## Data_EVM
Proyecto | Modelo | Actividad | Tarea | Detalle/WBS | Presupuesto Base | Ajustes | Presupuesto Ajustado | Anticipos | Costo Real | Costo Ajustado | % Avance Fis | Valor Ganado | Variacion Costo | CPI | EAC | VAC
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA |  |  |  | REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | 1423225.01 | 0.0 | 1423225.01 | 0.0 | 1545470.89 | 1545470.89 | 0.0 | 0.00 | -1545470.89 | 0 | 1423225.01 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA |  |  | INDIRECTOS DE OBRA | 45105.55 | 0.0 | 45105.55 | 0.0 | 286444.32 | 286444.32 | 0.0 | 0.00 | -286444.32 | 0 | 45105.55 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA |  | INDIRECTOS DE OBRA | 45105.55 | 0.0 | 45105.55 | 0.0 | 286444.32 | 286444.32 | 0.0 | 0.00 | -286444.32 | 0 | 45105.55 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | INSTALACIONES PROVISIONALES | 4703.19 | 0.0 | 4703.19 | 0.0 | 37431.87 | 37431.87 | 0.0 | 0.00 | -37431.87 | 0 | 4703.19 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160.0 | 160.0 | 0.0 | 0.0 | -160.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160.0 | 160.0 | 0.0 | 0.0 | -160.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | MANGUERA P/AGUA DE 1/2" COLOR VERDE 30 MTS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160.0 | 160.0 | 0.0 | 0.0 | -160.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10777.5 | 10777.5 | 0.0 | 0.0 | -10777.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10777.5 | 10777.5 | 0.0 | 0.0 | -10777.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ALQUILER PUNTAL METALICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 532.8 | 532.8 | 0.0 | 0.0 | -532.8 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ALQUILER PASAMANOS PARA ANDAMIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 281.2 | 281.2 | 0.0 | 0.0 | -281.2 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9165.5 | 9165.5 | 0.0 | 0.0 | -9165.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ALQUILER ESCALERAS METALICAS PARA ANDAMIO DE 1.50M X 1.50M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 798.0 | 798.0 | 0.0 | 0.0 | -798.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 4703.19 | 0.0 | 4703.19 | 0.0 | 11310.0 | 11310.0 | 0.0 | 0.00 | -11310.00 | 0.0 | 4703.19 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 4703.19 | 0.0 | 4703.19 | 0.0 | 11310.0 | 11310.0 | 0.0 | 0.00 | -11310.00 | 0.0 | 4703.19 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | INSTALACIONES PROVISIONALES | 4703.19 | 0.0 | 4703.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4703.19 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11310.0 | 11310.0 | 0.0 | 0.0 | -11310.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15184.37 | 15184.37 | 0.0 | 0.0 | -15184.37 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 480.0 | 480.0 | 0.0 | 0.0 | -480.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | CLAVO DE 2.1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | -120.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | -90.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | CLAVO DE LAMINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1804.0 | 1804.0 | 0.0 | 0.0 | -1804.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1804.0 | 1804.0 | 0.0 | 0.0 | -1804.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('AGREGADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 0.0 | 0.0 | -750.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | PIEDRIN EN BOLSA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 450.0 | 450.0 | 0.0 | 0.0 | -450.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ARENA DE RIO EMBOLSADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | -300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('CARPINTERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | -33.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | BISAGRA 3 X 3 GRIS NIQUEL MATE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | -33.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1579.45 | 1579.45 | 0.0 | 0.0 | -1579.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ESPIGAS DE HULE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.45 | 6.45 | 0.0 | 0.0 | -6.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | CINTA DE AISLAR TEMFLEX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.02 | 84.02 | 0.0 | 0.0 | -84.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | PLAFONERAS PLASTICA 150W BLANCO.1175W EAGLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.99 | 15.99 | 0.0 | 0.0 | -15.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | TOMACORRIENTE DE SOBRE PONER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.29 | 7.29 | 0.0 | 0.0 | -7.29 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | TABLERO MONOSFASICO 4" X 125A G.E. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 169.01 | 169.01 | 0.0 | 0.0 | -169.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | CABLE TSJ 3' X 12' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 361.5 | 361.5 | 0.0 | 0.0 | -361.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | CABLE THHN # 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 346.8 | 346.8 | 0.0 | 0.0 | -346.8 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | CABLE TSJ 2X12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 334.0 | 334.0 | 0.0 | 0.0 | -334.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | BOMBILLA AHORRADORA DE ESPIRAL 65W DL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.83 | 58.83 | 0.0 | 0.0 | -58.83 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | TOMACORRIENTE DE PENDULO MARCA EAGLE CODIGO 252 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.16 | 57.16 | 0.0 | 0.0 | -57.16 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | INTERRUPTOR DE 20 AMP. MARCA EAGLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 138.4 | 138.4 | 0.0 | 0.0 | -138.4 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('EQUIPAMENTO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.92 | 28.92 | 0.0 | 0.0 | -28.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | SWITCH DE RED CON 8 PUERTOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.92 | 28.92 | 0.0 | 0.0 | -28.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 744.0 | 744.0 | 0.0 | 0.0 | -744.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 650.0 | 650.0 | 0.0 | 0.0 | -650.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ARMELLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | -24.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | CANDADO YALE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | -70.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('MADERA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3770.0 | 3770.0 | 0.0 | 0.0 | -3770.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | PARALES DE 2" X 2" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2720.0 | 2720.0 | 0.0 | 0.0 | -2720.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1050.0 | 1050.0 | 0.0 | 0.0 | -1050.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5995.0 | 5995.0 | 0.0 | 0.0 | -5995.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | PINTURA ANTICORROSIVA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5995.0 | 5995.0 | 0.0 | 0.0 | -5995.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL ADMINISTRATIVO | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 5691.89 | 0.0 | 5691.89 | 0.0 | 7616.02 | 7616.02 | 0.0 | 0.00 | -7616.02 | 0 | 5691.89 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL ADMINISTRATIVO | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 5691.89 | 0.0 | 5691.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5691.89 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL ADMINISTRATIVO | ('SERVICIOS CONTRATADOS',) | 5691.89 | 0.0 | 5691.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5691.89 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL ADMINISTRATIVO | HONORARIOS PROFESIONALES | 5691.89 | 0.0 | 5691.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5691.89 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL ADMINISTRATIVO | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7616.02 | 7616.02 | 0.0 | 0.0 | -7616.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL ADMINISTRATIVO | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7616.02 | 7616.02 | 0.0 | 0.0 | -7616.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL ADMINISTRATIVO | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7616.02 | 7616.02 | 0.0 | 0.0 | -7616.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | 6218.89 | 0.0 | 6218.89 | 0.0 | 175222.75 | 175222.75 | 0.0 | 0.00 | -175222.75 | 0 | 6218.89 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | ('MANO DE OBRA',) | 6218.89 | 0.0 | 6218.89 | 0.0 | 174102.75 | 174102.75 | 0.0 | 0.00 | -174102.75 | 0 | 6218.89 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 6218.89 | 0.0 | 6218.89 | 0.0 | 174102.75 | 174102.75 | 0.0 | 0.00 | -174102.75 | 0 | 6218.89 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | IGSS PATRONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10765.38 | 10765.38 | 0.0 | 0.0 | -10765.38 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | BONIF. DECRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20745.4 | 20745.4 | 0.0 | 0.0 | -20745.4 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | IRTRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1008.94 | 1008.94 | 0.0 | 0.0 | -1008.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | INTECAP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1009.04 | 1009.04 | 0.0 | 0.0 | -1009.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | BONO 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8407.81 | 8407.81 | 0.0 | 0.0 | -8407.81 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | AGUINALDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8407.81 | 8407.81 | 0.0 | 0.0 | -8407.81 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | INDEMNIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9806.86 | 9806.86 | 0.0 | 0.0 | -9806.86 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | MANO DE OBRA AYUDANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32692.48 | 32692.48 | 0.0 | 0.0 | -32692.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | MANO DE OBRA SEGURIDAD INDUSTRIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.18 | 38.18 | 0.0 | 0.0 | -38.18 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | 6218.89 | 0.0 | 6218.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6218.89 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | MANO DE OBRA BODEGUERO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.37 | 39.37 | 0.0 | 0.0 | -39.37 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | MANO DE OBRA ELECTRICIDAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.49 | 22.49 | 0.0 | 0.0 | -22.49 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | VACACIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4187.71 | 4187.71 | 0.0 | 0.0 | -4187.71 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | MANO DE OBRA RECURSOS EFICIENTES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10610.08 | 10610.08 | 0.0 | 0.0 | -10610.08 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | MANO DE OBRA ALBAÑIL / MAESTRO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66361.2 | 66361.2 | 0.0 | 0.0 | -66361.2 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1120.0 | 1120.0 | 0.0 | 0.0 | -1120.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1120.0 | 1120.0 | 0.0 | 0.0 | -1120.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | MATERIALES + MANO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1120.0 | 1120.0 | 0.0 | 0.0 | -1120.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | 2429.03 | 0.0 | 2429.03 | 0.0 | 321.5 | 321.5 | 0.0 | 0.00 | -321.50 | 0.0 | 2429.03 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | -28.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | -28.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | PISTOLA PARA CALAFATEO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | -28.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | -13.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | ('GASTOS INDIRECTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | -13.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | PARQUEOS Y PEAJES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | -13.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | ('MANO DE OBRA',) | 2429.03 | 0.0 | 2429.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2429.03 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 2429.03 | 0.0 | 2429.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2429.03 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | PROVISION PRESTACIONES | 2429.03 | 0.0 | 2429.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2429.03 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 280.0 | 0.0 | 0.0 | -280.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 280.0 | 0.0 | 0.0 | -280.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | MATERIALES + MANO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 280.0 | 0.0 | 0.0 | -280.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS | VIATICOS | 468.56 | 0.0 | 468.56 | 0.0 | 25557.34 | 25557.34 | 0.0 | 0.00 | -25557.34 | 0 | 468.56 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 468.56 | 0.0 | 468.56 | 0.0 | 7909.04 | 7909.04 | 0.0 | 0.00 | -7909.04 | 0 | 468.56 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 468.56 | 0.0 | 468.56 | 0.0 | 210.0 | 210.0 | 0.0 | 0.00 | -210.00 | 0.0 | 468.56 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS | VIATICOS | 468.56 | 0.0 | 468.56 | 0.0 | 210.0 | 210.0 | 0.0 | 0.00 | -210.00 | 0.0 | 468.56 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS | ('GASTOS INDIRECTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7699.04 | 7699.04 | 0.0 | 0.0 | -7699.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS | PARQUEOS Y PEAJES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7699.04 | 7699.04 | 0.0 | 0.0 | -7699.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17648.3 | 17648.3 | 0.0 | 0.0 | -17648.3 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS | ('COMBUSTIBLES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17648.3 | 17648.3 | 0.0 | 0.0 | -17648.3 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS | COMBUSTIBLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11663.84 | 11663.84 | 0.0 | 0.0 | -11663.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS | SUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2414.44 | 2414.44 | 0.0 | 0.0 | -2414.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS | REGULAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 972.42 | 972.42 | 0.0 | 0.0 | -972.42 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS | IDP REGULAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 818.57 | 818.57 | 0.0 | 0.0 | -818.57 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS | IDP SUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1779.03 | 1779.03 | 0.0 | 0.0 | -1779.03 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | HERRAMIENTA Y EQUIPO | 23537.71 | 0.0 | 23537.71 | 0.0 | 40159.29 | 40159.29 | 0.0 | 0.00 | -40159.29 | 0 | 23537.71 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 129.43 | 129.43 | 0.0 | 0.0 | -129.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 129.43 | 129.43 | 0.0 | 0.0 | -129.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CONECTOR DE ANDAMIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 129.43 | 129.43 | 0.0 | 0.0 | -129.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 23537.71 | 0.0 | 23537.71 | 0.0 | 14508.04 | 14508.04 | 0.0 | 0.00 | -14508.04 | 0 | 23537.71 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 23537.71 | 0.0 | 23537.71 | 0.0 | 12383.04 | 12383.04 | 0.0 | 0.00 | -12383.04 | 0 | 23537.71 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | HERRAMIENTAS Y EQUIPO | 23537.71 | 0.0 | 23537.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 23537.71 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALQUILER PUNTAL METALICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 330.8 | 330.8 | 0.0 | 0.0 | -330.8 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALQUILER PASAMANOS PARA ANDAMIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 143.07 | 143.07 | 0.0 | 0.0 | -143.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11503.17 | 11503.17 | 0.0 | 0.0 | -11503.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALQUILER ESCALERAS METALICAS PARA ANDAMIO DE 1.50M X 1.50M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 406.0 | 406.0 | 0.0 | 0.0 | -406.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('SERVICIO Y MANTENIMIENTO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2125.0 | 2125.0 | 0.0 | 0.0 | -2125.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2125.0 | 2125.0 | 0.0 | 0.0 | -2125.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19525.0 | 19525.0 | 0.0 | 0.0 | -19525.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19525.0 | 19525.0 | 0.0 | 0.0 | -19525.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | VIAJES DE RIPIO Y VARIOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15925.0 | 15925.0 | 0.0 | 0.0 | -15925.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | FLETES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3600.0 | 3600.0 | 0.0 | 0.0 | -3600.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5996.82 | 5996.82 | 0.0 | 0.0 | -5996.82 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.11 | 59.11 | 0.0 | 0.0 | -59.11 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.11 | 59.11 | 0.0 | 0.0 | -59.11 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('COMBUSTIBLES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4740.42 | 4740.42 | 0.0 | 0.0 | -4740.42 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | COMBUSTIBLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3780.38 | 3780.38 | 0.0 | 0.0 | -3780.38 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 116.56 | 116.56 | 0.0 | 0.0 | -116.56 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | SUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 333.58 | 333.58 | 0.0 | 0.0 | -333.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | REGULAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 211.67 | 211.67 | 0.0 | 0.0 | -211.67 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | IDP REGULAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.49 | 43.49 | 0.0 | 0.0 | -43.49 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | IDP SUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.35 | 62.35 | 0.0 | 0.0 | -62.35 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | IDP DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192.39 | 192.39 | 0.0 | 0.0 | -192.39 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1197.29 | 1197.29 | 0.0 | 0.0 | -1197.29 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BROCAS PARA METAL DE 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117.33 | 117.33 | 0.0 | 0.0 | -117.33 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | -600.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 220.05 | 220.05 | 0.0 | 0.0 | -220.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DISCO CIRCULAR CORTE DE MADERA 7 1/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 165.0 | 165.0 | 0.0 | 0.0 | -165.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.91 | 94.91 | 0.0 | 0.0 | -94.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | SEGURIDAD INDUSTRIAL | 755.57 | 0.0 | 755.57 | 0.0 | 135.55 | 135.55 | 0.0 | 0.00 | -135.55 | 0 | 755.57 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 123.0 | 123.0 | 0.0 | 0.0 | -123.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('GASTOS INDIRECTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 123.0 | 123.0 | 0.0 | 0.0 | -123.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | PARQUEOS Y PEAJES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 123.0 | 123.0 | 0.0 | 0.0 | -123.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 755.57 | 0.0 | 755.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 755.57 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 755.57 | 0.0 | 755.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 755.57 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | SEGURIDAD INDUSTRIAL | 755.57 | 0.0 | 755.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 755.57 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.55 | 12.55 | 0.0 | 0.0 | -12.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('COMBUSTIBLES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.55 | 12.55 | 0.0 | 0.0 | -12.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | IDP SUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.55 | 12.55 | 0.0 | 0.0 | -12.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | TOPOGRAFIA | 379.0 | 0.0 | 379.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 379.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('SUBCONTRATOS',) | 379.0 | 0.0 | 379.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 379.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('SUB CONTRATO MOVIMIENTO DE TIERRA',) | 379.0 | 0.0 | 379.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 379.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | SUBCONTRATO SERVICIOS DE TOPOGRAFIA | 379.0 | 0.0 | 379.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 379.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | LABORATORIO | LABORATORIO | 921.71 | 0.0 | 921.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 921.71 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | LABORATORIO | ('MATERIALES',) | 921.71 | 0.0 | 921.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 921.71 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | LABORATORIO | ('CONCRETO',) | 921.71 | 0.0 | 921.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 921.71 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | LABORATORIO | SERVICIO DE LABORATORIO | 921.71 | 0.0 | 921.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 921.71 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA |  |  | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | 199225.14 | 0.0 | 199225.14 | 0.0 | 262189.48 | 262189.48 | 0.0 | 0.00 | -262189.48 | 0 | 199225.14 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA |  | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | 199224.13 | 0.0 | 199224.13 | 0.0 | 221745.08 | 221745.08 | 0.0 | 0.00 | -221745.08 | 0 | 199224.13 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | 128414.72 | 0.0 | 128414.72 | 0.0 | 117275.04 | 117275.04 | 0.0 | 0.00 | -117275.04 | 0 | 128414.72 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 320.0 | 320.0 | 0.0 | 0.0 | -320.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | ('EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 278.0 | 278.0 | 0.0 | 0.0 | -278.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | CARTUCHOS DE TINTA EN COLORES HP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 139.0 | 139.0 | 0.0 | 0.0 | -139.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO HP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 139.0 | 139.0 | 0.0 | 0.0 | -139.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | ('PAPELERIA Y UTILES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | -42.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | CUADERNO DOBLE ANILLO VIVO 100 HOJAS RAYADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | -22.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | ENGRAPADORA FAST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | -20.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.4 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | -25.4 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | ('GASTOS INDIRECTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.4 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | -25.4 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | INSECTICIDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.4 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | -25.4 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7202.5 | 7202.5 | 0.0 | 0.0 | -7202.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 235.0 | 235.0 | 0.0 | 0.0 | -235.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 0.0 | 0.0 | -180.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | -55.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 159.0 | 159.0 | 0.0 | 0.0 | -159.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | SIKALATEX N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 159.0 | 159.0 | 0.0 | 0.0 | -159.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1813.12 | 1813.12 | 0.0 | 0.0 | -1813.12 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 174.12 | 174.12 | 0.0 | 0.0 | -174.12 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1639.0 | 1639.0 | 0.0 | 0.0 | -1639.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | ('AGREGADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 190.0 | 190.0 | 0.0 | 0.0 | -190.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | ARENA DE RIO EMBOLSADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 190.0 | 190.0 | 0.0 | 0.0 | -190.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | ('COMBUSTIBLES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | -30.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | COMBUSTIBLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.35 | 25.35 | 0.0 | 0.0 | -25.35 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | IDP REGULAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.65 | 4.65 | 0.0 | 0.0 | -4.65 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 108.44 | 108.44 | 0.0 | 0.0 | -108.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | INTERRUPTOR SENCILLO DE SOBRE PONER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | -6.1 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | PLAFONERA LED DE 18W | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.16 | 14.16 | 0.0 | 0.0 | -14.16 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | LAMPARA LED 2L 20W 3K | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.18 | 88.18 | 0.0 | 0.0 | -88.18 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 452.42 | 452.42 | 0.0 | 0.0 | -452.42 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | MASKING TAPE DE 2'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.5 | 85.5 | 0.0 | 0.0 | -85.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | -95.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | -11.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | SIERRA SANDFLEX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | -42.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | LIJA NO. 100 P/AGUA BASE DE LONA 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.5 | 39.5 | 0.0 | 0.0 | -39.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | -30.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | DISCO CIRCULAR CORTE DE MADERA 7 1/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | -75.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | CEDAZO METALICO 3/16" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.98 | 50.98 | 0.0 | 0.0 | -50.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | ABRAZADERA HANGLER DE 4 " | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.94 | 22.94 | 0.0 | 0.0 | -22.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | ('MADERA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 700.0 | 0.0 | 0.0 | -700.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | PARALES DE 2" X 2" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 700.0 | 0.0 | 0.0 | -700.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1463.0 | 1463.0 | 0.0 | 0.0 | -1463.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | PEGAMIX 20KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1463.0 | 1463.0 | 0.0 | 0.0 | -1463.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1954.52 | 1954.52 | 0.0 | 0.0 | -1954.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | UNION DE 1/2" PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | -2.8 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | CODO DE 1" X 90 CPVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.75 | 15.75 | 0.0 | 0.0 | -15.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | TEE DE 1" CPVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.06 | 700.06 | 0.0 | 0.0 | -700.06 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | PEGAMENTO PVC 1/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | -200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | REDUCIDOR DE 4" X 3" PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.66 | 64.66 | 0.0 | 0.0 | -64.66 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | TAPON HEMBRA DE 1/2" HG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.85 | 2.85 | 0.0 | 0.0 | -2.85 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | TAPON HEMBRA DE 3/4" LISO PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | -2.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | TUBO DE 3" (125PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.45 | 128.45 | 0.0 | 0.0 | -128.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | TEE DE 3" PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.95 | 13.95 | 0.0 | 0.0 | -13.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | TEE DE 4" PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | -75.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | TUBO DE 4" (80 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 220.0 | 220.0 | 0.0 | 0.0 | -220.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | YEE DE 3" PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.88 | 69.88 | 0.0 | 0.0 | -69.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" PVC CON ROSCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | -1.7 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | CODO DE 2" X 90 PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | -40.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | CODO DE 3" X 90 PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.5 | 52.5 | 0.0 | 0.0 | -52.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | CODO DE 4" X 90 PVC DRENAJE PG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | -200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | TUBO DE 2" (160 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.83 | 13.83 | 0.0 | 0.0 | -13.83 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | TUBO DE 3" (100PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106.6 | 106.6 | 0.0 | 0.0 | -106.6 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | VALVULA BOLA DE 1/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.49 | 42.49 | 0.0 | 0.0 | -42.49 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.0 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | -97.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | CROSS TEE 4" BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | -75.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | TORNILLO NEGRO DE 2" PARA TABLAYESO ROSCA FINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | -22.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | ('SUBCONTRATOS',) | 128414.72 | 0.0 | 128414.72 | 0.0 | 109727.14 | 109727.14 | 0.0 | 0.00 | -109727.14 | 0 | 128414.72 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 128414.72 | 0.0 | 128414.72 | 0.0 | 109727.14 | 109727.14 | 0.0 | 0.00 | -109727.14 | 0 | 128414.72 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | SUBCONTRATOS | 111821.91 | 0.0 | 111821.91 | 0.0 | 88522.35 | 88522.35 | 0.0 | 0.00 | -88522.35 | 0 | 111821.91 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA | MATERIALES + MANO DE OBRA | 16592.81 | 0.0 | 16592.81 | 0.0 | 21204.79 | 21204.79 | 0.0 | 0.00 | -21204.79 | 0 | 16592.81 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | REMODELACION AREA TECNICA | 70809.41 | 0.0 | 70809.41 | 0.0 | 71701.02 | 71701.02 | 0.0 | 0.00 | -71701.02 | 0 | 70809.41 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 265.98 | 265.98 | 0.0 | 0.0 | -265.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 265.98 | 265.98 | 0.0 | 0.0 | -265.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | PUNTA PARA CONCRETO SDS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 265.98 | 265.98 | 0.0 | 0.0 | -265.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | -40.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | ('PAPELERIA Y UTILES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | -40.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | MARCADOR PERMANENTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | -32.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | LAPICEROS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | -8.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11254.99 | 11254.99 | 0.0 | 0.0 | -11254.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1670.0 | 1670.0 | 0.0 | 0.0 | -1670.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | ELECTROMALLA 6X6 DE 4/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1470.0 | 1470.0 | 0.0 | 0.0 | -1470.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | -150.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -50.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 194.8 | 194.8 | 0.0 | 0.0 | -194.8 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 194.8 | 194.8 | 0.0 | 0.0 | -194.8 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1507.35 | 1507.35 | 0.0 | 0.0 | -1507.35 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | CAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.35 | 31.35 | 0.0 | 0.0 | -31.35 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1476.0 | 1476.0 | 0.0 | 0.0 | -1476.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | ('AGREGADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 0.0 | -1750.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1125.0 | 1125.0 | 0.0 | 0.0 | -1125.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | ARENA DE RIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 625.0 | 625.0 | 0.0 | 0.0 | -625.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | -75.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | CINTA DE AISLAR TEMFLEX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | -75.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1738.71 | 1738.71 | 0.0 | 0.0 | -1738.71 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | LIJA P/AGUA #150 H-98 O C-99 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.95 | 3.95 | 0.0 | 0.0 | -3.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | LAMINA GAL. DE 12 PIES 28MM ACANALADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1067.6 | 1067.6 | 0.0 | 0.0 | -1067.6 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | -45.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | MANGUERA P/PASAR NIVELES 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | -75.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.75 | 11.75 | 0.0 | 0.0 | -11.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | TAPON PARA LAVATRASTOS Y LAVAMANOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | -8.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | BROCA DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | TUBO RECTANGULAR DE METAL DE 1" X 2" X 6 MTS. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | -300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | ABRAZADERA MEDIA LUNA LH DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | -33.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | BROCAS PARA CONCRETO SDS 3/8 X 6" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | -60.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | ABRAZADERA HANGLER DE 4 " | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.41 | 34.41 | 0.0 | 0.0 | -34.41 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | -41.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | BOLSAS PEQUEÑAS PARA BASURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | -3.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | BOLSAS EXTRA GRANDES PARA BASURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | -37.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | ('MADERA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 822.0 | 822.0 | 0.0 | 0.0 | -822.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | PARALES DE 3' X 3' X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 822.0 | 822.0 | 0.0 | 0.0 | -822.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.35 | 18.35 | 0.0 | 0.0 | -18.35 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | THINNER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.35 | 18.35 | 0.0 | 0.0 | -18.35 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 969.75 | 969.75 | 0.0 | 0.0 | -969.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | PEGAPISO PEGAMIX CONSTRUCTOR 40 KG CEMIX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 294.0 | 294.0 | 0.0 | 0.0 | -294.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | ESTUQUE BOQUILLEX C/ ARENA 10 KG BEIGE CEMIX MFA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 199.75 | 199.75 | 0.0 | 0.0 | -199.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | ADHESIVO PEGAMIX EL ORIGINAL GRIS 20 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 476.0 | 476.0 | 0.0 | 0.0 | -476.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1139.59 | 1139.59 | 0.0 | 0.0 | -1139.59 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | TUBO PVC DE 1/2" A 250. PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.18 | 35.18 | 0.0 | 0.0 | -35.18 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | PEGAMENTO PVC 1/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 271.48 | 271.48 | 0.0 | 0.0 | -271.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | REDUCIDOR DE 3/4" X 1/2" PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | REDUCIDOR DE 4" X 3" PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 46.0 | 0.0 | 0.0 | -46.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | UNION DE 1" PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | -21.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | TAPON HEMBRA DE 1/2" LISO PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.85 | 2.85 | 0.0 | 0.0 | -2.85 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | TEE DE 1/2" PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.45 | 3.45 | 0.0 | 0.0 | -3.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | TEE DE 4" PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 115.0 | 115.0 | 0.0 | 0.0 | -115.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | CHORRO 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.47 | 28.47 | 0.0 | 0.0 | -28.47 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | CODO DE 1/2" X 45 PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.25 | 4.25 | 0.0 | 0.0 | -4.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | UNION DE 4" PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | -40.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | CODO DE 4" X 90 PVC DRENAJE PG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 346.98 | 346.98 | 0.0 | 0.0 | -346.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | TUBO PVC DE 1" (160 PSI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.84 | 8.84 | 0.0 | 0.0 | -8.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | TUBO PVC DE 2 1/2" X 80 PSI DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 163.5 | 163.5 | 0.0 | 0.0 | -163.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | VALVULA BOLA DE 1/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.49 | 42.49 | 0.0 | 0.0 | -42.49 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | TAPON HEMBRA DE 2" LISO PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.75 | 5.75 | 0.0 | 0.0 | -5.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | REDUCIDOR CPVC DE 1/2" A 1" A/C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.15 | 2.15 | 0.0 | 0.0 | -2.15 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | -55.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | CAPA DE COLOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | -55.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1273.44 | 1273.44 | 0.0 | 0.0 | -1273.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | CINTA DE PAPEL JUNTA DE 2" (76.20M) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.63 | 72.63 | 0.0 | 0.0 | -72.63 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | TORNILLO DE 1" PUNTA FINA 37704 6X1 PUNTA CORRIENTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | -0.01 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | TORNILLO DE 1/2" PUNTA FINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.53 | 5.53 | 0.0 | 0.0 | -5.53 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | TORNILLO DE 1/2" PUNTA DE BROCA 37709 DE 7X7X16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.82 | 21.82 | 0.0 | 0.0 | -21.82 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | TACHUELON DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.12 | 82.12 | 0.0 | 0.0 | -82.12 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | CANALETA CARGA 1-5/8" X 12' (CAL 22) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 161.62 | 161.62 | 0.0 | 0.0 | -161.62 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | TORNILLO TABLAYESO R-FINA # 6 X 1" PUNTA NORMAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | -23.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | FULMINANTE CAL.27 AMARILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.94 | 55.94 | 0.0 | 0.0 | -55.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 150' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 238.26 | 238.26 | 0.0 | 0.0 | -238.26 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | ANGULAR 1"X10' CAL 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 612.0 | 612.0 | 0.0 | 0.0 | -612.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | TORNILLO PUNTA DE BROCA DE 1" P/TABLAYESO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | -0.01 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | ('SUBCONTRATOS',) | 70809.41 | 0.0 | 70809.41 | 0.0 | 60140.05 | 60140.05 | 0.0 | 0.00 | -60140.05 | 0 | 70809.41 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | ('SUB. CONTRATOS',) | 70809.41 | 0.0 | 70809.41 | 0.0 | 60140.05 | 60140.05 | 0.0 | 0.00 | -60140.05 | 0 | 70809.41 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | SUBCONTRATOS | 59992.07 | 0.0 | 59992.07 | 0.0 | 40412.63 | 40412.63 | 0.0 | 0.00 | -40412.63 | 0 | 59992.07 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | REMODELACION AREA TECNICA | MATERIALES + MANO DE OBRA | 10817.34 | 0.0 | 10817.34 | 0.0 | 19727.42 | 19727.42 | 0.0 | 0.00 | -19727.42 | 0 | 10817.34 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | ADICIONALES MICROBIOLOGIA | ADICIONALES MICROBIOLOGIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22817.49 | 22817.49 | 0.0 | 0.0 | -22817.49 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | ADICIONALES MICROBIOLOGIA | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | -22.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | ADICIONALES MICROBIOLOGIA | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | -22.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | ADICIONALES MICROBIOLOGIA | LIMA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | -22.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | ADICIONALES MICROBIOLOGIA | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4502.5 | 4502.5 | 0.0 | 0.0 | -4502.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | ADICIONALES MICROBIOLOGIA | ('AGREGADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4320.0 | 4320.0 | 0.0 | 0.0 | -4320.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | ADICIONALES MICROBIOLOGIA | SELECTO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4320.0 | 4320.0 | 0.0 | 0.0 | -4320.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | ADICIONALES MICROBIOLOGIA | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 121.0 | 121.0 | 0.0 | 0.0 | -121.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | ADICIONALES MICROBIOLOGIA | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | -25.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | ADICIONALES MICROBIOLOGIA | PERNO DE 3/8" X 1 1/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | -25.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | ADICIONALES MICROBIOLOGIA | CINTA GRIS DUCTO 2" X 50MTS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.5 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | -29.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | ADICIONALES MICROBIOLOGIA | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | -41.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | ADICIONALES MICROBIOLOGIA | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.5 | 61.5 | 0.0 | 0.0 | -61.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | ADICIONALES MICROBIOLOGIA | EMPAQUE PARA TUBO NOVAFORT DE 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | ADICIONALES MICROBIOLOGIA | TUBO DE 1 1/4" (160 PSI) PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.5 | 51.5 | 0.0 | 0.0 | -51.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | ADICIONALES MICROBIOLOGIA | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18292.49 | 18292.49 | 0.0 | 0.0 | -18292.49 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | ADICIONALES MICROBIOLOGIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18292.49 | 18292.49 | 0.0 | 0.0 | -18292.49 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | ADICIONALES MICROBIOLOGIA | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18292.49 | 18292.49 | 0.0 | 0.0 | -18292.49 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | ADICIONALES AREA TECNICA | ADICIONALES AREA TECNICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9951.53 | 9951.53 | 0.0 | 0.0 | -9951.53 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | ADICIONALES AREA TECNICA | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9951.53 | 9951.53 | 0.0 | 0.0 | -9951.53 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | ADICIONALES AREA TECNICA | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9951.53 | 9951.53 | 0.0 | 0.0 | -9951.53 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | REMODELACION MICROBIOLOGIA Y DIRECCION TECNICA RUIPHARMA | ADICIONALES AREA TECNICA | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9951.53 | 9951.53 | 0.0 | 0.0 | -9951.53 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS |  | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | 1.01 | 0.0 | 1.01 | 0.0 | 40444.4 | 40444.4 | 0.0 | 0.00 | -40444.40 | 0.0 | 1.01 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 40444.4 | 40444.4 | 0.0 | 0.0 | -40444.4 | 0 | 1.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | ('MATERIALES',) | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4347.77 | 4347.77 | 0.0 | 0.0 | -4347.77 | 0E+1 | 1.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.4 | 99.4 | 0.0 | 0.0 | -99.4 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.4 | 99.4 | 0.0 | 0.0 | -99.4 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1700.0 | 1700.0 | 0.0 | 0.0 | -1700.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | REPELLO FINO GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 350.0 | 350.0 | 0.0 | 0.0 | -350.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | MONOCAPA BLANCO FINO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1350.0 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 | -1350.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | -6.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | CINTA DE AISLAR SCOTCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | -6.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | ('MATERIALES',) | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | ADICIONALES | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.87 | 5.87 | 0.0 | 0.0 | -5.87 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | REDUCIDOR BUSH HG DE 1 1/4" X 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.87 | 5.87 | 0.0 | 0.0 | -5.87 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2536.5 | 2536.5 | 0.0 | 0.0 | -2536.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | TABLAYESO 8'X4'X1/2" ULTRALIGHT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 342.5 | 342.5 | 0.0 | 0.0 | -342.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | PASTA TABLAROCA 28KG USG CUBETA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 185.0 | 185.0 | 0.0 | 0.0 | -185.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1360.0 | 1360.0 | 0.0 | 0.0 | -1360.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | BASECOAT DUROCK SACO 22 KG USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 262.0 | 262.0 | 0.0 | 0.0 | -262.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | POSTE DE 2 1/2" X 10' (CAL 22) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 387.0 | 387.0 | 0.0 | 0.0 | -387.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36096.63 | 36096.63 | 0.0 | 0.0 | -36096.63 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36096.63 | 36096.63 | 0.0 | 0.0 | -36096.63 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28046.6 | 28046.6 | 0.0 | 0.0 | -28046.6 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | MATERIALES + MANO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8050.03 | 8050.03 | 0.0 | 0.0 | -8050.03 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | OTROS PRODUCCION (LIQUIDOS 3000) | OTROS PRODUCCION (LIQUIDOS 3000) | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.01 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | OTROS PRODUCCION (LIQUIDOS 3000) | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.01 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | OTROS PRODUCCION (LIQUIDOS 3000) | ('SERVICIOS CONTRATADOS',) | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.01 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACION AREAS RUIPHARMA | ADICIONALES AREA DE PROD. Y OTROS | OTROS PRODUCCION (LIQUIDOS 3000) | HONORARIOS PROFESIONALES | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.01 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS |  |  | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | 699019.11 | 0.0 | 699019.11 | 0.0 | 655506.63 | 655506.63 | 0.0 | 0.00 | -655506.63 | 0 | 699019.11 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS |  | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | 699019.11 | 0.0 | 699019.11 | 0.0 | 655506.63 | 655506.63 | 0.0 | 0.00 | -655506.63 | 0 | 699019.11 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | 45161.65 | 0.0 | 45161.65 | 0.0 | 39382.2 | 39382.2 | 0.0 | 0.00 | -39382.20 | 0.0 | 45161.65 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 105.98 | 105.98 | 0.0 | 0.0 | -105.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 46.0 | 0.0 | 0.0 | -46.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | MACHETE TIPO VIZCANIO DE 14" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 46.0 | 0.0 | 0.0 | -46.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.98 | 59.98 | 0.0 | 0.0 | -59.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | PUNTA PARA CONCRETO HEXAGONAL DE 3/4 X 18" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.98 | 59.98 | 0.0 | 0.0 | -59.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | -23.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ('PAPELERIA Y UTILES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | -23.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | CINTA ADHESIVA SCOTCH MAGIC 18MM X 25MTS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | -23.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5150.0 | 5150.0 | 0.0 | 0.0 | -5150.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5150.0 | 5150.0 | 0.0 | 0.0 | -5150.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | VIAJES DE RIPIO Y VARIOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5075.0 | 5075.0 | 0.0 | 0.0 | -5075.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | FLETES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | -75.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16044.15 | 16044.15 | 0.0 | 0.0 | -16044.15 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 362.5 | 362.5 | 0.0 | 0.0 | -362.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | CLAVO DE LAMINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 362.5 | 362.5 | 0.0 | 0.0 | -362.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3210.0 | 3210.0 | 0.0 | 0.0 | -3210.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3210.0 | 3210.0 | 0.0 | 0.0 | -3210.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ('AGREGADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1064.0 | 1064.0 | 0.0 | 0.0 | -1064.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | SELECTO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1064.0 | 1064.0 | 0.0 | 0.0 | -1064.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ('CARPINTERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | -72.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | BISAGRA 4 X 4 DORADAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | -72.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 109.0 | 109.0 | 0.0 | 0.0 | -109.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ESPIGAS DE HULE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.0 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | -76.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ARMADURA DOBLE POLARIZADA 15A SOBREPONER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | -33.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4273.65 | 4273.65 | 0.0 | 0.0 | -4273.65 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.5 | 67.5 | 0.0 | 0.0 | -67.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 540.0 | 540.0 | 0.0 | 0.0 | -540.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.9 | 35.9 | 0.0 | 0.0 | -35.9 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | DISCO CORTE DE PORCELANA DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.75 | 33.75 | 0.0 | 0.0 | -33.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | CADENA GALVANIZADA DE 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 194.0 | 194.0 | 0.0 | 0.0 | -194.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | CANDADO YALE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 130.0 | 0.0 | 0.0 | -130.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | LAMINA GAL. DE 10 PIES 28MM ACANALADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3272.5 | 3272.5 | 0.0 | 0.0 | -3272.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -50.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | BOLSAS EXTRA GRANDES PARA BASURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -50.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ('MADERA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6900.0 | 6900.0 | 0.0 | 0.0 | -6900.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | PARALES DE 3 X 3 X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6900.0 | 6900.0 | 0.0 | 0.0 | -6900.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ADAPTADOR MACHO DE 3/4" PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ('SUBCONTRATOS',) | 45161.65 | 0.0 | 45161.65 | 0.0 | 18058.57 | 18058.57 | 0.0 | 0.00 | -18058.57 | 0 | 45161.65 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | ('SUB. CONTRATOS',) | 45161.65 | 0.0 | 45161.65 | 0.0 | 18058.57 | 18058.57 | 0.0 | 0.00 | -18058.57 | 0 | 45161.65 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18058.57 | 18058.57 | 0.0 | 0.0 | -18058.57 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | SUBCONTRATO DESMONTAJES | 45161.65 | 0.0 | 45161.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 45161.65 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL | 559318.08 | 0.0 | 559318.08 | 0.0 | 524202.99 | 524202.99 | 0.0 | 0.00 | -524202.99 | 0 | 559318.08 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 822.5 | 822.5 | 0.0 | 0.0 | -822.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 119.5 | 119.5 | 0.0 | 0.0 | -119.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | TIRALINEAS DE PLASTICO 30M TRUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | -55.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | PISTOLA PLASTICA TRUPER DE 8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.5 | 64.5 | 0.0 | 0.0 | -64.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 484.0 | 484.0 | 0.0 | 0.0 | -484.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | LENTES PROTECTORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | -40.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | MASCARILLAS DESECHABLES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | -24.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | CASCO DE PROTECCION CON RATCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 280.0 | 0.0 | 0.0 | -280.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | CHALECO REFLECTIVO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 140.0 | 140.0 | 0.0 | 0.0 | -140.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 219.0 | 219.0 | 0.0 | 0.0 | -219.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | BLISTER DE REPUESTOS NAV. TRUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | -22.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ESPATULA FLEXIBLE 10' TRUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | -36.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ESPATULA FLEXIBLE 12' TRUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | -31.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | PUNTA PARA CONCRETO SDS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 130.0 | 0.0 | 0.0 | -130.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | -8.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ('PAPELERIA Y UTILES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | -8.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | BORRADOR LAPIZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | -8.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7407.14 | 7407.14 | 0.0 | 0.0 | -7407.14 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4457.14 | 4457.14 | 0.0 | 0.0 | -4457.14 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | RENTA DE RODO VIBRADOR NO TRIPULADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4457.14 | 4457.14 | 0.0 | 0.0 | -4457.14 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ('SERVICIO Y MANTENIMIENTO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2950.0 | 2950.0 | 0.0 | 0.0 | -2950.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2950.0 | 2950.0 | 0.0 | 0.0 | -2950.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7450.0 | 7450.0 | 0.0 | 0.0 | -7450.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7450.0 | 7450.0 | 0.0 | 0.0 | -7450.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | VIAJES DE RIPIO Y VARIOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7250.0 | 7250.0 | 0.0 | 0.0 | -7250.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | FLETES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | -200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ('MATERIALES',) | 335590.85 | 0.0 | 335590.85 | 0.0 | 201368.32 | 201368.32 | 0.0 | 0.00 | -201368.32 | 0 | 335590.85 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48918.21 | 48918.21 | 0.0 | 0.0 | -48918.21 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ELECTROMALLA 6X6 DE 10/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 681.84 | 681.84 | 0.0 | 0.0 | -681.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | CLAVO ACERADO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 124.75 | 124.75 | 0.0 | 0.0 | -124.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ALAMBRE DE AMARRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2318.5 | 2318.5 | 0.0 | 0.0 | -2318.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 278.96 | 278.96 | 0.0 | 0.0 | -278.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ELECTROMALLA 6X6 DE 4/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2661.28 | 2661.28 | 0.0 | 0.0 | -2661.28 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 309.6 | 309.6 | 0.0 | 0.0 | -309.6 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12260.55 | 12260.55 | 0.0 | 0.0 | -12260.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11603.97 | 11603.97 | 0.0 | 0.0 | -11603.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12818.76 | 12818.76 | 0.0 | 0.0 | -12818.76 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 629.5 | 629.5 | 0.0 | 0.0 | -629.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 328.5 | 328.5 | 0.0 | 0.0 | -328.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4902.0 | 4902.0 | 0.0 | 0.0 | -4902.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2244.82 | 2244.82 | 0.0 | 0.0 | -2244.82 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 383.7 | 383.7 | 0.0 | 0.0 | -383.7 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | SELLO HIDRAULICO SWELLBAND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 394.0 | 394.0 | 0.0 | 0.0 | -394.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | SIKALATEX N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 787.2 | 787.2 | 0.0 | 0.0 | -787.2 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ANTISOL BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 324.72 | 324.72 | 0.0 | 0.0 | -324.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | SIKA LATEX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 355.2 | 355.2 | 0.0 | 0.0 | -355.2 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42494.55 | 42494.55 | 0.0 | 0.0 | -42494.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | REPELLO FINO GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2268.0 | 2268.0 | 0.0 | 0.0 | -2268.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | MONOCAPA BLANCO REMOLINEADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1562.5 | 1562.5 | 0.0 | 0.0 | -1562.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2769.25 | 2769.25 | 0.0 | 0.0 | -2769.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | MONOCAPA BLANCO FINO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 675.0 | 675.0 | 0.0 | 0.0 | -675.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35219.8 | 35219.8 | 0.0 | 0.0 | -35219.8 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ('AGREGADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21353.81 | 21353.81 | 0.0 | 0.0 | -21353.81 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5057.82 | 5057.82 | 0.0 | 0.0 | -5057.82 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | SELECTO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9575.99 | 9575.99 | 0.0 | 0.0 | -9575.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ARENA DE RIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6720.0 | 6720.0 | 0.0 | 0.0 | -6720.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14009.29 | 14009.29 | 0.0 | 0.0 | -14009.29 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | BLOCK DE 14X19X19.5 - 100KGS/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | -400.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9939.99 | 9939.99 | 0.0 | 0.0 | -9939.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | BLOCK DE 9X19X39 - 66KG/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 214.9 | 214.9 | 0.0 | 0.0 | -214.9 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | BLOCK DE 19X19X39 - 100KGS/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3454.4 | 3454.4 | 0.0 | 0.0 | -3454.4 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ('COMBUSTIBLES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 813.73 | 813.73 | 0.0 | 0.0 | -813.73 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | COMBUSTIBLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 658.85 | 658.85 | 0.0 | 0.0 | -658.85 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | REGULAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.78 | 33.78 | 0.0 | 0.0 | -33.78 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | IDP REGULAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.34 | 99.34 | 0.0 | 0.0 | -99.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | IDP SUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.89 | 15.89 | 0.0 | 0.0 | -15.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | IDP DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.87 | 5.87 | 0.0 | 0.0 | -5.87 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ('CONCRETO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41433.56 | 41433.56 | 0.0 | 0.0 | -41433.56 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17852.8 | 17852.8 | 0.0 | 0.0 | -17852.8 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | BOMBEO Y EQUIPO DE COLOCACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 362.88 | 362.88 | 0.0 | 0.0 | -362.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2462.88 | 2462.88 | 0.0 | 0.0 | -2462.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | SERVICIO DE CURADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | -300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | CONCRETO FLUIDO 4003 M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18480.0 | 18480.0 | 0.0 | 0.0 | -18480.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | SERVICIO DE ALISADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1975.0 | 1975.0 | 0.0 | 0.0 | -1975.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | -20.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | TOMACORRIENTE DE SOBRE PONER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | -20.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4056.91 | 4056.91 | 0.0 | 0.0 | -4056.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | MASKING TAPE DE 2'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 199.5 | 199.5 | 0.0 | 0.0 | -199.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | -95.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | SIKAFLEX 1A GRIS 300 ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.69 | 65.69 | 0.0 | 0.0 | -65.69 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 540.0 | 540.0 | 0.0 | 0.0 | -540.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | TARUGO EXPANSIVO DE 3/8" METALICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | -42.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | TUERCA GALVANIZADA DE 3/8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.2 | 47.2 | 0.0 | 0.0 | -47.2 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | LIJA NO. 120 P/AGUA BASE DE LONA 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.85 | 80.85 | 0.0 | 0.0 | -80.85 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | TARUGO PLASTICO 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | -16.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | SILLETA 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160.0 | 160.0 | 0.0 | 0.0 | -160.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ABRAZADERA UNICANAL 1 1/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | -36.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | DISCOS P/PULIR METAL DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | -4.7 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | DUROPORT DE 4' X 8' DE 1/2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 775.0 | 775.0 | 0.0 | 0.0 | -775.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | TORNILLO POLSER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | -20.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | TORNILLO NO. 10" X 3/ 4" GALV BUSCA ROSCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | -12.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | PERNO DE 3/8" X 1 1/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.1 | 52.1 | 0.0 | 0.0 | -52.1 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | TORNILLO NO. 8" X 1" GALV PUNTA DE BROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.99 | 16.99 | 0.0 | 0.0 | -16.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 245.05 | 245.05 | 0.0 | 0.0 | -245.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 367.5 | 367.5 | 0.0 | 0.0 | -367.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | DISCO CIRCULAR CORTE DE MADERA 7 1/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 262.5 | 262.5 | 0.0 | 0.0 | -262.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | CANDADO YALE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | -30.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.5 | 56.5 | 0.0 | 0.0 | -56.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | SIKAFLEX 1A BLANCO 300 ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500.68 | 500.68 | 0.0 | 0.0 | -500.68 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ROLDANA GALV. DE 1/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | -8.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ABRAZADERA HANGLER DE 4 " | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 293.65 | 293.65 | 0.0 | 0.0 | -293.65 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | LIJA NO. 180 P/AGUA BASE DE LONA 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 130.0 | 0.0 | 0.0 | -130.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | -48.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | BOLSAS GRANDES PARA BASURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | -48.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ('MADERA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5660.18 | 5660.18 | 0.0 | 0.0 | -5660.18 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | PARALES DE 3 X 3 X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1968.75 | 1968.75 | 0.0 | 0.0 | -1968.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | PARALES DE 3 X 3 X 12' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2391.43 | 2391.43 | 0.0 | 0.0 | -2391.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1300.0 | 1300.0 | 0.0 | 0.0 | -1300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ('MATERIALES',) | 335590.85 | 0.0 | 335590.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 335590.85 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | MATERIALES | 335590.85 | 0.0 | 335590.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 335590.85 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.3 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | -25.3 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | BROCHA DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.3 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | -25.3 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13015.91 | 13015.91 | 0.0 | 0.0 | -13015.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | TUBO PVC DE 1/2" A 250. PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.9 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | -19.9 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.34 | 5.34 | 0.0 | 0.0 | -5.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | TEE DE 2" PVC AGUA POTABLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.72 | 24.72 | 0.0 | 0.0 | -24.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | CODO DE 4" X 45 PVC AP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.2 | 128.2 | 0.0 | 0.0 | -128.2 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | UNION DE 2" PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.68 | 11.68 | 0.0 | 0.0 | -11.68 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | UNION DE 3" PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.55 | 22.55 | 0.0 | 0.0 | -22.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | TUBO DE 1 1/2" (160 PSI) PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.95 | 31.95 | 0.0 | 0.0 | -31.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | CODO DE 1" X 90 CPVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.6 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | -25.6 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | TEE DE 1" CPVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.25 | 3.25 | 0.0 | 0.0 | -3.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | NIPLE DE 1/2" X 3" HG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 159.53 | 159.53 | 0.0 | 0.0 | -159.53 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | PEGAMENTO PVC 1/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 694.98 | 694.98 | 0.0 | 0.0 | -694.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | CODO DE 1" X 90 PVC AP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | -19.8 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | VALVULA REDUCTORA DE PRESION 1 1/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.98 | 23.98 | 0.0 | 0.0 | -23.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | TEE DE 4" PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 283.56 | 283.56 | 0.0 | 0.0 | -283.56 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | TEFLON DE 3/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | -7.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | TUBO DE 2" (80 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.16 | 100.16 | 0.0 | 0.0 | -100.16 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | TUBO DE 1 1/2" (250 PSI) PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 214.0 | 214.0 | 0.0 | 0.0 | -214.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | TUBO DE 3" (80 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.05 | 86.05 | 0.0 | 0.0 | -86.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | TUBO HG DE 3" X 6 MTS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4284.0 | 4284.0 | 0.0 | 0.0 | -4284.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | UNION DE 1" PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | -5.3 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | UNION DE 3" PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.3 | 48.3 | 0.0 | 0.0 | -48.3 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | TUBO DE 2 1/2" PVC 160 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.2 | 75.2 | 0.0 | 0.0 | -75.2 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | CODO PVC 3" X 90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.8 | 58.8 | 0.0 | 0.0 | -58.8 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | TUBO PVC DE 2" X 250 PSI A/P | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.2 | 600.2 | 0.0 | 0.0 | -600.2 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | CODO DE 1/2" X 45 PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.04 | 5.04 | 0.0 | 0.0 | -5.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | CODO DE 1/2" X 90 HG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.65 | 5.65 | 0.0 | 0.0 | -5.65 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | CODO DE 1/2" X 90 PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.92 | 16.92 | 0.0 | 0.0 | -16.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | CODO DE 2" X 90 PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 102.83 | 102.83 | 0.0 | 0.0 | -102.83 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | TEE DE 1" PVC AP. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | -6.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | CODO DE 3" X 45 PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.7 | 67.7 | 0.0 | 0.0 | -67.7 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | CODO DE 3" X 90 PVC AGUA POTABLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.9 | 93.9 | 0.0 | 0.0 | -93.9 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | CODO DE 3" X 90 PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1520.02 | 1520.02 | 0.0 | 0.0 | -1520.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | CODO DE 4" X 45 PVC DRENAJE PG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.2 | 128.2 | 0.0 | 0.0 | -128.2 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | CODO DE 4" X 90 PVC AGUA POTABLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1080.2 | 1080.2 | 0.0 | 0.0 | -1080.2 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | NIPLE HG DE 3/4 X 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 235.2 | 235.2 | 0.0 | 0.0 | -235.2 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | TUBO DE 2" (160 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 125.7 | 125.7 | 0.0 | 0.0 | -125.7 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | TUBO DE 4" (125 PSI) PVC DSR51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2394.0 | 2394.0 | 0.0 | 0.0 | -2394.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | CONTRALLAVE 1/2 X 1/2 A LA PARED | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | -300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7274.05 | 7274.05 | 0.0 | 0.0 | -7274.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | TORNILLO DE 1" PUNTA FINA 37704 6X1 PUNTA CORRIENTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.01 | 270.01 | 0.0 | 0.0 | -270.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | TORNILLO DE 1/2" PUNTA FINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | -27.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | TACHUELON DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.5 | 70.5 | 0.0 | 0.0 | -70.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | MASILLA TABLAYESO CUBETA 28KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1088.0 | 1088.0 | 0.0 | 0.0 | -1088.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | TABLAYESO 8'X4'X1/2" ULTRALIGHT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2055.0 | 2055.0 | 0.0 | 0.0 | -2055.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3400.0 | 3400.0 | 0.0 | 0.0 | -3400.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | TORNILLO DE 2 1/2" PARA DUROCK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | -72.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ESPONJA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.04 | 100.04 | 0.0 | 0.0 | -100.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147.5 | 147.5 | 0.0 | 0.0 | -147.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | CINTA MALLA ADHESIVA DE 6" X 150' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | -44.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ('SUBCONTRATOS',) | 223727.23 | 0.0 | 223727.23 | 0.0 | 307147.03 | 307147.03 | 0.0 | 0.00 | -307147.03 | 0 | 223727.23 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | ('SUB. CONTRATOS',) | 223727.23 | 0.0 | 223727.23 | 0.0 | 307147.03 | 307147.03 | 0.0 | 0.00 | -307147.03 | 0 | 223727.23 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 304747.03 | 304747.03 | 0.0 | 0.0 | -304747.03 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 223727.23 | 0.0 | 223727.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 223727.23 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | OBRA CIVIL | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2400.0 | 2400.0 | 0.0 | 0.0 | -2400.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | INSTALACIONES | INSTALACIONES | 14154.2 | 0.0 | 14154.2 | 0.0 | 323.0 | 323.0 | 0.0 | 0.0 | -323.0 | 0 | 14154.2 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | INSTALACIONES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 323.0 | 323.0 | 0.0 | 0.0 | -323.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | INSTALACIONES | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 323.0 | 323.0 | 0.0 | 0.0 | -323.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | INSTALACIONES | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 323.0 | 323.0 | 0.0 | 0.0 | -323.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | INSTALACIONES | ('SUBCONTRATOS',) | 14154.2 | 0.0 | 14154.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 14154.2 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | INSTALACIONES | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 14154.2 | 0.0 | 14154.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 14154.2 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | INSTALACIONES | SUB CONTRATO SUMINISTRO E INSTALACION HIDRAULICAS | 14154.2 | 0.0 | 14154.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 14154.2 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | ACABADOS | ACABADOS | 61072.22 | 0.0 | 61072.22 | 0.0 | 90078.52 | 90078.52 | 0.0 | 0.00 | -90078.52 | 0 | 61072.22 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | ACABADOS | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | -52.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | ACABADOS | ('GASTOS INDIRECTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | -32.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | ACABADOS | PARQUEOS Y PEAJES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | -32.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | ACABADOS | ('PAPELERIA Y UTILES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | -20.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | ACABADOS | MARCADOR PERMANENTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | -20.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | ACABADOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27494.35 | 27494.35 | 0.0 | 0.0 | -27494.35 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | ACABADOS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 411.0 | 411.0 | 0.0 | 0.0 | -411.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | ACABADOS | CLAVO DE 1'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 411.0 | 411.0 | 0.0 | 0.0 | -411.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | ACABADOS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 532.1 | 532.1 | 0.0 | 0.0 | -532.1 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | ACABADOS | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.25 | 20.25 | 0.0 | 0.0 | -20.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | ACABADOS | SIKAFLEX PRO BLANCO 300 ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 209.85 | 209.85 | 0.0 | 0.0 | -209.85 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | ACABADOS | LIJA P/AGUA #120 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | -90.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | ACABADOS | TORNILLO NO. 8" X 1.5 PULG. DE LARGO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | -42.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | ACABADOS | TUBO ACERO INOXIDABLE DE 2 PLG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170.0 | 170.0 | 0.0 | 0.0 | -170.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | ACABADOS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26551.25 | 26551.25 | 0.0 | 0.0 | -26551.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | ACABADOS | CANAL DE 2 1/2"X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 739.0 | 739.0 | 0.0 | 0.0 | -739.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | ACABADOS | POSTE DE 2 1/2" X 10' (CAL 26) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 812.0 | 812.0 | 0.0 | 0.0 | -812.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | ACABADOS | TORNILLO DE 1" PUNTA FINA 37704 6X1 PUNTA CORRIENTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 190.0 | 190.0 | 0.0 | 0.0 | -190.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | ACABADOS | TORNILLO DE 1/2" PUNTA FINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | -54.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | ACABADOS | MASILLA TABLAYESO CUBETA 28KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 374.0 | 374.0 | 0.0 | 0.0 | -374.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | ACABADOS | POSTE DE 2 1/2" X 10' (CAL 20) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 680.0 | 680.0 | 0.0 | 0.0 | -680.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | ACABADOS | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18530.0 | 18530.0 | 0.0 | 0.0 | -18530.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | ACABADOS | BASECOAT DUROCK SACO 22 KG USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2100.0 | 2100.0 | 0.0 | 0.0 | -2100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | ACABADOS | TORNILLO DE 1" NO.10 GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 155.0 | 155.0 | 0.0 | 0.0 | -155.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | ACABADOS | ESQUINERO METALICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.75 | 13.75 | 0.0 | 0.0 | -13.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | ACABADOS | POSTE DE 2 1/2" X 12' (CAL 20) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2656.0 | 2656.0 | 0.0 | 0.0 | -2656.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | ACABADOS | ANGULAR ESMALTADO 12' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | -34.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | ACABADOS | POSTE DE 1 5/8" X 10¨(CAL.20). | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.5 | 33.5 | 0.0 | 0.0 | -33.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | ACABADOS | TORNILLO PUNTA DE BROCA DE 1" P/TABLAYESO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 0.0 | 0.0 | -180.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | ACABADOS | ('SUBCONTRATOS',) | 61072.22 | 0.0 | 61072.22 | 0.0 | 62532.17 | 62532.17 | 0.0 | 0.00 | -62532.17 | 0 | 61072.22 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | ACABADOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 61072.22 | 0.0 | 61072.22 | 0.0 | 62532.17 | 62532.17 | 0.0 | 0.00 | -62532.17 | 0 | 61072.22 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | ACABADOS | SUBCONTRATO ACABADOS CEMENTICIOS | 61072.22 | 0.0 | 61072.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 61072.22 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | ACABADOS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62532.17 | 62532.17 | 0.0 | 0.0 | -62532.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | COMPLEMENTARIOS | COMPLEMENTARIOS | 19312.96 | 0.0 | 19312.96 | 0.0 | 1519.92 | 1519.92 | 0.0 | 0.00 | -1519.92 | 0 | 19312.96 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | COMPLEMENTARIOS | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | COMPLEMENTARIOS | ('PAPELERIA Y UTILES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | COMPLEMENTARIOS | CUADERNO DOBLE ANILLO VIVO 100 HOJAS RAYADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | COMPLEMENTARIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 698.05 | 698.05 | 0.0 | 0.0 | -698.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | COMPLEMENTARIOS | ('COMBUSTIBLES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.05 | 600.05 | 0.0 | 0.0 | -600.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | COMPLEMENTARIOS | SUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 508.3 | 508.3 | 0.0 | 0.0 | -508.3 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | COMPLEMENTARIOS | IDP SUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.75 | 91.75 | 0.0 | 0.0 | -91.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | COMPLEMENTARIOS | ('EQUIPAMENTO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | -62.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | COMPLEMENTARIOS | CAJA PLASTICA GRANDE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | -62.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | COMPLEMENTARIOS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | -36.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | COMPLEMENTARIOS | CANDADO YALE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | -36.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | COMPLEMENTARIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 19312.96 | 0.0 | 19312.96 | 0.0 | 811.87 | 811.87 | 0.0 | 0.00 | -811.87 | 0 | 19312.96 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | COMPLEMENTARIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 19312.96 | 0.0 | 19312.96 | 0.0 | 811.87 | 811.87 | 0.0 | 0.00 | -811.87 | 0 | 19312.96 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | CUARTO TRATAMIENTO AGUAS PURIFICADAS | COMPLEMENTARIOS | SUBCONTRATOS | 19312.96 | 0.0 | 19312.96 | 0.0 | 811.87 | 811.87 | 0.0 | 0.00 | -811.87 | 0 | 19312.96 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 |  |  | REMODELACIONES NIVEL 1 | 479875.21 | 0.0 | 479875.21 | 0.0 | 341330.46 | 341330.46 | 0.0 | 0.00 | -341330.46 | 0 | 479875.21 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 |  | REMODELACIONES NIVEL 1 | 479875.21 | 0.0 | 479875.21 | 0.0 | 341330.46 | 341330.46 | 0.0 | 0.00 | -341330.46 | 0 | 479875.21 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | REMODELACION METROLOGIA | 304606.93 | 0.0 | 304606.93 | 0.0 | 158407.9 | 158407.9 | 0.0 | 0.00 | -158407.90 | 0.0 | 304606.93 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | ('FORMALETA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | -47.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | ('ELABORACION PARA AJUSTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | -47.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | PARALES DE 1" X 2" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | -47.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 318.0 | 318.0 | 0.0 | 0.0 | -318.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 318.0 | 318.0 | 0.0 | 0.0 | -318.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | VIATICOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 318.0 | 318.0 | 0.0 | 0.0 | -318.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31298.35 | 31298.35 | 0.0 | 0.0 | -31298.35 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2312.3 | 2312.3 | 0.0 | 0.0 | -2312.3 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | ALAMBRE DE AMARRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 227.5 | 227.5 | 0.0 | 0.0 | -227.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2010.4 | 2010.4 | 0.0 | 0.0 | -2010.4 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.4 | 74.4 | 0.0 | 0.0 | -74.4 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 194.8 | 194.8 | 0.0 | 0.0 | -194.8 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 194.8 | 194.8 | 0.0 | 0.0 | -194.8 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4691.05 | 4691.05 | 0.0 | 0.0 | -4691.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | REPELLO FINO GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | -300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 850.0 | 850.0 | 0.0 | 0.0 | -850.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | MORTERO TIPO S 50 KG. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 288.75 | 288.75 | 0.0 | 0.0 | -288.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3252.3 | 3252.3 | 0.0 | 0.0 | -3252.3 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 499.7 | 499.7 | 0.0 | 0.0 | -499.7 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | 42.5 | 0.0 | 0.0 | -42.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | LIJA P/AGUA #120 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.8 | 28.8 | 0.0 | 0.0 | -28.8 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2X 12" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | -32.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | TUBO RECTANGULAR DE METAL DE 1" X 2" X 6 MTS. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 396.4 | 396.4 | 0.0 | 0.0 | -396.4 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1314.23 | 1314.23 | 0.0 | 0.0 | -1314.23 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | TUBO PVC DE 1/2" A 250. PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.38 | 49.38 | 0.0 | 0.0 | -49.38 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | TAPON HEMBRA DE 1/2" LISO PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | TEE DE 3" PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 0.0 | 0.0 | -180.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | TUBO DE 2" (80 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 304.2 | 304.2 | 0.0 | 0.0 | -304.2 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | CODO DE 2" X 90 PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 127.3 | 127.3 | 0.0 | 0.0 | -127.3 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | CODO DE 3" X 90 PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 216.75 | 216.75 | 0.0 | 0.0 | -216.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | TUBO DE 3" (100PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 421.6 | 421.6 | 0.0 | 0.0 | -421.6 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | CODO DE 2 1/2" X 90 PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | -12.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22286.27 | 22286.27 | 0.0 | 0.0 | -22286.27 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | CINTA DE PAPEL JUNTA DE 2" (76.20M) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.78 | 90.78 | 0.0 | 0.0 | -90.78 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | TORNILLO DE 1" PUNTA FINA 37704 6X1 PUNTA CORRIENTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 360.02 | 360.02 | 0.0 | 0.0 | -360.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | TORNILLO DE 1/2" PUNTA FINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.65 | 82.65 | 0.0 | 0.0 | -82.65 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | TORNILLO DE 1/2" PUNTA DE BROCA 37709 DE 7X7X16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.44 | 17.44 | 0.0 | 0.0 | -17.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | MASILLA TABLAYESO CUBETA 28KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1304.0 | 1304.0 | 0.0 | 0.0 | -1304.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | TABLAYESO 8'X4'X1/2" ULTRALIGHT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4197.1 | 4197.1 | 0.0 | 0.0 | -4197.1 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | CANALETA CARGA 1-5/8" X 12' (CAL 22) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 538.74 | 538.74 | 0.0 | 0.0 | -538.74 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | CANAL LISTON CARGA 1 1/2"X12' CAL 26 LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2044.5 | 2044.5 | 0.0 | 0.0 | -2044.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | ANGULAR 1"X8' CAL 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 187.5 | 187.5 | 0.0 | 0.0 | -187.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | TORNILLO TABLAYESO R-FINA # 6 X 1" PUNTA NORMAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 290.21 | 290.21 | 0.0 | 0.0 | -290.21 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | CLAVO CC27 ANGULAR / CIELO FALSO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.34 | 51.34 | 0.0 | 0.0 | -51.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | FULMINANTE CAL.27 AMARILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 647.81 | 647.81 | 0.0 | 0.0 | -647.81 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6800.0 | 6800.0 | 0.0 | 0.0 | -6800.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | CLAVO DN27 1" C/ARANDELA SIN REMACHE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 499.29 | 499.29 | 0.0 | 0.0 | -499.29 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | BASECOAT DUROCK SACO 22 KG USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 577.5 | 577.5 | 0.0 | 0.0 | -577.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | CANAL 2-1/2" X 10' (CAL 20) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147.5 | 147.5 | 0.0 | 0.0 | -147.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | ESQUINERO PLASTICO DE 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114.0 | 114.0 | 0.0 | 0.0 | -114.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | CANAL DE 3 5/8" X 10' (CAL 26) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 420.0 | 420.0 | 0.0 | 0.0 | -420.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | POSTE DE 3 5/8" X 12´ (CAL 26) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1948.8 | 1948.8 | 0.0 | 0.0 | -1948.8 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 150' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 158.84 | 158.84 | 0.0 | 0.0 | -158.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.2 | 79.2 | 0.0 | 0.0 | -79.2 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | ANGULAR 1"X10' CAL 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 680.0 | 680.0 | 0.0 | 0.0 | -680.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | CANAL DE 3 5/8" X 12' (CAL 20) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 587.4 | 587.4 | 0.0 | 0.0 | -587.4 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | ANGULAR 1"X10' CAL 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 250.0 | 250.0 | 0.0 | 0.0 | -250.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | CANAL LISTON CARGA 1 1/2"X12' CAL 22 LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 211.65 | 211.65 | 0.0 | 0.0 | -211.65 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | ('SUBCONTRATOS',) | 304606.93 | 0.0 | 304606.93 | 0.0 | 126744.55 | 126744.55 | 0.0 | 0.00 | -126744.55 | 0 | 304606.93 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 304606.93 | 0.0 | 304606.93 | 0.0 | 126744.55 | 126744.55 | 0.0 | 0.00 | -126744.55 | 0 | 304606.93 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | SUBCONTRATOS | 304606.93 | 0.0 | 304606.93 | 0.0 | 123804.55 | 123804.55 | 0.0 | 0.00 | -123804.55 | 0 | 304606.93 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION METROLOGIA | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2940.0 | 2940.0 | 0.0 | 0.0 | -2940.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | REMODELACION SEMISOLIDOS | 67712.44 | 0.0 | 67712.44 | 0.0 | 38912.99 | 38912.99 | 0.0 | 0.00 | -38912.99 | 0 | 67712.44 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | -80.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | ('PAPELERIA Y UTILES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | -80.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | CINTA ADHESIVA SCOTCH MAGIC 18MM X 25MTS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | -80.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15441.23 | 15441.23 | 0.0 | 0.0 | -15441.23 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 540.8 | 540.8 | 0.0 | 0.0 | -540.8 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 540.8 | 540.8 | 0.0 | 0.0 | -540.8 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1700.0 | 1700.0 | 0.0 | 0.0 | -1700.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 637.5 | 637.5 | 0.0 | 0.0 | -637.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 447.5 | 447.5 | 0.0 | 0.0 | -447.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | ACABADO REPELLO FINO BLANCO 40KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 615.0 | 615.0 | 0.0 | 0.0 | -615.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 310.2 | 310.2 | 0.0 | 0.0 | -310.2 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | LIJA NO. 120 P/AGUA BASE DE LONA 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 130.0 | 0.0 | 0.0 | -130.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | LIJA P/AGUA #120 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | -25.2 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | TORNILLO NO. 8" X 1" GALV PUNTA DE BROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 155.0 | 155.0 | 0.0 | 0.0 | -155.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 361.57 | 361.57 | 0.0 | 0.0 | -361.57 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | UNION DE 2" PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | -24.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | PEGAMENTO PVC 1/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175.0 | 175.0 | 0.0 | 0.0 | -175.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | REDUCIDOR DE 3" X 2" PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.2 | 63.2 | 0.0 | 0.0 | -63.2 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | TAPON HEMBRA DE 1/2" HG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.75 | 4.75 | 0.0 | 0.0 | -4.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | CODO DE 1/2" X 90 PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.92 | 7.92 | 0.0 | 0.0 | -7.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | CODO DE 3" X 90 PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.7 | 86.7 | 0.0 | 0.0 | -86.7 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12528.66 | 12528.66 | 0.0 | 0.0 | -12528.66 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | CINTA DE PAPEL JUNTA DE 2" (76.20M) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | TORNILLO DE 1" PUNTA FINA 37704 6X1 PUNTA CORRIENTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135.0 | 135.0 | 0.0 | 0.0 | -135.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | TORNILLO DE 1/2" PUNTA FINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 179.82 | 179.82 | 0.0 | 0.0 | -179.82 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | TACHUELON DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | -20.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | MASILLA TABLAYESO CUBETA 28KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1457.25 | 1457.25 | 0.0 | 0.0 | -1457.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | TABLAYESO 8'X4'X1/2" ULTRALIGHT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2905.5 | 2905.5 | 0.0 | 0.0 | -2905.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | CANAL LISTON CARGA 1 1/2"X12' CAL 26 LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1762.5 | 1762.5 | 0.0 | 0.0 | -1762.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | TORNILLO TABLAYESO R-FINA # 6 X 1" PUNTA NORMAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 251.41 | 251.41 | 0.0 | 0.0 | -251.41 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | CLAVO CC27 ANGULAR / CIELO FALSO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.8 | 55.8 | 0.0 | 0.0 | -55.8 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2040.0 | 2040.0 | 0.0 | 0.0 | -2040.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | CLAVO DN27 1" C/ARANDELA SIN REMACHE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.08 | 47.08 | 0.0 | 0.0 | -47.08 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | MASILLA DE 14" CAJA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 472.0 | 472.0 | 0.0 | 0.0 | -472.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | ESQUINERO PLASTICO DE 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114.0 | 114.0 | 0.0 | 0.0 | -114.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | CROSS TEE 12" BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.75 | 5.75 | 0.0 | 0.0 | -5.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | POSTE DE 3 5/8" X 10´ (CAL 26) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 326.25 | 326.25 | 0.0 | 0.0 | -326.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | CANAL DE 3 5/8" X 10' (CAL 26) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 168.0 | 168.0 | 0.0 | 0.0 | -168.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | POSTE DE 3 5/8" X 12´ (CAL 26) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1680.0 | 1680.0 | 0.0 | 0.0 | -1680.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.3 | 69.3 | 0.0 | 0.0 | -69.3 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | CANAL DE 3 5/8" X 12' (CAL 20) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 534.0 | 534.0 | 0.0 | 0.0 | -534.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | POSTE DE 2 1/2" X 12' (CAL 20) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 205.0 | 205.0 | 0.0 | 0.0 | -205.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | ('SUBCONTRATOS',) | 67712.44 | 0.0 | 67712.44 | 0.0 | 23391.76 | 23391.76 | 0.0 | 0.00 | -23391.76 | 0 | 67712.44 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 67712.44 | 0.0 | 67712.44 | 0.0 | 23391.76 | 23391.76 | 0.0 | 0.00 | -23391.76 | 0 | 67712.44 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SEMISOLIDOS | SUBCONTRATOS | 67712.44 | 0.0 | 67712.44 | 0.0 | 23391.76 | 23391.76 | 0.0 | 0.00 | -23391.76 | 0 | 67712.44 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | REMODELACION SOLIDOS | 57967.74 | 0.0 | 57967.74 | 0.0 | 45618.88 | 45618.88 | 0.0 | 0.00 | -45618.88 | 0 | 57967.74 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.02 | 72.02 | 0.0 | 0.0 | -72.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.95 | 49.95 | 0.0 | 0.0 | -49.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | MASCARILLAS KN95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.95 | 49.95 | 0.0 | 0.0 | -49.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.07 | 22.07 | 0.0 | 0.0 | -22.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | ADAPTADOR PARA ROTOMARTILLO SDS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.07 | 22.07 | 0.0 | 0.0 | -22.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | ('FORMALETA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 940.0 | 940.0 | 0.0 | 0.0 | -940.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | ('ELABORACION PARA AJUSTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 940.0 | 940.0 | 0.0 | 0.0 | -940.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | PARALES DE 1" X 2" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 940.0 | 940.0 | 0.0 | 0.0 | -940.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 0.0 | 0.0 | -900.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 0.0 | 0.0 | -900.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | FLETES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 0.0 | 0.0 | -900.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22955.02 | 22955.02 | 0.0 | 0.0 | -22955.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 405.6 | 405.6 | 0.0 | 0.0 | -405.6 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 405.6 | 405.6 | 0.0 | 0.0 | -405.6 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1085.0 | 1085.0 | 0.0 | 0.0 | -1085.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 637.5 | 637.5 | 0.0 | 0.0 | -637.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 447.5 | 447.5 | 0.0 | 0.0 | -447.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 370.3 | 370.3 | 0.0 | 0.0 | -370.3 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | LIJA NO. 120 P/AGUA BASE DE LONA 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 130.0 | 0.0 | 0.0 | -130.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | LIJA NO. 100 P/AGUA BASE DE LONA 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | -24.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | LIJA P/AGUA #120 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | -25.2 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | TUBO RECTANGULAR DE METAL DE 1" X 2" X 6 MTS. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 166.0 | 166.0 | 0.0 | 0.0 | -166.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | LIJA NO. 180 P/AGUA BASE DE LONA 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | -25.1 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | -7.4 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | BROCHA DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | -7.4 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.95 | 12.95 | 0.0 | 0.0 | -12.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | CODO DE 2" X 45 PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.95 | 12.95 | 0.0 | 0.0 | -12.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21073.77 | 21073.77 | 0.0 | 0.0 | -21073.77 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | CINTA DE PAPEL JUNTA DE 2" (76.20M) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 250.0 | 250.0 | 0.0 | 0.0 | -250.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | TORNILLO DE 1/2" PUNTA FINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.63 | 52.63 | 0.0 | 0.0 | -52.63 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | MASILLA TABLAYESO CUBETA 28KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1678.0 | 1678.0 | 0.0 | 0.0 | -1678.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | TABLAYESO 8'X4'X1/2" ULTRALIGHT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3365.6 | 3365.6 | 0.0 | 0.0 | -3365.6 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | TABLAYESO 8'X4'X1/2" ANTI-MOHO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1642.5 | 1642.5 | 0.0 | 0.0 | -1642.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | CANAL LISTON CARGA 1 1/2"X12' CAL 26 LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1316.0 | 1316.0 | 0.0 | 0.0 | -1316.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | ANGULAR 1"X8' CAL 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 187.5 | 187.5 | 0.0 | 0.0 | -187.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | TORNILLO TABLAYESO R-FINA # 6 X 1" PUNTA NORMAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 185.01 | 185.01 | 0.0 | 0.0 | -185.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | CLAVO CC27 ANGULAR / CIELO FALSO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.66 | 41.66 | 0.0 | 0.0 | -41.66 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | DECOPASTA EXTERIOR PARA TABLA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 260.0 | 260.0 | 0.0 | 0.0 | -260.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6120.0 | 6120.0 | 0.0 | 0.0 | -6120.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | CLAVO DN27 1" C/ARANDELA SIN REMACHE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.92 | 59.92 | 0.0 | 0.0 | -59.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | BASECOAT DUROCK SACO 22 KG USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2625.0 | 2625.0 | 0.0 | 0.0 | -2625.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | ESQUINERO PLASTICO DE 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114.0 | 114.0 | 0.0 | 0.0 | -114.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | ESQUINERO METALICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 343.75 | 343.75 | 0.0 | 0.0 | -343.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | POSTE DE 3 5/8" X 12´ (CAL 26) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1276.8 | 1276.8 | 0.0 | 0.0 | -1276.8 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | MASILLA INTERIOR/EXTERIOR MATE BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 283.0 | 283.0 | 0.0 | 0.0 | -283.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.3 | 69.3 | 0.0 | 0.0 | -69.3 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | ANGULAR 1"X10' CAL 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | -400.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | CANAL DE 3 5/8" X 12' (CAL 20) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 803.1 | 803.1 | 0.0 | 0.0 | -803.1 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | ('SUBCONTRATOS',) | 57967.74 | 0.0 | 57967.74 | 0.0 | 20751.84 | 20751.84 | 0.0 | 0.00 | -20751.84 | 0 | 57967.74 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 57967.74 | 0.0 | 57967.74 | 0.0 | 20751.84 | 20751.84 | 0.0 | 0.00 | -20751.84 | 0 | 57967.74 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION SOLIDOS | SUBCONTRATOS | 57967.74 | 0.0 | 57967.74 | 0.0 | 20751.84 | 20751.84 | 0.0 | 0.00 | -20751.84 | 0 | 57967.74 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION BODEGA | REMODELACION BODEGA | 49588.06 | 0.0 | 49588.06 | 0.0 | 23871.66 | 23871.66 | 0.0 | 0.00 | -23871.66 | 0 | 49588.06 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION BODEGA | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13302.01 | 13302.01 | 0.0 | 0.0 | -13302.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION BODEGA | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 195.0 | 195.0 | 0.0 | 0.0 | -195.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION BODEGA | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 195.0 | 195.0 | 0.0 | 0.0 | -195.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION BODEGA | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1191.5 | 1191.5 | 0.0 | 0.0 | -1191.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION BODEGA | MONOCAPA BLANCO EXTRA FINO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1012.5 | 1012.5 | 0.0 | 0.0 | -1012.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION BODEGA | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 179.0 | 179.0 | 0.0 | 0.0 | -179.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION BODEGA | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106.8 | 106.8 | 0.0 | 0.0 | -106.8 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION BODEGA | LIJA P/AGUA #120 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.8 | 28.8 | 0.0 | 0.0 | -28.8 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION BODEGA | SIKAFLEX 1A BLANCO 300 ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | -78.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION BODEGA | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 189.0 | 189.0 | 0.0 | 0.0 | -189.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION BODEGA | REDUCIDOR DE 3" X 2" PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112.0 | 112.0 | 0.0 | 0.0 | -112.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION BODEGA | TEE DE 2" PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | -77.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION BODEGA | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11619.71 | 11619.71 | 0.0 | 0.0 | -11619.71 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION BODEGA | TORNILLO DE 1/2" PUNTA FINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.9 | 77.9 | 0.0 | 0.0 | -77.9 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION BODEGA | MASILLA TABLAYESO CUBETA 28KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 374.0 | 374.0 | 0.0 | 0.0 | -374.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION BODEGA | TABLAYESO 8'X4'X1/2" ULTRALIGHT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2660.8 | 2660.8 | 0.0 | 0.0 | -2660.8 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION BODEGA | CANAL LISTON CARGA 1 1/2"X12' CAL 26 LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1692.0 | 1692.0 | 0.0 | 0.0 | -1692.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION BODEGA | TORNILLO TABLAYESO R-FINA # 6 X 1" PUNTA NORMAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 273.41 | 273.41 | 0.0 | 0.0 | -273.41 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION BODEGA | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4000.0 | 4000.0 | 0.0 | 0.0 | -4000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION BODEGA | ESQUINERO PLASTICO DE 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114.0 | 114.0 | 0.0 | 0.0 | -114.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION BODEGA | POSTE DE 3 5/8" X 12´ (CAL 26) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1814.4 | 1814.4 | 0.0 | 0.0 | -1814.4 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION BODEGA | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.2 | 79.2 | 0.0 | 0.0 | -79.2 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION BODEGA | CANAL DE 3 5/8" X 12' (CAL 20) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 534.0 | 534.0 | 0.0 | 0.0 | -534.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION BODEGA | ('SUBCONTRATOS',) | 49588.06 | 0.0 | 49588.06 | 0.0 | 10569.65 | 10569.65 | 0.0 | 0.00 | -10569.65 | 0 | 49588.06 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION BODEGA | ('SUB. CONTRATOS',) | 49588.06 | 0.0 | 49588.06 | 0.0 | 10569.65 | 10569.65 | 0.0 | 0.00 | -10569.65 | 0 | 49588.06 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACION BODEGA | SUBCONTRATOS | 49588.06 | 0.0 | 49588.06 | 0.0 | 10569.65 | 10569.65 | 0.0 | 0.00 | -10569.65 | 0 | 49588.06 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | ADICIONALES METROLOGIA | ADICIONALES METROLOGIA | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 32922.78 | 32922.78 | 0.0 | 0.00 | -32922.78 | 0 | 0.01 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | ADICIONALES METROLOGIA | ('SUBCONTRATOS',) | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 32922.78 | 32922.78 | 0.0 | 0.00 | -32922.78 | 0 | 0.01 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | ADICIONALES METROLOGIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 32922.78 | 32922.78 | 0.0 | 0.00 | -32922.78 | 0 | 0.01 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | ADICIONALES METROLOGIA | SUBCONTRATOS | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 32922.78 | 32922.78 | 0.0 | 0.00 | -32922.78 | 0 | 0.01 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | ADICIONALES SEMISOLIDOS | ADICIONALES SEMISOLIDOS | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 20773.39 | 20773.39 | 0.0 | 0.00 | -20773.39 | 0 | 0.01 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | ADICIONALES SEMISOLIDOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5775.0 | 5775.0 | 0.0 | 0.0 | -5775.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | ADICIONALES SEMISOLIDOS | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5775.0 | 5775.0 | 0.0 | 0.0 | -5775.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | ADICIONALES SEMISOLIDOS | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2337.5 | 2337.5 | 0.0 | 0.0 | -2337.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | ADICIONALES SEMISOLIDOS | MONOCAPA BLANCO FINO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3437.5 | 3437.5 | 0.0 | 0.0 | -3437.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | ADICIONALES SEMISOLIDOS | ('SUBCONTRATOS',) | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 14998.39 | 14998.39 | 0.0 | 0.00 | -14998.39 | 0 | 0.01 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | ADICIONALES SEMISOLIDOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 14998.39 | 14998.39 | 0.0 | 0.00 | -14998.39 | 0 | 0.01 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | ADICIONALES SEMISOLIDOS | SUBCONTRATOS | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 14998.39 | 14998.39 | 0.0 | 0.00 | -14998.39 | 0 | 0.01 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | ADICIONALES SOLIDOS | ADICIONALES SOLIDOS | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 19502.3 | 19502.3 | 0.0 | 0.00 | -19502.30 | 0.0 | 0.01 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | ADICIONALES SOLIDOS | ('SUBCONTRATOS',) | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 19502.3 | 19502.3 | 0.0 | 0.00 | -19502.30 | 0.0 | 0.01 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | ADICIONALES SOLIDOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 19502.3 | 19502.3 | 0.0 | 0.00 | -19502.30 | 0.0 | 0.01 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | ADICIONALES SOLIDOS | SUBCONTRATOS | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 19502.3 | 19502.3 | 0.0 | 0.00 | -19502.30 | 0.0 | 0.01 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | ADICIONALES BODEGA | ADICIONALES BODEGA | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 1320.56 | 1320.56 | 0.0 | 0.00 | -1320.56 | 0 | 0.01 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | ADICIONALES BODEGA | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136.0 | 136.0 | 0.0 | 0.0 | -136.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | ADICIONALES BODEGA | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136.0 | 136.0 | 0.0 | 0.0 | -136.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | ADICIONALES BODEGA | ANGULAR 1"X10' CAL 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136.0 | 136.0 | 0.0 | 0.0 | -136.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | ADICIONALES BODEGA | ('SUBCONTRATOS',) | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 1184.56 | 1184.56 | 0.0 | 0.00 | -1184.56 | 0 | 0.01 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | ADICIONALES BODEGA | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 1184.56 | 1184.56 | 0.0 | 0.00 | -1184.56 | 0 | 0.01 | 0.00
REMODELACION MICROBIOLOGIA RUIPHARMA | REMODELACIONES NIVEL 1 | REMODELACIONES NIVEL 1 | ADICIONALES BODEGA | SUBCONTRATOS | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 1184.56 | 1184.56 | 0.0 | 0.00 | -1184.56 | 0 | 0.01 | 0.00