## Data_EVM
Proyecto | Modelo | Actividad | Tarea | Detalle/WBS | Presupuesto Base | Ajustes | Presupuesto Ajustado | Anticipos | Costo Real | Costo Ajustado | % Avance Fis | Valor Ganado | Variacion Costo | CPI | EAC | VAC
HOSPITAL JPII |  |  |  | HOSPITAL JPII | 16293870.0 | -2075883.6783 | 14217986.3217 | 536238.9407 | 9264925.62 | 8728686.6793 | 70.54 | 10029367.55132718 | 1300680.87202718 | 1.149012207656821122757928434 | 12374095.09398922597108023816 | 1843891.22771077402891976184
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA |  |  | INDIRECTOS DE OBRA | 1146527.73 | 9071.3095 | 1155599.0395 | 0.0 | 1926548.95 | 1926548.95 | 65.62 | 758304.08971990 | -1168244.86028010 | 0.3936074864435186035631225461 | 2935917.327034440719292898507 | -1780318.287534440719292898507
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA |  | INDIRECTOS DE OBRA | 1146527.73 | 9071.3095 | 1155599.0395 | 0.0 | 1926548.95 | 1926548.95 | 65.62 | 758304.08971990 | -1168244.86028010 | 0.3936074864435186035631225461 | 2935917.327034440719292898507 | -1780318.287534440719292898507
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES | PRESTACIONES | 173661.13 | 1374.0042 | 175035.1342 | 0.0 | 40611.77 | 40611.77 | 5.0 | 8751.756710 | -31860.013290 | 0.2154980368991550971553320626 | 812235.4000000000000000000000 | -637200.2658000000000000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES | ('MANO DE OBRA',) | 173661.13 | 1374.0042 | 175035.1342 | 0.0 | 40611.77 | 40611.77 | 5.0 | 8751.756710 | -31860.013290 | 0.2154980368991550971553320626 | 812235.4000000000000000000000 | -637200.2658000000000000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 173661.13 | 1374.0042 | 175035.1342 | 0.0 | 40611.77 | 40611.77 | 5.0 | 8751.756710 | -31860.013290 | 0.2154980368991550971553320626 | 812235.4000000000000000000000 | -637200.2658000000000000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES | PROVISION PRESTACIONES | 173661.13 | 1374.0042 | 175035.1342 | 0.0 | 40611.77 | 40611.77 | 5.0 | 8751.756710 | -31860.013290 | 0.2154980368991550971553320626 | 812235.4000000000000000000000 | -637200.2658000000000000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | 266821.08 | 2111.0838 | 268932.1638 | 0.0 | 865209.01 | 865209.01 | 75.0 | 201699.122850 | -663509.887150 | 0.2331218474597253673999534517 | 1153612.013333333333333333333 | -884679.849533333333333333333
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 111.10967368421052 | 111.10967368421052 | 0.0 | 174528.14 | 174528.14 | 75.0 | 83.3322552631578900 | -174444.8077447368421100 | 0.0004774717433140460329205364820 | 111.10967368421052 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 111.10967368421052 | 111.10967368421052 | 0.0 | 174528.14 | 174528.14 | 75.0 | 83.3322552631578900 | -174444.8077447368421100 | 0.0004774717433140460329205364820 | 111.10967368421052 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 0.0 | 111.10967368421052 | 111.10967368421052 | 0.0 | 174528.14 | 174528.14 | 75.0 | 83.3322552631578900 | -174444.8077447368421100 | 0.0004774717433140460329205364820 | 111.10967368421052 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | ('MANO DE OBRA',) | 149501.88 | 1666.6451052631578 | 151168.5251052631578 | 0.0 | 690507.47 | 690507.47 | 75.0 | 113376.393828947368350 | -577131.076171052631650 | 0.1641928563480238213063792054 | 920676.6266666666666666666668 | -769508.1015614035088666666668
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 149501.88 | 1666.6451052631578 | 151168.5251052631578 | 0.0 | 690507.47 | 690507.47 | 75.0 | 113376.393828947368350 | -577131.076171052631650 | 0.1641928563480238213063792054 | 920676.6266666666666666666668 | -769508.1015614035088666666668
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | IGSS PATRONAL | 0.0 | 111.10967368421052 | 111.10967368421052 | 0.0 | 44207.98 | 44207.98 | 75.0 | 83.3322552631578900 | -44124.6477447368421100 | 0.001885004817301263029887364227 | 111.10967368421052 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | BONIF. DECRETO | 0.0 | 111.10967368421052 | 111.10967368421052 | 0.0 | 94067.02 | 94067.02 | 75.0 | 83.3322552631578900 | -93983.6877447368421100 | 0.0008858817390319996317519147518 | 111.10967368421052 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | IRTRA | 0.0 | 111.10967368421052 | 111.10967368421052 | 0.0 | 4143.21 | 4143.21 | 75.0 | 83.3322552631578900 | -4059.8777447368421100 | 0.02011296923476190924428160774 | 5524.280000000000000000000000 | -5413.170326315789480000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | INTECAP | 0.0 | 111.10967368421052 | 111.10967368421052 | 0.0 | 4143.31 | 4143.31 | 75.0 | 83.3322552631578900 | -4059.9777447368421100 | 0.02011248380236040508675430996 | 5524.413333333333333333333333 | -5413.303659649122813333333333
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | BONO 14 | 0.0 | 111.10967368421052 | 111.10967368421052 | 0.0 | 34526.71 | 34526.71 | 75.0 | 83.3322552631578900 | -34443.3777447368421100 | 0.002413559104332787282657397707 | 111.10967368421052 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | AGUINALDO | 0.0 | 111.10967368421052 | 111.10967368421052 | 0.0 | 34526.71 | 34526.71 | 75.0 | 83.3322552631578900 | -34443.3777447368421100 | 0.002413559104332787282657397707 | 111.10967368421052 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | INDEMNIZACION | 0.0 | 111.10967368421052 | 111.10967368421052 | 0.0 | 40271.96 | 40271.96 | 75.0 | 83.3322552631578900 | -40188.6277447368421100 | 0.002069237634899267132764335284 | 111.10967368421052 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | MANO DE OBRA AYUDANTE | 149501.88 | 111.10967368421052 | 149612.98967368421052 | 0.0 | 122729.42 | 122729.42 | 75.0 | 112209.7422552631578900 | -10519.6777447368421100 | 0.9142856069495248807498642135 | 163639.2266666666666666666667 | -14026.2369929824561466666667
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | MANO DE OBRA SEGURIDAD INDUSTRIAL | 0.0 | 111.10967368421052 | 111.10967368421052 | 0.0 | 58397.24 | 58397.24 | 75.0 | 83.3322552631578900 | -58313.9077447368421100 | 0.001426989619084016470641420725 | 111.10967368421052 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | PROVISION PRESTACIONES | 0.0 | 111.10967368421052 | 111.10967368421052 | 0.0 | 1059.0 | 1059.0 | 75.0 | 83.3322552631578900 | -975.6677447368421100 | 0.07868957059788280453257790368 | 1412.000000000000000000000000 | -1300.890326315789480000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | MANO DE OBRA BODEGUERO | 0.0 | 111.10967368421052 | 111.10967368421052 | 0.0 | 39742.81 | 39742.81 | 75.0 | 83.3322552631578900 | -39659.4777447368421100 | 0.002096788205543540831662381195 | 111.10967368421052 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | MANO DE OBRA ELECTRICIDAD | 0.0 | 111.10967368421052 | 111.10967368421052 | 0.0 | 1703.49 | 1703.49 | 75.0 | 83.3322552631578900 | -1620.1577447368421100 | 0.04891854678522203828610675730 | 2271.320000000000000000000000 | -2160.210326315789480000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | SUELDOS ADMON | 0.0 | 111.10967368421052 | 111.10967368421052 | 0.0 | 345.08 | 345.08 | 75.0 | 83.3322552631578900 | -261.7477447368421100 | 0.2414867719460933406746261736 | 460.1066666666666666666666667 | -348.9969929824561466666666667
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | VACACIONES | 0.0 | 111.10967368421052 | 111.10967368421052 | 0.0 | 17250.74 | 17250.74 | 75.0 | 83.3322552631578900 | -17167.4077447368421100 | 0.004830648149769684662802871065 | 111.10967368421052 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | MANO DE OBRA ALBAÑIL / MAESTRO DE OBRA | 0.0 | 111.10967368421052 | 111.10967368421052 | 0.0 | 193392.79 | 193392.79 | 75.0 | 83.3322552631578900 | -193309.4577447368421100 | 0.0004308963910348358385025625826 | 111.10967368421052 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 111.10967368421052 | 111.10967368421052 | 0.0 | 173.4 | 173.4 | 75.0 | 83.3322552631578900 | -90.0677447368421100 | 0.4805781733746129757785467128 | 231.2000000000000000000000000 | -120.0903263157894800000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | ('GASTOS INDIRECTOS',) | 0.0 | 111.10967368421052 | 111.10967368421052 | 0.0 | 173.4 | 173.4 | 75.0 | 83.3322552631578900 | -90.0677447368421100 | 0.4805781733746129757785467128 | 231.2000000000000000000000000 | -120.0903263157894800000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | SUERO ORAL | 0.0 | 111.10967368421052 | 111.10967368421052 | 0.0 | 173.4 | 173.4 | 75.0 | 83.3322552631578900 | -90.0677447368421100 | 0.4805781733746129757785467128 | 231.2000000000000000000000000 | -120.0903263157894800000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 117319.2 | 222.21934736842104 | 117541.41934736842104 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 88156.0645105263157800 | 88156.0645105263157800 | 88156.064510526315780 | 1.333333333333333333333333333 | 117540.0860140350877066666667
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 117319.2 | 222.21934736842104 | 117541.41934736842104 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 88156.0645105263157800 | 88156.0645105263157800 | 88156.064510526315780 | 1.333333333333333333333333333 | 117540.0860140350877066666667
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | MAESTRO DE OBRA | 59684.4 | 111.10967368421052 | 59795.50967368421052 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 44846.6322552631578900 | 44846.6322552631578900 | 44846.632255263157890 | 1.333333333333333333333333333 | 59794.17634035087718666666667
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | BODEGUERO | 57634.8 | 111.10967368421052 | 57745.90967368421052 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 43309.4322552631578900 | 43309.4322552631578900 | 43309.432255263157890 | 1.333333333333333333333333333 | 57744.57634035087718666666667
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | HERRAMIENTO Y EQUIPO | 256966.93 | 2033.1183 | 259000.0483 | 0.0 | 643815.2 | 643815.2 | 80.0 | 207200.03864 | -436615.16136 | 0.3218315420946880409160889647 | 804768.9999999999999999999999 | -545768.9516999999999999999999
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('MATERIALES',) | 0.0 | 1144.2675859296482 | 1144.2675859296482 | 0.0 | 154763.96 | 154763.96 | 80.0 | 915.41406874371856 | -153848.54593125628144 | 0.005914904663487019587764489872 | 1144.2675859296482 | 0E-13
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('MADERA',) | 0.0 | 30.650024623115577 | 30.650024623115577 | 0.0 | 35988.5 | 35988.5 | 80.0 | 24.5200196984924616 | -35963.9799803015075384 | 0.0006813293051528255303777595621 | 30.650024623115577 | 0E-15
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TABLON DE 2" X 12" X 10' | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 32640.0 | 32640.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -32631.826660100502512 | 0.0002504086979012710784313725490 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PARALES DE 4" X 6" X 12' | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 1616.0 | 1616.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -1607.826660100502512 | 0.005057759838797950495049504950 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TABLONCILLO DE 11/2" X 12" X 10' | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 1732.5 | 1732.5 | 80.0 | 8.173339899497488 | -1724.326660100502512 | 0.004717656507646457720057720058 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('PREFABRICADOS',) | 0.0 | 30.650024623115577 | 30.650024623115577 | 0.0 | 16925.09 | 16925.09 | 80.0 | 24.5200196984924616 | -16900.5699803015075384 | 0.001448737920950048809193924523 | 30.650024623115577 | 0E-15
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | LADRILLO ESQUINERO DOBLE PARA FACHALETA NATURAL | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 1438.83 | 1438.83 | 80.0 | 8.173339899497488 | -1430.656660100502512 | 0.005680545929329724845881723345 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CANALETA PREFABRICADA DE .50 MST | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 5130.0 | 5130.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -5121.826660100502512 | 0.001593243645126215984405458090 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | FACHALETA DOBLE LISA TONO LADRILLO TRADICIONAL 9*29 CM. | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 10356.26 | 10356.26 | 80.0 | 8.173339899497488 | -10348.086660100502512 | 0.0007892173332358870866509724553 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('COMBUSTIBLES',) | 0.0 | 71.51672412060302 | 71.51672412060302 | 0.0 | 28205.54 | 28205.54 | 80.0 | 57.213379296482416 | -28148.326620703517584 | 0.002028444741582058560126840330 | 71.51672412060302 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | COMBUSTIBLE | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 1347.69 | 1347.69 | 80.0 | 8.173339899497488 | -1339.516660100502512 | 0.006064703232566456677722621671 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | DIESEL | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 20851.78 | 20851.78 | 80.0 | 8.173339899497488 | -20843.606660100502512 | 0.0003919732463846006432064792550 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | SUPER | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 2200.44 | 2200.44 | 80.0 | 8.173339899497488 | -2192.266660100502512 | 0.003714411617448095835378378870 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | REGULAR | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 1971.32 | 1971.32 | 80.0 | 8.173339899497488 | -1963.146660100502512 | 0.004146125387809938518353184668 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | IDP REGULAR | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 376.82 | 376.82 | 80.0 | 8.173339899497488 | -368.646660100502512 | 0.02169030279575788970861419245 | 471.0250000000000000000000001 | -460.8083251256281400000000001
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | IDP SUPER | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 390.52 | 390.52 | 80.0 | 8.173339899497488 | -382.346660100502512 | 0.02092937595897134077640069651 | 488.1499999999999999999999999 | -477.9333251256281399999999999
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | IDP DIESEL | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 1066.97 | 1066.97 | 80.0 | 8.173339899497488 | -1058.796660100502512 | 0.007660327750074967431136770481 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 40.86669949748744 | 40.86669949748744 | 0.0 | 14533.0 | 14533.0 | 80.0 | 32.693359597989952 | -14500.306640402010048 | 0.002249594687813249294708594234 | 40.86669949748744 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TAPON DE SEGURIDAD PARA VARILLA | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 560.0 | 560.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -551.826660100502512 | 0.01459524982053122857142857143 | 699.9999999999999999999999999 | -689.7833251256281399999999999
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CERCA PLASTICA LIMITACION NARANJA | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 1803.0 | 1803.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -1794.826660100502512 | 0.004533189073487236827509706045 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CINTA DE PRECAUCION COLOR AMARILLO | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 135.0 | 135.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -126.826660100502512 | 0.06054325851479620740740740741 | 168.7500000000000000000000000 | -158.5333251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | LIENZO DE SARAN DE 3.65X 82.7 MTS. | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 12035.0 | 12035.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -12026.826660100502512 | 0.0006791308599499366846697133361 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | 20.43334974874372 | 20.43334974874372 | 0.0 | 2951.66 | 2951.66 | 80.0 | 16.346679798994976 | -2935.313320201005024 | 0.005538131017459658632769356904 | 20.43334974874372 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ADHESIVO PARA PISO PSP 20 KG | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 1886.66 | 1886.66 | 80.0 | 8.173339899497488 | -1878.486660100502512 | 0.004332174265367097410238198722 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ESTUQUE BOQUILLEX C/ ARENA 10 KG BEIGE CEMIX MFA | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 1065.0 | 1065.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -1056.826660100502512 | 0.007674497558213603755868544601 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 449.5336944723618 | 449.5336944723618 | 0.0 | 41413.91 | 41413.91 | 80.0 | 359.62695557788944 | -41054.28304442211056 | 0.008683723791786127897607349801 | 449.5336944723618 | 0E-13
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BROCAS PARA METAL DE 1/2" | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 232.0 | 232.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -223.826660100502512 | 0.03522991335990296551724137931 | 290.0000000000000000000000000 | -279.7833251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DE 9" | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -31.826660100502512 | 0.2043334974874372 | 5E+1 | -39.78332512562814
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO DE 9" | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 2869.02 | 2869.02 | 80.0 | 8.173339899497488 | -2860.846660100502512 | 0.002848826393506315048344033851 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | MASKING TAPE DE 2'' | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 118.96 | 118.96 | 80.0 | 8.173339899497488 | -110.786660100502512 | 0.06870662323047652992602555481 | 148.7000000000000000000000000 | -138.4833251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 9" | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 2576.59 | 2576.59 | 80.0 | 8.173339899497488 | -2568.416660100502512 | 0.003172153854318105713365339460 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 249.1 | 249.1 | 80.0 | 8.173339899497488 | -240.926660100502512 | 0.03281148092933556001605780811 | 311.3750000000000000000000000 | -301.1583251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | SIKAFLEX 1A GRIS 300 ML | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 6160.0 | 6160.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -6151.826660100502512 | 0.001326840892775566233766233766 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TAPE TRASPARENTE DE 2'' | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 45.1 | 45.1 | 80.0 | 8.173339899497488 | -36.926660100502512 | 0.1812270487693456319290465632 | 56.37500000000000000000000000 | -46.15832512562814000000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO DE 4 1/2" | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 1873.5 | 1873.5 | 80.0 | 8.173339899497488 | -1865.326660100502512 | 0.004362604696822785161462503336 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | NYLON NEGRO | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 891.93 | 891.93 | 80.0 | 8.173339899497488 | -883.756660100502512 | 0.009163656228064408641933784041 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BROCAS PARA CONCRETO DE 1/4" | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 24.0 | 24.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -15.826660100502512 | 0.3405558291457286666666666667 | 30.00000000000000000000000000 | -19.78332512562814000000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | COSTALES VACIOS | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 160.0 | 160.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -151.826660100502512 | 0.0510833743718593 | 2E+2 | -189.78332512562814
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | COLCHONETA PARA CATRE | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 980.0 | 980.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -971.826660100502512 | 0.008340142754589273469387755102 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | LIJA NO. 80 BASE DE AGUA 3M | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 467.96 | 467.96 | 80.0 | 8.173339899497488 | -459.786660100502512 | 0.01746589430613190871014616634 | 584.9500000000000000000000000 | -574.7333251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | SIERRA SANDFLEX | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -6.826660100502512 | 0.5448893266331658666666666667 | 18.75000000000000000000000000 | -8.53332512562814000000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | NYLON TRANSPARENTTE | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 1111.11 | 1111.11 | 80.0 | 8.173339899497488 | -1102.936660100502512 | 0.007356013265561004761004761005 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | MANGUERA P/PASAR NIVELES 1/2" | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 262.5 | 262.5 | 80.0 | 8.173339899497488 | -254.326660100502512 | 0.03113653295046662095238095238 | 328.1250000000000000000000000 | -317.9083251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | MANERAL PARA PINTURA | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -6.826660100502512 | 0.5448893266331658666666666667 | 18.75000000000000000000000000 | -8.53332512562814000000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PINTURA EN POLVO | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 174.6 | 174.6 | 80.0 | 8.173339899497488 | -166.426660100502512 | 0.04681179782071871706758304696 | 218.2500000000000000000000000 | -208.0333251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | RODILLO CON FELPA | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 36.0 | 36.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -27.826660100502512 | 0.2270372194304857777777777778 | 45.00000000000000000000000000 | -34.78332512562814000000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | DISCO CORTE DE PORCELANA DE 4 1/2" | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 507.15 | 507.15 | 80.0 | 8.173339899497488 | -498.976660100502512 | 0.01611621788326429655920339150 | 633.9375000000000000000000001 | -623.7208251256281400000000001
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CORONA PARA DESBASTE 7" PULGADAS PROFESIONAL | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 2910.0 | 2910.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -2901.826660100502512 | 0.002808707869243123024054982818 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BROCAS PARA CONCRETO SDS 3/4 X 6" | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 171.88 | 171.88 | 80.0 | 8.173339899497488 | -163.706660100502512 | 0.04755259424887996276471957179 | 214.8500000000000000000000000 | -204.6333251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BROCAS PARA MADERA DE 1" | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 227.88 | 227.88 | 80.0 | 8.173339899497488 | -219.706660100502512 | 0.03586685930971339301386694752 | 284.8500000000000000000000000 | -274.6333251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | WIPE | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 417.4 | 417.4 | 80.0 | 8.173339899497488 | -409.226660100502512 | 0.01958155222687467177767129851 | 521.7500000000000000000000001 | -511.5333251256281400000000001
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | UÑAS SACACLAVOS | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 62.0 | 62.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -53.826660100502512 | 0.1318280628951207741935483871 | 77.50000000000000000000000000 | -67.28332512562814000000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CINTA GRIS DUCTO 2" X 50MTS | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 1270.96 | 1270.96 | 80.0 | 8.173339899497488 | -1262.786660100502512 | 0.006430839601165644866872285516 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BROCAS PARA METAL DE 3/4" | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 467.02 | 467.02 | 80.0 | 8.173339899497488 | -458.846660100502512 | 0.01750104899040188428761080896 | 583.7750000000000000000000000 | -573.5583251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BROCAS PARA METAL DE 3/8" | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 71.98 | 71.98 | 80.0 | 8.173339899497488 | -63.806660100502512 | 0.1135501514239717699360933593 | 89.97499999999999999999999997 | -79.75832512562813999999999997
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BROCA PARA CONCRETO SDS 5/8" X 12 | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -71.826660100502512 | 0.1021667487437186 | 1E+2 | -89.78332512562814
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CUCHARA PARA ALBAÑIL | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -31.826660100502512 | 0.2043334974874372 | 5E+1 | -39.78332512562814
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | DISCO DE 14 PULGADAS SEGMENTADO PARA CORTE DE CONCRETO | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 3660.0 | 3660.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -3651.826660100502512 | 0.002233152978004778142076502732 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BROCA DE 3/8" | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 138.6 | 138.6 | 80.0 | 8.173339899497488 | -130.426660100502512 | 0.05897070634558072150072150072 | 173.2500000000000000000000000 | -163.0333251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 8" | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 264.0 | 264.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -255.826660100502512 | 0.03095962083142987878787878788 | 330.0000000000000000000000000 | -319.7833251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TUBO RECTANGULAR DE METAL DE 1" X 2" X 6 MTS. | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 3720.0 | 3720.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -3711.826660100502512 | 0.002197134381585346236559139785 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | DISCO CIRCULAR CORTE DE MADERA 7 1/4'' | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 2130.89 | 2130.89 | 80.0 | 8.173339899497488 | -2122.716660100502512 | 0.003835646091303393417773794048 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CEPILLO DE ALAMBRE | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -36.826660100502512 | 0.1816297755443886222222222222 | 56.25000000000000000000000001 | -46.03332512562814000000000001
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CEDAZO METALICO 3/16" | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 86.0 | 86.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -77.826660100502512 | 0.09503883604066846511627906977 | 107.5000000000000000000000000 | -97.2833251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CANDADO YALE | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -81.826660100502512 | 0.09081488777219431111111111111 | 112.5000000000000000000000000 | -102.2833251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO SEGMENTADO DE 9" | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 2090.0 | 2090.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -2081.826660100502512 | 0.003910688947127984688995215311 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BROCAS PARA CONCRETO SDS 5/8 X 8" | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 333.0 | 333.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -324.826660100502512 | 0.02454456426275521921921921922 | 416.2500000000000000000000000 | -406.0333251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CORONA PARA DESBASTE 5" PULGADAS PROFESIONAL | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 2925.0 | 2925.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -2916.826660100502512 | 0.002794304239144440341880341880 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 972.78 | 972.78 | 80.0 | 8.173339899497488 | -964.606660100502512 | 0.008402043524226945455293077571 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TUBO RECTANGULAR DE METAL DE 3" X 2" X 6 MTS. | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 430.0 | 430.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -421.826660100502512 | 0.01900776720813369302325581395 | 537.5000000000000000000000001 | -527.2833251256281400000000001
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 122.60009849246231 | 122.60009849246231 | 0.0 | 6169.06 | 6169.06 | 80.0 | 98.080078793969848 | -6070.979921206030152 | 0.01589870722508288912735489686 | 7711.324999999999999999999998 | -7588.724901507537689999999998
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ESPIGAS DE HULE | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 632.4 | 632.4 | 80.0 | 8.173339899497488 | -624.226660100502512 | 0.01292431989167850727387729285 | 790.5000000000000000000000002 | -780.2833251256281400000000002
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PLAFONERAS PLASTICA 150W BLANCO.1175W EAGLE | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 118.89 | 118.89 | 80.0 | 8.173339899497488 | -110.716660100502512 | 0.06874707628477994785095466398 | 148.6125000000000000000000000 | -138.3958251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TOMACORRIENTE DE SOBRE PONER | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 619.4 | 619.4 | 80.0 | 8.173339899497488 | -611.226660100502512 | 0.01319557620196559250887956087 | 774.2499999999999999999999997 | -764.0333251256281399999999997
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BOMBILLA DE 10W LUZ BLANCA | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 575.7 | 575.7 | 80.0 | 8.173339899497488 | -567.526660100502512 | 0.01419722060013459788084071565 | 719.6250000000000000000000000 | -709.4083251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BOMBILLA GU10 LED 5.5W LUZ BLANCA | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 139.0 | 139.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -130.826660100502512 | 0.05880100647120494964028776978 | 173.7500000000000000000000000 | -163.5333251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | SOCKET DECORATIVO VINTAGE E27 COLOR NEGRO | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -81.826660100502512 | 0.09081488777219431111111111111 | 112.5000000000000000000000000 | -102.2833251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CABLE PARALELO #12 | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 820.75 | 820.75 | 80.0 | 8.173339899497488 | -812.576660100502512 | 0.009958379408464804142552543405 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CABLE TSJ 2X12 | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 1932.0 | 1932.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -1923.826660100502512 | 0.004230507194356877846790890269 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CAJA SOCKET REDONDA G.E. | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 29.5 | 29.5 | 80.0 | 8.173339899497488 | -21.326660100502512 | 0.2770623694744911186440677966 | 36.87500000000000000000000000 | -26.65832512562814000000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BOMBILLA AHORRADORA DE ESPIRAL 65W DL | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -231.826660100502512 | 0.03405558291457286666666666667 | 300.0000000000000000000000000 | -289.7833251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TOMACORRIENTE DE PENDULO MARCA EAGLE CODIGO 252 | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 190.0 | 190.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -181.826660100502512 | 0.04301757841840783157894736842 | 237.5000000000000000000000000 | -227.2833251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CINTA DE AISLAR SCOTCH | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 781.42 | 781.42 | 80.0 | 8.173339899497488 | -773.246660100502512 | 0.01045959906260076271403342633 | 976.7749999999999999999999997 | -966.5583251256281399999999997
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('EQUIPAMENTO',) | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 474.98 | 474.98 | 80.0 | 8.173339899497488 | -466.806660100502512 | 0.01720775590445384647774643143 | 593.7250000000000000000000000 | -583.5083251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | SILLA PLEGABLE | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 474.98 | 474.98 | 80.0 | 8.173339899497488 | -466.806660100502512 | 0.01720775590445384647774643143 | 593.7250000000000000000000000 | -583.5083251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 81.73339899497488 | 81.73339899497488 | 0.0 | 3697.03 | 3697.03 | 80.0 | 65.386719195979904 | -3631.643280804020096 | 0.01768628309642602413288504556 | 4621.287500000000000000000001 | -4539.554101005025120000000001
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | FELPA SIN RODILLO | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -6.826660100502512 | 0.5448893266331658666666666667 | 18.75000000000000000000000000 | -8.53332512562814000000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | IMPERMEABILIZANTE FASTYL | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 1295.0 | 1295.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -1286.826660100502512 | 0.006311459381851342084942084942 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | THINNER | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 439.15 | 439.15 | 80.0 | 8.173339899497488 | -430.976660100502512 | 0.01861172697141634521234202437 | 548.9374999999999999999999999 | -538.7208251256281399999999999
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | REMOVEDOR INHIBIDOR DE HONGOS MATE TRANSPARENTE | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 165.0 | 165.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -156.826660100502512 | 0.04953539333028780606060606061 | 206.2500000000000000000000000 | -196.0333251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BROCHA DE 3" | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 26.48 | 26.48 | 80.0 | 8.173339899497488 | -18.306660100502512 | 0.3086608723375184290030211480 | 33.10000000000000000000000000 | -22.88332512562814000000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BROCHA DE 4" | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 142.8 | 142.8 | 80.0 | 8.173339899497488 | -134.626660100502512 | 0.05723627380600481792717086835 | 178.5000000000000000000000000 | -168.2833251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PINTURA EN SPRAY | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 408.48 | 408.48 | 80.0 | 8.173339899497488 | -400.306660100502512 | 0.02000915564898523305914610262 | 510.6000000000000000000000001 | -500.3833251256281400000000001
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | IMPERMEABILIZANTE SIKATOP SEAL 107 GRISS | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 1205.12 | 1205.12 | 80.0 | 8.173339899497488 | -1196.946660100502512 | 0.006782179284633470525756771110 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 375.0 | 375.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -366.826660100502512 | 0.02179557306532663466666666667 | 468.7499999999999999999999999 | -458.5333251256281399999999999
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | MONOCAPA GRIS EXTRA FINO | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 375.0 | 375.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -366.826660100502512 | 0.02179557306532663466666666667 | 468.7499999999999999999999999 | -458.5333251256281399999999999
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 20.43334974874372 | 20.43334974874372 | 0.0 | 654.0 | 654.0 | 80.0 | 16.346679798994976 | -637.653320201005024 | 0.02499492324005348012232415902 | 817.5000000000000000000000000 | -797.0666502512562800000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 150' | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -141.826660100502512 | 0.05448893266331658666666666667 | 187.5000000000000000000000000 | -177.2833251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PLANCHA DE THERMOPOR DE 2*50*100 CM | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 504.0 | 504.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -495.826660100502512 | 0.01621694424503469841269841270 | 629.9999999999999999999999999 | -619.7833251256281399999999999
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('AGREGADOS',) | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 280.0 | 280.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -271.826660100502512 | 0.02919049964106245714285714286 | 350.0000000000000000000000000 | -339.7833251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ARENA DE RIO | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 280.0 | 280.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -271.826660100502512 | 0.02919049964106245714285714286 | 350.0000000000000000000000000 | -339.7833251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 30.650024623115577 | 30.650024623115577 | 0.0 | 763.32 | 763.32 | 80.0 | 24.5200196984924616 | -738.7999803015075384 | 0.03212285764619355132840748310 | 954.1500000000000000000000000 | -923.4999753768844230000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ESCOBAS PLASTICAS | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 351.34 | 351.34 | 80.0 | 8.173339899497488 | -343.166660100502512 | 0.02326333437552652131838105539 | 439.1750000000000000000000000 | -428.9583251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | MOPA PARA POLVO | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 341.98 | 341.98 | 80.0 | 8.173339899497488 | -333.806660100502512 | 0.02390005234077281712380840985 | 427.4750000000000000000000000 | -417.2583251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | JABON EN GEL ANTIBACTERIAL | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 70.0 | 70.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -61.826660100502512 | 0.1167619985642498285714285714 | 87.50000000000000000000000002 | -77.28332512562814000000000002
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('SUMINISTROS PARA HERRAMIENTAS',) | 0.0 | 40.86669949748744 | 40.86669949748744 | 0.0 | 608.63 | 608.63 | 80.0 | 32.693359597989952 | -575.936640402010048 | 0.05371631302760289831260371654 | 760.7875000000000000000000001 | -719.9208005025125600000000001
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | DISCO P/CORTE D/CONCRETO DE 4" | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 183.9 | 183.9 | 80.0 | 8.173339899497488 | -175.726660100502512 | 0.04444448014952413268080478521 | 229.8750000000000000000000000 | -219.6583251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CABO PARA PALA | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 160.78 | 160.78 | 80.0 | 8.173339899497488 | -152.606660100502512 | 0.05083555106043965667371563627 | 200.9750000000000000000000000 | -190.7583251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CABO PARA PIOCHA | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 186.0 | 186.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -177.826660100502512 | 0.04394268763170692473118279570 | 232.5000000000000000000000000 | -222.2833251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PUNTA PARA CONCRETO DE 7/8 X 12" | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 77.95 | 77.95 | 80.0 | 8.173339899497488 | -69.776660100502512 | 0.1048536228287041436818473380 | 97.43750000000000000000000003 | -87.22082512562814000000000003
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 61.300049246231154 | 61.300049246231154 | 0.0 | 845.22 | 845.22 | 80.0 | 49.0400393969849232 | -796.1799606030150768 | 0.05802044366790294029956697665 | 1056.525000000000000000000000 | -995.224950753768846000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CLAVO ACERADO DE 3" | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 110.4 | 110.4 | 80.0 | 8.173339899497488 | -102.226660100502512 | 0.07403387590124536231884057971 | 138.0000000000000000000000000 | -127.7833251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CLAVO DE 1'' | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -0.826660100502512 | 0.9081488777219431111111111111 | 11.25000000000000000000000000 | -1.03332512562814000000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CLAVO DE 2" | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 215.48 | 215.48 | 80.0 | 8.173339899497488 | -207.306660100502512 | 0.03793085158482220159643586412 | 269.3500000000000000000000000 | -259.1333251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CLAVO DE 3" | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 264.62 | 264.62 | 80.0 | 8.173339899497488 | -256.446660100502512 | 0.03088708298502565187816491573 | 330.7750000000000000000000000 | -320.5583251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CLAVO DE 4" | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 200.96 | 200.96 | 80.0 | 8.173339899497488 | -192.786660100502512 | 0.04067147641071600318471337580 | 251.2000000000000000000000000 | -240.9833251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CLAVO DE LAMINA | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 44.76 | 44.76 | 80.0 | 8.173339899497488 | -36.586660100502512 | 0.1826036617403370866845397676 | 55.95000000000000000000000002 | -45.73332512562814000000000002
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -76.826660100502512 | 0.09615693999408809411764705882 | 106.2500000000000000000000000 | -96.0333251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | POLIURETANO MARCA DYMONIC 100 | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -76.826660100502512 | 0.09615693999408809411764705882 | 106.2500000000000000000000000 | -96.0333251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 91.95007386934674 | 91.95007386934674 | 0.0 | 760.02 | 760.02 | 80.0 | 73.560059095477392 | -686.459940904522608 | 0.09678700441498564774611194442 | 950.0250000000000000000000000 | -858.0749261306532600000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PVC | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 2.51 | 2.51 | 80.0 | 8.173339899497488 | 5.663339899497488 | 3.256310716931270119521912351 | 3.137500000000000000000000000 | 7.079174874371860000000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PEGAMENTO PVC 1/4 | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 199.58 | 199.58 | 80.0 | 8.173339899497488 | -191.406660100502512 | 0.04095270016783990379797574907 | 249.4750000000000000000000000 | -239.2583251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TAPON HEMBRA DE 1/2" LISO PVC | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 2.88 | 2.88 | 80.0 | 8.173339899497488 | 5.293339899497488 | 2.837965242881072222222222222 | 3.600000000000000000000000000 | 6.616674874371860000000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TEE DE 3" PVC DRENAJE | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 13.5 | 13.5 | 80.0 | 8.173339899497488 | -5.326660100502512 | 0.6054325851479620740740740741 | 16.87500000000000000000000000 | -6.65832512562814000000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TEFLON DE 3/4" | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 2.27 | 2.27 | 80.0 | 8.173339899497488 | 5.903339899497488 | 3.600590264095809691629955947 | 2.837500000000000000000000000 | 7.379174874371860000000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TUBO DE 3" (80 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 379.28 | 379.28 | 80.0 | 8.173339899497488 | -371.106660100502512 | 0.02154962006828065808901075722 | 474.1000000000000000000000001 | -463.8833251256281400000000001
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PEGAMENTO PARA PVC 1/8 DE GALON | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -91.826660100502512 | 0.08173339899497488 | 125 | -114.78332512562814
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CHORRO 1/2" | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 48.12 | 48.12 | 80.0 | 8.173339899497488 | -39.946660100502512 | 0.1698532813694407315045719036 | 60.14999999999999999999999999 | -49.93332512562813999999999999
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" PVC CON ROSCA | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 11.88 | 11.88 | 80.0 | 8.173339899497488 | -3.706660100502512 | 0.6879915740317750841750841751 | 14.85000000000000000000000000 | -4.63332512562814000000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('CARPINTERIA',) | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 34.0 | 34.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -25.826660100502512 | 0.2403923499852202352941176471 | 42.49999999999999999999999999 | -32.28332512562813999999999999
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BISAGRA 4 X 4 DORADAS | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 34.0 | 34.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -25.826660100502512 | 0.2403923499852202352941176471 | 42.49999999999999999999999999 | -32.28332512562813999999999999
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 61.300049246231154 | 61.300049246231154 | 0.0 | 1658.3 | 1658.3 | 80.0 | 49.0400393969849232 | -1609.2599606030150768 | 0.02957247747511603642284267020 | 2072.875000000000000000000000 | -2011.574950753768846000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('SERVICIOS BASICOS',) | 0.0 | 20.43334974874372 | 20.43334974874372 | 0.0 | 890.0 | 890.0 | 80.0 | 16.346679798994976 | -873.653320201005024 | 0.01836705595392693932584269663 | 1112.500000000000000000000000 | -1092.066650251256280000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | INTERNET OFICINA | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 55.0 | 55.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -46.826660100502512 | 0.1486061799908634181818181818 | 68.75000000000000000000000001 | -58.53332512562814000000000001
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TELEFONO E INTERNET | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 835.0 | 835.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -826.826660100502512 | 0.009788431017362261077844311377 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('PAPELERIA Y UTILES',) | 0.0 | 20.43334974874372 | 20.43334974874372 | 0.0 | 481.6 | 481.6 | 80.0 | 16.346679798994976 | -465.253320201005024 | 0.03394244144309588039867109635 | 601.9999999999999999999999999 | -581.5666502512562799999999999
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CARGADOR PARA BATERIAS AA / AAA | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 128.24 | 128.24 | 80.0 | 8.173339899497488 | -120.066660100502512 | 0.06373471537349881472239550842 | 160.3000000000000000000000000 | -150.0833251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BATERIA AA | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 353.36 | 353.36 | 80.0 | 8.173339899497488 | -345.186660100502512 | 0.02313034836851224813221643650 | 441.6999999999999999999999999 | -431.4833251256281399999999999
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('VEHICULOS',) | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 201.7 | 201.7 | 80.0 | 8.173339899497488 | -193.526660100502512 | 0.04052226028506439266236985622 | 252.1250000000000000000000000 | -241.9083251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | LLANTA TRASERA 90-90-R18 1 | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 201.7 | 201.7 | 80.0 | 8.173339899497488 | -193.526660100502512 | 0.04052226028506439266236985622 | 252.1250000000000000000000000 | -241.9083251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -76.826660100502512 | 0.09615693999408809411764705882 | 106.2500000000000000000000000 | -96.0333251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ATENCION AL PERSONAL | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -76.826660100502512 | 0.09615693999408809411764705882 | 106.2500000000000000000000000 | -96.0333251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 21600.0 | 61.300049246231154 | 21661.300049246231154 | 0.0 | 127795.05 | 127795.05 | 80.0 | 17329.0400393969849232 | -110466.0099606030150768 | 0.1356002446056947035366393299 | 159743.8125000000000000000000 | -138082.5124507537688460000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 20.43334974874372 | 20.43334974874372 | 0.0 | 10220.0 | 10220.0 | 80.0 | 16.346679798994976 | -10203.653320201005024 | 0.001599479432386983953033268102 | 20.43334974874372 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ACEITE PARA MEZCLA 2 TIEMPOS 380ML | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -111.826660100502512 | 0.06811116582914573333333333333 | 150.0000000000000000000000000 | -139.7833251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 10100.0 | 10100.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -10091.826660100502512 | 0.0008092415742076720792079207921 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 21600.0 | 40.86669949748744 | 21640.86669949748744 | 0.0 | 117575.05 | 117575.05 | 80.0 | 17312.693359597989952 | -100262.356640402010048 | 0.1472480203886623050723771753 | 146968.8125000000000000000000 | -125327.9458005025125600000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | DESALOJO DE MATERIALES | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 1350.0 | 1350.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -1341.826660100502512 | 0.006054325851479620740740740741 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | RIPIO | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 7300.0 | 7300.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -7291.826660100502512 | 0.001119635602670888767123287671 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | VIAJES DE RIPIO Y VARIOS | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 39325.05 | 39325.05 | 80.0 | 8.173339899497488 | -39316.876660100502512 | 0.0002078405469159603865729350630 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | FLETES | 21600.0 | 10.21667487437186 | 21610.21667487437186 | 0.0 | 69600.0 | 69600.0 | 80.0 | 17288.173339899497488 | -52311.826660100502512 | 0.2483932951134985271264367816 | 87000.00000000000000000000000 | -65389.78332512562814000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('EQUIPO',) | 35644.56 | 582.350467839196 | 36226.910467839196 | 0.0 | 119362.96 | 119362.96 | 80.0 | 28981.5283742713568 | -90381.4316257286432 | 0.2428016896889232371583278431 | 149203.7000000000000000000000 | -112976.7895321608040000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('HERRAMIENTA VEHICULO',) | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 22400.0 | 22400.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -22391.826660100502512 | 0.0003648812455132807142857142857 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ALQUILER DE MEZCLADORA | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 22400.0 | 22400.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -22391.826660100502512 | 0.0003648812455132807142857142857 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('HERRAMIENTA ELECTRICA',) | 0.0 | 61.300049246231154 | 61.300049246231154 | 0.0 | 31840.62 | 31840.62 | 80.0 | 49.0400393969849232 | -31791.5799606030150768 | 0.001540172251576285989405985185 | 61.300049246231154 | 0E-15
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PULIDORA TIPO ESMERILADORA 4 1/2" PULG. 1100W | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 2117.53 | 2117.53 | 80.0 | 8.173339899497488 | -2109.356660100502512 | 0.003859846094032900596449637077 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | SIERRA DE CINTA SB 6-22 NURON | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 6840.0 | 6840.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -6831.826660100502512 | 0.001194932733844661988304093567 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ROTOMARTILLO INDUSTRIAL | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 15273.1 | 15273.1 | 80.0 | 8.173339899497488 | -15264.926660100502512 | 0.0005351460999729909448638455847 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PULIDORA TIPO ESMERILADORA 9 PULG. 2000W | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 1832.54 | 1832.54 | 80.0 | 8.173339899497488 | -1824.366660100502512 | 0.004460115413304750783066126797 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | SIERRA CIRCULAR INDUSTRIAL | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 5561.45 | 5561.45 | 80.0 | 8.173339899497488 | -5553.276660100502512 | 0.001469641891862281958841668989 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | SIERRA CIRCULAR PROFESIONAL | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 216.0 | 216.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -207.826660100502512 | 0.03783953657174762962962962963 | 270.0000000000000000000000000 | -259.7833251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 30.650024623115577 | 30.650024623115577 | 0.0 | 8572.5 | 8572.5 | 80.0 | 24.5200196984924616 | -8547.9799803015075384 | 0.002860311425895883534558180227 | 30.650024623115577 | 0E-15
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PUNTAL METALICO | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 82.5 | 82.5 | 80.0 | 8.173339899497488 | -74.326660100502512 | 0.09907078666057561212121212121 | 103.1250000000000000000000000 | -92.9083251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | MEZCLADORA PARA CONCRETO 1.5 SACOS C/MOTOR HONDA | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 6400.0 | 6400.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -6391.826660100502512 | 0.0012770843592964825 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | RODOS PARA ANDAMIOS | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 2090.0 | 2090.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -2081.826660100502512 | 0.003910688947127984688995215311 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 51.0833743718593 | 51.0833743718593 | 0.0 | 11231.77 | 11231.77 | 80.0 | 40.86669949748744 | -11190.90330050251256 | 0.003638491484199501948490754351 | 51.0833743718593 | 0E-13
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | HILO NYLON P/ALBAÑIL | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 154.0 | 154.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -145.826660100502512 | 0.05307363571102264935064935065 | 192.5000000000000000000000000 | -182.2833251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CINCEL PARA CONCRETO SDS | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 55.0 | 55.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -46.826660100502512 | 0.1486061799908634181818181818 | 68.75000000000000000000000001 | -58.53332512562814000000000001
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | SEGUETA PARA SIERRA BANDA PORTÁTIL M-18 MILWAUKEE | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 10434.77 | 10434.77 | 80.0 | 8.173339899497488 | -10426.596660100502512 | 0.0007832793534977280764214256759 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CINCEL CON PUNTA | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 53.0 | 53.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -44.826660100502512 | 0.1542139603678771320754716981 | 66.25000000000000000000000001 | -56.03332512562814000000000001
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | MANDRIL SDS BOSCH | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 535.0 | 535.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -526.826660100502512 | 0.01527727084018222056074766355 | 668.7500000000000000000000001 | -658.5333251256281400000000001
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 275.8502216080402 | 275.8502216080402 | 0.0 | 28995.57 | 28995.57 | 80.0 | 220.68017728643216 | -28774.88982271356784 | 0.007610823904701033985536411252 | 275.8502216080402 | 0E-13
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CUBETAS PLASTICAS | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 688.47 | 688.47 | 80.0 | 8.173339899497488 | -680.296660100502512 | 0.01187174444710370531758827545 | 860.5875000000000000000000001 | -850.3708251256281400000000001
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | NIVEL MAGNETICO 3 BURBUJAS INDUSTRIAL 48" TOTAL (21205M) | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 165.0 | 165.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -156.826660100502512 | 0.04953539333028780606060606061 | 206.2500000000000000000000000 | -196.0333251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | MARTILLO DE HULE | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 299.47 | 299.47 | 80.0 | 8.173339899497488 | -291.296660100502512 | 0.02729268340567498580826126156 | 374.3375000000000000000000000 | -364.1208251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TIRALINEAS DE PLASTICO 30M TRUPER | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 323.36 | 323.36 | 80.0 | 8.173339899497488 | -315.186660100502512 | 0.02527628618102884710539336962 | 404.2000000000000000000000000 | -393.9833251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ENGRAPADORA MARCA TRUPER | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 211.44 | 211.44 | 80.0 | 8.173339899497488 | -203.266660100502512 | 0.03865559922198963299281119939 | 264.3000000000000000000000000 | -254.0833251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PISTOLA PARA CALAFATEO | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 247.95 | 247.95 | 80.0 | 8.173339899497488 | -239.776660100502512 | 0.03296366162330102036700947772 | 309.9375000000000000000000000 | -299.7208251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | MANGUERA P/AGUA DE 1/2" COLOR VERDE 30 MTS | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 712.5 | 712.5 | 80.0 | 8.173339899497488 | -704.326660100502512 | 0.01147135424490875508771929825 | 890.6249999999999999999999997 | -880.4083251256281399999999997
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | MACHETE TIPO VIZCANIO DE 14" | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -36.826660100502512 | 0.1816297755443886222222222222 | 56.25000000000000000000000001 | -46.03332512562814000000000001
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CAIMAN 24" | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 590.0 | 590.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -581.826660100502512 | 0.01385311847372455593220338983 | 737.5000000000000000000000000 | -727.2833251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PALA CON CABO | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 195.0 | 195.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -186.826660100502512 | 0.04191456358716660512820512821 | 243.7500000000000000000000000 | -233.5333251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PIOCHA C/CABO | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 599.92 | 599.92 | 80.0 | 8.173339899497488 | -591.746660100502512 | 0.01362404970578991865582077610 | 749.9000000000000000000000002 | -739.6833251256281400000000002
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PALAS METALICAS PARA RECOGER BASURA | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 57.0 | 57.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -48.826660100502512 | 0.1433919280613594385964912281 | 71.24999999999999999999999999 | -61.03332512562813999999999999
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ESCUADRILON DE 16' X 24' | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -76.826660100502512 | 0.09615693999408809411764705882 | 106.2500000000000000000000000 | -96.0333251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CINTA METRICA DE 1 POR 10M | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 70.0 | 70.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -61.826660100502512 | 0.1167619985642498285714285714 | 87.50000000000000000000000002 | -77.28332512562814000000000002
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TENAZA | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 105.0 | 105.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -96.826660100502512 | 0.07784133237616655238095238095 | 131.2500000000000000000000000 | -121.0333251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BARRETAS LARGAS | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 518.5 | 518.5 | 80.0 | 8.173339899497488 | -510.326660100502512 | 0.01576343278591608100289296046 | 648.1250000000000000000000001 | -637.9083251256281400000000001
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BATERIA B 22-255 LI-ION NURON | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 3996.0 | 3996.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -3987.826660100502512 | 0.002045380355229601601601601602 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CARGADOR DE BATERIA C 6-22115V NURON | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 1760.2 | 1760.2 | 80.0 | 8.173339899497488 | -1752.026660100502512 | 0.004643415463866315191455516419 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | JUEGO SIERRA BANDA M-18 FUEL CORTE 5" MILWAUKEE | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 6310.0 | 6310.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -6301.826660100502512 | 0.001295299508636685895404120444 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | RADIO COMUNICADOR PORTATIL | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 6300.0 | 6300.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -6291.826660100502512 | 0.001297355539602775873015873016 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ACOPLE RAPIDO 3" ALUMINIO F | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 151.98 | 151.98 | 80.0 | 8.173339899497488 | -143.806660100502512 | 0.05377904921369580207922095013 | 189.9750000000000000000000000 | -179.7583251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BOMBA MANUAL PARA BARRIL | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 235.68 | 235.68 | 80.0 | 8.173339899497488 | -227.506660100502512 | 0.03467981966860780719619823489 | 294.6000000000000000000000000 | -284.3833251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CARRETA DE MANO | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 2409.24 | 2409.24 | 80.0 | 8.173339899497488 | -2401.066660100502512 | 0.003392497177324587006690906676 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | AZADON C/CABO DE 3 LIBRAS | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -191.826660100502512 | 0.04086669949748744 | 2.5E+2 | -239.78332512562814
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ALMADANA | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 530.0 | 530.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -521.826660100502512 | 0.01542139603678771320754716981 | 662.5000000000000000000000001 | -652.2833251256281400000000001
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | HERRAMIENTAS | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 2016.01 | 2016.01 | 80.0 | 8.173339899497488 | -2007.836660100502512 | 0.004054215951060504660195137921 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | SACATIERRAS CLASSIC | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 172.85 | 172.85 | 80.0 | 8.173339899497488 | -164.676660100502512 | 0.04728573849868376048597049465 | 216.0625000000000000000000000 | -205.8458251256281400000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 35644.56 | 153.25012311557788 | 35797.81012311557788 | 0.0 | 16322.5 | 16322.5 | 80.0 | 28638.248098492462304 | 12315.748098492462304 | 1.754525844600549076673303722 | 20403.12500000000000000000000 | 15394.68512311557788000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | GUANTE DE PROTECCION | 1120.0 | 10.21667487437186 | 1130.21667487437186 | 0.0 | 3980.0 | 3980.0 | 80.0 | 904.173339899497488 | -3075.826660100502512 | 0.2271792311305270070351758794 | 4975.000000000000000000000000 | -3844.783325125628140000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | LENTES PROTECTORES | 672.0 | 10.21667487437186 | 682.21667487437186 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 545.773339899497488 | 545.773339899497488 | 545.773339899497488 | 1.25 | 680.96667487437186
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | LINEA DE VIDA CON GANCHO GRANDE | 5441.52 | 10.21667487437186 | 5451.73667487437186 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 4361.389339899497488 | 4361.389339899497488 | 4361.389339899497488 | 1.25 | 5450.48667487437186
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | MASCARILLAS DESECHABLES | 280.0 | 10.21667487437186 | 290.21667487437186 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 232.173339899497488 | 232.173339899497488 | 232.173339899497488 | 1.25 | 288.96667487437186
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ARNES | 10883.04 | 10.21667487437186 | 10893.25667487437186 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 8714.605339899497488 | 8714.605339899497488 | 8714.605339899497488 | 1.25 | 10892.00667487437186
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ALCOHOLIMETRO | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 1745.0 | 1745.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -1736.826660100502512 | 0.004683862406588818338108882521 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | GUANTES DE LATEX | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -21.826660100502512 | 0.2724446633165829333333333333 | 37.50000000000000000000000000 | -27.28332512562814000000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CUBRENUCA | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 400.0 | 400.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -391.826660100502512 | 0.02043334974874372 | 5E+2 | -489.78332512562814
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | LENTES DE PROTECCION CLAROS | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 1190.0 | 1190.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -1181.826660100502512 | 0.006868352856720578151260504202 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | LENTES DE PROTECCION OSCUROS | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 1105.0 | 1105.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -1096.826660100502512 | 0.007396687691852930316742081448 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BOTAS INDUSTRIALES | 14000.0 | 10.21667487437186 | 14010.21667487437186 | 0.0 | 4270.0 | 4270.0 | 80.0 | 11208.173339899497488 | 6938.173339899497488 | 2.624864950796135243091334895 | 5337.499999999999999999999999 | 8672.716674874371860000000001
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CASCO DE PROTECCION | 1960.0 | 10.21667487437186 | 1970.21667487437186 | 0.0 | 1360.0 | 1360.0 | 80.0 | 1576.173339899497488 | 216.173339899497488 | 1.158950985220218741176470588 | 1700.000000000000000000000000 | 270.216674874371860000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TAPON DE OIDOS | 280.0 | 10.21667487437186 | 290.21667487437186 | 0.0 | 182.5 | 182.5 | 80.0 | 232.173339899497488 | 49.673339899497488 | 1.272182684380808153424657534 | 228.1250000000000000000000000 | 62.0916748743718600000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CHALECO REFLECTIVO | 1008.0 | 10.21667487437186 | 1018.21667487437186 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 80.0 | 814.573339899497488 | 64.573339899497488 | 1.086097786532663317333333333 | 937.5000000000000000000000003 | 80.7166748743718599999999997
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BOTAS DE HULE PUNTA DE ACERO | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 1310.0 | 1310.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -1301.826660100502512 | 0.006239190762975181679389312977 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 166122.37 | 163.46679798994975 | 166285.83679798994975 | 0.0 | 201334.81 | 201334.81 | 80.0 | 133028.669438391959800 | -68306.140561608040200 | 0.6607335782540135995360166481 | 251668.5125000000000000000000 | -85382.6757020100502500000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('SERVICIO Y MANTENIMIENTO',) | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 7790.0 | 7790.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -7781.826660100502512 | 0.001049209229717264184852374840 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 7790.0 | 7790.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -7781.826660100502512 | 0.001049209229717264184852374840 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('MOVIMIENTO DE TIERRA',) | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 6930.0 | 6930.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -6921.826660100502512 | 0.001179414126911614430014430014 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | EXTRACCION EXCAVACION | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 6930.0 | 6930.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -6921.826660100502512 | 0.001179414126911614430014430014 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 166122.37 | 143.03344824120603 | 166265.40344824120603 | 0.0 | 186614.81 | 186614.81 | 80.0 | 133012.322758592964824 | -53602.487241407035176 | 0.7127640231693988533064444349 | 233268.5125000000000000000000 | -67003.1090517587939700000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ALQUILER DE RODOS ( 2 CON Y 2 SIN FRENOS ) | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 2778.71 | 2778.71 | 80.0 | 8.173339899497488 | -2770.536660100502512 | 0.002941415224869629432362499145 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ALQUILER DE MAQUINARIA | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 1900.0 | 1900.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -1891.826660100502512 | 0.004301757841840783157894736842 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | HERRAMIENTAS Y EQUIPO | 166122.37 | 10.21667487437186 | 166132.58667487437186 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 132906.069339899497488 | 132906.069339899497488 | 132906.069339899497488 | 1.25 | 166131.33667487437186
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ALQUILER PUNTAL METALICO | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 19054.97 | 19054.97 | 80.0 | 8.173339899497488 | -19046.796660100502512 | 0.0004289348080578184064314979242 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ALQUILER PASAMANOS PARA ANDAMIO | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 1160.0 | 1160.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -1151.826660100502512 | 0.007045982671980593103448275862 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ALQUILER ESCALERAS METALICAS PARA ANDAMIO | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 3657.74 | 3657.74 | 80.0 | 8.173339899497488 | -3649.566660100502512 | 0.002234532771464753645693789061 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 57700.17 | 57700.17 | 80.0 | 8.173339899497488 | -57691.996660100502512 | 0.0001416519206008836369112950620 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ALQUILER VIBRO COMPACTADORA BAILARINA | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 2880.0 | 2880.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -2871.826660100502512 | 0.002837965242881072222222222222 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ALQUILER ESCALERAS METALICAS PARA ANDAMIO DE 1.50M X 1.50M | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 2440.0 | 2440.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -2431.826660100502512 | 0.003349729467007167213114754098 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ALQUILER TORNILLOS NIVELADORES | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 1878.06 | 1878.06 | 80.0 | 8.173339899497488 | -1869.886660100502512 | 0.004352012129270357709551345537 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ALQUILER PLATAFORMAS DE ANDAMIO | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 6885.16 | 6885.16 | 80.0 | 8.173339899497488 | -6876.986660100502512 | 0.001187095129161484700428167247 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | RENTA DE COMPACTADORA BAILARINA | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 6300.0 | 6300.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -6291.826660100502512 | 0.001297355539602775873015873016 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | RENTA DE MINICARGADOR CON BRAZO | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 77120.0 | 77120.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -77111.826660100502512 | 0.0001059821045059321576763485477 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | RENTA DE RODO VIBRADOR NO TRIPULADO | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 2860.0 | 2860.0 | 80.0 | 8.173339899497488 | -2851.826660100502512 | 0.002857811153670450349650349650 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('SUBCONTRATOS',) | 33600.0 | 20.43334974874372 | 33620.43334974874372 | 0.0 | 38900.12 | 38900.12 | 80.0 | 26896.346679798994976 | -12003.773320201005024 | 0.6914206609079610802228887726 | 48625.15000000000000000000000 | -15004.71665025125628000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 38900.12 | 38900.12 | 80.0 | 8.173339899497488 | -38891.946660100502512 | 0.0002101109173827095649062265104 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 0.0 | 10.21667487437186 | 10.21667487437186 | 0.0 | 38900.12 | 38900.12 | 80.0 | 8.173339899497488 | -38891.946660100502512 | 0.0002101109173827095649062265104 | 10.21667487437186 | 0E-14
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('SUB. CONTRATO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA',) | 33600.0 | 10.21667487437186 | 33610.21667487437186 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 26888.173339899497488 | 26888.173339899497488 | 26888.173339899497488 | 1.25 | 33608.96667487437186
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA | 33600.0 | 10.21667487437186 | 33610.21667487437186 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 26888.173339899497488 | 26888.173339899497488 | 26888.173339899497488 | 1.25 | 33608.96667487437186
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | TOPOGRAFIA | 33600.0 | 265.8427 | 33865.8427 | 0.0 | 47610.19 | 47610.19 | 100.0 | 33865.8427 | -13744.3473 | 0.7113150084047133607322298021 | 47610.19000000000000000000000 | -13744.34730000000000000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 29.53807777777778 | 29.53807777777778 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 100.0 | 29.53807777777778 | -870.46192222222222 | 0.03282008641975308888888888889 | 900.0000000000000000000000000 | -870.4619222222222200000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 0.0 | 29.53807777777778 | 29.53807777777778 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 100.0 | 29.53807777777778 | -870.46192222222222 | 0.03282008641975308888888888889 | 900.0000000000000000000000000 | -870.4619222222222200000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | VIAJES DE RIPIO Y VARIOS | 0.0 | 29.53807777777778 | 29.53807777777778 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 100.0 | 29.53807777777778 | -870.46192222222222 | 0.03282008641975308888888888889 | 900.0000000000000000000000000 | -870.4619222222222200000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 29.53807777777778 | 29.53807777777778 | 0.0 | 756.0 | 756.0 | 100.0 | 29.53807777777778 | -726.46192222222222 | 0.03907153145208701058201058201 | 756.0000000000000000000000000 | -726.4619222222222200000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 29.53807777777778 | 29.53807777777778 | 0.0 | 756.0 | 756.0 | 100.0 | 29.53807777777778 | -726.46192222222222 | 0.03907153145208701058201058201 | 756.0000000000000000000000000 | -726.4619222222222200000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | PROVISION PRESTACIONES | 0.0 | 29.53807777777778 | 29.53807777777778 | 0.0 | 756.0 | 756.0 | 100.0 | 29.53807777777778 | -726.46192222222222 | 0.03907153145208701058201058201 | 756.0000000000000000000000000 | -726.4619222222222200000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('EQUIPO',) | 0.0 | 59.07615555555556 | 59.07615555555556 | 0.0 | 434.01 | 434.01 | 100.0 | 59.07615555555556 | -374.93384444444444 | 0.1361170377538664086080965876 | 434.0100000000000000000000001 | -374.9338444444444400000000001
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 29.53807777777778 | 29.53807777777778 | 0.0 | 324.01 | 324.01 | 100.0 | 29.53807777777778 | -294.47192222222222 | 0.09116409301496182216598253140 | 324.0100000000000000000000000 | -294.4719222222222200000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | DECIBELIMETRO | 0.0 | 29.53807777777778 | 29.53807777777778 | 0.0 | 324.01 | 324.01 | 100.0 | 29.53807777777778 | -294.47192222222222 | 0.09116409301496182216598253140 | 324.0100000000000000000000000 | -294.4719222222222200000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 29.53807777777778 | 29.53807777777778 | 0.0 | 110.0 | 110.0 | 100.0 | 29.53807777777778 | -80.46192222222222 | 0.2685279797979798181818181818 | 110.0000000000000000000000000 | -80.4619222222222200000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | RECARGA EXTINTOR 20 LBS. ABC | 0.0 | 29.53807777777778 | 29.53807777777778 | 0.0 | 110.0 | 110.0 | 100.0 | 29.53807777777778 | -80.46192222222222 | 0.2685279797979798181818181818 | 110.0000000000000000000000000 | -80.4619222222222200000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('MATERIALES',) | 0.0 | 118.15231111111112 | 118.15231111111112 | 0.0 | 274.98 | 274.98 | 100.0 | 118.15231111111112 | -156.82768888888888 | 0.4296760168416289184667975853 | 274.9800000000000000000000000 | -156.8276888888888800000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 118.15231111111112 | 118.15231111111112 | 0.0 | 274.98 | 274.98 | 100.0 | 118.15231111111112 | -156.82768888888888 | 0.4296760168416289184667975853 | 274.9800000000000000000000000 | -156.8276888888888800000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 9" | 0.0 | 29.53807777777778 | 29.53807777777778 | 0.0 | 76.14 | 76.14 | 100.0 | 29.53807777777778 | -46.60192222222222 | 0.3879442839214313107433674810 | 76.13999999999999999999999999 | -46.60192222222221999999999999
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | LIJA NO. 80 BASE DE AGUA 3M | 0.0 | 29.53807777777778 | 29.53807777777778 | 0.0 | 19.14 | 19.14 | 100.0 | 29.53807777777778 | 10.39807777777778 | 1.543264251712527690700104493 | 19.14000000000000000000000000 | 10.39807777777778000000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | DISCO CORTE DE PORCELANA DE 4 1/2" | 0.0 | 29.53807777777778 | 29.53807777777778 | 0.0 | 56.35 | 56.35 | 100.0 | 29.53807777777778 | -26.81192222222222 | 0.5241894902888692102928127773 | 56.35000000000000000000000000 | -26.81192222222222000000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | DISCO CIRCULAR CORTE DE MADERA 7 1/4'' | 0.0 | 29.53807777777778 | 29.53807777777778 | 0.0 | 123.35 | 123.35 | 100.0 | 29.53807777777778 | -93.81192222222222 | 0.2394655677160744223753546818 | 123.3500000000000000000000000 | -93.8119222222222200000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('SUBCONTRATOS',) | 33600.0 | 29.53807777777778 | 33629.53807777777778 | 0.0 | 45245.2 | 45245.2 | 100.0 | 33629.53807777777778 | -11615.66192222222222 | 0.7432730560982773372645054061 | 45245.20000000000000000000000 | -11615.66192222222222000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('SUB CONTRATO MOVIMIENTO DE TIERRA',) | 33600.0 | 29.53807777777778 | 33629.53807777777778 | 0.0 | 45245.2 | 45245.2 | 100.0 | 33629.53807777777778 | -11615.66192222222222 | 0.7432730560982773372645054061 | 45245.20000000000000000000000 | -11615.66192222222222000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | SUBCONTRATO SERVICIOS DE TOPOGRAFIA | 33600.0 | 29.53807777777778 | 33629.53807777777778 | 0.0 | 45245.2 | 45245.2 | 100.0 | 33629.53807777777778 | -11615.66192222222222 | 0.7432730560982773372645054061 | 45245.20000000000000000000000 | -11615.66192222222222000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | INSTALACIONES PROVISIONALES | 123573.44 | 977.7111 | 124551.1511 | 0.0 | 135060.96 | 135060.96 | 90.0 | 112096.03599 | -22964.92401 | 0.8299662314705892805737498090 | 150067.7333333333333333333333 | -25516.5822333333333333333333
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 20.36898125 | 20.36898125 | 0.0 | 20660.07 | 20660.07 | 90.0 | 18.332083125 | -20641.737916875 | 0.0008873195069038972278409511681 | 20.36898125 | 0E-8
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 14985.05 | 14985.05 | 90.0 | 9.1660415625 | -14975.8839584375 | 0.0006116790776473885639353889376 | 10.184490625 | 0E-9
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | SUBCONTRATO / MAT + MO / ELECTRICIDAD | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 14985.05 | 14985.05 | 90.0 | 9.1660415625 | -14975.8839584375 | 0.0006116790776473885639353889376 | 10.184490625 | 0E-9
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('SUB. CONTRATO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA',) | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 5675.02 | 5675.02 | 90.0 | 9.1660415625 | -5665.8539584375 | 0.001615155816631483237063481715 | 10.184490625 | 0E-9
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | SUBCONTRATO SERVICIO DE FUMIGACION | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 5675.02 | 5675.02 | 90.0 | 9.1660415625 | -5665.8539584375 | 0.001615155816631483237063481715 | 10.184490625 | 0E-9
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 20.36898125 | 20.36898125 | 0.0 | 2356.0 | 2356.0 | 90.0 | 18.332083125 | -2337.667916875 | 0.007781020002122241086587436333 | 20.36898125 | 0E-8
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 20.36898125 | 20.36898125 | 0.0 | 2356.0 | 2356.0 | 90.0 | 18.332083125 | -2337.667916875 | 0.007781020002122241086587436333 | 20.36898125 | 0E-8
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | HERRAMIENTAS Y EQUIPO | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 36.0 | 36.0 | 90.0 | 9.1660415625 | -26.8339584375 | 0.254612265625 | 4E+1 | -29.815509375
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ALQUILER ESCALERAS METALICAS PARA ANDAMIO | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 2320.0 | 2320.0 | 90.0 | 9.1660415625 | -2310.8339584375 | 0.003950879983836206896551724138 | 10.184490625 | 0E-9
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 784.205778125 | 784.205778125 | 0.0 | 66750.17 | 66750.17 | 90.0 | 705.7852003125 | -66044.3847996875 | 0.01057353412451983268357219165 | 74166.85555555555555555555557 | -73382.64977743055555555555557
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('MADERA',) | 0.0 | 61.10694375 | 61.10694375 | 0.0 | 37636.7 | 37636.7 | 90.0 | 54.996249375 | -37581.703750625 | 0.001461239943326593457981172632 | 61.10694375 | 0E-8
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | PARALES DE 3 X 3 X 10' | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 944.0 | 944.0 | 90.0 | 9.1660415625 | -934.8339584375 | 0.009709789790783898305084745763 | 10.184490625 | 0E-9
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | TABLA 1" X 12" X 10' | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 1260.0 | 1260.0 | 90.0 | 9.1660415625 | -1250.8339584375 | 0.007274636160714285714285714286 | 10.184490625 | 0E-9
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | TABLONCILLO DE 11/2" X 12" X 10' | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 30429.0 | 30429.0 | 90.0 | 9.1660415625 | -30419.8339584375 | 0.0003012271702159124519372966578 | 10.184490625 | 0E-9
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | PARALES DE 2" X 3" X 10' | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 760.0 | 760.0 | 90.0 | 9.1660415625 | -750.8339584375 | 0.01206058100328947368421052632 | 844.4444444444444444444444441 | -834.2599538194444444444444441
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | PARALES DE 3" X 4" X 10' | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 3950.0 | 3950.0 | 90.0 | 9.1660415625 | -3940.8339584375 | 0.002320516851265822784810126582 | 10.184490625 | 0E-9
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 293.7 | 293.7 | 90.0 | 9.1660415625 | -284.5339584375 | 0.03120885789070480081716036772 | 326.3333333333333333333333334 | -316.1488427083333333333333334
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | 30.553471875 | 30.553471875 | 0.0 | 4987.4 | 4987.4 | 90.0 | 27.4981246875 | -4959.9018753125 | 0.005513519005393591851465693548 | 30.553471875 | 0E-9
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | PEGATEC PLUS ADHESIVO PARA CERAMICA GRIS DE 20KG | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 98.85 | 98.85 | 90.0 | 9.1660415625 | -89.6839584375 | 0.09272677352048558421851289833 | 109.8333333333333333333333333 | -99.6488427083333333333333333
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ADHESIVO PARA PISO PSP 20 KG | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 4716.65 | 4716.65 | 90.0 | 9.1660415625 | -4707.4839584375 | 0.001943337233523793370294594681 | 10.184490625 | 0E-9
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | AZULEJO NAPOLI BONE SMB 20 X 20 | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 171.9 | 171.9 | 90.0 | 9.1660415625 | -162.7339584375 | 0.05332194044502617801047120419 | 191.0000000000000000000000000 | -180.8155093750000000000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 122.2138875 | 122.2138875 | 0.0 | 10471.48 | 10471.48 | 90.0 | 109.99249875 | -10361.48750125 | 0.01050400695508180314530515266 | 11634.97777777777777777777778 | -11512.76389027777777777777778
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DE 9" | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 115.0 | 115.0 | 90.0 | 9.1660415625 | -105.8339584375 | 0.07970470923913043478260869565 | 127.7777777777777777777777778 | -117.5932871527777777777777778
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | MASKING TAPE DE 2'' | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 27.99 | 27.99 | 90.0 | 9.1660415625 | -18.8239584375 | 0.3274755827974276527331189711 | 31.10000000000000000000000000 | -20.91550937500000000000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 9" | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 380.0 | 380.0 | 90.0 | 9.1660415625 | -370.8339584375 | 0.02412116200657894736842105263 | 422.2222222222222222222222222 | -412.0377315972222222222222222
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | TAPE TRASPARENTE DE 2'' | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 90.0 | 9.1660415625 | -1.9339584375 | 0.8257695101351351351351351351 | 12.33333333333333333333333333 | -2.14884270833333333333333333
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | NYLON NEGRO | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 2911.28 | 2911.28 | 90.0 | 9.1660415625 | -2902.1139584375 | 0.003148457572785853645132038141 | 10.184490625 | 0E-9
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | COSTALES VACIOS | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 90.0 | 9.1660415625 | -30.8339584375 | 0.2291510390625 | 44.44444444444444444444444444 | -34.25995381944444444444444444
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | COLCHONETA PARA CATRE | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 420.0 | 420.0 | 90.0 | 9.1660415625 | -410.8339584375 | 0.02182390848214285714285714286 | 466.6666666666666666666666666 | -456.4821760416666666666666666
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | LAMINA 12' ACANALADA COMERCIAL | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 5598.72 | 5598.72 | 90.0 | 9.1660415625 | -5589.5539584375 | 0.001637167345839763374485596708 | 10.184490625 | 0E-9
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | WIPE | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 68.0 | 68.0 | 90.0 | 9.1660415625 | -58.8339584375 | 0.1347947288602941176470588235 | 75.55555555555555555555555557 | -65.37106493055555555555555557
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ALMOHADILLA PARA PULIR | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 7.85 | 7.85 | 90.0 | 9.1660415625 | 1.3160415625 | 1.167648606687898089171974522 | 8.722222222222222222222222224 | 1.462268402777777777777777776
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | CINTA GRIS DUCTO 2" X 50MTS | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 271.54 | 271.54 | 90.0 | 9.1660415625 | -262.3739584375 | 0.03375576917765338440008838477 | 301.7111111111111111111111111 | -291.5266204861111111111111111
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | CANDADO YALE | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 620.0 | 620.0 | 90.0 | 9.1660415625 | -610.8339584375 | 0.01478393800403225806451612903 | 688.8888888888888888888888890 | -678.7043982638888888888888890
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('CARPINTERIA',) | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 576.14 | 576.14 | 90.0 | 9.1660415625 | -566.9739584375 | 0.01590939973357170132259520255 | 640.1555555555555555555555558 | -629.9710649305555555555555558
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | BISAGRA 4 X 4 DORADAS | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 576.14 | 576.14 | 90.0 | 9.1660415625 | -566.9739584375 | 0.01590939973357170132259520255 | 640.1555555555555555555555558 | -629.9710649305555555555555558
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 40.7379625 | 40.7379625 | 0.0 | 2141.62 | 2141.62 | 90.0 | 36.66416625 | -2104.95583375 | 0.01711982809742157805773199727 | 2379.577777777777777777777778 | -2338.839815277777777777777778
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | CLAVO DE 2" | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 407.51 | 407.51 | 90.0 | 9.1660415625 | -398.3439584375 | 0.02249280155701700571765110059 | 452.7888888888888888888888888 | -442.6043982638888888888888888
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | CLAVO DE 3" | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 385.25 | 385.25 | 90.0 | 9.1660415625 | -376.0839584375 | 0.02379245051914341336794289422 | 428.0555555555555555555555556 | -417.8710649305555555555555556
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | CLAVO DE 4" | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 574.62 | 574.62 | 90.0 | 9.1660415625 | -565.4539584375 | 0.01595148369792210504333298528 | 638.4666666666666666666666666 | -628.2821760416666666666666666
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | CLAVO DE LAMINA | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 774.24 | 774.24 | 90.0 | 9.1660415625 | -765.0739584375 | 0.01183876002596094234345939244 | 860.2666666666666666666666664 | -850.0821760416666666666666664
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 142.58286875 | 142.58286875 | 0.0 | 6058.69 | 6058.69 | 90.0 | 128.324581875 | -5930.365418125 | 0.02118025214609098666543427705 | 6731.877777777777777777777777 | -6589.294909027777777777777777
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ESPIGAS DE HULE | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 126.6 | 126.6 | 90.0 | 9.1660415625 | -117.4339584375 | 0.07240159212085308056872037915 | 140.6666666666666666666666667 | -130.4821760416666666666666667
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | CINTA DE AISLAR TEMFLEX | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 50.45 | 50.45 | 90.0 | 9.1660415625 | -41.2839584375 | 0.1816856603072348860257680872 | 56.05555555555555555555555556 | -45.87106493055555555555555556
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | INTERRUPTOR SENCILLO DE SOBRE PONER | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 128.76 | 128.76 | 90.0 | 9.1660415625 | -119.5939584375 | 0.07118702673578751164958061510 | 143.0666666666666666666666667 | -132.8821760416666666666666667
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | PLAFONERAS PLASTICA 150W BLANCO.1175W EAGLE | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 219.08 | 219.08 | 90.0 | 9.1660415625 | -209.9139584375 | 0.04183878748630637210151542815 | 243.4222222222222222222222222 | -233.2377315972222222222222222
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 42.0 | 42.0 | 90.0 | 9.1660415625 | -32.8339584375 | 0.2182390848214285714285714286 | 46.66666666666666666666666666 | -36.48217604166666666666666666
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | TOMACORRIENTE DE SOBRE PONER | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 201.06 | 201.06 | 90.0 | 9.1660415625 | -191.8939584375 | 0.04558858829453894359892569382 | 223.4000000000000000000000000 | -213.2155093750000000000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | BOMBILLA DE 10W LUZ BLANCA | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 1008.12 | 1008.12 | 90.0 | 9.1660415625 | -998.9539584375 | 0.009092212794607784787525294608 | 10.184490625 | 0E-9
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | CONECTOR RJ45 PARA CABLE UTP | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 90.0 | 9.1660415625 | 4.1660415625 | 1.8332083125 | 5.555555555555555555555555556 | 4.628935069444444444444444444
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | FLEXITUBO 1/2" | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 746.07 | 746.07 | 90.0 | 9.1660415625 | -736.9039584375 | 0.01228576616470304395029956975 | 828.9666666666666666666666664 | -818.7821760416666666666666664
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | BOMBILLA LED 65 WATTS E27 | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 295.0 | 295.0 | 90.0 | 9.1660415625 | -285.8339584375 | 0.03107132733050847457627118644 | 327.7777777777777777777777778 | -317.5932871527777777777777778
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | CABLE PARALELO #12 | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 1983.95 | 1983.95 | 90.0 | 9.1660415625 | -1974.7839584375 | 0.004620097060157766072733687845 | 10.184490625 | 0E-9
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2' X 4' | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 17.82 | 17.82 | 90.0 | 9.1660415625 | -8.6539584375 | 0.5143682133838383838383838384 | 19.80000000000000000000000000 | -9.61550937500000000000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | BOMBILLA AHORRADORA DE ESPIRAL 65W DL | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 810.16 | 810.16 | 90.0 | 9.1660415625 | -800.9939584375 | 0.01131386585674434679569467759 | 900.1777777777777777777777781 | -889.9932871527777777777777781
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | CINTA DE AISLAR SCOTCH | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 424.62 | 424.62 | 90.0 | 9.1660415625 | -415.4539584375 | 0.02158645745019075879610004239 | 471.8000000000000000000000000 | -461.6155093750000000000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 40.7379625 | 40.7379625 | 0.0 | 1494.44 | 1494.44 | 90.0 | 36.66416625 | -1457.77583375 | 0.02453371580658975937474906989 | 1660.488888888888888888888889 | -1619.750926388888888888888889
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | MONOCAPA BLANCO EXTRA FINO | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 432.0 | 432.0 | 90.0 | 9.1660415625 | -422.8339584375 | 0.02121768880208333333333333333 | 480.0000000000000000000000001 | -469.8155093750000000000000001
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | MONOCAPA BLANCO FINO | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 78.95 | 78.95 | 90.0 | 9.1660415625 | -69.7839584375 | 0.1160993231475617479417352755 | 87.72222222222222222222222222 | -77.53773159722222222222222222
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | CAL | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 278.67 | 278.67 | 90.0 | 9.1660415625 | -269.5039584375 | 0.03289210019916029712563246851 | 309.6333333333333333333333333 | -299.4488427083333333333333333
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | CEMENTO UGC | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 704.82 | 704.82 | 90.0 | 9.1660415625 | -695.6539584375 | 0.01300479776751511024091257342 | 783.1333333333333333333333335 | -772.9488427083333333333333335
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 20.36898125 | 20.36898125 | 0.0 | 728.12 | 728.12 | 90.0 | 18.332083125 | -709.787916875 | 0.02517728276245673790034609680 | 809.0222222222222222222222221 | -788.6532409722222222222222221
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 195.0 | 195.0 | 90.0 | 9.1660415625 | -185.8339584375 | 0.04700534134615384615384615385 | 216.6666666666666666666666666 | -206.4821760416666666666666666
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 2 KGS | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 533.12 | 533.12 | 90.0 | 9.1660415625 | -523.9539584375 | 0.01719320521177220888355342137 | 592.3555555555555555555555555 | -582.1710649305555555555555555
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 234.243284375 | 234.243284375 | 0.0 | 2267.97 | 2267.97 | 90.0 | 210.8189559375 | -2057.1510440625 | 0.09295491383814600722231775553 | 2519.966666666666666666666667 | -2285.723382291666666666666667
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PVC | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 9.88 | 9.88 | 90.0 | 9.1660415625 | -0.7139584375 | 0.9277370002530364372469635628 | 10.97777777777777777777777778 | -0.79328715277777777777777778
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | REDUCIDOR DE 1" A 1 1/4" PVC AP | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 86.0 | 86.0 | 90.0 | 9.1660415625 | -76.8339584375 | 0.1065818786337209302325581395 | 95.55555555555555555555555559 | -85.37106493055555555555555559
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | TUBO DE 1/2" PVC 160 PSI | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 225.42 | 225.42 | 90.0 | 9.1660415625 | -216.2539584375 | 0.04066205998802235826457279744 | 250.4666666666666666666666667 | -240.2821760416666666666666667
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | REDUCIDOR CPVC DE 3/4" A 1" A/C | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 1.15 | 1.15 | 90.0 | 9.1660415625 | 8.0160415625 | 7.970470923913043478260869565 | 1.277777777777777777777777778 | 8.906712847222222222222222222
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ADAPTADOR MACHO DE 2" PVC AP | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 5.3 | 5.3 | 90.0 | 9.1660415625 | 3.8660415625 | 1.729441804245283018867924528 | 5.888888888888888888888888890 | 4.295601736111111111111111110
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | LLAVE DE PASO DE 1/2 | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 228.95 | 228.95 | 90.0 | 9.1660415625 | -219.7839584375 | 0.04003512366237169687704739026 | 254.3888888888888888888888889 | -244.2043982638888888888888889
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | PEGAMENTO PVC 1/4 | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 208.88 | 208.88 | 90.0 | 9.1660415625 | -199.7139584375 | 0.04388185351637303715051704328 | 232.0888888888888888888888889 | -221.9043982638888888888888889
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | PEGAMENTO CPVC 1/32 | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 90.0 | 9.1660415625 | -25.8339584375 | 0.2618869017857142857142857143 | 38.88888888888888888888888889 | -28.70439826388888888888888889
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | TAPON HEMBRA DE 1/2" LISO PVC | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 2.6 | 2.6 | 90.0 | 9.1660415625 | 6.5660415625 | 3.525400600961538461538461538 | 2.888888888888888888888888889 | 7.295601736111111111111111111
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | TAPON HEMBRA DE 3/4" LISO PVC | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 1.35 | 1.35 | 90.0 | 9.1660415625 | 7.8160415625 | 6.789660416666666666666666667 | 1.500000000000000000000000000 | 8.684490625000000000000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | TEE DE 1/2" PVC | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 6.7 | 6.7 | 90.0 | 9.1660415625 | 2.4660415625 | 1.368065904850746268656716418 | 7.444444444444444444444444444 | 2.740046180555555555555555556
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | TEE DE 3" PVC DRENAJE | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 31.8 | 31.8 | 90.0 | 9.1660415625 | -22.6339584375 | 0.2882403007075471698113207547 | 35.33333333333333333333333334 | -25.14884270833333333333333334
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | TEFLON DE 3/4" | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 8.94 | 8.94 | 90.0 | 9.1660415625 | 0.2260415625 | 1.025284291107382550335570470 | 9.933333333333333333333333331 | 0.251157291666666666666666669
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | TUBO DE 2" (80 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 229.16 | 229.16 | 90.0 | 9.1660415625 | -219.9939584375 | 0.03999843586358875894571478443 | 254.6222222222222222222222222 | -244.4377315972222222222222222
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | TUBO DE 3" (80 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 189.64 | 189.64 | 90.0 | 9.1660415625 | -180.4739584375 | 0.04833390404186880404977852774 | 210.7111111111111111111111111 | -200.5266204861111111111111111
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | UNION DE 1" PVC | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 90.0 | 9.1660415625 | 2.1660415625 | 1.309434508928571428571428571 | 7.777777777777777777777777780 | 2.406712847222222222222222220
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | LLAVE STILSON | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 243.2 | 243.2 | 90.0 | 9.1660415625 | -234.0339584375 | 0.03768931563527960526315789474 | 270.2222222222222222222222222 | -260.0377315972222222222222222
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | CHORRO 1/2" | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 156.4 | 156.4 | 90.0 | 9.1660415625 | -147.2339584375 | 0.05860640385230179028132992327 | 173.7777777777777777777777778 | -163.5932871527777777777777778
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" PVC CON ROSCA | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 28.7 | 28.7 | 90.0 | 9.1660415625 | -19.5339584375 | 0.3193742704703832752613240418 | 31.88888888888888888888888889 | -21.70439826388888888888888889
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | CODO DE 1/2" X 90 PVC | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 15.7 | 15.7 | 90.0 | 9.1660415625 | -6.5339584375 | 0.5838243033439490445859872611 | 17.44444444444444444444444445 | -7.25995381944444444444444445
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | CODO DE 2" X 90 PVC DRENAJE | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 90.0 | 9.1660415625 | -15.8339584375 | 0.3666416625 | 27.77777777777777777777777778 | -17.59328715277777777777777778
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | CODO DE 3" X 90 PVC DRENAJE | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 81.2 | 81.2 | 90.0 | 9.1660415625 | -72.0339584375 | 0.1128822852524630541871921182 | 90.22222222222222222222222224 | -80.03773159722222222222222224
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | REGADERA GRIFERINA DE DUCHA | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 440.0 | 440.0 | 90.0 | 9.1660415625 | -430.8339584375 | 0.02083191264204545454545454545 | 488.8888888888888888888888890 | -478.7043982638888888888888890
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 30.553471875 | 30.553471875 | 0.0 | 162.6 | 162.6 | 90.0 | 27.4981246875 | -135.1018753125 | 0.1691151579797047970479704797 | 180.6666666666666666666666667 | -150.1131947916666666666666667
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ESCOBAS PLASTICAS | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 96.4 | 96.4 | 90.0 | 9.1660415625 | -87.2339584375 | 0.09508341869813278008298755187 | 107.1111111111111111111111111 | -96.9266204861111111111111111
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | DETERGENTE ESPUMIL 1000 GRS | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 90.0 | 9.1660415625 | -24.1339584375 | 0.2752565033783783783783783784 | 37.00000000000000000000000000 | -26.81550937500000000000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | DESINFECTANTE OLIMPO | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 32.9 | 32.9 | 90.0 | 9.1660415625 | -23.7339584375 | 0.2786030870060790273556231003 | 36.55555555555555555555555556 | -26.37106493055555555555555556
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 30.553471875 | 30.553471875 | 0.0 | 138.0 | 138.0 | 90.0 | 27.4981246875 | -110.5018753125 | 0.1992617730978260869565217391 | 153.3333333333333333333333334 | -122.7798614583333333333333334
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | REMOVER SOLVENTE PARA PINTURA | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 55.0 | 55.0 | 90.0 | 9.1660415625 | -45.8339584375 | 0.1666553011363636363636363636 | 61.11111111111111111111111112 | -50.92662048611111111111111112
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | BROCHA DE 4" | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 67.0 | 67.0 | 90.0 | 9.1660415625 | -57.8339584375 | 0.1368065904850746268656716418 | 74.44444444444444444444444444 | -64.25995381944444444444444444
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | PINTURA EN SPRAY | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 90.0 | 9.1660415625 | -6.8339584375 | 0.57287759765625 | 17.77777777777777777777777778 | -7.59328715277777777777777778
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 90.0 | 9.1660415625 | -35.8339584375 | 0.2036898125 | 5E+1 | -39.815509375
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ESPONJA | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 90.0 | 9.1660415625 | -35.8339584375 | 0.2036898125 | 5E+1 | -39.815509375
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('AGREGADOS',) | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 42.01 | 42.01 | 90.0 | 9.1660415625 | -32.8439584375 | 0.2181871355034515591525827184 | 46.67777777777777777777777778 | -36.49328715277777777777777778
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ARENA DE RIO | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 42.01 | 42.01 | 90.0 | 9.1660415625 | -32.8439584375 | 0.2181871355034515591525827184 | 46.67777777777777777777777778 | -36.49328715277777777777777778
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 81.475925 | 81.475925 | 0.0 | 1508.59 | 1508.59 | 90.0 | 73.3283325 | -1435.2616675 | 0.04860719778070913899734188878 | 1676.211111111111111111111111 | -1594.735186111111111111111111
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 1208.8 | 1208.8 | 90.0 | 9.1660415625 | -1199.6339584375 | 0.007582761054351422898742554600 | 10.184490625 | 0E-9
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ATENCION AL PERSONAL | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 1208.8 | 1208.8 | 90.0 | 9.1660415625 | -1199.6339584375 | 0.007582761054351422898742554600 | 10.184490625 | 0E-9
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('IMPRENTA DISE?O Y DIBUJO',) | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 119.0 | 119.0 | 90.0 | 9.1660415625 | -109.8339584375 | 0.07702555934873949579831932773 | 132.2222222222222222222222222 | -122.0377315972222222222222222
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | IMPRESION PLANOS/VARIOS | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 119.0 | 119.0 | 90.0 | 9.1660415625 | -109.8339584375 | 0.07702555934873949579831932773 | 132.2222222222222222222222222 | -122.0377315972222222222222222
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('PAPELERIA Y UTILES',) | 0.0 | 61.10694375 | 61.10694375 | 0.0 | 180.79 | 180.79 | 90.0 | 54.996249375 | -125.793750625 | 0.3041996204159522097461142762 | 200.8777777777777777777777778 | -139.7708340277777777777777778
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | PAPEL P/ FOTOCOPIADORA CARTA | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 34.99 | 34.99 | 90.0 | 9.1660415625 | -25.8239584375 | 0.2619617479994284081166047442 | 38.87777777777777777777777778 | -28.69328715277777777777777778
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | MARCADOR P/PIZARRON PILOT | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 90.0 | 9.1660415625 | -11.8339584375 | 0.4364781696428571428571428571 | 23.33333333333333333333333334 | -13.14884270833333333333333334
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | MARCADOR RESALTADOR FABER CASTELL | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 13.9 | 13.9 | 90.0 | 9.1660415625 | -4.7339584375 | 0.6594274505395683453237410072 | 15.44444444444444444444444444 | -5.25995381944444444444444444
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | MARCADOR PERMANENTE | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 90.0 | 9.1660415625 | -9.8339584375 | 0.4824232401315789473684210526 | 21.11111111111111111111111111 | -10.92662048611111111111111111
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | CORRECTOR DE LAPIZ | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 11.9 | 11.9 | 90.0 | 9.1660415625 | -2.7339584375 | 0.7702555934873949579831932773 | 13.22222222222222222222222222 | -3.03773159722222222222222222
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | PAPELERIA Y UTILES | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 | 9.1660415625 | -70.8339584375 | 0.11457551953125 | 88.88888888888888888888888889 | -78.70439826388888888888888889
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('EQUIPO',) | 0.0 | 40.7379625 | 40.7379625 | 0.0 | 336.12 | 336.12 | 90.0 | 36.66416625 | -299.45583375 | 0.1090805850589075330239200286 | 373.4666666666666666666666665 | -332.7287041666666666666666665
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 20.36898125 | 20.36898125 | 0.0 | 278.12 | 278.12 | 90.0 | 18.332083125 | -259.787916875 | 0.06591429284121961743132460808 | 309.0222222222222222222222222 | -288.6532409722222222222222222
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | CUBETAS PLASTICAS | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 66.68 | 66.68 | 90.0 | 9.1660415625 | -57.5139584375 | 0.1374631308113377324535092981 | 74.08888888888888888888888891 | -63.90439826388888888888888891
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ENGRAPADORA MARCA TRUPER | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 211.44 | 211.44 | 90.0 | 9.1660415625 | -202.2739584375 | 0.04335055600879682179341657208 | 234.9333333333333333333333333 | -224.7488427083333333333333333
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 36.0 | 36.0 | 90.0 | 9.1660415625 | -26.8339584375 | 0.254612265625 | 4E+1 | -29.815509375
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | HILO NYLON P/ALBAÑIL | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 36.0 | 36.0 | 90.0 | 9.1660415625 | -26.8339584375 | 0.254612265625 | 4E+1 | -29.815509375
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | 90.0 | 9.1660415625 | -12.8339584375 | 0.4166382528409090909090909091 | 24.44444444444444444444444444 | -14.25995381944444444444444444
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | GUANTES DE LATEX | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | 90.0 | 9.1660415625 | -12.8339584375 | 0.4166382528409090909090909091 | 24.44444444444444444444444444 | -14.25995381944444444444444444
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 123573.44 | 30.553471875 | 123603.993471875 | 0.0 | 43450.01 | 43450.01 | 90.0 | 111243.5941246875 | 67793.5841246875 | 2.560266249068469719569684794 | 48277.78888888888888888888889 | 75326.20458298611111111111111
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 12150.0 | 12150.0 | 90.0 | 9.1660415625 | -12140.8339584375 | 0.0007544067129629629629629629630 | 10.184490625 | 0E-9
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | VIAJES DE RIPIO Y VARIOS | 0.0 | 10.184490625 | 10.184490625 | 0.0 | 12150.0 | 12150.0 | 90.0 | 9.1660415625 | -12140.8339584375 | 0.0007544067129629629629629629630 | 10.184490625 | 0E-9
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 123573.44 | 20.36898125 | 123593.80898125 | 0.0 | 31300.01 | 31300.01 | 90.0 | 111234.428083125 | 79934.418083125 | 3.553814458306083608279997355 | 34777.78888888888888888888889 | 88816.02009236111111111111111
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | INSTALACIONES PROVISIONALES | 82773.44 | 10.184490625 | 82783.624490625 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 74505.2620415625 | 74505.2620415625 | 74505.2620415625 | 1.111111111111111111111111111 | 82782.51337951388888888888889
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES | 40800.0 | 10.184490625 | 40810.184490625 | 0.0 | 31300.01 | 31300.01 | 90.0 | 36729.1660415625 | 5429.1560415625 | 1.173455409169597709393703069 | 34777.78888888888888888888889 | 6032.39560173611111111111111
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | LABORATORIOS | LABORATORIOS | 18240.0 | 144.3146 | 18384.3146 | 0.0 | 13800.05 | 13800.05 | 65.0 | 11949.804490 | -1850.245510 | 0.8659247241857819355726972004 | 21230.84615384615384615384615 | -2846.53155384615384615384615
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | LABORATORIOS | ('MATERIALES',) | 18240.0 | 144.3146 | 18384.3146 | 0.0 | 13800.05 | 13800.05 | 65.0 | 11949.804490 | -1850.245510 | 0.8659247241857819355726972004 | 21230.84615384615384615384615 | -2846.53155384615384615384615
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | LABORATORIOS | ('CONCRETO',) | 18240.0 | 144.3146 | 18384.3146 | 0.0 | 13800.05 | 13800.05 | 65.0 | 11949.804490 | -1850.245510 | 0.8659247241857819355726972004 | 21230.84615384615384615384615 | -2846.53155384615384615384615
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | LABORATORIOS | SERVICIO DE LABORATORIO | 18240.0 | 36.07865 | 18276.07865 | 0.0 | 11950.05 | 11950.05 | 65.0 | 11879.4511225 | -70.5988775 | 0.9940921688612181538989376613 | 18384.69230769230769230769231 | -108.61365769230769230769231
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | LABORATORIOS | ENSAYO DE PROCTOR LABORATORIO | 0.0 | 36.07865 | 36.07865 | 0.0 | 400.0 | 400.0 | 65.0 | 23.4511225 | -376.5488775 | 0.05862780625 | 615.3846153846153846153846154 | -579.3059653846153846153846154
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | LABORATORIOS | DENSIDAD DE COMPACTACION Y HUMEDAD | 0.0 | 36.07865 | 36.07865 | 0.0 | 825.0 | 825.0 | 65.0 | 23.4511225 | -801.5488775 | 0.02842560303030303030303030303 | 1269.230769230769230769230769 | -1233.152119230769230769230769
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | LABORATORIOS | COMBO ISOCRETO 3 EDADES | 0.0 | 36.07865 | 36.07865 | 0.0 | 625.0 | 625.0 | 65.0 | 23.4511225 | -601.5488775 | 0.037521796 | 961.5384615384615384615384615 | -925.4598115384615384615384615
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | 95872.57 | 758.5427 | 96631.1127 | 0.0 | 47839.13 | 47839.13 | 50.0 | 48315.55635 | 476.42635 | 1.009958925883476559878910841 | 95678.26000000000000000000004 | 952.85269999999999999999996
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 95872.57 | 758.5427 | 96631.1127 | 0.0 | 47839.13 | 47839.13 | 50.0 | 48315.55635 | 476.42635 | 1.009958925883476559878910841 | 95678.26000000000000000000004 | 952.85269999999999999999996
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | ('SERVICIOS BASICOS',) | 95872.57 | 758.5427 | 96631.1127 | 0.0 | 47839.13 | 47839.13 | 50.0 | 48315.55635 | 476.42635 | 1.009958925883476559878910841 | 95678.26000000000000000000004 | 952.85269999999999999999996
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | FIANZAS DE ANTICIPO | 21858.73 | 151.70854 | 22010.43854 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 11005.219270 | 11005.219270 | 11005.21927 | 2 | 22008.43854
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | FIANZA DE CONSERVACION DE OBRA | 33880.31 | 151.70854 | 34032.01854 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 17016.009270 | 17016.009270 | 17016.00927 | 2 | 34030.01854
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 26693.53 | 151.70854 | 26845.23854 | 0.0 | 47839.13 | 47839.13 | 50.0 | 13422.619270 | -34416.510730 | 0.2805782477649572640639576848 | 95678.26000000000000000000002 | -68833.02146000000000000000002
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL | 3360.0 | 151.70854 | 3511.70854 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 1755.854270 | 1755.854270 | 1755.85427 | 2 | 3509.70854
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | 10080.0 | 151.70854 | 10231.70854 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 5115.854270 | 5115.854270 | 5115.85427 | 2 | 10229.70854
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | 177792.58 | 1406.6921 | 179199.2721 | 0.0 | 132602.64 | 132602.64 | 75.0 | 134399.454075 | 1796.814075 | 1.013550364268765689732874097 | 176803.5199999999999999999999 | 2395.7521000000000000000001
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | ('MATERIALES',) | 0.0 | 351.673025 | 351.673025 | 0.0 | 960.0 | 960.0 | 75.0 | 263.75476875 | -696.24523125 | 0.27474455078125 | 1.28E+3 | -928.326975
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | ('MATERIALES',) | 0.0 | 351.673025 | 351.673025 | 0.0 | 960.0 | 960.0 | 75.0 | 263.75476875 | -696.24523125 | 0.27474455078125 | 1.28E+3 | -928.326975
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | IMPREVISTOS | 0.0 | 351.673025 | 351.673025 | 0.0 | 960.0 | 960.0 | 75.0 | 263.75476875 | -696.24523125 | 0.27474455078125 | 1.28E+3 | -928.326975
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 150000.0 | 703.34605 | 150703.34605 | 0.0 | 131642.64 | 131642.64 | 75.0 | 113027.5095375 | -18615.1304625 | 0.8585934583012008874935962998 | 175523.5200000000000000000000 | -24820.1739500000000000000000
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | ('SERVICIOS CONTRATADOS',) | 150000.0 | 351.673025 | 150351.673025 | 0.0 | 131587.64 | 131587.64 | 75.0 | 112763.75476875 | -18823.88523125 | 0.8569479228349258334597383158 | 175450.1866666666666666666667 | -25098.5136416666666666666667
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | HONORARIOS PROFESIONALES | 150000.0 | 351.673025 | 150351.673025 | 0.0 | 131587.64 | 131587.64 | 75.0 | 112763.75476875 | -18823.88523125 | 0.8569479228349258334597383158 | 175450.1866666666666666666667 | -25098.5136416666666666666667
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | ('SERVICIOS BASICOS',) | 0.0 | 351.673025 | 351.673025 | 0.0 | 55.0 | 55.0 | 75.0 | 263.75476875 | 208.75476875 | 4.79554125 | 73.33333333333333333333333333 | 278.3396916666666666666666667
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | TELEFONO E INTERNET | 0.0 | 351.673025 | 351.673025 | 0.0 | 55.0 | 55.0 | 75.0 | 263.75476875 | 208.75476875 | 4.79554125 | 73.33333333333333333333333333 | 278.3396916666666666666666667
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | ('MANO DE OBRA',) | 27792.58 | 351.673025 | 28144.253025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 21108.18976875 | 21108.18976875 | 21108.18976875 | 1.333333333333333333333333333 | 28142.91969166666666666666667
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 27792.58 | 351.673025 | 28144.253025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 21108.18976875 | 21108.18976875 | 21108.18976875 | 1.333333333333333333333333333 | 28142.91969166666666666666667
HOSPITAL JPII | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | MANO DE OBRA SEGURIDAD INDUSTRIAL | 27792.58 | 351.673025 | 28144.253025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 21108.18976875 | 21108.18976875 | 21108.18976875 | 1.333333333333333333333333333 | 28142.91969166666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII |  |  | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | 15147342.27 | -2084954.9878 | 13062387.2822 | 536238.9407 | 7338376.67 | 6802137.7293 | 70.97 | 9270376.25417734 | 2468238.52487734 | 1.362862179965200958372191130 | 9584525.474566718331689446248 | 3477861.807633281668310553752
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 |  | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | 748452.81 | -265087.39 | 483365.42 | 0.0 | 694856.5 | 694856.5 | 100.0 | 483365.42 | -211491.08 | 0.6956334437398225388983192933 | 694856.5000000000000000000000 | -211491.0800000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | 538799.61 | -168618.83 | 370180.78 | 0.0 | 565646.29 | 565646.29 | 100.0 | 370180.78 | -195465.51 | 0.6544386245333634204513212665 | 565646.2900000000000000000000 | -195465.5100000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 19479.62 | -8029.468095238095 | 11450.151904761905 | 0.0 | 21136.03 | 21136.03 | 100.0 | 11450.151904761905 | -9685.878095238095 | 0.5417361682757786112150673518 | 21136.03000000000000000000000 | -9685.87809523809500000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 19479.62 | -8029.468095238095 | 11450.151904761905 | 0.0 | 21136.03 | 21136.03 | 100.0 | 11450.151904761905 | -9685.878095238095 | 0.5417361682757786112150673518 | 21136.03000000000000000000000 | -9685.87809523809500000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | ALQUILER PUNTAL METALICO | 7761.62 | -4014.7340476190475 | 3746.8859523809525 | 0.0 | 603.0 | 603.0 | 100.0 | 3746.8859523809525 | 3143.8859523809525 | 6.213741214562110281923714760 | 603.0000000000000000000000000 | 3143.885952380952500000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | ALQUILER FORMALETA DE METAL Y ACCESORIOS | 11718.0 | -4014.7340476190475 | 7703.2659523809525 | 0.0 | 20533.03 | 20533.03 | 100.0 | 7703.2659523809525 | -12829.7640476190475 | 0.3751645983267424486303287922 | 20533.03000000000000000000000 | -12829.76404761904750000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | ('MATERIALES',) | 383140.66 | -156574.62785714286 | 226566.03214285714 | 0.0 | 415691.12 | 415691.12 | 100.0 | 226566.03214285714 | -189125.08785714286 | 0.5450345731293397366775600114 | 415691.1200000000000000000000 | -189125.0878571428600000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | ('MADERA',) | 33474.18 | -24088.404285714285 | 9385.775714285715 | 0.0 | 159724.51 | 159724.51 | 100.0 | 9385.775714285715 | -150338.734285714285 | 0.05876227583534746796218063214 | 159724.5100000000000000000000 | -150338.7342857142850000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | PARALES DE 3 X 3 X 10' | 0.0 | -4014.7340476190475 | -4014.7340476190475 | 0.0 | 5546.0 | 5546.0 | 100.0 | -4014.7340476190475 | -9560.7340476190475 | -0.7238972318101419942300757303 | -4014.7340476190475 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | PARALES DE 2" X 3" X 10' | 0.0 | -4014.7340476190475 | -4014.7340476190475 | 0.0 | 4680.0 | 4680.0 | 100.0 | -4014.7340476190475 | -8694.7340476190475 | -0.8578491554741554487179487179 | -4014.7340476190475 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | TABLA 1" X 12" X 10' | 1126.89 | -4014.7340476190475 | -2887.8440476190475 | 0.0 | 2280.0 | 2280.0 | 100.0 | -2887.8440476190475 | -5167.8440476190475 | -1.266598266499582236842105263 | -2887.8440476190475 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | PARALES DE 4" X 4" X 10' | 0.0 | -4014.7340476190475 | -4014.7340476190475 | 0.0 | 9630.0 | 9630.0 | 100.0 | -4014.7340476190475 | -13644.7340476190475 | -0.4168986549967858255451713396 | -4014.7340476190475 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | REGLA DE 3"X3"X10' | 9333.08 | -4014.7340476190475 | 5318.3459523809525 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5318.3459523809525 | 5318.3459523809525 | 5318.3459523809525 | 1 | 5317.3459523809525
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 23014.21 | -4014.7340476190475 | 18999.4759523809525 | 0.0 | 137588.51 | 137588.51 | 100.0 | 18999.4759523809525 | -118589.0340476190475 | 0.1380891177059839698823688112 | 137588.5100000000000000000000 | -118589.0340476190475000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | ('CONCRETO',) | 156604.98 | -12044.202142857142 | 144560.777857142858 | 0.0 | 234763.7 | 234763.7 | 100.0 | 144560.777857142858 | -90202.922142857142 | 0.6157714240197392441846844295 | 234763.7000000000000000000000 | -90202.9221428571420000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 153784.29 | -4014.7340476190475 | 149769.5559523809525 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 149769.5559523809525 | 149769.5559523809525 | 149769.5559523809525 | 1 | 149768.5559523809525
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | SERVICIO DE CURADO | 2820.69 | -4014.7340476190475 | -1194.0440476190475 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -1194.0440476190475 | -1194.0440476190475 | -1194.0440476190475 | -1194.0440476190475 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 0.0 | -4014.7340476190475 | -4014.7340476190475 | 0.0 | 234763.7 | 234763.7 | 100.0 | -4014.7340476190475 | -238778.4340476190475 | -0.01710117044338220730036202360 | -4014.7340476190475 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | ('ACERO DE REFUERZO',) | 171843.62 | -48176.80857142857 | 123666.81142857143 | 0.0 | 3196.31 | 3196.31 | 100.0 | 123666.81142857143 | 120470.50142857143 | 38.69049354679972530824607125 | 3196.310000000000000000000000 | 120470.5014285714300000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | CLAVO ACERADO DE 3" | 0.0 | -4014.7340476190475 | -4014.7340476190475 | 0.0 | 10.2 | 10.2 | 100.0 | -4014.7340476190475 | -4024.9340476190475 | -393.6013772175536764705882353 | -4014.7340476190475 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | ALAMBRE DE AMARRE | 12461.08 | -4014.7340476190475 | 8446.3459523809525 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8446.3459523809525 | 8446.3459523809525 | 8446.3459523809525 | 1 | 8445.3459523809525
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | ACERO DE 1/4 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | -4014.7340476190475 | -4014.7340476190475 | 0.0 | 147.0 | 147.0 | 100.0 | -4014.7340476190475 | -4161.7340476190475 | -27.31111597019760204081632653 | -4014.7340476190475 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | ACERO DE 1 1/4' X 6 MT G60 LEG | 5539.69 | -4014.7340476190475 | 1524.9559523809525 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1524.9559523809525 | 1524.9559523809525 | 1524.9559523809525 | 1 | 1523.9559523809525
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | ACERO DE 1' X 6 MT G60 LEG | 69833.44 | -4014.7340476190475 | 65818.7059523809525 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 65818.7059523809525 | 65818.7059523809525 | 65818.7059523809525 | 1 | 65817.7059523809525
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2759.24 | -4014.7340476190475 | -1255.4940476190475 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -1255.4940476190475 | -1255.4940476190475 | -1255.4940476190475 | -1255.4940476190475 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 8335.45 | -4014.7340476190475 | 4320.7159523809525 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4320.7159523809525 | 4320.7159523809525 | 4320.7159523809525 | 1 | 4319.7159523809525
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 4094.3 | -4014.7340476190475 | 79.5659523809525 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 79.5659523809525 | 79.5659523809525 | 79.5659523809525 | 1 | 78.5659523809525
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 65595.63 | -4014.7340476190475 | 61580.8959523809525 | 0.0 | 959.41 | 959.41 | 100.0 | 61580.8959523809525 | 60621.4859523809525 | 64.18621439466021044183404384 | 959.4100000000000000000000000 | 60621.48595238095250000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | CLAVO DE 2" | 0.0 | -4014.7340476190475 | -4014.7340476190475 | 0.0 | 766.92 | 766.92 | 100.0 | -4014.7340476190475 | -4781.6540476190475 | -5.234879840946966437177280551 | -4014.7340476190475 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | CLAVO DE 3" | 3224.79 | -4014.7340476190475 | -789.9440476190475 | 0.0 | 1285.28 | 1285.28 | 100.0 | -789.9440476190475 | -2075.2240476190475 | -0.6146085270283887557575003112 | -789.9440476190475 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | CLAVO DE 4" | 0.0 | -4014.7340476190475 | -4014.7340476190475 | 0.0 | 27.5 | 27.5 | 100.0 | -4014.7340476190475 | -4042.2340476190475 | -145.990329004329 | -4014.7340476190475 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | ('ADITIVOS',) | 2190.76 | -16058.93619047619 | -13868.17619047619 | 0.0 | 7948.9 | 7948.9 | 100.0 | -13868.17619047619 | -21817.07619047619 | -1.744666078385209274239202909 | -13868.17619047619 | 0E-11
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | DESENCOFRANTE | 2190.76 | -4014.7340476190475 | -1823.9740476190475 | 0.0 | 962.5 | 962.5 | 100.0 | -1823.9740476190475 | -2786.4740476190475 | -1.895037971552257142857142857 | -1823.9740476190475 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | SIKALATEX N | 0.0 | -4014.7340476190475 | -4014.7340476190475 | 0.0 | 719.73 | 719.73 | 100.0 | -4014.7340476190475 | -4734.4640476190475 | -5.578111302320380559376432829 | -4014.7340476190475 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | -4014.7340476190475 | -4014.7340476190475 | 0.0 | 4777.92 | 4777.92 | 100.0 | -4014.7340476190475 | -8792.6540476190475 | -0.8402681601238713708057062487 | -4014.7340476190475 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | DESENCOFRANTE | 0.0 | -4014.7340476190475 | -4014.7340476190475 | 0.0 | 1488.75 | 1488.75 | 100.0 | -4014.7340476190475 | -5503.4840476190475 | -2.696714725520770780856423174 | -4014.7340476190475 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | ('AGLOMERADOS',) | 4311.03 | -12044.202142857142 | -7733.172142857142 | 0.0 | 1668.99 | 1668.99 | 100.0 | -7733.172142857142 | -9402.162142857142 | -4.633444264409698080875259888 | -7733.172142857142 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | MONOCAPA GRIS EXTRA FINO | 0.0 | -4014.7340476190475 | -4014.7340476190475 | 0.0 | 250.0 | 250.0 | 100.0 | -4014.7340476190475 | -4264.7340476190475 | -16.05893619047619 | -4014.7340476190475 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | CAL | 495.11 | -4014.7340476190475 | -3519.6240476190475 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -3519.6240476190475 | -3519.6240476190475 | -3519.6240476190475 | -3519.6240476190475 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | CEMENTO UGC | 3815.92 | -4014.7340476190475 | -198.8140476190475 | 0.0 | 1418.99 | 1418.99 | 100.0 | -198.8140476190475 | -1617.8040476190475 | -0.1401095480722538566163256964 | -198.8140476190475 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | ('AGREGADOS',) | 1106.66 | -12044.202142857142 | -10937.542142857142 | 0.0 | 2215.0 | 2215.0 | 100.0 | -10937.542142857142 | -13152.542142857142 | -4.937942276684939954853273138 | -10937.542142857142 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | PIEDRIN DE 1/2" | 94.99 | -4014.7340476190475 | -3919.7440476190475 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -3919.7440476190475 | -3919.7440476190475 | -3919.7440476190475 | -3919.7440476190475 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | -4014.7340476190475 | -4014.7340476190475 | 0.0 | 1931.98 | 1931.98 | 100.0 | -4014.7340476190475 | -5946.7140476190475 | -2.078041205198318564374372406 | -4014.7340476190475 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | ARENA DE RIO | 1011.67 | -4014.7340476190475 | -3003.0640476190475 | 0.0 | 283.02 | 283.02 | 100.0 | -3003.0640476190475 | -3286.0840476190475 | -10.61078385845186735919722988 | -3003.0640476190475 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | ('COMBUSTIBLES',) | 6.27 | -4014.7340476190475 | -4008.4640476190475 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -4008.4640476190475 | -4008.4640476190475 | -4008.4640476190475 | -4008.4640476190475 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | COMBUSTIBLE | 6.27 | -4014.7340476190475 | -4008.4640476190475 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -4008.4640476190475 | -4008.4640476190475 | -4008.4640476190475 | -4008.4640476190475 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | -4014.7340476190475 | -4014.7340476190475 | 0.0 | 136.8 | 136.8 | 100.0 | -4014.7340476190475 | -4151.5340476190475 | -29.34747110832637061403508772 | -4014.7340476190475 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | TUBO PVC GRIS DE 3/4" X 3 MTS | 0.0 | -4014.7340476190475 | -4014.7340476190475 | 0.0 | 136.8 | 136.8 | 100.0 | -4014.7340476190475 | -4151.5340476190475 | -29.34747110832637061403508772 | -4014.7340476190475 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | ('FERRETERIA',) | 1874.88 | -4014.7340476190475 | -2139.8540476190475 | 0.0 | 569.17 | 569.17 | 100.0 | -2139.8540476190475 | -2709.0240476190475 | -3.759604419802602913013686596 | -2139.8540476190475 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 1874.88 | -4014.7340476190475 | -2139.8540476190475 | 0.0 | 569.17 | 569.17 | 100.0 | -2139.8540476190475 | -2709.0240476190475 | -3.759604419802602913013686596 | -2139.8540476190475 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | -4014.7340476190475 | -4014.7340476190475 | 0.0 | 15.59 | 15.59 | 100.0 | -4014.7340476190475 | -4030.3240476190475 | -257.5198234521518601667735728 | -4014.7340476190475 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | PINTURA EN SPRAY | 0.0 | -4014.7340476190475 | -4014.7340476190475 | 0.0 | 15.59 | 15.59 | 100.0 | -4014.7340476190475 | -4030.3240476190475 | -257.5198234521518601667735728 | -4014.7340476190475 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | -8029.468095238095 | -8029.468095238095 | 0.0 | 5225.2 | 5225.2 | 100.0 | -8029.468095238095 | -13254.668095238095 | -1.536681484964804218020362857 | -8029.468095238095 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | ADHESIVO PARA PISO PSP 20 KG | 0.0 | -4014.7340476190475 | -4014.7340476190475 | 0.0 | 2760.0 | 2760.0 | 100.0 | -4014.7340476190475 | -6774.7340476190475 | -1.454613785369220108695652174 | -4014.7340476190475 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | -4014.7340476190475 | -4014.7340476190475 | 0.0 | 2465.2 | 2465.2 | 100.0 | -4014.7340476190475 | -6479.9340476190475 | -1.628563219056890921629076748 | -4014.7340476190475 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | ('TABLAYESO',) | 0.0 | -4014.7340476190475 | -4014.7340476190475 | 0.0 | 226.95 | 226.95 | 100.0 | -4014.7340476190475 | -4241.6840476190475 | -17.68994953786758096497025777 | -4014.7340476190475 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | -4014.7340476190475 | -4014.7340476190475 | 0.0 | 226.95 | 226.95 | 100.0 | -4014.7340476190475 | -4241.6840476190475 | -17.68994953786758096497025777 | -4014.7340476190475 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | ('MATERIALES',) | 11728.28 | -4014.7340476190475 | 7713.5459523809525 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7713.5459523809525 | 7713.5459523809525 | 7713.5459523809525 | 1 | 7712.5459523809525
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | IMPREVISTOS | 11728.28 | -4014.7340476190475 | 7713.5459523809525 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7713.5459523809525 | 7713.5459523809525 | 7713.5459523809525 | 1 | 7712.5459523809525
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | ('SUBCONTRATOS',) | 136179.33 | -4014.7340476190475 | 132164.5959523809525 | 0.0 | 128819.14 | 128819.14 | 100.0 | 132164.5959523809525 | 3345.4559523809525 | 1.025970177664444526644099627 | 128819.1400000000000000000000 | 3345.4559523809525000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | ('SUB. CONTRATOS',) | 136179.33 | -4014.7340476190475 | 132164.5959523809525 | 0.0 | 128819.14 | 128819.14 | 100.0 | 132164.5959523809525 | 3345.4559523809525 | 1.025970177664444526644099627 | 128819.1400000000000000000000 | 3345.4559523809525000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 1 | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 136179.33 | -4014.7340476190475 | 132164.5959523809525 | 0.0 | 128819.14 | 128819.14 | 100.0 | 132164.5959523809525 | 3345.4559523809525 | 1.025970177664444526644099627 | 128819.1400000000000000000000 | 3345.4559523809525000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | 209653.2 | -96468.56 | 113184.64 | 0.0 | 129210.21 | 129210.21 | 100.0 | 113184.64 | -16025.57 | 0.8759728817095800711104795821 | 129210.2100000000000000000000 | -16025.5700000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | ('SUBCONTRATOS',) | 42787.95 | -6223.778064516129 | 36564.171935483871 | 0.0 | 45435.3 | 45435.3 | 100.0 | 36564.171935483871 | -8871.128064516129 | 0.8047525147954095383985579494 | 45435.30000000000000000000000 | -8871.12806451612900000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | ('SUB. CONTRATOS',) | 42787.95 | -3111.8890322580646 | 39676.0609677419354 | 0.0 | 41695.29 | 41695.29 | 100.0 | 39676.0609677419354 | -2019.2290322580646 | 0.9515717714816694019876105910 | 41695.29000000000000000000000 | -2019.22903225806460000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 42787.95 | -3111.8890322580646 | 39676.0609677419354 | 0.0 | 41695.29 | 41695.29 | 100.0 | 39676.0609677419354 | -2019.2290322580646 | 0.9515717714816694019876105910 | 41695.29000000000000000000000 | -2019.22903225806460000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 0.0 | -3111.8890322580646 | -3111.8890322580646 | 0.0 | 3740.01 | 3740.01 | 100.0 | -3111.8890322580646 | -6851.8990322580646 | -0.8320536662356690490132379325 | -3111.8890322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | SUBCONTRATO HERRERIA MANO DE OBRA Y MATERIALES | 0.0 | -3111.8890322580646 | -3111.8890322580646 | 0.0 | 3740.01 | 3740.01 | 100.0 | -3111.8890322580646 | -6851.8990322580646 | -0.8320536662356690490132379325 | -3111.8890322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | ('MATERIALES',) | 166126.05 | -84021.00387096775 | 82105.04612903225 | 0.0 | 67991.66 | 67991.66 | 100.0 | 82105.04612903225 | 14113.38612903225 | 1.207575254509630298774879154 | 67991.66000000000000000000002 | 14113.38612903224999999999998
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | ('CONCRETO',) | 49088.19 | -9335.667096774194 | 39752.522903225806 | 0.0 | 61089.42 | 61089.42 | 100.0 | 39752.522903225806 | -21336.897096774194 | 0.6507268018459793201506905778 | 61089.42000000000000000000000 | -21336.89709677419400000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | CONCRETO CONVENCIONAL TNM 3/8" 5000 PSI M3 | 0.0 | -3111.8890322580646 | -3111.8890322580646 | 0.0 | 23985.64 | 23985.64 | 100.0 | -3111.8890322580646 | -27097.5290322580646 | -0.1297396705803165810876841310 | -3111.8890322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | CONCRETO CONVENCIONAL 5003 M3 | 49088.19 | -3111.8890322580646 | 45976.3009677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 45976.3009677419354 | 45976.3009677419354 | 45976.3009677419354 | 1 | 45975.3009677419354
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | CONCRETO CONVENCIONAL 5001 M3 | 0.0 | -3111.8890322580646 | -3111.8890322580646 | 0.0 | 37103.78 | 37103.78 | 100.0 | -3111.8890322580646 | -40215.6690322580646 | -0.08386986534143056583453222286 | -3111.8890322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | ('MADERA',) | 13350.3 | -6223.778064516129 | 7126.521935483871 | 0.0 | 3790.2 | 3790.2 | 100.0 | 7126.521935483871 | 3336.321935483871 | 1.880249574028777109387367421 | 3790.200000000000000000000000 | 3336.321935483871000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | REGLA DE 3"X3"X10' | 8316.0 | -3111.8890322580646 | 5204.1109677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5204.1109677419354 | 5204.1109677419354 | 5204.1109677419354 | 1 | 5203.1109677419354
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 5034.3 | -3111.8890322580646 | 1922.4109677419354 | 0.0 | 3790.2 | 3790.2 | 100.0 | 1922.4109677419354 | -1867.7890322580646 | 0.5072056798432629940372539708 | 3790.200000000000000000000000 | -1867.789032258064600000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | ('ACERO DE REFUERZO',) | 97099.95 | -24895.112258064517 | 72204.837741935483 | 0.0 | 915.49 | 915.49 | 100.0 | 72204.837741935483 | 71289.347741935483 | 78.87015449861329233525216005 | 915.4899999999999999999999999 | 71289.34774193548300000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | ALAMBRE DE AMARRE | 6491.04 | -3111.8890322580646 | 3379.1509677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3379.1509677419354 | 3379.1509677419354 | 3379.1509677419354 | 1 | 3378.1509677419354
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | ACERO DE 1/4 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | -3111.8890322580646 | -3111.8890322580646 | 0.0 | 264.6 | 264.6 | 100.0 | -3111.8890322580646 | -3376.4890322580646 | -11.76072952478482464096749811 | -3111.8890322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | ACERO DE 1 1/4' X 6 MT G60 LEG | 1542.97 | -3111.8890322580646 | -1568.9190322580646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -1568.9190322580646 | -1568.9190322580646 | -1568.9190322580646 | -1568.9190322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | ACERO DE 1' X 6 MT G60 LEG | 48766.35 | -3111.8890322580646 | 45654.4609677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 45654.4609677419354 | 45654.4609677419354 | 45654.4609677419354 | 1 | 45653.4609677419354
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 37898.48 | -3111.8890322580646 | 34786.5909677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 34786.5909677419354 | 34786.5909677419354 | 34786.5909677419354 | 1 | 34785.5909677419354
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 1769.72 | -3111.8890322580646 | -1342.1690322580646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -1342.1690322580646 | -1342.1690322580646 | -1342.1690322580646 | -1342.1690322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | CLAVO DE 2" | 0.0 | -3111.8890322580646 | -3111.8890322580646 | 0.0 | 54.67 | 54.67 | 100.0 | -3111.8890322580646 | -3166.5590322580646 | -56.92132855785740991402963234 | -3111.8890322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | CLAVO DE 3" | 631.39 | -3111.8890322580646 | -2480.4990322580646 | 0.0 | 596.22 | 596.22 | 100.0 | -2480.4990322580646 | -3076.7190322580646 | -4.160375418902526919593438664 | -2480.4990322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | ('ADITIVOS',) | 484.75 | -12447.556129032258 | -11962.806129032258 | 0.0 | 1109.03 | 1109.03 | 100.0 | -11962.806129032258 | -13071.836129032258 | -10.78672905965777120546784127 | -11962.806129032258 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | DESENCOFRANTE | 484.75 | -3111.8890322580646 | -2627.1390322580646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -2627.1390322580646 | -2627.1390322580646 | -2627.1390322580646 | -2627.1390322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | SIKADUR 32 PREMIER N 2.5 KGS | 0.0 | -3111.8890322580646 | -3111.8890322580646 | 0.0 | 383.04 | 383.04 | 100.0 | -3111.8890322580646 | -3494.9290322580646 | -8.124188158568464390142021721 | -3111.8890322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.0 | -3111.8890322580646 | -3111.8890322580646 | 0.0 | 533.12 | 533.12 | 100.0 | -3111.8890322580646 | -3645.0090322580646 | -5.837126786198350465186074430 | -3111.8890322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | SIKALATEX N | 0.0 | -3111.8890322580646 | -3111.8890322580646 | 0.0 | 192.87 | 192.87 | 100.0 | -3111.8890322580646 | -3304.7590322580646 | -16.13464526498711359983408514 | -3111.8890322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | ('AGLOMERADOS',) | 933.08 | -6223.778064516129 | -5290.698064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -5290.698064516129 | -5290.698064516129 | -5290.698064516129 | -5290.698064516129 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | CAL | 81.46 | -3111.8890322580646 | -3030.4290322580646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -3030.4290322580646 | -3030.4290322580646 | -3030.4290322580646 | -3030.4290322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | CEMENTO UGC | 851.62 | -3111.8890322580646 | -2260.2690322580646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -2260.2690322580646 | -2260.2690322580646 | -2260.2690322580646 | -2260.2690322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | ('AGREGADOS',) | 304.16 | -9335.667096774194 | -9031.507096774194 | 0.0 | 765.93 | 765.93 | 100.0 | -9031.507096774194 | -9797.437096774194 | -11.79155679601816615095374251 | -9031.507096774194 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | PIEDRIN DE 1/2" | 79.02 | -3111.8890322580646 | -3032.8690322580646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -3032.8690322580646 | -3032.8690322580646 | -3032.8690322580646 | -3032.8690322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | -3111.8890322580646 | -3111.8890322580646 | 0.0 | 765.93 | 765.93 | 100.0 | -3111.8890322580646 | -3877.8190322580646 | -4.062889601214294517775775854 | -3111.8890322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | ARENA DE RIO | 225.14 | -3111.8890322580646 | -2886.7490322580646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -2886.7490322580646 | -2886.7490322580646 | -2886.7490322580646 | -2886.7490322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | ('COMBUSTIBLES',) | 5.22 | -3111.8890322580646 | -3106.6690322580646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -3106.6690322580646 | -3106.6690322580646 | -3106.6690322580646 | -3106.6690322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | COMBUSTIBLE | 5.22 | -3111.8890322580646 | -3106.6690322580646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -3106.6690322580646 | -3106.6690322580646 | -3106.6690322580646 | -3106.6690322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | ('FERRETERIA',) | 0.0 | -6223.778064516129 | -6223.778064516129 | 0.0 | 317.81 | 317.81 | 100.0 | -6223.778064516129 | -6541.588064516129 | -19.58332986537909128095402914 | -6223.778064516129 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | LIJA NO. 80 BASE DE AGUA 3M | 0.0 | -3111.8890322580646 | -3111.8890322580646 | 0.0 | 63.8 | 63.8 | 100.0 | -3111.8890322580646 | -3175.6890322580646 | -48.77569016078471159874608150 | -3111.8890322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | DUROPORT DE 4' X 8' DE 1/2 PLGS | 0.0 | -3111.8890322580646 | -3111.8890322580646 | 0.0 | 254.01 | 254.01 | 100.0 | -3111.8890322580646 | -3365.8990322580646 | -12.25104929828772331797960710 | -3111.8890322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | ('PLOMERIA',) | 0.0 | -3111.8890322580646 | -3111.8890322580646 | 0.0 | 3.78 | 3.78 | 100.0 | -3111.8890322580646 | -3115.6690322580646 | -823.2510667349377248677248677 | -3111.8890322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PVC | 0.0 | -3111.8890322580646 | -3111.8890322580646 | 0.0 | 3.78 | 3.78 | 100.0 | -3111.8890322580646 | -3115.6690322580646 | -823.2510667349377248677248677 | -3111.8890322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | ('MATERIALES',) | 4860.4 | -3111.8890322580646 | 1748.5109677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1748.5109677419354 | 1748.5109677419354 | 1748.5109677419354 | 1 | 1747.5109677419354
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | IMPREVISTOS | 4860.4 | -3111.8890322580646 | 1748.5109677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1748.5109677419354 | 1748.5109677419354 | 1748.5109677419354 | 1 | 1747.5109677419354
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 739.2 | -6223.778064516129 | -5484.578064516129 | 0.0 | 15783.25 | 15783.25 | 100.0 | -5484.578064516129 | -21267.828064516129 | -0.3474935811392538925759903695 | -5484.578064516129 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 739.2 | -6223.778064516129 | -5484.578064516129 | 0.0 | 15783.25 | 15783.25 | 100.0 | -5484.578064516129 | -21267.828064516129 | -0.3474935811392538925759903695 | -5484.578064516129 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | ALQUILER PUNTAL METALICO | 739.2 | -3111.8890322580646 | -2372.6890322580646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -2372.6890322580646 | -2372.6890322580646 | -2372.6890322580646 | -2372.6890322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 1 | ALQUILER FORMALETA DE METAL Y ACCESORIOS | 0.0 | -3111.8890322580646 | -3111.8890322580646 | 0.0 | 15783.25 | 15783.25 | 100.0 | -3111.8890322580646 | -18895.1390322580646 | -0.1971640208612335608952528788 | -3111.8890322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION |  | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | 803899.22 | -227352.91 | 576546.31 | 0.0 | 643082.9 | 643082.9 | 100.0 | 576546.31 | -66536.59 | 0.8965349723962493793568449729 | 643082.9000000000000000000000 | -66536.5900000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | CIMENTACION | 803899.22 | -227352.91 | 576546.31 | 0.0 | 643082.9 | 643082.9 | 100.0 | 576546.31 | -66536.59 | 0.8965349723962493793568449729 | 643082.9000000000000000000000 | -66536.5900000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 230649.04 | -12991.594857142858 | 217657.445142857142 | 0.0 | 221418.79 | 221418.79 | 100.0 | 217657.445142857142 | -3761.344857142858 | 0.9830125308825738863445148445 | 221418.7900000000000000000000 | -3761.3448571428580000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 230649.04 | -12991.594857142858 | 217657.445142857142 | 0.0 | 221418.79 | 221418.79 | 100.0 | 217657.445142857142 | -3761.344857142858 | 0.9830125308825738863445148445 | 221418.7900000000000000000000 | -3761.3448571428580000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | -6495.797428571429 | -6495.797428571429 | 0.0 | 143395.09 | 143395.09 | 100.0 | -6495.797428571429 | -149890.887428571429 | -0.04529999896489781484149840835 | -6495.797428571429 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 230649.04 | -6495.797428571429 | 224153.242571428571 | 0.0 | 78023.7 | 78023.7 | 100.0 | 224153.242571428571 | 146129.542571428571 | 2.872886604601275907192301826 | 78023.70000000000000000000001 | 146129.5425714285710000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 548666.47 | -188378.12542857142 | 360288.34457142858 | 0.0 | 356026.41 | 356026.41 | 100.0 | 360288.34457142858 | 4261.93457142858 | 1.011970838262893418496678378 | 356026.4100000000000000000002 | 4261.9345714285799999999998
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 299768.61 | -12991.594857142858 | 286777.015142857142 | 0.0 | 283938.84 | 283938.84 | 100.0 | 286777.015142857142 | 2838.175142857142 | 1.009995727047617515095856558 | 283938.8400000000000000000001 | 2838.1751428571419999999999
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 250120.62 | -6495.797428571429 | 243624.822571428571 | 0.0 | 13977.18 | 13977.18 | 100.0 | 243624.822571428571 | 229647.642571428571 | 17.43018424112936736881116219 | 13977.18000000000000000000000 | 229647.6425714285710000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 49647.99 | -6495.797428571429 | 43152.192571428571 | 0.0 | 269961.66 | 269961.66 | 100.0 | 43152.192571428571 | -226809.467428571429 | 0.1598456335296966650745887397 | 269961.6600000000000000000001 | -226809.4674285714290000000001
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 227843.51 | -71453.77171428571 | 156389.73828571429 | 0.0 | 18082.59 | 18082.59 | 100.0 | 156389.73828571429 | 138307.14828571429 | 8.648635968946610524266711793 | 18082.59000000000000000000000 | 138307.1482857142900000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 12231.59 | -6495.797428571429 | 5735.792571428571 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5735.792571428571 | 5735.792571428571 | 5735.792571428571 | 1 | 5734.792571428571
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | ACERO DE 1 1/4' X 6 MT G60 LEG | 65939.49 | -6495.797428571429 | 59443.692571428571 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 59443.692571428571 | 59443.692571428571 | 59443.692571428571 | 1 | 59442.692571428571
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | -6495.797428571429 | -6495.797428571429 | 0.0 | 433.81 | 433.81 | 100.0 | -6495.797428571429 | -6929.607428571429 | -14.97383054464265231322468362 | -6495.797428571429 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | ACERO DE 1' X 6 MT G60 LEG | 116229.86 | -6495.797428571429 | 109734.062571428571 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 109734.062571428571 | 109734.062571428571 | 109734.062571428571 | 1 | 109733.062571428571
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 9008.01 | -6495.797428571429 | 2512.212571428571 | 0.0 | 14007.0 | 14007.0 | 100.0 | 2512.212571428571 | -11494.787428571429 | 0.1793540780630092810737488399 | 14007.00000000000000000000000 | -11494.78742857142900000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 9748.74 | -6495.797428571429 | 3252.942571428571 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3252.942571428571 | 3252.942571428571 | 3252.942571428571 | 1 | 3251.942571428571
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 12397.25 | -6495.797428571429 | 5901.452571428571 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5901.452571428571 | 5901.452571428571 | 5901.452571428571 | 1 | 5900.452571428571
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1797.97 | -6495.797428571429 | -4697.827428571429 | 0.0 | 3261.2 | 3261.2 | 100.0 | -4697.827428571429 | -7959.027428571429 | -1.440521105289902183245431130 | -4697.827428571429 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | CLAVO DE 2" | 0.0 | -6495.797428571429 | -6495.797428571429 | 0.0 | 98.08 | 98.08 | 100.0 | -6495.797428571429 | -6593.877428571429 | -66.22958226520625 | -6495.797428571429 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | CLAVO DE 3" | 490.6 | -6495.797428571429 | -6005.197428571429 | 0.0 | 110.0 | 110.0 | 100.0 | -6005.197428571429 | -6115.197428571429 | -54.5927038961039 | -6005.197428571429 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | CLAVO DE LAMINA | 0.0 | -6495.797428571429 | -6495.797428571429 | 0.0 | 172.5 | 172.5 | 100.0 | -6495.797428571429 | -6668.297428571429 | -37.65679668737060289855072464 | -6495.797428571429 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | ('ADITIVOS',) | 45.22 | -19487.392285714286 | -19442.172285714286 | 0.0 | 2100.0 | 2100.0 | 100.0 | -19442.172285714286 | -21542.172285714286 | -9.258177278911564761904761905 | -19442.172285714286 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | DESENCOFRANTE | 45.22 | -6495.797428571429 | -6450.577428571429 | 0.0 | 275.0 | 275.0 | 100.0 | -6450.577428571429 | -6725.577428571429 | -23.45664519480519636363636364 | -6450.577428571429 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | ANTISOL ROJO | 0.0 | -6495.797428571429 | -6495.797428571429 | 0.0 | 1500.0 | 1500.0 | 100.0 | -6495.797428571429 | -7995.797428571429 | -4.330531619047619333333333333 | -6495.797428571429 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | ANTISOL BLANCO DE 18 KGS | 0.0 | -6495.797428571429 | -6495.797428571429 | 0.0 | 325.0 | 325.0 | 100.0 | -6495.797428571429 | -6820.797428571429 | -19.98706901098901230769230769 | -6495.797428571429 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 827.07 | -19487.392285714286 | -18660.322285714286 | 0.0 | 23854.23 | 23854.23 | 100.0 | -18660.322285714286 | -42514.552285714286 | -0.7822647088467867543827656562 | -18660.322285714286 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | CEMENTO BLACO | 0.0 | -6495.797428571429 | -6495.797428571429 | 0.0 | 569.7 | 569.7 | 100.0 | -6495.797428571429 | -7065.497428571429 | -11.40213696431705985606459540 | -6495.797428571429 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | CAL | 0.0 | -6495.797428571429 | -6495.797428571429 | 0.0 | 2914.32 | 2914.32 | 100.0 | -6495.797428571429 | -9410.117428571429 | -2.228923875405387534656455022 | -6495.797428571429 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | CEMENTO UGC | 827.07 | -6495.797428571429 | -5668.727428571429 | 0.0 | 20370.21 | 20370.21 | 100.0 | -5668.727428571429 | -26038.937428571429 | -0.2782851737204196225763013734 | -5668.727428571429 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 451.19 | -19487.392285714286 | -19036.202285714286 | 0.0 | 4568.16 | 4568.16 | 100.0 | -19036.202285714286 | -23604.362285714286 | -4.167148761364375591047599033 | -19036.202285714286 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 234.27 | -6495.797428571429 | -6261.527428571429 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -6261.527428571429 | -6261.527428571429 | -6261.527428571429 | -6261.527428571429 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | -6495.797428571429 | -6495.797428571429 | 0.0 | 1375.2 | 1375.2 | 100.0 | -6495.797428571429 | -7870.997428571429 | -4.723529252887891942990110529 | -6495.797428571429 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | ARENA DE RIO | 216.92 | -6495.797428571429 | -6278.877428571429 | 0.0 | 3192.96 | 3192.96 | 100.0 | -6278.877428571429 | -9471.837428571429 | -1.966475442401855644918821407 | -6278.877428571429 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 15.46 | -6495.797428571429 | -6480.337428571429 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -6480.337428571429 | -6480.337428571429 | -6480.337428571429 | -6480.337428571429 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 15.46 | -6495.797428571429 | -6480.337428571429 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -6480.337428571429 | -6480.337428571429 | -6480.337428571429 | -6480.337428571429 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 0.0 | -6495.797428571429 | -6495.797428571429 | 0.0 | 65.0 | 65.0 | 100.0 | -6495.797428571429 | -6560.797428571429 | -99.93534505494506153846153846 | -6495.797428571429 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.0 | -6495.797428571429 | -6495.797428571429 | 0.0 | 65.0 | 65.0 | 100.0 | -6495.797428571429 | -6560.797428571429 | -99.93534505494506153846153846 | -6495.797428571429 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | ('MADERA',) | 3019.02 | -25983.189714285716 | -22964.169714285716 | 0.0 | 23417.59 | 23417.59 | 100.0 | -22964.169714285716 | -46381.759714285716 | -0.9806376195964536060286306148 | -22964.169714285716 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | PARALES DE 3 X 3 X 10' | 0.0 | -6495.797428571429 | -6495.797428571429 | 0.0 | 177.0 | 177.0 | 100.0 | -6495.797428571429 | -6672.797428571429 | -36.69942050040355367231638418 | -6495.797428571429 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | TABLA 1" X 12" X 10' | 3019.02 | -6495.797428571429 | -3476.777428571429 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -3476.777428571429 | -3476.777428571429 | -3476.777428571429 | -3476.777428571429 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | PARALES DE 4" X 6" X 12' | 0.0 | -6495.797428571429 | -6495.797428571429 | 0.0 | 4444.0 | 4444.0 | 100.0 | -6495.797428571429 | -10939.797428571429 | -1.461700591487720297029702970 | -6495.797428571429 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 0.0 | -6495.797428571429 | -6495.797428571429 | 0.0 | 18796.59 | 18796.59 | 100.0 | -6495.797428571429 | -25292.387428571429 | -0.3455838228408146903241492207 | -6495.797428571429 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 16696.39 | -6495.797428571429 | 10200.592571428571 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 10200.592571428571 | 10200.592571428571 | 10200.592571428571 | 1 | 10199.592571428571
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | IMPREVISTOS | 16696.39 | -6495.797428571429 | 10200.592571428571 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 10200.592571428571 | 10200.592571428571 | 10200.592571428571 | 1 | 10199.592571428571
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 24583.71 | -12991.594857142858 | 11592.115142857142 | 0.0 | 4800.0 | 4800.0 | 100.0 | 11592.115142857142 | 6792.115142857142 | 2.415023988095237916666666667 | 4799.999999999999999999999999 | 6792.115142857142000000000001
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 24583.71 | -12991.594857142858 | 11592.115142857142 | 0.0 | 4800.0 | 4800.0 | 100.0 | 11592.115142857142 | 6792.115142857142 | 2.415023988095237916666666667 | 4799.999999999999999999999999 | 6792.115142857142000000000001
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 24583.71 | -6495.797428571429 | 18087.912571428571 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 18087.912571428571 | 18087.912571428571 | 18087.912571428571 | 1 | 18086.912571428571
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | VIAJES DE SELECTO | 0.0 | -6495.797428571429 | -6495.797428571429 | 0.0 | 4800.0 | 4800.0 | 100.0 | -6495.797428571429 | -11295.797428571429 | -1.353291130952381041666666667 | -6495.797428571429 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | -12991.594857142858 | -12991.594857142858 | 0.0 | 60837.7 | 60837.7 | 100.0 | -12991.594857142858 | -73829.294857142858 | -0.2135451349597841141266024192 | -12991.594857142858 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | ('MOVIMIENTO DE TIERRA',) | 0.0 | -12991.594857142858 | -12991.594857142858 | 0.0 | 60837.7 | 60837.7 | 100.0 | -12991.594857142858 | -73829.294857142858 | -0.2135451349597841141266024192 | -12991.594857142858 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | ALQUILERES DE MAQUINARIA PARA MOVIMIENTOS DE TIERRA | 0.0 | -6495.797428571429 | -6495.797428571429 | 0.0 | 36127.62 | 36127.62 | 100.0 | -6495.797428571429 | -42623.417428571429 | -0.1798014214213786847846606004 | -6495.797428571429 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / CIMENTACION | CIMENTACION | EXCAVACIONES CON MAQUINARIA | 0.0 | -6495.797428571429 | -6495.797428571429 | 0.0 | 24710.08 | 24710.08 | 100.0 | -6495.797428571429 | -31205.877428571429 | -0.2628804693700477295095766586 | -6495.797428571429 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 |  | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | 177868.52 | -92408.02 | 85460.50 | 0.0 | 88551.22 | 88551.22 | 100.0 | 85460.50 | -3090.72 | 0.9650968106368269121532148287 | 88551.22000000000000000000000 | -3090.72000000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | 64320.1 | -15740.7 | 48579.4 | 0.0 | 66414.08 | 66414.08 | 100.0 | 48579.4 | -17834.68 | 0.7314623646070230890799059477 | 66414.08000000000000000000000 | -17834.68000000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 2804.0 | -1015.5290322580645 | 1788.4709677419355 | 0.0 | 15452.75 | 15452.75 | 100.0 | 1788.4709677419355 | -13664.2790322580645 | 0.1157380380671359790328582291 | 15452.75000000000000000000000 | -13664.27903225806450000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 2804.0 | -1015.5290322580645 | 1788.4709677419355 | 0.0 | 15452.75 | 15452.75 | 100.0 | 1788.4709677419355 | -13664.2790322580645 | 0.1157380380671359790328582291 | 15452.75000000000000000000000 | -13664.27903225806450000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1031.6 | -507.76451612903224 | 523.83548387096776 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 523.83548387096776 | 523.83548387096776 | 523.83548387096776 | 1 | 522.83548387096776
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | ALQUILER FORMALETA DE METAL Y ACCESORIOS | 1772.4 | -507.76451612903224 | 1264.63548387096776 | 0.0 | 15452.75 | 15452.75 | 100.0 | 1264.63548387096776 | -14188.11451612903224 | 0.08183886258892221513970005339 | 15452.75000000000000000000000 | -14188.11451612903224000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | ('SUBCONTRATOS',) | 18125.17 | -507.76451612903224 | 17617.40548387096776 | 0.0 | 25671.3 | 25671.3 | 100.0 | 17617.40548387096776 | -8053.89451612903224 | 0.6862685366097925605637423894 | 25671.30000000000000000000000 | -8053.89451612903224000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | ('SUB. CONTRATOS',) | 18125.17 | -507.76451612903224 | 17617.40548387096776 | 0.0 | 25671.3 | 25671.3 | 100.0 | 17617.40548387096776 | -8053.89451612903224 | 0.6862685366097925605637423894 | 25671.30000000000000000000000 | -8053.89451612903224000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 18125.17 | -507.76451612903224 | 17617.40548387096776 | 0.0 | 25671.3 | 25671.3 | 100.0 | 17617.40548387096776 | -8053.89451612903224 | 0.6862685366097925605637423894 | 25671.30000000000000000000000 | -8053.89451612903224000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | ('MATERIALES',) | 43390.93 | -14217.406451612904 | 29173.523548387096 | 0.0 | 25290.03 | 25290.03 | 100.0 | 29173.523548387096 | 3883.493548387096 | 1.153558281598997549627264183 | 25290.02999999999999999999999 | 3883.49354838709600000000001
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | ('CONCRETO',) | 19119.99 | -1523.2935483870967 | 17596.6964516129033 | 0.0 | 17448.13 | 17448.13 | 100.0 | 17596.6964516129033 | 148.5664516129033 | 1.008514749237477213890542998 | 17448.13000000000000000000000 | 148.56645161290330000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 18693.35 | -507.76451612903224 | 18185.58548387096776 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 18185.58548387096776 | 18185.58548387096776 | 18185.58548387096776 | 1 | 18184.58548387096776
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | SERVICIO DE CURADO | 426.64 | -507.76451612903224 | -81.12451612903224 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -81.12451612903224 | -81.12451612903224 | -81.12451612903224 | -81.12451612903224 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | CONCRETO FLUIDO 4001 M3 | 0.0 | -507.76451612903224 | -507.76451612903224 | 0.0 | 17448.13 | 17448.13 | 100.0 | -507.76451612903224 | -17955.89451612903224 | -0.02910137167301207865828601690 | -507.76451612903224 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | ('ACERO DE REFUERZO',) | 16208.84 | -5077.645161290323 | 11131.194838709677 | 0.0 | 865.68 | 865.68 | 100.0 | 11131.194838709677 | 10265.514838709677 | 12.85832506088817692449866001 | 865.6800000000000000000000002 | 10265.51483870967700000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | CLAVO ACERADO DE 3" | 0.0 | -507.76451612903224 | -507.76451612903224 | 0.0 | 4.8 | 4.8 | 100.0 | -507.76451612903224 | -512.56451612903224 | -105.7842741935483833333333333 | -507.76451612903224 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | ALAMBRE DE AMARRE | 1350.57 | -507.76451612903224 | 842.80548387096776 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 842.80548387096776 | 842.80548387096776 | 842.80548387096776 | 1 | 841.80548387096776
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | ACERO DE 1/4 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | -507.76451612903224 | -507.76451612903224 | 0.0 | 147.0 | 147.0 | 100.0 | -507.76451612903224 | -654.76451612903224 | -3.454180381830151292517006803 | -507.76451612903224 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 122.36 | -507.76451612903224 | -385.40451612903224 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -385.40451612903224 | -385.40451612903224 | -385.40451612903224 | -385.40451612903224 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 4683.93 | -507.76451612903224 | 4176.16548387096776 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4176.16548387096776 | 4176.16548387096776 | 4176.16548387096776 | 1 | 4175.16548387096776
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 263.94 | -507.76451612903224 | -243.82451612903224 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -243.82451612903224 | -243.82451612903224 | -243.82451612903224 | -243.82451612903224 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 9065.19 | -507.76451612903224 | 8557.42548387096776 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8557.42548387096776 | 8557.42548387096776 | 8557.42548387096776 | 1 | 8556.42548387096776
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | CLAVO DE 2" | 0.0 | -507.76451612903224 | -507.76451612903224 | 0.0 | 438.88 | 438.88 | 100.0 | -507.76451612903224 | -946.64451612903224 | -1.156955240906471563981042654 | -507.76451612903224 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | CLAVO DE 3" | 468.14 | -507.76451612903224 | -39.62451612903224 | 0.0 | 275.0 | 275.0 | 100.0 | -39.62451612903224 | -314.62451612903224 | -0.1440891495601172363636363636 | -39.62451612903224 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 254.71 | -507.76451612903224 | -253.05451612903224 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -253.05451612903224 | -253.05451612903224 | -253.05451612903224 | -253.05451612903224 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | ('MATERIALES',) | 1345.36 | -507.76451612903224 | 837.59548387096776 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 837.59548387096776 | 837.59548387096776 | 837.59548387096776 | 1 | 836.59548387096776
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | IMPREVISTOS | 1345.36 | -507.76451612903224 | 837.59548387096776 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 837.59548387096776 | 837.59548387096776 | 837.59548387096776 | 1 | 836.59548387096776
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | ('ADITIVOS',) | 330.96 | -1523.2935483870967 | -1192.3335483870967 | 0.0 | 4331.24 | 4331.24 | 100.0 | -1192.3335483870967 | -5523.5735483870967 | -0.2752868805208431534618261745 | -1192.3335483870967 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | DESENCOFRANTE | 330.96 | -507.76451612903224 | -176.80451612903224 | 0.0 | 1375.0 | 1375.0 | 100.0 | -176.80451612903224 | -1551.80451612903224 | -0.1285851026392961745454545455 | -176.80451612903224 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.0 | -507.76451612903224 | -507.76451612903224 | 0.0 | 1066.24 | 1066.24 | 100.0 | -507.76451612903224 | -1574.00451612903224 | -0.4762197217596715936374549820 | -507.76451612903224 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | CURADOR CURASEAL | 0.0 | -507.76451612903224 | -507.76451612903224 | 0.0 | 1890.0 | 1890.0 | 100.0 | -507.76451612903224 | -2397.76451612903224 | -0.2686584741423451005291005291 | -507.76451612903224 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | ('AGLOMERADOS',) | 836.21 | -1523.2935483870967 | -687.0835483870967 | 0.0 | 1897.2 | 1897.2 | 100.0 | -687.0835483870967 | -2584.2835483870967 | -0.3621566247032978600042167405 | -687.0835483870967 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | CAL | 94.55 | -507.76451612903224 | -413.21451612903224 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -413.21451612903224 | -413.21451612903224 | -413.21451612903224 | -413.21451612903224 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | MORTERO TIPO S 50 KG. | 0.0 | -507.76451612903224 | -507.76451612903224 | 0.0 | 1897.2 | 1897.2 | 100.0 | -507.76451612903224 | -2404.96451612903224 | -0.2676388973903817415138098250 | -507.76451612903224 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | CEMENTO UGC | 741.66 | -507.76451612903224 | 233.89548387096776 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 233.89548387096776 | 233.89548387096776 | 233.89548387096776 | 1 | 232.89548387096776
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | ('AGREGADOS',) | 218.4 | -1015.5290322580645 | -797.1290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -797.1290322580645 | -797.1290322580645 | -797.1290322580645 | -797.1290322580645 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | PIEDRIN DE 1/2" | 21.81 | -507.76451612903224 | -485.95451612903224 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -485.95451612903224 | -485.95451612903224 | -485.95451612903224 | -485.95451612903224 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | ARENA DE RIO | 196.59 | -507.76451612903224 | -311.17451612903224 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -311.17451612903224 | -311.17451612903224 | -311.17451612903224 | -311.17451612903224 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | ('COMBUSTIBLES',) | 1.44 | -507.76451612903224 | -506.32451612903224 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -506.32451612903224 | -506.32451612903224 | -506.32451612903224 | -506.32451612903224 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | COMBUSTIBLE | 1.44 | -507.76451612903224 | -506.32451612903224 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -506.32451612903224 | -506.32451612903224 | -506.32451612903224 | -506.32451612903224 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | ('FERRETERIA',) | 283.58 | -1015.5290322580645 | -731.9490322580645 | 0.0 | 747.78 | 747.78 | 100.0 | -731.9490322580645 | -1479.7290322580645 | -0.9788293779695425125036775522 | -731.9490322580645 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 283.58 | -507.76451612903224 | -224.18451612903224 | 0.0 | 696.47 | 696.47 | 100.0 | -224.18451612903224 | -920.65451612903224 | -0.3218868237383264749379011300 | -224.18451612903224 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | CINTA GRIS DUCTO 2" X 50MTS | 0.0 | -507.76451612903224 | -507.76451612903224 | 0.0 | 51.31 | 51.31 | 100.0 | -507.76451612903224 | -559.07451612903224 | -9.896014736484744494250633405 | -507.76451612903224 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | ('MADERA',) | 5046.15 | -1523.2935483870967 | 3522.8564516129033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3522.8564516129033 | 3522.8564516129033 | 3522.8564516129033 | 1 | 3521.8564516129033
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | TABLA 1" X 12" X 10' | 320.66 | -507.76451612903224 | -187.10451612903224 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -187.10451612903224 | -187.10451612903224 | -187.10451612903224 | -187.10451612903224 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | REGLA DE 3"X3"X10' | 1451.14 | -507.76451612903224 | 943.37548387096776 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 943.37548387096776 | 943.37548387096776 | 943.37548387096776 | 1 | 942.37548387096776
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 4 | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 3274.35 | -507.76451612903224 | 2766.58548387096776 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2766.58548387096776 | 2766.58548387096776 | 2766.58548387096776 | 1 | 2765.58548387096776
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 4 | 113548.42 | -76667.32 | 36881.10 | 0.0 | 22137.14 | 22137.14 | 100.0 | 36881.10 | 14743.96 | 1.666028222254545980194370185 | 22137.14000000000000000000000 | 14743.96000000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 4 | ('SUBCONTRATOS',) | 19904.37 | -5897.486153846154 | 14006.883846153846 | 0.0 | 11829.04 | 11829.04 | 100.0 | 14006.883846153846 | 2177.843846153846 | 1.184109940126489216369206630 | 11829.04000000000000000000000 | 2177.84384615384600000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 4 | ('SUB. CONTRATOS',) | 19904.37 | -2948.743076923077 | 16955.626923076923 | 0.0 | 8089.03 | 8089.03 | 100.0 | 16955.626923076923 | 8866.596923076923 | 2.096126102026685894353216640 | 8089.030000000000000000000001 | 8866.596923076922999999999999
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 4 | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 19904.37 | -2948.743076923077 | 16955.626923076923 | 0.0 | 8089.03 | 8089.03 | 100.0 | 16955.626923076923 | 8866.596923076923 | 2.096126102026685894353216640 | 8089.030000000000000000000001 | 8866.596923076922999999999999
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 4 | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 0.0 | -2948.743076923077 | -2948.743076923077 | 0.0 | 3740.01 | 3740.01 | 100.0 | -2948.743076923077 | -6688.753076923077 | -0.7884318696803155606535811402 | -2948.743076923077 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 4 | SUBCONTRATO HERRERIA MANO DE OBRA Y MATERIALES | 0.0 | -2948.743076923077 | -2948.743076923077 | 0.0 | 3740.01 | 3740.01 | 100.0 | -2948.743076923077 | -6688.753076923077 | -0.7884318696803155606535811402 | -2948.743076923077 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 4 | ('MATERIALES',) | 93479.78 | -67821.09076923077 | 25658.68923076923 | 0.0 | 10308.1 | 10308.1 | 100.0 | 25658.68923076923 | 15350.58923076923 | 2.489177368357818608666970635 | 10308.10000000000000000000000 | 15350.58923076923000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 4 | ('CONCRETO',) | 10613.68 | -5897.486153846154 | 4716.193846153846 | 0.0 | 5643.68 | 5643.68 | 100.0 | 4716.193846153846 | -927.486153846154 | 0.8356593297553805318515578488 | 5643.680000000000000000000000 | -927.486153846154000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 4 | CONCRETO CONVENCIONAL 5003 M3 | 10613.68 | -2948.743076923077 | 7664.936923076923 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7664.936923076923 | 7664.936923076923 | 7664.936923076923 | 1 | 7663.936923076923
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 4 | CONCRETO CONVENCIONAL 5001 M3 | 0.0 | -2948.743076923077 | -2948.743076923077 | 0.0 | 5643.68 | 5643.68 | 100.0 | -2948.743076923077 | -8592.423076923077 | -0.5224858739196901666997420123 | -2948.743076923077 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 4 | ('ACERO DE REFUERZO',) | 76807.08 | -23589.944615384615 | 53217.135384615385 | 0.0 | 74.34 | 74.34 | 100.0 | 53217.135384615385 | 53142.795384615385 | 715.8613853190124428302394404 | 74.34000000000000000000000000 | 53142.79538461538500000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 4 | CLAVO ACERADO DE 3" | 0.0 | -2948.743076923077 | -2948.743076923077 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 100.0 | -2948.743076923077 | -2954.743076923077 | -491.4571794871795 | -2948.743076923077 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 4 | ALAMBRE DE AMARRE | 4426.15 | -2948.743076923077 | 1477.406923076923 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1477.406923076923 | 1477.406923076923 | 1477.406923076923 | 1 | 1476.406923076923
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 4 | ACERO DE 1 1/4' X 6 MT G60 LEG | 1482.85 | -2948.743076923077 | -1465.893076923077 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -1465.893076923077 | -1465.893076923077 | -1465.893076923077 | -1465.893076923077 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 4 | ACERO DE 1' X 6 MT G60 LEG | 47292.53 | -2948.743076923077 | 44343.786923076923 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 44343.786923076923 | 44343.786923076923 | 44343.786923076923 | 1 | 44342.786923076923
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 4 | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 22614.53 | -2948.743076923077 | 19665.786923076923 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19665.786923076923 | 19665.786923076923 | 19665.786923076923 | 1 | 19664.786923076923
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 4 | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 851.26 | -2948.743076923077 | -2097.483076923077 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -2097.483076923077 | -2097.483076923077 | -2097.483076923077 | -2097.483076923077 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 4 | CLAVO DE 2" | 0.0 | -2948.743076923077 | -2948.743076923077 | 0.0 | 68.34 | 68.34 | 100.0 | -2948.743076923077 | -3017.083076923077 | -43.14812813759258121158911326 | -2948.743076923077 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 4 | CLAVO DE 3" | 139.76 | -2948.743076923077 | -2808.983076923077 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -2808.983076923077 | -2808.983076923077 | -2808.983076923077 | -2808.983076923077 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 4 | ('ADITIVOS',) | 106.26 | -8846.229230769231 | -8739.969230769231 | 0.0 | 710.08 | 710.08 | 100.0 | -8739.969230769231 | -9450.049230769231 | -12.30842895275071963722397476 | -8739.969230769231 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 4 | DESENCOFRANTE | 106.26 | -2948.743076923077 | -2842.483076923077 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -2842.483076923077 | -2842.483076923077 | -2842.483076923077 | -2842.483076923077 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 4 | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.0 | -2948.743076923077 | -2948.743076923077 | 0.0 | 533.12 | 533.12 | 100.0 | -2948.743076923077 | -3481.863076923077 | -5.531105711515375525210084034 | -2948.743076923077 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 4 | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | -2948.743076923077 | -2948.743076923077 | 0.0 | 176.96 | 176.96 | 100.0 | -2948.743076923077 | -3125.703076923077 | -16.66333113089442246835443038 | -2948.743076923077 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 4 | ('AGLOMERADOS',) | 205.36 | -5897.486153846154 | -5692.126153846154 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -5692.126153846154 | -5692.126153846154 | -5692.126153846154 | -5692.126153846154 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 4 | CAL | 17.85 | -2948.743076923077 | -2930.893076923077 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -2930.893076923077 | -2930.893076923077 | -2930.893076923077 | -2930.893076923077 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 4 | CEMENTO UGC | 187.51 | -2948.743076923077 | -2761.233076923077 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -2761.233076923077 | -2761.233076923077 | -2761.233076923077 | -2761.233076923077 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 4 | ('AGREGADOS',) | 67.13 | -5897.486153846154 | -5830.356153846154 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -5830.356153846154 | -5830.356153846154 | -5830.356153846154 | -5830.356153846154 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 4 | PIEDRIN DE 1/2" | 17.56 | -2948.743076923077 | -2931.183076923077 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -2931.183076923077 | -2931.183076923077 | -2931.183076923077 | -2931.183076923077 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 4 | ARENA DE RIO | 49.57 | -2948.743076923077 | -2899.173076923077 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -2899.173076923077 | -2899.173076923077 | -2899.173076923077 | -2899.173076923077 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 4 | ('COMBUSTIBLES',) | 1.16 | -2948.743076923077 | -2947.583076923077 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -2947.583076923077 | -2947.583076923077 | -2947.583076923077 | -2947.583076923077 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 4 | COMBUSTIBLE | 1.16 | -2948.743076923077 | -2947.583076923077 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -2947.583076923077 | -2947.583076923077 | -2947.583076923077 | -2947.583076923077 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 4 | ('FERRETERIA',) | 0.0 | -2948.743076923077 | -2948.743076923077 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -2948.743076923077 | -2948.743076923077 | -2948.743076923077 | -2948.743076923077 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 4 | ABONO PARA PLANTAS 3-15 | 0.0 | -2948.743076923077 | -2948.743076923077 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -2948.743076923077 | -2948.743076923077 | -2948.743076923077 | -2948.743076923077 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 4 | ('MADERA',) | 2951.41 | -8846.229230769231 | -5894.819230769231 | 0.0 | 3880.0 | 3880.0 | 100.0 | -5894.819230769231 | -9774.819230769231 | -1.519283306899286340206185567 | -5894.819230769231 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 4 | TABLON DE 2" X 12" X 10' | 0.0 | -2948.743076923077 | -2948.743076923077 | 0.0 | 3880.0 | 3880.0 | 100.0 | -2948.743076923077 | -6828.743076923077 | -0.7599853291038858247422680412 | -2948.743076923077 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 4 | REGLA DE 3"X3"X10' | 1848.0 | -2948.743076923077 | -1100.743076923077 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -1100.743076923077 | -1100.743076923077 | -1100.743076923077 | -1100.743076923077 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 4 | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 1103.41 | -2948.743076923077 | -1845.333076923077 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -1845.333076923077 | -1845.333076923077 | -1845.333076923077 | -1845.333076923077 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 4 | ('MATERIALES',) | 2727.7 | -2948.743076923077 | -221.043076923077 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -221.043076923077 | -221.043076923077 | -221.043076923077 | -221.043076923077 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 4 | IMPREVISTOS | 2727.7 | -2948.743076923077 | -221.043076923077 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -221.043076923077 | -221.043076923077 | -221.043076923077 | -221.043076923077 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 4 | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 164.27 | -2948.743076923077 | -2784.473076923077 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -2784.473076923077 | -2784.473076923077 | -2784.473076923077 | -2784.473076923077 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 4 | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 164.27 | -2948.743076923077 | -2784.473076923077 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -2784.473076923077 | -2784.473076923077 | -2784.473076923077 | -2784.473076923077 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 4 | ALQUILER PUNTAL METALICO | 164.27 | -2948.743076923077 | -2784.473076923077 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -2784.473076923077 | -2784.473076923077 | -2784.473076923077 | -2784.473076923077 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA |  | CUERPOS DE AGUA | 342011.62 | -35288.74 | 306722.88 | 0.0 | 278779.12 | 278779.12 | 90.0 | 276050.592 | -2728.528 | 0.9902125812004858900480064648 | 309754.5777777777777777777778 | -3031.6977777777777777777778
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | TANQUE DE RETENCION | 65043.39 | -8858.34 | 56185.05 | 0.0 | 59821.65 | 59821.65 | 90.0 | 50566.545 | -9255.105 | 0.8452883696788704423900042877 | 66468.50000000000000000000000 | -10283.45000000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | ('MATERIALES',) | 34019.22 | -6473.402307692308 | 27545.817692307692 | 0.0 | 29657.43 | 29657.43 | 90.0 | 24791.2359230769228 | -4866.1940769230772 | 0.8359199001085705268460551032 | 32952.70000000000000000000000 | -5406.88230769230800000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | ('AGLOMERADOS',) | 899.18 | -681.4107692307692 | 217.7692307692308 | 0.0 | 1864.05 | 1864.05 | 90.0 | 195.99230769230772 | -1668.05769230769228 | 0.1051432674511454735656232397 | 2071.166666666666666666666667 | -1853.397435897435866666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | CAL | 82.03 | -340.7053846153846 | -258.6753846153846 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | -232.80784615384614 | -232.80784615384614 | -232.80784615384614 | -258.6753846153846 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | CEMENTO UGC | 817.15 | -340.7053846153846 | 476.4446153846154 | 0.0 | 1864.05 | 1864.05 | 90.0 | 428.80015384615386 | -1435.24984615384614 | 0.2300368304745869799629838255 | 2071.166666666666666666666667 | -1594.722051282051266666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | ('CONCRETO',) | 10776.38 | -681.4107692307692 | 10094.9692307692308 | 0.0 | 20764.8 | 20764.8 | 90.0 | 9085.47230769230772 | -11679.32769230769228 | 0.4375420089619118758668515950 | 23072.00000000000000000000000 | -12977.03076923076920000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 10776.38 | -340.7053846153846 | 10435.6746153846154 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 9392.10715384615386 | 9392.10715384615386 | 9392.10715384615386 | 1.111111111111111111111111111 | 10434.56350427350428888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 0.0 | -340.7053846153846 | -340.7053846153846 | 0.0 | 20764.8 | 20764.8 | 90.0 | -306.63484615384614 | -21071.43484615384614 | -0.01476705030406486650485436893 | -340.7053846153846 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9356.98 | -1362.8215384615385 | 7994.1584615384615 | 0.0 | 178.58 | 178.58 | 90.0 | 7194.74261538461535 | 7016.16261538461535 | 40.28862479216382209653936611 | 198.4222222222222222222222222 | 7795.736239316239277777777778
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | ALAMBRE DE AMARRE | 1018.55 | -340.7053846153846 | 677.8446153846154 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 610.06015384615386 | 610.06015384615386 | 610.06015384615386 | 1.111111111111111111111111111 | 676.7335042735042888888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 1857.02 | -340.7053846153846 | 1516.3146153846154 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 1364.68315384615386 | 1364.68315384615386 | 1364.68315384615386 | 1.111111111111111111111111111 | 1515.203504273504288888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 5982.77 | -340.7053846153846 | 5642.0646153846154 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 5077.85815384615386 | 5077.85815384615386 | 5077.85815384615386 | 1.111111111111111111111111111 | 5640.953504273504288888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | CLAVO DE 3" | 498.64 | -340.7053846153846 | 157.9346153846154 | 0.0 | 178.58 | 178.58 | 90.0 | 142.14115384615386 | -36.43884615384614 | 0.7959522558301817672751707918 | 198.4222222222222222222222222 | -40.4876068376068222222222222
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | ('MATERIALES',) | 1193.08 | -340.7053846153846 | 852.3746153846154 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 767.13715384615386 | 767.13715384615386 | 767.13715384615386 | 1.111111111111111111111111111 | 851.2635042735042888888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | IMPREVISTOS | 1193.08 | -340.7053846153846 | 852.3746153846154 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 767.13715384615386 | 767.13715384615386 | 767.13715384615386 | 1.111111111111111111111111111 | 851.2635042735042888888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | ('AGREGADOS',) | 284.24 | -681.4107692307692 | -397.1707692307692 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | -357.45369230769228 | -357.45369230769228 | -357.45369230769228 | -397.1707692307692 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | PIEDRIN DE 1/2" | 68.12 | -340.7053846153846 | -272.5853846153846 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | -245.32684615384614 | -245.32684615384614 | -245.32684615384614 | -272.5853846153846 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | ARENA DE RIO | 216.12 | -340.7053846153846 | -124.5853846153846 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | -112.12684615384614 | -112.12684615384614 | -112.12684615384614 | -124.5853846153846 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | ('COMBUSTIBLES',) | 4.5 | -340.7053846153846 | -336.2053846153846 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | -302.58484615384614 | -302.58484615384614 | -302.58484615384614 | -336.2053846153846 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | COMBUSTIBLE | 4.5 | -340.7053846153846 | -336.2053846153846 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | -302.58484615384614 | -302.58484615384614 | -302.58484615384614 | -336.2053846153846 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | ('PREFABRICADOS',) | 0.0 | -681.4107692307692 | -681.4107692307692 | 0.0 | 6850.0 | 6850.0 | 90.0 | -613.26969230769228 | -7463.26969230769228 | -0.08952842223469960291970802920 | -681.4107692307692 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | TAPADERA DE HIERRO FUNDIDA DE 30 CM | 0.0 | -340.7053846153846 | -340.7053846153846 | 0.0 | 2200.0 | 2200.0 | 90.0 | -306.63484615384614 | -2506.63484615384614 | -0.1393794755244755181818181818 | -340.7053846153846 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | TAPADERA DE HIERRO FUNDIDA DE 60 CM. MARCA MASELLI | 0.0 | -340.7053846153846 | -340.7053846153846 | 0.0 | 4650.0 | 4650.0 | 90.0 | -306.63484615384614 | -4956.63484615384614 | -0.06594297766749379354838709677 | -340.7053846153846 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | ('ADITIVOS',) | 4169.21 | -681.4107692307692 | 3487.7992307692308 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 3139.01930769230772 | 3139.01930769230772 | 3139.01930769230772 | 1.111111111111111111111111111 | 3486.688119658119688888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | DESENCOFRANTE | 249.76 | -340.7053846153846 | -90.9453846153846 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | -81.85084615384614 | -81.85084615384614 | -81.85084615384614 | -90.9453846153846 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | SIKATOP SEAL 107, KIT 16.3 KG | 3919.45 | -340.7053846153846 | 3578.7446153846154 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 3220.87015384615386 | 3220.87015384615386 | 3220.87015384615386 | 1.111111111111111111111111111 | 3577.633504273504288888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | ('MADERA',) | 7335.65 | -1022.1161538461538 | 6313.5338461538462 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 5682.18046153846158 | 5682.18046153846158 | 5682.18046153846158 | 1.111111111111111111111111111 | 6312.422735042735088888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | TABLA 1" X 12" X 10' | 600.0 | -340.7053846153846 | 259.2946153846154 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 233.36515384615386 | 233.36515384615386 | 233.36515384615386 | 1.111111111111111111111111111 | 258.1835042735042888888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | REGLA DE 3"X3"X10' | 2489.2 | -340.7053846153846 | 2148.4946153846154 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 1933.64515384615386 | 1933.64515384615386 | 1933.64515384615386 | 1.111111111111111111111111111 | 2147.383504273504288888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 4246.45 | -340.7053846153846 | 3905.7446153846154 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 3515.17015384615386 | 3515.17015384615386 | 3515.17015384615386 | 1.111111111111111111111111111 | 3904.633504273504288888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | ('SUBCONTRATOS',) | 28024.36 | -1362.8215384615385 | 26661.5384615384615 | 0.0 | 21802.53 | 21802.53 | 90.0 | 23995.38461538461535 | 2192.85461538461535 | 1.100577988673085891866677858 | 24225.03333333333333333333333 | 2436.50512820512816666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | ('SUB. CONTRATOS',) | 26554.36 | -1022.1161538461538 | 25532.2438461538462 | 0.0 | 21802.53 | 21802.53 | 90.0 | 22979.01946153846158 | 1176.48946153846158 | 1.053961144029544350128173198 | 24225.03333333333333333333334 | 1307.21051282051286666666666
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 24079.36 | -340.7053846153846 | 23738.6546153846154 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 21364.78915384615386 | 21364.78915384615386 | 21364.78915384615386 | 1.111111111111111111111111111 | 23737.54350427350428888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | SUBCONTRATO DE ESCALONES | 2475.0 | -340.7053846153846 | 2134.2946153846154 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 1920.86515384615386 | 1920.86515384615386 | 1920.86515384615386 | 1.111111111111111111111111111 | 2133.183504273504288888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 0.0 | -340.7053846153846 | -340.7053846153846 | 0.0 | 21802.53 | 21802.53 | 90.0 | -306.63484615384614 | -22109.16484615384614 | -0.01406418641111128570858519631 | -340.7053846153846 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 1470.0 | -340.7053846153846 | 1129.2946153846154 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 1016.36515384615386 | 1016.36515384615386 | 1016.36515384615386 | 1.111111111111111111111111111 | 1128.183504273504288888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | SUBCONTRATO TAPADERA METALICA | 1470.0 | -340.7053846153846 | 1129.2946153846154 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 1016.36515384615386 | 1016.36515384615386 | 1016.36515384615386 | 1.111111111111111111111111111 | 1128.183504273504288888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 531.03 | -681.4107692307692 | -150.3807692307692 | 0.0 | 8361.69 | 8361.69 | 90.0 | -135.34269230769228 | -8497.03269230769228 | -0.01618604520230865769957986962 | -150.3807692307692 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 531.03 | -340.7053846153846 | 190.3246153846154 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 171.29215384615386 | 171.29215384615386 | 171.29215384615386 | 1.111111111111111111111111111 | 189.2135042735042888888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | ALQUILER PUNTAL METALICO | 531.03 | -340.7053846153846 | 190.3246153846154 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 171.29215384615386 | 171.29215384615386 | 171.29215384615386 | 1.111111111111111111111111111 | 189.2135042735042888888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | ('MOVIMIENTO DE TIERRA',) | 0.0 | -340.7053846153846 | -340.7053846153846 | 0.0 | 8361.69 | 8361.69 | 90.0 | -306.63484615384614 | -8668.32484615384614 | -0.03667139611177239768515694794 | -340.7053846153846 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | ALQUILERES DE MAQUINARIA PARA MOVIMIENTOS DE TIERRA | 0.0 | -340.7053846153846 | -340.7053846153846 | 0.0 | 8361.69 | 8361.69 | 90.0 | -306.63484615384614 | -8668.32484615384614 | -0.03667139611177239768515694794 | -340.7053846153846 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 2468.78 | -340.7053846153846 | 2128.0746153846154 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 1915.26715384615386 | 1915.26715384615386 | 1915.26715384615386 | 1.111111111111111111111111111 | 2126.963504273504288888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 2468.78 | -340.7053846153846 | 2128.0746153846154 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 1915.26715384615386 | 1915.26715384615386 | 1915.26715384615386 | 1.111111111111111111111111111 | 2126.963504273504288888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | TANQUE DE RETENCION | DESALOJO DE MATERIALES | 2468.78 | -340.7053846153846 | 2128.0746153846154 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 1915.26715384615386 | 1915.26715384615386 | 1915.26715384615386 | 1.111111111111111111111111111 | 2126.963504273504288888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | 116812.39 | -20084.57 | 96727.82 | 0.0 | 89671.79 | 89671.79 | 90.0 | 87055.038 | -2616.752 | 0.9708185595492183216148579169 | 99635.32222222222222222222222 | -2907.50222222222222222222222
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | ('SUBCONTRATOS',) | 42715.58 | -2770.2855172413792 | 39945.2944827586208 | 0.0 | 34499.4 | 34499.4 | 90.0 | 35950.76503448275872 | 1451.36503448275872 | 1.042069283363848609541035496 | 38332.66666666666666666666668 | 1612.62781609195413333333332
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | ('SUB. CONTRATOS',) | 39775.58 | -1385.1427586206896 | 38390.4372413793104 | 0.0 | 31199.4 | 31199.4 | 90.0 | 34551.39351724137936 | 3351.99351724137936 | 1.107437755765860220388853632 | 34665.99999999999999999999999 | 3724.43724137931040000000001
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | SUBCONTRATO DE ESCALONES | 1650.0 | -692.5713793103448 | 957.4286206896552 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 861.68575862068968 | 861.68575862068968 | 861.68575862068968 | 1.111111111111111111111111111 | 956.3175095785440888888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 38125.58 | -692.5713793103448 | 37433.0086206896552 | 0.0 | 31199.4 | 31199.4 | 90.0 | 33689.70775862068968 | 2490.30775862068968 | 1.079819091348573680263081982 | 34666.00000000000000000000001 | 2767.00862068965519999999999
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | ('MANO DE OBRA ARMADURIA',) | 0.0 | -692.5713793103448 | -692.5713793103448 | 0.0 | 3300.0 | 3300.0 | 90.0 | -623.31424137931032 | -3923.31424137931032 | -0.1888831034482758545454545455 | -692.5713793103448 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | TAPADERAS METALICAS CON MARCO | 0.0 | -692.5713793103448 | -692.5713793103448 | 0.0 | 3300.0 | 3300.0 | 90.0 | -623.31424137931032 | -3923.31424137931032 | -0.1888831034482758545454545455 | -692.5713793103448 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 2940.0 | -692.5713793103448 | 2247.4286206896552 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 2022.68575862068968 | 2022.68575862068968 | 2022.68575862068968 | 1.111111111111111111111111111 | 2246.317509578544088888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | SUBCONTRATO TAPADERA METALICA | 2940.0 | -692.5713793103448 | 2247.4286206896552 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 2022.68575862068968 | 2022.68575862068968 | 2022.68575862068968 | 1.111111111111111111111111111 | 2246.317509578544088888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | ('MATERIALES',) | 68380.36 | -15236.570344827585 | 53143.789655172415 | 0.0 | 43561.42 | 43561.42 | 90.0 | 47829.4106896551735 | 4267.9906896551735 | 1.097976390339322581770750357 | 48401.57777777777777777777776 | 4742.21187739463722222222224
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | ('AGLOMERADOS',) | 1719.08 | -1385.1427586206896 | 333.9372413793104 | 0.0 | 1195.02 | 1195.02 | 90.0 | 300.54351724137936 | -894.47648275862064 | 0.2514966420991944569965356228 | 1327.800000000000000000000000 | -993.862758620689600000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | CAL | 152.27 | -692.5713793103448 | -540.3013793103448 | 0.0 | 150.34 | 150.34 | 90.0 | -486.27124137931032 | -636.61124137931032 | -3.234476795126448849274976719 | -540.3013793103448 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | CEMENTO UGC | 1566.81 | -692.5713793103448 | 874.2386206896552 | 0.0 | 1044.68 | 1044.68 | 90.0 | 786.81475862068968 | -257.86524137931032 | 0.7531634171427515411417850442 | 1160.755555555555555555555556 | -286.516934865900355555555556
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | ('CONCRETO',) | 20857.28 | -1385.1427586206896 | 19472.1372413793104 | 0.0 | 37789.64 | 37789.64 | 90.0 | 17524.92351724137936 | -20264.71648275862064 | 0.4637494169629924857712325389 | 41988.48888888888888888888889 | -22516.35164750957848888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 20857.28 | -692.5713793103448 | 20164.7086206896552 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 18148.23775862068968 | 18148.23775862068968 | 18148.23775862068968 | 1.111111111111111111111111111 | 20163.59750957854408888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 0.0 | -692.5713793103448 | -692.5713793103448 | 0.0 | 37789.64 | 37789.64 | 90.0 | -623.31424137931032 | -38412.95424137931032 | -0.01649431540970780139742003364 | -692.5713793103448 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | ('ACERO DE REFUERZO',) | 21060.19 | -3462.8568965517243 | 17597.3331034482757 | 0.0 | 156.93 | 156.93 | 90.0 | 15837.59979310344813 | 15680.66979310344813 | 100.9214286185142938252724145 | 174.3666666666666666666666666 | 17422.96643678160903333333333
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | ALAMBRE DE AMARRE | 2164.65 | -692.5713793103448 | 1472.0786206896552 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 1324.87075862068968 | 1324.87075862068968 | 1324.87075862068968 | 1.111111111111111111111111111 | 1470.967509578544088888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 5378.98 | -692.5713793103448 | 4686.4086206896552 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 4217.76775862068968 | 4217.76775862068968 | 4217.76775862068968 | 1.111111111111111111111111111 | 4685.297509578544088888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 12540.94 | -692.5713793103448 | 11848.3686206896552 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 10663.53175862068968 | 10663.53175862068968 | 10663.53175862068968 | 1.111111111111111111111111111 | 11847.25750957854408888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | CLAVO DE 2" | 0.0 | -692.5713793103448 | -692.5713793103448 | 0.0 | 68.34 | 68.34 | 90.0 | -623.31424137931032 | -691.65424137931032 | -9.120781992673548726953467954 | -692.5713793103448 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | CLAVO DE 3" | 975.62 | -692.5713793103448 | 283.0486206896552 | 0.0 | 88.59 | 88.59 | 90.0 | 254.74375862068968 | 166.15375862068968 | 2.875536275208146291906535726 | 98.43333333333333333333333335 | 184.6152873563218666666666666
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | ('AGREGADOS',) | 554.87 | -1385.1427586206896 | -830.2727586206896 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | -747.24548275862064 | -747.24548275862064 | -747.24548275862064 | -830.2727586206896 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | PIEDRIN DE 1/2" | 140.6 | -692.5713793103448 | -551.9713793103448 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | -496.77424137931032 | -496.77424137931032 | -496.77424137931032 | -551.9713793103448 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | ARENA DE RIO | 414.27 | -692.5713793103448 | -278.3013793103448 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | -250.47124137931032 | -250.47124137931032 | -250.47124137931032 | -278.3013793103448 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | ('COMBUSTIBLES',) | 9.28 | -692.5713793103448 | -683.2913793103448 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | -614.96224137931032 | -614.96224137931032 | -614.96224137931032 | -683.2913793103448 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | COMBUSTIBLE | 9.28 | -692.5713793103448 | -683.2913793103448 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | -614.96224137931032 | -614.96224137931032 | -614.96224137931032 | -683.2913793103448 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | -1385.1427586206896 | -1385.1427586206896 | 0.0 | 4233.63 | 4233.63 | 90.0 | -1246.62848275862064 | -5480.25848275862064 | -0.2944585338724972753877877850 | -1385.1427586206896 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | PINTURA EN SPRAY | 0.0 | -692.5713793103448 | -692.5713793103448 | 0.0 | 15.71 | 15.71 | 90.0 | -623.31424137931032 | -639.02424137931032 | -39.67627252573585741565881604 | -692.5713793103448 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | IMPERMEABILIZANTE SIKATOP SEAL 107 GRISS | 0.0 | -692.5713793103448 | -692.5713793103448 | 0.0 | 4217.92 | 4217.92 | 90.0 | -623.31424137931032 | -4841.23424137931032 | -0.1477776348008758629845990441 | -692.5713793103448 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | ('PLOMERIA',) | 0.0 | -1385.1427586206896 | -1385.1427586206896 | 0.0 | 186.2 | 186.2 | 90.0 | -1246.62848275862064 | -1432.82848275862064 | -6.695104633504944360902255639 | -1385.1427586206896 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | TEE DE 1/2" PVC | 0.0 | -692.5713793103448 | -692.5713793103448 | 0.0 | 13.4 | 13.4 | 90.0 | -623.31424137931032 | -636.71424137931032 | -46.51598816263509850746268657 | -692.5713793103448 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | CHORRO 1/2" | 0.0 | -692.5713793103448 | -692.5713793103448 | 0.0 | 172.8 | 172.8 | 90.0 | -623.31424137931032 | -796.11424137931032 | -3.6071426005747125 | -692.5713793103448 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | ('MATERIALES',) | 2366.46 | -692.5713793103448 | 1673.8886206896552 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 1506.49975862068968 | 1506.49975862068968 | 1506.49975862068968 | 1.111111111111111111111111111 | 1672.777509578544088888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | IMPREVISTOS | 2366.46 | -692.5713793103448 | 1673.8886206896552 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 1506.49975862068968 | 1506.49975862068968 | 1506.49975862068968 | 1.111111111111111111111111111 | 1672.777509578544088888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | ('ADITIVOS',) | 7378.82 | -1385.1427586206896 | 5993.6772413793104 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 5394.30951724137936 | 5394.30951724137936 | 5394.30951724137936 | 1.111111111111111111111111111 | 5992.566130268199288888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | DESENCOFRANTE | 492.77 | -692.5713793103448 | -199.8013793103448 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | -179.82124137931032 | -179.82124137931032 | -179.82124137931032 | -199.8013793103448 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | SIKATOP SEAL 107, KIT 16.3 KG | 6886.05 | -692.5713793103448 | 6193.4786206896552 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 5574.13075862068968 | 5574.13075862068968 | 5574.13075862068968 | 1.111111111111111111111111111 | 6192.367509578544088888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | ('MADERA',) | 14434.38 | -2077.7141379310347 | 12356.6658620689653 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 11120.99927586206877 | 11120.99927586206877 | 11120.99927586206877 | 1.111111111111111111111111111 | 12355.55475095785418888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | TABLA 1" X 12" X 10' | 1136.0 | -692.5713793103448 | 443.4286206896552 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 399.08575862068968 | 399.08575862068968 | 399.08575862068968 | 1.111111111111111111111111111 | 442.3175095785440888888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | REGLA DE 3"X3"X10' | 4914.5 | -692.5713793103448 | 4221.9286206896552 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 3799.73575862068968 | 3799.73575862068968 | 3799.73575862068968 | 1.111111111111111111111111111 | 4220.817509578544088888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 8383.88 | -692.5713793103448 | 7691.3086206896552 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 6922.17775862068968 | 6922.17775862068968 | 6922.17775862068968 | 1.111111111111111111111111111 | 7690.197509578544088888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1048.43 | -1385.1427586206896 | -336.7127586206896 | 0.0 | 11610.97 | 11610.97 | 90.0 | -303.04148275862064 | -11914.01148275862064 | -0.02609958364879253326810766026 | -336.7127586206896 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1048.43 | -692.5713793103448 | 355.8586206896552 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 320.27275862068968 | 320.27275862068968 | 320.27275862068968 | 1.111111111111111111111111111 | 354.7475095785440888888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1048.43 | -692.5713793103448 | 355.8586206896552 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 320.27275862068968 | 320.27275862068968 | 320.27275862068968 | 1.111111111111111111111111111 | 354.7475095785440888888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | ('MOVIMIENTO DE TIERRA',) | 0.0 | -692.5713793103448 | -692.5713793103448 | 0.0 | 11610.97 | 11610.97 | 90.0 | -623.31424137931032 | -12234.28424137931032 | -0.05368321866125830313918647624 | -692.5713793103448 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | ALQUILERES DE MAQUINARIA PARA MOVIMIENTOS DE TIERRA | 0.0 | -692.5713793103448 | -692.5713793103448 | 0.0 | 11610.97 | 11610.97 | 90.0 | -623.31424137931032 | -12234.28424137931032 | -0.05368321866125830313918647624 | -692.5713793103448 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 4668.02 | -692.5713793103448 | 3975.4486206896552 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 3577.90375862068968 | 3577.90375862068968 | 3577.90375862068968 | 1.111111111111111111111111111 | 3974.337509578544088888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 4668.02 | -692.5713793103448 | 3975.4486206896552 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 3577.90375862068968 | 3577.90375862068968 | 3577.90375862068968 | 1.111111111111111111111111111 | 3974.337509578544088888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | CISTERNA DE AGUA | DESALOJO DE MATERIALES | 4668.02 | -692.5713793103448 | 3975.4486206896552 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 3577.90375862068968 | 3577.90375862068968 | 3577.90375862068968 | 1.111111111111111111111111111 | 3974.337509578544088888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | POZOS DE ABSORCION | POZOS DE ABSORCION | 160155.84 | -6345.83 | 153810.01 | 0.0 | 129285.68 | 129285.68 | 90.0 | 138429.009 | 9143.329 | 1.070721900522934945308714778 | 143650.7555555555555555555556 | 10159.2544444444444444444444
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | POZOS DE ABSORCION | ('SUBCONTRATOS',) | 77840.44 | -1057.6383333333333 | 76782.8016666666667 | 0.0 | 108000.35 | 108000.35 | 90.0 | 69104.52150000000003 | -38895.82849999999997 | 0.6398546069526626536858445366 | 120000.3888888888888888888889 | -43217.5872222222221888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | POZOS DE ABSORCION | ('SUB. CONTRATOS',) | 74640.44 | -793.22875 | 73847.21125 | 0.0 | 108000.35 | 108000.35 | 90.0 | 66462.490125 | -41537.859875 | 0.6153914327592456876297160148 | 120000.3888888888888888888889 | -46153.1776388888888888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | POZOS DE ABSORCION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 16892.82 | -264.40958333333333 | 16628.41041666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 14965.569375000000003 | 14965.569375000000003 | 14965.569375000000003 | 1.111111111111111111111111111 | 16627.29930555555555888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | POZOS DE ABSORCION | PERFORACION DE POZO | 57747.62 | -264.40958333333333 | 57483.21041666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 51734.889375000000003 | 51734.889375000000003 | 51734.889375000000003 | 1.111111111111111111111111111 | 57482.09930555555555888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | POZOS DE ABSORCION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 0.0 | -264.40958333333333 | -264.40958333333333 | 0.0 | 108000.35 | 108000.35 | 90.0 | -237.968624999999997 | -108238.318624999999997 | -0.002203406053776677547804243227 | -264.40958333333333 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | POZOS DE ABSORCION | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 3200.0 | -264.40958333333333 | 2935.59041666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 2642.031375000000003 | 2642.031375000000003 | 2642.031375000000003 | 1.111111111111111111111111111 | 2934.479305555555558888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | POZOS DE ABSORCION | SUBCONTRATO TAPADERA METALICA | 3200.0 | -264.40958333333333 | 2935.59041666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 2642.031375000000003 | 2642.031375000000003 | 2642.031375000000003 | 1.111111111111111111111111111 | 2934.479305555555558888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | POZOS DE ABSORCION | ('MATERIALES',) | 76435.4 | -5023.7820833333335 | 71411.6179166666665 | 0.0 | 21285.33 | 21285.33 | 90.0 | 64270.45612499999985 | 42985.12612499999985 | 3.019471914459395266599108400 | 23650.36666666666666666666667 | 47761.25124999999983333333333
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | POZOS DE ABSORCION | ('PLOMERIA',) | 40923.72 | -793.22875 | 40130.49125 | 0.0 | 19005.33 | 19005.33 | 90.0 | 36117.442125 | 17112.112125 | 1.900384898604759822639228048 | 21117.03333333333333333333333 | 19013.45791666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | POZOS DE ABSORCION | TUBO PVC DE 11/2" X 250 PSI A/P | 86.14 | -264.40958333333333 | -178.26958333333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | -160.442624999999997 | -160.442624999999997 | -160.442624999999997 | -178.26958333333333 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | POZOS DE ABSORCION | TUBO PVC DE 8" DRENAJE 125 PSI | 1837.58 | -264.40958333333333 | 1573.17041666666667 | 0.0 | 1359.08 | 1359.08 | 90.0 | 1415.853375000000003 | 56.773375000000003 | 1.041773387144244638284722018 | 1510.088888888888888888888889 | 63.081527777777781111111111
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | POZOS DE ABSORCION | TUBO DE CONCRETO PERFORADO DE 30" | 39000.0 | -264.40958333333333 | 38735.59041666666667 | 0.0 | 17646.25 | 17646.25 | 90.0 | 34862.031375000000003 | 17215.781375000000003 | 1.975605659842742792547991783 | 19606.94444444444444444444444 | 19128.64597222222222555555556
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | POZOS DE ABSORCION | ('AGREGADOS',) | 14371.11 | -793.22875 | 13577.88125 | 0.0 | 2280.0 | 2280.0 | 90.0 | 12220.093125 | 9940.093125 | 5.359689967105263157894736842 | 2533.333333333333333333333333 | 11044.54791666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | POZOS DE ABSORCION | PIEDRIN DE 1/2" | 19.5 | -264.40958333333333 | -244.90958333333333 | 0.0 | 2280.0 | 2280.0 | 90.0 | -220.418624999999997 | -2500.418624999999997 | -0.09667483552631578815789473684 | -244.90958333333333 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | POZOS DE ABSORCION | PIEDRIN DE 3/8" | 14150.93 | -264.40958333333333 | 13886.52041666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 12497.868375000000003 | 12497.868375000000003 | 12497.868375000000003 | 1.111111111111111111111111111 | 13885.40930555555555888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | POZOS DE ABSORCION | ARENA DE RIO | 200.68 | -264.40958333333333 | -63.72958333333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | -57.356624999999997 | -57.356624999999997 | -57.356624999999997 | -63.72958333333333 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | POZOS DE ABSORCION | ('COMBUSTIBLES',) | 1.29 | -264.40958333333333 | -263.11958333333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | -236.807624999999997 | -236.807624999999997 | -236.807624999999997 | -263.11958333333333 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | POZOS DE ABSORCION | COMBUSTIBLE | 1.29 | -264.40958333333333 | -263.11958333333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | -236.807624999999997 | -236.807624999999997 | -236.807624999999997 | -263.11958333333333 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | POZOS DE ABSORCION | ('MADERA',) | 2572.13 | -528.8191666666667 | 2043.3108333333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 1838.97974999999997 | 1838.97974999999997 | 1838.97974999999997 | 1.111111111111111111111111111 | 2042.199722222222188888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | POZOS DE ABSORCION | TABLA 1" X 12" X 10' | 472.13 | -264.40958333333333 | 207.72041666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 186.948375000000003 | 186.948375000000003 | 186.948375000000003 | 1.111111111111111111111111111 | 206.6093055555555588888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | POZOS DE ABSORCION | REGLA DE 3"X3"X10' | 2100.0 | -264.40958333333333 | 1835.59041666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 1652.031375000000003 | 1652.031375000000003 | 1652.031375000000003 | 1.111111111111111111111111111 | 1834.479305555555558888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | POZOS DE ABSORCION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 3314.09 | -1057.6383333333333 | 2256.4516666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 2030.80650000000003 | 2030.80650000000003 | 2030.80650000000003 | 1.111111111111111111111111111 | 2255.340555555555588888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | POZOS DE ABSORCION | ALAMBRE DE AMARRE | 294.01 | -264.40958333333333 | 29.60041666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 26.640375000000003 | 26.640375000000003 | 26.640375000000003 | 1.111111111111111111111111111 | 28.48930555555555888888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | POZOS DE ABSORCION | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 613.95 | -264.40958333333333 | 349.54041666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 314.586375000000003 | 314.586375000000003 | 314.586375000000003 | 1.111111111111111111111111111 | 348.4293055555555588888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | POZOS DE ABSORCION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2294.42 | -264.40958333333333 | 2030.01041666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 1827.009375000000003 | 1827.009375000000003 | 1827.009375000000003 | 1.111111111111111111111111111 | 2028.899305555555558888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | POZOS DE ABSORCION | CLAVO DE 3" | 111.71 | -264.40958333333333 | -152.69958333333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | -137.429624999999997 | -137.429624999999997 | -137.429624999999997 | -152.69958333333333 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | POZOS DE ABSORCION | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 3143.45 | -264.40958333333333 | 2879.04041666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 2591.136375000000003 | 2591.136375000000003 | 2591.136375000000003 | 1.111111111111111111111111111 | 2877.929305555555558888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | POZOS DE ABSORCION | BLOCK DE 19X19X39 - 100KGS/CM2 | 3143.45 | -264.40958333333333 | 2879.04041666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 2591.136375000000003 | 2591.136375000000003 | 2591.136375000000003 | 1.111111111111111111111111111 | 2877.929305555555558888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | POZOS DE ABSORCION | ('MATERIALES',) | 4172.43 | -264.40958333333333 | 3908.02041666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 3517.218375000000003 | 3517.218375000000003 | 3517.218375000000003 | 1.111111111111111111111111111 | 3906.909305555555558888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | POZOS DE ABSORCION | IMPREVISTOS | 4172.43 | -264.40958333333333 | 3908.02041666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 3517.218375000000003 | 3517.218375000000003 | 3517.218375000000003 | 1.111111111111111111111111111 | 3906.909305555555558888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | POZOS DE ABSORCION | ('AGLOMERADOS',) | 7937.18 | -1057.6383333333333 | 6879.5416666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 6191.58750000000003 | 6191.58750000000003 | 6191.58750000000003 | 1.111111111111111111111111111 | 6878.430555555555588888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | POZOS DE ABSORCION | LEVANTA MUROS 50 KG | 868.98 | -264.40958333333333 | 604.57041666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 544.113375000000003 | 544.113375000000003 | 544.113375000000003 | 1.111111111111111111111111111 | 603.4593055555555588888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | POZOS DE ABSORCION | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 6213.34 | -264.40958333333333 | 5948.93041666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 5354.037375000000003 | 5354.037375000000003 | 5354.037375000000003 | 1.111111111111111111111111111 | 5947.819305555555558888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | POZOS DE ABSORCION | CAL | 97.89 | -264.40958333333333 | -166.51958333333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | -149.867624999999997 | -149.867624999999997 | -149.867624999999997 | -166.51958333333333 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | POZOS DE ABSORCION | CEMENTO UGC | 756.97 | -264.40958333333333 | 492.56041666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 443.304375000000003 | 443.304375000000003 | 443.304375000000003 | 1.111111111111111111111111111 | 491.4493055555555588888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | POZOS DE ABSORCION | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 5880.0 | -264.40958333333333 | 5615.59041666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 5054.031375000000003 | 5054.031375000000003 | 5054.031375000000003 | 1.111111111111111111111111111 | 5614.479305555555558888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | POZOS DE ABSORCION | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 5880.0 | -264.40958333333333 | 5615.59041666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 5054.031375000000003 | 5054.031375000000003 | 5054.031375000000003 | 1.111111111111111111111111111 | 5614.479305555555558888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | CUERPOS DE AGUA | POZOS DE ABSORCION | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA | 5880.0 | -264.40958333333333 | 5615.59041666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 5054.031375000000003 | 5054.031375000000003 | 5054.031375000000003 | 1.111111111111111111111111111 | 5614.479305555555558888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS |  | ACABADOS | 2682732.63 | 0.0 | 2682732.63 | 0.0 | 677980.99 | 677980.99 | 26.04 | 698583.576852 | 20602.586852 | 1.030388148275366835875442466 | 2603613.632872503840245775730 | 79118.997127496159754224270
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN CIELO | ACABADOS EN CIELO | 40617.05 | 0.0 | 40617.05 | 0.0 | 143075.6 | 143075.6 | 25.0 | 10154.2625 | -132921.3375 | 0.07097130817553796734034314726 | 572302.4000000000000000000000 | -531685.3500000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN CIELO | ('SUBCONTRATOS',) | 28185.66 | 0.0 | 28185.66 | 0.0 | 143075.6 | 143075.6 | 25.0 | 7046.4150 | -136029.1850 | 0.04924959252311365459938661798 | 572302.4000000000000000000000 | -544116.7400000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN CIELO | ('SUB. CONTRATOS',) | 28185.66 | 0.0 | 28185.66 | 0.0 | 143075.6 | 143075.6 | 25.0 | 7046.4150 | -136029.1850 | 0.04924959252311365459938661798 | 572302.4000000000000000000000 | -544116.7400000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN CIELO | SUBCONTRATO ACABADOS CEMENTICIOS | 6163.86 | 0.0 | 6163.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 1540.9650 | 1540.9650 | 1540.965 | 4 | 6159.86
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN CIELO | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 143075.6 | 143075.6 | 25.0 | 0.000 | -143075.600 | 0.00 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN CIELO | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 22021.8 | 0.0 | 22021.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 5505.450 | 5505.450 | 5505.45 | 4 | 22017.8
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN CIELO | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 164.55 | 0.0 | 164.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 41.1375 | 41.1375 | 41.1375 | 4 | 160.55
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN CIELO | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 164.55 | 0.0 | 164.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 41.1375 | 41.1375 | 41.1375 | 4 | 160.55
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN CIELO | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 164.55 | 0.0 | 164.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 41.1375 | 41.1375 | 41.1375 | 4 | 160.55
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN CIELO | ('MATERIALES',) | 12266.84 | 0.0 | 12266.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 3066.7100 | 3066.7100 | 3066.710 | 4 | 12262.84
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN CIELO | ('ACERO DE REFUERZO',) | 44.36 | 0.0 | 44.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 11.0900 | 11.0900 | 11.090 | 4 | 40.36
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN CIELO | ALAMBRE DE AMARRE | 44.36 | 0.0 | 44.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 11.0900 | 11.0900 | 11.090 | 4 | 40.36
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN CIELO | ('MATERIALES',) | 541.36 | 0.0 | 541.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 135.3400 | 135.3400 | 135.340 | 4 | 537.36
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN CIELO | IMPREVISTOS | 541.36 | 0.0 | 541.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 135.3400 | 135.3400 | 135.340 | 4 | 537.36
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN CIELO | ('AGREGADOS',) | 970.08 | 0.0 | 970.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 242.5200 | 242.5200 | 242.520 | 4 | 966.08
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN CIELO | ARENA DE RIO | 970.08 | 0.0 | 970.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 242.5200 | 242.5200 | 242.520 | 4 | 966.08
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN CIELO | ('MADERA',) | 1516.56 | 0.0 | 1516.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 379.1400 | 379.1400 | 379.140 | 4 | 1512.56
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN CIELO | TABLA 1" X 12" X 10' | 1516.56 | 0.0 | 1516.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 379.1400 | 379.1400 | 379.140 | 4 | 1512.56
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN CIELO | ('AGLOMERADOS',) | 9194.48 | 0.0 | 9194.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 2298.6200 | 2298.6200 | 2298.620 | 4 | 9190.48
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN CIELO | MONOCAPA BLANCO EXTRA FINO | 2506.13 | 0.0 | 2506.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 626.5325 | 626.5325 | 626.5325 | 4 | 2502.13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN CIELO | MONOCAPA GRIS | 2513.12 | 0.0 | 2513.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 628.2800 | 628.2800 | 628.280 | 4 | 2509.12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN CIELO | CAL | 519.96 | 0.0 | 519.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 129.9900 | 129.9900 | 129.990 | 4 | 515.96
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN CIELO | CEMENTO UGC | 3655.27 | 0.0 | 3655.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 913.8175 | 913.8175 | 913.8175 | 4 | 3651.27
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | TABLAYESO | TABLAYESO | 325732.62 | 0.0 | 325732.62 | 0.0 | 223060.0 | 223060.0 | 25.0 | 81433.1550 | -141626.8450 | 0.3650728727696583878777010670 | 892239.9999999999999999999999 | -566507.3799999999999999999999
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 150981.52 | 0.0 | 150981.52 | 0.0 | 222829.72 | 222829.72 | 25.0 | 37745.3800 | -185084.3400 | 0.1693911386685761665903453094 | 891318.8800000000000000000001 | -740337.3600000000000000000001
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATOS',) | 150981.52 | 0.0 | 150981.52 | 0.0 | 222829.72 | 222829.72 | 25.0 | 37745.3800 | -185084.3400 | 0.1693911386685761665903453094 | 891318.8800000000000000000001 | -740337.3600000000000000000001
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | TABLAYESO | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 219420.61 | 219420.61 | 25.0 | 0.000 | -219420.610 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | TABLAYESO | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 150981.52 | 0.0 | 150981.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 37745.3800 | 37745.3800 | 37745.380 | 4 | 150977.52
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | TABLAYESO | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3409.11 | 3409.11 | 25.0 | 0.000 | -3409.110 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | TABLAYESO | ('MATERIALES',) | 174751.1 | 0.0 | 174751.1 | 0.0 | 230.28 | 230.28 | 25.0 | 43687.775 | 43457.495 | 189.7158893520931040472468299 | 921.1200000000000000000000002 | 173829.9800000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | TABLAYESO | ('FERRETERIA',) | 739.28 | 0.0 | 739.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 184.8200 | 184.8200 | 184.820 | 4 | 735.28
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | TABLAYESO | LIJA P/AGUA #220 H-98 O A-99 3M | 369.64 | 0.0 | 369.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 92.4100 | 92.4100 | 92.410 | 4 | 365.64
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | TABLAYESO | LIJA P/AGUA #150 H-98 O C-99 3M | 369.64 | 0.0 | 369.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 92.4100 | 92.4100 | 92.410 | 4 | 365.64
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | TABLAYESO | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 230.28 | 230.28 | 25.0 | 0.000 | -230.280 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | TABLAYESO | BOMBILLA DE 10W LUZ BLANCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 230.28 | 230.28 | 25.0 | 0.000 | -230.280 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | TABLAYESO | ('MADERA',) | 5097.91 | 0.0 | 5097.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 1274.4775 | 1274.4775 | 1274.4775 | 4 | 5093.91
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | TABLAYESO | REGLA DE 2" X 2" X 10' | 5097.91 | 0.0 | 5097.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 1274.4775 | 1274.4775 | 1274.4775 | 4 | 5093.91
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | TABLAYESO | ('MATERIALES',) | 5170.32 | 0.0 | 5170.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 1292.5800 | 1292.5800 | 1292.580 | 4 | 5166.32
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | TABLAYESO | IMPREVISTOS | 5170.32 | 0.0 | 5170.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 1292.5800 | 1292.5800 | 1292.580 | 4 | 5166.32
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | TABLAYESO | ('TABLAYESO',) | 163743.59 | 0.0 | 163743.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 40935.8975 | 40935.8975 | 40935.8975 | 4 | 163739.59
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | TABLAYESO | POSTE DE 2 1/2" X 10' (CAL 26) LMS | 13795.75 | 0.0 | 13795.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 3448.9375 | 3448.9375 | 3448.9375 | 4 | 13791.75
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | TABLAYESO | CINTA DE PAPEL JUNTA DE 2" (76.20M) | 1240.22 | 0.0 | 1240.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 310.0550 | 310.0550 | 310.055 | 4 | 1236.22
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | TABLAYESO | TORNILLO DE 1" PUNTA FINA 37704 6X1 PUNTA CORRIENTE | 4681.41 | 0.0 | 4681.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 1170.3525 | 1170.3525 | 1170.3525 | 4 | 4677.41
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | TABLAYESO | TORNILLO DE 1/2" PUNTA DE BROCA 37709 DE 7X7X16 | 1148.61 | 0.0 | 1148.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 287.1525 | 287.1525 | 287.1525 | 4 | 1144.61
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | TABLAYESO | TACHUELON DE 1" | 1196.43 | 0.0 | 1196.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 299.1075 | 299.1075 | 299.1075 | 4 | 1192.43
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | TABLAYESO | MASILLA TABLAYESO CUBETA 28KG | 23492.84 | 0.0 | 23492.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 5873.2100 | 5873.2100 | 5873.210 | 4 | 23488.84
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | TABLAYESO | TABLAYESO 8'X4'X1/2" ULTRALIGHT | 58499.85 | 0.0 | 58499.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 14624.9625 | 14624.9625 | 14624.9625 | 4 | 58495.85
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | TABLAYESO | TABLAYESO 8'X4'X1/2" ANTI-MOHO | 8855.17 | 0.0 | 8855.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 2213.7925 | 2213.7925 | 2213.7925 | 4 | 8851.17
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | TABLAYESO | CANALETA CARGA 1-5/8" X 12' (CAL 22) LMS | 9460.79 | 0.0 | 9460.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 2365.1975 | 2365.1975 | 2365.1975 | 4 | 9456.79
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | TABLAYESO | CANAL LISTON CARGA 1 1/2"X12' CAL 26 LMS | 15015.25 | 0.0 | 15015.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 3753.8125 | 3753.8125 | 3753.8125 | 4 | 15011.25
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | TABLAYESO | FULMINANTE CAL.27 AMARILLO | 2803.39 | 0.0 | 2803.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 700.8475 | 700.8475 | 700.8475 | 4 | 2799.39
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | TABLAYESO | CANAL 2-1/2" X 10' (CAL 26) LMS | 4686.6 | 0.0 | 4686.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 1171.650 | 1171.650 | 1171.65 | 4 | 4682.6
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | TABLAYESO | CLAVO DN27 1" C/ARANDELA SIN REMACHE | 1191.18 | 0.0 | 1191.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 297.7950 | 297.7950 | 297.795 | 4 | 1187.18
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | TABLAYESO | CINTA METALICA 2" X 100' | 4551.31 | 0.0 | 4551.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 1137.8275 | 1137.8275 | 1137.8275 | 4 | 4547.31
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | TABLAYESO | ESQUINERO METALICO | 1168.67 | 0.0 | 1168.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 292.1675 | 292.1675 | 292.1675 | 4 | 1164.67
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | TABLAYESO | REBORDE TIPO "J" 10' | 76.23 | 0.0 | 76.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 19.0575 | 19.0575 | 19.0575 | 4 | 72.23
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | TABLAYESO | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12 | 2797.05 | 0.0 | 2797.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 699.2625 | 699.2625 | 699.2625 | 4 | 2793.05
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | TABLAYESO | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16 | 2237.64 | 0.0 | 2237.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 559.4100 | 559.4100 | 559.410 | 4 | 2233.64
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | TABLAYESO | ANGULAR 1"X10' CAL 26 | 3683.46 | 0.0 | 3683.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 920.8650 | 920.8650 | 920.865 | 4 | 3679.46
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | TABLAYESO | PIN CLIP DE 1 1/4" | 3019.04 | 0.0 | 3019.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 754.7600 | 754.7600 | 754.760 | 4 | 3015.04
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | TABLAYESO | PASTA DE AGARRE PERFLIX 30KG | 142.7 | 0.0 | 142.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 35.675 | 35.675 | 35.675 | 4 | 138.7
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 431265.49 | 0.0 | 431265.49 | 0.0 | 212392.35 | 212392.35 | 90.0 | 388138.941 | 175746.591 | 1.827461963672420404972212982 | 235991.5000000000000000000000 | 195273.9900000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 104168.19 | 0.0 | 104168.19 | 0.0 | 139939.93 | 139939.93 | 90.0 | 93751.371 | -46188.559 | 0.6699401021566896596275273255 | 155488.8111111111111111111111 | -51320.6211111111111111111111
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 14010.31 | 0.0 | 14010.31 | 0.0 | 139939.93 | 139939.93 | 90.0 | 12609.279 | -127330.651 | 0.09010494002676719932616802081 | 155488.8111111111111111111111 | -141478.5011111111111111111111
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7354.52 | 7354.52 | 90.0 | 0.00 | -7354.52 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 12360.77 | 0.0 | 12360.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 11124.693 | 11124.693 | 11124.693 | 1.111111111111111111111111111 | 12359.65888888888888888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO DE ALISADO Y APLICACION DE GRANITO EN MUROS | 1649.54 | 0.0 | 1649.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 1484.586 | 1484.586 | 1484.586 | 1.111111111111111111111111111 | 1648.428888888888888888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 132585.41 | 132585.41 | 90.0 | 0.00 | -132585.41 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 90157.88 | 0.0 | 90157.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 81142.092 | 81142.092 | 81142.092 | 1.111111111111111111111111111 | 90156.76888888888888888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 90157.88 | 0.0 | 90157.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 81142.092 | 81142.092 | 81142.092 | 1.111111111111111111111111111 | 90156.76888888888888888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 326807.5 | 0.0 | 326807.5 | 0.0 | 72452.42 | 72452.42 | 90.0 | 294126.75 | 221674.33 | 4.059584897233246315305962175 | 80502.68888888888888888888889 | 246304.8111111111111111111111
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 1889.46 | 0.0 | 1889.46 | 0.0 | 1310.59 | 1310.59 | 90.0 | 1700.514 | 389.924 | 1.297517911780190601179621392 | 1456.211111111111111111111111 | 433.248888888888888888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | IMPERMEABILIZANTE FASTYL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1295.0 | 1295.0 | 90.0 | 0.00 | -1295.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | SELLADOR ACRILICO | 1889.46 | 0.0 | 1889.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 1700.514 | 1700.514 | 1700.514 | 1.111111111111111111111111111 | 1888.348888888888888888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | PINTURA EN SPRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.59 | 15.59 | 90.0 | 0.00 | -15.59 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 302827.21 | 0.0 | 302827.21 | 0.0 | 70991.83 | 70991.83 | 90.0 | 272544.489 | 201552.659 | 3.839096541109026207663614250 | 78879.81111111111111111111110 | 223947.3988888888888888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | ADHESIVO PARA PISO PSP 20 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62851.83 | 62851.83 | 90.0 | 0.00 | -62851.83 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE ARENA SIN ARENA BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4550.0 | 4550.0 | 90.0 | 0.00 | -4550.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 25542.61 | 0.0 | 25542.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 22988.349 | 22988.349 | 22988.349 | 1.111111111111111111111111111 | 25541.49888888888888888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 5798.16 | 0.0 | 5798.16 | 0.0 | 3142.0 | 3142.0 | 90.0 | 5218.344 | 2076.344 | 1.660835136855506047103755570 | 3491.111111111111111111111110 | 2307.048888888888888888888890
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | PISO PORCELANATO TIPO 1 | 208663.17 | 0.0 | 208663.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 187796.853 | 187796.853 | 187796.853 | 1.111111111111111111111111111 | 208662.0588888888888888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 2221.35 | 0.0 | 2221.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 1999.215 | 1999.215 | 1999.215 | 1.111111111111111111111111111 | 2220.238888888888888888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE GRANITO GRIS OSCURO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 256.0 | 256.0 | 90.0 | 0.00 | -256.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | PEGAPISO PEGAMIX CONSTRUCTOR 20 KG CEMIX | 60601.92 | 0.0 | 60601.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 54541.728 | 54541.728 | 54541.728 | 1.111111111111111111111111111 | 60600.80888888888888888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE ARENA CON ARENA COLOR CHOCOLATE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192.0 | 192.0 | 90.0 | 0.00 | -192.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | ('COMBUSTIBLES',) | 33.49 | 0.0 | 33.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 30.141 | 30.141 | 30.141 | 1.111111111111111111111111111 | 32.37888888888888888888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | COMBUSTIBLE | 33.49 | 0.0 | 33.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 30.141 | 30.141 | 30.141 | 1.111111111111111111111111111 | 32.37888888888888888888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 90.0 | 0.00 | -150.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 150' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 90.0 | 0.00 | -150.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | ('AGLOMERADOS',) | 3955.39 | 0.0 | 3955.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 3559.851 | 3559.851 | 3559.851 | 1.111111111111111111111111111 | 3954.278888888888888888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | CEMENTO UGC | 3955.39 | 0.0 | 3955.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 3559.851 | 3559.851 | 3559.851 | 1.111111111111111111111111111 | 3954.278888888888888888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | ('AGREGADOS',) | 5900.83 | 0.0 | 5900.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 5310.747 | 5310.747 | 5310.747 | 1.111111111111111111111111111 | 5899.718888888888888888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | PIEDRIN DE 1/2" | 507.34 | 0.0 | 507.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 456.606 | 456.606 | 456.606 | 1.111111111111111111111111111 | 506.2288888888888888888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | ARENA DE RIO | 469.76 | 0.0 | 469.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 422.784 | 422.784 | 422.784 | 1.111111111111111111111111111 | 468.6488888888888888888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | GRANITO LAVADO | 4923.73 | 0.0 | 4923.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 4431.357 | 4431.357 | 4431.357 | 1.111111111111111111111111111 | 4922.618888888888888888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 12201.12 | 0.0 | 12201.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 10981.008 | 10981.008 | 10981.008 | 1.111111111111111111111111111 | 12200.00888888888888888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | IMPREVISTOS | 12201.12 | 0.0 | 12201.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 10981.008 | 10981.008 | 10981.008 | 1.111111111111111111111111111 | 12200.00888888888888888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 289.8 | 0.0 | 289.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 260.82 | 260.82 | 260.82 | 1.111111111111111111111111111 | 288.6888888888888888888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 289.8 | 0.0 | 289.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 260.82 | 260.82 | 260.82 | 1.111111111111111111111111111 | 288.6888888888888888888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | ALQUILER FORMALETA DE METAL Y ACCESORIOS | 289.8 | 0.0 | 289.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 260.82 | 260.82 | 260.82 | 1.111111111111111111111111111 | 288.6888888888888888888888889
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | ACABADOS EN MUROS | 315749.58 | 0.0 | 315749.58 | 0.0 | 91548.63 | 91548.63 | 60.0 | 189449.748 | 97901.118 | 2.069389219696679240311952238 | 152581.0500000000000000000000 | 163168.5300000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | ('MATERIALES',) | 104862.14 | 0.0 | 104862.14 | 0.0 | 32646.68 | 32646.68 | 60.0 | 62917.284 | 30270.604 | 1.927218449165428153796955770 | 54411.13333333333333333333334 | 50451.00666666666666666666666
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 433.33 | 0.0 | 433.33 | 0.0 | 217.5 | 217.5 | 60.0 | 259.998 | 42.498 | 1.195393103448275862068965517 | 362.5000000000000000000000001 | 70.8299999999999999999999999
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | CLAVO ACERADO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.45 | 27.45 | 60.0 | 0.00 | -27.45 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | ALAMBRE DE AMARRE | 433.33 | 0.0 | 433.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 259.998 | 259.998 | 259.998 | 1.666666666666666666666666667 | 431.6633333333333333333333333
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 129.89 | 129.89 | 60.0 | 0.00 | -129.89 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.16 | 60.16 | 60.0 | 0.00 | -60.16 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | ('AGREGADOS',) | 9116.79 | 0.0 | 9116.79 | 0.0 | 3570.0 | 3570.0 | 60.0 | 5470.074 | 1900.074 | 1.532233613445378151260504202 | 5949.999999999999999999999999 | 3166.790000000000000000000001
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | ARENA DE RIO | 9116.79 | 0.0 | 9116.79 | 0.0 | 3570.0 | 3570.0 | 60.0 | 5470.074 | 1900.074 | 1.532233613445378151260504202 | 5949.999999999999999999999999 | 3166.790000000000000000000001
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | ('MADERA',) | 14814.63 | 0.0 | 14814.63 | 0.0 | 1575.0 | 1575.0 | 60.0 | 8888.778 | 7313.778 | 5.643668571428571428571428571 | 2625.000000000000000000000000 | 12189.63000000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | TABLA 1" X 12" X 10' | 14814.63 | 0.0 | 14814.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 8888.778 | 8888.778 | 8888.778 | 1.666666666666666666666666667 | 14812.96333333333333333333333
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | TABLONCILLO DE 11/2" X 12" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1575.0 | 1575.0 | 60.0 | 0.00 | -1575.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | ('AGLOMERADOS',) | 76741.11 | 0.0 | 76741.11 | 0.0 | 4260.0 | 4260.0 | 60.0 | 46044.666 | 41784.666 | 10.80860704225352112676056338 | 7100.000000000000000000000000 | 69641.11000000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | MONOCAPA BLANCO EXTRA FINO | 25354.28 | 0.0 | 25354.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 15212.568 | 15212.568 | 15212.568 | 1.666666666666666666666666667 | 25352.61333333333333333333333
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | MONOCAPA GRIS EXTRA FINO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3687.5 | 3687.5 | 60.0 | 0.00 | -3687.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | MONOCAPA GRIS | 12148.16 | 0.0 | 12148.16 | 0.0 | 510.0 | 510.0 | 60.0 | 7288.896 | 6778.896 | 14.29195294117647058823529412 | 849.9999999999999999999999999 | 11298.16000000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | MONOCAPA BLANCO FINO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.5 | 62.5 | 60.0 | 0.00 | -62.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | CAL | 4886.6 | 0.0 | 4886.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 2931.96 | 2931.96 | 2931.96 | 1.666666666666666666666666667 | 4884.933333333333333333333333
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | CEMENTO UGC | 34352.07 | 0.0 | 34352.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 20611.242 | 20611.242 | 20611.242 | 1.666666666666666666666666667 | 34350.40333333333333333333333
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5276.32 | 5276.32 | 60.0 | 0.00 | -5276.32 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | SIKALATEX N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2091.04 | 2091.04 | 60.0 | 0.00 | -2091.04 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3185.28 | 3185.28 | 60.0 | 0.00 | -3185.28 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3236.28 | 3236.28 | 60.0 | 0.00 | -3236.28 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.71 | 43.71 | 60.0 | 0.00 | -43.71 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 563.33 | 563.33 | 60.0 | 0.00 | -563.33 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | LIJA NO. 80 BASE DE AGUA 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.7 | 95.7 | 60.0 | 0.00 | -95.70 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | CINTA GRIS DUCTO 2" X 50MTS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 102.62 | 102.62 | 60.0 | 0.00 | -102.62 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | RODILLO + BANDEJA + MANERAL DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 34.0 | 60.0 | 0.00 | -34.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | LIJA NO. 220 BASE DE AGUA 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.92 | 16.92 | 60.0 | 0.00 | -16.92 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | CORONA PARA DESBASTE 5" PULGADAS PROFESIONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1950.0 | 1950.0 | 60.0 | 0.00 | -1950.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | TUBO RECTANGULAR DE METAL DE 3" X 2" X 6 MTS. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 430.0 | 430.0 | 60.0 | 0.00 | -430.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3630.95 | 3630.95 | 60.0 | 0.00 | -3630.95 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | PINTURA EN SPRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.59 | 15.59 | 60.0 | 0.00 | -15.59 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | IMPERMEABILIZANTE SIKATOP SEAL 107 GRISS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3615.36 | 3615.36 | 60.0 | 0.00 | -3615.36 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.0 | 128.0 | 60.0 | 0.00 | -128.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | ESTUQUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.0 | 128.0 | 60.0 | 0.00 | -128.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | ('PREFABRICADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10677.63 | 10677.63 | 60.0 | 0.00 | -10677.63 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | LADRILLO ESQUINERO DOBLE PARA FACHALETA NATURAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1342.91 | 1342.91 | 60.0 | 0.00 | -1342.91 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | FACHALETA DOBLE LISA TONO LADRILLO TRADICIONAL 9*29 CM. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9334.72 | 9334.72 | 60.0 | 0.00 | -9334.72 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 60.0 | 0.00 | -75.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 150' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 60.0 | 0.00 | -75.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | ('MATERIALES',) | 3756.28 | 0.0 | 3756.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 2253.768 | 2253.768 | 2253.768 | 1.666666666666666666666666667 | 3754.613333333333333333333333
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | IMPREVISTOS | 3756.28 | 0.0 | 3756.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 2253.768 | 2253.768 | 2253.768 | 1.666666666666666666666666667 | 3754.613333333333333333333333
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | ('SUBCONTRATOS',) | 209280.05 | 0.0 | 209280.05 | 0.0 | 58379.46 | 58379.46 | 60.0 | 125568.030 | 67188.570 | 2.150893995936241959072591627 | 97299.10000000000000000000001 | 111980.9500000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | ('SUB. CONTRATOS',) | 209280.05 | 0.0 | 209280.05 | 0.0 | 58379.46 | 58379.46 | 60.0 | 125568.030 | 67188.570 | 2.150893995936241959072591627 | 97299.10000000000000000000001 | 111980.9500000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | SUBCONTRATOS | 22527.4 | 0.0 | 22527.4 | 0.0 | 53346.16 | 53346.16 | 60.0 | 13516.44 | -39829.72 | 0.2533723139584929824377237274 | 88910.26666666666666666666668 | -66382.86666666666666666666668
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 186752.65 | 0.0 | 186752.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 112051.590 | 112051.590 | 112051.59 | 1.666666666666666666666666667 | 186750.9833333333333333333333
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5033.3 | 5033.3 | 60.0 | 0.00 | -5033.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1607.39 | 0.0 | 1607.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 964.434 | 964.434 | 964.434 | 1.666666666666666666666666667 | 1605.723333333333333333333333
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1607.39 | 0.0 | 1607.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 964.434 | 964.434 | 964.434 | 1.666666666666666666666666667 | 1605.723333333333333333333333
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 1607.39 | 0.0 | 1607.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 964.434 | 964.434 | 964.434 | 1.666666666666666666666666667 | 1605.723333333333333333333333
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 522.49 | 522.49 | 60.0 | 0.00 | -522.49 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | ('HERRAMIENTA ELECTRICA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 522.49 | 522.49 | 60.0 | 0.00 | -522.49 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ACABADOS EN MUROS | PULIDORA TIPO ESMERILADORA 4 1/2" PULG. 1100W | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 522.49 | 522.49 | 60.0 | 0.00 | -522.49 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | HERRERIA | HERRERIA | 146927.95 | 0.0 | 146927.95 | 0.0 | 7000.02 | 7000.02 | 20.0 | 29385.590 | 22385.570 | 4.197929434487330036199896572 | 35000.10000000000000000000000 | 111927.8500000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | HERRERIA | ('SUBCONTRATOS',) | 142648.5 | 0.0 | 142648.5 | 0.0 | 7000.02 | 7000.02 | 20.0 | 28529.70 | 21529.68 | 4.075659783829189059459830115 | 35000.10000000000000000000000 | 107648.4000000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | HERRERIA | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 142648.5 | 0.0 | 142648.5 | 0.0 | 7000.02 | 7000.02 | 20.0 | 28529.70 | 21529.68 | 4.075659783829189059459830115 | 35000.10000000000000000000000 | 107648.4000000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | HERRERIA | SUBCONTRATO - MO - DESMONTAJES HERRERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7000.02 | 7000.02 | 20.0 | 0.00 | -7000.02 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | HERRERIA | SUBCONTRATO - MAT + MO / PUERTA METALICA | 66125.0 | 0.0 | 66125.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 13225.00 | 13225.00 | 13225.0 | 5 | 66120.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | HERRERIA | PASAMANOS DE METAL | 24285.53 | 0.0 | 24285.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 4857.106 | 4857.106 | 4857.106 | 5 | 24280.53
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | HERRERIA | SUBCONTRATO INSTALACION DE BARANDA | 52237.97 | 0.0 | 52237.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 10447.594 | 10447.594 | 10447.594 | 5 | 52232.97
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | HERRERIA | ('MATERIALES',) | 4279.45 | 0.0 | 4279.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 855.890 | 855.890 | 855.89 | 5 | 4274.45
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | HERRERIA | ('MATERIALES',) | 4279.45 | 0.0 | 4279.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 855.890 | 855.890 | 855.89 | 5 | 4274.45
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | HERRERIA | IMPREVISTOS | 4279.45 | 0.0 | 4279.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 855.890 | 855.890 | 855.89 | 5 | 4274.45
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | COMPLEMENTARIOS | COMPLEMENTARIOS | 110544.19 | 0.0 | 110544.19 | 0.0 | 668.1 | 668.1 | 0.0 | 0.00 | -668.10 | 0.0 | 110544.19 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | COMPLEMENTARIOS | ('MATERIALES',) | 62750.71 | 0.0 | 62750.71 | 0.0 | 668.1 | 668.1 | 0.0 | 0.00 | -668.10 | 0.0 | 62750.71 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | COMPLEMENTARIOS | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 373.7 | 373.7 | 0.0 | 0.0 | -373.7 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | COMPLEMENTARIOS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 373.7 | 373.7 | 0.0 | 0.0 | -373.7 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | COMPLEMENTARIOS | ('AGREGADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 219.4 | 219.4 | 0.0 | 0.0 | -219.4 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | COMPLEMENTARIOS | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 219.4 | 219.4 | 0.0 | 0.0 | -219.4 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | COMPLEMENTARIOS | ('FERRETERIA',) | 15833.13 | 0.0 | 15833.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15833.13 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | COMPLEMENTARIOS | MALLA GALVANIZADA MAS ESTRUCTURA | 15833.13 | 0.0 | 15833.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15833.13 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | COMPLEMENTARIOS | ('MATERIALES',) | 2863.41 | 0.0 | 2863.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2863.41 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | COMPLEMENTARIOS | IMPREVISTOS | 2863.41 | 0.0 | 2863.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2863.41 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | COMPLEMENTARIOS | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 11316.8 | 0.0 | 11316.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 11316.8 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | COMPLEMENTARIOS | PINTURA DE ACEITE COLOR CUBETA | 11316.8 | 0.0 | 11316.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 11316.8 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | COMPLEMENTARIOS | ('PREFABRICADOS',) | 5040.0 | 0.0 | 5040.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5040.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | COMPLEMENTARIOS | TOPES DE PARQUEO DE CONCRETO PREFAB. DE 1.80 MT | 5040.0 | 0.0 | 5040.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5040.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | COMPLEMENTARIOS | ('TABLAYESO',) | 27697.37 | 0.0 | 27697.37 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 0.0 | 0.00 | -75.00 | 0.0 | 27697.37 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | COMPLEMENTARIOS | TORNILLO DE 1/2" PUNTA DE BROCA 37709 DE 7X7X16 | 58.7 | 0.0 | 58.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 58.7 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | COMPLEMENTARIOS | TACHUELON DE 1" | 24.94 | 0.0 | 24.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 24.94 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | COMPLEMENTARIOS | FULMINANTE CAL.27 AMARILLO | 93.1 | 0.0 | 93.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 93.1 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | COMPLEMENTARIOS | POSTE DE 2 1/2" X 10' (CAL 20) LMS | 8646.49 | 0.0 | 8646.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8646.49 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | COMPLEMENTARIOS | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 11974.12 | 0.0 | 11974.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11974.12 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | COMPLEMENTARIOS | CLAVO DN27 1" C/ARANDELA SIN REMACHE | 106.4 | 0.0 | 106.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 106.4 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | COMPLEMENTARIOS | CINTA MALLA ADHESIVA DE 2" X 300' | 345.66 | 0.0 | 345.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 345.66 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | COMPLEMENTARIOS | BASECOAT DUROCK SACO 22 KG USG | 3737.01 | 0.0 | 3737.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3737.01 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | COMPLEMENTARIOS | TORNILLO DE 1 1/4" PARA DUROCK | 691.77 | 0.0 | 691.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 691.77 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | COMPLEMENTARIOS | CANAL 2-1/2" X 10' (CAL 20) LMS | 1505.08 | 0.0 | 1505.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1505.08 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | COMPLEMENTARIOS | ESQUINERO METALICO | 514.1 | 0.0 | 514.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 514.1 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | COMPLEMENTARIOS | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 150' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | -75.0 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | COMPLEMENTARIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 47793.48 | 0.0 | 47793.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 47793.48 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | COMPLEMENTARIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 47793.48 | 0.0 | 47793.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 47793.48 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | COMPLEMENTARIOS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 12233.48 | 0.0 | 12233.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12233.48 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | COMPLEMENTARIOS | GRAMA EN GUIA | 35560.0 | 0.0 | 35560.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 35560.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | LIMPIEZA DE PROYECTO | LIMPIEZA DE PROYECTO | 54481.77 | 0.0 | 54481.77 | 0.0 | 157.39 | 157.39 | 0.0 | 0.00 | -157.39 | 0 | 54481.77 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | LIMPIEZA DE PROYECTO | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | -15.0 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | LIMPIEZA DE PROYECTO | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | -15.0 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | LIMPIEZA DE PROYECTO | GUANTES DE LATEX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | -15.0 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | LIMPIEZA DE PROYECTO | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 2880.0 | 0.0 | 2880.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2880.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | LIMPIEZA DE PROYECTO | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 2880.0 | 0.0 | 2880.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2880.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | LIMPIEZA DE PROYECTO | FLETES | 2880.0 | 0.0 | 2880.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2880.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | LIMPIEZA DE PROYECTO | ('MATERIALES',) | 1430.4 | 0.0 | 1430.4 | 0.0 | 142.39 | 142.39 | 0.0 | 0.0 | -142.39 | 0E+1 | 1430.4 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | LIMPIEZA DE PROYECTO | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | -11.8 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | LIMPIEZA DE PROYECTO | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | -11.8 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | LIMPIEZA DE PROYECTO | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.91 | 47.91 | 0.0 | 0.0 | -47.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | LIMPIEZA DE PROYECTO | ESCOBAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.91 | 47.91 | 0.0 | 0.0 | -47.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | LIMPIEZA DE PROYECTO | ('MATERIALES',) | 1430.4 | 0.0 | 1430.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1430.4 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | LIMPIEZA DE PROYECTO | IMPREVISTOS | 1430.4 | 0.0 | 1430.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1430.4 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | LIMPIEZA DE PROYECTO | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.68 | 82.68 | 0.0 | 0.0 | -82.68 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | LIMPIEZA DE PROYECTO | THINNER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | -60.0 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | LIMPIEZA DE PROYECTO | BROCHA DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.68 | 22.68 | 0.0 | 0.0 | -22.68 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | LIMPIEZA DE PROYECTO | ('SUBCONTRATOS',) | 50171.37 | 0.0 | 50171.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 50171.37 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | LIMPIEZA DE PROYECTO | ('SUB. CONTRATO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA',) | 44800.0 | 0.0 | 44800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 44800.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | LIMPIEZA DE PROYECTO | SUBCONTRATO LIMPIEZA | 44800.0 | 0.0 | 44800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 44800.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | LIMPIEZA DE PROYECTO | ('SUB. CONTRATOS',) | 5371.37 | 0.0 | 5371.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5371.37 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | LIMPIEZA DE PROYECTO | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 5371.37 | 0.0 | 5371.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5371.37 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PUERTAS | PUERTAS | 4145.75 | 0.0 | 4145.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4145.75 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PUERTAS | ('MATERIALES',) | 120.75 | 0.0 | 120.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 120.75 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PUERTAS | ('MATERIALES',) | 120.75 | 0.0 | 120.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 120.75 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PUERTAS | IMPREVISTOS | 120.75 | 0.0 | 120.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 120.75 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 4025.0 | 0.0 | 4025.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4025.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PUERTAS | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 4025.0 | 0.0 | 4025.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4025.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | PUERTAS | SUBCONTRATO - MAT + MO / PUERTA METALICA | 4025.0 | 0.0 | 4025.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4025.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | VENTANERIA | VENTANERIA | 542423.49 | 0.0 | 542423.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 542423.49 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | VENTANERIA | ('MATERIALES',) | 15798.74 | 0.0 | 15798.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15798.74 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | VENTANERIA | ('FERRETERIA',) | 15798.74 | 0.0 | 15798.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15798.74 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | VENTANERIA | ABONO PARA PLANTAS 3-15 | 15798.74 | 0.0 | 15798.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15798.74 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | VENTANERIA | ('SUBCONTRATOS',) | 526624.75 | 0.0 | 526624.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 526624.75 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | VENTANERIA | ('SUB. CONTRATO DE VENTANERIA',) | 526624.75 | 0.0 | 526624.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 526624.75 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | VENTANERIA | SUBCONTRATO INSTALACION DE VENTANERIA | 526624.75 | 0.0 | 526624.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 526624.75 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | 588270.08 | 0.0 | 588270.08 | 0.0 | 29.9 | 29.9 | 0.0 | 0.00 | -29.90 | 0.0 | 588270.08 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | ('DECORACION',) | 17936.54 | 0.0 | 17936.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 17936.54 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | ('ACCESORIOS',) | 17936.54 | 0.0 | 17936.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 17936.54 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | ESPEJO LED 60X80 | 17936.54 | 0.0 | 17936.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 17936.54 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 16195.2 | 0.0 | 16195.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 16195.2 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | ('INMOBILIARIA EQUIPO Y ACTIVOS',) | 16195.2 | 0.0 | 16195.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 16195.2 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | DISPENSADOR DE JABON VERTICAL | 8467.2 | 0.0 | 8467.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8467.2 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | DISPENSADOR DE PAPEL JUMBO | 4200.0 | 0.0 | 4200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4200.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA | 3528.0 | 0.0 | 3528.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3528.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | ('MATERIALES',) | 529608.5 | 0.0 | 529608.5 | 0.0 | 29.9 | 29.9 | 0.0 | 0.0 | -29.9 | 0 | 529608.5 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | ('ACABADOS',) | 8736.0 | 0.0 | 8736.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8736.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | BARRAS BRADLEY DE AGARRE | 8736.0 | 0.0 | 8736.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8736.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | ('EQUIPAMENTO',) | 57827.76 | 0.0 | 57827.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 57827.76 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | CAMBIADOR HORIZONTAL KOALA KARE | 33600.0 | 0.0 | 33600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 33600.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | SECADOR DE MANOS | 24227.76 | 0.0 | 24227.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 24227.76 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | ('FERRETERIA',) | 1345.68 | 0.0 | 1345.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1345.68 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | SIKAFLEX 1A GRIS 300 ML | 1211.28 | 0.0 | 1211.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1211.28 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | WIPE | 134.4 | 0.0 | 134.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 134.4 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | ('MATERIALES',) | 17073.62 | 0.0 | 17073.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 17073.62 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | IMPREVISTOS | 16419.62 | 0.0 | 16419.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 16419.62 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | TOALLERO DE BARRA | 654.0 | 0.0 | 654.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 654.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 1008.0 | 0.0 | 1008.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1008.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | THINNER | 1008.0 | 0.0 | 1008.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1008.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | ('PLOMERIA',) | 443617.44 | 0.0 | 443617.44 | 0.0 | 29.9 | 29.9 | 0.0 | 0.00 | -29.90 | 0.0 | 443617.44 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | EMPAQUE DE CERA | 840.0 | 0.0 | 840.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 840.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | MEZCLADORA P/DUCHA MONOCOMANDO | 1190.0 | 0.0 | 1190.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1190.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | TUBO DE 1/2" PVC 160 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.9 | 29.9 | 0.0 | 0.0 | -29.9 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | MINGITORIO ARTICO 307-R LLAVE PUSH BI INCESA | 43224.0 | 0.0 | 43224.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 43224.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | LAVAMANOS AQUALYN AMERICAN STANDARD | 14868.0 | 0.0 | 14868.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 14868.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | MANGUERA DE ABASTO P/LAVAMANOS 1/2" X 3/8" | 2964.5 | 0.0 | 2964.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2964.5 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | LLAVE P/LAVAMANOS SENCILLA FOSET | 26928.0 | 0.0 | 26928.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 26928.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | DESAGUE TIPO PUSH | 24500.0 | 0.0 | 24500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 24500.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | REPOSADERA METALICA 2" | 450.0 | 0.0 | 450.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 450.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | INODORO 1 | 89975.2 | 0.0 | 89975.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 89975.2 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | LAVAMANOS 1 | 13158.0 | 0.0 | 13158.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 13158.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | MAMPARA DE BA?OS | 183495.15 | 0.0 | 183495.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 183495.15 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | CHAPETA CROMADA DE 1/2" | 550.0 | 0.0 | 550.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 550.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | MEZCLADORA P/LAV. MONO BREZZACRO. INCESA | 36576.0 | 0.0 | 36576.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 36576.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | CONTRALLAVE 1/2 X 1/2 A LA PARED | 4898.59 | 0.0 | 4898.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4898.59 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 24529.84 | 0.0 | 24529.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 24529.84 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 24529.84 | 0.0 | 24529.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 24529.84 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 24529.84 | 0.0 | 24529.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 24529.84 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | SELLO Y PINTURA | SELLO Y PINTURA | 122574.66 | 0.0 | 122574.66 | 0.0 | 49.0 | 49.0 | 0.0 | 0.00 | -49.00 | 0.0 | 122574.66 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | SELLO Y PINTURA | ('MATERIALES',) | 65222.48 | 0.0 | 65222.48 | 0.0 | 49.0 | 49.0 | 0.0 | 0.00 | -49.00 | 0.0 | 65222.48 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | SELLO Y PINTURA | ('FERRETERIA',) | 1063.13 | 0.0 | 1063.13 | 0.0 | 34.0 | 34.0 | 0.0 | 0.00 | -34.00 | 0.0 | 1063.13 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | SELLO Y PINTURA | BANDEJA PARA PINTURA | 472.5 | 0.0 | 472.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 472.5 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | SELLO Y PINTURA | MANERAL PARA PINTURA | 590.63 | 0.0 | 590.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 590.63 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | SELLO Y PINTURA | RODILLO + BANDEJA + MANERAL DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | -34.0 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | SELLO Y PINTURA | ('MATERIALES',) | 2072.55 | 0.0 | 2072.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2072.55 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | SELLO Y PINTURA | IMPREVISTOS | 2072.55 | 0.0 | 2072.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2072.55 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | SELLO Y PINTURA | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 62086.8 | 0.0 | 62086.8 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | -15.0 | 0 | 62086.8 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | SELLO Y PINTURA | FELPA SIN RODILLO | 393.75 | 0.0 | 393.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 393.75 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | SELLO Y PINTURA | PINTURA HOSPITAL | 53134.61 | 0.0 | 53134.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 53134.61 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | SELLO Y PINTURA | SELLO PARA TABLAYESO | 7327.96 | 0.0 | 7327.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7327.96 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | SELLO Y PINTURA | BROCHA DE 2" | 1230.48 | 0.0 | 1230.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1230.48 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | SELLO Y PINTURA | BROCHA DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | -15.0 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | SELLO Y PINTURA | ('SUBCONTRATOS',) | 57352.18 | 0.0 | 57352.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 57352.18 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | SELLO Y PINTURA | ('SUB. CONTRATOS',) | 57352.18 | 0.0 | 57352.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 57352.18 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | SELLO Y PINTURA | SUBCONTRATO DE PINTURA | 5935.44 | 0.0 | 5935.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5935.44 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ACABADOS | SELLO Y PINTURA | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 51416.74 | 0.0 | 51416.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 51416.74 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 |  | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | 704532.05 | -241173.41 | 463358.64 | 0.0 | 420385.48 | 420385.48 | 100.0 | 463358.64 | 42973.16 | 1.102223226168515620472905011 | 420385.4800000000000000000000 | 42973.1600000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | 494878.83 | -144704.85 | 350173.98 | 0.0 | 331086.6 | 331086.6 | 100.0 | 350173.98 | 19087.38 | 1.057650717365184818715103541 | 331086.6000000000000000000000 | 19087.3800000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 7425.07 | -7235.2425 | 189.8275 | 0.0 | 20533.07 | 20533.07 | 100.0 | 189.8275 | -20343.2425 | 0.009244964342886864945183550244 | 189.8275 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 7425.07 | -7235.2425 | 189.8275 | 0.0 | 20533.07 | 20533.07 | 100.0 | 189.8275 | -20343.2425 | 0.009244964342886864945183550244 | 189.8275 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | ALQUILER PUNTAL METALICO | 7425.07 | -3617.62125 | 3807.44875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3807.44875 | 3807.44875 | 3807.44875 | 1 | 3806.44875
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | ALQUILER FORMALETA DE METAL Y ACCESORIOS | 0.0 | -3617.62125 | -3617.62125 | 0.0 | 20533.07 | 20533.07 | 100.0 | -3617.62125 | -24150.69125 | -0.1761851126012817372170844399 | -3617.62125 | 0.00000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | ('SUBCONTRATOS',) | 130678.18 | -3617.62125 | 127060.55875 | 0.0 | 127879.06 | 127879.06 | 100.0 | 127060.55875 | -818.50125 | 0.9935994114282666763424754608 | 127879.0600000000000000000000 | -818.5012500000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | ('SUB. CONTRATOS',) | 130678.18 | -3617.62125 | 127060.55875 | 0.0 | 127879.06 | 127879.06 | 100.0 | 127060.55875 | -818.50125 | 0.9935994114282666763424754608 | 127879.0600000000000000000000 | -818.5012500000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 130678.18 | -3617.62125 | 127060.55875 | 0.0 | 127879.06 | 127879.06 | 100.0 | 127060.55875 | -818.50125 | 0.9935994114282666763424754608 | 127879.0600000000000000000000 | -818.5012500000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | ('MATERIALES',) | 356775.58 | -133851.98625 | 222923.59375 | 0.0 | 182674.47 | 182674.47 | 100.0 | 222923.59375 | 40249.12375 | 1.220332505959918756025404097 | 182674.4700000000000000000000 | 40249.1237500000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | ('MADERA',) | 32032.82 | -18088.10625 | 13944.71375 | 0.0 | 16590.0 | 16590.0 | 100.0 | 13944.71375 | -2645.28625 | 0.8405493520192887281494876432 | 16590.00000000000000000000000 | -2645.28625000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | PARALES DE 2" X 3" X 10' | 0.0 | -3617.62125 | -3617.62125 | 0.0 | 4680.0 | 4680.0 | 100.0 | -3617.62125 | -8297.62125 | -0.7729959935897435897435897436 | -3617.62125 | 0.00000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | TABLA 1" X 12" X 10' | 1107.21 | -3617.62125 | -2510.41125 | 0.0 | 2280.0 | 2280.0 | 100.0 | -2510.41125 | -4790.41125 | -1.101057565789473684210526316 | -2510.41125 | 0.00000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | PARALES DE 4" X 4" X 10' | 0.0 | -3617.62125 | -3617.62125 | 0.0 | 9630.0 | 9630.0 | 100.0 | -3617.62125 | -13247.62125 | -0.3756616043613707165109034268 | -3617.62125 | 0.00000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | REGLA DE 3"X3"X10' | 8861.44 | -3617.62125 | 5243.81875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5243.81875 | 5243.81875 | 5243.81875 | 1 | 5242.81875
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 22064.17 | -3617.62125 | 18446.54875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 18446.54875 | 18446.54875 | 18446.54875 | 1 | 18445.54875
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | ('ACERO DE REFUERZO',) | 147798.46 | -39793.83375 | 108004.62625 | 0.0 | 2146.77 | 2146.77 | 100.0 | 108004.62625 | 105857.85625 | 50.31029232288507851330137835 | 2146.770000000000000000000000 | 105857.8562500000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | ALAMBRE DE AMARRE | 11044.61 | -3617.62125 | 7426.98875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7426.98875 | 7426.98875 | 7426.98875 | 1 | 7425.98875
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | ACERO DE 1/4 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | -3617.62125 | -3617.62125 | 0.0 | 147.0 | 147.0 | 100.0 | -3617.62125 | -3764.62125 | -24.60966836734693877551020408 | -3617.62125 | 0.00000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | ACERO DE 1 1/4' X 6 MT G60 LEG | 3374.23 | -3617.62125 | -243.39125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -243.39125 | -243.39125 | -243.39125 | -243.39125 | 0.00000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | ACERO DE 1' X 6 MT G60 LEG | 42932.66 | -3617.62125 | 39315.03875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39315.03875 | 39315.03875 | 39315.03875 | 1 | 39314.03875
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2177.76 | -3617.62125 | -1439.86125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -1439.86125 | -1439.86125 | -1439.86125 | -1439.86125 | 0.00000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 20832.29 | -3617.62125 | 17214.66875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 17214.66875 | 17214.66875 | 17214.66875 | 1 | 17213.66875
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 2592.73 | -3617.62125 | -1024.89125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -1024.89125 | -1024.89125 | -1024.89125 | -1024.89125 | 0.00000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 61750.57 | -3617.62125 | 58132.94875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 58132.94875 | 58132.94875 | 58132.94875 | 1 | 58131.94875
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | CLAVO DE 2" | 0.0 | -3617.62125 | -3617.62125 | 0.0 | 877.77 | 877.77 | 100.0 | -3617.62125 | -4495.39125 | -4.121377183088964079428551899 | -3617.62125 | 0.00000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | CLAVO DE 3" | 3093.61 | -3617.62125 | -524.01125 | 0.0 | 825.0 | 825.0 | 100.0 | -524.01125 | -1349.01125 | -0.6351651515151515151515151515 | -524.01125 | 0.00000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | CLAVO DE 4" | 0.0 | -3617.62125 | -3617.62125 | 0.0 | 297.0 | 297.0 | 100.0 | -3617.62125 | -3914.62125 | -12.18054292929292929292929293 | -3617.62125 | 0.00000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | ('ADITIVOS',) | 2103.12 | -14470.485 | -12367.365 | 0.0 | 2690.12 | 2690.12 | 100.0 | -12367.365 | -15057.485 | -4.597328371968536719551544169 | -12367.365 | 0.000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | DESENCOFRANTE | 2103.12 | -3617.62125 | -1514.50125 | 0.0 | 550.0 | 550.0 | 100.0 | -1514.50125 | -2064.50125 | -2.753638636363636363636363636 | -1514.50125 | 0.00000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.0 | -3617.62125 | -3617.62125 | 0.0 | 533.12 | 533.12 | 100.0 | -3617.62125 | -4150.74125 | -6.785754145408163265306122449 | -3617.62125 | 0.00000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | CURADOR CURASEAL | 0.0 | -3617.62125 | -3617.62125 | 0.0 | 1350.0 | 1350.0 | 100.0 | -3617.62125 | -4967.62125 | -2.679719444444444444444444444 | -3617.62125 | 0.00000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | ANTISOL BLANCO DE 18 KGS | 0.0 | -3617.62125 | -3617.62125 | 0.0 | 257.0 | 257.0 | 100.0 | -3617.62125 | -3874.62125 | -14.07634727626459143968871595 | -3617.62125 | 0.00000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | ('AGLOMERADOS',) | 4015.93 | -14470.485 | -10454.555 | 0.0 | 156654.01 | 156654.01 | 100.0 | -10454.555 | -167108.565 | -0.06673659359246533172052218772 | -10454.555 | 0.000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | CAL | 462.04 | -3617.62125 | -3155.58125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -3155.58125 | -3155.58125 | -3155.58125 | -3155.58125 | 0.00000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | MORTERO TIPO S 50 KG. | 0.0 | -3617.62125 | -3617.62125 | 0.0 | 918.0 | 918.0 | 100.0 | -3617.62125 | -4535.62125 | -3.940763888888888888888888889 | -3617.62125 | 0.00000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | CEMENTO UGC | 3553.89 | -3617.62125 | -63.73125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -63.73125 | -63.73125 | -63.73125 | -63.73125 | 0.00000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | CONCRETO 4000PSI - 3/8 50.KG | 0.0 | -3617.62125 | -3617.62125 | 0.0 | 155736.01 | 155736.01 | 100.0 | -3617.62125 | -159353.63125 | -0.02322918925430284235482853323 | -3617.62125 | 0.00000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | ('AGREGADOS',) | 1028.84 | -10852.86375 | -9824.02375 | 0.0 | 2855.52 | 2855.52 | 100.0 | -9824.02375 | -12679.54375 | -3.440362438364991315066958032 | -9824.02375 | 0.00000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | PIEDRIN DE 1/2" | 86.62 | -3617.62125 | -3531.00125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -3531.00125 | -3531.00125 | -3531.00125 | -3531.00125 | 0.00000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | -3617.62125 | -3617.62125 | 0.0 | 2855.52 | 2855.52 | 100.0 | -3617.62125 | -6473.14125 | -1.266887029332660951420406791 | -3617.62125 | 0.00000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | ARENA DE RIO | 942.22 | -3617.62125 | -2675.40125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -2675.40125 | -2675.40125 | -2675.40125 | -2675.40125 | 0.00000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | ('COMBUSTIBLES',) | 5.72 | -3617.62125 | -3611.90125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -3611.90125 | -3611.90125 | -3611.90125 | -3611.90125 | 0.00000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | COMBUSTIBLE | 5.72 | -3617.62125 | -3611.90125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -3611.90125 | -3611.90125 | -3611.90125 | -3611.90125 | 0.00000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | -3617.62125 | -3617.62125 | 0.0 | 136.8 | 136.8 | 100.0 | -3617.62125 | -3754.42125 | -26.44459978070175438596491228 | -3617.62125 | 0.00000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | TUBO PVC GRIS DE 3/4" X 3 MTS | 0.0 | -3617.62125 | -3617.62125 | 0.0 | 136.8 | 136.8 | 100.0 | -3617.62125 | -3754.42125 | -26.44459978070175438596491228 | -3617.62125 | 0.00000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | ('FERRETERIA',) | 1794.24 | -10852.86375 | -9058.62375 | 0.0 | 1384.31 | 1384.31 | 100.0 | -9058.62375 | -10442.93375 | -6.543782642616177012374395908 | -9058.62375 | 0.00000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 1794.24 | -3617.62125 | -1823.38125 | 0.0 | 450.0 | 450.0 | 100.0 | -1823.38125 | -2273.38125 | -4.051958333333333333333333333 | -1823.38125 | 0.00000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | DUROPORT DE 4' X 8' DE 1/2 PLGS | 0.0 | -3617.62125 | -3617.62125 | 0.0 | 544.31 | 544.31 | 100.0 | -3617.62125 | -4161.93125 | -6.646251676434384817475335746 | -3617.62125 | 0.00000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | CORONA PARA DESBASTE 5" PULGADAS PROFESIONAL | 0.0 | -3617.62125 | -3617.62125 | 0.0 | 390.0 | 390.0 | 100.0 | -3617.62125 | -4007.62125 | -9.275951923076923076923076923 | -3617.62125 | 0.00000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | -3617.62125 | -3617.62125 | 0.0 | 185.0 | 185.0 | 100.0 | -3617.62125 | -3802.62125 | -19.55470945945945945945945946 | -3617.62125 | 0.00000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | -3617.62125 | -3617.62125 | 0.0 | 185.0 | 185.0 | 100.0 | -3617.62125 | -3802.62125 | -19.55470945945945945945945946 | -3617.62125 | 0.00000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | ('PLOMERIA',) | 0.0 | -3617.62125 | -3617.62125 | 0.0 | 31.94 | 31.94 | 100.0 | -3617.62125 | -3649.56125 | -113.2630322479649342517219787 | -3617.62125 | 0.00000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | CODO DE 3" X 90 PVC DRENAJE | 0.0 | -3617.62125 | -3617.62125 | 0.0 | 31.94 | 31.94 | 100.0 | -3617.62125 | -3649.56125 | -113.2630322479649342517219787 | -3617.62125 | 0.00000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | ('MATERIALES',) | 10607.33 | -3617.62125 | 6989.70875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6989.70875 | 6989.70875 | 6989.70875 | 1 | 6988.70875
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | IMPREVISTOS | 10607.33 | -3617.62125 | 6989.70875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6989.70875 | 6989.70875 | 6989.70875 | 1 | 6988.70875
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | ('CONCRETO',) | 157389.12 | -7235.2425 | 150153.8775 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 150153.8775 | 150153.8775 | 150153.8775 | 1 | 150152.8775
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 154689.75 | -3617.62125 | 151072.12875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 151072.12875 | 151072.12875 | 151072.12875 | 1 | 151071.12875
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 3 | SERVICIO DE CURADO | 2699.37 | -3617.62125 | -918.25125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -918.25125 | -918.25125 | -918.25125 | -918.25125 | 0.00000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | 209653.22 | -96468.56 | 113184.66 | 0.0 | 89298.88 | 89298.88 | 100.0 | 113184.66 | 23885.78 | 1.267481294278270903285685106 | 89298.88000000000000000000000 | 23885.78000000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | ('SUBCONTRATOS',) | 42787.95 | -5846.579393939394 | 36941.370606060606 | 0.0 | 33789.29 | 33789.29 | 100.0 | 36941.370606060606 | 3152.080606060606 | 1.093286381751750510294830107 | 33789.29000000000000000000001 | 3152.08060606060599999999999
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | ('SUB. CONTRATOS',) | 42787.95 | -2923.289696969697 | 39864.660303030303 | 0.0 | 30049.27 | 30049.27 | 100.0 | 39864.660303030303 | 9815.390303030303 | 1.326643219719823576413004376 | 30049.27000000000000000000000 | 9815.39030303030300000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 42787.95 | -2923.289696969697 | 39864.660303030303 | 0.0 | 30049.27 | 30049.27 | 100.0 | 39864.660303030303 | 9815.390303030303 | 1.326643219719823576413004376 | 30049.27000000000000000000000 | 9815.39030303030300000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 0.0 | -2923.289696969697 | -2923.289696969697 | 0.0 | 3740.02 | 3740.02 | 100.0 | -2923.289696969697 | -6663.309696969697 | -0.7816240814139221180635397672 | -2923.289696969697 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | SUBCONTRATO HERRERIA MANO DE OBRA Y MATERIALES | 0.0 | -2923.289696969697 | -2923.289696969697 | 0.0 | 3740.02 | 3740.02 | 100.0 | -2923.289696969697 | -6663.309696969697 | -0.7816240814139221180635397672 | -2923.289696969697 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | ('MATERIALES',) | 166126.07 | -84775.40121212121 | 81350.66878787879 | 0.0 | 47260.99 | 47260.99 | 100.0 | 81350.66878787879 | 34089.67878787879 | 1.721306912696471021872372966 | 47260.98999999999999999999999 | 34089.67878787879000000000001
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | ('CONCRETO',) | 49088.19 | -8769.869090909091 | 40318.320909090909 | 0.0 | 44110.8 | 44110.8 | 100.0 | 40318.320909090909 | -3792.479090909091 | 0.9140237970993704262901602329 | 44110.80000000000000000000000 | -3792.47909090909100000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | CONCRETO CONVENCIONAL 5003 M3 | 49088.19 | -2923.289696969697 | 46164.900303030303 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 46164.900303030303 | 46164.900303030303 | 46164.900303030303 | 1 | 46163.900303030303
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | CONCRETO CONVENCIONAL 5001 M3 | 0.0 | -2923.289696969697 | -2923.289696969697 | 0.0 | 24357.92 | 24357.92 | 100.0 | -2923.289696969697 | -27281.209696969697 | -0.1200139296364261398345999987 | -2923.289696969697 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | CONCRETO FLUIDO 4003 M3 | 0.0 | -2923.289696969697 | -2923.289696969697 | 0.0 | 19752.88 | 19752.88 | 100.0 | -2923.289696969697 | -22676.169696969697 | -0.1479930874368546257558391485 | -2923.289696969697 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | ('ACERO DE REFUERZO',) | 97099.95 | -23386.317575757577 | 73713.632424242423 | 0.0 | 630.95 | 630.95 | 100.0 | 73713.632424242423 | 73082.682424242423 | 116.8295941425507932482764086 | 630.9499999999999999999999999 | 73082.68242424242300000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | ALAMBRE DE AMARRE | 6491.04 | -2923.289696969697 | 3567.750303030303 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3567.750303030303 | 3567.750303030303 | 3567.750303030303 | 1 | 3566.750303030303
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | ACERO DE 1 1/4' X 6 MT G60 LEG | 1542.97 | -2923.289696969697 | -1380.319696969697 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -1380.319696969697 | -1380.319696969697 | -1380.319696969697 | -1380.319696969697 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | ACERO DE 1' X 6 MT G60 LEG | 48766.35 | -2923.289696969697 | 45843.060303030303 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 45843.060303030303 | 45843.060303030303 | 45843.060303030303 | 1 | 45842.060303030303
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 37898.48 | -2923.289696969697 | 34975.190303030303 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 34975.190303030303 | 34975.190303030303 | 34975.190303030303 | 1 | 34974.190303030303
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 1769.72 | -2923.289696969697 | -1153.569696969697 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -1153.569696969697 | -1153.569696969697 | -1153.569696969697 | -1153.569696969697 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | CLAVO DE 2" | 0.0 | -2923.289696969697 | -2923.289696969697 | 0.0 | 317.56 | 317.56 | 100.0 | -2923.289696969697 | -3240.849696969697 | -9.205472027237992820254440106 | -2923.289696969697 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | CLAVO DE 3" | 631.39 | -2923.289696969697 | -2291.899696969697 | 0.0 | 55.0 | 55.0 | 100.0 | -2291.899696969697 | -2346.899696969697 | -41.67090358126721818181818182 | -2291.899696969697 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | CLAVO DE 4" | 0.0 | -2923.289696969697 | -2923.289696969697 | 0.0 | 258.39 | 258.39 | 100.0 | -2923.289696969697 | -3181.679696969697 | -11.31347845106117496807151980 | -2923.289696969697 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | ('ADITIVOS',) | 484.75 | -5846.579393939394 | -5361.829393939394 | 0.0 | 533.12 | 533.12 | 100.0 | -5361.829393939394 | -5894.949393939394 | -10.05745309487431347539015606 | -5361.829393939394 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | DESENCOFRANTE | 484.75 | -2923.289696969697 | -2438.539696969697 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -2438.539696969697 | -2438.539696969697 | -2438.539696969697 | -2438.539696969697 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.0 | -2923.289696969697 | -2923.289696969697 | 0.0 | 533.12 | 533.12 | 100.0 | -2923.289696969697 | -3456.409696969697 | -5.483361526428753376350540216 | -2923.289696969697 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | ('AGLOMERADOS',) | 933.09 | -11693.158787878789 | -10760.068787878789 | 0.0 | 93.1 | 93.1 | 100.0 | -10760.068787878789 | -10853.168787878789 | -115.5753897731341460794844253 | -10760.068787878789 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | MONOCAPA GRIS EXTRA FINO | 0.0 | -2923.289696969697 | -2923.289696969697 | 0.0 | 62.5 | 62.5 | 100.0 | -2923.289696969697 | -2985.789696969697 | -46.772635151515152 | -2923.289696969697 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | CAL | 81.46 | -2923.289696969697 | -2841.829696969697 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -2841.829696969697 | -2841.829696969697 | -2841.829696969697 | -2841.829696969697 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | MORTERO TIPO S 50 KG. | 0.0 | -2923.289696969697 | -2923.289696969697 | 0.0 | 30.6 | 30.6 | 100.0 | -2923.289696969697 | -2953.889696969697 | -95.53234303822539215686274510 | -2923.289696969697 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | CEMENTO UGC | 851.63 | -2923.289696969697 | -2071.659696969697 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -2071.659696969697 | -2071.659696969697 | -2071.659696969697 | -2071.659696969697 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | ('AGREGADOS',) | 304.17 | -8769.869090909091 | -8465.699090909091 | 0.0 | 1521.68 | 1521.68 | 100.0 | -8465.699090909091 | -9987.379090909091 | -5.563389865746471662898901214 | -8465.699090909091 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | PIEDRIN DE 1/2" | 79.02 | -2923.289696969697 | -2844.269696969697 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -2844.269696969697 | -2844.269696969697 | -2844.269696969697 | -2844.269696969697 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | -2923.289696969697 | -2923.289696969697 | 0.0 | 1521.68 | 1521.68 | 100.0 | -2923.289696969697 | -4444.969696969697 | -1.921093591931087350822774828 | -2923.289696969697 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | ARENA DE RIO | 225.15 | -2923.289696969697 | -2698.139696969697 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -2698.139696969697 | -2698.139696969697 | -2698.139696969697 | -2698.139696969697 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | ('COMBUSTIBLES',) | 5.22 | -2923.289696969697 | -2918.069696969697 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -2918.069696969697 | -2918.069696969697 | -2918.069696969697 | -2918.069696969697 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | COMBUSTIBLE | 5.22 | -2923.289696969697 | -2918.069696969697 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -2918.069696969697 | -2918.069696969697 | -2918.069696969697 | -2918.069696969697 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | ('PLOMERIA',) | 0.0 | -11693.158787878789 | -11693.158787878789 | 0.0 | 71.34 | 71.34 | 100.0 | -11693.158787878789 | -11764.498787878789 | -163.9074682909838659938323521 | -11693.158787878789 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | TEFLON DE 3/4" | 0.0 | -2923.289696969697 | -2923.289696969697 | 0.0 | 4.54 | 4.54 | 100.0 | -2923.289696969697 | -2927.829696969697 | -643.8964090241623348017621145 | -2923.289696969697 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | CHORRO 1/2" | 0.0 | -2923.289696969697 | -2923.289696969697 | 0.0 | 43.2 | 43.2 | 100.0 | -2923.289696969697 | -2966.489696969697 | -67.66874298540965277777777778 | -2923.289696969697 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | CODO DE 1/2" X 90 PVC | 0.0 | -2923.289696969697 | -2923.289696969697 | 0.0 | 7.63 | 7.63 | 100.0 | -2923.289696969697 | -2930.919696969697 | -383.1310218833154652686762779 | -2923.289696969697 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | CODO DE 3" X 90 PVC DRENAJE | 0.0 | -2923.289696969697 | -2923.289696969697 | 0.0 | 15.97 | 15.97 | 100.0 | -2923.289696969697 | -2939.259696969697 | -183.0488226029866624921728240 | -2923.289696969697 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | ('TABLAYESO',) | 0.0 | -2923.289696969697 | -2923.289696969697 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 100.0 | -2923.289696969697 | -3223.289696969697 | -9.74429898989899 | -2923.289696969697 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 150' | 0.0 | -2923.289696969697 | -2923.289696969697 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 100.0 | -2923.289696969697 | -3223.289696969697 | -9.74429898989899 | -2923.289696969697 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | ('MATERIALES',) | 4860.4 | -2923.289696969697 | 1937.110303030303 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1937.110303030303 | 1937.110303030303 | 1937.110303030303 | 1 | 1936.110303030303
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | IMPREVISTOS | 4860.4 | -2923.289696969697 | 1937.110303030303 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1937.110303030303 | 1937.110303030303 | 1937.110303030303 | 1 | 1936.110303030303
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | ('MADERA',) | 13350.3 | -5846.579393939394 | 7503.720606060606 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7503.720606060606 | 7503.720606060606 | 7503.720606060606 | 1 | 7502.720606060606
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | REGLA DE 3"X3"X10' | 8316.0 | -2923.289696969697 | 5392.710303030303 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5392.710303030303 | 5392.710303030303 | 5392.710303030303 | 1 | 5391.710303030303
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 5034.3 | -2923.289696969697 | 2111.010303030303 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2111.010303030303 | 2111.010303030303 | 2111.010303030303 | 1 | 2110.010303030303
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 739.2 | -5846.579393939394 | -5107.379393939394 | 0.0 | 8248.6 | 8248.6 | 100.0 | -5107.379393939394 | -13355.979393939394 | -0.6191813633755296656402298572 | -5107.379393939394 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 739.2 | -5846.579393939394 | -5107.379393939394 | 0.0 | 8248.6 | 8248.6 | 100.0 | -5107.379393939394 | -13355.979393939394 | -0.6191813633755296656402298572 | -5107.379393939394 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | ALQUILER PUNTAL METALICO | 739.2 | -2923.289696969697 | -2184.089696969697 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -2184.089696969697 | -2184.089696969697 | -2184.089696969697 | -2184.089696969697 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 3 | ALQUILER FORMALETA DE METAL Y ACCESORIOS | 0.0 | -2923.289696969697 | -2923.289696969697 | 0.0 | 8248.6 | 8248.6 | 100.0 | -2923.289696969697 | -11171.889696969697 | -0.3543982854023345779889920714 | -2923.289696969697 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 |  | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | 743675.78 | -260543.1 | 483132.68 | 0.0 | 416847.85 | 416847.85 | 100.0 | 483132.68 | 66284.83 | 1.159014446158232554156150739 | 416847.8500000000000000000001 | 66284.8299999999999999999999
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | 534022.58 | -164074.54 | 369948.04 | 0.0 | 322902.64 | 322902.64 | 100.0 | 369948.04 | 47045.40 | 1.145695309273408232277072742 | 322902.6400000000000000000001 | 47045.3999999999999999999999
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 19383.75 | -8635.502105263158 | 10748.247894736842 | 0.0 | 21136.03 | 21136.03 | 100.0 | 10748.247894736842 | -10387.782105263158 | 0.5085272823106724394316245766 | 21136.03000000000000000000000 | -10387.78210526315800000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 19383.75 | -8635.502105263158 | 10748.247894736842 | 0.0 | 21136.03 | 21136.03 | 100.0 | 10748.247894736842 | -10387.782105263158 | 0.5085272823106724394316245766 | 21136.03000000000000000000000 | -10387.78210526315800000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | ALQUILER PUNTAL METALICO | 7749.75 | -4317.751052631579 | 3431.998947368421 | 0.0 | 603.0 | 603.0 | 100.0 | 3431.998947368421 | 2828.998947368421 | 5.691540542899537313432835821 | 603.0000000000000000000000000 | 2828.998947368421000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | ALQUILER FORMALETA DE METAL Y ACCESORIOS | 11634.0 | -4317.751052631579 | 7316.248947368421 | 0.0 | 20533.03 | 20533.03 | 100.0 | 7316.248947368421 | -13216.781052631579 | 0.3563160891192591156784946011 | 20533.03000000000000000000000 | -13216.78105263157900000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | ('MATERIALES',) | 378774.92 | -151121.28684210527 | 227653.63315789473 | 0.0 | 203626.13 | 203626.13 | 100.0 | 227653.63315789473 | 24027.50315789473 | 1.117998132940476401530589419 | 203626.1300000000000000000000 | 24027.5031578947300000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | ('MADERA',) | 33494.11 | -21588.755263157895 | 11905.354736842105 | 0.0 | 16590.0 | 16590.0 | 100.0 | 11905.354736842105 | -4684.645263157895 | 0.7176223470067573839662447257 | 16590.00000000000000000000000 | -4684.64526315789500000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | PARALES DE 2" X 3" X 10' | 0.0 | -4317.751052631579 | -4317.751052631579 | 0.0 | 4680.0 | 4680.0 | 100.0 | -4317.751052631579 | -8997.751052631579 | -0.9225963787674314102564102564 | -4317.751052631579 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | TABLA 1" X 12" X 10' | 1144.26 | -4317.751052631579 | -3173.491052631579 | 0.0 | 2280.0 | 2280.0 | 100.0 | -3173.491052631579 | -5453.491052631579 | -1.391882040627885526315789474 | -3173.491052631579 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | PARALES DE 4" X 4" X 10' | 0.0 | -4317.751052631579 | -4317.751052631579 | 0.0 | 9630.0 | 9630.0 | 100.0 | -4317.751052631579 | -13947.751052631579 | -0.4483645952888451713395638629 | -4317.751052631579 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | REGLA DE 3"X3"X10' | 9294.96 | -4317.751052631579 | 4977.208947368421 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4977.208947368421 | 4977.208947368421 | 4977.208947368421 | 1 | 4976.208947368421
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 23054.89 | -4317.751052631579 | 18737.138947368421 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 18737.138947368421 | 18737.138947368421 | 18737.138947368421 | 1 | 18736.138947368421
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | ('CONCRETO',) | 156930.15 | -12953.253157894736 | 143976.896842105264 | 0.0 | 175700.0 | 175700.0 | 100.0 | 143976.896842105264 | -31723.103157894736 | 0.8194473354701494820717131474 | 175700.0000000000000000000000 | -31723.1031578947360000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 154129.68 | -4317.751052631579 | 149811.928947368421 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 149811.928947368421 | 149811.928947368421 | 149811.928947368421 | 1 | 149810.928947368421
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | SERVICIO DE CURADO | 2800.47 | -4317.751052631579 | -1517.281052631579 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -1517.281052631579 | -1517.281052631579 | -1517.281052631579 | -1517.281052631579 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 0.0 | -4317.751052631579 | -4317.751052631579 | 0.0 | 175700.0 | 175700.0 | 100.0 | -4317.751052631579 | -180017.751052631579 | -0.02457456489830153101878201480 | -4317.751052631579 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | ('ACERO DE REFUERZO',) | 167303.74 | -43177.51052631579 | 124126.22947368421 | 0.0 | 500.72 | 500.72 | 100.0 | 124126.22947368421 | 123625.50947368421 | 247.8954894425711175906694360 | 500.7200000000000000000000000 | 123625.5094736842100000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | ALAMBRE DE AMARRE | 12244.24 | -4317.751052631579 | 7926.488947368421 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7926.488947368421 | 7926.488947368421 | 7926.488947368421 | 1 | 7925.488947368421
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | ACERO DE 1/4 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | -4317.751052631579 | -4317.751052631579 | 0.0 | 147.0 | 147.0 | 100.0 | -4317.751052631579 | -4464.751052631579 | -29.37245614035087755102040816 | -4317.751052631579 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | ACERO DE 1 1/4' X 6 MT G60 LEG | 4505.44 | -4317.751052631579 | 187.688947368421 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 187.688947368421 | 187.688947368421 | 187.688947368421 | 1 | 186.688947368421
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | ACERO DE 1' X 6 MT G60 LEG | 66850.67 | -4317.751052631579 | 62532.918947368421 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 62532.918947368421 | 62532.918947368421 | 62532.918947368421 | 1 | 62531.918947368421
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2221.07 | -4317.751052631579 | -2096.681052631579 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -2096.681052631579 | -2096.681052631579 | -2096.681052631579 | -2096.681052631579 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 7187.53 | -4317.751052631579 | 2869.778947368421 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2869.778947368421 | 2869.778947368421 | 2869.778947368421 | 1 | 2868.778947368421
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 4570.68 | -4317.751052631579 | 252.928947368421 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 252.928947368421 | 252.928947368421 | 252.928947368421 | 1 | 251.928947368421
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 66494.91 | -4317.751052631579 | 62177.158947368421 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 62177.158947368421 | 62177.158947368421 | 62177.158947368421 | 1 | 62176.158947368421
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | CLAVO DE 2" | 0.0 | -4317.751052631579 | -4317.751052631579 | 0.0 | 353.72 | 353.72 | 100.0 | -4317.751052631579 | -4671.471052631579 | -12.20669188236904613818839760 | -4317.751052631579 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | CLAVO DE 3" | 3229.2 | -4317.751052631579 | -1088.551052631579 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -1088.551052631579 | -1088.551052631579 | -1088.551052631579 | -1088.551052631579 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | ('ADITIVOS',) | 2195.17 | -17271.004210526316 | -15075.834210526316 | 0.0 | 7945.6 | 7945.6 | 100.0 | -15075.834210526316 | -23021.434210526316 | -1.897381470313924184454289166 | -15075.834210526316 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | DESENCOFRANTE | 2195.17 | -4317.751052631579 | -2122.581052631579 | 0.0 | 550.0 | 550.0 | 100.0 | -2122.581052631579 | -2672.581052631579 | -3.859238277511961818181818182 | -2122.581052631579 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.0 | -4317.751052631579 | -4317.751052631579 | 0.0 | 2665.6 | 2665.6 | 100.0 | -4317.751052631579 | -6983.351052631579 | -1.619804566563467512004801921 | -4317.751052631579 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | CURADOR CURASEAL | 0.0 | -4317.751052631579 | -4317.751052631579 | 0.0 | 2160.0 | 2160.0 | 100.0 | -4317.751052631579 | -6477.751052631579 | -1.998958820662768055555555556 | -4317.751052631579 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | ANTISOL BLANCO DE 18 KGS | 0.0 | -4317.751052631579 | -4317.751052631579 | 0.0 | 2570.0 | 2570.0 | 100.0 | -4317.751052631579 | -6887.751052631579 | -1.680058775343026848249027237 | -4317.751052631579 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | ('AGLOMERADOS',) | 4286.85 | -17271.004210526316 | -12984.154210526316 | 0.0 | 1514.12 | 1514.12 | 100.0 | -12984.154210526316 | -14498.274210526316 | -8.575379897581642141970253348 | -12984.154210526316 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | MONOCAPA GRIS EXTRA FINO | 0.0 | -4317.751052631579 | -4317.751052631579 | 0.0 | 62.5 | 62.5 | 100.0 | -4317.751052631579 | -4380.251052631579 | -69.084016842105264 | -4317.751052631579 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | CAL | 492.28 | -4317.751052631579 | -3825.471052631579 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -3825.471052631579 | -3825.471052631579 | -3825.471052631579 | -3825.471052631579 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | MORTERO TIPO S 50 KG. | 0.0 | -4317.751052631579 | -4317.751052631579 | 0.0 | 1377.0 | 1377.0 | 100.0 | -4317.751052631579 | -5694.751052631579 | -3.135621679471008714596949891 | -4317.751052631579 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | CEMENTO UGC | 3794.57 | -4317.751052631579 | -523.181052631579 | 0.0 | 74.62 | 74.62 | 100.0 | -523.181052631579 | -597.801052631579 | -7.011271142208241758241758242 | -523.181052631579 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | ('AGREGADOS',) | 1100.59 | -12953.253157894736 | -11852.663157894736 | 0.0 | 477.6 | 477.6 | 100.0 | -11852.663157894736 | -12330.263157894736 | -24.81713391518998324958123953 | -11852.663157894736 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | PIEDRIN DE 1/2" | 94.58 | -4317.751052631579 | -4223.171052631579 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -4223.171052631579 | -4223.171052631579 | -4223.171052631579 | -4223.171052631579 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | -4317.751052631579 | -4317.751052631579 | 0.0 | 477.6 | 477.6 | 100.0 | -4317.751052631579 | -4795.351052631579 | -9.040517279379353015075376884 | -4317.751052631579 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | ARENA DE RIO | 1006.01 | -4317.751052631579 | -3311.741052631579 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -3311.741052631579 | -3311.741052631579 | -3311.741052631579 | -3311.741052631579 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | ('COMBUSTIBLES',) | 6.24 | -4317.751052631579 | -4311.511052631579 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -4311.511052631579 | -4311.511052631579 | -4311.511052631579 | -4311.511052631579 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | COMBUSTIBLE | 6.24 | -4317.751052631579 | -4311.511052631579 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -4311.511052631579 | -4311.511052631579 | -4311.511052631579 | -4311.511052631579 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | -4317.751052631579 | -4317.751052631579 | 0.0 | 136.8 | 136.8 | 100.0 | -4317.751052631579 | -4454.551052631579 | -31.56250769467528508771929825 | -4317.751052631579 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | TUBO PVC GRIS DE 3/4" X 3 MTS | 0.0 | -4317.751052631579 | -4317.751052631579 | 0.0 | 136.8 | 136.8 | 100.0 | -4317.751052631579 | -4454.551052631579 | -31.56250769467528508771929825 | -4317.751052631579 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | ('FERRETERIA',) | 1861.44 | -8635.502105263158 | -6774.062105263158 | 0.0 | 686.29 | 686.29 | 100.0 | -6774.062105263158 | -7460.352105263158 | -9.870553418034880298416121465 | -6774.062105263158 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 1861.44 | -4317.751052631579 | -2456.311052631579 | 0.0 | 650.0 | 650.0 | 100.0 | -2456.311052631579 | -3106.311052631579 | -3.77894008097166 | -2456.311052631579 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | DUROPORT DE 4' X 8' DE 1/2 PLGS | 0.0 | -4317.751052631579 | -4317.751052631579 | 0.0 | 36.29 | 36.29 | 100.0 | -4317.751052631579 | -4354.041052631579 | -118.9790865977288233673188206 | -4317.751052631579 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | ('TABLAYESO',) | 0.0 | -4317.751052631579 | -4317.751052631579 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 100.0 | -4317.751052631579 | -4392.751052631579 | -57.57001403508772 | -4317.751052631579 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 150' | 0.0 | -4317.751052631579 | -4317.751052631579 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 100.0 | -4317.751052631579 | -4392.751052631579 | -57.57001403508772 | -4317.751052631579 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | ('MATERIALES',) | 11596.63 | -4317.751052631579 | 7278.878947368421 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7278.878947368421 | 7278.878947368421 | 7278.878947368421 | 1 | 7277.878947368421
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | IMPREVISTOS | 11596.63 | -4317.751052631579 | 7278.878947368421 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7278.878947368421 | 7278.878947368421 | 7278.878947368421 | 1 | 7277.878947368421
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | ('SUBCONTRATOS',) | 135863.91 | -4317.751052631579 | 131546.158947368421 | 0.0 | 98140.48 | 98140.48 | 100.0 | 131546.158947368421 | 33405.678947368421 | 1.340386341572493032436768192 | 98140.47999999999999999999999 | 33405.67894736842100000000001
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | ('SUB. CONTRATOS',) | 135863.91 | -4317.751052631579 | 131546.158947368421 | 0.0 | 98140.48 | 98140.48 | 100.0 | 131546.158947368421 | 33405.678947368421 | 1.340386341572493032436768192 | 98140.47999999999999999999999 | 33405.67894736842100000000001
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / NIVEL 2 | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 135863.91 | -4317.751052631579 | 131546.158947368421 | 0.0 | 98140.48 | 98140.48 | 100.0 | 131546.158947368421 | 33405.678947368421 | 1.340386341572493032436768192 | 98140.47999999999999999999999 | 33405.67894736842100000000001
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | 209653.2 | -96468.56 | 113184.64 | 0.0 | 93945.21 | 93945.21 | 100.0 | 113184.64 | 19239.43 | 1.204794156083104183810968116 | 93945.21000000000000000000003 | 19239.42999999999999999999997
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | ('SUBCONTRATOS',) | 42787.95 | -6223.778064516129 | 36564.171935483871 | 0.0 | 33789.27 | 33789.27 | 100.0 | 36564.171935483871 | 2774.901935483871 | 1.082123761048518390601513439 | 33789.27000000000000000000000 | 2774.90193548387100000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | ('SUB. CONTRATOS',) | 42787.95 | -3111.8890322580646 | 39676.0609677419354 | 0.0 | 30049.26 | 30049.26 | 100.0 | 39676.0609677419354 | 9626.8009677419354 | 1.320367322447938331925644758 | 30049.26000000000000000000000 | 9626.80096774193540000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 42787.95 | -3111.8890322580646 | 39676.0609677419354 | 0.0 | 30049.26 | 30049.26 | 100.0 | 39676.0609677419354 | 9626.8009677419354 | 1.320367322447938331925644758 | 30049.26000000000000000000000 | 9626.80096774193540000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 0.0 | -3111.8890322580646 | -3111.8890322580646 | 0.0 | 3740.01 | 3740.01 | 100.0 | -3111.8890322580646 | -6851.8990322580646 | -0.8320536662356690490132379325 | -3111.8890322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | SUBCONTRATO HERRERIA MANO DE OBRA Y MATERIALES | 0.0 | -3111.8890322580646 | -3111.8890322580646 | 0.0 | 3740.01 | 3740.01 | 100.0 | -3111.8890322580646 | -6851.8990322580646 | -0.8320536662356690490132379325 | -3111.8890322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | ('MATERIALES',) | 166126.05 | -84021.00387096775 | 82105.04612903225 | 0.0 | 51908.01 | 51908.01 | 100.0 | 82105.04612903225 | 30197.03612903225 | 1.581741356084200685019518182 | 51908.01000000000000000000001 | 30197.03612903224999999999999
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | ('CONCRETO',) | 49088.19 | -6223.778064516129 | 42864.411935483871 | 0.0 | 43148.28 | 43148.28 | 100.0 | 42864.411935483871 | -283.868064516129 | 0.9934211035870693107581576832 | 43148.28000000000000000000000 | -283.86806451612900000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | CONCRETO CONVENCIONAL 5003 M3 | 49088.19 | -3111.8890322580646 | 45976.3009677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 45976.3009677419354 | 45976.3009677419354 | 45976.3009677419354 | 1 | 45975.3009677419354
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | CONCRETO CONVENCIONAL 5001 M3 | 0.0 | -3111.8890322580646 | -3111.8890322580646 | 0.0 | 43148.28 | 43148.28 | 100.0 | -3111.8890322580646 | -46260.1690322580646 | -0.07212081297929059049398956343 | -3111.8890322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | ('ACERO DE REFUERZO',) | 97099.95 | -21783.22322580645 | 75316.72677419355 | 0.0 | 123.01 | 123.01 | 100.0 | 75316.72677419355 | 75193.71677419355 | 612.2813330151495813348508251 | 123.0100000000000000000000000 | 75193.71677419355000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | ALAMBRE DE AMARRE | 6491.04 | -3111.8890322580646 | 3379.1509677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3379.1509677419354 | 3379.1509677419354 | 3379.1509677419354 | 1 | 3378.1509677419354
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | ACERO DE 1 1/4' X 6 MT G60 LEG | 1542.97 | -3111.8890322580646 | -1568.9190322580646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -1568.9190322580646 | -1568.9190322580646 | -1568.9190322580646 | -1568.9190322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | ACERO DE 1' X 6 MT G60 LEG | 48766.35 | -3111.8890322580646 | 45654.4609677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 45654.4609677419354 | 45654.4609677419354 | 45654.4609677419354 | 1 | 45653.4609677419354
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 37898.48 | -3111.8890322580646 | 34786.5909677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 34786.5909677419354 | 34786.5909677419354 | 34786.5909677419354 | 1 | 34785.5909677419354
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 1769.72 | -3111.8890322580646 | -1342.1690322580646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -1342.1690322580646 | -1342.1690322580646 | -1342.1690322580646 | -1342.1690322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | CLAVO DE 2" | 0.0 | -3111.8890322580646 | -3111.8890322580646 | 0.0 | 123.01 | 123.01 | 100.0 | -3111.8890322580646 | -3234.8990322580646 | -25.29785409526107308348914722 | -3111.8890322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | CLAVO DE 3" | 631.39 | -3111.8890322580646 | -2480.4990322580646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -2480.4990322580646 | -2480.4990322580646 | -2480.4990322580646 | -2480.4990322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | ('ADITIVOS',) | 484.75 | -6223.778064516129 | -5739.028064516129 | 0.0 | 1066.24 | 1066.24 | 100.0 | -5739.028064516129 | -6805.268064516129 | -5.382491807206753638955582233 | -5739.028064516129 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | DESENCOFRANTE | 484.75 | -3111.8890322580646 | -2627.1390322580646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -2627.1390322580646 | -2627.1390322580646 | -2627.1390322580646 | -2627.1390322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.0 | -3111.8890322580646 | -3111.8890322580646 | 0.0 | 1066.24 | 1066.24 | 100.0 | -3111.8890322580646 | -4178.1290322580646 | -2.918563393099175232593037215 | -3111.8890322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | ('AGLOMERADOS',) | 933.08 | -12447.556129032258 | -11514.476129032258 | 0.0 | 103.7 | 103.7 | 100.0 | -11514.476129032258 | -11618.176129032258 | -111.0364139733101060752169720 | -11514.476129032258 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | MONOCAPA GRIS | 0.0 | -3111.8890322580646 | -3111.8890322580646 | 0.0 | 42.5 | 42.5 | 100.0 | -3111.8890322580646 | -3154.3890322580646 | -73.22091840607210823529411765 | -3111.8890322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | CAL | 81.46 | -3111.8890322580646 | -3030.4290322580646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -3030.4290322580646 | -3030.4290322580646 | -3030.4290322580646 | -3030.4290322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | MORTERO TIPO S 50 KG. | 0.0 | -3111.8890322580646 | -3111.8890322580646 | 0.0 | 61.2 | 61.2 | 100.0 | -3111.8890322580646 | -3173.0890322580646 | -50.84786000421674183006535948 | -3111.8890322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | CEMENTO UGC | 851.62 | -3111.8890322580646 | -2260.2690322580646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -2260.2690322580646 | -2260.2690322580646 | -2260.2690322580646 | -2260.2690322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | ('AGREGADOS',) | 304.16 | -9335.667096774194 | -9031.507096774194 | 0.0 | 6659.9 | 6659.9 | 100.0 | -9031.507096774194 | -15691.407096774194 | -1.356102508562319854652472259 | -9031.507096774194 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | PIEDRIN DE 1/2" | 79.02 | -3111.8890322580646 | -3032.8690322580646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -3032.8690322580646 | -3032.8690322580646 | -3032.8690322580646 | -3032.8690322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | -3111.8890322580646 | -3111.8890322580646 | 0.0 | 4279.9 | 4279.9 | 100.0 | -3111.8890322580646 | -7391.7890322580646 | -0.7270938648702223416434963434 | -3111.8890322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | ARENA DE RIO | 225.14 | -3111.8890322580646 | -2886.7490322580646 | 0.0 | 2380.0 | 2380.0 | 100.0 | -2886.7490322580646 | -5266.7490322580646 | -1.212919761452968319327731092 | -2886.7490322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | ('COMBUSTIBLES',) | 5.22 | -3111.8890322580646 | -3106.6690322580646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -3106.6690322580646 | -3106.6690322580646 | -3106.6690322580646 | -3106.6690322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | COMBUSTIBLE | 5.22 | -3111.8890322580646 | -3106.6690322580646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -3106.6690322580646 | -3106.6690322580646 | -3106.6690322580646 | -3106.6690322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | ('FERRETERIA',) | 0.0 | -9335.667096774194 | -9335.667096774194 | 0.0 | 716.29 | 716.29 | 100.0 | -9335.667096774194 | -10051.957096774194 | -13.03336232081167404263636237 | -9335.667096774194 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | CORONA PARA DESBASTE 7" PULGADAS PROFESIONAL | 0.0 | -3111.8890322580646 | -3111.8890322580646 | 0.0 | 485.0 | 485.0 | 100.0 | -3111.8890322580646 | -3596.8890322580646 | -6.416266045892916701030927835 | -3111.8890322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | DUROPORT DE 4' X 8' DE 1/2 PLGS | 0.0 | -3111.8890322580646 | -3111.8890322580646 | 0.0 | 36.29 | 36.29 | 100.0 | -3111.8890322580646 | -3148.1790322580646 | -85.75059333860745659961421879 | -3111.8890322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | CORONA PARA DESBASTE 5" PULGADAS PROFESIONAL | 0.0 | -3111.8890322580646 | -3111.8890322580646 | 0.0 | 195.0 | 195.0 | 100.0 | -3111.8890322580646 | -3306.8890322580646 | -15.95840529363110051282051282 | -3111.8890322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | -3111.8890322580646 | -3111.8890322580646 | 0.0 | 15.59 | 15.59 | 100.0 | -3111.8890322580646 | -3127.4790322580646 | -199.6080200293819499679281591 | -3111.8890322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | PINTURA EN SPRAY | 0.0 | -3111.8890322580646 | -3111.8890322580646 | 0.0 | 15.59 | 15.59 | 100.0 | -3111.8890322580646 | -3127.4790322580646 | -199.6080200293819499679281591 | -3111.8890322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | ('TABLAYESO',) | 0.0 | -3111.8890322580646 | -3111.8890322580646 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 100.0 | -3111.8890322580646 | -3186.8890322580646 | -41.49185376344086133333333333 | -3111.8890322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 150' | 0.0 | -3111.8890322580646 | -3111.8890322580646 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 100.0 | -3111.8890322580646 | -3186.8890322580646 | -41.49185376344086133333333333 | -3111.8890322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | ('MATERIALES',) | 4860.4 | -3111.8890322580646 | 1748.5109677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1748.5109677419354 | 1748.5109677419354 | 1748.5109677419354 | 1 | 1747.5109677419354
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | IMPREVISTOS | 4860.4 | -3111.8890322580646 | 1748.5109677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1748.5109677419354 | 1748.5109677419354 | 1748.5109677419354 | 1 | 1747.5109677419354
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | ('MADERA',) | 13350.3 | -6223.778064516129 | 7126.521935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7126.521935483871 | 7126.521935483871 | 7126.521935483871 | 1 | 7125.521935483871
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | REGLA DE 3"X3"X10' | 8316.0 | -3111.8890322580646 | 5204.1109677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5204.1109677419354 | 5204.1109677419354 | 5204.1109677419354 | 1 | 5203.1109677419354
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 5034.3 | -3111.8890322580646 | 1922.4109677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1922.4109677419354 | 1922.4109677419354 | 1922.4109677419354 | 1 | 1921.4109677419354
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 739.2 | -6223.778064516129 | -5484.578064516129 | 0.0 | 8247.93 | 8247.93 | 100.0 | -5484.578064516129 | -13732.508064516129 | -0.6649641867130454550414467630 | -5484.578064516129 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 739.2 | -6223.778064516129 | -5484.578064516129 | 0.0 | 8247.93 | 8247.93 | 100.0 | -5484.578064516129 | -13732.508064516129 | -0.6649641867130454550414467630 | -5484.578064516129 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | ALQUILER PUNTAL METALICO | 739.2 | -3111.8890322580646 | -2372.6890322580646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -2372.6890322580646 | -2372.6890322580646 | -2372.6890322580646 | -2372.6890322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / NIVEL 2 | ALQUILER FORMALETA DE METAL Y ACCESORIOS | 0.0 | -3111.8890322580646 | -3111.8890322580646 | 0.0 | 8247.93 | 8247.93 | 100.0 | -3111.8890322580646 | -11359.8190322580646 | -0.3772933369049039698445549368 | -3111.8890322580646 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS |  | COMPLEMENTARIOS | 1089669.2 | -6385.67 | 1083283.53 | 0.0 | 561010.29 | 561010.29 | 63.45 | 687343.399785 | 126333.109785 | 1.225188578599868462305744873 | 884176.9739952718676122931444 | 199106.5560047281323877068556
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | RESANES GRISES | RESANES GRISES | 20906.54 | 0.0 | 20906.54 | 0.0 | 20232.54 | 20232.54 | 75.0 | 15679.9050 | -4552.6350 | 0.7749845051585218662609835443 | 26976.72000000000000000000000 | -6070.18000000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | RESANES GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 13435.61 | 0.0 | 13435.61 | 0.0 | 19356.51 | 19356.51 | 75.0 | 10076.7075 | -9279.8025 | 0.5205849349908635389334130998 | 25808.68000000000000000000000 | -12373.07000000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | RESANES GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 13435.61 | 0.0 | 13435.61 | 0.0 | 19356.51 | 19356.51 | 75.0 | 10076.7075 | -9279.8025 | 0.5205849349908635389334130998 | 25808.68000000000000000000000 | -12373.07000000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | RESANES GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 13435.61 | 0.0 | 13435.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 10076.7075 | 10076.7075 | 10076.7075 | 1.333333333333333333333333333 | 13434.27666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | RESANES GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19356.51 | 19356.51 | 75.0 | 0.000 | -19356.510 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | RESANES GRISES | ('MATERIALES',) | 7111.47 | 0.0 | 7111.47 | 0.0 | 876.03 | 876.03 | 75.0 | 5333.6025 | 4457.5725 | 6.088378822643060169172288620 | 1168.040000000000000000000000 | 5943.430000000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | RESANES GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 96.9 | 0.0 | 96.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 72.675 | 72.675 | 72.675 | 1.333333333333333333333333333 | 95.56666666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | RESANES GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 96.9 | 0.0 | 96.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 72.675 | 72.675 | 72.675 | 1.333333333333333333333333333 | 95.56666666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | RESANES GRISES | ('MATERIALES',) | 218.8 | 0.0 | 218.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 164.100 | 164.100 | 164.10 | 1.333333333333333333333333333 | 217.4666666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | RESANES GRISES | IMPREVISTOS | 218.8 | 0.0 | 218.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 164.100 | 164.100 | 164.10 | 1.333333333333333333333333333 | 217.4666666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | RESANES GRISES | ('AGREGADOS',) | 656.64 | 0.0 | 656.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 492.4800 | 492.4800 | 492.480 | 1.333333333333333333333333333 | 655.3066666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | RESANES GRISES | ARENA DE RIO | 656.64 | 0.0 | 656.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 492.4800 | 492.4800 | 492.480 | 1.333333333333333333333333333 | 655.3066666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | RESANES GRISES | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 546.03 | 546.03 | 75.0 | 0.000 | -546.030 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | RESANES GRISES | SIKALATEX N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192.11 | 192.11 | 75.0 | 0.000 | -192.110 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | RESANES GRISES | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 353.92 | 353.92 | 75.0 | 0.000 | -353.920 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | RESANES GRISES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 195.0 | 195.0 | 75.0 | 0.000 | -195.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | RESANES GRISES | CORONA PARA DESBASTE 5" PULGADAS PROFESIONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 195.0 | 195.0 | 75.0 | 0.000 | -195.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | RESANES GRISES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 75.0 | 0.000 | -60.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | RESANES GRISES | THINNER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 75.0 | 0.000 | -60.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | RESANES GRISES | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 0.000 | -75.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | RESANES GRISES | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 150' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 0.000 | -75.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | RESANES GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2826.17 | 0.0 | 2826.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 2119.6275 | 2119.6275 | 2119.6275 | 1.333333333333333333333333333 | 2824.836666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | RESANES GRISES | CAL | 351.96 | 0.0 | 351.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 263.9700 | 263.9700 | 263.970 | 1.333333333333333333333333333 | 350.6266666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | RESANES GRISES | CEMENTO UGC | 2474.21 | 0.0 | 2474.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 1855.6575 | 1855.6575 | 1855.6575 | 1.333333333333333333333333333 | 2472.876666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | RESANES GRISES | ('MADERA',) | 3312.96 | 0.0 | 3312.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 2484.7200 | 2484.7200 | 2484.720 | 1.333333333333333333333333333 | 3311.626666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | RESANES GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 3312.96 | 0.0 | 3312.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 2484.7200 | 2484.7200 | 2484.720 | 1.333333333333333333333333333 | 3311.626666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | RESANES GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 359.46 | 0.0 | 359.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 269.5950 | 269.5950 | 269.595 | 1.333333333333333333333333333 | 358.1266666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | RESANES GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 359.46 | 0.0 | 359.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 269.5950 | 269.5950 | 269.595 | 1.333333333333333333333333333 | 358.1266666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | RESANES GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 359.46 | 0.0 | 359.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 269.5950 | 269.5950 | 269.595 | 1.333333333333333333333333333 | 358.1266666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | FACHALETA EN FACHADAS | FACHALETA EN FACHADAS | 220590.52 | 0.0 | 220590.52 | 0.0 | 141606.35 | 141606.35 | 50.0 | 110295.260 | -31311.090 | 0.7788863988090929538117464365 | 283212.7000000000000000000000 | -62622.1800000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | FACHALETA EN FACHADAS | ('SUBCONTRATOS',) | 126348.44 | 0.0 | 126348.44 | 0.0 | 103826.49 | 103826.49 | 50.0 | 63174.220 | -40652.270 | 0.6084595559379884651787804827 | 207652.9800000000000000000000 | -81304.5400000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | FACHALETA EN FACHADAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 126348.44 | 0.0 | 126348.44 | 0.0 | 103826.49 | 103826.49 | 50.0 | 63174.220 | -40652.270 | 0.6084595559379884651787804827 | 207652.9800000000000000000000 | -81304.5400000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | FACHALETA EN FACHADAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24240.23 | 24240.23 | 50.0 | 0.00 | -24240.23 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | FACHALETA EN FACHADAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 126348.44 | 0.0 | 126348.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 63174.220 | 63174.220 | 63174.22 | 2 | 126346.44
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | FACHALETA EN FACHADAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79586.26 | 79586.26 | 50.0 | 0.00 | -79586.26 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | FACHALETA EN FACHADAS | ('MATERIALES',) | 93032.81 | 0.0 | 93032.81 | 0.0 | 37779.86 | 37779.86 | 50.0 | 46516.405 | 8736.545 | 1.231248739407716174702606098 | 75559.71999999999999999999997 | 17473.09000000000000000000003
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | FACHALETA EN FACHADAS | ('FERRETERIA',) | 239.16 | 0.0 | 239.16 | 0.0 | 251.35 | 251.35 | 50.0 | 119.580 | -131.770 | 0.4757509448975532126516809230 | 502.7000000000000000000000000 | -263.5400000000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | FACHALETA EN FACHADAS | MANERAL PARA PINTURA | 146.28 | 0.0 | 146.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 73.140 | 73.140 | 73.14 | 2 | 144.28
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | FACHALETA EN FACHADAS | DISCO CORTE DE PORCELANA DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.35 | 56.35 | 50.0 | 0.00 | -56.35 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | FACHALETA EN FACHADAS | CEPILLO DE ALAMBRE | 92.88 | 0.0 | 92.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 46.440 | 46.440 | 46.44 | 2 | 90.88
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | FACHALETA EN FACHADAS | CORONA PARA DESBASTE 5" PULGADAS PROFESIONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 195.0 | 195.0 | 50.0 | 0.00 | -195.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | FACHALETA EN FACHADAS | ('AGREGADOS',) | 717.49 | 0.0 | 717.49 | 0.0 | 602.16 | 602.16 | 50.0 | 358.745 | -243.415 | 0.5957635844293875381958283513 | 1204.320000000000000000000000 | -486.830000000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | FACHALETA EN FACHADAS | ARENA DE RIO | 717.49 | 0.0 | 717.49 | 0.0 | 602.16 | 602.16 | 50.0 | 358.745 | -243.415 | 0.5957635844293875381958283513 | 1204.320000000000000000000000 | -486.830000000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | FACHALETA EN FACHADAS | ('PREFABRICADOS',) | 58667.74 | 0.0 | 58667.74 | 0.0 | 34796.56 | 34796.56 | 50.0 | 29333.870 | -5462.690 | 0.8430106309359315978361079371 | 69593.12000000000000000000000 | -10925.38000000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | FACHALETA EN FACHADAS | LADRILLO TIPO FACHALETA DOBLE CARA | 58667.74 | 0.0 | 58667.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 29333.870 | 29333.870 | 29333.87 | 2 | 58665.74
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | FACHALETA EN FACHADAS | LADRILLO ESQUINERO DOBLE PARA FACHALETA NATURAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2925.63 | 2925.63 | 50.0 | 0.00 | -2925.63 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | FACHALETA EN FACHADAS | FACHALETA DOBLE LISA TONO LADRILLO TRADICIONAL 9*29 CM. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31870.93 | 31870.93 | 50.0 | 0.00 | -31870.93 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | FACHALETA EN FACHADAS | ('AGLOMERADOS',) | 3088.05 | 0.0 | 3088.05 | 0.0 | 1638.56 | 1638.56 | 50.0 | 1544.025 | -94.535 | 0.9423060492139439507860560492 | 3277.120000000000000000000000 | -189.070000000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | FACHALETA EN FACHADAS | CAL | 384.57 | 0.0 | 384.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 192.285 | 192.285 | 192.285 | 2 | 382.57
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | FACHALETA EN FACHADAS | CEMENTO UGC | 2703.48 | 0.0 | 2703.48 | 0.0 | 1638.56 | 1638.56 | 50.0 | 1351.740 | -286.820 | 0.8249560589786153695928132018 | 3277.120000000000000000000000 | -573.640000000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | FACHALETA EN FACHADAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 326.0 | 0.0 | 326.0 | 0.0 | 75.97 | 75.97 | 50.0 | 163.00 | 87.03 | 2.145583783072265367908384889 | 151.9400000000000000000000000 | 174.0600000000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | FACHALETA EN FACHADAS | CLAVO ACERADO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.97 | 75.97 | 50.0 | 0.00 | -75.97 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | FACHALETA EN FACHADAS | ALAMBRE DE AMARRE | 326.0 | 0.0 | 326.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 163.00 | 163.00 | 163.0 | 2 | 324.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | FACHALETA EN FACHADAS | ('ADITIVOS',) | 15845.65 | 0.0 | 15845.65 | 0.0 | 384.23 | 384.23 | 50.0 | 7922.825 | 7538.595 | 20.62000624625875126877130885 | 768.4600000000000000000000001 | 15077.19000000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | FACHALETA EN FACHADAS | LADRIWASH S | 7784.71 | 0.0 | 7784.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 3892.355 | 3892.355 | 3892.355 | 2 | 7782.71
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | FACHALETA EN FACHADAS | REPELAQUA SOLPRO | 8060.94 | 0.0 | 8060.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 4030.470 | 4030.470 | 4030.47 | 2 | 8058.94
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | FACHALETA EN FACHADAS | SIKALATEX N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 384.23 | 384.23 | 50.0 | 0.00 | -384.23 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | FACHALETA EN FACHADAS | ('TABLAYESO',) | 260.06 | 0.0 | 260.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 130.030 | 130.030 | 130.03 | 2 | 258.06
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | FACHALETA EN FACHADAS | ESPONJA | 260.06 | 0.0 | 260.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 130.030 | 130.030 | 130.03 | 2 | 258.06
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | FACHALETA EN FACHADAS | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.03 | 31.03 | 50.0 | 0.00 | -31.03 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | FACHALETA EN FACHADAS | PINTURA EN SPRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.03 | 31.03 | 50.0 | 0.00 | -31.03 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | FACHALETA EN FACHADAS | ('MATERIALES',) | 2743.27 | 0.0 | 2743.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 1371.635 | 1371.635 | 1371.635 | 2 | 2741.27
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | FACHALETA EN FACHADAS | IMPREVISTOS | 2743.27 | 0.0 | 2743.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 1371.635 | 1371.635 | 1371.635 | 2 | 2741.27
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | FACHALETA EN FACHADAS | ('MADERA',) | 11145.39 | 0.0 | 11145.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 5572.695 | 5572.695 | 5572.695 | 2 | 11143.39
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | FACHALETA EN FACHADAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 11145.39 | 0.0 | 11145.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 5572.695 | 5572.695 | 5572.695 | 2 | 11143.39
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | FACHALETA EN FACHADAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1209.27 | 0.0 | 1209.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 604.635 | 604.635 | 604.635 | 2 | 1207.27
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | FACHALETA EN FACHADAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1209.27 | 0.0 | 1209.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 604.635 | 604.635 | 604.635 | 2 | 1207.27
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | FACHALETA EN FACHADAS | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 1209.27 | 0.0 | 1209.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 604.635 | 604.635 | 604.635 | 2 | 1207.27
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | 500324.84 | -2384.11 | 497940.73 | 0.0 | 302262.24 | 302262.24 | 75.0 | 373455.5475 | 71193.3075 | 1.235534903400437977300770351 | 403016.3200000000000000000000 | 94924.4100000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 184.85 | -136.23485714285715 | 48.61514285714285 | 0.0 | 11784.03 | 11784.03 | 75.0 | 36.4613571428571375 | -11747.5686428571428625 | 0.003094133088837786181807072793 | 48.61514285714285 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 184.85 | -136.23485714285715 | 48.61514285714285 | 0.0 | 11784.03 | 11784.03 | 75.0 | 36.4613571428571375 | -11747.5686428571428625 | 0.003094133088837786181807072793 | 48.61514285714285 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | DESALOJO DE MATERIALES | 184.85 | -68.11742857142858 | 116.73257142857142 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 87.5494285714285650 | 87.5494285714285650 | 87.549428571428565 | 1.333333333333333333333333333 | 115.3992380952380866666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | VIAJES DE SELECTO | 0.0 | -68.11742857142858 | -68.11742857142858 | 0.0 | 11784.03 | 11784.03 | 75.0 | -51.0880714285714350 | -11835.1180714285714350 | -0.004335365017618882080239103261 | -68.11742857142858 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | ('MATERIALES',) | 194166.64 | -1907.288 | 192259.352 | 0.0 | 127064.2 | 127064.2 | 75.0 | 144194.51400 | 17130.31400 | 1.134816211017737490182128404 | 169418.9333333333333333333334 | 22840.4186666666666666666666
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | ('CONCRETO',) | 104093.22 | -136.23485714285715 | 103956.98514285714285 | 0.0 | 98269.1 | 98269.1 | 75.0 | 77967.7388571428571375 | -20301.3611428571428625 | 0.7934105314604779848141480893 | 131025.4666666666666666666667 | -27068.4815238095238166666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | -68.11742857142858 | -68.11742857142858 | 0.0 | 98269.1 | 98269.1 | 75.0 | -51.0880714285714350 | -98320.1880714285714350 | -0.0005198793051790586766338554032 | -68.11742857142858 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | CONCRETO FLUIDO 3003 M3 | 104093.22 | -68.11742857142858 | 104025.10257142857142 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 78018.8269285714285650 | 78018.8269285714285650 | 78018.826928571428565 | 1.333333333333333333333333333 | 104023.7692380952380866666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | ('AGREGADOS',) | 34435.56 | -272.4697142857143 | 34163.0902857142857 | 0.0 | 16693.85 | 16693.85 | 75.0 | 25622.317714285714275 | 8928.467714285714275 | 1.534835745755815122035959350 | 22258.46666666666666666666667 | 11904.62361904761903333333333
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | PIEDRIN DE 1/2" | 3840.89 | -68.11742857142858 | 3772.77257142857142 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 2829.5794285714285650 | 2829.5794285714285650 | 2829.579428571428565 | 1.333333333333333333333333333 | 3771.439238095238086666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | -68.11742857142858 | -68.11742857142858 | 0.0 | 760.0 | 760.0 | 75.0 | -51.0880714285714350 | -811.0880714285714350 | -0.06722114661654136184210526316 | -68.11742857142858 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | SELECTO | 26231.78 | -68.11742857142858 | 26163.66257142857142 | 0.0 | 15696.0 | 15696.0 | 75.0 | 19622.7469285714285650 | 3926.7469285714285650 | 1.250175008191349934059633028 | 20927.99999999999999999999999 | 5235.66257142857142000000001
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | ARENA DE RIO | 4362.89 | -68.11742857142858 | 4294.77257142857142 | 0.0 | 237.85 | 237.85 | 75.0 | 3221.0794285714285650 | 2983.2294285714285650 | 13.54248235682753233130124028 | 317.1333333333333333333333333 | 3977.639238095238086666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | ('AGLOMERADOS',) | 17082.88 | -136.23485714285715 | 16946.64514285714285 | 0.0 | 5596.07 | 5596.07 | 75.0 | 12709.9838571428571375 | 7113.9138571428571375 | 2.271233893990399894479518662 | 7461.426666666666666666666667 | 9485.218476190476183333333333
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | CAL | 432.29 | -68.11742857142858 | 364.17257142857142 | 0.0 | 41.67 | 41.67 | 75.0 | 273.1294285714285650 | 231.4594285714285650 | 6.554581919160752699784017279 | 55.56000000000000000000000000 | 308.6125714285714200000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | CEMENTO UGC | 16650.59 | -68.11742857142858 | 16582.47257142857142 | 0.0 | 5554.4 | 5554.4 | 75.0 | 12436.8544285714285650 | 6882.4544285714285650 | 2.239099529845064915202362091 | 7405.866666666666666666666668 | 9176.605904761904753333333332
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | ('MADERA',) | 2070.91 | -136.23485714285715 | 1934.67514285714285 | 0.0 | 580.0 | 580.0 | 75.0 | 1451.0063571428571375 | 871.0063571428571375 | 2.501735098522167478448275862 | 773.3333333333333333333333334 | 1161.341809523809516666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 2070.91 | -68.11742857142858 | 2002.79257142857142 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 1502.0944285714285650 | 1502.0944285714285650 | 1502.094428571428565 | 1.333333333333333333333333333 | 2001.459238095238086666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 0.0 | -68.11742857142858 | -68.11742857142858 | 0.0 | 580.0 | 580.0 | 75.0 | -51.0880714285714350 | -631.0880714285714350 | -0.08808288177339902586206896552 | -68.11742857142858 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | ('PREFABRICADOS',) | 19016.25 | -136.23485714285715 | 18880.01514285714285 | 0.0 | 1980.0 | 1980.0 | 75.0 | 14160.0113571428571375 | 12180.0113571428571375 | 7.151520887445887443181818182 | 2640.000000000000000000000000 | 16240.01514285714285000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | TAPADERA DE HIERRO FUNDIDA DE 60 CM. MARCA MASELLI | 0.0 | -68.11742857142858 | -68.11742857142858 | 0.0 | 1980.0 | 1980.0 | 75.0 | -51.0880714285714350 | -2031.0880714285714350 | -0.02580205627705628030303030303 | -68.11742857142858 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | BORDILLO PREFABRICADO MITAD TRAPEZOIDAL DE 15X30X50 | 19016.25 | -68.11742857142858 | 18948.13257142857142 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 14211.0994285714285650 | 14211.0994285714285650 | 14211.099428571428565 | 1.333333333333333333333333333 | 18946.79923809523808666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 6325.57 | -476.822 | 5848.748 | 0.0 | 80.38 | 80.38 | 75.0 | 4386.56100 | 4306.18100 | 54.57279173923861657128638965 | 107.1733333333333333333333333 | 5741.574666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 3744.83 | -68.11742857142858 | 3676.71257142857142 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 2757.5344285714285650 | 2757.5344285714285650 | 2757.534428571428565 | 1.333333333333333333333333333 | 3675.379238095238086666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | ALAMBRE DE AMARRE | 327.47 | -68.11742857142858 | 259.35257142857142 | 0.0 | 32.25 | 32.25 | 75.0 | 194.5144285714285650 | 162.2644285714285650 | 6.031455149501660930232558140 | 43.00000000000000000000000000 | 216.3525714285714200000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 647.15 | -68.11742857142858 | 579.03257142857142 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 434.2744285714285650 | 434.2744285714285650 | 434.274428571428565 | 1.333333333333333333333333333 | 577.6992380952380866666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G40 LEG | 360.59 | -68.11742857142858 | 292.47257142857142 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 219.3544285714285650 | 219.3544285714285650 | 219.354428571428565 | 1.333333333333333333333333333 | 291.1392380952380866666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1048.9 | -68.11742857142858 | 980.78257142857142 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 735.5869285714285650 | 735.5869285714285650 | 735.586928571428565 | 1.333333333333333333333333333 | 979.4492380952380866666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | CLAVO DE 2" | 0.0 | -68.11742857142858 | -68.11742857142858 | 0.0 | 36.08 | 36.08 | 75.0 | -51.0880714285714350 | -87.1680714285714350 | -1.415966503009186114190687361 | -68.11742857142858 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | CLAVO DE 3" | 196.63 | -68.11742857142858 | 128.51257142857142 | 0.0 | 12.05 | 12.05 | 75.0 | 96.3844285714285650 | 84.3344285714285650 | 7.998707765263781327800829876 | 16.06666666666666666666666667 | 112.4459047619047533333333333
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | ('COMBUSTIBLES',) | 253.99 | -68.11742857142858 | 185.87257142857142 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 139.4044285714285650 | 139.4044285714285650 | 139.404428571428565 | 1.333333333333333333333333333 | 184.5392380952380866666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | COMBUSTIBLE | 253.99 | -68.11742857142858 | 185.87257142857142 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 139.4044285714285650 | 139.4044285714285650 | 139.404428571428565 | 1.333333333333333333333333333 | 184.5392380952380866666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | ('FERRETERIA',) | 422.07 | -136.23485714285715 | 285.83514285714285 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 214.3763571428571375 | 214.3763571428571375 | 214.3763571428571375 | 1.333333333333333333333333333 | 284.5018095238095166666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | BROCAS PARA CONCRETO DE 1/4" | 4.17 | -68.11742857142858 | -63.94742857142858 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | -47.9605714285714350 | -47.9605714285714350 | -47.960571428571435 | -63.94742857142858 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | COSTANERA 2"X4"X10' | 417.9 | -68.11742857142858 | 349.78257142857142 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 262.3369285714285650 | 262.3369285714285650 | 262.336928571428565 | 1.333333333333333333333333333 | 348.4492380952380866666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | ('ADITIVOS',) | 180.23 | -204.35228571428573 | -24.12228571428573 | 0.0 | 1344.8 | 1344.8 | 75.0 | -18.0917142857142975 | -1362.8917142857142975 | -0.01345308914761622360202260559 | -24.12228571428573 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 46.04 | -68.11742857142858 | -22.07742857142858 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | -16.5580714285714350 | -16.5580714285714350 | -16.558071428571435 | -22.07742857142858 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | DESENCOFRANTE | 134.19 | -68.11742857142858 | 66.07257142857142 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 49.5544285714285650 | 49.5544285714285650 | 49.554428571428565 | 1.333333333333333333333333333 | 64.73923809523808666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | SIKALATEX N | 0.0 | -68.11742857142858 | -68.11742857142858 | 0.0 | 1344.8 | 1344.8 | 75.0 | -51.0880714285714350 | -1395.8880714285714350 | -0.03798934520268548111243307555 | -68.11742857142858 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | -68.11742857142858 | -68.11742857142858 | 0.0 | 2100.0 | 2100.0 | 75.0 | -51.0880714285714350 | -2151.0880714285714350 | -0.02432765306122449285714285714 | -68.11742857142858 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | REJILLA METALICA | 0.0 | -68.11742857142858 | -68.11742857142858 | 0.0 | 2100.0 | 2100.0 | 75.0 | -51.0880714285714350 | -2151.0880714285714350 | -0.02432765306122449285714285714 | -68.11742857142858 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | ('PLOMERIA',) | 0.0 | -68.11742857142858 | -68.11742857142858 | 0.0 | 420.0 | 420.0 | 75.0 | -51.0880714285714350 | -471.0880714285714350 | -0.1216382653061224642857142857 | -68.11742857142858 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | TUBO DE 3" (80 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | -68.11742857142858 | -68.11742857142858 | 0.0 | 420.0 | 420.0 | 75.0 | -51.0880714285714350 | -471.0880714285714350 | -0.1216382653061224642857142857 | -68.11742857142858 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | ('MATERIALES',) | 10285.96 | -68.11742857142858 | 10217.84257142857142 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 7663.3819285714285650 | 7663.3819285714285650 | 7663.381928571428565 | 1.333333333333333333333333333 | 10216.50923809523808666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | IMPREVISTOS | 10285.96 | -68.11742857142858 | 10217.84257142857142 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 7663.3819285714285650 | 7663.3819285714285650 | 7663.381928571428565 | 1.333333333333333333333333333 | 10216.50923809523808666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | ('SUBCONTRATOS',) | 305973.35 | -272.4697142857143 | 305700.8802857142857 | 0.0 | 154213.98 | 154213.98 | 75.0 | 229275.660214285714275 | 75061.680214285714275 | 1.486737196032977777209303592 | 205618.6400000000000000000000 | 100082.2402857142857000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 305973.35 | -204.35228571428573 | 305768.99771428571427 | 0.0 | 152633.98 | 152633.98 | 75.0 | 229326.7482857142857025 | 76692.7682857142857025 | 1.502461956935895176830873440 | 203511.9733333333333333333333 | 102257.0243809523809366666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | SUBCONTRATOS | 158799.42 | -68.11742857142858 | 158731.30257142857142 | 0.0 | 69089.42 | 69089.42 | 75.0 | 119048.4769285714285650 | 49959.0569285714285650 | 1.723107198302886730920595368 | 92119.22666666666666666666664 | 66612.07590476190475333333336
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 147173.93 | -68.11742857142858 | 147105.81257142857142 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 110329.3594285714285650 | 110329.3594285714285650 | 110329.359428571428565 | 1.333333333333333333333333333 | 147104.4792380952380866666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 0.0 | -68.11742857142858 | -68.11742857142858 | 0.0 | 83544.56 | 83544.56 | 75.0 | -51.0880714285714350 | -83595.6480714285714350 | -0.0006115068584785345090093238866 | -68.11742857142858 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 0.0 | -68.11742857142858 | -68.11742857142858 | 0.0 | 1580.0 | 1580.0 | 75.0 | -51.0880714285714350 | -1631.0880714285714350 | -0.03233422242314647784810126582 | -68.11742857142858 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | SUBCONTRATO TAPADERA HIERRO FUNDIDO | 0.0 | -68.11742857142858 | -68.11742857142858 | 0.0 | 1580.0 | 1580.0 | 75.0 | -51.0880714285714350 | -1631.0880714285714350 | -0.03233422242314647784810126582 | -68.11742857142858 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | -68.11742857142858 | -68.11742857142858 | 0.0 | 9200.03 | 9200.03 | 75.0 | -51.0880714285714350 | -9251.1180714285714350 | -0.005553033134519282545817785377 | -68.11742857142858 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | ('MOVIMIENTO DE TIERRA',) | 0.0 | -68.11742857142858 | -68.11742857142858 | 0.0 | 9200.03 | 9200.03 | 75.0 | -51.0880714285714350 | -9251.1180714285714350 | -0.005553033134519282545817785377 | -68.11742857142858 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | UBANIZACION DE CALLES Y BANQUETAS | EXTRACCION EXCAVACION | 0.0 | -68.11742857142858 | -68.11742857142858 | 0.0 | 9200.03 | 9200.03 | 75.0 | -51.0880714285714350 | -9251.1180714285714350 | -0.005553033134519282545817785377 | -68.11742857142858 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | NIVELACION PARA PISO | NIVELACION PARA PISO | 101413.6 | 0.0 | 101413.6 | 0.0 | 22631.64 | 22631.64 | 75.0 | 76060.200 | 53428.560 | 3.360790468565247591425102202 | 30175.52000000000000000000000 | 71238.08000000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | NIVELACION PARA PISO | ('MATERIALES',) | 55356.05 | 0.0 | 55356.05 | 0.0 | 22631.64 | 22631.64 | 75.0 | 41517.0375 | 18885.3975 | 1.834468801200443273222797818 | 30175.51999999999999999999999 | 25180.53000000000000000000001
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | NIVELACION PARA PISO | ('AGREGADOS',) | 863.9 | 0.0 | 863.9 | 0.0 | 1140.0 | 1140.0 | 75.0 | 647.925 | -492.075 | 0.5683552631578947368421052632 | 1520.000000000000000000000000 | -656.100000000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | NIVELACION PARA PISO | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1140.0 | 1140.0 | 75.0 | 0.000 | -1140.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | NIVELACION PARA PISO | ARENA DE RIO | 863.9 | 0.0 | 863.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 647.925 | 647.925 | 647.925 | 1.333333333333333333333333333 | 862.5666666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | NIVELACION PARA PISO | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 42919.76 | 0.0 | 42919.76 | 0.0 | 19516.32 | 19516.32 | 75.0 | 32189.8200 | 12673.5000 | 1.649379596153373176910401141 | 26021.76000000000000000000000 | 16898.00000000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | NIVELACION PARA PISO | ADHESIVO PARA PISO PSP 20 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6373.59 | 6373.59 | 75.0 | 0.000 | -6373.590 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | NIVELACION PARA PISO | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 42919.76 | 0.0 | 42919.76 | 0.0 | 13142.73 | 13142.73 | 75.0 | 32189.8200 | 19047.0900 | 2.449249128605700642104037746 | 17523.64000000000000000000000 | 25396.12000000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | NIVELACION PARA PISO | ('AGLOMERADOS',) | 4341.07 | 0.0 | 4341.07 | 0.0 | 597.44 | 597.44 | 75.0 | 3255.8025 | 2658.3625 | 5.449589080074986609534011784 | 796.5866666666666666666666666 | 3544.483333333333333333333333
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | NIVELACION PARA PISO | CAL | 400.46 | 0.0 | 400.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 300.3450 | 300.3450 | 300.345 | 1.333333333333333333333333333 | 399.1266666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | NIVELACION PARA PISO | CEMENTO UGC | 3940.61 | 0.0 | 3940.61 | 0.0 | 597.44 | 597.44 | 75.0 | 2955.4575 | 2358.0175 | 4.946869141671130155329405463 | 796.5866666666666666666666667 | 3144.023333333333333333333333
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | NIVELACION PARA PISO | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.14 | 74.14 | 75.0 | 0.000 | -74.140 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | NIVELACION PARA PISO | CLAVO ACERADO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 18.8 | 75.0 | 0.000 | -18.800 | 0.00 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | NIVELACION PARA PISO | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.29 | 43.29 | 75.0 | 0.000 | -43.290 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | NIVELACION PARA PISO | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.05 | 12.05 | 75.0 | 0.000 | -12.050 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | NIVELACION PARA PISO | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.74 | 43.74 | 75.0 | 0.000 | -43.740 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | NIVELACION PARA PISO | ESPATULAS METALICAS DE 4" MANGO PLASTICO MARCA PUMA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.74 | 43.74 | 75.0 | 0.000 | -43.740 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | NIVELACION PARA PISO | ('MADERA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1260.0 | 1260.0 | 75.0 | 0.000 | -1260.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | NIVELACION PARA PISO | TABLONCILLO DE 11/2" X 12" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1260.0 | 1260.0 | 75.0 | 0.000 | -1260.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | NIVELACION PARA PISO | ('MATERIALES',) | 1612.34 | 0.0 | 1612.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 1209.2550 | 1209.2550 | 1209.255 | 1.333333333333333333333333333 | 1611.006666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | NIVELACION PARA PISO | IMPREVISTOS | 1612.34 | 0.0 | 1612.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 1209.2550 | 1209.2550 | 1209.255 | 1.333333333333333333333333333 | 1611.006666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | NIVELACION PARA PISO | ('ADITIVOS',) | 5618.98 | 0.0 | 5618.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 4214.2350 | 4214.2350 | 4214.235 | 1.333333333333333333333333333 | 5617.646666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | NIVELACION PARA PISO | SIKALATEX N | 5618.98 | 0.0 | 5618.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 4214.2350 | 4214.2350 | 4214.235 | 1.333333333333333333333333333 | 5617.646666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | NIVELACION PARA PISO | ('SUBCONTRATOS',) | 46057.55 | 0.0 | 46057.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 34543.1625 | 34543.1625 | 34543.1625 | 1.333333333333333333333333333 | 46056.21666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | NIVELACION PARA PISO | ('SUB. CONTRATOS',) | 46057.55 | 0.0 | 46057.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 34543.1625 | 34543.1625 | 34543.1625 | 1.333333333333333333333333333 | 46056.21666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | NIVELACION PARA PISO | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 46057.55 | 0.0 | 46057.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 34543.1625 | 34543.1625 | 34543.1625 | 1.333333333333333333333333333 | 46056.21666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | CUBIERTAS | CUBIERTAS | 36309.82 | 0.0 | 36309.82 | 0.0 | 452.64 | 452.64 | 50.0 | 18154.910 | 17702.270 | 40.10893867090844821491693178 | 905.2800000000000000000000000 | 35404.54000000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | CUBIERTAS | ('MATERIALES',) | 1057.57 | 0.0 | 1057.57 | 0.0 | 452.64 | 452.64 | 50.0 | 528.785 | 76.145 | 1.168224195828914810887239307 | 905.2800000000000000000000001 | 152.2899999999999999999999999
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | CUBIERTAS | ('MATERIALES',) | 1057.57 | 0.0 | 1057.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 528.785 | 528.785 | 528.785 | 2 | 1055.57
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | CUBIERTAS | IMPREVISTOS | 1057.57 | 0.0 | 1057.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 528.785 | 528.785 | 528.785 | 2 | 1055.57
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | CUBIERTAS | ('AGREGADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 452.64 | 452.64 | 50.0 | 0.00 | -452.64 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | CUBIERTAS | PIEDRA BOLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 452.64 | 452.64 | 50.0 | 0.00 | -452.64 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | CUBIERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35252.25 | 0.0 | 35252.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 17626.125 | 17626.125 | 17626.125 | 2 | 35250.25
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | CUBIERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 35252.25 | 0.0 | 35252.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 17626.125 | 17626.125 | 17626.125 | 2 | 35250.25
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | CUBIERTAS | SUBCONTRATOS | 35252.25 | 0.0 | 35252.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 17626.125 | 17626.125 | 17626.125 | 2 | 35250.25
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | PAÑUELOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA | PAÑUELOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61698.64 | 61698.64 | 75.0 | 0.000 | -61698.640 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | PAÑUELOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48698.6 | 48698.6 | 75.0 | 0.000 | -48698.600 | 0.00 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | PAÑUELOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48018.6 | 48018.6 | 75.0 | 0.000 | -48018.600 | 0.00 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | PAÑUELOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA | CONCRETO 4000PSI - 3/8 50.KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48018.6 | 48018.6 | 75.0 | 0.000 | -48018.600 | 0.00 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | PAÑUELOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA | ('CONCRETO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 680.0 | 680.0 | 75.0 | 0.000 | -680.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | PAÑUELOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA | BOMBEO Y EQUIPO DE COLOCACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 680.0 | 680.0 | 75.0 | 0.000 | -680.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | PAÑUELOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13000.04 | 13000.04 | 75.0 | 0.000 | -13000.040 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | PAÑUELOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13000.04 | 13000.04 | 75.0 | 0.000 | -13000.040 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | PAÑUELOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13000.04 | 13000.04 | 75.0 | 0.000 | -13000.040 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | MUROS DE CONCRETO DE DECORACION | MUROS DE CONCRETO DE DECORACION | 85137.53 | -3580.343157894737 | 81557.186842105263 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 81557.186842105263 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | MUROS DE CONCRETO DE DECORACION | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 15.88 | -210.60842105263157 | -194.72842105263157 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-14 | -0E-14 | -0E-13 | -194.72842105263157 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | MUROS DE CONCRETO DE DECORACION | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 15.88 | -210.60842105263157 | -194.72842105263157 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-14 | -0E-14 | -0E-13 | -194.72842105263157 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | MUROS DE CONCRETO DE DECORACION | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 15.88 | -210.60842105263157 | -194.72842105263157 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-14 | -0E-14 | -0E-13 | -194.72842105263157 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | MUROS DE CONCRETO DE DECORACION | ('MATERIALES',) | 25361.95 | -2948.517894736842 | 22413.432105263158 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 22413.432105263158 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | MUROS DE CONCRETO DE DECORACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4001.56 | -631.8252631578947 | 3369.7347368421053 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 3369.7347368421053 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | MUROS DE CONCRETO DE DECORACION | ALAMBRE DE AMARRE | 243.82 | -210.60842105263157 | 33.21157894736843 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 33.21157894736843 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | MUROS DE CONCRETO DE DECORACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G40 LEG | 116.82 | -210.60842105263157 | -93.78842105263157 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-14 | -0E-14 | -0E-13 | -93.78842105263157 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | MUROS DE CONCRETO DE DECORACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 3640.92 | -210.60842105263157 | 3430.31157894736843 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 3430.31157894736843 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | MUROS DE CONCRETO DE DECORACION | ('ADITIVOS',) | 3392.32 | -421.21684210526314 | 2971.10315789473686 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 2971.10315789473686 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | MUROS DE CONCRETO DE DECORACION | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 3179.52 | -210.60842105263157 | 2968.91157894736843 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 2968.91157894736843 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | MUROS DE CONCRETO DE DECORACION | DESENCOFRANTE | 212.8 | -210.60842105263157 | 2.19157894736843 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 2.19157894736843 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | MUROS DE CONCRETO DE DECORACION | ('AGLOMERADOS',) | 871.13 | -421.21684210526314 | 449.91315789473686 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 449.91315789473686 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | MUROS DE CONCRETO DE DECORACION | CAL | 108.49 | -210.60842105263157 | -102.11842105263157 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-14 | -0E-14 | -0E-13 | -102.11842105263157 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | MUROS DE CONCRETO DE DECORACION | CEMENTO UGC | 762.64 | -210.60842105263157 | 552.03157894736843 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 552.03157894736843 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | MUROS DE CONCRETO DE DECORACION | ('AGREGADOS',) | 202.4 | -210.60842105263157 | -8.20842105263157 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-14 | -0E-14 | -0E-13 | -8.20842105263157 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | MUROS DE CONCRETO DE DECORACION | ARENA DE RIO | 202.4 | -210.60842105263157 | -8.20842105263157 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-14 | -0E-14 | -0E-13 | -8.20842105263157 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | MUROS DE CONCRETO DE DECORACION | ('CONCRETO',) | 10742.51 | -210.60842105263157 | 10531.90157894736843 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 10531.90157894736843 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | MUROS DE CONCRETO DE DECORACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 10742.51 | -210.60842105263157 | 10531.90157894736843 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 10531.90157894736843 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | MUROS DE CONCRETO DE DECORACION | ('FERRETERIA',) | 407.73 | -421.21684210526314 | -13.48684210526314 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-14 | -0E-14 | -0E-13 | -13.48684210526314 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | MUROS DE CONCRETO DE DECORACION | BROCAS PARA CONCRETO DE 1/4" | 44.98 | -210.60842105263157 | -165.62842105263157 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0E-14 | -0E-14 | -0E-13 | -165.62842105263157 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | MUROS DE CONCRETO DE DECORACION | ESPACIADOR | 362.75 | -210.60842105263157 | 152.14157894736843 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 152.14157894736843 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | MUROS DE CONCRETO DE DECORACION | ('MADERA',) | 244.0 | -210.60842105263157 | 33.39157894736843 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 33.39157894736843 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | MUROS DE CONCRETO DE DECORACION | TABLA 1" X 12" X 10' | 244.0 | -210.60842105263157 | 33.39157894736843 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 33.39157894736843 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | MUROS DE CONCRETO DE DECORACION | ('MATERIALES',) | 1984.98 | -210.60842105263157 | 1774.37157894736843 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 1774.37157894736843 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | MUROS DE CONCRETO DE DECORACION | IMPREVISTOS | 1984.98 | -210.60842105263157 | 1774.37157894736843 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 1774.37157894736843 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | MUROS DE CONCRETO DE DECORACION | ('PREFABRICADOS',) | 3515.32 | -210.60842105263157 | 3304.71157894736843 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 3304.71157894736843 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | MUROS DE CONCRETO DE DECORACION | PANEL MONOLIT 9E | 3515.32 | -210.60842105263157 | 3304.71157894736843 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 3304.71157894736843 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | MUROS DE CONCRETO DE DECORACION | ('SUBCONTRATOS',) | 59759.7 | -421.21684210526314 | 59338.48315789473686 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 59338.48315789473686 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | MUROS DE CONCRETO DE DECORACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 59759.7 | -421.21684210526314 | 59338.48315789473686 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 59338.48315789473686 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | MUROS DE CONCRETO DE DECORACION | SUBCONTRATOS | 42767.34 | -210.60842105263157 | 42556.73157894736843 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 42556.73157894736843 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | MUROS DE CONCRETO DE DECORACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 16992.36 | -210.60842105263157 | 16781.75157894736843 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 16781.75157894736843 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | MUROS DE CONCRETO DE DECORACIÓN | MUROS DE CONCRETO DE DECORACIÓN | 0.0 | -421.21684210526314 | -421.21684210526314 | 0.0 | 12126.24 | 12126.24 | 0.0 | -0E-14 | -12126.24000000000000 | -0E-12 | -421.21684210526314 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | MUROS DE CONCRETO DE DECORACIÓN | ('MATERIALES',) | 0.0 | -210.60842105263157 | -210.60842105263157 | 0.0 | 5174.12 | 5174.12 | 0.0 | -0E-14 | -5174.12000000000000 | -0E-12 | -210.60842105263157 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | MUROS DE CONCRETO DE DECORACIÓN | ('CONCRETO',) | 0.0 | -210.60842105263157 | -210.60842105263157 | 0.0 | 5174.12 | 5174.12 | 0.0 | -0E-14 | -5174.12000000000000 | -0E-12 | -210.60842105263157 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | MUROS DE CONCRETO DE DECORACIÓN | CONCRETO CONVENCIONAL 5001 M3 | 0.0 | -210.60842105263157 | -210.60842105263157 | 0.0 | 5174.12 | 5174.12 | 0.0 | -0E-14 | -5174.12000000000000 | -0E-12 | -210.60842105263157 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | MUROS DE CONCRETO DE DECORACIÓN | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | -210.60842105263157 | -210.60842105263157 | 0.0 | 6952.12 | 6952.12 | 0.0 | -0E-14 | -6952.12000000000000 | -0E-12 | -210.60842105263157 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | MUROS DE CONCRETO DE DECORACIÓN | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | -210.60842105263157 | -210.60842105263157 | 0.0 | 6952.12 | 6952.12 | 0.0 | -0E-14 | -6952.12000000000000 | -0E-12 | -210.60842105263157 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | MUROS DE CONCRETO DE DECORACIÓN | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 0.0 | -210.60842105263157 | -210.60842105263157 | 0.0 | 6952.12 | 6952.12 | 0.0 | -0E-14 | -6952.12000000000000 | -0E-12 | -210.60842105263157 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | PA?UELOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA | PA?UELOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA | 124986.35 | 0.0 | 124986.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 93739.7625 | 93739.7625 | 93739.7625 | 1.333333333333333333333333333 | 124985.0166666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | PA?UELOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA | ('EQUIPO',) | 847.5 | 0.0 | 847.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 635.625 | 635.625 | 635.625 | 1.333333333333333333333333333 | 846.1666666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | PA?UELOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA | ('EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 847.5 | 0.0 | 847.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 635.625 | 635.625 | 635.625 | 1.333333333333333333333333333 | 846.1666666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | PA?UELOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA | ESCARIFICASORA REMONEDORA O REPARADORA DE SUELOS MARCA MASALTA | 847.5 | 0.0 | 847.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 635.625 | 635.625 | 635.625 | 1.333333333333333333333333333 | 846.1666666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | PA?UELOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 2177.82 | 0.0 | 2177.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 1633.3650 | 1633.3650 | 1633.365 | 1.333333333333333333333333333 | 2176.486666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | PA?UELOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 2177.82 | 0.0 | 2177.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 1633.3650 | 1633.3650 | 1633.365 | 1.333333333333333333333333333 | 2176.486666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | PA?UELOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA | DESALOJO DE MATERIALES | 222.47 | 0.0 | 222.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 166.8525 | 166.8525 | 166.8525 | 1.333333333333333333333333333 | 221.1366666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | PA?UELOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA | RIPIO | 1955.35 | 0.0 | 1955.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 1466.5125 | 1466.5125 | 1466.5125 | 1.333333333333333333333333333 | 1954.016666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | PA?UELOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA | ('MATERIALES',) | 47404.63 | 0.0 | 47404.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 35553.4725 | 35553.4725 | 35553.4725 | 1.333333333333333333333333333 | 47403.29666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | PA?UELOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA | ('AGREGADOS',) | 481.94 | 0.0 | 481.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 361.4550 | 361.4550 | 361.455 | 1.333333333333333333333333333 | 480.6066666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | PA?UELOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA | ARENA DE RIO | 481.94 | 0.0 | 481.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 361.4550 | 361.4550 | 361.455 | 1.333333333333333333333333333 | 480.6066666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | PA?UELOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA | ('ADITIVOS',) | 2188.5 | 0.0 | 2188.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 1641.375 | 1641.375 | 1641.375 | 1.333333333333333333333333333 | 2187.166666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | PA?UELOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA | SIKALATEX N | 2188.5 | 0.0 | 2188.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 1641.375 | 1641.375 | 1641.375 | 1.333333333333333333333333333 | 2187.166666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | PA?UELOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA | ('AGLOMERADOS',) | 2316.84 | 0.0 | 2316.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 1737.6300 | 1737.6300 | 1737.630 | 1.333333333333333333333333333 | 2315.506666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | PA?UELOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA | CAL | 233.94 | 0.0 | 233.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 175.4550 | 175.4550 | 175.455 | 1.333333333333333333333333333 | 232.6066666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | PA?UELOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA | CEMENTO UGC | 2082.9 | 0.0 | 2082.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 1562.175 | 1562.175 | 1562.175 | 1.333333333333333333333333333 | 2081.566666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | PA?UELOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA | ('MATERIALES',) | 2552.95 | 0.0 | 2552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 1914.7125 | 1914.7125 | 1914.7125 | 1.333333333333333333333333333 | 2551.616666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | PA?UELOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA | IMPREVISTOS | 2552.95 | 0.0 | 2552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 1914.7125 | 1914.7125 | 1914.7125 | 1.333333333333333333333333333 | 2551.616666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | PA?UELOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 15195.69 | 0.0 | 15195.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 11396.7675 | 11396.7675 | 11396.7675 | 1.333333333333333333333333333 | 15194.35666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | PA?UELOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 15195.69 | 0.0 | 15195.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 11396.7675 | 11396.7675 | 11396.7675 | 1.333333333333333333333333333 | 15194.35666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | PA?UELOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA | ('CONCRETO',) | 24668.71 | 0.0 | 24668.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 18501.5325 | 18501.5325 | 18501.5325 | 1.333333333333333333333333333 | 24667.37666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | PA?UELOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 24668.71 | 0.0 | 24668.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 18501.5325 | 18501.5325 | 18501.5325 | 1.333333333333333333333333333 | 24667.37666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | PA?UELOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA | ('SUBCONTRATOS',) | 74556.4 | 0.0 | 74556.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 55917.300 | 55917.300 | 55917.30 | 1.333333333333333333333333333 | 74555.06666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | PA?UELOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA | ('SUB. CONTRATOS',) | 74556.4 | 0.0 | 74556.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 55917.300 | 55917.300 | 55917.30 | 1.333333333333333333333333333 | 74555.06666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | PA?UELOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 37227.5 | 0.0 | 37227.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 27920.625 | 27920.625 | 27920.625 | 1.333333333333333333333333333 | 37226.16666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | COMPLEMENTARIOS | PA?UELOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 37328.9 | 0.0 | 37328.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 27996.675 | 27996.675 | 27996.675 | 1.333333333333333333333333333 | 37327.56666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 |  | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | 2084882.92 | -781632.96 | 1303249.96 | 0.0 | 985493.17 | 985493.17 | 100.0 | 1303249.96 | 317756.79 | 1.322434289422827760439983567 | 985493.1699999999999999999999 | 317756.7900000000000000000001
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | 1363478.88 | -440855.26 | 922623.62 | 0.0 | 770369.45 | 770369.45 | 100.0 | 922623.62 | 152254.17 | 1.197637860639463312051120407 | 770369.4500000000000000000001 | 152254.1699999999999999999999
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 54693.93 | -20504.895813953488 | 34189.034186046512 | 0.0 | 83654.19 | 83654.19 | 100.0 | 34189.034186046512 | -49465.155813953488 | 0.4086948207381663966861671842 | 83654.19000000000000000000000 | -49465.15581395348800000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 54693.93 | -20504.895813953488 | 34189.034186046512 | 0.0 | 83654.19 | 83654.19 | 100.0 | 34189.034186046512 | -49465.155813953488 | 0.4086948207381663966861671842 | 83654.19000000000000000000000 | -49465.15581395348800000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | ALQUILER PUNTAL METALICO | 25333.41 | -10252.447906976744 | 15080.962093023256 | 0.0 | 594.0 | 594.0 | 100.0 | 15080.962093023256 | 14486.962093023256 | 25.38882507242972390572390572 | 594.0000000000000000000000001 | 14486.96209302325600000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | ALQUILER FORMALETA DE METAL Y ACCESORIOS | 29360.52 | -10252.447906976744 | 19108.072093023256 | 0.0 | 83060.19 | 83060.19 | 100.0 | 19108.072093023256 | -63952.117906976744 | 0.2300509075770625614990767539 | 83060.18999999999999999999998 | -63952.11790697674399999999998
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | ('MATERIALES',) | 927312.51 | -410097.9162790698 | 517214.5937209302 | 0.0 | 435844.79 | 435844.79 | 100.0 | 517214.5937209302 | 81369.8037209302 | 1.186694450840929405167376212 | 435844.7900000000000000000000 | 81369.8037209302000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | ('MADERA',) | 63355.0 | -51262.23953488372 | 12092.76046511628 | 0.0 | 49507.01 | 49507.01 | 100.0 | 12092.76046511628 | -37414.24953488372 | 0.2442635995410807479587234212 | 49507.01000000000000000000000 | -37414.24953488372000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | PARALES DE 2" X 3" X 10' | 0.0 | -10252.447906976744 | -10252.447906976744 | 0.0 | 9360.0 | 9360.0 | 100.0 | -10252.447906976744 | -19612.447906976744 | -1.095346998608626495726495726 | -10252.447906976744 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | TABLA 1" X 12" X 10' | 5509.95 | -10252.447906976744 | -4742.497906976744 | 0.0 | 4560.0 | 4560.0 | 100.0 | -4742.497906976744 | -9302.497906976744 | -1.040021470828233333333333333 | -4742.497906976744 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | PARALES DE 4" X 4" X 10' | 0.0 | -10252.447906976744 | -10252.447906976744 | 0.0 | 19260.0 | 19260.0 | 100.0 | -10252.447906976744 | -29512.447906976744 | -0.5323181675481175493250259605 | -10252.447906976744 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | REGLA DE 3"X3"X10' | 28081.69 | -10252.447906976744 | 17829.242093023256 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 17829.242093023256 | 17829.242093023256 | 17829.242093023256 | 1 | 17828.242093023256
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 29763.36 | -10252.447906976744 | 19510.912093023256 | 0.0 | 16327.01 | 16327.01 | 100.0 | 19510.912093023256 | 3183.902093023256 | 1.195008277267133173802184233 | 16327.01000000000000000000000 | 3183.90209302325600000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | ('CONCRETO',) | 369204.98 | -30757.343720930232 | 338447.636279069768 | 0.0 | 378249.61 | 378249.61 | 100.0 | 338447.636279069768 | -39801.973720930232 | 0.8947732590631614081505596265 | 378249.6100000000000000000000 | -39801.9737209302320000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 303482.01 | -10252.447906976744 | 293229.562093023256 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 293229.562093023256 | 293229.562093023256 | 293229.562093023256 | 1 | 293228.562093023256
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | SERVICIO DE CURADO | 3583.46 | -10252.447906976744 | -6668.987906976744 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -6668.987906976744 | -6668.987906976744 | -6668.987906976744 | -6668.987906976744 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 62139.51 | -10252.447906976744 | 51887.062093023256 | 0.0 | 378249.61 | 378249.61 | 100.0 | 51887.062093023256 | -326362.547906976744 | 0.1371767761849728172885624390 | 378249.6099999999999999999999 | -326362.5479069767439999999999
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | ('ACERO DE REFUERZO',) | 445152.25 | -112776.92697674419 | 332375.32302325581 | 0.0 | 1766.98 | 1766.98 | 100.0 | 332375.32302325581 | 330608.34302325581 | 188.1036135232180386874780699 | 1766.980000000000000000000000 | 330608.3430232558100000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | ALAMBRE DE AMARRE | 28802.97 | -10252.447906976744 | 18550.522093023256 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 18550.522093023256 | 18550.522093023256 | 18550.522093023256 | 1 | 18549.522093023256
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | ACERO DE 1/4 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | -10252.447906976744 | -10252.447906976744 | 0.0 | 911.4 | 911.4 | 100.0 | -10252.447906976744 | -11163.847906976744 | -11.24911993304448540706605223 | -10252.447906976744 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | ACERO DE 1 1/4' X 6 MT G60 LEG | 18306.64 | -10252.447906976744 | 8054.192093023256 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8054.192093023256 | 8054.192093023256 | 8054.192093023256 | 1 | 8053.192093023256
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | ACERO DE 1' X 6 MT G60 LEG | 114054.84 | -10252.447906976744 | 103802.392093023256 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 103802.392093023256 | 103802.392093023256 | 103802.392093023256 | 1 | 103801.392093023256
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 20012.41 | -10252.447906976744 | 9759.962093023256 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9759.962093023256 | 9759.962093023256 | 9759.962093023256 | 1 | 9758.962093023256
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 63745.26 | -10252.447906976744 | 53492.812093023256 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 53492.812093023256 | 53492.812093023256 | 53492.812093023256 | 1 | 53491.812093023256
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 9762.7 | -10252.447906976744 | -489.747906976744 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -489.747906976744 | -489.747906976744 | -489.747906976744 | -489.747906976744 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 186170.44 | -10252.447906976744 | 175917.992093023256 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 175917.992093023256 | 175917.992093023256 | 175917.992093023256 | 1 | 175916.992093023256
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | CLAVO DE 2" | 0.0 | -10252.447906976744 | -10252.447906976744 | 0.0 | 377.76 | 377.76 | 100.0 | -10252.447906976744 | -10630.207906976744 | -27.14010987657969080897924608 | -10252.447906976744 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | CLAVO DE 3" | 4296.99 | -10252.447906976744 | -5955.457906976744 | 0.0 | 449.11 | 449.11 | 100.0 | -5955.457906976744 | -6404.567906976744 | -13.26057737965474827993141992 | -5955.457906976744 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | CLAVO DE 4" | 0.0 | -10252.447906976744 | -10252.447906976744 | 0.0 | 28.71 | 28.71 | 100.0 | -10252.447906976744 | -10281.157906976744 | -357.1037236843171020550330895 | -10252.447906976744 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | ('ADITIVOS',) | 8606.48 | -51262.23953488372 | -42655.75953488372 | 0.0 | 3966.85 | 3966.85 | 100.0 | -42655.75953488372 | -46622.60953488372 | -10.75305583394474709152098012 | -42655.75953488372 | 0E-11
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | DESENCOFRANTE | 5294.31 | -10252.447906976744 | -4958.137906976744 | 0.0 | 825.0 | 825.0 | 100.0 | -4958.137906976744 | -5783.137906976744 | -6.009864129668780606060606061 | -4958.137906976744 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.0 | -10252.447906976744 | -10252.447906976744 | 0.0 | 1599.36 | 1599.36 | 100.0 | -10252.447906976744 | -11851.807906976744 | -6.410344079492261904761904762 | -10252.447906976744 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | SIKALATEX N | 0.0 | -10252.447906976744 | -10252.447906976744 | 0.0 | 771.49 | 771.49 | 100.0 | -10252.447906976744 | -11023.937906976744 | -13.28915203952966856342920841 | -10252.447906976744 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | ANTISOL BLANCO | 3312.17 | -10252.447906976744 | -6940.277906976744 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -6940.277906976744 | -6940.277906976744 | -6940.277906976744 | -6940.277906976744 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | ANTISOL BLANCO DE 18 KGS | 0.0 | -10252.447906976744 | -10252.447906976744 | 0.0 | 771.0 | 771.0 | 100.0 | -10252.447906976744 | -11023.447906976744 | -13.29759780412029053177691310 | -10252.447906976744 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | ('AGLOMERADOS',) | 5598.68 | -41009.791627906976 | -35411.111627906976 | 0.0 | 614.86 | 614.86 | 100.0 | -35411.111627906976 | -36025.971627906976 | -57.59215370638352795758384022 | -35411.111627906976 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | MONOCAPA GRIS EXTRA FINO | 0.0 | -10252.447906976744 | -10252.447906976744 | 0.0 | 312.5 | 312.5 | 100.0 | -10252.447906976744 | -10564.947906976744 | -32.8078333023255808 | -10252.447906976744 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | CAL | 616.01 | -10252.447906976744 | -9636.437906976744 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -9636.437906976744 | -9636.437906976744 | -9636.437906976744 | -9636.437906976744 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | MORTERO TIPO S 50 KG. | 0.0 | -10252.447906976744 | -10252.447906976744 | 0.0 | 153.0 | 153.0 | 100.0 | -10252.447906976744 | -10405.447906976744 | -67.00946344429244444444444444 | -10252.447906976744 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | CEMENTO UGC | 4982.67 | -10252.447906976744 | -5269.777906976744 | 0.0 | 149.36 | 149.36 | 100.0 | -5269.777906976744 | -5419.137906976744 | -35.28239091441312265666845206 | -5269.777906976744 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | ('AGREGADOS',) | 1505.07 | -20504.895813953488 | -18999.825813953488 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -18999.825813953488 | -18999.825813953488 | -18999.825813953488 | -18999.825813953488 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | PIEDRIN DE 1/2" | 184.74 | -10252.447906976744 | -10067.707906976744 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -10067.707906976744 | -10067.707906976744 | -10067.707906976744 | -10067.707906976744 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | ARENA DE RIO | 1320.33 | -10252.447906976744 | -8932.117906976744 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -8932.117906976744 | -8932.117906976744 | -8932.117906976744 | -8932.117906976744 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | ('COMBUSTIBLES',) | 12.19 | -10252.447906976744 | -10240.257906976744 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -10240.257906976744 | -10240.257906976744 | -10240.257906976744 | -10240.257906976744 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | COMBUSTIBLE | 12.19 | -10252.447906976744 | -10240.257906976744 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -10240.257906976744 | -10240.257906976744 | -10240.257906976744 | -10240.257906976744 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | -20504.895813953488 | -20504.895813953488 | 0.0 | 388.74 | 388.74 | 100.0 | -20504.895813953488 | -20893.635813953488 | -52.74706954250524257858723054 | -20504.895813953488 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | TUBO PVC GRIS DE 3/4" X 3 MTS | 0.0 | -10252.447906976744 | -10252.447906976744 | 0.0 | 273.6 | 273.6 | 100.0 | -10252.447906976744 | -10526.047906976744 | -37.47239732082143274853801170 | -10252.447906976744 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | BOMBILLA DE 10W LUZ BLANCA | 0.0 | -10252.447906976744 | -10252.447906976744 | 0.0 | 115.14 | 115.14 | 100.0 | -10252.447906976744 | -10367.587906976744 | -89.04332036630835504603091888 | -10252.447906976744 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | ('FERRETERIA',) | 5276.63 | -20504.895813953488 | -15228.265813953488 | 0.0 | 720.6 | 720.6 | 100.0 | -15228.265813953488 | -15948.865813953488 | -21.13275855391824590618928671 | -15228.265813953488 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | LIJA NO. 80 BASE DE AGUA 3M | 0.0 | -10252.447906976744 | -10252.447906976744 | 0.0 | 312.62 | 312.62 | 100.0 | -10252.447906976744 | -10565.067906976744 | -32.79523993019238692342140618 | -10252.447906976744 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 5276.63 | -10252.447906976744 | -4975.817906976744 | 0.0 | 407.98 | 407.98 | 100.0 | -4975.817906976744 | -5383.797906976744 | -12.19622997935375263493308496 | -4975.817906976744 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | -20504.895813953488 | -20504.895813953488 | 0.0 | 136.14 | 136.14 | 100.0 | -20504.895813953488 | -20641.035813953488 | -150.6162466134382841192889672 | -20504.895813953488 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | BROCHA DE 3" | 0.0 | -10252.447906976744 | -10252.447906976744 | 0.0 | 27.0 | 27.0 | 100.0 | -10252.447906976744 | -10279.447906976744 | -379.7202928509905185185185185 | -10252.447906976744 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | PINTURA EN SPRAY | 0.0 | -10252.447906976744 | -10252.447906976744 | 0.0 | 109.14 | 109.14 | 100.0 | -10252.447906976744 | -10361.587906976744 | -93.93850015555015576323987539 | -10252.447906976744 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | -10252.447906976744 | -10252.447906976744 | 0.0 | 480.0 | 480.0 | 100.0 | -10252.447906976744 | -10732.447906976744 | -21.35926647286821666666666667 | -10252.447906976744 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | ADHESIVO PARA BALDOSA (CONCREMIX 50KG GRIS) | 0.0 | -10252.447906976744 | -10252.447906976744 | 0.0 | 480.0 | 480.0 | 100.0 | -10252.447906976744 | -10732.447906976744 | -21.35926647286821666666666667 | -10252.447906976744 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | ('TABLAYESO',) | 0.0 | -10252.447906976744 | -10252.447906976744 | 0.0 | 14.0 | 14.0 | 100.0 | -10252.447906976744 | -10266.447906976744 | -732.317707641196 | -10252.447906976744 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | TACHUELON DE 1" | 0.0 | -10252.447906976744 | -10252.447906976744 | 0.0 | 14.0 | 14.0 | 100.0 | -10252.447906976744 | -10266.447906976744 | -732.317707641196 | -10252.447906976744 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | ('MATERIALES',) | 28601.23 | -10252.447906976744 | 18348.782093023256 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 18348.782093023256 | 18348.782093023256 | 18348.782093023256 | 1 | 18347.782093023256
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | IMPREVISTOS | 28601.23 | -10252.447906976744 | 18348.782093023256 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 18348.782093023256 | 18348.782093023256 | 18348.782093023256 | 1 | 18347.782093023256
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | ('SUBCONTRATOS',) | 381472.44 | -10252.447906976744 | 371219.992093023256 | 0.0 | 250870.47 | 250870.47 | 100.0 | 371219.992093023256 | 120349.522093023256 | 1.479727733969738471012550820 | 250870.4699999999999999999999 | 120349.5220930232560000000001
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | ('SUB. CONTRATOS',) | 381472.44 | -10252.447906976744 | 371219.992093023256 | 0.0 | 250870.47 | 250870.47 | 100.0 | 371219.992093023256 | 120349.522093023256 | 1.479727733969738471012550820 | 250870.4699999999999999999999 | 120349.5220930232560000000001
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / VIGAS Y LOSAS / SOTANO 1 | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 381472.44 | -10252.447906976744 | 371219.992093023256 | 0.0 | 250870.47 | 250870.47 | 100.0 | 371219.992093023256 | 120349.522093023256 | 1.479727733969738471012550820 | 250870.4699999999999999999999 | 120349.5220930232560000000001
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | 721404.04 | -340777.7 | 380626.34 | 0.0 | 215123.72 | 215123.72 | 100.0 | 380626.34 | 165502.62 | 1.769336919238845442055390266 | 215123.7200000000000000000000 | 165502.6200000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | ('MATERIALES',) | 536560.5 | -301831.67714285717 | 234728.82285714283 | 0.0 | 112650.47 | 112650.47 | 100.0 | 234728.82285714283 | 122078.35285714283 | 2.083691464910380134232906441 | 112650.4700000000000000000000 | 122078.3528571428300000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | ('CONCRETO',) | 138827.84 | -38946.02285714286 | 99881.81714285714 | 0.0 | 104470.32 | 104470.32 | 100.0 | 99881.81714285714 | -4588.50285714286 | 0.9560784071768626725753304862 | 104470.3200000000000000000000 | -4588.5028571428600000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | BOMBEO Y EQUIPO DE COLOCACION | 0.0 | -9736.505714285715 | -9736.505714285715 | 0.0 | 1400.0 | 1400.0 | 100.0 | -9736.505714285715 | -11136.505714285715 | -6.954646938775510714285714286 | -9736.505714285715 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | CONCRETO CONVENCIONAL TNM 3/8" 5000 PSI M3 | 0.0 | -9736.505714285715 | -9736.505714285715 | 0.0 | 62997.84 | 62997.84 | 100.0 | -9736.505714285715 | -72734.345714285715 | -0.1545530087108655630097793829 | -9736.505714285715 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | CONCRETO CONVENCIONAL 5003 M3 | 87204.8 | -9736.505714285715 | 77468.294285714285 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 77468.294285714285 | 77468.294285714285 | 77468.294285714285 | 1 | 77467.294285714285
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | CONCRETO CONVENCIONAL 5001 M3 | 51623.04 | -9736.505714285715 | 41886.534285714285 | 0.0 | 40072.48 | 40072.48 | 100.0 | 41886.534285714285 | 1814.054285714285 | 1.045269329118494413123420362 | 40072.48000000000000000000001 | 1814.05428571428499999999999
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | ('ADITIVOS',) | 1562.4 | -29209.51714285714 | -27647.11714285714 | 0.0 | 2989.99 | 2989.99 | 100.0 | -27647.11714285714 | -30637.10714285714 | -9.246558397471944722223151248 | -27647.11714285714 | 0E-11
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | DESENCOFRANTE | 1562.4 | -9736.505714285715 | -8174.105714285715 | 0.0 | 1392.5 | 1392.5 | 100.0 | -8174.105714285715 | -9566.605714285715 | -5.870093870223134649910233393 | -8174.105714285715 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | SIKALATEX N | 0.0 | -9736.505714285715 | -9736.505714285715 | 0.0 | 1243.57 | 1243.57 | 100.0 | -9736.505714285715 | -10980.075714285715 | -7.829479413531779473612261473 | -9736.505714285715 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | -9736.505714285715 | -9736.505714285715 | 0.0 | 353.92 | 353.92 | 100.0 | -9736.505714285715 | -10090.425714285715 | -27.51047048566262149638336347 | -9736.505714285715 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | ('AGLOMERADOS',) | 2002.19 | -38946.02285714286 | -36943.83285714286 | 0.0 | 1179.27 | 1179.27 | 100.0 | -36943.83285714286 | -38123.10285714286 | -31.32771363397937707225656550 | -36943.83285714286 | 0E-11
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | MONOCAPA GRIS EXTRA FINO | 0.0 | -9736.505714285715 | -9736.505714285715 | 0.0 | 625.0 | 625.0 | 100.0 | -9736.505714285715 | -10361.505714285715 | -15.578409142857144 | -9736.505714285715 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | CAL | 168.51 | -9736.505714285715 | -9567.995714285715 | 0.0 | 37.59 | 37.59 | 100.0 | -9567.995714285715 | -9605.585714285715 | -254.5356667806787709497206704 | -9567.995714285715 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | MORTERO TIPO S 50 KG. | 0.0 | -9736.505714285715 | -9736.505714285715 | 0.0 | 367.2 | 367.2 | 100.0 | -9736.505714285715 | -10103.705714285715 | -26.51553843759726307189542484 | -9736.505714285715 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | CEMENTO UGC | 1833.68 | -9736.505714285715 | -7902.825714285715 | 0.0 | 149.48 | 149.48 | 100.0 | -7902.825714285715 | -8052.305714285715 | -52.86878321036737356168049237 | -7902.825714285715 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | ('AGREGADOS',) | 668.46 | -29209.51714285714 | -28541.05714285714 | 0.0 | 1270.0 | 1270.0 | 100.0 | -28541.05714285714 | -29811.05714285714 | -22.47327334083239370078740157 | -28541.05714285714 | 0E-11
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | PIEDRIN DE 1/2" | 183.84 | -9736.505714285715 | -9552.665714285715 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -9552.665714285715 | -9552.665714285715 | -9552.665714285715 | -9552.665714285715 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | -9736.505714285715 | -9736.505714285715 | 0.0 | 570.0 | 570.0 | 100.0 | -9736.505714285715 | -10306.505714285715 | -17.08158897243107894736842105 | -9736.505714285715 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | ARENA DE RIO | 484.62 | -9736.505714285715 | -9251.885714285715 | 0.0 | 700.0 | 700.0 | 100.0 | -9251.885714285715 | -9951.885714285715 | -13.21697959183673571428571429 | -9251.885714285715 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | ('COMBUSTIBLES',) | 12.14 | -9736.505714285715 | -9724.365714285715 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -9724.365714285715 | -9724.365714285715 | -9724.365714285715 | -9724.365714285715 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | COMBUSTIBLE | 12.14 | -9736.505714285715 | -9724.365714285715 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -9724.365714285715 | -9724.365714285715 | -9724.365714285715 | -9724.365714285715 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | ('FERRETERIA',) | 0.0 | -38946.02285714286 | -38946.02285714286 | 0.0 | 1235.98 | 1235.98 | 100.0 | -38946.02285714286 | -40182.00285714286 | -31.51023710508492046796873736 | -38946.02285714286 | 0E-11
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | -9736.505714285715 | -9736.505714285715 | 0.0 | 838.18 | 838.18 | 100.0 | -9736.505714285715 | -10574.685714285715 | -11.61624676595208069865661314 | -9736.505714285715 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | LIJA NO. 80 BASE DE AGUA 3M | 0.0 | -9736.505714285715 | -9736.505714285715 | 0.0 | 63.8 | 63.8 | 100.0 | -9736.505714285715 | -9800.305714285715 | -152.6098074339453761755485893 | -9736.505714285715 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | WIPE | 0.0 | -9736.505714285715 | -9736.505714285715 | 0.0 | 34.0 | 34.0 | 100.0 | -9736.505714285715 | -9770.505714285715 | -286.3678151260504411764705882 | -9736.505714285715 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | DUROPORT DE 4' X 8' DE 1 PLGS | 0.0 | -9736.505714285715 | -9736.505714285715 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 100.0 | -9736.505714285715 | -10036.505714285715 | -32.45501904761905 | -9736.505714285715 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | ('PLOMERIA',) | 0.0 | -19473.01142857143 | -19473.01142857143 | 0.0 | 1472.96 | 1472.96 | 100.0 | -19473.01142857143 | -20945.97142857143 | -13.22032602960802058440147730 | -19473.01142857143 | 0E-11
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | TUBO DE 3" (80 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | -9736.505714285715 | -9736.505714285715 | 0.0 | 189.64 | 189.64 | 100.0 | -9736.505714285715 | -9926.145714285715 | -51.34204658450598502425648597 | -9736.505714285715 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | TUBO DE 4" (125 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | -9736.505714285715 | -9736.505714285715 | 0.0 | 1283.32 | 1283.32 | 100.0 | -9736.505714285715 | -11019.825714285715 | -7.586966395198169591372377895 | -9736.505714285715 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | ('MATERIALES',) | 15762.58 | -9736.505714285715 | 6026.074285714285 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6026.074285714285 | 6026.074285714285 | 6026.074285714285 | 1 | 6025.074285714285
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | IMPREVISTOS | 15762.58 | -9736.505714285715 | 6026.074285714285 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6026.074285714285 | 6026.074285714285 | 6026.074285714285 | 1 | 6025.074285714285
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | ('ACERO DE REFUERZO',) | 343572.84 | -68155.54 | 275417.30 | 0.0 | 31.95 | 31.95 | 100.0 | 275417.30 | 275385.35 | 8620.259780907668231611893584 | 31.95000000000000000000000000 | 275385.3500000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | ALAMBRE DE AMARRE | 21380.92 | -9736.505714285715 | 11644.414285714285 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11644.414285714285 | 11644.414285714285 | 11644.414285714285 | 1 | 11643.414285714285
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | ACERO DE 1 1/4' X 6 MT G60 LEG | 9450.17 | -9736.505714285715 | -286.335714285715 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -286.335714285715 | -286.335714285715 | -286.335714285715 | -286.335714285715 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | ACERO DE 1' X 6 MT G60 LEG | 168118.5 | -9736.505714285715 | 158381.994285714285 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 158381.994285714285 | 158381.994285714285 | 158381.994285714285 | 1 | 158380.994285714285
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 139450.18 | -9736.505714285715 | 129713.674285714285 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 129713.674285714285 | 129713.674285714285 | 129713.674285714285 | 1 | 129712.674285714285
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 2392.48 | -9736.505714285715 | -7344.025714285715 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -7344.025714285715 | -7344.025714285715 | -7344.025714285715 | -7344.025714285715 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | CLAVO DE 2" | 0.0 | -9736.505714285715 | -9736.505714285715 | 0.0 | 31.95 | 31.95 | 100.0 | -9736.505714285715 | -9768.455714285715 | -304.7419628884417840375586854 | -9736.505714285715 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | CLAVO DE 3" | 2780.59 | -9736.505714285715 | -6955.915714285715 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -6955.915714285715 | -6955.915714285715 | -6955.915714285715 | -6955.915714285715 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | ('MADERA',) | 34152.05 | -19473.01142857143 | 14679.03857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 14679.03857142857 | 14679.03857142857 | 14679.03857142857 | 1 | 14678.03857142857
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | REGLA DE 3"X3"X10' | 19801.49 | -9736.505714285715 | 10064.984285714285 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 10064.984285714285 | 10064.984285714285 | 10064.984285714285 | 1 | 10063.984285714285
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 14350.56 | -9736.505714285715 | 4614.054285714285 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4614.054285714285 | 4614.054285714285 | 4614.054285714285 | 1 | 4613.054285714285
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | ('SUBCONTRATOS',) | 179978.89 | -19473.01142857143 | 160505.87857142857 | 0.0 | 76988.54 | 76988.54 | 100.0 | 160505.87857142857 | 83517.33857142857 | 2.084802213049222260871553091 | 76988.54000000000000000000000 | 83517.33857142857000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | ('SUB. CONTRATOS',) | 179978.89 | -9736.505714285715 | 170242.384285714285 | 0.0 | 73248.53 | 73248.53 | 100.0 | 170242.384285714285 | 96993.854285714285 | 2.324174755257399500030922122 | 73248.53000000000000000000001 | 96993.85428571428499999999999
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 179978.89 | -9736.505714285715 | 170242.384285714285 | 0.0 | 73248.53 | 73248.53 | 100.0 | 170242.384285714285 | 96993.854285714285 | 2.324174755257399500030922122 | 73248.53000000000000000000001 | 96993.85428571428499999999999
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 0.0 | -9736.505714285715 | -9736.505714285715 | 0.0 | 3740.01 | 3740.01 | 100.0 | -9736.505714285715 | -13476.515714285715 | -2.603336813079567969069601418 | -9736.505714285715 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | SUBCONTRATO HERRERIA MANO DE OBRA Y MATERIALES | 0.0 | -9736.505714285715 | -9736.505714285715 | 0.0 | 3740.01 | 3740.01 | 100.0 | -9736.505714285715 | -13476.515714285715 | -2.603336813079567969069601418 | -9736.505714285715 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 4864.65 | -19473.01142857143 | -14608.36142857143 | 0.0 | 25484.71 | 25484.71 | 100.0 | -14608.36142857143 | -40093.07142857143 | -0.5732206263509151173389848266 | -14608.36142857143 | 0E-11
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 4864.65 | -19473.01142857143 | -14608.36142857143 | 0.0 | 25484.71 | 25484.71 | 100.0 | -14608.36142857143 | -40093.07142857143 | -0.5732206263509151173389848266 | -14608.36142857143 | 0E-11
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | ALQUILER PUNTAL METALICO | 4864.65 | -9736.505714285715 | -4871.855714285715 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -4871.855714285715 | -4871.855714285715 | -4871.855714285715 | -4871.855714285715 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL / SOTANO 1 | ESTRUCTURA PRINCIPAL / COLUMNAS / SOTANO 1 | ALQUILER FORMALETA DE METAL Y ACCESORIOS | 0.0 | -9736.505714285715 | -9736.505714285715 | 0.0 | 25484.71 | 25484.71 | 100.0 | -9736.505714285715 | -35221.215714285715 | -0.3820528353779860551679811150 | -9736.505714285715 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 2768585.94 | 0.0 | 2768585.94 | 0.0 | 1141964.96 | 1141964.96 | 56.41 | 1561759.328754 | 419794.368754 | 1.367607048778449384296344785 | 2024401.630916504165928026945 | 744184.309083495834071973055
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 710307.94 | 0.0 | 710307.94 | 0.0 | 494354.02 | 494354.02 | 75.0 | 532730.9550 | 38376.9350 | 1.077630470163871631912692851 | 659138.6933333333333333333334 | 51169.2466666666666666666666
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 593262.22 | 0.0 | 593262.22 | 0.0 | 462411.75 | 462411.75 | 75.0 | 444946.6650 | -17465.0850 | 0.9622304472150631985454521863 | 616549.0000000000000000000000 | -23286.7800000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 31245.36 | 0.0 | 31245.36 | 0.0 | 27770.47 | 27770.47 | 75.0 | 23434.0200 | -4336.4500 | 0.8438467191948857905537788881 | 37027.29333333333333333333334 | -5781.93333333333333333333334
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7106.4 | 7106.4 | 75.0 | 0.000 | -7106.400 | 0.00 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 28495.35 | 0.0 | 28495.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 21371.5125 | 21371.5125 | 21371.5125 | 1.333333333333333333333333333 | 28494.01666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATO DE ESCALONES | 2750.01 | 0.0 | 2750.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 2062.5075 | 2062.5075 | 2062.5075 | 1.333333333333333333333333333 | 2748.676666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20664.07 | 20664.07 | 75.0 | 0.000 | -20664.070 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 562016.86 | 0.0 | 562016.86 | 0.0 | 434641.28 | 434641.28 | 75.0 | 421512.6450 | -13128.6350 | 0.9697943209627948822532457110 | 579521.7066666666666666666667 | -17504.8466666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 562016.86 | 0.0 | 562016.86 | 0.0 | 434641.28 | 434641.28 | 75.0 | 421512.6450 | -13128.6350 | 0.9697943209627948822532457110 | 579521.7066666666666666666667 | -17504.8466666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 113390.28 | 0.0 | 113390.28 | 0.0 | 31942.27 | 31942.27 | 75.0 | 85042.7100 | 53100.4400 | 2.662387801493131202009124586 | 42589.69333333333333333333334 | 70800.58666666666666666666666
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('AGREGADOS',) | 2797.6 | 0.0 | 2797.6 | 0.0 | 4560.0 | 4560.0 | 75.0 | 2098.200 | -2461.800 | 0.4601315789473684210526315789 | 6080.000000000000000000000001 | -3282.400000000000000000000001
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | PIEDRIN DE 1/2" | 1281.09 | 0.0 | 1281.09 | 0.0 | 4560.0 | 4560.0 | 75.0 | 960.8175 | -3599.1825 | 0.2107055921052631578947368421 | 6080.000000000000000000000000 | -4798.910000000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ARENA DE RIO | 1516.51 | 0.0 | 1516.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 1137.3825 | 1137.3825 | 1137.3825 | 1.333333333333333333333333333 | 1515.176666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('PLOMERIA',) | 31427.0 | 0.0 | 31427.0 | 0.0 | 17685.61 | 17685.61 | 75.0 | 23570.250 | 5884.640 | 1.332736049251340496595819992 | 23580.81333333333333333333332 | 7846.18666666666666666666668
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | PEGAMENTO PVC 1/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 119.44 | 119.44 | 75.0 | 0.000 | -119.440 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | PEGAMENTO CPVC 1/32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 75.0 | 0.000 | -35.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | TUBO DE CONCRETO DE 24" | 3144.0 | 0.0 | 3144.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 2358.000 | 2358.000 | 2358.00 | 1.333333333333333333333333333 | 3142.666666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | REPOSADERA 2584 | 2444.0 | 0.0 | 2444.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 1833.000 | 1833.000 | 1833.00 | 1.333333333333333333333333333 | 2442.666666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | REPOSADERA 2714 | 4036.0 | 0.0 | 4036.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 3027.000 | 3027.000 | 3027.00 | 1.333333333333333333333333333 | 4034.666666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | REPOSADERA 342-R | 4275.0 | 0.0 | 4275.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 3206.250 | 3206.250 | 3206.25 | 1.333333333333333333333333333 | 4273.666666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | REPOSADERA 444-X | 1638.0 | 0.0 | 1638.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 1228.500 | 1228.500 | 1228.50 | 1.333333333333333333333333333 | 1636.666666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | TAPADERA DE CISTERNA | 10290.0 | 0.0 | 10290.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 7717.500 | 7717.500 | 7717.50 | 1.333333333333333333333333333 | 10288.66666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | TAPADERA DE REGISTRO | 5600.0 | 0.0 | 5600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 4200.000 | 4200.000 | 4200.00 | 1.333333333333333333333333333 | 5598.666666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | TUBO PVC DE 8" DRENAJE 125 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8834.02 | 8834.02 | 75.0 | 0.000 | -8834.020 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | TUBO DE CONCRETO PERFORADO DE 30" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8693.75 | 8693.75 | 75.0 | 0.000 | -8693.750 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CODO DE 3/4" X 90 PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.4 | 75.0 | 0.000 | -3.400 | 0.00 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ADITIVOS',) | 4829.0 | 0.0 | 4829.0 | 0.0 | 1152.68 | 1152.68 | 75.0 | 3621.750 | 2469.070 | 3.142025540479578026859145643 | 1536.906666666666666666666667 | 3292.093333333333333333333333
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | DESENCOFRANTE | 204.19 | 0.0 | 204.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 153.1425 | 153.1425 | 153.1425 | 1.333333333333333333333333333 | 202.8566666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SIKALATEX N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1152.68 | 1152.68 | 75.0 | 0.000 | -1152.680 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SIKATOP SEAL 107, KIT 16.3 KG | 4624.81 | 0.0 | 4624.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 3468.6075 | 3468.6075 | 3468.6075 | 1.333333333333333333333333333 | 4623.476666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('AGLOMERADOS',) | 5485.62 | 0.0 | 5485.62 | 0.0 | 962.78 | 962.78 | 75.0 | 4114.2150 | 3151.4350 | 4.273265958993747273520430420 | 1283.706666666666666666666667 | 4201.913333333333333333333333
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CAL | 39.8 | 0.0 | 39.8 | 0.0 | 44.78 | 44.78 | 75.0 | 29.850 | -14.930 | 0.6665922286735149620366234926 | 59.70666666666666666666666667 | -19.90666666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | MORTERO TIPO S 50 KG. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 918.0 | 918.0 | 75.0 | 0.000 | -918.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CEMENTO UGC | 5445.82 | 0.0 | 5445.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 4084.3650 | 4084.3650 | 4084.365 | 1.333333333333333333333333333 | 5444.486666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9571.8 | 0.0 | 9571.8 | 0.0 | 361.2 | 361.2 | 75.0 | 7178.850 | 6817.650 | 19.875 | 481.6 | 9090.2
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ALAMBRE DE AMARRE | 946.08 | 0.0 | 946.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 709.5600 | 709.5600 | 709.560 | 1.333333333333333333333333333 | 944.7466666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G40 LEG | 5940.03 | 0.0 | 5940.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 4455.0225 | 4455.0225 | 4455.0225 | 1.333333333333333333333333333 | 5938.696666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 804.77 | 0.0 | 804.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 603.5775 | 603.5775 | 603.5775 | 1.333333333333333333333333333 | 803.4366666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1324.79 | 0.0 | 1324.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 993.5925 | 993.5925 | 993.5925 | 1.333333333333333333333333333 | 1323.456666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CLAVO DE 3" | 404.82 | 0.0 | 404.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 303.6150 | 303.6150 | 303.615 | 1.333333333333333333333333333 | 403.4866666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 151.31 | 0.0 | 151.31 | 0.0 | 361.2 | 361.2 | 75.0 | 113.4825 | -247.7175 | 0.3141818936877076411960132890 | 481.6000000000000000000000001 | -330.2900000000000000000000001
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('COMBUSTIBLES',) | 84.56 | 0.0 | 84.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 63.4200 | 63.4200 | 63.420 | 1.333333333333333333333333333 | 83.22666666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | COMBUSTIBLE | 84.56 | 0.0 | 84.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 63.4200 | 63.4200 | 63.420 | 1.333333333333333333333333333 | 83.22666666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('FERRETERIA',) | 351.97 | 0.0 | 351.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 263.9775 | 263.9775 | 263.9775 | 1.333333333333333333333333333 | 350.6366666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | NYLON NEGRO | 351.97 | 0.0 | 351.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 263.9775 | 263.9775 | 263.9775 | 1.333333333333333333333333333 | 350.6366666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('PREFABRICADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7220.0 | 7220.0 | 75.0 | 0.000 | -7220.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CANALETA PREFABRICADA DE .50 MST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7220.0 | 7220.0 | 75.0 | 0.000 | -7220.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MADERA',) | 4461.11 | 0.0 | 4461.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 3345.8325 | 3345.8325 | 3345.8325 | 1.333333333333333333333333333 | 4459.776666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 1679.24 | 0.0 | 1679.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 1259.4300 | 1259.4300 | 1259.430 | 1.333333333333333333333333333 | 1677.906666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 1419.88 | 0.0 | 1419.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 1064.9100 | 1064.9100 | 1064.910 | 1.333333333333333333333333333 | 1418.546666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 1361.99 | 0.0 | 1361.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 1021.4925 | 1021.4925 | 1021.4925 | 1.333333333333333333333333333 | 1360.656666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('CONCRETO',) | 11110.48 | 0.0 | 11110.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 8332.8600 | 8332.8600 | 8332.860 | 1.333333333333333333333333333 | 11109.14666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 4944.43 | 0.0 | 4944.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 3708.3225 | 3708.3225 | 3708.3225 | 1.333333333333333333333333333 | 4943.096666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6166.05 | 0.0 | 6166.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 4624.5375 | 4624.5375 | 4624.5375 | 1.333333333333333333333333333 | 6164.716666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 19983.64 | 0.0 | 19983.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 14987.7300 | 14987.7300 | 14987.730 | 1.333333333333333333333333333 | 19982.30666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 19983.64 | 0.0 | 19983.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 14987.7300 | 14987.7300 | 14987.730 | 1.333333333333333333333333333 | 19982.30666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 23287.5 | 0.0 | 23287.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 17465.625 | 17465.625 | 17465.625 | 1.333333333333333333333333333 | 23286.16666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | REJILLA METALICA | 23287.5 | 0.0 | 23287.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 17465.625 | 17465.625 | 17465.625 | 1.333333333333333333333333333 | 23286.16666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 170.32 | 0.0 | 170.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 127.7400 | 127.7400 | 127.740 | 1.333333333333333333333333333 | 168.9866666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 170.32 | 0.0 | 170.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 127.7400 | 127.7400 | 127.740 | 1.333333333333333333333333333 | 168.9866666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 170.32 | 0.0 | 170.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 127.7400 | 127.7400 | 127.740 | 1.333333333333333333333333333 | 168.9866666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 3485.12 | 0.0 | 3485.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 2613.8400 | 2613.8400 | 2613.840 | 1.333333333333333333333333333 | 3483.786666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 3485.12 | 0.0 | 3485.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 2613.8400 | 2613.8400 | 2613.840 | 1.333333333333333333333333333 | 3483.786666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | DESALOJO DE MATERIALES | 3485.12 | 0.0 | 3485.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 2613.8400 | 2613.8400 | 2613.840 | 1.333333333333333333333333333 | 3483.786666666666666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 2058278.0 | 0.0 | 2058278.0 | 0.0 | 647610.94 | 647610.94 | 50.0 | 1029139.00 | 381528.06 | 1.589131585701748645567970177 | 1295221.880000000000000000000 | 763056.120000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 1998328.16 | 0.0 | 1998328.16 | 0.0 | 641390.55 | 641390.55 | 50.0 | 999164.080 | 357773.530 | 1.557809169467807095068675396 | 1282781.100000000000000000000 | 715547.060000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 1998328.16 | 0.0 | 1998328.16 | 0.0 | 637790.54 | 637790.54 | 50.0 | 999164.080 | 361373.540 | 1.566602226492729101939956651 | 1275581.080000000000000000000 | 722747.080000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 1998328.16 | 0.0 | 1998328.16 | 0.0 | 637790.54 | 637790.54 | 50.0 | 999164.080 | 361373.540 | 1.566602226492729101939956651 | 1275581.080000000000000000000 | 722747.080000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3600.01 | 3600.01 | 50.0 | 0.00 | -3600.01 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATO HERRERIA MANO DE OBRA Y MATERIALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3600.01 | 3600.01 | 50.0 | 0.00 | -3600.01 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 59949.84 | 0.0 | 59949.84 | 0.0 | 6220.39 | 6220.39 | 50.0 | 29974.920 | 23754.530 | 4.818816826597689212412726533 | 12440.78000000000000000000000 | 47509.06000000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1893.22 | 1893.22 | 50.0 | 0.00 | -1893.22 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ESPIGAS DE HULE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.14 | 48.14 | 50.0 | 0.00 | -48.14 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | PLAFONERAS PLASTICA 150W BLANCO.1175W EAGLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 188.0 | 188.0 | 50.0 | 0.00 | -188.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | CABLE PARALELO #12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1507.0 | 1507.0 | 50.0 | 0.00 | -1507.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | BOMBILLA AHORRADORA DE ESPIRAL 65W DL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.08 | 150.08 | 50.0 | 0.00 | -150.08 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 227.17 | 227.17 | 50.0 | 0.00 | -227.17 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 124.55 | 124.55 | 50.0 | 0.00 | -124.55 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | CINTA GRIS DUCTO 2" X 50MTS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 102.62 | 102.62 | 50.0 | 0.00 | -102.62 | 0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4100.0 | 4100.0 | 50.0 | 0.00 | -4100.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | CAJA TIPO H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4100.0 | 4100.0 | 50.0 | 0.00 | -4100.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 59949.84 | 0.0 | 59949.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 29974.920 | 29974.920 | 29974.92 | 2 | 59947.84
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 59949.84 | 0.0 | 59949.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 29974.920 | 29974.920 | 29974.92 | 2 | 59947.84
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS |  | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | 128668.66 | -34178.52 | 94490.14 | 0.0 | 61309.84 | 61309.84 | 100.0 | 94490.14 | 33180.30 | 1.541190451646913448151226622 | 61309.84000000000000000000000 | 33180.30000000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | 128668.66 | -34178.52 | 94490.14 | 0.0 | 61309.84 | 61309.84 | 100.0 | 94490.14 | 33180.30 | 1.541190451646913448151226622 | 61309.84000000000000000000000 | 33180.30000000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | ('SUBCONTRATOS',) | 29356.66 | -1220.6614285714286 | 28135.9985714285714 | 0.0 | 38550.12 | 38550.12 | 100.0 | 28135.9985714285714 | -10414.1214285714286 | 0.7298550191654026342849257019 | 38550.12000000000000000000000 | -10414.12142857142860000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | ('SUB. CONTRATOS',) | 29356.66 | -1220.6614285714286 | 28135.9985714285714 | 0.0 | 38550.12 | 38550.12 | 100.0 | 28135.9985714285714 | -10414.1214285714286 | 0.7298550191654026342849257019 | 38550.12000000000000000000000 | -10414.12142857142860000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 29356.66 | -1220.6614285714286 | 28135.9985714285714 | 0.0 | 38550.12 | 38550.12 | 100.0 | 28135.9985714285714 | -10414.1214285714286 | 0.7298550191654026342849257019 | 38550.12000000000000000000000 | -10414.12142857142860000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | ('MATERIALES',) | 97816.28 | -29295.874285714286 | 68520.405714285714 | 0.0 | 22759.72 | 22759.72 | 100.0 | 68520.405714285714 | 45760.685714285714 | 3.010599678479599661155761143 | 22759.72000000000000000000000 | 45760.68571428571400000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | ('AGLOMERADOS',) | 2551.44 | -2441.322857142857 | 110.117142857143 | 0.0 | 1340.64 | 1340.64 | 100.0 | 110.117142857143 | -1230.522857142857 | 0.08213774231497120778135815730 | 1340.640000000000000000000000 | -1230.522857142857000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | CAL | 289.59 | -1220.6614285714286 | -931.0714285714286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -931.0714285714286 | -931.0714285714286 | -931.0714285714286 | -931.0714285714286 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | CEMENTO UGC | 2261.85 | -1220.6614285714286 | 1041.1885714285714 | 0.0 | 1340.64 | 1340.64 | 100.0 | 1041.1885714285714 | -299.4514285714286 | 0.7766354662165617913832199546 | 1340.640000000000000000000000 | -299.451428571428600000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | ('CONCRETO',) | 31450.07 | -3661.9842857142858 | 27788.0857142857142 | 0.0 | 14924.7 | 14924.7 | 100.0 | 27788.0857142857142 | 12863.3857142857142 | 1.861885713902839869478113463 | 14924.70000000000000000000000 | 12863.38571428571420000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 23727.5 | -1220.6614285714286 | 22506.8385714285714 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22506.8385714285714 | 22506.8385714285714 | 22506.8385714285714 | 1 | 22505.8385714285714
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | SERVICIO DE CURADO | 1285.69 | -1220.6614285714286 | 65.0285714285714 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 65.0285714285714 | 65.0285714285714 | 65.0285714285714 | 1 | 64.0285714285714
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 6436.88 | -1220.6614285714286 | 5216.2185714285714 | 0.0 | 14924.7 | 14924.7 | 100.0 | 5216.2185714285714 | -9708.4814285714286 | 0.3495024068442629600594986834 | 14924.70000000000000000000000 | -9708.48142857142860000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | ('MADERA',) | 24068.76 | -3661.9842857142858 | 20406.7757142857142 | 0.0 | 2850.0 | 2850.0 | 100.0 | 20406.7757142857142 | 17556.7757142857142 | 7.160272180451127789473684211 | 2850.000000000000000000000000 | 17556.77571428571420000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | TABLA 1" X 12" X 10' | 14724.31 | -1220.6614285714286 | 13503.6485714285714 | 0.0 | 2850.0 | 2850.0 | 100.0 | 13503.6485714285714 | 10653.6485714285714 | 4.738122305764411017543859649 | 2850.000000000000000000000000 | 10653.64857142857140000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | REGLA DE 3"X2"X8' | 1.11 | -1220.6614285714286 | -1219.5514285714286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -1219.5514285714286 | -1219.5514285714286 | -1219.5514285714286 | -1219.5514285714286 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | REGLA DE 3"X3"X10' | 9343.34 | -1220.6614285714286 | 8122.6785714285714 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8122.6785714285714 | 8122.6785714285714 | 8122.6785714285714 | 1 | 8121.6785714285714
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | ('ACERO DE REFUERZO',) | 35604.73 | -9765.291428571429 | 25839.438571428571 | 0.0 | 699.18 | 699.18 | 100.0 | 25839.438571428571 | 25140.258571428571 | 36.95677589666262049829800624 | 699.1799999999999999999999999 | 25140.25857142857100000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | ELECTROMALLA 6X6 6/6 CORRUGADA | 508.45 | -1220.6614285714286 | -712.2114285714286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -712.2114285714286 | -712.2114285714286 | -712.2114285714286 | -712.2114285714286 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | ALAMBRE DE AMARRE | 2854.9 | -1220.6614285714286 | 1634.2385714285714 | 0.0 | 45.15 | 45.15 | 100.0 | 1634.2385714285714 | 1589.0885714285714 | 36.19576016453092801771871539 | 45.15000000000000000000000000 | 1589.088571428571400000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 20949.02 | -1220.6614285714286 | 19728.3585714285714 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19728.3585714285714 | 19728.3585714285714 | 19728.3585714285714 | 1 | 19727.3585714285714
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 3451.7 | -1220.6614285714286 | 2231.0385714285714 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2231.0385714285714 | 2231.0385714285714 | 2231.0385714285714 | 1 | 2230.0385714285714
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 6922.9 | -1220.6614285714286 | 5702.2385714285714 | 0.0 | 181.51 | 181.51 | 100.0 | 5702.2385714285714 | 5520.7285714285714 | 31.41556151963292050024792022 | 181.5100000000000000000000000 | 5520.728571428571400000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | CLAVO DE 2" | 0.0 | -1220.6614285714286 | -1220.6614285714286 | 0.0 | 170.84 | 170.84 | 100.0 | -1220.6614285714286 | -1391.5014285714286 | -7.145056360169916881292437368 | -1220.6614285714286 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | CLAVO DE 3" | 917.76 | -1220.6614285714286 | -302.9014285714286 | 0.0 | 244.26 | 244.26 | 100.0 | -302.9014285714286 | -547.1614285714286 | -1.240077902937151396053385737 | -302.9014285714286 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | CLAVO DE 4" | 0.0 | -1220.6614285714286 | -1220.6614285714286 | 0.0 | 57.42 | 57.42 | 100.0 | -1220.6614285714286 | -1278.0814285714286 | -21.25847141364382793451758969 | -1220.6614285714286 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | ('ADITIVOS',) | 578.73 | -2441.322857142857 | -1862.592857142857 | 0.0 | 99.25 | 99.25 | 100.0 | -1862.592857142857 | -1961.842857142857 | -18.76667866138898740554156171 | -1862.592857142857 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | DESENCOFRANTE | 578.73 | -1220.6614285714286 | -641.9314285714286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -641.9314285714286 | -641.9314285714286 | -641.9314285714286 | -641.9314285714286 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | DESENCOFRANTE | 0.0 | -1220.6614285714286 | -1220.6614285714286 | 0.0 | 99.25 | 99.25 | 100.0 | -1220.6614285714286 | -1319.9114285714286 | -12.29885570349046448362720403 | -1220.6614285714286 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | ('AGREGADOS',) | 665.99 | -3661.9842857142858 | -2995.9942857142858 | 0.0 | 2830.36 | 2830.36 | 100.0 | -2995.9942857142858 | -5826.3542857142858 | -1.058520571840432241834960924 | -2995.9942857142858 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | PIEDRIN DE 1/2" | 66.44 | -1220.6614285714286 | -1154.2214285714286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -1154.2214285714286 | -1154.2214285714286 | -1154.2214285714286 | -1154.2214285714286 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | -1220.6614285714286 | -1220.6614285714286 | 0.0 | 1430.14 | 1430.14 | 100.0 | -1220.6614285714286 | -2650.8014285714286 | -0.8535258286401531318612163844 | -1220.6614285714286 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | ARENA DE RIO | 599.55 | -1220.6614285714286 | -621.1114285714286 | 0.0 | 1400.22 | 1400.22 | 100.0 | -621.1114285714286 | -2021.3314285714286 | -0.4435813147729846738369684764 | -621.1114285714286 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | ('COMBUSTIBLES',) | 4.39 | -1220.6614285714286 | -1216.2714285714286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -1216.2714285714286 | -1216.2714285714286 | -1216.2714285714286 | -1216.2714285714286 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | COMBUSTIBLE | 4.39 | -1220.6614285714286 | -1216.2714285714286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -1216.2714285714286 | -1216.2714285714286 | -1216.2714285714286 | -1216.2714285714286 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | -1220.6614285714286 | -1220.6614285714286 | 0.0 | 15.59 | 15.59 | 100.0 | -1220.6614285714286 | -1236.2514285714286 | -78.29771831760286080821039128 | -1220.6614285714286 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | PINTURA EN SPRAY | 0.0 | -1220.6614285714286 | -1220.6614285714286 | 0.0 | 15.59 | 15.59 | 100.0 | -1220.6614285714286 | -1236.2514285714286 | -78.29771831760286080821039128 | -1220.6614285714286 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | ('MATERIALES',) | 2892.17 | -1220.6614285714286 | 1671.5085714285714 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1671.5085714285714 | 1671.5085714285714 | 1671.5085714285714 | 1 | 1670.5085714285714
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | IMPREVISTOS | 2892.17 | -1220.6614285714286 | 1671.5085714285714 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1671.5085714285714 | 1671.5085714285714 | 1671.5085714285714 | 1 | 1670.5085714285714
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 891.97 | -2441.322857142857 | -1549.352857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -1549.352857142857 | -1549.352857142857 | -1549.352857142857 | -1549.352857142857 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 891.97 | -2441.322857142857 | -1549.352857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -1549.352857142857 | -1549.352857142857 | -1549.352857142857 | -1549.352857142857 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | ALQUILER PUNTAL METALICO | 522.26 | -1220.6614285714286 | -698.4014285714286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -698.4014285714286 | -698.4014285714286 | -698.4014285714286 | -698.4014285714286 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | ALQUILER FORMALETA DE METAL Y ACCESORIOS | 369.71 | -1220.6614285714286 | -850.9514285714286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -850.9514285714286 | -850.9514285714286 | -850.9514285714286 | -850.9514285714286 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 603.75 | -1220.6614285714286 | -616.9114285714286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -616.9114285714286 | -616.9114285714286 | -616.9114285714286 | -616.9114285714286 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 603.75 | -1220.6614285714286 | -616.9114285714286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -616.9114285714286 | -616.9114285714286 | -616.9114285714286 | -616.9114285714286 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ GRADAS | MODULOS DE GRADAS (PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA) | DESALOJO DE MATERIALES | 603.75 | -1220.6614285714286 | -616.9114285714286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -616.9114285714286 | -616.9114285714286 | -616.9114285714286 | -616.9114285714286 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA |  | OBRA SECUNDARIA | 1582948.82 | -276981.32 | 1305967.50 | 0.0 | 648956.63 | 648956.63 | 92.22 | 1204363.228500 | 555406.598500 | 1.855845479997638671169751359 | 703704.8687920190847972240296 | 602262.6312079809152027759704
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES FASE 2 | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES FASE 2 | 112902.23 | -32295.55 | 80606.68 | 0.0 | 52691.23 | 52691.23 | 30.0 | 24182.004 | -28509.226 | 0.4589379295188212535558573979 | 175637.4333333333333333333333 | -95030.7533333333333333333333
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES FASE 2 | ('MATERIALES',) | 59430.81 | -28569.140384615384 | 30861.669615384616 | 0.0 | 31883.49 | 31883.49 | 30.0 | 9258.5008846153848 | -22624.9891153846152 | 0.2903854278378993265793675661 | 106278.3000000000000000000000 | -75416.6303846153840000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES FASE 2 | ('AGLOMERADOS',) | 14838.88 | -4968.546153846154 | 9870.333846153846 | 0.0 | 30175.8 | 30175.8 | 30.0 | 2961.1001538461538 | -27214.6998461538462 | 0.09812830658495064919571312111 | 100586.0000000000000000000000 | -90715.6661538461540000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES FASE 2 | LEVANTA MUROS 50 KG | 3994.06 | -1242.1365384615385 | 2751.9234615384615 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 825.57703846153845 | 825.57703846153845 | 825.57703846153845 | 3.333333333333333333333333333 | 2748.590128205128166666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES FASE 2 | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 2367.97 | -1242.1365384615385 | 1125.8334615384615 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 337.75003846153845 | 337.75003846153845 | 337.75003846153845 | 3.333333333333333333333333333 | 1122.500128205128166666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES FASE 2 | MORTERO TIPO S 50 KG. | 0.0 | -1242.1365384615385 | -1242.1365384615385 | 0.0 | 91.8 | 91.8 | 30.0 | -372.64096153846155 | -464.44096153846155 | -4.059269733534439542483660131 | -1242.1365384615385 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES FASE 2 | CEMENTO UGC | 8476.85 | -1242.1365384615385 | 7234.7134615384615 | 0.0 | 30084.0 | 30084.0 | 30.0 | 2170.41403846153845 | -27913.58596153846155 | 0.07214512825626706721180694057 | 100280.0000000000000000000000 | -93045.2865384615385000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES FASE 2 | ('MATERIALES',) | 1741.42 | -1242.1365384615385 | 499.2834615384615 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 149.78503846153845 | 149.78503846153845 | 149.78503846153845 | 3.333333333333333333333333333 | 495.9501282051281666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES FASE 2 | IMPREVISTOS | 1741.42 | -1242.1365384615385 | 499.2834615384615 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 149.78503846153845 | 149.78503846153845 | 149.78503846153845 | 3.333333333333333333333333333 | 495.9501282051281666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES FASE 2 | ('AGREGADOS',) | 4596.39 | -2484.273076923077 | 2112.116923076923 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 633.6350769230769 | 633.6350769230769 | 633.6350769230769 | 3.333333333333333333333333333 | 2108.783589743589666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES FASE 2 | PIEDRIN DE 1/2" | 2386.59 | -1242.1365384615385 | 1144.4534615384615 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 343.33603846153845 | 343.33603846153845 | 343.33603846153845 | 3.333333333333333333333333333 | 1141.120128205128166666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES FASE 2 | ARENA DE RIO | 2209.8 | -1242.1365384615385 | 967.6634615384615 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 290.29903846153845 | 290.29903846153845 | 290.29903846153845 | 3.333333333333333333333333333 | 964.3301282051281666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES FASE 2 | ('ADITIVOS',) | 333.69 | -1242.1365384615385 | -908.4465384615385 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | -272.53396153846155 | -272.53396153846155 | -272.53396153846155 | -908.4465384615385 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES FASE 2 | DESENCOFRANTE | 333.69 | -1242.1365384615385 | -908.4465384615385 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | -272.53396153846155 | -272.53396153846155 | -272.53396153846155 | -908.4465384615385 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES FASE 2 | ('COMBUSTIBLES',) | 157.99 | -1242.1365384615385 | -1084.1465384615385 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | -325.24396153846155 | -325.24396153846155 | -325.24396153846155 | -1084.1465384615385 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES FASE 2 | COMBUSTIBLE | 157.99 | -1242.1365384615385 | -1084.1465384615385 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | -325.24396153846155 | -325.24396153846155 | -325.24396153846155 | -1084.1465384615385 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES FASE 2 | ('FERRETERIA',) | 2501.0 | -4968.546153846154 | -2467.546153846154 | 0.0 | 1704.09 | 1704.09 | 30.0 | -740.2638461538462 | -2444.3538461538462 | -0.4344041958780617220921430206 | -2467.546153846154 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES FASE 2 | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | -1242.1365384615385 | -1242.1365384615385 | 0.0 | 249.09 | 249.09 | 30.0 | -372.64096153846155 | -621.73096153846155 | -1.496009320078933518005540166 | -1242.1365384615385 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES FASE 2 | SIKAFLEX 1A GRIS 300 ML | 2201.5 | -1242.1365384615385 | 959.3634615384615 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 287.80903846153845 | 287.80903846153845 | 287.80903846153845 | 3.333333333333333333333333333 | 956.0301282051281666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES FASE 2 | CORONA PARA DESBASTE 7" PULGADAS PROFESIONAL | 0.0 | -1242.1365384615385 | -1242.1365384615385 | 0.0 | 1455.0 | 1455.0 | 30.0 | -372.64096153846155 | -1827.64096153846155 | -0.2561106264869151546391752577 | -1242.1365384615385 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES FASE 2 | DUROPORT DE 4' X 8' DE 1 PLGS | 299.5 | -1242.1365384615385 | -942.6365384615385 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | -282.79096153846155 | -282.79096153846155 | -282.79096153846155 | -942.6365384615385 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES FASE 2 | ('MADERA',) | 2447.93 | -2484.273076923077 | -36.343076923077 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | -10.9029230769231 | -10.9029230769231 | -10.9029230769231 | -36.343076923077 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES FASE 2 | TABLA 1" X 12" X 10' | 1753.44 | -1242.1365384615385 | 511.3034615384615 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 153.39103846153845 | 153.39103846153845 | 153.39103846153845 | 3.333333333333333333333333333 | 507.9701282051281666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES FASE 2 | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 694.49 | -1242.1365384615385 | -547.6465384615385 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | -164.29396153846155 | -164.29396153846155 | -164.29396153846155 | -547.6465384615385 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES FASE 2 | ('ACERO DE REFUERZO',) | 19672.6 | -7452.819230769231 | 12219.780769230769 | 0.0 | 3.6 | 3.6 | 30.0 | 3665.9342307692307 | 3662.3342307692307 | 1018.315064102564083333333333 | 12.00000000000000000000000000 | 12207.78076923076900000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES FASE 2 | CLAVO ACERADO DE 3" | 0.0 | -1242.1365384615385 | -1242.1365384615385 | 0.0 | 3.6 | 3.6 | 30.0 | -372.64096153846155 | -376.24096153846155 | -103.5113782051282083333333333 | -1242.1365384615385 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES FASE 2 | ALAMBRE DE AMARRE | 1246.83 | -1242.1365384615385 | 4.6934615384615 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 1.40803846153845 | 1.40803846153845 | 1.40803846153845 | 3.333333333333333333333333333 | 1.360128205128166666666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES FASE 2 | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 6505.44 | -1242.1365384615385 | 5263.3034615384615 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 1578.99103846153845 | 1578.99103846153845 | 1578.99103846153845 | 3.333333333333333333333333333 | 5259.970128205128166666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES FASE 2 | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 4203.48 | -1242.1365384615385 | 2961.3434615384615 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 888.40303846153845 | 888.40303846153845 | 888.40303846153845 | 3.333333333333333333333333333 | 2958.010128205128166666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES FASE 2 | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 7220.68 | -1242.1365384615385 | 5978.5434615384615 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 1793.56303846153845 | 1793.56303846153845 | 1793.56303846153845 | 3.333333333333333333333333333 | 5975.210128205128166666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES FASE 2 | CLAVO DE 3" | 496.17 | -1242.1365384615385 | -745.9665384615385 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | -223.78996153846155 | -223.78996153846155 | -223.78996153846155 | -745.9665384615385 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES FASE 2 | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 13140.91 | -2484.273076923077 | 10656.636923076923 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 3196.9910769230769 | 3196.9910769230769 | 3196.9910769230769 | 3.333333333333333333333333333 | 10653.30358974358966666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES FASE 2 | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 10222.07 | -1242.1365384615385 | 8979.9334615384615 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 2693.98003846153845 | 2693.98003846153845 | 2693.98003846153845 | 3.333333333333333333333333333 | 8976.600128205128166666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES FASE 2 | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 100KG/CM2 | 2918.84 | -1242.1365384615385 | 1676.7034615384615 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 503.01103846153845 | 503.01103846153845 | 503.01103846153845 | 3.333333333333333333333333333 | 1673.370128205128166666666667
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES FASE 2 | ('SUBCONTRATOS',) | 53109.17 | -1242.1365384615385 | 51867.0334615384615 | 0.0 | 16307.74 | 16307.74 | 30.0 | 15560.11003846153845 | -747.62996153846155 | 0.9541549005847247043428457898 | 54359.13333333333333333333333 | -2492.09987179487183333333333
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES FASE 2 | ('SUB. CONTRATOS',) | 53109.17 | -1242.1365384615385 | 51867.0334615384615 | 0.0 | 16307.74 | 16307.74 | 30.0 | 15560.11003846153845 | -747.62996153846155 | 0.9541549005847247043428457898 | 54359.13333333333333333333333 | -2492.09987179487183333333333
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES FASE 2 | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 53109.17 | -1242.1365384615385 | 51867.0334615384615 | 0.0 | 16307.74 | 16307.74 | 30.0 | 15560.11003846153845 | -747.62996153846155 | 0.9541549005847247043428457898 | 54359.13333333333333333333333 | -2492.09987179487183333333333
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES FASE 2 | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 362.25 | -2484.273076923077 | -2122.023076923077 | 0.0 | 4500.0 | 4500.0 | 30.0 | -636.6069230769231 | -5136.6069230769231 | -0.1414682051282051333333333333 | -2122.023076923077 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES FASE 2 | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 362.25 | -2484.273076923077 | -2122.023076923077 | 0.0 | 4500.0 | 4500.0 | 30.0 | -636.6069230769231 | -5136.6069230769231 | -0.1414682051282051333333333333 | -2122.023076923077 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES FASE 2 | DESALOJO DE MATERIALES | 362.25 | -1242.1365384615385 | -879.8865384615385 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | -263.96596153846155 | -263.96596153846155 | -263.96596153846155 | -879.8865384615385 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES FASE 2 | FLETES | 0.0 | -1242.1365384615385 | -1242.1365384615385 | 0.0 | 4500.0 | 4500.0 | 30.0 | -372.64096153846155 | -4872.64096153846155 | -0.08280910256410256666666666667 | -1242.1365384615385 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | 749409.55 | -212710.12 | 536699.43 | 0.0 | 503257.71 | 503257.71 | 100.0 | 536699.43 | 33441.72 | 1.066450487166903016746628681 | 503257.7099999999999999999998 | 33441.7200000000000000000002
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | ('SUBCONTRATOS',) | 340860.48 | -4726.891555555556 | 336133.588444444444 | 0.0 | 407888.08 | 407888.08 | 100.0 | 336133.588444444444 | -71754.491555555556 | 0.8240828916707848976611427331 | 407888.0800000000000000000000 | -71754.4915555555560000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | ('SUB. CONTRATOS',) | 340860.48 | -4726.891555555556 | 336133.588444444444 | 0.0 | 407888.08 | 407888.08 | 100.0 | 336133.588444444444 | -71754.491555555556 | 0.8240828916707848976611427331 | 407888.0800000000000000000000 | -71754.4915555555560000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 340860.48 | -4726.891555555556 | 336133.588444444444 | 0.0 | 407888.08 | 407888.08 | 100.0 | 336133.588444444444 | -71754.491555555556 | 0.8240828916707848976611427331 | 407888.0800000000000000000000 | -71754.4915555555560000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | ('MATERIALES',) | 406947.47 | -184348.77066666668 | 222598.69933333332 | 0.0 | 93974.63 | 93974.63 | 100.0 | 222598.69933333332 | 128624.06933333332 | 2.368710569366788887596577927 | 93974.63000000000000000000002 | 128624.0693333333200000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | ('AGREGADOS',) | 28524.42 | -14180.674666666666 | 14343.745333333334 | 0.0 | 13273.8 | 13273.8 | 100.0 | 14343.745333333334 | 1069.945333333334 | 1.080605804918963220780786210 | 13273.80000000000000000000001 | 1069.94533333333399999999999
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | PIEDRIN DE 1/2" | 14806.91 | -4726.891555555556 | 10080.018444444444 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 10080.018444444444 | 10080.018444444444 | 10080.018444444444 | 1 | 10079.018444444444
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | -4726.891555555556 | -4726.891555555556 | 0.0 | 5711.04 | 5711.04 | 100.0 | -4726.891555555556 | -10437.931555555556 | -0.8276761422710322463159074354 | -4726.891555555556 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | ARENA DE RIO | 13717.51 | -4726.891555555556 | 8990.618444444444 | 0.0 | 7562.76 | 7562.76 | 100.0 | 8990.618444444444 | 1427.858444444444 | 1.188801237173260026762716257 | 7562.760000000000000000000000 | 1427.858444444444000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | ('AGLOMERADOS',) | 88752.27 | -23634.457777777778 | 65117.812222222222 | 0.0 | 52379.32 | 52379.32 | 100.0 | 65117.812222222222 | 12738.492222222222 | 1.243196975871817770830167326 | 52379.31999999999999999999998 | 12738.49222222222200000000002
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | LEVANTA MUROS 50 KG | 33456.79 | -4726.891555555556 | 28729.898444444444 | 0.0 | 29736.39 | 29736.39 | 100.0 | 28729.898444444444 | -1006.491555555556 | 0.9661528667213620752216392104 | 29736.39000000000000000000000 | -1006.49155555555600000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 2988.94 | -4726.891555555556 | -1737.951555555556 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -1737.951555555556 | -1737.951555555556 | -1737.951555555556 | -1737.951555555556 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | CAL | 3.97 | -4726.891555555556 | -4722.921555555556 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -4722.921555555556 | -4722.921555555556 | -4722.921555555556 | -4722.921555555556 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | MORTERO TIPO S 50 KG. | 0.0 | -4726.891555555556 | -4726.891555555556 | 0.0 | 1499.4 | 1499.4 | 100.0 | -4726.891555555556 | -6226.291555555556 | -3.152522045855379485127384287 | -4726.891555555556 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | CEMENTO UGC | 52302.57 | -4726.891555555556 | 47575.678444444444 | 0.0 | 21143.53 | 21143.53 | 100.0 | 47575.678444444444 | 26432.148444444444 | 2.250129398659752841649431292 | 21143.53000000000000000000000 | 26432.14844444444400000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | ('MADERA',) | 42286.76 | -4726.891555555556 | 37559.868444444444 | 0.0 | 4560.0 | 4560.0 | 100.0 | 37559.868444444444 | 32999.868444444444 | 8.236813255360623684210526316 | 4560.000000000000000000000000 | 32999.86844444444400000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | TABLA 1" X 12" X 10' | 42286.76 | -4726.891555555556 | 37559.868444444444 | 0.0 | 4560.0 | 4560.0 | 100.0 | 37559.868444444444 | 32999.868444444444 | 8.236813255360623684210526316 | 4560.000000000000000000000000 | 32999.86844444444400000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 104533.13 | -47268.915555555555 | 57264.214444444445 | 0.0 | 4492.01 | 4492.01 | 100.0 | 57264.214444444445 | 52772.204444444445 | 12.74801579792663974479130723 | 4492.010000000000000000000001 | 52772.20444444444500000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | CLAVO ACERADO DE 3" | 0.0 | -4726.891555555556 | -4726.891555555556 | 0.0 | 10.2 | 10.2 | 100.0 | -4726.891555555556 | -4737.091555555556 | -463.4207407407407843137254902 | -4726.891555555556 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | ALAMBRE DE AMARRE | 8160.56 | -4726.891555555556 | 3433.668444444444 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3433.668444444444 | 3433.668444444444 | 3433.668444444444 | 1 | 3432.668444444444
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 296.32 | -4726.891555555556 | -4430.571555555556 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -4430.571555555556 | -4430.571555555556 | -4430.571555555556 | -4430.571555555556 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G40 LEG | 1336.34 | -4726.891555555556 | -3390.551555555556 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -3390.551555555556 | -3390.551555555556 | -3390.551555555556 | -3390.551555555556 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 33243.77 | -4726.891555555556 | 28516.878444444444 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 28516.878444444444 | 28516.878444444444 | 28516.878444444444 | 1 | 28515.878444444444
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 37568.2 | -4726.891555555556 | 32841.308444444444 | 0.0 | 2333.7 | 2333.7 | 100.0 | 32841.308444444444 | 30507.608444444444 | 14.07263506210928739769464798 | 2333.700000000000000000000001 | 30507.60844444444400000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | CLAVO DE 2" | 0.0 | -4726.891555555556 | -4726.891555555556 | 0.0 | 218.69 | 218.69 | 100.0 | -4726.891555555556 | -4945.581555555556 | -21.61457568044060542320179249 | -4726.891555555556 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | CLAVO DE 3" | 1921.56 | -4726.891555555556 | -2805.331555555556 | 0.0 | 1580.79 | 1580.79 | 100.0 | -2805.331555555556 | -4386.121555555556 | -1.774638981493782222812644311 | -2805.331555555556 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | CLAVO DE 4" | 0.0 | -4726.891555555556 | -4726.891555555556 | 0.0 | 28.71 | 28.71 | 100.0 | -4726.891555555556 | -4755.601555555556 | -164.6426874105035179380006966 | -4726.891555555556 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 22006.38 | -4726.891555555556 | 17279.488444444444 | 0.0 | 319.92 | 319.92 | 100.0 | 17279.488444444444 | 16959.568444444444 | 54.01190436498013253313328332 | 319.9200000000000000000000000 | 16959.56844444444400000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 110098.55 | -14180.674666666666 | 95917.875333333334 | 0.0 | 1920.0 | 1920.0 | 100.0 | 95917.875333333334 | 93997.875333333334 | 49.95722673611111145833333333 | 1920.000000000000000000000000 | 93997.87533333333400000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 88754.08 | -4726.891555555556 | 84027.188444444444 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 84027.188444444444 | 84027.188444444444 | 84027.188444444444 | 1 | 84026.188444444444
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | BLOCK DE 9X19X39 - 66KG/CM2 | 1594.84 | -4726.891555555556 | -3132.051555555556 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -3132.051555555556 | -3132.051555555556 | -3132.051555555556 | -3132.051555555556 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 100KG/CM2 | 19749.63 | -4726.891555555556 | 15022.738444444444 | 0.0 | 1920.0 | 1920.0 | 100.0 | 15022.738444444444 | 13102.738444444444 | 7.824342939814814583333333333 | 1920.000000000000000000000000 | 13102.73844444444400000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | ('ADITIVOS',) | 4107.23 | -18907.566222222224 | -14800.336222222224 | 0.0 | 3297.36 | 3297.36 | 100.0 | -14800.336222222224 | -18097.696222222224 | -4.488541203333037338962078754 | -14800.336222222224 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 4107.23 | -4726.891555555556 | -619.661555555556 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -619.661555555556 | -619.661555555556 | -619.661555555556 | -619.661555555556 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.0 | -4726.891555555556 | -4726.891555555556 | 0.0 | 1066.24 | 1066.24 | 100.0 | -4726.891555555556 | -5793.131555555556 | -4.433234126984127400960384154 | -4726.891555555556 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | SIKALATEX N | 0.0 | -4726.891555555556 | -4726.891555555556 | 0.0 | 2061.12 | 2061.12 | 100.0 | -4726.891555555556 | -6788.011555555556 | -2.293360675533475003881384878 | -4726.891555555556 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | POLIURETANO MARCA DYMONIC 100 | 0.0 | -4726.891555555556 | -4726.891555555556 | 0.0 | 170.0 | 170.0 | 100.0 | -4726.891555555556 | -4896.891555555556 | -27.80524444444444705882352941 | -4726.891555555556 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | ('COMBUSTIBLES',) | 977.36 | -4726.891555555556 | -3749.531555555556 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -3749.531555555556 | -3749.531555555556 | -3749.531555555556 | -3749.531555555556 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | COMBUSTIBLE | 977.36 | -4726.891555555556 | -3749.531555555556 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -3749.531555555556 | -3749.531555555556 | -3749.531555555556 | -3749.531555555556 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | ('FERRETERIA',) | 15722.12 | -47268.915555555555 | -31546.795555555555 | 0.0 | 13821.14 | 13821.14 | 100.0 | -31546.795555555555 | -45367.935555555555 | -2.282503147754494564124232878 | -31546.795555555555 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | -4726.891555555556 | -4726.891555555556 | 0.0 | 780.0 | 780.0 | 100.0 | -4726.891555555556 | -5506.891555555556 | -6.060117378917379487179487179 | -4726.891555555556 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | SIKAFLEX 1A GRIS 300 ML | 13560.28 | -4726.891555555556 | 8833.388444444444 | 0.0 | 11088.0 | 11088.0 | 100.0 | 8833.388444444444 | -2254.611555555556 | 0.7966620169953502886002886003 | 11088.00000000000000000000000 | -2254.61155555555600000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | BROCAS PARA CONCRETO DE 1/4" | 385.7 | -4726.891555555556 | -4341.191555555556 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -4341.191555555556 | -4341.191555555556 | -4341.191555555556 | -4341.191555555556 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | LIJA NO. 80 BASE DE AGUA 3M | 0.0 | -4726.891555555556 | -4726.891555555556 | 0.0 | 133.98 | 133.98 | 100.0 | -4726.891555555556 | -4860.871555555556 | -35.28057587367932527242872070 | -4726.891555555556 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | RODILLO CON FELPA | 0.0 | -4726.891555555556 | -4726.891555555556 | 0.0 | 36.0 | 36.0 | 100.0 | -4726.891555555556 | -4762.891555555556 | -131.3025432098765555555555556 | -4726.891555555556 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | FELPA SIN RODILLO DE FIBRA | 0.0 | -4726.891555555556 | -4726.891555555556 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -4726.891555555556 | -4826.891555555556 | -47.26891555555556 | -4726.891555555556 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | DUROPORT DE 4' X 8' DE 1/2 PLGS | 0.0 | -4726.891555555556 | -4726.891555555556 | 0.0 | 1045.16 | 1045.16 | 100.0 | -4726.891555555556 | -5772.051555555556 | -4.522648738523820276321328792 | -4726.891555555556 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | RODILLO + BANDEJA + MANERAL DE 9" | 0.0 | -4726.891555555556 | -4726.891555555556 | 0.0 | 68.0 | 68.0 | 100.0 | -4726.891555555556 | -4794.891555555556 | -69.51311111111111764705882353 | -4726.891555555556 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | CORONA PARA DESBASTE 5" PULGADAS PROFESIONAL | 0.0 | -4726.891555555556 | -4726.891555555556 | 0.0 | 195.0 | 195.0 | 100.0 | -4726.891555555556 | -4921.891555555556 | -24.24046951566951794871794872 | -4726.891555555556 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | DUROPORT DE 4' X 8' DE 1 PLGS | 1776.14 | -4726.891555555556 | -2950.751555555556 | 0.0 | 375.0 | 375.0 | 100.0 | -2950.751555555556 | -3325.751555555556 | -7.868670814814816 | -2950.751555555556 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | -4726.891555555556 | -4726.891555555556 | 0.0 | 231.0 | 231.0 | 100.0 | -4726.891555555556 | -4957.891555555556 | -20.46273400673400865800865801 | -4726.891555555556 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | -4726.891555555556 | -4726.891555555556 | 0.0 | 231.0 | 231.0 | 100.0 | -4726.891555555556 | -4957.891555555556 | -20.46273400673400865800865801 | -4726.891555555556 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | ('MATERIALES',) | 11945.63 | -4726.891555555556 | 7218.738444444444 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7218.738444444444 | 7218.738444444444 | 7218.738444444444 | 1 | 7217.738444444444
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | IMPREVISTOS | 11945.63 | -4726.891555555556 | 7218.738444444444 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7218.738444444444 | 7218.738444444444 | 7218.738444444444 | 1 | 7217.738444444444
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | ('EQUIPO',) | 0.0 | -9453.783111111112 | -9453.783111111112 | 0.0 | 495.0 | 495.0 | 100.0 | -9453.783111111112 | -9948.783111111112 | -19.09855173961840808080808081 | -9453.783111111112 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | ('HERRAMIENTA ELECTRICA',) | 0.0 | -4726.891555555556 | -4726.891555555556 | 0.0 | 480.0 | 480.0 | 100.0 | -4726.891555555556 | -5206.891555555556 | -9.847690740740741666666666667 | -4726.891555555556 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | SIERRA CIRCULAR INDUSTRIAL | 0.0 | -4726.891555555556 | -4726.891555555556 | 0.0 | 480.0 | 480.0 | 100.0 | -4726.891555555556 | -5206.891555555556 | -9.847690740740741666666666667 | -4726.891555555556 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | -4726.891555555556 | -4726.891555555556 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 100.0 | -4726.891555555556 | -4741.891555555556 | -315.1261037037037333333333333 | -4726.891555555556 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | GUANTES DE LATEX | 0.0 | -4726.891555555556 | -4726.891555555556 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 100.0 | -4726.891555555556 | -4741.891555555556 | -315.1261037037037333333333333 | -4726.891555555556 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1098.83 | -4726.891555555556 | -3628.061555555556 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -3628.061555555556 | -3628.061555555556 | -3628.061555555556 | -3628.061555555556 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1098.83 | -4726.891555555556 | -3628.061555555556 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -3628.061555555556 | -3628.061555555556 | -3628.061555555556 | -3628.061555555556 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 1098.83 | -4726.891555555556 | -3628.061555555556 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -3628.061555555556 | -3628.061555555556 | -3628.061555555556 | -3628.061555555556 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 502.77 | -9453.783111111112 | -8951.013111111112 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 100.0 | -8951.013111111112 | -9851.013111111112 | -9.945570123456791111111111111 | -8951.013111111112 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 502.77 | -9453.783111111112 | -8951.013111111112 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 100.0 | -8951.013111111112 | -9851.013111111112 | -9.945570123456791111111111111 | -8951.013111111112 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | DESALOJO DE MATERIALES | 502.77 | -4726.891555555556 | -4224.121555555556 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -4224.121555555556 | -4224.121555555556 | -4224.121555555556 | -4224.121555555556 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE MUROS Y TABIQUES | VIAJES DE RIPIO Y VARIOS | 0.0 | -4726.891555555556 | -4726.891555555556 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 100.0 | -4726.891555555556 | -5626.891555555556 | -5.252101728395062222222222222 | -4726.891555555556 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | 466627.15 | -3634.08 | 462993.07 | 0.0 | 66958.75 | 66958.75 | 100.0 | 462993.07 | 396034.32 | 6.914601452386730636399275673 | 66958.75000000000000000000000 | 396034.3200000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | ('SUBCONTRATOS',) | 169030.63 | -382.53473684210525 | 168648.09526315789475 | 0.0 | 32858.01 | 32858.01 | 100.0 | 168648.09526315789475 | 135790.08526315789475 | 5.132632659834174216576110361 | 32858.01000000000000000000000 | 135790.0852631578947500000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | ('SUB. CONTRATOS',) | 169030.63 | -382.53473684210525 | 168648.09526315789475 | 0.0 | 32858.01 | 32858.01 | 100.0 | 168648.09526315789475 | 135790.08526315789475 | 5.132632659834174216576110361 | 32858.01000000000000000000000 | 135790.0852631578947500000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | SUBCONTRATO ACABADOS CEMENTICIOS | 23715.75 | -95.63368421052631 | 23620.11631578947369 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23620.11631578947369 | 23620.11631578947369 | 23620.11631578947369 | 1 | 23619.11631578947369
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | SUBCONTRATO CORTE DE CONCRETO | 6502.52 | -95.63368421052631 | 6406.88631578947369 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6406.88631578947369 | 6406.88631578947369 | 6406.88631578947369 | 1 | 6405.88631578947369
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | SUBCONTRATO PULIDO DE CONCRETO | 46987.5 | -95.63368421052631 | 46891.86631578947369 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 46891.86631578947369 | 46891.86631578947369 | 46891.86631578947369 | 1 | 46890.86631578947369
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 91824.86 | -95.63368421052631 | 91729.22631578947369 | 0.0 | 32858.01 | 32858.01 | 100.0 | 91729.22631578947369 | 58871.21631578947369 | 2.791685385566243168408555479 | 32858.00999999999999999999999 | 58871.21631578947369000000001
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | ('MATERIALES',) | 295730.47 | -3060.277894736842 | 292670.192105263158 | 0.0 | 34100.74 | 34100.74 | 100.0 | 292670.192105263158 | 258569.452105263158 | 8.582517332622786426335616177 | 34100.74000000000000000000000 | 258569.4521052631580000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | ('MADERA',) | 558.0 | -191.26736842105262 | 366.73263157894738 | 0.0 | 2677.5 | 2677.5 | 100.0 | 366.73263157894738 | -2310.76736842105262 | 0.1369683031107179757236227824 | 2677.500000000000000000000001 | -2310.767368421052620000000001
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | TABLA 1" X 12" X 10' | 558.0 | -95.63368421052631 | 462.36631578947369 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 462.36631578947369 | 462.36631578947369 | 462.36631578947369 | 1 | 461.36631578947369
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | TABLONCILLO DE 11/2" X 12" X 10' | 0.0 | -95.63368421052631 | -95.63368421052631 | 0.0 | 2677.5 | 2677.5 | 100.0 | -95.63368421052631 | -2773.13368421052631 | -0.03571752911690991970121381886 | -95.63368421052631 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | ('AGREGADOS',) | 33841.18 | -382.53473684210525 | 33458.64526315789475 | 0.0 | 22543.47 | 22543.47 | 100.0 | 33458.64526315789475 | 10915.17526315789475 | 1.484183458143661767687050840 | 22543.47000000000000000000000 | 10915.17526315789475000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | PIEDRIN DE 1/2" | 12772.22 | -95.63368421052631 | 12676.58631578947369 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12676.58631578947369 | 12676.58631578947369 | 12676.58631578947369 | 1 | 12675.58631578947369
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | -95.63368421052631 | -95.63368421052631 | 0.0 | 2281.47 | 2281.47 | 100.0 | -95.63368421052631 | -2377.10368421052631 | -0.04191757253460545613135390779 | -95.63368421052631 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | SELECTO | 9048.35 | -95.63368421052631 | 8952.71631578947369 | 0.0 | 18432.0 | 18432.0 | 100.0 | 8952.71631578947369 | -9479.28368421052631 | 0.4857159459521198833550347222 | 18432.00000000000000000000000 | -9479.28368421052631000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | ARENA DE RIO | 12020.61 | -95.63368421052631 | 11924.97631578947369 | 0.0 | 1830.0 | 1830.0 | 100.0 | 11924.97631578947369 | 10094.97631578947369 | 6.516380500431406387978142077 | 1830.000000000000000000000000 | 10094.97631578947369000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | ('AGLOMERADOS',) | 50974.38 | -382.53473684210525 | 50591.84526315789475 | 0.0 | 6470.48 | 6470.48 | 100.0 | 50591.84526315789475 | 44121.36526315789475 | 7.818870510867492790333947404 | 6470.480000000000000000000000 | 44121.36526315789475000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | LEVANTA MUROS 50 KG | 253.45 | -95.63368421052631 | 157.81631578947369 | 0.0 | 230.76 | 230.76 | 100.0 | 157.81631578947369 | -72.94368421052631 | 0.6838980576766930577223088924 | 230.7600000000000000000000000 | -72.9436842105263100000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | MONOCAPA GRIS EXTRA FINO | 0.0 | -95.63368421052631 | -95.63368421052631 | 0.0 | 312.5 | 312.5 | 100.0 | -95.63368421052631 | -408.13368421052631 | -0.306027789473684192 | -95.63368421052631 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | CAL | 104.24 | -95.63368421052631 | 8.60631578947369 | 0.0 | 112.76 | 112.76 | 100.0 | 8.60631578947369 | -104.15368421052631 | 0.07632419110920264278112805960 | 112.7600000000000000000000000 | -104.1536842105263100000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | CEMENTO UGC | 50616.69 | -95.63368421052631 | 50521.05631578947369 | 0.0 | 5814.46 | 5814.46 | 100.0 | 50521.05631578947369 | 44706.59631578947369 | 8.688864712422043266270642502 | 5814.460000000000000000000000 | 44706.59631578947369000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | ('CONCRETO',) | 150661.42 | -286.9010526315789 | 150374.5189473684211 | 0.0 | 2291.73 | 2291.73 | 100.0 | 150374.5189473684211 | 148082.7889473684211 | 65.61615851228915321612929970 | 2291.730000000000000000000000 | 148082.7889473684211000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 2495.7 | -95.63368421052631 | 2400.06631578947369 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2400.06631578947369 | 2400.06631578947369 | 2400.06631578947369 | 1 | 2399.06631578947369
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 0.0 | -95.63368421052631 | -95.63368421052631 | 0.0 | 2291.73 | 2291.73 | 100.0 | -95.63368421052631 | -2387.36368421052631 | -0.04172990893801901183821828924 | -95.63368421052631 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 148165.72 | -95.63368421052631 | 148070.08631578947369 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148070.08631578947369 | 148070.08631578947369 | 148070.08631578947369 | 1 | 148069.08631578947369
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | ('ACERO DE REFUERZO',) | 26837.12 | -860.7031578947368 | 25976.4168421052632 | 0.0 | 117.56 | 117.56 | 100.0 | 25976.4168421052632 | 25858.8568421052632 | 220.9630558192009458999659748 | 117.5600000000000000000000000 | 25858.85684210526320000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | ELECTROMALLA 6X6 6/6 CORRUGADA | 23807.15 | -95.63368421052631 | 23711.51631578947369 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23711.51631578947369 | 23711.51631578947369 | 23711.51631578947369 | 1 | 23710.51631578947369
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 265.62 | -95.63368421052631 | 169.98631578947369 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 169.98631578947369 | 169.98631578947369 | 169.98631578947369 | 1 | 168.98631578947369
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | ALAMBRE DE AMARRE | 237.19 | -95.63368421052631 | 141.55631578947369 | 0.0 | 32.25 | 32.25 | 100.0 | 141.55631578947369 | 109.30631578947369 | 4.389343125254998139534883721 | 32.25000000000000000000000000 | 109.3063157894736900000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 1369.16 | -95.63368421052631 | 1273.52631578947369 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1273.52631578947369 | 1273.52631578947369 | 1273.52631578947369 | 1 | 1272.52631578947369
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 950.1 | -95.63368421052631 | 854.46631578947369 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 854.46631578947369 | 854.46631578947369 | 854.46631578947369 | 1 | 853.46631578947369
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | CLAVO DE 2" | 0.0 | -95.63368421052631 | -95.63368421052631 | 0.0 | 14.43 | 14.43 | 100.0 | -95.63368421052631 | -110.06368421052631 | -6.627420943210416493416493416 | -95.63368421052631 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | CLAVO DE 3" | 47.11 | -95.63368421052631 | -48.52368421052631 | 0.0 | 42.17 | 42.17 | 100.0 | -48.52368421052631 | -90.69368421052631 | -1.150668347415847996205833531 | -48.52368421052631 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | CLAVO DE 4" | 0.0 | -95.63368421052631 | -95.63368421052631 | 0.0 | 28.71 | 28.71 | 100.0 | -95.63368421052631 | -124.34368421052631 | -3.331023483473574016022291884 | -95.63368421052631 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 160.79 | -95.63368421052631 | 65.15631578947369 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 65.15631578947369 | 65.15631578947369 | 65.15631578947369 | 1 | 64.15631578947369
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | ('COMBUSTIBLES',) | 885.79 | -95.63368421052631 | 790.15631578947369 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.15631578947369 | 790.15631578947369 | 790.15631578947369 | 1 | 789.15631578947369
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | COMBUSTIBLE | 885.79 | -95.63368421052631 | 790.15631578947369 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.15631578947369 | 790.15631578947369 | 790.15631578947369 | 1 | 789.15631578947369
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 916.84 | -95.63368421052631 | 821.20631578947369 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 821.20631578947369 | 821.20631578947369 | 821.20631578947369 | 1 | 820.20631578947369
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | BLOCK DE 19X19X39 - 100KGS/CM2 | 916.84 | -95.63368421052631 | 821.20631578947369 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 821.20631578947369 | 821.20631578947369 | 821.20631578947369 | 1 | 820.20631578947369
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | ('FERRETERIA',) | 2141.38 | -191.26736842105262 | 1950.11263157894738 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1950.11263157894738 | 1950.11263157894738 | 1950.11263157894738 | 1 | 1949.11263157894738
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | NYLON NEGRO | 212.28 | -95.63368421052631 | 116.64631578947369 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 116.64631578947369 | 116.64631578947369 | 116.64631578947369 | 1 | 115.64631578947369
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | COSTANERA 2"X4"X10' | 1929.1 | -95.63368421052631 | 1833.46631578947369 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1833.46631578947369 | 1833.46631578947369 | 1833.46631578947369 | 1 | 1832.46631578947369
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | ('MATERIALES',) | 10916.76 | -95.63368421052631 | 10821.12631578947369 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 10821.12631578947369 | 10821.12631578947369 | 10821.12631578947369 | 1 | 10820.12631578947369
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | IMPREVISTOS | 10916.76 | -95.63368421052631 | 10821.12631578947369 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 10821.12631578947369 | 10821.12631578947369 | 10821.12631578947369 | 1 | 10820.12631578947369
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | ('ADITIVOS',) | 17997.6 | -478.1684210526316 | 17519.4315789473684 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 17519.4315789473684 | 17519.4315789473684 | 17519.4315789473684 | 1 | 17518.4315789473684
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | DESENCOFRANTE | 9.49 | -95.63368421052631 | -86.14368421052631 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -86.14368421052631 | -86.14368421052631 | -86.14368421052631 | -86.14368421052631 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | SIKADUR 51 SL 19KG | 9580.55 | -95.63368421052631 | 9484.91631578947369 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9484.91631578947369 | 9484.91631578947369 | 9484.91631578947369 | 1 | 9483.91631578947369
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | EMULSIKA | 383.16 | -95.63368421052631 | 287.52631578947369 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 287.52631578947369 | 287.52631578947369 | 287.52631578947369 | 1 | 286.52631578947369
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | ANTISOL BLANCO | 3212.69 | -95.63368421052631 | 3117.05631578947369 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3117.05631578947369 | 3117.05631578947369 | 3117.05631578947369 | 1 | 3116.05631578947369
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | POLIURETANO MARCA DYMONIC 100 | 4811.71 | -95.63368421052631 | 4716.07631578947369 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4716.07631578947369 | 4716.07631578947369 | 4716.07631578947369 | 1 | 4715.07631578947369
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 21.66 | -95.63368421052631 | -73.97368421052631 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -73.97368421052631 | -73.97368421052631 | -73.97368421052631 | -73.97368421052631 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 21.66 | -95.63368421052631 | -73.97368421052631 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -73.97368421052631 | -73.97368421052631 | -73.97368421052631 | -73.97368421052631 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 21.66 | -95.63368421052631 | -73.97368421052631 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -73.97368421052631 | -73.97368421052631 | -73.97368421052631 | -73.97368421052631 | 0E-14
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1844.39 | -95.63368421052631 | 1748.75631578947369 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1748.75631578947369 | 1748.75631578947369 | 1748.75631578947369 | 1 | 1747.75631578947369
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1844.39 | -95.63368421052631 | 1748.75631578947369 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1748.75631578947369 | 1748.75631578947369 | 1748.75631578947369 | 1 | 1747.75631578947369
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | CONTRAPISO DE SOTANO & CONSTRUCCION DE PIT | DESALOJO DE MATERIALES | 1844.39 | -95.63368421052631 | 1748.75631578947369 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1748.75631578947369 | 1748.75631578947369 | 1748.75631578947369 | 1 | 1747.75631578947369
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | LEVANTADO DE JARDINERAS | 254009.89 | -28341.57 | 225668.32 | 0.0 | 26048.94 | 26048.94 | 80.0 | 180534.656 | 154485.716 | 6.930595102910137610206019899 | 32561.17500000000000000000000 | 193107.1450000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | ('MATERIALES',) | 163384.5 | -25120.937045454546 | 138263.562954545454 | 0.0 | 19685.92 | 19685.92 | 80.0 | 110610.8503636363632 | 90924.9303636363632 | 5.618779836737950941586677178 | 24607.40000000000000000000000 | 113656.1629545454540000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | ('MADERA',) | 5425.77 | -2576.506363636364 | 2849.263636363636 | 0.0 | 8055.0 | 8055.0 | 80.0 | 2279.4109090909088 | -5775.5890909090912 | 0.2829808701540544754810676598 | 10068.75000000000000000000000 | -7219.48636363636400000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 3694.36 | -644.126590909091 | 3050.233409090909 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 2440.1867272727272 | 2440.1867272727272 | 2440.1867272727272 | 1.25 | 3048.983409090909
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 1112.79 | -644.126590909091 | 468.663409090909 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 374.9307272727272 | 374.9307272727272 | 374.9307272727272 | 1.25 | 467.413409090909
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | TABLONCILLO DE 11/2" X 12" X 10' | 0.0 | -644.126590909091 | -644.126590909091 | 0.0 | 2835.0 | 2835.0 | 80.0 | -515.3012727272728 | -3350.3012727272728 | -0.1817641173641173897707231041 | -644.126590909091 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 618.62 | -644.126590909091 | -25.506590909091 | 0.0 | 5220.0 | 5220.0 | 80.0 | -20.4052727272728 | -5240.4052727272728 | -0.003909056078021609195402298851 | -25.506590909091 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | ('AGLOMERADOS',) | 32704.03 | -3220.6329545454546 | 29483.3970454545454 | 0.0 | 7751.68 | 7751.68 | 80.0 | 23586.71763636363632 | 15835.03763636363632 | 3.042787839070193341314398943 | 9689.600000000000000000000001 | 19793.79704545454540000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | LEVANTA MUROS 50 KG | 1340.83 | -644.126590909091 | 696.703409090909 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 557.3627272727272 | 557.3627272727272 | 557.3627272727272 | 1.25 | 695.453409090909
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | MONOCAPA GRIS | 1714.67 | -644.126590909091 | 1070.543409090909 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 856.4347272727272 | 856.4347272727272 | 856.4347272727272 | 1.25 | 1069.293409090909
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | CAL | 89.68 | -644.126590909091 | -554.446590909091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | -443.5572727272728 | -443.5572727272728 | -443.5572727272728 | -554.446590909091 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | MORTERO TIPO S 50 KG. | 0.0 | -644.126590909091 | -644.126590909091 | 0.0 | 1346.4 | 1346.4 | 80.0 | -515.3012727272728 | -1861.7012727272728 | -0.3827252471236428995840760547 | -644.126590909091 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | CEMENTO UGC | 29558.85 | -644.126590909091 | 28914.723409090909 | 0.0 | 6405.28 | 6405.28 | 80.0 | 23131.7787272727272 | 16726.4987272727272 | 3.611361053267418005145754752 | 8006.600000000000000000000001 | 20908.12340909090900000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | ('ADITIVOS',) | 27043.9 | -3864.7595454545453 | 23179.1404545454547 | 0.0 | 1446.19 | 1446.19 | 80.0 | 18543.31236363636376 | 17097.12236363636376 | 12.82218267560719114362566468 | 1807.737500000000000000000000 | 21371.40295454545470000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 141.98 | -644.126590909091 | -502.146590909091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | -401.7172727272728 | -401.7172727272728 | -401.7172727272728 | -502.146590909091 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | DESENCOFRANTE | 409.64 | -644.126590909091 | -234.486590909091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | -187.5892727272728 | -187.5892727272728 | -187.5892727272728 | -234.486590909091 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.0 | -644.126590909091 | -644.126590909091 | 0.0 | 1066.24 | 1066.24 | 80.0 | -515.3012727272728 | -1581.5412727272728 | -0.4832882584852123349339735894 | -644.126590909091 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | SIKA MALLA 1X100M | 7.81 | -644.126590909091 | -636.316590909091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | -509.0532727272728 | -509.0532727272728 | -509.0532727272728 | -636.316590909091 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | ANTISOL BLANCO | 317.94 | -644.126590909091 | -326.186590909091 | 0.0 | 379.95 | 379.95 | 80.0 | -260.9492727272728 | -640.8992727272728 | -0.6867989807271293591262008159 | -326.186590909091 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | EMULSION ASFALTICA | 26166.53 | -644.126590909091 | 25522.403409090909 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 20417.9227272727272 | 20417.9227272727272 | 20417.9227272727272 | 1.25 | 25521.153409090909
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | ('AGREGADOS',) | 41239.64 | -3220.6329545454546 | 38019.0070454545454 | 0.0 | 2050.0 | 2050.0 | 80.0 | 30415.20563636363632 | 28365.20563636363632 | 14.83668567627494454634146341 | 2562.500000000000000000000001 | 35456.50704545454540000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | PIEDRIN DE 1/2" | 9711.14 | -644.126590909091 | 9067.013409090909 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 7253.6107272727272 | 7253.6107272727272 | 7253.6107272727272 | 1.25 | 9065.763409090909
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | -644.126590909091 | -644.126590909091 | 0.0 | 1140.0 | 1140.0 | 80.0 | -515.3012727272728 | -1655.3012727272728 | -0.4520186602870814035087719298 | -644.126590909091 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | SELECTO | 21267.16 | -644.126590909091 | 20623.033409090909 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 16498.4267272727272 | 16498.4267272727272 | 16498.4267272727272 | 1.25 | 20621.783409090909
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | ARENA DE RIO | 7006.34 | -644.126590909091 | 6362.213409090909 | 0.0 | 910.0 | 910.0 | 80.0 | 5089.7707272727272 | 4179.7707272727272 | 5.593154645354645274725274725 | 1137.500000000000000000000000 | 5224.713409090909000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | TIERRA NEGRA | 3255.0 | -644.126590909091 | 2610.873409090909 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 2088.6987272727272 | 2088.6987272727272 | 2088.6987272727272 | 1.25 | 2609.623409090909
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 24235.06 | -3864.7595454545453 | 20370.3004545454547 | 0.0 | 241.4 | 241.4 | 80.0 | 16296.24036363636376 | 16054.84036363636376 | 67.50720945996836685998342999 | 301.7500000000000000000000000 | 20068.55045454545470000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | CLAVO ACERADO DE 3" | 0.0 | -644.126590909091 | -644.126590909091 | 0.0 | 6.58 | 6.58 | 80.0 | -515.3012727272728 | -521.8812727272728 | -78.31326333241227963525835866 | -644.126590909091 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | ALAMBRE DE AMARRE | 1689.1 | -644.126590909091 | 1044.973409090909 | 0.0 | 116.1 | 116.1 | 80.0 | 835.9787272727272 | 719.8787272727272 | 7.200505833529088716623600345 | 145.1250000000000000000000000 | 899.8484090909090000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 711.06 | -644.126590909091 | 66.933409090909 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 53.5467272727272 | 53.5467272727272 | 53.5467272727272 | 1.25 | 65.683409090909
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 21534.63 | -644.126590909091 | 20890.503409090909 | 0.0 | 77.79 | 77.79 | 80.0 | 16712.4027272727272 | 16634.6127272727272 | 214.8399887809837665509705618 | 97.23749999999999999999999999 | 20793.26590909090900000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | CLAVO DE 2" | 0.0 | -644.126590909091 | -644.126590909091 | 0.0 | 28.87 | 28.87 | 80.0 | -515.3012727272728 | -544.1712727272728 | -17.84902226280820228611014894 | -644.126590909091 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | CLAVO DE 3" | 300.27 | -644.126590909091 | -343.856590909091 | 0.0 | 12.06 | 12.06 | 80.0 | -275.0852727272728 | -287.1452727272728 | -22.80972410673903814262023217 | -343.856590909091 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | ('COMBUSTIBLES',) | 512.97 | -644.126590909091 | -131.156590909091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | -104.9252727272728 | -104.9252727272728 | -104.9252727272728 | -131.156590909091 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | COMBUSTIBLE | 512.97 | -644.126590909091 | -131.156590909091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | -104.9252727272728 | -104.9252727272728 | -104.9252727272728 | -131.156590909091 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | ('FERRETERIA',) | 2744.62 | -3864.7595454545453 | -1120.1395454545453 | 0.0 | 110.61 | 110.61 | 80.0 | -896.11163636363624 | -1006.72163636363624 | -8.101542684781088870807341108 | -1120.1395454545453 | 0E-13
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | NYLON NEGRO | 2275.35 | -644.126590909091 | 1631.223409090909 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 1304.9787272727272 | 1304.9787272727272 | 1304.9787272727272 | 1.25 | 1629.973409090909
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | BROCAS PARA CONCRETO DE 1/4" | 12.86 | -644.126590909091 | -631.266590909091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | -505.0132727272728 | -505.0132727272728 | -505.0132727272728 | -631.266590909091 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 277.76 | -644.126590909091 | -366.366590909091 | 0.0 | 50.18 | 50.18 | 80.0 | -293.0932727272728 | -343.2732727272728 | -5.840838436175225189318453567 | -366.366590909091 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | SEPARADOR DE 15 CM | 158.8 | -644.126590909091 | -485.326590909091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | -388.2612727272728 | -388.2612727272728 | -388.2612727272728 | -485.326590909091 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | YOMBOLON 3-32 | 19.85 | -644.126590909091 | -624.276590909091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | -499.4212727272728 | -499.4212727272728 | -499.4212727272728 | -624.276590909091 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.0 | -644.126590909091 | -644.126590909091 | 0.0 | 60.43 | 60.43 | 80.0 | -515.3012727272728 | -575.7312727272728 | -8.527242639868820122455733907 | -644.126590909091 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | -644.126590909091 | -644.126590909091 | 0.0 | 31.04 | 31.04 | 80.0 | -515.3012727272728 | -546.3412727272728 | -16.60120079662605670103092784 | -644.126590909091 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | PINTURA EN SPRAY | 0.0 | -644.126590909091 | -644.126590909091 | 0.0 | 31.04 | 31.04 | 80.0 | -515.3012727272728 | -546.3412727272728 | -16.60120079662605670103092784 | -644.126590909091 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 4406.78 | -1288.253181818182 | 3118.526818181818 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 2494.8214545454544 | 2494.8214545454544 | 2494.8214545454544 | 1.25 | 3117.276818181818
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 3310.2 | -644.126590909091 | 2666.073409090909 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 2132.8587272727272 | 2132.8587272727272 | 2132.8587272727272 | 1.25 | 2664.823409090909
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 100KG/CM2 | 1096.58 | -644.126590909091 | 452.453409090909 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 361.9627272727272 | 361.9627272727272 | 361.9627272727272 | 1.25 | 451.203409090909
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | ('MATERIALES',) | 4917.74 | -644.126590909091 | 4273.613409090909 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 3418.8907272727272 | 3418.8907272727272 | 3418.8907272727272 | 1.25 | 4272.363409090909
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | IMPREVISTOS | 4917.74 | -644.126590909091 | 4273.613409090909 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 3418.8907272727272 | 3418.8907272727272 | 3418.8907272727272 | 1.25 | 4272.363409090909
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | ('CONCRETO',) | 20153.99 | -1288.253181818182 | 18865.736818181818 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 15092.5894545454544 | 15092.5894545454544 | 15092.5894545454544 | 1.25 | 18864.486818181818
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 12190.24 | -644.126590909091 | 11546.113409090909 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 9236.8907272727272 | 9236.8907272727272 | 9236.8907272727272 | 1.25 | 11544.863409090909
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 7963.75 | -644.126590909091 | 7319.623409090909 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 5855.6987272727272 | 5855.6987272727272 | 5855.6987272727272 | 1.25 | 7318.373409090909
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | ('SUBCONTRATOS',) | 85304.35 | -644.126590909091 | 84660.223409090909 | 0.0 | 6363.02 | 6363.02 | 80.0 | 67728.1787272727272 | 61365.1587272727272 | 10.64403046466500611344927409 | 7953.774999999999999999999998 | 76706.44840909090900000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 85304.35 | -644.126590909091 | 84660.223409090909 | 0.0 | 6363.02 | 6363.02 | 80.0 | 67728.1787272727272 | 61365.1587272727272 | 10.64403046466500611344927409 | 7953.774999999999999999999998 | 76706.44840909090900000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 85304.35 | -644.126590909091 | 84660.223409090909 | 0.0 | 6363.02 | 6363.02 | 80.0 | 67728.1787272727272 | 61365.1587272727272 | 10.64403046466500611344927409 | 7953.774999999999999999999998 | 76706.44840909090900000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | ('EQUIPO',) | 515.74 | -644.126590909091 | -128.386590909091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | -102.7092727272728 | -102.7092727272728 | -102.7092727272728 | -128.386590909091 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 515.74 | -644.126590909091 | -128.386590909091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | -102.7092727272728 | -102.7092727272728 | -102.7092727272728 | -128.386590909091 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | TIRALINEAS DE PLASTICO 30M TRUPER | 515.74 | -644.126590909091 | -128.386590909091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | -102.7092727272728 | -102.7092727272728 | -102.7092727272728 | -128.386590909091 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 4805.3 | -1932.3797727272727 | 2872.9202272727273 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 2298.33618181818184 | 2298.33618181818184 | 2298.33618181818184 | 1.25 | 2871.6702272727273
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 4805.3 | -1932.3797727272727 | 2872.9202272727273 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 2298.33618181818184 | 2298.33618181818184 | 2298.33618181818184 | 1.25 | 2871.6702272727273
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1567.4 | -644.126590909091 | 923.273409090909 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 738.6187272727272 | 738.6187272727272 | 738.6187272727272 | 1.25 | 922.023409090909
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 70.54 | -644.126590909091 | -573.586590909091 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | -458.8692727272728 | -458.8692727272728 | -458.8692727272728 | -573.586590909091 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | OBRA SECUNDARIA | LEVANTADO DE JARDINERAS | ALQUILER FORMALETA DE METAL Y ACCESORIOS | 3167.36 | -644.126590909091 | 2523.233409090909 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 2018.5867272727272 | 2018.5867272727272 | 2018.5867272727272 | 1.25 | 2521.983409090909
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES |  | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | 1156796.92 | 143780.4722 | 1300577.3922 | 536238.9407 | 716029.63 | 179790.6893 | 100.0 | 1300577.3922 | 1120786.7029 | 7.233841737098229146174145070 | 179790.6893000000000000000000 | 1120786.702900000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | CONTENCIONES | 836829.41 | -158547.61 | 678281.80 | 0.0 | 607085.43 | 607085.43 | 100.0 | 678281.80 | 71196.37 | 1.117275702037520485378804100 | 607085.4300000000000000000001 | 71196.3699999999999999999999
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | ('SUBCONTRATOS',) | 337771.93 | -5872.133703703704 | 331899.796296296296 | 0.0 | 441502.05 | 441502.05 | 100.0 | 331899.796296296296 | -109602.253703703704 | 0.7517514274198642928158544224 | 441502.0500000000000000000000 | -109602.2537037037040000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | ('SUB. CONTRATOS',) | 337771.93 | -5872.133703703704 | 331899.796296296296 | 0.0 | 441502.05 | 441502.05 | 100.0 | 331899.796296296296 | -109602.253703703704 | 0.7517514274198642928158544224 | 441502.0500000000000000000000 | -109602.2537037037040000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | SUBCONTRATOS | 0.0 | -2936.066851851852 | -2936.066851851852 | 0.0 | 3600.01 | 3600.01 | 100.0 | -2936.066851851852 | -6536.076851851852 | -0.8155718600370143416268288144 | -2936.066851851852 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 337771.93 | -2936.066851851852 | 334835.863148148148 | 0.0 | 437902.04 | 437902.04 | 100.0 | 334835.863148148148 | -103066.176851851852 | 0.7646364541899556987676969945 | 437902.0400000000000000000000 | -103066.1768518518520000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | ('MATERIALES',) | 490689.9 | -140931.20888888888 | 349758.69111111112 | 0.0 | 165568.38 | 165568.38 | 100.0 | 349758.69111111112 | 184190.31111111112 | 2.112472750600755530736001645 | 165568.3800000000000000000000 | 184190.3111111111200000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | ('MADERA',) | 20228.0 | -11744.267407407408 | 8483.732592592592 | 0.0 | 54354.0 | 54354.0 | 100.0 | 8483.732592592592 | -45870.267407407408 | 0.1560829486807335614674173014 | 54354.00000000000000000000000 | -45870.26740740740800000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | PARALES DE 3 X 3 X 10' | 0.0 | -2936.066851851852 | -2936.066851851852 | 0.0 | 5900.0 | 5900.0 | 100.0 | -2936.066851851852 | -8836.066851851852 | -0.4976384494664155932203389831 | -2936.066851851852 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | TABLA 1" X 12" X 10' | 15500.67 | -2936.066851851852 | 12564.603148148148 | 0.0 | 3990.0 | 3990.0 | 100.0 | 12564.603148148148 | 8574.603148148148 | 3.149023345400538345864661654 | 3990.000000000000000000000000 | 8574.603148148148000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | TABLON DE 2" X 12" X 10' | 0.0 | -2936.066851851852 | -2936.066851851852 | 0.0 | 42790.0 | 42790.0 | 100.0 | -2936.066851851852 | -45726.066851851852 | -0.06861572451161140453376957233 | -2936.066851851852 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 4727.33 | -2936.066851851852 | 1791.263148148148 | 0.0 | 1674.0 | 1674.0 | 100.0 | 1791.263148148148 | 117.263148148148 | 1.070049670339395459976105137 | 1674.000000000000000000000001 | 117.263148148147999999999999
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | ('AGLOMERADOS',) | 103942.11 | -17616.40111111111 | 86325.70888888889 | 0.0 | 42420.94 | 42420.94 | 100.0 | 86325.70888888889 | 43904.76888888889 | 2.034978689507797092662255952 | 42420.94000000000000000000000 | 43904.76888888889000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | LEVANTA MUROS 50 KG | 13352.99 | -2936.066851851852 | 10416.923148148148 | 0.0 | 10433.85 | 10433.85 | 100.0 | 10416.923148148148 | -16.926851851852 | 0.9983776983709894238464229407 | 10433.85000000000000000000000 | -16.92685185185200000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | MONOCAPA GRIS | 2169.26 | -2936.066851851852 | -766.806851851852 | 0.0 | 445.9 | 445.9 | 100.0 | -766.806851851852 | -1212.706851851852 | -1.719683453356923076923076923 | -766.806851851852 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | MONOCAPA BLANCO FINO | 0.0 | -2936.066851851852 | -2936.066851851852 | 0.0 | 250.0 | 250.0 | 100.0 | -2936.066851851852 | -3186.066851851852 | -11.744267407407408 | -2936.066851851852 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | CAL | 14623.64 | -2936.066851851852 | 11687.573148148148 | 0.0 | 1292.76 | 1292.76 | 100.0 | 11687.573148148148 | 10394.813148148148 | 9.040791135360119434388440236 | 1292.760000000000000000000000 | 10394.81314814814800000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | MORTERO TIPO S 50 KG. | 0.0 | -2936.066851851852 | -2936.066851851852 | 0.0 | 520.2 | 520.2 | 100.0 | -2936.066851851852 | -3456.266851851852 | -5.644111595255386389850057670 | -2936.066851851852 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | CEMENTO UGC | 73796.22 | -2936.066851851852 | 70860.153148148148 | 0.0 | 29478.23 | 29478.23 | 100.0 | 70860.153148148148 | 41381.923148148148 | 2.403813022292998867299698795 | 29478.23000000000000000000000 | 41381.92314814814800000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | ('AGREGADOS',) | 92653.26 | -11744.267407407408 | 80908.992592592592 | 0.0 | 27953.23 | 27953.23 | 100.0 | 80908.992592592592 | 52955.762592592592 | 2.894441629557392544618278460 | 27953.23000000000000000000000 | 52955.76259259259200000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | PIEDRIN DE 1/2" | 18775.2 | -2936.066851851852 | 15839.133148148148 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 15839.133148148148 | 15839.133148148148 | 15839.133148148148 | 1 | 15838.133148148148
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | -2936.066851851852 | -2936.066851851852 | 0.0 | 13562.08 | 13562.08 | 100.0 | -2936.066851851852 | -16498.146851851852 | -0.2164908960758122647853426613 | -2936.066851851852 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | SELECTO | 54883.02 | -2936.066851851852 | 51946.953148148148 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 51946.953148148148 | 51946.953148148148 | 51946.953148148148 | 1 | 51945.953148148148
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | ARENA DE RIO | 18995.04 | -2936.066851851852 | 16058.973148148148 | 0.0 | 14391.15 | 14391.15 | 100.0 | 16058.973148148148 | 1667.823148148148 | 1.115892277416894966698283320 | 14391.15000000000000000000000 | 1667.82314814814800000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | ('CONCRETO',) | 44311.42 | -8808.200555555555 | 35503.219444444445 | 0.0 | 7683.2 | 7683.2 | 100.0 | 35503.219444444445 | 27820.019444444445 | 4.620889661136563541232819658 | 7683.200000000000000000000001 | 27820.01944444444500000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 18422.98 | -2936.066851851852 | 15486.913148148148 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 15486.913148148148 | 15486.913148148148 | 15486.913148148148 | 1 | 15485.913148148148
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | CONCRETO CONVENCIONAL TNM 3/8" 5000 PSI M3 | 15489.5 | -2936.066851851852 | 12553.433148148148 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12553.433148148148 | 12553.433148148148 | 12553.433148148148 | 1 | 12552.433148148148
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 10398.94 | -2936.066851851852 | 7462.873148148148 | 0.0 | 7683.2 | 7683.2 | 100.0 | 7462.873148148148 | -220.326851851852 | 0.9713235563499776134943773428 | 7683.200000000000000000000000 | -220.326851851852000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | ('ADITIVOS',) | 44467.73 | -14680.33425925926 | 29787.39574074074 | 0.0 | 3752.87 | 3752.87 | 100.0 | 29787.39574074074 | 26034.52574074074 | 7.937230903479401098359388948 | 3752.870000000000000000000000 | 26034.52574074074000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | EMULSIKA | 10403.67 | -2936.066851851852 | 7467.603148148148 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7467.603148148148 | 7467.603148148148 | 7467.603148148148 | 1 | 7466.603148148148
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | SIKALATEX N | 0.0 | -2936.066851851852 | -2936.066851851852 | 0.0 | 192.87 | 192.87 | 100.0 | -2936.066851851852 | -3128.936851851852 | -15.22303547390393529320267538 | -2936.066851851852 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | EMULSION ASFALTICA | 33103.61 | -2936.066851851852 | 30167.543148148148 | 0.0 | 2200.0 | 2200.0 | 100.0 | 30167.543148148148 | 27967.543148148148 | 13.71251961279461272727272727 | 2200.000000000000000000000000 | 27967.54314814814800000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | POLIURETANO MARCA DYMONIC 100 | 0.0 | -2936.066851851852 | -2936.066851851852 | 0.0 | 1360.0 | 1360.0 | 100.0 | -2936.066851851852 | -4296.066851851852 | -2.158872685185185294117647059 | -2936.066851851852 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | DESENCOFRANTE | 960.45 | -2936.066851851852 | -1975.616851851852 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -1975.616851851852 | -1975.616851851852 | -1975.616851851852 | -1975.616851851852 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 107344.67 | -20552.467962962965 | 86792.202037037035 | 0.0 | 4308.98 | 4308.98 | 100.0 | 86792.202037037035 | 82483.222037037035 | 20.14216868888624105936903861 | 4308.980000000000000000000001 | 82483.22203703703500000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | ALAMBRE DE AMARRE | 8403.51 | -2936.066851851852 | 5467.443148148148 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5467.443148148148 | 5467.443148148148 | 5467.443148148148 | 1 | 5466.443148148148
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 17348.46 | -2936.066851851852 | 14412.393148148148 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 14412.393148148148 | 14412.393148148148 | 14412.393148148148 | 1 | 14411.393148148148
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 36215.54 | -2936.066851851852 | 33279.473148148148 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 33279.473148148148 | 33279.473148148148 | 33279.473148148148 | 1 | 33278.473148148148
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 35913.4 | -2936.066851851852 | 32977.333148148148 | 0.0 | 3474.62 | 3474.62 | 100.0 | 32977.333148148148 | 29502.713148148148 | 9.490917898402745623981903057 | 3474.620000000000000000000000 | 29502.71314814814800000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | CLAVO DE 2" | 0.0 | -2936.066851851852 | -2936.066851851852 | 0.0 | 36.74 | 36.74 | 100.0 | -2936.066851851852 | -2972.806851851852 | -79.91472106292465977136635819 | -2936.066851851852 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | CLAVO DE 3" | 2109.96 | -2936.066851851852 | -826.106851851852 | 0.0 | 797.62 | 797.62 | 100.0 | -826.106851851852 | -1623.726851851852 | -1.035714816393585918106366440 | -826.106851851852 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 7353.8 | -2936.066851851852 | 4417.733148148148 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4417.733148148148 | 4417.733148148148 | 4417.733148148148 | 1 | 4416.733148148148
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | ('COMBUSTIBLES',) | 1252.16 | -2936.066851851852 | -1683.906851851852 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -1683.906851851852 | -1683.906851851852 | -1683.906851851852 | -1683.906851851852 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | COMBUSTIBLE | 1252.16 | -2936.066851851852 | -1683.906851851852 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -1683.906851851852 | -1683.906851851852 | -1683.906851851852 | -1683.906851851852 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | ('FERRETERIA',) | 8642.53 | -26424.601666666666 | -17782.071666666666 | 0.0 | 10793.07 | 10793.07 | 100.0 | -17782.071666666666 | -28575.141666666666 | -1.647545292179765905344818481 | -17782.071666666666 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | -2936.066851851852 | -2936.066851851852 | 0.0 | 871.82 | 871.82 | 100.0 | -2936.066851851852 | -3807.886851851852 | -3.367744318611470257621986190 | -2936.066851851852 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | NYLON NEGRO | 8642.53 | -2936.066851851852 | 5706.463148148148 | 0.0 | 7618.75 | 7618.75 | 100.0 | 5706.463148148148 | -1912.286851851852 | 0.7490025461064017063166529943 | 7618.750000000000000000000000 | -1912.286851851852000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | RODILLO CON FELPA | 0.0 | -2936.066851851852 | -2936.066851851852 | 0.0 | 36.0 | 36.0 | 100.0 | -2936.066851851852 | -2972.066851851852 | -81.55741255144033333333333333 | -2936.066851851852 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | DUROPORT DE 4' X 8' DE 1/2 PLGS | 0.0 | -2936.066851851852 | -2936.066851851852 | 0.0 | 208.0 | 208.0 | 100.0 | -2936.066851851852 | -3144.066851851852 | -14.11570601851851923076923077 | -2936.066851851852 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | WIPE | 0.0 | -2936.066851851852 | -2936.066851851852 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 100.0 | -2936.066851851852 | -2953.066851851852 | -172.7098148148148235294117647 | -2936.066851851852 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | RODILLO + BANDEJA + MANERAL DE 9" | 0.0 | -2936.066851851852 | -2936.066851851852 | 0.0 | 34.0 | 34.0 | 100.0 | -2936.066851851852 | -2970.066851851852 | -86.35490740740741176470588235 | -2936.066851851852 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | NYLON TRANSPARENTTE | 0.0 | -2936.066851851852 | -2936.066851851852 | 0.0 | 612.5 | 612.5 | 100.0 | -2936.066851851852 | -3548.566851851852 | -4.793578533635676734693877551 | -2936.066851851852 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | VARILLA ROSCADA DE 1/4 X 3.MTS | 0.0 | -2936.066851851852 | -2936.066851851852 | 0.0 | 1320.0 | 1320.0 | 100.0 | -2936.066851851852 | -4256.066851851852 | -2.224293069584736363636363636 | -2936.066851851852 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | DUROPORT DE 4' X 8' DE 1 PLGS | 0.0 | -2936.066851851852 | -2936.066851851852 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 100.0 | -2936.066851851852 | -3011.066851851852 | -39.14755802469136 | -2936.066851851852 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | -14680.33425925926 | -14680.33425925926 | 0.0 | 14295.09 | 14295.09 | 100.0 | -14680.33425925926 | -28975.42425925926 | -1.026949411249545123535423701 | -14680.33425925926 | 0E-11
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | THINNER | 0.0 | -2936.066851851852 | -2936.066851851852 | 0.0 | 61.83 | 61.83 | 100.0 | -2936.066851851852 | -2997.896851851852 | -47.48612084508898592916060165 | -2936.066851851852 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | IMPERMEABILIZANTE | 0.0 | -2936.066851851852 | -2936.066851851852 | 0.0 | 10602.9 | 10602.9 | 100.0 | -2936.066851851852 | -13538.966851851852 | -0.2769116799980997651585886880 | -2936.066851851852 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | BROCHA DE 4" | 0.0 | -2936.066851851852 | -2936.066851851852 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 100.0 | -2936.066851851852 | -2951.066851851852 | -195.7377901234568 | -2936.066851851852 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | IMPERMEABILIZANTE SIKATOP SEAL 107 GRISS | 0.0 | -2936.066851851852 | -2936.066851851852 | 0.0 | 1205.12 | 1205.12 | 100.0 | -2936.066851851852 | -4141.186851851852 | -2.436327379723058284652150823 | -2936.066851851852 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | IMPERMEABILIZANTE SIKATOP SEAL 107 BLANCO | 0.0 | -2936.066851851852 | -2936.066851851852 | 0.0 | 2410.24 | 2410.24 | 100.0 | -2936.066851851852 | -5346.306851851852 | -1.218163689861529142326075412 | -2936.066851851852 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | ('TABLAYESO',) | 0.0 | -2936.066851851852 | -2936.066851851852 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 100.0 | -2936.066851851852 | -2943.066851851852 | -419.4381216931217142857142857 | -2936.066851851852 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | TACHUELON DE 1" | 0.0 | -2936.066851851852 | -2936.066851851852 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 100.0 | -2936.066851851852 | -2943.066851851852 | -419.4381216931217142857142857 | -2936.066851851852 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | ('MATERIALES',) | 14535.12 | -2936.066851851852 | 11599.053148148148 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11599.053148148148 | 11599.053148148148 | 11599.053148148148 | 1 | 11598.053148148148
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | IMPREVISTOS | 14535.12 | -2936.066851851852 | 11599.053148148148 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11599.053148148148 | 11599.053148148148 | 11599.053148148148 | 1 | 11598.053148148148
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 53312.9 | -5872.133703703704 | 47440.766296296296 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 47440.766296296296 | 47440.766296296296 | 47440.766296296296 | 1 | 47439.766296296296
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | BLOCK DE 19X19X39 - 100KGS/CM2 | 33937.93 | -2936.066851851852 | 31001.863148148148 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31001.863148148148 | 31001.863148148148 | 31001.863148148148 | 1 | 31000.863148148148
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | BLOCK DE 19X19X39 - 133KGS/CM2 | 19374.97 | -2936.066851851852 | 16438.903148148148 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 16438.903148148148 | 16438.903148148148 | 16438.903148148148 | 1 | 16437.903148148148
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | ('EQUIPO',) | 0.0 | -2936.066851851852 | -2936.066851851852 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 100.0 | -2936.066851851852 | -2951.066851851852 | -195.7377901234568 | -2936.066851851852 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | -2936.066851851852 | -2936.066851851852 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 100.0 | -2936.066851851852 | -2951.066851851852 | -195.7377901234568 | -2936.066851851852 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | GUANTES DE LATEX | 0.0 | -2936.066851851852 | -2936.066851851852 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 100.0 | -2936.066851851852 | -2951.066851851852 | -195.7377901234568 | -2936.066851851852 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 2968.52 | -5872.133703703704 | -2903.613703703704 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -2903.613703703704 | -2903.613703703704 | -2903.613703703704 | -2903.613703703704 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 2968.52 | -5872.133703703704 | -2903.613703703704 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -2903.613703703704 | -2903.613703703704 | -2903.613703703704 | -2903.613703703704 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 727.34 | -2936.066851851852 | -2208.726851851852 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -2208.726851851852 | -2208.726851851852 | -2208.726851851852 | -2208.726851851852 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | ALQUILER VIBRO COMPACTADORA BAILARINA | 2241.18 | -2936.066851851852 | -694.886851851852 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -694.886851851852 | -694.886851851852 | -694.886851851852 | -694.886851851852 | 0E-12
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 5399.06 | -2936.066851851852 | 2462.993148148148 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2462.993148148148 | 2462.993148148148 | 2462.993148148148 | 1 | 2461.993148148148
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 5399.06 | -2936.066851851852 | 2462.993148148148 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2462.993148148148 | 2462.993148148148 | 2462.993148148148 | 1 | 2461.993148148148
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CONTENCIONES | DESALOJO DE MATERIALES | 5399.06 | -2936.066851851852 | 2462.993148148148 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2462.993148148148 | 2462.993148148148 | 2462.993148148148 | 1 | 2461.993148148148
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | 319967.51 | 302328.0822 | 622295.5922 | 536238.9407 | 108944.2 | -427294.7407 | 100.0 | 622295.5922 | 1049590.3329 | 622295.5922 | 1 | 622294.5922
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 32.55 | 29257.556341935484 | 29290.106341935484 | 51894.09103548387 | 65123.62 | 13229.52896451613 | 100.0 | 29290.106341935484 | 16060.577377419354 | 2.213994649431327624824497030 | 13229.52896451613000000000000 | 16060.57737741935400000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | ('MOVIMIENTO DE TIERRA',) | 0.0 | 19505.037561290323 | 19505.037561290323 | 34596.06069032258 | 65123.62 | 30527.55930967742 | 100.0 | 19505.037561290323 | -11022.521748387097 | 0.6389320994655183168210373022 | 30527.55930967742000000000000 | -11022.52174838709700000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | SERVICIO DE DEMOLICION | 0.0 | 9752.518780645161 | 9752.518780645161 | 17298.03034516129 | 16000.05 | -1297.98034516129 | 100.0 | 9752.518780645161 | 11050.499125806451 | 9752.518780645161 | 1 | 9751.518780645161
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | ALQUILERES DE MAQUINARIA PARA MOVIMIENTOS DE TIERRA | 0.0 | 9752.518780645161 | 9752.518780645161 | 17298.03034516129 | 49123.57 | 31825.53965483871 | 100.0 | 9752.518780645161 | -22073.020874193549 | 0.3064368707150077139164106845 | 31825.53965483871000000000000 | -22073.02087419354900000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 32.55 | 9752.518780645161 | 9785.068780645161 | 17298.03034516129 | 0.0 | -17298.03034516129 | 100.0 | 9785.068780645161 | 27083.099125806451 | 9785.068780645161 | 1 | 9784.068780645161
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 32.55 | 9752.518780645161 | 9785.068780645161 | 17298.03034516129 | 0.0 | -17298.03034516129 | 100.0 | 9785.068780645161 | 27083.099125806451 | 9785.068780645161 | 1 | 9784.068780645161
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | ('EQUIPO',) | 0.0 | 9752.518780645161 | 9752.518780645161 | 17298.03034516129 | 180.0 | -17118.03034516129 | 100.0 | 9752.518780645161 | 26870.549125806451 | 9752.518780645161 | 1 | 9751.518780645161
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | ('EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 9752.518780645161 | 9752.518780645161 | 17298.03034516129 | 180.0 | -17118.03034516129 | 100.0 | 9752.518780645161 | 26870.549125806451 | 9752.518780645161 | 1 | 9751.518780645161
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | PUNTAL METALICO | 0.0 | 9752.518780645161 | 9752.518780645161 | 17298.03034516129 | 180.0 | -17118.03034516129 | 100.0 | 9752.518780645161 | 26870.549125806451 | 9752.518780645161 | 1 | 9751.518780645161
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 232.88 | 9752.518780645161 | 9985.398780645161 | 17298.03034516129 | 0.0 | -17298.03034516129 | 100.0 | 9985.398780645161 | 27283.429125806451 | 9985.398780645161 | 1 | 9984.398780645161
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 232.88 | 9752.518780645161 | 9985.398780645161 | 17298.03034516129 | 0.0 | -17298.03034516129 | 100.0 | 9985.398780645161 | 27283.429125806451 | 9985.398780645161 | 1 | 9984.398780645161
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | DESALOJO DE MATERIALES | 232.88 | 9752.518780645161 | 9985.398780645161 | 17298.03034516129 | 0.0 | -17298.03034516129 | 100.0 | 9985.398780645161 | 27283.429125806451 | 9985.398780645161 | 1 | 9984.398780645161
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | ('SUBCONTRATOS',) | 176211.62 | 19505.037561290323 | 195716.657561290323 | 34596.06069032258 | 19975.06 | -14621.00069032258 | 100.0 | 195716.657561290323 | 210337.658251612903 | 195716.657561290323 | 1 | 195715.657561290323
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | ('SUB. CONTRATOS',) | 176211.62 | 19505.037561290323 | 195716.657561290323 | 34596.06069032258 | 19975.06 | -14621.00069032258 | 100.0 | 195716.657561290323 | 210337.658251612903 | 195716.657561290323 | 1 | 195715.657561290323
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | SUBCONTRATOS | 164124.9 | 9752.518780645161 | 173877.418780645161 | 17298.03034516129 | 19975.06 | 2677.02965483871 | 100.0 | 173877.418780645161 | 171200.389125806451 | 64.95162220798081078632101480 | 2677.029654838710000000000000 | 171200.3891258064510000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 12086.72 | 9752.518780645161 | 21839.238780645161 | 17298.03034516129 | 0.0 | -17298.03034516129 | 100.0 | 21839.238780645161 | 39137.269125806451 | 21839.238780645161 | 1 | 21838.238780645161
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | ('MATERIALES',) | 143490.46 | 234060.45073548387 | 377550.91073548387 | 415152.72828387097 | 23665.52 | -391487.20828387097 | 100.0 | 377550.91073548387 | 769038.11901935484 | 377550.91073548387 | 1 | 377549.91073548387
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | 9752.518780645161 | 9752.518780645161 | 17298.03034516129 | 70.0 | -17228.03034516129 | 100.0 | 9752.518780645161 | 26980.549125806451 | 9752.518780645161 | 1 | 9751.518780645161
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | AZULEJO NAPOLI BONE SMB 20 X 20 | 0.0 | 9752.518780645161 | 9752.518780645161 | 17298.03034516129 | 70.0 | -17228.03034516129 | 100.0 | 9752.518780645161 | 26980.549125806451 | 9752.518780645161 | 1 | 9751.518780645161
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | ('CARPINTERIA',) | 51.6 | 9752.518780645161 | 9804.118780645161 | 17298.03034516129 | 160.0 | -17138.03034516129 | 100.0 | 9804.118780645161 | 26942.149125806451 | 9804.118780645161 | 1 | 9803.118780645161
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | BISAGRA 3 X 3 GRIS NIQUEL MATE | 51.6 | 9752.518780645161 | 9804.118780645161 | 17298.03034516129 | 160.0 | -17138.03034516129 | 100.0 | 9804.118780645161 | 26942.149125806451 | 9804.118780645161 | 1 | 9803.118780645161
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | ('MATERIALES',) | 8967.37 | 9752.518780645161 | 18719.888780645161 | 17298.03034516129 | 0.0 | -17298.03034516129 | 100.0 | 18719.888780645161 | 36017.919125806451 | 18719.888780645161 | 1 | 18718.888780645161
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | IMPREVISTOS | 8967.37 | 9752.518780645161 | 18719.888780645161 | 17298.03034516129 | 0.0 | -17298.03034516129 | 100.0 | 18719.888780645161 | 36017.919125806451 | 18719.888780645161 | 1 | 18718.888780645161
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | ('AGLOMERADOS',) | 155.78 | 19505.037561290323 | 19660.817561290323 | 34596.06069032258 | 1526.8 | -33069.26069032258 | 100.0 | 19660.817561290323 | 52730.078251612903 | 19660.817561290323 | 1 | 19659.817561290323
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | CEMENTO BLACO | 0.0 | 9752.518780645161 | 9752.518780645161 | 17298.03034516129 | 1329.3 | -15968.73034516129 | 100.0 | 9752.518780645161 | 25721.249125806451 | 9752.518780645161 | 1 | 9751.518780645161
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | CAL | 155.78 | 9752.518780645161 | 9908.298780645161 | 17298.03034516129 | 197.5 | -17100.53034516129 | 100.0 | 9908.298780645161 | 27008.829125806451 | 9908.298780645161 | 1 | 9907.298780645161
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 16500.0 | 9752.518780645161 | 26252.518780645161 | 17298.03034516129 | 0.0 | -17298.03034516129 | 100.0 | 26252.518780645161 | 43550.549125806451 | 26252.518780645161 | 1 | 26251.518780645161
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | LIENZO DE SARAN DE 3.65X 82.7 MTS. | 16500.0 | 9752.518780645161 | 26252.518780645161 | 17298.03034516129 | 0.0 | -17298.03034516129 | 100.0 | 26252.518780645161 | 43550.549125806451 | 26252.518780645161 | 1 | 26251.518780645161
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | ('ELECTRICIDAD',) | 2150.0 | 29257.556341935484 | 31407.556341935484 | 51894.09103548387 | 3424.96 | -48469.13103548387 | 100.0 | 31407.556341935484 | 79876.687377419354 | 31407.556341935484 | 1 | 31406.556341935484
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 2150.0 | 9752.518780645161 | 11902.518780645161 | 17298.03034516129 | 0.0 | -17298.03034516129 | 100.0 | 11902.518780645161 | 29200.549125806451 | 11902.518780645161 | 1 | 11901.518780645161
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | BOMBILLA NORMAL 100W | 0.0 | 9752.518780645161 | 9752.518780645161 | 17298.03034516129 | 84.96 | -17213.07034516129 | 100.0 | 9752.518780645161 | 26965.589125806451 | 9752.518780645161 | 1 | 9751.518780645161
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | CABLE PARALELO #12 | 0.0 | 9752.518780645161 | 9752.518780645161 | 17298.03034516129 | 3340.0 | -13958.03034516129 | 100.0 | 9752.518780645161 | 23710.549125806451 | 9752.518780645161 | 1 | 9751.518780645161
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2945.92 | 48762.5939032258 | 51708.5139032258 | 86490.15172580646 | 2080.76 | -84409.39172580646 | 100.0 | 51708.5139032258 | 136117.90562903226 | 51708.5139032258 | 1 | 51707.5139032258
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | ALAMBRE DE AMARRE | 1356.76 | 9752.518780645161 | 11109.278780645161 | 17298.03034516129 | 590.0 | -16708.03034516129 | 100.0 | 11109.278780645161 | 27817.309125806451 | 11109.278780645161 | 1 | 11108.278780645161
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | CLAVO DE 2" | 0.0 | 9752.518780645161 | 9752.518780645161 | 17298.03034516129 | 78.72 | -17219.31034516129 | 100.0 | 9752.518780645161 | 26971.829125806451 | 9752.518780645161 | 1 | 9751.518780645161
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | CLAVO DE 3" | 1298.71 | 9752.518780645161 | 11051.228780645161 | 17298.03034516129 | 885.0 | -16413.03034516129 | 100.0 | 11051.228780645161 | 27464.259125806451 | 11051.228780645161 | 1 | 11050.228780645161
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | CLAVO DE 4" | 0.0 | 9752.518780645161 | 9752.518780645161 | 17298.03034516129 | 182.04 | -17115.99034516129 | 100.0 | 9752.518780645161 | 26868.509125806451 | 9752.518780645161 | 1 | 9751.518780645161
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | CLAVO DE LAMINA | 290.45 | 9752.518780645161 | 10042.968780645161 | 17298.03034516129 | 345.0 | -16953.03034516129 | 100.0 | 10042.968780645161 | 26995.999125806451 | 10042.968780645161 | 1 | 10041.968780645161
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | ('FERRETERIA',) | 25073.89 | 29257.556341935484 | 54331.446341935484 | 51894.09103548387 | 4745.0 | -47149.09103548387 | 100.0 | 54331.446341935484 | 101480.537377419354 | 54331.446341935484 | 1 | 54330.446341935484
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | NYLON NEGRO | 0.0 | 9752.518780645161 | 9752.518780645161 | 17298.03034516129 | 320.0 | -16978.03034516129 | 100.0 | 9752.518780645161 | 26730.549125806451 | 9752.518780645161 | 1 | 9751.518780645161
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | CANDADO YALE | 150.0 | 9752.518780645161 | 9902.518780645161 | 17298.03034516129 | 0.0 | -17298.03034516129 | 100.0 | 9902.518780645161 | 27200.549125806451 | 9902.518780645161 | 1 | 9901.518780645161
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | LAMINA GAL. DE 10 PIES 28MM ACANALADA | 24923.89 | 9752.518780645161 | 34676.408780645161 | 17298.03034516129 | 4425.0 | -12873.03034516129 | 100.0 | 34676.408780645161 | 47549.439125806451 | 34676.408780645161 | 1 | 34675.408780645161
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | ('AGREGADOS',) | 54859.32 | 9752.518780645161 | 64611.838780645161 | 17298.03034516129 | 0.0 | -17298.03034516129 | 100.0 | 64611.838780645161 | 81909.869125806451 | 64611.838780645161 | 1 | 64610.838780645161
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | SELECTO | 54859.32 | 9752.518780645161 | 64611.838780645161 | 17298.03034516129 | 0.0 | -17298.03034516129 | 100.0 | 64611.838780645161 | 81909.869125806451 | 64611.838780645161 | 1 | 64610.838780645161
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | ('MADERA',) | 32786.58 | 58515.11268387097 | 91301.69268387097 | 103788.18207096774 | 11658.0 | -92130.18207096774 | 100.0 | 91301.69268387097 | 183431.87475483871 | 91301.69268387097 | 1 | 91300.69268387097
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | PARALES DE 3 X 3 X 10' | 0.0 | 9752.518780645161 | 9752.518780645161 | 17298.03034516129 | 118.0 | -17180.03034516129 | 100.0 | 9752.518780645161 | 26932.549125806451 | 9752.518780645161 | 1 | 9751.518780645161
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | TABLA 1" X 12" X 10' | 709.84 | 9752.518780645161 | 10462.358780645161 | 17298.03034516129 | 1260.0 | -16038.03034516129 | 100.0 | 10462.358780645161 | 26500.389125806451 | 10462.358780645161 | 1 | 10461.358780645161
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | REGLA DE 3"X2"X8' | 91.08 | 9752.518780645161 | 9843.598780645161 | 17298.03034516129 | 0.0 | -17298.03034516129 | 100.0 | 9843.598780645161 | 27141.629125806451 | 9843.598780645161 | 1 | 9842.598780645161
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | REGLA DE 3"X3"X10' | 31985.66 | 9752.518780645161 | 41738.178780645161 | 17298.03034516129 | 9450.0 | -7848.03034516129 | 100.0 | 41738.178780645161 | 49586.209125806451 | 41738.178780645161 | 1 | 41737.178780645161
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | PARALES DE 2" X 3" X 10' | 0.0 | 9752.518780645161 | 9752.518780645161 | 17298.03034516129 | 40.0 | -17258.03034516129 | 100.0 | 9752.518780645161 | 27010.549125806451 | 9752.518780645161 | 1 | 9751.518780645161
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | PRELIMINARES Y CONTENCIONES | CERRAMIENTOS Y PROTECCIONES | PARALES DE 3" X 4" X 10' | 0.0 | 9752.518780645161 | 9752.518780645161 | 17298.03034516129 | 790.0 | -16508.03034516129 | 100.0 | 9752.518780645161 | 26260.549125806451 | 9752.518780645161 | 1 | 9751.518780645161
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO |  | GARITAS DE INGRESO | 66375.81 | -3851.71 | 62524.10 | 0.0 | 3128.09 | 3128.09 | 83.64 | 52295.157240 | 49167.067240 | 16.71791963786208197334475670 | 3739.945002391200382592061216 | 58784.15499760879961740793878
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | OBRA GRIS GARITA 1 | OBRA GRIS GARITA 1 | 55320.8 | -3851.71 | 51469.09 | 0.0 | 3128.09 | 3128.09 | 100.0 | 51469.09 | 48341.00 | 16.45383924375577429038167060 | 3128.090000000000000000000001 | 48341.00000000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | OBRA GRIS GARITA 1 | ('SUBCONTRATOS',) | 43059.34 | -308.1368 | 42751.2032 | 0.0 | 3128.09 | 3128.09 | 100.0 | 42751.2032 | 39623.1132 | 13.66687122173594749511682848 | 3128.090000000000000000000000 | 39623.11320000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | OBRA GRIS GARITA 1 | ('SUB. CONTRATOS',) | 43059.34 | -308.1368 | 42751.2032 | 0.0 | 3128.09 | 3128.09 | 100.0 | 42751.2032 | 39623.1132 | 13.66687122173594749511682848 | 3128.090000000000000000000000 | 39623.11320000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | OBRA GRIS GARITA 1 | SUBCONTRATOS | 30314.0 | -154.0684 | 30159.9316 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 30159.9316 | 30159.9316 | 30159.9316 | 1 | 30158.9316
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | OBRA GRIS GARITA 1 | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 12745.34 | -154.0684 | 12591.2716 | 0.0 | 3128.09 | 3128.09 | 100.0 | 12591.2716 | 9463.1816 | 4.025226767772027019682937511 | 3128.090000000000000000000000 | 9463.181600000000000000000000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | OBRA GRIS GARITA 1 | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 28.04 | -154.0684 | -126.0284 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -126.0284 | -126.0284 | -126.0284 | -126.0284 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | OBRA GRIS GARITA 1 | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 28.04 | -154.0684 | -126.0284 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -126.0284 | -126.0284 | -126.0284 | -126.0284 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | OBRA GRIS GARITA 1 | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 28.04 | -154.0684 | -126.0284 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -126.0284 | -126.0284 | -126.0284 | -126.0284 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | OBRA GRIS GARITA 1 | ('MATERIALES',) | 12233.42 | -3389.5048 | 8843.9152 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8843.9152 | 8843.9152 | 8843.9152 | 1 | 8842.9152
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | OBRA GRIS GARITA 1 | ('AGREGADOS',) | 758.15 | -462.2052 | 295.9448 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 295.9448 | 295.9448 | 295.9448 | 1 | 294.9448
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | OBRA GRIS GARITA 1 | PIEDRIN DE 1/2" | 341.82 | -154.0684 | 187.7516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 187.7516 | 187.7516 | 187.7516 | 1 | 186.7516
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | OBRA GRIS GARITA 1 | SELECTO | 93.54 | -154.0684 | -60.5284 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -60.5284 | -60.5284 | -60.5284 | -60.5284 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | OBRA GRIS GARITA 1 | ARENA DE RIO | 322.79 | -154.0684 | 168.7216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 168.7216 | 168.7216 | 168.7216 | 1 | 167.7216
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | OBRA GRIS GARITA 1 | ('MADERA',) | 982.46 | -154.0684 | 828.3916 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 828.3916 | 828.3916 | 828.3916 | 1 | 827.3916
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | OBRA GRIS GARITA 1 | TABLA 1" X 12" X 10' | 982.46 | -154.0684 | 828.3916 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 828.3916 | 828.3916 | 828.3916 | 1 | 827.3916
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | OBRA GRIS GARITA 1 | ('COMBUSTIBLES',) | 22.56 | -154.0684 | -131.5084 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -131.5084 | -131.5084 | -131.5084 | -131.5084 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | OBRA GRIS GARITA 1 | COMBUSTIBLE | 22.56 | -154.0684 | -131.5084 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -131.5084 | -131.5084 | -131.5084 | -131.5084 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | OBRA GRIS GARITA 1 | ('FERRETERIA',) | 271.51 | -308.1368 | -36.6268 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -36.6268 | -36.6268 | -36.6268 | -36.6268 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | OBRA GRIS GARITA 1 | BROCAS PARA CONCRETO DE 1/4" | 268.1 | -154.0684 | 114.0316 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 114.0316 | 114.0316 | 114.0316 | 1 | 113.0316
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | OBRA GRIS GARITA 1 | BROCAS PARA CONCRETO SDS 5/16 X 6" | 3.41 | -154.0684 | -150.6584 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -150.6584 | -150.6584 | -150.6584 | -150.6584 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | OBRA GRIS GARITA 1 | ('MATERIALES',) | 1239.7 | -154.0684 | 1085.6316 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1085.6316 | 1085.6316 | 1085.6316 | 1 | 1084.6316
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | OBRA GRIS GARITA 1 | IMPREVISTOS | 1239.7 | -154.0684 | 1085.6316 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1085.6316 | 1085.6316 | 1085.6316 | 1 | 1084.6316
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | OBRA GRIS GARITA 1 | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 1563.65 | -308.1368 | 1255.5132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1255.5132 | 1255.5132 | 1255.5132 | 1 | 1254.5132
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | OBRA GRIS GARITA 1 | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 1247.29 | -154.0684 | 1093.2216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1093.2216 | 1093.2216 | 1093.2216 | 1 | 1092.2216
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | OBRA GRIS GARITA 1 | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 100KG/CM2 | 316.36 | -154.0684 | 162.2916 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 162.2916 | 162.2916 | 162.2916 | 1 | 161.2916
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | OBRA GRIS GARITA 1 | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2344.25 | -1078.4788 | 1265.7712 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1265.7712 | 1265.7712 | 1265.7712 | 1 | 1264.7712
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | OBRA GRIS GARITA 1 | ALAMBRE DE AMARRE | 191.92 | -154.0684 | 37.8516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 37.8516 | 37.8516 | 37.8516 | 1 | 36.8516
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | OBRA GRIS GARITA 1 | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 124.77 | -154.0684 | -29.2984 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -29.2984 | -29.2984 | -29.2984 | -29.2984 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | OBRA GRIS GARITA 1 | ACERO DE 3/8 X 6 MT G40 LEG | 229.05 | -154.0684 | 74.9816 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 74.9816 | 74.9816 | 74.9816 | 1 | 73.9816
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | OBRA GRIS GARITA 1 | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 575.34 | -154.0684 | 421.2716 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 421.2716 | 421.2716 | 421.2716 | 1 | 420.2716
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | OBRA GRIS GARITA 1 | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 746.14 | -154.0684 | 592.0716 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 592.0716 | 592.0716 | 592.0716 | 1 | 591.0716
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | OBRA GRIS GARITA 1 | CLAVO DE 3" | 56.19 | -154.0684 | -97.8784 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -97.8784 | -97.8784 | -97.8784 | -97.8784 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | OBRA GRIS GARITA 1 | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 420.84 | -154.0684 | 266.7716 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 266.7716 | 266.7716 | 266.7716 | 1 | 265.7716
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | OBRA GRIS GARITA 1 | ('AGLOMERADOS',) | 2156.61 | -616.2736 | 1540.3364 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1540.3364 | 1540.3364 | 1540.3364 | 1 | 1539.3364
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | OBRA GRIS GARITA 1 | LEVANTA MUROS 50 KG | 474.69 | -154.0684 | 320.6216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 320.6216 | 320.6216 | 320.6216 | 1 | 319.6216
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | OBRA GRIS GARITA 1 | MONOCAPA GRIS | 448.1 | -154.0684 | 294.0316 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.0316 | 294.0316 | 294.0316 | 1 | 293.0316
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | OBRA GRIS GARITA 1 | CAL | 3.37 | -154.0684 | -150.6984 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -150.6984 | -150.6984 | -150.6984 | -150.6984 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | OBRA GRIS GARITA 1 | CEMENTO UGC | 1230.45 | -154.0684 | 1076.3816 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1076.3816 | 1076.3816 | 1076.3816 | 1 | 1075.3816
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | OBRA GRIS GARITA 1 | ('ADITIVOS',) | 2894.53 | -154.0684 | 2740.4616 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2740.4616 | 2740.4616 | 2740.4616 | 1 | 2739.4616
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | OBRA GRIS GARITA 1 | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 2894.53 | -154.0684 | 2740.4616 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2740.4616 | 2740.4616 | 2740.4616 | 1 | 2739.4616
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (ACABADOS EN MUROS Y LOSAS) | GARITA (ACABADOS EN MUROS Y LOSAS) | 3315.18 | 0.0 | 3315.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 828.7950 | 828.7950 | 828.795 | 4 | 3311.18
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (ACABADOS EN MUROS Y LOSAS) | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 27.61 | 0.0 | 27.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 6.9025 | 6.9025 | 6.9025 | 4 | 23.61
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (ACABADOS EN MUROS Y LOSAS) | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 27.61 | 0.0 | 27.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 6.9025 | 6.9025 | 6.9025 | 4 | 23.61
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (ACABADOS EN MUROS Y LOSAS) | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 27.61 | 0.0 | 27.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 6.9025 | 6.9025 | 6.9025 | 4 | 23.61
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (ACABADOS EN MUROS Y LOSAS) | ('MATERIALES',) | 456.29 | 0.0 | 456.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 114.0725 | 114.0725 | 114.0725 | 4 | 452.29
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (ACABADOS EN MUROS Y LOSAS) | ('ACERO DE REFUERZO',) | 7.44 | 0.0 | 7.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 1.8600 | 1.8600 | 1.860 | 4 | 3.44
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (ACABADOS EN MUROS Y LOSAS) | ALAMBRE DE AMARRE | 7.44 | 0.0 | 7.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 1.8600 | 1.8600 | 1.860 | 4 | 3.44
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (ACABADOS EN MUROS Y LOSAS) | ('MATERIALES',) | 69.66 | 0.0 | 69.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 17.4150 | 17.4150 | 17.415 | 4 | 65.66
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (ACABADOS EN MUROS Y LOSAS) | IMPREVISTOS | 69.66 | 0.0 | 69.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 17.4150 | 17.4150 | 17.415 | 4 | 65.66
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (ACABADOS EN MUROS Y LOSAS) | ('AGLOMERADOS',) | 124.68 | 0.0 | 124.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 31.1700 | 31.1700 | 31.170 | 4 | 120.68
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (ACABADOS EN MUROS Y LOSAS) | MONOCAPA BLANCO EXTRA FINO | 65.92 | 0.0 | 65.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 16.4800 | 16.4800 | 16.480 | 4 | 61.92
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (ACABADOS EN MUROS Y LOSAS) | MONOCAPA GRIS | 58.76 | 0.0 | 58.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 14.6900 | 14.6900 | 14.690 | 4 | 54.76
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (ACABADOS EN MUROS Y LOSAS) | ('MADERA',) | 254.51 | 0.0 | 254.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 63.6275 | 63.6275 | 63.6275 | 4 | 250.51
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (ACABADOS EN MUROS Y LOSAS) | TABLA 1" X 12" X 10' | 254.51 | 0.0 | 254.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 63.6275 | 63.6275 | 63.6275 | 4 | 250.51
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (ACABADOS EN MUROS Y LOSAS) | ('SUBCONTRATOS',) | 2831.28 | 0.0 | 2831.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 707.8200 | 707.8200 | 707.820 | 4 | 2827.28
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (ACABADOS EN MUROS Y LOSAS) | ('SUB. CONTRATOS',) | 2831.28 | 0.0 | 2831.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 707.8200 | 707.8200 | 707.820 | 4 | 2827.28
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (ACABADOS EN MUROS Y LOSAS) | SUBCONTRATO ACABADOS CEMENTICIOS | 1908.84 | 0.0 | 1908.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 477.2100 | 477.2100 | 477.210 | 4 | 1904.84
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (ACABADOS EN MUROS Y LOSAS) | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 922.44 | 0.0 | 922.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 230.6100 | 230.6100 | 230.610 | 4 | 918.44
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (CIELO FALSO) | GARITA (CIELO FALSO) | 4933.72 | 0.0 | 4933.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4933.72 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (CIELO FALSO) | ('MATERIALES',) | 2963.47 | 0.0 | 2963.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2963.47 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (CIELO FALSO) | ('FERRETERIA',) | 7.86 | 0.0 | 7.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7.86 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (CIELO FALSO) | LIJA P/AGUA #220 H-98 O A-99 3M | 3.93 | 0.0 | 3.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3.93 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (CIELO FALSO) | LIJA P/AGUA #150 H-98 O C-99 3M | 3.93 | 0.0 | 3.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3.93 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (CIELO FALSO) | ('MATERIALES',) | 86.32 | 0.0 | 86.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 86.32 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (CIELO FALSO) | IMPREVISTOS | 86.32 | 0.0 | 86.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 86.32 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (CIELO FALSO) | ('TABLAYESO',) | 2869.29 | 0.0 | 2869.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2869.29 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (CIELO FALSO) | POSTE DE 2 1/2" X 10' (CAL 26) LMS | 164.23 | 0.0 | 164.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 164.23 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (CIELO FALSO) | CINTA DE PAPEL JUNTA DE 2" (76.20M) | 13.29 | 0.0 | 13.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13.29 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (CIELO FALSO) | TORNILLO DE 1" PUNTA FINA 37704 6X1 PUNTA CORRIENTE | 37.67 | 0.0 | 37.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 37.67 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (CIELO FALSO) | TORNILLO DE 1/2" PUNTA DE BROCA 37709 DE 7X7X16 | 19.58 | 0.0 | 19.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 19.58 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (CIELO FALSO) | TACHUELON DE 1" | 25.68 | 0.0 | 25.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25.68 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (CIELO FALSO) | MASILLA TABLAYESO CUBETA 28KG | 250.0 | 0.0 | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 250.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (CIELO FALSO) | TABLAYESO 8'X4'X1/2" ULTRALIGHT | 355.87 | 0.0 | 355.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 355.87 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (CIELO FALSO) | CANALETA CARGA 1-5/8" X 12' (CAL 22) LMS | 145.62 | 0.0 | 145.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 145.62 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (CIELO FALSO) | CANAL LISTON CARGA 1 1/2"X12' CAL 26 LMS | 342.13 | 0.0 | 342.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 342.13 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (CIELO FALSO) | FULMINANTE CAL.27 AMARILLO | 27.61 | 0.0 | 27.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 27.61 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (CIELO FALSO) | CANAL 2-1/2" X 10' (CAL 26) LMS | 98.89 | 0.0 | 98.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 98.89 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (CIELO FALSO) | CINTA METALICA 2" X 100' | 50.16 | 0.0 | 50.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 50.16 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (CIELO FALSO) | REBORDE TIPO "J" 10' | 92.7 | 0.0 | 92.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 92.7 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (CIELO FALSO) | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12 | 43.99 | 0.0 | 43.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 43.99 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (CIELO FALSO) | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16 | 35.19 | 0.0 | 35.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 35.19 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (CIELO FALSO) | ANGULAR 1"X10' CAL 26 | 152.32 | 0.0 | 152.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 152.32 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (CIELO FALSO) | PIN CLIP DE 1 1/4" | 47.34 | 0.0 | 47.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 47.34 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (CIELO FALSO) | TABLAYESO 4'X8'X1/2" SECUROCK | 967.02 | 0.0 | 967.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 967.02 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (CIELO FALSO) | ('SUBCONTRATOS',) | 1970.25 | 0.0 | 1970.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1970.25 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (CIELO FALSO) | ('SUB. CONTRATOS',) | 1970.25 | 0.0 | 1970.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1970.25 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (CIELO FALSO) | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 1970.25 | 0.0 | 1970.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1970.25 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (PISOS) | GARITA (PISOS) | 1037.13 | 0.0 | 1037.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1037.13 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (PISOS) | ('MATERIALES',) | 815.68 | 0.0 | 815.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 815.68 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (PISOS) | ('MATERIALES',) | 27.96 | 0.0 | 27.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 27.96 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (PISOS) | IMPREVISTOS | 27.96 | 0.0 | 27.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 27.96 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (PISOS) | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 787.72 | 0.0 | 787.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 787.72 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (PISOS) | ADHESIVO PARA PISO PSP 20 KG | 171.65 | 0.0 | 171.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 171.65 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (PISOS) | ESTUQUE | 13.73 | 0.0 | 13.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13.73 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (PISOS) | PISO PORCELANATO TIPO 1 | 602.34 | 0.0 | 602.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 602.34 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (PISOS) | ('SUBCONTRATOS',) | 221.45 | 0.0 | 221.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 221.45 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (PISOS) | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 221.45 | 0.0 | 221.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 221.45 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (PISOS) | SUBCONTRATO COLOCACION DE PORCELANATO | 221.45 | 0.0 | 221.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 221.45 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (PINTURA Y SELLADORES) | GARITA (PINTURA Y SELLADORES) | 1768.98 | 0.0 | 1768.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1768.98 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (PINTURA Y SELLADORES) | ('MATERIALES',) | 1113.09 | 0.0 | 1113.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1113.09 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (PINTURA Y SELLADORES) | ('FERRETERIA',) | 12.26 | 0.0 | 12.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12.26 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (PINTURA Y SELLADORES) | BANDEJA PARA PINTURA | 5.45 | 0.0 | 5.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5.45 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (PINTURA Y SELLADORES) | MANERAL PARA PINTURA | 6.81 | 0.0 | 6.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6.81 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (PINTURA Y SELLADORES) | ('MATERIALES',) | 243.53 | 0.0 | 243.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 243.53 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (PINTURA Y SELLADORES) | IMPREVISTOS | 243.53 | 0.0 | 243.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 243.53 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (PINTURA Y SELLADORES) | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 857.3 | 0.0 | 857.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 857.3 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (PINTURA Y SELLADORES) | FELPA SIN RODILLO | 4.54 | 0.0 | 4.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.54 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (PINTURA Y SELLADORES) | SELLO PARA TABLAYESO | 42.28 | 0.0 | 42.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 42.28 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (PINTURA Y SELLADORES) | PINTURA COLOR BLANCO LATEX PLUS | 796.29 | 0.0 | 796.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 796.29 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (PINTURA Y SELLADORES) | BROCHA DE 2" | 14.19 | 0.0 | 14.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14.19 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (PINTURA Y SELLADORES) | ('SUBCONTRATOS',) | 655.89 | 0.0 | 655.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 655.89 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (PINTURA Y SELLADORES) | ('SUB. CONTRATOS',) | 655.89 | 0.0 | 655.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 655.89 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITAS DE INGRESO | GARITA (PINTURA Y SELLADORES) | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 655.89 | 0.0 | 655.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 655.89 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA |  | GARITA DE SALIDA | 66241.37 | -3851.71 | 62389.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 62389.66 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | OBRA GRIS | OBRA GRIS | 55320.81 | -3851.71 | 51469.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 51469.10 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | OBRA GRIS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 28.04 | -154.0684 | -126.0284 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0000 | -0.0000 | -0.000 | -126.0284 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | OBRA GRIS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 28.04 | -154.0684 | -126.0284 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0000 | -0.0000 | -0.000 | -126.0284 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | OBRA GRIS | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 28.04 | -154.0684 | -126.0284 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0000 | -0.0000 | -0.000 | -126.0284 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | OBRA GRIS | ('MATERIALES',) | 12233.43 | -3389.5048 | 8843.9252 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 8843.9252 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | OBRA GRIS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2344.25 | -1078.4788 | 1265.7712 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 1265.7712 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | OBRA GRIS | ALAMBRE DE AMARRE | 191.92 | -154.0684 | 37.8516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 37.8516 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | OBRA GRIS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 124.77 | -154.0684 | -29.2984 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0000 | -0.0000 | -0.000 | -29.2984 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | OBRA GRIS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G40 LEG | 229.05 | -154.0684 | 74.9816 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 74.9816 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | OBRA GRIS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 575.34 | -154.0684 | 421.2716 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 421.2716 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | OBRA GRIS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 746.14 | -154.0684 | 592.0716 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 592.0716 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | OBRA GRIS | CLAVO DE 3" | 56.19 | -154.0684 | -97.8784 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0000 | -0.0000 | -0.000 | -97.8784 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | OBRA GRIS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 420.84 | -154.0684 | 266.7716 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 266.7716 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | OBRA GRIS | ('ADITIVOS',) | 2894.53 | -154.0684 | 2740.4616 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 2740.4616 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | OBRA GRIS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 2894.53 | -154.0684 | 2740.4616 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 2740.4616 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | OBRA GRIS | ('AGLOMERADOS',) | 2156.62 | -616.2736 | 1540.3464 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 1540.3464 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | OBRA GRIS | LEVANTA MUROS 50 KG | 474.69 | -154.0684 | 320.6216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 320.6216 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | OBRA GRIS | MONOCAPA GRIS | 448.1 | -154.0684 | 294.0316 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 294.0316 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | OBRA GRIS | CAL | 3.37 | -154.0684 | -150.6984 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0000 | -0.0000 | -0.000 | -150.6984 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | OBRA GRIS | CEMENTO UGC | 1230.46 | -154.0684 | 1076.3916 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 1076.3916 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | OBRA GRIS | ('AGREGADOS',) | 758.15 | -462.2052 | 295.9448 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 295.9448 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | OBRA GRIS | PIEDRIN DE 1/2" | 341.82 | -154.0684 | 187.7516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 187.7516 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | OBRA GRIS | SELECTO | 93.54 | -154.0684 | -60.5284 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0000 | -0.0000 | -0.000 | -60.5284 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | OBRA GRIS | ARENA DE RIO | 322.79 | -154.0684 | 168.7216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 168.7216 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | OBRA GRIS | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 1563.65 | -308.1368 | 1255.5132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 1255.5132 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | OBRA GRIS | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 1247.29 | -154.0684 | 1093.2216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 1093.2216 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | OBRA GRIS | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 100KG/CM2 | 316.36 | -154.0684 | 162.2916 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 162.2916 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | OBRA GRIS | ('COMBUSTIBLES',) | 22.56 | -154.0684 | -131.5084 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0000 | -0.0000 | -0.000 | -131.5084 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | OBRA GRIS | COMBUSTIBLE | 22.56 | -154.0684 | -131.5084 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0000 | -0.0000 | -0.000 | -131.5084 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | OBRA GRIS | ('FERRETERIA',) | 271.51 | -308.1368 | -36.6268 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0000 | -0.0000 | -0.000 | -36.6268 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | OBRA GRIS | BROCAS PARA CONCRETO DE 1/4" | 268.1 | -154.0684 | 114.0316 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 114.0316 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | OBRA GRIS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 5/16 X 6" | 3.41 | -154.0684 | -150.6584 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0000 | -0.0000 | -0.000 | -150.6584 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | OBRA GRIS | ('MADERA',) | 982.46 | -154.0684 | 828.3916 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 828.3916 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | OBRA GRIS | TABLA 1" X 12" X 10' | 982.46 | -154.0684 | 828.3916 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 828.3916 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | OBRA GRIS | ('MATERIALES',) | 1239.7 | -154.0684 | 1085.6316 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 1085.6316 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | OBRA GRIS | IMPREVISTOS | 1239.7 | -154.0684 | 1085.6316 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 1085.6316 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | OBRA GRIS | ('SUBCONTRATOS',) | 43059.34 | -308.1368 | 42751.2032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 42751.2032 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | OBRA GRIS | ('SUB. CONTRATOS',) | 43059.34 | -308.1368 | 42751.2032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 42751.2032 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | OBRA GRIS | SUBCONTRATOS | 30314.0 | -154.0684 | 30159.9316 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 30159.9316 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | OBRA GRIS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 12745.34 | -154.0684 | 12591.2716 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 12591.2716 | 0.0000
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (CIELO FALSO) | GARITA (CIELO FALSO) | 4799.27 | 0.0 | 4799.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4799.27 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (CIELO FALSO) | ('MATERIALES',) | 2921.49 | 0.0 | 2921.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2921.49 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (CIELO FALSO) | ('FERRETERIA',) | 7.86 | 0.0 | 7.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7.86 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (CIELO FALSO) | LIJA P/AGUA #220 H-98 O A-99 3M | 3.93 | 0.0 | 3.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3.93 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (CIELO FALSO) | LIJA P/AGUA #150 H-98 O C-99 3M | 3.93 | 0.0 | 3.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3.93 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (CIELO FALSO) | ('MATERIALES',) | 85.09 | 0.0 | 85.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 85.09 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (CIELO FALSO) | IMPREVISTOS | 85.09 | 0.0 | 85.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 85.09 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (CIELO FALSO) | ('TABLAYESO',) | 2828.54 | 0.0 | 2828.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2828.54 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (CIELO FALSO) | POSTE DE 2 1/2" X 10' (CAL 26) LMS | 123.48 | 0.0 | 123.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 123.48 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (CIELO FALSO) | CINTA DE PAPEL JUNTA DE 2" (76.20M) | 13.29 | 0.0 | 13.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13.29 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (CIELO FALSO) | TORNILLO DE 1" PUNTA FINA 37704 6X1 PUNTA CORRIENTE | 37.67 | 0.0 | 37.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 37.67 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (CIELO FALSO) | TORNILLO DE 1/2" PUNTA DE BROCA 37709 DE 7X7X16 | 19.58 | 0.0 | 19.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 19.58 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (CIELO FALSO) | TACHUELON DE 1" | 25.68 | 0.0 | 25.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25.68 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (CIELO FALSO) | MASILLA TABLAYESO CUBETA 28KG | 250.0 | 0.0 | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 250.0 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (CIELO FALSO) | TABLAYESO 8'X4'X1/2" ULTRALIGHT | 355.87 | 0.0 | 355.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 355.87 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (CIELO FALSO) | CANALETA CARGA 1-5/8" X 12' (CAL 22) LMS | 145.62 | 0.0 | 145.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 145.62 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (CIELO FALSO) | CANAL LISTON CARGA 1 1/2"X12' CAL 26 LMS | 342.13 | 0.0 | 342.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 342.13 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (CIELO FALSO) | FULMINANTE CAL.27 AMARILLO | 27.61 | 0.0 | 27.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 27.61 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (CIELO FALSO) | CANAL 2-1/2" X 10' (CAL 26) LMS | 98.89 | 0.0 | 98.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 98.89 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (CIELO FALSO) | CINTA METALICA 2" X 100' | 50.16 | 0.0 | 50.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 50.16 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (CIELO FALSO) | REBORDE TIPO "J" 10' | 92.7 | 0.0 | 92.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 92.7 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (CIELO FALSO) | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12 | 43.99 | 0.0 | 43.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 43.99 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (CIELO FALSO) | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16 | 35.19 | 0.0 | 35.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 35.19 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (CIELO FALSO) | ANGULAR 1"X10' CAL 26 | 152.32 | 0.0 | 152.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 152.32 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (CIELO FALSO) | PIN CLIP DE 1 1/4" | 47.34 | 0.0 | 47.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 47.34 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (CIELO FALSO) | TABLAYESO 4'X8'X1/2" SECUROCK | 967.02 | 0.0 | 967.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 967.02 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (CIELO FALSO) | ('SUBCONTRATOS',) | 1877.78 | 0.0 | 1877.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1877.78 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (CIELO FALSO) | ('SUB. CONTRATOS',) | 1877.78 | 0.0 | 1877.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1877.78 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (CIELO FALSO) | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 1877.78 | 0.0 | 1877.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1877.78 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (ACABADOS EN MUROS Y LOSAS) | GARITA (ACABADOS EN MUROS Y LOSAS) | 3315.18 | 0.0 | 3315.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3315.18 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (ACABADOS EN MUROS Y LOSAS) | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 27.61 | 0.0 | 27.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 27.61 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (ACABADOS EN MUROS Y LOSAS) | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 27.61 | 0.0 | 27.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 27.61 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (ACABADOS EN MUROS Y LOSAS) | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 27.61 | 0.0 | 27.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 27.61 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (ACABADOS EN MUROS Y LOSAS) | ('MATERIALES',) | 456.29 | 0.0 | 456.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 456.29 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (ACABADOS EN MUROS Y LOSAS) | ('ACERO DE REFUERZO',) | 7.44 | 0.0 | 7.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7.44 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (ACABADOS EN MUROS Y LOSAS) | ALAMBRE DE AMARRE | 7.44 | 0.0 | 7.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7.44 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (ACABADOS EN MUROS Y LOSAS) | ('AGLOMERADOS',) | 124.68 | 0.0 | 124.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 124.68 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (ACABADOS EN MUROS Y LOSAS) | MONOCAPA BLANCO EXTRA FINO | 65.92 | 0.0 | 65.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 65.92 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (ACABADOS EN MUROS Y LOSAS) | MONOCAPA GRIS | 58.76 | 0.0 | 58.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 58.76 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (ACABADOS EN MUROS Y LOSAS) | ('MADERA',) | 254.51 | 0.0 | 254.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 254.51 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (ACABADOS EN MUROS Y LOSAS) | TABLA 1" X 12" X 10' | 254.51 | 0.0 | 254.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 254.51 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (ACABADOS EN MUROS Y LOSAS) | ('MATERIALES',) | 69.66 | 0.0 | 69.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 69.66 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (ACABADOS EN MUROS Y LOSAS) | IMPREVISTOS | 69.66 | 0.0 | 69.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 69.66 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (ACABADOS EN MUROS Y LOSAS) | ('SUBCONTRATOS',) | 2831.28 | 0.0 | 2831.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2831.28 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (ACABADOS EN MUROS Y LOSAS) | ('SUB. CONTRATOS',) | 2831.28 | 0.0 | 2831.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2831.28 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (ACABADOS EN MUROS Y LOSAS) | SUBCONTRATO ACABADOS CEMENTICIOS | 1908.84 | 0.0 | 1908.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1908.84 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (ACABADOS EN MUROS Y LOSAS) | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 922.44 | 0.0 | 922.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 922.44 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (PISOS) | GARITA (PISOS) | 1037.13 | 0.0 | 1037.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1037.13 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (PISOS) | ('MATERIALES',) | 815.68 | 0.0 | 815.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 815.68 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (PISOS) | ('MATERIALES',) | 27.96 | 0.0 | 27.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 27.96 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (PISOS) | IMPREVISTOS | 27.96 | 0.0 | 27.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 27.96 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (PISOS) | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 787.72 | 0.0 | 787.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 787.72 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (PISOS) | ADHESIVO PARA PISO PSP 20 KG | 171.65 | 0.0 | 171.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 171.65 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (PISOS) | ESTUQUE | 13.73 | 0.0 | 13.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13.73 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (PISOS) | PISO PORCELANATO TIPO 1 | 602.34 | 0.0 | 602.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 602.34 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (PISOS) | ('SUBCONTRATOS',) | 221.45 | 0.0 | 221.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 221.45 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (PISOS) | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 221.45 | 0.0 | 221.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 221.45 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (PISOS) | SUBCONTRATO COLOCACION DE PORCELANATO | 221.45 | 0.0 | 221.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 221.45 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (SELLOS Y PINTURA ) | GARITA (SELLOS Y PINTURA ) | 1768.98 | 0.0 | 1768.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1768.98 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (SELLOS Y PINTURA ) | ('MATERIALES',) | 1113.09 | 0.0 | 1113.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1113.09 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (SELLOS Y PINTURA ) | ('FERRETERIA',) | 12.26 | 0.0 | 12.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12.26 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (SELLOS Y PINTURA ) | BANDEJA PARA PINTURA | 5.45 | 0.0 | 5.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5.45 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (SELLOS Y PINTURA ) | MANERAL PARA PINTURA | 6.81 | 0.0 | 6.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6.81 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (SELLOS Y PINTURA ) | ('MATERIALES',) | 243.53 | 0.0 | 243.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 243.53 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (SELLOS Y PINTURA ) | IMPREVISTOS | 243.53 | 0.0 | 243.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 243.53 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (SELLOS Y PINTURA ) | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 857.3 | 0.0 | 857.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 857.3 | 0.0
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (SELLOS Y PINTURA ) | FELPA SIN RODILLO | 4.54 | 0.0 | 4.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.54 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (SELLOS Y PINTURA ) | SELLO PARA TABLAYESO | 42.28 | 0.0 | 42.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 42.28 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (SELLOS Y PINTURA ) | PINTURA COLOR BLANCO LATEX PLUS | 796.29 | 0.0 | 796.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 796.29 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (SELLOS Y PINTURA ) | BROCHA DE 2" | 14.19 | 0.0 | 14.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14.19 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (SELLOS Y PINTURA ) | ('SUBCONTRATOS',) | 655.89 | 0.0 | 655.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 655.89 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (SELLOS Y PINTURA ) | ('SUB. CONTRATOS',) | 655.89 | 0.0 | 655.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 655.89 | 0.00
HOSPITAL JPII | OBRA PRINCIPAL Y SECUNDARIA JPII | GARITA DE SALIDA | GARITA (SELLOS Y PINTURA ) | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 655.89 | 0.0 | 655.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 655.89 | 0.00