## Data_EVM
Proyecto | Modelo | Actividad | Tarea | Detalle/WBS | Presupuesto Base | Ajustes | Presupuesto Ajustado | Anticipos | Costo Real | Costo Ajustado | % Avance Fis | Valor Ganado | Variacion Costo | CPI | EAC | VAC
BOCONIA RESIDENCIALES |  |  |  | BOCONIA RESIDENCIALES | 30295896.09 | 1053631.01 | 31349527.10 | 1125818.235 | 29141227.92 | 28015409.685 | 80.78 | 25324147.991380 | -2691261.693620 | 0.9039363791613244080960153198 | 34681121.17479574152017826195 | -3331594.07479574152017826195
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL |  |  | SALON SOCIAL | 648047.15 | 18478.73 | 666525.88 | 0.0 | 650238.8 | 650238.8 | 44.51 | 296670.669188 | -353568.130812 | 0.4562487953471862952502988133 | 1460882.498314985396540103348 | -794356.618314985396540103348
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB |  | CASA CLUB | 648047.15 | 18478.73 | 666525.88 | 0.0 | 650238.8 | 650238.8 | 44.51 | 296670.669188 | -353568.130812 | 0.4562487953471862952502988133 | 1460882.498314985396540103348 | -794356.618314985396540103348
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 88552.29 | 0.0 | 88552.29 | 0.0 | 55641.78 | 55641.78 | 1.0 | 885.5229 | -54756.2571 | 0.01591471193049539392880673480 | 5564177.999999999999999999998 | -5475625.709999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 41182.41 | 0.0 | 41182.41 | 0.0 | 46001.69 | 46001.69 | 1.0 | 411.8241 | -45589.8659 | 0.008952368923837363366432841924 | 41182.41 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 41182.41 | 0.0 | 41182.41 | 0.0 | 46001.69 | 46001.69 | 1.0 | 411.8241 | -45589.8659 | 0.008952368923837363366432841924 | 41182.41 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 37527.92 | 0.0 | 37527.92 | 0.0 | 46001.69 | 46001.69 | 1.0 | 375.2792 | -45626.4108 | 0.008157943762500899423477702667 | 37527.92 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3654.49 | 0.0 | 3654.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 36.5449 | 36.5449 | 36.5449 | 1E+2 | 3554.49
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 47214.62 | 0.0 | 47214.62 | 0.0 | 9640.09 | 9640.09 | 1.0 | 472.1462 | -9167.9438 | 0.04897736431921278743248247682 | 964009.0000000000000000000001 | -916794.3800000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 70.47 | 0.0 | 70.47 | 0.0 | 420.0 | 420.0 | 1.0 | 0.7047 | -419.2953 | 0.001677857142857142857142857143 | 70.47 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 52.01 | 0.0 | 52.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5201 | 0.5201 | 0.5201 | 1E+2 | -47.99
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 18.46 | 0.0 | 18.46 | 0.0 | 420.0 | 420.0 | 1.0 | 0.1846 | -419.8154 | 0.0004395238095238095238095238095 | 18.46 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 3315.67 | 0.0 | 3315.67 | 0.0 | 2358.5 | 2358.5 | 1.0 | 33.1567 | -2325.3433 | 0.01405838456646173415306338775 | 235849.9999999999999999999999 | -232534.3299999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | MONOCAPA BLANCO EXTRA FINO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135.0 | 135.0 | 1.0 | 0.000 | -135.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 3120.7 | 0.0 | 3120.7 | 0.0 | 321.48 | 321.48 | 1.0 | 31.207 | -290.273 | 0.09707291277839990046037078512 | 32148.00000000000000000000000 | -29027.30000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 194.97 | 0.0 | 194.97 | 0.0 | 1713.8 | 1713.8 | 1.0 | 1.9497 | -1711.8503 | 0.001137647333411133154393744894 | 194.97 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | REPELLO GRUESO GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 188.22 | 188.22 | 1.0 | 0.000 | -188.220 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 2370.38 | 0.0 | 2370.38 | 0.0 | 1035.64 | 1035.64 | 1.0 | 23.7038 | -1011.9362 | 0.02288806921324012205013325094 | 103564.0000000000000000000000 | -101193.6200000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA MADERA DE 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.96 | 20.96 | 1.0 | 0.000 | -20.960 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110.0 | 110.0 | 1.0 | 0.000 | -110.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | NYLON BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 597.0 | 597.0 | 1.0 | 0.000 | -597.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 2370.38 | 0.0 | 2370.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 23.7038 | 23.7038 | 23.7038 | 1E+2 | 2270.38
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | CORONA PARA DESBASTE 5" PULGADAS PROFESIONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 195.0 | 195.0 | 1.0 | 0.000 | -195.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 3/8 X 6" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112.68 | 112.68 | 1.0 | 0.000 | -112.680 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 5341.93 | 0.0 | 5341.93 | 0.0 | 698.62 | 698.62 | 1.0 | 53.4193 | -645.2007 | 0.07646402908591222696172454267 | 69862.00000000000000000000000 | -64520.07000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 291.62 | 291.62 | 1.0 | 0.000 | -291.620 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 589.18 | 0.0 | 589.18 | 0.0 | 88.81 | 88.81 | 1.0 | 5.8918 | -82.9182 | 0.06634162819502308298615020831 | 8881.000000000000000000000000 | -8291.820000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.12 | 54.12 | 1.0 | 0.000 | -54.120 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 216.45 | 216.45 | 1.0 | 0.000 | -216.450 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.62 | 47.62 | 1.0 | 0.000 | -47.620 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 4752.75 | 0.0 | 4752.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 47.5275 | 47.5275 | 47.5275 | 1E+2 | 4652.75
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 26.68 | 0.0 | 26.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2668 | 0.2668 | 0.2668 | 1E+2 | -73.32
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 26.68 | 0.0 | 26.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2668 | 0.2668 | 0.2668 | 1E+2 | -73.32
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 1486.14 | 0.0 | 1486.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 14.8614 | 14.8614 | 14.8614 | 1E+2 | 1386.14
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 1486.14 | 0.0 | 1486.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 14.8614 | 14.8614 | 14.8614 | 1E+2 | 1386.14
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1612.37 | 0.0 | 1612.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 16.1237 | 16.1237 | 16.1237 | 1E+2 | 1512.37
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1612.37 | 0.0 | 1612.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 16.1237 | 16.1237 | 16.1237 | 1E+2 | 1512.37
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 10481.28 | 0.0 | 10481.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 104.8128 | 104.8128 | 104.8128 | 1E+2 | 10381.28
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | IMPERMEABILIZANTE | 10481.28 | 0.0 | 10481.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 104.8128 | 104.8128 | 104.8128 | 1E+2 | 10381.28
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 22509.7 | 0.0 | 22509.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 225.097 | 225.097 | 225.097 | 1E+2 | 22409.7
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 22509.7 | 0.0 | 22509.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 225.097 | 225.097 | 225.097 | 1E+2 | 22409.7
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4358.19 | 4358.19 | 1.0 | 0.000 | -4358.190 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2665.6 | 2665.6 | 1.0 | 0.000 | -2665.600 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1692.59 | 1692.59 | 1.0 | 0.000 | -1692.590 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 645.78 | 645.78 | 1.0 | 0.000 | -645.780 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | TUBO PVC GRIS DE 2" X 3 MTS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 345.36 | 345.36 | 1.0 | 0.000 | -345.360 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | COPLA PVC GRIS DE 2" ELECTRICIDAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.02 | 74.02 | 1.0 | 0.000 | -74.020 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | TUBO PVC GRIS DE 1" X 3 MTS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.42 | 64.42 | 1.0 | 0.000 | -64.420 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | VUELTA PVC GRIS DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 161.98 | 161.98 | 1.0 | 0.000 | -161.980 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 123.36 | 123.36 | 1.0 | 0.000 | -123.360 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 123.36 | 123.36 | 1.0 | 0.000 | -123.360 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | ('EQUIPO',) | 155.26 | 0.0 | 155.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5526 | 1.5526 | 1.5526 | 1E+2 | 55.26
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | ('EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.26 | 0.0 | 155.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5526 | 1.5526 | 1.5526 | 1E+2 | 55.26
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS GRISES | ANDAMIOS | 155.26 | 0.0 | 155.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5526 | 1.5526 | 1.5526 | 1E+2 | 55.26
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | PRELIMINARES | PRELIMINARES | 7676.52 | 0.0 | 7676.52 | 0.0 | 68437.69 | 68437.69 | 100.0 | 7676.52 | -60761.17 | 0.1121680173600248634926164223 | 68437.69000000000000000000002 | -60761.17000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | PRELIMINARES | ('SUBCONTRATOS',) | 60.72 | 0.0 | 60.72 | 0.0 | 61417.17 | 61417.17 | 100.0 | 60.72 | -61356.45 | 0.0009886486140602049882793362182 | 60.72 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | PRELIMINARES | ('SUB. CONTRATOS',) | 60.72 | 0.0 | 60.72 | 0.0 | 9445.11 | 9445.11 | 100.0 | 60.72 | -9384.39 | 0.006428723434666192347151065472 | 60.72 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | PRELIMINARES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 60.72 | 0.0 | 60.72 | 0.0 | 9445.11 | 9445.11 | 100.0 | 60.72 | -9384.39 | 0.006428723434666192347151065472 | 60.72 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | PRELIMINARES | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31636.1 | 31636.1 | 100.0 | 0.0 | -31636.1 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | PRELIMINARES | SUBCONTRATO - MAT + MO / ELECTRICIDAD ESPECIALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31636.1 | 31636.1 | 100.0 | 0.0 | -31636.1 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | PRELIMINARES | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20335.96 | 20335.96 | 100.0 | 0.0 | -20335.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | PRELIMINARES | SUB CONTRATO SUMINISTRO E INSTALACION HIDRAULICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20335.96 | 20335.96 | 100.0 | 0.0 | -20335.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | PRELIMINARES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1944.94 | 0.0 | 1944.94 | 0.0 | 3300.0 | 3300.0 | 100.0 | 1944.94 | -1355.06 | 0.5893757575757575757575757576 | 3300.000000000000000000000000 | -1355.060000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | PRELIMINARES | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1944.94 | 0.0 | 1944.94 | 0.0 | 3300.0 | 3300.0 | 100.0 | 1944.94 | -1355.06 | 0.5893757575757575757575757576 | 3300.000000000000000000000000 | -1355.060000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | PRELIMINARES | DESALOJO DE MATERIALES | 1944.94 | 0.0 | 1944.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1944.94 | 1944.94 | 1944.94 | 1 | 1943.94
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | PRELIMINARES | VIAJES DE SELECTO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3300.0 | 3300.0 | 100.0 | 0.0 | -3300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | PRELIMINARES | ('MATERIALES',) | 5670.86 | 0.0 | 5670.86 | 0.0 | 3720.52 | 3720.52 | 100.0 | 5670.86 | 1950.34 | 1.524211669336544354015030157 | 3720.520000000000000000000000 | 1950.340000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | PRELIMINARES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 13.01 | 0.0 | 13.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 1 | 12.01
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | PRELIMINARES | ALAMBRE DE AMARRE | 13.01 | 0.0 | 13.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 1 | 12.01
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | PRELIMINARES | ('AGLOMERADOS',) | 66.38 | 0.0 | 66.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 66.38 | 66.38 | 66.38 | 1 | 65.38
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | PRELIMINARES | CAL | 66.38 | 0.0 | 66.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 66.38 | 66.38 | 66.38 | 1 | 65.38
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | PRELIMINARES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3435.5 | 3435.5 | 100.0 | 0.0 | -3435.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | PRELIMINARES | NYLON TRANSPARENTTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3333.33 | 3333.33 | 100.0 | 0.0 | -3333.33 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | PRELIMINARES | PINTURA EN POLVO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 102.17 | 102.17 | 100.0 | 0.0 | -102.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | PRELIMINARES | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 285.02 | 285.02 | 100.0 | 0.0 | -285.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | PRELIMINARES | PEGAMENTO PVC GALON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 285.02 | 285.02 | 100.0 | 0.0 | -285.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | PRELIMINARES | ('MATERIALES',) | 5591.47 | 0.0 | 5591.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5591.47 | 5591.47 | 5591.47 | 1 | 5590.47
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | PRELIMINARES | IMPREVISTOS | 5591.47 | 0.0 | 5591.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5591.47 | 5591.47 | 5591.47 | 1 | 5590.47
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | CIMENTACION | CIMENTACION | 56096.37 | 0.0 | 56096.37 | 0.0 | 93950.86 | 93950.86 | 100.0 | 56096.37 | -37854.49 | 0.5970820277749453278022149026 | 93950.85999999999999999999999 | -37854.48999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 18520.12 | 0.0 | 18520.12 | 0.0 | 47984.64 | 47984.64 | 100.0 | 18520.12 | -29464.52 | 0.3859593403222364489970123773 | 47984.64000000000000000000000 | -29464.52000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 18520.12 | 0.0 | 18520.12 | 0.0 | 47984.64 | 47984.64 | 100.0 | 18520.12 | -29464.52 | 0.3859593403222364489970123773 | 47984.64000000000000000000000 | -29464.52000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20517.06 | 20517.06 | 100.0 | 0.0 | -20517.06 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | CIMENTACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 14597.96 | 0.0 | 14597.96 | 0.0 | 27467.58 | 27467.58 | 100.0 | 14597.96 | -12869.62 | 0.5314614538302973905964777385 | 27467.58000000000000000000000 | -12869.62000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3922.16 | 0.0 | 3922.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3922.16 | 3922.16 | 3922.16 | 1 | 3921.16
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 37576.25 | 0.0 | 37576.25 | 0.0 | 42942.22 | 42942.22 | 100.0 | 37576.25 | -5365.97 | 0.8750420914428737033157577787 | 42942.22000000000000000000000 | -5365.97000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | CIMENTACION | ('MADERA',) | 506.95 | 0.0 | 506.95 | 0.0 | 5801.23 | 5801.23 | 100.0 | 506.95 | -5294.28 | 0.08738664041935934276006984726 | 5801.230000000000000000000000 | -5294.280000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | CIMENTACION | TABLA 1" X 12" X 10' | 506.95 | 0.0 | 506.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 506.95 | 506.95 | 506.95 | 1 | 505.95
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | CIMENTACION | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5801.23 | 5801.23 | 100.0 | 0.0 | -5801.23 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 686.1 | 0.0 | 686.1 | 0.0 | 1194.0 | 1194.0 | 100.0 | 686.1 | -507.9 | 0.5746231155778894472361809045 | 1194.000000000000000000000000 | -507.900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | CIMENTACION | NYLON BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1194.0 | 1194.0 | 100.0 | 0.0 | -1194.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | CIMENTACION | NYLON NEGRO | 686.1 | 0.0 | 686.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 686.1 | 686.1 | 686.1 | 1 | 685.1
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 1450.13 | 0.0 | 1450.13 | 0.0 | 2248.2 | 2248.2 | 100.0 | 1450.13 | -798.07 | 0.6450182368116715594697980607 | 2248.200000000000000000000000 | -798.070000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | CIMENTACION | CEMENTO UGC | 1450.13 | 0.0 | 1450.13 | 0.0 | 2248.2 | 2248.2 | 100.0 | 1450.13 | -798.07 | 0.6450182368116715594697980607 | 2248.200000000000000000000000 | -798.070000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 24450.54 | 0.0 | 24450.54 | 0.0 | 33220.7 | 33220.7 | 100.0 | 24450.54 | -8770.16 | 0.7360031546595947707302976758 | 33220.70000000000000000000000 | -8770.16000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 5400.08 | 0.0 | 5400.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5400.08 | 5400.08 | 5400.08 | 1 | 5399.08
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | CIMENTACION | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33220.7 | 33220.7 | 100.0 | 0.0 | -33220.7 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 19050.46 | 0.0 | 19050.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19050.46 | 19050.46 | 19050.46 | 1 | 19049.46
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 8324.71 | 0.0 | 8324.71 | 0.0 | 478.09 | 478.09 | 100.0 | 8324.71 | 7846.62 | 17.41243280553870610136166831 | 478.0899999999999999999999999 | 7846.620000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 588.68 | 0.0 | 588.68 | 0.0 | 417.45 | 417.45 | 100.0 | 588.68 | 171.23 | 1.410180859983231524733501018 | 417.4500000000000000000000000 | 171.2300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | CIMENTACION | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 583.75 | 0.0 | 583.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 583.75 | 583.75 | 583.75 | 1 | 582.75
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 5872.13 | 0.0 | 5872.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5872.13 | 5872.13 | 5872.13 | 1 | 5871.13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1205.18 | 0.0 | 1205.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1205.18 | 1205.18 | 1205.18 | 1 | 1204.18
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | CIMENTACION | CLAVO DE 3" | 74.97 | 0.0 | 74.97 | 0.0 | 60.64 | 60.64 | 100.0 | 74.97 | 14.33 | 1.236312664907651715039577836 | 60.64000000000000000000000002 | 14.32999999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | CIMENTACION | ('ADITIVOS',) | 27.62 | 0.0 | 27.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.62 | 27.62 | 27.62 | 1 | 26.62
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | CIMENTACION | DESENCOFRANTE | 27.62 | 0.0 | 27.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.62 | 27.62 | 27.62 | 1 | 26.62
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 122.46 | 0.0 | 122.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 122.46 | 122.46 | 122.46 | 1 | 121.46
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 122.46 | 0.0 | 122.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 122.46 | 122.46 | 122.46 | 1 | 121.46
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 537.16 | 0.0 | 537.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 537.16 | 537.16 | 537.16 | 1 | 536.16
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 396.44 | 0.0 | 396.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 396.44 | 396.44 | 396.44 | 1 | 395.44
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | CIMENTACION | ARENA DE RIO | 140.72 | 0.0 | 140.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 140.72 | 140.72 | 140.72 | 1 | 139.72
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 1470.58 | 0.0 | 1470.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1470.58 | 1470.58 | 1470.58 | 1 | 1469.58
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | CIMENTACION | IMPREVISTOS | 1208.69 | 0.0 | 1208.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1208.69 | 1208.69 | 1208.69 | 1 | 1207.69
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | CIMENTACION | MATERIALES | 261.89 | 0.0 | 261.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 261.89 | 261.89 | 261.89 | 1 | 260.89
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3024.0 | 3024.0 | 100.0 | 0.0 | -3024.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3024.0 | 3024.0 | 100.0 | 0.0 | -3024.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | CIMENTACION | VIAJES DE SELECTO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3024.0 | 3024.0 | 100.0 | 0.0 | -3024.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | LOSAS | 143831.02 | 0.0 | 143831.02 | 0.0 | 172263.44 | 172263.44 | 100.0 | 143831.02 | -28432.42 | 0.8349480307603284829328846562 | 172263.4400000000000000000000 | -28432.4200000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | ('MATERIALES',) | 80481.48 | 0.0 | 80481.48 | 0.0 | 101478.09 | 101478.09 | 100.0 | 80481.48 | -20996.61 | 0.7930921837413376621495339536 | 101478.0900000000000000000000 | -20996.6100000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | ('AGREGADOS',) | 35.18 | 0.0 | 35.18 | 0.0 | 3200.0 | 3200.0 | 100.0 | 35.18 | -3164.82 | 0.01099375 | 3.2E+3 | -3164.82
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | PIEDRIN DE 1/2" | 25.96 | 0.0 | 25.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.96 | 25.96 | 25.96 | 1 | 24.96
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1520.0 | 1520.0 | 100.0 | 0.0 | -1520.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | ARENA DE RIO | 9.22 | 0.0 | 9.22 | 0.0 | 1680.0 | 1680.0 | 100.0 | 9.22 | -1670.78 | 0.005488095238095238095238095238 | 9.22 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 97.33 | 0.0 | 97.33 | 0.0 | 1266.16 | 1266.16 | 100.0 | 97.33 | -1168.83 | 0.07687022177291969419346686043 | 1266.160000000000000000000000 | -1168.830000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | CEMENTO UGC | 97.33 | 0.0 | 97.33 | 0.0 | 1266.16 | 1266.16 | 100.0 | 97.33 | -1168.83 | 0.07687022177291969419346686043 | 1266.160000000000000000000000 | -1168.830000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | ('MADERA',) | 4398.72 | 0.0 | 4398.72 | 0.0 | 23782.46 | 23782.46 | 100.0 | 4398.72 | -19383.74 | 0.1849564763275119562904762586 | 23782.45999999999999999999999 | -19383.73999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | PARALES DE 3 X 3 X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2730.0 | 2730.0 | 100.0 | 0.0 | -2730.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 329.51 | 0.0 | 329.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 329.51 | 329.51 | 329.51 | 1 | 328.51
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 1247.16 | 0.0 | 1247.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1247.16 | 1247.16 | 1247.16 | 1 | 1246.16
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | FORMALETA DE MADERA | 402.84 | 0.0 | 402.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 402.84 | 402.84 | 402.84 | 1 | 401.84
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | PARALES DE 3" X 4" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9450.0 | 9450.0 | 100.0 | 0.0 | -9450.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 2419.21 | 0.0 | 2419.21 | 0.0 | 11602.46 | 11602.46 | 100.0 | 2419.21 | -9183.25 | 0.2085083680529818676384146121 | 11602.46000000000000000000000 | -9183.25000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | ('CONCRETO',) | 25507.14 | 0.0 | 25507.14 | 0.0 | 45191.44 | 45191.44 | 100.0 | 25507.14 | -19684.30 | 0.5644241475819314454241776761 | 45191.44000000000000000000000 | -19684.30000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11715.63 | 0.0 | 11715.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11715.63 | 11715.63 | 11715.63 | 1 | 11714.63
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45191.44 | 45191.44 | 100.0 | 0.0 | -45191.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 13791.51 | 0.0 | 13791.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 13791.51 | 13791.51 | 13791.51 | 1 | 13790.51
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 2924.16 | 0.0 | 2924.16 | 0.0 | 2970.0 | 2970.0 | 100.0 | 2924.16 | -45.84 | 0.9845656565656565656565656566 | 2970.000000000000000000000000 | -45.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | BLOCK DE 19X19X19.5 - 66KG/CM2 | 126.66 | 0.0 | 126.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 126.66 | 126.66 | 126.66 | 1 | 125.66
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | BLOCK POMEZ DE 20X20X40CM | 2797.5 | 0.0 | 2797.5 | 0.0 | 2970.0 | 2970.0 | 100.0 | 2797.5 | -172.5 | 0.9419191919191919191919191919 | 2970.000000000000000000000000 | -172.500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 43881.11 | 0.0 | 43881.11 | 0.0 | 23834.43 | 23834.43 | 100.0 | 43881.11 | 20046.68 | 1.841080739082075803784692984 | 23834.43000000000000000000000 | 20046.68000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 9068.79 | 0.0 | 9068.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9068.79 | 9068.79 | 9068.79 | 1 | 9067.79
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 2491.39 | 0.0 | 2491.39 | 0.0 | 1722.88 | 1722.88 | 100.0 | 2491.39 | 768.51 | 1.446061246285289747399702823 | 1722.880000000000000000000000 | 768.510000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 4656.62 | 0.0 | 4656.62 | 0.0 | 3679.37 | 3679.37 | 100.0 | 4656.62 | 977.25 | 1.265602535216626759472409679 | 3679.370000000000000000000000 | 977.250000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 4822.76 | 0.0 | 4822.76 | 0.0 | 3944.29 | 3944.29 | 100.0 | 4822.76 | 878.47 | 1.222719424788745249461880338 | 3944.290000000000000000000001 | 878.469999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 2097.82 | 0.0 | 2097.82 | 0.0 | 585.42 | 585.42 | 100.0 | 2097.82 | 1512.40 | 3.583444364729595845717604455 | 585.4200000000000000000000000 | 1512.400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 15976.46 | 0.0 | 15976.46 | 0.0 | 13902.47 | 13902.47 | 100.0 | 15976.46 | 2073.99 | 1.149181404455467265888723371 | 13902.47000000000000000000000 | 2073.99000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | CLAVO DE 3" | 3424.84 | 0.0 | 3424.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3424.84 | 3424.84 | 3424.84 | 1 | 3423.84
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 1342.43 | 0.0 | 1342.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1342.43 | 1342.43 | 1342.43 | 1 | 1341.43
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | ('COMBUSTIBLES',) | 13.32 | 0.0 | 13.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | 1 | 12.32
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | COMBUSTIBLE | 13.32 | 0.0 | 13.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | 1 | 12.32
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | ('ADITIVOS',) | 312.87 | 0.0 | 312.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 312.87 | 312.87 | 312.87 | 1 | 311.87
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | DESENCOFRANTE | 312.87 | 0.0 | 312.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 312.87 | 312.87 | 312.87 | 1 | 311.87
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1233.6 | 1233.6 | 100.0 | 0.0 | -1233.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1233.6 | 1233.6 | 100.0 | 0.0 | -1233.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | ('MATERIALES',) | 3311.65 | 0.0 | 3311.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3311.65 | 3311.65 | 3311.65 | 1 | 3310.65
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | IMPREVISTOS | 2522.53 | 0.0 | 2522.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2522.53 | 2522.53 | 2522.53 | 1 | 2521.53
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | MATERIALES | 789.12 | 0.0 | 789.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 789.12 | 789.12 | 789.12 | 1 | 788.12
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 61314.46 | 0.0 | 61314.46 | 0.0 | 68695.35 | 68695.35 | 100.0 | 61314.46 | -7380.89 | 0.8925561919402113825753853791 | 68695.35000000000000000000000 | -7380.89000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 61314.46 | 0.0 | 61314.46 | 0.0 | 68695.35 | 68695.35 | 100.0 | 61314.46 | -7380.89 | 0.8925561919402113825753853791 | 68695.35000000000000000000000 | -7380.89000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5340.02 | 5340.02 | 100.0 | 0.0 | -5340.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 57223.28 | 0.0 | 57223.28 | 0.0 | 63355.33 | 63355.33 | 100.0 | 57223.28 | -6132.05 | 0.9032117739738708645349965031 | 63355.33000000000000000000000 | -6132.05000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 4091.18 | 0.0 | 4091.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4091.18 | 4091.18 | 4091.18 | 1 | 4090.18
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 2035.08 | 0.0 | 2035.08 | 0.0 | 2090.0 | 2090.0 | 100.0 | 2035.08 | -54.92 | 0.9737224880382775119617224880 | 2090.000000000000000000000000 | -54.920000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 2035.08 | 0.0 | 2035.08 | 0.0 | 2090.0 | 2090.0 | 100.0 | 2035.08 | -54.92 | 0.9737224880382775119617224880 | 2090.000000000000000000000000 | -54.920000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 2035.08 | 0.0 | 2035.08 | 0.0 | 2090.0 | 2090.0 | 100.0 | 2035.08 | -54.92 | 0.9737224880382775119617224880 | 2090.000000000000000000000000 | -54.920000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | MUROS | MUROS | 88179.58 | 0.0 | 88179.58 | 0.0 | 95387.89 | 95387.89 | 100.0 | 88179.58 | -7208.31 | 0.9244316023763603534997996077 | 95387.89000000000000000000000 | -7208.31000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | MUROS | ('SUBCONTRATOS',) | 43888.27 | 0.0 | 43888.27 | 0.0 | 59413.94 | 59413.94 | 100.0 | 43888.27 | -15525.67 | 0.7386864092837472148792017496 | 59413.94000000000000000000000 | -15525.67000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | MUROS | ('SUB. CONTRATOS',) | 43888.27 | 0.0 | 43888.27 | 0.0 | 59413.94 | 59413.94 | 100.0 | 43888.27 | -15525.67 | 0.7386864092837472148792017496 | 59413.94000000000000000000000 | -15525.67000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | MUROS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 43505.98 | 0.0 | 43505.98 | 0.0 | 59413.94 | 59413.94 | 100.0 | 43505.98 | -15907.96 | 0.7322520607116781011324951686 | 59413.94000000000000000000000 | -15907.96000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | MUROS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 382.29 | 0.0 | 382.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 382.29 | 382.29 | 382.29 | 1 | 381.29
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | MUROS | ('MATERIALES',) | 44099.31 | 0.0 | 44099.31 | 0.0 | 35973.95 | 35973.95 | 100.0 | 44099.31 | 8125.36 | 1.225867884955641512816913350 | 35973.94999999999999999999999 | 8125.36000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | MUROS | ('MADERA',) | 4594.21 | 0.0 | 4594.21 | 0.0 | 8701.84 | 8701.84 | 100.0 | 4594.21 | -4107.63 | 0.5279584547635902291929063279 | 8701.839999999999999999999999 | -4107.629999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | MUROS | TABLA 1" X 12" X 10' | 64.92 | 0.0 | 64.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 64.92 | 64.92 | 64.92 | 1 | 63.92
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | MUROS | REGLA DE 3"X3"X10' | 1312.93 | 0.0 | 1312.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1312.93 | 1312.93 | 1312.93 | 1 | 1311.93
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | MUROS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 3216.36 | 0.0 | 3216.36 | 0.0 | 8701.84 | 8701.84 | 100.0 | 3216.36 | -5485.48 | 0.3696183795611043181671922260 | 8701.840000000000000000000000 | -5485.480000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | MUROS | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 7682.65 | 0.0 | 7682.65 | 0.0 | 9673.0 | 9673.0 | 100.0 | 7682.65 | -1990.35 | 0.7942365346841724387470278094 | 9673.000000000000000000000000 | -1990.350000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | MUROS | BLOCK DE 14X19X39 - 66KG/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 784.0 | 784.0 | 100.0 | 0.0 | -784.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | MUROS | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 7682.65 | 0.0 | 7682.65 | 0.0 | 7008.0 | 7008.0 | 100.0 | 7682.65 | 674.65 | 1.096268550228310502283105023 | 7007.999999999999999999999999 | 674.650000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | MUROS | BLOCK DE 19X19X39 - 100KGS/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1881.0 | 1881.0 | 100.0 | 0.0 | -1881.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | MUROS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 17053.06 | 0.0 | 17053.06 | 0.0 | 12455.35 | 12455.35 | 100.0 | 17053.06 | 4597.71 | 1.369135351475470380198067497 | 12455.35000000000000000000000 | 4597.71000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | MUROS | ALAMBRE DE AMARRE | 1014.76 | 0.0 | 1014.76 | 0.0 | 723.85 | 723.85 | 100.0 | 1014.76 | 290.91 | 1.401892657318505215168888582 | 723.8499999999999999999999999 | 290.9100000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | MUROS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 113.58 | 0.0 | 113.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 113.58 | 113.58 | 113.58 | 1 | 112.58
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | MUROS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2537.5 | 0.0 | 2537.5 | 0.0 | 2879.51 | 2879.51 | 100.0 | 2537.5 | -342.01 | 0.8812263197557917840188087557 | 2879.510000000000000000000000 | -342.010000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | MUROS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 3089.58 | 0.0 | 3089.58 | 0.0 | 3073.48 | 3073.48 | 100.0 | 3089.58 | 16.10 | 1.005238361726772258156877546 | 3073.480000000000000000000000 | 16.100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | MUROS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2914.12 | 0.0 | 2914.12 | 0.0 | 2843.69 | 2843.69 | 100.0 | 2914.12 | 70.43 | 1.024767115965523668191680528 | 2843.689999999999999999999999 | 70.430000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | MUROS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.76 | 14.76 | 100.0 | 0.0 | -14.76 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | MUROS | CLAVO DE 3" | 2430.99 | 0.0 | 2430.99 | 0.0 | 464.93 | 464.93 | 100.0 | 2430.99 | 1966.06 | 5.228722603402662766437958402 | 464.9300000000000000000000000 | 1966.060000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | MUROS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 4952.53 | 0.0 | 4952.53 | 0.0 | 2455.13 | 2455.13 | 100.0 | 4952.53 | 2497.40 | 2.017217010911845808572254830 | 2455.130000000000000000000000 | 2497.400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | MUROS | ('AGLOMERADOS',) | 7365.38 | 0.0 | 7365.38 | 0.0 | 5118.98 | 5118.98 | 100.0 | 7365.38 | 2246.40 | 1.438837424643190635634442799 | 5118.980000000000000000000001 | 2246.399999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | MUROS | LEVANTA MUROS 50 KG | 1960.11 | 0.0 | 1960.11 | 0.0 | 2203.0 | 2203.0 | 100.0 | 1960.11 | -242.89 | 0.8897458011802088061733999092 | 2203.000000000000000000000000 | -242.890000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | MUROS | CEMENTO UGC | 5405.27 | 0.0 | 5405.27 | 0.0 | 2915.98 | 2915.98 | 100.0 | 5405.27 | 2489.29 | 1.853671835883648035994759909 | 2915.980000000000000000000000 | 2489.290000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | MUROS | ('ADITIVOS',) | 232.02 | 0.0 | 232.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 232.02 | 232.02 | 232.02 | 1 | 231.02
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | MUROS | DESENCOFRANTE | 232.02 | 0.0 | 232.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 232.02 | 232.02 | 232.02 | 1 | 231.02
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | MUROS | ('COMBUSTIBLES',) | 739.54 | 0.0 | 739.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 739.54 | 739.54 | 739.54 | 1 | 738.54
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | MUROS | COMBUSTIBLE | 739.54 | 0.0 | 739.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 739.54 | 739.54 | 739.54 | 1 | 738.54
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | MUROS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.78 | 24.78 | 100.0 | 0.0 | -24.78 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | MUROS | BROCAS PARA MADERA DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.78 | 24.78 | 100.0 | 0.0 | -24.78 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | MUROS | ('AGREGADOS',) | 1953.85 | 0.0 | 1953.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1953.85 | 1953.85 | 1953.85 | 1 | 1952.85
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | MUROS | PIEDRIN DE 1/2" | 1441.99 | 0.0 | 1441.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1441.99 | 1441.99 | 1441.99 | 1 | 1440.99
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | MUROS | ARENA DE RIO | 511.86 | 0.0 | 511.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 511.86 | 511.86 | 511.86 | 1 | 510.86
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | MUROS | ('MATERIALES',) | 2123.87 | 0.0 | 2123.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2123.87 | 2123.87 | 2123.87 | 1 | 2122.87
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | MUROS | IMPREVISTOS | 1301.19 | 0.0 | 1301.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1301.19 | 1301.19 | 1301.19 | 1 | 1300.19
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | MUROS | MATERIALES | 822.68 | 0.0 | 822.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 822.68 | 822.68 | 822.68 | 1 | 821.68
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | MUROS | ('CONCRETO',) | 2354.73 | 0.0 | 2354.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2354.73 | 2354.73 | 2354.73 | 1 | 2353.73
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | MUROS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 2354.73 | 0.0 | 2354.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2354.73 | 2354.73 | 2354.73 | 1 | 2353.73
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | MUROS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 192.0 | 0.0 | 192.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 192.0 | 192.0 | 192 | 1.0 | 191.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | MUROS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 192.0 | 0.0 | 192.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 192.0 | 192.0 | 192 | 1.0 | 191.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | MUROS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 192.0 | 0.0 | 192.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 192.0 | 192.0 | 192 | 1.0 | 191.0
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ACABADOS FINALES | 263711.37 | 18478.73 | 282190.10 | 0.0 | 164557.14 | 164557.14 | 0.0 | 0.00 | -164557.14 | 0 | 282190.10 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ('EQUIPO',) | 87.72 | 209.9855681818182 | 297.7055681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 297.7055681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ('EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 87.72 | 209.9855681818182 | 297.7055681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 297.7055681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ANDAMIOS | 87.72 | 209.9855681818182 | 297.7055681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 297.7055681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 427.2 | 209.9855681818182 | 637.1855681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 637.1855681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 427.2 | 209.9855681818182 | 637.1855681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 637.1855681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ALQUILER PUNTAL METALICO | 427.2 | 209.9855681818182 | 637.1855681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 637.1855681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 37.95 | 209.9855681818182 | 247.9355681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 247.9355681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 37.95 | 209.9855681818182 | 247.9355681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 247.9355681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | DESALOJO DE MATERIALES | 37.95 | 209.9855681818182 | 247.9355681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 247.9355681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ('MATERIALES',) | 56592.9 | 15118.960909090909 | 71711.860909090909 | 0.0 | 25298.0 | 25298.0 | 0.0 | 0E-12 | -25298.000000000000 | 0E-11 | 71711.860909090909 | 0E-12
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 1255.08 | 1679.8845454545456 | 2934.9645454545456 | 0.0 | 3039.2 | 3039.2 | 0.0 | 0E-13 | -3039.2000000000000 | 0E-12 | 2934.9645454545456 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 CORRUGADA | 0.0 | 209.9855681818182 | 209.9855681818182 | 0.0 | 230.02 | 230.02 | 0.0 | 0E-13 | -230.0200000000000 | 0E-11 | 209.9855681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 171.81 | 209.9855681818182 | 381.7955681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 381.7955681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ALAMBRE DE AMARRE | 126.35 | 209.9855681818182 | 336.3355681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 336.3355681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ACERO DE 3/4 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 209.9855681818182 | 209.9855681818182 | 0.0 | 827.92 | 827.92 | 0.0 | 0E-13 | -827.9200000000000 | 0E-11 | 209.9855681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 209.9855681818182 | 209.9855681818182 | 0.0 | 1037.97 | 1037.97 | 0.0 | 0E-13 | -1037.9700000000000 | 0E-11 | 209.9855681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 952.76 | 209.9855681818182 | 1162.7455681818182 | 0.0 | 918.69 | 918.69 | 0.0 | 0E-13 | -918.6900000000000 | 0E-11 | 1162.7455681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | CLAVO DE 2" | 0.0 | 209.9855681818182 | 209.9855681818182 | 0.0 | 24.6 | 24.6 | 0.0 | 0E-13 | -24.6000000000000 | 0E-12 | 209.9855681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | CLAVO DE 3" | 4.16 | 209.9855681818182 | 214.1455681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 214.1455681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ('ADITIVOS',) | 49.21 | 419.9711363636364 | 469.1811363636364 | 0.0 | 518.14 | 518.14 | 0.0 | 0E-13 | -518.1400000000000 | 0E-11 | 469.1811363636364 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | DESENCOFRANTE | 49.21 | 209.9855681818182 | 259.1955681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 259.1955681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 209.9855681818182 | 209.9855681818182 | 0.0 | 518.14 | 518.14 | 0.0 | 0E-13 | -518.1400000000000 | 0E-11 | 209.9855681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ('AGLOMERADOS',) | 9237.46 | 839.9422727272728 | 10077.4022727272728 | 0.0 | 2606.8 | 2606.8 | 0.0 | 0E-13 | -2606.8000000000000 | 0E-12 | 10077.4022727272728 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | MONOCAPA BLANCO EXTRA FINO | 2764.26 | 209.9855681818182 | 2974.2455681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2974.2455681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | MONOCAPA GRIS | 2350.89 | 209.9855681818182 | 2560.8755681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2560.8755681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | CAL | 575.94 | 209.9855681818182 | 785.9255681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 785.9255681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | CEMENTO UGC | 3546.37 | 209.9855681818182 | 3756.3555681818182 | 0.0 | 2606.8 | 2606.8 | 0.0 | 0E-13 | -2606.8000000000000 | 0E-12 | 3756.3555681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ('AGREGADOS',) | 381.85 | 629.9567045454545 | 1011.8067045454545 | 0.0 | 2812.22 | 2812.22 | 0.0 | 0E-13 | -2812.2200000000000 | 0E-11 | 1011.8067045454545 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 209.9855681818182 | 209.9855681818182 | 0.0 | 2090.0 | 2090.0 | 0.0 | 0E-13 | -2090.0000000000000 | 0E-12 | 209.9855681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ARENA DE RIO | 339.85 | 209.9855681818182 | 549.8355681818182 | 0.0 | 722.22 | 722.22 | 0.0 | 0E-13 | -722.2200000000000 | 0E-11 | 549.8355681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | GRANZA DE ARENA BLANCA | 42.0 | 209.9855681818182 | 251.9855681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 251.9855681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ('CONCRETO',) | 3608.69 | 209.9855681818182 | 3818.6755681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 3818.6755681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 3608.69 | 209.9855681818182 | 3818.6755681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 3818.6755681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 839.9422727272728 | 839.9422727272728 | 0.0 | 1023.7 | 1023.7 | 0.0 | 0E-13 | -1023.7000000000000 | 0E-12 | 839.9422727272728 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | TUBO PVC GRIS DE 2" X 3 MTS | 0.0 | 209.9855681818182 | 209.9855681818182 | 0.0 | 719.5 | 719.5 | 0.0 | 0E-13 | -719.5000000000000 | 0E-12 | 209.9855681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | COPLA PVC GRIS DE 2" ELECTRICIDAD | 0.0 | 209.9855681818182 | 209.9855681818182 | 0.0 | 185.05 | 185.05 | 0.0 | 0E-13 | -185.0500000000000 | 0E-11 | 209.9855681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | TUBO PVC GRIS DE 1" X 3 MTS | 0.0 | 209.9855681818182 | 209.9855681818182 | 0.0 | 64.42 | 64.42 | 0.0 | 0E-13 | -64.4200000000000 | 0E-11 | 209.9855681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | CINTA DE AISLAR SCOTCH | 0.0 | 209.9855681818182 | 209.9855681818182 | 0.0 | 54.73 | 54.73 | 0.0 | 0E-13 | -54.7300000000000 | 0E-11 | 209.9855681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ('FERRETERIA',) | 71.89 | 1049.927840909091 | 1121.817840909091 | 0.0 | 25.7 | 25.7 | 0.0 | 0E-12 | -25.700000000000 | 0E-11 | 1121.817840909091 | 0E-12
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | SIKAFLEX 1A GRIS 300 ML | 47.55 | 209.9855681818182 | 257.5355681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 257.5355681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | BANDEJA PARA PINTURA | 8.15 | 209.9855681818182 | 218.1355681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 218.1355681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | MANERAL PARA PINTURA | 10.19 | 209.9855681818182 | 220.1755681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 220.1755681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | PINTURA EN POLVO | 0.0 | 209.9855681818182 | 209.9855681818182 | 0.0 | 25.7 | 25.7 | 0.0 | 0E-13 | -25.7000000000000 | 0E-12 | 209.9855681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | WIPE | 6.0 | 209.9855681818182 | 215.9855681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 215.9855681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ('MADERA',) | 1302.15 | 629.9567045454545 | 1932.1067045454545 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1932.1067045454545 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | TABLA 1" X 12" X 10' | 999.5 | 209.9855681818182 | 1209.4855681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1209.4855681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | REGLA DE 3"X2"X8' | 25.0 | 209.9855681818182 | 234.9855681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 234.9855681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | FORMALETA DE MADERA | 277.65 | 209.9855681818182 | 487.6355681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 487.6355681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ('MATERIALES',) | 7073.15 | 209.9855681818182 | 7283.1355681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 7283.1355681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | IMPREVISTOS | 7073.15 | 209.9855681818182 | 7283.1355681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 7283.1355681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 7028.71 | 839.9422727272728 | 7868.6522727272728 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 7868.6522727272728 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | FELPA SIN RODILLO | 6.8 | 209.9855681818182 | 216.7855681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 216.7855681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | THINNER | 30.0 | 209.9855681818182 | 239.9855681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 239.9855681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | PINTURA MUROS MO | 6970.7 | 209.9855681818182 | 7180.6855681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 7180.6855681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | BROCHA DE 2" | 21.21 | 209.9855681818182 | 231.1955681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 231.1955681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 7497.73 | 1679.8845454545456 | 9177.6145454545456 | 0.0 | 15272.24 | 15272.24 | 0.0 | 0E-13 | -15272.2400000000000 | 0E-11 | 9177.6145454545456 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | PISO CERAMICO BRASILIA DE 43 X 43 | 4434.67 | 209.9855681818182 | 4644.6555681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 4644.6555681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | 209.9855681818182 | 209.9855681818182 | 0.0 | 2343.84 | 2343.84 | 0.0 | 0E-13 | -2343.8400000000000 | 0E-11 | 209.9855681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ESTUQUE | 233.31 | 209.9855681818182 | 443.2955681818182 | 0.0 | 128.0 | 128.0 | 0.0 | 0E-13 | -128.0000000000000 | 0E-12 | 443.2955681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | PEGAMIX 20KG | 1125.15 | 209.9855681818182 | 1335.1355681818182 | 0.0 | 315.0 | 315.0 | 0.0 | 0E-13 | -315.0000000000000 | 0E-12 | 1335.1355681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | AZULEJO CERAMICO 20X30 | 1704.6 | 209.9855681818182 | 1914.5855681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1914.5855681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | PISO CERAMICO ANGOLA AVELLANA MA 20X66 A | 0.0 | 209.9855681818182 | 209.9855681818182 | 0.0 | 10620.75 | 10620.75 | 0.0 | 0E-13 | -10620.7500000000000 | 0E-11 | 209.9855681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA PLOMO MA 43X43 A | 0.0 | 209.9855681818182 | 209.9855681818182 | 0.0 | 1672.65 | 1672.65 | 0.0 | 0E-13 | -1672.6500000000000 | 0E-11 | 209.9855681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ESTUQUE ARENA CON ARENA COLOR CHOCOLATE | 0.0 | 209.9855681818182 | 209.9855681818182 | 0.0 | 192.0 | 192.0 | 0.0 | 0E-13 | -192.0000000000000 | 0E-12 | 209.9855681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ('PLOMERIA',) | 8809.85 | 2519.826818181818 | 11329.676818181818 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 11329.676818181818 | 0E-12
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 209.9855681818182 | 564.3655681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 564.3655681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | GRIFO TIPO MEZCLADORA P/LAVATRASTOS | 337.5 | 209.9855681818182 | 547.4855681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 547.4855681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | INODORO REDONDO ECOLINE - AMERICAN STANDARD | 1650.0 | 209.9855681818182 | 1859.9855681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1859.9855681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | MINGITORIO ARTICO 307-R LLAVE PUSH BI INCESA | 3500.0 | 209.9855681818182 | 3709.9855681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 3709.9855681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | LLAVE P/LAVAMANOS SENCILLA FOSET | 160.0 | 209.9855681818182 | 369.9855681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 369.9855681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 209.9855681818182 | 1559.9855681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1559.9855681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 1001.0 | 209.9855681818182 | 1210.9855681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1210.9855681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | DESAGUE CON REJILLA CUADRADA P/DUCHA | 147.0 | 209.9855681818182 | 356.9855681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 356.9855681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | TUBO DE ABASTO | 50.0 | 209.9855681818182 | 259.9855681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 259.9855681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | CHAPETA CROMADA DE 1/2" | 70.0 | 209.9855681818182 | 279.9855681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 279.9855681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | CHORRO 1/2" | 90.0 | 209.9855681818182 | 299.9855681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 299.9855681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | CONTRALLAVE 1/2 X 1/2 A LA PARED | 99.97 | 209.9855681818182 | 309.9555681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 309.9555681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ('TABLAYESO',) | 10277.13 | 3569.754659090909 | 13846.884659090909 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 13846.884659090909 | 0E-12
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | TABLAYESO 8'X4'X1/2" ULTRALIGHT | 2847.35 | 209.9855681818182 | 3057.3355681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 3057.3355681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | TABLAYESO 8'X4'X1/2" ANTI-MOHO | 425.79 | 209.9855681818182 | 635.7755681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 635.7755681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | CANALETA CARGA 1-5/8" X 12' (CAL 22) LMS | 1042.65 | 209.9855681818182 | 1252.6355681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1252.6355681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | CANAL LISTON CARGA 1 1/2"X12' CAL 26 LMS | 2410.02 | 209.9855681818182 | 2620.0055681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2620.0055681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | REBORDE TIPO "J" 10' | 323.92 | 209.9855681818182 | 533.9055681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 533.9055681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12 | 314.48 | 209.9855681818182 | 524.4655681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 524.4655681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16 | 251.59 | 209.9855681818182 | 461.5755681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 461.5755681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ANGULAR 1"X10' CAL 26 | 378.59 | 209.9855681818182 | 588.5755681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 588.5755681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | PIN CLIP DE 1 1/4" | 338.95 | 209.9855681818182 | 548.9355681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 548.9355681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | TABLAYESO CINTA DE PAPEL JUNTAS 2 (76.2M) | 63.3 | 209.9855681818182 | 273.2855681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 273.2855681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | TABLAYESO FULMINANTE CAL 27 | 197.72 | 209.9855681818182 | 407.7055681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 407.7055681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | TABLAYESO LIJA PARA AGUA NO. 150 | 17.8 | 209.9855681818182 | 227.7855681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 227.7855681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | TABLAYESO LIJA PARA AGUA NO. 220 | 17.8 | 209.9855681818182 | 227.7855681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 227.7855681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | TABLAYESO MASILLA CUBETA 28 KG USG | 1331.15 | 209.9855681818182 | 1541.1355681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1541.1355681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | TABLAYESO TACHUELON 1" | 99.54 | 209.9855681818182 | 309.5255681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 309.5255681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | TABLAYESO TORNILLO PUNTA BROCA 1/2 | 88.61 | 209.9855681818182 | 298.5955681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 298.5955681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | TABLAYESO TORNILLO R-FINA NO. 6 X 1 PUNTA NORMAL | 127.87 | 209.9855681818182 | 337.8555681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 337.8555681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ('SUBCONTRATOS',) | 206565.6 | 2729.8123863636365 | 209295.4123863636365 | 0.0 | 139259.14 | 139259.14 | 0.0 | 0E-13 | -139259.1400000000000 | 0E-11 | 209295.4123863636365 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ('SUB. CONTRATO DE CARPINTERIA',) | 13529.87 | 419.9711363636364 | 13949.8411363636364 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 13949.8411363636364 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | SUB CONTRATO INSTALACION DE PUERTA | 1.0 | 209.9855681818182 | 210.9855681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 210.9855681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | SUBCONTRATO SUMINISTRO DE PUERTAS | 13528.87 | 209.9855681818182 | 13738.8555681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 13738.8555681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 19610.87 | 209.9855681818182 | 19820.8555681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 19820.8555681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | SUBCONTRATO - MAT + MO / ELECTRICIDAD ESPECIALES | 19610.87 | 209.9855681818182 | 19820.8555681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 19820.8555681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 6720.0 | 209.9855681818182 | 6929.9855681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 6929.9855681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 6720.0 | 209.9855681818182 | 6929.9855681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 6929.9855681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ('SUB. CONTRATO DE VENTANERIA',) | 76240.31 | 209.9855681818182 | 76450.2955681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 76450.2955681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | SUBCONTRATO INSTALACION DE VENTANERIA | 76240.31 | 209.9855681818182 | 76450.2955681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 76450.2955681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 3328.88 | 209.9855681818182 | 3538.8655681818182 | 0.0 | 12228.04 | 12228.04 | 0.0 | 0E-13 | -12228.0400000000000 | 0E-11 | 3538.8655681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 3328.88 | 209.9855681818182 | 3538.8655681818182 | 0.0 | 12228.04 | 12228.04 | 0.0 | 0E-13 | -12228.0400000000000 | 0E-11 | 3538.8655681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 16593.2 | 419.9711363636364 | 17013.1711363636364 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 17013.1711363636364 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | SUB CONTRATO SUMINISTRO E INSTALACION HIDRAULICAS | 14247.92 | 209.9855681818182 | 14457.9055681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 14457.9055681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | SUBCONTRATO INSTALACION DE ARTEFACTOS | 2345.28 | 209.9855681818182 | 2555.2655681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2555.2655681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ('SUB. CONTRATOS',) | 30467.43 | 839.9422727272728 | 31307.3722727272728 | 0.0 | 101011.02 | 101011.02 | 0.0 | 0E-13 | -101011.0200000000000 | 0E-11 | 31307.3722727272728 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 209.9855681818182 | 209.9855681818182 | 0.0 | 101011.02 | 101011.02 | 0.0 | 0E-13 | -101011.0200000000000 | 0E-11 | 209.9855681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 20833.28 | 209.9855681818182 | 21043.2655681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 21043.2655681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | SUBCONTRATO PULIDO DE CONCRETO | 9079.97 | 209.9855681818182 | 9289.9555681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 9289.9555681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 554.18 | 209.9855681818182 | 764.1655681818182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 764.1655681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 40075.04 | 209.9855681818182 | 40285.0255681818182 | 0.0 | 26020.08 | 26020.08 | 0.0 | 0E-13 | -26020.0800000000000 | 0E-11 | 40285.0255681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | SALON SOCIAL | CASA CLUB | ACABADOS FINALES | SUBCONTRATO INSTALACION DE BARANDA | 40075.04 | 209.9855681818182 | 40285.0255681818182 | 0.0 | 26020.08 | 26020.08 | 0.0 | 0E-13 | -26020.0800000000000 | 0E-11 | 40285.0255681818182 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA |  |  | INDIRECTOS DE OBRA | 3199327.28 | 0.0 | 3199327.28 | 0.0 | 4784061.24 | 4784061.24 | 77.9 | 2492275.95112 | -2291785.28888 | 0.5209540233895500886188488674 | 6141285.288831835686777920411 | -2941958.008831835686777920411
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS |  | INDIRECTOS | 3199327.28 | 0.0 | 3199327.28 | 0.0 | 4784061.24 | 4784061.24 | 77.9 | 2492275.95112 | -2291785.28888 | 0.5209540233895500886188488674 | 6141285.288831835686777920411 | -2941958.008831835686777920411
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | SERVICIOS | SERVICIOS | 77592.0 | 0.0 | 77592.0 | 0.0 | 174221.24 | 174221.24 | 75.0 | 58194.000 | -116027.240 | 0.3340235668165374095603957359 | 232294.9866666666666666666667 | -154702.9866666666666666666667
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | SERVICIOS | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 77592.0 | 0.0 | 77592.0 | 0.0 | 4000.0 | 4000.0 | 75.0 | 58194.000 | 54194.000 | 14.5485 | 5333.333333333333333333333333 | 72258.66666666666666666666667
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | SERVICIOS | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 77592.0 | 0.0 | 77592.0 | 0.0 | 2800.0 | 2800.0 | 75.0 | 58194.000 | 55394.000 | 20.78357142857142857142857143 | 3733.333333333333333333333333 | 73858.66666666666666666666667
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | SERVICIOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | 77592.0 | 0.0 | 77592.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 58194.000 | 58194.000 | 58194.00 | 1.333333333333333333333333333 | 77590.66666666666666666666667
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | SERVICIOS | CISTERNA DE AGUA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2800.0 | 2800.0 | 75.0 | 0.000 | -2800.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | SERVICIOS | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1200.0 | 1200.0 | 75.0 | 0.000 | -1200.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | SERVICIOS | RIPIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1200.0 | 1200.0 | 75.0 | 0.000 | -1200.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | SERVICIOS | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 127931.18 | 127931.18 | 75.0 | 0.000 | -127931.180 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | SERVICIOS | ('SERVICIOS BASICOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106311.18 | 106311.18 | 75.0 | 0.000 | -106311.180 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | SERVICIOS | INTERNET OFICINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025.0 | 2025.0 | 75.0 | 0.000 | -2025.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | SERVICIOS | ENERGIA ELECTRICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10485.84 | 10485.84 | 75.0 | 0.000 | -10485.840 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | SERVICIOS | AGUA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93800.34 | 93800.34 | 75.0 | 0.000 | -93800.340 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | SERVICIOS | ('SERVICIOS CONTRATADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21620.0 | 21620.0 | 75.0 | 0.000 | -21620.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | SERVICIOS | PUBLICIDAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21620.0 | 21620.0 | 75.0 | 0.000 | -21620.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | SERVICIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 75.0 | 0.000 | -40.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | SERVICIOS | ('COMBUSTIBLES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 75.0 | 0.000 | -40.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | SERVICIOS | REGULAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.61 | 33.61 | 75.0 | 0.000 | -33.610 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | SERVICIOS | IDP REGULAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.39 | 6.39 | 75.0 | 0.000 | -6.390 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | SERVICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42250.06 | 42250.06 | 75.0 | 0.000 | -42250.060 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | SERVICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42250.06 | 42250.06 | 75.0 | 0.000 | -42250.060 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | SERVICIOS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42250.06 | 42250.06 | 75.0 | 0.000 | -42250.060 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | HERRAMIENTO Y EQUIPO | 732781.59 | 0.0 | 732781.59 | 0.0 | 1410191.96 | 1410191.96 | 80.0 | 586225.272 | -823966.688 | 0.4157060092726666800738248430 | 1762739.950000000000000000000 | -1029958.360000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('MATERIALES',) | 2896.05 | 0.0 | 2896.05 | 0.0 | 245641.46 | 245641.46 | 80.0 | 2316.840 | -243324.620 | 0.009431795430624781337808365086 | 2896.05 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 2896.05 | 0.0 | 2896.05 | 0.0 | 14025.0 | 14025.0 | 80.0 | 2316.840 | -11708.160 | 0.1651935828877005347593582888 | 17531.25000000000000000000000 | -14635.20000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TAPON DE OIDOS CON CAJA BULLHE HP 22DB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 69.0 | 80.0 | 0.00 | -69.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CAMISA T-SHIRT, CINTA REFLECTIVA. 50 MEDIUM Y 50 LARGE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11667.0 | 11667.0 | 80.0 | 0.00 | -11667.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ROTULOS DE SE?ALIZAICON | 2346.05 | 0.0 | 2346.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 1876.840 | 1876.840 | 1876.84 | 1.25 | 2344.80
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CINTA REFLECTIVA 3M ROJO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 269.0 | 269.0 | 80.0 | 0.00 | -269.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CERCA PLASTICA LIMITACION NARANJA | 250.0 | 0.0 | 250.0 | 0.0 | 1906.0 | 1906.0 | 80.0 | 200.00 | -1706.00 | 0.1049317943336831059811122770 | 2382.500000000000000000000000 | -2132.500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CINTA DE PELIGRO COLOR ROJO | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 38.0 | 38.0 | 80.0 | 120.00 | 82.00 | 3.157894736842105263157894737 | 47.50000000000000000000000000 | 102.5000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CINTA DE PRECAUCION COLOR AMARILLO | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 76.0 | 76.0 | 80.0 | 120.00 | 44.00 | 1.578947368421052631578947368 | 95.00000000000000000000000003 | 54.99999999999999999999999997
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('ACABADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192.9 | 192.9 | 80.0 | 0.00 | -192.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CAJA PARA LLAVES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192.9 | 192.9 | 80.0 | 0.00 | -192.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2546.02 | 2546.02 | 80.0 | 0.00 | -2546.02 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 289.01 | 289.01 | 80.0 | 0.00 | -289.01 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CLAVO ACERADO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147.0 | 147.0 | 80.0 | 0.00 | -147.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CLAVO ACERADO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 298.25 | 298.25 | 80.0 | 0.00 | -298.25 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ALAMBRE DE AMARRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 378.97 | 378.97 | 80.0 | 0.00 | -378.97 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 697.12 | 697.12 | 80.0 | 0.00 | -697.12 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 419.05 | 419.05 | 80.0 | 0.00 | -419.05 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 174.58 | 174.58 | 80.0 | 0.00 | -174.58 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CLAVO DE LAMINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 102.41 | 102.41 | 80.0 | 0.00 | -102.41 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.63 | 39.63 | 80.0 | 0.00 | -39.63 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6456.76 | 6456.76 | 80.0 | 0.00 | -6456.76 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ACEITE DW 40 11 ONZ AFLOJALO TODO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 70.0 | 80.0 | 0.00 | -70.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ESPUMA LIMPIADORA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.99 | 39.99 | 80.0 | 0.00 | -39.99 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | SILICON PARA TABLEROS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 144.0 | 144.0 | 80.0 | 0.00 | -144.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TAPAGOTERA DE ALUMINIO 01*10M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 80.0 | 0.00 | -20.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | EPOXICO ICITY 400ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3360.0 | 3360.0 | 80.0 | 0.00 | -3360.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | SIKAMENT-1 ADITIVO ACELERANTE P/CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175.0 | 175.0 | 80.0 | 0.00 | -175.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | SIKADUR COMBIFLEX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 349.65 | 349.65 | 80.0 | 0.00 | -349.65 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ANTISOL BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 259.0 | 259.0 | 80.0 | 0.00 | -259.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | POLIURETANO MARCA DYMONIC 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 425.0 | 425.0 | 80.0 | 0.00 | -425.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | SILICONE SISTA 280ML BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.0 | 76.0 | 80.0 | 0.00 | -76.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ADHERENTE ACRILICO ACRYLAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 299.4 | 299.4 | 80.0 | 0.00 | -299.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1238.72 | 1238.72 | 80.0 | 0.00 | -1238.72 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 447.37 | 447.37 | 80.0 | 0.00 | -447.37 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 447.37 | 447.37 | 80.0 | 0.00 | -447.37 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('BOTIQUIN',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.99 | 69.99 | 80.0 | 0.00 | -69.99 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TOALLAS HÚMEDAS O PAÑUELOS DESECHABLES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.99 | 69.99 | 80.0 | 0.00 | -69.99 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('CARPINTERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.56 | 75.56 | 80.0 | 0.00 | -75.56 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BISAGRA 4 X 4 DORADAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.56 | 75.56 | 80.0 | 0.00 | -75.56 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('COMBUSTIBLES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22815.7 | 22815.7 | 80.0 | 0.00 | -22815.70 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | COMBUSTIBLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1516.04 | 1516.04 | 80.0 | 0.00 | -1516.04 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12232.81 | 12232.81 | 80.0 | 0.00 | -12232.81 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | SUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3364.83 | 3364.83 | 80.0 | 0.00 | -3364.83 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | REGULAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3731.96 | 3731.96 | 80.0 | 0.00 | -3731.96 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | IDP REGULAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 707.08 | 707.08 | 80.0 | 0.00 | -707.08 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | IDP SUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 628.38 | 628.38 | 80.0 | 0.00 | -628.38 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | IDP DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 634.6 | 634.6 | 80.0 | 0.00 | -634.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29164.64 | 29164.64 | 80.0 | 0.00 | -29164.64 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ESPIGAS DE HULE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1902.03 | 1902.03 | 80.0 | 0.00 | -1902.03 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2813.02 | 2813.02 | 80.0 | 0.00 | -2813.02 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TOMACORRIENTE DE SOBRE PONER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 107.8 | 107.8 | 80.0 | 0.00 | -107.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | COPLA CONDUIT DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 97.5 | 80.0 | 0.00 | -97.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CABLE TSJ 3' X 12' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2160.0 | 2160.0 | 80.0 | 0.00 | -2160.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CABLE THHN # 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 275.49 | 275.49 | 80.0 | 0.00 | -275.49 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | REGLETA RADIANT RDZBK 15AMP 125V 2USB+RECEPTACULO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106.97 | 106.97 | 80.0 | 0.00 | -106.97 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | FOCO LED 13W PAR30IP65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 64.0 | 80.0 | 0.00 | -64.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | EXTENSION ELECTRICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13920.0 | 13920.0 | 80.0 | 0.00 | -13920.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | FLEXITUBO 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.45 | 30.45 | 80.0 | 0.00 | -30.45 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TUBO REDONDO HIERRO NEGRO 1" CHAPA 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1042.05 | 1042.05 | 80.0 | 0.00 | -1042.05 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | GUIA P/ELECTRICISTA METALICA P/ CABLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 275.49 | 275.49 | 80.0 | 0.00 | -275.49 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BOMBILLA NORMAL 100W | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 279.94 | 279.94 | 80.0 | 0.00 | -279.94 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CABLE PARALELO #12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 0.00 | -80.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CABLE TSJ 2X12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1693.49 | 1693.49 | 80.0 | 0.00 | -1693.49 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2' X 4' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.91 | 8.91 | 80.0 | 0.00 | -8.91 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CINTA DE AISLAR SCOTCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025.5 | 2025.5 | 80.0 | 0.00 | -2025.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PLAFONERA LED DE 18W | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 32.0 | 80.0 | 0.00 | -32.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | LAMPARA LED 2L 20W 3K | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2250.0 | 2250.0 | 80.0 | 0.00 | -2250.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('EQUIPAMENTO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 949.96 | 949.96 | 80.0 | 0.00 | -949.96 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | SILLA PLEGABLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 949.96 | 949.96 | 80.0 | 0.00 | -949.96 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77672.67 | 77672.67 | 80.0 | 0.00 | -77672.67 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BROCAS PARA MADERA DE 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 428.19 | 428.19 | 80.0 | 0.00 | -428.19 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | LIJA P/AGUA #150 H-98 O C-99 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 | 0.00 | -90.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2438.08 | 2438.08 | 80.0 | 0.00 | -2438.08 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1642.3 | 1642.3 | 80.0 | 0.00 | -1642.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BROCHA DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 190.96 | 190.96 | 80.0 | 0.00 | -190.96 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | MASKING TAPE DE 2'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1297.12 | 1297.12 | 80.0 | 0.00 | -1297.12 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | MASKING TAPE DE 3'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 505.57 | 505.57 | 80.0 | 0.00 | -505.57 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8212.8 | 8212.8 | 80.0 | 0.00 | -8212.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1455.0 | 1455.0 | 80.0 | 0.00 | -1455.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | SILICON BLANCO 10.1Z ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 348.0 | 348.0 | 80.0 | 0.00 | -348.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5072.88 | 5072.88 | 80.0 | 0.00 | -5072.88 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10807.53 | 10807.53 | 80.0 | 0.00 | -10807.53 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BROCAS PARA CONCRETO DE 1/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 121.7 | 121.7 | 80.0 | 0.00 | -121.70 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2826.65 | 2826.65 | 80.0 | 0.00 | -2826.65 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | COSTALES VACIOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 70.0 | 80.0 | 0.00 | -70.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | LAMINA GAL. DE 12 PIES 28MM ACANALADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1382.4 | 1382.4 | 80.0 | 0.00 | -1382.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1465.56 | 1465.56 | 80.0 | 0.00 | -1465.56 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | SIERRA SANDFLEX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 338.72 | 338.72 | 80.0 | 0.00 | -338.72 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | MANGUERA P/PASAR NIVELES 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 127.5 | 127.5 | 80.0 | 0.00 | -127.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | MASKING TAPE DE 3/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.0 | 104.0 | 80.0 | 0.00 | -104.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | NYLON BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2981.0 | 2981.0 | 80.0 | 0.00 | -2981.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TELA DE REFUERZO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101.94 | 101.94 | 80.0 | 0.00 | -101.94 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PINTURA EN POLVO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.63 | 76.63 | 80.0 | 0.00 | -76.63 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | LIJA NO. 100 P/AGUA BASE DE LONA 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 242.0 | 242.0 | 80.0 | 0.00 | -242.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | RODILLO CON FELPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 307.67 | 307.67 | 80.0 | 0.00 | -307.67 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BARRA ROSCADA 9.5 MM ( 3 / 8 ) X UN METRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 528.0 | 528.0 | 80.0 | 0.00 | -528.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | LIJA NO. 36 BASE DE AGUA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.92 | 59.92 | 80.0 | 0.00 | -59.92 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | LLAVERO CON ETIQUETA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 48.0 | 80.0 | 0.00 | -48.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BROCAS PARA MADERA DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.56 | 49.56 | 80.0 | 0.00 | -49.56 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 962.34 | 962.34 | 80.0 | 0.00 | -962.34 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ACEITE DE RICINO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.97 | 83.97 | 80.0 | 0.00 | -83.97 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TORNILLO DE 7 X 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 34.0 | 80.0 | 0.00 | -34.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | LIJA NO. 240 P/AGUA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 608.96 | 608.96 | 80.0 | 0.00 | -608.96 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | LIJA NO. 400 P/AGUA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.0 | 79.0 | 80.0 | 0.00 | -79.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BROCAS PARA MADERA DE 1/2 (ESTACONES) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.66 | 0.66 | 80.0 | 0.00 | -0.66 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | MINI FELPAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.8 | 31.8 | 80.0 | 0.00 | -31.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 10 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 37.5 | 80.0 | 0.00 | -37.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | COSTANERA LEGITIMA DE 5"X6MTS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 331.5 | 331.5 | 80.0 | 0.00 | -331.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | RODILLO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 243.9 | 243.9 | 80.0 | 0.00 | -243.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | FELPA DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 303.36 | 303.36 | 80.0 | 0.00 | -303.36 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BROCA DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 108.15 | 108.15 | 80.0 | 0.00 | -108.15 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2240.3 | 2240.3 | 80.0 | 0.00 | -2240.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ACIDO MURIATICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 0.00 | -80.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | MASKING TAPE DE 1'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 384.91 | 384.91 | 80.0 | 0.00 | -384.91 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TUBO RECTANGULAR DE ALUMINIO DE 1 3/4" X 3" X 6 MTS. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2508.0 | 2508.0 | 80.0 | 0.00 | -2508.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TUBO RECTANGULAR DE METAL DE 1" X 2" X 6 MTS. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5804.52 | 5804.52 | 80.0 | 0.00 | -5804.52 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 288.0 | 288.0 | 80.0 | 0.00 | -288.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | DISCO CIRCULAR CORTE DE MADERA 7 1/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1265.64 | 1265.64 | 80.0 | 0.00 | -1265.64 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CEPILLO DE ALAMBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.03 | 41.03 | 80.0 | 0.00 | -41.03 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CEPILLO PLASTICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.98 | 65.98 | 80.0 | 0.00 | -65.98 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | LIJA NO. 220 BASE DE AGUA 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.5 | 39.5 | 80.0 | 0.00 | -39.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CEDAZO METALICO 3/16" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 24.0 | 80.0 | 0.00 | -24.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CANDADO YALE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 420.0 | 420.0 | 80.0 | 0.00 | -420.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BROCAS PARA CONCRETO SDS 5/8 X 8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 845.0 | 845.0 | 80.0 | 0.00 | -845.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | LAMINA GAL. DE 10 PIES 28MM ACANALADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4089.6 | 4089.6 | 80.0 | 0.00 | -4089.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CORONA PARA DESBASTE 5" PULGADAS PROFESIONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12480.0 | 12480.0 | 80.0 | 0.00 | -12480.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BROCAS PARA CONCRETO SDS 3/8 X 6" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 951.37 | 951.37 | 80.0 | 0.00 | -951.37 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5427.54 | 5427.54 | 80.0 | 0.00 | -5427.54 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | LIMPIA VIDRIO LIQUIDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.34 | 50.34 | 80.0 | 0.00 | -50.34 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TOALLA PARA TRAPEADOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 605.9 | 605.9 | 80.0 | 0.00 | -605.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ESCOBAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2558.4 | 2558.4 | 80.0 | 0.00 | -2558.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | AMBIENTAL GLADE 400 ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 178.29 | 178.29 | 80.0 | 0.00 | -178.29 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | DETERGENTE ESPUMIL 1000 GRS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.66 | 120.66 | 80.0 | 0.00 | -120.66 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | DESINFECTANTE OLIMPO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 176.0 | 176.0 | 80.0 | 0.00 | -176.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | LIQUIDO ATRAPA POLVO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 189.99 | 189.99 | 80.0 | 0.00 | -189.99 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TOALLA DE MICROFIBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.5 | 79.5 | 80.0 | 0.00 | -79.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ATOMIZADOR GUATEPLAST 32 ONZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 209.98 | 209.98 | 80.0 | 0.00 | -209.98 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | SQUEEGEE LIMPIADOR DE VIDRIOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.18 | 72.18 | 80.0 | 0.00 | -72.18 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TOALLA DE MICROFIBRA 20U SURTIDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 358.0 | 358.0 | 80.0 | 0.00 | -358.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | JABON EN GEL ANTIBACTERIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 80.0 | 0.00 | -35.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 80.0 | 0.00 | -150.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TOALLA DE MANOS UNIVERSAL TK BLANCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 299.65 | 299.65 | 80.0 | 0.00 | -299.65 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PAPEL TOALLA PARA MANOS BLANCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 139.65 | 139.65 | 80.0 | 0.00 | -139.65 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BOLSAS GRANDES PARA BASURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | 49.0 | 80.0 | 0.00 | -49.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | LIMPIADOR DE EFLORESCENCIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 80.0 | 0.00 | -150.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PAPEL HIGIENICO 8 ROLLOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 80.0 | 0.00 | -5.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('MADERA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78136.92 | 78136.92 | 80.0 | 0.00 | -78136.92 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PARALES DE 3 X 3 X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3448.63 | 3448.63 | 80.0 | 0.00 | -3448.63 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TABLA 1" X 12" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4620.0 | 4620.0 | 80.0 | 0.00 | -4620.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TABLON DE 2" X 12" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31933.21 | 31933.21 | 80.0 | 0.00 | -31933.21 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PARALES DE 4" X 4" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10351.38 | 10351.38 | 80.0 | 0.00 | -10351.38 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TARIMA DE MADERA DE POLIN C/CABOTE 40''X48'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1380.0 | 1380.0 | 80.0 | 0.00 | -1380.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26403.7 | 26403.7 | 80.0 | 0.00 | -26403.70 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 23.9 | 80.0 | 0.00 | -23.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | MARCADOR DE ESQUINA TRUPER 15121 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 23.9 | 80.0 | 0.00 | -23.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2657.1 | 2657.1 | 80.0 | 0.00 | -2657.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | IMPERMEABILIZANTE FASTYL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 824.97 | 824.97 | 80.0 | 0.00 | -824.97 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | SELLADOR ACRILICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 413.63 | 413.63 | 80.0 | 0.00 | -413.63 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | THINNER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 182.0 | 182.0 | 80.0 | 0.00 | -182.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BROCHA DE 1 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.94 | 95.94 | 80.0 | 0.00 | -95.94 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BROCHA DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.5 | 41.5 | 80.0 | 0.00 | -41.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BROCHA DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 231.68 | 231.68 | 80.0 | 0.00 | -231.68 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PINTURA EN SPRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 546.75 | 546.75 | 80.0 | 0.00 | -546.75 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | SELLADOR MULTIFUNCIONAL 6000 MATE BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 320.63 | 320.63 | 80.0 | 0.00 | -320.63 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 766.98 | 766.98 | 80.0 | 0.00 | -766.98 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | REDUCIDOR DE 3/4" X 1 1/2" PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.38 | 32.38 | 80.0 | 0.00 | -32.38 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TEE DE 1 1/4" PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.95 | 47.95 | 80.0 | 0.00 | -47.95 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CODO DE 1 1/2" X 45 PVC AP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.7 | 28.7 | 80.0 | 0.00 | -28.70 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TAPON HEMBRA DE 1" PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 80.0 | 0.00 | -3.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TEFLON DE 3/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 80.0 | 0.00 | -8.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | NIPLE DE 1" X 3" HG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 80.0 | 0.00 | -60.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | UNION DE 1" PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.95 | 26.95 | 80.0 | 0.00 | -26.95 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | LLAVE STILSON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 560.0 | 560.0 | 80.0 | 0.00 | -560.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('SUMINISTROS PARA HERRAMIENTAS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 980.7 | 980.7 | 80.0 | 0.00 | -980.70 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | DISCO P/CORTE D/CONCRETO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 602.2 | 602.2 | 80.0 | 0.00 | -602.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CABO PARA PALA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192.5 | 192.5 | 80.0 | 0.00 | -192.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CABO PARA PIOCHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 0.00 | -110.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CABO PARA AZADON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.0 | 76.0 | 80.0 | 0.00 | -76.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3231.75 | 3231.75 | 80.0 | 0.00 | -3231.75 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PASTA TABLAROCA 28 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 159.9 | 159.9 | 80.0 | 0.00 | -159.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 262.5 | 262.5 | 80.0 | 0.00 | -262.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ESPONJA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 320.75 | 320.75 | 80.0 | 0.00 | -320.75 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | MASILLA PARA GRIETAS EXT/INT. MATE BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1345.45 | 1345.45 | 80.0 | 0.00 | -1345.45 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PLANCHA DE THERMOPOR DE 2*50*100 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 912.0 | 912.0 | 80.0 | 0.00 | -912.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 230.0 | 230.0 | 80.0 | 0.00 | -230.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TORNILLO DE 12*1" PUNTA DE BROCA CON ARANDELA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.15 | 1.15 | 80.0 | 0.00 | -1.15 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 72000.0 | 0.0 | 72000.0 | 0.0 | 344397.77 | 344397.77 | 80.0 | 57600.00 | -286797.77 | 0.1672484696982794052354055603 | 430497.2124999999999999999999 | -358497.2124999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 72000.0 | 0.0 | 72000.0 | 0.0 | 331561.77 | 331561.77 | 80.0 | 57600.00 | -273961.77 | 0.1737232854077235744036473204 | 414452.2124999999999999999999 | -342452.2124999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | VIAJES DE RIPIO Y VARIOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 177050.3 | 177050.3 | 80.0 | 0.00 | -177050.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | FLETES | 72000.0 | 0.0 | 72000.0 | 0.0 | 148811.47 | 148811.47 | 80.0 | 57600.00 | -91211.47 | 0.3870669377837608888615911126 | 186014.3375000000000000000000 | -114014.3375000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | FLETES DE CAMION 5 TONELADAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1300.0 | 1300.0 | 80.0 | 0.00 | -1300.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | FLETES DE CAMION DOBLE EJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4400.0 | 4400.0 | 80.0 | 0.00 | -4400.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12836.0 | 12836.0 | 80.0 | 0.00 | -12836.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | FILTRO PARA AGUA PACIFIC FILTERS DE 3 ETAPAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 336.0 | 336.0 | 80.0 | 0.00 | -336.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12500.0 | 12500.0 | 80.0 | 0.00 | -12500.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('EQUIPO',) | 35756.74 | 0.0 | 35756.74 | 0.0 | 148165.79 | 148165.79 | 80.0 | 28605.392 | -119560.398 | 0.1930634055270113296733341752 | 185207.2375000000000000000000 | -149450.4975000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 35756.74 | 0.0 | 35756.74 | 0.0 | 44766.01 | 44766.01 | 80.0 | 28605.392 | -16160.618 | 0.6389980255108730932240778215 | 55957.51250000000000000000000 | -20200.77250000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | GUANTE DE PROTECCION | 1800.8 | 0.0 | 1800.8 | 0.0 | 10360.0 | 10360.0 | 80.0 | 1440.64 | -8919.36 | 0.1390579150579150579150579151 | 12950.00000000000000000000000 | -11149.20000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | LENTES PROTECTORES | 716.8 | 0.0 | 716.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 573.44 | 573.44 | 573.44 | 1.25 | 715.55
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | LINEA DE VIDA CON GANCHO GRANDE | 4898.46 | 0.0 | 4898.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 3918.768 | 3918.768 | 3918.768 | 1.25 | 4897.21
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ARNES | 3778.88 | 0.0 | 3778.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 3023.104 | 3023.104 | 3023.104 | 1.25 | 3777.63
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ALCOHOLIMETRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1745.0 | 1745.0 | 80.0 | 0.00 | -1745.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CUBRENUCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2640.0 | 2640.0 | 80.0 | 0.00 | -2640.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | EXTINTOR 10 LBS | 755.0 | 0.0 | 755.0 | 0.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 604.00 | 494.00 | 5.490909090909090909090909091 | 137.5000000000000000000000000 | 617.5000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | LENTES DE PROTECCION CLAROS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2550.0 | 2550.0 | 80.0 | 0.00 | -2550.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | LENTES DE PROTECCION OSCUROS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2890.0 | 2890.0 | 80.0 | 0.00 | -2890.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | DECIBELIMETRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 324.01 | 324.01 | 80.0 | 0.00 | -324.01 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BOTAS INDUSTRIALES | 16002.4 | 0.0 | 16002.4 | 0.0 | 17411.0 | 17411.0 | 80.0 | 12801.92 | -4609.08 | 0.7352776980070070644994543679 | 21763.75000000000000000000000 | -5761.35000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CASCO DE PROTECCION | 3001.6 | 0.0 | 3001.6 | 0.0 | 2142.0 | 2142.0 | 80.0 | 2401.28 | 259.28 | 1.121045751633986928104575163 | 2677.500000000000000000000001 | 324.099999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TAPON DE OIDOS | 600.4 | 0.0 | 600.4 | 0.0 | 384.0 | 384.0 | 80.0 | 480.32 | 96.32 | 1.250833333333333333333333333 | 480.0000000000000000000000001 | 120.3999999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | MASCARILLA C/VALVULA DE CARBON | 3001.6 | 0.0 | 3001.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 2401.28 | 2401.28 | 2401.28 | 1.25 | 3000.35
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CHALECO REFLECTIVO | 1200.8 | 0.0 | 1200.8 | 0.0 | 3700.0 | 3700.0 | 80.0 | 960.64 | -2739.36 | 0.2596324324324324324324324324 | 4625.000000000000000000000001 | -3424.200000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BOTAS DE HULE PUNTA DE ACERO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 510.0 | 510.0 | 80.0 | 0.00 | -510.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 287.95 | 287.95 | 80.0 | 0.00 | -287.95 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PUNTAL METALICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 198.0 | 198.0 | 80.0 | 0.00 | -198.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | MARCO DE ANDAMIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.95 | 89.95 | 80.0 | 0.00 | -89.95 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('HERRAMIENTA ELECTRICA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41447.77 | 41447.77 | 80.0 | 0.00 | -41447.77 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ATORNILLADOR 18V. MILWAUKEE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1357.98 | 1357.98 | 80.0 | 0.00 | -1357.98 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PULIDORA TIPO ESMERILADORA 4 1/2" PULG. 1100W | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5177.42 | 5177.42 | 80.0 | 0.00 | -5177.42 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PISTOLA DE CALOR TRUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 109.49 | 109.49 | 80.0 | 0.00 | -109.49 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | SIERRA ELECTRICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 759.95 | 759.95 | 80.0 | 0.00 | -759.95 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | RENTA DE COMPRESOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1350.0 | 1350.0 | 80.0 | 0.00 | -1350.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ROTOMARTILLO INDUSTRIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27902.97 | 27902.97 | 80.0 | 0.00 | -27902.97 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BARRENO ROTOMARTILLO ELEC. TRUPER 1/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3495.96 | 3495.96 | 80.0 | 0.00 | -3495.96 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | SIERRA CIRCULAR INDUSTRIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 80.0 | 0.00 | -25.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | NIVEL LASER AUTONIVELANTE 2 LÍNEAS VERTICAL Y HORIZONTAL MARCA DEWALT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1269.0 | 1269.0 | 80.0 | 0.00 | -1269.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56603.25 | 56603.25 | 80.0 | 0.00 | -56603.25 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CUBETAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1375.85 | 1375.85 | 80.0 | 0.00 | -1375.85 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TIJERA PARA CORTAR LAMINA 10" (524101) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 0.00 | -120.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | SERRUCHO PARA TABLAYESO 12" TOTAL (3006) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 80.0 | 0.00 | -45.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TIRALINEAS DE PLASTICO 30M TRUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 221.55 | 221.55 | 80.0 | 0.00 | -221.55 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ESPATULA 4" INOXIDABLE MANGO DE PLASTICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.2 | 34.2 | 80.0 | 0.00 | -34.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | MANGUERA P/AGUA DE 1/2" COLOR VERDE 30 MTS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1662.5 | 1662.5 | 80.0 | 0.00 | -1662.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | MACHETE TIPO VIZCANIO DE 14" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 | 0.00 | -90.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CAIMAN 24" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 362.49 | 362.49 | 80.0 | 0.00 | -362.49 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PALA CON CABO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1830.0 | 1830.0 | 80.0 | 0.00 | -1830.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | HACHA C/ CABO 3.5 LBS. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 312.0 | 312.0 | 80.0 | 0.00 | -312.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PIOCHA C/CABO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4309.44 | 4309.44 | 80.0 | 0.00 | -4309.44 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PALAS METALICAS PARA RECOGER BASURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.5 | 77.5 | 80.0 | 0.00 | -77.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ESCUADRILON DE 16' X 24' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 480.0 | 480.0 | 80.0 | 0.00 | -480.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | RADIO COMUNICADOR PORTATIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12600.0 | 12600.0 | 80.0 | 0.00 | -12600.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | DEPOSITO ROTOPLAS DE 1,100 LITROS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2141.91 | 2141.91 | 80.0 | 0.00 | -2141.91 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | NIVEL 3 BURBUJAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 290.0 | 290.0 | 80.0 | 0.00 | -290.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TENAZA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 80.0 | 0.00 | -60.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BARRETAS LARGAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1296.25 | 1296.25 | 80.0 | 0.00 | -1296.25 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ESPATULA METALICA DE 2" MANGO PLASTICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 105.45 | 105.45 | 80.0 | 0.00 | -105.45 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | JUEGO SIERRA BANDA M-18 FUEL CORTE 5" MILWAUKEE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6310.0 | 6310.0 | 80.0 | 0.00 | -6310.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PISTOLA PARA CALAFATEO SENCILLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 80.0 | 0.00 | -45.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | RADIO COMUNICADOR PORTATIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2100.0 | 2100.0 | 80.0 | 0.00 | -2100.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BOMBA MANUAL PARA BARRIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 235.68 | 235.68 | 80.0 | 0.00 | -235.68 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | DEPOSITO ROTOPLAS DE 2,500 LITROS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4283.82 | 4283.82 | 80.0 | 0.00 | -4283.82 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PUNTERO CON EMPUÑADURA 3/4X12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106.0 | 106.0 | 80.0 | 0.00 | -106.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CARRETA DE MANO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10373.3 | 10373.3 | 80.0 | 0.00 | -10373.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | COBA DE 8" CON CABO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 80.0 | 0.00 | -600.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | AZADON C/CABO DE 3 LIBRAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 80.0 | 0.00 | -150.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | NIVEL DE 100' C/YESO AZUL IRWIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 140.97 | 140.97 | 80.0 | 0.00 | -140.97 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ALMADANA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 573.0 | 573.0 | 80.0 | 0.00 | -573.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BOMBA PARA FUMIGAR (MATABI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1663.88 | 1663.88 | 80.0 | 0.00 | -1663.88 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PISTOLA PLASTICA TRUPER DE 8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.5 | 29.5 | 80.0 | 0.00 | -29.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | SACATIERRAS CLASSIC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 260.0 | 260.0 | 80.0 | 0.00 | -260.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ESCALERA DE ALUMINIO 2 BANDAS 5 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2317.96 | 2317.96 | 80.0 | 0.00 | -2317.96 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5060.81 | 5060.81 | 80.0 | 0.00 | -5060.81 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | EXTENSION 6 PIES X 1 3/4 P/PLANCHON DE MAGNESIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 430.0 | 430.0 | 80.0 | 0.00 | -430.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | LIMA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 80.0 | 0.00 | -30.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CUCHILLA PRECORTADA 18MM CON ESTUCHE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 145.25 | 145.25 | 80.0 | 0.00 | -145.25 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ESPATULA FLEXIBLE 5 TRUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 102.06 | 102.06 | 80.0 | 0.00 | -102.06 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ESPATULA FLEXIBLE 10' TRUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 137.94 | 137.94 | 80.0 | 0.00 | -137.94 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ESPATULA FLEXIBLE 12' TRUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.8 | 71.8 | 80.0 | 0.00 | -71.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | HILO NYLON P/ALBAÑIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 770.59 | 770.59 | 80.0 | 0.00 | -770.59 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | MARTILLO C/SACA CLAVOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 80.0 | 0.00 | -180.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | SEGUETA PARA SIERRA BANDA PORTÁTIL M-18 MILWAUKEE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1598.17 | 1598.17 | 80.0 | 0.00 | -1598.17 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CINCEL PARA ROTOMARTILLO BOSCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117.0 | 117.0 | 80.0 | 0.00 | -117.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PUNTA PARA ROTOMARTILLO BOCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117.0 | 117.0 | 80.0 | 0.00 | -117.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CINCEL CON PUNTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 280.0 | 80.0 | 0.00 | -280.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PUNTA PARA CONCRETO SDS MAX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1081.0 | 1081.0 | 80.0 | 0.00 | -1081.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 622128.8 | 0.0 | 622128.8 | 0.0 | 549154.79 | 549154.79 | 80.0 | 497703.04 | -51451.75 | 0.9063073819314222862373648785 | 686443.4875000000000000000000 | -64314.6875000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 622128.8 | 0.0 | 622128.8 | 0.0 | 532509.79 | 532509.79 | 80.0 | 497703.04 | -34806.75 | 0.9346364129756187205497198465 | 665637.2375000000000000000000 | -43508.4375000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ALQUILER DE MAQUINARIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4800.02 | 4800.02 | 80.0 | 0.00 | -4800.02 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | HERRAMIENTAS Y EQUIPO | 622128.8 | 0.0 | 622128.8 | 0.0 | 251748.2 | 251748.2 | 80.0 | 497703.04 | 245954.84 | 1.976987481936315731353789223 | 314685.2500000000000000000000 | 307443.5500000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ALQUILER PUNTAL METALICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73323.34 | 73323.34 | 80.0 | 0.00 | -73323.34 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | VIBRO COMPACTADORA BAILARINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3500.0 | 3500.0 | 80.0 | 0.00 | -3500.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36449.04 | 36449.04 | 80.0 | 0.00 | -36449.04 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ALQUILER VIBRO COMPACTADORA BAILARINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25100.0 | 25100.0 | 80.0 | 0.00 | -25100.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ALQUILER TORNILLOS NIVELADORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1389.19 | 1389.19 | 80.0 | 0.00 | -1389.19 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | RENTA DE COMPACTADORA BAILARINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46100.0 | 46100.0 | 80.0 | 0.00 | -46100.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | RENTA DE MINICARGADOR CON BRAZO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43300.0 | 43300.0 | 80.0 | 0.00 | -43300.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | RENTA DE RODO VIBRADOR NO TRIPULADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46800.0 | 46800.0 | 80.0 | 0.00 | -46800.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('SERVICIO Y MANTENIMIENTO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16645.0 | 16645.0 | 80.0 | 0.00 | -16645.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16645.0 | 16645.0 | 80.0 | 0.00 | -16645.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2289.39 | 2289.39 | 80.0 | 0.00 | -2289.39 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 514.99 | 514.99 | 80.0 | 0.00 | -514.99 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | AIRE COMPRIMIDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.99 | 69.99 | 80.0 | 0.00 | -69.99 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | MEGAFONO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 445.0 | 445.0 | 80.0 | 0.00 | -445.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 556.8 | 556.8 | 80.0 | 0.00 | -556.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ATENCION AL PERSONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 556.8 | 556.8 | 80.0 | 0.00 | -556.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('GASTOS INDIRECTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 290.4 | 290.4 | 80.0 | 0.00 | -290.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PARQUEOS Y PEAJES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 290.4 | 290.4 | 80.0 | 0.00 | -290.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('PAPELERIA Y UTILES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 632.2 | 632.2 | 80.0 | 0.00 | -632.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PAPEL P/ FOTOCOPIADORA CARTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 131.96 | 131.96 | 80.0 | 0.00 | -131.96 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | MARCADOR PERMANENTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.0 | 79.0 | 80.0 | 0.00 | -79.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TIJERA MULTIUSOS SCOTCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110.59 | 110.59 | 80.0 | 0.00 | -110.59 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BATERIAS DOBLE A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 144.01 | 144.01 | 80.0 | 0.00 | -144.01 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BATERIA AAA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.66 | 28.66 | 80.0 | 0.00 | -28.66 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PAPELERIA Y UTILES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 137.98 | 137.98 | 80.0 | 0.00 | -137.98 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('SERVICIOS BASICOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 295.0 | 295.0 | 80.0 | 0.00 | -295.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TELEFONO E INTERNET | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 295.0 | 295.0 | 80.0 | 0.00 | -295.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14000.04 | 14000.04 | 80.0 | 0.00 | -14000.04 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14000.04 | 14000.04 | 80.0 | 0.00 | -14000.04 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PERSONAL DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14000.04 | 14000.04 | 80.0 | 0.00 | -14000.04 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106542.72 | 106542.72 | 80.0 | 0.00 | -106542.72 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('SUB. CONTRATO DE VENTANERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 96.0 | 80.0 | 0.00 | -96.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | REPARACION Y MANTENIMIENTO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 96.0 | 80.0 | 0.00 | -96.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106446.72 | 106446.72 | 80.0 | 0.00 | -106446.72 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | HERRAMIENTO Y EQUIPO | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106446.72 | 106446.72 | 80.0 | 0.00 | -106446.72 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | 346950.0 | 0.0 | 346950.0 | 0.0 | 614775.61 | 614775.61 | 75.0 | 260212.500 | -354563.110 | 0.4232641890266271298563714979 | 819700.8133333333333333333333 | -472750.8133333333333333333333
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 346950.0 | 0.0 | 346950.0 | 0.0 | 214061.37 | 214061.37 | 75.0 | 260212.500 | 46151.130 | 1.215597657811869558715801922 | 285415.1599999999999999999999 | 61534.8400000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | ('SERVICIOS CONTRATADOS',) | 258750.0 | 0.0 | 258750.0 | 0.0 | 171411.66 | 171411.66 | 75.0 | 194062.500 | 22650.840 | 1.132142935900626596813775679 | 228548.8800000000000000000000 | 30201.1200000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | HONORARIOS PROFESIONALES | 258750.0 | 0.0 | 258750.0 | 0.0 | 171411.66 | 171411.66 | 75.0 | 194062.500 | 22650.840 | 1.132142935900626596813775679 | 228548.8800000000000000000000 | 30201.1200000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | ('SERVICIOS BASICOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42649.71 | 42649.71 | 75.0 | 0.000 | -42649.710 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | SERVICIO DE SEGURIDAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42649.71 | 42649.71 | 75.0 | 0.000 | -42649.710 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 88200.0 | 0.0 | 88200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 66150.000 | 66150.000 | 66150.00 | 1.333333333333333333333333333 | 88198.66666666666666666666667
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | SUPERVISOR SEGURIDAD INDUSTRIAL | 88200.0 | 0.0 | 88200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 66150.000 | 66150.000 | 66150.00 | 1.333333333333333333333333333 | 88198.66666666666666666666667
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 400694.24 | 400694.24 | 75.0 | 0.000 | -400694.240 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 400694.24 | 400694.24 | 75.0 | 0.000 | -400694.240 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | IGSS PATRONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26134.49 | 26134.49 | 75.0 | 0.000 | -26134.490 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | BONIF. DECRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56318.06 | 56318.06 | 75.0 | 0.000 | -56318.060 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | IRTRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2449.34 | 2449.34 | 75.0 | 0.000 | -2449.340 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | INTECAP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2449.48 | 2449.48 | 75.0 | 0.000 | -2449.480 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | BONO 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20411.2 | 20411.2 | 75.0 | 0.000 | -20411.200 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | AGUINALDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20411.2 | 20411.2 | 75.0 | 0.000 | -20411.200 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | INDEMNIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23807.61 | 23807.61 | 75.0 | 0.000 | -23807.610 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | MANO DE OBRA AYUDANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76526.01 | 76526.01 | 75.0 | 0.000 | -76526.010 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | MANO DE OBRA SEGURIDAD INDUSTRIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1245.4 | 1245.4 | 75.0 | 0.000 | -1245.400 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | MANO DE OBRA BODEGUERO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16007.66 | 16007.66 | 75.0 | 0.000 | -16007.660 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | VACACIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10212.36 | 10212.36 | 75.0 | 0.000 | -10212.360 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | MANO DE OBRA ALBAÑIL / MAESTRO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 144721.43 | 144721.43 | 75.0 | 0.000 | -144721.430 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 75.0 | 0.000 | -20.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | ('COMBUSTIBLES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 75.0 | 0.000 | -20.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | REGULAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.75 | 16.75 | 75.0 | 0.000 | -16.750 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | IDP REGULAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.25 | 3.25 | 75.0 | 0.000 | -3.250 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | 762655.15 | 0.0 | 762655.15 | 0.0 | 1160174.27 | 1160174.27 | 75.0 | 571991.3625 | -588182.9075 | 0.4930219341099505680297495306 | 1546899.026666666666666666667 | -784243.876666666666666666667
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('MANO DE OBRA',) | 523303.75 | 0.0 | 523303.75 | 0.0 | 790332.25 | 790332.25 | 75.0 | 392477.8125 | -397854.4375 | 0.4965985033509641040208089699 | 1053776.333333333333333333333 | -530472.583333333333333333333
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 523303.75 | 0.0 | 523303.75 | 0.0 | 790332.25 | 790332.25 | 75.0 | 392477.8125 | -397854.4375 | 0.4965985033509641040208089699 | 1053776.333333333333333333333 | -530472.583333333333333333333
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | IGSS PATRONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31499.12 | 31499.12 | 75.0 | 0.000 | -31499.120 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | BONIF. DECRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65246.99 | 65246.99 | 75.0 | 0.000 | -65246.990 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | IRTRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2952.11 | 2952.11 | 75.0 | 0.000 | -2952.110 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | INTECAP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2952.11 | 2952.11 | 75.0 | 0.000 | -2952.110 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | BONO 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24601.01 | 24601.01 | 75.0 | 0.000 | -24601.010 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | AGUINALDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24601.01 | 24601.01 | 75.0 | 0.000 | -24601.010 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | INDEMNIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28694.62 | 28694.62 | 75.0 | 0.000 | -28694.620 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | MANO DE OBRA AYUDANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70900.58 | 70900.58 | 75.0 | 0.000 | -70900.580 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | MANO DE OBRA SEGURIDAD INDUSTRIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19061.93 | 19061.93 | 75.0 | 0.000 | -19061.930 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | PERSONAL DE OBRA | 523303.75 | 0.0 | 523303.75 | 0.0 | 275249.56 | 275249.56 | 75.0 | 392477.8125 | 117228.2525 | 1.425898055931497220195374699 | 366999.4133333333333333333334 | 156304.3366666666666666666666
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | PROVISION PRESTACIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13077.79 | 13077.79 | 75.0 | 0.000 | -13077.790 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | MANO DE OBRA BODEGUERO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23263.84 | 23263.84 | 75.0 | 0.000 | -23263.840 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | MANO DE OBRA ELECTRICIDAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2324.18 | 2324.18 | 75.0 | 0.000 | -2324.180 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | VACACIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12284.43 | 12284.43 | 75.0 | 0.000 | -12284.430 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | MANO DE OBRA ALBAÑIL / MAESTRO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 193622.97 | 193622.97 | 75.0 | 0.000 | -193622.970 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 239351.4 | 0.0 | 239351.4 | 0.0 | 156231.18 | 156231.18 | 75.0 | 179513.550 | 23282.370 | 1.149025117777386050595022069 | 208308.2400000000000000000000 | 31043.1600000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('SERVICIOS BASICOS',) | 62307.9 | 0.0 | 62307.9 | 0.0 | 145032.53 | 145032.53 | 75.0 | 46730.925 | -98301.605 | 0.3222099552424549168383120670 | 193376.7066666666666666666666 | -131068.8066666666666666666666
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | SERVICIO DE SEGURIDAD | 62307.9 | 0.0 | 62307.9 | 0.0 | 145032.53 | 145032.53 | 75.0 | 46730.925 | -98301.605 | 0.3222099552424549168383120670 | 193376.7066666666666666666666 | -131068.8066666666666666666666
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 177043.5 | 0.0 | 177043.5 | 0.0 | 498.65 | 498.65 | 75.0 | 132782.625 | 132283.975 | 266.2842173869447508272335305 | 664.8666666666666666666666667 | 176378.6333333333333333333333
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ATENCION AL PERSONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 498.65 | 498.65 | 75.0 | 0.000 | -498.650 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | MAESTRO DE OBRA | 105000.0 | 0.0 | 105000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 78750.000 | 78750.000 | 78750.00 | 1.333333333333333333333333333 | 104998.6666666666666666666667
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | BODEGUERO | 72043.5 | 0.0 | 72043.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 54032.625 | 54032.625 | 54032.625 | 1.333333333333333333333333333 | 72042.16666666666666666666667
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('SERVICIOS CONTRATADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10700.0 | 10700.0 | 75.0 | 0.000 | -10700.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | HONORARIOS PROFESIONALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10700.0 | 10700.0 | 75.0 | 0.000 | -10700.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 213610.84 | 213610.84 | 75.0 | 0.000 | -213610.840 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 213610.84 | 213610.84 | 75.0 | 0.000 | -213610.840 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38558.64 | 38558.64 | 75.0 | 0.000 | -38558.640 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175052.2 | 175052.2 | 75.0 | 0.000 | -175052.200 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | INSTALACIONES PROVISIONALES | 220450.0 | 0.0 | 220450.0 | 0.0 | 418119.41 | 418119.41 | 100.0 | 220450.0 | -197669.41 | 0.5272417274290136399073173857 | 418119.4100000000000000000000 | -197669.4100000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 220450.0 | 0.0 | 220450.0 | 0.0 | 78100.0 | 78100.0 | 100.0 | 220450.0 | 142350.0 | 2.822663252240717029449423816 | 78099.99999999999999999999999 | 142350.0000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 220450.0 | 0.0 | 220450.0 | 0.0 | 76500.0 | 76500.0 | 100.0 | 220450.0 | 143950.0 | 2.881699346405228758169934641 | 76499.99999999999999999999999 | 143950.0000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | INSTALACIONES PROVISIONALES | 192850.0 | 0.0 | 192850.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 192850.0 | 192850.0 | 192850 | 1.0 | 192849.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | CISTERNA DE AGUA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 450.0 | 450.0 | 100.0 | 0.0 | -450.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES | 27600.0 | 0.0 | 27600.0 | 0.0 | 76050.0 | 76050.0 | 100.0 | 27600.0 | -48450.0 | 0.3629191321499013806706114398 | 76050.00000000000000000000001 | -48450.00000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1600.0 | 1600.0 | 100.0 | 0.0 | -1600.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | FLETES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1600.0 | 1600.0 | 100.0 | 0.0 | -1600.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2353.2 | 2353.2 | 100.0 | 0.0 | -2353.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 418.21 | 418.21 | 100.0 | 0.0 | -418.21 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | CUBETAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.67 | 16.67 | 100.0 | 0.0 | -16.67 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | CARRETA DE MANO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 401.54 | 401.54 | 100.0 | 0.0 | -401.54 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1934.99 | 1934.99 | 100.0 | 0.0 | -1934.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | MASCARILLAS DESECHABLES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 359.99 | 359.99 | 100.0 | 0.0 | -359.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | TERMINAL BIOMETRICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1575.0 | 1575.0 | 100.0 | 0.0 | -1575.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4118.68 | 4118.68 | 100.0 | 0.0 | -4118.68 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('CONSUMIBLES CAFETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 0.0 | -0.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | BOLSA PLASTICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 0.0 | -0.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2888.0 | 2888.0 | 100.0 | 0.0 | -2888.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2888.0 | 2888.0 | 100.0 | 0.0 | -2888.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('GASTOS INDIRECTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | PARQUEOS Y PEAJES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('PAPELERIA Y UTILES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 880.28 | 880.28 | 100.0 | 0.0 | -880.28 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | MARCADOR RESALTADOR FABER CASTELL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | -16.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | MARCADOR PERMANENTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 123.85 | 123.85 | 100.0 | 0.0 | -123.85 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | TIJERA MULTIUSOS SCOTCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ENGRAPADORA FAST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 24.0 | 100.0 | 0.0 | -24.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | CARGADOR PARA BATERIAS AA / AAA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 255.0 | 255.0 | 100.0 | 0.0 | -255.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | LAPICEROS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | PAPELERIA Y UTILES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 441.43 | 441.43 | 100.0 | 0.0 | -441.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('SERVICIOS CONTRATADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 340.0 | 340.0 | 100.0 | 0.0 | -340.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | LONA VINILICA 3.3X0.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160.0 | 160.0 | 100.0 | 0.0 | -160.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | LONA VINILICA 2X2 MTS FULL COLOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 100.0 | 0.0 | -180.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8509.98 | 8509.98 | 100.0 | 0.0 | -8509.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8509.98 | 8509.98 | 100.0 | 0.0 | -8509.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | PERSONAL DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8509.98 | 8509.98 | 100.0 | 0.0 | -8509.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 222068.09 | 222068.09 | 100.0 | 0.0 | -222068.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5263.07 | 5263.07 | 100.0 | 0.0 | -5263.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | CLAVO ACERADO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | 21.7 | 100.0 | 0.0 | -21.7 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ALAMBRE DE AMARRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 167.78 | 167.78 | 100.0 | 0.0 | -167.78 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ACERO DE 1/2 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 460.2 | 460.2 | 100.0 | 0.0 | -460.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.04 | 27.04 | 100.0 | 0.0 | -27.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 134.5 | 134.5 | 100.0 | 0.0 | -134.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1146.22 | 1146.22 | 100.0 | 0.0 | -1146.22 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1514.84 | 1514.84 | 100.0 | 0.0 | -1514.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | CLAVO DE LAMINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1790.79 | 1790.79 | 100.0 | 0.0 | -1790.79 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.6 | 85.6 | 100.0 | 0.0 | -85.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ANTISOL BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 52.0 | 100.0 | 0.0 | -52.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | SILICONE SISTA 280ML BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.6 | 33.6 | 100.0 | 0.0 | -33.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3637.13 | 3637.13 | 100.0 | 0.0 | -3637.13 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | CAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 119.37 | 119.37 | 100.0 | 0.0 | -119.37 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3517.76 | 3517.76 | 100.0 | 0.0 | -3517.76 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('AGREGADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1603.0 | 1603.0 | 100.0 | 0.0 | -1603.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 193.0 | 193.0 | 100.0 | 0.0 | -193.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ARENA DE RIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1410.0 | 1410.0 | 100.0 | 0.0 | -1410.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('CARPINTERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 587.97 | 587.97 | 100.0 | 0.0 | -587.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | BISAGRA 4 X 4 DORADAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 302.24 | 302.24 | 100.0 | 0.0 | -302.24 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | BISAGRA 3 X 3 GRIS NIQUEL MATE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 285.73 | 285.73 | 100.0 | 0.0 | -285.73 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('COMBUSTIBLES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 199.4 | 199.4 | 100.0 | 0.0 | -199.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | COMBUSTIBLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.8 | 82.8 | 100.0 | 0.0 | -82.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | SUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.81 | 41.81 | 100.0 | 0.0 | -41.81 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | REGULAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.81 | 41.81 | 100.0 | 0.0 | -41.81 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | IDP REGULAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.39 | 25.39 | 100.0 | 0.0 | -25.39 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | IDP SUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.59 | 7.59 | 100.0 | 0.0 | -7.59 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('CONCRETO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4618.88 | 4618.88 | 100.0 | 0.0 | -4618.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4618.88 | 4618.88 | 100.0 | 0.0 | -4618.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 279.35 | 279.35 | 100.0 | 0.0 | -279.35 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ESPIGAS DE HULE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.92 | 37.92 | 100.0 | 0.0 | -37.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 212.43 | 212.43 | 100.0 | 0.0 | -212.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | COPLA PVC GRIS DE 2" ELECTRICIDAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 29.0 | 100.0 | 0.0 | -29.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43425.25 | 43425.25 | 100.0 | 0.0 | -43425.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | BROCAS PARA MADERA DE 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.96 | 20.96 | 100.0 | 0.0 | -20.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | BROCHA DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117.96 | 117.96 | 100.0 | 0.0 | -117.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | MASKING TAPE DE 2'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 797.66 | 797.66 | 100.0 | 0.0 | -797.66 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7631.5 | 7631.5 | 100.0 | 0.0 | -7631.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 174.36 | 174.36 | 100.0 | 0.0 | -174.36 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | LAMINA GAL. DE 12 PIES 28MM ACANALADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17887.2 | 17887.2 | 100.0 | 0.0 | -17887.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | SIERRA SANDFLEX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.08 | 27.08 | 100.0 | 0.0 | -27.08 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | NYLON BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1375.95 | 1375.95 | 100.0 | 0.0 | -1375.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | RODILLO CON FELPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 301.1 | 301.1 | 100.0 | 0.0 | -301.1 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | LAMINA 12' ACANALADA COMERCIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2419.2 | 2419.2 | 100.0 | 0.0 | -2419.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.48 | 33.48 | 100.0 | 0.0 | -33.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | LONA VINILICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | FELPA DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.71 | 103.71 | 100.0 | 0.0 | -103.71 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | RODILLO + BANDEJA + MANERAL DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 28.0 | 100.0 | 0.0 | -28.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | MASKING TAPE DE 1'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 100.0 | 0.0 | -35.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | TUBO RECTANGULAR DE METAL DE 1" X 2" X 6 MTS. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4365.6 | 4365.6 | 100.0 | 0.0 | -4365.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | DISCO CIRCULAR CORTE DE MADERA 7 1/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.89 | 61.89 | 100.0 | 0.0 | -61.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | CANDADO YALE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 535.0 | 535.0 | 100.0 | 0.0 | -535.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | LAMINA GAL. DE 10 PIES 28MM ACANALADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6969.6 | 6969.6 | 100.0 | 0.0 | -6969.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 118.58 | 118.58 | 100.0 | 0.0 | -118.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | TOALLA PARA TRAPEADOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.74 | 23.74 | 100.0 | 0.0 | -23.74 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | DETERGENTE ESPUMIL 1000 GRS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.84 | 59.84 | 100.0 | 0.0 | -59.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | JABON EN GEL ANTIBACTERIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 100.0 | 0.0 | -35.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('MADERA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 156035.18 | 156035.18 | 100.0 | 0.0 | -156035.18 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | PARALES DE 3 X 3 X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27208.1 | 27208.1 | 100.0 | 0.0 | -27208.1 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | PARALES DE 2" X 2" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2100.0 | 2100.0 | 100.0 | 0.0 | -2100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | TABLA 1" X 12" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10880.0 | 10880.0 | 100.0 | 0.0 | -10880.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | TABLON DE 2" X 12" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37747.93 | 37747.93 | 100.0 | 0.0 | -37747.93 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | PARALES DE 4" X 4" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21989.88 | 21989.88 | 100.0 | 0.0 | -21989.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | REGLA DE 3"X3"X10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20711.25 | 20711.25 | 100.0 | 0.0 | -20711.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | TABLA 1" X 12" X 8´ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 688.0 | 688.0 | 100.0 | 0.0 | -688.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | PLYWOOD FENOLICO DE 4'X8'X1/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1450.0 | 1450.0 | 100.0 | 0.0 | -1450.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | TABLONCILLO DE 11/2" X 12" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22680.0 | 22680.0 | 100.0 | 0.0 | -22680.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | PARALES DE 3" X 4" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6825.0 | 6825.0 | 100.0 | 0.0 | -6825.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | TARIMA DE MADERA DE POLIN C/CABOTE 40''X48'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2300.0 | 2300.0 | 100.0 | 0.0 | -2300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1455.02 | 1455.02 | 100.0 | 0.0 | -1455.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1454.24 | 1454.24 | 100.0 | 0.0 | -1454.24 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | PINTURA DE ACEITE EN COLORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.5 | 55.5 | 100.0 | 0.0 | -55.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | SELLADOR ACRILICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 141.2 | 141.2 | 100.0 | 0.0 | -141.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | THINNER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 56.0 | 100.0 | 0.0 | -56.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | IMPERMEABILIZANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 824.97 | 824.97 | 100.0 | 0.0 | -824.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | BROCHA DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.32 | 42.32 | 100.0 | 0.0 | -42.32 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | PINTURA EN SPRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 15.5 | 100.0 | 0.0 | -15.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | SELLADOR MULTIFUNCIONAL 6000 MATE BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 318.75 | 318.75 | 100.0 | 0.0 | -318.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4700.54 | 4700.54 | 100.0 | 0.0 | -4700.54 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.76 | 2.76 | 100.0 | 0.0 | -2.76 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | TUBO DE 2" (160 PSI) PVC AGUA POTABLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 145.0 | 145.0 | 100.0 | 0.0 | -145.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | TEE DE 1 1/4" PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 100.0 | 0.0 | -7.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | CODO PVC DE 1" X 45 A/P | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 13.5 | 100.0 | 0.0 | -13.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | REDUCIDOR DE 2" X 1 1/2" PVC AP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 11.7 | 100.0 | 0.0 | -11.7 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ADAPTADOR MACHO DE 2" PVC AP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 100.0 | 0.0 | -6.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | PEGAMENTO PVC 1/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 398.88 | 398.88 | 100.0 | 0.0 | -398.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | REDUCIDOR DE 2" X 1 1/2" PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 100.0 | 0.0 | -12.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | TEE DE 1/2" PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.08 | 2.08 | 100.0 | 0.0 | -2.08 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | TUBO DE 4" (80 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3022.0 | 3022.0 | 100.0 | 0.0 | -3022.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | FLOTE PARA TANQUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 375.0 | 375.0 | 100.0 | 0.0 | -375.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | DUCHA EMPOTRADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.6 | 54.6 | 100.0 | 0.0 | -54.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | TUBO PVC DE 1" X 250 PSI A/P | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 225.0 | 225.0 | 100.0 | 0.0 | -225.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | CODO PVC DE 1" X 90 A/P | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 42.0 | 100.0 | 0.0 | -42.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | REDUCIDOR PVC DE 3/4" A 1" A/P | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 100.0 | 0.0 | -8.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" PVC CON ROSCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.46 | 3.46 | 100.0 | 0.0 | -3.46 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | CODO DE 1 1/2" X 90 PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 6.3 | 100.0 | 0.0 | -6.3 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | CODO DE 1/2" X 45 PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.69 | 5.69 | 100.0 | 0.0 | -5.69 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | CODO DE 2" X 90 PVC AGUA POTABLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 100.0 | 0.0 | -300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | CODO DE 2" X 90 PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.75 | 18.75 | 100.0 | 0.0 | -18.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | TEE DE 1" PVC AP. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 100.0 | 0.0 | -17.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | TEE DE 2" PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.02 | 9.02 | 100.0 | 0.0 | -9.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4" PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 6.8 | 100.0 | 0.0 | -6.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | REDUCIDOR PVC DE 1/2" A 1" A/P | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 100.0 | 0.0 | -8.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.9 | 59.9 | 100.0 | 0.0 | -59.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | PASTA TABLAROCA 28 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.9 | 59.9 | 100.0 | 0.0 | -59.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 102969.46 | 102969.46 | 100.0 | 0.0 | -102969.46 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('SUB. CONTRATO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4500.01 | 4500.01 | 100.0 | 0.0 | -4500.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | SUBCONTRATO SERVICIO DE FUMIGACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4500.01 | 4500.01 | 100.0 | 0.0 | -4500.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98469.45 | 98469.45 | 100.0 | 0.0 | -98469.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91497.15 | 91497.15 | 100.0 | 0.0 | -91497.15 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | INSTALACIONES PROVISIONALES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6972.3 | 6972.3 | 100.0 | 0.0 | -6972.3 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | LABORATORIOS | LABORATORIOS | 43689.32 | 0.0 | 43689.32 | 0.0 | 62702.18 | 62702.18 | 95.0 | 41504.8540 | -21197.3260 | 0.6619363792455062965912827911 | 66002.29473684210526315789474 | -22312.97473684210526315789474
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | LABORATORIOS | ('MATERIALES',) | 43689.32 | 0.0 | 43689.32 | 0.0 | 62702.18 | 62702.18 | 95.0 | 41504.8540 | -21197.3260 | 0.6619363792455062965912827911 | 66002.29473684210526315789474 | -22312.97473684210526315789474
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | LABORATORIOS | ('CONCRETO',) | 43689.32 | 0.0 | 43689.32 | 0.0 | 62702.18 | 62702.18 | 95.0 | 41504.8540 | -21197.3260 | 0.6619363792455062965912827911 | 66002.29473684210526315789474 | -22312.97473684210526315789474
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | LABORATORIOS | SERVICIO DE LABORATORIO | 43689.32 | 0.0 | 43689.32 | 0.0 | 62702.18 | 62702.18 | 95.0 | 41504.8540 | -21197.3260 | 0.6619363792455062965912827911 | 66002.29473684210526315789474 | -22312.97473684210526315789474
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | TOPOGRAFIA | TOPOGRAFIA | 216116.5 | 0.0 | 216116.5 | 0.0 | 227435.06 | 227435.06 | 78.0 | 168570.870 | -58864.190 | 0.7411824280741940138868651122 | 291583.4102564102564102564102 | -75466.9102564102564102564102
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | TOPOGRAFIA | ('SUBCONTRATOS',) | 216116.5 | 0.0 | 216116.5 | 0.0 | 226985.6 | 226985.6 | 78.0 | 168570.870 | -58414.730 | 0.7426500623828119493042730464 | 291007.1794871794871794871795 | -74890.6794871794871794871795
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | TOPOGRAFIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 226985.6 | 226985.6 | 78.0 | 0.000 | -226985.600 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | TOPOGRAFIA | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 225061.55 | 225061.55 | 78.0 | 0.000 | -225061.550 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | TOPOGRAFIA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1924.05 | 1924.05 | 78.0 | 0.000 | -1924.050 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | TOPOGRAFIA | ('SUB CONTRATO MOVIMIENTO DE TIERRA',) | 216116.5 | 0.0 | 216116.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 168570.870 | 168570.870 | 168570.87 | 1.282051282051282051282051282 | 216115.2179487179487179487179
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | TOPOGRAFIA | SUBCONTRATO SERVICIOS DE TOPOGRAFIA | 216116.5 | 0.0 | 216116.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 168570.870 | 168570.870 | 168570.87 | 1.282051282051282051282051282 | 216115.2179487179487179487179
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | TOPOGRAFIA | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 449.46 | 449.46 | 78.0 | 0.000 | -449.460 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | TOPOGRAFIA | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.79 | 39.79 | 78.0 | 0.000 | -39.790 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | TOPOGRAFIA | CAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.79 | 39.79 | 78.0 | 0.000 | -39.790 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | TOPOGRAFIA | ('COMBUSTIBLES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 78.0 | 0.000 | -300.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | TOPOGRAFIA | COMBUSTIBLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 251.79 | 251.79 | 78.0 | 0.000 | -251.790 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | TOPOGRAFIA | IDP REGULAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.21 | 48.21 | 78.0 | 0.000 | -48.210 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | TOPOGRAFIA | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 109.67 | 109.67 | 78.0 | 0.000 | -109.670 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | TOPOGRAFIA | PINTURA EN SPRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 109.67 | 109.67 | 78.0 | 0.000 | -109.670 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | 433399.44 | 0.0 | 433399.44 | 0.0 | 528742.73 | 528742.73 | 92.0 | 398727.4848 | -130015.2452 | 0.7541049023974287079086647678 | 574720.3586956521739130434783 | -141320.9186956521739130434783
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | ('MANO DE OBRA',) | 433399.44 | 0.0 | 433399.44 | 0.0 | 528664.68 | 528664.68 | 92.0 | 398727.4848 | -129937.1952 | 0.7542162355162444368328143276 | 574635.5217391304347826086957 | -141236.0817391304347826086957
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 433399.44 | 0.0 | 433399.44 | 0.0 | 528664.68 | 528664.68 | 92.0 | 398727.4848 | -129937.1952 | 0.7542162355162444368328143276 | 574635.5217391304347826086957 | -141236.0817391304347826086957
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | IGSS PATRONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2529.93 | 2529.93 | 92.0 | 0.000 | -2529.930 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | BONIF. DECRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6357.62 | 6357.62 | 92.0 | 0.000 | -6357.620 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | IRTRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 237.11 | 237.11 | 92.0 | 0.000 | -237.110 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | INTECAP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 237.11 | 237.11 | 92.0 | 0.000 | -237.110 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | BONO 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1975.89 | 1975.89 | 92.0 | 0.000 | -1975.890 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | AGUINALDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1975.89 | 1975.89 | 92.0 | 0.000 | -1975.890 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | INDEMNIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2304.68 | 2304.68 | 92.0 | 0.000 | -2304.680 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | MANO DE OBRA AYUDANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8095.88 | 8095.88 | 92.0 | 0.000 | -8095.880 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | MANO DE OBRA SEGURIDAD INDUSTRIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2325.95 | 2325.95 | 92.0 | 0.000 | -2325.950 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | PROVISION PRESTACIONES | 433399.44 | 0.0 | 433399.44 | 0.0 | 488568.35 | 488568.35 | 92.0 | 398727.4848 | -89840.8652 | 0.8161140294904489822150779927 | 531052.5543478260869565217391 | -97653.1143478260869565217391
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | MANO DE OBRA BODEGUERO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 930.11 | 930.11 | 92.0 | 0.000 | -930.110 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | SUELDOS ADMON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 482.94 | 482.94 | 92.0 | 0.000 | -482.940 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | VACACIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 988.73 | 988.73 | 92.0 | 0.000 | -988.730 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | MANO DE OBRA ALBAÑIL / MAESTRO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11654.49 | 11654.49 | 92.0 | 0.000 | -11654.490 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.05 | 78.05 | 92.0 | 0.000 | -78.050 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.05 | 78.05 | 92.0 | 0.000 | -78.050 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.05 | 78.05 | 92.0 | 0.000 | -78.050 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | 365693.28 | 0.0 | 365693.28 | 0.0 | 187698.78 | 187698.78 | 51.0 | 186503.5728 | -1195.2072 | 0.9936323123677202377127864124 | 368036.8235294117647058823529 | -2343.5435294117647058823529
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 365693.28 | 0.0 | 365693.28 | 0.0 | 187698.78 | 187698.78 | 51.0 | 186503.5728 | -1195.2072 | 0.9936323123677202377127864124 | 368036.8235294117647058823529 | -2343.5435294117647058823529
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | ('SERVICIOS BASICOS',) | 365693.28 | 0.0 | 365693.28 | 0.0 | 187698.78 | 187698.78 | 51.0 | 186503.5728 | -1195.2072 | 0.9936323123677202377127864124 | 368036.8235294117647058823529 | -2343.5435294117647058823529
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | FIANZAS DE ANTICIPO | 79849.14 | 0.0 | 79849.14 | 0.0 | 29930.26 | 29930.26 | 51.0 | 40723.0614 | 10792.8014 | 1.360598317555544121567938267 | 58686.78431372549019607843138 | 21162.35568627450980392156862
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | FIANZA DE CONSERVACION DE OBRA | 107560.45 | 0.0 | 107560.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 54855.8295 | 54855.8295 | 54855.8295 | 1.960784313725490196078431373 | 107558.4892156862745098039216
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 115446.81 | 0.0 | 115446.81 | 0.0 | 55146.88 | 55146.88 | 51.0 | 58877.8731 | 3730.9931 | 1.067655560931098912576740516 | 108131.1372549019607843137254 | 7315.6727450980392156862746
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL | 62836.88 | 0.0 | 62836.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 32046.8088 | 32046.8088 | 32046.8088 | 1.960784313725490196078431373 | 62834.91921568627450980392157
BOCONIA RESIDENCIALES | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 102621.64 | 102621.64 | 51.0 | 0.000 | -102621.640 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 |  |  | CASA # 19 | 393285.58 | 0.0 | 393285.58 | 0.0 | 294342.24 | 294342.24 | 42.53 | 167264.357174 | -127077.882826 | 0.5682648782383391524097934432 | 692081.4483893722078532800376 | -298795.8683893722078532800376
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 159603.3 | 159603.3 | 63.07 | 118498.590168 | -41104.709832 | 0.7424570179188024307768072465 | 253057.3965435230696052005708 | -65173.1565435230696052005708
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 25671.53 | 25671.53 | 100.0 | 22029.32 | -3642.21 | 0.8581225972896823835587516599 | 25671.53000000000000000000000 | -3642.21000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 17684.36 | 17684.36 | 100.0 | 11320.79 | -6363.57 | 0.6401583093761945583555186617 | 17684.36000000000000000000000 | -6363.57000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 16614.5 | 16614.5 | 100.0 | 5128.79 | -11485.71 | 0.3086936110024376297812152036 | 16614.50000000000000000000000 | -11485.71000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16614.5 | 16614.5 | 100.0 | 0.0 | -16614.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 525.0 | 525.0 | 100.0 | 842.97 | 317.97 | 1.605657142857142857142857143 | 525.0000000000000000000000000 | 317.9700000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 525.0 | 525.0 | 100.0 | 0.0 | -525.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 544.86 | 544.86 | 100.0 | 4807.82 | 4262.96 | 8.823954777374004331387879455 | 544.8600000000000000000000000 | 4262.960000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 222.0 | 222.0 | 100.0 | 326.34 | 104.34 | 1.47 | 222 | 104.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 322.86 | 322.86 | 100.0 | 2594.18 | 2271.32 | 8.034999690268227714798984080 | 322.8600000000000000000000000 | 2271.320000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1887.3 | 1887.3 | 1887.3 | 1 | 1886.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.82 | 155.82 | 155.82 | 1 | 154.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1 | 1.49
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 7987.17 | 7987.17 | 100.0 | 9672.31 | 1685.14 | 1.210980860555115266108020738 | 7987.170000000000000000000002 | 1685.139999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 7987.17 | 7987.17 | 100.0 | 9672.31 | 1685.14 | 1.210980860555115266108020738 | 7987.170000000000000000000002 | 1685.139999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5962.43 | 5962.43 | 100.0 | 0.0 | -5962.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2024.74 | 2024.74 | 100.0 | 0.0 | -2024.74 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 832.67 | 832.67 | 832.67 | 1 | 831.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 60138.47 | 60138.47 | 100.0 | 53037.55 | -7100.92 | 0.8819238334463780006375286900 | 60138.47000000000000000000000 | -7100.92000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 46503.9 | 46503.9 | 100.0 | 28221.55 | -18282.35 | 0.6068641554794329077776272528 | 46503.90000000000000000000000 | -18282.35000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 1088.09 | 1088.09 | 100.0 | 9.99 | -1078.10 | 0.009181225817717284415811192089 | 9.99 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1088.09 | 1088.09 | 100.0 | 0.0 | -1088.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 1774.89 | 1774.89 | 100.0 | 294.26 | -1480.63 | 0.1657905560344584734828637268 | 1774.890000000000000000000000 | -1480.630000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 140.0 | 140.0 | 100.0 | 0.0 | -140.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.89 | 84.89 | 100.0 | 0.0 | -84.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 862.5 | 862.5 | 100.0 | 0.0 | -862.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 97.5 | 100.0 | 0.0 | -97.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 320.0 | 320.0 | 100.0 | 0.0 | -320.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 27912.36 | 27912.36 | 100.0 | 16308.96 | -11603.40 | 0.5842916901329733494408928518 | 27912.36000000000000000000000 | -11603.40000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27912.36 | 27912.36 | 100.0 | 0.0 | -27912.36 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 15728.56 | 15728.56 | 100.0 | 9457.29 | -6271.27 | 0.6012813633288743534055247270 | 15728.56000000000000000000000 | -6271.27000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 9915.06 | 9915.06 | 100.0 | 5325.36 | -4589.70 | 0.5370981113578737798863546968 | 9915.060000000000000000000000 | -4589.700000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 577.2 | 577.2 | 100.0 | 689.14 | 111.94 | 1.193936243936243936243936244 | 577.2000000000000000000000000 | 111.9400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 1868.59 | 1868.59 | 100.0 | 675.43 | -1193.16 | 0.3614650618915867044134882451 | 1868.590000000000000000000000 | -1193.160000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 3189.39 | 3189.39 | 100.0 | 1825.21 | -1364.18 | 0.5722755762073625364097836890 | 3189.390000000000000000000000 | -1364.180000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 178.32 | 178.32 | 100.0 | 101.94 | -76.38 | 0.5716689098250336473755047106 | 178.3200000000000000000000000 | -76.3800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 13634.57 | 13634.57 | 100.0 | 23778.62 | 10144.05 | 1.743994860123934968246156644 | 13634.57000000000000000000000 | 10144.05000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 13634.57 | 13634.57 | 100.0 | 23778.62 | 10144.05 | 1.743994860123934968246156644 | 13634.57000000000000000000000 | 10144.05000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13338.84 | 13338.84 | 100.0 | 0.0 | -13338.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 295.73 | 295.73 | 100.0 | 0.0 | -295.73 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2607.99 | 2607.99 | 2607.99 | 1 | 2606.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 49038.89 | 49038.89 | 67.0 | 43431.8455 | -5607.0445 | 0.8856612680262542647274438716 | 73192.37313432835820895522388 | -8368.72313432835820895522388
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 37743.37 | 37743.37 | 67.0 | 23110.3033 | -14633.0667 | 0.6123010027986372176093443696 | 56333.38805970149253731343284 | -21840.39805970149253731343284
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 1624.48 | 1624.48 | 67.0 | 0.3685 | -1624.1115 | 0.0002268418201516793066088840737 | 0.55 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | LEVANTA MUROS 50 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.36 | 104.36 | 67.0 | 0.000 | -104.360 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 0.3685 | 0.3685 | 0.3685 | 1.492537313432835820895522388 | -0.942537313432835820895522388
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1520.12 | 1520.12 | 67.0 | 0.000 | -1520.120 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 1800.26 | 1800.26 | 67.0 | 8.1606 | -1792.0994 | 0.004533011898281359359203670581 | 12.18 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 7.5911 | 7.5911 | 7.5911 | 1.492537313432835820895522388 | 9.837462686567164179104477612
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 533.12 | 533.12 | 67.0 | 0.5695 | -532.5505 | 0.001068239795918367346938775510 | 0.85 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | EMULSIKA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 249.0 | 249.0 | 67.0 | 0.000 | -249.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 518.14 | 518.14 | 67.0 | 0.000 | -518.140 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 67.0 | 0.000 | -500.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 851.65 | 851.65 | 67.0 | 18.5121 | -833.1379 | 0.02173674631597487230669876123 | 1271.119402985074626865671642 | -1243.489402985074626865671642
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 571.65 | 571.65 | 67.0 | 0.000 | -571.650 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 280.0 | 67.0 | 0.000 | -280.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 18.5121 | 18.5121 | 18.5121 | 1.492537313432835820895522388 | 26.13746268656716417910447761
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 1239.43 | 1239.43 | 67.0 | 240.9655 | -998.4645 | 0.1944163849511468981709334129 | 1849.895522388059701492537314 | -1490.245522388059701492537314
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 240.9253 | 240.9253 | 240.9253 | 1.492537313432835820895522388 | 358.0974626865671641791044776
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE DE 3'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.78 | 77.78 | 67.0 | 0.000 | -77.780 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 67.0 | 0.000 | -270.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 67.0 | 0.000 | -150.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 10.4 | 67.0 | 0.000 | -10.400 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.11 | 90.11 | 67.0 | 0.000 | -90.110 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 15 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 11.2 | 67.0 | 0.000 | -11.200 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 67.0 | 0.000 | -270.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 97.5 | 67.0 | 0.000 | -97.500 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 12 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.44 | 6.44 | 67.0 | 0.000 | -6.440 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 256.0 | 256.0 | 67.0 | 0.000 | -256.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 0.0402 | 0.0402 | 0.0402 | 1.492537313432835820895522388 | -1.432537313432835820895522388
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 21931.15 | 21931.15 | 67.0 | 13355.2239 | -8575.9261 | 0.6089614042127293826361134733 | 32733.05970149253731343283582 | -12799.88970149253731343283582
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 7644.6062 | 7644.6062 | 7644.6062 | 1.492537313432835820895522388 | 11408.36746268656716417910448
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21931.15 | 21931.15 | 67.0 | 0.000 | -21931.150 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 5710.6177 | 5710.6177 | 5710.6177 | 1.492537313432835820895522388 | 8521.817462686567164179104478
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 9488.1 | 9488.1 | 67.0 | 7744.4764 | -1743.6236 | 0.8162304781779281415668047344 | 14161.34328358208955223880597 | -2602.42328358208955223880597
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 2916.19 | 2916.19 | 67.0 | 4360.8826 | 1444.6926 | 1.495404140333791693956840947 | 4352.522388059701492537313432 | 2156.257611940298507462686568
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 32.6424 | 32.6424 | 32.6424 | 1.492537313432835820895522388 | 47.22746268656716417910447761
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO ACERADO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 67.0 | 0.000 | -15.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 155.4 | 155.4 | 67.0 | 564.3276 | 408.9276 | 3.631451737451737451737451737 | 231.9402985074626865671641791 | 610.3397014925373134328358209
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 446.5081 | 446.5081 | 446.5081 | 1.492537313432835820895522388 | 664.9374626865671641791044776
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 1686.43 | 1686.43 | 67.0 | 553.0984 | -1133.3316 | 0.3279699720711799481745462308 | 2517.059701492537313432835821 | -1691.539701492537313432835821
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 311.39 | 311.39 | 67.0 | 99.4012 | -211.9888 | 0.3192177012749285461960885064 | 464.7611940298507462686567164 | -316.4011940298507462686567164
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 382.35 | 382.35 | 67.0 | 109.4914 | -272.8586 | 0.2863643258794298417680136001 | 570.6716417910447761194029851 | -407.2516417910447761194029851
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 2394.35 | 2394.35 | 67.0 | 1494.6494 | -899.7006 | 0.6242401486833587403679495479 | 3573.656716417910447761194030 | -1342.836716417910447761194030
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.92 | 4.92 | 67.0 | 0.000 | -4.920 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.02 | 5.02 | 67.0 | 0.000 | -5.020 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 1617.05 | 1617.05 | 67.0 | 83.4753 | -1533.5747 | 0.05162196592560526885377693949 | 2413.507462686567164179104478 | -2288.917462686567164179104478
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 452.7927 | 452.7927 | 452.7927 | 1.492537313432835820895522388 | 674.3174626865671641791044776
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 121.2432 | 121.2432 | 121.2432 | 1.492537313432835820895522388 | 179.4674626865671641791044776
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 67.9447 | 67.9447 | 67.9447 | 1.492537313432835820895522388 | 99.91746268656716417910447761
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 263.6048 | 263.6048 | 263.6048 | 1.492537313432835820895522388 | 391.9474626865671641791044776
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 742.5 | 742.5 | 67.0 | 0.000 | -742.500 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BLOCK DE 19X19X39 - 100KGS/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 742.5 | 742.5 | 67.0 | 0.000 | -742.500 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.8 | 65.8 | 67.0 | 0.000 | -65.800 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TUBO DE 2" (80 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.8 | 65.8 | 67.0 | 0.000 | -65.800 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 1289.8036 | 1289.8036 | 1289.8036 | 1.492537313432835820895522388 | 1923.587462686567164179104478
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 760.0681 | 760.0681 | 760.0681 | 1.492537313432835820895522388 | 1132.937462686567164179104478
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 529.7355 | 529.7355 | 529.7355 | 1.492537313432835820895522388 | 789.1574626865671641791044776
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 11295.52 | 11295.52 | 67.0 | 19472.0425 | 8176.5225 | 1.723873048783942660452993753 | 16858.98507462686567164179105 | 12203.76492537313432835820895
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 11295.52 | 11295.52 | 67.0 | 19472.0425 | 8176.5225 | 1.723873048783942660452993753 | 16858.98507462686567164179105 | 12203.76492537313432835820895
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11295.52 | 11295.52 | 67.0 | 0.000 | -11295.520 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 2135.6518 | 2135.6518 | 2135.6518 | 1.492537313432835820895522388 | 3186.047462686567164179104478
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 17336.3907 | 17336.3907 | 17336.3907 | 1.492537313432835820895522388 | 25873.71746268656716417910448
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 849.4997 | 849.4997 | 849.4997 | 1.492537313432835820895522388 | 1266.417462686567164179104478
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 849.4997 | 849.4997 | 849.4997 | 1.492537313432835820895522388 | 1266.417462686567164179104478
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 849.4997 | 849.4997 | 849.4997 | 1.492537313432835820895522388 | 1266.417462686567164179104478
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 24754.41 | 24754.41 | 0.0 | 0.00 | -24754.41 | 0 | 47993.72 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 155.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 155.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 155.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 762.92 | 762.92 | 0.0 | 0.00 | -762.92 | 0 | 18056.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 205.52 | 205.52 | 0.0 | 0.0 | -205.52 | 0E+1 | 2025.5 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 159.84 | 159.84 | 0.0 | 0.00 | -159.84 | 0 | 248.91 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11.24 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 17.38 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.76 | 14.76 | 0.0 | 0.0 | -14.76 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 15.05 | 15.05 | 0.0 | 0.00 | -15.05 | 0 | 3.47 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.87 | 15.87 | 0.0 | 0.0 | -15.87 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14.41 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1730.09 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 23.46 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 23.46 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 372.4 | 372.4 | 0.0 | 0.00 | -372.40 | 0.0 | 2975.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 83.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2820.12 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 372.4 | 372.4 | 0.0 | 0.00 | -372.40 | 0.0 | 71.88 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25.93 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 19.18 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6.75 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9281.66 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 80.67 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9200.99 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 869.44 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 862.86 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6.58 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1665.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1665.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 680.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 680.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 498.41 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 498.41 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 185.0 | 185.0 | 0.0 | 0.0 | -185.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PASTA TABLAROCA 28KG USG CUBETA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 185.0 | 185.0 | 0.0 | 0.0 | -185.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 23991.49 | 23991.49 | 0.0 | 0.00 | -23991.49 | 0 | 29781.15 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 23991.49 | 23991.49 | 0.0 | 0.00 | -23991.49 | 0 | 29781.15 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23991.49 | 23991.49 | 0.0 | 0.0 | -23991.49 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3654.77 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1506.18 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 24620.2 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 36939.65 | 36939.65 | 69.88 | 48751.446576 | 11811.796576 | 1.319759298639808444313901187 | 52861.54836863194046937607329 | 16902.97163136805953062392671
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 36881.0 | 36881.0 | 68.0 | 25130.9776 | -11750.0224 | 0.6814071635801632276782082915 | 54236.76470588235294117647059 | -17279.44470588235294117647059
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 36881.0 | 36881.0 | 68.0 | 24399.0052 | -12481.9948 | 0.6615602939182777039668121797 | 54236.76470588235294117647059 | -18355.87470588235294117647059
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 68.0 | 24399.0052 | -11481.9948 | 0.6799979153312338006187118531 | 52766.17647058823529411764706 | -16885.28647058823529411764706
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 68.0 | 24399.0052 | -11481.9948 | 0.6799979153312338006187118531 | 52766.17647058823529411764706 | -16885.28647058823529411764706
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 68.0 | 0.000 | -1000.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 68.0 | 0.000 | -1000.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 731.9724 | 731.9724 | 731.9724 | 1.470588235294117647058823529 | 1074.959411764705882352941176
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 731.9724 | 731.9724 | 731.9724 | 1.470588235294117647058823529 | 1074.959411764705882352941176
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 731.9724 | 731.9724 | 731.9724 | 1.470588235294117647058823529 | 1074.959411764705882352941176
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 58.65 | 58.65 | 72.0 | 23621.184 | 23562.534 | 402.7482352941176470588235294 | 81.45833333333333333333333334 | 32725.74166666666666666666667
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 58.65 | 58.65 | 72.0 | 687.9960 | 629.3460 | 11.73053708439897698209718670 | 81.45833333333333333333333334 | 874.0916666666666666666666667
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 687.9960 | 687.9960 | 687.996 | 1.388888888888888888888888889 | 954.1611111111111111111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 687.9960 | 687.9960 | 687.996 | 1.388888888888888888888888889 | 954.1611111111111111111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.65 | 58.65 | 72.0 | 0.000 | -58.650 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 72.0 | 0.000 | -54.450 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2' X 4' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 72.0 | 0.000 | -4.200 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 22933.1880 | 22933.1880 | 22933.188 | 1.388888888888888888888888889 | 31850.26111111111111111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 22933.1880 | 22933.1880 | 22933.188 | 1.388888888888888888888888889 | 31850.26111111111111111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 22933.1880 | 22933.1880 | 22933.188 | 1.388888888888888888888888889 | 31850.26111111111111111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 0.0 | 135636.82 | 0.0 | 97799.29 | 97799.29 | 0.0 | 0.00 | -97799.29 | 0 | 135636.82 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 54428.74 | 54428.74 | 0.0 | 0.00 | -54428.74 | 0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 54428.74 | 54428.74 | 0.0 | 0.00 | -54428.74 | 0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 0.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 0.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 27096.84 | 27096.84 | 0.0 | 0.00 | -27096.84 | 0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 27096.84 | 27096.84 | 0.0 | 0.00 | -27096.84 | 0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 0.0 | 0.00 | -4116.01 | 0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 0.0 | 0.00 | -4116.01 | 0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 0.0 | 0.0 | -4116.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 0.0 | 0.0 | -4116.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 19912.49 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 475.62 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2165.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 404.67 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 446.44 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7561.51 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1950.66 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 406.1 | 406.1 | 0.0 | 0.00 | -406.10 | 0.0 | 18950.47 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 406.1 | 406.1 | 0.0 | 0.00 | -406.10 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 136.1 | 136.1 | 0.0 | 0.00 | -136.10 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 354.38 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1350.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 500.5 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 506.24 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2326.71 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1539.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CONTRALLAVE 1/2 X 1/4 A LA PARED ICE MAKER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.02 | 42.02 | 0.0 | 0.0 | -42.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CHORRO DE ESFERA 1/2 P/MANGUERA GENEBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.58 | 67.58 | 0.0 | 0.0 | -67.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 12957.84 | 12957.84 | 0.0 | 0.00 | -12957.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 12957.84 | 12957.84 | 0.0 | 0.00 | -12957.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 12957.84 | 12957.84 | 0.0 | 0.00 | -12957.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 12957.84 | 12957.84 | 0.0 | 0.00 | -12957.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4390.5 | 4390.5 | 0.0 | 0.00 | -4390.50 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4390.5 | 4390.5 | 0.0 | 0.00 | -4390.50 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4390.5 | 4390.5 | 0.0 | 0.00 | -4390.50 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4390.5 | 4390.5 | 0.0 | 0.00 | -4390.50 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 19 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 |  |  | CASA # 18 | 393285.58 | 0.0 | 393285.58 | 0.0 | 291827.28 | 291827.28 | 42.53 | 167264.357174 | -124562.922826 | 0.5731621703563834059653367567 | 686168.0695979308723254173525 | -292882.4895979308723254173525
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 157018.34 | 157018.34 | 63.07 | 118498.590168 | -38519.749832 | 0.7546799320894616514223752461 | 248958.8393848105279847788172 | -61074.5993848105279847788172
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 27065.75 | 27065.75 | 100.0 | 22029.32 | -5036.43 | 0.8139186979854613302790427016 | 27065.75000000000000000000000 | -5036.43000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 19696.95 | 19696.95 | 100.0 | 11320.79 | -8376.16 | 0.5747483747483747483747483747 | 19696.95000000000000000000000 | -8376.16000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 661.47 | 661.47 | 100.0 | 0.89 | -660.58 | 0.001345488079580328661919663779 | 0.89 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 381.47 | 381.47 | 100.0 | 0.0 | -381.47 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 280.0 | 280.0 | 100.0 | 0.23 | -279.77 | 0.0008214285714285714285714285714 | 0.23 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 1566.25 | 1566.25 | 100.0 | 155.82 | -1410.43 | 0.09948603351955307262569832402 | 1566.250000000000000000000000 | -1410.430000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 46.13 | 46.13 | 100.0 | 153.33 | 107.20 | 3.323867331454584868848905268 | 46.13000000000000000000000000 | 107.2000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 1520.12 | 1520.12 | 100.0 | 2.49 | -1517.63 | 0.001638028576691313843643922848 | 2.49 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 16482.35 | 16482.35 | 100.0 | 5128.79 | -11353.56 | 0.3111686136988960918801020486 | 16482.35000000000000000000000 | -11353.56000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16482.35 | 16482.35 | 100.0 | 0.0 | -16482.35 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 687.98 | 687.98 | 100.0 | 842.97 | 154.99 | 1.225282711706735660920375592 | 687.9800000000000000000000002 | 154.9899999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 687.98 | 687.98 | 100.0 | 0.0 | -687.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 298.9 | 298.9 | 100.0 | 4807.82 | 4508.92 | 16.08504516560722649715623954 | 298.9000000000000000000000001 | 4508.920000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 222.0 | 222.0 | 100.0 | 326.34 | 104.34 | 1.47 | 222 | 104.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2594.18 | 2594.18 | 2594.18 | 1 | 2593.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1887.3 | 1887.3 | 1887.3 | 1 | 1886.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.15 | 45.15 | 100.0 | 0.0 | -45.15 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.75 | 31.75 | 100.0 | 0.0 | -31.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 7368.8 | 7368.8 | 100.0 | 9672.31 | 2303.51 | 1.312603137552925849527738573 | 7368.800000000000000000000002 | 2303.509999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 7368.8 | 7368.8 | 100.0 | 9672.31 | 2303.51 | 1.312603137552925849527738573 | 7368.800000000000000000000002 | 2303.509999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5962.43 | 5962.43 | 100.0 | 0.0 | -5962.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1406.37 | 1406.37 | 100.0 | 0.0 | -1406.37 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 832.67 | 832.67 | 832.67 | 1 | 831.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 50902.0 | 50902.0 | 67.0 | 43431.8455 | -7470.1545 | 0.8532443813602608934815920789 | 75973.13432835820895522388060 | -11149.48432835820895522388060
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 39606.49 | 39606.49 | 67.0 | 23110.3033 | -16496.1867 | 0.5834978888560940391334854465 | 59114.16417910447761194029850 | -24621.17417910447761194029850
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 1173.01 | 1173.01 | 67.0 | 0.3685 | -1172.6415 | 0.0003141490694878986538904186665 | 0.55 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | LEVANTA MUROS 50 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 278.3 | 278.3 | 67.0 | 0.000 | -278.300 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 0.3685 | 0.3685 | 0.3685 | 1.492537313432835820895522388 | -0.942537313432835820895522388
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 894.71 | 894.71 | 67.0 | 0.000 | -894.710 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 925.34 | 925.34 | 67.0 | 8.1606 | -917.1794 | 0.008819028681349558000302591480 | 12.18 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 7.5911 | 7.5911 | 7.5911 | 1.492537313432835820895522388 | 9.837462686567164179104477612
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 0.5695 | 0.5695 | 0.5695 | 1.492537313432835820895522388 | -0.642537313432835820895522388
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | EMULSIKA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 249.0 | 249.0 | 67.0 | 0.000 | -249.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 276.34 | 276.34 | 67.0 | 0.000 | -276.340 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 400.0 | 67.0 | 0.000 | -400.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 520.36 | 520.36 | 67.0 | 18.5121 | -501.8479 | 0.03557556307171957875317088170 | 776.6567164179104477611940298 | -749.0267164179104477611940298
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 380.36 | 380.36 | 67.0 | 0.000 | -380.360 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 140.0 | 140.0 | 67.0 | 0.000 | -140.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 18.5121 | 18.5121 | 18.5121 | 1.492537313432835820895522388 | 26.13746268656716417910447761
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 475.25 | 475.25 | 67.0 | 240.9655 | -234.2845 | 0.5070289321409784324039978958 | 709.3283582089552238805970150 | -349.6783582089552238805970150
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 240.9253 | 240.9253 | 240.9253 | 1.492537313432835820895522388 | 358.0974626865671641791044776
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.11 | 90.11 | 67.0 | 0.000 | -90.110 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 15 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 11.2 | 67.0 | 0.000 | -11.200 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 67.0 | 0.000 | -270.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 97.5 | 67.0 | 0.000 | -97.500 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 12 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.44 | 6.44 | 67.0 | 0.000 | -6.440 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 0.0402 | 0.0402 | 0.0402 | 1.492537313432835820895522388 | -1.432537313432835820895522388
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 14296.48 | 14296.48 | 67.0 | 7744.4764 | -6552.0036 | 0.5417051190223047911094199411 | 21338.02985074626865671641791 | -9779.10985074626865671641791
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 2916.19 | 2916.19 | 67.0 | 4360.8826 | 1444.6926 | 1.495404140333791693956840947 | 4352.522388059701492537313432 | 2156.257611940298507462686568
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 32.6424 | 32.6424 | 32.6424 | 1.492537313432835820895522388 | 47.22746268656716417910447761
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 461.31 | 461.31 | 67.0 | 564.3276 | 103.0176 | 1.223315341093841451518501658 | 688.5223880597014925373134330 | 153.7576119402985074626865670
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 446.5081 | 446.5081 | 446.5081 | 1.492537313432835820895522388 | 664.9374626865671641791044776
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 4023.26 | 4023.26 | 67.0 | 553.0984 | -3470.1616 | 0.1374751818177299006278490577 | 6004.865671641791044776119404 | -5179.345671641791044776119404
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 311.39 | 311.39 | 67.0 | 99.4012 | -211.9888 | 0.3192177012749285461960885064 | 464.7611940298507462686567164 | -316.4011940298507462686567164
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 382.35 | 382.35 | 67.0 | 109.4914 | -272.8586 | 0.2863643258794298417680136001 | 570.6716417910447761194029851 | -407.2516417910447761194029851
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 3814.07 | 3814.07 | 67.0 | 1494.6494 | -2319.4206 | 0.3918778103181116235412564531 | 5692.641791044776119402985074 | -3461.821791044776119402985074
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 2387.91 | 2387.91 | 67.0 | 83.4753 | -2304.4347 | 0.03495747327160571378318278327 | 3564.044776119402985074626866 | -3439.454776119402985074626866
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 21721.05 | 21721.05 | 67.0 | 13355.2239 | -8365.8261 | 0.6148516715352158390133073677 | 32419.47761194029850746268657 | -12486.30761194029850746268657
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 7644.6062 | 7644.6062 | 7644.6062 | 1.492537313432835820895522388 | 11408.36746268656716417910448
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21721.05 | 21721.05 | 67.0 | 0.000 | -21721.050 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 5710.6177 | 5710.6177 | 5710.6177 | 1.492537313432835820895522388 | 8521.817462686567164179104478
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 452.7927 | 452.7927 | 452.7927 | 1.492537313432835820895522388 | 674.3174626865671641791044776
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 121.2432 | 121.2432 | 121.2432 | 1.492537313432835820895522388 | 179.4674626865671641791044776
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 67.9447 | 67.9447 | 67.9447 | 1.492537313432835820895522388 | 99.91746268656716417910447761
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 263.6048 | 263.6048 | 263.6048 | 1.492537313432835820895522388 | 391.9474626865671641791044776
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 495.0 | 495.0 | 67.0 | 0.000 | -495.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BLOCK DE 19X19X39 - 100KGS/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 495.0 | 495.0 | 67.0 | 0.000 | -495.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 1289.8036 | 1289.8036 | 1289.8036 | 1.492537313432835820895522388 | 1923.587462686567164179104478
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 760.0681 | 760.0681 | 760.0681 | 1.492537313432835820895522388 | 1132.937462686567164179104478
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 529.7355 | 529.7355 | 529.7355 | 1.492537313432835820895522388 | 789.1574626865671641791044776
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 11295.51 | 11295.51 | 67.0 | 19472.0425 | 8176.5325 | 1.723874574941724632176856114 | 16858.97014925373134328358209 | 12203.77985074626865671641791
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 11295.51 | 11295.51 | 67.0 | 19472.0425 | 8176.5325 | 1.723874574941724632176856114 | 16858.97014925373134328358209 | 12203.77985074626865671641791
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11295.51 | 11295.51 | 67.0 | 0.000 | -11295.510 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 2135.6518 | 2135.6518 | 2135.6518 | 1.492537313432835820895522388 | 3186.047462686567164179104478
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 17336.3907 | 17336.3907 | 17336.3907 | 1.492537313432835820895522388 | 25873.71746268656716417910448
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 849.4997 | 849.4997 | 849.4997 | 1.492537313432835820895522388 | 1266.417462686567164179104478
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 849.4997 | 849.4997 | 849.4997 | 1.492537313432835820895522388 | 1266.417462686567164179104478
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 849.4997 | 849.4997 | 849.4997 | 1.492537313432835820895522388 | 1266.417462686567164179104478
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 58905.33 | 58905.33 | 100.0 | 53037.55 | -5867.78 | 0.9003862638576169592802552842 | 58905.33000000000000000000000 | -5867.78000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 44975.04 | 44975.04 | 100.0 | 28221.55 | -16753.49 | 0.6274936053419852433705450846 | 44975.04000000000000000000000 | -16753.49000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 1579.02 | 1579.02 | 100.0 | 9.99 | -1569.03 | 0.006326708971387316183455561044 | 9.99 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 829.02 | 829.02 | 100.0 | 0.0 | -829.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 100.0 | 0.0 | -750.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 723.39 | 723.39 | 100.0 | 294.26 | -429.13 | 0.4067791924134975600989784210 | 723.3900000000000000000000001 | -429.1300000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135.0 | 135.0 | 100.0 | 0.0 | -135.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 0.0 | -150.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.89 | 84.89 | 100.0 | 0.0 | -84.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 97.5 | 100.0 | 0.0 | -97.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 256.0 | 256.0 | 100.0 | 0.0 | -256.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 15691.59 | 15691.59 | 100.0 | 9457.29 | -6234.30 | 0.6026980057470275478775573412 | 15691.59000000000000000000000 | -6234.30000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 9915.06 | 9915.06 | 100.0 | 5325.36 | -4589.70 | 0.5370981113578737798863546968 | 9915.060000000000000000000000 | -4589.700000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 555.0 | 555.0 | 100.0 | 689.14 | 134.14 | 1.241693693693693693693693694 | 554.9999999999999999999999999 | 134.1400000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 1868.59 | 1868.59 | 100.0 | 675.43 | -1193.16 | 0.3614650618915867044134882451 | 1868.590000000000000000000000 | -1193.160000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 3189.39 | 3189.39 | 100.0 | 1825.21 | -1364.18 | 0.5722755762073625364097836890 | 3189.390000000000000000000000 | -1364.180000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.92 | 4.92 | 100.0 | 0.0 | -4.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.03 | 10.03 | 100.0 | 0.0 | -10.03 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 148.6 | 148.6 | 100.0 | 101.94 | -46.66 | 0.6860026917900403768506056528 | 148.6000000000000000000000000 | -46.6600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 26981.04 | 26981.04 | 100.0 | 16308.96 | -10672.08 | 0.6044600208146164862436733351 | 26981.04000000000000000000000 | -10672.08000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26981.04 | 26981.04 | 100.0 | 0.0 | -26981.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 13930.29 | 13930.29 | 100.0 | 23778.62 | 9848.33 | 1.706972360230835108242541971 | 13930.29000000000000000000000 | 9848.33000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 13930.29 | 13930.29 | 100.0 | 23778.62 | 9848.33 | 1.706972360230835108242541971 | 13930.29000000000000000000000 | 9848.33000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13338.84 | 13338.84 | 100.0 | 0.0 | -13338.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 591.45 | 591.45 | 100.0 | 0.0 | -591.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2607.99 | 2607.99 | 2607.99 | 1 | 2606.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 20145.26 | 20145.26 | 0.0 | 0.00 | -20145.26 | 0 | 47993.72 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 155.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 155.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 155.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 1620.2 | 1620.2 | 0.0 | 0.00 | -1620.20 | 0.0 | 18056.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 177.6 | 177.6 | 0.0 | 0.0 | -177.6 | 0 | 2025.5 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 177.6 | 177.6 | 0.0 | 0.00 | -177.60 | 0.0 | 248.91 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11.24 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 17.38 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3.47 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14.41 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1730.09 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 533.12 | 533.12 | 0.0 | 0.00 | -533.12 | 0 | 23.46 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 533.12 | 533.12 | 0.0 | 0.00 | -533.12 | 0 | 23.46 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 446.88 | 446.88 | 0.0 | 0.00 | -446.88 | 0 | 2975.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 83.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2820.12 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 446.88 | 446.88 | 0.0 | 0.00 | -446.88 | 0 | 71.88 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25.93 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 19.18 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6.75 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9281.66 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 80.67 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9200.99 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 869.44 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 862.86 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6.58 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1665.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1665.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 680.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 680.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 462.6 | 462.6 | 0.0 | 0.00 | -462.60 | 0.0 | 498.41 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 462.6 | 462.6 | 0.0 | 0.00 | -462.60 | 0.0 | 498.41 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 18525.06 | 18525.06 | 0.0 | 0.00 | -18525.06 | 0 | 29781.15 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 18525.06 | 18525.06 | 0.0 | 0.00 | -18525.06 | 0 | 29781.15 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18525.06 | 18525.06 | 0.0 | 0.0 | -18525.06 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3654.77 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1506.18 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 24620.2 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 37009.66 | 37009.66 | 69.88 | 48751.446576 | 11741.786576 | 1.317262751832899842905879168 | 52961.73440183171150543789352 | 16802.78559816828849456210648
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 36881.01 | 36881.01 | 68.0 | 25130.9776 | -11750.0324 | 0.6814069788218923505619829826 | 54236.77941176470588235294117 | -17279.45941176470588235294117
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 36881.01 | 36881.01 | 68.0 | 24399.0052 | -12482.0048 | 0.6615601145413317043107008187 | 54236.77941176470588235294117 | -18355.88941176470588235294117
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.01 | 35881.01 | 68.0 | 24399.0052 | -11482.0048 | 0.6799977258165252315918643316 | 52766.19117647058823529411765 | -16885.30117647058823529411765
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.01 | 35881.01 | 68.0 | 24399.0052 | -11482.0048 | 0.6799977258165252315918643316 | 52766.19117647058823529411765 | -16885.30117647058823529411765
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 68.0 | 0.000 | -1000.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 68.0 | 0.000 | -1000.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 731.9724 | 731.9724 | 731.9724 | 1.470588235294117647058823529 | 1074.959411764705882352941176
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 731.9724 | 731.9724 | 731.9724 | 1.470588235294117647058823529 | 1074.959411764705882352941176
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 731.9724 | 731.9724 | 731.9724 | 1.470588235294117647058823529 | 1074.959411764705882352941176
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 128.65 | 128.65 | 72.0 | 23621.184 | 23492.534 | 183.6081150408083948698017878 | 178.6805555555555555555555556 | 32628.51944444444444444444444
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 128.65 | 128.65 | 72.0 | 687.9960 | 559.3460 | 5.347811892732219199378157792 | 178.6805555555555555555555556 | 776.8694444444444444444444444
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 687.9960 | 687.9960 | 687.996 | 1.388888888888888888888888889 | 954.1611111111111111111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 687.9960 | 687.9960 | 687.996 | 1.388888888888888888888888889 | 954.1611111111111111111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 72.0 | 0.000 | -62.850 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 72.0 | 0.000 | -54.450 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2' X 4' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 72.0 | 0.000 | -8.400 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.8 | 65.8 | 72.0 | 0.000 | -65.800 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | TUBO DE 2" (80 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.8 | 65.8 | 72.0 | 0.000 | -65.800 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 22933.1880 | 22933.1880 | 22933.188 | 1.388888888888888888888888889 | 31850.26111111111111111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 22933.1880 | 22933.1880 | 22933.188 | 1.388888888888888888888888889 | 31850.26111111111111111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 22933.1880 | 22933.1880 | 22933.188 | 1.388888888888888888888888889 | 31850.26111111111111111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 0.0 | 135636.82 | 0.0 | 97799.28 | 97799.28 | 0.0 | 0.00 | -97799.28 | 0 | 135636.82 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 54428.73 | 54428.73 | 0.0 | 0.00 | -54428.73 | 0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 54428.73 | 54428.73 | 0.0 | 0.00 | -54428.73 | 0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 0.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 0.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 27096.83 | 27096.83 | 0.0 | 0.00 | -27096.83 | 0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 27096.83 | 27096.83 | 0.0 | 0.00 | -27096.83 | 0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 0.0 | 0.00 | -4116.01 | 0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 0.0 | 0.00 | -4116.01 | 0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 0.0 | 0.0 | -4116.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 0.0 | 0.0 | -4116.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 19912.49 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 475.62 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2165.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 404.67 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 446.44 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7561.51 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1950.66 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 406.1 | 406.1 | 0.0 | 0.00 | -406.10 | 0.0 | 18950.47 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 406.1 | 406.1 | 0.0 | 0.00 | -406.10 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 136.1 | 136.1 | 0.0 | 0.00 | -136.10 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 354.38 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1350.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 500.5 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 506.24 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2326.71 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1539.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CONTRALLAVE 1/2 X 1/4 A LA PARED ICE MAKER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.02 | 42.02 | 0.0 | 0.0 | -42.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CHORRO DE ESFERA 1/2 P/MANGUERA GENEBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.58 | 67.58 | 0.0 | 0.0 | -67.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 12957.84 | 12957.84 | 0.0 | 0.00 | -12957.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 12957.84 | 12957.84 | 0.0 | 0.00 | -12957.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 12957.84 | 12957.84 | 0.0 | 0.00 | -12957.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 12957.84 | 12957.84 | 0.0 | 0.00 | -12957.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4390.5 | 4390.5 | 0.0 | 0.00 | -4390.50 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4390.5 | 4390.5 | 0.0 | 0.00 | -4390.50 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4390.5 | 4390.5 | 0.0 | 0.00 | -4390.50 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4390.5 | 4390.5 | 0.0 | 0.00 | -4390.50 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 18 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 |  |  | CASA # 3 | 393285.58 | 0.0 | 393285.58 | 0.0 | 351744.27 | 351744.27 | 56.95 | 223976.137810 | -127768.132190 | 0.6367584546864118070779091867 | 617636.9973661106233538191396 | -224351.4173661106233538191396
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 184931.67 | 184931.67 | 87.23 | 163891.422552 | -21040.247448 | 0.8862269104691478749962080589 | 212004.6658259773013871374527 | -24120.4258259773013871374527
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 64568.09 | 64568.09 | 50.0 | 23996.860 | -40571.230 | 0.3716520033347741895416141317 | 129136.1800000000000000000000 | -81142.4600000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 54064.97 | 54064.97 | 50.0 | 14890.575 | -39174.395 | 0.2754200178045044693449381365 | 108129.9400000000000000000000 | -78348.7900000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 54064.97 | 54064.97 | 50.0 | 14890.575 | -39174.395 | 0.2754200178045044693449381365 | 108129.9400000000000000000000 | -78348.7900000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49277.37 | 49277.37 | 50.0 | 0.00 | -49277.37 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 1827.385 | 1827.385 | 1827.385 | 2 | 3652.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4787.6 | 4787.6 | 50.0 | 0.00 | -4787.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 753.090 | 753.090 | 753.09 | 2 | 1504.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 12310.10 | 12310.10 | 12310.1 | 2 | 24618.2
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 10503.12 | 10503.12 | 50.0 | 9028.295 | -1474.825 | 0.8595822003366618680925286962 | 21006.24000000000000000000000 | -2949.65000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 533.12 | 533.12 | 50.0 | 11.730 | -521.390 | 0.02200255102040816326530612245 | 1066.240000000000000000000000 | -1042.780000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 533.12 | 533.12 | 50.0 | 11.730 | -521.390 | 0.02200255102040816326530612245 | 1066.240000000000000000000000 | -1042.780000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 2864.2 | 2864.2 | 50.0 | 434.720 | -2429.480 | 0.1517771105369736750226939460 | 5728.399999999999999999999998 | -4858.959999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 50.0 | 0.00 | -270.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 558.52 | 558.52 | 50.0 | 0.00 | -558.52 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1150.0 | 1150.0 | 50.0 | 0.00 | -1150.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.68 | 79.68 | 50.0 | 0.00 | -79.68 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 431.430 | 431.430 | 431.43 | 2 | 860.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 416.0 | 416.0 | 50.0 | 0.00 | -416.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CORONA PARA DESBASTE 5" PULGADAS PROFESIONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 390.0 | 390.0 | 50.0 | 0.00 | -390.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 3.290 | 3.290 | 3.29 | 2 | 4.58
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 7105.8 | 7105.8 | 50.0 | 1487.795 | -5618.005 | 0.2093775507332038616341580118 | 14211.60000000000000000000000 | -11236.01000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 41.795 | 41.795 | 41.795 | 2 | 81.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 5988.6 | 5988.6 | 50.0 | 1410.060 | -4578.540 | 0.2354573690011020939785592626 | 11977.20000000000000000000000 | -9157.08000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 1117.2 | 1117.2 | 50.0 | 35.940 | -1081.260 | 0.03216970998925886143931256713 | 2234.400000000000000000000000 | -2162.520000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 4.915 | 4.915 | 4.915 | 2 | 7.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 4.915 | 4.915 | 4.915 | 2 | 7.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 12.965 | 12.965 | 12.965 | 2 | 23.93
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 9.590 | 9.590 | 9.59 | 2 | 17.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 2 | 4.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 249.205 | 249.205 | 249.205 | 2 | 496.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 249.205 | 249.205 | 249.205 | 2 | 496.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 340.395 | 340.395 | 340.395 | 2 | 678.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 340.395 | 340.395 | 340.395 | 2 | 678.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 832.990 | 832.990 | 832.99 | 2 | 1663.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 832.990 | 832.990 | 832.99 | 2 | 1663.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 1012.75 | 1012.75 | 1012.75 | 2 | 2023.5
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 124.455 | 124.455 | 124.455 | 2 | 246.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 5.620 | 5.620 | 5.62 | 2 | 9.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 8.690 | 8.690 | 8.69 | 2 | 15.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 1.735 | 1.735 | 1.735 | 2 | 1.47
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 7.205 | 7.205 | 7.205 | 2 | 12.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 865.045 | 865.045 | 865.045 | 2 | 1728.09
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 4640.830 | 4640.830 | 4640.83 | 2 | 9279.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 40.335 | 40.335 | 40.335 | 2 | 78.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 4600.495 | 4600.495 | 4600.495 | 2 | 9198.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 77.990 | 77.990 | 77.99 | 2 | 153.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 77.990 | 77.990 | 77.99 | 2 | 153.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 77.990 | 77.990 | 77.99 | 2 | 153.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 58712.14 | 58712.14 | 100.0 | 53037.55 | -5674.59 | 0.9033489496380135351905074487 | 58712.14000000000000000000000 | -5674.59000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 34880.65 | 34880.65 | 100.0 | 28221.55 | -6659.10 | 0.8090889934677249420523986795 | 34880.65000000000000000000000 | -6659.10000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 264.0 | 264.0 | 100.0 | 22.61 | -241.39 | 0.08564393939393939393939393939 | 264.0000000000000000000000000 | -241.3900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152.0 | 152.0 | 100.0 | 0.0 | -152.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112.0 | 112.0 | 100.0 | 0.0 | -112.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 930.1 | 930.1 | 100.0 | 294.26 | -635.84 | 0.3163745833781313837221804107 | 930.1000000000000000000000000 | -635.8400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0 | 0.0 | -240.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 279.26 | 279.26 | 100.0 | 0.0 | -279.26 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.84 | 15.84 | 100.0 | 0.0 | -15.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 195.0 | 195.0 | 100.0 | 0.0 | -195.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | -200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 28924.82 | 28924.82 | 100.0 | 16308.96 | -12615.86 | 0.5638396366857252698547475836 | 28924.82000000000000000000000 | -12615.86000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28924.82 | 28924.82 | 100.0 | 0.0 | -28924.82 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 4761.73 | 4761.73 | 100.0 | 9457.29 | 4695.56 | 1.986103790009093333725347720 | 4761.730000000000000000000001 | 4695.559999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 4650.73 | 4650.73 | 100.0 | 5325.36 | 674.63 | 1.145058947735086749822070944 | 4650.729999999999999999999999 | 674.630000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 111.0 | 111.0 | 100.0 | 689.14 | 578.14 | 6.208468468468468468468468468 | 111.0000000000000000000000000 | 578.1400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.43 | 675.43 | 675.43 | 1 | 674.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1825.21 | 1825.21 | 1825.21 | 1 | 1824.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.94 | 101.94 | 101.94 | 1 | 100.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 1 | 8.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 23831.49 | 23831.49 | 100.0 | 23778.62 | -52.87 | 0.9977815067375141042377123713 | 23831.49000000000000000000000 | -52.87000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 23831.49 | 23831.49 | 100.0 | 23778.62 | -52.87 | 0.9977815067375141042377123713 | 23831.49000000000000000000000 | -52.87000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23831.49 | 23831.49 | 100.0 | 0.0 | -23831.49 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2607.99 | 2607.99 | 2607.99 | 1 | 2606.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 21956.82 | 21956.82 | 100.0 | 22029.32 | 72.50 | 1.003301935344007010122595166 | 21956.82000000000000000000001 | 72.49999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 15041.22 | 15041.22 | 100.0 | 11320.79 | -3720.43 | 0.7526510482527348180533228023 | 15041.22000000000000000000000 | -3720.43000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 13956.18 | 13956.18 | 100.0 | 5128.79 | -8827.39 | 0.3674923940505209878347800043 | 13956.18000000000000000000000 | -8827.39000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13956.18 | 13956.18 | 100.0 | 0.0 | -13956.18 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 1043.04 | 1043.04 | 100.0 | 842.97 | -200.07 | 0.8081856879889553612517257248 | 1043.040000000000000000000000 | -200.070000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1043.04 | 1043.04 | 100.0 | 0.0 | -1043.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 42.0 | 42.0 | 100.0 | 155.82 | 113.82 | 3.71 | 42 | 113.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 42.0 | 42.0 | 100.0 | 153.33 | 111.33 | 3.650714285714285714285714286 | 42.00000000000000000000000000 | 111.3300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1 | 1.49
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4807.82 | 4807.82 | 4807.82 | 1 | 4806.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 326.34 | 326.34 | 326.34 | 1 | 325.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2594.18 | 2594.18 | 2594.18 | 1 | 2593.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1887.3 | 1887.3 | 1887.3 | 1 | 1886.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 6915.6 | 6915.6 | 100.0 | 9672.31 | 2756.71 | 1.398621956157094106079009775 | 6915.600000000000000000000000 | 2756.710000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 6915.6 | 6915.6 | 100.0 | 9672.31 | 2756.71 | 1.398621956157094106079009775 | 6915.600000000000000000000000 | 2756.710000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6915.6 | 6915.6 | 100.0 | 0.0 | -6915.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 832.67 | 832.67 | 832.67 | 1 | 831.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 39694.62 | 39694.62 | 100.0 | 64823.65 | 25129.03 | 1.633058837696393113222900232 | 39694.62000000000000000000000 | 25129.03000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 28399.1 | 28399.1 | 100.0 | 34492.99 | 6093.89 | 1.214580391632129187192551877 | 28399.09999999999999999999999 | 6093.89000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 12.18 | -137.82 | 0.0812 | 1.5E+2 | -137.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 0.0 | -150.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 1587.6 | 1587.6 | 100.0 | 359.65 | -1227.95 | 0.2265369110607205845301083396 | 1587.600000000000000000000000 | -1227.950000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 218.08 | 218.08 | 100.0 | 0.0 | -218.08 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.84 | 15.84 | 100.0 | 0.0 | -15.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 0.0 | -90.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 15 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 12.8 | 100.0 | 0.0 | -12.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 162.5 | 162.5 | 100.0 | 0.0 | -162.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 10 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 37.5 | 100.0 | 0.0 | -37.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 12 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.88 | 12.88 | 100.0 | 0.0 | -12.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 768.0 | 768.0 | 100.0 | 0.0 | -768.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 21931.15 | 21931.15 | 100.0 | 19933.17 | -1997.98 | 0.9088976182279543024419604079 | 21931.15000000000000000000000 | -1997.98000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11409.86 | 11409.86 | 11409.86 | 1 | 11408.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21931.15 | 21931.15 | 100.0 | 0.0 | -21931.15 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8523.31 | 8523.31 | 8523.31 | 1 | 8522.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 4730.35 | 4730.35 | 100.0 | 11558.92 | 6828.57 | 2.443565486697601657382646104 | 4730.350000000000000000000001 | 6828.569999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6508.78 | 6508.78 | 6508.78 | 1 | 6507.78
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 111.0 | 111.0 | 100.0 | 842.28 | 731.28 | 7.588108108108108108108108108 | 111.0000000000000000000000000 | 731.2800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 666.43 | 666.43 | 666.43 | 1 | 665.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1944.75 | 1944.75 | 100.0 | 0.0 | -1944.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 825.52 | 825.52 | 825.52 | 1 | 824.52
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.36 | 148.36 | 148.36 | 1 | 147.36
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 163.42 | 163.42 | 163.42 | 1 | 162.42
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 2624.82 | 2624.82 | 100.0 | 2230.82 | -394.00 | 0.8498944689540616118438597694 | 2624.820000000000000000000000 | -394.000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.68 | 19.68 | 100.0 | 0.0 | -19.68 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.1 | 30.1 | 100.0 | 0.0 | -30.1 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 124.59 | 124.59 | 124.59 | 1 | 123.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.81 | 675.81 | 675.81 | 1 | 674.81
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 1 | 392.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 11295.52 | 11295.52 | 100.0 | 29062.75 | 17767.23 | 2.572944848931257702168647393 | 11295.52000000000000000000000 | 17767.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 11295.52 | 11295.52 | 100.0 | 29062.75 | 17767.23 | 2.572944848931257702168647393 | 11295.52000000000000000000000 | 17767.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11295.52 | 11295.52 | 100.0 | 0.0 | -11295.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3187.54 | 3187.54 | 3187.54 | 1 | 3186.54
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 67287.12 | 67287.12 | 86.12 | 60081.204624 | -7205.915376 | 0.8929079536172747473810738222 | 78131.81607059916395726892707 | -8367.29607059916395726892707
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 39528.8 | 39528.8 | 88.0 | 32522.4416 | -7006.3584 | 0.8227530711784825241343020785 | 44919.09090909090909090909091 | -7961.77090909090909090909091
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 39528.8 | 39528.8 | 88.0 | 31575.1832 | -7953.6168 | 0.7987893181680192669648458845 | 44919.09090909090909090909091 | -9038.20090909090909090909091
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8168 | 0.8799973021933613890359800451 | 40773.86363636363636363636364 | -4892.97363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8168 | 0.8799973021933613890359800451 | 40773.86363636363636363636364 | -4892.97363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3647.8 | 3647.8 | 88.0 | 0.000 | -3647.800 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3647.8 | 3647.8 | 88.0 | 0.000 | -3647.800 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 27758.32 | 27758.32 | 84.0 | 27558.048 | -200.272 | 0.9927851541447753322247167696 | 33045.61904761904761904761905 | -238.41904761904761904761905
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 27518.51 | 27518.51 | 84.0 | 26755.3860 | -763.1240 | 0.9722687020481850216454306574 | 32760.13095238095238095238095 | -908.48095238095238095238095
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 84.0 | 26755.3860 | -576.5140 | 0.9789069182896176262901591181 | 32537.97619047619047619047619 | -686.32619047619047619047619
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 84.0 | 26755.3860 | -576.5140 | 0.9789069182896176262901591181 | 32537.97619047619047619047619 | -686.32619047619047619047619
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 186.61 | 186.61 | 84.0 | 0.000 | -186.610 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 186.61 | 186.61 | 84.0 | 0.000 | -186.610 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 239.81 | 239.81 | 84.0 | 802.6620 | 562.8520 | 3.347074767524290062966515158 | 285.4880952380952380952380952 | 670.0619047619047619047619048
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 176.96 | 176.96 | 84.0 | 0.000 | -176.960 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 176.96 | 176.96 | 84.0 | 0.000 | -176.960 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 84.0 | 0.000 | -62.850 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 84.0 | 0.000 | -54.450 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2' X 4' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 84.0 | 0.000 | -8.400 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 0.0 | 135636.82 | 0.0 | 99525.48 | 99525.48 | 0.0 | 0.00 | -99525.48 | 0 | 135636.82 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 28400.83 | 28400.83 | 0.0 | 0.00 | -28400.83 | 0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 254.0 | 254.0 | 0.0 | 0.0 | -254.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 254.0 | 254.0 | 0.0 | 0.0 | -254.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | PASTA TABLAROCA 28KG USG CUBETA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.0 | 104.0 | 0.0 | 0.0 | -104.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | DECOPASTA EXTERIOR PARA TABLA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | -150.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 28146.83 | 28146.83 | 0.0 | 0.00 | -28146.83 | 0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 28146.83 | 28146.83 | 0.0 | 0.00 | -28146.83 | 0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 28146.83 | 28146.83 | 0.0 | 0.00 | -28146.83 | 0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 1408.19 | 1408.19 | 0.0 | 0.00 | -1408.19 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 1408.19 | 1408.19 | 0.0 | 0.00 | -1408.19 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 1408.19 | 1408.19 | 0.0 | 0.00 | -1408.19 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1408.19 | 1408.19 | 0.0 | 0.0 | -1408.19 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 0.0 | 0.00 | -4116.01 | 0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 0.0 | 0.00 | -4116.01 | 0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 0.0 | 0.0 | -4116.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 0.0 | 0.0 | -4116.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 19918.09 | 19918.09 | 0.0 | 0.00 | -19918.09 | 0 | 19912.49 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 19918.09 | 19918.09 | 0.0 | 0.0 | -19918.09 | 0E+1 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 19918.09 | 19918.09 | 0.0 | 0.0 | -19918.09 | 0E+1 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGATEC PLUS ADHESIVO PARA CERAMICA GRIS DE 20KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 945.0 | 945.0 | 0.0 | 0.0 | -945.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 475.62 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2165.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 404.67 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 446.44 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7561.51 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 630.0 | 630.0 | 0.0 | 0.00 | -630.00 | 0.0 | 1950.66 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANDORRA ACERO 43X43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5443.34 | 5443.34 | 0.0 | 0.0 | -5443.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANDORRA ACERO GR 43X43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 271.36 | 271.36 | 0.0 | 0.0 | -271.36 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANDORRA PLOMO 43X43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2544.08 | 2544.08 | 0.0 | 0.0 | -2544.08 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANGOLA GRIS 20X66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 451.31 | 451.31 | 0.0 | 0.0 | -451.31 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA ACERO MA 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6394.12 | 6394.12 | 0.0 | 0.0 | -6394.12 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA ACERO MA GR 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 263.5 | 263.5 | 0.0 | 0.0 | -263.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA PLOMO MA 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2532.57 | 2532.57 | 0.0 | 0.0 | -2532.57 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANGOLA GRIS MA 20X66 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 442.81 | 442.81 | 0.0 | 0.0 | -442.81 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 3866.1 | 3866.1 | 0.0 | 0.00 | -3866.10 | 0.0 | 18950.47 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 3866.1 | 3866.1 | 0.0 | 0.00 | -3866.10 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 3596.1 | 3596.1 | 0.0 | 0.00 | -3596.10 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 354.38 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1350.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 500.5 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 506.24 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 2250.0 | 2250.0 | 0.0 | 0.00 | -2250.00 | 0.0 | 2326.71 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1539.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CONTRALLAVE 1/2 X 1/4 A LA PARED ICE MAKER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.02 | 42.02 | 0.0 | 0.0 | -42.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CHORRO DE ESFERA 1/2 P/MANGUERA GENEBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.58 | 67.58 | 0.0 | 0.0 | -67.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REJILLA DUCHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 420.0 | 420.0 | 0.0 | 0.0 | -420.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | BAJADA DE AGUA DE 3 ALUMINIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 790.0 | 790.0 | 0.0 | 0.0 | -790.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 0.0 | 0.00 | -13321.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 0.0 | 0.00 | -13321.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 0.0 | 0.00 | -13321.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 0.0 | 0.00 | -13321.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20530.97 | 20530.97 | 0.0 | 0.00 | -20530.97 | 0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 530.88 | 530.88 | 0.0 | 0.0 | -530.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 530.88 | 530.88 | 0.0 | 0.0 | -530.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 530.88 | 530.88 | 0.0 | 0.0 | -530.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 0.0 | 0.00 | -20000.09 | 0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 0.0 | 0.00 | -20000.09 | 0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 0.0 | 0.00 | -20000.09 | 0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 0.0 | 0.00 | -3275.01 | 0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 0.0 | 0.00 | -3275.01 | 0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 0.0 | 0.00 | -3275.01 | 0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 0.0 | 0.00 | -3275.01 | 0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4688.44 | 4688.44 | 0.0 | 0.00 | -4688.44 | 0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4688.44 | 4688.44 | 0.0 | 0.00 | -4688.44 | 0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4688.44 | 4688.44 | 0.0 | 0.00 | -4688.44 | 0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4688.44 | 4688.44 | 0.0 | 0.00 | -4688.44 | 0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 3 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 |  |  | CASA # 4 | 393285.58 | 0.0 | 393285.58 | 0.0 | 348682.38 | 348682.38 | 56.95 | 223976.137810 | -124706.242190 | 0.6423500315960904018149698301 | 612260.5443371378402107111502 | -218974.9643371378402107111502
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 186406.37 | 186406.37 | 87.23 | 163891.422552 | -22514.947448 | 0.8792157829799485929584917082 | 213695.2539264014673850739425 | -25811.0139264014673850739425
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 62595.53 | 62595.53 | 50.0 | 23996.860 | -38598.670 | 0.3833637961049295373008264328 | 125191.0600000000000000000000 | -77197.3400000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 54400.59 | 54400.59 | 50.0 | 14890.575 | -39510.015 | 0.2737208364835749024045511271 | 108801.1800000000000000000000 | -79020.0300000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 54400.59 | 54400.59 | 50.0 | 14890.575 | -39510.015 | 0.2737208364835749024045511271 | 108801.1800000000000000000000 | -79020.0300000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49277.84 | 49277.84 | 50.0 | 0.00 | -49277.84 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 1827.385 | 1827.385 | 1827.385 | 2 | 3652.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5122.75 | 5122.75 | 50.0 | 0.00 | -5122.75 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 753.090 | 753.090 | 753.09 | 2 | 1504.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 12310.10 | 12310.10 | 12310.1 | 2 | 24618.2
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 8194.94 | 8194.94 | 50.0 | 9028.295 | 833.355 | 1.101691409577129301739854105 | 16389.88000000000000000000000 | 1666.71000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 707.84 | 707.84 | 50.0 | 11.730 | -696.110 | 0.01657154159132007233273056058 | 1415.680000000000000000000000 | -1392.220000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 11.730 | 11.730 | 11.73 | 2 | 21.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 707.84 | 707.84 | 50.0 | 0.00 | -707.84 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 6939.9 | 6939.9 | 50.0 | 1487.795 | -5452.105 | 0.2143827720860531131572501045 | 13879.80000000000000000000000 | -10904.21000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 41.795 | 41.795 | 41.795 | 2 | 81.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 4705.5 | 4705.5 | 50.0 | 1410.060 | -3295.440 | 0.2996620975454255658272234619 | 9411.000000000000000000000000 | -6590.880000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 2234.4 | 2234.4 | 50.0 | 35.940 | -2198.460 | 0.01608485499462943071965628357 | 4468.799999999999999999999999 | -4396.919999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 349.07 | 349.07 | 50.0 | 434.720 | 85.650 | 1.245366258916549689174091157 | 698.1399999999999999999999997 | 171.3000000000000000000000003
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 349.07 | 349.07 | 50.0 | 0.00 | -349.07 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 431.430 | 431.430 | 431.43 | 2 | 860.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 3.290 | 3.290 | 3.29 | 2 | 4.58
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 4.915 | 4.915 | 4.915 | 2 | 7.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 4.915 | 4.915 | 4.915 | 2 | 7.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 198.13 | 198.13 | 50.0 | 1012.75 | 814.62 | 5.111542926361479836471003886 | 396.2600000000000000000000000 | 1629.240000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 124.455 | 124.455 | 124.455 | 2 | 246.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 5.620 | 5.620 | 5.62 | 2 | 9.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 8.690 | 8.690 | 8.69 | 2 | 15.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 1.735 | 1.735 | 1.735 | 2 | 1.47
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 198.13 | 198.13 | 50.0 | 7.205 | -190.925 | 0.03636501287033765709382728512 | 396.2600000000000000000000000 | -381.8500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 865.045 | 865.045 | 865.045 | 2 | 1728.09
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 12.965 | 12.965 | 12.965 | 2 | 23.93
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 9.590 | 9.590 | 9.59 | 2 | 17.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 2 | 4.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 249.205 | 249.205 | 249.205 | 2 | 496.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 249.205 | 249.205 | 249.205 | 2 | 496.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 340.395 | 340.395 | 340.395 | 2 | 678.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 340.395 | 340.395 | 340.395 | 2 | 678.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 832.990 | 832.990 | 832.99 | 2 | 1663.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 832.990 | 832.990 | 832.99 | 2 | 1663.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 4640.830 | 4640.830 | 4640.83 | 2 | 9279.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 40.335 | 40.335 | 40.335 | 2 | 78.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 4600.495 | 4600.495 | 4600.495 | 2 | 9198.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 77.990 | 77.990 | 77.99 | 2 | 153.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 77.990 | 77.990 | 77.99 | 2 | 153.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 77.990 | 77.990 | 77.99 | 2 | 153.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 23050.73 | 23050.73 | 100.0 | 22029.32 | -1021.41 | 0.9556886050897303469347825427 | 23050.73000000000000000000000 | -1021.41000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 14566.5 | 14566.5 | 100.0 | 11320.79 | -3245.71 | 0.7771798304328424810352521196 | 14566.50000000000000000000000 | -3245.71000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 13956.18 | 13956.18 | 100.0 | 5128.79 | -8827.39 | 0.3674923940505209878347800043 | 13956.18000000000000000000000 | -8827.39000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13956.18 | 13956.18 | 100.0 | 0.0 | -13956.18 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 521.52 | 521.52 | 100.0 | 842.97 | 321.45 | 1.616371375977910722503451450 | 521.5199999999999999999999999 | 321.4500000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 521.52 | 521.52 | 100.0 | 0.0 | -521.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 88.8 | 88.8 | 100.0 | 4807.82 | 4719.02 | 54.14211711711711711711711712 | 88.80000000000000000000000000 | 4719.020000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 88.8 | 88.8 | 100.0 | 326.34 | 237.54 | 3.675 | 88.8 | 237.54
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2594.18 | 2594.18 | 2594.18 | 1 | 2593.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1887.3 | 1887.3 | 1887.3 | 1 | 1886.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.82 | 155.82 | 155.82 | 1 | 154.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1 | 1.49
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 8484.23 | 8484.23 | 100.0 | 9672.31 | 1188.08 | 1.140033921758368172480001132 | 8484.229999999999999999999996 | 1188.080000000000000000000004
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 8484.23 | 8484.23 | 100.0 | 9672.31 | 1188.08 | 1.140033921758368172480001132 | 8484.229999999999999999999996 | 1188.080000000000000000000004
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8484.23 | 8484.23 | 100.0 | 0.0 | -8484.23 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 832.67 | 832.67 | 832.67 | 1 | 831.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 53601.6 | 53601.6 | 100.0 | 53037.55 | -564.05 | 0.9894769932240828631981134891 | 53601.60000000000000000000000 | -564.05000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 31538.54 | 31538.54 | 100.0 | 28221.55 | -3316.99 | 0.8948274079903508532734869782 | 31538.54000000000000000000000 | -3316.99000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 264.0 | 264.0 | 100.0 | 22.61 | -241.39 | 0.08564393939393939393939393939 | 264.0000000000000000000000000 | -241.3900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152.0 | 152.0 | 100.0 | 0.0 | -152.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112.0 | 112.0 | 100.0 | 0.0 | -112.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 725.0 | 725.0 | 100.0 | 294.26 | -430.74 | 0.4058758620689655172413793103 | 725.0000000000000000000000001 | -430.7400000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0 | 0.0 | -240.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 0.0 | -90.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 195.0 | 195.0 | 100.0 | 0.0 | -195.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | -200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 30549.54 | 30549.54 | 100.0 | 16308.96 | -14240.58 | 0.5338528828911990164172684761 | 30549.54000000000000000000000 | -14240.58000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30549.54 | 30549.54 | 100.0 | 0.0 | -30549.54 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 1 | 8.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9457.29 | 9457.29 | 9457.29 | 1 | 9456.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5325.36 | 5325.36 | 5325.36 | 1 | 5324.36
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 689.14 | 689.14 | 689.14 | 1 | 688.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.43 | 675.43 | 675.43 | 1 | 674.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1825.21 | 1825.21 | 1825.21 | 1 | 1824.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.94 | 101.94 | 101.94 | 1 | 100.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 22063.06 | 22063.06 | 100.0 | 23778.62 | 1715.56 | 1.077757119819281640896593673 | 22063.06000000000000000000000 | 1715.56000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 22063.06 | 22063.06 | 100.0 | 23778.62 | 1715.56 | 1.077757119819281640896593673 | 22063.06000000000000000000000 | 1715.56000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22063.06 | 22063.06 | 100.0 | 0.0 | -22063.06 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2607.99 | 2607.99 | 2607.99 | 1 | 2606.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 47158.51 | 47158.51 | 100.0 | 64823.65 | 17665.14 | 1.374590715440330918003982738 | 47158.51000000000000000000001 | 17665.13999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 35862.99 | 35862.99 | 100.0 | 34492.99 | -1370.00 | 0.9617990580261155023605114911 | 35862.99000000000000000000000 | -1370.00000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 1574.4 | 1574.4 | 100.0 | 0.55 | -1573.85 | 0.0003493394308943089430894308943 | 0.55 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1574.4 | 1574.4 | 100.0 | 0.0 | -1574.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 533.12 | 533.12 | 100.0 | 12.18 | -520.94 | 0.02284663865546218487394957983 | 533.1200000000000000000000000 | -520.9400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 533.12 | 533.12 | 100.0 | 0.85 | -532.27 | 0.001594387755102040816326530612 | 0.85 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 804.67 | 804.67 | 100.0 | 359.65 | -445.02 | 0.4469534094722059974896541439 | 804.6700000000000000000000001 | -445.0200000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.08 | 83.08 | 100.0 | 0.0 | -83.08 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 15 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 6.4 | 100.0 | 0.0 | -6.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.25 | 81.25 | 100.0 | 0.0 | -81.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 10 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 37.5 | 100.0 | 0.0 | -37.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 12 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.44 | 6.44 | 100.0 | 0.0 | -6.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 320.0 | 320.0 | 100.0 | 0.0 | -320.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 27247.79 | 27247.79 | 100.0 | 19933.17 | -7314.62 | 0.7315518065868828260934189525 | 27247.79000000000000000000000 | -7314.62000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11409.86 | 11409.86 | 11409.86 | 1 | 11408.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27247.79 | 27247.79 | 100.0 | 0.0 | -27247.79 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8523.31 | 8523.31 | 8523.31 | 1 | 8522.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 5703.01 | 5703.01 | 100.0 | 11558.92 | 5855.91 | 2.026810403628960846991325633 | 5703.010000000000000000000001 | 5855.909999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6508.78 | 6508.78 | 6508.78 | 1 | 6507.78
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 22.2 | 22.2 | 100.0 | 842.28 | 820.08 | 37.94054054054054054054054054 | 22.20000000000000000000000000 | 820.0800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 666.43 | 666.43 | 666.43 | 1 | 665.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1944.75 | 1944.75 | 100.0 | 0.0 | -1944.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 1051.77 | 1051.77 | 100.0 | 825.52 | -226.25 | 0.7848864295425806022229194596 | 1051.770000000000000000000000 | -226.250000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.36 | 148.36 | 148.36 | 1 | 147.36
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 163.42 | 163.42 | 163.42 | 1 | 162.42
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 2624.82 | 2624.82 | 100.0 | 2230.82 | -394.00 | 0.8498944689540616118438597694 | 2624.820000000000000000000000 | -394.000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.92 | 4.92 | 100.0 | 0.0 | -4.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.02 | 5.02 | 100.0 | 0.0 | -5.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 49.53 | 49.53 | 100.0 | 124.59 | 75.06 | 2.515445184736523319200484555 | 49.53000000000000000000000000 | 75.06000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.81 | 675.81 | 675.81 | 1 | 674.81
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 1 | 392.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 11295.52 | 11295.52 | 100.0 | 29062.75 | 17767.23 | 2.572944848931257702168647393 | 11295.52000000000000000000000 | 17767.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 11295.52 | 11295.52 | 100.0 | 29062.75 | 17767.23 | 2.572944848931257702168647393 | 11295.52000000000000000000000 | 17767.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11295.52 | 11295.52 | 100.0 | 0.0 | -11295.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3187.54 | 3187.54 | 3187.54 | 1 | 3186.54
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 65354.92 | 65354.92 | 86.12 | 60081.204624 | -5273.715376 | 0.9193065284755914321370143212 | 75888.20250812819321876451463 | -6123.68250812819321876451463
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 37960.17 | 37960.17 | 88.0 | 32522.4416 | -5437.7284 | 0.8567517374131886132227542711 | 43136.55681818181818181818182 | -6179.23681818181818181818182
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 37960.17 | 37960.17 | 88.0 | 31575.1832 | -6384.9868 | 0.8317977290407287427848716167 | 43136.55681818181818181818182 | -7255.66681818181818181818182
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8168 | 0.8799973021933613890359800451 | 40773.86363636363636363636364 | -4892.97363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8168 | 0.8799973021933613890359800451 | 40773.86363636363636363636364 | -4892.97363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2079.17 | 2079.17 | 88.0 | 0.000 | -2079.170 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2079.17 | 2079.17 | 88.0 | 0.000 | -2079.170 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 27394.75 | 27394.75 | 84.0 | 27558.048 | 163.298 | 1.005960923169585413263490267 | 32612.79761904761904761904763 | 194.40238095238095238095237
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 84.0 | 26755.3860 | -576.5140 | 0.9789069182896176262901591181 | 32537.97619047619047619047619 | -686.32619047619047619047619
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 84.0 | 26755.3860 | -576.5140 | 0.9789069182896176262901591181 | 32537.97619047619047619047619 | -686.32619047619047619047619
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 84.0 | 26755.3860 | -576.5140 | 0.9789069182896176262901591181 | 32537.97619047619047619047619 | -686.32619047619047619047619
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 84.0 | 802.6620 | 739.8120 | 12.77107398568019093078758950 | 74.82142857142857142857142856 | 880.7285714285714285714285714
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 84.0 | 0.000 | -62.850 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 84.0 | 0.000 | -54.450 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2' X 4' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 84.0 | 0.000 | -8.400 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 0.0 | 135636.82 | 0.0 | 96921.09 | 96921.09 | 0.0 | 0.00 | -96921.09 | 0 | 135636.82 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 27350.84 | 27350.84 | 0.0 | 0.00 | -27350.84 | 0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 254.0 | 254.0 | 0.0 | 0.0 | -254.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 254.0 | 254.0 | 0.0 | 0.0 | -254.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | PASTA TABLAROCA 28KG USG CUBETA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.0 | 104.0 | 0.0 | 0.0 | -104.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | DECOPASTA EXTERIOR PARA TABLA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | -150.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 27096.84 | 27096.84 | 0.0 | 0.00 | -27096.84 | 0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 27096.84 | 27096.84 | 0.0 | 0.00 | -27096.84 | 0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 27096.84 | 27096.84 | 0.0 | 0.00 | -27096.84 | 0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 386.65 | 386.65 | 0.0 | 0.00 | -386.65 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 386.65 | 386.65 | 0.0 | 0.00 | -386.65 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 386.65 | 386.65 | 0.0 | 0.00 | -386.65 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 386.65 | 386.65 | 0.0 | 0.0 | -386.65 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 0.0 | 0.00 | -4116.01 | 0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 0.0 | 0.00 | -4116.01 | 0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 0.0 | 0.0 | -4116.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 0.0 | 0.0 | -4116.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 19916.11 | 19916.11 | 0.0 | 0.00 | -19916.11 | 0 | 19912.49 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 19916.11 | 19916.11 | 0.0 | 0.0 | -19916.11 | 0E+1 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 19916.11 | 19916.11 | 0.0 | 0.0 | -19916.11 | 0E+1 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGATEC PLUS ADHESIVO PARA CERAMICA GRIS DE 20KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 945.0 | 945.0 | 0.0 | 0.0 | -945.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 475.62 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2165.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 404.67 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 446.44 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7561.51 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 630.0 | 630.0 | 0.0 | 0.00 | -630.00 | 0.0 | 1950.66 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANDORRA ACERO 43X43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5440.98 | 5440.98 | 0.0 | 0.0 | -5440.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANDORRA ACERO GR 43X43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.15 | 270.15 | 0.0 | 0.0 | -270.15 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANDORRA PLOMO 43X43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2545.26 | 2545.26 | 0.0 | 0.0 | -2545.26 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANGOLA GRIS 20X66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 451.72 | 451.72 | 0.0 | 0.0 | -451.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA ACERO MA 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6394.12 | 6394.12 | 0.0 | 0.0 | -6394.12 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA ACERO MA GR 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 263.5 | 263.5 | 0.0 | 0.0 | -263.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA PLOMO MA 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2532.57 | 2532.57 | 0.0 | 0.0 | -2532.57 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANGOLA GRIS MA 20X66 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 442.81 | 442.81 | 0.0 | 0.0 | -442.81 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 3866.1 | 3866.1 | 0.0 | 0.00 | -3866.10 | 0.0 | 18950.47 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 3866.1 | 3866.1 | 0.0 | 0.00 | -3866.10 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 3596.1 | 3596.1 | 0.0 | 0.00 | -3596.10 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 354.38 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1350.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 500.5 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 506.24 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 2250.0 | 2250.0 | 0.0 | 0.00 | -2250.00 | 0.0 | 2326.71 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1539.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CONTRALLAVE 1/2 X 1/4 A LA PARED ICE MAKER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.02 | 42.02 | 0.0 | 0.0 | -42.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CHORRO DE ESFERA 1/2 P/MANGUERA GENEBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.58 | 67.58 | 0.0 | 0.0 | -67.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REJILLA DUCHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 420.0 | 420.0 | 0.0 | 0.0 | -420.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | BAJADA DE AGUA DE 3 ALUMINIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 790.0 | 790.0 | 0.0 | 0.0 | -790.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 0.0 | 0.00 | -13321.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 0.0 | 0.00 | -13321.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 0.0 | 0.00 | -13321.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 0.0 | 0.00 | -13321.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 0.0 | 0.00 | -20000.09 | 0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 0.0 | 0.00 | -20000.09 | 0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 0.0 | 0.00 | -20000.09 | 0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 0.0 | 0.00 | -20000.09 | 0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 0.0 | 0.00 | -3275.01 | 0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 0.0 | 0.00 | -3275.01 | 0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 0.0 | 0.00 | -3275.01 | 0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 0.0 | 0.00 | -3275.01 | 0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4688.44 | 4688.44 | 0.0 | 0.00 | -4688.44 | 0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4688.44 | 4688.44 | 0.0 | 0.00 | -4688.44 | 0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4688.44 | 4688.44 | 0.0 | 0.00 | -4688.44 | 0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4688.44 | 4688.44 | 0.0 | 0.00 | -4688.44 | 0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 4 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 |  |  | CASA # 20 | 393285.58 | 0.0 | 393285.58 | 0.0 | 257121.77 | 257121.77 | 42.53 | 167264.357174 | -89857.412826 | 0.6505258468545856696614992966 | 604565.6477780390312720432636 | -211280.0677780390312720432636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 164408.58 | 164408.58 | 63.07 | 118498.590168 | -45909.989832 | 0.7207567279517893774157042169 | 260676.3596004439511653718091 | -72792.1196004439511653718091
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 28561.0 | 28561.0 | 100.0 | 22029.32 | -6531.68 | 0.7713077273204719722698785057 | 28561.00000000000000000000000 | -6531.68000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 21245.83 | 21245.83 | 100.0 | 11320.79 | -9925.04 | 0.5328476223334178989476993838 | 21245.83000000000000000000000 | -9925.04000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 992.2 | 992.2 | 100.0 | 0.89 | -991.31 | 0.0008969965732715178391453336021 | 0.89 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 572.2 | 572.2 | 100.0 | 0.0 | -572.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 420.0 | 420.0 | 100.0 | 0.23 | -419.77 | 0.0005476190476190476190476190476 | 0.23 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 681.0 | 681.0 | 100.0 | 155.82 | -525.18 | 0.2288105726872246696035242291 | 680.9999999999999999999999999 | -525.1799999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 681.0 | 681.0 | 100.0 | 2.49 | -678.51 | 0.003656387665198237885462555066 | 2.49 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 16614.51 | 16614.51 | 100.0 | 5128.79 | -11485.72 | 0.3086934252048360138216534824 | 16614.51000000000000000000000 | -11485.72000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16614.51 | 16614.51 | 100.0 | 0.0 | -16614.51 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 2958.12 | 2958.12 | 100.0 | 4807.82 | 1849.70 | 1.625295795978526902221681338 | 2958.120000000000000000000000 | 1849.700000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 222.0 | 222.0 | 100.0 | 326.34 | 104.34 | 1.47 | 222 | 104.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2092.2 | 2092.2 | 100.0 | 0.0 | -2092.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2594.18 | 2594.18 | 2594.18 | 1 | 2593.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1887.3 | 1887.3 | 1887.3 | 1 | 1886.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 643.92 | 643.92 | 100.0 | 0.0 | -643.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 842.97 | 842.97 | 842.97 | 1 | 841.97
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 7315.17 | 7315.17 | 100.0 | 9672.31 | 2357.14 | 1.322226277721502029344499171 | 7315.169999999999999999999999 | 2357.140000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 7315.17 | 7315.17 | 100.0 | 9672.31 | 2357.14 | 1.322226277721502029344499171 | 7315.169999999999999999999999 | 2357.140000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5962.43 | 5962.43 | 100.0 | 0.0 | -5962.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1352.74 | 1352.74 | 100.0 | 0.0 | -1352.74 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 832.67 | 832.67 | 832.67 | 1 | 831.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 49571.98 | 49571.98 | 67.0 | 43431.8455 | -6140.1345 | 0.8761369931158690857214095543 | 73988.02985074626865671641791 | -9164.37985074626865671641791
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 38276.46 | 38276.46 | 67.0 | 23110.3033 | -15166.1567 | 0.6037732669113078900190874496 | 57129.04477611940298507462686 | -22636.05477611940298507462686
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 1813.02 | 1813.02 | 67.0 | 0.3685 | -1812.6515 | 0.0002032520325203252032520325203 | 0.55 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | LEVANTA MUROS 50 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 173.94 | 173.94 | 67.0 | 0.000 | -173.940 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 0.3685 | 0.3685 | 0.3685 | 1.492537313432835820895522388 | -0.942537313432835820895522388
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1639.08 | 1639.08 | 67.0 | 0.000 | -1639.080 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 1124.0 | 1124.0 | 67.0 | 8.1606 | -1115.8394 | 0.007260320284697508896797153025 | 12.18 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 7.5911 | 7.5911 | 7.5911 | 1.492537313432835820895522388 | 9.837462686567164179104477612
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 0.5695 | 0.5695 | 0.5695 | 1.492537313432835820895522388 | -0.642537313432835820895522388
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | EMULSIKA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 249.0 | 249.0 | 67.0 | 0.000 | -249.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 875.0 | 875.0 | 67.0 | 0.000 | -875.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 330.05 | 330.05 | 67.0 | 18.5121 | -311.5379 | 0.05608877442811695197697318588 | 492.6119402985074626865671642 | -464.9819402985074626865671642
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 190.05 | 190.05 | 67.0 | 0.000 | -190.050 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 140.0 | 140.0 | 67.0 | 0.000 | -140.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 18.5121 | 18.5121 | 18.5121 | 1.492537313432835820895522388 | 26.13746268656716417910447761
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 1690.25 | 1690.25 | 67.0 | 240.9655 | -1449.2845 | 0.1425620470344623576394024553 | 2522.761194029850746268656716 | -2163.111194029850746268656716
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 240.9253 | 240.9253 | 240.9253 | 1.492537313432835820895522388 | 358.0974626865671641791044776
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1215.0 | 1215.0 | 67.0 | 0.000 | -1215.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.11 | 90.11 | 67.0 | 0.000 | -90.110 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 15 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 11.2 | 67.0 | 0.000 | -11.200 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 67.0 | 0.000 | -270.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 97.5 | 67.0 | 0.000 | -97.500 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 12 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.44 | 6.44 | 67.0 | 0.000 | -6.440 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 0.0402 | 0.0402 | 0.0402 | 1.492537313432835820895522388 | -1.432537313432835820895522388
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 21245.84 | 21245.84 | 67.0 | 13355.2239 | -7890.6161 | 0.6286041832189266228118069231 | 31710.20895522388059701492538 | -11777.03895522388059701492538
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 7644.6062 | 7644.6062 | 7644.6062 | 1.492537313432835820895522388 | 11408.36746268656716417910448
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21245.84 | 21245.84 | 67.0 | 0.000 | -21245.840 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 5710.6177 | 5710.6177 | 5710.6177 | 1.492537313432835820895522388 | 8521.817462686567164179104478
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 11330.8 | 11330.8 | 67.0 | 7744.4764 | -3586.3236 | 0.6834889328202774737882585519 | 16911.64179104477611940298507 | -5352.72179104477611940298507
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 3491.05 | 3491.05 | 67.0 | 4360.8826 | 869.8326 | 1.249160739605562796293378783 | 5210.522388059701492537313432 | 1298.257611940298507462686568
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 32.6424 | 32.6424 | 32.6424 | 1.492537313432835820895522388 | 47.22746268656716417910447761
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 564.3276 | 564.3276 | 564.3276 | 1.492537313432835820895522388 | 840.7874626865671641791044776
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 446.5081 | 446.5081 | 446.5081 | 1.492537313432835820895522388 | 664.9374626865671641791044776
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 2725.38 | 2725.38 | 67.0 | 553.0984 | -2172.2816 | 0.2029435895177920143246079446 | 4067.731343283582089552238806 | -3242.211343283582089552238806
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 311.39 | 311.39 | 67.0 | 99.4012 | -211.9888 | 0.3192177012749285461960885064 | 464.7611940298507462686567164 | -316.4011940298507462686567164
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 382.35 | 382.35 | 67.0 | 109.4914 | -272.8586 | 0.2863643258794298417680136001 | 570.6716417910447761194029851 | -407.2516417910447761194029851
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 3189.39 | 3189.39 | 67.0 | 1494.6494 | -1694.7406 | 0.4686317446282831513236073356 | 4760.283582089552238805970149 | -2529.463582089552238805970149
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 1231.24 | 1231.24 | 67.0 | 83.4753 | -1147.7647 | 0.06779774861115623274097657646 | 1837.671641791044776119402985 | -1713.081641791044776119402985
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 452.7927 | 452.7927 | 452.7927 | 1.492537313432835820895522388 | 674.3174626865671641791044776
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 121.2432 | 121.2432 | 121.2432 | 1.492537313432835820895522388 | 179.4674626865671641791044776
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 67.9447 | 67.9447 | 67.9447 | 1.492537313432835820895522388 | 99.91746268656716417910447761
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 263.6048 | 263.6048 | 263.6048 | 1.492537313432835820895522388 | 391.9474626865671641791044776
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 742.5 | 742.5 | 67.0 | 0.000 | -742.500 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BLOCK DE 19X19X39 - 100KGS/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 742.5 | 742.5 | 67.0 | 0.000 | -742.500 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 1289.8036 | 1289.8036 | 1289.8036 | 1.492537313432835820895522388 | 1923.587462686567164179104478
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 760.0681 | 760.0681 | 760.0681 | 1.492537313432835820895522388 | 1132.937462686567164179104478
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 529.7355 | 529.7355 | 529.7355 | 1.492537313432835820895522388 | 789.1574626865671641791044776
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 11295.52 | 11295.52 | 67.0 | 19472.0425 | 8176.5225 | 1.723873048783942660452993753 | 16858.98507462686567164179105 | 12203.76492537313432835820895
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 11295.52 | 11295.52 | 67.0 | 19472.0425 | 8176.5225 | 1.723873048783942660452993753 | 16858.98507462686567164179105 | 12203.76492537313432835820895
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11295.52 | 11295.52 | 67.0 | 0.000 | -11295.520 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 2135.6518 | 2135.6518 | 2135.6518 | 1.492537313432835820895522388 | 3186.047462686567164179104478
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 17336.3907 | 17336.3907 | 17336.3907 | 1.492537313432835820895522388 | 25873.71746268656716417910448
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 849.4997 | 849.4997 | 849.4997 | 1.492537313432835820895522388 | 1266.417462686567164179104478
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 849.4997 | 849.4997 | 849.4997 | 1.492537313432835820895522388 | 1266.417462686567164179104478
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 849.4997 | 849.4997 | 849.4997 | 1.492537313432835820895522388 | 1266.417462686567164179104478
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 58077.05 | 58077.05 | 100.0 | 53037.55 | -5039.50 | 0.9132273419534910950194612157 | 58077.05000000000000000000000 | -5039.50000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 44590.35 | 44590.35 | 100.0 | 28221.55 | -16368.80 | 0.6329071200383042519289487524 | 44590.35000000000000000000000 | -16368.80000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 1785.41 | 1785.41 | 100.0 | 9.99 | -1775.42 | 0.005595353448227577979287670619 | 9.99 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 535.41 | 535.41 | 100.0 | 0.0 | -535.41 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1250.0 | 1250.0 | 100.0 | 0.0 | -1250.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 552.5 | 552.5 | 100.0 | 294.26 | -258.24 | 0.5325972850678733031674208145 | 552.5000000000000000000000000 | -258.2400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135.0 | 135.0 | 100.0 | 0.0 | -135.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 97.5 | 100.0 | 0.0 | -97.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 320.0 | 320.0 | 100.0 | 0.0 | -320.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 27912.36 | 27912.36 | 100.0 | 16308.96 | -11603.40 | 0.5842916901329733494408928518 | 27912.36000000000000000000000 | -11603.40000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27912.36 | 27912.36 | 100.0 | 0.0 | -27912.36 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 14340.08 | 14340.08 | 100.0 | 9457.29 | -4882.79 | 0.6595005048786338709407478898 | 14340.08000000000000000000000 | -4882.79000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 8748.58 | 8748.58 | 100.0 | 5325.36 | -3423.22 | 0.6087113565858687924211700642 | 8748.580000000000000000000000 | -3423.220000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 355.2 | 355.2 | 100.0 | 689.14 | 333.94 | 1.940146396396396396396396396 | 355.2000000000000000000000001 | 333.9399999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 1868.59 | 1868.59 | 100.0 | 675.43 | -1193.16 | 0.3614650618915867044134882451 | 1868.590000000000000000000000 | -1193.160000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 3189.39 | 3189.39 | 100.0 | 1825.21 | -1364.18 | 0.5722755762073625364097836890 | 3189.390000000000000000000000 | -1364.180000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 178.32 | 178.32 | 100.0 | 101.94 | -76.38 | 0.5716689098250336473755047106 | 178.3200000000000000000000000 | -76.3800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 13486.7 | 13486.7 | 100.0 | 23778.62 | 10291.92 | 1.763116255273714103524212743 | 13486.70000000000000000000000 | 10291.92000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 13486.7 | 13486.7 | 100.0 | 23778.62 | 10291.92 | 1.763116255273714103524212743 | 13486.70000000000000000000000 | 10291.92000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13338.84 | 13338.84 | 100.0 | 0.0 | -13338.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147.86 | 147.86 | 100.0 | 0.0 | -147.86 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2607.99 | 2607.99 | 2607.99 | 1 | 2606.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 28198.55 | 28198.55 | 0.0 | 0.00 | -28198.55 | 0 | 47993.72 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 155.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 155.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 155.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 4207.06 | 4207.06 | 0.0 | 0.00 | -4207.06 | 0 | 18056.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 288.37 | 288.37 | 0.0 | 0.0 | -288.37 | 0E+1 | 2025.5 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 177.6 | 177.6 | 0.0 | 0.00 | -177.60 | 0.0 | 248.91 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11.24 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 17.38 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.2 | 49.2 | 0.0 | 0.0 | -49.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 35.12 | 35.12 | 0.0 | 0.00 | -35.12 | 0 | 3.47 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.45 | 26.45 | 0.0 | 0.0 | -26.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14.41 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1730.09 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 23.46 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 23.46 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 3254.4 | 3254.4 | 0.0 | 0.00 | -3254.40 | 0.0 | 2975.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 83.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 1254.8 | 1254.8 | 0.0 | 0.00 | -1254.80 | 0.0 | 2820.12 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 744.8 | 744.8 | 0.0 | 0.00 | -744.80 | 0.0 | 71.88 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | REPELLO GRUESO GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1254.8 | 1254.8 | 0.0 | 0.0 | -1254.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25.93 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 19.18 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6.75 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9281.66 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 80.67 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9200.99 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 47.49 | 47.49 | 0.0 | 0.00 | -47.49 | 0 | 869.44 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.49 | 47.49 | 0.0 | 0.0 | -47.49 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 862.86 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6.58 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1665.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1665.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 680.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 680.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 616.8 | 616.8 | 0.0 | 0.00 | -616.80 | 0.0 | 498.41 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 616.8 | 616.8 | 0.0 | 0.00 | -616.80 | 0.0 | 498.41 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 23991.49 | 23991.49 | 0.0 | 0.00 | -23991.49 | 0 | 29781.15 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 23991.49 | 23991.49 | 0.0 | 0.00 | -23991.49 | 0 | 29781.15 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23991.49 | 23991.49 | 0.0 | 0.0 | -23991.49 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3654.77 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1506.18 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 24620.2 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 37010.9 | 37010.9 | 69.88 | 48751.446576 | 11740.546576 | 1.317218618731238635104793453 | 52963.50887235260446479679449 | 16801.01112764739553520320551
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 36956.45 | 36956.45 | 68.0 | 25130.9776 | -11825.4724 | 0.6800160080310744132620963323 | 54347.72058823529411764705882 | -17390.40058823529411764705882
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 36881.01 | 36881.01 | 68.0 | 24399.0052 | -12482.0048 | 0.6615601145413317043107008187 | 54236.77941176470588235294117 | -18355.88941176470588235294117
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.01 | 35881.01 | 68.0 | 24399.0052 | -11482.0048 | 0.6799977258165252315918643316 | 52766.19117647058823529411765 | -16885.30117647058823529411765
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.01 | 35881.01 | 68.0 | 24399.0052 | -11482.0048 | 0.6799977258165252315918643316 | 52766.19117647058823529411765 | -16885.30117647058823529411765
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 68.0 | 0.000 | -1000.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 68.0 | 0.000 | -1000.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 75.44 | 75.44 | 68.0 | 731.9724 | 656.5324 | 9.702709437963944856839872747 | 110.9411764705882352941176471 | 965.4888235294117647058823529
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 731.9724 | 731.9724 | 731.9724 | 1.470588235294117647058823529 | 1074.959411764705882352941176
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 731.9724 | 731.9724 | 731.9724 | 1.470588235294117647058823529 | 1074.959411764705882352941176
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.44 | 59.44 | 68.0 | 0.000 | -59.440 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.44 | 59.44 | 68.0 | 0.000 | -59.440 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 68.0 | 0.000 | -16.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | TAPADERA GALVANIZADA CUADRADA 4" CIEGA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 68.0 | 0.000 | -16.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 72.0 | 23621.184 | 23566.734 | 433.8142148760330578512396694 | 75.62500000000000000000000000 | 32731.57500000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 72.0 | 687.9960 | 633.5460 | 12.63537190082644628099173554 | 75.62499999999999999999999998 | 879.9250000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 687.9960 | 687.9960 | 687.996 | 1.388888888888888888888888889 | 954.1611111111111111111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 687.9960 | 687.9960 | 687.996 | 1.388888888888888888888888889 | 954.1611111111111111111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 72.0 | 0.000 | -54.450 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 72.0 | 0.000 | -54.450 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 22933.1880 | 22933.1880 | 22933.188 | 1.388888888888888888888888889 | 31850.26111111111111111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 22933.1880 | 22933.1880 | 22933.188 | 1.388888888888888888888888889 | 31850.26111111111111111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 22933.1880 | 22933.1880 | 22933.188 | 1.388888888888888888888888889 | 31850.26111111111111111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 0.0 | 135636.82 | 0.0 | 55702.29 | 55702.29 | 0.0 | 0.00 | -55702.29 | 0 | 135636.82 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 16447.75 | 16447.75 | 0.0 | 0.00 | -16447.75 | 0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 16447.75 | 16447.75 | 0.0 | 0.00 | -16447.75 | 0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 16447.75 | 16447.75 | 0.0 | 0.00 | -16447.75 | 0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 16447.75 | 16447.75 | 0.0 | 0.00 | -16447.75 | 0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 19912.49 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 475.62 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2165.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 404.67 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 446.44 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7561.51 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1950.66 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 406.1 | 406.1 | 0.0 | 0.00 | -406.10 | 0.0 | 18950.47 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 406.1 | 406.1 | 0.0 | 0.00 | -406.10 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 136.1 | 136.1 | 0.0 | 0.00 | -136.10 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 354.38 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1350.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 500.5 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 506.24 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2326.71 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1539.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CONTRALLAVE 1/2 X 1/4 A LA PARED ICE MAKER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.02 | 42.02 | 0.0 | 0.0 | -42.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CHORRO DE ESFERA 1/2 P/MANGUERA GENEBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.58 | 67.58 | 0.0 | 0.0 | -67.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 12957.84 | 12957.84 | 0.0 | 0.00 | -12957.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 12957.84 | 12957.84 | 0.0 | 0.00 | -12957.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 12957.84 | 12957.84 | 0.0 | 0.00 | -12957.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 12957.84 | 12957.84 | 0.0 | 0.00 | -12957.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4390.5 | 4390.5 | 0.0 | 0.00 | -4390.50 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4390.5 | 4390.5 | 0.0 | 0.00 | -4390.50 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4390.5 | 4390.5 | 0.0 | 0.00 | -4390.50 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4390.5 | 4390.5 | 0.0 | 0.00 | -4390.50 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 20 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 |  |  | CASA # 1 | 393285.56 | 0.0 | 393285.56 | 0.0 | 380640.43 | 380640.43 | 63.05 | 247966.545580 | -132673.884420 | 0.6514456322466848831586282098 | 603712.0222045995241871530532 | -210426.4622045995241871530532
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.22 | 0.0 | 187884.22 | 0.0 | 217432.94 | 217432.94 | 100.0 | 187884.22 | -29548.72 | 0.8641019157446889142003966832 | 217432.9400000000000000000000 | -29548.7200000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.7 | 0.0 | 47993.7 | 0.0 | 70319.52 | 70319.52 | 100.0 | 47993.7 | -22325.82 | 0.6825089249755971030518979652 | 70319.52000000000000000000000 | -22325.82000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 58627.22 | 58627.22 | 100.0 | 29781.15 | -28846.07 | 0.5079747939608939328864646831 | 58627.22000000000000000000000 | -28846.07000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 58627.22 | 58627.22 | 100.0 | 29781.15 | -28846.07 | 0.5079747939608939328864646831 | 58627.22000000000000000000000 | -28846.07000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56946.22 | 56946.22 | 100.0 | 0.0 | -56946.22 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3654.77 | 3654.77 | 3654.77 | 1 | 3653.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1681.0 | 1681.0 | 100.0 | 0.0 | -1681.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1506.18 | 1506.18 | 1506.18 | 1 | 1505.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 24620.2 | 24620.2 | 24620.2 | 1 | 24619.2
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.57 | 0.0 | 18056.57 | 0.0 | 11692.3 | 11692.3 | 100.0 | 18056.57 | 6364.27 | 1.544312923890081506632570153 | 11692.30000000000000000000000 | 6364.27000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 114.0 | 114.0 | 100.0 | 23.46 | -90.54 | 0.2057894736842105263157894737 | 114.0000000000000000000000000 | -90.5400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SILICONE SISTA 280ML BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114.0 | 114.0 | 100.0 | 0.0 | -114.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 10429.85 | 10429.85 | 100.0 | 2975.59 | -7454.26 | 0.2852955699267007675086410639 | 10429.85000000000000000000000 | -7454.26000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 83.59 | 83.59 | 83.59 | 1 | 82.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 7873.87 | 7873.87 | 100.0 | 2820.12 | -5053.75 | 0.3581618695762058555703866079 | 7873.869999999999999999999999 | -5053.749999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 2555.98 | 2555.98 | 100.0 | 71.88 | -2484.10 | 0.02812228577688401317694191660 | 2555.980000000000000000000000 | -2484.100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 1084.58 | 1084.58 | 100.0 | 869.44 | -215.14 | 0.8016375002305039738885098379 | 1084.580000000000000000000000 | -215.140000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.98 | 94.98 | 100.0 | 0.0 | -94.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 349.07 | 349.07 | 100.0 | 0.0 | -349.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.56 | 10.56 | 100.0 | 0.0 | -10.56 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | RODILLO CON FELPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.97 | 27.97 | 100.0 | 0.0 | -27.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 100.0 | 0.0 | -17.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 862.86 | 862.86 | 862.86 | 1 | 861.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CORONA PARA DESBASTE 5" PULGADAS PROFESIONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 585.0 | 585.0 | 100.0 | 0.0 | -585.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 1 | 5.58
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 1 | 24.93
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 1 | 18.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1 | 5.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.48 | 0.0 | 2025.48 | 0.0 | 53.29 | 53.29 | 100.0 | 2025.48 | 1972.19 | 38.00863201351097766935635204 | 53.28999999999999999999999999 | 1972.190000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 53.29 | 53.29 | 100.0 | 248.91 | 195.62 | 4.670857571777068868455620191 | 53.29000000000000000000000000 | 195.6200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1730.09 | 1730.09 | 1730.09 | 1 | 1729.09
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 1 | 10.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 1 | 16.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 1 | 2.47
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 1 | 13.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | -0.02 | 0.0 | -0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 498.41 | 498.41 | 498.41 | 1 | 497.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 498.41 | 498.41 | 498.41 | 1 | 497.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.58 | 10.58 | 100.0 | 0.0 | -10.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCHA DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.58 | 10.58 | 100.0 | 0.0 | -10.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9281.66 | 9281.66 | 9281.66 | 1 | 9280.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 1 | 79.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9200.99 | 9200.99 | 9200.99 | 1 | 9199.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 29786.33 | 29786.33 | 100.0 | 22029.32 | -7757.01 | 0.7395781890551806818765520962 | 29786.33000000000000000000000 | -7757.01000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 18230.95 | 18230.95 | 100.0 | 11320.79 | -6910.16 | 0.6209654461232135461947951149 | 18230.95000000000000000000000 | -6910.16000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 15949.92 | 15949.92 | 100.0 | 5128.79 | -10821.13 | 0.3215558447942058643554325037 | 15949.92000000000000000000000 | -10821.13000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15949.92 | 15949.92 | 100.0 | 0.0 | -15949.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 448.48 | 448.48 | 100.0 | 155.82 | -292.66 | 0.3474402425972172672136996076 | 448.4800000000000000000000000 | -292.6600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 145.83 | 145.83 | 100.0 | 153.33 | 7.50 | 1.051429746965644929026949187 | 145.8300000000000000000000001 | 7.4999999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 302.65 | 302.65 | 100.0 | 2.49 | -300.16 | 0.008227325293243019990087559888 | 2.49 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 747.67 | 747.67 | 100.0 | 842.97 | 95.30 | 1.127462650634638276244867388 | 747.6700000000000000000000000 | 95.3000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 491.67 | 491.67 | 100.0 | 0.0 | -491.67 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 256.0 | 256.0 | 100.0 | 0.0 | -256.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 634.88 | 634.88 | 100.0 | 4807.82 | 4172.94 | 7.572801159274193548387096774 | 634.8800000000000000000000000 | 4172.940000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 155.43 | 155.43 | 100.0 | 326.34 | 170.91 | 2.099594672843080486392588303 | 155.4300000000000000000000000 | 170.9100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 363.02 | 363.02 | 100.0 | 0.0 | -363.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2594.18 | 2594.18 | 2594.18 | 1 | 2593.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1887.3 | 1887.3 | 1887.3 | 1 | 1886.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.76 | 14.76 | 100.0 | 0.0 | -14.76 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.27 | 21.27 | 100.0 | 0.0 | -21.27 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.16 | 21.16 | 100.0 | 0.0 | -21.16 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.24 | 59.24 | 100.0 | 0.0 | -59.24 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 450.0 | 450.0 | 100.0 | 0.0 | -450.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 450.0 | 450.0 | 100.0 | 0.0 | -450.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 1200.36 | 1200.36 | 100.0 | 1036.22 | -164.14 | 0.8632576893598587090539504815 | 1200.360000000000000000000000 | -164.140000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1200.36 | 1200.36 | 100.0 | 0.0 | -1200.36 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | RECARGO POR SUSPENSIÓN DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1200.36 | 1200.36 | 100.0 | 0.0 | -1200.36 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 10355.02 | 10355.02 | 100.0 | 9672.31 | -682.71 | 0.9340696589673414440532224950 | 10355.02000000000000000000000 | -682.71000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 10355.02 | 10355.02 | 100.0 | 9672.31 | -682.71 | 0.9340696589673414440532224950 | 10355.02000000000000000000000 | -682.71000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5962.43 | 5962.43 | 100.0 | 0.0 | -5962.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4392.59 | 4392.59 | 100.0 | 0.0 | -4392.59 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 832.67 | 832.67 | 832.67 | 1 | 831.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 70410.21 | 70410.21 | 100.0 | 53037.55 | -17372.66 | 0.7532650449416355951785969677 | 70410.21000000000000000000000 | -17372.66000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 52712.35 | 52712.35 | 100.0 | 28221.55 | -24490.80 | 0.5353878170865081902059005148 | 52712.35000000000000000000000 | -24490.80000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 1200.88 | 1200.88 | 100.0 | 9.99 | -1190.89 | 0.008318899473719272533475451336 | 9.99 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ADHERENTE ACRILICO ACRYLAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 670.0 | 670.0 | 100.0 | 0.0 | -670.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 530.88 | 530.88 | 100.0 | 0.0 | -530.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 264.0 | 264.0 | 100.0 | 22.61 | -241.39 | 0.08564393939393939393939393939 | 264.0000000000000000000000000 | -241.3900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152.0 | 152.0 | 100.0 | 0.0 | -152.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112.0 | 112.0 | 100.0 | 0.0 | -112.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 931.41 | 931.41 | 100.0 | 294.26 | -637.15 | 0.3159296120934926616634994256 | 931.4100000000000000000000000 | -637.1500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0 | 0.0 | -240.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.41 | 26.41 | 100.0 | 0.0 | -26.41 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 195.0 | 195.0 | 100.0 | 0.0 | -195.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | -200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 43304.78 | 43304.78 | 100.0 | 16308.96 | -26995.82 | 0.3766087715951911082333174305 | 43304.78000000000000000000001 | -26995.82000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43304.78 | 43304.78 | 100.0 | 0.0 | -43304.78 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 6706.48 | 6706.48 | 100.0 | 9457.29 | 2750.81 | 1.410171953096110030895492121 | 6706.480000000000000000000000 | 2750.810000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 4650.73 | 4650.73 | 100.0 | 5325.36 | 674.63 | 1.145058947735086749822070944 | 4650.729999999999999999999999 | 674.630000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 111.0 | 111.0 | 100.0 | 689.14 | 578.14 | 6.208468468468468468468468468 | 111.0000000000000000000000000 | 578.1400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1944.75 | 1944.75 | 100.0 | 0.0 | -1944.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.43 | 675.43 | 675.43 | 1 | 674.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1825.21 | 1825.21 | 1825.21 | 1 | 1824.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.94 | 101.94 | 101.94 | 1 | 100.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 304.8 | 304.8 | 100.0 | 0.0 | -304.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | AROMATIZANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 304.8 | 304.8 | 100.0 | 0.0 | -304.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 17617.86 | 17617.86 | 100.0 | 23778.62 | 6160.76 | 1.349688327640246885830628692 | 17617.85999999999999999999999 | 6160.76000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 17617.86 | 17617.86 | 100.0 | 23778.62 | 6160.76 | 1.349688327640246885830628692 | 17617.85999999999999999999999 | 6160.76000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17494.64 | 17494.64 | 100.0 | 0.0 | -17494.64 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 123.22 | 123.22 | 100.0 | 0.0 | -123.22 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2607.99 | 2607.99 | 2607.99 | 1 | 2606.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 0.0 | -80.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 0.0 | -80.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CUCHILLA PRECORTADA 18MM CON ESTUCHE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 0.0 | -80.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 46916.88 | 46916.88 | 100.0 | 64823.65 | 17906.77 | 1.381670094004545911833864485 | 46916.88000000000000000000002 | 17906.76999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 33621.35 | 33621.35 | 100.0 | 34492.99 | 871.64 | 1.025925193366714899907350538 | 33621.34999999999999999999999 | 871.64000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 2482.32 | 2482.32 | 100.0 | 0.55 | -2481.77 | 0.0002215669212672016500692900190 | 0.55 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | LEVANTA MUROS 50 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.71 | 120.71 | 100.0 | 0.0 | -120.71 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2361.61 | 2361.61 | 100.0 | 0.0 | -2361.61 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 330.44 | 330.44 | 100.0 | 12.18 | -318.26 | 0.03685994431666868417867086309 | 330.4400000000000000000000000 | -318.2600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 155.44 | 155.44 | 100.0 | 0.0 | -155.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175.0 | 175.0 | 100.0 | 0.0 | -175.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 2403.84 | 2403.84 | 100.0 | 359.65 | -2044.19 | 0.1496147830138445154419595314 | 2403.840000000000000000000000 | -2044.190000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.08 | 83.08 | 100.0 | 0.0 | -83.08 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 424.98 | 424.98 | 100.0 | 0.0 | -424.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.28 | 5.28 | 100.0 | 0.0 | -5.28 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 0.0 | -90.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1092.5 | 1092.5 | 100.0 | 0.0 | -1092.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 260.0 | 260.0 | 100.0 | 0.0 | -260.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 448.0 | 448.0 | 100.0 | 0.0 | -448.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 2320.0 | 2320.0 | 100.0 | 675.81 | -1644.19 | 0.2912974137931034482758620690 | 2320.000000000000000000000000 | -1644.190000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4'X8'X1/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2320.0 | 2320.0 | 100.0 | 0.0 | -2320.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 1 | 392.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 21598.85 | 21598.85 | 100.0 | 19933.17 | -1665.68 | 0.9228810793167228810793167229 | 21598.85000000000000000000000 | -1665.68000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11409.86 | 11409.86 | 11409.86 | 1 | 11408.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21598.85 | 21598.85 | 100.0 | 0.0 | -21598.85 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8523.31 | 8523.31 | 8523.31 | 1 | 8522.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 4238.4 | 4238.4 | 100.0 | 11558.92 | 7320.52 | 2.727189505473763684409211023 | 4238.400000000000000000000000 | 7320.520000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6508.78 | 6508.78 | 6508.78 | 1 | 6507.78
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO ACERADO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 100.0 | 0.0 | -6.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 102.12 | 102.12 | 100.0 | 842.28 | 740.16 | 8.247943595769682726204465335 | 102.1200000000000000000000000 | 740.1600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 666.43 | 666.43 | 666.43 | 1 | 665.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 233.37 | 233.37 | 100.0 | 0.0 | -233.37 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 825.52 | 825.52 | 825.52 | 1 | 824.52
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 622.78 | 622.78 | 100.0 | 148.36 | -474.42 | 0.2382221651305436911911108257 | 622.7799999999999999999999999 | -474.4199999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 146.36 | 146.36 | 100.0 | 163.42 | 17.06 | 1.116561902159059852418693632 | 146.3600000000000000000000000 | 17.0600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 2884.91 | 2884.91 | 100.0 | 2230.82 | -654.09 | 0.7732719564908437351598490074 | 2884.910000000000000000000000 | -654.090000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.76 | 14.76 | 100.0 | 0.0 | -14.76 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.06 | 20.06 | 100.0 | 0.0 | -20.06 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 208.04 | 208.04 | 100.0 | 124.59 | -83.45 | 0.5988752163045568159969236685 | 208.0400000000000000000000000 | -83.4500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 247.5 | 247.5 | 100.0 | 0.0 | -247.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BLOCK DE 19X19X39 - 100KGS/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 247.5 | 247.5 | 100.0 | 0.0 | -247.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 13295.53 | 13295.53 | 100.0 | 29062.75 | 15767.22 | 2.185903833844908777611723639 | 13295.53000000000000000000000 | 15767.22000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 13295.53 | 13295.53 | 100.0 | 29062.75 | 15767.22 | 2.185903833844908777611723639 | 13295.53000000000000000000000 | 15767.22000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13295.53 | 13295.53 | 100.0 | 0.0 | -13295.53 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3187.54 | 3187.54 | 3187.54 | 1 | 3186.54
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 65444.69 | 65444.69 | 86.12 | 60081.204624 | -5363.485376 | 0.9180455224709598288264487157 | 75992.44078030654900139340455 | -6227.92078030654900139340455
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 37489.52 | 37489.52 | 88.0 | 32522.4416 | -4967.0784 | 0.8675075487762980160855620451 | 42601.72727272727272727272727 | -5644.40727272727272727272727
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 37483.58 | 37483.58 | 88.0 | 31575.1832 | -5908.3968 | 0.8423737327117633907967168558 | 42594.97727272727272727272727 | -6714.08727272727272727272727
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8168 | 0.8799973021933613890359800451 | 40773.86363636363636363636364 | -4892.97363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8168 | 0.8799973021933613890359800451 | 40773.86363636363636363636364 | -4892.97363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1602.58 | 1602.58 | 88.0 | 0.000 | -1602.580 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1602.58 | 1602.58 | 88.0 | 0.000 | -1602.580 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 5.94 | 5.94 | 88.0 | 947.2584 | 941.3184 | 159.4711111111111111111111111 | 6.750000000000000000000000000 | 1069.680000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.94 | 5.94 | 88.0 | 0.000 | -5.940 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2' X 4' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.94 | 5.94 | 88.0 | 0.000 | -5.940 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 27955.17 | 27955.17 | 84.0 | 27558.048 | -397.122 | 0.9857943271316182301878328767 | 33279.96428571428571428571429 | -472.76428571428571428571429
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 27892.32 | 27892.32 | 84.0 | 26755.3860 | -1136.9340 | 0.9592384570376361665146534960 | 33205.14285714285714285714286 | -1353.49285714285714285714286
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 84.0 | 26755.3860 | -576.5140 | 0.9789069182896176262901591181 | 32537.97619047619047619047619 | -686.32619047619047619047619
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 84.0 | 26755.3860 | -576.5140 | 0.9789069182896176262901591181 | 32537.97619047619047619047619 | -686.32619047619047619047619
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 560.42 | 560.42 | 84.0 | 0.000 | -560.420 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 560.42 | 560.42 | 84.0 | 0.000 | -560.420 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 84.0 | 802.6620 | 739.8120 | 12.77107398568019093078758950 | 74.82142857142857142857142856 | 880.7285714285714285714285714
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 84.0 | 0.000 | -62.850 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 84.0 | 0.000 | -54.450 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2' X 4' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 84.0 | 0.000 | -8.400 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 0.0 | 135636.82 | 0.0 | 97762.8 | 97762.8 | 0.0 | 0.00 | -97762.80 | 0.0 | 135636.82 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 27451.36 | 27451.36 | 0.0 | 0.00 | -27451.36 | 0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 354.52 | 354.52 | 0.0 | 0.0 | -354.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.94 | 89.94 | 0.0 | 0.0 | -89.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | RODILLO CON FELPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.94 | 55.94 | 0.0 | 0.0 | -55.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | -34.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.58 | 10.58 | 0.0 | 0.0 | -10.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | BROCHA DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.58 | 10.58 | 0.0 | 0.0 | -10.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 254.0 | 254.0 | 0.0 | 0.0 | -254.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | PASTA TABLAROCA 28KG USG CUBETA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.0 | 104.0 | 0.0 | 0.0 | -104.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | DECOPASTA EXTERIOR PARA TABLA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | -150.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 27096.84 | 27096.84 | 0.0 | 0.00 | -27096.84 | 0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 27096.84 | 27096.84 | 0.0 | 0.00 | -27096.84 | 0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 27096.84 | 27096.84 | 0.0 | 0.00 | -27096.84 | 0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 5571.18 | 5571.18 | 0.0 | 0.00 | -5571.18 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 5571.18 | 5571.18 | 0.0 | 0.00 | -5571.18 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 5571.18 | 5571.18 | 0.0 | 0.00 | -5571.18 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5571.18 | 5571.18 | 0.0 | 0.0 | -5571.18 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 0.0 | 0.00 | -4116.01 | 0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 0.0 | 0.00 | -4116.01 | 0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 0.0 | 0.0 | -4116.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 0.0 | 0.0 | -4116.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 10786.47 | 10786.47 | 0.0 | 0.00 | -10786.47 | 0 | 19912.49 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 10786.47 | 10786.47 | 0.0 | 0.0 | -10786.47 | 0E+1 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 10786.47 | 10786.47 | 0.0 | 0.0 | -10786.47 | 0E+1 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 475.62 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2165.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 0.0 | 0.00 | -240.00 | 0.0 | 404.67 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 446.44 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7561.51 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 630.0 | 630.0 | 0.0 | 0.00 | -630.00 | 0.0 | 1950.66 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA ACERO MA 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6369.05 | 6369.05 | 0.0 | 0.0 | -6369.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA ACERO MA GR 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 553.35 | 553.35 | 0.0 | 0.0 | -553.35 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA PLOMO MA 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2532.57 | 2532.57 | 0.0 | 0.0 | -2532.57 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANGOLA GRIS MA 20X66 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 461.5 | 461.5 | 0.0 | 0.0 | -461.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 8016.5 | 8016.5 | 0.0 | 0.00 | -8016.50 | 0.0 | 18950.47 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 8016.5 | 8016.5 | 0.0 | 0.00 | -8016.50 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 7746.5 | 7746.5 | 0.0 | 0.00 | -7746.50 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 354.0 | 354.0 | 0.0 | 0.00 | -354.00 | 0.0 | 354.38 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | GRIFO TIPO MEZCLADORA P/LAVATRASTOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 330.0 | 330.0 | 0.0 | 0.0 | -330.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1350.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 404.0 | 404.0 | 0.0 | 0.0 | -404.0 | 0 | 500.5 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 0.0 | 0.00 | -750.00 | 0.0 | 506.24 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DESAGUE TIPO PUSH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 700.0 | 0.0 | 0.0 | -700.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 2250.0 | 2250.0 | 0.0 | 0.00 | -2250.00 | 0.0 | 2326.71 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 660.0 | 660.0 | 0.0 | 0.0 | -660.0 | 0 | 1539.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DESAGUE LAVAMANOS TIPO REJILLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147.0 | 147.0 | 0.0 | 0.0 | -147.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CAÑO BAJO HOME | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 915.0 | 915.0 | 0.0 | 0.0 | -915.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REJILLA DUCHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 420.0 | 420.0 | 0.0 | 0.0 | -420.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | BAJADA DE AGUA DE 3 ALUMINIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 790.0 | 790.0 | 0.0 | 0.0 | -790.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 0.0 | 0.00 | -13321.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 0.0 | 0.00 | -13321.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 0.0 | 0.00 | -13321.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 0.0 | 0.00 | -13321.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20530.97 | 20530.97 | 0.0 | 0.00 | -20530.97 | 0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 530.88 | 530.88 | 0.0 | 0.0 | -530.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 530.88 | 530.88 | 0.0 | 0.0 | -530.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 530.88 | 530.88 | 0.0 | 0.0 | -530.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 0.0 | 0.00 | -20000.09 | 0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 0.0 | 0.00 | -20000.09 | 0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 0.0 | 0.00 | -20000.09 | 0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3280.03 | 3280.03 | 0.0 | 0.00 | -3280.03 | 0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.02 | 5.02 | 0.0 | 0.0 | -5.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.02 | 5.02 | 0.0 | 0.0 | -5.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.02 | 5.02 | 0.0 | 0.0 | -5.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 0.0 | 0.00 | -3275.01 | 0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 0.0 | 0.00 | -3275.01 | 0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 0.0 | 0.00 | -3275.01 | 0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4688.44 | 4688.44 | 0.0 | 0.00 | -4688.44 | 0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4688.44 | 4688.44 | 0.0 | 0.00 | -4688.44 | 0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4688.44 | 4688.44 | 0.0 | 0.00 | -4688.44 | 0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4688.44 | 4688.44 | 0.0 | 0.00 | -4688.44 | 0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 1 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 |  |  | CASA # 2 | 393285.58 | 0.0 | 393285.58 | 0.0 | 373153.68 | 373153.68 | 63.05 | 247966.558190 | -125187.121810 | 0.6645159125591364930395433860 | 591837.7160983346550356859635 | -198552.1360983346550356859635
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 66539.79 | 66539.79 | 86.12 | 60081.204624 | -6458.585376 | 0.9029364929465512289714169522 | 77264.03855085926614026939154 | -7499.51855085926614026939154
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 38436.75 | 38436.75 | 88.0 | 32522.4416 | -5914.3084 | 0.8461288116190885025398869571 | 43678.12500000000000000000000 | -6720.80500000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 38436.75 | 38436.75 | 88.0 | 31575.1832 | -6861.5668 | 0.8214842097731988266437719110 | 43678.12500000000000000000000 | -7797.23500000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8168 | 0.8799973021933613890359800451 | 40773.86363636363636363636364 | -4892.97363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8168 | 0.8799973021933613890359800451 | 40773.86363636363636363636364 | -4892.97363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2555.75 | 2555.75 | 88.0 | 0.000 | -2555.750 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2555.75 | 2555.75 | 88.0 | 0.000 | -2555.750 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 28103.04 | 28103.04 | 84.0 | 27558.048 | -544.992 | 0.9806073648971783835485413678 | 33456.00000000000000000000000 | -648.80000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 28040.19 | 28040.19 | 84.0 | 26755.3860 | -1284.8040 | 0.9541799110491048741110527425 | 33381.17857142857142857142857 | -1529.52857142857142857142857
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 84.0 | 26755.3860 | -576.5140 | 0.9789069182896176262901591181 | 32537.97619047619047619047619 | -686.32619047619047619047619
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 84.0 | 26755.3860 | -576.5140 | 0.9789069182896176262901591181 | 32537.97619047619047619047619 | -686.32619047619047619047619
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 708.29 | 708.29 | 84.0 | 0.000 | -708.290 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 708.29 | 708.29 | 84.0 | 0.000 | -708.290 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 84.0 | 802.6620 | 739.8120 | 12.77107398568019093078758950 | 74.82142857142857142857142856 | 880.7285714285714285714285714
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 84.0 | 0.000 | -62.850 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 84.0 | 0.000 | -54.450 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2' X 4' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 84.0 | 0.000 | -8.400 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 186595.09 | 186595.09 | 100.0 | 187884.24 | 1289.15 | 1.006908809872757102022352249 | 186595.0900000000000000000001 | 1289.1499999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 61022.02 | 61022.02 | 100.0 | 47993.72 | -13028.30 | 0.7864983820594598474452337042 | 61022.02000000000000000000000 | -13028.30000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 52349.68 | 52349.68 | 100.0 | 29781.15 | -22568.53 | 0.5688888642681292416687169817 | 52349.68000000000000000000000 | -22568.53000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 52349.68 | 52349.68 | 100.0 | 29781.15 | -22568.53 | 0.5688888642681292416687169817 | 52349.68000000000000000000000 | -22568.53000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49177.41 | 49177.41 | 100.0 | 0.0 | -49177.41 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3654.77 | 3654.77 | 3654.77 | 1 | 3653.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3172.27 | 3172.27 | 100.0 | 0.0 | -3172.27 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1506.18 | 1506.18 | 1506.18 | 1 | 1505.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 24620.2 | 24620.2 | 24620.2 | 1 | 24619.2
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 8672.34 | 8672.34 | 100.0 | 18056.59 | 9384.25 | 2.082089724341988436800217704 | 8672.339999999999999999999999 | 9384.250000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 6562.7 | 6562.7 | 100.0 | 2975.59 | -3587.11 | 0.4534094199033934203909976077 | 6562.700000000000000000000000 | -3587.110000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 83.59 | 83.59 | 83.59 | 1 | 82.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 1944.94 | 1944.94 | 100.0 | 2820.12 | 875.18 | 1.449977891348833383034952235 | 1944.940000000000000000000000 | 875.180000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 4617.76 | 4617.76 | 100.0 | 71.88 | -4545.88 | 0.01556598870448009424482866152 | 4617.759999999999999999999999 | -4545.879999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 2109.64 | 2109.64 | 100.0 | 2025.5 | -84.14 | 0.9601164179670465103050757475 | 2109.640000000000000000000000 | -84.140000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 133.2 | 133.2 | 100.0 | 248.91 | 115.71 | 1.868693693693693693693693694 | 133.2000000000000000000000000 | 115.7100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 1 | 10.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 337.09 | 337.09 | 100.0 | 0.0 | -337.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1164.3 | 1164.3 | 100.0 | 0.0 | -1164.3 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 341.23 | 341.23 | 100.0 | 17.38 | -323.85 | 0.05093338803739413298947923688 | 341.2300000000000000000000000 | -323.8500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.76 | 14.76 | 100.0 | 0.0 | -14.76 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 20.17 | 20.17 | 100.0 | 3.47 | -16.70 | 0.1720376797223599405057015369 | 20.17000000000000000000000000 | -16.70000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 98.89 | 98.89 | 100.0 | 14.41 | -84.48 | 0.1457174638487208008898776418 | 98.89000000000000000000000002 | -84.48000000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1730.09 | 1730.09 | 1730.09 | 1 | 1729.09
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 1 | 24.93
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 1 | 18.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1 | 5.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 498.41 | 498.41 | 498.41 | 1 | 497.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 498.41 | 498.41 | 498.41 | 1 | 497.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 869.44 | 869.44 | 869.44 | 1 | 868.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 862.86 | 862.86 | 862.86 | 1 | 861.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 1 | 5.58
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9281.66 | 9281.66 | 9281.66 | 1 | 9280.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 1 | 79.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9200.99 | 9200.99 | 9200.99 | 1 | 9199.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 27050.72 | 27050.72 | 100.0 | 22029.32 | -5021.40 | 0.8143709298680404809927425222 | 27050.72000000000000000000000 | -5021.40000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 17279.08 | 17279.08 | 100.0 | 11320.79 | -5958.29 | 0.6551731920912455987240061392 | 17279.08000000000000000000000 | -5958.29000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 17279.08 | 17279.08 | 100.0 | 5128.79 | -12150.29 | 0.2968207798100361824819376958 | 17279.08000000000000000000000 | -12150.29000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15949.92 | 15949.92 | 100.0 | 0.0 | -15949.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1329.16 | 1329.16 | 100.0 | 0.0 | -1329.16 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.82 | 155.82 | 155.82 | 1 | 154.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1 | 1.49
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 842.97 | 842.97 | 842.97 | 1 | 841.97
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4807.82 | 4807.82 | 4807.82 | 1 | 4806.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 326.34 | 326.34 | 326.34 | 1 | 325.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2594.18 | 2594.18 | 2594.18 | 1 | 2593.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1887.3 | 1887.3 | 1887.3 | 1 | 1886.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 9771.64 | 9771.64 | 100.0 | 9672.31 | -99.33 | 0.9898348690700844484651501693 | 9771.640000000000000000000000 | -99.330000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 9771.64 | 9771.64 | 100.0 | 9672.31 | -99.33 | 0.9898348690700844484651501693 | 9771.640000000000000000000000 | -99.330000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8484.23 | 8484.23 | 100.0 | 0.0 | -8484.23 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1287.41 | 1287.41 | 100.0 | 0.0 | -1287.41 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 832.67 | 832.67 | 832.67 | 1 | 831.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 56871.37 | 56871.37 | 100.0 | 53037.55 | -3833.82 | 0.9325878733007486895427347715 | 56871.37000000000000000000000 | -3833.82000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 35014.62 | 35014.62 | 100.0 | 28221.55 | -6793.07 | 0.8059933250739262628010813769 | 35014.62000000000000000000000 | -6793.07000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 707.84 | 707.84 | 100.0 | 9.99 | -697.85 | 0.01411335895117540687160940325 | 707.8400000000000000000000002 | -697.8500000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 707.84 | 707.84 | 100.0 | 0.0 | -707.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 264.0 | 264.0 | 100.0 | 22.61 | -241.39 | 0.08564393939393939393939393939 | 264.0000000000000000000000000 | -241.3900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152.0 | 152.0 | 100.0 | 0.0 | -152.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112.0 | 112.0 | 100.0 | 0.0 | -112.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 1115.5 | 1115.5 | 100.0 | 294.26 | -821.24 | 0.2637920215150156880322725235 | 1115.500000000000000000000000 | -821.240000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0 | 0.0 | -240.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.41 | 26.41 | 100.0 | 0.0 | -26.41 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 0.0 | -90.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 15 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 6.4 | 100.0 | 0.0 | -6.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 276.25 | 276.25 | 100.0 | 0.0 | -276.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 12 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.44 | 6.44 | 100.0 | 0.0 | -6.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | -200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 27912.38 | 27912.38 | 100.0 | 16308.96 | -11603.42 | 0.5842912714716552296866121771 | 27912.38000000000000000000000 | -11603.42000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27912.38 | 27912.38 | 100.0 | 0.0 | -27912.38 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 5014.9 | 5014.9 | 100.0 | 9457.29 | 4442.39 | 1.885838202157570440088536162 | 5014.900000000000000000000001 | 4442.389999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 4650.73 | 4650.73 | 100.0 | 5325.36 | 674.63 | 1.145058947735086749822070944 | 4650.729999999999999999999999 | 674.630000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 111.0 | 111.0 | 100.0 | 689.14 | 578.14 | 6.208468468468468468468468468 | 111.0000000000000000000000000 | 578.1400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.43 | 675.43 | 675.43 | 1 | 674.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 208.5 | 208.5 | 100.0 | 1825.21 | 1616.71 | 8.754004796163069544364508393 | 208.5000000000000000000000000 | 1616.710000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 24.6 | 100.0 | 0.0 | -24.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.07 | 20.07 | 100.0 | 0.0 | -20.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.94 | 101.94 | 101.94 | 1 | 100.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 21856.75 | 21856.75 | 100.0 | 23778.62 | 1921.87 | 1.087930273256545460784425864 | 21856.75000000000000000000000 | 1921.87000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 21856.75 | 21856.75 | 100.0 | 23778.62 | 1921.87 | 1.087930273256545460784425864 | 21856.75000000000000000000000 | 1921.87000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21856.75 | 21856.75 | 100.0 | 0.0 | -21856.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2607.99 | 2607.99 | 2607.99 | 1 | 2606.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 41650.98 | 41650.98 | 100.0 | 64823.65 | 23172.67 | 1.556353535979225458800729299 | 41650.97999999999999999999999 | 23172.67000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 28355.45 | 28355.45 | 100.0 | 34492.99 | 6137.54 | 1.216450100421612071048070124 | 28355.45000000000000000000000 | 6137.54000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 1491.49 | 1491.49 | 100.0 | 0.55 | -1490.94 | 0.0003687587580205029869459399661 | 0.55 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1491.49 | 1491.49 | 100.0 | 0.0 | -1491.49 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 155.44 | 155.44 | 100.0 | 12.18 | -143.26 | 0.07835820895522388059701492537 | 155.4400000000000000000000000 | -143.2600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 155.44 | 155.44 | 100.0 | 0.0 | -155.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 410.08 | 410.08 | 100.0 | 359.65 | -50.43 | 0.8770239953179867342957471713 | 410.0800000000000000000000000 | -50.4300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 218.08 | 218.08 | 100.0 | 0.0 | -218.08 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192.0 | 192.0 | 100.0 | 0.0 | -192.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 21598.85 | 21598.85 | 100.0 | 19933.17 | -1665.68 | 0.9228810793167228810793167229 | 21598.85000000000000000000000 | -1665.68000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11409.86 | 11409.86 | 11409.86 | 1 | 11408.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21598.85 | 21598.85 | 100.0 | 0.0 | -21598.85 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8523.31 | 8523.31 | 8523.31 | 1 | 8522.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 4699.59 | 4699.59 | 100.0 | 11558.92 | 6859.33 | 2.459559238146306379918248188 | 4699.589999999999999999999999 | 6859.330000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6508.78 | 6508.78 | 6508.78 | 1 | 6507.78
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 88.8 | 88.8 | 100.0 | 842.28 | 753.48 | 9.485135135135135135135135135 | 88.80000000000000000000000000 | 753.4800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 666.43 | 666.43 | 666.43 | 1 | 665.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1944.75 | 1944.75 | 100.0 | 0.0 | -1944.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 825.52 | 825.52 | 825.52 | 1 | 824.52
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.36 | 148.36 | 148.36 | 1 | 147.36
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 163.42 | 163.42 | 163.42 | 1 | 162.42
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 2624.82 | 2624.82 | 100.0 | 2230.82 | -394.00 | 0.8498944689540616118438597694 | 2624.820000000000000000000000 | -394.000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.76 | 14.76 | 100.0 | 0.0 | -14.76 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.46 | 26.46 | 100.0 | 0.0 | -26.46 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 124.59 | 124.59 | 124.59 | 1 | 123.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.81 | 675.81 | 675.81 | 1 | 674.81
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 1 | 392.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 13295.53 | 13295.53 | 100.0 | 29062.75 | 15767.22 | 2.185903833844908777611723639 | 13295.53000000000000000000000 | 15767.22000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 13295.53 | 13295.53 | 100.0 | 29062.75 | 15767.22 | 2.185903833844908777611723639 | 13295.53000000000000000000000 | 15767.22000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13295.53 | 13295.53 | 100.0 | 0.0 | -13295.53 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3187.54 | 3187.54 | 3187.54 | 1 | 3186.54
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 0.0 | 135636.82 | 0.0 | 120018.8 | 120018.8 | 0.0 | 0.00 | -120018.80 | 0.0 | 135636.82 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 46782.82 | 46782.82 | 0.0 | 0.00 | -46782.82 | 0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 532.97 | 532.97 | 0.0 | 0.0 | -532.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 278.97 | 278.97 | 0.0 | 0.0 | -278.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 278.97 | 278.97 | 0.0 | 0.0 | -278.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 254.0 | 254.0 | 0.0 | 0.0 | -254.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | PASTA TABLAROCA 28KG USG CUBETA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.0 | 104.0 | 0.0 | 0.0 | -104.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | DECOPASTA EXTERIOR PARA TABLA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | -150.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 46249.85 | 46249.85 | 0.0 | 0.00 | -46249.85 | 0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 46249.85 | 46249.85 | 0.0 | 0.00 | -46249.85 | 0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 46249.85 | 46249.85 | 0.0 | 0.00 | -46249.85 | 0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 2918.63 | 2918.63 | 0.0 | 0.00 | -2918.63 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 346.23 | 346.23 | 0.0 | 0.0 | -346.23 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 346.23 | 346.23 | 0.0 | 0.0 | -346.23 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 279.26 | 279.26 | 0.0 | 0.0 | -279.26 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.97 | 66.97 | 0.0 | 0.0 | -66.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 2572.4 | 2572.4 | 0.0 | 0.00 | -2572.40 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 2572.4 | 2572.4 | 0.0 | 0.00 | -2572.40 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2572.4 | 2572.4 | 0.0 | 0.0 | -2572.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 0.0 | 0.00 | -4116.01 | 0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 0.0 | 0.00 | -4116.01 | 0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 0.0 | 0.0 | -4116.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 0.0 | 0.0 | -4116.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 13870.47 | 13870.47 | 0.0 | 0.00 | -13870.47 | 0 | 19912.49 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 13870.47 | 13870.47 | 0.0 | 0.0 | -13870.47 | 0E+1 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 13870.47 | 13870.47 | 0.0 | 0.0 | -13870.47 | 0E+1 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3084.0 | 3084.0 | 0.0 | 0.0 | -3084.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 475.62 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2165.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 0.0 | 0.00 | -240.00 | 0.0 | 404.67 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 446.44 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7561.51 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 630.0 | 630.0 | 0.0 | 0.00 | -630.00 | 0.0 | 1950.66 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA ACERO MA 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6369.05 | 6369.05 | 0.0 | 0.0 | -6369.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA ACERO MA GR 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 553.35 | 553.35 | 0.0 | 0.0 | -553.35 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA PLOMO MA 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2532.57 | 2532.57 | 0.0 | 0.0 | -2532.57 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANGOLA GRIS MA 20X66 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 461.5 | 461.5 | 0.0 | 0.0 | -461.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 11045.49 | 11045.49 | 0.0 | 0.00 | -11045.49 | 0 | 18950.47 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 11045.49 | 11045.49 | 0.0 | 0.00 | -11045.49 | 0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 10775.49 | 10775.49 | 0.0 | 0.00 | -10775.49 | 0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 354.0 | 354.0 | 0.0 | 0.00 | -354.00 | 0.0 | 354.38 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | GRIFO TIPO MEZCLADORA P/LAVATRASTOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 330.0 | 330.0 | 0.0 | 0.0 | -330.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1350.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 404.0 | 404.0 | 0.0 | 0.0 | -404.0 | 0 | 500.5 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 0.0 | 0.00 | -750.00 | 0.0 | 506.24 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DESAGUE TIPO PUSH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 700.0 | 0.0 | 0.0 | -700.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 2250.0 | 2250.0 | 0.0 | 0.00 | -2250.00 | 0.0 | 2326.71 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 660.0 | 660.0 | 0.0 | 0.0 | -660.0 | 0 | 1539.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DESAGUE LAVAMANOS TIPO REJILLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147.0 | 147.0 | 0.0 | 0.0 | -147.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CONTRALLAVE 1/2 X 1/4 A LA PARED ICE MAKER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.02 | 42.02 | 0.0 | 0.0 | -42.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CHORRO DE ESFERA 1/2 P/MANGUERA GENEBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.58 | 67.58 | 0.0 | 0.0 | -67.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CAÑO BAJO HOME | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 915.0 | 915.0 | 0.0 | 0.0 | -915.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REJILLA DUCHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 420.0 | 420.0 | 0.0 | 0.0 | -420.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | BAJADA DE AGUA DE 3 ALUMINIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 790.0 | 790.0 | 0.0 | 0.0 | -790.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CONTRALLAVE 1/2 X 1/2 A LA PARED | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2919.39 | 2919.39 | 0.0 | 0.0 | -2919.39 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 0.0 | 0.00 | -13321.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 0.0 | 0.00 | -13321.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 0.0 | 0.00 | -13321.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 0.0 | 0.00 | -13321.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 0.0 | 0.00 | -20000.09 | 0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 0.0 | 0.00 | -20000.09 | 0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 0.0 | 0.00 | -20000.09 | 0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 0.0 | 0.00 | -20000.09 | 0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 0.0 | 0.00 | -3275.01 | 0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 0.0 | 0.00 | -3275.01 | 0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 0.0 | 0.00 | -3275.01 | 0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 0.0 | 0.00 | -3275.01 | 0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4688.44 | 4688.44 | 0.0 | 0.00 | -4688.44 | 0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4688.44 | 4688.44 | 0.0 | 0.00 | -4688.44 | 0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4688.44 | 4688.44 | 0.0 | 0.00 | -4688.44 | 0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4688.44 | 4688.44 | 0.0 | 0.00 | -4688.44 | 0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 2 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 |  |  | CASA # 21 | 393285.58 | 0.0 | 393285.58 | 0.0 | 246806.52 | 246806.52 | 42.53 | 167264.357174 | -79542.162826 | 0.6777144994953942059553369984 | 580311.5918175405596049847167 | -187026.0118175405596049847167
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 174661.6 | 174661.6 | 63.07 | 118498.590168 | -56163.009832 | 0.6784467230805168394197694284 | 276932.9316632313302679562391 | -89048.6916632313302679562391
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 31036.45 | 31036.45 | 100.0 | 22029.32 | -9007.13 | 0.7097886517304653077268824237 | 31036.45000000000000000000000 | -9007.13000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 21760.92 | 21760.92 | 100.0 | 11320.79 | -10440.13 | 0.5202348981568793966431566312 | 21760.92000000000000000000000 | -10440.13000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 16614.51 | 16614.51 | 100.0 | 5128.79 | -11485.72 | 0.3086934252048360138216534824 | 16614.51000000000000000000000 | -11485.72000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16614.51 | 16614.51 | 100.0 | 0.0 | -16614.51 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 1219.7 | 1219.7 | 100.0 | 842.97 | -376.73 | 0.6911289661392145609576125277 | 1219.700000000000000000000000 | -376.730000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1194.0 | 1194.0 | 100.0 | 0.0 | -1194.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PINTURA EN POLVO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.7 | 25.7 | 100.0 | 0.0 | -25.7 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 3926.71 | 3926.71 | 100.0 | 4807.82 | 881.11 | 1.224388864978569846003397246 | 3926.710000000000000000000000 | 881.110000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 222.0 | 222.0 | 100.0 | 326.34 | 104.34 | 1.47 | 222 | 104.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2092.2 | 2092.2 | 100.0 | 0.0 | -2092.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 968.59 | 968.59 | 100.0 | 2594.18 | 1625.59 | 2.678305578211627210687700678 | 968.5900000000000000000000001 | 1625.590000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1887.3 | 1887.3 | 1887.3 | 1 | 1886.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 643.92 | 643.92 | 100.0 | 0.0 | -643.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.82 | 155.82 | 155.82 | 1 | 154.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1 | 1.49
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 9275.53 | 9275.53 | 100.0 | 9672.31 | 396.78 | 1.042777070420773799448656842 | 9275.530000000000000000000002 | 396.779999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 9275.53 | 9275.53 | 100.0 | 9672.31 | 396.78 | 1.042777070420773799448656842 | 9275.530000000000000000000002 | 396.779999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8211.87 | 8211.87 | 100.0 | 0.0 | -8211.87 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1063.66 | 1063.66 | 100.0 | 0.0 | -1063.66 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 832.67 | 832.67 | 832.67 | 1 | 831.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 60186.3 | 60186.3 | 67.0 | 43431.8455 | -16754.4545 | 0.7216234508517719148709922358 | 89830.29850746268656716417910 | -25006.64850746268656716417910
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 46503.4 | 46503.4 | 67.0 | 23110.3033 | -23393.0967 | 0.4969594330737107394298051325 | 69408.05970149253731343283582 | -34915.06970149253731343283582
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 2712.23 | 2712.23 | 67.0 | 0.3685 | -2711.8615 | 0.0001358660585569807870276488351 | 0.55 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | LEVANTA MUROS 50 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 173.94 | 173.94 | 67.0 | 0.000 | -173.940 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 0.3685 | 0.3685 | 0.3685 | 1.492537313432835820895522388 | -0.942537313432835820895522388
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2538.29 | 2538.29 | 67.0 | 0.000 | -2538.290 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 883.07 | 883.07 | 67.0 | 8.1606 | -874.9094 | 0.009241170009172545777797909565 | 12.18 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 7.5911 | 7.5911 | 7.5911 | 1.492537313432835820895522388 | 9.837462686567164179104477612
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 0.5695 | 0.5695 | 0.5695 | 1.492537313432835820895522388 | -0.642537313432835820895522388
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | EMULSIKA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 249.0 | 249.0 | 67.0 | 0.000 | -249.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 259.07 | 259.07 | 67.0 | 0.000 | -259.070 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 375.0 | 375.0 | 67.0 | 0.000 | -375.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 660.36 | 660.36 | 67.0 | 18.5121 | -641.8479 | 0.02803334544793748864255860440 | 985.6119402985074626865671641 | -957.9819402985074626865671641
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 380.36 | 380.36 | 67.0 | 0.000 | -380.360 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 280.0 | 67.0 | 0.000 | -280.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 18.5121 | 18.5121 | 18.5121 | 1.492537313432835820895522388 | 26.13746268656716417910447761
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 1425.0 | 1425.0 | 67.0 | 452.7927 | -972.2073 | 0.3177492631578947368421052632 | 2126.865671641791044776119403 | -1451.055671641791044776119403
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 1425.0 | 1425.0 | 67.0 | 121.2432 | -1303.7568 | 0.08508294736842105263157894737 | 2126.865671641791044776119403 | -1945.905671641791044776119403
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 67.9447 | 67.9447 | 67.9447 | 1.492537313432835820895522388 | 99.91746268656716417910447761
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 263.6048 | 263.6048 | 263.6048 | 1.492537313432835820895522388 | 391.9474626865671641791044776
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 745.25 | 745.25 | 67.0 | 240.9655 | -504.2845 | 0.3233351224421335122442133512 | 1112.313432835820895522388060 | -752.663432835820895522388060
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 240.9253 | 240.9253 | 240.9253 | 1.492537313432835820895522388 | 358.0974626865671641791044776
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 67.0 | 0.000 | -270.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.11 | 90.11 | 67.0 | 0.000 | -90.110 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 15 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 11.2 | 67.0 | 0.000 | -11.200 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 67.0 | 0.000 | -270.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 97.5 | 67.0 | 0.000 | -97.500 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 12 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.44 | 6.44 | 67.0 | 0.000 | -6.440 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 0.0402 | 0.0402 | 0.0402 | 1.492537313432835820895522388 | -1.432537313432835820895522388
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 17466.49 | 17466.49 | 67.0 | 7744.4764 | -9722.0136 | 0.4433905381104045518017644072 | 26069.38805970149253731343283 | -14510.46805970149253731343283
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 6990.48 | 6990.48 | 67.0 | 4360.8826 | -2629.5974 | 0.6238316396012863208248932834 | 10433.55223880597014925373134 | -3924.77223880597014925373134
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 32.6424 | 32.6424 | 32.6424 | 1.492537313432835820895522388 | 47.22746268656716417910447761
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO ACERADO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 67.0 | 0.000 | -15.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 263.79 | 263.79 | 67.0 | 564.3276 | 300.5376 | 2.139306266348231547822131241 | 393.7164179104477611940298507 | 448.5635820895522388059701493
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 933.8 | 933.8 | 67.0 | 0.000 | -933.800 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 446.5081 | 446.5081 | 446.5081 | 1.492537313432835820895522388 | 664.9374626865671641791044776
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 2079.65 | 2079.65 | 67.0 | 553.0984 | -1526.5516 | 0.2659574447623398167960954968 | 3103.955223880597014925373135 | -2278.435223880597014925373135
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 311.39 | 311.39 | 67.0 | 99.4012 | -211.9888 | 0.3192177012749285461960885064 | 464.7611940298507462686567164 | -316.4011940298507462686567164
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 382.35 | 382.35 | 67.0 | 109.4914 | -272.8586 | 0.2863643258794298417680136001 | 570.6716417910447761194029851 | -407.2516417910447761194029851
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 5211.93 | 5211.93 | 67.0 | 1494.6494 | -3717.2806 | 0.2867746496979046149890731456 | 7779.000000000000000000000001 | -5548.180000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.3 | 25.3 | 67.0 | 0.000 | -25.300 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 1252.8 | 1252.8 | 67.0 | 83.4753 | -1169.3247 | 0.06663098659003831417624521073 | 1869.850746268656716417910448 | -1745.260746268656716417910448
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 21756.7 | 21756.7 | 67.0 | 13355.2239 | -8401.4761 | 0.6138441905252175192009817665 | 32472.68656716417910447761194 | -12539.51656716417910447761194
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 7644.6062 | 7644.6062 | 7644.6062 | 1.492537313432835820895522388 | 11408.36746268656716417910448
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21756.7 | 21756.7 | 67.0 | 0.000 | -21756.700 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 5710.6177 | 5710.6177 | 5710.6177 | 1.492537313432835820895522388 | 8521.817462686567164179104478
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 742.5 | 742.5 | 67.0 | 0.000 | -742.500 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BLOCK DE 19X19X39 - 100KGS/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 742.5 | 742.5 | 67.0 | 0.000 | -742.500 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.8 | 65.8 | 67.0 | 0.000 | -65.800 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TUBO DE 2" (80 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.8 | 65.8 | 67.0 | 0.000 | -65.800 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 46.0 | 67.0 | 0.000 | -46.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 46.0 | 67.0 | 0.000 | -46.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 1289.8036 | 1289.8036 | 1289.8036 | 1.492537313432835820895522388 | 1923.587462686567164179104478
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 760.0681 | 760.0681 | 760.0681 | 1.492537313432835820895522388 | 1132.937462686567164179104478
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 529.7355 | 529.7355 | 529.7355 | 1.492537313432835820895522388 | 789.1574626865671641791044776
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 13682.9 | 13682.9 | 67.0 | 19472.0425 | 5789.1425 | 1.423093240468029438203889526 | 20422.23880597014925373134329 | 8640.51119402985074626865671
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 13682.9 | 13682.9 | 67.0 | 19472.0425 | 5789.1425 | 1.423093240468029438203889526 | 20422.23880597014925373134329 | 8640.51119402985074626865671
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11295.52 | 11295.52 | 67.0 | 0.000 | -11295.520 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2387.38 | 2387.38 | 67.0 | 0.000 | -2387.380 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 2135.6518 | 2135.6518 | 2135.6518 | 1.492537313432835820895522388 | 3186.047462686567164179104478
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 17336.3907 | 17336.3907 | 17336.3907 | 1.492537313432835820895522388 | 25873.71746268656716417910448
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 849.4997 | 849.4997 | 849.4997 | 1.492537313432835820895522388 | 1266.417462686567164179104478
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 849.4997 | 849.4997 | 849.4997 | 1.492537313432835820895522388 | 1266.417462686567164179104478
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 849.4997 | 849.4997 | 849.4997 | 1.492537313432835820895522388 | 1266.417462686567164179104478
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 56386.95 | 56386.95 | 100.0 | 53037.55 | -3349.40 | 0.9405997309661189335475673006 | 56386.95000000000000000000000 | -3349.40000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 42752.38 | 42752.38 | 100.0 | 28221.55 | -14530.83 | 0.6601164660306630882304096287 | 42752.38000000000000000000000 | -14530.83000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 1755.84 | 1755.84 | 100.0 | 9.99 | -1745.85 | 0.005689584472389283761618370694 | 9.99 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 880.84 | 880.84 | 100.0 | 0.0 | -880.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 875.0 | 875.0 | 100.0 | 0.0 | -875.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 988.41 | 988.41 | 100.0 | 294.26 | -694.15 | 0.2977104642810169868779150353 | 988.4099999999999999999999999 | -694.1499999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE DE 3'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 116.67 | 116.67 | 100.0 | 0.0 | -116.67 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 100.0 | 0.0 | -300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.1 | 90.1 | 100.0 | 0.0 | -90.1 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.14 | 50.14 | 100.0 | 0.0 | -50.14 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 97.5 | 100.0 | 0.0 | -97.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 64.0 | 100.0 | 0.0 | -64.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 27912.38 | 27912.38 | 100.0 | 16308.96 | -11603.42 | 0.5842912714716552296866121771 | 27912.38000000000000000000000 | -11603.42000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27912.38 | 27912.38 | 100.0 | 0.0 | -27912.38 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 12095.75 | 12095.75 | 100.0 | 9457.29 | -2638.46 | 0.7818688382283033296819130686 | 12095.75000000000000000000000 | -2638.46000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 6415.62 | 6415.62 | 100.0 | 5325.36 | -1090.26 | 0.8300616308322500397467431051 | 6415.620000000000000000000000 | -1090.260000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 111.0 | 111.0 | 100.0 | 689.14 | 578.14 | 6.208468468468468468468468468 | 111.0000000000000000000000000 | 578.1400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 2171.61 | 2171.61 | 100.0 | 675.43 | -1496.18 | 0.3110273023240821326112883989 | 2171.610000000000000000000000 | -1496.180000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 3189.39 | 3189.39 | 100.0 | 1825.21 | -1364.18 | 0.5722755762073625364097836890 | 3189.390000000000000000000000 | -1364.180000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.76 | 14.76 | 100.0 | 0.0 | -14.76 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 15.05 | 100.0 | 0.0 | -15.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 178.32 | 178.32 | 100.0 | 101.94 | -76.38 | 0.5716689098250336473755047106 | 178.3200000000000000000000000 | -76.3800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 13634.57 | 13634.57 | 100.0 | 23778.62 | 10144.05 | 1.743994860123934968246156644 | 13634.57000000000000000000000 | 10144.05000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 13634.57 | 13634.57 | 100.0 | 23778.62 | 10144.05 | 1.743994860123934968246156644 | 13634.57000000000000000000000 | 10144.05000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13338.84 | 13338.84 | 100.0 | 0.0 | -13338.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 295.73 | 295.73 | 100.0 | 0.0 | -295.73 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2607.99 | 2607.99 | 2607.99 | 1 | 2606.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 27051.9 | 27051.9 | 0.0 | 0.00 | -27051.90 | 0.0 | 47993.72 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 155.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 155.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 155.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 2783.03 | 2783.03 | 0.0 | 0.00 | -2783.03 | 0 | 18056.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 266.4 | 266.4 | 0.0 | 0.0 | -266.4 | 0 | 2025.5 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 266.4 | 266.4 | 0.0 | 0.00 | -266.40 | 0.0 | 248.91 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11.24 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 17.38 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3.47 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14.41 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1730.09 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 23.46 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 23.46 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 2478.04 | 2478.04 | 0.0 | 0.00 | -2478.04 | 0 | 2975.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 83.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 1882.2 | 1882.2 | 0.0 | 0.00 | -1882.20 | 0.0 | 2820.12 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 595.84 | 595.84 | 0.0 | 0.00 | -595.84 | 0 | 71.88 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25.93 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 19.18 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6.75 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9281.66 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 80.67 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9200.99 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 38.59 | 38.59 | 0.0 | 0.00 | -38.59 | 0 | 869.44 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.59 | 38.59 | 0.0 | 0.0 | -38.59 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 862.86 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6.58 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1665.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1665.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 680.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 680.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 498.41 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 498.41 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 24268.87 | 24268.87 | 0.0 | 0.00 | -24268.87 | 0 | 29781.15 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 24268.87 | 24268.87 | 0.0 | 0.00 | -24268.87 | 0 | 29781.15 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23991.49 | 23991.49 | 0.0 | 0.0 | -23991.49 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3654.77 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 277.38 | 277.38 | 0.0 | 0.0 | -277.38 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1506.18 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 24620.2 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 36935.45 | 36935.45 | 69.88 | 48751.446576 | 11815.996576 | 1.319909370970165518492396871 | 52855.53806525472238122495706 | 16908.98193474527761877504294
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 36881.0 | 36881.0 | 68.0 | 25130.9776 | -11750.0224 | 0.6814071635801632276782082915 | 54236.76470588235294117647059 | -17279.44470588235294117647059
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 36881.0 | 36881.0 | 68.0 | 24399.0052 | -12481.9948 | 0.6615602939182777039668121797 | 54236.76470588235294117647059 | -18355.87470588235294117647059
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 68.0 | 24399.0052 | -11481.9948 | 0.6799979153312338006187118531 | 52766.17647058823529411764706 | -16885.28647058823529411764706
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 68.0 | 24399.0052 | -11481.9948 | 0.6799979153312338006187118531 | 52766.17647058823529411764706 | -16885.28647058823529411764706
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 68.0 | 0.000 | -1000.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 68.0 | 0.000 | -1000.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 731.9724 | 731.9724 | 731.9724 | 1.470588235294117647058823529 | 1074.959411764705882352941176
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 731.9724 | 731.9724 | 731.9724 | 1.470588235294117647058823529 | 1074.959411764705882352941176
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 731.9724 | 731.9724 | 731.9724 | 1.470588235294117647058823529 | 1074.959411764705882352941176
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 72.0 | 23621.184 | 23566.734 | 433.8142148760330578512396694 | 75.62500000000000000000000000 | 32731.57500000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 72.0 | 687.9960 | 633.5460 | 12.63537190082644628099173554 | 75.62499999999999999999999998 | 879.9250000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 687.9960 | 687.9960 | 687.996 | 1.388888888888888888888888889 | 954.1611111111111111111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 687.9960 | 687.9960 | 687.996 | 1.388888888888888888888888889 | 954.1611111111111111111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 72.0 | 0.000 | -54.450 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 72.0 | 0.000 | -54.450 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 22933.1880 | 22933.1880 | 22933.188 | 1.388888888888888888888888889 | 31850.26111111111111111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 22933.1880 | 22933.1880 | 22933.188 | 1.388888888888888888888888889 | 31850.26111111111111111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 22933.1880 | 22933.1880 | 22933.188 | 1.388888888888888888888888889 | 31850.26111111111111111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 0.0 | 135636.82 | 0.0 | 35209.47 | 35209.47 | 0.0 | 0.00 | -35209.47 | 0 | 135636.82 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 19912.49 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 475.62 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2165.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 404.67 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 446.44 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7561.51 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1950.66 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 406.1 | 406.1 | 0.0 | 0.00 | -406.10 | 0.0 | 18950.47 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 406.1 | 406.1 | 0.0 | 0.00 | -406.10 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 136.1 | 136.1 | 0.0 | 0.00 | -136.10 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 354.38 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1350.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 500.5 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 506.24 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2326.71 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1539.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CONTRALLAVE 1/2 X 1/4 A LA PARED ICE MAKER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.02 | 42.02 | 0.0 | 0.0 | -42.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CHORRO DE ESFERA 1/2 P/MANGUERA GENEBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.58 | 67.58 | 0.0 | 0.0 | -67.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 12957.84 | 12957.84 | 0.0 | 0.00 | -12957.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 12957.84 | 12957.84 | 0.0 | 0.00 | -12957.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 12957.84 | 12957.84 | 0.0 | 0.00 | -12957.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 12957.84 | 12957.84 | 0.0 | 0.00 | -12957.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 345.43 | 345.43 | 0.0 | 0.00 | -345.43 | 0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 345.43 | 345.43 | 0.0 | 0.0 | -345.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 345.43 | 345.43 | 0.0 | 0.0 | -345.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 345.43 | 345.43 | 0.0 | 0.0 | -345.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 21 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 |  |  | CASA # 36 | 393285.58 | 0.0 | 393285.58 | 0.0 | 362243.47 | 362243.47 | 63.05 | 247966.558190 | -114276.911810 | 0.6845300984721684562043313024 | 574533.6558287073750991276764 | -181248.0758287073750991276764
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 199004.35 | 199004.35 | 100.0 | 187884.24 | -11120.11 | 0.9441212717209447934178323238 | 199004.3500000000000000000000 | -11120.1100000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 29129.95 | 29129.95 | 100.0 | 22029.32 | -7100.63 | 0.7562429732972421854483100726 | 29129.95000000000000000000000 | -7100.63000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 22782.01 | 22782.01 | 100.0 | 11320.79 | -11461.22 | 0.4969179629014296806998153368 | 22782.01000000000000000000000 | -11461.22000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 16106.64 | 16106.64 | 100.0 | 5128.79 | -10977.85 | 0.3184270586540706193222174209 | 16106.64000000000000000000000 | -10977.85000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIO DE BOMBEO COBRO MINIMO < 4M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1125.0 | 1125.0 | 100.0 | 0.0 | -1125.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13856.64 | 13856.64 | 100.0 | 0.0 | -13856.64 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIO DE COLOCACION COBRO MINIMO < 4M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1125.0 | 1125.0 | 100.0 | 0.0 | -1125.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 6213.91 | 6213.91 | 100.0 | 4807.82 | -1406.09 | 0.7737189627786691471231479053 | 6213.910000000000000000000000 | -1406.090000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 230.95 | 230.95 | 100.0 | 326.34 | 95.39 | 1.413033124052825286858627409 | 230.9499999999999999999999999 | 95.3900000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 795.17 | 795.17 | 100.0 | 0.0 | -795.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 2772.86 | 2772.86 | 100.0 | 2594.18 | -178.68 | 0.9355611174022489415260777681 | 2772.860000000000000000000000 | -178.680000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 2414.93 | 2414.93 | 100.0 | 1887.3 | -527.63 | 0.7815133357902713536210159301 | 2414.930000000000000000000000 | -527.630000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 148.96 | 148.96 | 100.0 | 155.82 | 6.86 | 1.046052631578947368421052632 | 148.9599999999999999999999999 | 6.8600000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 148.96 | 148.96 | 100.0 | 2.49 | -146.47 | 0.01671589688506981740064446831 | 148.9600000000000000000000000 | -146.4700000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 312.5 | 312.5 | 100.0 | 842.97 | 530.47 | 2.697504 | 312.5 | 530.47
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 312.5 | 312.5 | 100.0 | 0.0 | -312.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 6347.94 | 6347.94 | 100.0 | 9672.31 | 3324.37 | 1.523692725514103788000516703 | 6347.940000000000000000000000 | 3324.370000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 6347.94 | 6347.94 | 100.0 | 9672.31 | 3324.37 | 1.523692725514103788000516703 | 6347.940000000000000000000000 | 3324.370000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6347.94 | 6347.94 | 100.0 | 0.0 | -6347.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 832.67 | 832.67 | 832.67 | 1 | 831.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 68670.56 | 68670.56 | 100.0 | 53037.55 | -15633.01 | 0.7723477134888662623400770286 | 68670.56000000000000000000000 | -15633.01000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 49321.75 | 49321.75 | 100.0 | 28221.55 | -21100.20 | 0.5721927952678078129831159681 | 49321.75000000000000000000000 | -21100.20000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 5421.41 | 5421.41 | 100.0 | 0.45 | -5420.96 | 0.00008300423690515935891216491651 | 0.45 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5213.6 | 5213.6 | 100.0 | 0.0 | -5213.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MEZCLON PREPARADO LA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 207.81 | 207.81 | 100.0 | 0.0 | -207.81 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 400.0 | 400.0 | 100.0 | 9.99 | -390.01 | 0.024975 | 4E+2 | -390.01
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 400.0 | 100.0 | 0.0 | -400.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 872.97 | 872.97 | 100.0 | 294.26 | -578.71 | 0.3370791665234773245357801528 | 872.9700000000000000000000000 | -578.7100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 278.97 | 278.97 | 100.0 | 0.0 | -278.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 68.0 | 100.0 | 0.0 | -68.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 256.0 | 256.0 | 100.0 | 0.0 | -256.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 29459.68 | 29459.68 | 100.0 | 16308.96 | -13150.72 | 0.5536027546802952374228097522 | 29459.68000000000000000000000 | -13150.72000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29459.68 | 29459.68 | 100.0 | 0.0 | -29459.68 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 13167.69 | 13167.69 | 100.0 | 9457.29 | -3710.40 | 0.7182193687731105455854443718 | 13167.69000000000000000000000 | -3710.40000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 6378.37 | 6378.37 | 100.0 | 5325.36 | -1053.01 | 0.8349092322960254735927831092 | 6378.370000000000000000000000 | -1053.010000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 444.04 | 444.04 | 100.0 | 689.14 | 245.10 | 1.551977299342401585442752905 | 444.0400000000000000000000000 | 245.1000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 1973.0 | 1973.0 | 100.0 | 675.43 | -1297.57 | 0.3423365433350228079067410035 | 1973.000000000000000000000000 | -1297.570000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 4028.56 | 4028.56 | 100.0 | 1825.21 | -2203.35 | 0.4530675973548861131520940485 | 4028.560000000000000000000000 | -2203.350000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 343.72 | 343.72 | 100.0 | 101.94 | -241.78 | 0.2965786104969160944955196090 | 343.7200000000000000000000000 | -241.7800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 19348.81 | 19348.81 | 100.0 | 23778.62 | 4429.81 | 1.228944829165204475107254658 | 19348.81000000000000000000000 | 4429.81000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 19348.81 | 19348.81 | 100.0 | 23778.62 | 4429.81 | 1.228944829165204475107254658 | 19348.81000000000000000000000 | 4429.81000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19348.81 | 19348.81 | 100.0 | 0.0 | -19348.81 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2607.99 | 2607.99 | 2607.99 | 1 | 2606.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 50960.22 | 50960.22 | 100.0 | 47993.72 | -2966.50 | 0.9417879279171086781022530907 | 50960.22000000000000000000000 | -2966.50000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 48097.53 | 48097.53 | 100.0 | 29781.15 | -18316.38 | 0.6191825235100430313157453200 | 48097.53000000000000000000000 | -18316.38000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 48097.53 | 48097.53 | 100.0 | 29781.15 | -18316.38 | 0.6191825235100430313157453200 | 48097.53000000000000000000000 | -18316.38000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46867.73 | 46867.73 | 100.0 | 0.0 | -46867.73 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3654.77 | 3654.77 | 3654.77 | 1 | 3653.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1229.8 | 1229.8 | 100.0 | 0.0 | -1229.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1506.18 | 1506.18 | 1506.18 | 1 | 1505.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 24620.2 | 24620.2 | 24620.2 | 1 | 24619.2
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 2862.69 | 2862.69 | 100.0 | 18056.59 | 15193.90 | 6.307560371538657696083054749 | 2862.690000000000000000000000 | 15193.90000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 1542.0 | 1542.0 | 100.0 | 498.41 | -1043.59 | 0.3232230869001297016861219196 | 1542.000000000000000000000000 | -1043.590000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 1542.0 | 1542.0 | 100.0 | 498.41 | -1043.59 | 0.3232230869001297016861219196 | 1542.000000000000000000000000 | -1043.590000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 1030.63 | 1030.63 | 100.0 | 2975.59 | 1944.96 | 2.887156399483810872961198490 | 1030.630000000000000000000000 | 1944.960000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 83.59 | 83.59 | 83.59 | 1 | 82.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 881.67 | 881.67 | 100.0 | 2820.12 | 1938.45 | 3.198611725475518050971451904 | 881.6699999999999999999999999 | 1938.450000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 148.96 | 148.96 | 100.0 | 71.88 | -77.08 | 0.4825456498388829215896885070 | 148.9600000000000000000000000 | -77.0800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 97.5 | 97.5 | 100.0 | 869.44 | 771.94 | 8.917333333333333333333333333 | 97.50000000000000000000000000 | 771.9400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 862.86 | 862.86 | 862.86 | 1 | 861.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 97.5 | 100.0 | 0.0 | -97.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 1 | 5.58
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 192.56 | 192.56 | 100.0 | 2025.5 | 1832.94 | 10.51879933527212297465724969 | 192.5600000000000000000000000 | 1832.940000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 133.21 | 133.21 | 100.0 | 248.91 | 115.70 | 1.868553411906013062082426244 | 133.2100000000000000000000000 | 115.7000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 1 | 10.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 1 | 16.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 1 | 2.47
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 59.35 | 59.35 | 100.0 | 14.41 | -44.94 | 0.2427969671440606571187868576 | 59.35000000000000000000000001 | -44.94000000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1730.09 | 1730.09 | 1730.09 | 1 | 1729.09
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 1 | 24.93
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 1 | 18.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1 | 5.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9281.66 | 9281.66 | 9281.66 | 1 | 9280.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 1 | 79.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9200.99 | 9200.99 | 9200.99 | 1 | 9199.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 50243.62 | 50243.62 | 100.0 | 64823.65 | 14580.03 | 1.290186694350446882609175055 | 50243.62000000000000000000002 | 14580.02999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 38948.1 | 38948.1 | 100.0 | 34492.99 | -4455.11 | 0.8856141891388796886112544643 | 38948.10000000000000000000000 | -4455.11000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 1273.06 | 1273.06 | 100.0 | 0.55 | -1272.51 | 0.0004320299121801014877539157620 | 0.55 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1273.06 | 1273.06 | 100.0 | 0.0 | -1273.06 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 15636.19 | 15636.19 | 100.0 | 11558.92 | -4077.27 | 0.7392414648325455241973907966 | 15636.19000000000000000000000 | -4077.27000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 6961.86 | 6961.86 | 100.0 | 6508.78 | -453.08 | 0.9349196910021172502750701680 | 6961.860000000000000000000000 | -453.080000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 606.51 | 606.51 | 100.0 | 842.28 | 235.77 | 1.388732255032893109759113617 | 606.5100000000000000000000001 | 235.7699999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.94 | 92.94 | 100.0 | 0.0 | -92.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 666.43 | 666.43 | 666.43 | 1 | 665.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 2369.36 | 2369.36 | 100.0 | 825.52 | -1543.84 | 0.3484147617922139311881689570 | 2369.360000000000000000000000 | -1543.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 311.39 | 311.39 | 100.0 | 148.36 | -163.03 | 0.4764443302610873823822216513 | 311.3900000000000000000000000 | -163.0300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 435.7 | 435.7 | 100.0 | 163.42 | -272.28 | 0.3750745926095937571723663071 | 435.7000000000000000000000000 | -272.2800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 3752.16 | 3752.16 | 100.0 | 2230.82 | -1521.34 | 0.5945428766363907722485181869 | 3752.160000000000000000000000 | -1521.340000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 1106.27 | 1106.27 | 100.0 | 124.59 | -981.68 | 0.1126216927151599519104739349 | 1106.270000000000000000000000 | -981.680000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 440.0 | 440.0 | 100.0 | 359.65 | -80.35 | 0.8173863636363636363636363636 | 440.0000000000000000000000000 | -80.3500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0 | 0.0 | -240.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | -200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 21598.85 | 21598.85 | 100.0 | 19933.17 | -1665.68 | 0.9228810793167228810793167229 | 21598.85000000000000000000000 | -1665.68000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11409.86 | 11409.86 | 11409.86 | 1 | 11408.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21598.85 | 21598.85 | 100.0 | 0.0 | -21598.85 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8523.31 | 8523.31 | 8523.31 | 1 | 8522.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 1 | 11.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.81 | 675.81 | 675.81 | 1 | 674.81
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 1 | 392.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 11295.52 | 11295.52 | 100.0 | 29062.75 | 17767.23 | 2.572944848931257702168647393 | 11295.52000000000000000000000 | 17767.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 11295.52 | 11295.52 | 100.0 | 29062.75 | 17767.23 | 2.572944848931257702168647393 | 11295.52000000000000000000000 | 17767.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11295.52 | 11295.52 | 100.0 | 0.0 | -11295.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3187.54 | 3187.54 | 3187.54 | 1 | 3186.54
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 39387.74 | 39387.74 | 86.12 | 60081.204624 | 20693.464624 | 1.525378318837282870253535745 | 45735.88016720854621458430097 | 24028.63983279145378541569903
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 38979.37 | 38979.37 | 88.0 | 32522.4416 | -6456.9284 | 0.8343501087883154602036923634 | 44294.73863636363636363636364 | -7337.41863636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 38979.37 | 38979.37 | 88.0 | 31575.1832 | -7404.1868 | 0.8100485769780270948452989363 | 44294.73863636363636363636364 | -8413.84863636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8168 | 0.8799973021933613890359800451 | 40773.86363636363636363636364 | -4892.97363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8168 | 0.8799973021933613890359800451 | 40773.86363636363636363636364 | -4892.97363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3098.37 | 3098.37 | 88.0 | 0.000 | -3098.370 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 88.0 | 0.000 | -1000.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2098.37 | 2098.37 | 88.0 | 0.000 | -2098.370 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 408.37 | 408.37 | 84.0 | 27558.048 | 27149.678 | 67.48303744153586208585351519 | 486.1547619047619047619047619 | 32321.04523809523809523809524
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 408.37 | 408.37 | 84.0 | 802.6620 | 394.2920 | 1.965526360898205059137546833 | 486.1547619047619047619047618 | 469.3952380952380952380952382
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 353.92 | 353.92 | 84.0 | 0.000 | -353.920 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 353.92 | 353.92 | 84.0 | 0.000 | -353.920 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 84.0 | 0.000 | -54.450 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 84.0 | 0.000 | -54.450 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 0.0 | 135636.82 | 0.0 | 123851.38 | 123851.38 | 0.0 | 0.00 | -123851.38 | 0 | 135636.82 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 50369.33 | 50369.33 | 0.0 | 0.00 | -50369.33 | 0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1124.1 | 1124.1 | 0.0 | 0.0 | -1124.1 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1124.1 | 1124.1 | 0.0 | 0.0 | -1124.1 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1124.1 | 1124.1 | 0.0 | 0.0 | -1124.1 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 49245.23 | 49245.23 | 0.0 | 0.00 | -49245.23 | 0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 0.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 0.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 21913.33 | 21913.33 | 0.0 | 0.00 | -21913.33 | 0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 21357.94 | 21357.94 | 0.0 | 0.00 | -21357.94 | 0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATO SERVICIOS MATERIALES Y MANO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 555.39 | 555.39 | 0.0 | 0.0 | -555.39 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 1789.42 | 1789.42 | 0.0 | 0.00 | -1789.42 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 1789.42 | 1789.42 | 0.0 | 0.00 | -1789.42 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 1789.42 | 1789.42 | 0.0 | 0.00 | -1789.42 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1789.42 | 1789.42 | 0.0 | 0.0 | -1789.42 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 1179.39 | 1179.39 | 0.0 | 0.00 | -1179.39 | 0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 624.0 | 624.0 | 0.0 | 0.0 | -624.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 624.0 | 624.0 | 0.0 | 0.0 | -624.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 450.0 | 450.0 | 0.0 | 0.0 | -450.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | POSTE DE 2 1/2" X 12' (CAL 26) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 102.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | -102.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | CANAL 2-1/2" X 12' (CAL 26) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | -72.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 555.39 | 555.39 | 0.0 | 0.00 | -555.39 | 0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 555.39 | 555.39 | 0.0 | 0.0 | -555.39 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO SERVICIOS MATERIALES Y MANO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 555.39 | 555.39 | 0.0 | 0.0 | -555.39 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 28599.18 | 28599.18 | 0.0 | 0.00 | -28599.18 | 0 | 19912.49 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 17318.09 | 17318.09 | 0.0 | 0.0 | -17318.09 | 0E+1 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 17318.09 | 17318.09 | 0.0 | 0.0 | -17318.09 | 0E+1 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7093.2 | 7093.2 | 0.0 | 0.0 | -7093.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 475.62 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2165.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 404.67 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 446.44 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7561.51 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 630.0 | 630.0 | 0.0 | 0.00 | -630.00 | 0.0 | 1950.66 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA ACERO MA 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6369.05 | 6369.05 | 0.0 | 0.0 | -6369.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA ACERO MA GR 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 250.75 | 250.75 | 0.0 | 0.0 | -250.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA PLOMO MA 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2532.28 | 2532.28 | 0.0 | 0.0 | -2532.28 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANGOLA GRIS MA 20X66 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 442.81 | 442.81 | 0.0 | 0.0 | -442.81 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 11281.09 | 11281.09 | 0.0 | 0.00 | -11281.09 | 0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 11281.09 | 11281.09 | 0.0 | 0.00 | -11281.09 | 0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 11281.09 | 11281.09 | 0.0 | 0.00 | -11281.09 | 0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 3700.08 | 3700.08 | 0.0 | 0.00 | -3700.08 | 0 | 18950.47 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 3700.08 | 3700.08 | 0.0 | 0.00 | -3700.08 | 0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 3430.08 | 3430.08 | 0.0 | 0.00 | -3430.08 | 0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 354.38 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1350.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 404.0 | 404.0 | 0.0 | 0.0 | -404.0 | 0 | 500.5 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 0.0 | 0.00 | -750.00 | 0.0 | 506.24 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DESAGUE TIPO PUSH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 700.0 | 0.0 | 0.0 | -700.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2326.71 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1539.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DESAGUE LAVAMANOS TIPO REJILLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147.0 | 147.0 | 0.0 | 0.0 | -147.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CHORRO DE ESFERA 1/2 P/MANGUERA GENEBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.58 | 67.58 | 0.0 | 0.0 | -67.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CAÑO BAJO HOME | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 915.0 | 915.0 | 0.0 | 0.0 | -915.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REJILLA DUCHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 420.0 | 420.0 | 0.0 | 0.0 | -420.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 0.0 | 0.00 | -13321.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 0.0 | 0.00 | -13321.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 0.0 | 0.00 | -13321.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 0.0 | 0.00 | -13321.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 3392.04 | 3392.04 | 0.0 | 0.00 | -3392.04 | 0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 3392.04 | 3392.04 | 0.0 | 0.00 | -3392.04 | 0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 3392.04 | 3392.04 | 0.0 | 0.00 | -3392.04 | 0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3392.04 | 3392.04 | 0.0 | 0.0 | -3392.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 36 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 |  |  | CASA # 17 | 393285.58 | 0.0 | 393285.58 | 0.0 | 230352.35 | 230352.35 | 42.53 | 167264.357174 | -63087.992826 | 0.7261239452256510515304054853 | 541623.2071478956031036915119 | -148337.6271478956031036915119
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 95325.25 | 95325.25 | 63.07 | 118498.590168 | 23173.340168 | 1.243097607066333421627533104 | 151141.9850959251625178373236 | 36742.2549040748374821626764
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 23780.57 | 23780.57 | 100.0 | 22029.32 | -1751.25 | 0.9263579468448401362961442892 | 23780.57000000000000000000000 | -1751.25000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 17818.14 | 17818.14 | 100.0 | 11320.79 | -6497.35 | 0.6353519503158017615755628814 | 17818.14000000000000000000000 | -6497.35000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 16614.5 | 16614.5 | 100.0 | 5128.79 | -11485.71 | 0.3086936110024376297812152036 | 16614.50000000000000000000000 | -11485.71000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16614.5 | 16614.5 | 100.0 | 0.0 | -16614.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 927.3 | 927.3 | 100.0 | 4807.82 | 3880.52 | 5.184751428879542758546317265 | 927.3000000000000000000000000 | 3880.520000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 222.0 | 222.0 | 100.0 | 326.34 | 104.34 | 1.47 | 222 | 104.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2594.18 | 2594.18 | 2594.18 | 1 | 2593.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1887.3 | 1887.3 | 1887.3 | 1 | 1886.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.84 | 9.84 | 100.0 | 0.0 | -9.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.09 | 25.09 | 100.0 | 0.0 | -25.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.45 | 26.45 | 100.0 | 0.0 | -26.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 643.92 | 643.92 | 100.0 | 0.0 | -643.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.82 | 155.82 | 155.82 | 1 | 154.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1 | 1.49
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 842.97 | 842.97 | 842.97 | 1 | 841.97
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 276.34 | 276.34 | 100.0 | 0.0 | -276.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 276.34 | 276.34 | 100.0 | 0.0 | -276.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 5962.43 | 5962.43 | 100.0 | 9672.31 | 3709.88 | 1.622209401200517238776807443 | 5962.429999999999999999999999 | 3709.880000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 5962.43 | 5962.43 | 100.0 | 9672.31 | 3709.88 | 1.622209401200517238776807443 | 5962.429999999999999999999999 | 3709.880000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5962.43 | 5962.43 | 100.0 | 0.0 | -5962.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 832.67 | 832.67 | 832.67 | 1 | 831.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 30451.51 | 30451.51 | 67.0 | 43431.8455 | 12980.3355 | 1.426262457920805897638573588 | 45450.01492537313432835820895 | 19373.63507462686567164179105
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 19155.99 | 19155.99 | 67.0 | 23110.3033 | 3954.3133 | 1.206426987067752697720138714 | 28591.02985074626865671641791 | 5901.96014925373134328358209
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 298.13 | 298.13 | 67.0 | 0.3685 | -297.7615 | 0.001236037970013081541609365042 | 0.55 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 0.3685 | 0.3685 | 0.3685 | 1.492537313432835820895522388 | -0.942537313432835820895522388
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 298.13 | 298.13 | 67.0 | 0.000 | -298.130 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 572.2 | 572.2 | 67.0 | 18.5121 | -553.6879 | 0.03235249912617965746242572527 | 854.0298507462686567164179105 | -826.3998507462686567164179105
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 572.2 | 572.2 | 67.0 | 0.000 | -572.200 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 18.5121 | 18.5121 | 18.5121 | 1.492537313432835820895522388 | 26.13746268656716417910447761
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 249.0 | 249.0 | 67.0 | 8.1606 | -240.8394 | 0.03277349397590361445783132530 | 371.6417910447761194029850746 | -359.4617910447761194029850746
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 7.5911 | 7.5911 | 7.5911 | 1.492537313432835820895522388 | 9.837462686567164179104477612
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 0.5695 | 0.5695 | 0.5695 | 1.492537313432835820895522388 | -0.642537313432835820895522388
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | EMULSIKA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 249.0 | 249.0 | 67.0 | 0.000 | -249.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 17066.41 | 17066.41 | 67.0 | 7744.4764 | -9321.9336 | 0.4537847385595447431533638299 | 25472.25373134328358208955224 | -13913.33373134328358208955224
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 6415.62 | 6415.62 | 67.0 | 4360.8826 | -2054.7374 | 0.6797289427989812364198627724 | 9575.552238805970149253731344 | -3066.772238805970149253731344
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 32.6424 | 32.6424 | 32.6424 | 1.492537313432835820895522388 | 47.22746268656716417910447761
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 564.3276 | 564.3276 | 564.3276 | 1.492537313432835820895522388 | 840.7874626865671641791044776
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 278.96 | 278.96 | 67.0 | 0.000 | -278.960 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 446.5081 | 446.5081 | 446.5081 | 1.492537313432835820895522388 | 664.9374626865671641791044776
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 3585.68 | 3585.68 | 67.0 | 553.0984 | -3032.5816 | 0.1542520247205550969411659713 | 5351.761194029850746268656717 | -4526.241194029850746268656717
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 311.39 | 311.39 | 67.0 | 99.4012 | -211.9888 | 0.3192177012749285461960885064 | 464.7611940298507462686567164 | -316.4011940298507462686567164
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 382.35 | 382.35 | 67.0 | 109.4914 | -272.8586 | 0.2863643258794298417680136001 | 570.6716417910447761194029851 | -407.2516417910447761194029851
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 5186.0 | 5186.0 | 67.0 | 1494.6494 | -3691.3506 | 0.2882085229463941380640185114 | 7740.298507462686567164179104 | -5509.478507462686567164179104
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.27 | 10.27 | 67.0 | 0.000 | -10.270 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.39 | 10.39 | 67.0 | 0.000 | -10.390 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 885.75 | 885.75 | 67.0 | 83.4753 | -802.2747 | 0.09424250635055038103302286198 | 1322.014925373134328358208955 | -1197.424925373134328358208955
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 475.25 | 475.25 | 67.0 | 240.9655 | -234.2845 | 0.5070289321409784324039978958 | 709.3283582089552238805970150 | -349.6783582089552238805970150
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 240.9253 | 240.9253 | 240.9253 | 1.492537313432835820895522388 | 358.0974626865671641791044776
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.11 | 90.11 | 67.0 | 0.000 | -90.110 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 15 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 11.2 | 67.0 | 0.000 | -11.200 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 67.0 | 0.000 | -270.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 97.5 | 67.0 | 0.000 | -97.500 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 12 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.44 | 6.44 | 67.0 | 0.000 | -6.440 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 0.0402 | 0.0402 | 0.0402 | 1.492537313432835820895522388 | -1.432537313432835820895522388
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 452.7927 | 452.7927 | 452.7927 | 1.492537313432835820895522388 | 674.3174626865671641791044776
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 121.2432 | 121.2432 | 121.2432 | 1.492537313432835820895522388 | 179.4674626865671641791044776
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 67.9447 | 67.9447 | 67.9447 | 1.492537313432835820895522388 | 99.91746268656716417910447761
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 263.6048 | 263.6048 | 263.6048 | 1.492537313432835820895522388 | 391.9474626865671641791044776
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 495.0 | 495.0 | 67.0 | 0.000 | -495.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BLOCK DE 19X19X39 - 100KGS/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 495.0 | 495.0 | 67.0 | 0.000 | -495.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 1289.8036 | 1289.8036 | 1289.8036 | 1.492537313432835820895522388 | 1923.587462686567164179104478
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 760.0681 | 760.0681 | 760.0681 | 1.492537313432835820895522388 | 1132.937462686567164179104478
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 529.7355 | 529.7355 | 529.7355 | 1.492537313432835820895522388 | 789.1574626865671641791044776
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 13355.2239 | 13355.2239 | 13355.2239 | 1.492537313432835820895522388 | 19931.67746268656716417910448
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 7644.6062 | 7644.6062 | 7644.6062 | 1.492537313432835820895522388 | 11408.36746268656716417910448
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 5710.6177 | 5710.6177 | 5710.6177 | 1.492537313432835820895522388 | 8521.817462686567164179104478
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 11295.52 | 11295.52 | 67.0 | 19472.0425 | 8176.5225 | 1.723873048783942660452993753 | 16858.98507462686567164179105 | 12203.76492537313432835820895
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 11295.52 | 11295.52 | 67.0 | 19472.0425 | 8176.5225 | 1.723873048783942660452993753 | 16858.98507462686567164179105 | 12203.76492537313432835820895
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11295.52 | 11295.52 | 67.0 | 0.000 | -11295.520 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 2135.6518 | 2135.6518 | 2135.6518 | 1.492537313432835820895522388 | 3186.047462686567164179104478
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 17336.3907 | 17336.3907 | 17336.3907 | 1.492537313432835820895522388 | 25873.71746268656716417910448
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 849.4997 | 849.4997 | 849.4997 | 1.492537313432835820895522388 | 1266.417462686567164179104478
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 849.4997 | 849.4997 | 849.4997 | 1.492537313432835820895522388 | 1266.417462686567164179104478
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 849.4997 | 849.4997 | 849.4997 | 1.492537313432835820895522388 | 1266.417462686567164179104478
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 21559.58 | 21559.58 | 100.0 | 53037.55 | 31477.97 | 2.460045603856846933010754384 | 21559.58000000000000000000000 | 31477.97000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 13338.85 | 13338.85 | 100.0 | 23778.62 | 10439.77 | 1.782658924869835105725006279 | 13338.85000000000000000000000 | 10439.77000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 13338.85 | 13338.85 | 100.0 | 23778.62 | 10439.77 | 1.782658924869835105725006279 | 13338.85000000000000000000000 | 10439.77000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13338.85 | 13338.85 | 100.0 | 0.0 | -13338.85 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2607.99 | 2607.99 | 2607.99 | 1 | 2606.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 8220.73 | 8220.73 | 100.0 | 28221.55 | 20000.82 | 3.432973714013232401502056387 | 8220.729999999999999999999999 | 20000.82000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 276.34 | 276.34 | 100.0 | 9.99 | -266.35 | 0.03615111818773974089889266845 | 276.3400000000000000000000000 | -266.3500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 276.34 | 276.34 | 100.0 | 0.0 | -276.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 528.5 | 528.5 | 100.0 | 294.26 | -234.24 | 0.5567833491012298959318826868 | 528.5000000000000000000000000 | -234.2400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135.0 | 135.0 | 100.0 | 0.0 | -135.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | -40.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 97.5 | 100.0 | 0.0 | -97.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 256.0 | 256.0 | 100.0 | 0.0 | -256.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 7415.89 | 7415.89 | 100.0 | 9457.29 | 2041.40 | 1.275273770242007365265666023 | 7415.889999999999999999999997 | 2041.400000000000000000000003
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 5249.14 | 5249.14 | 100.0 | 5325.36 | 76.22 | 1.014520473829998818854136106 | 5249.140000000000000000000001 | 76.219999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 222.0 | 222.0 | 100.0 | 689.14 | 467.14 | 3.104234234234234234234234234 | 222.0000000000000000000000000 | 467.1400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.43 | 675.43 | 675.43 | 1 | 674.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 1944.75 | 1944.75 | 100.0 | 1825.21 | -119.54 | 0.9385319449800745597120452500 | 1944.750000000000000000000000 | -119.540000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.94 | 101.94 | 101.94 | 1 | 100.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 16308.96 | 16308.96 | 16308.96 | 1 | 16307.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 19533.59 | 19533.59 | 0.0 | 0.00 | -19533.59 | 0 | 47993.72 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 155.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 155.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 155.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 634.92 | 634.92 | 0.0 | 0.00 | -634.92 | 0 | 18056.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 0 | 2025.5 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO ACERADO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 248.91 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11.24 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 17.38 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3.47 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14.41 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1730.09 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 23.46 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 23.46 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 446.88 | 446.88 | 0.0 | 0.00 | -446.88 | 0 | 2975.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 83.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2820.12 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 446.88 | 446.88 | 0.0 | 0.00 | -446.88 | 0 | 71.88 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25.93 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 19.18 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6.75 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9281.66 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 80.67 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9200.99 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 869.44 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 862.86 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6.58 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1665.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1665.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 680.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 680.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 185.04 | 185.04 | 0.0 | 0.00 | -185.04 | 0 | 498.41 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 185.04 | 185.04 | 0.0 | 0.00 | -185.04 | 0 | 498.41 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 18898.67 | 18898.67 | 0.0 | 0.00 | -18898.67 | 0 | 29781.15 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 18898.67 | 18898.67 | 0.0 | 0.00 | -18898.67 | 0 | 29781.15 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18525.06 | 18525.06 | 0.0 | 0.0 | -18525.06 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3654.77 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 373.61 | 373.61 | 0.0 | 0.0 | -373.61 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1506.18 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 24620.2 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 36943.85 | 36943.85 | 69.88 | 48751.446576 | 11807.596576 | 1.319609260431709201937534935 | 52867.55867200915855752718946 | 16896.96132799084144247281054
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 36881.0 | 36881.0 | 68.0 | 25130.9776 | -11750.0224 | 0.6814071635801632276782082915 | 54236.76470588235294117647059 | -17279.44470588235294117647059
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 36881.0 | 36881.0 | 68.0 | 24399.0052 | -12481.9948 | 0.6615602939182777039668121797 | 54236.76470588235294117647059 | -18355.87470588235294117647059
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 68.0 | 24399.0052 | -11481.9948 | 0.6799979153312338006187118531 | 52766.17647058823529411764706 | -16885.28647058823529411764706
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 68.0 | 24399.0052 | -11481.9948 | 0.6799979153312338006187118531 | 52766.17647058823529411764706 | -16885.28647058823529411764706
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 68.0 | 0.000 | -1000.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 68.0 | 0.000 | -1000.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 731.9724 | 731.9724 | 731.9724 | 1.470588235294117647058823529 | 1074.959411764705882352941176
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 731.9724 | 731.9724 | 731.9724 | 1.470588235294117647058823529 | 1074.959411764705882352941176
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 731.9724 | 731.9724 | 731.9724 | 1.470588235294117647058823529 | 1074.959411764705882352941176
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 72.0 | 23621.184 | 23558.334 | 375.8342720763723150357995227 | 87.29166666666666666666666666 | 32719.90833333333333333333333
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 72.0 | 687.9960 | 625.1460 | 10.94663484486873508353221957 | 87.29166666666666666666666667 | 868.2583333333333333333333333
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 687.9960 | 687.9960 | 687.996 | 1.388888888888888888888888889 | 954.1611111111111111111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 687.9960 | 687.9960 | 687.996 | 1.388888888888888888888888889 | 954.1611111111111111111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 72.0 | 0.000 | -62.850 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 72.0 | 0.000 | -54.450 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2' X 4' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 72.0 | 0.000 | -8.400 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 22933.1880 | 22933.1880 | 22933.188 | 1.388888888888888888888888889 | 31850.26111111111111111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 22933.1880 | 22933.1880 | 22933.188 | 1.388888888888888888888888889 | 31850.26111111111111111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 22933.1880 | 22933.1880 | 22933.188 | 1.388888888888888888888888889 | 31850.26111111111111111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 0.0 | 135636.82 | 0.0 | 98083.25 | 98083.25 | 0.0 | 0.00 | -98083.25 | 0 | 135636.82 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 54712.7 | 54712.7 | 0.0 | 0.00 | -54712.70 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 283.96 | 283.96 | 0.0 | 0.0 | -283.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 148.96 | 148.96 | 0.0 | 0.0 | -148.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 148.96 | 148.96 | 0.0 | 0.0 | -148.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135.0 | 135.0 | 0.0 | 0.0 | -135.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135.0 | 135.0 | 0.0 | 0.0 | -135.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 54428.74 | 54428.74 | 0.0 | 0.00 | -54428.74 | 0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 0.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 0.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 27096.84 | 27096.84 | 0.0 | 0.00 | -27096.84 | 0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 27096.84 | 27096.84 | 0.0 | 0.00 | -27096.84 | 0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 0.0 | 0.00 | -4116.01 | 0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 0.0 | 0.00 | -4116.01 | 0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 0.0 | 0.0 | -4116.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 0.0 | 0.0 | -4116.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 19912.49 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 475.62 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2165.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 404.67 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 446.44 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7561.51 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1950.66 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 406.1 | 406.1 | 0.0 | 0.00 | -406.10 | 0.0 | 18950.47 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 406.1 | 406.1 | 0.0 | 0.00 | -406.10 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 136.1 | 136.1 | 0.0 | 0.00 | -136.10 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 354.38 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1350.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 500.5 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 506.24 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2326.71 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1539.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CONTRALLAVE 1/2 X 1/4 A LA PARED ICE MAKER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.02 | 42.02 | 0.0 | 0.0 | -42.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CHORRO DE ESFERA 1/2 P/MANGUERA GENEBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.58 | 67.58 | 0.0 | 0.0 | -67.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 12957.84 | 12957.84 | 0.0 | 0.00 | -12957.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 12957.84 | 12957.84 | 0.0 | 0.00 | -12957.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 12957.84 | 12957.84 | 0.0 | 0.00 | -12957.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 12957.84 | 12957.84 | 0.0 | 0.00 | -12957.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4390.5 | 4390.5 | 0.0 | 0.00 | -4390.50 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4390.5 | 4390.5 | 0.0 | 0.00 | -4390.50 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4390.5 | 4390.5 | 0.0 | 0.00 | -4390.50 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4390.5 | 4390.5 | 0.0 | 0.00 | -4390.50 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 17 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 |  |  | CASA # 16 | 393285.58 | 0.0 | 393285.58 | 0.0 | 227296.41 | 227296.41 | 42.53 | 167264.357174 | -60032.052826 | 0.7358864892498742061082266983 | 534437.8321185045849988243593 | -141152.2521185045849988243593
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 92553.26 | 92553.26 | 63.07 | 118498.590168 | 25945.330168 | 1.280328647181093351006760864 | 146746.8844141430156968447756 | 41137.3555858569843031552244
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 38184.49 | 38184.49 | 67.0 | 43431.8455 | 5247.3555 | 1.137421123079030255478074999 | 56991.77611940298507462686565 | 7831.87388059701492537313435
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 26888.97 | 26888.97 | 67.0 | 23110.3033 | -3778.6667 | 0.8594714970487898941461870797 | 40132.79104477611940298507463 | -5639.80104477611940298507463
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 298.13 | 298.13 | 67.0 | 0.3685 | -297.7615 | 0.001236037970013081541609365042 | 0.55 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 0.3685 | 0.3685 | 0.3685 | 1.492537313432835820895522388 | -0.942537313432835820895522388
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 298.13 | 298.13 | 67.0 | 0.000 | -298.130 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 249.0 | 249.0 | 67.0 | 8.1606 | -240.8394 | 0.03277349397590361445783132530 | 371.6417910447761194029850746 | -359.4617910447761194029850746
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 7.5911 | 7.5911 | 7.5911 | 1.492537313432835820895522388 | 9.837462686567164179104477612
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 0.5695 | 0.5695 | 0.5695 | 1.492537313432835820895522388 | -0.642537313432835820895522388
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | EMULSIKA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 249.0 | 249.0 | 67.0 | 0.000 | -249.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 854.16 | 854.16 | 67.0 | 240.9655 | -613.1945 | 0.2821081530392432331179170179 | 1274.865671641791044776119403 | -915.215671641791044776119403
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 240.9253 | 240.9253 | 240.9253 | 1.492537313432835820895522388 | 358.0974626865671641791044776
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135.0 | 135.0 | 67.0 | 0.000 | -135.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.11 | 90.11 | 67.0 | 0.000 | -90.110 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | RODILLO CON FELPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.91 | 83.91 | 67.0 | 0.000 | -83.910 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 15 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 11.2 | 67.0 | 0.000 | -11.200 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 67.0 | 0.000 | -270.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 97.5 | 67.0 | 0.000 | -97.500 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 12 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.44 | 6.44 | 67.0 | 0.000 | -6.440 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160.0 | 160.0 | 67.0 | 0.000 | -160.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 0.0402 | 0.0402 | 0.0402 | 1.492537313432835820895522388 | -1.432537313432835820895522388
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 25455.94 | 25455.94 | 67.0 | 7744.4764 | -17711.4636 | 0.3042306196510519745096822196 | 37993.94029850746268656716417 | -26435.02029850746268656716417
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 8165.35 | 8165.35 | 67.0 | 4360.8826 | -3804.4674 | 0.5340717299319686235127704263 | 12187.08955223880597014925373 | -5678.30955223880597014925373
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 32.6424 | 32.6424 | 32.6424 | 1.492537313432835820895522388 | 47.22746268656716417910447761
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 564.3276 | 564.3276 | 564.3276 | 1.492537313432835820895522388 | 840.7874626865671641791044776
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 446.5081 | 446.5081 | 446.5081 | 1.492537313432835820895522388 | 664.9374626865671641791044776
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 2727.14 | 2727.14 | 67.0 | 553.0984 | -2174.0416 | 0.2028126168806881934920832814 | 4070.358208955223880597014925 | -3244.838208955223880597014925
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 311.39 | 311.39 | 67.0 | 99.4012 | -211.9888 | 0.3192177012749285461960885064 | 464.7611940298507462686567164 | -316.4011940298507462686567164
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 688.23 | 688.23 | 67.0 | 109.4914 | -578.7386 | 0.1590912921552388009822297778 | 1027.208955223880597014925373 | -863.788955223880597014925373
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 11850.01 | 11850.01 | 67.0 | 1494.6494 | -10355.3606 | 0.1261306446154897759579949722 | 17686.58208955223880597014925 | -15455.76208955223880597014925
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 1713.82 | 1713.82 | 67.0 | 83.4753 | -1630.3447 | 0.04870715711101515911822711837 | 2557.940298507462686567164179 | -2433.350298507462686567164179
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 18.5121 | 18.5121 | 18.5121 | 1.492537313432835820895522388 | 26.13746268656716417910447761
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 18.5121 | 18.5121 | 18.5121 | 1.492537313432835820895522388 | 26.13746268656716417910447761
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 452.7927 | 452.7927 | 452.7927 | 1.492537313432835820895522388 | 674.3174626865671641791044776
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 121.2432 | 121.2432 | 121.2432 | 1.492537313432835820895522388 | 179.4674626865671641791044776
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 67.9447 | 67.9447 | 67.9447 | 1.492537313432835820895522388 | 99.91746268656716417910447761
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 263.6048 | 263.6048 | 263.6048 | 1.492537313432835820895522388 | 391.9474626865671641791044776
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.74 | 31.74 | 67.0 | 0.000 | -31.740 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCHA DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.74 | 31.74 | 67.0 | 0.000 | -31.740 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 1289.8036 | 1289.8036 | 1289.8036 | 1.492537313432835820895522388 | 1923.587462686567164179104478
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 760.0681 | 760.0681 | 760.0681 | 1.492537313432835820895522388 | 1132.937462686567164179104478
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 529.7355 | 529.7355 | 529.7355 | 1.492537313432835820895522388 | 789.1574626865671641791044776
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 13355.2239 | 13355.2239 | 13355.2239 | 1.492537313432835820895522388 | 19931.67746268656716417910448
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 7644.6062 | 7644.6062 | 7644.6062 | 1.492537313432835820895522388 | 11408.36746268656716417910448
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 5710.6177 | 5710.6177 | 5710.6177 | 1.492537313432835820895522388 | 8521.817462686567164179104478
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 11295.52 | 11295.52 | 67.0 | 19472.0425 | 8176.5225 | 1.723873048783942660452993753 | 16858.98507462686567164179105 | 12203.76492537313432835820895
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 11295.52 | 11295.52 | 67.0 | 19472.0425 | 8176.5225 | 1.723873048783942660452993753 | 16858.98507462686567164179105 | 12203.76492537313432835820895
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11295.52 | 11295.52 | 67.0 | 0.000 | -11295.520 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 2135.6518 | 2135.6518 | 2135.6518 | 1.492537313432835820895522388 | 3186.047462686567164179104478
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 17336.3907 | 17336.3907 | 17336.3907 | 1.492537313432835820895522388 | 25873.71746268656716417910448
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 849.4997 | 849.4997 | 849.4997 | 1.492537313432835820895522388 | 1266.417462686567164179104478
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 849.4997 | 849.4997 | 849.4997 | 1.492537313432835820895522388 | 1266.417462686567164179104478
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 849.4997 | 849.4997 | 849.4997 | 1.492537313432835820895522388 | 1266.417462686567164179104478
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 24892.75 | 24892.75 | 100.0 | 53037.55 | 28144.80 | 2.130642456136826987777565757 | 24892.75000000000000000000000 | 28144.80000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 13338.84 | 13338.84 | 100.0 | 23778.62 | 10439.78 | 1.782660261312078111739851441 | 13338.84000000000000000000000 | 10439.78000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 13338.84 | 13338.84 | 100.0 | 23778.62 | 10439.78 | 1.782660261312078111739851441 | 13338.84000000000000000000000 | 10439.78000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13338.84 | 13338.84 | 100.0 | 0.0 | -13338.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2607.99 | 2607.99 | 2607.99 | 1 | 2606.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 11553.91 | 11553.91 | 100.0 | 28221.55 | 16667.64 | 2.442597354488653624617120957 | 11553.91000000000000000000000 | 16667.64000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 372.4 | 372.4 | 100.0 | 0.45 | -371.95 | 0.001208378088077336197636949517 | 0.45 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 372.4 | 372.4 | 100.0 | 0.0 | -372.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 11084.01 | 11084.01 | 100.0 | 9457.29 | -1626.72 | 0.8532372309299612685300716979 | 11084.01000000000000000000000 | -1626.72000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 7582.11 | 7582.11 | 100.0 | 5325.36 | -2256.75 | 0.7023585782849365150334141815 | 7582.110000000000000000000000 | -2256.750000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 689.14 | 689.14 | 689.14 | 1 | 688.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 747.04 | 747.04 | 100.0 | 0.0 | -747.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 1262.56 | 1262.56 | 100.0 | 675.43 | -587.13 | 0.5349686351539728804967684704 | 1262.560000000000000000000000 | -587.130000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 1244.64 | 1244.64 | 100.0 | 1825.21 | 580.57 | 1.466456164031366499550070703 | 1244.640000000000000000000000 | 580.570000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 247.66 | 247.66 | 100.0 | 101.94 | -145.72 | 0.4116126948235484131470564484 | 247.6600000000000000000000000 | -145.7200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 97.5 | 97.5 | 100.0 | 294.26 | 196.76 | 3.018051282051282051282051282 | 97.50000000000000000000000000 | 196.7600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 97.5 | 100.0 | 0.0 | -97.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 1 | 8.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 16308.96 | 16308.96 | 16308.96 | 1 | 16307.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 8461.63 | 8461.63 | 100.0 | 22029.32 | 13567.69 | 2.603436926455068349715125809 | 8461.630000000000000000000000 | 13567.69000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 5962.43 | 5962.43 | 100.0 | 9672.31 | 3709.88 | 1.622209401200517238776807443 | 5962.429999999999999999999999 | 3709.880000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 5962.43 | 5962.43 | 100.0 | 9672.31 | 3709.88 | 1.622209401200517238776807443 | 5962.429999999999999999999999 | 3709.880000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5962.43 | 5962.43 | 100.0 | 0.0 | -5962.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 832.67 | 832.67 | 832.67 | 1 | 831.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 2499.2 | 2499.2 | 100.0 | 11320.79 | 8821.59 | 4.529765524967989756722151088 | 2499.200000000000000000000000 | 8821.590000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 1191.68 | 1191.68 | 100.0 | 155.82 | -1035.86 | 0.1307565789473684210526315789 | 1191.680000000000000000000000 | -1035.860000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 1191.68 | 1191.68 | 100.0 | 2.49 | -1189.19 | 0.002089487110633727175080558539 | 2.49 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 1050.0 | 1050.0 | 100.0 | 842.97 | -207.03 | 0.8028285714285714285714285714 | 1050.000000000000000000000000 | -207.030000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1050.0 | 1050.0 | 100.0 | 0.0 | -1050.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 257.52 | 257.52 | 100.0 | 4807.82 | 4550.30 | 18.66969555762659210935073004 | 257.5200000000000000000000000 | 4550.300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 257.52 | 257.52 | 100.0 | 326.34 | 68.82 | 1.267241379310344827586206897 | 257.5199999999999999999999999 | 68.8200000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2594.18 | 2594.18 | 2594.18 | 1 | 2593.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1887.3 | 1887.3 | 1887.3 | 1 | 1886.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 21014.39 | 21014.39 | 0.0 | 0.00 | -21014.39 | 0 | 47993.72 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 155.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 155.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 155.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 177.6 | 177.6 | 0.0 | 0.00 | -177.60 | 0.0 | 18056.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 177.6 | 177.6 | 0.0 | 0.0 | -177.6 | 0 | 2025.5 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 177.6 | 177.6 | 0.0 | 0.00 | -177.60 | 0.0 | 248.91 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11.24 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 17.38 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3.47 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14.41 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1730.09 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 23.46 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 23.46 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2975.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 83.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2820.12 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 71.88 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25.93 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 19.18 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6.75 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9281.66 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 80.67 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9200.99 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 869.44 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 862.86 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6.58 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1665.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1665.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 680.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 680.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 498.41 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 498.41 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 20836.79 | 20836.79 | 0.0 | 0.00 | -20836.79 | 0 | 29781.15 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 20836.79 | 20836.79 | 0.0 | 0.00 | -20836.79 | 0 | 29781.15 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18525.06 | 18525.06 | 0.0 | 0.0 | -18525.06 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3654.77 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2311.73 | 2311.73 | 0.0 | 0.0 | -2311.73 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1506.18 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 24620.2 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 36943.86 | 36943.86 | 69.88 | 48751.446576 | 11807.586576 | 1.319608903238589578890781851 | 52867.57298225529479107040642 | 16896.94701774470520892959358
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 36881.01 | 36881.01 | 68.0 | 25130.9776 | -11750.0324 | 0.6814069788218923505619829826 | 54236.77941176470588235294117 | -17279.45941176470588235294117
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 36881.01 | 36881.01 | 68.0 | 24399.0052 | -12482.0048 | 0.6615601145413317043107008187 | 54236.77941176470588235294117 | -18355.88941176470588235294117
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.01 | 35881.01 | 68.0 | 24399.0052 | -11482.0048 | 0.6799977258165252315918643316 | 52766.19117647058823529411765 | -16885.30117647058823529411765
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.01 | 35881.01 | 68.0 | 24399.0052 | -11482.0048 | 0.6799977258165252315918643316 | 52766.19117647058823529411765 | -16885.30117647058823529411765
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 68.0 | 0.000 | -1000.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 68.0 | 0.000 | -1000.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 731.9724 | 731.9724 | 731.9724 | 1.470588235294117647058823529 | 1074.959411764705882352941176
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 731.9724 | 731.9724 | 731.9724 | 1.470588235294117647058823529 | 1074.959411764705882352941176
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 731.9724 | 731.9724 | 731.9724 | 1.470588235294117647058823529 | 1074.959411764705882352941176
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 72.0 | 23621.184 | 23558.334 | 375.8342720763723150357995227 | 87.29166666666666666666666666 | 32719.90833333333333333333333
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 72.0 | 687.9960 | 625.1460 | 10.94663484486873508353221957 | 87.29166666666666666666666667 | 868.2583333333333333333333333
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 687.9960 | 687.9960 | 687.996 | 1.388888888888888888888888889 | 954.1611111111111111111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 687.9960 | 687.9960 | 687.996 | 1.388888888888888888888888889 | 954.1611111111111111111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 72.0 | 0.000 | -62.850 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 72.0 | 0.000 | -54.450 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2' X 4' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 72.0 | 0.000 | -8.400 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 22933.1880 | 22933.1880 | 22933.188 | 1.388888888888888888888888889 | 31850.26111111111111111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 22933.1880 | 22933.1880 | 22933.188 | 1.388888888888888888888888889 | 31850.26111111111111111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 22933.1880 | 22933.1880 | 22933.188 | 1.388888888888888888888888889 | 31850.26111111111111111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 0.0 | 135636.82 | 0.0 | 97799.29 | 97799.29 | 0.0 | 0.00 | -97799.29 | 0 | 135636.82 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 54428.74 | 54428.74 | 0.0 | 0.00 | -54428.74 | 0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 54428.74 | 54428.74 | 0.0 | 0.00 | -54428.74 | 0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 0.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 0.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 27096.84 | 27096.84 | 0.0 | 0.00 | -27096.84 | 0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 27096.84 | 27096.84 | 0.0 | 0.00 | -27096.84 | 0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 0.0 | 0.00 | -4116.01 | 0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 0.0 | 0.00 | -4116.01 | 0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 0.0 | 0.0 | -4116.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 0.0 | 0.0 | -4116.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 19912.49 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 475.62 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2165.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 404.67 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 446.44 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7561.51 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1950.66 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 406.1 | 406.1 | 0.0 | 0.00 | -406.10 | 0.0 | 18950.47 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 406.1 | 406.1 | 0.0 | 0.00 | -406.10 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 136.1 | 136.1 | 0.0 | 0.00 | -136.10 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 354.38 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1350.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 500.5 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 506.24 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2326.71 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1539.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CONTRALLAVE 1/2 X 1/4 A LA PARED ICE MAKER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.02 | 42.02 | 0.0 | 0.0 | -42.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CHORRO DE ESFERA 1/2 P/MANGUERA GENEBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.58 | 67.58 | 0.0 | 0.0 | -67.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 12957.84 | 12957.84 | 0.0 | 0.00 | -12957.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 12957.84 | 12957.84 | 0.0 | 0.00 | -12957.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 12957.84 | 12957.84 | 0.0 | 0.00 | -12957.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 12957.84 | 12957.84 | 0.0 | 0.00 | -12957.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4390.5 | 4390.5 | 0.0 | 0.00 | -4390.50 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4390.5 | 4390.5 | 0.0 | 0.00 | -4390.50 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4390.5 | 4390.5 | 0.0 | 0.00 | -4390.50 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4390.5 | 4390.5 | 0.0 | 0.00 | -4390.50 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 16 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 |  |  | CASA # 35 | 393285.58 | 0.0 | 393285.58 | 0.0 | 329031.12 | 329031.12 | 63.05 | 247966.558190 | -81064.561810 | 0.7536264599834811977663389408 | 521857.4464710547184773988898 | -128571.8664710547184773988898
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 194625.19 | 194625.19 | 100.0 | 187884.24 | -6740.95 | 0.9653644525664946043212597506 | 194625.1900000000000000000000 | -6740.9500000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 60574.8 | 60574.8 | 100.0 | 47993.72 | -12581.08 | 0.7923050509452775741727583087 | 60574.80000000000000000000000 | -12581.08000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 50104.52 | 50104.52 | 100.0 | 29781.15 | -20323.37 | 0.5943805069881918836863420705 | 50104.52000000000000000000000 | -20323.37000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 50104.52 | 50104.52 | 100.0 | 29781.15 | -20323.37 | 0.5943805069881918836863420705 | 50104.52000000000000000000000 | -20323.37000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49347.34 | 49347.34 | 100.0 | 0.0 | -49347.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3654.77 | 3654.77 | 3654.77 | 1 | 3653.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 757.18 | 757.18 | 100.0 | 0.0 | -757.18 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1506.18 | 1506.18 | 1506.18 | 1 | 1505.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 24620.2 | 24620.2 | 24620.2 | 1 | 24619.2
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 10470.28 | 10470.28 | 100.0 | 18056.59 | 7586.31 | 1.724556554361487944926019170 | 10470.28000000000000000000000 | 7586.31000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 6371.68 | 6371.68 | 100.0 | 2975.59 | -3396.09 | 0.4670024232227607161690480376 | 6371.680000000000000000000000 | -3396.090000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 83.59 | 83.59 | 83.59 | 1 | 82.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 2714.93 | 2714.93 | 100.0 | 2820.12 | 105.19 | 1.038745013683594052148674183 | 2714.930000000000000000000000 | 105.190000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 3656.75 | 3656.75 | 100.0 | 71.88 | -3584.87 | 0.01965679907021262049634238053 | 3656.750000000000000000000000 | -3584.870000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 771.0 | 771.0 | 100.0 | 498.41 | -272.59 | 0.6464461738002594033722438392 | 771.0000000000000000000000000 | -272.5900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 771.0 | 771.0 | 100.0 | 498.41 | -272.59 | 0.6464461738002594033722438392 | 771.0000000000000000000000000 | -272.5900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 460.19 | 460.19 | 100.0 | 869.44 | 409.25 | 1.889306590755992090223603294 | 460.1900000000000000000000001 | 409.2499999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 278.97 | 278.97 | 100.0 | 0.0 | -278.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.72 | 83.72 | 100.0 | 0.0 | -83.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 862.86 | 862.86 | 862.86 | 1 | 861.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 97.5 | 100.0 | 0.0 | -97.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 1 | 5.58
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 1329.16 | 1329.16 | 100.0 | 9281.66 | 7952.50 | 6.983102109603057570194709441 | 1329.160000000000000000000000 | 7952.500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 1 | 79.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1329.16 | 1329.16 | 100.0 | 0.0 | -1329.16 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9200.99 | 9200.99 | 9200.99 | 1 | 9199.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 243.25 | 243.25 | 100.0 | 2025.5 | 1782.25 | 8.326824254881808838643371017 | 243.2500000000000000000000000 | 1782.250000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO ACERADO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 100.0 | 0.0 | -25.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 168.72 | 168.72 | 100.0 | 248.91 | 80.19 | 1.475284495021337126600284495 | 168.7200000000000000000000000 | 80.1900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 1 | 10.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 1 | 16.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 1 | 2.47
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 49.53 | 49.53 | 100.0 | 14.41 | -35.12 | 0.2909347869977791237633757319 | 49.53000000000000000000000000 | -35.12000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1730.09 | 1730.09 | 1730.09 | 1 | 1729.09
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 1 | 24.93
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 1 | 18.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1 | 5.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1295.0 | 1295.0 | 100.0 | 0.0 | -1295.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPERMEABILIZANTE FASTYL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1295.0 | 1295.0 | 100.0 | 0.0 | -1295.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 64818.92 | 64818.92 | 100.0 | 53037.55 | -11781.37 | 0.8182418034734302885638946160 | 64818.92000000000000000000000 | -11781.37000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 42962.18 | 42962.18 | 100.0 | 28221.55 | -14740.63 | 0.6568928764788006567636930901 | 42962.18000000000000000000000 | -14740.63000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 629.76 | 629.76 | 100.0 | 0.45 | -629.31 | 0.0007145579268292682926829268293 | 0.45 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 629.76 | 629.76 | 100.0 | 0.0 | -629.76 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 934.0 | 934.0 | 100.0 | 294.26 | -639.74 | 0.3150535331905781584582441113 | 934.0000000000000000000000001 | -639.7400000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 88.0 | 100.0 | 0.0 | -88.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 576.0 | 576.0 | 100.0 | 0.0 | -576.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 27912.36 | 27912.36 | 100.0 | 16308.96 | -11603.40 | 0.5842916901329733494408928518 | 27912.36000000000000000000000 | -11603.40000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27912.36 | 27912.36 | 100.0 | 0.0 | -27912.36 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 13177.66 | 13177.66 | 100.0 | 9457.29 | -3720.37 | 0.7176759758561079888235088779 | 13177.66000000000000000000000 | -3720.37000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 6378.37 | 6378.37 | 100.0 | 5325.36 | -1053.01 | 0.8349092322960254735927831092 | 6378.370000000000000000000000 | -1053.010000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 444.04 | 444.04 | 100.0 | 689.14 | 245.10 | 1.551977299342401585442752905 | 444.0400000000000000000000000 | 245.1000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 1973.0 | 1973.0 | 100.0 | 675.43 | -1297.57 | 0.3423365433350228079067410035 | 1973.000000000000000000000000 | -1297.570000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 4028.56 | 4028.56 | 100.0 | 1825.21 | -2203.35 | 0.4530675973548861131520940485 | 4028.560000000000000000000000 | -2203.350000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.92 | 4.92 | 100.0 | 0.0 | -4.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.05 | 5.05 | 100.0 | 0.0 | -5.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 343.72 | 343.72 | 100.0 | 101.94 | -241.78 | 0.2965786104969160944955196090 | 343.7200000000000000000000000 | -241.7800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 1 | 8.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 308.4 | 308.4 | 100.0 | 0.0 | -308.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 308.4 | 308.4 | 100.0 | 0.0 | -308.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 21856.74 | 21856.74 | 100.0 | 23778.62 | 1921.88 | 1.087930771011596422888317288 | 21856.74000000000000000000000 | 1921.88000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 21856.74 | 21856.74 | 100.0 | 23778.62 | 1921.88 | 1.087930771011596422888317288 | 21856.74000000000000000000000 | 1921.88000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21856.74 | 21856.74 | 100.0 | 0.0 | -21856.74 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2607.99 | 2607.99 | 2607.99 | 1 | 2606.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 18370.28 | 18370.28 | 100.0 | 22029.32 | 3659.04 | 1.199182592753077253041325445 | 18370.28000000000000000000000 | 3659.04000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 12407.85 | 12407.85 | 100.0 | 11320.79 | -1087.06 | 0.9123893341715123893341715124 | 12407.85000000000000000000000 | -1087.06000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 9845.35 | 9845.35 | 100.0 | 4807.82 | -5037.53 | 0.4883340866500429136597480029 | 9845.349999999999999999999999 | -5037.529999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 355.22 | 355.22 | 100.0 | 326.34 | -28.88 | 0.9186982714937222003265581893 | 355.2200000000000000000000000 | -28.8800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 795.17 | 795.17 | 100.0 | 0.0 | -795.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 4555.1 | 4555.1 | 100.0 | 2594.18 | -1960.92 | 0.5695110974512085354876951110 | 4555.100000000000000000000000 | -1960.920000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 4139.86 | 4139.86 | 100.0 | 1887.3 | -2252.56 | 0.4558849816177358654640495089 | 4139.860000000000000000000000 | -2252.560000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 2250.0 | 2250.0 | 100.0 | 5128.79 | 2878.79 | 2.279462222222222222222222222 | 2250.000000000000000000000000 | 2878.790000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIO DE BOMBEO COBRO MINIMO < 4M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1125.0 | 1125.0 | 100.0 | 0.0 | -1125.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIO DE COLOCACION COBRO MINIMO < 4M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1125.0 | 1125.0 | 100.0 | 0.0 | -1125.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 312.5 | 312.5 | 100.0 | 842.97 | 530.47 | 2.697504 | 312.5 | 530.47
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 312.5 | 312.5 | 100.0 | 0.0 | -312.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.82 | 155.82 | 155.82 | 1 | 154.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1 | 1.49
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 5962.43 | 5962.43 | 100.0 | 9672.31 | 3709.88 | 1.622209401200517238776807443 | 5962.429999999999999999999999 | 3709.880000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 5962.43 | 5962.43 | 100.0 | 9672.31 | 3709.88 | 1.622209401200517238776807443 | 5962.429999999999999999999999 | 3709.880000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5962.43 | 5962.43 | 100.0 | 0.0 | -5962.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 832.67 | 832.67 | 832.67 | 1 | 831.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 50861.19 | 50861.19 | 100.0 | 64823.65 | 13962.46 | 1.274520906805365741540848730 | 50861.18999999999999999999999 | 13962.46000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 39565.67 | 39565.67 | 100.0 | 34492.99 | -5072.68 | 0.8717908732494609594630900981 | 39565.67000000000000000000000 | -5072.68000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 1886.33 | 1886.33 | 100.0 | 0.55 | -1885.78 | 0.0002915714641658670540149390616 | 0.55 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1102.08 | 1102.08 | 100.0 | 0.0 | -1102.08 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REPELLO GRUESO GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 784.25 | 784.25 | 100.0 | 0.0 | -784.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 15640.49 | 15640.49 | 100.0 | 11558.92 | -4081.57 | 0.7390382270632186076011685056 | 15640.49000000000000000000000 | -4081.57000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 6966.15 | 6966.15 | 100.0 | 6508.78 | -457.37 | 0.9343439345980204273522677519 | 6966.150000000000000000000000 | -457.370000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 606.52 | 606.52 | 100.0 | 842.28 | 235.76 | 1.388709358306403745960561894 | 606.5200000000000000000000000 | 235.7600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.94 | 92.94 | 100.0 | 0.0 | -92.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 666.43 | 666.43 | 666.43 | 1 | 665.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 2369.36 | 2369.36 | 100.0 | 825.52 | -1543.84 | 0.3484147617922139311881689570 | 2369.360000000000000000000000 | -1543.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 311.39 | 311.39 | 100.0 | 148.36 | -163.03 | 0.4764443302610873823822216513 | 311.3900000000000000000000000 | -163.0300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 435.7 | 435.7 | 100.0 | 163.42 | -272.28 | 0.3750745926095937571723663071 | 435.7000000000000000000000000 | -272.2800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 3752.16 | 3752.16 | 100.0 | 2230.82 | -1521.34 | 0.5945428766363907722485181869 | 3752.160000000000000000000000 | -1521.340000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 1106.27 | 1106.27 | 100.0 | 124.59 | -981.68 | 0.1126216927151599519104739349 | 1106.270000000000000000000000 | -981.680000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 440.0 | 440.0 | 100.0 | 359.65 | -80.35 | 0.8173863636363636363636363636 | 440.0000000000000000000000000 | -80.3500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0 | 0.0 | -240.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | -200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 21598.85 | 21598.85 | 100.0 | 19933.17 | -1665.68 | 0.9228810793167228810793167229 | 21598.85000000000000000000000 | -1665.68000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11409.86 | 11409.86 | 11409.86 | 1 | 11408.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21598.85 | 21598.85 | 100.0 | 0.0 | -21598.85 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8523.31 | 8523.31 | 8523.31 | 1 | 8522.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 1 | 11.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.81 | 675.81 | 675.81 | 1 | 674.81
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 1 | 392.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 11295.52 | 11295.52 | 100.0 | 29062.75 | 17767.23 | 2.572944848931257702168647393 | 11295.52000000000000000000000 | 17767.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 11295.52 | 11295.52 | 100.0 | 29062.75 | 17767.23 | 2.572944848931257702168647393 | 11295.52000000000000000000000 | 17767.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11295.52 | 11295.52 | 100.0 | 0.0 | -11295.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3187.54 | 3187.54 | 3187.54 | 1 | 3186.54
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 45532.12 | 45532.12 | 86.12 | 60081.204624 | 14549.084624 | 1.319534531315475756455003633 | 52870.55271713887598699489083 | 16893.96728286112401300510917
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 38538.76 | 38538.76 | 88.0 | 32522.4416 | -6016.3184 | 0.8438891547107379687358908278 | 43794.04545454545454545454546 | -6836.72545454545454545454546
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 38399.77 | 38399.77 | 88.0 | 31575.1832 | -6824.5868 | 0.8222753209198909264300280965 | 43636.10227272727272727272727 | -7755.21227272727272727272727
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8168 | 0.8799973021933613890359800451 | 40773.86363636363636363636364 | -4892.97363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8168 | 0.8799973021933613890359800451 | 40773.86363636363636363636364 | -4892.97363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2518.77 | 2518.77 | 88.0 | 0.000 | -2518.770 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 88.0 | 0.000 | -1000.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1518.77 | 1518.77 | 88.0 | 0.000 | -1518.770 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 138.99 | 138.99 | 88.0 | 947.2584 | 808.2684 | 6.815298942369954672998057414 | 157.9431818181818181818181818 | 918.4868181818181818181818182
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.26 | 84.26 | 88.0 | 0.000 | -84.260 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ALAMBRE DE AMARRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.52 | 35.52 | 88.0 | 0.000 | -35.520 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.74 | 48.74 | 88.0 | 0.000 | -48.740 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.73 | 54.73 | 88.0 | 0.000 | -54.730 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | CINTA DE AISLAR SCOTCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.73 | 54.73 | 88.0 | 0.000 | -54.730 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 6993.36 | 6993.36 | 84.0 | 27558.048 | 20564.688 | 3.940601942413946943958268987 | 8325.428571428571428571428571 | 24481.77142857142857142857143
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 6993.36 | 6993.36 | 84.0 | 802.6620 | -6190.6980 | 0.1147748721644531384055732867 | 8325.428571428571428571428569 | -7369.878571428571428571428569
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.36 | 63.36 | 84.0 | 0.000 | -63.360 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 84.0 | 0.000 | -54.450 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2' X 4' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.91 | 8.91 | 84.0 | 0.000 | -8.910 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6930.0 | 6930.0 | 84.0 | 0.000 | -6930.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 354.0 | 354.0 | 84.0 | 0.000 | -354.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | GRIFO TIPO MEZCLADORA P/LAVATRASTOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 330.0 | 330.0 | 84.0 | 0.000 | -330.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 404.0 | 404.0 | 84.0 | 0.000 | -404.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | LAVAMANOS IMPORTADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 84.0 | 0.000 | -750.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | DESAGUE TIPO PUSH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 700.0 | 84.0 | 0.000 | -700.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INODORO 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2250.0 | 2250.0 | 84.0 | 0.000 | -2250.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | DUCHA IMPORTADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 660.0 | 660.0 | 84.0 | 0.000 | -660.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | DESAGUE LAVAMANOS TIPO REJILLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147.0 | 147.0 | 84.0 | 0.000 | -147.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CAÑO BAJO HOME | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 915.0 | 915.0 | 84.0 | 0.000 | -915.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | REJILLA DUCHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 420.0 | 420.0 | 84.0 | 0.000 | -420.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 0.0 | 135636.82 | 0.0 | 88873.81 | 88873.81 | 0.0 | 0.00 | -88873.81 | 0 | 135636.82 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 28456.0 | 28456.0 | 0.0 | 0.00 | -28456.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1124.1 | 1124.1 | 0.0 | 0.0 | -1124.1 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1124.1 | 1124.1 | 0.0 | 0.0 | -1124.1 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1124.1 | 1124.1 | 0.0 | 0.0 | -1124.1 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 0.0 | 0.00 | -27331.90 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 0.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 0.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 775.21 | 775.21 | 0.0 | 0.00 | -775.21 | 0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 775.21 | 775.21 | 0.0 | 0.00 | -775.21 | 0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 775.21 | 775.21 | 0.0 | 0.00 | -775.21 | 0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 775.21 | 775.21 | 0.0 | 0.0 | -775.21 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 3423.24 | 3423.24 | 0.0 | 0.00 | -3423.24 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 739.63 | 739.63 | 0.0 | 0.0 | -739.63 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 739.63 | 739.63 | 0.0 | 0.0 | -739.63 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | PERSONAL DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 739.63 | 739.63 | 0.0 | 0.0 | -739.63 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 2683.61 | 2683.61 | 0.0 | 0.00 | -2683.61 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 2683.61 | 2683.61 | 0.0 | 0.00 | -2683.61 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2683.61 | 2683.61 | 0.0 | 0.0 | -2683.61 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 17641.3 | 17641.3 | 0.0 | 0.00 | -17641.30 | 0.0 | 19912.49 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 13664.07 | 13664.07 | 0.0 | 0.0 | -13664.07 | 0E+1 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 13664.07 | 13664.07 | 0.0 | 0.0 | -13664.07 | 0E+1 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGATEC PLUS ADHESIVO PARA CERAMICA GRIS DE 20KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 630.0 | 630.0 | 0.0 | 0.0 | -630.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGATEC SISATEC SISA NEGRO DE 10 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 272.0 | 272.0 | 0.0 | 0.0 | -272.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3084.0 | 3084.0 | 0.0 | 0.0 | -3084.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 475.62 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2165.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 404.67 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 446.44 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7561.51 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1950.66 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANDORRA ACERO 43X43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6333.65 | 6333.65 | 0.0 | 0.0 | -6333.65 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANDORRA ACERO GR 43X43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 368.9 | 368.9 | 0.0 | 0.0 | -368.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANGOLA GRIS 20X66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 442.65 | 442.65 | 0.0 | 0.0 | -442.65 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA PLOMO MA 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2532.87 | 2532.87 | 0.0 | 0.0 | -2532.87 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 3977.23 | 3977.23 | 0.0 | 0.00 | -3977.23 | 0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 3977.23 | 3977.23 | 0.0 | 0.00 | -3977.23 | 0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 3977.23 | 3977.23 | 0.0 | 0.00 | -3977.23 | 0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 364.08 | 364.08 | 0.0 | 0.00 | -364.08 | 0 | 18950.47 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 364.08 | 364.08 | 0.0 | 0.00 | -364.08 | 0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 94.08 | 94.08 | 0.0 | 0.00 | -94.08 | 0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 354.38 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1350.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 500.5 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 506.24 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2326.71 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1539.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CHORRO DE ESFERA 1/2 P/MANGUERA GENEBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.58 | 67.58 | 0.0 | 0.0 | -67.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 0.0 | 0.00 | -13321.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 0.0 | 0.00 | -13321.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 0.0 | 0.00 | -13321.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 0.0 | 0.00 | -13321.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 3392.04 | 3392.04 | 0.0 | 0.00 | -3392.04 | 0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 3392.04 | 3392.04 | 0.0 | 0.00 | -3392.04 | 0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 3392.04 | 3392.04 | 0.0 | 0.00 | -3392.04 | 0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3392.04 | 3392.04 | 0.0 | 0.0 | -3392.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 35 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 |  |  | CASA # 10 | 393285.58 | 0.0 | 393285.58 | 0.0 | 511394.33 | 511394.33 | 98.52 | 387464.953416 | -123929.376584 | 0.7576637648993879146059362840 | 519076.6646366220056841250508 | -125791.0846366220056841250508
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 0.0 | 135636.82 | 0.0 | 211129.97 | 211129.97 | 98.98 | 134253.324436 | -76876.645564 | 0.6358799957959545013907783911 | 213305.6880177813699737320671 | -77668.8680177813699737320671
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 36072.66 | 36072.66 | 100.0 | 9423.16 | -26649.50 | 0.2612272008773403458464111047 | 36072.66000000000000000000000 | -26649.50000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 21803.83 | 21803.83 | 100.0 | 9423.16 | -12380.67 | 0.4321791171551053186527321117 | 21803.83000000000000000000000 | -12380.67000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 21803.83 | 21803.83 | 100.0 | 9423.16 | -12380.67 | 0.4321791171551053186527321117 | 21803.83000000000000000000000 | -12380.67000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 18411.79 | 18411.79 | 100.0 | 9423.16 | -8988.63 | 0.5118003192519575771828811865 | 18411.79000000000000000000000 | -8988.63000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3392.04 | 3392.04 | 100.0 | 0.0 | -3392.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14268.83 | 14268.83 | 100.0 | 0.0 | -14268.83 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 207.71 | 207.71 | 100.0 | 0.0 | -207.71 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 0.0 | -150.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | FELPA SIN RODILLO DE FIBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 100.0 | 0.0 | -25.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.71 | 16.71 | 100.0 | 0.0 | -16.71 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | MINI FELPAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | -16.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11439.72 | 11439.72 | 100.0 | 0.0 | -11439.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | IMPERMEABILIZANTE FASTYL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1295.0 | 1295.0 | 100.0 | 0.0 | -1295.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA COLONIAL STYLE LATEX MATE BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4288.28 | 4288.28 | 100.0 | 0.0 | -4288.28 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA MOUNTAIN FULL WEATHER CUBETA MATE COLOR BLANCO DE LINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1339.58 | 1339.58 | 100.0 | 0.0 | -1339.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA PROCOAT CUBETA MATE COLOR BLANCO DE LINEA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 451.34 | 451.34 | 100.0 | 0.0 | -451.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX MATE BASE EXTRA WHITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1917.43 | 1917.43 | 100.0 | 0.0 | -1917.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX MATE BASE DEEP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 536.02 | 536.02 | 100.0 | 0.0 | -536.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | BB SELLADOR MULTIFUNCIONAL BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1591.32 | 1591.32 | 100.0 | 0.0 | -1591.32 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | BROCHA DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.75 | 20.75 | 100.0 | 0.0 | -20.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2621.4 | 2621.4 | 100.0 | 0.0 | -2621.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2621.4 | 2621.4 | 100.0 | 0.0 | -2621.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 84839.4 | 84839.4 | 100.0 | 28911.52 | -55927.88 | 0.3407794020231166179864544068 | 84839.40000000000000000000000 | -55927.88000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 83316.4 | 83316.4 | 100.0 | 28911.52 | -54404.88 | 0.3470087521784426595484202390 | 83316.40000000000000000000000 | -54404.88000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 55984.5 | 55984.5 | 100.0 | 28911.52 | -27072.98 | 0.5164200805580115924943511150 | 55984.50000000000000000000000 | -27072.98000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 55984.5 | 55984.5 | 100.0 | 28911.52 | -27072.98 | 0.5164200805580115924943511150 | 55984.50000000000000000000000 | -27072.98000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1523.0 | 1523.0 | 100.0 | 0.0 | -1523.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 912.0 | 912.0 | 100.0 | 0.0 | -912.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 912.0 | 912.0 | 100.0 | 0.0 | -912.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 357.0 | 357.0 | 100.0 | 0.0 | -357.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | LIJA P/AGUA #220 H-98 O A-99 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 130.0 | 100.0 | 0.0 | -130.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | LIJA P/AGUA #150 H-98 O C-99 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117.0 | 117.0 | 100.0 | 0.0 | -117.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | LIJA NO. 100 P/AGUA BASE DE LONA 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110.0 | 110.0 | 100.0 | 0.0 | -110.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 254.0 | 254.0 | 100.0 | 0.0 | -254.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | PASTA TABLAROCA 28KG USG CUBETA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.0 | 104.0 | 100.0 | 0.0 | -104.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | DECOPASTA EXTERIOR PARA TABLA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 0.0 | -150.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 8926.9 | 8926.9 | 100.0 | 3385.73 | -5541.17 | 0.3792727598606459129148976688 | 8926.900000000000000000000001 | -5541.170000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 8064.02 | 8064.02 | 100.0 | 3385.73 | -4678.29 | 0.4198563495626250926957026396 | 8064.020000000000000000000001 | -4678.290000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8064.02 | 8064.02 | 100.0 | 0.0 | -8064.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8064.02 | 8064.02 | 100.0 | 0.0 | -8064.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 862.88 | 862.88 | 100.0 | 0.0 | -862.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 862.88 | 862.88 | 100.0 | 0.0 | -862.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | PASTA TABLAROCA 28KG USG CUBETA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 225.38 | 225.38 | 100.0 | 0.0 | -225.38 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | DECOPASTA EXTERIOR PARA TABLA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 375.0 | 375.0 | 100.0 | 0.0 | -375.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | CLAVO DN27 1" C/ARANDELA SIN REMACHE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175.0 | 175.0 | 100.0 | 0.0 | -175.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | 87.5 | 100.0 | 0.0 | -87.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 22399.77 | 22399.77 | 100.0 | 19912.49 | -2487.28 | 0.8889595741384844576529134005 | 22399.77000000000000000000000 | -2487.28000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 12746.66 | 12746.66 | 100.0 | 6908.59 | -5838.07 | 0.5419921767741510325057701390 | 12746.66000000000000000000000 | -5838.07000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 11346.66 | 11346.66 | 100.0 | 6908.59 | -4438.07 | 0.6088655163722187850874177952 | 11346.66000000000000000000000 | -4438.07000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 11346.66 | 11346.66 | 100.0 | 6908.59 | -4438.07 | 0.6088655163722187850874177952 | 11346.66000000000000000000000 | -4438.07000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1400.0 | 1400.0 | 100.0 | 0.0 | -1400.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1400.0 | 1400.0 | 100.0 | 0.0 | -1400.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 9653.11 | 9653.11 | 100.0 | 13003.9 | 3350.79 | 1.347120254508650579968528277 | 9653.110000000000000000000003 | 3350.789999999999999999999997
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 9653.11 | 9653.11 | 100.0 | 13003.9 | 3350.79 | 1.347120254508650579968528277 | 9653.110000000000000000000003 | 3350.789999999999999999999997
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGATEC PLUS ADHESIVO PARA CERAMICA GRIS DE 20KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 945.0 | 945.0 | 100.0 | 0.0 | -945.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 475.62 | 475.62 | 475.62 | 1 | 474.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2165.0 | 2165.0 | 2165 | 1.0 | 2164.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 404.67 | 404.67 | 404.67 | 1 | 403.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 446.44 | 446.44 | 446.44 | 1 | 445.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7561.51 | 7561.51 | 7561.51 | 1 | 7560.51
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1950.66 | 1950.66 | 1950.66 | 1 | 1949.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANDORRA ACERO 43X43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5440.98 | 5440.98 | 100.0 | 0.0 | -5440.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANDORRA ACERO GR 43X43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.15 | 270.15 | 100.0 | 0.0 | -270.15 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANDORRA PLOMO 43X43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2545.26 | 2545.26 | 100.0 | 0.0 | -2545.26 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANGOLA GRIS 20X66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 451.72 | 451.72 | 100.0 | 0.0 | -451.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19798.01 | 19798.01 | 100.0 | 18926.79 | -871.22 | 0.9559945671307368770901721941 | 19798.01000000000000000000000 | -871.22000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19798.01 | 19798.01 | 100.0 | 18926.79 | -871.22 | 0.9559945671307368770901721941 | 19798.01000000000000000000000 | -871.22000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19798.01 | 19798.01 | 100.0 | 18926.79 | -871.22 | 0.9559945671307368770901721941 | 19798.01000000000000000000000 | -871.22000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19798.01 | 19798.01 | 100.0 | 18926.79 | -871.22 | 0.9559945671307368770901721941 | 19798.01000000000000000000000 | -871.22000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25107.78 | 5107.69 | 1.255383350774921512853192161 | 20000.08999999999999999999999 | 5107.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25107.78 | 5107.69 | 1.255383350774921512853192161 | 20000.08999999999999999999999 | 5107.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25107.78 | 5107.69 | 1.255383350774921512853192161 | 20000.08999999999999999999999 | 5107.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25107.78 | 5107.69 | 1.255383350774921512853192161 | 20000.08999999999999999999999 | 5107.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3349.05 | 3349.05 | 100.0 | 7025.06 | 3676.01 | 2.097627685463041758110508950 | 3349.050000000000000000000000 | 3676.010000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.04 | 74.04 | 100.0 | 0.0 | -74.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.04 | 74.04 | 100.0 | 0.0 | -74.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | MASKING TAPE DE 2'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.61 | 40.61 | 100.0 | 0.0 | -40.61 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.43 | 33.43 | 100.0 | 0.0 | -33.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 6701.1 | 6701.1 | 100.0 | 18950.47 | 12249.37 | 2.827964065601169957171210697 | 6701.099999999999999999999999 | 12249.37000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 6701.1 | 6701.1 | 100.0 | 6576.83 | -124.27 | 0.9814552834609243258569488591 | 6701.100000000000000000000000 | -124.270000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 6431.1 | 6431.1 | 100.0 | 6576.83 | 145.73 | 1.022660198099858500101071356 | 6431.100000000000000000000002 | 145.729999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 684.0 | 684.0 | 100.0 | 354.38 | -329.62 | 0.5180994152046783625730994152 | 684.0000000000000000000000000 | -329.6200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 525.0 | 525.0 | 100.0 | 1350.0 | 825.0 | 2.571428571428571428571428571 | 525.0000000000000000000000001 | 824.9999999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 1276.0 | 1276.0 | 100.0 | 500.5 | -775.5 | 0.3922413793103448275862068966 | 1276.000000000000000000000000 | -775.500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 2060.0 | 2060.0 | 100.0 | 506.24 | -1553.76 | 0.2457475728155339805825242718 | 2060.000000000000000000000000 | -1553.760000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 960.0 | 960.0 | 100.0 | 2326.71 | 1366.71 | 2.42365625 | 9.6E+2 | 1366.71
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1539.0 | 1539.0 | 1539 | 1.0 | 1538.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 100.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CONTRALLAVE 1/2 X 1/4 A LA PARED ICE MAKER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.02 | 42.02 | 100.0 | 0.0 | -42.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CHORRO DE ESFERA 1/2 P/MANGUERA GENEBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.58 | 67.58 | 100.0 | 0.0 | -67.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | BAJADA DE AGUA DE 3 ALUMINIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 790.0 | 790.0 | 100.0 | 0.0 | -790.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 7602.99 | 7602.99 | 0.0 | 0.00 | -7602.99 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 186.42 | 186.42 | 0.0 | 0.0 | -186.42 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 186.42 | 186.42 | 0.0 | 0.0 | -186.42 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | PERSONAL DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 186.42 | 186.42 | 0.0 | 0.0 | -186.42 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.49 | 39.49 | 0.0 | 0.0 | -39.49 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.71 | 16.71 | 0.0 | 0.0 | -16.71 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.71 | 16.71 | 0.0 | 0.0 | -16.71 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.78 | 22.78 | 0.0 | 0.0 | -22.78 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ESPONJA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.78 | 22.78 | 0.0 | 0.0 | -22.78 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 7377.08 | 7377.08 | 0.0 | 0.00 | -7377.08 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 7377.08 | 7377.08 | 0.0 | 0.00 | -7377.08 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7377.08 | 7377.08 | 0.0 | 0.0 | -7377.08 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 259621.53 | 259621.53 | 100.0 | 187884.24 | -71737.29 | 0.7236851273467188950007343382 | 259621.5300000000000000000000 | -71737.2900000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 84777.95 | 84777.95 | 100.0 | 53037.55 | -31740.40 | 0.6256054787831033895016333846 | 84777.95000000000000000000000 | -31740.40000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 61109.0 | 61109.0 | 100.0 | 28221.55 | -32887.45 | 0.4618231357083244693907607717 | 61109.00000000000000000000000 | -32887.45000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 264.0 | 264.0 | 100.0 | 22.61 | -241.39 | 0.08564393939393939393939393939 | 264.0000000000000000000000000 | -241.3900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152.0 | 152.0 | 100.0 | 0.0 | -152.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112.0 | 112.0 | 100.0 | 0.0 | -112.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 1249.37 | 1249.37 | 100.0 | 294.26 | -955.11 | 0.2355267054595516140134627852 | 1249.370000000000000000000000 | -955.110000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0 | 0.0 | -240.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 278.97 | 278.97 | 100.0 | 0.0 | -278.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 5.4 | 100.0 | 0.0 | -5.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 115.0 | 115.0 | 100.0 | 0.0 | -115.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 100.0 | 0.0 | -180.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 130.0 | 100.0 | 0.0 | -130.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | -200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 48498.24 | 48498.24 | 100.0 | 16308.96 | -32189.28 | 0.3362794196242997684039668244 | 48498.23999999999999999999999 | -32189.27999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48498.24 | 48498.24 | 100.0 | 0.0 | -48498.24 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 9378.48 | 9378.48 | 100.0 | 9457.29 | 78.81 | 1.008403280702203342119405277 | 9378.479999999999999999999998 | 78.810000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 6393.56 | 6393.56 | 100.0 | 5325.36 | -1068.20 | 0.8329256314166129667978403268 | 6393.560000000000000000000000 | -1068.200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 182.86 | 182.86 | 100.0 | 689.14 | 506.28 | 3.768675489445477414415399759 | 182.8600000000000000000000000 | 506.2800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.43 | 675.43 | 675.43 | 1 | 674.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 2610.65 | 2610.65 | 100.0 | 1825.21 | -785.44 | 0.6991400609043724742880125639 | 2610.650000000000000000000000 | -785.440000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 191.41 | 191.41 | 100.0 | 101.94 | -89.47 | 0.5325740556919701165038399248 | 191.4100000000000000000000000 | -89.4700000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 1 | 8.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1718.91 | 1718.91 | 100.0 | 0.0 | -1718.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CANAL DE 2 1/2"X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 100.0 | 0.0 | -180.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TORNILLO DE 1/2" PUNTA FINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.91 | 4.91 | 100.0 | 0.0 | -4.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TORNILLO TABLAYESO DE 7 X 7/16" ROSCA FINA PUNTA CORRIENTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.09 | 22.09 | 100.0 | 0.0 | -22.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | FULMINANTE CAL.27 AMARILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 181.82 | 181.82 | 100.0 | 0.0 | -181.82 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 100.0 | 0.0 | -900.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DN27 1" C/ARANDELA SIN REMACHE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 159.09 | 159.09 | 100.0 | 0.0 | -159.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BASECOAT DUROCK SACO 22 KG USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TORNILLO DE 1 1/2" PARA DUROCK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.09 | 59.09 | 100.0 | 0.0 | -59.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.91 | 15.91 | 100.0 | 0.0 | -15.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | POSTE DE 2 1/2" X 10' (CAL 22) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 96.0 | 100.0 | 0.0 | -96.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 23668.95 | 23668.95 | 100.0 | 23778.62 | 109.67 | 1.004633496627438057032525735 | 23668.95000000000000000000000 | 109.67000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 23668.95 | 23668.95 | 100.0 | 23778.62 | 109.67 | 1.004633496627438057032525735 | 23668.95000000000000000000000 | 109.67000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23668.95 | 23668.95 | 100.0 | 0.0 | -23668.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2607.99 | 2607.99 | 2607.99 | 1 | 2606.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 35006.78 | 35006.78 | 100.0 | 22029.32 | -12977.46 | 0.6292872409287572293138643429 | 35006.78000000000000000000000 | -12977.46000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 27254.0 | 27254.0 | 100.0 | 11320.79 | -15933.21 | 0.4153808615249137741248990974 | 27254.00000000000000000000000 | -15933.21000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 21664.8 | 21664.8 | 100.0 | 5128.79 | -16536.01 | 0.2367337801410583065617960932 | 21664.80000000000000000000000 | -16536.01000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20764.8 | 20764.8 | 100.0 | 0.0 | -20764.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 100.0 | 0.0 | -900.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 5144.36 | 5144.36 | 100.0 | 4807.82 | -336.54 | 0.9345807836154545949350356507 | 5144.360000000000000000000000 | -336.540000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 198.83 | 198.83 | 100.0 | 326.34 | 127.51 | 1.641301614444500326912437761 | 198.8300000000000000000000000 | 127.5100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 806.04 | 806.04 | 100.0 | 0.0 | -806.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 2598.6 | 2598.6 | 100.0 | 2594.18 | -4.42 | 0.9982990841222196567382436697 | 2598.600000000000000000000000 | -4.420000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 1540.89 | 1540.89 | 100.0 | 1887.3 | 346.41 | 1.224811634834413877694059926 | 1540.890000000000000000000001 | 346.409999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 316.44 | 316.44 | 100.0 | 842.97 | 526.53 | 2.663917330299582859309821767 | 316.4400000000000000000000000 | 526.5300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 316.44 | 316.44 | 100.0 | 0.0 | -316.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.82 | 155.82 | 155.82 | 1 | 154.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1 | 1.49
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.4 | 128.4 | 100.0 | 0.0 | -128.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.4 | 128.4 | 100.0 | 0.0 | -128.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 7752.78 | 7752.78 | 100.0 | 9672.31 | 1919.53 | 1.247592476505202004958221438 | 7752.780000000000000000000000 | 1919.530000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 7752.78 | 7752.78 | 100.0 | 9672.31 | 1919.53 | 1.247592476505202004958221438 | 7752.780000000000000000000000 | 1919.530000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6852.78 | 6852.78 | 100.0 | 0.0 | -6852.78 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 100.0 | 832.67 | -67.33 | 0.9251888888888888888888888889 | 900.0000000000000000000000000 | -67.3300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 69738.59 | 69738.59 | 100.0 | 47993.72 | -21744.87 | 0.6881945849493085535569331126 | 69738.59000000000000000000000 | -21744.87000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 50480.54 | 50480.54 | 100.0 | 29781.15 | -20699.39 | 0.5899530789488385029161732422 | 50480.54000000000000000000000 | -20699.39000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 50480.54 | 50480.54 | 100.0 | 29781.15 | -20699.39 | 0.5899530789488385029161732422 | 50480.54000000000000000000000 | -20699.39000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43500.49 | 43500.49 | 100.0 | 0.0 | -43500.49 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3654.77 | 3654.77 | 3654.77 | 1 | 3653.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6980.05 | 6980.05 | 100.0 | 0.0 | -6980.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1506.18 | 1506.18 | 1506.18 | 1 | 1505.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 24620.2 | 24620.2 | 24620.2 | 1 | 24619.2
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 19258.05 | 19258.05 | 100.0 | 18056.59 | -1201.46 | 0.9376125827900540293539584745 | 19258.05000000000000000000000 | -1201.46000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 255.0 | 255.0 | 100.0 | 23.46 | -231.54 | 0.092 | 255 | -231.54
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | POLIURETANO MARCA DYMONIC 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 255.0 | 255.0 | 100.0 | 0.0 | -255.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 5088.6 | 5088.6 | 100.0 | 498.41 | -4590.19 | 0.09794638996973627323821876351 | 5088.600000000000000000000000 | -4590.190000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 5088.6 | 5088.6 | 100.0 | 498.41 | -4590.19 | 0.09794638996973627323821876351 | 5088.600000000000000000000000 | -4590.190000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 8017.88 | 8017.88 | 100.0 | 2975.59 | -5042.29 | 0.3711192983681471910280523031 | 8017.880000000000000000000000 | -5042.290000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 83.59 | 83.59 | 83.59 | 1 | 82.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 4996.96 | 4996.96 | 100.0 | 2820.12 | -2176.84 | 0.5643671352182126733053696648 | 4996.960000000000000000000000 | -2176.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 3020.92 | 3020.92 | 100.0 | 71.88 | -2949.04 | 0.02379407597685473299524648120 | 3020.920000000000000000000001 | -2949.040000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 2614.12 | 2614.12 | 100.0 | 1665.98 | -948.14 | 0.6373005064801921870457362325 | 2614.120000000000000000000000 | -948.140000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PLYWOOD FENOLICO DE 4'X8'X1/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1160.0 | 1160.0 | 100.0 | 0.0 | -1160.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1454.12 | 1454.12 | 100.0 | 0.0 | -1454.12 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 2055.9 | 2055.9 | 100.0 | 2025.5 | -30.4 | 0.9852132885840751009290335133 | 2055.900000000000000000000000 | -30.400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 578.03 | 578.03 | 100.0 | 0.0 | -578.03 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 66.65 | 66.65 | 100.0 | 248.91 | 182.26 | 3.734583645911477869467366842 | 66.64999999999999999999999999 | 182.2600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 1 | 10.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 542.51 | 542.51 | 100.0 | 0.0 | -542.51 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 742.11 | 742.11 | 100.0 | 17.38 | -724.73 | 0.02341970866852622926520327175 | 742.1100000000000000000000001 | -724.7300000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 77.07 | 77.07 | 100.0 | 3.47 | -73.60 | 0.04502400415206954716491501233 | 77.06999999999999999999999999 | -73.59999999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 49.53 | 49.53 | 100.0 | 14.41 | -35.12 | 0.2909347869977791237633757319 | 49.53000000000000000000000000 | -35.12000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1730.09 | 1730.09 | 1730.09 | 1 | 1729.09
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 116.17 | 116.17 | 100.0 | 869.44 | 753.27 | 7.484204183524145648618404063 | 116.1700000000000000000000000 | 753.2700000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | LIJA P/AGUA #220 H-98 O A-99 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 100.0 | 0.0 | -20.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | LIJA P/AGUA #150 H-98 O C-99 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 36.0 | 100.0 | 0.0 | -36.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 16.2 | 100.0 | 0.0 | -16.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | RODILLO CON FELPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.97 | 27.97 | 100.0 | 0.0 | -27.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MINI FELPAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | -16.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 862.86 | 862.86 | 862.86 | 1 | 861.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 1 | 5.58
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 1 | 24.93
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 1 | 18.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1 | 5.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1110.38 | 1110.38 | 100.0 | 0.0 | -1110.38 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PASTA TABLAROCA 28KG USG CUBETA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 410.38 | 410.38 | 100.0 | 0.0 | -410.38 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 700.0 | 100.0 | 0.0 | -700.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9281.66 | 9281.66 | 9281.66 | 1 | 9280.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 1 | 79.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9200.99 | 9200.99 | 9200.99 | 1 | 9199.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 70098.21 | 70098.21 | 100.0 | 64823.65 | -5274.56 | 0.9247547119962121714662899381 | 70098.21000000000000000000000 | -5274.56000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 56116.7 | 56116.7 | 100.0 | 34492.99 | -21623.71 | 0.6146653313541245297745590885 | 56116.70000000000000000000000 | -21623.71000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 783.5 | 783.5 | 100.0 | 12.18 | -771.32 | 0.01554562858966177409061901723 | 783.5000000000000000000000000 | -771.3200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ADHERENTE ACRILICO ACRYLAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.5 | 33.5 | 100.0 | 0.0 | -33.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE BASE DE ACEITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 100.0 | 0.0 | -750.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 841.52 | 841.52 | 100.0 | 359.65 | -481.87 | 0.4273814050765281870900275692 | 841.5199999999999999999999999 | -481.8699999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.08 | 83.08 | 100.0 | 0.0 | -83.08 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 277.69 | 277.69 | 100.0 | 0.0 | -277.69 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 0.0 | -80.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.75 | 28.75 | 100.0 | 0.0 | -28.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 100.0 | 0.0 | -180.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192.0 | 192.0 | 100.0 | 0.0 | -192.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 38990.9 | 38990.9 | 100.0 | 19933.17 | -19057.73 | 0.5112262091924013038939855197 | 38990.90000000000000000000000 | -19057.73000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11409.86 | 11409.86 | 11409.86 | 1 | 11408.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1462.5 | 1462.5 | 100.0 | 0.0 | -1462.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37528.4 | 37528.4 | 100.0 | 0.0 | -37528.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8523.31 | 8523.31 | 8523.31 | 1 | 8522.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 15500.78 | 15500.78 | 100.0 | 11558.92 | -3941.86 | 0.7456992486829695021798903023 | 15500.78000000000000000000000 | -3941.86000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 5794.54 | 5794.54 | 100.0 | 6508.78 | 714.24 | 1.123260862812233585409713282 | 5794.539999999999999999999999 | 714.240000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO ACERADO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 17.5 | 100.0 | 0.0 | -17.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 714.95 | 714.95 | 100.0 | 842.28 | 127.33 | 1.178096370375550737813833135 | 714.9500000000000000000000001 | 127.3299999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.94 | 92.94 | 100.0 | 0.0 | -92.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 666.43 | 666.43 | 666.43 | 1 | 665.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 2487.02 | 2487.02 | 100.0 | 825.52 | -1661.50 | 0.3319313877652773198446333363 | 2487.020000000000000000000000 | -1661.500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 313.91 | 313.91 | 100.0 | 148.36 | -165.55 | 0.4726195406326654136535949795 | 313.9100000000000000000000000 | -165.5500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 578.9 | 578.9 | 100.0 | 163.42 | -415.48 | 0.2822940058732078079115564001 | 578.8999999999999999999999999 | -415.4799999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 4365.58 | 4365.58 | 100.0 | 2230.82 | -2134.76 | 0.5110019745371749000132857490 | 4365.580000000000000000000000 | -2134.760000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 1135.44 | 1135.44 | 100.0 | 124.59 | -1010.85 | 0.1097283872331430987106320017 | 1135.440000000000000000000000 | -1010.850000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.81 | 675.81 | 675.81 | 1 | 674.81
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 1 | 392.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 13981.51 | 13981.51 | 100.0 | 29062.75 | 15081.24 | 2.078656024993008623532079153 | 13981.51000000000000000000000 | 15081.24000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 13981.51 | 13981.51 | 100.0 | 29062.75 | 15081.24 | 2.078656024993008623532079153 | 13981.51000000000000000000000 | 15081.24000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12519.01 | 12519.01 | 100.0 | 0.0 | -12519.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 1462.5 | 1462.5 | 100.0 | 3187.54 | 1725.04 | 2.179514529914529914529914530 | 1462.500000000000000000000000 | 1725.040000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 40642.83 | 40642.83 | 93.64 | 65327.496528 | 24684.666528 | 1.607355996814198223893365693 | 43403.27851345578812473302008 | 26361.24148654421187526697992
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 37007.0 | 37007.0 | 88.0 | 32522.4416 | -4484.5584 | 0.8788186451211932877563704164 | 42053.40909090909090909090909 | -5096.08909090909090909090909
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 37007.0 | 37007.0 | 88.0 | 31575.1832 | -5431.8168 | 0.8532219093684978517577755560 | 42053.40909090909090909090909 | -6172.51909090909090909090909
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8168 | 0.8799973021933613890359800451 | 40773.86363636363636363636364 | -4892.97363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8168 | 0.8799973021933613890359800451 | 40773.86363636363636363636364 | -4892.97363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1126.0 | 1126.0 | 88.0 | 0.000 | -1126.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1126.0 | 1126.0 | 88.0 | 0.000 | -1126.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 3635.83 | 3635.83 | 100.0 | 32807.2 | 29171.37 | 9.023304169886930907110618483 | 3635.830000000000000000000000 | 29171.37000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 3572.98 | 3572.98 | 100.0 | 31851.65 | 28278.67 | 8.914589502320192108548046729 | 3572.980000000000000000000000 | 28278.67000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3572.98 | 3572.98 | 100.0 | 0.0 | -3572.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3425.01 | 3425.01 | 100.0 | 0.0 | -3425.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147.97 | 147.97 | 100.0 | 0.0 | -147.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31851.65 | 31851.65 | 31851.65 | 1 | 31850.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31851.65 | 31851.65 | 31851.65 | 1 | 31850.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 100.0 | 955.55 | 892.70 | 15.20365950676213206046141607 | 62.85000000000000000000000000 | 892.7000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 100.0 | 0.0 | -62.85 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 100.0 | 0.0 | -54.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 10 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2' X 4' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 100.0 | 0.0 | -8.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 |  |  | CASA # 37 | 393285.58 | 0.0 | 393285.58 | 0.0 | 325555.13 | 325555.13 | 63.05 | 247966.558190 | -77588.571810 | 0.7616730173780397808506350368 | 516344.3774781919111816019033 | -123058.7974781919111816019033
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 188935.95 | 188935.95 | 100.0 | 187884.24 | -1051.71 | 0.9944335104039225991665429475 | 188935.9500000000000000000000 | -1051.7100000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 65961.33 | 65961.33 | 100.0 | 53037.55 | -12923.78 | 0.8040703545547065227459785908 | 65961.33000000000000000000000 | -12923.78000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 43493.23 | 43493.23 | 100.0 | 28221.55 | -15271.68 | 0.6488722497731256105835321957 | 43493.23000000000000000000000 | -15271.68000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 1301.92 | 1301.92 | 100.0 | 0.45 | -1301.47 | 0.0003456433575027651468600221212 | 0.45 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1117.2 | 1117.2 | 100.0 | 0.0 | -1117.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MEZCLON PREPARADO LA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 184.72 | 184.72 | 100.0 | 0.0 | -184.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 9.99 | -40.01 | 0.1998 | 5E+1 | -40.01
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE BASE DE ACEITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | -50.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 1061.26 | 1061.26 | 100.0 | 294.26 | -767.00 | 0.2772741835177053690895727720 | 1061.260000000000000000000000 | -767.000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 279.26 | 279.26 | 100.0 | 0.0 | -279.26 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 512.0 | 512.0 | 100.0 | 0.0 | -512.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 27912.36 | 27912.36 | 100.0 | 16308.96 | -11603.40 | 0.5842916901329733494408928518 | 27912.36000000000000000000000 | -11603.40000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27912.36 | 27912.36 | 100.0 | 0.0 | -27912.36 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 13167.69 | 13167.69 | 100.0 | 9457.29 | -3710.40 | 0.7182193687731105455854443718 | 13167.69000000000000000000000 | -3710.40000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 6378.37 | 6378.37 | 100.0 | 5325.36 | -1053.01 | 0.8349092322960254735927831092 | 6378.370000000000000000000000 | -1053.010000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 444.04 | 444.04 | 100.0 | 689.14 | 245.10 | 1.551977299342401585442752905 | 444.0400000000000000000000000 | 245.1000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 1973.0 | 1973.0 | 100.0 | 675.43 | -1297.57 | 0.3423365433350228079067410035 | 1973.000000000000000000000000 | -1297.570000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 4028.56 | 4028.56 | 100.0 | 1825.21 | -2203.35 | 0.4530675973548861131520940485 | 4028.560000000000000000000000 | -2203.350000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 343.72 | 343.72 | 100.0 | 101.94 | -241.78 | 0.2965786104969160944955196090 | 343.7200000000000000000000000 | -241.7800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 22468.1 | 22468.1 | 100.0 | 23778.62 | 1310.52 | 1.058328029517404675962809494 | 22468.10000000000000000000001 | 1310.51999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 22468.1 | 22468.1 | 100.0 | 23778.62 | 1310.52 | 1.058328029517404675962809494 | 22468.10000000000000000000001 | 1310.51999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22468.1 | 22468.1 | 100.0 | 0.0 | -22468.1 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2607.99 | 2607.99 | 2607.99 | 1 | 2606.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 24047.07 | 24047.07 | 100.0 | 22029.32 | -2017.75 | 0.9160916485875410185107790679 | 24047.07000000000000000000000 | -2017.75000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 17503.72 | 17503.72 | 100.0 | 11320.79 | -6182.93 | 0.6467648019963756275808799501 | 17503.72000000000000000000000 | -6182.93000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 10969.84 | 10969.84 | 100.0 | 5128.79 | -5841.05 | 0.4675355337908301306126616250 | 10969.84000000000000000000000 | -5841.05000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10969.84 | 10969.84 | 100.0 | 0.0 | -10969.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 6221.38 | 6221.38 | 100.0 | 4807.82 | -1413.56 | 0.7727899597838421700651623916 | 6221.380000000000000000000000 | -1413.560000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 230.95 | 230.95 | 100.0 | 326.34 | 95.39 | 1.413033124052825286858627409 | 230.9499999999999999999999999 | 95.3900000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 795.17 | 795.17 | 100.0 | 0.0 | -795.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 2772.86 | 2772.86 | 100.0 | 2594.18 | -178.68 | 0.9355611174022489415260777681 | 2772.860000000000000000000000 | -178.680000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 2422.4 | 2422.4 | 100.0 | 1887.3 | -535.1 | 0.7791033685601056803170409511 | 2422.400000000000000000000000 | -535.100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 312.5 | 312.5 | 100.0 | 842.97 | 530.47 | 2.697504 | 312.5 | 530.47
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 312.5 | 312.5 | 100.0 | 0.0 | -312.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.82 | 155.82 | 155.82 | 1 | 154.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1 | 1.49
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 6543.35 | 6543.35 | 100.0 | 9672.31 | 3128.96 | 1.478189306700696126601817112 | 6543.350000000000000000000000 | 3128.960000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 6543.35 | 6543.35 | 100.0 | 9672.31 | 3128.96 | 1.478189306700696126601817112 | 6543.350000000000000000000000 | 3128.960000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6072.07 | 6072.07 | 100.0 | 0.0 | -6072.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 471.28 | 471.28 | 100.0 | 0.0 | -471.28 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 832.67 | 832.67 | 832.67 | 1 | 831.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 48651.83 | 48651.83 | 100.0 | 47993.72 | -658.11 | 0.9864730679195417726321908138 | 48651.83000000000000000000000 | -658.11000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 37750.89 | 37750.89 | 100.0 | 29781.15 | -7969.74 | 0.7888860368589985560605326126 | 37750.89000000000000000000000 | -7969.74000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 37750.89 | 37750.89 | 100.0 | 29781.15 | -7969.74 | 0.7888860368589985560605326126 | 37750.89000000000000000000000 | -7969.74000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33605.73 | 33605.73 | 100.0 | 0.0 | -33605.73 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3654.77 | 3654.77 | 3654.77 | 1 | 3653.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4145.16 | 4145.16 | 100.0 | 0.0 | -4145.16 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1506.18 | 1506.18 | 1506.18 | 1 | 1505.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 24620.2 | 24620.2 | 24620.2 | 1 | 24619.2
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 10900.94 | 10900.94 | 100.0 | 18056.59 | 7155.65 | 1.656425042244063356004161109 | 10900.94000000000000000000000 | 7155.65000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 4317.6 | 4317.6 | 100.0 | 498.41 | -3819.19 | 0.1154368167500463220307578284 | 4317.600000000000000000000001 | -3819.190000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 4317.6 | 4317.6 | 100.0 | 498.41 | -3819.19 | 0.1154368167500463220307578284 | 4317.600000000000000000000001 | -3819.190000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 4847.57 | 4847.57 | 100.0 | 2975.59 | -1871.98 | 0.6138312597858308389564255906 | 4847.570000000000000000000000 | -1871.980000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 83.59 | 83.59 | 83.59 | 1 | 82.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 156.85 | 156.85 | 100.0 | 2820.12 | 2663.27 | 17.97972585272553394963340771 | 156.8500000000000000000000000 | 2663.270000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 3435.92 | 3435.92 | 100.0 | 71.88 | -3364.04 | 0.02092016112132994947495867191 | 3435.920000000000000000000001 | -3364.040000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | REPELLO GRUESO GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1254.8 | 1254.8 | 100.0 | 0.0 | -1254.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 187.17 | 187.17 | 100.0 | 869.44 | 682.27 | 4.645188865737030507025698563 | 187.1700000000000000000000000 | 682.2700000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.17 | 77.17 | 100.0 | 0.0 | -77.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110.0 | 110.0 | 100.0 | 0.0 | -110.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 862.86 | 862.86 | 862.86 | 1 | 861.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 1 | 5.58
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 1329.16 | 1329.16 | 100.0 | 9281.66 | 7952.50 | 6.983102109603057570194709441 | 1329.160000000000000000000000 | 7952.500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 1 | 79.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1329.16 | 1329.16 | 100.0 | 0.0 | -1329.16 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9200.99 | 9200.99 | 9200.99 | 1 | 9199.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 203.42 | 203.42 | 100.0 | 2025.5 | 1822.08 | 9.957231344017304099891849376 | 203.4200000000000000000000000 | 1822.080000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 124.37 | 124.37 | 100.0 | 248.91 | 124.54 | 2.001366889121170700329661494 | 124.3700000000000000000000000 | 124.5400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 1 | 10.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 1 | 16.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.52 | 29.52 | 100.0 | 0.0 | -29.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 1 | 2.47
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 49.53 | 49.53 | 100.0 | 14.41 | -35.12 | 0.2909347869977791237633757319 | 49.53000000000000000000000000 | -35.12000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1730.09 | 1730.09 | 1730.09 | 1 | 1729.09
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 1 | 24.93
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 1 | 18.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1 | 5.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.02 | 16.02 | 100.0 | 0.0 | -16.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PINTURA EN SPRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.02 | 16.02 | 100.0 | 0.0 | -16.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 50275.72 | 50275.72 | 100.0 | 64823.65 | 14547.93 | 1.289362937020096380519264567 | 50275.72000000000000000000002 | 14547.92999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 38980.2 | 38980.2 | 100.0 | 34492.99 | -4487.21 | 0.8848848902776281291527493445 | 38980.20000000000000000000000 | -4487.21000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 184.72 | 184.72 | 100.0 | 0.55 | -184.17 | 0.002977479428323949761801645734 | 0.55 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MEZCLON PREPARADO LA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 184.72 | 184.72 | 100.0 | 0.0 | -184.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 786.97 | 786.97 | 100.0 | 359.65 | -427.32 | 0.4570059849803677395580517682 | 786.9700000000000000000000000 | -427.3200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0 | 0.0 | -240.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 278.97 | 278.97 | 100.0 | 0.0 | -278.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 68.0 | 100.0 | 0.0 | -68.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | -200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 1160.25 | 1160.25 | 100.0 | 675.81 | -484.44 | 0.5824692954104718810601163542 | 1160.250000000000000000000000 | -484.440000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 1160.25 | 1160.25 | 100.0 | 393.44 | -766.81 | 0.3390993320405085110967463909 | 1160.250000000000000000000000 | -766.810000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 15249.41 | 15249.41 | 100.0 | 11558.92 | -3690.49 | 0.7579912927778845214339440018 | 15249.41000000000000000000000 | -3690.49000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 6961.86 | 6961.86 | 100.0 | 6508.78 | -453.08 | 0.9349196910021172502750701680 | 6961.860000000000000000000000 | -453.080000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 606.56 | 606.56 | 100.0 | 842.28 | 235.72 | 1.388617778950145080453706146 | 606.5600000000000000000000001 | 235.7199999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.94 | 92.94 | 100.0 | 0.0 | -92.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 666.43 | 666.43 | 666.43 | 1 | 665.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 2506.24 | 2506.24 | 100.0 | 825.52 | -1680.72 | 0.3293858529111338100102145046 | 2506.240000000000000000000000 | -1680.720000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 311.39 | 311.39 | 100.0 | 148.36 | -163.03 | 0.4764443302610873823822216513 | 311.3900000000000000000000000 | -163.0300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 439.07 | 439.07 | 100.0 | 163.42 | -275.65 | 0.3721957774386772040904639351 | 439.0700000000000000000000000 | -275.6500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 3211.81 | 3211.81 | 100.0 | 2230.82 | -980.99 | 0.6945678604898795383288550693 | 3211.810000000000000000000000 | -980.990000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 1119.54 | 1119.54 | 100.0 | 124.59 | -994.95 | 0.1112867784983118066348678922 | 1119.540000000000000000000000 | -994.950000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 21598.85 | 21598.85 | 100.0 | 19933.17 | -1665.68 | 0.9228810793167228810793167229 | 21598.85000000000000000000000 | -1665.68000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11409.86 | 11409.86 | 11409.86 | 1 | 11408.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21598.85 | 21598.85 | 100.0 | 0.0 | -21598.85 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8523.31 | 8523.31 | 8523.31 | 1 | 8522.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 1 | 11.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 11295.52 | 11295.52 | 100.0 | 29062.75 | 17767.23 | 2.572944848931257702168647393 | 11295.52000000000000000000000 | 17767.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 11295.52 | 11295.52 | 100.0 | 29062.75 | 17767.23 | 2.572944848931257702168647393 | 11295.52000000000000000000000 | 17767.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11295.52 | 11295.52 | 100.0 | 0.0 | -11295.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3187.54 | 3187.54 | 3187.54 | 1 | 3186.54
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 38221.4 | 38221.4 | 86.12 | 60081.204624 | 21859.804624 | 1.571925796124684077506318450 | 44381.56061309800278680910357 | 25382.95938690199721319089643
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 38166.95 | 38166.95 | 88.0 | 32522.4416 | -5644.5084 | 0.8521100480913460467760719680 | 43371.53409090909090909090909 | -6414.21409090909090909090909
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 37820.17 | 37820.17 | 88.0 | 31575.1832 | -6244.9868 | 0.8348768183749570665599863776 | 42977.46590909090909090909091 | -7096.57590909090909090909091
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8168 | 0.8799973021933613890359800451 | 40773.86363636363636363636364 | -4892.97363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8168 | 0.8799973021933613890359800451 | 40773.86363636363636363636364 | -4892.97363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1939.17 | 1939.17 | 88.0 | 0.000 | -1939.170 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 88.0 | 0.000 | -1000.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 939.17 | 939.17 | 88.0 | 0.000 | -939.170 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 346.78 | 346.78 | 88.0 | 947.2584 | 600.4784 | 2.731583136282369225445527424 | 394.0681818181818181818181818 | 682.3618181818181818181818182
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 165.09 | 165.09 | 88.0 | 0.000 | -165.090 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ALAMBRE DE AMARRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.87 | 48.87 | 88.0 | 0.000 | -48.870 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 116.22 | 116.22 | 88.0 | 0.000 | -116.220 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 181.69 | 181.69 | 88.0 | 0.000 | -181.690 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | COPLA PVC GRIS DE 2" ELECTRICIDAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.21 | 22.21 | 88.0 | 0.000 | -22.210 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | VUELTA PVC GRIS DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.99 | 80.99 | 88.0 | 0.000 | -80.990 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2' X 4' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.76 | 23.76 | 88.0 | 0.000 | -23.760 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | CINTA DE AISLAR SCOTCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.73 | 54.73 | 88.0 | 0.000 | -54.730 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 84.0 | 27558.048 | 27503.598 | 506.1165840220385674931129477 | 64.82142857142857142857142857 | 32742.37857142857142857142857
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 84.0 | 802.6620 | 748.2120 | 14.74126721763085399449035813 | 64.82142857142857142857142856 | 890.7285714285714285714285714
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 84.0 | 0.000 | -54.450 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 84.0 | 0.000 | -54.450 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 0.0 | 135636.82 | 0.0 | 98397.78 | 98397.78 | 0.0 | 0.00 | -98397.78 | 0 | 135636.82 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 0.0 | 0.00 | -27331.90 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 0.0 | 0.00 | -27331.90 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 0.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 0.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 3035.37 | 3035.37 | 0.0 | 0.00 | -3035.37 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 946.62 | 946.62 | 0.0 | 0.0 | -946.62 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 946.62 | 946.62 | 0.0 | 0.0 | -946.62 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | PERSONAL DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 946.62 | 946.62 | 0.0 | 0.0 | -946.62 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 2088.75 | 2088.75 | 0.0 | 0.00 | -2088.75 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 2088.75 | 2088.75 | 0.0 | 0.00 | -2088.75 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2088.75 | 2088.75 | 0.0 | 0.0 | -2088.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 26116.45 | 26116.45 | 0.0 | 0.00 | -26116.45 | 0 | 19912.49 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 11150.09 | 11150.09 | 0.0 | 0.0 | -11150.09 | 0E+1 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 11150.09 | 11150.09 | 0.0 | 0.0 | -11150.09 | 0E+1 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 925.2 | 925.2 | 0.0 | 0.0 | -925.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 475.62 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2165.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 404.67 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 446.44 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7561.51 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 630.0 | 630.0 | 0.0 | 0.00 | -630.00 | 0.0 | 1950.66 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA ACERO MA 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6369.05 | 6369.05 | 0.0 | 0.0 | -6369.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA ACERO MA GR 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 250.75 | 250.75 | 0.0 | 0.0 | -250.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA PLOMO MA 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2532.28 | 2532.28 | 0.0 | 0.0 | -2532.28 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANGOLA GRIS MA 20X66 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 442.81 | 442.81 | 0.0 | 0.0 | -442.81 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 14966.36 | 14966.36 | 0.0 | 0.00 | -14966.36 | 0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 14966.36 | 14966.36 | 0.0 | 0.00 | -14966.36 | 0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 14966.36 | 14966.36 | 0.0 | 0.00 | -14966.36 | 0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 3700.08 | 3700.08 | 0.0 | 0.00 | -3700.08 | 0 | 18950.47 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 3700.08 | 3700.08 | 0.0 | 0.00 | -3700.08 | 0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 3430.08 | 3430.08 | 0.0 | 0.00 | -3430.08 | 0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 354.38 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1350.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 404.0 | 404.0 | 0.0 | 0.0 | -404.0 | 0 | 500.5 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 0.0 | 0.00 | -750.00 | 0.0 | 506.24 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DESAGUE TIPO PUSH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 700.0 | 0.0 | 0.0 | -700.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2326.71 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1539.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DESAGUE LAVAMANOS TIPO REJILLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147.0 | 147.0 | 0.0 | 0.0 | -147.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CHORRO DE ESFERA 1/2 P/MANGUERA GENEBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.58 | 67.58 | 0.0 | 0.0 | -67.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CAÑO BAJO HOME | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 915.0 | 915.0 | 0.0 | 0.0 | -915.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REJILLA DUCHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 420.0 | 420.0 | 0.0 | 0.0 | -420.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 0.0 | 0.00 | -13321.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 0.0 | 0.00 | -13321.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 0.0 | 0.00 | -13321.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 0.0 | 0.00 | -13321.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 3392.04 | 3392.04 | 0.0 | 0.00 | -3392.04 | 0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 3392.04 | 3392.04 | 0.0 | 0.00 | -3392.04 | 0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 3392.04 | 3392.04 | 0.0 | 0.00 | -3392.04 | 0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3392.04 | 3392.04 | 0.0 | 0.0 | -3392.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 37 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 |  |  | CASA # 34 | 393285.58 | 0.0 | 393285.58 | 0.0 | 322204.51 | 322204.51 | 63.05 | 247966.558190 | -74237.951810 | 0.7695936912552837947550765196 | 511030.1506740681998413957177 | -117744.5706740681998413957177
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 186637.34 | 186637.34 | 100.0 | 187884.24 | 1246.90 | 1.006680871041132497923513055 | 186637.3400000000000000000000 | 1246.9000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 70799.65 | 70799.65 | 100.0 | 47993.72 | -22805.93 | 0.6778807522353570956918572338 | 70799.65000000000000000000000 | -22805.93000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 59762.96 | 59762.96 | 100.0 | 29781.15 | -29981.81 | 0.4983212009579177470459963830 | 59762.96000000000000000000001 | -29981.81000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 59762.96 | 59762.96 | 100.0 | 29781.15 | -29981.81 | 0.4983212009579177470459963830 | 59762.96000000000000000000001 | -29981.81000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56841.96 | 56841.96 | 100.0 | 0.0 | -56841.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3654.77 | 3654.77 | 3654.77 | 1 | 3653.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2921.0 | 2921.0 | 100.0 | 0.0 | -2921.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1506.18 | 1506.18 | 1506.18 | 1 | 1505.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 24620.2 | 24620.2 | 24620.2 | 1 | 24619.2
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 11036.69 | 11036.69 | 100.0 | 18056.59 | 7019.90 | 1.636051207381923384637966637 | 11036.69000000000000000000000 | 7019.90000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 530.88 | 530.88 | 100.0 | 23.46 | -507.42 | 0.04419077757685352622061482821 | 530.8800000000000000000000000 | -507.4200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 530.88 | 530.88 | 100.0 | 0.0 | -530.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 1233.6 | 1233.6 | 100.0 | 498.41 | -735.19 | 0.4040288586251621271076523995 | 1233.600000000000000000000000 | -735.190000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 1233.6 | 1233.6 | 100.0 | 498.41 | -735.19 | 0.4040288586251621271076523995 | 1233.600000000000000000000000 | -735.190000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 6454.23 | 6454.23 | 100.0 | 2975.59 | -3478.64 | 0.4610294334103370967567006444 | 6454.230000000000000000000000 | -3478.640000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 83.59 | 83.59 | 83.59 | 1 | 82.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 3141.13 | 3141.13 | 100.0 | 2820.12 | -321.01 | 0.8978042933593961408792377266 | 3141.130000000000000000000000 | -321.010000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 1117.2 | 1117.2 | 100.0 | 71.88 | -1045.32 | 0.06433941997851772287862513426 | 1117.200000000000000000000000 | -1045.320000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | REPELLO GRUESO GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2195.9 | 2195.9 | 100.0 | 0.0 | -2195.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 1473.45 | 1473.45 | 100.0 | 869.44 | -604.01 | 0.5900709219858156028368794326 | 1473.450000000000000000000000 | -604.010000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1375.95 | 1375.95 | 100.0 | 0.0 | -1375.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 862.86 | 862.86 | 862.86 | 1 | 861.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 97.5 | 100.0 | 0.0 | -97.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 1 | 5.58
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 1 | 24.93
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 1 | 18.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1 | 5.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 49.53 | 49.53 | 100.0 | 2025.5 | 1975.97 | 40.89440742984050070664243893 | 49.53000000000000000000000000 | 1975.970000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 248.91 | 248.91 | 248.91 | 1 | 247.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 1 | 10.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 1 | 16.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 1 | 2.47
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 49.53 | 49.53 | 100.0 | 14.41 | -35.12 | 0.2909347869977791237633757319 | 49.53000000000000000000000000 | -35.12000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1730.09 | 1730.09 | 1730.09 | 1 | 1729.09
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1295.0 | 1295.0 | 100.0 | 0.0 | -1295.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPERMEABILIZANTE FASTYL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1295.0 | 1295.0 | 100.0 | 0.0 | -1295.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9281.66 | 9281.66 | 9281.66 | 1 | 9280.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 1 | 79.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9200.99 | 9200.99 | 9200.99 | 1 | 9199.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 26945.18 | 26945.18 | 100.0 | 22029.32 | -4915.86 | 0.8175606917452397794336500999 | 26945.18000000000000000000000 | -4915.86000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 20608.79 | 20608.79 | 100.0 | 11320.79 | -9288.00 | 0.5493185189426453469611753043 | 20608.79000000000000000000000 | -9288.00000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 14620.76 | 14620.76 | 100.0 | 5128.79 | -9491.97 | 0.3507881943209518520241081859 | 14620.76000000000000000000000 | -9491.97000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14620.76 | 14620.76 | 100.0 | 0.0 | -14620.76 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 5988.03 | 5988.03 | 100.0 | 4807.82 | -1180.21 | 0.8029051290658196435221600426 | 5988.030000000000000000000000 | -1180.210000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 230.91 | 230.91 | 100.0 | 326.34 | 95.43 | 1.413277900480706768870988697 | 230.9100000000000000000000000 | 95.4300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 795.17 | 795.17 | 100.0 | 0.0 | -795.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 2556.43 | 2556.43 | 100.0 | 2594.18 | 37.75 | 1.014766686355581807442409923 | 2556.430000000000000000000001 | 37.749999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 2405.52 | 2405.52 | 100.0 | 1887.3 | -518.22 | 0.7845704878778808739898234062 | 2405.520000000000000000000000 | -518.220000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.82 | 155.82 | 155.82 | 1 | 154.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1 | 1.49
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 842.97 | 842.97 | 842.97 | 1 | 841.97
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 6336.39 | 6336.39 | 100.0 | 9672.31 | 3335.92 | 1.526470119421310872594647741 | 6336.390000000000000000000000 | 3335.920000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 6336.39 | 6336.39 | 100.0 | 9672.31 | 3335.92 | 1.526470119421310872594647741 | 6336.390000000000000000000000 | 3335.920000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5962.43 | 5962.43 | 100.0 | 0.0 | -5962.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 373.96 | 373.96 | 100.0 | 0.0 | -373.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 832.67 | 832.67 | 832.67 | 1 | 831.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 49783.56 | 49783.56 | 100.0 | 64823.65 | 15040.09 | 1.302109571914905241810750376 | 49783.56000000000000000000001 | 15040.08999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 38488.04 | 38488.04 | 100.0 | 34492.99 | -3995.05 | 0.8962002221988960726501011743 | 38488.04000000000000000000000 | -3995.05000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 400.0 | 400.0 | 100.0 | 12.18 | -387.82 | 0.03045 | 4E+2 | -387.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 400.0 | 100.0 | 0.0 | -400.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 509.8 | 509.8 | 100.0 | 359.65 | -150.15 | 0.7054727344056492742251863476 | 509.8000000000000000000000000 | -150.1500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0 | 0.0 | -240.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 15 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 9.6 | 100.0 | 0.0 | -9.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.8 | 33.8 | 100.0 | 0.0 | -33.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 10 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 100.0 | 0.0 | -18.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 12 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 100.0 | 0.0 | -8.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | -200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 15979.39 | 15979.39 | 100.0 | 11558.92 | -4420.47 | 0.7233642836178352239979123108 | 15979.39000000000000000000000 | -4420.47000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 6961.86 | 6961.86 | 100.0 | 6508.78 | -453.08 | 0.9349196910021172502750701680 | 6961.860000000000000000000000 | -453.080000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 621.74 | 621.74 | 100.0 | 842.28 | 220.54 | 1.354714189210924180525621642 | 621.7400000000000000000000002 | 220.5399999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.05 | 65.05 | 100.0 | 0.0 | -65.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 666.43 | 666.43 | 666.43 | 1 | 665.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 2369.36 | 2369.36 | 100.0 | 825.52 | -1543.84 | 0.3484147617922139311881689570 | 2369.360000000000000000000000 | -1543.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 311.39 | 311.39 | 100.0 | 148.36 | -163.03 | 0.4764443302610873823822216513 | 311.3900000000000000000000000 | -163.0300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 436.53 | 436.53 | 100.0 | 163.42 | -273.11 | 0.3743614413671454424667262273 | 436.5300000000000000000000000 | -273.1100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 4094.46 | 4094.46 | 100.0 | 2230.82 | -1863.64 | 0.5448386356198375365738094889 | 4094.460000000000000000000000 | -1863.640000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.92 | 4.92 | 100.0 | 0.0 | -4.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.05 | 5.05 | 100.0 | 0.0 | -5.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 1109.03 | 1109.03 | 100.0 | 124.59 | -984.44 | 0.1123414154711775154865062262 | 1109.030000000000000000000000 | -984.440000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 21598.85 | 21598.85 | 100.0 | 19933.17 | -1665.68 | 0.9228810793167228810793167229 | 21598.85000000000000000000000 | -1665.68000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11409.86 | 11409.86 | 11409.86 | 1 | 11408.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21598.85 | 21598.85 | 100.0 | 0.0 | -21598.85 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8523.31 | 8523.31 | 8523.31 | 1 | 8522.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.81 | 675.81 | 675.81 | 1 | 674.81
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 1 | 392.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 11295.52 | 11295.52 | 100.0 | 29062.75 | 17767.23 | 2.572944848931257702168647393 | 11295.52000000000000000000000 | 17767.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 11295.52 | 11295.52 | 100.0 | 29062.75 | 17767.23 | 2.572944848931257702168647393 | 11295.52000000000000000000000 | 17767.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11295.52 | 11295.52 | 100.0 | 0.0 | -11295.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3187.54 | 3187.54 | 3187.54 | 1 | 3186.54
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 39108.95 | 39108.95 | 100.0 | 53037.55 | 13928.60 | 1.356148656509571338529927293 | 39108.95000000000000000000000 | 13928.60000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 21856.74 | 21856.74 | 100.0 | 23778.62 | 1921.88 | 1.087930771011596422888317288 | 21856.74000000000000000000000 | 1921.88000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 21856.74 | 21856.74 | 100.0 | 23778.62 | 1921.88 | 1.087930771011596422888317288 | 21856.74000000000000000000000 | 1921.88000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21856.74 | 21856.74 | 100.0 | 0.0 | -21856.74 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2607.99 | 2607.99 | 2607.99 | 1 | 2606.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 16051.85 | 16051.85 | 100.0 | 28221.55 | 12169.70 | 1.758149372190744369029115024 | 16051.85000000000000000000000 | 12169.70000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 2270.16 | 2270.16 | 100.0 | 0.45 | -2269.71 | 0.0001982239137329527434189660641 | 0.45 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2046.72 | 2046.72 | 100.0 | 0.0 | -2046.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 223.44 | 223.44 | 100.0 | 0.0 | -223.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 614.0 | 614.0 | 100.0 | 294.26 | -319.74 | 0.4792508143322475570032573290 | 614.0000000000000000000000000 | -319.7400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 88.0 | 100.0 | 0.0 | -88.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 256.0 | 256.0 | 100.0 | 0.0 | -256.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 13167.69 | 13167.69 | 100.0 | 9457.29 | -3710.40 | 0.7182193687731105455854443718 | 13167.69000000000000000000000 | -3710.40000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 6378.37 | 6378.37 | 100.0 | 5325.36 | -1053.01 | 0.8349092322960254735927831092 | 6378.370000000000000000000000 | -1053.010000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 444.04 | 444.04 | 100.0 | 689.14 | 245.10 | 1.551977299342401585442752905 | 444.0400000000000000000000000 | 245.1000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 1973.0 | 1973.0 | 100.0 | 675.43 | -1297.57 | 0.3423365433350228079067410035 | 1973.000000000000000000000000 | -1297.570000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 4028.56 | 4028.56 | 100.0 | 1825.21 | -2203.35 | 0.4530675973548861131520940485 | 4028.560000000000000000000000 | -2203.350000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 343.72 | 343.72 | 100.0 | 101.94 | -241.78 | 0.2965786104969160944955196090 | 343.7200000000000000000000000 | -241.7800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 1 | 8.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 16308.96 | 16308.96 | 16308.96 | 1 | 16307.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1200.36 | 1200.36 | 100.0 | 0.0 | -1200.36 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1200.36 | 1200.36 | 100.0 | 0.0 | -1200.36 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | RECARGO POR SUSPENSIÓN DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1200.36 | 1200.36 | 100.0 | 0.0 | -1200.36 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 44960.8 | 44960.8 | 86.12 | 60081.204624 | 15120.404624 | 1.336301948008042561520257647 | 52207.15281003251277287505805 | 17557.36718996748722712494195
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 37976.35 | 37976.35 | 88.0 | 32522.4416 | -5453.9084 | 0.8563867143630180362251769851 | 43154.94318181818181818181818 | -6197.62318181818181818181818
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 37820.17 | 37820.17 | 88.0 | 31575.1832 | -6244.9868 | 0.8348768183749570665599863776 | 42977.46590909090909090909091 | -7096.57590909090909090909091
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8168 | 0.8799973021933613890359800451 | 40773.86363636363636363636364 | -4892.97363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8168 | 0.8799973021933613890359800451 | 40773.86363636363636363636364 | -4892.97363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1939.17 | 1939.17 | 88.0 | 0.000 | -1939.170 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 88.0 | 0.000 | -1000.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 939.17 | 939.17 | 88.0 | 0.000 | -939.170 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 156.18 | 156.18 | 88.0 | 947.2584 | 791.0784 | 6.065170956588551671148674606 | 177.4772727272727272727272727 | 898.9527272727272727272727273
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.57 | 89.57 | 88.0 | 0.000 | -89.570 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ALAMBRE DE AMARRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.08 | 31.08 | 88.0 | 0.000 | -31.080 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.49 | 58.49 | 88.0 | 0.000 | -58.490 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.61 | 66.61 | 88.0 | 0.000 | -66.610 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2' X 4' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.88 | 11.88 | 88.0 | 0.000 | -11.880 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | CINTA DE AISLAR SCOTCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.73 | 54.73 | 88.0 | 0.000 | -54.730 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 6984.45 | 6984.45 | 84.0 | 27558.048 | 20573.598 | 3.945628932843674161888194489 | 8314.821428571428571428571429 | 24492.37857142857142857142857
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 6984.45 | 6984.45 | 84.0 | 802.6620 | -6181.7880 | 0.1149212894358181388656229195 | 8314.821428571428571428571428 | -7359.271428571428571428571428
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 84.0 | 0.000 | -54.450 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 84.0 | 0.000 | -54.450 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6930.0 | 6930.0 | 84.0 | 0.000 | -6930.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 354.0 | 354.0 | 84.0 | 0.000 | -354.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | GRIFO TIPO MEZCLADORA P/LAVATRASTOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 330.0 | 330.0 | 84.0 | 0.000 | -330.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 404.0 | 404.0 | 84.0 | 0.000 | -404.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | LAVAMANOS IMPORTADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 84.0 | 0.000 | -750.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | DESAGUE TIPO PUSH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 700.0 | 84.0 | 0.000 | -700.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INODORO 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2250.0 | 2250.0 | 84.0 | 0.000 | -2250.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | DUCHA IMPORTADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 660.0 | 660.0 | 84.0 | 0.000 | -660.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | DESAGUE LAVAMANOS TIPO REJILLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147.0 | 147.0 | 84.0 | 0.000 | -147.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CAÑO BAJO HOME | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 915.0 | 915.0 | 84.0 | 0.000 | -915.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | REJILLA DUCHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 420.0 | 420.0 | 84.0 | 0.000 | -420.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 0.0 | 135636.82 | 0.0 | 90606.37 | 90606.37 | 0.0 | 0.00 | -90606.37 | 0 | 135636.82 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 28486.46 | 28486.46 | 0.0 | 0.00 | -28486.46 | 0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1154.56 | 1154.56 | 0.0 | 0.0 | -1154.56 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.46 | 30.46 | 0.0 | 0.0 | -30.46 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.84 | 9.84 | 0.0 | 0.0 | -9.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.04 | 10.04 | 0.0 | 0.0 | -10.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.58 | 10.58 | 0.0 | 0.0 | -10.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1124.1 | 1124.1 | 0.0 | 0.0 | -1124.1 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1124.1 | 1124.1 | 0.0 | 0.0 | -1124.1 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 0.0 | 0.00 | -27331.90 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 0.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 0.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 775.21 | 775.21 | 0.0 | 0.00 | -775.21 | 0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 775.21 | 775.21 | 0.0 | 0.00 | -775.21 | 0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 775.21 | 775.21 | 0.0 | 0.00 | -775.21 | 0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 775.21 | 775.21 | 0.0 | 0.0 | -775.21 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 2631.62 | 2631.62 | 0.0 | 0.00 | -2631.62 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 2631.62 | 2631.62 | 0.0 | 0.00 | -2631.62 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 2631.62 | 2631.62 | 0.0 | 0.00 | -2631.62 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2631.62 | 2631.62 | 0.0 | 0.0 | -2631.62 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 20418.52 | 20418.52 | 0.0 | 0.00 | -20418.52 | 0 | 19912.49 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 15549.28 | 15549.28 | 0.0 | 0.0 | -15549.28 | 0E+1 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 15549.28 | 15549.28 | 0.0 | 0.0 | -15549.28 | 0E+1 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGATEC PLUS ADHESIVO PARA CERAMICA GRIS DE 20KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 630.0 | 630.0 | 0.0 | 0.0 | -630.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGATEC SISATEC SISA NEGRO DE 10 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 272.0 | 272.0 | 0.0 | 0.0 | -272.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4934.4 | 4934.4 | 0.0 | 0.0 | -4934.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 475.62 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2165.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 404.67 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 446.44 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7561.51 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1950.66 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANDORRA ACERO 43X43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6369.05 | 6369.05 | 0.0 | 0.0 | -6369.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANDORRA ACERO GR 43X43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 368.9 | 368.9 | 0.0 | 0.0 | -368.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANGOLA GRIS 20X66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 442.65 | 442.65 | 0.0 | 0.0 | -442.65 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA PLOMO MA 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2532.28 | 2532.28 | 0.0 | 0.0 | -2532.28 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 4869.24 | 4869.24 | 0.0 | 0.00 | -4869.24 | 0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 4869.24 | 4869.24 | 0.0 | 0.00 | -4869.24 | 0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 4869.24 | 4869.24 | 0.0 | 0.00 | -4869.24 | 0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 364.08 | 364.08 | 0.0 | 0.00 | -364.08 | 0 | 18950.47 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 364.08 | 364.08 | 0.0 | 0.00 | -364.08 | 0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 94.08 | 94.08 | 0.0 | 0.00 | -94.08 | 0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 354.38 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1350.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 500.5 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 506.24 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2326.71 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1539.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CHORRO DE ESFERA 1/2 P/MANGUERA GENEBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.58 | 67.58 | 0.0 | 0.0 | -67.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13038.34 | 13038.34 | 0.0 | 0.00 | -13038.34 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13038.34 | 13038.34 | 0.0 | 0.00 | -13038.34 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13038.34 | 13038.34 | 0.0 | 0.00 | -13038.34 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13038.34 | 13038.34 | 0.0 | 0.00 | -13038.34 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 3392.04 | 3392.04 | 0.0 | 0.00 | -3392.04 | 0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 3392.04 | 3392.04 | 0.0 | 0.00 | -3392.04 | 0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 3392.04 | 3392.04 | 0.0 | 0.00 | -3392.04 | 0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3392.04 | 3392.04 | 0.0 | 0.0 | -3392.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 34 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 |  |  | CASA # 33 | 393285.58 | 0.0 | 393285.58 | 0.0 | 330855.5 | 330855.5 | 68.25 | 268417.408350 | -62438.091650 | 0.8112828964608416665281369057 | 484769.9633699633699633699634 | -91484.3833699633699633699634
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 0.0 | 135636.82 | 0.0 | 84840.27 | 84840.27 | 15.07 | 20440.468774 | -64399.801226 | 0.2409288510515112693535746645 | 562974.5852687458526874585268 | -427337.7652687458526874585268
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 1008.0 | 1008.0 | 100.0 | 1384.32 | 376.32 | 1.373333333333333333333333333 | 1008.000000000000000000000000 | 376.320000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 1008.0 | 1008.0 | 100.0 | 1384.32 | 376.32 | 1.373333333333333333333333333 | 1008.000000000000000000000000 | 376.320000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 1008.0 | 1008.0 | 100.0 | 1384.32 | 376.32 | 1.373333333333333333333333333 | 1008.000000000000000000000000 | 376.320000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1384.32 | 1384.32 | 1384.32 | 1 | 1383.32
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1008.0 | 1008.0 | 100.0 | 0.0 | -1008.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 3392.04 | 3392.04 | 100.0 | 9423.16 | 6031.12 | 2.778021485595688730085730121 | 3392.040000000000000000000000 | 6031.120000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 3392.04 | 3392.04 | 100.0 | 9423.16 | 6031.12 | 2.778021485595688730085730121 | 3392.040000000000000000000000 | 6031.120000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 3392.04 | 3392.04 | 100.0 | 9423.16 | 6031.12 | 2.778021485595688730085730121 | 3392.040000000000000000000000 | 6031.120000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9423.16 | 9423.16 | 9423.16 | 1 | 9422.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3392.04 | 3392.04 | 100.0 | 0.0 | -3392.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 493.16 | 493.16 | 493.16 | 1 | 492.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 493.16 | 493.16 | 493.16 | 1 | 492.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 493.16 | 493.16 | 493.16 | 1 | 492.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 493.16 | 493.16 | 493.16 | 1 | 492.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 30113.22 | 30113.22 | 0.0 | 0.00 | -30113.22 | 0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2781.32 | 2781.32 | 0.0 | 0.0 | -2781.32 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 533.12 | 533.12 | 0.0 | 0.0 | -533.12 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 533.12 | 533.12 | 0.0 | 0.0 | -533.12 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2248.2 | 2248.2 | 0.0 | 0.0 | -2248.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2248.2 | 2248.2 | 0.0 | 0.0 | -2248.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 0.0 | 0.00 | -27331.90 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 0.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 0.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 15484.12 | 15484.12 | 0.0 | 0.00 | -15484.12 | 0 | 19912.49 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 10614.88 | 10614.88 | 0.0 | 0.0 | -10614.88 | 0E+1 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 10614.88 | 10614.88 | 0.0 | 0.0 | -10614.88 | 0E+1 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGATEC PLUS ADHESIVO PARA CERAMICA GRIS DE 20KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 630.0 | 630.0 | 0.0 | 0.0 | -630.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGATEC SISATEC SISA NEGRO DE 10 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 272.0 | 272.0 | 0.0 | 0.0 | -272.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 475.62 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2165.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 404.67 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 446.44 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7561.51 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1950.66 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANDORRA ACERO 43X43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6369.05 | 6369.05 | 0.0 | 0.0 | -6369.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANDORRA ACERO GR 43X43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 368.9 | 368.9 | 0.0 | 0.0 | -368.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANGOLA GRIS 20X66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 442.65 | 442.65 | 0.0 | 0.0 | -442.65 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA PLOMO MA 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2532.28 | 2532.28 | 0.0 | 0.0 | -2532.28 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 4869.24 | 4869.24 | 0.0 | 0.00 | -4869.24 | 0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 4869.24 | 4869.24 | 0.0 | 0.00 | -4869.24 | 0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 4869.24 | 4869.24 | 0.0 | 0.00 | -4869.24 | 0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 364.08 | 364.08 | 0.0 | 0.00 | -364.08 | 0 | 18950.47 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 364.08 | 364.08 | 0.0 | 0.00 | -364.08 | 0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 94.08 | 94.08 | 0.0 | 0.00 | -94.08 | 0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 354.38 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1350.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 500.5 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 506.24 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2326.71 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1539.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CHORRO DE ESFERA 1/2 P/MANGUERA GENEBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.58 | 67.58 | 0.0 | 0.0 | -67.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 12978.71 | 12978.71 | 0.0 | 0.00 | -12978.71 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 12978.71 | 12978.71 | 0.0 | 0.00 | -12978.71 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 12978.71 | 12978.71 | 0.0 | 0.00 | -12978.71 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 12978.71 | 12978.71 | 0.0 | 0.00 | -12978.71 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 0.0 | 0.00 | -21500.10 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7025.06 | 7025.06 | 7025.06 | 1 | 7024.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7025.06 | 7025.06 | 7025.06 | 1 | 7024.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7025.06 | 7025.06 | 7025.06 | 1 | 7024.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7025.06 | 7025.06 | 7025.06 | 1 | 7024.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 200713.07 | 200713.07 | 100.0 | 187884.24 | -12828.83 | 0.9360837338594840884054037936 | 200713.0700000000000000000000 | -12828.8300000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 67203.06 | 67203.06 | 100.0 | 53037.55 | -14165.51 | 0.7892133185601965148610792425 | 67203.06000000000000000000000 | -14165.51000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 43321.32 | 43321.32 | 100.0 | 28221.55 | -15099.77 | 0.6514471396531776963398160536 | 43321.32000000000000000000000 | -15099.77000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 176.96 | 176.96 | 100.0 | 9.99 | -166.97 | 0.05645343580470162748643761302 | 176.9600000000000000000000000 | -166.9700000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 176.96 | 176.96 | 100.0 | 0.0 | -176.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 1450.31 | 1450.31 | 100.0 | 552.95 | -897.36 | 0.3812633161186229151009094607 | 1450.310000000000000000000000 | -897.360000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 1450.31 | 1450.31 | 100.0 | 321.91 | -1128.40 | 0.2219594431535326930104598327 | 1450.310000000000000000000000 | -1128.400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 614.0 | 614.0 | 100.0 | 294.26 | -319.74 | 0.4792508143322475570032573290 | 614.0000000000000000000000000 | -319.7400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 88.0 | 100.0 | 0.0 | -88.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 256.0 | 256.0 | 100.0 | 0.0 | -256.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 27912.36 | 27912.36 | 100.0 | 16308.96 | -11603.40 | 0.5842916901329733494408928518 | 27912.36000000000000000000000 | -11603.40000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27912.36 | 27912.36 | 100.0 | 0.0 | -27912.36 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 13167.69 | 13167.69 | 100.0 | 9457.29 | -3710.40 | 0.7182193687731105455854443718 | 13167.69000000000000000000000 | -3710.40000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 6378.37 | 6378.37 | 100.0 | 5325.36 | -1053.01 | 0.8349092322960254735927831092 | 6378.370000000000000000000000 | -1053.010000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 444.04 | 444.04 | 100.0 | 689.14 | 245.10 | 1.551977299342401585442752905 | 444.0400000000000000000000000 | 245.1000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 1973.0 | 1973.0 | 100.0 | 675.43 | -1297.57 | 0.3423365433350228079067410035 | 1973.000000000000000000000000 | -1297.570000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 4028.56 | 4028.56 | 100.0 | 1825.21 | -2203.35 | 0.4530675973548861131520940485 | 4028.560000000000000000000000 | -2203.350000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 343.72 | 343.72 | 100.0 | 101.94 | -241.78 | 0.2965786104969160944955196090 | 343.7200000000000000000000000 | -241.7800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 23881.74 | 23881.74 | 100.0 | 23778.62 | -103.12 | 0.9956820566675627487779366160 | 23881.74000000000000000000000 | -103.12000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 23881.74 | 23881.74 | 100.0 | 23778.62 | -103.12 | 0.9956820566675627487779366160 | 23881.74000000000000000000000 | -103.12000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23881.74 | 23881.74 | 100.0 | 0.0 | -23881.74 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2607.99 | 2607.99 | 2607.99 | 1 | 2606.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 26617.41 | 26617.41 | 100.0 | 22029.32 | -4588.09 | 0.8276282327995097945292197851 | 26617.41000000000000000000000 | -4588.09000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 20654.98 | 20654.98 | 100.0 | 11320.79 | -9334.19 | 0.5480900974002395548192251941 | 20654.98000000000000000000000 | -9334.19000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 14620.76 | 14620.76 | 100.0 | 5128.79 | -9491.97 | 0.3507881943209518520241081859 | 14620.76000000000000000000000 | -9491.97000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14620.76 | 14620.76 | 100.0 | 0.0 | -14620.76 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 6034.22 | 6034.22 | 100.0 | 4807.82 | -1226.40 | 0.7967591503127164737115981850 | 6034.220000000000000000000000 | -1226.400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 230.91 | 230.91 | 100.0 | 326.34 | 95.43 | 1.413277900480706768870988697 | 230.9100000000000000000000000 | 95.4300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 795.17 | 795.17 | 100.0 | 0.0 | -795.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 2602.91 | 2602.91 | 100.0 | 2594.18 | -8.73 | 0.9966460615234487554314209865 | 2602.910000000000000000000000 | -8.730000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 2405.23 | 2405.23 | 100.0 | 1887.3 | -517.93 | 0.7846650840044403237943980409 | 2405.230000000000000000000000 | -517.930000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.82 | 155.82 | 155.82 | 1 | 154.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1 | 1.49
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 842.97 | 842.97 | 842.97 | 1 | 841.97
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 5962.43 | 5962.43 | 100.0 | 9672.31 | 3709.88 | 1.622209401200517238776807443 | 5962.429999999999999999999999 | 3709.880000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 5962.43 | 5962.43 | 100.0 | 9672.31 | 3709.88 | 1.622209401200517238776807443 | 5962.429999999999999999999999 | 3709.880000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5962.43 | 5962.43 | 100.0 | 0.0 | -5962.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 832.67 | 832.67 | 832.67 | 1 | 831.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 54945.65 | 54945.65 | 100.0 | 47993.72 | -6951.93 | 0.8734762442522747478644806277 | 54945.65000000000000000000000 | -6951.93000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 43958.54 | 43958.54 | 100.0 | 29781.15 | -14177.39 | 0.6774826916453549185209517878 | 43958.54000000000000000000000 | -14177.39000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 43958.54 | 43958.54 | 100.0 | 29781.15 | -14177.39 | 0.6774826916453549185209517878 | 43958.54000000000000000000000 | -14177.39000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39884.84 | 39884.84 | 100.0 | 0.0 | -39884.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3654.77 | 3654.77 | 3654.77 | 1 | 3653.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4073.7 | 4073.7 | 100.0 | 0.0 | -4073.7 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1506.18 | 1506.18 | 1506.18 | 1 | 1505.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 24620.2 | 24620.2 | 24620.2 | 1 | 24619.2
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 10987.11 | 10987.11 | 100.0 | 18056.59 | 7069.48 | 1.643433987645522798988997107 | 10987.11000000000000000000000 | 7069.48000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 2621.4 | 2621.4 | 100.0 | 498.41 | -2122.99 | 0.1901312275883115892271305409 | 2621.400000000000000000000000 | -2122.990000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 2621.4 | 2621.4 | 100.0 | 498.41 | -2122.99 | 0.1901312275883115892271305409 | 2621.400000000000000000000000 | -2122.990000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 6523.41 | 6523.41 | 100.0 | 2975.59 | -3547.82 | 0.4561402701961090901844280829 | 6523.409999999999999999999999 | -3547.819999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 83.59 | 83.59 | 83.59 | 1 | 82.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 2769.09 | 2769.09 | 100.0 | 2820.12 | 51.03 | 1.018428436778869592537620662 | 2769.090000000000000000000001 | 51.029999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 3754.32 | 3754.32 | 100.0 | 71.88 | -3682.44 | 0.01914594387265869718084766349 | 3754.320000000000000000000000 | -3682.440000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 1593.44 | 1593.44 | 100.0 | 869.44 | -724.00 | 0.5456371121598554071693945175 | 1593.440000000000000000000000 | -724.000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 278.97 | 278.97 | 100.0 | 0.0 | -278.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1150.0 | 1150.0 | 100.0 | 0.0 | -1150.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.97 | 66.97 | 100.0 | 0.0 | -66.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 862.86 | 862.86 | 862.86 | 1 | 861.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 97.5 | 100.0 | 0.0 | -97.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 1 | 5.58
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 248.86 | 248.86 | 100.0 | 2025.5 | 1776.64 | 8.139114361488387044924857350 | 248.8600000000000000000000000 | 1776.640000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO ACERADO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 100.0 | 0.0 | -3.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO ACERADO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.15 | 3.15 | 100.0 | 0.0 | -3.15 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 177.63 | 177.63 | 100.0 | 248.91 | 71.28 | 1.401283566965039689241682148 | 177.6300000000000000000000000 | 71.2800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 1 | 10.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 1 | 16.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 15.05 | 15.05 | 100.0 | 3.47 | -11.58 | 0.2305647840531561461794019934 | 15.05000000000000000000000000 | -11.58000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 49.53 | 49.53 | 100.0 | 14.41 | -35.12 | 0.2909347869977791237633757319 | 49.53000000000000000000000000 | -35.12000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1730.09 | 1730.09 | 1730.09 | 1 | 1729.09
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 1 | 24.93
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 1 | 18.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1 | 5.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9281.66 | 9281.66 | 9281.66 | 1 | 9280.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 1 | 79.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9200.99 | 9200.99 | 9200.99 | 1 | 9199.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 51946.95 | 51946.95 | 100.0 | 64823.65 | 12876.70 | 1.247881733191265319715594467 | 51946.95000000000000000000000 | 12876.70000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 38651.42 | 38651.42 | 100.0 | 34492.99 | -4158.43 | 0.8924119734798876729496613578 | 38651.42000000000000000000000 | -4158.43000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 1124.1 | 1124.1 | 100.0 | 0.55 | -1123.55 | 0.0004892803131394004092162618984 | 0.55 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1124.1 | 1124.1 | 100.0 | 0.0 | -1124.1 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 15477.91 | 15477.91 | 100.0 | 11558.92 | -3918.99 | 0.7468010861931617382450214532 | 15477.91000000000000000000000 | -3918.99000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 6961.86 | 6961.86 | 100.0 | 6508.78 | -453.08 | 0.9349196910021172502750701680 | 6961.860000000000000000000000 | -453.080000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO ACERADO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 100.0 | 0.0 | -3.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 599.54 | 599.54 | 100.0 | 842.28 | 242.74 | 1.404877072422190345931881109 | 599.5399999999999999999999999 | 242.7400000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 666.43 | 666.43 | 666.43 | 1 | 665.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 2795.95 | 2795.95 | 100.0 | 825.52 | -1970.43 | 0.2952556376186984745793022050 | 2795.950000000000000000000000 | -1970.430000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 311.39 | 311.39 | 100.0 | 148.36 | -163.03 | 0.4764443302610873823822216513 | 311.3900000000000000000000000 | -163.0300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 436.53 | 436.53 | 100.0 | 163.42 | -273.11 | 0.3743614413671454424667262273 | 436.5300000000000000000000000 | -273.1100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 3226.05 | 3226.05 | 100.0 | 2230.82 | -995.23 | 0.6915019915996342276158150060 | 3226.050000000000000000000000 | -995.230000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.92 | 4.92 | 100.0 | 0.0 | -4.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.64 | 29.64 | 100.0 | 0.0 | -29.64 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 1109.03 | 1109.03 | 100.0 | 124.59 | -984.44 | 0.1123414154711775154865062262 | 1109.030000000000000000000000 | -984.440000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 450.56 | 450.56 | 100.0 | 359.65 | -90.91 | 0.7982288707386363636363636364 | 450.5600000000000000000000000 | -90.9100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0 | 0.0 | -240.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.56 | 10.56 | 100.0 | 0.0 | -10.56 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | -200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 21598.85 | 21598.85 | 100.0 | 19933.17 | -1665.68 | 0.9228810793167228810793167229 | 21598.85000000000000000000000 | -1665.68000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11409.86 | 11409.86 | 11409.86 | 1 | 11408.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21598.85 | 21598.85 | 100.0 | 0.0 | -21598.85 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8523.31 | 8523.31 | 8523.31 | 1 | 8522.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 1 | 11.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.81 | 675.81 | 675.81 | 1 | 674.81
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 1 | 392.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 13295.53 | 13295.53 | 100.0 | 29062.75 | 15767.22 | 2.185903833844908777611723639 | 13295.53000000000000000000000 | 15767.22000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 13295.53 | 13295.53 | 100.0 | 29062.75 | 15767.22 | 2.185903833844908777611723639 | 13295.53000000000000000000000 | 15767.22000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13295.53 | 13295.53 | 100.0 | 0.0 | -13295.53 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3187.54 | 3187.54 | 3187.54 | 1 | 3186.54
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 45302.16 | 45302.16 | 86.12 | 60081.204624 | 14779.044624 | 1.326232670230293654872085569 | 52603.52995819786344635392477 | 17160.99004180213655364607523
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 37941.51 | 37941.51 | 88.0 | 32522.4416 | -5419.0684 | 0.8571730961682863966141568957 | 43115.35227272727272727272727 | -6158.03227272727272727272727
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 37820.18 | 37820.18 | 88.0 | 31575.1832 | -6244.9968 | 0.8348765976259235149065921950 | 42977.47727272727272727272727 | -7096.58727272727272727272727
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.01 | 35881.01 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8268 | 0.8799970569390326526482950173 | 40773.87500000000000000000000 | -4892.98500000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.01 | 35881.01 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8268 | 0.8799970569390326526482950173 | 40773.87500000000000000000000 | -4892.98500000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1939.17 | 1939.17 | 88.0 | 0.000 | -1939.170 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 88.0 | 0.000 | -1000.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 939.17 | 939.17 | 88.0 | 0.000 | -939.170 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 121.33 | 121.33 | 88.0 | 947.2584 | 825.9284 | 7.807289211242067089755213055 | 137.8750000000000000000000000 | 938.5550000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.6 | 66.6 | 88.0 | 0.000 | -66.600 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ALAMBRE DE AMARRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.6 | 66.6 | 88.0 | 0.000 | -66.600 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.73 | 54.73 | 88.0 | 0.000 | -54.730 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | CINTA DE AISLAR SCOTCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.73 | 54.73 | 88.0 | 0.000 | -54.730 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 7360.65 | 7360.65 | 84.0 | 27558.048 | 20197.398 | 3.743969350532901306270506002 | 8762.678571428571428571428570 | 24044.52142857142857142857143
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 6984.45 | 6984.45 | 84.0 | 802.6620 | -6181.7880 | 0.1149212894358181388656229195 | 8314.821428571428571428571428 | -7359.271428571428571428571428
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 84.0 | 0.000 | -54.450 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 84.0 | 0.000 | -54.450 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6930.0 | 6930.0 | 84.0 | 0.000 | -6930.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 354.0 | 354.0 | 84.0 | 0.000 | -354.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | GRIFO TIPO MEZCLADORA P/LAVATRASTOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 330.0 | 330.0 | 84.0 | 0.000 | -330.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 404.0 | 404.0 | 84.0 | 0.000 | -404.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | LAVAMANOS IMPORTADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 84.0 | 0.000 | -750.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | DESAGUE TIPO PUSH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 700.0 | 84.0 | 0.000 | -700.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INODORO 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2250.0 | 2250.0 | 84.0 | 0.000 | -2250.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | DUCHA IMPORTADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 660.0 | 660.0 | 84.0 | 0.000 | -660.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | DESAGUE LAVAMANOS TIPO REJILLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147.0 | 147.0 | 84.0 | 0.000 | -147.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CAÑO BAJO HOME | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 915.0 | 915.0 | 84.0 | 0.000 | -915.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | REJILLA DUCHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 420.0 | 420.0 | 84.0 | 0.000 | -420.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 376.2 | 376.2 | 84.0 | 26755.3860 | 26379.1860 | 71.12011164274322169059011164 | 447.8571428571428571428571429 | 31403.79285714285714285714286
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 376.2 | 376.2 | 84.0 | 0.000 | -376.200 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 376.2 | 376.2 | 84.0 | 0.000 | -376.200 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 33 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 |  |  | CASA # 8 | 393285.58 | 0.0 | 393285.58 | 0.0 | 458139.08 | 458139.08 | 98.87 | 388841.452946 | -69297.627054 | 0.8487410699519455969571510905 | 463375.2199858399919085668049 | -70089.6399858399919085668049
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 0.0 | 135636.82 | 0.0 | 219309.32 | 219309.32 | 100.0 | 135636.82 | -83672.50 | 0.6184726668251034657350631519 | 219309.3200000000000000000000 | -83672.5000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 10060.7 | 10060.7 | 100.0 | 1384.32 | -8676.38 | 0.1375967874998757541721748984 | 10060.70000000000000000000000 | -8676.38000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 9543.82 | 9543.82 | 100.0 | 1384.32 | -8159.50 | 0.1450488378867162205490044867 | 9543.819999999999999999999998 | -8159.499999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 9543.82 | 9543.82 | 100.0 | 1384.32 | -8159.50 | 0.1450488378867162205490044867 | 9543.819999999999999999999998 | -8159.499999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1384.32 | 1384.32 | 1384.32 | 1 | 1383.32
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9543.82 | 9543.82 | 100.0 | 0.0 | -9543.82 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 516.88 | 516.88 | 100.0 | 0.0 | -516.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.71 | 16.71 | 100.0 | 0.0 | -16.71 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.71 | 16.71 | 100.0 | 0.0 | -16.71 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 403.0 | 403.0 | 100.0 | 0.0 | -403.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | TOALLA PARA TRAPEADOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 100.0 | 0.0 | -45.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | TOALLA DE MICROFIBRA 20U SURTIDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 358.0 | 358.0 | 100.0 | 0.0 | -358.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | 63.0 | 100.0 | 0.0 | -63.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | THINNER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | 63.0 | 100.0 | 0.0 | -63.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.17 | 34.17 | 100.0 | 0.0 | -34.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ESPONJA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.17 | 34.17 | 100.0 | 0.0 | -34.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 32108.16 | 32108.16 | 100.0 | 9423.16 | -22685.00 | 0.2934817815782654627359524806 | 32108.16000000000000000000000 | -22685.00000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 21803.82 | 21803.82 | 100.0 | 9423.16 | -12380.66 | 0.4321793153676741048128263763 | 21803.82000000000000000000000 | -12380.66000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 21803.82 | 21803.82 | 100.0 | 9423.16 | -12380.66 | 0.4321793153676741048128263763 | 21803.82000000000000000000000 | -12380.66000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 18411.78 | 18411.78 | 100.0 | 9423.16 | -8988.62 | 0.5118005972263409621448876752 | 18411.78000000000000000000000 | -8988.62000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3392.04 | 3392.04 | 100.0 | 0.0 | -3392.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10304.34 | 10304.34 | 100.0 | 0.0 | -10304.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.0 | 76.0 | 100.0 | 0.0 | -76.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SILICONE SISTA 280ML BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.0 | 76.0 | 100.0 | 0.0 | -76.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 72.0 | 100.0 | 0.0 | -72.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | -40.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | MINI FELPAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 32.0 | 100.0 | 0.0 | -32.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10156.34 | 10156.34 | 100.0 | 0.0 | -10156.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA COLONIAL STYLE LATEX MATE BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4288.28 | 4288.28 | 100.0 | 0.0 | -4288.28 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA MOUNTAIN FULL WEATHER CUBETA MATE COLOR BLANCO DE LINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1339.58 | 1339.58 | 100.0 | 0.0 | -1339.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA PROCOAT CUBETA MATE COLOR BLANCO DE LINEA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 451.34 | 451.34 | 100.0 | 0.0 | -451.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX MATE BASE EXTRA WHITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1917.43 | 1917.43 | 100.0 | 0.0 | -1917.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX MATE BASE DEEP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 536.02 | 536.02 | 100.0 | 0.0 | -536.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | BB SELLADOR MULTIFUNCIONAL BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1591.32 | 1591.32 | 100.0 | 0.0 | -1591.32 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | BROCHA DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.37 | 32.37 | 100.0 | 0.0 | -32.37 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 10380.09 | 10380.09 | 100.0 | 3385.73 | -6994.36 | 0.3261753992499101645554132960 | 10380.09000000000000000000000 | -6994.36000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 8611.33 | 8611.33 | 100.0 | 3385.73 | -5225.60 | 0.3931715542198475729068564322 | 8611.329999999999999999999999 | -5225.599999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8611.33 | 8611.33 | 100.0 | 0.0 | -8611.33 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8064.02 | 8064.02 | 100.0 | 0.0 | -8064.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 547.31 | 547.31 | 100.0 | 0.0 | -547.31 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1768.76 | 1768.76 | 100.0 | 0.0 | -1768.76 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.5 | 67.5 | 100.0 | 0.0 | -67.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | MONOCAPA BLANCO EXTRA FINO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.5 | 67.5 | 100.0 | 0.0 | -67.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 208.0 | 208.0 | 100.0 | 0.0 | -208.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | LIJA P/AGUA #220 H-98 O A-99 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110.0 | 110.0 | 100.0 | 0.0 | -110.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | LIJA P/AGUA #150 H-98 O C-99 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 54.0 | 100.0 | 0.0 | -54.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | LIJA NO. 100 P/AGUA BASE DE LONA 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 44.0 | 100.0 | 0.0 | -44.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1493.26 | 1493.26 | 100.0 | 0.0 | -1493.26 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | PASTA TABLAROCA 28KG USG CUBETA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 450.76 | 450.76 | 100.0 | 0.0 | -450.76 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | DECOPASTA EXTERIOR PARA TABLA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 375.0 | 375.0 | 100.0 | 0.0 | -375.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 450.0 | 450.0 | 100.0 | 0.0 | -450.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | POSTE DE 2 1/2" X 12' (CAL 26) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 127.5 | 127.5 | 100.0 | 0.0 | -127.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | CANAL 2-1/2" X 12' (CAL 26) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 0.0 | -90.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 84003.77 | 84003.77 | 100.0 | 28911.52 | -55092.25 | 0.3441693152581128204127029061 | 84003.76999999999999999999999 | -55092.24999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 83673.77 | 83673.77 | 100.0 | 28911.52 | -54762.25 | 0.3455266805834134161757023736 | 83673.77000000000000000000001 | -54762.25000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 56341.87 | 56341.87 | 100.0 | 28911.52 | -27430.35 | 0.5131444873945433476027685982 | 56341.87000000000000000000000 | -27430.35000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 56341.87 | 56341.87 | 100.0 | 28911.52 | -27430.35 | 0.5131444873945433476027685982 | 56341.87000000000000000000000 | -27430.35000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 330.0 | 330.0 | 100.0 | 0.0 | -330.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.0 | 76.0 | 100.0 | 0.0 | -76.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SILICONE SISTA 280ML BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.0 | 76.0 | 100.0 | 0.0 | -76.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 254.0 | 254.0 | 100.0 | 0.0 | -254.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | PASTA TABLAROCA 28KG USG CUBETA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.0 | 104.0 | 100.0 | 0.0 | -104.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | DECOPASTA EXTERIOR PARA TABLA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 0.0 | -150.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 29726.69 | 29726.69 | 100.0 | 19912.49 | -9814.20 | 0.6698522438926096380054422474 | 29726.69000000000000000000000 | -9814.20000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 13470.9 | 13470.9 | 100.0 | 6908.59 | -6562.31 | 0.5128528903042855340029248231 | 13470.90000000000000000000000 | -6562.31000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 12070.9 | 12070.9 | 100.0 | 6908.59 | -5162.31 | 0.5723342915606955570835646058 | 12070.90000000000000000000000 | -5162.31000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 12070.9 | 12070.9 | 100.0 | 6908.59 | -5162.31 | 0.5723342915606955570835646058 | 12070.90000000000000000000000 | -5162.31000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1400.0 | 1400.0 | 100.0 | 0.0 | -1400.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1400.0 | 1400.0 | 100.0 | 0.0 | -1400.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 16255.79 | 16255.79 | 100.0 | 13003.9 | -3251.89 | 0.7999549698907281651645352210 | 16255.79000000000000000000000 | -3251.89000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 16178.01 | 16178.01 | 100.0 | 13003.9 | -3174.11 | 0.8038009619230053634532306507 | 16178.01000000000000000000000 | -3174.11000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE ARENA SIN ARENA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192.0 | 192.0 | 100.0 | 0.0 | -192.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGATEC PLUS ADHESIVO PARA CERAMICA GRIS DE 20KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 945.0 | 945.0 | 100.0 | 0.0 | -945.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 475.62 | 475.62 | 475.62 | 1 | 474.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2165.0 | 2165.0 | 2165 | 1.0 | 2164.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 404.67 | 404.67 | 404.67 | 1 | 403.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 446.44 | 446.44 | 446.44 | 1 | 445.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7561.51 | 7561.51 | 7561.51 | 1 | 7560.51
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1950.66 | 1950.66 | 1950.66 | 1 | 1949.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANDORRA ACERO 43X43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5440.98 | 5440.98 | 100.0 | 0.0 | -5440.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANDORRA ACERO GR 43X43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.15 | 270.15 | 100.0 | 0.0 | -270.15 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANDORRA PLOMO 43X43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2545.26 | 2545.26 | 100.0 | 0.0 | -2545.26 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANGOLA GRIS 20X66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 451.72 | 451.72 | 100.0 | 0.0 | -451.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANGOLA AVELLANA MA 20X66 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6332.9 | 6332.9 | 100.0 | 0.0 | -6332.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.78 | 77.78 | 100.0 | 0.0 | -77.78 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | MASKING TAPE DE 3'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.78 | 77.78 | 100.0 | 0.0 | -77.78 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19798.01 | 19798.01 | 100.0 | 18926.79 | -871.22 | 0.9559945671307368770901721941 | 19798.01000000000000000000000 | -871.22000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19798.01 | 19798.01 | 100.0 | 18926.79 | -871.22 | 0.9559945671307368770901721941 | 19798.01000000000000000000000 | -871.22000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19798.01 | 19798.01 | 100.0 | 18926.79 | -871.22 | 0.9559945671307368770901721941 | 19798.01000000000000000000000 | -871.22000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19798.01 | 19798.01 | 100.0 | 18926.79 | -871.22 | 0.9559945671307368770901721941 | 19798.01000000000000000000000 | -871.22000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20228.09 | 20228.09 | 100.0 | 25107.78 | 4879.69 | 1.241233354211890494851466451 | 20228.09000000000000000000000 | 4879.69000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25107.78 | 5107.69 | 1.255383350774921512853192161 | 20000.08999999999999999999999 | 5107.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25107.78 | 5107.69 | 1.255383350774921512853192161 | 20000.08999999999999999999999 | 5107.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25107.78 | 5107.69 | 1.255383350774921512853192161 | 20000.08999999999999999999999 | 5107.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 228.0 | 228.0 | 100.0 | 0.0 | -228.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 228.0 | 228.0 | 100.0 | 0.0 | -228.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SILICONE SISTA 280ML BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114.0 | 114.0 | 100.0 | 0.0 | -114.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SILICONE SISTA 280ML NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114.0 | 114.0 | 100.0 | 0.0 | -114.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 8288.8 | 8288.8 | 100.0 | 18950.47 | 10661.67 | 2.286274249589807933597143133 | 8288.800000000000000000000000 | 10661.67000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 7695.1 | 7695.1 | 100.0 | 6576.83 | -1118.27 | 0.8546776520123195280113318865 | 7695.100000000000000000000000 | -1118.270000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 5471.1 | 5471.1 | 100.0 | 6576.83 | 1105.73 | 1.202103781689239823801429329 | 5471.099999999999999999999998 | 1105.730000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 684.0 | 684.0 | 100.0 | 354.38 | -329.62 | 0.5180994152046783625730994152 | 684.0000000000000000000000000 | -329.6200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 525.0 | 525.0 | 100.0 | 1350.0 | 825.0 | 2.571428571428571428571428571 | 525.0000000000000000000000001 | 824.9999999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 1276.0 | 1276.0 | 100.0 | 500.5 | -775.5 | 0.3922413793103448275862068966 | 1276.000000000000000000000000 | -775.500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 2060.0 | 2060.0 | 100.0 | 506.24 | -1553.76 | 0.2457475728155339805825242718 | 2060.000000000000000000000000 | -1553.760000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2326.71 | 2326.71 | 2326.71 | 1 | 2325.71
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1539.0 | 1539.0 | 1539 | 1.0 | 1538.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 100.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CONTRALLAVE 1/2 X 1/4 A LA PARED ICE MAKER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.02 | 42.02 | 100.0 | 0.0 | -42.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CHORRO DE ESFERA 1/2 P/MANGUERA GENEBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.58 | 67.58 | 100.0 | 0.0 | -67.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | BAJADA DE AGUA DE 3 ALUMINIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 790.0 | 790.0 | 100.0 | 0.0 | -790.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1954.0 | 1954.0 | 100.0 | 0.0 | -1954.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ESTUQUE ARENA SIN ARENA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 64.0 | 100.0 | 0.0 | -64.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PISO CERAMICO ANGOLA AVELLANA MA 20X66 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1890.0 | 1890.0 | 100.0 | 0.0 | -1890.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 593.7 | 593.7 | 100.0 | 12373.64 | 11779.94 | 20.84156981640559204985683005 | 593.7000000000000000000000000 | 11779.94000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 593.7 | 593.7 | 100.0 | 12373.64 | 11779.94 | 20.84156981640559204985683005 | 593.7000000000000000000000000 | 11779.94000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 593.7 | 593.7 | 100.0 | 0.0 | -593.7 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 200677.41 | 200677.41 | 100.0 | 187884.24 | -12793.17 | 0.9362500741862275380173583065 | 200677.4100000000000000000000 | -12793.1700000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 62640.69 | 62640.69 | 100.0 | 47993.72 | -14646.97 | 0.7661748298111020169158417636 | 62640.69000000000000000000000 | -14646.97000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 48749.41 | 48749.41 | 100.0 | 29781.15 | -18968.26 | 0.6109027781054170706886503857 | 48749.41000000000000000000000 | -18968.26000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 48749.41 | 48749.41 | 100.0 | 29781.15 | -18968.26 | 0.6109027781054170706886503857 | 48749.41000000000000000000000 | -18968.26000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44843.62 | 44843.62 | 100.0 | 0.0 | -44843.62 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3654.77 | 3654.77 | 3654.77 | 1 | 3653.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3905.79 | 3905.79 | 100.0 | 0.0 | -3905.79 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1506.18 | 1506.18 | 1506.18 | 1 | 1505.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 24620.2 | 24620.2 | 24620.2 | 1 | 24619.2
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 13891.28 | 13891.28 | 100.0 | 18056.59 | 4165.31 | 1.299850697703883299451166487 | 13891.28000000000000000000000 | 4165.31000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 1946.56 | 1946.56 | 100.0 | 23.46 | -1923.10 | 0.01205203024823277987834949860 | 1946.560000000000000000000000 | -1923.100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1946.56 | 1946.56 | 100.0 | 0.0 | -1946.56 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 3392.4 | 3392.4 | 100.0 | 498.41 | -2893.99 | 0.1469195849546044098573281453 | 3392.399999999999999999999999 | -2893.989999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 3392.4 | 3392.4 | 100.0 | 498.41 | -2893.99 | 0.1469195849546044098573281453 | 3392.399999999999999999999999 | -2893.989999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 7779.79 | 7779.79 | 100.0 | 2975.59 | -4804.20 | 0.3824769049036027964765115768 | 7779.790000000000000000000000 | -4804.200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 83.59 | 83.59 | 83.59 | 1 | 82.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 5963.42 | 5963.42 | 100.0 | 2820.12 | -3143.30 | 0.4729031327660973065791106446 | 5963.420000000000000000000000 | -3143.300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 1502.67 | 1502.67 | 100.0 | 71.88 | -1430.79 | 0.04783485395995128670965681088 | 1502.670000000000000000000000 | -1430.790000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | REPELLO GRUESO GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 313.7 | 313.7 | 100.0 | 0.0 | -313.7 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 689.89 | 689.89 | 100.0 | 869.44 | 179.55 | 1.260258881850729826494078766 | 689.8900000000000000000000001 | 179.5499999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | LIJA P/AGUA #220 H-98 O A-99 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 330.0 | 330.0 | 100.0 | 0.0 | -330.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | LIJA P/AGUA #150 H-98 O C-99 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 27.0 | 100.0 | 0.0 | -27.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MASKING TAPE DE 3'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.89 | 38.89 | 100.0 | 0.0 | -38.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | LIJA NO. 100 P/AGUA BASE DE LONA 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 99.0 | 100.0 | 0.0 | -99.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 862.86 | 862.86 | 862.86 | 1 | 861.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CORONA PARA DESBASTE 5" PULGADAS PROFESIONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 195.0 | 195.0 | 100.0 | 0.0 | -195.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 1 | 5.58
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 82.64 | 82.64 | 100.0 | 2025.5 | 1942.86 | 24.50992255566311713455953533 | 82.64000000000000000000000001 | 1942.860000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 248.91 | 248.91 | 248.91 | 1 | 247.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 1 | 10.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 1 | 16.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.67 | 10.67 | 100.0 | 0.0 | -10.67 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 11.86 | 11.86 | 100.0 | 3.47 | -8.39 | 0.2925801011804384485666104553 | 11.86000000000000000000000000 | -8.39000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.58 | 10.58 | 100.0 | 0.0 | -10.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 49.53 | 49.53 | 100.0 | 14.41 | -35.12 | 0.2909347869977791237633757319 | 49.53000000000000000000000000 | -35.12000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1730.09 | 1730.09 | 1730.09 | 1 | 1729.09
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 1 | 24.93
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 1 | 18.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1 | 5.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9281.66 | 9281.66 | 9281.66 | 1 | 9280.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 1 | 79.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9200.99 | 9200.99 | 9200.99 | 1 | 9199.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 26237.19 | 26237.19 | 100.0 | 22029.32 | -4207.87 | 0.8396219259760667967873083970 | 26237.19000000000000000000000 | -4207.87000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 20000.66 | 20000.66 | 100.0 | 11320.79 | -8679.87 | 0.5660208213128966744097444784 | 20000.66000000000000000000000 | -8679.87000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 14576.64 | 14576.64 | 100.0 | 5128.79 | -9447.85 | 0.3518499462153143659992975061 | 14576.64000000000000000000000 | -9447.85000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 720.0 | 720.0 | 100.0 | 0.0 | -720.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13856.64 | 13856.64 | 100.0 | 0.0 | -13856.64 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 5107.58 | 5107.58 | 100.0 | 4807.82 | -299.76 | 0.9413107577365405926094158094 | 5107.580000000000000000000000 | -299.760000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 208.45 | 208.45 | 100.0 | 326.34 | 117.89 | 1.565555289038138642360278244 | 208.4500000000000000000000000 | 117.8900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 806.04 | 806.04 | 100.0 | 0.0 | -806.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 2552.2 | 2552.2 | 100.0 | 2594.18 | 41.98 | 1.016448554188543217616174281 | 2552.200000000000000000000000 | 41.980000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 1540.89 | 1540.89 | 100.0 | 1887.3 | 346.41 | 1.224811634834413877694059926 | 1540.890000000000000000000001 | 346.409999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 316.44 | 316.44 | 100.0 | 842.97 | 526.53 | 2.663917330299582859309821767 | 316.4400000000000000000000000 | 526.5300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 316.44 | 316.44 | 100.0 | 0.0 | -316.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.82 | 155.82 | 155.82 | 1 | 154.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1 | 1.49
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 6236.53 | 6236.53 | 100.0 | 9672.31 | 3435.78 | 1.550912125813553370223505699 | 6236.530000000000000000000002 | 3435.779999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 6236.53 | 6236.53 | 100.0 | 9672.31 | 3435.78 | 1.550912125813553370223505699 | 6236.530000000000000000000002 | 3435.779999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6236.53 | 6236.53 | 100.0 | 0.0 | -6236.53 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 832.67 | 832.67 | 832.67 | 1 | 831.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 62221.77 | 62221.77 | 100.0 | 53037.55 | -9184.22 | 0.8523953915165062003218487677 | 62221.77000000000000000000000 | -9184.22000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 40416.83 | 40416.83 | 100.0 | 28221.55 | -12195.28 | 0.6982623327955210737705059996 | 40416.83000000000000000000000 | -12195.28000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 264.0 | 264.0 | 100.0 | 22.61 | -241.39 | 0.08564393939393939393939393939 | 264.0000000000000000000000000 | -241.3900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152.0 | 152.0 | 100.0 | 0.0 | -152.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112.0 | 112.0 | 100.0 | 0.0 | -112.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 1243.97 | 1243.97 | 100.0 | 294.26 | -949.71 | 0.2365491129207295995884145116 | 1243.970000000000000000000000 | -949.710000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0 | 0.0 | -240.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 278.97 | 278.97 | 100.0 | 0.0 | -278.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 115.0 | 115.0 | 100.0 | 0.0 | -115.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 100.0 | 0.0 | -180.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 130.0 | 100.0 | 0.0 | -130.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | -200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 24249.12 | 24249.12 | 100.0 | 16308.96 | -7940.16 | 0.6725588392485995368079336487 | 24249.12000000000000000000000 | -7940.16000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24249.12 | 24249.12 | 100.0 | 0.0 | -24249.12 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 10540.33 | 10540.33 | 100.0 | 9457.29 | -1083.04 | 0.8972479988766955114308565292 | 10540.33000000000000000000000 | -1083.04000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 7555.41 | 7555.41 | 100.0 | 5325.36 | -2230.05 | 0.7048406373711022962354127705 | 7555.409999999999999999999999 | -2230.049999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 182.86 | 182.86 | 100.0 | 689.14 | 506.28 | 3.768675489445477414415399759 | 182.8600000000000000000000000 | 506.2800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.43 | 675.43 | 675.43 | 1 | 674.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 2610.65 | 2610.65 | 100.0 | 1825.21 | -785.44 | 0.6991400609043724742880125639 | 2610.650000000000000000000000 | -785.440000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 191.41 | 191.41 | 100.0 | 101.94 | -89.47 | 0.5325740556919701165038399248 | 191.4100000000000000000000000 | -89.4700000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 1 | 8.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2313.0 | 2313.0 | 100.0 | 0.0 | -2313.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2313.0 | 2313.0 | 100.0 | 0.0 | -2313.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1806.41 | 1806.41 | 100.0 | 0.0 | -1806.41 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CANAL DE 2 1/2"X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 100.0 | 0.0 | -180.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TORNILLO DE 1/2" PUNTA FINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.91 | 4.91 | 100.0 | 0.0 | -4.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TORNILLO TABLAYESO DE 7 X 7/16" ROSCA FINA PUNTA CORRIENTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.09 | 22.09 | 100.0 | 0.0 | -22.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | FULMINANTE CAL.27 AMARILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 181.82 | 181.82 | 100.0 | 0.0 | -181.82 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 100.0 | 0.0 | -900.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DN27 1" C/ARANDELA SIN REMACHE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 159.09 | 159.09 | 100.0 | 0.0 | -159.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BASECOAT DUROCK SACO 22 KG USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TORNILLO DE 1 1/2" PARA DUROCK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.09 | 59.09 | 100.0 | 0.0 | -59.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.41 | 103.41 | 100.0 | 0.0 | -103.41 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | POSTE DE 2 1/2" X 10' (CAL 22) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 96.0 | 100.0 | 0.0 | -96.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 21804.94 | 21804.94 | 100.0 | 23778.62 | 1973.68 | 1.090515268558409241208643546 | 21804.94000000000000000000000 | 1973.68000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 21804.94 | 21804.94 | 100.0 | 23778.62 | 1973.68 | 1.090515268558409241208643546 | 21804.94000000000000000000000 | 1973.68000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21804.94 | 21804.94 | 100.0 | 0.0 | -21804.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2607.99 | 2607.99 | 2607.99 | 1 | 2606.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 49577.76 | 49577.76 | 100.0 | 64823.65 | 15245.89 | 1.307514700139740077002268759 | 49577.76000000000000000000001 | 15245.88999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 35344.75 | 35344.75 | 100.0 | 34492.99 | -851.76 | 0.9759013714908154676437094618 | 35344.75000000000000000000000 | -851.76000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 100.0 | 12.18 | -737.82 | 0.01624 | 7.5E+2 | -737.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE BASE DE ACEITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 250.0 | 250.0 | 100.0 | 0.0 | -250.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 100.0 | 0.0 | -500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 841.52 | 841.52 | 100.0 | 359.65 | -481.87 | 0.4273814050765281870900275692 | 841.5199999999999999999999999 | -481.8699999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.08 | 83.08 | 100.0 | 0.0 | -83.08 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 277.69 | 277.69 | 100.0 | 0.0 | -277.69 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 0.0 | -80.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.75 | 28.75 | 100.0 | 0.0 | -28.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 100.0 | 0.0 | -180.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192.0 | 192.0 | 100.0 | 0.0 | -192.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 14565.71 | 14565.71 | 100.0 | 11558.92 | -3006.79 | 0.7935706532671596509885202987 | 14565.71000000000000000000000 | -3006.79000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 5802.52 | 5802.52 | 100.0 | 6508.78 | 706.26 | 1.121716081978174999827661085 | 5802.520000000000000000000001 | 706.259999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 610.11 | 610.11 | 100.0 | 842.28 | 232.17 | 1.380537935782072085361656095 | 610.1099999999999999999999999 | 232.1700000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.94 | 92.94 | 100.0 | 0.0 | -92.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 666.43 | 666.43 | 666.43 | 1 | 665.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 1950.64 | 1950.64 | 100.0 | 825.52 | -1125.12 | 0.4232046917934626584095476356 | 1950.640000000000000000000000 | -1125.120000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 313.91 | 313.91 | 100.0 | 148.36 | -165.55 | 0.4726195406326654136535949795 | 313.9100000000000000000000000 | -165.5500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 578.9 | 578.9 | 100.0 | 163.42 | -415.48 | 0.2822940058732078079115564001 | 578.8999999999999999999999999 | -415.4799999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 4100.75 | 4100.75 | 100.0 | 2230.82 | -1869.93 | 0.5440029262939706151313784064 | 4100.750000000000000000000000 | -1869.930000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 1115.94 | 1115.94 | 100.0 | 124.59 | -991.35 | 0.1116457874079251572665197054 | 1115.940000000000000000000000 | -991.350000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 19187.52 | 19187.52 | 100.0 | 19933.17 | 745.65 | 1.038861197278230850052534147 | 19187.52000000000000000000000 | 745.65000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11409.86 | 11409.86 | 11409.86 | 1 | 11408.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 0.0 | -1440.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11258.52 | 11258.52 | 100.0 | 0.0 | -11258.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 6489.0 | 6489.0 | 100.0 | 8523.31 | 2034.31 | 1.313501309909076899368161504 | 6489.000000000000000000000000 | 2034.310000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.81 | 675.81 | 675.81 | 1 | 674.81
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 1 | 392.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 14233.01 | 14233.01 | 100.0 | 29062.75 | 14829.74 | 2.041925776768231034756527256 | 14233.01000000000000000000000 | 14829.74000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 14233.01 | 14233.01 | 100.0 | 29062.75 | 14829.74 | 2.041925776768231034756527256 | 14233.01000000000000000000000 | 14829.74000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12793.01 | 12793.01 | 100.0 | 0.0 | -12793.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 3187.54 | 1747.54 | 2.213569444444444444444444444 | 1440.000000000000000000000000 | 1747.540000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 38152.35 | 38152.35 | 93.64 | 65327.496528 | 27175.146528 | 1.712279755454120126283177838 | 40743.64587782998718496369074 | 29020.87412217001281503630926
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 37007.0 | 37007.0 | 88.0 | 32522.4416 | -4484.5584 | 0.8788186451211932877563704164 | 42053.40909090909090909090909 | -5096.08909090909090909090909
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 37007.0 | 37007.0 | 88.0 | 31575.1832 | -5431.8168 | 0.8532219093684978517577755560 | 42053.40909090909090909090909 | -6172.51909090909090909090909
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8168 | 0.8799973021933613890359800451 | 40773.86363636363636363636364 | -4892.97363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8168 | 0.8799973021933613890359800451 | 40773.86363636363636363636364 | -4892.97363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1126.0 | 1126.0 | 88.0 | 0.000 | -1126.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1126.0 | 1126.0 | 88.0 | 0.000 | -1126.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 1145.35 | 1145.35 | 100.0 | 32807.2 | 31661.85 | 28.64382066617191251582485703 | 1145.350000000000000000000000 | 31661.85000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 100.0 | 955.55 | 892.70 | 15.20365950676213206046141607 | 62.85000000000000000000000000 | 892.7000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 100.0 | 0.0 | -62.85 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 100.0 | 0.0 | -54.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2' X 4' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 100.0 | 0.0 | -8.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 1082.5 | 1082.5 | 100.0 | 31851.65 | 30769.15 | 29.42415704387990762124711316 | 1082.500000000000000000000000 | 30769.15000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1082.5 | 1082.5 | 100.0 | 0.0 | -1082.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1082.5 | 1082.5 | 100.0 | 0.0 | -1082.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31851.65 | 31851.65 | 31851.65 | 1 | 31850.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 8 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31851.65 | 31851.65 | 31851.65 | 1 | 31850.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 |  |  | CASA # 6 | 393285.58 | 0.0 | 393285.58 | 0.0 | 440384.79 | 440384.79 | 98.52 | 387464.953416 | -52919.836584 | 0.8798327331332219716307640870 | 447000.3958587088915956151035 | -53714.8158587088915956151035
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 238075.69 | 238075.69 | 100.0 | 187884.24 | -50191.45 | 0.7891786011415109203295808993 | 238075.6900000000000000000000 | -50191.4500000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 83251.77 | 83251.77 | 100.0 | 53037.55 | -30214.22 | 0.6370741426878972062696084420 | 83251.76999999999999999999999 | -30214.21999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 56938.79 | 56938.79 | 100.0 | 28221.55 | -28717.24 | 0.4956471677743766595672300026 | 56938.79000000000000000000000 | -28717.24000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 536.0 | 536.0 | 100.0 | 9.99 | -526.01 | 0.01863805970149253731343283582 | 536.0000000000000000000000000 | -526.0100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ADHERENTE ACRILICO ACRYLAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 536.0 | 536.0 | 100.0 | 0.0 | -536.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 264.0 | 264.0 | 100.0 | 22.61 | -241.39 | 0.08564393939393939393939393939 | 264.0000000000000000000000000 | -241.3900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152.0 | 152.0 | 100.0 | 0.0 | -152.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112.0 | 112.0 | 100.0 | 0.0 | -112.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 47898.8 | 47898.8 | 100.0 | 16308.96 | -31589.84 | 0.3404878619088578419501114850 | 47898.80000000000000000000001 | -31589.84000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1710.0 | 1710.0 | 100.0 | 0.0 | -1710.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46188.8 | 46188.8 | 100.0 | 0.0 | -46188.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 700.0 | 700.0 | 100.0 | 294.26 | -405.74 | 0.4203714285714285714285714286 | 700.0000000000000000000000000 | -405.7400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0 | 0.0 | -240.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 0.0 | -80.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 100.0 | 0.0 | -180.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | -200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 5821.08 | 5821.08 | 100.0 | 9457.29 | 3636.21 | 1.624662433775175740584221485 | 5821.079999999999999999999999 | 3636.210000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 2908.01 | 2908.01 | 100.0 | 5325.36 | 2417.35 | 1.831272932348925897778893470 | 2908.010000000000000000000000 | 2417.350000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 111.01 | 111.01 | 100.0 | 689.14 | 578.13 | 6.207909197369606341771011621 | 111.0100000000000000000000000 | 578.1300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.43 | 675.43 | 675.43 | 1 | 674.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 2610.65 | 2610.65 | 100.0 | 1825.21 | -785.44 | 0.6991400609043724742880125639 | 2610.650000000000000000000000 | -785.440000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 191.41 | 191.41 | 100.0 | 101.94 | -89.47 | 0.5325740556919701165038399248 | 191.4100000000000000000000000 | -89.4700000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1718.91 | 1718.91 | 100.0 | 0.0 | -1718.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CANAL DE 2 1/2"X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 100.0 | 0.0 | -180.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TORNILLO DE 1/2" PUNTA FINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.91 | 4.91 | 100.0 | 0.0 | -4.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TORNILLO TABLAYESO DE 7 X 7/16" ROSCA FINA PUNTA CORRIENTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.09 | 22.09 | 100.0 | 0.0 | -22.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | FULMINANTE CAL.27 AMARILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 181.82 | 181.82 | 100.0 | 0.0 | -181.82 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 100.0 | 0.0 | -900.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DN27 1" C/ARANDELA SIN REMACHE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 159.09 | 159.09 | 100.0 | 0.0 | -159.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BASECOAT DUROCK SACO 22 KG USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TORNILLO DE 1 1/2" PARA DUROCK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.09 | 59.09 | 100.0 | 0.0 | -59.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.91 | 15.91 | 100.0 | 0.0 | -15.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | POSTE DE 2 1/2" X 10' (CAL 22) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 96.0 | 100.0 | 0.0 | -96.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 25112.62 | 25112.62 | 100.0 | 23778.62 | -1334.00 | 0.9468792981377490679984804453 | 25112.62000000000000000000000 | -1334.00000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 25112.62 | 25112.62 | 100.0 | 23778.62 | -1334.00 | 0.9468792981377490679984804453 | 25112.62000000000000000000000 | -1334.00000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23402.62 | 23402.62 | 100.0 | 0.0 | -23402.62 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 1710.0 | 1710.0 | 100.0 | 2607.99 | 897.99 | 1.525140350877192982456140351 | 1710.000000000000000000000000 | 897.990000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1200.36 | 1200.36 | 100.0 | 0.0 | -1200.36 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1200.36 | 1200.36 | 100.0 | 0.0 | -1200.36 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | RECARGO POR SUSPENSIÓN DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1200.36 | 1200.36 | 100.0 | 0.0 | -1200.36 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 33359.95 | 33359.95 | 100.0 | 22029.32 | -11330.63 | 0.6603523086815178080302878152 | 33359.95000000000000000000000 | -11330.63000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 26223.42 | 26223.42 | 100.0 | 11320.79 | -14902.63 | 0.4317053229517736435598407835 | 26223.42000000000000000000000 | -14902.63000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 20753.12 | 20753.12 | 100.0 | 5128.79 | -15624.33 | 0.2471334430678375106971867363 | 20753.12000000000000000000000 | -15624.33000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 100.0 | 0.0 | -900.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11547.2 | 11547.2 | 100.0 | 0.0 | -11547.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 8305.92 | 8305.92 | 100.0 | 5128.79 | -3177.13 | 0.6174860822160579442132840191 | 8305.920000000000000000000000 | -3177.130000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 5153.86 | 5153.86 | 100.0 | 4807.82 | -346.04 | 0.9328580908290097131082334406 | 5153.860000000000000000000000 | -346.040000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 185.29 | 185.29 | 100.0 | 326.34 | 141.05 | 1.761239138647525500566679260 | 185.2900000000000000000000000 | 141.0500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 806.04 | 806.04 | 100.0 | 0.0 | -806.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 2597.23 | 2597.23 | 100.0 | 2594.18 | -3.05 | 0.9988256719659021341968173785 | 2597.230000000000000000000000 | -3.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 1565.3 | 1565.3 | 100.0 | 1887.3 | 322.0 | 1.205711365233501565195170255 | 1565.300000000000000000000000 | 322.000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 316.44 | 316.44 | 100.0 | 842.97 | 526.53 | 2.663917330299582859309821767 | 316.4400000000000000000000000 | 526.5300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 316.44 | 316.44 | 100.0 | 0.0 | -316.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.82 | 155.82 | 155.82 | 1 | 154.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1 | 1.49
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 7136.53 | 7136.53 | 100.0 | 9672.31 | 2535.78 | 1.355323945951323682517974422 | 7136.529999999999999999999999 | 2535.780000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 7136.53 | 7136.53 | 100.0 | 9672.31 | 2535.78 | 1.355323945951323682517974422 | 7136.529999999999999999999999 | 2535.780000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6236.53 | 6236.53 | 100.0 | 0.0 | -6236.53 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 100.0 | 832.67 | -67.33 | 0.9251888888888888888888888889 | 900.0000000000000000000000000 | -67.3300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 72303.76 | 72303.76 | 100.0 | 47993.72 | -24310.04 | 0.6637790344513203739335271084 | 72303.76000000000000000000000 | -24310.04000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 59883.76 | 59883.76 | 100.0 | 29781.15 | -30102.61 | 0.4973159667996799132185420555 | 59883.76000000000000000000000 | -30102.61000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 59883.76 | 59883.76 | 100.0 | 29781.15 | -30102.61 | 0.4973159667996799132185420555 | 59883.76000000000000000000000 | -30102.61000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48998.12 | 48998.12 | 100.0 | 0.0 | -48998.12 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3654.77 | 3654.77 | 3654.77 | 1 | 3653.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10885.64 | 10885.64 | 100.0 | 0.0 | -10885.64 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1506.18 | 1506.18 | 1506.18 | 1 | 1505.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 24620.2 | 24620.2 | 24620.2 | 1 | 24619.2
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 12420.0 | 12420.0 | 100.0 | 18056.59 | 5636.59 | 1.453831723027375201288244767 | 12420.00000000000000000000000 | 5636.59000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 8379.41 | 8379.41 | 100.0 | 2975.59 | -5403.82 | 0.3551073404929464007609127612 | 8379.409999999999999999999999 | -5403.819999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 83.59 | 83.59 | 83.59 | 1 | 82.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 3165.17 | 3165.17 | 100.0 | 2820.12 | -345.05 | 0.8909853183241342487133392519 | 3165.170000000000000000000000 | -345.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 4429.99 | 4429.99 | 100.0 | 71.88 | -4358.11 | 0.01622577026133241835760351604 | 4429.989999999999999999999999 | -4358.109999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | REPELLO GRUESO GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 784.25 | 784.25 | 100.0 | 0.0 | -784.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 584.15 | 584.15 | 100.0 | 869.44 | 285.29 | 1.488384832662843447744586151 | 584.1499999999999999999999999 | 285.2900000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 119.23 | 119.23 | 100.0 | 0.0 | -119.23 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.29 | 130.29 | 100.0 | 0.0 | -130.29 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 139.63 | 139.63 | 100.0 | 0.0 | -139.63 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 862.86 | 862.86 | 862.86 | 1 | 861.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CORONA PARA DESBASTE 5" PULGADAS PROFESIONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 195.0 | 195.0 | 100.0 | 0.0 | -195.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 1 | 5.58
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 308.4 | 308.4 | 100.0 | 498.41 | 190.01 | 1.616115434500648508430609598 | 308.4000000000000000000000000 | 190.0100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 308.4 | 308.4 | 100.0 | 498.41 | 190.01 | 1.616115434500648508430609598 | 308.4000000000000000000000000 | 190.0100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 951.39 | 951.39 | 100.0 | 2025.5 | 1074.11 | 2.128990214317997876790800828 | 951.3900000000000000000000001 | 1074.110000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 22.21 | 22.21 | 100.0 | 248.91 | 226.70 | 11.20711391265195857721746961 | 22.21000000000000000000000000 | 226.7000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 1 | 10.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 536.38 | 536.38 | 100.0 | 0.0 | -536.38 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 264.83 | 264.83 | 100.0 | 17.38 | -247.45 | 0.06562700600385152739493259827 | 264.8300000000000000000000000 | -247.4500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 49.2 | 49.2 | 100.0 | 3.47 | -45.73 | 0.07052845528455284552845528455 | 49.20000000000000000000000000 | -45.73000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 78.77 | 78.77 | 100.0 | 14.41 | -64.36 | 0.1829376666243493715881680843 | 78.77000000000000000000000000 | -64.36000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1730.09 | 1730.09 | 1730.09 | 1 | 1729.09
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 581.65 | 581.65 | 100.0 | 1665.98 | 1084.33 | 2.864231066792744777787329150 | 581.6500000000000000000000000 | 1084.330000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 581.65 | 581.65 | 100.0 | 0.0 | -581.65 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 1 | 24.93
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 1 | 18.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1 | 5.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1615.0 | 1615.0 | 100.0 | 0.0 | -1615.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | FULMINANTE CAL.27 AMARILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 0.0 | -80.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 100.0 | 0.0 | -900.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DN27 1" C/ARANDELA SIN REMACHE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 70.0 | 100.0 | 0.0 | -70.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 437.5 | 437.5 | 100.0 | 0.0 | -437.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | POSTE DE 2 1/2" X 12' (CAL 26) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 127.5 | 127.5 | 100.0 | 0.0 | -127.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9281.66 | 9281.66 | 9281.66 | 1 | 9280.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 1 | 79.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9200.99 | 9200.99 | 9200.99 | 1 | 9199.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 49160.21 | 49160.21 | 100.0 | 64823.65 | 15663.44 | 1.318620282541510705507563942 | 49160.21000000000000000000002 | 15663.43999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 36641.3 | 36641.3 | 100.0 | 34492.99 | -2148.31 | 0.9413691653953325891821523800 | 36641.30000000000000000000000 | -2148.31000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 100.0 | 12.18 | -737.82 | 0.01624 | 7.5E+2 | -737.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 100.0 | 0.0 | -750.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 1101.52 | 1101.52 | 100.0 | 359.65 | -741.87 | 0.3265033771515723727213305251 | 1101.520000000000000000000000 | -741.870000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.08 | 83.08 | 100.0 | 0.0 | -83.08 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 277.69 | 277.69 | 100.0 | 0.0 | -277.69 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160.0 | 160.0 | 100.0 | 0.0 | -160.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.75 | 28.75 | 100.0 | 0.0 | -28.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 360.0 | 360.0 | 100.0 | 0.0 | -360.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192.0 | 192.0 | 100.0 | 0.0 | -192.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 14375.58 | 14375.58 | 100.0 | 11558.92 | -2816.66 | 0.8040663402798356657609640794 | 14375.58000000000000000000000 | -2816.66000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 5802.52 | 5802.52 | 100.0 | 6508.78 | 706.26 | 1.121716081978174999827661085 | 5802.520000000000000000000001 | 706.259999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 585.46 | 585.46 | 100.0 | 842.28 | 256.82 | 1.438663614935264578280326581 | 585.4599999999999999999999999 | 256.8200000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 666.43 | 666.43 | 666.43 | 1 | 665.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 1950.15 | 1950.15 | 100.0 | 825.52 | -1124.63 | 0.4233110273568699843601774222 | 1950.150000000000000000000000 | -1124.630000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 313.91 | 313.91 | 100.0 | 148.36 | -165.55 | 0.4726195406326654136535949795 | 313.9100000000000000000000000 | -165.5500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 578.24 | 578.24 | 100.0 | 163.42 | -414.82 | 0.2826162147205312672938572219 | 578.2400000000000000000000000 | -414.8200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 4099.83 | 4099.83 | 100.0 | 2230.82 | -1869.01 | 0.5441250003048906905896098131 | 4099.830000000000000000000000 | -1869.010000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 1045.47 | 1045.47 | 100.0 | 124.59 | -920.88 | 0.1191712818158340268013429367 | 1045.470000000000000000000000 | -920.880000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 20414.2 | 20414.2 | 100.0 | 19933.17 | -481.03 | 0.9764365000832753671463980954 | 20414.20000000000000000000000 | -481.03000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11409.86 | 11409.86 | 11409.86 | 1 | 11408.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE BOMBEO COBRO MINIMO < 4M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 100.0 | 0.0 | -900.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18764.2 | 18764.2 | 100.0 | 0.0 | -18764.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION COBRO MINIMO < 4M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 100.0 | 0.0 | -750.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8523.31 | 8523.31 | 8523.31 | 1 | 8522.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.81 | 675.81 | 675.81 | 1 | 674.81
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 1 | 392.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 12518.91 | 12518.91 | 100.0 | 29062.75 | 16543.84 | 2.321508022663314937163059723 | 12518.91000000000000000000000 | 16543.84000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 12518.91 | 12518.91 | 100.0 | 29062.75 | 16543.84 | 2.321508022663314937163059723 | 12518.91000000000000000000000 | 16543.84000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12518.91 | 12518.91 | 100.0 | 0.0 | -12518.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3187.54 | 3187.54 | 3187.54 | 1 | 3186.54
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 0.0 | 135636.82 | 0.0 | 161910.39 | 161910.39 | 98.98 | 134253.324436 | -27657.065564 | 0.8291828858913872049841890937 | 163578.8947262073146090119216 | -27942.0747262073146090119216
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 58248.24 | 58248.24 | 100.0 | 28911.52 | -29336.72 | 0.4963501043121646250599159734 | 58248.24000000000000000000000 | -29336.72000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 57978.74 | 57978.74 | 100.0 | 28911.52 | -29067.22 | 0.4986572664393879549641816983 | 57978.74000000000000000000000 | -29067.22000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 30646.84 | 30646.84 | 100.0 | 28911.52 | -1735.32 | 0.9433768701765010682993744216 | 30646.84000000000000000000000 | -1735.32000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 30646.84 | 30646.84 | 100.0 | 28911.52 | -1735.32 | 0.9433768701765010682993744216 | 30646.84000000000000000000000 | -1735.32000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 269.5 | 269.5 | 100.0 | 0.0 | -269.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 15.5 | 100.0 | 0.0 | -15.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | PINTURA EN SPRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 15.5 | 100.0 | 0.0 | -15.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 254.0 | 254.0 | 100.0 | 0.0 | -254.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | PASTA TABLAROCA 28KG USG CUBETA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.0 | 104.0 | 100.0 | 0.0 | -104.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | DECOPASTA EXTERIOR PARA TABLA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 0.0 | -150.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 34722.78 | 34722.78 | 100.0 | 19912.49 | -14810.29 | 0.5734704997698916964597880700 | 34722.78000000000000000000000 | -14810.29000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 13573.07 | 13573.07 | 100.0 | 6908.59 | -6664.48 | 0.5089924387039925381656471233 | 13573.07000000000000000000000 | -6664.48000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 12173.07 | 12173.07 | 100.0 | 6908.59 | -5264.48 | 0.5675306229242089300398338299 | 12173.07000000000000000000000 | -5264.48000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 12173.07 | 12173.07 | 100.0 | 6908.59 | -5264.48 | 0.5675306229242089300398338299 | 12173.07000000000000000000000 | -5264.48000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1400.0 | 1400.0 | 100.0 | 0.0 | -1400.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1400.0 | 1400.0 | 100.0 | 0.0 | -1400.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 21149.71 | 21149.71 | 100.0 | 13003.9 | -8145.81 | 0.6148500381329105694593448326 | 21149.71000000000000000000000 | -8145.81000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 21149.71 | 21149.71 | 100.0 | 13003.9 | -8145.81 | 0.6148500381329105694593448326 | 21149.71000000000000000000000 | -8145.81000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGATEC PLUS ADHESIVO PARA CERAMICA GRIS DE 20KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 945.0 | 945.0 | 100.0 | 0.0 | -945.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1233.6 | 1233.6 | 100.0 | 0.0 | -1233.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 475.62 | 475.62 | 475.62 | 1 | 474.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2165.0 | 2165.0 | 2165 | 1.0 | 2164.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 404.67 | 404.67 | 404.67 | 1 | 403.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 446.44 | 446.44 | 446.44 | 1 | 445.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7561.51 | 7561.51 | 7561.51 | 1 | 7560.51
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 630.0 | 630.0 | 100.0 | 1950.66 | 1320.66 | 3.096285714285714285714285714 | 630.0000000000000000000000001 | 1320.660000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANDORRA ACERO 43X43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5440.98 | 5440.98 | 100.0 | 0.0 | -5440.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANDORRA ACERO GR 43X43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.15 | 270.15 | 100.0 | 0.0 | -270.15 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANDORRA PLOMO 43X43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2545.26 | 2545.26 | 100.0 | 0.0 | -2545.26 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANGOLA GRIS 20X66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 451.72 | 451.72 | 100.0 | 0.0 | -451.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA ACERO MA 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6394.12 | 6394.12 | 100.0 | 0.0 | -6394.12 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA ACERO MA GR 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 263.5 | 263.5 | 100.0 | 0.0 | -263.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA PLOMO MA 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2532.57 | 2532.57 | 100.0 | 0.0 | -2532.57 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANGOLA GRIS MA 20X66 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 442.81 | 442.81 | 100.0 | 0.0 | -442.81 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 11777.25 | 11777.25 | 100.0 | 9423.16 | -2354.09 | 0.8001154768727843936402810503 | 11777.25000000000000000000000 | -2354.09000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 8080.48 | 8080.48 | 100.0 | 9423.16 | 1342.68 | 1.166163396233887095816090133 | 8080.480000000000000000000002 | 1342.679999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 8080.48 | 8080.48 | 100.0 | 9423.16 | 1342.68 | 1.166163396233887095816090133 | 8080.480000000000000000000002 | 1342.679999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4688.44 | 4688.44 | 100.0 | 9423.16 | 4734.72 | 2.009871087184649904872409586 | 4688.440000000000000000000000 | 4734.720000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3392.04 | 3392.04 | 100.0 | 0.0 | -3392.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3696.77 | 3696.77 | 100.0 | 0.0 | -3696.77 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3696.77 | 3696.77 | 100.0 | 0.0 | -3696.77 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA COLONIAL STYLE LATEX MATE BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2533.88 | 2533.88 | 100.0 | 0.0 | -2533.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX MATE BASE EXTRA WHITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 679.93 | 679.93 | 100.0 | 0.0 | -679.93 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX MATE BASE DEEP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 226.64 | 226.64 | 100.0 | 0.0 | -226.64 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | BB SELLADOR MULTIFUNCIONAL BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 256.32 | 256.32 | 100.0 | 0.0 | -256.32 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 100.0 | 3385.73 | -730.28 | 0.8225757469005177344078367157 | 4116.010000000000000000000000 | -730.280000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 100.0 | 3385.73 | -730.28 | 0.8225757469005177344078367157 | 4116.010000000000000000000000 | -730.280000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 100.0 | 0.0 | -4116.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 100.0 | 0.0 | -4116.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 21398.74 | 21398.74 | 100.0 | 18926.79 | -2471.95 | 0.8844815162014212051737625673 | 21398.74000000000000000000000 | -2471.95000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 21398.74 | 21398.74 | 100.0 | 18926.79 | -2471.95 | 0.8844815162014212051737625673 | 21398.74000000000000000000000 | -2471.95000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 21398.74 | 21398.74 | 100.0 | 18926.79 | -2471.95 | 0.8844815162014212051737625673 | 21398.74000000000000000000000 | -2471.95000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 21121.36 | 21121.36 | 100.0 | 18926.79 | -2194.57 | 0.8960971263214111212535556423 | 21121.36000000000000000000000 | -2194.57000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 277.38 | 277.38 | 100.0 | 0.0 | -277.38 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25107.78 | 5107.69 | 1.255383350774921512853192161 | 20000.08999999999999999999999 | 5107.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25107.78 | 5107.69 | 1.255383350774921512853192161 | 20000.08999999999999999999999 | 5107.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25107.78 | 5107.69 | 1.255383350774921512853192161 | 20000.08999999999999999999999 | 5107.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25107.78 | 5107.69 | 1.255383350774921512853192161 | 20000.08999999999999999999999 | 5107.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 4391.1 | 4391.1 | 100.0 | 18950.47 | 14559.37 | 4.315654391838036027419097720 | 4391.100000000000000000000000 | 14559.37000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 4391.1 | 4391.1 | 100.0 | 6576.83 | 2185.73 | 1.497763658308851996082986040 | 4391.100000000000000000000000 | 2185.730000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 4121.1 | 4121.1 | 100.0 | 6576.83 | 2455.73 | 1.595891873528912183640290214 | 4121.099999999999999999999999 | 2455.730000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 354.38 | 354.38 | 354.38 | 1 | 353.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 525.0 | 525.0 | 100.0 | 1350.0 | 825.0 | 2.571428571428571428571428571 | 525.0000000000000000000000001 | 824.9999999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 500.5 | 500.5 | 500.5 | 1 | 499.5
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 506.24 | 506.24 | 506.24 | 1 | 505.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 2250.0 | 2250.0 | 100.0 | 2326.71 | 76.71 | 1.034093333333333333333333333 | 2250.000000000000000000000001 | 76.709999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1539.0 | 1539.0 | 1539 | 1.0 | 1538.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 100.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CONTRALLAVE 1/2 X 1/4 A LA PARED ICE MAKER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.02 | 42.02 | 100.0 | 0.0 | -42.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CHORRO DE ESFERA 1/2 P/MANGUERA GENEBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.58 | 67.58 | 100.0 | 0.0 | -67.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REJILLA DUCHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 420.0 | 420.0 | 100.0 | 0.0 | -420.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | BAJADA DE AGUA DE 3 ALUMINIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 790.0 | 790.0 | 100.0 | 0.0 | -790.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 2541.17 | 2541.17 | 0.0 | 0.00 | -2541.17 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 2541.17 | 2541.17 | 0.0 | 0.00 | -2541.17 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 2541.17 | 2541.17 | 0.0 | 0.00 | -2541.17 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2541.17 | 2541.17 | 0.0 | 0.0 | -2541.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 40398.71 | 40398.71 | 93.64 | 65327.496528 | 24928.786528 | 1.617068874921996271663129838 | 43142.57795813754805638615975 | 26621.94204186245194361384025
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 37199.86 | 37199.86 | 88.0 | 32522.4416 | -4677.4184 | 0.8742624730308124815523499282 | 42272.56818181818181818181818 | -5315.24818181818181818181818
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 37199.86 | 37199.86 | 88.0 | 31575.1832 | -5624.6768 | 0.8487984417145655924511543861 | 42272.56818181818181818181818 | -6391.67818181818181818181818
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.01 | 35881.01 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8268 | 0.8799970569390326526482950173 | 40773.87500000000000000000000 | -4892.98500000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.01 | 35881.01 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8268 | 0.8799970569390326526482950173 | 40773.87500000000000000000000 | -4892.98500000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1318.85 | 1318.85 | 88.0 | 0.000 | -1318.850 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1126.0 | 1126.0 | 88.0 | 0.000 | -1126.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192.85 | 192.85 | 88.0 | 0.000 | -192.850 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 3198.85 | 3198.85 | 100.0 | 32807.2 | 29608.35 | 10.25593572690185535426794004 | 3198.850000000000000000000000 | 29608.35000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 3136.0 | 3136.0 | 100.0 | 31851.65 | 28715.65 | 10.15677614795918367346938776 | 3135.999999999999999999999998 | 28715.65000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3136.0 | 3136.0 | 100.0 | 0.0 | -3136.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3136.0 | 3136.0 | 100.0 | 0.0 | -3136.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31851.65 | 31851.65 | 31851.65 | 1 | 31850.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31851.65 | 31851.65 | 31851.65 | 1 | 31850.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 100.0 | 955.55 | 892.70 | 15.20365950676213206046141607 | 62.85000000000000000000000000 | 892.7000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 100.0 | 0.0 | -62.85 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 100.0 | 0.0 | -54.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 6 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2' X 4' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 100.0 | 0.0 | -8.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 |  |  | CASA # 7 | 393285.58 | 0.0 | 393285.58 | 0.0 | 414162.53 | 414162.53 | 98.87 | 388841.452946 | -25321.077054 | 0.9388619799719689755613575183 | 418896.0554263173864670779812 | -25610.4754263173864670779812
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 0.0 | 135636.82 | 0.0 | 185653.74 | 185653.74 | 100.0 | 135636.82 | -50016.92 | 0.7305902913671440176750546474 | 185653.7400000000000000000000 | -50016.9200000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 5107.9 | 5107.9 | 100.0 | 1384.32 | -3723.58 | 0.2710154858160888036179251747 | 5107.900000000000000000000001 | -3723.580000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 4916.88 | 4916.88 | 100.0 | 1384.32 | -3532.56 | 0.2815443940059549958510274808 | 4916.880000000000000000000001 | -3532.560000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 4916.88 | 4916.88 | 100.0 | 1384.32 | -3532.56 | 0.2815443940059549958510274808 | 4916.880000000000000000000001 | -3532.560000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1384.32 | 1384.32 | 1384.32 | 1 | 1383.32
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4916.88 | 4916.88 | 100.0 | 0.0 | -4916.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 174.31 | 174.31 | 100.0 | 0.0 | -174.31 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 174.31 | 174.31 | 100.0 | 0.0 | -174.31 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | PERSONAL DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 174.31 | 174.31 | 100.0 | 0.0 | -174.31 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.71 | 16.71 | 100.0 | 0.0 | -16.71 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.71 | 16.71 | 100.0 | 0.0 | -16.71 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.71 | 16.71 | 100.0 | 0.0 | -16.71 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 79965.32 | 79965.32 | 100.0 | 28911.52 | -51053.80 | 0.3615507322424270921444446167 | 79965.32000000000000000000001 | -51053.80000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 79606.32 | 79606.32 | 100.0 | 28911.52 | -50694.80 | 0.3631812147578232482044139209 | 79606.32000000000000000000000 | -50694.80000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 52274.42 | 52274.42 | 100.0 | 28911.52 | -23362.90 | 0.5530720379107027873288694547 | 52274.42000000000000000000000 | -23362.90000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 52274.42 | 52274.42 | 100.0 | 28911.52 | -23362.90 | 0.5530720379107027873288694547 | 52274.42000000000000000000000 | -23362.90000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 359.0 | 359.0 | 100.0 | 0.0 | -359.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 105.0 | 105.0 | 100.0 | 0.0 | -105.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | LIJA P/AGUA #220 H-98 O A-99 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | -50.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | LIJA NO. 100 P/AGUA BASE DE LONA 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 55.0 | 100.0 | 0.0 | -55.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 254.0 | 254.0 | 100.0 | 0.0 | -254.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | PASTA TABLAROCA 28KG USG CUBETA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.0 | 104.0 | 100.0 | 0.0 | -104.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | DECOPASTA EXTERIOR PARA TABLA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 0.0 | -150.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 18943.39 | 18943.39 | 100.0 | 9423.16 | -9520.23 | 0.4974378925841678812503992158 | 18943.39000000000000000000000 | -9520.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 15031.65 | 15031.65 | 100.0 | 9423.16 | -5608.49 | 0.6268879331277670781318085506 | 15031.65000000000000000000000 | -5608.49000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 15031.65 | 15031.65 | 100.0 | 9423.16 | -5608.49 | 0.6268879331277670781318085506 | 15031.65000000000000000000000 | -5608.49000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 11639.61 | 11639.61 | 100.0 | 9423.16 | -2216.45 | 0.8095769531797027563638300596 | 11639.61000000000000000000000 | -2216.45000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3392.04 | 3392.04 | 100.0 | 0.0 | -3392.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3911.74 | 3911.74 | 100.0 | 0.0 | -3911.74 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 214.97 | 214.97 | 100.0 | 0.0 | -214.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 0.0 | -80.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | RODILLO CON FELPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.97 | 27.97 | 100.0 | 0.0 | -27.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | FELPA SIN RODILLO DE FIBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 100.0 | 0.0 | -75.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | MINI FELPAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 32.0 | 100.0 | 0.0 | -32.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3696.77 | 3696.77 | 100.0 | 0.0 | -3696.77 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA COLONIAL STYLE LATEX MATE BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2533.88 | 2533.88 | 100.0 | 0.0 | -2533.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX MATE BASE EXTRA WHITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 679.93 | 679.93 | 100.0 | 0.0 | -679.93 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX MATE BASE DEEP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 226.64 | 226.64 | 100.0 | 0.0 | -226.64 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | BB SELLADOR MULTIFUNCIONAL BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 256.32 | 256.32 | 100.0 | 0.0 | -256.32 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 5046.59 | 5046.59 | 100.0 | 3385.73 | -1660.86 | 0.6708946040791901065868239742 | 5046.590000000000000000000000 | -1660.860000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 4946.59 | 4946.59 | 100.0 | 3385.73 | -1560.86 | 0.6844573736654948156204577295 | 4946.590000000000000000000000 | -1560.860000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4946.59 | 4946.59 | 100.0 | 0.0 | -4946.59 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 100.0 | 0.0 | -4116.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 830.58 | 830.58 | 100.0 | 0.0 | -830.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | LIJA P/AGUA #220 H-98 O A-99 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 25425.61 | 25425.61 | 100.0 | 19912.49 | -5513.12 | 0.7831666575551186382548933929 | 25425.61000000000000000000000 | -5513.12000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 13767.91 | 13767.91 | 100.0 | 6908.59 | -6859.32 | 0.5017893057116149074187730745 | 13767.91000000000000000000000 | -6859.32000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 12173.09 | 12173.09 | 100.0 | 6908.59 | -5264.50 | 0.5675296904894320176717661662 | 12173.09000000000000000000000 | -5264.50000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 12173.09 | 12173.09 | 100.0 | 6908.59 | -5264.50 | 0.5675296904894320176717661662 | 12173.09000000000000000000000 | -5264.50000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1594.82 | 1594.82 | 100.0 | 0.0 | -1594.82 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1400.0 | 1400.0 | 100.0 | 0.0 | -1400.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 194.82 | 194.82 | 100.0 | 0.0 | -194.82 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 11657.7 | 11657.7 | 100.0 | 13003.9 | 1346.2 | 1.115477324000446057112466438 | 11657.70000000000000000000001 | 1346.19999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 11657.7 | 11657.7 | 100.0 | 13003.9 | 1346.2 | 1.115477324000446057112466438 | 11657.70000000000000000000001 | 1346.19999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGATEC PLUS ADHESIVO PARA CERAMICA GRIS DE 20KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 945.0 | 945.0 | 100.0 | 0.0 | -945.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2004.6 | 2004.6 | 100.0 | 0.0 | -2004.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 475.62 | 475.62 | 475.62 | 1 | 474.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2165.0 | 2165.0 | 2165 | 1.0 | 2164.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 404.67 | 404.67 | 404.67 | 1 | 403.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 446.44 | 446.44 | 446.44 | 1 | 445.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7561.51 | 7561.51 | 7561.51 | 1 | 7560.51
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1950.66 | 1950.66 | 1950.66 | 1 | 1949.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANDORRA ACERO 43X43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5440.98 | 5440.98 | 100.0 | 0.0 | -5440.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANDORRA ACERO GR 43X43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.15 | 270.15 | 100.0 | 0.0 | -270.15 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANDORRA PLOMO 43X43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2545.26 | 2545.26 | 100.0 | 0.0 | -2545.26 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANGOLA GRIS 20X66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 451.71 | 451.71 | 100.0 | 0.0 | -451.71 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19981.44 | 19981.44 | 100.0 | 18926.79 | -1054.65 | 0.9472185187854328817142308062 | 19981.44000000000000000000000 | -1054.65000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19798.01 | 19798.01 | 100.0 | 18926.79 | -871.22 | 0.9559945671307368770901721941 | 19798.01000000000000000000000 | -871.22000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19798.01 | 19798.01 | 100.0 | 18926.79 | -871.22 | 0.9559945671307368770901721941 | 19798.01000000000000000000000 | -871.22000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19798.01 | 19798.01 | 100.0 | 18926.79 | -871.22 | 0.9559945671307368770901721941 | 19798.01000000000000000000000 | -871.22000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 183.43 | 183.43 | 100.0 | 0.0 | -183.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 183.43 | 183.43 | 100.0 | 0.0 | -183.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 0.0 | -150.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.43 | 33.43 | 100.0 | 0.0 | -33.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20590.67 | 20590.67 | 100.0 | 25107.78 | 4517.11 | 1.219376542871115898608447418 | 20590.67000000000000000000000 | 4517.11000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25107.78 | 5107.69 | 1.255383350774921512853192161 | 20000.08999999999999999999999 | 5107.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25107.78 | 5107.69 | 1.255383350774921512853192161 | 20000.08999999999999999999999 | 5107.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25107.78 | 5107.69 | 1.255383350774921512853192161 | 20000.08999999999999999999999 | 5107.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 0.0 | -90.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 0.0 | -90.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | PISTOLA PARA CALAFATEO SENCILLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 0.0 | -90.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500.58 | 500.58 | 100.0 | 0.0 | -500.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 304.0 | 304.0 | 100.0 | 0.0 | -304.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SILICONE SISTA 280ML BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 190.0 | 190.0 | 100.0 | 0.0 | -190.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SILICONE SISTA 280ML NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114.0 | 114.0 | 100.0 | 0.0 | -114.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.58 | 21.58 | 100.0 | 0.0 | -21.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | BROCHA DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.58 | 21.58 | 100.0 | 0.0 | -21.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175.0 | 175.0 | 100.0 | 0.0 | -175.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175.0 | 175.0 | 100.0 | 0.0 | -175.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3411.72 | 3411.72 | 100.0 | 7025.06 | 3613.34 | 2.059096291606579672423293822 | 3411.720000000000000000000001 | 3613.339999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136.71 | 136.71 | 100.0 | 0.0 | -136.71 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136.71 | 136.71 | 100.0 | 0.0 | -136.71 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 120.0 | 100.0 | 0.0 | -120.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.71 | 16.71 | 100.0 | 0.0 | -16.71 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 5741.1 | 5741.1 | 100.0 | 18950.47 | 13209.37 | 3.300843044015955130549894619 | 5741.100000000000000000000001 | 13209.37000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 5741.1 | 5741.1 | 100.0 | 6576.83 | 835.73 | 1.145569664350037449269303792 | 5741.100000000000000000000000 | 835.730000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 5471.1 | 5471.1 | 100.0 | 6576.83 | 1105.73 | 1.202103781689239823801429329 | 5471.099999999999999999999998 | 1105.730000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 684.0 | 684.0 | 100.0 | 354.38 | -329.62 | 0.5180994152046783625730994152 | 684.0000000000000000000000000 | -329.6200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 525.0 | 525.0 | 100.0 | 1350.0 | 825.0 | 2.571428571428571428571428571 | 525.0000000000000000000000001 | 824.9999999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 1276.0 | 1276.0 | 100.0 | 500.5 | -775.5 | 0.3922413793103448275862068966 | 1276.000000000000000000000000 | -775.500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 2060.0 | 2060.0 | 100.0 | 506.24 | -1553.76 | 0.2457475728155339805825242718 | 2060.000000000000000000000000 | -1553.760000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2326.71 | 2326.71 | 2326.71 | 1 | 2325.71
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1539.0 | 1539.0 | 1539 | 1.0 | 1538.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 100.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CONTRALLAVE 1/2 X 1/4 A LA PARED ICE MAKER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.02 | 42.02 | 100.0 | 0.0 | -42.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CHORRO DE ESFERA 1/2 P/MANGUERA GENEBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.58 | 67.58 | 100.0 | 0.0 | -67.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | BAJADA DE AGUA DE 3 ALUMINIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 790.0 | 790.0 | 100.0 | 0.0 | -790.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 190482.21 | 190482.21 | 100.0 | 187884.24 | -2597.97 | 0.9863610885236999297729693497 | 190482.2100000000000000000000 | -2597.9700000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 61985.02 | 61985.02 | 100.0 | 53037.55 | -8947.47 | 0.8556510911829987309837118710 | 61985.02000000000000000000000 | -8947.47000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 36939.08 | 36939.08 | 100.0 | 28221.55 | -8717.53 | 0.7640025144102127069759181875 | 36939.08000000000000000000000 | -8717.53000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 264.0 | 264.0 | 100.0 | 22.61 | -241.39 | 0.08564393939393939393939393939 | 264.0000000000000000000000000 | -241.3900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152.0 | 152.0 | 100.0 | 0.0 | -152.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112.0 | 112.0 | 100.0 | 0.0 | -112.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 1243.97 | 1243.97 | 100.0 | 294.26 | -949.71 | 0.2365491129207295995884145116 | 1243.970000000000000000000000 | -949.710000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0 | 0.0 | -240.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 278.97 | 278.97 | 100.0 | 0.0 | -278.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 115.0 | 115.0 | 100.0 | 0.0 | -115.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 100.0 | 0.0 | -180.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 130.0 | 100.0 | 0.0 | -130.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | -200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 24272.04 | 24272.04 | 100.0 | 16308.96 | -7963.08 | 0.6719237443577054091868668641 | 24272.04000000000000000000000 | -7963.08000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1755.0 | 1755.0 | 100.0 | 0.0 | -1755.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22517.04 | 22517.04 | 100.0 | 0.0 | -22517.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 9378.48 | 9378.48 | 100.0 | 9457.29 | 78.81 | 1.008403280702203342119405277 | 9378.479999999999999999999998 | 78.810000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 6393.56 | 6393.56 | 100.0 | 5325.36 | -1068.20 | 0.8329256314166129667978403268 | 6393.560000000000000000000000 | -1068.200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 182.86 | 182.86 | 100.0 | 689.14 | 506.28 | 3.768675489445477414415399759 | 182.8600000000000000000000000 | 506.2800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.43 | 675.43 | 675.43 | 1 | 674.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 2610.65 | 2610.65 | 100.0 | 1825.21 | -785.44 | 0.6991400609043724742880125639 | 2610.650000000000000000000000 | -785.440000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 191.41 | 191.41 | 100.0 | 101.94 | -89.47 | 0.5325740556919701165038399248 | 191.4100000000000000000000000 | -89.4700000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 1 | 8.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.68 | 61.68 | 100.0 | 0.0 | -61.68 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.68 | 61.68 | 100.0 | 0.0 | -61.68 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1718.91 | 1718.91 | 100.0 | 0.0 | -1718.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CANAL DE 2 1/2"X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 100.0 | 0.0 | -180.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TORNILLO DE 1/2" PUNTA FINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.91 | 4.91 | 100.0 | 0.0 | -4.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TORNILLO TABLAYESO DE 7 X 7/16" ROSCA FINA PUNTA CORRIENTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.09 | 22.09 | 100.0 | 0.0 | -22.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | FULMINANTE CAL.27 AMARILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 181.82 | 181.82 | 100.0 | 0.0 | -181.82 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 100.0 | 0.0 | -900.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DN27 1" C/ARANDELA SIN REMACHE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 159.09 | 159.09 | 100.0 | 0.0 | -159.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BASECOAT DUROCK SACO 22 KG USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TORNILLO DE 1 1/2" PARA DUROCK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.09 | 59.09 | 100.0 | 0.0 | -59.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.91 | 15.91 | 100.0 | 0.0 | -15.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | POSTE DE 2 1/2" X 10' (CAL 22) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 96.0 | 100.0 | 0.0 | -96.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 25045.94 | 25045.94 | 100.0 | 23778.62 | -1267.32 | 0.9494001822251430770815549347 | 25045.94000000000000000000000 | -1267.32000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 25045.94 | 25045.94 | 100.0 | 23778.62 | -1267.32 | 0.9494001822251430770815549347 | 25045.94000000000000000000000 | -1267.32000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23290.94 | 23290.94 | 100.0 | 0.0 | -23290.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 1755.0 | 1755.0 | 100.0 | 2607.99 | 852.99 | 1.486034188034188034188034188 | 1755.000000000000000000000000 | 852.990000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 24541.07 | 24541.07 | 100.0 | 22029.32 | -2511.75 | 0.8976511619094032982261979612 | 24541.07000000000000000000000 | -2511.75000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 18304.54 | 18304.54 | 100.0 | 11320.79 | -6983.75 | 0.6184689699932366505795829887 | 18304.54000000000000000000000 | -6983.75000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 1300.12 | 1300.12 | 100.0 | 0.89 | -1299.23 | 0.0006845521951819832015506260961 | 0.89 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 950.12 | 950.12 | 100.0 | 0.0 | -950.12 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 350.0 | 350.0 | 100.0 | 0.23 | -349.77 | 0.0006571428571428571428571428571 | 0.23 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 1490.64 | 1490.64 | 100.0 | 155.82 | -1334.82 | 0.1045322814361616486878119465 | 1490.640000000000000000000001 | -1334.820000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 1490.64 | 1490.64 | 100.0 | 2.49 | -1488.15 | 0.001670423442279826114957333763 | 2.49 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 10017.24 | 10017.24 | 100.0 | 5128.79 | -4888.45 | 0.5119963183471694798167958440 | 10017.24000000000000000000000 | -4888.45000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7527.24 | 7527.24 | 100.0 | 0.0 | -7527.24 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0 | 0.0 | -240.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIO DE BOMBEO COBRO MINIMO < 4M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1125.0 | 1125.0 | 100.0 | 0.0 | -1125.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIO DE COLOCACION COBRO MINIMO < 4M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1125.0 | 1125.0 | 100.0 | 0.0 | -1125.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 5180.1 | 5180.1 | 100.0 | 4807.82 | -372.28 | 0.9281326615316306635007046196 | 5180.100000000000000000000000 | -372.280000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 208.45 | 208.45 | 100.0 | 326.34 | 117.89 | 1.565555289038138642360278244 | 208.4500000000000000000000000 | 117.8900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 806.04 | 806.04 | 100.0 | 0.0 | -806.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 2598.6 | 2598.6 | 100.0 | 2594.18 | -4.42 | 0.9982990841222196567382436697 | 2598.600000000000000000000000 | -4.420000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 1567.01 | 1567.01 | 100.0 | 1887.3 | 320.29 | 1.204395632446506403915737615 | 1567.010000000000000000000000 | 320.290000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 316.44 | 316.44 | 100.0 | 842.97 | 526.53 | 2.663917330299582859309821767 | 316.4400000000000000000000000 | 526.5300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 316.44 | 316.44 | 100.0 | 0.0 | -316.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 6236.53 | 6236.53 | 100.0 | 9672.31 | 3435.78 | 1.550912125813553370223505699 | 6236.530000000000000000000002 | 3435.779999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 6236.53 | 6236.53 | 100.0 | 9672.31 | 3435.78 | 1.550912125813553370223505699 | 6236.530000000000000000000002 | 3435.779999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6236.53 | 6236.53 | 100.0 | 0.0 | -6236.53 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 832.67 | 832.67 | 832.67 | 1 | 831.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 50934.13 | 50934.13 | 100.0 | 47993.72 | -2940.41 | 0.9422703401432399061297405099 | 50934.13000000000000000000000 | -2940.41000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 19608.32 | 19608.32 | 100.0 | 18056.59 | -1551.73 | 0.9208636945949474508779946472 | 19608.32000000000000000000000 | -1551.73000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 1061.76 | 1061.76 | 100.0 | 23.46 | -1038.30 | 0.02209538878842676311030741410 | 1061.760000000000000000000000 | -1038.300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1061.76 | 1061.76 | 100.0 | 0.0 | -1061.76 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 3546.6 | 3546.6 | 100.0 | 498.41 | -3048.19 | 0.1405317769130998702983138781 | 3546.600000000000000000000000 | -3048.190000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 3546.6 | 3546.6 | 100.0 | 498.41 | -3048.19 | 0.1405317769130998702983138781 | 3546.600000000000000000000000 | -3048.190000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 10303.74 | 10303.74 | 100.0 | 2975.59 | -7328.15 | 0.2887873723521750354725565668 | 10303.74000000000000000000000 | -7328.15000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA BLANCO EXTRA FINO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.5 | 67.5 | 100.0 | 0.0 | -67.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 83.59 | 83.59 | 83.59 | 1 | 82.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 6824.17 | 6824.17 | 100.0 | 2820.12 | -4004.05 | 0.4132546522141154162337690884 | 6824.170000000000000000000000 | -4004.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 2627.82 | 2627.82 | 100.0 | 71.88 | -2555.94 | 0.02735347169897481562664109414 | 2627.820000000000000000000000 | -2555.940000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | REPELLO GRUESO GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 784.25 | 784.25 | 100.0 | 0.0 | -784.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 3199.06 | 3199.06 | 100.0 | 1665.98 | -1533.08 | 0.5207717266947165729933167868 | 3199.060000000000000000000000 | -1533.080000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3199.06 | 3199.06 | 100.0 | 0.0 | -3199.06 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 1084.66 | 1084.66 | 100.0 | 2025.5 | 940.84 | 1.867405454243726144598307304 | 1084.660000000000000000000000 | 940.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 88.82 | 88.82 | 100.0 | 248.91 | 160.09 | 2.802409367259626210312992569 | 88.82000000000000000000000001 | 160.0900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 1 | 10.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 536.38 | 536.38 | 100.0 | 0.0 | -536.38 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 344.28 | 344.28 | 100.0 | 17.38 | -326.90 | 0.05048216567909840827233647031 | 344.2800000000000000000000000 | -326.9000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 17.79 | 17.79 | 100.0 | 3.47 | -14.32 | 0.1950534007869589657110736369 | 17.79000000000000000000000000 | -14.32000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE LAMINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.62 | 18.62 | 100.0 | 0.0 | -18.62 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 78.77 | 78.77 | 100.0 | 14.41 | -64.36 | 0.1829376666243493715881680843 | 78.77000000000000000000000000 | -64.36000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1730.09 | 1730.09 | 1730.09 | 1 | 1729.09
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 325.0 | 325.0 | 100.0 | 869.44 | 544.44 | 2.6752 | 325 | 544.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | LIJA P/AGUA #220 H-98 O A-99 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | LIJA P/AGUA #150 H-98 O C-99 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 225.0 | 225.0 | 100.0 | 0.0 | -225.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 862.86 | 862.86 | 862.86 | 1 | 861.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 1 | 5.58
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 1 | 24.93
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 1 | 18.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1 | 5.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | 87.5 | 100.0 | 0.0 | -87.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | 87.5 | 100.0 | 0.0 | -87.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9281.66 | 9281.66 | 9281.66 | 1 | 9280.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 1 | 79.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9200.99 | 9200.99 | 9200.99 | 1 | 9199.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 31325.81 | 31325.81 | 100.0 | 29781.15 | -1544.66 | 0.9506905009000565348509743244 | 31325.81000000000000000000000 | -1544.66000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 31325.81 | 31325.81 | 100.0 | 29781.15 | -1544.66 | 0.9506905009000565348509743244 | 31325.81000000000000000000000 | -1544.66000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22949.95 | 22949.95 | 100.0 | 0.0 | -22949.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3654.77 | 3654.77 | 3654.77 | 1 | 3653.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8375.86 | 8375.86 | 100.0 | 0.0 | -8375.86 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1506.18 | 1506.18 | 1506.18 | 1 | 1505.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 24620.2 | 24620.2 | 24620.2 | 1 | 24619.2
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 53021.99 | 53021.99 | 100.0 | 64823.65 | 11801.66 | 1.222580480287518442819667840 | 53021.98999999999999999999999 | 11801.66000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 36653.2 | 36653.2 | 100.0 | 34492.99 | -2160.21 | 0.9410635360623356214464221405 | 36653.20000000000000000000000 | -2160.21000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 100.0 | 12.18 | -737.82 | 0.01624 | 7.5E+2 | -737.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 100.0 | 0.0 | -750.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 1101.52 | 1101.52 | 100.0 | 359.65 | -741.87 | 0.3265033771515723727213305251 | 1101.520000000000000000000000 | -741.870000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.08 | 83.08 | 100.0 | 0.0 | -83.08 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 277.69 | 277.69 | 100.0 | 0.0 | -277.69 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160.0 | 160.0 | 100.0 | 0.0 | -160.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.75 | 28.75 | 100.0 | 0.0 | -28.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 360.0 | 360.0 | 100.0 | 0.0 | -360.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192.0 | 192.0 | 100.0 | 0.0 | -192.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 14574.98 | 14574.98 | 100.0 | 11558.92 | -3016.06 | 0.7930659253048717734089515046 | 14574.98000000000000000000000 | -3016.06000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 5802.52 | 5802.52 | 100.0 | 6508.78 | 706.26 | 1.121716081978174999827661085 | 5802.520000000000000000000001 | 706.259999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 609.54 | 609.54 | 100.0 | 842.28 | 232.74 | 1.381828920169308002756176789 | 609.5400000000000000000000000 | 232.7400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.94 | 92.94 | 100.0 | 0.0 | -92.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 666.43 | 666.43 | 666.43 | 1 | 665.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 1950.64 | 1950.64 | 100.0 | 825.52 | -1125.12 | 0.4232046917934626584095476356 | 1950.640000000000000000000000 | -1125.120000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 313.91 | 313.91 | 100.0 | 148.36 | -165.55 | 0.4726195406326654136535949795 | 313.9100000000000000000000000 | -165.5500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 578.9 | 578.9 | 100.0 | 163.42 | -415.48 | 0.2822940058732078079115564001 | 578.8999999999999999999999999 | -415.4799999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 4101.09 | 4101.09 | 100.0 | 2230.82 | -1870.27 | 0.5439578258462993984526065022 | 4101.090000000000000000000000 | -1870.270000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 1125.44 | 1125.44 | 100.0 | 124.59 | -1000.85 | 0.1107033693488768837077054308 | 1125.440000000000000000000000 | -1000.850000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 20226.7 | 20226.7 | 100.0 | 19933.17 | -293.53 | 0.9854879935926275665333445396 | 20226.70000000000000000000000 | -293.53000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11409.86 | 11409.86 | 11409.86 | 1 | 11408.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1462.5 | 1462.5 | 100.0 | 0.0 | -1462.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18764.2 | 18764.2 | 100.0 | 0.0 | -18764.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8523.31 | 8523.31 | 8523.31 | 1 | 8522.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.81 | 675.81 | 675.81 | 1 | 674.81
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 1 | 392.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 16368.79 | 16368.79 | 100.0 | 29062.75 | 12693.96 | 1.775497761288403113486091519 | 16368.79000000000000000000000 | 12693.96000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 16368.79 | 16368.79 | 100.0 | 29062.75 | 12693.96 | 1.775497761288403113486091519 | 16368.79000000000000000000000 | 12693.96000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12518.91 | 12518.91 | 100.0 | 0.0 | -12518.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2387.38 | 2387.38 | 100.0 | 0.0 | -2387.38 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 1462.5 | 1462.5 | 100.0 | 3187.54 | 1725.04 | 2.179514529914529914529914530 | 1462.500000000000000000000000 | 1725.040000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 38026.58 | 38026.58 | 93.64 | 65327.496528 | 27300.916528 | 1.717942989561511973992928104 | 40609.33361811191798376762069 | 29155.18638188808201623237931
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 37029.21 | 37029.21 | 88.0 | 32522.4416 | -4506.7684 | 0.8782915325495737014103190427 | 42078.64772727272727272727273 | -5121.32772727272727272727273
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 37007.0 | 37007.0 | 88.0 | 31575.1832 | -5431.8168 | 0.8532219093684978517577755560 | 42053.40909090909090909090909 | -6172.51909090909090909090909
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8168 | 0.8799973021933613890359800451 | 40773.86363636363636363636364 | -4892.97363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8168 | 0.8799973021933613890359800451 | 40773.86363636363636363636364 | -4892.97363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1126.0 | 1126.0 | 88.0 | 0.000 | -1126.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1126.0 | 1126.0 | 88.0 | 0.000 | -1126.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 22.21 | 22.21 | 88.0 | 947.2584 | 925.0484 | 42.65008554705087798289058982 | 25.23863636363636363636363637 | 1051.191363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.21 | 22.21 | 88.0 | 0.000 | -22.210 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ALAMBRE DE AMARRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.21 | 22.21 | 88.0 | 0.000 | -22.210 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 997.37 | 997.37 | 100.0 | 32807.2 | 31809.83 | 32.89371045850587043925524128 | 997.3700000000000000000000001 | 31809.83000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 100.0 | 955.55 | 892.70 | 15.20365950676213206046141607 | 62.85000000000000000000000000 | 892.7000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 100.0 | 0.0 | -62.85 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 100.0 | 0.0 | -54.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2' X 4' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 100.0 | 0.0 | -8.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 934.52 | 934.52 | 100.0 | 31851.65 | 30917.13 | 34.08343320635192398236527843 | 934.5200000000000000000000000 | 30917.13000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 934.52 | 934.52 | 100.0 | 0.0 | -934.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 934.52 | 934.52 | 100.0 | 0.0 | -934.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31851.65 | 31851.65 | 31851.65 | 1 | 31850.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 7 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31851.65 | 31851.65 | 31851.65 | 1 | 31850.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 |  |  | CASA # 15 | 393285.58 | 6110.47 | 399396.05 | 0.0 | 418579.54 | 418579.54 | 98.89 | 394962.753845 | -23616.786155 | 0.9435787373768913788762823907 | 423277.9249671352007280817069 | -23881.8749671352007280817069
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 6110.47 | 141747.29 | 0.0 | 189039.21 | 189039.21 | 100.0 | 141747.29 | -47291.92 | 0.7498301013847867857678838163 | 189039.2100000000000000000000 | -47291.9200000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 6732.67 | 6732.67 | 100.0 | 1384.32 | -5348.35 | 0.2056123350765743753963880600 | 6732.670000000000000000000000 | -5348.350000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 6291.67 | 6291.67 | 100.0 | 1384.32 | -4907.35 | 0.2200242542917858056763943436 | 6291.670000000000000000000001 | -4907.350000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 6291.67 | 6291.67 | 100.0 | 1384.32 | -4907.35 | 0.2200242542917858056763943436 | 6291.670000000000000000000001 | -4907.350000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1384.32 | 1384.32 | 1384.32 | 1 | 1383.32
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6291.67 | 6291.67 | 100.0 | 0.0 | -6291.67 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 441.0 | 441.0 | 100.0 | 0.0 | -441.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 358.0 | 358.0 | 100.0 | 0.0 | -358.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | TOALLA DE MICROFIBRA 20U SURTIDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 358.0 | 358.0 | 100.0 | 0.0 | -358.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.0 | 83.0 | 100.0 | 0.0 | -83.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | BROCHA DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.0 | 83.0 | 100.0 | 0.0 | -83.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 79316.63 | 79316.63 | 100.0 | 28911.52 | -50405.11 | 0.3645076700812931663889401252 | 79316.62999999999999999999999 | -50405.10999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 78975.13 | 78975.13 | 100.0 | 28911.52 | -50063.61 | 0.3660838544995114284712161917 | 78975.13000000000000000000001 | -50063.61000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 51643.23 | 51643.23 | 100.0 | 28911.52 | -22731.71 | 0.5598317533585718786373354262 | 51643.23000000000000000000000 | -22731.71000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 51643.23 | 51643.23 | 100.0 | 28911.52 | -22731.71 | 0.5598317533585718786373354262 | 51643.23000000000000000000000 | -22731.71000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 341.5 | 341.5 | 100.0 | 0.0 | -341.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 341.5 | 341.5 | 100.0 | 0.0 | -341.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | PASTA TABLAROCA 28KG USG CUBETA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.0 | 104.0 | 100.0 | 0.0 | -104.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | DECOPASTA EXTERIOR PARA TABLA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 0.0 | -150.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | 87.5 | 100.0 | 0.0 | -87.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 23119.41 | 23119.41 | 100.0 | 9423.16 | -13696.25 | 0.4075865257807184525902693884 | 23119.41000000000000000000000 | -13696.25000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 13783.63 | 13783.63 | 100.0 | 9423.16 | -4360.47 | 0.6836486469819633870032785268 | 13783.63000000000000000000000 | -4360.47000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 13783.63 | 13783.63 | 100.0 | 9423.16 | -4360.47 | 0.6836486469819633870032785268 | 13783.63000000000000000000000 | -4360.47000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 10391.59 | 10391.59 | 100.0 | 9423.16 | -968.43 | 0.9068063693813939926421269507 | 10391.59000000000000000000000 | -968.43000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3392.04 | 3392.04 | 100.0 | 0.0 | -3392.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9335.78 | 9335.78 | 100.0 | 0.0 | -9335.78 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 897.96 | 897.96 | 100.0 | 0.0 | -897.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 698.14 | 698.14 | 100.0 | 0.0 | -698.14 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | RODILLO CON FELPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 167.82 | 167.82 | 100.0 | 0.0 | -167.82 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | MINI FELPAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 32.0 | 100.0 | 0.0 | -32.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.97 | 15.97 | 100.0 | 0.0 | -15.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ESCOBAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.97 | 15.97 | 100.0 | 0.0 | -15.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8421.85 | 8421.85 | 100.0 | 0.0 | -8421.85 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA LATEX BLANCO TRADICIONAL INTERIOR E EXTERIOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 451.34 | 451.34 | 100.0 | 0.0 | -451.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA COLONIAL STYLE LATEX MATE BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2533.88 | 2533.88 | 100.0 | 0.0 | -2533.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA COLOR BLANCO LATEX PLUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1339.58 | 1339.58 | 100.0 | 0.0 | -1339.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX MATE BASE EXTRA WHITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1917.43 | 1917.43 | 100.0 | 0.0 | -1917.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX MATE BASE DEEP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 536.01 | 536.01 | 100.0 | 0.0 | -536.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | BB SELLADOR MULTIFUNCIONAL BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1591.32 | 1591.32 | 100.0 | 0.0 | -1591.32 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | BROCHA DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.5 | 41.5 | 100.0 | 0.0 | -41.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | BROCHA DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.79 | 10.79 | 100.0 | 0.0 | -10.79 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 7433.71 | 7433.71 | 100.0 | 3385.73 | -4047.98 | 0.4554562930219231043449367812 | 7433.710000000000000000000000 | -4047.980000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 7017.79 | 7017.79 | 100.0 | 3385.73 | -3632.06 | 0.4824496030801719629683988834 | 7017.790000000000000000000000 | -3632.060000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7017.79 | 7017.79 | 100.0 | 0.0 | -7017.79 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7017.79 | 7017.79 | 100.0 | 0.0 | -7017.79 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 415.92 | 415.92 | 100.0 | 0.0 | -415.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 163.25 | 163.25 | 100.0 | 0.0 | -163.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | LIJA NO. 100 P/AGUA BASE DE LONA 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 48.0 | 100.0 | 0.0 | -48.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | LIJA NO. 240 P/AGUA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.25 | 67.25 | 100.0 | 0.0 | -67.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | LIJA NO. 400 P/AGUA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 48.0 | 100.0 | 0.0 | -48.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 155.97 | 155.97 | 100.0 | 0.0 | -155.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SELLADOR ACRILICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 155.97 | 155.97 | 100.0 | 0.0 | -155.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.7 | 96.7 | 100.0 | 0.0 | -96.7 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO 4'X8'X 1/2" INT GYPCEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.95 | 51.95 | 100.0 | 0.0 | -51.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TORNILLO DE 1 1/2" PARA DUROCK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.75 | 44.75 | 100.0 | 0.0 | -44.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 23175.32 | 23175.32 | 100.0 | 18926.79 | -4248.53 | 0.8166786909522716406936344353 | 23175.32000000000000000000000 | -4248.53000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19366.88 | 19366.88 | 100.0 | 18926.79 | -440.09 | 0.9772761539287691151078542336 | 19366.88000000000000000000000 | -440.09000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19366.88 | 19366.88 | 100.0 | 18926.79 | -440.09 | 0.9772761539287691151078542336 | 19366.88000000000000000000000 | -440.09000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19366.88 | 19366.88 | 100.0 | 18926.79 | -440.09 | 0.9772761539287691151078542336 | 19366.88000000000000000000000 | -440.09000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3808.44 | 3808.44 | 100.0 | 0.0 | -3808.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('CARPINTERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1002.5 | 1002.5 | 100.0 | 0.0 | -1002.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PASADOR CORREDIZO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1002.5 | 1002.5 | 100.0 | 0.0 | -1002.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 248.29 | 248.29 | 100.0 | 0.0 | -248.29 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.75 | 73.75 | 100.0 | 0.0 | -73.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 174.54 | 174.54 | 100.0 | 0.0 | -174.54 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2557.65 | 2557.65 | 100.0 | 0.0 | -2557.65 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | AZULEJO TIPO 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2557.65 | 2557.65 | 100.0 | 0.0 | -2557.65 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20361.11 | 20361.11 | 100.0 | 25107.78 | 4746.67 | 1.233124323772132265873520648 | 20361.11000000000000000000000 | 4746.67000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25107.78 | 5107.69 | 1.255383350774921512853192161 | 20000.08999999999999999999999 | 5107.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25107.78 | 5107.69 | 1.255383350774921512853192161 | 20000.08999999999999999999999 | 5107.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25107.78 | 5107.69 | 1.255383350774921512853192161 | 20000.08999999999999999999999 | 5107.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 361.02 | 361.02 | 100.0 | 0.0 | -361.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 361.02 | 361.02 | 100.0 | 0.0 | -361.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | MASKING TAPE DE 3'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 116.67 | 116.67 | 100.0 | 0.0 | -116.67 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 244.35 | 244.35 | 100.0 | 0.0 | -244.35 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 6110.47 | 13135.53 | 0.0 | 8578.78 | 8578.78 | 100.0 | 13135.53 | 4556.75 | 1.531165270586260517229722641 | 8578.780000000000000000000001 | 4556.749999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 2036.8233333333333 | 9061.8833333333333 | 0.0 | 8150.03 | 8150.03 | 100.0 | 9061.8833333333333 | 911.8533333333333 | 1.111883432739920380661175480 | 8150.030000000000000000000002 | 911.853333333333299999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 2036.8233333333333 | 9061.8833333333333 | 0.0 | 8150.03 | 8150.03 | 100.0 | 9061.8833333333333 | 911.8533333333333 | 1.111883432739920380661175480 | 8150.030000000000000000000002 | 911.853333333333299999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 2036.8233333333333 | 9061.8833333333333 | 0.0 | 8150.03 | 8150.03 | 100.0 | 9061.8833333333333 | 911.8533333333333 | 1.111883432739920380661175480 | 8150.030000000000000000000002 | 911.853333333333299999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('MATERIALES',) | 0.0 | 4073.6466666666665 | 4073.6466666666665 | 0.0 | 428.75 | 428.75 | 100.0 | 4073.6466666666665 | 3644.8966666666665 | 9.501216715257531195335276968 | 428.7500000000000000000000000 | 3644.896666666666500000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 4073.6466666666665 | 4073.6466666666665 | 0.0 | 428.75 | 428.75 | 100.0 | 4073.6466666666665 | 3644.8966666666665 | 9.501216715257531195335276968 | 428.7500000000000000000000000 | 3644.896666666666500000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 2036.8233333333333 | 2036.8233333333333 | 0.0 | 349.07 | 349.07 | 100.0 | 2036.8233333333333 | 1687.7533333333333 | 5.834999665778592545907697596 | 349.0700000000000000000000000 | 1687.753333333333300000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | WIPE | 0.0 | 2036.8233333333333 | 2036.8233333333333 | 0.0 | 79.68 | 79.68 | 100.0 | 2036.8233333333333 | 1957.1433333333333 | 25.56254183400267695783132530 | 79.68000000000000000000000000 | 1957.143333333333300000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 10230.48 | 10230.48 | 100.0 | 19912.49 | 9682.01 | 1.946388634746365761919284335 | 10230.48000000000000000000000 | 9682.01000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 8036.02 | 8036.02 | 100.0 | 6908.59 | -1127.43 | 0.8597029375237990945766685499 | 8036.020000000000000000000000 | -1127.430000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 5364.24 | 5364.24 | 100.0 | 6908.59 | 1544.35 | 1.287897260376120382384084232 | 5364.239999999999999999999999 | 1544.350000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 5364.24 | 5364.24 | 100.0 | 6908.59 | 1544.35 | 1.287897260376120382384084232 | 5364.239999999999999999999999 | 1544.350000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2671.78 | 2671.78 | 100.0 | 0.0 | -2671.78 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1750.01 | 1750.01 | 100.0 | 0.0 | -1750.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 921.77 | 921.77 | 100.0 | 0.0 | -921.77 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 2194.46 | 2194.46 | 100.0 | 13003.9 | 10809.44 | 5.925785842530736490981836078 | 2194.460000000000000000000000 | 10809.44000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 2194.46 | 2194.46 | 100.0 | 13003.9 | 10809.44 | 5.925785842530736490981836078 | 2194.460000000000000000000000 | 10809.44000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1542.0 | 1542.0 | 100.0 | 0.0 | -1542.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 190.96 | 190.96 | 100.0 | 475.62 | 284.66 | 2.490678676162547130289065773 | 190.9600000000000000000000000 | 284.6600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2165.0 | 2165.0 | 2165 | 1.0 | 2164.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 404.67 | 404.67 | 404.67 | 1 | 403.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 461.5 | 461.5 | 100.0 | 446.44 | -15.06 | 0.9673672806067172264355362947 | 461.5000000000000000000000000 | -15.0600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7561.51 | 7561.51 | 7561.51 | 1 | 7560.51
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1950.66 | 1950.66 | 1950.66 | 1 | 1949.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 8651.1 | 8651.1 | 100.0 | 18950.47 | 10299.37 | 2.190527216192160534498503081 | 8651.099999999999999999999998 | 10299.37000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 8651.1 | 8651.1 | 100.0 | 6576.83 | -2074.27 | 0.7602304909202297973668088451 | 8651.100000000000000000000000 | -2074.270000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 8381.1 | 8381.1 | 100.0 | 6576.83 | -1804.27 | 0.7847215759267876531720179929 | 8381.100000000000000000000000 | -1804.270000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 684.0 | 684.0 | 100.0 | 354.38 | -329.62 | 0.5180994152046783625730994152 | 684.0000000000000000000000000 | -329.6200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 525.0 | 525.0 | 100.0 | 1350.0 | 825.0 | 2.571428571428571428571428571 | 525.0000000000000000000000001 | 824.9999999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 551.0 | 551.0 | 100.0 | 500.5 | -50.5 | 0.9083484573502722323049001815 | 551.0000000000000000000000000 | -50.5000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 1450.0 | 1450.0 | 100.0 | 506.24 | -943.76 | 0.3491310344827586206896551724 | 1450.000000000000000000000000 | -943.760000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 3165.0 | 3165.0 | 100.0 | 2326.71 | -838.29 | 0.7351374407582938388625592417 | 3165.000000000000000000000000 | -838.290000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 1080.0 | 1080.0 | 100.0 | 1539.0 | 459.0 | 1.425 | 1.08E+3 | 459.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 100.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CONTRALLAVE 1/2 X 1/4 A LA PARED ICE MAKER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.02 | 42.02 | 100.0 | 0.0 | -42.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CHORRO DE ESFERA 1/2 P/MANGUERA GENEBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.58 | 67.58 | 100.0 | 0.0 | -67.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | BAJADA DE AGUA DE 3 ALUMINIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 790.0 | 790.0 | 100.0 | 0.0 | -790.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 190616.94 | 190616.94 | 100.0 | 187884.24 | -2732.70 | 0.9856639184324331300250649286 | 190616.9400000000000000000000 | -2732.7000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 62391.77 | 62391.77 | 100.0 | 53037.55 | -9354.22 | 0.8500728541600919480245551617 | 62391.77000000000000000000000 | -9354.22000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 40564.38 | 40564.38 | 100.0 | 28221.55 | -12342.83 | 0.6957224540347960452002471134 | 40564.38000000000000000000000 | -12342.83000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 1489.82 | 1489.82 | 100.0 | 0.45 | -1489.37 | 0.0003020499120699144863137828731 | 0.45 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1489.82 | 1489.82 | 100.0 | 0.0 | -1489.82 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 100.0 | 9.99 | -740.01 | 0.01332 | 7.5E+2 | -740.01
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 100.0 | 0.0 | -750.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 264.0 | 264.0 | 100.0 | 22.61 | -241.39 | 0.08564393939393939393939393939 | 264.0000000000000000000000000 | -241.3900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152.0 | 152.0 | 100.0 | 0.0 | -152.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112.0 | 112.0 | 100.0 | 0.0 | -112.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 956.47 | 956.47 | 100.0 | 294.26 | -662.21 | 0.3076520957269961420640480099 | 956.4699999999999999999999999 | -662.2099999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0 | 0.0 | -240.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 278.97 | 278.97 | 100.0 | 0.0 | -278.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.5 | 57.5 | 100.0 | 0.0 | -57.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 130.0 | 100.0 | 0.0 | -130.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CEDAZO METALICO 1/16" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | -50.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | -200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 13437.31 | 13437.31 | 100.0 | 9457.29 | -3980.02 | 0.7038082771030808993764376947 | 13437.31000000000000000000000 | -3980.02000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 6975.66 | 6975.66 | 100.0 | 5325.36 | -1650.30 | 0.7634202355045974144382036969 | 6975.660000000000000000000000 | -1650.300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO ACERADO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 100.0 | 0.0 | -35.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 378.29 | 378.29 | 100.0 | 689.14 | 310.85 | 1.821724074123027307092442306 | 378.2900000000000000000000000 | 310.8500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 1719.02 | 1719.02 | 100.0 | 675.43 | -1043.59 | 0.3929157310560668287745343277 | 1719.020000000000000000000000 | -1043.590000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 3995.52 | 3995.52 | 100.0 | 1825.21 | -2170.31 | 0.4568141318276469646003523947 | 3995.520000000000000000000000 | -2170.310000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 333.82 | 333.82 | 100.0 | 101.94 | -231.88 | 0.3053741537355461026900724942 | 333.8200000000000000000000000 | -231.8800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 21939.68 | 21939.68 | 100.0 | 16308.96 | -5630.72 | 0.7433545065379258038403477170 | 21939.68000000000000000000000 | -5630.72000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21939.68 | 21939.68 | 100.0 | 0.0 | -21939.68 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1727.1 | 1727.1 | 100.0 | 0.0 | -1727.1 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CANAL DE 2 1/2"X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 100.0 | 0.0 | -180.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TORNILLO DE 1/2" PUNTA FINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.91 | 4.91 | 100.0 | 0.0 | -4.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TORNILLO TABLAYESO DE 7 X 7/16" ROSCA FINA PUNTA CORRIENTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.09 | 22.09 | 100.0 | 0.0 | -22.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | FULMINANTE CAL.27 AMARILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 181.82 | 181.82 | 100.0 | 0.0 | -181.82 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 100.0 | 0.0 | -900.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DN27 1" C/ARANDELA SIN REMACHE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 159.09 | 159.09 | 100.0 | 0.0 | -159.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BASECOAT DUROCK SACO 22 KG USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.99 | 99.99 | 100.0 | 0.0 | -99.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TORNILLO DE 1 1/2" PARA DUROCK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.09 | 59.09 | 100.0 | 0.0 | -59.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.91 | 15.91 | 100.0 | 0.0 | -15.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | POSTE DE 2 1/2" X 10' (CAL 22) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 96.0 | 100.0 | 0.0 | -96.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 8.2 | 100.0 | 0.0 | -8.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 21827.39 | 21827.39 | 100.0 | 23778.62 | 1951.23 | 1.089393647156164800280748179 | 21827.39000000000000000000000 | 1951.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 21827.39 | 21827.39 | 100.0 | 23778.62 | 1951.23 | 1.089393647156164800280748179 | 21827.39000000000000000000000 | 1951.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19540.37 | 19540.37 | 100.0 | 0.0 | -19540.37 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2287.02 | 2287.02 | 100.0 | 0.0 | -2287.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2607.99 | 2607.99 | 2607.99 | 1 | 2606.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 71094.78 | 71094.78 | 100.0 | 64823.65 | -6271.13 | 0.9117919768511837296634155138 | 71094.78000000000000000000000 | -6271.13000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 59233.56 | 59233.56 | 100.0 | 34492.99 | -24740.57 | 0.5823217446326035443420925570 | 59233.56000000000000000000000 | -24740.57000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 4330.17 | 4330.17 | 100.0 | 0.55 | -4329.62 | 0.0001270157984559497664063997487 | 0.55 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4330.17 | 4330.17 | 100.0 | 0.0 | -4330.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 3692.57 | 3692.57 | 100.0 | 27.63 | -3664.94 | 0.007482593424092163452554724758 | 27.63 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2852.57 | 2852.57 | 100.0 | 0.0 | -2852.57 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 840.0 | 840.0 | 100.0 | 0.0 | -840.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 1352.92 | 1352.92 | 100.0 | 12.18 | -1340.74 | 0.009002749608254737900245395145 | 12.18 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | EMULSIKA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 249.0 | 249.0 | 100.0 | 0.0 | -249.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE BASE DE ACEITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 100.0 | 0.0 | -750.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 353.92 | 353.92 | 100.0 | 0.0 | -353.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 1741.31 | 1741.31 | 100.0 | 359.65 | -1381.66 | 0.2065399038654805864550252396 | 1741.310000000000000000000000 | -1381.660000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.88 | 76.88 | 100.0 | 0.0 | -76.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.74 | 39.74 | 100.0 | 0.0 | -39.74 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 277.69 | 277.69 | 100.0 | 0.0 | -277.69 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 230.0 | 230.0 | 100.0 | 0.0 | -230.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 100.0 | 0.0 | -180.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192.0 | 192.0 | 100.0 | 0.0 | -192.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | VARILLA ROSCADA DE 1/4 X 3.MTS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 645.0 | 645.0 | 100.0 | 0.0 | -645.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 31865.35 | 31865.35 | 100.0 | 19933.17 | -11932.18 | 0.6255437332400240386501325107 | 31865.35000000000000000000000 | -11932.18000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 11520.47 | 11520.47 | 100.0 | 11409.86 | -110.61 | 0.9903988292144330917054599335 | 11520.47000000000000000000000 | -110.61000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1530.0 | 1530.0 | 100.0 | 0.0 | -1530.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11547.2 | 11547.2 | 100.0 | 0.0 | -11547.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 7267.68 | 7267.68 | 100.0 | 8523.31 | 1255.63 | 1.172769026704532945864429914 | 7267.680000000000000000000002 | 1255.629999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 16251.24 | 16251.24 | 100.0 | 11558.92 | -4692.32 | 0.7112638789409300459534164778 | 16251.24000000000000000000000 | -4692.32000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 6062.89 | 6062.89 | 100.0 | 6508.78 | 445.89 | 1.073544134892765661260553960 | 6062.890000000000000000000001 | 445.889999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 610.91 | 610.91 | 100.0 | 842.28 | 231.37 | 1.378730091175459560328035226 | 610.9100000000000000000000001 | 231.3699999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.94 | 92.94 | 100.0 | 0.0 | -92.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 666.43 | 666.43 | 666.43 | 1 | 665.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 1938.81 | 1938.81 | 100.0 | 825.52 | -1113.29 | 0.4257869517900155249869765475 | 1938.810000000000000000000000 | -1113.290000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 313.91 | 313.91 | 100.0 | 148.36 | -165.55 | 0.4726195406326654136535949795 | 313.9100000000000000000000000 | -165.5500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 1156.97 | 1156.97 | 100.0 | 163.42 | -993.55 | 0.1412482605426242685635755465 | 1156.970000000000000000000000 | -993.550000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 4795.72 | 4795.72 | 100.0 | 2230.82 | -2564.90 | 0.4651689423068903105268864738 | 4795.720000000000000000000000 | -2564.900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 1279.09 | 1279.09 | 100.0 | 124.59 | -1154.50 | 0.09740518649977718534270457904 | 1279.090000000000000000000000 | -1154.500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.81 | 675.81 | 675.81 | 1 | 674.81
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 1 | 392.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 11861.22 | 11861.22 | 100.0 | 29062.75 | 17201.53 | 2.450232775380610089012765972 | 11861.22000000000000000000000 | 17201.53000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 11861.22 | 11861.22 | 100.0 | 29062.75 | 17201.53 | 2.450232775380610089012765972 | 11861.22000000000000000000000 | 17201.53000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11861.22 | 11861.22 | 100.0 | 0.0 | -11861.22 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3187.54 | 3187.54 | 3187.54 | 1 | 3186.54
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 43260.21 | 43260.21 | 100.0 | 47993.72 | 4733.51 | 1.109419487330274171114749559 | 43260.20999999999999999999998 | 4733.51000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 34634.01 | 34634.01 | 100.0 | 29781.15 | -4852.86 | 0.8598816596749842134941925581 | 34634.01000000000000000000000 | -4852.86000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 34634.01 | 34634.01 | 100.0 | 29781.15 | -4852.86 | 0.8598816596749842134941925581 | 34634.01000000000000000000000 | -4852.86000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34335.69 | 34335.69 | 100.0 | 0.0 | -34335.69 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3654.77 | 3654.77 | 3654.77 | 1 | 3653.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 298.32 | 298.32 | 100.0 | 0.0 | -298.32 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1506.18 | 1506.18 | 1506.18 | 1 | 1505.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 24620.2 | 24620.2 | 24620.2 | 1 | 24619.2
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 8626.2 | 8626.2 | 100.0 | 18056.59 | 9430.39 | 2.093226449653381558507801813 | 8626.200000000000000000000000 | 9430.390000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 554.92 | 554.92 | 100.0 | 23.46 | -531.46 | 0.04227636416059972608664311973 | 554.9200000000000000000000000 | -531.4600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHERENTE ACRILICO ACRYLAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201.0 | 201.0 | 100.0 | 0.0 | -201.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 353.92 | 353.92 | 100.0 | 0.0 | -353.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 6370.51 | 6370.51 | 100.0 | 2975.59 | -3394.92 | 0.4670881923111336455009096603 | 6370.510000000000000000000000 | -3394.920000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 83.59 | 83.59 | 83.59 | 1 | 82.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 4788.22 | 4788.22 | 100.0 | 2820.12 | -1968.10 | 0.5889704316008871772809102339 | 4788.220000000000000000000000 | -1968.100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 1582.29 | 1582.29 | 100.0 | 71.88 | -1510.41 | 0.04542782928540280226759949188 | 1582.290000000000000000000000 | -1510.410000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 763.3 | 763.3 | 100.0 | 498.41 | -264.89 | 0.6529673784881435870562033277 | 763.2999999999999999999999999 | -264.8899999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 763.3 | 763.3 | 100.0 | 498.41 | -264.89 | 0.6529673784881435870562033277 | 763.2999999999999999999999999 | -264.8899999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 475.07 | 475.07 | 100.0 | 869.44 | 394.37 | 1.830130296587871261077314922 | 475.0700000000000000000000000 | 394.3700000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | LIJA P/AGUA #150 H-98 O C-99 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 126.0 | 126.0 | 100.0 | 0.0 | -126.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 349.07 | 349.07 | 100.0 | 0.0 | -349.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 862.86 | 862.86 | 862.86 | 1 | 861.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 1 | 5.58
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 107.4 | 107.4 | 100.0 | 2025.5 | 1918.1 | 18.85940409683426443202979516 | 107.4000000000000000000000000 | 1918.100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 47.9 | 47.9 | 100.0 | 248.91 | 201.01 | 5.196450939457202505219206681 | 47.90000000000000000000000000 | 201.0100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 1 | 10.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 1 | 16.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.92 | 4.92 | 100.0 | 0.0 | -4.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 5.05 | 5.05 | 100.0 | 3.47 | -1.58 | 0.6871287128712871287128712871 | 5.050000000000000000000000000 | -1.580000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 49.53 | 49.53 | 100.0 | 14.41 | -35.12 | 0.2909347869977791237633757319 | 49.53000000000000000000000000 | -35.12000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1730.09 | 1730.09 | 1730.09 | 1 | 1729.09
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 1 | 24.93
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 1 | 18.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1 | 5.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 355.0 | 355.0 | 100.0 | 0.0 | -355.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DECOPASTA EXTERIOR PARA TABLA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 355.0 | 355.0 | 100.0 | 0.0 | -355.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9281.66 | 9281.66 | 9281.66 | 1 | 9280.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 1 | 79.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9200.99 | 9200.99 | 9200.99 | 1 | 9199.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 13870.18 | 13870.18 | 100.0 | 22029.32 | 8159.14 | 1.588250476922433594949741099 | 13870.18000000000000000000000 | 8159.14000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 7973.16 | 7973.16 | 100.0 | 9672.31 | 1699.15 | 1.213108729788440216927792745 | 7973.159999999999999999999998 | 1699.150000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 7973.16 | 7973.16 | 100.0 | 9672.31 | 1699.15 | 1.213108729788440216927792745 | 7973.159999999999999999999998 | 1699.150000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6852.78 | 6852.78 | 100.0 | 0.0 | -6852.78 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1120.38 | 1120.38 | 100.0 | 0.0 | -1120.38 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 832.67 | 832.67 | 832.67 | 1 | 831.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 5897.02 | 5897.02 | 100.0 | 11320.79 | 5423.77 | 1.919747601330841679356692024 | 5897.020000000000000000000000 | 5423.770000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 5580.18 | 5580.18 | 100.0 | 4807.82 | -772.36 | 0.8615886942715109548437505600 | 5580.180000000000000000000000 | -772.360000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 158.7 | 158.7 | 100.0 | 326.34 | 167.64 | 2.056332703213610586011342155 | 158.7000000000000000000000000 | 167.6400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 807.98 | 807.98 | 100.0 | 0.0 | -807.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 2239.25 | 2239.25 | 100.0 | 2594.18 | 354.93 | 1.158503963380596181757284805 | 2239.250000000000000000000000 | 354.930000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 2374.25 | 2374.25 | 100.0 | 1887.3 | -486.95 | 0.7949036537854059176582078551 | 2374.250000000000000000000000 | -486.950000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 316.84 | 316.84 | 100.0 | 842.97 | 526.13 | 2.660554222951647519252619619 | 316.8400000000000000000000000 | 526.1300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 316.84 | 316.84 | 100.0 | 0.0 | -316.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.82 | 155.82 | 155.82 | 1 | 154.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1 | 1.49
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 38923.39 | 38923.39 | 93.64 | 65327.496528 | 26404.106528 | 1.678360916867724008623092696 | 41567.05467748825288338316958 | 28197.46532251174711661683042
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 37029.22 | 37029.22 | 88.0 | 32522.4416 | -4506.7784 | 0.8782912953607988502053243358 | 42078.65909090909090909090909 | -5121.33909090909090909090909
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 37007.0 | 37007.0 | 88.0 | 31575.1832 | -5431.8168 | 0.8532219093684978517577755560 | 42053.40909090909090909090909 | -6172.51909090909090909090909
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8168 | 0.8799973021933613890359800451 | 40773.86363636363636363636364 | -4892.97363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8168 | 0.8799973021933613890359800451 | 40773.86363636363636363636364 | -4892.97363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1126.0 | 1126.0 | 88.0 | 0.000 | -1126.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1126.0 | 1126.0 | 88.0 | 0.000 | -1126.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 22.22 | 22.22 | 88.0 | 947.2584 | 925.0384 | 42.63089108910891089108910891 | 25.25000000000000000000000000 | 1051.180000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.22 | 22.22 | 88.0 | 0.000 | -22.220 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ALAMBRE DE AMARRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.22 | 22.22 | 88.0 | 0.000 | -22.220 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 1894.17 | 1894.17 | 100.0 | 32807.2 | 30913.03 | 17.32009270551217683734828447 | 1894.170000000000000000000000 | 30913.03000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 100.0 | 955.55 | 892.70 | 15.20365950676213206046141607 | 62.85000000000000000000000000 | 892.7000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 100.0 | 0.0 | -62.85 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 100.0 | 0.0 | -54.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2' X 4' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 100.0 | 0.0 | -8.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 1831.32 | 1831.32 | 100.0 | 31851.65 | 30020.33 | 17.39272765000109210842452439 | 1831.320000000000000000000000 | 30020.33000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1831.32 | 1831.32 | 100.0 | 0.0 | -1831.32 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1085.0 | 1085.0 | 100.0 | 0.0 | -1085.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 746.32 | 746.32 | 100.0 | 0.0 | -746.32 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31851.65 | 31851.65 | 31851.65 | 1 | 31850.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 15 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31851.65 | 31851.65 | 31851.65 | 1 | 31850.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 |  |  | CASA # 14 | 393285.58 | 0.0 | 393285.58 | 0.0 | 407423.88 | 407423.88 | 98.87 | 388841.452946 | -18582.427054 | 0.9543904322593953010314466594 | 412080.3883887933650247800142 | -18794.8083887933650247800142
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 0.0 | 135636.82 | 0.0 | 176387.08 | 176387.08 | 100.0 | 135636.82 | -40750.26 | 0.7689725347230647505474890791 | 176387.0800000000000000000000 | -40750.2600000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 8341.11 | 8341.11 | 100.0 | 1384.32 | -6956.79 | 0.1659635228404852591561554757 | 8341.110000000000000000000001 | -6956.790000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 7433.22 | 7433.22 | 100.0 | 1384.32 | -6048.90 | 0.1862342295801819399937039399 | 7433.219999999999999999999999 | -6048.899999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 7433.22 | 7433.22 | 100.0 | 1384.32 | -6048.90 | 0.1862342295801819399937039399 | 7433.219999999999999999999999 | -6048.899999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1384.32 | 1384.32 | 1384.32 | 1 | 1383.32
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7433.22 | 7433.22 | 100.0 | 0.0 | -7433.22 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 907.89 | 907.89 | 100.0 | 0.0 | -907.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 907.89 | 907.89 | 100.0 | 0.0 | -907.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | PERSONAL DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 907.89 | 907.89 | 100.0 | 0.0 | -907.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 23750.29 | 23750.29 | 100.0 | 9423.16 | -14327.13 | 0.3967597869331279744373647648 | 23750.29000000000000000000000 | -14327.13000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 15031.65 | 15031.65 | 100.0 | 9423.16 | -5608.49 | 0.6268879331277670781318085506 | 15031.65000000000000000000000 | -5608.49000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 15031.65 | 15031.65 | 100.0 | 9423.16 | -5608.49 | 0.6268879331277670781318085506 | 15031.65000000000000000000000 | -5608.49000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 11639.61 | 11639.61 | 100.0 | 9423.16 | -2216.45 | 0.8095769531797027563638300596 | 11639.61000000000000000000000 | -2216.45000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3392.04 | 3392.04 | 100.0 | 0.0 | -3392.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8718.64 | 8718.64 | 100.0 | 0.0 | -8718.64 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 349.07 | 349.07 | 100.0 | 0.0 | -349.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 349.07 | 349.07 | 100.0 | 0.0 | -349.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8369.57 | 8369.57 | 100.0 | 0.0 | -8369.57 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA LATEX BLANCO TRADICIONAL INTERIOR E EXTERIOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 451.34 | 451.34 | 100.0 | 0.0 | -451.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA COLONIAL STYLE LATEX MATE BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2533.88 | 2533.88 | 100.0 | 0.0 | -2533.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA COLOR BLANCO LATEX PLUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1339.58 | 1339.58 | 100.0 | 0.0 | -1339.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX MATE BASE EXTRA WHITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1917.43 | 1917.43 | 100.0 | 0.0 | -1917.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX MATE BASE DEEP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 536.02 | 536.02 | 100.0 | 0.0 | -536.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | BB SELLADOR MULTIFUNCIONAL BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1591.32 | 1591.32 | 100.0 | 0.0 | -1591.32 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 59449.42 | 59449.42 | 100.0 | 28911.52 | -30537.90 | 0.4863213131431728013494496666 | 59449.42000000000000000000000 | -30537.90000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 58678.74 | 58678.74 | 100.0 | 28911.52 | -29767.22 | 0.4927086028091264400019495988 | 58678.74000000000000000000000 | -29767.22000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 31346.84 | 31346.84 | 100.0 | 28911.52 | -2435.32 | 0.9223105104055145590432719853 | 31346.84000000000000000000000 | -2435.32000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 31346.84 | 31346.84 | 100.0 | 28911.52 | -2435.32 | 0.9223105104055145590432719853 | 31346.84000000000000000000000 | -2435.32000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 770.68 | 770.68 | 100.0 | 0.0 | -770.68 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 494.0 | 494.0 | 100.0 | 0.0 | -494.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 494.0 | 494.0 | 100.0 | 0.0 | -494.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.68 | 22.68 | 100.0 | 0.0 | -22.68 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 3/8 X 6" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.68 | 22.68 | 100.0 | 0.0 | -22.68 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 254.0 | 254.0 | 100.0 | 0.0 | -254.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | PASTA TABLAROCA 28KG USG CUBETA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.0 | 104.0 | 100.0 | 0.0 | -104.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | DECOPASTA EXTERIOR PARA TABLA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 0.0 | -150.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 24587.88 | 24587.88 | 100.0 | 18926.79 | -5661.09 | 0.7697609553975373232665850004 | 24587.88000000000000000000000 | -5661.09000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 24238.81 | 24238.81 | 100.0 | 18926.79 | -5312.02 | 0.7808465019528598969998939717 | 24238.81000000000000000000000 | -5312.02000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19007.78 | 19007.78 | 100.0 | 18926.79 | -80.99 | 0.9957391131420923432405046776 | 19007.78000000000000000000000 | -80.99000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19007.78 | 19007.78 | 100.0 | 18926.79 | -80.99 | 0.9957391131420923432405046776 | 19007.78000000000000000000000 | -80.99000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5231.03 | 5231.03 | 100.0 | 0.0 | -5231.03 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5231.03 | 5231.03 | 100.0 | 0.0 | -5231.03 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 349.07 | 349.07 | 100.0 | 0.0 | -349.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 349.07 | 349.07 | 100.0 | 0.0 | -349.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 349.07 | 349.07 | 100.0 | 0.0 | -349.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 4203.51 | 4203.51 | 100.0 | 3385.73 | -817.78 | 0.8054530618459335174651660160 | 4203.510000000000000000000000 | -817.780000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 100.0 | 3385.73 | -730.28 | 0.8225757469005177344078367157 | 4116.010000000000000000000000 | -730.280000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 100.0 | 0.0 | -4116.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 100.0 | 0.0 | -4116.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | 87.5 | 100.0 | 0.0 | -87.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | 87.5 | 100.0 | 0.0 | -87.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | 87.5 | 100.0 | 0.0 | -87.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 8140.16 | 8140.16 | 100.0 | 7025.06 | -1115.10 | 0.8630125206384149697303247111 | 8140.160000000000000000000000 | -1115.100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 5700.02 | 5700.02 | 100.0 | 7025.06 | 1325.04 | 1.232462342237395658260848208 | 5700.019999999999999999999998 | 1325.040000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 5700.02 | 5700.02 | 100.0 | 7025.06 | 1325.04 | 1.232462342237395658260848208 | 5700.019999999999999999999998 | 1325.040000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 5700.02 | 5700.02 | 100.0 | 7025.06 | 1325.04 | 1.232462342237395658260848208 | 5700.019999999999999999999998 | 1325.040000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2440.14 | 2440.14 | 100.0 | 0.0 | -2440.14 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1189.35 | 1189.35 | 100.0 | 0.0 | -1189.35 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | MASKING TAPE DE 2'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 142.14 | 142.14 | 100.0 | 0.0 | -142.14 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1047.21 | 1047.21 | 100.0 | 0.0 | -1047.21 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('MADERA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1163.29 | 1163.29 | 100.0 | 0.0 | -1163.29 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1163.29 | 1163.29 | 100.0 | 0.0 | -1163.29 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | 87.5 | 100.0 | 0.0 | -87.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | 87.5 | 100.0 | 0.0 | -87.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 17648.98 | 17648.98 | 100.0 | 19912.49 | 2263.51 | 1.128251604342007300138591579 | 17648.97999999999999999999999 | 2263.51000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 8142.9 | 8142.9 | 100.0 | 6908.59 | -1234.31 | 0.8484188679708703287526556878 | 8142.900000000000000000000000 | -1234.310000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 6040.89 | 6040.89 | 100.0 | 6908.59 | 867.70 | 1.143637775228484544495926925 | 6040.889999999999999999999998 | 867.700000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 6040.89 | 6040.89 | 100.0 | 6908.59 | 867.70 | 1.143637775228484544495926925 | 6040.889999999999999999999998 | 867.700000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1750.01 | 1750.01 | 100.0 | 0.0 | -1750.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1750.01 | 1750.01 | 100.0 | 0.0 | -1750.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 352.0 | 352.0 | 100.0 | 0.0 | -352.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO CONTRAMARCO ENCHAPADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 352.0 | 352.0 | 100.0 | 0.0 | -352.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 9506.08 | 9506.08 | 100.0 | 13003.9 | 3497.82 | 1.367956087051655361621194015 | 9506.079999999999999999999998 | 3497.820000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 9506.08 | 9506.08 | 100.0 | 13003.9 | 3497.82 | 1.367956087051655361621194015 | 9506.079999999999999999999998 | 3497.820000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 190.96 | 190.96 | 100.0 | 475.62 | 284.66 | 2.490678676162547130289065773 | 190.9600000000000000000000000 | 284.6600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 2557.65 | 2557.65 | 100.0 | 2165.0 | -392.65 | 0.8464801673411139131624733642 | 2557.650000000000000000000000 | -392.650000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 404.67 | 404.67 | 404.67 | 1 | 403.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 460.52 | 460.52 | 100.0 | 446.44 | -14.08 | 0.9694258664118822200990185008 | 460.5200000000000000000000000 | -14.0800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 5666.95 | 5666.95 | 100.0 | 7561.51 | 1894.56 | 1.334317401776969975030660232 | 5666.949999999999999999999999 | 1894.560000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 630.0 | 630.0 | 100.0 | 1950.66 | 1320.66 | 3.096285714285714285714285714 | 630.0000000000000000000000001 | 1320.660000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20174.63 | 20174.63 | 100.0 | 25107.78 | 4933.15 | 1.244522452208541123182928262 | 20174.63000000000000000000000 | 4933.15000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25107.78 | 5107.69 | 1.255383350774921512853192161 | 20000.08999999999999999999999 | 5107.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25107.78 | 5107.69 | 1.255383350774921512853192161 | 20000.08999999999999999999999 | 5107.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25107.78 | 5107.69 | 1.255383350774921512853192161 | 20000.08999999999999999999999 | 5107.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 174.54 | 174.54 | 100.0 | 0.0 | -174.54 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 174.54 | 174.54 | 100.0 | 0.0 | -174.54 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 174.54 | 174.54 | 100.0 | 0.0 | -174.54 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 8651.1 | 8651.1 | 100.0 | 18950.47 | 10299.37 | 2.190527216192160534498503081 | 8651.099999999999999999999998 | 10299.37000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 8651.1 | 8651.1 | 100.0 | 6576.83 | -2074.27 | 0.7602304909202297973668088451 | 8651.100000000000000000000000 | -2074.270000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 8381.1 | 8381.1 | 100.0 | 6576.83 | -1804.27 | 0.7847215759267876531720179929 | 8381.100000000000000000000000 | -1804.270000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 354.0 | 354.0 | 100.0 | 354.38 | 0.38 | 1.001073446327683615819209040 | 353.9999999999999999999999998 | 0.3800000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | GRIFO TIPO MEZCLADORA P/LAVATRASTOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 330.0 | 330.0 | 100.0 | 0.0 | -330.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 525.0 | 525.0 | 100.0 | 1350.0 | 825.0 | 2.571428571428571428571428571 | 525.0000000000000000000000001 | 824.9999999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 404.0 | 404.0 | 100.0 | 500.5 | 96.5 | 1.238861386138613861386138614 | 404.0000000000000000000000000 | 96.5000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 100.0 | 506.24 | -243.76 | 0.6749866666666666666666666667 | 750.0000000000000000000000000 | -243.7600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DESAGUE TIPO PUSH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 700.0 | 100.0 | 0.0 | -700.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 2250.0 | 2250.0 | 100.0 | 2326.71 | 76.71 | 1.034093333333333333333333333 | 2250.000000000000000000000001 | 76.709999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 660.0 | 660.0 | 100.0 | 1539.0 | 879.0 | 2.331818181818181818181818182 | 659.9999999999999999999999999 | 879.0000000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DESAGUE LAVAMANOS TIPO REJILLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147.0 | 147.0 | 100.0 | 0.0 | -147.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 100.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CONTRALLAVE 1/2 X 1/4 A LA PARED ICE MAKER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.02 | 42.02 | 100.0 | 0.0 | -42.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CHORRO DE ESFERA 1/2 P/MANGUERA GENEBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.58 | 67.58 | 100.0 | 0.0 | -67.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CAÑO BAJO HOME | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 915.0 | 915.0 | 100.0 | 0.0 | -915.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REJILLA DUCHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 420.0 | 420.0 | 100.0 | 0.0 | -420.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | BAJADA DE AGUA DE 3 ALUMINIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 790.0 | 790.0 | 100.0 | 0.0 | -790.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 190253.09 | 190253.09 | 100.0 | 187884.24 | -2368.85 | 0.9875489538698162537071014195 | 190253.0900000000000000000000 | -2368.8500000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 67061.92 | 67061.92 | 100.0 | 53037.55 | -14024.37 | 0.7908743143649928305064931037 | 67061.92000000000000000000000 | -14024.37000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 46123.14 | 46123.14 | 100.0 | 28221.55 | -17901.59 | 0.6118739964364958673672260822 | 46123.14000000000000000000000 | -17901.59000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 1788.68 | 1788.68 | 100.0 | 0.45 | -1788.23 | 0.0002515821723281973298745443567 | 0.45 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1788.68 | 1788.68 | 100.0 | 0.0 | -1788.68 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 1584.01 | 1584.01 | 100.0 | 22.61 | -1561.40 | 0.01427389978598619958207334550 | 1584.010000000000000000000000 | -1561.400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152.0 | 152.0 | 100.0 | 0.0 | -152.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 760.01 | 760.01 | 100.0 | 0.0 | -760.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 672.0 | 672.0 | 100.0 | 0.0 | -672.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 33.5 | 33.5 | 100.0 | 9.99 | -23.51 | 0.2982089552238805970149253731 | 33.50000000000000000000000000 | -23.51000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ADHERENTE ACRILICO ACRYLAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.5 | 33.5 | 100.0 | 0.0 | -33.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 940.97 | 940.97 | 100.0 | 294.26 | -646.71 | 0.3127198529177338278584864555 | 940.9699999999999999999999999 | -646.7099999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0 | 0.0 | -240.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 278.97 | 278.97 | 100.0 | 0.0 | -278.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | 92.0 | 100.0 | 0.0 | -92.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 130.0 | 100.0 | 0.0 | -130.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | -200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 26070.96 | 26070.96 | 100.0 | 16308.96 | -9762.00 | 0.6255603936333759861547100682 | 26070.96000000000000000000000 | -9762.00000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 1800.0 | 100.0 | 0.0 | -1800.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24270.96 | 24270.96 | 100.0 | 0.0 | -24270.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 13084.11 | 13084.11 | 100.0 | 9457.29 | -3626.82 | 0.7228072830326250696455471561 | 13084.11000000000000000000000 | -3626.82000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 6397.63 | 6397.63 | 100.0 | 5325.36 | -1072.27 | 0.8323957465498942577173109417 | 6397.630000000000000000000000 | -1072.270000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO ACERADO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 105.0 | 105.0 | 100.0 | 0.0 | -105.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 400.59 | 400.59 | 100.0 | 689.14 | 288.55 | 1.720312539004967672682792881 | 400.5899999999999999999999999 | 288.5500000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 132.53 | 132.53 | 100.0 | 0.0 | -132.53 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 1719.02 | 1719.02 | 100.0 | 675.43 | -1043.59 | 0.3929157310560668287745343277 | 1719.020000000000000000000000 | -1043.590000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 3995.52 | 3995.52 | 100.0 | 1825.21 | -2170.31 | 0.4568141318276469646003523947 | 3995.520000000000000000000000 | -2170.310000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 333.82 | 333.82 | 100.0 | 101.94 | -231.88 | 0.3053741537355461026900724942 | 333.8200000000000000000000000 | -231.8800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2620.91 | 2620.91 | 100.0 | 0.0 | -2620.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CANAL DE 2 1/2"X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 100.0 | 0.0 | -180.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TORNILLO DE 1/2" PUNTA FINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.91 | 4.91 | 100.0 | 0.0 | -4.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TORNILLO TABLAYESO DE 7 X 7/16" ROSCA FINA PUNTA CORRIENTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.09 | 22.09 | 100.0 | 0.0 | -22.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | FULMINANTE CAL.27 AMARILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 183.82 | 183.82 | 100.0 | 0.0 | -183.82 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 1800.0 | 100.0 | 0.0 | -1800.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DN27 1" C/ARANDELA SIN REMACHE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 159.09 | 159.09 | 100.0 | 0.0 | -159.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BASECOAT DUROCK SACO 22 KG USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TORNILLO DE 1 1/2" PARA DUROCK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.09 | 59.09 | 100.0 | 0.0 | -59.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.91 | 15.91 | 100.0 | 0.0 | -15.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | POSTE DE 2 1/2" X 10' (CAL 22) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 96.0 | 100.0 | 0.0 | -96.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 20938.78 | 20938.78 | 100.0 | 23778.62 | 2839.84 | 1.135625857858003188342396262 | 20938.78000000000000000000000 | 2839.84000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 20938.78 | 20938.78 | 100.0 | 23778.62 | 2839.84 | 1.135625857858003188342396262 | 20938.78000000000000000000000 | 2839.84000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19138.78 | 19138.78 | 100.0 | 0.0 | -19138.78 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 1800.0 | 1800.0 | 100.0 | 2607.99 | 807.99 | 1.448883333333333333333333333 | 1800.000000000000000000000000 | 807.990000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 27061.04 | 27061.04 | 100.0 | 22029.32 | -5031.72 | 0.8140603613164904231322964675 | 27061.04000000000000000000000 | -5031.72000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 16465.68 | 16465.68 | 100.0 | 11320.79 | -5144.89 | 0.6875385650638175890701143226 | 16465.68000000000000000000000 | -5144.89000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 10382.4 | 10382.4 | 100.0 | 5128.79 | -5253.61 | 0.4939888657728463553706272153 | 10382.40000000000000000000000 | -5253.61000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 10382.4 | 10382.4 | 100.0 | 5128.79 | -5253.61 | 0.4939888657728463553706272153 | 10382.40000000000000000000000 | -5253.61000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 5678.94 | 5678.94 | 100.0 | 4807.82 | -871.12 | 0.8466051763181157046913684596 | 5678.940000000000000000000000 | -871.120000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 198.83 | 198.83 | 100.0 | 326.34 | 127.51 | 1.641301614444500326912437761 | 198.8300000000000000000000000 | 127.5100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 806.04 | 806.04 | 100.0 | 0.0 | -806.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 2272.25 | 2272.25 | 100.0 | 2594.18 | 321.93 | 1.141678952580041808779843767 | 2272.250000000000000000000000 | 321.930000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 2401.82 | 2401.82 | 100.0 | 1887.3 | -514.52 | 0.7857791175025605582433321398 | 2401.820000000000000000000000 | -514.520000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 316.84 | 316.84 | 100.0 | 842.97 | 526.13 | 2.660554222951647519252619619 | 316.8400000000000000000000000 | 526.1300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 316.84 | 316.84 | 100.0 | 0.0 | -316.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.82 | 155.82 | 155.82 | 1 | 154.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1 | 1.49
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | 87.5 | 100.0 | 0.0 | -87.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | 87.5 | 100.0 | 0.0 | -87.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 10595.36 | 10595.36 | 100.0 | 9672.31 | -923.05 | 0.9128816765074523187508494284 | 10595.36000000000000000000000 | -923.05000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 10595.36 | 10595.36 | 100.0 | 9672.31 | -923.05 | 0.9128816765074523187508494284 | 10595.36000000000000000000000 | -923.05000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6852.78 | 6852.78 | 100.0 | 0.0 | -6852.78 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1042.58 | 1042.58 | 100.0 | 0.0 | -1042.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 2700.0 | 2700.0 | 100.0 | 832.67 | -1867.33 | 0.3083962962962962962962962963 | 2700.000000000000000000000000 | -1867.330000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 43786.29 | 43786.29 | 100.0 | 47993.72 | 4207.43 | 1.096090123186961032779895259 | 43786.29000000000000000000002 | 4207.42999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 35576.73 | 35576.73 | 100.0 | 29781.15 | -5795.58 | 0.8370963267281731626262447392 | 35576.73000000000000000000000 | -5795.58000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 35576.73 | 35576.73 | 100.0 | 29781.15 | -5795.58 | 0.8370963267281731626262447392 | 35576.73000000000000000000000 | -5795.58000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31695.53 | 31695.53 | 100.0 | 0.0 | -31695.53 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3654.77 | 3654.77 | 3654.77 | 1 | 3653.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3881.2 | 3881.2 | 100.0 | 0.0 | -3881.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1506.18 | 1506.18 | 1506.18 | 1 | 1505.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 24620.2 | 24620.2 | 24620.2 | 1 | 24619.2
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 8209.56 | 8209.56 | 100.0 | 18056.59 | 9847.03 | 2.199458923498945132260437831 | 8209.560000000000000000000000 | 9847.030000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 2305.36 | 2305.36 | 100.0 | 23.46 | -2281.90 | 0.01017628483187007669084221119 | 2305.360000000000000000000001 | -2281.900000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 1599.36 | 1599.36 | 100.0 | 23.46 | -1575.90 | 0.01466836734693877551020408163 | 1599.360000000000000000000000 | -1575.900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | EPOXICO ICITY 400ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 420.0 | 420.0 | 100.0 | 0.0 | -420.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | POLIURETANO MARCA DYMONIC 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 100.0 | 0.0 | -85.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHERENTE ACRILICO ACRYLAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201.0 | 201.0 | 100.0 | 0.0 | -201.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 1464.92 | 1464.92 | 100.0 | 498.41 | -966.51 | 0.3402301832181962154929962046 | 1464.920000000000000000000000 | -966.510000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 1464.92 | 1464.92 | 100.0 | 498.41 | -966.51 | 0.3402301832181962154929962046 | 1464.920000000000000000000000 | -966.510000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 3165.98 | 3165.98 | 100.0 | 2975.59 | -190.39 | 0.9398638020454961812772032672 | 3165.980000000000000000000000 | -190.390000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 83.59 | 83.59 | 83.59 | 1 | 82.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 2415.88 | 2415.88 | 100.0 | 2820.12 | 404.24 | 1.167326191698263158766163882 | 2415.880000000000000000000001 | 404.239999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 750.1 | 750.1 | 100.0 | 71.88 | -678.22 | 0.09582722303692840954539394747 | 750.1000000000000000000000000 | -678.2200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 737.58 | 737.58 | 100.0 | 869.44 | 131.86 | 1.178773827923750643997939207 | 737.5799999999999999999999997 | 131.8600000000000000000000003
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 523.61 | 523.61 | 100.0 | 0.0 | -523.61 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | LIJA NO. 100 P/AGUA BASE DE LONA 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 66.0 | 100.0 | 0.0 | -66.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | RODILLO CON FELPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.97 | 27.97 | 100.0 | 0.0 | -27.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 862.86 | 862.86 | 862.86 | 1 | 861.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TUBO RECTANGULAR DE METAL DE 1" X 2" X 6 MTS. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 120.0 | 100.0 | 0.0 | -120.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 1 | 5.58
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 180.72 | 180.72 | 100.0 | 2025.5 | 1844.78 | 11.20794599380256750774679062 | 180.7199999999999999999999999 | 1844.780000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 88.87 | 88.87 | 100.0 | 248.91 | 160.04 | 2.800832676943850568245752222 | 88.87000000000000000000000001 | 160.0400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 1 | 10.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 1 | 16.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 1 | 2.47
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.32 | 42.32 | 100.0 | 0.0 | -42.32 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 49.53 | 49.53 | 100.0 | 14.41 | -35.12 | 0.2909347869977791237633757319 | 49.53000000000000000000000000 | -35.12000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1730.09 | 1730.09 | 1730.09 | 1 | 1729.09
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 1 | 24.93
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 1 | 18.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1 | 5.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 355.0 | 355.0 | 100.0 | 0.0 | -355.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DECOPASTA EXTERIOR PARA TABLA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 355.0 | 355.0 | 100.0 | 0.0 | -355.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9281.66 | 9281.66 | 9281.66 | 1 | 9280.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 1 | 79.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9200.99 | 9200.99 | 9200.99 | 1 | 9199.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 52343.84 | 52343.84 | 100.0 | 64823.65 | 12479.81 | 1.238419840806482673032777114 | 52343.83999999999999999999999 | 12479.81000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 39020.12 | 39020.12 | 100.0 | 34492.99 | -4527.13 | 0.8839795982175349537623154414 | 39020.12000000000000000000000 | -4527.13000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 1118.5 | 1118.5 | 100.0 | 0.55 | -1117.95 | 0.0004917299955297273133661153330 | 0.55 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1118.5 | 1118.5 | 100.0 | 0.0 | -1118.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 999.0 | 999.0 | 100.0 | 12.18 | -986.82 | 0.01219219219219219219219219219 | 999.0000000000000000000000002 | -986.8200000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | EMULSIKA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 249.0 | 249.0 | 100.0 | 0.0 | -249.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE BASE DE ACEITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 100.0 | 0.0 | -750.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 1322.77 | 1322.77 | 100.0 | 359.65 | -963.12 | 0.2718915608911602168177385335 | 1322.770000000000000000000000 | -963.120000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.08 | 83.08 | 100.0 | 0.0 | -83.08 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 277.69 | 277.69 | 100.0 | 0.0 | -277.69 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 100.0 | 0.0 | -180.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 230.0 | 230.0 | 100.0 | 0.0 | -230.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 360.0 | 360.0 | 100.0 | 0.0 | -360.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192.0 | 192.0 | 100.0 | 0.0 | -192.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 15091.15 | 15091.15 | 100.0 | 11558.92 | -3532.23 | 0.7659403027602270204722635452 | 15091.15000000000000000000000 | -3532.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 5782.57 | 5782.57 | 100.0 | 6508.78 | 726.21 | 1.125586028357633370629322256 | 5782.570000000000000000000002 | 726.209999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 600.27 | 600.27 | 100.0 | 842.28 | 242.01 | 1.403168574141636263681343395 | 600.2700000000000000000000002 | 242.0099999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.94 | 92.94 | 100.0 | 0.0 | -92.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 276.12 | 276.12 | 100.0 | 0.0 | -276.12 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 666.43 | 666.43 | 666.43 | 1 | 665.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 1950.14 | 1950.14 | 100.0 | 825.52 | -1124.62 | 0.4233131980268083317095182910 | 1950.140000000000000000000000 | -1124.620000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 313.91 | 313.91 | 100.0 | 148.36 | -165.55 | 0.4726195406326654136535949795 | 313.9100000000000000000000000 | -165.5500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 651.31 | 651.31 | 100.0 | 163.42 | -487.89 | 0.2509097050559641338226036757 | 651.3099999999999999999999999 | -487.8899999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 4096.23 | 4096.23 | 100.0 | 2230.82 | -1865.41 | 0.5446032083159392905183546822 | 4096.230000000000000000000000 | -1865.410000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 1327.66 | 1327.66 | 100.0 | 124.59 | -1203.07 | 0.09384179684557793410963650332 | 1327.660000000000000000000000 | -1203.070000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 19498.7 | 19498.7 | 100.0 | 19933.17 | 434.47 | 1.022281998287065291532255997 | 19498.69999999999999999999999 | 434.47000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 6489.0 | 6489.0 | 100.0 | 11409.86 | 4920.86 | 1.758338727076591154261057174 | 6488.999999999999999999999999 | 4920.860000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1462.5 | 1462.5 | 100.0 | 0.0 | -1462.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11547.2 | 11547.2 | 100.0 | 0.0 | -11547.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8523.31 | 8523.31 | 8523.31 | 1 | 8522.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.81 | 675.81 | 675.81 | 1 | 674.81
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 1 | 392.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 990.0 | 990.0 | 100.0 | 0.0 | -990.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BLOCK DE 19X19X39 - 100KGS/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 990.0 | 990.0 | 100.0 | 0.0 | -990.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 13323.72 | 13323.72 | 100.0 | 29062.75 | 15739.03 | 2.181278952124481751342718100 | 13323.72000000000000000000000 | 15739.03000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 13323.72 | 13323.72 | 100.0 | 29062.75 | 15739.03 | 2.181278952124481751342718100 | 13323.72000000000000000000000 | 15739.03000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11861.22 | 11861.22 | 100.0 | 0.0 | -11861.22 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 1462.5 | 1462.5 | 100.0 | 3187.54 | 1725.04 | 2.179514529914529914529914530 | 1462.500000000000000000000000 | 1725.040000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 40783.71 | 40783.71 | 93.64 | 65327.496528 | 24543.786528 | 1.601803674261120432643327446 | 43553.72703972661255873558309 | 26210.79296027338744126441691
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 37295.85 | 37295.85 | 88.0 | 32522.4416 | -4773.4084 | 0.8720123445369927217103243390 | 42381.64772727272727272727273 | -5424.32772727272727272727273
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 37295.85 | 37295.85 | 88.0 | 31575.1832 | -5720.6668 | 0.8466138511389336883326160954 | 42381.64772727272727272727273 | -6500.75772727272727272727273
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.01 | 35881.01 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8268 | 0.8799970569390326526482950173 | 40773.87500000000000000000000 | -4892.98500000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.01 | 35881.01 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8268 | 0.8799970569390326526482950173 | 40773.87500000000000000000000 | -4892.98500000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1414.84 | 1414.84 | 88.0 | 0.000 | -1414.840 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1414.84 | 1414.84 | 88.0 | 0.000 | -1414.840 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 3487.86 | 3487.86 | 100.0 | 32807.2 | 29319.34 | 9.406111483832493276679683244 | 3487.860000000000000000000000 | 29319.34000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 3425.01 | 3425.01 | 100.0 | 31851.65 | 28426.64 | 9.299724672336723104458089173 | 3425.010000000000000000000000 | 28426.64000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3425.01 | 3425.01 | 100.0 | 0.0 | -3425.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3425.01 | 3425.01 | 100.0 | 0.0 | -3425.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31851.65 | 31851.65 | 31851.65 | 1 | 31850.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31851.65 | 31851.65 | 31851.65 | 1 | 31850.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 100.0 | 955.55 | 892.70 | 15.20365950676213206046141607 | 62.85000000000000000000000000 | 892.7000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 100.0 | 0.0 | -62.85 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 100.0 | 0.0 | -54.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 14 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2' X 4' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 100.0 | 0.0 | -8.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 |  |  | CASA # 13 | 393285.58 | 0.0 | 393285.58 | 0.0 | 404390.19 | 404390.19 | 98.87 | 388841.452946 | -15548.737054 | 0.9615501625942014073091140020 | 409012.0258925862243349853343 | -15726.4458925862243349853343
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 0.0 | 135636.82 | 0.0 | 172889.5 | 172889.5 | 100.0 | 135636.82 | -37252.68 | 0.7845289621405579864595594296 | 172889.5000000000000000000000 | -37252.6800000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 6392.48 | 6392.48 | 100.0 | 1384.32 | -5008.16 | 0.2165544514804895752509198308 | 6392.480000000000000000000000 | -5008.160000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 6392.48 | 6392.48 | 100.0 | 1384.32 | -5008.16 | 0.2165544514804895752509198308 | 6392.480000000000000000000000 | -5008.160000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 6392.48 | 6392.48 | 100.0 | 1384.32 | -5008.16 | 0.2165544514804895752509198308 | 6392.480000000000000000000000 | -5008.160000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1384.32 | 1384.32 | 1384.32 | 1 | 1383.32
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6392.48 | 6392.48 | 100.0 | 0.0 | -6392.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 59727.72 | 59727.72 | 100.0 | 28911.52 | -30816.20 | 0.4840553096619124252524623408 | 59727.72000000000000000000000 | -30816.20000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 58328.72 | 58328.72 | 100.0 | 28911.52 | -29417.20 | 0.4956652571837681334340955879 | 58328.72000000000000000000000 | -29417.20000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 30996.83 | 30996.83 | 100.0 | 28911.52 | -2085.31 | 0.9327250560783151051252660353 | 30996.83000000000000000000000 | -2085.31000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 30996.83 | 30996.83 | 100.0 | 28911.52 | -2085.31 | 0.9327250560783151051252660353 | 30996.83000000000000000000000 | -2085.31000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.89 | 27331.89 | 100.0 | 0.0 | -27331.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.89 | 27331.89 | 100.0 | 0.0 | -27331.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1399.0 | 1399.0 | 100.0 | 0.0 | -1399.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 950.0 | 950.0 | 100.0 | 0.0 | -950.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 950.0 | 950.0 | 100.0 | 0.0 | -950.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 195.0 | 195.0 | 100.0 | 0.0 | -195.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | CORONA PARA DESBASTE 5" PULGADAS PROFESIONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 195.0 | 195.0 | 100.0 | 0.0 | -195.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 254.0 | 254.0 | 100.0 | 0.0 | -254.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | PASTA TABLAROCA 28KG USG CUBETA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.0 | 104.0 | 100.0 | 0.0 | -104.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | DECOPASTA EXTERIOR PARA TABLA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 0.0 | -150.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 18204.46 | 18204.46 | 100.0 | 9423.16 | -8781.30 | 0.5176291963617706869635243232 | 18204.46000000000000000000000 | -8781.30000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 8080.49 | 8080.49 | 100.0 | 9423.16 | 1342.67 | 1.166161953049876925780491035 | 8080.489999999999999999999997 | 1342.670000000000000000000003
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 8080.49 | 8080.49 | 100.0 | 9423.16 | 1342.67 | 1.166161953049876925780491035 | 8080.489999999999999999999997 | 1342.670000000000000000000003
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4688.44 | 4688.44 | 100.0 | 9423.16 | 4734.72 | 2.009871087184649904872409586 | 4688.440000000000000000000000 | 4734.720000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3392.05 | 3392.05 | 100.0 | 0.0 | -3392.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10123.97 | 10123.97 | 100.0 | 0.0 | -10123.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10123.97 | 10123.97 | 100.0 | 0.0 | -10123.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA LATEX BLANCO TRADICIONAL INTERIOR E EXTERIOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 451.34 | 451.34 | 100.0 | 0.0 | -451.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA COLONIAL STYLE LATEX MATE BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4288.28 | 4288.28 | 100.0 | 0.0 | -4288.28 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA COLOR BLANCO LATEX PLUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1339.58 | 1339.58 | 100.0 | 0.0 | -1339.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX MATE BASE EXTRA WHITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1917.43 | 1917.43 | 100.0 | 0.0 | -1917.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX MATE BASE DEEP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 536.02 | 536.02 | 100.0 | 0.0 | -536.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | BB SELLADOR MULTIFUNCIONAL BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1591.32 | 1591.32 | 100.0 | 0.0 | -1591.32 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 29649.84 | 29649.84 | 100.0 | 19912.49 | -9737.35 | 0.6715884470202874619222228518 | 29649.84000000000000000000000 | -9737.35000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 13118.75 | 13118.75 | 100.0 | 6908.59 | -6210.16 | 0.5266195331110052405907575036 | 13118.75000000000000000000000 | -6210.16000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 10832.2 | 10832.2 | 100.0 | 6908.59 | -3923.61 | 0.6377827218847510201067188567 | 10832.20000000000000000000000 | -3923.61000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 10832.2 | 10832.2 | 100.0 | 6908.59 | -3923.61 | 0.6377827218847510201067188567 | 10832.20000000000000000000000 | -3923.61000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1934.55 | 1934.55 | 100.0 | 0.0 | -1934.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1750.01 | 1750.01 | 100.0 | 0.0 | -1750.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 184.54 | 184.54 | 100.0 | 0.0 | -184.54 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 352.0 | 352.0 | 100.0 | 0.0 | -352.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO CONTRAMARCO ENCHAPADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 352.0 | 352.0 | 100.0 | 0.0 | -352.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 16531.09 | 16531.09 | 100.0 | 13003.9 | -3527.19 | 0.7866329443491022068115290643 | 16531.09000000000000000000000 | -3527.19000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 16531.09 | 16531.09 | 100.0 | 13003.9 | -3527.19 | 0.7866329443491022068115290643 | 16531.09000000000000000000000 | -3527.19000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 190.96 | 190.96 | 100.0 | 475.62 | 284.66 | 2.490678676162547130289065773 | 190.9600000000000000000000000 | 284.6600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 2557.65 | 2557.65 | 100.0 | 2165.0 | -392.65 | 0.8464801673411139131624733642 | 2557.650000000000000000000000 | -392.650000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 404.67 | 404.67 | 404.67 | 1 | 403.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 460.52 | 460.52 | 100.0 | 446.44 | -14.08 | 0.9694258664118822200990185008 | 460.5200000000000000000000000 | -14.0800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 12061.96 | 12061.96 | 100.0 | 7561.51 | -4500.45 | 0.6268889964815005189869639760 | 12061.96000000000000000000000 | -4500.45000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 1260.0 | 1260.0 | 100.0 | 1950.66 | 690.66 | 1.548142857142857142857142857 | 1260.000000000000000000000000 | 690.660000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 100.0 | 3385.73 | -730.28 | 0.8225757469005177344078367157 | 4116.010000000000000000000000 | -730.280000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 100.0 | 3385.73 | -730.28 | 0.8225757469005177344078367157 | 4116.010000000000000000000000 | -730.280000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 100.0 | 0.0 | -4116.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 100.0 | 0.0 | -4116.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19007.78 | 19007.78 | 100.0 | 18926.79 | -80.99 | 0.9957391131420923432405046776 | 19007.78000000000000000000000 | -80.99000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19007.78 | 19007.78 | 100.0 | 18926.79 | -80.99 | 0.9957391131420923432405046776 | 19007.78000000000000000000000 | -80.99000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19007.78 | 19007.78 | 100.0 | 18926.79 | -80.99 | 0.9957391131420923432405046776 | 19007.78000000000000000000000 | -80.99000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19007.78 | 19007.78 | 100.0 | 18926.79 | -80.99 | 0.9957391131420923432405046776 | 19007.78000000000000000000000 | -80.99000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 5700.02 | 5700.02 | 100.0 | 7025.06 | 1325.04 | 1.232462342237395658260848208 | 5700.019999999999999999999998 | 1325.040000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 5700.02 | 5700.02 | 100.0 | 7025.06 | 1325.04 | 1.232462342237395658260848208 | 5700.019999999999999999999998 | 1325.040000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 5700.02 | 5700.02 | 100.0 | 7025.06 | 1325.04 | 1.232462342237395658260848208 | 5700.019999999999999999999998 | 1325.040000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 5700.02 | 5700.02 | 100.0 | 7025.06 | 1325.04 | 1.232462342237395658260848208 | 5700.019999999999999999999998 | 1325.040000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25107.78 | 5107.69 | 1.255383350774921512853192161 | 20000.08999999999999999999999 | 5107.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25107.78 | 5107.69 | 1.255383350774921512853192161 | 20000.08999999999999999999999 | 5107.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25107.78 | 5107.69 | 1.255383350774921512853192161 | 20000.08999999999999999999999 | 5107.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25107.78 | 5107.69 | 1.255383350774921512853192161 | 20000.08999999999999999999999 | 5107.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 8651.1 | 8651.1 | 100.0 | 18950.47 | 10299.37 | 2.190527216192160534498503081 | 8651.099999999999999999999998 | 10299.37000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 8651.1 | 8651.1 | 100.0 | 6576.83 | -2074.27 | 0.7602304909202297973668088451 | 8651.100000000000000000000000 | -2074.270000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 8381.1 | 8381.1 | 100.0 | 6576.83 | -1804.27 | 0.7847215759267876531720179929 | 8381.100000000000000000000000 | -1804.270000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 354.0 | 354.0 | 100.0 | 354.38 | 0.38 | 1.001073446327683615819209040 | 353.9999999999999999999999998 | 0.3800000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | GRIFO TIPO MEZCLADORA P/LAVATRASTOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 330.0 | 330.0 | 100.0 | 0.0 | -330.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 525.0 | 525.0 | 100.0 | 1350.0 | 825.0 | 2.571428571428571428571428571 | 525.0000000000000000000000001 | 824.9999999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 404.0 | 404.0 | 100.0 | 500.5 | 96.5 | 1.238861386138613861386138614 | 404.0000000000000000000000000 | 96.5000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 100.0 | 506.24 | -243.76 | 0.6749866666666666666666666667 | 750.0000000000000000000000000 | -243.7600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DESAGUE TIPO PUSH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 700.0 | 100.0 | 0.0 | -700.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 2250.0 | 2250.0 | 100.0 | 2326.71 | 76.71 | 1.034093333333333333333333333 | 2250.000000000000000000000001 | 76.709999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 660.0 | 660.0 | 100.0 | 1539.0 | 879.0 | 2.331818181818181818181818182 | 659.9999999999999999999999999 | 879.0000000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DESAGUE LAVAMANOS TIPO REJILLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147.0 | 147.0 | 100.0 | 0.0 | -147.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 100.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CONTRALLAVE 1/2 X 1/4 A LA PARED ICE MAKER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.02 | 42.02 | 100.0 | 0.0 | -42.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CHORRO DE ESFERA 1/2 P/MANGUERA GENEBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.58 | 67.58 | 100.0 | 0.0 | -67.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CAÑO BAJO HOME | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 915.0 | 915.0 | 100.0 | 0.0 | -915.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REJILLA DUCHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 420.0 | 420.0 | 100.0 | 0.0 | -420.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | BAJADA DE AGUA DE 3 ALUMINIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 790.0 | 790.0 | 100.0 | 0.0 | -790.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 193906.08 | 193906.08 | 100.0 | 187884.24 | -6021.84 | 0.9689445529505830864096680207 | 193906.0800000000000000000000 | -6021.8400000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 31835.9 | 31835.9 | 100.0 | 22029.32 | -9806.58 | 0.6919647316394384955349149859 | 31835.90000000000000000000000 | -9806.58000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 21811.23 | 21811.23 | 100.0 | 11320.79 | -10490.44 | 0.5190349191677865026410706778 | 21811.23000000000000000000000 | -10490.44000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 1320.1 | 1320.1 | 100.0 | 0.89 | -1319.21 | 0.0006741913491402166502537686539 | 0.89 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 760.1 | 760.1 | 100.0 | 0.0 | -760.1 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 560.0 | 560.0 | 100.0 | 0.23 | -559.77 | 0.0004107142857142857142857142857 | 0.23 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 1490.64 | 1490.64 | 100.0 | 155.82 | -1334.82 | 0.1045322814361616486878119465 | 1490.640000000000000000000001 | -1334.820000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 1490.64 | 1490.64 | 100.0 | 2.49 | -1488.15 | 0.001670423442279826114957333763 | 2.49 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 13026.8 | 13026.8 | 100.0 | 5128.79 | -7898.01 | 0.3937106580280652193938649553 | 13026.80000000000000000000000 | -7898.01000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 100.0 | 0.0 | -900.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 12126.8 | 12126.8 | 100.0 | 5128.79 | -6998.01 | 0.4229302041758749216611142263 | 12126.80000000000000000000000 | -6998.01000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 5656.85 | 5656.85 | 100.0 | 4807.82 | -849.03 | 0.8499111696438830798058990428 | 5656.850000000000000000000000 | -849.030000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 176.74 | 176.74 | 100.0 | 326.34 | 149.60 | 1.846441099920787597600995813 | 176.7400000000000000000000000 | 149.6000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 806.04 | 806.04 | 100.0 | 0.0 | -806.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 2272.25 | 2272.25 | 100.0 | 2594.18 | 321.93 | 1.141678952580041808779843767 | 2272.250000000000000000000000 | 321.930000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 2401.82 | 2401.82 | 100.0 | 1887.3 | -514.52 | 0.7857791175025605582433321398 | 2401.820000000000000000000000 | -514.520000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 316.84 | 316.84 | 100.0 | 842.97 | 526.13 | 2.660554222951647519252619619 | 316.8400000000000000000000000 | 526.1300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 316.84 | 316.84 | 100.0 | 0.0 | -316.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 10024.67 | 10024.67 | 100.0 | 9672.31 | -352.36 | 0.9648507132903127983265284543 | 10024.67000000000000000000000 | -352.36000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 10024.67 | 10024.67 | 100.0 | 9672.31 | -352.36 | 0.9648507132903127983265284543 | 10024.67000000000000000000000 | -352.36000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6852.78 | 6852.78 | 100.0 | 0.0 | -6852.78 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2271.89 | 2271.89 | 100.0 | 0.0 | -2271.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 100.0 | 832.67 | -67.33 | 0.9251888888888888888888888889 | 900.0000000000000000000000000 | -67.3300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 65719.77 | 65719.77 | 100.0 | 53037.55 | -12682.22 | 0.8070258006076405927774853746 | 65719.77000000000000000000000 | -12682.22000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 41884.97 | 41884.97 | 100.0 | 28221.55 | -13663.42 | 0.6737870410316636254007105652 | 41884.97000000000000000000000 | -13663.42000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 264.0 | 264.0 | 100.0 | 22.61 | -241.39 | 0.08564393939393939393939393939 | 264.0000000000000000000000000 | -241.3900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152.0 | 152.0 | 100.0 | 0.0 | -152.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112.0 | 112.0 | 100.0 | 0.0 | -112.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 1243.97 | 1243.97 | 100.0 | 294.26 | -949.71 | 0.2365491129207295995884145116 | 1243.970000000000000000000000 | -949.710000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0 | 0.0 | -240.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 278.97 | 278.97 | 100.0 | 0.0 | -278.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 115.0 | 115.0 | 100.0 | 0.0 | -115.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 100.0 | 0.0 | -180.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 130.0 | 100.0 | 0.0 | -130.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | -200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 33.5 | 33.5 | 100.0 | 9.99 | -23.51 | 0.2982089552238805970149253731 | 33.50000000000000000000000000 | -23.51000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ADHERENTE ACRILICO ACRYLAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.5 | 33.5 | 100.0 | 0.0 | -33.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 26139.12 | 26139.12 | 100.0 | 16308.96 | -9830.16 | 0.6239291911892978799592335167 | 26139.12000000000000000000000 | -9830.16000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1890.0 | 1890.0 | 100.0 | 0.0 | -1890.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24249.12 | 24249.12 | 100.0 | 0.0 | -24249.12 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 12485.47 | 12485.47 | 100.0 | 9457.29 | -3028.18 | 0.7574636757767228626555508123 | 12485.47000000000000000000000 | -3028.18000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 6397.63 | 6397.63 | 100.0 | 5325.36 | -1072.27 | 0.8323957465498942577173109417 | 6397.630000000000000000000000 | -1072.270000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 378.29 | 378.29 | 100.0 | 689.14 | 310.85 | 1.821724074123027307092442306 | 378.2900000000000000000000000 | 310.8500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 1719.02 | 1719.02 | 100.0 | 675.43 | -1043.59 | 0.3929157310560668287745343277 | 1719.020000000000000000000000 | -1043.590000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 3656.71 | 3656.71 | 100.0 | 1825.21 | -1831.50 | 0.4991399372660123444298289993 | 3656.710000000000000000000000 | -1831.500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 333.82 | 333.82 | 100.0 | 101.94 | -231.88 | 0.3053741537355461026900724942 | 333.8200000000000000000000000 | -231.8800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1718.91 | 1718.91 | 100.0 | 0.0 | -1718.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CANAL DE 2 1/2"X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 100.0 | 0.0 | -180.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TORNILLO DE 1/2" PUNTA FINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.91 | 4.91 | 100.0 | 0.0 | -4.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TORNILLO TABLAYESO DE 7 X 7/16" ROSCA FINA PUNTA CORRIENTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.09 | 22.09 | 100.0 | 0.0 | -22.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | FULMINANTE CAL.27 AMARILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 181.82 | 181.82 | 100.0 | 0.0 | -181.82 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 100.0 | 0.0 | -900.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DN27 1" C/ARANDELA SIN REMACHE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 159.09 | 159.09 | 100.0 | 0.0 | -159.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BASECOAT DUROCK SACO 22 KG USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TORNILLO DE 1 1/2" PARA DUROCK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.09 | 59.09 | 100.0 | 0.0 | -59.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.91 | 15.91 | 100.0 | 0.0 | -15.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | POSTE DE 2 1/2" X 10' (CAL 22) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 96.0 | 100.0 | 0.0 | -96.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 23834.8 | 23834.8 | 100.0 | 23778.62 | -56.18 | 0.9976429422525047409669894440 | 23834.80000000000000000000000 | -56.18000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 23834.8 | 23834.8 | 100.0 | 23778.62 | -56.18 | 0.9976429422525047409669894440 | 23834.80000000000000000000000 | -56.18000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19728.25 | 19728.25 | 100.0 | 0.0 | -19728.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2216.55 | 2216.55 | 100.0 | 0.0 | -2216.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 1890.0 | 1890.0 | 100.0 | 2607.99 | 717.99 | 1.379888888888888888888888889 | 1890.000000000000000000000000 | 717.990000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 56099.28 | 56099.28 | 100.0 | 47993.72 | -8105.56 | 0.8555140101619842536303496230 | 56099.28000000000000000000000 | -8105.56000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 47105.9 | 47105.9 | 100.0 | 29781.15 | -17324.75 | 0.6322169834351960157857083720 | 47105.90000000000000000000000 | -17324.75000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 47105.9 | 47105.9 | 100.0 | 29781.15 | -17324.75 | 0.6322169834351960157857083720 | 47105.90000000000000000000000 | -17324.75000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42040.38 | 42040.38 | 100.0 | 0.0 | -42040.38 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3654.77 | 3654.77 | 3654.77 | 1 | 3653.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5065.52 | 5065.52 | 100.0 | 0.0 | -5065.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1506.18 | 1506.18 | 1506.18 | 1 | 1505.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 24620.2 | 24620.2 | 24620.2 | 1 | 24619.2
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 8993.38 | 8993.38 | 100.0 | 18056.59 | 9063.21 | 2.007764600183690670248560608 | 8993.380000000000000000000000 | 9063.210000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 2211.36 | 2211.36 | 100.0 | 23.46 | -2187.90 | 0.01060885608856088560885608856 | 2211.360000000000000000000000 | -2187.900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 1599.36 | 1599.36 | 100.0 | 23.46 | -1575.90 | 0.01466836734693877551020408163 | 1599.360000000000000000000000 | -1575.900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | EPOXICO ICITY 400ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 210.0 | 210.0 | 100.0 | 0.0 | -210.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHERENTE ACRILICO ACRYLAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 402.0 | 402.0 | 100.0 | 0.0 | -402.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 4156.89 | 4156.89 | 100.0 | 2975.59 | -1181.30 | 0.7158212028704151420893985648 | 4156.890000000000000000000000 | -1181.300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 83.59 | 83.59 | 83.59 | 1 | 82.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 4031.41 | 4031.41 | 100.0 | 2820.12 | -1211.29 | 0.6995368865979892891072850442 | 4031.410000000000000000000000 | -1211.290000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 71.88 | 71.88 | 71.88 | 1 | 70.88
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | REPELLO GRUESO GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 125.48 | 125.48 | 100.0 | 0.0 | -125.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 613.24 | 613.24 | 100.0 | 869.44 | 256.20 | 1.417780966668840910573348118 | 613.2400000000000000000000001 | 256.1999999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 10.8 | 100.0 | 0.0 | -10.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA MADERA DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.56 | 49.56 | 100.0 | 0.0 | -49.56 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 862.86 | 862.86 | 862.86 | 1 | 861.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 122.88 | 122.88 | 100.0 | 0.0 | -122.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TUBO RECTANGULAR DE ALUMINIO DE 1 3/4" X 3" X 6 MTS. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 430.0 | 430.0 | 100.0 | 0.0 | -430.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 1 | 5.58
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 293.0 | 293.0 | 100.0 | 498.41 | 205.41 | 1.701058020477815699658703072 | 292.9999999999999999999999999 | 205.4100000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 293.0 | 293.0 | 100.0 | 498.41 | 205.41 | 1.701058020477815699658703072 | 292.9999999999999999999999999 | 205.4100000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 423.89 | 423.89 | 100.0 | 2025.5 | 1601.61 | 4.778362310976904385571728514 | 423.8900000000000000000000000 | 1601.610000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 35.55 | 35.55 | 100.0 | 248.91 | 213.36 | 7.001687763713080168776371308 | 35.55000000000000000000000000 | 213.3600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 1 | 10.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 338.81 | 338.81 | 100.0 | 17.38 | -321.43 | 0.05129718721407278415631179717 | 338.8100000000000000000000000 | -321.4300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 1 | 2.47
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 49.53 | 49.53 | 100.0 | 14.41 | -35.12 | 0.2909347869977791237633757319 | 49.53000000000000000000000000 | -35.12000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1730.09 | 1730.09 | 1730.09 | 1 | 1729.09
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 1 | 24.93
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 1 | 18.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1 | 5.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1295.0 | 1295.0 | 100.0 | 0.0 | -1295.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPERMEABILIZANTE FASTYL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1295.0 | 1295.0 | 100.0 | 0.0 | -1295.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9281.66 | 9281.66 | 9281.66 | 1 | 9280.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 1 | 79.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9200.99 | 9200.99 | 9200.99 | 1 | 9199.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 40251.13 | 40251.13 | 100.0 | 64823.65 | 24572.52 | 1.610480252355648151989770225 | 40251.13000000000000000000000 | 24572.52000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 26949.91 | 26949.91 | 100.0 | 34492.99 | 7543.08 | 1.279892585912160745620300773 | 26949.91000000000000000000000 | 7543.08000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 3514.95 | 3514.95 | 100.0 | 0.55 | -3514.40 | 0.0001564744875460532866754861378 | 0.55 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | LEVANTA MUROS 50 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 278.3 | 278.3 | 100.0 | 0.0 | -278.3 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3236.65 | 3236.65 | 100.0 | 0.0 | -3236.65 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 999.0 | 999.0 | 100.0 | 12.18 | -986.82 | 0.01219219219219219219219219219 | 999.0000000000000000000000002 | -986.8200000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | EMULSIKA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 249.0 | 249.0 | 100.0 | 0.0 | -249.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE BASE DE ACEITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 100.0 | 0.0 | -750.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 1322.94 | 1322.94 | 100.0 | 27.63 | -1295.31 | 0.02088530092067667467912376979 | 1322.940000000000000000000000 | -1295.310000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 762.94 | 762.94 | 100.0 | 0.0 | -762.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 560.0 | 560.0 | 100.0 | 0.0 | -560.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 835.77 | 835.77 | 100.0 | 359.65 | -476.12 | 0.4303217392344783852016703160 | 835.7700000000000000000000000 | -476.1200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.08 | 83.08 | 100.0 | 0.0 | -83.08 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 277.69 | 277.69 | 100.0 | 0.0 | -277.69 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 0.0 | -80.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 23.0 | 100.0 | 0.0 | -23.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 100.0 | 0.0 | -180.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192.0 | 192.0 | 100.0 | 0.0 | -192.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 18028.95 | 18028.95 | 100.0 | 11558.92 | -6470.03 | 0.6411310697517048968464608311 | 18028.95000000000000000000000 | -6470.03000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 5782.57 | 5782.57 | 100.0 | 6508.78 | 726.21 | 1.125586028357633370629322256 | 5782.570000000000000000000002 | 726.209999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 642.35 | 642.35 | 100.0 | 842.28 | 199.93 | 1.311247762123452946213123686 | 642.3500000000000000000000002 | 199.9299999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.94 | 92.94 | 100.0 | 0.0 | -92.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 666.43 | 666.43 | 666.43 | 1 | 665.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 4764.17 | 4764.17 | 100.0 | 825.52 | -3938.65 | 0.1732767722394456956825638044 | 4764.170000000000000000000000 | -3938.650000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 313.91 | 313.91 | 100.0 | 148.36 | -165.55 | 0.4726195406326654136535949795 | 313.9100000000000000000000000 | -165.5500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 796.13 | 796.13 | 100.0 | 163.42 | -632.71 | 0.2052679838719807066685089119 | 796.1299999999999999999999998 | -632.7099999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 4096.23 | 4096.23 | 100.0 | 2230.82 | -1865.41 | 0.5446032083159392905183546822 | 4096.230000000000000000000000 | -1865.410000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.7 | 42.7 | 100.0 | 0.0 | -42.7 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 119.49 | 119.49 | 100.0 | 0.0 | -119.49 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.31 | 68.31 | 100.0 | 0.0 | -68.31 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 1310.15 | 1310.15 | 100.0 | 124.59 | -1185.56 | 0.09509598137617830019463420219 | 1310.150000000000000000000000 | -1185.560000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 19933.17 | 18493.17 | 13.84247916666666666666666667 | 1440.000000000000000000000000 | 18493.17000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11409.86 | 11409.86 | 11409.86 | 1 | 11408.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 0.0 | -1440.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8523.31 | 8523.31 | 8523.31 | 1 | 8522.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.81 | 675.81 | 675.81 | 1 | 674.81
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 1 | 392.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 742.5 | 742.5 | 100.0 | 0.0 | -742.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BLOCK DE 19X19X39 - 100KGS/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 742.5 | 742.5 | 100.0 | 0.0 | -742.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.8 | 65.8 | 100.0 | 0.0 | -65.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TUBO DE 2" (80 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.8 | 65.8 | 100.0 | 0.0 | -65.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 13301.22 | 13301.22 | 100.0 | 29062.75 | 15761.53 | 2.184968747227697910417239922 | 13301.22000000000000000000000 | 15761.53000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 13301.22 | 13301.22 | 100.0 | 29062.75 | 15761.53 | 2.184968747227697910417239922 | 13301.22000000000000000000000 | 15761.53000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11861.22 | 11861.22 | 100.0 | 0.0 | -11861.22 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 3187.54 | 1747.54 | 2.213569444444444444444444444 | 1440.000000000000000000000000 | 1747.540000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 37594.61 | 37594.61 | 93.64 | 65327.496528 | 27732.886528 | 1.737682516935273434143883924 | 40148.02434856898761213156770 | 29616.49565143101238786843230
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 37254.56 | 37254.56 | 88.0 | 32522.4416 | -4732.1184 | 0.8729788138686915105157596815 | 42334.72727272727272727272727 | -5377.40727272727272727272727
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 37254.56 | 37254.56 | 88.0 | 31575.1832 | -5679.3768 | 0.8475521707946624520595599572 | 42334.72727272727272727272727 | -6453.83727272727272727272727
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8168 | 0.8799973021933613890359800451 | 40773.86363636363636363636364 | -4892.97363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8168 | 0.8799973021933613890359800451 | 40773.86363636363636363636364 | -4892.97363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1373.56 | 1373.56 | 88.0 | 0.000 | -1373.560 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1373.56 | 1373.56 | 88.0 | 0.000 | -1373.560 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 340.05 | 340.05 | 100.0 | 32807.2 | 32467.15 | 96.47757682693721511542420232 | 340.0500000000000000000000000 | 32467.15000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 100.0 | 955.55 | 892.70 | 15.20365950676213206046141607 | 62.85000000000000000000000000 | 892.7000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 100.0 | 0.0 | -62.85 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 100.0 | 0.0 | -54.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2' X 4' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 100.0 | 0.0 | -8.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 277.2 | 277.2 | 100.0 | 31851.65 | 31574.45 | 114.9049422799422799422799423 | 277.2000000000000000000000000 | 31574.45000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 277.2 | 277.2 | 100.0 | 0.0 | -277.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 277.2 | 277.2 | 100.0 | 0.0 | -277.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31851.65 | 31851.65 | 31851.65 | 1 | 31850.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 13 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31851.65 | 31851.65 | 31851.65 | 1 | 31850.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 |  |  | CASA # 12 | 393285.58 | 0.0 | 393285.58 | 0.0 | 396984.52 | 396984.52 | 98.87 | 388841.452946 | -8143.067054 | 0.9794876962608013027812772145 | 401521.7153838373621927783959 | -8236.1353838373621927783959
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 0.0 | 135636.82 | 0.0 | 166727.45 | 166727.45 | 100.0 | 135636.82 | -31090.63 | 0.8135242277141526485290814440 | 166727.4500000000000000000000 | -31090.6300000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 7035.6 | 7035.6 | 100.0 | 1384.32 | -5651.28 | 0.1967593382227528568991983626 | 7035.600000000000000000000000 | -5651.280000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 6476.34 | 6476.34 | 100.0 | 1384.32 | -5092.02 | 0.2137503589990642863098601988 | 6476.340000000000000000000000 | -5092.020000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 6476.34 | 6476.34 | 100.0 | 1384.32 | -5092.02 | 0.2137503589990642863098601988 | 6476.340000000000000000000000 | -5092.020000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1384.32 | 1384.32 | 1384.32 | 1 | 1383.32
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6476.34 | 6476.34 | 100.0 | 0.0 | -6476.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 559.26 | 559.26 | 100.0 | 0.0 | -559.26 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 559.26 | 559.26 | 100.0 | 0.0 | -559.26 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | PERSONAL DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 559.26 | 559.26 | 100.0 | 0.0 | -559.26 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 60284.42 | 60284.42 | 100.0 | 28911.52 | -31372.90 | 0.4795852726127248134758532968 | 60284.41999999999999999999999 | -31372.89999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 58678.75 | 58678.75 | 100.0 | 28911.52 | -29767.23 | 0.4927085188419998721854163560 | 58678.75000000000000000000000 | -29767.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 31346.85 | 31346.85 | 100.0 | 28911.52 | -2435.33 | 0.9223102161780210770779201100 | 31346.85000000000000000000000 | -2435.33000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 31346.85 | 31346.85 | 100.0 | 28911.52 | -2435.33 | 0.9223102161780210770779201100 | 31346.85000000000000000000000 | -2435.33000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1605.67 | 1605.67 | 100.0 | 0.0 | -1605.67 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 604.71 | 604.71 | 100.0 | 0.0 | -604.71 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 578.03 | 578.03 | 100.0 | 0.0 | -578.03 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.68 | 26.68 | 100.0 | 0.0 | -26.68 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 176.96 | 176.96 | 100.0 | 0.0 | -176.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 176.96 | 176.96 | 100.0 | 0.0 | -176.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 570.0 | 570.0 | 100.0 | 0.0 | -570.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 570.0 | 570.0 | 100.0 | 0.0 | -570.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 254.0 | 254.0 | 100.0 | 0.0 | -254.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | PASTA TABLAROCA 28KG USG CUBETA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.0 | 104.0 | 100.0 | 0.0 | -104.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | DECOPASTA EXTERIOR PARA TABLA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 0.0 | -150.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 16638.94 | 16638.94 | 100.0 | 9423.16 | -7215.78 | 0.5663317494984656474510996494 | 16638.94000000000000000000000 | -7215.78000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 8080.48 | 8080.48 | 100.0 | 9423.16 | 1342.68 | 1.166163396233887095816090133 | 8080.480000000000000000000002 | 1342.679999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 8080.48 | 8080.48 | 100.0 | 9423.16 | 1342.68 | 1.166163396233887095816090133 | 8080.480000000000000000000002 | 1342.679999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4688.44 | 4688.44 | 100.0 | 9423.16 | 4734.72 | 2.009871087184649904872409586 | 4688.440000000000000000000000 | 4734.720000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3392.04 | 3392.04 | 100.0 | 0.0 | -3392.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8558.46 | 8558.46 | 100.0 | 0.0 | -8558.46 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 188.89 | 188.89 | 100.0 | 0.0 | -188.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | MASKING TAPE DE 3'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.89 | 38.89 | 100.0 | 0.0 | -38.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 0.0 | -150.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8369.57 | 8369.57 | 100.0 | 0.0 | -8369.57 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA LATEX BLANCO TRADICIONAL INTERIOR E EXTERIOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 451.34 | 451.34 | 100.0 | 0.0 | -451.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA COLONIAL STYLE LATEX MATE BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2533.88 | 2533.88 | 100.0 | 0.0 | -2533.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA COLOR BLANCO LATEX PLUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1339.58 | 1339.58 | 100.0 | 0.0 | -1339.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX MATE BASE EXTRA WHITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1917.43 | 1917.43 | 100.0 | 0.0 | -1917.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX MATE BASE DEEP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 536.02 | 536.02 | 100.0 | 0.0 | -536.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | BB SELLADOR MULTIFUNCIONAL BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1591.32 | 1591.32 | 100.0 | 0.0 | -1591.32 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 4116.02 | 4116.02 | 100.0 | 3385.73 | -730.29 | 0.8225737484268783922332738908 | 4116.020000000000000000000000 | -730.290000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 4116.02 | 4116.02 | 100.0 | 3385.73 | -730.29 | 0.8225737484268783922332738908 | 4116.020000000000000000000000 | -730.290000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4116.02 | 4116.02 | 100.0 | 0.0 | -4116.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4116.02 | 4116.02 | 100.0 | 0.0 | -4116.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 23713.87 | 23713.87 | 100.0 | 19912.49 | -3801.38 | 0.8396980332607035460681870989 | 23713.87000000000000000000000 | -3801.38000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 14207.79 | 14207.79 | 100.0 | 6908.59 | -7299.20 | 0.4862536678821970200854601595 | 14207.79000000000000000000000 | -7299.20000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 11346.66 | 11346.66 | 100.0 | 6908.59 | -4438.07 | 0.6088655163722187850874177952 | 11346.66000000000000000000000 | -4438.07000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 11346.66 | 11346.66 | 100.0 | 6908.59 | -4438.07 | 0.6088655163722187850874177952 | 11346.66000000000000000000000 | -4438.07000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2509.13 | 2509.13 | 100.0 | 0.0 | -2509.13 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1750.01 | 1750.01 | 100.0 | 0.0 | -1750.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 759.12 | 759.12 | 100.0 | 0.0 | -759.12 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 352.0 | 352.0 | 100.0 | 0.0 | -352.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO CONTRAMARCO ENCHAPADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 352.0 | 352.0 | 100.0 | 0.0 | -352.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 9506.08 | 9506.08 | 100.0 | 13003.9 | 3497.82 | 1.367956087051655361621194015 | 9506.079999999999999999999998 | 3497.820000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 9506.08 | 9506.08 | 100.0 | 13003.9 | 3497.82 | 1.367956087051655361621194015 | 9506.079999999999999999999998 | 3497.820000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 190.96 | 190.96 | 100.0 | 475.62 | 284.66 | 2.490678676162547130289065773 | 190.9600000000000000000000000 | 284.6600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 2557.65 | 2557.65 | 100.0 | 2165.0 | -392.65 | 0.8464801673411139131624733642 | 2557.650000000000000000000000 | -392.650000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 404.67 | 404.67 | 404.67 | 1 | 403.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 460.52 | 460.52 | 100.0 | 446.44 | -14.08 | 0.9694258664118822200990185008 | 460.5200000000000000000000000 | -14.0800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 5666.95 | 5666.95 | 100.0 | 7561.51 | 1894.56 | 1.334317401776969975030660232 | 5666.949999999999999999999999 | 1894.560000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 630.0 | 630.0 | 100.0 | 1950.66 | 1320.66 | 3.096285714285714285714285714 | 630.0000000000000000000000001 | 1320.660000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19007.76 | 19007.76 | 100.0 | 18926.79 | -80.97 | 0.9957401608606169269814012803 | 19007.76000000000000000000000 | -80.97000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19007.76 | 19007.76 | 100.0 | 18926.79 | -80.97 | 0.9957401608606169269814012803 | 19007.76000000000000000000000 | -80.97000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19007.76 | 19007.76 | 100.0 | 18926.79 | -80.97 | 0.9957401608606169269814012803 | 19007.76000000000000000000000 | -80.97000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19007.76 | 19007.76 | 100.0 | 18926.79 | -80.97 | 0.9957401608606169269814012803 | 19007.76000000000000000000000 | -80.97000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 5839.65 | 5839.65 | 100.0 | 7025.06 | 1185.41 | 1.202993330079713681470636083 | 5839.649999999999999999999998 | 1185.410000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 5700.02 | 5700.02 | 100.0 | 7025.06 | 1325.04 | 1.232462342237395658260848208 | 5700.019999999999999999999998 | 1325.040000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 5700.02 | 5700.02 | 100.0 | 7025.06 | 1325.04 | 1.232462342237395658260848208 | 5700.019999999999999999999998 | 1325.040000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 5700.02 | 5700.02 | 100.0 | 7025.06 | 1325.04 | 1.232462342237395658260848208 | 5700.019999999999999999999998 | 1325.040000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 139.63 | 139.63 | 100.0 | 0.0 | -139.63 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 139.63 | 139.63 | 100.0 | 0.0 | -139.63 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 139.63 | 139.63 | 100.0 | 0.0 | -139.63 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25107.78 | 5107.69 | 1.255383350774921512853192161 | 20000.08999999999999999999999 | 5107.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25107.78 | 5107.69 | 1.255383350774921512853192161 | 20000.08999999999999999999999 | 5107.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25107.78 | 5107.69 | 1.255383350774921512853192161 | 20000.08999999999999999999999 | 5107.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25107.78 | 5107.69 | 1.255383350774921512853192161 | 20000.08999999999999999999999 | 5107.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 8651.1 | 8651.1 | 100.0 | 18950.47 | 10299.37 | 2.190527216192160534498503081 | 8651.099999999999999999999998 | 10299.37000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 8651.1 | 8651.1 | 100.0 | 6576.83 | -2074.27 | 0.7602304909202297973668088451 | 8651.100000000000000000000000 | -2074.270000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 8381.1 | 8381.1 | 100.0 | 6576.83 | -1804.27 | 0.7847215759267876531720179929 | 8381.100000000000000000000000 | -1804.270000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 354.0 | 354.0 | 100.0 | 354.38 | 0.38 | 1.001073446327683615819209040 | 353.9999999999999999999999998 | 0.3800000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | GRIFO TIPO MEZCLADORA P/LAVATRASTOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 330.0 | 330.0 | 100.0 | 0.0 | -330.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 525.0 | 525.0 | 100.0 | 1350.0 | 825.0 | 2.571428571428571428571428571 | 525.0000000000000000000000001 | 824.9999999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 404.0 | 404.0 | 100.0 | 500.5 | 96.5 | 1.238861386138613861386138614 | 404.0000000000000000000000000 | 96.5000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 100.0 | 506.24 | -243.76 | 0.6749866666666666666666666667 | 750.0000000000000000000000000 | -243.7600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DESAGUE TIPO PUSH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 700.0 | 100.0 | 0.0 | -700.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 2250.0 | 2250.0 | 100.0 | 2326.71 | 76.71 | 1.034093333333333333333333333 | 2250.000000000000000000000001 | 76.709999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 660.0 | 660.0 | 100.0 | 1539.0 | 879.0 | 2.331818181818181818181818182 | 659.9999999999999999999999999 | 879.0000000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DESAGUE LAVAMANOS TIPO REJILLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147.0 | 147.0 | 100.0 | 0.0 | -147.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 100.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CONTRALLAVE 1/2 X 1/4 A LA PARED ICE MAKER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.02 | 42.02 | 100.0 | 0.0 | -42.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CHORRO DE ESFERA 1/2 P/MANGUERA GENEBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.58 | 67.58 | 100.0 | 0.0 | -67.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CAÑO BAJO HOME | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 915.0 | 915.0 | 100.0 | 0.0 | -915.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REJILLA DUCHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 420.0 | 420.0 | 100.0 | 0.0 | -420.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | BAJADA DE AGUA DE 3 ALUMINIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 790.0 | 790.0 | 100.0 | 0.0 | -790.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 188186.19 | 188186.19 | 100.0 | 187884.24 | -301.95 | 0.9983954720588157930186056692 | 188186.1900000000000000000000 | -301.9500000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 29599.78 | 29599.78 | 100.0 | 22029.32 | -7570.46 | 0.7442393152922082528991769533 | 29599.78000000000000000000000 | -7570.46000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 20057.49 | 20057.49 | 100.0 | 11320.79 | -8736.70 | 0.5644170830946444445441578184 | 20057.49000000000000000000000 | -8736.70000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 992.2 | 992.2 | 100.0 | 0.89 | -991.31 | 0.0008969965732715178391453336021 | 0.89 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 572.2 | 572.2 | 100.0 | 0.0 | -572.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 420.0 | 420.0 | 100.0 | 0.23 | -419.77 | 0.0005476190476190476190476190476 | 0.23 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 1493.6 | 1493.6 | 100.0 | 155.82 | -1337.78 | 0.1043251205141938939475093733 | 1493.600000000000000000000000 | -1337.780000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 1493.6 | 1493.6 | 100.0 | 2.49 | -1491.11 | 0.001667113015532940546331012319 | 2.49 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 11282.4 | 11282.4 | 100.0 | 5128.79 | -6153.61 | 0.4545832446997092817131106857 | 11282.40000000000000000000000 | -6153.61000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10382.4 | 10382.4 | 100.0 | 0.0 | -10382.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 100.0 | 0.0 | -900.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 5656.85 | 5656.85 | 100.0 | 4807.82 | -849.03 | 0.8499111696438830798058990428 | 5656.850000000000000000000000 | -849.030000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 176.74 | 176.74 | 100.0 | 326.34 | 149.60 | 1.846441099920787597600995813 | 176.7400000000000000000000000 | 149.6000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 806.04 | 806.04 | 100.0 | 0.0 | -806.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 2272.25 | 2272.25 | 100.0 | 2594.18 | 321.93 | 1.141678952580041808779843767 | 2272.250000000000000000000000 | 321.930000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 2401.82 | 2401.82 | 100.0 | 1887.3 | -514.52 | 0.7857791175025605582433321398 | 2401.820000000000000000000000 | -514.520000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 842.97 | 842.97 | 842.97 | 1 | 841.97
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MADERA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 369.94 | 369.94 | 100.0 | 0.0 | -369.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PARALES DE 3 X 3 X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 369.94 | 369.94 | 100.0 | 0.0 | -369.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 262.5 | 262.5 | 100.0 | 0.0 | -262.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 262.5 | 262.5 | 100.0 | 0.0 | -262.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 9542.29 | 9542.29 | 100.0 | 9672.31 | 130.02 | 1.013625660087882468464068898 | 9542.289999999999999999999995 | 130.020000000000000000000005
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 9542.29 | 9542.29 | 100.0 | 9672.31 | 130.02 | 1.013625660087882468464068898 | 9542.289999999999999999999995 | 130.020000000000000000000005
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6852.78 | 6852.78 | 100.0 | 0.0 | -6852.78 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1789.51 | 1789.51 | 100.0 | 0.0 | -1789.51 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 100.0 | 832.67 | -67.33 | 0.9251888888888888888888888889 | 900.0000000000000000000000000 | -67.3300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 65340.28 | 65340.28 | 100.0 | 53037.55 | -12302.73 | 0.8117129280743822952702375931 | 65340.28000000000000000000000 | -12302.73000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 42094.97 | 42094.97 | 100.0 | 28221.55 | -13873.42 | 0.6704257064442616303087993649 | 42094.97000000000000000000000 | -13873.42000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 243.5 | 243.5 | 100.0 | 9.99 | -233.51 | 0.04102669404517453798767967146 | 243.5000000000000000000000000 | -233.5100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | EPOXICO ICITY 400ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 210.0 | 210.0 | 100.0 | 0.0 | -210.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ADHERENTE ACRILICO ACRYLAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.5 | 33.5 | 100.0 | 0.0 | -33.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 264.0 | 264.0 | 100.0 | 22.61 | -241.39 | 0.08564393939393939393939393939 | 264.0000000000000000000000000 | -241.3900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152.0 | 152.0 | 100.0 | 0.0 | -152.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112.0 | 112.0 | 100.0 | 0.0 | -112.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 1243.97 | 1243.97 | 100.0 | 294.26 | -949.71 | 0.2365491129207295995884145116 | 1243.970000000000000000000000 | -949.710000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0 | 0.0 | -240.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 278.97 | 278.97 | 100.0 | 0.0 | -278.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 115.0 | 115.0 | 100.0 | 0.0 | -115.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 100.0 | 0.0 | -180.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 130.0 | 100.0 | 0.0 | -130.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | -200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 26139.12 | 26139.12 | 100.0 | 16308.96 | -9830.16 | 0.6239291911892978799592335167 | 26139.12000000000000000000000 | -9830.16000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1890.0 | 1890.0 | 100.0 | 0.0 | -1890.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24249.12 | 24249.12 | 100.0 | 0.0 | -24249.12 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 12485.47 | 12485.47 | 100.0 | 9457.29 | -3028.18 | 0.7574636757767228626555508123 | 12485.47000000000000000000000 | -3028.18000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 6397.63 | 6397.63 | 100.0 | 5325.36 | -1072.27 | 0.8323957465498942577173109417 | 6397.630000000000000000000000 | -1072.270000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 378.29 | 378.29 | 100.0 | 689.14 | 310.85 | 1.821724074123027307092442306 | 378.2900000000000000000000000 | 310.8500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 1719.02 | 1719.02 | 100.0 | 675.43 | -1043.59 | 0.3929157310560668287745343277 | 1719.020000000000000000000000 | -1043.590000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 3656.71 | 3656.71 | 100.0 | 1825.21 | -1831.50 | 0.4991399372660123444298289993 | 3656.710000000000000000000000 | -1831.500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 333.82 | 333.82 | 100.0 | 101.94 | -231.88 | 0.3053741537355461026900724942 | 333.8200000000000000000000000 | -231.8800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1718.91 | 1718.91 | 100.0 | 0.0 | -1718.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CANAL DE 2 1/2"X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 100.0 | 0.0 | -180.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TORNILLO DE 1/2" PUNTA FINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.91 | 4.91 | 100.0 | 0.0 | -4.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TORNILLO TABLAYESO DE 7 X 7/16" ROSCA FINA PUNTA CORRIENTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.09 | 22.09 | 100.0 | 0.0 | -22.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | FULMINANTE CAL.27 AMARILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 181.82 | 181.82 | 100.0 | 0.0 | -181.82 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 100.0 | 0.0 | -900.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DN27 1" C/ARANDELA SIN REMACHE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 159.09 | 159.09 | 100.0 | 0.0 | -159.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BASECOAT DUROCK SACO 22 KG USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TORNILLO DE 1 1/2" PARA DUROCK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.09 | 59.09 | 100.0 | 0.0 | -59.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.91 | 15.91 | 100.0 | 0.0 | -15.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | POSTE DE 2 1/2" X 10' (CAL 22) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 96.0 | 100.0 | 0.0 | -96.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 23245.31 | 23245.31 | 100.0 | 23778.62 | 533.31 | 1.022942692525933188243133776 | 23245.31000000000000000000001 | 533.30999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 23245.31 | 23245.31 | 100.0 | 23778.62 | 533.31 | 1.022942692525933188243133776 | 23245.31000000000000000000001 | 533.30999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21355.31 | 21355.31 | 100.0 | 0.0 | -21355.31 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 1890.0 | 1890.0 | 100.0 | 2607.99 | 717.99 | 1.379888888888888888888888889 | 1890.000000000000000000000000 | 717.990000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 54339.43 | 54339.43 | 100.0 | 64823.65 | 10484.22 | 1.192939454830497853952461408 | 54339.42999999999999999999999 | 10484.22000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 41015.71 | 41015.71 | 100.0 | 34492.99 | -6522.72 | 0.8409702038560346754938534527 | 41015.71000000000000000000000 | -6522.72000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 680.17 | 680.17 | 100.0 | 0.55 | -679.62 | 0.0008086213740682476439713601012 | 0.55 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | LEVANTA MUROS 50 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 157.93 | 157.93 | 100.0 | 0.0 | -157.93 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 522.24 | 522.24 | 100.0 | 0.0 | -522.24 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 1749.0 | 1749.0 | 100.0 | 12.18 | -1736.82 | 0.006963979416809605488850771870 | 12.18 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | EMULSIKA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 249.0 | 249.0 | 100.0 | 0.0 | -249.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE BASE DE ACEITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1500.0 | 1500.0 | 100.0 | 0.0 | -1500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 190.05 | 190.05 | 100.0 | 27.63 | -162.42 | 0.1453827940015785319652722968 | 190.0500000000000000000000000 | -162.4200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 190.05 | 190.05 | 100.0 | 0.0 | -190.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 841.52 | 841.52 | 100.0 | 359.65 | -481.87 | 0.4273814050765281870900275692 | 841.5199999999999999999999999 | -481.8699999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.08 | 83.08 | 100.0 | 0.0 | -83.08 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 277.69 | 277.69 | 100.0 | 0.0 | -277.69 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 0.0 | -80.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.75 | 28.75 | 100.0 | 0.0 | -28.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 100.0 | 0.0 | -180.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192.0 | 192.0 | 100.0 | 0.0 | -192.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 15843.27 | 15843.27 | 100.0 | 11558.92 | -4284.35 | 0.7295791840952025686616462384 | 15843.27000000000000000000000 | -4284.35000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 5782.57 | 5782.57 | 100.0 | 6508.78 | 726.21 | 1.125586028357633370629322256 | 5782.570000000000000000000002 | 726.209999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 626.63 | 626.63 | 100.0 | 842.28 | 215.65 | 1.344142476421492746916042960 | 626.6300000000000000000000000 | 215.6500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.94 | 92.94 | 100.0 | 0.0 | -92.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 666.43 | 666.43 | 666.43 | 1 | 665.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 2411.69 | 2411.69 | 100.0 | 825.52 | -1586.17 | 0.3422993834199254464711467892 | 2411.690000000000000000000000 | -1586.170000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 313.91 | 313.91 | 100.0 | 148.36 | -165.55 | 0.4726195406326654136535949795 | 313.9100000000000000000000000 | -165.5500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 651.31 | 651.31 | 100.0 | 163.42 | -487.89 | 0.2509097050559641338226036757 | 651.3099999999999999999999999 | -487.8899999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 4488.31 | 4488.31 | 100.0 | 2230.82 | -2257.49 | 0.4970289485351947615026591301 | 4488.310000000000000000000000 | -2257.490000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 1475.91 | 1475.91 | 100.0 | 124.59 | -1351.32 | 0.08441571640547187836656706710 | 1475.910000000000000000000000 | -1351.320000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 20226.7 | 20226.7 | 100.0 | 19933.17 | -293.53 | 0.9854879935926275665333445396 | 20226.70000000000000000000000 | -293.53000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11409.86 | 11409.86 | 11409.86 | 1 | 11408.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1462.5 | 1462.5 | 100.0 | 0.0 | -1462.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18764.2 | 18764.2 | 100.0 | 0.0 | -18764.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8523.31 | 8523.31 | 8523.31 | 1 | 8522.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.81 | 675.81 | 675.81 | 1 | 674.81
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 1 | 392.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1485.0 | 1485.0 | 100.0 | 0.0 | -1485.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BLOCK DE 19X19X39 - 100KGS/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1485.0 | 1485.0 | 100.0 | 0.0 | -1485.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 13323.72 | 13323.72 | 100.0 | 29062.75 | 15739.03 | 2.181278952124481751342718100 | 13323.72000000000000000000000 | 15739.03000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 13323.72 | 13323.72 | 100.0 | 29062.75 | 15739.03 | 2.181278952124481751342718100 | 13323.72000000000000000000000 | 15739.03000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11861.22 | 11861.22 | 100.0 | 0.0 | -11861.22 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 1462.5 | 1462.5 | 100.0 | 3187.54 | 1725.04 | 2.179514529914529914529914530 | 1462.500000000000000000000000 | 1725.040000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 38906.7 | 38906.7 | 100.0 | 47993.72 | 9087.02 | 1.233559258431067142677225259 | 38906.70000000000000000000001 | 9087.01999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 16915.69 | 16915.69 | 100.0 | 18056.59 | 1140.90 | 1.067446258473641926519107409 | 16915.68999999999999999999999 | 1140.90000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 3530.36 | 3530.36 | 100.0 | 23.46 | -3506.90 | 0.006645214652330073986788882720 | 23.46 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 1599.36 | 1599.36 | 100.0 | 23.46 | -1575.90 | 0.01466836734693877551020408163 | 1599.360000000000000000000000 | -1575.900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | EPOXICO ICITY 400ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1050.0 | 1050.0 | 100.0 | 0.0 | -1050.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | POLIURETANO MARCA DYMONIC 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 680.0 | 680.0 | 100.0 | 0.0 | -680.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHERENTE ACRILICO ACRYLAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201.0 | 201.0 | 100.0 | 0.0 | -201.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 3531.2 | 3531.2 | 100.0 | 498.41 | -3032.79 | 0.1411446533756230176710466697 | 3531.200000000000000000000000 | -3032.790000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 3531.2 | 3531.2 | 100.0 | 498.41 | -3032.79 | 0.1411446533756230176710466697 | 3531.200000000000000000000000 | -3032.790000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 7658.8 | 7658.8 | 100.0 | 2975.59 | -4683.21 | 0.3885190891523476262599885099 | 7658.800000000000000000000001 | -4683.210000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 83.59 | 83.59 | 83.59 | 1 | 82.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 5307.27 | 5307.27 | 100.0 | 2820.12 | -2487.15 | 0.5313692350304393784375017664 | 5307.270000000000000000000000 | -2487.150000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 1880.98 | 1880.98 | 100.0 | 71.88 | -1809.10 | 0.03821412242554413125073100192 | 1880.980000000000000000000000 | -1809.100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | REPELLO GRUESO GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 470.55 | 470.55 | 100.0 | 0.0 | -470.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 870.0 | 870.0 | 100.0 | 1665.98 | 795.98 | 1.914919540229885057471264368 | 869.9999999999999999999999999 | 795.9800000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PLYWOOD FENOLICO DE 4'X8'X1/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 870.0 | 870.0 | 100.0 | 0.0 | -870.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 744.79 | 744.79 | 100.0 | 2025.5 | 1280.71 | 2.719558533277836705648572081 | 744.7899999999999999999999999 | 1280.710000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 578.03 | 578.03 | 100.0 | 0.0 | -578.03 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 35.54 | 35.54 | 100.0 | 248.91 | 213.37 | 7.003657850309510410804727068 | 35.54000000000000000000000000 | 213.3700000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 1 | 10.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 1 | 16.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.03 | 48.03 | 100.0 | 0.0 | -48.03 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 17.79 | 17.79 | 100.0 | 3.47 | -14.32 | 0.1950534007869589657110736369 | 17.79000000000000000000000000 | -14.32000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.87 | 15.87 | 100.0 | 0.0 | -15.87 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 49.53 | 49.53 | 100.0 | 14.41 | -35.12 | 0.2909347869977791237633757319 | 49.53000000000000000000000000 | -35.12000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1730.09 | 1730.09 | 1730.09 | 1 | 1729.09
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 50.54 | 50.54 | 100.0 | 869.44 | 818.90 | 17.20300751879699248120300752 | 50.54000000000000000000000000 | 818.9000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.74 | 39.74 | 100.0 | 0.0 | -39.74 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 10.8 | 100.0 | 0.0 | -10.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 862.86 | 862.86 | 862.86 | 1 | 861.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 1 | 5.58
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 1 | 24.93
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 1 | 18.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1 | 5.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 530.0 | 530.0 | 100.0 | 0.0 | -530.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DECOPASTA EXTERIOR PARA TABLA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 355.0 | 355.0 | 100.0 | 0.0 | -355.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175.0 | 175.0 | 100.0 | 0.0 | -175.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9281.66 | 9281.66 | 9281.66 | 1 | 9280.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 1 | 79.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9200.99 | 9200.99 | 9200.99 | 1 | 9199.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 21991.01 | 21991.01 | 100.0 | 29781.15 | 7790.14 | 1.354242028901810330676035344 | 21991.00999999999999999999999 | 7790.14000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 21991.01 | 21991.01 | 100.0 | 29781.15 | 7790.14 | 1.354242028901810330676035344 | 21991.00999999999999999999999 | 7790.14000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20361.26 | 20361.26 | 100.0 | 0.0 | -20361.26 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3654.77 | 3654.77 | 3654.77 | 1 | 3653.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1629.75 | 1629.75 | 100.0 | 0.0 | -1629.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1506.18 | 1506.18 | 1506.18 | 1 | 1505.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 24620.2 | 24620.2 | 24620.2 | 1 | 24619.2
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 42070.88 | 42070.88 | 93.64 | 65327.496528 | 23256.616528 | 1.552796055799165598627839494 | 44928.32123024348568987612131 | 24836.19876975651431012387869
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 37749.73 | 37749.73 | 88.0 | 32522.4416 | -5227.2884 | 0.8615277937087232147090853365 | 42897.42045454545454545454545 | -5940.10045454545454545454545
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 37749.73 | 37749.73 | 88.0 | 31575.1832 | -6174.5468 | 0.8364346764864278499475360486 | 42897.42045454545454545454545 | -7016.53045454545454545454545
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8168 | 0.8799973021933613890359800451 | 40773.86363636363636363636364 | -4892.97363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8168 | 0.8799973021933613890359800451 | 40773.86363636363636363636364 | -4892.97363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1868.73 | 1868.73 | 88.0 | 0.000 | -1868.730 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1868.73 | 1868.73 | 88.0 | 0.000 | -1868.730 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 4321.15 | 4321.15 | 100.0 | 32807.2 | 28486.05 | 7.592238177337051479351561506 | 4321.150000000000000000000000 | 28486.05000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 128.65 | 128.65 | 100.0 | 955.55 | 826.90 | 7.427516517683637776914108045 | 128.6500000000000000000000000 | 826.9000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 100.0 | 0.0 | -62.85 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 100.0 | 0.0 | -54.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2' X 4' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 100.0 | 0.0 | -8.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.8 | 65.8 | 100.0 | 0.0 | -65.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | TUBO DE 2" (80 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.8 | 65.8 | 100.0 | 0.0 | -65.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 4192.5 | 4192.5 | 100.0 | 31851.65 | 27659.15 | 7.597292784734645199761478831 | 4192.500000000000000000000000 | 27659.15000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4192.5 | 4192.5 | 100.0 | 0.0 | -4192.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4192.5 | 4192.5 | 100.0 | 0.0 | -4192.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31851.65 | 31851.65 | 31851.65 | 1 | 31850.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 12 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31851.65 | 31851.65 | 31851.65 | 1 | 31850.65
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION |  |  | URBANIZACION | 5604385.53 | 964567.41 | 6568952.94 | 1125818.235 | 7324037.62 | 6198219.385 | 92.95 | 6105841.757730 | -92377.627270 | 0.9850961023590809862887742880 | 6668337.154384077461000537924 | -99384.214384077461000537924
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION |  | URBANIZACION | 5604385.53 | 964567.41 | 6568952.94 | 1125818.235 | 7324037.62 | 6198219.385 | 92.95 | 6105841.757730 | -92377.627270 | 0.9850961023590809862887742880 | 6668337.154384077461000537924 | -99384.214384077461000537924
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | OBRA GRIS | 88202.95 | 0.0 | 88202.95 | 0.0 | 235287.3 | 235287.3 | 100.0 | 88202.95 | -147084.35 | 0.3748733994567492593097885011 | 235287.3000000000000000000000 | -147084.3500000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | ('SUBCONTRATOS',) | 35814.12 | 0.0 | 35814.12 | 0.0 | 107528.03 | 107528.03 | 100.0 | 35814.12 | -71713.91 | 0.3330677591693998299792156520 | 107528.0300000000000000000000 | -71713.9100000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | ('SUB. CONTRATOS',) | 35814.12 | 0.0 | 35814.12 | 0.0 | 107528.03 | 107528.03 | 100.0 | 35814.12 | -71713.91 | 0.3330677591693998299792156520 | 107528.0300000000000000000000 | -71713.9100000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41612.43 | 41612.43 | 100.0 | 0.0 | -41612.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 33169.87 | 0.0 | 33169.87 | 0.0 | 65915.6 | 65915.6 | 100.0 | 33169.87 | -32745.73 | 0.5032172960573824709173549205 | 65915.60000000000000000000000 | -32745.73000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2644.25 | 0.0 | 2644.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2644.25 | 2644.25 | 2644.25 | 1 | 2643.25
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | ('MATERIALES',) | 51329.24 | 0.0 | 51329.24 | 0.0 | 127404.19 | 127404.19 | 100.0 | 51329.24 | -76074.95 | 0.4028850228552137884947112022 | 127404.1900000000000000000000 | -76074.9500000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | ('AGREGADOS',) | 1628.98 | 0.0 | 1628.98 | 0.0 | 12024.48 | 12024.48 | 100.0 | 1628.98 | -10395.50 | 0.1354719705134858222559312336 | 12024.48000000000000000000000 | -10395.50000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | PIEDRIN DE 1/2" | 1205.0 | 0.0 | 1205.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1205.0 | 1205.0 | 1205 | 1.0 | 1204.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9075.59 | 9075.59 | 100.0 | 0.0 | -9075.59 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | ARENA DE RIO | 423.98 | 0.0 | 423.98 | 0.0 | 2948.89 | 2948.89 | 100.0 | 423.98 | -2524.91 | 0.1437761327143433630959445758 | 2948.889999999999999999999999 | -2524.909999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | ('MADERA',) | 3774.52 | 0.0 | 3774.52 | 0.0 | 15972.25 | 15972.25 | 100.0 | 3774.52 | -12197.73 | 0.2363173629263253455211382241 | 15972.25000000000000000000000 | -12197.73000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | PARALES DE 3 X 3 X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1947.0 | 1947.0 | 100.0 | 0.0 | -1947.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | TABLA 1" X 12" X 10' | 606.17 | 0.0 | 606.17 | 0.0 | 760.0 | 760.0 | 100.0 | 606.17 | -153.83 | 0.7975921052631578947368421053 | 760.0000000000000000000000000 | -153.8300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | PARALES DE 4" X 4" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1890.0 | 1890.0 | 100.0 | 0.0 | -1890.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | REGLA DE 3"X2"X8' | 141.53 | 0.0 | 141.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 141.53 | 141.53 | 141.53 | 1 | 140.53
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | REGLA DE 3"X3"X10' | 633.01 | 0.0 | 633.01 | 0.0 | 2126.25 | 2126.25 | 100.0 | 633.01 | -1493.24 | 0.2977119341563786008230452675 | 2126.250000000000000000000000 | -1493.240000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | TABLA 1" X 12" X 8´ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1892.0 | 1892.0 | 100.0 | 0.0 | -1892.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 2393.81 | 0.0 | 2393.81 | 0.0 | 6417.0 | 6417.0 | 100.0 | 2393.81 | -4023.19 | 0.3730419199002649213027894655 | 6417.000000000000000000000000 | -4023.190000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | PARALES DE 3" X 3" X 7' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 940.0 | 940.0 | 100.0 | 0.0 | -940.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | ('AGLOMERADOS',) | 5823.08 | 0.0 | 5823.08 | 0.0 | 21376.2 | 21376.2 | 100.0 | 5823.08 | -15553.12 | 0.2724095021566040736894303010 | 21376.20000000000000000000000 | -15553.12000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | LEVANTA MUROS 50 KG | 1105.78 | 0.0 | 1105.78 | 0.0 | 1840.58 | 1840.58 | 100.0 | 1105.78 | -734.80 | 0.6007780156255093503134881396 | 1840.580000000000000000000000 | -734.800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | CAL | 463.13 | 0.0 | 463.13 | 0.0 | 278.53 | 278.53 | 100.0 | 463.13 | 184.60 | 1.662765231752414461637884608 | 278.5300000000000000000000001 | 184.5999999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | CEMENTO UGC | 4254.17 | 0.0 | 4254.17 | 0.0 | 19257.09 | 19257.09 | 100.0 | 4254.17 | -15002.92 | 0.2209144787711954402248730208 | 19257.09000000000000000000000 | -15002.92000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | ('ADITIVOS',) | 170.38 | 0.0 | 170.38 | 0.0 | 368.92 | 368.92 | 100.0 | 170.38 | -198.54 | 0.4618345440745961183996530413 | 368.9200000000000000000000000 | -198.5400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | DESENCOFRANTE | 170.38 | 0.0 | 170.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 170.38 | 170.38 | 170.38 | 1 | 169.38
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | ANTISOL BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 208.0 | 208.0 | 100.0 | 0.0 | -208.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | GEOTEXTIL NO TEJIDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160.92 | 160.92 | 100.0 | 0.0 | -160.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 17085.94 | 0.0 | 17085.94 | 0.0 | 21146.29 | 21146.29 | 100.0 | 17085.94 | -4060.35 | 0.8079875949871112143075688454 | 21146.29000000000000000000000 | -4060.35000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | ALAMBRE DE AMARRE | 1325.92 | 0.0 | 1325.92 | 0.0 | 1532.45 | 1532.45 | 100.0 | 1325.92 | -206.53 | 0.8652288818558517406766941825 | 1532.450000000000000000000000 | -206.530000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 137.18 | 137.18 | 100.0 | 0.0 | -137.18 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | ACERO DE 1/2 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 736.32 | 736.32 | 100.0 | 0.0 | -736.32 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 4322.23 | 0.0 | 4322.23 | 0.0 | 7211.17 | 7211.17 | 100.0 | 4322.23 | -2888.94 | 0.5993798509811861320701079020 | 7211.170000000000000000000001 | -2888.940000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 7287.85 | 0.0 | 7287.85 | 0.0 | 9432.85 | 9432.85 | 100.0 | 7287.85 | -2145.00 | 0.7726031899160911071415319866 | 9432.850000000000000000000000 | -2145.000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 371.3 | 371.3 | 100.0 | 545.26 | 173.96 | 1.468516024777807702666307568 | 371.3000000000000000000000000 | 173.9600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.48 | 96.48 | 100.0 | 0.0 | -96.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | CLAVO DE 3" | 1281.12 | 0.0 | 1281.12 | 0.0 | 220.19 | 220.19 | 100.0 | 1281.12 | 1060.93 | 5.818247876833643671374721831 | 220.1900000000000000000000000 | 1060.930000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 207.84 | 207.84 | 100.0 | 0.0 | -207.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 2323.56 | 0.0 | 2323.56 | 0.0 | 1200.51 | 1200.51 | 100.0 | 2323.56 | 1123.05 | 1.935477422095609366019441737 | 1200.510000000000000000000000 | 1123.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 3707.46 | 0.0 | 3707.46 | 0.0 | 3431.2 | 3431.2 | 100.0 | 3707.46 | 276.26 | 1.080514105852179995336908370 | 3431.200000000000000000000001 | 276.259999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | BLOCK DE 14X19X19.5 - 100KGS/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2426.4 | 2426.4 | 100.0 | 0.0 | -2426.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | BLOCK DE 14X19X39 - 66KG/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 292.0 | 292.0 | 100.0 | 0.0 | -292.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 3001.35 | 0.0 | 3001.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3001.35 | 3001.35 | 3001.35 | 1 | 3000.35
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | BLOCK DE 9X19X39 - 66KG/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 144.0 | 144.0 | 100.0 | 0.0 | -144.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 100KG/CM2 | 706.11 | 0.0 | 706.11 | 0.0 | 568.8 | 568.8 | 100.0 | 706.11 | 137.31 | 1.241402953586497890295358650 | 568.7999999999999999999999999 | 137.3100000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | ('CONCRETO',) | 16742.51 | 0.0 | 16742.51 | 0.0 | 4672.08 | 4672.08 | 100.0 | 16742.51 | 12070.43 | 3.583523826646803993082310234 | 4672.080000000000000000000001 | 12070.43000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 10151.8 | 0.0 | 10151.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 10151.8 | 10151.8 | 10151.8 | 1 | 10150.8
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | CONCRETO FLUIDO 4001 M3 | 2069.98 | 0.0 | 2069.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2069.98 | 2069.98 | 2069.98 | 1 | 2068.98
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 4520.73 | 0.0 | 4520.73 | 0.0 | 4672.08 | 4672.08 | 100.0 | 4520.73 | -151.35 | 0.9676054348384445471824112601 | 4672.080000000000000000000000 | -151.350000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | ('COMBUSTIBLES',) | 79.54 | 0.0 | 79.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 79.54 | 79.54 | 79.54 | 1 | 78.54
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | COMBUSTIBLE | 79.54 | 0.0 | 79.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 79.54 | 79.54 | 79.54 | 1 | 78.54
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3563.77 | 3563.77 | 100.0 | 0.0 | -3563.77 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | BROCAS PARA MADERA DE 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.96 | 20.96 | 100.0 | 0.0 | -20.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.56 | 97.56 | 100.0 | 0.0 | -97.56 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135.0 | 135.0 | 100.0 | 0.0 | -135.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | BROCA DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.05 | 36.05 | 100.0 | 0.0 | -36.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | TUBO RECTANGULAR DE METAL DE 1" X 2" X 6 MTS. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3274.2 | 3274.2 | 100.0 | 0.0 | -3274.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43310.0 | 43310.0 | 100.0 | 0.0 | -43310.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | TUBO DE CONCRETO PERFORADO DE 42" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43310.0 | 43310.0 | 100.0 | 0.0 | -43310.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1539.0 | 1539.0 | 100.0 | 0.0 | -1539.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1350.0 | 1350.0 | 100.0 | 0.0 | -1350.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | POSTE DE 2 1/2" X 12' (CAL 26) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 153.0 | 153.0 | 100.0 | 0.0 | -153.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | CANAL 2-1/2" X 12' (CAL 26) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 36.0 | 100.0 | 0.0 | -36.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | ('MATERIALES',) | 2316.83 | 0.0 | 2316.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2316.83 | 2316.83 | 2316.83 | 1 | 2315.83
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | IMPREVISTOS | 2316.83 | 0.0 | 2316.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2316.83 | 2316.83 | 2316.83 | 1 | 2315.83
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 720.19 | 0.0 | 720.19 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 100.0 | 720.19 | 420.19 | 2.400633333333333333333333333 | 300.0000000000000000000000000 | 420.1900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 720.19 | 0.0 | 720.19 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 100.0 | 720.19 | 420.19 | 2.400633333333333333333333333 | 300.0000000000000000000000000 | 420.1900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | DESALOJO DE MATERIALES | 720.19 | 0.0 | 720.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 720.19 | 720.19 | 720.19 | 1 | 719.19
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | FLETES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 100.0 | 0.0 | -300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 339.4 | 0.0 | 339.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 339.4 | 339.4 | 339.4 | 1 | 338.4
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 339.4 | 0.0 | 339.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 339.4 | 339.4 | 339.4 | 1 | 338.4
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 339.4 | 0.0 | 339.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 339.4 | 339.4 | 339.4 | 1 | 338.4
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.08 | 55.08 | 100.0 | 0.0 | -55.08 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.08 | 55.08 | 100.0 | 0.0 | -55.08 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | OBRA GRIS | SEGUETA PARA SIERRA BANDA PORTÁTIL M-18 MILWAUKEE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.08 | 55.08 | 100.0 | 0.0 | -55.08 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | PAVIMENTOS | 699298.5 | 0.0 | 699298.5 | 0.0 | 1419675.68 | 1419675.68 | 100.0 | 699298.5 | -720377.18 | 0.4925762340311415350863797286 | 1419675.680000000000000000000 | -720377.180000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 350326.11 | 0.0 | 350326.11 | 0.0 | 717019.24 | 717019.24 | 100.0 | 350326.11 | -366693.13 | 0.4885867637247781523965800416 | 717019.2399999999999999999999 | -366693.1299999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 350326.11 | 0.0 | 350326.11 | 0.0 | 717019.24 | 717019.24 | 100.0 | 350326.11 | -366693.13 | 0.4885867637247781523965800416 | 717019.2399999999999999999999 | -366693.1299999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | SUBCONTRATOS | 304901.79 | 0.0 | 304901.79 | 0.0 | 635297.04 | 635297.04 | 100.0 | 304901.79 | -330395.25 | 0.4799357950731204414237472285 | 635297.0400000000000000000001 | -330395.2500000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 43884.52 | 0.0 | 43884.52 | 0.0 | 79292.2 | 79292.2 | 100.0 | 43884.52 | -35407.68 | 0.5534531769833602800779900167 | 79292.20000000000000000000000 | -35407.68000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1539.8 | 0.0 | 1539.8 | 0.0 | 2430.0 | 2430.0 | 100.0 | 1539.8 | -890.2 | 0.6336625514403292181069958848 | 2430.000000000000000000000000 | -890.200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | ('MATERIALES',) | 348972.39 | 0.0 | 348972.39 | 0.0 | 541520.27 | 541520.27 | 100.0 | 348972.39 | -192547.88 | 0.6444308908325813916439360617 | 541520.2700000000000000000000 | -192547.8800000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 166.46 | 0.0 | 166.46 | 0.0 | 200.05 | 200.05 | 100.0 | 166.46 | -33.59 | 0.8320919770057485628592851787 | 200.0500000000000000000000000 | -33.5900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | ALAMBRE DE AMARRE | 85.82 | 0.0 | 85.82 | 0.0 | 95.8 | 95.8 | 100.0 | 85.82 | -9.98 | 0.8958246346555323590814196242 | 95.80000000000000000000000000 | -9.98000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.25 | 104.25 | 100.0 | 0.0 | -104.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | CLAVO DE 3" | 80.64 | 0.0 | 80.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 1 | 79.64
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | ('MADERA',) | 2199.34 | 0.0 | 2199.34 | 0.0 | 2320.49 | 2320.49 | 100.0 | 2199.34 | -121.15 | 0.9477911992725674318786118449 | 2320.490000000000000000000000 | -121.150000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | TABLA 1" X 12" X 10' | 2199.34 | 0.0 | 2199.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2199.34 | 2199.34 | 2199.34 | 1 | 2198.34
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2320.49 | 2320.49 | 100.0 | 0.0 | -2320.49 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | ('ADITIVOS',) | 11475.45 | 0.0 | 11475.45 | 0.0 | 7413.6 | 7413.6 | 100.0 | 11475.45 | 4061.85 | 1.547891712528326319197151182 | 7413.599999999999999999999998 | 4061.850000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | DESENCOFRANTE | 209.23 | 0.0 | 209.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 209.23 | 209.23 | 209.23 | 1 | 208.23
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | ANTISOL BLANCO | 11266.22 | 0.0 | 11266.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11266.22 | 11266.22 | 11266.22 | 1 | 11265.22
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1043.04 | 1043.04 | 100.0 | 0.0 | -1043.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6370.56 | 6370.56 | 100.0 | 0.0 | -6370.56 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | ('CONCRETO',) | 313866.4 | 0.0 | 313866.4 | 0.0 | 90517.11 | 90517.11 | 100.0 | 313866.4 | 223349.29 | 3.467481451849269160272571672 | 90517.11000000000000000000000 | 223349.2900000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 313866.4 | 0.0 | 313866.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 313866.4 | 313866.4 | 313866.4 | 1 | 313865.4
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21577.5 | 21577.5 | 100.0 | 0.0 | -21577.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | SERVICIO DE BOMBEO COBRO MINIMO < 4M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2500.0 | 2500.0 | 100.0 | 0.0 | -2500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15011.36 | 15011.36 | 100.0 | 0.0 | -15011.36 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | SERVICIO DE COLOCACION COBRO MINIMO < 4M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2250.0 | 2250.0 | 100.0 | 0.0 | -2250.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | SERVICIO DE ALISADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32143.75 | 32143.75 | 100.0 | 0.0 | -32143.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | SERVICIO DE CORTE DE CISAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17034.5 | 17034.5 | 100.0 | 0.0 | -17034.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 424746.01 | 424746.01 | 100.0 | 0.0 | -424746.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | CONMR600 MODULO DE ROTURA 600 TNM 1 1/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 368569.32 | 368569.32 | 100.0 | 0.0 | -368569.32 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | CAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1836.97 | 1836.97 | 100.0 | 0.0 | -1836.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54339.72 | 54339.72 | 100.0 | 0.0 | -54339.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.88 | 23.88 | 100.0 | 0.0 | -23.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | COPLA PVC GRIS DE 2" ELECTRICIDAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.88 | 23.88 | 100.0 | 0.0 | -23.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8248.43 | 8248.43 | 100.0 | 0.0 | -8248.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.47 | 79.47 | 100.0 | 0.0 | -79.47 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3125.0 | 3125.0 | 100.0 | 0.0 | -3125.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 5.4 | 100.0 | 0.0 | -5.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | PINTURA EN POLVO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 127.72 | 127.72 | 100.0 | 0.0 | -127.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | COSTANERA LEGITIMA DE 5"X6MTS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4806.75 | 4806.75 | 100.0 | 0.0 | -4806.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | BROCA DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.05 | 36.05 | 100.0 | 0.0 | -36.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 3/8 X 6" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.04 | 68.04 | 100.0 | 0.0 | -68.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1550.0 | 1550.0 | 100.0 | 0.0 | -1550.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | CORTE DE SISA EN CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1550.0 | 1550.0 | 100.0 | 0.0 | -1550.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | ('PREFABRICADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6500.7 | 6500.7 | 100.0 | 0.0 | -6500.7 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | ADOQUIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6500.7 | 6500.7 | 100.0 | 0.0 | -6500.7 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | ('AGREGADOS',) | 2175.0 | 0.0 | 2175.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2175.0 | 2175.0 | 2175 | 1.0 | 2174.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | SELECTO | 2175.0 | 0.0 | 2175.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2175.0 | 2175.0 | 2175 | 1.0 | 2174.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | ('MATERIALES',) | 19089.74 | 0.0 | 19089.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19089.74 | 19089.74 | 19089.74 | 1 | 19088.74
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | IMPREVISTOS | 19089.74 | 0.0 | 19089.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19089.74 | 19089.74 | 19089.74 | 1 | 19088.74
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 143.03 | 143.03 | 100.0 | 0.0 | -143.03 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 143.03 | 143.03 | 100.0 | 0.0 | -143.03 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | TIRALINEAS DE PLASTICO 30M TRUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 143.03 | 143.03 | 100.0 | 0.0 | -143.03 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20800.07 | 20800.07 | 100.0 | 0.0 | -20800.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | ('SERVICIOS BASICOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20800.07 | 20800.07 | 100.0 | 0.0 | -20800.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | AGUA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20800.07 | 20800.07 | 100.0 | 0.0 | -20800.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 132654.0 | 132654.0 | 100.0 | 0.0 | -132654.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 132654.0 | 132654.0 | 100.0 | 0.0 | -132654.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | VIAJES DE SELECTO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 132654.0 | 132654.0 | 100.0 | 0.0 | -132654.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7539.07 | 7539.07 | 100.0 | 0.0 | -7539.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7539.07 | 7539.07 | 100.0 | 0.0 | -7539.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | PERSONAL DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 903.05 | 903.05 | 100.0 | 0.0 | -903.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | PAVIMENTOS | PROVISION PRESTACIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6636.02 | 6636.02 | 100.0 | 0.0 | -6636.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | 273171.28 | 0.0 | 273171.28 | 0.0 | 371257.85 | 371257.85 | 70.0 | 191219.896 | -180037.954 | 0.5150595361148592548278777136 | 530368.3571428571428571428571 | -257197.0771428571428571428571
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | ('SUBCONTRATOS',) | 102640.9 | 0.0 | 102640.9 | 0.0 | 155859.95 | 155859.95 | 70.0 | 71848.63 | -84011.32 | 0.4609819905626814329146134077 | 222657.0714285714285714285714 | -120016.1714285714285714285714
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | ('SUB. CONTRATOS',) | 102640.9 | 0.0 | 102640.9 | 0.0 | 155859.95 | 155859.95 | 70.0 | 71848.63 | -84011.32 | 0.4609819905626814329146134077 | 222657.0714285714285714285714 | -120016.1714285714285714285714
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | SUBCONTRATOS | 3725.54 | 0.0 | 3725.54 | 0.0 | 100849.44 | 100849.44 | 70.0 | 2607.878 | -98241.562 | 0.02585912227177463751905811277 | 144070.6285714285714285714286 | -140345.0885714285714285714286
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 98915.36 | 0.0 | 98915.36 | 0.0 | 55010.51 | 55010.51 | 70.0 | 69240.752 | 14230.242 | 1.258682240902692958127456008 | 78586.44285714285714285714285 | 20328.91714285714285714285715
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | ('MATERIALES',) | 163607.88 | 0.0 | 163607.88 | 0.0 | 207820.57 | 207820.57 | 70.0 | 114525.516 | -93295.054 | 0.5510788272787433890687529151 | 296886.5285714285714285714286 | -133278.6485714285714285714286
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | ('ADITIVOS',) | 119.35 | 0.0 | 119.35 | 0.0 | 2737.82 | 2737.82 | 70.0 | 83.545 | -2654.275 | 0.03051515439291114828586247452 | 3911.171428571428571428571429 | -3791.821428571428571428571429
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | DESENCOFRANTE | 119.35 | 0.0 | 119.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 83.545 | 83.545 | 83.545 | 1.428571428571428571428571429 | 117.9214285714285714285714286
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | ADHERENTE ACRILICO ACRYLAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 804.0 | 804.0 | 70.0 | 0.00 | -804.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 518.14 | 518.14 | 70.0 | 0.00 | -518.14 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1415.68 | 1415.68 | 70.0 | 0.00 | -1415.68 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | ('AGLOMERADOS',) | 62387.36 | 0.0 | 62387.36 | 0.0 | 80625.0 | 80625.0 | 70.0 | 43671.152 | -36953.848 | 0.5416576992248062015503875969 | 115178.5714285714285714285714 | -52791.2114285714285714285714
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | CONMR600 MODULO DE ROTURA 600 TNM 1 1/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3749.76 | 3749.76 | 70.0 | 0.00 | -3749.76 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 162.94 | 162.94 | 70.0 | 0.00 | -162.94 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | CAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.79 | 39.79 | 70.0 | 0.00 | -39.79 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | CEMENTO UGC | 62387.36 | 0.0 | 62387.36 | 0.0 | 76672.51 | 76672.51 | 70.0 | 43671.152 | -33001.358 | 0.5695803098137781063904129394 | 109532.1571428571428571428571 | -47144.7971428571428571428571
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | ('AGREGADOS',) | 43723.26 | 0.0 | 43723.26 | 0.0 | 56484.44 | 56484.44 | 70.0 | 30606.282 | -25878.158 | 0.5418533316431923552751872905 | 80692.05714285714285714285715 | -36968.79714285714285714285715
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | PIEDRIN DE 1/2" | 17671.36 | 0.0 | 17671.36 | 0.0 | 5030.0 | 5030.0 | 70.0 | 12369.952 | 7339.952 | 2.459234990059642147117296223 | 7185.714285714285714285714285 | 10485.64571428571428571428572
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24610.0 | 24610.0 | 70.0 | 0.00 | -24610.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | SELECTO | 17750.0 | 0.0 | 17750.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 12425.00 | 12425.00 | 12425.0 | 1.428571428571428571428571429 | 17748.57142857142857142857143
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | ARENA DE RIO | 8301.9 | 0.0 | 8301.9 | 0.0 | 26844.44 | 26844.44 | 70.0 | 5811.33 | -21033.11 | 0.2164816997486257861963222179 | 38349.20000000000000000000001 | -30047.30000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 12773.0 | 0.0 | 12773.0 | 0.0 | 9593.48 | 9593.48 | 70.0 | 8941.10 | -652.38 | 0.9319975650129045977059419522 | 13704.97142857142857142857143 | -931.97142857142857142857143
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 869.65 | 869.65 | 70.0 | 0.00 | -869.65 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | ALAMBRE DE AMARRE | 1858.39 | 0.0 | 1858.39 | 0.0 | 577.57 | 577.57 | 70.0 | 1300.873 | 723.303 | 2.252320930796267119137074294 | 825.1000000000000000000000000 | 1033.290000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 139.48 | 139.48 | 70.0 | 0.00 | -139.48 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 2077.53 | 0.0 | 2077.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 1454.271 | 1454.271 | 1454.271 | 1.428571428571428571428571429 | 2076.101428571428571428571429
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 207.44 | 207.44 | 70.0 | 0.00 | -207.44 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1439.75 | 1439.75 | 70.0 | 0.00 | -1439.75 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 7717.08 | 0.0 | 7717.08 | 0.0 | 4750.03 | 4750.03 | 70.0 | 5401.956 | 651.926 | 1.137246712126028677713614440 | 6785.757142857142857142857145 | 931.322857142857142857142855
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 24.6 | 70.0 | 0.00 | -24.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | CLAVO DE 3" | 1120.0 | 0.0 | 1120.0 | 0.0 | 99.0 | 99.0 | 70.0 | 784.00 | 685.00 | 7.919191919191919191919191919 | 141.4285714285714285714285714 | 978.5714285714285714285714286
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1485.96 | 1485.96 | 70.0 | 0.00 | -1485.96 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | ('MADERA',) | 8542.62 | 0.0 | 8542.62 | 0.0 | 4645.33 | 4645.33 | 70.0 | 5979.834 | 1334.504 | 1.287278621755612626013652421 | 6636.185714285714285714285713 | 1906.434285714285714285714287
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | TABLA 1" X 12" X 10' | 8542.62 | 0.0 | 8542.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 5979.834 | 5979.834 | 5979.834 | 1.428571428571428571428571429 | 8541.191428571428571428571429
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4645.33 | 4645.33 | 70.0 | 0.00 | -4645.33 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | ('COMBUSTIBLES',) | 1166.43 | 0.0 | 1166.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 816.501 | 816.501 | 816.501 | 1.428571428571428571428571429 | 1165.001428571428571428571429
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | COMBUSTIBLE | 1166.43 | 0.0 | 1166.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 816.501 | 816.501 | 816.501 | 1.428571428571428571428571429 | 1165.001428571428571428571429
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | ('CONCRETO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48810.5 | 48810.5 | 70.0 | 0.00 | -48810.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3322.9 | 3322.9 | 70.0 | 0.00 | -3322.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45487.6 | 45487.6 | 70.0 | 0.00 | -45487.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.94 | 94.94 | 70.0 | 0.00 | -94.94 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | RODILLO CON FELPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.97 | 27.97 | 70.0 | 0.00 | -27.97 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.97 | 66.97 | 70.0 | 0.00 | -66.97 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 203.06 | 203.06 | 70.0 | 0.00 | -203.06 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | THINNER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.75 | 38.75 | 70.0 | 0.00 | -38.75 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | BROCHA DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.22 | 71.22 | 70.0 | 0.00 | -71.22 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | BROCHA DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.09 | 93.09 | 70.0 | 0.00 | -93.09 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4626.0 | 4626.0 | 70.0 | 0.00 | -4626.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4626.0 | 4626.0 | 70.0 | 0.00 | -4626.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | ('MATERIALES',) | 5075.86 | 0.0 | 5075.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 3553.102 | 3553.102 | 3553.102 | 1.428571428571428571428571429 | 5074.431428571428571428571429
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | IMPREVISTOS | 5075.86 | 0.0 | 5075.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 3553.102 | 3553.102 | 3553.102 | 1.428571428571428571428571429 | 5074.431428571428571428571429
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | ('PREFABRICADOS',) | 29820.0 | 0.0 | 29820.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 20874.00 | 20874.00 | 20874.0 | 1.428571428571428571428571429 | 29818.57142857142857142857143
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | BORDILLO PREFABRICADO MITAD TRAPEZOIDAL DE 15X30X50 | 29820.0 | 0.0 | 29820.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 20874.00 | 20874.00 | 20874.0 | 1.428571428571428571428571429 | 29818.57142857142857142857143
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1145.82 | 1145.82 | 70.0 | 0.00 | -1145.82 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1145.82 | 1145.82 | 70.0 | 0.00 | -1145.82 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | CARRETA DE MANO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1145.82 | 1145.82 | 70.0 | 0.00 | -1145.82 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6431.51 | 6431.51 | 70.0 | 0.00 | -6431.51 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6431.51 | 6431.51 | 70.0 | 0.00 | -6431.51 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | PERSONAL DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6431.51 | 6431.51 | 70.0 | 0.00 | -6431.51 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 6922.5 | 0.0 | 6922.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 4845.75 | 4845.75 | 4845.75 | 1.428571428571428571428571429 | 6921.071428571428571428571429
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 6922.5 | 0.0 | 6922.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 4845.75 | 4845.75 | 4845.75 | 1.428571428571428571428571429 | 6921.071428571428571428571429
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | BANQUETA PERIMETRAL Y DE SENDEROS | DESALOJO DE MATERIALES | 6922.5 | 0.0 | 6922.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 4845.75 | 4845.75 | 4845.75 | 1.428571428571428571428571429 | 6921.071428571428571428571429
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | MUROS DE CONTENCION | 541414.58 | 197050.04 | 738464.62 | 0.0 | 957721.97 | 957721.97 | 90.0 | 664618.158 | -293103.812 | 0.6939573057930372005562324105 | 1064135.522222222222222222222 | -325670.902222222222222222222
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | ('SUBCONTRATOS',) | 160926.58 | 9690.985573770491 | 170617.565573770491 | 0.0 | 551316.12 | 551316.12 | 90.0 | 153555.8090163934419 | -397760.3109836065581 | 0.2785258827846235330467028608 | 612573.4666666666666666666666 | -441955.9010928961756666666666
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | ('SUB. CONTRATOS',) | 160926.58 | 9690.985573770491 | 170617.565573770491 | 0.0 | 551316.12 | 551316.12 | 90.0 | 153555.8090163934419 | -397760.3109836065581 | 0.2785258827846235330467028608 | 612573.4666666666666666666666 | -441955.9010928961756666666666
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 228375.91 | 228375.91 | 90.0 | 2907.2956721311476 | -225468.6143278688524 | 0.01273030799146524517406411210 | 253751.0111111111111111111112 | -250520.6825865209471111111112
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 160926.58 | 3230.328524590164 | 164156.908524590164 | 0.0 | 321721.21 | 321721.21 | 90.0 | 147741.2176721311476 | -173979.9923278688524 | 0.4592212545518250027718097915 | 357468.0111111111111111111111 | -193311.1025865209471111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 1219.0 | 1219.0 | 90.0 | 2907.2956721311476 | 1688.2956721311476 | 2.384984144488226086956521739 | 1354.444444444444444444444445 | 1875.884080145719555555555555
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | ('MATERIALES',) | 370459.03 | 171207.4118032787 | 541666.4418032787 | 0.0 | 395306.33 | 395306.33 | 90.0 | 487499.79762295083 | 92193.46762295083 | 1.233220317071448944417358558 | 439229.2555555555555555555557 | 102437.1862477231444444444443
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | ('MADERA',) | 6624.91 | 12921.314098360655 | 19546.224098360655 | 0.0 | 35402.03 | 35402.03 | 90.0 | 17591.6016885245895 | -17810.4283114754105 | 0.4969094057183892985797707081 | 39335.58888888888888888888889 | -19789.36479052823388888888889
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | PARALES DE 3 X 3 X 10' | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 8068.63 | 8068.63 | 90.0 | 2907.2956721311476 | -5161.3343278688524 | 0.3603208564689603563430222975 | 8965.144444444444444444444444 | -5734.815919854280444444444444
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | TABLA 1" X 12" X 10' | 6624.91 | 3230.328524590164 | 9855.238524590164 | 0.0 | 6460.0 | 6460.0 | 90.0 | 8869.7146721311476 | 2409.7146721311476 | 1.373020847079125015479876161 | 7177.777777777777777777777778 | 2677.460746812386222222222222
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | REGLA DE 3"X3"X10' | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 787.5 | 787.5 | 90.0 | 2907.2956721311476 | 2119.7956721311476 | 3.691804028103044571428571429 | 874.9999999999999999999999999 | 2355.328524590164000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 20085.9 | 20085.9 | 90.0 | 2907.2956721311476 | -17178.6043278688524 | 0.1447431119407717652681731961 | 22317.66666666666666666666667 | -19087.33814207650266666666667
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | ('CONCRETO',) | 92239.42 | 25842.62819672131 | 118082.04819672131 | 0.0 | 129412.62 | 129412.62 | 90.0 | 106273.843377049179 | -23138.776622950821 | 0.8212015441542654727181939443 | 143791.8000000000000000000000 | -25709.7518032786900000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 15182.33 | 15182.33 | 90.0 | 2907.2956721311476 | -12275.0343278688524 | 0.1914920616355426077551996301 | 16869.25555555555555555555556 | -13638.92703096539155555555556
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | SERVICIO DE BOMBEO CONVENCIONAL | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 236.0 | 236.0 | 90.0 | 2907.2956721311476 | 2671.2956721311476 | 12.31904945818282881355932203 | 262.2222222222222222222222223 | 2968.106302367941777777777778
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | SERVICIO DE COLOCACION CON PLUMA | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 236.0 | 236.0 | 90.0 | 2907.2956721311476 | 2671.2956721311476 | 12.31904945818282881355932203 | 262.2222222222222222222222223 | 2968.106302367941777777777778
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 675.0 | 675.0 | 90.0 | 2907.2956721311476 | 2232.2956721311476 | 4.307104699453552 | 7.5E+2 | 2480.328524590164
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | SERVICIO DE BOMBEO COBRO MINIMO < 4M3 | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 3637.5 | 3637.5 | 90.0 | 2907.2956721311476 | -730.2043278688524 | 0.7992565421666385154639175258 | 4041.666666666666666666666667 | -811.338142076502666666666667
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 100097.97 | 100097.97 | 90.0 | 2907.2956721311476 | -97190.6743278688524 | 0.02904450182287560477000682431 | 111219.9666666666666666666667 | -107989.6381420765026666666667
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | SERVICIO DE COLOCACION COBRO MINIMO < 4M3 | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 3637.5 | 3637.5 | 90.0 | 2907.2956721311476 | -730.2043278688524 | 0.7992565421666385154639175258 | 4041.666666666666666666666667 | -811.338142076502666666666667
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 92239.42 | 3230.328524590164 | 95469.748524590164 | 0.0 | 5710.32 | 5710.32 | 90.0 | 85922.7736721311476 | 80212.4536721311476 | 15.04692796062762640272349010 | 6344.800000000000000000000001 | 89124.94852459016400000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | ('AGLOMERADOS',) | 45861.77 | 16151.64262295082 | 62013.41262295082 | 0.0 | 63562.7 | 63562.7 | 90.0 | 55812.071360655738 | -7750.628639344262 | 0.8780632566057725364089316533 | 70625.22222222222222222222222 | -8611.80959927140222222222222
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | LEVANTA MUROS 50 KG | 12171.3 | 3230.328524590164 | 15401.628524590164 | 0.0 | 5549.7 | 5549.7 | 90.0 | 13861.4656721311476 | 8311.7656721311476 | 2.497696392981809395102437970 | 6166.333333333333333333333332 | 9235.295191256830666666666668
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | CONMR600 MODULO DE ROTURA 600 TNM 1 1/2 | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 4374.72 | 4374.72 | 90.0 | 2907.2956721311476 | -1467.4243278688524 | 0.6645672573630192560895325872 | 4860.800000000000000000000000 | -1630.471475409836000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | MONOCAPA GRIS | 6773.69 | 3230.328524590164 | 10004.018524590164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 9003.6166721311476 | 9003.6166721311476 | 9003.6166721311476 | 1.111111111111111111111111111 | 10002.90741347905288888888889
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | CAL | 169.85 | 3230.328524590164 | 3400.178524590164 | 0.0 | 39.79 | 39.79 | 90.0 | 3060.1606721311476 | 3020.3706721311476 | 76.90778266225553154058808746 | 44.21111111111111111111111111 | 3355.967413479052888888888889
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | CEMENTO UGC | 26746.93 | 3230.328524590164 | 29977.258524590164 | 0.0 | 53598.49 | 53598.49 | 90.0 | 26979.5326721311476 | -26618.9573278688524 | 0.5033636707327230226075398766 | 59553.87777777777777777777778 | -29576.61925318761377777777778
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 94673.07 | 54915.584918032786 | 149588.654918032786 | 0.0 | 140902.88 | 140902.88 | 90.0 | 134629.7894262295074 | -6273.0905737704926 | 0.9554793303460476279831895558 | 156558.7555555555555555555556 | -6970.1006375227695555555556
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 2320.8 | 2320.8 | 90.0 | 2907.2956721311476 | 586.4956721311476 | 1.252712716361232161323681489 | 2578.666666666666666666666667 | 651.661857923497333333333333
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | CLAVO ACERADO DE 2" | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 33.6 | 33.6 | 90.0 | 2907.2956721311476 | 2873.6956721311476 | 86.52665690866510714285714286 | 37.33333333333333333333333333 | 3192.995191256830666666666667
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | CLAVO ACERADO DE 3" | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 94.5 | 94.5 | 90.0 | 2907.2956721311476 | 2812.7956721311476 | 30.76503356752537142857142857 | 105.0000000000000000000000000 | 3125.328524590164000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | ALAMBRE DE AMARRE | 7320.56 | 3230.328524590164 | 10550.888524590164 | 0.0 | 4642.36 | 4642.36 | 90.0 | 9495.7996721311476 | 4853.4396721311476 | 2.045468182590567642319854557 | 5158.177777777777777777777777 | 5392.710746812386222222222223
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 2783.09 | 2783.09 | 90.0 | 2907.2956721311476 | 124.2056721311476 | 1.044628694052706739631129428 | 3092.322222222222222222222222 | 138.006302367941777777777778
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | ACERO DE 1/4 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 847.8 | 847.8 | 90.0 | 2907.2956721311476 | 2059.4956721311476 | 3.429223486826076433121019108 | 942.0000000000000000000000001 | 2288.328524590164000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | ACERO DE 3/8 X 9 MT G60 LEG | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 5881.2 | 5881.2 | 90.0 | 2907.2956721311476 | -2973.9043278688524 | 0.4943371543445466231381350745 | 6534.666666666666666666666666 | -3304.338142076502666666666666
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | ACERO DE 1/2 X 9MT G60 LEG | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 2159.7 | 2159.7 | 90.0 | 2907.2956721311476 | 747.5956721311476 | 1.346157184854909292957355188 | 2399.666666666666666666666667 | 830.661857923497333333333333
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 6459.38 | 3230.328524590164 | 9689.708524590164 | 0.0 | 2167.2 | 2167.2 | 90.0 | 8720.7376721311476 | 6553.5376721311476 | 4.023965334132127906976744186 | 2408.000000000000000000000000 | 7281.708524590164000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 25420.42 | 25420.42 | 90.0 | 2907.2956721311476 | -22513.1243278688524 | 0.1143685144514192763140813566 | 28244.91111111111111111111112 | -25014.58258652094711111111112
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 4981.79 | 4981.79 | 90.0 | 2907.2956721311476 | -2074.4943278688524 | 0.5835845493549803584655314656 | 5535.322222222222222222222222 | -2304.993697632058222222222222
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 79740.01 | 3230.328524590164 | 82970.338524590164 | 0.0 | 75524.86 | 75524.86 | 90.0 | 74673.3046721311476 | -851.5553278688524 | 0.9887248340762385736299279469 | 83916.51111111111111111111111 | -946.17258652094711111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | CLAVO DE 2" | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 666.28 | 666.28 | 90.0 | 2907.2956721311476 | 2241.0156721311476 | 4.363474323304237857957615417 | 740.3111111111111111111111111 | 2490.017413479052888888888889
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | CLAVO DE 3" | 1153.12 | 3230.328524590164 | 4383.448524590164 | 0.0 | 1036.06 | 1036.06 | 90.0 | 3945.1036721311476 | 2909.0436721311476 | 3.807794598894994112310097871 | 1151.177777777777777777777778 | 3232.270746812386222222222222
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | CLAVO DE 4" | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 501.24 | 501.24 | 90.0 | 2907.2956721311476 | 2406.0556721311476 | 5.800206831320620062245630836 | 556.9333333333333333333333333 | 2673.395191256830666666666667
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | CLAVO DE LAMINA | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 27.93 | 27.93 | 90.0 | 2907.2956721311476 | 2879.3656721311476 | 104.0922188374918582169709989 | 31.03333333333333333333333334 | 3199.295191256830666666666667
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 11814.05 | 11814.05 | 90.0 | 2907.2956721311476 | -8906.7543278688524 | 0.2460879776309688548804178076 | 13126.72222222222222222222222 | -9896.39369763205822222222222
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | ('AGREGADOS',) | 9885.2 | 9690.985573770491 | 19576.185573770491 | 0.0 | 14695.91 | 14695.91 | 90.0 | 17618.5670163934419 | 2922.6570163934419 | 1.198875538594986081161357140 | 16328.78888888888888888888888 | 3247.39668488160211111111112
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | PIEDRIN DE 1/2" | 7218.03 | 3230.328524590164 | 10448.358524590164 | 0.0 | 760.0 | 760.0 | 90.0 | 9403.5226721311476 | 8643.5226721311476 | 12.37305614754098368421052632 | 844.4444444444444444444444442 | 9603.914080145719555555555556
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 5605.91 | 5605.91 | 90.0 | 2907.2956721311476 | -2698.6143278688524 | 0.5186126199191830764318371148 | 6228.788888888888888888888888 | -2998.460364298724888888888888
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | ARENA DE RIO | 2667.17 | 3230.328524590164 | 5897.498524590164 | 0.0 | 8330.0 | 8330.0 | 90.0 | 5307.7486721311476 | -3022.2513278688524 | 0.6371847145415543337334933974 | 9255.555555555555555555555555 | -3358.057030965391555555555555
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 19381.971147540982 | 19381.971147540982 | 0.0 | 4125.96 | 4125.96 | 90.0 | 17443.7740327868838 | 13317.8140327868838 | 4.227809778278723933339150161 | 4584.400000000000000000000000 | 14797.57114754098200000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | NYLON NEGRO | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 937.5 | 937.5 | 90.0 | 2907.2956721311476 | 1969.7956721311476 | 3.10111538360655744 | 1041.666666666666666666666667 | 2188.661857923497333333333333
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 4 1/2" | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 5.4 | 5.4 | 90.0 | 2907.2956721311476 | 2901.8956721311476 | 538.388087431694 | 6 | 3224.328524590164
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | NYLON TRANSPARENTTE | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 1111.11 | 1111.11 | 90.0 | 2907.2956721311476 | 1796.1856721311476 | 2.616568721486754326754326754 | 1234.566666666666666666666667 | 1995.761857923497333333333333
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | RODILLO CON FELPA | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 83.91 | 83.91 | 90.0 | 2907.2956721311476 | 2823.3856721311476 | 34.64778539067033249910618520 | 93.23333333333333333333333333 | 3137.095191256830666666666667
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | TUBO RECTANGULAR DE METAL DE 1" X 2" X 6 MTS. | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 1920.0 | 1920.0 | 90.0 | 2907.2956721311476 | 987.2956721311476 | 1.514216495901639375 | 2133.333333333333333333333333 | 1096.995191256830666666666667
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | BROCAS PARA CONCRETO SDS 3/8 X 6" | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 68.04 | 68.04 | 90.0 | 2907.2956721311476 | 2839.2556721311476 | 42.72921328822968253968253968 | 75.60000000000000000000000000 | 3154.728524590164000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 394.8 | 394.8 | 90.0 | 2907.2956721311476 | 2512.4956721311476 | 7.363970800737455927051671733 | 438.6666666666666666666666666 | 2791.661857923497333333333333
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | TUBO DE 2" (80 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 394.8 | 394.8 | 90.0 | 2907.2956721311476 | 2512.4956721311476 | 7.363970800737455927051671733 | 438.6666666666666666666666666 | 2791.661857923497333333333333
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 47705.44 | 6460.657049180328 | 54166.097049180328 | 0.0 | 3469.95 | 3469.95 | 90.0 | 48749.4873442622952 | 45279.5373442622952 | 14.04904605088323900920762547 | 3855.500000000000000000000000 | 50310.59704918032800000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 100KG/CM2 | 47705.44 | 3230.328524590164 | 50935.768524590164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 45842.1916721311476 | 45842.1916721311476 | 45842.1916721311476 | 1.111111111111111111111111111 | 50934.65741347905288888888889
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | BLOCK DE 19X19X39 - 100KGS/CM2 | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 3469.95 | 3469.95 | 90.0 | 2907.2956721311476 | -562.6543278688524 | 0.8378494422487781091946569835 | 3855.500000000000000000000000 | -625.171475409836000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | ('ADITIVOS',) | 61846.74 | 12921.314098360655 | 74768.054098360655 | 0.0 | 3276.0 | 3276.0 | 90.0 | 67291.2486885245895 | 64015.2486885245895 | 20.54067420284633379120879121 | 3640.000000000000000000000000 | 71128.05409836065500000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | EMULSIKA | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 996.0 | 996.0 | 90.0 | 2907.2956721311476 | 1911.2956721311476 | 2.918971558364606024096385542 | 1106.666666666666666666666667 | 2123.661857923497333333333333
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | EPOXICO ICITY 400ML | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 630.0 | 630.0 | 90.0 | 2907.2956721311476 | 2277.2956721311476 | 4.614755035128805714285714286 | 700.0000000000000000000000000 | 2530.328524590164000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | EMULSION ASFALTICA | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 1650.0 | 1650.0 | 90.0 | 2907.2956721311476 | 1257.2956721311476 | 1.761997377049180363636363636 | 1833.333333333333333333333334 | 1396.995191256830666666666666
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | SIKATOP SEAL 107, KIT 16.3 KG | 61846.74 | 3230.328524590164 | 65077.068524590164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 58569.3616721311476 | 58569.3616721311476 | 58569.3616721311476 | 1.111111111111111111111111111 | 65075.95741347905288888888889
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 63.48 | 63.48 | 90.0 | 2907.2956721311476 | 2843.8156721311476 | 45.79860857169419659735349716 | 70.53333333333333333333333334 | 3159.795191256830666666666667
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | BROCHA DE 4" | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 63.48 | 63.48 | 90.0 | 2907.2956721311476 | 2843.8156721311476 | 45.79860857169419659735349716 | 70.53333333333333333333333334 | 3159.795191256830666666666667
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | ('COMBUSTIBLES',) | 476.44 | 3230.328524590164 | 3706.768524590164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 3336.0916721311476 | 3336.0916721311476 | 3336.0916721311476 | 1.111111111111111111111111111 | 3705.657413479052888888888889
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | COMBUSTIBLE | 476.44 | 3230.328524590164 | 3706.768524590164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 3336.0916721311476 | 3336.0916721311476 | 3336.0916721311476 | 1.111111111111111111111111111 | 3705.657413479052888888888889
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | ('MATERIALES',) | 11146.04 | 3230.328524590164 | 14376.368524590164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 12938.7316721311476 | 12938.7316721311476 | 12938.7316721311476 | 1.111111111111111111111111111 | 14375.25741347905288888888889
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | IMPREVISTOS | 11146.04 | 3230.328524590164 | 14376.368524590164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 12938.7316721311476 | 12938.7316721311476 | 12938.7316721311476 | 1.111111111111111111111111111 | 14375.25741347905288888888889
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 9807.73 | 6460.657049180328 | 16268.387049180328 | 0.0 | 9828.0 | 9828.0 | 90.0 | 14641.5483442622952 | 4813.5483442622952 | 1.489779033807722344322344322 | 10920.00000000000000000000000 | 5348.38704918032800000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 9807.73 | 6460.657049180328 | 16268.387049180328 | 0.0 | 9828.0 | 9828.0 | 90.0 | 14641.5483442622952 | 4813.5483442622952 | 1.489779033807722344322344322 | 10920.00000000000000000000000 | 5348.38704918032800000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | DESALOJO DE MATERIALES | 9807.73 | 3230.328524590164 | 13038.058524590164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 11734.2526721311476 | 11734.2526721311476 | 11734.2526721311476 | 1.111111111111111111111111111 | 13036.94741347905288888888889
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | VIAJES DE SELECTO | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 9828.0 | 9828.0 | 90.0 | 2907.2956721311476 | -6920.7043278688524 | 0.2958176304569747252747252747 | 10920.00000000000000000000000 | -7689.67147540983600000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 1200.0 | 1200.0 | 90.0 | 2907.2956721311476 | 1707.2956721311476 | 2.422746393442623 | 1333.333333333333333333333333 | 1896.995191256830666666666667
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 1200.0 | 1200.0 | 90.0 | 2907.2956721311476 | 1707.2956721311476 | 2.422746393442623 | 1333.333333333333333333333333 | 1896.995191256830666666666667
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | ALQUILER DE MAQUINARIA | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 1200.0 | 1200.0 | 90.0 | 2907.2956721311476 | 1707.2956721311476 | 2.422746393442623 | 1333.333333333333333333333333 | 1896.995191256830666666666667
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | ('EQUIPO',) | 221.24 | 6460.657049180328 | 6681.897049180328 | 0.0 | 71.52 | 71.52 | 90.0 | 6013.7073442622952 | 5942.1873442622952 | 84.08427494773902684563758389 | 79.46666666666666666666666667 | 6602.430382513661333333333333
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 71.52 | 71.52 | 90.0 | 2907.2956721311476 | 2835.7756721311476 | 40.65010727252723154362416107 | 79.46666666666666666666666667 | 3150.861857923497333333333333
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | TIRALINEAS DE PLASTICO 30M TRUPER | 0.0 | 3230.328524590164 | 3230.328524590164 | 0.0 | 71.52 | 71.52 | 90.0 | 2907.2956721311476 | 2835.7756721311476 | 40.65010727252723154362416107 | 79.46666666666666666666666667 | 3150.861857923497333333333333
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | ('EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 221.24 | 3230.328524590164 | 3451.568524590164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 3106.4116721311476 | 3106.4116721311476 | 3106.4116721311476 | 1.111111111111111111111111111 | 3450.457413479052888888888889
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MUROS DE CONTENCION | ANDAMIOS | 221.24 | 3230.328524590164 | 3451.568524590164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 3106.4116721311476 | 3106.4116721311476 | 3106.4116721311476 | 1.111111111111111111111111111 | 3450.457413479052888888888889
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | 377751.68 | 42799.33 | 420551.01 | 0.0 | 504245.67 | 504245.67 | 90.0 | 378495.909 | -125749.761 | 0.7506180648016273496210686351 | 560272.9666666666666666666666 | -139721.9566666666666666666666
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 1296.949393939394 | 1296.949393939394 | 0.0 | 3150.01 | 3150.01 | 90.0 | 1167.2544545454546 | -1982.7555454545454 | 0.3705557933293718432639896381 | 3500.011111111111111111111111 | -2203.061717171717111111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | ('MOVIMIENTO DE TIERRA',) | 0.0 | 1296.949393939394 | 1296.949393939394 | 0.0 | 3150.01 | 3150.01 | 90.0 | 1167.2544545454546 | -1982.7555454545454 | 0.3705557933293718432639896381 | 3500.011111111111111111111111 | -2203.061717171717111111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | EXTRACCION EXCAVACION | 0.0 | 1296.949393939394 | 1296.949393939394 | 0.0 | 3150.01 | 3150.01 | 90.0 | 1167.2544545454546 | -1982.7555454545454 | 0.3705557933293718432639896381 | 3500.011111111111111111111111 | -2203.061717171717111111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | ('MATERIALES',) | 10037.79 | 36314.58303030303 | 46352.37303030303 | 0.0 | 107854.81 | 107854.81 | 90.0 | 41717.135727272727 | -66137.674272727273 | 0.3867897567783275219714354881 | 119838.6777777777777777777778 | -73486.3047474747477777777778
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 10375.595151515152 | 10375.595151515152 | 0.0 | 92077.32 | 92077.32 | 90.0 | 9338.0356363636368 | -82739.2843636363632 | 0.1014151545284293330865841882 | 102308.1333333333333333333333 | -91932.5381818181813333333333
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | PEGAMENTO PVC GALON | 0.0 | 1296.949393939394 | 1296.949393939394 | 0.0 | 1140.08 | 1140.08 | 90.0 | 1167.2544545454546 | 27.1744545454546 | 1.023835568157896463406076767 | 1266.755555555555555555555555 | 30.193838383838444444444445
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | ESPUMA EXPANSIVA SISTA 500 ML | 0.0 | 1296.949393939394 | 1296.949393939394 | 0.0 | 596.0 | 596.0 | 90.0 | 1167.2544545454546 | 571.2544545454546 | 1.958480628431970805369127517 | 662.2222222222222222222222221 | 634.7271717171717777777777779
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | TUBO DE 4" (250 PSI) PVC AP | 0.0 | 1296.949393939394 | 1296.949393939394 | 0.0 | 38683.75 | 38683.75 | 90.0 | 1167.2544545454546 | -37516.4955454545454 | 0.03017428389299006947361618251 | 42981.94444444444444444444444 | -41684.99505050505044444444444
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | TUBO DE 2" (80 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 1296.949393939394 | 1296.949393939394 | 0.0 | 65.8 | 65.8 | 90.0 | 1167.2544545454546 | 1101.4544545454546 | 17.73942940038684802431610942 | 73.11111111111111111111111112 | 1223.838282828282888888888889
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | TUBO DE 4" (80 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 1296.949393939394 | 1296.949393939394 | 0.0 | 2514.69 | 2514.69 | 90.0 | 1167.2544545454546 | -1347.4355454545454 | 0.4641742936685852331698937046 | 2794.100000000000000000000000 | -1497.150606060606000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | CAJA TIPO H | 0.0 | 1296.949393939394 | 1296.949393939394 | 0.0 | 36900.0 | 36900.0 | 90.0 | 1167.2544545454546 | -35732.7455454545454 | 0.03163291204730229268292682927 | 41000.00000000000000000000000 | -39703.05060606060600000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | CAJA TIPO VII PARA ESPECIALES | 0.0 | 1296.949393939394 | 1296.949393939394 | 0.0 | 12060.0 | 12060.0 | 90.0 | 1167.2544545454546 | -10892.7455454545454 | 0.09678726820443238805970149254 | 13400.00000000000000000000000 | -12103.05060606060600000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | TAPON HEMBRA DE 4" LISO PVC | 0.0 | 1296.949393939394 | 1296.949393939394 | 0.0 | 117.0 | 117.0 | 90.0 | 1167.2544545454546 | 1050.2544545454546 | 9.9765337995338 | 1.3E+2 | 1166.949393939394
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 9078.645757575758 | 9078.645757575758 | 0.0 | 13805.66 | 13805.66 | 90.0 | 8170.7811818181822 | -5634.8788181818178 | 0.5918428515419170253359853857 | 15339.62222222222222222222222 | -6260.97646464646422222222222
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | TUBO PVC GRIS DE 2" X 3 MTS | 0.0 | 1296.949393939394 | 1296.949393939394 | 0.0 | 8216.74 | 8216.74 | 90.0 | 1167.2544545454546 | -7049.4855454545454 | 0.1420580978034420706995718497 | 9129.711111111111111111111109 | -7832.761717171717111111111109
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | COPLA PVC GRIS DE 2" ELECTRICIDAD | 0.0 | 1296.949393939394 | 1296.949393939394 | 0.0 | 1669.56 | 1669.56 | 90.0 | 1167.2544545454546 | -502.3055454545454 | 0.6991389674797279522748508589 | 1855.066666666666666666666667 | -558.117272727272666666666667
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | TUBO PVC GRIS DE 1" X 3 MTS | 0.0 | 1296.949393939394 | 1296.949393939394 | 0.0 | 2532.19 | 2532.19 | 90.0 | 1167.2544545454546 | -1364.9355454545454 | 0.4609663787257096031498426263 | 2813.544444444444444444444445 | -1516.595050505050444444444445
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | VUELTA PVC GRIS DE 2" | 0.0 | 1296.949393939394 | 1296.949393939394 | 0.0 | 910.93 | 910.93 | 90.0 | 1167.2544545454546 | 256.3244545454546 | 1.281387652778429297531094596 | 1012.144444444444444444444444 | 284.804949494949555555555556
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | COPLA PVC GRIS DE 1" ELECTRICIDAD | 0.0 | 1296.949393939394 | 1296.949393939394 | 0.0 | 306.74 | 306.74 | 90.0 | 1167.2544545454546 | 860.5144545454546 | 3.805354549603751059529243007 | 340.8222222222222222222222222 | 956.1271717171717777777777778
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | VUELTA PVC GRIS DE 1" | 0.0 | 1296.949393939394 | 1296.949393939394 | 0.0 | 5.25 | 5.25 | 90.0 | 1167.2544545454546 | 1162.0044545454546 | 222.3341818181818285714285714 | 5.833333333333333333333333334 | 1291.116060606060666666666667
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | MORDAZA | 0.0 | 1296.949393939394 | 1296.949393939394 | 0.0 | 164.25 | 164.25 | 90.0 | 1167.2544545454546 | 1003.0044545454546 | 7.106572021585720547945205479 | 182.5000000000000000000000000 | 1114.449393939394000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 1296.949393939394 | 1296.949393939394 | 0.0 | 686.0 | 686.0 | 90.0 | 1167.2544545454546 | 481.2544545454546 | 1.701537105751391545189504373 | 762.2222222222222222222222223 | 534.7271717171717777777777777
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 10 | 0.0 | 1296.949393939394 | 1296.949393939394 | 0.0 | 686.0 | 686.0 | 90.0 | 1167.2544545454546 | 481.2544545454546 | 1.701537105751391545189504373 | 762.2222222222222222222222223 | 534.7271717171717777777777777
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | ('AGREGADOS',) | 0.0 | 1296.949393939394 | 1296.949393939394 | 0.0 | 600.76 | 600.76 | 90.0 | 1167.2544545454546 | 566.4944545454546 | 1.942963004436804381117251481 | 667.5111111111111111111111113 | 629.4382828282828888888888887
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | PIEDRIN DE 1 1/2" | 0.0 | 1296.949393939394 | 1296.949393939394 | 0.0 | 600.76 | 600.76 | 90.0 | 1167.2544545454546 | 566.4944545454546 | 1.942963004436804381117251481 | 667.5111111111111111111111113 | 629.4382828282828888888888887
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 10375.595151515152 | 10375.595151515152 | 0.0 | 631.47 | 631.47 | 90.0 | 9338.0356363636368 | 8706.5656363636368 | 14.78777398192097296783695187 | 701.6333333333333333333333335 | 9673.961818181818666666666666
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | ALAMBRE DE AMARRE | 0.0 | 1296.949393939394 | 1296.949393939394 | 0.0 | 8.88 | 8.88 | 90.0 | 1167.2544545454546 | 1158.3744545454546 | 131.4475737100737162162162162 | 9.866666666666666666666666668 | 1287.082727272727333333333333
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | ACERO DE 1/4 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | 1296.949393939394 | 1296.949393939394 | 0.0 | 37.17 | 37.17 | 90.0 | 1167.2544545454546 | 1130.0844545454546 | 31.40313302516692493946731235 | 41.30000000000000000000000000 | 1255.649393939394000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 1296.949393939394 | 1296.949393939394 | 0.0 | 51.86 | 51.86 | 90.0 | 1167.2544545454546 | 1115.3944545454546 | 22.50779896925288468954878519 | 57.62222222222222222222222222 | 1239.327171717171777777777778
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 1296.949393939394 | 1296.949393939394 | 0.0 | 315.53 | 315.53 | 90.0 | 1167.2544545454546 | 851.7244545454546 | 3.699345401532198523119830127 | 350.5888888888888888888888889 | 946.3605050505051111111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 1296.949393939394 | 1296.949393939394 | 0.0 | 157.98 | 157.98 | 90.0 | 1167.2544545454546 | 1009.2744545454546 | 7.388621689742085074060007596 | 175.5333333333333333333333333 | 1121.416060606060666666666667
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | CLAVO DE 2" | 0.0 | 1296.949393939394 | 1296.949393939394 | 0.0 | 9.84 | 9.84 | 90.0 | 1167.2544545454546 | 1157.4144545454546 | 118.6234201773835975609756098 | 10.93333333333333333333333333 | 1286.016060606060666666666667
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | CLAVO DE 4" | 0.0 | 1296.949393939394 | 1296.949393939394 | 0.0 | 10.58 | 10.58 | 90.0 | 1167.2544545454546 | 1156.6744545454546 | 110.3265079910637618147448015 | 11.75555555555555555555555556 | 1285.193838383838444444444444
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 1296.949393939394 | 1296.949393939394 | 0.0 | 39.63 | 39.63 | 90.0 | 1167.2544545454546 | 1127.6244545454546 | 29.45380909779093111279333838 | 44.03333333333333333333333333 | 1252.916060606060666666666667
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 2593.898787878788 | 2593.898787878788 | 0.0 | 53.6 | 53.6 | 90.0 | 2334.5089090909092 | 2280.9089090909092 | 43.55427069199457462686567164 | 59.55555555555555555555555556 | 2534.343232323232444444444444
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 4 1/2" | 0.0 | 1296.949393939394 | 1296.949393939394 | 0.0 | 21.6 | 21.6 | 90.0 | 1167.2544545454546 | 1145.6544545454546 | 54.03955808080808333333333333 | 24.00000000000000000000000000 | 1272.949393939394000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 1296.949393939394 | 1296.949393939394 | 0.0 | 32.0 | 32.0 | 90.0 | 1167.2544545454546 | 1135.2544545454546 | 36.47670170454545625 | 35.55555555555555555555555556 | 1261.393838383838444444444444
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | ('MATERIALES',) | 10037.79 | 1296.949393939394 | 11334.739393939394 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 10201.2654545454546 | 10201.2654545454546 | 10201.2654545454546 | 1.111111111111111111111111111 | 11333.62828282828288888888889
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | IMPREVISTOS | 10037.79 | 1296.949393939394 | 11334.739393939394 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 10201.2654545454546 | 10201.2654545454546 | 10201.2654545454546 | 1.111111111111111111111111111 | 11333.62828282828288888888889
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 1296.949393939394 | 1296.949393939394 | 0.0 | 1818.21 | 1818.21 | 90.0 | 1167.2544545454546 | -650.9555454545454 | 0.6419799993100107248337650766 | 2020.233333333333333333333333 | -723.283939393939333333333333
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 1296.949393939394 | 1296.949393939394 | 0.0 | 1818.21 | 1818.21 | 90.0 | 1167.2544545454546 | -650.9555454545454 | 0.6419799993100107248337650766 | 2020.233333333333333333333333 | -723.283939393939333333333333
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | PERSONAL DE OBRA | 0.0 | 1296.949393939394 | 1296.949393939394 | 0.0 | 1818.21 | 1818.21 | 90.0 | 1167.2544545454546 | -650.9555454545454 | 0.6419799993100107248337650766 | 2020.233333333333333333333333 | -723.283939393939333333333333
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | ('SUBCONTRATOS',) | 367713.89 | 2593.898787878788 | 370307.788787878788 | 0.0 | 390107.64 | 390107.64 | 90.0 | 333277.0099090909092 | -56830.6300909090908 | 0.8543206431668216218477546351 | 433452.9333333333333333333333 | -63145.1445454545453333333333
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | ('SUB. CONTRATOS',) | 367713.89 | 2593.898787878788 | 370307.788787878788 | 0.0 | 390107.64 | 390107.64 | 90.0 | 333277.0099090909092 | -56830.6300909090908 | 0.8543206431668216218477546351 | 433452.9333333333333333333333 | -63145.1445454545453333333333
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | SUBCONTRATOS | 334593.09 | 1296.949393939394 | 335890.039393939394 | 0.0 | 283803.31 | 283803.31 | 90.0 | 302301.0354545454546 | 18497.7254545454546 | 1.065177976446241781323833045 | 315337.0111111111111111111111 | 20553.0282828282828888888889
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 33120.8 | 1296.949393939394 | 34417.749393939394 | 0.0 | 106304.33 | 106304.33 | 90.0 | 30975.9744545454546 | -75328.3555454545454 | 0.2913895836091103212823033643 | 118115.9222222222222222222222 | -83698.1728282828282222222222
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 1296.949393939394 | 1296.949393939394 | 0.0 | 1315.0 | 1315.0 | 90.0 | 1167.2544545454546 | -147.7455454545454 | 0.8876459730383685171102661597 | 1461.111111111111111111111111 | -164.161717171717111111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 0.0 | 1296.949393939394 | 1296.949393939394 | 0.0 | 1315.0 | 1315.0 | 90.0 | 1167.2544545454546 | -147.7455454545454 | 0.8876459730383685171102661597 | 1461.111111111111111111111111 | -164.161717171717111111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ESPECIALES | FLETES | 0.0 | 1296.949393939394 | 1296.949393939394 | 0.0 | 1315.0 | 1315.0 | 90.0 | 1167.2544545454546 | -147.7455454545454 | 0.8876459730383685171102661597 | 1461.111111111111111111111111 | -164.161717171717111111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | ACABADOS E INSTALACIONES | 301030.13 | 11028.96 | 312059.09 | 0.0 | 215726.55 | 215726.55 | 69.0 | 215320.7721 | -405.7779 | 0.9981190173393121987071132413 | 312647.1739130434782608695652 | -588.0839130434782608695652
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | ('SUBCONTRATOS',) | 274294.85 | 401.0530909090909 | 274695.9030909090909 | 0.0 | 205477.16 | 205477.16 | 69.0 | 189540.173132727272721 | -15936.986867272727279 | 0.9224391320803113724221222446 | 297792.9855072463768115942029 | -23097.0824163372859115942029
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | ('SUB. CONTRATOS',) | 274294.85 | 401.0530909090909 | 274695.9030909090909 | 0.0 | 205477.16 | 205477.16 | 69.0 | 189540.173132727272721 | -15936.986867272727279 | 0.9224391320803113724221222446 | 297792.9855072463768115942029 | -23097.0824163372859115942029
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | SUBCONTRATOS | 260562.04 | 200.52654545454544 | 260762.56654545454544 | 0.0 | 203972.34 | 203972.34 | 69.0 | 179926.1709163636363536 | -24046.1690836363636464 | 0.8821106377284470843134907410 | 295612.0869565217391304347826 | -34849.5204110671936904347826
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 13732.81 | 200.52654545454544 | 13933.33654545454544 | 0.0 | 1504.82 | 1504.82 | 69.0 | 9614.0022163636363536 | 8109.1822163636363536 | 6.388805449398357513589665209 | 2180.898550724637681159420290 | 11752.43799472990775884057971
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | ('MATERIALES',) | 26643.43 | 10226.853818181818 | 36870.283818181818 | 0.0 | 10194.31 | 10194.31 | 69.0 | 25440.49583454545442 | 15246.18583454545442 | 2.495558388409363107458964854 | 14774.36231884057971014492754 | 22095.92149934123828985507246
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 210.79 | 1203.1592727272728 | 1413.9492727272728 | 0.0 | 2656.89 | 2656.89 | 69.0 | 975.624998181818232 | -1681.265001818181768 | 0.3672056420031759809401217213 | 3850.565217391304347826086956 | -2436.615944664031547826086956
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | PEGATEC PLUS ADHESIVO PARA CERAMICA GRIS DE 20KG | 0.0 | 200.52654545454544 | 200.52654545454544 | 0.0 | 168.0 | 168.0 | 69.0 | 138.3633163636363536 | -29.6366836363636464 | 0.8235911688311687714285714286 | 243.4782608695652173913043478 | -42.9517154150197773913043478
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | ESTUQUE | 36.2 | 200.52654545454544 | 236.72654545454544 | 0.0 | 32.0 | 32.0 | 69.0 | 163.3413163636363536 | 131.3413163636363536 | 5.10441613636363605 | 46.37681159420289855072463768 | 190.3497338603425414492753623
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | PISO CERAMICO TIPO 2 | 0.0 | 200.52654545454544 | 200.52654545454544 | 0.0 | 772.89 | 772.89 | 69.0 | 138.3633163636363536 | -634.5266836363636464 | 0.1790207097564159888211776579 | 1120.130434782608695652173913 | -919.603889328063255652173913
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | PISO CERAMICO TIPO 3 | 0.0 | 200.52654545454544 | 200.52654545454544 | 0.0 | 354.0 | 354.0 | 69.0 | 138.3633163636363536 | -215.6366836363636464 | 0.3908568258859784 | 513.0434782608695652173913043 | -312.5169328063241252173913043
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | PEGAMIX 20KG | 174.59 | 200.52654545454544 | 375.11654545454544 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 258.8304163636363536 | 258.8304163636363536 | 258.8304163636363536 | 1.449275362318840579710144928 | 373.6672700922265994202898551
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | NIVELADOR PEGACERAMICO DE 40 KG. | 0.0 | 200.52654545454544 | 200.52654545454544 | 0.0 | 1330.0 | 1330.0 | 69.0 | 138.3633163636363536 | -1191.6366836363636464 | 0.1040325686944634237593984962 | 1927.536231884057971014492754 | -1727.009686429512531014492754
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 6.34 | 1002.6327272727273 | 1008.9727272727273 | 0.0 | 980.06 | 980.06 | 69.0 | 696.191181818181837 | -283.868818181818163 | 0.7103556739568820653837520152 | 1420.376811594202898550724638 | -411.404084321475598550724638
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | FELPA SIN RODILLO | 1.54 | 200.52654545454544 | 202.06654545454544 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 139.4259163636363536 | 139.4259163636363536 | 139.4259163636363536 | 1.449275362318840579710144928 | 200.6172700922265994202898551
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | IMPERMEABILIZANTE FASTYL | 0.0 | 200.52654545454544 | 200.52654545454544 | 0.0 | 824.97 | 824.97 | 69.0 | 138.3633163636363536 | -686.6066836363636464 | 0.1677192096241516098767227899 | 1195.608695652173913043478261 | -995.082150197628473043478261
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | THINNER | 0.0 | 200.52654545454544 | 200.52654545454544 | 0.0 | 62.0 | 62.0 | 69.0 | 138.3633163636363536 | 76.3633163636363536 | 2.231666392961876670967741935 | 89.85507246376811594202898553 | 110.6714729907773240579710145
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | BROCHA DE 2" | 4.8 | 200.52654545454544 | 205.32654545454544 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 141.6753163636363536 | 141.6753163636363536 | 141.6753163636363536 | 1.449275362318840579710144928 | 203.8772700922265994202898551
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | BROCHA DE 4" | 0.0 | 200.52654545454544 | 200.52654545454544 | 0.0 | 93.09 | 93.09 | 69.0 | 138.3633163636363536 | 45.2733163636363536 | 1.486339202531274611666129552 | 134.9130434782608695652173913 | 65.6135019762845704347826087
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 401.0530909090909 | 401.0530909090909 | 0.0 | 355.92 | 355.92 | 69.0 | 276.726632727272721 | -79.193367272727279 | 0.7774967204070373145650708024 | 515.8260869565217391304347826 | -114.7729960474308391304347826
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | TUBO PVC GRIS DE 2" X 3 MTS | 0.0 | 200.52654545454544 | 200.52654545454544 | 0.0 | 340.0 | 340.0 | 69.0 | 138.3633163636363536 | -201.6366836363636464 | 0.4069509304812833929411764706 | 492.7536231884057971014492753 | -292.2270777338603571014492753
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | COPLA PVC GRIS DE 2" ELECTRICIDAD | 0.0 | 200.52654545454544 | 200.52654545454544 | 0.0 | 15.92 | 15.92 | 69.0 | 138.3633163636363536 | 122.4433163636363536 | 8.691163088168112663316582915 | 23.07246376811594202898550725 | 177.4540816864294979710144928
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | ('PLOMERIA',) | 1535.5 | 1604.2123636363635 | 3139.7123636363635 | 0.0 | 2425.3 | 2425.3 | 69.0 | 2166.401530909090815 | -258.898469090909185 | 0.8932509507727253597493093638 | 3514.927536231884057971014493 | -375.215172595520557971014493
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | LLAVE DE DUCHA TIPO SAYCO | 380.0 | 200.52654545454544 | 580.52654545454544 | 0.0 | 250.92 | 250.92 | 69.0 | 400.5633163636363536 | 149.6433163636363536 | 1.596378592235120172166427547 | 363.6521739130434782608695651 | 216.8743715415019617391304349
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | PEGAMENTO PVC 1/4 | 0.0 | 200.52654545454544 | 200.52654545454544 | 0.0 | 190.0 | 190.0 | 69.0 | 138.3633163636363536 | -51.6366836363636464 | 0.7282279808612439663157894737 | 275.3623188405797101449275362 | -74.8357733860342701449275362
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 200.52654545454544 | 701.02654545454544 | 0.0 | 600.46 | 600.46 | 69.0 | 483.7083163636363536 | -116.7516836363636464 | 0.8055629290271397821670052959 | 870.2318840579710144927536232 | -169.2053386034255744927536232
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | REPOSADERA METALICA 2" | 95.0 | 200.52654545454544 | 295.52654545454544 | 0.0 | 139.4 | 139.4 | 69.0 | 203.9133163636363536 | 64.5133163636363536 | 1.462792800313029796269727403 | 202.0289855072463768115942029 | 93.4975599472990631884057971
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | INODORO 1 | 550.0 | 200.52654545454544 | 750.52654545454544 | 0.0 | 506.0 | 506.0 | 69.0 | 517.8633163636363536 | 11.8633163636363536 | 1.023445289256198327272727273 | 733.3333333333333333333333331 | 17.1932121212121066666666669
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | TUBO DE 4" (80 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 200.52654545454544 | 200.52654545454544 | 0.0 | 483.52 | 483.52 | 69.0 | 138.3633163636363536 | -345.1566836363636464 | 0.2861584140545093348775645268 | 700.7536231884057971014492754 | -500.2270777338603571014492754
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | CHAPETA CROMADA DE 1/2" | 10.0 | 200.52654545454544 | 210.52654545454544 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 145.2633163636363536 | 145.2633163636363536 | 145.2633163636363536 | 1.449275362318840579710144928 | 209.0772700922265994202898551
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | REGADERA GRIFERINA DE DUCHA | 0.0 | 200.52654545454544 | 200.52654545454544 | 0.0 | 255.0 | 255.0 | 69.0 | 138.3633163636363536 | -116.6366836363636464 | 0.5426012406417111905882352941 | 369.5652173913043478260869565 | -169.0386719367589078260869565
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | ('FERRETERIA',) | 171.25 | 2005.2654545454545 | 2176.5154545454545 | 0.0 | 1030.02 | 1030.02 | 69.0 | 1501.795663636363605 | 471.775663636363605 | 1.458025731186155225141259393 | 1492.782608695652173913043478 | 683.732845849802326086956522
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | MASKING TAPE DE 3'' | 0.0 | 200.52654545454544 | 200.52654545454544 | 0.0 | 116.67 | 116.67 | 69.0 | 138.3633163636363536 | 21.6933163636363536 | 1.185937399191191853947030085 | 169.0869565217391304347826087 | 31.4395889328063095652173913
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO DE 4 1/2" | 0.0 | 200.52654545454544 | 200.52654545454544 | 0.0 | 110.0 | 110.0 | 69.0 | 138.3633163636363536 | 28.3633163636363536 | 1.257848330578512305454545455 | 159.4202898550724637681159420 | 41.1062555994729762318840580
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 200.52654545454544 | 200.52654545454544 | 0.0 | 69.81 | 69.81 | 69.0 | 138.3633163636363536 | 68.5533163636363536 | 1.981998515451029273743016760 | 101.1739130434782608695652174 | 99.3526324110671791304347826
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 4 1/2" | 0.0 | 200.52654545454544 | 200.52654545454544 | 0.0 | 21.6 | 21.6 | 69.0 | 138.3633163636363536 | 116.7633163636363536 | 6.405709090909090444444444444 | 31.30434782608695652173913044 | 169.2221976284584834782608696
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 167.1 | 200.52654545454544 | 367.62654545454544 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 253.6623163636363536 | 253.6623163636363536 | 253.6623163636363536 | 1.449275362318840579710144928 | 366.1772700922265994202898551
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | BANDEJA PARA PINTURA | 1.84 | 200.52654545454544 | 202.36654545454544 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 139.6329163636363536 | 139.6329163636363536 | 139.6329163636363536 | 1.449275362318840579710144928 | 200.9172700922265994202898551
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | MANERAL PARA PINTURA | 2.31 | 200.52654545454544 | 202.83654545454544 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 139.9572163636363536 | 139.9572163636363536 | 139.9572163636363536 | 1.449275362318840579710144928 | 201.3872700922265994202898551
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | RODILLO CON FELPA | 0.0 | 200.52654545454544 | 200.52654545454544 | 0.0 | 27.97 | 27.97 | 69.0 | 138.3633163636363536 | 110.3933163636363536 | 4.946847206422465269932070075 | 40.53623188405797101449275362 | 159.9903135704874689855072464
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | WIPE | 0.0 | 200.52654545454544 | 200.52654545454544 | 0.0 | 83.97 | 83.97 | 69.0 | 138.3633163636363536 | 54.3933163636363536 | 1.647770827243495934262236513 | 121.6956521739130434782608696 | 78.8308932806323965217391304
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | TUBO RECTANGULAR DE METAL DE 1" X 2" X 6 MTS. | 0.0 | 200.52654545454544 | 200.52654545454544 | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 69.0 | 138.3633163636363536 | -461.6366836363636464 | 0.230605527272727256 | 869.5652173913043478260869565 | -669.0386719367589078260869565
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 200.52654545454544 | 200.52654545454544 | 0.0 | 82.0 | 82.0 | 69.0 | 138.3633163636363536 | 56.3633163636363536 | 1.687357516629711629268292683 | 118.8405797101449275362318841 | 81.6859657444005124637681159
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 10 | 0.0 | 200.52654545454544 | 200.52654545454544 | 0.0 | 82.0 | 82.0 | 69.0 | 138.3633163636363536 | 56.3633163636363536 | 1.687357516629711629268292683 | 118.8405797101449275362318841 | 81.6859657444005124637681159
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | ('AGLOMERADOS',) | 6365.56 | 802.1061818181818 | 7167.6661818181818 | 0.0 | 2653.45 | 2653.45 | 69.0 | 4945.689665454545442 | 2292.239665454545442 | 1.863871437356854450620889785 | 3845.579710144927536231884058 | 3322.086471673254263768115942
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | MONOCAPA BLANCO EXTRA FINO | 1461.5 | 200.52654545454544 | 1662.02654545454544 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 1146.7983163636363536 | 1146.7983163636363536 | 1146.7983163636363536 | 1.449275362318840579710144928 | 1660.577270092226599420289855
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | MONOCAPA GRIS | 2153.92 | 200.52654545454544 | 2354.44654545454544 | 0.0 | 1570.94 | 1570.94 | 69.0 | 1624.5681163636363536 | 53.6281163636363536 | 1.034137596829692001986072033 | 2276.724637681159420289855073 | 77.721907773386019710144927
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | CAL | 249.3 | 200.52654545454544 | 449.82654545454544 | 0.0 | 39.79 | 39.79 | 69.0 | 310.3803163636363536 | 270.5903163636363536 | 7.800460325801366011560693642 | 57.66666666666666666666666666 | 392.1598787878787733333333333
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | CEMENTO UGC | 2500.84 | 200.52654545454544 | 2701.36654545454544 | 0.0 | 1042.72 | 1042.72 | 69.0 | 1863.9429163636363536 | 821.2229163636363536 | 1.787577601238718307503452509 | 1511.188405797101449275362319 | 1190.178139657443990724637681
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | ('COMBUSTIBLES',) | 12.06 | 200.52654545454544 | 212.58654545454544 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 146.6847163636363536 | 146.6847163636363536 | 146.6847163636363536 | 1.449275362318840579710144928 | 211.1372700922265994202898551
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | COMBUSTIBLE | 12.06 | 200.52654545454544 | 212.58654545454544 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 146.6847163636363536 | 146.6847163636363536 | 146.6847163636363536 | 1.449275362318840579710144928 | 211.1372700922265994202898551
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 1411.21 | 1203.1592727272728 | 2614.3692727272728 | 0.0 | 10.67 | 10.67 | 69.0 | 1803.914798181818232 | 1793.244798181818232 | 169.0641797733662822867853796 | 15.46376811594202898550724637 | 2598.905504611330771014492754
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | ALAMBRE DE AMARRE | 160.17 | 200.52654545454544 | 360.69654545454544 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 248.8806163636363536 | 248.8806163636363536 | 248.8806163636363536 | 1.449275362318840579710144928 | 359.2472700922265994202898551
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 305.71 | 200.52654545454544 | 506.23654545454544 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 349.3032163636363536 | 349.3032163636363536 | 349.3032163636363536 | 1.449275362318840579710144928 | 504.7872700922265994202898551
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | CLAVO DE 2" | 0.0 | 200.52654545454544 | 200.52654545454544 | 0.0 | 10.67 | 10.67 | 69.0 | 138.3633163636363536 | 127.6933163636363536 | 12.96750856266507531396438613 | 15.46376811594202898550724638 | 185.0627773386034110144927536
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | CLAVO DE 3" | 50.13 | 200.52654545454544 | 250.65654545454544 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 172.9530163636363536 | 172.9530163636363536 | 172.9530163636363536 | 1.449275362318840579710144928 | 249.2072700922265994202898551
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 109.92 | 200.52654545454544 | 310.44654545454544 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 214.2081163636363536 | 214.2081163636363536 | 214.2081163636363536 | 1.449275362318840579710144928 | 308.9972700922265994202898551
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 785.28 | 200.52654545454544 | 985.80654545454544 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 680.2065163636363536 | 680.2065163636363536 | 680.2065163636363536 | 1.449275362318840579710144928 | 984.3572700922265994202898551
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | ('ADITIVOS',) | 191.27 | 200.52654545454544 | 391.79654545454544 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 270.3396163636363536 | 270.3396163636363536 | 270.3396163636363536 | 1.449275362318840579710144928 | 390.3472700922265994202898551
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | ANTISOL BLANCO | 191.27 | 200.52654545454544 | 391.79654545454544 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 270.3396163636363536 | 270.3396163636363536 | 270.3396163636363536 | 1.449275362318840579710144928 | 390.3472700922265994202898551
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | ('MADERA',) | 1255.75 | 200.52654545454544 | 1456.27654545454544 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 1004.8308163636363536 | 1004.8308163636363536 | 1004.8308163636363536 | 1.449275362318840579710144928 | 1454.827270092226599420289855
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1255.75 | 200.52654545454544 | 1456.27654545454544 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 1004.8308163636363536 | 1004.8308163636363536 | 1004.8308163636363536 | 1.449275362318840579710144928 | 1454.827270092226599420289855
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | ('AGREGADOS',) | 1087.0 | 601.5796363636364 | 1688.5796363636364 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 1165.119949090909116 | 1165.119949090909116 | 1165.119949090909116 | 1.449275362318840579710144928 | 1687.130361001317559420289855
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | PIEDRIN DE 1/2" | 182.78 | 200.52654545454544 | 383.30654545454544 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 264.4815163636363536 | 264.4815163636363536 | 264.4815163636363536 | 1.449275362318840579710144928 | 381.8572700922265994202898551
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | SELECTO | 652.78 | 200.52654545454544 | 853.30654545454544 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 588.7815163636363536 | 588.7815163636363536 | 588.7815163636363536 | 1.449275362318840579710144928 | 851.8572700922265994202898551
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | ARENA DE RIO | 251.44 | 200.52654545454544 | 451.96654545454544 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 311.8569163636363536 | 311.8569163636363536 | 311.8569163636363536 | 1.449275362318840579710144928 | 450.5172700922265994202898551
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | ('CONCRETO',) | 3367.38 | 401.0530909090909 | 3768.4330909090909 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 2600.218832727272721 | 2600.218832727272721 | 2600.218832727272721 | 1.449275362318840579710144928 | 3766.983815546772059420289855
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 2867.47 | 200.52654545454544 | 3067.99654545454544 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 2116.9176163636363536 | 2116.9176163636363536 | 2116.9176163636363536 | 1.449275362318840579710144928 | 3066.547270092226599420289855
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 499.91 | 200.52654545454544 | 700.43654545454544 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 483.3012163636363536 | 483.3012163636363536 | 483.3012163636363536 | 1.449275362318840579710144928 | 698.9872700922265994202898551
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | ('MATERIALES',) | 11029.32 | 200.52654545454544 | 11229.84654545454544 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 7748.5941163636363536 | 7748.5941163636363536 | 7748.5941163636363536 | 1.449275362318840579710144928 | 11228.39727009222659942028986
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | IMPREVISTOS | 11029.32 | 200.52654545454544 | 11229.84654545454544 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 7748.5941163636363536 | 7748.5941163636363536 | 7748.5941163636363536 | 1.449275362318840579710144928 | 11228.39727009222659942028986
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | ('EQUIPO',) | 0.0 | 200.52654545454544 | 200.52654545454544 | 0.0 | 55.08 | 55.08 | 69.0 | 138.3633163636363536 | 83.2833163636363536 | 2.512042780748662919389978214 | 79.82608695652173913043478259 | 120.7004584980237008695652174
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 200.52654545454544 | 200.52654545454544 | 0.0 | 55.08 | 55.08 | 69.0 | 138.3633163636363536 | 83.2833163636363536 | 2.512042780748662919389978214 | 79.82608695652173913043478259 | 120.7004584980237008695652174
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | SEGUETA PARA SIERRA BANDA PORTÁTIL M-18 MILWAUKEE | 0.0 | 200.52654545454544 | 200.52654545454544 | 0.0 | 55.08 | 55.08 | 69.0 | 138.3633163636363536 | 83.2833163636363536 | 2.512042780748662919389978214 | 79.82608695652173913043478259 | 120.7004584980237008695652174
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 91.85 | 200.52654545454544 | 292.37654545454544 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 201.7398163636363536 | 201.7398163636363536 | 201.7398163636363536 | 1.449275362318840579710144928 | 290.9272700922265994202898551
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 91.85 | 200.52654545454544 | 292.37654545454544 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 201.7398163636363536 | 201.7398163636363536 | 201.7398163636363536 | 1.449275362318840579710144928 | 290.9272700922265994202898551
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | ACABADOS E INSTALACIONES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 91.85 | 200.52654545454544 | 292.37654545454544 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 201.7398163636363536 | 201.7398163636363536 | 201.7398163636363536 | 1.449275362318840579710144928 | 290.9272700922265994202898551
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | 1439953.98 | 103077.38 | 1543031.36 | 0.0 | 1086398.9 | 1086398.9 | 90.0 | 1388728.224 | 302329.324 | 1.278285742005077508822956282 | 1207109.888888888888888888889 | 335921.471111111111111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 1944.8562264150944 | 1944.8562264150944 | 0.0 | 9450.03 | 9450.03 | 90.0 | 1750.37060377358496 | -7699.65939622641504 | 0.1852238145036137409087590198 | 10500.03333333333333333333333 | -8555.17710691823893333333333
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | ('MOVIMIENTO DE TIERRA',) | 0.0 | 1944.8562264150944 | 1944.8562264150944 | 0.0 | 9450.03 | 9450.03 | 90.0 | 1750.37060377358496 | -7699.65939622641504 | 0.1852238145036137409087590198 | 10500.03333333333333333333333 | -8555.17710691823893333333333
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | EXTRACCION EXCAVACION | 0.0 | 1944.8562264150944 | 1944.8562264150944 | 0.0 | 9450.03 | 9450.03 | 90.0 | 1750.37060377358496 | -7699.65939622641504 | 0.1852238145036137409087590198 | 10500.03333333333333333333333 | -8555.17710691823893333333333
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | ('SUBCONTRATOS',) | 1274455.83 | 7779.424905660378 | 1282235.254905660378 | 0.0 | 910667.89 | 910667.89 | 90.0 | 1154011.7294150943402 | 243343.8394150943402 | 1.267214691642520019235552491 | 1011853.211111111111111111111 | 270382.043794549266888888889
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 563044.79 | 1944.8562264150944 | 564989.6462264150944 | 0.0 | 472524.43 | 472524.43 | 90.0 | 508490.68160377358496 | 35966.25160377358496 | 1.076115115579894112480067962 | 525027.1444444444444444444443 | 39962.5017819706499555555557
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 563044.79 | 1944.8562264150944 | 564989.6462264150944 | 0.0 | 472524.43 | 472524.43 | 90.0 | 508490.68160377358496 | 35966.25160377358496 | 1.076115115579894112480067962 | 525027.1444444444444444444443 | 39962.5017819706499555555557
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 711411.04 | 5834.568679245283 | 717245.608679245283 | 0.0 | 438143.46 | 438143.46 | 90.0 | 645521.0478113207547 | 207377.5878113207547 | 1.473309787190069560093399545 | 486826.0666666666666666666668 | 230419.5420125786163333333332
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | SUBCONTRATOS | 0.0 | 1944.8562264150944 | 1944.8562264150944 | 0.0 | 192842.65 | 192842.65 | 90.0 | 1750.37060377358496 | -191092.27939622641504 | 0.009076677818799860715458950600 | 1944.8562264150944 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 531411.04 | 1944.8562264150944 | 533355.8962264150944 | 0.0 | 175510.59 | 175510.59 | 90.0 | 480020.30660377358496 | 304509.71660377358496 | 2.734993407541810354349558052 | 195011.7666666666666666666667 | 338344.1295597484277333333333
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | POZO DE ABSORCION | 180000.0 | 1944.8562264150944 | 181944.8562264150944 | 0.0 | 69790.22 | 69790.22 | 90.0 | 163750.37060377358496 | 93960.15060377358496 | 2.346322602275413159035750281 | 77544.68888888888888888888890 | 104400.1673375262055111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | ('MATERIALES',) | 162362.35 | 89463.38641509434 | 251825.73641509434 | 0.0 | 165551.03 | 165551.03 | 90.0 | 226643.162773584906 | 61092.132773584906 | 1.369022969978410318558573752 | 183945.5888888888888888888889 | 67880.1475262054511111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | ('PREFABRICADOS',) | 0.0 | 1944.8562264150944 | 1944.8562264150944 | 0.0 | 46500.0 | 46500.0 | 90.0 | 1750.37060377358496 | -44749.62939622641504 | 0.03764237857577602064516129032 | 51666.66666666666666666666667 | -49721.81044025157226666666667
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | TAPADERA DE HIERRO FUNDIDA DE 60 CM. MARCA MASELLI | 0.0 | 1944.8562264150944 | 1944.8562264150944 | 0.0 | 46500.0 | 46500.0 | 90.0 | 1750.37060377358496 | -44749.62939622641504 | 0.03764237857577602064516129032 | 51666.66666666666666666666667 | -49721.81044025157226666666667
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | ('AGLOMERADOS',) | 5098.37 | 3889.712452830189 | 8988.082452830189 | 0.0 | 12052.64 | 12052.64 | 90.0 | 8089.2742075471701 | -3963.3657924528299 | 0.6711620199016290289928181710 | 13391.82222222222222222222222 | -4403.73976939203322222222222
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | CAL | 210.73 | 1944.8562264150944 | 2155.5862264150944 | 0.0 | 318.32 | 318.32 | 90.0 | 1940.02760377358496 | 1621.70760377358496 | 6.094582821605883890424729832 | 353.6888888888888888888888889 | 1801.897337526205511111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | CEMENTO UGC | 4887.64 | 1944.8562264150944 | 6832.4962264150944 | 0.0 | 11734.32 | 11734.32 | 90.0 | 6149.24660377358496 | -5585.07339622641504 | 0.5240394504132821467285705520 | 13038.13333333333333333333333 | -6205.63710691823893333333333
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | ('AGREGADOS',) | 1796.62 | 7779.424905660378 | 9576.044905660378 | 0.0 | 7540.37 | 7540.37 | 90.0 | 8618.4404150943402 | 1078.0704150943402 | 1.142973145229523246206751128 | 8378.188888888888888888888886 | 1197.856016771489111111111114
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | PIEDRIN DE 1/2" | 1309.19 | 1944.8562264150944 | 3254.0462264150944 | 0.0 | 2700.0 | 2700.0 | 90.0 | 2928.64160377358496 | 228.64160377358496 | 1.084682075471698133333333333 | 3000.000000000000000000000001 | 254.046226415094399999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 1944.8562264150944 | 1944.8562264150944 | 0.0 | 1520.37 | 1520.37 | 90.0 | 1750.37060377358496 | 230.00060377358496 | 1.151279362111581365062451903 | 1689.300000000000000000000000 | 255.556226415094400000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | ARENA DE RIO | 487.43 | 1944.8562264150944 | 2432.2862264150944 | 0.0 | 1120.0 | 1120.0 | 90.0 | 2189.05760377358496 | 1069.05760377358496 | 1.954515717654986571428571429 | 1244.444444444444444444444444 | 1187.841781970649955555555556
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | PIEDRA BOLA | 0.0 | 1944.8562264150944 | 1944.8562264150944 | 0.0 | 2200.0 | 2200.0 | 90.0 | 1750.37060377358496 | -449.62939622641504 | 0.7956230017152658909090909091 | 2444.444444444444444444444444 | -499.588218029350044444444444
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | ('PLOMERIA',) | 84300.0 | 21393.418490566037 | 105693.418490566037 | 0.0 | 79188.56 | 79188.56 | 90.0 | 95124.0766415094333 | 15935.5166415094333 | 1.201235085491003161315220279 | 87987.28888888888888888888891 | 17706.12960167714811111111109
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | TUBO DE CONCRETO DE 42" | 33000.0 | 1944.8562264150944 | 34944.8562264150944 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 31450.37060377358496 | 31450.37060377358496 | 31450.37060377358496 | 1.111111111111111111111111111 | 34943.74511530398328888888889
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | PEGAMENTO PVC 1/4 | 0.0 | 1944.8562264150944 | 1944.8562264150944 | 0.0 | 380.0 | 380.0 | 90.0 | 1750.37060377358496 | 1370.37060377358496 | 4.606238430983118315789473684 | 422.2222222222222222222222222 | 1522.634004192872177777777778
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | TUBO DE CONCRETO DE 16" | 10800.0 | 1944.8562264150944 | 12744.8562264150944 | 0.0 | 5320.0 | 5320.0 | 90.0 | 11470.37060377358496 | 6150.37060377358496 | 2.156084699957440781954887218 | 5911.111111111111111111111111 | 6833.745115303983288888888889
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | TUBO DE 2" (80 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 1944.8562264150944 | 1944.8562264150944 | 0.0 | 394.8 | 394.8 | 90.0 | 1750.37060377358496 | 1355.57060377358496 | 4.433562826174227355623100304 | 438.6666666666666666666666667 | 1506.189559748427733333333333
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | TUBO DE 4" (80 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 1944.8562264150944 | 1944.8562264150944 | 0.0 | 22773.76 | 22773.76 | 90.0 | 1750.37060377358496 | -21023.38939622641504 | 0.07685909589692632924910071942 | 25304.17777777777777777777778 | -23359.32155136268337777777778
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | TUBO DE CONCRETO DE 30" | 0.0 | 1944.8562264150944 | 1944.8562264150944 | 0.0 | 15800.0 | 15800.0 | 90.0 | 1750.37060377358496 | -14049.62939622641504 | 0.1107829496059230987341772152 | 17555.55555555555555555555555 | -15610.69932914046115555555555
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | TUBO DE CONCRETO PERFORADO DE 42" | 0.0 | 1944.8562264150944 | 1944.8562264150944 | 0.0 | 32940.0 | 32940.0 | 90.0 | 1750.37060377358496 | -31189.62939622641504 | 0.05313814826270749726775956284 | 36600.00000000000000000000000 | -34655.14377358490560000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | TUBO DE CONCRETO DE 36" | 40500.0 | 1944.8562264150944 | 42444.8562264150944 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 38200.37060377358496 | 38200.37060377358496 | 38200.37060377358496 | 1.111111111111111111111111111 | 42443.74511530398328888888889
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | UNION DE 4" PVC DRENAJE | 0.0 | 1944.8562264150944 | 1944.8562264150944 | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 90.0 | 1750.37060377358496 | 1150.37060377358496 | 2.9172843396226416 | 666.6666666666666666666666667 | 1278.189559748427733333333333
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | CODO DE 4" X 45 PVC DRENAJE PG | 0.0 | 1944.8562264150944 | 1944.8562264150944 | 0.0 | 455.0 | 455.0 | 90.0 | 1750.37060377358496 | 1295.37060377358496 | 3.846968359941944967032967033 | 505.5555555555555555555555556 | 1439.300670859538844444444444
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | CODO DE 4" X 90 PVC DRENAJE PG | 0.0 | 1944.8562264150944 | 1944.8562264150944 | 0.0 | 525.0 | 525.0 | 90.0 | 1750.37060377358496 | 1225.37060377358496 | 3.334039245283018971428571429 | 583.3333333333333333333333333 | 1361.522893081761066666666667
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | ('ADITIVOS',) | 519.65 | 3889.712452830189 | 4409.362452830189 | 0.0 | 1769.6 | 1769.6 | 90.0 | 3968.4262075471701 | 2198.8262075471701 | 2.242555497031628673146473779 | 1966.222222222222222222222223 | 2443.140230607966777777777777
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | DESENCOFRANTE | 519.65 | 1944.8562264150944 | 2464.5062264150944 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 2218.05560377358496 | 2218.05560377358496 | 2218.05560377358496 | 1.111111111111111111111111111 | 2463.395115303983288888888889
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 1944.8562264150944 | 1944.8562264150944 | 0.0 | 1769.6 | 1769.6 | 90.0 | 1750.37060377358496 | -19.22939622641504 | 0.9891334786243133815551537071 | 1966.222222222222222222222222 | -21.365995807127822222222222
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | ('ACERO DE REFUERZO',) | 23413.84 | 19448.562264150944 | 42862.402264150944 | 0.0 | 16131.35 | 16131.35 | 90.0 | 38576.1620377358496 | 22444.8120377358496 | 2.391378405262786412792481720 | 17923.72222222222222222222223 | 24938.68004192872177777777777
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 0.0 | 1944.8562264150944 | 1944.8562264150944 | 0.0 | 1156.06 | 1156.06 | 90.0 | 1750.37060377358496 | 594.31060377358496 | 1.514082836335125304914969811 | 1284.511111111111111111111111 | 660.345115303983288888888889
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | ALAMBRE DE AMARRE | 3426.01 | 1944.8562264150944 | 5370.8662264150944 | 0.0 | 17.77 | 17.77 | 90.0 | 4833.77960377358496 | 4816.00960377358496 | 272.0191110733587484524479460 | 19.74444444444444444444444444 | 5351.121781970649955555555556
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | ACERO DE 1/2 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | 1944.8562264150944 | 1944.8562264150944 | 0.0 | 1431.98 | 1431.98 | 90.0 | 1750.37060377358496 | 318.39060377358496 | 1.222342912452398050252098493 | 1591.088888888888888888888889 | 353.767337526205511111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 1758.48 | 1944.8562264150944 | 3703.3362264150944 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 3333.00260377358496 | 3333.00260377358496 | 3333.00260377358496 | 1.111111111111111111111111111 | 3702.225115303983288888888889
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 5973.44 | 1944.8562264150944 | 7918.2962264150944 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 7126.46660377358496 | 7126.46660377358496 | 7126.46660377358496 | 1.111111111111111111111111111 | 7917.185115303983288888888889
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 10196.5 | 1944.8562264150944 | 12141.3562264150944 | 0.0 | 10402.5 | 10402.5 | 90.0 | 10927.22060377358496 | 524.72060377358496 | 1.050441778781406869502523432 | 11558.33333333333333333333333 | 583.02289308176106666666667
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | CLAVO DE 2" | 0.0 | 1944.8562264150944 | 1944.8562264150944 | 0.0 | 4.92 | 4.92 | 90.0 | 1750.37060377358496 | 1745.45060377358496 | 355.7663828808099512195121951 | 5.466666666666666666666666667 | 1939.389559748427733333333333
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | CLAVO DE 3" | 2059.41 | 1944.8562264150944 | 4004.2662264150944 | 0.0 | 40.14 | 40.14 | 90.0 | 3603.83960377358496 | 3563.69960377358496 | 89.78175395549539013452914798 | 44.60000000000000000000000000 | 3959.666226415094400000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | CLAVO DE 4" | 0.0 | 1944.8562264150944 | 1944.8562264150944 | 0.0 | 58.2 | 58.2 | 90.0 | 1750.37060377358496 | 1692.17060377358496 | 30.07509628476950103092783505 | 64.66666666666666666666666667 | 1880.189559748427733333333333
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 1944.8562264150944 | 1944.8562264150944 | 0.0 | 3019.78 | 3019.78 | 90.0 | 1750.37060377358496 | -1269.40939622641504 | 0.5796351402332570452152143534 | 3355.311111111111111111111111 | -1410.454884696016711111111111
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 0.0 | 1944.8562264150944 | 1944.8562264150944 | 0.0 | 247.5 | 247.5 | 90.0 | 1750.37060377358496 | 1502.87060377358496 | 7.072204459691252363636363636 | 275.0000000000000000000000000 | 1669.856226415094400000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | BLOCK DE 19X19X39 - 100KGS/CM2 | 0.0 | 1944.8562264150944 | 1944.8562264150944 | 0.0 | 247.5 | 247.5 | 90.0 | 1750.37060377358496 | 1502.87060377358496 | 7.072204459691252363636363636 | 275.0000000000000000000000000 | 1669.856226415094400000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 5834.568679245283 | 5834.568679245283 | 0.0 | 570.94 | 570.94 | 90.0 | 5251.1118113207547 | 4680.1718113207547 | 9.197309369322091112901530809 | 634.3777777777777777777777778 | 5200.190901467505222222222222
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | TUBO PVC GRIS DE 2" X 3 MTS | 0.0 | 1944.8562264150944 | 1944.8562264150944 | 0.0 | 467.5 | 467.5 | 90.0 | 1750.37060377358496 | 1282.87060377358496 | 3.744108243365957133689839572 | 519.4444444444444444444444445 | 1425.411781970649955555555556
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | COPLA PVC GRIS DE 2" ELECTRICIDAD | 0.0 | 1944.8562264150944 | 1944.8562264150944 | 0.0 | 95.52 | 95.52 | 90.0 | 1750.37060377358496 | 1654.85060377358496 | 18.32465037451408040201005025 | 106.1333333333333333333333333 | 1838.722893081761066666666667
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | COPLA PVC GRIS DE 1" ELECTRICIDAD | 0.0 | 1944.8562264150944 | 1944.8562264150944 | 0.0 | 7.92 | 7.92 | 90.0 | 1750.37060377358496 | 1742.45060377358496 | 221.0063893653516363636363636 | 8.800000000000000000000000001 | 1936.056226415094400000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | ('MADERA',) | 7285.84 | 7779.424905660378 | 15065.264905660378 | 0.0 | 1237.42 | 1237.42 | 90.0 | 13558.7384150943402 | 12321.3184150943402 | 10.95726464344712401609801038 | 1374.911111111111111111111111 | 13690.35379454926688888888889
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | PARALES DE 3 X 3 X 10' | 0.0 | 1944.8562264150944 | 1944.8562264150944 | 0.0 | 655.77 | 655.77 | 90.0 | 1750.37060377358496 | 1094.60060377358496 | 2.669183713456829315156228556 | 728.6333333333333333333333333 | 1216.222893081761066666666667
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | TABLA 1" X 12" X 10' | 6897.84 | 1944.8562264150944 | 8842.6962264150944 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 7958.42660377358496 | 7958.42660377358496 | 7958.42660377358496 | 1.111111111111111111111111111 | 8841.585115303983288888888889
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | REGLA DE 3"X2"X8' | 388.0 | 1944.8562264150944 | 2332.8562264150944 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 2099.57060377358496 | 2099.57060377358496 | 2099.57060377358496 | 1.111111111111111111111111111 | 2331.745115303983288888888889
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 0.0 | 1944.8562264150944 | 1944.8562264150944 | 0.0 | 581.65 | 581.65 | 90.0 | 1750.37060377358496 | 1168.72060377358496 | 3.009319356612369913178028024 | 646.2777777777777777777777777 | 1298.578448637316622222222222
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 1944.8562264150944 | 1944.8562264150944 | 0.0 | 112.0 | 112.0 | 90.0 | 1750.37060377358496 | 1638.37060377358496 | 15.62830896226415142857142857 | 124.4444444444444444444444445 | 1820.411781970649955555555556
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | THINNER | 0.0 | 1944.8562264150944 | 1944.8562264150944 | 0.0 | 112.0 | 112.0 | 90.0 | 1750.37060377358496 | 1638.37060377358496 | 15.62830896226415142857142857 | 124.4444444444444444444444445 | 1820.411781970649955555555556
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 7779.424905660378 | 7779.424905660378 | 0.0 | 200.65 | 200.65 | 90.0 | 7001.4824150943402 | 6800.8324150943402 | 34.89400655417064639920259158 | 222.9444444444444444444444444 | 7556.480461215933555555555556
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 9" | 0.0 | 1944.8562264150944 | 1944.8562264150944 | 0.0 | 19.51 | 19.51 | 90.0 | 1750.37060377358496 | 1730.86060377358496 | 89.71658655938415991799077396 | 21.67777777777777777777777778 | 1923.178448637316622222222222
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO DE 4 1/2" | 0.0 | 1944.8562264150944 | 1944.8562264150944 | 0.0 | 39.74 | 39.74 | 90.0 | 1750.37060377358496 | 1710.63060377358496 | 44.04556124241532360342224459 | 44.15555555555555555555555556 | 1900.700670859538844444444444
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 4 1/2" | 0.0 | 1944.8562264150944 | 1944.8562264150944 | 0.0 | 5.4 | 5.4 | 90.0 | 1750.37060377358496 | 1744.97060377358496 | 324.1427044025157333333333333 | 6.000000000000000000000000001 | 1938.856226415094400000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | WIPE | 0.0 | 1944.8562264150944 | 1944.8562264150944 | 0.0 | 136.0 | 136.0 | 90.0 | 1750.37060377358496 | 1614.37060377358496 | 12.87037208657047764705882353 | 151.1111111111111111111111111 | 1793.745115303983288888888889
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | ('COMBUSTIBLES',) | 86.42 | 1944.8562264150944 | 2031.2762264150944 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 1828.14860377358496 | 1828.14860377358496 | 1828.14860377358496 | 1.111111111111111111111111111 | 2030.165115303983288888888889
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | COMBUSTIBLE | 86.42 | 1944.8562264150944 | 2031.2762264150944 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 1828.14860377358496 | 1828.14860377358496 | 1828.14860377358496 | 1.111111111111111111111111111 | 2030.165115303983288888888889
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | ('CONCRETO',) | 13217.86 | 1944.8562264150944 | 15162.7162264150944 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 13646.44460377358496 | 13646.44460377358496 | 13646.44460377358496 | 1.111111111111111111111111111 | 15161.60511530398328888888889
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | CONCRETO CONVENCIONAL 5003 M3 | 13217.86 | 1944.8562264150944 | 15162.7162264150944 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 13646.44460377358496 | 13646.44460377358496 | 13646.44460377358496 | 1.111111111111111111111111111 | 15161.60511530398328888888889
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | ('MATERIALES',) | 26643.75 | 1944.8562264150944 | 28588.6062264150944 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 25729.74560377358496 | 25729.74560377358496 | 25729.74560377358496 | 1.111111111111111111111111111 | 28587.49511530398328888888889
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | IMPREVISTOS | 26643.75 | 1944.8562264150944 | 28588.6062264150944 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 25729.74560377358496 | 25729.74560377358496 | 25729.74560377358496 | 1.111111111111111111111111111 | 28587.49511530398328888888889
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 1944.8562264150944 | 1944.8562264150944 | 0.0 | 729.95 | 729.95 | 90.0 | 1750.37060377358496 | 1020.42060377358496 | 2.397932192305753763956435372 | 811.0555555555555555555555557 | 1133.800670859538844444444444
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 1944.8562264150944 | 1944.8562264150944 | 0.0 | 729.95 | 729.95 | 90.0 | 1750.37060377358496 | 1020.42060377358496 | 2.397932192305753763956435372 | 811.0555555555555555555555557 | 1133.800670859538844444444444
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | PERSONAL DE OBRA | 0.0 | 1944.8562264150944 | 1944.8562264150944 | 0.0 | 729.95 | 729.95 | 90.0 | 1750.37060377358496 | 1020.42060377358496 | 2.397932192305753763956435372 | 811.0555555555555555555555557 | 1133.800670859538844444444444
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 3135.8 | 1944.8562264150944 | 5080.6562264150944 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 4572.59060377358496 | 4572.59060377358496 | 4572.59060377358496 | 1.111111111111111111111111111 | 5079.545115303983288888888889
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 3135.8 | 1944.8562264150944 | 5080.6562264150944 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 4572.59060377358496 | 4572.59060377358496 | 4572.59060377358496 | 1.111111111111111111111111111 | 5079.545115303983288888888889
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA | DESALOJO DE MATERIALES | 3135.8 | 1944.8562264150944 | 5080.6562264150944 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 4572.59060377358496 | 4572.59060377358496 | 4572.59060377358496 | 1.111111111111111111111111111 | 5079.545115303983288888888889
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | 496832.98 | 134061.57 | 630894.55 | 0.0 | 388035.01 | 388035.01 | 100.0 | 630894.55 | 242859.54 | 1.625870175992624995358021948 | 388035.0099999999999999999999 | 242859.5400000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 12349.63 | 11409.495319148937 | 23759.125319148937 | 0.0 | 47365.1 | 47365.1 | 100.0 | 23759.125319148937 | -23605.974680851063 | 0.5016167034197951023010613300 | 47365.10000000000000000000000 | -23605.97468085106300000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | ('MOVIMIENTO DE TIERRA',) | 0.0 | 2852.373829787234 | 2852.373829787234 | 0.0 | 31500.1 | 31500.1 | 100.0 | 2852.373829787234 | -28647.726170212766 | 0.09055126268764969000098412386 | 31500.10000000000000000000000 | -28647.72617021276600000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | EXTRACCION EXCAVACION | 0.0 | 2852.373829787234 | 2852.373829787234 | 0.0 | 31500.1 | 31500.1 | 100.0 | 2852.373829787234 | -28647.726170212766 | 0.09055126268764969000098412386 | 31500.10000000000000000000000 | -28647.72617021276600000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 12349.63 | 8557.121489361702 | 20906.751489361702 | 0.0 | 15865.0 | 15865.0 | 100.0 | 20906.751489361702 | 5041.751489361702 | 1.317790828198027229751024267 | 15865.00000000000000000000000 | 5041.75148936170200000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | HERRAMIENTAS Y EQUIPO | 0.0 | 2852.373829787234 | 2852.373829787234 | 0.0 | 15865.0 | 15865.0 | 100.0 | 2852.373829787234 | -13012.626170212766 | 0.1797903454010232587456665616 | 15865.00000000000000000000000 | -13012.62617021276600000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1889.28 | 2852.373829787234 | 4741.653829787234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4741.653829787234 | 4741.653829787234 | 4741.653829787234 | 1 | 4740.653829787234
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | ALQUILER FORMALETA DE METAL Y ACCESORIOS | 10460.35 | 2852.373829787234 | 13312.723829787234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 13312.723829787234 | 13312.723829787234 | 13312.723829787234 | 1 | 13311.723829787234
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | ('MATERIALES',) | 233929.03 | 99833.0840425532 | 333762.1140425532 | 0.0 | 209587.83 | 209587.83 | 100.0 | 333762.1140425532 | 124174.2840425532 | 1.592468961783483325343842722 | 209587.8300000000000000000000 | 124174.2840425532000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | ('CONCRETO',) | 71567.26 | 11409.495319148937 | 82976.755319148937 | 0.0 | 103391.68 | 103391.68 | 100.0 | 82976.755319148937 | -20414.924680851063 | 0.8025477032499030579636581976 | 103391.6800000000000000000000 | -20414.9246808510630000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 12640.4 | 2852.373829787234 | 15492.773829787234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 15492.773829787234 | 15492.773829787234 | 15492.773829787234 | 1 | 15491.773829787234
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 2852.373829787234 | 2852.373829787234 | 0.0 | 14271.88 | 14271.88 | 100.0 | 2852.373829787234 | -11419.506170212766 | 0.1998597122304303287303424636 | 14271.88000000000000000000000 | -11419.50617021276600000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | BAJA PERMEABILIDAD 400 PSI 3/8 | 0.0 | 2852.373829787234 | 2852.373829787234 | 0.0 | 89119.8 | 89119.8 | 100.0 | 2852.373829787234 | -86267.426170212766 | 0.03200606183796680423430034628 | 89119.79999999999999999999999 | -86267.42617021276599999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 58926.86 | 2852.373829787234 | 61779.233829787234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 61779.233829787234 | 61779.233829787234 | 61779.233829787234 | 1 | 61778.233829787234
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 69543.98 | 22818.990638297873 | 92362.970638297873 | 0.0 | 67602.44 | 67602.44 | 100.0 | 92362.970638297873 | 24760.530638297873 | 1.366266818746451651745114525 | 67602.44000000000000000000002 | 24760.53063829787299999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 0.0 | 2852.373829787234 | 2852.373829787234 | 0.0 | 581.84 | 581.84 | 100.0 | 2852.373829787234 | 2270.533829787234 | 4.902333682433717173106008525 | 581.8400000000000000000000000 | 2270.533829787234000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | ALAMBRE DE AMARRE | 4464.0 | 2852.373829787234 | 7316.373829787234 | 0.0 | 1838.22 | 1838.22 | 100.0 | 7316.373829787234 | 5478.153829787234 | 3.980140478173033695640347728 | 1838.220000000000000000000000 | 5478.153829787234000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 2852.373829787234 | 2852.373829787234 | 0.0 | 418.44 | 418.44 | 100.0 | 2852.373829787234 | 2433.933829787234 | 6.816685378518387343466207820 | 418.4400000000000000000000000 | 2433.933829787234000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 59317.86 | 2852.373829787234 | 62170.233829787234 | 0.0 | 50431.49 | 50431.49 | 100.0 | 62170.233829787234 | 11738.743829787234 | 1.232766151263570320845170349 | 50431.49000000000000000000000 | 11738.74382978723400000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 4827.91 | 2852.373829787234 | 7680.283829787234 | 0.0 | 13137.03 | 13137.03 | 100.0 | 7680.283829787234 | -5456.746170212766 | 0.5846286283724124859271844549 | 13137.03000000000000000000000 | -5456.74617021276600000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 2852.373829787234 | 2852.373829787234 | 0.0 | 226.98 | 226.98 | 100.0 | 2852.373829787234 | 2625.393829787234 | 12.56663067136855229535641907 | 226.9800000000000000000000000 | 2625.393829787234000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | CLAVO DE 3" | 934.21 | 2852.373829787234 | 3786.583829787234 | 0.0 | 746.22 | 746.22 | 100.0 | 3786.583829787234 | 3040.363829787234 | 5.074353179742212752271448098 | 746.2200000000000000000000001 | 3040.363829787234000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | CLAVO DE 4" | 0.0 | 2852.373829787234 | 2852.373829787234 | 0.0 | 222.22 | 222.22 | 100.0 | 2852.373829787234 | 2630.153829787234 | 12.83581059214847448474484745 | 222.2200000000000000000000000 | 2630.153829787234000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | ('MADERA',) | 26002.62 | 11409.495319148937 | 37412.115319148937 | 0.0 | 24654.8 | 24654.8 | 100.0 | 37412.115319148937 | 12757.315319148937 | 1.517437388222534232684913283 | 24654.79999999999999999999999 | 12757.31531914893700000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | PARALES DE 3 X 3 X 10' | 0.0 | 2852.373829787234 | 2852.373829787234 | 0.0 | 7962.92 | 7962.92 | 100.0 | 2852.373829787234 | -5110.546170212766 | 0.3582070182530069371537074340 | 7962.919999999999999999999999 | -5110.546170212765999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | TABLON DE 2" X 12" X 10' | 0.0 | 2852.373829787234 | 2852.373829787234 | 0.0 | 7118.87 | 7118.87 | 100.0 | 2852.373829787234 | -4266.496170212766 | 0.4006778926693750553107445423 | 7118.870000000000000000000000 | -4266.496170212766000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | REGLA DE 2" X 2" X 10' | 15310.82 | 2852.373829787234 | 18163.193829787234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 18163.193829787234 | 18163.193829787234 | 18163.193829787234 | 1 | 18162.193829787234
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 10691.8 | 2852.373829787234 | 13544.173829787234 | 0.0 | 9573.01 | 9573.01 | 100.0 | 13544.173829787234 | 3971.163829787234 | 1.414829173873967957831444864 | 9573.010000000000000000000002 | 3971.163829787233999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | ('AGLOMERADOS',) | 7487.28 | 11409.495319148937 | 18896.775319148937 | 0.0 | 9148.14 | 9148.14 | 100.0 | 18896.775319148937 | 9748.635319148937 | 2.065641247198767946271045262 | 9148.139999999999999999999998 | 9748.635319148937000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | LEVANTA MUROS 50 KG | 0.0 | 2852.373829787234 | 2852.373829787234 | 0.0 | 211.25 | 211.25 | 100.0 | 2852.373829787234 | 2641.123829787234 | 13.50236132443661065088757396 | 211.2500000000000000000000001 | 2641.123829787234000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | MONOCAPA GRIS | 988.18 | 2852.373829787234 | 3840.553829787234 | 0.0 | 190.0 | 190.0 | 100.0 | 3840.553829787234 | 3650.553829787234 | 20.21344120940649473684210526 | 190.0000000000000000000000000 | 3650.553829787234000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | CAL | 763.3 | 2852.373829787234 | 3615.673829787234 | 0.0 | 404.24 | 404.24 | 100.0 | 3615.673829787234 | 3211.433829787234 | 8.944374207864718978824460716 | 404.2400000000000000000000000 | 3211.433829787234000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | CEMENTO UGC | 5735.8 | 2852.373829787234 | 8588.173829787234 | 0.0 | 8342.65 | 8342.65 | 100.0 | 8588.173829787234 | 245.523829787234 | 1.029429956882673251305040964 | 8342.650000000000000000000002 | 245.523829787233999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | ('AGREGADOS',) | 593.83 | 8557.121489361702 | 9150.951489361702 | 0.0 | 3611.12 | 3611.12 | 100.0 | 9150.951489361702 | 5539.831489361702 | 2.534103405414857994195706595 | 3611.120000000000000000000000 | 5539.831489361702000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | PIEDRIN DE 1/2" | 15.44 | 2852.373829787234 | 2867.813829787234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2867.813829787234 | 2867.813829787234 | 2867.813829787234 | 1 | 2866.813829787234
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 2852.373829787234 | 2852.373829787234 | 0.0 | 1900.01 | 1900.01 | 100.0 | 2852.373829787234 | 952.363829787234 | 1.501241482827581960094946869 | 1900.010000000000000000000000 | 952.363829787234000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | ARENA DE RIO | 578.39 | 2852.373829787234 | 3430.763829787234 | 0.0 | 1711.11 | 1711.11 | 100.0 | 3430.763829787234 | 1719.653829787234 | 2.004993150520559169194265711 | 1711.110000000000000000000000 | 1719.653829787234000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 0.0 | 5704.747659574468 | 5704.747659574468 | 0.0 | 937.0 | 937.0 | 100.0 | 5704.747659574468 | 4767.747659574468 | 6.088311269556529348986125934 | 937.0000000000000000000000000 | 4767.747659574468000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 66KG/CM2 | 0.0 | 2852.373829787234 | 2852.373829787234 | 0.0 | 63.9 | 63.9 | 100.0 | 2852.373829787234 | 2788.473829787234 | 44.63808810308660406885758998 | 63.90000000000000000000000001 | 2788.473829787234000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | BLOCK DE 14X19X39 - 66KG/CM2 | 0.0 | 2852.373829787234 | 2852.373829787234 | 0.0 | 873.1 | 873.1 | 100.0 | 2852.373829787234 | 1979.273829787234 | 3.266949753507311877219104341 | 873.1000000000000000000000000 | 1979.273829787234000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | 2852.373829787234 | 2852.373829787234 | 0.0 | 234.4 | 234.4 | 100.0 | 2852.373829787234 | 2617.973829787234 | 12.16883033185680034129692833 | 234.4000000000000000000000000 | 2617.973829787234000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | 2852.373829787234 | 2852.373829787234 | 0.0 | 234.4 | 234.4 | 100.0 | 2852.373829787234 | 2617.973829787234 | 12.16883033185680034129692833 | 234.4000000000000000000000000 | 2617.973829787234000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 2852.373829787234 | 2852.373829787234 | 0.0 | 5.28 | 5.28 | 100.0 | 2852.373829787234 | 2847.093829787234 | 540.2223162475821969696969697 | 5.280000000000000000000000000 | 2847.093829787234000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 4 1/2" | 0.0 | 2852.373829787234 | 2852.373829787234 | 0.0 | 5.28 | 5.28 | 100.0 | 2852.373829787234 | 2847.093829787234 | 540.2223162475821969696969697 | 5.280000000000000000000000000 | 2847.093829787234000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 2852.373829787234 | 2852.373829787234 | 0.0 | 2.97 | 2.97 | 100.0 | 2852.373829787234 | 2849.403829787234 | 960.3952288845905723905723906 | 2.970000000000000000000000000 | 2849.403829787234000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2' X 4' | 0.0 | 2852.373829787234 | 2852.373829787234 | 0.0 | 2.97 | 2.97 | 100.0 | 2852.373829787234 | 2849.403829787234 | 960.3952288845905723905723906 | 2.970000000000000000000000000 | 2849.403829787234000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | ('COMBUSTIBLES',) | 1.02 | 2852.373829787234 | 2853.393829787234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2853.393829787234 | 2853.393829787234 | 2853.393829787234 | 1 | 2852.393829787234
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | COMBUSTIBLE | 1.02 | 2852.373829787234 | 2853.393829787234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2853.393829787234 | 2853.393829787234 | 2853.393829787234 | 1 | 2852.393829787234
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | ('MATERIALES',) | 9858.26 | 2852.373829787234 | 12710.633829787234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12710.633829787234 | 12710.633829787234 | 12710.633829787234 | 1 | 12709.633829787234
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | IMPREVISTOS | 9858.26 | 2852.373829787234 | 12710.633829787234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12710.633829787234 | 12710.633829787234 | 12710.633829787234 | 1 | 12709.633829787234
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | ('ADITIVOS',) | 48874.78 | 14261.86914893617 | 63136.64914893617 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 63136.64914893617 | 63136.64914893617 | 63136.64914893617 | 1 | 63135.64914893617
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | DESENCOFRANTE | 486.71 | 2852.373829787234 | 3339.083829787234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3339.083829787234 | 3339.083829787234 | 3339.083829787234 | 1 | 3338.083829787234
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | AQUASTOP | 2094.77 | 2852.373829787234 | 4947.143829787234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4947.143829787234 | 4947.143829787234 | 4947.143829787234 | 1 | 4946.143829787234
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | EMULSION ASFALTICA | 3399.6 | 2852.373829787234 | 6251.973829787234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6251.973829787234 | 6251.973829787234 | 6251.973829787234 | 1 | 6250.973829787234
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | SIKATOP SEAL 107, KIT 16.3 KG | 27792.9 | 2852.373829787234 | 30645.273829787234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 30645.273829787234 | 30645.273829787234 | 30645.273829787234 | 1 | 30644.273829787234
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | SIKAGARD 62, KIT 22 KG | 15100.8 | 2852.373829787234 | 17953.173829787234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 17953.173829787234 | 17953.173829787234 | 17953.173829787234 | 1 | 17952.173829787234
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | ('SUBCONTRATOS',) | 231467.12 | 14261.86914893617 | 245728.98914893617 | 0.0 | 123692.19 | 123692.19 | 100.0 | 245728.98914893617 | 122036.79914893617 | 1.986616852276090915683520520 | 123692.1900000000000000000000 | 122036.7991489361700000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 226467.12 | 11409.495319148937 | 237876.615319148937 | 0.0 | 123692.19 | 123692.19 | 100.0 | 237876.615319148937 | 114184.425319148937 | 1.923133670114086726089981914 | 123692.1900000000000000000000 | 114184.4253191489370000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 2852.373829787234 | 2852.373829787234 | 0.0 | 26620.54 | 26620.54 | 100.0 | 2852.373829787234 | -23768.166170212766 | 0.1071493602228667788106477179 | 26620.54000000000000000000000 | -23768.16617021276600000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 203583.95 | 2852.373829787234 | 206436.323829787234 | 0.0 | 97071.65 | 97071.65 | 100.0 | 206436.323829787234 | 109364.673829787234 | 2.126638661543171811749362455 | 97071.65000000000000000000002 | 109364.6738297872340000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | SUBCONTRATO DE ESCALONES | 12100.0 | 2852.373829787234 | 14952.373829787234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 14952.373829787234 | 14952.373829787234 | 14952.373829787234 | 1 | 14951.373829787234
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 10783.17 | 2852.373829787234 | 13635.543829787234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 13635.543829787234 | 13635.543829787234 | 13635.543829787234 | 1 | 13634.543829787234
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 5000.0 | 2852.373829787234 | 7852.373829787234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7852.373829787234 | 7852.373829787234 | 7852.373829787234 | 1 | 7851.373829787234
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | SUBCONTRATO TAPADERA HIERRO FUNDIDO 0.40CM | 5000.0 | 2852.373829787234 | 7852.373829787234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7852.373829787234 | 7852.373829787234 | 7852.373829787234 | 1 | 7851.373829787234
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 19087.2 | 5704.747659574468 | 24791.947659574468 | 0.0 | 6804.0 | 6804.0 | 100.0 | 24791.947659574468 | 17987.947659574468 | 3.643731284475965314520870076 | 6804.000000000000000000000001 | 17987.94765957446800000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 19087.2 | 5704.747659574468 | 24791.947659574468 | 0.0 | 6804.0 | 6804.0 | 100.0 | 24791.947659574468 | 17987.947659574468 | 3.643731284475965314520870076 | 6804.000000000000000000000001 | 17987.94765957446800000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | DESALOJO DE MATERIALES | 19087.2 | 2852.373829787234 | 21939.573829787234 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21939.573829787234 | 21939.573829787234 | 21939.573829787234 | 1 | 21938.573829787234
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | VIAJES DE SELECTO | 0.0 | 2852.373829787234 | 2852.373829787234 | 0.0 | 6804.0 | 6804.0 | 100.0 | 2852.373829787234 | -3951.626170212766 | 0.4192201395924800117577895356 | 6803.999999999999999999999999 | -3951.626170212765999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 2852.373829787234 | 2852.373829787234 | 0.0 | 585.89 | 585.89 | 100.0 | 2852.373829787234 | 2266.483829787234 | 4.868446004859673317516940040 | 585.8900000000000000000000000 | 2266.483829787234000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 2852.373829787234 | 2852.373829787234 | 0.0 | 585.89 | 585.89 | 100.0 | 2852.373829787234 | 2266.483829787234 | 4.868446004859673317516940040 | 585.8900000000000000000000000 | 2266.483829787234000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS | PERSONAL DE OBRA | 0.0 | 2852.373829787234 | 2852.373829787234 | 0.0 | 585.89 | 585.89 | 100.0 | 2852.373829787234 | 2266.483829787234 | 4.868446004859673317516940040 | 585.8900000000000000000000000 | 2266.483829787234000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1372228.27 | 476550.13 | 1848778.40 | 1125818.235 | 2145209.83 | 1019391.595 | 100.0 | 1848778.40 | 829386.805 | 1.813609616822473408759074573 | 1019391.595000000000000000000 | 829386.805000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MOVIMIENTO DE TIERRAS | ('SUBCONTRATOS',) | 1332830.53 | 178706.29875 | 1511536.82875 | 422181.838125 | 1872630.53 | 1450448.691875 | 100.0 | 1511536.82875 | 61088.136875 | 1.042116716859547203898918336 | 1450448.691875000000000000000 | 61088.136875000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MOVIMIENTO DE TIERRAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 1332830.53 | 119137.5325 | 1451968.0625 | 281454.55875 | 1859662.08 | 1578207.52125 | 100.0 | 1451968.0625 | -126239.45875 | 0.9200108622914091944865010572 | 1578207.521250000000000000000 | -126239.458750000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MOVIMIENTO DE TIERRAS | SUBCONTRATOS | 1313258.06 | 59568.76625 | 1372826.82625 | 140727.279375 | 1638949.44 | 1498222.160625 | 100.0 | 1372826.82625 | -125395.334375 | 0.9163039116156912638644945420 | 1498222.160625000000000000000 | -125395.334375000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MOVIMIENTO DE TIERRAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 19572.47 | 59568.76625 | 79141.23625 | 140727.279375 | 220712.64 | 79985.360625 | 100.0 | 79141.23625 | -844.124375 | 0.9894465141070306951560362487 | 79985.36062500000000000000000 | -844.12437500000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MOVIMIENTO DE TIERRAS | ('SUB CONTRATO MOVIMIENTO DE TIERRA',) | 0.0 | 59568.76625 | 59568.76625 | 140727.279375 | 12968.45 | -127758.829375 | 100.0 | 59568.76625 | 187327.595625 | 59568.76625 | 1 | 59567.76625
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MOVIMIENTO DE TIERRAS | SUBCONTRATO SERVICIOS DE TOPOGRAFIA | 0.0 | 59568.76625 | 59568.76625 | 140727.279375 | 12968.45 | -127758.829375 | 100.0 | 59568.76625 | 187327.595625 | 59568.76625 | 1 | 59567.76625
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MOVIMIENTO DE TIERRAS | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 59568.76625 | 59568.76625 | 140727.279375 | 58376.0 | -82351.279375 | 100.0 | 59568.76625 | 141920.045625 | 59568.76625 | 1 | 59567.76625
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MOVIMIENTO DE TIERRAS | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 0.0 | 59568.76625 | 59568.76625 | 140727.279375 | 58376.0 | -82351.279375 | 100.0 | 59568.76625 | 141920.045625 | 59568.76625 | 1 | 59567.76625
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MOVIMIENTO DE TIERRAS | VIAJES DE SELECTO | 0.0 | 59568.76625 | 59568.76625 | 140727.279375 | 58376.0 | -82351.279375 | 100.0 | 59568.76625 | 141920.045625 | 59568.76625 | 1 | 59567.76625
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MOVIMIENTO DE TIERRAS | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 59568.76625 | 59568.76625 | 140727.279375 | 5570.84 | -135156.439375 | 100.0 | 59568.76625 | 194725.205625 | 59568.76625 | 1 | 59567.76625
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MOVIMIENTO DE TIERRAS | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 59568.76625 | 59568.76625 | 140727.279375 | 5570.84 | -135156.439375 | 100.0 | 59568.76625 | 194725.205625 | 59568.76625 | 1 | 59567.76625
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MOVIMIENTO DE TIERRAS | PERSONAL DE OBRA | 0.0 | 59568.76625 | 59568.76625 | 140727.279375 | 5570.84 | -135156.439375 | 100.0 | 59568.76625 | 194725.205625 | 59568.76625 | 1 | 59567.76625
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MOVIMIENTO DE TIERRAS | ('MATERIALES',) | 39397.74 | 59568.76625 | 98966.50625 | 140727.279375 | 0.0 | -140727.279375 | 100.0 | 98966.50625 | 239693.785625 | 98966.50625 | 1 | 98965.50625
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MOVIMIENTO DE TIERRAS | ('MATERIALES',) | 39397.74 | 59568.76625 | 98966.50625 | 140727.279375 | 0.0 | -140727.279375 | 100.0 | 98966.50625 | 239693.785625 | 98966.50625 | 1 | 98965.50625
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MOVIMIENTO DE TIERRAS | IMPREVISTOS | 39397.74 | 59568.76625 | 98966.50625 | 140727.279375 | 0.0 | -140727.279375 | 100.0 | 98966.50625 | 239693.785625 | 98966.50625 | 1 | 98965.50625
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MOVIMIENTO DE TIERRAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 119137.5325 | 119137.5325 | 281454.55875 | 208632.46 | -72822.09875 | 100.0 | 119137.5325 | 191959.63125 | 119137.5325 | 1 | 119136.5325
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MOVIMIENTO DE TIERRAS | ('MOVIMIENTO DE TIERRA',) | 0.0 | 119137.5325 | 119137.5325 | 281454.55875 | 208632.46 | -72822.09875 | 100.0 | 119137.5325 | 191959.63125 | 119137.5325 | 1 | 119136.5325
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MOVIMIENTO DE TIERRAS | EXTRACCION EXCAVACION | 0.0 | 59568.76625 | 59568.76625 | 140727.279375 | 19530.06 | -121197.219375 | 100.0 | 59568.76625 | 180765.985625 | 59568.76625 | 1 | 59567.76625
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | MOVIMIENTO DE TIERRAS | SUBCONTRATO MOVIMIENTO DE TIERRA | 0.0 | 59568.76625 | 59568.76625 | 140727.279375 | 189102.4 | 48375.120625 | 100.0 | 59568.76625 | 11193.645625 | 1.231392614227719044576542593 | 48375.12062500000000000000001 | 11193.64562499999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | SE?ALIZACION VIAL | SE?ALIZACION VIAL | 14501.18 | 0.0 | 14501.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14501.18 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | SE?ALIZACION VIAL | ('MATERIALES',) | 406.93 | 0.0 | 406.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 406.93 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | SE?ALIZACION VIAL | ('MATERIALES',) | 406.93 | 0.0 | 406.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 406.93 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | SE?ALIZACION VIAL | IMPREVISTOS | 406.93 | 0.0 | 406.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 406.93 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | SE?ALIZACION VIAL | ('SUBCONTRATOS',) | 14094.25 | 0.0 | 14094.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14094.25 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | SE?ALIZACION VIAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 14094.25 | 0.0 | 14094.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14094.25 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | SE?ALIZACION VIAL | SUBCONTRATOS | 13564.09 | 0.0 | 13564.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13564.09 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | SE?ALIZACION VIAL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 530.16 | 0.0 | 530.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 530.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | SEÑALIZACION VIAL | SEÑALIZACION VIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 478.86 | 478.86 | 0.0 | 0.0 | -478.86 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | SEÑALIZACION VIAL | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 478.86 | 478.86 | 0.0 | 0.0 | -478.86 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | SEÑALIZACION VIAL | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.61 | 48.61 | 0.0 | 0.0 | -48.61 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | SEÑALIZACION VIAL | CAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.61 | 48.61 | 0.0 | 0.0 | -48.61 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | SEÑALIZACION VIAL | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.25 | 76.25 | 0.0 | 0.0 | -76.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | SEÑALIZACION VIAL | BROCHA DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.75 | 20.75 | 0.0 | 0.0 | -20.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | SEÑALIZACION VIAL | PINTURA EN SPRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.5 | 55.5 | 0.0 | 0.0 | -55.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | SEÑALIZACION VIAL | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 354.0 | 354.0 | 0.0 | 0.0 | -354.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | URBANIZACION | URBANIZACION | SEÑALIZACION VIAL | CERCA PLASTICA LIMITACION NARANJA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 354.0 | 354.0 | 0.0 | 0.0 | -354.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 |  |  | CASA # 24 | 393285.58 | 0.0 | 393285.58 | 0.0 | 393392.12 | 393392.12 | 100.0 | 393285.58 | -106.54 | 0.9997291760699222953423673052 | 393392.1200000000000000000000 | -106.5400000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 241880.6 | 241880.6 | 100.0 | 187884.24 | -53996.36 | 0.7767644035941700161153891631 | 241880.6000000000000000000000 | -53996.3600000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 133752.53 | 133752.53 | 100.0 | 53037.55 | -80714.98 | 0.3965349290962944775698822295 | 133752.5300000000000000000000 | -80714.9800000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 115760.14 | 115760.14 | 100.0 | 28221.55 | -87538.59 | 0.2437933298974932131215459829 | 115760.1400000000000000000000 | -87538.5900000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 4871.1 | 4871.1 | 100.0 | 0.45 | -4870.65 | 0.00009238159758576091642544805075 | 0.45 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4871.1 | 4871.1 | 100.0 | 0.0 | -4871.1 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 93550.18 | 93550.18 | 100.0 | 16308.96 | -77241.22 | 0.1743338174229060809931097941 | 93550.18000000000000000000001 | -77241.22000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 12978.0 | 12978.0 | 100.0 | 9335.34 | -3642.66 | 0.7193203883495145631067961165 | 12978.00000000000000000000000 | -3642.66000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1687.5 | 1687.5 | 100.0 | 0.0 | -1687.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70059.64 | 70059.64 | 100.0 | 0.0 | -70059.64 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO FLUIDO 3003 M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1297.8 | 1297.8 | 100.0 | 0.0 | -1297.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 7527.24 | 7527.24 | 100.0 | 6973.62 | -553.62 | 0.9264511294976644825991997067 | 7527.240000000000000000000000 | -553.620000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 1139.5 | 1139.5 | 100.0 | 294.26 | -845.24 | 0.2582360684510750329091706889 | 1139.500000000000000000000000 | -845.240000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 111.6 | 111.6 | 100.0 | 0.0 | -111.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 275.9 | 275.9 | 100.0 | 0.0 | -275.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 345.0 | 345.0 | 100.0 | 0.0 | -345.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 100.0 | 0.0 | -85.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 130.0 | 100.0 | 0.0 | -130.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192.0 | 192.0 | 100.0 | 0.0 | -192.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 15599.36 | 15599.36 | 100.0 | 9457.29 | -6142.07 | 0.6062614107245425453351932387 | 15599.36000000000000000000000 | -6142.07000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 7348.56 | 7348.56 | 100.0 | 5325.36 | -2023.20 | 0.7246807537803324733008916033 | 7348.560000000000000000000000 | -2023.200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO ACERADO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 100.0 | 0.0 | -21.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 277.95 | 277.95 | 100.0 | 689.14 | 411.19 | 2.479366792588595071055945314 | 277.9500000000000000000000000 | 411.1900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.56 | 65.56 | 100.0 | 0.0 | -65.56 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 2250.18 | 2250.18 | 100.0 | 675.43 | -1574.75 | 0.3001670977432916477792887680 | 2250.180000000000000000000000 | -1574.750000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 311.39 | 311.39 | 100.0 | 121.38 | -190.01 | 0.3898005716304312919490028582 | 311.3900000000000000000000000 | -190.0100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 5041.12 | 5041.12 | 100.0 | 1825.21 | -3215.91 | 0.3620643825181705652712095725 | 5041.120000000000000000000000 | -3215.910000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 283.6 | 283.6 | 100.0 | 101.94 | -181.66 | 0.3594499294781382228490832158 | 283.6000000000000000000000000 | -181.6600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 1 | 8.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 100.0 | 0.0 | -600.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | FULMINANTE CAL.27 AMARILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | -200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DN27 1" C/ARANDELA SIN REMACHE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175.0 | 175.0 | 100.0 | 0.0 | -175.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | POSTE DE 2 1/2" X 12' (CAL 26) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 153.0 | 153.0 | 100.0 | 0.0 | -153.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CANAL 2-1/2" X 12' (CAL 26) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 72.0 | 100.0 | 0.0 | -72.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 17992.39 | 17992.39 | 100.0 | 23778.62 | 5786.23 | 1.321593184674187253611110030 | 17992.39000000000000000000001 | 5786.22999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 17992.39 | 17992.39 | 100.0 | 23778.62 | 5786.23 | 1.321593184674187253611110030 | 17992.39000000000000000000001 | 5786.22999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16304.89 | 16304.89 | 100.0 | 0.0 | -16304.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 1687.5 | 1687.5 | 100.0 | 2607.99 | 920.49 | 1.545475555555555555555555556 | 1687.500000000000000000000000 | 920.490000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 23184.13 | 23184.13 | 100.0 | 22029.32 | -1154.81 | 0.9501896340298298879449002399 | 23184.13000000000000000000000 | -1154.81000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 16897.49 | 16897.49 | 100.0 | 11320.79 | -5576.70 | 0.6699687350014706326205844773 | 16897.49000000000000000000000 | -5576.70000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 11203.54 | 11203.54 | 100.0 | 5128.79 | -6074.75 | 0.4577829864489259644719436892 | 11203.54000000000000000000000 | -6074.75000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9707.54 | 9707.54 | 100.0 | 0.0 | -9707.54 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIO DE BOMBEO CONVENCIONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 748.0 | 748.0 | 100.0 | 0.0 | -748.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIO DE COLOCACION CON PLUMA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 748.0 | 748.0 | 100.0 | 0.0 | -748.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 5248.71 | 5248.71 | 100.0 | 4807.82 | -440.89 | 0.9160003124577277083321425646 | 5248.710000000000000000000000 | -440.890000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 151.39 | 151.39 | 100.0 | 326.34 | 174.95 | 2.155624545874892661338265407 | 151.3900000000000000000000000 | 174.9500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 806.04 | 806.04 | 100.0 | 0.0 | -806.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 2490.24 | 2490.24 | 100.0 | 2594.18 | 103.94 | 1.041738948856335132356720637 | 2490.240000000000000000000001 | 103.939999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 1801.04 | 1801.04 | 100.0 | 1887.3 | 86.26 | 1.047894549815662061919779683 | 1801.040000000000000000000000 | 86.260000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 316.84 | 316.84 | 100.0 | 842.97 | 526.13 | 2.660554222951647519252619619 | 316.8400000000000000000000000 | 526.1300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 316.84 | 316.84 | 100.0 | 0.0 | -316.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.82 | 155.82 | 155.82 | 1 | 154.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1 | 1.49
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.4 | 128.4 | 100.0 | 0.0 | -128.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.4 | 128.4 | 100.0 | 0.0 | -128.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 6286.64 | 6286.64 | 100.0 | 9672.31 | 3385.67 | 1.538550004453889518089154143 | 6286.639999999999999999999999 | 3385.670000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 6286.64 | 6286.64 | 100.0 | 9672.31 | 3385.67 | 1.538550004453889518089154143 | 6286.639999999999999999999999 | 3385.670000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5962.43 | 5962.43 | 100.0 | 0.0 | -5962.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 324.21 | 324.21 | 100.0 | 0.0 | -324.21 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 832.67 | 832.67 | 832.67 | 1 | 831.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 37228.9 | 37228.9 | 100.0 | 47993.72 | 10764.82 | 1.289152244627157933755765011 | 37228.89999999999999999999999 | 10764.82000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 31000.87 | 31000.87 | 100.0 | 29781.15 | -1219.72 | 0.9606552977384183089055242643 | 31000.87000000000000000000000 | -1219.72000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 31000.87 | 31000.87 | 100.0 | 29781.15 | -1219.72 | 0.9606552977384183089055242643 | 31000.87000000000000000000000 | -1219.72000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21799.98 | 21799.98 | 100.0 | 0.0 | -21799.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3654.77 | 3654.77 | 3654.77 | 1 | 3653.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9200.89 | 9200.89 | 100.0 | 0.0 | -9200.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1506.18 | 1506.18 | 1506.18 | 1 | 1505.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 24620.2 | 24620.2 | 24620.2 | 1 | 24619.2
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 6228.03 | 6228.03 | 100.0 | 18056.59 | 11828.56 | 2.899245828937882444368443954 | 6228.030000000000000000000000 | 11828.56000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 486.6 | 486.6 | 100.0 | 23.46 | -463.14 | 0.04821208384710234278668310727 | 486.6000000000000000000000001 | -463.1400000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | EPOXICO ICITY 400ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 420.0 | 420.0 | 100.0 | 0.0 | -420.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MALLA DE REFUERZO 0.97X45.70 (44.32MST) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.6 | 66.6 | 100.0 | 0.0 | -66.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 1172.0 | 1172.0 | 100.0 | 498.41 | -673.59 | 0.4252645051194539249146757679 | 1172.000000000000000000000000 | -673.590000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 1172.0 | 1172.0 | 100.0 | 498.41 | -673.59 | 0.4252645051194539249146757679 | 1172.000000000000000000000000 | -673.590000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 3789.37 | 3789.37 | 100.0 | 2975.59 | -813.78 | 0.7852466241090207607069248978 | 3789.370000000000000000000000 | -813.780000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 179.76 | 179.76 | 100.0 | 83.59 | -96.17 | 0.4650089007565643079661771251 | 179.7600000000000000000000000 | -96.1700000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 3280.51 | 3280.51 | 100.0 | 2820.12 | -460.39 | 0.8596590164334204132893970755 | 3280.510000000000000000000000 | -460.390000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 71.88 | 71.88 | 71.88 | 1 | 70.88
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MEZCLON PREPARADO LA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 329.1 | 329.1 | 100.0 | 0.0 | -329.1 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 39.74 | 39.74 | 100.0 | 869.44 | 829.70 | 21.87820835430296930045294414 | 39.73999999999999999999999999 | 829.7000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.74 | 39.74 | 100.0 | 0.0 | -39.74 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 862.86 | 862.86 | 862.86 | 1 | 861.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 1 | 5.58
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 1 | 24.93
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 1 | 18.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1 | 5.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 49.53 | 49.53 | 100.0 | 2025.5 | 1975.97 | 40.89440742984050070664243893 | 49.53000000000000000000000000 | 1975.970000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 248.91 | 248.91 | 248.91 | 1 | 247.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 1 | 10.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 1 | 16.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 1 | 2.47
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 49.53 | 49.53 | 100.0 | 14.41 | -35.12 | 0.2909347869977791237633757319 | 49.53000000000000000000000000 | -35.12000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1730.09 | 1730.09 | 1730.09 | 1 | 1729.09
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 690.79 | 690.79 | 100.0 | 0.0 | -690.79 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TORNILLO DE 1/2" PUNTA DE BROCA 37709 DE 7X7X16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.22 | 5.22 | 100.0 | 0.0 | -5.22 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | FULMINANTE CAL.27 AMARILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 27.0 | 100.0 | 0.0 | -27.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 440.0 | 440.0 | 100.0 | 0.0 | -440.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BASECOAT DUROCK SACO 22 KG USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 99.0 | 100.0 | 0.0 | -99.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TORNILLO DE 1 1/2" PARA DUROCK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.17 | 20.17 | 100.0 | 0.0 | -20.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 14.4 | 100.0 | 0.0 | -14.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CANAL 1 5/8" X 10' (CAL 26) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | -40.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | POSTE DE 2 1/2" X 10' (CAL 22) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 100.0 | 0.0 | -45.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9281.66 | 9281.66 | 9281.66 | 1 | 9280.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 1 | 79.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9200.99 | 9200.99 | 9200.99 | 1 | 9199.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 47715.04 | 47715.04 | 100.0 | 64823.65 | 17108.61 | 1.358558014412227255808650690 | 47715.03999999999999999999999 | 17108.61000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 34979.52 | 34979.52 | 100.0 | 34492.99 | -486.53 | 0.9860910041075463585549487243 | 34979.52000000000000000000000 | -486.53000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 372.66 | 372.66 | 100.0 | 0.55 | -372.11 | 0.001475876133741211828476359148 | 0.55 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 372.66 | 372.66 | 100.0 | 0.0 | -372.66 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 630.0 | 630.0 | 100.0 | 12.18 | -617.82 | 0.01933333333333333333333333333 | 630.0000000000000000000000001 | -617.8200000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | EPOXICO ICITY 400ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 630.0 | 630.0 | 100.0 | 0.0 | -630.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 443.5 | 443.5 | 100.0 | 359.65 | -83.85 | 0.8109357384441939120631341601 | 443.5000000000000000000000000 | -83.8500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0 | 0.0 | -240.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.5 | 103.5 | 100.0 | 0.0 | -103.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 14056.52 | 14056.52 | 100.0 | 11558.92 | -2497.60 | 0.8223173303207337235674263616 | 14056.52000000000000000000000 | -2497.60000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 5735.68 | 5735.68 | 100.0 | 6508.78 | 773.10 | 1.134787854273599642936844454 | 5735.680000000000000000000002 | 773.099999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 609.98 | 609.98 | 100.0 | 842.28 | 232.30 | 1.380832158431423981114134890 | 609.9799999999999999999999999 | 232.3000000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 326.83 | 326.83 | 100.0 | 0.0 | -326.83 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 129.22 | 129.22 | 100.0 | 666.43 | 537.21 | 5.157328586906051694784089150 | 129.2200000000000000000000000 | 537.2100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 341.9 | 341.9 | 100.0 | 0.0 | -341.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 1398.55 | 1398.55 | 100.0 | 825.52 | -573.03 | 0.5902684923670944907225340531 | 1398.550000000000000000000000 | -573.030000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 310.47 | 310.47 | 100.0 | 148.36 | -162.11 | 0.4778561535736141978290978194 | 310.4700000000000000000000000 | -162.1100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 159.71 | 159.71 | 100.0 | 163.42 | 3.71 | 1.023229603656627637593137562 | 159.7100000000000000000000000 | 3.7100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 4120.17 | 4120.17 | 100.0 | 2230.82 | -1889.35 | 0.5414388241261889679309348886 | 4120.170000000000000000000000 | -1889.350000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 924.01 | 924.01 | 100.0 | 124.59 | -799.42 | 0.1348362030713953312193590978 | 924.0100000000000000000000003 | -799.4200000000000000000000003
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 19216.64 | 19216.64 | 100.0 | 19933.17 | 716.53 | 1.037286955471924332245387331 | 19216.64000000000000000000000 | 716.53000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 6229.44 | 6229.44 | 100.0 | 11409.86 | 5180.42 | 1.831602840704782452355267889 | 6229.440000000000000000000001 | 5180.419999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 0.0 | -1440.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8523.31 | 8523.31 | 8523.31 | 1 | 8522.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO M004 PARA VIVIENDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11547.2 | 11547.2 | 100.0 | 0.0 | -11547.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.81 | 675.81 | 675.81 | 1 | 674.81
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 1 | 392.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 260.2 | 260.2 | 100.0 | 0.0 | -260.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLANCHA DE THERMOPOR DE 2*50*100 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 260.2 | 260.2 | 100.0 | 0.0 | -260.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 12735.52 | 12735.52 | 100.0 | 29062.75 | 16327.23 | 2.282023034787743256655401585 | 12735.52000000000000000000000 | 16327.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 12735.52 | 12735.52 | 100.0 | 29062.75 | 16327.23 | 2.282023034787743256655401585 | 12735.52000000000000000000000 | 16327.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11295.52 | 11295.52 | 100.0 | 0.0 | -11295.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 3187.54 | 1747.54 | 2.213569444444444444444444444 | 1440.000000000000000000000000 | 1747.540000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 0.0 | 135636.82 | 0.0 | 113066.54 | 113066.54 | 100.0 | 135636.82 | 22570.28 | 1.199619445328388044774342613 | 113066.5400000000000000000000 | 22570.2800000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 6321.9 | 6321.9 | 100.0 | 1384.32 | -4937.58 | 0.2189721444502443885540739335 | 6321.899999999999999999999999 | -4937.579999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 5923.73 | 5923.73 | 100.0 | 1384.32 | -4539.41 | 0.2336905969718403775999243720 | 5923.729999999999999999999999 | -4539.409999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 5923.73 | 5923.73 | 100.0 | 1384.32 | -4539.41 | 0.2336905969718403775999243720 | 5923.729999999999999999999999 | -4539.409999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1384.32 | 1384.32 | 1384.32 | 1 | 1383.32
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5923.73 | 5923.73 | 100.0 | 0.0 | -5923.73 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ESPATULA FLEXIBLE 12' TRUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 174.31 | 174.31 | 100.0 | 0.0 | -174.31 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 174.31 | 174.31 | 100.0 | 0.0 | -174.31 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | PERSONAL DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 174.31 | 174.31 | 100.0 | 0.0 | -174.31 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 213.86 | 213.86 | 100.0 | 0.0 | -213.86 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 23.0 | 100.0 | 0.0 | -23.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 100.0 | 0.0 | -17.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | CEPILLO PLASTICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 100.0 | 0.0 | -6.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.31 | 180.31 | 100.0 | 0.0 | -180.31 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIA VIDRIO LIQUIDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 100.0 | 0.0 | -12.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | TOALLA PARA TRAPEADOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.95 | 24.95 | 100.0 | 0.0 | -24.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ESCOBAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.27 | 99.27 | 100.0 | 0.0 | -99.27 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | DETERGENTE ESPUMIL 1000 GRS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 100.0 | 0.0 | -8.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SQUEEGEE LIMPIADOR DE VIDRIOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.09 | 36.09 | 100.0 | 0.0 | -36.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.55 | 10.55 | 100.0 | 0.0 | -10.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | BROCHA DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.55 | 10.55 | 100.0 | 0.0 | -10.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 31705.92 | 31705.92 | 100.0 | 28911.52 | -2794.40 | 0.9118650397149806723791645220 | 31705.92000000000000000000000 | -2794.40000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 27431.9 | 27431.9 | 100.0 | 28911.52 | 1479.62 | 1.053937933573686109966863396 | 27431.90000000000000000000001 | 1479.61999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 28911.52 | 28811.52 | 289.1152 | 1E+2 | 28811.52
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 28911.52 | 28811.52 | 289.1152 | 1E+2 | 28811.52
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4274.02 | 4274.02 | 100.0 | 0.0 | -4274.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2955.52 | 2955.52 | 100.0 | 0.0 | -2955.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | MEZCLON PREPARADO LA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2955.52 | 2955.52 | 100.0 | 0.0 | -2955.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1318.5 | 1318.5 | 100.0 | 0.0 | -1318.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1318.5 | 1318.5 | 100.0 | 0.0 | -1318.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19692.7 | 19692.7 | 100.0 | 18926.79 | -765.91 | 0.9611069076358244425599333763 | 19692.70000000000000000000000 | -765.91000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19692.7 | 19692.7 | 100.0 | 18926.79 | -765.91 | 0.9611069076358244425599333763 | 19692.70000000000000000000000 | -765.91000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19692.7 | 19692.7 | 100.0 | 18926.79 | -765.91 | 0.9611069076358244425599333763 | 19692.70000000000000000000000 | -765.91000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19692.7 | 19692.7 | 100.0 | 18926.79 | -765.91 | 0.9611069076358244425599333763 | 19692.70000000000000000000000 | -765.91000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 19785.1 | 19785.1 | 100.0 | 19912.49 | 127.39 | 1.006438683655882457000470051 | 19785.09999999999999999999999 | 127.39000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 8909.2 | 8909.2 | 100.0 | 6908.59 | -2000.61 | 0.7754444843532528173124410722 | 8909.199999999999999999999999 | -2000.609999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 7442.08 | 7442.08 | 100.0 | 6908.59 | -533.49 | 0.9283143959753187280975211231 | 7442.080000000000000000000000 | -533.490000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 7442.08 | 7442.08 | 100.0 | 6908.59 | -533.49 | 0.9283143959753187280975211231 | 7442.080000000000000000000000 | -533.490000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1467.12 | 1467.12 | 100.0 | 0.0 | -1467.12 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1071.46 | 1071.46 | 100.0 | 0.0 | -1071.46 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 395.66 | 395.66 | 100.0 | 0.0 | -395.66 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 10875.9 | 10875.9 | 100.0 | 13003.9 | 2128.0 | 1.195661968204930166698847911 | 10875.90000000000000000000000 | 2128.00000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 10851.35 | 10851.35 | 100.0 | 13003.9 | 2152.55 | 1.198367023457910766863109198 | 10851.35000000000000000000000 | 2152.55000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 293.0 | 293.0 | 100.0 | 0.0 | -293.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 190.96 | 190.96 | 100.0 | 475.62 | 284.66 | 2.490678676162547130289065773 | 190.9600000000000000000000000 | 284.6600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 2551.75 | 2551.75 | 100.0 | 2165.0 | -386.75 | 0.8484373469187812285686293720 | 2551.750000000000000000000000 | -386.750000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 352.0 | 352.0 | 100.0 | 404.67 | 52.67 | 1.149630681818181818181818182 | 351.9999999999999999999999999 | 52.6700000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 460.52 | 460.52 | 100.0 | 446.44 | -14.08 | 0.9694258664118822200990185008 | 460.5200000000000000000000000 | -14.0800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 6394.12 | 6394.12 | 100.0 | 7561.51 | 1167.39 | 1.182572425916310610373280451 | 6394.120000000000000000000002 | 1167.389999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 609.0 | 609.0 | 100.0 | 1950.66 | 1341.66 | 3.203054187192118226600985222 | 608.9999999999999999999999999 | 1341.660000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.55 | 24.55 | 100.0 | 0.0 | -24.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | CLAVO ACERADO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 13.3 | 100.0 | 0.0 | -13.3 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | CLAVO ACERADO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.25 | 11.25 | 100.0 | 0.0 | -11.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 8809.71 | 8809.71 | 100.0 | 9423.16 | 613.45 | 1.069633393153690643619369991 | 8809.709999999999999999999997 | 613.450000000000000000000003
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 8331.64 | 8331.64 | 100.0 | 9423.16 | 1091.52 | 1.131009021033073920620670120 | 8331.640000000000000000000001 | 1091.519999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 8331.64 | 8331.64 | 100.0 | 9423.16 | 1091.52 | 1.131009021033073920620670120 | 8331.640000000000000000000001 | 1091.519999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4939.6 | 4939.6 | 100.0 | 9423.16 | 4483.56 | 1.907676734958296218317272654 | 4939.599999999999999999999999 | 4483.560000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3392.04 | 3392.04 | 100.0 | 0.0 | -3392.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 478.07 | 478.07 | 100.0 | 0.0 | -478.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 478.07 | 478.07 | 100.0 | 0.0 | -478.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA COLONIAL STYLE LATEX MATE BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 478.07 | 478.07 | 100.0 | 0.0 | -478.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.1 | 20000.1 | 100.0 | 25107.78 | 5107.68 | 1.255382723086384568077159614 | 20000.10000000000000000000000 | 5107.68000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.1 | 20000.1 | 100.0 | 25107.78 | 5107.68 | 1.255382723086384568077159614 | 20000.10000000000000000000000 | 5107.68000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.1 | 20000.1 | 100.0 | 25107.78 | 5107.68 | 1.255382723086384568077159614 | 20000.10000000000000000000000 | 5107.68000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.1 | 20000.1 | 100.0 | 25107.78 | 5107.68 | 1.255382723086384568077159614 | 20000.10000000000000000000000 | 5107.68000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 2036.1 | 2036.1 | 100.0 | 18950.47 | 16914.37 | 9.307239330091842247433819557 | 2036.100000000000000000000000 | 16914.37000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 2036.1 | 2036.1 | 100.0 | 6576.83 | 4540.73 | 3.230111487647954422670792201 | 2036.100000000000000000000000 | 4540.730000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 1766.1 | 1766.1 | 100.0 | 6576.83 | 4810.73 | 3.723928429873733084196817847 | 1766.100000000000000000000000 | 4810.730000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 354.38 | 354.38 | 354.38 | 1 | 353.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 840.0 | 840.0 | 100.0 | 1350.0 | 510.0 | 1.607142857142857142857142857 | 840.0000000000000000000000001 | 509.9999999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 500.5 | 500.5 | 500.5 | 1 | 499.5
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 506.24 | 506.24 | 506.24 | 1 | 505.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2326.71 | 2326.71 | 2326.71 | 1 | 2325.71
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1539.0 | 1539.0 | 1539 | 1.0 | 1538.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 100.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CONTRALLAVE 1/2 X 1/4 A LA PARED ICE MAKER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.02 | 42.02 | 100.0 | 0.0 | -42.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CHORRO DE ESFERA 1/2 P/MANGUERA GENEBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.58 | 67.58 | 100.0 | 0.0 | -67.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | BAJADA DE AGUA DE 3 ALUMINIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 790.0 | 790.0 | 100.0 | 0.0 | -790.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 38444.98 | 38444.98 | 100.0 | 69764.52 | 31319.54 | 1.814658766892322482675241345 | 38444.98000000000000000000000 | 31319.54000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 37007.01 | 37007.01 | 100.0 | 36957.32 | -49.69 | 0.9986572814177638236647597307 | 37007.01000000000000000000000 | -49.69000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 37007.01 | 37007.01 | 100.0 | 35880.89 | -1126.12 | 0.9695700895587079312811275485 | 37007.01000000000000000000000 | -1126.12000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.01 | 35881.01 | 100.0 | 35880.89 | -0.12 | 0.9999966556125371052821534288 | 35881.01000000000000000000000 | -0.12000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.01 | 35881.01 | 100.0 | 35880.89 | -0.12 | 0.9999966556125371052821534288 | 35881.01000000000000000000000 | -0.12000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1126.0 | 1126.0 | 100.0 | 0.0 | -1126.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1126.0 | 1126.0 | 100.0 | 0.0 | -1126.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1076.43 | 1076.43 | 1076.43 | 1 | 1075.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1076.43 | 1076.43 | 1076.43 | 1 | 1075.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1076.43 | 1076.43 | 1076.43 | 1 | 1075.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 1437.97 | 1437.97 | 100.0 | 32807.2 | 31369.23 | 22.81494050640833953420446880 | 1437.970000000000000000000000 | 31369.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 100.0 | 955.55 | 901.10 | 17.54912764003673094582185491 | 54.45000000000000000000000001 | 901.1000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 100.0 | 0.0 | -54.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 100.0 | 0.0 | -54.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 1383.52 | 1383.52 | 100.0 | 31851.65 | 30468.13 | 23.02218254886087660460275240 | 1383.520000000000000000000000 | 30468.13000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1383.52 | 1383.52 | 100.0 | 0.0 | -1383.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1383.52 | 1383.52 | 100.0 | 0.0 | -1383.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31851.65 | 31851.65 | 31851.65 | 1 | 31850.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 24 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31851.65 | 31851.65 | 31851.65 | 1 | 31850.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 |  |  | CASA # 9 | 393285.58 | 0.0 | 393285.58 | 0.0 | 378804.28 | 378804.28 | 96.48 | 379441.927584 | 637.647584 | 1.001683316735492006584508496 | 392624.6683250414593698175788 | 660.9116749585406301824212
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 0.0 | 135636.82 | 0.0 | 172303.61 | 172303.61 | 93.05 | 126210.061010 | -46093.548990 | 0.7324864581188983794361592308 | 185173.1434712520150456743686 | -49536.3234712520150456743686
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 8888.72 | 8888.72 | 100.0 | 1384.32 | -7504.40 | 0.1557389590402217642135200569 | 8888.719999999999999999999999 | -7504.399999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 8681.91 | 8681.91 | 100.0 | 1384.32 | -7297.59 | 0.1594487848871964809586830548 | 8681.909999999999999999999998 | -7297.589999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 8681.91 | 8681.91 | 100.0 | 1384.32 | -7297.59 | 0.1594487848871964809586830548 | 8681.909999999999999999999998 | -7297.589999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1384.32 | 1384.32 | 1384.32 | 1 | 1383.32
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8681.91 | 8681.91 | 100.0 | 0.0 | -8681.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 174.31 | 174.31 | 100.0 | 0.0 | -174.31 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 174.31 | 174.31 | 100.0 | 0.0 | -174.31 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | PERSONAL DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 174.31 | 174.31 | 100.0 | 0.0 | -174.31 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.5 | 32.5 | 100.0 | 0.0 | -32.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.5 | 32.5 | 100.0 | 0.0 | -32.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | THINNER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.5 | 32.5 | 100.0 | 0.0 | -32.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1637.07 | 1637.07 | 100.0 | 493.16 | -1143.91 | 0.3012455179069923705156163145 | 1637.070000000000000000000000 | -1143.910000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 197.07 | 197.07 | 100.0 | 0.0 | -197.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.63 | 39.63 | 100.0 | 0.0 | -39.63 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.63 | 39.63 | 100.0 | 0.0 | -39.63 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 157.44 | 157.44 | 100.0 | 0.0 | -157.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 157.44 | 157.44 | 100.0 | 0.0 | -157.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 59347.66 | 59347.66 | 100.0 | 28911.52 | -30436.14 | 0.4871551801705408435648515881 | 59347.66000000000000000000000 | -30436.14000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 58678.75 | 58678.75 | 100.0 | 28911.52 | -29767.23 | 0.4927085188419998721854163560 | 58678.75000000000000000000000 | -29767.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 31346.85 | 31346.85 | 100.0 | 28911.52 | -2435.33 | 0.9223102161780210770779201100 | 31346.85000000000000000000000 | -2435.33000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 31346.85 | 31346.85 | 100.0 | 28911.52 | -2435.33 | 0.9223102161780210770779201100 | 31346.85000000000000000000000 | -2435.33000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 668.91 | 668.91 | 100.0 | 0.0 | -668.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 380.0 | 380.0 | 100.0 | 0.0 | -380.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 380.0 | 380.0 | 100.0 | 0.0 | -380.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.91 | 34.91 | 100.0 | 0.0 | -34.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.91 | 34.91 | 100.0 | 0.0 | -34.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 254.0 | 254.0 | 100.0 | 0.0 | -254.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | PASTA TABLAROCA 28KG USG CUBETA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.0 | 104.0 | 100.0 | 0.0 | -104.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | DECOPASTA EXTERIOR PARA TABLA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 0.0 | -150.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 5145.51 | 5145.51 | 100.0 | 3385.73 | -1759.78 | 0.6579969721174383102938289888 | 5145.510000000000000000000000 | -1759.780000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 100.0 | 3385.73 | -730.28 | 0.8225757469005177344078367157 | 4116.010000000000000000000000 | -730.280000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 100.0 | 0.0 | -4116.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 100.0 | 0.0 | -4116.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1029.5 | 1029.5 | 100.0 | 0.0 | -1029.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1029.5 | 1029.5 | 100.0 | 0.0 | -1029.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | FULMINANTE CAL.27 AMARILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | -2.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 100.0 | 0.0 | -900.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | POSTE DE 2 1/2" X 12' (CAL 26) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 127.5 | 127.5 | 100.0 | 0.0 | -127.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 23435.36 | 23435.36 | 100.0 | 19912.49 | -3522.87 | 0.8496771545220555604863761427 | 23435.36000000000000000000000 | -3522.87000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 11931.85 | 11931.85 | 100.0 | 6908.59 | -5023.26 | 0.5790040940843205370499964381 | 11931.85000000000000000000000 | -5023.26000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 10531.85 | 10531.85 | 100.0 | 6908.59 | -3623.26 | 0.6559711731557133836885257576 | 10531.85000000000000000000000 | -3623.26000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 10531.85 | 10531.85 | 100.0 | 6908.59 | -3623.26 | 0.6559711731557133836885257576 | 10531.85000000000000000000000 | -3623.26000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1400.0 | 1400.0 | 100.0 | 0.0 | -1400.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1400.0 | 1400.0 | 100.0 | 0.0 | -1400.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 11503.51 | 11503.51 | 100.0 | 13003.9 | 1500.39 | 1.130428886487689409580206389 | 11503.51000000000000000000000 | 1500.39000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 11503.51 | 11503.51 | 100.0 | 13003.9 | 1500.39 | 1.130428886487689409580206389 | 11503.51000000000000000000000 | 1500.39000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGATEC PLUS ADHESIVO PARA CERAMICA GRIS DE 20KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 945.0 | 945.0 | 100.0 | 0.0 | -945.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1850.4 | 1850.4 | 100.0 | 0.0 | -1850.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 475.62 | 475.62 | 475.62 | 1 | 474.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2165.0 | 2165.0 | 2165 | 1.0 | 2164.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 404.67 | 404.67 | 404.67 | 1 | 403.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 446.44 | 446.44 | 446.44 | 1 | 445.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7561.51 | 7561.51 | 7561.51 | 1 | 7560.51
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1950.66 | 1950.66 | 1950.66 | 1 | 1949.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANDORRA ACERO 43X43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5440.98 | 5440.98 | 100.0 | 0.0 | -5440.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANDORRA ACERO GR 43X43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.15 | 270.15 | 100.0 | 0.0 | -270.15 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANDORRA PLOMO 43X43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2545.26 | 2545.26 | 100.0 | 0.0 | -2545.26 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANGOLA GRIS 20X66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 451.72 | 451.72 | 100.0 | 0.0 | -451.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 20186.92 | 20186.92 | 100.0 | 18926.79 | -1260.13 | 0.9375769062343339152282765276 | 20186.92000000000000000000000 | -1260.13000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19798.01 | 19798.01 | 100.0 | 18926.79 | -871.22 | 0.9559945671307368770901721941 | 19798.01000000000000000000000 | -871.22000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19798.01 | 19798.01 | 100.0 | 18926.79 | -871.22 | 0.9559945671307368770901721941 | 19798.01000000000000000000000 | -871.22000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19798.01 | 19798.01 | 100.0 | 18926.79 | -871.22 | 0.9559945671307368770901721941 | 19798.01000000000000000000000 | -871.22000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 388.91 | 388.91 | 100.0 | 0.0 | -388.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 388.91 | 388.91 | 100.0 | 0.0 | -388.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 349.07 | 349.07 | 100.0 | 0.0 | -349.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.84 | 39.84 | 100.0 | 0.0 | -39.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20349.16 | 20349.16 | 100.0 | 25107.78 | 4758.62 | 1.233848473352216995689256952 | 20349.16000000000000000000000 | 4758.62000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25107.78 | 5107.69 | 1.255383350774921512853192161 | 20000.08999999999999999999999 | 5107.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25107.78 | 5107.69 | 1.255383350774921512853192161 | 20000.08999999999999999999999 | 5107.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25107.78 | 5107.69 | 1.255383350774921512853192161 | 20000.08999999999999999999999 | 5107.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 349.07 | 349.07 | 100.0 | 0.0 | -349.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 349.07 | 349.07 | 100.0 | 0.0 | -349.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 349.07 | 349.07 | 100.0 | 0.0 | -349.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3868.43 | 3868.43 | 100.0 | 7025.06 | 3156.63 | 1.815997704495105249416429921 | 3868.430000000000000000000000 | 3156.630000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 593.42 | 593.42 | 100.0 | 0.0 | -593.42 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 593.42 | 593.42 | 100.0 | 0.0 | -593.42 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 593.42 | 593.42 | 100.0 | 0.0 | -593.42 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 5216.1 | 5216.1 | 100.0 | 18950.47 | 13734.37 | 3.633072602135695251241348901 | 5216.099999999999999999999999 | 13734.37000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 5216.1 | 5216.1 | 100.0 | 6576.83 | 1360.73 | 1.260871148942696650754395046 | 5216.100000000000000000000000 | 1360.730000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 4946.1 | 4946.1 | 100.0 | 6576.83 | 1630.73 | 1.329700167808980813165928712 | 4946.099999999999999999999998 | 1630.730000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 684.0 | 684.0 | 100.0 | 354.38 | -329.62 | 0.5180994152046783625730994152 | 684.0000000000000000000000000 | -329.6200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1350.0 | 1350.0 | 1350 | 1.0 | 1349.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 1276.0 | 1276.0 | 100.0 | 500.5 | -775.5 | 0.3922413793103448275862068966 | 1276.000000000000000000000000 | -775.500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 2060.0 | 2060.0 | 100.0 | 506.24 | -1553.76 | 0.2457475728155339805825242718 | 2060.000000000000000000000000 | -1553.760000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2326.71 | 2326.71 | 2326.71 | 1 | 2325.71
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1539.0 | 1539.0 | 1539 | 1.0 | 1538.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 100.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CONTRALLAVE 1/2 X 1/4 A LA PARED ICE MAKER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.02 | 42.02 | 100.0 | 0.0 | -42.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CHORRO DE ESFERA 1/2 P/MANGUERA GENEBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.58 | 67.58 | 100.0 | 0.0 | -67.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | BAJADA DE AGUA DE 3 ALUMINIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 790.0 | 790.0 | 100.0 | 0.0 | -790.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 24228.68 | 24228.68 | 0.0 | 0.00 | -24228.68 | 0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9197.03 | 9197.03 | 0.0 | 0.0 | -9197.03 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8842.03 | 8842.03 | 0.0 | 0.0 | -8842.03 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA COLONIAL LATEX BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 472.46 | 472.46 | 0.0 | 0.0 | -472.46 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA COLONIAL STYLE LATEX MATE BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2533.88 | 2533.88 | 0.0 | 0.0 | -2533.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA MOUNTAIN FULL WEATHER CUBETA MATE COLOR BLANCO DE LINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1339.58 | 1339.58 | 0.0 | 0.0 | -1339.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA PROCOAT CUBETA MATE COLOR BLANCO DE LINEA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 451.34 | 451.34 | 0.0 | 0.0 | -451.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX MATE BASE EXTRA WHITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1917.43 | 1917.43 | 0.0 | 0.0 | -1917.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX MATE BASE DEEP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 536.02 | 536.02 | 0.0 | 0.0 | -536.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | BB SELLADOR MULTIFUNCIONAL BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1591.32 | 1591.32 | 0.0 | 0.0 | -1591.32 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 355.0 | 355.0 | 0.0 | 0.0 | -355.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | DECOPASTA EXTERIOR PARA TABLA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 355.0 | 355.0 | 0.0 | 0.0 | -355.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 15031.65 | 15031.65 | 0.0 | 0.00 | -15031.65 | 0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 15031.65 | 15031.65 | 0.0 | 0.00 | -15031.65 | 0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 11639.61 | 11639.61 | 0.0 | 0.00 | -11639.61 | 0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3392.04 | 3392.04 | 0.0 | 0.0 | -3392.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 169430.82 | 169430.82 | 100.0 | 187884.24 | 18453.42 | 1.108914186923016721515011259 | 169430.8200000000000000000001 | 18453.4199999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 69886.18 | 69886.18 | 100.0 | 47993.72 | -21892.46 | 0.6867412126403245963651182537 | 69886.18000000000000000000000 | -21892.46000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 58154.65 | 58154.65 | 100.0 | 29781.15 | -28373.50 | 0.5121026435547286416477444194 | 58154.65000000000000000000000 | -28373.50000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 58154.65 | 58154.65 | 100.0 | 29781.15 | -28373.50 | 0.5121026435547286416477444194 | 58154.65000000000000000000000 | -28373.50000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44616.48 | 44616.48 | 100.0 | 0.0 | -44616.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3654.77 | 3654.77 | 3654.77 | 1 | 3653.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13538.17 | 13538.17 | 100.0 | 0.0 | -13538.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1506.18 | 1506.18 | 1506.18 | 1 | 1505.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 24620.2 | 24620.2 | 24620.2 | 1 | 24619.2
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 11731.53 | 11731.53 | 100.0 | 18056.59 | 6325.06 | 1.539150477388712299248265145 | 11731.53000000000000000000000 | 6325.06000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 1530.76 | 1530.76 | 100.0 | 23.46 | -1507.30 | 0.01532572055710888708876636442 | 1530.760000000000000000000000 | -1507.300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHERENTE ACRILICO ACRYLAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 469.0 | 469.0 | 100.0 | 0.0 | -469.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1061.76 | 1061.76 | 100.0 | 0.0 | -1061.76 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 3546.6 | 3546.6 | 100.0 | 498.41 | -3048.19 | 0.1405317769130998702983138781 | 3546.600000000000000000000000 | -3048.190000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 3546.6 | 3546.6 | 100.0 | 498.41 | -3048.19 | 0.1405317769130998702983138781 | 3546.600000000000000000000000 | -3048.190000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 4826.55 | 4826.55 | 100.0 | 2975.59 | -1850.96 | 0.6165045425821756741357698563 | 4826.550000000000000000000000 | -1850.960000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 83.59 | 83.59 | 83.59 | 1 | 82.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 1226.94 | 1226.94 | 100.0 | 2820.12 | 1593.18 | 2.298498704093109687515281921 | 1226.940000000000000000000000 | 1593.180000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 3536.87 | 3536.87 | 100.0 | 71.88 | -3464.99 | 0.02032305399972291885197929243 | 3536.869999999999999999999999 | -3464.989999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | REPELLO GRUESO GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.74 | 62.74 | 100.0 | 0.0 | -62.74 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 872.47 | 872.47 | 100.0 | 1665.98 | 793.51 | 1.909498320859169942806056369 | 872.4699999999999999999999999 | 793.5100000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 872.47 | 872.47 | 100.0 | 0.0 | -872.47 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 457.87 | 457.87 | 100.0 | 2025.5 | 1567.63 | 4.423744731037193963352043156 | 457.8700000000000000000000000 | 1567.630000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO ACERADO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 100.0 | 0.0 | -6.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 22.22 | 22.22 | 100.0 | 248.91 | 226.69 | 11.20207020702070207020702070 | 22.22000000000000000000000000 | 226.6900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 1 | 10.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 344.55 | 344.55 | 100.0 | 17.38 | -327.17 | 0.05044260629806994630677695545 | 344.5500000000000000000000000 | -327.1700000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 35.57 | 35.57 | 100.0 | 3.47 | -32.10 | 0.09755411863930278324430700028 | 35.57000000000000000000000000 | -32.10000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 49.53 | 49.53 | 100.0 | 14.41 | -35.12 | 0.2909347869977791237633757319 | 49.53000000000000000000000000 | -35.12000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1730.09 | 1730.09 | 1730.09 | 1 | 1729.09
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 142.28 | 142.28 | 100.0 | 869.44 | 727.16 | 6.110767500702839471464717459 | 142.2800000000000000000000000 | 727.1600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.91 | 34.91 | 100.0 | 0.0 | -34.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.37 | 42.37 | 100.0 | 0.0 | -42.37 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 862.86 | 862.86 | 862.86 | 1 | 861.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 5/8 X 8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 65.0 | 100.0 | 0.0 | -65.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 1 | 5.58
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 1 | 24.93
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 1 | 18.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1 | 5.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 355.0 | 355.0 | 100.0 | 0.0 | -355.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DECOPASTA EXTERIOR PARA TABLA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 355.0 | 355.0 | 100.0 | 0.0 | -355.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9281.66 | 9281.66 | 9281.66 | 1 | 9280.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 1 | 79.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9200.99 | 9200.99 | 9200.99 | 1 | 9199.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 38479.48 | 38479.48 | 100.0 | 53037.55 | 14558.07 | 1.378333335065858478337025344 | 38479.48000000000000000000001 | 14558.06999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 24332.12 | 24332.12 | 100.0 | 23778.62 | -553.50 | 0.9772522903881782598474773263 | 24332.12000000000000000000000 | -553.50000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 24332.12 | 24332.12 | 100.0 | 23778.62 | -553.50 | 0.9772522903881782598474773263 | 24332.12000000000000000000000 | -553.50000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24332.12 | 24332.12 | 100.0 | 0.0 | -24332.12 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2607.99 | 2607.99 | 2607.99 | 1 | 2606.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 14147.36 | 14147.36 | 100.0 | 28221.55 | 14074.19 | 1.994828010314291853745151039 | 14147.36000000000000000000000 | 14074.19000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 264.0 | 264.0 | 100.0 | 22.61 | -241.39 | 0.08564393939393939393939393939 | 264.0000000000000000000000000 | -241.3900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152.0 | 152.0 | 100.0 | 0.0 | -152.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112.0 | 112.0 | 100.0 | 0.0 | -112.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 1243.97 | 1243.97 | 100.0 | 294.26 | -949.71 | 0.2365491129207295995884145116 | 1243.970000000000000000000000 | -949.710000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0 | 0.0 | -240.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 278.97 | 278.97 | 100.0 | 0.0 | -278.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 115.0 | 115.0 | 100.0 | 0.0 | -115.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 100.0 | 0.0 | -180.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 130.0 | 100.0 | 0.0 | -130.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | -200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 9378.48 | 9378.48 | 100.0 | 9457.29 | 78.81 | 1.008403280702203342119405277 | 9378.479999999999999999999998 | 78.810000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 6393.56 | 6393.56 | 100.0 | 5325.36 | -1068.20 | 0.8329256314166129667978403268 | 6393.560000000000000000000000 | -1068.200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 182.86 | 182.86 | 100.0 | 689.14 | 506.28 | 3.768675489445477414415399759 | 182.8600000000000000000000000 | 506.2800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.43 | 675.43 | 675.43 | 1 | 674.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 2610.65 | 2610.65 | 100.0 | 1825.21 | -785.44 | 0.6991400609043724742880125639 | 2610.650000000000000000000000 | -785.440000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 191.41 | 191.41 | 100.0 | 101.94 | -89.47 | 0.5325740556919701165038399248 | 191.4100000000000000000000000 | -89.4700000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 1 | 8.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1542.0 | 1542.0 | 100.0 | 0.0 | -1542.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1542.0 | 1542.0 | 100.0 | 0.0 | -1542.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1718.91 | 1718.91 | 100.0 | 0.0 | -1718.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CANAL DE 2 1/2"X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 100.0 | 0.0 | -180.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TORNILLO DE 1/2" PUNTA FINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.91 | 4.91 | 100.0 | 0.0 | -4.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TORNILLO TABLAYESO DE 7 X 7/16" ROSCA FINA PUNTA CORRIENTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.09 | 22.09 | 100.0 | 0.0 | -22.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | FULMINANTE CAL.27 AMARILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 181.82 | 181.82 | 100.0 | 0.0 | -181.82 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 100.0 | 0.0 | -900.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DN27 1" C/ARANDELA SIN REMACHE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 159.09 | 159.09 | 100.0 | 0.0 | -159.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BASECOAT DUROCK SACO 22 KG USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TORNILLO DE 1 1/2" PARA DUROCK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.09 | 59.09 | 100.0 | 0.0 | -59.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.91 | 15.91 | 100.0 | 0.0 | -15.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | POSTE DE 2 1/2" X 10' (CAL 22) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 96.0 | 100.0 | 0.0 | -96.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 16308.96 | 16308.96 | 16308.96 | 1 | 16307.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 46971.86 | 46971.86 | 100.0 | 64823.65 | 17851.79 | 1.380052865694481759930307209 | 46971.86000000000000000000002 | 17851.78999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 34452.85 | 34452.85 | 100.0 | 34492.99 | 40.14 | 1.001165070523918921076195438 | 34452.85000000000000000000000 | 40.14000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 953.5 | 953.5 | 100.0 | 12.18 | -941.32 | 0.01277399056109071840587309911 | 953.4999999999999999999999999 | -941.3199999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | POLIURETANO MARCA DYMONIC 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170.0 | 170.0 | 100.0 | 0.0 | -170.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ADHERENTE ACRILICO ACRYLAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.5 | 33.5 | 100.0 | 0.0 | -33.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE BASE DE ACEITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 100.0 | 0.0 | -750.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 860.81 | 860.81 | 100.0 | 359.65 | -501.16 | 0.4178041611970121164949291946 | 860.8100000000000000000000000 | -501.1600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.29 | 19.29 | 100.0 | 0.0 | -19.29 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.08 | 83.08 | 100.0 | 0.0 | -83.08 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 277.69 | 277.69 | 100.0 | 0.0 | -277.69 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 0.0 | -80.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.75 | 28.75 | 100.0 | 0.0 | -28.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 100.0 | 0.0 | -180.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192.0 | 192.0 | 100.0 | 0.0 | -192.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 14574.28 | 14574.28 | 100.0 | 11558.92 | -3015.36 | 0.7931040161160619941431068979 | 14574.28000000000000000000000 | -3015.36000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 5802.52 | 5802.52 | 100.0 | 6508.78 | 706.26 | 1.121716081978174999827661085 | 5802.520000000000000000000001 | 706.259999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 609.18 | 609.18 | 100.0 | 842.28 | 233.10 | 1.382645523490593913129124397 | 609.1799999999999999999999999 | 233.1000000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.94 | 92.94 | 100.0 | 0.0 | -92.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 666.43 | 666.43 | 666.43 | 1 | 665.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 1950.64 | 1950.64 | 100.0 | 825.52 | -1125.12 | 0.4232046917934626584095476356 | 1950.640000000000000000000000 | -1125.120000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 313.91 | 313.91 | 100.0 | 148.36 | -165.55 | 0.4726195406326654136535949795 | 313.9100000000000000000000000 | -165.5500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 578.9 | 578.9 | 100.0 | 163.42 | -415.48 | 0.2822940058732078079115564001 | 578.8999999999999999999999999 | -415.4799999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 4100.75 | 4100.75 | 100.0 | 2230.82 | -1869.93 | 0.5440029262939706151313784064 | 4100.750000000000000000000000 | -1869.930000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 1125.44 | 1125.44 | 100.0 | 124.59 | -1000.85 | 0.1107033693488768837077054308 | 1125.440000000000000000000000 | -1000.850000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 17976.76 | 17976.76 | 100.0 | 19933.17 | 1956.41 | 1.108829956009870521718040403 | 17976.76000000000000000000000 | 1956.41000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11409.86 | 11409.86 | 11409.86 | 1 | 11408.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE BOMBEO COBRO MINIMO < 4M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1125.0 | 1125.0 | 100.0 | 0.0 | -1125.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9237.76 | 9237.76 | 100.0 | 0.0 | -9237.76 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION COBRO MINIMO < 4M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1125.0 | 1125.0 | 100.0 | 0.0 | -1125.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 6489.0 | 6489.0 | 100.0 | 8523.31 | 2034.31 | 1.313501309909076899368161504 | 6489.000000000000000000000000 | 2034.310000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.81 | 675.81 | 675.81 | 1 | 674.81
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 1 | 392.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | 87.5 | 100.0 | 0.0 | -87.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | 87.5 | 100.0 | 0.0 | -87.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 12519.01 | 12519.01 | 100.0 | 29062.75 | 16543.74 | 2.321489478800639986708214148 | 12519.01000000000000000000000 | 16543.74000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 12519.01 | 12519.01 | 100.0 | 29062.75 | 16543.74 | 2.321489478800639986708214148 | 12519.01000000000000000000000 | 16543.74000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12519.01 | 12519.01 | 100.0 | 0.0 | -12519.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3187.54 | 3187.54 | 3187.54 | 1 | 3186.54
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 14093.3 | 14093.3 | 100.0 | 22029.32 | 7936.02 | 1.563105873003483924985631470 | 14093.30000000000000000000000 | 7936.02000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 7752.78 | 7752.78 | 100.0 | 9672.31 | 1919.53 | 1.247592476505202004958221438 | 7752.780000000000000000000000 | 1919.530000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 7752.78 | 7752.78 | 100.0 | 9672.31 | 1919.53 | 1.247592476505202004958221438 | 7752.780000000000000000000000 | 1919.530000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6852.78 | 6852.78 | 100.0 | 0.0 | -6852.78 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 100.0 | 832.67 | -67.33 | 0.9251888888888888888888888889 | 900.0000000000000000000000000 | -67.3300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 6340.52 | 6340.52 | 100.0 | 11320.79 | 4980.27 | 1.785467122570388548573303136 | 6340.520000000000000000000000 | 4980.270000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 5124.08 | 5124.08 | 100.0 | 4807.82 | -316.26 | 0.9382796521521912226194751058 | 5124.080000000000000000000000 | -316.260000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 198.83 | 198.83 | 100.0 | 326.34 | 127.51 | 1.641301614444500326912437761 | 198.8300000000000000000000000 | 127.5100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 806.04 | 806.04 | 100.0 | 0.0 | -806.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 2552.2 | 2552.2 | 100.0 | 2594.18 | 41.98 | 1.016448554188543217616174281 | 2552.200000000000000000000000 | 41.980000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 1567.01 | 1567.01 | 100.0 | 1887.3 | 320.29 | 1.204395632446506403915737615 | 1567.010000000000000000000000 | 320.290000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 316.44 | 316.44 | 100.0 | 842.97 | 526.53 | 2.663917330299582859309821767 | 316.4400000000000000000000000 | 526.5300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 316.44 | 316.44 | 100.0 | 0.0 | -316.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 100.0 | 5128.79 | 4228.79 | 5.698655555555555555555555556 | 899.9999999999999999999999999 | 4228.790000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 100.0 | 0.0 | -900.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.82 | 155.82 | 155.82 | 1 | 154.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1 | 1.49
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 37069.85 | 37069.85 | 93.64 | 65327.496528 | 28257.646528 | 1.762281113303668614790726156 | 39587.62281076463049978641607 | 30176.89718923536950021358393
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 37007.0 | 37007.0 | 88.0 | 32522.4416 | -4484.5584 | 0.8788186451211932877563704164 | 42053.40909090909090909090909 | -5096.08909090909090909090909
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 37007.0 | 37007.0 | 88.0 | 31575.1832 | -5431.8168 | 0.8532219093684978517577755560 | 42053.40909090909090909090909 | -6172.51909090909090909090909
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8168 | 0.8799973021933613890359800451 | 40773.86363636363636363636364 | -4892.97363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8168 | 0.8799973021933613890359800451 | 40773.86363636363636363636364 | -4892.97363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1126.0 | 1126.0 | 88.0 | 0.000 | -1126.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1126.0 | 1126.0 | 88.0 | 0.000 | -1126.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 100.0 | 32807.2 | 32744.35 | 521.9920445505171042163882259 | 62.85000000000000000000000000 | 32744.35000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 100.0 | 955.55 | 892.70 | 15.20365950676213206046141607 | 62.85000000000000000000000000 | 892.7000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 100.0 | 0.0 | -62.85 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 100.0 | 0.0 | -54.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2' X 4' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 100.0 | 0.0 | -8.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31851.65 | 31851.65 | 31851.65 | 1 | 31850.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31851.65 | 31851.65 | 31851.65 | 1 | 31850.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 9 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31851.65 | 31851.65 | 31851.65 | 1 | 31850.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 |  |  | CASA # 39 | 393285.58 | 13780.24 | 407065.82 | 0.0 | 374135.74 | 374135.74 | 92.43 | 376250.937426 | 2115.197426 | 1.005653556182576943865346839 | 404777.3882938439900465216921 | 2288.4317061560099534783079
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 7929.0 | 143565.82 | 0.0 | 178425.01 | 178425.01 | 85.84 | 123236.899888 | -55188.110112 | 0.6906929689285151224035240351 | 207857.6537744641192917054986 | -64291.8337744641192917054986
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 59848.2 | 59848.2 | 100.0 | 28911.52 | -30936.68 | 0.4830808612456180804101042304 | 59848.20000000000000000000000 | -30936.68000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 59426.6 | 59426.6 | 100.0 | 28911.52 | -30515.08 | 0.4865080620462890355497369865 | 59426.60000000000000000000000 | -30515.08000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 32094.7 | 32094.7 | 100.0 | 28911.52 | -3183.18 | 0.9008191383624087466154847997 | 32094.70000000000000000000000 | -3183.18000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 29790.75 | 29790.75 | 100.0 | 28911.52 | -879.23 | 0.9704864765069694452136988830 | 29790.75000000000000000000000 | -879.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2303.95 | 2303.95 | 100.0 | 0.0 | -2303.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 421.6 | 421.6 | 100.0 | 0.0 | -421.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.2 | 49.2 | 100.0 | 0.0 | -49.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.2 | 49.2 | 100.0 | 0.0 | -49.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 372.4 | 372.4 | 100.0 | 0.0 | -372.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 372.4 | 372.4 | 100.0 | 0.0 | -372.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 45575.18 | 45575.18 | 100.0 | 25107.78 | -20467.40 | 0.5509090693662647081152504499 | 45575.18000000000000000000000 | -20467.40000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 45575.18 | 45575.18 | 100.0 | 25107.78 | -20467.40 | 0.5509090693662647081152504499 | 45575.18000000000000000000000 | -20467.40000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 45575.18 | 45575.18 | 100.0 | 25107.78 | -20467.40 | 0.5509090693662647081152504499 | 45575.18000000000000000000000 | -20467.40000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 45575.18 | 45575.18 | 100.0 | 25107.78 | -20467.40 | 0.5509090693662647081152504499 | 45575.18000000000000000000000 | -20467.40000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 772.8 | 772.8 | 100.0 | 493.16 | -279.64 | 0.6381469979296066252587991718 | 772.8000000000000000000000001 | -279.6400000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 772.8 | 772.8 | 100.0 | 493.16 | -279.64 | 0.6381469979296066252587991718 | 772.8000000000000000000000001 | -279.6400000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 772.8 | 772.8 | 100.0 | 493.16 | -279.64 | 0.6381469979296066252587991718 | 772.8000000000000000000000001 | -279.6400000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 493.16 | 493.16 | 493.16 | 1 | 492.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 772.8 | 772.8 | 100.0 | 0.0 | -772.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 29681.67 | 29681.67 | 100.0 | 19912.49 | -9769.18 | 0.6708682496638497766466644229 | 29681.67000000000000000000000 | -9769.18000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 13349.28 | 13349.28 | 100.0 | 6908.59 | -6440.69 | 0.5175252897534548679778984335 | 13349.28000000000000000000000 | -6440.69000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 11983.61 | 11983.61 | 100.0 | 6908.59 | -5075.02 | 0.5765032406762236087456117147 | 11983.61000000000000000000000 | -5075.02000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 11983.61 | 11983.61 | 100.0 | 6908.59 | -5075.02 | 0.5765032406762236087456117147 | 11983.61000000000000000000000 | -5075.02000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1365.67 | 1365.67 | 100.0 | 0.0 | -1365.67 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1365.67 | 1365.67 | 100.0 | 0.0 | -1365.67 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 16332.39 | 16332.39 | 100.0 | 13003.9 | -3328.49 | 0.7962031276500255014728401661 | 16332.39000000000000000000000 | -3328.49000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 16332.39 | 16332.39 | 100.0 | 13003.9 | -3328.49 | 0.7962031276500255014728401661 | 16332.39000000000000000000000 | -3328.49000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6106.32 | 6106.32 | 100.0 | 0.0 | -6106.32 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 475.62 | 475.62 | 475.62 | 1 | 474.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2165.0 | 2165.0 | 2165 | 1.0 | 2164.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 404.67 | 404.67 | 404.67 | 1 | 403.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 446.44 | 446.44 | 446.44 | 1 | 445.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7561.51 | 7561.51 | 7561.51 | 1 | 7560.51
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 630.0 | 630.0 | 100.0 | 1950.66 | 1320.66 | 3.096285714285714285714285714 | 630.0000000000000000000000001 | 1320.660000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA ACERO MA 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6369.05 | 6369.05 | 100.0 | 0.0 | -6369.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA ACERO MA GR 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 250.75 | 250.75 | 100.0 | 0.0 | -250.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA PLOMO MA 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2533.46 | 2533.46 | 100.0 | 0.0 | -2533.46 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANGOLA GRIS MA 20X66 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 442.81 | 442.81 | 100.0 | 0.0 | -442.81 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 18295.11 | 18295.11 | 100.0 | 18926.79 | 631.68 | 1.034527258923286058405770722 | 18295.11000000000000000000001 | 631.67999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 18295.11 | 18295.11 | 100.0 | 18926.79 | 631.68 | 1.034527258923286058405770722 | 18295.11000000000000000000001 | 631.67999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 18295.11 | 18295.11 | 100.0 | 18926.79 | 631.68 | 1.034527258923286058405770722 | 18295.11000000000000000000001 | 631.67999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 18295.11 | 18295.11 | 100.0 | 18926.79 | 631.68 | 1.034527258923286058405770722 | 18295.11000000000000000000001 | 631.67999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 5703.77 | 5703.77 | 100.0 | 9423.16 | 3719.39 | 1.652093264630235791415151733 | 5703.770000000000000000000000 | 3719.390000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 5618.77 | 5618.77 | 100.0 | 9423.16 | 3804.39 | 1.677085910261498513019753434 | 5618.769999999999999999999999 | 3804.390000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 5618.77 | 5618.77 | 100.0 | 9423.16 | 3804.39 | 1.677085910261498513019753434 | 5618.769999999999999999999999 | 3804.390000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 3922.75 | 3922.75 | 100.0 | 9423.16 | 5500.41 | 2.402182142629532853227965076 | 3922.749999999999999999999999 | 5500.410000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1696.02 | 1696.02 | 100.0 | 0.0 | -1696.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 100.0 | 0.0 | -85.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 100.0 | 0.0 | -85.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | POLIURETANO MARCA DYMONIC 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 100.0 | 0.0 | -85.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 7929.0 | 10045.34 | 0.0 | 5635.02 | 5635.02 | 100.0 | 10045.34 | 4410.32 | 1.782662705722428669286000760 | 5635.019999999999999999999999 | 4410.320000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 7929.0 | 10045.34 | 0.0 | 5635.02 | 5635.02 | 100.0 | 10045.34 | 4410.32 | 1.782662705722428669286000760 | 5635.019999999999999999999999 | 4410.320000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 7929.0 | 10045.34 | 0.0 | 5635.02 | 5635.02 | 100.0 | 10045.34 | 4410.32 | 1.782662705722428669286000760 | 5635.019999999999999999999999 | 4410.320000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 7929.0 | 10045.34 | 0.0 | 5635.02 | 5635.02 | 100.0 | 10045.34 | 4410.32 | 1.782662705722428669286000760 | 5635.019999999999999999999999 | 4410.320000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 5971.96 | 5971.96 | 0.0 | 0.00 | -5971.96 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 5971.96 | 5971.96 | 0.0 | 0.00 | -5971.96 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 5971.96 | 5971.96 | 0.0 | 0.00 | -5971.96 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5971.96 | 5971.96 | 0.0 | 0.0 | -5971.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 3666.29 | 3666.29 | 0.0 | 0.00 | -3666.29 | 0 | 18950.47 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 3666.29 | 3666.29 | 0.0 | 0.00 | -3666.29 | 0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 3396.29 | 3396.29 | 0.0 | 0.00 | -3396.29 | 0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 354.38 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1350.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 404.0 | 404.0 | 0.0 | 0.0 | -404.0 | 0 | 500.5 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 0.0 | 0.00 | -750.00 | 0.0 | 506.24 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DESAGUE TIPO PUSH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 700.0 | 0.0 | 0.0 | -700.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2326.71 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1539.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DESAGUE LAVAMANOS TIPO REJILLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147.0 | 147.0 | 0.0 | 0.0 | -147.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CHORRO DE ESFERA 1/2 P/MANGUERA GENEBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.79 | 33.79 | 0.0 | 0.0 | -33.79 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CAÑO BAJO HOME | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 915.0 | 915.0 | 0.0 | 0.0 | -915.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REJILLA DUCHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 420.0 | 420.0 | 0.0 | 0.0 | -420.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 430.94 | 188315.18 | 0.0 | 157836.11 | 157836.11 | 100.0 | 188315.18 | 30479.07 | 1.193105810831247678367136646 | 157836.1100000000000000000000 | 30479.0700000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 430.94 | 48424.66 | 0.0 | 48396.35 | 48396.35 | 100.0 | 48424.66 | 28.31 | 1.000584961469201706327026728 | 48396.35000000000000000000001 | 28.30999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 69.50645161290322 | 29850.65645161290322 | 0.0 | 34681.67 | 34681.67 | 100.0 | 29850.65645161290322 | -4831.01354838709678 | 0.8607041255975534978563604348 | 34681.67000000000000000000000 | -4831.01354838709678000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 69.50645161290322 | 29850.65645161290322 | 0.0 | 34681.67 | 34681.67 | 100.0 | 29850.65645161290322 | -4831.01354838709678 | 0.8607041255975534978563604348 | 34681.67000000000000000000000 | -4831.01354838709678000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 13.901290322580644 | 13.901290322580644 | 0.0 | 27079.74 | 27079.74 | 100.0 | 13.901290322580644 | -27065.838709677419356 | 0.0005133465211475680342573451591 | 13.901290322580644 | 0E-15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 13.901290322580644 | 3668.671290322580644 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3668.671290322580644 | 3668.671290322580644 | 3668.671290322580644 | 1 | 3667.671290322580644
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 13.901290322580644 | 13.901290322580644 | 0.0 | 7601.93 | 7601.93 | 100.0 | 13.901290322580644 | -7588.028709677419356 | 0.001828652766150259736672134576 | 13.901290322580644 | 0E-15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 13.901290322580644 | 1520.081290322580644 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1520.081290322580644 | 1520.081290322580644 | 1520.081290322580644 | 1 | 1519.081290322580644
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 13.901290322580644 | 24634.101290322580644 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 24634.101290322580644 | 24634.101290322580644 | 24634.101290322580644 | 1 | 24633.101290322580644
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 347.53225806451616 | 18404.12225806451616 | 0.0 | 13714.68 | 13714.68 | 100.0 | 18404.12225806451616 | 4689.44225806451616 | 1.341928667534679347968745899 | 13714.68000000000000000000000 | 4689.44225806451616000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 13.901290322580644 | 512.311290322580644 | 0.0 | 6229.68 | 6229.68 | 100.0 | 512.311290322580644 | -5717.368709677419356 | 0.08223717595808783821961962733 | 6229.680000000000000000000000 | -5717.368709677419356000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 13.901290322580644 | 512.311290322580644 | 0.0 | 6229.68 | 6229.68 | 100.0 | 512.311290322580644 | -5717.368709677419356 | 0.08223717595808783821961962733 | 6229.680000000000000000000000 | -5717.368709677419356000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 27.80258064516129 | 51.26258064516129 | 0.0 | 134.0 | 134.0 | 100.0 | 51.26258064516129 | -82.73741935483871 | 0.3825565719788155970149253731 | 134.0000000000000000000000000 | -82.7374193548387100000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 13.901290322580644 | 37.361290322580644 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 37.361290322580644 | 37.361290322580644 | 37.361290322580644 | 1 | 36.361290322580644
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHERENTE ACRILICO ACRYLAC | 0.0 | 13.901290322580644 | 13.901290322580644 | 0.0 | 134.0 | 134.0 | 100.0 | 13.901290322580644 | -120.098709677419356 | 0.1037409725565719701492537313 | 134.0000000000000000000000001 | -120.0987096774193560000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 41.703870967741935 | 3017.293870967741935 | 0.0 | 6202.1 | 6202.1 | 100.0 | 3017.293870967741935 | -3184.806129032258065 | 0.4864955210279972807597426678 | 6202.100000000000000000000000 | -3184.806129032258065000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 13.901290322580644 | 97.491290322580644 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 97.491290322580644 | 97.491290322580644 | 97.491290322580644 | 1 | 96.491290322580644
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 13.901290322580644 | 2834.021290322580644 | 0.0 | 2241.14 | 2241.14 | 100.0 | 2834.021290322580644 | 592.881290322580644 | 1.264544513204253479925395111 | 2241.140000000000000000000001 | 592.881290322580643999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 13.901290322580644 | 85.781290322580644 | 0.0 | 3960.96 | 3960.96 | 100.0 | 85.781290322580644 | -3875.178709677419356 | 0.02165669189352597451122960090 | 3960.960000000000000000000001 | -3875.178709677419356000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 111.21032258064515 | 2136.71032258064515 | 0.0 | 1082.18 | 1082.18 | 100.0 | 2136.71032258064515 | 1054.53032258064515 | 1.974450019941825897724962576 | 1082.180000000000000000000000 | 1054.530322580645150000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 13.901290322580644 | 262.811290322580644 | 0.0 | 44.41 | 44.41 | 100.0 | 262.811290322580644 | 218.401290322580644 | 5.917840358535929835622607521 | 44.41000000000000000000000000 | 218.4012903225806440000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 13.901290322580644 | 25.141290322580644 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.141290322580644 | 25.141290322580644 | 25.141290322580644 | 1 | 24.141290322580644
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 13.901290322580644 | 13.901290322580644 | 0.0 | 536.38 | 536.38 | 100.0 | 13.901290322580644 | -522.478709677419356 | 0.02591686923930915395801484023 | 536.3799999999999999999999999 | -522.4787096774193559999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 13.901290322580644 | 31.281290322580644 | 0.0 | 344.28 | 344.28 | 100.0 | 31.281290322580644 | -312.998709677419356 | 0.09086002765940700592540955037 | 344.2800000000000000000000000 | -312.9987096774193560000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 2" | 0.0 | 13.901290322580644 | 13.901290322580644 | 0.0 | 19.68 | 19.68 | 100.0 | 13.901290322580644 | -5.778709677419356 | 0.7063663781799107723577235772 | 19.68000000000000000000000000 | -5.77870967741935600000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 13.901290322580644 | 17.371290322580644 | 0.0 | 19.68 | 19.68 | 100.0 | 17.371290322580644 | -2.308709677419356 | 0.8826875163912928861788617886 | 19.68000000000000000000000000 | -2.30870967741935600000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 13.901290322580644 | 28.311290322580644 | 0.0 | 117.75 | 117.75 | 100.0 | 28.311290322580644 | -89.438709677419356 | 0.2404355866036572738853503185 | 117.7500000000000000000000000 | -89.4387096774193560000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 13.901290322580644 | 1743.991290322580644 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1743.991290322580644 | 1743.991290322580644 | 1743.991290322580644 | 1 | 1742.991290322580644
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 55.60516129032258 | 925.04516129032258 | 0.0 | 66.72 | 66.72 | 100.0 | 925.04516129032258 | 858.32516129032258 | 13.86458575075423531175059952 | 66.72000000000000000000000000 | 858.3251612903225800000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 4 1/2" | 0.0 | 13.901290322580644 | 13.901290322580644 | 0.0 | 5.28 | 5.28 | 100.0 | 13.901290322580644 | 8.621290322580644 | 2.632820136852394696969696970 | 5.279999999999999999999999999 | 8.621290322580644000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 13.901290322580644 | 876.761290322580644 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 876.761290322580644 | 876.761290322580644 | 876.761290322580644 | 1 | 875.761290322580644
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 8" | 0.0 | 13.901290322580644 | 13.901290322580644 | 0.0 | 61.44 | 61.44 | 100.0 | 13.901290322580644 | -47.538709677419356 | 0.2262579805107526692708333333 | 61.44000000000000000000000001 | -47.53870967741935600000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 13.901290322580644 | 20.481290322580644 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 20.481290322580644 | 20.481290322580644 | 20.481290322580644 | 1 | 19.481290322580644
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 13.901290322580644 | 23.731290322580644 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.731290322580644 | 23.731290322580644 | 23.731290322580644 | 1 | 22.731290322580644
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 13.901290322580644 | 23.731290322580644 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.731290322580644 | 23.731290322580644 | 23.731290322580644 | 1 | 22.731290322580644
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 27.80258064516129 | 53.73258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 53.73258064516129 | 53.73258064516129 | 53.73258064516129 | 1 | 52.73258064516129
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 13.901290322580644 | 33.081290322580644 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 33.081290322580644 | 33.081290322580644 | 33.081290322580644 | 1 | 32.081290322580644
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 13.901290322580644 | 20.651290322580644 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 20.651290322580644 | 20.651290322580644 | 20.651290322580644 | 1 | 19.651290322580644
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 13.901290322580644 | 694.691290322580644 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 694.691290322580644 | 694.691290322580644 | 694.691290322580644 | 1 | 693.691290322580644
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 13.901290322580644 | 694.691290322580644 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 694.691290322580644 | 694.691290322580644 | 694.691290322580644 | 1 | 693.691290322580644
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 13.901290322580644 | 1679.881290322580644 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1679.881290322580644 | 1679.881290322580644 | 1679.881290322580644 | 1 | 1678.881290322580644
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 13.901290322580644 | 1679.881290322580644 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1679.881290322580644 | 1679.881290322580644 | 1679.881290322580644 | 1 | 1678.881290322580644
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 27.80258064516129 | 9309.46258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9309.46258064516129 | 9309.46258064516129 | 9309.46258064516129 | 1 | 9308.46258064516129
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 13.901290322580644 | 94.571290322580644 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 94.571290322580644 | 94.571290322580644 | 94.571290322580644 | 1 | 93.571290322580644
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 13.901290322580644 | 9214.891290322580644 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9214.891290322580644 | 9214.891290322580644 | 9214.891290322580644 | 1 | 9213.891290322580644
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 13.901290322580644 | 169.881290322580644 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 169.881290322580644 | 169.881290322580644 | 169.881290322580644 | 1 | 168.881290322580644
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 13.901290322580644 | 169.881290322580644 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 169.881290322580644 | 169.881290322580644 | 169.881290322580644 | 1 | 168.881290322580644
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 13.901290322580644 | 169.881290322580644 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 169.881290322580644 | 169.881290322580644 | 169.881290322580644 | 1 | 168.881290322580644
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 52840.2 | 52840.2 | 100.0 | 53037.55 | 197.35 | 1.003734845818146032755364287 | 52840.20000000000000000000000 | 197.35000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 43710.96 | 43710.96 | 100.0 | 28221.55 | -15489.41 | 0.6456401323603965687324185971 | 43710.96000000000000000000000 | -15489.41000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 74.48 | 74.48 | 100.0 | 0.45 | -74.03 | 0.006041890440386680988184747583 | 0.45 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.48 | 74.48 | 100.0 | 0.0 | -74.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 2030.43 | 2030.43 | 100.0 | 552.95 | -1477.48 | 0.2723314765837778204616756057 | 2030.430000000000000000000000 | -1477.480000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 2030.43 | 2030.43 | 100.0 | 321.91 | -1708.52 | 0.1585427717281561048644868328 | 2030.430000000000000000000000 | -1708.520000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 526.0 | 526.0 | 100.0 | 294.26 | -231.74 | 0.5594296577946768060836501901 | 526.0000000000000000000000000 | -231.7400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 256.0 | 256.0 | 100.0 | 0.0 | -256.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 27912.36 | 27912.36 | 100.0 | 16308.96 | -11603.40 | 0.5842916901329733494408928518 | 27912.36000000000000000000000 | -11603.40000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27912.36 | 27912.36 | 100.0 | 0.0 | -27912.36 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 13167.69 | 13167.69 | 100.0 | 9457.29 | -3710.40 | 0.7182193687731105455854443718 | 13167.69000000000000000000000 | -3710.40000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 6378.37 | 6378.37 | 100.0 | 5325.36 | -1053.01 | 0.8349092322960254735927831092 | 6378.370000000000000000000000 | -1053.010000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 444.04 | 444.04 | 100.0 | 689.14 | 245.10 | 1.551977299342401585442752905 | 444.0400000000000000000000000 | 245.1000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 1973.0 | 1973.0 | 100.0 | 675.43 | -1297.57 | 0.3423365433350228079067410035 | 1973.000000000000000000000000 | -1297.570000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 4028.56 | 4028.56 | 100.0 | 1825.21 | -2203.35 | 0.4530675973548861131520940485 | 4028.560000000000000000000000 | -2203.350000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 343.72 | 343.72 | 100.0 | 101.94 | -241.78 | 0.2965786104969160944955196090 | 343.7200000000000000000000000 | -241.7800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 1 | 8.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 9129.24 | 9129.24 | 100.0 | 23778.62 | 14649.38 | 2.604665886755085855996775197 | 9129.240000000000000000000000 | 14649.38000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 9129.24 | 9129.24 | 100.0 | 23778.62 | 14649.38 | 2.604665886755085855996775197 | 9129.240000000000000000000000 | 14649.38000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9129.24 | 9129.24 | 100.0 | 0.0 | -9129.24 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2607.99 | 2607.99 | 2607.99 | 1 | 2606.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 17320.92 | 17320.92 | 100.0 | 22029.32 | 4708.40 | 1.271833135884237095951023387 | 17320.92000000000000000000000 | 4708.40000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 16662.83 | 16662.83 | 100.0 | 11320.79 | -5342.04 | 0.6794037987544732797489982194 | 16662.83000000000000000000000 | -5342.04000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 10969.84 | 10969.84 | 100.0 | 5128.79 | -5841.05 | 0.4675355337908301306126616250 | 10969.84000000000000000000000 | -5841.05000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10969.84 | 10969.84 | 100.0 | 0.0 | -10969.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 5380.49 | 5380.49 | 100.0 | 4807.82 | -572.67 | 0.8935654559343108155576908423 | 5380.490000000000000000000000 | -572.670000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 231.21 | 231.21 | 100.0 | 326.34 | 95.13 | 1.411444141689373297002724796 | 231.2099999999999999999999999 | 95.1300000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 795.17 | 795.17 | 100.0 | 0.0 | -795.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 2602.91 | 2602.91 | 100.0 | 2594.18 | -8.73 | 0.9966460615234487554314209865 | 2602.910000000000000000000000 | -8.730000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 1751.2 | 1751.2 | 100.0 | 1887.3 | 136.1 | 1.077718136135221562357240749 | 1751.200000000000000000000000 | 136.100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 312.5 | 312.5 | 100.0 | 842.97 | 530.47 | 2.697504 | 312.5 | 530.47
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 312.5 | 312.5 | 100.0 | 0.0 | -312.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.82 | 155.82 | 155.82 | 1 | 154.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1 | 1.49
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 658.09 | 658.09 | 100.0 | 9672.31 | 9014.22 | 14.69754896746645595587229710 | 658.0900000000000000000000001 | 9014.220000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 658.09 | 658.09 | 100.0 | 9672.31 | 9014.22 | 14.69754896746645595587229710 | 658.0900000000000000000000001 | 9014.220000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 658.09 | 658.09 | 100.0 | 0.0 | -658.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 832.67 | 832.67 | 832.67 | 1 | 831.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 39278.64 | 39278.64 | 100.0 | 64823.65 | 25545.01 | 1.650353729151518484346708542 | 39278.64000000000000000000000 | 25545.01000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 38147.56 | 38147.56 | 100.0 | 34492.99 | -3654.57 | 0.9041991152251939573592649176 | 38147.56000000000000000000000 | -3654.57000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 283.39 | 283.39 | 100.0 | 0.55 | -282.84 | 0.001940788312925650164084830093 | 0.55 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 283.39 | 283.39 | 100.0 | 0.0 | -283.39 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 15547.76 | 15547.76 | 100.0 | 11558.92 | -3988.84 | 0.7434460012246137064117274771 | 15547.76000000000000000000000 | -3988.84000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 6961.86 | 6961.86 | 100.0 | 6508.78 | -453.08 | 0.9349196910021172502750701680 | 6961.860000000000000000000000 | -453.080000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 606.83 | 606.83 | 100.0 | 842.28 | 235.45 | 1.387999934083680767265955869 | 606.8300000000000000000000000 | 235.4500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 666.43 | 666.43 | 666.43 | 1 | 665.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 2369.36 | 2369.36 | 100.0 | 825.52 | -1543.84 | 0.3484147617922139311881689570 | 2369.360000000000000000000000 | -1543.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 311.39 | 311.39 | 100.0 | 148.36 | -163.03 | 0.4764443302610873823822216513 | 311.3900000000000000000000000 | -163.0300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 436.53 | 436.53 | 100.0 | 163.42 | -273.11 | 0.3743614413671454424667262273 | 436.5300000000000000000000000 | -273.1100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 3755.27 | 3755.27 | 100.0 | 2230.82 | -1524.45 | 0.5940504943719093434027380188 | 3755.270000000000000000000000 | -1524.450000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 1106.52 | 1106.52 | 100.0 | 124.59 | -981.93 | 0.1125962476954777139138922026 | 1106.520000000000000000000000 | -981.930000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 440.0 | 440.0 | 100.0 | 359.65 | -80.35 | 0.8173863636363636363636363636 | 440.0000000000000000000000000 | -80.3500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0 | 0.0 | -240.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | -200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 21598.85 | 21598.85 | 100.0 | 19933.17 | -1665.68 | 0.9228810793167228810793167229 | 21598.85000000000000000000000 | -1665.68000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11409.86 | 11409.86 | 11409.86 | 1 | 11408.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21598.85 | 21598.85 | 100.0 | 0.0 | -21598.85 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8523.31 | 8523.31 | 8523.31 | 1 | 8522.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 1 | 11.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.81 | 675.81 | 675.81 | 1 | 674.81
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 1 | 392.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 277.56 | 277.56 | 100.0 | 0.0 | -277.56 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 277.56 | 277.56 | 100.0 | 0.0 | -277.56 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 1131.08 | 1131.08 | 100.0 | 29062.75 | 27931.67 | 25.69469003076705449658733246 | 1131.080000000000000000000000 | 27931.67000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 1131.08 | 1131.08 | 100.0 | 29062.75 | 27931.67 | 25.69469003076705449658733246 | 1131.080000000000000000000000 | 27931.67000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1131.08 | 1131.08 | 100.0 | 0.0 | -1131.08 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3187.54 | 3187.54 | 3187.54 | 1 | 3186.54
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 5420.3 | 75184.82 | 0.0 | 37874.62 | 37874.62 | 86.05 | 64696.537610 | 26821.917610 | 1.708176546985817943519961388 | 44014.66589192330040674026730 | 31170.15410807669959325973270
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 1650.0 | 38607.32 | 0.0 | 37820.17 | 37820.17 | 88.0 | 33974.4416 | -3845.7284 | 0.8983154121200407084367944406 | 42977.46590909090909090909091 | -4370.14590909090909090909091
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 1237.5 | 37118.39 | 0.0 | 37820.17 | 37820.17 | 88.0 | 32664.1832 | -5155.9868 | 0.8636709776820146498548261417 | 42977.46590909090909090909091 | -5859.07590909090909090909091
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 825.0 | 825.0 | 0.0 | 1939.17 | 1939.17 | 88.0 | 726.000 | -1213.170 | 0.3743869799965964820000309411 | 2203.602272727272727272727273 | -1378.602272727272727272727273
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 412.5 | 412.5 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 88.0 | 363.000 | -637.000 | 0.363 | 1136.363636363636363636363636 | -723.863636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 412.5 | 412.5 | 0.0 | 939.17 | 939.17 | 88.0 | 363.000 | -576.170 | 0.3865114941916798875602925988 | 1067.238636363636363636363636 | -654.738636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 412.5 | 36293.39 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 88.0 | 31938.1832 | -3942.8168 | 0.8901140770881525041108107355 | 40773.86363636363636363636364 | -4480.47363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 412.5 | 36293.39 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 88.0 | 31938.1832 | -3942.8168 | 0.8901140770881525041108107355 | 40773.86363636363636363636364 | -4480.47363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 412.5 | 1488.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 1310.2584 | 1310.2584 | 1310.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1487.793636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 412.5 | 1488.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 1310.2584 | 1310.2584 | 1310.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1487.793636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 412.5 | 1488.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 1310.2584 | 1310.2584 | 1310.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1487.793636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 3770.3 | 36577.5 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 84.0 | 30725.100 | 30670.650 | 564.2809917355371900826446281 | 64.82142857142857142857142857 | 36512.67857142857142857142857
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 2513.5333333333333 | 3469.0833333333333 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 84.0 | 2914.029999999999972 | 2859.579999999999972 | 53.51753902662993520661157025 | 64.82142857142857142857142857 | 3404.261904761904728571428571
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 1256.7666666666667 | 1256.7666666666667 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 84.0 | 1055.684000000000028 | 1001.234000000000028 | 19.38813590449954137741046832 | 64.82142857142857142857142857 | 1191.945238095238128571428571
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 1256.7666666666667 | 1256.7666666666667 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 84.0 | 1055.684000000000028 | 1001.234000000000028 | 19.38813590449954137741046832 | 64.82142857142857142857142857 | 1191.945238095238128571428571
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 1256.7666666666667 | 2212.3166666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 1858.346000000000028 | 1858.346000000000028 | 1858.346000000000028 | 1.190476190476190476190476190 | 2211.126190476190509523809524
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 1256.7666666666667 | 2212.3166666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 1858.346000000000028 | 1858.346000000000028 | 1858.346000000000028 | 1.190476190476190476190476190 | 2211.126190476190509523809524
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 1256.7666666666667 | 33108.4166666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 27811.070000000000028 | 27811.070000000000028 | 27811.070000000000028 | 1.190476190476190476190476190 | 33107.22619047619050952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 1256.7666666666667 | 33108.4166666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 27811.070000000000028 | 27811.070000000000028 | 27811.070000000000028 | 1.190476190476190476190476190 | 33107.22619047619050952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 39 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 1256.7666666666667 | 33108.4166666666667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 27811.070000000000028 | 27811.070000000000028 | 27811.070000000000028 | 1.190476190476190476190476190 | 33107.22619047619050952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 |  |  | CASA # 11 | 393285.58 | 0.0 | 393285.58 | 0.0 | 383365.92 | 383365.92 | 98.87 | 388841.452946 | 5475.532946 | 1.014282784828656652630990256 | 387747.4663699807828461616264 | 5538.1136300192171538383736
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 0.0 | 135636.82 | 0.0 | 157769.75 | 157769.75 | 100.0 | 135636.82 | -22132.93 | 0.8597137283921664324117899661 | 157769.7500000000000000000000 | -22132.9300000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 4923.47 | 4923.47 | 100.0 | 1384.32 | -3539.15 | 0.2811675505283874990606218785 | 4923.470000000000000000000000 | -3539.150000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 4923.47 | 4923.47 | 100.0 | 1384.32 | -3539.15 | 0.2811675505283874990606218785 | 4923.470000000000000000000000 | -3539.150000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 4923.47 | 4923.47 | 100.0 | 1384.32 | -3539.15 | 0.2811675505283874990606218785 | 4923.470000000000000000000000 | -3539.150000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1384.32 | 1384.32 | 1384.32 | 1 | 1383.32
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4923.47 | 4923.47 | 100.0 | 0.0 | -4923.47 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 58932.75 | 58932.75 | 100.0 | 28911.52 | -30021.23 | 0.4905849464007703696162150926 | 58932.75000000000000000000000 | -30021.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 58678.75 | 58678.75 | 100.0 | 28911.52 | -29767.23 | 0.4927085188419998721854163560 | 58678.75000000000000000000000 | -29767.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 31346.85 | 31346.85 | 100.0 | 28911.52 | -2435.33 | 0.9223102161780210770779201100 | 31346.85000000000000000000000 | -2435.33000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 31346.85 | 31346.85 | 100.0 | 28911.52 | -2435.33 | 0.9223102161780210770779201100 | 31346.85000000000000000000000 | -2435.33000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 254.0 | 254.0 | 100.0 | 0.0 | -254.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 254.0 | 254.0 | 100.0 | 0.0 | -254.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | PASTA TABLAROCA 28KG USG CUBETA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.0 | 104.0 | 100.0 | 0.0 | -104.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | DECOPASTA EXTERIOR PARA TABLA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 0.0 | -150.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 16450.05 | 16450.05 | 100.0 | 9423.16 | -7026.89 | 0.5728347330251275831988352619 | 16450.05000000000000000000000 | -7026.89000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 8080.48 | 8080.48 | 100.0 | 9423.16 | 1342.68 | 1.166163396233887095816090133 | 8080.480000000000000000000002 | 1342.679999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 8080.48 | 8080.48 | 100.0 | 9423.16 | 1342.68 | 1.166163396233887095816090133 | 8080.480000000000000000000002 | 1342.679999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4688.44 | 4688.44 | 100.0 | 9423.16 | 4734.72 | 2.009871087184649904872409586 | 4688.440000000000000000000000 | 4734.720000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3392.04 | 3392.04 | 100.0 | 0.0 | -3392.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8369.57 | 8369.57 | 100.0 | 0.0 | -8369.57 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8369.57 | 8369.57 | 100.0 | 0.0 | -8369.57 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA COLONIAL STYLE LATEX MATE BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2533.88 | 2533.88 | 100.0 | 0.0 | -2533.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA MOUNTAIN FULL WEATHER CUBETA MATE COLOR BLANCO DE LINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1339.58 | 1339.58 | 100.0 | 0.0 | -1339.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA PROCOAT CUBETA MATE COLOR BLANCO DE LINEA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 451.34 | 451.34 | 100.0 | 0.0 | -451.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX MATE BASE EXTRA WHITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1917.43 | 1917.43 | 100.0 | 0.0 | -1917.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX MATE BASE DEEP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 536.02 | 536.02 | 100.0 | 0.0 | -536.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | BB SELLADOR MULTIFUNCIONAL BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1591.32 | 1591.32 | 100.0 | 0.0 | -1591.32 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 100.0 | 3385.73 | -730.28 | 0.8225757469005177344078367157 | 4116.010000000000000000000000 | -730.280000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 100.0 | 3385.73 | -730.28 | 0.8225757469005177344078367157 | 4116.010000000000000000000000 | -730.280000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 100.0 | 0.0 | -4116.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 100.0 | 0.0 | -4116.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 22241.0 | 22241.0 | 100.0 | 19912.49 | -2328.51 | 0.8953055168382716604469223506 | 22241.00000000000000000000000 | -2328.51000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 12734.92 | 12734.92 | 100.0 | 6908.59 | -5826.33 | 0.5424918256259167705804198220 | 12734.92000000000000000000000 | -5826.33000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 10982.92 | 10982.92 | 100.0 | 6908.59 | -4074.33 | 0.6290303489418114672600729132 | 10982.92000000000000000000000 | -4074.33000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 10982.92 | 10982.92 | 100.0 | 6908.59 | -4074.33 | 0.6290303489418114672600729132 | 10982.92000000000000000000000 | -4074.33000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1400.0 | 1400.0 | 100.0 | 0.0 | -1400.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1400.0 | 1400.0 | 100.0 | 0.0 | -1400.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 352.0 | 352.0 | 100.0 | 0.0 | -352.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO CONTRAMARCO ENCHAPADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 352.0 | 352.0 | 100.0 | 0.0 | -352.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 9506.08 | 9506.08 | 100.0 | 13003.9 | 3497.82 | 1.367956087051655361621194015 | 9506.079999999999999999999998 | 3497.820000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 9506.08 | 9506.08 | 100.0 | 13003.9 | 3497.82 | 1.367956087051655361621194015 | 9506.079999999999999999999998 | 3497.820000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 190.96 | 190.96 | 100.0 | 475.62 | 284.66 | 2.490678676162547130289065773 | 190.9600000000000000000000000 | 284.6600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 2557.65 | 2557.65 | 100.0 | 2165.0 | -392.65 | 0.8464801673411139131624733642 | 2557.650000000000000000000000 | -392.650000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 404.67 | 404.67 | 404.67 | 1 | 403.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 460.52 | 460.52 | 100.0 | 446.44 | -14.08 | 0.9694258664118822200990185008 | 460.5200000000000000000000000 | -14.0800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 5666.95 | 5666.95 | 100.0 | 7561.51 | 1894.56 | 1.334317401776969975030660232 | 5666.949999999999999999999999 | 1894.560000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 630.0 | 630.0 | 100.0 | 1950.66 | 1320.66 | 3.096285714285714285714285714 | 630.0000000000000000000000001 | 1320.660000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 6293.44 | 6293.44 | 100.0 | 7025.06 | 731.62 | 1.116251207606650734733309605 | 6293.440000000000000000000000 | 731.620000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 5700.02 | 5700.02 | 100.0 | 7025.06 | 1325.04 | 1.232462342237395658260848208 | 5700.019999999999999999999998 | 1325.040000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 5700.02 | 5700.02 | 100.0 | 7025.06 | 1325.04 | 1.232462342237395658260848208 | 5700.019999999999999999999998 | 1325.040000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 5700.02 | 5700.02 | 100.0 | 7025.06 | 1325.04 | 1.232462342237395658260848208 | 5700.019999999999999999999998 | 1325.040000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 593.42 | 593.42 | 100.0 | 0.0 | -593.42 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 593.42 | 593.42 | 100.0 | 0.0 | -593.42 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 593.42 | 593.42 | 100.0 | 0.0 | -593.42 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25107.78 | 5107.69 | 1.255383350774921512853192161 | 20000.08999999999999999999999 | 5107.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25107.78 | 5107.69 | 1.255383350774921512853192161 | 20000.08999999999999999999999 | 5107.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25107.78 | 5107.69 | 1.255383350774921512853192161 | 20000.08999999999999999999999 | 5107.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25107.78 | 5107.69 | 1.255383350774921512853192161 | 20000.08999999999999999999999 | 5107.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 14721.84 | 14721.84 | 100.0 | 18926.79 | 4204.95 | 1.285626660797835053227042272 | 14721.84000000000000000000000 | 4204.95000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 14721.84 | 14721.84 | 100.0 | 18926.79 | 4204.95 | 1.285626660797835053227042272 | 14721.84000000000000000000000 | 4204.95000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 14721.84 | 14721.84 | 100.0 | 18926.79 | 4204.95 | 1.285626660797835053227042272 | 14721.84000000000000000000000 | 4204.95000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 14721.84 | 14721.84 | 100.0 | 18926.79 | 4204.95 | 1.285626660797835053227042272 | 14721.84000000000000000000000 | 4204.95000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 8651.1 | 8651.1 | 100.0 | 18950.47 | 10299.37 | 2.190527216192160534498503081 | 8651.099999999999999999999998 | 10299.37000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 8651.1 | 8651.1 | 100.0 | 6576.83 | -2074.27 | 0.7602304909202297973668088451 | 8651.100000000000000000000000 | -2074.270000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 8381.1 | 8381.1 | 100.0 | 6576.83 | -1804.27 | 0.7847215759267876531720179929 | 8381.100000000000000000000000 | -1804.270000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 354.0 | 354.0 | 100.0 | 354.38 | 0.38 | 1.001073446327683615819209040 | 353.9999999999999999999999998 | 0.3800000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | GRIFO TIPO MEZCLADORA P/LAVATRASTOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 330.0 | 330.0 | 100.0 | 0.0 | -330.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 525.0 | 525.0 | 100.0 | 1350.0 | 825.0 | 2.571428571428571428571428571 | 525.0000000000000000000000001 | 824.9999999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 404.0 | 404.0 | 100.0 | 500.5 | 96.5 | 1.238861386138613861386138614 | 404.0000000000000000000000000 | 96.5000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 100.0 | 506.24 | -243.76 | 0.6749866666666666666666666667 | 750.0000000000000000000000000 | -243.7600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DESAGUE TIPO PUSH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 700.0 | 100.0 | 0.0 | -700.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 2250.0 | 2250.0 | 100.0 | 2326.71 | 76.71 | 1.034093333333333333333333333 | 2250.000000000000000000000001 | 76.709999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 660.0 | 660.0 | 100.0 | 1539.0 | 879.0 | 2.331818181818181818181818182 | 659.9999999999999999999999999 | 879.0000000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DESAGUE LAVAMANOS TIPO REJILLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147.0 | 147.0 | 100.0 | 0.0 | -147.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 100.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CONTRALLAVE 1/2 X 1/4 A LA PARED ICE MAKER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.02 | 42.02 | 100.0 | 0.0 | -42.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CHORRO DE ESFERA 1/2 P/MANGUERA GENEBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.58 | 67.58 | 100.0 | 0.0 | -67.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CAÑO BAJO HOME | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 915.0 | 915.0 | 100.0 | 0.0 | -915.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REJILLA DUCHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 420.0 | 420.0 | 100.0 | 0.0 | -420.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | BAJADA DE AGUA DE 3 ALUMINIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 790.0 | 790.0 | 100.0 | 0.0 | -790.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 183520.83 | 183520.83 | 100.0 | 187884.24 | 4363.41 | 1.023776102146007077234774930 | 183520.8300000000000000000000 | 4363.4100000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 28796.89 | 28796.89 | 100.0 | 22029.32 | -6767.57 | 0.7649895526912802042164969898 | 28796.89000000000000000000000 | -6767.57000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 21944.11 | 21944.11 | 100.0 | 11320.79 | -10623.32 | 0.5158919637205610070310438655 | 21944.11000000000000000000000 | -10623.32000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 1320.1 | 1320.1 | 100.0 | 0.89 | -1319.21 | 0.0006741913491402166502537686539 | 0.89 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 760.1 | 760.1 | 100.0 | 0.0 | -760.1 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 560.0 | 560.0 | 100.0 | 0.23 | -559.77 | 0.0004107142857142857142857142857 | 0.23 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 1117.98 | 1117.98 | 100.0 | 155.82 | -962.16 | 0.1393763752482155315837492621 | 1117.980000000000000000000000 | -962.160000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 1117.98 | 1117.98 | 100.0 | 2.49 | -1115.49 | 0.002227231256373101486609778350 | 2.49 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 12113.28 | 12113.28 | 100.0 | 5128.79 | -6984.49 | 0.4234022494320283193321709727 | 12113.28000000000000000000000 | -6984.49000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIO DE BOMBEO COBRO MINIMO < 4M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1125.0 | 1125.0 | 100.0 | 0.0 | -1125.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIO DE COLOCACION COBRO MINIMO < 4M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1125.0 | 1125.0 | 100.0 | 0.0 | -1125.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 9863.28 | 9863.28 | 100.0 | 5128.79 | -4734.49 | 0.5199882797608909003901339108 | 9863.280000000000000000000001 | -4734.490000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 6706.37 | 6706.37 | 100.0 | 4807.82 | -1898.55 | 0.7169034813170165081855012473 | 6706.370000000000000000000000 | -1898.550000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 176.74 | 176.74 | 100.0 | 326.34 | 149.60 | 1.846441099920787597600995813 | 176.7400000000000000000000000 | 149.6000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 795.17 | 795.17 | 100.0 | 0.0 | -795.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 3432.34 | 3432.34 | 100.0 | 2594.18 | -838.16 | 0.7558050775855538786950010780 | 3432.340000000000000000000000 | -838.160000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 144.82 | 144.82 | 100.0 | 0.0 | -144.82 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 1748.9 | 1748.9 | 100.0 | 1887.3 | 138.4 | 1.079135456572702841786265653 | 1748.900000000000000000000000 | 138.400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 408.4 | 408.4 | 100.0 | 0.0 | -408.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 316.44 | 316.44 | 100.0 | 842.97 | 526.53 | 2.663917330299582859309821767 | 316.4400000000000000000000000 | 526.5300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 316.44 | 316.44 | 100.0 | 0.0 | -316.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MADERA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 369.94 | 369.94 | 100.0 | 0.0 | -369.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PARALES DE 3 X 3 X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 369.94 | 369.94 | 100.0 | 0.0 | -369.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 6852.78 | 6852.78 | 100.0 | 9672.31 | 2819.53 | 1.411443239094207022551431682 | 6852.779999999999999999999999 | 2819.530000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 6852.78 | 6852.78 | 100.0 | 9672.31 | 2819.53 | 1.411443239094207022551431682 | 6852.779999999999999999999999 | 2819.530000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6852.78 | 6852.78 | 100.0 | 0.0 | -6852.78 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 832.67 | 832.67 | 832.67 | 1 | 831.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 65947.24 | 65947.24 | 100.0 | 53037.55 | -12909.69 | 0.8042421487237373391213946179 | 65947.24000000000000000000000 | -12909.69000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 38855.64 | 38855.64 | 100.0 | 28221.55 | -10634.09 | 0.7263179811219169211985698859 | 38855.64000000000000000000000 | -10634.09000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 264.0 | 264.0 | 100.0 | 22.61 | -241.39 | 0.08564393939393939393939393939 | 264.0000000000000000000000000 | -241.3900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152.0 | 152.0 | 100.0 | 0.0 | -152.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112.0 | 112.0 | 100.0 | 0.0 | -112.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 1243.97 | 1243.97 | 100.0 | 294.26 | -949.71 | 0.2365491129207295995884145116 | 1243.970000000000000000000000 | -949.710000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0 | 0.0 | -240.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 278.97 | 278.97 | 100.0 | 0.0 | -278.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 115.0 | 115.0 | 100.0 | 0.0 | -115.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 100.0 | 0.0 | -180.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 130.0 | 100.0 | 0.0 | -130.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | -200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 26139.12 | 26139.12 | 100.0 | 16308.96 | -9830.16 | 0.6239291911892978799592335167 | 26139.12000000000000000000000 | -9830.16000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1890.0 | 1890.0 | 100.0 | 0.0 | -1890.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24249.12 | 24249.12 | 100.0 | 0.0 | -24249.12 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 9489.64 | 9489.64 | 100.0 | 9457.29 | -32.35 | 0.9965910192588970709110145380 | 9489.640000000000000000000000 | -32.350000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 6393.56 | 6393.56 | 100.0 | 5325.36 | -1068.20 | 0.8329256314166129667978403268 | 6393.560000000000000000000000 | -1068.200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 294.02 | 294.02 | 100.0 | 689.14 | 395.12 | 2.343854159580980885654037140 | 294.0200000000000000000000000 | 395.1200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.43 | 675.43 | 675.43 | 1 | 674.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 2610.65 | 2610.65 | 100.0 | 1825.21 | -785.44 | 0.6991400609043724742880125639 | 2610.650000000000000000000000 | -785.440000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 191.41 | 191.41 | 100.0 | 101.94 | -89.47 | 0.5325740556919701165038399248 | 191.4100000000000000000000000 | -89.4700000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 1 | 8.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1718.91 | 1718.91 | 100.0 | 0.0 | -1718.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CANAL DE 2 1/2"X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 100.0 | 0.0 | -180.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TORNILLO DE 1/2" PUNTA FINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.91 | 4.91 | 100.0 | 0.0 | -4.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TORNILLO TABLAYESO DE 7 X 7/16" ROSCA FINA PUNTA CORRIENTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.09 | 22.09 | 100.0 | 0.0 | -22.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | FULMINANTE CAL.27 AMARILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 181.82 | 181.82 | 100.0 | 0.0 | -181.82 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 100.0 | 0.0 | -900.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DN27 1" C/ARANDELA SIN REMACHE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 159.09 | 159.09 | 100.0 | 0.0 | -159.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BASECOAT DUROCK SACO 22 KG USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TORNILLO DE 1 1/2" PARA DUROCK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.09 | 59.09 | 100.0 | 0.0 | -59.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.91 | 15.91 | 100.0 | 0.0 | -15.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | POSTE DE 2 1/2" X 10' (CAL 22) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 96.0 | 100.0 | 0.0 | -96.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 27091.6 | 27091.6 | 100.0 | 23778.62 | -3312.98 | 0.8777119107029485154069896204 | 27091.60000000000000000000000 | -3312.98000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 27091.6 | 27091.6 | 100.0 | 23778.62 | -3312.98 | 0.8777119107029485154069896204 | 27091.60000000000000000000000 | -3312.98000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23742.65 | 23742.65 | 100.0 | 0.0 | -23742.65 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1458.95 | 1458.95 | 100.0 | 0.0 | -1458.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 1890.0 | 1890.0 | 100.0 | 2607.99 | 717.99 | 1.379888888888888888888888889 | 1890.000000000000000000000000 | 717.990000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 52136.3 | 52136.3 | 100.0 | 64823.65 | 12687.35 | 1.243349643146905323162556606 | 52136.30000000000000000000002 | 12687.34999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 38812.58 | 38812.58 | 100.0 | 34492.99 | -4319.59 | 0.8887064451783416613891681512 | 38812.58000000000000000000000 | -4319.59000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 1782.5 | 1782.5 | 100.0 | 12.18 | -1770.32 | 0.006833099579242636746143057504 | 12.18 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | EMULSIKA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 249.0 | 249.0 | 100.0 | 0.0 | -249.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ADHERENTE ACRILICO ACRYLAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.5 | 33.5 | 100.0 | 0.0 | -33.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE BASE DE ACEITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1500.0 | 1500.0 | 100.0 | 0.0 | -1500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 570.55 | 570.55 | 100.0 | 27.63 | -542.92 | 0.04842695644553501007799491719 | 570.5499999999999999999999999 | -542.9199999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 570.55 | 570.55 | 100.0 | 0.0 | -570.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 841.52 | 841.52 | 100.0 | 359.65 | -481.87 | 0.4273814050765281870900275692 | 841.5199999999999999999999999 | -481.8699999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.08 | 83.08 | 100.0 | 0.0 | -83.08 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 277.69 | 277.69 | 100.0 | 0.0 | -277.69 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 0.0 | -80.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.75 | 28.75 | 100.0 | 0.0 | -28.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 100.0 | 0.0 | -180.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192.0 | 192.0 | 100.0 | 0.0 | -192.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 906.63 | 906.63 | 100.0 | 675.81 | -230.82 | 0.7454088216802885410807054697 | 906.6300000000000000000000000 | -230.8200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PARALES DE 3 X 3 X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 616.57 | 616.57 | 100.0 | 0.0 | -616.57 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 290.06 | 290.06 | 100.0 | 393.44 | 103.38 | 1.356409018823691650003447563 | 290.0599999999999999999999999 | 103.3800000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 14484.68 | 14484.68 | 100.0 | 11558.92 | -2925.76 | 0.7980100354305376439106697559 | 14484.68000000000000000000000 | -2925.76000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 5794.54 | 5794.54 | 100.0 | 6508.78 | 714.24 | 1.123260862812233585409713282 | 5794.539999999999999999999999 | 714.240000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 600.06 | 600.06 | 100.0 | 842.28 | 242.22 | 1.403659634036596340365963404 | 600.0599999999999999999999999 | 242.2200000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.94 | 92.94 | 100.0 | 0.0 | -92.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 666.43 | 666.43 | 666.43 | 1 | 665.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 1762.04 | 1762.04 | 100.0 | 825.52 | -936.52 | 0.4685024176522666908810242673 | 1762.040000000000000000000000 | -936.520000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 313.91 | 313.91 | 100.0 | 148.36 | -165.55 | 0.4726195406326654136535949795 | 313.9100000000000000000000000 | -165.5500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 506.49 | 506.49 | 100.0 | 163.42 | -343.07 | 0.3226519773342020572962941025 | 506.4900000000000000000000001 | -343.0700000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 4100.14 | 4100.14 | 100.0 | 2230.82 | -1869.32 | 0.5440838605511031330637490427 | 4100.140000000000000000000000 | -1869.320000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.64 | 25.64 | 100.0 | 0.0 | -25.64 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.28 | 26.28 | 100.0 | 0.0 | -26.28 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 1262.64 | 1262.64 | 100.0 | 124.59 | -1138.05 | 0.09867420642463409998099220680 | 1262.640000000000000000000000 | -1138.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 20226.7 | 20226.7 | 100.0 | 19933.17 | -293.53 | 0.9854879935926275665333445396 | 20226.70000000000000000000000 | -293.53000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11409.86 | 11409.86 | 11409.86 | 1 | 11408.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1462.5 | 1462.5 | 100.0 | 0.0 | -1462.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18764.2 | 18764.2 | 100.0 | 0.0 | -18764.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8523.31 | 8523.31 | 8523.31 | 1 | 8522.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 13323.72 | 13323.72 | 100.0 | 29062.75 | 15739.03 | 2.181278952124481751342718100 | 13323.72000000000000000000000 | 15739.03000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 13323.72 | 13323.72 | 100.0 | 29062.75 | 15739.03 | 2.181278952124481751342718100 | 13323.72000000000000000000000 | 15739.03000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11861.22 | 11861.22 | 100.0 | 0.0 | -11861.22 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 1462.5 | 1462.5 | 100.0 | 3187.54 | 1725.04 | 2.179514529914529914529914530 | 1462.500000000000000000000000 | 1725.040000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 36640.4 | 36640.4 | 100.0 | 47993.72 | 11353.32 | 1.309857970982849532210347049 | 36640.39999999999999999999999 | 11353.32000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 23874.12 | 23874.12 | 100.0 | 29781.15 | 5907.03 | 1.247423988821368075556292756 | 23874.11999999999999999999999 | 5907.03000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 23874.12 | 23874.12 | 100.0 | 29781.15 | 5907.03 | 1.247423988821368075556292756 | 23874.11999999999999999999999 | 5907.03000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20661.16 | 20661.16 | 100.0 | 0.0 | -20661.16 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3654.77 | 3654.77 | 3654.77 | 1 | 3653.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3212.96 | 3212.96 | 100.0 | 0.0 | -3212.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1506.18 | 1506.18 | 1506.18 | 1 | 1505.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 24620.2 | 24620.2 | 24620.2 | 1 | 24619.2
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 12766.28 | 12766.28 | 100.0 | 18056.59 | 5290.31 | 1.414397146232105202141892548 | 12766.28000000000000000000000 | 5290.31000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 402.0 | 402.0 | 100.0 | 23.46 | -378.54 | 0.05835820895522388059701492537 | 402.0000000000000000000000000 | -378.5400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHERENTE ACRILICO ACRYLAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 402.0 | 402.0 | 100.0 | 0.0 | -402.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 3546.6 | 3546.6 | 100.0 | 498.41 | -3048.19 | 0.1405317769130998702983138781 | 3546.600000000000000000000000 | -3048.190000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 3546.6 | 3546.6 | 100.0 | 498.41 | -3048.19 | 0.1405317769130998702983138781 | 3546.600000000000000000000000 | -3048.190000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 7841.01 | 7841.01 | 100.0 | 2975.59 | -4865.42 | 0.3794906523521842211653855817 | 7841.010000000000000000000000 | -4865.420000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 83.59 | 83.59 | 83.59 | 1 | 82.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 5803.18 | 5803.18 | 100.0 | 2820.12 | -2983.06 | 0.4859611454409478940856564849 | 5803.180000000000000000000000 | -2983.060000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 1880.98 | 1880.98 | 100.0 | 71.88 | -1809.10 | 0.03821412242554413125073100192 | 1880.980000000000000000000000 | -1809.100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | REPELLO GRUESO GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 156.85 | 156.85 | 100.0 | 0.0 | -156.85 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 244.35 | 244.35 | 100.0 | 869.44 | 625.09 | 3.558174749334970329445467567 | 244.3500000000000000000000000 | 625.0900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 244.35 | 244.35 | 100.0 | 0.0 | -244.35 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 862.86 | 862.86 | 862.86 | 1 | 861.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 1 | 5.58
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 557.32 | 557.32 | 100.0 | 2025.5 | 1468.18 | 3.634357281274671642862269432 | 557.3200000000000000000000000 | 1468.180000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO ACERADO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 100.0 | 0.0 | -35.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 22.22 | 22.22 | 100.0 | 248.91 | 226.69 | 11.20207020702070207020702070 | 22.22000000000000000000000000 | 226.6900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 1 | 10.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 450.57 | 450.57 | 100.0 | 17.38 | -433.19 | 0.03857336262955811527620569501 | 450.5700000000000000000000000 | -433.1900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 1 | 2.47
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 49.53 | 49.53 | 100.0 | 14.41 | -35.12 | 0.2909347869977791237633757319 | 49.53000000000000000000000000 | -35.12000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1730.09 | 1730.09 | 1730.09 | 1 | 1729.09
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 1 | 24.93
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 1 | 18.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1 | 5.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175.0 | 175.0 | 100.0 | 0.0 | -175.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175.0 | 175.0 | 100.0 | 0.0 | -175.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9281.66 | 9281.66 | 9281.66 | 1 | 9280.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 1 | 79.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9200.99 | 9200.99 | 9200.99 | 1 | 9199.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 42075.34 | 42075.34 | 93.64 | 65327.496528 | 23252.156528 | 1.552631458902055218092117616 | 44933.08415207176420333190943 | 24831.43584792823579666809057
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 37486.27 | 37486.27 | 88.0 | 32522.4416 | -4963.8284 | 0.8675827603013049844649787776 | 42598.03409090909090909090909 | -5640.71409090909090909090909
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 37419.63 | 37419.63 | 88.0 | 31575.1832 | -5844.4468 | 0.8438133460966877545288395422 | 42522.30681818181818181818182 | -6641.41681818181818181818182
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8168 | 0.8799973021933613890359800451 | 40773.86363636363636363636364 | -4892.97363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8168 | 0.8799973021933613890359800451 | 40773.86363636363636363636364 | -4892.97363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1538.63 | 1538.63 | 88.0 | 0.000 | -1538.630 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1538.63 | 1538.63 | 88.0 | 0.000 | -1538.630 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 66.64 | 66.64 | 88.0 | 947.2584 | 880.6184 | 14.21456182472989195678271309 | 75.72727272727272727272727270 | 1000.702727272727272727272727
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.64 | 66.64 | 88.0 | 0.000 | -66.640 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ALAMBRE DE AMARRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.64 | 66.64 | 88.0 | 0.000 | -66.640 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 4589.07 | 4589.07 | 100.0 | 32807.2 | 28218.13 | 7.148986613845506823822691744 | 4589.070000000000000000000000 | 28218.13000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 4526.22 | 4526.22 | 100.0 | 31851.65 | 27325.43 | 7.037141367410333567524335980 | 4526.220000000000000000000000 | 27325.43000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4526.22 | 4526.22 | 100.0 | 0.0 | -4526.22 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4192.5 | 4192.5 | 100.0 | 0.0 | -4192.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 333.72 | 333.72 | 100.0 | 0.0 | -333.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31851.65 | 31851.65 | 31851.65 | 1 | 31850.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31851.65 | 31851.65 | 31851.65 | 1 | 31850.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 100.0 | 955.55 | 892.70 | 15.20365950676213206046141607 | 62.85000000000000000000000000 | 892.7000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 100.0 | 0.0 | -62.85 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 100.0 | 0.0 | -54.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 11 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2' X 4' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 100.0 | 0.0 | -8.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 |  |  | CASA # 5 | 393285.58 | 0.0 | 393285.58 | 0.0 | 378028.17 | 378028.17 | 98.52 | 387464.953416 | 9436.783416 | 1.024963175141154163193711199 | 383707.0341047503045066991473 | 9578.5458952496954933008527
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 68062.3 | 68062.3 | 93.64 | 65327.496528 | -2734.803472 | 0.9598191146640651285660343538 | 72685.07048269970098248611705 | -2920.55048269970098248611705
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 37465.69 | 37465.69 | 88.0 | 32522.4416 | -4943.2484 | 0.8680593257457689955796890435 | 42574.64772727272727272727273 | -5617.32772727272727272727273
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 37419.63 | 37419.63 | 88.0 | 31575.1832 | -5844.4468 | 0.8438133460966877545288395422 | 42522.30681818181818181818182 | -6641.41681818181818181818182
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8168 | 0.8799973021933613890359800451 | 40773.86363636363636363636364 | -4892.97363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8168 | 0.8799973021933613890359800451 | 40773.86363636363636363636364 | -4892.97363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1538.63 | 1538.63 | 88.0 | 0.000 | -1538.630 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1538.63 | 1538.63 | 88.0 | 0.000 | -1538.630 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 46.06 | 46.06 | 88.0 | 947.2584 | 901.1984 | 20.56574902301346070343030829 | 52.34090909090909090909090910 | 1024.089090909090909090909091
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.06 | 46.06 | 88.0 | 0.000 | -46.060 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | TUBO PVC GRIS DE 1" X 3 MTS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.06 | 19.06 | 88.0 | 0.000 | -19.060 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | VUELTA PVC GRIS DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 27.0 | 88.0 | 0.000 | -27.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 30596.61 | 30596.61 | 100.0 | 32807.2 | 2210.59 | 1.072249507380065961555871713 | 30596.60999999999999999999999 | 2210.59000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 30533.76 | 30533.76 | 100.0 | 31851.65 | 1317.89 | 1.043161733111153031922698023 | 30533.76000000000000000000001 | 1317.88999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 31851.65 | 4519.75 | 1.165365378916211459869237045 | 27331.90000000000000000000001 | 4519.74999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 31851.65 | 4519.75 | 1.165365378916211459869237045 | 27331.90000000000000000000001 | 4519.74999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3201.86 | 3201.86 | 100.0 | 0.0 | -3201.86 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 767.49 | 767.49 | 100.0 | 0.0 | -767.49 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2434.37 | 2434.37 | 100.0 | 0.0 | -2434.37 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 100.0 | 955.55 | 892.70 | 15.20365950676213206046141607 | 62.85000000000000000000000000 | 892.7000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 100.0 | 0.0 | -62.85 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 100.0 | 0.0 | -54.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2' X 4' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 100.0 | 0.0 | -8.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 0.0 | 135636.82 | 0.0 | 139770.01 | 139770.01 | 98.98 | 134253.324436 | -5516.685564 | 0.9605302627938568509796915662 | 141210.3556273994746413416852 | -5573.5356273994746413416852
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 15342.94 | 15342.94 | 100.0 | 9423.16 | -5919.78 | 0.6141691227365811246084518352 | 15342.94000000000000000000000 | -5919.78000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 12714.6 | 12714.6 | 100.0 | 9423.16 | -3291.44 | 0.7411290956852751954446069872 | 12714.60000000000000000000000 | -3291.44000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 12714.6 | 12714.6 | 100.0 | 9423.16 | -3291.44 | 0.7411290956852751954446069872 | 12714.60000000000000000000000 | -3291.44000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 9322.55 | 9322.55 | 100.0 | 9423.16 | 100.61 | 1.010792111600366852416988914 | 9322.550000000000000000000000 | 100.610000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3392.05 | 3392.05 | 100.0 | 0.0 | -3392.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2628.34 | 2628.34 | 100.0 | 0.0 | -2628.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 534.88 | 534.88 | 100.0 | 0.0 | -534.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | MASKING TAPE DE 2'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 243.67 | 243.67 | 100.0 | 0.0 | -243.67 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | MASKING TAPE DE 3'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 116.67 | 116.67 | 100.0 | 0.0 | -116.67 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 174.54 | 174.54 | 100.0 | 0.0 | -174.54 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2093.46 | 2093.46 | 100.0 | 0.0 | -2093.46 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA COLONIAL STYLE LATEX MATE BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 857.01 | 857.01 | 100.0 | 0.0 | -857.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX MATE BASE EXTRA WHITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 713.74 | 713.74 | 100.0 | 0.0 | -713.74 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX MATE BASE DEEP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 237.91 | 237.91 | 100.0 | 0.0 | -237.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | BB SELLADOR MULTIFUNCIONAL BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 284.8 | 284.8 | 100.0 | 0.0 | -284.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 28445.15 | 28445.15 | 100.0 | 18926.79 | -9518.36 | 0.6653784564328189515611624477 | 28445.15000000000000000000000 | -9518.36000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 28445.15 | 28445.15 | 100.0 | 18926.79 | -9518.36 | 0.6653784564328189515611624477 | 28445.15000000000000000000000 | -9518.36000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19798.01 | 19798.01 | 100.0 | 18926.79 | -871.22 | 0.9559945671307368770901721941 | 19798.01000000000000000000000 | -871.22000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19798.01 | 19798.01 | 100.0 | 18926.79 | -871.22 | 0.9559945671307368770901721941 | 19798.01000000000000000000000 | -871.22000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8647.14 | 8647.14 | 100.0 | 0.0 | -8647.14 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8647.14 | 8647.14 | 100.0 | 0.0 | -8647.14 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 25947.48 | 25947.48 | 100.0 | 19912.49 | -6034.99 | 0.7674151786608950079159903004 | 25947.48000000000000000000000 | -6034.99000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 19916.11 | 19916.11 | 100.0 | 13003.9 | -6912.21 | 0.6529337305327194919088115099 | 19916.11000000000000000000000 | -6912.21000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 19916.11 | 19916.11 | 100.0 | 13003.9 | -6912.21 | 0.6529337305327194919088115099 | 19916.11000000000000000000000 | -6912.21000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGATEC PLUS ADHESIVO PARA CERAMICA GRIS DE 20KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 945.0 | 945.0 | 100.0 | 0.0 | -945.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 475.62 | 475.62 | 475.62 | 1 | 474.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2165.0 | 2165.0 | 2165 | 1.0 | 2164.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 404.67 | 404.67 | 404.67 | 1 | 403.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 446.44 | 446.44 | 446.44 | 1 | 445.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7561.51 | 7561.51 | 7561.51 | 1 | 7560.51
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 630.0 | 630.0 | 100.0 | 1950.66 | 1320.66 | 3.096285714285714285714285714 | 630.0000000000000000000000001 | 1320.660000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANDORRA ACERO 43X43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5440.98 | 5440.98 | 100.0 | 0.0 | -5440.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANDORRA ACERO GR 43X43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.15 | 270.15 | 100.0 | 0.0 | -270.15 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANDORRA PLOMO 43X43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2545.26 | 2545.26 | 100.0 | 0.0 | -2545.26 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANGOLA GRIS 20X66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 451.72 | 451.72 | 100.0 | 0.0 | -451.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA ACERO MA 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6394.12 | 6394.12 | 100.0 | 0.0 | -6394.12 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA ACERO MA GR 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 263.5 | 263.5 | 100.0 | 0.0 | -263.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA PLOMO MA 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2532.57 | 2532.57 | 100.0 | 0.0 | -2532.57 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANGOLA GRIS MA 20X66 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 442.81 | 442.81 | 100.0 | 0.0 | -442.81 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 6031.37 | 6031.37 | 100.0 | 6908.59 | 877.22 | 1.145442909322425916499899691 | 6031.370000000000000000000001 | 877.219999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 3525.92 | 3525.92 | 100.0 | 6908.59 | 3382.67 | 1.959372305667740618051458910 | 3525.920000000000000000000000 | 3382.670000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 3525.92 | 3525.92 | 100.0 | 6908.59 | 3382.67 | 1.959372305667740618051458910 | 3525.920000000000000000000000 | 3382.670000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2505.45 | 2505.45 | 100.0 | 0.0 | -2505.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1400.0 | 1400.0 | 100.0 | 0.0 | -1400.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1105.45 | 1105.45 | 100.0 | 0.0 | -1105.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 100.0 | 3385.73 | -730.28 | 0.8225757469005177344078367157 | 4116.010000000000000000000000 | -730.280000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 100.0 | 3385.73 | -730.28 | 0.8225757469005177344078367157 | 4116.010000000000000000000000 | -730.280000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 100.0 | 0.0 | -4116.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4116.01 | 4116.01 | 100.0 | 0.0 | -4116.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 29977.66 | 29977.66 | 100.0 | 28911.52 | -1066.14 | 0.9644355163144821843999831875 | 29977.66000000000000000000000 | -1066.14000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 29723.66 | 29723.66 | 100.0 | 28911.52 | -812.14 | 0.9726769852703200076975715642 | 29723.66000000000000000000000 | -812.14000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 29723.66 | 29723.66 | 100.0 | 28911.52 | -812.14 | 0.9726769852703200076975715642 | 29723.66000000000000000000000 | -812.14000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 29596.84 | 29596.84 | 100.0 | 28911.52 | -685.32 | 0.9768448253259469592024013374 | 29596.84000000000000000000000 | -685.32000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 126.82 | 126.82 | 100.0 | 0.0 | -126.82 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 254.0 | 254.0 | 100.0 | 0.0 | -254.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 254.0 | 254.0 | 100.0 | 0.0 | -254.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | PASTA TABLAROCA 28KG USG CUBETA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.0 | 104.0 | 100.0 | 0.0 | -104.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | DECOPASTA EXTERIOR PARA TABLA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 0.0 | -150.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25107.78 | 5107.69 | 1.255383350774921512853192161 | 20000.08999999999999999999999 | 5107.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25107.78 | 5107.69 | 1.255383350774921512853192161 | 20000.08999999999999999999999 | 5107.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25107.78 | 5107.69 | 1.255383350774921512853192161 | 20000.08999999999999999999999 | 5107.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25107.78 | 5107.69 | 1.255383350774921512853192161 | 20000.08999999999999999999999 | 5107.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 3955.35 | 3955.35 | 100.0 | 18950.47 | 14995.12 | 4.791098132908592159985841961 | 3955.350000000000000000000000 | 14995.12000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 3955.35 | 3955.35 | 100.0 | 6576.83 | 2621.48 | 1.662768149468441477998154398 | 3955.350000000000000000000001 | 2621.479999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 3685.35 | 3685.35 | 100.0 | 6576.83 | 2891.48 | 1.784587623970586240112879374 | 3685.349999999999999999999999 | 2891.480000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 354.38 | 354.38 | 354.38 | 1 | 353.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 89.25 | 89.25 | 100.0 | 1350.0 | 1260.75 | 15.12605042016806722689075630 | 89.25000000000000000000000001 | 1260.750000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 500.5 | 500.5 | 500.5 | 1 | 499.5
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 506.24 | 506.24 | 506.24 | 1 | 505.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 2250.0 | 2250.0 | 100.0 | 2326.71 | 76.71 | 1.034093333333333333333333333 | 2250.000000000000000000000001 | 76.709999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1539.0 | 1539.0 | 1539 | 1.0 | 1538.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 100.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CONTRALLAVE 1/2 X 1/4 A LA PARED ICE MAKER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.02 | 42.02 | 100.0 | 0.0 | -42.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CHORRO DE ESFERA 1/2 P/MANGUERA GENEBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.58 | 67.58 | 100.0 | 0.0 | -67.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REJILLA DUCHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 420.0 | 420.0 | 100.0 | 0.0 | -420.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | BAJADA DE AGUA DE 3 ALUMINIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 790.0 | 790.0 | 100.0 | 0.0 | -790.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 7270.32 | 7270.32 | 0.0 | 0.00 | -7270.32 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | -65.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | -65.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | THINNER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | -65.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 7205.32 | 7205.32 | 0.0 | 0.00 | -7205.32 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 7205.32 | 7205.32 | 0.0 | 0.00 | -7205.32 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7205.32 | 7205.32 | 0.0 | 0.0 | -7205.32 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 170195.86 | 170195.86 | 100.0 | 187884.24 | 17688.38 | 1.103929555043230781289274604 | 170195.8600000000000000000000 | 17688.3800000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 25751.8 | 25751.8 | 100.0 | 22029.32 | -3722.48 | 0.8554477745244992583042738760 | 25751.80000000000000000000000 | -3722.48000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 18615.27 | 18615.27 | 100.0 | 11320.79 | -7294.48 | 0.6081453559362824176066208011 | 18615.27000000000000000000000 | -7294.48000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 13358.88 | 13358.88 | 100.0 | 5128.79 | -8230.09 | 0.3839236522822272525840489622 | 13358.88000000000000000000000 | -8230.09000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 100.0 | 0.0 | -900.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 12458.88 | 12458.88 | 100.0 | 5128.79 | -7330.09 | 0.4116573881440386294755226794 | 12458.88000000000000000000000 | -7330.09000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 5081.39 | 5081.39 | 100.0 | 4807.82 | -273.57 | 0.9461623689581000474279675443 | 5081.390000000000000000000000 | -273.570000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 185.29 | 185.29 | 100.0 | 326.34 | 141.05 | 1.761239138647525500566679260 | 185.2900000000000000000000000 | 141.0500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 806.04 | 806.04 | 100.0 | 0.0 | -806.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 2550.85 | 2550.85 | 100.0 | 2594.18 | 43.33 | 1.016986494697845816100515514 | 2550.850000000000000000000001 | 43.329999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 1539.21 | 1539.21 | 100.0 | 1887.3 | 348.09 | 1.226148478765080788196542382 | 1539.210000000000000000000000 | 348.090000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.82 | 155.82 | 155.82 | 1 | 154.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1 | 1.49
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 842.97 | 842.97 | 842.97 | 1 | 841.97
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175.0 | 175.0 | 100.0 | 0.0 | -175.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175.0 | 175.0 | 100.0 | 0.0 | -175.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 7136.53 | 7136.53 | 100.0 | 9672.31 | 2535.78 | 1.355323945951323682517974422 | 7136.529999999999999999999999 | 2535.780000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 7136.53 | 7136.53 | 100.0 | 9672.31 | 2535.78 | 1.355323945951323682517974422 | 7136.529999999999999999999999 | 2535.780000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6236.53 | 6236.53 | 100.0 | 0.0 | -6236.53 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 100.0 | 832.67 | -67.33 | 0.9251888888888888888888888889 | 900.0000000000000000000000000 | -67.3300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 56484.36 | 56484.36 | 100.0 | 53037.55 | -3446.81 | 0.9389776214159105281532799522 | 56484.36000000000000000000000 | -3446.81000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 31326.74 | 31326.74 | 100.0 | 28221.55 | -3105.19 | 0.9008773335495490434050909862 | 31326.74000000000000000000000 | -3105.19000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 1340.0 | 1340.0 | 100.0 | 9.99 | -1330.01 | 0.007455223880597014925373134328 | 9.99 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ADHERENTE ACRILICO ACRYLAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1340.0 | 1340.0 | 100.0 | 0.0 | -1340.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 264.0 | 264.0 | 100.0 | 22.61 | -241.39 | 0.08564393939393939393939393939 | 264.0000000000000000000000000 | -241.3900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152.0 | 152.0 | 100.0 | 0.0 | -152.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112.0 | 112.0 | 100.0 | 0.0 | -112.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 440.0 | 440.0 | 100.0 | 294.26 | -145.74 | 0.6687727272727272727272727273 | 440.0000000000000000000000000 | -145.7400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0 | 0.0 | -240.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | -200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 24272.04 | 24272.04 | 100.0 | 16308.96 | -7963.08 | 0.6719237443577054091868668641 | 24272.04000000000000000000000 | -7963.08000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1755.0 | 1755.0 | 100.0 | 0.0 | -1755.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22517.04 | 22517.04 | 100.0 | 0.0 | -22517.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 3291.79 | 3291.79 | 100.0 | 9457.29 | 6165.50 | 2.872993113169430613739029525 | 3291.790000000000000000000000 | 6165.500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 2908.01 | 2908.01 | 100.0 | 5325.36 | 2417.35 | 1.831272932348925897778893470 | 2908.010000000000000000000000 | 2417.350000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 177.61 | 177.61 | 100.0 | 689.14 | 511.53 | 3.880074320139631777490006193 | 177.6100000000000000000000000 | 511.5300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.43 | 675.43 | 675.43 | 1 | 674.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1825.21 | 1825.21 | 1825.21 | 1 | 1824.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.76 | 14.76 | 100.0 | 0.0 | -14.76 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 191.41 | 191.41 | 100.0 | 101.94 | -89.47 | 0.5325740556919701165038399248 | 191.4100000000000000000000000 | -89.4700000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1718.91 | 1718.91 | 100.0 | 0.0 | -1718.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CANAL DE 2 1/2"X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 100.0 | 0.0 | -180.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TORNILLO DE 1/2" PUNTA FINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.91 | 4.91 | 100.0 | 0.0 | -4.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TORNILLO TABLAYESO DE 7 X 7/16" ROSCA FINA PUNTA CORRIENTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.09 | 22.09 | 100.0 | 0.0 | -22.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | FULMINANTE CAL.27 AMARILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 181.82 | 181.82 | 100.0 | 0.0 | -181.82 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 100.0 | 0.0 | -900.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DN27 1" C/ARANDELA SIN REMACHE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 159.09 | 159.09 | 100.0 | 0.0 | -159.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BASECOAT DUROCK SACO 22 KG USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TORNILLO DE 1 1/2" PARA DUROCK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.09 | 59.09 | 100.0 | 0.0 | -59.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.91 | 15.91 | 100.0 | 0.0 | -15.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | POSTE DE 2 1/2" X 10' (CAL 22) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 96.0 | 100.0 | 0.0 | -96.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 25157.62 | 25157.62 | 100.0 | 23778.62 | -1379.00 | 0.9451855938677824054898674835 | 25157.62000000000000000000000 | -1379.00000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 25157.62 | 25157.62 | 100.0 | 23778.62 | -1379.00 | 0.9451855938677824054898674835 | 25157.62000000000000000000000 | -1379.00000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23402.62 | 23402.62 | 100.0 | 0.0 | -23402.62 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 1755.0 | 1755.0 | 100.0 | 2607.99 | 852.99 | 1.486034188034188034188034188 | 1755.000000000000000000000000 | 852.990000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 41035.39 | 41035.39 | 100.0 | 47993.72 | 6958.33 | 1.169568998856840400444591851 | 41035.39000000000000000000000 | 6958.33000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 29033.83 | 29033.83 | 100.0 | 29781.15 | 747.32 | 1.025739628564333400037129101 | 29033.82999999999999999999999 | 747.32000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 29033.83 | 29033.83 | 100.0 | 29781.15 | 747.32 | 1.025739628564333400037129101 | 29033.82999999999999999999999 | 747.32000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23888.24 | 23888.24 | 100.0 | 0.0 | -23888.24 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3654.77 | 3654.77 | 3654.77 | 1 | 3653.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5145.59 | 5145.59 | 100.0 | 0.0 | -5145.59 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1506.18 | 1506.18 | 1506.18 | 1 | 1505.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 24620.2 | 24620.2 | 24620.2 | 1 | 24619.2
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 12001.56 | 12001.56 | 100.0 | 18056.59 | 6055.03 | 1.504520245701392152353527375 | 12001.56000000000000000000000 | 6055.03000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 9832.41 | 9832.41 | 100.0 | 2975.59 | -6856.82 | 0.3026307893995470083123059352 | 9832.409999999999999999999999 | -6856.819999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 83.59 | 83.59 | 83.59 | 1 | 82.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 5493.99 | 5493.99 | 100.0 | 2820.12 | -2673.87 | 0.5133099987440821697891696199 | 5493.990000000000000000000000 | -2673.870000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 3303.21 | 3303.21 | 100.0 | 71.88 | -3231.33 | 0.02176065100311515162523726920 | 3303.210000000000000000000000 | -3231.330000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | REPELLO GRUESO GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1035.21 | 1035.21 | 100.0 | 0.0 | -1035.21 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 308.4 | 308.4 | 100.0 | 498.41 | 190.01 | 1.616115434500648508430609598 | 308.4000000000000000000000000 | 190.0100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 308.4 | 308.4 | 100.0 | 498.41 | 190.01 | 1.616115434500648508430609598 | 308.4000000000000000000000000 | 190.0100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 872.47 | 872.47 | 100.0 | 1665.98 | 793.51 | 1.909498320859169942806056369 | 872.4699999999999999999999999 | 793.5100000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 872.47 | 872.47 | 100.0 | 0.0 | -872.47 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 988.28 | 988.28 | 100.0 | 2025.5 | 1037.22 | 2.049520378840004856923139191 | 988.2800000000000000000000002 | 1037.220000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 133.23 | 133.23 | 100.0 | 248.91 | 115.68 | 1.868272911506417473541995046 | 133.2300000000000000000000000 | 115.6800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 1 | 10.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 536.38 | 536.38 | 100.0 | 0.0 | -536.38 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 264.83 | 264.83 | 100.0 | 17.38 | -247.45 | 0.06562700600385152739493259827 | 264.8300000000000000000000000 | -247.4500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 24.6 | 100.0 | 0.0 | -24.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 1 | 2.47
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 29.24 | 29.24 | 100.0 | 14.41 | -14.83 | 0.4928180574555403556771545828 | 29.24000000000000000000000000 | -14.83000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1730.09 | 1730.09 | 1730.09 | 1 | 1729.09
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 1 | 24.93
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 1 | 18.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1 | 5.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 869.44 | 869.44 | 869.44 | 1 | 868.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 862.86 | 862.86 | 862.86 | 1 | 861.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 1 | 5.58
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9281.66 | 9281.66 | 9281.66 | 1 | 9280.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 1 | 79.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9200.99 | 9200.99 | 9200.99 | 1 | 9199.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 46924.31 | 46924.31 | 100.0 | 64823.65 | 17899.34 | 1.381451320221863677910234588 | 46924.31000000000000000000001 | 17899.33999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 34405.4 | 34405.4 | 100.0 | 34492.99 | 87.59 | 1.002545821295494311939404861 | 34405.40000000000000000000000 | 87.59000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 100.0 | 12.18 | -737.82 | 0.01624 | 7.5E+2 | -737.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 100.0 | 0.0 | -750.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 841.52 | 841.52 | 100.0 | 359.65 | -481.87 | 0.4273814050765281870900275692 | 841.5199999999999999999999999 | -481.8699999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.08 | 83.08 | 100.0 | 0.0 | -83.08 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 277.69 | 277.69 | 100.0 | 0.0 | -277.69 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 0.0 | -80.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.75 | 28.75 | 100.0 | 0.0 | -28.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 100.0 | 0.0 | -180.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192.0 | 192.0 | 100.0 | 0.0 | -192.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 14397.8 | 14397.8 | 100.0 | 11558.92 | -2838.88 | 0.8028254316631707621997805220 | 14397.80000000000000000000000 | -2838.88000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 5802.52 | 5802.52 | 100.0 | 6508.78 | 706.26 | 1.121716081978174999827661085 | 5802.520000000000000000000001 | 706.259999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 607.68 | 607.68 | 100.0 | 842.28 | 234.60 | 1.386058451816745655608214850 | 607.6800000000000000000000000 | 234.6000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 666.43 | 666.43 | 666.43 | 1 | 665.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 1950.15 | 1950.15 | 100.0 | 825.52 | -1124.63 | 0.4233110273568699843601774222 | 1950.150000000000000000000000 | -1124.630000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 313.91 | 313.91 | 100.0 | 148.36 | -165.55 | 0.4726195406326654136535949795 | 313.9100000000000000000000000 | -165.5500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 578.24 | 578.24 | 100.0 | 163.42 | -414.82 | 0.2826162147205312672938572219 | 578.2400000000000000000000000 | -414.8200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 4099.83 | 4099.83 | 100.0 | 2230.82 | -1869.01 | 0.5441250003048906905896098131 | 4099.830000000000000000000000 | -1869.010000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 1045.47 | 1045.47 | 100.0 | 124.59 | -920.88 | 0.1191712818158340268013429367 | 1045.470000000000000000000000 | -920.880000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 18416.08 | 18416.08 | 100.0 | 19933.17 | 1517.09 | 1.082378551787351054078826764 | 18416.08000000000000000000001 | 1517.08999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11409.86 | 11409.86 | 11409.86 | 1 | 11408.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE BOMBEO COBRO MINIMO < 4M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1125.0 | 1125.0 | 100.0 | 0.0 | -1125.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16166.08 | 16166.08 | 100.0 | 0.0 | -16166.08 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION COBRO MINIMO < 4M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1125.0 | 1125.0 | 100.0 | 0.0 | -1125.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8523.31 | 8523.31 | 8523.31 | 1 | 8522.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.81 | 675.81 | 675.81 | 1 | 674.81
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 1 | 392.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 12518.91 | 12518.91 | 100.0 | 29062.75 | 16543.84 | 2.321508022663314937163059723 | 12518.91000000000000000000000 | 16543.84000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 12518.91 | 12518.91 | 100.0 | 29062.75 | 16543.84 | 2.321508022663314937163059723 | 12518.91000000000000000000000 | 16543.84000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12518.91 | 12518.91 | 100.0 | 0.0 | -12518.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3187.54 | 3187.54 | 3187.54 | 1 | 3186.54
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 5 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 |  |  | CASA # 40 | 393285.58 | 0.0 | 393285.58 | 0.0 | 343164.92 | 343164.92 | 92.37 | 363277.890246 | 20112.970246 | 1.058610216469678777189696429 | 371511.2265887192811518891416 | 21774.3534112807188481108584
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 0.0 | 135636.82 | 0.0 | 167953.95 | 167953.95 | 85.01 | 115304.860682 | -52649.089318 | 0.6865266382957947699354495682 | 197569.6388660157628514292436 | -61932.8188660157628514292436
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1159.2 | 1159.2 | 100.0 | 493.16 | -666.04 | 0.4254313319530710835058661146 | 1159.200000000000000000000000 | -666.040000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1159.2 | 1159.2 | 100.0 | 493.16 | -666.04 | 0.4254313319530710835058661146 | 1159.200000000000000000000000 | -666.040000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1159.2 | 1159.2 | 100.0 | 493.16 | -666.04 | 0.4254313319530710835058661146 | 1159.200000000000000000000000 | -666.040000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 493.16 | 493.16 | 493.16 | 1 | 492.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1159.2 | 1159.2 | 100.0 | 0.0 | -1159.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 58796.36 | 58796.36 | 100.0 | 28911.52 | -29884.84 | 0.4917229569993788731139138545 | 58796.36000000000000000000000 | -29884.84000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 58349.48 | 58349.48 | 100.0 | 28911.52 | -29437.96 | 0.4954889058137279029735997647 | 58349.48000000000000000000000 | -29437.96000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 31017.58 | 31017.58 | 100.0 | 28911.52 | -2106.06 | 0.9321010859003184645610650476 | 31017.58000000000000000000000 | -2106.06000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 31017.58 | 31017.58 | 100.0 | 28911.52 | -2106.06 | 0.9321010859003184645610650476 | 31017.58000000000000000000000 | -2106.06000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 446.88 | 446.88 | 100.0 | 0.0 | -446.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 446.88 | 446.88 | 100.0 | 0.0 | -446.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 446.88 | 446.88 | 100.0 | 0.0 | -446.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 45575.18 | 45575.18 | 100.0 | 25107.78 | -20467.40 | 0.5509090693662647081152504499 | 45575.18000000000000000000000 | -20467.40000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 45575.18 | 45575.18 | 100.0 | 25107.78 | -20467.40 | 0.5509090693662647081152504499 | 45575.18000000000000000000000 | -20467.40000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 45575.18 | 45575.18 | 100.0 | 25107.78 | -20467.40 | 0.5509090693662647081152504499 | 45575.18000000000000000000000 | -20467.40000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 45575.18 | 45575.18 | 100.0 | 25107.78 | -20467.40 | 0.5509090693662647081152504499 | 45575.18000000000000000000000 | -20467.40000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 29968.7 | 29968.7 | 100.0 | 19912.49 | -10056.21 | 0.6644429020945186144210459579 | 29968.70000000000000000000000 | -10056.21000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 15992.94 | 15992.94 | 100.0 | 6908.59 | -9084.35 | 0.4319774850652850570314151119 | 15992.94000000000000000000000 | -9084.35000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 11983.6 | 11983.6 | 100.0 | 6908.59 | -5075.01 | 0.5765037217530625187756600688 | 11983.60000000000000000000000 | -5075.01000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 11983.6 | 11983.6 | 100.0 | 6908.59 | -5075.01 | 0.5765037217530625187756600688 | 11983.60000000000000000000000 | -5075.01000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4009.34 | 4009.34 | 100.0 | 0.0 | -4009.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3203.58 | 3203.58 | 100.0 | 0.0 | -3203.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 805.76 | 805.76 | 100.0 | 0.0 | -805.76 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 13975.76 | 13975.76 | 100.0 | 13003.9 | -971.86 | 0.9304610268064133900410424907 | 13975.76000000000000000000000 | -971.86000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 13975.76 | 13975.76 | 100.0 | 13003.9 | -971.86 | 0.9304610268064133900410424907 | 13975.76000000000000000000000 | -971.86000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3084.0 | 3084.0 | 100.0 | 0.0 | -3084.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 475.62 | 475.62 | 475.62 | 1 | 474.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2165.0 | 2165.0 | 2165 | 1.0 | 2164.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 352.39 | 352.39 | 100.0 | 404.67 | 52.28 | 1.148358352961207752773915264 | 352.3900000000000000000000001 | 52.2799999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 446.44 | 446.44 | 446.44 | 1 | 445.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7561.51 | 7561.51 | 7561.51 | 1 | 7560.51
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 630.69 | 630.69 | 100.0 | 1950.66 | 1319.97 | 3.092898254292917281073110403 | 630.6900000000000000000000000 | 1319.970000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA ACERO MA 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6376.06 | 6376.06 | 100.0 | 0.0 | -6376.06 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA ACERO MA GR 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 553.96 | 553.96 | 100.0 | 0.0 | -553.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA PLOMO MA 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2535.36 | 2535.36 | 100.0 | 0.0 | -2535.36 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANGOLA GRIS MA 20X66 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 443.3 | 443.3 | 100.0 | 0.0 | -443.3 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 18445.11 | 18445.11 | 100.0 | 18926.79 | 481.68 | 1.026114238407903232889367426 | 18445.11000000000000000000000 | 481.68000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 18295.11 | 18295.11 | 100.0 | 18926.79 | 631.68 | 1.034527258923286058405770722 | 18295.11000000000000000000001 | 631.67999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 18295.11 | 18295.11 | 100.0 | 18926.79 | 631.68 | 1.034527258923286058405770722 | 18295.11000000000000000000001 | 631.67999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 18295.11 | 18295.11 | 100.0 | 18926.79 | 631.68 | 1.034527258923286058405770722 | 18295.11000000000000000000001 | 631.67999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 0.0 | -150.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 0.0 | -150.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 0.0 | -150.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4755.53 | 4755.53 | 100.0 | 9423.16 | 4667.63 | 1.981516255811655062632345921 | 4755.530000000000000000000001 | 4667.629999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4715.53 | 4715.53 | 100.0 | 9423.16 | 4707.63 | 1.998324684605972181281849548 | 4715.530000000000000000000000 | 4707.630000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4715.53 | 4715.53 | 100.0 | 9423.16 | 4707.63 | 1.998324684605972181281849548 | 4715.530000000000000000000000 | 4707.630000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4715.53 | 4715.53 | 100.0 | 9423.16 | 4707.63 | 1.998324684605972181281849548 | 4715.530000000000000000000000 | 4707.630000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | -40.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | -40.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | -40.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 1585.73 | 1585.73 | 100.0 | 3385.73 | 1800.00 | 2.135123886159686705807419926 | 1585.730000000000000000000000 | 1800.000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 1360.35 | 1360.35 | 100.0 | 3385.73 | 2025.38 | 2.488866835740801999485426545 | 1360.350000000000000000000000 | 2025.380000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1360.35 | 1360.35 | 100.0 | 0.0 | -1360.35 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1360.35 | 1360.35 | 100.0 | 0.0 | -1360.35 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 225.38 | 225.38 | 100.0 | 0.0 | -225.38 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 225.38 | 225.38 | 100.0 | 0.0 | -225.38 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | PASTA TABLAROCA 28KG USG CUBETA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 225.38 | 225.38 | 100.0 | 0.0 | -225.38 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 4096.63 | 4096.63 | 0.0 | 0.00 | -4096.63 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.17 | 34.17 | 0.0 | 0.0 | -34.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.17 | 34.17 | 0.0 | 0.0 | -34.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ESPONJA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.17 | 34.17 | 0.0 | 0.0 | -34.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 4062.46 | 4062.46 | 0.0 | 0.00 | -4062.46 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 4062.46 | 4062.46 | 0.0 | 0.00 | -4062.46 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4062.46 | 4062.46 | 0.0 | 0.0 | -4062.46 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 296.5 | 296.5 | 0.0 | 0.00 | -296.50 | 0.0 | 18950.47 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 296.5 | 296.5 | 0.0 | 0.00 | -296.50 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.00 | -26.50 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 354.38 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1350.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 500.5 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 506.24 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2326.71 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1539.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 137257.63 | 137257.63 | 100.0 | 187884.24 | 50626.61 | 1.368843684682592872979083203 | 137257.6300000000000000000000 | 50626.6100000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 59025.61 | 59025.61 | 100.0 | 53037.55 | -5988.06 | 0.8985514931569533970085188446 | 59025.61000000000000000000000 | -5988.06000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 45100.93 | 45100.93 | 100.0 | 28221.55 | -16879.38 | 0.6257420855844879473660520969 | 45100.93000000000000000000000 | -16879.38000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 886.0 | 886.0 | 100.0 | 294.26 | -591.74 | 0.3321218961625282167042889391 | 885.9999999999999999999999999 | -591.7399999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 0.0 | -90.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 256.0 | 256.0 | 100.0 | 0.0 | -256.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 31047.24 | 31047.24 | 100.0 | 16308.96 | -14738.28 | 0.5252950020678166561665384749 | 31047.24000000000000000000000 | -14738.28000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO M004 PARA VIVIENDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31047.24 | 31047.24 | 100.0 | 0.0 | -31047.24 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 13167.69 | 13167.69 | 100.0 | 9457.29 | -3710.40 | 0.7182193687731105455854443718 | 13167.69000000000000000000000 | -3710.40000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 6378.37 | 6378.37 | 100.0 | 5325.36 | -1053.01 | 0.8349092322960254735927831092 | 6378.370000000000000000000000 | -1053.010000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 444.04 | 444.04 | 100.0 | 689.14 | 245.10 | 1.551977299342401585442752905 | 444.0400000000000000000000000 | 245.1000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 1973.0 | 1973.0 | 100.0 | 675.43 | -1297.57 | 0.3423365433350228079067410035 | 1973.000000000000000000000000 | -1297.570000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 4028.56 | 4028.56 | 100.0 | 1825.21 | -2203.35 | 0.4530675973548861131520940485 | 4028.560000000000000000000000 | -2203.350000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 343.72 | 343.72 | 100.0 | 101.94 | -241.78 | 0.2965786104969160944955196090 | 343.7200000000000000000000000 | -241.7800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 1 | 8.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 13924.68 | 13924.68 | 100.0 | 23778.62 | 9853.94 | 1.707660068310366916869902935 | 13924.68000000000000000000000 | 9853.94000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 13924.68 | 13924.68 | 100.0 | 23778.62 | 9853.94 | 1.707660068310366916869902935 | 13924.68000000000000000000000 | 9853.94000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13924.68 | 13924.68 | 100.0 | 0.0 | -13924.68 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2607.99 | 2607.99 | 2607.99 | 1 | 2606.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 42800.89 | 42800.89 | 100.0 | 47993.72 | 5192.83 | 1.121325280852804696350940366 | 42800.89000000000000000000000 | 5192.83000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 34301.07 | 34301.07 | 100.0 | 29781.15 | -4519.92 | 0.8682280173767174026932687523 | 34301.07000000000000000000000 | -4519.92000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 34301.07 | 34301.07 | 100.0 | 29781.15 | -4519.92 | 0.8682280173767174026932687523 | 34301.07000000000000000000000 | -4519.92000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28732.74 | 28732.74 | 100.0 | 0.0 | -28732.74 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3654.77 | 3654.77 | 3654.77 | 1 | 3653.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5568.33 | 5568.33 | 100.0 | 0.0 | -5568.33 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1506.18 | 1506.18 | 1506.18 | 1 | 1505.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 24620.2 | 24620.2 | 24620.2 | 1 | 24619.2
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 8499.82 | 8499.82 | 100.0 | 18056.59 | 9556.77 | 2.124349692111127059161252827 | 8499.819999999999999999999998 | 9556.770000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 1042.84 | 1042.84 | 100.0 | 23.46 | -1019.38 | 0.02249626021249664378044570596 | 1042.840000000000000000000000 | -1019.380000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | EPOXICO ICITY 400ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 210.0 | 210.0 | 100.0 | 0.0 | -210.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DESENCOFRANTE BASE DE ACEITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 125.0 | 125.0 | 100.0 | 0.0 | -125.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 707.84 | 707.84 | 100.0 | 0.0 | -707.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 5007.04 | 5007.04 | 100.0 | 2975.59 | -2031.45 | 0.5942812519971879593532306512 | 5007.040000000000000000000000 | -2031.450000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 83.59 | 83.59 | 83.59 | 1 | 82.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 2246.41 | 2246.41 | 100.0 | 2820.12 | 573.71 | 1.255389710693951682907394465 | 2246.410000000000000000000000 | 573.710000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 2760.63 | 2760.63 | 100.0 | 71.88 | -2688.75 | 0.02603753491050955760098238446 | 2760.630000000000000000000000 | -2688.750000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 616.8 | 616.8 | 100.0 | 498.41 | -118.39 | 0.8080577172503242542153047990 | 616.8000000000000000000000000 | -118.3900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 616.8 | 616.8 | 100.0 | 498.41 | -118.39 | 0.8080577172503242542153047990 | 616.8000000000000000000000000 | -118.3900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 687.64 | 687.64 | 100.0 | 869.44 | 181.80 | 1.264382525740212902099936013 | 687.6400000000000000000000000 | 181.8000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152.38 | 152.38 | 100.0 | 0.0 | -152.38 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 279.26 | 279.26 | 100.0 | 0.0 | -279.26 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 862.86 | 862.86 | 862.86 | 1 | 861.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 256.0 | 256.0 | 100.0 | 0.0 | -256.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 1 | 5.58
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 1113.13 | 1113.13 | 100.0 | 2025.5 | 912.37 | 1.819643707383683846450998536 | 1113.130000000000000000000000 | 912.370000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 133.21 | 133.21 | 100.0 | 248.91 | 115.70 | 1.868553411906013062082426244 | 133.2100000000000000000000000 | 115.7000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 1 | 10.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 536.38 | 536.38 | 100.0 | 0.0 | -536.38 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 344.28 | 344.28 | 100.0 | 17.38 | -326.90 | 0.05048216567909840827233647031 | 344.2800000000000000000000000 | -326.9000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.84 | 9.84 | 100.0 | 0.0 | -9.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 10.64 | 10.64 | 100.0 | 3.47 | -7.17 | 0.3261278195488721804511278195 | 10.64000000000000000000000000 | -7.17000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 78.78 | 78.78 | 100.0 | 14.41 | -64.37 | 0.1829144452906829144452906829 | 78.78000000000000000000000001 | -64.37000000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1730.09 | 1730.09 | 1730.09 | 1 | 1729.09
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 1 | 24.93
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 1 | 18.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1 | 5.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.37 | 32.37 | 100.0 | 0.0 | -32.37 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCHA DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.37 | 32.37 | 100.0 | 0.0 | -32.37 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9281.66 | 9281.66 | 9281.66 | 1 | 9280.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 1 | 79.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9200.99 | 9200.99 | 9200.99 | 1 | 9199.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 17743.58 | 17743.58 | 100.0 | 22029.32 | 4285.74 | 1.241537502578397369640174080 | 17743.58000000000000000000000 | 4285.74000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 17272.3 | 17272.3 | 100.0 | 11320.79 | -5951.51 | 0.6554303711723395262935451561 | 17272.30000000000000000000000 | -5951.51000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 10969.84 | 10969.84 | 100.0 | 5128.79 | -5841.05 | 0.4675355337908301306126616250 | 10969.84000000000000000000000 | -5841.05000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10969.84 | 10969.84 | 100.0 | 0.0 | -10969.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 5989.96 | 5989.96 | 100.0 | 4807.82 | -1182.14 | 0.8026464283567836846990630989 | 5989.960000000000000000000000 | -1182.140000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 231.21 | 231.21 | 100.0 | 326.34 | 95.13 | 1.411444141689373297002724796 | 231.2099999999999999999999999 | 95.1300000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1590.34 | 1590.34 | 100.0 | 0.0 | -1590.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 2416.99 | 2416.99 | 100.0 | 2594.18 | 177.19 | 1.073310191601951187220468434 | 2416.990000000000000000000000 | 177.190000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 1751.42 | 1751.42 | 100.0 | 1887.3 | 135.88 | 1.077582761416450651471377511 | 1751.420000000000000000000000 | 135.880000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 312.5 | 312.5 | 100.0 | 842.97 | 530.47 | 2.697504 | 312.5 | 530.47
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 312.5 | 312.5 | 100.0 | 0.0 | -312.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.82 | 155.82 | 155.82 | 1 | 154.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1 | 1.49
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 471.28 | 471.28 | 100.0 | 9672.31 | 9201.03 | 20.52348922084535732473264301 | 471.2800000000000000000000001 | 9201.030000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 471.28 | 471.28 | 100.0 | 9672.31 | 9201.03 | 20.52348922084535732473264301 | 471.2800000000000000000000001 | 9201.030000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 471.28 | 471.28 | 100.0 | 0.0 | -471.28 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 832.67 | 832.67 | 832.67 | 1 | 831.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 17687.55 | 17687.55 | 100.0 | 64823.65 | 47136.10 | 3.664930982527257873475976040 | 17687.55000000000000000000000 | 47136.10000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 16556.47 | 16556.47 | 100.0 | 34492.99 | 17936.52 | 2.083354120775745071262171224 | 16556.47000000000000000000000 | 17936.52000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 148.96 | 148.96 | 100.0 | 0.55 | -148.41 | 0.003692266380236305048335123523 | 0.55 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 148.96 | 148.96 | 100.0 | 0.0 | -148.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 952.0 | 952.0 | 100.0 | 359.65 | -592.35 | 0.3777836134453781512605042017 | 952.0000000000000000000000000 | -592.3500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0 | 0.0 | -240.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 712.0 | 712.0 | 100.0 | 0.0 | -712.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 15455.51 | 15455.51 | 100.0 | 11558.92 | -3896.59 | 0.7478834409217165916880128834 | 15455.51000000000000000000000 | -3896.59000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 6966.15 | 6966.15 | 100.0 | 6508.78 | -457.37 | 0.9343439345980204273522677519 | 6966.150000000000000000000000 | -457.370000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO ACERADO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 100.0 | 0.0 | -6.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 1049.17 | 1049.17 | 100.0 | 842.28 | -206.89 | 0.8028060276218344024323989439 | 1049.170000000000000000000000 | -206.890000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 666.43 | 666.43 | 666.43 | 1 | 665.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 2348.83 | 2348.83 | 100.0 | 825.52 | -1523.31 | 0.3514600886398760233818539443 | 2348.830000000000000000000000 | -1523.310000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 311.39 | 311.39 | 100.0 | 148.36 | -163.03 | 0.4764443302610873823822216513 | 311.3900000000000000000000000 | -163.0300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 436.53 | 436.53 | 100.0 | 163.42 | -273.11 | 0.3743614413671454424667262273 | 436.5300000000000000000000000 | -273.1100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 3229.16 | 3229.16 | 100.0 | 2230.82 | -998.34 | 0.6908360068872400252697295891 | 3229.160000000000000000000000 | -998.340000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 1108.28 | 1108.28 | 100.0 | 124.59 | -983.69 | 0.1124174396361930198144873137 | 1108.280000000000000000000000 | -983.690000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 1 | 11.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.81 | 675.81 | 675.81 | 1 | 674.81
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 1 | 392.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19933.17 | 19933.17 | 19933.17 | 1 | 19932.17
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11409.86 | 11409.86 | 11409.86 | 1 | 11408.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8523.31 | 8523.31 | 8523.31 | 1 | 8522.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 1131.08 | 1131.08 | 100.0 | 29062.75 | 27931.67 | 25.69469003076705449658733246 | 1131.080000000000000000000000 | 27931.67000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 1131.08 | 1131.08 | 100.0 | 29062.75 | 27931.67 | 25.69469003076705449658733246 | 1131.080000000000000000000000 | 27931.67000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1131.08 | 1131.08 | 100.0 | 0.0 | -1131.08 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3187.54 | 3187.54 | 3187.54 | 1 | 3186.54
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 37953.34 | 37953.34 | 86.12 | 60081.204624 | 22127.864624 | 1.583028124112396959002817670 | 44070.29725963771481653506736 | 25694.22274036228518346493264
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 37898.89 | 37898.89 | 88.0 | 32522.4416 | -5376.4484 | 0.8581370483409936280455707278 | 43066.92045454545454545454545 | -6109.60045454545454545454545
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 37820.17 | 37820.17 | 88.0 | 31575.1832 | -6244.9868 | 0.8348768183749570665599863776 | 42977.46590909090909090909091 | -7096.57590909090909090909091
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8168 | 0.8799973021933613890359800451 | 40773.86363636363636363636364 | -4892.97363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8168 | 0.8799973021933613890359800451 | 40773.86363636363636363636364 | -4892.97363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1939.17 | 1939.17 | 88.0 | 0.000 | -1939.170 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 88.0 | 0.000 | -1000.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 939.17 | 939.17 | 88.0 | 0.000 | -939.170 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 78.72 | 78.72 | 88.0 | 947.2584 | 868.5384 | 12.03326219512195121951219512 | 89.45454545454545454545454547 | 986.9754545454545454545454545
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.92 | 4.92 | 88.0 | 0.000 | -4.920 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.92 | 4.92 | 88.0 | 0.000 | -4.920 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.8 | 73.8 | 88.0 | 0.000 | -73.800 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.8 | 73.8 | 88.0 | 0.000 | -73.800 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 84.0 | 27558.048 | 27503.598 | 506.1165840220385674931129477 | 64.82142857142857142857142857 | 32742.37857142857142857142857
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 84.0 | 802.6620 | 748.2120 | 14.74126721763085399449035813 | 64.82142857142857142857142856 | 890.7285714285714285714285714
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 84.0 | 0.000 | -54.450 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 84.0 | 0.000 | -54.450 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 40 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 |  |  | CASA # 28 | 393285.58 | 0.0 | 393285.58 | 0.0 | 365085.02 | 365085.02 | 100.0 | 393285.58 | 28200.56 | 1.077243815700792105904536976 | 365085.0200000000000000000000 | 28200.5600000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 198192.3 | 198192.3 | 100.0 | 187884.24 | -10308.06 | 0.9479896040360801100749120930 | 198192.3000000000000000000000 | -10308.0600000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 29335.25 | 29335.25 | 100.0 | 22029.32 | -7305.93 | 0.7509504776676523977126494576 | 29335.25000000000000000000000 | -7305.93000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 19726.38 | 19726.38 | 100.0 | 11320.79 | -8405.59 | 0.5738909014223592975497785199 | 19726.38000000000000000000000 | -8405.59000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 11203.54 | 11203.54 | 100.0 | 5128.79 | -6074.75 | 0.4577829864489259644719436892 | 11203.54000000000000000000000 | -6074.75000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9707.54 | 9707.54 | 100.0 | 0.0 | -9707.54 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIO DE BOMBEO CONVENCIONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 748.0 | 748.0 | 100.0 | 0.0 | -748.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIO DE COLOCACION CON PLUMA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 748.0 | 748.0 | 100.0 | 0.0 | -748.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 1408.24 | 1408.24 | 100.0 | 842.97 | -565.27 | 0.5985982502982446173947622564 | 1408.240000000000000000000000 | -565.270000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 316.84 | 316.84 | 100.0 | 0.0 | -316.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | TUBO RECTANGULAR DE METAL DE 1" X 2" X 6 MTS. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1091.4 | 1091.4 | 100.0 | 0.0 | -1091.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 191.8 | 191.8 | 100.0 | 155.82 | -35.98 | 0.8124087591240875912408759124 | 191.8000000000000000000000000 | -35.9800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 39.79 | 39.79 | 100.0 | 153.33 | 113.54 | 3.853480774063835134455893441 | 39.79000000000000000000000000 | 113.5400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 152.01 | 152.01 | 100.0 | 2.49 | -149.52 | 0.01638050128281034142490625617 | 152.0100000000000000000000000 | -149.5200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 5725.63 | 5725.63 | 100.0 | 4807.82 | -917.81 | 0.8397014826316056049727278920 | 5725.630000000000000000000000 | -917.810000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 219.44 | 219.44 | 100.0 | 326.34 | 106.90 | 1.487149106817353262850893183 | 219.4399999999999999999999999 | 106.9000000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 807.98 | 807.98 | 100.0 | 0.0 | -807.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 2260.05 | 2260.05 | 100.0 | 2594.18 | 334.13 | 1.147841861905710050662595960 | 2260.050000000000000000000001 | 334.129999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 2399.42 | 2399.42 | 100.0 | 1887.3 | -512.12 | 0.7865650865625859582732493686 | 2399.420000000000000000000000 | -512.120000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CLAVO DE LAMINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.74 | 38.74 | 100.0 | 0.0 | -38.74 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.4 | 128.4 | 100.0 | 0.0 | -128.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.4 | 128.4 | 100.0 | 0.0 | -128.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MADERA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1068.77 | 1068.77 | 100.0 | 0.0 | -1068.77 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PARALES DE 4" X 4" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1068.77 | 1068.77 | 100.0 | 0.0 | -1068.77 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 9608.87 | 9608.87 | 100.0 | 9672.31 | 63.44 | 1.006602233145000400671462930 | 9608.869999999999999999999996 | 63.440000000000000000000004
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 9608.87 | 9608.87 | 100.0 | 9672.31 | 63.44 | 1.006602233145000400671462930 | 9608.869999999999999999999996 | 63.440000000000000000000004
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5962.43 | 5962.43 | 100.0 | 0.0 | -5962.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3646.44 | 3646.44 | 100.0 | 0.0 | -3646.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 832.67 | 832.67 | 832.67 | 1 | 831.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 55517.03 | 55517.03 | 100.0 | 47993.72 | -7523.31 | 0.8644864467713780798432480988 | 55517.03000000000000000000000 | -7523.31000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 47539.92 | 47539.92 | 100.0 | 29781.15 | -17758.77 | 0.6264451012959214066830571023 | 47539.92000000000000000000000 | -17758.77000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 47539.92 | 47539.92 | 100.0 | 29781.15 | -17758.77 | 0.6264451012959214066830571023 | 47539.92000000000000000000000 | -17758.77000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45334.91 | 45334.91 | 100.0 | 0.0 | -45334.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3654.77 | 3654.77 | 3654.77 | 1 | 3653.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2205.01 | 2205.01 | 100.0 | 0.0 | -2205.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1506.18 | 1506.18 | 1506.18 | 1 | 1505.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 24620.2 | 24620.2 | 24620.2 | 1 | 24619.2
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 7977.11 | 7977.11 | 100.0 | 18056.59 | 10079.48 | 2.263550333391416189572414070 | 7977.109999999999999999999999 | 10079.48000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 243.56 | 243.56 | 100.0 | 23.46 | -220.10 | 0.09632123501395959927738544917 | 243.5600000000000000000000000 | -220.1000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MALLA DE REFUERZO 0.97X45.70 (44.32MST) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.6 | 66.6 | 100.0 | 0.0 | -66.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 176.96 | 176.96 | 100.0 | 0.0 | -176.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 5486.14 | 5486.14 | 100.0 | 2975.59 | -2510.55 | 0.5423831692228051052288129723 | 5486.140000000000000000000000 | -2510.550000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 83.59 | 83.59 | 83.59 | 1 | 82.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 2510.56 | 2510.56 | 100.0 | 2820.12 | 309.56 | 1.123303167420814479638009050 | 2510.559999999999999999999999 | 309.560000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 828.21 | 828.21 | 100.0 | 71.88 | -756.33 | 0.08678958235230195240337595537 | 828.2100000000000000000000000 | -756.3300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MEZCLON PREPARADO LA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2147.37 | 2147.37 | 100.0 | 0.0 | -2147.37 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 960.14 | 960.14 | 100.0 | 869.44 | -90.70 | 0.9055346095361093173912137813 | 960.1400000000000000000000000 | -90.7000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.74 | 39.74 | 100.0 | 0.0 | -39.74 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 5.4 | 100.0 | 0.0 | -5.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 862.86 | 862.86 | 862.86 | 1 | 861.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TUBO RECTANGULAR DE METAL DE 1" X 2" X 6 MTS. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 720.0 | 720.0 | 100.0 | 0.0 | -720.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CORONA PARA DESBASTE 5" PULGADAS PROFESIONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 195.0 | 195.0 | 100.0 | 0.0 | -195.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 1 | 5.58
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 462.6 | 462.6 | 100.0 | 498.41 | 35.81 | 1.077410289667099005620406399 | 462.5999999999999999999999998 | 35.8100000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 462.6 | 462.6 | 100.0 | 498.41 | 35.81 | 1.077410289667099005620406399 | 462.5999999999999999999999998 | 35.8100000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 133.81 | 133.81 | 100.0 | 2025.5 | 1891.69 | 15.13713474329272849562812944 | 133.8100000000000000000000000 | 1891.690000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 35.55 | 35.55 | 100.0 | 248.91 | 213.36 | 7.001687763713080168776371308 | 35.55000000000000000000000000 | 213.3600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 1 | 10.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 1 | 16.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 1 | 2.47
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 98.26 | 98.26 | 100.0 | 14.41 | -83.85 | 0.1466517402808874414817830246 | 98.26000000000000000000000002 | -83.85000000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1730.09 | 1730.09 | 1730.09 | 1 | 1729.09
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 1 | 24.93
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 1 | 18.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1 | 5.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 690.86 | 690.86 | 100.0 | 0.0 | -690.86 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TORNILLO DE 1/2" PUNTA DE BROCA 37709 DE 7X7X16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.29 | 5.29 | 100.0 | 0.0 | -5.29 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | FULMINANTE CAL.27 AMARILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 27.0 | 100.0 | 0.0 | -27.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 440.0 | 440.0 | 100.0 | 0.0 | -440.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BASECOAT DUROCK SACO 22 KG USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 99.0 | 100.0 | 0.0 | -99.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TORNILLO DE 1 1/2" PARA DUROCK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.17 | 20.17 | 100.0 | 0.0 | -20.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 14.4 | 100.0 | 0.0 | -14.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CANAL 1 5/8" X 10' (CAL 26) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | -40.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | POSTE DE 2 1/2" X 10' (CAL 22) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 100.0 | 0.0 | -45.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9281.66 | 9281.66 | 9281.66 | 1 | 9280.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 1 | 79.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9200.99 | 9200.99 | 9200.99 | 1 | 9199.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 60231.17 | 60231.17 | 100.0 | 53037.55 | -7193.62 | 0.8805664907389313539816676316 | 60231.17000000000000000000000 | -7193.62000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 41221.94 | 41221.94 | 100.0 | 28221.55 | -13000.39 | 0.6846244985073482713331783997 | 41221.94000000000000000000000 | -13000.39000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 1542.0 | 1542.0 | 100.0 | 0.45 | -1541.55 | 0.0002918287937743190661478599222 | 0.45 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MEZCLON PREPARADO LA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1542.0 | 1542.0 | 100.0 | 0.0 | -1542.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 752.0 | 752.0 | 100.0 | 9.99 | -742.01 | 0.01328457446808510638297872340 | 752.0000000000000000000000002 | -742.0100000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | EPOXICO ICITY 400ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 252.0 | 252.0 | 100.0 | 0.0 | -252.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE BASE DE ACEITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 100.0 | 0.0 | -500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 1532.19 | 1532.19 | 100.0 | 294.26 | -1237.93 | 0.1920518995685913626900058087 | 1532.190000000000000000000000 | -1237.930000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 111.6 | 111.6 | 100.0 | 0.0 | -111.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 553.59 | 553.59 | 100.0 | 0.0 | -553.59 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 460.0 | 460.0 | 100.0 | 0.0 | -460.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 100.0 | 0.0 | -85.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 130.0 | 100.0 | 0.0 | -130.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192.0 | 192.0 | 100.0 | 0.0 | -192.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 14253.11 | 14253.11 | 100.0 | 9457.29 | -4795.82 | 0.6635246623368513959409560440 | 14253.11000000000000000000000 | -4795.82000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 7256.14 | 7256.14 | 100.0 | 5325.36 | -1930.78 | 0.7339108672103900972142213353 | 7256.140000000000000000000000 | -1930.780000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 317.75 | 317.75 | 100.0 | 689.14 | 371.39 | 2.168811959087332808811959087 | 317.7500000000000000000000000 | 371.3900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.05 | 65.05 | 100.0 | 0.0 | -65.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 1719.79 | 1719.79 | 100.0 | 675.43 | -1044.36 | 0.3927398112560254449671180784 | 1719.790000000000000000000000 | -1044.360000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 4513.66 | 4513.66 | 100.0 | 1825.21 | -2688.45 | 0.4043747202935090370120921824 | 4513.660000000000000000000000 | -2688.450000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 380.72 | 380.72 | 100.0 | 101.94 | -278.78 | 0.2677558310569447362891363732 | 380.7200000000000000000000000 | -278.7800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 21988.14 | 21988.14 | 100.0 | 16308.96 | -5679.18 | 0.7417162161055914688554830013 | 21988.14000000000000000000000 | -5679.18000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 6489.0 | 6489.0 | 100.0 | 9335.34 | 2846.34 | 1.438640776699029126213592233 | 6489.000000000000000000000000 | 2846.340000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1642.5 | 1642.5 | 100.0 | 0.0 | -1642.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13856.64 | 13856.64 | 100.0 | 0.0 | -13856.64 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1154.5 | 1154.5 | 100.0 | 0.0 | -1154.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1154.5 | 1154.5 | 100.0 | 0.0 | -1154.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 19009.23 | 19009.23 | 100.0 | 23778.62 | 4769.39 | 1.250898642396351667058581542 | 19009.23000000000000000000000 | 4769.39000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 19009.23 | 19009.23 | 100.0 | 23778.62 | 4769.39 | 1.250898642396351667058581542 | 19009.23000000000000000000000 | 4769.39000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17366.73 | 17366.73 | 100.0 | 0.0 | -17366.73 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 1642.5 | 1642.5 | 100.0 | 2607.99 | 965.49 | 1.587817351598173515981735160 | 1642.500000000000000000000000 | 965.490000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 53108.85 | 53108.85 | 100.0 | 64823.65 | 11714.80 | 1.220580938958384525366299590 | 53108.85000000000000000000002 | 11714.79999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 39920.27 | 39920.27 | 100.0 | 34492.99 | -5427.28 | 0.8640470117060831502392143139 | 39920.27000000000000000000000 | -5427.28000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 6274.64 | 6274.64 | 100.0 | 12.18 | -6262.46 | 0.001941147221195160200425841164 | 12.18 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | EPOXICO ICITY 400ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 210.0 | 210.0 | 100.0 | 0.0 | -210.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 256.8 | 256.8 | 100.0 | 0.0 | -256.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | EPOXICO EBOND 580 MV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5100.0 | 5100.0 | 100.0 | 0.0 | -5100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 707.84 | 707.84 | 100.0 | 0.0 | -707.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 443.5 | 443.5 | 100.0 | 359.65 | -83.85 | 0.8109357384441939120631341601 | 443.5000000000000000000000000 | -83.8500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.5 | 103.5 | 100.0 | 0.0 | -103.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0 | 0.0 | -240.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 22276.64 | 22276.64 | 100.0 | 19933.17 | -2343.47 | 0.8948014601843006844838359824 | 22276.64000000000000000000000 | -2343.47000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11409.86 | 11409.86 | 11409.86 | 1 | 11408.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE BOMBEO COBRO MINIMO < 4M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2250.0 | 2250.0 | 100.0 | 0.0 | -2250.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11547.2 | 11547.2 | 100.0 | 0.0 | -11547.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION COBRO MINIMO < 4M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2250.0 | 2250.0 | 100.0 | 0.0 | -2250.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 6229.44 | 6229.44 | 100.0 | 8523.31 | 2293.87 | 1.368230531155288436841834900 | 6229.440000000000000000000000 | 2293.870000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 10665.29 | 10665.29 | 100.0 | 11558.92 | 893.63 | 1.083788626469603733231820232 | 10665.29000000000000000000000 | 893.63000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 5735.68 | 5735.68 | 100.0 | 6508.78 | 773.10 | 1.134787854273599642936844454 | 5735.680000000000000000000002 | 773.099999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 518.9 | 518.9 | 100.0 | 842.28 | 323.38 | 1.623202929273463095008672191 | 518.9000000000000000000000001 | 323.3799999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 666.43 | 666.43 | 666.43 | 1 | 665.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 1310.19 | 1310.19 | 100.0 | 825.52 | -484.67 | 0.6300765537822758531205397690 | 1310.190000000000000000000000 | -484.670000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.36 | 148.36 | 148.36 | 1 | 147.36
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 290.71 | 290.71 | 100.0 | 163.42 | -127.29 | 0.5621409652230745416394344880 | 290.7100000000000000000000000 | -127.2900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 2399.72 | 2399.72 | 100.0 | 2230.82 | -168.90 | 0.9296167886253396229560115347 | 2399.720000000000000000000000 | -168.900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 410.09 | 410.09 | 100.0 | 124.59 | -285.50 | 0.3038113584822843766002584798 | 410.0900000000000000000000001 | -285.5000000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.81 | 675.81 | 675.81 | 1 | 674.81
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 1 | 392.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 260.2 | 260.2 | 100.0 | 0.0 | -260.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLANCHA DE THERMOPOR DE 2*50*100 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 260.2 | 260.2 | 100.0 | 0.0 | -260.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 13188.58 | 13188.58 | 100.0 | 29062.75 | 15874.17 | 2.203629958646040741308010415 | 13188.58000000000000000000000 | 15874.17000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 13188.58 | 13188.58 | 100.0 | 29062.75 | 15874.17 | 2.203629958646040741308010415 | 13188.58000000000000000000000 | 15874.17000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13045.53 | 13045.53 | 100.0 | 0.0 | -13045.53 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 143.05 | 143.05 | 100.0 | 0.0 | -143.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3187.54 | 3187.54 | 3187.54 | 1 | 3186.54
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 0.0 | 135636.82 | 0.0 | 125688.5 | 125688.5 | 100.0 | 135636.82 | 9948.32 | 1.079150598503443035759039212 | 125688.5000000000000000000000 | 9948.3200000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 8899.25 | 8899.25 | 100.0 | 1384.32 | -7514.93 | 0.1555546815742899682557518892 | 8899.250000000000000000000000 | -7514.930000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 8736.45 | 8736.45 | 100.0 | 1384.32 | -7352.13 | 0.1584533763714094397610013220 | 8736.450000000000000000000003 | -7352.130000000000000000000003
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 8736.45 | 8736.45 | 100.0 | 1384.32 | -7352.13 | 0.1584533763714094397610013220 | 8736.450000000000000000000003 | -7352.130000000000000000000003
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1384.32 | 1384.32 | 1384.32 | 1 | 1383.32
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8736.45 | 8736.45 | 100.0 | 0.0 | -8736.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ESPATULA FLEXIBLE 12' TRUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152.8 | 152.8 | 100.0 | 0.0 | -152.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 100.0 | 0.0 | -6.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | CEPILLO PLASTICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 100.0 | 0.0 | -6.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136.25 | 136.25 | 100.0 | 0.0 | -136.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIA VIDRIO LIQUIDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 100.0 | 0.0 | -12.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | TOALLA PARA TRAPEADOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.95 | 24.95 | 100.0 | 0.0 | -24.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ESCOBAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.35 | 8.35 | 100.0 | 0.0 | -8.35 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | DETERGENTE ESPUMIL 1000 GRS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 100.0 | 0.0 | -8.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | DESINFECTANTE OLIMPO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.95 | 82.95 | 100.0 | 0.0 | -82.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.55 | 10.55 | 100.0 | 0.0 | -10.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | BROCHA DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.55 | 10.55 | 100.0 | 0.0 | -10.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 24086.99 | 24086.99 | 100.0 | 19912.49 | -4174.50 | 0.8266906740941894358738887673 | 24086.99000000000000000000000 | -4174.50000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 12314.53 | 12314.53 | 100.0 | 6908.59 | -5405.94 | 0.5610112606814876410224344737 | 12314.53000000000000000000000 | -5405.94000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 12314.53 | 12314.53 | 100.0 | 6908.59 | -5405.94 | 0.5610112606814876410224344737 | 12314.53000000000000000000000 | -5405.94000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 12314.53 | 12314.53 | 100.0 | 6908.59 | -5405.94 | 0.5610112606814876410224344737 | 12314.53000000000000000000000 | -5405.94000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 11772.46 | 11772.46 | 100.0 | 13003.9 | 1231.44 | 1.104603455862241196827171211 | 11772.46000000000000000000000 | 1231.44000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 11772.46 | 11772.46 | 100.0 | 13003.9 | 1231.44 | 1.104603455862241196827171211 | 11772.46000000000000000000000 | 1231.44000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1233.6 | 1233.6 | 100.0 | 0.0 | -1233.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 190.96 | 190.96 | 100.0 | 475.62 | 284.66 | 2.490678676162547130289065773 | 190.9600000000000000000000000 | 284.6600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 2557.65 | 2557.65 | 100.0 | 2165.0 | -392.65 | 0.8464801673411139131624733642 | 2557.650000000000000000000000 | -392.650000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 352.0 | 352.0 | 100.0 | 404.67 | 52.67 | 1.149630681818181818181818182 | 351.9999999999999999999999999 | 52.6700000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 460.2 | 460.2 | 100.0 | 446.44 | -13.76 | 0.9700999565406345067362016515 | 460.2000000000000000000000000 | -13.7600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 6369.05 | 6369.05 | 100.0 | 7561.51 | 1192.46 | 1.187227294494469347861926033 | 6369.050000000000000000000000 | 1192.460000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 609.0 | 609.0 | 100.0 | 1950.66 | 1341.66 | 3.203054187192118226600985222 | 608.9999999999999999999999999 | 1341.660000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 30399.21 | 30399.21 | 100.0 | 28911.52 | -1487.69 | 0.9510615571917822864475754469 | 30399.21000000000000000000000 | -1487.69000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 27731.9 | 27731.9 | 100.0 | 28911.52 | 1179.62 | 1.042536573404635095323436187 | 27731.90000000000000000000001 | 1179.61999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 400.0 | 400.0 | 100.0 | 28911.52 | 28511.52 | 72.2788 | 4E+2 | 28511.52
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 400.0 | 400.0 | 100.0 | 28911.52 | 28511.52 | 72.2788 | 4E+2 | 28511.52
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2667.31 | 2667.31 | 100.0 | 0.0 | -2667.31 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.72 | 6.72 | 100.0 | 0.0 | -6.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | CLAVO ACERADO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 100.0 | 0.0 | -1.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.92 | 4.92 | 100.0 | 0.0 | -4.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 353.92 | 353.92 | 100.0 | 0.0 | -353.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 353.92 | 353.92 | 100.0 | 0.0 | -353.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1689.87 | 1689.87 | 100.0 | 0.0 | -1689.87 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 646.01 | 646.01 | 100.0 | 0.0 | -646.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1043.86 | 1043.86 | 100.0 | 0.0 | -1043.86 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 616.8 | 616.8 | 100.0 | 0.0 | -616.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 616.8 | 616.8 | 100.0 | 0.0 | -616.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 18952.97 | 18952.97 | 100.0 | 18926.79 | -26.18 | 0.9986186861478702282544635485 | 18952.97000000000000000000000 | -26.18000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 18952.97 | 18952.97 | 100.0 | 18926.79 | -26.18 | 0.9986186861478702282544635485 | 18952.97000000000000000000000 | -26.18000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 18952.97 | 18952.97 | 100.0 | 18926.79 | -26.18 | 0.9986186861478702282544635485 | 18952.97000000000000000000000 | -26.18000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 18952.97 | 18952.97 | 100.0 | 18926.79 | -26.18 | 0.9986186861478702282544635485 | 18952.97000000000000000000000 | -26.18000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 8755.97 | 8755.97 | 100.0 | 9423.16 | 667.19 | 1.076198296704990994715605467 | 8755.969999999999999999999999 | 667.190000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 6547.93 | 6547.93 | 100.0 | 9423.16 | 2875.23 | 1.439105182859315844854786169 | 6547.930000000000000000000000 | 2875.230000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 6547.93 | 6547.93 | 100.0 | 9423.16 | 2875.23 | 1.439105182859315844854786169 | 6547.930000000000000000000000 | 2875.230000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 2782.34 | 2782.34 | 100.0 | 9423.16 | 6640.82 | 3.386775160476433505610385503 | 2782.340000000000000000000000 | 6640.820000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3392.04 | 3392.04 | 100.0 | 0.0 | -3392.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 373.55 | 373.55 | 100.0 | 0.0 | -373.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2208.04 | 2208.04 | 100.0 | 0.0 | -2208.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2033.04 | 2033.04 | 100.0 | 0.0 | -2033.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | IMPERMEABILIZANTE FASTYL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 824.97 | 824.97 | 100.0 | 0.0 | -824.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA COLONIAL STYLE LATEX MATE BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 478.07 | 478.07 | 100.0 | 0.0 | -478.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | BB SELLADOR MULTIFUNCIONAL BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 730.0 | 730.0 | 100.0 | 0.0 | -730.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175.0 | 175.0 | 100.0 | 0.0 | -175.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175.0 | 175.0 | 100.0 | 0.0 | -175.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20076.09 | 20076.09 | 100.0 | 25107.78 | 5031.69 | 1.250630974457675772523434593 | 20076.09000000000000000000000 | 5031.69000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25107.78 | 5107.69 | 1.255383350774921512853192161 | 20000.08999999999999999999999 | 5107.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25107.78 | 5107.69 | 1.255383350774921512853192161 | 20000.08999999999999999999999 | 5107.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25107.78 | 5107.69 | 1.255383350774921512853192161 | 20000.08999999999999999999999 | 5107.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.0 | 76.0 | 100.0 | 0.0 | -76.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.0 | 76.0 | 100.0 | 0.0 | -76.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SILICONE SISTA 280ML BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.0 | 76.0 | 100.0 | 0.0 | -76.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 9036.64 | 9036.64 | 100.0 | 18950.47 | 9913.83 | 2.097070371288443492271463730 | 9036.639999999999999999999999 | 9913.830000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 8740.68 | 8740.68 | 100.0 | 6576.83 | -2163.85 | 0.7524391694925337616752929978 | 8740.680000000000000000000000 | -2163.850000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 8381.1 | 8381.1 | 100.0 | 6576.83 | -1804.27 | 0.7847215759267876531720179929 | 8381.100000000000000000000000 | -1804.270000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 684.0 | 684.0 | 100.0 | 354.38 | -329.62 | 0.5180994152046783625730994152 | 684.0000000000000000000000000 | -329.6200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 525.0 | 525.0 | 100.0 | 1350.0 | 825.0 | 2.571428571428571428571428571 | 525.0000000000000000000000001 | 824.9999999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 551.0 | 551.0 | 100.0 | 500.5 | -50.5 | 0.9083484573502722323049001815 | 551.0000000000000000000000000 | -50.5000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 1450.0 | 1450.0 | 100.0 | 506.24 | -943.76 | 0.3491310344827586206896551724 | 1450.000000000000000000000000 | -943.760000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 2250.0 | 2250.0 | 100.0 | 2326.71 | 76.71 | 1.034093333333333333333333333 | 2250.000000000000000000000001 | 76.709999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 1995.0 | 1995.0 | 100.0 | 1539.0 | -456.0 | 0.7714285714285714285714285714 | 1995.000000000000000000000000 | -456.000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 100.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CONTRALLAVE 1/2 X 1/4 A LA PARED ICE MAKER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.02 | 42.02 | 100.0 | 0.0 | -42.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CHORRO DE ESFERA 1/2 P/MANGUERA GENEBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.58 | 67.58 | 100.0 | 0.0 | -67.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | BAJADA DE AGUA DE 3 ALUMINIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 790.0 | 790.0 | 100.0 | 0.0 | -790.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.58 | 89.58 | 100.0 | 0.0 | -89.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | MASKING TAPE DE 2'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.58 | 89.58 | 100.0 | 0.0 | -89.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 295.96 | 295.96 | 100.0 | 12373.64 | 12077.68 | 41.80848763346398161913772131 | 295.9600000000000000000000000 | 12077.68000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 295.96 | 295.96 | 100.0 | 12373.64 | 12077.68 | 41.80848763346398161913772131 | 295.9600000000000000000000000 | 12077.68000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 295.96 | 295.96 | 100.0 | 0.0 | -295.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3295.32 | 3295.32 | 100.0 | 7025.06 | 3729.74 | 2.131829382275469453649417962 | 3295.320000000000000000000001 | 3729.739999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.31 | 20.31 | 100.0 | 0.0 | -20.31 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.31 | 20.31 | 100.0 | 0.0 | -20.31 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | MASKING TAPE DE 2'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.31 | 20.31 | 100.0 | 0.0 | -20.31 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 746.06 | 746.06 | 100.0 | 2116.34 | 1370.28 | 2.836688738171192665469265207 | 746.0599999999999999999999999 | 1370.280000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 746.06 | 746.06 | 100.0 | 0.0 | -746.06 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 746.06 | 746.06 | 100.0 | 0.0 | -746.06 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 746.06 | 746.06 | 100.0 | 0.0 | -746.06 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 41204.22 | 41204.22 | 100.0 | 69764.52 | 28560.30 | 1.693140168652628298751923953 | 41204.22000000000000000000001 | 28560.29999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 37007.0 | 37007.0 | 100.0 | 36957.32 | -49.68 | 0.9986575512740832815413300186 | 37007.00000000000000000000000 | -49.68000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 37007.0 | 37007.0 | 100.0 | 35880.89 | -1126.11 | 0.9695703515551111951792904045 | 37007.00000000000000000000000 | -1126.11000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 100.0 | 35880.89 | -0.11 | 0.9999969343106379420863409604 | 35881.00000000000000000000000 | -0.11000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 100.0 | 35880.89 | -0.11 | 0.9999969343106379420863409604 | 35881.00000000000000000000000 | -0.11000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1126.0 | 1126.0 | 100.0 | 0.0 | -1126.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1126.0 | 1126.0 | 100.0 | 0.0 | -1126.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1076.43 | 1076.43 | 1076.43 | 1 | 1075.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1076.43 | 1076.43 | 1076.43 | 1 | 1075.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1076.43 | 1076.43 | 1076.43 | 1 | 1075.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 4197.22 | 4197.22 | 100.0 | 32807.2 | 28609.98 | 7.816411815439743449235446319 | 4197.220000000000000000000000 | 28609.98000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 4116.77 | 4116.77 | 100.0 | 31851.65 | 27734.88 | 7.737048705660019869946584337 | 4116.770000000000000000000000 | 27734.88000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4116.77 | 4116.77 | 100.0 | 0.0 | -4116.77 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4116.77 | 4116.77 | 100.0 | 0.0 | -4116.77 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31851.65 | 31851.65 | 31851.65 | 1 | 31850.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31851.65 | 31851.65 | 31851.65 | 1 | 31850.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 80.45 | 80.45 | 100.0 | 955.55 | 875.10 | 11.87756370416407706650093226 | 80.44999999999999999999999997 | 875.1000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 100.0 | 0.0 | -54.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 100.0 | 0.0 | -54.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 100.0 | 0.0 | -26.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | NIPLE CORRIDO DE 1/2" X 1" HG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 28 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | COPLA HG DE 1/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | -16.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 |  |  | CASA # 26 | 393285.58 | 2073.22 | 395358.80 | 0.0 | 358863.61 | 358863.61 | 100.0 | 395358.80 | 36495.19 | 1.101696547053071221124928214 | 358863.6100000000000000000001 | 36495.1899999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 188744.88 | 188744.88 | 100.0 | 187884.24 | -860.64 | 0.9954401941922874941031513014 | 188744.8800000000000000000000 | -860.6400000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 27306.38 | 27306.38 | 100.0 | 22029.32 | -5277.06 | 0.8067462622288271092689693764 | 27306.38000000000000000000000 | -5277.06000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 16906.05 | 16906.05 | 100.0 | 11320.79 | -5585.26 | 0.6696295113287846658444757942 | 16906.05000000000000000000000 | -5585.26000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 570.14 | 570.14 | 100.0 | 0.89 | -569.25 | 0.001561020100326235661416494194 | 0.89 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 570.14 | 570.14 | 100.0 | 0.0 | -570.14 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 10641.96 | 10641.96 | 100.0 | 5128.79 | -5513.17 | 0.4819403568515574198737826491 | 10641.96000000000000000000000 | -5513.17000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10641.96 | 10641.96 | 100.0 | 0.0 | -10641.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 5248.71 | 5248.71 | 100.0 | 4807.82 | -440.89 | 0.9160003124577277083321425646 | 5248.710000000000000000000000 | -440.890000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 151.39 | 151.39 | 100.0 | 326.34 | 174.95 | 2.155624545874892661338265407 | 151.3900000000000000000000000 | 174.9500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 806.04 | 806.04 | 100.0 | 0.0 | -806.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 2490.24 | 2490.24 | 100.0 | 2594.18 | 103.94 | 1.041738948856335132356720637 | 2490.240000000000000000000001 | 103.939999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 1801.04 | 1801.04 | 100.0 | 1887.3 | 86.26 | 1.047894549815662061919779683 | 1801.040000000000000000000000 | 86.260000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 316.84 | 316.84 | 100.0 | 842.97 | 526.13 | 2.660554222951647519252619619 | 316.8400000000000000000000000 | 526.1300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 316.84 | 316.84 | 100.0 | 0.0 | -316.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.82 | 155.82 | 155.82 | 1 | 154.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1 | 1.49
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.4 | 128.4 | 100.0 | 0.0 | -128.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.4 | 128.4 | 100.0 | 0.0 | -128.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 10400.33 | 10400.33 | 100.0 | 9672.31 | -728.02 | 0.9300002980674651669706634309 | 10400.33000000000000000000000 | -728.02000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 10400.33 | 10400.33 | 100.0 | 9672.31 | -728.02 | 0.9300002980674651669706634309 | 10400.33000000000000000000000 | -728.02000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5962.43 | 5962.43 | 100.0 | 0.0 | -5962.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2917.9 | 2917.9 | 100.0 | 0.0 | -2917.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 1520.0 | 1520.0 | 100.0 | 832.67 | -687.33 | 0.5478092105263157894736842105 | 1520.000000000000000000000000 | -687.330000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 59049.41 | 59049.41 | 100.0 | 53037.55 | -6011.86 | 0.8981893299187917372925487316 | 59049.41000000000000000000000 | -6011.86000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 41102.02 | 41102.02 | 100.0 | 28221.55 | -12880.47 | 0.6866219713775624652997589899 | 41102.02000000000000000000000 | -12880.47000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 1385.4 | 1385.4 | 100.0 | 0.45 | -1384.95 | 0.0003248159376353399740147249892 | 0.45 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MEZCLON PREPARADO LA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1385.4 | 1385.4 | 100.0 | 0.0 | -1385.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 252.0 | 252.0 | 100.0 | 9.99 | -242.01 | 0.03964285714285714285714285714 | 252.0000000000000000000000000 | -242.0100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | EPOXICO ICITY 400ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 252.0 | 252.0 | 100.0 | 0.0 | -252.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 1139.5 | 1139.5 | 100.0 | 294.26 | -845.24 | 0.2582360684510750329091706889 | 1139.500000000000000000000000 | -845.240000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 111.6 | 111.6 | 100.0 | 0.0 | -111.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 275.9 | 275.9 | 100.0 | 0.0 | -275.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 345.0 | 345.0 | 100.0 | 0.0 | -345.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 100.0 | 0.0 | -85.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 130.0 | 100.0 | 0.0 | -130.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192.0 | 192.0 | 100.0 | 0.0 | -192.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 14260.5 | 14260.5 | 100.0 | 9457.29 | -4803.21 | 0.6631808141369517197854212685 | 14260.50000000000000000000000 | -4803.21000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 7256.14 | 7256.14 | 100.0 | 5325.36 | -1930.78 | 0.7339108672103900972142213353 | 7256.140000000000000000000000 | -1930.780000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 276.94 | 276.94 | 100.0 | 689.14 | 412.20 | 2.488409041669675742037986567 | 276.9400000000000000000000001 | 412.1999999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.56 | 65.56 | 100.0 | 0.0 | -65.56 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 1707.04 | 1707.04 | 100.0 | 675.43 | -1031.61 | 0.3956732121098509701002905614 | 1707.040000000000000000000000 | -1031.610000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 4668.61 | 4668.61 | 100.0 | 1825.21 | -2843.40 | 0.3909536243121614356307337730 | 4668.610000000000000000000000 | -2843.400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 286.21 | 286.21 | 100.0 | 101.94 | -184.27 | 0.3561720415079836483700779148 | 286.2100000000000000000000000 | -184.2700000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 24064.62 | 24064.62 | 100.0 | 16308.96 | -7755.66 | 0.6777152516848385721445009312 | 24064.62000000000000000000000 | -7755.66000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1642.5 | 1642.5 | 100.0 | 0.0 | -1642.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13856.64 | 13856.64 | 100.0 | 0.0 | -13856.64 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 8565.48 | 8565.48 | 100.0 | 6973.62 | -1591.86 | 0.8141540228918869695568724695 | 8565.480000000000000000000000 | -1591.860000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 17947.39 | 17947.39 | 100.0 | 23778.62 | 5831.23 | 1.324906852751291413403285937 | 17947.39000000000000000000001 | 5831.22999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 17947.39 | 17947.39 | 100.0 | 23778.62 | 5831.23 | 1.324906852751291413403285937 | 17947.39000000000000000000001 | 5831.22999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16304.89 | 16304.89 | 100.0 | 0.0 | -16304.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 1642.5 | 1642.5 | 100.0 | 2607.99 | 965.49 | 1.587817351598173515981735160 | 1642.500000000000000000000000 | 965.490000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 61499.75 | 61499.75 | 100.0 | 64823.65 | 3323.90 | 1.054047374176317789909715080 | 61499.75000000000000000000001 | 3323.89999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 48074.23 | 48074.23 | 100.0 | 34492.99 | -13581.24 | 0.7174943831653673912197865676 | 48074.23000000000000000000000 | -13581.24000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 119.84 | 119.84 | 100.0 | 0.55 | -119.29 | 0.004589452603471295060080106809 | 0.55 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 119.84 | 119.84 | 100.0 | 0.0 | -119.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 2464.24 | 2464.24 | 100.0 | 12.18 | -2452.06 | 0.004942700386326007207090218485 | 12.18 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | EMULSIKA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 498.0 | 498.0 | 100.0 | 0.0 | -498.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | EPOXICO ICITY 400ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 630.0 | 630.0 | 100.0 | 0.0 | -630.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.4 | 128.4 | 100.0 | 0.0 | -128.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE BASE DE ACEITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 100.0 | 0.0 | -500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 707.84 | 707.84 | 100.0 | 0.0 | -707.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 2651.92 | 2651.92 | 100.0 | 675.81 | -1976.11 | 0.2548380041630215089444628797 | 2651.920000000000000000000000 | -1976.110000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 2651.92 | 2651.92 | 100.0 | 180.96 | -2470.96 | 0.06823735255965489155027300974 | 2651.920000000000000000000000 | -2470.960000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 1 | 392.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 1111.3 | 1111.3 | 100.0 | 359.65 | -751.65 | 0.3236299829029065058939980203 | 1111.300000000000000000000000 | -751.650000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 100.0 | 0.0 | -300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 333.5 | 333.5 | 100.0 | 0.0 | -333.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 68.0 | 100.0 | 0.0 | -68.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 15 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 9.6 | 100.0 | 0.0 | -9.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0 | 0.0 | -240.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.8 | 33.8 | 100.0 | 0.0 | -33.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 10 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 100.0 | 0.0 | -18.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 12 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 100.0 | 0.0 | -8.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 21606.78 | 21606.78 | 100.0 | 11558.92 | -10047.86 | 0.5349672649048122857732619113 | 21606.78000000000000000000000 | -10047.86000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 11777.09 | 11777.09 | 100.0 | 6508.78 | -5268.31 | 0.5526645376744170249187193101 | 11777.09000000000000000000000 | -5268.31000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 744.1 | 744.1 | 100.0 | 842.28 | 98.18 | 1.131944631097970702862518479 | 744.0999999999999999999999998 | 98.1800000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.14 | 280.14 | 100.0 | 0.0 | -280.14 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 64.61 | 64.61 | 100.0 | 666.43 | 601.82 | 10.31465717381210338956817830 | 64.61000000000000000000000000 | 601.8200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 341.9 | 341.9 | 100.0 | 0.0 | -341.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 1534.85 | 1534.85 | 100.0 | 825.52 | -709.33 | 0.5378506042935791771182851744 | 1534.850000000000000000000000 | -709.330000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 310.47 | 310.47 | 100.0 | 148.36 | -162.11 | 0.4778561535736141978290978194 | 310.4700000000000000000000000 | -162.1100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 666.58 | 666.58 | 100.0 | 163.42 | -503.16 | 0.2451618710432356206306819887 | 666.5799999999999999999999999 | -503.1599999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 5082.65 | 5082.65 | 100.0 | 2230.82 | -2851.83 | 0.4389088369256195095078354795 | 5082.650000000000000000000000 | -2851.830000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.01 | 16.01 | 100.0 | 0.0 | -16.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.33 | 16.33 | 100.0 | 0.0 | -16.33 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 772.05 | 772.05 | 100.0 | 124.59 | -647.46 | 0.1613755585778123178550612007 | 772.0500000000000000000000000 | -647.4600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 19780.75 | 19780.75 | 100.0 | 19933.17 | 152.42 | 1.007705471228340684756644718 | 19780.74999999999999999999999 | 152.42000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11409.86 | 11409.86 | 11409.86 | 1 | 11408.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1485.0 | 1485.0 | 100.0 | 0.0 | -1485.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18295.75 | 18295.75 | 100.0 | 0.0 | -18295.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8523.31 | 8523.31 | 8523.31 | 1 | 8522.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.2 | 79.2 | 100.0 | 0.0 | -79.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BLOCK DE 19X19X39 - 100KGS/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.2 | 79.2 | 100.0 | 0.0 | -79.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 260.2 | 260.2 | 100.0 | 0.0 | -260.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLANCHA DE THERMOPOR DE 2*50*100 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 260.2 | 260.2 | 100.0 | 0.0 | -260.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 12780.52 | 12780.52 | 100.0 | 29062.75 | 16282.23 | 2.273988069343031425951369741 | 12780.52000000000000000000000 | 16282.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 12780.52 | 12780.52 | 100.0 | 29062.75 | 16282.23 | 2.273988069343031425951369741 | 12780.52000000000000000000000 | 16282.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11295.52 | 11295.52 | 100.0 | 0.0 | -11295.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 1485.0 | 1485.0 | 100.0 | 3187.54 | 1702.54 | 2.146491582491582491582491582 | 1485.000000000000000000000000 | 1702.540000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 645.0 | 645.0 | 100.0 | 0.0 | -645.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 645.0 | 645.0 | 100.0 | 0.0 | -645.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | FLETES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 645.0 | 645.0 | 100.0 | 0.0 | -645.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 40889.34 | 40889.34 | 100.0 | 47993.72 | 7104.38 | 1.173746507035819115691277971 | 40889.34000000000000000000001 | 7104.37999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 30505.39 | 30505.39 | 100.0 | 29781.15 | -724.24 | 0.9762586218369933969046125947 | 30505.39000000000000000000000 | -724.24000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 30505.39 | 30505.39 | 100.0 | 29781.15 | -724.24 | 0.9762586218369933969046125947 | 30505.39000000000000000000000 | -724.24000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22271.21 | 22271.21 | 100.0 | 0.0 | -22271.21 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3654.77 | 3654.77 | 3654.77 | 1 | 3653.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8234.18 | 8234.18 | 100.0 | 0.0 | -8234.18 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1506.18 | 1506.18 | 1506.18 | 1 | 1505.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 24620.2 | 24620.2 | 24620.2 | 1 | 24619.2
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 10383.95 | 10383.95 | 100.0 | 18056.59 | 7672.64 | 1.738894158773876992859172088 | 10383.95000000000000000000000 | 7672.64000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 597.48 | 597.48 | 100.0 | 23.46 | -574.02 | 0.03926491263305884715806386825 | 597.4799999999999999999999999 | -574.0199999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MALLA DE REFUERZO 0.97X45.70 (44.32MST) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.6 | 66.6 | 100.0 | 0.0 | -66.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 530.88 | 530.88 | 100.0 | 0.0 | -530.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 1307.68 | 1307.68 | 100.0 | 498.41 | -809.27 | 0.3811406460296096904441453567 | 1307.680000000000000000000000 | -809.270000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 1307.68 | 1307.68 | 100.0 | 498.41 | -809.27 | 0.3811406460296096904441453567 | 1307.680000000000000000000000 | -809.270000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 7673.01 | 7673.01 | 100.0 | 2975.59 | -4697.42 | 0.3877995727882538925402156390 | 7673.009999999999999999999999 | -4697.419999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 958.72 | 958.72 | 100.0 | 83.59 | -875.13 | 0.08718916889185580774365821095 | 958.7200000000000000000000000 | -875.1300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 4111.12 | 4111.12 | 100.0 | 2820.12 | -1291.00 | 0.6859736519488606511121057036 | 4111.120000000000000000000000 | -1291.000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 525.07 | 525.07 | 100.0 | 71.88 | -453.19 | 0.1368960329098977279219913535 | 525.0700000000000000000000001 | -453.1900000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MEZCLON PREPARADO LA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2078.1 | 2078.1 | 100.0 | 0.0 | -2078.1 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 50.63 | 50.63 | 100.0 | 869.44 | 818.81 | 17.17242741457633813944301797 | 50.63000000000000000000000001 | 818.8100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 862.86 | 862.86 | 862.86 | 1 | 861.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCA DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.05 | 36.05 | 100.0 | 0.0 | -36.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ESPATULAS METALICAS DE 4" MANGO PLASTICO MARCA PUMA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.58 | 14.58 | 100.0 | 0.0 | -14.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 1 | 5.58
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 1 | 24.93
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 1 | 18.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1 | 5.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 64.29 | 64.29 | 100.0 | 2025.5 | 1961.21 | 31.50567739928449214496811324 | 64.28999999999999999999999999 | 1961.210000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 248.91 | 248.91 | 248.91 | 1 | 247.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 1 | 10.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 1 | 16.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.76 | 14.76 | 100.0 | 0.0 | -14.76 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 1 | 2.47
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 49.53 | 49.53 | 100.0 | 14.41 | -35.12 | 0.2909347869977791237633757319 | 49.53000000000000000000000000 | -35.12000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1730.09 | 1730.09 | 1730.09 | 1 | 1729.09
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 690.86 | 690.86 | 100.0 | 0.0 | -690.86 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TORNILLO DE 1/2" PUNTA DE BROCA 37709 DE 7X7X16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.29 | 5.29 | 100.0 | 0.0 | -5.29 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | FULMINANTE CAL.27 AMARILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 27.0 | 100.0 | 0.0 | -27.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 440.0 | 440.0 | 100.0 | 0.0 | -440.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BASECOAT DUROCK SACO 22 KG USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 99.0 | 100.0 | 0.0 | -99.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TORNILLO DE 1 1/2" PARA DUROCK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.17 | 20.17 | 100.0 | 0.0 | -20.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 14.4 | 100.0 | 0.0 | -14.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CANAL 1 5/8" X 10' (CAL 26) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | -40.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | POSTE DE 2 1/2" X 10' (CAL 22) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 100.0 | 0.0 | -45.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9281.66 | 9281.66 | 9281.66 | 1 | 9280.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 1 | 79.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9200.99 | 9200.99 | 9200.99 | 1 | 9199.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 2073.22 | 137710.04 | 0.0 | 128248.75 | 128248.75 | 100.0 | 137710.04 | 9461.29 | 1.073772960750104776849676897 | 128248.7500000000000000000001 | 9461.2899999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 7052.23 | 7052.23 | 100.0 | 1384.32 | -5667.91 | 0.1962953562206564448408517589 | 7052.230000000000000000000002 | -5667.910000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 5609.71 | 5609.71 | 100.0 | 1384.32 | -4225.39 | 0.2467721147795518841437436160 | 5609.710000000000000000000000 | -4225.390000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 5609.71 | 5609.71 | 100.0 | 1384.32 | -4225.39 | 0.2467721147795518841437436160 | 5609.710000000000000000000000 | -4225.390000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1384.32 | 1384.32 | 1384.32 | 1 | 1383.32
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5609.71 | 5609.71 | 100.0 | 0.0 | -5609.71 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1185.99 | 1185.99 | 100.0 | 0.0 | -1185.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1158.98 | 1158.98 | 100.0 | 0.0 | -1158.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ESCALERA DE ALUMINIO 2 BANDAS 5 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1158.98 | 1158.98 | 100.0 | 0.0 | -1158.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.01 | 27.01 | 100.0 | 0.0 | -27.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ESPATULA FLEXIBLE 5 TRUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.01 | 17.01 | 100.0 | 0.0 | -17.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ESPATULA FLEXIBLE 12' TRUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 256.53 | 256.53 | 100.0 | 0.0 | -256.53 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | -40.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 34.0 | 100.0 | 0.0 | -34.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | CEPILLO PLASTICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 100.0 | 0.0 | -6.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 195.19 | 195.19 | 100.0 | 0.0 | -195.19 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIA VIDRIO LIQUIDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 100.0 | 0.0 | -12.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | TOALLA PARA TRAPEADOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 134.9 | 134.9 | 100.0 | 0.0 | -134.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ESCOBAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.29 | 40.29 | 100.0 | 0.0 | -40.29 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | DETERGENTE ESPUMIL 1000 GRS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 100.0 | 0.0 | -8.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.34 | 21.34 | 100.0 | 0.0 | -21.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | BROCHA DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.55 | 10.55 | 100.0 | 0.0 | -10.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | BROCHA DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.79 | 10.79 | 100.0 | 0.0 | -10.79 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 27309.78 | 27309.78 | 100.0 | 19912.49 | -7397.29 | 0.7291340318376786631016434406 | 27309.78000000000000000000000 | -7397.29000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 12685.54 | 12685.54 | 100.0 | 6908.59 | -5776.95 | 0.5446035407243207620645238594 | 12685.54000000000000000000000 | -5776.95000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 11654.86 | 11654.86 | 100.0 | 6908.59 | -4746.27 | 0.5927647350547325321797087224 | 11654.86000000000000000000000 | -4746.27000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 11654.86 | 11654.86 | 100.0 | 6908.59 | -4746.27 | 0.5927647350547325321797087224 | 11654.86000000000000000000000 | -4746.27000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1030.68 | 1030.68 | 100.0 | 0.0 | -1030.68 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1030.68 | 1030.68 | 100.0 | 0.0 | -1030.68 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 14624.24 | 14624.24 | 100.0 | 13003.9 | -1620.34 | 0.8892017636472049145801764741 | 14624.24000000000000000000000 | -1620.34000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 14023.9 | 14023.9 | 100.0 | 13003.9 | -1020.0 | 0.9272670227254900562610971270 | 14023.90000000000000000000000 | -1020.00000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3485.04 | 3485.04 | 100.0 | 0.0 | -3485.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 190.96 | 190.96 | 100.0 | 475.62 | 284.66 | 2.490678676162547130289065773 | 190.9600000000000000000000000 | 284.6600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 2557.65 | 2557.65 | 100.0 | 2165.0 | -392.65 | 0.8464801673411139131624733642 | 2557.650000000000000000000000 | -392.650000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 352.0 | 352.0 | 100.0 | 404.67 | 52.67 | 1.149630681818181818181818182 | 351.9999999999999999999999999 | 52.6700000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 460.2 | 460.2 | 100.0 | 446.44 | -13.76 | 0.9700999565406345067362016515 | 460.2000000000000000000000000 | -13.7600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 6369.05 | 6369.05 | 100.0 | 7561.51 | 1192.46 | 1.187227294494469347861926033 | 6369.050000000000000000000000 | 1192.460000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 609.0 | 609.0 | 100.0 | 1950.66 | 1341.66 | 3.203054187192118226600985222 | 608.9999999999999999999999999 | 1341.660000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.34 | 600.34 | 100.0 | 0.0 | -600.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | MEZCLON PREPARADO LA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.34 | 600.34 | 100.0 | 0.0 | -600.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 10600.63 | 10600.63 | 100.0 | 9423.16 | -1177.47 | 0.8889245261838211502523906598 | 10600.63000000000000000000000 | -1177.47000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 8331.64 | 8331.64 | 100.0 | 9423.16 | 1091.52 | 1.131009021033073920620670120 | 8331.640000000000000000000001 | 1091.519999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 8331.64 | 8331.64 | 100.0 | 9423.16 | 1091.52 | 1.131009021033073920620670120 | 8331.640000000000000000000001 | 1091.519999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4939.6 | 4939.6 | 100.0 | 9423.16 | 4483.56 | 1.907676734958296218317272654 | 4939.599999999999999999999999 | 4483.560000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3392.04 | 3392.04 | 100.0 | 0.0 | -3392.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2268.99 | 2268.99 | 100.0 | 0.0 | -2268.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2268.99 | 2268.99 | 100.0 | 0.0 | -2268.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA LATEX BLANCO TRADICIONAL INTERIOR E EXTERIOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 451.34 | 451.34 | 100.0 | 0.0 | -451.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA COLONIAL STYLE LATEX MATE BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 478.07 | 478.07 | 100.0 | 0.0 | -478.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA COLOR BLANCO LATEX PLUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1339.58 | 1339.58 | 100.0 | 0.0 | -1339.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 29059.42 | 29059.42 | 100.0 | 28911.52 | -147.90 | 0.9949104283567944577008075178 | 29059.42000000000000000000000 | -147.90000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 27731.9 | 27731.9 | 100.0 | 28911.52 | 1179.62 | 1.042536573404635095323436187 | 27731.90000000000000000000001 | 1179.61999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 400.0 | 400.0 | 100.0 | 28911.52 | 28511.52 | 72.2788 | 4E+2 | 28511.52
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 400.0 | 400.0 | 100.0 | 28911.52 | 28511.52 | 72.2788 | 4E+2 | 28511.52
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1327.52 | 1327.52 | 100.0 | 0.0 | -1327.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 456.0 | 456.0 | 100.0 | 0.0 | -456.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 456.0 | 456.0 | 100.0 | 0.0 | -456.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.97 | 35.97 | 100.0 | 0.0 | -35.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | RODILLO CON FELPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.97 | 27.97 | 100.0 | 0.0 | -27.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | MINI FELPAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 100.0 | 0.0 | -8.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 835.55 | 835.55 | 100.0 | 0.0 | -835.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | IMPERMEABILIZANTE FASTYL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 824.97 | 824.97 | 100.0 | 0.0 | -824.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | BROCHA DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.58 | 10.58 | 100.0 | 0.0 | -10.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 18944.15 | 18944.15 | 100.0 | 18926.79 | -17.36 | 0.9990836221208130214340574795 | 18944.15000000000000000000000 | -17.36000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 18944.15 | 18944.15 | 100.0 | 18926.79 | -17.36 | 0.9990836221208130214340574795 | 18944.15000000000000000000000 | -17.36000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 18944.15 | 18944.15 | 100.0 | 18926.79 | -17.36 | 0.9990836221208130214340574795 | 18944.15000000000000000000000 | -17.36000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 18944.15 | 18944.15 | 100.0 | 18926.79 | -17.36 | 0.9990836221208130214340574795 | 18944.15000000000000000000000 | -17.36000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 2073.22 | 27181.00 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 27181.00 | 7180.91 | 1.359043884302520638657126043 | 20000.09000000000000000000000 | 7180.91000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 2073.22 | 27181.00 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 27181.00 | 7180.91 | 1.359043884302520638657126043 | 20000.09000000000000000000000 | 7180.91000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 2073.22 | 27181.00 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 27181.00 | 7180.91 | 1.359043884302520638657126043 | 20000.09000000000000000000000 | 7180.91000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 2073.22 | 27181.00 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 27181.00 | 7180.91 | 1.359043884302520638657126043 | 20000.09000000000000000000000 | 7180.91000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 9339.94 | 9339.94 | 100.0 | 18950.47 | 9610.53 | 2.028971278188082578688942327 | 9339.940000000000000000000001 | 9610.529999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 8966.1 | 8966.1 | 100.0 | 6576.83 | -2389.27 | 0.7335218210816296940698854574 | 8966.100000000000000000000001 | -2389.270000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 8696.1 | 8696.1 | 100.0 | 6576.83 | -2119.27 | 0.7562965007302123940617058222 | 8696.099999999999999999999999 | -2119.269999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 684.0 | 684.0 | 100.0 | 354.38 | -329.62 | 0.5180994152046783625730994152 | 684.0000000000000000000000000 | -329.6200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 840.0 | 840.0 | 100.0 | 1350.0 | 510.0 | 1.607142857142857142857142857 | 840.0000000000000000000000001 | 509.9999999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 551.0 | 551.0 | 100.0 | 500.5 | -50.5 | 0.9083484573502722323049001815 | 551.0000000000000000000000000 | -50.5000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 1450.0 | 1450.0 | 100.0 | 506.24 | -943.76 | 0.3491310344827586206896551724 | 1450.000000000000000000000000 | -943.760000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 2250.0 | 2250.0 | 100.0 | 2326.71 | 76.71 | 1.034093333333333333333333333 | 2250.000000000000000000000001 | 76.709999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 1995.0 | 1995.0 | 100.0 | 1539.0 | -456.0 | 0.7714285714285714285714285714 | 1995.000000000000000000000000 | -456.000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 100.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CONTRALLAVE 1/2 X 1/4 A LA PARED ICE MAKER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.02 | 42.02 | 100.0 | 0.0 | -42.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CHORRO DE ESFERA 1/2 P/MANGUERA GENEBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.58 | 67.58 | 100.0 | 0.0 | -67.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | BAJADA DE AGUA DE 3 ALUMINIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 790.0 | 790.0 | 100.0 | 0.0 | -790.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 373.84 | 373.84 | 100.0 | 12373.64 | 11999.80 | 33.09875882730579927241600685 | 373.8400000000000000000000000 | 11999.80000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 373.84 | 373.84 | 100.0 | 12373.64 | 11999.80 | 33.09875882730579927241600685 | 373.8400000000000000000000000 | 11999.80000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 373.84 | 373.84 | 100.0 | 0.0 | -373.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 1227.5 | 1227.5 | 100.0 | 3385.73 | 2158.23 | 2.758232179226069246435845214 | 1227.500000000000000000000000 | 2158.230000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1227.5 | 1227.5 | 100.0 | 0.0 | -1227.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1227.5 | 1227.5 | 100.0 | 0.0 | -1227.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | FULMINANTE CAL.27 AMARILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | -200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 100.0 | 0.0 | -900.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | POSTE DE 2 1/2" X 12' (CAL 26) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 127.5 | 127.5 | 100.0 | 0.0 | -127.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 41869.98 | 41869.98 | 100.0 | 69764.52 | 27894.54 | 1.666218135284516496067110612 | 41869.98000000000000000000001 | 27894.53999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 37007.0 | 37007.0 | 100.0 | 36957.32 | -49.68 | 0.9986575512740832815413300186 | 37007.00000000000000000000000 | -49.68000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 37007.0 | 37007.0 | 100.0 | 35880.89 | -1126.11 | 0.9695703515551111951792904045 | 37007.00000000000000000000000 | -1126.11000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 100.0 | 35880.89 | -0.11 | 0.9999969343106379420863409604 | 35881.00000000000000000000000 | -0.11000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 100.0 | 35880.89 | -0.11 | 0.9999969343106379420863409604 | 35881.00000000000000000000000 | -0.11000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1126.0 | 1126.0 | 100.0 | 0.0 | -1126.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1126.0 | 1126.0 | 100.0 | 0.0 | -1126.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1076.43 | 1076.43 | 1076.43 | 1 | 1075.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1076.43 | 1076.43 | 1076.43 | 1 | 1075.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1076.43 | 1076.43 | 1076.43 | 1 | 1075.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 4862.98 | 4862.98 | 100.0 | 32807.2 | 27944.22 | 6.746316044894282929397200893 | 4862.980000000000000000000000 | 27944.22000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 4808.53 | 4808.53 | 100.0 | 31851.65 | 27043.12 | 6.623989036150341164555487852 | 4808.530000000000000000000000 | 27043.12000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4808.53 | 4808.53 | 100.0 | 0.0 | -4808.53 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4808.53 | 4808.53 | 100.0 | 0.0 | -4808.53 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31851.65 | 31851.65 | 31851.65 | 1 | 31850.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31851.65 | 31851.65 | 31851.65 | 1 | 31850.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 100.0 | 955.55 | 901.10 | 17.54912764003673094582185491 | 54.45000000000000000000000001 | 901.1000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 100.0 | 0.0 | -54.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 26 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 100.0 | 0.0 | -54.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 |  |  | CASA # 38 | 393285.58 | 0.0 | 393285.58 | 0.0 | 314797.75 | 314797.75 | 89.85 | 353367.093630 | 38569.343630 | 1.122521027008611084418487743 | 350359.2097941012799109627157 | 42926.3702058987200890372843
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 0.0 | 135636.82 | 0.0 | 114308.72 | 114308.72 | 77.7 | 105389.80914 | -8918.91086 | 0.9219752363599207479534369731 | 147115.4697554697554697554698 | -11478.6497554697554697554698
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 43343.82 | 43343.82 | 100.0 | 28911.52 | -14432.30 | 0.6670275024213371133416482442 | 43343.82000000000000000000000 | -14432.30000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 43343.82 | 43343.82 | 100.0 | 28911.52 | -14432.30 | 0.6670275024213371133416482442 | 43343.82000000000000000000000 | -14432.30000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 16011.92 | 16011.92 | 100.0 | 28911.52 | 12899.60 | 1.805624809516909902122918426 | 16011.92000000000000000000000 | 12899.60000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 15456.53 | 15456.53 | 100.0 | 28911.52 | 13454.99 | 1.870505216888913617739557326 | 15456.53000000000000000000000 | 13454.99000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATO SERVICIOS MATERIALES Y MANO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 555.39 | 555.39 | 100.0 | 0.0 | -555.39 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 24528.78 | 24528.78 | 100.0 | 19912.49 | -4616.29 | 0.8118010761236392515241279835 | 24528.78000000000000000000000 | -4616.29000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 12761.89 | 12761.89 | 100.0 | 6908.59 | -5853.30 | 0.5413453649890415918018412633 | 12761.89000000000000000000000 | -5853.30000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 11281.07 | 11281.07 | 100.0 | 6908.59 | -4372.48 | 0.6124055608200285965781614687 | 11281.07000000000000000000000 | -4372.48000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 11281.07 | 11281.07 | 100.0 | 6908.59 | -4372.48 | 0.6124055608200285965781614687 | 11281.07000000000000000000000 | -4372.48000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1480.82 | 1480.82 | 100.0 | 0.0 | -1480.82 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1480.82 | 1480.82 | 100.0 | 0.0 | -1480.82 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 11766.89 | 11766.89 | 100.0 | 13003.9 | 1237.01 | 1.105126333296223556096810627 | 11766.89000000000000000000000 | 1237.01000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 11766.89 | 11766.89 | 100.0 | 13003.9 | 1237.01 | 1.105126333296223556096810627 | 11766.89000000000000000000000 | 1237.01000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1542.0 | 1542.0 | 100.0 | 0.0 | -1542.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 475.62 | 475.62 | 475.62 | 1 | 474.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2165.0 | 2165.0 | 2165 | 1.0 | 2164.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 404.67 | 404.67 | 404.67 | 1 | 403.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 446.44 | 446.44 | 446.44 | 1 | 445.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7561.51 | 7561.51 | 7561.51 | 1 | 7560.51
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 630.0 | 630.0 | 100.0 | 1950.66 | 1320.66 | 3.096285714285714285714285714 | 630.0000000000000000000000001 | 1320.660000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA ACERO MA 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6369.05 | 6369.05 | 100.0 | 0.0 | -6369.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA ACERO MA GR 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 250.75 | 250.75 | 100.0 | 0.0 | -250.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA PLOMO MA 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2532.28 | 2532.28 | 100.0 | 0.0 | -2532.28 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANGOLA GRIS MA 20X66 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 442.81 | 442.81 | 100.0 | 0.0 | -442.81 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21511.9 | 21511.9 | 100.0 | 25107.78 | 3595.88 | 1.167157712707850073680149127 | 21511.90000000000000000000000 | 3595.88000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 100.0 | 25107.78 | 3607.68 | 1.167798289310282277756847643 | 21500.09999999999999999999999 | 3607.68000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 100.0 | 25107.78 | 3607.68 | 1.167798289310282277756847643 | 21500.09999999999999999999999 | 3607.68000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 100.0 | 25107.78 | 3607.68 | 1.167798289310282277756847643 | 21500.09999999999999999999999 | 3607.68000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 11.8 | 100.0 | 0.0 | -11.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 100.0 | 0.0 | -1.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | CLAVO ACERADO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 100.0 | 0.0 | -1.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 100.0 | 18926.79 | 5604.95 | 1.420733922641316815094611555 | 13321.84000000000000000000000 | 5604.95000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 100.0 | 18926.79 | 5604.95 | 1.420733922641316815094611555 | 13321.84000000000000000000000 | 5604.95000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 100.0 | 18926.79 | 5604.95 | 1.420733922641316815094611555 | 13321.84000000000000000000000 | 5604.95000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 100.0 | 18926.79 | 5604.95 | 1.420733922641316815094611555 | 13321.84000000000000000000000 | 5604.95000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 2947.51 | 2947.51 | 100.0 | 7025.06 | 4077.55 | 2.383388012254411350597623078 | 2947.510000000000000000000001 | 4077.549999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 2947.51 | 2947.51 | 100.0 | 7025.06 | 4077.55 | 2.383388012254411350597623078 | 2947.510000000000000000000001 | 4077.549999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 2947.51 | 2947.51 | 100.0 | 7025.06 | 4077.55 | 2.383388012254411350597623078 | 2947.510000000000000000000001 | 4077.549999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 2947.51 | 2947.51 | 100.0 | 7025.06 | 4077.55 | 2.383388012254411350597623078 | 2947.510000000000000000000001 | 4077.549999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 555.38 | 555.38 | 100.0 | 3385.73 | 2830.35 | 6.096240411970182577694551478 | 555.3800000000000000000000000 | 2830.350000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 555.38 | 555.38 | 100.0 | 3385.73 | 2830.35 | 6.096240411970182577694551478 | 555.3800000000000000000000000 | 2830.350000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 555.38 | 555.38 | 100.0 | 0.0 | -555.38 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO SERVICIOS MATERIALES Y MANO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 555.38 | 555.38 | 100.0 | 0.0 | -555.38 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 1007.37 | 1007.37 | 0.0 | 0.00 | -1007.37 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 1007.37 | 1007.37 | 0.0 | 0.00 | -1007.37 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 1007.37 | 1007.37 | 0.0 | 0.00 | -1007.37 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1007.37 | 1007.37 | 0.0 | 0.0 | -1007.37 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 3700.08 | 3700.08 | 0.0 | 0.00 | -3700.08 | 0 | 18950.47 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 3700.08 | 3700.08 | 0.0 | 0.00 | -3700.08 | 0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 3430.08 | 3430.08 | 0.0 | 0.00 | -3430.08 | 0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 354.38 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1350.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 404.0 | 404.0 | 0.0 | 0.0 | -404.0 | 0 | 500.5 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 0.0 | 0.00 | -750.00 | 0.0 | 506.24 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DESAGUE TIPO PUSH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 700.0 | 0.0 | 0.0 | -700.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2326.71 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1539.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DESAGUE LAVAMANOS TIPO REJILLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147.0 | 147.0 | 0.0 | 0.0 | -147.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CHORRO DE ESFERA 1/2 P/MANGUERA GENEBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.58 | 67.58 | 0.0 | 0.0 | -67.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CAÑO BAJO HOME | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 915.0 | 915.0 | 0.0 | 0.0 | -915.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REJILLA DUCHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 420.0 | 420.0 | 0.0 | 0.0 | -420.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 3392.04 | 3392.04 | 0.0 | 0.00 | -3392.04 | 0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 3392.04 | 3392.04 | 0.0 | 0.00 | -3392.04 | 0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 3392.04 | 3392.04 | 0.0 | 0.00 | -3392.04 | 0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3392.04 | 3392.04 | 0.0 | 0.0 | -3392.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 162211.39 | 162211.39 | 100.0 | 187884.24 | 25672.85 | 1.158267862694475400278611755 | 162211.3900000000000000000000 | 25672.8500000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 61015.43 | 61015.43 | 100.0 | 53037.55 | -7977.88 | 0.8692481557533889378473609053 | 61015.43000000000000000000000 | -7977.88000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 49669.65 | 49669.65 | 100.0 | 28221.55 | -21448.10 | 0.5681849982836601425619065164 | 49669.65000000000000000000000 | -21448.10000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 1572.04 | 1572.04 | 100.0 | 0.45 | -1571.59 | 0.0002862522582122592300450370220 | 0.45 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 944.64 | 944.64 | 100.0 | 0.0 | -944.64 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REPELLO GRUESO GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 627.4 | 627.4 | 100.0 | 0.0 | -627.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 1246.0 | 1246.0 | 100.0 | 294.26 | -951.74 | 0.2361637239165329052969502408 | 1246.000000000000000000000000 | -951.740000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 100.0 | 0.0 | -180.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 540.0 | 540.0 | 100.0 | 0.0 | -540.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 256.0 | 256.0 | 100.0 | 0.0 | -256.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 33229.0 | 33229.0 | 100.0 | 16308.96 | -16920.04 | 0.4908050197116976135303499955 | 33229.00000000000000000000000 | -16920.04000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33229.0 | 33229.0 | 100.0 | 0.0 | -33229.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 13172.61 | 13172.61 | 100.0 | 9457.29 | -3715.32 | 0.7179511121941665319173648958 | 13172.61000000000000000000000 | -3715.32000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 6378.37 | 6378.37 | 100.0 | 5325.36 | -1053.01 | 0.8349092322960254735927831092 | 6378.370000000000000000000000 | -1053.010000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 444.04 | 444.04 | 100.0 | 689.14 | 245.10 | 1.551977299342401585442752905 | 444.0400000000000000000000000 | 245.1000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 1973.0 | 1973.0 | 100.0 | 675.43 | -1297.57 | 0.3423365433350228079067410035 | 1973.000000000000000000000000 | -1297.570000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 4028.56 | 4028.56 | 100.0 | 1825.21 | -2203.35 | 0.4530675973548861131520940485 | 4028.560000000000000000000000 | -2203.350000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.92 | 4.92 | 100.0 | 0.0 | -4.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 343.72 | 343.72 | 100.0 | 101.94 | -241.78 | 0.2965786104969160944955196090 | 343.7200000000000000000000000 | -241.7800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 1 | 8.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 450.0 | 450.0 | 100.0 | 0.0 | -450.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 450.0 | 450.0 | 100.0 | 0.0 | -450.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 11345.78 | 11345.78 | 100.0 | 23778.62 | 12432.84 | 2.095811834884864680965081290 | 11345.78000000000000000000000 | 12432.84000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 11345.78 | 11345.78 | 100.0 | 23778.62 | 12432.84 | 2.095811834884864680965081290 | 11345.78000000000000000000000 | 12432.84000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11345.78 | 11345.78 | 100.0 | 0.0 | -11345.78 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2607.99 | 2607.99 | 2607.99 | 1 | 2606.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 21101.89 | 21101.89 | 100.0 | 22029.32 | 927.43 | 1.043950091674252874979444969 | 21101.89000000000000000000000 | 927.43000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 20630.61 | 20630.61 | 100.0 | 11320.79 | -9309.82 | 0.5487375312702823619854187540 | 20630.61000000000000000000000 | -9309.82000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 10969.84 | 10969.84 | 100.0 | 5128.79 | -5841.05 | 0.4675355337908301306126616250 | 10969.84000000000000000000000 | -5841.05000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10969.84 | 10969.84 | 100.0 | 0.0 | -10969.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 9348.27 | 9348.27 | 100.0 | 4807.82 | -4540.45 | 0.5143005069387170032530083106 | 9348.270000000000000000000001 | -4540.450000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 231.2 | 231.2 | 100.0 | 326.34 | 95.14 | 1.411505190311418685121107266 | 231.2000000000000000000000001 | 95.1399999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 795.17 | 795.17 | 100.0 | 0.0 | -795.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 5345.27 | 5345.27 | 100.0 | 2594.18 | -2751.09 | 0.4853225374957672858433718035 | 5345.270000000000000000000000 | -2751.090000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 2976.63 | 2976.63 | 100.0 | 1887.3 | -1089.33 | 0.6340391650960986081575472934 | 2976.630000000000000000000000 | -1089.330000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 312.5 | 312.5 | 100.0 | 842.97 | 530.47 | 2.697504 | 312.5 | 530.47
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 312.5 | 312.5 | 100.0 | 0.0 | -312.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.82 | 155.82 | 155.82 | 1 | 154.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1 | 1.49
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 471.28 | 471.28 | 100.0 | 9672.31 | 9201.03 | 20.52348922084535732473264301 | 471.2800000000000000000000001 | 9201.030000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 471.28 | 471.28 | 100.0 | 9672.31 | 9201.03 | 20.52348922084535732473264301 | 471.2800000000000000000000001 | 9201.030000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 471.28 | 471.28 | 100.0 | 0.0 | -471.28 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 832.67 | 832.67 | 832.67 | 1 | 831.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 38830.7 | 38830.7 | 100.0 | 47993.72 | 9163.02 | 1.235973598209664002966724782 | 38830.70000000000000000000001 | 9163.01999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 29368.52 | 29368.52 | 100.0 | 29781.15 | 412.63 | 1.014050078110847941946002046 | 29368.51999999999999999999999 | 412.63000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 29368.52 | 29368.52 | 100.0 | 29781.15 | 412.63 | 1.014050078110847941946002046 | 29368.51999999999999999999999 | 412.63000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24765.97 | 24765.97 | 100.0 | 0.0 | -24765.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3654.77 | 3654.77 | 3654.77 | 1 | 3653.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4602.55 | 4602.55 | 100.0 | 0.0 | -4602.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1506.18 | 1506.18 | 1506.18 | 1 | 1505.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 24620.2 | 24620.2 | 24620.2 | 1 | 24619.2
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 9462.18 | 9462.18 | 100.0 | 18056.59 | 8594.41 | 1.908290689883303847527736737 | 9462.180000000000000000000001 | 8594.409999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 6355.2 | 6355.2 | 100.0 | 2975.59 | -3379.61 | 0.4682134315206445115810674723 | 6355.200000000000000000000000 | -3379.610000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 83.59 | 83.59 | 83.59 | 1 | 82.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 3295.03 | 3295.03 | 100.0 | 2820.12 | -474.91 | 0.8558708114948877551949451143 | 3295.030000000000000000000000 | -474.910000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 3060.17 | 3060.17 | 100.0 | 71.88 | -2988.29 | 0.02348889114003470395435547698 | 3060.170000000000000000000000 | -2988.290000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 308.4 | 308.4 | 100.0 | 498.41 | 190.01 | 1.616115434500648508430609598 | 308.4000000000000000000000000 | 190.0100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 308.4 | 308.4 | 100.0 | 498.41 | 190.01 | 1.616115434500648508430609598 | 308.4000000000000000000000000 | 190.0100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 1146.96 | 1146.96 | 100.0 | 2025.5 | 878.54 | 1.765972658157215596010322941 | 1146.960000000000000000000000 | 878.540000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 133.21 | 133.21 | 100.0 | 248.91 | 115.70 | 1.868553411906013062082426244 | 133.2100000000000000000000000 | 115.7000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 1 | 10.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 536.38 | 536.38 | 100.0 | 0.0 | -536.38 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 344.28 | 344.28 | 100.0 | 17.38 | -326.90 | 0.05048216567909840827233647031 | 344.2800000000000000000000000 | -326.9000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 24.6 | 100.0 | 0.0 | -24.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 29.71 | 29.71 | 100.0 | 3.47 | -26.24 | 0.1167956916863009087849209021 | 29.70999999999999999999999999 | -26.23999999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 78.78 | 78.78 | 100.0 | 14.41 | -64.37 | 0.1829144452906829144452906829 | 78.78000000000000000000000001 | -64.37000000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1730.09 | 1730.09 | 1730.09 | 1 | 1729.09
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 322.46 | 322.46 | 100.0 | 869.44 | 546.98 | 2.696272405879799044842771196 | 322.4600000000000000000000001 | 546.9799999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 279.26 | 279.26 | 100.0 | 0.0 | -279.26 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.2 | 43.2 | 100.0 | 0.0 | -43.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 862.86 | 862.86 | 862.86 | 1 | 861.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 1 | 5.58
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 1329.16 | 1329.16 | 100.0 | 9281.66 | 7952.50 | 6.983102109603057570194709441 | 1329.160000000000000000000000 | 7952.500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 1 | 79.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1329.16 | 1329.16 | 100.0 | 0.0 | -1329.16 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9200.99 | 9200.99 | 9200.99 | 1 | 9199.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 1 | 24.93
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 1 | 18.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1 | 5.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 41263.37 | 41263.37 | 100.0 | 64823.65 | 23560.28 | 1.570973238492154179360532114 | 41263.36999999999999999999999 | 23560.28000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 40132.29 | 40132.29 | 100.0 | 34492.99 | -5639.30 | 0.8594822274034200390757666707 | 40132.29000000000000000000000 | -5639.30000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 314.88 | 314.88 | 100.0 | 0.55 | -314.33 | 0.001746697154471544715447154472 | 0.55 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 314.88 | 314.88 | 100.0 | 0.0 | -314.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 100.0 | 12.18 | -587.82 | 0.0203 | 6E+2 | -587.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 100.0 | 0.0 | -600.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 873.0 | 873.0 | 100.0 | 359.65 | -513.35 | 0.4119702176403207331042382589 | 873.0000000000000000000000000 | -513.3500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0 | 0.0 | -240.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 153.0 | 153.0 | 100.0 | 0.0 | -153.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE DE 1'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 280.0 | 100.0 | 0.0 | -280.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | -200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 16745.56 | 16745.56 | 100.0 | 11558.92 | -5186.64 | 0.6902677485852966398257209672 | 16745.56000000000000000000000 | -5186.64000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 6961.86 | 6961.86 | 100.0 | 6508.78 | -453.08 | 0.9349196910021172502750701680 | 6961.860000000000000000000000 | -453.080000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 713.66 | 713.66 | 100.0 | 842.28 | 128.62 | 1.180225877869013255611916038 | 713.6600000000000000000000003 | 128.6199999999999999999999997
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.94 | 92.94 | 100.0 | 0.0 | -92.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 666.43 | 666.43 | 666.43 | 1 | 665.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 2232.49 | 2232.49 | 100.0 | 825.52 | -1406.97 | 0.3697754525216238370608602950 | 2232.490000000000000000000000 | -1406.970000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 311.39 | 311.39 | 100.0 | 148.36 | -163.03 | 0.4764443302610873823822216513 | 311.3900000000000000000000000 | -163.0300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 434.0 | 434.0 | 100.0 | 163.42 | -270.58 | 0.3765437788018433179723502304 | 434.0000000000000000000000000 | -270.5800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 4903.96 | 4903.96 | 100.0 | 2230.82 | -2673.14 | 0.4549017528691098622337865725 | 4903.960000000000000000000000 | -2673.140000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 1095.26 | 1095.26 | 100.0 | 124.59 | -970.67 | 0.1137538118802841334477658273 | 1095.260000000000000000000000 | -970.670000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 21598.85 | 21598.85 | 100.0 | 19933.17 | -1665.68 | 0.9228810793167228810793167229 | 21598.85000000000000000000000 | -1665.68000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11409.86 | 11409.86 | 11409.86 | 1 | 11408.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21598.85 | 21598.85 | 100.0 | 0.0 | -21598.85 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8523.31 | 8523.31 | 8523.31 | 1 | 8522.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.81 | 675.81 | 675.81 | 1 | 674.81
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 1 | 392.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 1131.08 | 1131.08 | 100.0 | 29062.75 | 27931.67 | 25.69469003076705449658733246 | 1131.080000000000000000000000 | 27931.67000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 1131.08 | 1131.08 | 100.0 | 29062.75 | 27931.67 | 25.69469003076705449658733246 | 1131.080000000000000000000000 | 27931.67000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1131.08 | 1131.08 | 100.0 | 0.0 | -1131.08 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3187.54 | 3187.54 | 3187.54 | 1 | 3186.54
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 38277.64 | 38277.64 | 86.12 | 60081.204624 | 21803.564624 | 1.569616220435742642440861035 | 44446.86483975847654435671157 | 25317.65516024152345564328843
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 38223.19 | 38223.19 | 88.0 | 32522.4416 | -5700.7484 | 0.8508562890747737172119857082 | 43435.44318181818181818181818 | -6478.12318181818181818181818
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 38200.98 | 38200.98 | 88.0 | 31575.1832 | -6625.7968 | 0.8265542716443400143137689138 | 43410.20454545454545454545454 | -7529.31454545454545454545454
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.01 | 35881.01 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8268 | 0.8799970569390326526482950173 | 40773.87500000000000000000000 | -4892.98500000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.01 | 35881.01 | 88.0 | 31575.1832 | -4305.8268 | 0.8799970569390326526482950173 | 40773.87500000000000000000000 | -4892.98500000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2319.97 | 2319.97 | 88.0 | 0.000 | -2319.970 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 88.0 | 0.000 | -1000.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1319.97 | 1319.97 | 88.0 | 0.000 | -1319.970 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 22.21 | 22.21 | 88.0 | 947.2584 | 925.0484 | 42.65008554705087798289058982 | 25.23863636363636363636363637 | 1051.191363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.21 | 22.21 | 88.0 | 0.000 | -22.210 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ALAMBRE DE AMARRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.21 | 22.21 | 88.0 | 0.000 | -22.210 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 84.0 | 27558.048 | 27503.598 | 506.1165840220385674931129477 | 64.82142857142857142857142857 | 32742.37857142857142857142857
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 84.0 | 802.6620 | 748.2120 | 14.74126721763085399449035813 | 64.82142857142857142857142856 | 890.7285714285714285714285714
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 84.0 | 0.000 | -54.450 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 84.0 | 0.000 | -54.450 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 38 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 |  |  | CASA # 29 | 393285.58 | 0.0 | 393285.58 | 0.0 | 349457.11 | 349457.11 | 100.0 | 393285.58 | 43828.47 | 1.125418738797444985451862748 | 349457.1100000000000000000000 | 43828.4700000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 195594.23 | 195594.23 | 100.0 | 187884.24 | -7709.99 | 0.9605817104113960825940519820 | 195594.2300000000000000000000 | -7709.9900000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 69490.6 | 69490.6 | 100.0 | 47993.72 | -21496.88 | 0.6906505340290629236184462359 | 69490.60000000000000000000000 | -21496.88000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 56099.46 | 56099.46 | 100.0 | 29781.15 | -26318.31 | 0.5308633986851210332505874388 | 56099.46000000000000000000000 | -26318.31000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 56099.46 | 56099.46 | 100.0 | 29781.15 | -26318.31 | 0.5308633986851210332505874388 | 56099.46000000000000000000000 | -26318.31000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43814.15 | 43814.15 | 100.0 | 0.0 | -43814.15 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3654.77 | 3654.77 | 3654.77 | 1 | 3653.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12285.31 | 12285.31 | 100.0 | 0.0 | -12285.31 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1506.18 | 1506.18 | 1506.18 | 1 | 1505.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 24620.2 | 24620.2 | 24620.2 | 1 | 24619.2
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 13391.14 | 13391.14 | 100.0 | 18056.59 | 4665.45 | 1.348398269303434957740715130 | 13391.14000000000000000000000 | 4665.45000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 1600.01 | 1600.01 | 100.0 | 25.93 | -1574.08 | 0.01620614871157055268404572471 | 1600.010000000000000000000000 | -1574.080000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 1 | 18.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 760.01 | 760.01 | 100.0 | 0.0 | -760.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 840.0 | 840.0 | 100.0 | 6.75 | -833.25 | 0.008035714285714285714285714286 | 6.75 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 1019.72 | 1019.72 | 100.0 | 23.46 | -996.26 | 0.02300631545914564782489310791 | 1019.720000000000000000000000 | -996.260000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 533.12 | 533.12 | 100.0 | 23.46 | -509.66 | 0.04400510204081632653061224490 | 533.1200000000000000000000000 | -509.6600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | EPOXICO ICITY 400ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 420.0 | 420.0 | 100.0 | 0.0 | -420.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MALLA DE REFUERZO 0.97X45.70 (44.32MST) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.6 | 66.6 | 100.0 | 0.0 | -66.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 1156.52 | 1156.52 | 100.0 | 498.41 | -658.11 | 0.4309566630927264552277522222 | 1156.520000000000000000000000 | -658.110000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 1156.52 | 1156.52 | 100.0 | 498.41 | -658.11 | 0.4309566630927264552277522222 | 1156.520000000000000000000000 | -658.110000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 6112.71 | 6112.71 | 100.0 | 2975.59 | -3137.12 | 0.4867873659964238447431662879 | 6112.710000000000000000000001 | -3137.120000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 83.59 | 83.59 | 83.59 | 1 | 82.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 3195.35 | 3195.35 | 100.0 | 2820.12 | -375.23 | 0.8825699845087392617397155241 | 3195.350000000000000000000000 | -375.230000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 2917.36 | 2917.36 | 100.0 | 71.88 | -2845.48 | 0.02463871445416403871993857460 | 2917.360000000000000000000000 | -2845.480000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 1455.02 | 1455.02 | 100.0 | 1665.98 | 210.96 | 1.144987697763604623991422798 | 1455.020000000000000000000000 | 210.960000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1455.02 | 1455.02 | 100.0 | 0.0 | -1455.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 40.31 | 40.31 | 100.0 | 869.44 | 829.13 | 21.56884147854130488712478293 | 40.31000000000000000000000000 | 829.1300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.91 | 34.91 | 100.0 | 0.0 | -34.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 5.4 | 100.0 | 0.0 | -5.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 862.86 | 862.86 | 862.86 | 1 | 861.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 1 | 5.58
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 78.24 | 78.24 | 100.0 | 2025.5 | 1947.26 | 25.88829243353783231083844581 | 78.23999999999999999999999999 | 1947.260000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO ACERADO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 100.0 | 0.0 | -5.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 248.91 | 248.91 | 248.91 | 1 | 247.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 1 | 10.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 1 | 16.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 23.71 | 23.71 | 100.0 | 3.47 | -20.24 | 0.1463517503163222269084774357 | 23.71000000000000000000000000 | -20.24000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 49.53 | 49.53 | 100.0 | 14.41 | -35.12 | 0.2909347869977791237633757319 | 49.53000000000000000000000000 | -35.12000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1730.09 | 1730.09 | 1730.09 | 1 | 1729.09
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1928.61 | 1928.61 | 100.0 | 0.0 | -1928.61 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TORNILLO DE 1/2" PUNTA FINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 100.0 | 0.0 | -30.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TORNILLO DE 1/2" PUNTA DE BROCA 37709 DE 7X7X16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.29 | 5.29 | 100.0 | 0.0 | -5.29 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TORNILLO TABLAYESO DE 7 X 7/16" ROSCA FINA PUNTA CORRIENTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 100.0 | 0.0 | -45.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | FULMINANTE CAL.27 AMARILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.75 | 27.75 | 100.0 | 0.0 | -27.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1340.0 | 1340.0 | 100.0 | 0.0 | -1340.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BASECOAT DUROCK SACO 22 KG USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 99.0 | 100.0 | 0.0 | -99.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TORNILLO DE 1 1/2" PARA DUROCK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.17 | 20.17 | 100.0 | 0.0 | -20.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 189.4 | 189.4 | 100.0 | 0.0 | -189.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CANAL 1 5/8" X 10' (CAL 26) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | -40.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | POSTE DE 2 1/2" X 12' (CAL 26) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 51.0 | 100.0 | 0.0 | -51.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CANAL 2-1/2" X 12' (CAL 26) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 36.0 | 100.0 | 0.0 | -36.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | POSTE DE 2 1/2" X 10' (CAL 22) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 100.0 | 0.0 | -45.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9281.66 | 9281.66 | 9281.66 | 1 | 9280.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 1 | 79.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9200.99 | 9200.99 | 9200.99 | 1 | 9199.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 55600.67 | 55600.67 | 100.0 | 53037.55 | -2563.12 | 0.9539012749306797921679720766 | 55600.67000000000000000000000 | -2563.12000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 36591.44 | 36591.44 | 100.0 | 28221.55 | -8369.89 | 0.7712609834431222165621249123 | 36591.44000000000000000000000 | -8369.89000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 749.4 | 749.4 | 100.0 | 0.45 | -748.95 | 0.0006004803843074459567654123299 | 0.45 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 749.4 | 749.4 | 100.0 | 0.0 | -749.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 752.0 | 752.0 | 100.0 | 9.99 | -742.01 | 0.01328457446808510638297872340 | 752.0000000000000000000000002 | -742.0100000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | EPOXICO ICITY 400ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 252.0 | 252.0 | 100.0 | 0.0 | -252.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE BASE DE ACEITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 100.0 | 0.0 | -500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 941.29 | 941.29 | 100.0 | 294.26 | -647.03 | 0.3126135409916178860924900934 | 941.2899999999999999999999999 | -647.0299999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 111.6 | 111.6 | 100.0 | 0.0 | -111.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 277.69 | 277.69 | 100.0 | 0.0 | -277.69 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 230.0 | 230.0 | 100.0 | 0.0 | -230.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 130.0 | 100.0 | 0.0 | -130.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192.0 | 192.0 | 100.0 | 0.0 | -192.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 21988.14 | 21988.14 | 100.0 | 16308.96 | -5679.18 | 0.7417162161055914688554830013 | 21988.14000000000000000000000 | -5679.18000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1642.5 | 1642.5 | 100.0 | 0.0 | -1642.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13856.64 | 13856.64 | 100.0 | 0.0 | -13856.64 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 6489.0 | 6489.0 | 100.0 | 6973.62 | 484.62 | 1.074683310217290799815071660 | 6488.999999999999999999999998 | 484.620000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 12160.61 | 12160.61 | 100.0 | 9457.29 | -2703.32 | 0.7776986516301402643452918891 | 12160.61000000000000000000000 | -2703.32000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 5023.48 | 5023.48 | 100.0 | 5325.36 | 301.88 | 1.060093799517465979759051494 | 5023.480000000000000000000001 | 301.879999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 272.59 | 272.59 | 100.0 | 689.14 | 416.55 | 2.528119153307164606185113174 | 272.5900000000000000000000000 | 416.5500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.05 | 65.05 | 100.0 | 0.0 | -65.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 1715.78 | 1715.78 | 100.0 | 675.43 | -1040.35 | 0.3936576950424879646574735689 | 1715.780000000000000000000000 | -1040.350000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 4671.5 | 4671.5 | 100.0 | 1825.21 | -2846.29 | 0.3907117628170823076099753826 | 4671.500000000000000000000000 | -2846.290000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.79 | 17.79 | 100.0 | 0.0 | -17.79 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.87 | 15.87 | 100.0 | 0.0 | -15.87 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 378.55 | 378.55 | 100.0 | 101.94 | -276.61 | 0.2692907145687491744815744287 | 378.5500000000000000000000001 | -276.6100000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 19009.23 | 19009.23 | 100.0 | 23778.62 | 4769.39 | 1.250898642396351667058581542 | 19009.23000000000000000000000 | 4769.39000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 19009.23 | 19009.23 | 100.0 | 23778.62 | 4769.39 | 1.250898642396351667058581542 | 19009.23000000000000000000000 | 4769.39000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17366.73 | 17366.73 | 100.0 | 0.0 | -17366.73 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 1642.5 | 1642.5 | 100.0 | 2607.99 | 965.49 | 1.587817351598173515981735160 | 1642.500000000000000000000000 | 965.490000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 22215.6 | 22215.6 | 100.0 | 22029.32 | -186.28 | 0.9916149012405696897675507301 | 22215.60000000000000000000000 | -186.28000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 14957.17 | 14957.17 | 100.0 | 11320.79 | -3636.38 | 0.7568804793955006194353611011 | 14957.17000000000000000000000 | -3636.38000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 8825.04 | 8825.04 | 100.0 | 5128.79 | -3696.25 | 0.5811633714974663004360320180 | 8825.040000000000000000000000 | -3696.250000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8825.04 | 8825.04 | 100.0 | 0.0 | -8825.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 5686.89 | 5686.89 | 100.0 | 4807.82 | -879.07 | 0.8454216628069120380383654335 | 5686.890000000000000000000000 | -879.070000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 219.44 | 219.44 | 100.0 | 326.34 | 106.90 | 1.487149106817353262850893183 | 219.4399999999999999999999999 | 106.9000000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 807.98 | 807.98 | 100.0 | 0.0 | -807.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 2260.05 | 2260.05 | 100.0 | 2594.18 | 334.13 | 1.147841861905710050662595960 | 2260.050000000000000000000001 | 334.129999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 2399.42 | 2399.42 | 100.0 | 1887.3 | -512.12 | 0.7865650865625859582732493686 | 2399.420000000000000000000000 | -512.120000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 316.84 | 316.84 | 100.0 | 842.97 | 526.13 | 2.660554222951647519252619619 | 316.8400000000000000000000000 | 526.1300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 316.84 | 316.84 | 100.0 | 0.0 | -316.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.82 | 155.82 | 155.82 | 1 | 154.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1 | 1.49
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.4 | 128.4 | 100.0 | 0.0 | -128.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.4 | 128.4 | 100.0 | 0.0 | -128.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 7258.43 | 7258.43 | 100.0 | 9672.31 | 2413.88 | 1.332562275864064267341560089 | 7258.430000000000000000000002 | 2413.879999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 7258.43 | 7258.43 | 100.0 | 9672.31 | 2413.88 | 1.332562275864064267341560089 | 7258.430000000000000000000002 | 2413.879999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5962.43 | 5962.43 | 100.0 | 0.0 | -5962.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 1296.0 | 1296.0 | 100.0 | 832.67 | -463.33 | 0.6424922839506172839506172840 | 1296.000000000000000000000000 | -463.330000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 48287.36 | 48287.36 | 100.0 | 64823.65 | 16536.29 | 1.342455872509907354636907050 | 48287.35999999999999999999999 | 16536.29000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 36451.84 | 36451.84 | 100.0 | 34492.99 | -1958.85 | 0.9462619719608118547650818175 | 36451.84000000000000000000000 | -1958.85000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 338.4 | 338.4 | 100.0 | 12.18 | -326.22 | 0.03599290780141843971631205674 | 338.4000000000000000000000000 | -326.2200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | EPOXICO ICITY 400ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 210.0 | 210.0 | 100.0 | 0.0 | -210.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.4 | 128.4 | 100.0 | 0.0 | -128.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 17093.3 | 17093.3 | 100.0 | 11558.92 | -5534.38 | 0.6762251876466217757834941176 | 17093.30000000000000000000000 | -5534.38000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 6040.16 | 6040.16 | 100.0 | 6508.78 | 468.62 | 1.077584037508940160525548992 | 6040.160000000000000000000000 | 468.620000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 626.86 | 626.86 | 100.0 | 842.28 | 215.42 | 1.343649299684139999361898989 | 626.8599999999999999999999998 | 215.4200000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 666.43 | 666.43 | 666.43 | 1 | 665.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 2979.61 | 2979.61 | 100.0 | 825.52 | -2154.09 | 0.2770563932863696926779007991 | 2979.610000000000000000000000 | -2154.090000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 103.49 | 103.49 | 100.0 | 148.36 | 44.87 | 1.433568460720842593487293458 | 103.4900000000000000000000000 | 44.8700000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 1159.62 | 1159.62 | 100.0 | 163.42 | -996.20 | 0.1409254755868301685034752764 | 1159.620000000000000000000000 | -996.200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 5135.39 | 5135.39 | 100.0 | 2230.82 | -2904.57 | 0.4344012820837365808633813595 | 5135.390000000000000000000001 | -2904.570000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 1048.17 | 1048.17 | 100.0 | 124.59 | -923.58 | 0.1188643063625175305532499499 | 1048.170000000000000000000000 | -923.580000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 443.5 | 443.5 | 100.0 | 359.65 | -83.85 | 0.8109357384441939120631341601 | 443.5000000000000000000000000 | -83.8500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.5 | 103.5 | 100.0 | 0.0 | -103.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0 | 0.0 | -240.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 18316.44 | 18316.44 | 100.0 | 19933.17 | 1616.73 | 1.088266606392945354009840340 | 18316.44000000000000000000000 | 1616.73000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11409.86 | 11409.86 | 11409.86 | 1 | 11408.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 540.0 | 540.0 | 100.0 | 0.0 | -540.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11547.0 | 11547.0 | 100.0 | 0.0 | -11547.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 6229.44 | 6229.44 | 100.0 | 8523.31 | 2293.87 | 1.368230531155288436841834900 | 6229.440000000000000000000000 | 2293.870000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.81 | 675.81 | 675.81 | 1 | 674.81
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 1 | 392.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 260.2 | 260.2 | 100.0 | 0.0 | -260.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLANCHA DE THERMOPOR DE 2*50*100 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 260.2 | 260.2 | 100.0 | 0.0 | -260.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 11835.52 | 11835.52 | 100.0 | 29062.75 | 17227.23 | 2.455553283674904017736440815 | 11835.52000000000000000000000 | 17227.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 11835.52 | 11835.52 | 100.0 | 29062.75 | 17227.23 | 2.455553283674904017736440815 | 11835.52000000000000000000000 | 17227.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11295.52 | 11295.52 | 100.0 | 0.0 | -11295.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 540.0 | 540.0 | 100.0 | 3187.54 | 2647.54 | 5.902851851851851851851851852 | 540.0000000000000000000000000 | 2647.540000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 0.0 | 135636.82 | 0.0 | 111204.08 | 111204.08 | 100.0 | 135636.82 | 24432.74 | 1.219710823559711118512917871 | 111204.0800000000000000000000 | 24432.7400000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 7223.95 | 7223.95 | 100.0 | 1384.32 | -5839.63 | 0.1916292333141840682728977914 | 7223.949999999999999999999999 | -5839.629999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 6860.37 | 6860.37 | 100.0 | 1384.32 | -5476.05 | 0.2017850349179417436668867714 | 6860.370000000000000000000000 | -5476.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 6860.37 | 6860.37 | 100.0 | 1384.32 | -5476.05 | 0.2017850349179417436668867714 | 6860.370000000000000000000000 | -5476.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1384.32 | 1384.32 | 1384.32 | 1 | 1383.32
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6860.37 | 6860.37 | 100.0 | 0.0 | -6860.37 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ESPATULA FLEXIBLE 12' TRUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 353.58 | 353.58 | 100.0 | 0.0 | -353.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 100.0 | 0.0 | -6.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | CEPILLO PLASTICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 100.0 | 0.0 | -6.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 326.24 | 326.24 | 100.0 | 0.0 | -326.24 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIA VIDRIO LIQUIDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 100.0 | 0.0 | -12.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | TOALLA PARA TRAPEADOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.95 | 24.95 | 100.0 | 0.0 | -24.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ESCOBAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.35 | 8.35 | 100.0 | 0.0 | -8.35 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | DETERGENTE ESPUMIL 1000 GRS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 100.0 | 0.0 | -8.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | DESINFECTANTE OLIMPO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.95 | 82.95 | 100.0 | 0.0 | -82.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIQUIDO ATRAPA POLVO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 189.99 | 189.99 | 100.0 | 0.0 | -189.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.34 | 21.34 | 100.0 | 0.0 | -21.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | BROCHA DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.55 | 10.55 | 100.0 | 0.0 | -10.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | BROCHA DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.79 | 10.79 | 100.0 | 0.0 | -10.79 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 26384.37 | 26384.37 | 100.0 | 19912.49 | -6471.88 | 0.7547078061746405163359974106 | 26384.37000000000000000000000 | -6471.88000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 10371.45 | 10371.45 | 100.0 | 6908.59 | -3462.86 | 0.6661161168399789807596816260 | 10371.45000000000000000000000 | -3462.86000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 10371.45 | 10371.45 | 100.0 | 6908.59 | -3462.86 | 0.6661161168399789807596816260 | 10371.45000000000000000000000 | -3462.86000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 10371.45 | 10371.45 | 100.0 | 6908.59 | -3462.86 | 0.6661161168399789807596816260 | 10371.45000000000000000000000 | -3462.86000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 16012.92 | 16012.92 | 100.0 | 13003.9 | -3009.02 | 0.8120879889489237440766580986 | 16012.92000000000000000000000 | -3009.02000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 15258.68 | 15258.68 | 100.0 | 13003.9 | -2254.78 | 0.8522296817286947494802958054 | 15258.68000000000000000000000 | -2254.78000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4718.52 | 4718.52 | 100.0 | 0.0 | -4718.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 190.96 | 190.96 | 100.0 | 475.62 | 284.66 | 2.490678676162547130289065773 | 190.9600000000000000000000000 | 284.6600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 2557.65 | 2557.65 | 100.0 | 2165.0 | -392.65 | 0.8464801673411139131624733642 | 2557.650000000000000000000000 | -392.650000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 352.0 | 352.0 | 100.0 | 404.67 | 52.67 | 1.149630681818181818181818182 | 351.9999999999999999999999999 | 52.6700000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 461.5 | 461.5 | 100.0 | 446.44 | -15.06 | 0.9673672806067172264355362947 | 461.5000000000000000000000000 | -15.0600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 6369.05 | 6369.05 | 100.0 | 7561.51 | 1192.46 | 1.187227294494469347861926033 | 6369.050000000000000000000000 | 1192.460000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 609.0 | 609.0 | 100.0 | 1950.66 | 1341.66 | 3.203054187192118226600985222 | 608.9999999999999999999999999 | 1341.660000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 754.24 | 754.24 | 100.0 | 0.0 | -754.24 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 737.5 | 737.5 | 100.0 | 0.0 | -737.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.74 | 16.74 | 100.0 | 0.0 | -16.74 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 28986.71 | 28986.71 | 100.0 | 28911.52 | -75.19 | 0.9974060526358458755753929991 | 28986.71000000000000000000000 | -75.19000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 27731.89 | 27731.89 | 100.0 | 28911.52 | 1179.63 | 1.042536949338829773232188646 | 27731.89000000000000000000001 | 1179.62999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 400.0 | 400.0 | 100.0 | 28911.52 | 28511.52 | 72.2788 | 4E+2 | 28511.52
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 400.0 | 400.0 | 100.0 | 28911.52 | 28511.52 | 72.2788 | 4E+2 | 28511.52
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.89 | 27331.89 | 100.0 | 0.0 | -27331.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.89 | 27331.89 | 100.0 | 0.0 | -27331.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1254.82 | 1254.82 | 100.0 | 0.0 | -1254.82 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 425.0 | 425.0 | 100.0 | 0.0 | -425.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | POLIURETANO MARCA DYMONIC 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 425.0 | 425.0 | 100.0 | 0.0 | -425.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 760.01 | 760.01 | 100.0 | 0.0 | -760.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 760.01 | 760.01 | 100.0 | 0.0 | -760.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.81 | 69.81 | 100.0 | 0.0 | -69.81 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.81 | 69.81 | 100.0 | 0.0 | -69.81 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 18952.97 | 18952.97 | 100.0 | 18926.79 | -26.18 | 0.9986186861478702282544635485 | 18952.97000000000000000000000 | -26.18000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 18952.97 | 18952.97 | 100.0 | 18926.79 | -26.18 | 0.9986186861478702282544635485 | 18952.97000000000000000000000 | -26.18000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 18952.97 | 18952.97 | 100.0 | 18926.79 | -26.18 | 0.9986186861478702282544635485 | 18952.97000000000000000000000 | -26.18000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 18952.97 | 18952.97 | 100.0 | 18926.79 | -26.18 | 0.9986186861478702282544635485 | 18952.97000000000000000000000 | -26.18000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 7605.99 | 7605.99 | 100.0 | 9423.16 | 1817.17 | 1.238913014610852762099345384 | 7605.990000000000000000000002 | 1817.169999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 6174.38 | 6174.38 | 100.0 | 9423.16 | 3248.78 | 1.526171048753073183056436436 | 6174.379999999999999999999999 | 3248.780000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 6174.38 | 6174.38 | 100.0 | 9423.16 | 3248.78 | 1.526171048753073183056436436 | 6174.379999999999999999999999 | 3248.780000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 2782.34 | 2782.34 | 100.0 | 9423.16 | 6640.82 | 3.386775160476433505610385503 | 2782.340000000000000000000000 | 6640.820000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3392.04 | 3392.04 | 100.0 | 0.0 | -3392.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1431.61 | 1431.61 | 100.0 | 0.0 | -1431.61 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 223.54 | 223.54 | 100.0 | 0.0 | -223.54 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 139.63 | 139.63 | 100.0 | 0.0 | -139.63 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | RODILLO CON FELPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.91 | 83.91 | 100.0 | 0.0 | -83.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1208.07 | 1208.07 | 100.0 | 0.0 | -1208.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA COLONIAL STYLE LATEX MATE BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 478.07 | 478.07 | 100.0 | 0.0 | -478.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | BB SELLADOR MULTIFUNCIONAL BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 730.0 | 730.0 | 100.0 | 0.0 | -730.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3693.9 | 3693.9 | 100.0 | 7025.06 | 3331.16 | 1.901800265302255069168087929 | 3693.900000000000000000000000 | 3331.160000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 418.89 | 418.89 | 100.0 | 0.0 | -418.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 418.89 | 418.89 | 100.0 | 0.0 | -418.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 418.89 | 418.89 | 100.0 | 0.0 | -418.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 8838.02 | 8838.02 | 100.0 | 18950.47 | 10112.45 | 2.144198587466423474941219866 | 8838.020000000000000000000000 | 10112.45000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 8651.1 | 8651.1 | 100.0 | 6576.83 | -2074.27 | 0.7602304909202297973668088451 | 8651.100000000000000000000000 | -2074.270000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 8381.1 | 8381.1 | 100.0 | 6576.83 | -1804.27 | 0.7847215759267876531720179929 | 8381.100000000000000000000000 | -1804.270000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 684.0 | 684.0 | 100.0 | 354.38 | -329.62 | 0.5180994152046783625730994152 | 684.0000000000000000000000000 | -329.6200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 525.0 | 525.0 | 100.0 | 1350.0 | 825.0 | 2.571428571428571428571428571 | 525.0000000000000000000000001 | 824.9999999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 551.0 | 551.0 | 100.0 | 500.5 | -50.5 | 0.9083484573502722323049001815 | 551.0000000000000000000000000 | -50.5000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 1450.0 | 1450.0 | 100.0 | 506.24 | -943.76 | 0.3491310344827586206896551724 | 1450.000000000000000000000000 | -943.760000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 2250.0 | 2250.0 | 100.0 | 2326.71 | 76.71 | 1.034093333333333333333333333 | 2250.000000000000000000000001 | 76.709999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 1995.0 | 1995.0 | 100.0 | 1539.0 | -456.0 | 0.7714285714285714285714285714 | 1995.000000000000000000000000 | -456.000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 100.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CONTRALLAVE 1/2 X 1/4 A LA PARED ICE MAKER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.02 | 42.02 | 100.0 | 0.0 | -42.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CHORRO DE ESFERA 1/2 P/MANGUERA GENEBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.58 | 67.58 | 100.0 | 0.0 | -67.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | BAJADA DE AGUA DE 3 ALUMINIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 790.0 | 790.0 | 100.0 | 0.0 | -790.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 186.92 | 186.92 | 100.0 | 12373.64 | 12186.72 | 66.19751765461159854483201370 | 186.9200000000000000000000000 | 12186.72000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 186.92 | 186.92 | 100.0 | 12373.64 | 12186.72 | 66.19751765461159854483201370 | 186.9200000000000000000000000 | 12186.72000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 186.92 | 186.92 | 100.0 | 0.0 | -186.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 8078.17 | 8078.17 | 100.0 | 25107.78 | 17029.61 | 3.108102453897355465408625964 | 8078.169999999999999999999999 | 17029.61000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 8000.04 | 8000.04 | 100.0 | 25107.78 | 17107.74 | 3.138456807715961420192899036 | 8000.039999999999999999999999 | 17107.74000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 8000.04 | 8000.04 | 100.0 | 25107.78 | 17107.74 | 3.138456807715961420192899036 | 8000.039999999999999999999999 | 17107.74000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 8000.04 | 8000.04 | 100.0 | 25107.78 | 17107.74 | 3.138456807715961420192899036 | 8000.039999999999999999999999 | 17107.74000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.13 | 78.13 | 100.0 | 0.0 | -78.13 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.89 | 38.89 | 100.0 | 0.0 | -38.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | MASKING TAPE DE 3'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.89 | 38.89 | 100.0 | 0.0 | -38.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.24 | 39.24 | 100.0 | 0.0 | -39.24 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | BROCHA DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.74 | 23.74 | 100.0 | 0.0 | -23.74 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | PINTURA EN SPRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 15.5 | 100.0 | 0.0 | -15.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 42658.8 | 42658.8 | 100.0 | 69764.52 | 27105.72 | 1.635407465751497932431292019 | 42658.80000000000000000000001 | 27105.71999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 37007.01 | 37007.01 | 100.0 | 36957.32 | -49.69 | 0.9986572814177638236647597307 | 37007.01000000000000000000000 | -49.69000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 37007.01 | 37007.01 | 100.0 | 35880.89 | -1126.12 | 0.9695700895587079312811275485 | 37007.01000000000000000000000 | -1126.12000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.01 | 35881.01 | 100.0 | 35880.89 | -0.12 | 0.9999966556125371052821534288 | 35881.01000000000000000000000 | -0.12000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.01 | 35881.01 | 100.0 | 35880.89 | -0.12 | 0.9999966556125371052821534288 | 35881.01000000000000000000000 | -0.12000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1126.0 | 1126.0 | 100.0 | 0.0 | -1126.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1126.0 | 1126.0 | 100.0 | 0.0 | -1126.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1076.43 | 1076.43 | 1076.43 | 1 | 1075.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1076.43 | 1076.43 | 1076.43 | 1 | 1075.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1076.43 | 1076.43 | 1076.43 | 1 | 1075.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 5651.79 | 5651.79 | 100.0 | 32807.2 | 27155.41 | 5.804745045375005086883978350 | 5651.790000000000000000000000 | 27155.41000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 5597.34 | 5597.34 | 100.0 | 31851.65 | 26254.31 | 5.690497629231027595250601178 | 5597.340000000000000000000000 | 26254.31000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5597.34 | 5597.34 | 100.0 | 0.0 | -5597.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5201.77 | 5201.77 | 100.0 | 0.0 | -5201.77 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 395.57 | 395.57 | 100.0 | 0.0 | -395.57 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31851.65 | 31851.65 | 31851.65 | 1 | 31850.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31851.65 | 31851.65 | 31851.65 | 1 | 31850.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 100.0 | 955.55 | 901.10 | 17.54912764003673094582185491 | 54.45000000000000000000000001 | 901.1000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 100.0 | 0.0 | -54.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 29 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 100.0 | 0.0 | -54.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 |  |  | CASA # 23 | 393285.58 | 2073.22 | 395358.80 | 0.0 | 340216.31 | 340216.31 | 100.0 | 395358.80 | 55142.49 | 1.162080677437245733457046783 | 340216.3100000000000000000000 | 55142.4900000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 186078.84 | 186078.84 | 100.0 | 187884.24 | 1805.40 | 1.009702339073050971297972408 | 186078.8400000000000000000000 | 1805.4000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 24051.01 | 24051.01 | 100.0 | 22029.32 | -2021.69 | 0.9159415758423450823894713777 | 24051.01000000000000000000000 | -2021.69000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 16568.58 | 16568.58 | 100.0 | 11320.79 | -5247.79 | 0.6832685722011180197699501104 | 16568.58000000000000000000000 | -5247.79000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 10641.96 | 10641.96 | 100.0 | 5128.79 | -5513.17 | 0.4819403568515574198737826491 | 10641.96000000000000000000000 | -5513.17000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10641.96 | 10641.96 | 100.0 | 0.0 | -10641.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 5301.38 | 5301.38 | 100.0 | 4807.82 | -493.56 | 0.9068997129049417321527602247 | 5301.380000000000000000000000 | -493.560000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 204.06 | 204.06 | 100.0 | 326.34 | 122.28 | 1.599235518965010291090855631 | 204.0600000000000000000000000 | 122.2800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 806.04 | 806.04 | 100.0 | 0.0 | -806.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 2490.24 | 2490.24 | 100.0 | 2594.18 | 103.94 | 1.041738948856335132356720637 | 2490.240000000000000000000001 | 103.939999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 1801.04 | 1801.04 | 100.0 | 1887.3 | 86.26 | 1.047894549815662061919779683 | 1801.040000000000000000000000 | 86.260000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 496.84 | 496.84 | 100.0 | 842.97 | 346.13 | 1.696662909588599951694710571 | 496.8399999999999999999999999 | 346.1300000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 316.84 | 316.84 | 100.0 | 0.0 | -316.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 100.0 | 0.0 | -180.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.82 | 155.82 | 155.82 | 1 | 154.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1 | 1.49
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.4 | 128.4 | 100.0 | 0.0 | -128.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.4 | 128.4 | 100.0 | 0.0 | -128.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 7482.43 | 7482.43 | 100.0 | 9672.31 | 2189.88 | 1.292669627380409840118784940 | 7482.430000000000000000000001 | 2189.879999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 7482.43 | 7482.43 | 100.0 | 9672.31 | 2189.88 | 1.292669627380409840118784940 | 7482.430000000000000000000001 | 2189.879999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5962.43 | 5962.43 | 100.0 | 0.0 | -5962.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 1520.0 | 1520.0 | 100.0 | 832.67 | -687.33 | 0.5478092105263157894736842105 | 1520.000000000000000000000000 | -687.330000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 56829.76 | 56829.76 | 100.0 | 53037.55 | -3792.21 | 0.9332707018294639991441104098 | 56829.76000000000000000000000 | -3792.21000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 38769.86 | 38769.86 | 100.0 | 28221.55 | -10548.31 | 0.7279249912174044476817816727 | 38769.86000000000000000000000 | -10548.31000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 670.0 | 670.0 | 100.0 | 9.99 | -660.01 | 0.01491044776119402985074626866 | 669.9999999999999999999999999 | -660.0099999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ADHERENTE ACRILICO ACRYLAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 670.0 | 670.0 | 100.0 | 0.0 | -670.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 14358.08 | 14358.08 | 100.0 | 9457.29 | -4900.79 | 0.6586737223918518353428870713 | 14358.08000000000000000000000 | -4900.79000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 7348.56 | 7348.56 | 100.0 | 5325.36 | -2023.20 | 0.7246807537803324733008916033 | 7348.560000000000000000000000 | -2023.200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO ACERADO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 100.0 | 0.0 | -4.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 276.95 | 276.95 | 100.0 | 689.14 | 412.19 | 2.488319191189745441415417945 | 276.9500000000000000000000001 | 412.1899999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.56 | 65.56 | 100.0 | 0.0 | -65.56 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 1707.04 | 1707.04 | 100.0 | 675.43 | -1031.61 | 0.3956732121098509701002905614 | 1707.040000000000000000000000 | -1031.610000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 4669.26 | 4669.26 | 100.0 | 1825.21 | -2844.05 | 0.3908992003015467118986734515 | 4669.260000000000000000000000 | -2844.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 286.21 | 286.21 | 100.0 | 101.94 | -184.27 | 0.3561720415079836483700779148 | 286.2100000000000000000000000 | -184.2700000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 23398.44 | 23398.44 | 100.0 | 16308.96 | -7089.48 | 0.6970105699354315928754224641 | 23398.44000000000000000000000 | -7089.48000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 7786.8 | 7786.8 | 100.0 | 9335.34 | 1548.54 | 1.198867313915857605177993528 | 7786.799999999999999999999997 | 1548.540000000000000000000003
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1755.0 | 1755.0 | 100.0 | 0.0 | -1755.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13856.64 | 13856.64 | 100.0 | 0.0 | -13856.64 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 343.34 | 343.34 | 100.0 | 294.26 | -49.08 | 0.8570513193918564688064309431 | 343.3400000000000000000000000 | -49.0800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 111.6 | 111.6 | 100.0 | 0.0 | -111.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.74 | 39.74 | 100.0 | 0.0 | -39.74 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192.0 | 192.0 | 100.0 | 0.0 | -192.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 18059.9 | 18059.9 | 100.0 | 23778.62 | 5718.72 | 1.316652916129103704893161092 | 18059.90000000000000000000000 | 5718.72000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 18059.9 | 18059.9 | 100.0 | 23778.62 | 5718.72 | 1.316652916129103704893161092 | 18059.90000000000000000000000 | 5718.72000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16304.9 | 16304.9 | 100.0 | 0.0 | -16304.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 1755.0 | 1755.0 | 100.0 | 2607.99 | 852.99 | 1.486034188034188034188034188 | 1755.000000000000000000000000 | 852.990000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 47401.46 | 47401.46 | 100.0 | 47993.72 | 592.26 | 1.012494551855575756527330593 | 47401.45999999999999999999999 | 592.26000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 32524.32 | 32524.32 | 100.0 | 29781.15 | -2743.17 | 0.9156578830856417597662303163 | 32524.32000000000000000000000 | -2743.17000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 32524.32 | 32524.32 | 100.0 | 29781.15 | -2743.17 | 0.9156578830856417597662303163 | 32524.32000000000000000000000 | -2743.17000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21594.06 | 21594.06 | 100.0 | 0.0 | -21594.06 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3654.77 | 3654.77 | 3654.77 | 1 | 3653.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10930.26 | 10930.26 | 100.0 | 0.0 | -10930.26 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1506.18 | 1506.18 | 1506.18 | 1 | 1505.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 24620.2 | 24620.2 | 24620.2 | 1 | 24619.2
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 14877.14 | 14877.14 | 100.0 | 18056.59 | 3179.45 | 1.213713791763739535959196458 | 14877.14000000000000000000001 | 3179.44999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 1305.32 | 1305.32 | 100.0 | 23.46 | -1281.86 | 0.01797260441883982471731069776 | 1305.320000000000000000000000 | -1281.860000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MALLA DE REFUERZO 0.97X45.70 (44.32MST) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.6 | 66.6 | 100.0 | 0.0 | -66.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1238.72 | 1238.72 | 100.0 | 0.0 | -1238.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 5274.0 | 5274.0 | 100.0 | 498.41 | -4775.59 | 0.09450322335987864998103905954 | 5274.000000000000000000000000 | -4775.590000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 5274.0 | 5274.0 | 100.0 | 498.41 | -4775.59 | 0.09450322335987864998103905954 | 5274.000000000000000000000000 | -4775.590000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 7557.5 | 7557.5 | 100.0 | 2975.59 | -4581.91 | 0.3937267614952034402911015547 | 7557.500000000000000000000001 | -4581.910000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 119.84 | 119.84 | 100.0 | 83.59 | -36.25 | 0.6975133511348464619492656876 | 119.8400000000000000000000000 | -36.2500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 3137.42 | 3137.42 | 100.0 | 2820.12 | -317.30 | 0.8988659471795296772507346801 | 3137.420000000000000000000000 | -317.300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 71.88 | 71.88 | 71.88 | 1 | 70.88
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MEZCLON PREPARADO LA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4300.24 | 4300.24 | 100.0 | 0.0 | -4300.24 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 1 | 24.93
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 1 | 18.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1 | 5.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 49.53 | 49.53 | 100.0 | 2025.5 | 1975.97 | 40.89440742984050070664243893 | 49.53000000000000000000000000 | 1975.970000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 248.91 | 248.91 | 248.91 | 1 | 247.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 1 | 10.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 1 | 16.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 1 | 2.47
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 49.53 | 49.53 | 100.0 | 14.41 | -35.12 | 0.2909347869977791237633757319 | 49.53000000000000000000000000 | -35.12000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1730.09 | 1730.09 | 1730.09 | 1 | 1729.09
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 869.44 | 869.44 | 869.44 | 1 | 868.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 862.86 | 862.86 | 862.86 | 1 | 861.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 1 | 5.58
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 690.79 | 690.79 | 100.0 | 0.0 | -690.79 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TORNILLO DE 1/2" PUNTA DE BROCA 37709 DE 7X7X16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.22 | 5.22 | 100.0 | 0.0 | -5.22 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | FULMINANTE CAL.27 AMARILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 27.0 | 100.0 | 0.0 | -27.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 440.0 | 440.0 | 100.0 | 0.0 | -440.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BASECOAT DUROCK SACO 22 KG USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 99.0 | 100.0 | 0.0 | -99.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TORNILLO DE 1 1/2" PARA DUROCK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.17 | 20.17 | 100.0 | 0.0 | -20.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 14.4 | 100.0 | 0.0 | -14.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CANAL 1 5/8" X 10' (CAL 26) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | -40.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | POSTE DE 2 1/2" X 10' (CAL 22) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 100.0 | 0.0 | -45.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9281.66 | 9281.66 | 9281.66 | 1 | 9280.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 1 | 79.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9200.99 | 9200.99 | 9200.99 | 1 | 9199.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 57796.61 | 57796.61 | 100.0 | 64823.65 | 7027.04 | 1.121582217365343745939424475 | 57796.60999999999999999999999 | 7027.04000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 43441.09 | 43441.09 | 100.0 | 34492.99 | -8948.10 | 0.7940175994663117338906551378 | 43441.09000000000000000000000 | -8948.10000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 521.72 | 521.72 | 100.0 | 0.55 | -521.17 | 0.001054205320861764931380817297 | 0.55 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 521.72 | 521.72 | 100.0 | 0.0 | -521.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 1258.4 | 1258.4 | 100.0 | 12.18 | -1246.22 | 0.009678957406230133502860775588 | 12.18 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | EPOXICO ICITY 400ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 630.0 | 630.0 | 100.0 | 0.0 | -630.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.4 | 128.4 | 100.0 | 0.0 | -128.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE BASE DE ACEITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 100.0 | 0.0 | -500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 330.0 | 330.0 | 100.0 | 27.63 | -302.37 | 0.08372727272727272727272727273 | 330.0000000000000000000000000 | -302.3700000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 190.0 | 190.0 | 100.0 | 0.0 | -190.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 140.0 | 140.0 | 100.0 | 0.0 | -140.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 3855.45 | 3855.45 | 100.0 | 675.81 | -3179.64 | 0.1752869314865968953040501109 | 3855.450000000000000000000000 | -3179.640000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PARALES DE 3 X 3 X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1233.14 | 1233.14 | 100.0 | 0.0 | -1233.14 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 2622.31 | 2622.31 | 100.0 | 393.44 | -2228.87 | 0.1500356555861053803707418269 | 2622.309999999999999999999999 | -2228.869999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 1111.3 | 1111.3 | 100.0 | 359.65 | -751.65 | 0.3236299829029065058939980203 | 1111.300000000000000000000000 | -751.650000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 100.0 | 0.0 | -300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0 | 0.0 | -240.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 333.5 | 333.5 | 100.0 | 0.0 | -333.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 68.0 | 100.0 | 0.0 | -68.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 15 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 9.6 | 100.0 | 0.0 | -9.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.8 | 33.8 | 100.0 | 0.0 | -33.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 10 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 100.0 | 0.0 | -18.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 12 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 100.0 | 0.0 | -8.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 16663.91 | 16663.91 | 100.0 | 11558.92 | -5104.99 | 0.6936499296983721107471175732 | 16663.91000000000000000000000 | -5104.99000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 8321.53 | 8321.53 | 100.0 | 6508.78 | -1812.75 | 0.7821614534827129145722000642 | 8321.530000000000000000000000 | -1812.750000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 850.23 | 850.23 | 100.0 | 842.28 | -7.95 | 0.9906495889347588299636568928 | 850.2300000000000000000000000 | -7.9500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 653.66 | 653.66 | 100.0 | 0.0 | -653.66 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 129.22 | 129.22 | 100.0 | 666.43 | 537.21 | 5.157328586906051694784089150 | 129.2200000000000000000000000 | 537.2100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 683.8 | 683.8 | 100.0 | 0.0 | -683.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 1534.85 | 1534.85 | 100.0 | 825.52 | -709.33 | 0.5378506042935791771182851744 | 1534.850000000000000000000000 | -709.330000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 310.47 | 310.47 | 100.0 | 148.36 | -162.11 | 0.4778561535736141978290978194 | 310.4700000000000000000000000 | -162.1100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 666.58 | 666.58 | 100.0 | 163.42 | -503.16 | 0.2451618710432356206306819887 | 666.5799999999999999999999999 | -503.1599999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 2602.85 | 2602.85 | 100.0 | 2230.82 | -372.03 | 0.8570682136888410780490616055 | 2602.850000000000000000000000 | -372.030000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.06 | 96.06 | 100.0 | 0.0 | -96.06 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.33 | 16.33 | 100.0 | 0.0 | -16.33 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.28 | 26.28 | 100.0 | 0.0 | -26.28 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 772.05 | 772.05 | 100.0 | 124.59 | -647.46 | 0.1613755585778123178550612007 | 772.0500000000000000000000000 | -647.4600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 18814.88 | 18814.88 | 100.0 | 19933.17 | 1118.29 | 1.059436467306727441259258629 | 18814.88000000000000000000001 | 1118.28999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 7267.68 | 7267.68 | 100.0 | 11409.86 | 4142.18 | 1.569945292032670673447372476 | 7267.680000000000000000000002 | 4142.179999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11547.2 | 11547.2 | 100.0 | 0.0 | -11547.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8523.31 | 8523.31 | 8523.31 | 1 | 8522.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 625.23 | 625.23 | 100.0 | 0.0 | -625.23 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TUBO REDONDO HIERRO NEGRO 1" CHAPA 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 625.23 | 625.23 | 100.0 | 0.0 | -625.23 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 260.2 | 260.2 | 100.0 | 0.0 | -260.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLANCHA DE THERMOPOR DE 2*50*100 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 260.2 | 260.2 | 100.0 | 0.0 | -260.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 14355.52 | 14355.52 | 100.0 | 29062.75 | 14707.23 | 2.024499983281692338556875683 | 14355.52000000000000000000000 | 14707.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 14355.52 | 14355.52 | 100.0 | 29062.75 | 14707.23 | 2.024499983281692338556875683 | 14355.52000000000000000000000 | 14707.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11295.52 | 11295.52 | 100.0 | 0.0 | -11295.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 3060.0 | 3060.0 | 100.0 | 3187.54 | 127.54 | 1.041679738562091503267973856 | 3060.000000000000000000000001 | 127.539999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 2073.22 | 137710.04 | 0.0 | 115674.68 | 115674.68 | 100.0 | 137710.04 | 22035.36 | 1.190494237805542232751367888 | 115674.6800000000000000000000 | 22035.3600000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 8051.8 | 8051.8 | 100.0 | 1384.32 | -6667.48 | 0.1719267741374599468441839092 | 8051.799999999999999999999999 | -6667.479999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 7818.58 | 7818.58 | 100.0 | 1384.32 | -6434.26 | 0.1770551685855999427005926907 | 7818.580000000000000000000002 | -6434.260000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 6875.42 | 6875.42 | 100.0 | 1384.32 | -5491.10 | 0.2013433361161936288983073034 | 6875.420000000000000000000000 | -5491.100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1384.32 | 1384.32 | 1384.32 | 1 | 1383.32
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6875.42 | 6875.42 | 100.0 | 0.0 | -6875.42 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 943.16 | 943.16 | 100.0 | 0.0 | -943.16 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATO MANTENIMIENTO BARANDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 943.16 | 943.16 | 100.0 | 0.0 | -943.16 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ESPATULA FLEXIBLE 12' TRUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 223.22 | 223.22 | 100.0 | 0.0 | -223.22 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.45 | 68.45 | 100.0 | 0.0 | -68.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.23 | 50.23 | 100.0 | 0.0 | -50.23 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | CEPILLO DE ALAMBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.22 | 12.22 | 100.0 | 0.0 | -12.22 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | CEPILLO PLASTICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 100.0 | 0.0 | -6.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 144.22 | 144.22 | 100.0 | 0.0 | -144.22 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIA VIDRIO LIQUIDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 100.0 | 0.0 | -12.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | TOALLA PARA TRAPEADOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.95 | 24.95 | 100.0 | 0.0 | -24.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ESCOBAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.27 | 99.27 | 100.0 | 0.0 | -99.27 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | DETERGENTE ESPUMIL 1000 GRS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 100.0 | 0.0 | -8.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.55 | 10.55 | 100.0 | 0.0 | -10.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | BROCHA DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.55 | 10.55 | 100.0 | 0.0 | -10.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 24277.89 | 24277.89 | 100.0 | 19912.49 | -4365.40 | 0.8201903048411538234994886294 | 24277.89000000000000000000000 | -4365.40000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 12157.05 | 12157.05 | 100.0 | 6908.59 | -5248.46 | 0.5682784886136028066019305670 | 12157.05000000000000000000000 | -5248.46000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 10670.32 | 10670.32 | 100.0 | 6908.59 | -3761.73 | 0.6474585579439042128071135636 | 10670.32000000000000000000000 | -3761.73000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 10670.32 | 10670.32 | 100.0 | 6908.59 | -3761.73 | 0.6474585579439042128071135636 | 10670.32000000000000000000000 | -3761.73000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1486.73 | 1486.73 | 100.0 | 0.0 | -1486.73 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1071.48 | 1071.48 | 100.0 | 0.0 | -1071.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 415.25 | 415.25 | 100.0 | 0.0 | -415.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 12120.84 | 12120.84 | 100.0 | 13003.9 | 883.06 | 1.072854686638879813610277836 | 12120.83999999999999999999999 | 883.06000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 10687.35 | 10687.35 | 100.0 | 13003.9 | 2316.55 | 1.216756258567371705801718855 | 10687.35000000000000000000000 | 2316.55000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ADHESIVO NORMAL GRIS SACO DE 20 KGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 129.0 | 129.0 | 100.0 | 0.0 | -129.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 190.96 | 190.96 | 100.0 | 475.62 | 284.66 | 2.490678676162547130289065773 | 190.9600000000000000000000000 | 284.6600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 2551.75 | 2551.75 | 100.0 | 2165.0 | -386.75 | 0.8484373469187812285686293720 | 2551.750000000000000000000000 | -386.750000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 352.0 | 352.0 | 100.0 | 404.67 | 52.67 | 1.149630681818181818181818182 | 351.9999999999999999999999999 | 52.6700000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 460.52 | 460.52 | 100.0 | 446.44 | -14.08 | 0.9694258664118822200990185008 | 460.5200000000000000000000000 | -14.0800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 6394.12 | 6394.12 | 100.0 | 7561.51 | 1167.39 | 1.182572425916310610373280451 | 6394.120000000000000000000002 | 1167.389999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 609.0 | 609.0 | 100.0 | 1950.66 | 1341.66 | 3.203054187192118226600985222 | 608.9999999999999999999999999 | 1341.660000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1433.49 | 1433.49 | 100.0 | 0.0 | -1433.49 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | MASKING TAPE DE 2'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 691.82 | 691.82 | 100.0 | 0.0 | -691.82 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | MASKING TAPE DE 3'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 116.67 | 116.67 | 100.0 | 0.0 | -116.67 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 625.0 | 625.0 | 100.0 | 0.0 | -625.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19812.62 | 19812.62 | 100.0 | 18926.79 | -885.83 | 0.9552896083405425430861743677 | 19812.62000000000000000000000 | -885.83000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19812.62 | 19812.62 | 100.0 | 18926.79 | -885.83 | 0.9552896083405425430861743677 | 19812.62000000000000000000000 | -885.83000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19812.62 | 19812.62 | 100.0 | 18926.79 | -885.83 | 0.9552896083405425430861743677 | 19812.62000000000000000000000 | -885.83000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19812.62 | 19812.62 | 100.0 | 18926.79 | -885.83 | 0.9552896083405425430861743677 | 19812.62000000000000000000000 | -885.83000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 27740.3 | 27740.3 | 100.0 | 28911.52 | 1171.22 | 1.042220884417255761473379884 | 27740.30000000000000000000000 | 1171.22000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 27431.9 | 27431.9 | 100.0 | 28911.52 | 1479.62 | 1.053937933573686109966863396 | 27431.90000000000000000000001 | 1479.61999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 28911.52 | 28811.52 | 289.1152 | 1E+2 | 28811.52
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 28911.52 | 28811.52 | 289.1152 | 1E+2 | 28811.52
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 308.4 | 308.4 | 100.0 | 0.0 | -308.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 308.4 | 308.4 | 100.0 | 0.0 | -308.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 308.4 | 308.4 | 100.0 | 0.0 | -308.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 9040.87 | 9040.87 | 100.0 | 9423.16 | 382.29 | 1.042284647384599048542894655 | 9040.870000000000000000000000 | 382.290000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 8331.64 | 8331.64 | 100.0 | 9423.16 | 1091.52 | 1.131009021033073920620670120 | 8331.640000000000000000000001 | 1091.519999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 8331.64 | 8331.64 | 100.0 | 9423.16 | 1091.52 | 1.131009021033073920620670120 | 8331.640000000000000000000001 | 1091.519999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4939.6 | 4939.6 | 100.0 | 9423.16 | 4483.56 | 1.907676734958296218317272654 | 4939.599999999999999999999999 | 4483.560000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3392.04 | 3392.04 | 100.0 | 0.0 | -3392.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.67 | 16.67 | 100.0 | 0.0 | -16.67 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.67 | 16.67 | 100.0 | 0.0 | -16.67 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | CUBETAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.67 | 16.67 | 100.0 | 0.0 | -16.67 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 692.56 | 692.56 | 100.0 | 0.0 | -692.56 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 214.49 | 214.49 | 100.0 | 0.0 | -214.49 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | MASKING TAPE DE 3'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.89 | 38.89 | 100.0 | 0.0 | -38.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 139.63 | 139.63 | 100.0 | 0.0 | -139.63 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | RODILLO CON FELPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.97 | 27.97 | 100.0 | 0.0 | -27.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | MINI FELPAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 100.0 | 0.0 | -8.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 478.07 | 478.07 | 100.0 | 0.0 | -478.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA COLONIAL STYLE LATEX MATE BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 478.07 | 478.07 | 100.0 | 0.0 | -478.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 2073.22 | 27181.00 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 27181.00 | 7180.91 | 1.359043884302520638657126043 | 20000.09000000000000000000000 | 7180.91000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 2073.22 | 27181.00 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 27181.00 | 7180.91 | 1.359043884302520638657126043 | 20000.09000000000000000000000 | 7180.91000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 2073.22 | 27181.00 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 27181.00 | 7180.91 | 1.359043884302520638657126043 | 20000.09000000000000000000000 | 7180.91000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 2073.22 | 27181.00 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 27181.00 | 7180.91 | 1.359043884302520638657126043 | 20000.09000000000000000000000 | 7180.91000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 2036.1 | 2036.1 | 100.0 | 18950.47 | 16914.37 | 9.307239330091842247433819557 | 2036.100000000000000000000000 | 16914.37000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 2036.1 | 2036.1 | 100.0 | 6576.83 | 4540.73 | 3.230111487647954422670792201 | 2036.100000000000000000000000 | 4540.730000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 1766.1 | 1766.1 | 100.0 | 6576.83 | 4810.73 | 3.723928429873733084196817847 | 1766.100000000000000000000000 | 4810.730000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 354.38 | 354.38 | 354.38 | 1 | 353.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 840.0 | 840.0 | 100.0 | 1350.0 | 510.0 | 1.607142857142857142857142857 | 840.0000000000000000000000001 | 509.9999999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 500.5 | 500.5 | 500.5 | 1 | 499.5
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 506.24 | 506.24 | 506.24 | 1 | 505.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2326.71 | 2326.71 | 2326.71 | 1 | 2325.71
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1539.0 | 1539.0 | 1539 | 1.0 | 1538.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 100.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CONTRALLAVE 1/2 X 1/4 A LA PARED ICE MAKER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.02 | 42.02 | 100.0 | 0.0 | -42.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CHORRO DE ESFERA 1/2 P/MANGUERA GENEBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.58 | 67.58 | 100.0 | 0.0 | -67.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | BAJADA DE AGUA DE 3 ALUMINIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 790.0 | 790.0 | 100.0 | 0.0 | -790.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 38462.79 | 38462.79 | 100.0 | 69764.52 | 31301.73 | 1.813818498346063819083327029 | 38462.78999999999999999999999 | 31301.73000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 37024.82 | 37024.82 | 100.0 | 36957.32 | -67.50 | 0.9981768986317826798347702973 | 37024.82000000000000000000000 | -67.50000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 37007.0 | 37007.0 | 100.0 | 35880.89 | -1126.11 | 0.9695703515551111951792904045 | 37007.00000000000000000000000 | -1126.11000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 100.0 | 35880.89 | -0.11 | 0.9999969343106379420863409604 | 35881.00000000000000000000000 | -0.11000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 100.0 | 35880.89 | -0.11 | 0.9999969343106379420863409604 | 35881.00000000000000000000000 | -0.11000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1126.0 | 1126.0 | 100.0 | 0.0 | -1126.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1126.0 | 1126.0 | 100.0 | 0.0 | -1126.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 17.82 | 17.82 | 100.0 | 1076.43 | 1058.61 | 60.40572390572390572390572391 | 17.82000000000000000000000000 | 1058.610000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.82 | 17.82 | 100.0 | 0.0 | -17.82 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2' X 4' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.82 | 17.82 | 100.0 | 0.0 | -17.82 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1076.43 | 1076.43 | 1076.43 | 1 | 1075.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1076.43 | 1076.43 | 1076.43 | 1 | 1075.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 1437.97 | 1437.97 | 100.0 | 32807.2 | 31369.23 | 22.81494050640833953420446880 | 1437.970000000000000000000000 | 31369.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 100.0 | 955.55 | 901.10 | 17.54912764003673094582185491 | 54.45000000000000000000000001 | 901.1000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 100.0 | 0.0 | -54.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 100.0 | 0.0 | -54.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 1383.52 | 1383.52 | 100.0 | 31851.65 | 30468.13 | 23.02218254886087660460275240 | 1383.520000000000000000000000 | 30468.13000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1383.52 | 1383.52 | 100.0 | 0.0 | -1383.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1383.52 | 1383.52 | 100.0 | 0.0 | -1383.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31851.65 | 31851.65 | 31851.65 | 1 | 31850.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 23 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31851.65 | 31851.65 | 31851.65 | 1 | 31850.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 |  |  | CASA # 41 | 393285.58 | 24357.96 | 417643.54 | 0.0 | 296149.86 | 296149.86 | 83.42 | 348398.241068 | 52248.381068 | 1.176425479546064955087265616 | 355010.6209542076240709661952 | 62632.9190457923759290338048
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 8604.32 | 144241.14 | 0.0 | 77849.66 | 77849.66 | 58.82 | 84842.638548 | 6992.978548 | 1.089826706346565932336762935 | 132352.3631417885073104386263 | 11888.7768582114926895613737
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 3279.61 | 32191.13 | 0.0 | 27506.9 | 27506.9 | 100.0 | 32191.13 | 4684.23 | 1.170292908324820317811167380 | 27506.90000000000000000000000 | 4684.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 2186.4066666666668 | 31097.9266666666668 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 31097.9266666666668 | 3766.0266666666668 | 1.137788688919053077173559101 | 27331.90000000000000000000001 | 3766.02666666666679999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 0.0 | 1093.2033333333334 | 1093.2033333333334 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 1093.2033333333334 | -26238.6966666666666 | 0.03999734132399626077952868260 | 27331.90000000000000000000000 | -26238.69666666666660000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 0.0 | 1093.2033333333334 | 1093.2033333333334 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 1093.2033333333334 | -26238.6966666666666 | 0.03999734132399626077952868260 | 27331.90000000000000000000000 | -26238.69666666666660000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 1093.2033333333334 | 30004.7233333333334 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 30004.7233333333334 | 30004.7233333333334 | 30004.7233333333334 | 1 | 30003.7233333333334
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 1093.2033333333334 | 30004.7233333333334 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 30004.7233333333334 | 30004.7233333333334 | 30004.7233333333334 | 1 | 30003.7233333333334
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 1093.2033333333334 | 1093.2033333333334 | 0.0 | 175.0 | 175.0 | 100.0 | 1093.2033333333334 | 918.2033333333334 | 6.246876190476190857142857143 | 175.0000000000000000000000000 | 918.2033333333334000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 1093.2033333333334 | 1093.2033333333334 | 0.0 | 175.0 | 175.0 | 100.0 | 1093.2033333333334 | 918.2033333333334 | 6.246876190476190857142857143 | 175.0000000000000000000000000 | 918.2033333333334000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 1093.2033333333334 | 1093.2033333333334 | 0.0 | 175.0 | 175.0 | 100.0 | 1093.2033333333334 | 918.2033333333334 | 6.246876190476190857142857143 | 175.0000000000000000000000000 | 918.2033333333334000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 1371.59 | 26479.37 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 100.0 | 26479.37 | 4979.27 | 1.231592876312203199054888117 | 21500.10000000000000000000000 | 4979.27000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 1371.59 | 26479.37 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 100.0 | 26479.37 | 4979.27 | 1.231592876312203199054888117 | 21500.10000000000000000000000 | 4979.27000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 1371.59 | 26479.37 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 100.0 | 26479.37 | 4979.27 | 1.231592876312203199054888117 | 21500.10000000000000000000000 | 4979.27000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 1371.59 | 26479.37 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 100.0 | 26479.37 | 4979.27 | 1.231592876312203199054888117 | 21500.10000000000000000000000 | 4979.27000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 484.13 | 20396.62 | 0.0 | 10875.8 | 10875.8 | 100.0 | 20396.62 | 9520.82 | 1.875413302929439673403335847 | 10875.80000000000000000000000 | 9520.82000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 440.1181818181818 | 13444.0181818181818 | 0.0 | 10875.8 | 10875.8 | 100.0 | 13444.0181818181818 | 2568.2181818181818 | 1.236140622466226098310009379 | 10875.80000000000000000000000 | 2568.21818181818180000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 440.1181818181818 | 13444.0181818181818 | 0.0 | 10875.8 | 10875.8 | 100.0 | 13444.0181818181818 | 2568.2181818181818 | 1.236140622466226098310009379 | 10875.80000000000000000000000 | 2568.21818181818180000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 44.011818181818185 | 519.631818181818185 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 519.631818181818185 | 519.631818181818185 | 519.631818181818185 | 1 | 518.631818181818185
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 44.011818181818185 | 2209.011818181818185 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2209.011818181818185 | 2209.011818181818185 | 2209.011818181818185 | 1 | 2208.011818181818185
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 44.011818181818185 | 448.681818181818185 | 0.0 | 351.87 | 351.87 | 100.0 | 448.681818181818185 | 96.811818181818185 | 1.275135186807111106374513315 | 351.8699999999999999999999999 | 96.8118181818181850000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 44.011818181818185 | 490.451818181818185 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 490.451818181818185 | 490.451818181818185 | 490.451818181818185 | 1 | 489.451818181818185
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 44.011818181818185 | 7605.521818181818185 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7605.521818181818185 | 7605.521818181818185 | 7605.521818181818185 | 1 | 7604.521818181818185
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 44.011818181818185 | 1994.671818181818185 | 0.0 | 629.77 | 629.77 | 100.0 | 1994.671818181818185 | 1364.901818181818185 | 3.167302059770738817346015212 | 629.7700000000000000000000000 | 1364.901818181818185000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA ACERO MA 43X43 A | 0.0 | 44.011818181818185 | 44.011818181818185 | 0.0 | 6366.71 | 6366.71 | 100.0 | 44.011818181818185 | -6322.698181818181815 | 0.006912803972823983658749966623 | 44.011818181818185 | 0E-15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA ACERO MA GR 43X43 A | 0.0 | 44.011818181818185 | 44.011818181818185 | 0.0 | 553.15 | 553.15 | 100.0 | 44.011818181818185 | -509.138181818181815 | 0.07956579260927087589261502305 | 553.1500000000000000000000000 | -509.1381818181818150000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA PLOMO MA 43X43 A | 0.0 | 44.011818181818185 | 44.011818181818185 | 0.0 | 2531.65 | 2531.65 | 100.0 | 44.011818181818185 | -2487.638181818181815 | 0.01738463775870210534631564395 | 2531.650000000000000000000000 | -2487.638181818181815000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANGOLA GRIS MA 20X66 A | 0.0 | 44.011818181818185 | 44.011818181818185 | 0.0 | 442.65 | 442.65 | 100.0 | 44.011818181818185 | -398.638181818181815 | 0.09942803158662190218005195979 | 442.6500000000000000000000000 | -398.6381818181818150000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 44.011818181818185 | 6952.601818181818185 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6952.601818181818185 | 6952.601818181818185 | 6952.601818181818185 | 1 | 6951.601818181818185
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 44.011818181818185 | 6952.601818181818185 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6952.601818181818185 | 6952.601818181818185 | 6952.601818181818185 | 1 | 6951.601818181818185
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 44.011818181818185 | 6952.601818181818185 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6952.601818181818185 | 6952.601818181818185 | 6952.601818181818185 | 1 | 6951.601818181818185
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 179.61 | 3565.34 | 0.0 | 232.5 | 232.5 | 100.0 | 3565.34 | 3332.84 | 15.33479569892473118279569892 | 232.5000000000000000000000001 | 3332.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('MATERIALES',) | 0.0 | 119.74 | 119.74 | 0.0 | 232.5 | 232.5 | 100.0 | 119.74 | -112.76 | 0.5150107526881720430107526882 | 232.5000000000000000000000000 | -112.7600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 119.74 | 119.74 | 0.0 | 232.5 | 232.5 | 100.0 | 119.74 | -112.76 | 0.5150107526881720430107526882 | 232.5000000000000000000000000 | -112.7600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | CLAVO DN27 1" C/ARANDELA SIN REMACHE | 0.0 | 59.87 | 59.87 | 0.0 | 105.0 | 105.0 | 100.0 | 59.87 | -45.13 | 0.5701904761904761904761904762 | 105.0000000000000000000000000 | -45.1300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | POSTE DE 2 1/2" X 12' (CAL 26) LMS | 0.0 | 59.87 | 59.87 | 0.0 | 127.5 | 127.5 | 100.0 | 59.87 | -67.63 | 0.4695686274509803921568627451 | 127.5000000000000000000000000 | -67.6300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 59.87 | 3445.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3445.60 | 3445.60 | 3445.6 | 1.0 | 3444.60
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 59.87 | 3445.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3445.60 | 3445.60 | 3445.6 | 1.0 | 3444.60
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 59.87 | 3445.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3445.60 | 3445.60 | 3445.6 | 1.0 | 3444.60
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 841.01 | 841.01 | 0.0 | 0.00 | -841.01 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 841.01 | 841.01 | 0.0 | 0.00 | -841.01 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 841.01 | 841.01 | 0.0 | 0.00 | -841.01 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 841.01 | 841.01 | 0.0 | 0.0 | -841.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 296.5 | 296.5 | 0.0 | 0.00 | -296.50 | 0.0 | 18950.47 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 296.5 | 296.5 | 0.0 | 0.00 | -296.50 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.00 | -26.50 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 354.38 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1350.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 500.5 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 506.24 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2326.71 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1539.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 2321.19 | 21247.98 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 0.0 | 0.00 | -13321.84 | 0 | 21247.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 2321.19 | 21247.98 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 0.0 | 0.00 | -13321.84 | 0 | 21247.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 2321.19 | 21247.98 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 0.0 | 0.00 | -13321.84 | 0 | 21247.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 2321.19 | 21247.98 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 0.0 | 0.00 | -13321.84 | 0 | 21247.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 0.0 | 0.00 | -3275.01 | 0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 0.0 | 0.00 | -3275.01 | 0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 0.0 | 0.00 | -3275.01 | 0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 0.0 | 0.00 | -3275.01 | 0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 868.8 | 10291.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10291.96 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 868.8 | 10291.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10291.96 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 868.8 | 10291.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10291.96 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 868.8 | 10291.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10291.96 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 99.39 | 2215.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2215.73 | 2215.73 | 2215.73 | 1 | 2214.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 99.39 | 2215.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2215.73 | 2215.73 | 2215.73 | 1 | 2214.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 99.39 | 2215.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2215.73 | 2215.73 | 2215.73 | 1 | 2214.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 99.39 | 2215.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2215.73 | 2215.73 | 2215.73 | 1 | 2214.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 14579.77 | 202464.01 | 0.0 | 180037.71 | 180037.71 | 100.0 | 202464.01 | 22426.30 | 1.124564459301331926516950254 | 180037.7100000000000000000001 | 22426.2999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 7337.38 | 60374.93 | 0.0 | 59789.09 | 59789.09 | 100.0 | 60374.93 | 585.84 | 1.009798443160784015946722052 | 59789.09000000000000000000003 | 585.83999999999999999999997
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 6289.182857142857 | 34510.732857142857 | 0.0 | 46435.79 | 46435.79 | 100.0 | 34510.732857142857 | -11925.057142857143 | 0.7431925430178501754788709312 | 46435.79000000000000000000000 | -11925.05714285714300000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 628.9182857142857 | 16937.8782857142857 | 0.0 | 31899.84 | 31899.84 | 100.0 | 16937.8782857142857 | -14961.9617142857143 | 0.5309706345146021328006660848 | 31899.84000000000000000000000 | -14961.96171428571430000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 209.63942857142857 | 9544.97942857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9544.97942857142857 | 9544.97942857142857 | 9544.97942857142857 | 1 | 9543.97942857142857
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 209.63942857142857 | 209.63942857142857 | 0.0 | 31899.84 | 31899.84 | 100.0 | 209.63942857142857 | -31690.20057142857143 | 0.006571801882750150784455345231 | 209.63942857142857 | 0E-14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 209.63942857142857 | 7183.25942857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7183.25942857142857 | 7183.25942857142857 | 7183.25942857142857 | 1 | 7182.25942857142857
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 419.27885714285713 | 419.72885714285713 | 0.0 | 472.32 | 472.32 | 100.0 | 419.72885714285713 | -52.59114285714287 | 0.8886535762679055089769647696 | 472.3200000000000000000000000 | -52.5911428571428700000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 209.63942857142857 | 209.63942857142857 | 0.0 | 472.32 | 472.32 | 100.0 | 209.63942857142857 | -262.68057142857143 | 0.4438504161827332528794037940 | 472.3200000000000000000000000 | -262.6805714285714300000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 209.63942857142857 | 210.08942857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 210.08942857142857 | 210.08942857142857 | 210.08942857142857 | 1 | 209.08942857142857
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 2306.0337142857143 | 11763.3237142857143 | 0.0 | 13177.63 | 13177.63 | 100.0 | 11763.3237142857143 | -1414.3062857142857 | 0.8926736988582707436769737806 | 13177.63000000000000000000000 | -1414.30628571428570000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 209.63942857142857 | 5534.99942857142857 | 0.0 | 6378.37 | 6378.37 | 100.0 | 5534.99942857142857 | -843.37057142857143 | 0.8677764740163127209616249920 | 6378.370000000000000000000000 | -843.370571428571430000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 209.63942857142857 | 249.50942857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 249.50942857142857 | 249.50942857142857 | 249.50942857142857 | 1 | 248.50942857142857
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 209.63942857142857 | 898.77942857142857 | 0.0 | 444.04 | 444.04 | 100.0 | 898.77942857142857 | 454.73942857142857 | 2.024095641319314859021709756 | 444.0400000000000000000000000 | 454.7394285714285700000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 209.63942857142857 | 754.89942857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 754.89942857142857 | 754.89942857142857 | 754.89942857142857 | 1 | 753.89942857142857
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 209.63942857142857 | 885.06942857142857 | 0.0 | 1973.0 | 1973.0 | 100.0 | 885.06942857142857 | -1087.93057142857143 | 0.4485906885815654181449569184 | 1973.000000000000000000000000 | -1087.930571428571430000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 209.63942857142857 | 331.01942857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 331.01942857142857 | 331.01942857142857 | 331.01942857142857 | 1 | 330.01942857142857
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 209.63942857142857 | 343.33942857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 343.33942857142857 | 343.33942857142857 | 343.33942857142857 | 1 | 342.33942857142857
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 209.63942857142857 | 2034.84942857142857 | 0.0 | 4028.56 | 4028.56 | 100.0 | 2034.84942857142857 | -1993.71057142857143 | 0.5051059010096482539666779197 | 4028.560000000000000000000000 | -1993.710571428571430000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 209.63942857142857 | 209.63942857142857 | 0.0 | 4.92 | 4.92 | 100.0 | 209.63942857142857 | 204.71942857142857 | 42.60963995354239227642276423 | 4.920000000000000000000000000 | 204.7194285714285700000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 0.0 | 209.63942857142857 | 209.63942857142857 | 0.0 | 5.02 | 5.02 | 100.0 | 209.63942857142857 | 204.61942857142857 | 41.76084234490608964143426295 | 5.020000000000000000000000000 | 204.6194285714285700000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 209.63942857142857 | 311.57942857142857 | 0.0 | 343.72 | 343.72 | 100.0 | 311.57942857142857 | -32.14057142857143 | 0.9064919951455503607587571279 | 343.7200000000000000000000000 | -32.1405714285714300000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 1257.8365714285715 | 1552.0965714285715 | 0.0 | 886.0 | 886.0 | 100.0 | 1552.0965714285715 | 666.0965714285715 | 1.751801999355046839729119639 | 885.9999999999999999999999999 | 666.0965714285715000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 209.63942857142857 | 503.84942857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 503.84942857142857 | 503.84942857142857 | 503.84942857142857 | 1 | 502.84942857142857
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 209.63942857142857 | 209.63942857142857 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 209.63942857142857 | -60.36057142857143 | 0.7764423280423280370370370370 | 270.0000000000000000000000000 | -60.3605714285714300000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 209.63942857142857 | 209.63942857142857 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 209.63942857142857 | 119.63942857142857 | 2.329326984126984111111111111 | 90.00000000000000000000000000 | 119.6394285714285700000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 209.63942857142857 | 209.63942857142857 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 209.63942857142857 | -60.36057142857143 | 0.7764423280423280370370370370 | 270.0000000000000000000000000 | -60.3605714285714300000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 209.63942857142857 | 209.63942857142857 | 0.0 | 256.0 | 256.0 | 100.0 | 209.63942857142857 | -46.36057142857143 | 0.8189040178571428515625 | 256 | -46.36057142857143
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 209.63942857142857 | 209.68942857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 209.68942857142857 | 209.68942857142857 | 209.68942857142857 | 1 | 208.68942857142857
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 209.63942857142857 | 232.24942857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 232.24942857142857 | 232.24942857142857 | 232.24942857142857 | 1 | 231.24942857142857
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 209.63942857142857 | 232.24942857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 232.24942857142857 | 232.24942857142857 | 232.24942857142857 | 1 | 231.24942857142857
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 419.27885714285713 | 429.26885714285713 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 429.26885714285713 | 429.26885714285713 | 429.26885714285713 | 1 | 428.26885714285713
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 209.63942857142857 | 218.92942857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 218.92942857142857 | 218.92942857142857 | 218.92942857142857 | 1 | 217.92942857142857
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 209.63942857142857 | 210.33942857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 210.33942857142857 | 210.33942857142857 | 210.33942857142857 | 1 | 209.33942857142857
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 628.9182857142857 | 1181.8682857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1181.8682857142857 | 1181.8682857142857 | 1181.8682857142857 | 1 | 1180.8682857142857
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 209.63942857142857 | 357.69942857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 357.69942857142857 | 357.69942857142857 | 357.69942857142857 | 1 | 356.69942857142857
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 209.63942857142857 | 292.61942857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 292.61942857142857 | 292.61942857142857 | 292.61942857142857 | 1 | 291.61942857142857
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 209.63942857142857 | 531.54942857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 531.54942857142857 | 531.54942857142857 | 531.54942857142857 | 1 | 530.54942857142857
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 419.27885714285713 | 1994.31885714285713 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1994.31885714285713 | 1994.31885714285713 | 1994.31885714285713 | 1 | 1993.31885714285713
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 209.63942857142857 | 1137.77942857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1137.77942857142857 | 1137.77942857142857 | 1137.77942857142857 | 1 | 1136.77942857142857
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 209.63942857142857 | 856.53942857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 856.53942857142857 | 856.53942857142857 | 856.53942857142857 | 1 | 855.53942857142857
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 838.5577142857143 | 24617.1777142857143 | 0.0 | 13353.3 | 13353.3 | 100.0 | 24617.1777142857143 | 11263.8777142857143 | 1.843527645921660885324226970 | 13353.30000000000000000000000 | 11263.87771428571430000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 838.5577142857143 | 24617.1777142857143 | 0.0 | 13353.3 | 13353.3 | 100.0 | 24617.1777142857143 | 11263.8777142857143 | 1.843527645921660885324226970 | 13353.30000000000000000000000 | 11263.87771428571430000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 209.63942857142857 | 209.63942857142857 | 0.0 | 12400.18 | 12400.18 | 100.0 | 209.63942857142857 | -12190.54057142857143 | 0.01690616011795220472606042816 | 12400.18000000000000000000000 | -12190.54057142857143000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 209.63942857142857 | 209.63942857142857 | 0.0 | 953.12 | 953.12 | 100.0 | 209.63942857142857 | -743.48057142857143 | 0.2199507182426437069833808964 | 953.1200000000000000000000001 | -743.4805714285714300000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 209.63942857142857 | 2817.62942857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2817.62942857142857 | 2817.62942857142857 | 2817.62942857142857 | 1 | 2816.62942857142857
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 209.63942857142857 | 21380.26942857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21380.26942857142857 | 21380.26942857142857 | 21380.26942857142857 | 1 | 21379.26942857142857
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 209.63942857142857 | 1247.01942857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1247.01942857142857 | 1247.01942857142857 | 1247.01942857142857 | 1 | 1246.01942857142857
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 209.63942857142857 | 1247.01942857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1247.01942857142857 | 1247.01942857142857 | 1247.01942857142857 | 1 | 1246.01942857142857
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 209.63942857142857 | 1247.01942857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1247.01942857142857 | 1247.01942857142857 | 1247.01942857142857 | 1 | 1246.01942857142857
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 1950.89 | 49944.61 | 0.0 | 48193.54 | 48193.54 | 100.0 | 49944.61 | 1751.07 | 1.036334122789070900373784536 | 48193.54000000000000000000001 | 1751.06999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 286.8955882352941 | 30068.0455882352941 | 0.0 | 30542.86 | 30542.86 | 100.0 | 30068.0455882352941 | -474.8144117647059 | 0.9844541600961826790287484538 | 30542.86000000000000000000000 | -474.81441176470590000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 286.8955882352941 | 30068.0455882352941 | 0.0 | 30542.86 | 30542.86 | 100.0 | 30068.0455882352941 | -474.8144117647059 | 0.9844541600961826790287484538 | 30542.86000000000000000000000 | -474.81441176470590000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 57.37911764705883 | 57.37911764705883 | 0.0 | 26265.15 | 26265.15 | 100.0 | 57.37911764705883 | -26207.77088235294117 | 0.002184610316219737180255966556 | 57.37911764705883 | 0E-14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 57.37911764705883 | 3712.14911764705883 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3712.14911764705883 | 3712.14911764705883 | 3712.14911764705883 | 1 | 3711.14911764705883
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 57.37911764705883 | 57.37911764705883 | 0.0 | 4277.71 | 4277.71 | 100.0 | 57.37911764705883 | -4220.33088235294117 | 0.01341351275496909093884344661 | 4277.710000000000000000000000 | -4220.330882352941170000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 57.37911764705883 | 1563.55911764705883 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1563.55911764705883 | 1563.55911764705883 | 1563.55911764705883 | 1 | 1562.55911764705883
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 57.37911764705883 | 24677.57911764705883 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 24677.57911764705883 | 24677.57911764705883 | 24677.57911764705883 | 1 | 24676.57911764705883
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 1606.615294117647 | 19663.205294117647 | 0.0 | 17650.68 | 17650.68 | 100.0 | 19663.205294117647 | 2012.525294117647 | 1.114019703156912198283578876 | 17650.68000000000000000000000 | 2012.52529411764700000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 57.37911764705883 | 555.78911764705883 | 0.0 | 4471.8 | 4471.8 | 100.0 | 555.78911764705883 | -3916.01088235294117 | 0.1242875615293749340310389552 | 4471.800000000000000000000001 | -3916.010882352941170000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 57.37911764705883 | 555.78911764705883 | 0.0 | 4471.8 | 4471.8 | 100.0 | 555.78911764705883 | -3916.01088235294117 | 0.1242875615293749340310389552 | 4471.800000000000000000000001 | -3916.010882352941170000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 114.75823529411765 | 138.21823529411765 | 0.0 | 400.0 | 400.0 | 100.0 | 138.21823529411765 | -261.78176470588235 | 0.345545588235294125 | 4E+2 | -261.78176470588235
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 57.37911764705883 | 80.83911764705883 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.83911764705883 | 80.83911764705883 | 80.83911764705883 | 1 | 79.83911764705883
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DESENCOFRANTE | 0.0 | 57.37911764705883 | 57.37911764705883 | 0.0 | 400.0 | 400.0 | 100.0 | 57.37911764705883 | -342.62088235294117 | 0.143447794117647075 | 4E+2 | -342.62088235294117
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 229.5164705882353 | 3205.1064705882353 | 0.0 | 9028.95 | 9028.95 | 100.0 | 3205.1064705882353 | -5823.8435294117647 | 0.3549810853519219067554920561 | 9028.950000000000000000000000 | -5823.843529411764700000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 57.37911764705883 | 140.96911764705883 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 140.96911764705883 | 140.96911764705883 | 140.96911764705883 | 1 | 139.96911764705883
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 57.37911764705883 | 2877.49911764705883 | 0.0 | 3832.45 | 3832.45 | 100.0 | 2877.49911764705883 | -954.95088235294117 | 0.7508249599204317942830304374 | 3832.450000000000000000000000 | -954.950882352941170000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 57.37911764705883 | 129.25911764705883 | 0.0 | 2686.9 | 2686.9 | 100.0 | 129.25911764705883 | -2557.64088235294117 | 0.04810715607095866239904722915 | 2686.900000000000000000000000 | -2557.640882352941170000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | REPELLO GRUESO GRIS | 0.0 | 57.37911764705883 | 57.37911764705883 | 0.0 | 2509.6 | 2509.6 | 100.0 | 57.37911764705883 | -2452.22088235294117 | 0.02286384987530237089576028052 | 2509.600000000000000000000000 | -2452.220882352941170000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 57.37911764705883 | 57.37911764705883 | 0.0 | 101.87 | 101.87 | 100.0 | 57.37911764705883 | -44.49088235294117 | 0.5632582472470681260429959753 | 101.8700000000000000000000000 | -44.4908823529411700000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CINTA DE AISLAR SCOTCH | 0.0 | 57.37911764705883 | 57.37911764705883 | 0.0 | 101.87 | 101.87 | 100.0 | 57.37911764705883 | -44.49088235294117 | 0.5632582472470681260429959753 | 101.8700000000000000000000000 | -44.4908823529411700000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 114.75823529411765 | 1780.73823529411765 | 0.0 | 2031.19 | 2031.19 | 100.0 | 1780.73823529411765 | -250.45176470588235 | 0.8766970275031472437339687572 | 2031.190000000000000000000000 | -250.451764705882350000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 57.37911764705883 | 1723.35911764705883 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1723.35911764705883 | 1723.35911764705883 | 1723.35911764705883 | 1 | 1722.35911764705883
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 0.0 | 57.37911764705883 | 57.37911764705883 | 0.0 | 2031.19 | 2031.19 | 100.0 | 57.37911764705883 | -1973.81088235294117 | 0.02824901542793083364924010063 | 2031.190000000000000000000000 | -1973.810882352941170000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 516.4120588235294 | 2541.9120588235294 | 0.0 | 1421.87 | 1421.87 | 100.0 | 2541.9120588235294 | 1120.0420588235294 | 1.787724657545014241808322842 | 1421.870000000000000000000000 | 1120.042058823529400000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 57.37911764705883 | 306.28911764705883 | 0.0 | 44.4 | 44.4 | 100.0 | 306.28911764705883 | 261.88911764705883 | 6.898403550609433108108108108 | 44.40000000000000000000000000 | 261.8891176470588300000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 57.37911764705883 | 68.61911764705883 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 68.61911764705883 | 68.61911764705883 | 68.61911764705883 | 1 | 67.61911764705883
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 57.37911764705883 | 57.37911764705883 | 0.0 | 533.24 | 533.24 | 100.0 | 57.37911764705883 | -475.86088235294117 | 0.1076046764066064623809166604 | 533.2400000000000000000000001 | -475.8608823529411700000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 57.37911764705883 | 57.37911764705883 | 0.0 | 365.89 | 365.89 | 100.0 | 57.37911764705883 | -308.51088235294117 | 0.1568206773813409221350679166 | 365.8900000000000000000000000 | -308.5108823529411700000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 57.37911764705883 | 74.75911764705883 | 0.0 | 341.27 | 341.27 | 100.0 | 74.75911764705883 | -266.51088235294117 | 0.2190614986581264980806985671 | 341.2700000000000000000000000 | -266.5108823529411700000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 2" | 0.0 | 57.37911764705883 | 57.37911764705883 | 0.0 | 24.6 | 24.6 | 100.0 | 57.37911764705883 | 32.77911764705883 | 2.332484457197513414634146341 | 24.60000000000000000000000000 | 32.77911764705883000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 57.37911764705883 | 60.84911764705883 | 0.0 | 62.94 | 62.94 | 100.0 | 60.84911764705883 | -2.09088235294117 | 0.9667797528925775341595170003 | 62.94000000000000000000000000 | -2.09088235294117000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 57.37911764705883 | 71.78911764705883 | 0.0 | 49.53 | 49.53 | 100.0 | 71.78911764705883 | 22.25911764705883 | 1.449406776641607712497476277 | 49.53000000000000000000000000 | 22.25911764705883000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 57.37911764705883 | 1787.46911764705883 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1787.46911764705883 | 1787.46911764705883 | 1787.46911764705883 | 1 | 1786.46911764705883
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 172.13735294117646 | 1041.57735294117646 | 0.0 | 195.0 | 195.0 | 100.0 | 1041.57735294117646 | 846.57735294117646 | 5.341422322775263897435897436 | 195.0000000000000000000000000 | 846.5773529411764600000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 57.37911764705883 | 920.23911764705883 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 920.23911764705883 | 920.23911764705883 | 920.23911764705883 | 1 | 919.23911764705883
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CORONA PARA DESBASTE 5" PULGADAS PROFESIONAL | 0.0 | 57.37911764705883 | 57.37911764705883 | 0.0 | 195.0 | 195.0 | 100.0 | 57.37911764705883 | -137.62088235294117 | 0.2942518853695324615384615385 | 195.0000000000000000000000000 | -137.6208823529411700000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 57.37911764705883 | 63.95911764705883 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 63.95911764705883 | 63.95911764705883 | 63.95911764705883 | 1 | 62.95911764705883
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 57.37911764705883 | 67.20911764705883 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 67.20911764705883 | 67.20911764705883 | 67.20911764705883 | 1 | 66.20911764705883
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 57.37911764705883 | 67.20911764705883 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 67.20911764705883 | 67.20911764705883 | 67.20911764705883 | 1 | 66.20911764705883
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 114.75823529411765 | 140.68823529411765 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 140.68823529411765 | 140.68823529411765 | 140.68823529411765 | 1 | 139.68823529411765
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 57.37911764705883 | 76.55911764705883 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 76.55911764705883 | 76.55911764705883 | 76.55911764705883 | 1 | 75.55911764705883
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 57.37911764705883 | 64.12911764705883 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 64.12911764705883 | 64.12911764705883 | 64.12911764705883 | 1 | 63.12911764705883
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 57.37911764705883 | 738.16911764705883 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 738.16911764705883 | 738.16911764705883 | 738.16911764705883 | 1 | 737.16911764705883
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 57.37911764705883 | 738.16911764705883 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 738.16911764705883 | 738.16911764705883 | 738.16911764705883 | 1 | 737.16911764705883
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 114.75823529411765 | 9396.41823529411765 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9396.41823529411765 | 9396.41823529411765 | 9396.41823529411765 | 1 | 9395.41823529411765
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 57.37911764705883 | 138.04911764705883 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 138.04911764705883 | 138.04911764705883 | 138.04911764705883 | 1 | 137.04911764705883
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 57.37911764705883 | 9258.36911764705883 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9258.36911764705883 | 9258.36911764705883 | 9258.36911764705883 | 1 | 9257.36911764705883
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 57.37911764705883 | 213.35911764705883 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 213.35911764705883 | 213.35911764705883 | 213.35911764705883 | 1 | 212.35911764705883
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 57.37911764705883 | 213.35911764705883 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 213.35911764705883 | 213.35911764705883 | 213.35911764705883 | 1 | 212.35911764705883
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 57.37911764705883 | 213.35911764705883 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 213.35911764705883 | 213.35911764705883 | 213.35911764705883 | 1 | 212.35911764705883
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 19852.61 | 19852.61 | 100.0 | 22029.32 | 2176.71 | 1.109643517905202389005778082 | 19852.60999999999999999999999 | 2176.71000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 19381.33 | 19381.33 | 100.0 | 11320.79 | -8060.54 | 0.5841080049717950212911085049 | 19381.33000000000000000000000 | -8060.54000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 12407.4 | 12407.4 | 100.0 | 5128.79 | -7278.61 | 0.4133654109644244563728097748 | 12407.40000000000000000000000 | -7278.61000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIO DE BOMBEO COBRO MINIMO < 4M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1012.5 | 1012.5 | 100.0 | 0.0 | -1012.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIO DE COLOCACION COBRO MINIMO < 4M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1012.5 | 1012.5 | 100.0 | 0.0 | -1012.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 10382.4 | 10382.4 | 100.0 | 5128.79 | -5253.61 | 0.4939888657728463553706272153 | 10382.40000000000000000000000 | -5253.61000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 6661.43 | 6661.43 | 100.0 | 4807.82 | -1853.61 | 0.7217399267124326158197263951 | 6661.430000000000000000000000 | -1853.610000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 231.21 | 231.21 | 100.0 | 326.34 | 95.13 | 1.411444141689373297002724796 | 231.2099999999999999999999999 | 95.1300000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1590.34 | 1590.34 | 100.0 | 0.0 | -1590.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 2437.52 | 2437.52 | 100.0 | 2594.18 | 156.66 | 1.064270241885194788145328038 | 2437.520000000000000000000001 | 156.659999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 2402.36 | 2402.36 | 100.0 | 1887.3 | -515.06 | 0.7856024908839641019663997070 | 2402.360000000000000000000000 | -515.060000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 312.5 | 312.5 | 100.0 | 842.97 | 530.47 | 2.697504 | 312.5 | 530.47
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 312.5 | 312.5 | 100.0 | 0.0 | -312.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.82 | 155.82 | 155.82 | 1 | 154.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1 | 1.49
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 471.28 | 471.28 | 100.0 | 9672.31 | 9201.03 | 20.52348922084535732473264301 | 471.2800000000000000000000001 | 9201.030000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 471.28 | 471.28 | 100.0 | 9672.31 | 9201.03 | 20.52348922084535732473264301 | 471.2800000000000000000000001 | 9201.030000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 471.28 | 471.28 | 100.0 | 0.0 | -471.28 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 832.67 | 832.67 | 832.67 | 1 | 831.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 5291.5 | 70115.15 | 0.0 | 52202.47 | 52202.47 | 100.0 | 70115.15 | 17912.68 | 1.343138552639367447555642482 | 52202.47000000000000000000000 | 17912.68000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 4686.757142857143 | 39179.747142857143 | 0.0 | 46071.37 | 46071.37 | 100.0 | 39179.747142857143 | -6891.622857142857 | 0.8504141974258013816389658046 | 46071.37000000000000000000000 | -6891.62285714285700000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 302.37142857142857 | 302.92142857142857 | 0.0 | 1119.09 | 1119.09 | 100.0 | 302.92142857142857 | -816.16857142857143 | 0.2706854931877048047967545059 | 1119.090000000000000000000000 | -816.168571428571430000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 151.18571428571428 | 151.73571428571428 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 151.73571428571428 | 151.73571428571428 | 151.73571428571428 | 1 | 150.73571428571428
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 151.18571428571428 | 151.18571428571428 | 0.0 | 1119.09 | 1119.09 | 100.0 | 151.18571428571428 | -967.90428571428572 | 0.1350970112195750833266314595 | 1119.090000000000000000000000 | -967.904285714285720000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 302.37142857142857 | 314.55142857142857 | 0.0 | 533.12 | 533.12 | 100.0 | 314.55142857142857 | -218.56857142857143 | 0.5900199365460469875450180072 | 533.1200000000000000000000000 | -218.5685714285714300000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 151.18571428571428 | 162.51571428571428 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 162.51571428571428 | 162.51571428571428 | 162.51571428571428 | 1 | 161.51571428571428
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 151.18571428571428 | 152.03571428571428 | 0.0 | 533.12 | 533.12 | 100.0 | 152.03571428571428 | -381.08428571428572 | 0.2851810367003944327731092437 | 533.1200000000000000000000000 | -381.0842857142857200000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 1663.0428571428572 | 13221.9628571428572 | 0.0 | 18631.03 | 18631.03 | 100.0 | 13221.9628571428572 | -5409.0671428571428 | 0.7096742830183225082027134302 | 18631.03000000000000000000000 | -5409.06714285714280000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 151.18571428571428 | 6659.96571428571428 | 0.0 | 6966.15 | 6966.15 | 100.0 | 6659.96571428571428 | -306.18428571428572 | 0.9560468428451460677705762868 | 6966.150000000000000000000000 | -306.184285714285720000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 151.18571428571428 | 199.90571428571428 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 199.90571428571428 | 199.90571428571428 | 199.90571428571428 | 1 | 198.90571428571428
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 151.18571428571428 | 993.46571428571428 | 0.0 | 1049.19 | 1049.19 | 100.0 | 993.46571428571428 | -55.72428571428572 | 0.9468882798022419962065974704 | 1049.190000000000000000000000 | -55.724285714285720000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 151.18571428571428 | 817.61571428571428 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 817.61571428571428 | 817.61571428571428 | 817.61571428571428 | 1 | 816.61571428571428
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 151.18571428571428 | 976.70571428571428 | 0.0 | 2369.36 | 2369.36 | 100.0 | 976.70571428571428 | -1392.65428571428572 | 0.4122234334527949657291420468 | 2369.360000000000000000000000 | -1392.654285714285720000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 151.18571428571428 | 299.54571428571428 | 0.0 | 311.39 | 311.39 | 100.0 | 299.54571428571428 | -11.84428571428572 | 0.9619631789258302450303477954 | 311.3900000000000000000000000 | -11.8442857142857200000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 151.18571428571428 | 314.60571428571428 | 0.0 | 437.38 | 437.38 | 100.0 | 314.60571428571428 | -122.77428571428572 | 0.7192960681460384105354611551 | 437.3800000000000000000000000 | -122.7742857142857200000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 151.18571428571428 | 2382.00571428571428 | 0.0 | 6361.48 | 6361.48 | 100.0 | 2382.00571428571428 | -3979.47428571428572 | 0.3744420660421339499613297535 | 6361.479999999999999999999999 | -3979.474285714285719999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 151.18571428571428 | 151.18571428571428 | 0.0 | 14.76 | 14.76 | 100.0 | 151.18571428571428 | 136.42571428571428 | 10.24293457220286449864498645 | 14.76000000000000000000000000 | 136.4257142857142800000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 0.0 | 151.18571428571428 | 151.18571428571428 | 0.0 | 15.05 | 15.05 | 100.0 | 151.18571428571428 | 136.13571428571428 | 10.04556241101091561461794020 | 15.05000000000000000000000000 | 136.1357142857142800000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 151.18571428571428 | 275.77571428571428 | 0.0 | 1106.27 | 1106.27 | 100.0 | 275.77571428571428 | -830.49428571428572 | 0.2492842744408817738888336482 | 1106.270000000000000000000000 | -830.494285714285720000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 453.5571428571429 | 20386.7271428571429 | 0.0 | 25254.04 | 25254.04 | 100.0 | 20386.7271428571429 | -4867.3128571428571 | 0.8072659718150895025112813633 | 25254.04000000000000000000000 | -4867.31285714285710000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 151.18571428571428 | 11561.04571428571428 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11561.04571428571428 | 11561.04571428571428 | 11561.04571428571428 | 1 | 11560.04571428571428
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 151.18571428571428 | 151.18571428571428 | 0.0 | 25254.04 | 25254.04 | 100.0 | 151.18571428571428 | -25102.85428571428572 | 0.005986595185788661140950121248 | 151.18571428571428 | 0E-14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 151.18571428571428 | 8674.49571428571428 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8674.49571428571428 | 8674.49571428571428 | 8674.49571428571428 | 1 | 8673.49571428571428
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 1058.3 | 1417.95 | 0.0 | 534.09 | 534.09 | 100.0 | 1417.95 | 883.86 | 2.654889625344043138796831995 | 534.0899999999999999999999999 | 883.8600000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 151.18571428571428 | 510.77571428571428 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 510.77571428571428 | 510.77571428571428 | 510.77571428571428 | 1 | 509.77571428571428
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 151.18571428571428 | 151.18571428571428 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0 | 151.18571428571428 | -88.81428571428572 | 0.6299404761904761666666666667 | 240.0000000000000000000000000 | -88.8142857142857200000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 15 CM | 0.0 | 151.18571428571428 | 151.18571428571428 | 0.0 | 6.4 | 6.4 | 100.0 | 151.18571428571428 | 144.78571428571428 | 23.62276785714285625 | 6.4 | 144.78571428571428
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 151.18571428571428 | 151.18571428571428 | 0.0 | 81.25 | 81.25 | 100.0 | 151.18571428571428 | 69.93571428571428 | 1.860747252747252676923076923 | 81.25000000000000000000000000 | 69.93571428571428000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 12 CM | 0.0 | 151.18571428571428 | 151.18571428571428 | 0.0 | 6.44 | 6.44 | 100.0 | 151.18571428571428 | 144.74571428571428 | 23.47604259094942236024844720 | 6.440000000000000000000000001 | 144.7457142857142800000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 151.18571428571428 | 151.18571428571428 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 151.18571428571428 | -48.81428571428572 | 0.7559285714285714 | 2E+2 | -48.81428571428572
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 151.18571428571428 | 151.24571428571428 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 151.24571428571428 | 151.24571428571428 | 151.24571428571428 | 1 | 150.24571428571428
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 151.18571428571428 | 178.81571428571428 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 178.81571428571428 | 178.81571428571428 | 178.81571428571428 | 1 | 177.81571428571428
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 151.18571428571428 | 178.81571428571428 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 178.81571428571428 | 178.81571428571428 | 178.81571428571428 | 1 | 177.81571428571428
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 453.5571428571429 | 1129.3671428571429 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1129.3671428571429 | 1129.3671428571429 | 1129.3671428571429 | 1 | 1128.3671428571429
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 151.18571428571428 | 332.14571428571428 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 332.14571428571428 | 332.14571428571428 | 332.14571428571428 | 1 | 331.14571428571428
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 151.18571428571428 | 252.59571428571428 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 252.59571428571428 | 252.59571428571428 | 252.59571428571428 | 1 | 251.59571428571428
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 151.18571428571428 | 544.62571428571428 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 544.62571428571428 | 544.62571428571428 | 544.62571428571428 | 1 | 543.62571428571428
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 302.37142857142857 | 2227.45142857142857 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2227.45142857142857 | 2227.45142857142857 | 2227.45142857142857 | 1 | 2226.45142857142857
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 151.18571428571428 | 1285.61571428571428 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1285.61571428571428 | 1285.61571428571428 | 1285.61571428571428 | 1 | 1284.61571428571428
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 151.18571428571428 | 941.83571428571428 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 941.83571428571428 | 941.83571428571428 | 941.83571428571428 | 1 | 940.83571428571428
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 453.5571428571429 | 29516.3071428571429 | 0.0 | 6131.1 | 6131.1 | 100.0 | 29516.3071428571429 | 23385.2071428571429 | 4.814194376679085792109083199 | 6131.100000000000000000000000 | 23385.20714285714290000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 453.5571428571429 | 29516.3071428571429 | 0.0 | 6131.1 | 6131.1 | 100.0 | 29516.3071428571429 | 23385.2071428571429 | 4.814194376679085792109083199 | 6131.100000000000000000000000 | 23385.20714285714290000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 151.18571428571428 | 151.18571428571428 | 0.0 | 6131.1 | 6131.1 | 100.0 | 151.18571428571428 | -5979.91428571428572 | 0.02465882374870973887230676388 | 6131.099999999999999999999999 | -5979.914285714285719999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 151.18571428571428 | 3338.72571428571428 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3338.72571428571428 | 3338.72571428571428 | 3338.72571428571428 | 1 | 3337.72571428571428
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 151.18571428571428 | 26026.39571428571428 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 26026.39571428571428 | 26026.39571428571428 | 26026.39571428571428 | 1 | 26025.39571428571428
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 151.18571428571428 | 1419.09571428571428 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1419.09571428571428 | 1419.09571428571428 | 1419.09571428571428 | 1 | 1418.09571428571428
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 151.18571428571428 | 1419.09571428571428 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1419.09571428571428 | 1419.09571428571428 | 1419.09571428571428 | 1 | 1418.09571428571428
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 151.18571428571428 | 1419.09571428571428 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1419.09571428571428 | 1419.09571428571428 | 1419.09571428571428 | 1 | 1418.09571428571428
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 1173.87 | 70938.39 | 0.0 | 38262.49 | 38262.49 | 86.12 | 61092.141468 | 22829.651468 | 1.596658802602757949103678302 | 44429.27310729215048769159313 | 26509.11689270784951230840687
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 621.85 | 37579.17 | 0.0 | 38031.08 | 38031.08 | 88.0 | 33069.6696 | -4961.4104 | 0.8695432682952995287012622308 | 43217.13636363636363636363636 | -5637.96636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 266.50714285714287 | 36147.39714285714287 | 0.0 | 37820.17 | 37820.17 | 88.0 | 31809.7094857142857256 | -6010.4605142857142744 | 0.8410779085793185415507122258 | 42977.46590909090909090909091 | -6830.06876623376622090909091
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 177.67142857142858 | 177.67142857142858 | 0.0 | 1939.17 | 1939.17 | 88.0 | 156.3508571428571504 | -1782.8191428571428496 | 0.08062772069640988175353372835 | 2203.602272727272727272727273 | -2025.930844155844147272727273
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 88.83571428571429 | 88.83571428571429 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 88.0 | 78.1754285714285752 | -921.8245714285714248 | 0.0781754285714285752 | 1136.363636363636363636363636 | -1047.527922077922073636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 88.83571428571429 | 88.83571428571429 | 0.0 | 939.17 | 939.17 | 88.0 | 78.1754285714285752 | -860.9945714285714248 | 0.08323884767553113408648061586 | 1067.238636363636363636363636 | -978.402922077922073636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 88.83571428571429 | 35969.72571428571429 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 88.0 | 31653.3586285714285752 | -4227.6413714285714248 | 0.8821760438274136332655165687 | 40773.86363636363636363636363 | -4804.13792207792207363636363
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 88.83571428571429 | 35969.72571428571429 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 88.0 | 31653.3586285714285752 | -4227.6413714285714248 | 0.8821760438274136332655165687 | 40773.86363636363636363636363 | -4804.13792207792207363636363
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 355.34285714285716 | 1431.77285714285716 | 0.0 | 210.91 | 210.91 | 88.0 | 1259.9601142857143008 | 1049.0501142857143008 | 5.973923068065593384856099758 | 239.6704545454545454545454546 | 1192.102402597402614545454545
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 266.50714285714287 | 266.50714285714287 | 0.0 | 210.91 | 210.91 | 88.0 | 234.5262857142857256 | 23.6162857142857256 | 1.111973285829433054857522166 | 239.6704545454545454545454545 | 26.8366883116883245454545455
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | TUBO PVC GRIS DE 2" X 3 MTS | 0.0 | 88.83571428571429 | 88.83571428571429 | 0.0 | 115.12 | 115.12 | 88.0 | 78.1754285714285752 | -36.9445714285714248 | 0.6790777325523677484364141765 | 130.8181818181818181818181818 | -41.9824675324675281818181818
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | COPLA PVC GRIS DE 2" ELECTRICIDAD | 0.0 | 88.83571428571429 | 88.83571428571429 | 0.0 | 14.8 | 14.8 | 88.0 | 78.1754285714285752 | 63.3754285714285752 | 5.282123552123552378378378378 | 16.81818181818181818181818182 | 72.01753246753247181818181818
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | VUELTA PVC GRIS DE 2" | 0.0 | 88.83571428571429 | 88.83571428571429 | 0.0 | 80.99 | 80.99 | 88.0 | 78.1754285714285752 | -2.8145714285714248 | 0.9652479142045755673539943203 | 92.03409090909090909090909091 | -3.19837662337661909090909091
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 88.83571428571429 | 1165.26571428571429 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 1025.4338285714285752 | 1025.4338285714285752 | 1025.4338285714285752 | 1.136363636363636363636363636 | 1164.129350649350653636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 88.83571428571429 | 1165.26571428571429 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 1025.4338285714285752 | 1025.4338285714285752 | 1025.4338285714285752 | 1.136363636363636363636363636 | 1164.129350649350653636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 552.02 | 33359.22 | 0.0 | 231.41 | 231.41 | 84.0 | 28021.7448 | 27790.3348 | 121.0913305388704031805021391 | 275.4880952380952380952380951 | 33083.73190476190476190476190
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 414.015 | 1369.565 | 0.0 | 231.41 | 231.41 | 84.0 | 1150.43460 | 919.02460 | 4.971412644224536536882589344 | 275.4880952380952380952380952 | 1094.076904761904761904761905
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 138.005 | 138.005 | 0.0 | 176.96 | 176.96 | 84.0 | 115.92420 | -61.03580 | 0.6550870253164556962025316456 | 210.6666666666666666666666667 | -72.6616666666666666666666667
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 138.005 | 138.005 | 0.0 | 176.96 | 176.96 | 84.0 | 115.92420 | -61.03580 | 0.6550870253164556962025316456 | 210.6666666666666666666666667 | -72.6616666666666666666666667
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 138.005 | 138.005 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 84.0 | 115.92420 | 61.47420 | 2.129002754820936639118457300 | 64.82142857142857142857142858 | 73.18357142857142857142857142
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 138.005 | 138.005 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 84.0 | 115.92420 | 61.47420 | 2.129002754820936639118457300 | 64.82142857142857142857142858 | 73.18357142857142857142857142
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 138.005 | 1093.555 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 918.58620 | 918.58620 | 918.5862 | 1.190476190476190476190476190 | 1092.364523809523809523809524
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 138.005 | 1093.555 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 918.58620 | 918.58620 | 918.5862 | 1.190476190476190476190476190 | 1092.364523809523809523809524
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 138.005 | 31989.655 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26871.31020 | 26871.31020 | 26871.3102 | 1.190476190476190476190476190 | 31988.46452380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 138.005 | 31989.655 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26871.31020 | 26871.31020 | 26871.3102 | 1.190476190476190476190476190 | 31988.46452380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 41 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 138.005 | 31989.655 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26871.31020 | 26871.31020 | 26871.3102 | 1.190476190476190476190476190 | 31988.46452380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 |  |  | CASA # 46 | 393285.58 | 17559.57 | 410845.15 | 0.0 | 172918.33 | 172918.33 | 49.8 | 204600.88470 | 31682.55470 | 1.183222650253446236729211993 | 347225.5622489959839357429718 | 63619.5877510040160642570282
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 430.94 | 188315.18 | 0.0 | 151971.62 | 151971.62 | 74.29 | 139899.347222 | -12072.272778 | 0.9205623209254464748089149803 | 204565.3789204468972943868623 | -16250.1989204468972943868623
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 59240.68 | 59240.68 | 100.0 | 53037.55 | -6203.13 | 0.8952893518440369016695959601 | 59240.68000000000000000000000 | -6203.13000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 48463.29 | 48463.29 | 100.0 | 28221.55 | -20241.74 | 0.5823283974323658175084687812 | 48463.29000000000000000000000 | -20241.74000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 1250.0 | 1250.0 | 100.0 | 9.99 | -1240.01 | 0.007992 | 9.99 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1250.0 | 1250.0 | 100.0 | 0.0 | -1250.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 817.61 | 817.61 | 100.0 | 294.26 | -523.35 | 0.3599026430694340822641601742 | 817.6099999999999999999999999 | -523.3499999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.11 | 180.11 | 100.0 | 0.0 | -180.11 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 540.0 | 540.0 | 100.0 | 0.0 | -540.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 97.5 | 100.0 | 0.0 | -97.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 17166.89 | 17166.89 | 100.0 | 9457.29 | -7709.60 | 0.5509029300007164955329707361 | 17166.89000000000000000000000 | -7709.60000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 11636.84 | 11636.84 | 100.0 | 5325.36 | -6311.48 | 0.4576293907968142554164188904 | 11636.84000000000000000000000 | -6311.48000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 244.2 | 244.2 | 100.0 | 689.14 | 444.94 | 2.822031122031122031122031122 | 244.2000000000000000000000000 | 444.9400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.43 | 675.43 | 675.43 | 1 | 674.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 622.78 | 622.78 | 100.0 | 121.38 | -501.40 | 0.1949002858152156459745014291 | 622.7799999999999999999999999 | -501.3999999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 4019.15 | 4019.15 | 100.0 | 1825.21 | -2193.94 | 0.4541283604742296256671186694 | 4019.150000000000000000000000 | -2193.940000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 643.92 | 643.92 | 100.0 | 101.94 | -541.98 | 0.1583115915020499440924338427 | 643.9200000000000000000000001 | -541.9800000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 29228.79 | 29228.79 | 100.0 | 16308.96 | -12919.83 | 0.5579758861040775208279234276 | 29228.79000000000000000000000 | -12919.83000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29228.79 | 29228.79 | 100.0 | 0.0 | -29228.79 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 10777.39 | 10777.39 | 100.0 | 23778.62 | 13001.23 | 2.206343094199987195415587633 | 10777.39000000000000000000000 | 13001.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 10777.39 | 10777.39 | 100.0 | 23778.62 | 13001.23 | 2.206343094199987195415587633 | 10777.39000000000000000000000 | 13001.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10777.39 | 10777.39 | 100.0 | 0.0 | -10777.39 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2607.99 | 2607.99 | 2607.99 | 1 | 2606.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 67317.89 | 67317.89 | 100.0 | 64823.65 | -2494.24 | 0.9629483336450384882829809431 | 67317.89000000000000000000000 | -2494.24000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 67317.89 | 67317.89 | 100.0 | 34492.99 | -32824.90 | 0.5123896485763294125825987713 | 67317.89000000000000000000000 | -32824.90000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 259.07 | 259.07 | 100.0 | 12.18 | -246.89 | 0.04701432045393136990002701972 | 259.0700000000000000000000000 | -246.8900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 259.07 | 259.07 | 100.0 | 0.0 | -259.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 43530.0 | 43530.0 | 100.0 | 19933.17 | -23596.83 | 0.4579179875947622329427980703 | 43530.00000000000000000000000 | -23596.83000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11409.86 | 11409.86 | 11409.86 | 1 | 11408.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43530.0 | 43530.0 | 100.0 | 0.0 | -43530.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8523.31 | 8523.31 | 8523.31 | 1 | 8522.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 23257.07 | 23257.07 | 100.0 | 11558.92 | -11698.15 | 0.4970067166672328027563231310 | 23257.07000000000000000000000 | -11698.15000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 6687.18 | 6687.18 | 100.0 | 6508.78 | -178.40 | 0.9733220879354227043387496673 | 6687.180000000000000000000000 | -178.400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO ACERADO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 100.0 | 0.0 | -15.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 413.6 | 413.6 | 100.0 | 842.28 | 428.68 | 2.036460348162475822050290135 | 413.6000000000000000000000001 | 428.6799999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1060.22 | 1060.22 | 100.0 | 0.0 | -1060.22 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 666.43 | 666.43 | 666.43 | 1 | 665.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2593.0 | 2593.0 | 100.0 | 0.0 | -2593.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 1434.09 | 1434.09 | 100.0 | 825.52 | -608.57 | 0.5756403015152466023750252774 | 1434.090000000000000000000000 | -608.570000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.36 | 148.36 | 148.36 | 1 | 147.36
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 215.97 | 215.97 | 100.0 | 163.42 | -52.55 | 0.7566791684030189378154373293 | 215.9700000000000000000000000 | -52.5500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 8983.48 | 8983.48 | 100.0 | 2230.82 | -6752.66 | 0.2483247026764683619265585274 | 8983.480000000000000000000001 | -6752.660000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.92 | 4.92 | 100.0 | 0.0 | -4.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.02 | 5.02 | 100.0 | 0.0 | -5.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 1844.59 | 1844.59 | 100.0 | 124.59 | -1720.00 | 0.06754346494342916312025978673 | 1844.590000000000000000000000 | -1720.000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 271.75 | 271.75 | 100.0 | 359.65 | 87.90 | 1.323459061637534498620055198 | 271.7500000000000000000000000 | 87.9000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135.0 | 135.0 | 100.0 | 0.0 | -135.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.41 | 26.41 | 100.0 | 0.0 | -26.41 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 15 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 6.4 | 100.0 | 0.0 | -6.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 97.5 | 100.0 | 0.0 | -97.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 12 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.44 | 6.44 | 100.0 | 0.0 | -6.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.81 | 675.81 | 675.81 | 1 | 674.81
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 1 | 392.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 29062.75 | 29062.75 | 29062.75 | 1 | 29061.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 29062.75 | 29062.75 | 29062.75 | 1 | 29061.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3187.54 | 3187.54 | 3187.54 | 1 | 3186.54
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 20657.27 | 20657.27 | 100.0 | 22029.32 | 1372.05 | 1.066419715673949171405514862 | 20657.27000000000000000000001 | 1372.04999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 20657.27 | 20657.27 | 100.0 | 11320.79 | -9336.48 | 0.5480293378553894101205047908 | 20657.27000000000000000000000 | -9336.48000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 14620.76 | 14620.76 | 100.0 | 5128.79 | -9491.97 | 0.3507881943209518520241081859 | 14620.76000000000000000000000 | -9491.97000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14620.76 | 14620.76 | 100.0 | 0.0 | -14620.76 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 4976.51 | 4976.51 | 100.0 | 4807.82 | -168.69 | 0.9661027507228961661887547699 | 4976.510000000000000000000000 | -168.690000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 302.6 | 302.6 | 100.0 | 326.34 | 23.74 | 1.078453403833443489755452743 | 302.6000000000000000000000000 | 23.7400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 2276.2 | 2276.2 | 100.0 | 2594.18 | 317.98 | 1.139697741850452508566909762 | 2276.200000000000000000000000 | 317.980000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 2397.71 | 2397.71 | 100.0 | 1887.3 | -510.41 | 0.7871260494388395594129398468 | 2397.710000000000000000000000 | -510.410000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 735.0 | 735.0 | 100.0 | 842.97 | 107.97 | 1.146897959183673469387755102 | 735.0000000000000000000000000 | 107.9700000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135.0 | 135.0 | 100.0 | 0.0 | -135.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | TUBO RECTANGULAR DE METAL DE 1" X 2" X 6 MTS. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 100.0 | 0.0 | -600.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.82 | 155.82 | 155.82 | 1 | 154.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1 | 1.49
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 325.0 | 325.0 | 100.0 | 0.0 | -325.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESENCOFRANTE BASE DE ACEITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 325.0 | 325.0 | 100.0 | 0.0 | -325.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9672.31 | 9672.31 | 9672.31 | 1 | 9671.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9672.31 | 9672.31 | 9672.31 | 1 | 9671.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 832.67 | 832.67 | 832.67 | 1 | 831.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 430.94 | 48424.66 | 0.0 | 4755.78 | 4755.78 | 0.0 | 0.00 | -4755.78 | 0 | 48424.66 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 15.960740740740741 | 171.940740740740741 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 171.940740740740741 | 0E-15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 15.960740740740741 | 171.940740740740741 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 171.940740740740741 | 0E-15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 15.960740740740741 | 171.940740740740741 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 171.940740740740741 | 0E-15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 351.1362962962963 | 18407.7262962962963 | 0.0 | 1129.16 | 1129.16 | 0.0 | 0E-13 | -1129.1600000000000 | 0E-11 | 18407.7262962962963 | 0E-13
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 111.72518518518518 | 2137.22518518518518 | 0.0 | 795.48 | 795.48 | 0.0 | 0E-14 | -795.48000000000000 | 0E-12 | 2137.22518518518518 | 0E-14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 15.960740740740741 | 264.870740740740741 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 264.870740740740741 | 0E-15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 15.960740740740741 | 15.960740740740741 | 0.0 | 795.48 | 795.48 | 0.0 | 0E-15 | -795.480000000000000 | 0E-13 | 15.960740740740741 | 0E-15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 15.960740740740741 | 27.200740740740741 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 27.200740740740741 | 0E-15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 15.960740740740741 | 33.340740740740741 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 33.340740740740741 | 0E-15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 15.960740740740741 | 19.430740740740741 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 19.430740740740741 | 0E-15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 15.960740740740741 | 30.370740740740741 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 30.370740740740741 | 0E-15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 15.960740740740741 | 1746.050740740740741 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 1746.050740740740741 | 0E-15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 31.921481481481482 | 55.381481481481482 | 0.0 | 259.07 | 259.07 | 0.0 | 0E-15 | -259.070000000000000 | 0E-13 | 55.381481481481482 | 0E-15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 15.960740740740741 | 39.420740740740741 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 39.420740740740741 | 0E-15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 15.960740740740741 | 15.960740740740741 | 0.0 | 259.07 | 259.07 | 0.0 | 0E-15 | -259.070000000000000 | 0E-13 | 15.960740740740741 | 0E-15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 47.882222222222225 | 3023.472222222222225 | 0.0 | 74.61 | 74.61 | 0.0 | 0E-15 | -74.610000000000000 | 0E-13 | 3023.472222222222225 | 0E-15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 15.960740740740741 | 99.550740740740741 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 99.550740740740741 | 0E-15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 15.960740740740741 | 2836.080740740740741 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 2836.080740740740741 | 0E-15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 15.960740740740741 | 87.840740740740741 | 0.0 | 74.61 | 74.61 | 0.0 | 0E-15 | -74.610000000000000 | 0E-13 | 87.840740740740741 | 0E-15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 31.921481481481482 | 57.851481481481482 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 57.851481481481482 | 0E-15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 15.960740740740741 | 35.140740740740741 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 35.140740740740741 | 0E-15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 15.960740740740741 | 22.710740740740741 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 22.710740740740741 | 0E-15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 15.960740740740741 | 25.790740740740741 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 25.790740740740741 | 0E-15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 15.960740740740741 | 25.790740740740741 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 25.790740740740741 | 0E-15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 31.921481481481482 | 9313.581481481481482 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 9313.581481481481482 | 0E-15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 15.960740740740741 | 96.630740740740741 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 96.630740740740741 | 0E-15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 15.960740740740741 | 9216.950740740740741 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 9216.950740740740741 | 0E-15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 31.921481481481482 | 901.361481481481482 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 901.361481481481482 | 0E-15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 15.960740740740741 | 878.820740740740741 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 878.820740740740741 | 0E-15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 15.960740740740741 | 22.540740740740741 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 22.540740740740741 | 0E-15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 15.960740740740741 | 1681.940740740740741 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 1681.940740740740741 | 0E-15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 15.960740740740741 | 1681.940740740740741 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 1681.940740740740741 | 0E-15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 15.960740740740741 | 696.750740740740741 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 696.750740740740741 | 0E-15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 15.960740740740741 | 696.750740740740741 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 696.750740740740741 | 0E-15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 15.960740740740741 | 514.370740740740741 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 514.370740740740741 | 0E-15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 15.960740740740741 | 514.370740740740741 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 514.370740740740741 | 0E-15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 63.842962962962964 | 29844.992962962962964 | 0.0 | 3626.62 | 3626.62 | 0.0 | 0E-15 | -3626.620000000000000 | 0E-13 | 29844.992962962962964 | 0E-15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 63.842962962962964 | 29844.992962962962964 | 0.0 | 3626.62 | 3626.62 | 0.0 | 0E-15 | -3626.620000000000000 | 0E-13 | 29844.992962962962964 | 0E-15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 15.960740740740741 | 3670.730740740740741 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 3670.730740740740741 | 0E-15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 15.960740740740741 | 15.960740740740741 | 0.0 | 3626.62 | 3626.62 | 0.0 | 0E-15 | -3626.620000000000000 | 0E-13 | 15.960740740740741 | 0E-15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 15.960740740740741 | 1522.140740740740741 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 1522.140740740740741 | 0E-15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 15.960740740740741 | 24636.160740740740741 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 24636.160740740740741 | 0E-15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 5420.3 | 75184.82 | 0.0 | 7328.37 | 7328.37 | 86.05 | 64696.537610 | 57368.167610 | 8.828230235372941049646783664 | 8516.409064497385241138872748 | 66668.41093550261475886112725
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 3770.3 | 36577.5 | 0.0 | 6292.85 | 6292.85 | 84.0 | 30725.100 | 24432.250 | 4.882541296868668409385254694 | 7491.488095238095238095238095 | 29086.01190476190476190476190
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 3480.276923076923 | 4435.826923076923 | 0.0 | 6292.85 | 6292.85 | 84.0 | 3726.09461538461532 | -2566.75538461538468 | 0.5921155939494212193203397507 | 7491.488095238095238095238095 | -3055.661172161172238095238095
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 2610.2076923076925 | 2610.2076923076925 | 0.0 | 6230.0 | 6230.0 | 84.0 | 2192.574461538461700 | -4037.425538461538300 | 0.3519381158167675280898876404 | 7416.666666666666666666666668 | -4806.458974358974166666666668
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 0.0 | 290.0230769230769 | 290.0230769230769 | 0.0 | 354.0 | 354.0 | 84.0 | 243.619384615384596 | -110.380615384615404 | 0.6881903520208604406779661017 | 421.4285714285714285714285714 | -131.4054945054945285714285714
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | GRIFO TIPO MEZCLADORA P/LAVATRASTOS | 0.0 | 290.0230769230769 | 290.0230769230769 | 0.0 | 330.0 | 330.0 | 84.0 | 243.619384615384596 | -86.380615384615404 | 0.7382405594405593818181818182 | 392.8571428571428571428571428 | -102.8340659340659571428571428
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 0.0 | 290.0230769230769 | 290.0230769230769 | 0.0 | 404.0 | 404.0 | 84.0 | 243.619384615384596 | -160.380615384615404 | 0.6030182787509519702970297030 | 480.9523809523809523809523809 | -190.9293040293040523809523809
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | LAVAMANOS IMPORTADO | 0.0 | 290.0230769230769 | 290.0230769230769 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 84.0 | 243.619384615384596 | -506.380615384615404 | 0.324825846153846128 | 892.8571428571428571428571429 | -602.8340659340659571428571429
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INODORO 1 | 0.0 | 290.0230769230769 | 290.0230769230769 | 0.0 | 2250.0 | 2250.0 | 84.0 | 243.619384615384596 | -2006.380615384615404 | 0.1082752820512820426666666667 | 2678.571428571428571428571428 | -2388.548351648351671428571428
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | DUCHA IMPORTADA | 0.0 | 290.0230769230769 | 290.0230769230769 | 0.0 | 660.0 | 660.0 | 84.0 | 243.619384615384596 | -416.380615384615404 | 0.3691202797202796909090909091 | 785.7142857142857142857142857 | -495.6912087912088142857142857
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | DESAGUE LAVAMANOS TIPO REJILLA | 0.0 | 290.0230769230769 | 290.0230769230769 | 0.0 | 147.0 | 147.0 | 84.0 | 243.619384615384596 | 96.619384615384596 | 1.657274725274725142857142857 | 175.0000000000000000000000000 | 115.0230769230769000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CAÑO BAJO HOME | 0.0 | 290.0230769230769 | 290.0230769230769 | 0.0 | 915.0 | 915.0 | 84.0 | 243.619384615384596 | -671.380615384615404 | 0.2662506935687263344262295082 | 1089.285714285714285714285714 | -799.262637362637385714285714
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | REJILLA DUCHA | 0.0 | 290.0230769230769 | 290.0230769230769 | 0.0 | 420.0 | 420.0 | 84.0 | 243.619384615384596 | -176.380615384615404 | 0.5800461538461538 | 5E+2 | -209.9769230769231
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 580.0461538461539 | 580.0461538461539 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 84.0 | 487.238769230769276 | 424.388769230769276 | 7.752406829447402959427207637 | 74.82142857142857142857142857 | 505.2247252747253285714285714
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 290.0230769230769 | 290.0230769230769 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 84.0 | 243.619384615384596 | 189.169384615384596 | 4.474185208730662920110192837 | 64.82142857142857142857142858 | 225.2016483516483285714285714
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2' X 4' | 0.0 | 290.0230769230769 | 290.0230769230769 | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 84.0 | 243.619384615384596 | 235.219384615384596 | 29.00230769230769 | 1E+1 | 280.0230769230769
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 290.0230769230769 | 1245.5730769230769 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 1046.281384615384596 | 1046.281384615384596 | 1046.281384615384596 | 1.190476190476190476190476190 | 1244.382600732600709523809524
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 290.0230769230769 | 1245.5730769230769 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 1046.281384615384596 | 1046.281384615384596 | 1046.281384615384596 | 1.190476190476190476190476190 | 1244.382600732600709523809524
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 290.0230769230769 | 32141.6730769230769 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26999.005384615384596 | 26999.005384615384596 | 26999.005384615384596 | 1.190476190476190476190476190 | 32140.48260073260070952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 290.0230769230769 | 32141.6730769230769 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26999.005384615384596 | 26999.005384615384596 | 26999.005384615384596 | 1.190476190476190476190476190 | 32140.48260073260070952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 290.0230769230769 | 32141.6730769230769 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26999.005384615384596 | 26999.005384615384596 | 26999.005384615384596 | 1.190476190476190476190476190 | 32140.48260073260070952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 1650.0 | 38607.32 | 0.0 | 1035.52 | 1035.52 | 88.0 | 33974.4416 | 32938.9216 | 32.80906365883807169344870210 | 1176.727272727272727272727273 | 37430.59272727272727272727273
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 825.0 | 36705.89 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 88.0 | 32301.1832 | 31301.1832 | 32.3011832 | 1136.363636363636363636363636 | 35569.52636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 412.5 | 412.5 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 88.0 | 363.000 | -637.000 | 0.363 | 1136.363636363636363636363636 | -723.863636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 412.5 | 412.5 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 88.0 | 363.000 | -637.000 | 0.363 | 1136.363636363636363636363636 | -723.863636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 412.5 | 36293.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 31938.1832 | 31938.1832 | 31938.1832 | 1.136363636363636363636363636 | 36292.25363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 412.5 | 36293.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 31938.1832 | 31938.1832 | 31938.1832 | 1.136363636363636363636363636 | 36292.25363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 825.0 | 1901.43 | 0.0 | 35.52 | 35.52 | 88.0 | 1673.2584 | 1637.7384 | 47.1075 | 40.36363636363636363636363636 | 1861.066363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 412.5 | 412.5 | 0.0 | 35.52 | 35.52 | 88.0 | 363.000 | 327.480 | 10.21959459459459459459459459 | 40.36363636363636363636363638 | 372.1363636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ALAMBRE DE AMARRE | 0.0 | 412.5 | 412.5 | 0.0 | 35.52 | 35.52 | 88.0 | 363.000 | 327.480 | 10.21959459459459459459459459 | 40.36363636363636363636363638 | 372.1363636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 412.5 | 1488.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 1310.2584 | 1310.2584 | 1310.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1487.793636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 412.5 | 1488.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 1310.2584 | 1310.2584 | 1310.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1487.793636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 11708.33 | 147345.15 | 0.0 | 13618.34 | 13618.34 | 0.0 | 0.00 | -13618.34 | 0 | 147345.15 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 463.06 | 3848.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3848.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 463.06 | 3848.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3848.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 463.06 | 3848.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3848.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 463.06 | 3848.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3848.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 19912.49 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 475.62 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2165.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 404.67 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 446.44 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7561.51 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1950.66 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 296.5 | 296.5 | 0.0 | 0.00 | -296.50 | 0.0 | 18950.47 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 296.5 | 296.5 | 0.0 | 0.00 | -296.50 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.00 | -26.50 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 354.38 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1350.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 500.5 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 506.24 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2326.71 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1539.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 0.0 | 0.00 | -13321.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 0.0 | 0.00 | -13321.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 0.0 | 0.00 | -13321.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 0.0 | 0.00 | -13321.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 2673.91 | 9698.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9698.97 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 2673.91 | 9698.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9698.97 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 2673.91 | 9698.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9698.97 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 2673.91 | 9698.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9698.97 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 51.3 | 9474.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9474.46 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 51.3 | 9474.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9474.46 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 51.3 | 9474.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9474.46 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 51.3 | 9474.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9474.46 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 8520.06 | 10636.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10636.40 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 8520.06 | 10636.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10636.40 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 8520.06 | 10636.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10636.40 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 46 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 8520.06 | 10636.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10636.40 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 |  |  | CASA # 22 | 393285.58 | 2073.22 | 395358.80 | 0.0 | 330890.41 | 330890.41 | 100.0 | 395358.80 | 64468.39 | 1.194833056660662966932163431 | 330890.4100000000000000000001 | 64468.3899999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 180301.43 | 180301.43 | 100.0 | 187884.24 | 7582.81 | 1.042056294284521204296604858 | 180301.4300000000000000000000 | 7582.8100000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 25391.01 | 25391.01 | 100.0 | 22029.32 | -3361.69 | 0.8676031398514671137540412926 | 25391.01000000000000000000000 | -3361.69000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 17908.58 | 17908.58 | 100.0 | 11320.79 | -6587.79 | 0.6321433636837761564568491751 | 17908.58000000000000000000000 | -6587.79000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 1520.0 | 1520.0 | 100.0 | 0.89 | -1519.11 | 0.0005855263157894736842105263158 | 0.89 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 1520.0 | 1520.0 | 100.0 | 0.66 | -1519.34 | 0.0004342105263157894736842105263 | 0.66 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 10641.96 | 10641.96 | 100.0 | 5128.79 | -5513.17 | 0.4819403568515574198737826491 | 10641.96000000000000000000000 | -5513.17000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10641.96 | 10641.96 | 100.0 | 0.0 | -10641.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 5301.38 | 5301.38 | 100.0 | 4807.82 | -493.56 | 0.9068997129049417321527602247 | 5301.380000000000000000000000 | -493.560000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 204.06 | 204.06 | 100.0 | 326.34 | 122.28 | 1.599235518965010291090855631 | 204.0600000000000000000000000 | 122.2800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 806.04 | 806.04 | 100.0 | 0.0 | -806.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 2490.24 | 2490.24 | 100.0 | 2594.18 | 103.94 | 1.041738948856335132356720637 | 2490.240000000000000000000001 | 103.939999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 1801.04 | 1801.04 | 100.0 | 1887.3 | 86.26 | 1.047894549815662061919779683 | 1801.040000000000000000000000 | 86.260000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 316.84 | 316.84 | 100.0 | 842.97 | 526.13 | 2.660554222951647519252619619 | 316.8400000000000000000000000 | 526.1300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 316.84 | 316.84 | 100.0 | 0.0 | -316.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.82 | 155.82 | 155.82 | 1 | 154.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1 | 1.49
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.4 | 128.4 | 100.0 | 0.0 | -128.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.4 | 128.4 | 100.0 | 0.0 | -128.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 7482.43 | 7482.43 | 100.0 | 9672.31 | 2189.88 | 1.292669627380409840118784940 | 7482.430000000000000000000001 | 2189.879999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 7482.43 | 7482.43 | 100.0 | 9672.31 | 2189.88 | 1.292669627380409840118784940 | 7482.430000000000000000000001 | 2189.879999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5962.43 | 5962.43 | 100.0 | 0.0 | -5962.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 1520.0 | 1520.0 | 100.0 | 832.67 | -687.33 | 0.5478092105263157894736842105 | 1520.000000000000000000000000 | -687.330000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 59332.01 | 59332.01 | 100.0 | 53037.55 | -6294.46 | 0.8939112293684302958891835958 | 59332.01000000000000000000000 | -6294.46000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 39672.09 | 39672.09 | 100.0 | 28221.55 | -11450.54 | 0.7113703865866406332512353143 | 39672.09000000000000000000000 | -11450.54000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 360.0 | 360.0 | 100.0 | 0.45 | -359.55 | 0.00125 | 0.45 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLANIGROUT 755 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 360.0 | 360.0 | 100.0 | 0.0 | -360.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 670.0 | 670.0 | 100.0 | 9.99 | -660.01 | 0.01491044776119402985074626866 | 669.9999999999999999999999999 | -660.0099999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ADHERENTE ACRILICO ACRYLAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 670.0 | 670.0 | 100.0 | 0.0 | -670.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 2921.96 | 2921.96 | 100.0 | 552.95 | -2369.01 | 0.1892394146394885624717655272 | 2921.960000000000000000000001 | -2369.010000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 2921.96 | 2921.96 | 100.0 | 148.06 | -2773.90 | 0.05067146709742775397336034716 | 2921.960000000000000000000000 | -2773.900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 24571.68 | 24571.68 | 100.0 | 16308.96 | -8262.72 | 0.6637299525307182903244710984 | 24571.68000000000000000000000 | -8262.72000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 6489.0 | 6489.0 | 100.0 | 9335.34 | 2846.34 | 1.438640776699029126213592233 | 6489.000000000000000000000000 | 2846.340000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1890.0 | 1890.0 | 100.0 | 0.0 | -1890.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13856.64 | 13856.64 | 100.0 | 0.0 | -13856.64 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 2336.04 | 2336.04 | 100.0 | 6973.62 | 4637.58 | 2.985231417270252221708532388 | 2336.040000000000000000000000 | 4637.580000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 433.6 | 433.6 | 100.0 | 294.26 | -139.34 | 0.6786439114391143911439114391 | 433.6000000000000000000000000 | -139.3400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 111.6 | 111.6 | 100.0 | 0.0 | -111.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 130.0 | 100.0 | 0.0 | -130.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192.0 | 192.0 | 100.0 | 0.0 | -192.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 10714.85 | 10714.85 | 100.0 | 9457.29 | -1257.56 | 0.8826339146138303382688511738 | 10714.85000000000000000000000 | -1257.56000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 7348.56 | 7348.56 | 100.0 | 5325.36 | -2023.20 | 0.7246807537803324733008916033 | 7348.560000000000000000000000 | -2023.200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 231.62 | 231.62 | 100.0 | 689.14 | 457.52 | 2.975304377860288403419393835 | 231.6200000000000000000000000 | 457.5200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 373.52 | 373.52 | 100.0 | 0.0 | -373.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.56 | 65.56 | 100.0 | 0.0 | -65.56 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.43 | 675.43 | 675.43 | 1 | 674.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 2610.91 | 2610.91 | 100.0 | 1825.21 | -785.70 | 0.6990704390423262387443458411 | 2610.910000000000000000000000 | -785.700000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 84.68 | 84.68 | 100.0 | 101.94 | 17.26 | 1.203826169107227208313651393 | 84.68000000000000000000000003 | 17.25999999999999999999999997
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 19659.92 | 19659.92 | 100.0 | 23778.62 | 4118.70 | 1.209497291952357893623168355 | 19659.92000000000000000000000 | 4118.70000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 19659.92 | 19659.92 | 100.0 | 23778.62 | 4118.70 | 1.209497291952357893623168355 | 19659.92000000000000000000000 | 4118.70000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16304.89 | 16304.89 | 100.0 | 0.0 | -16304.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1465.03 | 1465.03 | 100.0 | 0.0 | -1465.03 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 1890.0 | 1890.0 | 100.0 | 2607.99 | 717.99 | 1.379888888888888888888888889 | 1890.000000000000000000000000 | 717.990000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 63041.03 | 63041.03 | 100.0 | 64823.65 | 1782.62 | 1.028277139507397007948632819 | 63041.03000000000000000000000 | 1782.62000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 48865.51 | 48865.51 | 100.0 | 34492.99 | -14372.52 | 0.7058759849226990570649932846 | 48865.51000000000000000000000 | -14372.52000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 148.98 | 148.98 | 100.0 | 0.55 | -148.43 | 0.003691770707477513760236273325 | 0.55 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 148.98 | 148.98 | 100.0 | 0.0 | -148.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 1966.24 | 1966.24 | 100.0 | 12.18 | -1954.06 | 0.006194564244446252746358532021 | 12.18 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | EPOXICO ICITY 400ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 630.0 | 630.0 | 100.0 | 0.0 | -630.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.4 | 128.4 | 100.0 | 0.0 | -128.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE BASE DE ACEITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 100.0 | 0.0 | -500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 707.84 | 707.84 | 100.0 | 0.0 | -707.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 8949.03 | 8949.03 | 100.0 | 675.81 | -8273.22 | 0.07551768180462016553749400773 | 8949.030000000000000000000000 | -8273.220000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PARALES DE 3 X 3 X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 739.88 | 739.88 | 100.0 | 0.0 | -739.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 8209.15 | 8209.15 | 100.0 | 393.44 | -7815.71 | 0.04792700827734905562695285139 | 8209.150000000000000000000000 | -7815.710000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 1421.3 | 1421.3 | 100.0 | 359.65 | -1061.65 | 0.2530429888130584676000844297 | 1421.300000000000000000000000 | -1061.650000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 100.0 | 0.0 | -300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0 | 0.0 | -240.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 333.5 | 333.5 | 100.0 | 0.0 | -333.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 68.0 | 100.0 | 0.0 | -68.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 15 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 100.0 | 0.0 | -8.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.8 | 33.8 | 100.0 | 0.0 | -33.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 10 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 100.0 | 0.0 | -18.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 320.0 | 320.0 | 100.0 | 0.0 | -320.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 15965.85 | 15965.85 | 100.0 | 11558.92 | -4406.93 | 0.7239777399887885706053858705 | 15965.85000000000000000000000 | -4406.93000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 8044.28 | 8044.28 | 100.0 | 6508.78 | -1535.50 | 0.8091190261900381389011819579 | 8044.280000000000000000000000 | -1535.500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 700.1 | 700.1 | 100.0 | 842.28 | 142.18 | 1.203085273532352521068418797 | 700.1000000000000000000000002 | 142.1799999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 466.9 | 466.9 | 100.0 | 0.0 | -466.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 156.91 | 156.91 | 100.0 | 666.43 | 509.52 | 4.247211777452042572175132241 | 156.9100000000000000000000000 | 509.5200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 841.6 | 841.6 | 100.0 | 0.0 | -841.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 1114.24 | 1114.24 | 100.0 | 825.52 | -288.72 | 0.7408816771970132107983917289 | 1114.240000000000000000000000 | -288.720000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 517.45 | 517.45 | 100.0 | 148.36 | -369.09 | 0.2867136921441685186974586917 | 517.4499999999999999999999999 | -369.0899999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 883.8 | 883.8 | 100.0 | 163.42 | -720.38 | 0.1849060873500792034396922381 | 883.7999999999999999999999998 | -720.3799999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 2102.88 | 2102.88 | 100.0 | 2230.82 | 127.94 | 1.060840371300311953130944229 | 2102.880000000000000000000000 | 127.940000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.36 | 37.36 | 100.0 | 0.0 | -37.36 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 224.26 | 224.26 | 100.0 | 0.0 | -224.26 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 876.07 | 876.07 | 100.0 | 124.59 | -751.48 | 0.1422146632118438024358784115 | 876.0700000000000000000000003 | -751.4800000000000000000000003
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 18271.68 | 18271.68 | 100.0 | 19933.17 | 1661.49 | 1.090932525088005043871171124 | 18271.68000000000000000000000 | 1661.49000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 18271.68 | 18271.68 | 100.0 | 11409.86 | -6861.82 | 0.6244559887213436312369743778 | 18271.68000000000000000000000 | -6861.82000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8523.31 | 8523.31 | 8523.31 | 1 | 8522.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 625.23 | 625.23 | 100.0 | 0.0 | -625.23 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TUBO REDONDO HIERRO NEGRO 1" CHAPA 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 625.23 | 625.23 | 100.0 | 0.0 | -625.23 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1025.5 | 1025.5 | 100.0 | 0.0 | -1025.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1025.5 | 1025.5 | 100.0 | 0.0 | -1025.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 491.7 | 491.7 | 100.0 | 0.0 | -491.7 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | 87.5 | 100.0 | 0.0 | -87.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLANCHA DE THERMOPOR DE 2*50*100 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 404.2 | 404.2 | 100.0 | 0.0 | -404.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 14175.52 | 14175.52 | 100.0 | 29062.75 | 14887.23 | 2.050206976534194160073140174 | 14175.52000000000000000000000 | 14887.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 14175.52 | 14175.52 | 100.0 | 29062.75 | 14887.23 | 2.050206976534194160073140174 | 14175.52000000000000000000000 | 14887.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11295.52 | 11295.52 | 100.0 | 0.0 | -11295.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 2880.0 | 2880.0 | 100.0 | 3187.54 | 307.54 | 1.106784722222222222222222222 | 2880.000000000000000000000001 | 307.539999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 32537.38 | 32537.38 | 100.0 | 47993.72 | 15456.34 | 1.475033330895112021926780829 | 32537.37999999999999999999999 | 15456.34000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 24707.37 | 24707.37 | 100.0 | 29781.15 | 5073.78 | 1.205354920414435045089784951 | 24707.37000000000000000000000 | 5073.78000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 24707.37 | 24707.37 | 100.0 | 29781.15 | 5073.78 | 1.205354920414435045089784951 | 24707.37000000000000000000000 | 5073.78000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21491.11 | 21491.11 | 100.0 | 0.0 | -21491.11 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3654.77 | 3654.77 | 3654.77 | 1 | 3653.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3216.26 | 3216.26 | 100.0 | 0.0 | -3216.26 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1506.18 | 1506.18 | 1506.18 | 1 | 1505.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 24620.2 | 24620.2 | 24620.2 | 1 | 24619.2
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 7830.01 | 7830.01 | 100.0 | 18056.59 | 10226.58 | 2.306074960312949791890431813 | 7830.010000000000000000000000 | 10226.58000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 491.6 | 491.6 | 100.0 | 23.46 | -468.14 | 0.04772172497965825874694873881 | 491.6000000000000000000000000 | -468.1400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MALLA DE REFUERZO 0.97X45.70 (44.32MST) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.6 | 66.6 | 100.0 | 0.0 | -66.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | POLIURETANO MARCA DYMONIC 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 425.0 | 425.0 | 100.0 | 0.0 | -425.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 4457.36 | 4457.36 | 100.0 | 2975.59 | -1481.77 | 0.6675677979790728144013496778 | 4457.360000000000000000000000 | -1481.770000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 83.59 | 83.59 | 83.59 | 1 | 82.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 2457.05 | 2457.05 | 100.0 | 2820.12 | 363.07 | 1.147766630715695651289147555 | 2457.050000000000000000000000 | 363.070000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 1342.11 | 1342.11 | 100.0 | 71.88 | -1270.23 | 0.05355745803250106176095849073 | 1342.110000000000000000000000 | -1270.230000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MEZCLON PREPARADO LA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 658.2 | 658.2 | 100.0 | 0.0 | -658.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 1139.52 | 1139.52 | 100.0 | 869.44 | -270.08 | 0.7629879247402415051951698961 | 1139.520000000000000000000000 | -270.080000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1050.0 | 1050.0 | 100.0 | 0.0 | -1050.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PINTURA EN POLVO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.54 | 25.54 | 100.0 | 0.0 | -25.54 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MALLA GALVANIZADA MAS ESTRUCTURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.98 | 47.98 | 100.0 | 0.0 | -47.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MINI FELPAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | -16.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 862.86 | 862.86 | 862.86 | 1 | 861.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 1 | 5.58
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 439.5 | 439.5 | 100.0 | 498.41 | 58.91 | 1.134038680318543799772468714 | 439.5000000000000000000000002 | 58.9099999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 439.5 | 439.5 | 100.0 | 498.41 | 58.91 | 1.134038680318543799772468714 | 439.5000000000000000000000002 | 58.9099999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 339.99 | 339.99 | 100.0 | 2025.5 | 1685.51 | 5.957528162593017441689461455 | 339.9900000000000000000000000 | 1685.510000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 290.46 | 290.46 | 100.0 | 0.0 | -290.46 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 248.91 | 248.91 | 248.91 | 1 | 247.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 1 | 10.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 1 | 16.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 1 | 2.47
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 49.53 | 49.53 | 100.0 | 14.41 | -35.12 | 0.2909347869977791237633757319 | 49.53000000000000000000000000 | -35.12000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1730.09 | 1730.09 | 1730.09 | 1 | 1729.09
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 1 | 24.93
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 1 | 18.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1 | 5.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 244.75 | 244.75 | 100.0 | 0.0 | -244.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPERMEABILIZANTE FASTYL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 216.75 | 216.75 | 100.0 | 0.0 | -216.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCHA DE 1 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 28.0 | 100.0 | 0.0 | -28.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 100.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | REPOSADERA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 100.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 690.79 | 690.79 | 100.0 | 0.0 | -690.79 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TORNILLO DE 1/2" PUNTA DE BROCA 37709 DE 7X7X16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.22 | 5.22 | 100.0 | 0.0 | -5.22 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | FULMINANTE CAL.27 AMARILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 27.0 | 100.0 | 0.0 | -27.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 440.0 | 440.0 | 100.0 | 0.0 | -440.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BASECOAT DUROCK SACO 22 KG USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 99.0 | 100.0 | 0.0 | -99.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TORNILLO DE 1 1/2" PARA DUROCK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.17 | 20.17 | 100.0 | 0.0 | -20.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 14.4 | 100.0 | 0.0 | -14.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CANAL 1 5/8" X 10' (CAL 26) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | -40.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | POSTE DE 2 1/2" X 10' (CAL 22) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 100.0 | 0.0 | -45.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9281.66 | 9281.66 | 9281.66 | 1 | 9280.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 1 | 79.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9200.99 | 9200.99 | 9200.99 | 1 | 9199.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 2073.22 | 137710.04 | 0.0 | 112028.27 | 112028.27 | 100.0 | 137710.04 | 25681.77 | 1.229243654302614866765326288 | 112028.2700000000000000000000 | 25681.7700000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 2565.53 | 2565.53 | 100.0 | 1384.32 | -1181.21 | 0.5395844133570841112752530666 | 2565.530000000000000000000000 | -1181.210000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 2029.56 | 2029.56 | 100.0 | 1384.32 | -645.24 | 0.6820788742387512564299651156 | 2029.560000000000000000000000 | -645.240000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 2029.56 | 2029.56 | 100.0 | 1384.32 | -645.24 | 0.6820788742387512564299651156 | 2029.560000000000000000000000 | -645.240000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1384.32 | 1384.32 | 1384.32 | 1 | 1383.32
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2029.56 | 2029.56 | 100.0 | 0.0 | -2029.56 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ESPATULA FLEXIBLE 12' TRUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 525.97 | 525.97 | 100.0 | 0.0 | -525.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 125.0 | 125.0 | 100.0 | 0.0 | -125.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 119.0 | 119.0 | 100.0 | 0.0 | -119.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | CEPILLO PLASTICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 100.0 | 0.0 | -6.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 390.42 | 390.42 | 100.0 | 0.0 | -390.42 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIA VIDRIO LIQUIDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 100.0 | 0.0 | -12.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | TOALLA PARA TRAPEADOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.95 | 24.95 | 100.0 | 0.0 | -24.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ESCOBAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.3 | 83.3 | 100.0 | 0.0 | -83.3 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | DETERGENTE ESPUMIL 1000 GRS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 100.0 | 0.0 | -8.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIQUIDO ATRAPA POLVO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 189.99 | 189.99 | 100.0 | 0.0 | -189.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SQUEEGEE LIMPIADOR DE VIDRIOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.18 | 72.18 | 100.0 | 0.0 | -72.18 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.55 | 10.55 | 100.0 | 0.0 | -10.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | BROCHA DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.55 | 10.55 | 100.0 | 0.0 | -10.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 11058.97 | 11058.97 | 100.0 | 9423.16 | -1635.81 | 0.8520829697521559421899146123 | 11058.97000000000000000000000 | -1635.81000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 10580.9 | 10580.9 | 100.0 | 9423.16 | -1157.74 | 0.8905820865899876192006351067 | 10580.90000000000000000000000 | -1157.74000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 10580.9 | 10580.9 | 100.0 | 9423.16 | -1157.74 | 0.8905820865899876192006351067 | 10580.90000000000000000000000 | -1157.74000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 7188.86 | 7188.86 | 100.0 | 9423.16 | 2234.30 | 1.310800321608711256026685733 | 7188.860000000000000000000001 | 2234.299999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3392.04 | 3392.04 | 100.0 | 0.0 | -3392.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 478.07 | 478.07 | 100.0 | 0.0 | -478.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 478.07 | 478.07 | 100.0 | 0.0 | -478.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA COLONIAL STYLE LATEX MATE BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 478.07 | 478.07 | 100.0 | 0.0 | -478.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 33678.8 | 33678.8 | 100.0 | 28911.52 | -4767.28 | 0.8584486383125289499625877407 | 33678.80000000000000000000000 | -4767.28000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 28911.52 | 1579.62 | 1.057794006271060555614501736 | 27331.90000000000000000000000 | 1579.62000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 28911.52 | 28911.52 | 28911.52 | 1 | 28910.52
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 28911.52 | 28911.52 | 28911.52 | 1 | 28910.52
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 174.0 | 174.0 | 100.0 | 0.0 | -174.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 174.0 | 174.0 | 100.0 | 0.0 | -174.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ESPATULA 4" INOXIDABLE MANGO DE PLASTICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 174.0 | 174.0 | 100.0 | 0.0 | -174.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6172.9 | 6172.9 | 100.0 | 0.0 | -6172.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 100.0 | 0.0 | -1.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | CLAVO ACERADO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 100.0 | 0.0 | -1.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 687.88 | 687.88 | 100.0 | 0.0 | -687.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SIKAMENT-1 ADITIVO ACELERANTE P/CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 157.0 | 157.0 | 100.0 | 0.0 | -157.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 530.88 | 530.88 | 100.0 | 0.0 | -530.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3475.12 | 3475.12 | 100.0 | 0.0 | -3475.12 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1873.5 | 1873.5 | 100.0 | 0.0 | -1873.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | MEZCLON PREPARADO LA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1601.62 | 1601.62 | 100.0 | 0.0 | -1601.62 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 99.0 | 100.0 | 0.0 | -99.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | EXTENSION ELECTRICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 99.0 | 100.0 | 0.0 | -99.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 905.0 | 905.0 | 100.0 | 0.0 | -905.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | BROCHA DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 24.0 | 100.0 | 0.0 | -24.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SILICON BLANCO 10.1Z ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 185.0 | 185.0 | 100.0 | 0.0 | -185.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | BANDEJA PARA PINTURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 280.0 | 100.0 | 0.0 | -280.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | PINCEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 100.0 | 0.0 | -20.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | LIJA NO. 240 P/AGUA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 339.0 | 339.0 | 100.0 | 0.0 | -339.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | FELPA DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.0 | 57.0 | 100.0 | 0.0 | -57.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 122.0 | 122.0 | 100.0 | 0.0 | -122.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SELLADOR ACRILICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 78.0 | 100.0 | 0.0 | -78.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | BROCHA DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 44.0 | 100.0 | 0.0 | -44.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 882.5 | 882.5 | 100.0 | 0.0 | -882.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | PASTA TABLAROCA 28KG USG CUBETA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 316.5 | 316.5 | 100.0 | 0.0 | -316.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | DECOPASTA EXTERIOR PARA TABLA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 566.0 | 566.0 | 100.0 | 0.0 | -566.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 20443.13 | 20443.13 | 100.0 | 19912.49 | -530.64 | 0.9740431137501938303968130125 | 20443.13000000000000000000000 | -530.64000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 9372.32 | 9372.32 | 100.0 | 6908.59 | -2463.73 | 0.7371269867012650016217969510 | 9372.320000000000000000000000 | -2463.730000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 9372.32 | 9372.32 | 100.0 | 6908.59 | -2463.73 | 0.7371269867012650016217969510 | 9372.320000000000000000000000 | -2463.730000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 9372.32 | 9372.32 | 100.0 | 6908.59 | -2463.73 | 0.7371269867012650016217969510 | 9372.320000000000000000000000 | -2463.730000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 11070.81 | 11070.81 | 100.0 | 13003.9 | 1933.09 | 1.174611433129102567924117567 | 11070.81000000000000000000000 | 1933.09000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 10558.35 | 10558.35 | 100.0 | 13003.9 | 2445.55 | 1.231622365236992522505883969 | 10558.35000000000000000000000 | 2445.55000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 190.96 | 190.96 | 100.0 | 475.62 | 284.66 | 2.490678676162547130289065773 | 190.9600000000000000000000000 | 284.6600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 2551.75 | 2551.75 | 100.0 | 2165.0 | -386.75 | 0.8484373469187812285686293720 | 2551.750000000000000000000000 | -386.750000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 352.0 | 352.0 | 100.0 | 404.67 | 52.67 | 1.149630681818181818181818182 | 351.9999999999999999999999999 | 52.6700000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 460.52 | 460.52 | 100.0 | 446.44 | -14.08 | 0.9694258664118822200990185008 | 460.5200000000000000000000000 | -14.0800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 6394.12 | 6394.12 | 100.0 | 7561.51 | 1167.39 | 1.182572425916310610373280451 | 6394.120000000000000000000002 | 1167.389999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 609.0 | 609.0 | 100.0 | 1950.66 | 1341.66 | 3.203054187192118226600985222 | 608.9999999999999999999999999 | 1341.660000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 512.46 | 512.46 | 100.0 | 0.0 | -512.46 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | MASKING TAPE DE 2'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 512.46 | 512.46 | 100.0 | 0.0 | -512.46 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 18370.64 | 18370.64 | 100.0 | 18926.79 | 556.15 | 1.030273850012846585638823688 | 18370.64000000000000000000000 | 556.15000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 18370.64 | 18370.64 | 100.0 | 18926.79 | 556.15 | 1.030273850012846585638823688 | 18370.64000000000000000000000 | 556.15000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 18370.64 | 18370.64 | 100.0 | 18926.79 | 556.15 | 1.030273850012846585638823688 | 18370.64000000000000000000000 | 556.15000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 18370.64 | 18370.64 | 100.0 | 18926.79 | 556.15 | 1.030273850012846585638823688 | 18370.64000000000000000000000 | 556.15000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 2073.22 | 27181.00 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 27181.00 | 7180.91 | 1.359043884302520638657126043 | 20000.09000000000000000000000 | 7180.91000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 2073.22 | 27181.00 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 27181.00 | 7180.91 | 1.359043884302520638657126043 | 20000.09000000000000000000000 | 7180.91000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 2073.22 | 27181.00 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 27181.00 | 7180.91 | 1.359043884302520638657126043 | 20000.09000000000000000000000 | 7180.91000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 2073.22 | 27181.00 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 27181.00 | 7180.91 | 1.359043884302520638657126043 | 20000.09000000000000000000000 | 7180.91000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 1196.1 | 1196.1 | 100.0 | 18950.47 | 17754.37 | 15.84354987041217289524287267 | 1196.100000000000000000000000 | 17754.37000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 1196.1 | 1196.1 | 100.0 | 6576.83 | 5380.73 | 5.498561993144385920909622941 | 1196.100000000000000000000000 | 5380.730000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 926.1 | 926.1 | 100.0 | 6576.83 | 5650.73 | 7.101641291437209804556743332 | 926.1000000000000000000000000 | 5650.730000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 354.38 | 354.38 | 354.38 | 1 | 353.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1350.0 | 1350.0 | 1350 | 1.0 | 1349.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 500.5 | 500.5 | 500.5 | 1 | 499.5
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 506.24 | 506.24 | 506.24 | 1 | 505.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2326.71 | 2326.71 | 2326.71 | 1 | 2325.71
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1539.0 | 1539.0 | 1539 | 1.0 | 1538.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 100.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CONTRALLAVE 1/2 X 1/4 A LA PARED ICE MAKER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.02 | 42.02 | 100.0 | 0.0 | -42.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CHORRO DE ESFERA 1/2 P/MANGUERA GENEBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.58 | 67.58 | 100.0 | 0.0 | -67.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | BAJADA DE AGUA DE 3 ALUMINIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 790.0 | 790.0 | 100.0 | 0.0 | -790.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCTO PARA EXTRACTOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 38560.71 | 38560.71 | 100.0 | 69764.52 | 31203.81 | 1.809212537839681893824050439 | 38560.71000000000000000000000 | 31203.81000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 37081.74 | 37081.74 | 100.0 | 36957.32 | -124.42 | 0.9966447097682039731684651260 | 37081.74000000000000000000000 | -124.42000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 37007.01 | 37007.01 | 100.0 | 35880.89 | -1126.12 | 0.9695700895587079312811275485 | 37007.01000000000000000000000 | -1126.12000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.01 | 35881.01 | 100.0 | 35880.89 | -0.12 | 0.9999966556125371052821534288 | 35881.01000000000000000000000 | -0.12000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.01 | 35881.01 | 100.0 | 35880.89 | -0.12 | 0.9999966556125371052821534288 | 35881.01000000000000000000000 | -0.12000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1126.0 | 1126.0 | 100.0 | 0.0 | -1126.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1126.0 | 1126.0 | 100.0 | 0.0 | -1126.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 74.73 | 74.73 | 100.0 | 1076.43 | 1001.70 | 14.40425531914893617021276596 | 74.72999999999999999999999999 | 1001.700000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.73 | 74.73 | 100.0 | 0.0 | -74.73 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | PLACA DE DOS PUERTOS BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 48.0 | 100.0 | 0.0 | -48.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2' X 4' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.73 | 26.73 | 100.0 | 0.0 | -26.73 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1076.43 | 1076.43 | 1076.43 | 1 | 1075.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1076.43 | 1076.43 | 1076.43 | 1 | 1075.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 1478.97 | 1478.97 | 100.0 | 32807.2 | 31328.23 | 22.18246482349202485513566874 | 1478.970000000000000000000000 | 31328.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 95.45 | 95.45 | 100.0 | 955.55 | 860.10 | 10.01100052383446830801466737 | 95.44999999999999999999999995 | 860.1000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 100.0 | 0.0 | -54.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 100.0 | 0.0 | -54.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 41.0 | 100.0 | 0.0 | -41.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 41.0 | 100.0 | 0.0 | -41.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 1383.52 | 1383.52 | 100.0 | 31851.65 | 30468.13 | 23.02218254886087660460275240 | 1383.520000000000000000000000 | 30468.13000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1383.52 | 1383.52 | 100.0 | 0.0 | -1383.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1383.52 | 1383.52 | 100.0 | 0.0 | -1383.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31851.65 | 31851.65 | 31851.65 | 1 | 31850.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 22 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31851.65 | 31851.65 | 31851.65 | 1 | 31850.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 |  |  | CASA # 42 | 393285.58 | 0.0 | 393285.58 | 0.0 | 270931.99 | 270931.99 | 83.25 | 327410.245350 | 56478.255350 | 1.208459161097956723382868151 | 325443.8318318318318318318318 | 67841.7481681681681681681682
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 0.0 | 135636.82 | 0.0 | 81761.04 | 81761.04 | 58.56 | 79428.921792 | -2332.118208 | 0.9714764121395716101458592014 | 139619.2622950819672131147541 | -3982.4422950819672131147541
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 30415.9 | 30415.9 | 100.0 | 28911.52 | -1504.38 | 0.9505396848358917539839360335 | 30415.90000000000000000000000 | -1504.38000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 28911.52 | 1579.62 | 1.057794006271060555614501736 | 27331.90000000000000000000000 | 1579.62000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 28911.52 | 28911.52 | 28911.52 | 1 | 28910.52
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 28911.52 | 28911.52 | 28911.52 | 1 | 28910.52
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3084.0 | 3084.0 | 100.0 | 0.0 | -3084.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3084.0 | 3084.0 | 100.0 | 0.0 | -3084.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3084.0 | 3084.0 | 100.0 | 0.0 | -3084.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21607.88 | 21607.88 | 100.0 | 25107.78 | 3499.90 | 1.161973317141709413417697618 | 21607.87999999999999999999999 | 3499.90000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 100.0 | 25107.78 | 3607.68 | 1.167798289310282277756847643 | 21500.09999999999999999999999 | 3607.68000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 100.0 | 25107.78 | 3607.68 | 1.167798289310282277756847643 | 21500.09999999999999999999999 | 3607.68000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 21500.1 | 21500.1 | 100.0 | 25107.78 | 3607.68 | 1.167798289310282277756847643 | 21500.09999999999999999999999 | 3607.68000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 107.78 | 107.78 | 100.0 | 0.0 | -107.78 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 107.78 | 107.78 | 100.0 | 0.0 | -107.78 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | MASKING TAPE DE 3'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.78 | 77.78 | 100.0 | 0.0 | -77.78 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 100.0 | 0.0 | -30.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 10875.8 | 10875.8 | 100.0 | 19912.49 | 9036.69 | 1.830898876404494382022471910 | 10875.80000000000000000000000 | 9036.69000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 10875.8 | 10875.8 | 100.0 | 13003.9 | 2128.1 | 1.195672961989003107817355965 | 10875.80000000000000000000000 | 2128.10000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 10875.8 | 10875.8 | 100.0 | 13003.9 | 2128.1 | 1.195672961989003107817355965 | 10875.80000000000000000000000 | 2128.10000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 475.62 | 475.62 | 475.62 | 1 | 474.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2165.0 | 2165.0 | 2165 | 1.0 | 2164.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 351.87 | 351.87 | 100.0 | 404.67 | 52.80 | 1.150055418194219456049109046 | 351.8700000000000000000000000 | 52.8000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 446.44 | 446.44 | 446.44 | 1 | 445.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7561.51 | 7561.51 | 7561.51 | 1 | 7560.51
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 629.77 | 629.77 | 100.0 | 1950.66 | 1320.89 | 3.097416517141178525493434111 | 629.7700000000000000000000000 | 1320.890000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA ACERO MA 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6366.71 | 6366.71 | 100.0 | 0.0 | -6366.71 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA ACERO MA GR 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 553.15 | 553.15 | 100.0 | 0.0 | -553.15 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA PLOMO MA 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2531.65 | 2531.65 | 100.0 | 0.0 | -2531.65 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANGOLA GRIS MA 20X66 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 442.65 | 442.65 | 100.0 | 0.0 | -442.65 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6908.59 | 6908.59 | 6908.59 | 1 | 6907.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6908.59 | 6908.59 | 6908.59 | 1 | 6907.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6908.59 | 6908.59 | 6908.59 | 1 | 6907.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 868.5 | 868.5 | 100.0 | 3385.73 | 2517.23 | 3.898364997121473805411629246 | 868.5000000000000000000000000 | 2517.230000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 868.5 | 868.5 | 100.0 | 0.0 | -868.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 868.5 | 868.5 | 100.0 | 0.0 | -868.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | FULMINANTE CAL.27 AMARILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 116.0 | 116.0 | 100.0 | 0.0 | -116.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 450.0 | 450.0 | 100.0 | 0.0 | -450.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | CLAVO DN27 1" C/ARANDELA SIN REMACHE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175.0 | 175.0 | 100.0 | 0.0 | -175.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | POSTE DE 2 1/2" X 12' (CAL 26) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 127.5 | 127.5 | 100.0 | 0.0 | -127.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 1099.61 | 1099.61 | 0.0 | 0.00 | -1099.61 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 1099.61 | 1099.61 | 0.0 | 0.00 | -1099.61 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 1099.61 | 1099.61 | 0.0 | 0.00 | -1099.61 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1099.61 | 1099.61 | 0.0 | 0.0 | -1099.61 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 296.5 | 296.5 | 0.0 | 0.00 | -296.50 | 0.0 | 18950.47 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 296.5 | 296.5 | 0.0 | 0.00 | -296.50 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.00 | -26.50 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 354.38 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1350.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 500.5 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 506.24 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2326.71 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1539.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 0.0 | 0.00 | -13321.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 0.0 | 0.00 | -13321.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 0.0 | 0.00 | -13321.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 13321.84 | 13321.84 | 0.0 | 0.00 | -13321.84 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 0.0 | 0.00 | -3275.01 | 0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 0.0 | 0.00 | -3275.01 | 0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 0.0 | 0.00 | -3275.01 | 0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 0.0 | 0.00 | -3275.01 | 0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 174238.89 | 174238.89 | 100.0 | 187884.24 | 13645.35 | 1.078314031959225635562760989 | 174238.8899999999999999999999 | 13645.3500000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 41990.82 | 41990.82 | 100.0 | 22029.32 | -19961.50 | 0.5246222864902376281291958576 | 41990.82000000000000000000000 | -19961.50000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 38784.86 | 38784.86 | 100.0 | 11320.79 | -27464.07 | 0.2918868341925173895174560383 | 38784.85999999999999999999999 | -27464.06999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 31818.96 | 31818.96 | 100.0 | 5128.79 | -26690.17 | 0.1611866006934230408536294084 | 31818.96000000000000000000000 | -26690.17000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1710.0 | 1710.0 | 100.0 | 0.0 | -1710.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 30108.96 | 30108.96 | 100.0 | 5128.79 | -24980.17 | 0.1703409881975332259898714535 | 30108.96000000000000000000001 | -24980.17000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 6653.4 | 6653.4 | 100.0 | 4807.82 | -1845.58 | 0.7226109958818047915351549584 | 6653.400000000000000000000000 | -1845.580000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 231.71 | 231.71 | 100.0 | 326.34 | 94.63 | 1.408398429070821285227223685 | 231.7100000000000000000000000 | 94.6300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1590.34 | 1590.34 | 100.0 | 0.0 | -1590.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 2434.02 | 2434.02 | 100.0 | 2594.18 | 160.16 | 1.065800609690963919770585287 | 2434.020000000000000000000000 | 160.160000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 2397.33 | 2397.33 | 100.0 | 1887.3 | -510.03 | 0.7872508165333934001576754139 | 2397.330000000000000000000000 | -510.030000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 312.5 | 312.5 | 100.0 | 842.97 | 530.47 | 2.697504 | 312.5 | 530.47
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 312.5 | 312.5 | 100.0 | 0.0 | -312.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.82 | 155.82 | 155.82 | 1 | 154.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1 | 1.49
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 3205.96 | 3205.96 | 100.0 | 9672.31 | 6466.35 | 3.016977753933299230183782705 | 3205.960000000000000000000000 | 6466.350000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 3205.96 | 3205.96 | 100.0 | 9672.31 | 6466.35 | 3.016977753933299230183782705 | 3205.960000000000000000000000 | 6466.350000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1307.92 | 1307.92 | 100.0 | 0.0 | -1307.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 188.04 | 188.04 | 100.0 | 0.0 | -188.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 1710.0 | 1710.0 | 100.0 | 832.67 | -877.33 | 0.4869415204678362573099415205 | 1710.000000000000000000000000 | -877.330000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 54024.23 | 54024.23 | 100.0 | 53037.55 | -986.68 | 0.9817363431186339907112049538 | 54024.23000000000000000000000 | -986.68000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 41986.36 | 41986.36 | 100.0 | 28221.55 | -13764.81 | 0.6721599586151311997515383567 | 41986.36000000000000000000000 | -13764.81000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 906.31 | 906.31 | 100.0 | 294.26 | -612.05 | 0.3246791936533857068773377763 | 906.3099999999999999999999999 | -612.0499999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE DE 2'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.31 | 20.31 | 100.0 | 0.0 | -20.31 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 0.0 | -90.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 256.0 | 256.0 | 100.0 | 0.0 | -256.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 27912.36 | 27912.36 | 100.0 | 16308.96 | -11603.40 | 0.5842916901329733494408928518 | 27912.36000000000000000000000 | -11603.40000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27912.36 | 27912.36 | 100.0 | 0.0 | -27912.36 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 13167.69 | 13167.69 | 100.0 | 9457.29 | -3710.40 | 0.7182193687731105455854443718 | 13167.69000000000000000000000 | -3710.40000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 6378.37 | 6378.37 | 100.0 | 5325.36 | -1053.01 | 0.8349092322960254735927831092 | 6378.370000000000000000000000 | -1053.010000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 444.04 | 444.04 | 100.0 | 689.14 | 245.10 | 1.551977299342401585442752905 | 444.0400000000000000000000000 | 245.1000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 1973.0 | 1973.0 | 100.0 | 675.43 | -1297.57 | 0.3423365433350228079067410035 | 1973.000000000000000000000000 | -1297.570000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 4028.56 | 4028.56 | 100.0 | 1825.21 | -2203.35 | 0.4530675973548861131520940485 | 4028.560000000000000000000000 | -2203.350000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 343.72 | 343.72 | 100.0 | 101.94 | -241.78 | 0.2965786104969160944955196090 | 343.7200000000000000000000000 | -241.7800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 1 | 8.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 12037.87 | 12037.87 | 100.0 | 23778.62 | 11740.75 | 1.975317892617215504071733621 | 12037.87000000000000000000000 | 11740.75000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 12037.87 | 12037.87 | 100.0 | 23778.62 | 11740.75 | 1.975317892617215504071733621 | 12037.87000000000000000000000 | 11740.75000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12037.87 | 12037.87 | 100.0 | 0.0 | -12037.87 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2607.99 | 2607.99 | 2607.99 | 1 | 2606.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 37555.97 | 37555.97 | 100.0 | 47993.72 | 10437.75 | 1.277925187393642076080047992 | 37555.97000000000000000000001 | 10437.74999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 29553.67 | 29553.67 | 100.0 | 29781.15 | 227.48 | 1.007697182786435660951753200 | 29553.67000000000000000000001 | 227.47999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 29553.67 | 29553.67 | 100.0 | 29781.15 | 227.48 | 1.007697182786435660951753200 | 29553.67000000000000000000001 | 227.47999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25468.93 | 25468.93 | 100.0 | 0.0 | -25468.93 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3654.77 | 3654.77 | 3654.77 | 1 | 3653.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4084.74 | 4084.74 | 100.0 | 0.0 | -4084.74 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1506.18 | 1506.18 | 1506.18 | 1 | 1505.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 24620.2 | 24620.2 | 24620.2 | 1 | 24619.2
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 8002.3 | 8002.3 | 100.0 | 18056.59 | 10054.29 | 2.256425027804506204466215963 | 8002.300000000000000000000000 | 10054.29000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 353.92 | 353.92 | 100.0 | 23.46 | -330.46 | 0.06628616636528028933092224231 | 353.9200000000000000000000000 | -330.4600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 353.92 | 353.92 | 100.0 | 0.0 | -353.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 5702.52 | 5702.52 | 100.0 | 2975.59 | -2726.93 | 0.5218026416391349789215995735 | 5702.520000000000000000000000 | -2726.930000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 83.59 | 83.59 | 83.59 | 1 | 82.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 3091.94 | 3091.94 | 100.0 | 2820.12 | -271.82 | 0.9120875566796250897494776742 | 3091.940000000000000000000000 | -271.820000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 2610.58 | 2610.58 | 100.0 | 71.88 | -2538.70 | 0.02753411119368109768710401520 | 2610.580000000000000000000000 | -2538.700000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 616.8 | 616.8 | 100.0 | 498.41 | -118.39 | 0.8080577172503242542153047990 | 616.8000000000000000000000000 | -118.3900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 616.8 | 616.8 | 100.0 | 498.41 | -118.39 | 0.8080577172503242542153047990 | 616.8000000000000000000000000 | -118.3900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 1329.06 | 1329.06 | 100.0 | 2025.5 | 696.44 | 1.524009450288173596376386318 | 1329.060000000000000000000000 | 696.440000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO ACERADO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 100.0 | 0.0 | -30.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO ACERADO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | -50.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO ACERADO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | -200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 44.41 | 44.41 | 100.0 | 248.91 | 204.50 | 5.604818734519252420625985138 | 44.41000000000000000000000000 | 204.5000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 1 | 10.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 536.38 | 536.38 | 100.0 | 0.0 | -536.38 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 344.28 | 344.28 | 100.0 | 17.38 | -326.90 | 0.05048216567909840827233647031 | 344.2800000000000000000000000 | -326.9000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.52 | 29.52 | 100.0 | 0.0 | -29.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 15.69 | 15.69 | 100.0 | 3.47 | -12.22 | 0.2211599745060548119821542384 | 15.69000000000000000000000000 | -12.22000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 78.78 | 78.78 | 100.0 | 14.41 | -64.37 | 0.1829144452906829144452906829 | 78.78000000000000000000000001 | -64.37000000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1730.09 | 1730.09 | 1730.09 | 1 | 1729.09
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 1 | 24.93
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 1 | 18.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1 | 5.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 869.44 | 869.44 | 869.44 | 1 | 868.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 862.86 | 862.86 | 862.86 | 1 | 861.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 1 | 5.58
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9281.66 | 9281.66 | 9281.66 | 1 | 9280.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 1 | 79.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9200.99 | 9200.99 | 9200.99 | 1 | 9199.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 40667.87 | 40667.87 | 100.0 | 64823.65 | 24155.78 | 1.593977014286708401497299957 | 40667.87000000000000000000000 | 24155.78000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 39536.79 | 39536.79 | 100.0 | 34492.99 | -5043.80 | 0.8724276806488336559442483823 | 39536.79000000000000000000000 | -5043.80000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 374.7 | 374.7 | 100.0 | 0.55 | -374.15 | 0.001467840939418201227648785695 | 0.55 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 374.7 | 374.7 | 100.0 | 0.0 | -374.7 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 575.0 | 575.0 | 100.0 | 359.65 | -215.35 | 0.6254782608695652173913043478 | 575.0000000000000000000000000 | -215.3500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 375.0 | 375.0 | 100.0 | 0.0 | -375.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | -200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 16988.23 | 16988.23 | 100.0 | 11558.92 | -5429.31 | 0.6804075527585863859860621148 | 16988.23000000000000000000000 | -5429.31000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 6966.15 | 6966.15 | 100.0 | 6508.78 | -457.37 | 0.9343439345980204273522677519 | 6966.150000000000000000000000 | -457.370000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 689.13 | 689.13 | 100.0 | 842.28 | 153.15 | 1.222236733272386922641591572 | 689.1300000000000000000000000 | 153.1500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 666.43 | 666.43 | 666.43 | 1 | 665.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 2210.82 | 2210.82 | 100.0 | 825.52 | -1385.30 | 0.3733999149636786350765779213 | 2210.820000000000000000000000 | -1385.300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 311.39 | 311.39 | 100.0 | 148.36 | -163.03 | 0.4764443302610873823822216513 | 311.3900000000000000000000000 | -163.0300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 651.63 | 651.63 | 100.0 | 163.42 | -488.21 | 0.2507864892653806608044442398 | 651.6300000000000000000000001 | -488.2100000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 5053.99 | 5053.99 | 100.0 | 2230.82 | -2823.17 | 0.4413977866992218029715135962 | 5053.990000000000000000000000 | -2823.170000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 1105.12 | 1105.12 | 100.0 | 124.59 | -980.53 | 0.1127388880845519038656435500 | 1105.120000000000000000000000 | -980.530000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 21598.86 | 21598.86 | 100.0 | 19933.17 | -1665.69 | 0.9228806520344129273489434165 | 21598.86000000000000000000000 | -1665.69000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11409.86 | 11409.86 | 11409.86 | 1 | 11408.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21598.86 | 21598.86 | 100.0 | 0.0 | -21598.86 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8523.31 | 8523.31 | 8523.31 | 1 | 8522.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 1 | 11.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.81 | 675.81 | 675.81 | 1 | 674.81
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 1 | 392.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 1131.08 | 1131.08 | 100.0 | 29062.75 | 27931.67 | 25.69469003076705449658733246 | 1131.080000000000000000000000 | 27931.67000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 1131.08 | 1131.08 | 100.0 | 29062.75 | 27931.67 | 25.69469003076705449658733246 | 1131.080000000000000000000000 | 27931.67000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1131.08 | 1131.08 | 100.0 | 0.0 | -1131.08 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3187.54 | 3187.54 | 3187.54 | 1 | 3186.54
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 14932.06 | 14932.06 | 86.12 | 60081.204624 | 45149.144624 | 4.023638039493546101475616894 | 17338.66697631212261960055736 | 52425.85302368787738039944264
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 14598.52 | 14598.52 | 88.0 | 32522.4416 | 17923.9216 | 2.227790323950647051892931612 | 16589.22727272727272727272727 | 20368.09272727272727272727273
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 14598.52 | 14598.52 | 88.0 | 31575.1832 | 16976.6632 | 2.162903034006186928537961382 | 16589.22727272727272727272728 | 19291.66272727272727272727272
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 12659.35 | 12659.35 | 88.0 | 31575.1832 | 18915.8332 | 2.494218360342355650171612287 | 14385.62500000000000000000000 | 21495.26500000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 12659.35 | 12659.35 | 88.0 | 31575.1832 | 18915.8332 | 2.494218360342355650171612287 | 14385.62500000000000000000000 | 21495.26500000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1939.17 | 1939.17 | 88.0 | 0.000 | -1939.170 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 88.0 | 0.000 | -1000.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 939.17 | 939.17 | 88.0 | 0.000 | -939.170 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 333.54 | 333.54 | 84.0 | 27558.048 | 27224.508 | 82.62291779096959884871379745 | 397.0714285714285714285714286 | 32410.12857142857142857142857
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 145.45 | 145.45 | 84.0 | 802.6620 | 657.2120 | 5.518473702303196974905465796 | 173.1547619047619047619047619 | 782.3952380952380952380952381
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 84.0 | 0.000 | -54.450 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 84.0 | 0.000 | -54.450 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 91.0 | 84.0 | 0.000 | -91.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | NIPLE CORRIDO DE 1/2" X 1" HG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 84.0 | 0.000 | -35.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | COPLA HG DE 1/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 56.0 | 84.0 | 0.000 | -56.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 188.09 | 188.09 | 84.0 | 26755.3860 | 26567.2960 | 142.2477856345366579828805359 | 223.9166666666666666666666667 | 31627.73333333333333333333333
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 188.09 | 188.09 | 84.0 | 0.000 | -188.090 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 188.09 | 188.09 | 84.0 | 0.000 | -188.090 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 42 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 |  |  | CASA # 30 | 393285.58 | 0.0 | 393285.58 | 0.0 | 321693.58 | 321693.58 | 100.0 | 393285.58 | 71592.00 | 1.222547182943470615733145809 | 321693.5800000000000000000000 | 71592.0000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 171858.43 | 171858.43 | 100.0 | 187884.24 | 16025.81 | 1.093250066348214632241199923 | 171858.4299999999999999999999 | 16025.8100000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 57932.26 | 57932.26 | 100.0 | 53037.55 | -4894.71 | 0.9155097695135663618163696704 | 57932.26000000000000000000000 | -4894.71000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 38923.03 | 38923.03 | 100.0 | 28221.55 | -10701.48 | 0.7250604590649802957272339795 | 38923.03000000000000000000000 | -10701.48000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 2401.36 | 2401.36 | 100.0 | 0.45 | -2400.91 | 0.0001873938101742346003931105707 | 0.45 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MEZCLON PREPARADO LA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2401.36 | 2401.36 | 100.0 | 0.0 | -2401.36 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 100.0 | 9.99 | -490.01 | 0.01998 | 5E+2 | -490.01
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE BASE DE ACEITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 100.0 | 0.0 | -500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 941.29 | 941.29 | 100.0 | 294.26 | -647.03 | 0.3126135409916178860924900934 | 941.2899999999999999999999999 | -647.0299999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 111.6 | 111.6 | 100.0 | 0.0 | -111.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 277.69 | 277.69 | 100.0 | 0.0 | -277.69 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 230.0 | 230.0 | 100.0 | 0.0 | -230.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 130.0 | 100.0 | 0.0 | -130.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192.0 | 192.0 | 100.0 | 0.0 | -192.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 13092.24 | 13092.24 | 100.0 | 9457.29 | -3634.95 | 0.7223584352257520485417315906 | 13092.24000000000000000000000 | -3634.95000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 5083.76 | 5083.76 | 100.0 | 5325.36 | 241.60 | 1.047523879962862133538955419 | 5083.759999999999999999999999 | 241.600000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 291.45 | 291.45 | 100.0 | 689.14 | 397.69 | 2.364522216503688454280322525 | 291.4500000000000000000000000 | 397.6900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.05 | 65.05 | 100.0 | 0.0 | -65.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 1715.78 | 1715.78 | 100.0 | 675.43 | -1040.35 | 0.3936576950424879646574735689 | 1715.780000000000000000000000 | -1040.350000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 5557.65 | 5557.65 | 100.0 | 1825.21 | -3732.44 | 0.3284139879265516900128651498 | 5557.650000000000000000000001 | -3732.440000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 378.55 | 378.55 | 100.0 | 101.94 | -276.61 | 0.2692907145687491744815744287 | 378.5500000000000000000000001 | -276.6100000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 21988.14 | 21988.14 | 100.0 | 16308.96 | -5679.18 | 0.7417162161055914688554830013 | 21988.14000000000000000000000 | -5679.18000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 6489.0 | 6489.0 | 100.0 | 9335.34 | 2846.34 | 1.438640776699029126213592233 | 6489.000000000000000000000000 | 2846.340000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1642.5 | 1642.5 | 100.0 | 0.0 | -1642.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13856.64 | 13856.64 | 100.0 | 0.0 | -13856.64 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 19009.23 | 19009.23 | 100.0 | 23778.62 | 4769.39 | 1.250898642396351667058581542 | 19009.23000000000000000000000 | 4769.39000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 19009.23 | 19009.23 | 100.0 | 23778.62 | 4769.39 | 1.250898642396351667058581542 | 19009.23000000000000000000000 | 4769.39000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17366.73 | 17366.73 | 100.0 | 0.0 | -17366.73 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 1642.5 | 1642.5 | 100.0 | 2607.99 | 965.49 | 1.587817351598173515981735160 | 1642.500000000000000000000000 | 965.490000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 22108.29 | 22108.29 | 100.0 | 22029.32 | -78.97 | 0.9964280367228763509072841002 | 22108.29000000000000000000000 | -78.97000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 14373.5 | 14373.5 | 100.0 | 11320.79 | -3052.71 | 0.7876154033464361498591157338 | 14373.50000000000000000000000 | -3052.71000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 8825.04 | 8825.04 | 100.0 | 5128.79 | -3696.25 | 0.5811633714974663004360320180 | 8825.040000000000000000000000 | -3696.250000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8825.04 | 8825.04 | 100.0 | 0.0 | -8825.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 5103.22 | 5103.22 | 100.0 | 4807.82 | -295.40 | 0.9421149783861953825231912400 | 5103.220000000000000000000000 | -295.400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 219.44 | 219.44 | 100.0 | 326.34 | 106.90 | 1.487149106817353262850893183 | 219.4399999999999999999999999 | 106.9000000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 807.98 | 807.98 | 100.0 | 0.0 | -807.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 2537.54 | 2537.54 | 100.0 | 2594.18 | 56.64 | 1.022320830410555104550076058 | 2537.540000000000000000000000 | 56.640000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 1538.26 | 1538.26 | 100.0 | 1887.3 | 349.04 | 1.226905724649929140717433984 | 1538.260000000000000000000000 | 349.040000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 316.84 | 316.84 | 100.0 | 842.97 | 526.13 | 2.660554222951647519252619619 | 316.8400000000000000000000000 | 526.1300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 316.84 | 316.84 | 100.0 | 0.0 | -316.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.82 | 155.82 | 155.82 | 1 | 154.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1 | 1.49
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.4 | 128.4 | 100.0 | 0.0 | -128.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.4 | 128.4 | 100.0 | 0.0 | -128.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 7734.79 | 7734.79 | 100.0 | 9672.31 | 1937.52 | 1.250494195705377909419648109 | 7734.790000000000000000000002 | 1937.519999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 7734.79 | 7734.79 | 100.0 | 9672.31 | 1937.52 | 1.250494195705377909419648109 | 7734.790000000000000000000002 | 1937.519999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5962.43 | 5962.43 | 100.0 | 0.0 | -5962.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 412.36 | 412.36 | 100.0 | 0.0 | -412.36 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 1360.0 | 1360.0 | 100.0 | 832.67 | -527.33 | 0.6122573529411764705882352941 | 1360.000000000000000000000000 | -527.330000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 41582.79 | 41582.79 | 100.0 | 47993.72 | 6410.93 | 1.154172675763218389146086638 | 41582.79000000000000000000001 | 6410.92999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 30172.28 | 30172.28 | 100.0 | 29781.15 | -391.13 | 0.9870367768030788525096545571 | 30172.28000000000000000000000 | -391.13000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 30172.28 | 30172.28 | 100.0 | 29781.15 | -391.13 | 0.9870367768030788525096545571 | 30172.28000000000000000000000 | -391.13000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19410.06 | 19410.06 | 100.0 | 0.0 | -19410.06 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3654.77 | 3654.77 | 3654.77 | 1 | 3653.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10762.22 | 10762.22 | 100.0 | 0.0 | -10762.22 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1506.18 | 1506.18 | 1506.18 | 1 | 1505.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 24620.2 | 24620.2 | 24620.2 | 1 | 24619.2
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 11410.51 | 11410.51 | 100.0 | 18056.59 | 6646.08 | 1.582452493359192533900763419 | 11410.51000000000000000000000 | 6646.08000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 401.6 | 401.6 | 100.0 | 23.46 | -378.14 | 0.05841633466135458167330677291 | 401.6000000000000000000000000 | -378.1400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MALLA DE REFUERZO 0.97X45.70 (44.32MST) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.6 | 66.6 | 100.0 | 0.0 | -66.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHERENTE ACRILICO ACRYLAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 335.0 | 335.0 | 100.0 | 0.0 | -335.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 5000.45 | 5000.45 | 100.0 | 2975.59 | -2024.86 | 0.5950644442000219980201781840 | 5000.450000000000000000000000 | -2024.860000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 83.59 | 83.59 | 83.59 | 1 | 82.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 2812.04 | 2812.04 | 100.0 | 2820.12 | 8.08 | 1.002873358842690715637046415 | 2812.039999999999999999999999 | 8.080000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 2188.41 | 2188.41 | 100.0 | 71.88 | -2116.53 | 0.03284576473329951882873867328 | 2188.410000000000000000000000 | -2116.530000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 1746.02 | 1746.02 | 100.0 | 1665.98 | -80.04 | 0.9541586007033138222929863346 | 1746.020000000000000000000000 | -80.040000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1746.02 | 1746.02 | 100.0 | 0.0 | -1746.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 454.51 | 454.51 | 100.0 | 869.44 | 414.93 | 1.912917207542188290686673561 | 454.5099999999999999999999999 | 414.9300000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.51 | 19.51 | 100.0 | 0.0 | -19.51 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 862.86 | 862.86 | 862.86 | 1 | 861.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TUBO RECTANGULAR DE METAL DE 1" X 2" X 6 MTS. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0 | 0.0 | -240.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CORONA PARA DESBASTE 5" PULGADAS PROFESIONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 195.0 | 195.0 | 100.0 | 0.0 | -195.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 1 | 5.58
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 784.82 | 784.82 | 100.0 | 2025.5 | 1240.68 | 2.580846563543232843199714584 | 784.8200000000000000000000001 | 1240.680000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 580.92 | 580.92 | 100.0 | 0.0 | -580.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 47.9 | 47.9 | 100.0 | 248.91 | 201.01 | 5.196450939457202505219206681 | 47.90000000000000000000000000 | 201.0100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 1 | 10.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 1 | 16.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.27 | 26.27 | 100.0 | 0.0 | -26.27 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 43.16 | 43.16 | 100.0 | 3.47 | -39.69 | 0.08039851714550509731232622799 | 43.16000000000000000000000000 | -39.69000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.04 | 37.04 | 100.0 | 0.0 | -37.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 49.53 | 49.53 | 100.0 | 14.41 | -35.12 | 0.2909347869977791237633757319 | 49.53000000000000000000000000 | -35.12000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1730.09 | 1730.09 | 1730.09 | 1 | 1729.09
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 1 | 24.93
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 1 | 18.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1 | 5.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 498.41 | 498.41 | 498.41 | 1 | 497.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 498.41 | 498.41 | 498.41 | 1 | 497.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1295.0 | 1295.0 | 100.0 | 0.0 | -1295.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPERMEABILIZANTE FASTYL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1295.0 | 1295.0 | 100.0 | 0.0 | -1295.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1728.11 | 1728.11 | 100.0 | 0.0 | -1728.11 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TORNILLO DE 1/2" PUNTA FINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 100.0 | 0.0 | -30.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TORNILLO DE 1/2" PUNTA DE BROCA 37709 DE 7X7X16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.29 | 5.29 | 100.0 | 0.0 | -5.29 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TORNILLO TABLAYESO DE 7 X 7/16" ROSCA FINA PUNTA CORRIENTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 100.0 | 0.0 | -45.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | FULMINANTE CAL.27 AMARILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.75 | 27.75 | 100.0 | 0.0 | -27.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1340.0 | 1340.0 | 100.0 | 0.0 | -1340.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BASECOAT DUROCK SACO 22 KG USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 99.0 | 100.0 | 0.0 | -99.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TORNILLO DE 1 1/2" PARA DUROCK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.17 | 20.17 | 100.0 | 0.0 | -20.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 14.4 | 100.0 | 0.0 | -14.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CANAL 1 5/8" X 10' (CAL 26) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | -40.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | POSTE DE 2 1/2" X 12' (CAL 26) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 25.5 | 100.0 | 0.0 | -25.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CANAL 2-1/2" X 12' (CAL 26) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 36.0 | 100.0 | 0.0 | -36.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | POSTE DE 2 1/2" X 10' (CAL 22) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 100.0 | 0.0 | -45.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9281.66 | 9281.66 | 9281.66 | 1 | 9280.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 1 | 79.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9200.99 | 9200.99 | 9200.99 | 1 | 9199.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 50235.09 | 50235.09 | 100.0 | 64823.65 | 14588.56 | 1.290405770149909157125029536 | 50235.09000000000000000000000 | 14588.56000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 36014.57 | 36014.57 | 100.0 | 34492.99 | -1521.58 | 0.9577509880029110440580020808 | 36014.57000000000000000000000 | -1521.58000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 838.4 | 838.4 | 100.0 | 12.18 | -826.22 | 0.01452767175572519083969465649 | 838.3999999999999999999999999 | -826.2199999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | EPOXICO ICITY 400ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 210.0 | 210.0 | 100.0 | 0.0 | -210.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.4 | 128.4 | 100.0 | 0.0 | -128.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE BASE DE ACEITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 100.0 | 0.0 | -500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 1041.5 | 1041.5 | 100.0 | 359.65 | -681.85 | 0.3453192510801728276524243879 | 1041.500000000000000000000000 | -681.850000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 100.0 | 0.0 | -300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 333.5 | 333.5 | 100.0 | 0.0 | -333.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 68.0 | 100.0 | 0.0 | -68.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0 | 0.0 | -240.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 14188.27 | 14188.27 | 100.0 | 11558.92 | -2629.35 | 0.8146814234575462688544833161 | 14188.27000000000000000000000 | -2629.35000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 5753.09 | 5753.09 | 100.0 | 6508.78 | 755.69 | 1.131353759457960852341958843 | 5753.090000000000000000000000 | 755.690000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO ACERADO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 3.6 | 100.0 | 0.0 | -3.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 609.42 | 609.42 | 100.0 | 842.28 | 232.86 | 1.382101014078960322929999015 | 609.4200000000000000000000002 | 232.8599999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 666.43 | 666.43 | 666.43 | 1 | 665.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 2330.39 | 2330.39 | 100.0 | 825.52 | -1504.87 | 0.3542411356039117915885323916 | 2330.390000000000000000000000 | -1504.870000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 103.49 | 103.49 | 100.0 | 148.36 | 44.87 | 1.433568460720842593487293458 | 103.4900000000000000000000000 | 44.8700000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 942.39 | 942.39 | 100.0 | 163.42 | -778.97 | 0.1734101592758836575090992052 | 942.3900000000000000000000001 | -778.9700000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 3359.73 | 3359.73 | 100.0 | 2230.82 | -1128.91 | 0.6639878799784506493081289270 | 3359.730000000000000000000000 | -1128.910000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 1086.16 | 1086.16 | 100.0 | 124.59 | -961.57 | 0.1147068571849451277896442513 | 1086.160000000000000000000000 | -961.570000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 19686.2 | 19686.2 | 100.0 | 19933.17 | 246.97 | 1.012545336326970161839257957 | 19686.20000000000000000000001 | 246.96999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 6489.0 | 6489.0 | 100.0 | 11409.86 | 4920.86 | 1.758338727076591154261057174 | 6488.999999999999999999999999 | 4920.860000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE BOMBEO COBRO MINIMO < 4M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 100.0 | 0.0 | -900.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11547.2 | 11547.2 | 100.0 | 0.0 | -11547.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION COBRO MINIMO < 4M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 100.0 | 0.0 | -750.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8523.31 | 8523.31 | 8523.31 | 1 | 8522.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.81 | 675.81 | 675.81 | 1 | 674.81
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 1 | 392.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 260.2 | 260.2 | 100.0 | 0.0 | -260.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLANCHA DE THERMOPOR DE 2*50*100 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 260.2 | 260.2 | 100.0 | 0.0 | -260.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 14220.52 | 14220.52 | 100.0 | 29062.75 | 14842.23 | 2.043719217018786936061409850 | 14220.52000000000000000000000 | 14842.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 14220.52 | 14220.52 | 100.0 | 29062.75 | 14842.23 | 2.043719217018786936061409850 | 14220.52000000000000000000000 | 14842.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11295.52 | 11295.52 | 100.0 | 0.0 | -11295.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 2925.0 | 2925.0 | 100.0 | 3187.54 | 262.54 | 1.089757264957264957264957265 | 2925.000000000000000000000000 | 262.540000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 0.0 | 135636.82 | 0.0 | 108652.42 | 108652.42 | 100.0 | 135636.82 | 26984.40 | 1.248355259827622799381734894 | 108652.4200000000000000000000 | 26984.4000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 8148.6 | 8148.6 | 100.0 | 1384.32 | -6764.28 | 0.1698843973197849937412561667 | 8148.600000000000000000000000 | -6764.280000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 7523.33 | 7523.33 | 100.0 | 1384.32 | -6139.01 | 0.1840036260538883712398631989 | 7523.329999999999999999999999 | -6139.009999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 7523.33 | 7523.33 | 100.0 | 1384.32 | -6139.01 | 0.1840036260538883712398631989 | 7523.329999999999999999999999 | -6139.009999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1384.32 | 1384.32 | 1384.32 | 1 | 1383.32
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7523.33 | 7523.33 | 100.0 | 0.0 | -7523.33 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ESPATULA FLEXIBLE 12' TRUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 615.27 | 615.27 | 100.0 | 0.0 | -615.27 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.72 | 89.72 | 100.0 | 0.0 | -89.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.72 | 83.72 | 100.0 | 0.0 | -83.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | CEPILLO PLASTICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 100.0 | 0.0 | -6.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 255.93 | 255.93 | 100.0 | 0.0 | -255.93 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIA VIDRIO LIQUIDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 100.0 | 0.0 | -12.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | TOALLA PARA TRAPEADOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.95 | 24.95 | 100.0 | 0.0 | -24.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ESCOBAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.35 | 8.35 | 100.0 | 0.0 | -8.35 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | DETERGENTE ESPUMIL 1000 GRS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 127.68 | 127.68 | 100.0 | 0.0 | -127.68 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | DESINFECTANTE OLIMPO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.95 | 82.95 | 100.0 | 0.0 | -82.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 269.62 | 269.62 | 100.0 | 0.0 | -269.62 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | THINNER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.25 | 23.25 | 100.0 | 0.0 | -23.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | BROCHA DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.22 | 71.22 | 100.0 | 0.0 | -71.22 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | BROCHA DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.55 | 10.55 | 100.0 | 0.0 | -10.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | BROCHA DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 164.6 | 164.6 | 100.0 | 0.0 | -164.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 28992.12 | 28992.12 | 100.0 | 19912.49 | -9079.63 | 0.6868242129240635041521627256 | 28992.12000000000000000000000 | -9079.63000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 15675.48 | 15675.48 | 100.0 | 6908.59 | -8766.89 | 0.4407258980267270922485308265 | 15675.48000000000000000000000 | -8766.89000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 15242.38 | 15242.38 | 100.0 | 6908.59 | -8333.79 | 0.4532487708612434541062484993 | 15242.38000000000000000000000 | -8333.79000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 15242.38 | 15242.38 | 100.0 | 6908.59 | -8333.79 | 0.4532487708612434541062484993 | 15242.38000000000000000000000 | -8333.79000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 433.1 | 433.1 | 100.0 | 0.0 | -433.1 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 433.1 | 433.1 | 100.0 | 0.0 | -433.1 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 13316.64 | 13316.64 | 100.0 | 13003.9 | -312.74 | 0.9765150969013204532074156844 | 13316.64000000000000000000000 | -312.74000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 13316.64 | 13316.64 | 100.0 | 13003.9 | -312.74 | 0.9765150969013204532074156844 | 13316.64000000000000000000000 | -312.74000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3084.0 | 3084.0 | 100.0 | 0.0 | -3084.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 190.96 | 190.96 | 100.0 | 475.62 | 284.66 | 2.490678676162547130289065773 | 190.9600000000000000000000000 | 284.6600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 2557.65 | 2557.65 | 100.0 | 2165.0 | -392.65 | 0.8464801673411139131624733642 | 2557.650000000000000000000000 | -392.650000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 404.67 | 404.67 | 404.67 | 1 | 403.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 460.2 | 460.2 | 100.0 | 446.44 | -13.76 | 0.9700999565406345067362016515 | 460.2000000000000000000000000 | -13.7600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 6393.83 | 6393.83 | 100.0 | 7561.51 | 1167.68 | 1.182626062938801938744070455 | 6393.830000000000000000000002 | 1167.679999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 630.0 | 630.0 | 100.0 | 1950.66 | 1320.66 | 3.096285714285714285714285714 | 630.0000000000000000000000001 | 1320.660000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19281.84 | 19281.84 | 100.0 | 18926.79 | -355.05 | 0.9815863008924459491417831493 | 19281.84000000000000000000000 | -355.05000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19281.84 | 19281.84 | 100.0 | 18926.79 | -355.05 | 0.9815863008924459491417831493 | 19281.84000000000000000000000 | -355.05000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19281.84 | 19281.84 | 100.0 | 18926.79 | -355.05 | 0.9815863008924459491417831493 | 19281.84000000000000000000000 | -355.05000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19281.84 | 19281.84 | 100.0 | 18926.79 | -355.05 | 0.9815863008924459491417831493 | 19281.84000000000000000000000 | -355.05000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 29308.74 | 29308.74 | 100.0 | 28911.52 | -397.22 | 0.9864470461712103625062012219 | 29308.74000000000000000000000 | -397.22000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 27731.9 | 27731.9 | 100.0 | 28911.52 | 1179.62 | 1.042536573404635095323436187 | 27731.90000000000000000000001 | 1179.61999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 400.0 | 400.0 | 100.0 | 28911.52 | 28511.52 | 72.2788 | 4E+2 | 28511.52
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 400.0 | 400.0 | 100.0 | 28911.52 | 28511.52 | 72.2788 | 4E+2 | 28511.52
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1576.84 | 1576.84 | 100.0 | 0.0 | -1576.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 707.84 | 707.84 | 100.0 | 0.0 | -707.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 707.84 | 707.84 | 100.0 | 0.0 | -707.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 684.0 | 684.0 | 100.0 | 0.0 | -684.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 684.0 | 684.0 | 100.0 | 0.0 | -684.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 185.0 | 185.0 | 100.0 | 0.0 | -185.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | PASTA TABLAROCA 28KG USG CUBETA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 185.0 | 185.0 | 100.0 | 0.0 | -185.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 7440.67 | 7440.67 | 100.0 | 9423.16 | 1982.49 | 1.266439715778283407273807332 | 7440.669999999999999999999999 | 1982.490000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 6174.39 | 6174.39 | 100.0 | 9423.16 | 3248.77 | 1.526168576976834958595100083 | 6174.389999999999999999999999 | 3248.770000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 6174.39 | 6174.39 | 100.0 | 9423.16 | 3248.77 | 1.526168576976834958595100083 | 6174.389999999999999999999999 | 3248.770000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 2782.34 | 2782.34 | 100.0 | 9423.16 | 6640.82 | 3.386775160476433505610385503 | 2782.340000000000000000000000 | 6640.820000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3392.05 | 3392.05 | 100.0 | 0.0 | -3392.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1266.28 | 1266.28 | 100.0 | 0.0 | -1266.28 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 411.79 | 411.79 | 100.0 | 0.0 | -411.79 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 244.35 | 244.35 | 100.0 | 0.0 | -244.35 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 167.44 | 167.44 | 100.0 | 0.0 | -167.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 854.49 | 854.49 | 100.0 | 0.0 | -854.49 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA COLONIAL STYLE LATEX MATE BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 478.07 | 478.07 | 100.0 | 0.0 | -478.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | THINNER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 62.0 | 100.0 | 0.0 | -62.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | BROCHA DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.96 | 94.96 | 100.0 | 0.0 | -94.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | BROCHA DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 219.46 | 219.46 | 100.0 | 0.0 | -219.46 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 9053.01 | 9053.01 | 100.0 | 18950.47 | 9897.46 | 2.093278368189143721259558975 | 9053.010000000000000000000002 | 9897.459999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 8609.08 | 8609.08 | 100.0 | 6576.83 | -2032.25 | 0.7639410947511232326799146947 | 8609.080000000000000000000000 | -2032.250000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 8339.08 | 8339.08 | 100.0 | 6576.83 | -1762.25 | 0.7886757292171318658652992896 | 8339.080000000000000000000000 | -1762.250000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 684.0 | 684.0 | 100.0 | 354.38 | -329.62 | 0.5180994152046783625730994152 | 684.0000000000000000000000000 | -329.6200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 525.0 | 525.0 | 100.0 | 1350.0 | 825.0 | 2.571428571428571428571428571 | 525.0000000000000000000000001 | 824.9999999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 551.0 | 551.0 | 100.0 | 500.5 | -50.5 | 0.9083484573502722323049001815 | 551.0000000000000000000000000 | -50.5000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 1450.0 | 1450.0 | 100.0 | 506.24 | -943.76 | 0.3491310344827586206896551724 | 1450.000000000000000000000000 | -943.760000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 3165.0 | 3165.0 | 100.0 | 2326.71 | -838.29 | 0.7351374407582938388625592417 | 3165.000000000000000000000000 | -838.290000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 1080.0 | 1080.0 | 100.0 | 1539.0 | 459.0 | 1.425 | 1.08E+3 | 459.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 100.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CHORRO DE ESFERA 1/2 P/MANGUERA GENEBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.58 | 67.58 | 100.0 | 0.0 | -67.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | BAJADA DE AGUA DE 3 ALUMINIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 790.0 | 790.0 | 100.0 | 0.0 | -790.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 443.93 | 443.93 | 100.0 | 12373.64 | 11929.71 | 27.87295294303155902957673507 | 443.9300000000000000000000000 | 11929.71000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 443.93 | 443.93 | 100.0 | 12373.64 | 11929.71 | 27.87295294303155902957673507 | 443.9300000000000000000000000 | 11929.71000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 443.93 | 443.93 | 100.0 | 0.0 | -443.93 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 1289.0 | 1289.0 | 100.0 | 3385.73 | 2096.73 | 2.626633048875096974398758728 | 1289.000000000000000000000000 | 2096.730000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1289.0 | 1289.0 | 100.0 | 0.0 | -1289.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1289.0 | 1289.0 | 100.0 | 0.0 | -1289.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | FULMINANTE CAL.27 AMARILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | -200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 100.0 | 0.0 | -900.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | POSTE DE 2 1/2" X 12' (CAL 26) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 153.0 | 153.0 | 100.0 | 0.0 | -153.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | CANAL 2-1/2" X 12' (CAL 26) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 36.0 | 100.0 | 0.0 | -36.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 423.43 | 423.43 | 100.0 | 25107.78 | 24684.35 | 59.29617646364216045155043337 | 423.4300000000000000000000000 | 24684.35000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 423.43 | 423.43 | 100.0 | 0.0 | -423.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 210.0 | 210.0 | 100.0 | 0.0 | -210.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | EPOXICO ICITY 400ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 210.0 | 210.0 | 100.0 | 0.0 | -210.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 213.43 | 213.43 | 100.0 | 0.0 | -213.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | MASKING TAPE DE 3'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.89 | 38.89 | 100.0 | 0.0 | -38.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 174.54 | 174.54 | 100.0 | 0.0 | -174.54 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25107.78 | 25107.78 | 25107.78 | 1 | 25106.78
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25107.78 | 25107.78 | 25107.78 | 1 | 25106.78
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25107.78 | 25107.78 | 25107.78 | 1 | 25106.78
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 41182.73 | 41182.73 | 100.0 | 69764.52 | 28581.79 | 1.694023684199663305468093057 | 41182.73000000000000000000001 | 28581.78999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 37011.5 | 37011.5 | 100.0 | 36957.32 | -54.18 | 0.9985361306620915120975912892 | 37011.50000000000000000000000 | -54.18000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 37007.0 | 37007.0 | 100.0 | 35880.89 | -1126.11 | 0.9695703515551111951792904045 | 37007.00000000000000000000000 | -1126.11000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 100.0 | 35880.89 | -0.11 | 0.9999969343106379420863409604 | 35881.00000000000000000000000 | -0.11000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 100.0 | 35880.89 | -0.11 | 0.9999969343106379420863409604 | 35881.00000000000000000000000 | -0.11000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1126.0 | 1126.0 | 100.0 | 0.0 | -1126.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1126.0 | 1126.0 | 100.0 | 0.0 | -1126.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 100.0 | 1076.43 | 1071.93 | 239.2066666666666666666666667 | 4.499999999999999999999999999 | 1071.930000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 100.0 | 0.0 | -4.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | CLAVO ACERADO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 100.0 | 0.0 | -4.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1076.43 | 1076.43 | 1076.43 | 1 | 1075.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1076.43 | 1076.43 | 1076.43 | 1 | 1075.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 4171.23 | 4171.23 | 100.0 | 32807.2 | 28635.97 | 7.865114127008100728082603932 | 4171.230000000000000000000000 | 28635.97000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 4116.78 | 4116.78 | 100.0 | 31851.65 | 27734.87 | 7.737029911727126540645844568 | 4116.780000000000000000000000 | 27734.87000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4116.78 | 4116.78 | 100.0 | 0.0 | -4116.78 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4116.78 | 4116.78 | 100.0 | 0.0 | -4116.78 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31851.65 | 31851.65 | 31851.65 | 1 | 31850.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31851.65 | 31851.65 | 31851.65 | 1 | 31850.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 100.0 | 955.55 | 901.10 | 17.54912764003673094582185491 | 54.45000000000000000000000001 | 901.1000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 100.0 | 0.0 | -54.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 30 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 100.0 | 0.0 | -54.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 |  |  | CASA # 32 | 393285.58 | 483.75 | 393769.33 | 0.0 | 319589.72 | 319589.72 | 100.0 | 393769.33 | 74179.61 | 1.232108873839871945818532586 | 319589.7200000000000000000000 | 74179.6100000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 178493.2 | 178493.2 | 100.0 | 187884.24 | 9391.04 | 1.052612872647249306976400221 | 178493.2000000000000000000001 | 9391.0399999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 50147.29 | 50147.29 | 100.0 | 47993.72 | -2153.57 | 0.9570551070656061374403282809 | 50147.29000000000000000000000 | -2153.57000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 42855.05 | 42855.05 | 100.0 | 29781.15 | -13073.90 | 0.6949274356231062616891124850 | 42855.05000000000000000000000 | -13073.90000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 42855.05 | 42855.05 | 100.0 | 29781.15 | -13073.90 | 0.6949274356231062616891124850 | 42855.05000000000000000000000 | -13073.90000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40246.52 | 40246.52 | 100.0 | 0.0 | -40246.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3654.77 | 3654.77 | 3654.77 | 1 | 3653.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2608.53 | 2608.53 | 100.0 | 0.0 | -2608.53 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1506.18 | 1506.18 | 1506.18 | 1 | 1505.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 24620.2 | 24620.2 | 24620.2 | 1 | 24619.2
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 7292.24 | 7292.24 | 100.0 | 18056.59 | 10764.35 | 2.476137647691244391298147071 | 7292.240000000000000000000001 | 10764.35000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 342.0 | 342.0 | 100.0 | 23.46 | -318.54 | 0.06859649122807017543859649123 | 342.0000000000000000000000000 | -318.5400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MALLA DE REFUERZO 0.97X45.70 (44.32MST) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.0 | 74.0 | 100.0 | 0.0 | -74.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHERENTE ACRILICO ACRYLAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 268.0 | 268.0 | 100.0 | 0.0 | -268.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 5297.64 | 5297.64 | 100.0 | 2975.59 | -2322.05 | 0.5616821830097930399196623402 | 5297.640000000000000000000000 | -2322.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 83.59 | 83.59 | 83.59 | 1 | 82.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 3332.05 | 3332.05 | 100.0 | 2820.12 | -511.93 | 0.8463618493119851142689935625 | 3332.050000000000000000000000 | -511.930000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 1965.59 | 1965.59 | 100.0 | 71.88 | -1893.71 | 0.03656917261483829282810759110 | 1965.590000000000000000000000 | -1893.710000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 616.8 | 616.8 | 100.0 | 498.41 | -118.39 | 0.8080577172503242542153047990 | 616.8000000000000000000000000 | -118.3900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 616.8 | 616.8 | 100.0 | 498.41 | -118.39 | 0.8080577172503242542153047990 | 616.8000000000000000000000000 | -118.3900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 106.67 | 106.67 | 100.0 | 2025.5 | 1918.83 | 18.98846911034030186556670104 | 106.6700000000000000000000000 | 1918.830000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO ACERADO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 248.91 | 248.91 | 248.91 | 1 | 247.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 1 | 10.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 1 | 16.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.19 | 31.19 | 100.0 | 0.0 | -31.19 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 15.95 | 15.95 | 100.0 | 3.47 | -12.48 | 0.2175548589341692789968652038 | 15.95000000000000000000000000 | -12.48000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 49.53 | 49.53 | 100.0 | 14.41 | -35.12 | 0.2909347869977791237633757319 | 49.53000000000000000000000000 | -35.12000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1730.09 | 1730.09 | 1730.09 | 1 | 1729.09
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 39.74 | 39.74 | 100.0 | 869.44 | 829.70 | 21.87820835430296930045294414 | 39.73999999999999999999999999 | 829.7000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.74 | 39.74 | 100.0 | 0.0 | -39.74 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 862.86 | 862.86 | 862.86 | 1 | 861.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 1 | 5.58
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 1 | 24.93
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 1 | 18.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1 | 5.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 889.39 | 889.39 | 100.0 | 0.0 | -889.39 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TORNILLO DE 1/2" PUNTA DE BROCA 37709 DE 7X7X16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.29 | 5.29 | 100.0 | 0.0 | -5.29 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | FULMINANTE CAL.27 AMARILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.75 | 27.75 | 100.0 | 0.0 | -27.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PASTA TABLAROCA 28KG USG CUBETA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 185.0 | 185.0 | 100.0 | 0.0 | -185.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 440.0 | 440.0 | 100.0 | 0.0 | -440.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BASECOAT DUROCK SACO 22 KG USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110.0 | 110.0 | 100.0 | 0.0 | -110.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TORNILLO DE 1 1/2" PARA DUROCK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.35 | 20.35 | 100.0 | 0.0 | -20.35 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 100.0 | 0.0 | -16.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CANAL 1 5/8" X 10' (CAL 26) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | -40.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | POSTE DE 2 1/2" X 10' (CAL 22) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 100.0 | 0.0 | -45.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9281.66 | 9281.66 | 9281.66 | 1 | 9280.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 1 | 79.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9200.99 | 9200.99 | 9200.99 | 1 | 9199.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 55330.52 | 55330.52 | 100.0 | 53037.55 | -2292.97 | 0.9585586761158217923851068090 | 55330.52000000000000000000000 | -2292.97000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 35951.38 | 35951.38 | 100.0 | 28221.55 | -7729.83 | 0.7849921199130603609652814440 | 35951.38000000000000000000000 | -7729.83000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 951.95 | 951.95 | 100.0 | 0.45 | -951.50 | 0.0004727139030411261095645779715 | 0.45 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 374.7 | 374.7 | 100.0 | 0.0 | -374.7 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MEZCLON PREPARADO LA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 577.25 | 577.25 | 100.0 | 0.0 | -577.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 853.92 | 853.92 | 100.0 | 9.99 | -843.93 | 0.01169898819561551433389544688 | 853.9200000000000000000000000 | -843.9300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE BASE DE ACEITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 100.0 | 0.0 | -500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 353.92 | 353.92 | 100.0 | 0.0 | -353.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 446.0 | 446.0 | 100.0 | 294.26 | -151.74 | 0.6597757847533632286995515695 | 446.0000000000000000000000000 | -151.7400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 124.0 | 124.0 | 100.0 | 0.0 | -124.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 130.0 | 100.0 | 0.0 | -130.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192.0 | 192.0 | 100.0 | 0.0 | -192.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 24341.26 | 24341.26 | 100.0 | 16308.96 | -8032.30 | 0.6700129738559137858927598653 | 24341.26000000000000000000000 | -8032.30000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1642.5 | 1642.5 | 100.0 | 0.0 | -1642.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16209.76 | 16209.76 | 100.0 | 0.0 | -16209.76 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 6489.0 | 6489.0 | 100.0 | 6973.62 | 484.62 | 1.074683310217290799815071660 | 6488.999999999999999999999998 | 484.620000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 9358.25 | 9358.25 | 100.0 | 9457.29 | 99.04 | 1.010583175273154703069484145 | 9358.250000000000000000000000 | 99.040000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 5204.31 | 5204.31 | 100.0 | 5325.36 | 121.05 | 1.023259567550741596868749171 | 5204.310000000000000000000002 | 121.049999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 382.32 | 382.32 | 100.0 | 689.14 | 306.82 | 1.802521448001673990374555346 | 382.3200000000000000000000001 | 306.8199999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.05 | 65.05 | 100.0 | 0.0 | -65.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.43 | 675.43 | 675.43 | 1 | 674.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 3469.4 | 3469.4 | 100.0 | 1825.21 | -1644.19 | 0.5260880843949962529544013374 | 3469.400000000000000000000000 | -1644.190000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 237.17 | 237.17 | 100.0 | 101.94 | -135.23 | 0.4298182738120335624235780242 | 237.1700000000000000000000000 | -135.2300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 19379.14 | 19379.14 | 100.0 | 23778.62 | 4399.48 | 1.227021426131396955695660385 | 19379.14000000000000000000001 | 4399.47999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 19379.14 | 19379.14 | 100.0 | 23778.62 | 4399.48 | 1.227021426131396955695660385 | 19379.14000000000000000000001 | 4399.47999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17366.74 | 17366.74 | 100.0 | 0.0 | -17366.74 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 369.9 | 369.9 | 100.0 | 0.0 | -369.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 1642.5 | 1642.5 | 100.0 | 2607.99 | 965.49 | 1.587817351598173515981735160 | 1642.500000000000000000000000 | 965.490000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 22880.91 | 22880.91 | 100.0 | 22029.32 | -851.59 | 0.9627816376184338822188453169 | 22880.91000000000000000000000 | -851.59000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 14850.46 | 14850.46 | 100.0 | 11320.79 | -3529.67 | 0.7623191470163213799437862531 | 14850.46000000000000000000000 | -3529.67000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 8825.04 | 8825.04 | 100.0 | 5128.79 | -3696.25 | 0.5811633714974663004360320180 | 8825.040000000000000000000000 | -3696.250000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8825.04 | 8825.04 | 100.0 | 0.0 | -8825.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 5580.18 | 5580.18 | 100.0 | 4807.82 | -772.36 | 0.8615886942715109548437505600 | 5580.180000000000000000000000 | -772.360000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 158.7 | 158.7 | 100.0 | 326.34 | 167.64 | 2.056332703213610586011342155 | 158.7000000000000000000000000 | 167.6400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 807.98 | 807.98 | 100.0 | 0.0 | -807.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 2239.25 | 2239.25 | 100.0 | 2594.18 | 354.93 | 1.158503963380596181757284805 | 2239.250000000000000000000000 | 354.930000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 2374.25 | 2374.25 | 100.0 | 1887.3 | -486.95 | 0.7949036537854059176582078551 | 2374.250000000000000000000000 | -486.950000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 316.84 | 316.84 | 100.0 | 842.97 | 526.13 | 2.660554222951647519252619619 | 316.8400000000000000000000000 | 526.1300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 316.84 | 316.84 | 100.0 | 0.0 | -316.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.82 | 155.82 | 155.82 | 1 | 154.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1 | 1.49
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.4 | 128.4 | 100.0 | 0.0 | -128.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.4 | 128.4 | 100.0 | 0.0 | -128.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 8030.45 | 8030.45 | 100.0 | 9672.31 | 1641.86 | 1.204454295836472426825395837 | 8030.450000000000000000000001 | 1641.859999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 8030.45 | 8030.45 | 100.0 | 9672.31 | 1641.86 | 1.204454295836472426825395837 | 8030.450000000000000000000001 | 1641.859999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5962.43 | 5962.43 | 100.0 | 0.0 | -5962.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 708.02 | 708.02 | 100.0 | 0.0 | -708.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 1360.0 | 1360.0 | 100.0 | 832.67 | -527.33 | 0.6122573529411764705882352941 | 1360.000000000000000000000000 | -527.330000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 50134.48 | 50134.48 | 100.0 | 64823.65 | 14689.17 | 1.292995359680603050036621503 | 50134.47999999999999999999999 | 14689.17000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 35913.96 | 35913.96 | 100.0 | 34492.99 | -1420.97 | 0.9604340484869950292309731369 | 35913.96000000000000000000000 | -1420.97000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 1863.29 | 1863.29 | 100.0 | 0.55 | -1862.74 | 0.0002951768109097349312238030580 | 0.55 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1863.29 | 1863.29 | 100.0 | 0.0 | -1863.29 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 1192.32 | 1192.32 | 100.0 | 12.18 | -1180.14 | 0.01021537842190016103059581320 | 1192.320000000000000000000001 | -1180.140000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | EPOXICO ICITY 400ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 210.0 | 210.0 | 100.0 | 0.0 | -210.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.4 | 128.4 | 100.0 | 0.0 | -128.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE BASE DE ACEITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 100.0 | 0.0 | -500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 353.92 | 353.92 | 100.0 | 0.0 | -353.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 660.09 | 660.09 | 100.0 | 27.63 | -632.46 | 0.04185792846430032268327046312 | 660.0900000000000000000000000 | -632.4600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 380.09 | 380.09 | 100.0 | 0.0 | -380.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 280.0 | 100.0 | 0.0 | -280.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 1122.8 | 1122.8 | 100.0 | 359.65 | -763.15 | 0.3203152832205201282508015675 | 1122.800000000000000000000000 | -763.150000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 100.0 | 0.0 | -300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 345.0 | 345.0 | 100.0 | 0.0 | -345.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 68.0 | 100.0 | 0.0 | -68.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 15 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 9.6 | 100.0 | 0.0 | -9.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0 | 0.0 | -240.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.8 | 33.8 | 100.0 | 0.0 | -33.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 10 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 100.0 | 0.0 | -18.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 12 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 100.0 | 0.0 | -8.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 12785.26 | 12785.26 | 100.0 | 11558.92 | -1226.34 | 0.9040817316190675825129876123 | 12785.26000000000000000000000 | -1226.34000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 4910.49 | 4910.49 | 100.0 | 6508.78 | 1598.29 | 1.325484829416208973035277538 | 4910.490000000000000000000002 | 1598.289999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 605.99 | 605.99 | 100.0 | 842.28 | 236.29 | 1.389923926137395006518259377 | 605.9900000000000000000000001 | 236.2899999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 666.43 | 666.43 | 666.43 | 1 | 665.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 2238.9 | 2238.9 | 100.0 | 825.52 | -1413.38 | 0.3687167805618830675778283979 | 2238.900000000000000000000000 | -1413.380000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 313.91 | 313.91 | 100.0 | 148.36 | -165.55 | 0.4726195406326654136535949795 | 313.9100000000000000000000000 | -165.5500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 435.34 | 435.34 | 100.0 | 163.42 | -271.92 | 0.3753847567418569394036844765 | 435.3400000000000000000000000 | -271.9200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 3191.66 | 3191.66 | 100.0 | 2230.82 | -960.84 | 0.6989528959851613267077320266 | 3191.660000000000000000000000 | -960.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 1088.97 | 1088.97 | 100.0 | 124.59 | -964.38 | 0.1144108653130940246287776523 | 1088.970000000000000000000000 | -964.380000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 18036.2 | 18036.2 | 100.0 | 19933.17 | 1896.97 | 1.105175702198911078830352292 | 18036.19999999999999999999999 | 1896.97000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 6489.0 | 6489.0 | 100.0 | 11409.86 | 4920.86 | 1.758338727076591154261057174 | 6488.999999999999999999999999 | 4920.860000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11547.2 | 11547.2 | 100.0 | 0.0 | -11547.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8523.31 | 8523.31 | 8523.31 | 1 | 8522.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.81 | 675.81 | 675.81 | 1 | 674.81
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 1 | 392.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 254.0 | 254.0 | 100.0 | 0.0 | -254.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLANCHA DE THERMOPOR DE 2*50*100 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 254.0 | 254.0 | 100.0 | 0.0 | -254.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 14220.52 | 14220.52 | 100.0 | 29062.75 | 14842.23 | 2.043719217018786936061409850 | 14220.52000000000000000000000 | 14842.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 14220.52 | 14220.52 | 100.0 | 29062.75 | 14842.23 | 2.043719217018786936061409850 | 14220.52000000000000000000000 | 14842.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11295.52 | 11295.52 | 100.0 | 0.0 | -11295.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 2925.0 | 2925.0 | 100.0 | 3187.54 | 262.54 | 1.089757264957264957264957265 | 2925.000000000000000000000000 | 262.540000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 483.75 | 136120.57 | 0.0 | 102452.49 | 102452.49 | 100.0 | 136120.57 | 33668.08 | 1.328621393194055117645261721 | 102452.4900000000000000000000 | 33668.0800000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 7719.26 | 7719.26 | 100.0 | 1384.32 | -6334.94 | 0.1793332521511129305140648197 | 7719.259999999999999999999999 | -6334.939999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 7494.88 | 7494.88 | 100.0 | 1384.32 | -6110.56 | 0.1847020899600794142134363726 | 7494.879999999999999999999999 | -6110.559999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 7494.88 | 7494.88 | 100.0 | 1384.32 | -6110.56 | 0.1847020899600794142134363726 | 7494.879999999999999999999999 | -6110.559999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1384.32 | 1384.32 | 1384.32 | 1 | 1383.32
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7494.88 | 7494.88 | 100.0 | 0.0 | -7494.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ESPATULA FLEXIBLE 12' TRUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 214.38 | 214.38 | 100.0 | 0.0 | -214.38 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 46.0 | 100.0 | 0.0 | -46.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ACIDO MURIATICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | -40.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | CEPILLO PLASTICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 100.0 | 0.0 | -6.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136.25 | 136.25 | 100.0 | 0.0 | -136.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIA VIDRIO LIQUIDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 100.0 | 0.0 | -12.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | TOALLA PARA TRAPEADOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.95 | 24.95 | 100.0 | 0.0 | -24.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ESCOBAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.35 | 8.35 | 100.0 | 0.0 | -8.35 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | DETERGENTE ESPUMIL 1000 GRS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 100.0 | 0.0 | -8.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | DESINFECTANTE OLIMPO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.95 | 82.95 | 100.0 | 0.0 | -82.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.13 | 32.13 | 100.0 | 0.0 | -32.13 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | BROCHA DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.55 | 10.55 | 100.0 | 0.0 | -10.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | BROCHA DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.58 | 21.58 | 100.0 | 0.0 | -21.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 22012.48 | 22012.48 | 100.0 | 18926.79 | -3085.69 | 0.8598208834261291776301443545 | 22012.48000000000000000000000 | -3085.69000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19454.83 | 19454.83 | 100.0 | 18926.79 | -528.04 | 0.9728581539905514466073463505 | 19454.83000000000000000000000 | -528.04000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19454.83 | 19454.83 | 100.0 | 18926.79 | -528.04 | 0.9728581539905514466073463505 | 19454.83000000000000000000000 | -528.04000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19454.83 | 19454.83 | 100.0 | 18926.79 | -528.04 | 0.9728581539905514466073463505 | 19454.83000000000000000000000 | -528.04000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2557.65 | 2557.65 | 100.0 | 0.0 | -2557.65 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2557.65 | 2557.65 | 100.0 | 0.0 | -2557.65 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | AZULEJO TIPO 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2557.65 | 2557.65 | 100.0 | 0.0 | -2557.65 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 22919.0 | 22919.0 | 100.0 | 19912.49 | -3006.51 | 0.8688201928530913216108905275 | 22919.00000000000000000000000 | -3006.51000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 11819.11 | 11819.11 | 100.0 | 6908.59 | -4910.52 | 0.5845270921414556595208945513 | 11819.11000000000000000000000 | -4910.52000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 11047.37 | 11047.37 | 100.0 | 6908.59 | -4138.78 | 0.6253606061895274621923589053 | 11047.37000000000000000000000 | -4138.78000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 11047.37 | 11047.37 | 100.0 | 6908.59 | -4138.78 | 0.6253606061895274621923589053 | 11047.37000000000000000000000 | -4138.78000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 771.74 | 771.74 | 100.0 | 0.0 | -771.74 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 771.74 | 771.74 | 100.0 | 0.0 | -771.74 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 11099.89 | 11099.89 | 100.0 | 13003.9 | 1904.01 | 1.171534132320230200479464211 | 11099.89000000000000000000000 | 1904.01000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 11067.39 | 11067.39 | 100.0 | 13003.9 | 1936.51 | 1.174974406793290920442850573 | 11067.39000000000000000000000 | 1936.51000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3392.4 | 3392.4 | 100.0 | 0.0 | -3392.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 190.96 | 190.96 | 100.0 | 475.62 | 284.66 | 2.490678676162547130289065773 | 190.9600000000000000000000000 | 284.6600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2165.0 | 2165.0 | 2165 | 1.0 | 2164.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 404.67 | 404.67 | 404.67 | 1 | 403.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 460.2 | 460.2 | 100.0 | 446.44 | -13.76 | 0.9700999565406345067362016515 | 460.2000000000000000000000000 | -13.7600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 6393.83 | 6393.83 | 100.0 | 7561.51 | 1167.68 | 1.182626062938801938744070455 | 6393.830000000000000000000002 | 1167.679999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 630.0 | 630.0 | 100.0 | 1950.66 | 1320.66 | 3.096285714285714285714285714 | 630.0000000000000000000000001 | 1320.660000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.5 | 32.5 | 100.0 | 0.0 | -32.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | THINNER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.5 | 32.5 | 100.0 | 0.0 | -32.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 28881.38 | 28881.38 | 100.0 | 28911.52 | 30.14 | 1.001043578942557453972074742 | 28881.37999999999999999999999 | 30.14000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 27731.9 | 27731.9 | 100.0 | 28911.52 | 1179.62 | 1.042536573404635095323436187 | 27731.90000000000000000000001 | 1179.61999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 400.0 | 400.0 | 100.0 | 28911.52 | 28511.52 | 72.2788 | 4E+2 | 28511.52
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 400.0 | 400.0 | 100.0 | 28911.52 | 28511.52 | 72.2788 | 4E+2 | 28511.52
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1149.48 | 1149.48 | 100.0 | 0.0 | -1149.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 261.96 | 261.96 | 100.0 | 0.0 | -261.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | POLIURETANO MARCA DYMONIC 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 100.0 | 0.0 | -85.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 176.96 | 176.96 | 100.0 | 0.0 | -176.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 532.12 | 532.12 | 100.0 | 0.0 | -532.12 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 532.12 | 532.12 | 100.0 | 0.0 | -532.12 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 5.4 | 100.0 | 0.0 | -5.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 5.4 | 100.0 | 0.0 | -5.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 350.0 | 350.0 | 100.0 | 0.0 | -350.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 350.0 | 350.0 | 100.0 | 0.0 | -350.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 7596.28 | 7596.28 | 100.0 | 9423.16 | 1826.88 | 1.240496664156666157645584418 | 7596.279999999999999999999998 | 1826.880000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 6174.38 | 6174.38 | 100.0 | 9423.16 | 3248.78 | 1.526171048753073183056436436 | 6174.379999999999999999999999 | 3248.780000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 6174.38 | 6174.38 | 100.0 | 9423.16 | 3248.78 | 1.526171048753073183056436436 | 6174.379999999999999999999999 | 3248.780000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 2782.34 | 2782.34 | 100.0 | 9423.16 | 6640.82 | 3.386775160476433505610385503 | 2782.340000000000000000000000 | 6640.820000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3392.04 | 3392.04 | 100.0 | 0.0 | -3392.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1421.9 | 1421.9 | 100.0 | 0.0 | -1421.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 209.44 | 209.44 | 100.0 | 0.0 | -209.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 209.44 | 209.44 | 100.0 | 0.0 | -209.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1212.46 | 1212.46 | 100.0 | 0.0 | -1212.46 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA COLONIAL STYLE LATEX MATE BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 482.46 | 482.46 | 100.0 | 0.0 | -482.46 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | BB SELLADOR MULTIFUNCIONAL BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 730.0 | 730.0 | 100.0 | 0.0 | -730.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 8609.08 | 8609.08 | 100.0 | 18950.47 | 10341.39 | 2.201218945578389328476445799 | 8609.080000000000000000000000 | 10341.39000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 8609.08 | 8609.08 | 100.0 | 6576.83 | -2032.25 | 0.7639410947511232326799146947 | 8609.080000000000000000000000 | -2032.250000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 8339.08 | 8339.08 | 100.0 | 6576.83 | -1762.25 | 0.7886757292171318658652992896 | 8339.080000000000000000000000 | -1762.250000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 684.0 | 684.0 | 100.0 | 354.38 | -329.62 | 0.5180994152046783625730994152 | 684.0000000000000000000000000 | -329.6200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 525.0 | 525.0 | 100.0 | 1350.0 | 825.0 | 2.571428571428571428571428571 | 525.0000000000000000000000001 | 824.9999999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 551.0 | 551.0 | 100.0 | 500.5 | -50.5 | 0.9083484573502722323049001815 | 551.0000000000000000000000000 | -50.5000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 1450.0 | 1450.0 | 100.0 | 506.24 | -943.76 | 0.3491310344827586206896551724 | 1450.000000000000000000000000 | -943.760000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 3165.0 | 3165.0 | 100.0 | 2326.71 | -838.29 | 0.7351374407582938388625592417 | 3165.000000000000000000000000 | -838.290000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 1080.0 | 1080.0 | 100.0 | 1539.0 | 459.0 | 1.425 | 1.08E+3 | 459.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 100.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CHORRO DE ESFERA 1/2 P/MANGUERA GENEBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.58 | 67.58 | 100.0 | 0.0 | -67.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | BAJADA DE AGUA DE 3 ALUMINIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 790.0 | 790.0 | 100.0 | 0.0 | -790.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 483.75 | 7508.81 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7508.81 | 4233.80 | 2.292759411421644514062552481 | 3275.010000000000000000000000 | 4233.800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 483.75 | 7508.81 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7508.81 | 4233.80 | 2.292759411421644514062552481 | 3275.010000000000000000000000 | 4233.800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 483.75 | 7508.81 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7508.81 | 4233.80 | 2.292759411421644514062552481 | 3275.010000000000000000000000 | 4233.800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 483.75 | 7508.81 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7508.81 | 4233.80 | 2.292759411421644514062552481 | 3275.010000000000000000000000 | 4233.800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25107.78 | 25107.78 | 25107.78 | 1 | 25106.78
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25107.78 | 25107.78 | 25107.78 | 1 | 25106.78
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25107.78 | 25107.78 | 25107.78 | 1 | 25106.78
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25107.78 | 25107.78 | 25107.78 | 1 | 25106.78
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 38644.03 | 38644.03 | 100.0 | 69764.52 | 31120.49 | 1.805311713089964995886816152 | 38644.03000000000000000000001 | 31120.48999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 37543.82 | 37543.82 | 100.0 | 36957.32 | -586.50 | 0.9843782545303061862112059988 | 37543.82000000000000000000000 | -586.50000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 37007.0 | 37007.0 | 100.0 | 35880.89 | -1126.11 | 0.9695703515551111951792904045 | 37007.00000000000000000000000 | -1126.11000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 100.0 | 35880.89 | -0.11 | 0.9999969343106379420863409604 | 35881.00000000000000000000000 | -0.11000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 100.0 | 35880.89 | -0.11 | 0.9999969343106379420863409604 | 35881.00000000000000000000000 | -0.11000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1126.0 | 1126.0 | 100.0 | 0.0 | -1126.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1126.0 | 1126.0 | 100.0 | 0.0 | -1126.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 536.82 | 536.82 | 100.0 | 1076.43 | 539.61 | 2.005197272828881189225438695 | 536.8199999999999999999999999 | 539.6100000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 530.88 | 530.88 | 100.0 | 0.0 | -530.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 530.88 | 530.88 | 100.0 | 0.0 | -530.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.94 | 5.94 | 100.0 | 0.0 | -5.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2' X 4' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.94 | 5.94 | 100.0 | 0.0 | -5.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1076.43 | 1076.43 | 1076.43 | 1 | 1075.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1076.43 | 1076.43 | 1076.43 | 1 | 1075.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 1100.21 | 1100.21 | 100.0 | 32807.2 | 31706.99 | 29.81903454794993683024149935 | 1100.210000000000000000000000 | 31706.99000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 408.37 | 408.37 | 100.0 | 955.55 | 547.18 | 2.339912334402625070401841467 | 408.3700000000000000000000001 | 547.1799999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 353.92 | 353.92 | 100.0 | 0.0 | -353.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 353.92 | 353.92 | 100.0 | 0.0 | -353.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 100.0 | 0.0 | -54.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 100.0 | 0.0 | -54.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 691.84 | 691.84 | 100.0 | 31851.65 | 31159.81 | 46.03904081868640148011100833 | 691.8399999999999999999999999 | 31159.81000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 691.84 | 691.84 | 100.0 | 0.0 | -691.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 691.84 | 691.84 | 100.0 | 0.0 | -691.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31851.65 | 31851.65 | 31851.65 | 1 | 31850.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 32 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31851.65 | 31851.65 | 31851.65 | 1 | 31850.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 |  |  | CASA # 27 | 393285.58 | 2073.22 | 395358.80 | 0.0 | 312990.18 | 312990.18 | 100.0 | 395358.80 | 82368.62 | 1.263166786894080830267582197 | 312990.1800000000000000000000 | 82368.6200000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 157556.7 | 157556.7 | 100.0 | 187884.24 | 30327.54 | 1.192486514378633215851817155 | 157556.7000000000000000000000 | 30327.5400000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 24102.14 | 24102.14 | 100.0 | 22029.32 | -2072.82 | 0.9139985080163006272472070945 | 24102.14000000000000000000000 | -2072.82000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 15221.81 | 15221.81 | 100.0 | 11320.79 | -3901.02 | 0.7437216730467664489308433097 | 15221.81000000000000000000000 | -3901.02000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 11203.54 | 11203.54 | 100.0 | 5128.79 | -6074.75 | 0.4577829864489259644719436892 | 11203.54000000000000000000000 | -6074.75000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9707.54 | 9707.54 | 100.0 | 0.0 | -9707.54 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIO DE BOMBEO CONVENCIONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 748.0 | 748.0 | 100.0 | 0.0 | -748.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIO DE COLOCACION CON PLUMA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 748.0 | 748.0 | 100.0 | 0.0 | -748.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 2718.02 | 2718.02 | 100.0 | 4807.82 | 2089.80 | 1.768868514580466663232794461 | 2718.019999999999999999999999 | 2089.800000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 326.34 | 326.34 | 326.34 | 1 | 325.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 806.04 | 806.04 | 100.0 | 0.0 | -806.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 110.94 | 110.94 | 100.0 | 2594.18 | 2483.24 | 23.38363079141878492879033712 | 110.9400000000000000000000000 | 2483.240000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 1801.04 | 1801.04 | 100.0 | 1887.3 | 86.26 | 1.047894549815662061919779683 | 1801.040000000000000000000000 | 86.260000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 316.84 | 316.84 | 100.0 | 842.97 | 526.13 | 2.660554222951647519252619619 | 316.8400000000000000000000000 | 526.1300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 316.84 | 316.84 | 100.0 | 0.0 | -316.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.82 | 155.82 | 155.82 | 1 | 154.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1 | 1.49
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.4 | 128.4 | 100.0 | 0.0 | -128.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.4 | 128.4 | 100.0 | 0.0 | -128.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MADERA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 855.01 | 855.01 | 100.0 | 0.0 | -855.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PARALES DE 4" X 4" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 855.01 | 855.01 | 100.0 | 0.0 | -855.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 8880.33 | 8880.33 | 100.0 | 9672.31 | 791.98 | 1.089183622680688668101298037 | 8880.330000000000000000000003 | 791.979999999999999999999997
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 8880.33 | 8880.33 | 100.0 | 9672.31 | 791.98 | 1.089183622680688668101298037 | 8880.330000000000000000000003 | 791.979999999999999999999997
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5962.43 | 5962.43 | 100.0 | 0.0 | -5962.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2917.9 | 2917.9 | 100.0 | 0.0 | -2917.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 832.67 | 832.67 | 832.67 | 1 | 831.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 42304.43 | 42304.43 | 100.0 | 47993.72 | 5689.29 | 1.134484497250051590341720713 | 42304.43000000000000000000002 | 5689.28999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 31715.06 | 31715.06 | 100.0 | 29781.15 | -1933.91 | 0.9390223445896050645970715490 | 31715.06000000000000000000000 | -1933.91000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 31715.06 | 31715.06 | 100.0 | 29781.15 | -1933.91 | 0.9390223445896050645970715490 | 31715.06000000000000000000000 | -1933.91000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21203.44 | 21203.44 | 100.0 | 0.0 | -21203.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3654.77 | 3654.77 | 3654.77 | 1 | 3653.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10511.62 | 10511.62 | 100.0 | 0.0 | -10511.62 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1506.18 | 1506.18 | 1506.18 | 1 | 1505.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 24620.2 | 24620.2 | 24620.2 | 1 | 24619.2
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 10589.37 | 10589.37 | 100.0 | 18056.59 | 7467.22 | 1.705161874596883478431672517 | 10589.37000000000000000000000 | 7467.22000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 534.52 | 534.52 | 100.0 | 23.46 | -511.06 | 0.04388984509466437177280550775 | 534.5199999999999999999999999 | -511.0599999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MALLA DE REFUERZO 0.97X45.70 (44.32MST) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.6 | 66.6 | 100.0 | 0.0 | -66.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SILICONE SISTA 280ML BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114.0 | 114.0 | 100.0 | 0.0 | -114.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 353.92 | 353.92 | 100.0 | 0.0 | -353.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 8763.64 | 8763.64 | 100.0 | 2975.59 | -5788.05 | 0.3395381371211049290021041485 | 8763.640000000000000000000000 | -5788.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 59.92 | 59.92 | 100.0 | 83.59 | 23.67 | 1.395026702269692923898531375 | 59.92000000000000000000000001 | 23.66999999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 4792.88 | 4792.88 | 100.0 | 2820.12 | -1972.76 | 0.5883977900552486187845303867 | 4792.880000000000000000000000 | -1972.760000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 752.29 | 752.29 | 100.0 | 71.88 | -680.41 | 0.09554825931489186351008254795 | 752.2900000000000000000000000 | -680.4100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MEZCLON PREPARADO LA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3001.7 | 3001.7 | 100.0 | 0.0 | -3001.7 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | REPELLO GRUESO GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 156.85 | 156.85 | 100.0 | 0.0 | -156.85 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 339.24 | 339.24 | 100.0 | 498.41 | 159.17 | 1.469195849546044098573281453 | 339.2399999999999999999999999 | 159.1700000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 339.24 | 339.24 | 100.0 | 498.41 | 159.17 | 1.469195849546044098573281453 | 339.2399999999999999999999999 | 159.1700000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 238.57 | 238.57 | 100.0 | 2025.5 | 1786.93 | 8.490170599823951041623003731 | 238.5700000000000000000000000 | 1786.930000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO ACERADO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.4 | 100.0 | 0.0 | -2.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 71.85 | 71.85 | 100.0 | 248.91 | 177.06 | 3.464300626304801670146137787 | 71.85000000000000000000000000 | 177.0600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 1 | 10.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 1 | 16.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.7 | 58.7 | 100.0 | 0.0 | -58.7 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 29.64 | 29.64 | 100.0 | 3.47 | -26.17 | 0.1170715249662618083670715250 | 29.63999999999999999999999999 | -26.16999999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.45 | 26.45 | 100.0 | 0.0 | -26.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 49.53 | 49.53 | 100.0 | 14.41 | -35.12 | 0.2909347869977791237633757319 | 49.53000000000000000000000000 | -35.12000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1730.09 | 1730.09 | 1730.09 | 1 | 1729.09
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 1 | 24.93
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 1 | 18.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1 | 5.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 22.54 | 22.54 | 100.0 | 869.44 | 846.90 | 38.57320319432120674356699201 | 22.54000000000000000000000000 | 846.9000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 862.86 | 862.86 | 862.86 | 1 | 861.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 1 | 5.58
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 3/8 X 6" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.54 | 22.54 | 100.0 | 0.0 | -22.54 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 690.86 | 690.86 | 100.0 | 0.0 | -690.86 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TORNILLO DE 1/2" PUNTA DE BROCA 37709 DE 7X7X16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.29 | 5.29 | 100.0 | 0.0 | -5.29 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | FULMINANTE CAL.27 AMARILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 27.0 | 100.0 | 0.0 | -27.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 440.0 | 440.0 | 100.0 | 0.0 | -440.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BASECOAT DUROCK SACO 22 KG USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 99.0 | 100.0 | 0.0 | -99.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TORNILLO DE 1 1/2" PARA DUROCK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.17 | 20.17 | 100.0 | 0.0 | -20.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 14.4 | 100.0 | 0.0 | -14.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CANAL 1 5/8" X 10' (CAL 26) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | -40.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | POSTE DE 2 1/2" X 10' (CAL 22) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 100.0 | 0.0 | -45.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9281.66 | 9281.66 | 9281.66 | 1 | 9280.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 1 | 79.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9200.99 | 9200.99 | 9200.99 | 1 | 9199.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 55860.51 | 55860.51 | 100.0 | 64823.65 | 8963.14 | 1.160455749508910677686258146 | 55860.50999999999999999999998 | 8963.14000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 40607.78 | 40607.78 | 100.0 | 34492.99 | -6114.79 | 0.8494182641848433970042193885 | 40607.78000000000000000000000 | -6114.79000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 1341.57 | 1341.57 | 100.0 | 0.55 | -1341.02 | 0.0004099674262244981626005351938 | 0.55 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1341.57 | 1341.57 | 100.0 | 0.0 | -1341.57 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 2841.64 | 2841.64 | 100.0 | 12.18 | -2829.46 | 0.004286257231739418082515730353 | 12.18 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | EMULSIKA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 747.0 | 747.0 | 100.0 | 0.0 | -747.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | EPOXICO ICITY 400ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 630.0 | 630.0 | 100.0 | 0.0 | -630.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 256.8 | 256.8 | 100.0 | 0.0 | -256.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE BASE DE ACEITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 100.0 | 0.0 | -500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 707.84 | 707.84 | 100.0 | 0.0 | -707.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 1052.3 | 1052.3 | 100.0 | 359.65 | -692.65 | 0.3417751591751401691532832842 | 1052.300000000000000000000000 | -692.650000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 100.0 | 0.0 | -300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 10.8 | 100.0 | 0.0 | -10.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 333.5 | 333.5 | 100.0 | 0.0 | -333.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 68.0 | 100.0 | 0.0 | -68.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0 | 0.0 | -240.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 17075.87 | 17075.87 | 100.0 | 11558.92 | -5516.95 | 0.6769154368122971186826791256 | 17075.87000000000000000000000 | -5516.95000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 5754.06 | 5754.06 | 100.0 | 6508.78 | 754.72 | 1.131163039662429658362964585 | 5754.060000000000000000000000 | 754.720000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 388.71 | 388.71 | 100.0 | 842.28 | 453.57 | 2.166859612564636875820020066 | 388.7100000000000000000000001 | 453.5699999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 64.61 | 64.61 | 100.0 | 666.43 | 601.82 | 10.31465717381210338956817830 | 64.61000000000000000000000000 | 601.8200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 341.9 | 341.9 | 100.0 | 0.0 | -341.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 2928.72 | 2928.72 | 100.0 | 825.52 | -2103.20 | 0.2818705782731022426179354803 | 2928.720000000000000000000000 | -2103.200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 620.94 | 620.94 | 100.0 | 148.36 | -472.58 | 0.2389280767868070989145489097 | 620.9400000000000000000000000 | -472.5800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 2627.99 | 2627.99 | 100.0 | 163.42 | -2464.57 | 0.06218440709439533635972739622 | 2627.990000000000000000000000 | -2464.570000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 3590.29 | 3590.29 | 100.0 | 2230.82 | -1359.47 | 0.6213481362229792022371451888 | 3590.290000000000000000000000 | -1359.470000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.01 | 16.01 | 100.0 | 0.0 | -16.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.33 | 16.33 | 100.0 | 0.0 | -16.33 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 726.31 | 726.31 | 100.0 | 124.59 | -601.72 | 0.1715383238562046509066376616 | 726.3100000000000000000000000 | -601.7200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 18036.2 | 18036.2 | 100.0 | 19933.17 | 1896.97 | 1.105175702198911078830352292 | 18036.19999999999999999999999 | 1896.97000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 6489.0 | 6489.0 | 100.0 | 11409.86 | 4920.86 | 1.758338727076591154261057174 | 6488.999999999999999999999999 | 4920.860000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11547.2 | 11547.2 | 100.0 | 0.0 | -11547.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8523.31 | 8523.31 | 8523.31 | 1 | 8522.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.81 | 675.81 | 675.81 | 1 | 674.81
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 1 | 392.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 260.2 | 260.2 | 100.0 | 0.0 | -260.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLANCHA DE THERMOPOR DE 2*50*100 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 260.2 | 260.2 | 100.0 | 0.0 | -260.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 15252.73 | 15252.73 | 100.0 | 29062.75 | 13810.02 | 1.905412998197699690481638369 | 15252.73000000000000000000000 | 13810.02000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 15252.73 | 15252.73 | 100.0 | 29062.75 | 13810.02 | 1.905412998197699690481638369 | 15252.73000000000000000000000 | 13810.02000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11295.52 | 11295.52 | 100.0 | 0.0 | -11295.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1032.21 | 1032.21 | 100.0 | 0.0 | -1032.21 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 2925.0 | 2925.0 | 100.0 | 3187.54 | 262.54 | 1.089757264957264957264957265 | 2925.000000000000000000000000 | 262.540000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 35289.62 | 35289.62 | 100.0 | 53037.55 | 17747.93 | 1.502922105707003929200711144 | 35289.62000000000000000000000 | 17747.93000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 17947.39 | 17947.39 | 100.0 | 23778.62 | 5831.23 | 1.324906852751291413403285937 | 17947.39000000000000000000001 | 5831.22999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 17947.39 | 17947.39 | 100.0 | 23778.62 | 5831.23 | 1.324906852751291413403285937 | 17947.39000000000000000000001 | 5831.22999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16304.89 | 16304.89 | 100.0 | 0.0 | -16304.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 1642.5 | 1642.5 | 100.0 | 2607.99 | 965.49 | 1.587817351598173515981735160 | 1642.500000000000000000000000 | 965.490000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 17342.23 | 17342.23 | 100.0 | 28221.55 | 10879.32 | 1.627331087178523177238452033 | 17342.23000000000000000000000 | 10879.32000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 252.0 | 252.0 | 100.0 | 9.99 | -242.01 | 0.03964285714285714285714285714 | 252.0000000000000000000000000 | -242.0100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | EPOXICO ICITY 400ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 252.0 | 252.0 | 100.0 | 0.0 | -252.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 1009.5 | 1009.5 | 100.0 | 294.26 | -715.24 | 0.2914908370480435859336305102 | 1009.500000000000000000000000 | -715.240000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 111.6 | 111.6 | 100.0 | 0.0 | -111.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 275.9 | 275.9 | 100.0 | 0.0 | -275.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 345.0 | 345.0 | 100.0 | 0.0 | -345.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 100.0 | 0.0 | -85.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192.0 | 192.0 | 100.0 | 0.0 | -192.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 14438.23 | 14438.23 | 100.0 | 9457.29 | -4980.94 | 0.6550172701224457568552377958 | 14438.23000000000000000000000 | -4980.94000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 7256.14 | 7256.14 | 100.0 | 5325.36 | -1930.78 | 0.7339108672103900972142213353 | 7256.140000000000000000000000 | -1930.780000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 334.6 | 334.6 | 100.0 | 689.14 | 354.54 | 2.059593544530783024506873879 | 334.6000000000000000000000000 | 354.5400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.56 | 65.56 | 100.0 | 0.0 | -65.56 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 1715.78 | 1715.78 | 100.0 | 675.43 | -1040.35 | 0.3936576950424879646574735689 | 1715.780000000000000000000000 | -1040.350000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 4697.08 | 4697.08 | 100.0 | 1825.21 | -2871.87 | 0.3885839713183509754996721367 | 4697.080000000000000000000000 | -2871.870000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 369.07 | 369.07 | 100.0 | 101.94 | -267.13 | 0.2762077654645460210800119219 | 369.0699999999999999999999999 | -267.1299999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 1642.5 | 1642.5 | 100.0 | 16308.96 | 14666.46 | 9.929351598173515981735159817 | 1642.500000000000000000000000 | 14666.46000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1642.5 | 1642.5 | 100.0 | 0.0 | -1642.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 2073.22 | 137710.04 | 0.0 | 113478.0 | 113478.0 | 100.0 | 137710.04 | 24232.04 | 1.213539540703924989865877086 | 113478.0000000000000000000000 | 24232.0400000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 4262.15 | 4262.15 | 100.0 | 1384.32 | -2877.83 | 0.3247938247128796499419307157 | 4262.150000000000000000000000 | -2877.830000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 4099.35 | 4099.35 | 100.0 | 1384.32 | -2715.03 | 0.3376925610157707929305865564 | 4099.350000000000000000000000 | -2715.030000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 4099.35 | 4099.35 | 100.0 | 1384.32 | -2715.03 | 0.3376925610157707929305865564 | 4099.350000000000000000000000 | -2715.030000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1384.32 | 1384.32 | 1384.32 | 1 | 1383.32
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4099.35 | 4099.35 | 100.0 | 0.0 | -4099.35 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ESPATULA FLEXIBLE 12' TRUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152.8 | 152.8 | 100.0 | 0.0 | -152.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 100.0 | 0.0 | -6.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | CEPILLO PLASTICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 100.0 | 0.0 | -6.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136.25 | 136.25 | 100.0 | 0.0 | -136.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIA VIDRIO LIQUIDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 100.0 | 0.0 | -12.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | TOALLA PARA TRAPEADOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.95 | 24.95 | 100.0 | 0.0 | -24.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ESCOBAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.35 | 8.35 | 100.0 | 0.0 | -8.35 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | DETERGENTE ESPUMIL 1000 GRS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 100.0 | 0.0 | -8.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | DESINFECTANTE OLIMPO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.95 | 82.95 | 100.0 | 0.0 | -82.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.55 | 10.55 | 100.0 | 0.0 | -10.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | BROCHA DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.55 | 10.55 | 100.0 | 0.0 | -10.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 862.59 | 862.59 | 100.0 | 493.16 | -369.43 | 0.5717200524003292410067355290 | 862.5900000000000000000000001 | -369.4300000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 862.59 | 862.59 | 100.0 | 493.16 | -369.43 | 0.5717200524003292410067355290 | 862.5900000000000000000000001 | -369.4300000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 862.59 | 862.59 | 100.0 | 493.16 | -369.43 | 0.5717200524003292410067355290 | 862.5900000000000000000000001 | -369.4300000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 493.16 | 493.16 | 493.16 | 1 | 492.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 862.59 | 862.59 | 100.0 | 0.0 | -862.59 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 29301.37 | 29301.37 | 100.0 | 19912.49 | -9388.88 | 0.6795753918673427215177993384 | 29301.37000000000000000000000 | -9388.88000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 14738.38 | 14738.38 | 100.0 | 6908.59 | -7829.79 | 0.4687482613421556507567317439 | 14738.38000000000000000000000 | -7829.79000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 13968.99 | 13968.99 | 100.0 | 6908.59 | -7060.40 | 0.4945661783708056201629466411 | 13968.99000000000000000000000 | -7060.40000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 13968.99 | 13968.99 | 100.0 | 6908.59 | -7060.40 | 0.4945661783708056201629466411 | 13968.99000000000000000000000 | -7060.40000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 769.39 | 769.39 | 100.0 | 0.0 | -769.39 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 769.39 | 769.39 | 100.0 | 0.0 | -769.39 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 14562.99 | 14562.99 | 100.0 | 13003.9 | -1559.09 | 0.8929416280585236960267088009 | 14562.99000000000000000000000 | -1559.09000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 13624.1 | 13624.1 | 100.0 | 13003.9 | -620.2 | 0.9544777269691208960591892308 | 13624.10000000000000000000000 | -620.20000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3084.0 | 3084.0 | 100.0 | 0.0 | -3084.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 192.2 | 192.2 | 100.0 | 475.62 | 283.42 | 2.474609781477627471383975026 | 192.2000000000000000000000000 | 283.4200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 2557.65 | 2557.65 | 100.0 | 2165.0 | -392.65 | 0.8464801673411139131624733642 | 2557.650000000000000000000000 | -392.650000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 352.0 | 352.0 | 100.0 | 404.67 | 52.67 | 1.149630681818181818181818182 | 351.9999999999999999999999999 | 52.6700000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 460.2 | 460.2 | 100.0 | 446.44 | -13.76 | 0.9700999565406345067362016515 | 460.2000000000000000000000000 | -13.7600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 6369.05 | 6369.05 | 100.0 | 7561.51 | 1192.46 | 1.187227294494469347861926033 | 6369.050000000000000000000000 | 1192.460000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 609.0 | 609.0 | 100.0 | 1950.66 | 1341.66 | 3.203054187192118226600985222 | 608.9999999999999999999999999 | 1341.660000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 938.89 | 938.89 | 100.0 | 0.0 | -938.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | MASKING TAPE DE 2'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 119.44 | 119.44 | 100.0 | 0.0 | -119.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | MASKING TAPE DE 3'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 194.45 | 194.45 | 100.0 | 0.0 | -194.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 625.0 | 625.0 | 100.0 | 0.0 | -625.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 29500.2 | 29500.2 | 100.0 | 28911.52 | -588.68 | 0.9800448810516538870922908997 | 29500.20000000000000000000000 | -588.68000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 28590.16 | 28590.16 | 100.0 | 28911.52 | 321.36 | 1.011240230904618931828293371 | 28590.16000000000000000000000 | 321.36000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 1258.26 | 1258.26 | 100.0 | 28911.52 | 27653.26 | 22.97738146329057587462050769 | 1258.260000000000000000000000 | 27653.26000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 400.0 | 400.0 | 100.0 | 28911.52 | 28511.52 | 72.2788 | 4E+2 | 28511.52
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 858.26 | 858.26 | 100.0 | 0.0 | -858.26 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 873.99 | 873.99 | 100.0 | 0.0 | -873.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('HERRAMIENTA ELECTRICA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 873.99 | 873.99 | 100.0 | 0.0 | -873.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | BARRENO ROTOMARTILLO ELEC. TRUPER 1/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 873.99 | 873.99 | 100.0 | 0.0 | -873.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.05 | 36.05 | 100.0 | 0.0 | -36.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.05 | 36.05 | 100.0 | 0.0 | -36.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | BROCA DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.05 | 36.05 | 100.0 | 0.0 | -36.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 7752.11 | 7752.11 | 100.0 | 9423.16 | 1671.05 | 1.215560666708805731600815778 | 7752.109999999999999999999999 | 1671.050000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 7274.04 | 7274.04 | 100.0 | 9423.16 | 2149.12 | 1.295450671153856728860440690 | 7274.040000000000000000000003 | 2149.119999999999999999999997
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 7274.04 | 7274.04 | 100.0 | 9423.16 | 2149.12 | 1.295450671153856728860440690 | 7274.040000000000000000000003 | 2149.119999999999999999999997
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 3512.35 | 3512.35 | 100.0 | 9423.16 | 5910.81 | 2.682864748672541176135635686 | 3512.349999999999999999999999 | 5910.810000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3392.05 | 3392.05 | 100.0 | 0.0 | -3392.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 369.64 | 369.64 | 100.0 | 0.0 | -369.64 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 478.07 | 478.07 | 100.0 | 0.0 | -478.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 478.07 | 478.07 | 100.0 | 0.0 | -478.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA COLONIAL STYLE LATEX MATE BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 478.07 | 478.07 | 100.0 | 0.0 | -478.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 2073.22 | 27181.00 | 0.0 | 20086.88 | 20086.88 | 100.0 | 27181.00 | 7094.12 | 1.353171821606939455007447647 | 20086.88000000000000000000001 | 7094.11999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 691.0733333333334 | 25798.8533333333334 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25798.8533333333334 | 5798.7633333333334 | 1.289936861950787891454488455 | 20000.09000000000000000000000 | 5798.76333333333340000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 691.0733333333334 | 25798.8533333333334 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25798.8533333333334 | 5798.7633333333334 | 1.289936861950787891454488455 | 20000.09000000000000000000000 | 5798.76333333333340000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 691.0733333333334 | 25798.8533333333334 | 0.0 | 20000.09 | 20000.09 | 100.0 | 25798.8533333333334 | 5798.7633333333334 | 1.289936861950787891454488455 | 20000.09000000000000000000000 | 5798.76333333333340000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 1382.1466666666668 | 1382.1466666666668 | 0.0 | 86.79 | 86.79 | 100.0 | 1382.1466666666668 | 1295.3566666666668 | 15.92518339286400276529554096 | 86.79000000000000000000000001 | 1295.356666666666800000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 691.0733333333334 | 691.0733333333334 | 0.0 | 76.0 | 76.0 | 100.0 | 691.0733333333334 | 615.0733333333334 | 9.093070175438597368421052632 | 76.00000000000000000000000000 | 615.0733333333334000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SILICONE SISTA 280ML BLANCO | 0.0 | 691.0733333333334 | 691.0733333333334 | 0.0 | 76.0 | 76.0 | 100.0 | 691.0733333333334 | 615.0733333333334 | 9.093070175438597368421052632 | 76.00000000000000000000000000 | 615.0733333333334000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 691.0733333333334 | 691.0733333333334 | 0.0 | 10.79 | 10.79 | 100.0 | 691.0733333333334 | 680.2833333333334 | 64.04757491504480074142724745 | 10.79000000000000000000000000 | 680.2833333333334000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | BROCHA DE 4" | 0.0 | 691.0733333333334 | 691.0733333333334 | 0.0 | 10.79 | 10.79 | 100.0 | 691.0733333333334 | 680.2833333333334 | 64.04757491504480074142724745 | 10.79000000000000000000000000 | 680.2833333333334000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 9153.02 | 9153.02 | 100.0 | 18950.47 | 9797.45 | 2.070406270280191674441878200 | 9153.019999999999999999999999 | 9797.450000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 8966.1 | 8966.1 | 100.0 | 6576.83 | -2389.27 | 0.7335218210816296940698854574 | 8966.100000000000000000000001 | -2389.270000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 8696.1 | 8696.1 | 100.0 | 6576.83 | -2119.27 | 0.7562965007302123940617058222 | 8696.099999999999999999999999 | -2119.269999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 684.0 | 684.0 | 100.0 | 354.38 | -329.62 | 0.5180994152046783625730994152 | 684.0000000000000000000000000 | -329.6200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 840.0 | 840.0 | 100.0 | 1350.0 | 510.0 | 1.607142857142857142857142857 | 840.0000000000000000000000001 | 509.9999999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 551.0 | 551.0 | 100.0 | 500.5 | -50.5 | 0.9083484573502722323049001815 | 551.0000000000000000000000000 | -50.5000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 1450.0 | 1450.0 | 100.0 | 506.24 | -943.76 | 0.3491310344827586206896551724 | 1450.000000000000000000000000 | -943.760000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 2250.0 | 2250.0 | 100.0 | 2326.71 | 76.71 | 1.034093333333333333333333333 | 2250.000000000000000000000001 | 76.709999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 1995.0 | 1995.0 | 100.0 | 1539.0 | -456.0 | 0.7714285714285714285714285714 | 1995.000000000000000000000000 | -456.000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 100.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CONTRALLAVE 1/2 X 1/4 A LA PARED ICE MAKER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.02 | 42.02 | 100.0 | 0.0 | -42.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CHORRO DE ESFERA 1/2 P/MANGUERA GENEBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.58 | 67.58 | 100.0 | 0.0 | -67.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | BAJADA DE AGUA DE 3 ALUMINIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 790.0 | 790.0 | 100.0 | 0.0 | -790.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 186.92 | 186.92 | 100.0 | 12373.64 | 12186.72 | 66.19751765461159854483201370 | 186.9200000000000000000000000 | 12186.72000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 186.92 | 186.92 | 100.0 | 12373.64 | 12186.72 | 66.19751765461159854483201370 | 186.9200000000000000000000000 | 12186.72000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 186.92 | 186.92 | 100.0 | 0.0 | -186.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 8079.27 | 8079.27 | 100.0 | 18926.79 | 10847.52 | 2.342636154008963681124656064 | 8079.270000000000000000000001 | 10847.52000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 8079.27 | 8079.27 | 100.0 | 18926.79 | 10847.52 | 2.342636154008963681124656064 | 8079.270000000000000000000001 | 10847.52000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 8079.27 | 8079.27 | 100.0 | 18926.79 | 10847.52 | 2.342636154008963681124656064 | 8079.270000000000000000000001 | 10847.52000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 8079.27 | 8079.27 | 100.0 | 18926.79 | 10847.52 | 2.342636154008963681124656064 | 8079.270000000000000000000001 | 10847.52000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 1205.4 | 1205.4 | 100.0 | 3385.73 | 2180.33 | 2.808802057408329185332669653 | 1205.400000000000000000000000 | 2180.330000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 754.64 | 754.64 | 100.0 | 3385.73 | 2631.09 | 4.486549878087564931623025549 | 754.6399999999999999999999999 | 2631.090000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 754.64 | 754.64 | 100.0 | 0.0 | -754.64 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 754.64 | 754.64 | 100.0 | 0.0 | -754.64 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 450.76 | 450.76 | 100.0 | 0.0 | -450.76 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 450.76 | 450.76 | 100.0 | 0.0 | -450.76 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | PASTA TABLAROCA 28KG USG CUBETA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 450.76 | 450.76 | 100.0 | 0.0 | -450.76 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 41955.48 | 41955.48 | 100.0 | 69764.52 | 27809.04 | 1.662822591947464312170901155 | 41955.48000000000000000000001 | 27809.03999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 37092.5 | 37092.5 | 100.0 | 36957.32 | -135.18 | 0.9963555974927545999865201860 | 37092.50000000000000000000000 | -135.18000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 37089.53 | 37089.53 | 100.0 | 35880.89 | -1208.64 | 0.9674129060141770467298992465 | 37089.53000000000000000000000 | -1208.64000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.01 | 35881.01 | 100.0 | 35880.89 | -0.12 | 0.9999966556125371052821534288 | 35881.01000000000000000000000 | -0.12000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.01 | 35881.01 | 100.0 | 35880.89 | -0.12 | 0.9999966556125371052821534288 | 35881.01000000000000000000000 | -0.12000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1208.52 | 1208.52 | 100.0 | 0.0 | -1208.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1208.52 | 1208.52 | 100.0 | 0.0 | -1208.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 2.97 | 2.97 | 100.0 | 1076.43 | 1073.46 | 362.4343434343434343434343434 | 2.970000000000000000000000000 | 1073.460000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.97 | 2.97 | 100.0 | 0.0 | -2.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2' X 4' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.97 | 2.97 | 100.0 | 0.0 | -2.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1076.43 | 1076.43 | 1076.43 | 1 | 1075.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1076.43 | 1076.43 | 1076.43 | 1 | 1075.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 4862.98 | 4862.98 | 100.0 | 32807.2 | 27944.22 | 6.746316044894282929397200893 | 4862.980000000000000000000000 | 27944.22000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 4808.53 | 4808.53 | 100.0 | 31851.65 | 27043.12 | 6.623989036150341164555487852 | 4808.530000000000000000000000 | 27043.12000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4808.53 | 4808.53 | 100.0 | 0.0 | -4808.53 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4808.53 | 4808.53 | 100.0 | 0.0 | -4808.53 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31851.65 | 31851.65 | 31851.65 | 1 | 31850.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31851.65 | 31851.65 | 31851.65 | 1 | 31850.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 100.0 | 955.55 | 901.10 | 17.54912764003673094582185491 | 54.45000000000000000000000001 | 901.1000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 100.0 | 0.0 | -54.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 27 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 100.0 | 0.0 | -54.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 |  |  | CASA # 25 | 393285.58 | 0.0 | 393285.58 | 0.0 | 309886.09 | 309886.09 | 100.0 | 393285.58 | 83399.49 | 1.269129504973908315794361728 | 309886.0900000000000000000001 | 83399.4899999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 0.0 | 135636.82 | 0.0 | 115517.2 | 115517.2 | 100.0 | 135636.82 | 20119.62 | 1.174169907165339880121748103 | 115517.2000000000000000000000 | 20119.6200000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 7560.4 | 7560.4 | 100.0 | 1384.32 | -6176.08 | 0.1831014232051214221469763505 | 7560.399999999999999999999998 | -6176.079999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 6941.98 | 6941.98 | 100.0 | 1384.32 | -5557.66 | 0.1994128476313674196698924514 | 6941.980000000000000000000001 | -5557.660000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 6941.98 | 6941.98 | 100.0 | 1384.32 | -5557.66 | 0.1994128476313674196698924514 | 6941.980000000000000000000001 | -5557.660000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1384.32 | 1384.32 | 1384.32 | 1 | 1383.32
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6941.98 | 6941.98 | 100.0 | 0.0 | -6941.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 129.06 | 129.06 | 100.0 | 0.0 | -129.06 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 102.05 | 102.05 | 100.0 | 0.0 | -102.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | GUANTES DE LATEX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.05 | 52.05 | 100.0 | 0.0 | -52.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | MASCARILLAS KN95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | -50.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.01 | 27.01 | 100.0 | 0.0 | -27.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ESPATULA FLEXIBLE 5 TRUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.01 | 17.01 | 100.0 | 0.0 | -17.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ESPATULA FLEXIBLE 12' TRUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 205.79 | 205.79 | 100.0 | 0.0 | -205.79 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 205.79 | 205.79 | 100.0 | 0.0 | -205.79 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | PERSONAL DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 205.79 | 205.79 | 100.0 | 0.0 | -205.79 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 283.57 | 283.57 | 100.0 | 0.0 | -283.57 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.92 | 25.92 | 100.0 | 0.0 | -25.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.92 | 19.92 | 100.0 | 0.0 | -19.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | CEPILLO PLASTICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 100.0 | 0.0 | -6.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236.52 | 236.52 | 100.0 | 0.0 | -236.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIA VIDRIO LIQUIDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 100.0 | 0.0 | -12.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | TOALLA PARA TRAPEADOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.95 | 24.95 | 100.0 | 0.0 | -24.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ESCOBAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.3 | 83.3 | 100.0 | 0.0 | -83.3 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | DETERGENTE ESPUMIL 1000 GRS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 100.0 | 0.0 | -8.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SQUEEGEE LIMPIADOR DE VIDRIOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 108.27 | 108.27 | 100.0 | 0.0 | -108.27 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.13 | 21.13 | 100.0 | 0.0 | -21.13 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | BROCHA DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.55 | 10.55 | 100.0 | 0.0 | -10.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | BROCHA DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.58 | 10.58 | 100.0 | 0.0 | -10.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 24122.25 | 24122.25 | 100.0 | 19912.49 | -4209.76 | 0.8254822829545336774140057416 | 24122.25000000000000000000000 | -4209.76000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 11827.97 | 11827.97 | 100.0 | 6908.59 | -4919.38 | 0.5840892393200185661613954043 | 11827.97000000000000000000000 | -4919.38000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 10756.51 | 10756.51 | 100.0 | 6908.59 | -3847.92 | 0.6422705877649906893592810307 | 10756.51000000000000000000000 | -3847.92000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 10756.51 | 10756.51 | 100.0 | 6908.59 | -3847.92 | 0.6422705877649906893592810307 | 10756.51000000000000000000000 | -3847.92000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1071.46 | 1071.46 | 100.0 | 0.0 | -1071.46 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1071.46 | 1071.46 | 100.0 | 0.0 | -1071.46 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 12294.28 | 12294.28 | 100.0 | 13003.9 | 709.62 | 1.057719524852207693333810520 | 12294.28000000000000000000000 | 709.62000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 12193.45 | 12193.45 | 100.0 | 13003.9 | 810.45 | 1.066466012490312421833033309 | 12193.45000000000000000000000 | 810.45000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1611.5 | 1611.5 | 100.0 | 0.0 | -1611.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 190.96 | 190.96 | 100.0 | 475.62 | 284.66 | 2.490678676162547130289065773 | 190.9600000000000000000000000 | 284.6600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 2575.35 | 2575.35 | 100.0 | 2165.0 | -410.35 | 0.8406624342322402780204632380 | 2575.350000000000000000000000 | -410.350000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 352.0 | 352.0 | 100.0 | 404.67 | 52.67 | 1.149630681818181818181818182 | 351.9999999999999999999999999 | 52.6700000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 460.52 | 460.52 | 100.0 | 446.44 | -14.08 | 0.9694258664118822200990185008 | 460.5200000000000000000000000 | -14.0800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 6394.12 | 6394.12 | 100.0 | 7561.51 | 1167.39 | 1.182572425916310610373280451 | 6394.120000000000000000000002 | 1167.389999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 609.0 | 609.0 | 100.0 | 1950.66 | 1341.66 | 3.203054187192118226600985222 | 608.9999999999999999999999999 | 1341.660000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.25 | 11.25 | 100.0 | 0.0 | -11.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | CLAVO ACERADO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.25 | 11.25 | 100.0 | 0.0 | -11.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.58 | 89.58 | 100.0 | 0.0 | -89.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | MASKING TAPE DE 2'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.58 | 89.58 | 100.0 | 0.0 | -89.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19047.69 | 19047.69 | 100.0 | 18926.79 | -120.90 | 0.9936527736434181782672859544 | 19047.69000000000000000000000 | -120.90000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 18932.57 | 18932.57 | 100.0 | 18926.79 | -5.78 | 0.9996947060013511108106295131 | 18932.57000000000000000000000 | -5.78000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 18932.57 | 18932.57 | 100.0 | 18926.79 | -5.78 | 0.9996947060013511108106295131 | 18932.57000000000000000000000 | -5.78000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 18932.57 | 18932.57 | 100.0 | 18926.79 | -5.78 | 0.9996947060013511108106295131 | 18932.57000000000000000000000 | -5.78000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.12 | 45.12 | 100.0 | 0.0 | -45.12 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 100.0 | 0.0 | -11.1 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ESPATULA METALICA DE 2" MANGO PLASTICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 100.0 | 0.0 | -11.1 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.02 | 34.02 | 100.0 | 0.0 | -34.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ESPATULA FLEXIBLE 5 TRUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.02 | 34.02 | 100.0 | 0.0 | -34.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 70.0 | 100.0 | 0.0 | -70.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 70.0 | 100.0 | 0.0 | -70.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | MASKING TAPE DE 1'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 70.0 | 100.0 | 0.0 | -70.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 29089.35 | 29089.35 | 100.0 | 28911.52 | -177.83 | 0.9938867661188716832792757487 | 29089.35000000000000000000000 | -177.83000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 27731.9 | 27731.9 | 100.0 | 28911.52 | 1179.62 | 1.042536573404635095323436187 | 27731.90000000000000000000001 | 1179.61999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 400.0 | 400.0 | 100.0 | 28911.52 | 28511.52 | 72.2788 | 4E+2 | 28511.52
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 400.0 | 400.0 | 100.0 | 28911.52 | 28511.52 | 72.2788 | 4E+2 | 28511.52
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1357.45 | 1357.45 | 100.0 | 0.0 | -1357.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1357.45 | 1357.45 | 100.0 | 0.0 | -1357.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | LIJA P/AGUA #220 H-98 O A-99 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | LIJA P/AGUA #150 H-98 O C-99 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 225.0 | 225.0 | 100.0 | 0.0 | -225.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 139.63 | 139.63 | 100.0 | 0.0 | -139.63 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | NYLON BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 687.98 | 687.98 | 100.0 | 0.0 | -687.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | LIJA NO. 100 P/AGUA BASE DE LONA 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 165.0 | 165.0 | 100.0 | 0.0 | -165.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.84 | 39.84 | 100.0 | 0.0 | -39.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 8809.71 | 8809.71 | 100.0 | 9423.16 | 613.45 | 1.069633393153690643619369991 | 8809.709999999999999999999997 | 613.450000000000000000000003
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 8331.64 | 8331.64 | 100.0 | 9423.16 | 1091.52 | 1.131009021033073920620670120 | 8331.640000000000000000000001 | 1091.519999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 8331.64 | 8331.64 | 100.0 | 9423.16 | 1091.52 | 1.131009021033073920620670120 | 8331.640000000000000000000001 | 1091.519999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 4939.6 | 4939.6 | 100.0 | 9423.16 | 4483.56 | 1.907676734958296218317272654 | 4939.599999999999999999999999 | 4483.560000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3392.04 | 3392.04 | 100.0 | 0.0 | -3392.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 478.07 | 478.07 | 100.0 | 0.0 | -478.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 478.07 | 478.07 | 100.0 | 0.0 | -478.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA COLONIAL STYLE LATEX MATE BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 478.07 | 478.07 | 100.0 | 0.0 | -478.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20136.69 | 20136.69 | 100.0 | 25107.78 | 4971.09 | 1.246867285536997391328962208 | 20136.69000000000000000000000 | 4971.09000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.1 | 20000.1 | 100.0 | 25107.78 | 5107.68 | 1.255382723086384568077159614 | 20000.10000000000000000000000 | 5107.68000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.1 | 20000.1 | 100.0 | 25107.78 | 5107.68 | 1.255382723086384568077159614 | 20000.10000000000000000000000 | 5107.68000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 20000.1 | 20000.1 | 100.0 | 25107.78 | 5107.68 | 1.255382723086384568077159614 | 20000.10000000000000000000000 | 5107.68000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136.59 | 136.59 | 100.0 | 0.0 | -136.59 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136.59 | 136.59 | 100.0 | 0.0 | -136.59 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | MASKING TAPE DE 3'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 116.67 | 116.67 | 100.0 | 0.0 | -116.67 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.92 | 19.92 | 100.0 | 0.0 | -19.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 2036.1 | 2036.1 | 100.0 | 18950.47 | 16914.37 | 9.307239330091842247433819557 | 2036.100000000000000000000000 | 16914.37000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 2036.1 | 2036.1 | 100.0 | 6576.83 | 4540.73 | 3.230111487647954422670792201 | 2036.100000000000000000000000 | 4540.730000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 1766.1 | 1766.1 | 100.0 | 6576.83 | 4810.73 | 3.723928429873733084196817847 | 1766.100000000000000000000000 | 4810.730000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 354.38 | 354.38 | 354.38 | 1 | 353.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 840.0 | 840.0 | 100.0 | 1350.0 | 510.0 | 1.607142857142857142857142857 | 840.0000000000000000000000001 | 509.9999999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 500.5 | 500.5 | 500.5 | 1 | 499.5
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 506.24 | 506.24 | 506.24 | 1 | 505.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2326.71 | 2326.71 | 2326.71 | 1 | 2325.71
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1539.0 | 1539.0 | 1539 | 1.0 | 1538.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 100.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CONTRALLAVE 1/2 X 1/4 A LA PARED ICE MAKER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.02 | 42.02 | 100.0 | 0.0 | -42.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CHORRO DE ESFERA 1/2 P/MANGUERA GENEBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.58 | 67.58 | 100.0 | 0.0 | -67.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | BAJADA DE AGUA DE 3 ALUMINIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 790.0 | 790.0 | 100.0 | 0.0 | -790.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 155774.76 | 155774.76 | 100.0 | 187884.24 | 32109.48 | 1.206127616566380843725902707 | 155774.7600000000000000000000 | 32109.4800000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 24261.05 | 24261.05 | 100.0 | 22029.32 | -2231.73 | 0.9080118131737909117701006346 | 24261.05000000000000000000000 | -2231.73000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 16335.91 | 16335.91 | 100.0 | 11320.79 | -5015.12 | 0.6930002675088195270419584829 | 16335.91000000000000000000000 | -5015.12000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 10641.96 | 10641.96 | 100.0 | 5128.79 | -5513.17 | 0.4819403568515574198737826491 | 10641.96000000000000000000000 | -5513.17000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10641.96 | 10641.96 | 100.0 | 0.0 | -10641.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 5248.71 | 5248.71 | 100.0 | 4807.82 | -440.89 | 0.9160003124577277083321425646 | 5248.710000000000000000000000 | -440.890000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 151.39 | 151.39 | 100.0 | 326.34 | 174.95 | 2.155624545874892661338265407 | 151.3900000000000000000000000 | 174.9500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 806.04 | 806.04 | 100.0 | 0.0 | -806.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 2490.24 | 2490.24 | 100.0 | 2594.18 | 103.94 | 1.041738948856335132356720637 | 2490.240000000000000000000001 | 103.939999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 1801.04 | 1801.04 | 100.0 | 1887.3 | 86.26 | 1.047894549815662061919779683 | 1801.040000000000000000000000 | 86.260000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 316.84 | 316.84 | 100.0 | 842.97 | 526.13 | 2.660554222951647519252619619 | 316.8400000000000000000000000 | 526.1300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 316.84 | 316.84 | 100.0 | 0.0 | -316.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.82 | 155.82 | 155.82 | 1 | 154.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1 | 1.49
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.4 | 128.4 | 100.0 | 0.0 | -128.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.4 | 128.4 | 100.0 | 0.0 | -128.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 7925.14 | 7925.14 | 100.0 | 9672.31 | 1747.17 | 1.220459196935322278218428949 | 7925.139999999999999999999999 | 1747.170000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 7925.14 | 7925.14 | 100.0 | 9672.31 | 1747.17 | 1.220459196935322278218428949 | 7925.139999999999999999999999 | 1747.170000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5962.43 | 5962.43 | 100.0 | 0.0 | -5962.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 442.71 | 442.71 | 100.0 | 0.0 | -442.71 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 1520.0 | 1520.0 | 100.0 | 832.67 | -687.33 | 0.5478092105263157894736842105 | 1520.000000000000000000000000 | -687.330000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 41698.52 | 41698.52 | 100.0 | 47993.72 | 6295.20 | 1.150969386923085039948660048 | 41698.52000000000000000000001 | 6295.19999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 34669.53 | 34669.53 | 100.0 | 29781.15 | -4888.38 | 0.8590006844626967830253251198 | 34669.53000000000000000000000 | -4888.38000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 34669.53 | 34669.53 | 100.0 | 29781.15 | -4888.38 | 0.8590006844626967830253251198 | 34669.53000000000000000000000 | -4888.38000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22074.08 | 22074.08 | 100.0 | 0.0 | -22074.08 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3654.77 | 3654.77 | 3654.77 | 1 | 3653.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12595.45 | 12595.45 | 100.0 | 0.0 | -12595.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1506.18 | 1506.18 | 1506.18 | 1 | 1505.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 24620.2 | 24620.2 | 24620.2 | 1 | 24619.2
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 7028.99 | 7028.99 | 100.0 | 18056.59 | 11027.60 | 2.568874048760917286836373362 | 7028.990000000000000000000001 | 11027.60000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 486.6 | 486.6 | 100.0 | 23.46 | -463.14 | 0.04821208384710234278668310727 | 486.6000000000000000000000001 | -463.1400000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | EPOXICO ICITY 400ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 420.0 | 420.0 | 100.0 | 0.0 | -420.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MALLA DE REFUERZO 0.97X45.70 (44.32MST) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.6 | 66.6 | 100.0 | 0.0 | -66.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 2197.5 | 2197.5 | 100.0 | 498.41 | -1699.09 | 0.2268077360637087599544937429 | 2197.500000000000000000000000 | -1699.090000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 2197.5 | 2197.5 | 100.0 | 498.41 | -1699.09 | 0.2268077360637087599544937429 | 2197.500000000000000000000000 | -1699.090000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 3369.5 | 3369.5 | 100.0 | 2975.59 | -393.91 | 0.8830954147499629025077904734 | 3369.500000000000000000000000 | -393.910000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA BLANCO EXTRA FINO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.5 | 67.5 | 100.0 | 0.0 | -67.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 59.92 | 59.92 | 100.0 | 83.59 | 23.67 | 1.395026702269692923898531375 | 59.92000000000000000000000001 | 23.66999999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 2785.38 | 2785.38 | 100.0 | 2820.12 | 34.74 | 1.012472265902677552075479827 | 2785.379999999999999999999999 | 34.740000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 225.8 | 225.8 | 100.0 | 71.88 | -153.92 | 0.3183348095659875996457041630 | 225.8000000000000000000000000 | -153.9200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MEZCLON PREPARADO LA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 230.9 | 230.9 | 100.0 | 0.0 | -230.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 235.0 | 235.0 | 100.0 | 869.44 | 634.44 | 3.699744680851063829787234043 | 235.0000000000000000000000000 | 634.4400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | LIJA P/AGUA #220 H-98 O A-99 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | -40.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 862.86 | 862.86 | 862.86 | 1 | 861.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CORONA PARA DESBASTE 5" PULGADAS PROFESIONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 195.0 | 195.0 | 100.0 | 0.0 | -195.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 1 | 5.58
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 1 | 24.93
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 1 | 18.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1 | 5.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 49.53 | 49.53 | 100.0 | 2025.5 | 1975.97 | 40.89440742984050070664243893 | 49.53000000000000000000000000 | 1975.970000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 248.91 | 248.91 | 248.91 | 1 | 247.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 1 | 10.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 1 | 16.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 1 | 2.47
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 49.53 | 49.53 | 100.0 | 14.41 | -35.12 | 0.2909347869977791237633757319 | 49.53000000000000000000000000 | -35.12000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1730.09 | 1730.09 | 1730.09 | 1 | 1729.09
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 690.86 | 690.86 | 100.0 | 0.0 | -690.86 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TORNILLO DE 1/2" PUNTA DE BROCA 37709 DE 7X7X16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.29 | 5.29 | 100.0 | 0.0 | -5.29 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | FULMINANTE CAL.27 AMARILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 27.0 | 100.0 | 0.0 | -27.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 440.0 | 440.0 | 100.0 | 0.0 | -440.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BASECOAT DUROCK SACO 22 KG USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 99.0 | 100.0 | 0.0 | -99.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TORNILLO DE 1 1/2" PARA DUROCK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.17 | 20.17 | 100.0 | 0.0 | -20.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 14.4 | 100.0 | 0.0 | -14.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CANAL 1 5/8" X 10' (CAL 26) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | -40.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | POSTE DE 2 1/2" X 10' (CAL 22) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 100.0 | 0.0 | -45.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9281.66 | 9281.66 | 9281.66 | 1 | 9280.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 1 | 79.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9200.99 | 9200.99 | 9200.99 | 1 | 9199.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 40702.63 | 40702.63 | 100.0 | 53037.55 | 12334.92 | 1.303049704650534867157232837 | 40702.63000000000000000000001 | 12334.91999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 22755.24 | 22755.24 | 100.0 | 28221.55 | 5466.31 | 1.240222032375839586838020605 | 22755.24000000000000000000001 | 5466.30999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 2770.8 | 2770.8 | 100.0 | 0.45 | -2770.35 | 0.0001624079688176699870073624946 | 0.45 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MEZCLON PREPARADO LA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2770.8 | 2770.8 | 100.0 | 0.0 | -2770.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 502.0 | 502.0 | 100.0 | 9.99 | -492.01 | 0.01990039840637450199203187251 | 502.0000000000000000000000000 | -492.0100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | EPOXICO ICITY 400ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 252.0 | 252.0 | 100.0 | 0.0 | -252.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE BASE DE ACEITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 250.0 | 250.0 | 100.0 | 0.0 | -250.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 1139.5 | 1139.5 | 100.0 | 294.26 | -845.24 | 0.2582360684510750329091706889 | 1139.500000000000000000000000 | -845.240000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 111.6 | 111.6 | 100.0 | 0.0 | -111.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 275.9 | 275.9 | 100.0 | 0.0 | -275.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 345.0 | 345.0 | 100.0 | 0.0 | -345.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 100.0 | 0.0 | -85.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 130.0 | 100.0 | 0.0 | -130.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192.0 | 192.0 | 100.0 | 0.0 | -192.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 14391.0 | 14391.0 | 100.0 | 9457.29 | -4933.71 | 0.6571669793621013133208255159 | 14391.00000000000000000000000 | -4933.71000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 7256.14 | 7256.14 | 100.0 | 5325.36 | -1930.78 | 0.7339108672103900972142213353 | 7256.140000000000000000000000 | -1930.780000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 370.59 | 370.59 | 100.0 | 689.14 | 318.55 | 1.859575271863784775628052565 | 370.5900000000000000000000000 | 318.5500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.56 | 65.56 | 100.0 | 0.0 | -65.56 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 1716.94 | 1716.94 | 100.0 | 675.43 | -1041.51 | 0.3933917318019266835183524177 | 1716.940000000000000000000000 | -1041.510000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 4698.17 | 4698.17 | 100.0 | 1825.21 | -2872.96 | 0.3884938178056562448783249648 | 4698.170000000000000000000000 | -2872.960000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 283.6 | 283.6 | 100.0 | 101.94 | -181.66 | 0.3594499294781382228490832158 | 283.6000000000000000000000000 | -181.6600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 3951.94 | 3951.94 | 100.0 | 16308.96 | 12357.02 | 4.126823787810543682343355415 | 3951.940000000000000000000000 | 12357.02000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1642.5 | 1642.5 | 100.0 | 0.0 | -1642.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2309.44 | 2309.44 | 100.0 | 0.0 | -2309.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 17947.39 | 17947.39 | 100.0 | 23778.62 | 5831.23 | 1.324906852751291413403285937 | 17947.39000000000000000000001 | 5831.22999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 17947.39 | 17947.39 | 100.0 | 23778.62 | 5831.23 | 1.324906852751291413403285937 | 17947.39000000000000000000001 | 5831.22999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16304.89 | 16304.89 | 100.0 | 0.0 | -16304.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 1642.5 | 1642.5 | 100.0 | 2607.99 | 965.49 | 1.587817351598173515981735160 | 1642.500000000000000000000000 | 965.490000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 49112.56 | 49112.56 | 100.0 | 64823.65 | 15711.09 | 1.319899634635213476959865256 | 49112.56000000000000000000002 | 15711.08999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 36377.04 | 36377.04 | 100.0 | 34492.99 | -1884.05 | 0.9482077156360165642944010838 | 36377.04000000000000000000000 | -1884.05000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 630.0 | 630.0 | 100.0 | 12.18 | -617.82 | 0.01933333333333333333333333333 | 630.0000000000000000000000001 | -617.8200000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | EPOXICO ICITY 400ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 630.0 | 630.0 | 100.0 | 0.0 | -630.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 898.76 | 898.76 | 100.0 | 359.65 | -539.11 | 0.4001624460367617606480039165 | 898.7600000000000000000000000 | -539.1100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 245.83 | 245.83 | 100.0 | 0.0 | -245.83 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 139.63 | 139.63 | 100.0 | 0.0 | -139.63 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.5 | 103.5 | 100.0 | 0.0 | -103.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 15 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 9.6 | 100.0 | 0.0 | -9.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0 | 0.0 | -240.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.8 | 33.8 | 100.0 | 0.0 | -33.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 10 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 100.0 | 0.0 | -18.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 12 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 100.0 | 0.0 | -8.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 15196.44 | 15196.44 | 100.0 | 11558.92 | -3637.52 | 0.7606334115095377601596163312 | 15196.44000000000000000000000 | -3637.52000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 8032.22 | 8032.22 | 100.0 | 6508.78 | -1523.44 | 0.8103338802971034159920918501 | 8032.220000000000000000000000 | -1523.440000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 654.43 | 654.43 | 100.0 | 842.28 | 187.85 | 1.287043686872545574010971380 | 654.4299999999999999999999998 | 187.8500000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 326.83 | 326.83 | 100.0 | 0.0 | -326.83 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 64.61 | 64.61 | 100.0 | 666.43 | 601.82 | 10.31465717381210338956817830 | 64.61000000000000000000000000 | 601.8200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 341.9 | 341.9 | 100.0 | 0.0 | -341.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 1398.55 | 1398.55 | 100.0 | 825.52 | -573.03 | 0.5902684923670944907225340531 | 1398.550000000000000000000000 | -573.030000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 310.47 | 310.47 | 100.0 | 148.36 | -162.11 | 0.4778561535736141978290978194 | 310.4700000000000000000000000 | -162.1100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 159.71 | 159.71 | 100.0 | 163.42 | 3.71 | 1.023229603656627637593137562 | 159.7100000000000000000000000 | 3.7100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 3150.82 | 3150.82 | 100.0 | 2230.82 | -920.00 | 0.7080125173764289930875137266 | 3150.820000000000000000000000 | -920.000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.01 | 16.01 | 100.0 | 0.0 | -16.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.33 | 16.33 | 100.0 | 0.0 | -16.33 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 724.56 | 724.56 | 100.0 | 124.59 | -599.97 | 0.1719526333222921497184498178 | 724.5600000000000000000000001 | -599.9700000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 19216.64 | 19216.64 | 100.0 | 19933.17 | 716.53 | 1.037286955471924332245387331 | 19216.64000000000000000000000 | 716.53000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 6229.44 | 6229.44 | 100.0 | 11409.86 | 5180.42 | 1.831602840704782452355267889 | 6229.440000000000000000000001 | 5180.419999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 0.0 | -1440.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11547.2 | 11547.2 | 100.0 | 0.0 | -11547.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8523.31 | 8523.31 | 8523.31 | 1 | 8522.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.81 | 675.81 | 675.81 | 1 | 674.81
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 1 | 392.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 435.2 | 435.2 | 100.0 | 0.0 | -435.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175.0 | 175.0 | 100.0 | 0.0 | -175.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLANCHA DE THERMOPOR DE 2*50*100 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 260.2 | 260.2 | 100.0 | 0.0 | -260.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 12735.52 | 12735.52 | 100.0 | 29062.75 | 16327.23 | 2.282023034787743256655401585 | 12735.52000000000000000000000 | 16327.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 12735.52 | 12735.52 | 100.0 | 29062.75 | 16327.23 | 2.282023034787743256655401585 | 12735.52000000000000000000000 | 16327.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11295.52 | 11295.52 | 100.0 | 0.0 | -11295.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 3187.54 | 1747.54 | 2.213569444444444444444444444 | 1440.000000000000000000000000 | 1747.540000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 38594.13 | 38594.13 | 100.0 | 69764.52 | 31170.39 | 1.807645877753948592700496164 | 38594.12999999999999999999999 | 31170.39000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 37007.0 | 37007.0 | 100.0 | 36957.32 | -49.68 | 0.9986575512740832815413300186 | 37007.00000000000000000000000 | -49.68000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 37007.0 | 37007.0 | 100.0 | 35880.89 | -1126.11 | 0.9695703515551111951792904045 | 37007.00000000000000000000000 | -1126.11000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 100.0 | 35880.89 | -0.11 | 0.9999969343106379420863409604 | 35881.00000000000000000000000 | -0.11000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 100.0 | 35880.89 | -0.11 | 0.9999969343106379420863409604 | 35881.00000000000000000000000 | -0.11000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1126.0 | 1126.0 | 100.0 | 0.0 | -1126.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1126.0 | 1126.0 | 100.0 | 0.0 | -1126.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1076.43 | 1076.43 | 1076.43 | 1 | 1075.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1076.43 | 1076.43 | 1076.43 | 1 | 1075.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1076.43 | 1076.43 | 1076.43 | 1 | 1075.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 1587.13 | 1587.13 | 100.0 | 32807.2 | 31220.07 | 20.67077051029216258277519800 | 1587.130000000000000000000000 | 31220.07000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 100.0 | 955.55 | 901.10 | 17.54912764003673094582185491 | 54.45000000000000000000000001 | 901.1000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 100.0 | 0.0 | -54.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 100.0 | 0.0 | -54.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 1532.68 | 1532.68 | 100.0 | 31851.65 | 30318.97 | 20.78167001591982670877156354 | 1532.680000000000000000000000 | 30318.97000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1532.68 | 1532.68 | 100.0 | 0.0 | -1532.68 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1383.52 | 1383.52 | 100.0 | 0.0 | -1383.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 149.16 | 149.16 | 100.0 | 0.0 | -149.16 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31851.65 | 31851.65 | 31851.65 | 1 | 31850.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 25 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31851.65 | 31851.65 | 31851.65 | 1 | 31850.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 |  |  | CASA # 31 | 393285.58 | 0.0 | 393285.58 | 0.0 | 307574.92 | 307574.92 | 100.0 | 393285.58 | 85710.66 | 1.278665958849960848563335398 | 307574.9200000000000000000000 | 85710.6600000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 171127.98 | 171127.98 | 100.0 | 187884.24 | 16756.26 | 1.097916541760149333849438298 | 171127.9799999999999999999999 | 16756.2600000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 57053.72 | 57053.72 | 100.0 | 47993.72 | -9060.00 | 0.8412022914544397806137794345 | 57053.72000000000000000000000 | -9060.00000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 48950.42 | 48950.42 | 100.0 | 29781.15 | -19169.27 | 0.6083941669959113731812719891 | 48950.42000000000000000000000 | -19169.27000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 48950.42 | 48950.42 | 100.0 | 29781.15 | -19169.27 | 0.6083941669959113731812719891 | 48950.42000000000000000000000 | -19169.27000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40691.24 | 40691.24 | 100.0 | 0.0 | -40691.24 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3654.77 | 3654.77 | 3654.77 | 1 | 3653.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8259.18 | 8259.18 | 100.0 | 0.0 | -8259.18 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1506.18 | 1506.18 | 1506.18 | 1 | 1505.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 24620.2 | 24620.2 | 24620.2 | 1 | 24619.2
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 8103.3 | 8103.3 | 100.0 | 18056.59 | 9953.29 | 2.228300815717053546086162428 | 8103.299999999999999999999999 | 9953.290000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 774.44 | 774.44 | 100.0 | 23.46 | -750.98 | 0.03029285677392696658230463303 | 774.4399999999999999999999999 | -750.9799999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MALLA DE REFUERZO 0.97X45.70 (44.32MST) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.6 | 66.6 | 100.0 | 0.0 | -66.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 707.84 | 707.84 | 100.0 | 0.0 | -707.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 4287.36 | 4287.36 | 100.0 | 2975.59 | -1311.77 | 0.6940378228093745335124645469 | 4287.360000000000000000000000 | -1311.770000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 83.59 | 83.59 | 83.59 | 1 | 82.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 3002.56 | 3002.56 | 100.0 | 2820.12 | -182.44 | 0.9392385164659490568048598529 | 3002.560000000000000000000000 | -182.440000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 1284.8 | 1284.8 | 100.0 | 71.88 | -1212.92 | 0.05594645080946450809464508095 | 1284.800000000000000000000000 | -1212.920000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 218.68 | 218.68 | 100.0 | 869.44 | 650.76 | 3.975855130784708249496981891 | 218.6800000000000000000000000 | 650.7600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 174.54 | 174.54 | 100.0 | 0.0 | -174.54 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 5.4 | 100.0 | 0.0 | -5.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | LIJA NO. 100 P/AGUA BASE DE LONA 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | 100.0 | 0.0 | -22.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.74 | 16.74 | 100.0 | 0.0 | -16.74 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 862.86 | 862.86 | 862.86 | 1 | 861.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 1 | 5.58
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 61.68 | 61.68 | 100.0 | 498.41 | 436.73 | 8.080577172503242542153047990 | 61.68000000000000000000000000 | 436.7300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 61.68 | 61.68 | 100.0 | 498.41 | 436.73 | 8.080577172503242542153047990 | 61.68000000000000000000000000 | 436.7300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 1 | 24.93
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 1 | 18.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1 | 5.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 49.53 | 49.53 | 100.0 | 2025.5 | 1975.97 | 40.89440742984050070664243893 | 49.53000000000000000000000000 | 1975.970000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 248.91 | 248.91 | 248.91 | 1 | 247.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 1 | 10.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 1 | 16.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 1 | 2.47
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 49.53 | 49.53 | 100.0 | 14.41 | -35.12 | 0.2909347869977791237633757319 | 49.53000000000000000000000000 | -35.12000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1730.09 | 1730.09 | 1730.09 | 1 | 1729.09
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1295.0 | 1295.0 | 100.0 | 0.0 | -1295.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPERMEABILIZANTE FASTYL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1295.0 | 1295.0 | 100.0 | 0.0 | -1295.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1416.61 | 1416.61 | 100.0 | 0.0 | -1416.61 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TORNILLO DE 1/2" PUNTA DE BROCA 37709 DE 7X7X16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.29 | 5.29 | 100.0 | 0.0 | -5.29 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | FULMINANTE CAL.27 AMARILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.75 | 27.75 | 100.0 | 0.0 | -27.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PASTA TABLAROCA 28KG USG CUBETA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 370.0 | 370.0 | 100.0 | 0.0 | -370.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DECOPASTA EXTERIOR PARA TABLA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 355.0 | 355.0 | 100.0 | 0.0 | -355.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 440.0 | 440.0 | 100.0 | 0.0 | -440.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BASECOAT DUROCK SACO 22 KG USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 99.0 | 100.0 | 0.0 | -99.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TORNILLO DE 1 1/2" PARA DUROCK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.17 | 20.17 | 100.0 | 0.0 | -20.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 14.4 | 100.0 | 0.0 | -14.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CANAL 1 5/8" X 10' (CAL 26) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | -40.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | POSTE DE 2 1/2" X 10' (CAL 22) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 100.0 | 0.0 | -45.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9281.66 | 9281.66 | 9281.66 | 1 | 9280.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 1 | 79.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9200.99 | 9200.99 | 9200.99 | 1 | 9199.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 22410.56 | 22410.56 | 100.0 | 22029.32 | -381.24 | 0.9829883769080290720089100852 | 22410.56000000000000000000000 | -381.24000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 14380.11 | 14380.11 | 100.0 | 11320.79 | -3059.32 | 0.7872533659339184470772476706 | 14380.11000000000000000000000 | -3059.32000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 8825.04 | 8825.04 | 100.0 | 5128.79 | -3696.25 | 0.5811633714974663004360320180 | 8825.040000000000000000000000 | -3696.250000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8825.04 | 8825.04 | 100.0 | 0.0 | -8825.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 5109.83 | 5109.83 | 100.0 | 4807.82 | -302.01 | 0.9408962724787321691719685391 | 5109.830000000000000000000000 | -302.010000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 153.61 | 153.61 | 100.0 | 326.34 | 172.73 | 2.124471063081830609986329015 | 153.6100000000000000000000000 | 172.7300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 807.98 | 807.98 | 100.0 | 0.0 | -807.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 2583.91 | 2583.91 | 100.0 | 2594.18 | 10.27 | 1.003974596638427809018115956 | 2583.910000000000000000000000 | 10.270000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 1564.33 | 1564.33 | 100.0 | 1887.3 | 322.97 | 1.206458995224792722763099857 | 1564.330000000000000000000001 | 322.969999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 316.84 | 316.84 | 100.0 | 842.97 | 526.13 | 2.660554222951647519252619619 | 316.8400000000000000000000000 | 526.1300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 316.84 | 316.84 | 100.0 | 0.0 | -316.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.82 | 155.82 | 155.82 | 1 | 154.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1 | 1.49
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.4 | 128.4 | 100.0 | 0.0 | -128.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.4 | 128.4 | 100.0 | 0.0 | -128.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 8030.45 | 8030.45 | 100.0 | 9672.31 | 1641.86 | 1.204454295836472426825395837 | 8030.450000000000000000000001 | 1641.859999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 8030.45 | 8030.45 | 100.0 | 9672.31 | 1641.86 | 1.204454295836472426825395837 | 8030.450000000000000000000001 | 1641.859999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5962.43 | 5962.43 | 100.0 | 0.0 | -5962.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 708.02 | 708.02 | 100.0 | 0.0 | -708.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 1360.0 | 1360.0 | 100.0 | 832.67 | -527.33 | 0.6122573529411764705882352941 | 1360.000000000000000000000000 | -527.330000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 43550.98 | 43550.98 | 100.0 | 53037.55 | 9486.57 | 1.217826785987364693056275657 | 43550.97999999999999999999999 | 9486.57000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 23952.77 | 23952.77 | 100.0 | 28221.55 | 4268.78 | 1.178216548649696882656995412 | 23952.77000000000000000000000 | 4268.78000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 4168.98 | 4168.98 | 100.0 | 0.45 | -4168.53 | 0.0001079400716722075903458399896 | 0.45 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3591.73 | 3591.73 | 100.0 | 0.0 | -3591.73 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MEZCLON PREPARADO LA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 577.25 | 577.25 | 100.0 | 0.0 | -577.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 676.96 | 676.96 | 100.0 | 9.99 | -666.97 | 0.01475714961002127156700543607 | 676.9599999999999999999999999 | -666.9699999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE BASE DE ACEITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 100.0 | 0.0 | -500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 176.96 | 176.96 | 100.0 | 0.0 | -176.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 941.29 | 941.29 | 100.0 | 294.26 | -647.03 | 0.3126135409916178860924900934 | 941.2899999999999999999999999 | -647.0299999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 111.6 | 111.6 | 100.0 | 0.0 | -111.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 277.69 | 277.69 | 100.0 | 0.0 | -277.69 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 230.0 | 230.0 | 100.0 | 0.0 | -230.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 130.0 | 100.0 | 0.0 | -130.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192.0 | 192.0 | 100.0 | 0.0 | -192.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 10034.04 | 10034.04 | 100.0 | 9457.29 | -576.75 | 0.9425206596744681105516820742 | 10034.04000000000000000000000 | -576.75000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 5204.31 | 5204.31 | 100.0 | 5325.36 | 121.05 | 1.023259567550741596868749171 | 5204.310000000000000000000002 | 121.049999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO ACERADO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 100.0 | 0.0 | -1.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO ACERADO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 100.0 | 0.0 | -3.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 449.06 | 449.06 | 100.0 | 689.14 | 240.08 | 1.534627889368903932659332829 | 449.0599999999999999999999999 | 240.0800000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.05 | 65.05 | 100.0 | 0.0 | -65.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 604.25 | 604.25 | 100.0 | 675.43 | 71.18 | 1.117798924286305337194869673 | 604.2500000000000000000000001 | 71.1799999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 3469.4 | 3469.4 | 100.0 | 1825.21 | -1644.19 | 0.5260880843949962529544013374 | 3469.400000000000000000000000 | -1644.190000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 237.17 | 237.17 | 100.0 | 101.94 | -135.23 | 0.4298182738120335624235780242 | 237.1700000000000000000000000 | -135.2300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 8131.5 | 8131.5 | 100.0 | 16308.96 | 8177.46 | 2.005652093709647666482198856 | 8131.500000000000000000000001 | 8177.459999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1642.5 | 1642.5 | 100.0 | 0.0 | -1642.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO FLUIDO 3003 M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6489.0 | 6489.0 | 100.0 | 0.0 | -6489.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 19598.21 | 19598.21 | 100.0 | 23778.62 | 4180.41 | 1.213305704959789695079295507 | 19598.21000000000000000000000 | 4180.41000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 19598.21 | 19598.21 | 100.0 | 23778.62 | 4180.41 | 1.213305704959789695079295507 | 19598.21000000000000000000000 | 4180.41000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17366.74 | 17366.74 | 100.0 | 0.0 | -17366.74 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 588.97 | 588.97 | 100.0 | 0.0 | -588.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 1642.5 | 1642.5 | 100.0 | 2607.99 | 965.49 | 1.587817351598173515981735160 | 1642.500000000000000000000000 | 965.490000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 48112.72 | 48112.72 | 100.0 | 64823.65 | 16710.93 | 1.347328731362517022525436101 | 48112.72000000000000000000000 | 16710.93000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 34072.21 | 34072.21 | 100.0 | 34492.99 | 420.78 | 1.012349653867477337102583014 | 34072.21000000000000000000000 | 420.78000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 1692.32 | 1692.32 | 100.0 | 12.18 | -1680.14 | 0.007197220383851753805426869623 | 12.18 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | EPOXICO ICITY 400ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 210.0 | 210.0 | 100.0 | 0.0 | -210.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.4 | 128.4 | 100.0 | 0.0 | -128.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE BASE DE ACEITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 100.0 | 0.0 | -1000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 353.92 | 353.92 | 100.0 | 0.0 | -353.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 1041.5 | 1041.5 | 100.0 | 359.65 | -681.85 | 0.3453192510801728276524243879 | 1041.500000000000000000000000 | -681.850000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 100.0 | 0.0 | -300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 333.5 | 333.5 | 100.0 | 0.0 | -333.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 68.0 | 100.0 | 0.0 | -68.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0 | 0.0 | -240.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 14196.71 | 14196.71 | 100.0 | 11558.92 | -2637.79 | 0.8141970921431796521870207957 | 14196.71000000000000000000000 | -2637.79000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 5753.09 | 5753.09 | 100.0 | 6508.78 | 755.69 | 1.131353759457960852341958843 | 5753.090000000000000000000000 | 755.690000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 611.12 | 611.12 | 100.0 | 842.28 | 231.16 | 1.378256316271763319806257364 | 611.1199999999999999999999998 | 231.1600000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 666.43 | 666.43 | 666.43 | 1 | 665.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 2331.07 | 2331.07 | 100.0 | 825.52 | -1505.55 | 0.3541377993796840077732543424 | 2331.070000000000000000000000 | -1505.550000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 103.49 | 103.49 | 100.0 | 148.36 | 44.87 | 1.433568460720842593487293458 | 103.4900000000000000000000000 | 44.8700000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 942.39 | 942.39 | 100.0 | 163.42 | -778.97 | 0.1734101592758836575090992052 | 942.3900000000000000000000001 | -778.9700000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 3359.89 | 3359.89 | 100.0 | 2230.82 | -1129.07 | 0.6639562604728130980478527571 | 3359.890000000000000000000000 | -1129.070000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 1095.66 | 1095.66 | 100.0 | 124.59 | -971.07 | 0.1137122830075023273643283500 | 1095.660000000000000000000000 | -971.070000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 16881.48 | 16881.48 | 100.0 | 19933.17 | 3051.69 | 1.180771472643393825659835512 | 16881.48000000000000000000000 | 3051.69000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 6489.0 | 6489.0 | 100.0 | 11409.86 | 4920.86 | 1.758338727076591154261057174 | 6488.999999999999999999999999 | 4920.860000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10392.48 | 10392.48 | 100.0 | 0.0 | -10392.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8523.31 | 8523.31 | 8523.31 | 1 | 8522.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.81 | 675.81 | 675.81 | 1 | 674.81
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 1 | 392.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 260.2 | 260.2 | 100.0 | 0.0 | -260.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLANCHA DE THERMOPOR DE 2*50*100 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 260.2 | 260.2 | 100.0 | 0.0 | -260.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 14040.51 | 14040.51 | 100.0 | 29062.75 | 15022.24 | 2.069921249299348812828024053 | 14040.51000000000000000000000 | 15022.24000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 14040.51 | 14040.51 | 100.0 | 29062.75 | 15022.24 | 2.069921249299348812828024053 | 14040.51000000000000000000000 | 15022.24000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11295.51 | 11295.51 | 100.0 | 0.0 | -11295.51 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 2745.0 | 2745.0 | 100.0 | 3187.54 | 442.54 | 1.161216757741347905282331512 | 2745.000000000000000000000000 | 442.540000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 0.0 | 135636.82 | 0.0 | 98158.13 | 98158.13 | 100.0 | 135636.82 | 37478.69 | 1.381819519177881648723340593 | 98158.13000000000000000000003 | 37478.68999999999999999999997
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 6831.14 | 6831.14 | 100.0 | 1384.32 | -5446.82 | 0.2026484598471119022593593456 | 6831.139999999999999999999999 | -5446.819999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 5361.83 | 5361.83 | 100.0 | 1384.32 | -3977.51 | 0.2581805092664258284951220013 | 5361.829999999999999999999999 | -3977.509999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 5361.83 | 5361.83 | 100.0 | 1384.32 | -3977.51 | 0.2581805092664258284951220013 | 5361.829999999999999999999999 | -3977.509999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1384.32 | 1384.32 | 1384.32 | 1 | 1383.32
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5361.83 | 5361.83 | 100.0 | 0.0 | -5361.83 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ESPATULA FLEXIBLE 12' TRUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1459.31 | 1459.31 | 100.0 | 0.0 | -1459.31 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1053.22 | 1053.22 | 100.0 | 0.0 | -1053.22 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1047.22 | 1047.22 | 100.0 | 0.0 | -1047.22 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | CEPILLO PLASTICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 100.0 | 0.0 | -6.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 395.54 | 395.54 | 100.0 | 0.0 | -395.54 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIA VIDRIO LIQUIDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 163.02 | 163.02 | 100.0 | 0.0 | -163.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | TOALLA PARA TRAPEADOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.95 | 24.95 | 100.0 | 0.0 | -24.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ESCOBAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.35 | 8.35 | 100.0 | 0.0 | -8.35 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | DETERGENTE ESPUMIL 1000 GRS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 100.0 | 0.0 | -8.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | DESINFECTANTE OLIMPO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.95 | 82.95 | 100.0 | 0.0 | -82.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SQUEEGEE LIMPIADOR DE VIDRIOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 108.27 | 108.27 | 100.0 | 0.0 | -108.27 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.55 | 10.55 | 100.0 | 0.0 | -10.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | BROCHA DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.55 | 10.55 | 100.0 | 0.0 | -10.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 493.16 | -946.84 | 0.3424722222222222222222222222 | 1440.000000000000000000000000 | -946.840000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 22382.34 | 22382.34 | 100.0 | 18926.79 | -3455.55 | 0.8456126571216414369543130879 | 22382.34000000000000000000000 | -3455.55000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19454.89 | 19454.89 | 100.0 | 18926.79 | -528.10 | 0.9728551536400360012315669737 | 19454.89000000000000000000000 | -528.10000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19454.89 | 19454.89 | 100.0 | 18926.79 | -528.10 | 0.9728551536400360012315669737 | 19454.89000000000000000000000 | -528.10000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 19454.89 | 19454.89 | 100.0 | 18926.79 | -528.10 | 0.9728551536400360012315669737 | 19454.89000000000000000000000 | -528.10000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2927.45 | 2927.45 | 100.0 | 0.0 | -2927.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 369.8 | 369.8 | 100.0 | 0.0 | -369.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | MASKING TAPE DE 3'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.89 | 38.89 | 100.0 | 0.0 | -38.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 314.17 | 314.17 | 100.0 | 0.0 | -314.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.74 | 16.74 | 100.0 | 0.0 | -16.74 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2557.65 | 2557.65 | 100.0 | 0.0 | -2557.65 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | AZULEJO TIPO 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2557.65 | 2557.65 | 100.0 | 0.0 | -2557.65 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 28871.94 | 28871.94 | 100.0 | 28911.52 | 39.58 | 1.001370881208536731511633787 | 28871.94000000000000000000000 | 39.58000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 27731.9 | 27731.9 | 100.0 | 28911.52 | 1179.62 | 1.042536573404635095323436187 | 27731.90000000000000000000001 | 1179.61999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 400.0 | 400.0 | 100.0 | 28911.52 | 28511.52 | 72.2788 | 4E+2 | 28511.52
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 400.0 | 400.0 | 100.0 | 28911.52 | 28511.52 | 72.2788 | 4E+2 | 28511.52
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1140.04 | 1140.04 | 100.0 | 0.0 | -1140.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1140.04 | 1140.04 | 100.0 | 0.0 | -1140.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1140.04 | 1140.04 | 100.0 | 0.0 | -1140.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 18751.53 | 18751.53 | 100.0 | 19912.49 | 1160.96 | 1.061912814580996857323109101 | 18751.53000000000000000000000 | 1160.96000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 7346.02 | 7346.02 | 100.0 | 6908.59 | -437.43 | 0.9404534700422813986349070653 | 7346.020000000000000000000000 | -437.430000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 7346.02 | 7346.02 | 100.0 | 6908.59 | -437.43 | 0.9404534700422813986349070653 | 7346.020000000000000000000000 | -437.430000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 7346.02 | 7346.02 | 100.0 | 6908.59 | -437.43 | 0.9404534700422813986349070653 | 7346.020000000000000000000000 | -437.430000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 11405.51 | 11405.51 | 100.0 | 13003.9 | 1598.39 | 1.140141913864439205261316679 | 11405.51000000000000000000000 | 1598.39000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 10758.99 | 10758.99 | 100.0 | 13003.9 | 2244.91 | 1.208654343948642019371706824 | 10758.99000000000000000000000 | 2244.91000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3084.0 | 3084.0 | 100.0 | 0.0 | -3084.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 190.96 | 190.96 | 100.0 | 475.62 | 284.66 | 2.490678676162547130289065773 | 190.9600000000000000000000000 | 284.6600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2165.0 | 2165.0 | 2165 | 1.0 | 2164.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 404.67 | 404.67 | 404.67 | 1 | 403.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 460.2 | 460.2 | 100.0 | 446.44 | -13.76 | 0.9700999565406345067362016515 | 460.2000000000000000000000000 | -13.7600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 6393.83 | 6393.83 | 100.0 | 7561.51 | 1167.68 | 1.182626062938801938744070455 | 6393.830000000000000000000002 | 1167.679999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 630.0 | 630.0 | 100.0 | 1950.66 | 1320.66 | 3.096285714285714285714285714 | 630.0000000000000000000000001 | 1320.660000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 646.52 | 646.52 | 100.0 | 0.0 | -646.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | MEZCLON PREPARADO LA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 646.52 | 646.52 | 100.0 | 0.0 | -646.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 7382.45 | 7382.45 | 100.0 | 9423.16 | 2040.71 | 1.276427202351522868424439041 | 7382.450000000000000000000001 | 2040.709999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 6174.38 | 6174.38 | 100.0 | 9423.16 | 3248.78 | 1.526171048753073183056436436 | 6174.379999999999999999999999 | 3248.780000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 6174.38 | 6174.38 | 100.0 | 9423.16 | 3248.78 | 1.526171048753073183056436436 | 6174.379999999999999999999999 | 3248.780000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 2782.34 | 2782.34 | 100.0 | 9423.16 | 6640.82 | 3.386775160476433505610385503 | 2782.340000000000000000000000 | 6640.820000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3392.04 | 3392.04 | 100.0 | 0.0 | -3392.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1208.07 | 1208.07 | 100.0 | 0.0 | -1208.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1208.07 | 1208.07 | 100.0 | 0.0 | -1208.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA COLONIAL STYLE LATEX MATE BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 478.07 | 478.07 | 100.0 | 0.0 | -478.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | BB SELLADOR MULTIFUNCIONAL BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 730.0 | 730.0 | 100.0 | 0.0 | -730.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 8737.72 | 8737.72 | 100.0 | 18950.47 | 10212.75 | 2.168811772407447251685794464 | 8737.719999999999999999999998 | 10212.75000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 8609.08 | 8609.08 | 100.0 | 6576.83 | -2032.25 | 0.7639410947511232326799146947 | 8609.080000000000000000000000 | -2032.250000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 8339.08 | 8339.08 | 100.0 | 6576.83 | -1762.25 | 0.7886757292171318658652992896 | 8339.080000000000000000000000 | -1762.250000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 684.0 | 684.0 | 100.0 | 354.38 | -329.62 | 0.5180994152046783625730994152 | 684.0000000000000000000000000 | -329.6200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 525.0 | 525.0 | 100.0 | 1350.0 | 825.0 | 2.571428571428571428571428571 | 525.0000000000000000000000001 | 824.9999999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 551.0 | 551.0 | 100.0 | 500.5 | -50.5 | 0.9083484573502722323049001815 | 551.0000000000000000000000000 | -50.5000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 1450.0 | 1450.0 | 100.0 | 506.24 | -943.76 | 0.3491310344827586206896551724 | 1450.000000000000000000000000 | -943.760000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 3165.0 | 3165.0 | 100.0 | 2326.71 | -838.29 | 0.7351374407582938388625592417 | 3165.000000000000000000000000 | -838.290000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 1080.0 | 1080.0 | 100.0 | 1539.0 | 459.0 | 1.425 | 1.08E+3 | 459.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 100.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CHORRO DE ESFERA 1/2 P/MANGUERA GENEBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.58 | 67.58 | 100.0 | 0.0 | -67.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | BAJADA DE AGUA DE 3 ALUMINIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 790.0 | 790.0 | 100.0 | 0.0 | -790.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 128.64 | 128.64 | 100.0 | 12373.64 | 12245.00 | 96.18812189054726368159203980 | 128.6400000000000000000000000 | 12245.00000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 128.64 | 128.64 | 100.0 | 12373.64 | 12245.00 | 96.18812189054726368159203980 | 128.6400000000000000000000000 | 12245.00000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12373.64 | 12373.64 | 12373.64 | 1 | 12372.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.64 | 128.64 | 100.0 | 0.0 | -128.64 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 486.0 | 486.0 | 100.0 | 3385.73 | 2899.73 | 6.966522633744855967078189300 | 486.0000000000000000000000000 | 2899.730000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 486.0 | 486.0 | 100.0 | 0.0 | -486.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 486.0 | 486.0 | 100.0 | 0.0 | -486.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | POSTE DE 2 1/2" X 12' (CAL 26) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 306.0 | 306.0 | 100.0 | 0.0 | -306.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | CANAL 2-1/2" X 12' (CAL 26) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 100.0 | 0.0 | -180.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25107.78 | 25107.78 | 25107.78 | 1 | 25106.78
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25107.78 | 25107.78 | 25107.78 | 1 | 25106.78
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25107.78 | 25107.78 | 25107.78 | 1 | 25106.78
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25107.78 | 25107.78 | 25107.78 | 1 | 25106.78
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 38288.81 | 38288.81 | 100.0 | 69764.52 | 31475.71 | 1.822060283409173594060510107 | 38288.81000000000000000000001 | 31475.70999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 37007.0 | 37007.0 | 100.0 | 36957.32 | -49.68 | 0.9986575512740832815413300186 | 37007.00000000000000000000000 | -49.68000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 37007.0 | 37007.0 | 100.0 | 35880.89 | -1126.11 | 0.9695703515551111951792904045 | 37007.00000000000000000000000 | -1126.11000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 100.0 | 35880.89 | -0.11 | 0.9999969343106379420863409604 | 35881.00000000000000000000000 | -0.11000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 35881.0 | 35881.0 | 100.0 | 35880.89 | -0.11 | 0.9999969343106379420863409604 | 35881.00000000000000000000000 | -0.11000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1126.0 | 1126.0 | 100.0 | 0.0 | -1126.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1126.0 | 1126.0 | 100.0 | 0.0 | -1126.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1076.43 | 1076.43 | 1076.43 | 1 | 1075.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1076.43 | 1076.43 | 1076.43 | 1 | 1075.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1076.43 | 1076.43 | 1076.43 | 1 | 1075.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 1281.81 | 1281.81 | 100.0 | 32807.2 | 31525.39 | 25.59443287226656056669865269 | 1281.810000000000000000000000 | 31525.39000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 100.0 | 955.55 | 901.10 | 17.54912764003673094582185491 | 54.45000000000000000000000001 | 901.1000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 955.55 | 955.55 | 955.55 | 1 | 954.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 100.0 | 0.0 | -54.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 100.0 | 0.0 | -54.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 1227.36 | 1227.36 | 100.0 | 31851.65 | 30624.29 | 25.95135086690131664711250163 | 1227.360000000000000000000000 | 30624.29000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1227.36 | 1227.36 | 100.0 | 0.0 | -1227.36 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 691.76 | 691.76 | 100.0 | 0.0 | -691.76 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 535.6 | 535.6 | 100.0 | 0.0 | -535.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31851.65 | 31851.65 | 31851.65 | 1 | 31850.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 31 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31851.65 | 31851.65 | 31851.65 | 1 | 31850.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 |  |  | CASA # 45 | 393285.58 | 0.0 | 393285.58 | 0.0 | 271733.33 | 271733.33 | 89.85 | 353367.093630 | 81633.763630 | 1.300418662775008130213544286 | 302429.9721758486366165831943 | 90855.6078241513633834168057
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 0.0 | 135636.82 | 0.0 | 104767.83 | 104767.83 | 77.7 | 105389.80914 | 621.97914 | 1.005936737832596131846961038 | 134836.3320463320463320463320 | 800.4879536679536679536680
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 5101.87 | 5101.87 | 100.0 | 3385.73 | -1716.14 | 0.6636252981749828984274393507 | 5101.870000000000000000000000 | -1716.140000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 4876.49 | 4876.49 | 100.0 | 3385.73 | -1490.76 | 0.6942965124505535743946978257 | 4876.490000000000000000000000 | -1490.760000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4876.49 | 4876.49 | 100.0 | 0.0 | -4876.49 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3948.01 | 3948.01 | 100.0 | 0.0 | -3948.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 928.48 | 928.48 | 100.0 | 0.0 | -928.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 225.38 | 225.38 | 100.0 | 0.0 | -225.38 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 225.38 | 225.38 | 100.0 | 0.0 | -225.38 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | PASTA TABLAROCA 28KG USG CUBETA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 225.38 | 225.38 | 100.0 | 0.0 | -225.38 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 23800.97 | 23800.97 | 100.0 | 19912.49 | -3888.48 | 0.8366251459499339732792402999 | 23800.97000000000000000000000 | -3888.48000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 13014.5 | 13014.5 | 100.0 | 6908.59 | -6105.91 | 0.5308379115601828729494025894 | 13014.50000000000000000000000 | -6105.91000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 11931.46 | 11931.46 | 100.0 | 6908.59 | -5022.87 | 0.5790230198148424417464417599 | 11931.46000000000000000000000 | -5022.87000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 11931.46 | 11931.46 | 100.0 | 6908.59 | -5022.87 | 0.5790230198148424417464417599 | 11931.46000000000000000000000 | -5022.87000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1083.04 | 1083.04 | 100.0 | 0.0 | -1083.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1083.04 | 1083.04 | 100.0 | 0.0 | -1083.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 10786.47 | 10786.47 | 100.0 | 13003.9 | 2217.43 | 1.205575132550315348765629534 | 10786.47000000000000000000000 | 2217.43000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 10786.47 | 10786.47 | 100.0 | 13003.9 | 2217.43 | 1.205575132550315348765629534 | 10786.47000000000000000000000 | 2217.43000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 475.62 | 475.62 | 475.62 | 1 | 474.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2165.0 | 2165.0 | 2165 | 1.0 | 2164.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0 | 404.67 | 164.67 | 1.686125 | 2.4E+2 | 164.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 446.44 | 446.44 | 446.44 | 1 | 445.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7561.51 | 7561.51 | 7561.51 | 1 | 7560.51
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 630.0 | 630.0 | 100.0 | 1950.66 | 1320.66 | 3.096285714285714285714285714 | 630.0000000000000000000000001 | 1320.660000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA ACERO MA 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6369.05 | 6369.05 | 100.0 | 0.0 | -6369.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA ACERO MA GR 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 553.35 | 553.35 | 100.0 | 0.0 | -553.35 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA PLOMO MA 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2532.57 | 2532.57 | 100.0 | 0.0 | -2532.57 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANGOLA GRIS MA 20X66 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 461.5 | 461.5 | 100.0 | 0.0 | -461.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 32855.61 | 32855.61 | 100.0 | 28911.52 | -3944.09 | 0.8799568779882644090309082680 | 32855.61000000000000000000000 | -3944.09000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 31692.06 | 31692.06 | 100.0 | 28911.52 | -2780.54 | 0.9122638288580799102361916518 | 31692.06000000000000000000000 | -2780.54000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 25966.22 | 25966.22 | 100.0 | 28911.52 | 2945.30 | 1.113428138558480980289006255 | 25966.22000000000000000000000 | 2945.30000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 25387.68 | 25387.68 | 100.0 | 28911.52 | 3523.84 | 1.138801182305748299962816610 | 25387.68000000000000000000001 | 3523.83999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 578.54 | 578.54 | 100.0 | 0.0 | -578.54 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5725.84 | 5725.84 | 100.0 | 0.0 | -5725.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5725.84 | 5725.84 | 100.0 | 0.0 | -5725.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1163.55 | 1163.55 | 100.0 | 0.0 | -1163.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.5 | 67.5 | 100.0 | 0.0 | -67.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | MONOCAPA BLANCO EXTRA FINO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.5 | 67.5 | 100.0 | 0.0 | -67.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 997.97 | 997.97 | 100.0 | 0.0 | -997.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | LIJA P/AGUA #220 H-98 O A-99 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | -200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | LIJA P/AGUA #150 H-98 O C-99 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | LIJA NO. 100 P/AGUA BASE DE LONA 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110.0 | 110.0 | 100.0 | 0.0 | -110.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | RODILLO CON FELPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.97 | 27.97 | 100.0 | 0.0 | -27.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | CORONA PARA DESBASTE 5" PULGADAS PROFESIONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 390.0 | 390.0 | 100.0 | 0.0 | -390.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.58 | 10.58 | 100.0 | 0.0 | -10.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | BROCHA DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.58 | 10.58 | 100.0 | 0.0 | -10.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | 87.5 | 100.0 | 0.0 | -87.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | 87.5 | 100.0 | 0.0 | -87.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 18295.11 | 18295.11 | 100.0 | 18926.79 | 631.68 | 1.034527258923286058405770722 | 18295.11000000000000000000001 | 631.67999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 18295.11 | 18295.11 | 100.0 | 18926.79 | 631.68 | 1.034527258923286058405770722 | 18295.11000000000000000000001 | 631.67999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 18295.11 | 18295.11 | 100.0 | 18926.79 | 631.68 | 1.034527258923286058405770722 | 18295.11000000000000000000001 | 631.67999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 18295.11 | 18295.11 | 100.0 | 18926.79 | 631.68 | 1.034527258923286058405770722 | 18295.11000000000000000000001 | 631.67999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 7127.54 | 7127.54 | 0.0 | 0.00 | -7127.54 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | -11.1 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | -11.1 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ESPATULA METALICA DE 2" MANGO PLASTICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | -11.1 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.5 | 76.5 | 0.0 | 0.0 | -76.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | -35.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | -35.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.5 | 41.5 | 0.0 | 0.0 | -41.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | BROCHA DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.5 | 41.5 | 0.0 | 0.0 | -41.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 7039.94 | 7039.94 | 0.0 | 0.00 | -7039.94 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 7039.94 | 7039.94 | 0.0 | 0.00 | -7039.94 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7039.94 | 7039.94 | 0.0 | 0.0 | -7039.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 7226.5 | 7226.5 | 0.0 | 0.00 | -7226.50 | 0.0 | 18950.47 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 7226.5 | 7226.5 | 0.0 | 0.00 | -7226.50 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 6956.5 | 6956.5 | 0.0 | 0.00 | -6956.50 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 354.0 | 354.0 | 0.0 | 0.00 | -354.00 | 0.0 | 354.38 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | GRIFO TIPO MEZCLADORA P/LAVATRASTOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 330.0 | 330.0 | 0.0 | 0.0 | -330.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1350.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 404.0 | 404.0 | 0.0 | 0.0 | -404.0 | 0 | 500.5 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 0.0 | 0.00 | -750.00 | 0.0 | 506.24 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DESAGUE TIPO PUSH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 700.0 | 0.0 | 0.0 | -700.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 2250.0 | 2250.0 | 0.0 | 0.00 | -2250.00 | 0.0 | 2326.71 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 660.0 | 660.0 | 0.0 | 0.0 | -660.0 | 0 | 1539.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DESAGUE LAVAMANOS TIPO REJILLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147.0 | 147.0 | 0.0 | 0.0 | -147.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CAÑO BAJO HOME | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 915.0 | 915.0 | 0.0 | 0.0 | -915.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REJILLA DUCHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 420.0 | 420.0 | 0.0 | 0.0 | -420.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 7085.22 | 7085.22 | 0.0 | 0.00 | -7085.22 | 0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.97 | 128.97 | 0.0 | 0.0 | -128.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.97 | 128.97 | 0.0 | 0.0 | -128.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | RODILLO CON FELPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.97 | 27.97 | 0.0 | 0.0 | -27.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | FELPA SIN RODILLO DE FIBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | -75.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | MINI FELPAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | -16.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 6956.25 | 6956.25 | 0.0 | 0.00 | -6956.25 | 0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 6956.25 | 6956.25 | 0.0 | 0.00 | -6956.25 | 0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 6772.17 | 6772.17 | 0.0 | 0.00 | -6772.17 | 0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 184.08 | 184.08 | 0.0 | 0.0 | -184.08 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25107.78 | 25107.78 | 25107.78 | 1 | 25106.78
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25107.78 | 25107.78 | 25107.78 | 1 | 25106.78
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25107.78 | 25107.78 | 25107.78 | 1 | 25106.78
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25107.78 | 25107.78 | 25107.78 | 1 | 25106.78
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 164281.0 | 164281.0 | 100.0 | 187884.24 | 23603.24 | 1.143676018529227360437299505 | 164281.0000000000000000000000 | 23603.2400000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 59543.67 | 59543.67 | 100.0 | 53037.55 | -6506.12 | 0.8907336413761529982952008165 | 59543.67000000000000000000000 | -6506.12000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 51856.5 | 51856.5 | 100.0 | 28221.55 | -23634.95 | 0.5442239642089227001436656928 | 51856.50000000000000000000000 | -23634.95000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 1301.92 | 1301.92 | 100.0 | 0.45 | -1301.47 | 0.0003456433575027651468600221212 | 0.45 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1117.2 | 1117.2 | 100.0 | 0.0 | -1117.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MEZCLON PREPARADO LA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 184.72 | 184.72 | 100.0 | 0.0 | -184.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 2640.0 | 2640.0 | 100.0 | 22.61 | -2617.39 | 0.008564393939393939393939393939 | 22.61 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1520.0 | 1520.0 | 100.0 | 0.0 | -1520.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1120.0 | 1120.0 | 100.0 | 0.0 | -1120.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 210.0 | 210.0 | 100.0 | 9.99 | -200.01 | 0.04757142857142857142857142857 | 210.0000000000000000000000000 | -200.0100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | EPOXICO ICITY 400ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 210.0 | 210.0 | 100.0 | 0.0 | -210.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 5801.23 | 5801.23 | 100.0 | 552.95 | -5248.28 | 0.09531599333244846351549585174 | 5801.230000000000000000000000 | -5248.280000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 5801.23 | 5801.23 | 100.0 | 321.91 | -5479.32 | 0.05548995644027214918215619791 | 5801.230000000000000000000000 | -5479.320000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 952.23 | 952.23 | 100.0 | 294.26 | -657.97 | 0.3090219799838274366487088203 | 952.2300000000000000000000001 | -657.9700000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 279.26 | 279.26 | 100.0 | 0.0 | -279.26 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 0.0 | -80.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.97 | 66.97 | 100.0 | 0.0 | -66.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 256.0 | 256.0 | 100.0 | 0.0 | -256.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 27912.36 | 27912.36 | 100.0 | 16308.96 | -11603.40 | 0.5842916901329733494408928518 | 27912.36000000000000000000000 | -11603.40000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27912.36 | 27912.36 | 100.0 | 0.0 | -27912.36 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 13038.76 | 13038.76 | 100.0 | 9457.29 | -3581.47 | 0.7253212728817771015035172056 | 13038.76000000000000000000000 | -3581.47000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 6378.37 | 6378.37 | 100.0 | 5325.36 | -1053.01 | 0.8349092322960254735927831092 | 6378.370000000000000000000000 | -1053.010000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 222.17 | 222.17 | 100.0 | 689.14 | 466.97 | 3.101858936850159787550074267 | 222.1700000000000000000000000 | 466.9700000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.94 | 92.94 | 100.0 | 0.0 | -92.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 1973.0 | 1973.0 | 100.0 | 675.43 | -1297.57 | 0.3423365433350228079067410035 | 1973.000000000000000000000000 | -1297.570000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 4028.56 | 4028.56 | 100.0 | 1825.21 | -2203.35 | 0.4530675973548861131520940485 | 4028.560000000000000000000000 | -2203.350000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 343.72 | 343.72 | 100.0 | 101.94 | -241.78 | 0.2965786104969160944955196090 | 343.7200000000000000000000000 | -241.7800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 7687.17 | 7687.17 | 100.0 | 23778.62 | 16091.45 | 3.093286606124230373466438234 | 7687.170000000000000000000000 | 16091.45000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 7687.17 | 7687.17 | 100.0 | 23778.62 | 16091.45 | 3.093286606124230373466438234 | 7687.170000000000000000000000 | 16091.45000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7104.24 | 7104.24 | 100.0 | 0.0 | -7104.24 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 582.93 | 582.93 | 100.0 | 0.0 | -582.93 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2607.99 | 2607.99 | 2607.99 | 1 | 2606.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 20432.07 | 20432.07 | 100.0 | 22029.32 | 1597.25 | 1.078173675011880832436458959 | 20432.07000000000000000000000 | 1597.25000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 18302.18 | 18302.18 | 100.0 | 11320.79 | -6981.39 | 0.6185487193328882133166650093 | 18302.18000000000000000000000 | -6981.39000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 11304.9 | 11304.9 | 100.0 | 5128.79 | -6176.11 | 0.4536784933966687011826730002 | 11304.90000000000000000000000 | -6176.11000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 922.5 | 922.5 | 100.0 | 0.0 | -922.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 10382.4 | 10382.4 | 100.0 | 5128.79 | -5253.61 | 0.4939888657728463553706272153 | 10382.40000000000000000000000 | -5253.61000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 5934.78 | 5934.78 | 100.0 | 4807.82 | -1126.96 | 0.8101092205608295505477877866 | 5934.780000000000000000000000 | -1126.960000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 295.4 | 295.4 | 100.0 | 326.34 | 30.94 | 1.104739336492890995260663507 | 295.4000000000000000000000000 | 30.9400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 795.17 | 795.17 | 100.0 | 0.0 | -795.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 2432.54 | 2432.54 | 100.0 | 2594.18 | 161.64 | 1.066449061474837001652593585 | 2432.540000000000000000000001 | 161.639999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 2401.7 | 2401.7 | 100.0 | 1887.3 | -514.4 | 0.7858183786484573427155764667 | 2401.700000000000000000000000 | -514.400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.92 | 4.92 | 100.0 | 0.0 | -4.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.05 | 5.05 | 100.0 | 0.0 | -5.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 312.5 | 312.5 | 100.0 | 842.97 | 530.47 | 2.697504 | 312.5 | 530.47
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 312.5 | 312.5 | 100.0 | 0.0 | -312.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.82 | 155.82 | 155.82 | 1 | 154.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1 | 1.49
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 100.0 | 0.0 | -750.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESENCOFRANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 100.0 | 0.0 | -750.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 2129.89 | 2129.89 | 100.0 | 9672.31 | 7542.42 | 4.541225133692350309170896150 | 2129.890000000000000000000000 | 7542.420000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 2129.89 | 2129.89 | 100.0 | 9672.31 | 7542.42 | 4.541225133692350309170896150 | 2129.890000000000000000000000 | 7542.420000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1207.39 | 1207.39 | 100.0 | 0.0 | -1207.39 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 922.5 | 922.5 | 100.0 | 832.67 | -89.83 | 0.9026233062330623306233062331 | 922.5000000000000000000000000 | -89.8300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 52848.06 | 52848.06 | 100.0 | 64823.65 | 11975.59 | 1.226604155384322527638668288 | 52848.06000000000000000000000 | 11975.59000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 49618.22 | 49618.22 | 100.0 | 34492.99 | -15125.23 | 0.6951678234326019756452367699 | 49618.22000000000000000000000 | -15125.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 74.94 | 74.94 | 100.0 | 0.55 | -74.39 | 0.007339204697091006138243928476 | 0.55 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.94 | 74.94 | 100.0 | 0.0 | -74.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 533.12 | 533.12 | 100.0 | 12.18 | -520.94 | 0.02284663865546218487394957983 | 533.1200000000000000000000000 | -520.9400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 533.12 | 533.12 | 100.0 | 0.85 | -532.27 | 0.001594387755102040816326530612 | 0.85 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 2348.84 | 2348.84 | 100.0 | 359.65 | -1989.19 | 0.1531181349091466425980483984 | 2348.839999999999999999999999 | -1989.189999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0 | 0.0 | -240.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 313.84 | 313.84 | 100.0 | 0.0 | -313.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 0.0 | -90.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1150.0 | 1150.0 | 100.0 | 0.0 | -1150.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 100.0 | 0.0 | -85.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | -200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 19279.22 | 19279.22 | 100.0 | 11558.92 | -7720.30 | 0.5995533014302445845838161502 | 19279.22000000000000000000000 | -7720.30000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 6966.15 | 6966.15 | 100.0 | 6508.78 | -457.37 | 0.9343439345980204273522677519 | 6966.150000000000000000000000 | -457.370000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 622.4 | 622.4 | 100.0 | 842.28 | 219.88 | 1.353277634961439588688946015 | 622.4000000000000000000000002 | 219.8799999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 666.43 | 666.43 | 666.43 | 1 | 665.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 6565.02 | 6565.02 | 100.0 | 825.52 | -5739.50 | 0.1257452376382707135697987211 | 6565.020000000000000000000000 | -5739.500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 311.39 | 311.39 | 100.0 | 148.36 | -163.03 | 0.4764443302610873823822216513 | 311.3900000000000000000000000 | -163.0300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 436.03 | 436.03 | 100.0 | 163.42 | -272.61 | 0.3747907254088021466412861500 | 436.0300000000000000000000000 | -272.6100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 3211.37 | 3211.37 | 100.0 | 2230.82 | -980.55 | 0.6946630254377415246452448643 | 3211.370000000000000000000000 | -980.550000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 24.6 | 100.0 | 0.0 | -24.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.22 | 20.22 | 100.0 | 0.0 | -20.22 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.16 | 21.16 | 100.0 | 0.0 | -21.16 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 1100.88 | 1100.88 | 100.0 | 124.59 | -976.29 | 0.1131730978853281011554392849 | 1100.880000000000000000000000 | -976.290000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 21598.85 | 21598.85 | 100.0 | 19933.17 | -1665.68 | 0.9228810793167228810793167229 | 21598.85000000000000000000000 | -1665.68000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11409.86 | 11409.86 | 11409.86 | 1 | 11408.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21598.85 | 21598.85 | 100.0 | 0.0 | -21598.85 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8523.31 | 8523.31 | 8523.31 | 1 | 8522.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.81 | 675.81 | 675.81 | 1 | 674.81
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 1 | 392.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 371.25 | 371.25 | 100.0 | 0.0 | -371.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BLOCK DE 19X19X39 - 100KGS/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 371.25 | 371.25 | 100.0 | 0.0 | -371.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3084.0 | 3084.0 | 100.0 | 0.0 | -3084.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3084.0 | 3084.0 | 100.0 | 0.0 | -3084.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2328.0 | 2328.0 | 100.0 | 0.0 | -2328.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | FULMINANTE CAL.27 AMARILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | -200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 1800.0 | 100.0 | 0.0 | -1800.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DN27 1" C/ARANDELA SIN REMACHE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175.0 | 175.0 | 100.0 | 0.0 | -175.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | POSTE DE 2 1/2" X 12' (CAL 26) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 153.0 | 153.0 | 100.0 | 0.0 | -153.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 2397.9 | 2397.9 | 100.0 | 29062.75 | 26664.85 | 12.12008424037699653863797489 | 2397.900000000000000000000001 | 26664.85000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 2397.9 | 2397.9 | 100.0 | 29062.75 | 26664.85 | 12.12008424037699653863797489 | 2397.900000000000000000000001 | 26664.85000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2397.9 | 2397.9 | 100.0 | 0.0 | -2397.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3187.54 | 3187.54 | 3187.54 | 1 | 3186.54
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 831.94 | 831.94 | 100.0 | 0.0 | -831.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 831.94 | 831.94 | 100.0 | 0.0 | -831.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BOMBA PARA FUMIGAR (MATABI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 831.94 | 831.94 | 100.0 | 0.0 | -831.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 31457.2 | 31457.2 | 100.0 | 47993.72 | 16536.52 | 1.525683150439327085691034167 | 31457.20000000000000000000000 | 16536.52000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 20924.71 | 20924.71 | 100.0 | 18056.59 | -2868.12 | 0.8629314336972889946861868098 | 20924.71000000000000000000000 | -2868.12000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 1593.96 | 1593.96 | 100.0 | 23.46 | -1570.50 | 0.01471806067906346457878491305 | 1593.960000000000000000000000 | -1570.500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 533.12 | 533.12 | 100.0 | 23.46 | -509.66 | 0.04400510204081632653061224490 | 533.1200000000000000000000000 | -509.6600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SILICONE SISTA 280ML BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152.0 | 152.0 | 100.0 | 0.0 | -152.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHERENTE ACRILICO ACRYLAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201.0 | 201.0 | 100.0 | 0.0 | -201.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 707.84 | 707.84 | 100.0 | 0.0 | -707.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 8943.6 | 8943.6 | 100.0 | 498.41 | -8445.19 | 0.05572811843105684511829688269 | 8943.600000000000000000000000 | -8445.190000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 8943.6 | 8943.6 | 100.0 | 498.41 | -8445.19 | 0.05572811843105684511829688269 | 8943.600000000000000000000000 | -8445.190000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 5893.28 | 5893.28 | 100.0 | 2975.59 | -2917.69 | 0.5049123747726223766730920642 | 5893.280000000000000000000000 | -2917.690000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 83.59 | 83.59 | 83.59 | 1 | 82.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 3720.01 | 3720.01 | 100.0 | 2820.12 | -899.89 | 0.7580947363044722998056456837 | 3720.010000000000000000000000 | -899.890000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 534.71 | 534.71 | 100.0 | 0.0 | -534.71 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 1638.56 | 1638.56 | 100.0 | 71.88 | -1566.68 | 0.04386778634898935650815350063 | 1638.560000000000000000000000 | -1566.680000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 1190.3 | 1190.3 | 100.0 | 869.44 | -320.86 | 0.7304377047803074855078551626 | 1190.300000000000000000000000 | -320.860000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | LIJA P/AGUA #220 H-98 O A-99 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 100.0 | 0.0 | -20.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 138.41 | 138.41 | 100.0 | 0.0 | -138.41 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | LIJA NO. 100 P/AGUA BASE DE LONA 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110.0 | 110.0 | 100.0 | 0.0 | -110.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 862.86 | 862.86 | 862.86 | 1 | 861.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TUBO RECTANGULAR DE ALUMINIO DE 1 3/4" X 3" X 6 MTS. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 860.0 | 860.0 | 100.0 | 0.0 | -860.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DISCO CIRCULAR CORTE DE MADERA 7 1/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.89 | 61.89 | 100.0 | 0.0 | -61.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 1 | 5.58
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 1329.16 | 1329.16 | 100.0 | 9281.66 | 7952.50 | 6.983102109603057570194709441 | 1329.160000000000000000000000 | 7952.500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 1 | 79.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1329.16 | 1329.16 | 100.0 | 0.0 | -1329.16 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9200.99 | 9200.99 | 9200.99 | 1 | 9199.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 141.15 | 141.15 | 100.0 | 2025.5 | 1884.35 | 14.34998228834573149132128941 | 141.1500000000000000000000000 | 1884.350000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 66.62 | 66.62 | 100.0 | 248.91 | 182.29 | 3.736265385770039027319123386 | 66.62000000000000000000000001 | 182.2900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 1 | 10.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 1 | 16.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.84 | 9.84 | 100.0 | 0.0 | -9.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 15.16 | 15.16 | 100.0 | 3.47 | -11.69 | 0.2288918205804749340369393140 | 15.16000000000000000000000000 | -11.69000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 49.53 | 49.53 | 100.0 | 14.41 | -35.12 | 0.2909347869977791237633757319 | 49.53000000000000000000000000 | -35.12000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1730.09 | 1730.09 | 1730.09 | 1 | 1729.09
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 1 | 24.93
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 1 | 18.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1 | 5.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1295.0 | 1295.0 | 100.0 | 0.0 | -1295.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPERMEABILIZANTE FASTYL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1295.0 | 1295.0 | 100.0 | 0.0 | -1295.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 538.26 | 538.26 | 100.0 | 0.0 | -538.26 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PASTA TABLAROCA 28KG USG CUBETA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 450.76 | 450.76 | 100.0 | 0.0 | -450.76 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CINTA MALLA ADHESIVA DE 4" X 300' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | 87.5 | 100.0 | 0.0 | -87.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 10532.49 | 10532.49 | 100.0 | 29781.15 | 19248.66 | 2.827550750107524431544677469 | 10532.49000000000000000000000 | 19248.66000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 10532.49 | 10532.49 | 100.0 | 29781.15 | 19248.66 | 2.827550750107524431544677469 | 10532.49000000000000000000000 | 19248.66000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6615.07 | 6615.07 | 100.0 | 0.0 | -6615.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3654.77 | 3654.77 | 3654.77 | 1 | 3653.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3917.42 | 3917.42 | 100.0 | 0.0 | -3917.42 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1506.18 | 1506.18 | 1506.18 | 1 | 1505.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 24620.2 | 24620.2 | 24620.2 | 1 | 24619.2
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 2684.5 | 2684.5 | 86.12 | 60081.204624 | 57396.704624 | 22.38078026597131681877444589 | 3117.162099396191360891778914 | 66647.35790060380863910822109
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 2043.64 | 2043.64 | 88.0 | 32522.4416 | 30478.8016 | 15.91397780430995674384921023 | 2322.318181818181818181818182 | 34635.00181818181818181818182
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 104.52 | 104.52 | 88.0 | 947.2584 | 842.7384 | 9.062939150401836969001148106 | 118.7727272727272727272727273 | 957.6572727272727272727272727
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.74 | 48.74 | 88.0 | 0.000 | -48.740 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.74 | 48.74 | 88.0 | 0.000 | -48.740 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.78 | 55.78 | 88.0 | 0.000 | -55.780 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | TUBO PVC GRIS DE 2" X 3 MTS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.78 | 28.78 | 88.0 | 0.000 | -28.780 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | VUELTA PVC GRIS DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 27.0 | 88.0 | 0.000 | -27.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 1939.12 | 1939.12 | 88.0 | 31575.1832 | 29636.0632 | 16.28325384710590370889888197 | 2203.545454545454545454545454 | 33677.34454545454545454545455
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1939.12 | 1939.12 | 88.0 | 0.000 | -1939.120 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 88.0 | 0.000 | -1000.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 939.12 | 939.12 | 88.0 | 0.000 | -939.120 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 31575.1832 | 31575.1832 | 31575.1832 | 1.136363636363636363636363636 | 35879.75363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 31575.1832 | 31575.1832 | 31575.1832 | 1.136363636363636363636363636 | 35879.75363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 640.86 | 640.86 | 84.0 | 27558.048 | 26917.188 | 43.00166651062634584776706301 | 762.9285714285714285714285714 | 32044.27142857142857142857143
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 292.03 | 292.03 | 84.0 | 802.6620 | 510.6320 | 2.748560079443892750744786495 | 347.6547619047619047619047618 | 607.8952380952380952380952382
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 151.99 | 151.99 | 84.0 | 0.000 | -151.990 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 151.99 | 151.99 | 84.0 | 0.000 | -151.990 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.55 | 92.55 | 84.0 | 0.000 | -92.550 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 84.0 | 0.000 | -54.450 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2' X 4' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.1 | 38.1 | 84.0 | 0.000 | -38.100 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.49 | 47.49 | 84.0 | 0.000 | -47.490 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.49 | 47.49 | 84.0 | 0.000 | -47.490 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 348.83 | 348.83 | 84.0 | 26755.3860 | 26406.5560 | 76.70035834073904194020009747 | 415.2738095238095238095238095 | 31436.37619047619047619047619
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 348.83 | 348.83 | 84.0 | 0.000 | -348.830 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 348.83 | 348.83 | 84.0 | 0.000 | -348.830 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 45 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 |  |  | CASA # 47 | 393285.58 | 0.0 | 393285.58 | 0.0 | 152845.4 | 152845.4 | 50.85 | 199985.717430 | 47140.317430 | 1.308418293452076411851452513 | 300580.9242871189773844641102 | 92704.6557128810226155358898
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 141375.85 | 141375.85 | 74.46 | 139898.605104 | -1477.244896 | 0.9895509388909067567056183924 | 189868.1842600053720118184260 | -1983.9442600053720118184260
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 23366.61 | 23366.61 | 100.0 | 22029.32 | -1337.29 | 0.9427691907384083527734660697 | 23366.61000000000000000000000 | -1337.29000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 23366.61 | 23366.61 | 100.0 | 11320.79 | -12045.82 | 0.4844857683677692228354904712 | 23366.61000000000000000000000 | -12045.82000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 14620.76 | 14620.76 | 100.0 | 5128.79 | -9491.97 | 0.3507881943209518520241081859 | 14620.76000000000000000000000 | -9491.97000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14620.76 | 14620.76 | 100.0 | 0.0 | -14620.76 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 1794.0 | 1794.0 | 100.0 | 842.97 | -951.03 | 0.4698829431438127090301003344 | 1794.000000000000000000000000 | -951.030000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1194.0 | 1194.0 | 100.0 | 0.0 | -1194.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | TUBO RECTANGULAR DE METAL DE 1" X 2" X 6 MTS. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 100.0 | 0.0 | -600.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 6951.85 | 6951.85 | 100.0 | 4807.82 | -2144.03 | 0.6915885699490063795967979746 | 6951.850000000000000000000000 | -2144.030000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 191.6 | 191.6 | 100.0 | 326.34 | 134.74 | 1.703235908141962421711899791 | 191.6000000000000000000000000 | 134.7400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 2276.2 | 2276.2 | 100.0 | 2594.18 | 317.98 | 1.139697741850452508566909762 | 2276.200000000000000000000000 | 317.980000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 622.78 | 622.78 | 100.0 | 0.0 | -622.78 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1463.56 | 1463.56 | 100.0 | 0.0 | -1463.56 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 2397.71 | 2397.71 | 100.0 | 1887.3 | -510.41 | 0.7871260494388395594129398468 | 2397.710000000000000000000000 | -510.410000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.82 | 155.82 | 155.82 | 1 | 154.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1 | 1.49
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9672.31 | 9672.31 | 9672.31 | 1 | 9671.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9672.31 | 9672.31 | 9672.31 | 1 | 9671.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 832.67 | 832.67 | 832.67 | 1 | 831.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 54270.17 | 54270.17 | 100.0 | 53037.55 | -1232.62 | 0.9772873385139571149307252953 | 54270.17000000000000000000000 | -1232.62000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 47520.68 | 47520.68 | 100.0 | 28221.55 | -19299.13 | 0.5938793384269753715645483188 | 47520.68000000000000000000000 | -19299.13000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 634.07 | 634.07 | 100.0 | 9.99 | -624.08 | 0.01575535824120365259356222499 | 634.0700000000000000000000000 | -624.0800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 259.07 | 259.07 | 100.0 | 0.0 | -259.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE BASE DE ACEITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 375.0 | 375.0 | 100.0 | 0.0 | -375.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 817.61 | 817.61 | 100.0 | 294.26 | -523.35 | 0.3599026430694340822641601742 | 817.6099999999999999999999999 | -523.3499999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.11 | 180.11 | 100.0 | 0.0 | -180.11 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 540.0 | 540.0 | 100.0 | 0.0 | -540.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 97.5 | 100.0 | 0.0 | -97.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 30487.61 | 30487.61 | 100.0 | 16308.96 | -14178.65 | 0.5349373073192683847635154084 | 30487.61000000000000000000000 | -14178.65000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30487.61 | 30487.61 | 100.0 | 0.0 | -30487.61 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 15581.39 | 15581.39 | 100.0 | 9457.29 | -6124.10 | 0.6069606113446874765345068701 | 15581.39000000000000000000000 | -6124.10000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 4654.74 | 4654.74 | 100.0 | 5325.36 | 670.62 | 1.144072493844983822941775480 | 4654.740000000000000000000002 | 670.619999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 244.2 | 244.2 | 100.0 | 689.14 | 444.94 | 2.822031122031122031122031122 | 244.2000000000000000000000000 | 444.9400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.43 | 675.43 | 675.43 | 1 | 674.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 7908.65 | 7908.65 | 100.0 | 1825.21 | -6083.44 | 0.2307865438475593179619783402 | 7908.649999999999999999999999 | -6083.439999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 2773.8 | 2773.8 | 100.0 | 101.94 | -2671.86 | 0.03675102747133895738697815271 | 2773.800000000000000000000000 | -2671.860000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 6749.49 | 6749.49 | 100.0 | 23778.62 | 17029.13 | 3.523024702607159948381285105 | 6749.489999999999999999999999 | 17029.13000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 6749.49 | 6749.49 | 100.0 | 23778.62 | 17029.13 | 3.523024702607159948381285105 | 6749.489999999999999999999999 | 17029.13000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6749.49 | 6749.49 | 100.0 | 0.0 | -6749.49 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2607.99 | 2607.99 | 2607.99 | 1 | 2606.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 44943.63 | 44943.63 | 100.0 | 64823.65 | 19880.02 | 1.442332317171532428511003673 | 44943.62999999999999999999999 | 19880.02000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 44943.63 | 44943.63 | 100.0 | 34492.99 | -10450.64 | 0.7674722758264074352694697780 | 44943.63000000000000000000000 | -10450.64000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 533.12 | 533.12 | 100.0 | 12.18 | -520.94 | 0.02284663865546218487394957983 | 533.1200000000000000000000000 | -520.9400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 533.12 | 533.12 | 100.0 | 0.85 | -532.27 | 0.001594387755102040816326530612 | 0.85 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 1704.16 | 1704.16 | 100.0 | 359.65 | -1344.51 | 0.2110423903858792601633649423 | 1704.160000000000000000000000 | -1344.510000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135.0 | 135.0 | 100.0 | 0.0 | -135.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.82 | 52.82 | 100.0 | 0.0 | -52.82 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1150.0 | 1150.0 | 100.0 | 0.0 | -1150.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 15 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 6.4 | 100.0 | 0.0 | -6.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 97.5 | 100.0 | 0.0 | -97.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 12 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.44 | 6.44 | 100.0 | 0.0 | -6.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 256.0 | 256.0 | 100.0 | 0.0 | -256.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 20775.2 | 20775.2 | 100.0 | 11558.92 | -9216.28 | 0.5563806846624821903038237899 | 20775.20000000000000000000000 | -9216.28000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 6687.18 | 6687.18 | 100.0 | 6508.78 | -178.40 | 0.9733220879354227043387496673 | 6687.180000000000000000000000 | -178.400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 195.6 | 195.6 | 100.0 | 48.72 | -146.88 | 0.2490797546012269938650306748 | 195.6000000000000000000000000 | -146.8800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO ACERADO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 100.0 | 0.0 | -15.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 324.8 | 324.8 | 100.0 | 842.28 | 517.48 | 2.593226600985221674876847291 | 324.8000000000000000000000000 | 517.4800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1060.22 | 1060.22 | 100.0 | 0.0 | -1060.22 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 666.43 | 666.43 | 666.43 | 1 | 665.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2593.0 | 2593.0 | 100.0 | 0.0 | -2593.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 1434.09 | 1434.09 | 100.0 | 825.52 | -608.57 | 0.5756403015152466023750252774 | 1434.090000000000000000000000 | -608.570000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.36 | 148.36 | 148.36 | 1 | 147.36
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 215.97 | 215.97 | 100.0 | 163.42 | -52.55 | 0.7566791684030189378154373293 | 215.9700000000000000000000000 | -52.5500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 7038.73 | 7038.73 | 100.0 | 2230.82 | -4807.91 | 0.3169350152655379592625374180 | 7038.729999999999999999999999 | -4807.909999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.92 | 4.92 | 100.0 | 0.0 | -4.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.02 | 5.02 | 100.0 | 0.0 | -5.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 1200.67 | 1200.67 | 100.0 | 124.59 | -1076.08 | 0.1037670633896074691630506301 | 1200.670000000000000000000000 | -1076.080000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 21931.15 | 21931.15 | 100.0 | 19933.17 | -1997.98 | 0.9088976182279543024419604079 | 21931.15000000000000000000000 | -1997.98000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 21931.15 | 21931.15 | 100.0 | 11409.86 | -10521.29 | 0.5202581715961087311882869799 | 21931.15000000000000000000000 | -10521.29000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8523.31 | 8523.31 | 8523.31 | 1 | 8522.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.81 | 675.81 | 675.81 | 1 | 674.81
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 1 | 392.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 29062.75 | 29062.75 | 29062.75 | 1 | 29061.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 29062.75 | 29062.75 | 29062.75 | 1 | 29061.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3187.54 | 3187.54 | 3187.54 | 1 | 3186.54
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 18795.44 | 18795.44 | 0.0 | 0.00 | -18795.44 | 0 | 47993.72 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 155.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 155.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 155.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 8039.62 | 8039.62 | 0.0 | 0.00 | -8039.62 | 0 | 18056.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 973.08 | 973.08 | 0.0 | 0.0 | -973.08 | 0E+1 | 2025.5 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 177.6 | 177.6 | 0.0 | 0.00 | -177.60 | 0.0 | 248.91 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 795.48 | 795.48 | 0.0 | 0.0 | -795.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11.24 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 17.38 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3.47 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14.41 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1730.09 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 23.46 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 23.46 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 4106.5 | 4106.5 | 0.0 | 0.00 | -4106.50 | 0.0 | 2975.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 83.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 3137.0 | 3137.0 | 0.0 | 0.00 | -3137.00 | 0.0 | 2820.12 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 969.5 | 969.5 | 0.0 | 0.00 | -969.50 | 0.0 | 71.88 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25.93 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 19.18 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6.75 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 2309.44 | 2309.44 | 0.0 | 0.00 | -2309.44 | 0 | 9281.66 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 80.67 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2309.44 | 2309.44 | 0.0 | 0.0 | -2309.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9200.99 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 588.92 | 588.92 | 0.0 | 0.00 | -588.92 | 0 | 869.44 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135.0 | 135.0 | 0.0 | 0.0 | -135.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.98 | 94.98 | 0.0 | 0.0 | -94.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 279.26 | 279.26 | 0.0 | 0.0 | -279.26 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.68 | 79.68 | 0.0 | 0.0 | -79.68 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 862.86 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6.58 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1665.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1665.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 680.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 680.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 61.68 | 61.68 | 0.0 | 0.00 | -61.68 | 0 | 498.41 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 61.68 | 61.68 | 0.0 | 0.00 | -61.68 | 0 | 498.41 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 10755.82 | 10755.82 | 0.0 | 0.00 | -10755.82 | 0 | 29781.15 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 10755.82 | 10755.82 | 0.0 | 0.00 | -10755.82 | 0 | 29781.15 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7878.28 | 7878.28 | 0.0 | 0.0 | -7878.28 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3654.77 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2877.54 | 2877.54 | 0.0 | 0.0 | -2877.54 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1506.18 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 24620.2 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 1062.85 | 1062.85 | 86.12 | 60081.204624 | 59018.354624 | 56.52839499835348355835724702 | 1234.150023223409196470041802 | 68530.36997677659080352995820
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 88.0 | 32522.4416 | 31522.4416 | 32.5224416 | 1136.363636363636363636363636 | 35820.95636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 88.0 | 31575.1832 | 30575.1832 | 31.5751832 | 1136.363636363636363636363636 | 34744.52636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 88.0 | 0.000 | -1000.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 88.0 | 0.000 | -1000.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 31575.1832 | 31575.1832 | 31575.1832 | 1.136363636363636363636363636 | 35879.75363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 31575.1832 | 31575.1832 | 31575.1832 | 1.136363636363636363636363636 | 35879.75363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 84.0 | 27558.048 | 27495.198 | 438.4733174224343675417661098 | 74.82142857142857142857142857 | 32732.37857142857142857142857
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 84.0 | 802.6620 | 739.8120 | 12.77107398568019093078758950 | 74.82142857142857142857142856 | 880.7285714285714285714285714
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 84.0 | 0.000 | -62.850 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 84.0 | 0.000 | -54.450 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2' X 4' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 84.0 | 0.000 | -8.400 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 0.0 | 135636.82 | 0.0 | 10406.7 | 10406.7 | 0.0 | 0.00 | -10406.70 | 0.0 | 135636.82 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 0.00 | -40.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | -40.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | -40.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 15 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | -40.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 429.13 | 429.13 | 0.0 | 0.00 | -429.13 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 429.13 | 429.13 | 0.0 | 0.00 | -429.13 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 429.13 | 429.13 | 0.0 | 0.00 | -429.13 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 429.13 | 429.13 | 0.0 | 0.0 | -429.13 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 19912.49 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 475.62 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2165.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 404.67 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 446.44 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7561.51 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1950.66 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 296.5 | 296.5 | 0.0 | 0.00 | -296.50 | 0.0 | 18950.47 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 296.5 | 296.5 | 0.0 | 0.00 | -296.50 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.00 | -26.50 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 354.38 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1350.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 500.5 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 506.24 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2326.71 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1539.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 9641.07 | 9641.07 | 0.0 | 0.00 | -9641.07 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 9641.07 | 9641.07 | 0.0 | 0.00 | -9641.07 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 9641.07 | 9641.07 | 0.0 | 0.00 | -9641.07 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 9641.07 | 9641.07 | 0.0 | 0.00 | -9641.07 | 0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 47 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 |  |  | CASA # 50 | 393285.58 | 0.0 | 393285.58 | 0.0 | 135607.55 | 135607.55 | 50.85 | 199985.717430 | 64378.167430 | 1.474738813804983572079873134 | 266681.5142576204523107177974 | 126604.0657423795476892822026
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 133009.1 | 133009.1 | 74.46 | 139898.605104 | 6889.505104 | 1.051797246233528382644495753 | 178631.6142895514370131614289 | 9252.6257104485629868385711
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 26918.16 | 26918.16 | 100.0 | 22029.32 | -4888.84 | 0.8183813455303037057510617368 | 26918.16000000000000000000000 | -4888.84000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 23024.02 | 23024.02 | 100.0 | 11320.79 | -11703.23 | 0.4916947605153226934305998692 | 23024.02000000000000000000000 | -11703.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 675.09 | 675.09 | 100.0 | 155.82 | -519.27 | 0.2308136692885393058703284007 | 675.0899999999999999999999999 | -519.2699999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 675.09 | 675.09 | 100.0 | 2.49 | -672.60 | 0.003688397102608541083411100742 | 2.49 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 14620.76 | 14620.76 | 100.0 | 5128.79 | -9491.97 | 0.3507881943209518520241081859 | 14620.76000000000000000000000 | -9491.97000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14620.76 | 14620.76 | 100.0 | 0.0 | -14620.76 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 2291.67 | 2291.67 | 100.0 | 842.97 | -1448.70 | 0.3678409195041170849206037518 | 2291.670000000000000000000000 | -1448.700000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 491.67 | 491.67 | 100.0 | 0.0 | -491.67 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | TUBO RECTANGULAR DE METAL DE 1" X 2" X 6 MTS. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 1800.0 | 100.0 | 0.0 | -1800.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 4386.5 | 4386.5 | 100.0 | 4807.82 | 421.32 | 1.096049241992476917816026445 | 4386.499999999999999999999999 | 421.320000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 191.6 | 191.6 | 100.0 | 326.34 | 134.74 | 1.703235908141962421711899791 | 191.6000000000000000000000000 | 134.7400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 2601.37 | 2601.37 | 100.0 | 2594.18 | -7.19 | 0.9972360717621868476994814271 | 2601.370000000000000000000000 | -7.190000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 1537.67 | 1537.67 | 100.0 | 1887.3 | 349.63 | 1.227376485201636241846429988 | 1537.670000000000000000000000 | 349.630000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CLAVO DE LAMINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.86 | 55.86 | 100.0 | 0.0 | -55.86 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MADERA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1050.0 | 1050.0 | 100.0 | 0.0 | -1050.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PARALES DE 3 X 3 X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1050.0 | 1050.0 | 100.0 | 0.0 | -1050.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 3894.14 | 3894.14 | 100.0 | 9672.31 | 5778.17 | 2.483811573287041554746362483 | 3894.140000000000000000000000 | 5778.170000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 3894.14 | 3894.14 | 100.0 | 9672.31 | 5778.17 | 2.483811573287041554746362483 | 3894.140000000000000000000000 | 5778.170000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3894.14 | 3894.14 | 100.0 | 0.0 | -3894.14 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 832.67 | 832.67 | 832.67 | 1 | 831.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 46718.19 | 46718.19 | 100.0 | 53037.55 | 6319.36 | 1.135265514353188768657347384 | 46718.19000000000000000000002 | 6319.35999999999999999999998
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 44330.82 | 44330.82 | 100.0 | 28221.55 | -16109.27 | 0.6366124064477038773476330914 | 44330.82000000000000000000000 | -16109.27000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 179.76 | 179.76 | 100.0 | 0.45 | -179.31 | 0.002503337783711615487316421896 | 0.45 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 179.76 | 179.76 | 100.0 | 0.0 | -179.76 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 30570.68 | 30570.68 | 100.0 | 16308.96 | -14261.72 | 0.5334837170779321886199456473 | 30570.68000000000000000000000 | -14261.72000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30570.68 | 30570.68 | 100.0 | 0.0 | -30570.68 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 457.61 | 457.61 | 100.0 | 294.26 | -163.35 | 0.6430366469264220624549288696 | 457.6100000000000000000000000 | -163.3500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.11 | 90.11 | 100.0 | 0.0 | -90.11 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 97.5 | 100.0 | 0.0 | -97.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 13122.77 | 13122.77 | 100.0 | 9457.29 | -3665.48 | 0.7206778751742200770111798043 | 13122.77000000000000000000000 | -3665.48000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 10473.16 | 10473.16 | 100.0 | 5325.36 | -5147.80 | 0.5084769066833696802111301651 | 10473.16000000000000000000000 | -5147.80000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 689.14 | 689.14 | 689.14 | 1 | 688.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.43 | 675.43 | 675.43 | 1 | 674.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 2624.82 | 2624.82 | 100.0 | 1825.21 | -799.61 | 0.6953657774628355468184485031 | 2624.820000000000000000000000 | -799.610000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.76 | 14.76 | 100.0 | 0.0 | -14.76 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.03 | 10.03 | 100.0 | 0.0 | -10.03 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.94 | 101.94 | 101.94 | 1 | 100.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 1 | 8.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 2387.37 | 2387.37 | 100.0 | 23778.62 | 21391.25 | 9.960173747680501974976647943 | 2387.370000000000000000000000 | 21391.25000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 2387.37 | 2387.37 | 100.0 | 23778.62 | 21391.25 | 9.960173747680501974976647943 | 2387.370000000000000000000000 | 21391.25000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2387.37 | 2387.37 | 100.0 | 0.0 | -2387.37 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2607.99 | 2607.99 | 2607.99 | 1 | 2606.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 37129.02 | 37129.02 | 100.0 | 64823.65 | 27694.63 | 1.745902531227595018667338917 | 37129.02000000000000000000000 | 27694.63000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 37129.02 | 37129.02 | 100.0 | 34492.99 | -2636.03 | 0.9290035126162769714902251662 | 37129.02000000000000000000000 | -2636.03000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 1901.45 | 1901.45 | 100.0 | 0.55 | -1900.90 | 0.0002892529385468984196271266665 | 0.55 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1117.2 | 1117.2 | 100.0 | 0.0 | -1117.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REPELLO GRUESO GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 784.25 | 784.25 | 100.0 | 0.0 | -784.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 225.0 | 225.0 | 100.0 | 12.18 | -212.82 | 0.05413333333333333333333333333 | 225.0000000000000000000000000 | -212.8200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE BASE DE ACEITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 225.0 | 225.0 | 100.0 | 0.0 | -225.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 1638.72 | 1638.72 | 100.0 | 359.65 | -1279.07 | 0.2194700742042569810583870338 | 1638.720000000000000000000000 | -1279.070000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 405.0 | 405.0 | 100.0 | 0.0 | -405.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 139.63 | 139.63 | 100.0 | 0.0 | -139.63 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 0.0 | -90.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 15 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 6.4 | 100.0 | 0.0 | -6.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.25 | 81.25 | 100.0 | 0.0 | -81.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 12 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.44 | 6.44 | 100.0 | 0.0 | -6.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 640.0 | 640.0 | 100.0 | 0.0 | -640.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 21931.14 | 21931.14 | 100.0 | 19933.17 | -1997.97 | 0.9088980326604088980326604089 | 21931.14000000000000000000000 | -1997.97000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11409.86 | 11409.86 | 11409.86 | 1 | 11408.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21931.14 | 21931.14 | 100.0 | 0.0 | -21931.14 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8523.31 | 8523.31 | 8523.31 | 1 | 8522.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 11432.71 | 11432.71 | 100.0 | 11558.92 | 126.21 | 1.011039377365471528622697506 | 11432.71000000000000000000000 | 126.21000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 2906.7 | 2906.7 | 100.0 | 6508.78 | 3602.08 | 2.239233495028726734785151546 | 2906.700000000000000000000001 | 3602.079999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 324.8 | 324.8 | 100.0 | 842.28 | 517.48 | 2.593226600985221674876847291 | 324.8000000000000000000000000 | 517.4800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 666.43 | 666.43 | 666.43 | 1 | 665.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 337.09 | 337.09 | 100.0 | 0.0 | -337.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 2611.9 | 2611.9 | 100.0 | 825.52 | -1786.38 | 0.3160611049427619740418852177 | 2611.900000000000000000000000 | -1786.380000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 311.39 | 311.39 | 100.0 | 148.36 | -163.03 | 0.4764443302610873823822216513 | 311.3900000000000000000000000 | -163.0300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 215.97 | 215.97 | 100.0 | 163.42 | -52.55 | 0.7566791684030189378154373293 | 215.9700000000000000000000000 | -52.5500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 4108.64 | 4108.64 | 100.0 | 2230.82 | -1877.82 | 0.5429582538260835702324856887 | 4108.640000000000000000000000 | -1877.820000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.92 | 4.92 | 100.0 | 0.0 | -4.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.02 | 5.02 | 100.0 | 0.0 | -5.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 606.28 | 606.28 | 100.0 | 124.59 | -481.69 | 0.2054991093224252820478986607 | 606.2800000000000000000000000 | -481.6900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.81 | 675.81 | 675.81 | 1 | 674.81
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 1 | 392.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 29062.75 | 29062.75 | 29062.75 | 1 | 29061.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 29062.75 | 29062.75 | 29062.75 | 1 | 29061.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3187.54 | 3187.54 | 3187.54 | 1 | 3186.54
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 22243.73 | 22243.73 | 0.0 | 0.00 | -22243.73 | 0 | 47993.72 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 155.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 155.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 155.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 6715.26 | 6715.26 | 0.0 | 0.00 | -6715.26 | 0 | 18056.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 973.08 | 973.08 | 0.0 | 0.0 | -973.08 | 0E+1 | 2025.5 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 177.6 | 177.6 | 0.0 | 0.00 | -177.60 | 0.0 | 248.91 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 795.48 | 795.48 | 0.0 | 0.0 | -795.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11.24 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 17.38 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3.47 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14.41 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1730.09 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 125.0 | 125.0 | 0.0 | 0.00 | -125.00 | 0.0 | 23.46 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 23.46 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DESENCOFRANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 125.0 | 125.0 | 0.0 | 0.0 | -125.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 2070.42 | 2070.42 | 0.0 | 0.00 | -2070.42 | 0 | 2975.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 83.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 2070.42 | 2070.42 | 0.0 | 0.00 | -2070.42 | 0 | 2820.12 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 71.88 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25.93 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 19.18 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6.75 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 1974.64 | 1974.64 | 0.0 | 0.00 | -1974.64 | 0 | 9281.66 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 80.67 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1974.64 | 1974.64 | 0.0 | 0.0 | -1974.64 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9200.99 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 1263.72 | 1263.72 | 0.0 | 0.00 | -1263.72 | 0 | 869.44 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 675.0 | 675.0 | 0.0 | 0.0 | -675.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.49 | 47.49 | 0.0 | 0.0 | -47.49 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 279.26 | 279.26 | 0.0 | 0.0 | -279.26 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.97 | 66.97 | 0.0 | 0.0 | -66.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 862.86 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CORONA PARA DESBASTE 5" PULGADAS PROFESIONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 195.0 | 195.0 | 0.0 | 0.0 | -195.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6.58 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1665.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1665.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 680.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 680.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 308.4 | 308.4 | 0.0 | 0.00 | -308.40 | 0.0 | 498.41 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 308.4 | 308.4 | 0.0 | 0.00 | -308.40 | 0.0 | 498.41 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 15528.47 | 15528.47 | 0.0 | 0.00 | -15528.47 | 0 | 29781.15 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 15528.47 | 15528.47 | 0.0 | 0.00 | -15528.47 | 0 | 29781.15 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13170.57 | 13170.57 | 0.0 | 0.0 | -13170.57 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3654.77 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2357.9 | 2357.9 | 0.0 | 0.0 | -2357.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1506.18 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 24620.2 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 1062.85 | 1062.85 | 86.12 | 60081.204624 | 59018.354624 | 56.52839499835348355835724702 | 1234.150023223409196470041802 | 68530.36997677659080352995820
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 88.0 | 32522.4416 | 31522.4416 | 32.5224416 | 1136.363636363636363636363636 | 35820.95636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 88.0 | 31575.1832 | 30575.1832 | 31.5751832 | 1136.363636363636363636363636 | 34744.52636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 88.0 | 0.000 | -1000.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 88.0 | 0.000 | -1000.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 31575.1832 | 31575.1832 | 31575.1832 | 1.136363636363636363636363636 | 35879.75363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 31575.1832 | 31575.1832 | 31575.1832 | 1.136363636363636363636363636 | 35879.75363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 84.0 | 27558.048 | 27495.198 | 438.4733174224343675417661098 | 74.82142857142857142857142857 | 32732.37857142857142857142857
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 84.0 | 802.6620 | 739.8120 | 12.77107398568019093078758950 | 74.82142857142857142857142856 | 880.7285714285714285714285714
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 84.0 | 0.000 | -62.850 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 84.0 | 0.000 | -54.450 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2' X 4' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 84.0 | 0.000 | -8.400 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 0.0 | 135636.82 | 0.0 | 1535.6 | 1535.6 | 0.0 | 0.00 | -1535.60 | 0.0 | 135636.82 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 19912.49 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 475.62 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2165.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 404.67 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 446.44 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7561.51 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1950.66 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 296.5 | 296.5 | 0.0 | 0.00 | -296.50 | 0.0 | 18950.47 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 296.5 | 296.5 | 0.0 | 0.00 | -296.50 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.00 | -26.50 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 354.38 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1350.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 500.5 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 506.24 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2326.71 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1539.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 1239.1 | 1239.1 | 0.0 | 0.00 | -1239.10 | 0.0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 1239.1 | 1239.1 | 0.0 | 0.00 | -1239.10 | 0.0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 1239.1 | 1239.1 | 0.0 | 0.00 | -1239.10 | 0.0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 1239.1 | 1239.1 | 0.0 | 0.00 | -1239.10 | 0.0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 50 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 |  |  | CASA # 43 | 393285.58 | 0.0 | 393285.58 | 0.0 | 225042.29 | 225042.29 | 88.06 | 346327.281748 | 121284.991748 | 1.538943110417157592912869843 | 255555.6325232795821031115149 | 137729.9474767204178968884851
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 0.0 | 135636.82 | 0.0 | 83376.54 | 83376.54 | 72.52 | 98363.821864 | 14987.281864 | 1.179754183418980926769088763 | 114970.4081632653061224489796 | 20666.4118367346938775510204
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 26204.69 | 26204.69 | 100.0 | 19912.49 | -6292.20 | 0.7598826774901744687687585696 | 26204.69000000000000000000000 | -6292.20000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 12170.41 | 12170.41 | 100.0 | 6908.59 | -5261.82 | 0.5676546640581541624316682840 | 12170.41000000000000000000000 | -5261.82000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 11983.6 | 11983.6 | 100.0 | 6908.59 | -5075.01 | 0.5765037217530625187756600688 | 11983.60000000000000000000000 | -5075.01000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 11983.6 | 11983.6 | 100.0 | 6908.59 | -5075.01 | 0.5765037217530625187756600688 | 11983.60000000000000000000000 | -5075.01000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 186.81 | 186.81 | 100.0 | 0.0 | -186.81 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 186.81 | 186.81 | 100.0 | 0.0 | -186.81 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 14034.28 | 14034.28 | 100.0 | 13003.9 | -1030.38 | 0.9265811997480455000185260662 | 14034.28000000000000000000000 | -1030.38000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 13959.8 | 13959.8 | 100.0 | 13003.9 | -955.9 | 0.9315248069456582472528259717 | 13959.80000000000000000000000 | -955.90000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3084.0 | 3084.0 | 100.0 | 0.0 | -3084.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 475.62 | 475.62 | 475.62 | 1 | 474.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2165.0 | 2165.0 | 2165 | 1.0 | 2164.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 351.87 | 351.87 | 100.0 | 404.67 | 52.80 | 1.150055418194219456049109046 | 351.8700000000000000000000000 | 52.8000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 446.44 | 446.44 | 446.44 | 1 | 445.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7561.51 | 7561.51 | 7561.51 | 1 | 7560.51
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 629.77 | 629.77 | 100.0 | 1950.66 | 1320.89 | 3.097416517141178525493434111 | 629.7700000000000000000000000 | 1320.890000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA ACERO MA 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6366.71 | 6366.71 | 100.0 | 0.0 | -6366.71 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA ACERO MA GR 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 553.15 | 553.15 | 100.0 | 0.0 | -553.15 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA PLOMO MA 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2531.65 | 2531.65 | 100.0 | 0.0 | -2531.65 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANGOLA GRIS MA 20X66 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 442.65 | 442.65 | 100.0 | 0.0 | -442.65 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.48 | 74.48 | 100.0 | 0.0 | -74.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.48 | 74.48 | 100.0 | 0.0 | -74.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 27480.86 | 27480.86 | 100.0 | 28911.52 | 1430.66 | 1.052060233922810275952062636 | 27480.85999999999999999999999 | 1430.66000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 28911.52 | 1579.62 | 1.057794006271060555614501736 | 27331.90000000000000000000000 | 1579.62000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 28911.52 | 28911.52 | 28911.52 | 1 | 28910.52
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 28911.52 | 28911.52 | 28911.52 | 1 | 28910.52
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 148.96 | 148.96 | 100.0 | 0.0 | -148.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 148.96 | 148.96 | 100.0 | 0.0 | -148.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 148.96 | 148.96 | 100.0 | 0.0 | -148.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 17824.1 | 17824.1 | 100.0 | 18926.79 | 1102.69 | 1.061865115209183072357089559 | 17824.09999999999999999999999 | 1102.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 17824.1 | 17824.1 | 100.0 | 18926.79 | 1102.69 | 1.061865115209183072357089559 | 17824.09999999999999999999999 | 1102.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 17824.1 | 17824.1 | 100.0 | 18926.79 | 1102.69 | 1.061865115209183072357089559 | 17824.09999999999999999999999 | 1102.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 17824.1 | 17824.1 | 100.0 | 18926.79 | 1102.69 | 1.061865115209183072357089559 | 17824.09999999999999999999999 | 1102.69000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 1402.5 | 1402.5 | 100.0 | 3385.73 | 1983.23 | 2.414067736185383244206773619 | 1402.500000000000000000000000 | 1983.230000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1402.5 | 1402.5 | 100.0 | 0.0 | -1402.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1402.5 | 1402.5 | 100.0 | 0.0 | -1402.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | FULMINANTE CAL.27 AMARILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | -200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 100.0 | 0.0 | -900.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | CLAVO DN27 1" C/ARANDELA SIN REMACHE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175.0 | 175.0 | 100.0 | 0.0 | -175.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | POSTE DE 2 1/2" X 12' (CAL 26) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 127.5 | 127.5 | 100.0 | 0.0 | -127.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 4299.27 | 4299.27 | 100.0 | 25107.78 | 20808.51 | 5.840010048217488085186554927 | 4299.270000000000000000000000 | 20808.51000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 4299.27 | 4299.27 | 100.0 | 25107.78 | 20808.51 | 5.840010048217488085186554927 | 4299.270000000000000000000000 | 20808.51000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 4299.27 | 4299.27 | 100.0 | 25107.78 | 20808.51 | 5.840010048217488085186554927 | 4299.270000000000000000000000 | 20808.51000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 4299.27 | 4299.27 | 100.0 | 25107.78 | 20808.51 | 5.840010048217488085186554927 | 4299.270000000000000000000000 | 20808.51000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 579.6 | 579.6 | 0.0 | 0.00 | -579.60 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 579.6 | 579.6 | 0.0 | 0.00 | -579.60 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 579.6 | 579.6 | 0.0 | 0.00 | -579.60 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 579.6 | 579.6 | 0.0 | 0.0 | -579.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 2014.01 | 2014.01 | 0.0 | 0.00 | -2014.01 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 2014.01 | 2014.01 | 0.0 | 0.00 | -2014.01 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 2014.01 | 2014.01 | 0.0 | 0.00 | -2014.01 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2014.01 | 2014.01 | 0.0 | 0.0 | -2014.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 296.5 | 296.5 | 0.0 | 0.00 | -296.50 | 0.0 | 18950.47 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 296.5 | 296.5 | 0.0 | 0.00 | -296.50 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.00 | -26.50 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 354.38 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1350.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 500.5 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 506.24 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2326.71 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1539.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 0.0 | 0.00 | -3275.01 | 0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 0.0 | 0.00 | -3275.01 | 0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 0.0 | 0.00 | -3275.01 | 0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 0.0 | 0.00 | -3275.01 | 0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 138733.1 | 138733.1 | 100.0 | 187884.24 | 49151.14 | 1.354285603075257454781879739 | 138733.1000000000000000000000 | 49151.1400000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 50084.62 | 50084.62 | 100.0 | 53037.55 | 2952.93 | 1.058958818096253899899809562 | 50084.62000000000000000000001 | 2952.92999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 44288.3 | 44288.3 | 100.0 | 28221.55 | -16066.75 | 0.6372236008155652847366008630 | 44288.30000000000000000000000 | -16066.75000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 692.7 | 692.7 | 100.0 | 0.45 | -692.25 | 0.0006496318752706799480294499783 | 0.45 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MEZCLON PREPARADO LA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 692.7 | 692.7 | 100.0 | 0.0 | -692.7 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 100.0 | 9.99 | -490.01 | 0.01998 | 5E+2 | -490.01
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE BASE DE ACEITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 100.0 | 0.0 | -500.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 526.0 | 526.0 | 100.0 | 294.26 | -231.74 | 0.5594296577946768060836501901 | 526.0000000000000000000000000 | -231.7400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 256.0 | 256.0 | 100.0 | 0.0 | -256.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 27912.36 | 27912.36 | 100.0 | 16308.96 | -11603.40 | 0.5842916901329733494408928518 | 27912.36000000000000000000000 | -11603.40000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27912.36 | 27912.36 | 100.0 | 0.0 | -27912.36 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 14040.44 | 14040.44 | 100.0 | 9457.29 | -4583.15 | 0.6735750446567201597670728268 | 14040.44000000000000000000000 | -4583.15000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 6959.26 | 6959.26 | 100.0 | 5325.36 | -1633.90 | 0.7652192905567545974715702532 | 6959.260000000000000000000000 | -1633.900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 444.04 | 444.04 | 100.0 | 689.14 | 245.10 | 1.551977299342401585442752905 | 444.0400000000000000000000000 | 245.1000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 2239.62 | 2239.62 | 100.0 | 675.43 | -1564.19 | 0.3015824113019172895401898536 | 2239.620000000000000000000000 | -1564.190000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 4028.56 | 4028.56 | 100.0 | 1825.21 | -2203.35 | 0.4530675973548861131520940485 | 4028.560000000000000000000000 | -2203.350000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.84 | 9.84 | 100.0 | 0.0 | -9.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.11 | 10.11 | 100.0 | 0.0 | -10.11 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.29 | 5.29 | 100.0 | 0.0 | -5.29 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 343.72 | 343.72 | 100.0 | 101.94 | -241.78 | 0.2965786104969160944955196090 | 343.7200000000000000000000000 | -241.7800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 616.8 | 616.8 | 100.0 | 0.0 | -616.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 616.8 | 616.8 | 100.0 | 0.0 | -616.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 5796.32 | 5796.32 | 100.0 | 23778.62 | 17982.30 | 4.102364948795097579153669915 | 5796.320000000000000000000000 | 17982.30000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 5796.32 | 5796.32 | 100.0 | 23778.62 | 17982.30 | 4.102364948795097579153669915 | 5796.320000000000000000000000 | 17982.30000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5796.32 | 5796.32 | 100.0 | 0.0 | -5796.32 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2607.99 | 2607.99 | 2607.99 | 1 | 2606.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 53332.08 | 53332.08 | 100.0 | 64823.65 | 11491.57 | 1.215472001092025662603071172 | 53332.08000000000000000000001 | 11491.56999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 47813.68 | 47813.68 | 100.0 | 34492.99 | -13320.69 | 0.7214042090046195984078196868 | 47813.68000000000000000000000 | -13320.69000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 374.7 | 374.7 | 100.0 | 0.55 | -374.15 | 0.001467840939418201227648785695 | 0.55 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 374.7 | 374.7 | 100.0 | 0.0 | -374.7 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 1146.97 | 1146.97 | 100.0 | 359.65 | -787.32 | 0.3135653068519664856099113316 | 1146.970000000000000000000000 | -787.320000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0 | 0.0 | -240.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 278.97 | 278.97 | 100.0 | 0.0 | -278.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 0.0 | -90.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 68.0 | 100.0 | 0.0 | -68.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 0.0 | -200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 24693.15 | 24693.15 | 100.0 | 11558.92 | -13134.23 | 0.4681022874764863939999554532 | 24693.15000000000000000000000 | -13134.23000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 6966.15 | 6966.15 | 100.0 | 6508.78 | -457.37 | 0.9343439345980204273522677519 | 6966.150000000000000000000000 | -457.370000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 651.71 | 651.71 | 100.0 | 842.28 | 190.57 | 1.292415338110509275598042074 | 651.7100000000000000000000000 | 190.5700000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.94 | 92.94 | 100.0 | 0.0 | -92.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 666.43 | 666.43 | 666.43 | 1 | 665.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 11527.78 | 11527.78 | 100.0 | 825.52 | -10702.26 | 0.07161135968937644542140811154 | 11527.78000000000000000000000 | -10702.26000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 311.39 | 311.39 | 100.0 | 148.36 | -163.03 | 0.4764443302610873823822216513 | 311.3900000000000000000000000 | -163.0300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 436.32 | 436.32 | 100.0 | 163.42 | -272.90 | 0.3745416208287495416208287495 | 436.3200000000000000000000000 | -272.9000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 3552.63 | 3552.63 | 100.0 | 2230.82 | -1321.81 | 0.6279347976006507854744231738 | 3552.630000000000000000000000 | -1321.810000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 1154.23 | 1154.23 | 100.0 | 124.59 | -1029.64 | 0.1079420912643060741793230119 | 1154.230000000000000000000000 | -1029.640000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 21598.86 | 21598.86 | 100.0 | 19933.17 | -1665.69 | 0.9228806520344129273489434165 | 21598.86000000000000000000000 | -1665.69000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11409.86 | 11409.86 | 11409.86 | 1 | 11408.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21598.86 | 21598.86 | 100.0 | 0.0 | -21598.86 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8523.31 | 8523.31 | 8523.31 | 1 | 8522.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 1 | 11.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.81 | 675.81 | 675.81 | 1 | 674.81
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 1 | 392.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 5518.4 | 5518.4 | 100.0 | 29062.75 | 23544.35 | 5.266517468831545375471151058 | 5518.400000000000000000000000 | 23544.35000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 5518.4 | 5518.4 | 100.0 | 29062.75 | 23544.35 | 5.266517468831545375471151058 | 5518.400000000000000000000000 | 23544.35000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5518.4 | 5518.4 | 100.0 | 0.0 | -5518.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3187.54 | 3187.54 | 3187.54 | 1 | 3186.54
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 25929.22 | 25929.22 | 100.0 | 47993.72 | 22064.50 | 1.850951166290385904396661373 | 25929.22000000000000000000000 | 22064.50000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 13936.12 | 13936.12 | 100.0 | 18056.59 | 4120.47 | 1.295668378286065274983280856 | 13936.12000000000000000000000 | 4120.47000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 1506.72 | 1506.72 | 100.0 | 23.46 | -1483.26 | 0.01557024530105129021981522778 | 1506.720000000000000000000000 | -1483.260000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHERENTE ACRILICO ACRYLAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 268.0 | 268.0 | 100.0 | 0.0 | -268.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1238.72 | 1238.72 | 100.0 | 0.0 | -1238.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 7977.8 | 7977.8 | 100.0 | 2975.59 | -5002.21 | 0.3729837799894707814184361603 | 7977.800000000000000000000001 | -5002.210000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 83.59 | 83.59 | 83.59 | 1 | 82.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 5213.25 | 5213.25 | 100.0 | 2820.12 | -2393.13 | 0.5409523809523809523809523810 | 5213.250000000000000000000000 | -2393.130000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 2764.55 | 2764.55 | 100.0 | 71.88 | -2692.67 | 0.02600061492828850988406793149 | 2764.550000000000000000000000 | -2692.670000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 462.6 | 462.6 | 100.0 | 498.41 | 35.81 | 1.077410289667099005620406399 | 462.5999999999999999999999998 | 35.8100000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 462.6 | 462.6 | 100.0 | 498.41 | 35.81 | 1.077410289667099005620406399 | 462.5999999999999999999999998 | 35.8100000000000000000000002
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 3322.9 | 3322.9 | 100.0 | 9281.66 | 5958.76 | 2.793240843841223028077883776 | 3322.900000000000000000000000 | 5958.760000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 1 | 79.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3322.9 | 3322.9 | 100.0 | 0.0 | -3322.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9200.99 | 9200.99 | 9200.99 | 1 | 9199.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 460.61 | 460.61 | 100.0 | 2025.5 | 1564.89 | 4.397429495668787043268708886 | 460.6100000000000000000000000 | 1564.890000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 22.21 | 22.21 | 100.0 | 248.91 | 226.70 | 11.20711391265195857721746961 | 22.21000000000000000000000000 | 226.7000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 1 | 10.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 1 | 16.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.84 | 9.84 | 100.0 | 0.0 | -9.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 379.03 | 379.03 | 100.0 | 3.47 | -375.56 | 0.009154948157137957417618658154 | 3.47 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 49.53 | 49.53 | 100.0 | 14.41 | -35.12 | 0.2909347869977791237633757319 | 49.53000000000000000000000000 | -35.12000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1730.09 | 1730.09 | 1730.09 | 1 | 1729.09
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 177.35 | 177.35 | 100.0 | 869.44 | 692.09 | 4.902396391316605582182125740 | 177.3500000000000000000000000 | 692.0900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.17 | 77.17 | 100.0 | 0.0 | -77.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.98 | 94.98 | 100.0 | 0.0 | -94.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 5.2 | 100.0 | 0.0 | -5.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 862.86 | 862.86 | 862.86 | 1 | 861.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 1 | 5.58
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 1 | 24.93
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 1 | 18.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1 | 5.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.14 | 28.14 | 100.0 | 0.0 | -28.14 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ESPIGAS DE HULE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.14 | 28.14 | 100.0 | 0.0 | -28.14 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 11993.1 | 11993.1 | 100.0 | 29781.15 | 17788.05 | 2.483190334442304324986867449 | 11993.10000000000000000000000 | 17788.05000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 11993.1 | 11993.1 | 100.0 | 29781.15 | 17788.05 | 2.483190334442304324986867449 | 11993.10000000000000000000000 | 17788.05000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5964.29 | 5964.29 | 100.0 | 0.0 | -5964.29 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3654.77 | 3654.77 | 3654.77 | 1 | 3653.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6028.81 | 6028.81 | 100.0 | 0.0 | -6028.81 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1506.18 | 1506.18 | 1506.18 | 1 | 1505.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 24620.2 | 24620.2 | 24620.2 | 1 | 24619.2
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 9387.18 | 9387.18 | 100.0 | 22029.32 | 12642.14 | 2.346745241915037316851280150 | 9387.180000000000000000000001 | 12642.14000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 8915.9 | 8915.9 | 100.0 | 11320.79 | 2404.89 | 1.269730481499343868818627396 | 8915.900000000000000000000000 | 2404.890000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 6653.4 | 6653.4 | 100.0 | 4807.82 | -1845.58 | 0.7226109958818047915351549584 | 6653.400000000000000000000000 | -1845.580000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 231.71 | 231.71 | 100.0 | 326.34 | 94.63 | 1.408398429070821285227223685 | 231.7100000000000000000000000 | 94.6300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1590.34 | 1590.34 | 100.0 | 0.0 | -1590.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 2434.02 | 2434.02 | 100.0 | 2594.18 | 160.16 | 1.065800609690963919770585287 | 2434.020000000000000000000000 | 160.160000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 2397.33 | 2397.33 | 100.0 | 1887.3 | -510.03 | 0.7872508165333934001576754139 | 2397.330000000000000000000000 | -510.030000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 1950.0 | 1950.0 | 100.0 | 5128.79 | 3178.79 | 2.630148717948717948717948718 | 1950.000000000000000000000000 | 3178.790000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIO DE BOMBEO COBRO MINIMO < 4M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 975.0 | 975.0 | 100.0 | 0.0 | -975.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIO DE COLOCACION COBRO MINIMO < 4M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 975.0 | 975.0 | 100.0 | 0.0 | -975.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 312.5 | 312.5 | 100.0 | 842.97 | 530.47 | 2.697504 | 312.5 | 530.47
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 312.5 | 312.5 | 100.0 | 0.0 | -312.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.82 | 155.82 | 155.82 | 1 | 154.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1 | 1.49
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 471.28 | 471.28 | 100.0 | 9672.31 | 9201.03 | 20.52348922084535732473264301 | 471.2800000000000000000000001 | 9201.030000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 471.28 | 471.28 | 100.0 | 9672.31 | 9201.03 | 20.52348922084535732473264301 | 471.2800000000000000000000001 | 9201.030000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 471.28 | 471.28 | 100.0 | 0.0 | -471.28 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 832.67 | 832.67 | 832.67 | 1 | 831.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 2932.65 | 2932.65 | 86.12 | 60081.204624 | 57148.554624 | 20.48700138918725384890798425 | 3405.306549001393404551788202 | 66359.21345099860659544821180
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 1990.1 | 1990.1 | 88.0 | 32522.4416 | 30532.3416 | 16.34211426561479322647103161 | 2261.477272727272727272727272 | 34695.84272727272727272727273
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 1939.17 | 1939.17 | 88.0 | 31575.1832 | 29636.0132 | 16.28283399598797423640010933 | 2203.602272727272727272727272 | 33677.28772727272727272727273
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1939.17 | 1939.17 | 88.0 | 0.000 | -1939.170 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 88.0 | 0.000 | -1000.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 939.17 | 939.17 | 88.0 | 0.000 | -939.170 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 31575.1832 | 31575.1832 | 31575.1832 | 1.136363636363636363636363636 | 35879.75363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 31575.1832 | 31575.1832 | 31575.1832 | 1.136363636363636363636363636 | 35879.75363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 50.93 | 50.93 | 88.0 | 947.2584 | 896.3284 | 18.59922246220302375809935205 | 57.87500000000000000000000001 | 1018.555000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.93 | 50.93 | 88.0 | 0.000 | -50.930 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | CINTA DE AISLAR SCOTCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.93 | 50.93 | 88.0 | 0.000 | -50.930 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 942.55 | 942.55 | 84.0 | 27558.048 | 26615.498 | 29.23775714816190122539918307 | 1122.083333333333333333333333 | 31685.11666666666666666666667
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 754.45 | 754.45 | 84.0 | 802.6620 | 48.2120 | 1.063903505865199814434356153 | 898.1547619047619047619047623 | 57.3952380952380952380952377
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 84.0 | 0.000 | -54.450 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 84.0 | 0.000 | -54.450 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 700.0 | 84.0 | 0.000 | -700.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | DESAGUE TIPO PUSH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 700.0 | 84.0 | 0.000 | -700.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 188.1 | 188.1 | 84.0 | 26755.3860 | 26567.2860 | 142.2402232854864433811802233 | 223.9285714285714285714285714 | 31627.72142857142857142857143
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 188.1 | 188.1 | 84.0 | 0.000 | -188.100 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 188.1 | 188.1 | 84.0 | 0.000 | -188.100 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 43 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 |  |  | CASA # 51 | 393285.58 | 0.0 | 393285.58 | 0.0 | 129265.11 | 129265.11 | 50.85 | 199985.717430 | 70720.607430 | 1.547097414221053151929395333 | 254208.6725663716814159292036 | 139076.9074336283185840707964
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 126666.66 | 126666.66 | 74.46 | 139898.605104 | 13231.945104 | 1.104462730003301579121135743 | 170113.6986301369863013698630 | 17770.5413698630136986301370
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 20373.22 | 20373.22 | 100.0 | 22029.32 | 1656.10 | 1.081288083081614001125006258 | 20373.22000000000000000000000 | 1656.10000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 20355.01 | 20355.01 | 100.0 | 11320.79 | -9034.22 | 0.5561672531725604654578897284 | 20355.01000000000000000000000 | -9034.22000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 13856.64 | 13856.64 | 100.0 | 5128.79 | -8727.85 | 0.3701322975844071867350237864 | 13856.64000000000000000000000 | -8727.85000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13856.64 | 13856.64 | 100.0 | 0.0 | -13856.64 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 1091.67 | 1091.67 | 100.0 | 842.97 | -248.70 | 0.7721839017285443403226249691 | 1091.670000000000000000000000 | -248.700000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 491.67 | 491.67 | 100.0 | 0.0 | -491.67 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | TUBO RECTANGULAR DE METAL DE 1" X 2" X 6 MTS. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 100.0 | 0.0 | -600.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 4356.7 | 4356.7 | 100.0 | 4807.82 | 451.12 | 1.103546262079096563913053458 | 4356.700000000000000000000000 | 451.120000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 191.6 | 191.6 | 100.0 | 326.34 | 134.74 | 1.703235908141962421711899791 | 191.6000000000000000000000000 | 134.7400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 2601.37 | 2601.37 | 100.0 | 2594.18 | -7.19 | 0.9972360717621868476994814271 | 2601.370000000000000000000000 | -7.190000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 1563.73 | 1563.73 | 100.0 | 1887.3 | 323.57 | 1.206921911071604432990349996 | 1563.730000000000000000000001 | 323.569999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.82 | 155.82 | 155.82 | 1 | 154.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1 | 1.49
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MADERA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1050.0 | 1050.0 | 100.0 | 0.0 | -1050.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PARALES DE 3 X 3 X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1050.0 | 1050.0 | 100.0 | 0.0 | -1050.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.21 | 18.21 | 100.0 | 0.0 | -18.21 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.21 | 18.21 | 100.0 | 0.0 | -18.21 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | HILO NYLON P/ALBAÑIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.21 | 18.21 | 100.0 | 0.0 | -18.21 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9672.31 | 9672.31 | 9672.31 | 1 | 9671.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9672.31 | 9672.31 | 9672.31 | 1 | 9671.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 832.67 | 832.67 | 832.67 | 1 | 831.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 33838.39 | 33838.39 | 100.0 | 53037.55 | 19199.16 | 1.567378057880413341178466233 | 33838.39000000000000000000000 | 19199.16000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 33838.39 | 33838.39 | 100.0 | 28221.55 | -5616.84 | 0.8340098332101497736742203160 | 33838.39000000000000000000000 | -5616.84000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 172.72 | 172.72 | 100.0 | 9.99 | -162.73 | 0.05783927744326076887447892543 | 172.7200000000000000000000000 | -162.7300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 172.72 | 172.72 | 100.0 | 0.0 | -172.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 27912.36 | 27912.36 | 100.0 | 16308.96 | -11603.40 | 0.5842916901329733494408928518 | 27912.36000000000000000000000 | -11603.40000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27912.36 | 27912.36 | 100.0 | 0.0 | -27912.36 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 462.89 | 462.89 | 100.0 | 294.26 | -168.63 | 0.6357017866015684071809717211 | 462.8900000000000000000000000 | -168.6300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.28 | 5.28 | 100.0 | 0.0 | -5.28 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.11 | 90.11 | 100.0 | 0.0 | -90.11 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 97.5 | 100.0 | 0.0 | -97.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 5290.42 | 5290.42 | 100.0 | 9457.29 | 4166.87 | 1.787625557139130730641423554 | 5290.420000000000000000000001 | 4166.869999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5325.36 | 5325.36 | 5325.36 | 1 | 5324.36
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 689.14 | 689.14 | 689.14 | 1 | 688.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 1115.54 | 1115.54 | 100.0 | 675.43 | -440.11 | 0.6054735823009484195994764867 | 1115.540000000000000000000000 | -440.110000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 4006.17 | 4006.17 | 100.0 | 1825.21 | -2180.96 | 0.4555997374050527062006854427 | 4006.170000000000000000000000 | -2180.960000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.84 | 9.84 | 100.0 | 0.0 | -9.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.03 | 10.03 | 100.0 | 0.0 | -10.03 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.29 | 5.29 | 100.0 | 0.0 | -5.29 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 143.55 | 143.55 | 100.0 | 101.94 | -41.61 | 0.7101358411703239289446185998 | 143.5500000000000000000000000 | -41.6100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23778.62 | 23778.62 | 23778.62 | 1 | 23777.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23778.62 | 23778.62 | 23778.62 | 1 | 23777.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2607.99 | 2607.99 | 2607.99 | 1 | 2606.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 34748.86 | 34748.86 | 100.0 | 64823.65 | 30074.79 | 1.865489975786256009549665802 | 34748.86000000000000000000000 | 30074.79000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 34748.86 | 34748.86 | 100.0 | 34492.99 | -255.87 | 0.9926365929702442036947399138 | 34748.86000000000000000000000 | -255.87000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 1259.52 | 1259.52 | 100.0 | 0.55 | -1258.97 | 0.0004366742886178861788617886179 | 0.55 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1259.52 | 1259.52 | 100.0 | 0.0 | -1259.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 12.18 | -87.82 | 0.1218 | 1E+2 | -87.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE BASE DE ACEITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 472.84 | 472.84 | 100.0 | 359.65 | -113.19 | 0.7606166990948312325522375434 | 472.8400000000000000000000000 | -113.1900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 0.0 | -90.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 15 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 6.4 | 100.0 | 0.0 | -6.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.25 | 81.25 | 100.0 | 0.0 | -81.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 10 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.75 | 18.75 | 100.0 | 0.0 | -18.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 12 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.44 | 6.44 | 100.0 | 0.0 | -6.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 21598.85 | 21598.85 | 100.0 | 19933.17 | -1665.68 | 0.9228810793167228810793167229 | 21598.85000000000000000000000 | -1665.68000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11409.86 | 11409.86 | 11409.86 | 1 | 11408.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21598.85 | 21598.85 | 100.0 | 0.0 | -21598.85 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8523.31 | 8523.31 | 8523.31 | 1 | 8522.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 11317.65 | 11317.65 | 100.0 | 11558.92 | 241.27 | 1.021318029803006807950413734 | 11317.65000000000000000000000 | 241.27000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 2906.7 | 2906.7 | 100.0 | 6508.78 | 3602.08 | 2.239233495028726734785151546 | 2906.700000000000000000000001 | 3602.079999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 347.0 | 347.0 | 100.0 | 842.28 | 495.28 | 2.427319884726224783861671470 | 347.0000000000000000000000000 | 495.2800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 666.43 | 666.43 | 666.43 | 1 | 665.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 337.09 | 337.09 | 100.0 | 0.0 | -337.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 2611.9 | 2611.9 | 100.0 | 825.52 | -1786.38 | 0.3160611049427619740418852177 | 2611.900000000000000000000000 | -1786.380000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 311.39 | 311.39 | 100.0 | 148.36 | -163.03 | 0.4764443302610873823822216513 | 311.3900000000000000000000000 | -163.0300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 215.97 | 215.97 | 100.0 | 163.42 | -52.55 | 0.7566791684030189378154373293 | 215.9700000000000000000000000 | -52.5500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 4030.85 | 4030.85 | 100.0 | 2230.82 | -1800.03 | 0.5534366200677276504955530471 | 4030.850000000000000000000000 | -1800.030000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 556.75 | 556.75 | 100.0 | 124.59 | -432.16 | 0.2237808711270767849124382577 | 556.7500000000000000000000001 | -432.1600000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.81 | 675.81 | 675.81 | 1 | 674.81
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 1 | 392.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 29062.75 | 29062.75 | 29062.75 | 1 | 29061.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 29062.75 | 29062.75 | 29062.75 | 1 | 29061.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3187.54 | 3187.54 | 3187.54 | 1 | 3186.54
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 37706.19 | 37706.19 | 0.0 | 0.00 | -37706.19 | 0 | 47993.72 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 155.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 155.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 155.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 6986.58 | 6986.58 | 0.0 | 0.00 | -6986.58 | 0 | 18056.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 1027.32 | 1027.32 | 0.0 | 0.0 | -1027.32 | 0E+1 | 2025.5 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 222.0 | 222.0 | 0.0 | 0.00 | -222.00 | 0.0 | 248.91 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 795.48 | 795.48 | 0.0 | 0.0 | -795.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11.24 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 17.38 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.84 | 9.84 | 0.0 | 0.0 | -9.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3.47 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14.41 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1730.09 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 1185.12 | 1185.12 | 0.0 | 0.00 | -1185.12 | 0 | 23.46 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 533.12 | 533.12 | 0.0 | 0.00 | -533.12 | 0 | 23.46 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHERENTE ACRILICO ACRYLAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 402.0 | 402.0 | 0.0 | 0.0 | -402.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DESENCOFRANTE BASE DE ACEITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 125.0 | 125.0 | 0.0 | 0.0 | -125.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DESENCOFRANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 125.0 | 125.0 | 0.0 | 0.0 | -125.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 4774.14 | 4774.14 | 0.0 | 0.00 | -4774.14 | 0 | 2975.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 83.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 4146.74 | 4146.74 | 0.0 | 0.00 | -4146.74 | 0 | 2820.12 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 71.88 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | REPELLO GRUESO GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 627.4 | 627.4 | 0.0 | 0.0 | -627.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25.93 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 19.18 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6.75 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9281.66 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 80.67 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9200.99 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 869.44 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 862.86 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6.58 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1665.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1665.98 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 680.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 680.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 498.41 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 498.41 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 30719.61 | 30719.61 | 0.0 | 0.00 | -30719.61 | 0 | 29781.15 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 30719.61 | 30719.61 | 0.0 | 0.00 | -30719.61 | 0 | 29781.15 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26406.48 | 26406.48 | 0.0 | 0.0 | -26406.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3654.77 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4313.13 | 4313.13 | 0.0 | 0.0 | -4313.13 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1506.18 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 24620.2 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 1062.85 | 1062.85 | 86.12 | 60081.204624 | 59018.354624 | 56.52839499835348355835724702 | 1234.150023223409196470041802 | 68530.36997677659080352995820
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 88.0 | 32522.4416 | 31522.4416 | 32.5224416 | 1136.363636363636363636363636 | 35820.95636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 88.0 | 31575.1832 | 30575.1832 | 31.5751832 | 1136.363636363636363636363636 | 34744.52636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 88.0 | 0.000 | -1000.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 88.0 | 0.000 | -1000.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 31575.1832 | 31575.1832 | 31575.1832 | 1.136363636363636363636363636 | 35879.75363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 31575.1832 | 31575.1832 | 31575.1832 | 1.136363636363636363636363636 | 35879.75363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 84.0 | 27558.048 | 27495.198 | 438.4733174224343675417661098 | 74.82142857142857142857142857 | 32732.37857142857142857142857
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 84.0 | 802.6620 | 739.8120 | 12.77107398568019093078758950 | 74.82142857142857142857142856 | 880.7285714285714285714285714
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 84.0 | 0.000 | -62.850 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 84.0 | 0.000 | -54.450 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2' X 4' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 84.0 | 0.000 | -8.400 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 0.0 | 135636.82 | 0.0 | 1535.6 | 1535.6 | 0.0 | 0.00 | -1535.60 | 0.0 | 135636.82 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 19912.49 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 475.62 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2165.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 404.67 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 446.44 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7561.51 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1950.66 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 296.5 | 296.5 | 0.0 | 0.00 | -296.50 | 0.0 | 18950.47 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 296.5 | 296.5 | 0.0 | 0.00 | -296.50 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.00 | -26.50 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 354.38 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1350.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 500.5 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 506.24 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2326.71 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1539.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 1239.1 | 1239.1 | 0.0 | 0.00 | -1239.10 | 0.0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 1239.1 | 1239.1 | 0.0 | 0.00 | -1239.10 | 0.0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 1239.1 | 1239.1 | 0.0 | 0.00 | -1239.10 | 0.0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 1239.1 | 1239.1 | 0.0 | 0.00 | -1239.10 | 0.0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 51 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 |  |  | CASA # 44 | 393285.58 | 0.0 | 393285.58 | 0.0 | 219129.28 | 219129.28 | 89.85 | 353367.093630 | 134237.813630 | 1.612596425406956112848086755 | 243883.4501947690595436839176 | 149402.1298052309404563160824
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 0.0 | 135636.82 | 0.0 | 110849.08 | 110849.08 | 77.7 | 105389.80914 | -5459.27086 | 0.9507504179556564655295289776 | 142662.9086229086229086229086 | -7026.0886229086229086229086
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 50365.64 | 50365.64 | 100.0 | 28911.52 | -21454.12 | 0.5740326142981604125352124980 | 50365.64000000000000000000000 | -21454.12000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 50253.16 | 50253.16 | 100.0 | 28911.52 | -21341.64 | 0.5753174526736229124695840023 | 50253.16000000000000000000000 | -21341.64000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 22921.26 | 22921.26 | 100.0 | 28911.52 | 5990.26 | 1.261340781440461824524480766 | 22921.26000000000000000000000 | 5990.26000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 21601.84 | 21601.84 | 100.0 | 28911.52 | 7309.68 | 1.338382285953418782844424364 | 21601.84000000000000000000000 | 7309.68000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1319.42 | 1319.42 | 100.0 | 0.0 | -1319.42 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27331.9 | 27331.9 | 100.0 | 0.0 | -27331.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112.48 | 112.48 | 100.0 | 0.0 | -112.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 38.0 | 100.0 | 0.0 | -38.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SILICONE SISTA 280ML BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 38.0 | 100.0 | 0.0 | -38.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.48 | 74.48 | 100.0 | 0.0 | -74.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.48 | 74.48 | 100.0 | 0.0 | -74.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 25850.17 | 25850.17 | 100.0 | 19912.49 | -5937.68 | 0.7703040250799124338447290675 | 25850.17000000000000000000000 | -5937.68000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 11983.6 | 11983.6 | 100.0 | 6908.59 | -5075.01 | 0.5765037217530625187756600688 | 11983.60000000000000000000000 | -5075.01000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 11983.6 | 11983.6 | 100.0 | 6908.59 | -5075.01 | 0.5765037217530625187756600688 | 11983.60000000000000000000000 | -5075.01000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 11983.6 | 11983.6 | 100.0 | 6908.59 | -5075.01 | 0.5765037217530625187756600688 | 11983.60000000000000000000000 | -5075.01000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 13866.57 | 13866.57 | 100.0 | 13003.9 | -862.67 | 0.9377877874629414483899046412 | 13866.57000000000000000000000 | -862.67000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 13866.57 | 13866.57 | 100.0 | 13003.9 | -862.67 | 0.9377877874629414483899046412 | 13866.57000000000000000000000 | -862.67000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3084.0 | 3084.0 | 100.0 | 0.0 | -3084.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 475.62 | 475.62 | 475.62 | 1 | 474.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2165.0 | 2165.0 | 2165 | 1.0 | 2164.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0 | 404.67 | 164.67 | 1.686125 | 2.4E+2 | 164.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 446.44 | 446.44 | 446.44 | 1 | 445.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7561.51 | 7561.51 | 7561.51 | 1 | 7560.51
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 630.0 | 630.0 | 100.0 | 1950.66 | 1320.66 | 3.096285714285714285714285714 | 630.0000000000000000000000001 | 1320.660000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA ACERO MA 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6369.05 | 6369.05 | 100.0 | 0.0 | -6369.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA ACERO MA GR 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 553.35 | 553.35 | 100.0 | 0.0 | -553.35 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA PLOMO MA 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2532.57 | 2532.57 | 100.0 | 0.0 | -2532.57 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANGOLA GRIS MA 20X66 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 457.6 | 457.6 | 100.0 | 0.0 | -457.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 18295.11 | 18295.11 | 100.0 | 18926.79 | 631.68 | 1.034527258923286058405770722 | 18295.11000000000000000000001 | 631.67999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 18295.11 | 18295.11 | 100.0 | 18926.79 | 631.68 | 1.034527258923286058405770722 | 18295.11000000000000000000001 | 631.67999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 18295.11 | 18295.11 | 100.0 | 18926.79 | 631.68 | 1.034527258923286058405770722 | 18295.11000000000000000000001 | 631.67999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 18295.11 | 18295.11 | 100.0 | 18926.79 | 631.68 | 1.034527258923286058405770722 | 18295.11000000000000000000001 | 631.67999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 3275.01 | 3275.01 | 100.0 | 7025.06 | 3750.05 | 2.145049938778812889120949249 | 3275.010000000000000000000000 | 3750.050000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 74.48 | 74.48 | 100.0 | 3385.73 | 3311.25 | 45.45824382384532760472610097 | 74.47999999999999999999999999 | 3311.250000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.48 | 74.48 | 100.0 | 0.0 | -74.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.48 | 74.48 | 100.0 | 0.0 | -74.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.48 | 74.48 | 100.0 | 0.0 | -74.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3385.73 | 3385.73 | 3385.73 | 1 | 3384.73
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 637.84 | 637.84 | 0.0 | 0.00 | -637.84 | 0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 637.84 | 637.84 | 0.0 | 0.00 | -637.84 | 0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 637.84 | 637.84 | 0.0 | 0.00 | -637.84 | 0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 637.84 | 637.84 | 0.0 | 0.0 | -637.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 5051.29 | 5051.29 | 0.0 | 0.00 | -5051.29 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 5051.29 | 5051.29 | 0.0 | 0.00 | -5051.29 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 5051.29 | 5051.29 | 0.0 | 0.00 | -5051.29 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5051.29 | 5051.29 | 0.0 | 0.0 | -5051.29 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 7226.5 | 7226.5 | 0.0 | 0.00 | -7226.50 | 0.0 | 18950.47 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 7226.5 | 7226.5 | 0.0 | 0.00 | -7226.50 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 6956.5 | 6956.5 | 0.0 | 0.00 | -6956.50 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 354.0 | 354.0 | 0.0 | 0.00 | -354.00 | 0.0 | 354.38 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | GRIFO TIPO MEZCLADORA P/LAVATRASTOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 330.0 | 330.0 | 0.0 | 0.0 | -330.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1350.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 404.0 | 404.0 | 0.0 | 0.0 | -404.0 | 0 | 500.5 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 0.0 | 0.00 | -750.00 | 0.0 | 506.24 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DESAGUE TIPO PUSH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 700.0 | 0.0 | 0.0 | -700.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 2250.0 | 2250.0 | 0.0 | 0.00 | -2250.00 | 0.0 | 2326.71 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 660.0 | 660.0 | 0.0 | 0.0 | -660.0 | 0 | 1539.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DESAGUE LAVAMANOS TIPO REJILLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147.0 | 147.0 | 0.0 | 0.0 | -147.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | CAÑO BAJO HOME | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 915.0 | 915.0 | 0.0 | 0.0 | -915.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REJILLA DUCHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 420.0 | 420.0 | 0.0 | 0.0 | -420.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 73.04 | 73.04 | 0.0 | 0.00 | -73.04 | 0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.04 | 73.04 | 0.0 | 0.0 | -73.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.04 | 73.04 | 0.0 | 0.0 | -73.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | BROCHA DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.25 | 62.25 | 0.0 | 0.0 | -62.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | BROCHA DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.79 | 10.79 | 0.0 | 0.0 | -10.79 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2116.34 | 2116.34 | 2116.34 | 1 | 2115.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25107.78 | 25107.78 | 25107.78 | 1 | 25106.78
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25107.78 | 25107.78 | 25107.78 | 1 | 25106.78
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25107.78 | 25107.78 | 25107.78 | 1 | 25106.78
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25107.78 | 25107.78 | 25107.78 | 1 | 25106.78
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 106131.58 | 106131.58 | 100.0 | 187884.24 | 81752.66 | 1.770295325858712364406522545 | 106131.5800000000000000000000 | 81752.6600000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 20974.14 | 20974.14 | 100.0 | 22029.32 | 1055.18 | 1.050308618136428954893978966 | 20974.14000000000000000000001 | 1055.17999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 19580.36 | 19580.36 | 100.0 | 11320.79 | -8259.57 | 0.5781706771479176072350048722 | 19580.36000000000000000000000 | -8259.57000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 570.01 | 570.01 | 100.0 | 0.89 | -569.12 | 0.001561376116208487570393501868 | 0.89 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 570.01 | 570.01 | 100.0 | 0.0 | -570.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 1266.35 | 1266.35 | 100.0 | 155.82 | -1110.53 | 0.1230465511114620760453271213 | 1266.350000000000000000000000 | -1110.530000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 1266.35 | 1266.35 | 100.0 | 2.49 | -1263.86 | 0.001966281043945196825522170016 | 2.49 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 11564.46 | 11564.46 | 100.0 | 5128.79 | -6435.67 | 0.4434958484875212504518153031 | 11564.46000000000000000000000 | -6435.67000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 922.5 | 922.5 | 100.0 | 0.0 | -922.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 10641.96 | 10641.96 | 100.0 | 5128.79 | -5513.17 | 0.4819403568515574198737826491 | 10641.96000000000000000000000 | -5513.17000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 5867.04 | 5867.04 | 100.0 | 4807.82 | -1059.22 | 0.8194626251056750934031470725 | 5867.040000000000000000000000 | -1059.220000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 237.63 | 237.63 | 100.0 | 326.34 | 88.71 | 1.373311450574422421411437950 | 237.6300000000000000000000000 | 88.7100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 795.17 | 795.17 | 100.0 | 0.0 | -795.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 2432.54 | 2432.54 | 100.0 | 2594.18 | 161.64 | 1.066449061474837001652593585 | 2432.540000000000000000000001 | 161.639999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 2401.7 | 2401.7 | 100.0 | 1887.3 | -514.4 | 0.7858183786484573427155764667 | 2401.700000000000000000000000 | -514.400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 312.5 | 312.5 | 100.0 | 842.97 | 530.47 | 2.697504 | 312.5 | 530.47
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 312.5 | 312.5 | 100.0 | 0.0 | -312.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 1393.78 | 1393.78 | 100.0 | 9672.31 | 8278.53 | 6.939624617945443326780410108 | 1393.780000000000000000000000 | 8278.530000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 1393.78 | 1393.78 | 100.0 | 9672.31 | 8278.53 | 6.939624617945443326780410108 | 1393.780000000000000000000000 | 8278.530000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 471.28 | 471.28 | 100.0 | 0.0 | -471.28 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 922.5 | 922.5 | 100.0 | 832.67 | -89.83 | 0.9026233062330623306233062331 | 922.5000000000000000000000000 | -89.8300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 45919.46 | 45919.46 | 100.0 | 64823.65 | 18904.19 | 1.411681452700009973984885711 | 45919.45999999999999999999999 | 18904.19000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 42317.08 | 42317.08 | 100.0 | 34492.99 | -7824.09 | 0.8151079894926587562279817038 | 42317.08000000000000000000000 | -7824.09000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 12.18 | -87.82 | 0.1218 | 1E+2 | -87.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 1402.23 | 1402.23 | 100.0 | 359.65 | -1042.58 | 0.2564843142708400191124137980 | 1402.230000000000000000000000 | -1042.580000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0 | 0.0 | -240.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 279.26 | 279.26 | 100.0 | 0.0 | -279.26 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 0.0 | -90.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.97 | 66.97 | 100.0 | 0.0 | -66.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 456.0 | 456.0 | 100.0 | 0.0 | -456.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 19216.0 | 19216.0 | 100.0 | 11558.92 | -7657.08 | 0.6015258118234804329725228976 | 19216.00000000000000000000000 | -7657.08000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 6966.15 | 6966.15 | 100.0 | 6508.78 | -457.37 | 0.9343439345980204273522677519 | 6966.150000000000000000000000 | -457.370000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 613.21 | 613.21 | 100.0 | 842.28 | 229.07 | 1.373558813457053864092235939 | 613.2099999999999999999999999 | 229.0700000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 666.43 | 666.43 | 666.43 | 1 | 665.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 6565.02 | 6565.02 | 100.0 | 825.52 | -5739.50 | 0.1257452376382707135697987211 | 6565.020000000000000000000000 | -5739.500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 311.39 | 311.39 | 100.0 | 148.36 | -163.03 | 0.4764443302610873823822216513 | 311.3900000000000000000000000 | -163.0300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 436.03 | 436.03 | 100.0 | 163.42 | -272.61 | 0.3747907254088021466412861500 | 436.0300000000000000000000000 | -272.6100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 3213.48 | 3213.48 | 100.0 | 2230.82 | -982.66 | 0.6942069034193460049541307243 | 3213.480000000000000000000000 | -982.660000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.84 | 9.84 | 100.0 | 0.0 | -9.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 1100.88 | 1100.88 | 100.0 | 124.59 | -976.29 | 0.1131730978853281011554392849 | 1100.880000000000000000000000 | -976.290000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 21598.85 | 21598.85 | 100.0 | 19933.17 | -1665.68 | 0.9228810793167228810793167229 | 21598.85000000000000000000000 | -1665.68000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11409.86 | 11409.86 | 11409.86 | 1 | 11408.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21598.85 | 21598.85 | 100.0 | 0.0 | -21598.85 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8523.31 | 8523.31 | 8523.31 | 1 | 8522.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.81 | 675.81 | 675.81 | 1 | 674.81
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 1 | 392.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 3602.38 | 3602.38 | 100.0 | 29062.75 | 25460.37 | 8.067652496405154370166389998 | 3602.380000000000000000000000 | 25460.37000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 3602.38 | 3602.38 | 100.0 | 29062.75 | 25460.37 | 8.067652496405154370166389998 | 3602.380000000000000000000000 | 25460.37000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3602.38 | 3602.38 | 100.0 | 0.0 | -3602.38 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3187.54 | 3187.54 | 3187.54 | 1 | 3186.54
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 22432.56 | 22432.56 | 100.0 | 47993.72 | 25561.16 | 2.139466917730299172274586583 | 22432.56000000000000000000000 | 25561.16000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 13410.69 | 13410.69 | 100.0 | 18056.59 | 4645.90 | 1.346432584751418457961521741 | 13410.69000000000000000000000 | 4645.90000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 1300.76 | 1300.76 | 100.0 | 23.46 | -1277.30 | 0.01803560995110550754943263938 | 1300.760000000000000000000000 | -1277.300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SILICONE SISTA 280ML BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 38.0 | 100.0 | 0.0 | -38.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHERENTE ACRILICO ACRYLAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201.0 | 201.0 | 100.0 | 0.0 | -201.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1061.76 | 1061.76 | 100.0 | 0.0 | -1061.76 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 2189.64 | 2189.64 | 100.0 | 498.41 | -1691.23 | 0.2276218921831899307648745913 | 2189.640000000000000000000000 | -1691.230000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 2189.64 | 2189.64 | 100.0 | 498.41 | -1691.23 | 0.2276218921831899307648745913 | 2189.640000000000000000000000 | -1691.230000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 5691.97 | 5691.97 | 100.0 | 2975.59 | -2716.38 | 0.5227697967487530679184886779 | 5691.970000000000000000000000 | -2716.380000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 83.59 | 83.59 | 83.59 | 1 | 82.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 3378.9 | 3378.9 | 100.0 | 2820.12 | -558.78 | 0.8346266536446772618307733286 | 3378.900000000000000000000000 | -558.780000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 2313.07 | 2313.07 | 100.0 | 71.88 | -2241.19 | 0.03107558353184296195100018590 | 2313.070000000000000000000000 | -2241.190000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 536.77 | 536.77 | 100.0 | 869.44 | 332.67 | 1.619762654395737466698958586 | 536.7699999999999999999999999 | 332.6700000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 238.46 | 238.46 | 100.0 | 0.0 | -238.46 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.6 | 21.6 | 100.0 | 0.0 | -21.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.71 | 16.71 | 100.0 | 0.0 | -16.71 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 862.86 | 862.86 | 862.86 | 1 | 861.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 5/8 X 8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 65.0 | 100.0 | 0.0 | -65.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CORONA PARA DESBASTE 5" PULGADAS PROFESIONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 195.0 | 195.0 | 100.0 | 0.0 | -195.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 1 | 5.58
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 3322.9 | 3322.9 | 100.0 | 9281.66 | 5958.76 | 2.793240843841223028077883776 | 3322.900000000000000000000000 | 5958.760000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 1 | 79.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3322.9 | 3322.9 | 100.0 | 0.0 | -3322.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9200.99 | 9200.99 | 9200.99 | 1 | 9199.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 305.65 | 305.65 | 100.0 | 2025.5 | 1719.85 | 6.626860788483559627024374284 | 305.6500000000000000000000000 | 1719.850000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 97.68 | 97.68 | 100.0 | 248.91 | 151.23 | 2.548218673218673218673218673 | 97.68000000000000000000000001 | 151.2300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 1 | 10.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 108.5 | 108.5 | 100.0 | 0.0 | -108.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 1 | 16.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 24.6 | 100.0 | 0.0 | -24.6 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 14.76 | 14.76 | 100.0 | 3.47 | -11.29 | 0.2350948509485094850948509485 | 14.76000000000000000000000000 | -11.29000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.58 | 10.58 | 100.0 | 0.0 | -10.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 49.53 | 49.53 | 100.0 | 14.41 | -35.12 | 0.2909347869977791237633757319 | 49.53000000000000000000000000 | -35.12000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1730.09 | 1730.09 | 1730.09 | 1 | 1729.09
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 1 | 24.93
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 1 | 18.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1 | 5.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | 63.0 | 100.0 | 0.0 | -63.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | THINNER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | 63.0 | 100.0 | 0.0 | -63.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 8758.23 | 8758.23 | 100.0 | 29781.15 | 21022.92 | 3.400361716922254839162707533 | 8758.230000000000000000000001 | 21022.92000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 8758.23 | 8758.23 | 100.0 | 29781.15 | 21022.92 | 3.400361716922254839162707533 | 8758.230000000000000000000001 | 21022.92000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5964.29 | 5964.29 | 100.0 | 0.0 | -5964.29 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3654.77 | 3654.77 | 3654.77 | 1 | 3653.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2793.94 | 2793.94 | 100.0 | 0.0 | -2793.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1506.18 | 1506.18 | 1506.18 | 1 | 1505.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 24620.2 | 24620.2 | 24620.2 | 1 | 24619.2
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 263.64 | 263.64 | 100.0 | 0.0 | -263.64 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 263.64 | 263.64 | 100.0 | 0.0 | -263.64 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TENSOR GALVANIZADO E 1/2 PLG 680 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 263.64 | 263.64 | 100.0 | 0.0 | -263.64 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 16805.42 | 16805.42 | 100.0 | 53037.55 | 36232.13 | 3.155978844920269770109881217 | 16805.42000000000000000000000 | 36232.13000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 13786.78 | 13786.78 | 100.0 | 28221.55 | 14434.77 | 2.047000822527087543284218650 | 13786.78000000000000000000000 | 14434.77000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 526.0 | 526.0 | 100.0 | 294.26 | -231.74 | 0.5594296577946768060836501901 | 526.0000000000000000000000000 | -231.7400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 256.0 | 256.0 | 100.0 | 0.0 | -256.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 13260.78 | 13260.78 | 100.0 | 9457.29 | -3803.49 | 0.7131775053956102129738974630 | 13260.78000000000000000000000 | -3803.49000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 6378.37 | 6378.37 | 100.0 | 5325.36 | -1053.01 | 0.8349092322960254735927831092 | 6378.370000000000000000000000 | -1053.010000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 444.19 | 444.19 | 100.0 | 689.14 | 244.95 | 1.551453206960985164006393660 | 444.1900000000000000000000001 | 244.9499999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.94 | 92.94 | 100.0 | 0.0 | -92.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 1973.0 | 1973.0 | 100.0 | 675.43 | -1297.57 | 0.3423365433350228079067410035 | 1973.000000000000000000000000 | -1297.570000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 4028.56 | 4028.56 | 100.0 | 1825.21 | -2203.35 | 0.4530675973548861131520940485 | 4028.560000000000000000000000 | -2203.350000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 343.72 | 343.72 | 100.0 | 101.94 | -241.78 | 0.2965786104969160944955196090 | 343.7200000000000000000000000 | -241.7800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 1 | 8.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 16308.96 | 16308.96 | 16308.96 | 1 | 16307.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 3018.64 | 3018.64 | 100.0 | 23778.62 | 20759.98 | 7.877262608326928683115575226 | 3018.640000000000000000000000 | 20759.98000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 3018.64 | 3018.64 | 100.0 | 23778.62 | 20759.98 | 7.877262608326928683115575226 | 3018.640000000000000000000000 | 20759.98000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1768.43 | 1768.43 | 100.0 | 0.0 | -1768.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1250.21 | 1250.21 | 100.0 | 0.0 | -1250.21 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2607.99 | 2607.99 | 2607.99 | 1 | 2606.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 2148.62 | 2148.62 | 86.12 | 60081.204624 | 57932.584624 | 27.96269448483212480568923309 | 2494.914073385973060845332095 | 67269.60592661402693915466790
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 1939.17 | 1939.17 | 88.0 | 32522.4416 | 30583.2716 | 16.77132051341553344987804061 | 2203.602272727272727272727272 | 34753.71772727272727272727273
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 1939.17 | 1939.17 | 88.0 | 31575.1832 | 29636.0132 | 16.28283399598797423640010933 | 2203.602272727272727272727272 | 33677.28772727272727272727273
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1939.17 | 1939.17 | 88.0 | 0.000 | -1939.170 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 88.0 | 0.000 | -1000.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 939.17 | 939.17 | 88.0 | 0.000 | -939.170 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 31575.1832 | 31575.1832 | 31575.1832 | 1.136363636363636363636363636 | 35879.75363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 31575.1832 | 31575.1832 | 31575.1832 | 1.136363636363636363636363636 | 35879.75363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 209.45 | 209.45 | 84.0 | 27558.048 | 27348.598 | 131.5733969921222248746717594 | 249.3452380952380952380952380 | 32557.85476190476190476190476
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 84.0 | 802.6620 | 739.8120 | 12.77107398568019093078758950 | 74.82142857142857142857142856 | 880.7285714285714285714285714
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 84.0 | 0.000 | -62.850 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 84.0 | 0.000 | -54.450 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2' X 4' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 84.0 | 0.000 | -8.400 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 146.6 | 146.6 | 84.0 | 26755.3860 | 26608.7860 | 182.5060436562073669849931787 | 174.5238095238095238095238095 | 31677.12619047619047619047619
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 146.6 | 146.6 | 84.0 | 0.000 | -146.600 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 146.6 | 146.6 | 84.0 | 0.000 | -146.600 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 44 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 |  |  | CASA # 53 | 393285.99 | 0.0 | 393285.99 | 0.0 | 143743.93 | 143743.93 | 63.05 | 247966.816695 | 104222.886695 | 1.725059393429691257223870253 | 227984.0285487708168120539255 | 165301.9614512291831879460745
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 126296.2 | 126296.2 | 100.0 | 187884.24 | 61588.04 | 1.487647609350083375430139624 | 126296.2000000000000000000000 | 61588.0400000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 23831.52 | 23831.52 | 100.0 | 22029.32 | -1802.20 | 0.9243774631244670923214297703 | 23831.52000000000000000000000 | -1802.20000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 21136.29 | 21136.29 | 100.0 | 11320.79 | -9815.50 | 0.5356091348103191241225399538 | 21136.29000000000000000000000 | -9815.50000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 14620.78 | 14620.78 | 100.0 | 5128.79 | -9491.99 | 0.3507877144721417051621048945 | 14620.78000000000000000000000 | -9491.99000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14620.78 | 14620.78 | 100.0 | 0.0 | -14620.78 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 4865.51 | 4865.51 | 100.0 | 4807.82 | -57.69 | 0.9881430723603486582084920183 | 4865.510000000000000000000000 | -57.690000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 191.6 | 191.6 | 100.0 | 326.34 | 134.74 | 1.703235908141962421711899791 | 191.6000000000000000000000000 | 134.7400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 2276.2 | 2276.2 | 100.0 | 2594.18 | 317.98 | 1.139697741850452508566909762 | 2276.200000000000000000000000 | 317.980000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 2397.71 | 2397.71 | 100.0 | 1887.3 | -510.41 | 0.7871260494388395594129398468 | 2397.710000000000000000000000 | -510.410000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 100.0 | 842.97 | 242.97 | 1.40495 | 6E+2 | 242.97
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | TUBO RECTANGULAR DE METAL DE 1" X 2" X 6 MTS. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 100.0 | 0.0 | -600.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.82 | 155.82 | 155.82 | 1 | 154.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1 | 1.49
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MADERA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1050.0 | 1050.0 | 100.0 | 0.0 | -1050.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PARALES DE 3 X 3 X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1050.0 | 1050.0 | 100.0 | 0.0 | -1050.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 2695.23 | 2695.23 | 100.0 | 9672.31 | 6977.08 | 3.588677033128898090329953288 | 2695.230000000000000000000000 | 6977.080000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 2695.23 | 2695.23 | 100.0 | 9672.31 | 6977.08 | 3.588677033128898090329953288 | 2695.230000000000000000000000 | 6977.080000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2695.23 | 2695.23 | 100.0 | 0.0 | -2695.23 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 832.67 | 832.67 | 832.67 | 1 | 831.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 39831.05 | 39831.05 | 100.0 | 53037.55 | 13206.50 | 1.331562938963446858669304475 | 39831.04999999999999999999999 | 13206.50000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 35468.94 | 35468.94 | 100.0 | 28221.55 | -7247.39 | 0.7956693941234217881898923396 | 35468.94000000000000000000000 | -7247.39000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 2197.08 | 2197.08 | 100.0 | 0.45 | -2196.63 | 0.0002048173029657545469441258398 | 0.45 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 314.88 | 314.88 | 100.0 | 0.0 | -314.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REPELLO GRUESO GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1882.2 | 1882.2 | 100.0 | 0.0 | -1882.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 30549.54 | 30549.54 | 100.0 | 16308.96 | -14240.58 | 0.5338528828911990164172684761 | 30549.54000000000000000000000 | -14240.58000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30549.54 | 30549.54 | 100.0 | 0.0 | -30549.54 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 97.5 | 97.5 | 100.0 | 294.26 | 196.76 | 3.018051282051282051282051282 | 97.50000000000000000000000000 | 196.7600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 97.5 | 100.0 | 0.0 | -97.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 2624.82 | 2624.82 | 100.0 | 9457.29 | 6832.47 | 3.603024207374219946510617871 | 2624.820000000000000000000000 | 6832.470000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5325.36 | 5325.36 | 5325.36 | 1 | 5324.36
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 689.14 | 689.14 | 689.14 | 1 | 688.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.43 | 675.43 | 675.43 | 1 | 674.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 2624.82 | 2624.82 | 100.0 | 1825.21 | -799.61 | 0.6953657774628355468184485031 | 2624.820000000000000000000000 | -799.610000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.94 | 101.94 | 101.94 | 1 | 100.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 1 | 8.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 4362.11 | 4362.11 | 100.0 | 23778.62 | 19416.51 | 5.451173858522595716293261747 | 4362.110000000000000000000000 | 19416.51000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 4362.11 | 4362.11 | 100.0 | 23778.62 | 19416.51 | 5.451173858522595716293261747 | 4362.110000000000000000000000 | 19416.51000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4362.11 | 4362.11 | 100.0 | 0.0 | -4362.11 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2607.99 | 2607.99 | 2607.99 | 1 | 2606.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 30041.73 | 30041.73 | 100.0 | 47993.72 | 17951.99 | 1.597568448954171414229473469 | 30041.73000000000000000000000 | 17951.99000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 27916.4 | 27916.4 | 100.0 | 29781.15 | 1864.75 | 1.066797652992506197074121305 | 27916.40000000000000000000000 | 1864.75000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 27916.4 | 27916.4 | 100.0 | 29781.15 | 1864.75 | 1.066797652992506197074121305 | 27916.40000000000000000000000 | 1864.75000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22892.84 | 22892.84 | 100.0 | 0.0 | -22892.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3654.77 | 3654.77 | 3654.77 | 1 | 3653.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5023.56 | 5023.56 | 100.0 | 0.0 | -5023.56 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1506.18 | 1506.18 | 1506.18 | 1 | 1505.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 24620.2 | 24620.2 | 24620.2 | 1 | 24619.2
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 2125.33 | 2125.33 | 100.0 | 18056.59 | 15931.26 | 8.495899460319103386297657305 | 2125.330000000000000000000000 | 15931.26000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 402.0 | 402.0 | 100.0 | 23.46 | -378.54 | 0.05835820895522388059701492537 | 402.0000000000000000000000000 | -378.5400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHERENTE ACRILICO ACRYLAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 402.0 | 402.0 | 100.0 | 0.0 | -402.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 771.0 | 771.0 | 100.0 | 498.41 | -272.59 | 0.6464461738002594033722438392 | 771.0000000000000000000000000 | -272.5900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 771.0 | 771.0 | 100.0 | 498.41 | -272.59 | 0.6464461738002594033722438392 | 771.0000000000000000000000000 | -272.5900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 795.48 | 795.48 | 100.0 | 2025.5 | 1230.02 | 2.546261376778800221250062855 | 795.4800000000000000000000000 | 1230.020000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 248.91 | 248.91 | 248.91 | 1 | 247.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 795.48 | 795.48 | 100.0 | 0.0 | -795.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 1 | 10.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 1 | 16.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 1 | 2.47
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 1 | 13.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1730.09 | 1730.09 | 1730.09 | 1 | 1729.09
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 156.85 | 156.85 | 100.0 | 2975.59 | 2818.74 | 18.97092763787057698437998087 | 156.8500000000000000000000000 | 2818.740000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 83.59 | 83.59 | 83.59 | 1 | 82.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 156.85 | 156.85 | 100.0 | 2820.12 | 2663.27 | 17.97972585272553394963340771 | 156.8500000000000000000000000 | 2663.270000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 71.88 | 71.88 | 71.88 | 1 | 70.88
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 1 | 24.93
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 1 | 18.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1 | 5.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 869.44 | 869.44 | 869.44 | 1 | 868.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 862.86 | 862.86 | 862.86 | 1 | 861.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 1 | 5.58
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9281.66 | 9281.66 | 9281.66 | 1 | 9280.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 1 | 79.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9200.99 | 9200.99 | 9200.99 | 1 | 9199.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 32591.9 | 32591.9 | 100.0 | 64823.65 | 32231.75 | 1.988949708363120898137267235 | 32591.90000000000000000000000 | 32231.75000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 30204.53 | 30204.53 | 100.0 | 34492.99 | 4288.46 | 1.141980689651519159543287050 | 30204.53000000000000000000000 | 4288.46000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 1541.85 | 1541.85 | 100.0 | 0.55 | -1541.30 | 0.0003567143366734766676395239485 | 0.55 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1259.52 | 1259.52 | 100.0 | 0.0 | -1259.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REPELLO GRUESO GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 282.33 | 282.33 | 100.0 | 0.0 | -282.33 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 454.09 | 454.09 | 100.0 | 359.65 | -94.44 | 0.7920236076548701799202801207 | 454.0900000000000000000000000 | -94.4400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 0.0 | -90.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 15 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 6.4 | 100.0 | 0.0 | -6.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.25 | 81.25 | 100.0 | 0.0 | -81.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 12 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.44 | 6.44 | 100.0 | 0.0 | -6.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 21598.85 | 21598.85 | 100.0 | 19933.17 | -1665.68 | 0.9228810793167228810793167229 | 21598.85000000000000000000000 | -1665.68000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11409.86 | 11409.86 | 11409.86 | 1 | 11408.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21598.85 | 21598.85 | 100.0 | 0.0 | -21598.85 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8523.31 | 8523.31 | 8523.31 | 1 | 8522.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 6609.74 | 6609.74 | 100.0 | 11558.92 | 4949.18 | 1.748770753463827624082036510 | 6609.739999999999999999999999 | 4949.180000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6508.78 | 6508.78 | 6508.78 | 1 | 6507.78
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 213.8 | 213.8 | 100.0 | 842.28 | 628.48 | 3.939569691300280636108512629 | 213.8000000000000000000000000 | 628.4800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 666.43 | 666.43 | 666.43 | 1 | 665.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 337.09 | 337.09 | 100.0 | 0.0 | -337.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 1454.95 | 1454.95 | 100.0 | 825.52 | -629.43 | 0.5673871954362692876043850304 | 1454.950000000000000000000000 | -629.430000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.36 | 148.36 | 148.36 | 1 | 147.36
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 215.97 | 215.97 | 100.0 | 163.42 | -52.55 | 0.7566791684030189378154373293 | 215.9700000000000000000000000 | -52.5500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 3771.55 | 3771.55 | 100.0 | 2230.82 | -1540.73 | 0.5914862589651469554957510838 | 3771.550000000000000000000000 | -1540.730000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.52 | 29.52 | 100.0 | 0.0 | -29.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.11 | 30.11 | 100.0 | 0.0 | -30.11 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 556.75 | 556.75 | 100.0 | 124.59 | -432.16 | 0.2237808711270767849124382577 | 556.7500000000000000000000001 | -432.1600000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 1 | 11.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.81 | 675.81 | 675.81 | 1 | 674.81
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 1 | 392.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 2387.37 | 2387.37 | 100.0 | 29062.75 | 26675.38 | 12.17354243372413995317022498 | 2387.369999999999999999999999 | 26675.38000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 2387.37 | 2387.37 | 100.0 | 29062.75 | 26675.38 | 12.17354243372413995317022498 | 2387.369999999999999999999999 | 26675.38000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2387.37 | 2387.37 | 100.0 | 0.0 | -2387.37 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3187.54 | 3187.54 | 3187.54 | 1 | 3186.54
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 1995.59 | 1995.59 | 86.12 | 60081.204624 | 58085.614624 | 30.10698822102736534057597001 | 2317.220157919182535996284255 | 67447.29984208081746400371574
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 1858.26 | 1858.26 | 88.0 | 32522.4416 | 30664.1816 | 17.50155607934304133974793624 | 2111.659090909090909090909091 | 34845.66090909090909090909091
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 1858.26 | 1858.26 | 88.0 | 31575.1832 | 29716.9232 | 16.99180050154445556595955356 | 2111.659090909090909090909091 | 33769.23090909090909090909091
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1858.26 | 1858.26 | 88.0 | 0.000 | -1858.260 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 88.0 | 0.000 | -1000.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 858.26 | 858.26 | 88.0 | 0.000 | -858.260 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 31575.1832 | 31575.1832 | 31575.1832 | 1.136363636363636363636363636 | 35879.75363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 31575.1832 | 31575.1832 | 31575.1832 | 1.136363636363636363636363636 | 35879.75363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 137.33 | 137.33 | 84.0 | 27558.048 | 27420.718 | 200.6702686958421320905847229 | 163.4880952380952380952380953 | 32643.71190476190476190476190
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 137.33 | 137.33 | 84.0 | 802.6620 | 665.3320 | 5.844768076895070268695842132 | 163.4880952380952380952380952 | 792.0619047619047619047619048
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.48 | 74.48 | 84.0 | 0.000 | -74.480 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.48 | 74.48 | 84.0 | 0.000 | -74.480 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 84.0 | 0.000 | -62.850 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 84.0 | 0.000 | -54.450 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2' X 4' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 84.0 | 0.000 | -8.400 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135637.23 | 0.0 | 135637.23 | 0.0 | 15452.14 | 15452.14 | 0.0 | 0.00 | -15452.14 | 0 | 135637.23 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 1713.56 | 1713.56 | 0.0 | 0.00 | -1713.56 | 0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1713.56 | 1713.56 | 0.0 | 0.0 | -1713.56 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | -24.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | CLAVO ACERADO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | -24.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1689.56 | 1689.56 | 0.0 | 0.0 | -1689.56 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 125.48 | 125.48 | 0.0 | 0.0 | -125.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1564.08 | 1564.08 | 0.0 | 0.0 | -1564.08 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.73 | 0.0 | 1384.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.73 | 0.0 | 1384.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.73 | 0.0 | 1384.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.73 | 0.0 | 1384.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 1402.5 | 1402.5 | 0.0 | 0.00 | -1402.50 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1402.5 | 1402.5 | 0.0 | 0.0 | -1402.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1402.5 | 1402.5 | 0.0 | 0.0 | -1402.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | FULMINANTE CAL.27 AMARILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | -200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 0.0 | 0.0 | -900.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | CLAVO DN27 1" C/ARANDELA SIN REMACHE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175.0 | 175.0 | 0.0 | 0.0 | -175.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | POSTE DE 2 1/2" X 12' (CAL 26) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 127.5 | 127.5 | 0.0 | 0.0 | -127.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 10651.52 | 10651.52 | 0.0 | 0.00 | -10651.52 | 0 | 19912.49 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 10651.52 | 10651.52 | 0.0 | 0.0 | -10651.52 | 0E+1 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 10651.52 | 10651.52 | 0.0 | 0.0 | -10651.52 | 0E+1 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGATEC PLUS ADHESIVO PARA CERAMICA GRIS DE 20KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 630.0 | 630.0 | 0.0 | 0.0 | -630.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGATEC SISATEC SISA NEGRO DE 10 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 272.0 | 272.0 | 0.0 | 0.0 | -272.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 475.62 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2165.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 404.67 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 446.44 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7561.51 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1950.66 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANDORRA ACERO 43X43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6404.45 | 6404.45 | 0.0 | 0.0 | -6404.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANDORRA ACERO GR 43X43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 368.9 | 368.9 | 0.0 | 0.0 | -368.9 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO ANGOLA GRIS 20X66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 443.3 | 443.3 | 0.0 | 0.0 | -443.3 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SAMBORO PISO CERAMICO ANDORRA PLOMO MA 43X43 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2532.87 | 2532.87 | 0.0 | 0.0 | -2532.87 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 296.5 | 296.5 | 0.0 | 0.00 | -296.50 | 0.0 | 18950.47 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 296.5 | 296.5 | 0.0 | 0.00 | -296.50 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.00 | -26.50 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 354.38 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1350.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 500.5 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 506.24 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2326.71 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1539.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 1239.1 | 1239.1 | 0.0 | 0.00 | -1239.10 | 0.0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 1239.1 | 1239.1 | 0.0 | 0.00 | -1239.10 | 0.0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 1239.1 | 1239.1 | 0.0 | 0.00 | -1239.10 | 0.0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 1239.1 | 1239.1 | 0.0 | 0.00 | -1239.10 | 0.0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 148.96 | 148.96 | 0.0 | 0.00 | -148.96 | 0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 148.96 | 148.96 | 0.0 | 0.0 | -148.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 148.96 | 148.96 | 0.0 | 0.0 | -148.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 148.96 | 148.96 | 0.0 | 0.0 | -148.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 53 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 |  |  | CASA # 49 | 393285.58 | 0.0 | 393285.58 | 0.0 | 131007.09 | 131007.09 | 63.05 | 247966.558190 | 116959.468190 | 1.892772049131081378878043929 | 207782.8548770816812053925456 | 185502.7251229183187946074544
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 128108.67 | 128108.67 | 100.0 | 187884.24 | 59775.57 | 1.466600504087662450948870205 | 128108.6700000000000000000000 | 59775.5700000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 22260.71 | 22260.71 | 100.0 | 22029.32 | -231.39 | 0.9896054528359607577655878901 | 22260.71000000000000000000000 | -231.39000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 19916.43 | 19916.43 | 100.0 | 11320.79 | -8595.64 | 0.5684146204917246715400300154 | 19916.43000000000000000000000 | -8595.64000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 13956.18 | 13956.18 | 100.0 | 5128.79 | -8827.39 | 0.3674923940505209878347800043 | 13956.18000000000000000000000 | -8827.39000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13956.18 | 13956.18 | 100.0 | 0.0 | -13956.18 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 4310.25 | 4310.25 | 100.0 | 4807.82 | 497.57 | 1.115438779653152369352125747 | 4310.249999999999999999999999 | 497.570000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 191.6 | 191.6 | 100.0 | 326.34 | 134.74 | 1.703235908141962421711899791 | 191.6000000000000000000000000 | 134.7400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 2554.92 | 2554.92 | 100.0 | 2594.18 | 39.26 | 1.015366430260047281323877069 | 2554.919999999999999999999999 | 39.260000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 1563.73 | 1563.73 | 100.0 | 1887.3 | 323.57 | 1.206921911071604432990349996 | 1563.730000000000000000000001 | 323.569999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 100.0 | 842.97 | 242.97 | 1.40495 | 6E+2 | 242.97
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | TUBO RECTANGULAR DE METAL DE 1" X 2" X 6 MTS. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 100.0 | 0.0 | -600.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.82 | 155.82 | 155.82 | 1 | 154.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1 | 1.49
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MADERA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1050.0 | 1050.0 | 100.0 | 0.0 | -1050.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PARALES DE 3 X 3 X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1050.0 | 1050.0 | 100.0 | 0.0 | -1050.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 2344.28 | 2344.28 | 100.0 | 9672.31 | 7328.03 | 4.125919258791611923490368045 | 2344.280000000000000000000000 | 7328.030000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 2344.28 | 2344.28 | 100.0 | 9672.31 | 7328.03 | 4.125919258791611923490368045 | 2344.280000000000000000000000 | 7328.030000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2344.28 | 2344.28 | 100.0 | 0.0 | -2344.28 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 832.67 | 832.67 | 832.67 | 1 | 831.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 35403.04 | 35403.04 | 100.0 | 47993.72 | 12590.68 | 1.355638385856129869073390308 | 35403.03999999999999999999999 | 12590.68000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 29727.64 | 29727.64 | 100.0 | 29781.15 | 53.51 | 1.001800008342404577019904708 | 29727.64000000000000000000001 | 53.50999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 29727.64 | 29727.64 | 100.0 | 29781.15 | 53.51 | 1.001800008342404577019904708 | 29727.64000000000000000000001 | 53.50999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25620.7 | 25620.7 | 100.0 | 0.0 | -25620.7 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3654.77 | 3654.77 | 3654.77 | 1 | 3653.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4106.94 | 4106.94 | 100.0 | 0.0 | -4106.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1506.18 | 1506.18 | 1506.18 | 1 | 1505.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 24620.2 | 24620.2 | 24620.2 | 1 | 24619.2
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 5675.4 | 5675.4 | 100.0 | 18056.59 | 12381.19 | 3.181553723085597490925749727 | 5675.400000000000000000000000 | 12381.19000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 4288.06 | 4288.06 | 100.0 | 2975.59 | -1312.47 | 0.6939245253098137619343012924 | 4288.060000000000000000000000 | -1312.470000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 83.59 | 83.59 | 83.59 | 1 | 82.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 3764.4 | 3764.4 | 100.0 | 2820.12 | -944.28 | 0.7491552438635639145680586548 | 3764.400000000000000000000000 | -944.280000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 523.66 | 523.66 | 100.0 | 71.88 | -451.78 | 0.1372646373601191612878585342 | 523.6599999999999999999999999 | -451.7799999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 973.08 | 973.08 | 100.0 | 2025.5 | 1052.42 | 2.081534920047683643688083200 | 973.0799999999999999999999999 | 1052.420000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 177.6 | 177.6 | 100.0 | 248.91 | 71.31 | 1.401520270270270270270270270 | 177.6000000000000000000000000 | 71.3100000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 795.48 | 795.48 | 100.0 | 0.0 | -795.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 1 | 10.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 1 | 16.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 1 | 2.47
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 1 | 13.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1730.09 | 1730.09 | 1730.09 | 1 | 1729.09
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 414.26 | 414.26 | 100.0 | 869.44 | 455.18 | 2.098778544875199150292087095 | 414.2600000000000000000000000 | 455.1800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135.0 | 135.0 | 100.0 | 0.0 | -135.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 279.26 | 279.26 | 100.0 | 0.0 | -279.26 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 862.86 | 862.86 | 862.86 | 1 | 861.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 1 | 5.58
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 1 | 24.93
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 1 | 18.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1 | 5.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 498.41 | 498.41 | 498.41 | 1 | 497.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 498.41 | 498.41 | 498.41 | 1 | 497.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9281.66 | 9281.66 | 9281.66 | 1 | 9280.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 1 | 79.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9200.99 | 9200.99 | 9200.99 | 1 | 9199.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 40019.85 | 40019.85 | 100.0 | 64823.65 | 24803.80 | 1.619787430487620518317784799 | 40019.85000000000000000000001 | 24803.79999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 40019.85 | 40019.85 | 100.0 | 34492.99 | -5526.86 | 0.8618970335970774503152810418 | 40019.85000000000000000000000 | -5526.86000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 1117.2 | 1117.2 | 100.0 | 0.55 | -1116.65 | 0.0004923021840315073397780164697 | 0.55 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1117.2 | 1117.2 | 100.0 | 0.0 | -1117.2 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 14442.97 | 14442.97 | 100.0 | 11558.92 | -2884.05 | 0.8003146167304924125716525064 | 14442.97000000000000000000000 | -2884.05000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 4943.15 | 4943.15 | 100.0 | 6508.78 | 1565.63 | 1.316727188129027037415413249 | 4943.149999999999999999999999 | 1565.630000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO ACERADO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 100.0 | 0.0 | -15.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 302.6 | 302.6 | 100.0 | 842.28 | 539.68 | 2.783476536682088565763384005 | 302.6000000000000000000000000 | 539.6800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 666.43 | 666.43 | 666.43 | 1 | 665.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 337.09 | 337.09 | 100.0 | 0.0 | -337.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 2611.9 | 2611.9 | 100.0 | 825.52 | -1786.38 | 0.3160611049427619740418852177 | 2611.900000000000000000000000 | -1786.380000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 311.39 | 311.39 | 100.0 | 148.36 | -163.03 | 0.4764443302610873823822216513 | 311.3900000000000000000000000 | -163.0300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 215.97 | 215.97 | 100.0 | 163.42 | -52.55 | 0.7566791684030189378154373293 | 215.9700000000000000000000000 | -52.5500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 4445.73 | 4445.73 | 100.0 | 2230.82 | -2214.91 | 0.5017893574283638457576146100 | 4445.730000000000000000000000 | -2214.910000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.92 | 4.92 | 100.0 | 0.0 | -4.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.02 | 5.02 | 100.0 | 0.0 | -5.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 1250.2 | 1250.2 | 100.0 | 124.59 | -1125.61 | 0.09965605503119500879859222524 | 1250.200000000000000000000000 | -1125.610000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 24240.59 | 24240.59 | 100.0 | 19933.17 | -4307.42 | 0.8223054801883947544181061600 | 24240.59000000000000000000000 | -4307.42000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11409.86 | 11409.86 | 11409.86 | 1 | 11408.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24240.59 | 24240.59 | 100.0 | 0.0 | -24240.59 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8523.31 | 8523.31 | 8523.31 | 1 | 8522.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 219.09 | 219.09 | 100.0 | 359.65 | 140.56 | 1.641562828061527226254050847 | 219.0900000000000000000000000 | 140.5600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 0.0 | -90.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 15 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 6.4 | 100.0 | 0.0 | -6.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 97.5 | 100.0 | 0.0 | -97.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 10 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.75 | 18.75 | 100.0 | 0.0 | -18.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 12 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.44 | 6.44 | 100.0 | 0.0 | -6.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 1 | 11.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.81 | 675.81 | 675.81 | 1 | 674.81
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 1 | 392.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 29062.75 | 29062.75 | 29062.75 | 1 | 29061.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 29062.75 | 29062.75 | 29062.75 | 1 | 29061.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3187.54 | 3187.54 | 3187.54 | 1 | 3186.54
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 30425.07 | 30425.07 | 100.0 | 53037.55 | 22612.48 | 1.743218668026071920294678040 | 30425.07000000000000000000000 | 22612.48000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 30425.07 | 30425.07 | 100.0 | 28221.55 | -2203.52 | 0.9275755158492650961854812495 | 30425.07000000000000000000000 | -2203.52000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 209.72 | 209.72 | 100.0 | 0.45 | -209.27 | 0.002145718100324241846271218768 | 0.45 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 209.72 | 209.72 | 100.0 | 0.0 | -209.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 425.0 | 425.0 | 100.0 | 9.99 | -415.01 | 0.02350588235294117647058823529 | 425.0000000000000000000000001 | -415.0100000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE BASE DE ACEITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 425.0 | 425.0 | 100.0 | 0.0 | -425.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 784.61 | 784.61 | 100.0 | 294.26 | -490.35 | 0.3750398287047067970074304432 | 784.6099999999999999999999999 | -490.3499999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135.0 | 135.0 | 100.0 | 0.0 | -135.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.11 | 90.11 | 100.0 | 0.0 | -90.11 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 97.5 | 100.0 | 0.0 | -97.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192.0 | 192.0 | 100.0 | 0.0 | -192.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 26417.07 | 26417.07 | 100.0 | 16308.96 | -10108.11 | 0.6173644541200064957998748536 | 26417.07000000000000000000000 | -10108.11000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26417.07 | 26417.07 | 100.0 | 0.0 | -26417.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 2588.67 | 2588.67 | 100.0 | 9457.29 | 6868.62 | 3.653339359593922747974828773 | 2588.670000000000000000000000 | 6868.620000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5325.36 | 5325.36 | 5325.36 | 1 | 5324.36
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 689.14 | 689.14 | 689.14 | 1 | 688.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.43 | 675.43 | 675.43 | 1 | 674.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 1944.75 | 1944.75 | 100.0 | 1825.21 | -119.54 | 0.9385319449800745597120452500 | 1944.750000000000000000000000 | -119.540000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 643.92 | 643.92 | 100.0 | 101.94 | -541.98 | 0.1583115915020499440924338427 | 643.9200000000000000000000001 | -541.9800000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23778.62 | 23778.62 | 23778.62 | 1 | 23777.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23778.62 | 23778.62 | 23778.62 | 1 | 23777.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2607.99 | 2607.99 | 2607.99 | 1 | 2606.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 1167.11 | 1167.11 | 86.12 | 60081.204624 | 58914.094624 | 51.47861351886283212379295868 | 1355.213655364607524384579656 | 68409.30634463539247561542034
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 1104.26 | 1104.26 | 88.0 | 32522.4416 | 31418.1816 | 29.45179722166880988173075182 | 1254.840909090909090909090909 | 35702.47909090909090909090909
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 104.26 | 104.26 | 88.0 | 947.2584 | 842.9984 | 9.085539996163437559946288126 | 118.4772727272727272727272727 | 957.9527272727272727272727273
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.53 | 49.53 | 88.0 | 0.000 | -49.530 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.53 | 49.53 | 88.0 | 0.000 | -49.530 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.73 | 54.73 | 88.0 | 0.000 | -54.730 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | CINTA DE AISLAR SCOTCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.73 | 54.73 | 88.0 | 0.000 | -54.730 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 88.0 | 31575.1832 | 30575.1832 | 31.5751832 | 1136.363636363636363636363636 | 34744.52636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 88.0 | 0.000 | -1000.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 88.0 | 0.000 | -1000.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 31575.1832 | 31575.1832 | 31575.1832 | 1.136363636363636363636363636 | 35879.75363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 31575.1832 | 31575.1832 | 31575.1832 | 1.136363636363636363636363636 | 35879.75363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 84.0 | 27558.048 | 27495.198 | 438.4733174224343675417661098 | 74.82142857142857142857142857 | 32732.37857142857142857142857
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 84.0 | 802.6620 | 739.8120 | 12.77107398568019093078758950 | 74.82142857142857142857142856 | 880.7285714285714285714285714
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 84.0 | 0.000 | -62.850 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 84.0 | 0.000 | -54.450 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2' X 4' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 84.0 | 0.000 | -8.400 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 0.0 | 135636.82 | 0.0 | 1731.31 | 1731.31 | 0.0 | 0.00 | -1731.31 | 0 | 135636.82 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 195.71 | 195.71 | 0.0 | 0.00 | -195.71 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 195.71 | 195.71 | 0.0 | 0.0 | -195.71 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.71 | 16.71 | 0.0 | 0.0 | -16.71 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.71 | 16.71 | 0.0 | 0.0 | -16.71 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 179.0 | 179.0 | 0.0 | 0.0 | -179.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | TOALLA DE MICROFIBRA 20U SURTIDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 179.0 | 179.0 | 0.0 | 0.0 | -179.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 19912.49 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 475.62 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2165.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 404.67 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 446.44 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7561.51 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1950.66 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 296.5 | 296.5 | 0.0 | 0.00 | -296.50 | 0.0 | 18950.47 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 296.5 | 296.5 | 0.0 | 0.00 | -296.50 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.00 | -26.50 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 354.38 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1350.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 500.5 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 506.24 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2326.71 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1539.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 1239.1 | 1239.1 | 0.0 | 0.00 | -1239.10 | 0.0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 1239.1 | 1239.1 | 0.0 | 0.00 | -1239.10 | 0.0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 1239.1 | 1239.1 | 0.0 | 0.00 | -1239.10 | 0.0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 1239.1 | 1239.1 | 0.0 | 0.00 | -1239.10 | 0.0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 49 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 |  |  | CASA # 52 | 393285.58 | 0.0 | 393285.58 | 0.0 | 120022.71 | 120022.71 | 63.05 | 247966.558190 | 127943.848190 | 2.065996994985365686210551320 | 190361.1578112609040444091990 | 202924.4221887390959555908010
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 117247.3 | 117247.3 | 100.0 | 187884.24 | 70636.94 | 1.602461122772123537173137462 | 117247.3000000000000000000000 | 70636.9400000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 16753.05 | 16753.05 | 100.0 | 22029.32 | 5276.27 | 1.314943846045943872906724447 | 16753.05000000000000000000000 | 5276.27000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 16753.05 | 16753.05 | 100.0 | 11320.79 | -5432.26 | 0.6757450135945395017623656588 | 16753.05000000000000000000000 | -5432.26000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 10662.4 | 10662.4 | 100.0 | 5128.79 | -5533.61 | 0.4810164690876350540216086435 | 10662.40000000000000000000000 | -5533.61000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10662.4 | 10662.4 | 100.0 | 0.0 | -10662.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 4440.65 | 4440.65 | 100.0 | 4807.82 | 367.17 | 1.082683841329535090583585736 | 4440.650000000000000000000001 | 367.169999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 191.6 | 191.6 | 100.0 | 326.34 | 134.74 | 1.703235908141962421711899791 | 191.6000000000000000000000000 | 134.7400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 2601.37 | 2601.37 | 100.0 | 2594.18 | -7.19 | 0.9972360717621868476994814271 | 2601.370000000000000000000000 | -7.190000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 1537.67 | 1537.67 | 100.0 | 1887.3 | 349.63 | 1.227376485201636241846429988 | 1537.670000000000000000000000 | 349.630000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.16 | 15.16 | 100.0 | 0.0 | -15.16 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.87 | 15.87 | 100.0 | 0.0 | -15.87 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.98 | 78.98 | 100.0 | 0.0 | -78.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 100.0 | 842.97 | 242.97 | 1.40495 | 6E+2 | 242.97
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | TUBO RECTANGULAR DE METAL DE 1" X 2" X 6 MTS. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 100.0 | 0.0 | -600.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.82 | 155.82 | 155.82 | 1 | 154.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1 | 1.49
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MADERA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1050.0 | 1050.0 | 100.0 | 0.0 | -1050.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PARALES DE 3 X 3 X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1050.0 | 1050.0 | 100.0 | 0.0 | -1050.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9672.31 | 9672.31 | 9672.31 | 1 | 9671.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9672.31 | 9672.31 | 9672.31 | 1 | 9671.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 832.67 | 832.67 | 832.67 | 1 | 831.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 39334.95 | 39334.95 | 100.0 | 53037.55 | 13702.60 | 1.348356868382952056631570652 | 39334.94999999999999999999999 | 13702.60000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 34972.84 | 34972.84 | 100.0 | 28221.55 | -6751.29 | 0.8069561980096554926623059494 | 34972.84000000000000000000000 | -6751.29000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 1119.09 | 1119.09 | 100.0 | 0.45 | -1118.64 | 0.0004021124306356057153580141007 | 0.45 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1119.09 | 1119.09 | 100.0 | 0.0 | -1119.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 31131.43 | 31131.43 | 100.0 | 16308.96 | -14822.47 | 0.5238744252994481782558655352 | 31131.43000000000000000000000 | -14822.47000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31131.43 | 31131.43 | 100.0 | 0.0 | -31131.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 97.5 | 97.5 | 100.0 | 294.26 | 196.76 | 3.018051282051282051282051282 | 97.50000000000000000000000000 | 196.7600000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 97.5 | 100.0 | 0.0 | -97.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 2624.82 | 2624.82 | 100.0 | 9457.29 | 6832.47 | 3.603024207374219946510617871 | 2624.820000000000000000000000 | 6832.470000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5325.36 | 5325.36 | 5325.36 | 1 | 5324.36
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 689.14 | 689.14 | 689.14 | 1 | 688.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.43 | 675.43 | 675.43 | 1 | 674.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 2624.82 | 2624.82 | 100.0 | 1825.21 | -799.61 | 0.6953657774628355468184485031 | 2624.820000000000000000000000 | -799.610000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.94 | 101.94 | 101.94 | 1 | 100.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 1 | 8.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 4362.11 | 4362.11 | 100.0 | 23778.62 | 19416.51 | 5.451173858522595716293261747 | 4362.110000000000000000000000 | 19416.51000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 4362.11 | 4362.11 | 100.0 | 23778.62 | 19416.51 | 5.451173858522595716293261747 | 4362.110000000000000000000000 | 19416.51000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4362.11 | 4362.11 | 100.0 | 0.0 | -4362.11 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2607.99 | 2607.99 | 2607.99 | 1 | 2606.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 39044.23 | 39044.23 | 100.0 | 64823.65 | 25779.42 | 1.660261964443913991900979991 | 39044.23000000000000000000000 | 25779.42000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 36656.86 | 36656.86 | 100.0 | 34492.99 | -2163.87 | 0.9409695756810594251662581028 | 36656.86000000000000000000000 | -2163.87000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 3664.78 | 3664.78 | 100.0 | 0.55 | -3664.23 | 0.0001500772215521804855953154077 | 0.55 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1259.52 | 1259.52 | 100.0 | 0.0 | -1259.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1119.09 | 1119.09 | 100.0 | 0.0 | -1119.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REPELLO GRUESO GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1286.17 | 1286.17 | 100.0 | 0.0 | -1286.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 877.84 | 877.84 | 100.0 | 359.65 | -518.19 | 0.4096988061605759591725143534 | 877.8400000000000000000000000 | -518.1900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 405.0 | 405.0 | 100.0 | 0.0 | -405.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 0.0 | -90.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 15 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 6.4 | 100.0 | 0.0 | -6.4 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.25 | 81.25 | 100.0 | 0.0 | -81.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 10 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.75 | 18.75 | 100.0 | 0.0 | -18.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 12 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.44 | 6.44 | 100.0 | 0.0 | -6.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 25586.33 | 25586.33 | 100.0 | 19933.17 | -5653.16 | 0.7790554565660647697422803505 | 25586.33000000000000000000000 | -5653.16000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11409.86 | 11409.86 | 11409.86 | 1 | 11408.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25586.33 | 25586.33 | 100.0 | 0.0 | -25586.33 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8523.31 | 8523.31 | 8523.31 | 1 | 8522.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 6527.91 | 6527.91 | 100.0 | 11558.92 | 5031.01 | 1.770692304275028301554402558 | 6527.909999999999999999999999 | 5031.010000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6508.78 | 6508.78 | 6508.78 | 1 | 6507.78
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 191.6 | 191.6 | 100.0 | 842.28 | 650.68 | 4.396033402922755741127348643 | 191.6000000000000000000000000 | 650.6800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 666.43 | 666.43 | 666.43 | 1 | 665.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 337.09 | 337.09 | 100.0 | 0.0 | -337.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 1454.95 | 1454.95 | 100.0 | 825.52 | -629.43 | 0.5673871954362692876043850304 | 1454.950000000000000000000000 | -629.430000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.36 | 148.36 | 148.36 | 1 | 147.36
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 215.97 | 215.97 | 100.0 | 163.42 | -52.55 | 0.7566791684030189378154373293 | 215.9700000000000000000000000 | -52.5500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 3771.55 | 3771.55 | 100.0 | 2230.82 | -1540.73 | 0.5914862589651469554957510838 | 3771.550000000000000000000000 | -1540.730000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 556.75 | 556.75 | 100.0 | 124.59 | -432.16 | 0.2237808711270767849124382577 | 556.7500000000000000000000001 | -432.1600000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 1 | 11.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.81 | 675.81 | 675.81 | 1 | 674.81
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 1 | 392.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 2387.37 | 2387.37 | 100.0 | 29062.75 | 26675.38 | 12.17354243372413995317022498 | 2387.369999999999999999999999 | 26675.38000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 2387.37 | 2387.37 | 100.0 | 29062.75 | 26675.38 | 12.17354243372413995317022498 | 2387.369999999999999999999999 | 26675.38000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2387.37 | 2387.37 | 100.0 | 0.0 | -2387.37 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3187.54 | 3187.54 | 3187.54 | 1 | 3186.54
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 22115.07 | 22115.07 | 100.0 | 47993.72 | 25878.65 | 2.170181690584746057778700226 | 22115.07000000000000000000000 | 25878.65000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 16069.91 | 16069.91 | 100.0 | 29781.15 | 13711.24 | 1.853224442451762330965139195 | 16069.91000000000000000000000 | 13711.24000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 16069.91 | 16069.91 | 100.0 | 29781.15 | 13711.24 | 1.853224442451762330965139195 | 16069.91000000000000000000000 | 13711.24000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11562.42 | 11562.42 | 100.0 | 0.0 | -11562.42 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3654.77 | 3654.77 | 3654.77 | 1 | 3653.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4507.49 | 4507.49 | 100.0 | 0.0 | -4507.49 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1506.18 | 1506.18 | 1506.18 | 1 | 1505.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 24620.2 | 24620.2 | 24620.2 | 1 | 24619.2
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 6045.16 | 6045.16 | 100.0 | 18056.59 | 12011.43 | 2.986949890490905120790847554 | 6045.160000000000000000000000 | 12011.43000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 527.0 | 527.0 | 100.0 | 23.46 | -503.54 | 0.04451612903225806451612903226 | 527.0000000000000000000000000 | -503.5400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHERENTE ACRILICO ACRYLAC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 402.0 | 402.0 | 100.0 | 0.0 | -402.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DESENCOFRANTE BASE DE ACEITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 125.0 | 125.0 | 100.0 | 0.0 | -125.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 1606.61 | 1606.61 | 100.0 | 869.44 | -737.17 | 0.5411643149239703475018828465 | 1606.610000000000000000000000 | -737.170000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135.0 | 135.0 | 100.0 | 0.0 | -135.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MASKING TAPE 1" X 25 YDS (60) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 349.07 | 349.07 | 100.0 | 0.0 | -349.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 862.86 | 862.86 | 862.86 | 1 | 861.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 320.0 | 320.0 | 100.0 | 0.0 | -320.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CORONA PARA DESBASTE 5" PULGADAS PROFESIONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 780.0 | 780.0 | 100.0 | 0.0 | -780.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 1 | 5.58
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 3/8 X 6" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.54 | 22.54 | 100.0 | 0.0 | -22.54 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 616.8 | 616.8 | 100.0 | 498.41 | -118.39 | 0.8080577172503242542153047990 | 616.8000000000000000000000000 | -118.3900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 616.8 | 616.8 | 100.0 | 498.41 | -118.39 | 0.8080577172503242542153047990 | 616.8000000000000000000000000 | -118.3900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 2352.75 | 2352.75 | 100.0 | 2975.59 | 622.84 | 1.264728509191371798958665392 | 2352.749999999999999999999999 | 622.840000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 83.59 | 83.59 | 83.59 | 1 | 82.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 2352.75 | 2352.75 | 100.0 | 2820.12 | 467.37 | 1.198648390181702263308893848 | 2352.749999999999999999999999 | 467.370000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 71.88 | 71.88 | 71.88 | 1 | 70.88
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 942.0 | 942.0 | 100.0 | 2025.5 | 1083.5 | 2.150212314225053078556263270 | 941.9999999999999999999999998 | 1083.500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 146.52 | 146.52 | 100.0 | 248.91 | 102.39 | 1.698812448812448812448812449 | 146.5200000000000000000000000 | 102.3900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 795.48 | 795.48 | 100.0 | 0.0 | -795.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 1 | 10.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 1 | 16.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 1 | 2.47
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 1 | 13.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1730.09 | 1730.09 | 1730.09 | 1 | 1729.09
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 1 | 24.93
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 1 | 18.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1 | 5.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9281.66 | 9281.66 | 9281.66 | 1 | 9280.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 1 | 79.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9200.99 | 9200.99 | 9200.99 | 1 | 9199.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 1239.81 | 1239.81 | 86.12 | 60081.204624 | 58841.394624 | 48.46000969826021729135915987 | 1439.630747793776126335346029 | 68324.88925220622387366465397
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 88.0 | 32522.4416 | 31522.4416 | 32.5224416 | 1136.363636363636363636363636 | 35820.95636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 88.0 | 31575.1832 | 30575.1832 | 31.5751832 | 1136.363636363636363636363636 | 34744.52636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 88.0 | 0.000 | -1000.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 88.0 | 0.000 | -1000.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 31575.1832 | 31575.1832 | 31575.1832 | 1.136363636363636363636363636 | 35879.75363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 31575.1832 | 31575.1832 | 31575.1832 | 1.136363636363636363636363636 | 35879.75363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 239.81 | 239.81 | 84.0 | 27558.048 | 27318.238 | 114.9161753054501480338601393 | 285.4880952380952380952380952 | 32521.71190476190476190476190
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 239.81 | 239.81 | 84.0 | 802.6620 | 562.8520 | 3.347074767524290062966515158 | 285.4880952380952380952380952 | 670.0619047619047619047619048
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 176.96 | 176.96 | 84.0 | 0.000 | -176.960 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 176.96 | 176.96 | 84.0 | 0.000 | -176.960 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 84.0 | 0.000 | -62.850 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 84.0 | 0.000 | -54.450 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2' X 4' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 84.0 | 0.000 | -8.400 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 0.0 | 135636.82 | 0.0 | 1535.6 | 1535.6 | 0.0 | 0.00 | -1535.60 | 0.0 | 135636.82 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 19912.49 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 475.62 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2165.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 404.67 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 446.44 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7561.51 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1950.66 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 296.5 | 296.5 | 0.0 | 0.00 | -296.50 | 0.0 | 18950.47 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 296.5 | 296.5 | 0.0 | 0.00 | -296.50 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.00 | -26.50 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 354.38 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1350.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 500.5 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 506.24 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2326.71 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1539.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 1239.1 | 1239.1 | 0.0 | 0.00 | -1239.10 | 0.0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 1239.1 | 1239.1 | 0.0 | 0.00 | -1239.10 | 0.0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 1239.1 | 1239.1 | 0.0 | 0.00 | -1239.10 | 0.0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 1239.1 | 1239.1 | 0.0 | 0.00 | -1239.10 | 0.0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 52 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 |  |  | CASA # 48 | 393285.58 | 0.0 | 393285.58 | 0.0 | 109241.62 | 109241.62 | 63.05 | 247966.558190 | 138724.938190 | 2.269890891310473059626907766 | 173261.8873909595559080095163 | 220023.6926090404440919904837
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 187884.24 | 0.0 | 187884.24 | 0.0 | 106129.71 | 106129.71 | 100.0 | 187884.24 | 81754.53 | 1.770326518370774781161655864 | 106129.7100000000000000000000 | 81754.5300000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | 22029.32 | 0.0 | 22029.32 | 0.0 | 19459.19 | 19459.19 | 100.0 | 22029.32 | 2570.13 | 1.132077953912778486668766788 | 19459.19000000000000000000001 | 2570.12999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 11320.79 | 0.0 | 11320.79 | 0.0 | 19459.19 | 19459.19 | 100.0 | 11320.79 | -8138.40 | 0.5817708753550379023998429534 | 19459.19000000000000000000000 | -8138.40000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | -0.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 13956.18 | 13956.18 | 100.0 | 5128.79 | -8827.39 | 0.3674923940505209878347800043 | 13956.18000000000000000000000 | -8827.39000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13956.18 | 13956.18 | 100.0 | 0.0 | -13956.18 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 5128.79 | 0.0 | 5128.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5128.79 | 5128.79 | 5128.79 | 1 | 5127.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.89 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | -0.11
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.66 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1 | -0.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | -0.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4807.82 | 0.0 | 4807.82 | 0.0 | 4865.51 | 4865.51 | 100.0 | 4807.82 | -57.69 | 0.9881430723603486582084920183 | 4865.510000000000000000000000 | -57.690000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 326.34 | 0.0 | 326.34 | 0.0 | 191.6 | 191.6 | 100.0 | 326.34 | 134.74 | 1.703235908141962421711899791 | 191.6000000000000000000000000 | 134.7400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2594.18 | 0.0 | 2594.18 | 0.0 | 2276.2 | 2276.2 | 100.0 | 2594.18 | 317.98 | 1.139697741850452508566909762 | 2276.200000000000000000000000 | 317.980000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1887.3 | 0.0 | 1887.3 | 0.0 | 2397.71 | 2397.71 | 100.0 | 1887.3 | -510.41 | 0.7871260494388395594129398468 | 2397.710000000000000000000000 | -510.410000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 842.97 | 0.0 | 842.97 | 0.0 | 637.5 | 637.5 | 100.0 | 842.97 | 205.47 | 1.322305882352941176470588235 | 637.5000000000000000000000001 | 205.4699999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 115.75 | 0.0 | 115.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 1 | 114.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | NYLON NEGRO | 727.22 | 0.0 | 727.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 727.22 | 727.22 | 727.22 | 1 | 726.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 10 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 37.5 | 100.0 | 0.0 | -37.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | TUBO RECTANGULAR DE METAL DE 1" X 2" X 6 MTS. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 100.0 | 0.0 | -600.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 155.82 | 0.0 | 155.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.82 | 155.82 | 155.82 | 1 | 154.82
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CAL | 153.33 | 0.0 | 153.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 153.33 | 153.33 | 153.33 | 1 | 152.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | CEMENTO UGC | 2.49 | 0.0 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1 | 1.49
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | IMPREVISTOS | 384.16 | 0.0 | 384.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 384.16 | 384.16 | 384.16 | 1 | 383.16
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1036.22 | 0.0 | 1036.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1036.22 | 1036.22 | 1036.22 | 1 | 1035.22
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9672.31 | 9672.31 | 9672.31 | 1 | 9671.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9672.31 | 0.0 | 9672.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9672.31 | 9672.31 | 9672.31 | 1 | 9671.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 832.67 | 0.0 | 832.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 832.67 | 832.67 | 832.67 | 1 | 831.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - PRELIMINARES Y CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8839.64 | 0.0 | 8839.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8839.64 | 8839.64 | 8839.64 | 1 | 8838.64
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | 53037.55 | 0.0 | 53037.55 | 0.0 | 40718.61 | 40718.61 | 100.0 | 53037.55 | 12318.94 | 1.302538323385793375559725639 | 40718.61000000000000000000000 | 12318.94000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 28221.55 | 0.0 | 28221.55 | 0.0 | 36356.5 | 36356.5 | 100.0 | 28221.55 | -8134.95 | 0.7762449630740032731423541870 | 36356.50000000000000000000000 | -8134.95000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 209.72 | 209.72 | 100.0 | 0.45 | -209.27 | 0.002145718100324241846271218768 | 0.45 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 209.72 | 209.72 | 100.0 | 0.0 | -209.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.45 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | -0.55
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 9.99 | 0.0 | 9.99 | 0.0 | 634.07 | 634.07 | 100.0 | 9.99 | -624.08 | 0.01575535824120365259356222499 | 634.0700000000000000000000000 | -624.0800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 9.29 | 0.0 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1 | 8.29
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.3
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 259.07 | 259.07 | 100.0 | 0.0 | -259.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE BASE DE ACEITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 375.0 | 375.0 | 100.0 | 0.0 | -375.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 294.26 | 0.0 | 294.26 | 0.0 | 1298.61 | 1298.61 | 100.0 | 294.26 | -1004.35 | 0.2265961297079184666682067749 | 1298.610000000000000000000000 | -1004.350000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 294.21 | 0.0 | 294.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.21 | 294.21 | 294.21 | 1 | 293.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135.0 | 135.0 | 100.0 | 0.0 | -135.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.11 | 270.11 | 100.0 | 0.0 | -270.11 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 540.0 | 540.0 | 100.0 | 0.0 | -540.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 97.5 | 100.0 | 0.0 | -97.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1 CM. X 4 PIES X 8 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 256.0 | 256.0 | 100.0 | 0.0 | -256.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -0.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 16308.96 | 0.0 | 16308.96 | 0.0 | 27912.38 | 27912.38 | 100.0 | 16308.96 | -11603.42 | 0.5842912714716552296866121771 | 27912.38000000000000000000000 | -11603.42000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 9335.34 | 0.0 | 9335.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9335.34 | 9335.34 | 9335.34 | 1 | 9334.34
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27912.38 | 27912.38 | 100.0 | 0.0 | -27912.38 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6973.62 | 0.0 | 6973.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6973.62 | 6973.62 | 6973.62 | 1 | 6972.62
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9457.29 | 0.0 | 9457.29 | 0.0 | 6301.72 | 6301.72 | 100.0 | 9457.29 | 3155.57 | 1.500747414991462648292847032 | 6301.720000000000000000000001 | 3155.569999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 5325.36 | 0.0 | 5325.36 | 0.0 | 3491.05 | 3491.05 | 100.0 | 5325.36 | 1834.31 | 1.525432176565789662136033572 | 3491.049999999999999999999999 | 1834.310000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 39.87 | 0.0 | 39.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 1 | 38.87
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 689.14 | 0.0 | 689.14 | 0.0 | 222.0 | 222.0 | 100.0 | 689.14 | 467.14 | 3.104234234234234234234234234 | 222.0000000000000000000000000 | 467.1400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 545.26 | 0.0 | 545.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 545.26 | 545.26 | 545.26 | 1 | 544.26
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 675.43 | 0.0 | 675.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.43 | 675.43 | 675.43 | 1 | 674.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 121.38 | 0.0 | 121.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 121.38 | 121.38 | 121.38 | 1 | 120.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 1 | 132.7
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1825.21 | 0.0 | 1825.21 | 0.0 | 1944.75 | 1944.75 | 100.0 | 1825.21 | -119.54 | 0.9385319449800745597120452500 | 1944.750000000000000000000000 | -119.540000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 101.94 | 0.0 | 101.94 | 0.0 | 643.92 | 643.92 | 100.0 | 101.94 | -541.98 | 0.1583115915020499440924338427 | 643.9200000000000000000000001 | -541.9800000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 22.61 | 0.0 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 21.61
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 552.95 | 0.0 | 552.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 552.95 | 552.95 | 552.95 | 1 | 551.95
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 148.06 | 0.0 | 148.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148.06 | 148.06 | 148.06 | 1 | 147.06
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 82.98 | 0.0 | 82.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 1 | 81.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 321.91 | 0.0 | 321.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 1 | 320.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1575.04 | 0.0 | 1575.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1575.04 | 1575.04 | 1575.04 | 1 | 1574.04
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 928.14 | 0.0 | 928.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 928.14 | 928.14 | 928.14 | 1 | 927.14
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 646.9 | 0.0 | 646.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 1 | 645.9
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 4362.11 | 4362.11 | 100.0 | 23778.62 | 19416.51 | 5.451173858522595716293261747 | 4362.110000000000000000000000 | 19416.51000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 23778.62 | 0.0 | 23778.62 | 0.0 | 4362.11 | 4362.11 | 100.0 | 23778.62 | 19416.51 | 5.451173858522595716293261747 | 4362.110000000000000000000000 | 19416.51000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4362.11 | 4362.11 | 100.0 | 0.0 | -4362.11 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2607.99 | 0.0 | 2607.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2607.99 | 2607.99 | 2607.99 | 1 | 2606.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 21170.63 | 0.0 | 21170.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21170.63 | 21170.63 | 21170.63 | 1 | 21169.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 2 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1037.38 | 0.0 | 1037.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1037.38 | 1037.38 | 1037.38 | 1 | 1036.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | 64823.65 | 0.0 | 64823.65 | 0.0 | 35565.1 | 35565.1 | 100.0 | 64823.65 | 29258.55 | 1.822675881693008033156099659 | 35565.10000000000000000000001 | 29258.54999999999999999999999
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 34492.99 | 0.0 | 34492.99 | 0.0 | 35565.1 | 35565.1 | 100.0 | 34492.99 | -1072.11 | 0.9698549982988941406041315784 | 35565.10000000000000000000000 | -1072.11000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CAL | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | -0.45
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11558.92 | 0.0 | 11558.92 | 0.0 | 13394.52 | 13394.52 | 100.0 | 11558.92 | -1835.60 | 0.8629588816919157984011371815 | 13394.52000000000000000000000 | -1835.60000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 6508.78 | 0.0 | 6508.78 | 0.0 | 4943.15 | 4943.15 | 100.0 | 6508.78 | 1565.63 | 1.316727188129027037415413249 | 4943.149999999999999999999999 | 1565.630000000000000000000001
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 48.72 | 0.0 | 48.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 1 | 47.72
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 842.28 | 0.0 | 842.28 | 0.0 | 191.6 | 191.6 | 100.0 | 842.28 | 650.68 | 4.396033402922755741127348643 | 191.6000000000000000000000000 | 650.6800000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 666.43 | 0.0 | 666.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 666.43 | 666.43 | 666.43 | 1 | 665.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 337.09 | 337.09 | 100.0 | 0.0 | -337.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 825.52 | 0.0 | 825.52 | 0.0 | 2086.01 | 2086.01 | 100.0 | 825.52 | -1260.49 | 0.3957411517682082060968068226 | 2086.010000000000000000000000 | -1260.490000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 148.36 | 0.0 | 148.36 | 0.0 | 311.39 | 311.39 | 100.0 | 148.36 | -163.03 | 0.4764443302610873823822216513 | 311.3900000000000000000000000 | -163.0300000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 163.42 | 0.0 | 163.42 | 0.0 | 215.97 | 215.97 | 100.0 | 163.42 | -52.55 | 0.7566791684030189378154373293 | 215.9700000000000000000000000 | -52.5500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2230.82 | 0.0 | 2230.82 | 0.0 | 4108.64 | 4108.64 | 100.0 | 2230.82 | -1877.82 | 0.5429582538260835702324856887 | 4108.640000000000000000000000 | -1877.820000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 124.59 | 0.0 | 124.59 | 0.0 | 1200.67 | 1200.67 | 100.0 | 124.59 | -1076.08 | 0.1037670633896074691630506301 | 1200.670000000000000000000000 | -1076.080000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 19933.17 | 0.0 | 19933.17 | 0.0 | 21931.15 | 21931.15 | 100.0 | 19933.17 | -1997.98 | 0.9088976182279543024419604079 | 21931.15000000000000000000000 | -1997.98000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 11409.86 | 0.0 | 11409.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11409.86 | 11409.86 | 11409.86 | 1 | 11408.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21931.15 | 21931.15 | 100.0 | 0.0 | -21931.15 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 8523.31 | 0.0 | 8523.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8523.31 | 8523.31 | 8523.31 | 1 | 8522.31
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 359.65 | 0.0 | 359.65 | 0.0 | 239.43 | 239.43 | 100.0 | 359.65 | 120.22 | 1.502109175959570646953180470 | 239.4300000000000000000000000 | 120.2200000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 359.59 | 0.0 | 359.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | 1 | 358.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 15 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 12.8 | 100.0 | 0.0 | -12.8 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 8 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 195.0 | 195.0 | 100.0 | 0.0 | -195.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 10 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.75 | 18.75 | 100.0 | 0.0 | -18.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 12 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.88 | 12.88 | 100.0 | 0.0 | -12.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | -0.94
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.18 | 0.0 | 12.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 1 | 11.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 11.33 | 0.0 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 1 | 10.33
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.15
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | GRANZA DE ARENA BLANCA | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 26.63
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 675.81 | 0.0 | 675.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 675.81 | 675.81 | 675.81 | 1 | 674.81
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.96 | 0.0 | 180.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 180.96 | 180.96 | 180.96 | 1 | 179.96
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 101.41 | 0.0 | 101.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1 | 100.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 393.44 | 0.0 | 393.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 393.44 | 393.44 | 393.44 | 1 | 392.44
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1925.08 | 0.0 | 1925.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1925.08 | 1925.08 | 1925.08 | 1 | 1924.08
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1134.43 | 0.0 | 1134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | 1 | 1133.43
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 790.65 | 0.0 | 790.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 1 | 789.65
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1267.91 | 0.0 | 1267.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1267.91 | 1267.91 | 1267.91 | 1 | 1266.91
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 29062.75 | 29062.75 | 29062.75 | 1 | 29061.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29062.75 | 0.0 | 29062.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 29062.75 | 29062.75 | 29062.75 | 1 | 29061.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3187.54 | 0.0 | 3187.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3187.54 | 3187.54 | 3187.54 | 1 | 3186.54
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - NIVEL 1 ¦ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 25875.21 | 0.0 | 25875.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25875.21 | 25875.21 | 25875.21 | 1 | 25874.21
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACABADOS GRISES | 47993.72 | 0.0 | 47993.72 | 0.0 | 10386.81 | 10386.81 | 100.0 | 47993.72 | 37606.91 | 4.620640986019769303568660638 | 10386.81000000000000000000000 | 37606.91000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 18056.59 | 0.0 | 18056.59 | 0.0 | 7323.38 | 7323.38 | 100.0 | 18056.59 | 10733.21 | 2.465608776275435659490563101 | 7323.379999999999999999999999 | 10733.21000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGLOMERADOS',) | 2975.59 | 0.0 | 2975.59 | 0.0 | 6354.38 | 6354.38 | 100.0 | 2975.59 | -3378.79 | 0.4682738520516557083460542177 | 6354.380000000000000000000000 | -3378.790000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 83.59 | 83.59 | 83.59 | 1 | 82.59
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | MONOCAPA GRIS | 2820.12 | 0.0 | 2820.12 | 0.0 | 6279.9 | 6279.9 | 100.0 | 2820.12 | -3459.78 | 0.4490708450771509100463383175 | 6279.900000000000000000000000 | -3459.780000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CEMENTO UGC | 71.88 | 0.0 | 71.88 | 0.0 | 74.48 | 74.48 | 100.0 | 71.88 | -2.60 | 0.9650912996777658431793770140 | 74.48000000000000000000000000 | -2.60000000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 2025.5 | 0.0 | 2025.5 | 0.0 | 834.0 | 834.0 | 100.0 | 2025.5 | 1191.5 | 2.428657074340527577937649880 | 834.0000000000000000000000000 | 1191.500000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO ACERADO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 100.0 | 0.0 | -3.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALAMBRE DE AMARRE | 248.91 | 0.0 | 248.91 | 0.0 | 35.52 | 35.52 | 100.0 | 248.91 | 213.39 | 7.007601351351351351351351351 | 35.52000000000000000000000000 | 213.3900000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 DE 9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 795.48 | 795.48 | 100.0 | 0.0 | -795.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 11.24 | 0.0 | 11.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 1 | 10.24
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17.38 | 0.0 | 17.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 1 | 16.38
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CLAVO DE 3" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 1 | 2.47
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 14.41 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 1 | 13.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 1730.09 | 0.0 | 1730.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1730.09 | 1730.09 | 1730.09 | 1 | 1729.09
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('FERRETERIA',) | 869.44 | 0.0 | 869.44 | 0.0 | 135.0 | 135.0 | 100.0 | 869.44 | 734.44 | 6.440296296296296296296296296 | 135.0000000000000000000000000 | 734.4400000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135.0 | 135.0 | 100.0 | 0.0 | -135.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | NYLON NEGRO | 862.86 | 0.0 | 862.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 862.86 | 862.86 | 862.86 | 1 | 861.86
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 6.58 | 0.0 | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 1 | 5.58
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('COMBUSTIBLES',) | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | COMBUSTIBLE | 9.83 | 0.0 | 9.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 1 | 8.83
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ADITIVOS',) | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 23.46 | 0.0 | 23.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 22.46
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('AGREGADOS',) | 25.93 | 0.0 | 25.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 1 | 24.93
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | PIEDRIN DE 1/2" | 19.18 | 0.0 | 19.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 1 | 18.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ARENA DE RIO | 6.75 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1 | 5.75
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 498.41 | 498.41 | 498.41 | 1 | 497.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 498.41 | 0.0 | 498.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 498.41 | 498.41 | 498.41 | 1 | 497.41
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MATERIALES',) | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | IMPREVISTOS | 680.79 | 0.0 | 680.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 680.79 | 680.79 | 680.79 | 1 | 679.79
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('MADERA',) | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1665.98 | 0.0 | 1665.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1665.98 | 1665.98 | 1665.98 | 1 | 1664.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('CONCRETO',) | 9281.66 | 0.0 | 9281.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9281.66 | 9281.66 | 9281.66 | 1 | 9280.66
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 80.67 | 0.0 | 80.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 1 | 79.67
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 9200.99 | 0.0 | 9200.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9200.99 | 9200.99 | 9200.99 | 1 | 9199.99
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUBCONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 3063.43 | 3063.43 | 100.0 | 29781.15 | 26717.72 | 9.721504979712283290298782737 | 3063.430000000000000000000000 | 26717.72000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('SUB. CONTRATOS',) | 29781.15 | 0.0 | 29781.15 | 0.0 | 3063.43 | 3063.43 | 100.0 | 29781.15 | 26717.72 | 9.721504979712283290298782737 | 3063.430000000000000000000000 | 26717.72000000000000000000000
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 3654.77 | 0.0 | 3654.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3654.77 | 3654.77 | 3654.77 | 1 | 3653.77
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3063.43 | 3063.43 | 100.0 | 0.0 | -3063.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1506.18 | 0.0 | 1506.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1506.18 | 1506.18 | 1506.18 | 1 | 1505.18
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 24620.2 | 0.0 | 24620.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 24620.2 | 24620.2 | 24620.2 | 1 | 24619.2
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | OBRA CIVIL | ACABADOS GRISES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 155.98 | 0.0 | 155.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 1 | 154.98
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 69764.52 | 0.0 | 69764.52 | 0.0 | 1062.85 | 1062.85 | 86.12 | 60081.204624 | 59018.354624 | 56.52839499835348355835724702 | 1234.150023223409196470041802 | 68530.36997677659080352995820
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 36957.32 | 0.0 | 36957.32 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 88.0 | 32522.4416 | 31522.4416 | 32.5224416 | 1136.363636363636363636363636 | 35820.95636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 88.0 | 31575.1832 | 30575.1832 | 31.5751832 | 1136.363636363636363636363636 | 34744.52636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 88.0 | 0.000 | -1000.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 88.0 | 0.000 | -1000.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 31575.1832 | 31575.1832 | 31575.1832 | 1.136363636363636363636363636 | 35879.75363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUB CONTRATO INSTALACION ELECTRICA | 35880.89 | 0.0 | 35880.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 31575.1832 | 31575.1832 | 31575.1832 | 1.136363636363636363636363636 | 35879.75363636363636363636364
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 1076.43 | 0.0 | 1076.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 947.2584 | 947.2584 | 947.2584 | 1.136363636363636363636363636 | 1075.293636363636363636363636
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 32807.2 | 0.0 | 32807.2 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 84.0 | 27558.048 | 27495.198 | 438.4733174224343675417661098 | 74.82142857142857142857142857 | 32732.37857142857142857142857
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 84.0 | 802.6620 | 739.8120 | 12.77107398568019093078758950 | 74.82142857142857142857142856 | 880.7285714285714285714285714
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 955.55 | 0.0 | 955.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 802.6620 | 802.6620 | 802.662 | 1.190476190476190476190476190 | 954.3595238095238095238095238
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.85 | 62.85 | 84.0 | 0.000 | -62.850 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | POLIDUCTO NEGRO DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.45 | 54.45 | 84.0 | 0.000 | -54.450 | 0.0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2' X 4' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 84.0 | 0.000 | -8.400 | 0.00 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 31851.65 | 0.0 | 31851.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 26755.3860 | 26755.3860 | 26755.386 | 1.190476190476190476190476190 | 31850.45952380952380952380952
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 135636.82 | 0.0 | 135636.82 | 0.0 | 2049.06 | 2049.06 | 0.0 | 0.00 | -2049.06 | 0 | 135636.82 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ACABADOS CEMENTICIOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | ACABADOS CEMENTICIOS | SUBCONTRATOS | 28911.52 | 0.0 | 28911.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28911.52 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | JARDINIZACION | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUBCONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | JARDINIZACION | SUBCONTRATOS | 493.16 | 0.0 | 493.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 493.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | LIMPIEZA FINAL | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 513.46 | 513.46 | 0.0 | 0.00 | -513.46 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 513.46 | 513.46 | 0.0 | 0.00 | -513.46 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 513.46 | 513.46 | 0.0 | 0.00 | -513.46 | 0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATOS | 1384.32 | 0.0 | 1384.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1384.32 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | LIMPIEZA FINAL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 513.46 | 513.46 | 0.0 | 0.0 | -513.46 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | TABLAYESO | SUBCONTRATO MO DE TABLAYESO | 3385.73 | 0.0 | 3385.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3385.73 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 19912.49 | 0.0 | 19912.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 19912.49 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 13003.9 | 0.0 | 13003.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 13003.9 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 1 | 475.62 | 0.0 | 475.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 475.62 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO TIPO 2 | 2165.0 | 0.0 | 2165.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2165.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 404.67 | 0.0 | 404.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 404.67 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 2 | 446.44 | 0.0 | 446.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 446.44 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO 3 | 7561.51 | 0.0 | 7561.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7561.51 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 1950.66 | 0.0 | 1950.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1950.66 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 6908.59 | 0.0 | 6908.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6908.59 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ARTEFACTOS | 18950.47 | 0.0 | 18950.47 | 0.0 | 296.5 | 296.5 | 0.0 | 0.00 | -296.50 | 0.0 | 18950.47 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('MATERIALES',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 296.5 | 296.5 | 0.0 | 0.00 | -296.50 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | EXTRACTOR DE OLORES 50CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | -270.0 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('PLOMERIA',) | 6576.83 | 0.0 | 6576.83 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.00 | -26.50 | 0.0 | 6576.83 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVATRASTOS DE DOBLE FOSA | 354.38 | 0.0 | 354.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 354.38 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | PILA DE 1 LAVADERO DERECH. O IZQ. | 1350.0 | 0.0 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1350.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 500.5 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | LAVAMANOS IMPORTADO | 506.24 | 0.0 | 506.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 506.24 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | INODORO 1 | 2326.71 | 0.0 | 2326.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2326.71 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | DUCHA IMPORTADA | 1539.0 | 0.0 | 1539.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1539.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | REPOSADERA DE CONCRETO 0.22X0.22 CON TAPADERA REDONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | -26.5 | 0 | 0.0 | 0.0
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUBCONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | ARTEFACTOS | SUBCONTRATOS | 12373.64 | 0.0 | 12373.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12373.64 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | PUERTAS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 1239.1 | 1239.1 | 0.0 | 0.00 | -1239.10 | 0.0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 1239.1 | 1239.1 | 0.0 | 0.00 | -1239.10 | 0.0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 1239.1 | 1239.1 | 0.0 | 0.00 | -1239.10 | 0.0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | PUERTAS | SUBCONTRATOS | 18926.79 | 0.0 | 18926.79 | 0.0 | 1239.1 | 1239.1 | 0.0 | 0.00 | -1239.10 | 0.0 | 18926.79 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | VENTANAS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUBCONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | VENTANAS | SUBCONTRATOS | 25107.78 | 0.0 | 25107.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25107.78 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUBCONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | ZOCALOS, PASAMANOS Y CELOSIA | SUBCONTRATOS | 7025.06 | 0.0 | 7025.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7025.06 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUBCONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | ('SUB. CONTRATOS',) | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | SUBCONTRATOS | 9423.16 | 0.0 | 9423.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9423.16 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00
BOCONIA RESIDENCIALES | CASA # 48 | ACABADOS FINALES | COMPLEMENTARIOS EN CULATAS | SUBCONTRATOS | 2116.34 | 0.0 | 2116.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2116.34 | 0.00