## Data_EVM
Proyecto | Modelo | Actividad | Tarea | Detalle/WBS | Presupuesto Base | Ajustes | Presupuesto Ajustado | Anticipos | Costo Real | Costo Ajustado | % Avance Fis | Valor Ganado | Variacion Costo | CPI | EAC | VAC
VISTAS SOYAPANGO |  |  |  | VISTAS SOYAPANGO | 1491603.8516129032 | 0.0 | 1491603.8516129032 | 21121.068387096773 | 4922195.734193549 | 4901074.665806452227 | 40.69 | 606933.60722129031208 | -4294141.05858516191492 | 0.1238368416330629020034262436 | 12044911.93366048716392233964 | -10553308.08204758396392233964
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION |  |  | URBANIZACION | 88568.32387096774 | 0.0 | 88568.32387096774 | 0.0 | 120146.37677419354 | 120146.37677419354 | 3.95 | 3498.448792903225730 | -116647.927981290314270 | 0.02911822134660213860441802541 | 3041680.424663127594936708861 | -2953112.100792159854936708861
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 |  | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | 3196.7845161290325 | 0.0 | 3196.7845161290325 | 0.0 | 82625.22967741935 | 82625.22967741935 | 35.53 | 1135.81753858064524725 | -81489.41213883870475275 | 0.01374661883561520478121508295 | 232550.6042145211089220377146 | -229353.8196983920764220377146
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | PRELIMINARES | PRELIMINARES | 520.0116129032258 | 0.0 | 520.0116129032258 | 0.0 | 73025.70451612903 | 73025.70451612903 | 100.0 | 520.0116129032258 | -72505.6929032258042 | 0.007120939350723716134556382962 | 520.0116129032258 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | PRELIMINARES | ('MATERIALES',) | 39.80258064516129 | 0.0 | 39.80258064516129 | 0.0 | 15011.465806451613 | 15011.465806451613 | 100.0 | 39.80258064516129 | -14971.66322580645171 | 0.002651478620299356513476159512 | 39.80258064516129 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | PRELIMINARES | ('AGLOMERADOS',) | 8.858064516129032 | 0.0 | 8.858064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8.858064516129032 | 8.858064516129032 | 8.858064516129032 | 1 | 7.858064516129032
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | PRELIMINARES | CEMENTO 5800 PSI | 8.858064516129032 | 0.0 | 8.858064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8.858064516129032 | 8.858064516129032 | 8.858064516129032 | 1 | 7.858064516129032
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | PRELIMINARES | ('AGREGADOS',) | 15.334193548387097 | 0.0 | 15.334193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 15.334193548387097 | 15.334193548387097 | 15.334193548387097 | 1 | 14.334193548387097
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | PRELIMINARES | SELECTO | 15.334193548387097 | 0.0 | 15.334193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 15.334193548387097 | 15.334193548387097 | 15.334193548387097 | 1 | 14.334193548387097
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | PRELIMINARES | ('MATERIALES',) | 15.61032258064516 | 0.0 | 15.61032258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 15.61032258064516 | 15.61032258064516 | 15.61032258064516 | 1 | 14.61032258064516
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | PRELIMINARES | IMPREVISTOS | 15.61032258064516 | 0.0 | 15.61032258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 15.61032258064516 | 15.61032258064516 | 15.61032258064516 | 1 | 14.61032258064516
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | PRELIMINARES | ('CONCRETO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15011.465806451613 | 15011.465806451613 | 100.0 | 0.0 | -15011.465806451613 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | PRELIMINARES | LODOCRETO 5% MRBC-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10564.883870967742 | 10564.883870967742 | 100.0 | 0.0 | -10564.883870967742 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | PRELIMINARES | LODOCRETO 3% MRBC-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4446.581935483871 | 4446.581935483871 | 100.0 | 0.0 | -4446.581935483871 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | PRELIMINARES | ('SUBCONTRATOS',) | 281.3883870967742 | 0.0 | 281.3883870967742 | 0.0 | 58014.23870967742 | 58014.23870967742 | 100.0 | 281.3883870967742 | -57732.8503225806458 | 0.004850333182943853551743935800 | 281.3883870967742 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | PRELIMINARES | ('SUB. CONTRATOS',) | 281.3883870967742 | 0.0 | 281.3883870967742 | 0.0 | 58014.23870967742 | 58014.23870967742 | 100.0 | 281.3883870967742 | -57732.8503225806458 | 0.004850333182943853551743935800 | 281.3883870967742 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | PRELIMINARES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50374.313548387094 | 50374.313548387094 | 100.0 | 0.0 | -50374.313548387094 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | PRELIMINARES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7639.925161290323 | 7639.925161290323 | 100.0 | 0.0 | -7639.925161290323 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | PRELIMINARES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 281.3883870967742 | 0.0 | 281.3883870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 281.3883870967742 | 281.3883870967742 | 281.3883870967742 | 1 | 280.3883870967742
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | PRELIMINARES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 198.82064516129032 | 0.0 | 198.82064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 198.82064516129032 | 198.82064516129032 | 198.82064516129032 | 1 | 197.82064516129032
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | PRELIMINARES | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 198.82064516129032 | 0.0 | 198.82064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 198.82064516129032 | 198.82064516129032 | 198.82064516129032 | 1 | 197.82064516129032
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | PRELIMINARES | DESALOJO DE MATERIALES | 198.82064516129032 | 0.0 | 198.82064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 198.82064516129032 | 198.82064516129032 | 198.82064516129032 | 1 | 197.82064516129032
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ESTRUCTURA PRINCIPAL | 2676.7729032258067 | 0.0 | 2676.7729032258067 | 0.0 | 9599.525161290323 | 9599.525161290323 | 23.0 | 615.657767741935541 | -8983.867393548387459 | 0.06413418970185622399486807236 | 41737.06591865357826086956522 | -39060.29301542777156086956522
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1019.6090322580645 | 0.0 | 1019.6090322580645 | 0.0 | 7645.094193548387 | 7645.094193548387 | 23.0 | 234.510077419354835 | -7410.584116129032165 | 0.03067458313558194931425452766 | 33239.53997194950869565217392 | -32219.93093969144419565217392
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1019.6090322580645 | 0.0 | 1019.6090322580645 | 0.0 | 7645.094193548387 | 7645.094193548387 | 23.0 | 234.510077419354835 | -7410.584116129032165 | 0.03067458313558194931425452766 | 33239.53997194950869565217392 | -32219.93093969144419565217392
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL | SUBCONTRATOS | 250.58322580645162 | 0.0 | 250.58322580645162 | 0.0 | 5945.712258064516 | 5945.712258064516 | 23.0 | 57.6341419354838726 | -5888.0781161290321274 | 0.009693395750410108978362629235 | 250.58322580645162 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 769.0258064516129 | 0.0 | 769.0258064516129 | 0.0 | 1699.381935483871 | 1699.381935483871 | 23.0 | 176.875935483870967 | -1522.506000000000033 | 0.1040825089349372537134466927 | 7388.617110799439130434782607 | -6619.591304347826230434782607
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ('MATERIALES',) | 1631.6374193548388 | 0.0 | 1631.6374193548388 | 0.0 | 1954.4309677419355 | 1954.4309677419355 | 23.0 | 375.276606451612924 | -1579.154361290322576 | 0.1920132318028050825781711581 | 8497.525946704067391304347827 | -6865.888527349228591304347827
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ('COMBUSTIBLES',) | 0.15741935483870967 | 0.0 | 0.15741935483870967 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0362064516129032241 | 0.0362064516129032241 | 0.0362064516129032241 | 4.347826086956521739130434783 | -4.190406732117812069130434783
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL | COMBUSTIBLE | 0.15741935483870967 | 0.0 | 0.15741935483870967 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0362064516129032241 | 0.0362064516129032241 | 0.0362064516129032241 | 4.347826086956521739130434783 | -4.190406732117812069130434783
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ('CONCRETO',) | 743.7148387096775 | 0.0 | 743.7148387096775 | 0.0 | 1954.4309677419355 | 1954.4309677419355 | 23.0 | 171.054412903225825 | -1783.376554838709675 | 0.08752133778398663568175492558 | 8497.525946704067391304347826 | -7753.811107994389891304347826
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 340.5961290322581 | 0.0 | 340.5961290322581 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 78.337109677419363 | 78.337109677419363 | 78.337109677419363 | 4.347826086956521739130434783 | 336.2483029453015782608695652
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL | LODOCRETO 5% MRBC-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1954.4309677419355 | 1954.4309677419355 | 23.0 | 0.000 | -1954.4309677419355 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 403.11870967741936 | 0.0 | 403.11870967741936 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 92.7173032258064528 | 92.7173032258064528 | 92.7173032258064528 | 4.347826086956521739130434783 | 398.7708835904628382608695652
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ('AGREGADOS',) | 0.4129032258064516 | 0.0 | 0.4129032258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 0.094967741935483868 | 0.094967741935483868 | 0.094967741935483868 | 4.347826086956521739130434783 | -3.934922861150070139130434783
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL | PIEDRIN DE 1/2" | 0.3058064516129032 | 0.0 | 0.3058064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 0.070335483870967736 | 0.070335483870967736 | 0.070335483870967736 | 4.347826086956521739130434783 | -4.042019635343618539130434783
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ARENA DE RIO | 0.10709677419354839 | 0.0 | 0.10709677419354839 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0246322580645161297 | 0.0246322580645161297 | 0.0246322580645161297 | 4.347826086956521739130434783 | -4.240729312762973349130434783
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ('AGLOMERADOS',) | 1.1470967741935485 | 0.0 | 1.1470967741935485 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 0.263832258064516155 | 0.263832258064516155 | 0.263832258064516155 | 4.347826086956521739130434783 | -3.200729312762973239130434783
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL | CEMENTO UGC | 1.1470967741935485 | 0.0 | 1.1470967741935485 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 0.263832258064516155 | 0.263832258064516155 | 0.263832258064516155 | 4.347826086956521739130434783 | -3.200729312762973239130434783
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ('ADITIVOS',) | 6.505806451612903 | 0.0 | 6.505806451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 1.49633548387096769 | 1.49633548387096769 | 1.49633548387096769 | 4.347826086956521739130434783 | 2.157980364656381260869565217
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL | DESENCOFRANTE | 1.487741935483871 | 0.0 | 1.487741935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 0.34218064516129033 | 0.34218064516129033 | 0.34218064516129033 | 4.347826086956521739130434783 | -2.860084151472650739130434783
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 5.018064516129032 | 0.0 | 5.018064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 1.15415483870967736 | 1.15415483870967736 | 1.15415483870967736 | 4.347826086956521739130434783 | 0.670238429172510260869565217
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ('FERRETERIA',) | 10.28 | 0.0 | 10.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 2.3644 | 2.3644 | 2.3644 | 4.347826086956521739130434783 | 5.932173913043478260869565217
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL | NYLON NEGRO | 8.87225806451613 | 0.0 | 8.87225806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 2.0406193548387099 | 2.0406193548387099 | 2.0406193548387099 | 4.347826086956521739130434783 | 4.524431977559608260869565217
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 1.407741935483871 | 0.0 | 1.407741935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 0.32378064516129033 | 0.32378064516129033 | 0.32378064516129033 | 4.347826086956521739130434783 | -2.940084151472650739130434783
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ('MADERA',) | 20.606451612903225 | 0.0 | 20.606451612903225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 4.73948387096774175 | 4.73948387096774175 | 4.73948387096774175 | 4.347826086956521739130434783 | 16.25862552594670326086956522
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL | TABLA 1" X 12" X 10' | 3.4864516129032257 | 0.0 | 3.4864516129032257 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 0.801883870967741911 | 0.801883870967741911 | 0.801883870967741911 | 4.347826086956521739130434783 | -0.861374474053296039130434783
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL | REGLA DE 3"X3"X10' | 3.215483870967742 | 0.0 | 3.215483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 0.73956129032258066 | 0.73956129032258066 | 0.73956129032258066 | 4.347826086956521739130434783 | -1.132342215988779739130434783
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 13.904516129032258 | 0.0 | 13.904516129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 3.19803870967741934 | 3.19803870967741934 | 3.19803870967741934 | 4.347826086956521739130434783 | 9.556690042075736260869565217
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ('MATERIALES',) | 166.17806451612904 | 0.0 | 166.17806451612904 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 38.2209548387096792 | 38.2209548387096792 | 38.2209548387096792 | 4.347826086956521739130434783 | 161.8302384291725182608695652
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL | IMPREVISTOS | 124.80645161290323 | 0.0 | 124.80645161290323 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 28.7054838709677429 | 28.7054838709677429 | 28.7054838709677429 | 4.347826086956521739130434783 | 120.4586255259467082608695652
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL | MATERIALES | 41.37161290322581 | 0.0 | 41.37161290322581 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 9.5154709677419363 | 9.5154709677419363 | 9.5154709677419363 | 4.347826086956521739130434783 | 37.02378681626928826086956522
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ('ACERO DE REFUERZO',) | 682.6348387096774 | 0.0 | 682.6348387096774 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 157.006012903225802 | 157.006012903225802 | 157.006012903225802 | 4.347826086956521739130434783 | 678.2870126227208782608695652
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ALAMBRE DE AMARRE | 40.44258064516129 | 0.0 | 40.44258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 9.3017935483870967 | 9.3017935483870967 | 9.3017935483870967 | 4.347826086956521739130434783 | 36.09475455820476826086956522
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 297.0606451612903 | 0.0 | 297.0606451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 68.323948387096769 | 68.323948387096769 | 68.323948387096769 | 4.347826086956521739130434783 | 292.7128190743337782608695652
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 78.51612903225806 | 0.0 | 78.51612903225806 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 18.0587096774193538 | 18.0587096774193538 | 18.0587096774193538 | 4.347826086956521739130434783 | 74.16830294530153826086956522
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 160.16774193548386 | 0.0 | 160.16774193548386 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 36.8385806451612878 | 36.8385806451612878 | 36.8385806451612878 | 4.347826086956521739130434783 | 155.8199158485273382608695652
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 62.21806451612903 | 0.0 | 62.21806451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 14.3101548387096769 | 14.3101548387096769 | 14.3101548387096769 | 4.347826086956521739130434783 | 57.87023842917250826086956522
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 41.144516129032255 | 0.0 | 41.144516129032255 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 9.46323870967741865 | 9.46323870967741865 | 9.46323870967741865 | 4.347826086956521739130434783 | 36.79669004207573326086956522
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL | CLAVO DE 3" | 3.0851612903225805 | 0.0 | 3.0851612903225805 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 0.709587096774193515 | 0.709587096774193515 | 0.709587096774193515 | 4.347826086956521739130434783 | -1.262664796633941239130434783
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 25.526451612903227 | 0.0 | 25.526451612903227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 5.87108387096774221 | 5.87108387096774221 | 5.87108387096774221 | 4.347826086956521739130434783 | 21.17862552594670526086956522
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 25.526451612903227 | 0.0 | 25.526451612903227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 5.87108387096774221 | 5.87108387096774221 | 5.87108387096774221 | 4.347826086956521739130434783 | 21.17862552594670526086956522
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE DETENCION 1 & 2 | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ALQUILER PUNTAL METALICO | 25.526451612903227 | 0.0 | 25.526451612903227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 5.87108387096774221 | 5.87108387096774221 | 5.87108387096774221 | 4.347826086956521739130434783 | 21.17862552594670526086956522
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE |  | CISTERNA DE AGUA POTABLE | 16201.123870967742 | 0.0 | 16201.123870967742 | 0.0 | 28573.545806451613 | 28573.545806451613 | 10.23 | 1657.3749720000000066 | -26916.1708344516129934 | 0.05800382574940285396240244727 | 279311.2982057831182795698925 | -263110.1743348153762795698925
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | PRELIMINARES | PRELIMINARES | 4250.510967741936 | 0.0 | 4250.510967741936 | 0.0 | 28573.545806451613 | 28573.545806451613 | 39.0 | 1657.69927741935504 | -26915.84652903225796 | 0.05801517559801988519445605993 | 73265.50206782464871794871795 | -69014.99110008271271794871795
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | PRELIMINARES | ('SUBCONTRATOS',) | 2325.581935483871 | 0.0 | 2325.581935483871 | 0.0 | 28573.545806451613 | 28573.545806451613 | 39.0 | 906.97695483870969 | -27666.56885161290331 | 0.03174184124652543522862256379 | 73265.50206782464871794871794 | -70939.92013234077771794871794
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | PRELIMINARES | ('SUB. CONTRATOS',) | 2325.581935483871 | 0.0 | 2325.581935483871 | 0.0 | 28573.545806451613 | 28573.545806451613 | 39.0 | 906.97695483870969 | -27666.56885161290331 | 0.03174184124652543522862256379 | 73265.50206782464871794871794 | -70939.92013234077771794871794
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | PRELIMINARES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28573.545806451613 | 28573.545806451613 | 39.0 | 0.000 | -28573.545806451613 | 0E+9 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | PRELIMINARES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 2325.581935483871 | 0.0 | 2325.581935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 906.97695483870969 | 906.97695483870969 | 906.97695483870969 | 2.564102564102564102564102564 | 2323.017832919768435897435897
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | PRELIMINARES | ('MATERIALES',) | 252.94064516129032 | 0.0 | 252.94064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 98.6468516129032248 | 98.6468516129032248 | 98.6468516129032248 | 2.564102564102564102564102564 | 250.3765425971877558974358974
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | PRELIMINARES | ('AGLOMERADOS',) | 46.50709677419355 | 0.0 | 46.50709677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 18.1377677419354845 | 18.1377677419354845 | 18.1377677419354845 | 2.564102564102564102564102564 | 43.94299421009098589743589744
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | PRELIMINARES | CEMENTO 5800 PSI | 46.50709677419355 | 0.0 | 46.50709677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 18.1377677419354845 | 18.1377677419354845 | 18.1377677419354845 | 2.564102564102564102564102564 | 43.94299421009098589743589744
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | PRELIMINARES | ('AGREGADOS',) | 80.50322580645161 | 0.0 | 80.50322580645161 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 31.3962580645161279 | 31.3962580645161279 | 31.3962580645161279 | 2.564102564102564102564102564 | 77.93912324234904589743589744
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | PRELIMINARES | SELECTO | 80.50322580645161 | 0.0 | 80.50322580645161 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 31.3962580645161279 | 31.3962580645161279 | 31.3962580645161279 | 2.564102564102564102564102564 | 77.93912324234904589743589744
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | PRELIMINARES | ('MATERIALES',) | 125.93032258064517 | 0.0 | 125.93032258064517 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 49.1128258064516163 | 49.1128258064516163 | 49.1128258064516163 | 2.564102564102564102564102564 | 123.3662200165426058974358974
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | PRELIMINARES | IMPREVISTOS | 125.93032258064517 | 0.0 | 125.93032258064517 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 49.1128258064516163 | 49.1128258064516163 | 49.1128258064516163 | 2.564102564102564102564102564 | 123.3662200165426058974358974
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | PRELIMINARES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1671.9883870967742 | 0.0 | 1671.9883870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 652.075470967741938 | 652.075470967741938 | 652.075470967741938 | 2.564102564102564102564102564 | 1669.424284532671635897435897
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | PRELIMINARES | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1671.9883870967742 | 0.0 | 1671.9883870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 652.075470967741938 | 652.075470967741938 | 652.075470967741938 | 2.564102564102564102564102564 | 1669.424284532671635897435897
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | PRELIMINARES | DESALOJO DE MATERIALES | 1671.9883870967742 | 0.0 | 1671.9883870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 652.075470967741938 | 652.075470967741938 | 652.075470967741938 | 2.564102564102564102564102564 | 1669.424284532671635897435897
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ESTRUCTURA PRINCIPAL | 11950.612903225807 | 0.0 | 11950.612903225807 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 11950.612903225807 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 556.0245161290322 | 0.0 | 556.0245161290322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 556.0245161290322 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 556.0245161290322 | 0.0 | 556.0245161290322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 556.0245161290322 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ALQUILER PUNTAL METALICO | 126.0141935483871 | 0.0 | 126.0141935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 126.0141935483871 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESTRUCTURA PRINCIPAL | FORMALETA DE METAL LOSAS | 81.28387096774193 | 0.0 | 81.28387096774193 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 81.28387096774193 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESTRUCTURA PRINCIPAL | FORMALETA DE METAL CISTERNA | 348.72645161290325 | 0.0 | 348.72645161290325 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 348.72645161290325 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ('MATERIALES',) | 7709.823225806452 | 0.0 | 7709.823225806452 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 7709.823225806452 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ('ACERO DE REFUERZO',) | 3244.433548387097 | 0.0 | 3244.433548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 3244.433548387097 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ALAMBRE DE AMARRE | 187.92 | 0.0 | 187.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 187.92 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ACERO DE 1' X 6 MT G60 LEG | 151.38967741935483 | 0.0 | 151.38967741935483 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 151.38967741935483 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 1173.2812903225806 | 0.0 | 1173.2812903225806 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1173.2812903225806 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 354.9638709677419 | 0.0 | 354.9638709677419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 354.9638709677419 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 951.1122580645161 | 0.0 | 951.1122580645161 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 951.1122580645161 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 167.93548387096774 | 0.0 | 167.93548387096774 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 167.93548387096774 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 243.40387096774194 | 0.0 | 243.40387096774194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 243.40387096774194 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESTRUCTURA PRINCIPAL | CLAVO DE 3" | 14.427096774193549 | 0.0 | 14.427096774193549 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 14.427096774193549 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ('ADITIVOS',) | 12.948387096774194 | 0.0 | 12.948387096774194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 12.948387096774194 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESTRUCTURA PRINCIPAL | DESENCOFRANTE | 7.930322580645162 | 0.0 | 7.930322580645162 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 7.930322580645162 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESTRUCTURA PRINCIPAL | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 5.018064516129032 | 0.0 | 5.018064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 5.018064516129032 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ('AGLOMERADOS',) | 2.0851612903225805 | 0.0 | 2.0851612903225805 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 2.0851612903225805 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESTRUCTURA PRINCIPAL | CEMENTO UGC | 2.0851612903225805 | 0.0 | 2.0851612903225805 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 2.0851612903225805 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ('AGREGADOS',) | 0.752258064516129 | 0.0 | 0.752258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 0.752258064516129 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESTRUCTURA PRINCIPAL | PIEDRIN DE 1/2" | 0.5561290322580645 | 0.0 | 0.5561290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.5561290322580645 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ARENA DE RIO | 0.19612903225806452 | 0.0 | 0.19612903225806452 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.19612903225806452 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ('COMBUSTIBLES',) | 0.28516129032258064 | 0.0 | 0.28516129032258064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.28516129032258064 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESTRUCTURA PRINCIPAL | COMBUSTIBLE | 0.28516129032258064 | 0.0 | 0.28516129032258064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.28516129032258064 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ('CONCRETO',) | 3539.3006451612905 | 0.0 | 3539.3006451612905 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 3539.3006451612905 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESTRUCTURA PRINCIPAL | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 1922.963870967742 | 0.0 | 1922.963870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 1922.963870967742 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESTRUCTURA PRINCIPAL | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 1616.3367741935483 | 0.0 | 1616.3367741935483 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1616.3367741935483 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ('FERRETERIA',) | 34.708387096774196 | 0.0 | 34.708387096774196 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 34.708387096774196 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESTRUCTURA PRINCIPAL | NYLON NEGRO | 33.30064516129032 | 0.0 | 33.30064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 33.30064516129032 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESTRUCTURA PRINCIPAL | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 1.407741935483871 | 0.0 | 1.407741935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 1.407741935483871 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ('MADERA',) | 107.77290322580644 | 0.0 | 107.77290322580644 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 107.77290322580644 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESTRUCTURA PRINCIPAL | TABLA 1" X 12" X 10' | 45.009032258064515 | 0.0 | 45.009032258064515 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 45.009032258064515 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESTRUCTURA PRINCIPAL | REGLA DE 3"X3"X10' | 14.925161290322581 | 0.0 | 14.925161290322581 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 14.925161290322581 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESTRUCTURA PRINCIPAL | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 47.83870967741935 | 0.0 | 47.83870967741935 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 47.83870967741935 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ('MATERIALES',) | 767.5367741935484 | 0.0 | 767.5367741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 767.5367741935484 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESTRUCTURA PRINCIPAL | IMPREVISTOS | 570.7754838709677 | 0.0 | 570.7754838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 570.7754838709677 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESTRUCTURA PRINCIPAL | MATERIALES | 196.76129032258063 | 0.0 | 196.76129032258063 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 196.76129032258063 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ('SUBCONTRATOS',) | 3684.765161290323 | 0.0 | 3684.765161290323 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 3684.765161290323 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESTRUCTURA PRINCIPAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 3684.765161290323 | 0.0 | 3684.765161290323 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 3684.765161290323 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESTRUCTURA PRINCIPAL | SUBCONTRATOS | 458.86967741935484 | 0.0 | 458.86967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 458.86967741935484 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESTRUCTURA PRINCIPAL | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 3225.895483870968 | 0.0 | 3225.895483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 3225.895483870968 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES |  | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | 20720.536774193548 | 0.0 | 20720.536774193548 | 0.0 | 5412.903225806452 | 5412.903225806452 | 3.38 | 700.3541429677419224 | -4712.5490828387100776 | 0.1293860454827175091881254720 | 160145.0658522618934911242604 | -139424.5290780683454911242604
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUAS NEGRAS | INFRAESTRUCTURA AGUAS NEGRAS | 2061.92 | 0.0 | 2061.92 | 0.0 | 5412.903225806452 | 5412.903225806452 | 34.0 | 701.0528 | -4711.850425806452 | 0.1295151179976162005114337546 | 15920.30360531309411764705883 | -13858.38360531309411764705883
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUAS NEGRAS | ('SUBCONTRATOS',) | 613.8129032258065 | 0.0 | 613.8129032258065 | 0.0 | 5412.903225806452 | 5412.903225806452 | 34.0 | 208.696387096774210 | -5204.206838709677790 | 0.03855535160905840314264470019 | 15920.30360531309411764705882 | -15306.49070208728761764705882
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUAS NEGRAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 613.8129032258065 | 0.0 | 613.8129032258065 | 0.0 | 5412.903225806452 | 5412.903225806452 | 34.0 | 208.696387096774210 | -5204.206838709677790 | 0.03855535160905840314264470019 | 15920.30360531309411764705882 | -15306.49070208728761764705882
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUAS NEGRAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 613.8129032258065 | 0.0 | 613.8129032258065 | 0.0 | 5412.903225806452 | 5412.903225806452 | 34.0 | 208.696387096774210 | -5204.206838709677790 | 0.03855535160905840314264470019 | 15920.30360531309411764705882 | -15306.49070208728761764705882
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUAS NEGRAS | ('MATERIALES',) | 1448.1070967741935 | 0.0 | 1448.1070967741935 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 492.356412903225790 | 492.356412903225790 | 492.35641290322579 | 2.941176470588235294117647059 | 1445.165920303605264705882353
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUAS NEGRAS | ('ADITIVOS',) | 0.28903225806451616 | 0.0 | 0.28903225806451616 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0982709677419354944 | 0.0982709677419354944 | 0.0982709677419354944 | 2.941176470588235294117647059 | -2.652144212523719134117647059
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUAS NEGRAS | DESENCOFRANTE | 0.28903225806451616 | 0.0 | 0.28903225806451616 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0982709677419354944 | 0.0982709677419354944 | 0.0982709677419354944 | 2.941176470588235294117647059 | -2.652144212523719134117647059
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUAS NEGRAS | ('MADERA',) | 2.4141935483870967 | 0.0 | 2.4141935483870967 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0.820825806451612878 | 0.820825806451612878 | 0.820825806451612878 | 2.941176470588235294117647059 | -0.526982922201138594117647059
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUAS NEGRAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 2.4141935483870967 | 0.0 | 2.4141935483870967 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0.820825806451612878 | 0.820825806451612878 | 0.820825806451612878 | 2.941176470588235294117647059 | -0.526982922201138594117647059
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUAS NEGRAS | ('CONCRETO',) | 6.00516129032258 | 0.0 | 6.00516129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 2.0417548387096772 | 2.0417548387096772 | 2.0417548387096772 | 2.941176470588235294117647059 | 3.063984819734344705882352941
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUAS NEGRAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6.00516129032258 | 0.0 | 6.00516129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 2.0417548387096772 | 2.0417548387096772 | 2.0417548387096772 | 2.941176470588235294117647059 | 3.063984819734344705882352941
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUAS NEGRAS | ('COMBUSTIBLES',) | 9.464516129032258 | 0.0 | 9.464516129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 3.21793548387096772 | 3.21793548387096772 | 3.21793548387096772 | 2.941176470588235294117647059 | 6.523339658444022705882352941
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUAS NEGRAS | COMBUSTIBLE | 9.464516129032258 | 0.0 | 9.464516129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 3.21793548387096772 | 3.21793548387096772 | 3.21793548387096772 | 2.941176470588235294117647059 | 6.523339658444022705882352941
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUAS NEGRAS | ('PLOMERIA',) | 16.75483870967742 | 0.0 | 16.75483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 5.6966451612903228 | 5.6966451612903228 | 5.6966451612903228 | 2.941176470588235294117647059 | 13.81366223908918470588235294
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUAS NEGRAS | TUBERIA PVC 6" F949 | 16.75483870967742 | 0.0 | 16.75483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 5.6966451612903228 | 5.6966451612903228 | 5.6966451612903228 | 2.941176470588235294117647059 | 13.81366223908918470588235294
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUAS NEGRAS | ('AGREGADOS',) | 24.947096774193547 | 0.0 | 24.947096774193547 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 8.48201290322580598 | 8.48201290322580598 | 8.48201290322580598 | 2.941176470588235294117647059 | 22.00592030360531170588235294
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUAS NEGRAS | PIEDRIN DE 1/2" | 18.454193548387096 | 0.0 | 18.454193548387096 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 6.27442580645161264 | 6.27442580645161264 | 6.27442580645161264 | 2.941176470588235294117647059 | 15.51301707779886070588235294
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUAS NEGRAS | ARENA DE RIO | 6.492903225806452 | 0.0 | 6.492903225806452 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 2.20758709677419368 | 2.20758709677419368 | 2.20758709677419368 | 2.941176470588235294117647059 | 3.551726755218216705882352941
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUAS NEGRAS | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 45.83225806451613 | 0.0 | 45.83225806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 15.5829677419354842 | 15.5829677419354842 | 15.5829677419354842 | 2.941176470588235294117647059 | 42.89108159392789470588235294
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUAS NEGRAS | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 45.83225806451613 | 0.0 | 45.83225806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 15.5829677419354842 | 15.5829677419354842 | 15.5829677419354842 | 2.941176470588235294117647059 | 42.89108159392789470588235294
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUAS NEGRAS | ('AGLOMERADOS',) | 82.62709677419355 | 0.0 | 82.62709677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 28.0932129032258070 | 28.0932129032258070 | 28.093212903225807 | 2.941176470588235294117647059 | 79.68592030360531470588235294
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUAS NEGRAS | LEVANTA MUROS 50 KG | 10.051612903225806 | 0.0 | 10.051612903225806 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 3.41754838709677404 | 3.41754838709677404 | 3.41754838709677404 | 2.941176470588235294117647059 | 7.110436432637570705882352941
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUAS NEGRAS | MONOCAPA GRIS | 3.3974193548387097 | 0.0 | 3.3974193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 1.155122580645161298 | 1.155122580645161298 | 1.155122580645161298 | 2.941176470588235294117647059 | 0.456242884250474405882352941
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUAS NEGRAS | CEMENTO UGC | 69.17806451612903 | 0.0 | 69.17806451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 23.5205419354838702 | 23.5205419354838702 | 23.5205419354838702 | 2.941176470588235294117647059 | 66.23688804554079470588235294
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUAS NEGRAS | ('MATERIALES',) | 121.94064516129032 | 0.0 | 121.94064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 41.4598193548387088 | 41.4598193548387088 | 41.4598193548387088 | 2.941176470588235294117647059 | 118.9994686907020847058823529
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUAS NEGRAS | IMPREVISTOS | 94.73677419354838 | 0.0 | 94.73677419354838 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 32.2105032258064492 | 32.2105032258064492 | 32.2105032258064492 | 2.941176470588235294117647059 | 91.79559772296014470588235294
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUAS NEGRAS | MATERIALES | 27.203870967741935 | 0.0 | 27.203870967741935 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 9.24931612903225790 | 9.24931612903225790 | 9.2493161290322579 | 2.941176470588235294117647059 | 24.26269449715369970588235294
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUAS NEGRAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 1137.832258064516 | 0.0 | 1137.832258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 386.86296774193544 | 386.86296774193544 | 386.86296774193544 | 2.941176470588235294117647059 | 1134.891081593927764705882353
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUAS NEGRAS | ALAMBRE DE AMARRE | 66.20129032258065 | 0.0 | 66.20129032258065 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 22.5084387096774210 | 22.5084387096774210 | 22.508438709677421 | 2.941176470588235294117647059 | 63.26011385199241470588235294
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUAS NEGRAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 1008.3767741935484 | 0.0 | 1008.3767741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 342.848103225806456 | 342.848103225806456 | 342.848103225806456 | 2.941176470588235294117647059 | 1005.435597722960164705882353
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUAS NEGRAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 56.44 | 0.0 | 56.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 19.1896 | 19.1896 | 19.1896 | 2.941176470588235294117647059 | 53.49882352941176470588235294
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUAS NEGRAS | CLAVO DE 3" | 5.16 | 0.0 | 5.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 1.7544 | 1.7544 | 1.7544 | 2.941176470588235294117647059 | 2.218823529411764705882352941
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUAS NEGRAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 1.6541935483870969 | 0.0 | 1.6541935483870969 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0.562425806451612946 | 0.562425806451612946 | 0.562425806451612946 | 2.941176470588235294117647059 | -1.286982922201138394117647059
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | MOVIMIENTO DE TIERRA (EXCAVACIONES PARA CAJAS Y TUBERIA) | MOVIMIENTO DE TIERRA (EXCAVACIONES PARA CAJAS Y TUBERIA) | 3463.3432258064518 | 0.0 | 3463.3432258064518 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 3463.3432258064518 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | MOVIMIENTO DE TIERRA (EXCAVACIONES PARA CAJAS Y TUBERIA) | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 297.74064516129033 | 0.0 | 297.74064516129033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 297.74064516129033 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | MOVIMIENTO DE TIERRA (EXCAVACIONES PARA CAJAS Y TUBERIA) | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 297.74064516129033 | 0.0 | 297.74064516129033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 297.74064516129033 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | MOVIMIENTO DE TIERRA (EXCAVACIONES PARA CAJAS Y TUBERIA) | DESALOJO DE MATERIALES | 297.74064516129033 | 0.0 | 297.74064516129033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 297.74064516129033 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | MOVIMIENTO DE TIERRA (EXCAVACIONES PARA CAJAS Y TUBERIA) | ('MATERIALES',) | 793.1806451612903 | 0.0 | 793.1806451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 793.1806451612903 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | MOVIMIENTO DE TIERRA (EXCAVACIONES PARA CAJAS Y TUBERIA) | ('AGLOMERADOS',) | 268.7974193548387 | 0.0 | 268.7974193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 268.7974193548387 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | MOVIMIENTO DE TIERRA (EXCAVACIONES PARA CAJAS Y TUBERIA) | CEMENTO 5800 PSI | 268.7974193548387 | 0.0 | 268.7974193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 268.7974193548387 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | MOVIMIENTO DE TIERRA (EXCAVACIONES PARA CAJAS Y TUBERIA) | ('AGREGADOS',) | 453.0141935483871 | 0.0 | 453.0141935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 453.0141935483871 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | MOVIMIENTO DE TIERRA (EXCAVACIONES PARA CAJAS Y TUBERIA) | SELECTO | 453.0141935483871 | 0.0 | 453.0141935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 453.0141935483871 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | MOVIMIENTO DE TIERRA (EXCAVACIONES PARA CAJAS Y TUBERIA) | ('MATERIALES',) | 71.36903225806452 | 0.0 | 71.36903225806452 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 71.36903225806452 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | MOVIMIENTO DE TIERRA (EXCAVACIONES PARA CAJAS Y TUBERIA) | IMPREVISTOS | 71.36903225806452 | 0.0 | 71.36903225806452 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 71.36903225806452 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | MOVIMIENTO DE TIERRA (EXCAVACIONES PARA CAJAS Y TUBERIA) | ('SUBCONTRATOS',) | 2372.421935483871 | 0.0 | 2372.421935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 2372.421935483871 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | MOVIMIENTO DE TIERRA (EXCAVACIONES PARA CAJAS Y TUBERIA) | ('SUB. CONTRATOS',) | 2372.421935483871 | 0.0 | 2372.421935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 2372.421935483871 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | MOVIMIENTO DE TIERRA (EXCAVACIONES PARA CAJAS Y TUBERIA) | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 2372.421935483871 | 0.0 | 2372.421935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 2372.421935483871 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | 6272.092903225806 | 0.0 | 6272.092903225806 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 6272.092903225806 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.15741935483870967 | 0.0 | 0.15741935483870967 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.15741935483870967 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.15741935483870967 | 0.0 | 0.15741935483870967 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.15741935483870967 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 0.15741935483870967 | 0.0 | 0.15741935483870967 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.15741935483870967 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 13.006451612903225 | 0.0 | 13.006451612903225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 13.006451612903225 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 13.006451612903225 | 0.0 | 13.006451612903225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 13.006451612903225 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | DESALOJO DE MATERIALES | 13.006451612903225 | 0.0 | 13.006451612903225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 13.006451612903225 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | ('MATERIALES',) | 3518.1367741935483 | 0.0 | 3518.1367741935483 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 3518.1367741935483 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 452.8374193548387 | 0.0 | 452.8374193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 452.8374193548387 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | ALAMBRE DE AMARRE | 23.850322580645162 | 0.0 | 23.850322580645162 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 23.850322580645162 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 168.07225806451612 | 0.0 | 168.07225806451612 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 168.07225806451612 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 17.441290322580645 | 0.0 | 17.441290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 17.441290322580645 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 184.38451612903225 | 0.0 | 184.38451612903225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 184.38451612903225 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | CLAVO DE 3" | 12.247741935483871 | 0.0 | 12.247741935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 12.247741935483871 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 10.165161290322581 | 0.0 | 10.165161290322581 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 10.165161290322581 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 36.67612903225807 | 0.0 | 36.67612903225807 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 36.67612903225807 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | ('ADITIVOS',) | 17.428387096774195 | 0.0 | 17.428387096774195 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 17.428387096774195 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | DESENCOFRANTE | 2.6774193548387095 | 0.0 | 2.6774193548387095 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 2.6774193548387095 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | SIKA MALLA 1X100M | 0.016774193548387096 | 0.0 | 0.016774193548387096 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-18 | 0E-18 | 0E-17 | 0.016774193548387096 | 0E-18
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | SIKATOP SEAL 107, KIT 16.3 KG | 9.547096774193548 | 0.0 | 9.547096774193548 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 9.547096774193548 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | SIKAGARD 62, KIT 22 KG | 5.187096774193549 | 0.0 | 5.187096774193549 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 5.187096774193549 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | ('AGLOMERADOS',) | 643.323870967742 | 0.0 | 643.323870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 643.323870967742 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | LEVANTA MUROS 50 KG | 272.2193548387097 | 0.0 | 272.2193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 272.2193548387097 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | MONOCAPA GRIS | 22.08258064516129 | 0.0 | 22.08258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 22.08258064516129 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | CAL | 1.9741935483870967 | 0.0 | 1.9741935483870967 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.9741935483870967 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | CEMENTO UGC | 347.0477419354839 | 0.0 | 347.0477419354839 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 347.0477419354839 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | ('AGREGADOS',) | 121.01548387096774 | 0.0 | 121.01548387096774 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 121.01548387096774 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | PIEDRIN DE 1/2" | 88.42193548387097 | 0.0 | 88.42193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 88.42193548387097 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | ARENA DE RIO | 32.593548387096774 | 0.0 | 32.593548387096774 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 32.593548387096774 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | ('COMBUSTIBLES',) | 45.34967741935484 | 0.0 | 45.34967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 45.34967741935484 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | COMBUSTIBLE | 45.34967741935484 | 0.0 | 45.34967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 45.34967741935484 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | ('CONCRETO',) | 135.86064516129034 | 0.0 | 135.86064516129034 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 135.86064516129034 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 90.55612903225807 | 0.0 | 90.55612903225807 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 90.55612903225807 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | CONCRETO CONVENCIONAL 5003 M3 | 22.310967741935485 | 0.0 | 22.310967741935485 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 22.310967741935485 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 22.993548387096773 | 0.0 | 22.993548387096773 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 22.993548387096773 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | ('FERRETERIA',) | 0.3935483870967742 | 0.0 | 0.3935483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.3935483870967742 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | YOMBOLON 3-32 | 0.07870967741935483 | 0.0 | 0.07870967741935483 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.07870967741935483 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 15 CM | 0.31483870967741934 | 0.0 | 0.31483870967741934 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.31483870967741934 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | ('MADERA',) | 8.732903225806451 | 0.0 | 8.732903225806451 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 8.732903225806451 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 5.371612903225807 | 0.0 | 5.371612903225807 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 5.371612903225807 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 3.361290322580645 | 0.0 | 3.361290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 3.361290322580645 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | ('MATERIALES',) | 350.59483870967745 | 0.0 | 350.59483870967745 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 350.59483870967745 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | IMPREVISTOS | 327.0154838709677 | 0.0 | 327.0154838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 327.0154838709677 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | MATERIALES | 23.579354838709676 | 0.0 | 23.579354838709676 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 23.579354838709676 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.864516129032258 | 0.0 | 0.864516129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 0.864516129032258 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | PINTURA MUROS MO | 0.864516129032258 | 0.0 | 0.864516129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 0.864516129032258 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.00903225806451613 | 0.0 | 0.00903225806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.00903225806451613 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | CORTE DE SISA EN CONCRETO | 0.00903225806451613 | 0.0 | 0.00903225806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.00903225806451613 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | ('PLOMERIA',) | 663.381935483871 | 0.0 | 663.381935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 663.381935483871 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | CAJA DE CONCRETO AP 30 X 40 | 25.131612903225808 | 0.0 | 25.131612903225808 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 25.131612903225808 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | CODO PVC 3" X 90 | 0.2864516129032258 | 0.0 | 0.2864516129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.2864516129032258 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | TEE PVC 3" | 0.32 | 0.0 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.32 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | TUBERIA PVC 24" RIB LOC | 636.68 | 0.0 | 636.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 636.68 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | TUBERIA PVC 3" 125 PSI | 0.9638709677419355 | 0.0 | 0.9638709677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.9638709677419355 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | ('PREFABRICADOS',) | 925.741935483871 | 0.0 | 925.741935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 925.741935483871 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | ESCALONES | 64.5058064516129 | 0.0 | 64.5058064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 64.5058064516129 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | LADRILLO 6.5X11X23 CMS | 861.2361290322581 | 0.0 | 861.2361290322581 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 861.2361290322581 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | ('TABLAYESO',) | 152.60258064516128 | 0.0 | 152.60258064516128 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 152.60258064516128 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | CANAL TIPO MEDIA CA?A | 152.60258064516128 | 0.0 | 152.60258064516128 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 152.60258064516128 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2740.7922580645163 | 0.0 | 2740.7922580645163 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2740.7922580645163 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2740.7922580645163 | 0.0 | 2740.7922580645163 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2740.7922580645163 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | SUBCONTRATOS | 1467.3070967741935 | 0.0 | 1467.3070967741935 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1467.3070967741935 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA AGUA DE LLUVIAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 1273.4851612903226 | 0.0 | 1273.4851612903226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1273.4851612903226 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | 8263.607741935484 | 0.0 | 8263.607741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 8263.607741935484 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | ('MATERIALES',) | 5419.868387096774 | 0.0 | 5419.868387096774 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 5419.868387096774 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | ('ACERO DE REFUERZO',) | 504.21032258064514 | 0.0 | 504.21032258064514 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 504.21032258064514 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | ALAMBRE DE AMARRE | 24.094193548387096 | 0.0 | 24.094193548387096 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 24.094193548387096 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 249.73290322580644 | 0.0 | 249.73290322580644 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 249.73290322580644 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 120.78967741935485 | 0.0 | 120.78967741935485 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 120.78967741935485 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | CLAVO DE 3" | 16.68774193548387 | 0.0 | 16.68774193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 16.68774193548387 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 62.08 | 0.0 | 62.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 62.08 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 21.971612903225807 | 0.0 | 21.971612903225807 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 21.971612903225807 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 8.854193548387096 | 0.0 | 8.854193548387096 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 8.854193548387096 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | ('ADITIVOS',) | 9.815483870967743 | 0.0 | 9.815483870967743 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 9.815483870967743 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | DESENCOFRANTE | 9.815483870967743 | 0.0 | 9.815483870967743 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 9.815483870967743 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | ('AGLOMERADOS',) | 2547.8451612903227 | 0.0 | 2547.8451612903227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2547.8451612903227 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | LEVANTA MUROS 50 KG | 176.93806451612903 | 0.0 | 176.93806451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 176.93806451612903 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | GEM25A | 1846.4064516129033 | 0.0 | 1846.4064516129033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1846.4064516129033 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | MONOCAPA GRIS | 18.513548387096773 | 0.0 | 18.513548387096773 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 18.513548387096773 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | CEMENTO UGC | 505.98709677419356 | 0.0 | 505.98709677419356 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 505.98709677419356 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | ('AGREGADOS',) | 210.4774193548387 | 0.0 | 210.4774193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 210.4774193548387 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | PIEDRIN DE 1/2" | 134.98451612903227 | 0.0 | 134.98451612903227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 134.98451612903227 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | PIEDRIN DE 3/8" | 27.998709677419356 | 0.0 | 27.998709677419356 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 27.998709677419356 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | ARENA DE RIO | 47.494193548387095 | 0.0 | 47.494193548387095 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 47.494193548387095 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | ('COMBUSTIBLES',) | 69.22967741935484 | 0.0 | 69.22967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 69.22967741935484 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | COMBUSTIBLE | 69.22967741935484 | 0.0 | 69.22967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 69.22967741935484 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | ('CONCRETO',) | 1001.4722580645162 | 0.0 | 1001.4722580645162 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1001.4722580645162 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 21.86193548387097 | 0.0 | 21.86193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 21.86193548387097 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | CONCRETO CONVENCIONAL 2503 M3 | 905.021935483871 | 0.0 | 905.021935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 905.021935483871 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 74.5883870967742 | 0.0 | 74.5883870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 74.5883870967742 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | ('MADERA',) | 82.29290322580646 | 0.0 | 82.29290322580646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 82.29290322580646 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | TABLA 1" X 12" X 10' | 8.190967741935484 | 0.0 | 8.190967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 8.190967741935484 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | REGLA DE 3"X3"X10' | 12.28 | 0.0 | 12.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12.28 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 61.821935483870966 | 0.0 | 61.821935483870966 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 61.821935483870966 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | ('MATERIALES',) | 434.7393548387097 | 0.0 | 434.7393548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 434.7393548387097 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | IMPREVISTOS | 429.45290322580644 | 0.0 | 429.45290322580644 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 429.45290322580644 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | MATERIALES | 5.2864516129032255 | 0.0 | 5.2864516129032255 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 5.2864516129032255 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | ('PREFABRICADOS',) | 559.7858064516129 | 0.0 | 559.7858064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 559.7858064516129 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | LADRILLO 6.5X11X23 CMS | 559.7858064516129 | 0.0 | 559.7858064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 559.7858064516129 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | ('SUBCONTRATOS',) | 2843.7393548387095 | 0.0 | 2843.7393548387095 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2843.7393548387095 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | ('SUB. CONTRATOS',) | 2843.7393548387095 | 0.0 | 2843.7393548387095 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2843.7393548387095 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | SUBCONTRATOS | 1144.3638709677418 | 0.0 | 1144.3638709677418 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1144.3638709677418 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 1699.3754838709679 | 0.0 | 1699.3754838709679 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1699.3754838709679 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES | 659.5729032258065 | 0.0 | 659.5729032258065 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 659.5729032258065 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES | ('MATERIALES',) | 413.3832258064516 | 0.0 | 413.3832258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 413.3832258064516 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 40.46322580645161 | 0.0 | 40.46322580645161 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 40.46322580645161 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES | ALAMBRE DE AMARRE | 1.735483870967742 | 0.0 | 1.735483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 1.735483870967742 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 35.203870967741935 | 0.0 | 35.203870967741935 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 35.203870967741935 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES | CLAVO DE 3" | 1.9251612903225805 | 0.0 | 1.9251612903225805 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.9251612903225805 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 1.5987096774193548 | 0.0 | 1.5987096774193548 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.5987096774193548 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES | ('ADITIVOS',) | 0.18838709677419355 | 0.0 | 0.18838709677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.18838709677419355 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES | DESENCOFRANTE | 0.18838709677419355 | 0.0 | 0.18838709677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.18838709677419355 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES | ('AGLOMERADOS',) | 87.6632258064516 | 0.0 | 87.6632258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 87.6632258064516 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES | LEVANTA MUROS 50 KG | 42.75096774193548 | 0.0 | 42.75096774193548 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 42.75096774193548 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES | MONOCAPA GRIS | 3.4683870967741934 | 0.0 | 3.4683870967741934 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 3.4683870967741934 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES | CEMENTO UGC | 41.44387096774194 | 0.0 | 41.44387096774194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 41.44387096774194 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES | ('AGREGADOS',) | 108.93935483870968 | 0.0 | 108.93935483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 108.93935483870968 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES | PIEDRIN DE 1/2" | 11.055483870967741 | 0.0 | 11.055483870967741 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 11.055483870967741 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES | PIEDRIN DE 3/8" | 93.99354838709678 | 0.0 | 93.99354838709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 93.99354838709678 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES | ARENA DE RIO | 3.890322580645161 | 0.0 | 3.890322580645161 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 3.890322580645161 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES | ('COMBUSTIBLES',) | 5.670967741935484 | 0.0 | 5.670967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 5.670967741935484 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES | COMBUSTIBLE | 5.670967741935484 | 0.0 | 5.670967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 5.670967741935484 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES | ('MADERA',) | 1.5819354838709678 | 0.0 | 1.5819354838709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.5819354838709678 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1.5819354838709678 | 0.0 | 1.5819354838709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.5819354838709678 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES | ('MATERIALES',) | 33.62064516129032 | 0.0 | 33.62064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 33.62064516129032 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES | IMPREVISTOS | 33.62064516129032 | 0.0 | 33.62064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 33.62064516129032 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES | ('PREFABRICADOS',) | 135.25548387096774 | 0.0 | 135.25548387096774 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 135.25548387096774 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES | LADRILLO 6.5X11X23 CMS | 135.25548387096774 | 0.0 | 135.25548387096774 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 135.25548387096774 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES | ('SUBCONTRATOS',) | 246.18967741935484 | 0.0 | 246.18967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 246.18967741935484 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES | ('SUB. CONTRATOS',) | 246.18967741935484 | 0.0 | 246.18967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 246.18967741935484 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES | SUBCONTRATOS | 100.52903225806452 | 0.0 | 100.52903225806452 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 100.52903225806452 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | INFRAESTRUTURA PARA INSTALACIONES | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 145.66064516129032 | 0.0 | 145.66064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 145.66064516129032 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO |  | GARITA DE ACCESO | 8134.998709677419 | 0.0 | 8134.998709677419 | 0.0 | 3534.698064516129 | 3534.698064516129 | 0.0 | 0E-12 | -3534.698064516129 | 0 | 8134.998709677419 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL | 6977.7445161290325 | 0.0 | 6977.7445161290325 | 0.0 | 3534.698064516129 | 3534.698064516129 | 0.0 | 0E-13 | -3534.6980645161290 | 0.0 | 6977.7445161290325 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 64.31354838709677 | 0.0 | 64.31354838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 64.31354838709677 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 64.31354838709677 | 0.0 | 64.31354838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 64.31354838709677 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | ALQUILER PUNTAL METALICO | 64.31354838709677 | 0.0 | 64.31354838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 64.31354838709677 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 25.483870967741936 | 0.0 | 25.483870967741936 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 25.483870967741936 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 25.483870967741936 | 0.0 | 25.483870967741936 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 25.483870967741936 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | DESALOJO DE MATERIALES | 25.483870967741936 | 0.0 | 25.483870967741936 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 25.483870967741936 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | ('MATERIALES',) | 4338.433548387096 | 0.0 | 4338.433548387096 | 0.0 | 3534.698064516129 | 3534.698064516129 | 0.0 | 0E-12 | -3534.698064516129 | 0 | 4338.433548387096 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | ('ACERO DE REFUERZO',) | 1196.1806451612904 | 0.0 | 1196.1806451612904 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1196.1806451612904 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | ALAMBRE DE AMARRE | 84.60774193548387 | 0.0 | 84.60774193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 84.60774193548387 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 58.987096774193546 | 0.0 | 58.987096774193546 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 58.987096774193546 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 450.20774193548385 | 0.0 | 450.20774193548385 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 450.20774193548385 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 249.23096774193547 | 0.0 | 249.23096774193547 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 249.23096774193547 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 213.40516129032258 | 0.0 | 213.40516129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 213.40516129032258 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 131.69290322580645 | 0.0 | 131.69290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 131.69290322580645 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | CLAVO DE 3" | 8.049032258064516 | 0.0 | 8.049032258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 8.049032258064516 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | ('ADITIVOS',) | 1.7638709677419355 | 0.0 | 1.7638709677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.7638709677419355 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | DESENCOFRANTE | 1.7638709677419355 | 0.0 | 1.7638709677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.7638709677419355 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | ('AGLOMERADOS',) | 538.8954838709677 | 0.0 | 538.8954838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 538.8954838709677 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | LEVANTA MUROS 50 KG | 58.98193548387097 | 0.0 | 58.98193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 58.98193548387097 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | CEMENTO UGC | 451.81548387096774 | 0.0 | 451.81548387096774 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 451.81548387096774 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | CEMENTO 5800 PSI | 28.098064516129032 | 0.0 | 28.098064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 28.098064516129032 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | ('AGREGADOS',) | 652.8903225806451 | 0.0 | 652.8903225806451 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 652.8903225806451 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | PIEDRIN DE 1/2" | 120.53290322580645 | 0.0 | 120.53290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 120.53290322580645 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | SELECTO | 489.9483870967742 | 0.0 | 489.9483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 489.9483870967742 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | ARENA DE RIO | 42.409032258064514 | 0.0 | 42.409032258064514 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 42.409032258064514 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 333.40258064516127 | 0.0 | 333.40258064516127 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 333.40258064516127 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 133KG/CM2 | 78.28387096774193 | 0.0 | 78.28387096774193 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 78.28387096774193 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | BLOCK DE 19X19X39 - 133KGS/CM2 | 56.28774193548387 | 0.0 | 56.28774193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 56.28774193548387 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | BLOCK "U" DE 19X19X39 - 133KG/CM2 | 24.72258064516129 | 0.0 | 24.72258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 24.72258064516129 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | BLOCK DE 14X19X39 - 133KG/CM2 | 174.10838709677418 | 0.0 | 174.10838709677418 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 174.10838709677418 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | ('COMBUSTIBLES',) | 61.818064516129034 | 0.0 | 61.818064516129034 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 61.818064516129034 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | COMBUSTIBLE | 61.818064516129034 | 0.0 | 61.818064516129034 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 61.818064516129034 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | ('CONCRETO',) | 1087.2890322580645 | 0.0 | 1087.2890322580645 | 0.0 | 3534.698064516129 | 3534.698064516129 | 0.0 | 0E-13 | -3534.6980645161290 | 0.0 | 1087.2890322580645 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 1011.934193548387 | 0.0 | 1011.934193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 1011.934193548387 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | LODOCRETO 5% MRBC-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3534.698064516129 | 3534.698064516129 | 0.0 | 0.0 | -3534.698064516129 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 75.35483870967742 | 0.0 | 75.35483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 75.35483870967742 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | ('MADERA',) | 108.10709677419355 | 0.0 | 108.10709677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 108.10709677419355 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | TABLA 1" X 12" X 10' | 6.752258064516129 | 0.0 | 6.752258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 6.752258064516129 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | REGLA DE 3"X3"X10' | 60.82838709677419 | 0.0 | 60.82838709677419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 60.82838709677419 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 40.52645161290322 | 0.0 | 40.52645161290322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 40.52645161290322 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | ('MATERIALES',) | 358.0864516129032 | 0.0 | 358.0864516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 358.0864516129032 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | IMPREVISTOS | 300.4606451612903 | 0.0 | 300.4606451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 300.4606451612903 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | MATERIALES | 57.6258064516129 | 0.0 | 57.6258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 57.6258064516129 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | ('SUBCONTRATOS',) | 2549.5135483870968 | 0.0 | 2549.5135483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2549.5135483870968 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | ('SUB. CONTRATOS',) | 2549.5135483870968 | 0.0 | 2549.5135483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2549.5135483870968 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | SUBCONTRATOS | 164.3574193548387 | 0.0 | 164.3574193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 164.3574193548387 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | OBRA CIVIL | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 2385.156129032258 | 0.0 | 2385.156129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 2385.156129032258 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | HERRERIA | HERRERIA | 1009.9677419354839 | 0.0 | 1009.9677419354839 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1009.9677419354839 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | HERRERIA | ('MATERIALES',) | 66.07225806451613 | 0.0 | 66.07225806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 66.07225806451613 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | HERRERIA | ('MATERIALES',) | 66.07225806451613 | 0.0 | 66.07225806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 66.07225806451613 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | HERRERIA | IMPREVISTOS | 66.07225806451613 | 0.0 | 66.07225806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 66.07225806451613 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | HERRERIA | ('SUBCONTRATOS',) | 943.8954838709677 | 0.0 | 943.8954838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 943.8954838709677 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | HERRERIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 943.8954838709677 | 0.0 | 943.8954838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 943.8954838709677 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | HERRERIA | SUBCONTRATOS | 943.8954838709677 | 0.0 | 943.8954838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 943.8954838709677 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | 147.28645161290322 | 0.0 | 147.28645161290322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 147.28645161290322 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.24903225806451612 | 0.0 | 0.24903225806451612 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.24903225806451612 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.24903225806451612 | 0.0 | 0.24903225806451612 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.24903225806451612 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 0.24903225806451612 | 0.0 | 0.24903225806451612 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.24903225806451612 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | ('MATERIALES',) | 42.02967741935484 | 0.0 | 42.02967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 42.02967741935484 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.07096774193548387 | 0.0 | 0.07096774193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.07096774193548387 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | ALAMBRE DE AMARRE | 0.07096774193548387 | 0.0 | 0.07096774193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.07096774193548387 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | ('AGLOMERADOS',) | 33.35225806451613 | 0.0 | 33.35225806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 33.35225806451613 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | MONOCAPA BLANCO EXTRA FINO | 13.76258064516129 | 0.0 | 13.76258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 13.76258064516129 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | MONOCAPA GRIS | 5.961290322580645 | 0.0 | 5.961290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 5.961290322580645 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | CAL | 1.5303225806451612 | 0.0 | 1.5303225806451612 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.5303225806451612 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | CEMENTO UGC | 12.098064516129032 | 0.0 | 12.098064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 12.098064516129032 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | ('AGREGADOS',) | 1.1496774193548387 | 0.0 | 1.1496774193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.1496774193548387 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | ARENA DE RIO | 1.1496774193548387 | 0.0 | 1.1496774193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.1496774193548387 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | ('MADERA',) | 2.592258064516129 | 0.0 | 2.592258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 2.592258064516129 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | TABLA 1" X 12" X 10' | 2.592258064516129 | 0.0 | 2.592258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 2.592258064516129 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | ('MATERIALES',) | 4.864516129032258 | 0.0 | 4.864516129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 4.864516129032258 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | IMPREVISTOS | 4.864516129032258 | 0.0 | 4.864516129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 4.864516129032258 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | ('SUBCONTRATOS',) | 105.00774193548386 | 0.0 | 105.00774193548386 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 105.00774193548386 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | ('SUB. CONTRATOS',) | 105.00774193548386 | 0.0 | 105.00774193548386 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 105.00774193548386 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | SUBCONTRATOS | 32.08903225806451 | 0.0 | 32.08903225806451 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 32.08903225806451 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | GARITA DE ACCESO | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 72.91870967741936 | 0.0 | 72.91870967741936 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 72.91870967741936 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS |  | CUARTO DE MAQUINAS | 3335.96 | 0.0 | 3335.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3335.96 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL | 3178.006451612903 | 0.0 | 3178.006451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 3178.006451612903 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 60.233548387096775 | 0.0 | 60.233548387096775 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 60.233548387096775 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 60.233548387096775 | 0.0 | 60.233548387096775 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 60.233548387096775 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | ALQUILER PUNTAL METALICO | 60.233548387096775 | 0.0 | 60.233548387096775 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 60.233548387096775 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 7.0116129032258065 | 0.0 | 7.0116129032258065 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 7.0116129032258065 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 7.0116129032258065 | 0.0 | 7.0116129032258065 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 7.0116129032258065 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | DESALOJO DE MATERIALES | 7.0116129032258065 | 0.0 | 7.0116129032258065 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 7.0116129032258065 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | ('MATERIALES',) | 1875.4503225806452 | 0.0 | 1875.4503225806452 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1875.4503225806452 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | ('ACERO DE REFUERZO',) | 617.76 | 0.0 | 617.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 617.76 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | ALAMBRE DE AMARRE | 41.10193548387097 | 0.0 | 41.10193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 41.10193548387097 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 39.68258064516129 | 0.0 | 39.68258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 39.68258064516129 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 197.81548387096774 | 0.0 | 197.81548387096774 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 197.81548387096774 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 141.5509677419355 | 0.0 | 141.5509677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 141.5509677419355 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 75.63483870967742 | 0.0 | 75.63483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 75.63483870967742 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 117.45290322580645 | 0.0 | 117.45290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 117.45290322580645 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | CLAVO DE 3" | 4.521290322580645 | 0.0 | 4.521290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 4.521290322580645 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | ('ADITIVOS',) | 1.070967741935484 | 0.0 | 1.070967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 1.070967741935484 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | DESENCOFRANTE | 1.070967741935484 | 0.0 | 1.070967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 1.070967741935484 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | ('AGLOMERADOS',) | 135.23354838709676 | 0.0 | 135.23354838709676 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 135.23354838709676 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | LEVANTA MUROS 50 KG | 17.42322580645161 | 0.0 | 17.42322580645161 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 17.42322580645161 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | CEMENTO UGC | 110.05935483870968 | 0.0 | 110.05935483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 110.05935483870968 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | CEMENTO 5800 PSI | 7.750967741935484 | 0.0 | 7.750967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 7.750967741935484 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | ('AGREGADOS',) | 134.7367741935484 | 0.0 | 134.7367741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 134.7367741935484 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | PIEDRIN DE 1/2" | 29.361290322580643 | 0.0 | 29.361290322580643 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 29.361290322580643 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | SELECTO | 95.04516129032258 | 0.0 | 95.04516129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 95.04516129032258 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | ARENA DE RIO | 10.330322580645161 | 0.0 | 10.330322580645161 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 10.330322580645161 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 99.26967741935484 | 0.0 | 99.26967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 99.26967741935484 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 133KG/CM2 | 29.71483870967742 | 0.0 | 29.71483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 29.71483870967742 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | BLOCK DE 14X19X39 - 133KG/CM2 | 69.55483870967743 | 0.0 | 69.55483870967743 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 69.55483870967743 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | ('COMBUSTIBLES',) | 15.058064516129033 | 0.0 | 15.058064516129033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 15.058064516129033 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | COMBUSTIBLE | 15.058064516129033 | 0.0 | 15.058064516129033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 15.058064516129033 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | ('CONCRETO',) | 643.9909677419355 | 0.0 | 643.9909677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 643.9909677419355 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 591.065806451613 | 0.0 | 591.065806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 591.065806451613 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 52.92516129032258 | 0.0 | 52.92516129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 52.92516129032258 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | ('MADERA',) | 58.281290322580645 | 0.0 | 58.281290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 58.281290322580645 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | TABLA 1" X 12" X 10' | 5.024516129032258 | 0.0 | 5.024516129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 5.024516129032258 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | REGLA DE 3"X3"X10' | 24.310967741935485 | 0.0 | 24.310967741935485 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 24.310967741935485 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 28.945806451612903 | 0.0 | 28.945806451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 28.945806451612903 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | ('MATERIALES',) | 170.04903225806453 | 0.0 | 170.04903225806453 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 170.04903225806453 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | IMPREVISTOS | 134.32516129032257 | 0.0 | 134.32516129032257 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 134.32516129032257 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | MATERIALES | 35.72387096774194 | 0.0 | 35.72387096774194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 35.72387096774194 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | ('SUBCONTRATOS',) | 1235.3109677419354 | 0.0 | 1235.3109677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1235.3109677419354 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1235.3109677419354 | 0.0 | 1235.3109677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1235.3109677419354 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | SUBCONTRATOS | 110.52258064516128 | 0.0 | 110.52258064516128 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 110.52258064516128 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | OBRA CIVIL | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 1124.7883870967742 | 0.0 | 1124.7883870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1124.7883870967742 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | 157.9535483870968 | 0.0 | 157.9535483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 157.9535483870968 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.24129032258064517 | 0.0 | 0.24129032258064517 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.24129032258064517 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.24129032258064517 | 0.0 | 0.24129032258064517 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.24129032258064517 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 0.24129032258064517 | 0.0 | 0.24129032258064517 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.24129032258064517 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | ('MATERIALES',) | 41.60258064516129 | 0.0 | 41.60258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 41.60258064516129 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.06838709677419355 | 0.0 | 0.06838709677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.06838709677419355 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | ALAMBRE DE AMARRE | 0.06838709677419355 | 0.0 | 0.06838709677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.06838709677419355 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | ('AGLOMERADOS',) | 32.193548387096776 | 0.0 | 32.193548387096776 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 32.193548387096776 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | MONOCAPA BLANCO EXTRA FINO | 13.28516129032258 | 0.0 | 13.28516129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 13.28516129032258 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | MONOCAPA GRIS | 5.7535483870967745 | 0.0 | 5.7535483870967745 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 5.7535483870967745 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | CAL | 1.4774193548387098 | 0.0 | 1.4774193548387098 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.4774193548387098 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | CEMENTO UGC | 11.67741935483871 | 0.0 | 11.67741935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 11.67741935483871 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | ('AGREGADOS',) | 1.1096774193548387 | 0.0 | 1.1096774193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.1096774193548387 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | ARENA DE RIO | 1.1096774193548387 | 0.0 | 1.1096774193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.1096774193548387 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | ('MADERA',) | 2.5019354838709678 | 0.0 | 2.5019354838709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 2.5019354838709678 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | TABLA 1" X 12" X 10' | 2.5019354838709678 | 0.0 | 2.5019354838709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 2.5019354838709678 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | ('MATERIALES',) | 5.7290322580645165 | 0.0 | 5.7290322580645165 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 5.7290322580645165 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | IMPREVISTOS | 5.7290322580645165 | 0.0 | 5.7290322580645165 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 5.7290322580645165 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | ('SUBCONTRATOS',) | 116.10967741935484 | 0.0 | 116.10967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 116.10967741935484 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | ('SUB. CONTRATOS',) | 116.10967741935484 | 0.0 | 116.10967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 116.10967741935484 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | SUBCONTRATOS | 45.72258064516129 | 0.0 | 45.72258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 45.72258064516129 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | CUARTO DE MAQUINAS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 70.38709677419355 | 0.0 | 70.38709677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 70.38709677419355 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS |  | MUROS EN COLINDANCIAS | 7084.624516129033 | 0.0 | 7084.624516129033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 7084.624516129033 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | PRELIMINARES | PRELIMINARES | 1146.1006451612902 | 0.0 | 1146.1006451612902 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1146.1006451612902 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | PRELIMINARES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 68.15870967741935 | 0.0 | 68.15870967741935 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 68.15870967741935 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | PRELIMINARES | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 68.15870967741935 | 0.0 | 68.15870967741935 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 68.15870967741935 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | PRELIMINARES | DESALOJO DE MATERIALES | 68.15870967741935 | 0.0 | 68.15870967741935 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 68.15870967741935 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | PRELIMINARES | ('MATERIALES',) | 503.27354838709675 | 0.0 | 503.27354838709675 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 503.27354838709675 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | PRELIMINARES | ('AGLOMERADOS',) | 63.2541935483871 | 0.0 | 63.2541935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 63.2541935483871 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | PRELIMINARES | CEMENTO 5800 PSI | 63.2541935483871 | 0.0 | 63.2541935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 63.2541935483871 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | PRELIMINARES | ('AGREGADOS',) | 402.63612903225805 | 0.0 | 402.63612903225805 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 402.63612903225805 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | PRELIMINARES | SELECTO | 402.63612903225805 | 0.0 | 402.63612903225805 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 402.63612903225805 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | PRELIMINARES | ('MATERIALES',) | 37.38322580645161 | 0.0 | 37.38322580645161 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 37.38322580645161 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | PRELIMINARES | IMPREVISTOS | 37.38322580645161 | 0.0 | 37.38322580645161 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 37.38322580645161 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | PRELIMINARES | ('SUBCONTRATOS',) | 574.6683870967742 | 0.0 | 574.6683870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 574.6683870967742 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | PRELIMINARES | ('SUB. CONTRATOS',) | 574.6683870967742 | 0.0 | 574.6683870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 574.6683870967742 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | PRELIMINARES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 574.6683870967742 | 0.0 | 574.6683870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 574.6683870967742 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL | 5938.523870967742 | 0.0 | 5938.523870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 5938.523870967742 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | OBRA CIVIL | ('MATERIALES',) | 4314.641290322581 | 0.0 | 4314.641290322581 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4314.641290322581 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | OBRA CIVIL | ('ACERO DE REFUERZO',) | 1358.5432258064516 | 0.0 | 1358.5432258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1358.5432258064516 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | OBRA CIVIL | ALAMBRE DE AMARRE | 102.97419354838709 | 0.0 | 102.97419354838709 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 102.97419354838709 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | OBRA CIVIL | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 37.25290322580645 | 0.0 | 37.25290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 37.25290322580645 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | OBRA CIVIL | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 915.2916129032258 | 0.0 | 915.2916129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 915.2916129032258 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | OBRA CIVIL | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 177.51612903225808 | 0.0 | 177.51612903225808 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 177.51612903225808 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | OBRA CIVIL | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 117.64129032258064 | 0.0 | 117.64129032258064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 117.64129032258064 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | OBRA CIVIL | CLAVO DE 3" | 7.8670967741935485 | 0.0 | 7.8670967741935485 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 7.8670967741935485 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | OBRA CIVIL | ('ADITIVOS',) | 3.5909677419354837 | 0.0 | 3.5909677419354837 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 3.5909677419354837 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | OBRA CIVIL | DESENCOFRANTE | 3.5909677419354837 | 0.0 | 3.5909677419354837 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 3.5909677419354837 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | OBRA CIVIL | ('AGLOMERADOS',) | 559.08 | 0.0 | 559.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 559.08 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | OBRA CIVIL | LEVANTA MUROS 50 KG | 89.58193548387096 | 0.0 | 89.58193548387096 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 89.58193548387096 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | OBRA CIVIL | CEMENTO UGC | 469.49806451612903 | 0.0 | 469.49806451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 469.49806451612903 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | OBRA CIVIL | ('AGREGADOS',) | 169.32 | 0.0 | 169.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 169.32 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | OBRA CIVIL | PIEDRIN DE 1/2" | 125.25032258064516 | 0.0 | 125.25032258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 125.25032258064516 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | OBRA CIVIL | ARENA DE RIO | 44.06967741935484 | 0.0 | 44.06967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 44.06967741935484 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | OBRA CIVIL | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 509.4632258064516 | 0.0 | 509.4632258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 509.4632258064516 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | OBRA CIVIL | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 133KG/CM2 | 88.38193548387096 | 0.0 | 88.38193548387096 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 88.38193548387096 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | OBRA CIVIL | BLOCK DE 19X19X39 - 133KGS/CM2 | 116.64387096774193 | 0.0 | 116.64387096774193 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 116.64387096774193 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | OBRA CIVIL | BLOCK "U" DE 19X19X39 - 133KG/CM2 | 54.24903225806452 | 0.0 | 54.24903225806452 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 54.24903225806452 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | OBRA CIVIL | BLOCK DE 14X19X39 - 133KG/CM2 | 250.1883870967742 | 0.0 | 250.1883870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 250.1883870967742 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | OBRA CIVIL | ('COMBUSTIBLES',) | 64.2374193548387 | 0.0 | 64.2374193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 64.2374193548387 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | OBRA CIVIL | COMBUSTIBLE | 64.2374193548387 | 0.0 | 64.2374193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 64.2374193548387 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | OBRA CIVIL | ('CONCRETO',) | 1187.6541935483872 | 0.0 | 1187.6541935483872 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1187.6541935483872 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | OBRA CIVIL | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 968.581935483871 | 0.0 | 968.581935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 968.581935483871 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | OBRA CIVIL | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 219.07225806451612 | 0.0 | 219.07225806451612 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 219.07225806451612 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | OBRA CIVIL | ('MADERA',) | 112.2658064516129 | 0.0 | 112.2658064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 112.2658064516129 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | OBRA CIVIL | REGLA DE 3"X3"X10' | 72.53290322580645 | 0.0 | 72.53290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 72.53290322580645 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | OBRA CIVIL | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 39.73290322580645 | 0.0 | 39.73290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 39.73290322580645 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | OBRA CIVIL | ('MATERIALES',) | 350.48645161290324 | 0.0 | 350.48645161290324 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 350.48645161290324 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | OBRA CIVIL | IMPREVISTOS | 290.88 | 0.0 | 290.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 290.88 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | OBRA CIVIL | MATERIALES | 59.60645161290323 | 0.0 | 59.60645161290323 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 59.60645161290323 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | OBRA CIVIL | ('SUBCONTRATOS',) | 1623.8825806451614 | 0.0 | 1623.8825806451614 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1623.8825806451614 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | OBRA CIVIL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1623.8825806451614 | 0.0 | 1623.8825806451614 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1623.8825806451614 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | OBRA CIVIL | SUBCONTRATOS | 131.49032258064517 | 0.0 | 131.49032258064517 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 131.49032258064517 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | MUROS EN COLINDANCIAS | OBRA CIVIL | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 1492.3922580645162 | 0.0 | 1492.3922580645162 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1492.3922580645162 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS | 29894.295483870967 | 0.0 | 29894.295483870967 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 29894.295483870967 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | BANQUETA EN CAMINAMIENTO PRINCIPAL HACIA EDIFICIOS | BANQUETA EN CAMINAMIENTO PRINCIPAL HACIA EDIFICIOS | 1497.7096774193549 | 0.0 | 1497.7096774193549 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1497.7096774193549 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | BANQUETA EN CAMINAMIENTO PRINCIPAL HACIA EDIFICIOS | ('MATERIALES',) | 1115.3729032258063 | 0.0 | 1115.3729032258063 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1115.3729032258063 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | BANQUETA EN CAMINAMIENTO PRINCIPAL HACIA EDIFICIOS | ('AGLOMERADOS',) | 123.8941935483871 | 0.0 | 123.8941935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 123.8941935483871 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | BANQUETA EN CAMINAMIENTO PRINCIPAL HACIA EDIFICIOS | CEMENTO UGC | 42.28645161290323 | 0.0 | 42.28645161290323 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 42.28645161290323 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | BANQUETA EN CAMINAMIENTO PRINCIPAL HACIA EDIFICIOS | CEMENTO 5800 PSI | 81.60774193548387 | 0.0 | 81.60774193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 81.60774193548387 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | BANQUETA EN CAMINAMIENTO PRINCIPAL HACIA EDIFICIOS | ('AGREGADOS',) | 169.45806451612904 | 0.0 | 169.45806451612904 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 169.45806451612904 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | BANQUETA EN CAMINAMIENTO PRINCIPAL HACIA EDIFICIOS | PIEDRIN DE 1/2" | 11.281290322580645 | 0.0 | 11.281290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 11.281290322580645 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | BANQUETA EN CAMINAMIENTO PRINCIPAL HACIA EDIFICIOS | PIEDRIN DE 3/8" | 32.70967741935484 | 0.0 | 32.70967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 32.70967741935484 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | BANQUETA EN CAMINAMIENTO PRINCIPAL HACIA EDIFICIOS | SELECTO | 108.66451612903226 | 0.0 | 108.66451612903226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 108.66451612903226 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | BANQUETA EN CAMINAMIENTO PRINCIPAL HACIA EDIFICIOS | ARENA DE RIO | 16.80258064516129 | 0.0 | 16.80258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 16.80258064516129 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | BANQUETA EN CAMINAMIENTO PRINCIPAL HACIA EDIFICIOS | ('COMBUSTIBLES',) | 5.7858064516129035 | 0.0 | 5.7858064516129035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 5.7858064516129035 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | BANQUETA EN CAMINAMIENTO PRINCIPAL HACIA EDIFICIOS | COMBUSTIBLE | 5.7858064516129035 | 0.0 | 5.7858064516129035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 5.7858064516129035 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | BANQUETA EN CAMINAMIENTO PRINCIPAL HACIA EDIFICIOS | ('MATERIALES',) | 72.9341935483871 | 0.0 | 72.9341935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 72.9341935483871 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | BANQUETA EN CAMINAMIENTO PRINCIPAL HACIA EDIFICIOS | IMPREVISTOS | 72.9341935483871 | 0.0 | 72.9341935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 72.9341935483871 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | BANQUETA EN CAMINAMIENTO PRINCIPAL HACIA EDIFICIOS | ('PREFABRICADOS',) | 743.3006451612903 | 0.0 | 743.3006451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 743.3006451612903 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | BANQUETA EN CAMINAMIENTO PRINCIPAL HACIA EDIFICIOS | ADOQUIN TIPO 2 | 743.3006451612903 | 0.0 | 743.3006451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 743.3006451612903 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | BANQUETA EN CAMINAMIENTO PRINCIPAL HACIA EDIFICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 382.33677419354837 | 0.0 | 382.33677419354837 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 382.33677419354837 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | BANQUETA EN CAMINAMIENTO PRINCIPAL HACIA EDIFICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 382.33677419354837 | 0.0 | 382.33677419354837 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 382.33677419354837 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | BANQUETA EN CAMINAMIENTO PRINCIPAL HACIA EDIFICIOS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 382.33677419354837 | 0.0 | 382.33677419354837 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 382.33677419354837 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS DE JARDINES | MUROS DE JARDINES | 2669.574193548387 | 0.0 | 2669.574193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 2669.574193548387 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS DE JARDINES | ('MATERIALES',) | 2008.810322580645 | 0.0 | 2008.810322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 2008.810322580645 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS DE JARDINES | ('AGLOMERADOS',) | 105.58322580645161 | 0.0 | 105.58322580645161 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 105.58322580645161 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS DE JARDINES | CEMENTO UGC | 105.58322580645161 | 0.0 | 105.58322580645161 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 105.58322580645161 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS DE JARDINES | ('AGREGADOS',) | 38.16516129032258 | 0.0 | 38.16516129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 38.16516129032258 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS DE JARDINES | PIEDRIN DE 1/2" | 28.166451612903227 | 0.0 | 28.166451612903227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 28.166451612903227 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS DE JARDINES | ARENA DE RIO | 9.998709677419354 | 0.0 | 9.998709677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 9.998709677419354 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS DE JARDINES | ('COMBUSTIBLES',) | 14.446451612903227 | 0.0 | 14.446451612903227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 14.446451612903227 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS DE JARDINES | COMBUSTIBLE | 14.446451612903227 | 0.0 | 14.446451612903227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 14.446451612903227 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS DE JARDINES | ('FERRETERIA',) | 408.7625806451613 | 0.0 | 408.7625806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 408.7625806451613 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS DE JARDINES | MALLA PASTIFICADA DE JARDIN | 408.7625806451613 | 0.0 | 408.7625806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 408.7625806451613 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS DE JARDINES | ('MATERIALES',) | 1441.8529032258064 | 0.0 | 1441.8529032258064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1441.8529032258064 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS DE JARDINES | IMPREVISTOS | 131.42451612903227 | 0.0 | 131.42451612903227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 131.42451612903227 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS DE JARDINES | MATERIALES | 31.961290322580645 | 0.0 | 31.961290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 31.961290322580645 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS DE JARDINES | PERFIL METALICO POR KG | 1278.4670967741936 | 0.0 | 1278.4670967741936 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1278.4670967741936 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS DE JARDINES | ('SUBCONTRATOS',) | 660.7638709677419 | 0.0 | 660.7638709677419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 660.7638709677419 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS DE JARDINES | ('SUB. CONTRATOS',) | 660.7638709677419 | 0.0 | 660.7638709677419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 660.7638709677419 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS DE JARDINES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 660.7638709677419 | 0.0 | 660.7638709677419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 660.7638709677419 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PORTON VECHICULAR | PORTON VECHICULAR | 546.8954838709677 | 0.0 | 546.8954838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 546.8954838709677 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PORTON VECHICULAR | ('MATERIALES',) | 35.778064516129035 | 0.0 | 35.778064516129035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 35.778064516129035 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PORTON VECHICULAR | ('MATERIALES',) | 35.778064516129035 | 0.0 | 35.778064516129035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 35.778064516129035 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PORTON VECHICULAR | IMPREVISTOS | 35.778064516129035 | 0.0 | 35.778064516129035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 35.778064516129035 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PORTON VECHICULAR | ('SUBCONTRATOS',) | 511.1174193548387 | 0.0 | 511.1174193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 511.1174193548387 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PORTON VECHICULAR | ('SUB. CONTRATOS',) | 511.1174193548387 | 0.0 | 511.1174193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 511.1174193548387 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PORTON VECHICULAR | SUBCONTRATOS | 511.1174193548387 | 0.0 | 511.1174193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 511.1174193548387 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CANCHA DE BKB | CANCHA DE BKB | 1257.2348387096774 | 0.0 | 1257.2348387096774 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1257.2348387096774 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CANCHA DE BKB | ('MATERIALES',) | 819.0761290322581 | 0.0 | 819.0761290322581 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 819.0761290322581 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CANCHA DE BKB | ('ACERO DE REFUERZO',) | 48.71354838709677 | 0.0 | 48.71354838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 48.71354838709677 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CANCHA DE BKB | ALAMBRE DE AMARRE | 2.8051612903225807 | 0.0 | 2.8051612903225807 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 2.8051612903225807 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CANCHA DE BKB | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 4.051612903225807 | 0.0 | 4.051612903225807 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 4.051612903225807 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CANCHA DE BKB | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 39.75225806451613 | 0.0 | 39.75225806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 39.75225806451613 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CANCHA DE BKB | CLAVO DE 3" | 2.104516129032258 | 0.0 | 2.104516129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 2.104516129032258 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CANCHA DE BKB | ('ADITIVOS',) | 0.13806451612903226 | 0.0 | 0.13806451612903226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.13806451612903226 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CANCHA DE BKB | DESENCOFRANTE | 0.13806451612903226 | 0.0 | 0.13806451612903226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.13806451612903226 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CANCHA DE BKB | ('AGLOMERADOS',) | 40.983225806451614 | 0.0 | 40.983225806451614 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 40.983225806451614 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CANCHA DE BKB | CEMENTO UGC | 8.52516129032258 | 0.0 | 8.52516129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 8.52516129032258 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CANCHA DE BKB | CEMENTO 5800 PSI | 32.458064516129035 | 0.0 | 32.458064516129035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 32.458064516129035 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CANCHA DE BKB | ('AGREGADOS',) | 88.07354838709678 | 0.0 | 88.07354838709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 88.07354838709678 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CANCHA DE BKB | PIEDRIN DE 1/2" | 2.2748387096774194 | 0.0 | 2.2748387096774194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 2.2748387096774194 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CANCHA DE BKB | SELECTO | 84.99096774193548 | 0.0 | 84.99096774193548 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 84.99096774193548 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CANCHA DE BKB | ARENA DE RIO | 0.807741935483871 | 0.0 | 0.807741935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 0.807741935483871 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CANCHA DE BKB | ('COMBUSTIBLES',) | 1.1664516129032259 | 0.0 | 1.1664516129032259 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.1664516129032259 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CANCHA DE BKB | COMBUSTIBLE | 1.1664516129032259 | 0.0 | 1.1664516129032259 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.1664516129032259 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CANCHA DE BKB | ('CONCRETO',) | 136.2516129032258 | 0.0 | 136.2516129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 136.2516129032258 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CANCHA DE BKB | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 136.2516129032258 | 0.0 | 136.2516129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 136.2516129032258 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CANCHA DE BKB | ('FERRETERIA',) | 63.836129032258064 | 0.0 | 63.836129032258064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 63.836129032258064 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CANCHA DE BKB | NYLON NEGRO | 0.2954838709677419 | 0.0 | 0.2954838709677419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.2954838709677419 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CANCHA DE BKB | MALLA PASTIFICADA DE JARDIN | 63.54064516129032 | 0.0 | 63.54064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 63.54064516129032 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CANCHA DE BKB | ('MADERA',) | 1.1535483870967742 | 0.0 | 1.1535483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.1535483870967742 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CANCHA DE BKB | TABLA 1" X 12" X 10' | 1.1535483870967742 | 0.0 | 1.1535483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.1535483870967742 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CANCHA DE BKB | ('MATERIALES',) | 428.30451612903227 | 0.0 | 428.30451612903227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 428.30451612903227 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CANCHA DE BKB | IMPREVISTOS | 57.10709677419355 | 0.0 | 57.10709677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 57.10709677419355 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CANCHA DE BKB | MATERIALES | 14.673548387096774 | 0.0 | 14.673548387096774 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 14.673548387096774 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CANCHA DE BKB | PERFIL METALICO POR KG | 356.5238709677419 | 0.0 | 356.5238709677419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 356.5238709677419 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CANCHA DE BKB | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 10.455483870967742 | 0.0 | 10.455483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 10.455483870967742 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CANCHA DE BKB | PINTURA PARA PARQUEO | 10.455483870967742 | 0.0 | 10.455483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 10.455483870967742 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CANCHA DE BKB | ('SUBCONTRATOS',) | 438.1587096774194 | 0.0 | 438.1587096774194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 438.1587096774194 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CANCHA DE BKB | ('SUB. CONTRATOS',) | 438.1587096774194 | 0.0 | 438.1587096774194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 438.1587096774194 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CANCHA DE BKB | SUBCONTRATOS | 53.83225806451613 | 0.0 | 53.83225806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 53.83225806451613 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CANCHA DE BKB | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 384.3264516129032 | 0.0 | 384.3264516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 384.3264516129032 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CONFORMACION DE CAMINAMIENTOS Y BANQUETAS | CONFORMACION DE CAMINAMIENTOS Y BANQUETAS | 7956.402580645161 | 0.0 | 7956.402580645161 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 7956.402580645161 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CONFORMACION DE CAMINAMIENTOS Y BANQUETAS | ('MATERIALES',) | 5021.350967741935 | 0.0 | 5021.350967741935 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 5021.350967741935 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CONFORMACION DE CAMINAMIENTOS Y BANQUETAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 180.82193548387096 | 0.0 | 180.82193548387096 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 180.82193548387096 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CONFORMACION DE CAMINAMIENTOS Y BANQUETAS | ALAMBRE DE AMARRE | 15.24 | 0.0 | 15.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15.24 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CONFORMACION DE CAMINAMIENTOS Y BANQUETAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 29.785806451612903 | 0.0 | 29.785806451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 29.785806451612903 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CONFORMACION DE CAMINAMIENTOS Y BANQUETAS | CLAVO DE 3" | 0.7664516129032258 | 0.0 | 0.7664516129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.7664516129032258 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CONFORMACION DE CAMINAMIENTOS Y BANQUETAS | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 135.02967741935484 | 0.0 | 135.02967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 135.02967741935484 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CONFORMACION DE CAMINAMIENTOS Y BANQUETAS | ('ADITIVOS',) | 2.7574193548387096 | 0.0 | 2.7574193548387096 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 2.7574193548387096 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CONFORMACION DE CAMINAMIENTOS Y BANQUETAS | DESENCOFRANTE | 2.7574193548387096 | 0.0 | 2.7574193548387096 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 2.7574193548387096 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CONFORMACION DE CAMINAMIENTOS Y BANQUETAS | ('AGLOMERADOS',) | 237.74967741935484 | 0.0 | 237.74967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 237.74967741935484 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CONFORMACION DE CAMINAMIENTOS Y BANQUETAS | CEMENTO UGC | 29.175483870967742 | 0.0 | 29.175483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 29.175483870967742 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CONFORMACION DE CAMINAMIENTOS Y BANQUETAS | CEMENTO 5800 PSI | 208.5741935483871 | 0.0 | 208.5741935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 208.5741935483871 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CONFORMACION DE CAMINAMIENTOS Y BANQUETAS | ('AGREGADOS',) | 514.901935483871 | 0.0 | 514.901935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 514.901935483871 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CONFORMACION DE CAMINAMIENTOS Y BANQUETAS | PIEDRIN DE 1/2" | 7.783225806451613 | 0.0 | 7.783225806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 7.783225806451613 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CONFORMACION DE CAMINAMIENTOS Y BANQUETAS | PIEDRIN DE 3/8" | 106.64 | 0.0 | 106.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 106.64 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CONFORMACION DE CAMINAMIENTOS Y BANQUETAS | SELECTO | 361.0425806451613 | 0.0 | 361.0425806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 361.0425806451613 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CONFORMACION DE CAMINAMIENTOS Y BANQUETAS | ARENA DE RIO | 39.436129032258066 | 0.0 | 39.436129032258066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 39.436129032258066 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CONFORMACION DE CAMINAMIENTOS Y BANQUETAS | ('COMBUSTIBLES',) | 3.992258064516129 | 0.0 | 3.992258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 3.992258064516129 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CONFORMACION DE CAMINAMIENTOS Y BANQUETAS | COMBUSTIBLE | 3.992258064516129 | 0.0 | 3.992258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 3.992258064516129 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CONFORMACION DE CAMINAMIENTOS Y BANQUETAS | ('CONCRETO',) | 747.898064516129 | 0.0 | 747.898064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 747.898064516129 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CONFORMACION DE CAMINAMIENTOS Y BANQUETAS | CONCRETO FLUIDO 4001 M3 | 747.898064516129 | 0.0 | 747.898064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 747.898064516129 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CONFORMACION DE CAMINAMIENTOS Y BANQUETAS | ('MADERA',) | 35.17032258064516 | 0.0 | 35.17032258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 35.17032258064516 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CONFORMACION DE CAMINAMIENTOS Y BANQUETAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 31.981935483870966 | 0.0 | 31.981935483870966 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 31.981935483870966 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CONFORMACION DE CAMINAMIENTOS Y BANQUETAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 3.1883870967741936 | 0.0 | 3.1883870967741936 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 3.1883870967741936 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CONFORMACION DE CAMINAMIENTOS Y BANQUETAS | ('MATERIALES',) | 385.9845161290323 | 0.0 | 385.9845161290323 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 385.9845161290323 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CONFORMACION DE CAMINAMIENTOS Y BANQUETAS | IMPREVISTOS | 358.9135483870968 | 0.0 | 358.9135483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 358.9135483870968 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CONFORMACION DE CAMINAMIENTOS Y BANQUETAS | MATERIALES | 27.070967741935483 | 0.0 | 27.070967741935483 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 27.070967741935483 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CONFORMACION DE CAMINAMIENTOS Y BANQUETAS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 1580.7909677419354 | 0.0 | 1580.7909677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1580.7909677419354 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CONFORMACION DE CAMINAMIENTOS Y BANQUETAS | PISO DE CAUCHO | 1092.3664516129031 | 0.0 | 1092.3664516129031 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1092.3664516129031 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CONFORMACION DE CAMINAMIENTOS Y BANQUETAS | PISO PODOTACTIL 40X40 CM | 488.42451612903227 | 0.0 | 488.42451612903227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 488.42451612903227 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CONFORMACION DE CAMINAMIENTOS Y BANQUETAS | ('PREFABRICADOS',) | 1331.283870967742 | 0.0 | 1331.283870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 1331.283870967742 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CONFORMACION DE CAMINAMIENTOS Y BANQUETAS | ADOQUIN TIPO 2 | 1331.283870967742 | 0.0 | 1331.283870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 1331.283870967742 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CONFORMACION DE CAMINAMIENTOS Y BANQUETAS | ('SUBCONTRATOS',) | 2935.0516129032258 | 0.0 | 2935.0516129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2935.0516129032258 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CONFORMACION DE CAMINAMIENTOS Y BANQUETAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 2935.0516129032258 | 0.0 | 2935.0516129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2935.0516129032258 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CONFORMACION DE CAMINAMIENTOS Y BANQUETAS | SUBCONTRATOS | 464.9135483870968 | 0.0 | 464.9135483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 464.9135483870968 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CONFORMACION DE CAMINAMIENTOS Y BANQUETAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 2470.138064516129 | 0.0 | 2470.138064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 2470.138064516129 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | DEMOLICIONES Y DESTROQUE DE ARBOLES | DEMOLICIONES Y DESTROQUE DE ARBOLES | 7217.6283870967745 | 0.0 | 7217.6283870967745 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 7217.6283870967745 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | DEMOLICIONES Y DESTROQUE DE ARBOLES | ('MATERIALES',) | 228.19354838709677 | 0.0 | 228.19354838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 228.19354838709677 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | DEMOLICIONES Y DESTROQUE DE ARBOLES | ('MATERIALES',) | 228.19354838709677 | 0.0 | 228.19354838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 228.19354838709677 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | DEMOLICIONES Y DESTROQUE DE ARBOLES | IMPREVISTOS | 228.19354838709677 | 0.0 | 228.19354838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 228.19354838709677 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | DEMOLICIONES Y DESTROQUE DE ARBOLES | ('SUBCONTRATOS',) | 6989.434838709677 | 0.0 | 6989.434838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 6989.434838709677 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | DEMOLICIONES Y DESTROQUE DE ARBOLES | ('SUB. CONTRATOS',) | 6989.434838709677 | 0.0 | 6989.434838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 6989.434838709677 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | DEMOLICIONES Y DESTROQUE DE ARBOLES | SUBCONTRATOS | 3259.9148387096775 | 0.0 | 3259.9148387096775 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 3259.9148387096775 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | DEMOLICIONES Y DESTROQUE DE ARBOLES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 3729.52 | 0.0 | 3729.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3729.52 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PAVIMENTO DE INGRESO | PAVIMENTO DE INGRESO | 6399.958709677419 | 0.0 | 6399.958709677419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 6399.958709677419 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PAVIMENTO DE INGRESO | ('MATERIALES',) | 4005.527741935484 | 0.0 | 4005.527741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4005.527741935484 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PAVIMENTO DE INGRESO | ('ACERO DE REFUERZO',) | 327.3690322580645 | 0.0 | 327.3690322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 327.3690322580645 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PAVIMENTO DE INGRESO | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 304.2877419354839 | 0.0 | 304.2877419354839 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 304.2877419354839 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PAVIMENTO DE INGRESO | ALAMBRE DE AMARRE | 22.876129032258063 | 0.0 | 22.876129032258063 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 22.876129032258063 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PAVIMENTO DE INGRESO | CLAVO DE 3" | 0.20516129032258065 | 0.0 | 0.20516129032258065 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.20516129032258065 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PAVIMENTO DE INGRESO | ('ADITIVOS',) | 387.62967741935483 | 0.0 | 387.62967741935483 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 387.62967741935483 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PAVIMENTO DE INGRESO | DESENCOFRANTE | 0.7393548387096774 | 0.0 | 0.7393548387096774 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.7393548387096774 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PAVIMENTO DE INGRESO | SIKAFIBER AD 1KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PAVIMENTO DE INGRESO | SELLO DE JUNTAS | 230.48645161290324 | 0.0 | 230.48645161290324 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 230.48645161290324 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PAVIMENTO DE INGRESO | SIKAFIBER 0.60 KG | 107.33806451612904 | 0.0 | 107.33806451612904 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 107.33806451612904 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PAVIMENTO DE INGRESO | SIKAROD | 49.0658064516129 | 0.0 | 49.0658064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 49.0658064516129 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PAVIMENTO DE INGRESO | ('AGLOMERADOS',) | 206.24774193548387 | 0.0 | 206.24774193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 206.24774193548387 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PAVIMENTO DE INGRESO | CAL | 4.819354838709677 | 0.0 | 4.819354838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 4.819354838709677 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PAVIMENTO DE INGRESO | CEMENTO UGC | 46.19870967741935 | 0.0 | 46.19870967741935 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 46.19870967741935 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PAVIMENTO DE INGRESO | CEMENTO 5800 PSI | 155.22967741935483 | 0.0 | 155.22967741935483 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 155.22967741935483 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PAVIMENTO DE INGRESO | ('AGREGADOS',) | 275.28645161290325 | 0.0 | 275.28645161290325 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 275.28645161290325 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PAVIMENTO DE INGRESO | PIEDRIN DE 1/2" | 2.1651612903225805 | 0.0 | 2.1651612903225805 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 2.1651612903225805 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PAVIMENTO DE INGRESO | SELECTO | 268.7032258064516 | 0.0 | 268.7032258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 268.7032258064516 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PAVIMENTO DE INGRESO | ARENA DE RIO | 4.418064516129032 | 0.0 | 4.418064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 4.418064516129032 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PAVIMENTO DE INGRESO | ('COMBUSTIBLES',) | 1.110967741935484 | 0.0 | 1.110967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 1.110967741935484 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PAVIMENTO DE INGRESO | COMBUSTIBLE | 1.110967741935484 | 0.0 | 1.110967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 1.110967741935484 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PAVIMENTO DE INGRESO | ('CONCRETO',) | 2060.7496774193546 | 0.0 | 2060.7496774193546 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2060.7496774193546 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PAVIMENTO DE INGRESO | CONCRETO FLUIDO 4001 M3 | 2060.7496774193546 | 0.0 | 2060.7496774193546 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2060.7496774193546 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PAVIMENTO DE INGRESO | ('MADERA',) | 5.1496774193548385 | 0.0 | 5.1496774193548385 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 5.1496774193548385 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PAVIMENTO DE INGRESO | TABLA 1" X 12" X 10' | 5.1496774193548385 | 0.0 | 5.1496774193548385 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 5.1496774193548385 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PAVIMENTO DE INGRESO | ('MATERIALES',) | 360.4787096774194 | 0.0 | 360.4787096774194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 360.4787096774194 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PAVIMENTO DE INGRESO | IMPREVISTOS | 282.74064516129033 | 0.0 | 282.74064516129033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 282.74064516129033 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PAVIMENTO DE INGRESO | MATERIALES | 77.73806451612903 | 0.0 | 77.73806451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 77.73806451612903 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PAVIMENTO DE INGRESO | ('TABLAYESO',) | 381.5058064516129 | 0.0 | 381.5058064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 381.5058064516129 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PAVIMENTO DE INGRESO | CANAL TIPO MEDIA CA?A | 381.5058064516129 | 0.0 | 381.5058064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 381.5058064516129 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PAVIMENTO DE INGRESO | ('SUBCONTRATOS',) | 2394.4309677419355 | 0.0 | 2394.4309677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2394.4309677419355 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PAVIMENTO DE INGRESO | ('SUB. CONTRATOS',) | 2394.4309677419355 | 0.0 | 2394.4309677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2394.4309677419355 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PAVIMENTO DE INGRESO | SUBCONTRATOS | 199.6348387096774 | 0.0 | 199.6348387096774 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 199.6348387096774 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PAVIMENTO DE INGRESO | SUBCONTRATO CORTE DE CONCRETO | 116.82193548387097 | 0.0 | 116.82193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 116.82193548387097 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PAVIMENTO DE INGRESO | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 2077.974193548387 | 0.0 | 2077.974193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 2077.974193548387 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | 2348.891612903226 | 0.0 | 2348.891612903226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 2348.891612903226 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.08387096774193549 | 0.0 | 0.08387096774193549 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.08387096774193549 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.08387096774193549 | 0.0 | 0.08387096774193549 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.08387096774193549 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 0.08387096774193549 | 0.0 | 0.08387096774193549 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.08387096774193549 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1.7341935483870967 | 0.0 | 1.7341935483870967 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.7341935483870967 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1.7341935483870967 | 0.0 | 1.7341935483870967 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.7341935483870967 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | DESALOJO DE MATERIALES | 1.7341935483870967 | 0.0 | 1.7341935483870967 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.7341935483870967 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | ('MATERIALES',) | 329.58838709677417 | 0.0 | 329.58838709677417 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 329.58838709677417 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | ('ACERO DE REFUERZO',) | 22.190967741935484 | 0.0 | 22.190967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 22.190967741935484 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | ALAMBRE DE AMARRE | 1.9535483870967743 | 0.0 | 1.9535483870967743 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.9535483870967743 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 1.5316129032258063 | 0.0 | 1.5316129032258063 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.5316129032258063 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 12.87741935483871 | 0.0 | 12.87741935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 12.87741935483871 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 4.220645161290323 | 0.0 | 4.220645161290323 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 4.220645161290323 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1.607741935483871 | 0.0 | 1.607741935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 1.607741935483871 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | ('AGLOMERADOS',) | 24.09548387096774 | 0.0 | 24.09548387096774 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 24.09548387096774 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | LEVANTA MUROS 50 KG | 3.890322580645161 | 0.0 | 3.890322580645161 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 3.890322580645161 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | MONOCAPA GRIS | 1.495483870967742 | 0.0 | 1.495483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 1.495483870967742 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | CAL | 0.512258064516129 | 0.0 | 0.512258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 0.512258064516129 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | CEMENTO UGC | 17.5058064516129 | 0.0 | 17.5058064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 17.5058064516129 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | CEMENTO 5800 PSI | 0.6916129032258065 | 0.0 | 0.6916129032258065 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.6916129032258065 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | ('AGREGADOS',) | 6.450322580645161 | 0.0 | 6.450322580645161 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 6.450322580645161 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | PIEDRIN DE 1/2" | 3.5909677419354837 | 0.0 | 3.5909677419354837 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 3.5909677419354837 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | SELECTO | 1.1974193548387098 | 0.0 | 1.1974193548387098 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.1974193548387098 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | ARENA DE RIO | 1.6619354838709677 | 0.0 | 1.6619354838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.6619354838709677 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 21.623225806451615 | 0.0 | 21.623225806451615 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 21.623225806451615 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | BLOCK DE 19X19X39 - 133KGS/CM2 | 14.647741935483872 | 0.0 | 14.647741935483872 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 14.647741935483872 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | BLOCK "U" DE 19X19X39 - 133KG/CM2 | 6.975483870967742 | 0.0 | 6.975483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 6.975483870967742 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | ('COMBUSTIBLES',) | 1.8412903225806452 | 0.0 | 1.8412903225806452 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.8412903225806452 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | COMBUSTIBLE | 1.8412903225806452 | 0.0 | 1.8412903225806452 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.8412903225806452 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | ('CONCRETO',) | 28.2 | 0.0 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 28.2 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 5.787096774193548 | 0.0 | 5.787096774193548 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 5.787096774193548 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | CONCRETO FLUIDO 4001 M3 | 22.412903225806453 | 0.0 | 22.412903225806453 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 22.412903225806453 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | ('MADERA',) | 2.4374193548387098 | 0.0 | 2.4374193548387098 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 2.4374193548387098 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | TABLA 1" X 12" X 10' | 0.8670967741935484 | 0.0 | 0.8670967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.8670967741935484 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | REGLA DE 3"X3"X10' | 1.2683870967741935 | 0.0 | 1.2683870967741935 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.2683870967741935 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 0.30193548387096775 | 0.0 | 0.30193548387096775 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.30193548387096775 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | ('MATERIALES',) | 149.86709677419356 | 0.0 | 149.86709677419356 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 149.86709677419356 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | IMPREVISTOS | 149.51225806451612 | 0.0 | 149.51225806451612 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 149.51225806451612 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | MATERIALES | 0.3548387096774194 | 0.0 | 0.3548387096774194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.3548387096774194 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | ('TABLAYESO',) | 72.88258064516128 | 0.0 | 72.88258064516128 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 72.88258064516128 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | ANGULAR 3" X 3" X 1/4" | 72.88258064516128 | 0.0 | 72.88258064516128 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 72.88258064516128 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | ('SUBCONTRATOS',) | 2017.4851612903226 | 0.0 | 2017.4851612903226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2017.4851612903226 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | ('SUB. CONTRATOS',) | 2017.4851612903226 | 0.0 | 2017.4851612903226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2017.4851612903226 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | SUBCONTRATOS | 1953.9587096774194 | 0.0 | 1953.9587096774194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1953.9587096774194 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUROS PERIMETRALES Y PARED DE INGRESO | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 63.52645161290322 | 0.0 | 63.52645161290322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 63.52645161290322 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA |  |  | INDIRECTOS DE OBRA | 336450.1729032258 | 0.0 | 336450.1729032258 | 0.0 | 2068449.1419354838 | 2068449.1419354838 | 34.81 | 117118.30518761290098 | -1951330.83674787089902 | 0.05662131246699315409099046813 | 5942111.869966916977879919563 | -5605661.697063691177879919563
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA |  | INDIRECTOS DE OBRA | 336450.1729032258 | 0.0 | 336450.1729032258 | 0.0 | 2068449.1419354838 | 2068449.1419354838 | 34.81 | 117118.30518761290098 | -1951330.83674787089902 | 0.05662131246699315409099046813 | 5942111.869966916977879919563 | -5605661.697063691177879919563
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SERVICIOS | SERVICIOS | 3912.317419354839 | 0.0 | 3912.317419354839 | 0.0 | 68280.43483870968 | 68280.43483870968 | 40.0 | 1564.9269677419356 | -66715.5078709677444 | 0.02291911250182525330331295765 | 170701.0870967742000000000000 | -166788.7696774193610000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SERVICIOS | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 3912.317419354839 | 0.0 | 3912.317419354839 | 0.0 | 61660.88903225806 | 61660.88903225806 | 40.0 | 1564.9269677419356 | -60095.9620645161244 | 0.02537957191832313423642687403 | 154152.2225806451500000000000 | -150239.9051612903110000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SERVICIOS | ('SERVICIOS BASICOS',) | 3912.317419354839 | 0.0 | 3912.317419354839 | 0.0 | 6695.85935483871 | 6695.85935483871 | 40.0 | 1564.9269677419356 | -5130.9323870967744 | 0.2337156270480880782309362181 | 16739.64838709677500000000000 | -12827.33096774193600000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SERVICIOS | ENERGIA ELECTRICA | 1688.8774193548388 | 0.0 | 1688.8774193548388 | 0.0 | 131.6090322580645 | 131.6090322580645 | 40.0 | 675.55096774193552 | 543.94193548387102 | 5.133013716089689816001171124 | 329.0225806451612500000000000 | 1359.854838709677550000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SERVICIOS | TELEFONO E INTERNET | 1013.3264516129033 | 0.0 | 1013.3264516129033 | 0.0 | 2090.2296774193546 | 2090.2296774193546 | 40.0 | 405.33058064516132 | -1684.89909677419328 | 0.1939167666711113449947169468 | 5225.574193548386499999999999 | -4212.247741935483199999999999
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SERVICIOS | AGUA | 1210.1135483870967 | 0.0 | 1210.1135483870967 | 0.0 | 4474.02064516129 | 4474.02064516129 | 40.0 | 484.04541935483868 | -3989.97522580645132 | 0.1081902516203942716308468460 | 11185.05161290322500000000000 | -9974.93806451612830000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SERVICIOS | ('ALIMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160.41290322580645 | 160.41290322580645 | 40.0 | 0.00 | -160.41290322580645 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SERVICIOS | AGUA PURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160.41290322580645 | 160.41290322580645 | 40.0 | 0.00 | -160.41290322580645 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SERVICIOS | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 838.7612903225806 | 838.7612903225806 | 40.0 | 0.00 | -838.7612903225806 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SERVICIOS | VIATICOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.183225806451613 | 9.183225806451613 | 40.0 | 0.00 | -9.183225806451613 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SERVICIOS | EXTRACCION DE BASURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 828.7354838709678 | 828.7354838709678 | 40.0 | 0.00 | -828.7354838709678 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SERVICIOS | GASTOS NO DEDUCIBLES OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8425806451612903 | 0.8425806451612903 | 40.0 | 0.00 | -0.8425806451612903 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SERVICIOS | ('SERVICIOS CONTRATADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53965.85548387097 | 53965.85548387097 | 40.0 | 0.00 | -53965.85548387097 | 0E+9 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SERVICIOS | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 139.24903225806452 | 139.24903225806452 | 40.0 | 0.00 | -139.24903225806452 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SERVICIOS | SERVICIOS DE ADMINISTRACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13594.993548387096 | 13594.993548387096 | 40.0 | 0.00 | -13594.993548387096 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SERVICIOS | SERVICIOS LEGALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9297.187096774194 | 9297.187096774194 | 40.0 | 0.00 | -9297.187096774194 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SERVICIOS | HONORARIOS PROFESIONALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30934.425806451614 | 30934.425806451614 | 40.0 | 0.00 | -30934.425806451614 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SERVICIOS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 111.02580645161291 | 111.02580645161291 | 40.0 | 0.00 | -111.02580645161291 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SERVICIOS | ('SERVICIO Y MANTENIMIENTO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 111.02580645161291 | 111.02580645161291 | 40.0 | 0.00 | -111.02580645161291 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SERVICIOS | SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 111.02580645161291 | 111.02580645161291 | 40.0 | 0.00 | -111.02580645161291 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SERVICIOS | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2669.8425806451614 | 2669.8425806451614 | 40.0 | 0.00 | -2669.8425806451614 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SERVICIOS | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 811.058064516129 | 811.058064516129 | 40.0 | 0.00 | -811.058064516129 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SERVICIOS | DESALOJO Y LIMPIEZA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 283.22967741935486 | 283.22967741935486 | 40.0 | 0.00 | -283.22967741935486 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SERVICIOS | FLETES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 527.8283870967742 | 527.8283870967742 | 40.0 | 0.00 | -527.8283870967742 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SERVICIOS | ('GASTOS INDIRECTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.054193548387097 | 21.054193548387097 | 40.0 | 0.00 | -21.054193548387097 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SERVICIOS | GARRAFON AGUA PURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.054193548387097 | 21.054193548387097 | 40.0 | 0.00 | -21.054193548387097 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SERVICIOS | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1812.5354838709677 | 1812.5354838709677 | 40.0 | 0.00 | -1812.5354838709677 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SERVICIOS | CISTERNA DE AGUA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1473.7935483870967 | 1473.7935483870967 | 40.0 | 0.00 | -1473.7935483870967 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SERVICIOS | ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 338.741935483871 | 338.741935483871 | 40.0 | 0.00 | -338.741935483871 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SERVICIOS | ('TRAMITES Y GESTIONES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.19483870967742 | 25.19483870967742 | 40.0 | 0.00 | -25.19483870967742 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SERVICIOS | LICENCIAS VARIAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.19483870967742 | 25.19483870967742 | 40.0 | 0.00 | -25.19483870967742 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SERVICIOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.06322580645161 | 59.06322580645161 | 40.0 | 0.00 | -59.06322580645161 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SERVICIOS | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.06322580645161 | 59.06322580645161 | 40.0 | 0.00 | -59.06322580645161 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SERVICIOS | ROTULOS DE SEÑALIZAICON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.06322580645161 | 59.06322580645161 | 40.0 | 0.00 | -59.06322580645161 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SERVICIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3779.614193548387 | 3779.614193548387 | 40.0 | 0.00 | -3779.614193548387 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SERVICIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3779.614193548387 | 3779.614193548387 | 40.0 | 0.00 | -3779.614193548387 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SERVICIOS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3099.8645161290324 | 3099.8645161290324 | 40.0 | 0.00 | -3099.8645161290324 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SERVICIOS | PLAN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 679.7496774193548 | 679.7496774193548 | 40.0 | 0.00 | -679.7496774193548 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | SEGURIDAD INDUSTRIAL | 3467.8270967741937 | 0.0 | 3467.8270967741937 | 0.0 | 69484.3070967742 | 69484.3070967742 | 50.0 | 1733.91354838709685 | -67750.39354838710315 | 0.02495403092920233729971844102 | 138968.6141935484000000000000 | -135500.7870967742063000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('MATERIALES',) | 337.7754838709677 | 0.0 | 337.7754838709677 | 0.0 | 19326.025806451613 | 19326.025806451613 | 50.0 | 168.88774193548385 | -19157.13806451612915 | 0.008738875939982653049144780497 | 337.7754838709677 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 337.7754838709677 | 0.0 | 337.7754838709677 | 0.0 | 15894.350967741935 | 15894.350967741935 | 50.0 | 168.88774193548385 | -15725.46322580645115 | 0.01062564569501747001163141067 | 31788.70193548386999999999999 | -31450.92645161290229999999999
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | LAZO TRENSADO DE 3/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 319.07870967741934 | 319.07870967741934 | 50.0 | 0.00 | -319.07870967741934 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CAMISA T-SHIRT, CINTA REFLECTIVA. 50 MEDIUM Y 50 LARGE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10570.103225806452 | 10570.103225806452 | 50.0 | 0.00 | -10570.103225806452 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CARETA FACIAL PARA CORTE TRANSPARENTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.52774193548387 | 10.52774193548387 | 50.0 | 0.00 | -10.52774193548387 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ROTULOS DE SE?ALIZAICON | 337.7754838709677 | 0.0 | 337.7754838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 168.88774193548385 | 168.88774193548385 | 168.88774193548385 | 2 | 335.7754838709677
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | SILBATO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.25677419354839 | 56.25677419354839 | 50.0 | 0.00 | -56.25677419354839 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | GUANTE DE CUERO PARA SOLDADURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 105.32129032258065 | 105.32129032258065 | 50.0 | 0.00 | -105.32129032258065 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CAMISAS REFLECTIVAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1736.1948387096775 | 1736.1948387096775 | 50.0 | 0.00 | -1736.1948387096775 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | TAPON DE SEGURIDAD PARA VARILLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.33548387096774 | 95.33548387096774 | 50.0 | 0.00 | -95.33548387096774 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | BOQUILLAS PARA ALCOHOLIMETRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.758709677419355 | 4.758709677419355 | 50.0 | 0.00 | -4.758709677419355 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | TRAJES DE PROTECCION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 435.24387096774194 | 435.24387096774194 | 50.0 | 0.00 | -435.24387096774194 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | LAZO TRENSADO DE 1" ( 25MM ) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1146.5109677419355 | 1146.5109677419355 | 50.0 | 0.00 | -1146.5109677419355 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CERCA PLASTICA LIMITACION NARANJA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 731.7496774193548 | 731.7496774193548 | 50.0 | 0.00 | -731.7496774193548 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CINTA DE PELIGRO COLOR ROJO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.68645161290323 | 35.68645161290323 | 50.0 | 0.00 | -35.68645161290323 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CINTA DE PRECAUCION COLOR AMARILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.43870967741935 | 86.43870967741935 | 50.0 | 0.00 | -86.43870967741935 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CAPA DE COLOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 561.1445161290322 | 561.1445161290322 | 50.0 | 0.00 | -561.1445161290322 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8180645161290325 | 6.8180645161290325 | 50.0 | 0.00 | -6.8180645161290325 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ALAMBRE DE AMARRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8180645161290325 | 6.8180645161290325 | 50.0 | 0.00 | -6.8180645161290325 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 946.3354838709678 | 946.3354838709678 | 50.0 | 0.00 | -946.3354838709678 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ADI MOLDE BASE AGUA 18JL18 / DESMOLDANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 451.56129032258065 | 451.56129032258065 | 50.0 | 0.00 | -451.56129032258065 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ADI SOL BLANCO AGUA LFG 19AG19 / CURADOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 494.7741935483871 | 494.7741935483871 | 50.0 | 0.00 | -494.7741935483871 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('BOTIQUIN',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112.68 | 112.68 | 50.0 | 0.00 | -112.68 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | GASAS ESTÉRILES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.390967741935484 | 20.390967741935484 | 50.0 | 0.00 | -20.390967741935484 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | VENDAS ELASTICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.425806451612903 | 3.425806451612903 | 50.0 | 0.00 | -3.425806451612903 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CINTA ADHESIVA O ESPARADRAPO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.843870967741935 | 17.843870967741935 | 50.0 | 0.00 | -17.843870967741935 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | APÓSITOS ADHESIVOS (CURITAS) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2141935483870965 | 4.2141935483870965 | 50.0 | 0.00 | -4.2141935483870965 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | TIJERAS CON PUNTA REDONDEADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.873548387096775 | 7.873548387096775 | 50.0 | 0.00 | -7.873548387096775 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | PINZAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6232258064516129 | 0.6232258064516129 | 50.0 | 0.00 | -0.6232258064516129 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ALCOHOL AL 70% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.273548387096774 | 5.273548387096774 | 50.0 | 0.00 | -5.273548387096774 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | YODO POVIDONA (TIPO ISODINE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.249032258064517 | 11.249032258064517 | 50.0 | 0.00 | -11.249032258064517 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | VENDAS DE GASA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.785806451612906 | 41.785806451612906 | 50.0 | 0.00 | -41.785806451612906 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1186.0335483870967 | 1186.0335483870967 | 50.0 | 0.00 | -1186.0335483870967 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 185.4774193548387 | 185.4774193548387 | 50.0 | 0.00 | -185.4774193548387 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 820.0051612903226 | 820.0051612903226 | 50.0 | 0.00 | -820.0051612903226 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CINCHOS PLASTICOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.305806451612904 | 8.305806451612904 | 50.0 | 0.00 | -8.305806451612904 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | MASKING TAPE DE 1'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160.2141935483871 | 160.2141935483871 | 50.0 | 0.00 | -160.2141935483871 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CEPILLO DE ALAMBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.030967741935484 | 12.030967741935484 | 50.0 | 0.00 | -12.030967741935484 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 556.0348387096774 | 556.0348387096774 | 50.0 | 0.00 | -556.0348387096774 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | TOALLA PARA TRAPEADOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.305806451612903 | 2.305806451612903 | 50.0 | 0.00 | -2.305806451612903 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ESCOBAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.069677419354838 | 7.069677419354838 | 50.0 | 0.00 | -7.069677419354838 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | DESINFECTANTE OLIMPO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.92903225806451 | 71.92903225806451 | 50.0 | 0.00 | -71.92903225806451 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CLORO MAX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1058064516129034 | 2.1058064516129034 | 50.0 | 0.00 | -2.1058064516129034 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | JABON EN GEL ANTIBACTERIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.098064516129035 | 38.098064516129035 | 50.0 | 0.00 | -38.098064516129035 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 125.70838709677419 | 125.70838709677419 | 50.0 | 0.00 | -125.70838709677419 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | BOLSAS GRANDES PARA BASURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.08387096774194 | 32.08387096774194 | 50.0 | 0.00 | -32.08387096774194 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | BOLSAS EXTRA GRANDES PARA BASURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 269.19354838709677 | 269.19354838709677 | 50.0 | 0.00 | -269.19354838709677 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | PACK DE 5 BOLSAS NEGRAS JARDINERAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2529032258064516 | 1.2529032258064516 | 50.0 | 0.00 | -1.2529032258064516 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | DETERGENTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.753548387096774 | 2.753548387096774 | 50.0 | 0.00 | -2.753548387096774 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | PASTILLA PARA INODORO AROMATIZANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5341935483870968 | 3.5341935483870968 | 50.0 | 0.00 | -3.5341935483870968 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('MADERA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 523.3470967741936 | 523.3470967741936 | 50.0 | 0.00 | -523.3470967741936 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 523.3470967741936 | 523.3470967741936 | 50.0 | 0.00 | -523.3470967741936 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.950967741935482 | 19.950967741935482 | 50.0 | 0.00 | -19.950967741935482 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | PINTURA EN SPRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.950967741935482 | 19.950967741935482 | 50.0 | 0.00 | -19.950967741935482 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.76 | 78.76 | 50.0 | 0.00 | -78.76 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | TUBO DE 1/2" PVC 160 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.015483870967742 | 6.015483870967742 | 50.0 | 0.00 | -6.015483870967742 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.86322580645161 | 33.86322580645161 | 50.0 | 0.00 | -33.86322580645161 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | TUBO DE 1/2" CPVC DE 100.PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.552258064516128 | 27.552258064516128 | 50.0 | 0.00 | -27.552258064516128 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | TUBO DE 3" (80 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.329032258064515 | 11.329032258064515 | 50.0 | 0.00 | -11.329032258064515 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7148387096774194 | 1.7148387096774194 | 50.0 | 0.00 | -1.7148387096774194 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ESPONJA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7148387096774194 | 1.7148387096774194 | 50.0 | 0.00 | -1.7148387096774194 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('EQUIPO',) | 3130.0516129032258 | 0.0 | 3130.0516129032258 | 0.0 | 25480.42322580645 | 25480.42322580645 | 50.0 | 1565.02580645161290 | -23915.39741935483710 | 0.06142071474176152207913361378 | 50960.84645161290000000000000 | -47830.79483870967420000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 3130.0516129032258 | 0.0 | 3130.0516129032258 | 0.0 | 25237.54193548387 | 25237.54193548387 | 50.0 | 1565.02580645161290 | -23672.51612903225710 | 0.06201181598637360491417736811 | 50475.08387096774000000000000 | -47345.03225806451420000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | EXTINTOR 20 LBS. ABC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 362.5341935483871 | 362.5341935483871 | 50.0 | 0.00 | -362.5341935483871 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | FILTRO PARA RESPIRADOR DE MEDIA CARA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.623225806451615 | 39.623225806451615 | 50.0 | 0.00 | -39.623225806451615 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | GUANTE DE PROTECCION | 75.06064516129032 | 0.0 | 75.06064516129032 | 0.0 | 3661.357419354839 | 3661.357419354839 | 50.0 | 37.530322580645160 | -3623.827096774193840 | 0.01025038483876242503878815658 | 7322.714838709678000000000000 | -7247.654193548387680000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | LENTES PROTECTORES | 45.03612903225807 | 0.0 | 45.03612903225807 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 22.518064516129035 | 22.518064516129035 | 22.518064516129035 | 2 | 43.03612903225807
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | LINEA DE VIDA CON GANCHO GRANDE | 188.5909677419355 | 0.0 | 188.5909677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 94.29548387096775 | 94.29548387096775 | 94.29548387096775 | 2 | 186.5909677419355
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | RESPIRADOR DE MEDIA CARA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 243.3741935483871 | 243.3741935483871 | 50.0 | 0.00 | -243.3741935483871 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ARNES | 440.04645161290324 | 0.0 | 440.04645161290324 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 220.023225806451620 | 220.023225806451620 | 220.02322580645162 | 2 | 438.04645161290324
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ARNES DE 3 ARGOLLAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2791.7329032258062 | 2791.7329032258062 | 50.0 | 0.00 | -2791.7329032258062 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CAMILLA RIGIDA PARA EMERGENCIAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 773.7716129032258 | 773.7716129032258 | 50.0 | 0.00 | -773.7716129032258 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ALCOHOLIMETRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 141.6141935483871 | 141.6141935483871 | 50.0 | 0.00 | -141.6141935483871 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | GUANTES DE LATEX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.140645161290323 | 20.140645161290323 | 50.0 | 0.00 | -20.140645161290323 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CUBRENUCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1803.3148387096774 | 1803.3148387096774 | 50.0 | 0.00 | -1803.3148387096774 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | BANDERA VIAL CON REFLECTIVO | 28.148387096774194 | 0.0 | 28.148387096774194 | 0.0 | 6.51741935483871 | 6.51741935483871 | 50.0 | 14.0741935483870970 | 7.5567741935483870 | 2.159473371609582188701575351 | 13.03483870967742000000000000 | 15.11354838709677400000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | POLAINAS DE GAMUZON CROMO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.69548387096774 | 52.69548387096774 | 50.0 | 0.00 | -52.69548387096774 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | LENTES DE PROTECCION CLAROS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 579.7135483870968 | 579.7135483870968 | 50.0 | 0.00 | -579.7135483870968 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | LENTES DE PROTECCION OSCUROS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1824.6361290322582 | 1824.6361290322582 | 50.0 | 0.00 | -1824.6361290322582 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CASCO DE PROTECCION CON RATCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1101.0232258064516 | 1101.0232258064516 | 50.0 | 0.00 | -1101.0232258064516 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | RED CONTRA CAIDAS | 990.8077419354838 | 0.0 | 990.8077419354838 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 495.40387096774190 | 495.40387096774190 | 495.4038709677419 | 2 | 988.8077419354838
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | BOTAS INDUSTRIALES | 938.2658064516129 | 0.0 | 938.2658064516129 | 0.0 | 6018.8025806451615 | 6018.8025806451615 | 50.0 | 469.13290322580645 | -5549.66967741935505 | 0.07794455739990721251253264448 | 12037.60516129032300000000000 | -11099.33935483871010000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | BOTIQUIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 205.7290322580645 | 205.7290322580645 | 50.0 | 0.00 | -205.7290322580645 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CASCO DE PROTECCION | 131.3574193548387 | 0.0 | 131.3574193548387 | 0.0 | 2148.0851612903225 | 2148.0851612903225 | 50.0 | 65.67870967741935 | -2082.40645161290315 | 0.03057546826400827393217230920 | 4296.170322580645000000000000 | -4164.812903225806300000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | TAPON DE OIDOS | 18.76516129032258 | 0.0 | 18.76516129032258 | 0.0 | 372.218064516129 | 372.218064516129 | 50.0 | 9.382580645161290 | -362.835483870967710 | 0.02520721464004797874357510166 | 744.4361290322580000000000000 | -725.6709677419354200000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | BARBIQUEJO C/MENTONERA P/CASCO DE SEGURIDAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.855483870967745 | 61.855483870967745 | 50.0 | 0.00 | -61.855483870967745 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CHALECO REFLECTIVO | 67.55483870967743 | 0.0 | 67.55483870967743 | 0.0 | 372.66709677419357 | 372.66709677419357 | 50.0 | 33.777419354838715 | -338.889677419354855 | 0.09063697774022998163830599602 | 745.3341935483871400000000000 | -677.7793548387097100000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | GUANTE DE PROTECCION RECUBIERTO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 971.5870967741936 | 971.5870967741936 | 50.0 | 0.00 | -971.5870967741936 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CONO VIAL FLEXIBLE DE 28 PULG. NARANJA | 187.65290322580645 | 0.0 | 187.65290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 93.826451612903225 | 93.826451612903225 | 93.826451612903225 | 2 | 185.65290322580645
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | GUANTE DE HULE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.505806451612903 | 5.505806451612903 | 50.0 | 0.00 | -5.505806451612903 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | BOTAS DE HULE PUNTA DE ACERO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1552.832258064516 | 1552.832258064516 | 50.0 | 0.00 | -1552.832258064516 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | MASCARILLAS KN95 | 18.76516129032258 | 0.0 | 18.76516129032258 | 0.0 | 126.21032258064515 | 126.21032258064515 | 50.0 | 9.382580645161290 | -116.827741935483860 | 0.07434083404046497296353549992 | 252.4206451612903000000000000 | -233.6554838709677200000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('HERRAMIENTA ELECTRICA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.71225806451613 | 120.71225806451613 | 50.0 | 0.00 | -120.71225806451613 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2" HP P/AGUA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.71225806451613 | 120.71225806451613 | 50.0 | 0.00 | -120.71225806451613 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.43225806451613 | 22.43225806451613 | 50.0 | 0.00 | -22.43225806451613 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ESCOBON DE 18" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.43225806451613 | 22.43225806451613 | 50.0 | 0.00 | -22.43225806451613 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.73677419354838 | 99.73677419354838 | 50.0 | 0.00 | -99.73677419354838 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | COPA C/CERDA TRENSADA 4" X 5" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.73677419354838 | 99.73677419354838 | 50.0 | 0.00 | -99.73677419354838 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('EQUIPAMIENTO EDIFICIO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.2141935483871 | 180.2141935483871 | 50.0 | 0.00 | -180.2141935483871 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('MOBILIARIO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.2141935483871 | 180.2141935483871 | 50.0 | 0.00 | -180.2141935483871 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | MESA PEQUEÑA 77.5 X 50 CMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.2141935483871 | 180.2141935483871 | 50.0 | 0.00 | -180.2141935483871 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5115.611612903226 | 5115.611612903226 | 50.0 | 0.00 | -5115.611612903226 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('ALIMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4213.317419354838 | 4213.317419354838 | 50.0 | 0.00 | -4213.317419354838 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | AGUA PURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4213.317419354838 | 4213.317419354838 | 50.0 | 0.00 | -4213.317419354838 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 371.40645161290325 | 371.40645161290325 | 50.0 | 0.00 | -371.40645161290325 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | MEGAFONO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 371.40645161290325 | 371.40645161290325 | 50.0 | 0.00 | -371.40645161290325 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 336.02451612903224 | 336.02451612903224 | 50.0 | 0.00 | -336.02451612903224 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | VIATICOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.172903225806452 | 5.172903225806452 | 50.0 | 0.00 | -5.172903225806452 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | DISPENSADOR PARA AGUA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 330.8516129032258 | 330.8516129032258 | 50.0 | 0.00 | -330.8516129032258 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('INMOBILIARIA EQUIPO Y ACTIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.97548387096774 | 67.97548387096774 | 50.0 | 0.00 | -67.97548387096774 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CAFETERA 40 TZS ACERO INOXIDABLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.97548387096774 | 67.97548387096774 | 50.0 | 0.00 | -67.97548387096774 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('PAPELERIA Y UTILES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 126.88774193548387 | 126.88774193548387 | 50.0 | 0.00 | -126.88774193548387 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | MARCADOR RESALTADOR FABER CASTELL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.64 | 15.64 | 50.0 | 0.00 | -15.64 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | TALONARIO DE DOCUMENTOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.97548387096774 | 67.97548387096774 | 50.0 | 0.00 | -67.97548387096774 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | BATERIA AA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.674838709677419 | 5.674838709677419 | 50.0 | 0.00 | -5.674838709677419 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | BATERIA ALCALINA D | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.597419354838706 | 37.597419354838706 | 50.0 | 0.00 | -37.597419354838706 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9681.56 | 9681.56 | 50.0 | 0.00 | -9681.56 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('GASTOS INDIRECTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2956.0606451612903 | 2956.0606451612903 | 50.0 | 0.00 | -2956.0606451612903 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | SUERO ORAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2956.0606451612903 | 2956.0606451612903 | 50.0 | 0.00 | -2956.0606451612903 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6725.499354838709 | 6725.499354838709 | 50.0 | 0.00 | -6725.499354838709 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | INSTALACIONES PROVISIONALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.68516129032258 | 83.68516129032258 | 50.0 | 0.00 | -83.68516129032258 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | SEGURIDAD INDUSTRIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1203.1019354838709 | 1203.1019354838709 | 50.0 | 0.00 | -1203.1019354838709 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ACEITE PARA MEZCLA 2 TIEMPOS 380ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.023225806451613 | 9.023225806451613 | 50.0 | 0.00 | -9.023225806451613 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5429.689032258065 | 5429.689032258065 | 50.0 | 0.00 | -5429.689032258065 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9700.472258064516 | 9700.472258064516 | 50.0 | 0.00 | -9700.472258064516 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('SUB. CONTRATO DE VENTANERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 125.3225806451613 | 125.3225806451613 | 50.0 | 0.00 | -125.3225806451613 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | REPARACION Y MANTENIMIENTO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 125.3225806451613 | 125.3225806451613 | 50.0 | 0.00 | -125.3225806451613 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('SUB. CONTRATO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5834.544516129033 | 5834.544516129033 | 50.0 | 0.00 | -5834.544516129033 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | SUB CONTRATO SERVICIOS SUCCION DE FOSA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5834.544516129033 | 5834.544516129033 | 50.0 | 0.00 | -5834.544516129033 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3740.6051612903225 | 3740.6051612903225 | 50.0 | 0.00 | -3740.6051612903225 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | SUBCONTRATO ROTULOS DE SEÑALIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1317.8090322580645 | 1317.8090322580645 | 50.0 | 0.00 | -1317.8090322580645 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | PLAN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.51612903225808 | 200.51612903225808 | 50.0 | 0.00 | -200.51612903225808 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | SISTEMA DE FILTRACION PARA AGUA POTABLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2222.28 | 2222.28 | 50.0 | 0.00 | -2222.28 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | HERRAMIENTA Y EQUIPO | 35362.12903225807 | 0.0 | 35362.12903225807 | 0.0 | 472008.15225806454 | 472008.15225806454 | 40.0 | 14144.851612903228 | -457863.300645161312 | 0.02996738837080446802343997552 | 1180020.380645161350000000000 | -1144658.251612903280000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 402.1135483870968 | 0.0 | 402.1135483870968 | 0.0 | 11675.098064516129 | 11675.098064516129 | 40.0 | 160.84541935483872 | -11514.25264516129028 | 0.01377679386211690128727465786 | 29187.74516129032250000000001 | -28785.63161290322570000000001
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS',) | 402.1135483870968 | 0.0 | 402.1135483870968 | 0.0 | 9228.678709677419 | 9228.678709677419 | 40.0 | 160.84541935483872 | -9067.83329032258028 | 0.01742886760010100530840868144 | 23071.69677419354750000000000 | -22669.58322580645070000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | LAMINADORA TAHSIN TCC230 ( LM 230 ) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.529032258064515 | 27.529032258064515 | 40.0 | 0.00 | -27.529032258064515 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO HP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.876129032258065 | 13.876129032258065 | 40.0 | 0.00 | -13.876129032258065 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO PARA PLOTTER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.97548387096774 | 67.97548387096774 | 40.0 | 0.00 | -67.97548387096774 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CARTUCHOS DE TINTA EN COLORES PARA PLOTTER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112.15870967741935 | 112.15870967741935 | 40.0 | 0.00 | -112.15870967741935 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | UPS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 118.2541935483871 | 118.2541935483871 | 40.0 | 0.00 | -118.2541935483871 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PEDESTAL PARA PLOTTER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 385.9935483870968 | 385.9935483870968 | 40.0 | 0.00 | -385.9935483870968 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MOBILIARIO Y EQUIPO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.927741935483871 | 8.927741935483871 | 40.0 | 0.00 | -8.927741935483871 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | IMPRESORAS | 50.26451612903226 | 0.0 | 50.26451612903226 | 0.0 | 787.658064516129 | 787.658064516129 | 40.0 | 20.105806451612904 | -767.552258064516096 | 0.02552605928559142453848727897 | 1969.145161290322500000000000 | -1918.880645161290240000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | COMPUTADORAS LAPTOP | 351.84903225806454 | 0.0 | 351.84903225806454 | 0.0 | 5787.908387096774 | 5787.908387096774 | 40.0 | 140.739612903225816 | -5647.168774193548184 | 0.02431614384515527500099129392 | 14469.77096774193500000000000 | -14117.92193548387046000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 558.3870967741935 | 558.3870967741935 | 40.0 | 0.00 | -558.3870967741935 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PLOTTER DE IMPRESION DE PLANOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 882.2709677419355 | 882.2709677419355 | 40.0 | 0.00 | -882.2709677419355 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | SILLAS DE ADMINISTRATIVAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 242.42451612903227 | 242.42451612903227 | 40.0 | 0.00 | -242.42451612903227 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MONITORES PARA COMPUTADORA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 199.46193548387097 | 199.46193548387097 | 40.0 | 0.00 | -199.46193548387097 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CARTUCHOS DE TINTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.85290322580645 | 35.85290322580645 | 40.0 | 0.00 | -35.85290322580645 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('ALIMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160.41290322580645 | 160.41290322580645 | 40.0 | 0.00 | -160.41290322580645 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | AGUA PURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160.41290322580645 | 160.41290322580645 | 40.0 | 0.00 | -160.41290322580645 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('CONSUMIBLES CAFETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101.27741935483871 | 101.27741935483871 | 40.0 | 0.00 | -101.27741935483871 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BANDEJA DUROPORT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.083870967741934 | 26.083870967741934 | 40.0 | 0.00 | -26.083870967741934 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALIMENTOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.19354838709677 | 75.19354838709677 | 40.0 | 0.00 | -75.19354838709677 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 530.5664516129033 | 530.5664516129033 | 40.0 | 0.00 | -530.5664516129033 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | VIATICOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117.80387096774193 | 117.80387096774193 | 40.0 | 0.00 | -117.80387096774193 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | GASTOS NO DEDUCIBLES OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 412.7625806451613 | 412.7625806451613 | 40.0 | 0.00 | -412.7625806451613 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('PAPELERIA Y UTILES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 425.96258064516127 | 425.96258064516127 | 40.0 | 0.00 | -425.96258064516127 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PAPEL EN ROLLO BOND DE 24" DE 80 GRAMOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 132.34064516129033 | 132.34064516129033 | 40.0 | 0.00 | -132.34064516129033 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PLASTICO TIPO HOJAS P/LAMINADORA FAST CX100 CARTA DE 9"X 11.5"X 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.980645161290326 | 34.980645161290326 | 40.0 | 0.00 | -34.980645161290326 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CARGADOR PARA BATERIAS AA / AAA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.06451612903226 | 29.06451612903226 | 40.0 | 0.00 | -29.06451612903226 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BATERIA AAA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2787096774193545 | 5.2787096774193545 | 40.0 | 0.00 | -5.2787096774193545 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BATERIA AA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.198709677419354 | 7.198709677419354 | 40.0 | 0.00 | -7.198709677419354 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PIZZARON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 174.4490322580645 | 174.4490322580645 | 40.0 | 0.00 | -174.4490322580645 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | LAPIZ BICOLOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.828387096774193 | 10.828387096774193 | 40.0 | 0.00 | -10.828387096774193 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TABLA CON CLIP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.788387096774194 | 14.788387096774194 | 40.0 | 0.00 | -14.788387096774194 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BATERIAS RECARGABLES AA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.033548387096776 | 17.033548387096776 | 40.0 | 0.00 | -17.033548387096776 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('SERVICIOS CONTRATADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1130.4141935483872 | 1130.4141935483872 | 40.0 | 0.00 | -1130.4141935483872 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TRAMITES Y GESTIÓNES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1130.4141935483872 | 1130.4141935483872 | 40.0 | 0.00 | -1130.4141935483872 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('VEHICULOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.7858064516129 | 97.7858064516129 | 40.0 | 0.00 | -97.7858064516129 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BUSHING PLASTOCO HU-1063 P/RESORTES HYUNDAI H-100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3548387096774194 | 0.3548387096774194 | 40.0 | 0.00 | -0.3548387096774194 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | REPUESTOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.43096774193549 | 97.43096774193549 | 40.0 | 0.00 | -97.43096774193549 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('EQUIPO',) | 13806.843870967741 | 0.0 | 13806.843870967741 | 0.0 | 224813.24 | 224813.24 | 40.0 | 5522.7375483870964 | -219290.5024516129036 | 0.02456589099639814985985700842 | 562033.1000000000000000000000 | -548226.2561290322590000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1273.36 | 0.0 | 1273.36 | 0.0 | 212156.78967741935 | 212156.78967741935 | 40.0 | 509.344 | -211647.44567741935 | 0.002400790475640438150227959731 | 1273.36 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PUNTAL METALICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4333.403870967742 | 4333.403870967742 | 40.0 | 0.00 | -4333.403870967742 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MARCO DE ANDAMIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.090322580645164 | 35.090322580645164 | 40.0 | 0.00 | -35.090322580645164 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MEZCLADORA PARA CONCRETO 1.5 SACOS C/MOTOR HONDA | 603.1703225806451 | 0.0 | 603.1703225806451 | 0.0 | 3623.065806451613 | 3623.065806451613 | 40.0 | 241.26812903225804 | -3381.79767741935496 | 0.06659225692302650687052445720 | 9057.664516129032499999999999 | -8454.494193548387399999999999
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ANDAMIOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.06967741935483 | 240.06967741935483 | 40.0 | 0.00 | -240.06967741935483 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | RODOS PARA ANDAMIOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 335.3432258064516 | 335.3432258064516 | 40.0 | 0.00 | -335.3432258064516 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | VIBRADOR ELECTRICO PARA CONCRETO (COMPLETO) | 670.1896774193549 | 0.0 | 670.1896774193549 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 268.07587096774196 | 268.07587096774196 | 268.07587096774196 | 2.5 | 667.6896774193549
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | FORMALETA DE METAL Y ACCESORIOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201820.67741935485 | 201820.67741935485 | 40.0 | 0.00 | -201820.67741935485 | 0E+9 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PLATAFORMA DE 0.50 M DE ANCHO X 1.52 M DE LARGO ( CAPACIDAD DE 300 KG ) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.35612903225807 | 70.35612903225807 | 40.0 | 0.00 | -70.35612903225807 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | * PLATAFORMA DE 0.50 M DE ANCHO X 2.13 M DE LARGO( CAPACIDAD DE 300 KG ) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 361.39870967741933 | 361.39870967741933 | 40.0 | 0.00 | -361.39870967741933 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CONECTOR DE ANDAMIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 126.32516129032258 | 126.32516129032258 | 40.0 | 0.00 | -126.32516129032258 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BREISAS O CRUCETAS DE ANDAMIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1211.0593548387096 | 1211.0593548387096 | 40.0 | 0.00 | -1211.0593548387096 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 231.75225806451613 | 0.0 | 231.75225806451613 | 0.0 | 9066.132903225807 | 9066.132903225807 | 40.0 | 92.700903225806452 | -8973.432000000000548 | 0.01022496628003574536163006527 | 22665.33225806451750000000000 | -22433.58000000000137000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CUBETAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 179.85935483870966 | 179.85935483870966 | 40.0 | 0.00 | -179.85935483870966 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TIJERA PARA CORTAR LAMINA 10" (524101) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.52 | 7.52 | 40.0 | 0.00 | -7.52 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | SERRUCHO PARA TABLAYESO 12" TOTAL (3006) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.903225806451612 | 20.903225806451612 | 40.0 | 0.00 | -20.903225806451612 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MARTILLO DE HULE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.71612903225807 | 37.71612903225807 | 40.0 | 0.00 | -37.71612903225807 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TIRALINEAS DE PLASTICO 30M TRUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.36 | 50.36 | 40.0 | 0.00 | -50.36 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PISTOLA PARA CALAFATEO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.29806451612903 | 96.29806451612903 | 40.0 | 0.00 | -96.29806451612903 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MANGUERA P/AGUA DE 1/2" COLOR VERDE 30 MTS | 23.456774193548387 | 0.0 | 23.456774193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 9.3827096774193548 | 9.3827096774193548 | 9.3827096774193548 | 2.5 | 20.956774193548387
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MACHETE TIPO GUARIZANA DE 22" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.886451612903226 | 21.886451612903226 | 40.0 | 0.00 | -21.886451612903226 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PALA CON CABO | 9.383225806451613 | 0.0 | 9.383225806451613 | 0.0 | 27.210322580645162 | 27.210322580645162 | 40.0 | 3.7532903225806452 | -23.4570322580645168 | 0.1379362670713201799191508493 | 68.02580645161290500000000002 | -58.64258064516129200000000002
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PIOCHA C/CABO | 9.383225806451613 | 0.0 | 9.383225806451613 | 0.0 | 56.64645161290323 | 56.64645161290323 | 40.0 | 3.7532903225806452 | -52.8931612903225848 | 0.06625817179563107479695090463 | 141.6161290322580750000000000 | -132.2329032258064620000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | LLANA 11 LISA MANGO DE MADERA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.86193548387097 | 23.86193548387097 | 40.0 | 0.00 | -23.86193548387097 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | LLANA 11 TRIANGULAR MANGO DE MADERA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.85290322580645 | 39.85290322580645 | 40.0 | 0.00 | -39.85290322580645 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | RADIO COMUNICADOR PORTATIL | 150.1225806451613 | 0.0 | 150.1225806451613 | 0.0 | 3568.686451612903 | 3568.686451612903 | 40.0 | 60.04903225806452 | -3508.63741935483848 | 0.01682664842435926761691424703 | 8921.716129032257499999999999 | -8771.593548387096199999999999
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TONELES DE METAL VACIOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 426.9367741935484 | 426.9367741935484 | 40.0 | 0.00 | -426.9367741935484 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PLOMADA DE 454 G CONICA TRUP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6270967741935483 | 2.6270967741935483 | 40.0 | 0.00 | -2.6270967741935483 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | NIVEL 3 BURBUJAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8993548387096775 | 7.8993548387096775 | 40.0 | 0.00 | -7.8993548387096775 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TENAZA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.78451612903226 | 80.78451612903226 | 40.0 | 0.00 | -80.78451612903226 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BARRETAS LARGAS | 15.011612903225807 | 0.0 | 15.011612903225807 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 6.0046451612903228 | 6.0046451612903228 | 6.0046451612903228 | 2.5 | 12.511612903225807
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BARRA LINEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.10322580645161 | 40.10322580645161 | 40.0 | 0.00 | -40.10322580645161 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | RADIO COMUNICADOR PORTATIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3653.654193548387 | 3653.654193548387 | 40.0 | 0.00 | -3653.654193548387 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PALA CON CABO CUADRADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.01548387096774 | 72.01548387096774 | 40.0 | 0.00 | -72.01548387096774 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CINTA METRICA DE 1 POR 8M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.66064516129032 | 81.66064516129032 | 40.0 | 0.00 | -81.66064516129032 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PALANCA RATCHET 3/8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.52516129032258 | 9.52516129032258 | 40.0 | 0.00 | -9.52516129032258 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | EXTENSION PARA CUBO 3/8X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3083870967741937 | 3.3083870967741937 | 40.0 | 0.00 | -3.3083870967741937 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PUNTERO CON EMPUÑADURA 3/4X12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.023225806451613 | 9.023225806451613 | 40.0 | 0.00 | -9.023225806451613 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TERMINAL MANGUERA PLASTICA MACHO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.420645161290323 | 4.420645161290323 | 40.0 | 0.00 | -4.420645161290323 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TERMINAL MANGUERA PLASTICA HEMBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.285161290322581 | 4.285161290322581 | 40.0 | 0.00 | -4.285161290322581 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | COBA DE 2" CON CABO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.010322580645162 | 4.010322580645162 | 40.0 | 0.00 | -4.010322580645162 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TENAZA CORTAFRIO PARA USO PESADO 36" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.340645161290325 | 35.340645161290325 | 40.0 | 0.00 | -35.340645161290325 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | COMPRESOR DE AIRE TOTAL 24L | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.17290322580645 | 67.17290322580645 | 40.0 | 0.00 | -67.17290322580645 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | LLANA DE GOMA 280 MM X 140MM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.411612903225806 | 4.411612903225806 | 40.0 | 0.00 | -4.411612903225806 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | LLANA ESPONJA 230 MM X 100 MM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.814193548387095 | 24.814193548387095 | 40.0 | 0.00 | -24.814193548387095 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CALIBRADOR PIE DE REY DIGITAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.003870967741936 | 21.003870967741936 | 40.0 | 0.00 | -21.003870967741936 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CARRETA DE MANO | 15.011612903225807 | 0.0 | 15.011612903225807 | 0.0 | 164.42322580645163 | 164.42322580645163 | 40.0 | 6.0046451612903228 | -158.4185806451613072 | 0.03651944627554383405623047406 | 411.0580645161290750000000000 | -396.0464516129032680000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | AZADON C/CABO DE 3 LIBRAS | 9.383225806451613 | 0.0 | 9.383225806451613 | 0.0 | 27.06967741935484 | 27.06967741935484 | 40.0 | 3.7532903225806452 | -23.3163870967741948 | 0.1386529386529386477595243504 | 67.67419354838710000000000000 | -58.29096774193548700000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALMADANA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 190.84129032258065 | 190.84129032258065 | 40.0 | 0.00 | -190.84129032258065 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('HERRAMIENTA ELECTRICA',) | 272.0967741935484 | 0.0 | 272.0967741935484 | 0.0 | 2856.5432258064516 | 2856.5432258064516 | 40.0 | 108.83870967741936 | -2747.70451612903224 | 0.03810154479517540233876878390 | 7141.358064516129000000000001 | -6869.261290322580600000000001
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PISTOLA DE FIJACION A POLVORA CALIBRE 27" | 131.3574193548387 | 0.0 | 131.3574193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 52.54296774193548 | 52.54296774193548 | 52.54296774193548 | 2.5 | 128.8574193548387
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PULIDORA TIPO ESMERILADORA 4 1/2" PULG. 1100W | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236.1883870967742 | 236.1883870967742 | 40.0 | 0.00 | -236.1883870967742 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ASPIRADORA + FILTRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 139.37290322580645 | 139.37290322580645 | 40.0 | 0.00 | -139.37290322580645 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BARRENO ROTOMARTILLO STANLEY | 140.7393548387097 | 0.0 | 140.7393548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 56.29574193548388 | 56.29574193548388 | 56.29574193548388 | 2.5 | 138.2393548387097
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | KIT BARRENO Y DESTORNILLADOR ELECTRICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 351.4851612903226 | 351.4851612903226 | 40.0 | 0.00 | -351.4851612903226 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ROUTER XIAOMI AC1200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.04 | 35.04 | 40.0 | 0.00 | -35.04 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ROTOMARTILLO INDUSTRIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1283.1664516129033 | 1283.1664516129033 | 40.0 | 0.00 | -1283.1664516129033 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PULIDORA TIPO ESMERILADORA 9 PULG. 2000W | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 422.4077419354839 | 422.4077419354839 | 40.0 | 0.00 | -422.4077419354839 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BARRENO ROTOMARTILLO ELEC. TRUPER 1/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.08 | 70.08 | 40.0 | 0.00 | -70.08 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | SIERRA CIRCULAR INDUSTRIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 318.8025806451613 | 318.8025806451613 | 40.0 | 0.00 | -318.8025806451613 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('REPOSICION POR PERDIDA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 263.1767741935484 | 263.1767741935484 | 40.0 | 0.00 | -263.1767741935484 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PIN DE UNION PARA ANDAMIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 184.97548387096774 | 184.97548387096774 | 40.0 | 0.00 | -184.97548387096774 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PLATAFORMA PARA ANDAMIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.20129032258065 | 78.20129032258065 | 40.0 | 0.00 | -78.20129032258065 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.84516129032258 | 42.84516129032258 | 40.0 | 0.00 | -42.84516129032258 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DECIBELIMETRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.064516129032256 | 33.064516129032256 | 40.0 | 0.00 | -33.064516129032256 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | GUANTE DE NITRILO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.780645161290323 | 9.780645161290323 | 40.0 | 0.00 | -9.780645161290323 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 427.7522580645161 | 427.7522580645161 | 40.0 | 0.00 | -427.7522580645161 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | LIMA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 7.2 | 40.0 | 0.00 | -7.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CUCHILLA PRECORTADA 18MM CON ESTUCHE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2335483870967743 | 1.2335483870967743 | 40.0 | 0.00 | -1.2335483870967743 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CINCEL PARA CONCRETO SDS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 217.92129032258063 | 217.92129032258063 | 40.0 | 0.00 | -217.92129032258063 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MARTILLO C/SACA CLAVOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.503225806451614 | 24.503225806451614 | 40.0 | 0.00 | -24.503225806451614 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CINCEL 1X12" TRUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.935483870967742 | 13.935483870967742 | 40.0 | 0.00 | -13.935483870967742 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CINCEL CON PUNTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.821935483870966 | 31.821935483870966 | 40.0 | 0.00 | -31.821935483870966 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MARTILLO PARA CARPINTERO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.916129032258066 | 25.916129032258066 | 40.0 | 0.00 | -25.916129032258066 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MEZCLADOR ELECTRICO 1400W UYUST UY-MEE14007 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.20645161290322 | 80.20645161290322 | 40.0 | 0.00 | -80.20645161290322 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TRIPOIDE DE CONSTRUCCION 1/4 PULG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.014193548387098 | 25.014193548387098 | 40.0 | 0.00 | -25.014193548387098 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('VEHICULO',) | 12029.634838709677 | 0.0 | 12029.634838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 4811.8539354838708 | 4811.8539354838708 | 4811.8539354838708 | 2.5 | 12027.134838709677
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ANDAMIO COLGANTE | 12029.634838709677 | 0.0 | 12029.634838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 4811.8539354838708 | 4811.8539354838708 | 4811.8539354838708 | 2.5 | 12027.134838709677
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 15125.581935483871 | 0.0 | 15125.581935483871 | 0.0 | 170088.86967741937 | 170088.86967741937 | 40.0 | 6050.2327741935484 | -164038.6369032258216 | 0.03557100935333433049989973438 | 425222.1741935484250000000000 | -410096.5922580645540000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 15125.581935483871 | 0.0 | 15125.581935483871 | 0.0 | 169838.22451612903 | 169838.22451612903 | 40.0 | 6050.2327741935484 | -163787.9917419354816 | 0.03562350461111288775526631757 | 424595.5612903225749999999999 | -409469.9793548387039999999999
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALQUILER MARCO DE ANDAMIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2712.1716129032257 | 2712.1716129032257 | 40.0 | 0.00 | -2712.1716129032257 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALQUILER DE MAQUINARIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3602.6696774193547 | 3602.6696774193547 | 40.0 | 0.00 | -3602.6696774193547 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | HERRAMIENTAS Y EQUIPO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 121459.8670967742 | 121459.8670967742 | 40.0 | 0.00 | -121459.8670967742 | 0E+8 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALQUILER PUNTAL METALICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3018.0890322580644 | 3018.0890322580644 | 40.0 | 0.00 | -3018.0890322580644 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BOMBA DE ACHIQUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 697.8761290322581 | 697.8761290322581 | 40.0 | 0.00 | -697.8761290322581 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALQUILER TORRE DE LUZ 4X1250W | 112.59225806451613 | 0.0 | 112.59225806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 45.036903225806452 | 45.036903225806452 | 45.036903225806452 | 2.5 | 110.09225806451613
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALQUILER DE CONECTOR DE ANDAMIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 195.4593548387097 | 195.4593548387097 | 40.0 | 0.00 | -195.4593548387097 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ELEVADOR DE CARGA | 9344.185806451613 | 0.0 | 9344.185806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 3737.6743225806452 | 3737.6743225806452 | 3737.6743225806452 | 2.5 | 9341.685806451613
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CAJONES DE ELEVADOR | 168.88774193548386 | 0.0 | 168.88774193548386 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 67.555096774193544 | 67.555096774193544 | 67.555096774193544 | 2.5 | 166.38774193548386
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BATEAS | 18.76516129032258 | 0.0 | 18.76516129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 7.506064516129032 | 7.506064516129032 | 7.506064516129032 | 2.5 | 16.26516129032258
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALQUILER ESCALERAS METALICAS PARA ANDAMIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 615.0954838709678 | 615.0954838709678 | 40.0 | 0.00 | -615.0954838709678 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BASE REGULABLE PARA ANDAMIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 308.3083870967742 | 308.3083870967742 | 40.0 | 0.00 | -308.3083870967742 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALQUILER PUNTAL METALICO DE 1.85M-.30M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14610.087741935484 | 14610.087741935484 | 40.0 | 0.00 | -14610.087741935484 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALQUILER PUNTAL METALICO DE 2.30M-4.00M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18544.929032258064 | 18544.929032258064 | 40.0 | 0.00 | -18544.929032258064 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MARCO HD DE 0.80M DE ANCHO X 1.50M DE ALTURA (CARGA MAXIMA DE TRABAJO 2,200 KG) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 641.5329032258064 | 641.5329032258064 | 40.0 | 0.00 | -641.5329032258064 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MARCO HD DE 1.52M DE ANCHO X 2.00M DE ALTURA (CARGA MAXIMA DE TRABAJO 2,000 KG) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1090.36 | 1090.36 | 40.0 | 0.00 | -1090.36 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 4805.6 | 0.0 | 4805.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 1922.24 | 1922.24 | 1922.24 | 2.5 | 4803.1
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALQUILER PLATAFORMAS DE ANDAMIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2341.7780645161292 | 2341.7780645161292 | 40.0 | 0.00 | -2341.7780645161292 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | RENTA DE COMPACTADORA BAILARINA | 675.5509677419354 | 0.0 | 675.5509677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 270.22038709677416 | 270.22038709677416 | 270.22038709677416 | 2.5 | 673.0509677419354
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('SERVICIO Y MANTENIMIENTO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 250.6451612903226 | 250.6451612903226 | 40.0 | 0.00 | -250.6451612903226 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 250.6451612903226 | 250.6451612903226 | 40.0 | 0.00 | -250.6451612903226 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1085.7070967741936 | 0.0 | 1085.7070967741936 | 0.0 | 9360.023225806452 | 9360.023225806452 | 40.0 | 434.28283870967744 | -8925.74038709677456 | 0.04639762404780357618091281076 | 23400.05806451613000000000000 | -22314.35096774193640000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1085.7070967741936 | 0.0 | 1085.7070967741936 | 0.0 | 9336.512258064517 | 9336.512258064517 | 40.0 | 434.28283870967744 | -8902.22941935483956 | 0.04651446136479505776664803874 | 23341.28064516129250000000000 | -22255.57354838709890000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DESALOJO DE MATERIALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1540.763870967742 | 1540.763870967742 | 40.0 | 0.00 | -1540.763870967742 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | VIAJES DE RIPIO Y VARIOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5573.778064516129 | 5573.778064516129 | 40.0 | 0.00 | -5573.778064516129 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | FLETES | 1085.7070967741936 | 0.0 | 1085.7070967741936 | 0.0 | 2221.970322580645 | 2221.970322580645 | 40.0 | 434.28283870967744 | -1787.68748387096756 | 0.1954494325582584015414270913 | 5554.925806451612500000000001 | -4469.218709677418900000000001
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.510967741935485 | 23.510967741935485 | 40.0 | 0.00 | -23.510967741935485 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ACEITE PARA MEZCLA 2 TIEMPOS 380ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.535483870967742 | 13.535483870967742 | 40.0 | 0.00 | -13.535483870967742 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CARTABON 24X16 PLG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.975483870967741 | 9.975483870967741 | 40.0 | 0.00 | -9.975483870967741 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('MATERIALES',) | 4941.882580645161 | 0.0 | 4941.882580645161 | 0.0 | 5382.994838709677 | 5382.994838709677 | 40.0 | 1976.7530322580644 | -3406.2418064516126 | 0.3672217959495385898261415539 | 13457.48709677419250000000000 | -8515.60451612903150000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('ELECTRICIDAD',) | 140.74064516129033 | 0.0 | 140.74064516129033 | 0.0 | 1674.9109677419356 | 1674.9109677419356 | 40.0 | 56.296258064516132 | -1618.614709677419468 | 0.03361149287858150902192635828 | 4187.277419354839000000000000 | -4046.536774193548670000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | LAMPARA LED TIPO REFLECTOR DE 30W | 46.913548387096775 | 0.0 | 46.913548387096775 | 0.0 | 17.615483870967743 | 17.615483870967743 | 40.0 | 18.7654193548387100 | 1.1499354838709670 | 1.065279812481687618747740602 | 44.03870967741935750000000001 | 2.87483870967741749999999999
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CONECTOR PVC GRIS DE 1 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.530322580645162 | 11.530322580645162 | 40.0 | 0.00 | -11.530322580645162 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TERMINALES PARA ENTALLAR PARA CABLE 2/0 CON AGUJERO 3/8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.15096774193548387 | 0.15096774193548387 | 40.0 | 0.00 | -0.15096774193548387 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CABLE TSJ 2X16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.521290322580645 | 8.521290322580645 | 40.0 | 0.00 | -8.521290322580645 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ADAPTADOR HEMBRA CON CONECTOR HDMI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6141935483870968 | 1.6141935483870968 | 40.0 | 0.00 | -1.6141935483870968 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | EXTENSION ELECTRICA | 93.82709677419355 | 0.0 | 93.82709677419355 | 0.0 | 1373.094193548387 | 1373.094193548387 | 40.0 | 37.530838709677420 | -1335.563354838709580 | 0.02733304014103301660105362278 | 3432.735483870967500000000000 | -3338.908387096773950000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CABLE TSJ 10-3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 185.4774193548387 | 185.4774193548387 | 40.0 | 0.00 | -185.4774193548387 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TOMA MACHO PARA EXTENSION POLARIZADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0529032258064517 | 1.0529032258064517 | 40.0 | 0.00 | -1.0529032258064517 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TOMA HEMBRA PARA EXTENSION POLARIZADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6541935483870969 | 1.6541935483870969 | 40.0 | 0.00 | -1.6541935483870969 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | LAMPARAS LED TIPO REFLECTOR DE 50W | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.07483870967742 | 68.07483870967742 | 40.0 | 0.00 | -68.07483870967742 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CINTA DE AISLAR SCOTCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1251612903225805 | 6.1251612903225805 | 40.0 | 0.00 | -6.1251612903225805 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('FERRETERIA',) | 1807.0993548387096 | 0.0 | 1807.0993548387096 | 0.0 | 1714.7948387096774 | 1714.7948387096774 | 40.0 | 722.83974193548384 | -991.95509677419356 | 0.4215313258578473657888688558 | 4286.987096774193500000000000 | -2479.887741935483900000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BROCAS PARA METAL DE 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.863225806451613 | 3.863225806451613 | 40.0 | 0.00 | -3.863225806451613 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.738064516129032 | 14.738064516129032 | 40.0 | 0.00 | -14.738064516129032 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6658064516129 | 17.6658064516129 | 40.0 | 0.00 | -17.6658064516129 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO DE 9" | 1801.4696774193549 | 0.0 | 1801.4696774193549 | 0.0 | 9.283870967741935 | 9.283870967741935 | 40.0 | 720.58787096774196 | 711.304000000000025 | 77.61717859624740070972091363 | 23.20967741935483750000000000 | 1778.260000000000062500000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BROCHA DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3070967741935484 | 2.3070967741935484 | 40.0 | 0.00 | -2.3070967741935484 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 510.2116129032258 | 510.2116129032258 | 40.0 | 0.00 | -510.2116129032258 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.509677419354839 | 3.509677419354839 | 40.0 | 0.00 | -3.509677419354839 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.429677419354839 | 11.429677419354839 | 40.0 | 0.00 | -11.429677419354839 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | LIJA NO. 80 BASE DE AGUA 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2580645161290323 | 1.2580645161290323 | 40.0 | 0.00 | -1.2580645161290323 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | SIERRA SANDFLEX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.601290322580645 | 29.601290322580645 | 40.0 | 0.00 | -29.601290322580645 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MANGUERA P/PASAR NIVELES 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.571612903225805 | 27.571612903225805 | 40.0 | 0.00 | -27.571612903225805 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BROCAS PARA CONCRETO SDS 7/8 X 8" | 5.629677419354839 | 0.0 | 5.629677419354839 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 2.2518709677419356 | 2.2518709677419356 | 2.2518709677419356 | 2.5 | 3.129677419354839
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | LIJA P/AGUA #120 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.201290322580645 | 1.201290322580645 | 40.0 | 0.00 | -1.201290322580645 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ABRAZADERA HANGLER DE 2 " | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.01032258064516 | 43.01032258064516 | 40.0 | 0.00 | -43.01032258064516 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CINTA REFLECTIVA ADHESIVA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.436129032258065 | 4.436129032258065 | 40.0 | 0.00 | -4.436129032258065 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BROCAS PARA METAL DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0503225806451613 | 2.0503225806451613 | 40.0 | 0.00 | -2.0503225806451613 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2X 13" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.82838709677419 | 33.82838709677419 | 40.0 | 0.00 | -33.82838709677419 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BROCA PARA CONCRETO SDS 5/8" X 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.003870967741936 | 21.003870967741936 | 40.0 | 0.00 | -21.003870967741936 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CUCHARA PARA ALBAÑIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.778064516129035 | 49.778064516129035 | 40.0 | 0.00 | -49.778064516129035 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DESTORNILLADOR PUNTAS CAMBIABLES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.529032258064515 | 26.529032258064515 | 40.0 | 0.00 | -26.529032258064515 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 3/4" CHAPA 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.980645161290326 | 50.980645161290326 | 40.0 | 0.00 | -50.980645161290326 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CODAL DE 3 METROS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.45032258064516 | 97.45032258064516 | 40.0 | 0.00 | -97.45032258064516 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CODAL DE 6 METROS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.47096774193548 | 97.47096774193548 | 40.0 | 0.00 | -97.47096774193548 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | COPA DIAMANTADA 4 PULG. DOBLE HILERA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.08 | 31.08 | 40.0 | 0.00 | -31.08 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | UNION METALICA PARA MANGUERA 1/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1961290322580647 | 2.1961290322580647 | 40.0 | 0.00 | -2.1961290322580647 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | SET DE BROCAS DE PALETA 10-25MM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.975483870967741 | 9.975483870967741 | 40.0 | 0.00 | -9.975483870967741 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | FIBRA DE VIDRIO CORRIENTE PARA LANCHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.925161290322581 | 9.925161290322581 | 40.0 | 0.00 | -9.925161290322581 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BROCA DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.043870967741935 | 21.043870967741935 | 40.0 | 0.00 | -21.043870967741935 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MASKING TAPE DE 1'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.201290322580645 | 1.201290322580645 | 40.0 | 0.00 | -1.201290322580645 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DISCO CIRCULAR CORTE DE MADERA 7 1/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.950967741935482 | 19.950967741935482 | 40.0 | 0.00 | -19.950967741935482 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CEPILLO DE ALAMBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 488.7574193548387 | 488.7574193548387 | 40.0 | 0.00 | -488.7574193548387 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DISCO P/CORTE DE MADERA DE 9'' 3 1/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.581935483870968 | 31.581935483870968 | 40.0 | 0.00 | -31.581935483870968 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CANDADO YALE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.850322580645162 | 19.850322580645162 | 40.0 | 0.00 | -19.850322580645162 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BROCAS PARA CONCRETO SDS 5/8 X 8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.052903225806453 | 20.052903225806453 | 40.0 | 0.00 | -20.052903225806453 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 2994.0425806451613 | 0.0 | 2994.0425806451613 | 0.0 | 113.89290322580645 | 113.89290322580645 | 40.0 | 1197.61703225806452 | 1083.72412903225807 | 10.51529110539612784102908088 | 284.7322580645161249999999999 | 2709.310322580645175000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | LIENZO DE SARAN 50% SOMBRA DE 3.70 X 7 MTS. | 2994.0425806451613 | 0.0 | 2994.0425806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 1197.61703225806452 | 1197.61703225806452 | 1197.61703225806452 | 2.5 | 2991.5425806451613
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PANTALLA PARA CARETA ESMERILADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.83870967741935 | 53.83870967741935 | 40.0 | 0.00 | -53.83870967741935 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | SOMBRILLA DE EXTERIOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0541935483871 | 60.0541935483871 | 40.0 | 0.00 | -60.0541935483871 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.10322580645161 | 40.10322580645161 | 40.0 | 0.00 | -40.10322580645161 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.10322580645161 | 40.10322580645161 | 40.0 | 0.00 | -40.10322580645161 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.17806451612903 | 69.17806451612903 | 40.0 | 0.00 | -69.17806451612903 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | SIKADUR 51 SL 19KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.17806451612903 | 69.17806451612903 | 40.0 | 0.00 | -69.17806451612903 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.423225806451613 | 1.423225806451613 | 40.0 | 0.00 | -1.423225806451613 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.423225806451613 | 1.423225806451613 | 40.0 | 0.00 | -1.423225806451613 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('COMBUSTIBLES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1348.1909677419355 | 1348.1909677419355 | 40.0 | 0.00 | -1348.1909677419355 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | COMBUSTIBLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1348.1909677419355 | 1348.1909677419355 | 40.0 | 0.00 | -1348.1909677419355 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('EQUIPAMENTO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.74193548387096 | 93.74193548387096 | 40.0 | 0.00 | -93.74193548387096 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MESA PLEGABLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.049032258064514 | 58.049032258064514 | 40.0 | 0.00 | -58.049032258064514 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | SILLAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.692903225806454 | 35.692903225806454 | 40.0 | 0.00 | -35.692903225806454 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.885161290322582 | 21.885161290322582 | 40.0 | 0.00 | -21.885161290322582 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ESCOBAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.885161290322582 | 21.885161290322582 | 40.0 | 0.00 | -21.885161290322582 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('MADERA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.783225806451613 | 12.783225806451613 | 40.0 | 0.00 | -12.783225806451613 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TABLA DE PINO 2.43 M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.783225806451613 | 12.783225806451613 | 40.0 | 0.00 | -12.783225806451613 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.545806451612904 | 17.545806451612904 | 40.0 | 0.00 | -17.545806451612904 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BALANZA DE COLGAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.545806451612904 | 17.545806451612904 | 40.0 | 0.00 | -17.545806451612904 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.53935483870968 | 43.53935483870968 | 40.0 | 0.00 | -43.53935483870968 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | LATEX MATE EXTRA WHITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.9741935483871 | 34.9741935483871 | 40.0 | 0.00 | -34.9741935483871 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BROCHA DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5070967741935484 | 1.5070967741935484 | 40.0 | 0.00 | -1.5070967741935484 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PINTURA EN SPRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.058064516129032 | 7.058064516129032 | 40.0 | 0.00 | -7.058064516129032 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.07483870967742 | 67.07483870967742 | 40.0 | 0.00 | -67.07483870967742 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CODO PVC DE 1" X 45 A/P | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.661935483870968 | 2.661935483870968 | 40.0 | 0.00 | -2.661935483870968 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | LLAVE DE PASO DE 1/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.259354838709678 | 4.259354838709678 | 40.0 | 0.00 | -4.259354838709678 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MANOMETRO CON GLICERINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.983225806451612 | 12.983225806451612 | 40.0 | 0.00 | -12.983225806451612 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CHORRO 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.452903225806452 | 7.452903225806452 | 40.0 | 0.00 | -7.452903225806452 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TUBO PVC DE 1" (160 PSI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4967741935483871 | 0.4967741935483871 | 40.0 | 0.00 | -0.4967741935483871 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ESPUMA DE POLIURETANO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.22064516129032 | 39.22064516129032 | 40.0 | 0.00 | -39.22064516129032 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('SUMINISTROS PARA HERRAMIENTAS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147.8890322580645 | 147.8890322580645 | 40.0 | 0.00 | -147.8890322580645 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | NAVAJA CUTTER MOD 1021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 111.02451612903226 | 111.02451612903226 | 40.0 | 0.00 | -111.02451612903226 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | IMANES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.583225806451615 | 32.583225806451615 | 40.0 | 0.00 | -32.583225806451615 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CABO PARA COBA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.281290322580645 | 4.281290322580645 | 40.0 | 0.00 | -4.281290322580645 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.041290322580647 | 16.041290322580647 | 40.0 | 0.00 | -16.041290322580647 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ESPONJA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.041290322580647 | 16.041290322580647 | 40.0 | 0.00 | -16.041290322580647 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('BIENES Y SERVICIOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 165.4258064516129 | 165.4258064516129 | 40.0 | 0.00 | -165.4258064516129 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('SERVICIOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 165.4258064516129 | 165.4258064516129 | 40.0 | 0.00 | -165.4258064516129 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.25806451612904 | 100.25806451612904 | 40.0 | 0.00 | -100.25806451612904 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MANTENIMIENTO IMPRESORAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.16774193548387 | 65.16774193548387 | 40.0 | 0.00 | -65.16774193548387 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('EQUIPAMIENTO EDIFICIO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.04258064516129 | 36.04258064516129 | 40.0 | 0.00 | -36.04258064516129 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('MOBILIARIO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.04258064516129 | 36.04258064516129 | 40.0 | 0.00 | -36.04258064516129 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MESA PEQUEÑA 77.5 X 50 CMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.04258064516129 | 36.04258064516129 | 40.0 | 0.00 | -36.04258064516129 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.23225806451613 | 90.23225806451613 | 40.0 | 0.00 | -90.23225806451613 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.23225806451613 | 90.23225806451613 | 40.0 | 0.00 | -90.23225806451613 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MANO DE OBRA ALBAÑIL / MAESTRO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.23225806451613 | 90.23225806451613 | 40.0 | 0.00 | -90.23225806451613 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50396.22580645161 | 50396.22580645161 | 40.0 | 0.00 | -50396.22580645161 | 0E+9 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('SUB. CONTRATO DE VENTANERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4594.815483870968 | 4594.815483870968 | 40.0 | 0.00 | -4594.815483870968 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | REPARACION Y MANTENIMIENTO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4594.815483870968 | 4594.815483870968 | 40.0 | 0.00 | -4594.815483870968 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45801.41032258065 | 45801.41032258065 | 40.0 | 0.00 | -45801.41032258065 | 0E+9 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45721.20387096774 | 45721.20387096774 | 40.0 | 0.00 | -45721.20387096774 | 0E+9 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | REPARACIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.20645161290322 | 80.20645161290322 | 40.0 | 0.00 | -80.20645161290322 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | TOPOGRAFIA | 5029.101935483871 | 0.0 | 5029.101935483871 | 0.0 | 52211.95741935484 | 52211.95741935484 | 50.0 | 2514.5509677419355 | -49697.4064516129045 | 0.04816044239723902484974107162 | 104423.9148387096800000000000 | -99394.8129032258090000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('SUBCONTRATOS',) | 5029.101935483871 | 0.0 | 5029.101935483871 | 0.0 | 50558.308387096775 | 50558.308387096775 | 50.0 | 2514.5509677419355 | -48043.7574193548395 | 0.04973566260345225365760912613 | 101116.6167741935500000000000 | -96087.5148387096790000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('SUB CONTRATO MOVIMIENTO DE TIERRA',) | 5029.101935483871 | 0.0 | 5029.101935483871 | 0.0 | 40253.47225806452 | 40253.47225806452 | 50.0 | 2514.5509677419355 | -37738.9212903225845 | 0.06246792703052248251959955651 | 80506.94451612904000000000001 | -75477.84258064516900000000001
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | SUBCONTRATO SERVICIOS DE TOPOGRAFIA | 5029.101935483871 | 0.0 | 5029.101935483871 | 0.0 | 34353.285161290325 | 34353.285161290325 | 50.0 | 2514.5509677419355 | -31838.7341935483895 | 0.07319681235538312700623069804 | 68706.57032258065000000000000 | -63677.46838709677900000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ESTACION TOTAL TOPOGRAFIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5900.187096774193 | 5900.187096774193 | 50.0 | 0.00 | -5900.187096774193 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10304.836129032257 | 10304.836129032257 | 50.0 | 0.00 | -10304.836129032257 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10304.836129032257 | 10304.836129032257 | 50.0 | 0.00 | -10304.836129032257 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 465.00387096774193 | 465.00387096774193 | 50.0 | 0.00 | -465.00387096774193 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('HERRAMIENTA ELECTRICA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 301.8090322580645 | 301.8090322580645 | 50.0 | 0.00 | -301.8090322580645 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 45 MTS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 301.8090322580645 | 301.8090322580645 | 50.0 | 0.00 | -301.8090322580645 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 154.1483870967742 | 154.1483870967742 | 50.0 | 0.00 | -154.1483870967742 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | RADIO COMUNICADOR PORTATIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.16516129032259 | 64.16516129032259 | 50.0 | 0.00 | -64.16516129032259 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | PLOMADA DE 454 G CONICA TRUP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.144516129032255 | 56.144516129032255 | 50.0 | 0.00 | -56.144516129032255 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | MACHETE PULIDO DE 18" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.98967741935484 | 10.98967741935484 | 50.0 | 0.00 | -10.98967741935484 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | VAINA PARA MACHETE DE 18" ( FUNDA ) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.3341935483871 | 17.3341935483871 | 50.0 | 0.00 | -17.3341935483871 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ALMADANA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.514838709677419 | 5.514838709677419 | 50.0 | 0.00 | -5.514838709677419 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.046451612903226 | 9.046451612903226 | 50.0 | 0.00 | -9.046451612903226 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | LIMA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.609032258064516 | 3.609032258064516 | 50.0 | 0.00 | -3.609032258064516 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | CINCEL CON PUNTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.43741935483871 | 5.43741935483871 | 50.0 | 0.00 | -5.43741935483871 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 413.981935483871 | 413.981935483871 | 50.0 | 0.00 | -413.981935483871 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 391.0064516129032 | 391.0064516129032 | 50.0 | 0.00 | -391.0064516129032 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | KIT ALTAS NIVEL AUTOMATICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 391.0064516129032 | 391.0064516129032 | 50.0 | 0.00 | -391.0064516129032 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('PAPELERIA Y UTILES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.975483870967743 | 22.975483870967743 | 50.0 | 0.00 | -22.975483870967743 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | MARCADOR PERMANENTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.975483870967743 | 22.975483870967743 | 50.0 | 0.00 | -22.975483870967743 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.025806451612903 | 10.025806451612903 | 50.0 | 0.00 | -10.025806451612903 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.025806451612903 | 10.025806451612903 | 50.0 | 0.00 | -10.025806451612903 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | INSTALACIONES PROVISIONALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.025806451612903 | 10.025806451612903 | 50.0 | 0.00 | -10.025806451612903 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 764.6374193548387 | 764.6374193548387 | 50.0 | 0.00 | -764.6374193548387 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.992258064516129 | 9.992258064516129 | 50.0 | 0.00 | -9.992258064516129 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7638709677419353 | 2.7638709677419353 | 50.0 | 0.00 | -2.7638709677419353 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.07483870967742 | 6.07483870967742 | 50.0 | 0.00 | -6.07483870967742 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | CLAVO DE 1 1/2'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1535483870967742 | 1.1535483870967742 | 50.0 | 0.00 | -1.1535483870967742 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.225806451612904 | 10.225806451612904 | 50.0 | 0.00 | -10.225806451612904 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | CAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.225806451612904 | 10.225806451612904 | 50.0 | 0.00 | -10.225806451612904 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3341935483870968 | 1.3341935483870968 | 50.0 | 0.00 | -1.3341935483870968 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | NYLON BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3341935483870968 | 1.3341935483870968 | 50.0 | 0.00 | -1.3341935483870968 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 629.3703225806452 | 629.3703225806452 | 50.0 | 0.00 | -629.3703225806452 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | MATERIALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 629.3703225806452 | 629.3703225806452 | 50.0 | 0.00 | -629.3703225806452 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113.71483870967742 | 113.71483870967742 | 50.0 | 0.00 | -113.71483870967742 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | PINTURA DE ACEITE COLOR 1/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.962580645161291 | 4.962580645161291 | 50.0 | 0.00 | -4.962580645161291 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | PINTURA EN SPRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 108.75225806451613 | 108.75225806451613 | 50.0 | 0.00 | -108.75225806451613 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | 10999.427096774194 | 0.0 | 10999.427096774194 | 0.0 | 225816.44258064515 | 225816.44258064515 | 100.0 | 10999.427096774194 | -214817.015483870956 | 0.04870959338067688111496267957 | 225816.4425806451500000000000 | -214817.0154838709560000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 1351.1019354838709 | 0.0 | 1351.1019354838709 | 0.0 | 22648.86193548387 | 22648.86193548387 | 100.0 | 1351.1019354838709 | -21297.7599999999991 | 0.05965429695021918880952803341 | 22648.86193548387000000000000 | -21297.75999999999910000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('PAPELERIA Y UTILES',) | 1351.1019354838709 | 0.0 | 1351.1019354838709 | 0.0 | 2301.0348387096774 | 2301.0348387096774 | 100.0 | 1351.1019354838709 | -949.9329032258065 | 0.5871714381523712508075309579 | 2301.034838709677400000000000 | -949.932903225806500000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ARCHIVADOR AMP. BASICO CARTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.65806451612903 | 100.65806451612903 | 100.0 | 0.0 | -100.65806451612903 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CINTA P/EMPAQUE TRASPARENTE 2" X 90 YDAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.864516129032258 | 5.864516129032258 | 100.0 | 0.0 | -5.864516129032258 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PAPEL BOND NAVIGATOR PX 500 DOBLE CARTA (5) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 355.5651612903226 | 355.5651612903226 | 100.0 | 0.0 | -355.5651612903226 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CINTA ADHESIVA SCOTCH MAGIC 18MM X 25MTS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.16774193548387 | 26.16774193548387 | 100.0 | 0.0 | -26.16774193548387 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | MARCADOR RESALTADOR FABER CASTELL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.14709677419355 | 20.14709677419355 | 100.0 | 0.0 | -20.14709677419355 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PAPEL EN ROLLO BOND DE 24" DE 80 GRAMOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 121.44903225806452 | 121.44903225806452 | 100.0 | 0.0 | -121.44903225806452 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | MARCADOR PERMANENTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.73032258064516 | 32.73032258064516 | 100.0 | 0.0 | -32.73032258064516 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ENGRAPADORA FAST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.914838709677419 | 12.914838709677419 | 100.0 | 0.0 | -12.914838709677419 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CLIP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.75741935483871 | 4.75741935483871 | 100.0 | 0.0 | -4.75741935483871 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CORRECTOR DE LAPIZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.61032258064516 | 19.61032258064516 | 100.0 | 0.0 | -19.61032258064516 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | SACAPUNTAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.904516129032258 | 1.904516129032258 | 100.0 | 0.0 | -1.904516129032258 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | LAPICEROS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.156129032258065 | 8.156129032258065 | 100.0 | 0.0 | -8.156129032258065 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | FOLDER TAMAÑO CARTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.34193548387097 | 16.34193548387097 | 100.0 | 0.0 | -16.34193548387097 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | BATERIA AAA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.979354838709677 | 10.979354838709677 | 100.0 | 0.0 | -10.979354838709677 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | BATERIA AA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.08129032258064 | 44.08129032258064 | 100.0 | 0.0 | -44.08129032258064 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CAJA DE PAPEL PARA IMPRESORA CARTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 271.9006451612903 | 271.9006451612903 | 100.0 | 0.0 | -271.9006451612903 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | LAPIZ BICOLOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.36645161290322 | 69.36645161290322 | 100.0 | 0.0 | -69.36645161290322 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PIN PUSH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4038709677419354 | 1.4038709677419354 | 100.0 | 0.0 | -1.4038709677419354 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ARCHIVADOR AMP. BASICO MEDIA CARTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7290322580645165 | 6.7290322580645165 | 100.0 | 0.0 | -6.7290322580645165 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PAPELERIA Y UTILES | 1351.1019354838709 | 0.0 | 1351.1019354838709 | 0.0 | 1170.3070967741935 | 1170.3070967741935 | 100.0 | 1351.1019354838709 | 180.7948387096774 | 1.154484954596973709457220820 | 1170.307096774193500000000000 | 180.794838709677400000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('ALIMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 536.4309677419354 | 536.4309677419354 | 100.0 | 0.0 | -536.4309677419354 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | AGUA PURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 536.4309677419354 | 536.4309677419354 | 100.0 | 0.0 | -536.4309677419354 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('CONSUMIBLES CAFETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1156.8129032258064 | 1156.8129032258064 | 100.0 | 0.0 | -1156.8129032258064 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CAFE TOSTADO Y MOLIDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 256.5806451612903 | 256.5806451612903 | 100.0 | 0.0 | -256.5806451612903 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | VASO DUROPORT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2296774193548385 | 7.2296774193548385 | 100.0 | 0.0 | -7.2296774193548385 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | BANDEJA DUROPORT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.950967741935482 | 25.950967741935482 | 100.0 | 0.0 | -25.950967741935482 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CUCHARAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.76258064516129 | 6.76258064516129 | 100.0 | 0.0 | -6.76258064516129 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | AZUCAR BLANCA BOLSA DE 5 LIBRAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.007741935483871 | 10.007741935483871 | 100.0 | 0.0 | -10.007741935483871 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | SERVILLETA CUADRADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0658064516129033 | 2.0658064516129033 | 100.0 | 0.0 | -2.0658064516129033 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | AZUCAR BLANCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.567741935483872 | 8.567741935483872 | 100.0 | 0.0 | -8.567741935483872 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | SAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.210322580645162 | 12.210322580645162 | 100.0 | 0.0 | -12.210322580645162 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | BOLSA PLASTICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.620645161290323 | 11.620645161290323 | 100.0 | 0.0 | -11.620645161290323 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CREMORA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.07870967741935 | 94.07870967741935 | 100.0 | 0.0 | -94.07870967741935 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ALIMENTOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 721.738064516129 | 721.738064516129 | 100.0 | 0.0 | -721.738064516129 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12551.295483870968 | 12551.295483870968 | 100.0 | 0.0 | -12551.295483870968 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | LAMINADORA TAHSIN TCC230 ( LM 230 ) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.09290322580645 | 63.09290322580645 | 100.0 | 0.0 | -63.09290322580645 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CARTUCHOS DE TINTA EN COLORES HP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1882.1703225806452 | 1882.1703225806452 | 100.0 | 0.0 | -1882.1703225806452 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO HP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1224.8387096774193 | 1224.8387096774193 | 100.0 | 0.0 | -1224.8387096774193 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | UPS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.22064516129032 | 84.22064516129032 | 100.0 | 0.0 | -84.22064516129032 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | MICROS SD PARA CAMARA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.927741935483871 | 10.927741935483871 | 100.0 | 0.0 | -10.927741935483871 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | AIRE ACONDICIONADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2616.624516129032 | 2616.624516129032 | 100.0 | 0.0 | -2616.624516129032 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | IMPRESORA HP A3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 571.2709677419355 | 571.2709677419355 | 100.0 | 0.0 | -571.2709677419355 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | MICROFONO/ALTAVOZ PARA CONFERENCIAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.52 | 50.52 | 100.0 | 0.0 | -50.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | AIRE COMPRIMIDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.96645161290323 | 99.96645161290323 | 100.0 | 0.0 | -99.96645161290323 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | EXTENSOR USB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.512258064516129 | 4.512258064516129 | 100.0 | 0.0 | -4.512258064516129 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | MEMORIA RAM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.31354838709677 | 180.31354838709677 | 100.0 | 0.0 | -180.31354838709677 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | BOTE DE TINTA COLOR NEGRO - EPSON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.90838709677419 | 33.90838709677419 | 100.0 | 0.0 | -33.90838709677419 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | BOTE DE TINTA EN COLORES - EPSON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.95612903225806 | 66.95612903225806 | 100.0 | 0.0 | -66.95612903225806 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.963870967741936 | 24.963870967741936 | 100.0 | 0.0 | -24.963870967741936 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | COMPUTADORAS LAPTOP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 801.261935483871 | 801.261935483871 | 100.0 | 0.0 | -801.261935483871 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ESCRITORIOS DE OFICINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3987.263225806452 | 3987.263225806452 | 100.0 | 0.0 | -3987.263225806452 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | SILLAS DE ADMINISTRATIVAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 848.483870967742 | 848.483870967742 | 100.0 | 0.0 | -848.483870967742 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1529.8245161290322 | 1529.8245161290322 | 100.0 | 0.0 | -1529.8245161290322 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | VIATICOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 472.7509677419355 | 472.7509677419355 | 100.0 | 0.0 | -472.7509677419355 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ATENCION AL PERSONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 551.36 | 551.36 | 100.0 | 0.0 | -551.36 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | EXTRACCION DE BASURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 220.55483870967743 | 220.55483870967743 | 100.0 | 0.0 | -220.55483870967743 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | GASTOS NO DEDUCIBLES OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 265.1548387096774 | 265.1548387096774 | 100.0 | 0.0 | -265.1548387096774 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | DISPENSADOR PARA AGUA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.015483870967742 | 5.015483870967742 | 100.0 | 0.0 | -5.015483870967742 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | COPIA DE LLAVES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.988387096774193 | 14.988387096774193 | 100.0 | 0.0 | -14.988387096774193 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('INMOBILIARIA EQUIPO Y ACTIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 629.6709677419354 | 629.6709677419354 | 100.0 | 0.0 | -629.6709677419354 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0258064516129 | 49.0258064516129 | 100.0 | 0.0 | -49.0258064516129 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TELEVISOR LED | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 325.83870967741933 | 325.83870967741933 | 100.0 | 0.0 | -325.83870967741933 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CONGELADOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 254.80645161290323 | 254.80645161290323 | 100.0 | 0.0 | -254.80645161290323 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('SERVICIOS BASICOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2363.945806451613 | 2363.945806451613 | 100.0 | 0.0 | -2363.945806451613 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TELEFONO E INTERNET | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.038709677419355 | 15.038709677419355 | 100.0 | 0.0 | -15.038709677419355 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | AGUA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2348.9070967741936 | 2348.9070967741936 | 100.0 | 0.0 | -2348.9070967741936 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('SERVICIOS CONTRATADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1559.574193548387 | 1559.574193548387 | 100.0 | 0.0 | -1559.574193548387 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | HONORARIOS PROFESIONALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1559.574193548387 | 1559.574193548387 | 100.0 | 0.0 | -1559.574193548387 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('VEHICULOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.27225806451613 | 20.27225806451613 | 100.0 | 0.0 | -20.27225806451613 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | REPUESTOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.27225806451613 | 20.27225806451613 | 100.0 | 0.0 | -20.27225806451613 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 9648.325161290322 | 0.0 | 9648.325161290322 | 0.0 | 16544.75870967742 | 16544.75870967742 | 100.0 | 9648.325161290322 | -6896.433548387098 | 0.5831650573209501575251798944 | 16544.75870967742000000000000 | -6896.43354838709800000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 9648.325161290322 | 0.0 | 9648.325161290322 | 0.0 | 11181.292903225807 | 11181.292903225807 | 100.0 | 9648.325161290322 | -1532.967741935485 | 0.8628988834114860493100081853 | 11181.29290322580700000000000 | -1532.96774193548500000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | INSTALACIONES PROVISIONALES | 7036.9909677419355 | 0.0 | 7036.9909677419355 | 0.0 | 9640.228387096775 | 9640.228387096775 | 100.0 | 7036.9909677419355 | -2603.2374193548395 | 0.7299610222057380726322453773 | 9640.228387096775000000000000 | -2603.237419354839500000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ACEITE PARA MEZCLA 2 TIEMPOS 380ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.578064516129032 | 31.578064516129032 | 100.0 | 0.0 | -31.578064516129032 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TRAMPA ADHESIVA PARA RATONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.93032258064516 | 11.93032258064516 | 100.0 | 0.0 | -11.93032258064516 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TIZA MARCADOR DE LINEA ROJO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.843870967741935 | 16.843870967741935 | 100.0 | 0.0 | -16.843870967741935 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CISTERNA DE AGUA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 741.3083870967741 | 741.3083870967741 | 100.0 | 0.0 | -741.3083870967741 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | GASTOS DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.007741935483871 | 3.007741935483871 | 100.0 | 0.0 | -3.007741935483871 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES | 2611.3341935483872 | 0.0 | 2611.3341935483872 | 0.0 | 736.396129032258 | 736.396129032258 | 100.0 | 2611.3341935483872 | 1874.9380645161292 | 3.546099837569891831193575475 | 736.3961290322580000000000000 | 1874.938064516129200000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 658.8567741935484 | 658.8567741935484 | 100.0 | 0.0 | -658.8567741935484 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | DESALOJO DE MATERIALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 396.5212903225806 | 396.5212903225806 | 100.0 | 0.0 | -396.5212903225806 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | FLETES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 262.3354838709677 | 262.3354838709677 | 100.0 | 0.0 | -262.3354838709677 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('GASTOS INDIRECTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175.45032258064515 | 175.45032258064515 | 100.0 | 0.0 | -175.45032258064515 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | GARRAFON AGUA PURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160.4116129032258 | 160.4116129032258 | 100.0 | 0.0 | -160.4116129032258 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | GARRAFON PLASTICO 5GALONES VACIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.038709677419355 | 15.038709677419355 | 100.0 | 0.0 | -15.038709677419355 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('INSTALACIONES PROVICIONALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4529.158709677419 | 4529.158709677419 | 100.0 | 0.0 | -4529.158709677419 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TABLON 2X10 DE 3.75 VRS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 601.5483870967741 | 601.5483870967741 | 100.0 | 0.0 | -601.5483870967741 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TABLON 2X8 DE 4 VRS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1294.8335483870967 | 1294.8335483870967 | 100.0 | 0.0 | -1294.8335483870967 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TABLA DE 1X10 DE 4.75 VARAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 457.1767741935484 | 457.1767741935484 | 100.0 | 0.0 | -457.1767741935484 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TABLON 2" X 10" X 4 VARAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2175.6 | 2175.6 | 100.0 | 0.0 | -2175.6 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('BIENES Y SERVICIOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 161.5251612903226 | 161.5251612903226 | 100.0 | 0.0 | -161.5251612903226 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('SERVICIOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 161.5251612903226 | 161.5251612903226 | 100.0 | 0.0 | -161.5251612903226 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 161.5251612903226 | 161.5251612903226 | 100.0 | 0.0 | -161.5251612903226 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('EQUIPAMIENTO EDIFICIO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 330.7909677419355 | 330.7909677419355 | 100.0 | 0.0 | -330.7909677419355 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('MOBILIARIO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 330.7909677419355 | 330.7909677419355 | 100.0 | 0.0 | -330.7909677419355 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | MICROHONDAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.4916129032258 | 78.4916129032258 | 100.0 | 0.0 | -78.4916129032258 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | MESA PEQUEÑA 77.5 X 50 CMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 252.2993548387097 | 252.2993548387097 | 100.0 | 0.0 | -252.2993548387097 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36779.02064516129 | 36779.02064516129 | 100.0 | 0.0 | -36779.02064516129 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2522.301935483871 | 2522.301935483871 | 100.0 | 0.0 | -2522.301935483871 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | VIBRADOR ELECTRICO PARA CONCRETO (COMPLETO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2522.301935483871 | 2522.301935483871 | 100.0 | 0.0 | -2522.301935483871 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('HERRAMIENTA ELECTRICA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25366.891612903226 | 25366.891612903226 | 100.0 | 0.0 | -25366.891612903226 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | HIDROLAVADORA DE GASOLINA INDUSTRIAL 3000 PSI MARCA TOTAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1221.2825806451613 | 1221.2825806451613 | 100.0 | 0.0 | -1221.2825806451613 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | POLIPASTO ELECTRICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.1483870967743 | 2000.1483870967743 | 100.0 | 0.0 | -2000.1483870967743 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | BOMBA SUMERGIBLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.26451612903224 | 180.26451612903224 | 100.0 | 0.0 | -180.26451612903224 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | BOMBA DE ACHIQUE COMPLETAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5482.24129032258 | 5482.24129032258 | 100.0 | 0.0 | -5482.24129032258 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | SOPLADORA A GASOLINA DE MOCHILA 56.5 CC - 3.5 HP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1185.0296774193548 | 1185.0296774193548 | 100.0 | 0.0 | -1185.0296774193548 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | KIT ROTOMARTILLO ELECTRICO + ESMERILADORA DE 4-1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3784.7419354838707 | 3784.7419354838707 | 100.0 | 0.0 | -3784.7419354838707 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ROTOMARTILLO INDUSTRIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2060.803870967742 | 2060.803870967742 | 100.0 | 0.0 | -2060.803870967742 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PULIDORA TIPO ESMERILADORA 9 PULG. 2000W | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2325.985806451613 | 2325.985806451613 | 100.0 | 0.0 | -2325.985806451613 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | SIERRA CIRCULAR INDUSTRIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 611.5741935483871 | 611.5741935483871 | 100.0 | 0.0 | -611.5741935483871 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | NIVEL LASER AUTONIVELANTE 2 LÍNEAS VERTICAL Y HORIZONTAL MARCA DEWALT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 340.8774193548387 | 340.8774193548387 | 100.0 | 0.0 | -340.8774193548387 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | BARRENO DE IMPACTO TIPO ROTOMARTILLO MARCA MAKITA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6173.941935483871 | 6173.941935483871 | 100.0 | 0.0 | -6173.941935483871 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4657.717419354839 | 4657.717419354839 | 100.0 | 0.0 | -4657.717419354839 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CUBETAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 251.44645161290322 | 251.44645161290322 | 100.0 | 0.0 | -251.44645161290322 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TIRALINEAS DE PLASTICO 30M TRUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.25032258064516 | 19.25032258064516 | 100.0 | 0.0 | -19.25032258064516 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | BOMBA HIDROSTATICA P/PRUEBA DE PRESION MARCA HELBERT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 317.27612903225804 | 317.27612903225804 | 100.0 | 0.0 | -317.27612903225804 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | GRIFA DE 5" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.980645161290322 | 11.980645161290322 | 100.0 | 0.0 | -11.980645161290322 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | GRIFA DE 6" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.938064516129032 | 14.938064516129032 | 100.0 | 0.0 | -14.938064516129032 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PIOCHA C/CABO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 109.16774193548387 | 109.16774193548387 | 100.0 | 0.0 | -109.16774193548387 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PISTOLA PARA GRASA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.073548387096775 | 17.073548387096775 | 100.0 | 0.0 | -17.073548387096775 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | LLANA 11 TRIANGULAR MANGO DE MADERA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.086451612903225 | 33.086451612903225 | 100.0 | 0.0 | -33.086451612903225 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PLOMADA DE 454 G CONICA TRUP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.430967741935484 | 4.430967741935484 | 100.0 | 0.0 | -4.430967741935484 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PLOMO DE CENTRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.06193548387097 | 32.06193548387097 | 100.0 | 0.0 | -32.06193548387097 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TENAZA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 322.60903225806453 | 322.60903225806453 | 100.0 | 0.0 | -322.60903225806453 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | MANGUERA DE DESCARGA DE 3" SIN ACCESORIOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 582.3187096774194 | 582.3187096774194 | 100.0 | 0.0 | -582.3187096774194 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | BARRA LINEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 229.07612903225805 | 229.07612903225805 | 100.0 | 0.0 | -229.07612903225805 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | RADIO COMUNICADOR PORTATIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 487.15354838709675 | 487.15354838709675 | 100.0 | 0.0 | -487.15354838709675 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | VALVULA DE PIE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.978064516129033 | 10.978064516129033 | 100.0 | 0.0 | -10.978064516129033 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ADAPTADOR HEMBRA ROSCA FINA 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.496774193548386 | 8.496774193548386 | 100.0 | 0.0 | -8.496774193548386 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ACOPLE RAPIDO 3" ALUMINIO F | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.64387096774193 | 64.64387096774193 | 100.0 | 0.0 | -64.64387096774193 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ACOPLE RAPIDO 3" ALUMINIO C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.35612903225807 | 32.35612903225807 | 100.0 | 0.0 | -32.35612903225807 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PALA CON CABO CUADRADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 141.72774193548386 | 141.72774193548386 | 100.0 | 0.0 | -141.72774193548386 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | BOMBA MANUAL PARA BARRIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.00516129032258 | 80.00516129032258 | 100.0 | 0.0 | -80.00516129032258 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | DEPOSITO ROTOPLAS DE 2,500 LITROS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 215.55483870967743 | 215.55483870967743 | 100.0 | 0.0 | -215.55483870967743 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CINTA METRICA DE 1 POR 8M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.90064516129032 | 43.90064516129032 | 100.0 | 0.0 | -43.90064516129032 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CUBO 6P LARGO 3/8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.89548387096774 | 17.89548387096774 | 100.0 | 0.0 | -17.89548387096774 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | MANGUERA P/AGUA DE 1/2" PLASTICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.72645161290322 | 87.72645161290322 | 100.0 | 0.0 | -87.72645161290322 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TERMINAL MANGUERA PLASTICA MACHO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.71741935483871 | 6.71741935483871 | 100.0 | 0.0 | -6.71741935483871 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TERMINAL MANGUERA PLASTICA HEMBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4593548387096775 | 3.4593548387096775 | 100.0 | 0.0 | -3.4593548387096775 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CONECTOR DOBLE PLASTICO PARA MANGUERA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.255483870967742 | 2.255483870967742 | 100.0 | 0.0 | -2.255483870967742 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TERMINAL MANGUERA PLASTICA HEMBRA 1/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0283870967741935 | 3.0283870967741935 | 100.0 | 0.0 | -3.0283870967741935 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | MANGUERA P/AGUA DE 6.35MM TRANSPARENTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.633548387096774 | 28.633548387096774 | 100.0 | 0.0 | -28.633548387096774 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TENAZA CORTAFRIO PARA USO PESADO 36" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 262.2116129032258 | 262.2116129032258 | 100.0 | 0.0 | -262.2116129032258 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TENAZA CORTAFRIO PARA USO PESADO 24" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 167.23096774193547 | 167.23096774193547 | 100.0 | 0.0 | -167.23096774193547 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | UNION PARA MANGUERA DE 1 A 2 CAPAS 1/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.984516129032258 | 14.984516129032258 | 100.0 | 0.0 | -14.984516129032258 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | VALVULA DESAIRADORA DE 1/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.268387096774194 | 7.268387096774194 | 100.0 | 0.0 | -7.268387096774194 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CARRETA DE MANO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 709.8270967741936 | 709.8270967741936 | 100.0 | 0.0 | -709.8270967741936 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ALMADANA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 228.57806451612902 | 228.57806451612902 | 100.0 | 0.0 | -228.57806451612902 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | BOMBA PARA FUMIGAR (MATABI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.36774193548388 | 88.36774193548388 | 100.0 | 0.0 | -88.36774193548388 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3154.876129032258 | 3154.876129032258 | 100.0 | 0.0 | -3154.876129032258 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | GUANTE DE PROTECCION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.65677419354839 | 82.65677419354839 | 100.0 | 0.0 | -82.65677419354839 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | MASCARILLAS DESECHABLES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.549677419354839 | 2.549677419354839 | 100.0 | 0.0 | -2.549677419354839 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ARNES DE 3 ARGOLLAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 679.7496774193548 | 679.7496774193548 | 100.0 | 0.0 | -679.7496774193548 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | GUANTES DE LATEX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.350967741935484 | 8.350967741935484 | 100.0 | 0.0 | -8.350967741935484 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CUBRENUCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 197.41032258064516 | 197.41032258064516 | 100.0 | 0.0 | -197.41032258064516 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | BANDERA VIAL CON REFLECTIVO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.775483870967742 | 9.775483870967742 | 100.0 | 0.0 | -9.775483870967742 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | LENTES DE PROTECCION CLAROS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.84645161290322 | 46.84645161290322 | 100.0 | 0.0 | -46.84645161290322 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | LENTES DE PROTECCION OSCUROS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.26064516129033 | 97.26064516129033 | 100.0 | 0.0 | -97.26064516129033 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TERMINAL BIOMETRICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 220.91870967741934 | 220.91870967741934 | 100.0 | 0.0 | -220.91870967741934 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ARGOLLA CERRADA CON TUERCA 3/8X 6PLG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.730322580645161 | 11.730322580645161 | 100.0 | 0.0 | -11.730322580645161 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | LAMPARA LED PARA CASCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 692.8025806451612 | 692.8025806451612 | 100.0 | 0.0 | -692.8025806451612 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CABLE SINTETICO 3/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.67096774193548 | 66.67096774193548 | 100.0 | 0.0 | -66.67096774193548 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | BOTAS INDUSTRIALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.22709677419356 | 104.22709677419356 | 100.0 | 0.0 | -104.22709677419356 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CASCO DE PROTECCION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 313.3651612903226 | 313.3651612903226 | 100.0 | 0.0 | -313.3651612903226 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TAPON DE OIDOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.95612903225806 | 61.95612903225806 | 100.0 | 0.0 | -61.95612903225806 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CARTUCHO CLIMAX P3 P/ MASCARA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.60774193548387 | 10.60774193548387 | 100.0 | 0.0 | -10.60774193548387 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CHALECO REFLECTIVO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.509677419354839 | 3.509677419354839 | 100.0 | 0.0 | -3.509677419354839 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CONO VIAL FLEXIBLE DE 28 PULG. NARANJA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 190.33032258064517 | 190.33032258064517 | 100.0 | 0.0 | -190.33032258064517 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TAMBO VIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 308.15354838709675 | 308.15354838709675 | 100.0 | 0.0 | -308.15354838709675 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | MASCARILLAS KN95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.00387096774193 | 46.00387096774193 | 100.0 | 0.0 | -46.00387096774193 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1077.2335483870968 | 1077.2335483870968 | 100.0 | 0.0 | -1077.2335483870968 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | GRAPAS INDUSTRIALES TRUPER DE 1/2 DE ALTO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.103225806451613 | 1.103225806451613 | 100.0 | 0.0 | -1.103225806451613 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ESPATULA FLEXIBLE 5 TRUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.708387096774192 | 21.708387096774192 | 100.0 | 0.0 | -21.708387096774192 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CANECA PARA GASOLINA DE 5 GL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.10580645161291 | 40.10580645161291 | 100.0 | 0.0 | -40.10580645161291 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | COPA C/CERDA TRENSADA 4" X 5" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114.27483870967743 | 114.27483870967743 | 100.0 | 0.0 | -114.27483870967743 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | HILO NYLON P/ALBAÑIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 212.87225806451613 | 212.87225806451613 | 100.0 | 0.0 | -212.87225806451613 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PUNTA PARA CONCRETO SDS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.03870967741935 | 65.03870967741935 | 100.0 | 0.0 | -65.03870967741935 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CINCEL PARA CONCRETO SDS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.72129032258064 | 47.72129032258064 | 100.0 | 0.0 | -47.72129032258064 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ALICATE PARA SISTEMA DE NIVELACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.384516129032258 | 9.384516129032258 | 100.0 | 0.0 | -9.384516129032258 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TENSOR GALVANIZADO E 1/2 PLG 680 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.870967741935484 | 27.870967741935484 | 100.0 | 0.0 | -27.870967741935484 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CINCEL DE CORTE FRIO CON PROTECTOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.19225806451612 | 75.19225806451612 | 100.0 | 0.0 | -75.19225806451612 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CINCEL CON PUNTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.62193548387097 | 95.62193548387097 | 100.0 | 0.0 | -95.62193548387097 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | MARTILLO PARA CARPINTERO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.44903225806451 | 46.44903225806451 | 100.0 | 0.0 | -46.44903225806451 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CINCEL PARA CONCRETO SDS MAX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 124.82064516129033 | 124.82064516129033 | 100.0 | 0.0 | -124.82064516129033 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PUNTA PARA CONCRETO SDS MAX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 178.25677419354838 | 178.25677419354838 | 100.0 | 0.0 | -178.25677419354838 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | GUIA DE BROCA SIERRA COPA CARBURO 3/8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.81290322580645 | 16.81290322580645 | 100.0 | 0.0 | -16.81290322580645 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('FORMALETA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 260.3316129032258 | 260.3316129032258 | 100.0 | 0.0 | -260.3316129032258 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('ELABORACION PARA AJUSTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 260.3316129032258 | 260.3316129032258 | 100.0 | 0.0 | -260.3316129032258 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PARALES DE 1" X 2" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 260.3316129032258 | 260.3316129032258 | 100.0 | 0.0 | -260.3316129032258 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12167.518709677419 | 12167.518709677419 | 100.0 | 0.0 | -12167.518709677419 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12167.518709677419 | 12167.518709677419 | 100.0 | 0.0 | -12167.518709677419 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | VIBRO COMPACTADORA BAILARINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12167.518709677419 | 12167.518709677419 | 100.0 | 0.0 | -12167.518709677419 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93292.8464516129 | 93292.8464516129 | 100.0 | 0.0 | -93292.8464516129 | 0E+9 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20228.926451612904 | 20228.926451612904 | 100.0 | 0.0 | -20228.926451612904 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 703.8116129032258 | 703.8116129032258 | 100.0 | 0.0 | -703.8116129032258 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CLAVO ACERADO DE 1'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.48258064516129 | 36.48258064516129 | 100.0 | 0.0 | -36.48258064516129 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CLAVO ACERADO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9316129032258065 | 7.9316129032258065 | 100.0 | 0.0 | -7.9316129032258065 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CLAVO ACERADO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.846451612903227 | 25.846451612903227 | 100.0 | 0.0 | -25.846451612903227 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CLAVO ACERADO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 191.90322580645162 | 191.90322580645162 | 100.0 | 0.0 | -191.90322580645162 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ALAMBRE DE AMARRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3768.6954838709676 | 3768.6954838709676 | 100.0 | 0.0 | -3768.6954838709676 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CLAVO DE 5" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 122.47870967741936 | 122.47870967741936 | 100.0 | 0.0 | -122.47870967741936 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ACERO DE 3/4 X 9 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 767.1625806451613 | 767.1625806451613 | 100.0 | 0.0 | -767.1625806451613 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ACERO DE 3/8 X 9 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.401290322580646 | 29.401290322580646 | 100.0 | 0.0 | -29.401290322580646 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CLAVO DE 2.1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 306.6103225806452 | 306.6103225806452 | 100.0 | 0.0 | -306.6103225806452 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CLAVO DE ACERO ESTRIADO 3.5X65MM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 148.89290322580646 | 148.89290322580646 | 100.0 | 0.0 | -148.89290322580646 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CLAVO DE 1'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.992258064516129 | 3.992258064516129 | 100.0 | 0.0 | -3.992258064516129 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13278.692903225807 | 13278.692903225807 | 100.0 | 0.0 | -13278.692903225807 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.88516129032259 | 90.88516129032259 | 100.0 | 0.0 | -90.88516129032259 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 181.32774193548386 | 181.32774193548386 | 100.0 | 0.0 | -181.32774193548386 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 421.7935483870968 | 421.7935483870968 | 100.0 | 0.0 | -421.7935483870968 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CLAVO DE LAMINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.96903225806452 | 104.96903225806452 | 100.0 | 0.0 | -104.96903225806452 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CLAVO DE 1 1/2'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.049032258064514 | 38.049032258064514 | 100.0 | 0.0 | -38.049032258064514 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8517.576774193549 | 8517.576774193549 | 100.0 | 0.0 | -8517.576774193549 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | LIMPIADOR DE ELECTRONICOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.090322580645164 | 35.090322580645164 | 100.0 | 0.0 | -35.090322580645164 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ESPUMA LIMPIADORA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.429677419354839 | 7.429677419354839 | 100.0 | 0.0 | -7.429677419354839 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | GRASA GRAFITADA DE 400 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.42322580645161 | 16.42322580645161 | 100.0 | 0.0 | -16.42322580645161 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TAPAGOTERA DE ALUMINIO 01*10M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.158709677419355 | 3.158709677419355 | 100.0 | 0.0 | -3.158709677419355 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ACEITE 10 W 30 PARA GASOLINA HIDRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.29032258064517 | 77.29032258064517 | 100.0 | 0.0 | -77.29032258064517 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | SILICONE SISTA 280ML BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.967741935483871 | 6.967741935483871 | 100.0 | 0.0 | -6.967741935483871 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | EPOXICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.37290322580645 | 67.37290322580645 | 100.0 | 0.0 | -67.37290322580645 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | EUCO CURADOR PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1049.6683870967743 | 1049.6683870967743 | 100.0 | 0.0 | -1049.6683870967743 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | DESMOLDANTE EUCOSLIP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2467.3225806451615 | 2467.3225806451615 | 100.0 | 0.0 | -2467.3225806451615 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CARTUCHO ADHESIVO EPOXICO DURAL 452 GEL ( OPCION A+B ) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4298.184516129032 | 4298.184516129032 | 100.0 | 0.0 | -4298.184516129032 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | BARNIZ DE POLIUTERANO BASE AGUA TRANSPARENTE LANCO 3.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.23612903225806 | 34.23612903225806 | 100.0 | 0.0 | -34.23612903225806 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ADI SOL BLANCO AGUA LFG 19AG19 / CURADOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 247.38709677419354 | 247.38709677419354 | 100.0 | 0.0 | -247.38709677419354 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 207.04516129032257 | 207.04516129032257 | 100.0 | 0.0 | -207.04516129032257 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3551.837419354839 | 3551.837419354839 | 100.0 | 0.0 | -3551.837419354839 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.141935483870967 | 17.141935483870967 | 100.0 | 0.0 | -17.141935483870967 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.30064516129032 | 39.30064516129032 | 100.0 | 0.0 | -39.30064516129032 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3467.5251612903226 | 3467.5251612903226 | 100.0 | 0.0 | -3467.5251612903226 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CEMENTO ASFALTICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.64774193548387 | 18.64774193548387 | 100.0 | 0.0 | -18.64774193548387 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ACABADO REPELLO FINO BLANCO 40KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.221935483870968 | 9.221935483870968 | 100.0 | 0.0 | -9.221935483870968 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('AGREGADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 567.2838709677419 | 567.2838709677419 | 100.0 | 0.0 | -567.2838709677419 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ARENA DE RIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 386.0167741935484 | 386.0167741935484 | 100.0 | 0.0 | -386.0167741935484 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | HELADOS DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 181.26709677419356 | 181.26709677419356 | 100.0 | 0.0 | -181.26709677419356 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 559.1483870967742 | 559.1483870967742 | 100.0 | 0.0 | -559.1483870967742 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | BLOCK DE 15X19X19.5 - 100KG/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.212903225806453 | 28.212903225806453 | 100.0 | 0.0 | -28.212903225806453 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | BLOCK DE 15X19X39 - 100KG/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 156.58193548387098 | 156.58193548387098 | 100.0 | 0.0 | -156.58193548387098 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | BLOCK "U" DE 15X19X39 - 100KG/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 139.75870967741935 | 139.75870967741935 | 100.0 | 0.0 | -139.75870967741935 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | BLOCK DE 19X19X19.5 - 100KG/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.28 | 31.28 | 100.0 | 0.0 | -31.28 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | BLOCK DE 19X19X39 - 100KGS/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 137.13806451612902 | 137.13806451612902 | 100.0 | 0.0 | -137.13806451612902 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | BLOCK "U" DE 19X19X39 - 100KG/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.17677419354838 | 66.17677419354838 | 100.0 | 0.0 | -66.17677419354838 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('BOTIQUIN',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.677419354838708 | 19.677419354838708 | 100.0 | 0.0 | -19.677419354838708 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | APÓSITOS ADHESIVOS (CURITAS) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0387096774193547 | 2.0387096774193547 | 100.0 | 0.0 | -2.0387096774193547 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ALGODÓN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.188387096774194 | 5.188387096774194 | 100.0 | 0.0 | -5.188387096774194 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ALCOHOL AL 70% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.24 | 3.24 | 100.0 | 0.0 | -3.24 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | AGUA OXIGENADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9574193548387098 | 2.9574193548387098 | 100.0 | 0.0 | -2.9574193548387098 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | YODO POVIDONA (TIPO ISODINE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7496774193548386 | 3.7496774193548386 | 100.0 | 0.0 | -3.7496774193548386 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TOALLAS HÚMEDAS O PAÑUELOS DESECHABLES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.503225806451613 | 2.503225806451613 | 100.0 | 0.0 | -2.503225806451613 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('CARPINTERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 412.14193548387095 | 412.14193548387095 | 100.0 | 0.0 | -412.14193548387095 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | BISAGRA 4 X 4 DORADAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 223.8774193548387 | 223.8774193548387 | 100.0 | 0.0 | -223.8774193548387 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PUERTA HDF 0.65*2.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.22451612903225 | 150.22451612903225 | 100.0 | 0.0 | -150.22451612903225 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CERROJO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.269677419354839 | 8.269677419354839 | 100.0 | 0.0 | -8.269677419354839 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | BISAGRA 3 X 3 GRIS NIQUEL MATE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.77032258064516 | 29.77032258064516 | 100.0 | 0.0 | -29.77032258064516 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('COMBUSTIBLES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 319.301935483871 | 319.301935483871 | 100.0 | 0.0 | -319.301935483871 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | COMBUSTIBLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 319.301935483871 | 319.301935483871 | 100.0 | 0.0 | -319.301935483871 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('CONCRETO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 603.8877419354839 | 603.8877419354839 | 100.0 | 0.0 | -603.8877419354839 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | LODOCRETO 5% MRBC-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 515.4774193548387 | 515.4774193548387 | 100.0 | 0.0 | -515.4774193548387 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CLAVO PARA CONCRETO 2.7 MM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.59612903225806 | 63.59612903225806 | 100.0 | 0.0 | -63.59612903225806 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CLAVO PARA CONCRETO 3.5MM X 50.8MM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.814193548387095 | 24.814193548387095 | 100.0 | 0.0 | -24.814193548387095 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12200.732903225806 | 12200.732903225806 | 100.0 | 0.0 | -12200.732903225806 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PLACA CIEGA P 1000 RECTANGULAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.033548387096774 | 13.033548387096774 | 100.0 | 0.0 | -13.033548387096774 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TOMACORRIENTE P/INTERPERIE MARCA EAGLE 8196 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.921290322580646 | 55.921290322580646 | 100.0 | 0.0 | -55.921290322580646 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CINTA DE AISLAR TEMFLEX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.96 | 1.96 | 100.0 | 0.0 | -1.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PLACA DE DOS PUERTOS BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.371612903225806 | 15.371612903225806 | 100.0 | 0.0 | -15.371612903225806 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PLAFONERAS PLASTICA 150W BLANCO.1175W EAGLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.78193548387097 | 32.78193548387097 | 100.0 | 0.0 | -32.78193548387097 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | POLIDUCTO DE 1/2 NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.424516129032256 | 48.424516129032256 | 100.0 | 0.0 | -48.424516129032256 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 193.15870967741935 | 193.15870967741935 | 100.0 | 0.0 | -193.15870967741935 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CABLE THHN #12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 716.0309677419355 | 716.0309677419355 | 100.0 | 0.0 | -716.0309677419355 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | FOCO LED FILAMENTO 8W LUZ BLANCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.43483870967742 | 52.43483870967742 | 100.0 | 0.0 | -52.43483870967742 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | MANGUERA LED ROLLO 5M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2025806451612904 | 1.2025806451612904 | 100.0 | 0.0 | -1.2025806451612904 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | LAMPARAS LED TIPO REFLECTOR DE 200W | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3478.144516129032 | 3478.144516129032 | 100.0 | 0.0 | -3478.144516129032 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CABLE TSJ 3' X 12' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.129032258064516 | 11.129032258064516 | 100.0 | 0.0 | -11.129032258064516 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CABLE THHN #1/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.526451612903227 | 10.526451612903227 | 100.0 | 0.0 | -10.526451612903227 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TUBO PVC GRIS DE 3/4" X 3 MTS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.78064516129032 | 104.78064516129032 | 100.0 | 0.0 | -104.78064516129032 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TAPADERA GALVANIZADA CUADRADA 4" CIEGA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.619354838709677 | 7.619354838709677 | 100.0 | 0.0 | -7.619354838709677 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CABLE THHN # 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.843870967741935 | 17.843870967741935 | 100.0 | 0.0 | -17.843870967741935 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | COPLA PVC GRIS DE 3/4" ELECTRICIDAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.398709677419355 | 3.398709677419355 | 100.0 | 0.0 | -3.398709677419355 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | INTERRUPTOR SENCILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.68516129032258 | 21.68516129032258 | 100.0 | 0.0 | -21.68516129032258 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | INTERRUPTOR DOBLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.37548387096774 | 55.37548387096774 | 100.0 | 0.0 | -55.37548387096774 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TOMACORRIENTE 220 P/ ESTUFA 4X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.513548387096776 | 32.513548387096776 | 100.0 | 0.0 | -32.513548387096776 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | VUELTA PVC GRIS DE 3/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.018064516129032 | 7.018064516129032 | 100.0 | 0.0 | -7.018064516129032 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TERMINALES PARA ENTALLAR PARA CABLE 2/0 CON AGUJERO 3/8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.45161290322580644 | 0.45161290322580644 | 100.0 | 0.0 | -0.45161290322580644 | 0E+16 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CAJAS IP DE 4X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.807741935483872 | 10.807741935483872 | 100.0 | 0.0 | -10.807741935483872 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TERMINALES DE ENTALLAR PARA CABLE 1/0 CON AGUJERO 3/8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4012903225806452 | 0.4012903225806452 | 100.0 | 0.0 | -0.4012903225806452 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | LUBRICANTE 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.988387096774193 | 14.988387096774193 | 100.0 | 0.0 | -14.988387096774193 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ACCESORIO PARA INSTALACION DE CINCHO BANDIT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.303225806451613 | 1.303225806451613 | 100.0 | 0.0 | -1.303225806451613 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CONECTIOR PARA TSJ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0025806451612904 | 1.0025806451612904 | 100.0 | 0.0 | -1.0025806451612904 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CABLE TSJ 2X16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7045161290322581 | 1.7045161290322581 | 100.0 | 0.0 | -1.7045161290322581 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | FOCO LED MR16 6W LUZ BLANCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.925161290322581 | 9.925161290322581 | 100.0 | 0.0 | -9.925161290322581 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CAJA DE REGISTRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.50064516129032 | 49.50064516129032 | 100.0 | 0.0 | -49.50064516129032 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CONECTOR DE CORRIENTE MACHO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.289032258064516 | 3.289032258064516 | 100.0 | 0.0 | -3.289032258064516 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CABLE HDMI ALTA VELOCIDAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.051612903225806 | 24.051612903225806 | 100.0 | 0.0 | -24.051612903225806 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | EXTENSION ELECTRICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 686.5470967741935 | 686.5470967741935 | 100.0 | 0.0 | -686.5470967741935 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | FLEXITUBO 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.895483870967742 | 5.895483870967742 | 100.0 | 0.0 | -5.895483870967742 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CABLE TSJ 10-3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2567.415483870968 | 2567.415483870968 | 100.0 | 0.0 | -2567.415483870968 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TOMA MACHO PARA EXTENSION POLARIZADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 105.5858064516129 | 105.5858064516129 | 100.0 | 0.0 | -105.5858064516129 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TOMA HEMBRA PARA EXTENSION POLARIZADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.36 | 62.36 | 100.0 | 0.0 | -62.36 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | SWITCH TERMICO THQL 2 POLOS 20AMP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.07870967741935 | 87.07870967741935 | 100.0 | 0.0 | -87.07870967741935 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | SWITCH TERMICO THQL 1 POLOS 20AMP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.03354838709677 | 97.03354838709677 | 100.0 | 0.0 | -97.03354838709677 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | SWITCH TERMICO THQL 1 POLOS 15AMP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.687741935483871 | 6.687741935483871 | 100.0 | 0.0 | -6.687741935483871 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | FLEXITUBO 3/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.69032258064516 | 75.69032258064516 | 100.0 | 0.0 | -75.69032258064516 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | SWITCH TERMICO THQL 2 POLOS 50AMP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.552258064516128 | 16.552258064516128 | 100.0 | 0.0 | -16.552258064516128 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CABLE THHN #8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 122.24516129032259 | 122.24516129032259 | 100.0 | 0.0 | -122.24516129032259 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CABLE ALUMINIO FORRADO WP 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1289.4412903225807 | 1289.4412903225807 | 100.0 | 0.0 | -1289.4412903225807 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CAJA DE REGISTRO 8X6X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.136774193548387 | 7.136774193548387 | 100.0 | 0.0 | -7.136774193548387 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CONECTOR AZUL PARA TUBO CONDUIT FLEXIBLE 3/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 242.72645161290322 | 242.72645161290322 | 100.0 | 0.0 | -242.72645161290322 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CONECTOR SCOTCHLOK ROJO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.987096774193546 | 33.987096774193546 | 100.0 | 0.0 | -33.987096774193546 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TOMA HEMBRA EMP TRIFILAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.672258064516129 | 12.672258064516129 | 100.0 | 0.0 | -12.672258064516129 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TUBO PVC ALTO IMPACTO NARANJA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 258.26451612903224 | 258.26451612903224 | 100.0 | 0.0 | -258.26451612903224 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CURVA PVC 3 PLG NARANJA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.89677419354839 | 25.89677419354839 | 100.0 | 0.0 | -25.89677419354839 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CAJA TERMICA 24 CIRCUITOS 125AMP MONOFASICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 311.7625806451613 | 311.7625806451613 | 100.0 | 0.0 | -311.7625806451613 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CABLE UTP PARA EXTERIOR CAT6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 124.32 | 124.32 | 100.0 | 0.0 | -124.32 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CANALETA CON ADHESIVO 10X10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6038709677419354 | 1.6038709677419354 | 100.0 | 0.0 | -1.6038709677419354 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PLACA TOMACORRIENTE DOBLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8619354838709676 | 1.8619354838709676 | 100.0 | 0.0 | -1.8619354838709676 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TUBO GALVANIZADO DE 3" X 6 MTS TIPO LIVIANO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.38709677419354 | 150.38709677419354 | 100.0 | 0.0 | -150.38709677419354 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TUBO ALISADOR PARA CABLE ELECTRICO 1/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.758709677419355 | 4.758709677419355 | 100.0 | 0.0 | -4.758709677419355 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CONECTOR RECTO PARA CABLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.905806451612904 | 21.905806451612904 | 100.0 | 0.0 | -21.905806451612904 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CAJA TERMICA MONOFASICO 2 CIRCUITOS 70 A 120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.134193548387096 | 52.134193548387096 | 100.0 | 0.0 | -52.134193548387096 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | SWITCH TERMICO THQL 1 POLO 40 A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.940645161290323 | 15.940645161290323 | 100.0 | 0.0 | -15.940645161290323 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CABLE DE ALUMINIO DUPLEX #6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 226.48258064516128 | 226.48258064516128 | 100.0 | 0.0 | -226.48258064516128 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CONECTOR AISLADO UNION DE ALAMBRES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5638709677419356 | 1.5638709677419356 | 100.0 | 0.0 | -1.5638709677419356 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | FERULA PARA MANGUERA HIDRAULICA 1/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.030967741935484 | 12.030967741935484 | 100.0 | 0.0 | -12.030967741935484 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CABLE THHN #14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 337.6683870967742 | 337.6683870967742 | 100.0 | 0.0 | -337.6683870967742 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CAJA DE 4' X 4' METALICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.052903225806451 | 9.052903225806451 | 100.0 | 0.0 | -9.052903225806451 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CAJA OCTAGONAL METALICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.18193548387097 | 24.18193548387097 | 100.0 | 0.0 | -24.18193548387097 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CAJA RECTANGULAR METALICA DE 2' X 4' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.46322580645162 | 70.46322580645162 | 100.0 | 0.0 | -70.46322580645162 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TOMACORRIENTE DE PENDULO MARCA EAGLE CODIGO 252 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.050322580645162 | 6.050322580645162 | 100.0 | 0.0 | -6.050322580645162 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CAJA RECTANGULAR PLASTICA DE 2" X 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.913548387096775 | 18.913548387096775 | 100.0 | 0.0 | -18.913548387096775 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PLACA PLASTICA PARA INTERRUPTOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.223225806451612 | 9.223225806451612 | 100.0 | 0.0 | -9.223225806451612 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CINTA DE AISLAR SCOTCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.92129032258065 | 95.92129032258065 | 100.0 | 0.0 | -95.92129032258065 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CONECTOR PVC GRIS DE 3/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5083870967741935 | 3.5083870967741935 | 100.0 | 0.0 | -3.5083870967741935 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('EQUIPAMENTO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2687.81935483871 | 2687.81935483871 | 100.0 | 0.0 | -2687.81935483871 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | MESA PLEGABLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 307.6916129032258 | 307.6916129032258 | 100.0 | 0.0 | -307.6916129032258 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | SILLAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 140.31096774193549 | 140.31096774193549 | 100.0 | 0.0 | -140.31096774193549 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | REGLETA EMPOTRABLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.967741935483871 | 6.967741935483871 | 100.0 | 0.0 | -6.967741935483871 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ARCHIVO VERTICAL 4 GAVETAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 739.6851612903225 | 739.6851612903225 | 100.0 | 0.0 | -739.6851612903225 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ESTANTE DE 4 ANAQUELES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 421.0838709677419 | 421.0838709677419 | 100.0 | 0.0 | -421.0838709677419 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | FOSA SEPTICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1072.08 | 1072.08 | 100.0 | 0.0 | -1072.08 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13683.8 | 13683.8 | 100.0 | 0.0 | -13683.8 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.08516129032258 | 26.08516129032258 | 100.0 | 0.0 | -26.08516129032258 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.590967741935486 | 60.590967741935486 | 100.0 | 0.0 | -60.590967741935486 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.84516129032258 | 98.84516129032258 | 100.0 | 0.0 | -98.84516129032258 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1482.036129032258 | 1482.036129032258 | 100.0 | 0.0 | -1482.036129032258 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 121.45161290322581 | 121.45161290322581 | 100.0 | 0.0 | -121.45161290322581 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1731.7290322580645 | 1731.7290322580645 | 100.0 | 0.0 | -1731.7290322580645 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CINTA DOBLE CARA TRASPARENTE 3/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.08387096774194 | 32.08387096774194 | 100.0 | 0.0 | -32.08387096774194 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | LAMINA GAL. DE 12 PIES 28MM ACANALADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1452.0812903225806 | 1452.0812903225806 | 100.0 | 0.0 | -1452.0812903225806 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.038709677419355 | 15.038709677419355 | 100.0 | 0.0 | -15.038709677419355 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | SIERRA SANDFLEX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.975483870967741 | 9.975483870967741 | 100.0 | 0.0 | -9.975483870967741 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | MANGUERA P/PASAR NIVELES 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5070967741935486 | 2.5070967741935486 | 100.0 | 0.0 | -2.5070967741935486 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | NYLON BLANCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8903225806451613 | 0.8903225806451613 | 100.0 | 0.0 | -0.8903225806451613 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TUERCA GALVANIZADA DE 3/8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.856774193548387 | 5.856774193548387 | 100.0 | 0.0 | -5.856774193548387 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PINTURA EN POLVO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8774193548387097 | 2.8774193548387097 | 100.0 | 0.0 | -2.8774193548387097 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | POMO DE GRASA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.84 | 16.84 | 100.0 | 0.0 | -16.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TORNILLO PUNTA DE BROCA DE 2" PULGADAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.020645161290323 | 8.020645161290323 | 100.0 | 0.0 | -8.020645161290323 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | COPA C/CERDA TRENSADA P/ESMERILADORA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 166.3574193548387 | 166.3574193548387 | 100.0 | 0.0 | -166.3574193548387 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ABONO PARA PLANTAS 3-15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.32129032258064516 | 0.32129032258064516 | 100.0 | 0.0 | -0.32129032258064516 | 0E+16 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TARUGO PLASTICO 1/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6012903225806452 | 0.6012903225806452 | 100.0 | 0.0 | -0.6012903225806452 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ELECTRODO HOBART 1/8" CAFE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2529032258064516 | 1.2529032258064516 | 100.0 | 0.0 | -1.2529032258064516 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 619.4154838709677 | 619.4154838709677 | 100.0 | 0.0 | -619.4154838709677 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | LLAVERO CON ETIQUETA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.033548387096774 | 13.033548387096774 | 100.0 | 0.0 | -13.033548387096774 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ABRAZADERA MEDIA LUNA LH DE 3/4" CON DOBLE OREJA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.772903225806452 | 12.772903225806452 | 100.0 | 0.0 | -12.772903225806452 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CINCHOS PLASTICOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.87483870967742 | 9.87483870967742 | 100.0 | 0.0 | -9.87483870967742 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TORNILLO NO. 8" X 2 1/2" GALV BUSCA ROSCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8025806451612904 | 0.8025806451612904 | 100.0 | 0.0 | -0.8025806451612904 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.99225806451613 | 35.99225806451613 | 100.0 | 0.0 | -35.99225806451613 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PERNO DE 3/8" X 1 1/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.98709677419355 | 25.98709677419355 | 100.0 | 0.0 | -25.98709677419355 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CINCHO BANDITA PEQUEÑA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1716129032258062 | 3.1716129032258062 | 100.0 | 0.0 | -3.1716129032258062 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ARMELLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.32 | 8.32 | 100.0 | 0.0 | -8.32 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | RESINA PARA APLICAR EN EXTERIOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.957419354838709 | 6.957419354838709 | 100.0 | 0.0 | -6.957419354838709 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CINTA REFLECTIVA ADHESIVA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.992258064516129 | 3.992258064516129 | 100.0 | 0.0 | -3.992258064516129 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | LAMINA GAL. DE 9 PIES 28MM ACANALADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 295.3948387096774 | 295.3948387096774 | 100.0 | 0.0 | -295.3948387096774 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CINTA GRIS DUCTO 2" X 50MTS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.38580645161291 | 91.38580645161291 | 100.0 | 0.0 | -91.38580645161291 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | COSTANERA 2"X4"X10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 230.99483870967742 | 230.99483870967742 | 100.0 | 0.0 | -230.99483870967742 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | MALLA GALVANIZADA MAS ESTRUCTURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.970322580645161 | 3.970322580645161 | 100.0 | 0.0 | -3.970322580645161 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ABRAZADERA HANGLER DE 3/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.68645161290323 | 72.68645161290323 | 100.0 | 0.0 | -72.68645161290323 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ABRAZADERA PARA DUCTO DE 3/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.64645161290323 | 56.64645161290323 | 100.0 | 0.0 | -56.64645161290323 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | BROCA PARA CONCRETO SDS 5/8" X 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.23483870967742 | 31.23483870967742 | 100.0 | 0.0 | -31.23483870967742 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CUCHARA PARA ALBAÑIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.411612903225805 | 21.411612903225805 | 100.0 | 0.0 | -21.411612903225805 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TORNILLO P/LAMINA DE 10 X 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.007741935483871 | 7.007741935483871 | 100.0 | 0.0 | -7.007741935483871 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ARANDELA PLANA GALVANIZADA 3/8X1-1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.547096774193548 | 2.547096774193548 | 100.0 | 0.0 | -2.547096774193548 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ARANDELA PRESION GALVANIZADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 0.24 | 100.0 | 0.0 | -0.24 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PORTAROLLO DOBLE METAL NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.92 | 7.92 | 100.0 | 0.0 | -7.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TORNILLO C/H LAMINA PUNTA BROCA 12-3/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.16 | 100.0 | 0.0 | -0.16 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CUBO MAGNÉTICO TORNILLO BROCA 7.94 MM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.103225806451613 | 1.103225806451613 | 100.0 | 0.0 | -1.103225806451613 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PUNTA PHILLIPS PARA DESTORNILLADOR 2X25MM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1561290322580646 | 2.1561290322580646 | 100.0 | 0.0 | -2.1561290322580646 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CEDAZO GALLINERO DE 1/2X36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 115.04645161290323 | 115.04645161290323 | 100.0 | 0.0 | -115.04645161290323 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | EMPAQUE HULE PURO 6MM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.038709677419355 | 15.038709677419355 | 100.0 | 0.0 | -15.038709677419355 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | SIKAFLEX 1A BLANCO SALCHICHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.681290322580644 | 54.681290322580644 | 100.0 | 0.0 | -54.681290322580644 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 3/4" CHAPA 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 124.62064516129033 | 124.62064516129033 | 100.0 | 0.0 | -124.62064516129033 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | BISAGRA CILINDRICA PARA PORTON 5/8X3 . 1/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.965161290322581 | 3.965161290322581 | 100.0 | 0.0 | -3.965161290322581 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | COPA DIAMANTADA 7 PULG. DOBLE HILERA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 824.7638709677419 | 824.7638709677419 | 100.0 | 0.0 | -824.7638709677419 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | COPA DIAMANTADA 4 PULG. DOBLE HILERA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 309.5148387096774 | 309.5148387096774 | 100.0 | 0.0 | -309.5148387096774 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ARANDELA PLANA ZINCADA 1/2" (12.70MM) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8051612903225807 | 1.8051612903225807 | 100.0 | 0.0 | -1.8051612903225807 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ARANDELA PLANA ZINCADA 5/8" (15.87MM) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.970322580645161 | 3.970322580645161 | 100.0 | 0.0 | -3.970322580645161 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TUERCA HEXAGONAL ROSCA ORDINARIA ZINCADA 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.411612903225806 | 4.411612903225806 | 100.0 | 0.0 | -4.411612903225806 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | VARILLA ROSCADA 1/2" X 1M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.51741935483871 | 6.51741935483871 | 100.0 | 0.0 | -6.51741935483871 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PERNO HEXAGONAL 3/8X4 ROSCA ORDINARIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.496774193548386 | 10.496774193548386 | 100.0 | 0.0 | -10.496774193548386 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | DADO TERMICO 30AX1P | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.61548387096774 | 83.61548387096774 | 100.0 | 0.0 | -83.61548387096774 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CAÑO GALVANIZADO LIGERO 1 PULGADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.08258064516129 | 32.08258064516129 | 100.0 | 0.0 | -32.08258064516129 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | DURAPAX 2X4 PIE X 1 PULG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 263.8774193548387 | 263.8774193548387 | 100.0 | 0.0 | -263.8774193548387 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ESPONJA PARA LIJADO GRANO MEDIANO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.219354838709677 | 27.219354838709677 | 100.0 | 0.0 | -27.219354838709677 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2X 12" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.7458064516129 | 34.7458064516129 | 100.0 | 0.0 | -34.7458064516129 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | RODILLO + BANDEJA + MANERAL DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.531612903225806 | 4.531612903225806 | 100.0 | 0.0 | -4.531612903225806 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | MASKING TAPE DE 1'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.92516129032258 | 86.92516129032258 | 100.0 | 0.0 | -86.92516129032258 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TUBO RECTANGULAR DE METAL DE 1" X 2" X 6 MTS. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1175.316129032258 | 1175.316129032258 | 100.0 | 0.0 | -1175.316129032258 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CEPILLO DE ALAMBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.34838709677419 | 104.34838709677419 | 100.0 | 0.0 | -104.34838709677419 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | WATER STOP BANDA SIKA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1027.7806451612903 | 1027.7806451612903 | 100.0 | 0.0 | -1027.7806451612903 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CANDADO YALE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.02967741935484 | 88.02967741935484 | 100.0 | 0.0 | -88.02967741935484 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | LAMINA GAL. DE 10 PIES 28MM ACANALADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1612.9509677419355 | 1612.9509677419355 | 100.0 | 0.0 | -1612.9509677419355 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | LAMINA GAL. DE 8 PIES 28MM ACANALADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 782.3135483870968 | 782.3135483870968 | 100.0 | 0.0 | -782.3135483870968 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.745806451612903 | 17.745806451612903 | 100.0 | 0.0 | -17.745806451612903 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TORNILLO P/LAMINA DE 1 1/2 X 10" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5019354838709678 | 2.5019354838709678 | 100.0 | 0.0 | -2.5019354838709678 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ABRAZADERA HANGLER DE 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.121290322580645 | 8.121290322580645 | 100.0 | 0.0 | -8.121290322580645 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | BROCAS PARA CONCRETO SDS 3/4 X 12" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.71741935483871 | 47.71741935483871 | 100.0 | 0.0 | -47.71741935483871 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | DUROPORT DE 2' X 4' X 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.522580645161291 | 8.522580645161291 | 100.0 | 0.0 | -8.522580645161291 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 772.76 | 772.76 | 100.0 | 0.0 | -772.76 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TOALLA PARA TRAPEADOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.807741935483871 | 2.807741935483871 | 100.0 | 0.0 | -2.807741935483871 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ESCOBAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.48258064516129 | 89.48258064516129 | 100.0 | 0.0 | -89.48258064516129 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PAPEL HIGIENICO SCOTT 2PL Y 1X6 UNID. 250 H. FARDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.514838709677419 | 5.514838709677419 | 100.0 | 0.0 | -5.514838709677419 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | AMBIENTAL GLADE 400 ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.61161290322582 | 128.61161290322582 | 100.0 | 0.0 | -128.61161290322582 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | DESINFECTANTE OLIMPO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.64645161290323 | 36.64645161290323 | 100.0 | 0.0 | -36.64645161290323 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CLORO MAX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.583225806451612 | 16.583225806451612 | 100.0 | 0.0 | -16.583225806451612 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | JABON EN GEL ANTIBACTERIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.48774193548387 | 17.48774193548387 | 100.0 | 0.0 | -17.48774193548387 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.985806451612904 | 13.985806451612904 | 100.0 | 0.0 | -13.985806451612904 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | AROMATIZANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.05677419354839 | 22.05677419354839 | 100.0 | 0.0 | -22.05677419354839 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PAPEL TOALLA PARA MANOS BLANCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.24387096774194 | 75.24387096774194 | 100.0 | 0.0 | -75.24387096774194 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | BOLSAS GRANDES PARA BASURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 209.80129032258066 | 209.80129032258066 | 100.0 | 0.0 | -209.80129032258066 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | BOTE GRANDE PARA BASURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.689032258064517 | 15.689032258064517 | 100.0 | 0.0 | -15.689032258064517 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PAPEL HIGIENICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.01677419354839 | 83.01677419354839 | 100.0 | 0.0 | -83.01677419354839 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | BOTE MEDIANO PARA BASURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.92 | 7.92 | 100.0 | 0.0 | -7.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | RASTRILLO ABANICO METALICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.283870967741936 | 5.283870967741936 | 100.0 | 0.0 | -5.283870967741936 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PACK DE 5 BOLSAS NEGRAS JARDINERAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.531612903225806 | 12.531612903225806 | 100.0 | 0.0 | -12.531612903225806 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CORAZA GALVANIZADA 3/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.52516129032258 | 9.52516129032258 | 100.0 | 0.0 | -9.52516129032258 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | DETERGENTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.04516129032258 | 10.04516129032258 | 100.0 | 0.0 | -10.04516129032258 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PASTILLA PARA INODORO AROMATIZANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.526451612903227 | 10.526451612903227 | 100.0 | 0.0 | -10.526451612903227 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('MADERA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24651.23612903226 | 24651.23612903226 | 100.0 | 0.0 | -24651.23612903226 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PARALES DE 2" X 2" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1366.2193548387097 | 1366.2193548387097 | 100.0 | 0.0 | -1366.2193548387097 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TABLON DE 2" X 12" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 228.39612903225807 | 228.39612903225807 | 100.0 | 0.0 | -228.39612903225807 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | REGLA DE 1" X 3" X 3 VARAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.97290322580645 | 150.97290322580645 | 100.0 | 0.0 | -150.97290322580645 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PARALES (CUARTON) DE 2X4X10 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12282.518709677419 | 12282.518709677419 | 100.0 | 0.0 | -12282.518709677419 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PARALES (PILARIOS) DE 4X4X16 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1924.9548387096775 | 1924.9548387096775 | 100.0 | 0.0 | -1924.9548387096775 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PARALES DE 2" X 3" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 244.70967741935485 | 244.70967741935485 | 100.0 | 0.0 | -244.70967741935485 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PARALES DE 3" X 4" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.3225806451613 | 103.3225806451613 | 100.0 | 0.0 | -103.3225806451613 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7609.716129032258 | 7609.716129032258 | 100.0 | 0.0 | -7609.716129032258 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PARALES DE 2" X 4" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 740.4258064516129 | 740.4258064516129 | 100.0 | 0.0 | -740.4258064516129 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.818064516129034 | 59.818064516129034 | 100.0 | 0.0 | -59.818064516129034 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | BARRA DE UÑA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.818064516129034 | 59.818064516129034 | 100.0 | 0.0 | -59.818064516129034 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 432.6916129032258 | 432.6916129032258 | 100.0 | 0.0 | -432.6916129032258 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PINTURA SPRED ACRILICA PARA INTERIOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.712258064516129 | 4.712258064516129 | 100.0 | 0.0 | -4.712258064516129 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PINTURA DE ACEITE COLOR CUBETA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.90709677419355 | 67.90709677419355 | 100.0 | 0.0 | -67.90709677419355 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | REMOVER SOLVENTE PARA PINTURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.950967741935482 | 30.950967741935482 | 100.0 | 0.0 | -30.950967741935482 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | SOLVENTE MINERAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.019354838709678 | 10.019354838709678 | 100.0 | 0.0 | -10.019354838709678 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | THINNER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.255483870967742 | 2.255483870967742 | 100.0 | 0.0 | -2.255483870967742 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | REMOVEDOR INHIBIDOR DE HONGOS MATE TRANSPARENTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.543225806451616 | 41.543225806451616 | 100.0 | 0.0 | -41.543225806451616 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | IMPERMEABILIZANTE ACRILICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.158709677419355 | 3.158709677419355 | 100.0 | 0.0 | -3.158709677419355 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | BROCHA DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.147096774193549 | 4.147096774193549 | 100.0 | 0.0 | -4.147096774193549 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PINTURA EN SPRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 254.58322580645162 | 254.58322580645162 | 100.0 | 0.0 | -254.58322580645162 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PINTURA ANTICORROSIVA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.414193548387097 | 13.414193548387097 | 100.0 | 0.0 | -13.414193548387097 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2479.0129032258064 | 2479.0129032258064 | 100.0 | 0.0 | -2479.0129032258064 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | REDUCIDOR DE 3/4" X 1 1/2" PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.672258064516129 | 0.672258064516129 | 100.0 | 0.0 | -0.672258064516129 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | UNION DE 1/2" PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14709677419354839 | 0.14709677419354839 | 100.0 | 0.0 | -0.14709677419354839 | 0E+16 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ADAPTADOR MACHO PVC DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.456774193548387 | 2.456774193548387 | 100.0 | 0.0 | -2.456774193548387 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0580645161290323 | 2.0580645161290323 | 100.0 | 0.0 | -2.0580645161290323 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | LLAVE CHORRO ROSCA BRONCE 1/2 " LIVIANO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.380645161290323 | 10.380645161290323 | 100.0 | 0.0 | -10.380645161290323 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | REDUCIDOR DE 1" A 1 1/4" PVC AP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5212903225806451 | 0.5212903225806451 | 100.0 | 0.0 | -0.5212903225806451 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ADAPTADOR MACHO DE 3" PVC AP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.855483870967742 | 2.855483870967742 | 100.0 | 0.0 | -2.855483870967742 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | DESAGUE METALICO P/LAVAMANOS 1 1/4" SET QULITA 011-114 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.411612903225806 | 4.411612903225806 | 100.0 | 0.0 | -4.411612903225806 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ADAPTADOR MACHO DE 3/4" PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.952258064516129 | 0.952258064516129 | 100.0 | 0.0 | -0.952258064516129 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | INODORO REDONDO ECOLINE - AMERICAN STANDARD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 169.93806451612903 | 169.93806451612903 | 100.0 | 0.0 | -169.93806451612903 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TUBO DE 1/2" PVC 160 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.972903225806451 | 8.972903225806451 | 100.0 | 0.0 | -8.972903225806451 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CODO DE 1 1/4" X 90 PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.007741935483871 | 3.007741935483871 | 100.0 | 0.0 | -3.007741935483871 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | MANGUERA DE ABASTO P/INODORO DE 3/8" X 7/8" X 16" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.87225806451613 | 8.87225806451613 | 100.0 | 0.0 | -8.87225806451613 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | MANGUERA DE ABASTO P/LAVAMANOS 1/2" X 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.614193548387097 | 5.614193548387097 | 100.0 | 0.0 | -5.614193548387097 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TUBO DE 1 1/2" (160 PSI) PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.411612903225805 | 21.411612903225805 | 100.0 | 0.0 | -21.411612903225805 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CODO DE 1 1/2" X 90 PVC AP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.707096774193548 | 6.707096774193548 | 100.0 | 0.0 | -6.707096774193548 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | YEE DE 6" PVC AP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.904516129032258 | 1.904516129032258 | 100.0 | 0.0 | -1.904516129032258 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CODO DE 1" X 90 CPVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0025806451612904 | 1.0025806451612904 | 100.0 | 0.0 | -1.0025806451612904 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | REDUCIDOR DE 3/4" X 1" PVC AP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8025806451612904 | 0.8025806451612904 | 100.0 | 0.0 | -0.8025806451612904 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TUBO DE 1" CPVC 600 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.393548387096774 | 5.393548387096774 | 100.0 | 0.0 | -5.393548387096774 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TEE DE 1" CPVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6412903225806451 | 0.6412903225806451 | 100.0 | 0.0 | -0.6412903225806451 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TAPON HEMBRA DE REGISTRO PVC DE 3" CON ROSCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.887741935483872 | 14.887741935483872 | 100.0 | 0.0 | -14.887741935483872 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ADAPTADOR HEMBRA DE 1" CPVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.61032258064516 | 23.61032258064516 | 100.0 | 0.0 | -23.61032258064516 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | NIPLE DE 1/2" X 4" HG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4064516129032256 | 2.4064516129032256 | 100.0 | 0.0 | -2.4064516129032256 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PEGAMENTO PVC 1/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.11612903225806 | 80.11612903225806 | 100.0 | 0.0 | -80.11612903225806 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PEGAMENTO CPVC 1/32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.44516129032258 | 17.44516129032258 | 100.0 | 0.0 | -17.44516129032258 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | LLAVE LAVAMANOS NACIONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.05032258064516 | 19.05032258064516 | 100.0 | 0.0 | -19.05032258064516 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | REDUCIDOR DE 2" X 1 1/2" PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2838709677419355 | 0.2838709677419355 | 100.0 | 0.0 | -0.2838709677419355 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CODO DE 1" X 90 PVC AP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.46064516129032257 | 0.46064516129032257 | 100.0 | 0.0 | -0.46064516129032257 | 0E+16 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | UNION DE 1/2 CPVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9070967741935485 | 2.9070967741935485 | 100.0 | 0.0 | -2.9070967741935485 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | UNION DE 3/4 CPVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6038709677419354 | 1.6038709677419354 | 100.0 | 0.0 | -1.6038709677419354 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | REDUCIDOR DE 3" X 2" PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9096774193548387 | 3.9096774193548387 | 100.0 | 0.0 | -3.9096774193548387 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | REDUCIDOR DE 4" X 2" PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8129032258064517 | 1.8129032258064517 | 100.0 | 0.0 | -1.8129032258064517 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | REDUCIDOR DE 4" X 3" PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.731612903225806 | 5.731612903225806 | 100.0 | 0.0 | -5.731612903225806 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | SIFON FLEXIBLE CON DESAGUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8180645161290325 | 6.8180645161290325 | 100.0 | 0.0 | -6.8180645161290325 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TAPON HEMBRA DE 1/2" LISO PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0232258064516129 | 1.0232258064516129 | 100.0 | 0.0 | -1.0232258064516129 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TAPON HEMBRA DE 3" LISO PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0580645161290323 | 3.0580645161290323 | 100.0 | 0.0 | -3.0580645161290323 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TAPON MACHO DE 1/2" HG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.761290322580646 | 23.761290322580646 | 100.0 | 0.0 | -23.761290322580646 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TEE DE 1/2" CPVC LISA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.152258064516129 | 2.152258064516129 | 100.0 | 0.0 | -2.152258064516129 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TEE DE 1/2" PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.167741935483871 | 1.167741935483871 | 100.0 | 0.0 | -1.167741935483871 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TUBO DE 4" (100PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 550.5354838709677 | 550.5354838709677 | 100.0 | 0.0 | -550.5354838709677 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TEE DE 3" PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.414193548387097 | 5.414193548387097 | 100.0 | 0.0 | -5.414193548387097 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | LAVAMANOS 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.3741935483871 | 71.3741935483871 | 100.0 | 0.0 | -71.3741935483871 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TEE DE 4" PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.344516129032257 | 17.344516129032257 | 100.0 | 0.0 | -17.344516129032257 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TEFLON DE 3/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8348387096774195 | 3.8348387096774195 | 100.0 | 0.0 | -3.8348387096774195 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TUBO DE 1/2" PVC 315 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.41806451612904 | 65.41806451612904 | 100.0 | 0.0 | -65.41806451612904 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TUBO DE 2" (80 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.418064516129032 | 4.418064516129032 | 100.0 | 0.0 | -4.418064516129032 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | VALVULA CHEQUE VERTICAL DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.978064516129033 | 10.978064516129033 | 100.0 | 0.0 | -10.978064516129033 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TUBO DE 3/4" PVC 250 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.255483870967742 | 2.255483870967742 | 100.0 | 0.0 | -2.255483870967742 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TUBO DE 1 1/4" (160 PSI) PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.129032258064516 | 19.129032258064516 | 100.0 | 0.0 | -19.129032258064516 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | REDUCIDOR DE 3" X 1 1/2" PVC AP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.833548387096775 | 9.833548387096775 | 100.0 | 0.0 | -9.833548387096775 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | REDUCIDOR DE 2" X 1 1/4" PVC AP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.904516129032258 | 1.904516129032258 | 100.0 | 0.0 | -1.904516129032258 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | REDUCIDOR BUSH HG DE 1/2" X 3/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.303225806451613 | 1.303225806451613 | 100.0 | 0.0 | -1.303225806451613 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | UNION DE 1" PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5561290322580645 | 2.5561290322580645 | 100.0 | 0.0 | -2.5561290322580645 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | UNION DE 3" PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.104516129032258 | 3.104516129032258 | 100.0 | 0.0 | -3.104516129032258 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | VALVULA BOLA DE 1 1/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.518709677419356 | 26.518709677419356 | 100.0 | 0.0 | -26.518709677419356 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | YEE DE 3" PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.618064516129032 | 4.618064516129032 | 100.0 | 0.0 | -4.618064516129032 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | YEE DE 4" PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6593548387096773 | 3.6593548387096773 | 100.0 | 0.0 | -3.6593548387096773 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ADAPTADOR HEMBRA DE 3" PVC AP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.258064516129032 | 11.258064516129032 | 100.0 | 0.0 | -11.258064516129032 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | VALVULA DE 1/4" LIBERADORA DE AIRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9574193548387098 | 2.9574193548387098 | 100.0 | 0.0 | -2.9574193548387098 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TUBO PVC 75MM X 6M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.40516129032258 | 21.40516129032258 | 100.0 | 0.0 | -21.40516129032258 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ADAPTADOR MACHO DE 1 1/2" PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5716129032258065 | 0.5716129032258065 | 100.0 | 0.0 | -0.5716129032258065 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CHORRO DE BRONCE 3/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.428387096774193 | 14.428387096774193 | 100.0 | 0.0 | -14.428387096774193 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PEGAMENTO PVC 1/16 GALON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.96516129032258 | 5.96516129032258 | 100.0 | 0.0 | -5.96516129032258 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | PEGAMENTO PARA PVC 1/8 DE GALON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.38322580645161 | 46.38322580645161 | 100.0 | 0.0 | -46.38322580645161 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CHORRO 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.112258064516129 | 4.112258064516129 | 100.0 | 0.0 | -4.112258064516129 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CODO PVC DE 1" X 90 A/P | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.007741935483871 | 3.007741935483871 | 100.0 | 0.0 | -3.007741935483871 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CODO PVC DE 2" X 90 A/P | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.52774193548387 | 9.52774193548387 | 100.0 | 0.0 | -9.52774193548387 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | REDUCIDOR PVC DE 3/4" A 11/2" A/P | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6516129032258065 | 0.6516129032258065 | 100.0 | 0.0 | -0.6516129032258065 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" PVC CON ROSCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.35096774193548386 | 0.35096774193548386 | 100.0 | 0.0 | -0.35096774193548386 | 0E+16 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CODO DE 1 1/2" X 90 PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4064516129032256 | 2.4064516129032256 | 100.0 | 0.0 | -2.4064516129032256 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CODO DE 1/2" X 90 PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9238709677419354 | 4.9238709677419354 | 100.0 | 0.0 | -4.9238709677419354 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CODO DE 2" X 45 PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2425806451612904 | 2.2425806451612904 | 100.0 | 0.0 | -2.2425806451612904 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CODO DE 2" X 90 PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6451612903225806 | 0.6451612903225806 | 100.0 | 0.0 | -0.6451612903225806 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TEE DE 1" PVC AP. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5896774193548387 | 0.5896774193548387 | 100.0 | 0.0 | -0.5896774193548387 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TEE DE 2" PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.895483870967742 | 0.895483870967742 | 100.0 | 0.0 | -0.895483870967742 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CODO DE 3" X 45 PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4051612903225807 | 1.4051612903225807 | 100.0 | 0.0 | -1.4051612903225807 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | UNION DE 4" PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.260645161290323 | 4.260645161290323 | 100.0 | 0.0 | -4.260645161290323 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CODO DE 3" X 90 PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.010322580645162 | 4.010322580645162 | 100.0 | 0.0 | -4.010322580645162 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CODO DE 4" X 90 PVC DRENAJE PG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.058064516129033 | 18.058064516129033 | 100.0 | 0.0 | -18.058064516129033 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | REDUCIDOR DE 2" X 1" PVC AP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.952258064516129 | 0.952258064516129 | 100.0 | 0.0 | -0.952258064516129 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ESPUMA DE POLIURETANO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112.95225806451613 | 112.95225806451613 | 100.0 | 0.0 | -112.95225806451613 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4" PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7406451612903225 | 0.7406451612903225 | 100.0 | 0.0 | -0.7406451612903225 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TEE HG DE 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.952258064516129 | 0.952258064516129 | 100.0 | 0.0 | -0.952258064516129 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | REDUCIDOR PVC DE 1/2" A 1" A/P | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2812903225806452 | 0.2812903225806452 | 100.0 | 0.0 | -0.2812903225806452 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TUBO DE 3" (100PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 801.141935483871 | 801.141935483871 | 100.0 | 0.0 | -801.141935483871 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | VALVULA COMPUERTA DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.571612903225805 | 27.571612903225805 | 100.0 | 0.0 | -27.571612903225805 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TUBO DE 2" (125 PSI) PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.97419354838709 | 67.97419354838709 | 100.0 | 0.0 | -67.97419354838709 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CONTRALLAVE 1/2 X 1/2 A LA PARED | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.873548387096775 | 7.873548387096775 | 100.0 | 0.0 | -7.873548387096775 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | VALVULA CHEQUE DE 1/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.763870967741935 | 6.763870967741935 | 100.0 | 0.0 | -6.763870967741935 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | VALVULA BOLA DE 1/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.834838709677419 | 13.834838709677419 | 100.0 | 0.0 | -13.834838709677419 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | REDUCIDOR CPVC DE 1/2" A 1" A/C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7870967741935484 | 2.7870967741935484 | 100.0 | 0.0 | -2.7870967741935484 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 992.8709677419355 | 992.8709677419355 | 100.0 | 0.0 | -992.8709677419355 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CINTA DEAMRCAS AMARILLA REFLECTIVA DE 4X36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.018064516129032 | 7.018064516129032 | 100.0 | 0.0 | -7.018064516129032 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CARETA FACIAL PARA CORTE TRANSPARENTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.910967741935483 | 23.910967741935483 | 100.0 | 0.0 | -23.910967741935483 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ROTULOS DE SEÑALIZAICON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.334193548387097 | 13.334193548387097 | 100.0 | 0.0 | -13.334193548387097 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | GUANTE DE CUERO PARA SOLDADURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.783225806451613 | 8.783225806451613 | 100.0 | 0.0 | -8.783225806451613 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TRAJES DE PROTECCION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 119.29548387096774 | 119.29548387096774 | 100.0 | 0.0 | -119.29548387096774 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TELA ZARANDA GALVANIZADA 8X8PULGADAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.64258064516129 | 35.64258064516129 | 100.0 | 0.0 | -35.64258064516129 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CERCA PLASTICA LIMITACION NARANJA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 194.76774193548388 | 194.76774193548388 | 100.0 | 0.0 | -194.76774193548388 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CINTA DE PRECAUCION COLOR AMARILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.539354838709677 | 7.539354838709677 | 100.0 | 0.0 | -7.539354838709677 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | LIENZO DE SARAN DE 3.65X 82.7 MTS. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 582.5793548387097 | 582.5793548387097 | 100.0 | 0.0 | -582.5793548387097 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('SUMINISTROS PARA HERRAMIENTAS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 121.47741935483872 | 121.47741935483872 | 100.0 | 0.0 | -121.47741935483872 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | DISCO P/CORTE D/CONCRETO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.80645161290323 | 93.80645161290323 | 100.0 | 0.0 | -93.80645161290323 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CABO PARA PIOCHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.670967741935485 | 27.670967741935485 | 100.0 | 0.0 | -27.670967741935485 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 430.8451612903226 | 430.8451612903226 | 100.0 | 0.0 | -430.8451612903226 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CINTA DE PAPEL JUNTA DE 2" (76.20M) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.807741935483871 | 2.807741935483871 | 100.0 | 0.0 | -2.807741935483871 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TORNILLO DE 1/2" PUNTA DE BROCA 37709 DE 7X7X16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.878709677419355 | 3.878709677419355 | 100.0 | 0.0 | -3.878709677419355 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TACHUELON DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.96516129032258 | 5.96516129032258 | 100.0 | 0.0 | -5.96516129032258 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | MASILLA TABLAYESO CUBETA 28KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.670967741935485 | 29.670967741935485 | 100.0 | 0.0 | -29.670967741935485 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | CINTA METALICA 2" X 100' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.972903225806451 | 8.972903225806451 | 100.0 | 0.0 | -8.972903225806451 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TORNILLO PARA MADERA DE 1 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9548387096774194 | 1.9548387096774194 | 100.0 | 0.0 | -1.9548387096774194 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ESPONJA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.055483870967741 | 10.055483870967741 | 100.0 | 0.0 | -10.055483870967741 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | RIEL UNICANAL DE PERFIL DELGADO DE 3 M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.020645161290323 | 8.020645161290323 | 100.0 | 0.0 | -8.020645161290323 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TABLAYESO 4'X8'X1/2" SP GLASS EXTERIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 272.26193548387096 | 272.26193548387096 | 100.0 | 0.0 | -272.26193548387096 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | FIBRA TM0.60KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.967741935483871 | 6.967741935483871 | 100.0 | 0.0 | -6.967741935483871 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TORNILLO PUNTA DE BROCA DE 1" P/TABLAYESO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.930322580645162 | 7.930322580645162 | 100.0 | 0.0 | -7.930322580645162 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TABLAYESO CINTA DE PAPEL JUNTAS 2 (76.2M) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.005161290322581 | 9.005161290322581 | 100.0 | 0.0 | -9.005161290322581 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TABLAYESO LIJA PARA AGUA NO. 150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.381935483870968 | 5.381935483870968 | 100.0 | 0.0 | -5.381935483870968 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TABLAYESO POSTE 2-1/2 X 10 CAL 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.108387096774194 | 24.108387096774194 | 100.0 | 0.0 | -24.108387096774194 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TABLAYESO TORNILLO PUNTA BROCA 1/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.02064516129032 | 27.02064516129032 | 100.0 | 0.0 | -27.02064516129032 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TORNILLO DE 12*1" PUNTA DE BROCA CON ARANDELA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.010322580645162 | 4.010322580645162 | 100.0 | 0.0 | -4.010322580645162 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | TORNILLO NEGRO DE 2" PARA TABLAYESO ROSCA FINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.832258064516129 | 2.832258064516129 | 100.0 | 0.0 | -2.832258064516129 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.07483870967742 | 29.07483870967742 | 100.0 | 0.0 | -29.07483870967742 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('HERRAMIENTA Y ACCESORIOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.07483870967742 | 29.07483870967742 | 100.0 | 0.0 | -29.07483870967742 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | MANGUERA REFORZADA PARA HIDROLAVADORA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.07483870967742 | 29.07483870967742 | 100.0 | 0.0 | -29.07483870967742 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43601.713548387095 | 43601.713548387095 | 100.0 | 0.0 | -43601.713548387095 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('SUB. CONTRATO DE VENTANERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.718709677419355 | 61.718709677419355 | 100.0 | 0.0 | -61.718709677419355 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | REPARACION Y MANTENIMIENTO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.718709677419355 | 61.718709677419355 | 100.0 | 0.0 | -61.718709677419355 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('SUB. CONTRATO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147.15870967741935 | 147.15870967741935 | 100.0 | 0.0 | -147.15870967741935 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147.15870967741935 | 147.15870967741935 | 100.0 | 0.0 | -147.15870967741935 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43392.83612903226 | 43392.83612903226 | 100.0 | 0.0 | -43392.83612903226 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40797.74709677419 | 40797.74709677419 | 100.0 | 0.0 | -40797.74709677419 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | REPARACIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.138064516129033 | 11.138064516129033 | 100.0 | 0.0 | -11.138064516129033 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1630.8374193548386 | 1630.8374193548386 | 100.0 | 0.0 | -1630.8374193548386 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | CAMPAMENTO, BODEGA Y CONSUMIBLES | SISTEMA DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 953.1135483870968 | 953.1135483870968 | 100.0 | 0.0 | -953.1135483870968 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | 56485.8335483871 | 0.0 | 56485.8335483871 | 0.0 | 278925.84258064517 | 278925.84258064517 | 35.0 | 19770.041741935485 | -259155.800838709685 | 0.07087920416058049383145729416 | 796930.9788018433428571428571 | -740445.1452534562428571428571
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 55825.29419354839 | 0.0 | 55825.29419354839 | 0.0 | 189446.7316129032 | 189446.7316129032 | 35.0 | 19538.8529677419365 | -169907.8786451612635 | 0.1031363951301398274762148484 | 541276.3760368662857142857145 | -485451.0818433178957142857145
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | ('SERVICIOS BASICOS',) | 10454.154838709677 | 0.0 | 10454.154838709677 | 0.0 | 46714.82709677419 | 46714.82709677419 | 35.0 | 3658.95419354838695 | -43055.87290322580305 | 0.07832532882907854279503754931 | 133470.9345622119714285714286 | -123016.7797235022944285714286
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | ALQUILER DE VIVIENDA | 8359.945806451613 | 0.0 | 8359.945806451613 | 0.0 | 45741.63483870968 | 45741.63483870968 | 35.0 | 2925.98103225806455 | -42815.65380645161545 | 0.06396756571065755942246019780 | 130690.3852534562285714285714 | -122330.4394470046155714285714
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | SERVICIOS BASICOS | 2094.2090322580643 | 0.0 | 2094.2090322580643 | 0.0 | 135.0567741935484 | 135.0567741935484 | 35.0 | 732.973161290322505 | 597.916387096774105 | 5.427148439366000316268576239 | 385.8764976958525714285714286 | 1708.332534562211728571428571
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | ENERGIA ELECTRICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 835.7393548387097 | 835.7393548387097 | 35.0 | 0.000 | -835.7393548387097 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | AGUA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3961290322580644 | 2.3961290322580644 | 35.0 | 0.000 | -2.3961290322580644 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | ('INMOBILIARIA EQUIPO Y ACTIVOS',) | 478.5148387096774 | 0.0 | 478.5148387096774 | 0.0 | 665.7135483870968 | 665.7135483870968 | 35.0 | 167.480193548387090 | -498.233354838709710 | 0.2515799685227395871485955977 | 1902.038709677419428571428572 | -1423.523870967742028571428572
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | ESTUFAS DE 2 HORNILLAS | 168.88774193548386 | 0.0 | 168.88774193548386 | 0.0 | 65.16774193548387 | 65.16774193548387 | 35.0 | 59.1107096774193510 | -6.0570322580645190 | 0.9070547470547470093117723055 | 186.1935483870967714285714286 | -17.3058064516129114285714286
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | REFRIGERADORA | 168.88774193548386 | 0.0 | 168.88774193548386 | 0.0 | 600.5458064516129 | 600.5458064516129 | 35.0 | 59.1107096774193510 | -541.4350967741935490 | 0.09842831145001428221439589067 | 1715.845161290322571428571429 | -1546.957419354838711428571429
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | COMEDOR | 140.7393548387097 | 0.0 | 140.7393548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 49.258774193548395 | 49.258774193548395 | 49.258774193548395 | 2.857142857142857142857142857 | 137.8822119815668428571428571
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | ('CONSUMIBLES CAFETERIA',) | 44892.624516129035 | 0.0 | 44892.624516129035 | 0.0 | 1084.836129032258 | 1084.836129032258 | 35.0 | 15712.41858064516225 | 14627.58245161290425 | 14.48367929510388543051421443 | 3099.531797235022857142857143 | 41793.09271889401214285714286
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | CAFE TOSTADO Y MOLIDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.788387096774194 | 11.788387096774194 | 35.0 | 0.000 | -11.788387096774194 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | CUCHARAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 35.0 | 0.000 | -1.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | ALIMENTOS | 44892.624516129035 | 0.0 | 44892.624516129035 | 0.0 | 1072.0477419354838 | 1072.0477419354838 | 35.0 | 15712.41858064516225 | 14640.37083870967845 | 14.65645415406391572577410307 | 3062.993548387096571428571429 | 41829.63096774193842857142857
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 131010.65290322581 | 131010.65290322581 | 35.0 | 0.000 | -131010.65290322581 | 0E+8 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | VIATICOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 129514.47225806452 | 129514.47225806452 | 35.0 | 0.000 | -129514.47225806452 | 0E+8 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | ATENCION AL PERSONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.060645161290324 | 62.060645161290324 | 35.0 | 0.000 | -62.060645161290324 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | GASTOS NO DEDUCIBLES ADMINISTRACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.76 | 3.76 | 35.0 | 0.000 | -3.760 | 0.0 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | GASTOS NO DEDUCIBLES OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 498.56387096774193 | 498.56387096774193 | 35.0 | 0.000 | -498.56387096774193 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | SABANAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 159.41032258064516 | 159.41032258064516 | 35.0 | 0.000 | -159.41032258064516 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | ALMOHADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.14709677419355 | 57.14709677419355 | 35.0 | 0.000 | -57.14709677419355 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | SEGURO CONTRA ACCIDENTES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 715.2387096774194 | 715.2387096774194 | 35.0 | 0.000 | -715.2387096774194 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | ('GASTOS INDIRECTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4752.023225806452 | 4752.023225806452 | 35.0 | 0.000 | -4752.023225806452 | 0E+9 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | HOSPEDAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1483.850322580645 | 1483.850322580645 | 35.0 | 0.000 | -1483.850322580645 | 0E+9 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | GASTOS LEGALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3268.1729032258063 | 3268.1729032258063 | 35.0 | 0.000 | -3268.1729032258063 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | ('SERVICIOS CONTRATADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2080.9070967741936 | 2080.9070967741936 | 35.0 | 0.000 | -2080.9070967741936 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | TRAMITES Y GESTIÓNES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.95741935483871 | 60.95741935483871 | 35.0 | 0.000 | -60.95741935483871 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.12903225806452 | 50.12903225806452 | 35.0 | 0.000 | -50.12903225806452 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | SERVICIOS LEGALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1969.8206451612903 | 1969.8206451612903 | 35.0 | 0.000 | -1969.8206451612903 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | ('VEHICULOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3137.771612903226 | 3137.771612903226 | 35.0 | 0.000 | -3137.771612903226 | 0E+9 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | DEPRECIACION DE VEHICULO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3137.771612903226 | 3137.771612903226 | 35.0 | 0.000 | -3137.771612903226 | 0E+9 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | ('MATERIALES',) | 660.5393548387096 | 0.0 | 660.5393548387096 | 0.0 | 1516.4864516129032 | 1516.4864516129032 | 35.0 | 231.188774193548360 | -1285.297677419354840 | 0.1524502734249032203038138826 | 4332.818433179723428571428571 | -3672.279078341013828571428571
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | ('FERRETERIA',) | 660.5393548387096 | 0.0 | 660.5393548387096 | 0.0 | 824.6025806451613 | 824.6025806451613 | 35.0 | 231.188774193548360 | -593.413806451612940 | 0.2803638742103722722300962863 | 2356.007373271889428571428572 | -1695.468018433179828571428572
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | CAMAS IMPERIALES | 660.5393548387096 | 0.0 | 660.5393548387096 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 231.188774193548360 | 231.188774193548360 | 231.18877419354836 | 2.857142857142857142857142857 | 657.6822119815667428571428571
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | COLCHONETA PARA CATRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 818.1058064516129 | 818.1058064516129 | 35.0 | 0.000 | -818.1058064516129 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | LLAVERO CON ETIQUETA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.007741935483871 | 3.007741935483871 | 35.0 | 0.000 | -3.007741935483871 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6838709677419355 | 1.6838709677419355 | 35.0 | 0.000 | -1.6838709677419355 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | PERNO ESTUFA CABEZA RED ZINC 8X25 MM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8051612903225807 | 1.8051612903225807 | 35.0 | 0.000 | -1.8051612903225807 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.912258064516129 | 4.912258064516129 | 35.0 | 0.000 | -4.912258064516129 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | CAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.912258064516129 | 4.912258064516129 | 35.0 | 0.000 | -4.912258064516129 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | ('COMBUSTIBLES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 396.0206451612903 | 396.0206451612903 | 35.0 | 0.000 | -396.0206451612903 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | COMBUSTIBLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 396.0206451612903 | 396.0206451612903 | 35.0 | 0.000 | -396.0206451612903 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.980645161290322 | 30.980645161290322 | 35.0 | 0.000 | -30.980645161290322 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | LAMPARA DE EMERGENCIA LED, 2X2W, 12W, SYLVANIA O SIMILAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.865806451612903 | 9.865806451612903 | 35.0 | 0.000 | -9.865806451612903 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | EXTENSION ELECTRICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.114838709677418 | 21.114838709677418 | 35.0 | 0.000 | -21.114838709677418 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 176.26451612903224 | 176.26451612903224 | 35.0 | 0.000 | -176.26451612903224 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | TOALLA PARA TRAPEADOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3535483870967742 | 1.3535483870967742 | 35.0 | 0.000 | -1.3535483870967742 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | ESCOBAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.478709677419355 | 15.478709677419355 | 35.0 | 0.000 | -15.478709677419355 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | DESINFECTANTE OLIMPO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.441290322580645 | 20.441290322580645 | 35.0 | 0.000 | -20.441290322580645 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | TRAPEADOR PARA MOPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3935483870967742 | 1.3935483870967742 | 35.0 | 0.000 | -1.3935483870967742 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | CLORO MAX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.45032258064516 | 22.45032258064516 | 35.0 | 0.000 | -22.45032258064516 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | JABON EN GEL ANTIBACTERIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.416774193548387 | 6.416774193548387 | 35.0 | 0.000 | -6.416774193548387 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | BOLSAS PEQUEÑAS PARA BASURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.68 | 16.68 | 35.0 | 0.000 | -16.680 | 0.0 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | BOLSAS GRANDES PARA BASURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.883870967741935 | 24.883870967741935 | 35.0 | 0.000 | -24.883870967741935 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | BOTE GRANDE PARA BASURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.712258064516129 | 4.712258064516129 | 35.0 | 0.000 | -4.712258064516129 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | PAPEL HIGIENICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.606451612903227 | 14.606451612903227 | 35.0 | 0.000 | -14.606451612903227 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | DETERGENTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.28774193548387 | 39.28774193548387 | 35.0 | 0.000 | -39.28774193548387 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | PASTILLA PARA INODORO AROMATIZANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.56 | 8.56 | 35.0 | 0.000 | -8.560 | 0.0 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.349677419354839 | 15.349677419354839 | 35.0 | 0.000 | -15.349677419354839 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | BROCHA DE 1 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.349677419354839 | 15.349677419354839 | 35.0 | 0.000 | -15.349677419354839 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.624516129032258 | 1.624516129032258 | 35.0 | 0.000 | -1.624516129032258 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | MANGUERA PARA GAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.624516129032258 | 1.624516129032258 | 35.0 | 0.000 | -1.624516129032258 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.34193548387097 | 55.34193548387097 | 35.0 | 0.000 | -55.34193548387097 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | CILINDRO DE GAS ACE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.34193548387097 | 55.34193548387097 | 35.0 | 0.000 | -55.34193548387097 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.38967741935484 | 11.38967741935484 | 35.0 | 0.000 | -11.38967741935484 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | ESPONJA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.38967741935484 | 11.38967741935484 | 35.0 | 0.000 | -11.38967741935484 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | ('EQUIPAMIENTO EDIFICIO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10022.79870967742 | 10022.79870967742 | 35.0 | 0.000 | -10022.79870967742 | 0E+8 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | ('MOBILIARIO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10022.79870967742 | 10022.79870967742 | 35.0 | 0.000 | -10022.79870967742 | 0E+8 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | LITERA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10022.79870967742 | 10022.79870967742 | 35.0 | 0.000 | -10022.79870967742 | 0E+8 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 155.6348387096774 | 155.6348387096774 | 35.0 | 0.000 | -155.6348387096774 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | ('HERRAMIENTA ELECTRICA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117.30193548387096 | 117.30193548387096 | 35.0 | 0.000 | -117.30193548387096 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | VENTILADOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117.30193548387096 | 117.30193548387096 | 35.0 | 0.000 | -117.30193548387096 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.65677419354839 | 33.65677419354839 | 35.0 | 0.000 | -33.65677419354839 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | ESCOBON DE 18" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.65677419354839 | 33.65677419354839 | 35.0 | 0.000 | -33.65677419354839 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.676129032258064 | 4.676129032258064 | 35.0 | 0.000 | -4.676129032258064 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | GUANTES DE LATEX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.676129032258064 | 4.676129032258064 | 35.0 | 0.000 | -4.676129032258064 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69143.90967741936 | 69143.90967741936 | 35.0 | 0.000 | -69143.90967741936 | 0E+8 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 417.94451612903225 | 417.94451612903225 | 35.0 | 0.000 | -417.94451612903225 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | FLETES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 417.94451612903225 | 417.94451612903225 | 35.0 | 0.000 | -417.94451612903225 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | ('GASTOS INDIRECTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68716.66193548388 | 68716.66193548388 | 35.0 | 0.000 | -68716.66193548388 | 0E+8 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | TRASLADO DE PERSONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68611.39096774193 | 68611.39096774193 | 35.0 | 0.000 | -68611.39096774193 | 0E+8 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | GARRAFON AGUA PURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 105.27096774193548 | 105.27096774193548 | 35.0 | 0.000 | -105.27096774193548 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.327741935483871 | 3.327741935483871 | 35.0 | 0.000 | -3.327741935483871 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | ABRAZADERA GALVANIZADA 1/4 A 1/2 PLG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1225806451612903 | 1.1225806451612903 | 35.0 | 0.000 | -1.1225806451612903 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | GASTOS DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2051612903225806 | 2.2051612903225806 | 35.0 | 0.000 | -2.2051612903225806 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | ('INSTALACIONES PROVICIONALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.975483870967742 | 5.975483870967742 | 35.0 | 0.000 | -5.975483870967742 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | VALVULA DE COCINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.975483870967742 | 5.975483870967742 | 35.0 | 0.000 | -5.975483870967742 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8640.28129032258 | 8640.28129032258 | 35.0 | 0.000 | -8640.28129032258 | 0E+8 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8640.28129032258 | 8640.28129032258 | 35.0 | 0.000 | -8640.28129032258 | 0E+8 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS PERSONAL DE RESIDENCIA EN EL SALVADOR | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8640.28129032258 | 8640.28129032258 | 35.0 | 0.000 | -8640.28129032258 | 0E+8 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES | PRESTACIONES | 36053.87612903226 | 0.0 | 36053.87612903226 | 0.0 | 151434.92387096773 | 151434.92387096773 | 41.0 | 14782.0892129032266 | -136652.8346580645034 | 0.09761347537968530238658756452 | 369353.4728560188536585365854 | -333299.5967269865936585365854
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES | ('MANO DE OBRA',) | 36053.87612903226 | 0.0 | 36053.87612903226 | 0.0 | 151256.6864516129 | 151256.6864516129 | 41.0 | 14782.0892129032266 | -136474.5972387096734 | 0.09772850086618832116398596974 | 368918.7474429582926829268293 | -332864.8713139260326829268293
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 36053.87612903226 | 0.0 | 36053.87612903226 | 0.0 | 151256.6864516129 | 151256.6864516129 | 41.0 | 14782.0892129032266 | -136474.5972387096734 | 0.09772850086618832116398596974 | 368918.7474429582926829268293 | -332864.8713139260326829268293
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES | BONIF. PRODUCTIVIDAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 286.4374193548387 | 286.4374193548387 | 41.0 | 0.000 | -286.4374193548387 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES | VACACIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.19483870967741 | 75.19483870967741 | 41.0 | 0.000 | -75.19483870967741 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES | PROVISION PRESTACIONES | 36053.87612903226 | 0.0 | 36053.87612903226 | 0.0 | 32910.16516129032 | 32910.16516129032 | 41.0 | 14782.0892129032266 | -18128.0759483870934 | 0.4491648443712538396149113627 | 80268.69551534224390243902439 | -44214.81938630998390243902439
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES | ISSS PATRONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30348.81935483871 | 30348.81935483871 | 41.0 | 0.000 | -30348.81935483871 | 0E+8 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES | INCAF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1997.6851612903226 | 1997.6851612903226 | 41.0 | 0.000 | -1997.6851612903226 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES | AFP PATRONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40287.44258064516 | 40287.44258064516 | 41.0 | 0.000 | -40287.44258064516 | 0E+8 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES | AGUINALDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38351.708387096776 | 38351.708387096776 | 41.0 | 0.000 | -38351.708387096776 | 0E+9 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES | VACACIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5078.504516129033 | 5078.504516129033 | 41.0 | 0.000 | -5078.504516129033 | 0E+9 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES | MANO DE OBRA ALBAÑIL / MAESTRO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1920.7290322580645 | 1920.7290322580645 | 41.0 | 0.000 | -1920.7290322580645 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 178.23741935483872 | 178.23741935483872 | 41.0 | 0.000 | -178.23741935483872 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 178.23741935483872 | 178.23741935483872 | 41.0 | 0.000 | -178.23741935483872 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 178.23741935483872 | 178.23741935483872 | 41.0 | 0.000 | -178.23741935483872 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PLANILLA PARA LA ADMINISTRACION DE OBRA GRIS (RESIDENTES, PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO) | PLANILLA PARA LA ADMINISTRACION DE OBRA GRIS (RESIDENTES, PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO) | 43389.14322580645 | 0.0 | 43389.14322580645 | 0.0 | 178873.70451612904 | 178873.70451612904 | 43.0 | 18657.3315870967735 | -160216.3729290322665 | 0.1043044959434741405087178023 | 415985.3593398349767441860467 | -372596.2161140285267441860467
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PLANILLA PARA LA ADMINISTRACION DE OBRA GRIS (RESIDENTES, PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO) | ('MANO DE OBRA',) | 43389.14322580645 | 0.0 | 43389.14322580645 | 0.0 | 146105.3393548387 | 146105.3393548387 | 43.0 | 18657.3315870967735 | -127448.0077677419265 | 0.1276978080984750959818629555 | 339779.8589647411627906976743 | -296390.7157389347127906976743
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PLANILLA PARA LA ADMINISTRACION DE OBRA GRIS (RESIDENTES, PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO) | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 43389.14322580645 | 0.0 | 43389.14322580645 | 0.0 | 146105.3393548387 | 146105.3393548387 | 43.0 | 18657.3315870967735 | -127448.0077677419265 | 0.1276978080984750959818629555 | 339779.8589647411627906976743 | -296390.7157389347127906976743
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PLANILLA PARA LA ADMINISTRACION DE OBRA GRIS (RESIDENTES, PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO) | SUELDOS ADMINISTRATIVO | 43389.14322580645 | 0.0 | 43389.14322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 18657.3315870967735 | 18657.3315870967735 | 18657.3315870967735 | 2.325581395348837209302325581 | 43386.81764441110116279069767
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PLANILLA PARA LA ADMINISTRACION DE OBRA GRIS (RESIDENTES, PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO) | ISSS PATRONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.19354838709677 | 75.19354838709677 | 43.0 | 0.000 | -75.19354838709677 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PLANILLA PARA LA ADMINISTRACION DE OBRA GRIS (RESIDENTES, PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO) | ISSS LABORAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.908387096774193 | 14.908387096774193 | 43.0 | 0.000 | -14.908387096774193 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PLANILLA PARA LA ADMINISTRACION DE OBRA GRIS (RESIDENTES, PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO) | AFP LABORAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.158709677419355 | 3.158709677419355 | 43.0 | 0.000 | -3.158709677419355 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PLANILLA PARA LA ADMINISTRACION DE OBRA GRIS (RESIDENTES, PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO) | ISR LABORAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.456774193548387 | 10.456774193548387 | 43.0 | 0.000 | -10.456774193548387 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PLANILLA PARA LA ADMINISTRACION DE OBRA GRIS (RESIDENTES, PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO) | SUELDOS ADMON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 146001.62193548388 | 146001.62193548388 | 43.0 | 0.000 | -146001.62193548388 | 0E+8 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PLANILLA PARA LA ADMINISTRACION DE OBRA GRIS (RESIDENTES, PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO) | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32768.36516129032 | 32768.36516129032 | 43.0 | 0.000 | -32768.36516129032 | 0E+8 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PLANILLA PARA LA ADMINISTRACION DE OBRA GRIS (RESIDENTES, PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO) | ('BANCARIZACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.605161290322581 | 5.605161290322581 | 43.0 | 0.000 | -5.605161290322581 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PLANILLA PARA LA ADMINISTRACION DE OBRA GRIS (RESIDENTES, PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO) | INTERESES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.605161290322581 | 5.605161290322581 | 43.0 | 0.000 | -5.605161290322581 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PLANILLA PARA LA ADMINISTRACION DE OBRA GRIS (RESIDENTES, PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO) | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 148.7832258064516 | 148.7832258064516 | 43.0 | 0.000 | -148.7832258064516 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PLANILLA PARA LA ADMINISTRACION DE OBRA GRIS (RESIDENTES, PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO) | GASTOS NO DEDUCIBLES OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 148.7832258064516 | 148.7832258064516 | 43.0 | 0.000 | -148.7832258064516 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PLANILLA PARA LA ADMINISTRACION DE OBRA GRIS (RESIDENTES, PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO) | ('SERVICIOS CONTRATADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32613.976774193547 | 32613.976774193547 | 43.0 | 0.000 | -32613.976774193547 | 0E+9 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PLANILLA PARA LA ADMINISTRACION DE OBRA GRIS (RESIDENTES, PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO) | HONORARIOS PROFESIONALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32613.976774193547 | 32613.976774193547 | 43.0 | 0.000 | -32613.976774193547 | 0E+9 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD PARA EL PROYECTO | SEGURIDAD PARA EL PROYECTO | 12610.287741935485 | 0.0 | 12610.287741935485 | 0.0 | 21063.24258064516 | 21063.24258064516 | 20.0 | 2522.0575483870970 | -18541.1850322580630 | 0.1197373832035051855654233554 | 105316.2129032258000000000000 | -92705.9251612903150000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD PARA EL PROYECTO | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 12610.287741935485 | 0.0 | 12610.287741935485 | 0.0 | 19657.832258064514 | 19657.832258064514 | 20.0 | 2522.0575483870970 | -17135.7747096774170 | 0.1282978466434129439462656573 | 98289.16129032257000000000002 | -85678.87354838708500000000002
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD PARA EL PROYECTO | ('SERVICIOS BASICOS',) | 12610.287741935485 | 0.0 | 12610.287741935485 | 0.0 | 19553.252903225806 | 19553.252903225806 | 20.0 | 2522.0575483870970 | -17031.1953548387090 | 0.1289840396822678803938909918 | 97766.26451612903000000000000 | -85155.97677419354500000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD PARA EL PROYECTO | SERVICIO DE SEGURIDAD | 12610.287741935485 | 0.0 | 12610.287741935485 | 0.0 | 19553.252903225806 | 19553.252903225806 | 20.0 | 2522.0575483870970 | -17031.1953548387090 | 0.1289840396822678803938909918 | 97766.26451612903000000000000 | -85155.97677419354500000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD PARA EL PROYECTO | ('SERVICIOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.57935483870968 | 104.57935483870968 | 20.0 | 0.00 | -104.57935483870968 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD PARA EL PROYECTO | SERVICIO DE CAMARAS DE SEGURIDAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.57935483870968 | 104.57935483870968 | 20.0 | 0.00 | -104.57935483870968 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD PARA EL PROYECTO | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1405.4103225806452 | 1405.4103225806452 | 20.0 | 0.00 | -1405.4103225806452 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD PARA EL PROYECTO | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.59483870967742 | 39.59483870967742 | 20.0 | 0.00 | -39.59483870967742 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD PARA EL PROYECTO | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.59483870967742 | 39.59483870967742 | 20.0 | 0.00 | -39.59483870967742 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD PARA EL PROYECTO | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 374.60387096774195 | 374.60387096774195 | 20.0 | 0.00 | -374.60387096774195 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD PARA EL PROYECTO | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 348.93806451612903 | 348.93806451612903 | 20.0 | 0.00 | -348.93806451612903 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD PARA EL PROYECTO | COSTANERA 2"X4"X10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.6658064516129 | 25.6658064516129 | 20.0 | 0.00 | -25.6658064516129 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD PARA EL PROYECTO | ('MADERA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 991.2116129032258 | 991.2116129032258 | 20.0 | 0.00 | -991.2116129032258 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD PARA EL PROYECTO | PARALES DE 2" X 2" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 256.66064516129035 | 256.66064516129035 | 20.0 | 0.00 | -256.66064516129035 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD PARA EL PROYECTO | REGLA DE 1" X 3" X 3 VARAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.16774193548387 | 26.16774193548387 | 20.0 | 0.00 | -26.16774193548387 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD PARA EL PROYECTO | PARALES (CUARTON) DE 2X4X10 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 708.3832258064516 | 708.3832258064516 | 20.0 | 0.00 | -708.3832258064516 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS SUPERVISION GERENCIA | VIATICOS SUPERVISION GERENCIA | 11065.527741935484 | 0.0 | 11065.527741935484 | 0.0 | 9052.797419354838 | 9052.797419354838 | 10.0 | 1106.5527741935484 | -7946.2446451612896 | 0.1222332416085820953477909640 | 90527.97419354838000000000002 | -79462.44645161289600000000002
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS SUPERVISION GERENCIA | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 8903.763870967741 | 0.0 | 8903.763870967741 | 0.0 | 8761.750967741935 | 8761.750967741935 | 10.0 | 890.3763870967741 | -7871.3745806451609 | 0.1016208278887251385468850104 | 87617.50967741934999999999996 | -78713.74580645160899999999996
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS SUPERVISION GERENCIA | ('VEHICULOS',) | 2814.7961290322582 | 0.0 | 2814.7961290322582 | 0.0 | 2151.722580645161 | 2151.722580645161 | 10.0 | 281.47961290322582 | -1870.24296774193518 | 0.1308159404168303504370611356 | 21517.22580645161000000000000 | -18702.42967741935180000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS SUPERVISION GERENCIA | DEPRECIACION DE VEHICULO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2151.722580645161 | 2151.722580645161 | 10.0 | 0.00 | -2151.722580645161 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS SUPERVISION GERENCIA | VEHICULOS | 2814.7961290322582 | 0.0 | 2814.7961290322582 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 281.47961290322582 | 281.47961290322582 | 281.47961290322582 | 1E+1 | 2804.7961290322582
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS SUPERVISION GERENCIA | ('CONSUMIBLES CAFETERIA',) | 3026.469677419355 | 0.0 | 3026.469677419355 | 0.0 | 824.276129032258 | 824.276129032258 | 10.0 | 302.6469677419355 | -521.6291612903225 | 0.3671669687890372328382728610 | 8242.761290322580000000000001 | -5216.291612903225000000000001
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS SUPERVISION GERENCIA | ALIMENTOS | 3026.469677419355 | 0.0 | 3026.469677419355 | 0.0 | 824.276129032258 | 824.276129032258 | 10.0 | 302.6469677419355 | -521.6291612903225 | 0.3671669687890372328382728610 | 8242.761290322580000000000001 | -5216.291612903225000000000001
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS SUPERVISION GERENCIA | ('GASTOS INDIRECTOS',) | 2161.763870967742 | 0.0 | 2161.763870967742 | 0.0 | 552.2322580645161 | 552.2322580645161 | 10.0 | 216.1763870967742 | -336.0558709677419 | 0.3914591803355297299122191634 | 5522.322580645161000000000000 | -3360.558709677419000000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS SUPERVISION GERENCIA | HOSPEDAJE | 2161.763870967742 | 0.0 | 2161.763870967742 | 0.0 | 552.2322580645161 | 552.2322580645161 | 10.0 | 216.1763870967742 | -336.0558709677419 | 0.3914591803355297299122191634 | 5522.322580645161000000000000 | -3360.558709677419000000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS SUPERVISION GERENCIA | ('SERVICIOS CONTRATADOS',) | 900.7341935483871 | 0.0 | 900.7341935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 90.07341935483871 | 90.07341935483871 | 90.07341935483871 | 1E+1 | 890.7341935483871
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS SUPERVISION GERENCIA | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 900.7341935483871 | 0.0 | 900.7341935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 90.07341935483871 | 90.07341935483871 | 90.07341935483871 | 1E+1 | 890.7341935483871
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS SUPERVISION GERENCIA | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5233.52 | 5233.52 | 10.0 | 0.00 | -5233.52 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS SUPERVISION GERENCIA | VIATICOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5108.214193548387 | 5108.214193548387 | 10.0 | 0.00 | -5108.214193548387 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS SUPERVISION GERENCIA | ATENCION AL PERSONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.175483870967742 | 29.175483870967742 | 10.0 | 0.00 | -29.175483870967742 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS SUPERVISION GERENCIA | GASTOS NO DEDUCIBLES OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.13032258064516 | 96.13032258064516 | 10.0 | 0.00 | -96.13032258064516 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS SUPERVISION GERENCIA | ('MATERIALES',) | 2161.763870967742 | 0.0 | 2161.763870967742 | 0.0 | 291.04645161290324 | 291.04645161290324 | 10.0 | 216.1763870967742 | -74.87006451612904 | 0.7427556182141416150384516811 | 2910.464516129032400000000000 | -748.700645161290400000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS SUPERVISION GERENCIA | ('COMBUSTIBLES',) | 2161.763870967742 | 0.0 | 2161.763870967742 | 0.0 | 291.04645161290324 | 291.04645161290324 | 10.0 | 216.1763870967742 | -74.87006451612904 | 0.7427556182141416150384516811 | 2910.464516129032400000000000 | -748.700645161290400000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS SUPERVISION GERENCIA | COMBUSTIBLE | 2161.763870967742 | 0.0 | 2161.763870967742 | 0.0 | 291.04645161290324 | 291.04645161290324 | 10.0 | 216.1763870967742 | -74.87006451612904 | 0.7427556182141416150384516811 | 2910.464516129032400000000000 | -748.700645161290400000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGUROS Y FIANZAS | SEGUROS Y FIANZAS | 31778.954838709677 | 0.0 | 31778.954838709677 | 0.0 | 126529.98967741935 | 126529.98967741935 | 51.0 | 16207.26696774193527 | -110322.72270967741473 | 0.1280903207932079518079590197 | 248098.0189753320588235294117 | -216319.0641366223818235294117
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGUROS Y FIANZAS | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 31778.954838709677 | 0.0 | 31778.954838709677 | 0.0 | 126529.98967741935 | 126529.98967741935 | 51.0 | 16207.26696774193527 | -110322.72270967741473 | 0.1280903207932079518079590197 | 248098.0189753320588235294117 | -216319.0641366223818235294117
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGUROS Y FIANZAS | ('SERVICIOS BASICOS',) | 31778.954838709677 | 0.0 | 31778.954838709677 | 0.0 | 82885.14709677419 | 82885.14709677419 | 51.0 | 16207.26696774193527 | -66677.88012903225473 | 0.1955388575086778903953959228 | 162519.8962681846862745098039 | -130740.9414294750092745098039
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGUROS Y FIANZAS | FIANZAS DE ANTICIPO | 13093.509677419355 | 0.0 | 13093.509677419355 | 0.0 | 33164.245161290324 | 33164.245161290324 | 51.0 | 6677.68993548387105 | -26486.55522580645295 | 0.2013520857480014365359158922 | 65027.93168880455686274509804 | -51934.42201138520186274509804
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGUROS Y FIANZAS | FIANZA DE CONSERVACION DE OBRA | 3274.6774193548385 | 0.0 | 3274.6774193548385 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 1670.085483870967635 | 1670.085483870967635 | 1670.085483870967635 | 1.960784313725490196078431373 | 3272.716635041113009803921569
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGUROS Y FIANZAS | FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 9822.832258064516 | 0.0 | 9822.832258064516 | 0.0 | 49720.90193548387 | 49720.90193548387 | 51.0 | 5009.64445161290316 | -44711.25748387096684 | 0.1007553012234823348925436906 | 97491.96457938013725490196078 | -87669.13232131562125490196078
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGUROS Y FIANZAS | POLIZA TODO RIESGO | 5587.935483870968 | 0.0 | 5587.935483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 2849.84709677419368 | 2849.84709677419368 | 2849.84709677419368 | 1.960784313725490196078431373 | 5585.974699557242509803921569
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGUROS Y FIANZAS | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43644.84258064516 | 43644.84258064516 | 51.0 | 0.000 | -43644.84258064516 | 0E+8 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGUROS Y FIANZAS | SEGUROS PRESTADOS CONSTRUCCION Y VEHICULOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43644.84258064516 | 43644.84258064516 | 51.0 | 0.000 | -43644.84258064516 | 0E+8 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PLANILLA ADMINISTRACION DE SUBCONTRATOS (RESIDENTES) | PLANILLA ADMINISTRACION DE SUBCONTRATOS (RESIDENTES) | 31268.793548387097 | 0.0 | 31268.793548387097 | 0.0 | 9648.507096774194 | 9648.507096774194 | 4.0 | 1250.75174193548388 | -8397.75535483871012 | 0.1296316341368138064787596827 | 241212.6774193548500000000000 | -209943.8838709677530000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PLANILLA ADMINISTRACION DE SUBCONTRATOS (RESIDENTES) | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 31268.793548387097 | 0.0 | 31268.793548387097 | 0.0 | 2152.541935483871 | 2152.541935483871 | 4.0 | 1250.75174193548388 | -901.79019354838712 | 0.5810580139310162883034309933 | 53813.54838709677500000000000 | -22544.75483870967800000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PLANILLA ADMINISTRACION DE SUBCONTRATOS (RESIDENTES) | ('SERVICIOS CONTRATADOS',) | 31268.793548387097 | 0.0 | 31268.793548387097 | 0.0 | 2152.541935483871 | 2152.541935483871 | 4.0 | 1250.75174193548388 | -901.79019354838712 | 0.5810580139310162883034309933 | 53813.54838709677500000000000 | -22544.75483870967800000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PLANILLA ADMINISTRACION DE SUBCONTRATOS (RESIDENTES) | HONORARIOS PROFESIONALES | 31268.793548387097 | 0.0 | 31268.793548387097 | 0.0 | 2152.541935483871 | 2152.541935483871 | 4.0 | 1250.75174193548388 | -901.79019354838712 | 0.5810580139310162883034309933 | 53813.54838709677500000000000 | -22544.75483870967800000000000
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PLANILLA ADMINISTRACION DE SUBCONTRATOS (RESIDENTES) | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7495.965161290323 | 7495.965161290323 | 4.0 | 0.000 | -7495.965161290323 | 0E+9 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PLANILLA ADMINISTRACION DE SUBCONTRATOS (RESIDENTES) | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7495.965161290323 | 7495.965161290323 | 4.0 | 0.000 | -7495.965161290323 | 0E+9 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PLANILLA ADMINISTRACION DE SUBCONTRATOS (RESIDENTES) | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7495.965161290323 | 7495.965161290323 | 4.0 | 0.000 | -7495.965161290323 | 0E+9 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | 6882.310967741935 | 0.0 | 6882.310967741935 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 6882.310967741935 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 6882.310967741935 | 0.0 | 6882.310967741935 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 6882.310967741935 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 6882.310967741935 | 0.0 | 6882.310967741935 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 6882.310967741935 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | DESALOJO Y LIMPIEZA | 6882.310967741935 | 0.0 | 6882.310967741935 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 6882.310967741935 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL PARA EJECUCION DE OBRA GRIS (MAESTROS DE OBRA, ALBAÑILES Y AYUDANTES) | PERSONAL PARA EJECUCION DE OBRA GRIS (MAESTROS DE OBRA, ALBAÑILES Y AYUDANTES) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 405118.84 | 405118.84 | 35.0 | 0.000 | -405118.840 | 0.0 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL PARA EJECUCION DE OBRA GRIS (MAESTROS DE OBRA, ALBAÑILES Y AYUDANTES) | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 844.2529032258064 | 844.2529032258064 | 35.0 | 0.000 | -844.2529032258064 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL PARA EJECUCION DE OBRA GRIS (MAESTROS DE OBRA, ALBAÑILES Y AYUDANTES) | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 844.2529032258064 | 844.2529032258064 | 35.0 | 0.000 | -844.2529032258064 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL PARA EJECUCION DE OBRA GRIS (MAESTROS DE OBRA, ALBAÑILES Y AYUDANTES) | MAESTRO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 844.2529032258064 | 844.2529032258064 | 35.0 | 0.000 | -844.2529032258064 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL PARA EJECUCION DE OBRA GRIS (MAESTROS DE OBRA, ALBAÑILES Y AYUDANTES) | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 403561.64258064516 | 403561.64258064516 | 35.0 | 0.000 | -403561.64258064516 | 0E+8 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL PARA EJECUCION DE OBRA GRIS (MAESTROS DE OBRA, ALBAÑILES Y AYUDANTES) | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 403561.64258064516 | 403561.64258064516 | 35.0 | 0.000 | -403561.64258064516 | 0E+8 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL PARA EJECUCION DE OBRA GRIS (MAESTROS DE OBRA, ALBAÑILES Y AYUDANTES) | SEPTIMOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23986.42322580645 | 23986.42322580645 | 35.0 | 0.000 | -23986.42322580645 | 0E+8 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL PARA EJECUCION DE OBRA GRIS (MAESTROS DE OBRA, ALBAÑILES Y AYUDANTES) | HORAS EXTRAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78809.64774193548 | 78809.64774193548 | 35.0 | 0.000 | -78809.64774193548 | 0E+8 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL PARA EJECUCION DE OBRA GRIS (MAESTROS DE OBRA, ALBAÑILES Y AYUDANTES) | BONIF. PRODUCTIVIDAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 511.7174193548387 | 511.7174193548387 | 35.0 | 0.000 | -511.7174193548387 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL PARA EJECUCION DE OBRA GRIS (MAESTROS DE OBRA, ALBAÑILES Y AYUDANTES) | MANO DE OBRA AYUDANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7702.541935483871 | 7702.541935483871 | 35.0 | 0.000 | -7702.541935483871 | 0E+9 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL PARA EJECUCION DE OBRA GRIS (MAESTROS DE OBRA, ALBAÑILES Y AYUDANTES) | PERSONAL DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86823.91096774193 | 86823.91096774193 | 35.0 | 0.000 | -86823.91096774193 | 0E+8 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL PARA EJECUCION DE OBRA GRIS (MAESTROS DE OBRA, ALBAÑILES Y AYUDANTES) | MANO DE OBRA ALBAÑIL / MAESTRO DE OBRA SV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 179410.9135483871 | 179410.9135483871 | 35.0 | 0.000 | -179410.9135483871 | 0E+7 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL PARA EJECUCION DE OBRA GRIS (MAESTROS DE OBRA, ALBAÑILES Y AYUDANTES) | SUELDOS ADMON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13568.483870967742 | 13568.483870967742 | 35.0 | 0.000 | -13568.483870967742 | 0E+9 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL PARA EJECUCION DE OBRA GRIS (MAESTROS DE OBRA, ALBAÑILES Y AYUDANTES) | HORAS EXTRAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6372.713548387097 | 6372.713548387097 | 35.0 | 0.000 | -6372.713548387097 | 0E+9 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL PARA EJECUCION DE OBRA GRIS (MAESTROS DE OBRA, ALBAÑILES Y AYUDANTES) | MANO DE OBRA ALBAÑIL / MAESTRO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6375.290322580645 | 6375.290322580645 | 35.0 | 0.000 | -6375.290322580645 | 0E+9 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL PARA EJECUCION DE OBRA GRIS (MAESTROS DE OBRA, ALBAÑILES Y AYUDANTES) | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 712.9445161290323 | 712.9445161290323 | 35.0 | 0.000 | -712.9445161290323 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL PARA EJECUCION DE OBRA GRIS (MAESTROS DE OBRA, ALBAÑILES Y AYUDANTES) | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 712.9445161290323 | 712.9445161290323 | 35.0 | 0.000 | -712.9445161290323 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL PARA EJECUCION DE OBRA GRIS (MAESTROS DE OBRA, ALBAÑILES Y AYUDANTES) | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 712.9445161290323 | 712.9445161290323 | 35.0 | 0.000 | -712.9445161290323 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL PARA DESCARGA DE CAMIONES Y TRASIEGO | PERSONAL PARA DESCARGA DE CAMIONES Y TRASIEGO | 7160.709677419355 | 0.0 | 7160.709677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 7160.709677419355 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL PARA DESCARGA DE CAMIONES Y TRASIEGO | ('SUBCONTRATOS',) | 7160.709677419355 | 0.0 | 7160.709677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 7160.709677419355 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL PARA DESCARGA DE CAMIONES Y TRASIEGO | ('SUB. CONTRATOS',) | 7160.709677419355 | 0.0 | 7160.709677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 7160.709677419355 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL PARA DESCARGA DE CAMIONES Y TRASIEGO | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 7160.709677419355 | 0.0 | 7160.709677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 7160.709677419355 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PLANILLA DE NITIDOS | PLANILLA DE NITIDOS | 4483.745806451613 | 0.0 | 4483.745806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4483.745806451613 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PLANILLA DE NITIDOS | ('SUBCONTRATOS',) | 4483.745806451613 | 0.0 | 4483.745806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4483.745806451613 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PLANILLA DE NITIDOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 4483.745806451613 | 0.0 | 4483.745806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4483.745806451613 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PLANILLA DE NITIDOS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 4483.745806451613 | 0.0 | 4483.745806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4483.745806451613 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | MATERIAL DE NITIDOS | MATERIAL DE NITIDOS | 2622.992258064516 | 0.0 | 2622.992258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 2622.992258064516 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | MATERIAL DE NITIDOS | ('MATERIALES',) | 2622.992258064516 | 0.0 | 2622.992258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 2622.992258064516 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | MATERIAL DE NITIDOS | ('MATERIALES',) | 2622.992258064516 | 0.0 | 2622.992258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 2622.992258064516 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | MATERIAL DE NITIDOS | MATERIALES | 2622.992258064516 | 0.0 | 2622.992258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 2622.992258064516 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL PARA EJECUCION DE OBRA GRIS (MAESTROS DE OBRA, ALBA?ILES Y AYUDANTES) | PERSONAL PARA EJECUCION DE OBRA GRIS (MAESTROS DE OBRA, ALBA?ILES Y AYUDANTES) | 33877.19483870968 | 0.0 | 33877.19483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 11857.0181935483880 | 11857.0181935483880 | 11857.018193548388 | 2.857142857142857142857142857 | 33874.33769585253714285714286
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL PARA EJECUCION DE OBRA GRIS (MAESTROS DE OBRA, ALBA?ILES Y AYUDANTES) | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 9166.770322580645 | 0.0 | 9166.770322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 3208.36961290322575 | 3208.36961290322575 | 3208.36961290322575 | 2.857142857142857142857142857 | 9163.913179723502142857142857
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL PARA EJECUCION DE OBRA GRIS (MAESTROS DE OBRA, ALBA?ILES Y AYUDANTES) | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 9166.770322580645 | 0.0 | 9166.770322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 3208.36961290322575 | 3208.36961290322575 | 3208.36961290322575 | 2.857142857142857142857142857 | 9163.913179723502142857142857
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL PARA EJECUCION DE OBRA GRIS (MAESTROS DE OBRA, ALBA?ILES Y AYUDANTES) | MAESTRO DE OBRA | 5579.772903225807 | 0.0 | 5579.772903225807 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 1952.92051612903245 | 1952.92051612903245 | 1952.92051612903245 | 2.857142857142857142857142857 | 5576.915760368664142857142857
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL PARA EJECUCION DE OBRA GRIS (MAESTROS DE OBRA, ALBA?ILES Y AYUDANTES) | BODEGUERO | 3586.9974193548387 | 0.0 | 3586.9974193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 1255.449096774193545 | 1255.449096774193545 | 1255.449096774193545 | 2.857142857142857142857142857 | 3584.140276497695842857142857
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL PARA EJECUCION DE OBRA GRIS (MAESTROS DE OBRA, ALBA?ILES Y AYUDANTES) | ('MANO DE OBRA',) | 24710.42451612903 | 0.0 | 24710.42451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 8648.6485806451605 | 8648.6485806451605 | 8648.6485806451605 | 2.857142857142857142857142857 | 24707.56737327188714285714286
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL PARA EJECUCION DE OBRA GRIS (MAESTROS DE OBRA, ALBA?ILES Y AYUDANTES) | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 24710.42451612903 | 0.0 | 24710.42451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 8648.6485806451605 | 8648.6485806451605 | 8648.6485806451605 | 2.857142857142857142857142857 | 24707.56737327188714285714286
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL PARA EJECUCION DE OBRA GRIS (MAESTROS DE OBRA, ALBA?ILES Y AYUDANTES) | MANO DE OBRA AYUDANTE | 1554.3651612903225 | 0.0 | 1554.3651612903225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 544.027806451612875 | 544.027806451612875 | 544.027806451612875 | 2.857142857142857142857142857 | 1551.508018433179642857142857
VISTAS SOYAPANGO | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL PARA EJECUCION DE OBRA GRIS (MAESTROS DE OBRA, ALBA?ILES Y AYUDANTES) | PERSONAL DE OBRA | 23156.05935483871 | 0.0 | 23156.05935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 8104.6207741935485 | 8104.6207741935485 | 8104.6207741935485 | 2.857142857142857142857142857 | 23153.20221198156714285714286
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES |  |  | AMENIDADES | 19491.935483870966 | 0.0 | 19491.935483870966 | 0.0 | 3183.4954838709677 | 3183.4954838709677 | 2.08 | 405.4322580645160928 | -2778.0632258064516072 | 0.1273544316675239009176032631 | 153052.6674937965240384615385 | -133560.7320099255580384615385
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL | 16913.825806451612 | 0.0 | 16913.825806451612 | 0.0 | 3183.4954838709677 | 3183.4954838709677 | 2.4 | 405.931819354838688 | -2777.563664516129012 | 0.1275113539225902577949898053 | 132645.6451612903208333333333 | -115731.8193548387088333333333
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | 921.796129032258 | 0.0 | 921.796129032258 | 0.0 | 294.55870967741936 | 294.55870967741936 | 4.0 | 36.87184516129032 | -257.68686451612904 | 0.1251765571680764555367406742 | 7363.967741935484000000000000 | -6442.171612903226000000000000
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('MATERIALES',) | 856.1264516129032 | 0.0 | 856.1264516129032 | 0.0 | 294.55870967741936 | 294.55870967741936 | 4.0 | 34.245058064516128 | -260.313651612903232 | 0.1162588541415698879678494826 | 7363.967741935483999999999999 | -6507.841290322580799999999999
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('AGLOMERADOS',) | 53.15096774193548 | 0.0 | 53.15096774193548 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.1260387096774192 | 2.1260387096774192 | 2.1260387096774192 | 25 | 28.15096774193548
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | CEMENTO 5800 PSI | 53.15096774193548 | 0.0 | 53.15096774193548 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.1260387096774192 | 2.1260387096774192 | 2.1260387096774192 | 25 | 28.15096774193548
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('AGREGADOS',) | 312.6683870967742 | 0.0 | 312.6683870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 12.506735483870968 | 12.506735483870968 | 12.506735483870968 | 25 | 287.6683870967742
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | SELECTO | 312.6683870967742 | 0.0 | 312.6683870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 12.506735483870968 | 12.506735483870968 | 12.506735483870968 | 25 | 287.6683870967742
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('MATERIALES',) | 490.30709677419355 | 0.0 | 490.30709677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 19.6122838709677420 | 19.6122838709677420 | 19.612283870967742 | 25 | 465.30709677419355
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | IMPREVISTOS | 30.203870967741935 | 0.0 | 30.203870967741935 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.20815483870967740 | 1.20815483870967740 | 1.2081548387096774 | 25 | 5.203870967741935
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | MATERIALES | 460.10322580645163 | 0.0 | 460.10322580645163 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 18.4041290322580652 | 18.4041290322580652 | 18.4041290322580652 | 25 | 435.10322580645163
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('CONCRETO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 294.55870967741936 | 294.55870967741936 | 4.0 | 0.000 | -294.55870967741936 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | LODOCRETO 5% MRBC-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 294.55870967741936 | 294.55870967741936 | 4.0 | 0.000 | -294.55870967741936 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 65.66967741935484 | 0.0 | 65.66967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.6267870967741936 | 2.6267870967741936 | 2.6267870967741936 | 25 | 40.66967741935484
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 65.66967741935484 | 0.0 | 65.66967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.6267870967741936 | 2.6267870967741936 | 2.6267870967741936 | 25 | 40.66967741935484
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | DESALOJO DE MATERIALES | 65.66967741935484 | 0.0 | 65.66967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.6267870967741936 | 2.6267870967741936 | 2.6267870967741936 | 25 | 40.66967741935484
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | CIMENTACION | CIMENTACION | 1315.5303225806451 | 0.0 | 1315.5303225806451 | 0.0 | 2888.9367741935484 | 2888.9367741935484 | 28.0 | 368.348490322580628 | -2520.588283870967772 | 0.1275031331986854346347171224 | 10317.63133640553000000000000 | -9002.10101382488490000000000
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 370.96903225806454 | 0.0 | 370.96903225806454 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 103.8713290322580712 | 103.8713290322580712 | 103.8713290322580712 | 3.571428571428571428571428571 | 367.3976036866359685714285714
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 370.96903225806454 | 0.0 | 370.96903225806454 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 103.8713290322580712 | 103.8713290322580712 | 103.8713290322580712 | 3.571428571428571428571428571 | 367.3976036866359685714285714
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 62.501935483870966 | 0.0 | 62.501935483870966 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 17.50054193548387048 | 17.50054193548387048 | 17.50054193548387048 | 3.571428571428571428571428571 | 58.93050691244239457142857143
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 308.4670967741935 | 0.0 | 308.4670967741935 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 86.370787096774180 | 86.370787096774180 | 86.37078709677418 | 3.571428571428571428571428571 | 304.8956682027649285714285714
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 944.5612903225806 | 0.0 | 944.5612903225806 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 264.477161290322568 | 264.477161290322568 | 264.477161290322568 | 3.571428571428571428571428571 | 940.9898617511520285714285714
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 14.470967741935484 | 0.0 | 14.470967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 4.05187096774193552 | 4.05187096774193552 | 4.05187096774193552 | 3.571428571428571428571428571 | 10.89953917050691257142857143
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | CIMENTACION | NYLON NEGRO | 14.470967741935484 | 0.0 | 14.470967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 4.05187096774193552 | 4.05187096774193552 | 4.05187096774193552 | 3.571428571428571428571428571 | 10.89953917050691257142857143
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | CIMENTACION | ('MADERA',) | 23.387096774193548 | 0.0 | 23.387096774193548 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 6.54838709677419344 | 6.54838709677419344 | 6.54838709677419344 | 3.571428571428571428571428571 | 19.81566820276497657142857143
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | CIMENTACION | REGLA DE 3"X3"X10' | 18.454193548387096 | 0.0 | 18.454193548387096 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 5.16717419354838688 | 5.16717419354838688 | 5.16717419354838688 | 3.571428571428571428571428571 | 14.88276497695852457142857143
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | CIMENTACION | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 4.932903225806451 | 0.0 | 4.932903225806451 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 1.38121290322580628 | 1.38121290322580628 | 1.38121290322580628 | 3.571428571428571428571428571 | 1.361474654377879571428571429
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 88.83741935483872 | 0.0 | 88.83741935483872 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 24.8744774193548416 | 24.8744774193548416 | 24.8744774193548416 | 3.571428571428571428571428571 | 85.26599078341014857142857143
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | CIMENTACION | IMPREVISTOS | 65.88129032258064 | 0.0 | 65.88129032258064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 18.4467612903225792 | 18.4467612903225792 | 18.4467612903225792 | 3.571428571428571428571428571 | 62.30986175115206857142857143
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | CIMENTACION | MATERIALES | 22.956129032258065 | 0.0 | 22.956129032258065 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 6.42771612903225820 | 6.42771612903225820 | 6.4277161290322582 | 3.571428571428571428571428571 | 19.38470046082949357142857143
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 253.33290322580646 | 0.0 | 253.33290322580646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 70.9332129032258088 | 70.9332129032258088 | 70.9332129032258088 | 3.571428571428571428571428571 | 249.7614746543778885714285714
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 15.085161290322581 | 0.0 | 15.085161290322581 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 4.22384516129032268 | 4.22384516129032268 | 4.22384516129032268 | 3.571428571428571428571428571 | 11.51373271889400957142857143
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 84.54838709677419 | 0.0 | 84.54838709677419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 23.6735483870967732 | 23.6735483870967732 | 23.6735483870967732 | 3.571428571428571428571428571 | 80.97695852534561857142857143
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | CIMENTACION | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 126.16774193548387 | 0.0 | 126.16774193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 35.3269677419354836 | 35.3269677419354836 | 35.3269677419354836 | 3.571428571428571428571428571 | 122.5963133640552985714285714
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 27.531612903225806 | 0.0 | 27.531612903225806 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 7.70885161290322568 | 7.70885161290322568 | 7.70885161290322568 | 3.571428571428571428571428571 | 23.96018433179723457142857143
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 564.5329032258064 | 0.0 | 564.5329032258064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 158.069212903225792 | 158.069212903225792 | 158.069212903225792 | 3.571428571428571428571428571 | 560.9614746543778285714285714
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 564.5329032258064 | 0.0 | 564.5329032258064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 158.069212903225792 | 158.069212903225792 | 158.069212903225792 | 3.571428571428571428571428571 | 560.9614746543778285714285714
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | CIMENTACION | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2888.9367741935484 | 2888.9367741935484 | 28.0 | 0.000 | -2888.9367741935484 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | CIMENTACION | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2888.9367741935484 | 2888.9367741935484 | 28.0 | 0.000 | -2888.9367741935484 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | CIMENTACION | ALQUILER PUNTAL METALICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2888.9367741935484 | 2888.9367741935484 | 28.0 | 0.000 | -2888.9367741935484 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LEVANTADOS DE MAMPOSTERIA NIVEL 1 & 2 | LEVANTADOS DE MAMPOSTERIA NIVEL 1 & 2 | 7353.757419354839 | 0.0 | 7353.757419354839 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 7353.757419354839 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LEVANTADOS DE MAMPOSTERIA NIVEL 1 & 2 | ('MATERIALES',) | 5062.6103225806455 | 0.0 | 5062.6103225806455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 5062.6103225806455 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LEVANTADOS DE MAMPOSTERIA NIVEL 1 & 2 | ('ACERO DE REFUERZO',) | 1492.4270967741936 | 0.0 | 1492.4270967741936 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1492.4270967741936 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LEVANTADOS DE MAMPOSTERIA NIVEL 1 & 2 | ALAMBRE DE AMARRE | 113.79225806451613 | 0.0 | 113.79225806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 113.79225806451613 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LEVANTADOS DE MAMPOSTERIA NIVEL 1 & 2 | ACERO DE 1" X 6 MT G60 LEG | 319.81290322580645 | 0.0 | 319.81290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 319.81290322580645 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LEVANTADOS DE MAMPOSTERIA NIVEL 1 & 2 | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 83.02064516129032 | 0.0 | 83.02064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 83.02064516129032 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LEVANTADOS DE MAMPOSTERIA NIVEL 1 & 2 | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 806.3212903225807 | 0.0 | 806.3212903225807 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 806.3212903225807 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LEVANTADOS DE MAMPOSTERIA NIVEL 1 & 2 | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 36.10709677419355 | 0.0 | 36.10709677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 36.10709677419355 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LEVANTADOS DE MAMPOSTERIA NIVEL 1 & 2 | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 11.934193548387096 | 0.0 | 11.934193548387096 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 11.934193548387096 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LEVANTADOS DE MAMPOSTERIA NIVEL 1 & 2 | CLAVO DE 3" | 4.570322580645161 | 0.0 | 4.570322580645161 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 4.570322580645161 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LEVANTADOS DE MAMPOSTERIA NIVEL 1 & 2 | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 116.8683870967742 | 0.0 | 116.8683870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 116.8683870967742 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LEVANTADOS DE MAMPOSTERIA NIVEL 1 & 2 | ('ADITIVOS',) | 57.61290322580645 | 0.0 | 57.61290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 57.61290322580645 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LEVANTADOS DE MAMPOSTERIA NIVEL 1 & 2 | DESENCOFRANTE | 2.086451612903226 | 0.0 | 2.086451612903226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 2.086451612903226 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LEVANTADOS DE MAMPOSTERIA NIVEL 1 & 2 | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 55.52645161290322 | 0.0 | 55.52645161290322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 55.52645161290322 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LEVANTADOS DE MAMPOSTERIA NIVEL 1 & 2 | ('AGLOMERADOS',) | 845.76 | 0.0 | 845.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 845.76 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LEVANTADOS DE MAMPOSTERIA NIVEL 1 & 2 | LEVANTA MUROS 50 KG | 158.2516129032258 | 0.0 | 158.2516129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 158.2516129032258 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LEVANTADOS DE MAMPOSTERIA NIVEL 1 & 2 | CEMENTO UGC | 687.5083870967742 | 0.0 | 687.5083870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 687.5083870967742 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LEVANTADOS DE MAMPOSTERIA NIVEL 1 & 2 | ('AGREGADOS',) | 248.51870967741937 | 0.0 | 248.51870967741937 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 248.51870967741937 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LEVANTADOS DE MAMPOSTERIA NIVEL 1 & 2 | PIEDRIN DE 1/2" | 183.4090322580645 | 0.0 | 183.4090322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 183.4090322580645 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LEVANTADOS DE MAMPOSTERIA NIVEL 1 & 2 | ARENA DE RIO | 65.10967741935484 | 0.0 | 65.10967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 65.10967741935484 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LEVANTADOS DE MAMPOSTERIA NIVEL 1 & 2 | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 906.4051612903226 | 0.0 | 906.4051612903226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 906.4051612903226 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LEVANTADOS DE MAMPOSTERIA NIVEL 1 & 2 | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 133KG/CM2 | 252.68387096774194 | 0.0 | 252.68387096774194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 252.68387096774194 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LEVANTADOS DE MAMPOSTERIA NIVEL 1 & 2 | BLOCK DE 14X19X39 - 133KG/CM2 | 653.7212903225807 | 0.0 | 653.7212903225807 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 653.7212903225807 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LEVANTADOS DE MAMPOSTERIA NIVEL 1 & 2 | ('COMBUSTIBLES',) | 94.0658064516129 | 0.0 | 94.0658064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 94.0658064516129 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LEVANTADOS DE MAMPOSTERIA NIVEL 1 & 2 | COMBUSTIBLE | 94.0658064516129 | 0.0 | 94.0658064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 94.0658064516129 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LEVANTADOS DE MAMPOSTERIA NIVEL 1 & 2 | ('CONCRETO',) | 626.8670967741936 | 0.0 | 626.8670967741936 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 626.8670967741936 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LEVANTADOS DE MAMPOSTERIA NIVEL 1 & 2 | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 554.4 | 0.0 | 554.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 554.4 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LEVANTADOS DE MAMPOSTERIA NIVEL 1 & 2 | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 72.46709677419355 | 0.0 | 72.46709677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 72.46709677419355 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LEVANTADOS DE MAMPOSTERIA NIVEL 1 & 2 | ('FERRETERIA',) | 337.03483870967744 | 0.0 | 337.03483870967744 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 337.03483870967744 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LEVANTADOS DE MAMPOSTERIA NIVEL 1 & 2 | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 19.335483870967742 | 0.0 | 19.335483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 19.335483870967742 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LEVANTADOS DE MAMPOSTERIA NIVEL 1 & 2 | SIKAFLEX 1A GRIS 300 ML | 313.8051612903226 | 0.0 | 313.8051612903226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 313.8051612903226 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LEVANTADOS DE MAMPOSTERIA NIVEL 1 & 2 | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 3.8941935483870966 | 0.0 | 3.8941935483870966 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 3.8941935483870966 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LEVANTADOS DE MAMPOSTERIA NIVEL 1 & 2 | ('MADERA',) | 79.84645161290322 | 0.0 | 79.84645161290322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 79.84645161290322 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LEVANTADOS DE MAMPOSTERIA NIVEL 1 & 2 | REGLA DE 3"X3"X10' | 53.47483870967742 | 0.0 | 53.47483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 53.47483870967742 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LEVANTADOS DE MAMPOSTERIA NIVEL 1 & 2 | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 26.371612903225806 | 0.0 | 26.371612903225806 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 26.371612903225806 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LEVANTADOS DE MAMPOSTERIA NIVEL 1 & 2 | ('MATERIALES',) | 374.0722580645161 | 0.0 | 374.0722580645161 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 374.0722580645161 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LEVANTADOS DE MAMPOSTERIA NIVEL 1 & 2 | IMPREVISTOS | 335.781935483871 | 0.0 | 335.781935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 335.781935483871 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LEVANTADOS DE MAMPOSTERIA NIVEL 1 & 2 | MATERIALES | 38.29032258064516 | 0.0 | 38.29032258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 38.29032258064516 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LEVANTADOS DE MAMPOSTERIA NIVEL 1 & 2 | ('SUBCONTRATOS',) | 2291.1470967741934 | 0.0 | 2291.1470967741934 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2291.1470967741934 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LEVANTADOS DE MAMPOSTERIA NIVEL 1 & 2 | ('SUB. CONTRATOS',) | 2291.1470967741934 | 0.0 | 2291.1470967741934 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2291.1470967741934 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LEVANTADOS DE MAMPOSTERIA NIVEL 1 & 2 | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 69.4025806451613 | 0.0 | 69.4025806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 69.4025806451613 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LEVANTADOS DE MAMPOSTERIA NIVEL 1 & 2 | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 2221.744516129032 | 0.0 | 2221.744516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 2221.744516129032 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LOSA DE CONCRETO | LOSA DE CONCRETO | 2371.4954838709677 | 0.0 | 2371.4954838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2371.4954838709677 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LOSA DE CONCRETO | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 90.1083870967742 | 0.0 | 90.1083870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 90.1083870967742 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LOSA DE CONCRETO | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 90.1083870967742 | 0.0 | 90.1083870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 90.1083870967742 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LOSA DE CONCRETO | ALQUILER PUNTAL METALICO | 90.1083870967742 | 0.0 | 90.1083870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 90.1083870967742 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LOSA DE CONCRETO | ('MATERIALES',) | 1291.9832258064516 | 0.0 | 1291.9832258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1291.9832258064516 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LOSA DE CONCRETO | ('ACERO DE REFUERZO',) | 346.73806451612904 | 0.0 | 346.73806451612904 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 346.73806451612904 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LOSA DE CONCRETO | ALAMBRE DE AMARRE | 20.78451612903226 | 0.0 | 20.78451612903226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 20.78451612903226 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LOSA DE CONCRETO | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 66.48387096774194 | 0.0 | 66.48387096774194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 66.48387096774194 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LOSA DE CONCRETO | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 47.32516129032258 | 0.0 | 47.32516129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 47.32516129032258 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LOSA DE CONCRETO | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 212.14451612903227 | 0.0 | 212.14451612903227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 212.14451612903227 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LOSA DE CONCRETO | ('CONCRETO',) | 757.861935483871 | 0.0 | 757.861935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 757.861935483871 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LOSA DE CONCRETO | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 757.861935483871 | 0.0 | 757.861935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 757.861935483871 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LOSA DE CONCRETO | ('MADERA',) | 35.756129032258066 | 0.0 | 35.756129032258066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 35.756129032258066 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LOSA DE CONCRETO | TABLA 1" X 12" X 10' | 7.0038709677419355 | 0.0 | 7.0038709677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 7.0038709677419355 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LOSA DE CONCRETO | REGLA DE 3"X3"X10' | 9.481290322580644 | 0.0 | 9.481290322580644 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 9.481290322580644 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LOSA DE CONCRETO | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 19.270967741935483 | 0.0 | 19.270967741935483 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 19.270967741935483 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LOSA DE CONCRETO | ('MATERIALES',) | 151.62709677419355 | 0.0 | 151.62709677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 151.62709677419355 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LOSA DE CONCRETO | IMPREVISTOS | 112.44645161290323 | 0.0 | 112.44645161290323 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 112.44645161290323 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LOSA DE CONCRETO | MATERIALES | 39.18064516129032 | 0.0 | 39.18064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 39.18064516129032 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LOSA DE CONCRETO | ('SUBCONTRATOS',) | 989.4038709677419 | 0.0 | 989.4038709677419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 989.4038709677419 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LOSA DE CONCRETO | ('SUB. CONTRATOS',) | 989.4038709677419 | 0.0 | 989.4038709677419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 989.4038709677419 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LOSA DE CONCRETO | SUBCONTRATOS | 252.8283870967742 | 0.0 | 252.8283870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 252.8283870967742 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LOSA DE CONCRETO | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 83.9058064516129 | 0.0 | 83.9058064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 83.9058064516129 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | LOSA DE CONCRETO | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 652.6696774193548 | 0.0 | 652.6696774193548 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 652.6696774193548 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | CUBIERTA METALICA | CUBIERTA METALICA | 4951.246451612903 | 0.0 | 4951.246451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4951.246451612903 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | CUBIERTA METALICA | ('MATERIALES',) | 323.9135483870968 | 0.0 | 323.9135483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 323.9135483870968 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | CUBIERTA METALICA | ('MATERIALES',) | 323.9135483870968 | 0.0 | 323.9135483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 323.9135483870968 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | CUBIERTA METALICA | IMPREVISTOS | 323.9135483870968 | 0.0 | 323.9135483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 323.9135483870968 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | CUBIERTA METALICA | ('SUBCONTRATOS',) | 4627.332903225806 | 0.0 | 4627.332903225806 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4627.332903225806 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | CUBIERTA METALICA | ('SUB. CONTRATOS',) | 4627.332903225806 | 0.0 | 4627.332903225806 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4627.332903225806 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | OBRA CIVIL | CUBIERTA METALICA | SUBCONTRATOS | 4627.332903225806 | 0.0 | 4627.332903225806 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4627.332903225806 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS |  | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS | 1363.0735483870967 | 0.0 | 1363.0735483870967 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1363.0735483870967 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS | CONTRAPISO & TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | CONTRAPISO & TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | 1363.0735483870967 | 0.0 | 1363.0735483870967 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1363.0735483870967 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS | CONTRAPISO & TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1.7419354838709677 | 0.0 | 1.7419354838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.7419354838709677 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS | CONTRAPISO & TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1.7419354838709677 | 0.0 | 1.7419354838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.7419354838709677 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS | CONTRAPISO & TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1.7419354838709677 | 0.0 | 1.7419354838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.7419354838709677 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS | CONTRAPISO & TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ('MATERIALES',) | 739.0438709677419 | 0.0 | 739.0438709677419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 739.0438709677419 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS | CONTRAPISO & TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 148.8516129032258 | 0.0 | 148.8516129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 148.8516129032258 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS | CONTRAPISO & TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ALAMBRE DE AMARRE | 8.72258064516129 | 0.0 | 8.72258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 8.72258064516129 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS | CONTRAPISO & TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 135.8890322580645 | 0.0 | 135.8890322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 135.8890322580645 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS | CONTRAPISO & TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | CLAVO DE 3" | 4.24 | 0.0 | 4.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.24 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS | CONTRAPISO & TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ('ADITIVOS',) | 0.27741935483870966 | 0.0 | 0.27741935483870966 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.27741935483870966 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS | CONTRAPISO & TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | DESENCOFRANTE | 0.27741935483870966 | 0.0 | 0.27741935483870966 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.27741935483870966 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS | CONTRAPISO & TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ('AGREGADOS',) | 91.76387096774194 | 0.0 | 91.76387096774194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 91.76387096774194 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS | CONTRAPISO & TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | SELECTO | 91.76387096774194 | 0.0 | 91.76387096774194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 91.76387096774194 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS | CONTRAPISO & TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ('CONCRETO',) | 425.57290322580644 | 0.0 | 425.57290322580644 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 425.57290322580644 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS | CONTRAPISO & TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 425.57290322580644 | 0.0 | 425.57290322580644 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 425.57290322580644 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS | CONTRAPISO & TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ('MADERA',) | 2.3238709677419354 | 0.0 | 2.3238709677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 2.3238709677419354 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS | CONTRAPISO & TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 2.3238709677419354 | 0.0 | 2.3238709677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 2.3238709677419354 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS | CONTRAPISO & TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ('MATERIALES',) | 70.2541935483871 | 0.0 | 70.2541935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 70.2541935483871 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS | CONTRAPISO & TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | IMPREVISTOS | 52.10064516129032 | 0.0 | 52.10064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 52.10064516129032 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS | CONTRAPISO & TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | MATERIALES | 18.153548387096773 | 0.0 | 18.153548387096773 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 18.153548387096773 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS | CONTRAPISO & TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ('SUBCONTRATOS',) | 622.2877419354838 | 0.0 | 622.2877419354838 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 622.2877419354838 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS | CONTRAPISO & TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 622.2877419354838 | 0.0 | 622.2877419354838 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 622.2877419354838 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS | CONTRAPISO & TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | SUBCONTRATOS | 8.494193548387097 | 0.0 | 8.494193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 8.494193548387097 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS | CONTRAPISO & TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 47.11741935483871 | 0.0 | 47.11741935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 47.11741935483871 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS | CONTRAPISO & TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 566.676129032258 | 0.0 | 566.676129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 566.676129032258 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS |  | ACABADOS | 1215.036129032258 | 0.0 | 1215.036129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 1215.036129032258 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | TABLAYESO | TABLAYESO | 166.54967741935485 | 0.0 | 166.54967741935485 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 166.54967741935485 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | TABLAYESO | ('MATERIALES',) | 120.52645161290323 | 0.0 | 120.52645161290323 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 120.52645161290323 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | TABLAYESO | ('MATERIALES',) | 7.883870967741935 | 0.0 | 7.883870967741935 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 7.883870967741935 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | TABLAYESO | IMPREVISTOS | 7.883870967741935 | 0.0 | 7.883870967741935 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 7.883870967741935 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | TABLAYESO | ('TABLAYESO',) | 112.64258064516129 | 0.0 | 112.64258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 112.64258064516129 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | TABLAYESO | TABLAYESO 8'X4'X1/2" ULTRALIGHT | 16.772903225806452 | 0.0 | 16.772903225806452 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 16.772903225806452 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | TABLAYESO | TABLAYESO 8'X4'X1/2" ANTI-MOHO | 47.59225806451613 | 0.0 | 47.59225806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 47.59225806451613 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | TABLAYESO | TABLAYESO CINTA DE PAPEL JUNTAS 2 (76.2M) | 0.6464516129032258 | 0.0 | 0.6464516129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.6464516129032258 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | TABLAYESO | TABLAYESO CANAL 2-1/2 X 10 CAL 26 | 3.6283870967741936 | 0.0 | 3.6283870967741936 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 3.6283870967741936 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | TABLAYESO | TABLAYESO CINTA METALICA 2" X 100' | 4.593548387096774 | 0.0 | 4.593548387096774 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 4.593548387096774 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | TABLAYESO | TABLAYESO CLAVO DN27 1" C/ARANDELA S/REMACHE | 0.9225806451612903 | 0.0 | 0.9225806451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.9225806451612903 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | TABLAYESO | TABLAYESO ESQUINERO PLASTICO 10' | 3.752258064516129 | 0.0 | 3.752258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 3.752258064516129 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | TABLAYESO | TABLAYESO FULMINANTE CAL 27 | 0.8064516129032258 | 0.0 | 0.8064516129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.8064516129032258 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | TABLAYESO | TABLAYESO LIJA PARA AGUA NO. 150 | 0.19096774193548388 | 0.0 | 0.19096774193548388 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.19096774193548388 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | TABLAYESO | TABLAYESO LIJA PARA AGUA NO. 220 | 0.19096774193548388 | 0.0 | 0.19096774193548388 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.19096774193548388 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | TABLAYESO | TABLAYESO MASILLA CUBETA 28 KG USG | 11.059354838709677 | 0.0 | 11.059354838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 11.059354838709677 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | TABLAYESO | TABLAYESO POSTE 2-1/2 X 10 CAL 26 | 20.301935483870967 | 0.0 | 20.301935483870967 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 20.301935483870967 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | TABLAYESO | TABLAYESO TACHUELON 1" | 0.05548387096774193 | 0.0 | 0.05548387096774193 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.05548387096774193 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | TABLAYESO | TABLAYESO TORNILLO PUNTA BROCA 1/2 | 0.2954838709677419 | 0.0 | 0.2954838709677419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.2954838709677419 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | TABLAYESO | TABLAYESO TORNILLO R-FINA NO. 6 X 1 PUNTA NORMAL | 1.8335483870967741 | 0.0 | 1.8335483870967741 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.8335483870967741 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 46.02322580645161 | 0.0 | 46.02322580645161 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 46.02322580645161 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATOS',) | 46.02322580645161 | 0.0 | 46.02322580645161 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 46.02322580645161 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | TABLAYESO | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 46.02322580645161 | 0.0 | 46.02322580645161 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 46.02322580645161 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | 1048.4864516129032 | 0.0 | 1048.4864516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1048.4864516129032 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1.0025806451612904 | 0.0 | 1.0025806451612904 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.0025806451612904 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1.0025806451612904 | 0.0 | 1.0025806451612904 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.0025806451612904 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 1.0025806451612904 | 0.0 | 1.0025806451612904 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.0025806451612904 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | ('MATERIALES',) | 187.87354838709678 | 0.0 | 187.87354838709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 187.87354838709678 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.2864516129032258 | 0.0 | 0.2864516129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.2864516129032258 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | ALAMBRE DE AMARRE | 0.2864516129032258 | 0.0 | 0.2864516129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.2864516129032258 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | ('AGLOMERADOS',) | 122.64516129032258 | 0.0 | 122.64516129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 122.64516129032258 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | MONOCAPA BLANCO EXTRA FINO | 45.04129032258064 | 0.0 | 45.04129032258064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 45.04129032258064 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | MONOCAPA GRIS | 22.84 | 0.0 | 22.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 22.84 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | CAL | 6.150967741935484 | 0.0 | 6.150967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 6.150967741935484 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | CEMENTO UGC | 48.61290322580645 | 0.0 | 48.61290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 48.61290322580645 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | ('AGREGADOS',) | 4.6167741935483875 | 0.0 | 4.6167741935483875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 4.6167741935483875 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | ARENA DE RIO | 4.6167741935483875 | 0.0 | 4.6167741935483875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 4.6167741935483875 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | ('MADERA',) | 10.414193548387097 | 0.0 | 10.414193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 10.414193548387097 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | TABLA 1" X 12" X 10' | 10.414193548387097 | 0.0 | 10.414193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 10.414193548387097 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | ('MATERIALES',) | 49.91096774193549 | 0.0 | 49.91096774193549 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 49.91096774193549 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | IMPREVISTOS | 49.91096774193549 | 0.0 | 49.91096774193549 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 49.91096774193549 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | ('SUBCONTRATOS',) | 859.6103225806452 | 0.0 | 859.6103225806452 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 859.6103225806452 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | ('SUB. CONTRATOS',) | 859.6103225806452 | 0.0 | 859.6103225806452 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 859.6103225806452 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | SUBCONTRATOS | 574.0090322580645 | 0.0 | 574.0090322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 574.0090322580645 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | AMENIDADES | ACABADOS | ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (TEXTURAS) | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 285.60129032258067 | 0.0 | 285.60129032258067 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 285.60129032258067 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A |  |  | TORRE A | 335764.6477419355 | 0.0 | 335764.6477419355 | 0.0 | 400573.62838709675 | 400573.62838709675 | 19.38 | 65071.18873238709990 | -335502.43965470965010 | 0.1624450141523174932223293876 | 2066943.386930323787409700723 | -1731178.739188388287409700723
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS |  | OBRA BRIS | 243293.52774193548 | 0.0 | 243293.52774193548 | 0.0 | 400236.2077419355 | 400236.2077419355 | 26.75 | 65081.018670967740900 | -335155.189070967759100 | 0.1626065243775513491528747448 | 1496210.122399758878504672897 | -1252916.594657823398504672897
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | 6599.756129032258 | 0.0 | 6599.756129032258 | 0.0 | 83218.05806451612 | 83218.05806451612 | 100.0 | 6599.756129032258 | -76618.301935483862 | 0.07930677887142827026217637937 | 83218.05806451612000000000000 | -76618.30193548386200000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('SUBCONTRATOS',) | 2503.025806451613 | 0.0 | 2503.025806451613 | 0.0 | 44392.15096774194 | 44392.15096774194 | 100.0 | 2503.025806451613 | -41889.125161290327 | 0.05638442273884104178179828809 | 44392.15096774194000000000000 | -41889.12516129032700000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('SUB. CONTRATOS',) | 2503.025806451613 | 0.0 | 2503.025806451613 | 0.0 | 44392.15096774194 | 44392.15096774194 | 100.0 | 2503.025806451613 | -41889.125161290327 | 0.05638442273884104178179828809 | 44392.15096774194000000000000 | -41889.12516129032700000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24419.06193548387 | 24419.06193548387 | 100.0 | 0.0 | -24419.06193548387 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9618.665806451612 | 9618.665806451612 | 100.0 | 0.0 | -9618.665806451612 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 2503.025806451613 | 0.0 | 2503.025806451613 | 0.0 | 10354.423225806451 | 10354.423225806451 | 100.0 | 2503.025806451613 | -7851.397419354838 | 0.2417349331649195381826028725 | 10354.42322580645100000000000 | -7851.39741935483800000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('MATERIALES',) | 4096.730322580645 | 0.0 | 4096.730322580645 | 0.0 | 6152.963870967742 | 6152.963870967742 | 100.0 | 4096.730322580645 | -2056.233548387097 | 0.6658141358363459229214461361 | 6152.963870967742000000000000 | -2056.233548387097000000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('AGLOMERADOS',) | 396.5535483870968 | 0.0 | 396.5535483870968 | 0.0 | 1720.4283870967743 | 1720.4283870967743 | 100.0 | 396.5535483870968 | -1323.8748387096775 | 0.2304969804969804977184970502 | 1720.428387096774300000000000 | -1323.874838709677500000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | CEMENTO UGC | 396.5535483870968 | 0.0 | 396.5535483870968 | 0.0 | 1720.4283870967743 | 1720.4283870967743 | 100.0 | 396.5535483870968 | -1323.8748387096775 | 0.2304969804969804977184970502 | 1720.428387096774300000000000 | -1323.874838709677500000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('AGREGADOS',) | 3432.166451612903 | 0.0 | 3432.166451612903 | 0.0 | 2039.2490322580645 | 2039.2490322580645 | 100.0 | 3432.166451612903 | 1392.9174193548385 | 1.683054103408085611552245224 | 2039.249032258064500000000000 | 1392.917419354838500000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | SELECTO | 3432.166451612903 | 0.0 | 3432.166451612903 | 0.0 | 2039.2490322580645 | 2039.2490322580645 | 100.0 | 3432.166451612903 | 1392.9174193548385 | 1.683054103408085611552245224 | 2039.249032258064500000000000 | 1392.917419354838500000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('MATERIALES',) | 268.01032258064515 | 0.0 | 268.01032258064515 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 268.01032258064515 | 268.01032258064515 | 268.01032258064515 | 1 | 267.01032258064515
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | IMPREVISTOS | 268.01032258064515 | 0.0 | 268.01032258064515 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 268.01032258064515 | 268.01032258064515 | 268.01032258064515 | 1 | 267.01032258064515
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('CONCRETO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2393.2864516129034 | 2393.2864516129034 | 100.0 | 0.0 | -2393.2864516129034 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | LODOCRETO 5% MRBC-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2393.2864516129034 | 2393.2864516129034 | 100.0 | 0.0 | -2393.2864516129034 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32672.94322580645 | 32672.94322580645 | 100.0 | 0.0 | -32672.94322580645 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1592.9406451612904 | 1592.9406451612904 | 100.0 | 0.0 | -1592.9406451612904 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ALQUILER DE MAQUINARIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 509.81290322580645 | 509.81290322580645 | 100.0 | 0.0 | -509.81290322580645 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ALQUILER VIBRO COMPACTADORA BAILARINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1083.127741935484 | 1083.127741935484 | 100.0 | 0.0 | -1083.127741935484 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('MOVIMIENTO DE TIERRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31080.002580645163 | 31080.002580645163 | 100.0 | 0.0 | -31080.002580645163 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | SUBCONTRATO CONFORMACION DE SUB-BASE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30578.709677419356 | 30578.709677419356 | 100.0 | 0.0 | -30578.709677419356 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ALQUILERES DE MAQUINARIA PARA MOVIMIENTOS DE TIERRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 501.29290322580647 | 501.29290322580647 | 100.0 | 0.0 | -501.29290322580647 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | CIMENTACION | 27653.22064516129 | 0.0 | 27653.22064516129 | 0.0 | 200085.80903225805 | 200085.80903225805 | 100.0 | 27653.22064516129 | -172432.58838709676 | 0.1382068062643213639063488417 | 200085.8090322580500000000000 | -172432.5883870967600000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 5845.695483870968 | 0.0 | 5845.695483870968 | 0.0 | 120271.90967741936 | 120271.90967741936 | 100.0 | 5845.695483870968 | -114426.214193548392 | 0.04860399655704874326790503381 | 120271.9096774193600000000000 | -114426.2141935483920000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 5845.695483870968 | 0.0 | 5845.695483870968 | 0.0 | 119719.37548387097 | 119719.37548387097 | 100.0 | 5845.695483870968 | -113873.680000000002 | 0.04882831588658363300420142949 | 119719.3754838709700000000000 | -113873.6800000000020000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5915.230967741935 | 5915.230967741935 | 100.0 | 0.0 | -5915.230967741935 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1136.2787096774193 | 0.0 | 1136.2787096774193 | 0.0 | 86190.27483870968 | 86190.27483870968 | 100.0 | 1136.2787096774193 | -85053.9961290322607 | 0.01318337494344657866921158537 | 86190.27483870968000000000002 | -85053.99612903226070000000002
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 4709.416774193548 | 0.0 | 4709.416774193548 | 0.0 | 27613.869677419356 | 27613.869677419356 | 100.0 | 4709.416774193548 | -22904.452903225808 | 0.1705453393243385802295608723 | 27613.86967741935600000000000 | -22904.45290322580800000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | ('SUB. CONTRATO DE CARPINTERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 552.5341935483871 | 552.5341935483871 | 100.0 | 0.0 | -552.5341935483871 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | SUBCONTRATO CARPINTERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 552.5341935483871 | 552.5341935483871 | 100.0 | 0.0 | -552.5341935483871 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 21807.525161290323 | 0.0 | 21807.525161290323 | 0.0 | 79813.89935483871 | 79813.89935483871 | 100.0 | 21807.525161290323 | -58006.374193548387 | 0.2732296672329948489963488483 | 79813.89935483870999999999999 | -58006.37419354838699999999999
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 0.17161290322580644 | 0.0 | 0.17161290322580644 | 0.0 | 16.699354838709677 | 16.699354838709677 | 100.0 | 0.17161290322580644 | -16.52774193548387056 | 0.01027661876062432346931703734 | 16.69935483870967699999999999 | -16.52774193548387055999999999
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | CEMENTO UGC | 0.17161290322580644 | 0.0 | 0.17161290322580644 | 0.0 | 16.699354838709677 | 16.699354838709677 | 100.0 | 0.17161290322580644 | -16.52774193548387056 | 0.01027661876062432346931703734 | 16.69935483870967699999999999 | -16.52774193548387055999999999
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.023225806451612905 | 0.0 | 0.023225806451612905 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.023225806451612905 | 0.023225806451612905 | 0.023225806451612905 | 1 | -0.976774193548387095
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.023225806451612905 | 0.0 | 0.023225806451612905 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.023225806451612905 | 0.023225806451612905 | 0.023225806451612905 | 1 | -0.976774193548387095
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | ('MADERA',) | 27.47483870967742 | 0.0 | 27.47483870967742 | 0.0 | 1122.8903225806453 | 1122.8903225806453 | 100.0 | 27.47483870967742 | -1095.41548387096788 | 0.02446796286082000122919423660 | 1122.890322580645300000000000 | -1095.415483870967880000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | TABLA 1" X 12" X 10' | 23.038709677419355 | 0.0 | 23.038709677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.038709677419355 | 23.038709677419355 | 23.038709677419355 | 1 | 22.038709677419355
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | REGLA DE 3"X3"X10' | 1.863225806451613 | 0.0 | 1.863225806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.863225806451613 | 1.863225806451613 | 1.863225806451613 | 1 | 0.863225806451613
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 2.5729032258064515 | 0.0 | 2.5729032258064515 | 0.0 | 1122.8903225806453 | 1122.8903225806453 | 100.0 | 2.5729032258064515 | -1120.3174193548388485 | 0.002291321934179076652627886647 | 2.5729032258064515 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.06322580645161291 | 0.0 | 0.06322580645161291 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.06322580645161291 | 0.06322580645161291 | 0.06322580645161291 | 1 | -0.93677419354838709
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.04645161290322581 | 0.0 | 0.04645161290322581 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.04645161290322581 | 0.04645161290322581 | 0.04645161290322581 | 1 | -0.95354838709677419
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.016774193548387096 | 0.0 | 0.016774193548387096 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.016774193548387096 | 0.016774193548387096 | 0.016774193548387096 | 1 | -0.983225806451612904
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | ('ADITIVOS',) | 3.601290322580645 | 0.0 | 3.601290322580645 | 0.0 | 43.01032258064516 | 43.01032258064516 | 100.0 | 3.601290322580645 | -39.409032258064515 | 0.08373083730837308249275004675 | 43.01032258064516000000000000 | -39.40903225806451500000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | DESENCOFRANTE | 3.601290322580645 | 0.0 | 3.601290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3.601290322580645 | 3.601290322580645 | 3.601290322580645 | 1 | 2.601290322580645
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.01032258064516 | 43.01032258064516 | 100.0 | 0.0 | -43.01032258064516 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9427.134193548387 | 0.0 | 9427.134193548387 | 0.0 | 70668.2 | 70668.2 | 100.0 | 9427.134193548387 | -61241.065806451613 | 0.1333999478343637873895189067 | 70668.19999999999999999999998 | -61241.06580645161299999999998
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 507.56129032258065 | 0.0 | 507.56129032258065 | 0.0 | 291.79870967741937 | 291.79870967741937 | 100.0 | 507.56129032258065 | 215.76258064516128 | 1.739422668742040395994515186 | 291.7987096774193700000000000 | 215.7625806451612800000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13067.236129032259 | 13067.236129032259 | 100.0 | 0.0 | -13067.236129032259 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23194.509677419355 | 23194.509677419355 | 100.0 | 0.0 | -23194.509677419355 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | ACERO DE 5/8 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25343.349677419355 | 25343.349677419355 | 100.0 | 0.0 | -25343.349677419355 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | CLAVO DE 2.1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.930322580645161 | 3.930322580645161 | 100.0 | 0.0 | -3.930322580645161 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 3.04 | 0.0 | 3.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 1 | 2.04
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 4162.570322580646 | 0.0 | 4162.570322580646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4162.570322580646 | 4162.570322580646 | 4162.570322580646 | 1 | 4161.570322580646
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 4738.931612903226 | 0.0 | 4738.931612903226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4738.931612903226 | 4738.931612903226 | 4738.931612903226 | 1 | 4737.931612903226
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 9.11483870967742 | 0.0 | 9.11483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.11483870967742 | 9.11483870967742 | 9.11483870967742 | 1 | 8.11483870967742
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2381.3483870967743 | 2381.3483870967743 | 100.0 | 0.0 | -2381.3483870967743 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.807741935483871 | 2.807741935483871 | 100.0 | 0.0 | -2.807741935483871 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | CLAVO DE 3" | 5.916129032258064 | 0.0 | 5.916129032258064 | 0.0 | 1.1225806451612903 | 1.1225806451612903 | 100.0 | 5.916129032258064 | 4.7935483870967737 | 5.270114942528735278421852292 | 1.122580645161290300000000000 | 4.793548387096773700000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1225806451612903 | 1.1225806451612903 | 100.0 | 0.0 | -1.1225806451612903 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | CLAVO DE LAMINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.260645161290323 | 4.260645161290323 | 100.0 | 0.0 | -4.260645161290323 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6376.713548387097 | 6376.713548387097 | 100.0 | 0.0 | -6376.713548387097 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 168.00774193548386 | 0.0 | 168.00774193548386 | 0.0 | 558.4090322580645 | 558.4090322580645 | 100.0 | 168.00774193548386 | -390.40129032258064 | 0.3008685967275693277464720256 | 558.4090322580645000000000000 | -390.4012903225806400000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 212.9148387096774 | 212.9148387096774 | 100.0 | 0.0 | -212.9148387096774 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | NYLON NEGRO | 168.00774193548386 | 0.0 | 168.00774193548386 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 168.00774193548386 | 168.00774193548386 | 168.00774193548386 | 1 | 167.00774193548386
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | TUBO RECTANGULAR DE METAL DE 1" X 2" X 6 MTS. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 345.4941935483871 | 345.4941935483871 | 100.0 | 0.0 | -345.4941935483871 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 10263.165161290322 | 0.0 | 10263.165161290322 | 0.0 | 7404.690322580645 | 7404.690322580645 | 100.0 | 10263.165161290322 | 2858.474838709677 | 1.386035703612444374534094423 | 7404.690322580645000000000002 | 2858.474838709676999999999998
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 10263.165161290322 | 0.0 | 10263.165161290322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 10263.165161290322 | 10263.165161290322 | 10263.165161290322 | 1 | 10262.165161290322
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7404.690322580645 | 7404.690322580645 | 100.0 | 0.0 | -7404.690322580645 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 1917.883870967742 | 0.0 | 1917.883870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1917.883870967742 | 1917.883870967742 | 1917.883870967742 | 1 | 1916.883870967742
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | IMPREVISTOS | 1501.0 | 0.0 | 1501.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1501.0 | 1501.0 | 1501 | 1.0 | 1500.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | CIMENTACION | MATERIALES | 416.8838709677419 | 0.0 | 416.8838709677419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 416.8838709677419 | 416.8838709677419 | 416.8838709677419 | 1 | 415.8838709677419
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | 23434.05419354839 | 0.0 | 23434.05419354839 | 0.0 | 25595.829677419355 | 25595.829677419355 | 17.0 | 3983.7892129032263 | -21612.0404645161287 | 0.1556421207325709693758950505 | 150563.7039848197352941176470 | -127129.6497912713452941176470
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 14094.08 | 0.0 | 14094.08 | 0.0 | 25595.829677419355 | 25595.829677419355 | 17.0 | 2395.9936 | -23199.836077419355 | 0.09360874916720304377703597451 | 150563.7039848197352941176471 | -136469.6239848197352941176471
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 7751.618064516129 | 0.0 | 7751.618064516129 | 0.0 | 25595.829677419355 | 25595.829677419355 | 17.0 | 1317.77507096774193 | -24278.05460645161307 | 0.05148397561538250532115428522 | 150563.7039848197352941176471 | -142812.0859203036062941176471
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 430.2 | 0.0 | 430.2 | 0.0 | 384.3406451612903 | 384.3406451612903 | 17.0 | 73.134 | -311.2066451612903 | 0.1902843243896543500724346575 | 2260.827324478178235294117647 | -1830.627324478178235294117647
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3764.7251612903224 | 3764.7251612903224 | 17.0 | 0.000 | -3764.7251612903224 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2033.4864516129032 | 2033.4864516129032 | 17.0 | 0.000 | -2033.4864516129032 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3172.8645161290324 | 3172.8645161290324 | 17.0 | 0.000 | -3172.8645161290324 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 706.4270967741935 | 0.0 | 706.4270967741935 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 120.092606451612895 | 120.092606451612895 | 120.092606451612895 | 5.882352941176470588235294118 | 700.5447438330170294117647059
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 90.65935483870967 | 0.0 | 90.65935483870967 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 15.4120903225806439 | 15.4120903225806439 | 15.4120903225806439 | 5.882352941176470588235294118 | 84.77700189753319941176470588
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1420.7406451612903 | 0.0 | 1420.7406451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 241.525909677419351 | 241.525909677419351 | 241.525909677419351 | 5.882352941176470588235294118 | 1414.858292220113829411764706
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 2036.0116129032258 | 0.0 | 2036.0116129032258 | 0.0 | 6911.3135483870965 | 6911.3135483870965 | 17.0 | 346.121974193548386 | -6565.191574193548114 | 0.05008049074467521225452204469 | 40654.78557874762647058823529 | -38618.77396584440067058823529
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 31.71483870967742 | 0.0 | 31.71483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 5.3915225806451614 | 5.3915225806451614 | 5.3915225806451614 | 5.882352941176470588235294118 | 25.83248576850094941176470588
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 3035.8645161290324 | 0.0 | 3035.8645161290324 | 0.0 | 9329.09935483871 | 9329.09935483871 | 17.0 | 516.096967741935508 | -8813.002387096774492 | 0.05532119962622675533588141461 | 54877.05502846300000000000000 | -51841.19051233396760000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ('COMBUSTIBLES',) | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.101561290322580649 | 0.101561290322580649 | 0.101561290322580649 | 5.882352941176470588235294118 | -5.284933586337760888235294118
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | COMBUSTIBLE | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.101561290322580649 | 0.101561290322580649 | 0.101561290322580649 | 5.882352941176470588235294118 | -5.284933586337760888235294118
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 1.5729032258064517 | 0.0 | 1.5729032258064517 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.267393548387096789 | 0.267393548387096789 | 0.267393548387096789 | 5.882352941176470588235294118 | -4.309449715370018888235294118
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 1/2" | 1.1638709677419354 | 0.0 | 1.1638709677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.197858064516129018 | 0.197858064516129018 | 0.197858064516129018 | 5.882352941176470588235294118 | -4.718481973434535188235294118
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.40903225806451615 | 0.0 | 0.40903225806451615 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0695354838709677455 | 0.0695354838709677455 | 0.0695354838709677455 | 5.882352941176470588235294118 | -5.473320683111954438235294118
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 4.36258064516129 | 0.0 | 4.36258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.7416387096774193 | 0.7416387096774193 | 0.7416387096774193 | 5.882352941176470588235294118 | -1.519772296015180588235294118
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 4.36258064516129 | 0.0 | 4.36258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.7416387096774193 | 0.7416387096774193 | 0.7416387096774193 | 5.882352941176470588235294118 | -1.519772296015180588235294118
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 14.477419354838709 | 0.0 | 14.477419354838709 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 2.46116129032258053 | 2.46116129032258053 | 2.46116129032258053 | 5.882352941176470588235294118 | 8.595066413662238411764705882
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 14.477419354838709 | 0.0 | 14.477419354838709 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 2.46116129032258053 | 2.46116129032258053 | 2.46116129032258053 | 5.882352941176470588235294118 | 8.595066413662238411764705882
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 242.61290322580646 | 0.0 | 242.61290322580646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 41.2441935483870982 | 41.2441935483870982 | 41.2441935483870982 | 5.882352941176470588235294118 | 236.7305502846299894117647059
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 159.68387096774194 | 0.0 | 159.68387096774194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 27.1462580645161298 | 27.1462580645161298 | 27.1462580645161298 | 5.882352941176470588235294118 | 153.8015180265654694117647059
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 0.24774193548387097 | 0.0 | 0.24774193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0421161290322580649 | 0.0421161290322580649 | 0.0421161290322580649 | 5.882352941176470588235294118 | -5.634611005692599618235294118
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 82.68129032258065 | 0.0 | 82.68129032258065 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 14.0558193548387105 | 14.0558193548387105 | 14.0558193548387105 | 5.882352941176470588235294118 | 76.79893738140417941176470588
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1332.7948387096774 | 0.0 | 1332.7948387096774 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 226.575122580645158 | 226.575122580645158 | 226.575122580645158 | 5.882352941176470588235294118 | 1326.912485768500929411764706
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1057.6167741935483 | 0.0 | 1057.6167741935483 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 179.794851612903211 | 179.794851612903211 | 179.794851612903211 | 5.882352941176470588235294118 | 1051.734421252371829411764706
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 275.17806451612904 | 0.0 | 275.17806451612904 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 46.7802709677419368 | 46.7802709677419368 | 46.7802709677419368 | 5.882352941176470588235294118 | 269.2957115749525694117647059
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 4746.043870967742 | 0.0 | 4746.043870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 806.82745806451614 | 806.82745806451614 | 806.82745806451614 | 5.882352941176470588235294118 | 4740.161518026565529411764706
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 1807.8774193548388 | 0.0 | 1807.8774193548388 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 307.339161290322596 | 307.339161290322596 | 307.339161290322596 | 5.882352941176470588235294118 | 1801.995066413662329411764706
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 2818.021935483871 | 0.0 | 2818.021935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 479.06372903225807 | 479.06372903225807 | 479.06372903225807 | 5.882352941176470588235294118 | 2812.139582542694529411764706
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | CONCRETO FLUIDO 4001 M3 | 120.14451612903225 | 0.0 | 120.14451612903225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 20.4245677419354825 | 20.4245677419354825 | 20.4245677419354825 | 5.882352941176470588235294118 | 114.2621631878557794117647059
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 415.4890322580645 | 0.0 | 415.4890322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 70.633135483870965 | 70.633135483870965 | 70.633135483870965 | 5.882352941176470588235294118 | 409.6066793168880294117647059
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 415.4890322580645 | 0.0 | 415.4890322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 70.633135483870965 | 70.633135483870965 | 70.633135483870965 | 5.882352941176470588235294118 | 409.6066793168880294117647059
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 415.4890322580645 | 0.0 | 415.4890322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 70.633135483870965 | 70.633135483870965 | 70.633135483870965 | 5.882352941176470588235294118 | 409.6066793168880294117647059
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 8924.485161290322 | 0.0 | 8924.485161290322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 1517.16247741935474 | 1517.16247741935474 | 1517.16247741935474 | 5.882352941176470588235294118 | 8918.602808349145529411764706
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 8924.485161290322 | 0.0 | 8924.485161290322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 1517.16247741935474 | 1517.16247741935474 | 1517.16247741935474 | 5.882352941176470588235294118 | 8918.602808349145529411764706
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 1647.1329032258066 | 0.0 | 1647.1329032258066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 280.012593548387122 | 280.012593548387122 | 280.012593548387122 | 5.882352941176470588235294118 | 1641.250550284630129411764706
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 7277.352258064516 | 0.0 | 7277.352258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 1237.14988387096772 | 1237.14988387096772 | 1237.14988387096772 | 5.882352941176470588235294118 | 7271.469905123339529411764706
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | 33561.28129032258 | 0.0 | 33561.28129032258 | 0.0 | 91336.51096774194 | 91336.51096774194 | 80.0 | 26849.025032258064 | -64487.485935483876 | 0.2939572001139889501440345405 | 114170.6387096774250000000000 | -80609.3574193548450000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 12421.969032258065 | 0.0 | 12421.969032258065 | 0.0 | 55765.950967741934 | 55765.950967741934 | 80.0 | 9937.5752258064520 | -45828.3757419354820 | 0.1782014841198509684885693862 | 69707.43870967741750000000001 | -57285.46967741935250000000001
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12421.969032258065 | 0.0 | 12421.969032258065 | 0.0 | 55765.950967741934 | 55765.950967741934 | 80.0 | 9937.5752258064520 | -45828.3757419354820 | 0.1782014841198509684885693862 | 69707.43870967741750000000001 | -57285.46967741935250000000001
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 2161.9225806451614 | 0.0 | 2161.9225806451614 | 0.0 | 5032.948387096774 | 5032.948387096774 | 80.0 | 1729.53806451612912 | -3303.41032258064488 | 0.3436431156238823955038135393 | 6291.185483870967500000000000 | -4129.262903225806100000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8670.96 | 8670.96 | 80.0 | 0.00 | -8670.96 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 10260.046451612903 | 0.0 | 10260.046451612903 | 0.0 | 42062.04258064516 | 42062.04258064516 | 80.0 | 8208.0371612903224 | -33854.0054193548376 | 0.1951411928118595211608361391 | 52577.55322580645000000000000 | -42317.50677419354700000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 20708.908387096773 | 0.0 | 20708.908387096773 | 0.0 | 35570.56 | 35570.56 | 80.0 | 16567.1267096774184 | -19003.4332903225816 | 0.4657538905678577565267457133 | 44463.20000000000000000000000 | -23754.29161290322700000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 6.909677419354839 | 0.0 | 6.909677419354839 | 0.0 | 83.70709677419354 | 83.70709677419354 | 80.0 | 5.5277419354838712 | -78.1793548387096688 | 0.06603671789496401598875751572 | 104.6338709677419250000000000 | -97.7241935483870860000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 6.909677419354839 | 0.0 | 6.909677419354839 | 0.0 | 83.70709677419354 | 83.70709677419354 | 80.0 | 5.5277419354838712 | -78.1793548387096688 | 0.06603671789496401598875751572 | 104.6338709677419250000000000 | -97.7241935483870860000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 291.09806451612906 | 0.0 | 291.09806451612906 | 0.0 | 1285.3393548387096 | 1285.3393548387096 | 80.0 | 232.878451612903248 | -1052.460903225806352 | 0.1811805191650153172259577989 | 1606.674193548387000000000000 | -1315.576129032257940000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 161.19354838709677 | 0.0 | 161.19354838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 128.954838709677416 | 128.954838709677416 | 128.954838709677416 | 1.25 | 159.94354838709677
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 0.24774193548387097 | 0.0 | 0.24774193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.198193548387096776 | 0.198193548387096776 | 0.198193548387096776 | 1.25 | -1.00225806451612903
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | PARALES (CUARTON) DE 2X4X10 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 934.436129032258 | 934.436129032258 | 80.0 | 0.00 | -934.436129032258 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 129.6567741935484 | 0.0 | 129.6567741935484 | 0.0 | 350.9032258064516 | 350.9032258064516 | 80.0 | 103.72541935483872 | -247.17780645161288 | 0.2955955138812282072291051253 | 438.6290322580644999999999999 | -308.9722580645160999999999999
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 12319.438709677419 | 0.0 | 12319.438709677419 | 0.0 | 32139.745806451614 | 32139.745806451614 | 80.0 | 9855.5509677419352 | -22284.1948387096788 | 0.3066468237519031111573598495 | 40174.68225806451750000000000 | -27855.24354838709850000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1055.7174193548387 | 1055.7174193548387 | 80.0 | 0.00 | -1055.7174193548387 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 678.3883870967742 | 0.0 | 678.3883870967742 | 0.0 | 599.8903225806451 | 599.8903225806451 | 80.0 | 542.71070967741936 | -57.17961290322574 | 0.9046832216641752728400955638 | 749.8629032258063750000000000 | -71.4745161290321750000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 5" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.421935483870968 | 8.421935483870968 | 80.0 | 0.00 | -8.421935483870968 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3895.676129032258 | 3895.676129032258 | 80.0 | 0.00 | -3895.676129032258 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3950.7329032258062 | 3950.7329032258062 | 80.0 | 0.00 | -3950.7329032258062 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1810.7509677419355 | 1810.7509677419355 | 80.0 | 0.00 | -1810.7509677419355 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 2.1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.421935483870968 | 8.421935483870968 | 80.0 | 0.00 | -8.421935483870968 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 1669.8283870967741 | 0.0 | 1669.8283870967741 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 1335.86270967741928 | 1335.86270967741928 | 1335.86270967741928 | 1.25 | 1668.5783870967741
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 192.33548387096775 | 0.0 | 192.33548387096775 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 153.868387096774200 | 153.868387096774200 | 153.86838709677420 | 1.25 | 191.08548387096775
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1707.3393548387096 | 0.0 | 1707.3393548387096 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 1365.87148387096768 | 1365.87148387096768 | 1365.87148387096768 | 1.25 | 1706.0893548387096
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 2471.214193548387 | 0.0 | 2471.214193548387 | 0.0 | 1296.7483870967742 | 1296.7483870967742 | 80.0 | 1976.9713548387096 | 680.2229677419354 | 1.524560488765945523669324321 | 1620.935483870967750000000000 | 850.278709677419250000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.860645161290322 | 7.860645161290322 | 80.0 | 0.00 | -7.860645161290322 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 49.855483870967745 | 0.0 | 49.855483870967745 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 39.8843870967741960 | 39.8843870967741960 | 39.884387096774196 | 1.25 | 48.605483870967745
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.807741935483871 | 2.807741935483871 | 80.0 | 0.00 | -2.807741935483871 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 5550.477419354838 | 0.0 | 5550.477419354838 | 0.0 | 19502.717419354838 | 19502.717419354838 | 80.0 | 4440.3819354838704 | -15062.3354838709676 | 0.2276801657945962789386697336 | 24378.39677419354750000000000 | -18827.91935483870950000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('COMBUSTIBLES',) | 0.9458064516129032 | 0.0 | 0.9458064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.75664516129032256 | 0.75664516129032256 | 0.75664516129032256 | 1.25 | -0.3041935483870968
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | COMBUSTIBLE | 0.9458064516129032 | 0.0 | 0.9458064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.75664516129032256 | 0.75664516129032256 | 0.75664516129032256 | 1.25 | -0.3041935483870968
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 2.4916129032258065 | 0.0 | 2.4916129032258065 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 1.99329032258064520 | 1.99329032258064520 | 1.9932903225806452 | 1.25 | 1.2416129032258065
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 1/2" | 1.8425806451612903 | 0.0 | 1.8425806451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 1.47406451612903224 | 1.47406451612903224 | 1.47406451612903224 | 1.25 | 0.5925806451612903
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.6490322580645161 | 0.0 | 0.6490322580645161 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.51922580645161288 | 0.51922580645161288 | 0.51922580645161288 | 1.25 | -0.6009677419354839
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 6178.814193548387 | 0.0 | 6178.814193548387 | 0.0 | 2061.767741935484 | 2061.767741935484 | 80.0 | 4943.0513548387096 | 2881.2836129032256 | 2.397482148109670811925741887 | 2577.209677419355000000000000 | 3601.604516129032000000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 1825.16 | 0.0 | 1825.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 1460.128 | 1460.128 | 1460.128 | 1.25 | 1823.91
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 693.6658064516129 | 693.6658064516129 | 80.0 | 0.00 | -693.6658064516129 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | LODOCRETO 5% MRBC-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1368.1019354838709 | 1368.1019354838709 | 80.0 | 0.00 | -1368.1019354838709 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 4233.509677419355 | 0.0 | 4233.509677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 3386.8077419354840 | 3386.8077419354840 | 3386.807741935484 | 1.25 | 4232.259677419355
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | CONCRETO FLUIDO 4001 M3 | 120.14451612903225 | 0.0 | 120.14451612903225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 96.115612903225800 | 96.115612903225800 | 96.11561290322580 | 1.25 | 118.89451612903225
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 22.758709677419354 | 0.0 | 22.758709677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 18.2069677419354832 | 18.2069677419354832 | 18.2069677419354832 | 1.25 | 21.508709677419354
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 22.758709677419354 | 0.0 | 22.758709677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 18.2069677419354832 | 18.2069677419354832 | 18.2069677419354832 | 1.25 | 21.508709677419354
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1886.4516129032259 | 0.0 | 1886.4516129032259 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 1509.16129032258072 | 1509.16129032258072 | 1509.16129032258072 | 1.25 | 1885.2016129032259
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1524.6064516129031 | 0.0 | 1524.6064516129031 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 1219.68516129032248 | 1219.68516129032248 | 1219.68516129032248 | 1.25 | 1523.3564516129031
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 361.8451612903226 | 0.0 | 361.8451612903226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 289.47612903225808 | 289.47612903225808 | 289.47612903225808 | 1.25 | 360.5951612903226
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 430.4038709677419 | 0.0 | 430.4038709677419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 344.32309677419352 | 344.32309677419352 | 344.32309677419352 | 1.25 | 429.1538709677419
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 430.4038709677419 | 0.0 | 430.4038709677419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 344.32309677419352 | 344.32309677419352 | 344.32309677419352 | 1.25 | 429.1538709677419
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 430.4038709677419 | 0.0 | 430.4038709677419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 344.32309677419352 | 344.32309677419352 | 344.32309677419352 | 1.25 | 429.1538709677419
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | 19938.06064516129 | 0.0 | 19938.06064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-11 | 0E-11 | 0E-10 | 19938.06064516129 | 0E-11
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 415.4425806451613 | 0.0 | 415.4425806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 415.4425806451613 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 415.4425806451613 | 0.0 | 415.4425806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 415.4425806451613 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 415.4425806451613 | 0.0 | 415.4425806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 415.4425806451613 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 11489.20129032258 | 0.0 | 11489.20129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-11 | 0E-11 | 0E-10 | 11489.20129032258 | 0E-11
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 5573.04 | 0.0 | 5573.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5573.04 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 401.20774193548385 | 0.0 | 401.20774193548385 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 401.20774193548385 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 331.81290322580645 | 0.0 | 331.81290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 331.81290322580645 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 102.92774193548387 | 0.0 | 102.92774193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 102.92774193548387 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 546.843870967742 | 0.0 | 546.843870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 546.843870967742 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1207.0258064516129 | 0.0 | 1207.0258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1207.0258064516129 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 1454.2593548387097 | 0.0 | 1454.2593548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1454.2593548387097 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 31.71483870967742 | 0.0 | 31.71483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 31.71483870967742 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 1497.2477419354839 | 0.0 | 1497.2477419354839 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1497.2477419354839 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 14.477419354838709 | 0.0 | 14.477419354838709 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 14.477419354838709 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 14.477419354838709 | 0.0 | 14.477419354838709 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 14.477419354838709 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 4.36258064516129 | 0.0 | 4.36258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 4.36258064516129 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 4.36258064516129 | 0.0 | 4.36258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 4.36258064516129 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 1.5729032258064517 | 0.0 | 1.5729032258064517 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.5729032258064517 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 1/2" | 1.1638709677419354 | 0.0 | 1.1638709677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.1638709677419354 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.40903225806451615 | 0.0 | 0.40903225806451615 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.40903225806451615 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ('COMBUSTIBLES',) | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.5974193548387097 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | COMBUSTIBLE | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.5974193548387097 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 4497.22064516129 | 0.0 | 4497.22064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-11 | 0E-11 | 0E-10 | 4497.22064516129 | 0E-11
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 1807.8774193548388 | 0.0 | 1807.8774193548388 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1807.8774193548388 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 2569.198709677419 | 0.0 | 2569.198709677419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 2569.198709677419 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | CONCRETO FLUIDO 4001 M3 | 120.14451612903225 | 0.0 | 120.14451612903225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 120.14451612903225 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 242.6090322580645 | 0.0 | 242.6090322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 242.6090322580645 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 159.68387096774194 | 0.0 | 159.68387096774194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 159.68387096774194 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 0.24774193548387097 | 0.0 | 0.24774193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.24774193548387097 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 82.6774193548387 | 0.0 | 82.6774193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 82.6774193548387 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1155.3212903225806 | 0.0 | 1155.3212903225806 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1155.3212903225806 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 884.6658064516129 | 0.0 | 884.6658064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 884.6658064516129 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 270.6554838709677 | 0.0 | 270.6554838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 270.6554838709677 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 8033.416774193548 | 0.0 | 8033.416774193548 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 8033.416774193548 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 8033.416774193548 | 0.0 | 8033.416774193548 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 8033.416774193548 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 1618.112258064516 | 0.0 | 1618.112258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 1618.112258064516 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 6415.304516129032 | 0.0 | 6415.304516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 6415.304516129032 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | 26554.77806451613 | 0.0 | 26554.77806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-11 | 0E-11 | 0E-10 | 26554.77806451613 | 0E-11
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 522.0206451612903 | 0.0 | 522.0206451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 522.0206451612903 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 522.0206451612903 | 0.0 | 522.0206451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 522.0206451612903 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 522.0206451612903 | 0.0 | 522.0206451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 522.0206451612903 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 15366.82064516129 | 0.0 | 15366.82064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-11 | 0E-11 | 0E-10 | 15366.82064516129 | 0E-11
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 7065.714838709678 | 0.0 | 7065.714838709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 7065.714838709678 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 477.1470967741935 | 0.0 | 477.1470967741935 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 477.1470967741935 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 421.08 | 0.0 | 421.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 421.08 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 607.1367741935484 | 0.0 | 607.1367741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 607.1367741935484 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 650.1948387096775 | 0.0 | 650.1948387096775 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 650.1948387096775 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1477.810322580645 | 0.0 | 1477.810322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 1477.810322580645 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 1619.7767741935484 | 0.0 | 1619.7767741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1619.7767741935484 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 37.708387096774196 | 0.0 | 37.708387096774196 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 37.708387096774196 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 1774.8606451612902 | 0.0 | 1774.8606451612902 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1774.8606451612902 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 17.214193548387097 | 0.0 | 17.214193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 17.214193548387097 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 17.214193548387097 | 0.0 | 17.214193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 17.214193548387097 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 5.187096774193549 | 0.0 | 5.187096774193549 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 5.187096774193549 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 5.187096774193549 | 0.0 | 5.187096774193549 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 5.187096774193549 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 1.8709677419354838 | 0.0 | 1.8709677419354838 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.8709677419354838 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 1/2" | 1.384516129032258 | 0.0 | 1.384516129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 1.384516129032258 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.4864516129032258 | 0.0 | 0.4864516129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.4864516129032258 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ('COMBUSTIBLES',) | 0.7096774193548387 | 0.0 | 0.7096774193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.7096774193548387 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | COMBUSTIBLE | 0.7096774193548387 | 0.0 | 0.7096774193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.7096774193548387 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 6320.633548387097 | 0.0 | 6320.633548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 6320.633548387097 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 2683.8167741935486 | 0.0 | 2683.8167741935486 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2683.8167741935486 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 3047.3109677419357 | 0.0 | 3047.3109677419357 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 3047.3109677419357 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | CONCRETO FLUIDO 4001 M3 | 589.5058064516129 | 0.0 | 589.5058064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 589.5058064516129 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 437.09806451612906 | 0.0 | 437.09806451612906 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 437.09806451612906 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 171.6632258064516 | 0.0 | 171.6632258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 171.6632258064516 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 50.56258064516129 | 0.0 | 50.56258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 50.56258064516129 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 214.87225806451613 | 0.0 | 214.87225806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 214.87225806451613 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1518.3922580645162 | 0.0 | 1518.3922580645162 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1518.3922580645162 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1168.5858064516128 | 0.0 | 1168.5858064516128 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1168.5858064516128 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 349.80645161290323 | 0.0 | 349.80645161290323 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 349.80645161290323 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 10665.936774193548 | 0.0 | 10665.936774193548 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 10665.936774193548 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 10665.936774193548 | 0.0 | 10665.936774193548 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 10665.936774193548 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 1973.8554838709676 | 0.0 | 1973.8554838709676 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1973.8554838709676 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8692.081290322581 | 0.0 | 8692.081290322581 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 8692.081290322581 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | 852.941935483871 | 0.0 | 852.941935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 852.941935483871 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 13.655483870967743 | 0.0 | 13.655483870967743 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 13.655483870967743 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 13.655483870967743 | 0.0 | 13.655483870967743 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 13.655483870967743 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 13.655483870967743 | 0.0 | 13.655483870967743 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 13.655483870967743 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 543.5174193548387 | 0.0 | 543.5174193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 543.5174193548387 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 213.90193548387097 | 0.0 | 213.90193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 213.90193548387097 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 12.418064516129032 | 0.0 | 12.418064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 12.418064516129032 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 159.46967741935484 | 0.0 | 159.46967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 159.46967741935484 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 25.531612903225806 | 0.0 | 25.531612903225806 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 25.531612903225806 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 16.482580645161292 | 0.0 | 16.482580645161292 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 16.482580645161292 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 272.45935483870966 | 0.0 | 272.45935483870966 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 272.45935483870966 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 33.01032258064516 | 0.0 | 33.01032258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 33.01032258064516 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 66.01935483870967 | 0.0 | 66.01935483870967 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 66.01935483870967 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | CONCRETO FLUIDO 4001 M3 | 173.42967741935485 | 0.0 | 173.42967741935485 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 173.42967741935485 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 3.6851612903225806 | 0.0 | 3.6851612903225806 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 3.6851612903225806 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 3.6851612903225806 | 0.0 | 3.6851612903225806 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 3.6851612903225806 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 53.47096774193548 | 0.0 | 53.47096774193548 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 53.47096774193548 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 40.46709677419355 | 0.0 | 40.46709677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 40.46709677419355 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 13.003870967741936 | 0.0 | 13.003870967741936 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 13.003870967741936 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 295.7690322580645 | 0.0 | 295.7690322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 295.7690322580645 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 295.7690322580645 | 0.0 | 295.7690322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 295.7690322580645 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 61.418064516129036 | 0.0 | 61.418064516129036 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 61.418064516129036 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 234.35096774193548 | 0.0 | 234.35096774193548 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 234.35096774193548 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | 22259.44 | 0.0 | 22259.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 22259.44 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 415.44129032258064 | 0.0 | 415.44129032258064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 415.44129032258064 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 415.44129032258064 | 0.0 | 415.44129032258064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 415.44129032258064 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 415.44129032258064 | 0.0 | 415.44129032258064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 415.44129032258064 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 13257.442580645162 | 0.0 | 13257.442580645162 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 13257.442580645162 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 6976.765161290323 | 0.0 | 6976.765161290323 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 6976.765161290323 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 391.26709677419353 | 0.0 | 391.26709677419353 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 391.26709677419353 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 606.4374193548387 | 0.0 | 606.4374193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 606.4374193548387 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 80.58709677419355 | 0.0 | 80.58709677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 80.58709677419355 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1343.7612903225806 | 0.0 | 1343.7612903225806 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1343.7612903225806 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 2036.0116129032258 | 0.0 | 2036.0116129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2036.0116129032258 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 31.71483870967742 | 0.0 | 31.71483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 31.71483870967742 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 2486.985806451613 | 0.0 | 2486.985806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 2486.985806451613 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 14.477419354838709 | 0.0 | 14.477419354838709 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 14.477419354838709 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 14.477419354838709 | 0.0 | 14.477419354838709 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 14.477419354838709 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 4.36258064516129 | 0.0 | 4.36258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 4.36258064516129 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 4.36258064516129 | 0.0 | 4.36258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 4.36258064516129 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 1.5729032258064517 | 0.0 | 1.5729032258064517 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.5729032258064517 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 1/2" | 1.1638709677419354 | 0.0 | 1.1638709677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.1638709677419354 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.40903225806451615 | 0.0 | 0.40903225806451615 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.40903225806451615 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ('COMBUSTIBLES',) | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.5974193548387097 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | COMBUSTIBLE | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.5974193548387097 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 4740.156129032258 | 0.0 | 4740.156129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4740.156129032258 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 1807.8774193548388 | 0.0 | 1807.8774193548388 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1807.8774193548388 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 2812.134193548387 | 0.0 | 2812.134193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 2812.134193548387 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | CONCRETO FLUIDO 4001 M3 | 120.14451612903225 | 0.0 | 120.14451612903225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 120.14451612903225 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 242.61290322580646 | 0.0 | 242.61290322580646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 242.61290322580646 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 159.68387096774194 | 0.0 | 159.68387096774194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 159.68387096774194 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 0.24774193548387097 | 0.0 | 0.24774193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.24774193548387097 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 82.68129032258065 | 0.0 | 82.68129032258065 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 82.68129032258065 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1276.8980645161291 | 0.0 | 1276.8980645161291 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1276.8980645161291 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1002.7070967741936 | 0.0 | 1002.7070967741936 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1002.7070967741936 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 274.1909677419355 | 0.0 | 274.1909677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 274.1909677419355 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 8586.556129032258 | 0.0 | 8586.556129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 8586.556129032258 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 8586.556129032258 | 0.0 | 8586.556129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 8586.556129032258 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 1645.0090322580645 | 0.0 | 1645.0090322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1645.0090322580645 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 6941.547096774194 | 0.0 | 6941.547096774194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 6941.547096774194 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | 21351.482580645163 | 0.0 | 21351.482580645163 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 21351.482580645163 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 415.44129032258064 | 0.0 | 415.44129032258064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 415.44129032258064 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 415.44129032258064 | 0.0 | 415.44129032258064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 415.44129032258064 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 415.44129032258064 | 0.0 | 415.44129032258064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 415.44129032258064 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 12593.166451612904 | 0.0 | 12593.166451612904 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 12593.166451612904 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 6352.994838709677 | 0.0 | 6352.994838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 6352.994838709677 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 362.88516129032257 | 0.0 | 362.88516129032257 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 362.88516129032257 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 798.7083870967742 | 0.0 | 798.7083870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 798.7083870967742 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1110.818064516129 | 0.0 | 1110.818064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 1110.818064516129 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 2036.0116129032258 | 0.0 | 2036.0116129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2036.0116129032258 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 31.71483870967742 | 0.0 | 31.71483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 31.71483870967742 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 2012.8567741935483 | 0.0 | 2012.8567741935483 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2012.8567741935483 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 14.477419354838709 | 0.0 | 14.477419354838709 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 14.477419354838709 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 14.477419354838709 | 0.0 | 14.477419354838709 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 14.477419354838709 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 4.36258064516129 | 0.0 | 4.36258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 4.36258064516129 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 4.36258064516129 | 0.0 | 4.36258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 4.36258064516129 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 1.5729032258064517 | 0.0 | 1.5729032258064517 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.5729032258064517 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 1/2" | 1.1638709677419354 | 0.0 | 1.1638709677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.1638709677419354 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.40903225806451615 | 0.0 | 0.40903225806451615 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.40903225806451615 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ('COMBUSTIBLES',) | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.5974193548387097 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | COMBUSTIBLE | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.5974193548387097 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 4740.156129032258 | 0.0 | 4740.156129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4740.156129032258 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 1807.8774193548388 | 0.0 | 1807.8774193548388 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1807.8774193548388 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 2812.134193548387 | 0.0 | 2812.134193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 2812.134193548387 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | CONCRETO FLUIDO 4001 M3 | 120.14451612903225 | 0.0 | 120.14451612903225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 120.14451612903225 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 242.61290322580646 | 0.0 | 242.61290322580646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 242.61290322580646 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 159.68387096774194 | 0.0 | 159.68387096774194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 159.68387096774194 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 0.24774193548387097 | 0.0 | 0.24774193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.24774193548387097 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 82.68129032258065 | 0.0 | 82.68129032258065 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 82.68129032258065 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1236.3922580645162 | 0.0 | 1236.3922580645162 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1236.3922580645162 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 959.1445161290322 | 0.0 | 959.1445161290322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 959.1445161290322 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 277.2477419354839 | 0.0 | 277.2477419354839 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 277.2477419354839 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 8342.874838709677 | 0.0 | 8342.874838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 8342.874838709677 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 8342.874838709677 | 0.0 | 8342.874838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 8342.874838709677 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 1645.0090322580645 | 0.0 | 1645.0090322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1645.0090322580645 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 6697.865806451613 | 0.0 | 6697.865806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 6697.865806451613 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | 20745.574193548386 | 0.0 | 20745.574193548386 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 20745.574193548386 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 415.44129032258064 | 0.0 | 415.44129032258064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 415.44129032258064 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 415.44129032258064 | 0.0 | 415.44129032258064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 415.44129032258064 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 415.44129032258064 | 0.0 | 415.44129032258064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 415.44129032258064 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 12160.623225806452 | 0.0 | 12160.623225806452 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 12160.623225806452 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 5948.734193548387 | 0.0 | 5948.734193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 5948.734193548387 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 341.698064516129 | 0.0 | 341.698064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 341.698064516129 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 650.1458064516129 | 0.0 | 650.1458064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 650.1458064516129 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1139.723870967742 | 0.0 | 1139.723870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 1139.723870967742 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 2036.0116129032258 | 0.0 | 2036.0116129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2036.0116129032258 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 31.71483870967742 | 0.0 | 31.71483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 31.71483870967742 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 1749.44 | 0.0 | 1749.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1749.44 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 14.477419354838709 | 0.0 | 14.477419354838709 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 14.477419354838709 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 14.477419354838709 | 0.0 | 14.477419354838709 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 14.477419354838709 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 4.36258064516129 | 0.0 | 4.36258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 4.36258064516129 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 4.36258064516129 | 0.0 | 4.36258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 4.36258064516129 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 1.5729032258064517 | 0.0 | 1.5729032258064517 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.5729032258064517 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 1/2" | 1.1638709677419354 | 0.0 | 1.1638709677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.1638709677419354 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.40903225806451615 | 0.0 | 0.40903225806451615 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.40903225806451615 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ('COMBUSTIBLES',) | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.5974193548387097 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | COMBUSTIBLE | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.5974193548387097 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 4740.157419354839 | 0.0 | 4740.157419354839 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4740.157419354839 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 1807.8774193548388 | 0.0 | 1807.8774193548388 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1807.8774193548388 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 2812.1354838709676 | 0.0 | 2812.1354838709676 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2812.1354838709676 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | CONCRETO FLUIDO 4001 M3 | 120.14451612903225 | 0.0 | 120.14451612903225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 120.14451612903225 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 242.61290322580646 | 0.0 | 242.61290322580646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 242.61290322580646 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 159.68387096774194 | 0.0 | 159.68387096774194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 159.68387096774194 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 0.24774193548387097 | 0.0 | 0.24774193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.24774193548387097 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 82.68129032258065 | 0.0 | 82.68129032258065 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 82.68129032258065 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1208.108387096774 | 0.0 | 1208.108387096774 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 1208.108387096774 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 930.8606451612903 | 0.0 | 930.8606451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 930.8606451612903 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 277.2477419354839 | 0.0 | 277.2477419354839 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 277.2477419354839 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 8169.509677419355 | 0.0 | 8169.509677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 8169.509677419355 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 8169.509677419355 | 0.0 | 8169.509677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 8169.509677419355 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 1645.0090322580645 | 0.0 | 1645.0090322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1645.0090322580645 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 6524.500645161291 | 0.0 | 6524.500645161291 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 6524.500645161291 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | 20367.610322580644 | 0.0 | 20367.610322580644 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 20367.610322580644 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 415.4425806451613 | 0.0 | 415.4425806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 415.4425806451613 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 415.4425806451613 | 0.0 | 415.4425806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 415.4425806451613 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 415.4425806451613 | 0.0 | 415.4425806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 415.4425806451613 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 11873.872258064515 | 0.0 | 11873.872258064515 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 11873.872258064515 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 5681.73935483871 | 0.0 | 5681.73935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-11 | 0E-11 | 0E-10 | 5681.73935483871 | 0E-11
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 328.6864516129032 | 0.0 | 328.6864516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 328.6864516129032 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 479.12774193548387 | 0.0 | 479.12774193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 479.12774193548387 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1210.629677419355 | 0.0 | 1210.629677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 1210.629677419355 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 2036.0116129032258 | 0.0 | 2036.0116129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2036.0116129032258 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 31.71483870967742 | 0.0 | 31.71483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 31.71483870967742 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 1595.5690322580645 | 0.0 | 1595.5690322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1595.5690322580645 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 14.477419354838709 | 0.0 | 14.477419354838709 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 14.477419354838709 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 14.477419354838709 | 0.0 | 14.477419354838709 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 14.477419354838709 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 4.36258064516129 | 0.0 | 4.36258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 4.36258064516129 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 4.36258064516129 | 0.0 | 4.36258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 4.36258064516129 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 1.5729032258064517 | 0.0 | 1.5729032258064517 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.5729032258064517 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 1/2" | 1.1638709677419354 | 0.0 | 1.1638709677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.1638709677419354 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.40903225806451615 | 0.0 | 0.40903225806451615 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.40903225806451615 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ('COMBUSTIBLES',) | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.5974193548387097 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | COMBUSTIBLE | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.5974193548387097 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 4740.157419354839 | 0.0 | 4740.157419354839 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4740.157419354839 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 1807.8774193548388 | 0.0 | 1807.8774193548388 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1807.8774193548388 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 2812.1354838709676 | 0.0 | 2812.1354838709676 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2812.1354838709676 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | CONCRETO FLUIDO 4001 M3 | 120.14451612903225 | 0.0 | 120.14451612903225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 120.14451612903225 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 242.6090322580645 | 0.0 | 242.6090322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 242.6090322580645 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 159.68387096774194 | 0.0 | 159.68387096774194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 159.68387096774194 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 0.24774193548387097 | 0.0 | 0.24774193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.24774193548387097 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 82.6774193548387 | 0.0 | 82.6774193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 82.6774193548387 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1188.356129032258 | 0.0 | 1188.356129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 1188.356129032258 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 911.5987096774194 | 0.0 | 911.5987096774194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 911.5987096774194 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 276.7574193548387 | 0.0 | 276.7574193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 276.7574193548387 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 8078.2954838709675 | 0.0 | 8078.2954838709675 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 8078.2954838709675 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 8078.2954838709675 | 0.0 | 8078.2954838709675 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 8078.2954838709675 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 1645.0090322580645 | 0.0 | 1645.0090322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1645.0090322580645 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 6433.286451612903 | 0.0 | 6433.286451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 6433.286451612903 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | 19975.327741935485 | 0.0 | 19975.327741935485 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 19975.327741935485 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 415.4425806451613 | 0.0 | 415.4425806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 415.4425806451613 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 415.4425806451613 | 0.0 | 415.4425806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 415.4425806451613 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 415.4425806451613 | 0.0 | 415.4425806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 415.4425806451613 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 11515.581935483871 | 0.0 | 11515.581935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 11515.581935483871 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 5597.694193548387 | 0.0 | 5597.694193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 5597.694193548387 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 401.20774193548385 | 0.0 | 401.20774193548385 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 401.20774193548385 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 333.02451612903224 | 0.0 | 333.02451612903224 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 333.02451612903224 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 102.92774193548387 | 0.0 | 102.92774193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 102.92774193548387 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 546.843870967742 | 0.0 | 546.843870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 546.843870967742 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1210.6361290322582 | 0.0 | 1210.6361290322582 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1210.6361290322582 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 1454.2593548387097 | 0.0 | 1454.2593548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1454.2593548387097 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 31.71483870967742 | 0.0 | 31.71483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 31.71483870967742 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 1517.08 | 0.0 | 1517.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1517.08 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 14.477419354838709 | 0.0 | 14.477419354838709 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 14.477419354838709 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 14.477419354838709 | 0.0 | 14.477419354838709 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 14.477419354838709 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 4.36258064516129 | 0.0 | 4.36258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 4.36258064516129 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 4.36258064516129 | 0.0 | 4.36258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 4.36258064516129 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 1.5729032258064517 | 0.0 | 1.5729032258064517 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.5729032258064517 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 1/2" | 1.1638709677419354 | 0.0 | 1.1638709677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.1638709677419354 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.40903225806451615 | 0.0 | 0.40903225806451615 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.40903225806451615 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ('COMBUSTIBLES',) | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.5974193548387097 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | COMBUSTIBLE | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.5974193548387097 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 4497.22064516129 | 0.0 | 4497.22064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-11 | 0E-11 | 0E-10 | 4497.22064516129 | 0E-11
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 1807.8774193548388 | 0.0 | 1807.8774193548388 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1807.8774193548388 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 2569.198709677419 | 0.0 | 2569.198709677419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 2569.198709677419 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | CONCRETO FLUIDO 4001 M3 | 120.14451612903225 | 0.0 | 120.14451612903225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 120.14451612903225 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 242.6090322580645 | 0.0 | 242.6090322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 242.6090322580645 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 159.68387096774194 | 0.0 | 159.68387096774194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 159.68387096774194 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 0.24774193548387097 | 0.0 | 0.24774193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.24774193548387097 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 82.6774193548387 | 0.0 | 82.6774193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 82.6774193548387 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1157.0477419354838 | 0.0 | 1157.0477419354838 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1157.0477419354838 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 886.3922580645161 | 0.0 | 886.3922580645161 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 886.3922580645161 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 270.6554838709677 | 0.0 | 270.6554838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 270.6554838709677 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 8044.303225806451 | 0.0 | 8044.303225806451 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 8044.303225806451 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 8044.303225806451 | 0.0 | 8044.303225806451 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 8044.303225806451 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 1618.112258064516 | 0.0 | 1618.112258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 1618.112258064516 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | OBRA BRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 6426.190967741935 | 0.0 | 6426.190967741935 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 6426.190967741935 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES |  | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | 39115.390967741936 | 0.0 | 39115.390967741936 | 0.0 | 337.42064516129034 | 337.42064516129034 | 0.0 | 0E-12 | -337.42064516129034 | 0E+2 | 39115.390967741936 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | CONTRAPISO | 3343.238709677419 | 0.0 | 3343.238709677419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 3343.238709677419 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ('MATERIALES',) | 1826.167741935484 | 0.0 | 1826.167741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 1826.167741935484 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ('ACERO DE REFUERZO',) | 353.83612903225804 | 0.0 | 353.83612903225804 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 353.83612903225804 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ALAMBRE DE AMARRE | 30.296774193548387 | 0.0 | 30.296774193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 30.296774193548387 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | CLAVO DE 3" | 0.18064516129032257 | 0.0 | 0.18064516129032257 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.18064516129032257 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 323.35870967741937 | 0.0 | 323.35870967741937 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 323.35870967741937 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ('ADITIVOS',) | 0.6477419354838709 | 0.0 | 0.6477419354838709 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.6477419354838709 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | DESENCOFRANTE | 0.6477419354838709 | 0.0 | 0.6477419354838709 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.6477419354838709 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ('AGLOMERADOS',) | 10.787096774193548 | 0.0 | 10.787096774193548 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 10.787096774193548 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | CEMENTO UGC | 10.787096774193548 | 0.0 | 10.787096774193548 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 10.787096774193548 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ('AGREGADOS',) | 3.890322580645161 | 0.0 | 3.890322580645161 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 3.890322580645161 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | PIEDRIN DE 1/2" | 2.8774193548387097 | 0.0 | 2.8774193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 2.8774193548387097 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ARENA DE RIO | 1.0129032258064516 | 0.0 | 1.0129032258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.0129032258064516 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ('COMBUSTIBLES',) | 1.4761290322580645 | 0.0 | 1.4761290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.4761290322580645 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | COMBUSTIBLE | 1.4761290322580645 | 0.0 | 1.4761290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.4761290322580645 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ('CONCRETO',) | 1277.44 | 0.0 | 1277.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1277.44 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 1277.44 | 0.0 | 1277.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1277.44 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ('MADERA',) | 4.518709677419355 | 0.0 | 4.518709677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 4.518709677419355 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | TABLA 1" X 12" X 10' | 4.518709677419355 | 0.0 | 4.518709677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 4.518709677419355 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ('MATERIALES',) | 173.5716129032258 | 0.0 | 173.5716129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 173.5716129032258 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | IMPREVISTOS | 128.72129032258064 | 0.0 | 128.72129032258064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 128.72129032258064 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | MATERIALES | 44.85032258064516 | 0.0 | 44.85032258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 44.85032258064516 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ('SUBCONTRATOS',) | 1517.0709677419354 | 0.0 | 1517.0709677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1517.0709677419354 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ('SUB. CONTRATOS',) | 1517.0709677419354 | 0.0 | 1517.0709677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1517.0709677419354 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 141.4309677419355 | 0.0 | 141.4309677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 141.4309677419355 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 1375.64 | 0.0 | 1375.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1375.64 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | 3788.397419354839 | 0.0 | 3788.397419354839 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 3788.397419354839 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 6.24258064516129 | 0.0 | 6.24258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 6.24258064516129 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 6.24258064516129 | 0.0 | 6.24258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 6.24258064516129 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ALQUILER PUNTAL METALICO | 6.24258064516129 | 0.0 | 6.24258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 6.24258064516129 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ('MATERIALES',) | 1769.3264516129032 | 0.0 | 1769.3264516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1769.3264516129032 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ('ACERO DE REFUERZO',) | 237.86451612903227 | 0.0 | 237.86451612903227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 237.86451612903227 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 202.15354838709678 | 0.0 | 202.15354838709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 202.15354838709678 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ALAMBRE DE AMARRE | 15.539354838709677 | 0.0 | 15.539354838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 15.539354838709677 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 20.171612903225807 | 0.0 | 20.171612903225807 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 20.171612903225807 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ('ADITIVOS',) | 47.42193548387097 | 0.0 | 47.42193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 47.42193548387097 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 47.42193548387097 | 0.0 | 47.42193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 47.42193548387097 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ('AGLOMERADOS',) | 126.66967741935484 | 0.0 | 126.66967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 126.66967741935484 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 0.01032258064516129 | 0.0 | 0.01032258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.01032258064516129 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | MONOCAPA GRIS | 14.256774193548386 | 0.0 | 14.256774193548386 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 14.256774193548386 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | CAL | 12.625806451612902 | 0.0 | 12.625806451612902 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 12.625806451612902 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | CEMENTO UGC | 99.77677419354839 | 0.0 | 99.77677419354839 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 99.77677419354839 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ('AGREGADOS',) | 9.477419354838709 | 0.0 | 9.477419354838709 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 9.477419354838709 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ARENA DE RIO | 9.477419354838709 | 0.0 | 9.477419354838709 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 9.477419354838709 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ('CONCRETO',) | 783.4025806451613 | 0.0 | 783.4025806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 783.4025806451613 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 783.4025806451613 | 0.0 | 783.4025806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 783.4025806451613 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ('FERRETERIA',) | 282.2425806451613 | 0.0 | 282.2425806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 282.2425806451613 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 15.609032258064516 | 0.0 | 15.609032258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 15.609032258064516 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | SIKAFLEX 1A GRIS 300 ML | 253.33161290322582 | 0.0 | 253.33161290322582 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 253.33161290322582 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 13.301935483870968 | 0.0 | 13.301935483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 13.301935483870968 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ('MATERIALES',) | 169.67096774193547 | 0.0 | 169.67096774193547 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 169.67096774193547 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | IMPREVISTOS | 134.6425806451613 | 0.0 | 134.6425806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 134.6425806451613 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | MATERIALES | 35.028387096774196 | 0.0 | 35.028387096774196 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 35.028387096774196 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ('PREFABRICADOS',) | 112.57677419354839 | 0.0 | 112.57677419354839 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 112.57677419354839 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | LADRILLO MACIZO 5X12X25 CMS | 112.57677419354839 | 0.0 | 112.57677419354839 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 112.57677419354839 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ('SUBCONTRATOS',) | 2012.8283870967741 | 0.0 | 2012.8283870967741 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2012.8283870967741 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ('SUB. CONTRATOS',) | 2012.8283870967741 | 0.0 | 2012.8283870967741 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2012.8283870967741 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | SUBCONTRATOS | 282.5083870967742 | 0.0 | 282.5083870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 282.5083870967742 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 1730.32 | 0.0 | 1730.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1730.32 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | RESANES | 20921.686451612903 | 0.0 | 20921.686451612903 | 0.0 | 337.42064516129034 | 337.42064516129034 | 0.0 | 0E-12 | -337.42064516129034 | 0E+2 | 20921.686451612903 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 102.38967741935484 | 0.0 | 102.38967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 102.38967741935484 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 102.38967741935484 | 0.0 | 102.38967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 102.38967741935484 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 102.38967741935484 | 0.0 | 102.38967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 102.38967741935484 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ('MATERIALES',) | 3138.6774193548385 | 0.0 | 3138.6774193548385 | 0.0 | 337.42064516129034 | 337.42064516129034 | 0.0 | 0E-13 | -337.42064516129034 | 0E+1 | 3138.6774193548385 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 29.29935483870968 | 0.0 | 29.29935483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 29.29935483870968 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ALAMBRE DE AMARRE | 29.29935483870968 | 0.0 | 29.29935483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 29.29935483870968 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 172.36645161290323 | 172.36645161290323 | 0.0 | 0.0 | -172.36645161290323 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 172.36645161290323 | 172.36645161290323 | 0.0 | 0.0 | -172.36645161290323 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ('AGLOMERADOS',) | 1834.0632258064516 | 0.0 | 1834.0632258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1834.0632258064516 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | MONOCAPA GRIS | 1834.0632258064516 | 0.0 | 1834.0632258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1834.0632258064516 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 164.6735483870968 | 164.6735483870968 | 0.0 | 0.0 | -164.6735483870968 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | TUBO RECTANGULAR DE METAL DE 1" X 2" X 6 MTS. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 164.6735483870968 | 164.6735483870968 | 0.0 | 0.0 | -164.6735483870968 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ('MADERA',) | 1063.2825806451613 | 0.0 | 1063.2825806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1063.2825806451613 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1063.2825806451613 | 0.0 | 1063.2825806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1063.2825806451613 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ('MATERIALES',) | 212.03225806451613 | 0.0 | 212.03225806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 212.03225806451613 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | IMPREVISTOS | 212.03225806451613 | 0.0 | 212.03225806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 212.03225806451613 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.38064516129032255 | 0.38064516129032255 | 0.0 | 0.0 | -0.38064516129032255 | 0E+16 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ESPONJA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.38064516129032255 | 0.38064516129032255 | 0.0 | 0.0 | -0.38064516129032255 | 0E+16 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ('SUBCONTRATOS',) | 17680.61935483871 | 0.0 | 17680.61935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-11 | 0E-11 | 0E-10 | 17680.61935483871 | 0E-11
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ('SUB. CONTRATOS',) | 17680.61935483871 | 0.0 | 17680.61935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-11 | 0E-11 | 0E-10 | 17680.61935483871 | 0E-11
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 17680.61935483871 | 0.0 | 17680.61935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-11 | 0E-11 | 0E-10 | 17680.61935483871 | 0E-11
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | 5971.683870967742 | 0.0 | 5971.683870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 5971.683870967742 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 41.619354838709675 | 0.0 | 41.619354838709675 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 41.619354838709675 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 41.619354838709675 | 0.0 | 41.619354838709675 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 41.619354838709675 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 41.619354838709675 | 0.0 | 41.619354838709675 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 41.619354838709675 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ('MATERIALES',) | 1007.1058064516129 | 0.0 | 1007.1058064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1007.1058064516129 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 235.3083870967742 | 0.0 | 235.3083870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 235.3083870967742 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ALAMBRE DE AMARRE | 14.192258064516128 | 0.0 | 14.192258064516128 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 14.192258064516128 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 221.11612903225807 | 0.0 | 221.11612903225807 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 221.11612903225807 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ('CONCRETO',) | 366.10064516129034 | 0.0 | 366.10064516129034 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 366.10064516129034 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 163.20903225806452 | 0.0 | 163.20903225806452 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 163.20903225806452 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | SERVICIO DE ALISADO CON HELICOPTERO | 202.89161290322582 | 0.0 | 202.89161290322582 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 202.89161290322582 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ('MATERIALES',) | 405.6967741935484 | 0.0 | 405.6967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 405.6967741935484 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | IMPREVISTOS | 300.8658064516129 | 0.0 | 300.8658064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 300.8658064516129 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | MATERIALES | 104.83096774193548 | 0.0 | 104.83096774193548 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 104.83096774193548 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ('SUBCONTRATOS',) | 4922.958709677419 | 0.0 | 4922.958709677419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4922.958709677419 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 4922.958709677419 | 0.0 | 4922.958709677419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4922.958709677419 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | SUBCONTRATOS | 3532.16 | 0.0 | 3532.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3532.16 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 18.06967741935484 | 0.0 | 18.06967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 18.06967741935484 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 1372.7290322580645 | 0.0 | 1372.7290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1372.7290322580645 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | TALLADO DE VANOS | 5090.384516129032 | 0.0 | 5090.384516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 5090.384516129032 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 24.91225806451613 | 0.0 | 24.91225806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 24.91225806451613 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 24.91225806451613 | 0.0 | 24.91225806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 24.91225806451613 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 24.91225806451613 | 0.0 | 24.91225806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 24.91225806451613 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ('MATERIALES',) | 763.6619354838709 | 0.0 | 763.6619354838709 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 763.6619354838709 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 7.129032258064516 | 0.0 | 7.129032258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 7.129032258064516 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ALAMBRE DE AMARRE | 7.129032258064516 | 0.0 | 7.129032258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 7.129032258064516 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ('AGLOMERADOS',) | 446.24 | 0.0 | 446.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 446.24 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | MONOCAPA GRIS | 446.24 | 0.0 | 446.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 446.24 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ('MADERA',) | 258.7032258064516 | 0.0 | 258.7032258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 258.7032258064516 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | TABLA 1" X 12" X 10' | 258.7032258064516 | 0.0 | 258.7032258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 258.7032258064516 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ('MATERIALES',) | 51.589677419354835 | 0.0 | 51.589677419354835 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 51.589677419354835 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | IMPREVISTOS | 51.589677419354835 | 0.0 | 51.589677419354835 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 51.589677419354835 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ('SUBCONTRATOS',) | 4301.810322580645 | 0.0 | 4301.810322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4301.810322580645 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 4301.810322580645 | 0.0 | 4301.810322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4301.810322580645 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 4301.810322580645 | 0.0 | 4301.810322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4301.810322580645 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS |  | ACABADOS | 53355.72903225807 | 0.0 | 53355.72903225807 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-11 | 0E-11 | 0E-10 | 53355.72903225807 | 0E-11
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | TEXTURIZADO PLASTICO INTERIOR | TEXTURIZADO PLASTICO INTERIOR | 14171.647741935483 | 0.0 | 14171.647741935483 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 14171.647741935483 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | TEXTURIZADO PLASTICO INTERIOR | ('MATERIALES',) | 927.1174193548387 | 0.0 | 927.1174193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 927.1174193548387 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | TEXTURIZADO PLASTICO INTERIOR | ('MATERIALES',) | 927.1174193548387 | 0.0 | 927.1174193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 927.1174193548387 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | TEXTURIZADO PLASTICO INTERIOR | IMPREVISTOS | 927.1174193548387 | 0.0 | 927.1174193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 927.1174193548387 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | TEXTURIZADO PLASTICO INTERIOR | ('SUBCONTRATOS',) | 13244.530322580646 | 0.0 | 13244.530322580646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 13244.530322580646 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | TEXTURIZADO PLASTICO INTERIOR | ('SUB. CONTRATOS',) | 13244.530322580646 | 0.0 | 13244.530322580646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 13244.530322580646 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | TEXTURIZADO PLASTICO INTERIOR | SUBCONTRATOS | 13244.530322580646 | 0.0 | 13244.530322580646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 13244.530322580646 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | 6722.895483870968 | 0.0 | 6722.895483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 6722.895483870968 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 14.854193548387096 | 0.0 | 14.854193548387096 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 14.854193548387096 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 14.854193548387096 | 0.0 | 14.854193548387096 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 14.854193548387096 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 14.854193548387096 | 0.0 | 14.854193548387096 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 14.854193548387096 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | ('MATERIALES',) | 2367.931612903226 | 0.0 | 2367.931612903226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 2367.931612903226 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4.250322580645161 | 0.0 | 4.250322580645161 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 4.250322580645161 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | ALAMBRE DE AMARRE | 4.250322580645161 | 0.0 | 4.250322580645161 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 4.250322580645161 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | ('AGLOMERADOS',) | 1985.1341935483872 | 0.0 | 1985.1341935483872 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1985.1341935483872 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | MONOCAPA BLANCO EXTRA FINO | 819.1574193548387 | 0.0 | 819.1574193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 819.1574193548387 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | MONOCAPA GRIS | 354.77935483870965 | 0.0 | 354.77935483870965 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 354.77935483870965 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | CAL | 91.11612903225806 | 0.0 | 91.11612903225806 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 91.11612903225806 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | CEMENTO UGC | 720.0812903225807 | 0.0 | 720.0812903225807 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 720.0812903225807 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | ('AGREGADOS',) | 68.39483870967742 | 0.0 | 68.39483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 68.39483870967742 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | ARENA DE RIO | 68.39483870967742 | 0.0 | 68.39483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 68.39483870967742 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | ('MADERA',) | 154.2606451612903 | 0.0 | 154.2606451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 154.2606451612903 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | TABLA 1" X 12" X 10' | 154.2606451612903 | 0.0 | 154.2606451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 154.2606451612903 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | ('MATERIALES',) | 155.89161290322582 | 0.0 | 155.89161290322582 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 155.89161290322582 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | IMPREVISTOS | 155.89161290322582 | 0.0 | 155.89161290322582 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 155.89161290322582 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | ('SUBCONTRATOS',) | 4340.109677419355 | 0.0 | 4340.109677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4340.109677419355 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | ('SUB. CONTRATOS',) | 4340.109677419355 | 0.0 | 4340.109677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4340.109677419355 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 4340.109677419355 | 0.0 | 4340.109677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4340.109677419355 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | 1653.7870967741935 | 0.0 | 1653.7870967741935 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1653.7870967741935 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 4.76 | 0.0 | 4.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.76 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 4.76 | 0.0 | 4.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.76 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 4.76 | 0.0 | 4.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.76 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 447.52516129032256 | 0.0 | 447.52516129032256 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 447.52516129032256 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 1.3625806451612903 | 0.0 | 1.3625806451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.3625806451612903 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | ALAMBRE DE AMARRE | 1.3625806451612903 | 0.0 | 1.3625806451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.3625806451612903 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | ('AGLOMERADOS',) | 345.22064516129035 | 0.0 | 345.22064516129035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 345.22064516129035 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | MONOCAPA GRIS | 85.26838709677419 | 0.0 | 85.26838709677419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 85.26838709677419 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | CAL | 29.198709677419355 | 0.0 | 29.198709677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 29.198709677419355 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | CEMENTO UGC | 230.75354838709677 | 0.0 | 230.75354838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 230.75354838709677 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | ('AGREGADOS',) | 21.91741935483871 | 0.0 | 21.91741935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 21.91741935483871 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | ARENA DE RIO | 21.91741935483871 | 0.0 | 21.91741935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 21.91741935483871 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | ('MADERA',) | 49.43354838709677 | 0.0 | 49.43354838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 49.43354838709677 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | TABLA 1" X 12" X 10' | 49.43354838709677 | 0.0 | 49.43354838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 49.43354838709677 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 29.590967741935483 | 0.0 | 29.590967741935483 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 29.590967741935483 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | IMPREVISTOS | 29.590967741935483 | 0.0 | 29.590967741935483 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 29.590967741935483 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 1201.501935483871 | 0.0 | 1201.501935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 1201.501935483871 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 1201.501935483871 | 0.0 | 1201.501935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 1201.501935483871 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 1201.501935483871 | 0.0 | 1201.501935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 1201.501935483871 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | HERRERIA EN BALCONES Y PASILLO | HERRERIA EN BALCONES Y PASILLO | 8301.412903225806 | 0.0 | 8301.412903225806 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 8301.412903225806 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | HERRERIA EN BALCONES Y PASILLO | ('MATERIALES',) | 543.083870967742 | 0.0 | 543.083870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 543.083870967742 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | HERRERIA EN BALCONES Y PASILLO | ('MATERIALES',) | 543.083870967742 | 0.0 | 543.083870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 543.083870967742 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | HERRERIA EN BALCONES Y PASILLO | IMPREVISTOS | 543.083870967742 | 0.0 | 543.083870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 543.083870967742 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | HERRERIA EN BALCONES Y PASILLO | ('SUBCONTRATOS',) | 7758.329032258064 | 0.0 | 7758.329032258064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 7758.329032258064 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | HERRERIA EN BALCONES Y PASILLO | ('SUB. CONTRATOS',) | 7758.329032258064 | 0.0 | 7758.329032258064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 7758.329032258064 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | HERRERIA EN BALCONES Y PASILLO | SUBCONTRATOS | 7758.329032258064 | 0.0 | 7758.329032258064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 7758.329032258064 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | IMPERMEABILIZACION EN DUCHAS, BALCONES Y LOSA FINAL | IMPERMEABILIZACION EN DUCHAS, BALCONES Y LOSA FINAL | 1364.9535483870968 | 0.0 | 1364.9535483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1364.9535483870968 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | IMPERMEABILIZACION EN DUCHAS, BALCONES Y LOSA FINAL | ('MATERIALES',) | 89.29677419354839 | 0.0 | 89.29677419354839 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 89.29677419354839 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | IMPERMEABILIZACION EN DUCHAS, BALCONES Y LOSA FINAL | ('MATERIALES',) | 89.29677419354839 | 0.0 | 89.29677419354839 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 89.29677419354839 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | IMPERMEABILIZACION EN DUCHAS, BALCONES Y LOSA FINAL | IMPREVISTOS | 89.29677419354839 | 0.0 | 89.29677419354839 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 89.29677419354839 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | IMPERMEABILIZACION EN DUCHAS, BALCONES Y LOSA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1275.6567741935485 | 0.0 | 1275.6567741935485 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1275.6567741935485 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | IMPERMEABILIZACION EN DUCHAS, BALCONES Y LOSA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1275.6567741935485 | 0.0 | 1275.6567741935485 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1275.6567741935485 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | IMPERMEABILIZACION EN DUCHAS, BALCONES Y LOSA FINAL | SUBCONTRATOS | 1275.6567741935485 | 0.0 | 1275.6567741935485 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1275.6567741935485 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | MODULOS DE ESCALERAS METALICAS | MODULOS DE ESCALERAS METALICAS | 21141.032258064515 | 0.0 | 21141.032258064515 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 21141.032258064515 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | MODULOS DE ESCALERAS METALICAS | ('MATERIALES',) | 1172.0232258064516 | 0.0 | 1172.0232258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1172.0232258064516 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | MODULOS DE ESCALERAS METALICAS | ('MATERIALES',) | 1172.0232258064516 | 0.0 | 1172.0232258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1172.0232258064516 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | MODULOS DE ESCALERAS METALICAS | IMPREVISTOS | 1172.0232258064516 | 0.0 | 1172.0232258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1172.0232258064516 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | MODULOS DE ESCALERAS METALICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 19969.009032258065 | 0.0 | 19969.009032258065 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 19969.009032258065 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | MODULOS DE ESCALERAS METALICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 19969.009032258065 | 0.0 | 19969.009032258065 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 19969.009032258065 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | MODULOS DE ESCALERAS METALICAS | SUBCONTRATOS | 16743.189677419356 | 0.0 | 16743.189677419356 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 16743.189677419356 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE A | ACABADOS | MODULOS DE ESCALERAS METALICAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 3225.81935483871 | 0.0 | 3225.81935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-11 | 0E-11 | 0E-10 | 3225.81935483871 | 0E-11
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C |  |  | TORRE C | 325704.9148387097 | 0.0 | 325704.9148387097 | 0.0 | 1531678.2335483872 | 1531678.2335483872 | 79.15 | 257795.44009483872755 | -1273882.79345354847245 | 0.1683091359845290376552768298 | 1935158.854767387492103600758 | -1609453.939928677792103600758
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS |  | ACABADOS | 42349.97806451613 | 0.0 | 42349.97806451613 | 0.0 | 67099.0335483871 | 67099.0335483871 | 30.84 | 13060.733235096774492 | -54038.300313290325508 | 0.1946486043748796025095095175 | 217571.4447094263942931258107 | -175221.4666449102642931258107
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | HERRERIA EN BALCONES Y PASILLO | HERRERIA EN BALCONES Y PASILLO | 8301.412903225806 | 0.0 | 8301.412903225806 | 0.0 | 20384.508387096776 | 20384.508387096776 | 50.0 | 4150.7064516129030 | -16233.8019354838730 | 0.2036206305686658407346601856 | 40769.01677419355200000000000 | -32467.60387096774600000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | HERRERIA EN BALCONES Y PASILLO | ('SUBCONTRATOS',) | 7758.329032258064 | 0.0 | 7758.329032258064 | 0.0 | 20384.508387096776 | 20384.508387096776 | 50.0 | 3879.1645161290320 | -16505.3438709677440 | 0.1902996355106856942457700823 | 40769.01677419355199999999999 | -33010.68774193548799999999999
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | HERRERIA EN BALCONES Y PASILLO | ('SUB. CONTRATOS',) | 7758.329032258064 | 0.0 | 7758.329032258064 | 0.0 | 3920.56 | 3920.56 | 50.0 | 3879.1645161290320 | -41.3954838709680 | 0.9894414359502295590425857531 | 7841.120000000000000000000000 | -82.790967741936000000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | HERRERIA EN BALCONES Y PASILLO | SUBCONTRATOS | 7758.329032258064 | 0.0 | 7758.329032258064 | 0.0 | 3920.56 | 3920.56 | 50.0 | 3879.1645161290320 | -41.3954838709680 | 0.9894414359502295590425857531 | 7841.120000000000000000000000 | -82.790967741936000000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | HERRERIA EN BALCONES Y PASILLO | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16463.948387096774 | 16463.948387096774 | 50.0 | 0.00 | -16463.948387096774 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | HERRERIA EN BALCONES Y PASILLO | SUBCONTRATO HERRERIA MANO DE OBRA Y MATERIALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16463.948387096774 | 16463.948387096774 | 50.0 | 0.00 | -16463.948387096774 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | HERRERIA EN BALCONES Y PASILLO | ('MATERIALES',) | 543.083870967742 | 0.0 | 543.083870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 271.5419354838710 | 271.5419354838710 | 271.541935483871 | 2 | 541.083870967742
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | HERRERIA EN BALCONES Y PASILLO | ('MATERIALES',) | 543.083870967742 | 0.0 | 543.083870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 271.5419354838710 | 271.5419354838710 | 271.541935483871 | 2 | 541.083870967742
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | HERRERIA EN BALCONES Y PASILLO | IMPREVISTOS | 543.083870967742 | 0.0 | 543.083870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 271.5419354838710 | 271.5419354838710 | 271.541935483871 | 2 | 541.083870967742
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | MODULOS DE ESCALERAS METALICAS | MODULOS DE ESCALERAS METALICAS | 10125.614193548387 | 0.0 | 10125.614193548387 | 0.0 | 36484.714838709675 | 36484.714838709675 | 88.0 | 8910.54049032258056 | -27574.17434838709444 | 0.2442266721752925818064194140 | 41459.90322580644886363636363 | -31334.28903225806186363636363
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | MODULOS DE ESCALERAS METALICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 9570.78064516129 | 0.0 | 9570.78064516129 | 0.0 | 200.50709677419354 | 200.50709677419354 | 88.0 | 8422.2869677419352 | 8221.77987096774166 | 42.00493201109445118526611927 | 227.8489736070381136363636364 | 9342.931671554251886363636364
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | MODULOS DE ESCALERAS METALICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 9570.78064516129 | 0.0 | 9570.78064516129 | 0.0 | 200.50709677419354 | 200.50709677419354 | 88.0 | 8422.2869677419352 | 8221.77987096774166 | 42.00493201109445118526611927 | 227.8489736070381136363636364 | 9342.931671554251886363636364
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | MODULOS DE ESCALERAS METALICAS | SUBCONTRATOS | 7926.1974193548385 | 0.0 | 7926.1974193548385 | 0.0 | 200.50709677419354 | 200.50709677419354 | 88.0 | 6975.053729032257880 | 6774.546632258064340 | 34.78706659888154603563823913 | 227.8489736070381136363636363 | 7698.348445747800386363636364
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | MODULOS DE ESCALERAS METALICAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 1644.5832258064515 | 0.0 | 1644.5832258064515 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 1447.233238709677320 | 1447.233238709677320 | 1447.23323870967732 | 1.136363636363636363636363636 | 1643.446862170087863636363636
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | MODULOS DE ESCALERAS METALICAS | ('MATERIALES',) | 554.8335483870968 | 0.0 | 554.8335483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 488.253522580645184 | 488.253522580645184 | 488.253522580645184 | 1.136363636363636363636363636 | 553.6971847507331636363636364
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | MODULOS DE ESCALERAS METALICAS | ('MATERIALES',) | 554.8335483870968 | 0.0 | 554.8335483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 488.253522580645184 | 488.253522580645184 | 488.253522580645184 | 1.136363636363636363636363636 | 553.6971847507331636363636364
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | MODULOS DE ESCALERAS METALICAS | IMPREVISTOS | 554.8335483870968 | 0.0 | 554.8335483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 488.253522580645184 | 488.253522580645184 | 488.253522580645184 | 1.136363636363636363636363636 | 553.6971847507331636363636364
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | MODULOS DE ESCALERAS METALICAS | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36284.20774193548 | 36284.20774193548 | 88.0 | 0.000 | -36284.20774193548 | 0E+8 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | MODULOS DE ESCALERAS METALICAS | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36284.20774193548 | 36284.20774193548 | 88.0 | 0.000 | -36284.20774193548 | 0E+8 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | MODULOS DE ESCALERAS METALICAS | ANTICIPO SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36284.20774193548 | 36284.20774193548 | 88.0 | 0.000 | -36284.20774193548 | 0E+8 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | TEXTURIZADO PLASTICO INTERIOR | TEXTURIZADO PLASTICO INTERIOR | 14161.393548387097 | 0.0 | 14161.393548387097 | 0.0 | 10229.810322580644 | 10229.810322580644 | 0.0 | 0E-12 | -10229.810322580644 | 0 | 14161.393548387097 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | TEXTURIZADO PLASTICO INTERIOR | ('MATERIALES',) | 926.4464516129033 | 0.0 | 926.4464516129033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 926.4464516129033 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | TEXTURIZADO PLASTICO INTERIOR | ('MATERIALES',) | 926.4464516129033 | 0.0 | 926.4464516129033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 926.4464516129033 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | TEXTURIZADO PLASTICO INTERIOR | IMPREVISTOS | 926.4464516129033 | 0.0 | 926.4464516129033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 926.4464516129033 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | TEXTURIZADO PLASTICO INTERIOR | ('SUBCONTRATOS',) | 13234.947096774193 | 0.0 | 13234.947096774193 | 0.0 | 10229.810322580644 | 10229.810322580644 | 0.0 | 0E-12 | -10229.810322580644 | 0 | 13234.947096774193 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | TEXTURIZADO PLASTICO INTERIOR | ('SUB. CONTRATOS',) | 13234.947096774193 | 0.0 | 13234.947096774193 | 0.0 | 10229.810322580644 | 10229.810322580644 | 0.0 | 0E-12 | -10229.810322580644 | 0 | 13234.947096774193 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | TEXTURIZADO PLASTICO INTERIOR | SUBCONTRATOS | 13234.947096774193 | 0.0 | 13234.947096774193 | 0.0 | 10229.810322580644 | 10229.810322580644 | 0.0 | 0E-12 | -10229.810322580644 | 0 | 13234.947096774193 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | 6733.261935483871 | 0.0 | 6733.261935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 6733.261935483871 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 14.87741935483871 | 0.0 | 14.87741935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 14.87741935483871 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 14.87741935483871 | 0.0 | 14.87741935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 14.87741935483871 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 14.87741935483871 | 0.0 | 14.87741935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 14.87741935483871 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | ('MATERIALES',) | 2371.5793548387096 | 0.0 | 2371.5793548387096 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2371.5793548387096 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4.256774193548387 | 0.0 | 4.256774193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 4.256774193548387 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | ALAMBRE DE AMARRE | 4.256774193548387 | 0.0 | 4.256774193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 4.256774193548387 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | ('AGLOMERADOS',) | 1988.1948387096775 | 0.0 | 1988.1948387096775 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1988.1948387096775 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | MONOCAPA BLANCO EXTRA FINO | 820.4206451612903 | 0.0 | 820.4206451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 820.4206451612903 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | MONOCAPA GRIS | 355.3264516129032 | 0.0 | 355.3264516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 355.3264516129032 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | CAL | 91.25677419354838 | 0.0 | 91.25677419354838 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 91.25677419354838 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | CEMENTO UGC | 721.1909677419355 | 0.0 | 721.1909677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 721.1909677419355 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | ('AGREGADOS',) | 68.50064516129032 | 0.0 | 68.50064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 68.50064516129032 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | ARENA DE RIO | 68.50064516129032 | 0.0 | 68.50064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 68.50064516129032 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | ('MADERA',) | 154.49806451612903 | 0.0 | 154.49806451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 154.49806451612903 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | TABLA 1" X 12" X 10' | 154.49806451612903 | 0.0 | 154.49806451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 154.49806451612903 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | ('MATERIALES',) | 156.1290322580645 | 0.0 | 156.1290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 156.1290322580645 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | IMPREVISTOS | 156.1290322580645 | 0.0 | 156.1290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 156.1290322580645 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | ('SUBCONTRATOS',) | 4346.805161290323 | 0.0 | 4346.805161290323 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4346.805161290323 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | ('SUB. CONTRATOS',) | 4346.805161290323 | 0.0 | 4346.805161290323 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4346.805161290323 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 4346.805161290323 | 0.0 | 4346.805161290323 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4346.805161290323 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | 1653.7870967741935 | 0.0 | 1653.7870967741935 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1653.7870967741935 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 4.76 | 0.0 | 4.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.76 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 4.76 | 0.0 | 4.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.76 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 4.76 | 0.0 | 4.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.76 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 447.52516129032256 | 0.0 | 447.52516129032256 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 447.52516129032256 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 1.3625806451612903 | 0.0 | 1.3625806451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.3625806451612903 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | ALAMBRE DE AMARRE | 1.3625806451612903 | 0.0 | 1.3625806451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.3625806451612903 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | ('AGLOMERADOS',) | 345.22064516129035 | 0.0 | 345.22064516129035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 345.22064516129035 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | MONOCAPA GRIS | 85.26838709677419 | 0.0 | 85.26838709677419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 85.26838709677419 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | CAL | 29.198709677419355 | 0.0 | 29.198709677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 29.198709677419355 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | CEMENTO UGC | 230.75354838709677 | 0.0 | 230.75354838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 230.75354838709677 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | ('AGREGADOS',) | 21.91741935483871 | 0.0 | 21.91741935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 21.91741935483871 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | ARENA DE RIO | 21.91741935483871 | 0.0 | 21.91741935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 21.91741935483871 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | ('MADERA',) | 49.43354838709677 | 0.0 | 49.43354838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 49.43354838709677 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | TABLA 1" X 12" X 10' | 49.43354838709677 | 0.0 | 49.43354838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 49.43354838709677 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 29.590967741935483 | 0.0 | 29.590967741935483 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 29.590967741935483 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | IMPREVISTOS | 29.590967741935483 | 0.0 | 29.590967741935483 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 29.590967741935483 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 1201.501935483871 | 0.0 | 1201.501935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 1201.501935483871 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 1201.501935483871 | 0.0 | 1201.501935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 1201.501935483871 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 1201.501935483871 | 0.0 | 1201.501935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 1201.501935483871 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | IMPERMEABILIZACION EN DUCHAS, BALCONES Y LOSA FINAL | IMPERMEABILIZACION EN DUCHAS, BALCONES Y LOSA FINAL | 1374.5083870967742 | 0.0 | 1374.5083870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1374.5083870967742 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | IMPERMEABILIZACION EN DUCHAS, BALCONES Y LOSA FINAL | ('MATERIALES',) | 89.92129032258065 | 0.0 | 89.92129032258065 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 89.92129032258065 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | IMPERMEABILIZACION EN DUCHAS, BALCONES Y LOSA FINAL | ('MATERIALES',) | 89.92129032258065 | 0.0 | 89.92129032258065 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 89.92129032258065 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | IMPERMEABILIZACION EN DUCHAS, BALCONES Y LOSA FINAL | IMPREVISTOS | 89.92129032258065 | 0.0 | 89.92129032258065 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 89.92129032258065 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | IMPERMEABILIZACION EN DUCHAS, BALCONES Y LOSA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 1284.5870967741935 | 0.0 | 1284.5870967741935 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1284.5870967741935 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | IMPERMEABILIZACION EN DUCHAS, BALCONES Y LOSA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 1284.5870967741935 | 0.0 | 1284.5870967741935 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1284.5870967741935 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ACABADOS | IMPERMEABILIZACION EN DUCHAS, BALCONES Y LOSA FINAL | SUBCONTRATOS | 1284.5870967741935 | 0.0 | 1284.5870967741935 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1284.5870967741935 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS |  | OBRA GRIS | 247577.0348387097 | 0.0 | 247577.0348387097 | 0.0 | 1145745.415483871 | 1145745.415483871 | 98.85 | 244729.89893806453845 | -901015.51654580646155 | 0.2135988463324640501190784059 | 1159074.775400982296408700051 | -911497.740562272596408700051
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | 6530.647741935484 | 0.0 | 6530.647741935484 | 0.0 | 80215.39096774193 | 80215.39096774193 | 100.0 | 6530.647741935484 | -73684.743225806446 | 0.08141389904291234152681745722 | 80215.39096774193000000000000 | -73684.74322580644600000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('SUBCONTRATOS',) | 2476.8167741935486 | 0.0 | 2476.8167741935486 | 0.0 | 66301.49806451613 | 66301.49806451613 | 100.0 | 2476.8167741935486 | -63824.6812903225814 | 0.03735687498016149797077214418 | 66301.49806451613000000000000 | -63824.68129032258140000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('SUB. CONTRATOS',) | 2476.8167741935486 | 0.0 | 2476.8167741935486 | 0.0 | 66301.49806451613 | 66301.49806451613 | 100.0 | 2476.8167741935486 | -63824.6812903225814 | 0.03735687498016149797077214418 | 66301.49806451613000000000000 | -63824.68129032258140000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12504.658064516128 | 12504.658064516128 | 100.0 | 0.0 | -12504.658064516128 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48050.14064516129 | 48050.14064516129 | 100.0 | 0.0 | -48050.14064516129 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 2476.8167741935486 | 0.0 | 2476.8167741935486 | 0.0 | 5746.69935483871 | 5746.69935483871 | 100.0 | 2476.8167741935486 | -3269.8825806451614 | 0.4309981471552141587811782250 | 5746.699354838710000000000000 | -3269.882580645161400000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('MATERIALES',) | 4053.8309677419356 | 0.0 | 4053.8309677419356 | 0.0 | 10125.926451612902 | 10125.926451612902 | 100.0 | 4053.8309677419356 | -6072.0954838709664 | 0.4003417353575804033573923354 | 10125.92645161290200000000000 | -6072.09548387096640000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('AGLOMERADOS',) | 392.4 | 0.0 | 392.4 | 0.0 | 2080.825806451613 | 2080.825806451613 | 100.0 | 392.4 | -1688.425806451613 | 0.1885789760888976993356091833 | 2080.825806451613000000000000 | -1688.425806451613000000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | CEMENTO UGC | 392.4 | 0.0 | 392.4 | 0.0 | 2080.825806451613 | 2080.825806451613 | 100.0 | 392.4 | -1688.425806451613 | 0.1885789760888976993356091833 | 2080.825806451613000000000000 | -1688.425806451613000000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('AGREGADOS',) | 3396.2270967741933 | 0.0 | 3396.2270967741933 | 0.0 | 4557.590967741936 | 4557.590967741936 | 100.0 | 3396.2270967741933 | -1161.3638709677427 | 0.7451803202201048231841416821 | 4557.590967741936000000000000 | -1161.363870967742700000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | SELECTO | 3396.2270967741933 | 0.0 | 3396.2270967741933 | 0.0 | 4404.778064516129 | 4404.778064516129 | 100.0 | 3396.2270967741933 | -1008.5509677419357 | 0.7710325122015593702134640316 | 4404.778064516129000000000000 | -1008.550967741935700000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ARENA DE RIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152.81290322580645 | 152.81290322580645 | 100.0 | 0.0 | -152.81290322580645 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('MATERIALES',) | 265.2038709677419 | 0.0 | 265.2038709677419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 265.2038709677419 | 265.2038709677419 | 265.2038709677419 | 1 | 264.2038709677419
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | IMPREVISTOS | 265.2038709677419 | 0.0 | 265.2038709677419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 265.2038709677419 | 265.2038709677419 | 265.2038709677419 | 1 | 264.2038709677419
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('CONCRETO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3487.509677419355 | 3487.509677419355 | 100.0 | 0.0 | -3487.509677419355 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | LODOCRETO 3% MRBC-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3487.509677419355 | 3487.509677419355 | 100.0 | 0.0 | -3487.509677419355 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2612.003870967742 | 2612.003870967742 | 100.0 | 0.0 | -2612.003870967742 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2095.682580645161 | 2095.682580645161 | 100.0 | 0.0 | -2095.682580645161 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ALQUILER DE MAQUINARIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 509.81290322580645 | 509.81290322580645 | 100.0 | 0.0 | -509.81290322580645 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ALQUILER VIBRO COMPACTADORA BAILARINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1585.8696774193547 | 1585.8696774193547 | 100.0 | 0.0 | -1585.8696774193547 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('MOVIMIENTO DE TIERRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 516.3212903225807 | 516.3212903225807 | 100.0 | 0.0 | -516.3212903225807 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ALQUILERES DE MAQUINARIA PARA MOVIMIENTOS DE TIERRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 516.3212903225807 | 516.3212903225807 | 100.0 | 0.0 | -516.3212903225807 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1175.9625806451613 | 1175.9625806451613 | 100.0 | 0.0 | -1175.9625806451613 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1175.9625806451613 | 1175.9625806451613 | 100.0 | 0.0 | -1175.9625806451613 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | FLETES DE CAMION 5 TONELADAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1175.9625806451613 | 1175.9625806451613 | 100.0 | 0.0 | -1175.9625806451613 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | 34434.929032258064 | 0.0 | 34434.929032258064 | 0.0 | 236004.46580645163 | 236004.46580645163 | 100.0 | 34434.929032258064 | -201569.536774193566 | 0.1459079552354670733470680094 | 236004.4658064516300000000001 | -201569.5367741935660000000001
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 12678.51741935484 | 0.0 | 12678.51741935484 | 0.0 | 92633.55483870968 | 92633.55483870968 | 100.0 | 12678.51741935484 | -79955.03741935484 | 0.1368674390336226763543026307 | 92633.55483870968000000000001 | -79955.03741935484000000000001
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 12678.51741935484 | 0.0 | 12678.51741935484 | 0.0 | 92633.55483870968 | 92633.55483870968 | 100.0 | 12678.51741935484 | -79955.03741935484 | 0.1368674390336226763543026307 | 92633.55483870968000000000001 | -79955.03741935484000000000001
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 2152.9729032258065 | 0.0 | 2152.9729032258065 | 0.0 | 6268.018064516129 | 6268.018064516129 | 100.0 | 2152.9729032258065 | -4115.0451612903225 | 0.3434854336834157066651383433 | 6268.018064516129000000000000 | -4115.045161290322500000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75611.46322580645 | 75611.46322580645 | 100.0 | 0.0 | -75611.46322580645 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 10525.544516129032 | 0.0 | 10525.544516129032 | 0.0 | 10754.073548387098 | 10754.073548387098 | 100.0 | 10525.544516129032 | -228.529032258066 | 0.9787495379095355998558672484 | 10754.07354838709800000000000 | -228.52903225806600000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 21327.166451612902 | 0.0 | 21327.166451612902 | 0.0 | 140421.78322580646 | 140421.78322580646 | 100.0 | 21327.166451612902 | -119094.616774193558 | 0.1518793306969871475577546223 | 140421.7832258064600000000000 | -119094.6167741935580000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 23.001290322580644 | 0.0 | 23.001290322580644 | 0.0 | 1248.6012903225806 | 1248.6012903225806 | 100.0 | 23.001290322580644 | -1225.599999999999956 | 0.01842164548511573181733944561 | 1248.601290322580600000000000 | -1225.599999999999956000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 23.001290322580644 | 0.0 | 23.001290322580644 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 23.001290322580644 | 23.001290322580644 | 23.001290322580644 | 1 | 22.001290322580644
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | EUCO CURADOR PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 262.4167741935484 | 262.4167741935484 | 100.0 | 0.0 | -262.4167741935484 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | DESMOLDANTE EUCOSLIP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 493.46451612903223 | 493.46451612903223 | 100.0 | 0.0 | -493.46451612903223 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | CARTUCHO EPOXICO HILTI HIT-RE-500 - 200R | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 385.1922580645161 | 385.1922580645161 | 100.0 | 0.0 | -385.1922580645161 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 107.52774193548387 | 107.52774193548387 | 100.0 | 0.0 | -107.52774193548387 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 6.929032258064516 | 0.0 | 6.929032258064516 | 0.0 | 225.03870967741935 | 225.03870967741935 | 100.0 | 6.929032258064516 | -218.109677419354834 | 0.03079040165132880373535165960 | 225.0387096774193500000000000 | -218.1096774193548340000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.53548387096774 | 25.53548387096774 | 100.0 | 0.0 | -25.53548387096774 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 6.929032258064516 | 0.0 | 6.929032258064516 | 0.0 | 199.5032258064516 | 199.5032258064516 | 100.0 | 6.929032258064516 | -192.574193548387084 | 0.03473142968017333536406103419 | 199.5032258064516000000000000 | -192.5741935483870840000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 292.36645161290323 | 0.0 | 292.36645161290323 | 0.0 | 5068.797419354839 | 5068.797419354839 | 100.0 | 292.36645161290323 | -4776.43096774193577 | 0.05767964813439237614472126996 | 5068.797419354839000000000000 | -4776.430967741935770000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | PARALES DE 2" X 2" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.104516129032255 | 60.104516129032255 | 100.0 | 0.0 | -60.104516129032255 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 160.88129032258064 | 0.0 | 160.88129032258064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 160.88129032258064 | 160.88129032258064 | 160.88129032258064 | 1 | 159.88129032258064
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 0.30838709677419357 | 0.0 | 0.30838709677419357 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.30838709677419357 | 0.30838709677419357 | 0.30838709677419357 | 1 | -0.69161290322580643
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | PARALES (CUARTON) DE 2X4X10 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3986.0606451612903 | 3986.0606451612903 | 100.0 | 0.0 | -3986.0606451612903 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 131.1767741935484 | 0.0 | 131.1767741935484 | 0.0 | 1022.6322580645161 | 1022.6322580645161 | 100.0 | 131.1767741935484 | -891.4554838709677 | 0.1282736518030635840287646877 | 1022.632258064516100000000000 | -891.455483870967700000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 12932.8 | 0.0 | 12932.8 | 0.0 | 129363.05419354839 | 129363.05419354839 | 100.0 | 12932.8 | -116430.25419354839 | 0.09997290246912697100884345275 | 129363.0541935483900000000000 | -116430.2541935483900000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 527.8593548387097 | 527.8593548387097 | 100.0 | 0.0 | -527.8593548387097 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 708.5470967741935 | 0.0 | 708.5470967741935 | 0.0 | 3809.4064516129033 | 3809.4064516129033 | 100.0 | 708.5470967741935 | -3100.8593548387098 | 0.1859993428829823465191555654 | 3809.406451612903300000000000 | -3100.859354838709800000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 5" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1225806451612903 | 1.1225806451612903 | 100.0 | 0.0 | -1.1225806451612903 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 6.2 MM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 308.87870967741935 | 308.87870967741935 | 100.0 | 0.0 | -308.87870967741935 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7637.8 | 7637.8 | 100.0 | 0.0 | -7637.8 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9300.916129032257 | 9300.916129032257 | 100.0 | 0.0 | -9300.916129032257 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44898.42580645161 | 44898.42580645161 | 100.0 | 0.0 | -44898.42580645161 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 9 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19829.42451612903 | 19829.42451612903 | 100.0 | 0.0 | -19829.42451612903 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 9 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1063.3458064516128 | 1063.3458064516128 | 100.0 | 0.0 | -1063.3458064516128 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 2.1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9290322580645163 | 3.9290322580645163 | 100.0 | 0.0 | -3.9290322580645163 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 1613.1251612903227 | 0.0 | 1613.1251612903227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1613.1251612903227 | 1613.1251612903227 | 1613.1251612903227 | 1 | 1612.1251612903227
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 192.33935483870968 | 0.0 | 192.33935483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 192.33935483870968 | 192.33935483870968 | 192.33935483870968 | 1 | 191.33935483870968
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1814.7664516129032 | 0.0 | 1814.7664516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1814.7664516129032 | 1814.7664516129032 | 1814.7664516129032 | 1 | 1813.7664516129032
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 2486.4 | 0.0 | 2486.4 | 0.0 | 7304.701935483871 | 7304.701935483871 | 100.0 | 2486.4 | -4818.301935483871 | 0.3403834984589687157737751484 | 7304.701935483870999999999999 | -4818.301935483870999999999999
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 50.38709677419355 | 0.0 | 50.38709677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 50.38709677419355 | 50.38709677419355 | 50.38709677419355 | 1 | 49.38709677419355
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.783225806451615 | 16.783225806451615 | 100.0 | 0.0 | -16.783225806451615 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 6067.234838709677 | 0.0 | 6067.234838709677 | 0.0 | 34660.46064516129 | 34660.46064516129 | 100.0 | 6067.234838709677 | -28593.225806451613 | 0.1750477265961173018962140871 | 34660.46064516129000000000000 | -28593.22580645161300000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('COMBUSTIBLES',) | 0.9483870967741935 | 0.0 | 0.9483870967741935 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.9483870967741935 | 0.9483870967741935 | 0.9483870967741935 | 1 | -0.0516129032258065
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | COMBUSTIBLE | 0.9483870967741935 | 0.0 | 0.9483870967741935 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.9483870967741935 | 0.9483870967741935 | 0.9483870967741935 | 1 | -0.0516129032258065
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 6143.8387096774195 | 0.0 | 6143.8387096774195 | 0.0 | 3196.7470967741933 | 3196.7470967741933 | 100.0 | 6143.8387096774195 | 2947.0916129032262 | 1.921903273448533966369192287 | 3196.747096774193300000000001 | 2947.091612903226199999999999
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 1826.9883870967742 | 0.0 | 1826.9883870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1826.9883870967742 | 1826.9883870967742 | 1826.9883870967742 | 1 | 1825.9883870967742
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3196.7470967741933 | 3196.7470967741933 | 100.0 | 0.0 | -3196.7470967741933 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 4217.130322580645 | 0.0 | 4217.130322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4217.130322580645 | 4217.130322580645 | 4217.130322580645 | 1 | 4216.130322580645
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | CONCRETO FLUIDO 4001 M3 | 99.72 | 0.0 | 99.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 1 | 98.72
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 2.4993548387096776 | 0.0 | 2.4993548387096776 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.4993548387096776 | 2.4993548387096776 | 2.4993548387096776 | 1 | 1.4993548387096776
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 1/2" | 1.8490322580645162 | 0.0 | 1.8490322580645162 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.8490322580645162 | 1.8490322580645162 | 1.8490322580645162 | 1 | 0.8490322580645162
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.6503225806451612 | 0.0 | 0.6503225806451612 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.6503225806451612 | 0.6503225806451612 | 0.6503225806451612 | 1 | -0.3496774193548388
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 624.2825806451613 | 624.2825806451613 | 100.0 | 0.0 | -624.2825806451613 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | LAMPARAS LED TIPO REFLECTOR DE 200W | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 624.2825806451613 | 624.2825806451613 | 100.0 | 0.0 | -624.2825806451613 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 449.76516129032257 | 449.76516129032257 | 100.0 | 0.0 | -449.76516129032257 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 107.49032258064516 | 107.49032258064516 | 100.0 | 0.0 | -107.49032258064516 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 252.39870967741936 | 252.39870967741936 | 100.0 | 0.0 | -252.39870967741936 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | BROCA PARA CONCRETO SDS 5/8" X 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.461935483870968 | 4.461935483870968 | 100.0 | 0.0 | -4.461935483870968 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | MASKING TAPE DE 1'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.792258064516126 | 35.792258064516126 | 100.0 | 0.0 | -35.792258064516126 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | TUBO RECTANGULAR DE METAL DE 1" X 2" X 6 MTS. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.62193548387097 | 49.62193548387097 | 100.0 | 0.0 | -49.62193548387097 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5083870967741935 | 3.5083870967741935 | 100.0 | 0.0 | -3.5083870967741935 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | PINTURA EN SPRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5083870967741935 | 3.5083870967741935 | 100.0 | 0.0 | -3.5083870967741935 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 241.9883870967742 | 241.9883870967742 | 100.0 | 0.0 | -241.9883870967742 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | TAPON DE SEGURIDAD PARA VARILLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 241.9883870967742 | 241.9883870967742 | 100.0 | 0.0 | -241.9883870967742 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1924.7832258064516 | 0.0 | 1924.7832258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1924.7832258064516 | 1924.7832258064516 | 1924.7832258064516 | 1 | 1923.7832258064516
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1564.9703225806452 | 0.0 | 1564.9703225806452 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1564.9703225806452 | 1564.9703225806452 | 1564.9703225806452 | 1 | 1563.9703225806452
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 359.81290322580645 | 0.0 | 359.81290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 359.81290322580645 | 359.81290322580645 | 359.81290322580645 | 1 | 358.81290322580645
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 429.2451612903226 | 0.0 | 429.2451612903226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 429.2451612903226 | 429.2451612903226 | 429.2451612903226 | 1 | 428.2451612903226
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 429.2451612903226 | 0.0 | 429.2451612903226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 429.2451612903226 | 429.2451612903226 | 429.2451612903226 | 1 | 428.2451612903226
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 429.2451612903226 | 0.0 | 429.2451612903226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 429.2451612903226 | 429.2451612903226 | 429.2451612903226 | 1 | 428.2451612903226
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 928.9277419354838 | 928.9277419354838 | 100.0 | 0.0 | -928.9277419354838 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA ELECTRICA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 803.0567741935483 | 803.0567741935483 | 100.0 | 0.0 | -803.0567741935483 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | SOPLADORA A GASOLINA DE MOCHILA 56.5 CC - 3.5 HP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 592.5148387096774 | 592.5148387096774 | 100.0 | 0.0 | -592.5148387096774 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | PULIDORA TIPO ESMERILADORA 9 PULG. 2000W | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 210.54193548387096 | 210.54193548387096 | 100.0 | 0.0 | -210.54193548387096 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 121.22193548387096 | 121.22193548387096 | 100.0 | 0.0 | -121.22193548387096 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | NIVEL 3 BURBUJAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 121.22193548387096 | 121.22193548387096 | 100.0 | 0.0 | -121.22193548387096 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6993548387096775 | 1.6993548387096775 | 100.0 | 0.0 | -1.6993548387096775 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | MASCARILLAS KN95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6993548387096775 | 1.6993548387096775 | 100.0 | 0.0 | -1.6993548387096775 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9496774193548387 | 2.9496774193548387 | 100.0 | 0.0 | -2.9496774193548387 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | HILO NYLON P/ALBAÑIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9496774193548387 | 2.9496774193548387 | 100.0 | 0.0 | -2.9496774193548387 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2020.2 | 2020.2 | 100.0 | 0.0 | -2020.2 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('INSTALACIONES PROVICIONALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2020.2 | 2020.2 | 100.0 | 0.0 | -2020.2 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | TABLON 2" X 10" X 4 VARAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2020.2 | 2020.2 | 100.0 | 0.0 | -2020.2 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | CIMENTACION | 27366.467096774195 | 0.0 | 27366.467096774195 | 0.0 | 177850.29548387096 | 177850.29548387096 | 100.0 | 27366.467096774195 | -150483.828387096765 | 0.1538736105122525850337793925 | 177850.2954838709600000000000 | -150483.8283870967650000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 5774.221935483871 | 0.0 | 5774.221935483871 | 0.0 | 89652.35741935484 | 89652.35741935484 | 100.0 | 5774.221935483871 | -83878.135483870969 | 0.06440680537238486031273451612 | 89652.35741935484000000000000 | -83878.13548387096900000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 5774.221935483871 | 0.0 | 5774.221935483871 | 0.0 | 89652.35741935484 | 89652.35741935484 | 100.0 | 5774.221935483871 | -83878.135483870969 | 0.06440680537238486031273451612 | 89652.35741935484000000000000 | -83878.13548387096900000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4375.705806451613 | 4375.705806451613 | 100.0 | 0.0 | -4375.705806451613 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1122.8851612903227 | 0.0 | 1122.8851612903227 | 0.0 | 81889.55354838709 | 81889.55354838709 | 100.0 | 1122.8851612903227 | -80766.6683870967673 | 0.01371219053754920891542604453 | 81889.55354838709000000000000 | -80766.66838709676730000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 4651.336774193548 | 0.0 | 4651.336774193548 | 0.0 | 3387.098064516129 | 3387.098064516129 | 100.0 | 4651.336774193548 | 1264.238709677419 | 1.373251286380462230045353186 | 3387.098064516129000000000001 | 1264.238709677418999999999999
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 21592.245161290324 | 0.0 | 21592.245161290324 | 0.0 | 74174.2606451613 | 74174.2606451613 | 100.0 | 21592.245161290324 | -52582.015483870976 | 0.2911015893314317418854919017 | 74174.26064516130000000000000 | -52582.01548387097600000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 0.06064516129032258 | 0.0 | 0.06064516129032258 | 0.0 | 18.64774193548387 | 18.64774193548387 | 100.0 | 0.06064516129032258 | -18.58709677419354742 | 0.003252145031829504701017767359 | 0.06064516129032258 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | CEMENTO UGC | 0.06064516129032258 | 0.0 | 0.06064516129032258 | 0.0 | 18.64774193548387 | 18.64774193548387 | 100.0 | 0.06064516129032258 | -18.58709677419354742 | 0.003252145031829504701017767359 | 0.06064516129032258 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.007741935483870968 | 0.0 | 0.007741935483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.007741935483870968 | 0.007741935483870968 | 0.007741935483870968 | 0.007741935483870968 | 0E-18
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.007741935483870968 | 0.0 | 0.007741935483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.007741935483870968 | 0.007741935483870968 | 0.007741935483870968 | 0.007741935483870968 | 0E-18
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('MADERA',) | 25.150967741935485 | 0.0 | 25.150967741935485 | 0.0 | 2905.5251612903226 | 2905.5251612903226 | 100.0 | 25.150967741935485 | -2880.374193548387115 | 0.008656255356868471612774313698 | 25.150967741935485 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | TABLA 1" X 12" X 10' | 22.79741935483871 | 0.0 | 22.79741935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22.79741935483871 | 22.79741935483871 | 22.79741935483871 | 1 | 21.79741935483871
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | REGLA DE 3"X3"X10' | 1.2941935483870968 | 0.0 | 1.2941935483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.2941935483870968 | 1.2941935483870968 | 1.2941935483870968 | 1 | 0.2941935483870968
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | PARALES (CUARTON) DE 2X4X10 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1532.1432258064517 | 1532.1432258064517 | 100.0 | 0.0 | -1532.1432258064517 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 1.0593548387096774 | 0.0 | 1.0593548387096774 | 0.0 | 1373.381935483871 | 1373.381935483871 | 100.0 | 1.0593548387096774 | -1372.3225806451613226 | 0.0007713475846297954056586569760 | 1.0593548387096774 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.02193548387096774 | 0.0 | 0.02193548387096774 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.02193548387096774 | 0.02193548387096774 | 0.02193548387096774 | 1 | -0.97806451612903226
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.016774193548387096 | 0.0 | 0.016774193548387096 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.016774193548387096 | 0.016774193548387096 | 0.016774193548387096 | 1 | -0.983225806451612904
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.005161290322580645 | 0.0 | 0.005161290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.005161290322580645 | 0.005161290322580645 | 0.005161290322580645 | 0.005161290322580645 | 0E-18
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9357.485161290322 | 0.0 | 9357.485161290322 | 0.0 | 69110.51096774194 | 69110.51096774194 | 100.0 | 9357.485161290322 | -59753.025806451618 | 0.1353988710293001147914450359 | 69110.51096774194000000000001 | -59753.02580645161800000000001
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 503.2632258064516 | 0.0 | 503.2632258064516 | 0.0 | 636.0077419354839 | 636.0077419354839 | 100.0 | 503.2632258064516 | -132.7445161290323 | 0.7912847480046904931084084387 | 636.0077419354839000000000000 | -132.7445161290323000000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2090.757419354839 | 2090.757419354839 | 100.0 | 0.0 | -2090.757419354839 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2783.3161290322582 | 2783.3161290322582 | 100.0 | 0.0 | -2783.3161290322582 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | ACERO DE 5/8 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30451.77677419355 | 30451.77677419355 | 100.0 | 0.0 | -30451.77677419355 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | ACERO DE 3/4 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15765.300645161291 | 15765.300645161291 | 100.0 | 0.0 | -15765.300645161291 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | ACERO DE 5/8 X 9 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12807.04129032258 | 12807.04129032258 | 100.0 | 0.0 | -12807.04129032258 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 215.8051612903226 | 215.8051612903226 | 100.0 | 0.0 | -215.8051612903226 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2.432258064516129 | 0.0 | 2.432258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.432258064516129 | 2.432258064516129 | 2.432258064516129 | 1 | 1.432258064516129
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 4152.392258064516 | 0.0 | 4152.392258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4152.392258064516 | 4152.392258064516 | 4152.392258064516 | 1 | 4151.392258064516
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 4689.309677419355 | 0.0 | 4689.309677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4689.309677419355 | 4689.309677419355 | 4689.309677419355 | 1 | 4688.309677419355
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 4.543225806451613 | 0.0 | 4.543225806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4.543225806451613 | 4.543225806451613 | 4.543225806451613 | 1 | 3.543225806451613
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | CLAVO DE 3" | 5.544516129032258 | 0.0 | 5.544516129032258 | 0.0 | 27.42967741935484 | 27.42967741935484 | 100.0 | 5.544516129032258 | -21.885161290322582 | 0.2021356665725844269387681545 | 27.42967741935483999999999999 | -21.88516129032258199999999999
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.175483870967742 | 1.175483870967742 | 100.0 | 0.0 | -1.175483870967742 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4330.747096774194 | 4330.747096774194 | 100.0 | 0.0 | -4330.747096774194 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | CLAVO DE 1 1/2'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1535483870967742 | 1.1535483870967742 | 100.0 | 0.0 | -1.1535483870967742 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 166.24903225806452 | 0.0 | 166.24903225806452 | 0.0 | 1227.6038709677418 | 1227.6038709677418 | 100.0 | 166.24903225806452 | -1061.35483870967728 | 0.1354256337812029489597795517 | 1227.603870967741800000000000 | -1061.354838709677280000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | MASKING TAPE DE 2'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.974193548387097 | 15.974193548387097 | 100.0 | 0.0 | -15.974193548387097 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.76774193548387 | 103.76774193548387 | 100.0 | 0.0 | -103.76774193548387 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 348.93806451612903 | 348.93806451612903 | 100.0 | 0.0 | -348.93806451612903 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | COPA C/CERDA TRENSADA P/ESMERILADORA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.89806451612903 | 49.89806451612903 | 100.0 | 0.0 | -49.89806451612903 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 154.8541935483871 | 154.8541935483871 | 100.0 | 0.0 | -154.8541935483871 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | NYLON NEGRO | 166.24903225806452 | 0.0 | 166.24903225806452 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 166.24903225806452 | 166.24903225806452 | 166.24903225806452 | 1 | 165.24903225806452
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | DISCO SEPARADORES DE ELECTROMALLA PARA PARED 2.5CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113.29161290322581 | 113.29161290322581 | 100.0 | 0.0 | -113.29161290322581 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | MASKING TAPE DE 1'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.011612903225807 | 9.011612903225807 | 100.0 | 0.0 | -9.011612903225807 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | TUBO RECTANGULAR DE METAL DE 1" X 2" X 6 MTS. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 431.8683870967742 | 431.8683870967742 | 100.0 | 0.0 | -431.8683870967742 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('ADITIVOS',) | 3.3741935483870966 | 0.0 | 3.3741935483870966 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3.3741935483870966 | 3.3741935483870966 | 3.3741935483870966 | 1 | 2.3741935483870966
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | DESENCOFRANTE | 3.3741935483870966 | 0.0 | 3.3741935483870966 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3.3741935483870966 | 3.3741935483870966 | 3.3741935483870966 | 1 | 2.3741935483870966
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 743.3741935483871 | 743.3741935483871 | 100.0 | 0.0 | -743.3741935483871 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | CABLE TSJ 10-3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 743.3741935483871 | 743.3741935483871 | 100.0 | 0.0 | -743.3741935483871 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.531612903225806 | 12.531612903225806 | 100.0 | 0.0 | -12.531612903225806 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | PACK DE 5 BOLSAS NEGRAS JARDINERAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.531612903225806 | 12.531612903225806 | 100.0 | 0.0 | -12.531612903225806 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 155.49548387096775 | 155.49548387096775 | 100.0 | 0.0 | -155.49548387096775 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | TAPON DE SEGURIDAD PARA VARILLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 155.49548387096775 | 155.49548387096775 | 100.0 | 0.0 | -155.49548387096775 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5716129032258065 | 0.5716129032258065 | 100.0 | 0.0 | -0.5716129032258065 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | ESPONJA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5716129032258065 | 0.5716129032258065 | 100.0 | 0.0 | -0.5716129032258065 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 1897.7083870967742 | 0.0 | 1897.7083870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1897.7083870967742 | 1897.7083870967742 | 1897.7083870967742 | 1 | 1896.7083870967742
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | IMPREVISTOS | 1486.0374193548387 | 0.0 | 1486.0374193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1486.0374193548387 | 1486.0374193548387 | 1486.0374193548387 | 1 | 1485.0374193548387
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | MATERIALES | 411.6709677419355 | 0.0 | 411.6709677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 411.6709677419355 | 411.6709677419355 | 411.6709677419355 | 1 | 410.6709677419355
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 10142.187096774194 | 0.0 | 10142.187096774194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 10142.187096774194 | 10142.187096774194 | 10142.187096774194 | 1 | 10141.187096774194
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 10142.187096774194 | 0.0 | 10142.187096774194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 10142.187096774194 | 10142.187096774194 | 10142.187096774194 | 1 | 10141.187096774194
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1299.8309677419354 | 1299.8309677419354 | 100.0 | 0.0 | -1299.8309677419354 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('HERRAMIENTA ELECTRICA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1143.9341935483872 | 1143.9341935483872 | 100.0 | 0.0 | -1143.9341935483872 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | SOPLADORA A GASOLINA DE MOCHILA 56.5 CC - 3.5 HP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 592.5148387096774 | 592.5148387096774 | 100.0 | 0.0 | -592.5148387096774 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | KIT ROTOMARTILLO ELECTRICO + ESMERILADORA DE 4-1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 551.4193548387096 | 551.4193548387096 | 100.0 | 0.0 | -551.4193548387096 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.895483870967745 | 63.895483870967745 | 100.0 | 0.0 | -63.895483870967745 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | CINTA METRICA DE 1 POR 8M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.895483870967745 | 63.895483870967745 | 100.0 | 0.0 | -63.895483870967745 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.424516129032256 | 40.424516129032256 | 100.0 | 0.0 | -40.424516129032256 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | GUANTES DE LATEX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.424516129032256 | 40.424516129032256 | 100.0 | 0.0 | -40.424516129032256 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.57677419354839 | 51.57677419354839 | 100.0 | 0.0 | -51.57677419354839 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | COPA C/CERDA TRENSADA 4" X 5" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.963870967741936 | 24.963870967741936 | 100.0 | 0.0 | -24.963870967741936 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | HILO NYLON P/ALBAÑIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.612903225806452 | 26.612903225806452 | 100.0 | 0.0 | -26.612903225806452 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1359.4993548387097 | 1359.4993548387097 | 100.0 | 0.0 | -1359.4993548387097 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1359.4993548387097 | 1359.4993548387097 | 100.0 | 0.0 | -1359.4993548387097 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | ALQUILER PUNTAL METALICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1359.4993548387097 | 1359.4993548387097 | 100.0 | 0.0 | -1359.4993548387097 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3175.9754838709678 | 3175.9754838709678 | 100.0 | 0.0 | -3175.9754838709678 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.97548387096774 | 67.97548387096774 | 100.0 | 0.0 | -67.97548387096774 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | FLETES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.97548387096774 | 67.97548387096774 | 100.0 | 0.0 | -67.97548387096774 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('INSTALACIONES PROVICIONALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3108.0 | 3108.0 | 100.0 | 0.0 | -3108.0 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | TABLON 2" X 10" X 4 VARAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3108.0 | 3108.0 | 100.0 | 0.0 | -3108.0 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8188.3716129032255 | 8188.3716129032255 | 100.0 | 0.0 | -8188.3716129032255 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8188.3716129032255 | 8188.3716129032255 | 100.0 | 0.0 | -8188.3716129032255 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | CIMENTACION | MANO DE OBRA ALBAÑIL / MAESTRO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8188.3716129032255 | 8188.3716129032255 | 100.0 | 0.0 | -8188.3716129032255 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | 21624.01290322581 | 0.0 | 21624.01290322581 | 0.0 | 133193.4464516129 | 133193.4464516129 | 100.0 | 21624.01290322581 | -111569.43354838709 | 0.1623504269865220158984289023 | 133193.4464516129000000000000 | -111569.4335483870900000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 8435.807741935483 | 0.0 | 8435.807741935483 | 0.0 | 59532.349677419355 | 59532.349677419355 | 100.0 | 8435.807741935483 | -51096.541935483872 | 0.1417012395385964143471563568 | 59532.34967741935499999999998 | -51096.54193548387199999999998
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 8435.807741935483 | 0.0 | 8435.807741935483 | 0.0 | 59409.68387096774 | 59409.68387096774 | 100.0 | 8435.807741935483 | -50973.876129032257 | 0.1419938163659861586156253781 | 59409.68387096774000000000000 | -50973.87612903225700000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 1650.283870967742 | 0.0 | 1650.283870967742 | 0.0 | 9156.251612903226 | 9156.251612903226 | 100.0 | 1650.283870967742 | -7505.967741935484 | 0.1802357493804691204056086612 | 9156.251612903226000000000002 | -7505.967741935484000000000002
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50253.43225806452 | 50253.43225806452 | 100.0 | 0.0 | -50253.43225806452 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 6785.523870967742 | 0.0 | 6785.523870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6785.523870967742 | 6785.523870967742 | 6785.523870967742 | 1 | 6784.523870967742
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATO DE CARPINTERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 122.66580645161291 | 122.66580645161291 | 100.0 | 0.0 | -122.66580645161291 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO CARPINTERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 122.66580645161291 | 122.66580645161291 | 100.0 | 0.0 | -122.66580645161291 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 12770.064516129032 | 0.0 | 12770.064516129032 | 0.0 | 72022.9006451613 | 72022.9006451613 | 100.0 | 12770.064516129032 | -59252.836129032268 | 0.1773056125445977947768137460 | 72022.90064516129999999999999 | -59252.83612903226799999999999
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 14.477419354838709 | 0.0 | 14.477419354838709 | 0.0 | 917.6619354838709 | 917.6619354838709 | 100.0 | 14.477419354838709 | -903.184516129032191 | 0.01577641917467673850411143983 | 917.6619354838709000000000001 | -903.1845161290321910000000001
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 14.477419354838709 | 0.0 | 14.477419354838709 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 14.477419354838709 | 14.477419354838709 | 14.477419354838709 | 1 | 13.477419354838709
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | CARTUCHO EPOXICO HILTI HIT-RE-500 - 200R | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 917.6619354838709 | 917.6619354838709 | 100.0 | 0.0 | -917.6619354838709 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 4.36258064516129 | 0.0 | 4.36258064516129 | 0.0 | 198.9316129032258 | 198.9316129032258 | 100.0 | 4.36258064516129 | -194.56903225806451 | 0.02193005214954725799529266500 | 198.9316129032258000000000000 | -194.5690322580645100000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 4.36258064516129 | 0.0 | 4.36258064516129 | 0.0 | 198.9316129032258 | 198.9316129032258 | 100.0 | 4.36258064516129 | -194.56903225806451 | 0.02193005214954725799529266500 | 198.9316129032258000000000000 | -194.5690322580645100000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 6507.647741935484 | 0.0 | 6507.647741935484 | 0.0 | 69223.50967741935 | 69223.50967741935 | 100.0 | 6507.647741935484 | -62715.861935483866 | 0.09400921409880887851515954994 | 69223.50967741935000000000000 | -62715.86193548386600000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | CLAVO ACERADO DE 1'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.025806451612903 | 10.025806451612903 | 100.0 | 0.0 | -10.025806451612903 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 370.5006451612903 | 0.0 | 370.5006451612903 | 0.0 | 2099.6477419354837 | 2099.6477419354837 | 100.0 | 370.5006451612903 | -1729.1470967741934 | 0.1764584781348883750581500632 | 2099.647741935483700000000000 | -1729.147096774193400000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12257.065806451614 | 12257.065806451614 | 100.0 | 0.0 | -12257.065806451614 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11527.670967741935 | 11527.670967741935 | 100.0 | 0.0 | -11527.670967741935 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 905.3754838709677 | 905.3754838709677 | 100.0 | 0.0 | -905.3754838709677 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 9 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 213.70451612903227 | 213.70451612903227 | 100.0 | 0.0 | -213.70451612903227 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 9 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 995.5729032258065 | 995.5729032258065 | 100.0 | 0.0 | -995.5729032258065 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 789.4387096774194 | 0.0 | 789.4387096774194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 789.4387096774194 | 789.4387096774194 | 789.4387096774194 | 1 | 788.4387096774194
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1140.301935483871 | 0.0 | 1140.301935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1140.301935483871 | 1140.301935483871 | 1140.301935483871 | 1 | 1139.301935483871
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 2044.2141935483871 | 0.0 | 2044.2141935483871 | 0.0 | 20667.547096774193 | 20667.547096774193 | 100.0 | 2044.2141935483871 | -18623.3329032258059 | 0.09890937632688156102089583856 | 20667.54709677419300000000000 | -18623.33290322580590000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5612903225806452 | 0.5612903225806452 | 100.0 | 0.0 | -0.5612903225806452 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 31.71483870967742 | 0.0 | 31.71483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31.71483870967742 | 31.71483870967742 | 31.71483870967742 | 1 | 30.71483870967742
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5612903225806452 | 0.5612903225806452 | 100.0 | 0.0 | -0.5612903225806452 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 2131.4774193548387 | 0.0 | 2131.4774193548387 | 0.0 | 20545.77677419355 | 20545.77677419355 | 100.0 | 2131.4774193548387 | -18414.2993548387113 | 0.1037428490915988802107444252 | 20545.77677419355000000000000 | -18414.29935483871130000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ('COMBUSTIBLES',) | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.5974193548387097 | 0.5974193548387097 | 0.5974193548387097 | 1 | -0.4025806451612903
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | COMBUSTIBLE | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.5974193548387097 | 0.5974193548387097 | 0.5974193548387097 | 1 | -0.4025806451612903
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 1.5729032258064517 | 0.0 | 1.5729032258064517 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.5729032258064517 | 1.5729032258064517 | 1.5729032258064517 | 1 | 0.5729032258064517
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 1/2" | 1.1638709677419354 | 0.0 | 1.1638709677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.1638709677419354 | 1.1638709677419354 | 1.1638709677419354 | 1 | 0.1638709677419354
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.40903225806451615 | 0.0 | 0.40903225806451615 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.40903225806451615 | 0.40903225806451615 | 0.40903225806451615 | 1 | -0.59096774193548385
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 4748.935483870968 | 0.0 | 4748.935483870968 | 0.0 | 1002.5806451612904 | 1002.5806451612904 | 100.0 | 4748.935483870968 | 3746.3548387096776 | 4.736711711711711603342724964 | 1002.580645161290400000000000 | 3746.354838709677600000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 1826.9883870967742 | 0.0 | 1826.9883870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1826.9883870967742 | 1826.9883870967742 | 1826.9883870967742 | 1 | 1825.9883870967742
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1002.5806451612904 | 1002.5806451612904 | 100.0 | 0.0 | -1002.5806451612904 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 2822.2270967741933 | 0.0 | 2822.2270967741933 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2822.2270967741933 | 2822.2270967741933 | 2822.2270967741933 | 1 | 2821.2270967741933
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | CONCRETO FLUIDO 4001 M3 | 99.72 | 0.0 | 99.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 1 | 98.72
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 244.00645161290322 | 0.0 | 244.00645161290322 | 0.0 | 35.090322580645164 | 35.090322580645164 | 100.0 | 244.00645161290322 | 208.916129032258056 | 6.953667953667952965519297566 | 35.09032258064516400000000000 | 208.9161290322580560000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 160.88129032258064 | 0.0 | 160.88129032258064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 160.88129032258064 | 160.88129032258064 | 160.88129032258064 | 1 | 159.88129032258064
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 0.30838709677419357 | 0.0 | 0.30838709677419357 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.30838709677419357 | 0.30838709677419357 | 0.30838709677419357 | 1 | -0.69161290322580643
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 82.81677419354838 | 0.0 | 82.81677419354838 | 0.0 | 35.090322580645164 | 35.090322580645164 | 100.0 | 82.81677419354838 | 47.726451612903216 | 2.360102960102959718469710748 | 35.09032258064516400000000000 | 47.72645161290321600000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6438709677419354 | 1.6438709677419354 | 100.0 | 0.0 | -1.6438709677419354 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | CONECTOR DE CORRIENTE MACHO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6438709677419354 | 1.6438709677419354 | 100.0 | 0.0 | -1.6438709677419354 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 643.4825806451613 | 643.4825806451613 | 100.0 | 0.0 | -643.4825806451613 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 488.6283870967742 | 488.6283870967742 | 100.0 | 0.0 | -488.6283870967742 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 154.8541935483871 | 154.8541935483871 | 100.0 | 0.0 | -154.8541935483871 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1248.4645161290323 | 0.0 | 1248.4645161290323 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1248.4645161290323 | 1248.4645161290323 | 1248.4645161290323 | 1 | 1247.4645161290323
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 970.741935483871 | 0.0 | 970.741935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 970.741935483871 | 970.741935483871 | 970.741935483871 | 1 | 969.741935483871
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 277.7225806451613 | 0.0 | 277.7225806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 277.7225806451613 | 277.7225806451613 | 277.7225806451613 | 1 | 276.7225806451613
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 418.1406451612903 | 0.0 | 418.1406451612903 | 0.0 | 1638.196129032258 | 1638.196129032258 | 100.0 | 418.1406451612903 | -1220.0554838709677 | 0.2552445569556443635582078854 | 1638.196129032258000000000000 | -1220.055483870967700000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 418.1406451612903 | 0.0 | 418.1406451612903 | 0.0 | 1638.196129032258 | 1638.196129032258 | 100.0 | 418.1406451612903 | -1220.0554838709677 | 0.2552445569556443635582078854 | 1638.196129032258000000000000 | -1220.055483870967700000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 418.1406451612903 | 0.0 | 418.1406451612903 | 0.0 | 1638.196129032258 | 1638.196129032258 | 100.0 | 418.1406451612903 | -1220.0554838709677 | 0.2552445569556443635582078854 | 1638.196129032258000000000000 | -1220.055483870967700000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | 21018.10451612903 | 0.0 | 21018.10451612903 | 0.0 | 93508.51483870967 | 93508.51483870967 | 100.0 | 21018.10451612903 | -72490.41032258064 | 0.2247720921713129004465686814 | 93508.51483870967000000000001 | -72490.41032258064000000000001
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 418.1406451612903 | 0.0 | 418.1406451612903 | 0.0 | 3908.5612903225806 | 3908.5612903225806 | 100.0 | 418.1406451612903 | -3490.4206451612903 | 0.1069807057130170778933011239 | 3908.561290322580600000000000 | -3490.420645161290300000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 418.1406451612903 | 0.0 | 418.1406451612903 | 0.0 | 3908.5612903225806 | 3908.5612903225806 | 100.0 | 418.1406451612903 | -3490.4206451612903 | 0.1069807057130170778933011239 | 3908.561290322580600000000000 | -3490.420645161290300000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 418.1406451612903 | 0.0 | 418.1406451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 418.1406451612903 | 418.1406451612903 | 418.1406451612903 | 1 | 417.1406451612903
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO DE 1.85M-.30M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2888.9367741935484 | 2888.9367741935484 | 100.0 | 0.0 | -2888.9367741935484 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO DE 2.30M-4.00M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.6245161290323 | 1019.6245161290323 | 100.0 | 0.0 | -1019.6245161290323 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 8262.442580645162 | 0.0 | 8262.442580645162 | 0.0 | 56281.434838709676 | 56281.434838709676 | 100.0 | 8262.442580645162 | -48018.992258064514 | 0.1468058269005316119938068294 | 56281.43483870967600000000000 | -48018.99225806451400000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 8262.442580645162 | 0.0 | 8262.442580645162 | 0.0 | 56281.434838709676 | 56281.434838709676 | 100.0 | 8262.442580645162 | -48018.992258064514 | 0.1468058269005316119938068294 | 56281.43483870967600000000000 | -48018.99225806451400000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 1650.283870967742 | 0.0 | 1650.283870967742 | 0.0 | 5360.503225806452 | 5360.503225806452 | 100.0 | 1650.283870967742 | -3710.219354838710 | 0.3078598783455573399806076214 | 5360.503225806452000000000000 | -3710.219354838710000000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50920.93161290322 | 50920.93161290322 | 100.0 | 0.0 | -50920.93161290322 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 6612.158709677419 | 0.0 | 6612.158709677419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6612.158709677419 | 6612.158709677419 | 6612.158709677419 | 1 | 6611.158709677419
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 12337.52129032258 | 0.0 | 12337.52129032258 | 0.0 | 33318.51870967742 | 33318.51870967742 | 100.0 | 12337.52129032258 | -20980.99741935484 | 0.3702902100128216719255805119 | 33318.51870967742000000000000 | -20980.99741935484000000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 6103.402580645161 | 0.0 | 6103.402580645161 | 0.0 | 33235.42451612903 | 33235.42451612903 | 100.0 | 6103.402580645161 | -27132.021935483869 | 0.1836414810252597207927690289 | 33235.42451612903000000000000 | -27132.02193548386900000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 349.3135483870968 | 0.0 | 349.3135483870968 | 0.0 | 430.7574193548387 | 430.7574193548387 | 100.0 | 349.3135483870968 | -81.4438709677419 | 0.8109286867543143093245061232 | 430.7574193548387000000000000 | -81.4438709677419000000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8167.02064516129 | 8167.02064516129 | 100.0 | 0.0 | -8167.02064516129 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4348.971612903226 | 4348.971612903226 | 100.0 | 0.0 | -4348.971612903226 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 9 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 452.5509677419355 | 452.5509677419355 | 100.0 | 0.0 | -452.5509677419355 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 640.8774193548387 | 0.0 | 640.8774193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 640.8774193548387 | 640.8774193548387 | 640.8774193548387 | 1 | 639.8774193548387
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1169.2206451612903 | 0.0 | 1169.2206451612903 | 0.0 | 2096.549677419355 | 2096.549677419355 | 100.0 | 1169.2206451612903 | -927.3290322580647 | 0.5576880232098698031598442533 | 2096.549677419355000000000000 | -927.329032258064700000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 2044.2141935483871 | 0.0 | 2044.2141935483871 | 0.0 | 9868.654193548387 | 9868.654193548387 | 100.0 | 2044.2141935483871 | -7824.4399999999999 | 0.2071421445575413973543944145 | 9868.654193548387000000000000 | -7824.439999999999900000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 31.71483870967742 | 0.0 | 31.71483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31.71483870967742 | 31.71483870967742 | 31.71483870967742 | 1 | 30.71483870967742
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 1868.061935483871 | 0.0 | 1868.061935483871 | 0.0 | 7870.92 | 7870.92 | 100.0 | 1868.061935483871 | -6002.858064516129 | 0.2373371772910753761949047888 | 7870.919999999999999999999999 | -6002.858064516128999999999999
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ('COMBUSTIBLES',) | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.5974193548387097 | 0.5974193548387097 | 0.5974193548387097 | 1 | -0.4025806451612903
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | COMBUSTIBLE | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.5974193548387097 | 0.5974193548387097 | 0.5974193548387097 | 1 | -0.4025806451612903
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 1.5729032258064517 | 0.0 | 1.5729032258064517 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.5729032258064517 | 1.5729032258064517 | 1.5729032258064517 | 1 | 0.5729032258064517
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 1/2" | 1.1638709677419354 | 0.0 | 1.1638709677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.1638709677419354 | 1.1638709677419354 | 1.1638709677419354 | 1 | 0.1638709677419354
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.40903225806451615 | 0.0 | 0.40903225806451615 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.40903225806451615 | 0.40903225806451615 | 0.40903225806451615 | 1 | -0.59096774193548385
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 4.36258064516129 | 0.0 | 4.36258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4.36258064516129 | 4.36258064516129 | 4.36258064516129 | 1 | 3.36258064516129
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 4.36258064516129 | 0.0 | 4.36258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4.36258064516129 | 4.36258064516129 | 4.36258064516129 | 1 | 3.36258064516129
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 14.477419354838709 | 0.0 | 14.477419354838709 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 14.477419354838709 | 14.477419354838709 | 14.477419354838709 | 1 | 13.477419354838709
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 14.477419354838709 | 0.0 | 14.477419354838709 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 14.477419354838709 | 14.477419354838709 | 14.477419354838709 | 1 | 13.477419354838709
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 244.00645161290322 | 0.0 | 244.00645161290322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 244.00645161290322 | 244.00645161290322 | 244.00645161290322 | 1 | 243.00645161290322
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 160.88129032258064 | 0.0 | 160.88129032258064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 160.88129032258064 | 160.88129032258064 | 160.88129032258064 | 1 | 159.88129032258064
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 0.30838709677419357 | 0.0 | 0.30838709677419357 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.30838709677419357 | 0.30838709677419357 | 0.30838709677419357 | 1 | -0.69161290322580643
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 82.81677419354838 | 0.0 | 82.81677419354838 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.81677419354838 | 82.81677419354838 | 82.81677419354838 | 1 | 81.81677419354838
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.0941935483871 | 83.0941935483871 | 100.0 | 0.0 | -83.0941935483871 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.0941935483871 | 83.0941935483871 | 100.0 | 0.0 | -83.0941935483871 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1220.1664516129033 | 0.0 | 1220.1664516129033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1220.1664516129033 | 1220.1664516129033 | 1220.1664516129033 | 1 | 1219.1664516129033
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 942.443870967742 | 0.0 | 942.443870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 942.443870967742 | 942.443870967742 | 942.443870967742 | 1 | 941.443870967742
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 277.7225806451613 | 0.0 | 277.7225806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 277.7225806451613 | 277.7225806451613 | 277.7225806451613 | 1 | 276.7225806451613
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 4748.935483870968 | 0.0 | 4748.935483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4748.935483870968 | 4748.935483870968 | 4748.935483870968 | 1 | 4747.935483870968
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 1826.9883870967742 | 0.0 | 1826.9883870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1826.9883870967742 | 1826.9883870967742 | 1826.9883870967742 | 1 | 1825.9883870967742
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 2822.2270967741933 | 0.0 | 2822.2270967741933 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2822.2270967741933 | 2822.2270967741933 | 2822.2270967741933 | 1 | 2821.2270967741933
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | CONCRETO FLUIDO 4001 M3 | 99.72 | 0.0 | 99.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 1 | 98.72
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | 20636.392258064516 | 0.0 | 20636.392258064516 | 0.0 | 84197.42967741935 | 84197.42967741935 | 100.0 | 20636.392258064516 | -63561.037419354834 | 0.2450952759143302760710630333 | 84197.42967741934999999999999 | -63561.03741935483399999999999
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 8170.570322580646 | 0.0 | 8170.570322580646 | 0.0 | 50390.970322580644 | 50390.970322580644 | 100.0 | 8170.570322580646 | -42220.399999999998 | 0.1621435402072291598973412130 | 50390.97032258064400000000000 | -42220.39999999999800000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 8170.570322580646 | 0.0 | 8170.570322580646 | 0.0 | 50390.970322580644 | 50390.970322580644 | 100.0 | 8170.570322580646 | -42220.399999999998 | 0.1621435402072291598973412130 | 50390.97032258064400000000000 | -42220.39999999999800000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 1650.283870967742 | 0.0 | 1650.283870967742 | 0.0 | 944.436129032258 | 944.436129032258 | 100.0 | 1650.283870967742 | 705.847741935484 | 1.747374777645101275475161670 | 944.4361290322579999999999999 | 705.8477419354840000000000001
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49446.53419354839 | 49446.53419354839 | 100.0 | 0.0 | -49446.53419354839 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 6520.286451612903 | 0.0 | 6520.286451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6520.286451612903 | 6520.286451612903 | 6520.286451612903 | 1 | 6519.286451612903
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 12047.68129032258 | 0.0 | 12047.68129032258 | 0.0 | 33806.45935483871 | 33806.45935483871 | 100.0 | 12047.68129032258 | -21758.77806451613 | 0.3563721702964495279469385399 | 33806.45935483871000000000000 | -21758.77806451613000000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 4.36258064516129 | 0.0 | 4.36258064516129 | 0.0 | 41.854193548387094 | 41.854193548387094 | 100.0 | 4.36258064516129 | -37.491612903225804 | 0.1042328205444399905694288674 | 41.85419354838709399999999998 | -37.49161290322580399999999998
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 4.36258064516129 | 0.0 | 4.36258064516129 | 0.0 | 41.854193548387094 | 41.854193548387094 | 100.0 | 4.36258064516129 | -37.491612903225804 | 0.1042328205444399905694288674 | 41.85419354838709399999999998 | -37.49161290322580399999999998
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 5833.083870967742 | 0.0 | 5833.083870967742 | 0.0 | 29622.197419354838 | 29622.197419354838 | 100.0 | 5833.083870967742 | -23789.113548387096 | 0.1969159744765074455413312311 | 29622.19741935483800000000000 | -23789.11354838709600000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 703.8116129032258 | 703.8116129032258 | 100.0 | 0.0 | -703.8116129032258 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 336.1406451612903 | 0.0 | 336.1406451612903 | 0.0 | 430.76 | 430.76 | 100.0 | 336.1406451612903 | -94.6193548387097 | 0.7803432193362668307178010957 | 430.7600000000000000000000000 | -94.6193548387097000000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3266.8090322580647 | 3266.8090322580647 | 100.0 | 0.0 | -3266.8090322580647 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1739.5896774193548 | 1739.5896774193548 | 100.0 | 0.0 | -1739.5896774193548 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1810.7509677419355 | 1810.7509677419355 | 100.0 | 0.0 | -1810.7509677419355 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 463.8348387096774 | 0.0 | 463.8348387096774 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 463.8348387096774 | 463.8348387096774 | 463.8348387096774 | 1 | 462.8348387096774
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1242.9870967741936 | 0.0 | 1242.9870967741936 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1242.9870967741936 | 1242.9870967741936 | 1242.9870967741936 | 1 | 1241.9870967741936
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 2044.2141935483871 | 0.0 | 2044.2141935483871 | 0.0 | 5682.850322580645 | 5682.850322580645 | 100.0 | 2044.2141935483871 | -3638.6361290322579 | 0.3597163531521778479324083267 | 5682.850322580645000000000000 | -3638.636129032257900000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 31.71483870967742 | 0.0 | 31.71483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31.71483870967742 | 31.71483870967742 | 31.71483870967742 | 1 | 30.71483870967742
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 1714.1922580645162 | 0.0 | 1714.1922580645162 | 0.0 | 15987.625806451613 | 15987.625806451613 | 100.0 | 1714.1922580645162 | -14273.4335483870968 | 0.1072199386460980747980498306 | 15987.62580645161300000000000 | -14273.43354838709680000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ('COMBUSTIBLES',) | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.5974193548387097 | 0.5974193548387097 | 0.5974193548387097 | 1 | -0.4025806451612903
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | COMBUSTIBLE | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.5974193548387097 | 0.5974193548387097 | 0.5974193548387097 | 1 | -0.4025806451612903
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 4748.935483870968 | 0.0 | 4748.935483870968 | 0.0 | 3768.3303225806453 | 3768.3303225806453 | 100.0 | 4748.935483870968 | 980.6051612903227 | 1.260222718643937818109931376 | 3768.330322580645299999999999 | 980.605161290322700000000001
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 1826.9883870967742 | 0.0 | 1826.9883870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1826.9883870967742 | 1826.9883870967742 | 1826.9883870967742 | 1 | 1825.9883870967742
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3768.3303225806453 | 3768.3303225806453 | 100.0 | 0.0 | -3768.3303225806453 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 2822.2270967741933 | 0.0 | 2822.2270967741933 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2822.2270967741933 | 2822.2270967741933 | 2822.2270967741933 | 1 | 2821.2270967741933
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | CONCRETO FLUIDO 4001 M3 | 99.72 | 0.0 | 99.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 1 | 98.72
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 1.5729032258064517 | 0.0 | 1.5729032258064517 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.5729032258064517 | 1.5729032258064517 | 1.5729032258064517 | 1 | 0.5729032258064517
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 1/2" | 1.1638709677419354 | 0.0 | 1.1638709677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.1638709677419354 | 1.1638709677419354 | 1.1638709677419354 | 1 | 0.1638709677419354
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.40903225806451615 | 0.0 | 0.40903225806451615 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.40903225806451615 | 0.40903225806451615 | 0.40903225806451615 | 1 | -0.59096774193548385
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 14.477419354838709 | 0.0 | 14.477419354838709 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 14.477419354838709 | 14.477419354838709 | 14.477419354838709 | 1 | 13.477419354838709
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 14.477419354838709 | 0.0 | 14.477419354838709 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 14.477419354838709 | 14.477419354838709 | 14.477419354838709 | 1 | 13.477419354838709
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 244.00645161290322 | 0.0 | 244.00645161290322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 244.00645161290322 | 244.00645161290322 | 244.00645161290322 | 1 | 243.00645161290322
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 160.88129032258064 | 0.0 | 160.88129032258064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 160.88129032258064 | 160.88129032258064 | 160.88129032258064 | 1 | 159.88129032258064
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 0.30838709677419357 | 0.0 | 0.30838709677419357 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.30838709677419357 | 0.30838709677419357 | 0.30838709677419357 | 1 | -0.69161290322580643
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 82.81677419354838 | 0.0 | 82.81677419354838 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.81677419354838 | 82.81677419354838 | 82.81677419354838 | 1 | 81.81677419354838
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 374.0774193548387 | 374.0774193548387 | 100.0 | 0.0 | -374.0774193548387 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 245.60516129032257 | 245.60516129032257 | 100.0 | 0.0 | -245.60516129032257 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | WATER STOP BANDA SIKA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.47225806451613 | 128.47225806451613 | 100.0 | 0.0 | -128.47225806451613 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1200.6451612903227 | 0.0 | 1200.6451612903227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1200.6451612903227 | 1200.6451612903227 | 1200.6451612903227 | 1 | 1199.6451612903227
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 923.483870967742 | 0.0 | 923.483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 923.483870967742 | 923.483870967742 | 923.483870967742 | 1 | 922.483870967742
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 277.16129032258067 | 0.0 | 277.16129032258067 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 277.16129032258067 | 277.16129032258067 | 277.16129032258067 | 1 | 276.16129032258067
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 418.1406451612903 | 0.0 | 418.1406451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 418.1406451612903 | 418.1406451612903 | 418.1406451612903 | 1 | 417.1406451612903
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 418.1406451612903 | 0.0 | 418.1406451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 418.1406451612903 | 418.1406451612903 | 418.1406451612903 | 1 | 417.1406451612903
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 418.1406451612903 | 0.0 | 418.1406451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 418.1406451612903 | 418.1406451612903 | 418.1406451612903 | 1 | 417.1406451612903
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | 22528.210322580646 | 0.0 | 22528.210322580646 | 0.0 | 90069.49548387097 | 90069.49548387097 | 100.0 | 22528.210322580646 | -67541.285161290324 | 0.2501203121162685319774291246 | 90069.49548387097000000000000 | -67541.28516129032400000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 8680.32 | 0.0 | 8680.32 | 0.0 | 53720.985806451616 | 53720.985806451616 | 100.0 | 8680.32 | -45040.665806451616 | 0.1615815471308335132082769861 | 53720.98580645161600000000000 | -45040.66580645161600000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 8680.32 | 0.0 | 8680.32 | 0.0 | 53720.985806451616 | 53720.985806451616 | 100.0 | 8680.32 | -45040.665806451616 | 0.1615815471308335132082769861 | 53720.98580645161600000000000 | -45040.66580645161600000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 1126.1974193548388 | 0.0 | 1126.1974193548388 | 0.0 | 5633.4077419354835 | 5633.4077419354835 | 100.0 | 1126.1974193548388 | -4507.2103225806447 | 0.1999140610702374675582355486 | 5633.407741935483500000000001 | -4507.210322580644700000000001
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 524.3948387096774 | 0.0 | 524.3948387096774 | 0.0 | 48087.57806451613 | 48087.57806451613 | 100.0 | 524.3948387096774 | -47563.1832258064526 | 0.01090499583917762027420381948 | 48087.57806451613000000000001 | -47563.18322580645260000000001
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 7029.727741935484 | 0.0 | 7029.727741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7029.727741935484 | 7029.727741935484 | 7029.727741935484 | 1 | 7028.727741935484
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 13429.749677419355 | 0.0 | 13429.749677419355 | 0.0 | 36348.50967741935 | 36348.50967741935 | 100.0 | 13429.749677419355 | -22918.759999999995 | 0.3694718104429538313775402306 | 36348.50967741935000000000000 | -22918.75999999999500000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 14.477419354838709 | 0.0 | 14.477419354838709 | 0.0 | 1114.5974193548386 | 1114.5974193548386 | 100.0 | 14.477419354838709 | -1100.119999999999891 | 0.01298892237092981997151976357 | 1114.597419354838600000000000 | -1100.119999999999891000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 14.477419354838709 | 0.0 | 14.477419354838709 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 14.477419354838709 | 14.477419354838709 | 14.477419354838709 | 1 | 13.477419354838709
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | EUCO CURADOR PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 524.8348387096775 | 524.8348387096775 | 100.0 | 0.0 | -524.8348387096775 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | DESMOLDANTE EUCOSLIP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 493.46451612903223 | 493.46451612903223 | 100.0 | 0.0 | -493.46451612903223 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | CARTUCHO EPOXICO HILTI HIT-RE-500 - 200R | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.29806451612903 | 96.29806451612903 | 100.0 | 0.0 | -96.29806451612903 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 4.36258064516129 | 0.0 | 4.36258064516129 | 0.0 | 53.336774193548386 | 53.336774193548386 | 100.0 | 4.36258064516129 | -48.974193548387096 | 0.08179311012192761320699012008 | 53.33677419354838600000000000 | -48.97419354838709600000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 4.36258064516129 | 0.0 | 4.36258064516129 | 0.0 | 53.336774193548386 | 53.336774193548386 | 100.0 | 4.36258064516129 | -48.974193548387096 | 0.08179311012192761320699012008 | 53.33677419354838600000000000 | -48.97419354838709600000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 7127.36129032258 | 0.0 | 7127.36129032258 | 0.0 | 26153.870967741936 | 26153.870967741936 | 100.0 | 7127.36129032258 | -19026.509677419356 | 0.2725164966636653744461882573 | 26153.87096774193600000000000 | -19026.50967741935600000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | CLAVO ACERADO DE 1'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.005161290322581 | 2.005161290322581 | 100.0 | 0.0 | -2.005161290322581 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 398.62967741935483 | 0.0 | 398.62967741935483 | 0.0 | 480.3354838709677 | 480.3354838709677 | 100.0 | 398.62967741935483 | -81.70580645161287 | 0.8298984580669425138927090936 | 480.3354838709677000000000000 | -81.7058064516128700000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1306.723870967742 | 1306.723870967742 | 100.0 | 0.0 | -1306.723870967742 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5798.625806451613 | 5798.625806451613 | 100.0 | 0.0 | -5798.625806451613 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1358.0632258064516 | 1358.0632258064516 | 100.0 | 0.0 | -1358.0632258064516 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1' X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 648.9522580645162 | 648.9522580645162 | 100.0 | 0.0 | -648.9522580645162 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1' X 9 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 349.67483870967743 | 349.67483870967743 | 100.0 | 0.0 | -349.67483870967743 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/4 X 9 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 334.4038709677419 | 334.4038709677419 | 100.0 | 0.0 | -334.4038709677419 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 9MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 181.43612903225807 | 181.43612903225807 | 100.0 | 0.0 | -181.43612903225807 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 7/8 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 709.8335483870968 | 709.8335483870968 | 100.0 | 0.0 | -709.8335483870968 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 577.3535483870968 | 0.0 | 577.3535483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 577.3535483870968 | 577.3535483870968 | 577.3535483870968 | 1 | 576.3535483870968
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 80.58709677419355 | 0.0 | 80.58709677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 80.58709677419355 | 80.58709677419355 | 80.58709677419355 | 1 | 79.58709677419355
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1386.0051612903226 | 0.0 | 1386.0051612903226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1386.0051612903226 | 1386.0051612903226 | 1386.0051612903226 | 1 | 1385.0051612903226
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 2044.2141935483871 | 0.0 | 2044.2141935483871 | 0.0 | 6784.499354838709 | 6784.499354838709 | 100.0 | 2044.2141935483871 | -4740.2851612903219 | 0.3013065646605821126385338052 | 6784.499354838709000000000000 | -4740.285161290321900000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 31.71483870967742 | 0.0 | 31.71483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31.71483870967742 | 31.71483870967742 | 31.71483870967742 | 1 | 30.71483870967742
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 2608.8567741935485 | 0.0 | 2608.8567741935485 | 0.0 | 8199.317419354838 | 8199.317419354838 | 100.0 | 2608.8567741935485 | -5590.4606451612895 | 0.3181797509186839097225973657 | 8199.317419354838000000000001 | -5590.460645161289500000000001
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 4748.935483870968 | 0.0 | 4748.935483870968 | 0.0 | 8589.669677419355 | 8589.669677419355 | 100.0 | 4748.935483870968 | -3840.734193548387 | 0.5528659031388641976982046413 | 8589.669677419354999999999999 | -3840.734193548386999999999999
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 1826.9883870967742 | 0.0 | 1826.9883870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1826.9883870967742 | 1826.9883870967742 | 1826.9883870967742 | 1 | 1825.9883870967742
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8589.669677419355 | 8589.669677419355 | 100.0 | 0.0 | -8589.669677419355 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 2822.2270967741933 | 0.0 | 2822.2270967741933 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2822.2270967741933 | 2822.2270967741933 | 2822.2270967741933 | 1 | 2821.2270967741933
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | CONCRETO FLUIDO 4001 M3 | 99.72 | 0.0 | 99.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 1 | 98.72
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ('COMBUSTIBLES',) | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.5974193548387097 | 0.5974193548387097 | 0.5974193548387097 | 1 | -0.4025806451612903
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | COMBUSTIBLE | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.5974193548387097 | 0.5974193548387097 | 0.5974193548387097 | 1 | -0.4025806451612903
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 1.5729032258064517 | 0.0 | 1.5729032258064517 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.5729032258064517 | 1.5729032258064517 | 1.5729032258064517 | 1 | 0.5729032258064517
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 1/2" | 1.1638709677419354 | 0.0 | 1.1638709677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.1638709677419354 | 1.1638709677419354 | 1.1638709677419354 | 1 | 0.1638709677419354
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.40903225806451615 | 0.0 | 0.40903225806451615 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.40903225806451615 | 0.40903225806451615 | 0.40903225806451615 | 1 | -0.59096774193548385
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 243.9458064516129 | 0.0 | 243.9458064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 243.9458064516129 | 243.9458064516129 | 243.9458064516129 | 1 | 242.9458064516129
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 160.88129032258064 | 0.0 | 160.88129032258064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 160.88129032258064 | 160.88129032258064 | 160.88129032258064 | 1 | 159.88129032258064
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 0.24774193548387097 | 0.0 | 0.24774193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.24774193548387097 | 0.24774193548387097 | 0.24774193548387097 | 1 | -0.75225806451612903
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 82.81677419354838 | 0.0 | 82.81677419354838 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.81677419354838 | 82.81677419354838 | 82.81677419354838 | 1 | 81.81677419354838
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110.56258064516129 | 110.56258064516129 | 100.0 | 0.0 | -110.56258064516129 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | BLOCK DE 15X19X19.5 - 100KG/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.895483870967741 | 13.895483870967741 | 100.0 | 0.0 | -13.895483870967741 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | BLOCK DE 15X19X39 - 100KG/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.00387096774193 | 72.00387096774193 | 100.0 | 0.0 | -72.00387096774193 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | BLOCK "U" DE 15X19X39 - 100KG/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.663225806451614 | 24.663225806451614 | 100.0 | 0.0 | -24.663225806451614 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 326.47225806451615 | 326.47225806451615 | 100.0 | 0.0 | -326.47225806451615 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.68774193548387 | 46.68774193548387 | 100.0 | 0.0 | -46.68774193548387 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 3/4" CHAPA 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 279.7845161290323 | 279.7845161290323 | 100.0 | 0.0 | -279.7845161290323 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1288.4967741935484 | 0.0 | 1288.4967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1288.4967741935484 | 1288.4967741935484 | 1288.4967741935484 | 1 | 1287.4967741935484
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1013.6709677419354 | 0.0 | 1013.6709677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1013.6709677419354 | 1013.6709677419354 | 1013.6709677419354 | 1 | 1012.6709677419354
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 274.8258064516129 | 0.0 | 274.8258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 274.8258064516129 | 274.8258064516129 | 274.8258064516129 | 1 | 273.8258064516129
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 418.1406451612903 | 0.0 | 418.1406451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 418.1406451612903 | 418.1406451612903 | 418.1406451612903 | 1 | 417.1406451612903
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 418.1406451612903 | 0.0 | 418.1406451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 418.1406451612903 | 418.1406451612903 | 418.1406451612903 | 1 | 417.1406451612903
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 418.1406451612903 | 0.0 | 418.1406451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 418.1406451612903 | 418.1406451612903 | 418.1406451612903 | 1 | 417.1406451612903
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | 24089.510967741935 | 0.0 | 24089.510967741935 | 0.0 | 80017.58064516129 | 80017.58064516129 | 100.0 | 24089.510967741935 | -55928.069677419355 | 0.3010527283318786750534770719 | 80017.58064516129000000000000 | -55928.06967741935500000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 9126.570322580645 | 0.0 | 9126.570322580645 | 0.0 | 58221.646451612905 | 58221.646451612905 | 100.0 | 9126.570322580645 | -49095.076129032260 | 0.1567556206120964666696856449 | 58221.64645161290499999999999 | -49095.07612903225999999999999
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 9126.570322580645 | 0.0 | 9126.570322580645 | 0.0 | 58221.646451612905 | 58221.646451612905 | 100.0 | 9126.570322580645 | -49095.076129032260 | 0.1567556206120964666696856449 | 58221.64645161290499999999999 | -49095.07612903225999999999999
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 1650.283870967742 | 0.0 | 1650.283870967742 | 0.0 | 594.7832258064516 | 594.7832258064516 | 100.0 | 1650.283870967742 | 1055.5006451612904 | 2.774597196701644790611644832 | 594.7832258064516000000000001 | 1055.500645161290400000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57626.86322580645 | 57626.86322580645 | 100.0 | 0.0 | -57626.86322580645 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 7476.286451612903 | 0.0 | 7476.286451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7476.286451612903 | 7476.286451612903 | 7476.286451612903 | 1 | 7475.286451612903
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 14544.8 | 0.0 | 14544.8 | 0.0 | 21795.934193548386 | 21795.934193548386 | 100.0 | 14544.8 | -7251.134193548386 | 0.6673171184516272059511987518 | 21795.93419354838600000000000 | -7251.13419354838600000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 14.477419354838709 | 0.0 | 14.477419354838709 | 0.0 | 2267.6451612903224 | 2267.6451612903224 | 100.0 | 14.477419354838709 | -2253.167741935483691 | 0.006384340725777771665253254966 | 14.477419354838709 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 14.477419354838709 | 0.0 | 14.477419354838709 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 14.477419354838709 | 14.477419354838709 | 14.477419354838709 | 1 | 13.477419354838709
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | EUCO CURADOR PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 787.2516129032258 | 787.2516129032258 | 100.0 | 0.0 | -787.2516129032258 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | DESMOLDANTE EUCOSLIP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1480.3935483870969 | 1480.3935483870969 | 100.0 | 0.0 | -1480.3935483870969 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ('COMBUSTIBLES',) | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.5974193548387097 | 0.5974193548387097 | 0.5974193548387097 | 1 | -0.4025806451612903
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | COMBUSTIBLE | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.5974193548387097 | 0.5974193548387097 | 0.5974193548387097 | 1 | -0.4025806451612903
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 8168.470967741935 | 0.0 | 8168.470967741935 | 0.0 | 13088.140645161291 | 13088.140645161291 | 100.0 | 8168.470967741935 | -4919.669677419356 | 0.6241124074993672476448253783 | 13088.14064516129100000000000 | -4919.66967741935600000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 450.7625806451613 | 0.0 | 450.7625806451613 | 0.0 | 107.6916129032258 | 107.6916129032258 | 100.0 | 450.7625806451613 | 343.0709677419355 | 4.185679538946334556600061043 | 107.6916129032258000000000000 | 343.0709677419355000000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 702.8051612903225 | 0.0 | 702.8051612903225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 702.8051612903225 | 702.8051612903225 | 702.8051612903225 | 1 | 701.8051612903225
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 90.65935483870967 | 0.0 | 90.65935483870967 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 90.65935483870967 | 90.65935483870967 | 90.65935483870967 | 1 | 89.65935483870967
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1488.3238709677419 | 0.0 | 1488.3238709677419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1488.3238709677419 | 1488.3238709677419 | 1488.3238709677419 | 1 | 1487.3238709677419
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 2044.2141935483871 | 0.0 | 2044.2141935483871 | 0.0 | 6784.500645161291 | 6784.500645161291 | 100.0 | 2044.2141935483871 | -4740.2864516129039 | 0.3013065073560456669574148207 | 6784.500645161290999999999999 | -4740.286451612903899999999999
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 31.71483870967742 | 0.0 | 31.71483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31.71483870967742 | 31.71483870967742 | 31.71483870967742 | 1 | 30.71483870967742
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 3359.9909677419355 | 0.0 | 3359.9909677419355 | 0.0 | 6195.948387096774 | 6195.948387096774 | 100.0 | 3359.9909677419355 | -2835.9574193548385 | 0.5422884049097641526082103053 | 6195.948387096774000000000000 | -2835.957419354838500000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 4748.935483870968 | 0.0 | 4748.935483870968 | 0.0 | 6253.396129032258 | 6253.396129032258 | 100.0 | 4748.935483870968 | -1504.460645161290 | 0.7594170249064147724985053273 | 6253.396129032258000000000000 | -1504.460645161290000000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 1826.9883870967742 | 0.0 | 1826.9883870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1826.9883870967742 | 1826.9883870967742 | 1826.9883870967742 | 1 | 1825.9883870967742
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6253.396129032258 | 6253.396129032258 | 100.0 | 0.0 | -6253.396129032258 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 2822.2270967741933 | 0.0 | 2822.2270967741933 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2822.2270967741933 | 2822.2270967741933 | 2822.2270967741933 | 1 | 2821.2270967741933
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | CONCRETO FLUIDO 4001 M3 | 99.72 | 0.0 | 99.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 1 | 98.72
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 1.5729032258064517 | 0.0 | 1.5729032258064517 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.5729032258064517 | 1.5729032258064517 | 1.5729032258064517 | 1 | 0.5729032258064517
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 1/2" | 1.1638709677419354 | 0.0 | 1.1638709677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.1638709677419354 | 1.1638709677419354 | 1.1638709677419354 | 1 | 0.1638709677419354
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.40903225806451615 | 0.0 | 0.40903225806451615 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.40903225806451615 | 0.40903225806451615 | 0.40903225806451615 | 1 | -0.59096774193548385
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 4.36258064516129 | 0.0 | 4.36258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4.36258064516129 | 4.36258064516129 | 4.36258064516129 | 1 | 3.36258064516129
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 4.36258064516129 | 0.0 | 4.36258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4.36258064516129 | 4.36258064516129 | 4.36258064516129 | 1 | 3.36258064516129
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 244.00645161290322 | 0.0 | 244.00645161290322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 244.00645161290322 | 244.00645161290322 | 244.00645161290322 | 1 | 243.00645161290322
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 160.88129032258064 | 0.0 | 160.88129032258064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 160.88129032258064 | 160.88129032258064 | 160.88129032258064 | 1 | 159.88129032258064
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 0.30838709677419357 | 0.0 | 0.30838709677419357 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.30838709677419357 | 0.30838709677419357 | 0.30838709677419357 | 1 | -0.69161290322580643
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 82.81677419354838 | 0.0 | 82.81677419354838 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.81677419354838 | 82.81677419354838 | 82.81677419354838 | 1 | 81.81677419354838
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 186.75225806451613 | 186.75225806451613 | 100.0 | 0.0 | -186.75225806451613 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 186.75225806451613 | 186.75225806451613 | 100.0 | 0.0 | -186.75225806451613 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1362.3767741935485 | 0.0 | 1362.3767741935485 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1362.3767741935485 | 1362.3767741935485 | 1362.3767741935485 | 1 | 1361.3767741935485
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1086.8464516129031 | 0.0 | 1086.8464516129031 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1086.8464516129031 | 1086.8464516129031 | 1086.8464516129031 | 1 | 1085.8464516129031
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 275.53032258064513 | 0.0 | 275.53032258064513 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 275.53032258064513 | 275.53032258064513 | 275.53032258064513 | 1 | 274.53032258064513
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 418.1406451612903 | 0.0 | 418.1406451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 418.1406451612903 | 418.1406451612903 | 418.1406451612903 | 1 | 417.1406451612903
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 418.1406451612903 | 0.0 | 418.1406451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 418.1406451612903 | 418.1406451612903 | 418.1406451612903 | 1 | 417.1406451612903
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 418.1406451612903 | 0.0 | 418.1406451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 418.1406451612903 | 418.1406451612903 | 418.1406451612903 | 1 | 417.1406451612903
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | 20198.183225806453 | 0.0 | 20198.183225806453 | 0.0 | 59216.42193548387 | 59216.42193548387 | 100.0 | 20198.183225806453 | -39018.238709677417 | 0.3410909096772567324408109864 | 59216.42193548387000000000000 | -39018.23870967741700000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 8123.170322580645 | 0.0 | 8123.170322580645 | 0.0 | 40942.15741935484 | 40942.15741935484 | 100.0 | 8123.170322580645 | -32818.987096774195 | 0.1984060155740725161084530026 | 40942.15741935484000000000000 | -32818.98709677419500000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 8123.170322580645 | 0.0 | 8123.170322580645 | 0.0 | 40942.15741935484 | 40942.15741935484 | 100.0 | 8123.170322580645 | -32818.987096774195 | 0.1984060155740725161084530026 | 40942.15741935484000000000000 | -32818.98709677419500000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 1623.4361290322581 | 0.0 | 1623.4361290322581 | 0.0 | 1668.4232258064517 | 1668.4232258064517 | 100.0 | 1623.4361290322581 | -44.9870967741936 | 0.9730361600831536222108563731 | 1668.423225806451700000000000 | -44.987096774193600000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15406.856774193548 | 15406.856774193548 | 100.0 | 0.0 | -15406.856774193548 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 6499.734193548387 | 0.0 | 6499.734193548387 | 0.0 | 23866.877419354838 | 23866.877419354838 | 100.0 | 6499.734193548387 | -17367.143225806451 | 0.2723328267600448333462033612 | 23866.87741935483800000000000 | -17367.14322580645100000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 11656.872258064515 | 0.0 | 11656.872258064515 | 0.0 | 18274.26451612903 | 18274.26451612903 | 100.0 | 11656.872258064515 | -6617.392258064515 | 0.6378846189829448317269082606 | 18274.26451612903000000000000 | -6617.39225806451500000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 5718.175483870968 | 0.0 | 5718.175483870968 | 0.0 | 18274.26451612903 | 18274.26451612903 | 100.0 | 5718.175483870968 | -12556.089032258062 | 0.3129086524288873545479711641 | 18274.26451612903000000000000 | -12556.08903225806200000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 400.4787096774194 | 0.0 | 400.4787096774194 | 0.0 | 3519.058064516129 | 3519.058064516129 | 100.0 | 400.4787096774194 | -3118.5793548387096 | 0.1138028138028138166903424835 | 3519.058064516129000000000001 | -3118.579354838709600000000001
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 338.9729032258065 | 0.0 | 338.9729032258065 | 0.0 | 215.37935483870967 | 215.37935483870967 | 100.0 | 338.9729032258065 | 123.59354838709683 | 1.573841204416513677589650821 | 215.3793548387096700000000000 | 123.5935483870968300000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4255.778064516129 | 4255.778064516129 | 100.0 | 0.0 | -4255.778064516129 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 580.9961290322581 | 580.9961290322581 | 100.0 | 0.0 | -580.9961290322581 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1810.7509677419355 | 1810.7509677419355 | 100.0 | 0.0 | -1810.7509677419355 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 87.63225806451612 | 0.0 | 87.63225806451612 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 87.63225806451612 | 87.63225806451612 | 87.63225806451612 | 1 | 86.63225806451612
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 546.843870967742 | 0.0 | 546.843870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 546.843870967742 | 546.843870967742 | 546.843870967742 | 1 | 545.843870967742
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1239.381935483871 | 0.0 | 1239.381935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1239.381935483871 | 1239.381935483871 | 1239.381935483871 | 1 | 1238.381935483871
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 1463.52 | 0.0 | 1463.52 | 0.0 | 2151.4425806451613 | 2151.4425806451613 | 100.0 | 1463.52 | -687.9225806451613 | 0.6802505505683208475262334834 | 2151.442580645161300000000000 | -687.922580645161300000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 31.71483870967742 | 0.0 | 31.71483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31.71483870967742 | 31.71483870967742 | 31.71483870967742 | 1 | 30.71483870967742
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 1609.6309677419356 | 0.0 | 1609.6309677419356 | 0.0 | 5740.85935483871 | 5740.85935483871 | 100.0 | 1609.6309677419356 | -4131.2283870967744 | 0.2803815366745138347062383897 | 5740.859354838710000000000000 | -4131.228387096774400000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ('COMBUSTIBLES',) | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.5974193548387097 | 0.5974193548387097 | 0.5974193548387097 | 1 | -0.4025806451612903
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | COMBUSTIBLE | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.5974193548387097 | 0.5974193548387097 | 0.5974193548387097 | 1 | -0.4025806451612903
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 1.5729032258064517 | 0.0 | 1.5729032258064517 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.5729032258064517 | 1.5729032258064517 | 1.5729032258064517 | 1 | 0.5729032258064517
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 1/2" | 1.1638709677419354 | 0.0 | 1.1638709677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.1638709677419354 | 1.1638709677419354 | 1.1638709677419354 | 1 | 0.1638709677419354
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.40903225806451615 | 0.0 | 0.40903225806451615 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.40903225806451615 | 0.40903225806451615 | 0.40903225806451615 | 1 | -0.59096774193548385
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 4.36258064516129 | 0.0 | 4.36258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4.36258064516129 | 4.36258064516129 | 4.36258064516129 | 1 | 3.36258064516129
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 4.36258064516129 | 0.0 | 4.36258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4.36258064516129 | 4.36258064516129 | 4.36258064516129 | 1 | 3.36258064516129
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 14.477419354838709 | 0.0 | 14.477419354838709 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 14.477419354838709 | 14.477419354838709 | 14.477419354838709 | 1 | 13.477419354838709
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 14.477419354838709 | 0.0 | 14.477419354838709 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 14.477419354838709 | 14.477419354838709 | 14.477419354838709 | 1 | 13.477419354838709
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 244.00645161290322 | 0.0 | 244.00645161290322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 244.00645161290322 | 244.00645161290322 | 244.00645161290322 | 1 | 243.00645161290322
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 160.88129032258064 | 0.0 | 160.88129032258064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 160.88129032258064 | 160.88129032258064 | 160.88129032258064 | 1 | 159.88129032258064
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 0.30838709677419357 | 0.0 | 0.30838709677419357 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.30838709677419357 | 0.30838709677419357 | 0.30838709677419357 | 1 | -0.69161290322580643
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 82.81677419354838 | 0.0 | 82.81677419354838 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.81677419354838 | 82.81677419354838 | 82.81677419354838 | 1 | 81.81677419354838
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1167.24 | 0.0 | 1167.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1167.24 | 1167.24 | 1167.24 | 1 | 1166.24
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 896.16 | 0.0 | 896.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 896.16 | 896.16 | 896.16 | 1 | 895.16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 271.08 | 0.0 | 271.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 271.08 | 271.08 | 271.08 | 1 | 270.08
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 4506.44 | 0.0 | 4506.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4506.44 | 4506.44 | 4506.44 | 1 | 4505.44
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 1826.9883870967742 | 0.0 | 1826.9883870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1826.9883870967742 | 1826.9883870967742 | 1826.9883870967742 | 1 | 1825.9883870967742
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 2579.7316129032256 | 0.0 | 2579.7316129032256 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2579.7316129032256 | 2579.7316129032256 | 2579.7316129032256 | 1 | 2578.7316129032256
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | CONCRETO FLUIDO 4001 M3 | 99.72 | 0.0 | 99.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 1 | 98.72
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 418.1406451612903 | 0.0 | 418.1406451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 418.1406451612903 | 418.1406451612903 | 418.1406451612903 | 1 | 417.1406451612903
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 418.1406451612903 | 0.0 | 418.1406451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 418.1406451612903 | 418.1406451612903 | 418.1406451612903 | 1 | 417.1406451612903
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 418.1406451612903 | 0.0 | 418.1406451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 418.1406451612903 | 418.1406451612903 | 418.1406451612903 | 1 | 417.1406451612903
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | 20235.449032258064 | 0.0 | 20235.449032258064 | 0.0 | 55379.944516129035 | 55379.944516129035 | 100.0 | 20235.449032258064 | -35144.495483870971 | 0.3653930896656031511195419938 | 55379.94451612903499999999999 | -35144.49548387097099999999999
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 11683.252903225806 | 0.0 | 11683.252903225806 | 0.0 | 54435.50838709677 | 54435.50838709677 | 100.0 | 11683.252903225806 | -42752.255483870964 | 0.2146255863019581774299919244 | 54435.50838709677000000000001 | -42752.25548387096400000000001
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 5742.829677419355 | 0.0 | 5742.829677419355 | 0.0 | 50432.85161290323 | 50432.85161290323 | 100.0 | 5742.829677419355 | -44690.021935483875 | 0.1138708102706223683927441719 | 50432.85161290322999999999999 | -44690.02193548387499999999999
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 400.4787096774194 | 0.0 | 400.4787096774194 | 0.0 | 1935.4825806451613 | 1935.4825806451613 | 100.0 | 400.4787096774194 | -1535.0038709677419 | 0.2069141379427586508045298466 | 1935.482580645161300000000000 | -1535.003870967741900000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 340.18451612903226 | 0.0 | 340.18451612903226 | 0.0 | 1562.6038709677418 | 1562.6038709677418 | 100.0 | 340.18451612903226 | -1222.41935483870954 | 0.2177036179478752787810584851 | 1562.603870967741800000000000 | -1222.419354838709540000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18303.398709677418 | 18303.398709677418 | 100.0 | 0.0 | -18303.398709677418 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 290.49806451612903 | 290.49806451612903 | 100.0 | 0.0 | -290.49806451612903 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1810.7509677419355 | 1810.7509677419355 | 100.0 | 0.0 | -1810.7509677419355 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 87.63225806451612 | 0.0 | 87.63225806451612 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 87.63225806451612 | 87.63225806451612 | 87.63225806451612 | 1 | 86.63225806451612
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 546.843870967742 | 0.0 | 546.843870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 546.843870967742 | 546.843870967742 | 546.843870967742 | 1 | 545.843870967742
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1242.9922580645161 | 0.0 | 1242.9922580645161 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1242.9922580645161 | 1242.9922580645161 | 1242.9922580645161 | 1 | 1241.9922580645161
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 1463.52 | 0.0 | 1463.52 | 0.0 | 13167.510967741935 | 13167.510967741935 | 100.0 | 1463.52 | -11703.990967741935 | 0.1111462905620784570037885976 | 13167.51096774193500000000000 | -11703.99096774193500000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 31.71483870967742 | 0.0 | 31.71483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31.71483870967742 | 31.71483870967742 | 31.71483870967742 | 1 | 30.71483870967742
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 1629.4632258064516 | 0.0 | 1629.4632258064516 | 0.0 | 13362.606451612903 | 13362.606451612903 | 100.0 | 1629.4632258064516 | -11733.1432258064514 | 0.1219420201969482495533857152 | 13362.60645161290300000000000 | -11733.14322580645140000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 4.36258064516129 | 0.0 | 4.36258064516129 | 0.0 | 33.48258064516129 | 33.48258064516129 | 100.0 | 4.36258064516129 | -29.12000000000000 | 0.1302940383059077337305294839 | 33.48258064516128999999999999 | -29.11999999999999999999999999
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 4.36258064516129 | 0.0 | 4.36258064516129 | 0.0 | 33.48258064516129 | 33.48258064516129 | 100.0 | 4.36258064516129 | -29.12000000000000 | 0.1302940383059077337305294839 | 33.48258064516128999999999999 | -29.11999999999999999999999999
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ('COMBUSTIBLES',) | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.5974193548387097 | 0.5974193548387097 | 0.5974193548387097 | 1 | -0.4025806451612903
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | COMBUSTIBLE | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.5974193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.5974193548387097 | 0.5974193548387097 | 0.5974193548387097 | 1 | -0.4025806451612903
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 4506.44 | 0.0 | 4506.44 | 0.0 | 3826.9806451612903 | 3826.9806451612903 | 100.0 | 4506.44 | 679.4593548387097 | 1.177544497304368649287075030 | 3826.980645161290300000000001 | 679.459354838709699999999999
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 1826.9883870967742 | 0.0 | 1826.9883870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1826.9883870967742 | 1826.9883870967742 | 1826.9883870967742 | 1 | 1825.9883870967742
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3826.9806451612903 | 3826.9806451612903 | 100.0 | 0.0 | -3826.9806451612903 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 2579.7316129032256 | 0.0 | 2579.7316129032256 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2579.7316129032256 | 2579.7316129032256 | 2579.7316129032256 | 1 | 2578.7316129032256
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | CONCRETO FLUIDO 4001 M3 | 99.72 | 0.0 | 99.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 1 | 98.72
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 1.5729032258064517 | 0.0 | 1.5729032258064517 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.5729032258064517 | 1.5729032258064517 | 1.5729032258064517 | 1 | 0.5729032258064517
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 1/2" | 1.1638709677419354 | 0.0 | 1.1638709677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.1638709677419354 | 1.1638709677419354 | 1.1638709677419354 | 1 | 0.1638709677419354
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.40903225806451615 | 0.0 | 0.40903225806451615 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.40903225806451615 | 0.40903225806451615 | 0.40903225806451615 | 1 | -0.59096774193548385
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 14.477419354838709 | 0.0 | 14.477419354838709 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 14.477419354838709 | 14.477419354838709 | 14.477419354838709 | 1 | 13.477419354838709
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 14.477419354838709 | 0.0 | 14.477419354838709 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 14.477419354838709 | 14.477419354838709 | 14.477419354838709 | 1 | 13.477419354838709
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 244.00645161290322 | 0.0 | 244.00645161290322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 244.00645161290322 | 244.00645161290322 | 244.00645161290322 | 1 | 243.00645161290322
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 160.88129032258064 | 0.0 | 160.88129032258064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 160.88129032258064 | 160.88129032258064 | 160.88129032258064 | 1 | 159.88129032258064
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 0.30838709677419357 | 0.0 | 0.30838709677419357 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.30838709677419357 | 0.30838709677419357 | 0.30838709677419357 | 1 | -0.69161290322580643
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 82.81677419354838 | 0.0 | 82.81677419354838 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 82.81677419354838 | 82.81677419354838 | 82.81677419354838 | 1 | 81.81677419354838
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 142.19354838709677 | 142.19354838709677 | 100.0 | 0.0 | -142.19354838709677 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 142.19354838709677 | 142.19354838709677 | 100.0 | 0.0 | -142.19354838709677 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1168.9664516129033 | 0.0 | 1168.9664516129033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1168.9664516129033 | 1168.9664516129033 | 1168.9664516129033 | 1 | 1167.9664516129033
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 897.8864516129032 | 0.0 | 897.8864516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 897.8864516129032 | 897.8864516129032 | 897.8864516129032 | 1 | 896.8864516129032
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 271.08 | 0.0 | 271.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 271.08 | 271.08 | 271.08 | 1 | 270.08
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 8134.055483870968 | 0.0 | 8134.055483870968 | 0.0 | 944.436129032258 | 944.436129032258 | 100.0 | 8134.055483870968 | 7189.619354838710 | 8.612605166011329689987756204 | 944.4361290322580000000000000 | 7189.619354838710000000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 8134.055483870968 | 0.0 | 8134.055483870968 | 0.0 | 944.436129032258 | 944.436129032258 | 100.0 | 8134.055483870968 | 7189.619354838710 | 8.612605166011329689987756204 | 944.4361290322580000000000000 | 7189.619354838710000000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 1623.4361290322581 | 0.0 | 1623.4361290322581 | 0.0 | 944.436129032258 | 944.436129032258 | 100.0 | 1623.4361290322581 | 679.0000000000001 | 1.718947506482789680884686031 | 944.4361290322580000000000000 | 679.0000000000001000000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 6510.61935483871 | 0.0 | 6510.61935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6510.61935483871 | 6510.61935483871 | 6510.61935483871 | 1 | 6509.61935483871
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 418.1406451612903 | 0.0 | 418.1406451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 418.1406451612903 | 418.1406451612903 | 418.1406451612903 | 1 | 417.1406451612903
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 418.1406451612903 | 0.0 | 418.1406451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 418.1406451612903 | 418.1406451612903 | 418.1406451612903 | 1 | 417.1406451612903
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 418.1406451612903 | 0.0 | 418.1406451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 418.1406451612903 | 418.1406451612903 | 418.1406451612903 | 1 | 417.1406451612903
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | 28612.92 | 0.0 | 28612.92 | 0.0 | 56092.42967741936 | 56092.42967741936 | 91.0 | 26037.7572 | -30054.67247741936 | 0.4641937842546655227611270775 | 61640.03261254874725274725275 | -33027.11261254874725274725275
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 11211.425806451613 | 0.0 | 11211.425806451613 | 0.0 | 23535.131612903228 | 23535.131612903228 | 91.0 | 10202.39748387096783 | -13332.73412903226017 | 0.4334965128589917673277636304 | 25862.78199220134945054945055 | -14651.35618574973645054945055
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 11211.425806451613 | 0.0 | 11211.425806451613 | 0.0 | 23535.131612903228 | 23535.131612903228 | 91.0 | 10202.39748387096783 | -13332.73412903226017 | 0.4334965128589917673277636304 | 25862.78199220134945054945055 | -14651.35618574973645054945055
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 2042.4567741935484 | 0.0 | 2042.4567741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 1858.635664516129044 | 1858.635664516129044 | 1858.635664516129044 | 1.098901098901098901098901099 | 2041.357873094647301098901099
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 9168.969032258065 | 0.0 | 9168.969032258065 | 0.0 | 23535.131612903228 | 23535.131612903228 | 91.0 | 8343.76181935483915 | -15191.36979354838885 | 0.3545236948996001825334183275 | 25862.78199220134945054945055 | -16693.81295994328445054945055
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 16811.62451612903 | 0.0 | 16811.62451612903 | 0.0 | 32557.29806451613 | 32557.29806451613 | 91.0 | 15298.5783096774173 | -17258.7197548387127 | 0.4698970497908480657417324183 | 35777.25062034739560439560440 | -18965.62610421836560439560440
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 7856.104516129032 | 0.0 | 7856.104516129032 | 0.0 | 32557.29806451613 | 32557.29806451613 | 91.0 | 7149.05510967741912 | -25408.24295483871088 | 0.2195837964044412520129138360 | 35777.25062034739560439560440 | -27921.14610421836360439560440
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 472.0425806451613 | 0.0 | 472.0425806451613 | 0.0 | 5630.492903225806 | 5630.492903225806 | 91.0 | 429.558748387096783 | -5200.934154838709217 | 0.07629149983316650751645073224 | 6187.354838709676923076923077 | -5715.312258064515623076923077
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 465.9367741935484 | 0.0 | 465.9367741935484 | 0.0 | 546.2993548387096 | 546.2993548387096 | 91.0 | 424.002464516129044 | -122.296890322580556 | 0.7761357591961870265343012971 | 600.3289613612193406593406593 | -134.3921871676709406593406593
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6940.189677419355 | 6940.189677419355 | 91.0 | 0.000 | -6940.189677419355 | 0E+9 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1278.1922580645162 | 1278.1922580645162 | 91.0 | 0.000 | -1278.1922580645162 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 996.2387096774194 | 0.0 | 996.2387096774194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 906.577225806451654 | 906.577225806451654 | 906.577225806451654 | 1.098901098901098901098901099 | 995.1398085785183010989010989
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 650.1948387096775 | 0.0 | 650.1948387096775 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 591.677303225806525 | 591.677303225806525 | 591.677303225806525 | 1.098901098901098901098901099 | 649.0959376107764010989010989
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1657.3277419354838 | 0.0 | 1657.3277419354838 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 1508.168245161290258 | 1508.168245161290258 | 1508.168245161290258 | 1.098901098901098901098901099 | 1656.228840836582701098901099
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 1669.0593548387096 | 0.0 | 1669.0593548387096 | 0.0 | 3611.3303225806453 | 3611.3303225806453 | 91.0 | 1518.844012903225736 | -2092.486309677419564 | 0.4205774263867018892110267518 | 3968.494859978731098901098901 | -2299.435505140021498901098901
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 37.708387096774196 | 0.0 | 37.708387096774196 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 34.31463225806451836 | 34.31463225806451836 | 34.31463225806451836 | 1.098901098901098901098901099 | 36.60948599787309709890109890
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 1907.596129032258 | 0.0 | 1907.596129032258 | 0.0 | 14550.793548387097 | 14550.793548387097 | 91.0 | 1735.91247741935478 | -12814.88107096774222 | 0.1193001929170917567624039340 | 15989.88302020560109890109890 | -14082.28689117334309890109890
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ('COMBUSTIBLES',) | 0.7096774193548387 | 0.0 | 0.7096774193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 0.645806451612903217 | 0.645806451612903217 | 0.645806451612903217 | 1.098901098901098901098901099 | -0.389223679546260201098901099
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | COMBUSTIBLE | 0.7096774193548387 | 0.0 | 0.7096774193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 0.645806451612903217 | 0.645806451612903217 | 0.645806451612903217 | 1.098901098901098901098901099 | -0.389223679546260201098901099
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 1.8709677419354838 | 0.0 | 1.8709677419354838 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 1.702580645161290258 | 1.702580645161290258 | 1.702580645161290258 | 1.098901098901098901098901099 | 0.772066643034384898901098901
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 1/2" | 1.384516129032258 | 0.0 | 1.384516129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 1.25990967741935478 | 1.25990967741935478 | 1.25990967741935478 | 1.098901098901098901098901099 | 0.285615030131159098901098901
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.4864516129032258 | 0.0 | 0.4864516129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 0.442670967741935478 | 0.442670967741935478 | 0.442670967741935478 | 1.098901098901098901098901099 | -0.612449485997873101098901099
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 5.187096774193549 | 0.0 | 5.187096774193549 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 4.72025806451612959 | 4.72025806451612959 | 4.72025806451612959 | 1.098901098901098901098901099 | 4.088195675292450098901098901
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 5.187096774193549 | 0.0 | 5.187096774193549 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 4.72025806451612959 | 4.72025806451612959 | 4.72025806451612959 | 1.098901098901098901098901099 | 4.088195675292450098901098901
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 17.214193548387097 | 0.0 | 17.214193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 15.66491612903225827 | 15.66491612903225827 | 15.66491612903225827 | 1.098901098901098901098901099 | 16.11529244948599809890109890
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 17.214193548387097 | 0.0 | 17.214193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 15.66491612903225827 | 15.66491612903225827 | 15.66491612903225827 | 1.098901098901098901098901099 | 16.11529244948599809890109890
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 506.2090322580645 | 0.0 | 506.2090322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 460.650219354838695 | 460.650219354838695 | 460.650219354838695 | 1.098901098901098901098901099 | 505.1101311591634010989010989
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 179.0090322580645 | 0.0 | 179.0090322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 162.898219354838695 | 162.898219354838695 | 162.898219354838695 | 1.098901098901098901098901099 | 177.9101311591634010989010989
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 69.3458064516129 | 0.0 | 69.3458064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 63.104683870967739 | 63.104683870967739 | 63.104683870967739 | 1.098901098901098901098901099 | 68.24690535271180109890109890
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 257.8541935483871 | 0.0 | 257.8541935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 234.647316129032261 | 234.647316129032261 | 234.647316129032261 | 1.098901098901098901098901099 | 256.7552924494860010989010989
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1652.985806451613 | 0.0 | 1652.985806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 1504.21708387096783 | 1504.21708387096783 | 1504.21708387096783 | 1.098901098901098901098901099 | 1651.886905352711901098901099
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 1272.032258064516 | 0.0 | 1272.032258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 1157.54935483870956 | 1157.54935483870956 | 1157.54935483870956 | 1.098901098901098901098901099 | 1270.933356965614901098901099
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 380.95354838709676 | 0.0 | 380.95354838709676 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 346.6677290322580516 | 346.6677290322580516 | 346.6677290322580516 | 1.098901098901098901098901099 | 379.8546472881956610989010989
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 6771.343225806451 | 0.0 | 6771.343225806451 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 6161.92233548387041 | 6161.92233548387041 | 6161.92233548387041 | 1.098901098901098901098901099 | 6770.244324707549901098901099
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 3094.0567741935483 | 0.0 | 3094.0567741935483 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 2815.591664516128953 | 2815.591664516128953 | 2815.591664516128953 | 1.098901098901098901098901099 | 3092.957873094647201098901099
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 3062.8064516129034 | 0.0 | 3062.8064516129034 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 2787.153870967742094 | 2787.153870967742094 | 2787.153870967742094 | 1.098901098901098901098901099 | 3061.707550514002301098901099
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | CONCRETO FLUIDO 4001 M3 | 614.48 | 0.0 | 614.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 559.1768 | 559.1768 | 559.1768 | 1.098901098901098901098901099 | 613.3810989010989010989010989
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 589.8696774193548 | 0.0 | 589.8696774193548 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 536.781406451612868 | 536.781406451612868 | 536.781406451612868 | 1.098901098901098901098901099 | 588.7707763204537010989010989
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 589.8696774193548 | 0.0 | 589.8696774193548 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 536.781406451612868 | 536.781406451612868 | 536.781406451612868 | 1.098901098901098901098901099 | 588.7707763204537010989010989
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 589.8696774193548 | 0.0 | 589.8696774193548 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 536.781406451612868 | 536.781406451612868 | 536.781406451612868 | 1.098901098901098901098901099 | 588.7707763204537010989010989
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | 302.20774193548385 | 0.0 | 302.20774193548385 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 39.2870064516129005 | 39.2870064516129005 | 39.2870064516129005 | 7.692307692307692307692307692 | 294.5154342431761576923076923
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 3.5187096774193547 | 0.0 | 3.5187096774193547 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.457432258064516111 | 0.457432258064516111 | 0.457432258064516111 | 7.692307692307692307692307692 | -4.173598014888337607692307692
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 3.5187096774193547 | 0.0 | 3.5187096774193547 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.457432258064516111 | 0.457432258064516111 | 0.457432258064516111 | 7.692307692307692307692307692 | -4.173598014888337607692307692
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 3.5187096774193547 | 0.0 | 3.5187096774193547 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.457432258064516111 | 0.457432258064516111 | 0.457432258064516111 | 7.692307692307692307692307692 | -4.173598014888337607692307692
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 114.56903225806451 | 0.0 | 114.56903225806451 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 14.8939741935483863 | 14.8939741935483863 | 14.8939741935483863 | 7.692307692307692307692307692 | 106.8767245657568176923076923
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 114.56903225806451 | 0.0 | 114.56903225806451 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 14.8939741935483863 | 14.8939741935483863 | 14.8939741935483863 | 7.692307692307692307692307692 | 106.8767245657568176923076923
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 24.726451612903226 | 0.0 | 24.726451612903226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 3.21443870967741938 | 3.21443870967741938 | 3.21443870967741938 | 7.692307692307692307692307692 | 17.03414392059553369230769231
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 89.84258064516129 | 0.0 | 89.84258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 11.6795354838709677 | 11.6795354838709677 | 11.6795354838709677 | 7.692307692307692307692307692 | 82.15027295285359769230769231
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 184.12 | 0.0 | 184.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 23.9356 | 23.9356 | 23.9356 | 7.692307692307692307692307692 | 176.4276923076923076923076923
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 0.9225806451612903 | 0.0 | 0.9225806451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.119935483870967739 | 0.119935483870967739 | 0.119935483870967739 | 7.692307692307692307692307692 | -6.769727047146402007692307692
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 0.9225806451612903 | 0.0 | 0.9225806451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.119935483870967739 | 0.119935483870967739 | 0.119935483870967739 | 7.692307692307692307692307692 | -6.769727047146402007692307692
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 18.054193548387097 | 0.0 | 18.054193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 2.34704516129032261 | 2.34704516129032261 | 2.34704516129032261 | 7.692307692307692307692307692 | 10.36188585607940469230769231
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 13.894193548387097 | 0.0 | 13.894193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1.80624516129032261 | 1.80624516129032261 | 1.80624516129032261 | 7.692307692307692307692307692 | 6.201885856079404692307692308
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 4.16 | 0.0 | 4.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.5408 | 0.5408 | 0.5408 | 7.692307692307692307692307692 | -3.532307692307692307692307692
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 80.84 | 0.0 | 80.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 10.5092 | 10.5092 | 10.5092 | 7.692307692307692307692307692 | 73.14769230769230769230769231
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 4.556129032258064 | 0.0 | 4.556129032258064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.59229677419354832 | 0.59229677419354832 | 0.59229677419354832 | 7.692307692307692307692307692 | -3.136178660049628307692307692
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 38.340645161290325 | 0.0 | 38.340645161290325 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 4.98428387096774225 | 4.98428387096774225 | 4.98428387096774225 | 7.692307692307692307692307692 | 30.64833746898263269230769231
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 19.36774193548387 | 0.0 | 19.36774193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 2.5178064516129031 | 2.5178064516129031 | 2.5178064516129031 | 7.692307692307692307692307692 | 11.67543424317617769230769231
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 18.57548387096774 | 0.0 | 18.57548387096774 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 2.4148129032258062 | 2.4148129032258062 | 2.4148129032258062 | 7.692307692307692307692307692 | 10.88317617866004769230769231
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 84.30322580645161 | 0.0 | 84.30322580645161 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 10.9594193548387093 | 10.9594193548387093 | 10.9594193548387093 | 7.692307692307692307692307692 | 76.61091811414391769230769231
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 33.01032258064516 | 0.0 | 33.01032258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 4.2913419354838708 | 4.2913419354838708 | 4.2913419354838708 | 7.692307692307692307692307692 | 25.31801488833746769230769231
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 45.4141935483871 | 0.0 | 45.4141935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 5.903845161290323 | 5.903845161290323 | 5.903845161290323 | 7.692307692307692307692307692 | 37.72188585607940769230769231
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | CONCRETO FLUIDO 4001 M3 | 5.878709677419355 | 0.0 | 5.878709677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.76423225806451615 | 0.76423225806451615 | 0.76423225806451615 | 7.692307692307692307692307692 | -1.813598014888337307692307692
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES |  | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | 35777.90193548387 | 0.0 | 35777.90193548387 | 0.0 | 318833.78451612906 | 318833.78451612906 | 0.0 | 0E-11 | -318833.78451612906 | 0 | 35777.90193548387 | 0E-11
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | CONTRAPISO | 3432.988387096774 | 0.0 | 3432.988387096774 | 0.0 | 15.238709677419354 | 15.238709677419354 | 0.0 | 0E-12 | -15.238709677419354 | 0E+3 | 3432.988387096774 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ('MATERIALES',) | 1875.1909677419355 | 0.0 | 1875.1909677419355 | 0.0 | 15.238709677419354 | 15.238709677419354 | 0.0 | 0E-13 | -15.238709677419354 | 0E+2 | 1875.1909677419355 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ('ACERO DE REFUERZO',) | 363.33290322580643 | 0.0 | 363.33290322580643 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 363.33290322580643 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ALAMBRE DE AMARRE | 31.10967741935484 | 0.0 | 31.10967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 31.10967741935484 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | CLAVO DE 3" | 0.18451612903225806 | 0.0 | 0.18451612903225806 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.18451612903225806 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 332.0387096774194 | 0.0 | 332.0387096774194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 332.0387096774194 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ('ADITIVOS',) | 0.6658064516129032 | 0.0 | 0.6658064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.6658064516129032 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | DESENCOFRANTE | 0.6658064516129032 | 0.0 | 0.6658064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.6658064516129032 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ('AGLOMERADOS',) | 11.076129032258065 | 0.0 | 11.076129032258065 | 0.0 | 15.238709677419354 | 15.238709677419354 | 0.0 | 0E-15 | -15.238709677419354 | 0 | 11.076129032258065 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | CEMENTO UGC | 11.076129032258065 | 0.0 | 11.076129032258065 | 0.0 | 15.238709677419354 | 15.238709677419354 | 0.0 | 0E-15 | -15.238709677419354 | 0 | 11.076129032258065 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ('AGREGADOS',) | 3.994838709677419 | 0.0 | 3.994838709677419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 3.994838709677419 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | PIEDRIN DE 1/2" | 2.9548387096774196 | 0.0 | 2.9548387096774196 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 2.9548387096774196 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ARENA DE RIO | 1.04 | 0.0 | 1.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.04 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ('COMBUSTIBLES',) | 1.5148387096774194 | 0.0 | 1.5148387096774194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.5148387096774194 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | COMBUSTIBLE | 1.5148387096774194 | 0.0 | 1.5148387096774194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.5148387096774194 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ('CONCRETO',) | 1311.7329032258065 | 0.0 | 1311.7329032258065 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1311.7329032258065 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 1311.7329032258065 | 0.0 | 1311.7329032258065 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1311.7329032258065 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ('MADERA',) | 4.64 | 0.0 | 4.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.64 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | TABLA 1" X 12" X 10' | 4.64 | 0.0 | 4.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.64 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ('MATERIALES',) | 178.23354838709676 | 0.0 | 178.23354838709676 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 178.23354838709676 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | IMPREVISTOS | 132.17935483870968 | 0.0 | 132.17935483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 132.17935483870968 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | MATERIALES | 46.0541935483871 | 0.0 | 46.0541935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 46.0541935483871 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ('SUBCONTRATOS',) | 1557.7974193548387 | 0.0 | 1557.7974193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1557.7974193548387 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ('SUB. CONTRATOS',) | 1557.7974193548387 | 0.0 | 1557.7974193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1557.7974193548387 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 145.22709677419354 | 0.0 | 145.22709677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 145.22709677419354 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 1412.570322580645 | 0.0 | 1412.570322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 1412.570322580645 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | 3788.397419354839 | 0.0 | 3788.397419354839 | 0.0 | 587.2916129032258 | 587.2916129032258 | 0.0 | 0E-12 | -587.2916129032258 | 0E+1 | 3788.397419354839 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 6.24258064516129 | 0.0 | 6.24258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 6.24258064516129 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 6.24258064516129 | 0.0 | 6.24258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 6.24258064516129 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ALQUILER PUNTAL METALICO | 6.24258064516129 | 0.0 | 6.24258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 6.24258064516129 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ('MATERIALES',) | 1769.3264516129032 | 0.0 | 1769.3264516129032 | 0.0 | 60.95741935483871 | 60.95741935483871 | 0.0 | 0E-13 | -60.95741935483871 | 0E+1 | 1769.3264516129032 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ('ACERO DE REFUERZO',) | 237.86451612903227 | 0.0 | 237.86451612903227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 237.86451612903227 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 202.15354838709678 | 0.0 | 202.15354838709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 202.15354838709678 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ALAMBRE DE AMARRE | 15.539354838709677 | 0.0 | 15.539354838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 15.539354838709677 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 20.171612903225807 | 0.0 | 20.171612903225807 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 20.171612903225807 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ('ADITIVOS',) | 47.42193548387097 | 0.0 | 47.42193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 47.42193548387097 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 47.42193548387097 | 0.0 | 47.42193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 47.42193548387097 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ('AGLOMERADOS',) | 126.66967741935484 | 0.0 | 126.66967741935484 | 0.0 | 60.95741935483871 | 60.95741935483871 | 0.0 | 0E-14 | -60.95741935483871 | 0 | 126.66967741935484 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 0.01032258064516129 | 0.0 | 0.01032258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.01032258064516129 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | MONOCAPA GRIS | 14.256774193548386 | 0.0 | 14.256774193548386 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 14.256774193548386 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | CAL | 12.625806451612902 | 0.0 | 12.625806451612902 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 12.625806451612902 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | CEMENTO UGC | 99.77677419354839 | 0.0 | 99.77677419354839 | 0.0 | 60.95741935483871 | 60.95741935483871 | 0.0 | 0E-14 | -60.95741935483871 | 0 | 99.77677419354839 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ('AGREGADOS',) | 9.477419354838709 | 0.0 | 9.477419354838709 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 9.477419354838709 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ARENA DE RIO | 9.477419354838709 | 0.0 | 9.477419354838709 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 9.477419354838709 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ('CONCRETO',) | 783.4025806451613 | 0.0 | 783.4025806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 783.4025806451613 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 783.4025806451613 | 0.0 | 783.4025806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 783.4025806451613 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ('FERRETERIA',) | 282.2425806451613 | 0.0 | 282.2425806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 282.2425806451613 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 15.609032258064516 | 0.0 | 15.609032258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 15.609032258064516 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | SIKAFLEX 1A GRIS 300 ML | 253.33161290322582 | 0.0 | 253.33161290322582 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 253.33161290322582 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 13.301935483870968 | 0.0 | 13.301935483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 13.301935483870968 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ('MATERIALES',) | 169.67096774193547 | 0.0 | 169.67096774193547 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 169.67096774193547 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | IMPREVISTOS | 134.6425806451613 | 0.0 | 134.6425806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 134.6425806451613 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | MATERIALES | 35.028387096774196 | 0.0 | 35.028387096774196 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 35.028387096774196 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ('PREFABRICADOS',) | 112.57677419354839 | 0.0 | 112.57677419354839 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 112.57677419354839 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | LADRILLO MACIZO 5X12X25 CMS | 112.57677419354839 | 0.0 | 112.57677419354839 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 112.57677419354839 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ('SUBCONTRATOS',) | 2012.8283870967741 | 0.0 | 2012.8283870967741 | 0.0 | 526.3341935483871 | 526.3341935483871 | 0.0 | 0E-13 | -526.3341935483871 | 0 | 2012.8283870967741 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ('SUB. CONTRATOS',) | 2012.8283870967741 | 0.0 | 2012.8283870967741 | 0.0 | 526.3341935483871 | 526.3341935483871 | 0.0 | 0E-13 | -526.3341935483871 | 0 | 2012.8283870967741 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | SUBCONTRATOS | 282.5083870967742 | 0.0 | 282.5083870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 282.5083870967742 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 526.3341935483871 | 526.3341935483871 | 0.0 | 0.0 | -526.3341935483871 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 1730.32 | 0.0 | 1730.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1730.32 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | RESANES | 21235.166451612902 | 0.0 | 21235.166451612902 | 0.0 | 318231.2541935484 | 318231.2541935484 | 0.0 | 0E-12 | -318231.254193548400 | 0.00 | 21235.166451612902 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.54838709677419 | 72.54838709677419 | 0.0 | 0.0 | -72.54838709677419 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.54838709677419 | 72.54838709677419 | 0.0 | 0.0 | -72.54838709677419 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | HILO NYLON P/ALBAÑIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.041290322580647 | 31.041290322580647 | 0.0 | 0.0 | -31.041290322580647 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | PUNTA PARA CONCRETO SDS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.05677419354839 | 22.05677419354839 | 0.0 | 0.0 | -22.05677419354839 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | CINCEL PARA CONCRETO SDS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.45032258064516 | 19.45032258064516 | 0.0 | 0.0 | -19.45032258064516 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2619354838709675 | 3.2619354838709675 | 0.0 | 0.0 | -3.2619354838709675 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ('PAPELERIA Y UTILES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2619354838709675 | 3.2619354838709675 | 0.0 | 0.0 | -3.2619354838709675 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | LAPIZ BICOLOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2619354838709675 | 3.2619354838709675 | 0.0 | 0.0 | -3.2619354838709675 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 103.92387096774193 | 0.0 | 103.92387096774193 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 103.92387096774193 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 103.92387096774193 | 0.0 | 103.92387096774193 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 103.92387096774193 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 103.92387096774193 | 0.0 | 103.92387096774193 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 103.92387096774193 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11332.66064516129 | 11332.66064516129 | 0.0 | 0.0 | -11332.66064516129 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11332.66064516129 | 11332.66064516129 | 0.0 | 0.0 | -11332.66064516129 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | MANO DE OBRA ALBAÑIL / MAESTRO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11332.66064516129 | 11332.66064516129 | 0.0 | 0.0 | -11332.66064516129 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ('MATERIALES',) | 3185.7058064516127 | 0.0 | 3185.7058064516127 | 0.0 | 34549.00129032258 | 34549.00129032258 | 0.0 | 0E-13 | -34549.0012903225800 | 0.00 | 3185.7058064516127 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 29.738064516129032 | 0.0 | 29.738064516129032 | 0.0 | 5.152258064516129 | 5.152258064516129 | 0.0 | 0E-15 | -5.152258064516129 | 0 | 29.738064516129032 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ALAMBRE DE AMARRE | 29.738064516129032 | 0.0 | 29.738064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 29.738064516129032 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1225806451612903 | 1.1225806451612903 | 0.0 | 0.0 | -1.1225806451612903 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.029677419354838 | 4.029677419354838 | 0.0 | 0.0 | -4.029677419354838 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25983.107096774194 | 25983.107096774194 | 0.0 | 0.0 | -25983.107096774194 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.08129032258064 | 90.08129032258064 | 0.0 | 0.0 | -90.08129032258064 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | SIKA MONOTOP 101 GRIS (20KG) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5689.829677419355 | 5689.829677419355 | 0.0 | 0.0 | -5689.829677419355 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | CARTUCHO EPOXICO HILTI HIT-RE-500 - 200R | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 543.8 | 543.8 | 0.0 | 0.0 | -543.8 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | SIKA MONOTOP 412 (25KGS.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5464.967741935484 | 5464.967741935484 | 0.0 | 0.0 | -5464.967741935484 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14194.428387096774 | 14194.428387096774 | 0.0 | 0.0 | -14194.428387096774 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ('AGLOMERADOS',) | 1861.5445161290322 | 0.0 | 1861.5445161290322 | 0.0 | 4099.384516129032 | 4099.384516129032 | 0.0 | 0E-13 | -4099.3845161290320 | 0.0 | 1861.5445161290322 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | MONOCAPA GRIS | 1861.5445161290322 | 0.0 | 1861.5445161290322 | 0.0 | 3976.935483870968 | 3976.935483870968 | 0.0 | 0E-13 | -3976.9354838709680 | 0.0 | 1861.5445161290322 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 122.44903225806452 | 122.44903225806452 | 0.0 | 0.0 | -122.44903225806452 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 183.2993548387097 | 183.2993548387097 | 0.0 | 0.0 | -183.2993548387097 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | LAMPARAS LED TIPO REFLECTOR DE 200W | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 178.36645161290323 | 178.36645161290323 | 0.0 | 0.0 | -178.36645161290323 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | CONECTOR DE CORRIENTE MACHO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.932903225806451 | 4.932903225806451 | 0.0 | 0.0 | -4.932903225806451 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 617.8387096774194 | 617.8387096774194 | 0.0 | 0.0 | -617.8387096774194 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.07096774193549 | 86.07096774193549 | 0.0 | 0.0 | -86.07096774193549 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | SIKAFLEX 1A BLANCO SALCHICHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 245.32129032258064 | 245.32129032258064 | 0.0 | 0.0 | -245.32129032258064 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 3/4" CHAPA 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 286.4464516129032 | 286.4464516129032 | 0.0 | 0.0 | -286.4464516129032 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ('MADERA',) | 1079.2141935483871 | 0.0 | 1079.2141935483871 | 0.0 | 175.4516129032258 | 175.4516129032258 | 0.0 | 0E-13 | -175.4516129032258 | 0 | 1079.2141935483871 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | TABLA 1" X 12" X 10' | 1079.2141935483871 | 0.0 | 1079.2141935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1079.2141935483871 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175.4516129032258 | 175.4516129032258 | 0.0 | 0.0 | -175.4516129032258 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ('MATERIALES',) | 215.20903225806452 | 0.0 | 215.20903225806452 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 215.20903225806452 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | IMPREVISTOS | 215.20903225806452 | 0.0 | 215.20903225806452 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 215.20903225806452 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3484.767741935484 | 3484.767741935484 | 0.0 | 0.0 | -3484.767741935484 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | MALLA PARA JUNTA RIGIDA 15 X 45CM PLYCEM ROLLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.975483870967742 | 7.975483870967742 | 0.0 | 0.0 | -7.975483870967742 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | DECOBLOCK FINO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3476.7922580645163 | 3476.7922580645163 | 0.0 | 0.0 | -3476.7922580645163 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ('SUBCONTRATOS',) | 17945.536774193548 | 0.0 | 17945.536774193548 | 0.0 | 272273.78193548386 | 272273.78193548386 | 0.0 | 0E-12 | -272273.781935483860 | 0.0 | 17945.536774193548 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ('SUB. CONTRATOS',) | 17945.536774193548 | 0.0 | 17945.536774193548 | 0.0 | 272273.78193548386 | 272273.78193548386 | 0.0 | 0E-12 | -272273.781935483860 | 0.0 | 17945.536774193548 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 17945.536774193548 | 0.0 | 17945.536774193548 | 0.0 | 272273.78193548386 | 272273.78193548386 | 0.0 | 0E-12 | -272273.781935483860 | 0.0 | 17945.536774193548 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | 2230.9651612903226 | 0.0 | 2230.9651612903226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2230.9651612903226 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 15.548387096774194 | 0.0 | 15.548387096774194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 15.548387096774194 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 15.548387096774194 | 0.0 | 15.548387096774194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 15.548387096774194 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 15.548387096774194 | 0.0 | 15.548387096774194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 15.548387096774194 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ('MATERIALES',) | 376.24387096774194 | 0.0 | 376.24387096774194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 376.24387096774194 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 87.90838709677419 | 0.0 | 87.90838709677419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 87.90838709677419 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ALAMBRE DE AMARRE | 5.301935483870968 | 0.0 | 5.301935483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 5.301935483870968 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 82.60645161290323 | 0.0 | 82.60645161290323 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 82.60645161290323 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ('CONCRETO',) | 136.77161290322582 | 0.0 | 136.77161290322582 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 136.77161290322582 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 60.972903225806455 | 0.0 | 60.972903225806455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 60.972903225806455 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | SERVICIO DE ALISADO CON HELICOPTERO | 75.79870967741935 | 0.0 | 75.79870967741935 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 75.79870967741935 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ('MATERIALES',) | 151.56387096774193 | 0.0 | 151.56387096774193 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 151.56387096774193 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | IMPREVISTOS | 112.4 | 0.0 | 112.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 112.4 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | MATERIALES | 39.163870967741936 | 0.0 | 39.163870967741936 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 39.163870967741936 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ('SUBCONTRATOS',) | 1839.1729032258065 | 0.0 | 1839.1729032258065 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1839.1729032258065 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 1839.1729032258065 | 0.0 | 1839.1729032258065 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1839.1729032258065 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | SUBCONTRATOS | 1319.5832258064515 | 0.0 | 1319.5832258064515 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1319.5832258064515 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 6.750967741935484 | 0.0 | 6.750967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 6.750967741935484 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 512.8387096774194 | 0.0 | 512.8387096774194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 512.8387096774194 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | TALLADO DE VANOS | 5090.384516129032 | 0.0 | 5090.384516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 5090.384516129032 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 24.91225806451613 | 0.0 | 24.91225806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 24.91225806451613 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 24.91225806451613 | 0.0 | 24.91225806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 24.91225806451613 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 24.91225806451613 | 0.0 | 24.91225806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 24.91225806451613 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ('MATERIALES',) | 763.6619354838709 | 0.0 | 763.6619354838709 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 763.6619354838709 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 7.129032258064516 | 0.0 | 7.129032258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 7.129032258064516 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ALAMBRE DE AMARRE | 7.129032258064516 | 0.0 | 7.129032258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 7.129032258064516 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ('AGLOMERADOS',) | 446.24 | 0.0 | 446.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 446.24 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | MONOCAPA GRIS | 446.24 | 0.0 | 446.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 446.24 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ('MADERA',) | 258.7032258064516 | 0.0 | 258.7032258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 258.7032258064516 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | TABLA 1" X 12" X 10' | 258.7032258064516 | 0.0 | 258.7032258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 258.7032258064516 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ('MATERIALES',) | 51.589677419354835 | 0.0 | 51.589677419354835 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 51.589677419354835 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | IMPREVISTOS | 51.589677419354835 | 0.0 | 51.589677419354835 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 51.589677419354835 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ('SUBCONTRATOS',) | 4301.810322580645 | 0.0 | 4301.810322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4301.810322580645 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 4301.810322580645 | 0.0 | 4301.810322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4301.810322580645 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE C | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 4301.810322580645 | 0.0 | 4301.810322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4301.810322580645 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B |  |  | TORRE B | 249084.4051612903 | 0.0 | 249084.4051612903 | 21121.068387096773 | 375823.0696774194 | 354702.001290322627 | 26.82 | 66804.43746425805846 | -287897.56382606456854 | 0.1883396124669136202601904329 | 1322527.969016862889634601044 | -1073443.563855572589634601044
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS |  | OBRA GRIS | 174910.51741935484 | 0.0 | 174910.51741935484 | 21121.068387096773 | 374548.1148387097 | 353427.046451612927 | 38.19 | 66798.326602451613396 | -286628.719849161313604 | 0.1890017396039803489327599840 | 925443.9550971796988740507986 | -750533.4376778248588740507986
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | CIMENTACION | 20114.175483870968 | 0.0 | 20114.175483870968 | 0.0 | 194596.10193548386 | 194596.10193548386 | 100.0 | 20114.175483870968 | -174481.926451612892 | 0.1033637122419831191167616337 | 194596.1019354838600000000001 | -174481.9264516128920000000001
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 4257.526451612904 | 0.0 | 4257.526451612904 | 0.0 | 97317.04903225806 | 97317.04903225806 | 100.0 | 4257.526451612904 | -93059.522580645156 | 0.04374902952720694583093643447 | 97317.04903225805999999999999 | -93059.52258064515599999999999
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 4257.526451612904 | 0.0 | 4257.526451612904 | 0.0 | 97317.04903225806 | 97317.04903225806 | 100.0 | 4257.526451612904 | -93059.522580645156 | 0.04374902952720694583093643447 | 97317.04903225805999999999999 | -93059.52258064515599999999999
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6813.10064516129 | 6813.10064516129 | 100.0 | 0.0 | -6813.10064516129 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 827.7896774193548 | 0.0 | 827.7896774193548 | 0.0 | 61698.58064516129 | 61698.58064516129 | 100.0 | 827.7896774193548 | -60870.7909677419352 | 0.01341667294066470862202441495 | 61698.58064516129000000000001 | -60870.79096774193520000000001
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 3429.736774193548 | 0.0 | 3429.736774193548 | 0.0 | 28805.367741935483 | 28805.367741935483 | 100.0 | 3429.736774193548 | -25375.630967741935 | 0.1190658909450568254469362515 | 28805.36774193548300000000000 | -25375.63096774193500000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 15856.649032258065 | 0.0 | 15856.649032258065 | 0.0 | 96306.91483870968 | 96306.91483870968 | 100.0 | 15856.649032258065 | -80450.265806451615 | 0.1646470459448736337105530869 | 96306.91483870967999999999999 | -80450.26580645161499999999999
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 0.17161290322580644 | 0.0 | 0.17161290322580644 | 0.0 | 415.40903225806454 | 415.40903225806454 | 100.0 | 0.17161290322580644 | -415.23741935483873356 | 0.0004131178908002061966357884967 | 0.17161290322580644 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | CEMENTO UGC | 0.17161290322580644 | 0.0 | 0.17161290322580644 | 0.0 | 415.40903225806454 | 415.40903225806454 | 100.0 | 0.17161290322580644 | -415.23741935483873356 | 0.0004131178908002061966357884967 | 0.17161290322580644 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.06322580645161291 | 0.0 | 0.06322580645161291 | 0.0 | 22.558709677419355 | 22.558709677419355 | 100.0 | 0.06322580645161291 | -22.49548387096774209 | 0.002802722644855002282197544437 | 0.06322580645161291 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.04645161290322581 | 0.0 | 0.04645161290322581 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.04645161290322581 | 0.04645161290322581 | 0.04645161290322581 | 1 | -0.95354838709677419
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.016774193548387096 | 0.0 | 0.016774193548387096 | 0.0 | 22.558709677419355 | 22.558709677419355 | 100.0 | 0.016774193548387096 | -22.541935483870967904 | 0.0007435794772064290629212701109 | 0.016774193548387096 | 0E-18
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('MADERA',) | 21.20258064516129 | 0.0 | 21.20258064516129 | 0.0 | 2445.6877419354837 | 2445.6877419354837 | 100.0 | 21.20258064516129 | -2424.48516129032241 | 0.008669373559676861603777126960 | 21.20258064516129 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | TABLA 1" X 12" X 10' | 16.766451612903225 | 0.0 | 16.766451612903225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 16.766451612903225 | 16.766451612903225 | 16.766451612903225 | 1 | 15.766451612903225
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | REGLA DE 3"X3"X10' | 1.863225806451613 | 0.0 | 1.863225806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.863225806451613 | 1.863225806451613 | 1.863225806451613 | 1 | 0.863225806451613
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | REGLA DE 1" X 3" X 3 VARAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.89032258064516 | 34.89032258064516 | 100.0 | 0.0 | -34.89032258064516 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | PARALES (CUARTON) DE 2X4X10 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 728.9148387096774 | 728.9148387096774 | 100.0 | 0.0 | -728.9148387096774 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 2.5729032258064515 | 0.0 | 2.5729032258064515 | 0.0 | 1681.8825806451614 | 1681.8825806451614 | 100.0 | 2.5729032258064515 | -1679.3096774193549485 | 0.001529775773537947708726595351 | 2.5729032258064515 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.023225806451612905 | 0.0 | 0.023225806451612905 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.023225806451612905 | 0.023225806451612905 | 0.023225806451612905 | 1 | -0.976774193548387095
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.023225806451612905 | 0.0 | 0.023225806451612905 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.023225806451612905 | 0.023225806451612905 | 0.023225806451612905 | 1 | -0.976774193548387095
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 122.26838709677419 | 0.0 | 122.26838709677419 | 0.0 | 1909.498064516129 | 1909.498064516129 | 100.0 | 122.26838709677419 | -1787.22967741935481 | 0.06403168946272656611046053418 | 1909.498064516129000000000000 | -1787.229677419354810000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | MASKING TAPE DE 2'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.974193548387097 | 15.974193548387097 | 100.0 | 0.0 | -15.974193548387097 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 146.62709677419355 | 146.62709677419355 | 100.0 | 0.0 | -146.62709677419355 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 944.0722580645162 | 944.0722580645162 | 100.0 | 0.0 | -944.0722580645162 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | COPA C/CERDA TRENSADA P/ESMERILADORA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.642580645161292 | 16.642580645161292 | 100.0 | 0.0 | -16.642580645161292 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | NYLON NEGRO | 122.26838709677419 | 0.0 | 122.26838709677419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 122.26838709677419 | 122.26838709677419 | 122.26838709677419 | 1 | 121.26838709677419
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | DISCO SEPARADORES DE ELECTROMALLA PARA PARED 2.5CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113.29161290322581 | 113.29161290322581 | 100.0 | 0.0 | -113.29161290322581 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | MASKING TAPE DE 1'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.038709677419355 | 15.038709677419355 | 100.0 | 0.0 | -15.038709677419355 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | TUBO RECTANGULAR DE METAL DE 1" X 2" X 6 MTS. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 657.8516129032258 | 657.8516129032258 | 100.0 | 0.0 | -657.8516129032258 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 6838.064516129032 | 0.0 | 6838.064516129032 | 0.0 | 88764.1806451613 | 88764.1806451613 | 100.0 | 6838.064516129032 | -81926.116129032268 | 0.07703630525768603002646389429 | 88764.18064516130000000000000 | -81926.11612903226800000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 368.48645161290324 | 0.0 | 368.48645161290324 | 0.0 | 1598.1367741935485 | 1598.1367741935485 | 100.0 | 368.48645161290324 | -1229.65032258064526 | 0.2305725376971247087938720183 | 1598.136774193548500000000000 | -1229.650322580645260000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 6.2 MM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 269.4941935483871 | 269.4941935483871 | 100.0 | 0.0 | -269.4941935483871 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5444.227096774193 | 5444.227096774193 | 100.0 | 0.0 | -5444.227096774193 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14813.410322580645 | 14813.410322580645 | 100.0 | 0.0 | -14813.410322580645 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | ACERO DE 5/8 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11873.598709677419 | 11873.598709677419 | 100.0 | 0.0 | -11873.598709677419 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | ACERO DE 3/4 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10302.969032258065 | 10302.969032258065 | 100.0 | 0.0 | -10302.969032258065 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | ACERO DE 5/8 X 9 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6252.455483870967 | 6252.455483870967 | 100.0 | 0.0 | -6252.455483870967 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 9MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13084.329032258065 | 13084.329032258065 | 100.0 | 0.0 | -13084.329032258065 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 3.04 | 0.0 | 3.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 1 | 2.04
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 3004.234838709677 | 0.0 | 3004.234838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3004.234838709677 | 3004.234838709677 | 3004.234838709677 | 1 | 3003.234838709677
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 3448.7509677419357 | 0.0 | 3448.7509677419357 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3448.7509677419357 | 3448.7509677419357 | 3448.7509677419357 | 1 | 3447.7509677419357
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 9.11483870967742 | 0.0 | 9.11483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9.11483870967742 | 9.11483870967742 | 9.11483870967742 | 1 | 8.11483870967742
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8212.210322580646 | 8212.210322580646 | 100.0 | 0.0 | -8212.210322580646 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | CLAVO DE 3" | 4.43741935483871 | 0.0 | 4.43741935483871 | 0.0 | 0.6232258064516129 | 0.6232258064516129 | 100.0 | 4.43741935483871 | 3.8141935483870971 | 7.120082815734990202484900703 | 0.6232258064516129000000000000 | 3.814193548387097100000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.694193548387096 | 13.694193548387096 | 100.0 | 0.0 | -13.694193548387096 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16899.032258064515 | 16899.032258064515 | 100.0 | 0.0 | -16899.032258064515 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('ADITIVOS',) | 2.7006451612903226 | 0.0 | 2.7006451612903226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.7006451612903226 | 2.7006451612903226 | 2.7006451612903226 | 1 | 1.7006451612903226
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | DESENCOFRANTE | 2.7006451612903226 | 0.0 | 2.7006451612903226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.7006451612903226 | 2.7006451612903226 | 2.7006451612903226 | 1 | 1.7006451612903226
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 7476.803870967742 | 0.0 | 7476.803870967742 | 0.0 | 2626.981935483871 | 2626.981935483871 | 100.0 | 7476.803870967742 | 4849.821935483871 | 2.846157322201216054555462859 | 2626.981935483871000000000000 | 4849.821935483871000000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 7476.803870967742 | 0.0 | 7476.803870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7476.803870967742 | 7476.803870967742 | 7476.803870967742 | 1 | 7475.803870967742
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2096.7767741935486 | 2096.7767741935486 | 100.0 | 0.0 | -2096.7767741935486 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | LODOCRETO 5% MRBC-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 530.2051612903226 | 530.2051612903226 | 100.0 | 0.0 | -530.2051612903226 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.532903225806452 | 7.532903225806452 | 100.0 | 0.0 | -7.532903225806452 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | CINTA DE AISLAR SCOTCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.532903225806452 | 7.532903225806452 | 100.0 | 0.0 | -7.532903225806452 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7741935483870968 | 1.7741935483870968 | 100.0 | 0.0 | -1.7741935483870968 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | ESCOBAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7741935483870968 | 1.7741935483870968 | 100.0 | 0.0 | -1.7741935483870968 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113.29161290322581 | 113.29161290322581 | 100.0 | 0.0 | -113.29161290322581 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | TAPON DE SEGURIDAD PARA VARILLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113.29161290322581 | 113.29161290322581 | 100.0 | 0.0 | -113.29161290322581 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 1395.3509677419354 | 0.0 | 1395.3509677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1395.3509677419354 | 1395.3509677419354 | 1395.3509677419354 | 1 | 1394.3509677419354
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | IMPREVISTOS | 1091.5070967741935 | 0.0 | 1091.5070967741935 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1091.5070967741935 | 1091.5070967741935 | 1091.5070967741935 | 1 | 1090.5070967741935
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | MATERIALES | 303.84387096774196 | 0.0 | 303.84387096774196 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 303.84387096774196 | 303.84387096774196 | 303.84387096774196 | 1 | 302.84387096774196
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.77032258064516 | 69.77032258064516 | 100.0 | 0.0 | -69.77032258064516 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.13161290322581 | 55.13161290322581 | 100.0 | 0.0 | -55.13161290322581 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | CUBETAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.10064516129032 | 39.10064516129032 | 100.0 | 0.0 | -39.10064516129032 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | PLOMO DE CENTRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.030967741935484 | 16.030967741935484 | 100.0 | 0.0 | -16.030967741935484 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.638709677419355 | 14.638709677419355 | 100.0 | 0.0 | -14.638709677419355 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | COPA C/CERDA TRENSADA 4" X 5" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.321290322580646 | 8.321290322580646 | 100.0 | 0.0 | -8.321290322580646 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | HILO NYLON P/ALBAÑIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.31741935483871 | 6.31741935483871 | 100.0 | 0.0 | -6.31741935483871 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 902.3677419354839 | 902.3677419354839 | 100.0 | 0.0 | -902.3677419354839 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('SERVICIOS BASICOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 902.3677419354839 | 902.3677419354839 | 100.0 | 0.0 | -902.3677419354839 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | CIMENTACION | AGUA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 902.3677419354839 | 902.3677419354839 | 100.0 | 0.0 | -902.3677419354839 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | 4802.963870967742 | 0.0 | 4802.963870967742 | 0.0 | 40684.32129032258 | 40684.32129032258 | 100.0 | 4802.963870967742 | -35881.357419354838 | 0.1180544179831311131071593591 | 40684.32129032258000000000001 | -35881.35741935483800000000001
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('SUBCONTRATOS',) | 1821.574193548387 | 0.0 | 1821.574193548387 | 0.0 | 32047.664516129033 | 32047.664516129033 | 100.0 | 1821.574193548387 | -30226.090322580646 | 0.05683953015145987759833820764 | 32047.66451612903300000000000 | -30226.09032258064600000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('SUB. CONTRATOS',) | 1821.574193548387 | 0.0 | 1821.574193548387 | 0.0 | 32047.664516129033 | 32047.664516129033 | 100.0 | 1821.574193548387 | -30226.090322580646 | 0.05683953015145987759833820764 | 32047.66451612903300000000000 | -30226.09032258064600000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13067.730322580644 | 13067.730322580644 | 100.0 | 0.0 | -13067.730322580644 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16693.828387096775 | 16693.828387096775 | 100.0 | 0.0 | -16693.828387096775 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 1821.574193548387 | 0.0 | 1821.574193548387 | 0.0 | 2286.105806451613 | 2286.105806451613 | 100.0 | 1821.574193548387 | -464.531612903226 | 0.7968022251672374068086105079 | 2286.105806451613000000000000 | -464.531612903226000000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('MATERIALES',) | 2981.389677419355 | 0.0 | 2981.389677419355 | 0.0 | 5103.486451612903 | 5103.486451612903 | 100.0 | 2981.389677419355 | -2122.096774193548 | 0.5841868506336718648586592697 | 5103.486451612903000000000000 | -2122.096774193548000000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('AGLOMERADOS',) | 288.59096774193546 | 0.0 | 288.59096774193546 | 0.0 | 1257.236129032258 | 1257.236129032258 | 100.0 | 288.59096774193546 | -968.64516129032254 | 0.2295439663860716420219245075 | 1257.236129032258000000000000 | -968.645161290322540000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | CEMENTO UGC | 288.59096774193546 | 0.0 | 288.59096774193546 | 0.0 | 1257.236129032258 | 1257.236129032258 | 100.0 | 288.59096774193546 | -968.64516129032254 | 0.2295439663860716420219245075 | 1257.236129032258000000000000 | -968.645161290322540000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('AGREGADOS',) | 2497.7548387096776 | 0.0 | 2497.7548387096776 | 0.0 | 679.7496774193548 | 679.7496774193548 | 100.0 | 2497.7548387096776 | 1818.0051612903228 | 3.674521550627745793016113178 | 679.7496774193548000000000000 | 1818.005161290322800000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | SELECTO | 2497.7548387096776 | 0.0 | 2497.7548387096776 | 0.0 | 679.7496774193548 | 679.7496774193548 | 100.0 | 2497.7548387096776 | 1818.0051612903228 | 3.674521550627745793016113178 | 679.7496774193548000000000000 | 1818.005161290322800000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('MATERIALES',) | 195.04387096774192 | 0.0 | 195.04387096774192 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 195.04387096774192 | 195.04387096774192 | 195.04387096774192 | 1 | 194.04387096774192
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | IMPREVISTOS | 195.04387096774192 | 0.0 | 195.04387096774192 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 195.04387096774192 | 195.04387096774192 | 195.04387096774192 | 1 | 194.04387096774192
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('CONCRETO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3166.5006451612903 | 3166.5006451612903 | 100.0 | 0.0 | -3166.5006451612903 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | LODOCRETO 5% MRBC-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3166.5006451612903 | 3166.5006451612903 | 100.0 | 0.0 | -3166.5006451612903 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1819.9122580645162 | 1819.9122580645162 | 100.0 | 0.0 | -1819.9122580645162 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 917.5858064516129 | 917.5858064516129 | 100.0 | 0.0 | -917.5858064516129 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ALQUILER VIBRO COMPACTADORA BAILARINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 917.5858064516129 | 917.5858064516129 | 100.0 | 0.0 | -917.5858064516129 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('MOVIMIENTO DE TIERRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 902.3264516129033 | 902.3264516129033 | 100.0 | 0.0 | -902.3264516129033 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ALQUILERES DE MAQUINARIA PARA MOVIMIENTOS DE TIERRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 902.3264516129033 | 902.3264516129033 | 100.0 | 0.0 | -902.3264516129033 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1713.258064516129 | 1713.258064516129 | 100.0 | 0.0 | -1713.258064516129 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1713.258064516129 | 1713.258064516129 | 100.0 | 0.0 | -1713.258064516129 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | PERSONAL DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1713.258064516129 | 1713.258064516129 | 100.0 | 0.0 | -1713.258064516129 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | 21967.771612903227 | 0.0 | 21967.771612903227 | 21121.068387096773 | 95807.80903225807 | 74686.740645161297 | 100.0 | 21967.771612903227 | -52718.969032258070 | 0.2941321501399116834706648975 | 74686.74064516129700000000000 | -52718.96903225807000000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 8327.472258064516 | 0.0 | 8327.472258064516 | 2725.2991467221646 | 73685.03483870967 | 70959.7356919875054 | 100.0 | 8327.472258064516 | -62632.2634339229894 | 0.1173548939670701374130783587 | 70959.73569198750539999999998 | -62632.26343392298939999999998
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 8327.472258064516 | 0.0 | 8327.472258064516 | 2043.9743600416234 | 73439.70193548387 | 71395.7275754422466 | 100.0 | 8327.472258064516 | -63068.2553173777306 | 0.1166382435036475378811284533 | 71395.72757544224660000000003 | -63068.25531737773060000000003
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 1580.461935483871 | 0.0 | 1580.461935483871 | 681.3247866805411 | 501.29290322580647 | -180.03188345473463 | 100.0 | 1580.461935483871 | 1760.49381893860563 | 1580.461935483871 | 1 | 1579.461935483871
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 681.3247866805411 | 13466.183225806451 | 12784.8584391259099 | 100.0 | 0.0 | -12784.8584391259099 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 6747.010322580645 | 0.0 | 6747.010322580645 | 681.3247866805411 | 59472.22580645161 | 58790.9010197710689 | 100.0 | 6747.010322580645 | -52043.8906971904239 | 0.1147628324374831597277164626 | 58790.90101977106889999999998 | -52043.89069719042389999999998
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATO DE CARPINTERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 681.3247866805411 | 245.33290322580646 | -435.99188345473464 | 100.0 | 0.0 | 435.99188345473464 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO CARPINTERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 681.3247866805411 | 245.33290322580646 | -435.99188345473464 | 100.0 | 0.0 | 435.99188345473464 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 13331.68 | 0.0 | 13331.68 | 17714.44445369407 | 22122.774193548386 | 4408.329739854316 | 100.0 | 13331.68 | 8923.350260145684 | 3.024202087124403234151134883 | 4408.329739854316000000000000 | 8923.350260145684000000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 7291.541935483871 | 0.0 | 7291.541935483871 | 7494.572653485952 | 20142.447741935484 | 12647.875088449532 | 100.0 | 7291.541935483871 | -5356.333152965661 | 0.5765033165249041801033263631 | 12647.87508844953200000000000 | -5356.33315296566100000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 681.3247866805411 | 1055.7174193548387 | 374.3926326742976 | 100.0 | 0.0 | -374.3926326742976 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 413.22064516129035 | 0.0 | 413.22064516129035 | 681.3247866805411 | 163.2232258064516 | -518.1015608740895 | 100.0 | 413.22064516129035 | 931.32220603537985 | 413.22064516129035 | 1 | 412.22064516129035
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 681.3247866805411 | 7136.612903225807 | 6455.2881165452659 | 100.0 | 0.0 | -6455.2881165452659 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 681.3247866805411 | 4938.423225806451 | 4257.0984391259099 | 100.0 | 0.0 | -4257.0984391259099 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 681.3247866805411 | 3530.9651612903226 | 2849.6403746097815 | 100.0 | 0.0 | -2849.6403746097815 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 1153.1096774193547 | 0.0 | 1153.1096774193547 | 681.3247866805411 | 0.0 | -681.3247866805411 | 100.0 | 1153.1096774193547 | 1834.4344640998958 | 1153.1096774193547 | 1 | 1152.1096774193547
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 219.16129032258064 | 0.0 | 219.16129032258064 | 681.3247866805411 | 0.0 | -681.3247866805411 | 100.0 | 219.16129032258064 | 900.48607700312174 | 219.16129032258064 | 1 | 218.16129032258064
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1208.476129032258 | 0.0 | 1208.476129032258 | 681.3247866805411 | 0.0 | -681.3247866805411 | 100.0 | 1208.476129032258 | 1889.8009157127991 | 1208.476129032258 | 1 | 1207.476129032258
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 1647.1212903225805 | 0.0 | 1647.1212903225805 | 681.3247866805411 | 1037.3974193548388 | 356.0726326742977 | 100.0 | 1647.1212903225805 | 1291.0486576482828 | 4.625801421333087011692514729 | 356.0726326742977000000000000 | 1291.048657648282800000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 34.65677419354839 | 0.0 | 34.65677419354839 | 681.3247866805411 | 0.0 | -681.3247866805411 | 100.0 | 34.65677419354839 | 715.98156087408949 | 34.65677419354839 | 1 | 33.65677419354839
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 2615.7961290322582 | 0.0 | 2615.7961290322582 | 681.3247866805411 | 2280.108387096774 | 1598.7836004162329 | 100.0 | 2615.7961290322582 | 1017.0125286160253 | 1.636116437741325786917790824 | 1598.783600416232900000000000 | 1017.012528616025300000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('COMBUSTIBLES',) | 0.5909677419354838 | 0.0 | 0.5909677419354838 | 681.3247866805411 | 0.0 | -681.3247866805411 | 100.0 | 0.5909677419354838 | 681.9157544224765838 | 0.5909677419354838 | 1 | -0.4090322580645162
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | COMBUSTIBLE | 0.5909677419354838 | 0.0 | 0.5909677419354838 | 681.3247866805411 | 0.0 | -681.3247866805411 | 100.0 | 0.5909677419354838 | 681.9157544224765838 | 0.5909677419354838 | 1 | -0.4090322580645162
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 1.5574193548387096 | 0.0 | 1.5574193548387096 | 1362.6495733610823 | 0.0 | -1362.6495733610823 | 100.0 | 1.5574193548387096 | 1364.2069927159210096 | 1.5574193548387096 | 1 | 0.5574193548387096
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 1/2" | 1.152258064516129 | 0.0 | 1.152258064516129 | 681.3247866805411 | 0.0 | -681.3247866805411 | 100.0 | 1.152258064516129 | 682.477044745057229 | 1.152258064516129 | 1 | 0.152258064516129
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.40516129032258064 | 0.0 | 0.40516129032258064 | 681.3247866805411 | 0.0 | -681.3247866805411 | 100.0 | 0.40516129032258064 | 681.72994797086368064 | 0.40516129032258064 | 1 | -0.59483870967741936
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 4.31741935483871 | 0.0 | 4.31741935483871 | 1362.6495733610823 | 47.501935483870966 | -1315.147637877211334 | 100.0 | 4.31741935483871 | 1319.465057232050044 | 4.31741935483871 | 1 | 3.31741935483871
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 681.3247866805411 | 17.023225806451613 | -664.301560874089487 | 100.0 | 0.0 | 664.301560874089487 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 4.31741935483871 | 0.0 | 4.31741935483871 | 681.3247866805411 | 30.478709677419356 | -650.846077003121744 | 100.0 | 4.31741935483871 | 655.163496357960454 | 4.31741935483871 | 1 | 3.31741935483871
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 15.820645161290322 | 0.0 | 15.820645161290322 | 681.3247866805411 | 0.0 | -681.3247866805411 | 100.0 | 15.820645161290322 | 697.145431841831422 | 15.820645161290322 | 1 | 14.820645161290322
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 15.820645161290322 | 0.0 | 15.820645161290322 | 681.3247866805411 | 0.0 | -681.3247866805411 | 100.0 | 15.820645161290322 | 697.145431841831422 | 15.820645161290322 | 1 | 14.820645161290322
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 206.17032258064515 | 0.0 | 206.17032258064515 | 2043.9743600416234 | 117.30193548387096 | -1926.67242455775244 | 100.0 | 206.17032258064515 | 2132.84274713839759 | 206.17032258064515 | 1 | 205.17032258064515
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 114.21161290322581 | 0.0 | 114.21161290322581 | 681.3247866805411 | 0.0 | -681.3247866805411 | 100.0 | 114.21161290322581 | 795.53639958376691 | 114.21161290322581 | 1 | 113.21161290322581
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 0.68 | 0.0 | 0.68 | 681.3247866805411 | 0.0 | -681.3247866805411 | 100.0 | 0.68 | 682.0047866805411 | 0.68 | 1 | -0.32
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 91.27870967741936 | 0.0 | 91.27870967741936 | 681.3247866805411 | 117.30193548387096 | -564.02285119667014 | 100.0 | 91.27870967741936 | 655.30156087408950 | 91.27870967741936 | 1 | 90.27870967741936
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 681.3247866805411 | 1815.5225806451613 | 1134.1977939646202 | 100.0 | 0.0 | -1134.1977939646202 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | CABLE TSJ 10-3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 681.3247866805411 | 1815.5225806451613 | 1134.1977939646202 | 100.0 | 0.0 | -1134.1977939646202 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1268.9303225806452 | 0.0 | 1268.9303225806452 | 1362.6495733610823 | 0.0 | -1362.6495733610823 | 100.0 | 1268.9303225806452 | 2631.5798959417275 | 1268.9303225806452 | 1 | 1267.9303225806452
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 996.2890322580645 | 0.0 | 996.2890322580645 | 681.3247866805411 | 0.0 | -681.3247866805411 | 100.0 | 996.2890322580645 | 1677.6138189386056 | 996.2890322580645 | 1 | 995.2890322580645
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 272.64129032258063 | 0.0 | 272.64129032258063 | 681.3247866805411 | 0.0 | -681.3247866805411 | 100.0 | 272.64129032258063 | 953.96607700312173 | 272.64129032258063 | 1 | 271.64129032258063
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 4542.750967741936 | 0.0 | 4542.750967741936 | 2043.9743600416234 | 0.0 | -2043.9743600416234 | 100.0 | 4542.750967741936 | 6586.7253277835594 | 4542.750967741936 | 1 | 4541.750967741936
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 1288.4412903225807 | 0.0 | 1288.4412903225807 | 681.3247866805411 | 0.0 | -681.3247866805411 | 100.0 | 1288.4412903225807 | 1969.7660770031218 | 1288.4412903225807 | 1 | 1287.4412903225807
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 3105.6296774193547 | 0.0 | 3105.6296774193547 | 681.3247866805411 | 0.0 | -681.3247866805411 | 100.0 | 3105.6296774193547 | 3786.9544640998958 | 3105.6296774193547 | 1 | 3104.6296774193547
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | CONCRETO FLUIDO 4001 M3 | 148.68 | 0.0 | 148.68 | 681.3247866805411 | 0.0 | -681.3247866805411 | 100.0 | 148.68 | 830.0047866805411 | 148.68 | 1 | 147.68
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 308.6193548387097 | 0.0 | 308.6193548387097 | 681.3247866805411 | 0.0 | -681.3247866805411 | 100.0 | 308.6193548387097 | 989.9441415192508 | 308.6193548387097 | 1 | 307.6193548387097
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 308.6193548387097 | 0.0 | 308.6193548387097 | 681.3247866805411 | 0.0 | -681.3247866805411 | 100.0 | 308.6193548387097 | 989.9441415192508 | 308.6193548387097 | 1 | 307.6193548387097
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 1 MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 308.6193548387097 | 0.0 | 308.6193548387097 | 681.3247866805411 | 0.0 | -681.3247866805411 | 100.0 | 308.6193548387097 | 989.9441415192508 | 308.6193548387097 | 1 | 307.6193548387097
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | 16346.065806451614 | 0.0 | 16346.065806451614 | 0.0 | 18617.452903225807 | 18617.452903225807 | 35.0 | 5721.12303225806490 | -12896.32987096774210 | 0.3072989125846950802111014078 | 53192.72258064516285714285715 | -36846.65677419354885714285715
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 9744.734193548387 | 0.0 | 9744.734193548387 | 0.0 | 16481.855483870968 | 16481.855483870968 | 35.0 | 3410.65696774193545 | -13071.19851612903255 | 0.2069340415634381231085312887 | 47091.01566820276571428571429 | -37346.28147465437871428571429
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 5101.452903225806 | 0.0 | 5101.452903225806 | 0.0 | 16481.855483870968 | 16481.855483870968 | 35.0 | 1785.50851612903210 | -14696.34696774193590 | 0.1083317662793681588178254550 | 47091.01566820276571428571428 | -41989.56276497695971428571428
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 287.29290322580647 | 0.0 | 287.29290322580647 | 0.0 | 274.4554838709677 | 274.4554838709677 | 35.0 | 100.5525161290322645 | -173.9029677419354355 | 0.3663709491638576648874526820 | 784.1585253456220000000000001 | -496.8656221198155300000000001
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3928.4129032258065 | 3928.4129032258065 | 35.0 | 0.000 | -3928.4129032258065 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1162.0335483870967 | 1162.0335483870967 | 35.0 | 0.000 | -1162.0335483870967 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 441.1458064516129 | 0.0 | 441.1458064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 154.401032258064515 | 154.401032258064515 | 154.401032258064515 | 2.857142857142857142857142857 | 438.2886635944700428571428571
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1111.687741935484 | 0.0 | 1111.687741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 389.09070967741940 | 389.09070967741940 | 389.0907096774194 | 2.857142857142857142857142857 | 1108.830599078341142857142857
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 1364.0348387096774 | 0.0 | 1364.0348387096774 | 0.0 | 6490.645161290323 | 6490.645161290323 | 35.0 | 477.412193548387090 | -6013.232967741935910 | 0.07355388897172108162516496878 | 18544.70046082949428571428571 | -17180.66562211981688571428571
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 23.661935483870966 | 0.0 | 23.661935483870966 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 8.28167741935483810 | 8.28167741935483810 | 8.2816774193548381 | 2.857142857142857142857142857 | 20.80479262672810885714285714
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 1873.629677419355 | 0.0 | 1873.629677419355 | 0.0 | 4626.308387096774 | 4626.308387096774 | 35.0 | 655.77038709677425 | -3970.53799999999975 | 0.1417480920480316264182809194 | 13218.02396313364000000000000 | -11344.39428571428500000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ('COMBUSTIBLES',) | 0.40258064516129033 | 0.0 | 0.40258064516129033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0.1409032258064516155 | 0.1409032258064516155 | 0.1409032258064516155 | 2.857142857142857142857142857 | -2.454562211981566812857142857
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | COMBUSTIBLE | 0.40258064516129033 | 0.0 | 0.40258064516129033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0.1409032258064516155 | 0.1409032258064516155 | 0.1409032258064516155 | 2.857142857142857142857142857 | -2.454562211981566812857142857
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 1.0619354838709678 | 0.0 | 1.0619354838709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0.371677419354838730 | 0.371677419354838730 | 0.37167741935483873 | 2.857142857142857142857142857 | -1.795207373271889342857142857
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 1/2" | 0.7858064516129032 | 0.0 | 0.7858064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0.275032258064516120 | 0.275032258064516120 | 0.27503225806451612 | 2.857142857142857142857142857 | -2.071336405529953942857142857
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.2761290322580645 | 0.0 | 0.2761290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0.096645161290322575 | 0.096645161290322575 | 0.096645161290322575 | 2.857142857142857142857142857 | -2.581013824884792642857142857
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 2.9470967741935485 | 0.0 | 2.9470967741935485 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 1.031483870967741975 | 1.031483870967741975 | 1.031483870967741975 | 2.857142857142857142857142857 | 0.089953917050691357142857143
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 2.9470967741935485 | 0.0 | 2.9470967741935485 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 1.031483870967741975 | 1.031483870967741975 | 1.031483870967741975 | 2.857142857142857142857142857 | 0.089953917050691357142857143
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 10.801290322580645 | 0.0 | 10.801290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 3.78045161290322575 | 3.78045161290322575 | 3.78045161290322575 | 2.857142857142857142857142857 | 7.944147465437787857142857143
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 10.801290322580645 | 0.0 | 10.801290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 3.78045161290322575 | 3.78045161290322575 | 3.78045161290322575 | 2.857142857142857142857142857 | 7.944147465437787857142857143
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 176.3741935483871 | 0.0 | 176.3741935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 61.730967741935485 | 61.730967741935485 | 61.730967741935485 | 2.857142857142857142857142857 | 173.5170506912442428571428571
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 112.88903225806452 | 0.0 | 112.88903225806452 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 39.5111612903225820 | 39.5111612903225820 | 39.511161290322582 | 2.857142857142857142857142857 | 110.0318894009216628571428571
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 0.68 | 0.0 | 0.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0.2380 | 0.2380 | 0.238 | 2.857142857142857142857142857 | -2.177142857142857142857142857
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 62.80516129032258 | 0.0 | 62.80516129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 21.9818064516129030 | 21.9818064516129030 | 21.981806451612903 | 2.857142857142857142857142857 | 59.94801843317972285714285714
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 939.6322580645161 | 0.0 | 939.6322580645161 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 328.871290322580635 | 328.871290322580635 | 328.871290322580635 | 2.857142857142857142857142857 | 936.7751152073732428571428571
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 735.5935483870968 | 0.0 | 735.5935483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 257.457741935483880 | 257.457741935483880 | 257.45774193548388 | 2.857142857142857142857142857 | 732.7364055299539428571428571
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 204.03870967741935 | 0.0 | 204.03870967741935 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 71.4135483870967725 | 71.4135483870967725 | 71.4135483870967725 | 2.857142857142857142857142857 | 201.1815668202764928571428571
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 3512.061935483871 | 0.0 | 3512.061935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 1229.22167741935485 | 1229.22167741935485 | 1229.22167741935485 | 2.857142857142857142857142857 | 3509.204792626728142857142857
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 1273.3032258064516 | 0.0 | 1273.3032258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 445.656129032258060 | 445.656129032258060 | 445.65612903225806 | 2.857142857142857142857142857 | 1270.446082949308742857142857
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 2090.0787096774193 | 0.0 | 2090.0787096774193 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 731.527548387096755 | 731.527548387096755 | 731.527548387096755 | 2.857142857142857142857142857 | 2087.221566820276442857142857
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | CONCRETO FLUIDO 4001 M3 | 148.68 | 0.0 | 148.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 52.0380 | 52.0380 | 52.038 | 2.857142857142857142857142857 | 145.8228571428571428571428571
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 6304.249032258064 | 0.0 | 6304.249032258064 | 0.0 | 2135.5974193548386 | 2135.5974193548386 | 35.0 | 2206.48716129032240 | 70.88974193548380 | 1.033194337702889482505775345 | 6101.706912442396000000000002 | 202.542119815667999999999998
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 6304.249032258064 | 0.0 | 6304.249032258064 | 0.0 | 2135.5974193548386 | 2135.5974193548386 | 35.0 | 2206.48716129032240 | 70.88974193548380 | 1.033194337702889482505775345 | 6101.706912442396000000000002 | 202.542119815667999999999998
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 1202.2696774193548 | 0.0 | 1202.2696774193548 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 420.794387096774180 | 420.794387096774180 | 420.79438709677418 | 2.857142857142857142857142857 | 1199.412534562211942857142857
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2135.5974193548386 | 2135.5974193548386 | 35.0 | 0.000 | -2135.5974193548386 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 5101.97935483871 | 0.0 | 5101.97935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 1785.6927741935485 | 1785.6927741935485 | 1785.6927741935485 | 2.857142857142857142857142857 | 5099.122211981567142857142857
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 297.0825806451613 | 0.0 | 297.0825806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 103.978903225806455 | 103.978903225806455 | 103.978903225806455 | 2.857142857142857142857142857 | 294.2254377880184428571428571
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 297.0825806451613 | 0.0 | 297.0825806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 103.978903225806455 | 103.978903225806455 | 103.978903225806455 | 2.857142857142857142857142857 | 294.2254377880184428571428571
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 3 MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 297.0825806451613 | 0.0 | 297.0825806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 103.978903225806455 | 103.978903225806455 | 103.978903225806455 | 2.857142857142857142857142857 | 294.2254377880184428571428571
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | 16504.35870967742 | 0.0 | 16504.35870967742 | 0.0 | 24758.932903225807 | 24758.932903225807 | 86.0 | 14193.7484903225812 | -10565.1844129032258 | 0.5732778769505570012505569079 | 28789.45686421605465116279070 | -12285.09815453863465116279070
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 9884.349677419355 | 0.0 | 9884.349677419355 | 0.0 | 19451.976774193547 | 19451.976774193547 | 86.0 | 8500.54072258064530 | -10951.43605161290170 | 0.4370013814666949896709384990 | 22618.57764441110116279069767 | -12734.22796699174616279069767
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 5230.941935483871 | 0.0 | 5230.941935483871 | 0.0 | 19451.976774193547 | 19451.976774193547 | 86.0 | 4498.61006451612906 | -14953.36670967741794 | 0.2312675013309867284812691352 | 22618.57764441110116279069767 | -17387.63570892723016279069767
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 295.53161290322583 | 0.0 | 295.53161290322583 | 0.0 | 392.12 | 392.12 | 86.0 | 254.1571870967742138 | -137.9628129032257862 | 0.6481617543016786029786799959 | 455.9534883720930232558139535 | -160.4218754688671932558139535
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3961.1458064516128 | 3961.1458064516128 | 86.0 | 0.000 | -3961.1458064516128 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2904.9806451612903 | 2904.9806451612903 | 86.0 | 0.000 | -2904.9806451612903 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4345.8025806451615 | 4345.8025806451615 | 86.0 | 0.000 | -4345.8025806451615 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 552.6077419354839 | 0.0 | 552.6077419354839 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 475.242658064516154 | 475.242658064516154 | 475.242658064516154 | 1.162790697674418604651162791 | 551.4449512378094813953488372
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 133.77935483870968 | 0.0 | 133.77935483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 115.0502451612903248 | 115.0502451612903248 | 115.0502451612903248 | 1.162790697674418604651162791 | 132.6165641410352613953488372
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1033.7690322580645 | 0.0 | 1033.7690322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 889.041367741935470 | 889.041367741935470 | 889.04136774193547 | 1.162790697674418604651162791 | 1032.606241560390081395348837
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 1364.0348387096774 | 0.0 | 1364.0348387096774 | 0.0 | 4997.7225806451615 | 4997.7225806451615 | 86.0 | 1173.069961290322564 | -3824.652619354838936 | 0.2347209038439443898854195848 | 5811.305326331583139534883720 | -4447.270487621905739534883720
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 23.661935483870966 | 0.0 | 23.661935483870966 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 20.34926451612903076 | 20.34926451612903076 | 20.34926451612903076 | 1.162790697674418604651162791 | 22.49914478619654739534883721
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 1827.5574193548387 | 0.0 | 1827.5574193548387 | 0.0 | 2850.2051612903224 | 2850.2051612903224 | 86.0 | 1571.699380645161282 | -1278.505780645161118 | 0.5514337711512787854776851202 | 3314.192048012002790697674419 | -1486.634628657164090697674419
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ('COMBUSTIBLES',) | 0.40258064516129033 | 0.0 | 0.40258064516129033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 0.3462193548387096838 | 0.3462193548387096838 | 0.3462193548387096838 | 1.162790697674418604651162791 | -0.760210052513128274651162791
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | COMBUSTIBLE | 0.40258064516129033 | 0.0 | 0.40258064516129033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 0.3462193548387096838 | 0.3462193548387096838 | 0.3462193548387096838 | 1.162790697674418604651162791 | -0.760210052513128274651162791
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 1.0619354838709678 | 0.0 | 1.0619354838709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 0.913264516129032308 | 0.913264516129032308 | 0.913264516129032308 | 1.162790697674418604651162791 | -0.100855213803450804651162791
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 1/2" | 0.7858064516129032 | 0.0 | 0.7858064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 0.675793548387096752 | 0.675793548387096752 | 0.675793548387096752 | 1.162790697674418604651162791 | -0.376984246061515404651162791
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.2761290322580645 | 0.0 | 0.2761290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 0.237470967741935470 | 0.237470967741935470 | 0.23747096774193547 | 1.162790697674418604651162791 | -0.886661665416354104651162791
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 2.9470967741935485 | 0.0 | 2.9470967741935485 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 2.534503225806451710 | 2.534503225806451710 | 2.53450322580645171 | 1.162790697674418604651162791 | 1.784306076519129895348837209
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 2.9470967741935485 | 0.0 | 2.9470967741935485 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 2.534503225806451710 | 2.534503225806451710 | 2.53450322580645171 | 1.162790697674418604651162791 | 1.784306076519129895348837209
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 10.801290322580645 | 0.0 | 10.801290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 9.28910967741935470 | 9.28910967741935470 | 9.2891096774193547 | 1.162790697674418604651162791 | 9.638499624906226395348837209
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 10.801290322580645 | 0.0 | 10.801290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 9.28910967741935470 | 9.28910967741935470 | 9.2891096774193547 | 1.162790697674418604651162791 | 9.638499624906226395348837209
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 176.37806451612903 | 0.0 | 176.37806451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 151.6851354838709658 | 151.6851354838709658 | 151.6851354838709658 | 1.162790697674418604651162791 | 175.2152738184546113953488372
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 112.88903225806452 | 0.0 | 112.88903225806452 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 97.0845677419354872 | 97.0845677419354872 | 97.0845677419354872 | 1.162790697674418604651162791 | 111.7262415603901013953488372
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 0.68 | 0.0 | 0.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 0.5848 | 0.5848 | 0.5848 | 1.162790697674418604651162791 | -0.482790697674418604651162791
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 62.80903225806452 | 0.0 | 62.80903225806452 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 54.0157677419354872 | 54.0157677419354872 | 54.0157677419354872 | 1.162790697674418604651162791 | 61.64624156039010139534883721
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 949.7548387096774 | 0.0 | 949.7548387096774 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 816.789161290322564 | 816.789161290322564 | 816.789161290322564 | 1.162790697674418604651162791 | 948.5920480120029813953488372
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 745.1909677419355 | 0.0 | 745.1909677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 640.864232258064530 | 640.864232258064530 | 640.86423225806453 | 1.162790697674418604651162791 | 744.0281770442610813953488372
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 204.56387096774193 | 0.0 | 204.56387096774193 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 175.9249290322580598 | 175.9249290322580598 | 175.9249290322580598 | 1.162790697674418604651162791 | 203.4010802700675113953488372
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 3512.061935483871 | 0.0 | 3512.061935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 3020.37326451612906 | 3020.37326451612906 | 3020.37326451612906 | 1.162790697674418604651162791 | 3510.899144786196581395348837
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 1273.3032258064516 | 0.0 | 1273.3032258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 1095.040774193548376 | 1095.040774193548376 | 1095.040774193548376 | 1.162790697674418604651162791 | 1272.140435108777181395348837
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 2090.0787096774193 | 0.0 | 2090.0787096774193 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 1797.467690322580598 | 1797.467690322580598 | 1797.467690322580598 | 1.162790697674418604651162791 | 2088.915918979744881395348837
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | CONCRETO FLUIDO 4001 M3 | 148.68 | 0.0 | 148.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 127.8648 | 127.8648 | 127.8648 | 1.162790697674418604651162791 | 147.5172093023255813953488372
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 6322.926451612903 | 0.0 | 6322.926451612903 | 0.0 | 5306.956129032258 | 5306.956129032258 | 86.0 | 5437.71674838709658 | 130.76061935483858 | 1.024639476222443021400755287 | 6170.879219804951162790697672 | 152.047231807951837209302328
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 6322.926451612903 | 0.0 | 6322.926451612903 | 0.0 | 5306.956129032258 | 5306.956129032258 | 86.0 | 5437.71674838709658 | 130.76061935483858 | 1.024639476222443021400755287 | 6170.879219804951162790697672 | 152.047231807951837209302328
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 1202.2696774193548 | 0.0 | 1202.2696774193548 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 1033.951922580645128 | 1033.951922580645128 | 1033.951922580645128 | 1.162790697674418604651162791 | 1201.106886721680381395348837
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 5120.656774193549 | 0.0 | 5120.656774193549 | 0.0 | 5306.956129032258 | 5306.956129032258 | 86.0 | 4403.76482580645214 | -903.19130322580586 | 0.8298099171604597471682317518 | 6170.879219804951162790697675 | -1050.222445611402162790697675
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 297.0825806451613 | 0.0 | 297.0825806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 255.491019354838718 | 255.491019354838718 | 255.491019354838718 | 1.162790697674418604651162791 | 295.9197899474868813953488372
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 297.0825806451613 | 0.0 | 297.0825806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 255.491019354838718 | 255.491019354838718 | 255.491019354838718 | 1.162790697674418604651162791 | 295.9197899474868813953488372
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 2 MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 297.0825806451613 | 0.0 | 297.0825806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 255.491019354838718 | 255.491019354838718 | 255.491019354838718 | 1.162790697674418604651162791 | 295.9197899474868813953488372
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | 14531.129032258064 | 0.0 | 14531.129032258064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 14531.129032258064 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 297.0825806451613 | 0.0 | 297.0825806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 297.0825806451613 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 297.0825806451613 | 0.0 | 297.0825806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 297.0825806451613 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 297.0825806451613 | 0.0 | 297.0825806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 297.0825806451613 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 8406.970322580644 | 0.0 | 8406.970322580644 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 8406.970322580644 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4024.781935483871 | 0.0 | 4024.781935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4024.781935483871 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 278.5483870967742 | 0.0 | 278.5483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 278.5483870967742 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 240.80129032258066 | 0.0 | 240.80129032258066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 240.80129032258066 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 135.30451612903227 | 0.0 | 135.30451612903227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 135.30451612903227 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 401.50451612903225 | 0.0 | 401.50451612903225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 401.50451612903225 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 875.2864516129032 | 0.0 | 875.2864516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 875.2864516129032 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 1023.0503225806451 | 0.0 | 1023.0503225806451 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1023.0503225806451 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 23.661935483870966 | 0.0 | 23.661935483870966 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 23.661935483870966 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 1046.6245161290321 | 0.0 | 1046.6245161290321 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1046.6245161290321 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 10.801290322580645 | 0.0 | 10.801290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 10.801290322580645 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 10.801290322580645 | 0.0 | 10.801290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 10.801290322580645 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 2.9470967741935485 | 0.0 | 2.9470967741935485 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 2.9470967741935485 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 2.9470967741935485 | 0.0 | 2.9470967741935485 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 2.9470967741935485 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 1.0619354838709678 | 0.0 | 1.0619354838709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.0619354838709678 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 1/2" | 0.7858064516129032 | 0.0 | 0.7858064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.7858064516129032 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.2761290322580645 | 0.0 | 0.2761290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.2761290322580645 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ('COMBUSTIBLES',) | 0.40258064516129033 | 0.0 | 0.40258064516129033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.40258064516129033 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | COMBUSTIBLE | 0.40258064516129033 | 0.0 | 0.40258064516129033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.40258064516129033 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 3343.397419354839 | 0.0 | 3343.397419354839 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 3343.397419354839 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 1273.3032258064516 | 0.0 | 1273.3032258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1273.3032258064516 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 1921.4141935483872 | 0.0 | 1921.4141935483872 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1921.4141935483872 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | CONCRETO FLUIDO 4001 M3 | 148.68 | 0.0 | 148.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 148.68 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 176.3741935483871 | 0.0 | 176.3741935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 176.3741935483871 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 112.88903225806452 | 0.0 | 112.88903225806452 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 112.88903225806452 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 0.68 | 0.0 | 0.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.68 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 62.80516129032258 | 0.0 | 62.80516129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 62.80516129032258 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 847.203870967742 | 0.0 | 847.203870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 847.203870967742 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 646.8529032258065 | 0.0 | 646.8529032258065 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 646.8529032258065 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 200.35096774193548 | 0.0 | 200.35096774193548 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 200.35096774193548 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 5827.076129032258 | 0.0 | 5827.076129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 5827.076129032258 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 5827.076129032258 | 0.0 | 5827.076129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 5827.076129032258 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 1183.596129032258 | 0.0 | 1183.596129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 1183.596129032258 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 8 MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 4643.48 | 0.0 | 4643.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4643.48 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | 19755.04129032258 | 0.0 | 19755.04129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-11 | 0E-11 | 0E-10 | 19755.04129032258 | 0E-11
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 390.258064516129 | 0.0 | 390.258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 390.258064516129 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 390.258064516129 | 0.0 | 390.258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 390.258064516129 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 390.258064516129 | 0.0 | 390.258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 390.258064516129 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 11450.108387096774 | 0.0 | 11450.108387096774 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 11450.108387096774 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 5247.85935483871 | 0.0 | 5247.85935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-11 | 0E-11 | 0E-10 | 5247.85935483871 | 0E-11
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 330.42451612903227 | 0.0 | 330.42451612903227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 330.42451612903227 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 313.87225806451613 | 0.0 | 313.87225806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 313.87225806451613 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 478.7664516129032 | 0.0 | 478.7664516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 478.7664516129032 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 476.4658064516129 | 0.0 | 476.4658064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 476.4658064516129 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1188.2464516129032 | 0.0 | 1188.2464516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1188.2464516129032 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 1192.4335483870968 | 0.0 | 1192.4335483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1192.4335483870968 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 28.078709677419354 | 0.0 | 28.078709677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 28.078709677419354 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 1239.5716129032257 | 0.0 | 1239.5716129032257 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1239.5716129032257 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 12.818064516129033 | 0.0 | 12.818064516129033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 12.818064516129033 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 12.818064516129033 | 0.0 | 12.818064516129033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 12.818064516129033 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 3.4993548387096776 | 0.0 | 3.4993548387096776 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 3.4993548387096776 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 3.4993548387096776 | 0.0 | 3.4993548387096776 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 3.4993548387096776 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 1.2632258064516129 | 0.0 | 1.2632258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.2632258064516129 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 1/2" | 0.9341935483870968 | 0.0 | 0.9341935483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.9341935483870968 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.32903225806451614 | 0.0 | 0.32903225806451614 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.32903225806451614 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ('COMBUSTIBLES',) | 0.47870967741935483 | 0.0 | 0.47870967741935483 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.47870967741935483 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | COMBUSTIBLE | 0.47870967741935483 | 0.0 | 0.47870967741935483 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.47870967741935483 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 4723.837419354839 | 0.0 | 4723.837419354839 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4723.837419354839 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 2010.7625806451613 | 0.0 | 2010.7625806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2010.7625806451613 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 2273.865806451613 | 0.0 | 2273.865806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 2273.865806451613 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | CONCRETO FLUIDO 4001 M3 | 439.2090322580645 | 0.0 | 439.2090322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 439.2090322580645 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 329.40645161290325 | 0.0 | 329.40645161290325 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 329.40645161290325 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 127.45677419354838 | 0.0 | 127.45677419354838 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 127.45677419354838 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 39.32774193548387 | 0.0 | 39.32774193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 39.32774193548387 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 162.62193548387097 | 0.0 | 162.62193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 162.62193548387097 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 1130.945806451613 | 0.0 | 1130.945806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 1130.945806451613 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 870.12 | 0.0 | 870.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 870.12 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 260.8258064516129 | 0.0 | 260.8258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 260.8258064516129 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 7914.674838709678 | 0.0 | 7914.674838709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 7914.674838709678 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 7914.674838709678 | 0.0 | 7914.674838709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 7914.674838709678 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 1460.036129032258 | 0.0 | 1460.036129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 1460.036129032258 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 9 MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 6454.63870967742 | 0.0 | 6454.63870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-11 | 0E-11 | 0E-10 | 6454.63870967742 | 0E-11
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | 350.6761290322581 | 0.0 | 350.6761290322581 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 350.6761290322581 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 3.632258064516129 | 0.0 | 3.632258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 3.632258064516129 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 3.632258064516129 | 0.0 | 3.632258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 3.632258064516129 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 3.632258064516129 | 0.0 | 3.632258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 3.632258064516129 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 212.34064516129033 | 0.0 | 212.34064516129033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 212.34064516129033 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 91.93935483870968 | 0.0 | 91.93935483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 91.93935483870968 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 5.16 | 0.0 | 5.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5.16 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 38.340645161290325 | 0.0 | 38.340645161290325 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 38.340645161290325 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 25.149677419354838 | 0.0 | 25.149677419354838 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 25.149677419354838 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 23.289032258064516 | 0.0 | 23.289032258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 23.289032258064516 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 98.60129032258064 | 0.0 | 98.60129032258064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 98.60129032258064 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 33.01032258064516 | 0.0 | 33.01032258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 33.01032258064516 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 59.71225806451613 | 0.0 | 59.71225806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 59.71225806451613 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | CONCRETO FLUIDO 4001 M3 | 5.878709677419355 | 0.0 | 5.878709677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 5.878709677419355 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 0.9225806451612903 | 0.0 | 0.9225806451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.9225806451612903 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 0.9225806451612903 | 0.0 | 0.9225806451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.9225806451612903 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 20.87741935483871 | 0.0 | 20.87741935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 20.87741935483871 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 16.08774193548387 | 0.0 | 16.08774193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 16.08774193548387 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 4.789677419354839 | 0.0 | 4.789677419354839 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 4.789677419354839 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 134.70322580645163 | 0.0 | 134.70322580645163 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 134.70322580645163 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 134.70322580645163 | 0.0 | 134.70322580645163 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 134.70322580645163 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 29.881290322580647 | 0.0 | 29.881290322580647 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 29.881290322580647 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL AZ MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 104.82193548387097 | 0.0 | 104.82193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 104.82193548387097 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | 15859.86064516129 | 0.0 | 15859.86064516129 | 0.0 | 83.49677419354839 | 83.49677419354839 | 0.0 | 0E-11 | -83.49677419354839 | 0E+3 | 15859.86064516129 | 0E-11
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 297.0825806451613 | 0.0 | 297.0825806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 297.0825806451613 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 297.0825806451613 | 0.0 | 297.0825806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 297.0825806451613 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 297.0825806451613 | 0.0 | 297.0825806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 297.0825806451613 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 9410.575483870967 | 0.0 | 9410.575483870967 | 0.0 | 83.49677419354839 | 83.49677419354839 | 0.0 | 0E-12 | -83.49677419354839 | 0E+2 | 9410.575483870967 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4787.1032258064515 | 0.0 | 4787.1032258064515 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 4787.1032258064515 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 271.4825806451613 | 0.0 | 271.4825806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 271.4825806451613 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 568.9264516129032 | 0.0 | 568.9264516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 568.9264516129032 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 926.1806451612903 | 0.0 | 926.1806451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 926.1806451612903 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 1364.0348387096774 | 0.0 | 1364.0348387096774 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1364.0348387096774 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 23.661935483870966 | 0.0 | 23.661935483870966 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 23.661935483870966 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 1632.8167741935483 | 0.0 | 1632.8167741935483 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1632.8167741935483 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 10.801290322580645 | 0.0 | 10.801290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 10.801290322580645 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 10.801290322580645 | 0.0 | 10.801290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 10.801290322580645 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 2.9470967741935485 | 0.0 | 2.9470967741935485 | 0.0 | 83.49677419354839 | 83.49677419354839 | 0.0 | 0E-16 | -83.4967741935483900 | 0.00 | 2.9470967741935485 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 2.9470967741935485 | 0.0 | 2.9470967741935485 | 0.0 | 83.49677419354839 | 83.49677419354839 | 0.0 | 0E-16 | -83.4967741935483900 | 0.00 | 2.9470967741935485 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 1.0619354838709678 | 0.0 | 1.0619354838709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.0619354838709678 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 1/2" | 0.7858064516129032 | 0.0 | 0.7858064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.7858064516129032 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.2761290322580645 | 0.0 | 0.2761290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.2761290322580645 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ('COMBUSTIBLES',) | 0.40258064516129033 | 0.0 | 0.40258064516129033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.40258064516129033 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | COMBUSTIBLE | 0.40258064516129033 | 0.0 | 0.40258064516129033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.40258064516129033 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 3512.061935483871 | 0.0 | 3512.061935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 3512.061935483871 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 1273.3032258064516 | 0.0 | 1273.3032258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1273.3032258064516 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 2090.0787096774193 | 0.0 | 2090.0787096774193 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2090.0787096774193 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | CONCRETO FLUIDO 4001 M3 | 148.68 | 0.0 | 148.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 148.68 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 176.3741935483871 | 0.0 | 176.3741935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 176.3741935483871 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 112.88903225806452 | 0.0 | 112.88903225806452 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 112.88903225806452 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 0.68 | 0.0 | 0.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.68 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 62.80516129032258 | 0.0 | 62.80516129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 62.80516129032258 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 919.8232258064517 | 0.0 | 919.8232258064517 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 919.8232258064517 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 713.7316129032258 | 0.0 | 713.7316129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 713.7316129032258 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 206.0916129032258 | 0.0 | 206.0916129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 206.0916129032258 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 6152.202580645161 | 0.0 | 6152.202580645161 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 6152.202580645161 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 6152.202580645161 | 0.0 | 6152.202580645161 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 6152.202580645161 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 1202.2696774193548 | 0.0 | 1202.2696774193548 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1202.2696774193548 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 4 MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 4949.9329032258065 | 0.0 | 4949.9329032258065 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 4949.9329032258065 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | 15133.305806451614 | 0.0 | 15133.305806451614 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 15133.305806451614 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 297.0825806451613 | 0.0 | 297.0825806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 297.0825806451613 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 297.0825806451613 | 0.0 | 297.0825806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 297.0825806451613 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 297.0825806451613 | 0.0 | 297.0825806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 297.0825806451613 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 8905.17677419355 | 0.0 | 8905.17677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-11 | 0E-11 | 0E-10 | 8905.17677419355 | 0E-11
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4316.116129032258 | 0.0 | 4316.116129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4316.116129032258 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 247.14193548387098 | 0.0 | 247.14193548387098 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 247.14193548387098 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 428.41161290322583 | 0.0 | 428.41161290322583 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 428.41161290322583 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 899.4477419354839 | 0.0 | 899.4477419354839 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 899.4477419354839 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 1426.945806451613 | 0.0 | 1426.945806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 1426.945806451613 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 23.661935483870966 | 0.0 | 23.661935483870966 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 23.661935483870966 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 1290.5070967741935 | 0.0 | 1290.5070967741935 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1290.5070967741935 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 10.801290322580645 | 0.0 | 10.801290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 10.801290322580645 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 10.801290322580645 | 0.0 | 10.801290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 10.801290322580645 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 2.9470967741935485 | 0.0 | 2.9470967741935485 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 2.9470967741935485 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 2.9470967741935485 | 0.0 | 2.9470967741935485 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 2.9470967741935485 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 1.0619354838709678 | 0.0 | 1.0619354838709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.0619354838709678 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 1/2" | 0.7858064516129032 | 0.0 | 0.7858064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.7858064516129032 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.2761290322580645 | 0.0 | 0.2761290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.2761290322580645 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ('COMBUSTIBLES',) | 0.40258064516129033 | 0.0 | 0.40258064516129033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.40258064516129033 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | COMBUSTIBLE | 0.40258064516129033 | 0.0 | 0.40258064516129033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.40258064516129033 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 3512.061935483871 | 0.0 | 3512.061935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 3512.061935483871 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 1273.3032258064516 | 0.0 | 1273.3032258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1273.3032258064516 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 2090.0787096774193 | 0.0 | 2090.0787096774193 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2090.0787096774193 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | CONCRETO FLUIDO 4001 M3 | 148.68 | 0.0 | 148.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 148.68 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 176.3741935483871 | 0.0 | 176.3741935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 176.3741935483871 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 112.88903225806452 | 0.0 | 112.88903225806452 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 112.88903225806452 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 0.68 | 0.0 | 0.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.68 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 62.80516129032258 | 0.0 | 62.80516129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 62.80516129032258 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 885.4116129032258 | 0.0 | 885.4116129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 885.4116129032258 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 680.6683870967742 | 0.0 | 680.6683870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 680.6683870967742 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 204.74322580645162 | 0.0 | 204.74322580645162 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 204.74322580645162 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 5931.046451612903 | 0.0 | 5931.046451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 5931.046451612903 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 5931.046451612903 | 0.0 | 5931.046451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 5931.046451612903 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 1202.2696774193548 | 0.0 | 1202.2696774193548 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1202.2696774193548 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 5 MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 4728.776774193549 | 0.0 | 4728.776774193549 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4728.776774193549 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | 15014.04 | 0.0 | 15014.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15014.04 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 297.0825806451613 | 0.0 | 297.0825806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 297.0825806451613 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 297.0825806451613 | 0.0 | 297.0825806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 297.0825806451613 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 297.0825806451613 | 0.0 | 297.0825806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 297.0825806451613 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 8817.695483870968 | 0.0 | 8817.695483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 8817.695483870968 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4234.776774193549 | 0.0 | 4234.776774193549 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4234.776774193549 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 243.03483870967742 | 0.0 | 243.03483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 243.03483870967742 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 392.5548387096774 | 0.0 | 392.5548387096774 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 392.5548387096774 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 911.3716129032258 | 0.0 | 911.3716129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 911.3716129032258 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 1426.945806451613 | 0.0 | 1426.945806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 1426.945806451613 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 23.661935483870966 | 0.0 | 23.661935483870966 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 23.661935483870966 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 1237.207741935484 | 0.0 | 1237.207741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 1237.207741935484 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 10.801290322580645 | 0.0 | 10.801290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 10.801290322580645 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 10.801290322580645 | 0.0 | 10.801290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 10.801290322580645 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 2.9470967741935485 | 0.0 | 2.9470967741935485 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 2.9470967741935485 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 2.9470967741935485 | 0.0 | 2.9470967741935485 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 2.9470967741935485 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 1.0619354838709678 | 0.0 | 1.0619354838709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.0619354838709678 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 1/2" | 0.7858064516129032 | 0.0 | 0.7858064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.7858064516129032 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.2761290322580645 | 0.0 | 0.2761290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.2761290322580645 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ('COMBUSTIBLES',) | 0.40258064516129033 | 0.0 | 0.40258064516129033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.40258064516129033 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | COMBUSTIBLE | 0.40258064516129033 | 0.0 | 0.40258064516129033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.40258064516129033 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 3512.061935483871 | 0.0 | 3512.061935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 3512.061935483871 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 1273.3032258064516 | 0.0 | 1273.3032258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1273.3032258064516 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 2090.0787096774193 | 0.0 | 2090.0787096774193 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2090.0787096774193 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | CONCRETO FLUIDO 4001 M3 | 148.68 | 0.0 | 148.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 148.68 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 176.3741935483871 | 0.0 | 176.3741935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 176.3741935483871 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 112.88903225806452 | 0.0 | 112.88903225806452 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 112.88903225806452 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 0.68 | 0.0 | 0.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.68 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 62.80516129032258 | 0.0 | 62.80516129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 62.80516129032258 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 879.2696774193548 | 0.0 | 879.2696774193548 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 879.2696774193548 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 674.945806451613 | 0.0 | 674.945806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 674.945806451613 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 204.32387096774193 | 0.0 | 204.32387096774193 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 204.32387096774193 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 5899.261935483871 | 0.0 | 5899.261935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 5899.261935483871 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 5899.261935483871 | 0.0 | 5899.261935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 5899.261935483871 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 1202.2696774193548 | 0.0 | 1202.2696774193548 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1202.2696774193548 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 6 MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 4696.992258064516 | 0.0 | 4696.992258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4696.992258064516 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | 14531.129032258064 | 0.0 | 14531.129032258064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 14531.129032258064 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 297.0825806451613 | 0.0 | 297.0825806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 297.0825806451613 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 297.0825806451613 | 0.0 | 297.0825806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 297.0825806451613 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 297.0825806451613 | 0.0 | 297.0825806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 297.0825806451613 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 8406.970322580644 | 0.0 | 8406.970322580644 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 8406.970322580644 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4024.781935483871 | 0.0 | 4024.781935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4024.781935483871 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 278.5483870967742 | 0.0 | 278.5483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 278.5483870967742 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 240.80129032258066 | 0.0 | 240.80129032258066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 240.80129032258066 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 135.30451612903227 | 0.0 | 135.30451612903227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 135.30451612903227 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 401.50451612903225 | 0.0 | 401.50451612903225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 401.50451612903225 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 875.2864516129032 | 0.0 | 875.2864516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 875.2864516129032 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 1023.0503225806451 | 0.0 | 1023.0503225806451 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1023.0503225806451 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | CLAVO DE 3" | 23.661935483870966 | 0.0 | 23.661935483870966 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 23.661935483870966 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 1046.6245161290321 | 0.0 | 1046.6245161290321 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1046.6245161290321 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ('ADITIVOS',) | 10.801290322580645 | 0.0 | 10.801290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 10.801290322580645 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | DESENCOFRANTE | 10.801290322580645 | 0.0 | 10.801290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 10.801290322580645 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 2.9470967741935485 | 0.0 | 2.9470967741935485 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 2.9470967741935485 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | CEMENTO UGC | 2.9470967741935485 | 0.0 | 2.9470967741935485 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 2.9470967741935485 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ('AGREGADOS',) | 1.0619354838709678 | 0.0 | 1.0619354838709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.0619354838709678 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | PIEDRIN DE 1/2" | 0.7858064516129032 | 0.0 | 0.7858064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.7858064516129032 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ARENA DE RIO | 0.2761290322580645 | 0.0 | 0.2761290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.2761290322580645 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ('COMBUSTIBLES',) | 0.40258064516129033 | 0.0 | 0.40258064516129033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.40258064516129033 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | COMBUSTIBLE | 0.40258064516129033 | 0.0 | 0.40258064516129033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.40258064516129033 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ('CONCRETO',) | 3343.397419354839 | 0.0 | 3343.397419354839 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 3343.397419354839 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 1273.3032258064516 | 0.0 | 1273.3032258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1273.3032258064516 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 1921.4141935483872 | 0.0 | 1921.4141935483872 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1921.4141935483872 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | CONCRETO FLUIDO 4001 M3 | 148.68 | 0.0 | 148.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 148.68 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ('MADERA',) | 176.3741935483871 | 0.0 | 176.3741935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 176.3741935483871 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 112.88903225806452 | 0.0 | 112.88903225806452 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 112.88903225806452 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 0.68 | 0.0 | 0.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.68 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 62.80516129032258 | 0.0 | 62.80516129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 62.80516129032258 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ('MATERIALES',) | 847.203870967742 | 0.0 | 847.203870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 847.203870967742 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | IMPREVISTOS | 646.8529032258065 | 0.0 | 646.8529032258065 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 646.8529032258065 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | MATERIALES | 200.35096774193548 | 0.0 | 200.35096774193548 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 200.35096774193548 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 5827.076129032258 | 0.0 | 5827.076129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 5827.076129032258 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 5827.076129032258 | 0.0 | 5827.076129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 5827.076129032258 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | SUBCONTRATOS | 1183.596129032258 | 0.0 | 1183.596129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 1183.596129032258 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | OBRA GRIS | NIVEL 7 MUROS Y LOSAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 4643.48 | 0.0 | 4643.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4643.48 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES |  | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | 30949.705806451613 | 0.0 | 30949.705806451613 | 0.0 | 1274.9548387096775 | 1274.9548387096775 | 0.0 | 0E-12 | -1274.9548387096775 | 0E+1 | 30949.705806451613 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | CONTRAPISO | 2490.6 | 0.0 | 2490.6 | 0.0 | 426.4787096774194 | 426.4787096774194 | 0.0 | 0.0 | -426.4787096774194 | 0E+12 | 2490.6 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.832258064516129 | 9.832258064516129 | 0.0 | 0.0 | -9.832258064516129 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.832258064516129 | 9.832258064516129 | 0.0 | 0.0 | -9.832258064516129 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | HILO NYLON P/ALBAÑIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.832258064516129 | 9.832258064516129 | 0.0 | 0.0 | -9.832258064516129 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ('MATERIALES',) | 1360.4322580645162 | 0.0 | 1360.4322580645162 | 0.0 | 416.6464516129032 | 416.6464516129032 | 0.0 | 0E-13 | -416.6464516129032 | 0 | 1360.4322580645162 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ('ACERO DE REFUERZO',) | 263.5961290322581 | 0.0 | 263.5961290322581 | 0.0 | 5.338064516129032 | 5.338064516129032 | 0.0 | 0E-13 | -5.338064516129032 | 0E+2 | 263.5961290322581 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ALAMBRE DE AMARRE | 22.57032258064516 | 0.0 | 22.57032258064516 | 0.0 | 1.0774193548387097 | 1.0774193548387097 | 0.0 | 0E-14 | -1.0774193548387097 | 0E+2 | 22.57032258064516 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | CLAVO DE 3" | 0.13419354838709677 | 0.0 | 0.13419354838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.13419354838709677 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | CLAVO DE LAMINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.260645161290323 | 4.260645161290323 | 0.0 | 0.0 | -4.260645161290323 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 240.89161290322582 | 0.0 | 240.89161290322582 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 240.89161290322582 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ('ADITIVOS',) | 0.48258064516129034 | 0.0 | 0.48258064516129034 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.48258064516129034 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | DESENCOFRANTE | 0.48258064516129034 | 0.0 | 0.48258064516129034 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.48258064516129034 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ('AGLOMERADOS',) | 8.036129032258064 | 0.0 | 8.036129032258064 | 0.0 | 327.6438709677419 | 327.6438709677419 | 0.0 | 0E-15 | -327.643870967741900 | 0.00 | 8.036129032258064 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | CEMENTO UGC | 8.036129032258064 | 0.0 | 8.036129032258064 | 0.0 | 327.6438709677419 | 327.6438709677419 | 0.0 | 0E-15 | -327.643870967741900 | 0.00 | 8.036129032258064 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ('AGREGADOS',) | 2.898064516129032 | 0.0 | 2.898064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 2.898064516129032 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | PIEDRIN DE 1/2" | 2.1432258064516128 | 0.0 | 2.1432258064516128 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 2.1432258064516128 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ARENA DE RIO | 0.7548387096774194 | 0.0 | 0.7548387096774194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.7548387096774194 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ('COMBUSTIBLES',) | 1.0993548387096774 | 0.0 | 1.0993548387096774 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.0993548387096774 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | COMBUSTIBLE | 1.0993548387096774 | 0.0 | 1.0993548387096774 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.0993548387096774 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ('CONCRETO',) | 951.6490322580645 | 0.0 | 951.6490322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 951.6490322580645 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 951.6490322580645 | 0.0 | 951.6490322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 951.6490322580645 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.66451612903226 | 83.66451612903226 | 0.0 | 0.0 | -83.66451612903226 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.25548387096774 | 80.25548387096774 | 0.0 | 0.0 | -80.25548387096774 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | MASKING TAPE DE 1'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4090322580645163 | 3.4090322580645163 | 0.0 | 0.0 | -3.4090322580645163 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ('MADERA',) | 3.3664516129032256 | 0.0 | 3.3664516129032256 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 3.3664516129032256 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | TABLA 1" X 12" X 10' | 3.3664516129032256 | 0.0 | 3.3664516129032256 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 3.3664516129032256 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ('MATERIALES',) | 129.30451612903227 | 0.0 | 129.30451612903227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 129.30451612903227 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | IMPREVISTOS | 95.89290322580645 | 0.0 | 95.89290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 95.89290322580645 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | MATERIALES | 33.41161290322581 | 0.0 | 33.41161290322581 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 33.41161290322581 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ('SUBCONTRATOS',) | 1130.167741935484 | 0.0 | 1130.167741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 1130.167741935484 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | ('SUB. CONTRATOS',) | 1130.167741935484 | 0.0 | 1130.167741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 1130.167741935484 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 105.36129032258064 | 0.0 | 105.36129032258064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 105.36129032258064 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 1024.8064516129032 | 0.0 | 1024.8064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1024.8064516129032 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | 3030.2232258064514 | 0.0 | 3030.2232258064514 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 3030.2232258064514 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 4.735483870967742 | 0.0 | 4.735483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 4.735483870967742 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 4.735483870967742 | 0.0 | 4.735483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 4.735483870967742 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ALQUILER PUNTAL METALICO | 4.735483870967742 | 0.0 | 4.735483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 4.735483870967742 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ('MATERIALES',) | 1446.956129032258 | 0.0 | 1446.956129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 1446.956129032258 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ('ACERO DE REFUERZO',) | 220.34451612903226 | 0.0 | 220.34451612903226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 220.34451612903226 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 153.32387096774193 | 0.0 | 153.32387096774193 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 153.32387096774193 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ALAMBRE DE AMARRE | 15.766451612903225 | 0.0 | 15.766451612903225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 15.766451612903225 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 4.015483870967742 | 0.0 | 4.015483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 4.015483870967742 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 22.5058064516129 | 0.0 | 22.5058064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 22.5058064516129 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 24.732903225806453 | 0.0 | 24.732903225806453 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 24.732903225806453 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ('ADITIVOS',) | 39.078709677419354 | 0.0 | 39.078709677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 39.078709677419354 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 39.078709677419354 | 0.0 | 39.078709677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 39.078709677419354 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ('AGLOMERADOS',) | 147.95870967741936 | 0.0 | 147.95870967741936 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 147.95870967741936 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | LEVANTA MUROS 50 KG | 9.113548387096774 | 0.0 | 9.113548387096774 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 9.113548387096774 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 0.007741935483870968 | 0.0 | 0.007741935483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-18 | 0E-18 | 0E-17 | 0.007741935483870968 | 0E-18
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | MONOCAPA GRIS | 10.691612903225806 | 0.0 | 10.691612903225806 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 10.691612903225806 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | CAL | 9.461935483870969 | 0.0 | 9.461935483870969 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 9.461935483870969 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | CEMENTO UGC | 118.68387096774194 | 0.0 | 118.68387096774194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 118.68387096774194 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ('AGREGADOS',) | 23.036129032258064 | 0.0 | 23.036129032258064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 23.036129032258064 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | PIEDRIN DE 1/2" | 11.71225806451613 | 0.0 | 11.71225806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 11.71225806451613 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ARENA DE RIO | 11.323870967741936 | 0.0 | 11.323870967741936 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 11.323870967741936 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 51.6941935483871 | 0.0 | 51.6941935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 51.6941935483871 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 133KG/CM2 | 16.39741935483871 | 0.0 | 16.39741935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 16.39741935483871 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | BLOCK DE 14X19X39 - 133KG/CM2 | 35.29677419354839 | 0.0 | 35.29677419354839 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 35.29677419354839 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ('COMBUSTIBLES',) | 6.006451612903226 | 0.0 | 6.006451612903226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 6.006451612903226 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | COMBUSTIBLE | 6.006451612903226 | 0.0 | 6.006451612903226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 6.006451612903226 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ('CONCRETO',) | 594.174193548387 | 0.0 | 594.174193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 594.174193548387 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 594.174193548387 | 0.0 | 594.174193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 594.174193548387 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ('FERRETERIA',) | 144.6941935483871 | 0.0 | 144.6941935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 144.6941935483871 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 7.80516129032258 | 0.0 | 7.80516129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 7.80516129032258 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | SIKAFLEX 1A GRIS 300 ML | 126.66580645161291 | 0.0 | 126.66580645161291 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 126.66580645161291 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 10.223225806451612 | 0.0 | 10.223225806451612 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 10.223225806451612 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ('MATERIALES',) | 135.53548387096774 | 0.0 | 135.53548387096774 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 135.53548387096774 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | IMPREVISTOS | 108.99225806451614 | 0.0 | 108.99225806451614 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 108.99225806451614 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | MATERIALES | 26.543225806451613 | 0.0 | 26.543225806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 26.543225806451613 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ('PREFABRICADOS',) | 84.43354838709678 | 0.0 | 84.43354838709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 84.43354838709678 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | LADRILLO MACIZO 5X12X25 CMS | 84.43354838709678 | 0.0 | 84.43354838709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 84.43354838709678 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ('SUBCONTRATOS',) | 1578.5316129032258 | 0.0 | 1578.5316129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1578.5316129032258 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | ('SUB. CONTRATOS',) | 1578.5316129032258 | 0.0 | 1578.5316129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1578.5316129032258 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | SUBCONTRATOS | 214.26967741935485 | 0.0 | 214.26967741935485 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 214.26967741935485 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | SILLARES Y BORDILLOS DE DUCHA | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 1364.261935483871 | 0.0 | 1364.261935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 1364.261935483871 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | RESANES | 15743.72258064516 | 0.0 | 15743.72258064516 | 0.0 | 848.4761290322581 | 848.4761290322581 | 0.0 | 0E-11 | -848.4761290322581 | 0E+2 | 15743.72258064516 | 0E-11
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 77.29032258064517 | 0.0 | 77.29032258064517 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 77.29032258064517 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 77.29032258064517 | 0.0 | 77.29032258064517 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 77.29032258064517 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 77.29032258064517 | 0.0 | 77.29032258064517 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 77.29032258064517 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ('MATERIALES',) | 2367.0670967741935 | 0.0 | 2367.0670967741935 | 0.0 | 848.4761290322581 | 848.4761290322581 | 0.0 | 0E-13 | -848.4761290322581 | 0 | 2367.0670967741935 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 22.11741935483871 | 0.0 | 22.11741935483871 | 0.0 | 2.305806451612903 | 2.305806451612903 | 0.0 | 0E-14 | -2.305806451612903 | 0E+1 | 22.11741935483871 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ALAMBRE DE AMARRE | 22.11741935483871 | 0.0 | 22.11741935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 22.11741935483871 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | CLAVO DE 1 1/2'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.305806451612903 | 2.305806451612903 | 0.0 | 0.0 | -2.305806451612903 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 484.18064516129033 | 484.18064516129033 | 0.0 | 0.0 | -484.18064516129033 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | SIKA MONOTOP 101 GRIS (20KG) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.18322580645162 | 71.18322580645162 | 0.0 | 0.0 | -71.18322580645162 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 412.9974193548387 | 412.9974193548387 | 0.0 | 0.0 | -412.9974193548387 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ('AGLOMERADOS',) | 1382.4051612903227 | 0.0 | 1382.4051612903227 | 0.0 | 76.60645161290323 | 76.60645161290323 | 0.0 | 0E-13 | -76.60645161290323 | 0E+1 | 1382.4051612903227 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | MONOCAPA GRIS | 1382.4051612903227 | 0.0 | 1382.4051612903227 | 0.0 | 76.60645161290323 | 76.60645161290323 | 0.0 | 0E-13 | -76.60645161290323 | 0E+1 | 1382.4051612903227 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.25548387096774 | 80.25548387096774 | 0.0 | 0.0 | -80.25548387096774 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.25548387096774 | 80.25548387096774 | 0.0 | 0.0 | -80.25548387096774 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ('MADERA',) | 802.6335483870968 | 0.0 | 802.6335483870968 | 0.0 | 205.12774193548387 | 205.12774193548387 | 0.0 | 0E-13 | -205.12774193548387 | 0E+1 | 802.6335483870968 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | TABLA 1" X 12" X 10' | 802.6335483870968 | 0.0 | 802.6335483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 802.6335483870968 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | PARALES (CUARTON) DE 2X4X10 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 126.92645161290322 | 126.92645161290322 | 0.0 | 0.0 | -126.92645161290322 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.20129032258065 | 78.20129032258065 | 0.0 | 0.0 | -78.20129032258065 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ('MATERIALES',) | 159.91096774193548 | 0.0 | 159.91096774193548 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 159.91096774193548 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | IMPREVISTOS | 159.91096774193548 | 0.0 | 159.91096774193548 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 159.91096774193548 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ('SUBCONTRATOS',) | 13299.365161290323 | 0.0 | 13299.365161290323 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 13299.365161290323 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | ('SUB. CONTRATOS',) | 13299.365161290323 | 0.0 | 13299.365161290323 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 13299.365161290323 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | RESANES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 13299.365161290323 | 0.0 | 13299.365161290323 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 13299.365161290323 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | 5971.683870967742 | 0.0 | 5971.683870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 5971.683870967742 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 41.619354838709675 | 0.0 | 41.619354838709675 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 41.619354838709675 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 41.619354838709675 | 0.0 | 41.619354838709675 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 41.619354838709675 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 41.619354838709675 | 0.0 | 41.619354838709675 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 41.619354838709675 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ('MATERIALES',) | 1007.1058064516129 | 0.0 | 1007.1058064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1007.1058064516129 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 235.3083870967742 | 0.0 | 235.3083870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 235.3083870967742 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ALAMBRE DE AMARRE | 14.192258064516128 | 0.0 | 14.192258064516128 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 14.192258064516128 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 221.11612903225807 | 0.0 | 221.11612903225807 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 221.11612903225807 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ('CONCRETO',) | 366.10064516129034 | 0.0 | 366.10064516129034 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 366.10064516129034 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 163.20903225806452 | 0.0 | 163.20903225806452 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 163.20903225806452 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | SERVICIO DE ALISADO CON HELICOPTERO | 202.89161290322582 | 0.0 | 202.89161290322582 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 202.89161290322582 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ('MATERIALES',) | 405.6967741935484 | 0.0 | 405.6967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 405.6967741935484 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | IMPREVISTOS | 300.8658064516129 | 0.0 | 300.8658064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 300.8658064516129 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | MATERIALES | 104.83096774193548 | 0.0 | 104.83096774193548 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 104.83096774193548 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ('SUBCONTRATOS',) | 4922.958709677419 | 0.0 | 4922.958709677419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4922.958709677419 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 4922.958709677419 | 0.0 | 4922.958709677419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4922.958709677419 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | SUBCONTRATOS | 3532.16 | 0.0 | 3532.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3532.16 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 18.06967741935484 | 0.0 | 18.06967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 18.06967741935484 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 1372.7290322580645 | 0.0 | 1372.7290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1372.7290322580645 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | TALLADO DE VANOS | 3713.476129032258 | 0.0 | 3713.476129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 3713.476129032258 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 18.174193548387098 | 0.0 | 18.174193548387098 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 18.174193548387098 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 18.174193548387098 | 0.0 | 18.174193548387098 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 18.174193548387098 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 18.174193548387098 | 0.0 | 18.174193548387098 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 18.174193548387098 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ('MATERIALES',) | 557.0954838709678 | 0.0 | 557.0954838709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 557.0954838709678 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 5.2 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.2 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ALAMBRE DE AMARRE | 5.2 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.2 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ('AGLOMERADOS',) | 325.53548387096777 | 0.0 | 325.53548387096777 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 325.53548387096777 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | MONOCAPA GRIS | 325.53548387096777 | 0.0 | 325.53548387096777 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 325.53548387096777 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ('MADERA',) | 188.72645161290322 | 0.0 | 188.72645161290322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 188.72645161290322 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | TABLA 1" X 12" X 10' | 188.72645161290322 | 0.0 | 188.72645161290322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 188.72645161290322 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ('MATERIALES',) | 37.63354838709677 | 0.0 | 37.63354838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 37.63354838709677 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | IMPREVISTOS | 37.63354838709677 | 0.0 | 37.63354838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 37.63354838709677 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ('SUBCONTRATOS',) | 3138.206451612903 | 0.0 | 3138.206451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 3138.206451612903 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 3138.206451612903 | 0.0 | 3138.206451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 3138.206451612903 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 3138.206451612903 | 0.0 | 3138.206451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 3138.206451612903 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS |  | ACABADOS | 43224.18193548387 | 0.0 | 43224.18193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-11 | 0E-11 | 0E-10 | 43224.18193548387 | 0E-11
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | TEXTURIZADO PLASTICO INTERIOR | TEXTURIZADO PLASTICO INTERIOR | 10085.612903225807 | 0.0 | 10085.612903225807 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 10085.612903225807 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | TEXTURIZADO PLASTICO INTERIOR | ('MATERIALES',) | 659.8064516129032 | 0.0 | 659.8064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 659.8064516129032 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | TEXTURIZADO PLASTICO INTERIOR | ('MATERIALES',) | 659.8064516129032 | 0.0 | 659.8064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 659.8064516129032 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | TEXTURIZADO PLASTICO INTERIOR | IMPREVISTOS | 659.8064516129032 | 0.0 | 659.8064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 659.8064516129032 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | TEXTURIZADO PLASTICO INTERIOR | ('SUBCONTRATOS',) | 9425.806451612903 | 0.0 | 9425.806451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 9425.806451612903 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | TEXTURIZADO PLASTICO INTERIOR | ('SUB. CONTRATOS',) | 9425.806451612903 | 0.0 | 9425.806451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 9425.806451612903 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | TEXTURIZADO PLASTICO INTERIOR | SUBCONTRATOS | 9425.806451612903 | 0.0 | 9425.806451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 9425.806451612903 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | 4969.24 | 0.0 | 4969.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4969.24 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 10.979354838709677 | 0.0 | 10.979354838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 10.979354838709677 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 10.979354838709677 | 0.0 | 10.979354838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 10.979354838709677 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 10.979354838709677 | 0.0 | 10.979354838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 10.979354838709677 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | ('MATERIALES',) | 1750.2606451612903 | 0.0 | 1750.2606451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1750.2606451612903 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | ('ACERO DE REFUERZO',) | 3.141935483870968 | 0.0 | 3.141935483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 3.141935483870968 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | ALAMBRE DE AMARRE | 3.141935483870968 | 0.0 | 3.141935483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 3.141935483870968 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | ('AGLOMERADOS',) | 1467.3148387096774 | 0.0 | 1467.3148387096774 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1467.3148387096774 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | MONOCAPA BLANCO EXTRA FINO | 605.4812903225807 | 0.0 | 605.4812903225807 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 605.4812903225807 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | MONOCAPA GRIS | 262.2361290322581 | 0.0 | 262.2361290322581 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 262.2361290322581 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | CAL | 67.34838709677419 | 0.0 | 67.34838709677419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 67.34838709677419 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | CEMENTO UGC | 532.2490322580645 | 0.0 | 532.2490322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 532.2490322580645 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | ('AGREGADOS',) | 50.55483870967742 | 0.0 | 50.55483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 50.55483870967742 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | ARENA DE RIO | 50.55483870967742 | 0.0 | 50.55483870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 50.55483870967742 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | ('MADERA',) | 114.02193548387096 | 0.0 | 114.02193548387096 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 114.02193548387096 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | TABLA 1" X 12" X 10' | 114.02193548387096 | 0.0 | 114.02193548387096 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 114.02193548387096 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | ('MATERIALES',) | 115.22709677419356 | 0.0 | 115.22709677419356 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 115.22709677419356 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | IMPREVISTOS | 115.22709677419356 | 0.0 | 115.22709677419356 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 115.22709677419356 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | ('SUBCONTRATOS',) | 3208.0 | 0.0 | 3208.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3208.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | ('SUB. CONTRATOS',) | 3208.0 | 0.0 | 3208.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3208.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | ACABADO CEMENTICIO EXTERIOR | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 3208.0 | 0.0 | 3208.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3208.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | 1211.1109677419354 | 0.0 | 1211.1109677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1211.1109677419354 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 3.4864516129032257 | 0.0 | 3.4864516129032257 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 3.4864516129032257 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 3.4864516129032257 | 0.0 | 3.4864516129032257 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 3.4864516129032257 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 3.4864516129032257 | 0.0 | 3.4864516129032257 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 3.4864516129032257 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 327.73290322580647 | 0.0 | 327.73290322580647 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 327.73290322580647 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.9974193548387097 | 0.0 | 0.9974193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.9974193548387097 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | ALAMBRE DE AMARRE | 0.9974193548387097 | 0.0 | 0.9974193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.9974193548387097 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | ('AGLOMERADOS',) | 252.8141935483871 | 0.0 | 252.8141935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 252.8141935483871 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | MONOCAPA GRIS | 62.44387096774194 | 0.0 | 62.44387096774194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 62.44387096774194 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | CAL | 21.383225806451613 | 0.0 | 21.383225806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 21.383225806451613 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | CEMENTO UGC | 168.98709677419356 | 0.0 | 168.98709677419356 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 168.98709677419356 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | ('AGREGADOS',) | 16.05032258064516 | 0.0 | 16.05032258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 16.05032258064516 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | ARENA DE RIO | 16.05032258064516 | 0.0 | 16.05032258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 16.05032258064516 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | ('MADERA',) | 36.20129032258065 | 0.0 | 36.20129032258065 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 36.20129032258065 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | TABLA 1" X 12" X 10' | 36.20129032258065 | 0.0 | 36.20129032258065 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 36.20129032258065 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 21.669677419354837 | 0.0 | 21.669677419354837 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 21.669677419354837 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | IMPREVISTOS | 21.669677419354837 | 0.0 | 21.669677419354837 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 21.669677419354837 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 879.8916129032258 | 0.0 | 879.8916129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 879.8916129032258 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 879.8916129032258 | 0.0 | 879.8916129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 879.8916129032258 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | RESANE EN AREA DE AZULEJOS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 879.8916129032258 | 0.0 | 879.8916129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 879.8916129032258 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | HERRERIA EN BALCONES Y PASILLO | HERRERIA EN BALCONES Y PASILLO | 6302.358709677419 | 0.0 | 6302.358709677419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 6302.358709677419 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | HERRERIA EN BALCONES Y PASILLO | ('MATERIALES',) | 412.3032258064516 | 0.0 | 412.3032258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 412.3032258064516 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | HERRERIA EN BALCONES Y PASILLO | ('MATERIALES',) | 412.3032258064516 | 0.0 | 412.3032258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 412.3032258064516 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | HERRERIA EN BALCONES Y PASILLO | IMPREVISTOS | 412.3032258064516 | 0.0 | 412.3032258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 412.3032258064516 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | HERRERIA EN BALCONES Y PASILLO | ('SUBCONTRATOS',) | 5890.055483870968 | 0.0 | 5890.055483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 5890.055483870968 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | HERRERIA EN BALCONES Y PASILLO | ('SUB. CONTRATOS',) | 5890.055483870968 | 0.0 | 5890.055483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 5890.055483870968 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | HERRERIA EN BALCONES Y PASILLO | SUBCONTRATOS | 5890.055483870968 | 0.0 | 5890.055483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 5890.055483870968 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | IMPERMEABILIZACION EN DUCHAS, BALCONES Y LOSA FINAL | IMPERMEABILIZACION EN DUCHAS, BALCONES Y LOSA FINAL | 959.7496774193548 | 0.0 | 959.7496774193548 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 959.7496774193548 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | IMPERMEABILIZACION EN DUCHAS, BALCONES Y LOSA FINAL | ('MATERIALES',) | 62.78709677419355 | 0.0 | 62.78709677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 62.78709677419355 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | IMPERMEABILIZACION EN DUCHAS, BALCONES Y LOSA FINAL | ('MATERIALES',) | 62.78709677419355 | 0.0 | 62.78709677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 62.78709677419355 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | IMPERMEABILIZACION EN DUCHAS, BALCONES Y LOSA FINAL | IMPREVISTOS | 62.78709677419355 | 0.0 | 62.78709677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 62.78709677419355 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | IMPERMEABILIZACION EN DUCHAS, BALCONES Y LOSA FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 896.9625806451613 | 0.0 | 896.9625806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 896.9625806451613 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | IMPERMEABILIZACION EN DUCHAS, BALCONES Y LOSA FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 896.9625806451613 | 0.0 | 896.9625806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 896.9625806451613 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | IMPERMEABILIZACION EN DUCHAS, BALCONES Y LOSA FINAL | SUBCONTRATOS | 896.9625806451613 | 0.0 | 896.9625806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 896.9625806451613 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | MODULOS DE ESCALERAS METALICAS | MODULOS DE ESCALERAS METALICAS | 19696.109677419354 | 0.0 | 19696.109677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 19696.109677419354 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | MODULOS DE ESCALERAS METALICAS | ('MATERIALES',) | 1077.4967741935484 | 0.0 | 1077.4967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1077.4967741935484 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | MODULOS DE ESCALERAS METALICAS | ('MATERIALES',) | 1077.4967741935484 | 0.0 | 1077.4967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1077.4967741935484 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | MODULOS DE ESCALERAS METALICAS | IMPREVISTOS | 1077.4967741935484 | 0.0 | 1077.4967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1077.4967741935484 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | MODULOS DE ESCALERAS METALICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 18618.612903225807 | 0.0 | 18618.612903225807 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 18618.612903225807 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | MODULOS DE ESCALERAS METALICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 18618.612903225807 | 0.0 | 18618.612903225807 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 18618.612903225807 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | MODULOS DE ESCALERAS METALICAS | SUBCONTRATOS | 15392.790967741936 | 0.0 | 15392.790967741936 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 15392.790967741936 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE B | ACABADOS | MODULOS DE ESCALERAS METALICAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 3225.821935483871 | 0.0 | 3225.821935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 3225.821935483871 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS |  |  | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | 136539.4516129032 | 0.0 | 136539.4516129032 | 0.0 | 422341.7883870968 | 422341.7883870968 | 70.51 | 96273.96733225804632 | -326067.82105483875368 | 0.2279527387046490190456697588 | 598981.4046051578499503616509 | -462441.9529922546499503616509
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS |  | OBRA GRIS | 96268.26967741936 | 0.0 | 96268.26967741936 | 0.0 | 420925.6464516129 | 420925.6464516129 | 100.0 | 96268.26967741936 | -324657.37677419354 | 0.2287061158875853522032048033 | 420925.6464516129000000000000 | -324657.3767741935400000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | 6877.836129032258 | 0.0 | 6877.836129032258 | 0.0 | 137344.1058064516 | 137344.1058064516 | 100.0 | 6877.836129032258 | -130466.269677419342 | 0.05007740294821722613115066598 | 137344.1058064516000000000000 | -130466.2696774193420000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('SUBCONTRATOS',) | 3245.152258064516 | 0.0 | 3245.152258064516 | 0.0 | 120302.41806451613 | 120302.41806451613 | 100.0 | 3245.152258064516 | -117057.265806451614 | 0.02697495453769014290554237107 | 120302.4180645161300000000000 | -117057.2658064516140000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('SUB. CONTRATOS',) | 3245.152258064516 | 0.0 | 3245.152258064516 | 0.0 | 120302.41806451613 | 120302.41806451613 | 100.0 | 3245.152258064516 | -117057.265806451614 | 0.02697495453769014290554237107 | 120302.4180645161300000000000 | -117057.2658064516140000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120302.41806451613 | 120302.41806451613 | 100.0 | 0.0 | -120302.41806451613 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 3245.152258064516 | 0.0 | 3245.152258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3245.152258064516 | 3245.152258064516 | 3245.152258064516 | 1 | 3244.152258064516
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('MATERIALES',) | 2158.2335483870966 | 0.0 | 2158.2335483870966 | 0.0 | 1993.72 | 1993.72 | 100.0 | 2158.2335483870966 | 164.5135483870966 | 1.082515874038027706999979937 | 1993.720000000000000000000000 | 164.513548387096600000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('AGLOMERADOS',) | 202.22064516129032 | 0.0 | 202.22064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 202.22064516129032 | 202.22064516129032 | 202.22064516129032 | 1 | 201.22064516129032
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | CEMENTO 5800 PSI | 202.22064516129032 | 0.0 | 202.22064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 202.22064516129032 | 202.22064516129032 | 202.22064516129032 | 1 | 201.22064516129032
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('MATERIALES',) | 237.65290322580645 | 0.0 | 237.65290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 237.65290322580645 | 237.65290322580645 | 237.65290322580645 | 1 | 236.65290322580645
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | IMPREVISTOS | 237.65290322580645 | 0.0 | 237.65290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 237.65290322580645 | 237.65290322580645 | 237.65290322580645 | 1 | 236.65290322580645
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 235.41290322580645 | 235.41290322580645 | 100.0 | 0.0 | -235.41290322580645 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | CLAVO ACERADO DE 1'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.012903225806451 | 5.012903225806451 | 100.0 | 0.0 | -5.012903225806451 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ALAMBRE DE AMARRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 212.2141935483871 | 212.2141935483871 | 100.0 | 0.0 | -212.2141935483871 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5612903225806452 | 0.5612903225806452 | 100.0 | 0.0 | -0.5612903225806452 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6838709677419355 | 1.6838709677419355 | 100.0 | 0.0 | -1.6838709677419355 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | CLAVO DE LAMINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.63483870967742 | 13.63483870967742 | 100.0 | 0.0 | -13.63483870967742 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | CLAVO DE 1 1/2'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.305806451612903 | 2.305806451612903 | 100.0 | 0.0 | -2.305806451612903 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7070967741935483 | 2.7070967741935483 | 100.0 | 0.0 | -2.7070967741935483 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7070967741935483 | 2.7070967741935483 | 100.0 | 0.0 | -2.7070967741935483 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('MADERA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1755.6 | 1755.6 | 100.0 | 0.0 | -1755.6 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | REGLA DE 1" X 3" X 3 VARAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.79741935483871 | 37.79741935483871 | 100.0 | 0.0 | -37.79741935483871 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | PARALES (CUARTON) DE 2X4X10 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 740.2864516129032 | 740.2864516129032 | 100.0 | 0.0 | -740.2864516129032 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 977.516129032258 | 977.516129032258 | 100.0 | 0.0 | -977.516129032258 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('AGREGADOS',) | 1718.36 | 0.0 | 1718.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1718.36 | 1718.36 | 1718.36 | 1 | 1717.36
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | SELECTO | 1718.36 | 0.0 | 1718.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1718.36 | 1718.36 | 1718.36 | 1 | 1717.36
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1474.4503225806452 | 0.0 | 1474.4503225806452 | 0.0 | 1331.7509677419355 | 1331.7509677419355 | 100.0 | 1474.4503225806452 | 142.6993548387097 | 1.107151680978813258858436177 | 1331.750967741935500000000001 | 142.699354838709699999999999
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1474.4503225806452 | 0.0 | 1474.4503225806452 | 0.0 | 865.5509677419354 | 865.5509677419354 | 100.0 | 1474.4503225806452 | 608.8993548387098 | 1.703481802379838075507105159 | 865.5509677419353999999999999 | 608.8993548387098000000000001
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | DESALOJO DE MATERIALES | 1474.4503225806452 | 0.0 | 1474.4503225806452 | 0.0 | 825.8993548387097 | 825.8993548387097 | 100.0 | 1474.4503225806452 | 648.5509677419355 | 1.785266345036183427423538230 | 825.8993548387096999999999999 | 648.5509677419355000000000001
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | FLETES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.651612903225804 | 39.651612903225804 | 100.0 | 0.0 | -39.651612903225804 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('INSTALACIONES PROVICIONALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 466.2 | 466.2 | 100.0 | 0.0 | -466.2 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | TABLON 2" X 10" X 4 VARAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 466.2 | 466.2 | 100.0 | 0.0 | -466.2 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.776774193548384 | 40.776774193548384 | 100.0 | 0.0 | -40.776774193548384 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.776774193548384 | 40.776774193548384 | 100.0 | 0.0 | -40.776774193548384 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | HILO NYLON P/ALBAÑIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.966451612903226 | 1.966451612903226 | 100.0 | 0.0 | -1.966451612903226 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | PUNTA PARA CONCRETO SDS MAX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.81032258064516 | 38.81032258064516 | 100.0 | 0.0 | -38.81032258064516 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13675.44 | 13675.44 | 100.0 | 0.0 | -13675.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13675.44 | 13675.44 | 100.0 | 0.0 | -13675.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ALQUILER DE MAQUINARIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12633.157419354839 | 12633.157419354839 | 100.0 | 0.0 | -12633.157419354839 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | ALQUILER DE MAQUINARIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 679.7496774193548 | 679.7496774193548 | 100.0 | 0.0 | -679.7496774193548 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | REACONDICIONAMIENTO DE TERRENO | RENTA DE ROTOMARTILLO DEMOLEDOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 362.5329032258065 | 362.5329032258065 | 100.0 | 0.0 | -362.5329032258065 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | CIMENTACION | 32157.154838709677 | 0.0 | 32157.154838709677 | 0.0 | 283581.5406451613 | 283581.5406451613 | 100.0 | 32157.154838709677 | -251424.385806451623 | 0.1133965023447952293783962862 | 283581.5406451613000000000001 | -251424.3858064516230000000001
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 7046.385806451613 | 0.0 | 7046.385806451613 | 0.0 | 135310.02967741934 | 135310.02967741934 | 100.0 | 7046.385806451613 | -128263.643870967727 | 0.05207585737177264273056686531 | 135310.0296774193400000000000 | -128263.6438709677270000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 7046.385806451613 | 0.0 | 7046.385806451613 | 0.0 | 134758.60774193547 | 134758.60774193547 | 100.0 | 7046.385806451613 | -127712.221935483857 | 0.05228894780469634815026803244 | 134758.6077419354700000000000 | -127712.2219354838570000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52174.458064516126 | 52174.458064516126 | 100.0 | 0.0 | -52174.458064516126 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1031.4632258064516 | 0.0 | 1031.4632258064516 | 0.0 | 55167.587096774194 | 55167.587096774194 | 100.0 | 1031.4632258064516 | -54136.1238709677424 | 0.01869690664551040684609763082 | 55167.58709677419400000000001 | -54136.12387096774240000000001
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 6014.922580645161 | 0.0 | 6014.922580645161 | 0.0 | 27416.56258064516 | 27416.56258064516 | 100.0 | 6014.922580645161 | -21401.639999999999 | 0.2193901063618902176386388883 | 27416.56258064516000000000000 | -21401.63999999999900000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('SUB. CONTRATO DE CARPINTERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 551.4219354838709 | 551.4219354838709 | 100.0 | 0.0 | -551.4219354838709 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | SUBCONTRATO CARPINTERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 551.4219354838709 | 551.4219354838709 | 100.0 | 0.0 | -551.4219354838709 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 25110.769032258064 | 0.0 | 25110.769032258064 | 0.0 | 145734.78838709678 | 145734.78838709678 | 100.0 | 25110.769032258064 | -120624.019354838716 | 0.1723045630365175572853410344 | 145734.7883870967800000000000 | -120624.0193548387160000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 1.1832258064516128 | 0.0 | 1.1832258064516128 | 0.0 | 408.3677419354839 | 408.3677419354839 | 100.0 | 1.1832258064516128 | -407.1845161290322872 | 0.002897451695972952445794703827 | 1.1832258064516128 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | CEMENTO UGC | 1.1832258064516128 | 0.0 | 1.1832258064516128 | 0.0 | 408.3677419354839 | 408.3677419354839 | 100.0 | 1.1832258064516128 | -407.1845161290322872 | 0.002897451695972952445794703827 | 1.1832258064516128 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('ADITIVOS',) | 17.18193548387097 | 0.0 | 17.18193548387097 | 0.0 | 585.0941935483871 | 585.0941935483871 | 100.0 | 17.18193548387097 | -567.91225806451613 | 0.02936610151549902453331968872 | 585.0941935483871000000000000 | -567.9122580645161300000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | DESENCOFRANTE | 17.18193548387097 | 0.0 | 17.18193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 17.18193548387097 | 17.18193548387097 | 17.18193548387097 | 1 | 16.18193548387097
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | CARTUCHO EPOXICO HILTI HIT-RE-500 - 200R | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.29806451612903 | 96.29806451612903 | 100.0 | 0.0 | -96.29806451612903 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | SIKAGROUT-212 GP - 22.7 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 488.7961290322581 | 488.7961290322581 | 100.0 | 0.0 | -488.7961290322581 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 123.47225806451613 | 0.0 | 123.47225806451613 | 0.0 | 3408.7458064516127 | 3408.7458064516127 | 100.0 | 123.47225806451613 | -3285.27354838709657 | 0.03622219580903467530390359823 | 3408.745806451612700000000000 | -3285.273548387096570000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1675.4567741935484 | 1675.4567741935484 | 100.0 | 0.0 | -1675.4567741935484 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | LAMINA GAL. DE 12 PIES 28MM ACANALADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.05935483870968 | 34.05935483870968 | 100.0 | 0.0 | -34.05935483870968 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | NYLON NEGRO | 123.47225806451613 | 0.0 | 123.47225806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 123.47225806451613 | 123.47225806451613 | 123.47225806451613 | 1 | 122.47225806451613
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 3/4" CHAPA 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 766.0774193548388 | 766.0774193548388 | 100.0 | 0.0 | -766.0774193548388 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | TUBO RECTANGULAR DE METAL DE 1" X 2" X 6 MTS. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 933.1522580645161 | 933.1522580645161 | 100.0 | 0.0 | -933.1522580645161 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('MADERA',) | 737.9625806451613 | 0.0 | 737.9625806451613 | 0.0 | 9896.082580645161 | 9896.082580645161 | 100.0 | 737.9625806451613 | -9158.1199999999997 | 0.07457118254939328540801757119 | 9896.082580645161000000000000 | -9158.119999999999700000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | PARALES DE 2" X 2" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 325.83870967741933 | 325.83870967741933 | 100.0 | 0.0 | -325.83870967741933 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | REGLA DE 3"X3"X10' | 451.04387096774195 | 0.0 | 451.04387096774195 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 451.04387096774195 | 451.04387096774195 | 451.04387096774195 | 1 | 450.04387096774195
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | PARALES (CUARTON) DE 2X4X10 PIES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4037.8606451612904 | 4037.8606451612904 | 100.0 | 0.0 | -4037.8606451612904 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 286.9187096774194 | 0.0 | 286.9187096774194 | 0.0 | 5532.383225806451 | 5532.383225806451 | 100.0 | 286.9187096774194 | -5245.4645161290316 | 0.05186168382896061818176937309 | 5532.383225806451000000000000 | -5245.464516129031600000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 12607.891612903226 | 0.0 | 12607.891612903226 | 0.0 | 120634.65806451613 | 120634.65806451613 | 100.0 | 12607.891612903226 | -108026.766451612904 | 0.1045130132184769890300101002 | 120634.6580645161300000000000 | -108026.7664516129040000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 656.5070967741935 | 0.0 | 656.5070967741935 | 0.0 | 702.1612903225806 | 702.1612903225806 | 100.0 | 656.5070967741935 | -45.6541935483871 | 0.9349804750310102360900751157 | 702.1612903225806000000000000 | -45.6541935483871000000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | CLAVO DE 5" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.352258064516128 | 12.352258064516128 | 100.0 | 0.0 | -12.352258064516128 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10612.794838709677 | 10612.794838709677 | 100.0 | 0.0 | -10612.794838709677 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15723.583225806451 | 15723.583225806451 | 100.0 | 0.0 | -15723.583225806451 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | ACERO DE 5/8 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12466.416774193549 | 12466.416774193549 | 100.0 | 0.0 | -12466.416774193549 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | ACERO DE 3/4 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29041.75741935484 | 29041.75741935484 | 100.0 | 0.0 | -29041.75741935484 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | ACERO DE 1' X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31399.108387096774 | 31399.108387096774 | 100.0 | 0.0 | -31399.108387096774 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | ACERO DE 1' X 9 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4720.612903225807 | 4720.612903225807 | 100.0 | 0.0 | -4720.612903225807 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | ACERO DE 3/4 X 9 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10110.807741935483 | 10110.807741935483 | 100.0 | 0.0 | -10110.807741935483 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | ACERO DE 5/8 X 9 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 188.5625806451613 | 188.5625806451613 | 100.0 | 0.0 | -188.5625806451613 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 9 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 369.6425806451613 | 369.6425806451613 | 100.0 | 0.0 | -369.6425806451613 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 9MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4527.249032258064 | 4527.249032258064 | 100.0 | 0.0 | -4527.249032258064 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | CLAVO DE 2.1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.28258064516129 | 16.28258064516129 | 100.0 | 0.0 | -16.28258064516129 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | ACERO DE 7/8 X 9 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 669.3354838709678 | 669.3354838709678 | 100.0 | 0.0 | -669.3354838709678 | 0E+12 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | ACERO DE 7/8 X 6 MT G60 LEG | 244.79612903225805 | 0.0 | 244.79612903225805 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 244.79612903225805 | 244.79612903225805 | 244.79612903225805 | 1 | 243.79612903225805
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | ACERO DE 1' X 6 MT G60 LEG | 3743.785806451613 | 0.0 | 3743.785806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3743.785806451613 | 3743.785806451613 | 3743.785806451613 | 1 | 3742.785806451613
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 1979.0412903225806 | 0.0 | 1979.0412903225806 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1979.0412903225806 | 1979.0412903225806 | 1979.0412903225806 | 1 | 1978.0412903225806
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 4359.876129032258 | 0.0 | 4359.876129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4359.876129032258 | 4359.876129032258 | 4359.876129032258 | 1 | 4358.876129032258
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 439.7122580645161 | 0.0 | 439.7122580645161 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 439.7122580645161 | 439.7122580645161 | 439.7122580645161 | 1 | 438.7122580645161
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 18.820645161290322 | 0.0 | 18.820645161290322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 18.820645161290322 | 18.820645161290322 | 18.820645161290322 | 1 | 17.820645161290322
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.212903225806453 | 20.212903225806453 | 100.0 | 0.0 | -20.212903225806453 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | CLAVO DE 3" | 13.695483870967742 | 0.0 | 13.695483870967742 | 0.0 | 14.036129032258064 | 14.036129032258064 | 100.0 | 13.695483870967742 | -0.340645161290322 | 0.9757308328736900570226450772 | 14.03612903225806400000000000 | -0.34064516129032200000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.31741935483871 | 30.31741935483871 | 100.0 | 0.0 | -30.31741935483871 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | CLAVO DE LAMINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.96516129032258 | 5.96516129032258 | 100.0 | 0.0 | -5.96516129032258 | 0E+13 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 1151.6567741935485 | 0.0 | 1151.6567741935485 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1151.6567741935485 | 1151.6567741935485 | 1151.6567741935485 | 1 | 1150.6567741935485
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | CLAVO DE 1 1/2'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4593548387096775 | 3.4593548387096775 | 100.0 | 0.0 | -3.4593548387096775 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.16129032258064516 | 0.0 | 0.16129032258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.16129032258064516 | 0.16129032258064516 | 0.16129032258064516 | 1 | -0.83870967741935484
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 0.16129032258064516 | 0.0 | 0.16129032258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.16129032258064516 | 0.16129032258064516 | 0.16129032258064516 | 1 | -0.83870967741935484
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 0.4270967741935484 | 0.0 | 0.4270967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.4270967741935484 | 0.4270967741935484 | 0.4270967741935484 | 1 | -0.5729032258064516
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 0.3161290322580645 | 0.0 | 0.3161290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.3161290322580645 | 0.3161290322580645 | 0.3161290322580645 | 1 | -0.6838709677419355
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | ARENA DE RIO | 0.11096774193548387 | 0.0 | 0.11096774193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.11096774193548387 | 0.11096774193548387 | 0.11096774193548387 | 1 | -0.88903225806451613
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 9316.455483870968 | 0.0 | 9316.455483870968 | 0.0 | 10801.268387096774 | 10801.268387096774 | 100.0 | 9316.455483870968 | -1484.812903225806 | 0.8625334682915973344325296376 | 10801.26838709677400000000000 | -1484.81290322580600000000000
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 8851.654193548387 | 0.0 | 8851.654193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8851.654193548387 | 8851.654193548387 | 8851.654193548387 | 1 | 8850.654193548387
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | LODOCRETO 5% MRBC-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10801.268387096774 | 10801.268387096774 | 100.0 | 0.0 | -10801.268387096774 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 464.80129032258066 | 0.0 | 464.80129032258066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 464.80129032258066 | 464.80129032258066 | 464.80129032258066 | 1 | 463.80129032258066
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5716129032258065 | 0.5716129032258065 | 100.0 | 0.0 | -0.5716129032258065 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | ESPONJA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5716129032258065 | 0.5716129032258065 | 100.0 | 0.0 | -0.5716129032258065 | 0E+15 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 2306.0335483870967 | 0.0 | 2306.0335483870967 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2306.0335483870967 | 2306.0335483870967 | 2306.0335483870967 | 1 | 2305.0335483870967
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | IMPREVISTOS | 1710.131612903226 | 0.0 | 1710.131612903226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1710.131612903226 | 1710.131612903226 | 1710.131612903226 | 1 | 1709.131612903226
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | MATERIALES | 595.901935483871 | 0.0 | 595.901935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 595.901935483871 | 595.901935483871 | 595.901935483871 | 1 | 594.901935483871
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2536.722580645161 | 2536.722580645161 | 100.0 | 0.0 | -2536.722580645161 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2522.301935483871 | 2522.301935483871 | 100.0 | 0.0 | -2522.301935483871 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | VIBRADOR ELECTRICO PARA CONCRETO (COMPLETO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2522.301935483871 | 2522.301935483871 | 100.0 | 0.0 | -2522.301935483871 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.780645161290323 | 8.780645161290323 | 100.0 | 0.0 | -8.780645161290323 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | CINTA METRICA DE 1 POR 8M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.780645161290323 | 8.780645161290323 | 100.0 | 0.0 | -8.780645161290323 | 0E+14 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.64 | 5.64 | 100.0 | 0.0 | -5.64 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | CIMENTACION | HILO NYLON P/ALBAÑIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.64 | 5.64 | 100.0 | 0.0 | -5.64 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | COLADO DE CONCRETO EN LOSACERO | COLADO DE CONCRETO EN LOSACERO | 57233.27870967742 | 0.0 | 57233.27870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 57233.27870967742 | 57233.27870967742 | 57233.27870967742 | 1 | 57232.27870967742
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | COLADO DE CONCRETO EN LOSACERO | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 2747.6709677419353 | 0.0 | 2747.6709677419353 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2747.6709677419353 | 2747.6709677419353 | 2747.6709677419353 | 1 | 2746.6709677419353
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | COLADO DE CONCRETO EN LOSACERO | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 2747.6709677419353 | 0.0 | 2747.6709677419353 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2747.6709677419353 | 2747.6709677419353 | 2747.6709677419353 | 1 | 2746.6709677419353
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | COLADO DE CONCRETO EN LOSACERO | ALQUILER PUNTAL METALICO | 2190.716129032258 | 0.0 | 2190.716129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2190.716129032258 | 2190.716129032258 | 2190.716129032258 | 1 | 2189.716129032258
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | COLADO DE CONCRETO EN LOSACERO | ALQUILER FORMALETA DE METAL Y ACCESORIOS | 556.9548387096775 | 0.0 | 556.9548387096775 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 556.9548387096775 | 556.9548387096775 | 556.9548387096775 | 1 | 555.9548387096775
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | COLADO DE CONCRETO EN LOSACERO | ('SUBCONTRATOS',) | 22364.312258064518 | 0.0 | 22364.312258064518 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22364.312258064518 | 22364.312258064518 | 22364.312258064518 | 1 | 22363.312258064518
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | COLADO DE CONCRETO EN LOSACERO | ('SUB. CONTRATOS',) | 22364.312258064518 | 0.0 | 22364.312258064518 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 22364.312258064518 | 22364.312258064518 | 22364.312258064518 | 1 | 22363.312258064518
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | COLADO DE CONCRETO EN LOSACERO | SUBCONTRATOS | 8581.438709677419 | 0.0 | 8581.438709677419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8581.438709677419 | 8581.438709677419 | 8581.438709677419 | 1 | 8580.438709677419
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | COLADO DE CONCRETO EN LOSACERO | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 13782.873548387097 | 0.0 | 13782.873548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 13782.873548387097 | 13782.873548387097 | 13782.873548387097 | 1 | 13781.873548387097
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | COLADO DE CONCRETO EN LOSACERO | ('MATERIALES',) | 32121.295483870967 | 0.0 | 32121.295483870967 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 32121.295483870967 | 32121.295483870967 | 32121.295483870967 | 1 | 32120.295483870967
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | COLADO DE CONCRETO EN LOSACERO | ('MADERA',) | 101.09677419354838 | 0.0 | 101.09677419354838 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.09677419354838 | 101.09677419354838 | 101.09677419354838 | 1 | 100.09677419354838
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | COLADO DE CONCRETO EN LOSACERO | TABLA 1" X 12" X 10' | 101.09677419354838 | 0.0 | 101.09677419354838 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 101.09677419354838 | 101.09677419354838 | 101.09677419354838 | 1 | 100.09677419354838
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | COLADO DE CONCRETO EN LOSACERO | ('MATERIALES',) | 3832.9845161290323 | 0.0 | 3832.9845161290323 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3832.9845161290323 | 3832.9845161290323 | 3832.9845161290323 | 1 | 3831.9845161290323
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | COLADO DE CONCRETO EN LOSACERO | IMPREVISTOS | 2842.548387096774 | 0.0 | 2842.548387096774 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2842.548387096774 | 2842.548387096774 | 2842.548387096774 | 1 | 2841.548387096774
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | COLADO DE CONCRETO EN LOSACERO | MATERIALES | 990.436129032258 | 0.0 | 990.436129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 990.436129032258 | 990.436129032258 | 990.436129032258 | 1 | 989.436129032258
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | COLADO DE CONCRETO EN LOSACERO | ('ACERO DE REFUERZO',) | 8280.890322580644 | 0.0 | 8280.890322580644 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8280.890322580644 | 8280.890322580644 | 8280.890322580644 | 1 | 8279.890322580644
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | COLADO DE CONCRETO EN LOSACERO | ALAMBRE DE AMARRE | 493.2335483870968 | 0.0 | 493.2335483870968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 493.2335483870968 | 493.2335483870968 | 493.2335483870968 | 1 | 492.2335483870968
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | COLADO DE CONCRETO EN LOSACERO | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 3915.3083870967744 | 0.0 | 3915.3083870967744 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3915.3083870967744 | 3915.3083870967744 | 3915.3083870967744 | 1 | 3914.3083870967744
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | COLADO DE CONCRETO EN LOSACERO | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 3872.3483870967743 | 0.0 | 3872.3483870967743 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3872.3483870967743 | 3872.3483870967743 | 3872.3483870967743 | 1 | 3871.3483870967743
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | COLADO DE CONCRETO EN LOSACERO | ('CONCRETO',) | 19906.323870967743 | 0.0 | 19906.323870967743 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19906.323870967743 | 19906.323870967743 | 19906.323870967743 | 1 | 19905.323870967743
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | OBRA GRIS | COLADO DE CONCRETO EN LOSACERO | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 19906.323870967743 | 0.0 | 19906.323870967743 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19906.323870967743 | 19906.323870967743 | 19906.323870967743 | 1 | 19905.323870967743
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES |  | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | 36775.89935483871 | 0.0 | 36775.89935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-11 | 0E-11 | 0E-10 | 36775.89935483871 | 0E-11
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO DE ESTACIONAMIENTO NIVEL 1 | CONTRAPISO DE ESTACIONAMIENTO NIVEL 1 | 12030.332903225806 | 0.0 | 12030.332903225806 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 12030.332903225806 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO DE ESTACIONAMIENTO NIVEL 1 | ('MATERIALES',) | 7781.778064516129 | 0.0 | 7781.778064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 7781.778064516129 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO DE ESTACIONAMIENTO NIVEL 1 | ('ACERO DE REFUERZO',) | 868.5458064516129 | 0.0 | 868.5458064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 868.5458064516129 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO DE ESTACIONAMIENTO NIVEL 1 | ALAMBRE DE AMARRE | 51.561290322580646 | 0.0 | 51.561290322580646 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 51.561290322580646 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO DE ESTACIONAMIENTO NIVEL 1 | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 803.3316129032258 | 0.0 | 803.3316129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 803.3316129032258 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO DE ESTACIONAMIENTO NIVEL 1 | CLAVO DE 3" | 13.652903225806451 | 0.0 | 13.652903225806451 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 13.652903225806451 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO DE ESTACIONAMIENTO NIVEL 1 | ('ADITIVOS',) | 622.8812903225806 | 0.0 | 622.8812903225806 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 622.8812903225806 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO DE ESTACIONAMIENTO NIVEL 1 | DESENCOFRANTE | 0.8941935483870967 | 0.0 | 0.8941935483870967 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.8941935483870967 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO DE ESTACIONAMIENTO NIVEL 1 | SELLO DE JUNTAS | 621.9870967741936 | 0.0 | 621.9870967741936 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 621.9870967741936 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO DE ESTACIONAMIENTO NIVEL 1 | ('AGREGADOS',) | 582.1367741935484 | 0.0 | 582.1367741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 582.1367741935484 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO DE ESTACIONAMIENTO NIVEL 1 | SELECTO | 582.1367741935484 | 0.0 | 582.1367741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 582.1367741935484 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO DE ESTACIONAMIENTO NIVEL 1 | ('CONCRETO',) | 4980.785806451613 | 0.0 | 4980.785806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4980.785806451613 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO DE ESTACIONAMIENTO NIVEL 1 | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 4980.785806451613 | 0.0 | 4980.785806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4980.785806451613 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO DE ESTACIONAMIENTO NIVEL 1 | ('MADERA',) | 7.48258064516129 | 0.0 | 7.48258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 7.48258064516129 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO DE ESTACIONAMIENTO NIVEL 1 | TABLA 1" X 12" X 10' | 7.48258064516129 | 0.0 | 7.48258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 7.48258064516129 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO DE ESTACIONAMIENTO NIVEL 1 | ('MATERIALES',) | 719.945806451613 | 0.0 | 719.945806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 719.945806451613 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO DE ESTACIONAMIENTO NIVEL 1 | IMPREVISTOS | 545.1638709677419 | 0.0 | 545.1638709677419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 545.1638709677419 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO DE ESTACIONAMIENTO NIVEL 1 | MATERIALES | 174.78193548387097 | 0.0 | 174.78193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 174.78193548387097 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO DE ESTACIONAMIENTO NIVEL 1 | ('SUBCONTRATOS',) | 4248.554838709678 | 0.0 | 4248.554838709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4248.554838709678 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO DE ESTACIONAMIENTO NIVEL 1 | ('SUB. CONTRATOS',) | 4248.554838709678 | 0.0 | 4248.554838709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 4248.554838709678 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO DE ESTACIONAMIENTO NIVEL 1 | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 551.443870967742 | 0.0 | 551.443870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 551.443870967742 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | CONTRAPISO DE ESTACIONAMIENTO NIVEL 1 | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 3697.1109677419354 | 0.0 | 3697.1109677419354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 3697.1109677419354 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | MURO DE BLOCK PERIMETRAL | MURO DE BLOCK PERIMETRAL | 22877.194838709678 | 0.0 | 22877.194838709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 22877.194838709678 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | MURO DE BLOCK PERIMETRAL | ('MATERIALES',) | 14598.726451612903 | 0.0 | 14598.726451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 14598.726451612903 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | MURO DE BLOCK PERIMETRAL | ('ACERO DE REFUERZO',) | 3355.374193548387 | 0.0 | 3355.374193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 3355.374193548387 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | MURO DE BLOCK PERIMETRAL | ALAMBRE DE AMARRE | 325.781935483871 | 0.0 | 325.781935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 325.781935483871 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | MURO DE BLOCK PERIMETRAL | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 394.9406451612903 | 0.0 | 394.9406451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 394.9406451612903 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | MURO DE BLOCK PERIMETRAL | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 1591.9174193548388 | 0.0 | 1591.9174193548388 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1591.9174193548388 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | MURO DE BLOCK PERIMETRAL | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1042.734193548387 | 0.0 | 1042.734193548387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 1042.734193548387 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | MURO DE BLOCK PERIMETRAL | ('ADITIVOS',) | 258.19354838709677 | 0.0 | 258.19354838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 258.19354838709677 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | MURO DE BLOCK PERIMETRAL | DESENCOFRANTE | 13.593548387096774 | 0.0 | 13.593548387096774 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 13.593548387096774 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | MURO DE BLOCK PERIMETRAL | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 244.6 | 0.0 | 244.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 244.6 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | MURO DE BLOCK PERIMETRAL | ('AGLOMERADOS',) | 3511.101935483871 | 0.0 | 3511.101935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 3511.101935483871 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | MURO DE BLOCK PERIMETRAL | LEVANTA MUROS 50 KG | 690.3380645161291 | 0.0 | 690.3380645161291 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 690.3380645161291 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | MURO DE BLOCK PERIMETRAL | CEMENTO UGC | 2820.763870967742 | 0.0 | 2820.763870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 2820.763870967742 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | MURO DE BLOCK PERIMETRAL | ('AGREGADOS',) | 1019.64 | 0.0 | 1019.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1019.64 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | MURO DE BLOCK PERIMETRAL | PIEDRIN DE 1/2" | 752.5058064516129 | 0.0 | 752.5058064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 752.5058064516129 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | MURO DE BLOCK PERIMETRAL | ARENA DE RIO | 267.1341935483871 | 0.0 | 267.1341935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 267.1341935483871 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | MURO DE BLOCK PERIMETRAL | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 3939.476129032258 | 0.0 | 3939.476129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 3939.476129032258 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | MURO DE BLOCK PERIMETRAL | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 133KG/CM2 | 1133.0258064516129 | 0.0 | 1133.0258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1133.0258064516129 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | MURO DE BLOCK PERIMETRAL | BLOCK DE 19X19X39 - 133KGS/CM2 | 39.740645161290324 | 0.0 | 39.740645161290324 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 39.740645161290324 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | MURO DE BLOCK PERIMETRAL | BLOCK "U" DE 19X19X39 - 133KG/CM2 | 16.274838709677418 | 0.0 | 16.274838709677418 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 16.274838709677418 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | MURO DE BLOCK PERIMETRAL | BLOCK DE 14X19X39 - 133KG/CM2 | 2750.4348387096775 | 0.0 | 2750.4348387096775 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 2750.4348387096775 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | MURO DE BLOCK PERIMETRAL | ('COMBUSTIBLES',) | 385.94193548387096 | 0.0 | 385.94193548387096 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 385.94193548387096 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | MURO DE BLOCK PERIMETRAL | COMBUSTIBLE | 385.94193548387096 | 0.0 | 385.94193548387096 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 385.94193548387096 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | MURO DE BLOCK PERIMETRAL | ('FERRETERIA',) | 1096.651612903226 | 0.0 | 1096.651612903226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 1096.651612903226 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | MURO DE BLOCK PERIMETRAL | DUROPORT DE 1' X 1' X 14 | 62.6541935483871 | 0.0 | 62.6541935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 62.6541935483871 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | MURO DE BLOCK PERIMETRAL | SIKAFLEX 1A GRIS 300 ML | 1016.8451612903226 | 0.0 | 1016.8451612903226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1016.8451612903226 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | MURO DE BLOCK PERIMETRAL | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 17.15225806451613 | 0.0 | 17.15225806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 17.15225806451613 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | MURO DE BLOCK PERIMETRAL | ('MADERA',) | 77.1083870967742 | 0.0 | 77.1083870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 77.1083870967742 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | MURO DE BLOCK PERIMETRAL | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 77.1083870967742 | 0.0 | 77.1083870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 77.1083870967742 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | MURO DE BLOCK PERIMETRAL | ('MATERIALES',) | 955.2387096774194 | 0.0 | 955.2387096774194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 955.2387096774194 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | MURO DE BLOCK PERIMETRAL | IMPREVISTOS | 955.2387096774194 | 0.0 | 955.2387096774194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 955.2387096774194 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | MURO DE BLOCK PERIMETRAL | ('SUBCONTRATOS',) | 8278.468387096775 | 0.0 | 8278.468387096775 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 8278.468387096775 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | MURO DE BLOCK PERIMETRAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 8278.468387096775 | 0.0 | 8278.468387096775 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 8278.468387096775 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | MURO DE BLOCK PERIMETRAL | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 8278.468387096775 | 0.0 | 8278.468387096775 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 8278.468387096775 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | 706.9612903225807 | 0.0 | 706.9612903225807 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 706.9612903225807 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 29.22064516129032 | 0.0 | 29.22064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 29.22064516129032 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 29.22064516129032 | 0.0 | 29.22064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 29.22064516129032 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 29.22064516129032 | 0.0 | 29.22064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 29.22064516129032 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ('MATERIALES',) | 467.1522580645161 | 0.0 | 467.1522580645161 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 467.1522580645161 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 165.20774193548388 | 0.0 | 165.20774193548388 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 165.20774193548388 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ALAMBRE DE AMARRE | 9.963870967741936 | 0.0 | 9.963870967741936 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 9.963870967741936 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 155.24387096774194 | 0.0 | 155.24387096774194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 155.24387096774194 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ('CONCRETO',) | 257.03741935483873 | 0.0 | 257.03741935483873 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 257.03741935483873 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 114.5883870967742 | 0.0 | 114.5883870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 114.5883870967742 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | SERVICIO DE ALISADO CON HELICOPTERO | 142.4490322580645 | 0.0 | 142.4490322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 142.4490322580645 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ('MATERIALES',) | 44.90709677419355 | 0.0 | 44.90709677419355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 44.90709677419355 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | IMPREVISTOS | 33.303225806451614 | 0.0 | 33.303225806451614 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 33.303225806451614 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | MATERIALES | 11.603870967741935 | 0.0 | 11.603870967741935 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 11.603870967741935 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ('SUBCONTRATOS',) | 210.5883870967742 | 0.0 | 210.5883870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 210.5883870967742 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 210.5883870967742 | 0.0 | 210.5883870967742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 210.5883870967742 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 12.686451612903225 | 0.0 | 12.686451612903225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 12.686451612903225 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TOPPING DE CONCRETO EN GRADAS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 197.90193548387097 | 0.0 | 197.90193548387097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 197.90193548387097 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | COLADO DE CONCRETO EN PUENTES | COLADO DE CONCRETO EN PUENTES | 581.1341935483871 | 0.0 | 581.1341935483871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 581.1341935483871 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | COLADO DE CONCRETO EN PUENTES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 24.019354838709678 | 0.0 | 24.019354838709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 24.019354838709678 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | COLADO DE CONCRETO EN PUENTES | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 24.019354838709678 | 0.0 | 24.019354838709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 24.019354838709678 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | COLADO DE CONCRETO EN PUENTES | ALQUILER PUNTAL METALICO | 24.019354838709678 | 0.0 | 24.019354838709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 24.019354838709678 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | COLADO DE CONCRETO EN PUENTES | ('MATERIALES',) | 384.0064516129032 | 0.0 | 384.0064516129032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 384.0064516129032 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | COLADO DE CONCRETO EN PUENTES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 135.80387096774194 | 0.0 | 135.80387096774194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 135.80387096774194 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | COLADO DE CONCRETO EN PUENTES | ALAMBRE DE AMARRE | 8.190967741935484 | 0.0 | 8.190967741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 8.190967741935484 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | COLADO DE CONCRETO EN PUENTES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 127.61290322580645 | 0.0 | 127.61290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 127.61290322580645 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | COLADO DE CONCRETO EN PUENTES | ('CONCRETO',) | 211.2890322580645 | 0.0 | 211.2890322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 211.2890322580645 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | COLADO DE CONCRETO EN PUENTES | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 94.19354838709677 | 0.0 | 94.19354838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 94.19354838709677 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | COLADO DE CONCRETO EN PUENTES | SERVICIO DE ALISADO CON HELICOPTERO | 117.09548387096774 | 0.0 | 117.09548387096774 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 117.09548387096774 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | COLADO DE CONCRETO EN PUENTES | ('MATERIALES',) | 36.913548387096775 | 0.0 | 36.913548387096775 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 36.913548387096775 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | COLADO DE CONCRETO EN PUENTES | IMPREVISTOS | 27.37548387096774 | 0.0 | 27.37548387096774 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 27.37548387096774 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | COLADO DE CONCRETO EN PUENTES | MATERIALES | 9.538064516129031 | 0.0 | 9.538064516129031 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 9.538064516129031 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | COLADO DE CONCRETO EN PUENTES | ('SUBCONTRATOS',) | 173.10838709677418 | 0.0 | 173.10838709677418 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 173.10838709677418 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | COLADO DE CONCRETO EN PUENTES | ('SUB. CONTRATOS',) | 173.10838709677418 | 0.0 | 173.10838709677418 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 173.10838709677418 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | COLADO DE CONCRETO EN PUENTES | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 10.428387096774193 | 0.0 | 10.428387096774193 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 10.428387096774193 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | COLADO DE CONCRETO EN PUENTES | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 162.68 | 0.0 | 162.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 162.68 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | TALLADO DE VANOS | 580.276129032258 | 0.0 | 580.276129032258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-12 | 0E-12 | 0E-11 | 580.276129032258 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 2.84 | 0.0 | 2.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2.84 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 2.84 | 0.0 | 2.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2.84 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 2.84 | 0.0 | 2.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2.84 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ('MATERIALES',) | 87.05290322580645 | 0.0 | 87.05290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 87.05290322580645 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.8129032258064516 | 0.0 | 0.8129032258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.8129032258064516 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ALAMBRE DE AMARRE | 0.8129032258064516 | 0.0 | 0.8129032258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 0.8129032258064516 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ('AGLOMERADOS',) | 50.86838709677419 | 0.0 | 50.86838709677419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 50.86838709677419 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | MONOCAPA GRIS | 50.86838709677419 | 0.0 | 50.86838709677419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 50.86838709677419 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ('MADERA',) | 29.490322580645163 | 0.0 | 29.490322580645163 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 29.490322580645163 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | TABLA 1" X 12" X 10' | 29.490322580645163 | 0.0 | 29.490322580645163 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 29.490322580645163 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ('MATERIALES',) | 5.881290322580645 | 0.0 | 5.881290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 5.881290322580645 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | IMPREVISTOS | 5.881290322580645 | 0.0 | 5.881290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 5.881290322580645 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ('SUBCONTRATOS',) | 490.3832258064516 | 0.0 | 490.3832258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 490.3832258064516 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 490.3832258064516 | 0.0 | 490.3832258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 490.3832258064516 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y RESANES | TALLADO DE VANOS | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 490.3832258064516 | 0.0 | 490.3832258064516 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 490.3832258064516 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ACABADOS |  | ACABADOS | 3495.2825806451615 | 0.0 | 3495.2825806451615 | 0.0 | 1416.141935483871 | 1416.141935483871 | 0.0 | 0E-13 | -1416.1419354838710 | 0.0 | 3495.2825806451615 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ACABADOS | ACABADO EXTERIOR EN MUROS DE ESTACIONAMIENTO | ACABADO EXTERIOR EN MUROS DE ESTACIONAMIENTO | 1233.9767741935484 | 0.0 | 1233.9767741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1233.9767741935484 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ACABADOS | ACABADO EXTERIOR EN MUROS DE ESTACIONAMIENTO | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 3.5161290322580645 | 0.0 | 3.5161290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 3.5161290322580645 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ACABADOS | ACABADO EXTERIOR EN MUROS DE ESTACIONAMIENTO | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 3.5161290322580645 | 0.0 | 3.5161290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 3.5161290322580645 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ACABADOS | ACABADO EXTERIOR EN MUROS DE ESTACIONAMIENTO | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 3.5161290322580645 | 0.0 | 3.5161290322580645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 3.5161290322580645 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ACABADOS | ACABADO EXTERIOR EN MUROS DE ESTACIONAMIENTO | ('MATERIALES',) | 331.4167741935484 | 0.0 | 331.4167741935484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 331.4167741935484 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ACABADOS | ACABADO EXTERIOR EN MUROS DE ESTACIONAMIENTO | ('ACERO DE REFUERZO',) | 1.0064516129032257 | 0.0 | 1.0064516129032257 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.0064516129032257 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ACABADOS | ACABADO EXTERIOR EN MUROS DE ESTACIONAMIENTO | ALAMBRE DE AMARRE | 1.0064516129032257 | 0.0 | 1.0064516129032257 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 1.0064516129032257 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ACABADOS | ACABADO EXTERIOR EN MUROS DE ESTACIONAMIENTO | ('AGLOMERADOS',) | 255.03870967741935 | 0.0 | 255.03870967741935 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 255.03870967741935 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ACABADOS | ACABADO EXTERIOR EN MUROS DE ESTACIONAMIENTO | MONOCAPA GRIS | 62.99354838709677 | 0.0 | 62.99354838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 62.99354838709677 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ACABADOS | ACABADO EXTERIOR EN MUROS DE ESTACIONAMIENTO | CAL | 21.571612903225805 | 0.0 | 21.571612903225805 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 21.571612903225805 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ACABADOS | ACABADO EXTERIOR EN MUROS DE ESTACIONAMIENTO | CEMENTO UGC | 170.47354838709677 | 0.0 | 170.47354838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 170.47354838709677 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ACABADOS | ACABADO EXTERIOR EN MUROS DE ESTACIONAMIENTO | ('AGREGADOS',) | 16.19225806451613 | 0.0 | 16.19225806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 16.19225806451613 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ACABADOS | ACABADO EXTERIOR EN MUROS DE ESTACIONAMIENTO | ARENA DE RIO | 16.19225806451613 | 0.0 | 16.19225806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 16.19225806451613 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ACABADOS | ACABADO EXTERIOR EN MUROS DE ESTACIONAMIENTO | ('MADERA',) | 36.52 | 0.0 | 36.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 36.52 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ACABADOS | ACABADO EXTERIOR EN MUROS DE ESTACIONAMIENTO | TABLA 1" X 12" X 10' | 36.52 | 0.0 | 36.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 36.52 | 0.00
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ACABADOS | ACABADO EXTERIOR EN MUROS DE ESTACIONAMIENTO | ('MATERIALES',) | 22.659354838709678 | 0.0 | 22.659354838709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 22.659354838709678 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ACABADOS | ACABADO EXTERIOR EN MUROS DE ESTACIONAMIENTO | IMPREVISTOS | 22.659354838709678 | 0.0 | 22.659354838709678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 22.659354838709678 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ACABADOS | ACABADO EXTERIOR EN MUROS DE ESTACIONAMIENTO | ('SUBCONTRATOS',) | 899.0438709677419 | 0.0 | 899.0438709677419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 899.0438709677419 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ACABADOS | ACABADO EXTERIOR EN MUROS DE ESTACIONAMIENTO | ('SUB. CONTRATOS',) | 899.0438709677419 | 0.0 | 899.0438709677419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 899.0438709677419 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ACABADOS | ACABADO EXTERIOR EN MUROS DE ESTACIONAMIENTO | SUBCONTRATOS | 11.409032258064515 | 0.0 | 11.409032258064515 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-15 | 0E-15 | 0E-14 | 11.409032258064515 | 0E-15
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ACABADOS | ACABADO EXTERIOR EN MUROS DE ESTACIONAMIENTO | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 887.6348387096774 | 0.0 | 887.6348387096774 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 887.6348387096774 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ACABADOS | COLOCACION DE TOPES DE PARQUEO | COLOCACION DE TOPES DE PARQUEO | 2261.305806451613 | 0.0 | 2261.305806451613 | 0.0 | 1416.141935483871 | 1416.141935483871 | 0.0 | 0E-12 | -1416.141935483871 | 0 | 2261.305806451613 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ACABADOS | COLOCACION DE TOPES DE PARQUEO | ('MATERIALES',) | 1843.090322580645 | 0.0 | 1843.090322580645 | 0.0 | 1416.141935483871 | 1416.141935483871 | 0.0 | 0E-12 | -1416.141935483871 | 0 | 1843.090322580645 | 0E-12
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ACABADOS | COLOCACION DE TOPES DE PARQUEO | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.16903225806451613 | 0.0 | 0.16903225806451613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.16903225806451613 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ACABADOS | COLOCACION DE TOPES DE PARQUEO | ALAMBRE DE AMARRE | 0.01032258064516129 | 0.0 | 0.01032258064516129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.01032258064516129 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ACABADOS | COLOCACION DE TOPES DE PARQUEO | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 0.15870967741935485 | 0.0 | 0.15870967741935485 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-17 | 0E-17 | 0E-16 | 0.15870967741935485 | 0E-17
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ACABADOS | COLOCACION DE TOPES DE PARQUEO | ('ADITIVOS',) | 53.01806451612903 | 0.0 | 53.01806451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 53.01806451612903 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ACABADOS | COLOCACION DE TOPES DE PARQUEO | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 53.01806451612903 | 0.0 | 53.01806451612903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 53.01806451612903 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ACABADOS | COLOCACION DE TOPES DE PARQUEO | ('FERRETERIA',) | 3.7174193548387096 | 0.0 | 3.7174193548387096 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 3.7174193548387096 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ACABADOS | COLOCACION DE TOPES DE PARQUEO | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 6" | 3.7174193548387096 | 0.0 | 3.7174193548387096 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-16 | 0E-16 | 0E-15 | 3.7174193548387096 | 0E-16
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ACABADOS | COLOCACION DE TOPES DE PARQUEO | ('MATERIALES',) | 120.57677419354839 | 0.0 | 120.57677419354839 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 120.57677419354839 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ACABADOS | COLOCACION DE TOPES DE PARQUEO | IMPREVISTOS | 120.57677419354839 | 0.0 | 120.57677419354839 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-14 | 0E-14 | 0E-13 | 120.57677419354839 | 0E-14
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ACABADOS | COLOCACION DE TOPES DE PARQUEO | ('PREFABRICADOS',) | 1665.6090322580644 | 0.0 | 1665.6090322580644 | 0.0 | 1416.141935483871 | 1416.141935483871 | 0.0 | 0E-13 | -1416.1419354838710 | 0.0 | 1665.6090322580644 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ACABADOS | COLOCACION DE TOPES DE PARQUEO | TOPE DE PARQUEO | 1665.6090322580644 | 0.0 | 1665.6090322580644 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 1665.6090322580644 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ACABADOS | COLOCACION DE TOPES DE PARQUEO | TOPES DE PARQUEO DE CONCRETO PREFAB. DE 1.80 MT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1416.141935483871 | 1416.141935483871 | 0.0 | 0.0 | -1416.141935483871 | 0E+11 | 0.0 | 0.0
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ACABADOS | COLOCACION DE TOPES DE PARQUEO | ('SUBCONTRATOS',) | 418.2154838709677 | 0.0 | 418.2154838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 418.2154838709677 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ACABADOS | COLOCACION DE TOPES DE PARQUEO | ('SUB. CONTRATOS',) | 418.2154838709677 | 0.0 | 418.2154838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 418.2154838709677 | 0E-13
VISTAS SOYAPANGO | TORRE DE ESTACIONAMIENTOS | ACABADOS | COLOCACION DE TOPES DE PARQUEO | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 418.2154838709677 | 0.0 | 418.2154838709677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0E-13 | 0E-13 | 0E-12 | 418.2154838709677 | 0E-13