## Data_EVM
Proyecto | Modelo | Actividad | Tarea | Detalle/WBS | Presupuesto Base | Ajustes | Presupuesto Ajustado | Anticipos | Costo Real | Costo Ajustado | % Avance Fis | Valor Ganado | Variacion Costo | CPI | EAC | VAC
VISTAS DE SOYAPANGO GT |  |  |  | VISTAS DE SOYAPANGO GT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4237328.52 | 4237328.52 | 0.0 | 0.0 | -4237328.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT |  |  | SOYAPANGO GT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4237328.52 | 4237328.52 | 0.0 | 0.0 | -4237328.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | PLANILLA DE OBRA |  | PLANILLA DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 283680.91 | 283680.91 | 0.0 | 0.0 | -283680.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | PLANILLA DE OBRA | MANO DE OBRA DIRECTA | MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 278888.32 | 278888.32 | 0.0 | 0.0 | -278888.32 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | PLANILLA DE OBRA | MANO DE OBRA DIRECTA | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 229091.5 | 229091.5 | 0.0 | 0.0 | -229091.5 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | PLANILLA DE OBRA | MANO DE OBRA DIRECTA | ('SERVICIOS CONTRATADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 227993.9 | 227993.9 | 0.0 | 0.0 | -227993.9 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | PLANILLA DE OBRA | MANO DE OBRA DIRECTA | HONORARIOS PROFESIONALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 227993.9 | 227993.9 | 0.0 | 0.0 | -227993.9 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | PLANILLA DE OBRA | MANO DE OBRA DIRECTA | ('VEHICULOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1097.6 | 1097.6 | 0.0 | 0.0 | -1097.6 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | PLANILLA DE OBRA | MANO DE OBRA DIRECTA | DEPRECIACION DE VEHICULO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1097.6 | 1097.6 | 0.0 | 0.0 | -1097.6 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | PLANILLA DE OBRA | MANO DE OBRA DIRECTA | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49796.82 | 49796.82 | 0.0 | 0.0 | -49796.82 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | PLANILLA DE OBRA | MANO DE OBRA DIRECTA | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49796.82 | 49796.82 | 0.0 | 0.0 | -49796.82 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | PLANILLA DE OBRA | MANO DE OBRA DIRECTA | IGSS PATRONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3246.55 | 3246.55 | 0.0 | 0.0 | -3246.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | PLANILLA DE OBRA | MANO DE OBRA DIRECTA | BONIF. DECRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7103.28 | 7103.28 | 0.0 | 0.0 | -7103.28 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | PLANILLA DE OBRA | MANO DE OBRA DIRECTA | IRTRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 304.25 | 304.25 | 0.0 | 0.0 | -304.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | PLANILLA DE OBRA | MANO DE OBRA DIRECTA | INTECAP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 304.25 | 304.25 | 0.0 | 0.0 | -304.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | PLANILLA DE OBRA | MANO DE OBRA DIRECTA | BONO 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2535.57 | 2535.57 | 0.0 | 0.0 | -2535.57 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | PLANILLA DE OBRA | MANO DE OBRA DIRECTA | AGUINALDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2535.57 | 2535.57 | 0.0 | 0.0 | -2535.57 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | PLANILLA DE OBRA | MANO DE OBRA DIRECTA | INDEMNIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2957.48 | 2957.48 | 0.0 | 0.0 | -2957.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | PLANILLA DE OBRA | MANO DE OBRA DIRECTA | PROVISION PRESTACIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | PLANILLA DE OBRA | MANO DE OBRA DIRECTA | VACACIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1267.01 | 1267.01 | 0.0 | 0.0 | -1267.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | PLANILLA DE OBRA | MANO DE OBRA DIRECTA | MANO DE OBRA ALBAÑIL / MAESTRO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29542.86 | 29542.86 | 0.0 | 0.0 | -29542.86 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | PLANILLA DE OBRA | MANO DE OBRA DIRECTA | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | PLANILLA DE OBRA | MANO DE OBRA DIRECTA | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | PLANILLA DE OBRA | MANO DE OBRA DIRECTA | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | PLANILLA DE OBRA | PRESTACIONES LABORALES | PRESTACIONES LABORALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4792.59 | 4792.59 | 0.0 | 0.0 | -4792.59 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | PLANILLA DE OBRA | PRESTACIONES LABORALES | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4792.59 | 4792.59 | 0.0 | 0.0 | -4792.59 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | PLANILLA DE OBRA | PRESTACIONES LABORALES | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4792.59 | 4792.59 | 0.0 | 0.0 | -4792.59 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | PLANILLA DE OBRA | PRESTACIONES LABORALES | IGSS PATRONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 323.97 | 323.97 | 0.0 | 0.0 | -323.97 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | PLANILLA DE OBRA | PRESTACIONES LABORALES | BONIF. DECRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 553.23 | 553.23 | 0.0 | 0.0 | -553.23 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | PLANILLA DE OBRA | PRESTACIONES LABORALES | IRTRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.36 | 30.36 | 0.0 | 0.0 | -30.36 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | PLANILLA DE OBRA | PRESTACIONES LABORALES | INTECAP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.39 | 30.39 | 0.0 | 0.0 | -30.39 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | PLANILLA DE OBRA | PRESTACIONES LABORALES | BONO 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 253.02 | 253.02 | 0.0 | 0.0 | -253.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | PLANILLA DE OBRA | PRESTACIONES LABORALES | AGUINALDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 253.02 | 253.02 | 0.0 | 0.0 | -253.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | PLANILLA DE OBRA | PRESTACIONES LABORALES | INDEMNIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 295.12 | 295.12 | 0.0 | 0.0 | -295.12 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | PLANILLA DE OBRA | PRESTACIONES LABORALES | VACACIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 126.61 | 126.61 | 0.0 | 0.0 | -126.61 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | PLANILLA DE OBRA | PRESTACIONES LABORALES | MANO DE OBRA ALBAÑIL / MAESTRO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2926.87 | 2926.87 | 0.0 | 0.0 | -2926.87 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | CONTRATISTAS Y MANO DE OBRA |  | CONTRATISTAS Y MANO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3315671.29 | 3315671.29 | 0.0 | 0.0 | -3315671.29 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | CONTRATISTAS Y MANO DE OBRA | CONTRATISTAS ARMADURIA | CONTRATISTAS ARMADURIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101146.75 | 101146.75 | 0.0 | 0.0 | -101146.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | CONTRATISTAS Y MANO DE OBRA | CONTRATISTAS ARMADURIA | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101146.75 | 101146.75 | 0.0 | 0.0 | -101146.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | CONTRATISTAS Y MANO DE OBRA | CONTRATISTAS ARMADURIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101146.75 | 101146.75 | 0.0 | 0.0 | -101146.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | CONTRATISTAS Y MANO DE OBRA | CONTRATISTAS ARMADURIA | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101146.75 | 101146.75 | 0.0 | 0.0 | -101146.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | CONTRATISTAS Y MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3110991.17 | 3110991.17 | 0.0 | 0.0 | -3110991.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | CONTRATISTAS Y MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3110991.17 | 3110991.17 | 0.0 | 0.0 | -3110991.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | CONTRATISTAS Y MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3110991.17 | 3110991.17 | 0.0 | 0.0 | -3110991.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | CONTRATISTAS Y MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3110991.17 | 3110991.17 | 0.0 | 0.0 | -3110991.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | CONTRATISTAS Y MANO DE OBRA | SERVICIOS DE TRANSPORTE | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72820.0 | 72820.0 | 0.0 | 0.0 | -72820.0 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | CONTRATISTAS Y MANO DE OBRA | SERVICIOS DE TRANSPORTE | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72820.0 | 72820.0 | 0.0 | 0.0 | -72820.0 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | CONTRATISTAS Y MANO DE OBRA | SERVICIOS DE TRANSPORTE | ('GASTOS INDIRECTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72820.0 | 72820.0 | 0.0 | 0.0 | -72820.0 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | CONTRATISTAS Y MANO DE OBRA | SERVICIOS DE TRANSPORTE | TRASLADO DE PERSONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72820.0 | 72820.0 | 0.0 | 0.0 | -72820.0 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | CONTRATISTAS Y MANO DE OBRA | TOPOGRAFIA | TOPOGRAFIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30713.37 | 30713.37 | 0.0 | 0.0 | -30713.37 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | CONTRATISTAS Y MANO DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30713.37 | 30713.37 | 0.0 | 0.0 | -30713.37 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | CONTRATISTAS Y MANO DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('SUB CONTRATO MOVIMIENTO DE TIERRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30713.37 | 30713.37 | 0.0 | 0.0 | -30713.37 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | CONTRATISTAS Y MANO DE OBRA | TOPOGRAFIA | SUBCONTRATO SERVICIOS DE TOPOGRAFIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30713.37 | 30713.37 | 0.0 | 0.0 | -30713.37 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | VIATICOS |  | VIATICOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 155936.4 | 155936.4 | 0.0 | 0.0 | -155936.4 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | VIATICOS | DEPRECIACION | DEPRECIACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 132668.16 | 132668.16 | 0.0 | 0.0 | -132668.16 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | VIATICOS | DEPRECIACION | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128947.75 | 128947.75 | 0.0 | 0.0 | -128947.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | VIATICOS | DEPRECIACION | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27181.62 | 27181.62 | 0.0 | 0.0 | -27181.62 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | VIATICOS | DEPRECIACION | VIATICOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27181.62 | 27181.62 | 0.0 | 0.0 | -27181.62 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | VIATICOS | DEPRECIACION | ('GASTOS INDIRECTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 785.0 | 785.0 | 0.0 | 0.0 | -785.0 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | VIATICOS | DEPRECIACION | PARQUEOS Y PEAJES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 785.0 | 785.0 | 0.0 | 0.0 | -785.0 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | VIATICOS | DEPRECIACION | ('SERVICIOS CONTRATADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46804.3 | 46804.3 | 0.0 | 0.0 | -46804.3 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | VIATICOS | DEPRECIACION | TRAMITES Y GESTIÓNES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 389.53 | 389.53 | 0.0 | 0.0 | -389.53 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | VIATICOS | DEPRECIACION | HONORARIOS PROFESIONALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46414.77 | 46414.77 | 0.0 | 0.0 | -46414.77 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | VIATICOS | DEPRECIACION | ('VEHICULOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54176.83 | 54176.83 | 0.0 | 0.0 | -54176.83 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | VIATICOS | DEPRECIACION | DEPRECIACION DE VEHICULO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54176.83 | 54176.83 | 0.0 | 0.0 | -54176.83 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | VIATICOS | DEPRECIACION | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3720.41 | 3720.41 | 0.0 | 0.0 | -3720.41 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | VIATICOS | DEPRECIACION | ('COMBUSTIBLES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3720.41 | 3720.41 | 0.0 | 0.0 | -3720.41 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | VIATICOS | DEPRECIACION | COMBUSTIBLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 740.98 | 740.98 | 0.0 | 0.0 | -740.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | VIATICOS | DEPRECIACION | SUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1829.4 | 1829.4 | 0.0 | 0.0 | -1829.4 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | VIATICOS | DEPRECIACION | REGULAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 586.43 | 586.43 | 0.0 | 0.0 | -586.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | VIATICOS | DEPRECIACION | IDP REGULAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 242.59 | 242.59 | 0.0 | 0.0 | -242.59 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | VIATICOS | DEPRECIACION | IDP SUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 321.01 | 321.01 | 0.0 | 0.0 | -321.01 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | VIATICOS | ALIMENTACION | ALIMENTACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19553.44 | 19553.44 | 0.0 | 0.0 | -19553.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | VIATICOS | ALIMENTACION | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19553.44 | 19553.44 | 0.0 | 0.0 | -19553.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | VIATICOS | ALIMENTACION | ('EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3787.72 | 3787.72 | 0.0 | 0.0 | -3787.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | VIATICOS | ALIMENTACION | COMPUTADORAS LAPTOP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3787.72 | 3787.72 | 0.0 | 0.0 | -3787.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | VIATICOS | ALIMENTACION | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15765.72 | 15765.72 | 0.0 | 0.0 | -15765.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | VIATICOS | ALIMENTACION | VIATICOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15367.0 | 15367.0 | 0.0 | 0.0 | -15367.0 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | VIATICOS | ALIMENTACION | ATENCION AL PERSONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 398.72 | 398.72 | 0.0 | 0.0 | -398.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | VIATICOS | TRANSPORTE TERRESTRE | TRANSPORTE TERRESTRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3714.8 | 3714.8 | 0.0 | 0.0 | -3714.8 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | VIATICOS | TRANSPORTE TERRESTRE | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3714.8 | 3714.8 | 0.0 | 0.0 | -3714.8 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | VIATICOS | TRANSPORTE TERRESTRE | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2148.8 | 2148.8 | 0.0 | 0.0 | -2148.8 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | VIATICOS | TRANSPORTE TERRESTRE | VIATICOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 268.6 | 268.6 | 0.0 | 0.0 | -268.6 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | VIATICOS | TRANSPORTE TERRESTRE | ATENCION AL PERSONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1880.2 | 1880.2 | 0.0 | 0.0 | -1880.2 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | VIATICOS | TRANSPORTE TERRESTRE | ('VEHICULOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1566.0 | 1566.0 | 0.0 | 0.0 | -1566.0 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | VIATICOS | TRANSPORTE TERRESTRE | ALQUILER DE AUTOMOVIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1566.0 | 1566.0 | 0.0 | 0.0 | -1566.0 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | FIANZAS Y SEGUROS |  | FIANZAS Y SEGUROS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 458694.92 | 458694.92 | 0.0 | 0.0 | -458694.92 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | FIANZAS Y SEGUROS | FIANZA DE ANTICIPO | FIANZA DE ANTICIPO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 183445.5 | 183445.5 | 0.0 | 0.0 | -183445.5 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | FIANZAS Y SEGUROS | FIANZA DE ANTICIPO | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 183445.5 | 183445.5 | 0.0 | 0.0 | -183445.5 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | FIANZAS Y SEGUROS | FIANZA DE ANTICIPO | ('SERVICIOS BASICOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 183445.5 | 183445.5 | 0.0 | 0.0 | -183445.5 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | FIANZAS Y SEGUROS | FIANZA DE ANTICIPO | FIANZAS DE ANTICIPO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 183445.5 | 183445.5 | 0.0 | 0.0 | -183445.5 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | FIANZAS Y SEGUROS | FIANZA DE CUMPLIMIENTO | FIANZA DE CUMPLIMIENTO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 275249.42 | 275249.42 | 0.0 | 0.0 | -275249.42 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | FIANZAS Y SEGUROS | FIANZA DE CUMPLIMIENTO | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 275168.33 | 275168.33 | 0.0 | 0.0 | -275168.33 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | FIANZAS Y SEGUROS | FIANZA DE CUMPLIMIENTO | ('SERVICIOS BASICOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 275168.33 | 275168.33 | 0.0 | 0.0 | -275168.33 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | FIANZAS Y SEGUROS | FIANZA DE CUMPLIMIENTO | FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 275168.33 | 275168.33 | 0.0 | 0.0 | -275168.33 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | FIANZAS Y SEGUROS | FIANZA DE CUMPLIMIENTO | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.09 | 81.09 | 0.0 | 0.0 | -81.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | FIANZAS Y SEGUROS | FIANZA DE CUMPLIMIENTO | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.09 | 81.09 | 0.0 | 0.0 | -81.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | FIANZAS Y SEGUROS | FIANZA DE CUMPLIMIENTO | MANO DE OBRA ALBAÑIL / MAESTRO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.09 | 81.09 | 0.0 | 0.0 | -81.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | PUBLICIDAD |  | PUBLICIDAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23000.0 | 23000.0 | 0.0 | 0.0 | -23000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | PUBLICIDAD | PRODUCCION DE VIDEO | PRODUCCION DE VIDEO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23000.0 | 23000.0 | 0.0 | 0.0 | -23000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | PUBLICIDAD | PRODUCCION DE VIDEO | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23000.0 | 23000.0 | 0.0 | 0.0 | -23000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | PUBLICIDAD | PRODUCCION DE VIDEO | ('SERVICIOS CONTRATADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23000.0 | 23000.0 | 0.0 | 0.0 | -23000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | PUBLICIDAD | PRODUCCION DE VIDEO | PUBLICIDAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23000.0 | 23000.0 | 0.0 | 0.0 | -23000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | SOPORTE IT |  | SOPORTE IT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 345.0 | 345.0 | 0.0 | 0.0 | -345.0 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | SOPORTE IT | EQUIPO | EQUIPO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 345.0 | 345.0 | 0.0 | 0.0 | -345.0 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | SOPORTE IT | EQUIPO | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 345.0 | 345.0 | 0.0 | 0.0 | -345.0 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | SOPORTE IT | EQUIPO | ('HERRAMIENTA ELECTRICA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 345.0 | 345.0 | 0.0 | 0.0 | -345.0 | 0 | 0.0 | 0.0
VISTAS DE SOYAPANGO GT | SOYAPANGO GT | SOPORTE IT | EQUIPO | ROUTER ALOT AC2350 SERIAL NO. 28151QN42484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 345.0 | 345.0 | 0.0 | 0.0 | -345.0 | 0 | 0.0 | 0.0