## Data_EVM
Proyecto | Modelo | Actividad | Tarea | Detalle/WBS | Presupuesto Base | Ajustes | Presupuesto Ajustado | Anticipos | Costo Real | Costo Ajustado | % Avance Fis | Valor Ganado | Variacion Costo | CPI | EAC | VAC
LUZEA APARTAMENTOS |  |  |  | LUZEA APARTAMENTOS | 21727518.58 | 0.0 | 21727518.58 | 469460.6475 | 3960994.03 | 3491533.3825 | 14.76 | 3206981.742408 | -284551.640092 | 0.9185023859378781122107744877 | 23655375.22018970189701897019 | -1927856.64018970189701897019
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION |  |  | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | 2006175.8 | 0.0 | 2006175.8 | 0.0 | 526325.42 | 526325.42 | 8.14 | 163302.71012 | -363022.70988 | 0.3102694719172028590220856139 | 6465914.250614250614250614250 | -4459738.450614250614250614250
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION |  | URBANIZACION | 2006175.8 | 0.0 | 2006175.8 | 0.0 | 526325.42 | 526325.42 | 8.14 | 163302.71012 | -363022.70988 | 0.3102694719172028590220856139 | 6465914.250614250614250614250 | -4459738.450614250614250614250
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ MURO PRE FABRICADO | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ MURO PRE FABRICADO | 235836.26 | 0.0 | 235836.26 | 0.0 | 184386.38 | 184386.38 | 50.0 | 117918.130 | -66468.250 | 0.6395164870637408251086658353 | 368772.7600000000000000000000 | -132936.5000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ MURO PRE FABRICADO | ('SUBCONTRATOS',) | 223645.6 | 0.0 | 223645.6 | 0.0 | 178961.02 | 178961.02 | 50.0 | 111822.80 | -67138.22 | 0.6248444493666833146123105467 | 357922.0400000000000000000000 | -134276.4400000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ MURO PRE FABRICADO | ('SUB. CONTRATOS',) | 223645.6 | 0.0 | 223645.6 | 0.0 | 178961.02 | 178961.02 | 50.0 | 111822.80 | -67138.22 | 0.6248444493666833146123105467 | 357922.0400000000000000000000 | -134276.4400000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ MURO PRE FABRICADO | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66555.14 | 66555.14 | 50.0 | 0.00 | -66555.14 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ MURO PRE FABRICADO | SUBCONTRATO MURO PREFABRICADO | 223645.6 | 0.0 | 223645.6 | 0.0 | 112405.88 | 112405.88 | 50.0 | 111822.80 | -583.08 | 0.9948127268787006516029232634 | 224811.7600000000000000000000 | -1166.1600000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ MURO PRE FABRICADO | ('MATERIALES',) | 6869.01 | 0.0 | 6869.01 | 0.0 | 5425.36 | 5425.36 | 50.0 | 3434.505 | -1990.855 | 0.6330464706489523275874780660 | 10850.72000000000000000000000 | -3981.71000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ MURO PRE FABRICADO | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.16 | 76.16 | 50.0 | 0.00 | -76.16 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ MURO PRE FABRICADO | ALAMBRE DE AMARRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.54 | 44.54 | 50.0 | 0.00 | -44.54 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ MURO PRE FABRICADO | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.62 | 31.62 | 50.0 | 0.00 | -31.62 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ MURO PRE FABRICADO | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 670.32 | 670.32 | 50.0 | 0.00 | -670.32 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ MURO PRE FABRICADO | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 670.32 | 670.32 | 50.0 | 0.00 | -670.32 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ MURO PRE FABRICADO | ('AGREGADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4395.96 | 4395.96 | 50.0 | 0.00 | -4395.96 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ MURO PRE FABRICADO | PIEDRIN DE 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1650.0 | 1650.0 | 50.0 | 0.00 | -1650.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ MURO PRE FABRICADO | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 205.0 | 205.0 | 50.0 | 0.00 | -205.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ MURO PRE FABRICADO | ARENA DE RIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2540.96 | 2540.96 | 50.0 | 0.00 | -2540.96 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ MURO PRE FABRICADO | ('MADERA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 282.92 | 282.92 | 50.0 | 0.00 | -282.92 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ MURO PRE FABRICADO | PARALES DE 4" X 4" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 282.92 | 282.92 | 50.0 | 0.00 | -282.92 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ MURO PRE FABRICADO | ('MATERIALES',) | 6869.01 | 0.0 | 6869.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 3434.505 | 3434.505 | 3434.505 | 2 | 6867.01
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ MURO PRE FABRICADO | IMPREVISTOS | 6869.01 | 0.0 | 6869.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 3434.505 | 3434.505 | 3434.505 | 2 | 6867.01
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ MURO PRE FABRICADO | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 5321.65 | 0.0 | 5321.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 2660.825 | 2660.825 | 2660.825 | 2 | 5319.65
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ MURO PRE FABRICADO | ('MOVIMIENTO DE TIERRA',) | 5321.65 | 0.0 | 5321.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 2660.825 | 2660.825 | 2660.825 | 2 | 5319.65
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ MURO PRE FABRICADO | SUBCONTRATO MOVIMIENTO DE TIERRA | 5321.65 | 0.0 | 5321.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 2660.825 | 2660.825 | 2660.825 | 2 | 5319.65
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | MOVIMIENTO DE TIERRA | MOVIMIENTO DE TIERRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 327.98 | 327.98 | 0.0 | 0.0 | -327.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | MOVIMIENTO DE TIERRA | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 327.98 | 327.98 | 0.0 | 0.0 | -327.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | MOVIMIENTO DE TIERRA | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 327.98 | 327.98 | 0.0 | 0.0 | -327.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | MOVIMIENTO DE TIERRA | PALA CON CABO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | -80.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | MOVIMIENTO DE TIERRA | PIOCHA C/CABO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 247.98 | 247.98 | 0.0 | 0.0 | -247.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CALLES Y CAMINAMIENTOS | CALLES Y CAMINAMIENTOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1148.54 | 1148.54 | 0.0 | 0.0 | -1148.54 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CALLES Y CAMINAMIENTOS | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1148.54 | 1148.54 | 0.0 | 0.0 | -1148.54 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CALLES Y CAMINAMIENTOS | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.48 | 74.48 | 0.0 | 0.0 | -74.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CALLES Y CAMINAMIENTOS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.48 | 74.48 | 0.0 | 0.0 | -74.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CALLES Y CAMINAMIENTOS | ('MADERA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1074.06 | 1074.06 | 0.0 | 0.0 | -1074.06 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CALLES Y CAMINAMIENTOS | PARALES DE 2" X 3" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 428.06 | 428.06 | 0.0 | 0.0 | -428.06 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CALLES Y CAMINAMIENTOS | REGLA DE 1 1/2" X 1 1/2" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 646.0 | 646.0 | 0.0 | 0.0 | -646.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | CISTERNA Y ACOMETIDA | 611061.36 | 0.0 | 611061.36 | 0.0 | 239117.01 | 239117.01 | 0.0 | 0.00 | -239117.01 | 0 | 611061.36 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 14182.91 | 0.0 | 14182.91 | 0.0 | 27165.08 | 27165.08 | 0.0 | 0.00 | -27165.08 | 0 | 14182.91 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 14182.91 | 0.0 | 14182.91 | 0.0 | 27165.08 | 27165.08 | 0.0 | 0.00 | -27165.08 | 0 | 14182.91 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | ALQUILER DE MAQUINARIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27165.08 | 27165.08 | 0.0 | 0.0 | -27165.08 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | ALQUILER PUNTAL METALICO | 2918.4 | 0.0 | 2918.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2918.4 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | ALQUILER FORMALETA DE METAL Y ACCESORIOS | 11264.51 | 0.0 | 11264.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11264.51 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 21204.0 | 0.0 | 21204.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 21204.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 21204.0 | 0.0 | 21204.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 21204.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | DESALOJO DE MATERIALES | 21204.0 | 0.0 | 21204.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 21204.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | ('MATERIALES',) | 323015.59 | 0.0 | 323015.59 | 0.0 | 136545.34 | 136545.34 | 0.0 | 0.00 | -136545.34 | 0 | 323015.59 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | ('ACERO DE REFUERZO',) | 111168.71 | 0.0 | 111168.71 | 0.0 | 76108.59 | 76108.59 | 0.0 | 0.00 | -76108.59 | 0 | 111168.71 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | ALAMBRE DE AMARRE | 7206.49 | 0.0 | 7206.49 | 0.0 | 1388.93 | 1388.93 | 0.0 | 0.00 | -1388.93 | 0 | 7206.49 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 216.72 | 216.72 | 0.0 | 0.0 | -216.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 69549.23 | 0.0 | 69549.23 | 0.0 | 73241.49 | 73241.49 | 0.0 | 0.00 | -73241.49 | 0 | 69549.23 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 33357.9 | 0.0 | 33357.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 33357.9 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1021.36 | 1021.36 | 0.0 | 0.0 | -1021.36 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | CLAVO DE 3" | 1055.09 | 0.0 | 1055.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1055.09 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | CLAVO DE LAMINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 225.0 | 225.0 | 0.0 | 0.0 | -225.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.09 | 15.09 | 0.0 | 0.0 | -15.09 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | ('ADITIVOS',) | 51607.97 | 0.0 | 51607.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 51607.97 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | DESENCOFRANTE | 549.71 | 0.0 | 549.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 549.71 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | AQUASTOP | 2113.98 | 0.0 | 2113.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2113.98 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | EMULSION ASFALTICA | 3372.8 | 0.0 | 3372.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3372.8 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | SIKATOP SEAL 107, KIT 16.3 KG | 29527.96 | 0.0 | 29527.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 29527.96 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | SIKAGARD 62, KIT 22 KG | 16043.52 | 0.0 | 16043.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 16043.52 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | ('AGLOMERADOS',) | 7930.26 | 0.0 | 7930.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7930.26 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | MONOCAPA GRIS | 980.39 | 0.0 | 980.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 980.39 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | CAL | 771.79 | 0.0 | 771.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 771.79 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | CEMENTO UGC | 6178.08 | 0.0 | 6178.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6178.08 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | ('AGREGADOS',) | 612.97 | 0.0 | 612.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 612.97 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | PIEDRIN DE 1/2" | 21.01 | 0.0 | 21.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 21.01 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | ARENA DE RIO | 591.96 | 0.0 | 591.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 591.96 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | ('COMBUSTIBLES',) | 10.78 | 0.0 | 10.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10.78 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | COMBUSTIBLE | 10.78 | 0.0 | 10.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10.78 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | ('CONCRETO',) | 101605.25 | 0.0 | 101605.25 | 0.0 | 50844.0 | 50844.0 | 0.0 | 0.00 | -50844.00 | 0.0 | 101605.25 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 31531.85 | 0.0 | 31531.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 31531.85 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | SERVICIO DE BOMBEO CONVENCIONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1665.0 | 1665.0 | 0.0 | 0.0 | -1665.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3105.0 | 3105.0 | 0.0 | 0.0 | -3105.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 70073.4 | 0.0 | 70073.4 | 0.0 | 46074.0 | 46074.0 | 0.0 | 0.0 | -46074.0 | 0 | 70073.4 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 719.0 | 719.0 | 0.0 | 0.0 | -719.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | -34.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135.0 | 135.0 | 0.0 | 0.0 | -135.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | TUBO RECTANGULAR DE METAL DE 3" X 2" X 6 MTS. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 550.0 | 550.0 | 0.0 | 0.0 | -550.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | ('MADERA',) | 28001.62 | 0.0 | 28001.62 | 0.0 | 8873.75 | 8873.75 | 0.0 | 0.00 | -8873.75 | 0 | 28001.62 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | PARALES DE 3 X 3 X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1537.6 | 1537.6 | 0.0 | 0.0 | -1537.6 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | PARALES DE 2" X 3" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1819.27 | 1819.27 | 0.0 | 0.0 | -1819.27 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | PARALES DE 4" X 4" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5516.88 | 5516.88 | 0.0 | 0.0 | -5516.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | REGLA DE 2" X 2" X 10' | 16487.87 | 0.0 | 16487.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 16487.87 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 11513.75 | 0.0 | 11513.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11513.75 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | ('MATERIALES',) | 12398.03 | 0.0 | 12398.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12398.03 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | IMPREVISTOS | 12398.03 | 0.0 | 12398.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12398.03 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | ('PREFABRICADOS',) | 9680.0 | 0.0 | 9680.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9680.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | ESCALONES | 9680.0 | 0.0 | 9680.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9680.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | ('SUBCONTRATOS',) | 252658.86 | 0.0 | 252658.86 | 0.0 | 75406.59 | 75406.59 | 0.0 | 0.00 | -75406.59 | 0 | 252658.86 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | ('SUB. CONTRATOS',) | 244658.86 | 0.0 | 244658.86 | 0.0 | 75406.59 | 75406.59 | 0.0 | 0.00 | -75406.59 | 0 | 244658.86 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | SUBCONTRATO ACABADOS CEMENTICIOS | 2034.34 | 0.0 | 2034.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2034.34 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 185395.5 | 0.0 | 185395.5 | 0.0 | 75406.59 | 75406.59 | 0.0 | 0.0 | -75406.59 | 0E+1 | 185395.5 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 15356.92 | 0.0 | 15356.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15356.92 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | SUBCONTRATO ACOMETIDA PRINCIPAL DE POZO | 41872.1 | 0.0 | 41872.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 41872.1 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 8000.0 | 0.0 | 8000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8000.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | CISTERNA Y ACOMETIDA | SUBCONTRATO TAPADERA HIERRO FUNDIDO | 8000.0 | 0.0 | 8000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8000.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | PTAR Y EQUIPAMIENTO | PTAR Y EQUIPAMIENTO | 770027.99 | 0.0 | 770027.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 770027.99 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | PTAR Y EQUIPAMIENTO | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 11167.37 | 0.0 | 11167.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11167.37 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | PTAR Y EQUIPAMIENTO | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 11167.37 | 0.0 | 11167.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11167.37 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | PTAR Y EQUIPAMIENTO | ALQUILER FORMALETA DE METAL Y ACCESORIOS | 11167.37 | 0.0 | 11167.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11167.37 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | PTAR Y EQUIPAMIENTO | ('MATERIALES',) | 320441.75 | 0.0 | 320441.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 320441.75 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | PTAR Y EQUIPAMIENTO | ('ACERO DE REFUERZO',) | 115242.7 | 0.0 | 115242.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 115242.7 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | PTAR Y EQUIPAMIENTO | ALAMBRE DE AMARRE | 7348.1 | 0.0 | 7348.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7348.1 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | PTAR Y EQUIPAMIENTO | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 106657.33 | 0.0 | 106657.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 106657.33 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | PTAR Y EQUIPAMIENTO | CLAVO DE 3" | 1237.27 | 0.0 | 1237.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1237.27 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | PTAR Y EQUIPAMIENTO | ('ADITIVOS',) | 40742.09 | 0.0 | 40742.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 40742.09 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | PTAR Y EQUIPAMIENTO | DESENCOFRANTE | 644.63 | 0.0 | 644.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 644.63 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | PTAR Y EQUIPAMIENTO | AQUASTOP | 2560.02 | 0.0 | 2560.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2560.02 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | PTAR Y EQUIPAMIENTO | EMULSION ASFALTICA | 3550.82 | 0.0 | 3550.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3550.82 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | PTAR Y EQUIPAMIENTO | SIKATOP SEAL 107, KIT 16.3 KG | 22021.57 | 0.0 | 22021.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 22021.57 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | PTAR Y EQUIPAMIENTO | SIKAGARD 62, KIT 22 KG | 11965.05 | 0.0 | 11965.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11965.05 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | PTAR Y EQUIPAMIENTO | ('AGLOMERADOS',) | 6156.51 | 0.0 | 6156.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6156.51 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | PTAR Y EQUIPAMIENTO | MONOCAPA GRIS | 1032.14 | 0.0 | 1032.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1032.14 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | PTAR Y EQUIPAMIENTO | CAL | 575.59 | 0.0 | 575.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 575.59 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | PTAR Y EQUIPAMIENTO | CEMENTO UGC | 4548.78 | 0.0 | 4548.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4548.78 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | PTAR Y EQUIPAMIENTO | ('AGREGADOS',) | 435.91 | 0.0 | 435.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 435.91 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | PTAR Y EQUIPAMIENTO | ARENA DE RIO | 435.91 | 0.0 | 435.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 435.91 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | PTAR Y EQUIPAMIENTO | ('CONCRETO',) | 94442.1 | 0.0 | 94442.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 94442.1 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | PTAR Y EQUIPAMIENTO | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 21745.65 | 0.0 | 21745.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 21745.65 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | PTAR Y EQUIPAMIENTO | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 72696.45 | 0.0 | 72696.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 72696.45 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | PTAR Y EQUIPAMIENTO | ('MADERA',) | 37144.44 | 0.0 | 37144.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 37144.44 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | PTAR Y EQUIPAMIENTO | REGLA DE 3"X3"X10' | 29374.39 | 0.0 | 29374.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 29374.39 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | PTAR Y EQUIPAMIENTO | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 7770.05 | 0.0 | 7770.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7770.05 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | PTAR Y EQUIPAMIENTO | ('MATERIALES',) | 22428.0 | 0.0 | 22428.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 22428.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | PTAR Y EQUIPAMIENTO | IMPREVISTOS | 22428.0 | 0.0 | 22428.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 22428.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | PTAR Y EQUIPAMIENTO | ('PREFABRICADOS',) | 3850.0 | 0.0 | 3850.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3850.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | PTAR Y EQUIPAMIENTO | ESCALONES | 3850.0 | 0.0 | 3850.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3850.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | PTAR Y EQUIPAMIENTO | ('SUBCONTRATOS',) | 438418.87 | 0.0 | 438418.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 438418.87 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | PTAR Y EQUIPAMIENTO | ('SUB. CONTRATOS',) | 415626.87 | 0.0 | 415626.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 415626.87 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | PTAR Y EQUIPAMIENTO | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 14247.59 | 0.0 | 14247.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14247.59 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | PTAR Y EQUIPAMIENTO | SUBCONTRATO EQUIPO PTAR | 124600.0 | 0.0 | 124600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 124600.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | PTAR Y EQUIPAMIENTO | SUBCONTRATO MANO DE OBRA PTAR | 192259.59 | 0.0 | 192259.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 192259.59 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | PTAR Y EQUIPAMIENTO | SUBCONTRATO MOVIMIENTO DE TIERRAS PTAR | 84519.69 | 0.0 | 84519.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 84519.69 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | PTAR Y EQUIPAMIENTO | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 22792.0 | 0.0 | 22792.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 22792.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | PTAR Y EQUIPAMIENTO | SUBCONTRATO TAPADERA DE FIBRA 12 TON | 22792.0 | 0.0 | 22792.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 22792.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | 304408.22 | 0.0 | 304408.22 | 0.0 | 101345.51 | 101345.51 | 0.0 | 0.00 | -101345.51 | 0 | 304408.22 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 361.98 | 361.98 | 0.0 | 0.0 | -361.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 361.98 | 361.98 | 0.0 | 0.0 | -361.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | CUBETAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | -34.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | PALA CON CABO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | -80.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | PIOCHA C/CABO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 247.98 | 247.98 | 0.0 | 0.0 | -247.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 178.22 | 0.0 | 178.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 178.22 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 178.22 | 0.0 | 178.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 178.22 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ALQUILER PUNTAL METALICO | 171.6 | 0.0 | 171.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 171.6 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 6.62 | 0.0 | 6.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6.62 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 961.69 | 0.0 | 961.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 961.69 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 961.69 | 0.0 | 961.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 961.69 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | DESALOJO DE MATERIALES | 961.69 | 0.0 | 961.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 961.69 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3928.28 | 3928.28 | 0.0 | 0.0 | -3928.28 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3928.28 | 3928.28 | 0.0 | 0.0 | -3928.28 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | PROVISION PRESTACIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3928.28 | 3928.28 | 0.0 | 0.0 | -3928.28 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ('MATERIALES',) | 70055.83 | 0.0 | 70055.83 | 0.0 | 45648.65 | 45648.65 | 0.0 | 0.00 | -45648.65 | 0 | 70055.83 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ('ACERO DE REFUERZO',) | 8926.87 | 0.0 | 8926.87 | 0.0 | 19066.15 | 19066.15 | 0.0 | 0.00 | -19066.15 | 0 | 8926.87 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ELECTROMALLA 6X6 6/6 CORRUGADA | 344.44 | 0.0 | 344.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 344.44 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 269.05 | 0.0 | 269.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 269.05 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | CLAVO ACERADO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135.0 | 135.0 | 0.0 | 0.0 | -135.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | CLAVO ACERADO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135.0 | 135.0 | 0.0 | 0.0 | -135.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ALAMBRE DE AMARRE | 595.41 | 0.0 | 595.41 | 0.0 | 632.87 | 632.87 | 0.0 | 0.00 | -632.87 | 0 | 595.41 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ELECTROMALLA 6X6 DE 4/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 316.03 | 316.03 | 0.0 | 0.0 | -316.03 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ACERO DE 1 1/4" X 15 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3313.8 | 3313.8 | 0.0 | 0.0 | -3313.8 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ACERO DE 1/2 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4891.8 | 4891.8 | 0.0 | 0.0 | -4891.8 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ACERO DE 3/8 X 6 MT COMERCIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2698.15 | 2698.15 | 0.0 | 0.0 | -2698.15 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 123.21 | 0.0 | 123.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 123.21 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ACERO DE 3/8 X 6 MT G40 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2698.15 | 2698.15 | 0.0 | 0.0 | -2698.15 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 396.63 | 0.0 | 396.63 | 0.0 | 1472.64 | 1472.64 | 0.0 | 0.00 | -1472.64 | 0 | 396.63 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 4529.65 | 0.0 | 4529.65 | 0.0 | 1970.68 | 1970.68 | 0.0 | 0.00 | -1970.68 | 0 | 4529.65 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 163.0 | 163.0 | 0.0 | 0.0 | -163.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | CLAVO DE 3" | 1485.24 | 0.0 | 1485.24 | 0.0 | 633.0 | 633.0 | 0.0 | 0.00 | -633.00 | 0.0 | 1485.24 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.03 | 6.03 | 0.0 | 0.0 | -6.03 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 1183.24 | 0.0 | 1183.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1183.24 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ('ADITIVOS',) | 230.46 | 0.0 | 230.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 230.46 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | DESENCOFRANTE | 119.18 | 0.0 | 119.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 119.18 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ANTISOL BLANCO | 111.28 | 0.0 | 111.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 111.28 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ('AGLOMERADOS',) | 5077.28 | 0.0 | 5077.28 | 0.0 | 4244.12 | 4244.12 | 0.0 | 0.00 | -4244.12 | 0 | 5077.28 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | LEVANTA MUROS 50 KG | 1034.95 | 0.0 | 1034.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1034.95 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | MONOCAPA GRIS | 133.09 | 0.0 | 133.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 133.09 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | CAL | 177.56 | 0.0 | 177.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 177.56 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | CEMENTO UGC | 3731.68 | 0.0 | 3731.68 | 0.0 | 4244.12 | 4244.12 | 0.0 | 0.00 | -4244.12 | 0 | 3731.68 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ('AGREGADOS',) | 1341.77 | 0.0 | 1341.77 | 0.0 | 4073.33 | 4073.33 | 0.0 | 0.00 | -4073.33 | 0 | 1341.77 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | PIEDRIN DE 1/2" | 732.63 | 0.0 | 732.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 732.63 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | SELECTO | 254.63 | 0.0 | 254.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 254.63 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ARENA DE RIO | 354.51 | 0.0 | 354.51 | 0.0 | 4073.33 | 4073.33 | 0.0 | 0.00 | -4073.33 | 0 | 354.51 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 3377.78 | 0.0 | 3377.78 | 0.0 | 3412.5 | 3412.5 | 0.0 | 0.00 | -3412.50 | 0.0 | 3377.78 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 66KG/CM2 | 444.6 | 0.0 | 444.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 444.6 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | BLOCK DE 14X19X39 - 66KG/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1697.5 | 1697.5 | 0.0 | 0.0 | -1697.5 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 2933.18 | 0.0 | 2933.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2933.18 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | BLOCK DE 19X19X19.5 - 133KG/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1715.0 | 1715.0 | 0.0 | 0.0 | -1715.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ('COMBUSTIBLES',) | 375.75 | 0.0 | 375.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 375.75 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | COMBUSTIBLE | 375.75 | 0.0 | 375.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 375.75 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ('CONCRETO',) | 6457.54 | 0.0 | 6457.54 | 0.0 | 2591.04 | 2591.04 | 0.0 | 0.00 | -2591.04 | 0 | 6457.54 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 6234.84 | 0.0 | 6234.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6234.84 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | SERVICIO DE BOMBEO CONVENCIONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 0.0 | 0.0 | -180.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 0.0 | 0.0 | -180.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | CONCRETO FLUIDO 4001 M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2231.04 | 2231.04 | 0.0 | 0.0 | -2231.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 222.7 | 0.0 | 222.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 222.7 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ('FERRETERIA',) | 111.99 | 0.0 | 111.99 | 0.0 | 23.75 | 23.75 | 0.0 | 0.00 | -23.75 | 0 | 111.99 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 97.22 | 0.0 | 97.22 | 0.0 | 23.75 | 23.75 | 0.0 | 0.00 | -23.75 | 0 | 97.22 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | BANDEJA PARA PINTURA | 6.56 | 0.0 | 6.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6.56 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | MANERAL PARA PINTURA | 8.21 | 0.0 | 8.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8.21 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ('MADERA',) | 2335.13 | 0.0 | 2335.13 | 0.0 | 12237.76 | 12237.76 | 0.0 | 0.00 | -12237.76 | 0 | 2335.13 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | PARALES DE 3 X 3 X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5314.23 | 5314.23 | 0.0 | 0.0 | -5314.23 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | PARALES DE 2" X 3" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 214.03 | 214.03 | 0.0 | 0.0 | -214.03 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | TABLA 1" X 12" X 10' | 734.1 | 0.0 | 734.1 | 0.0 | 3150.0 | 3150.0 | 0.0 | 0.0 | -3150.0 | 0 | 734.1 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | TABLON DE 2" X 12" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3559.5 | 3559.5 | 0.0 | 0.0 | -3559.5 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | REGLA DE 3"X2"X8' | 70.77 | 0.0 | 70.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 70.77 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | REGLA DE 3"X3"X10' | 500.27 | 0.0 | 500.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 500.27 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 1029.99 | 0.0 | 1029.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1029.99 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ('MATERIALES',) | 7840.1 | 0.0 | 7840.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7840.1 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | IMPREVISTOS | 7840.1 | 0.0 | 7840.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7840.1 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 5631.56 | 0.0 | 5631.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5631.56 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | FELPA SIN RODILLO | 5.47 | 0.0 | 5.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5.47 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | PINTURA MUROS MO | 5609.03 | 0.0 | 5609.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5609.03 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | BROCHA DE 2" | 17.06 | 0.0 | 17.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 17.06 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 6474.84 | 0.0 | 6474.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6474.84 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ESTUQUE | 246.46 | 0.0 | 246.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 246.46 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | PISO CERAMICO TIPO 2 | 544.68 | 0.0 | 544.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 544.68 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | PEGAMIX 20KG | 1188.6 | 0.0 | 1188.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1188.6 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | AZULEJO BLANCO | 4006.08 | 0.0 | 4006.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4006.08 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | AZULEJO CERAMICO 25X43 | 489.02 | 0.0 | 489.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 489.02 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ('PLOMERIA',) | 1140.5 | 0.0 | 1140.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1140.5 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | INODORO REDONDO ECOLINE - AMERICAN STANDARD | 550.0 | 0.0 | 550.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 550.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | LLAVE P/LAVAMANOS SENCILLA FOSET | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 80.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 500.5 | 0.0 | 500.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 500.5 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | CHAPETA CROMADA DE 1/2" | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 10.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ('PREFABRICADOS',) | 6807.7 | 0.0 | 6807.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6807.7 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | LOSA PREFABRICADA | 810.1 | 0.0 | 810.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 810.1 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | FACHALETA DOBLE LISA - 6.5 X 23 | 5997.6 | 0.0 | 5997.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5997.6 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ('TABLAYESO',) | 13926.56 | 0.0 | 13926.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13926.56 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | POSTE DE 2 1/2" X 10' (CAL 26) LMS | 800.81 | 0.0 | 800.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 800.81 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | TABLAYESO 8'X4'X1/2" ANTI-MOHO | 51.04 | 0.0 | 51.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 51.04 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | CANALETA CARGA 1-5/8" X 12' (CAL 22) LMS | 565.8 | 0.0 | 565.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 565.8 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | CANAL LISTON CARGA 1 1/2"X12' CAL 26 LMS | 1307.81 | 0.0 | 1307.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1307.81 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 7558.9 | 0.0 | 7558.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7558.9 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | BASECOAT DUROCK SACO 22 KG USG | 2466.29 | 0.0 | 2466.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2466.29 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | TORNILLO DE 1 1/4" PARA DUROCK | 385.65 | 0.0 | 385.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 385.65 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | REBORDE TIPO "J" 10' | 205.44 | 0.0 | 205.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 205.44 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ANGULAR 1"X10' CAL 26 | 205.44 | 0.0 | 205.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 205.44 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | PIN CLIP DE 1 1/4" | 3.47 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3.47 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | TABLAYESO CINTA DE PAPEL JUNTAS 2 (76.2M) | 34.35 | 0.0 | 34.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 34.35 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | TABLAYESO CLAVO DN27 1" C/ARANDELA S/REMACHE | 117.98 | 0.0 | 117.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 117.98 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | TABLAYESO FULMINANTE CAL 27 | 105.25 | 0.0 | 105.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 105.25 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | TABLAYESO LIJA PARA AGUA NO. 150 | 0.19 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.19 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | TABLAYESO LIJA PARA AGUA NO. 220 | 0.19 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.19 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | TABLAYESO MASILLA CUBETA 28 KG USG | 14.51 | 0.0 | 14.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14.51 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | TABLAYESO TACHUELON 1" | 54.02 | 0.0 | 54.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 54.02 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | TABLAYESO TORNILLO PUNTA BROCA 1/2 | 48.09 | 0.0 | 48.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 48.09 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | TABLAYESO TORNILLO R-FINA NO. 6 X 1 PUNTA NORMAL | 1.33 | 0.0 | 1.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.33 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ('SUBCONTRATOS',) | 233212.48 | 0.0 | 233212.48 | 0.0 | 51406.6 | 51406.6 | 0.0 | 0.00 | -51406.60 | 0.0 | 233212.48 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ('SUB. CONTRATO DE CARPINTERIA',) | 4085.6 | 0.0 | 4085.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4085.6 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | SUBCONTRATO SUMINISTRO DE PUERTAS | 4085.6 | 0.0 | 4085.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4085.6 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 5964.27 | 0.0 | 5964.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5964.27 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | SUBCONTRATO - MAT + MO / ELECTRICIDAD ESPECIALES | 5964.27 | 0.0 | 5964.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5964.27 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ('SUB. CONTRATO DE VENTANERIA',) | 1740.0 | 0.0 | 1740.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1740.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | SUBCONTRATO INSTALACION DE VENTANERIA | 1740.0 | 0.0 | 1740.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1740.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 3643.91 | 0.0 | 3643.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3643.91 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 3643.91 | 0.0 | 3643.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3643.91 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 3354.56 | 0.0 | 3354.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3354.56 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | SUB CONTRATO SUMINISTRO E INSTALACION HIDRAULICAS | 3354.56 | 0.0 | 3354.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3354.56 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ('SUB. CONTRATOS',) | 68191.06 | 0.0 | 68191.06 | 0.0 | 51406.6 | 51406.6 | 0.0 | 0.00 | -51406.60 | 0.0 | 68191.06 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | SUBCONTRATO ACABADOS CEMENTICIOS | 8899.41 | 0.0 | 8899.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8899.41 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 441.87 | 0.0 | 441.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 441.87 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 35233.65 | 0.0 | 35233.65 | 0.0 | 51406.6 | 51406.6 | 0.0 | 0.00 | -51406.60 | 0.0 | 35233.65 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 897.68 | 0.0 | 897.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 897.68 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | SUBCONTRATO CELOSIA | 22718.45 | 0.0 | 22718.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 22718.45 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 146233.08 | 0.0 | 146233.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 146233.08 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | SUBCONTRATO SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE TECHO | 33675.0 | 0.0 | 33675.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 33675.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | SUBCONTRATO SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON Y MOTOR ELECTRICO | 34108.8 | 0.0 | 34108.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 34108.8 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ GARITA | SUB CONTRATO DE ESTRUCTURA METALICA | 78449.28 | 0.0 | 78449.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 78449.28 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ JUEGOS INFANTILES | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ JUEGOS INFANTILES | 36777.95 | 0.0 | 36777.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 21331.2110 | 21331.2110 | 21331.211 | 1.724137931034482758620689655 | 36776.22586206896551724137931
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ JUEGOS INFANTILES | ('MATERIALES',) | 1071.2 | 0.0 | 1071.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 621.296 | 621.296 | 621.296 | 1.724137931034482758620689655 | 1069.475862068965517241379310
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ JUEGOS INFANTILES | ('MATERIALES',) | 1071.2 | 0.0 | 1071.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 621.296 | 621.296 | 621.296 | 1.724137931034482758620689655 | 1069.475862068965517241379310
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ JUEGOS INFANTILES | IMPREVISTOS | 1071.2 | 0.0 | 1071.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 621.296 | 621.296 | 621.296 | 1.724137931034482758620689655 | 1069.475862068965517241379310
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ JUEGOS INFANTILES | ('SUBCONTRATOS',) | 35706.75 | 0.0 | 35706.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 20709.9150 | 20709.9150 | 20709.915 | 1.724137931034482758620689655 | 35705.02586206896551724137931
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ JUEGOS INFANTILES | ('SUB. CONTRATOS',) | 35706.75 | 0.0 | 35706.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 20709.9150 | 20709.9150 | 20709.915 | 1.724137931034482758620689655 | 35705.02586206896551724137931
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ JUEGOS INFANTILES | SUBCONTRATO JUEGOS IINFANTILES | 35706.75 | 0.0 | 35706.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 20709.9150 | 20709.9150 | 20709.915 | 1.724137931034482758620689655 | 35705.02586206896551724137931
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ PET GARDEN | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ PET GARDEN | 48064.02 | 0.0 | 48064.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 24032.010 | 24032.010 | 24032.01 | 2 | 48062.02
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ PET GARDEN | ('MATERIALES',) | 1399.92 | 0.0 | 1399.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 699.960 | 699.960 | 699.96 | 2 | 1397.92
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ PET GARDEN | ('MATERIALES',) | 1399.92 | 0.0 | 1399.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 699.960 | 699.960 | 699.96 | 2 | 1397.92
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ PET GARDEN | IMPREVISTOS | 1399.92 | 0.0 | 1399.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 699.960 | 699.960 | 699.96 | 2 | 1397.92
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ PET GARDEN | ('SUBCONTRATOS',) | 46664.1 | 0.0 | 46664.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 23332.05 | 23332.05 | 23332.05 | 2 | 46662.1
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ PET GARDEN | ('SUB. CONTRATOS',) | 46664.1 | 0.0 | 46664.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 23332.05 | 23332.05 | 23332.05 | 2 | 46662.1
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ PET GARDEN | SUBCONTRATO DE GRAMA SAN AGUSTIN | 9032.1 | 0.0 | 9032.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 4516.05 | 4516.05 | 4516.05 | 2 | 9030.1
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS URBANIZACION | URBANIZACION | OBRAS COMPLEMENTARIAS ¦ PET GARDEN | SUBCONTRATO CERRAMIENTO MASCOTAS | 37632.0 | 0.0 | 37632.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 18816.00 | 18816.00 | 18816.0 | 2 | 37630.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 |  |  | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | 8352453.22 | 0.0 | 8352453.22 | 0.0 | 2393588.07 | 2393588.07 | 30.96 | 2585919.516912 | 192331.446912 | 1.080352776370580757448377490 | 7731227.616279069767441860462 | 621225.603720930232558139538
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 |  | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | 610271.57 | 0.0 | 610271.57 | 0.0 | 571463.65 | 571463.65 | 100.0 | 610271.57 | 38807.92 | 1.067909691193831838648004996 | 571463.6499999999999999999998 | 38807.9200000000000000000002
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | NIVEL 1 ¦ LOSAS | 246660.15 | 0.0 | 246660.15 | 0.0 | 249700.63 | 249700.63 | 100.0 | 246660.15 | -3040.48 | 0.9878234988834429452580876548 | 249700.6300000000000000000000 | -3040.4800000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 149602.9 | 0.0 | 149602.9 | 0.0 | 160685.25 | 160685.25 | 100.0 | 149602.9 | -11082.35 | 0.9310306951011371610026433665 | 160685.2500000000000000000000 | -11082.3500000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ('CONCRETO',) | 76476.86 | 0.0 | 76476.86 | 0.0 | 98933.41 | 98933.41 | 100.0 | 76476.86 | -22456.55 | 0.7730134845245908333696372136 | 98933.40999999999999999999999 | -22456.54999999999999999999999
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 17214.43 | 0.0 | 17214.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 17214.43 | 17214.43 | 17214.43 | 1 | 17213.43
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | SERVICIO DE BOMBEO CONVENCIONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7200.0 | 7200.0 | 100.0 | 0.0 | -7200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7200.0 | 7200.0 | 100.0 | 0.0 | -7200.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | COV.4001 CONVENCIONAL DE VIVIENDA 4001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22492.96 | 22492.96 | 100.0 | 0.0 | -22492.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62040.45 | 62040.45 | 100.0 | 0.0 | -62040.45 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 59262.43 | 0.0 | 59262.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 59262.43 | 59262.43 | 59262.43 | 1 | 59261.43
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 61771.92 | 0.0 | 61771.92 | 0.0 | 56889.18 | 56889.18 | 100.0 | 61771.92 | 4882.74 | 1.085828974859542710933783894 | 56889.17999999999999999999998 | 4882.74000000000000000000002
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 3632.03 | 0.0 | 3632.03 | 0.0 | 979.77 | 979.77 | 100.0 | 3632.03 | 2652.26 | 3.707023076844565561305204283 | 979.7699999999999999999999999 | 2652.260000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4/4 | 45180.05 | 0.0 | 45180.05 | 0.0 | 32867.12 | 32867.12 | 100.0 | 45180.05 | 12312.93 | 1.374627591343567674928621674 | 32867.12000000000000000000000 | 12312.93000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 1839.97 | 0.0 | 1839.97 | 0.0 | 3697.28 | 3697.28 | 100.0 | 1839.97 | -1857.31 | 0.4976550328890427557555824823 | 3697.280000000000000000000000 | -1857.310000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 11119.87 | 0.0 | 11119.87 | 0.0 | 19345.01 | 19345.01 | 100.0 | 11119.87 | -8225.14 | 0.5748185190909697126028882901 | 19345.01000000000000000000000 | -8225.14000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ('MADERA',) | 2581.79 | 0.0 | 2581.79 | 0.0 | 370.0 | 370.0 | 100.0 | 2581.79 | 2211.79 | 6.977810810810810810810810811 | 370.0000000000000000000000000 | 2211.790000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 756.73 | 0.0 | 756.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 756.73 | 756.73 | 756.73 | 1 | 755.73
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 374.02 | 0.0 | 374.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 374.02 | 374.02 | 374.02 | 1 | 373.02
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | TABLONCILLO DE 11/2" X 12" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 370.0 | 370.0 | 100.0 | 0.0 | -370.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 1451.04 | 0.0 | 1451.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1451.04 | 1451.04 | 1451.04 | 1 | 1450.04
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ('AGREGADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 880.0 | 880.0 | 100.0 | 0.0 | -880.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ARENA DE RIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 280.0 | 100.0 | 0.0 | -280.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | SERVICIO DE NIVELACION CON LASER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 100.0 | 0.0 | -600.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3612.66 | 3612.66 | 100.0 | 0.0 | -3612.66 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1770.66 | 1770.66 | 100.0 | 0.0 | -1770.66 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1842.0 | 1842.0 | 100.0 | 0.0 | -1842.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 8772.33 | 0.0 | 8772.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8772.33 | 8772.33 | 8772.33 | 1 | 8771.33
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | IMPREVISTOS | 4959.82 | 0.0 | 4959.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4959.82 | 4959.82 | 4959.82 | 1 | 4958.82
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | MATERIALES | 3812.51 | 0.0 | 3812.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3812.51 | 3812.51 | 3812.51 | 1 | 3811.51
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 88638.05 | 0.0 | 88638.05 | 0.0 | 89015.38 | 89015.38 | 100.0 | 88638.05 | -377.33 | 0.9957610696039268719630248166 | 89015.38000000000000000000000 | -377.33000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 88638.05 | 0.0 | 88638.05 | 0.0 | 89015.38 | 89015.38 | 100.0 | 88638.05 | -377.33 | 0.9957610696039268719630248166 | 89015.38000000000000000000000 | -377.33000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 76373.04 | 0.0 | 76373.04 | 0.0 | 89015.38 | 89015.38 | 100.0 | 76373.04 | -12642.34 | 0.8579757790170642421568048128 | 89015.38000000000000000000000 | -12642.34000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 12265.01 | 0.0 | 12265.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12265.01 | 12265.01 | 12265.01 | 1 | 12264.01
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 8419.2 | 0.0 | 8419.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8419.2 | 8419.2 | 8419.2 | 1 | 8418.2
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 8419.2 | 0.0 | 8419.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8419.2 | 8419.2 | 8419.2 | 1 | 8418.2
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 8419.2 | 0.0 | 8419.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8419.2 | 8419.2 | 8419.2 | 1 | 8418.2
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | NIVEL 1 ¦ MUROS | 363611.42 | 0.0 | 363611.42 | 0.0 | 321763.02 | 321763.02 | 100.0 | 363611.42 | 41848.40 | 1.130059694243297442944189174 | 321763.0199999999999999999999 | 41848.4000000000000000000001
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 233899.23 | 0.0 | 233899.23 | 0.0 | 217448.63 | 217448.63 | 100.0 | 233899.23 | 16450.60 | 1.075652810505175406255721179 | 217448.6300000000000000000000 | 16450.6000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ('CONCRETO',) | 94305.06 | 0.0 | 94305.06 | 0.0 | 95243.79 | 95243.79 | 100.0 | 94305.06 | -938.73 | 0.9901439243440438478981149322 | 95243.79000000000000000000000 | -938.73000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | SERVICIO DE BOMBEO CONVENCIONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7290.0 | 7290.0 | 100.0 | 0.0 | -7290.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7290.0 | 7290.0 | 100.0 | 0.0 | -7290.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 94305.06 | 0.0 | 94305.06 | 0.0 | 80663.79 | 80663.79 | 100.0 | 94305.06 | 13641.27 | 1.169112683646528386528825387 | 80663.79000000000000000000003 | 13641.26999999999999999999997
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 128253.39 | 0.0 | 128253.39 | 0.0 | 114205.78 | 114205.78 | 100.0 | 128253.39 | 14047.61 | 1.123002618606518864456772678 | 114205.7800000000000000000000 | 14047.6100000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 50144.14 | 0.0 | 50144.14 | 0.0 | 36230.32 | 36230.32 | 100.0 | 50144.14 | 13913.82 | 1.384038010152822277032054920 | 36230.31999999999999999999999 | 13913.82000000000000000000001
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ALAMBRE DE AMARRE | 7229.48 | 0.0 | 7229.48 | 0.0 | 1909.09 | 1909.09 | 100.0 | 7229.48 | 5320.39 | 3.786872279462990220471533558 | 1909.090000000000000000000000 | 5320.390000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ACERO DE 1/2 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1472.48 | 1472.48 | 100.0 | 0.0 | -1472.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 15290.52 | 0.0 | 15290.52 | 0.0 | 24482.64 | 24482.64 | 100.0 | 15290.52 | -9192.12 | 0.6245453921635902010567487820 | 24482.64000000000000000000000 | -9192.12000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 10604.61 | 0.0 | 10604.61 | 0.0 | 14154.45 | 14154.45 | 100.0 | 10604.61 | -3549.84 | 0.7492067865582908555260006570 | 14154.45000000000000000000000 | -3549.84000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 11448.56 | 0.0 | 11448.56 | 0.0 | 11842.25 | 11842.25 | 100.0 | 11448.56 | -393.69 | 0.9667554729886634718908991112 | 11842.25000000000000000000000 | -393.69000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 28.0 | 100.0 | 0.0 | -28.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 100.0 | 0.0 | -18.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 33536.08 | 0.0 | 33536.08 | 0.0 | 24068.55 | 24068.55 | 100.0 | 33536.08 | 9467.53 | 1.393356891046614773220655170 | 24068.55000000000000000000001 | 9467.52999999999999999999999
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 194.99 | 194.99 | 100.0 | 0.0 | -194.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 194.99 | 194.99 | 100.0 | 0.0 | -194.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ('AGREGADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 100.0 | 0.0 | -600.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | SERVICIO DE NIVELACION CON LASER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 100.0 | 0.0 | -600.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4914.5 | 4914.5 | 100.0 | 0.0 | -4914.5 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 472.5 | 472.5 | 100.0 | 0.0 | -472.5 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.0 | 57.0 | 100.0 | 0.0 | -57.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1725.0 | 1725.0 | 100.0 | 0.0 | -1725.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 360.0 | 360.0 | 100.0 | 0.0 | -360.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 12 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1920.0 | 1920.0 | 100.0 | 0.0 | -1920.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | MASKING TAPE DE 1'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 380.0 | 380.0 | 100.0 | 0.0 | -380.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ('MADERA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2289.57 | 2289.57 | 100.0 | 0.0 | -2289.57 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | PARALES DE 3 X 3 X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1157.9 | 1157.9 | 100.0 | 0.0 | -1157.9 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | PARALES DE 4" X 4" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1131.67 | 1131.67 | 100.0 | 0.0 | -1131.67 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 11340.78 | 0.0 | 11340.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11340.78 | 11340.78 | 11340.78 | 1 | 11339.78
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | IMPREVISTOS | 7264.34 | 0.0 | 7264.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7264.34 | 7264.34 | 7264.34 | 1 | 7263.34
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | MATERIALES | 4076.44 | 0.0 | 4076.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4076.44 | 4076.44 | 4076.44 | 1 | 4075.44
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ('SUBCONTRATOS',) | 128353.79 | 0.0 | 128353.79 | 0.0 | 104314.39 | 104314.39 | 100.0 | 128353.79 | 24039.40 | 1.230451426691945377814125165 | 104314.3900000000000000000000 | 24039.4000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ('SUB. CONTRATOS',) | 128353.79 | 0.0 | 128353.79 | 0.0 | 104314.39 | 104314.39 | 100.0 | 128353.79 | 24039.40 | 1.230451426691945377814125165 | 104314.3900000000000000000000 | 24039.4000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 114203.33 | 0.0 | 114203.33 | 0.0 | 104314.39 | 104314.39 | 100.0 | 114203.33 | 9888.94 | 1.094799384821212106977762129 | 104314.3900000000000000000000 | 9888.9400000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 14150.46 | 0.0 | 14150.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 14150.46 | 14150.46 | 14150.46 | 1 | 14149.46
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1358.4 | 0.0 | 1358.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1358.4 | 1358.4 | 1358.4 | 1 | 1357.4
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1358.4 | 0.0 | 1358.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1358.4 | 1358.4 | 1358.4 | 1 | 1357.4
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1358.4 | 0.0 | 1358.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1358.4 | 1358.4 | 1358.4 | 1 | 1357.4
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION |  | PRELIMINARES Y CIMENTACION | 471839.14 | 0.0 | 471839.14 | 0.0 | 431420.71 | 431420.71 | 100.0 | 471839.14 | 40418.43 | 1.093686809796404998730821244 | 431420.7100000000000000000000 | 40418.4300000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | CIMENTACION | 434416.1 | 0.0 | 434416.1 | 0.0 | 427034.03 | 427034.03 | 100.0 | 434416.1 | 7382.07 | 1.017286842456091848230456013 | 427034.0300000000000000000000 | 7382.0700000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 111975.99 | 0.0 | 111975.99 | 0.0 | 121758.11 | 121758.11 | 100.0 | 111975.99 | -9782.12 | 0.9196593968155386117606457590 | 121758.1100000000000000000000 | -9782.1200000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 111975.99 | 0.0 | 111975.99 | 0.0 | 121758.11 | 121758.11 | 100.0 | 111975.99 | -9782.12 | 0.9196593968155386117606457590 | 121758.1100000000000000000000 | -9782.1200000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 90456.79 | 0.0 | 90456.79 | 0.0 | 121758.11 | 121758.11 | 100.0 | 90456.79 | -31301.32 | 0.7429220936494497163269042202 | 121758.1100000000000000000000 | -31301.3200000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 21519.2 | 0.0 | 21519.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21519.2 | 21519.2 | 21519.2 | 1 | 21518.2
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 320671.18 | 0.0 | 320671.18 | 0.0 | 304795.5 | 304795.5 | 100.0 | 320671.18 | 15875.68 | 1.052086333295603117500094326 | 304795.4999999999999999999999 | 15875.6800000000000000000001
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('MADERA',) | 192.27 | 0.0 | 192.27 | 0.0 | 9025.0 | 9025.0 | 100.0 | 192.27 | -8832.73 | 0.02130415512465373961218836565 | 9025.000000000000000000000000 | -8832.730000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | TABLA 1" X 12" X 10' | 192.27 | 0.0 | 192.27 | 0.0 | 1050.0 | 1050.0 | 100.0 | 192.27 | -857.73 | 0.1831142857142857142857142857 | 1050.000000000000000000000000 | -857.730000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7975.0 | 7975.0 | 100.0 | 0.0 | -7975.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('ADITIVOS',) | 413.7 | 0.0 | 413.7 | 0.0 | 1850.0 | 1850.0 | 100.0 | 413.7 | -1436.3 | 0.2236216216216216216216216216 | 1850.000000000000000000000000 | -1436.300000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | DESENCOFRANTE | 21.7 | 0.0 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 1 | 20.7
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | EMULSION ASFALTICA | 392.0 | 0.0 | 392.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 392.0 | 392.0 | 392 | 1.0 | 391.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1850.0 | 1850.0 | 100.0 | 0.0 | -1850.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 12649.39 | 0.0 | 12649.39 | 0.0 | 15536.0 | 15536.0 | 100.0 | 12649.39 | -2886.61 | 0.8141986354273944387229660144 | 15536.00000000000000000000000 | -2886.61000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 3585.26 | 0.0 | 3585.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3585.26 | 3585.26 | 3585.26 | 1 | 3584.26
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2700.0 | 2700.0 | 100.0 | 0.0 | -2700.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | SELECTO | 7791.38 | 0.0 | 7791.38 | 0.0 | 6800.0 | 6800.0 | 100.0 | 7791.38 | 991.38 | 1.145791176470588235294117647 | 6800.000000000000000000000000 | 991.380000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ARENA DE RIO | 1272.75 | 0.0 | 1272.75 | 0.0 | 4200.0 | 4200.0 | 100.0 | 1272.75 | -2927.25 | 0.3030357142857142857142857143 | 4200.000000000000000000000000 | -2927.250000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | SERVICIO DE NIVELACION CON LASER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1836.0 | 1836.0 | 100.0 | 0.0 | -1836.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 12928.23 | 0.0 | 12928.23 | 0.0 | 14068.6 | 14068.6 | 100.0 | 12928.23 | -1140.37 | 0.9189421833018210767240521445 | 14068.60000000000000000000000 | -1140.37000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | MONOCAPA GRIS | 113.94 | 0.0 | 113.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 113.94 | 113.94 | 113.94 | 1 | 112.94
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | CEMENTO UGC | 12814.29 | 0.0 | 12814.29 | 0.0 | 14068.6 | 14068.6 | 100.0 | 12814.29 | -1254.31 | 0.9108432964189755910325121192 | 14068.60000000000000000000000 | -1254.31000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 140187.4 | 0.0 | 140187.4 | 0.0 | 148984.8 | 148984.8 | 100.0 | 140187.4 | -8797.4 | 0.9409510231916276022788901955 | 148984.8000000000000000000000 | -8797.4000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 137465.95 | 0.0 | 137465.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 137465.95 | 137465.95 | 137465.95 | 1 | 137464.95
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | SERVICIO DE BOMBEO CONVENCIONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10350.0 | 10350.0 | 100.0 | 0.0 | -10350.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10350.0 | 10350.0 | 100.0 | 0.0 | -10350.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 2721.45 | 0.0 | 2721.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2721.45 | 2721.45 | 2721.45 | 1 | 2720.45
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | CONCRETO FLUIDO 4001 M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128284.8 | 128284.8 | 100.0 | 0.0 | -128284.8 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 131472.36 | 0.0 | 131472.36 | 0.0 | 111153.16 | 111153.16 | 100.0 | 131472.36 | 20319.20 | 1.182803619798123598105532942 | 111153.1600000000000000000000 | 20319.2000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 6/6 CORRUGADA | 28522.78 | 0.0 | 28522.78 | 0.0 | 13111.14 | 13111.14 | 100.0 | 28522.78 | 15411.64 | 2.175461477796743837683069512 | 13111.14000000000000000000000 | 15411.64000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 1447.05 | 0.0 | 1447.05 | 0.0 | 876.54 | 876.54 | 100.0 | 1447.05 | 570.51 | 1.650865904579368882195906633 | 876.5399999999999999999999999 | 570.5100000000000000000000001
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 7840.42 | 0.0 | 7840.42 | 0.0 | 2721.02 | 2721.02 | 100.0 | 7840.42 | 5119.40 | 2.881426817884469794415329546 | 2721.020000000000000000000000 | 5119.400000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23099.53 | 23099.53 | 100.0 | 0.0 | -23099.53 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ACERO DE 5/8 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42098.24 | 42098.24 | 100.0 | 0.0 | -42098.24 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ACERO DE 3/4 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12419.4 | 12419.4 | 100.0 | 0.0 | -12419.4 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 26247.92 | 0.0 | 26247.92 | 0.0 | 3773.64 | 3773.64 | 100.0 | 26247.92 | 22474.28 | 6.955597248280175109443402126 | 3773.640000000000000000000000 | 22474.28000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 206.98 | 206.98 | 100.0 | 0.0 | -206.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 57261.45 | 0.0 | 57261.45 | 0.0 | 3305.1 | 3305.1 | 100.0 | 57261.45 | 53956.35 | 17.32517926840337659980030861 | 3305.100000000000000000000001 | 53956.35000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 10145.69 | 0.0 | 10145.69 | 0.0 | 9049.57 | 9049.57 | 100.0 | 10145.69 | 1096.12 | 1.121123987106569704416894946 | 9049.570000000000000000000003 | 1096.119999999999999999999997
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 100.0 | 0.0 | -21.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | CLAVO DE 3" | 7.05 | 0.0 | 7.05 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 100.0 | 7.05 | -4.95 | 0.5875 | 12 | -4.95
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | CLAVO DE LAMINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 459.0 | 459.0 | 100.0 | 0.0 | -459.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 12261.16 | 0.0 | 12261.16 | 0.0 | 4177.94 | 4177.94 | 100.0 | 12261.16 | 8083.22 | 2.934738172400752523971143674 | 4177.940000000000000000000000 | 8083.220000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3095.84 | 3095.84 | 100.0 | 0.0 | -3095.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1082.1 | 1082.1 | 100.0 | 0.0 | -1082.1 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | NYLON NEGRO | 12261.16 | 0.0 | 12261.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12261.16 | 12261.16 | 12261.16 | 1 | 12260.16
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 430.65 | 0.0 | 430.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 430.65 | 430.65 | 430.65 | 1 | 429.65
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 430.65 | 0.0 | 430.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 430.65 | 430.65 | 430.65 | 1 | 429.65
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 10136.02 | 0.0 | 10136.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 10136.02 | 10136.02 | 10136.02 | 1 | 10135.02
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | IMPREVISTOS | 10018.38 | 0.0 | 10018.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 10018.38 | 10018.38 | 10018.38 | 1 | 10017.38
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | MATERIALES | 117.64 | 0.0 | 117.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 117.64 | 117.64 | 117.64 | 1 | 116.64
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 39.2 | 0.0 | 39.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 1 | 38.2
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 39.2 | 0.0 | 39.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 1 | 38.2
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ALQUILER PUNTAL METALICO | 39.2 | 0.0 | 39.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 1 | 38.2
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 56.0 | 100.0 | 0.0 | -56.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 56.0 | 100.0 | 0.0 | -56.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | CUBETAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 56.0 | 100.0 | 0.0 | -56.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 424.42 | 424.42 | 100.0 | 0.0 | -424.42 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 424.42 | 424.42 | 100.0 | 0.0 | -424.42 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | PROVISION PRESTACIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 424.42 | 424.42 | 100.0 | 0.0 | -424.42 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1729.73 | 0.0 | 1729.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1729.73 | 1729.73 | 1729.73 | 1 | 1728.73
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1729.73 | 0.0 | 1729.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1729.73 | 1729.73 | 1729.73 | 1 | 1728.73
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1729.73 | 0.0 | 1729.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1729.73 | 1729.73 | 1729.73 | 1 | 1728.73
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | PRELIMINARES | 37423.04 | 0.0 | 37423.04 | 0.0 | 4386.68 | 4386.68 | 100.0 | 37423.04 | 33036.36 | 8.531062215616365907702408199 | 4386.680000000000000000000000 | 33036.36000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | ('MATERIALES',) | 2169.87 | 0.0 | 2169.87 | 0.0 | 1357.06 | 1357.06 | 100.0 | 2169.87 | 812.81 | 1.598949199003728648696446730 | 1357.060000000000000000000000 | 812.810000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 294.67 | 0.0 | 294.67 | 0.0 | 1357.06 | 1357.06 | 100.0 | 294.67 | -1062.39 | 0.2171385200359600901949803251 | 1357.060000000000000000000000 | -1062.390000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 876.54 | 876.54 | 100.0 | 0.0 | -876.54 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | ALAMBRE DE AMARRE | 294.67 | 0.0 | 294.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 294.67 | 294.67 | 294.67 | 1 | 293.67
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 396.52 | 396.52 | 100.0 | 0.0 | -396.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 100.0 | 0.0 | -12.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | CLAVO DE LAMINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 72.0 | 100.0 | 0.0 | -72.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | ('MATERIALES',) | 371.44 | 0.0 | 371.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 371.44 | 371.44 | 371.44 | 1 | 370.44
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | IMPREVISTOS | 371.44 | 0.0 | 371.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 371.44 | 371.44 | 371.44 | 1 | 370.44
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | ('AGLOMERADOS',) | 1503.76 | 0.0 | 1503.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1503.76 | 1503.76 | 1503.76 | 1 | 1502.76
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | CAL | 1503.76 | 0.0 | 1503.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1503.76 | 1503.76 | 1503.76 | 1 | 1502.76
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | ('SUBCONTRATOS',) | 24670.29 | 0.0 | 24670.29 | 0.0 | 3029.62 | 3029.62 | 100.0 | 24670.29 | 21640.67 | 8.143031139218779912992388484 | 3029.620000000000000000000000 | 21640.67000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | ('SUB. CONTRATOS',) | 24670.29 | 0.0 | 24670.29 | 0.0 | 3029.62 | 3029.62 | 100.0 | 24670.29 | 21640.67 | 8.143031139218779912992388484 | 3029.620000000000000000000000 | 21640.67000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 24670.29 | 0.0 | 24670.29 | 0.0 | 3029.62 | 3029.62 | 100.0 | 24670.29 | 21640.67 | 8.143031139218779912992388484 | 3029.620000000000000000000000 | 21640.67000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 10582.88 | 0.0 | 10582.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 10582.88 | 10582.88 | 10582.88 | 1 | 10581.88
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 10582.88 | 0.0 | 10582.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 10582.88 | 10582.88 | 10582.88 | 1 | 10581.88
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | DESALOJO DE MATERIALES | 10582.88 | 0.0 | 10582.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 10582.88 | 10582.88 | 10582.88 | 1 | 10581.88
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 |  | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | 546495.04 | 0.0 | 546495.04 | 0.0 | 416471.59 | 416471.59 | 100.0 | 546495.04 | 130023.45 | 1.312202448191003856949762167 | 416471.5900000000000000000001 | 130023.4499999999999999999999
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | NIVEL 2 ¦ LOSAS | 217308.58 | 0.0 | 217308.58 | 0.0 | 208808.78 | 208808.78 | 100.0 | 217308.58 | 8499.80 | 1.040706142720626977467135242 | 208808.7800000000000000000000 | 8499.8000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 76772.34 | 0.0 | 76772.34 | 0.0 | 83463.45 | 83463.45 | 100.0 | 76772.34 | -6691.11 | 0.9198318545423176252599191622 | 83463.45000000000000000000000 | -6691.11000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 76772.34 | 0.0 | 76772.34 | 0.0 | 83463.45 | 83463.45 | 100.0 | 76772.34 | -6691.11 | 0.9198318545423176252599191622 | 83463.45000000000000000000000 | -6691.11000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 65713.16 | 0.0 | 65713.16 | 0.0 | 83463.45 | 83463.45 | 100.0 | 65713.16 | -17750.29 | 0.7873285851471512380568979595 | 83463.45000000000000000000000 | -17750.29000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 11059.18 | 0.0 | 11059.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11059.18 | 11059.18 | 11059.18 | 1 | 11058.18
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 133368.84 | 0.0 | 133368.84 | 0.0 | 125345.33 | 125345.33 | 100.0 | 133368.84 | 8023.51 | 1.064011239987959663116288417 | 125345.3300000000000000000000 | 8023.5100000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 55444.3 | 0.0 | 55444.3 | 0.0 | 69390.41 | 69390.41 | 100.0 | 55444.3 | -13946.11 | 0.7990196339811221752400655941 | 69390.41000000000000000000000 | -13946.11000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 3251.94 | 0.0 | 3251.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3251.94 | 3251.94 | 3251.94 | 1 | 3250.94
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4/4 | 42259.11 | 0.0 | 42259.11 | 0.0 | 60361.73 | 60361.73 | 100.0 | 42259.11 | -18102.62 | 0.7000977274839538230597433175 | 60361.73000000000000000000000 | -18102.62000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 525.54 | 0.0 | 525.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 525.54 | 525.54 | 525.54 | 1 | 524.54
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 9407.71 | 0.0 | 9407.71 | 0.0 | 9028.68 | 9028.68 | 100.0 | 9407.71 | 379.03 | 1.041980666055281613702113709 | 9028.679999999999999999999998 | 379.030000000000000000000002
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ('CONCRETO',) | 68844.0 | 0.0 | 68844.0 | 0.0 | 53049.6 | 53049.6 | 100.0 | 68844.0 | 15794.4 | 1.297728917842924357582338038 | 53049.60000000000000000000001 | 15794.39999999999999999999999
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21991.2 | 21991.2 | 100.0 | 0.0 | -21991.2 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 13412.89 | 0.0 | 13412.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 13412.89 | 13412.89 | 13412.89 | 1 | 13411.89
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | SERVICIO DE BOMBEO CONVENCIONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3240.0 | 3240.0 | 100.0 | 0.0 | -3240.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3240.0 | 3240.0 | 100.0 | 0.0 | -3240.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24578.4 | 24578.4 | 100.0 | 0.0 | -24578.4 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 55431.11 | 0.0 | 55431.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 55431.11 | 55431.11 | 55431.11 | 1 | 55430.11
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 223.44 | 223.44 | 100.0 | 0.0 | -223.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 223.44 | 223.44 | 100.0 | 0.0 | -223.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ('AGREGADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 100.0 | 0.0 | -300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | SERVICIO DE NIVELACION CON LASER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 100.0 | 0.0 | -300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2381.88 | 2381.88 | 100.0 | 0.0 | -2381.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135.0 | 135.0 | 100.0 | 0.0 | -135.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 806.88 | 806.88 | 100.0 | 0.0 | -806.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 0.0 | -1440.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ('MADERA',) | 1295.2 | 0.0 | 1295.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1295.2 | 1295.2 | 1295.2 | 1 | 1294.2
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 707.81 | 0.0 | 707.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 707.81 | 707.81 | 707.81 | 1 | 706.81
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 120.38 | 0.0 | 120.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 120.38 | 120.38 | 120.38 | 1 | 119.38
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 467.01 | 0.0 | 467.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 467.01 | 467.01 | 467.01 | 1 | 466.01
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 7785.34 | 0.0 | 7785.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7785.34 | 7785.34 | 7785.34 | 1 | 7784.34
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | IMPREVISTOS | 4415.4 | 0.0 | 4415.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4415.4 | 4415.4 | 4415.4 | 1 | 4414.4
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | MATERIALES | 3369.94 | 0.0 | 3369.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3369.94 | 3369.94 | 3369.94 | 1 | 3368.94
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 7167.4 | 0.0 | 7167.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7167.4 | 7167.4 | 7167.4 | 1 | 7166.4
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 7167.4 | 0.0 | 7167.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7167.4 | 7167.4 | 7167.4 | 1 | 7166.4
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 7167.4 | 0.0 | 7167.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7167.4 | 7167.4 | 7167.4 | 1 | 7166.4
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | NIVEL 2 ¦ MUROS | 329186.46 | 0.0 | 329186.46 | 0.0 | 207662.81 | 207662.81 | 100.0 | 329186.46 | 121523.65 | 1.585196983513802977047262338 | 207662.8100000000000000000001 | 121523.6499999999999999999999
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ('SUBCONTRATOS',) | 120437.13 | 0.0 | 120437.13 | 0.0 | 95103.64 | 95103.64 | 100.0 | 120437.13 | 25333.49 | 1.266377711725860335103892974 | 95103.64000000000000000000000 | 25333.49000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ('SUB. CONTRATOS',) | 120437.13 | 0.0 | 120437.13 | 0.0 | 95103.64 | 95103.64 | 100.0 | 120437.13 | 25333.49 | 1.266377711725860335103892974 | 95103.64000000000000000000000 | 25333.49000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 106955.44 | 0.0 | 106955.44 | 0.0 | 95103.64 | 95103.64 | 100.0 | 106955.44 | 11851.80 | 1.124619835791774110854221773 | 95103.64000000000000000000002 | 11851.79999999999999999999998
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 13481.69 | 0.0 | 13481.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 13481.69 | 13481.69 | 13481.69 | 1 | 13480.69
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 207455.13 | 0.0 | 207455.13 | 0.0 | 112559.17 | 112559.17 | 100.0 | 207455.13 | 94895.96 | 1.843076223820769111925754250 | 112559.1700000000000000000000 | 94895.9600000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ('CONCRETO',) | 85279.58 | 0.0 | 85279.58 | 0.0 | 59680.8 | 59680.8 | 100.0 | 85279.58 | 25598.78 | 1.428928231525046581145024866 | 59680.79999999999999999999998 | 25598.78000000000000000000002
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 85279.58 | 0.0 | 85279.58 | 0.0 | 28459.2 | 28459.2 | 100.0 | 85279.58 | 56820.38 | 2.996555771068758081745094732 | 28459.20000000000000000000000 | 56820.38000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | SERVICIO DE BOMBEO CONVENCIONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3645.0 | 3645.0 | 100.0 | 0.0 | -3645.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3645.0 | 3645.0 | 100.0 | 0.0 | -3645.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | CONCRETO VIVIENDA INDUSTRIAL TNM 3/8 3000 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23931.6 | 23931.6 | 100.0 | 0.0 | -23931.6 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 111933.29 | 0.0 | 111933.29 | 0.0 | 49743.38 | 49743.38 | 100.0 | 111933.29 | 62189.91 | 2.250214802452105184649696100 | 49743.38000000000000000000001 | 62189.90999999999999999999999
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 47774.27 | 0.0 | 47774.27 | 0.0 | 11687.2 | 11687.2 | 100.0 | 47774.27 | 36087.07 | 4.087743000889862413580669450 | 11687.20000000000000000000000 | 36087.07000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ALAMBRE DE AMARRE | 6364.49 | 0.0 | 6364.49 | 0.0 | 1370.94 | 1370.94 | 100.0 | 6364.49 | 4993.55 | 4.642427823245364494434475615 | 1370.940000000000000000000000 | 4993.550000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 16624.42 | 0.0 | 16624.42 | 0.0 | 9354.53 | 9354.53 | 100.0 | 16624.42 | 7269.89 | 1.777151818423801088884209041 | 9354.530000000000000000000000 | 7269.890000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 6097.88 | 0.0 | 6097.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6097.88 | 6097.88 | 6097.88 | 1 | 6096.88
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 10591.88 | 0.0 | 10591.88 | 0.0 | 2643.47 | 2643.47 | 100.0 | 10591.88 | 7948.41 | 4.006809231805165180614873632 | 2643.470000000000000000000000 | 7948.410000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 24480.35 | 0.0 | 24480.35 | 0.0 | 24687.24 | 24687.24 | 100.0 | 24480.35 | -206.89 | 0.9916195573097681231275752170 | 24687.24000000000000000000000 | -206.89000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 194.99 | 194.99 | 100.0 | 0.0 | -194.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 194.99 | 194.99 | 100.0 | 0.0 | -194.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ('AGREGADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 100.0 | 0.0 | -300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | SERVICIO DE NIVELACION CON LASER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 100.0 | 0.0 | -300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2640.0 | 2640.0 | 100.0 | 0.0 | -2640.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 810.0 | 810.0 | 100.0 | 0.0 | -810.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 0.0 | -150.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 12 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1440.0 | 1440.0 | 100.0 | 0.0 | -1440.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | MASKING TAPE DE 1'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0 | 0.0 | -240.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 10242.26 | 0.0 | 10242.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 10242.26 | 10242.26 | 10242.26 | 1 | 10241.26
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | IMPREVISTOS | 6472.75 | 0.0 | 6472.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6472.75 | 6472.75 | 6472.75 | 1 | 6471.75
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | MATERIALES | 3769.51 | 0.0 | 3769.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3769.51 | 3769.51 | 3769.51 | 1 | 3768.51
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1294.2 | 0.0 | 1294.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1294.2 | 1294.2 | 1294.2 | 1 | 1293.2
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1294.2 | 0.0 | 1294.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1294.2 | 1294.2 | 1294.2 | 1 | 1293.2
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1294.2 | 0.0 | 1294.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1294.2 | 1294.2 | 1294.2 | 1 | 1293.2
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 2334674.98 | 0.0 | 2334674.98 | 0.0 | 724490.95 | 724490.95 | 41.0 | 957216.7418 | 232725.7918 | 1.321226637544609770487816307 | 1767051.097560975609756097562 | 567623.882439024390243902438
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 1432347.54 | 0.0 | 1432347.54 | 0.0 | 482544.3 | 482544.3 | 41.0 | 587262.4914 | 104718.1914 | 1.217012596356438155004628591 | 1176937.317073170731707317073 | 255410.222926829268292682927
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 1390628.68 | 0.0 | 1390628.68 | 0.0 | 482129.0 | 482129.0 | 41.0 | 570157.7588 | 88028.7588 | 1.182583413982564832233696791 | 1175924.390243902439024390244 | 214704.289756097560975609756
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 1390628.68 | 0.0 | 1390628.68 | 0.0 | 482129.0 | 482129.0 | 41.0 | 570157.7588 | 88028.7588 | 1.182583413982564832233696791 | 1175924.390243902439024390244 | 214704.289756097560975609756
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATO - MAT + MO / ELECTRICIDAD ESPECIALES | 1390628.68 | 0.0 | 1390628.68 | 0.0 | 482129.0 | 482129.0 | 41.0 | 570157.7588 | 88028.7588 | 1.182583413982564832233696791 | 1175924.390243902439024390244 | 214704.289756097560975609756
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 41718.86 | 0.0 | 41718.86 | 0.0 | 415.3 | 415.3 | 41.0 | 17104.7326 | 16689.4326 | 41.18644979532867806405008428 | 1012.926829268292682926829268 | 40705.93317073170731707317073
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 415.3 | 415.3 | 41.0 | 0.000 | -415.300 | 0.00 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ALAMBRE DE AMARRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 415.3 | 415.3 | 41.0 | 0.000 | -415.300 | 0.00 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 41718.86 | 0.0 | 41718.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 17104.7326 | 17104.7326 | 17104.7326 | 2.439024390243902439024390244 | 41716.42097560975609756097561
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 41718.86 | 0.0 | 41718.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 17104.7326 | 17104.7326 | 17104.7326 | 2.439024390243902439024390244 | 41716.42097560975609756097561
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 902327.44 | 0.0 | 902327.44 | 0.0 | 241946.65 | 241946.65 | 41.0 | 369954.2504 | 128007.6004 | 1.529073663140200535944597704 | 590113.7804878048780487804877 | 312213.6595121951219512195123
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 876046.06 | 0.0 | 876046.06 | 0.0 | 241807.12 | 241807.12 | 41.0 | 359178.8846 | 117371.7646 | 1.485394162917948818049691837 | 589773.4634146341463414634146 | 286272.5965853658536585365854
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 876046.06 | 0.0 | 876046.06 | 0.0 | 241807.12 | 241807.12 | 41.0 | 359178.8846 | 117371.7646 | 1.485394162917948818049691837 | 589773.4634146341463414634146 | 286272.5965853658536585365854
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SUMINISTRO E INSTALACION HIDRAULICAS | 876046.06 | 0.0 | 876046.06 | 0.0 | 241807.12 | 241807.12 | 41.0 | 359178.8846 | 117371.7646 | 1.485394162917948818049691837 | 589773.4634146341463414634146 | 286272.5965853658536585365854
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 26281.38 | 0.0 | 26281.38 | 0.0 | 139.53 | 139.53 | 41.0 | 10775.3658 | 10635.8358 | 77.22615781552354332401634057 | 340.3170731707317073170731707 | 25941.06292682926829268292683
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 129.53 | 129.53 | 41.0 | 0.000 | -129.530 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ALAMBRE DE AMARRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 129.53 | 129.53 | 41.0 | 0.000 | -129.530 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 41.0 | 0.000 | -10.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | MASKING TAPE DE 1'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 41.0 | 0.000 | -10.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 26281.38 | 0.0 | 26281.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 10775.3658 | 10775.3658 | 10775.3658 | 2.439024390243902439024390244 | 26278.94097560975609756097561
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 26281.38 | 0.0 | 26281.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 10775.3658 | 10775.3658 | 10775.3658 | 2.439024390243902439024390244 | 26278.94097560975609756097561
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 |  | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | 536481.52 | 0.0 | 536481.52 | 0.0 | 177241.51 | 177241.51 | 0.0 | 0.00 | -177241.51 | 0 | 536481.52 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | NIVEL 3 ¦ MUROS | 319172.94 | 0.0 | 319172.94 | 0.0 | 134057.03 | 134057.03 | 0.0 | 0.00 | -134057.03 | 0 | 319172.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1294.2 | 0.0 | 1294.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1294.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1294.2 | 0.0 | 1294.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1294.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1294.2 | 0.0 | 1294.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1294.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 198898.9 | 0.0 | 198898.9 | 0.0 | 64712.35 | 64712.35 | 0.0 | 0.0 | -64712.35 | 0E+1 | 198898.9 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 103626.26 | 0.0 | 103626.26 | 0.0 | 63510.15 | 63510.15 | 0.0 | 0.00 | -63510.15 | 0 | 103626.26 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 47774.27 | 0.0 | 47774.27 | 0.0 | 11687.2 | 11687.2 | 0.0 | 0.00 | -11687.20 | 0.0 | 47774.27 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ALAMBRE DE AMARRE | 5935.99 | 0.0 | 5935.99 | 0.0 | 1788.21 | 1788.21 | 0.0 | 0.00 | -1788.21 | 0 | 5935.99 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 18261.11 | 0.0 | 18261.11 | 0.0 | 9622.44 | 9622.44 | 0.0 | 0.00 | -9622.44 | 0 | 18261.11 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 2386.07 | 0.0 | 2386.07 | 0.0 | 9801.54 | 9801.54 | 0.0 | 0.00 | -9801.54 | 0 | 2386.07 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 10591.88 | 0.0 | 10591.88 | 0.0 | 12095.33 | 12095.33 | 0.0 | 0.00 | -12095.33 | 0 | 10591.88 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 18676.94 | 0.0 | 18676.94 | 0.0 | 18515.43 | 18515.43 | 0.0 | 0.00 | -18515.43 | 0 | 18676.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ('CONCRETO',) | 85279.58 | 0.0 | 85279.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 85279.58 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 85279.58 | 0.0 | 85279.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 85279.58 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1202.2 | 1202.2 | 0.0 | 0.0 | -1202.2 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135.0 | 135.0 | 0.0 | 0.0 | -135.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 12 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 947.2 | 947.2 | 0.0 | 0.0 | -947.2 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | MASKING TAPE DE 1'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | -120.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 9993.06 | 0.0 | 9993.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9993.06 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | IMPREVISTOS | 6223.54 | 0.0 | 6223.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6223.54 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | MATERIALES | 3769.52 | 0.0 | 3769.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3769.52 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ('SUBCONTRATOS',) | 118979.84 | 0.0 | 118979.84 | 0.0 | 69344.68 | 69344.68 | 0.0 | 0.00 | -69344.68 | 0 | 118979.84 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ('SUB. CONTRATOS',) | 118979.84 | 0.0 | 118979.84 | 0.0 | 69344.68 | 69344.68 | 0.0 | 0.00 | -69344.68 | 0 | 118979.84 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 105498.15 | 0.0 | 105498.15 | 0.0 | 69344.68 | 69344.68 | 0.0 | 0.00 | -69344.68 | 0 | 105498.15 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 13481.69 | 0.0 | 13481.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13481.69 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | NIVEL 3 ¦ LOSAS | 217308.58 | 0.0 | 217308.58 | 0.0 | 43184.48 | 43184.48 | 0.0 | 0.00 | -43184.48 | 0 | 217308.58 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 7167.4 | 0.0 | 7167.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7167.4 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 7167.4 | 0.0 | 7167.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7167.4 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 7167.4 | 0.0 | 7167.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7167.4 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 133368.84 | 0.0 | 133368.84 | 0.0 | 38682.6 | 38682.6 | 0.0 | 0.00 | -38682.60 | 0.0 | 133368.84 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 55444.3 | 0.0 | 55444.3 | 0.0 | 36532.16 | 36532.16 | 0.0 | 0.0 | -36532.16 | 0E+1 | 55444.3 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 3251.94 | 0.0 | 3251.94 | 0.0 | 22.33 | 22.33 | 0.0 | 0.00 | -22.33 | 0 | 3251.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4/4 | 42259.11 | 0.0 | 42259.11 | 0.0 | 12641.2 | 12641.2 | 0.0 | 0.00 | -12641.20 | 0.0 | 42259.11 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 525.54 | 0.0 | 525.54 | 0.0 | 8738.41 | 8738.41 | 0.0 | 0.00 | -8738.41 | 0 | 525.54 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 9407.71 | 0.0 | 9407.71 | 0.0 | 15130.22 | 15130.22 | 0.0 | 0.00 | -15130.22 | 0 | 9407.71 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ('CONCRETO',) | 68844.0 | 0.0 | 68844.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 68844.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 13412.89 | 0.0 | 13412.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13412.89 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 55431.11 | 0.0 | 55431.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 55431.11 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2150.44 | 2150.44 | 0.0 | 0.0 | -2150.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135.0 | 135.0 | 0.0 | 0.0 | -135.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 935.44 | 935.44 | 0.0 | 0.0 | -935.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | SILLETA PARA MALLA SM100 RECUBRIMIENTO 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1080.0 | 1080.0 | 0.0 | 0.0 | -1080.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ('MADERA',) | 1295.2 | 0.0 | 1295.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1295.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 707.81 | 0.0 | 707.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 707.81 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 120.38 | 0.0 | 120.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 120.38 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 467.01 | 0.0 | 467.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 467.01 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 7785.34 | 0.0 | 7785.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7785.34 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | IMPREVISTOS | 4415.4 | 0.0 | 4415.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4415.4 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | MATERIALES | 3369.94 | 0.0 | 3369.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3369.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 76772.34 | 0.0 | 76772.34 | 0.0 | 4501.88 | 4501.88 | 0.0 | 0.00 | -4501.88 | 0 | 76772.34 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 76772.34 | 0.0 | 76772.34 | 0.0 | 4501.88 | 4501.88 | 0.0 | 0.00 | -4501.88 | 0 | 76772.34 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 65713.16 | 0.0 | 65713.16 | 0.0 | 4501.88 | 4501.88 | 0.0 | 0.00 | -4501.88 | 0 | 65713.16 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 11059.18 | 0.0 | 11059.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11059.18 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 |  | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | 531989.48 | 0.0 | 531989.48 | 0.0 | 71844.63 | 71844.63 | 0.0 | 0.00 | -71844.63 | 0 | 531989.48 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | NIVEL 4 ¦ MUROS | 314680.9 | 0.0 | 314680.9 | 0.0 | 56373.58 | 56373.58 | 0.0 | 0.0 | -56373.58 | 0E+1 | 314680.9 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1294.2 | 0.0 | 1294.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1294.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1294.2 | 0.0 | 1294.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1294.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1294.2 | 0.0 | 1294.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1294.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 194989.78 | 0.0 | 194989.78 | 0.0 | 56373.58 | 56373.58 | 0.0 | 0.00 | -56373.58 | 0 | 194989.78 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 99831.01 | 0.0 | 99831.01 | 0.0 | 56373.58 | 56373.58 | 0.0 | 0.00 | -56373.58 | 0 | 99831.01 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 47774.27 | 0.0 | 47774.27 | 0.0 | 32139.8 | 32139.8 | 0.0 | 0.00 | -32139.80 | 0.0 | 47774.27 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | ALAMBRE DE AMARRE | 5730.12 | 0.0 | 5730.12 | 0.0 | 893.16 | 893.16 | 0.0 | 0.00 | -893.16 | 0 | 5730.12 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 18549.08 | 0.0 | 18549.08 | 0.0 | 6636.85 | 6636.85 | 0.0 | 0.00 | -6636.85 | 0 | 18549.08 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 11210.52 | 0.0 | 11210.52 | 0.0 | 5265.55 | 5265.55 | 0.0 | 0.00 | -5265.55 | 0 | 11210.52 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 16567.02 | 0.0 | 16567.02 | 0.0 | 11438.22 | 11438.22 | 0.0 | 0.00 | -11438.22 | 0 | 16567.02 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | ('CONCRETO',) | 85279.58 | 0.0 | 85279.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 85279.58 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 85279.58 | 0.0 | 85279.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 85279.58 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 9879.19 | 0.0 | 9879.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9879.19 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | IMPREVISTOS | 6109.68 | 0.0 | 6109.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6109.68 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | MATERIALES | 3769.51 | 0.0 | 3769.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3769.51 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | ('SUBCONTRATOS',) | 118396.92 | 0.0 | 118396.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 118396.92 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | ('SUB. CONTRATOS',) | 118396.92 | 0.0 | 118396.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 118396.92 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 104915.23 | 0.0 | 104915.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 104915.23 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 13481.69 | 0.0 | 13481.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13481.69 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | NIVEL 4 ¦ LOSAS | 217308.58 | 0.0 | 217308.58 | 0.0 | 15471.05 | 15471.05 | 0.0 | 0.00 | -15471.05 | 0 | 217308.58 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 7167.4 | 0.0 | 7167.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7167.4 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 7167.4 | 0.0 | 7167.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7167.4 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 7167.4 | 0.0 | 7167.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7167.4 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 133368.84 | 0.0 | 133368.84 | 0.0 | 15471.05 | 15471.05 | 0.0 | 0.00 | -15471.05 | 0 | 133368.84 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 55444.3 | 0.0 | 55444.3 | 0.0 | 15471.05 | 15471.05 | 0.0 | 0.0 | -15471.05 | 0E+1 | 55444.3 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 3251.94 | 0.0 | 3251.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3251.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4/4 | 42259.11 | 0.0 | 42259.11 | 0.0 | 12641.2 | 12641.2 | 0.0 | 0.00 | -12641.20 | 0.0 | 42259.11 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 525.54 | 0.0 | 525.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 525.54 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 9407.71 | 0.0 | 9407.71 | 0.0 | 2829.85 | 2829.85 | 0.0 | 0.00 | -2829.85 | 0 | 9407.71 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ('CONCRETO',) | 68844.0 | 0.0 | 68844.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 68844.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 13412.89 | 0.0 | 13412.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13412.89 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 55431.11 | 0.0 | 55431.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 55431.11 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ('MADERA',) | 1295.2 | 0.0 | 1295.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1295.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 707.81 | 0.0 | 707.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 707.81 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 120.38 | 0.0 | 120.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 120.38 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 467.01 | 0.0 | 467.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 467.01 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 7785.34 | 0.0 | 7785.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7785.34 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | IMPREVISTOS | 4415.4 | 0.0 | 4415.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4415.4 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | MATERIALES | 3369.94 | 0.0 | 3369.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3369.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 76772.34 | 0.0 | 76772.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 76772.34 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 76772.34 | 0.0 | 76772.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 76772.34 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 65713.16 | 0.0 | 65713.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 65713.16 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 11059.18 | 0.0 | 11059.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11059.18 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 |  | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | 526346.44 | 0.0 | 526346.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 526346.44 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | NIVEL 5 ¦ MUROS | 309037.86 | 0.0 | 309037.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 309037.86 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1294.2 | 0.0 | 1294.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1294.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1294.2 | 0.0 | 1294.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1294.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1294.2 | 0.0 | 1294.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1294.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 189935.76 | 0.0 | 189935.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 189935.76 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 94924.18 | 0.0 | 94924.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 94924.18 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 47774.27 | 0.0 | 47774.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 47774.27 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | ALAMBRE DE AMARRE | 5442.05 | 0.0 | 5442.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5442.05 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 10813.75 | 0.0 | 10813.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10813.75 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 15746.37 | 0.0 | 15746.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15746.37 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 15147.74 | 0.0 | 15147.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15147.74 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | ('CONCRETO',) | 85279.58 | 0.0 | 85279.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 85279.58 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 85279.58 | 0.0 | 85279.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 85279.58 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 9732.0 | 0.0 | 9732.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9732.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | IMPREVISTOS | 5962.48 | 0.0 | 5962.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5962.48 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | MATERIALES | 3769.52 | 0.0 | 3769.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3769.52 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | ('SUBCONTRATOS',) | 117807.9 | 0.0 | 117807.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 117807.9 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | ('SUB. CONTRATOS',) | 117807.9 | 0.0 | 117807.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 117807.9 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 104326.21 | 0.0 | 104326.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 104326.21 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 13481.69 | 0.0 | 13481.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13481.69 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | NIVEL 5 ¦ LOSAS | 217308.58 | 0.0 | 217308.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 217308.58 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 7167.4 | 0.0 | 7167.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7167.4 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 7167.4 | 0.0 | 7167.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7167.4 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 7167.4 | 0.0 | 7167.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7167.4 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 133368.84 | 0.0 | 133368.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 133368.84 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 55444.3 | 0.0 | 55444.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 55444.3 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 3251.94 | 0.0 | 3251.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3251.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4/4 | 42259.11 | 0.0 | 42259.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 42259.11 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 525.54 | 0.0 | 525.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 525.54 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 9407.71 | 0.0 | 9407.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9407.71 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ('CONCRETO',) | 68844.0 | 0.0 | 68844.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 68844.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 13412.89 | 0.0 | 13412.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13412.89 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 55431.11 | 0.0 | 55431.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 55431.11 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ('MADERA',) | 1295.2 | 0.0 | 1295.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1295.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 707.81 | 0.0 | 707.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 707.81 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 120.38 | 0.0 | 120.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 120.38 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 467.01 | 0.0 | 467.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 467.01 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 7785.34 | 0.0 | 7785.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7785.34 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | IMPREVISTOS | 4415.4 | 0.0 | 4415.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4415.4 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | MATERIALES | 3369.94 | 0.0 | 3369.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3369.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 76772.34 | 0.0 | 76772.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 76772.34 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 76772.34 | 0.0 | 76772.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 76772.34 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 65713.16 | 0.0 | 65713.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 65713.16 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 11059.18 | 0.0 | 11059.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11059.18 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 |  | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | 571601.82 | 0.0 | 571601.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 571601.82 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | NIVEL 6 ¦ MUROS | 315203.87 | 0.0 | 315203.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 315203.87 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1333.2 | 0.0 | 1333.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1333.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1333.2 | 0.0 | 1333.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1333.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1333.2 | 0.0 | 1333.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1333.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 192940.39 | 0.0 | 192940.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 192940.39 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 95144.88 | 0.0 | 95144.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 95144.88 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 49213.91 | 0.0 | 49213.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 49213.91 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | ALAMBRE DE AMARRE | 5450.23 | 0.0 | 5450.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5450.23 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 10024.89 | 0.0 | 10024.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10024.89 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 15308.11 | 0.0 | 15308.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15308.11 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 15147.74 | 0.0 | 15147.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15147.74 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | ('CONCRETO',) | 87849.43 | 0.0 | 87849.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 87849.43 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 87849.43 | 0.0 | 87849.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 87849.43 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 9946.08 | 0.0 | 9946.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9946.08 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | IMPREVISTOS | 6062.96 | 0.0 | 6062.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6062.96 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | MATERIALES | 3883.12 | 0.0 | 3883.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3883.12 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | ('SUBCONTRATOS',) | 120930.28 | 0.0 | 120930.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 120930.28 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | ('SUB. CONTRATOS',) | 120930.28 | 0.0 | 120930.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 120930.28 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 107042.32 | 0.0 | 107042.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 107042.32 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 13887.96 | 0.0 | 13887.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13887.96 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | NIVEL 6 ¦ LOSAS | 256397.95 | 0.0 | 256397.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 256397.95 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 8252.0 | 0.0 | 8252.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8252.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 8252.0 | 0.0 | 8252.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8252.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 8252.0 | 0.0 | 8252.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8252.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 159612.83 | 0.0 | 159612.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 159612.83 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 71641.3 | 0.0 | 71641.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 71641.3 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 4232.35 | 0.0 | 4232.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4232.35 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4/4 | 45320.72 | 0.0 | 45320.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 45320.72 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 1051.09 | 0.0 | 1051.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1051.09 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 21037.14 | 0.0 | 21037.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 21037.14 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ('CONCRETO',) | 76944.53 | 0.0 | 76944.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 76944.53 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 15692.94 | 0.0 | 15692.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15692.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 61251.59 | 0.0 | 61251.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 61251.59 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ('MADERA',) | 2005.18 | 0.0 | 2005.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2005.18 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 830.4 | 0.0 | 830.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 830.4 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 240.76 | 0.0 | 240.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 240.76 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 934.02 | 0.0 | 934.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 934.02 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 9021.82 | 0.0 | 9021.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9021.82 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | IMPREVISTOS | 5249.14 | 0.0 | 5249.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5249.14 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | MATERIALES | 3772.68 | 0.0 | 3772.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3772.68 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 88533.12 | 0.0 | 88533.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 88533.12 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 88533.12 | 0.0 | 88533.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 88533.12 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 76178.83 | 0.0 | 76178.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 76178.83 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 12354.29 | 0.0 | 12354.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12354.29 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA |  | OBRA SECUNDARIA | 897153.23 | 0.0 | 897153.23 | 0.0 | 655.03 | 655.03 | 0.0 | 0.00 | -655.03 | 0 | 897153.23 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | NIVEL 1 | 178623.26 | 0.0 | 178623.26 | 0.0 | 655.03 | 655.03 | 0.0 | 0.00 | -655.03 | 0 | 178623.26 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('EQUIPO',) | 710.05 | 0.0 | 710.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 710.05 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 710.05 | 0.0 | 710.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 710.05 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ANDAMIOS | 710.05 | 0.0 | 710.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 710.05 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 358.84 | 0.0 | 358.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 358.84 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 358.84 | 0.0 | 358.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 358.84 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ALQUILER PUNTAL METALICO | 358.84 | 0.0 | 358.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 358.84 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 4.49 | 0.0 | 4.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.49 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 4.49 | 0.0 | 4.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.49 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | DESALOJO DE MATERIALES | 4.49 | 0.0 | 4.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.49 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('MATERIALES',) | 57999.78 | 0.0 | 57999.78 | 0.0 | 655.03 | 655.03 | 0.0 | 0.00 | -655.03 | 0 | 57999.78 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9873.02 | 0.0 | 9873.02 | 0.0 | 460.04 | 460.04 | 0.0 | 0.00 | -460.04 | 0 | 9873.02 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ELECTROMALLA 6X6 6/6 CORRUGADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 460.04 | 460.04 | 0.0 | 0.0 | -460.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 3361.04 | 0.0 | 3361.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3361.04 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 2531.05 | 0.0 | 2531.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2531.05 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ALAMBRE DE AMARRE | 809.34 | 0.0 | 809.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 809.34 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 169.6 | 0.0 | 169.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 169.6 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 150.31 | 0.0 | 150.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 150.31 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2642.78 | 0.0 | 2642.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2642.78 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | CLAVO DE 3" | 47.12 | 0.0 | 47.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 47.12 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 161.78 | 0.0 | 161.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 161.78 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('ADITIVOS',) | 340.25 | 0.0 | 340.25 | 0.0 | 194.99 | 194.99 | 0.0 | 0.00 | -194.99 | 0 | 340.25 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 295.97 | 0.0 | 295.97 | 0.0 | 194.99 | 194.99 | 0.0 | 0.00 | -194.99 | 0 | 295.97 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | DESENCOFRANTE | 44.28 | 0.0 | 44.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 44.28 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('AGLOMERADOS',) | 15420.42 | 0.0 | 15420.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15420.42 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 1032.2 | 0.0 | 1032.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1032.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | MONOCAPA GRIS | 14271.52 | 0.0 | 14271.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14271.52 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | CAL | 1.14 | 0.0 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.14 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | CEMENTO UGC | 115.56 | 0.0 | 115.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 115.56 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('AGREGADOS',) | 1251.15 | 0.0 | 1251.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1251.15 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | PIEDRIN DE 1/2" | 30.83 | 0.0 | 30.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 30.83 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | SELECTO | 1209.38 | 0.0 | 1209.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1209.38 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ARENA DE RIO | 10.94 | 0.0 | 10.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('COMBUSTIBLES',) | 15.81 | 0.0 | 15.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15.81 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | COMBUSTIBLE | 15.81 | 0.0 | 15.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15.81 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('CONCRETO',) | 15112.29 | 0.0 | 15112.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15112.29 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 3999.79 | 0.0 | 3999.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3999.79 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 607.63 | 0.0 | 607.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 607.63 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | CONCRETO CONVENCIONAL 5003 M3 | 164.3 | 0.0 | 164.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 164.3 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | CONCRETO FLUIDO 4001 M3 | 5415.89 | 0.0 | 5415.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5415.89 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 4924.68 | 0.0 | 4924.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4924.68 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('FERRETERIA',) | 757.12 | 0.0 | 757.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 757.12 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | NYLON NEGRO | 677.25 | 0.0 | 677.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 677.25 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 8" | 79.87 | 0.0 | 79.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 79.87 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('MADERA',) | 8044.27 | 0.0 | 8044.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8044.27 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | TABLA 1" X 12" X 10' | 8043.27 | 0.0 | 8043.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8043.27 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | REGLA DE 3"X2"X8' | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('MATERIALES',) | 1995.33 | 0.0 | 1995.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1995.33 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | IMPREVISTOS | 1788.95 | 0.0 | 1788.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1788.95 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | MATERIALES | 206.38 | 0.0 | 206.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 206.38 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 5190.12 | 0.0 | 5190.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5190.12 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 5190.12 | 0.0 | 5190.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5190.12 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('SUBCONTRATOS',) | 119550.1 | 0.0 | 119550.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 119550.1 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('SUB. CONTRATOS',) | 119550.1 | 0.0 | 119550.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 119550.1 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 117202.59 | 0.0 | 117202.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 117202.59 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2347.51 | 0.0 | 2347.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2347.51 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | NIVEL 2 | 122381.75 | 0.0 | 122381.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 122381.75 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ('EQUIPO',) | 522.85 | 0.0 | 522.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 522.85 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ('EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 522.85 | 0.0 | 522.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 522.85 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ANDAMIOS | 522.85 | 0.0 | 522.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 522.85 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 326.94 | 0.0 | 326.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 326.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 326.94 | 0.0 | 326.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 326.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ALQUILER PUNTAL METALICO | 326.94 | 0.0 | 326.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 326.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 4.49 | 0.0 | 4.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.49 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 4.49 | 0.0 | 4.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.49 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | DESALOJO DE MATERIALES | 4.49 | 0.0 | 4.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.49 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ('MATERIALES',) | 34091.85 | 0.0 | 34091.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 34091.85 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ('ACERO DE REFUERZO',) | 5246.48 | 0.0 | 5246.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5246.48 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 1594.67 | 0.0 | 1594.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1594.67 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 184.44 | 0.0 | 184.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 184.44 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ALAMBRE DE AMARRE | 474.65 | 0.0 | 474.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 474.65 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 180.24 | 0.0 | 180.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 180.24 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2605.31 | 0.0 | 2605.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2605.31 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | CLAVO DE 3" | 45.39 | 0.0 | 45.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 45.39 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 161.78 | 0.0 | 161.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 161.78 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ('ADITIVOS',) | 341.51 | 0.0 | 341.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 341.51 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 309.94 | 0.0 | 309.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 309.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | DESENCOFRANTE | 31.57 | 0.0 | 31.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 31.57 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ('AGLOMERADOS',) | 11599.53 | 0.0 | 11599.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11599.53 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 1089.59 | 0.0 | 1089.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1089.59 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | MONOCAPA GRIS | 10508.8 | 0.0 | 10508.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 10508.8 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | CAL | 1.14 | 0.0 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.14 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ('CONCRETO',) | 4804.29 | 0.0 | 4804.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4804.29 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 1897.69 | 0.0 | 1897.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1897.69 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 607.63 | 0.0 | 607.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 607.63 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 2298.97 | 0.0 | 2298.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2298.97 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ('FERRETERIA',) | 83.79 | 0.0 | 83.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 83.79 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 8" | 83.79 | 0.0 | 83.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 83.79 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ('MADERA',) | 6015.39 | 0.0 | 6015.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6015.39 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | TABLA 1" X 12" X 10' | 6014.39 | 0.0 | 6014.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6014.39 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | REGLA DE 3"X2"X8' | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ('MATERIALES',) | 1138.23 | 0.0 | 1138.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1138.23 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | IMPREVISTOS | 1040.23 | 0.0 | 1040.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1040.23 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | MATERIALES | 98.0 | 0.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 98.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 4862.63 | 0.0 | 4862.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4862.63 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 4862.63 | 0.0 | 4862.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4862.63 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ('SUBCONTRATOS',) | 87435.62 | 0.0 | 87435.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 87435.62 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ('SUB. CONTRATOS',) | 87435.62 | 0.0 | 87435.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 87435.62 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 86669.06 | 0.0 | 86669.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 86669.06 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 766.56 | 0.0 | 766.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 766.56 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 122381.75 | 0.0 | 122381.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 122381.75 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('EQUIPO',) | 522.85 | 0.0 | 522.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 522.85 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 522.85 | 0.0 | 522.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 522.85 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ANDAMIOS | 522.85 | 0.0 | 522.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 522.85 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 326.94 | 0.0 | 326.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 326.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 326.94 | 0.0 | 326.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 326.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ALQUILER PUNTAL METALICO | 326.94 | 0.0 | 326.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 326.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 4.49 | 0.0 | 4.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.49 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 4.49 | 0.0 | 4.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.49 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | DESALOJO DE MATERIALES | 4.49 | 0.0 | 4.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.49 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('MATERIALES',) | 34091.85 | 0.0 | 34091.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 34091.85 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('ACERO DE REFUERZO',) | 5246.48 | 0.0 | 5246.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5246.48 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 1594.67 | 0.0 | 1594.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1594.67 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 184.44 | 0.0 | 184.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 184.44 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ALAMBRE DE AMARRE | 474.65 | 0.0 | 474.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 474.65 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 180.24 | 0.0 | 180.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 180.24 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2605.31 | 0.0 | 2605.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2605.31 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | CLAVO DE 3" | 45.39 | 0.0 | 45.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 45.39 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 161.78 | 0.0 | 161.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 161.78 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('ADITIVOS',) | 341.51 | 0.0 | 341.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 341.51 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 309.94 | 0.0 | 309.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 309.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | DESENCOFRANTE | 31.57 | 0.0 | 31.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 31.57 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('AGLOMERADOS',) | 11599.53 | 0.0 | 11599.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11599.53 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 1089.59 | 0.0 | 1089.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1089.59 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | MONOCAPA GRIS | 10508.8 | 0.0 | 10508.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 10508.8 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | CAL | 1.14 | 0.0 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.14 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('CONCRETO',) | 4804.29 | 0.0 | 4804.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4804.29 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 1897.69 | 0.0 | 1897.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1897.69 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 607.63 | 0.0 | 607.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 607.63 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 2298.97 | 0.0 | 2298.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2298.97 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('FERRETERIA',) | 83.79 | 0.0 | 83.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 83.79 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 8" | 83.79 | 0.0 | 83.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 83.79 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('MADERA',) | 6015.39 | 0.0 | 6015.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6015.39 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | TABLA 1" X 12" X 10' | 6014.39 | 0.0 | 6014.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6014.39 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | REGLA DE 3"X2"X8' | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('MATERIALES',) | 1138.23 | 0.0 | 1138.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1138.23 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | IMPREVISTOS | 1040.23 | 0.0 | 1040.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1040.23 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | MATERIALES | 98.0 | 0.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 98.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 4862.63 | 0.0 | 4862.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4862.63 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 4862.63 | 0.0 | 4862.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4862.63 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('SUBCONTRATOS',) | 87435.62 | 0.0 | 87435.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 87435.62 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('SUB. CONTRATOS',) | 87435.62 | 0.0 | 87435.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 87435.62 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 86669.06 | 0.0 | 86669.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 86669.06 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 766.56 | 0.0 | 766.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 766.56 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | NIVEL 4 | 122381.75 | 0.0 | 122381.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 122381.75 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('EQUIPO',) | 522.85 | 0.0 | 522.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 522.85 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 522.85 | 0.0 | 522.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 522.85 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ANDAMIOS | 522.85 | 0.0 | 522.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 522.85 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 326.94 | 0.0 | 326.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 326.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 326.94 | 0.0 | 326.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 326.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ALQUILER PUNTAL METALICO | 326.94 | 0.0 | 326.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 326.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 4.49 | 0.0 | 4.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.49 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 4.49 | 0.0 | 4.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.49 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | DESALOJO DE MATERIALES | 4.49 | 0.0 | 4.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.49 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('MATERIALES',) | 34091.85 | 0.0 | 34091.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 34091.85 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('ACERO DE REFUERZO',) | 5246.48 | 0.0 | 5246.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5246.48 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 1594.67 | 0.0 | 1594.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1594.67 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 184.44 | 0.0 | 184.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 184.44 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ALAMBRE DE AMARRE | 474.65 | 0.0 | 474.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 474.65 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 180.24 | 0.0 | 180.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 180.24 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2605.31 | 0.0 | 2605.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2605.31 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | CLAVO DE 3" | 45.39 | 0.0 | 45.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 45.39 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 161.78 | 0.0 | 161.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 161.78 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('ADITIVOS',) | 341.51 | 0.0 | 341.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 341.51 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 309.94 | 0.0 | 309.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 309.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | DESENCOFRANTE | 31.57 | 0.0 | 31.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 31.57 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('AGLOMERADOS',) | 11599.53 | 0.0 | 11599.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11599.53 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 1089.59 | 0.0 | 1089.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1089.59 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | MONOCAPA GRIS | 10508.8 | 0.0 | 10508.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 10508.8 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | CAL | 1.14 | 0.0 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.14 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('CONCRETO',) | 4804.29 | 0.0 | 4804.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4804.29 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 1897.69 | 0.0 | 1897.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1897.69 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 607.63 | 0.0 | 607.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 607.63 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 2298.97 | 0.0 | 2298.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2298.97 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('FERRETERIA',) | 83.79 | 0.0 | 83.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 83.79 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 8" | 83.79 | 0.0 | 83.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 83.79 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('MADERA',) | 6015.39 | 0.0 | 6015.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6015.39 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | TABLA 1" X 12" X 10' | 6014.39 | 0.0 | 6014.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6014.39 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | REGLA DE 3"X2"X8' | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('MATERIALES',) | 1138.23 | 0.0 | 1138.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1138.23 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | IMPREVISTOS | 1040.23 | 0.0 | 1040.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1040.23 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | MATERIALES | 98.0 | 0.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 98.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 4862.63 | 0.0 | 4862.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4862.63 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 4862.63 | 0.0 | 4862.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4862.63 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('SUBCONTRATOS',) | 87435.62 | 0.0 | 87435.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 87435.62 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('SUB. CONTRATOS',) | 87435.62 | 0.0 | 87435.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 87435.62 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 86669.06 | 0.0 | 86669.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 86669.06 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 766.56 | 0.0 | 766.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 766.56 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | NIVEL 5 | 122381.75 | 0.0 | 122381.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 122381.75 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('EQUIPO',) | 522.85 | 0.0 | 522.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 522.85 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 522.85 | 0.0 | 522.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 522.85 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ANDAMIOS | 522.85 | 0.0 | 522.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 522.85 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 326.94 | 0.0 | 326.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 326.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 326.94 | 0.0 | 326.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 326.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ALQUILER PUNTAL METALICO | 326.94 | 0.0 | 326.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 326.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 4.49 | 0.0 | 4.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.49 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 4.49 | 0.0 | 4.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.49 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | DESALOJO DE MATERIALES | 4.49 | 0.0 | 4.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.49 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('MATERIALES',) | 34091.85 | 0.0 | 34091.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 34091.85 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('ACERO DE REFUERZO',) | 5246.48 | 0.0 | 5246.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5246.48 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 1594.67 | 0.0 | 1594.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1594.67 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 184.44 | 0.0 | 184.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 184.44 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ALAMBRE DE AMARRE | 474.65 | 0.0 | 474.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 474.65 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 180.24 | 0.0 | 180.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 180.24 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2605.31 | 0.0 | 2605.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2605.31 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | CLAVO DE 3" | 45.39 | 0.0 | 45.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 45.39 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 161.78 | 0.0 | 161.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 161.78 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('ADITIVOS',) | 341.51 | 0.0 | 341.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 341.51 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 309.94 | 0.0 | 309.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 309.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | DESENCOFRANTE | 31.57 | 0.0 | 31.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 31.57 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('AGLOMERADOS',) | 11599.53 | 0.0 | 11599.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11599.53 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 1089.59 | 0.0 | 1089.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1089.59 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | MONOCAPA GRIS | 10508.8 | 0.0 | 10508.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 10508.8 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | CAL | 1.14 | 0.0 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.14 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('CONCRETO',) | 4804.29 | 0.0 | 4804.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4804.29 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 1897.69 | 0.0 | 1897.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1897.69 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 607.63 | 0.0 | 607.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 607.63 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 2298.97 | 0.0 | 2298.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2298.97 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('FERRETERIA',) | 83.79 | 0.0 | 83.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 83.79 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 8" | 83.79 | 0.0 | 83.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 83.79 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('MADERA',) | 6015.39 | 0.0 | 6015.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6015.39 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | TABLA 1" X 12" X 10' | 6014.39 | 0.0 | 6014.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6014.39 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | REGLA DE 3"X2"X8' | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('MATERIALES',) | 1138.23 | 0.0 | 1138.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1138.23 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | IMPREVISTOS | 1040.23 | 0.0 | 1040.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1040.23 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | MATERIALES | 98.0 | 0.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 98.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 4862.63 | 0.0 | 4862.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4862.63 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 4862.63 | 0.0 | 4862.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4862.63 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('SUBCONTRATOS',) | 87435.62 | 0.0 | 87435.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 87435.62 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('SUB. CONTRATOS',) | 87435.62 | 0.0 | 87435.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 87435.62 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 86669.06 | 0.0 | 86669.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 86669.06 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 766.56 | 0.0 | 766.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 766.56 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | NIVEL 6 | 229002.97 | 0.0 | 229002.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 229002.97 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('EQUIPO',) | 572.44 | 0.0 | 572.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 572.44 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 572.44 | 0.0 | 572.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 572.44 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ANDAMIOS | 572.44 | 0.0 | 572.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 572.44 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 81.7 | 0.0 | 81.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 81.7 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 81.7 | 0.0 | 81.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 81.7 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ALQUILER PUNTAL METALICO | 81.7 | 0.0 | 81.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 81.7 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('MATERIALES',) | 108096.04 | 0.0 | 108096.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 108096.04 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9868.03 | 0.0 | 9868.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9868.03 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 4523.82 | 0.0 | 4523.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4523.82 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ALAMBRE DE AMARRE | 910.31 | 0.0 | 910.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 910.31 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 786.08 | 0.0 | 786.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 786.08 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 3285.85 | 0.0 | 3285.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3285.85 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | CLAVO DE 3" | 199.52 | 0.0 | 199.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 199.52 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 162.45 | 0.0 | 162.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 162.45 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('ADITIVOS',) | 1017.92 | 0.0 | 1017.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1017.92 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 1017.92 | 0.0 | 1017.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1017.92 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('AGLOMERADOS',) | 17794.45 | 0.0 | 17794.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 17794.45 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 6288.91 | 0.0 | 6288.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6288.91 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | MONOCAPA GRIS | 11505.54 | 0.0 | 11505.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11505.54 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('CONCRETO',) | 24313.26 | 0.0 | 24313.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 24313.26 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 5383.55 | 0.0 | 5383.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5383.55 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 18929.71 | 0.0 | 18929.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 18929.71 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('FERRETERIA',) | 285.53 | 0.0 | 285.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 285.53 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 8" | 285.53 | 0.0 | 285.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 285.53 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('MADERA',) | 7950.59 | 0.0 | 7950.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7950.59 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | TABLA 1" X 12" X 10' | 7950.59 | 0.0 | 7950.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7950.59 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('MATERIALES',) | 3559.74 | 0.0 | 3559.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3559.74 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | IMPREVISTOS | 3281.78 | 0.0 | 3281.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3281.78 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | MATERIALES | 277.96 | 0.0 | 277.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 277.96 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 37558.95 | 0.0 | 37558.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 37558.95 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | IMPERMEABILIZANTE | 37558.95 | 0.0 | 37558.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 37558.95 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 5747.57 | 0.0 | 5747.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5747.57 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 5747.57 | 0.0 | 5747.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5747.57 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('SUBCONTRATOS',) | 120252.79 | 0.0 | 120252.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 120252.79 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('SUB. CONTRATOS',) | 120252.79 | 0.0 | 120252.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 120252.79 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 116328.45 | 0.0 | 116328.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 116328.45 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3924.34 | 0.0 | 3924.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3924.34 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 1325600.0 | 0.0 | 1325600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1325600.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | ACABADOS FINALES | ACABADOS FINALES | ACABADOS FINALES | 1325600.0 | 0.0 | 1325600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1325600.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | ACABADOS FINALES | ACABADOS FINALES | ('MATERIALES',) | 38609.71 | 0.0 | 38609.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 38609.71 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | ACABADOS FINALES | ACABADOS FINALES | ('MATERIALES',) | 38609.71 | 0.0 | 38609.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 38609.71 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | ACABADOS FINALES | ACABADOS FINALES | IMPREVISTOS | 38609.71 | 0.0 | 38609.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 38609.71 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | ACABADOS FINALES | ACABADOS FINALES | ('SUBCONTRATOS',) | 1286990.29 | 0.0 | 1286990.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1286990.29 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | ACABADOS FINALES | ACABADOS FINALES | ('SUB. CONTRATO DE CARPINTERIA',) | 1286990.29 | 0.0 | 1286990.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1286990.29 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | ACABADOS FINALES | ACABADOS FINALES | SUBCONTRATO DE FABRICACION INSTALACION CLOSETH | 455145.63 | 0.0 | 455145.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 455145.63 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 1 | ACABADOS FINALES | ACABADOS FINALES | SUBCONTRATO DE FABRICACION INSTALACION COCINAS | 831844.66 | 0.0 | 831844.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 831844.66 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA |  |  | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | 3016436.34 | 0.0 | 3016436.34 | 469460.6475 | 781560.67 | 312100.0225 | 15.19 | 458196.680046 | 146096.657546 | 1.468108449258442459740610881 | 2054641.359447004608294930875 | 961794.980552995391705069125
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION |  | INDIRECTOS URBANIZACION | 476252.22 | 0.0 | 476252.22 | 0.0 | 429552.88 | 429552.88 | 49.93 | 237792.733446 | -191760.146554 | 0.5535819791174488225989778022 | 860310.1942719807730823152414 | -384057.9742719807730823152414
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | SERVICIOS | SERVICIOS | 39333.33 | 0.0 | 39333.33 | 0.0 | 15936.55 | 15936.55 | 1.0 | 393.3333 | -15543.2167 | 0.02468120766414311755053634570 | 1593655.000000000000000000000 | -1554321.670000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | SERVICIOS | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 39333.33 | 0.0 | 39333.33 | 0.0 | 15525.0 | 15525.0 | 1.0 | 393.3333 | -15131.6667 | 0.02533547826086956521739130435 | 1552500.000000000000000000000 | -1513166.670000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | SERVICIOS | ('SERVICIOS BASICOS',) | 39333.33 | 0.0 | 39333.33 | 0.0 | 15525.0 | 15525.0 | 1.0 | 393.3333 | -15131.6667 | 0.02533547826086956521739130435 | 1552500.000000000000000000000 | -1513166.670000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | SERVICIOS | ENERGIA ELECTRICA | 20085.33 | 0.0 | 20085.33 | 0.0 | 15525.0 | 15525.0 | 1.0 | 200.8533 | -15324.1467 | 0.01293741062801932367149758454 | 1552500.000000000000000000000 | -1532414.670000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | SERVICIOS | AGUA | 19248.0 | 0.0 | 19248.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 192.480 | 192.480 | 192.48 | 1.0E+2 | 19148.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | SERVICIOS | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 411.55 | 411.55 | 1.0 | 0.000 | -411.550 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | SERVICIOS | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 411.55 | 411.55 | 1.0 | 0.000 | -411.550 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | SERVICIOS | IGSS PATRONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.69 | 26.69 | 1.0 | 0.000 | -26.690 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | SERVICIOS | BONIF. DECRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.68 | 59.68 | 1.0 | 0.000 | -59.680 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | SERVICIOS | IRTRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 0.000 | -2.500 | 0.00 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | SERVICIOS | INTECAP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 0.000 | -2.500 | 0.00 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | SERVICIOS | BONO 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.85 | 20.85 | 1.0 | 0.000 | -20.850 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | SERVICIOS | AGUINALDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.85 | 20.85 | 1.0 | 0.000 | -20.850 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | SERVICIOS | INDEMNIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.32 | 24.32 | 1.0 | 0.000 | -24.320 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | SERVICIOS | VACACIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.43 | 10.43 | 1.0 | 0.000 | -10.430 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | SERVICIOS | MANO DE OBRA ALBAÑIL / MAESTRO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 243.73 | 243.73 | 1.0 | 0.000 | -243.730 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | HERRAMIENTA Y EQUIPO | 38137.02 | 0.0 | 38137.02 | 0.0 | 86104.81 | 86104.81 | 50.0 | 19068.510 | -67036.300 | 0.2214569662252317843799899216 | 172209.6200000000000000000000 | -134072.6000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 2722.02 | 0.0 | 2722.02 | 0.0 | 35378.0 | 35378.0 | 50.0 | 1361.010 | -34016.990 | 0.03847051840126632370399683419 | 70756.00000000000000000000000 | -68033.98000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 2722.02 | 0.0 | 2722.02 | 0.0 | 35378.0 | 35378.0 | 50.0 | 1361.010 | -34016.990 | 0.03847051840126632370399683419 | 70756.00000000000000000000000 | -68033.98000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALQUILER DE MAQUINARIA | 2033.31 | 0.0 | 2033.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 1016.655 | 1016.655 | 1016.655 | 2 | 2031.31
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | HERRAMIENTAS Y EQUIPO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29658.0 | 29658.0 | 50.0 | 0.00 | -29658.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BOMBA DE ACHIQUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 320.0 | 320.0 | 50.0 | 0.00 | -320.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BATEAS | 137.74 | 0.0 | 137.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 68.870 | 68.870 | 68.87 | 2 | 135.74
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALQUILER PUNTAL METALICO DE 2.30M-4.00M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5400.0 | 5400.0 | 50.0 | 0.00 | -5400.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | RENTA DE COMPACTADORA BAILARINA | 550.97 | 0.0 | 550.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 275.485 | 275.485 | 275.485 | 2 | 548.97
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('MATERIALES',) | 5785.09 | 0.0 | 5785.09 | 0.0 | 27561.01 | 27561.01 | 50.0 | 2892.545 | -24668.465 | 0.1049506168315312102132686719 | 55122.02000000000000000000002 | -49336.93000000000000000000002
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('ELECTRICIDAD',) | 918.26 | 0.0 | 918.26 | 0.0 | 5303.94 | 5303.94 | 50.0 | 459.130 | -4844.810 | 0.08656395057259320429718284898 | 10607.88000000000000000000000 | -9689.62000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ESPIGAS DE HULE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.25 | 29.25 | 50.0 | 0.00 | -29.25 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.69 | 54.69 | 50.0 | 0.00 | -54.69 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | LAMPARA LED TIPO REFLECTOR DE 30W | 459.13 | 0.0 | 459.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 229.565 | 229.565 | 229.565 | 2 | 457.13
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | EXTENSION ELECTRICA | 459.13 | 0.0 | 459.13 | 0.0 | 5220.0 | 5220.0 | 50.0 | 229.565 | -4990.435 | 0.04397796934865900383141762452 | 10440.00000000000000000000000 | -9980.87000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('FERRETERIA',) | 4866.83 | 0.0 | 4866.83 | 0.0 | 2680.83 | 2680.83 | 50.0 | 2433.415 | -247.415 | 0.9077095526385485092303503020 | 5361.660000000000000000000000 | -494.830000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 868.25 | 868.25 | 50.0 | 0.00 | -868.25 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DUROPORT DE 4' X 8' DE 2 PLGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.5 | 67.5 | 50.0 | 0.00 | -67.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 158.0 | 158.0 | 50.0 | 0.00 | -158.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | YOMBOLON 3-32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 575.0 | 575.0 | 50.0 | 0.00 | -575.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 12 CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 571.2 | 571.2 | 50.0 | 0.00 | -571.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 8" | 275.48 | 0.0 | 275.48 | 0.0 | 87.0 | 87.0 | 50.0 | 137.740 | 50.740 | 1.583218390804597701149425287 | 174.0000000000000000000000000 | 101.4800000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MASKING TAPE DE 1'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 130.0 | 50.0 | 0.00 | -130.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CANDADO YALE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113.88 | 113.88 | 50.0 | 0.00 | -113.88 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO SEGMENTADO DE 9" | 4591.35 | 0.0 | 4591.35 | 0.0 | 110.0 | 110.0 | 50.0 | 2295.675 | 2185.675 | 20.86977272727272727272727273 | 220.0000000000000000000000000 | 4371.350000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 123.46 | 123.46 | 50.0 | 0.00 | -123.46 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALAMBRE DE AMARRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.59 | 44.59 | 50.0 | 0.00 | -44.59 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 50.0 | 0.00 | -7.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.62 | 31.62 | 50.0 | 0.00 | -31.62 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.25 | 31.25 | 50.0 | 0.00 | -31.25 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CLAVO DE LAMINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 50.0 | 0.00 | -9.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4600.2 | 4600.2 | 50.0 | 0.00 | -4600.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1850.2 | 1850.2 | 50.0 | 0.00 | -1850.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DESENCOFRANTE BASE DE ACEITE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2750.0 | 2750.0 | 50.0 | 0.00 | -2750.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1074.48 | 1074.48 | 50.0 | 0.00 | -1074.48 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 50.0 | 0.00 | -1000.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.48 | 74.48 | 50.0 | 0.00 | -74.48 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('COMBUSTIBLES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3850.72 | 3850.72 | 50.0 | 0.00 | -3850.72 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2217.8 | 2217.8 | 50.0 | 0.00 | -2217.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | SUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1285.75 | 1285.75 | 50.0 | 0.00 | -1285.75 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | IDP SUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.9 | 240.9 | 50.0 | 0.00 | -240.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | IDP DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106.27 | 106.27 | 50.0 | 0.00 | -106.27 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 122.91 | 122.91 | 50.0 | 0.00 | -122.91 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ESCOBAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.91 | 47.91 | 50.0 | 0.00 | -47.91 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 50.0 | 0.00 | -75.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('MADERA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9788.97 | 9788.97 | 50.0 | 0.00 | -9788.97 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PARALES DE 2" X 3" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.51 | 53.51 | 50.0 | 0.00 | -53.51 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TABLA 1" X 12" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1260.0 | 1260.0 | 50.0 | 0.00 | -1260.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PARALES DE 4" X 4" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3536.46 | 3536.46 | 50.0 | 0.00 | -3536.46 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | REGLA DE 1 1/2" X 1 1/2" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 684.0 | 684.0 | 50.0 | 0.00 | -684.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TABLONCILLO DE 11/2" X 12" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4255.0 | 4255.0 | 50.0 | 0.00 | -4255.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 15.5 | 50.0 | 0.00 | -15.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PINTURA EN SPRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 15.5 | 50.0 | 0.00 | -15.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 14167.58 | 0.0 | 14167.58 | 0.0 | 16200.0 | 16200.0 | 50.0 | 7083.790 | -9116.210 | 0.4372709876543209876543209877 | 32400.00000000000000000000000 | -18232.42000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 14167.58 | 0.0 | 14167.58 | 0.0 | 16200.0 | 16200.0 | 50.0 | 7083.790 | -9116.210 | 0.4372709876543209876543209877 | 32400.00000000000000000000000 | -18232.42000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | FLETES | 14167.58 | 0.0 | 14167.58 | 0.0 | 16200.0 | 16200.0 | 50.0 | 7083.790 | -9116.210 | 0.4372709876543209876543209877 | 32400.00000000000000000000000 | -18232.42000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('EQUIPO',) | 14560.43 | 0.0 | 14560.43 | 0.0 | 6923.8 | 6923.8 | 50.0 | 7280.215 | 356.415 | 1.051476790201912244721106907 | 13847.59999999999999999999999 | 712.83000000000000000000001
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 1475.12 | 0.0 | 1475.12 | 0.0 | 6923.8 | 6923.8 | 50.0 | 737.560 | -6186.240 | 0.1065253184667379184840694416 | 13847.60000000000000000000000 | -12372.48000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CUBETAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 102.19 | 102.19 | 50.0 | 0.00 | -102.19 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MANGUERA P/AGUA DE 1/2" COLOR VERDE 30 MTS | 114.78 | 0.0 | 114.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 57.390 | 57.390 | 57.39 | 2 | 112.78
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PALA CON CABO | 183.65 | 0.0 | 183.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 91.825 | 91.825 | 91.825 | 2 | 181.65
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PIOCHA C/CABO | 183.65 | 0.0 | 183.65 | 0.0 | 371.97 | 371.97 | 50.0 | 91.825 | -280.145 | 0.2468613060193026319326827432 | 743.9400000000000000000000001 | -560.2900000000000000000000001
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BARRETAS LARGAS | 36.73 | 0.0 | 36.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 18.365 | 18.365 | 18.365 | 2 | 34.73
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | RADIO COMUNICADOR PORTATIL | 478.81 | 0.0 | 478.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 239.405 | 239.405 | 239.405 | 2 | 476.81
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DEPOSITO ROTOPLAS DE 2,500 LITROS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5520.0 | 5520.0 | 50.0 | 0.00 | -5520.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CARRETA DE MANO | 293.85 | 0.0 | 293.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 146.925 | 146.925 | 146.925 | 2 | 291.85
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | AZADON C/CABO DE 3 LIBRAS | 183.65 | 0.0 | 183.65 | 0.0 | 929.64 | 929.64 | 50.0 | 91.825 | -837.815 | 0.09877479454412460737489780990 | 1859.280000000000000000000000 | -1675.630000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('HERRAMIENTA ELECTRICA',) | 344.35 | 0.0 | 344.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 172.175 | 172.175 | 172.175 | 2 | 342.35
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BARRENO ROTOMARTILLO ELEC. TRUPER 1/2 | 344.35 | 0.0 | 344.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 172.175 | 172.175 | 172.175 | 2 | 342.35
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 12740.96 | 0.0 | 12740.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 6370.480 | 6370.480 | 6370.48 | 2 | 12738.96
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ANDAMIOS | 11511.16 | 0.0 | 11511.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 5755.580 | 5755.580 | 5755.58 | 2 | 11509.16
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | VIBRADOR ELECTRICO PARA CONCRETO (COMPLETO) | 1229.8 | 0.0 | 1229.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 614.90 | 614.90 | 614.9 | 2 | 1227.8
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 901.9 | 0.0 | 901.9 | 0.0 | 42.0 | 42.0 | 50.0 | 450.95 | 408.95 | 10.73690476190476190476190476 | 84.00000000000000000000000001 | 817.9000000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS',) | 901.9 | 0.0 | 901.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 450.95 | 450.95 | 450.95 | 2 | 899.9
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS | 901.9 | 0.0 | 901.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 450.95 | 450.95 | 450.95 | 2 | 899.9
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('PAPELERIA Y UTILES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 42.0 | 50.0 | 0.00 | -42.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PAPELERIA Y UTILES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 42.0 | 50.0 | 0.00 | -42.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | 115767.18 | 0.0 | 115767.18 | 0.0 | 119020.92 | 119020.92 | 68.0 | 78721.6824 | -40299.2376 | 0.6614104680084811980952592200 | 175030.7647058823529411764706 | -59263.5847058823529411764706
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('MANO DE OBRA',) | 92626.8 | 0.0 | 92626.8 | 0.0 | 34603.9 | 34603.9 | 68.0 | 62986.224 | 28382.324 | 1.820205930545400951915824517 | 50888.08823529411764705882353 | 41738.71176470588235294117647
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 92626.8 | 0.0 | 92626.8 | 0.0 | 34603.9 | 34603.9 | 68.0 | 62986.224 | 28382.324 | 1.820205930545400951915824517 | 50888.08823529411764705882353 | 41738.71176470588235294117647
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | IGSS PATRONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2193.13 | 2193.13 | 68.0 | 0.000 | -2193.130 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | BONIF. DECRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3527.29 | 3527.29 | 68.0 | 0.000 | -3527.290 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | IRTRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 205.55 | 205.55 | 68.0 | 0.000 | -205.550 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | INTECAP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 205.55 | 205.55 | 68.0 | 0.000 | -205.550 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | BONO 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1712.86 | 1712.86 | 68.0 | 0.000 | -1712.860 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | AGUINALDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1712.86 | 1712.86 | 68.0 | 0.000 | -1712.860 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | INDEMNIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1997.87 | 1997.87 | 68.0 | 0.000 | -1997.870 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | MANO DE OBRA AYUDANTE | 49041.75 | 0.0 | 49041.75 | 0.0 | 4081.11 | 4081.11 | 68.0 | 33348.3900 | 29267.2800 | 8.171401898013040569844968648 | 6001.632352941176470588235294 | 43040.11764705882352941176471
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | MANO DE OBRA SEGURIDAD INDUSTRIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 709.04 | 709.04 | 68.0 | 0.000 | -709.040 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | PERSONAL DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1576.47 | 1576.47 | 68.0 | 0.000 | -1576.470 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | MANO DE OBRA BODEGUERO | 14176.13 | 0.0 | 14176.13 | 0.0 | 2199.96 | 2199.96 | 68.0 | 9639.7684 | 7439.8084 | 4.381792578046873579519627630 | 3235.235294117647058823529411 | 10940.89470588235294117647059
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | MANO DE OBRA ELECTRICIDAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 417.61 | 417.61 | 68.0 | 0.000 | -417.610 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | VACACIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 857.11 | 857.11 | 68.0 | 0.000 | -857.110 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | MANO DE OBRA ALBA?IL / MAESTRO DE OBRA | 29408.92 | 0.0 | 29408.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 19998.0656 | 19998.0656 | 19998.0656 | 1.470588235294117647058823529 | 29407.44941176470588235294118
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | MANO DE OBRA ALBAÑIL / MAESTRO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13207.49 | 13207.49 | 68.0 | 0.000 | -13207.490 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84417.02 | 84417.02 | 68.0 | 0.000 | -84417.020 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84417.02 | 84417.02 | 68.0 | 0.000 | -84417.020 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1980.64 | 1980.64 | 68.0 | 0.000 | -1980.640 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82436.38 | 82436.38 | 68.0 | 0.000 | -82436.380 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 23140.38 | 0.0 | 23140.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 15735.4584 | 15735.4584 | 15735.4584 | 1.470588235294117647058823529 | 23138.90941176470588235294118
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('SERVICIOS BASICOS',) | 23140.38 | 0.0 | 23140.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 15735.4584 | 15735.4584 | 15735.4584 | 1.470588235294117647058823529 | 23138.90941176470588235294118
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | SERVICIO DE SEGURIDAD | 23140.38 | 0.0 | 23140.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 15735.4584 | 15735.4584 | 15735.4584 | 1.470588235294117647058823529 | 23138.90941176470588235294118
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | INSTALACIONES PROVISIONALES | 106080.0 | 0.0 | 106080.0 | 0.0 | 160142.19 | 160142.19 | 100.0 | 106080.0 | -54062.19 | 0.6624113233370918681704053129 | 160142.1900000000000000000000 | -54062.1900000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 106080.0 | 0.0 | 106080.0 | 0.0 | 14500.0 | 14500.0 | 100.0 | 106080.0 | 91580.0 | 7.315862068965517241379310345 | 14500.00000000000000000000000 | 91580.00000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 106080.0 | 0.0 | 106080.0 | 0.0 | 14200.0 | 14200.0 | 100.0 | 106080.0 | 91880.0 | 7.470422535211267605633802817 | 14200.00000000000000000000000 | 91880.00000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | INSTALACIONES PROVISIONALES | 84000.0 | 0.0 | 84000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 84000.0 | 84000.0 | 84000 | 1.0 | 83999.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | FILTRO PARA AGUA PACIFIC FILTERS DE 3 ETAPAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 700.0 | 100.0 | 0.0 | -700.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES | 22080.0 | 0.0 | 22080.0 | 0.0 | 13500.0 | 13500.0 | 100.0 | 22080.0 | 8580.0 | 1.635555555555555555555555556 | 13500.00000000000000000000000 | 8580.00000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 100.0 | 0.0 | -300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | FLETES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 100.0 | 0.0 | -300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3715.07 | 3715.07 | 100.0 | 0.0 | -3715.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3715.07 | 3715.07 | 100.0 | 0.0 | -3715.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | CUBETAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 522.8 | 522.8 | 100.0 | 0.0 | -522.8 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | PIOCHA C/CABO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 294.08 | 294.08 | 100.0 | 0.0 | -294.08 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | TONELES DE METAL VACIOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 650.0 | 650.0 | 100.0 | 0.0 | -650.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | CARRETA DE MANO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2091.94 | 2091.94 | 100.0 | 0.0 | -2091.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | SACATIERRAS CLASSIC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 156.25 | 156.25 | 100.0 | 0.0 | -156.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 967.56 | 967.56 | 100.0 | 0.0 | -967.56 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 967.56 | 967.56 | 100.0 | 0.0 | -967.56 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | IGSS PATRONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.05 | 61.05 | 100.0 | 0.0 | -61.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | BONIF. DECRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 153.42 | 153.42 | 100.0 | 0.0 | -153.42 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | IRTRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.72 | 5.72 | 100.0 | 0.0 | -5.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | INTECAP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.72 | 5.72 | 100.0 | 0.0 | -5.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | BONO 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.68 | 47.68 | 100.0 | 0.0 | -47.68 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | AGUINALDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.68 | 47.68 | 100.0 | 0.0 | -47.68 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | INDEMNIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.61 | 55.61 | 100.0 | 0.0 | -55.61 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | MANO DE OBRA AYUDANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 195.36 | 195.36 | 100.0 | 0.0 | -195.36 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | MANO DE OBRA SEGURIDAD INDUSTRIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.13 | 56.13 | 100.0 | 0.0 | -56.13 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | MANO DE OBRA BODEGUERO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.44 | 22.44 | 100.0 | 0.0 | -22.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | SUELDOS ADMON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.65 | 11.65 | 100.0 | 0.0 | -11.65 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | VACACIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.86 | 23.86 | 100.0 | 0.0 | -23.86 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | MANO DE OBRA ALBAÑIL / MAESTRO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 281.24 | 281.24 | 100.0 | 0.0 | -281.24 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 140959.56 | 140959.56 | 100.0 | 0.0 | -140959.56 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1537.83 | 1537.83 | 100.0 | 0.0 | -1537.83 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | ALAMBRE DE AMARRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.61 | 94.61 | 100.0 | 0.0 | -94.61 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 77.0 | 100.0 | 0.0 | -77.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 595.5 | 595.5 | 100.0 | 0.0 | -595.5 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 446.22 | 446.22 | 100.0 | 0.0 | -446.22 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | CLAVO DE LAMINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 324.5 | 324.5 | 100.0 | 0.0 | -324.5 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1444.96 | 1444.96 | 100.0 | 0.0 | -1444.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1444.96 | 1444.96 | 100.0 | 0.0 | -1444.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('CARPINTERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 254.14 | 254.14 | 100.0 | 0.0 | -254.14 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | BISAGRA 3 X 3 GRIS NIQUEL MATE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 254.14 | 254.14 | 100.0 | 0.0 | -254.14 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('CONCRETO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1115.52 | 1115.52 | 100.0 | 0.0 | -1115.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | CONCRETO FLUIDO 4001 M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1115.52 | 1115.52 | 100.0 | 0.0 | -1115.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46004.44 | 46004.44 | 100.0 | 0.0 | -46004.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | BROCAS PARA MADERA DE 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1172.74 | 1172.74 | 100.0 | 0.0 | -1172.74 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | LAMINA GAL. DE 12 PIES 28MM ACANALADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19851.12 | 19851.12 | 100.0 | 0.0 | -19851.12 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | LAMINA 12' ACANALADA COMERCIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6912.0 | 6912.0 | 100.0 | 0.0 | -6912.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | TORNILLO POLSER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 225.0 | 225.0 | 100.0 | 0.0 | -225.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 16.5 | 100.0 | 0.0 | -16.5 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | CEDAZO METALICO 1/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | -40.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | DISCO CIRCULAR CORTE DE MADERA 7 1/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.72 | 59.72 | 100.0 | 0.0 | -59.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | CANDADO YALE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 455.52 | 455.52 | 100.0 | 0.0 | -455.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | LAMINA GAL. DE 10 PIES 28MM ACANALADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17171.84 | 17171.84 | 100.0 | 0.0 | -17171.84 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('MADERA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89937.23 | 89937.23 | 100.0 | 0.0 | -89937.23 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | PARALES DE 3 X 3 X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23871.08 | 23871.08 | 100.0 | 0.0 | -23871.08 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | PARALES DE 2" X 3" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3337.57 | 3337.57 | 100.0 | 0.0 | -3337.57 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | TABLON DE 2" X 12" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31408.5 | 31408.5 | 100.0 | 0.0 | -31408.5 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | PARALES DE 4" X 4" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22440.08 | 22440.08 | 100.0 | 0.0 | -22440.08 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | TABLONCILLO DE 11/2" X 12" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8880.0 | 8880.0 | 100.0 | 0.0 | -8880.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 56.0 | 100.0 | 0.0 | -56.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | THINNER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 56.0 | 100.0 | 0.0 | -56.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 384.44 | 384.44 | 100.0 | 0.0 | -384.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | PEGAMENTO PVC 1/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 208.88 | 208.88 | 100.0 | 0.0 | -208.88 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | CODO PVC DE 6" X 45 DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.94 | 31.94 | 100.0 | 0.0 | -31.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | TUBO PVC DE 6" DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 143.62 | 143.62 | 100.0 | 0.0 | -143.62 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 225.0 | 225.0 | 100.0 | 0.0 | -225.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | INSTALACIONES PROVISIONALES | TORNILLO PUNTA DE BROCA DE 1" P/TABLAYESO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 225.0 | 225.0 | 100.0 | 0.0 | -225.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | 78073.72 | 0.0 | 78073.72 | 0.0 | 30217.58 | 30217.58 | 30.0 | 23422.116 | -6795.464 | 0.7751155453216306534143369522 | 100725.2666666666666666666667 | -22651.5466666666666666666667
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | ('MANO DE OBRA',) | 78073.72 | 0.0 | 78073.72 | 0.0 | 30217.58 | 30217.58 | 30.0 | 23422.116 | -6795.464 | 0.7751155453216306534143369522 | 100725.2666666666666666666667 | -22651.5466666666666666666667
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 78073.72 | 0.0 | 78073.72 | 0.0 | 30217.58 | 30217.58 | 30.0 | 23422.116 | -6795.464 | 0.7751155453216306534143369522 | 100725.2666666666666666666667 | -22651.5466666666666666666667
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | PROVISION PRESTACIONES | 78073.72 | 0.0 | 78073.72 | 0.0 | 30217.58 | 30217.58 | 30.0 | 23422.116 | -6795.464 | 0.7751155453216306534143369522 | 100725.2666666666666666666667 | -22651.5466666666666666666667
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | 84120.03 | 0.0 | 84120.03 | 0.0 | 10290.8 | 10290.8 | 12.0 | 10094.4036 | -196.3964 | 0.9809153418587476192327127143 | 85756.66666666666666666666666 | -1636.63666666666666666666666
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | ('MANO DE OBRA',) | 45749.49 | 0.0 | 45749.49 | 0.0 | 10290.8 | 10290.8 | 12.0 | 5489.9388 | -4800.8612 | 0.5334802736424767753721770902 | 85756.66666666666666666666667 | -40007.17666666666666666666667
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 45749.49 | 0.0 | 45749.49 | 0.0 | 10290.8 | 10290.8 | 12.0 | 5489.9388 | -4800.8612 | 0.5334802736424767753721770902 | 85756.66666666666666666666667 | -40007.17666666666666666666667
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | IGSS PATRONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 669.09 | 669.09 | 12.0 | 0.000 | -669.090 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | BONIF. DECRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1513.31 | 1513.31 | 12.0 | 0.000 | -1513.310 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | IRTRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.71 | 62.71 | 12.0 | 0.000 | -62.710 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | INTECAP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.71 | 62.71 | 12.0 | 0.000 | -62.710 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | BONO 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 522.57 | 522.57 | 12.0 | 0.000 | -522.570 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | AGUINALDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 522.57 | 522.57 | 12.0 | 0.000 | -522.570 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | INDEMNIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 609.5 | 609.5 | 12.0 | 0.000 | -609.500 | 0.00 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | MANO DE OBRA AYUDANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2479.74 | 2479.74 | 12.0 | 0.000 | -2479.740 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | MANO DE OBRA SEGURIDAD INDUSTRIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.75 | 5.75 | 12.0 | 0.000 | -5.750 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | SUELDOS ADMINISTRATIVO | 25088.43 | 0.0 | 25088.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 3010.6116 | 3010.6116 | 3010.6116 | 8.333333333333333333333333333 | 25080.09666666666666666666667
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | MANO DE OBRA BODEGUERO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.08 | 12.08 | 12.0 | 0.000 | -12.080 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | VACACIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 261.23 | 261.23 | 12.0 | 0.000 | -261.230 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | MANO DE OBRA ALBA?IL / MAESTRO DE OBRA | 20661.06 | 0.0 | 20661.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 2479.3272 | 2479.3272 | 2479.3272 | 8.333333333333333333333333333 | 20652.72666666666666666666667
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | MANO DE OBRA ALBAÑIL / MAESTRO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3569.54 | 3569.54 | 12.0 | 0.000 | -3569.540 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 38370.54 | 0.0 | 38370.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 4604.4648 | 4604.4648 | 4604.4648 | 8.333333333333333333333333333 | 38362.20666666666666666666667
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | ('SERVICIOS CONTRATADOS',) | 38370.54 | 0.0 | 38370.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 4604.4648 | 4604.4648 | 4604.4648 | 8.333333333333333333333333333 | 38362.20666666666666666666667
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | HONORARIOS PROFESIONALES | 38370.54 | 0.0 | 38370.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 4604.4648 | 4604.4648 | 4604.4648 | 8.333333333333333333333333333 | 38362.20666666666666666666667
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | LABORATORIOS | LABORATORIOS | 5440.0 | 0.0 | 5440.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5440.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | LABORATORIOS | ('MATERIALES',) | 5440.0 | 0.0 | 5440.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5440.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | LABORATORIOS | ('CONCRETO',) | 5440.0 | 0.0 | 5440.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5440.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | LABORATORIOS | SERVICIO DE LABORATORIO | 5440.0 | 0.0 | 5440.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5440.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | 9300.94 | 0.0 | 9300.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9300.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 9300.94 | 0.0 | 9300.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9300.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | ('SERVICIOS BASICOS',) | 9300.94 | 0.0 | 9300.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9300.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL | 1550.16 | 0.0 | 1550.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1550.16 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | 7750.78 | 0.0 | 7750.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7750.78 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | TOPOGRAFIA | TOPOGRAFIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7840.03 | 7840.03 | 100.0 | 0.0 | -7840.03 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | TOPOGRAFIA | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7840.03 | 7840.03 | 100.0 | 0.0 | -7840.03 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | TOPOGRAFIA | ('SUB CONTRATO MOVIMIENTO DE TIERRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7840.03 | 7840.03 | 100.0 | 0.0 | -7840.03 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS URBANIZACION | TOPOGRAFIA | SUBCONTRATO SERVICIOS DE TOPOGRAFIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7840.03 | 7840.03 | 100.0 | 0.0 | -7840.03 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 |  | INDIRECTOS TORRE 10 | 1270092.06 | 0.0 | 1270092.06 | 0.0 | 34179.93 | 34179.93 | 1.93 | 24512.776758 | -9667.153242 | 0.7171687232244185403539445517 | 1770980.829015544041450777202 | -500888.769015544041450777202
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | INSTALACIONES PROVISIONALES | INSTALACIONES PROVISIONALES | 61440.0 | 0.0 | 61440.0 | 0.0 | 27360.09 | 27360.09 | 40.0 | 24576.00 | -2784.09 | 0.8982426592894979512128797822 | 68400.22500000000000000000000 | -6960.22500000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27360.09 | 27360.09 | 40.0 | 0.00 | -27360.09 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27360.09 | 27360.09 | 40.0 | 0.00 | -27360.09 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | INSTALACIONES PROVISIONALES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27360.09 | 27360.09 | 40.0 | 0.00 | -27360.09 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 61440.0 | 0.0 | 61440.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 24576.00 | 24576.00 | 24576.0 | 2.5 | 61437.5
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 61440.0 | 0.0 | 61440.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 24576.00 | 24576.00 | 24576.0 | 2.5 | 61437.5
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | INSTALACIONES PROVISIONALES | INSTALACIONES PROVISIONALES | 50400.0 | 0.0 | 50400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 20160.00 | 20160.00 | 20160.0 | 2.5 | 50397.5
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | INSTALACIONES PROVISIONALES | ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES | 11040.0 | 0.0 | 11040.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 4416.00 | 4416.00 | 4416.0 | 2.5 | 11037.5
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | LABORATORIOS | LABORATORIOS | 21280.0 | 0.0 | 21280.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 21280.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | LABORATORIOS | ('MATERIALES',) | 21280.0 | 0.0 | 21280.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 21280.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | LABORATORIOS | ('CONCRETO',) | 21280.0 | 0.0 | 21280.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 21280.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | LABORATORIOS | SERVICIO DE LABORATORIO | 21280.0 | 0.0 | 21280.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 21280.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | 31188.35 | 0.0 | 31188.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 31188.35 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 31188.35 | 0.0 | 31188.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 31188.35 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | ('SERVICIOS BASICOS',) | 31188.35 | 0.0 | 31188.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 31188.35 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL | 7797.09 | 0.0 | 7797.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7797.09 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | 23391.26 | 0.0 | 23391.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 23391.26 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | SERVICIOS | SERVICIOS | 19576.0 | 0.0 | 19576.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 19576.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | SERVICIOS | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 19576.0 | 0.0 | 19576.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 19576.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | SERVICIOS | ('SERVICIOS BASICOS',) | 19576.0 | 0.0 | 19576.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 19576.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | SERVICIOS | ENERGIA ELECTRICA | 5600.0 | 0.0 | 5600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5600.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | SERVICIOS | AGUA | 13976.0 | 0.0 | 13976.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 13976.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | 120000.0 | 0.0 | 120000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 120000.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 78000.0 | 0.0 | 78000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 78000.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | ('SERVICIOS CONTRATADOS',) | 78000.0 | 0.0 | 78000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 78000.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | HONORARIOS PROFESIONALES | 78000.0 | 0.0 | 78000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 78000.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | ('MANO DE OBRA',) | 42000.0 | 0.0 | 42000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 42000.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 42000.0 | 0.0 | 42000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 42000.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | MANO DE OBRA ALBA?IL / MAESTRO DE OBRA | 42000.0 | 0.0 | 42000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 42000.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | 248495.79 | 0.0 | 248495.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 248495.79 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 24923.14 | 0.0 | 24923.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 24923.14 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('SERVICIOS BASICOS',) | 24923.14 | 0.0 | 24923.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 24923.14 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | SERVICIO DE SEGURIDAD | 24923.14 | 0.0 | 24923.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 24923.14 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('MANO DE OBRA',) | 223572.65 | 0.0 | 223572.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 223572.65 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 223572.65 | 0.0 | 223572.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 223572.65 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | MANO DE OBRA AYUDANTE | 99692.54 | 0.0 | 99692.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 99692.54 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | MANO DE OBRA SEGURIDAD INDUSTRIAL | 35280.0 | 0.0 | 35280.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 35280.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | MANO DE OBRA BODEGUERO | 28817.38 | 0.0 | 28817.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28817.38 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | MANO DE OBRA ALBA?IL / MAESTRO DE OBRA | 59782.73 | 0.0 | 59782.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 59782.73 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | 163850.39 | 0.0 | 163850.39 | 0.0 | 648.23 | 648.23 | 0.0 | 0.00 | -648.23 | 0 | 163850.39 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | ('MANO DE OBRA',) | 163850.39 | 0.0 | 163850.39 | 0.0 | 648.23 | 648.23 | 0.0 | 0.00 | -648.23 | 0 | 163850.39 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 163850.39 | 0.0 | 163850.39 | 0.0 | 648.23 | 648.23 | 0.0 | 0.00 | -648.23 | 0 | 163850.39 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | PROVISION PRESTACIONES | 163850.39 | 0.0 | 163850.39 | 0.0 | 648.23 | 648.23 | 0.0 | 0.00 | -648.23 | 0 | 163850.39 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | HERRAMIENTA Y EQUIPO | 548108.74 | 0.0 | 548108.74 | 0.0 | 6171.61 | 6171.61 | 0.0 | 0.00 | -6171.61 | 0 | 548108.74 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('EQUIPO',) | 231679.94 | 0.0 | 231679.94 | 0.0 | 4200.0 | 4200.0 | 0.0 | 0.00 | -4200.00 | 0.0 | 231679.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 48080.0 | 0.0 | 48080.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 48080.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ANDAMIOS | 28080.0 | 0.0 | 28080.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 28080.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | VIBRADOR ELECTRICO PARA CONCRETO (COMPLETO) | 20000.0 | 0.0 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 20000.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('HERRAMIENTA ELECTRICA',) | 6720.0 | 0.0 | 6720.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6720.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BARRENO ROTOMARTILLO ELEC. TRUPER 1/2 | 6720.0 | 0.0 | 6720.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6720.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 4180.0 | 0.0 | 4180.0 | 0.0 | 4200.0 | 4200.0 | 0.0 | 0.0 | -4200.0 | 0 | 4180.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MANGUERA P/AGUA DE 1/2" COLOR VERDE 30 MTS | 420.0 | 0.0 | 420.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 420.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PALA CON CABO | 112.0 | 0.0 | 112.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 112.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PIOCHA C/CABO | 112.0 | 0.0 | 112.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 112.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BARRETAS LARGAS | 268.8 | 0.0 | 268.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 268.8 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | RADIO COMUNICADOR PORTATIL | 2920.0 | 0.0 | 2920.0 | 0.0 | 4200.0 | 4200.0 | 0.0 | 0.0 | -4200.0 | 0 | 2920.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CARRETA DE MANO | 179.2 | 0.0 | 179.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 179.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | AZADON C/CABO DE 3 LIBRAS | 168.0 | 0.0 | 168.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 168.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('VEHICULO',) | 172699.94 | 0.0 | 172699.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 172699.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ANDAMIO COLGANTE | 172699.94 | 0.0 | 172699.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 172699.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 4500.0 | 0.0 | 4500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4500.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS',) | 4500.0 | 0.0 | 4500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4500.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS | 4500.0 | 0.0 | 4500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4500.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 267180.0 | 0.0 | 267180.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 267180.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 267180.0 | 0.0 | 267180.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 267180.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALQUILER DE MAQUINARIA | 17300.0 | 0.0 | 17300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 17300.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ELEVADOR DE CARGA | 53320.0 | 0.0 | 53320.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 53320.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BATEAS | 1680.0 | 0.0 | 1680.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1680.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | RENTA DE COMPACTADORA BAILARINA | 6720.0 | 0.0 | 6720.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6720.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALQUILER FORMALETA DE METAL Y ACCESORIOS | 188160.0 | 0.0 | 188160.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 188160.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 28800.0 | 0.0 | 28800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 28800.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 28800.0 | 0.0 | 28800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 28800.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | FLETES | 28800.0 | 0.0 | 28800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 28800.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('MATERIALES',) | 15948.8 | 0.0 | 15948.8 | 0.0 | 1971.61 | 1971.61 | 0.0 | 0.0 | -1971.61 | 0E+1 | 15948.8 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152.59 | 152.59 | 0.0 | 0.0 | -152.59 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | -52.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.59 | 50.59 | 0.0 | 0.0 | -50.59 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -50.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('ELECTRICIDAD',) | 6720.0 | 0.0 | 6720.0 | 0.0 | 870.0 | 870.0 | 0.0 | 0.0 | -870.0 | 0 | 6720.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | LAMPARA LED TIPO REFLECTOR DE 30W | 2240.0 | 0.0 | 2240.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2240.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | EXTENSION ELECTRICA | 4480.0 | 0.0 | 4480.0 | 0.0 | 870.0 | 870.0 | 0.0 | 0.0 | -870.0 | 0 | 4480.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('FERRETERIA',) | 9228.8 | 0.0 | 9228.8 | 0.0 | 209.02 | 209.02 | 0.0 | 0.0 | -209.02 | 0E+1 | 9228.8 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101.02 | 101.02 | 0.0 | 0.0 | -101.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MANGUERA P/PASAR NIVELES 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 108.0 | 108.0 | 0.0 | 0.0 | -108.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 8" | 268.8 | 0.0 | 268.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 268.8 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO SEGMENTADO DE 9" | 8960.0 | 0.0 | 8960.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8960.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('MADERA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 740.0 | 740.0 | 0.0 | 0.0 | -740.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TABLONCILLO DE 11/2" X 12" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 740.0 | 740.0 | 0.0 | 0.0 | -740.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | SEGURIDAD INDUSTRIAL | 35001.79 | 0.0 | 35001.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 35001.79 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('EQUIPO',) | 35001.79 | 0.0 | 35001.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 35001.79 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 35001.79 | 0.0 | 35001.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 35001.79 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | GUANTE DE PROTECCION | 1800.96 | 0.0 | 1800.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1800.96 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | LINEA DE VIDA CON GANCHO GRANDE | 4898.43 | 0.0 | 4898.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4898.43 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ARNES | 3778.88 | 0.0 | 3778.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3778.88 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | LENTES DE PROTECCION OSCUROS | 716.8 | 0.0 | 716.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 716.8 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | BOTAS INDUSTRIALES | 16002.56 | 0.0 | 16002.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 16002.56 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CASCO DE PROTECCION | 3001.6 | 0.0 | 3001.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3001.6 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | TAPON DE OIDOS | 600.32 | 0.0 | 600.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 600.32 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CHALECO REFLECTIVO | 1200.64 | 0.0 | 1200.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1200.64 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | MASCARILLAS KN95 | 3001.6 | 0.0 | 3001.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3001.6 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | SE?ALIZACION DE EMERGENCIA | SE?ALIZACION DE EMERGENCIA | 3651.0 | 0.0 | 3651.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3651.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | SE?ALIZACION DE EMERGENCIA | ('EQUIPO',) | 755.0 | 0.0 | 755.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 755.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | SE?ALIZACION DE EMERGENCIA | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 755.0 | 0.0 | 755.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 755.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | SE?ALIZACION DE EMERGENCIA | EXTINTOR 10 LBS | 755.0 | 0.0 | 755.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 755.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | SE?ALIZACION DE EMERGENCIA | ('MATERIALES',) | 2896.0 | 0.0 | 2896.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2896.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | SE?ALIZACION DE EMERGENCIA | ('ACERO DE REFUERZO',) | 250.0 | 0.0 | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 250.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | SE?ALIZACION DE EMERGENCIA | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 250.0 | 0.0 | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 250.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | SE?ALIZACION DE EMERGENCIA | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 2646.0 | 0.0 | 2646.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2646.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | SE?ALIZACION DE EMERGENCIA | ROTULOS DE SE?ALIZAICON | 2346.0 | 0.0 | 2346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2346.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | SE?ALIZACION DE EMERGENCIA | CINTA DE PELIGRO COLOR ROJO | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 150.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | SE?ALIZACION DE EMERGENCIA | CINTA DE PRECAUCION COLOR AMARILLO | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 150.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | TOPOGRAFIA | TOPOGRAFIA | 17500.0 | 0.0 | 17500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 17500.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | TOPOGRAFIA | ('SUBCONTRATOS',) | 17500.0 | 0.0 | 17500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 17500.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | TOPOGRAFIA | ('SUB CONTRATO MOVIMIENTO DE TIERRA',) | 17500.0 | 0.0 | 17500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 17500.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 10 | TOPOGRAFIA | SUBCONTRATO SERVICIOS DE TOPOGRAFIA | 17500.0 | 0.0 | 17500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 17500.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 |  | INDIRECTOS TORRE 1 | 1270092.06 | 0.0 | 1270092.06 | 469460.6475 | 317827.86 | -151632.7875 | 15.41 | 195721.186446 | 347353.973946 | 195721.186446 | 6.489292667099286177806619079 | 1270085.570707332900713822193
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | SERVICIOS | SERVICIOS | 19576.0 | 0.0 | 19576.0 | 0.0 | 2725.0 | 2725.0 | 4.0 | 783.040 | -1941.960 | 0.2873541284403669724770642202 | 68125.00000000000000000000000 | -48549.00000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | SERVICIOS | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 19576.0 | 0.0 | 19576.0 | 0.0 | 2725.0 | 2725.0 | 4.0 | 783.040 | -1941.960 | 0.2873541284403669724770642202 | 68125.00000000000000000000000 | -48549.00000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | SERVICIOS | ('SERVICIOS BASICOS',) | 19576.0 | 0.0 | 19576.0 | 0.0 | 1325.0 | 1325.0 | 4.0 | 783.040 | -541.960 | 0.5909735849056603773584905660 | 33125.00000000000000000000000 | -13549.00000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | SERVICIOS | ENERGIA ELECTRICA | 5600.0 | 0.0 | 5600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 224.000 | 224.000 | 224.00 | 25 | 5575.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | SERVICIOS | TELEFONO E INTERNET | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 185.0 | 185.0 | 4.0 | 0.000 | -185.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | SERVICIOS | AGUA | 13976.0 | 0.0 | 13976.0 | 0.0 | 1140.0 | 1140.0 | 4.0 | 559.040 | -580.960 | 0.4903859649122807017543859649 | 28500.00000000000000000000000 | -14524.00000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | SERVICIOS | ('SERVICIOS CONTRATADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1400.0 | 1400.0 | 4.0 | 0.000 | -1400.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | SERVICIOS | PUBLICIDAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1400.0 | 1400.0 | 4.0 | 0.000 | -1400.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | SEGURIDAD INDUSTRIAL | 35001.79 | 0.0 | 35001.79 | 0.0 | 19218.37 | 19218.37 | 17.0 | 5950.3043 | -13268.0657 | 0.3096154512583533358968528548 | 113049.2352941176470588235294 | -78047.4452941176470588235294
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('EQUIPO',) | 35001.79 | 0.0 | 35001.79 | 0.0 | 17205.0 | 17205.0 | 17.0 | 5950.3043 | -11254.6957 | 0.3458473873873873873873873874 | 101205.8823529411764705882353 | -66204.0923529411764705882353
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 35001.79 | 0.0 | 35001.79 | 0.0 | 17205.0 | 17205.0 | 17.0 | 5950.3043 | -11254.6957 | 0.3458473873873873873873873874 | 101205.8823529411764705882353 | -66204.0923529411764705882353
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | EXTINTOR 20 LBS. ABC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 525.0 | 525.0 | 17.0 | 0.000 | -525.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | GUANTE DE PROTECCION | 1800.96 | 0.0 | 1800.96 | 0.0 | 2600.0 | 2600.0 | 17.0 | 306.1632 | -2293.8368 | 0.1177550769230769230769230769 | 15294.11764705882352941176471 | -13493.15764705882352941176471
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | LINEA DE VIDA CON GANCHO GRANDE | 4898.43 | 0.0 | 4898.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 832.7331 | 832.7331 | 832.7331 | 5.882352941176470588235294118 | 4892.547647058823529411764706
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ARNES | 3778.88 | 0.0 | 3778.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 642.4096 | 642.4096 | 642.4096 | 5.882352941176470588235294118 | 3772.997647058823529411764706
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ALCOHOLIMETRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3190.0 | 3190.0 | 17.0 | 0.000 | -3190.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CUBRENUCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 17.0 | 0.000 | -600.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | LENTES DE PROTECCION CLAROS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170.0 | 170.0 | 17.0 | 0.000 | -170.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | LENTES DE PROTECCION OSCUROS | 716.8 | 0.0 | 716.8 | 0.0 | 510.0 | 510.0 | 17.0 | 121.856 | -388.144 | 0.2389333333333333333333333333 | 3000.000000000000000000000000 | -2283.200000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | BOTAS INDUSTRIALES | 16002.56 | 0.0 | 16002.56 | 0.0 | 7770.0 | 7770.0 | 17.0 | 2720.4352 | -5049.5648 | 0.3501203603603603603603603604 | 45705.88235294117647058823529 | -29703.32235294117647058823529
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CASCO DE PROTECCION | 3001.6 | 0.0 | 3001.6 | 0.0 | 1020.0 | 1020.0 | 17.0 | 510.272 | -509.728 | 0.5002666666666666666666666667 | 6000.000000000000000000000000 | -2998.400000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | TAPON DE OIDOS | 600.32 | 0.0 | 600.32 | 0.0 | 70.0 | 70.0 | 17.0 | 102.0544 | 32.0544 | 1.45792 | 411.7647058823529411764705882 | 188.5552941176470588235294118
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CHALECO REFLECTIVO | 1200.64 | 0.0 | 1200.64 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 17.0 | 204.1088 | -545.8912 | 0.2721450666666666666666666667 | 4411.764705882352941176470588 | -3211.124705882352941176470588
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | MASCARILLAS KN95 | 3001.6 | 0.0 | 3001.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 510.272 | 510.272 | 510.272 | 5.882352941176470588235294118 | 2995.717647058823529411764706
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2013.37 | 2013.37 | 17.0 | 0.000 | -2013.370 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.37 | 13.37 | 17.0 | 0.000 | -13.370 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ALAMBRE DE AMARRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.37 | 13.37 | 17.0 | 0.000 | -13.370 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 | 17.0 | 0.000 | -2000.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | BOQUILLAS PARA ALCOHOLIMETRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 250.0 | 250.0 | 17.0 | 0.000 | -250.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CERCA PLASTICA LIMITACION NARANJA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1750.0 | 1750.0 | 17.0 | 0.000 | -1750.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | HERRAMIENTA Y EQUIPO | 548108.74 | 0.0 | 548108.74 | 0.0 | 64904.0 | 64904.0 | 8.0 | 43848.6992 | -21055.3008 | 0.6755931714532232219893997288 | 811300.0000000000000000000000 | -263191.2600000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('MATERIALES',) | 15948.8 | 0.0 | 15948.8 | 0.0 | 20316.41 | 20316.41 | 8.0 | 1275.904 | -19040.506 | 0.06280164655074395525587443845 | 253955.1250000000000000000000 | -238006.3250000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('ELECTRICIDAD',) | 6720.0 | 0.0 | 6720.0 | 0.0 | 6349.63 | 6349.63 | 8.0 | 537.600 | -5812.030 | 0.08466635063775369588464209726 | 79370.37500000000000000000000 | -72650.37500000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ESPIGAS DE HULE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.63 | 77.63 | 8.0 | 0.000 | -77.630 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 182.0 | 182.0 | 8.0 | 0.000 | -182.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | LAMPARA LED TIPO REFLECTOR DE 30W | 2240.0 | 0.0 | 2240.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 179.200 | 179.200 | 179.20 | 12.5 | 2227.5
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | EXTENSION ELECTRICA | 4480.0 | 0.0 | 4480.0 | 0.0 | 6090.0 | 6090.0 | 8.0 | 358.400 | -5731.600 | 0.05885057471264367816091954023 | 76125.00000000000000000000000 | -71645.00000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('FERRETERIA',) | 9228.8 | 0.0 | 9228.8 | 0.0 | 6968.48 | 6968.48 | 8.0 | 738.304 | -6230.176 | 0.1059490735425803044566390375 | 87106.00000000000000000000000 | -77877.20000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BROCAS PARA MADERA DE 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 8.0 | 0.000 | -300.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2741.73 | 2741.73 | 8.0 | 0.000 | -2741.730 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 4 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 261.0 | 261.0 | 8.0 | 0.000 | -261.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MANGUERA P/PASAR NIVELES 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 450.0 | 450.0 | 8.0 | 0.000 | -450.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 8" | 268.8 | 0.0 | 268.8 | 0.0 | 174.0 | 174.0 | 8.0 | 21.504 | -152.496 | 0.1235862068965517241379310345 | 2175.000000000000000000000000 | -1906.200000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MASKING TAPE DE 1'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 130.0 | 8.0 | 0.000 | -130.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DISCO CIRCULAR CORTE DE MADERA 7 1/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2355.75 | 2355.75 | 8.0 | 0.000 | -2355.750 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO SEGMENTADO DE 9" | 8960.0 | 0.0 | 8960.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 716.800 | 716.800 | 716.80 | 12.5 | 8947.5
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BROCAS PARA CONCRETO SDS 5/8 X 8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 219.0 | 219.0 | 8.0 | 0.000 | -219.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TUBO RECTANGULAR DE METAL DE 3" X 2" X 6 MTS. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 275.0 | 275.0 | 8.0 | 0.000 | -275.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BROCAS PARA CONCRETO SDS 3/8 X 6" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 62.0 | 8.0 | 0.000 | -62.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 140.37 | 140.37 | 8.0 | 0.000 | -140.370 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALAMBRE DE AMARRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.33 | 89.33 | 8.0 | 0.000 | -89.330 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 19.5 | 8.0 | 0.000 | -19.500 | 0.00 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.29 | 25.29 | 8.0 | 0.000 | -25.290 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.25 | 6.25 | 8.0 | 0.000 | -6.250 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.94 | 31.94 | 8.0 | 0.000 | -31.940 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ESCOBAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.94 | 31.94 | 8.0 | 0.000 | -31.940 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('MADERA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6324.99 | 6324.99 | 8.0 | 0.000 | -6324.990 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PARALES DE 3 X 3 X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 566.48 | 566.48 | 8.0 | 0.000 | -566.480 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PARALES DE 2" X 3" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.51 | 53.51 | 8.0 | 0.000 | -53.510 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TABLA 1" X 12" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 525.0 | 525.0 | 8.0 | 0.000 | -525.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | TABLONCILLO DE 11/2" X 12" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5180.0 | 5180.0 | 8.0 | 0.000 | -5180.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 111.0 | 111.0 | 8.0 | 0.000 | -111.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PINTURA EN SPRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 111.0 | 111.0 | 8.0 | 0.000 | -111.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('SUMINISTROS PARA HERRAMIENTAS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 390.0 | 390.0 | 8.0 | 0.000 | -390.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CABO PARA PALA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170.0 | 170.0 | 8.0 | 0.000 | -170.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CABO PARA PIOCHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 220.0 | 220.0 | 8.0 | 0.000 | -220.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 28800.0 | 0.0 | 28800.0 | 0.0 | 5400.0 | 5400.0 | 8.0 | 2304.000 | -3096.000 | 0.4266666666666666666666666667 | 67499.99999999999999999999999 | -38699.99999999999999999999999
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 28800.0 | 0.0 | 28800.0 | 0.0 | 5400.0 | 5400.0 | 8.0 | 2304.000 | -3096.000 | 0.4266666666666666666666666667 | 67499.99999999999999999999999 | -38699.99999999999999999999999
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | FLETES | 28800.0 | 0.0 | 28800.0 | 0.0 | 5400.0 | 5400.0 | 8.0 | 2304.000 | -3096.000 | 0.4266666666666666666666666667 | 67499.99999999999999999999999 | -38699.99999999999999999999999
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('EQUIPO',) | 231679.94 | 0.0 | 231679.94 | 0.0 | 18839.65 | 18839.65 | 8.0 | 18534.3952 | -305.2548 | 0.9837972149164129906871942950 | 235495.6250000000000000000000 | -3815.6850000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 4180.0 | 0.0 | 4180.0 | 0.0 | 9489.53 | 9489.53 | 8.0 | 334.400 | -9155.130 | 0.03523883690762345448088577622 | 118619.1250000000000000000000 | -114439.1250000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CUBETAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 391.57 | 391.57 | 8.0 | 0.000 | -391.570 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MANGUERA P/AGUA DE 1/2" COLOR VERDE 30 MTS | 420.0 | 0.0 | 420.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 33.600 | 33.600 | 33.60 | 12.5 | 407.5
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MACHETE TIPO VIZCANIO DE 14" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152.0 | 152.0 | 8.0 | 0.000 | -152.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PALA CON CABO | 112.0 | 0.0 | 112.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.960 | 8.960 | 8.96 | 12.5 | 99.5
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PIOCHA C/CABO | 112.0 | 0.0 | 112.0 | 0.0 | 495.96 | 495.96 | 8.0 | 8.960 | -487.000 | 0.01806597306234373739817727236 | 6199.500000000000000000000000 | -6087.500000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BARRETAS LARGAS | 268.8 | 0.0 | 268.8 | 0.0 | 990.0 | 990.0 | 8.0 | 21.504 | -968.496 | 0.02172121212121212121212121212 | 12375.00000000000000000000000 | -12106.20000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | RADIO COMUNICADOR PORTATIL | 2920.0 | 0.0 | 2920.0 | 0.0 | 4200.0 | 4200.0 | 8.0 | 233.600 | -3966.400 | 0.05561904761904761904761904762 | 52500.00000000000000000000000 | -49580.00000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PALA CON CABO CUADRADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 450.0 | 450.0 | 8.0 | 0.000 | -450.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | CARRETA DE MANO | 179.2 | 0.0 | 179.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 14.336 | 14.336 | 14.336 | 12.5 | 166.7
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | AZADON C/CABO DE 3 LIBRAS | 168.0 | 0.0 | 168.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 13.440 | 13.440 | 13.44 | 12.5 | 155.5
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BOMBA PARA FUMIGAR (MATABI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1700.0 | 1700.0 | 8.0 | 0.000 | -1700.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | SACATIERRAS CLASSIC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1110.0 | 1110.0 | 8.0 | 0.000 | -1110.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('HERRAMIENTA ELECTRICA',) | 6720.0 | 0.0 | 6720.0 | 0.0 | 9350.12 | 9350.12 | 8.0 | 537.600 | -8812.520 | 0.05749658827908091019152695366 | 116876.5000000000000000000000 | -110156.5000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PULIDORA TIPO ESMERILADORA 4 1/2" PULG. 1100W | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2089.96 | 2089.96 | 8.0 | 0.000 | -2089.960 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | PULIDORA TIPO ESMERILADORA 9 PULG. 2000W | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4290.2 | 4290.2 | 8.0 | 0.000 | -4290.200 | 0.00 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BARRENO ROTOMARTILLO ELEC. TRUPER 1/2 | 6720.0 | 0.0 | 6720.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 537.600 | 537.600 | 537.60 | 12.5 | 6707.5
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | SIERRA CIRCULAR INDUSTRIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1259.98 | 1259.98 | 8.0 | 0.000 | -1259.980 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BARRENO DE IMPACTO TIPO ROTOMARTILLO MARCA MAKITA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1709.98 | 1709.98 | 8.0 | 0.000 | -1709.980 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 48080.0 | 0.0 | 48080.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 3846.400 | 3846.400 | 3846.40 | 12.5 | 48067.5
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ANDAMIOS | 28080.0 | 0.0 | 28080.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 2246.400 | 2246.400 | 2246.40 | 12.5 | 28067.5
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | VIBRADOR ELECTRICO PARA CONCRETO (COMPLETO) | 20000.0 | 0.0 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 1600.000 | 1600.000 | 1600.00 | 12.5 | 19987.5
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('VEHICULO',) | 172699.94 | 0.0 | 172699.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 13815.9952 | 13815.9952 | 13815.9952 | 12.5 | 172687.44
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ANDAMIO COLGANTE | 172699.94 | 0.0 | 172699.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 13815.9952 | 13815.9952 | 13815.9952 | 12.5 | 172687.44
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 267180.0 | 0.0 | 267180.0 | 0.0 | 520.0 | 520.0 | 8.0 | 21374.400 | 20854.400 | 41.10461538461538461538461538 | 6500.000000000000000000000001 | 260680.0000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 267180.0 | 0.0 | 267180.0 | 0.0 | 520.0 | 520.0 | 8.0 | 21374.400 | 20854.400 | 41.10461538461538461538461538 | 6500.000000000000000000000001 | 260680.0000000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALQUILER DE MAQUINARIA | 17300.0 | 0.0 | 17300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 1384.000 | 1384.000 | 1384.00 | 12.5 | 17287.5
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ELEVADOR DE CARGA | 53320.0 | 0.0 | 53320.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 4265.600 | 4265.600 | 4265.60 | 12.5 | 53307.5
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | BATEAS | 1680.0 | 0.0 | 1680.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 134.400 | 134.400 | 134.40 | 12.5 | 1667.5
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 520.0 | 520.0 | 8.0 | 0.000 | -520.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | RENTA DE COMPACTADORA BAILARINA | 6720.0 | 0.0 | 6720.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 537.600 | 537.600 | 537.60 | 12.5 | 6707.5
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ALQUILER FORMALETA DE METAL Y ACCESORIOS | 188160.0 | 0.0 | 188160.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 15052.800 | 15052.800 | 15052.80 | 12.5 | 188147.5
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 4500.0 | 0.0 | 4500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 360.000 | 360.000 | 360.00 | 12.5 | 4487.5
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS',) | 4500.0 | 0.0 | 4500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 360.000 | 360.000 | 360.00 | 12.5 | 4487.5
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS | 4500.0 | 0.0 | 4500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 360.000 | 360.000 | 360.00 | 12.5 | 4487.5
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('EQUIPAMIENTO EDIFICIO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 469.99 | 469.99 | 8.0 | 0.000 | -469.990 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('MOBILIARIO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 469.99 | 469.99 | 8.0 | 0.000 | -469.990 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | MICROHONDAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 469.99 | 469.99 | 8.0 | 0.000 | -469.990 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19357.95 | 19357.95 | 8.0 | 0.000 | -19357.950 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19357.95 | 19357.95 | 8.0 | 0.000 | -19357.950 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19357.95 | 19357.95 | 8.0 | 0.000 | -19357.950 | 0.0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | 120000.0 | 0.0 | 120000.0 | 0.0 | 100958.34 | 100958.34 | 67.0 | 80400.000 | -20558.340 | 0.7963680860838242784102828949 | 150684.0895522388059701492537 | -30684.0895522388059701492537
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 78000.0 | 0.0 | 78000.0 | 0.0 | 100958.34 | 100958.34 | 67.0 | 52260.000 | -48698.340 | 0.5176392559544857809666838817 | 150684.0895522388059701492537 | -72684.0895522388059701492537
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | ('SERVICIOS CONTRATADOS',) | 78000.0 | 0.0 | 78000.0 | 0.0 | 100958.34 | 100958.34 | 67.0 | 52260.000 | -48698.340 | 0.5176392559544857809666838817 | 150684.0895522388059701492537 | -72684.0895522388059701492537
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | HONORARIOS PROFESIONALES | 78000.0 | 0.0 | 78000.0 | 0.0 | 100958.34 | 100958.34 | 67.0 | 52260.000 | -48698.340 | 0.5176392559544857809666838817 | 150684.0895522388059701492537 | -72684.0895522388059701492537
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | ('MANO DE OBRA',) | 42000.0 | 0.0 | 42000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 28140.000 | 28140.000 | 28140.00 | 1.492537313432835820895522388 | 41998.50746268656716417910448
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 42000.0 | 0.0 | 42000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 28140.000 | 28140.000 | 28140.00 | 1.492537313432835820895522388 | 41998.50746268656716417910448
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | MANO DE OBRA ALBA?IL / MAESTRO DE OBRA | 42000.0 | 0.0 | 42000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 28140.000 | 28140.000 | 28140.00 | 1.492537313432835820895522388 | 41998.50746268656716417910448
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | 163850.39 | 0.0 | 163850.39 | 0.0 | 3536.22 | 3536.22 | 2.0 | 3277.0078 | -259.2122 | 0.9266979430012838567736170261 | 176811.0000000000000000000000 | -12960.6100000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | ('MANO DE OBRA',) | 163850.39 | 0.0 | 163850.39 | 0.0 | 3536.22 | 3536.22 | 2.0 | 3277.0078 | -259.2122 | 0.9266979430012838567736170261 | 176811.0000000000000000000000 | -12960.6100000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 163850.39 | 0.0 | 163850.39 | 0.0 | 3536.22 | 3536.22 | 2.0 | 3277.0078 | -259.2122 | 0.9266979430012838567736170261 | 176811.0000000000000000000000 | -12960.6100000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | PROVISION PRESTACIONES | 163850.39 | 0.0 | 163850.39 | 0.0 | 3536.22 | 3536.22 | 2.0 | 3277.0078 | -259.2122 | 0.9266979430012838567736170261 | 176811.0000000000000000000000 | -12960.6100000000000000000000
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | LABORATORIOS | LABORATORIOS | 21280.0 | 0.0 | 21280.0 | 0.0 | 3750.0 | 3750.0 | 0.0 | 0.0 | -3750.0 | 0 | 21280.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | LABORATORIOS | ('MATERIALES',) | 21280.0 | 0.0 | 21280.0 | 0.0 | 3750.0 | 3750.0 | 0.0 | 0.0 | -3750.0 | 0 | 21280.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | LABORATORIOS | ('CONCRETO',) | 21280.0 | 0.0 | 21280.0 | 0.0 | 3750.0 | 3750.0 | 0.0 | 0.0 | -3750.0 | 0 | 21280.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | LABORATORIOS | SERVICIO DE LABORATORIO | 21280.0 | 0.0 | 21280.0 | 0.0 | 3750.0 | 3750.0 | 0.0 | 0.0 | -3750.0 | 0 | 21280.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | 31188.35 | 0.0 | 31188.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 31188.35 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 31188.35 | 0.0 | 31188.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 31188.35 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | ('SERVICIOS BASICOS',) | 31188.35 | 0.0 | 31188.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 31188.35 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL | 7797.09 | 0.0 | 7797.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7797.09 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | 23391.26 | 0.0 | 23391.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 23391.26 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | 248495.79 | 0.0 | 248495.79 | 0.0 | 573.17 | 573.17 | 0.0 | 0.00 | -573.17 | 0 | 248495.79 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 24923.14 | 0.0 | 24923.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 24923.14 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('SERVICIOS BASICOS',) | 24923.14 | 0.0 | 24923.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 24923.14 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | SERVICIO DE SEGURIDAD | 24923.14 | 0.0 | 24923.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 24923.14 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('MANO DE OBRA',) | 223572.65 | 0.0 | 223572.65 | 0.0 | 573.17 | 573.17 | 0.0 | 0.00 | -573.17 | 0 | 223572.65 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 223572.65 | 0.0 | 223572.65 | 0.0 | 573.17 | 573.17 | 0.0 | 0.00 | -573.17 | 0 | 223572.65 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | MANO DE OBRA AYUDANTE | 99692.54 | 0.0 | 99692.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 99692.54 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | MANO DE OBRA SEGURIDAD INDUSTRIAL | 35280.0 | 0.0 | 35280.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 35280.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | PERSONAL DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 573.17 | 573.17 | 0.0 | 0.0 | -573.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | MANO DE OBRA BODEGUERO | 28817.38 | 0.0 | 28817.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28817.38 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | MANO DE OBRA ALBA?IL / MAESTRO DE OBRA | 59782.73 | 0.0 | 59782.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 59782.73 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | SE?ALIZACION DE EMERGENCIA | SE?ALIZACION DE EMERGENCIA | 3651.0 | 0.0 | 3651.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3651.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | SE?ALIZACION DE EMERGENCIA | ('EQUIPO',) | 755.0 | 0.0 | 755.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 755.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | SE?ALIZACION DE EMERGENCIA | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 755.0 | 0.0 | 755.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 755.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | SE?ALIZACION DE EMERGENCIA | EXTINTOR 10 LBS | 755.0 | 0.0 | 755.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 755.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | SE?ALIZACION DE EMERGENCIA | ('MATERIALES',) | 2896.0 | 0.0 | 2896.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2896.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | SE?ALIZACION DE EMERGENCIA | ('ACERO DE REFUERZO',) | 250.0 | 0.0 | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 250.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | SE?ALIZACION DE EMERGENCIA | ELECTROMALLA 6X6 6/6 LISA | 250.0 | 0.0 | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 250.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | SE?ALIZACION DE EMERGENCIA | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 2646.0 | 0.0 | 2646.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2646.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | SE?ALIZACION DE EMERGENCIA | ROTULOS DE SE?ALIZAICON | 2346.0 | 0.0 | 2346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2346.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | SE?ALIZACION DE EMERGENCIA | CINTA DE PELIGRO COLOR ROJO | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 150.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | SE?ALIZACION DE EMERGENCIA | CINTA DE PRECAUCION COLOR AMARILLO | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 150.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | TOPOGRAFIA | TOPOGRAFIA | 17500.0 | 0.0 | 17500.0 | 0.0 | 7637.52 | 7637.52 | 0.0 | 0.0 | -7637.52 | 0E+1 | 17500.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | TOPOGRAFIA | ('SUBCONTRATOS',) | 17500.0 | 0.0 | 17500.0 | 0.0 | 7637.52 | 7637.52 | 0.0 | 0.0 | -7637.52 | 0E+1 | 17500.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | TOPOGRAFIA | ('SUB CONTRATO MOVIMIENTO DE TIERRA',) | 17500.0 | 0.0 | 17500.0 | 0.0 | 7637.52 | 7637.52 | 0.0 | 0.0 | -7637.52 | 0E+1 | 17500.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | TOPOGRAFIA | SUBCONTRATO SERVICIOS DE TOPOGRAFIA | 17500.0 | 0.0 | 17500.0 | 0.0 | 7637.52 | 7637.52 | 0.0 | 0.0 | -7637.52 | 0E+1 | 17500.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | INSTALACIONES PROVISIONALES | INSTALACIONES PROVISIONALES | 61440.0 | 0.0 | 61440.0 | 469460.6475 | 114525.24 | -354935.4075 | 100.0 | 61440.0 | 416375.4075 | 61440 | 1.0 | 61439.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22355.26892857143 | 181.84 | -22173.42892857143 | 100.0 | 0.0 | 22173.42892857143 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22355.26892857143 | 181.84 | -22173.42892857143 | 100.0 | 0.0 | 22173.42892857143 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | INSTALACIONES PROVISIONALES | CUBETAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22355.26892857143 | 181.84 | -22173.42892857143 | 100.0 | 0.0 | 22173.42892857143 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 357684.3028571429 | 24403.12 | -333281.1828571429 | 100.0 | 0.0 | 333281.1828571429 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44710.53785714286 | 883.35 | -43827.18785714286 | 100.0 | 0.0 | 43827.18785714286 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | INSTALACIONES PROVISIONALES | ALAMBRE DE AMARRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22355.26892857143 | 445.35 | -21909.91892857143 | 100.0 | 0.0 | 21909.91892857143 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | INSTALACIONES PROVISIONALES | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22355.26892857143 | 438.0 | -21917.26892857143 | 100.0 | 0.0 | 21917.26892857143 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('CARPINTERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22355.26892857143 | 68.75 | -22286.51892857143 | 100.0 | 0.0 | 22286.51892857143 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | INSTALACIONES PROVISIONALES | BISAGRA 3 X 3 GRIS NIQUEL MATE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22355.26892857143 | 68.75 | -22286.51892857143 | 100.0 | 0.0 | 22286.51892857143 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('CONCRETO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44710.53785714286 | 180.0 | -44530.53785714286 | 100.0 | 0.0 | 44530.53785714286 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | INSTALACIONES PROVISIONALES | SERVICIO DE BOMBEO CONVENCIONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22355.26892857143 | 90.0 | -22265.26892857143 | 100.0 | 0.0 | 22265.26892857143 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | INSTALACIONES PROVISIONALES | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22355.26892857143 | 90.0 | -22265.26892857143 | 100.0 | 0.0 | 22265.26892857143 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 134131.61357142858 | 7719.76 | -126411.85357142858 | 100.0 | 0.0 | 126411.85357142858 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | INSTALACIONES PROVISIONALES | LAMINA GAL. DE 12 PIES 28MM ACANALADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22355.26892857143 | 101.77 | -22253.49892857143 | 100.0 | 0.0 | 22253.49892857143 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | INSTALACIONES PROVISIONALES | MANGUERA P/PASAR NIVELES 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22355.26892857143 | 342.0 | -22013.26892857143 | 100.0 | 0.0 | 22013.26892857143 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | INSTALACIONES PROVISIONALES | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22355.26892857143 | 25.0 | -22330.26892857143 | 100.0 | 0.0 | 22330.26892857143 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | INSTALACIONES PROVISIONALES | MASKING TAPE DE 1'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22355.26892857143 | 10.0 | -22345.26892857143 | 100.0 | 0.0 | 22345.26892857143 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | INSTALACIONES PROVISIONALES | CANDADO YALE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22355.26892857143 | 341.64 | -22013.62892857143 | 100.0 | 0.0 | 22013.62892857143 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | INSTALACIONES PROVISIONALES | LAMINA GAL. DE 10 PIES 28MM ACANALADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22355.26892857143 | 6899.35 | -15455.91892857143 | 100.0 | 0.0 | 15455.91892857143 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22355.26892857143 | 96.0 | -22259.26892857143 | 100.0 | 0.0 | 22259.26892857143 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | INSTALACIONES PROVISIONALES | ESCOBAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22355.26892857143 | 96.0 | -22259.26892857143 | 100.0 | 0.0 | 22259.26892857143 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('MADERA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89421.07571428572 | 15455.26 | -73965.81571428572 | 100.0 | 0.0 | 73965.81571428572 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | INSTALACIONES PROVISIONALES | PARALES DE 3 X 3 X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22355.26892857143 | 7278.23 | -15077.03892857143 | 100.0 | 0.0 | 15077.03892857143 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | INSTALACIONES PROVISIONALES | PARALES DE 2" X 3" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22355.26892857143 | 3585.03 | -18770.23892857143 | 100.0 | 0.0 | 18770.23892857143 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | INSTALACIONES PROVISIONALES | TABLA 1" X 12" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22355.26892857143 | 3360.0 | -18995.26892857143 | 100.0 | 0.0 | 18995.26892857143 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | INSTALACIONES PROVISIONALES | PARALES DE 4" X 4" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22355.26892857143 | 1232.0 | -21123.26892857143 | 100.0 | 0.0 | 21123.26892857143 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44710.53785714286 | 88440.28 | 43729.74214285714 | 100.0 | 0.0 | -43729.74214285714 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44710.53785714286 | 88440.28 | 43729.74214285714 | 100.0 | 0.0 | -43729.74214285714 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | INSTALACIONES PROVISIONALES | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22355.26892857143 | 47700.15 | 25344.88107142857 | 100.0 | 0.0 | -25344.88107142857 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | INSTALACIONES PROVISIONALES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22355.26892857143 | 40740.13 | 18384.86107142857 | 100.0 | 0.0 | -18384.86107142857 | 0E+10 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 61440.0 | 0.0 | 61440.0 | 44710.53785714286 | 1500.0 | -43210.53785714286 | 100.0 | 61440.0 | 104650.53785714286 | 61440 | 1.0 | 61439.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 61440.0 | 0.0 | 61440.0 | 44710.53785714286 | 1500.0 | -43210.53785714286 | 100.0 | 61440.0 | 104650.53785714286 | 61440 | 1.0 | 61439.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | INSTALACIONES PROVISIONALES | INSTALACIONES PROVISIONALES | 50400.0 | 0.0 | 50400.0 | 22355.26892857143 | 0.0 | -22355.26892857143 | 100.0 | 50400.0 | 72755.26892857143 | 50400 | 1.0 | 50399.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS TORRE 1 | INSTALACIONES PROVISIONALES | ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES | 11040.0 | 0.0 | 11040.0 | 22355.26892857143 | 1500.0 | -20855.26892857143 | 100.0 | 11040.0 | 31895.26892857143 | 11040 | 1.0 | 11039.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 |  |  | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | 8352453.22 | 0.0 | 8352453.22 | 0.0 | 259519.87 | 259519.87 | 0.0 | 0.00 | -259519.87 | 0 | 8352453.22 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION |  | PRELIMINARES Y CIMENTACION | 471839.14 | 0.0 | 471839.14 | 0.0 | 118407.94 | 118407.94 | 0.0 | 0.00 | -118407.94 | 0 | 471839.14 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | PRELIMINARES | 37423.04 | 0.0 | 37423.04 | 0.0 | 259.03 | 259.03 | 0.0 | 0.00 | -259.03 | 0 | 37423.04 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 10582.88 | 0.0 | 10582.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10582.88 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 10582.88 | 0.0 | 10582.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10582.88 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | DESALOJO DE MATERIALES | 10582.88 | 0.0 | 10582.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10582.88 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | ('MATERIALES',) | 2169.87 | 0.0 | 2169.87 | 0.0 | 259.03 | 259.03 | 0.0 | 0.00 | -259.03 | 0 | 2169.87 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 294.67 | 0.0 | 294.67 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 0.0 | 0.00 | -45.00 | 0.0 | 294.67 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | ALAMBRE DE AMARRE | 294.67 | 0.0 | 294.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 294.67 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | CLAVO DE LAMINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | -45.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | ('AGLOMERADOS',) | 1503.76 | 0.0 | 1503.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1503.76 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | CAL | 1503.76 | 0.0 | 1503.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1503.76 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | ('MADERA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 214.03 | 214.03 | 0.0 | 0.0 | -214.03 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | PARALES DE 2" X 3" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 214.03 | 214.03 | 0.0 | 0.0 | -214.03 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | ('MATERIALES',) | 371.44 | 0.0 | 371.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 371.44 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | IMPREVISTOS | 371.44 | 0.0 | 371.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 371.44 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | ('SUBCONTRATOS',) | 24670.29 | 0.0 | 24670.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 24670.29 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | ('SUB. CONTRATOS',) | 24670.29 | 0.0 | 24670.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 24670.29 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 24670.29 | 0.0 | 24670.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 24670.29 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | CIMENTACION | 434416.1 | 0.0 | 434416.1 | 0.0 | 118148.91 | 118148.91 | 0.0 | 0.0 | -118148.91 | 0E+1 | 434416.1 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | -80.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | -80.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | PALA CON CABO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | -80.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 39.2 | 0.0 | 39.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 39.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 39.2 | 0.0 | 39.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 39.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ALQUILER PUNTAL METALICO | 39.2 | 0.0 | 39.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 39.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 1729.73 | 0.0 | 1729.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1729.73 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 1729.73 | 0.0 | 1729.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1729.73 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | DESALOJO DE MATERIALES | 1729.73 | 0.0 | 1729.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1729.73 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 320671.18 | 0.0 | 320671.18 | 0.0 | 90101.83 | 90101.83 | 0.0 | 0.00 | -90101.83 | 0 | 320671.18 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 131472.36 | 0.0 | 131472.36 | 0.0 | 87308.43 | 87308.43 | 0.0 | 0.00 | -87308.43 | 0 | 131472.36 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 6/6 CORRUGADA | 28522.78 | 0.0 | 28522.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28522.78 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 1447.05 | 0.0 | 1447.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1447.05 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 7840.42 | 0.0 | 7840.42 | 0.0 | 447.21 | 447.21 | 0.0 | 0.00 | -447.21 | 0 | 7840.42 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27609.0 | 27609.0 | 0.0 | 0.0 | -27609.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ACERO DE 5/8 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43678.72 | 43678.72 | 0.0 | 0.0 | -43678.72 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ACERO DE 3/4 X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15523.5 | 15523.5 | 0.0 | 0.0 | -15523.5 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 26247.92 | 0.0 | 26247.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 26247.92 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 57261.45 | 0.0 | 57261.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 57261.45 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 10145.69 | 0.0 | 10145.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10145.69 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | -14.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | CLAVO DE 3" | 7.05 | 0.0 | 7.05 | 0.0 | 36.0 | 36.0 | 0.0 | 0.00 | -36.00 | 0.0 | 7.05 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('ADITIVOS',) | 413.7 | 0.0 | 413.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 413.7 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | DESENCOFRANTE | 21.7 | 0.0 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 21.7 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | EMULSION ASFALTICA | 392.0 | 0.0 | 392.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 392.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 12928.23 | 0.0 | 12928.23 | 0.0 | 372.4 | 372.4 | 0.0 | 0.00 | -372.40 | 0.0 | 12928.23 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | MONOCAPA GRIS | 113.94 | 0.0 | 113.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 113.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | CEMENTO UGC | 12814.29 | 0.0 | 12814.29 | 0.0 | 372.4 | 372.4 | 0.0 | 0.00 | -372.40 | 0.0 | 12814.29 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 12649.39 | 0.0 | 12649.39 | 0.0 | 1700.0 | 1700.0 | 0.0 | 0.00 | -1700.00 | 0.0 | 12649.39 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 3585.26 | 0.0 | 3585.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3585.26 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | PIEDRIN DE 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1100.0 | 1100.0 | 0.0 | 0.0 | -1100.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | SELECTO | 7791.38 | 0.0 | 7791.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7791.38 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ARENA DE RIO | 1272.75 | 0.0 | 1272.75 | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 0.0 | 0.00 | -600.00 | 0.0 | 1272.75 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 430.65 | 0.0 | 430.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 430.65 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 430.65 | 0.0 | 430.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 430.65 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 140187.4 | 0.0 | 140187.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 140187.4 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 137465.95 | 0.0 | 137465.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 137465.95 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 2721.45 | 0.0 | 2721.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2721.45 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 12261.16 | 0.0 | 12261.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12261.16 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | NYLON NEGRO | 12261.16 | 0.0 | 12261.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12261.16 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('MADERA',) | 192.27 | 0.0 | 192.27 | 0.0 | 721.0 | 721.0 | 0.0 | 0.00 | -721.00 | 0.0 | 192.27 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | TABLA 1" X 12" X 10' | 192.27 | 0.0 | 192.27 | 0.0 | 105.0 | 105.0 | 0.0 | 0.00 | -105.00 | 0.0 | 192.27 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | PARALES DE 4" X 4" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 616.0 | 616.0 | 0.0 | 0.0 | -616.0 | 0 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 10136.02 | 0.0 | 10136.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10136.02 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | IMPREVISTOS | 10018.38 | 0.0 | 10018.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10018.38 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | MATERIALES | 117.64 | 0.0 | 117.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 117.64 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 111975.99 | 0.0 | 111975.99 | 0.0 | 27967.08 | 27967.08 | 0.0 | 0.00 | -27967.08 | 0 | 111975.99 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 111975.99 | 0.0 | 111975.99 | 0.0 | 27967.08 | 27967.08 | 0.0 | 0.00 | -27967.08 | 0 | 111975.99 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 90456.79 | 0.0 | 90456.79 | 0.0 | 27967.08 | 27967.08 | 0.0 | 0.00 | -27967.08 | 0 | 90456.79 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 21519.2 | 0.0 | 21519.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 21519.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 2334674.98 | 0.0 | 2334674.98 | 0.0 | 135075.93 | 135075.93 | 0.0 | 0.00 | -135075.93 | 0 | 2334674.98 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 902327.44 | 0.0 | 902327.44 | 0.0 | 64787.91 | 64787.91 | 0.0 | 0.00 | -64787.91 | 0 | 902327.44 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 26281.38 | 0.0 | 26281.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 26281.38 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('MATERIALES',) | 26281.38 | 0.0 | 26281.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 26281.38 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | IMPREVISTOS | 26281.38 | 0.0 | 26281.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 26281.38 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 876046.06 | 0.0 | 876046.06 | 0.0 | 64787.91 | 64787.91 | 0.0 | 0.00 | -64787.91 | 0 | 876046.06 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 876046.06 | 0.0 | 876046.06 | 0.0 | 64787.91 | 64787.91 | 0.0 | 0.00 | -64787.91 | 0 | 876046.06 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SUMINISTRO E INSTALACION HIDRAULICAS | 876046.06 | 0.0 | 876046.06 | 0.0 | 64787.91 | 64787.91 | 0.0 | 0.00 | -64787.91 | 0 | 876046.06 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 1432347.54 | 0.0 | 1432347.54 | 0.0 | 70288.02 | 70288.02 | 0.0 | 0.00 | -70288.02 | 0 | 1432347.54 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 41718.86 | 0.0 | 41718.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 41718.86 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('MATERIALES',) | 41718.86 | 0.0 | 41718.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 41718.86 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | IMPREVISTOS | 41718.86 | 0.0 | 41718.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 41718.86 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 1390628.68 | 0.0 | 1390628.68 | 0.0 | 70288.02 | 70288.02 | 0.0 | 0.00 | -70288.02 | 0 | 1390628.68 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 1390628.68 | 0.0 | 1390628.68 | 0.0 | 67695.11 | 67695.11 | 0.0 | 0.00 | -67695.11 | 0 | 1390628.68 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATO - MAT + MO / ELECTRICIDAD ESPECIALES | 1390628.68 | 0.0 | 1390628.68 | 0.0 | 67695.11 | 67695.11 | 0.0 | 0.00 | -67695.11 | 0 | 1390628.68 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2592.91 | 2592.91 | 0.0 | 0.0 | -2592.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2592.91 | 2592.91 | 0.0 | 0.0 | -2592.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 |  | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | 610271.57 | 0.0 | 610271.57 | 0.0 | 6036.0 | 6036.0 | 0.0 | 0.00 | -6036.00 | 0.0 | 610271.57 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | NIVEL 1 ¦ MUROS | 363611.42 | 0.0 | 363611.42 | 0.0 | 6036.0 | 6036.0 | 0.0 | 0.00 | -6036.00 | 0.0 | 363611.42 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1358.4 | 0.0 | 1358.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1358.4 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1358.4 | 0.0 | 1358.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1358.4 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1358.4 | 0.0 | 1358.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1358.4 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 233899.23 | 0.0 | 233899.23 | 0.0 | 6036.0 | 6036.0 | 0.0 | 0.00 | -6036.00 | 0.0 | 233899.23 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 128253.39 | 0.0 | 128253.39 | 0.0 | 6036.0 | 6036.0 | 0.0 | 0.00 | -6036.00 | 0.0 | 128253.39 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 50144.14 | 0.0 | 50144.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 50144.14 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ALAMBRE DE AMARRE | 7229.48 | 0.0 | 7229.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7229.48 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 15290.52 | 0.0 | 15290.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15290.52 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 10604.61 | 0.0 | 10604.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10604.61 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 11448.56 | 0.0 | 11448.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11448.56 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 33536.08 | 0.0 | 33536.08 | 0.0 | 6036.0 | 6036.0 | 0.0 | 0.00 | -6036.00 | 0.0 | 33536.08 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ('CONCRETO',) | 94305.06 | 0.0 | 94305.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 94305.06 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 94305.06 | 0.0 | 94305.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 94305.06 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 11340.78 | 0.0 | 11340.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11340.78 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | IMPREVISTOS | 7264.34 | 0.0 | 7264.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7264.34 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | MATERIALES | 4076.44 | 0.0 | 4076.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4076.44 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ('SUBCONTRATOS',) | 128353.79 | 0.0 | 128353.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 128353.79 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ('SUB. CONTRATOS',) | 128353.79 | 0.0 | 128353.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 128353.79 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 114203.33 | 0.0 | 114203.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 114203.33 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 14150.46 | 0.0 | 14150.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14150.46 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | NIVEL 1 ¦ LOSAS | 246660.15 | 0.0 | 246660.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 246660.15 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 8419.2 | 0.0 | 8419.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8419.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 8419.2 | 0.0 | 8419.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8419.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 8419.2 | 0.0 | 8419.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8419.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 149602.9 | 0.0 | 149602.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 149602.9 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 61771.92 | 0.0 | 61771.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 61771.92 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 3632.03 | 0.0 | 3632.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3632.03 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4/4 | 45180.05 | 0.0 | 45180.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 45180.05 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 1839.97 | 0.0 | 1839.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1839.97 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 11119.87 | 0.0 | 11119.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11119.87 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ('CONCRETO',) | 76476.86 | 0.0 | 76476.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 76476.86 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 17214.43 | 0.0 | 17214.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 17214.43 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 59262.43 | 0.0 | 59262.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 59262.43 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ('MADERA',) | 2581.79 | 0.0 | 2581.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2581.79 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 756.73 | 0.0 | 756.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 756.73 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 374.02 | 0.0 | 374.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 374.02 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 1451.04 | 0.0 | 1451.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1451.04 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 8772.33 | 0.0 | 8772.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8772.33 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | IMPREVISTOS | 4959.82 | 0.0 | 4959.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4959.82 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | MATERIALES | 3812.51 | 0.0 | 3812.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3812.51 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 88638.05 | 0.0 | 88638.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 88638.05 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 88638.05 | 0.0 | 88638.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 88638.05 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 76373.04 | 0.0 | 76373.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 76373.04 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 12265.01 | 0.0 | 12265.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12265.01 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 |  | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | 546495.04 | 0.0 | 546495.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 546495.04 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | NIVEL 2 ¦ MUROS | 329186.46 | 0.0 | 329186.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 329186.46 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1294.2 | 0.0 | 1294.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1294.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1294.2 | 0.0 | 1294.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1294.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1294.2 | 0.0 | 1294.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1294.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 207455.13 | 0.0 | 207455.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 207455.13 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 111933.29 | 0.0 | 111933.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 111933.29 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 47774.27 | 0.0 | 47774.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 47774.27 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ALAMBRE DE AMARRE | 6364.49 | 0.0 | 6364.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6364.49 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 16624.42 | 0.0 | 16624.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 16624.42 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 6097.88 | 0.0 | 6097.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6097.88 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 10591.88 | 0.0 | 10591.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10591.88 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 24480.35 | 0.0 | 24480.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 24480.35 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ('CONCRETO',) | 85279.58 | 0.0 | 85279.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 85279.58 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 85279.58 | 0.0 | 85279.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 85279.58 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 10242.26 | 0.0 | 10242.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10242.26 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | IMPREVISTOS | 6472.75 | 0.0 | 6472.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6472.75 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | MATERIALES | 3769.51 | 0.0 | 3769.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3769.51 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ('SUBCONTRATOS',) | 120437.13 | 0.0 | 120437.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 120437.13 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ('SUB. CONTRATOS',) | 120437.13 | 0.0 | 120437.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 120437.13 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 106955.44 | 0.0 | 106955.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 106955.44 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 13481.69 | 0.0 | 13481.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13481.69 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | NIVEL 2 ¦ LOSAS | 217308.58 | 0.0 | 217308.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 217308.58 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 7167.4 | 0.0 | 7167.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7167.4 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 7167.4 | 0.0 | 7167.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7167.4 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 7167.4 | 0.0 | 7167.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7167.4 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 133368.84 | 0.0 | 133368.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 133368.84 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 55444.3 | 0.0 | 55444.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 55444.3 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 3251.94 | 0.0 | 3251.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3251.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4/4 | 42259.11 | 0.0 | 42259.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 42259.11 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 525.54 | 0.0 | 525.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 525.54 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 9407.71 | 0.0 | 9407.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9407.71 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ('CONCRETO',) | 68844.0 | 0.0 | 68844.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 68844.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 13412.89 | 0.0 | 13412.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13412.89 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 55431.11 | 0.0 | 55431.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 55431.11 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ('MADERA',) | 1295.2 | 0.0 | 1295.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1295.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 707.81 | 0.0 | 707.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 707.81 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 120.38 | 0.0 | 120.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 120.38 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 467.01 | 0.0 | 467.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 467.01 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 7785.34 | 0.0 | 7785.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7785.34 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | IMPREVISTOS | 4415.4 | 0.0 | 4415.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4415.4 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | MATERIALES | 3369.94 | 0.0 | 3369.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3369.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 76772.34 | 0.0 | 76772.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 76772.34 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 76772.34 | 0.0 | 76772.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 76772.34 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 65713.16 | 0.0 | 65713.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 65713.16 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 11059.18 | 0.0 | 11059.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11059.18 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 |  | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | 536481.52 | 0.0 | 536481.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 536481.52 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | NIVEL 3 ¦ MUROS | 319172.94 | 0.0 | 319172.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 319172.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1294.2 | 0.0 | 1294.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1294.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1294.2 | 0.0 | 1294.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1294.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1294.2 | 0.0 | 1294.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1294.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 198898.9 | 0.0 | 198898.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 198898.9 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 103626.26 | 0.0 | 103626.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 103626.26 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 47774.27 | 0.0 | 47774.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 47774.27 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ALAMBRE DE AMARRE | 5935.99 | 0.0 | 5935.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5935.99 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 18261.11 | 0.0 | 18261.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 18261.11 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 2386.07 | 0.0 | 2386.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2386.07 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 10591.88 | 0.0 | 10591.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10591.88 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 18676.94 | 0.0 | 18676.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 18676.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ('CONCRETO',) | 85279.58 | 0.0 | 85279.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 85279.58 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 85279.58 | 0.0 | 85279.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 85279.58 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 9993.06 | 0.0 | 9993.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9993.06 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | IMPREVISTOS | 6223.54 | 0.0 | 6223.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6223.54 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | MATERIALES | 3769.52 | 0.0 | 3769.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3769.52 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ('SUBCONTRATOS',) | 118979.84 | 0.0 | 118979.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 118979.84 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ('SUB. CONTRATOS',) | 118979.84 | 0.0 | 118979.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 118979.84 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 105498.15 | 0.0 | 105498.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 105498.15 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 13481.69 | 0.0 | 13481.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13481.69 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | NIVEL 3 ¦ LOSAS | 217308.58 | 0.0 | 217308.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 217308.58 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 7167.4 | 0.0 | 7167.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7167.4 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 7167.4 | 0.0 | 7167.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7167.4 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 7167.4 | 0.0 | 7167.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7167.4 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 133368.84 | 0.0 | 133368.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 133368.84 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 55444.3 | 0.0 | 55444.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 55444.3 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 3251.94 | 0.0 | 3251.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3251.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4/4 | 42259.11 | 0.0 | 42259.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 42259.11 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 525.54 | 0.0 | 525.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 525.54 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 9407.71 | 0.0 | 9407.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9407.71 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ('CONCRETO',) | 68844.0 | 0.0 | 68844.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 68844.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 13412.89 | 0.0 | 13412.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13412.89 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 55431.11 | 0.0 | 55431.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 55431.11 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ('MADERA',) | 1295.2 | 0.0 | 1295.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1295.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 707.81 | 0.0 | 707.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 707.81 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 120.38 | 0.0 | 120.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 120.38 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 467.01 | 0.0 | 467.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 467.01 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 7785.34 | 0.0 | 7785.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7785.34 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | IMPREVISTOS | 4415.4 | 0.0 | 4415.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4415.4 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | MATERIALES | 3369.94 | 0.0 | 3369.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3369.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 76772.34 | 0.0 | 76772.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 76772.34 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 76772.34 | 0.0 | 76772.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 76772.34 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 65713.16 | 0.0 | 65713.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 65713.16 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 11059.18 | 0.0 | 11059.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11059.18 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 |  | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | 531989.48 | 0.0 | 531989.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 531989.48 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | NIVEL 4 ¦ MUROS | 314680.9 | 0.0 | 314680.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 314680.9 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1294.2 | 0.0 | 1294.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1294.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1294.2 | 0.0 | 1294.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1294.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1294.2 | 0.0 | 1294.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1294.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 194989.78 | 0.0 | 194989.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 194989.78 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 99831.01 | 0.0 | 99831.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 99831.01 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 47774.27 | 0.0 | 47774.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 47774.27 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | ALAMBRE DE AMARRE | 5730.12 | 0.0 | 5730.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5730.12 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 18549.08 | 0.0 | 18549.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 18549.08 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 11210.52 | 0.0 | 11210.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11210.52 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 16567.02 | 0.0 | 16567.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 16567.02 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | ('CONCRETO',) | 85279.58 | 0.0 | 85279.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 85279.58 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 85279.58 | 0.0 | 85279.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 85279.58 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 9879.19 | 0.0 | 9879.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9879.19 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | IMPREVISTOS | 6109.68 | 0.0 | 6109.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6109.68 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | MATERIALES | 3769.51 | 0.0 | 3769.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3769.51 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | ('SUBCONTRATOS',) | 118396.92 | 0.0 | 118396.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 118396.92 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | ('SUB. CONTRATOS',) | 118396.92 | 0.0 | 118396.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 118396.92 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 104915.23 | 0.0 | 104915.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 104915.23 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 13481.69 | 0.0 | 13481.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13481.69 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | NIVEL 4 ¦ LOSAS | 217308.58 | 0.0 | 217308.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 217308.58 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 7167.4 | 0.0 | 7167.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7167.4 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 7167.4 | 0.0 | 7167.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7167.4 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 7167.4 | 0.0 | 7167.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7167.4 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 133368.84 | 0.0 | 133368.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 133368.84 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 55444.3 | 0.0 | 55444.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 55444.3 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 3251.94 | 0.0 | 3251.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3251.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4/4 | 42259.11 | 0.0 | 42259.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 42259.11 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 525.54 | 0.0 | 525.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 525.54 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 9407.71 | 0.0 | 9407.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9407.71 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ('CONCRETO',) | 68844.0 | 0.0 | 68844.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 68844.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 13412.89 | 0.0 | 13412.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13412.89 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 55431.11 | 0.0 | 55431.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 55431.11 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ('MADERA',) | 1295.2 | 0.0 | 1295.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1295.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 707.81 | 0.0 | 707.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 707.81 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 120.38 | 0.0 | 120.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 120.38 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 467.01 | 0.0 | 467.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 467.01 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 7785.34 | 0.0 | 7785.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7785.34 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | IMPREVISTOS | 4415.4 | 0.0 | 4415.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4415.4 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | MATERIALES | 3369.94 | 0.0 | 3369.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3369.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 76772.34 | 0.0 | 76772.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 76772.34 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 76772.34 | 0.0 | 76772.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 76772.34 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 65713.16 | 0.0 | 65713.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 65713.16 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 11059.18 | 0.0 | 11059.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11059.18 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 |  | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | 526346.44 | 0.0 | 526346.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 526346.44 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | NIVEL 5 ¦ MUROS | 309037.86 | 0.0 | 309037.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 309037.86 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1294.2 | 0.0 | 1294.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1294.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1294.2 | 0.0 | 1294.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1294.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1294.2 | 0.0 | 1294.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1294.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 189935.76 | 0.0 | 189935.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 189935.76 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 94924.18 | 0.0 | 94924.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 94924.18 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 47774.27 | 0.0 | 47774.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 47774.27 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | ALAMBRE DE AMARRE | 5442.05 | 0.0 | 5442.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5442.05 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 10813.75 | 0.0 | 10813.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10813.75 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 15746.37 | 0.0 | 15746.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15746.37 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 15147.74 | 0.0 | 15147.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15147.74 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | ('CONCRETO',) | 85279.58 | 0.0 | 85279.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 85279.58 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 85279.58 | 0.0 | 85279.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 85279.58 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 9732.0 | 0.0 | 9732.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9732.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | IMPREVISTOS | 5962.48 | 0.0 | 5962.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5962.48 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | MATERIALES | 3769.52 | 0.0 | 3769.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3769.52 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | ('SUBCONTRATOS',) | 117807.9 | 0.0 | 117807.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 117807.9 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | ('SUB. CONTRATOS',) | 117807.9 | 0.0 | 117807.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 117807.9 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 104326.21 | 0.0 | 104326.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 104326.21 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 13481.69 | 0.0 | 13481.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13481.69 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | NIVEL 5 ¦ LOSAS | 217308.58 | 0.0 | 217308.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 217308.58 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 7167.4 | 0.0 | 7167.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7167.4 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 7167.4 | 0.0 | 7167.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7167.4 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 7167.4 | 0.0 | 7167.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7167.4 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 133368.84 | 0.0 | 133368.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 133368.84 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 55444.3 | 0.0 | 55444.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 55444.3 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 3251.94 | 0.0 | 3251.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3251.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4/4 | 42259.11 | 0.0 | 42259.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 42259.11 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 525.54 | 0.0 | 525.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 525.54 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 9407.71 | 0.0 | 9407.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9407.71 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ('CONCRETO',) | 68844.0 | 0.0 | 68844.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 68844.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 13412.89 | 0.0 | 13412.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13412.89 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 55431.11 | 0.0 | 55431.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 55431.11 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ('MADERA',) | 1295.2 | 0.0 | 1295.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1295.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 707.81 | 0.0 | 707.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 707.81 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 120.38 | 0.0 | 120.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 120.38 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 467.01 | 0.0 | 467.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 467.01 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 7785.34 | 0.0 | 7785.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7785.34 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | IMPREVISTOS | 4415.4 | 0.0 | 4415.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4415.4 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | MATERIALES | 3369.94 | 0.0 | 3369.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3369.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 76772.34 | 0.0 | 76772.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 76772.34 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 76772.34 | 0.0 | 76772.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 76772.34 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 65713.16 | 0.0 | 65713.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 65713.16 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 11059.18 | 0.0 | 11059.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11059.18 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 |  | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | 571601.82 | 0.0 | 571601.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 571601.82 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | NIVEL 6 ¦ MUROS | 315203.87 | 0.0 | 315203.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 315203.87 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1333.2 | 0.0 | 1333.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1333.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1333.2 | 0.0 | 1333.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1333.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1333.2 | 0.0 | 1333.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1333.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 192940.39 | 0.0 | 192940.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 192940.39 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 95144.88 | 0.0 | 95144.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 95144.88 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 49213.91 | 0.0 | 49213.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 49213.91 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | ALAMBRE DE AMARRE | 5450.23 | 0.0 | 5450.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5450.23 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 10024.89 | 0.0 | 10024.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10024.89 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 15308.11 | 0.0 | 15308.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15308.11 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 15147.74 | 0.0 | 15147.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15147.74 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | ('CONCRETO',) | 87849.43 | 0.0 | 87849.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 87849.43 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 87849.43 | 0.0 | 87849.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 87849.43 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 9946.08 | 0.0 | 9946.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9946.08 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | IMPREVISTOS | 6062.96 | 0.0 | 6062.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6062.96 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | MATERIALES | 3883.12 | 0.0 | 3883.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3883.12 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | ('SUBCONTRATOS',) | 120930.28 | 0.0 | 120930.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 120930.28 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | ('SUB. CONTRATOS',) | 120930.28 | 0.0 | 120930.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 120930.28 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 107042.32 | 0.0 | 107042.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 107042.32 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 13887.96 | 0.0 | 13887.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13887.96 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | NIVEL 6 ¦ LOSAS | 256397.95 | 0.0 | 256397.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 256397.95 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 8252.0 | 0.0 | 8252.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8252.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 8252.0 | 0.0 | 8252.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8252.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 8252.0 | 0.0 | 8252.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8252.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 159612.83 | 0.0 | 159612.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 159612.83 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 71641.3 | 0.0 | 71641.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 71641.3 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 4232.35 | 0.0 | 4232.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4232.35 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4/4 | 45320.72 | 0.0 | 45320.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 45320.72 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 1051.09 | 0.0 | 1051.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1051.09 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 21037.14 | 0.0 | 21037.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 21037.14 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ('CONCRETO',) | 76944.53 | 0.0 | 76944.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 76944.53 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 15692.94 | 0.0 | 15692.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15692.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 61251.59 | 0.0 | 61251.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 61251.59 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ('MADERA',) | 2005.18 | 0.0 | 2005.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2005.18 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 830.4 | 0.0 | 830.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 830.4 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 240.76 | 0.0 | 240.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 240.76 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 934.02 | 0.0 | 934.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 934.02 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 9021.82 | 0.0 | 9021.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9021.82 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | IMPREVISTOS | 5249.14 | 0.0 | 5249.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5249.14 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | MATERIALES | 3772.68 | 0.0 | 3772.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3772.68 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 88533.12 | 0.0 | 88533.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 88533.12 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 88533.12 | 0.0 | 88533.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 88533.12 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 76178.83 | 0.0 | 76178.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 76178.83 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 12354.29 | 0.0 | 12354.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12354.29 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA |  | OBRA SECUNDARIA | 897153.23 | 0.0 | 897153.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 897153.23 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | NIVEL 1 | 178623.26 | 0.0 | 178623.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 178623.26 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('EQUIPO',) | 710.05 | 0.0 | 710.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 710.05 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 710.05 | 0.0 | 710.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 710.05 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ANDAMIOS | 710.05 | 0.0 | 710.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 710.05 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 358.84 | 0.0 | 358.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 358.84 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 358.84 | 0.0 | 358.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 358.84 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ALQUILER PUNTAL METALICO | 358.84 | 0.0 | 358.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 358.84 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 4.49 | 0.0 | 4.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.49 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 4.49 | 0.0 | 4.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.49 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | DESALOJO DE MATERIALES | 4.49 | 0.0 | 4.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.49 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('MATERIALES',) | 57999.78 | 0.0 | 57999.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 57999.78 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9873.02 | 0.0 | 9873.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9873.02 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 3361.04 | 0.0 | 3361.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3361.04 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 2531.05 | 0.0 | 2531.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2531.05 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ALAMBRE DE AMARRE | 809.34 | 0.0 | 809.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 809.34 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 169.6 | 0.0 | 169.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 169.6 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 150.31 | 0.0 | 150.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 150.31 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2642.78 | 0.0 | 2642.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2642.78 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | CLAVO DE 3" | 47.12 | 0.0 | 47.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 47.12 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 161.78 | 0.0 | 161.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 161.78 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('ADITIVOS',) | 340.25 | 0.0 | 340.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 340.25 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 295.97 | 0.0 | 295.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 295.97 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | DESENCOFRANTE | 44.28 | 0.0 | 44.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 44.28 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('AGLOMERADOS',) | 15420.42 | 0.0 | 15420.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15420.42 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 1032.2 | 0.0 | 1032.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1032.2 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | MONOCAPA GRIS | 14271.52 | 0.0 | 14271.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14271.52 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | CAL | 1.14 | 0.0 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.14 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | CEMENTO UGC | 115.56 | 0.0 | 115.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 115.56 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('AGREGADOS',) | 1251.15 | 0.0 | 1251.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1251.15 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | PIEDRIN DE 1/2" | 30.83 | 0.0 | 30.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 30.83 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | SELECTO | 1209.38 | 0.0 | 1209.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1209.38 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ARENA DE RIO | 10.94 | 0.0 | 10.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('COMBUSTIBLES',) | 15.81 | 0.0 | 15.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15.81 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | COMBUSTIBLE | 15.81 | 0.0 | 15.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15.81 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('CONCRETO',) | 15112.29 | 0.0 | 15112.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15112.29 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 3999.79 | 0.0 | 3999.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3999.79 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 607.63 | 0.0 | 607.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 607.63 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | CONCRETO CONVENCIONAL 5003 M3 | 164.3 | 0.0 | 164.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 164.3 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | CONCRETO FLUIDO 4001 M3 | 5415.89 | 0.0 | 5415.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5415.89 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 4924.68 | 0.0 | 4924.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4924.68 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('FERRETERIA',) | 757.12 | 0.0 | 757.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 757.12 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | NYLON NEGRO | 677.25 | 0.0 | 677.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 677.25 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 8" | 79.87 | 0.0 | 79.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 79.87 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('MADERA',) | 8044.27 | 0.0 | 8044.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8044.27 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | TABLA 1" X 12" X 10' | 8043.27 | 0.0 | 8043.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8043.27 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | REGLA DE 3"X2"X8' | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('MATERIALES',) | 1995.33 | 0.0 | 1995.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1995.33 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | IMPREVISTOS | 1788.95 | 0.0 | 1788.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1788.95 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | MATERIALES | 206.38 | 0.0 | 206.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 206.38 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 5190.12 | 0.0 | 5190.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5190.12 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 5190.12 | 0.0 | 5190.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5190.12 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('SUBCONTRATOS',) | 119550.1 | 0.0 | 119550.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 119550.1 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('SUB. CONTRATOS',) | 119550.1 | 0.0 | 119550.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 119550.1 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 117202.59 | 0.0 | 117202.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 117202.59 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 2347.51 | 0.0 | 2347.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2347.51 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | NIVEL 2 | 122381.75 | 0.0 | 122381.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 122381.75 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ('EQUIPO',) | 522.85 | 0.0 | 522.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 522.85 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ('EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 522.85 | 0.0 | 522.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 522.85 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ANDAMIOS | 522.85 | 0.0 | 522.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 522.85 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 326.94 | 0.0 | 326.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 326.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 326.94 | 0.0 | 326.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 326.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ALQUILER PUNTAL METALICO | 326.94 | 0.0 | 326.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 326.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 4.49 | 0.0 | 4.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.49 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 4.49 | 0.0 | 4.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.49 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | DESALOJO DE MATERIALES | 4.49 | 0.0 | 4.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.49 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ('MATERIALES',) | 34091.85 | 0.0 | 34091.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 34091.85 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ('ACERO DE REFUERZO',) | 5246.48 | 0.0 | 5246.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5246.48 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 1594.67 | 0.0 | 1594.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1594.67 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 184.44 | 0.0 | 184.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 184.44 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ALAMBRE DE AMARRE | 474.65 | 0.0 | 474.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 474.65 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 180.24 | 0.0 | 180.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 180.24 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2605.31 | 0.0 | 2605.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2605.31 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | CLAVO DE 3" | 45.39 | 0.0 | 45.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 45.39 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 161.78 | 0.0 | 161.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 161.78 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ('ADITIVOS',) | 341.51 | 0.0 | 341.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 341.51 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 309.94 | 0.0 | 309.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 309.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | DESENCOFRANTE | 31.57 | 0.0 | 31.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 31.57 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ('AGLOMERADOS',) | 11599.53 | 0.0 | 11599.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11599.53 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 1089.59 | 0.0 | 1089.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1089.59 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | MONOCAPA GRIS | 10508.8 | 0.0 | 10508.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 10508.8 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | CAL | 1.14 | 0.0 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.14 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ('CONCRETO',) | 4804.29 | 0.0 | 4804.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4804.29 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 1897.69 | 0.0 | 1897.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1897.69 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 607.63 | 0.0 | 607.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 607.63 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 2298.97 | 0.0 | 2298.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2298.97 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ('FERRETERIA',) | 83.79 | 0.0 | 83.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 83.79 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 8" | 83.79 | 0.0 | 83.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 83.79 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ('MADERA',) | 6015.39 | 0.0 | 6015.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6015.39 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | TABLA 1" X 12" X 10' | 6014.39 | 0.0 | 6014.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6014.39 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | REGLA DE 3"X2"X8' | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ('MATERIALES',) | 1138.23 | 0.0 | 1138.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1138.23 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | IMPREVISTOS | 1040.23 | 0.0 | 1040.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1040.23 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | MATERIALES | 98.0 | 0.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 98.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 4862.63 | 0.0 | 4862.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4862.63 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 4862.63 | 0.0 | 4862.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4862.63 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ('SUBCONTRATOS',) | 87435.62 | 0.0 | 87435.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 87435.62 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | ('SUB. CONTRATOS',) | 87435.62 | 0.0 | 87435.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 87435.62 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 86669.06 | 0.0 | 86669.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 86669.06 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 2 | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 766.56 | 0.0 | 766.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 766.56 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 122381.75 | 0.0 | 122381.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 122381.75 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('EQUIPO',) | 522.85 | 0.0 | 522.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 522.85 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 522.85 | 0.0 | 522.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 522.85 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ANDAMIOS | 522.85 | 0.0 | 522.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 522.85 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 326.94 | 0.0 | 326.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 326.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 326.94 | 0.0 | 326.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 326.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ALQUILER PUNTAL METALICO | 326.94 | 0.0 | 326.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 326.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 4.49 | 0.0 | 4.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.49 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 4.49 | 0.0 | 4.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.49 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | DESALOJO DE MATERIALES | 4.49 | 0.0 | 4.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.49 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('MATERIALES',) | 34091.85 | 0.0 | 34091.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 34091.85 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('ACERO DE REFUERZO',) | 5246.48 | 0.0 | 5246.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5246.48 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 1594.67 | 0.0 | 1594.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1594.67 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 184.44 | 0.0 | 184.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 184.44 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ALAMBRE DE AMARRE | 474.65 | 0.0 | 474.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 474.65 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 180.24 | 0.0 | 180.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 180.24 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2605.31 | 0.0 | 2605.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2605.31 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | CLAVO DE 3" | 45.39 | 0.0 | 45.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 45.39 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 161.78 | 0.0 | 161.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 161.78 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('ADITIVOS',) | 341.51 | 0.0 | 341.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 341.51 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 309.94 | 0.0 | 309.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 309.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | DESENCOFRANTE | 31.57 | 0.0 | 31.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 31.57 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('AGLOMERADOS',) | 11599.53 | 0.0 | 11599.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11599.53 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 1089.59 | 0.0 | 1089.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1089.59 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | MONOCAPA GRIS | 10508.8 | 0.0 | 10508.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 10508.8 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | CAL | 1.14 | 0.0 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.14 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('CONCRETO',) | 4804.29 | 0.0 | 4804.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4804.29 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 1897.69 | 0.0 | 1897.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1897.69 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 607.63 | 0.0 | 607.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 607.63 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 2298.97 | 0.0 | 2298.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2298.97 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('FERRETERIA',) | 83.79 | 0.0 | 83.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 83.79 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 8" | 83.79 | 0.0 | 83.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 83.79 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('MADERA',) | 6015.39 | 0.0 | 6015.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6015.39 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | TABLA 1" X 12" X 10' | 6014.39 | 0.0 | 6014.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6014.39 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | REGLA DE 3"X2"X8' | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('MATERIALES',) | 1138.23 | 0.0 | 1138.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1138.23 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | IMPREVISTOS | 1040.23 | 0.0 | 1040.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1040.23 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | MATERIALES | 98.0 | 0.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 98.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 4862.63 | 0.0 | 4862.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4862.63 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 4862.63 | 0.0 | 4862.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4862.63 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('SUBCONTRATOS',) | 87435.62 | 0.0 | 87435.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 87435.62 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('SUB. CONTRATOS',) | 87435.62 | 0.0 | 87435.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 87435.62 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 86669.06 | 0.0 | 86669.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 86669.06 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 766.56 | 0.0 | 766.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 766.56 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | NIVEL 4 | 122381.75 | 0.0 | 122381.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 122381.75 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('EQUIPO',) | 522.85 | 0.0 | 522.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 522.85 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 522.85 | 0.0 | 522.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 522.85 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ANDAMIOS | 522.85 | 0.0 | 522.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 522.85 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 326.94 | 0.0 | 326.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 326.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 326.94 | 0.0 | 326.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 326.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ALQUILER PUNTAL METALICO | 326.94 | 0.0 | 326.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 326.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 4.49 | 0.0 | 4.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.49 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 4.49 | 0.0 | 4.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.49 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | DESALOJO DE MATERIALES | 4.49 | 0.0 | 4.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.49 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('MATERIALES',) | 34091.85 | 0.0 | 34091.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 34091.85 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('ACERO DE REFUERZO',) | 5246.48 | 0.0 | 5246.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5246.48 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 1594.67 | 0.0 | 1594.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1594.67 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 184.44 | 0.0 | 184.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 184.44 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ALAMBRE DE AMARRE | 474.65 | 0.0 | 474.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 474.65 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 180.24 | 0.0 | 180.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 180.24 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2605.31 | 0.0 | 2605.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2605.31 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | CLAVO DE 3" | 45.39 | 0.0 | 45.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 45.39 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 161.78 | 0.0 | 161.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 161.78 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('ADITIVOS',) | 341.51 | 0.0 | 341.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 341.51 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 309.94 | 0.0 | 309.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 309.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | DESENCOFRANTE | 31.57 | 0.0 | 31.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 31.57 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('AGLOMERADOS',) | 11599.53 | 0.0 | 11599.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11599.53 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 1089.59 | 0.0 | 1089.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1089.59 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | MONOCAPA GRIS | 10508.8 | 0.0 | 10508.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 10508.8 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | CAL | 1.14 | 0.0 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.14 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('CONCRETO',) | 4804.29 | 0.0 | 4804.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4804.29 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 1897.69 | 0.0 | 1897.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1897.69 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 607.63 | 0.0 | 607.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 607.63 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 2298.97 | 0.0 | 2298.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2298.97 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('FERRETERIA',) | 83.79 | 0.0 | 83.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 83.79 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 8" | 83.79 | 0.0 | 83.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 83.79 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('MADERA',) | 6015.39 | 0.0 | 6015.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6015.39 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | TABLA 1" X 12" X 10' | 6014.39 | 0.0 | 6014.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6014.39 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | REGLA DE 3"X2"X8' | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('MATERIALES',) | 1138.23 | 0.0 | 1138.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1138.23 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | IMPREVISTOS | 1040.23 | 0.0 | 1040.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1040.23 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | MATERIALES | 98.0 | 0.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 98.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 4862.63 | 0.0 | 4862.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4862.63 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 4862.63 | 0.0 | 4862.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4862.63 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('SUBCONTRATOS',) | 87435.62 | 0.0 | 87435.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 87435.62 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('SUB. CONTRATOS',) | 87435.62 | 0.0 | 87435.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 87435.62 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 86669.06 | 0.0 | 86669.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 86669.06 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 766.56 | 0.0 | 766.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 766.56 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | NIVEL 5 | 122381.75 | 0.0 | 122381.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 122381.75 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('EQUIPO',) | 522.85 | 0.0 | 522.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 522.85 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 522.85 | 0.0 | 522.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 522.85 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ANDAMIOS | 522.85 | 0.0 | 522.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 522.85 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 326.94 | 0.0 | 326.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 326.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 326.94 | 0.0 | 326.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 326.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ALQUILER PUNTAL METALICO | 326.94 | 0.0 | 326.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 326.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 4.49 | 0.0 | 4.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.49 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 4.49 | 0.0 | 4.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.49 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | DESALOJO DE MATERIALES | 4.49 | 0.0 | 4.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.49 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('MATERIALES',) | 34091.85 | 0.0 | 34091.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 34091.85 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('ACERO DE REFUERZO',) | 5246.48 | 0.0 | 5246.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5246.48 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 1594.67 | 0.0 | 1594.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1594.67 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 184.44 | 0.0 | 184.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 184.44 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ALAMBRE DE AMARRE | 474.65 | 0.0 | 474.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 474.65 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 180.24 | 0.0 | 180.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 180.24 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2605.31 | 0.0 | 2605.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2605.31 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | CLAVO DE 3" | 45.39 | 0.0 | 45.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 45.39 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 161.78 | 0.0 | 161.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 161.78 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('ADITIVOS',) | 341.51 | 0.0 | 341.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 341.51 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 309.94 | 0.0 | 309.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 309.94 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | DESENCOFRANTE | 31.57 | 0.0 | 31.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 31.57 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('AGLOMERADOS',) | 11599.53 | 0.0 | 11599.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11599.53 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 1089.59 | 0.0 | 1089.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1089.59 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | MONOCAPA GRIS | 10508.8 | 0.0 | 10508.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 10508.8 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | CAL | 1.14 | 0.0 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.14 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('CONCRETO',) | 4804.29 | 0.0 | 4804.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4804.29 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 1897.69 | 0.0 | 1897.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1897.69 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 607.63 | 0.0 | 607.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 607.63 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 2298.97 | 0.0 | 2298.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2298.97 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('FERRETERIA',) | 83.79 | 0.0 | 83.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 83.79 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 8" | 83.79 | 0.0 | 83.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 83.79 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('MADERA',) | 6015.39 | 0.0 | 6015.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6015.39 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | TABLA 1" X 12" X 10' | 6014.39 | 0.0 | 6014.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6014.39 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | REGLA DE 3"X2"X8' | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('MATERIALES',) | 1138.23 | 0.0 | 1138.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1138.23 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | IMPREVISTOS | 1040.23 | 0.0 | 1040.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1040.23 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | MATERIALES | 98.0 | 0.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 98.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 4862.63 | 0.0 | 4862.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4862.63 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 4862.63 | 0.0 | 4862.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4862.63 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('SUBCONTRATOS',) | 87435.62 | 0.0 | 87435.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 87435.62 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('SUB. CONTRATOS',) | 87435.62 | 0.0 | 87435.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 87435.62 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 86669.06 | 0.0 | 86669.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 86669.06 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 766.56 | 0.0 | 766.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 766.56 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | NIVEL 6 | 229002.97 | 0.0 | 229002.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 229002.97 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('EQUIPO',) | 572.44 | 0.0 | 572.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 572.44 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 572.44 | 0.0 | 572.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 572.44 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ANDAMIOS | 572.44 | 0.0 | 572.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 572.44 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 81.7 | 0.0 | 81.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 81.7 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 81.7 | 0.0 | 81.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 81.7 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ALQUILER PUNTAL METALICO | 81.7 | 0.0 | 81.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 81.7 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('MATERIALES',) | 108096.04 | 0.0 | 108096.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 108096.04 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('ACERO DE REFUERZO',) | 9868.03 | 0.0 | 9868.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9868.03 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ELECTROMALLA 6X6 DE 4.5/4.5 | 4523.82 | 0.0 | 4523.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4523.82 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ALAMBRE DE AMARRE | 910.31 | 0.0 | 910.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 910.31 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 786.08 | 0.0 | 786.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 786.08 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 3285.85 | 0.0 | 3285.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3285.85 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | CLAVO DE 3" | 199.52 | 0.0 | 199.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 199.52 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 162.45 | 0.0 | 162.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 162.45 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('ADITIVOS',) | 1017.92 | 0.0 | 1017.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1017.92 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 1017.92 | 0.0 | 1017.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1017.92 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('AGLOMERADOS',) | 17794.45 | 0.0 | 17794.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 17794.45 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 6288.91 | 0.0 | 6288.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6288.91 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | MONOCAPA GRIS | 11505.54 | 0.0 | 11505.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11505.54 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('CONCRETO',) | 24313.26 | 0.0 | 24313.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 24313.26 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 5383.55 | 0.0 | 5383.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5383.55 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 18929.71 | 0.0 | 18929.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 18929.71 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('FERRETERIA',) | 285.53 | 0.0 | 285.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 285.53 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 8" | 285.53 | 0.0 | 285.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 285.53 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('MADERA',) | 7950.59 | 0.0 | 7950.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7950.59 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | TABLA 1" X 12" X 10' | 7950.59 | 0.0 | 7950.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7950.59 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('MATERIALES',) | 3559.74 | 0.0 | 3559.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3559.74 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | IMPREVISTOS | 3281.78 | 0.0 | 3281.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3281.78 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | MATERIALES | 277.96 | 0.0 | 277.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 277.96 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 37558.95 | 0.0 | 37558.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 37558.95 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | IMPERMEABILIZANTE | 37558.95 | 0.0 | 37558.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 37558.95 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 5747.57 | 0.0 | 5747.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5747.57 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 5747.57 | 0.0 | 5747.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5747.57 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('SUBCONTRATOS',) | 120252.79 | 0.0 | 120252.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 120252.79 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('SUB. CONTRATOS',) | 120252.79 | 0.0 | 120252.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 120252.79 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 116328.45 | 0.0 | 116328.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 116328.45 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3924.34 | 0.0 | 3924.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3924.34 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | ACABADOS FINALES |  | ACABADOS FINALES | 1325600.0 | 0.0 | 1325600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1325600.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | ACABADOS FINALES | ACABADOS FINALES | ACABADOS FINALES | 1325600.0 | 0.0 | 1325600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1325600.0 | 0.0
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | ACABADOS FINALES | ACABADOS FINALES | ('MATERIALES',) | 38609.71 | 0.0 | 38609.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 38609.71 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | ACABADOS FINALES | ACABADOS FINALES | ('MATERIALES',) | 38609.71 | 0.0 | 38609.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 38609.71 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | ACABADOS FINALES | ACABADOS FINALES | IMPREVISTOS | 38609.71 | 0.0 | 38609.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 38609.71 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | ACABADOS FINALES | ACABADOS FINALES | ('SUBCONTRATOS',) | 1286990.29 | 0.0 | 1286990.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1286990.29 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | ACABADOS FINALES | ACABADOS FINALES | ('SUB. CONTRATO DE CARPINTERIA',) | 1286990.29 | 0.0 | 1286990.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1286990.29 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | ACABADOS FINALES | ACABADOS FINALES | SUBCONTRATO DE FABRICACION INSTALACION CLOSETH | 455145.63 | 0.0 | 455145.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 455145.63 | 0.00
LUZEA APARTAMENTOS | LUZEA APARTAMENTOS OBRA CIVIL TORRE 10 | ACABADOS FINALES | ACABADOS FINALES | SUBCONTRATO DE FABRICACION INSTALACION COCINAS | 831844.66 | 0.0 | 831844.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 831844.66 | 0.00