## Data_EVM
Proyecto | Modelo | Actividad | Tarea | Detalle/WBS | Presupuesto Base | Ajustes | Presupuesto Ajustado | Anticipos | Costo Real | Costo Ajustado | % Avance Fis | Valor Ganado | Variacion Costo | CPI | EAC | VAC
APARTAMENTOS GIRONA |  |  |  | APARTAMENTOS GIRONA | 15723296.6 | 239258.5496 | 15962555.1496 | 304585.52 | 2293825.07 | 1989239.55 | 12.08 | 1928276.66207168 | -60962.88792832 | 0.9693536718952124192382963630 | 16467214.81788079470198675497 | -504659.66828079470198675497
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA |  |  | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | 2100020.38 | 0.0 | 2100020.38 | 0.0 | 383472.59 | 383472.59 | 15.43 | 324033.144634 | -59439.445366 | 0.8449968865675640597936869490 | 2485240.375891121192482177576 | -385219.995891121192482177576
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA |  | INDIRECTOS DE OBRA | 2100020.38 | 0.0 | 2100020.38 | 0.0 | 383472.59 | 383472.59 | 15.43 | 324033.144634 | -59439.445366 | 0.8449968865675640597936869490 | 2485240.375891121192482177576 | -385219.995891121192482177576
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | 496991.58 | 0.0 | 496991.58 | 0.0 | 163084.18 | 163084.18 | 27.0 | 134187.7266 | -28896.4534 | 0.8228126517237907441420743569 | 604015.4814814814814814814815 | -107023.9014814814814814814815
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('MANO DE OBRA',) | 447145.31 | 0.0 | 447145.31 | 0.0 | 88921.25 | 88921.25 | 27.0 | 120729.2337 | 31807.9837 | 1.357709587978126713243459803 | 329337.9629629629629629629629 | 117807.3470370370370370370371
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 447145.31 | 0.0 | 447145.31 | 0.0 | 88921.25 | 88921.25 | 27.0 | 120729.2337 | 31807.9837 | 1.357709587978126713243459803 | 329337.9629629629629629629629 | 117807.3470370370370370370371
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | IGSS PATRONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3948.74 | 3948.74 | 27.0 | 0.000 | -3948.740 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | BONIF. DECRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7008.31 | 7008.31 | 27.0 | 0.000 | -7008.310 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | IRTRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 370.07 | 370.07 | 27.0 | 0.000 | -370.070 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | INTECAP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 370.07 | 370.07 | 27.0 | 0.000 | -370.070 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | BONO 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3084.0 | 3084.0 | 27.0 | 0.000 | -3084.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | AGUINALDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3084.0 | 3084.0 | 27.0 | 0.000 | -3084.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | INDEMNIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3597.18 | 3597.18 | 27.0 | 0.000 | -3597.180 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | MANO DE OBRA AYUDANTE | 199385.09 | 0.0 | 199385.09 | 0.0 | 15401.04 | 15401.04 | 27.0 | 53833.9743 | 38432.9343 | 3.495476558725904224649763912 | 57040.88888888888888888888889 | 142344.2011111111111111111111
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | MANO DE OBRA SEGURIDAD INDUSTRIAL | 70560.0 | 0.0 | 70560.0 | 0.0 | 3860.51 | 3860.51 | 27.0 | 19051.200 | 15190.690 | 4.934892022038538949517032724 | 14298.18518518518518518518518 | 56261.81481481481481481481482
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | PERSONAL DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11034.98 | 11034.98 | 27.0 | 0.000 | -11034.980 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | PROVISION PRESTACIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18250.12 | 18250.12 | 27.0 | 0.000 | -18250.120 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | MANO DE OBRA BODEGUERO | 57634.75 | 0.0 | 57634.75 | 0.0 | 3144.44 | 3144.44 | 27.0 | 15561.3825 | 12416.9425 | 4.948856553154138733764994721 | 11646.07407407407407407407407 | 45988.67592592592592592592593
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | MANO DE OBRA ELECTRICIDAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 643.56 | 643.56 | 27.0 | 0.000 | -643.560 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | SUELDOS ADMON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.79 | 40.79 | 27.0 | 0.000 | -40.790 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | VACACIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1543.23 | 1543.23 | 27.0 | 0.000 | -1543.230 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | MANO DE OBRA ALBA?IL / MAESTRO DE OBRA | 119565.47 | 0.0 | 119565.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 32282.6769 | 32282.6769 | 32282.6769 | 3.703703703703703703703703704 | 119561.7662962962962962962963
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | MANO DE OBRA ALBAÑIL / MAESTRO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13540.21 | 13540.21 | 27.0 | 0.000 | -13540.210 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74162.93 | 74162.93 | 27.0 | 0.000 | -74162.930 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74162.93 | 74162.93 | 27.0 | 0.000 | -74162.930 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74162.93 | 74162.93 | 27.0 | 0.000 | -74162.930 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 49846.27 | 0.0 | 49846.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 13458.4929 | 13458.4929 | 13458.4929 | 3.703703703703703703703703704 | 49842.56629629629629629629630
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('SERVICIOS BASICOS',) | 49846.27 | 0.0 | 49846.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 13458.4929 | 13458.4929 | 13458.4929 | 3.703703703703703703703703704 | 49842.56629629629629629629630
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | SERVICIO DE SEGURIDAD | 49846.27 | 0.0 | 49846.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 13458.4929 | 13458.4929 | 13458.4929 | 3.703703703703703703703703704 | 49842.56629629629629629629630
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | HERRAMIENTO Y EQUIPO | 657412.64 | 0.0 | 657412.64 | 0.0 | 78787.23 | 78787.23 | 10.0 | 65741.264 | -13045.966 | 0.8344152218576538355263917769 | 787872.3000000000000000000000 | -130459.6600000000000000000000
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('MATERIALES',) | 19936.0 | 0.0 | 19936.0 | 0.0 | 9534.94 | 9534.94 | 10.0 | 1993.60 | -7541.34 | 0.2090836439453211032266590036 | 95349.40000000000000000000001 | -75413.40000000000000000000001
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('ELECTRICIDAD',) | 8400.0 | 0.0 | 8400.0 | 0.0 | 4438.27 | 4438.27 | 10.0 | 840.00 | -3598.27 | 0.1892629335304071180888048722 | 44382.69999999999999999999999 | -35982.69999999999999999999999
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ESPIGAS DE HULE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.52 | 37.52 | 10.0 | 0.00 | -37.52 | 0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | LAMPARA LED TIPO REFLECTOR DE 30W | 2800.0 | 0.0 | 2800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 280.00 | 280.00 | 280.0 | 10 | 2790.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | MANGUERA LED ROLLO 5M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.75 | 34.75 | 10.0 | 0.00 | -34.75 | 0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | EXTENSION ELECTRICA | 5600.0 | 0.0 | 5600.0 | 0.0 | 4350.0 | 4350.0 | 10.0 | 560.00 | -3790.00 | 0.1287356321839080459770114943 | 43499.99999999999999999999998 | -37899.99999999999999999999998
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CINTA DE AISLAR SCOTCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 10.0 | 0.00 | -16.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('FERRETERIA',) | 11536.0 | 0.0 | 11536.0 | 0.0 | 2368.38 | 2368.38 | 10.0 | 1153.60 | -1214.78 | 0.4870839983448601997990187385 | 23683.80000000000000000000000 | -12147.80000000000000000000000
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BROCAS PARA MADERA DE 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.3 | 49.3 | 10.0 | 0.00 | -49.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | DISCOS P/CORTE D/CONCRETO DIAMANTADO DE 9" | 11200.0 | 0.0 | 11200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 1120.00 | 1120.00 | 1120.0 | 10 | 11190.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 807.94 | 807.94 | 10.0 | 0.00 | -807.94 | 0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 312.5 | 312.5 | 10.0 | 0.00 | -312.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CINTA DOBLE CARA TRASPARENTE 3/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 0.00 | -8.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BROCA DE 3/8" | 336.0 | 0.0 | 336.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 33.60 | 33.60 | 33.6 | 10 | 326.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | DISCO CIRCULAR CORTE DE MADERA 7 1/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 495.12 | 495.12 | 10.0 | 0.00 | -495.12 | 0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CANDADO YALE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 695.52 | 695.52 | 10.0 | 0.00 | -695.52 | 0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.09 | 18.09 | 10.0 | 0.00 | -18.09 | 0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.09 | 18.09 | 10.0 | 0.00 | -18.09 | 0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 316.55 | 316.55 | 10.0 | 0.00 | -316.55 | 0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 243.05 | 243.05 | 10.0 | 0.00 | -243.05 | 0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CEMENTO 5800 PSI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.5 | 73.5 | 10.0 | 0.00 | -73.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('BOTIQUIN',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.00 | -10.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CINTA ADHESIVA O ESPARADRAPO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.00 | -10.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('COMBUSTIBLES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2206.53 | 2206.53 | 10.0 | 0.00 | -2206.53 | 0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1304.4 | 1304.4 | 10.0 | 0.00 | -1304.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | SUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 324.98 | 324.98 | 10.0 | 0.00 | -324.98 | 0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | REGULAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 375.15 | 375.15 | 10.0 | 0.00 | -375.15 | 0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | IDP REGULAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.21 | 75.21 | 10.0 | 0.00 | -75.21 | 0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | IDP SUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | 63.0 | 10.0 | 0.00 | -63.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | IDP DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.79 | 63.79 | 10.0 | 0.00 | -63.79 | 0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.79 | 43.79 | 10.0 | 0.00 | -43.79 | 0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ESCOBAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.94 | 31.94 | 10.0 | 0.00 | -31.94 | 0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PAPEL HIGIENICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.85 | 11.85 | 10.0 | 0.00 | -11.85 | 0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 133.33 | 133.33 | 10.0 | 0.00 | -133.33 | 0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ESPUMA EXPANSIVA SISTA 500 ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 133.33 | 133.33 | 10.0 | 0.00 | -133.33 | 0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 57600.0 | 0.0 | 57600.0 | 0.0 | 24178.75 | 24178.75 | 10.0 | 5760.00 | -18418.75 | 0.2382257147288424753140671044 | 241787.5000000000000000000000 | -184187.5000000000000000000000
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 57600.0 | 0.0 | 57600.0 | 0.0 | 24150.0 | 24150.0 | 10.0 | 5760.00 | -18390.00 | 0.2385093167701863354037267081 | 241500.0000000000000000000000 | -183900.0000000000000000000000
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | DESALOJO DE MATERIALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 1800.0 | 10.0 | 0.00 | -1800.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | FLETES | 57600.0 | 0.0 | 57600.0 | 0.0 | 22350.0 | 22350.0 | 10.0 | 5760.00 | -16590.00 | 0.2577181208053691275167785235 | 223500.0000000000000000000000 | -165900.0000000000000000000000
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('GASTOS INDIRECTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.75 | 28.75 | 10.0 | 0.00 | -28.75 | 0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | INSECTICIDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.75 | 28.75 | 10.0 | 0.00 | -28.75 | 0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('EQUIPO',) | 239316.64 | 0.0 | 239316.64 | 0.0 | 18759.19 | 18759.19 | 10.0 | 23931.664 | 5172.474 | 1.275730135469601832488502968 | 187591.9000000000000000000001 | 51724.7399999999999999999999
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 4868.8 | 0.0 | 4868.8 | 0.0 | 13320.12 | 13320.12 | 10.0 | 486.88 | -12833.24 | 0.03655222325324396476908616439 | 133201.2000000000000000000000 | -128332.4000000000000000000000
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CUBETAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 250.05 | 250.05 | 10.0 | 0.00 | -250.05 | 0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | MANGUERA P/AGUA DE 1/2" COLOR VERDE 30 MTS | 560.0 | 0.0 | 560.0 | 0.0 | 237.5 | 237.5 | 10.0 | 56.00 | -181.50 | 0.2357894736842105263157894737 | 2375.000000000000000000000000 | -1815.000000000000000000000000
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | MACHETE TIPO VIZCANIO DE 14" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.48 | 46.48 | 10.0 | 0.00 | -46.48 | 0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PALA CON CABO | 224.0 | 0.0 | 224.0 | 0.0 | 320.0 | 320.0 | 10.0 | 22.40 | -297.60 | 0.07 | 3.20E+3 | -2976.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PIOCHA C/CABO | 224.0 | 0.0 | 224.0 | 0.0 | 899.88 | 899.88 | 10.0 | 22.40 | -877.48 | 0.02489220784993554696181713117 | 8998.800000000000000000000001 | -8774.800000000000000000000001
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BARRETAS LARGAS | 358.4 | 0.0 | 358.4 | 0.0 | 777.75 | 777.75 | 10.0 | 35.84 | -741.91 | 0.04608164577306332369013179042 | 7777.500000000000000000000000 | -7419.100000000000000000000000
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | RADIO COMUNICADOR PORTATIL | 2920.0 | 0.0 | 2920.0 | 0.0 | 8400.0 | 8400.0 | 10.0 | 292.00 | -8108.00 | 0.03476190476190476190476190476 | 84000.00000000000000000000000 | -81080.00000000000000000000000
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | CARRETA DE MANO | 358.4 | 0.0 | 358.4 | 0.0 | 1204.62 | 1204.62 | 10.0 | 35.84 | -1168.78 | 0.02975212100081353455861599509 | 12046.20000000000000000000000 | -11687.80000000000000000000000
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | AZADON C/CABO DE 3 LIBRAS | 224.0 | 0.0 | 224.0 | 0.0 | 309.88 | 309.88 | 10.0 | 22.40 | -287.48 | 0.07228604621143668516845230412 | 3098.800000000000000000000000 | -2874.800000000000000000000000
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ALMADANA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 478.26 | 478.26 | 10.0 | 0.00 | -478.26 | 0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PISTOLA PLASTICA TRUPER DE 8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 10.0 | 0.00 | -50.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | SACATIERRAS CLASSIC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 345.7 | 345.7 | 10.0 | 0.00 | -345.70 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('HERRAMIENTA ELECTRICA',) | 8400.0 | 0.0 | 8400.0 | 0.0 | 5305.05 | 5305.05 | 10.0 | 840.00 | -4465.05 | 0.1583396951960867475330109990 | 53050.49999999999999999999998 | -44650.49999999999999999999998
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PULIDORA TIPO ESMERILADORA 4 1/2" PULG. 1100W | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1044.98 | 1044.98 | 10.0 | 0.00 | -1044.98 | 0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | PULIDORA TIPO ESMERILADORA 9 PULG. 2000W | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2145.1 | 2145.1 | 10.0 | 0.00 | -2145.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BARRENO ROTOMARTILLO ELEC. TRUPER 1/2 | 8400.0 | 0.0 | 8400.0 | 0.0 | 854.99 | 854.99 | 10.0 | 840.00 | -14.99 | 0.9824676312003649165487315641 | 8549.900000000000000000000000 | -149.900000000000000000000000
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | SIERRA CIRCULAR INDUSTRIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 629.99 | 629.99 | 10.0 | 0.00 | -629.99 | 0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | SIERRA CIRCULAR PROFESIONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 629.99 | 629.99 | 10.0 | 0.00 | -629.99 | 0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.35 | 61.35 | 10.0 | 0.00 | -61.35 | 0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BOTIQUIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.35 | 61.35 | 10.0 | 0.00 | -61.35 | 0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.67 | 72.67 | 10.0 | 0.00 | -72.67 | 0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | HILO NYLON P/ALBAÑIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.67 | 32.67 | 10.0 | 0.00 | -32.67 | 0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | MARTILLO C/SACA CLAVOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 10.0 | 0.00 | -40.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 71160.0 | 0.0 | 71160.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 7116.00 | 7116.00 | 7116.0 | 10 | 71150.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ANDAMIOS | 56160.0 | 0.0 | 56160.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 5616.00 | 5616.00 | 5616.0 | 10 | 56150.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | VIBRADOR ELECTRICO PARA CONCRETO (COMPLETO) | 15000.0 | 0.0 | 15000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.0 | 10 | 14990.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('VEHICULO',) | 154887.84 | 0.0 | 154887.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 15488.784 | 15488.784 | 15488.784 | 1E+1 | 154877.84
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ANDAMIO COLGANTE | 154887.84 | 0.0 | 154887.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 15488.784 | 15488.784 | 15488.784 | 1E+1 | 154877.84
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 336060.0 | 0.0 | 336060.0 | 0.0 | 22486.29 | 22486.29 | 10.0 | 33606.00 | 11119.71 | 1.494510655159210345503860352 | 224862.9000000000000000000000 | 111197.1000000000000000000000
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 336060.0 | 0.0 | 336060.0 | 0.0 | 16111.29 | 16111.29 | 10.0 | 33606.00 | 17494.71 | 2.085866494861677742750580494 | 161112.9000000000000000000000 | 174947.1000000000000000000000
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ALQUILER DE MAQUINARIA | 17300.0 | 0.0 | 17300.0 | 0.0 | 3900.01 | 3900.01 | 10.0 | 1730.00 | -2170.01 | 0.4435886061830610690741818611 | 39000.10000000000000000000000 | -21700.10000000000000000000000
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | HERRAMIENTAS Y EQUIPO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8855.08 | 8855.08 | 10.0 | 0.00 | -8855.08 | 0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ELEVADOR DE CARGA | 53320.0 | 0.0 | 53320.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 5332.00 | 5332.00 | 5332.0 | 10 | 53310.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BATEAS | 1120.0 | 0.0 | 1120.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 112.00 | 112.00 | 112.0 | 10 | 1110.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ALQUILER ESCALERAS METALICAS PARA ANDAMIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 580.0 | 580.0 | 10.0 | 0.00 | -580.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS COMPLETOS C/(2MARCO, 2CRUCERTAS Y 4CONECTORES) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 416.0 | 416.0 | 10.0 | 0.00 | -416.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ALQUILER PLATAFORMAS DE ANDAMIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 760.0 | 760.0 | 10.0 | 0.00 | -760.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ALQUILER DE MEZCLADORA DE CONCRETO A GASOLINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1600.2 | 1600.2 | 10.0 | 0.00 | -1600.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | RENTA DE COMPACTADORA BAILARINA | 13440.0 | 0.0 | 13440.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 1344.00 | 1344.00 | 1344.0 | 10 | 13430.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ALQUILER FORMALETA DE METAL Y ACCESORIOS | 250880.0 | 0.0 | 250880.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 25088.00 | 25088.00 | 25088.0 | 10 | 250870.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('SERVICIO Y MANTENIMIENTO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6375.0 | 6375.0 | 10.0 | 0.00 | -6375.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BANCOS METALICOS DE TRABAJO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6375.0 | 6375.0 | 10.0 | 0.00 | -6375.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 4500.0 | 0.0 | 4500.0 | 0.0 | 178.05 | 178.05 | 10.0 | 450.00 | 271.95 | 2.527379949452401010951979781 | 1780.500000000000000000000000 | 2719.500000000000000000000000
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS',) | 4500.0 | 0.0 | 4500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 450.00 | 450.00 | 450.0 | 10 | 4490.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | IMPRESORAS | 1000.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 100.00 | 100.00 | 100.0 | 10 | 990.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | COMPUTADORAS LAPTOP | 3500.0 | 0.0 | 3500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 350.00 | 350.00 | 350.0 | 10 | 3490.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('CONSUMIBLES CAFETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.25 | 35.25 | 10.0 | 0.00 | -35.25 | 0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | BOLSA PLASTICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.25 | 35.25 | 10.0 | 0.00 | -35.25 | 0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('PAPELERIA Y UTILES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.8 | 82.8 | 10.0 | 0.00 | -82.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ENGRAPADORA FAST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 24.0 | 10.0 | 0.00 | -24.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ARCHIVADOR AMP. BASICO MEDIA CARTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.8 | 58.8 | 10.0 | 0.00 | -58.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('SERVICIOS BASICOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 10.0 | 0.00 | -60.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | TELEFONO E INTERNET | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 10.0 | 0.00 | -60.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3650.01 | 3650.01 | 10.0 | 0.00 | -3650.01 | 0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3650.01 | 3650.01 | 10.0 | 0.00 | -3650.01 | 0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTO Y EQUIPO | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3650.01 | 3650.01 | 10.0 | 0.00 | -3650.01 | 0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | TOPOGRAFIA | 43680.0 | 0.0 | 43680.0 | 0.0 | 13328.05 | 13328.05 | 26.0 | 11356.800 | -1971.250 | 0.8520976436913126826505002607 | 51261.73076923076923076923077 | -7581.73076923076923076923077
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('SUBCONTRATOS',) | 43680.0 | 0.0 | 43680.0 | 0.0 | 13328.05 | 13328.05 | 26.0 | 11356.800 | -1971.250 | 0.8520976436913126826505002607 | 51261.73076923076923076923077 | -7581.73076923076923076923077
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('SUB CONTRATO MOVIMIENTO DE TIERRA',) | 43680.0 | 0.0 | 43680.0 | 0.0 | 13328.05 | 13328.05 | 26.0 | 11356.800 | -1971.250 | 0.8520976436913126826505002607 | 51261.73076923076923076923077 | -7581.73076923076923076923077
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | SUBCONTRATO SERVICIOS DE TOPOGRAFIA | 43680.0 | 0.0 | 43680.0 | 0.0 | 13328.05 | 13328.05 | 26.0 | 11356.800 | -1971.250 | 0.8520976436913126826505002607 | 51261.73076923076923076923077 | -7581.73076923076923076923077
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | 199508.8 | 0.0 | 199508.8 | 0.0 | 91291.22 | 91291.22 | 41.0 | 81798.608 | -9492.612 | 0.8960183465616956373241588841 | 222661.5121951219512195121951 | -23152.7121951219512195121951
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 135200.0 | 0.0 | 135200.0 | 0.0 | 12075.0 | 12075.0 | 41.0 | 55432.000 | 43357.000 | 4.590641821946169772256728778 | 29451.21951219512195121951220 | 105748.7804878048780487804878
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 135200.0 | 0.0 | 135200.0 | 0.0 | 11475.0 | 11475.0 | 41.0 | 55432.000 | 43957.000 | 4.830675381263616557734204793 | 27987.80487804878048780487805 | 107212.1951219512195121951220
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | INSTALACIONES PROVISIONALES | 89600.0 | 0.0 | 89600.0 | 0.0 | 1575.0 | 1575.0 | 41.0 | 36736.000 | 35161.000 | 23.32444444444444444444444444 | 3841.463414634146341463414635 | 85758.53658536585365853658536
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES | 45600.0 | 0.0 | 45600.0 | 0.0 | 9900.0 | 9900.0 | 41.0 | 18696.000 | 8796.000 | 1.888484848484848484848484848 | 24146.34146341463414634146342 | 21453.65853658536585365853658
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 41.0 | 0.000 | -600.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | VIAJES DE SELECTO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 41.0 | 0.000 | -600.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 64308.8 | 0.0 | 64308.8 | 0.0 | 4775.52 | 4775.52 | 41.0 | 26366.608 | 21591.088 | 5.521201460783328307702616678 | 11647.60975609756097560975610 | 52661.19024390243902439024390
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('SERVICIOS BASICOS',) | 64308.8 | 0.0 | 64308.8 | 0.0 | 3681.04 | 3681.04 | 41.0 | 26366.608 | 22685.568 | 7.162814856670940821072305653 | 8978.146341463414634146341463 | 55330.65365853658536585365854
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ALQUILER DE VIVIENDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3301.04 | 3301.04 | 41.0 | 0.000 | -3301.040 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ENERGIA ELECTRICA | 42268.8 | 0.0 | 42268.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 17330.208 | 17330.208 | 17330.208 | 2.439024390243902439024390244 | 42266.36097560975609756097561
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | AGUA | 22040.0 | 0.0 | 22040.0 | 0.0 | 380.0 | 380.0 | 41.0 | 9036.400 | 8656.400 | 23.78 | 926.8292682926829268292682927 | 21113.17073170731707317073171
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.5 | 1018.5 | 41.0 | 0.000 | -1018.500 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | CAMARAS ADHUA 2MPX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 651.0 | 651.0 | 41.0 | 0.000 | -651.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | UPS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 367.5 | 367.5 | 41.0 | 0.000 | -367.500 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 41.0 | 0.000 | -10.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | COPIA DE LLAVES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 41.0 | 0.000 | -10.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('PAPELERIA Y UTILES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.98 | 65.98 | 41.0 | 0.000 | -65.980 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | PAPEL P/ FOTOCOPIADORA CARTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.98 | 65.98 | 41.0 | 0.000 | -65.980 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2645.97 | 2645.97 | 41.0 | 0.000 | -2645.970 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('HERRAMIENTA ELECTRICA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1484.98 | 1484.98 | 41.0 | 0.000 | -1484.980 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | BARRENO ROTOMARTILLO ELEC. TRUPER 1/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 854.99 | 854.99 | 41.0 | 0.000 | -854.990 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | SIERRA CIRCULAR PROFESIONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 629.99 | 629.99 | 41.0 | 0.000 | -629.990 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1143.99 | 1143.99 | 41.0 | 0.000 | -1143.990 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | SERRUCHO PARA TABLAYESO 12" TOTAL (3006) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 41.0 | 0.000 | -45.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | MARTILLO DE HULE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 69.0 | 41.0 | 0.000 | -69.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ENGRAPADORA MARCA TRUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.99 | 29.99 | 41.0 | 0.000 | -29.990 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | PLOMO DE CENTRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 41.0 | 0.000 | -25.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | MACHETE PULIDO DE 18" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 41.0 | 0.000 | -25.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | RACK CERRADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 525.0 | 525.0 | 41.0 | 0.000 | -525.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | BOMBA PARA FUMIGAR (MATABI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 425.0 | 425.0 | 41.0 | 0.000 | -425.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 41.0 | 0.000 | -17.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | HILO NYLON P/ALBAÑIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 41.0 | 0.000 | -17.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61771.16 | 61771.16 | 41.0 | 0.000 | -61771.160 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28475.66 | 28475.66 | 41.0 | 0.000 | -28475.660 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ACERO DE 5/8 X 9 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7868.67 | 7868.67 | 41.0 | 0.000 | -7868.670 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19878.53 | 19878.53 | 41.0 | 0.000 | -19878.530 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.86 | 55.86 | 41.0 | 0.000 | -55.860 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 193.6 | 193.6 | 41.0 | 0.000 | -193.600 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175.0 | 175.0 | 41.0 | 0.000 | -175.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | CLAVO DE LAMINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 304.0 | 304.0 | 41.0 | 0.000 | -304.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1344.88 | 1344.88 | 41.0 | 0.000 | -1344.880 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | CEMENTO UGC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1344.88 | 1344.88 | 41.0 | 0.000 | -1344.880 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('CARPINTERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 178.68 | 178.68 | 41.0 | 0.000 | -178.680 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | BISAGRA 4 X 4 DORADAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 120.0 | 41.0 | 0.000 | -120.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | PASADOR CORREDIZO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.68 | 58.68 | 41.0 | 0.000 | -58.680 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 508.68 | 508.68 | 41.0 | 0.000 | -508.680 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.58 | 14.58 | 41.0 | 0.000 | -14.580 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | SOPORTE PARA GANCHO DE ACOMETIDA DE 1 1/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 41.0 | 0.000 | -12.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | TOMACORRIENTE DE SOBRE PONER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 41.0 | 0.000 | -30.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | CABLE PARALELO #12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 452.1 | 452.1 | 41.0 | 0.000 | -452.100 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('EQUIPAMENTO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2300.91 | 2300.91 | 41.0 | 0.000 | -2300.910 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | BASURERO PARA COLGAR A LA PARED DE ACERO INOXIDABLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.98 | 89.98 | 41.0 | 0.000 | -89.980 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | MESA PLEGABLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 899.99 | 899.99 | 41.0 | 0.000 | -899.990 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | SILLA PLEGABLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1310.94 | 1310.94 | 41.0 | 0.000 | -1310.940 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7260.0 | 7260.0 | 41.0 | 0.000 | -7260.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 159.58 | 159.58 | 41.0 | 0.000 | -159.580 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 804.17 | 804.17 | 41.0 | 0.000 | -804.170 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | LAMINA GAL. DE 12 PIES 28MM ACANALADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 852.0 | 852.0 | 41.0 | 0.000 | -852.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | TARUGO PLASTICO 3/8" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 9.6 | 41.0 | 0.000 | -9.600 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ARMELLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 41.0 | 0.000 | -90.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | LAMINA GAL. DE 9 PIES 28MM ACANALADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5112.0 | 5112.0 | 41.0 | 0.000 | -5112.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | BISAGRA CILINDRICA PARA PORTON 5/8X3 . 1/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 41.0 | 0.000 | -40.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | CANDADO YALE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192.65 | 192.65 | 41.0 | 0.000 | -192.650 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 178.06 | 178.06 | 41.0 | 0.000 | -178.060 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ESCOBAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.72 | 100.72 | 41.0 | 0.000 | -100.720 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | TOALLA DE MICROFIBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.34 | 77.34 | 41.0 | 0.000 | -77.340 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('MADERA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19197.0 | 19197.0 | 41.0 | 0.000 | -19197.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | PARALES DE 3 X 3 X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7875.0 | 7875.0 | 41.0 | 0.000 | -7875.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | PARALES DE 2" X 3" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 525.0 | 525.0 | 41.0 | 0.000 | -525.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | TABLON DE 2" X 12" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 840.0 | 840.0 | 41.0 | 0.000 | -840.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | PARALES DE 4" X 4" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1386.0 | 1386.0 | 41.0 | 0.000 | -1386.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | REGLA DE 2" X 2" X 9' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 696.0 | 696.0 | 41.0 | 0.000 | -696.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | TABLONCILLO DE 11/2" X 12" X 9' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7875.0 | 7875.0 | 41.0 | 0.000 | -7875.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.97 | 59.97 | 41.0 | 0.000 | -59.970 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | PINTURA EN SPRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.97 | 59.97 | 41.0 | 0.000 | -59.970 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 41.0 | 0.000 | -90.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | NIVELADOR PEGACERAMICO DE 40 KG. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 41.0 | 0.000 | -90.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 533.32 | 533.32 | 41.0 | 0.000 | -533.320 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ESPUMA EXPANSIVA SISTA 500 ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 533.32 | 533.32 | 41.0 | 0.000 | -533.320 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 24.0 | 41.0 | 0.000 | -24.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ESLABON TIPO MOSQUETON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 24.0 | 41.0 | 0.000 | -24.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1620.0 | 1620.0 | 41.0 | 0.000 | -1620.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | TABLAYESO 4'X8'X1/2" SP GLASS EXTERIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1620.0 | 1620.0 | 41.0 | 0.000 | -1620.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10023.57 | 10023.57 | 41.0 | 0.000 | -10023.570 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('SUB. CONTRATO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1100.0 | 1100.0 | 41.0 | 0.000 | -1100.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | SUBCONTRATO SERVICIO DE FUMIGACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1100.0 | 1100.0 | 41.0 | 0.000 | -1100.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8923.57 | 8923.57 | 41.0 | 0.000 | -8923.570 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7623.57 | 7623.57 | 41.0 | 0.000 | -7623.570 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES + AGUA + ELECTRICIDAD | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1300.0 | 1300.0 | 41.0 | 0.000 | -1300.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | 259200.0 | 0.0 | 259200.0 | 0.0 | 24732.37 | 24732.37 | 9.0 | 23328.000 | -1404.370 | 0.9432173301628594429082210884 | 274804.1111111111111111111111 | -15604.1111111111111111111111
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 156000.0 | 0.0 | 156000.0 | 0.0 | 21835.01 | 21835.01 | 9.0 | 14040.000 | -7795.010 | 0.6430040563297200230272392822 | 242611.2222222222222222222222 | -86611.2222222222222222222222
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | ('SERVICIOS CONTRATADOS',) | 156000.0 | 0.0 | 156000.0 | 0.0 | 21800.01 | 21800.01 | 9.0 | 14040.000 | -7760.010 | 0.6440364018181643035943561494 | 242222.3333333333333333333333 | -86222.3333333333333333333333
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | HONORARIOS PROFESIONALES | 156000.0 | 0.0 | 156000.0 | 0.0 | 21800.01 | 21800.01 | 9.0 | 14040.000 | -7760.010 | 0.6440364018181643035943561494 | 242222.3333333333333333333333 | -86222.3333333333333333333333
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | ('GASTOS INDIRECTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 9.0 | 0.000 | -35.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | PARQUEOS Y PEAJES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 9.0 | 0.000 | -35.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | ('MANO DE OBRA',) | 103200.0 | 0.0 | 103200.0 | 0.0 | 2897.36 | 2897.36 | 9.0 | 9288.000 | 6390.640 | 3.205676892067261230913659331 | 32192.88888888888888888888889 | 71007.11111111111111111111111
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 103200.0 | 0.0 | 103200.0 | 0.0 | 2897.36 | 2897.36 | 9.0 | 9288.000 | 6390.640 | 3.205676892067261230913659331 | 32192.88888888888888888888889 | 71007.11111111111111111111111
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | IGSS PATRONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 184.07 | 184.07 | 9.0 | 0.000 | -184.070 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | BONIF. DECRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 426.52 | 426.52 | 9.0 | 0.000 | -426.520 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | IRTRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.25 | 17.25 | 9.0 | 0.000 | -17.250 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | INTECAP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.25 | 17.25 | 9.0 | 0.000 | -17.250 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | BONO 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 143.76 | 143.76 | 9.0 | 0.000 | -143.760 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | AGUINALDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 143.76 | 143.76 | 9.0 | 0.000 | -143.760 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | INDEMNIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 167.68 | 167.68 | 9.0 | 0.000 | -167.680 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | MANO DE OBRA AYUDANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1468.8 | 1468.8 | 9.0 | 0.000 | -1468.800 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | SUELDOS ADMINISTRATIVO | 61200.0 | 0.0 | 61200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 5508.000 | 5508.000 | 5508.00 | 11.11111111111111111111111111 | 61188.88888888888888888888889
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | VACACIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.94 | 71.94 | 9.0 | 0.000 | -71.940 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | MANO DE OBRA ALBA?IL / MAESTRO DE OBRA | 42000.0 | 0.0 | 42000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 3780.000 | 3780.000 | 3780.00 | 11.11111111111111111111111111 | 41988.88888888888888888888889
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA ADMINISTRATIVO | MANO DE OBRA ALBAÑIL / MAESTRO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 256.33 | 256.33 | 9.0 | 0.000 | -256.330 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | SEGURIDAD INDUSTRIAL | 54062.0 | 0.0 | 54062.0 | 0.0 | 7757.74 | 7757.74 | 14.0 | 7568.680 | -189.060 | 0.9756295003441724007249534014 | 55412.42857142857142857142857 | -1350.42857142857142857142857
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('EQUIPO',) | 18312.0 | 0.0 | 18312.0 | 0.0 | 7432.74 | 7432.74 | 14.0 | 2563.680 | -4869.060 | 0.3449172176075040967395603775 | 53090.99999999999999999999999 | -34778.99999999999999999999999
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 18312.0 | 0.0 | 18312.0 | 0.0 | 7295.74 | 7295.74 | 14.0 | 2563.680 | -4732.060 | 0.3513941012152297093920561862 | 52112.42857142857142857142857 | -33800.42857142857142857142857
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | GUANTE DE PROTECCION | 560.0 | 0.0 | 560.0 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 14.0 | 78.400 | -421.600 | 0.1568 | 3571.428571428571428571428571 | -3011.428571428571428571428571
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | LINEA DE VIDA CON GANCHO GRANDE | 1512.0 | 0.0 | 1512.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 211.680 | 211.680 | 211.68 | 7.142857142857142857142857143 | 1504.857142857142857142857143
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ARNES | 2520.0 | 0.0 | 2520.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 352.800 | 352.800 | 352.80 | 7.142857142857142857142857143 | 2512.857142857142857142857143
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ALCOHOLIMETRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3190.0 | 3190.0 | 14.0 | 0.000 | -3190.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | LENTES DE PROTECCION CLAROS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170.0 | 170.0 | 14.0 | 0.000 | -170.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | LENTES DE PROTECCION OSCUROS | 420.0 | 0.0 | 420.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 58.800 | 58.800 | 58.80 | 7.142857142857142857142857143 | 412.8571428571428571428571429
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CASCO DE PROTECCION CON RATCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.74 | 61.74 | 14.0 | 0.000 | -61.740 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | BOTAS INDUSTRIALES | 11200.0 | 0.0 | 11200.0 | 0.0 | 2664.0 | 2664.0 | 14.0 | 1568.000 | -1096.000 | 0.5885885885885885885885885886 | 19028.57142857142857142857143 | -7828.57142857142857142857143
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CASCO DE PROTECCION | 1120.0 | 0.0 | 1120.0 | 0.0 | 680.0 | 680.0 | 14.0 | 156.800 | -523.200 | 0.2305882352941176470588235294 | 4857.142857142857142857142857 | -3737.142857142857142857142857
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | TAPON DE OIDOS | 280.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 14.0 | 39.200 | 9.200 | 1.306666666666666666666666667 | 214.2857142857142857142857142 | 65.7142857142857142857142858
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | CHALECO REFLECTIVO | 560.0 | 0.0 | 560.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 78.400 | 78.400 | 78.40 | 7.142857142857142857142857143 | 552.8571428571428571428571429
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | MASCARILLAS KN95 | 140.0 | 0.0 | 140.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 19.600 | 19.600 | 19.60 | 7.142857142857142857142857143 | 132.8571428571428571428571429
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 137.0 | 137.0 | 14.0 | 0.000 | -137.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | MARTILLO DE HULE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 65.0 | 14.0 | 0.000 | -65.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | TENAZA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 14.0 | 0.000 | -30.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ESCOBON DE 18" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 42.0 | 14.0 | 0.000 | -42.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 325.0 | 325.0 | 14.0 | 0.000 | -325.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 14.0 | 0.000 | -75.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 14.0 | 0.000 | -75.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 250.0 | 250.0 | 14.0 | 0.000 | -250.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | BOQUILLAS PARA ALCOHOLIMETRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 250.0 | 250.0 | 14.0 | 0.000 | -250.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 35750.0 | 0.0 | 35750.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 5005.000 | 5005.000 | 5005.00 | 7.142857142857142857142857143 | 35742.85714285714285714285714
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 35750.0 | 0.0 | 35750.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 5005.000 | 5005.000 | 5005.00 | 7.142857142857142857142857143 | 35742.85714285714285714285714
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | SEGURIDAD INDUSTRIAL | 35750.0 | 0.0 | 35750.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 5005.000 | 5005.000 | 5005.00 | 7.142857142857142857142857143 | 35742.85714285714285714285714
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | 34525.33 | 0.0 | 34525.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 34525.33 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 34525.33 | 0.0 | 34525.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 34525.33 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | ('SERVICIOS BASICOS',) | 34525.33 | 0.0 | 34525.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 34525.33 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL | 8631.34 | 0.0 | 8631.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8631.34 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | 25893.99 | 0.0 | 25893.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25893.99 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | 295360.03 | 0.0 | 295360.03 | 0.0 | 4491.8 | 4491.8 | 0.0 | 0.00 | -4491.80 | 0.0 | 295360.03 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | ('MANO DE OBRA',) | 295360.03 | 0.0 | 295360.03 | 0.0 | 4491.8 | 4491.8 | 0.0 | 0.00 | -4491.80 | 0.0 | 295360.03 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 295360.03 | 0.0 | 295360.03 | 0.0 | 4491.8 | 4491.8 | 0.0 | 0.00 | -4491.80 | 0.0 | 295360.03 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | PROVISION PRESTACIONES | 295360.03 | 0.0 | 295360.03 | 0.0 | 4491.8 | 4491.8 | 0.0 | 0.00 | -4491.80 | 0.0 | 295360.03 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | LABORATORIOS | LABORATORIOS | 59280.0 | 0.0 | 59280.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 59280.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | LABORATORIOS | ('MATERIALES',) | 59280.0 | 0.0 | 59280.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 59280.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | LABORATORIOS | ('CONCRETO',) | 59280.0 | 0.0 | 59280.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 59280.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | LABORATORIOS | SERVICIO DE LABORATORIO | 59280.0 | 0.0 | 59280.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 59280.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL |  |  | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | 13623276.22 | 239258.5496 | 13862534.7696 | 304585.52 | 1910352.48 | 1605766.96 | 11.57 | 1603895.27284272 | -1871.68715728 | 0.9988343967687067119627371085 | 13878711.84096802074330164218 | -16177.07136802074330164218
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL -1 (SOTANO) |  | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL -1 (SOTANO) | 230171.5 | 0.0 | 230171.5 | 0.0 | 235788.51 | 235788.51 | 2.0 | 4603.430 | -231185.080 | 0.01952355524024474305384940089 | 11789425.50000000000000000000 | -11559254.00000000000000000000
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL -1 (SOTANO) | NIVEL -1 ¦ MUROS | NIVEL -1 ¦ MUROS | 230171.5 | 0.0 | 230171.5 | 0.0 | 235788.51 | 235788.51 | 2.0 | 4603.430 | -231185.080 | 0.01952355524024474305384940089 | 11789425.50000000000000000000 | -11559254.00000000000000000000
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL -1 (SOTANO) | NIVEL -1 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 157160.22 | 0.0 | 157160.22 | 0.0 | 182631.46 | 182631.46 | 2.0 | 3143.2044 | -179488.2556 | 0.01721064048877449701163205945 | 9131573.000000000000000000000 | -8974412.780000000000000000000
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL -1 (SOTANO) | NIVEL -1 ¦ MUROS | ('MADERA',) | 21979.8 | 0.0 | 21979.8 | 0.0 | 46804.98 | 46804.98 | 2.0 | 439.596 | -46365.384 | 0.009392077509700890802645359532 | 21979.8 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL -1 (SOTANO) | NIVEL -1 ¦ MUROS | PARALES DE 2" X 3" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9975.0 | 9975.0 | 2.0 | 0.000 | -9975.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL -1 (SOTANO) | NIVEL -1 ¦ MUROS | TABLON DE 2" X 12" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4200.0 | 4200.0 | 2.0 | 0.000 | -4200.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL -1 (SOTANO) | NIVEL -1 ¦ MUROS | REGLA DE 3" X 4" X 10´ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23520.0 | 23520.0 | 2.0 | 0.000 | -23520.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL -1 (SOTANO) | NIVEL -1 ¦ MUROS | PARALES DE 3" X 4" X 12' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2729.98 | 2729.98 | 2.0 | 0.000 | -2729.980 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL -1 (SOTANO) | NIVEL -1 ¦ MUROS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 21979.8 | 0.0 | 21979.8 | 0.0 | 6380.0 | 6380.0 | 2.0 | 439.596 | -5940.404 | 0.06890219435736677115987460815 | 319000.0000000000000000000000 | -297020.2000000000000000000000
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL -1 (SOTANO) | NIVEL -1 ¦ MUROS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 64620.8 | 0.0 | 64620.8 | 0.0 | 124092.58 | 124092.58 | 2.0 | 1292.416 | -122800.164 | 0.01041493375349275516715020350 | 6204629.000000000000000000001 | -6140008.200000000000000000001
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL -1 (SOTANO) | NIVEL -1 ¦ MUROS | ALAMBRE DE AMARRE | 4024.1 | 0.0 | 4024.1 | 0.0 | 2850.48 | 2850.48 | 2.0 | 80.482 | -2769.998 | 0.02823454295416912239342145884 | 142524.0000000000000000000000 | -138499.9000000000000000000000
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL -1 (SOTANO) | NIVEL -1 ¦ MUROS | ACERO DE 5/8 X 9 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9916.68 | 9916.68 | 2.0 | 0.000 | -9916.680 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL -1 (SOTANO) | NIVEL -1 ¦ MUROS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16910.74 | 16910.74 | 2.0 | 0.000 | -16910.740 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL -1 (SOTANO) | NIVEL -1 ¦ MUROS | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 221.08 | 221.08 | 2.0 | 0.000 | -221.080 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL -1 (SOTANO) | NIVEL -1 ¦ MUROS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 33980.89 | 0.0 | 33980.89 | 0.0 | 43263.53 | 43263.53 | 2.0 | 679.6178 | -42583.9122 | 0.01570879213970750884174268720 | 2163176.500000000000000000000 | -2129195.610000000000000000000
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL -1 (SOTANO) | NIVEL -1 ¦ MUROS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 26615.81 | 0.0 | 26615.81 | 0.0 | 49098.44 | 49098.44 | 2.0 | 532.3162 | -48566.1238 | 0.01084181493342762010361225326 | 2454922.000000000000000000000 | -2428306.190000000000000000000
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL -1 (SOTANO) | NIVEL -1 ¦ MUROS | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1411.21 | 1411.21 | 2.0 | 0.000 | -1411.210 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL -1 (SOTANO) | NIVEL -1 ¦ MUROS | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 276.88 | 276.88 | 2.0 | 0.000 | -276.880 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL -1 (SOTANO) | NIVEL -1 ¦ MUROS | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.76 | 14.76 | 2.0 | 0.000 | -14.760 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL -1 (SOTANO) | NIVEL -1 ¦ MUROS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.78 | 128.78 | 2.0 | 0.000 | -128.780 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL -1 (SOTANO) | NIVEL -1 ¦ MUROS | ('CONCRETO',) | 66420.78 | 0.0 | 66420.78 | 0.0 | 11160.0 | 11160.0 | 2.0 | 1328.4156 | -9831.5844 | 0.1190336559139784946236559140 | 557999.9999999999999999999999 | -491579.2199999999999999999999
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL -1 (SOTANO) | NIVEL -1 ¦ MUROS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 66420.78 | 0.0 | 66420.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1328.4156 | 1328.4156 | 1328.4156 | 5E+1 | 66370.78
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL -1 (SOTANO) | NIVEL -1 ¦ MUROS | SERVICIO DE BOMBEO CONVENCIONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5580.0 | 5580.0 | 2.0 | 0.000 | -5580.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL -1 (SOTANO) | NIVEL -1 ¦ MUROS | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5580.0 | 5580.0 | 2.0 | 0.000 | -5580.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL -1 (SOTANO) | NIVEL -1 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 4138.84 | 0.0 | 4138.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 82.7768 | 82.7768 | 82.7768 | 5E+1 | 4088.84
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL -1 (SOTANO) | NIVEL -1 ¦ MUROS | MATERIALES | 4138.84 | 0.0 | 4138.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 82.7768 | 82.7768 | 82.7768 | 5E+1 | 4088.84
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL -1 (SOTANO) | NIVEL -1 ¦ MUROS | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 183.86 | 183.86 | 2.0 | 0.000 | -183.860 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL -1 (SOTANO) | NIVEL -1 ¦ MUROS | CURADOR CURASEAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 183.86 | 183.86 | 2.0 | 0.000 | -183.860 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL -1 (SOTANO) | NIVEL -1 ¦ MUROS | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 390.04 | 390.04 | 2.0 | 0.000 | -390.040 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL -1 (SOTANO) | NIVEL -1 ¦ MUROS | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 390.04 | 390.04 | 2.0 | 0.000 | -390.040 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL -1 (SOTANO) | NIVEL -1 ¦ MUROS | ('SUBCONTRATOS',) | 63900.88 | 0.0 | 63900.88 | 0.0 | 53110.57 | 53110.57 | 2.0 | 1278.0176 | -51832.5524 | 0.02406333805116382671095414717 | 2655528.500000000000000000000 | -2591627.620000000000000000000
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL -1 (SOTANO) | NIVEL -1 ¦ MUROS | ('SUB. CONTRATOS',) | 63900.88 | 0.0 | 63900.88 | 0.0 | 53110.57 | 53110.57 | 2.0 | 1278.0176 | -51832.5524 | 0.02406333805116382671095414717 | 2655528.500000000000000000000 | -2591627.620000000000000000000
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL -1 (SOTANO) | NIVEL -1 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 54494.45 | 0.0 | 54494.45 | 0.0 | 53110.57 | 53110.57 | 2.0 | 1089.8890 | -52020.6810 | 0.02052113166927035428164299498 | 2655528.500000000000000000000 | -2601034.050000000000000000000
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL -1 (SOTANO) | NIVEL -1 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 9406.43 | 0.0 | 9406.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 188.1286 | 188.1286 | 188.1286 | 5E+1 | 9356.43
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL -1 (SOTANO) | NIVEL -1 ¦ MUROS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 9110.4 | 0.0 | 9110.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 182.208 | 182.208 | 182.208 | 5E+1 | 9060.4
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL -1 (SOTANO) | NIVEL -1 ¦ MUROS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 9110.4 | 0.0 | 9110.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 182.208 | 182.208 | 182.208 | 5E+1 | 9060.4
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL -1 (SOTANO) | NIVEL -1 ¦ MUROS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 508.8 | 0.0 | 508.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 10.176 | 10.176 | 10.176 | 5E+1 | 458.8
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL -1 (SOTANO) | NIVEL -1 ¦ MUROS | ALQUILER FORMALETA DE METAL Y ACCESORIOS | 8601.6 | 0.0 | 8601.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 172.032 | 172.032 | 172.032 | 5E+1 | 8551.6
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL -1 (SOTANO) | NIVEL -1 ¦ MUROS | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.48 | 46.48 | 2.0 | 0.000 | -46.480 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL -1 (SOTANO) | NIVEL -1 ¦ MUROS | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.48 | 46.48 | 2.0 | 0.000 | -46.480 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL -1 (SOTANO) | NIVEL -1 ¦ MUROS | MACHETE TIPO VIZCANIO DE 14" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.48 | 46.48 | 2.0 | 0.000 | -46.480 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 2259767.8 | 0.0 | 2259767.8 | 0.0 | 508273.18 | 508273.18 | 5.94 | 134230.20732 | -374042.97268 | 0.2640906752545943895760937061 | 8556787.542087542087542087544 | -6297019.742087542087542087544
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | INSTALACIONES ELECTRICAS | 1552444.34 | 0.0 | 1552444.34 | 0.0 | 300244.75 | 300244.75 | 5.0 | 77622.2170 | -222622.5330 | 0.2585298060998568667728578102 | 6004894.999999999999999999999 | -4452450.659999999999999999999
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUBCONTRATOS',) | 1552444.34 | 0.0 | 1552444.34 | 0.0 | 300244.75 | 300244.75 | 5.0 | 77622.2170 | -222622.5330 | 0.2585298060998568667728578102 | 6004894.999999999999999999999 | -4452450.659999999999999999999
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | ('SUB. CONTRATO DE ELECTRICIDAD',) | 1552444.34 | 0.0 | 1552444.34 | 0.0 | 300244.75 | 300244.75 | 5.0 | 77622.2170 | -222622.5330 | 0.2585298060998568667728578102 | 6004894.999999999999999999999 | -4452450.659999999999999999999
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | INSTALACIONES | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUBCONTRATO - MAT + MO / ELECTRICIDAD ESPECIALES | 1552444.34 | 0.0 | 1552444.34 | 0.0 | 300244.75 | 300244.75 | 5.0 | 77622.2170 | -222622.5330 | 0.2585298060998568667728578102 | 6004894.999999999999999999999 | -4452450.659999999999999999999
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 707323.46 | 0.0 | 707323.46 | 0.0 | 208028.43 | 208028.43 | 8.0 | 56585.8768 | -151442.5532 | 0.2720103055144914567686733972 | 2600355.375000000000000000000 | -1893031.915000000000000000000
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 707323.46 | 0.0 | 707323.46 | 0.0 | 208028.43 | 208028.43 | 8.0 | 56585.8768 | -151442.5532 | 0.2720103055144914567686733972 | 2600355.375000000000000000000 | -1893031.915000000000000000000
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 707323.46 | 0.0 | 707323.46 | 0.0 | 208028.43 | 208028.43 | 8.0 | 56585.8768 | -151442.5532 | 0.2720103055144914567686733972 | 2600355.375000000000000000000 | -1893031.915000000000000000000
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | INSTALACIONES | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SUB CONTRATO SUMINISTRO E INSTALACION HIDRAULICAS | 707323.46 | 0.0 | 707323.46 | 0.0 | 208028.43 | 208028.43 | 8.0 | 56585.8768 | -151442.5532 | 0.2720103055144914567686733972 | 2600355.375000000000000000000 | -1893031.915000000000000000000
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION |  | PRELIMINARES Y CIMENTACION | 1252977.05 | 239258.5496 | 1492235.5996 | 304585.52 | 1166290.79 | 861705.27 | 92.41 | 1378974.91759036 | 517269.64759036 | 1.600286043962989805087300905 | 932480.5432312520290011903474 | 559755.0563687479709988096526
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | CIMENTACION | 871159.49 | 0.0 | 871159.49 | 0.0 | 654574.58 | 654574.58 | 87.0 | 757908.7563 | 103334.1763 | 1.157864633698424402609707209 | 752384.5747126436781609195400 | 118774.9152873563218390804600
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 313.95 | 0.0 | 313.95 | 0.0 | 6100.02 | 6100.02 | 87.0 | 273.1365 | -5826.8835 | 0.04477632860220130425801882617 | 7011.517241379310344827586207 | -6697.567241379310344827586207
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 313.95 | 0.0 | 313.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 273.1365 | 273.1365 | 273.1365 | 1.149425287356321839080459770 | 312.8005747126436781609195402
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ALQUILER PUNTAL METALICO | 313.95 | 0.0 | 313.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 273.1365 | 273.1365 | 273.1365 | 1.149425287356321839080459770 | 312.8005747126436781609195402
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('MOVIMIENTO DE TIERRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6100.02 | 6100.02 | 87.0 | 0.000 | -6100.020 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | SUBCONTRATO MOVIMIENTO DE TIERRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6100.02 | 6100.02 | 87.0 | 0.000 | -6100.020 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 654074.03 | 0.0 | 654074.03 | 0.0 | 509200.9 | 509200.9 | 87.0 | 569044.4061 | 59843.5061 | 1.117524352568897659057554690 | 585288.3908045977011494252874 | 68785.6391954022988505747126
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('ADITIVOS',) | 40.39 | 0.0 | 40.39 | 0.0 | 3620.0 | 3620.0 | 87.0 | 35.1393 | -3584.8607 | 0.009706988950276243093922651934 | 40.39 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | DESENCOFRANTE | 40.39 | 0.0 | 40.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 35.1393 | 35.1393 | 35.1393 | 1.149425287356321839080459770 | 39.24057471264367816091954023
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | EPOXICO EBOND 580 MV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3620.0 | 3620.0 | 87.0 | 0.000 | -3620.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('COMBUSTIBLES',) | 179.87 | 0.0 | 179.87 | 0.0 | 1140.0 | 1140.0 | 87.0 | 156.4869 | -983.5131 | 0.1372692105263157894736842105 | 1310.344827586206896551724138 | -1130.474827586206896551724138
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | COMBUSTIBLE | 179.87 | 0.0 | 179.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 156.4869 | 156.4869 | 156.4869 | 1.149425287356321839080459770 | 178.7205747126436781609195402
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1090.6 | 1090.6 | 87.0 | 0.000 | -1090.600 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | IDP DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.4 | 49.4 | 87.0 | 0.000 | -49.400 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('FERRETERIA',) | 1010.63 | 0.0 | 1010.63 | 0.0 | 6324.95 | 6324.95 | 87.0 | 879.2481 | -5445.7019 | 0.1390126562265314350311069653 | 7270.057471264367816091954022 | -6259.427471264367816091954022
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | DISCOS P/CORTE D/METAL DE 9" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 187.44 | 187.44 | 87.0 | 0.000 | -187.440 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 536.11 | 536.11 | 87.0 | 0.000 | -536.110 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | VARILLA ROSCADA DE 3/8 X 3.MTS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3375.0 | 3375.0 | 87.0 | 0.000 | -3375.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | CARTUCHO EPOXICO HILTI HIT-RE-500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1566.4 | 1566.4 | 87.0 | 0.000 | -1566.400 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | CADENA GALVANIZADA DE 1/2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 660.0 | 660.0 | 87.0 | 0.000 | -660.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | NYLON NEGRO | 1010.63 | 0.0 | 1010.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 879.2481 | 879.2481 | 879.2481 | 1.149425287356321839080459770 | 1009.480574712643678160919540
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('AGREGADOS',) | 1370.97 | 0.0 | 1370.97 | 0.0 | 2300.0 | 2300.0 | 87.0 | 1192.7439 | -1107.2561 | 0.5185843043478260869565217391 | 2643.678160919540229885057471 | -1272.708160919540229885057471
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | PIEDRIN DE 1/2" | 1011.79 | 0.0 | 1011.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 880.2573 | 880.2573 | 880.2573 | 1.149425287356321839080459770 | 1010.640574712643678160919540
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | SELECTO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 1800.0 | 87.0 | 0.000 | -1800.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ARENA DE RIO | 359.18 | 0.0 | 359.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 312.4866 | 312.4866 | 312.4866 | 1.149425287356321839080459770 | 358.0305747126436781609195402
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ARENA DE RIO EMBOLSADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 87.0 | 0.000 | -500.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 279734.81 | 0.0 | 279734.81 | 0.0 | 250583.55 | 250583.55 | 87.0 | 243369.2847 | -7214.2653 | 0.9712101400909995887599166027 | 288027.0689655172413793103448 | -8292.2589655172413793103448
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ALAMBRE DE AMARRE | 19148.76 | 0.0 | 19148.76 | 0.0 | 6080.2 | 6080.2 | 87.0 | 16659.4212 | 10579.2212 | 2.739946251768033946251768034 | 6988.735632183908045977011494 | 12160.02436781609195402298851
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ACERO DE 1' X 12 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47109.12 | 47109.12 | 87.0 | 0.000 | -47109.120 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ACERO DE 1' X 9 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30332.5 | 30332.5 | 87.0 | 0.000 | -30332.500 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ACERO DE 3/4 X 9 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63019.32 | 63019.32 | 87.0 | 0.000 | -63019.320 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ACERO DE 5/8 X 9 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12180.27 | 12180.27 | 87.0 | 0.000 | -12180.270 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 9 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41575.24 | 41575.24 | 87.0 | 0.000 | -41575.240 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 9MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8284.8 | 8284.8 | 87.0 | 0.000 | -8284.800 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ACERO DE 1" X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12506.56 | 12506.56 | 87.0 | 0.000 | -12506.560 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ACERO DE 1' X 6 MT G60 LEG | 91808.02 | 0.0 | 91808.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 79872.9774 | 79872.9774 | 79872.9774 | 1.149425287356321839080459770 | 91806.87057471264367816091954
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 11507.46 | 0.0 | 11507.46 | 0.0 | 2826.65 | 2826.65 | 87.0 | 10011.4902 | 7184.8402 | 3.541821661684325968903118533 | 3249.022988505747126436781609 | 8258.437011494252873563218391
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ACERO DE 3/4 X 6 MT G60 LEG | 74372.14 | 0.0 | 74372.14 | 0.0 | 5997.62 | 5997.62 | 87.0 | 64703.7618 | 58706.1418 | 10.78823963505523857796926114 | 6893.816091954022988505747127 | 67478.32390804597701149425287
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 31705.17 | 0.0 | 31705.17 | 0.0 | 7472.4 | 7472.4 | 87.0 | 27583.4979 | 20111.0979 | 3.691384013168459932551790589 | 8588.965517241379310344827587 | 23116.20448275862068965517241
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 43287.52 | 0.0 | 43287.52 | 0.0 | 6249.13 | 6249.13 | 87.0 | 37660.1424 | 31411.0124 | 6.026461667464111004251791849 | 7182.908045977011494252873564 | 36104.61195402298850574712644
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 7675.66 | 0.0 | 7675.66 | 0.0 | 5644.85 | 5644.85 | 87.0 | 6677.8242 | 1032.9742 | 1.182994091959928076033907013 | 6488.333333333333333333333331 | 1187.326666666666666666666669
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135.66 | 135.66 | 87.0 | 0.000 | -135.660 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | CLAVO DE 3" | 230.08 | 0.0 | 230.08 | 0.0 | 676.29 | 676.29 | 87.0 | 200.1696 | -476.1204 | 0.2959819012553786097679989354 | 777.3448275862068965517241378 | -547.2648275862068965517241378
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | CLAVO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 231.24 | 231.24 | 87.0 | 0.000 | -231.240 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | CLAVO DE LAMINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.84 | 33.84 | 87.0 | 0.000 | -33.840 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 227.86 | 227.86 | 87.0 | 0.000 | -227.860 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('CONCRETO',) | 349593.79 | 0.0 | 349593.79 | 0.0 | 236272.32 | 236272.32 | 87.0 | 304146.5973 | 67874.2773 | 1.287271387947602156697830707 | 271577.3793103448275862068965 | 78016.4106896551724137931035
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 4348.98 | 0.0 | 4348.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 3783.6126 | 3783.6126 | 3783.6126 | 1.149425287356321839080459770 | 4347.830574712643678160919540
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 181274.05 | 0.0 | 181274.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 157708.4235 | 157708.4235 | 157708.4235 | 1.149425287356321839080459770 | 181272.9005747126436781609195
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | SERVICIO DE BOMBEO CONVENCIONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11025.0 | 11025.0 | 87.0 | 0.000 | -11025.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | SERVICIO DE COLOCACION DE CONCRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17145.0 | 17145.0 | 87.0 | 0.000 | -17145.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | SERVICIO DE BOMBEO COBRO MINIMO < 4M3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 750.0 | 750.0 | 87.0 | 0.000 | -750.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | CONCRETO FLUIDO 4001 M3 | 163970.76 | 0.0 | 163970.76 | 0.0 | 207352.32 | 207352.32 | 87.0 | 142654.5612 | -64697.7588 | 0.6879815051020408163265306122 | 238336.0000000000000000000000 | -74365.2400000000000000000000
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('AGLOMERADOS',) | 3642.18 | 0.0 | 3642.18 | 0.0 | 1698.08 | 1698.08 | 87.0 | 3168.6966 | 1470.6166 | 1.866046711580137567134646189 | 1951.816091954022988505747126 | 1690.363908045977011494252874
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | CEMENTO UGC | 3642.18 | 0.0 | 3642.18 | 0.0 | 1698.08 | 1698.08 | 87.0 | 3168.6966 | 1470.6166 | 1.866046711580137567134646189 | 1951.816091954022988505747126 | 1690.363908045977011494252874
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('MADERA',) | 15677.34 | 0.0 | 15677.34 | 0.0 | 6562.0 | 6562.0 | 87.0 | 13639.2858 | 7077.2858 | 2.078525723864675403840292594 | 7542.528735632183908045977010 | 8134.811264367816091954022990
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | TABLA 1" X 12" X 10' | 1022.11 | 0.0 | 1022.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 889.2357 | 889.2357 | 889.2357 | 1.149425287356321839080459770 | 1020.960574712643678160919540
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | TABLON DE 2" X 12" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1680.0 | 1680.0 | 87.0 | 0.000 | -1680.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | PARALES DE 4" X 4" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 462.0 | 462.0 | 87.0 | 0.000 | -462.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | REGLA DE 3"X3"X10' | 6083.56 | 0.0 | 6083.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 5292.6972 | 5292.6972 | 5292.6972 | 1.149425287356321839080459770 | 6082.410574712643678160919540
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | PARALES DE 3" X 4" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2100.0 | 2100.0 | 87.0 | 0.000 | -2100.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 8571.67 | 0.0 | 8571.67 | 0.0 | 2320.0 | 2320.0 | 87.0 | 7457.3529 | 5137.3529 | 3.21437625 | 2666.666666666666666666666667 | 5905.003333333333333333333333
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 700.0 | 87.0 | 0.000 | -700.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | CERCA PLASTICA LIMITACION NARANJA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 700.0 | 87.0 | 0.000 | -700.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('MATERIALES',) | 2824.05 | 0.0 | 2824.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 2456.9235 | 2456.9235 | 2456.9235 | 1.149425287356321839080459770 | 2822.900574712643678160919540
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | MATERIALES | 2824.05 | 0.0 | 2824.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 2456.9235 | 2456.9235 | 2456.9235 | 1.149425287356321839080459770 | 2822.900574712643678160919540
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('SUBCONTRATOS',) | 216771.51 | 0.0 | 216771.51 | 0.0 | 120707.91 | 120707.91 | 87.0 | 188591.2137 | 67883.3037 | 1.562376597358035608436928450 | 138744.7241379310344827586207 | 78026.7858620689655172413793
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('SUB. CONTRATOS',) | 216771.51 | 0.0 | 216771.51 | 0.0 | 120707.91 | 120707.91 | 87.0 | 188591.2137 | 67883.3037 | 1.562376597358035608436928450 | 138744.7241379310344827586207 | 78026.7858620689655172413793
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 169543.91 | 0.0 | 169543.91 | 0.0 | 120707.91 | 120707.91 | 87.0 | 147503.2017 | 26795.2917 | 1.221984555113248170728827962 | 138744.7241379310344827586206 | 30799.1858620689655172413794
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 47227.6 | 0.0 | 47227.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 41088.012 | 41088.012 | 41088.012 | 1.149425287356321839080459770 | 47226.45057471264367816091954
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1158.39 | 1158.39 | 87.0 | 0.000 | -1158.390 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 875.0 | 875.0 | 87.0 | 0.000 | -875.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | CUBETAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 166.7 | 166.7 | 87.0 | 0.000 | -166.700 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | TONELES DE METAL VACIOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 708.3 | 708.3 | 87.0 | 0.000 | -708.300 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 272.5 | 272.5 | 87.0 | 0.000 | -272.500 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | GUANTE DE PROTECCION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160.0 | 160.0 | 87.0 | 0.000 | -160.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | LENTES DE PROTECCION CLAROS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 34.0 | 87.0 | 0.000 | -34.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | LENTES DE PROTECCION OSCUROS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 68.0 | 87.0 | 0.000 | -68.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | TAPON DE OIDOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 10.5 | 87.0 | 0.000 | -10.500 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.89 | 10.89 | 87.0 | 0.000 | -10.890 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | HILO NYLON P/ALBAÑIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.89 | 10.89 | 87.0 | 0.000 | -10.890 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 400.0 | 87.0 | 0.000 | -400.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 400.0 | 87.0 | 0.000 | -400.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | VIATICOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 400.0 | 87.0 | 0.000 | -400.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7250.36 | 7250.36 | 87.0 | 0.000 | -7250.360 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6050.0 | 6050.0 | 87.0 | 0.000 | -6050.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | VIAJES DE SELECTO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5700.0 | 5700.0 | 87.0 | 0.000 | -5700.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | FLETES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 350.0 | 350.0 | 87.0 | 0.000 | -350.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1200.36 | 1200.36 | 87.0 | 0.000 | -1200.360 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | RECARGO POR SUSPENSIÓN DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1200.36 | 1200.36 | 87.0 | 0.000 | -1200.360 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9757.0 | 9757.0 | 87.0 | 0.000 | -9757.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9757.0 | 9757.0 | 87.0 | 0.000 | -9757.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | PERSONAL DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9026.05 | 9026.05 | 87.0 | 0.000 | -9026.050 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | CIMENTACION | PROVISION PRESTACIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 730.95 | 730.95 | 87.0 | 0.000 | -730.950 | 0.0 | 0.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | PRELIMINARES | 381817.56 | 239258.5496 | 621076.1096 | 304585.52 | 511716.21 | 207130.69 | 100.0 | 621076.1096 | 413945.4196 | 2.998474584331274134219318248 | 207130.6900000000000000000000 | 413945.4196000000000000000000
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | ('SUBCONTRATOS',) | 200825.08 | 31901.139946666666 | 232726.219946666666 | 40611.40266666667 | 351103.17 | 310491.76733333333 | 100.0 | 232726.219946666666 | -77765.547386666664 | 0.7495407106779091019800405903 | 310491.7673333333300000000000 | -77765.5473866666640000000000
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | ('SUB. CONTRATOS',) | 200825.08 | 31901.139946666666 | 232726.219946666666 | 40611.40266666667 | 351103.17 | 310491.76733333333 | 100.0 | 232726.219946666666 | -77765.547386666664 | 0.7495407106779091019800405903 | 310491.7673333333300000000000 | -77765.5473866666640000000000
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | SUBCONTRATOS | 73725.13 | 15950.569973333333 | 89675.699973333333 | 20305.701333333334 | 289972.98 | 269667.278666666666 | 100.0 | 89675.699973333333 | -179991.578693333333 | 0.3325420140579260683718448670 | 269667.2786666666660000000000 | -179991.5786933333330000000000
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 127099.95 | 15950.569973333333 | 143050.519973333333 | 20305.701333333334 | 61130.19 | 40824.488666666666 | 100.0 | 143050.519973333333 | 102226.031306666667 | 3.504037028885913998776470144 | 40824.48866666666600000000000 | 102226.0313066666670000000000
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 110248.13 | 31901.139946666666 | 142149.269946666666 | 40611.40266666667 | 117091.97 | 76480.56733333333 | 100.0 | 142149.269946666666 | 65668.702613333336 | 1.858632524614030350011634965 | 76480.56733333332999999999999 | 65668.70261333333600000000001
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 110248.13 | 31901.139946666666 | 142149.269946666666 | 40611.40266666667 | 117091.97 | 76480.56733333333 | 100.0 | 142149.269946666666 | 65668.702613333336 | 1.858632524614030350011634965 | 76480.56733333332999999999999 | 65668.70261333333600000000001
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | DESALOJO DE MATERIALES | 110248.13 | 15950.569973333333 | 126198.699973333333 | 20305.701333333334 | 116141.97 | 95836.268666666666 | 100.0 | 126198.699973333333 | 30362.431306666667 | 1.316815666230411049161504057 | 95836.26866666666599999999997 | 30362.43130666666700000000003
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | VIAJES DE SELECTO | 0.0 | 15950.569973333333 | 15950.569973333333 | 20305.701333333334 | 950.0 | -19355.701333333334 | 100.0 | 15950.569973333333 | 35306.271306666667 | 15950.569973333333 | 1 | 15949.569973333333
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 69941.7 | 15950.569973333333 | 85892.269973333333 | 20305.701333333334 | 34689.81 | 14384.108666666666 | 100.0 | 85892.269973333333 | 71508.161306666667 | 5.971330720851525151683861531 | 14384.10866666666600000000000 | 71508.16130666666700000000000
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | ('MOVIMIENTO DE TIERRA',) | 69941.7 | 15950.569973333333 | 85892.269973333333 | 20305.701333333334 | 34689.81 | 14384.108666666666 | 100.0 | 85892.269973333333 | 71508.161306666667 | 5.971330720851525151683861531 | 14384.10866666666600000000000 | 71508.16130666666700000000000
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | SUBCONTRATO MOVIMIENTO DE TIERRA | 69941.7 | 15950.569973333333 | 85892.269973333333 | 20305.701333333334 | 34689.81 | 14384.108666666666 | 100.0 | 85892.269973333333 | 71508.161306666667 | 5.971330720851525151683861531 | 14384.10866666666600000000000 | 71508.16130666666700000000000
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 15950.569973333333 | 15950.569973333333 | 20305.701333333334 | 500.0 | -19805.701333333334 | 100.0 | 15950.569973333333 | 35756.271306666667 | 15950.569973333333 | 1 | 15949.569973333333
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 0.0 | 15950.569973333333 | 15950.569973333333 | 20305.701333333334 | 500.0 | -19805.701333333334 | 100.0 | 15950.569973333333 | 35756.271306666667 | 15950.569973333333 | 1 | 15949.569973333333
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | MULTAS DE TRANSITO | 0.0 | 15950.569973333333 | 15950.569973333333 | 20305.701333333334 | 500.0 | -19805.701333333334 | 100.0 | 15950.569973333333 | 35756.271306666667 | 15950.569973333333 | 1 | 15949.569973333333
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | ('MATERIALES',) | 802.65 | 143555.12976 | 144357.77976 | 182751.312 | 8331.26 | -174420.052 | 100.0 | 144357.77976 | 318777.83176 | 144357.77976 | 1 | 144356.77976
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | ('CONCRETO',) | 0.0 | 15950.569973333333 | 15950.569973333333 | 20305.701333333334 | 6488.16 | -13817.541333333334 | 100.0 | 15950.569973333333 | 29768.111306666667 | 15950.569973333333 | 1 | 15949.569973333333
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | RELLENO FLUIDO TIPO BASE | 0.0 | 15950.569973333333 | 15950.569973333333 | 20305.701333333334 | 6488.16 | -13817.541333333334 | 100.0 | 15950.569973333333 | 29768.111306666667 | 15950.569973333333 | 1 | 15949.569973333333
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 15950.569973333333 | 15950.569973333333 | 20305.701333333334 | 160.0 | -20145.701333333334 | 100.0 | 15950.569973333333 | 36096.271306666667 | 15950.569973333333 | 1 | 15949.569973333333
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | SILLETA 7.5 | 0.0 | 15950.569973333333 | 15950.569973333333 | 20305.701333333334 | 160.0 | -20145.701333333334 | 100.0 | 15950.569973333333 | 36096.271306666667 | 15950.569973333333 | 1 | 15949.569973333333
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | ('AGLOMERADOS',) | 671.15 | 15950.569973333333 | 16621.719973333333 | 20305.701333333334 | 0.0 | -20305.701333333334 | 100.0 | 16621.719973333333 | 36927.421306666667 | 16621.719973333333 | 1 | 16620.719973333333
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | CAL | 671.15 | 15950.569973333333 | 16621.719973333333 | 20305.701333333334 | 0.0 | -20305.701333333334 | 100.0 | 16621.719973333333 | 36927.421306666667 | 16621.719973333333 | 1 | 16620.719973333333
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 131.5 | 31901.139946666666 | 32032.639946666666 | 40611.40266666667 | 148.6 | -40462.80266666667 | 100.0 | 32032.639946666666 | 72495.442613333336 | 32032.639946666666 | 1 | 32031.639946666666
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | ALAMBRE DE AMARRE | 131.5 | 15950.569973333333 | 16082.069973333333 | 20305.701333333334 | 0.0 | -20305.701333333334 | 100.0 | 16082.069973333333 | 36387.771306666667 | 16082.069973333333 | 1 | 16081.069973333333
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 0.0 | 15950.569973333333 | 15950.569973333333 | 20305.701333333334 | 148.6 | -20157.101333333334 | 100.0 | 15950.569973333333 | 36107.671306666667 | 15950.569973333333 | 1 | 15949.569973333333
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | ('COMBUSTIBLES',) | 0.0 | 63802.27989333333 | 63802.27989333333 | 81222.80533333334 | 1534.5 | -79688.30533333334 | 100.0 | 63802.27989333333 | 143490.58522666667 | 63802.27989333333 | 1 | 63801.27989333333
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | DIESEL | 0.0 | 15950.569973333333 | 15950.569973333333 | 20305.701333333334 | 1442.55 | -18863.151333333334 | 100.0 | 15950.569973333333 | 34813.721306666667 | 15950.569973333333 | 1 | 15949.569973333333
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | REGULAR | 0.0 | 15950.569973333333 | 15950.569973333333 | 20305.701333333334 | 20.98 | -20284.721333333334 | 100.0 | 15950.569973333333 | 36235.291306666667 | 15950.569973333333 | 1 | 15949.569973333333
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | IDP REGULAR | 0.0 | 15950.569973333333 | 15950.569973333333 | 20305.701333333334 | 4.02 | -20301.681333333334 | 100.0 | 15950.569973333333 | 36252.251306666667 | 15950.569973333333 | 1 | 15949.569973333333
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | PRELIMINARES Y CIMENTACION | PRELIMINARES | IDP DIESEL | 0.0 | 15950.569973333333 | 15950.569973333333 | 20305.701333333334 | 66.95 | -20238.751333333334 | 100.0 | 15950.569973333333 | 36189.321306666667 | 15950.569973333333 | 1 | 15949.569973333333
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 |  | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | 305881.68 | 0.0 | 305881.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 305881.68 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ MUROS | NIVEL 8 ¦ MUROS | 160538.76 | 0.0 | 160538.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 160538.76 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ MUROS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 615.6 | 0.0 | 615.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 615.6 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ MUROS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 615.6 | 0.0 | 615.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 615.6 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ MUROS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 615.6 | 0.0 | 615.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 615.6 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 92560.65 | 0.0 | 92560.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 92560.65 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ MUROS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 39482.13 | 0.0 | 39482.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 39482.13 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ MUROS | ALAMBRE DE AMARRE | 2963.14 | 0.0 | 2963.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2963.14 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ MUROS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 7182.7 | 0.0 | 7182.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7182.7 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ MUROS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 12833.39 | 0.0 | 12833.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12833.39 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ MUROS | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 5797.95 | 0.0 | 5797.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5797.95 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ MUROS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 10704.95 | 0.0 | 10704.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10704.95 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ MUROS | ('CONCRETO',) | 51248.33 | 0.0 | 51248.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 51248.33 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ MUROS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 40565.77 | 0.0 | 40565.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 40565.77 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ MUROS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 10682.56 | 0.0 | 10682.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10682.56 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 1830.19 | 0.0 | 1830.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1830.19 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ MUROS | MATERIALES | 1830.19 | 0.0 | 1830.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1830.19 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ MUROS | ('SUBCONTRATOS',) | 67362.51 | 0.0 | 67362.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 67362.51 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ MUROS | ('SUB. CONTRATOS',) | 67362.51 | 0.0 | 67362.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 67362.51 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 60181.69 | 0.0 | 60181.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 60181.69 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 7180.82 | 0.0 | 7180.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7180.82 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ LOSAS | NIVEL 8 ¦ LOSAS | 145342.92 | 0.0 | 145342.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 145342.92 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 4619.27 | 0.0 | 4619.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4619.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 4619.27 | 0.0 | 4619.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4619.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 4619.27 | 0.0 | 4619.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4619.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 83116.91 | 0.0 | 83116.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 83116.91 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 38273.67 | 0.0 | 38273.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 38273.67 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 388.72 | 0.0 | 388.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 388.72 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 2250.01 | 0.0 | 2250.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2250.01 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4/4 | 21649.7 | 0.0 | 21649.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 21649.7 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 4353.17 | 0.0 | 4353.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4353.17 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 412.96 | 0.0 | 412.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 412.96 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 9218.94 | 0.0 | 9218.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9218.94 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ LOSAS | CLAVO DE 3" | 0.17 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.17 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ LOSAS | ('ADITIVOS',) | 58.62 | 0.0 | 58.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 58.62 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 23.41 | 0.0 | 23.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 23.41 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ LOSAS | DESENCOFRANTE | 35.21 | 0.0 | 35.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 35.21 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 1.14 | 0.0 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.14 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ LOSAS | CAL | 1.14 | 0.0 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.14 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ LOSAS | ('CONCRETO',) | 40745.27 | 0.0 | 40745.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 40745.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 4083.08 | 0.0 | 4083.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4083.08 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 36662.19 | 0.0 | 36662.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 36662.19 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ LOSAS | ('FERRETERIA',) | 1.64 | 0.0 | 1.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.64 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 8" | 1.64 | 0.0 | 1.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.64 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ LOSAS | ('MADERA',) | 2008.37 | 0.0 | 2008.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2008.37 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 659.22 | 0.0 | 659.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 659.22 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ LOSAS | REGLA DE 3"X2"X8' | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 276.29 | 0.0 | 276.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 276.29 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 1071.86 | 0.0 | 1071.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1071.86 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 2028.2 | 0.0 | 2028.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2028.2 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ LOSAS | MATERIALES | 2028.2 | 0.0 | 2028.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2028.2 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 57606.74 | 0.0 | 57606.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 57606.74 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 57606.74 | 0.0 | 57606.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 57606.74 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 51712.92 | 0.0 | 51712.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 51712.92 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 8 | NIVEL 8 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 5893.82 | 0.0 | 5893.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5893.82 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 |  | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | 302077.62 | 0.0 | 302077.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 302077.62 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ MUROS | NIVEL 9 ¦ MUROS | 156734.7 | 0.0 | 156734.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 156734.7 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ MUROS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 615.6 | 0.0 | 615.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 615.6 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ MUROS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 615.6 | 0.0 | 615.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 615.6 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ MUROS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 615.6 | 0.0 | 615.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 615.6 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 88740.81 | 0.0 | 88740.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 88740.81 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ MUROS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 36174.02 | 0.0 | 36174.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 36174.02 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ MUROS | ALAMBRE DE AMARRE | 2878.41 | 0.0 | 2878.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2878.41 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ MUROS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 4866.01 | 0.0 | 4866.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4866.01 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ MUROS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 10240.97 | 0.0 | 10240.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10240.97 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ MUROS | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 6865.71 | 0.0 | 6865.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6865.71 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ MUROS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 11322.92 | 0.0 | 11322.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11322.92 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ MUROS | ('CONCRETO',) | 50848.12 | 0.0 | 50848.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 50848.12 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ MUROS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 48036.46 | 0.0 | 48036.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 48036.46 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ MUROS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 2811.66 | 0.0 | 2811.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2811.66 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 1718.67 | 0.0 | 1718.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1718.67 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ MUROS | MATERIALES | 1718.67 | 0.0 | 1718.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1718.67 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ MUROS | ('SUBCONTRATOS',) | 67378.29 | 0.0 | 67378.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 67378.29 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ MUROS | ('SUB. CONTRATOS',) | 67378.29 | 0.0 | 67378.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 67378.29 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 60197.47 | 0.0 | 60197.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 60197.47 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 7180.82 | 0.0 | 7180.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7180.82 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ LOSAS | NIVEL 9 ¦ LOSAS | 145342.92 | 0.0 | 145342.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 145342.92 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 4619.27 | 0.0 | 4619.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4619.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 4619.27 | 0.0 | 4619.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4619.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 4619.27 | 0.0 | 4619.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4619.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 83116.91 | 0.0 | 83116.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 83116.91 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 38273.67 | 0.0 | 38273.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 38273.67 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 388.72 | 0.0 | 388.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 388.72 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 2250.01 | 0.0 | 2250.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2250.01 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4/4 | 21649.7 | 0.0 | 21649.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 21649.7 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 4353.17 | 0.0 | 4353.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4353.17 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 412.96 | 0.0 | 412.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 412.96 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 9218.94 | 0.0 | 9218.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9218.94 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ LOSAS | CLAVO DE 3" | 0.17 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.17 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ LOSAS | ('ADITIVOS',) | 58.62 | 0.0 | 58.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 58.62 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 23.41 | 0.0 | 23.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 23.41 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ LOSAS | DESENCOFRANTE | 35.21 | 0.0 | 35.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 35.21 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 1.14 | 0.0 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.14 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ LOSAS | CAL | 1.14 | 0.0 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.14 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ LOSAS | ('CONCRETO',) | 40745.27 | 0.0 | 40745.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 40745.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 4083.08 | 0.0 | 4083.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4083.08 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 36662.19 | 0.0 | 36662.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 36662.19 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ LOSAS | ('FERRETERIA',) | 1.64 | 0.0 | 1.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.64 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 8" | 1.64 | 0.0 | 1.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.64 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ LOSAS | ('MADERA',) | 2008.37 | 0.0 | 2008.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2008.37 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 659.22 | 0.0 | 659.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 659.22 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ LOSAS | REGLA DE 3"X2"X8' | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 276.29 | 0.0 | 276.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 276.29 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 1071.86 | 0.0 | 1071.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1071.86 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 2028.2 | 0.0 | 2028.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2028.2 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ LOSAS | MATERIALES | 2028.2 | 0.0 | 2028.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2028.2 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 57606.74 | 0.0 | 57606.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 57606.74 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 57606.74 | 0.0 | 57606.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 57606.74 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 51712.92 | 0.0 | 51712.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 51712.92 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 9 | NIVEL 9 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 5893.82 | 0.0 | 5893.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5893.82 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 |  | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | 300386.54 | 0.0 | 300386.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 300386.54 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ MUROS | NIVEL 10 ¦ MUROS | 155043.62 | 0.0 | 155043.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 155043.62 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ MUROS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 615.6 | 0.0 | 615.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 615.6 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ MUROS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 615.6 | 0.0 | 615.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 615.6 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ MUROS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 615.6 | 0.0 | 615.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 615.6 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 87160.03 | 0.0 | 87160.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 87160.03 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ MUROS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 34776.05 | 0.0 | 34776.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 34776.05 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ MUROS | ALAMBRE DE AMARRE | 2841.46 | 0.0 | 2841.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2841.46 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ MUROS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 5252.45 | 0.0 | 5252.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5252.45 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ MUROS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 8235.18 | 0.0 | 8235.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8235.18 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ MUROS | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 7247.14 | 0.0 | 7247.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7247.14 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ MUROS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 11199.82 | 0.0 | 11199.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11199.82 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ MUROS | ('CONCRETO',) | 50705.15 | 0.0 | 50705.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 50705.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ MUROS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 50705.15 | 0.0 | 50705.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 50705.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 1678.83 | 0.0 | 1678.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1678.83 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ MUROS | MATERIALES | 1678.83 | 0.0 | 1678.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1678.83 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ MUROS | ('SUBCONTRATOS',) | 67267.99 | 0.0 | 67267.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 67267.99 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ MUROS | ('SUB. CONTRATOS',) | 67267.99 | 0.0 | 67267.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 67267.99 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 60087.17 | 0.0 | 60087.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 60087.17 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 7180.82 | 0.0 | 7180.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7180.82 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ LOSAS | NIVEL 10 ¦ LOSAS | 145342.92 | 0.0 | 145342.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 145342.92 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 4619.27 | 0.0 | 4619.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4619.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 4619.27 | 0.0 | 4619.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4619.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 4619.27 | 0.0 | 4619.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4619.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 83116.91 | 0.0 | 83116.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 83116.91 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 38273.67 | 0.0 | 38273.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 38273.67 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 388.72 | 0.0 | 388.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 388.72 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 2250.01 | 0.0 | 2250.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2250.01 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4/4 | 21649.7 | 0.0 | 21649.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 21649.7 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 4353.17 | 0.0 | 4353.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4353.17 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 412.96 | 0.0 | 412.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 412.96 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 9218.94 | 0.0 | 9218.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9218.94 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ LOSAS | CLAVO DE 3" | 0.17 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.17 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ LOSAS | ('ADITIVOS',) | 58.62 | 0.0 | 58.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 58.62 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 23.41 | 0.0 | 23.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 23.41 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ LOSAS | DESENCOFRANTE | 35.21 | 0.0 | 35.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 35.21 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 1.14 | 0.0 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.14 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ LOSAS | CAL | 1.14 | 0.0 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.14 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ LOSAS | ('CONCRETO',) | 40745.27 | 0.0 | 40745.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 40745.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 4083.08 | 0.0 | 4083.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4083.08 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 36662.19 | 0.0 | 36662.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 36662.19 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ LOSAS | ('FERRETERIA',) | 1.64 | 0.0 | 1.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.64 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 8" | 1.64 | 0.0 | 1.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.64 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ LOSAS | ('MADERA',) | 2008.37 | 0.0 | 2008.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2008.37 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 659.22 | 0.0 | 659.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 659.22 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ LOSAS | REGLA DE 3"X2"X8' | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 276.29 | 0.0 | 276.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 276.29 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 1071.86 | 0.0 | 1071.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1071.86 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 2028.2 | 0.0 | 2028.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2028.2 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ LOSAS | MATERIALES | 2028.2 | 0.0 | 2028.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2028.2 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 57606.74 | 0.0 | 57606.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 57606.74 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 57606.74 | 0.0 | 57606.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 57606.74 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 51712.92 | 0.0 | 51712.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 51712.92 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 10 | NIVEL 10 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 5893.82 | 0.0 | 5893.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5893.82 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 |  | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | 300755.2 | 0.0 | 300755.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 300755.2 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ MUROS | NIVEL 11 ¦ MUROS | 155043.62 | 0.0 | 155043.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 155043.62 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ MUROS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 615.6 | 0.0 | 615.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 615.6 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ MUROS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 615.6 | 0.0 | 615.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 615.6 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ MUROS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 615.6 | 0.0 | 615.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 615.6 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 87160.03 | 0.0 | 87160.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 87160.03 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ MUROS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 34776.05 | 0.0 | 34776.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 34776.05 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ MUROS | ALAMBRE DE AMARRE | 2841.46 | 0.0 | 2841.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2841.46 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ MUROS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 5252.45 | 0.0 | 5252.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5252.45 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ MUROS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 8235.18 | 0.0 | 8235.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8235.18 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ MUROS | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 7247.14 | 0.0 | 7247.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7247.14 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ MUROS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 11199.82 | 0.0 | 11199.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11199.82 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ MUROS | ('CONCRETO',) | 50705.15 | 0.0 | 50705.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 50705.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ MUROS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 50705.15 | 0.0 | 50705.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 50705.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 1678.83 | 0.0 | 1678.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1678.83 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ MUROS | MATERIALES | 1678.83 | 0.0 | 1678.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1678.83 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ MUROS | ('SUBCONTRATOS',) | 67267.99 | 0.0 | 67267.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 67267.99 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ MUROS | ('SUB. CONTRATOS',) | 67267.99 | 0.0 | 67267.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 67267.99 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 60087.17 | 0.0 | 60087.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 60087.17 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 7180.82 | 0.0 | 7180.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7180.82 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ LOSAS | NIVEL 11 ¦ LOSAS | 145711.58 | 0.0 | 145711.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 145711.58 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 4620.87 | 0.0 | 4620.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4620.87 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 4620.87 | 0.0 | 4620.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4620.87 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 4620.87 | 0.0 | 4620.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4620.87 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 83523.18 | 0.0 | 83523.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 83523.18 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 38657.4 | 0.0 | 38657.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 38657.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 388.72 | 0.0 | 388.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 388.72 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 2277.58 | 0.0 | 2277.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2277.58 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4/4 | 21649.7 | 0.0 | 21649.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 21649.7 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 3355.84 | 0.0 | 3355.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3355.84 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 2725.55 | 0.0 | 2725.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2725.55 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 8259.84 | 0.0 | 8259.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8259.84 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ LOSAS | CLAVO DE 3" | 0.17 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.17 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ LOSAS | ('ADITIVOS',) | 58.62 | 0.0 | 58.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 58.62 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 23.41 | 0.0 | 23.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 23.41 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ LOSAS | DESENCOFRANTE | 35.21 | 0.0 | 35.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 35.21 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 1.14 | 0.0 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.14 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ LOSAS | CAL | 1.14 | 0.0 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.14 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ LOSAS | ('CONCRETO',) | 40750.63 | 0.0 | 40750.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 40750.63 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 4088.44 | 0.0 | 4088.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4088.44 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 36662.19 | 0.0 | 36662.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 36662.19 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ LOSAS | ('FERRETERIA',) | 1.64 | 0.0 | 1.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.64 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 8" | 1.64 | 0.0 | 1.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.64 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ LOSAS | ('MADERA',) | 2010.59 | 0.0 | 2010.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2010.59 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 659.22 | 0.0 | 659.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 659.22 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ LOSAS | REGLA DE 3"X2"X8' | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 276.74 | 0.0 | 276.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 276.74 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 1073.63 | 0.0 | 1073.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1073.63 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 2043.16 | 0.0 | 2043.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2043.16 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ LOSAS | MATERIALES | 2043.16 | 0.0 | 2043.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2043.16 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 57567.53 | 0.0 | 57567.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 57567.53 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 57567.53 | 0.0 | 57567.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 57567.53 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 51672.98 | 0.0 | 51672.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 51672.98 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 11 | NIVEL 11 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 5894.55 | 0.0 | 5894.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5894.55 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 |  | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | 206180.34 | 0.0 | 206180.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 206180.34 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | NIVEL 12 ¦ MUROS | NIVEL 12 ¦ MUROS | 115034.27 | 0.0 | 115034.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 115034.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | NIVEL 12 ¦ MUROS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 444.0 | 0.0 | 444.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 444.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | NIVEL 12 ¦ MUROS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 444.0 | 0.0 | 444.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 444.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | NIVEL 12 ¦ MUROS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 444.0 | 0.0 | 444.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 444.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | NIVEL 12 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 65587.43 | 0.0 | 65587.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 65587.43 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | NIVEL 12 ¦ MUROS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 27805.6 | 0.0 | 27805.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 27805.6 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | NIVEL 12 ¦ MUROS | ALAMBRE DE AMARRE | 2195.51 | 0.0 | 2195.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2195.51 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | NIVEL 12 ¦ MUROS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 4480.54 | 0.0 | 4480.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4480.54 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | NIVEL 12 ¦ MUROS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 6395.82 | 0.0 | 6395.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6395.82 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | NIVEL 12 ¦ MUROS | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 5226.98 | 0.0 | 5226.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5226.98 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | NIVEL 12 ¦ MUROS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 9506.75 | 0.0 | 9506.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9506.75 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | NIVEL 12 ¦ MUROS | ('CONCRETO',) | 36570.97 | 0.0 | 36570.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 36570.97 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | NIVEL 12 ¦ MUROS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 36570.97 | 0.0 | 36570.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 36570.97 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | NIVEL 12 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 1210.86 | 0.0 | 1210.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1210.86 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | NIVEL 12 ¦ MUROS | MATERIALES | 1210.86 | 0.0 | 1210.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1210.86 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | NIVEL 12 ¦ MUROS | ('SUBCONTRATOS',) | 49002.84 | 0.0 | 49002.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 49002.84 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | NIVEL 12 ¦ MUROS | ('SUB. CONTRATOS',) | 49002.84 | 0.0 | 49002.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 49002.84 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | NIVEL 12 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 43823.69 | 0.0 | 43823.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 43823.69 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | NIVEL 12 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 5179.15 | 0.0 | 5179.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5179.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | NIVEL 12 ¦ LOSAS | NIVEL 12 ¦ LOSAS | 91146.07 | 0.0 | 91146.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 91146.07 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | NIVEL 12 ¦ LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 2943.2 | 0.0 | 2943.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2943.2 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | NIVEL 12 ¦ LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 2943.2 | 0.0 | 2943.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2943.2 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | NIVEL 12 ¦ LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 2943.2 | 0.0 | 2943.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2943.2 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | NIVEL 12 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 50700.86 | 0.0 | 50700.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 50700.86 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | NIVEL 12 ¦ LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 22457.53 | 0.0 | 22457.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 22457.53 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | NIVEL 12 ¦ LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 1324.24 | 0.0 | 1324.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1324.24 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | NIVEL 12 ¦ LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4/4 | 13708.98 | 0.0 | 13708.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13708.98 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | NIVEL 12 ¦ LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2009.08 | 0.0 | 2009.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2009.08 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | NIVEL 12 ¦ LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 1510.26 | 0.0 | 1510.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1510.26 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | NIVEL 12 ¦ LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 3904.97 | 0.0 | 3904.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3904.97 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | NIVEL 12 ¦ LOSAS | ('CONCRETO',) | 25073.0 | 0.0 | 25073.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 25073.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | NIVEL 12 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 3546.24 | 0.0 | 3546.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3546.24 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | NIVEL 12 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 21526.76 | 0.0 | 21526.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 21526.76 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | NIVEL 12 ¦ LOSAS | ('MADERA',) | 1833.24 | 0.0 | 1833.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1833.24 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | NIVEL 12 ¦ LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 415.19 | 0.0 | 415.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 415.19 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | NIVEL 12 ¦ LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 290.61 | 0.0 | 290.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 290.61 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | NIVEL 12 ¦ LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 1127.44 | 0.0 | 1127.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1127.44 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | NIVEL 12 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 1337.09 | 0.0 | 1337.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1337.09 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | NIVEL 12 ¦ LOSAS | MATERIALES | 1337.09 | 0.0 | 1337.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1337.09 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | NIVEL 12 ¦ LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 37502.01 | 0.0 | 37502.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 37502.01 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | NIVEL 12 ¦ LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 37502.01 | 0.0 | 37502.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 37502.01 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | NIVEL 12 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 33883.32 | 0.0 | 33883.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 33883.32 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 12 | NIVEL 12 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 3618.69 | 0.0 | 3618.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3618.69 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 13 |  | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 13 | 13827.21 | 0.0 | 13827.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13827.21 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 13 | NIVEL 13 ¦ MUROS | NIVEL 13 ¦ MUROS | 10529.63 | 0.0 | 10529.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10529.63 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 13 | NIVEL 13 ¦ MUROS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 27.1 | 0.0 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.1 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 13 | NIVEL 13 ¦ MUROS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 27.1 | 0.0 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.1 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 13 | NIVEL 13 ¦ MUROS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 27.1 | 0.0 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.1 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 13 | NIVEL 13 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 7102.83 | 0.0 | 7102.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7102.83 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 13 | NIVEL 13 ¦ MUROS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4651.78 | 0.0 | 4651.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4651.78 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 13 | NIVEL 13 ¦ MUROS | ALAMBRE DE AMARRE | 268.59 | 0.0 | 268.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 268.59 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 13 | NIVEL 13 ¦ MUROS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 1055.49 | 0.0 | 1055.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1055.49 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 13 | NIVEL 13 ¦ MUROS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 2039.11 | 0.0 | 2039.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2039.11 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 13 | NIVEL 13 ¦ MUROS | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 16.48 | 0.0 | 16.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 16.48 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 13 | NIVEL 13 ¦ MUROS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 1272.11 | 0.0 | 1272.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1272.11 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 13 | NIVEL 13 ¦ MUROS | ('CONCRETO',) | 2345.55 | 0.0 | 2345.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2345.55 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 13 | NIVEL 13 ¦ MUROS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 115.31 | 0.0 | 115.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 115.31 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 13 | NIVEL 13 ¦ MUROS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 2230.24 | 0.0 | 2230.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2230.24 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 13 | NIVEL 13 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 105.5 | 0.0 | 105.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 105.5 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 13 | NIVEL 13 ¦ MUROS | MATERIALES | 105.5 | 0.0 | 105.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 105.5 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 13 | NIVEL 13 ¦ MUROS | ('SUBCONTRATOS',) | 3399.7 | 0.0 | 3399.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3399.7 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 13 | NIVEL 13 ¦ MUROS | ('SUB. CONTRATOS',) | 3399.7 | 0.0 | 3399.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3399.7 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 13 | NIVEL 13 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 3083.59 | 0.0 | 3083.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3083.59 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 13 | NIVEL 13 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 316.11 | 0.0 | 316.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 316.11 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 13 | NIVEL 13 ¦ LOSAS | NIVEL 13 ¦ LOSAS | 3297.58 | 0.0 | 3297.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3297.58 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 13 | NIVEL 13 ¦ LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 123.0 | 0.0 | 123.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 123.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 13 | NIVEL 13 ¦ LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 123.0 | 0.0 | 123.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 123.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 13 | NIVEL 13 ¦ LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 123.0 | 0.0 | 123.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 123.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 13 | NIVEL 13 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 1749.11 | 0.0 | 1749.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1749.11 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 13 | NIVEL 13 ¦ LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 385.23 | 0.0 | 385.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 385.23 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 13 | NIVEL 13 ¦ LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 2/2 | 338.45 | 0.0 | 338.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 338.45 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 13 | NIVEL 13 ¦ LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 46.78 | 0.0 | 46.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 46.78 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 13 | NIVEL 13 ¦ LOSAS | ('CONCRETO',) | 1205.74 | 0.0 | 1205.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1205.74 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 13 | NIVEL 13 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 1205.74 | 0.0 | 1205.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1205.74 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 13 | NIVEL 13 ¦ LOSAS | ('MADERA',) | 108.2 | 0.0 | 108.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 108.2 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 13 | NIVEL 13 ¦ LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 108.2 | 0.0 | 108.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 108.2 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 13 | NIVEL 13 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 49.94 | 0.0 | 49.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 49.94 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 13 | NIVEL 13 ¦ LOSAS | MATERIALES | 49.94 | 0.0 | 49.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 49.94 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 13 | NIVEL 13 ¦ LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 1425.47 | 0.0 | 1425.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1425.47 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 13 | NIVEL 13 ¦ LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 1425.47 | 0.0 | 1425.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1425.47 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 13 | NIVEL 13 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 1250.11 | 0.0 | 1250.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1250.11 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 13 | NIVEL 13 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 175.36 | 0.0 | 175.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 175.36 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA |  | OBRA SECUNDARIA | 1386352.21 | 0.0 | 1386352.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1386352.21 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | NIVEL 1 | 118004.85 | 0.0 | 118004.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 118004.85 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 28.8 | 0.0 | 28.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 28.8 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 28.8 | 0.0 | 28.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 28.8 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ALQUILER PUNTAL METALICO | 28.8 | 0.0 | 28.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 28.8 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 320.84 | 0.0 | 320.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 320.84 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 320.84 | 0.0 | 320.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 320.84 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | DESALOJO DE MATERIALES | 320.84 | 0.0 | 320.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 320.84 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('MATERIALES',) | 24586.47 | 0.0 | 24586.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 24586.47 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('ACERO DE REFUERZO',) | 8349.53 | 0.0 | 8349.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8349.53 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ALAMBRE DE AMARRE | 538.08 | 0.0 | 538.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 538.08 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 4048.92 | 0.0 | 4048.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4048.92 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 106.19 | 0.0 | 106.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 106.19 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 758.1 | 0.0 | 758.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 758.1 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | CLAVO DE 3" | 1154.56 | 0.0 | 1154.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1154.56 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 1743.68 | 0.0 | 1743.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1743.68 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('ADITIVOS',) | 184.4 | 0.0 | 184.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 184.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 23.08 | 0.0 | 23.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 23.08 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | DESENCOFRANTE | 161.32 | 0.0 | 161.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 161.32 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('AGLOMERADOS',) | 5819.34 | 0.0 | 5819.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5819.34 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | LEVANTA MUROS 50 KG | 1011.16 | 0.0 | 1011.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1011.16 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 155.71 | 0.0 | 155.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 155.71 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | CEMENTO UGC | 4652.47 | 0.0 | 4652.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4652.47 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('AGREGADOS',) | 1681.76 | 0.0 | 1681.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1681.76 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | PIEDRIN DE 1/2" | 1241.16 | 0.0 | 1241.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1241.16 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ARENA DE RIO | 440.6 | 0.0 | 440.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 440.6 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 3302.69 | 0.0 | 3302.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3302.69 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 3302.69 | 0.0 | 3302.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3302.69 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('COMBUSTIBLES',) | 636.56 | 0.0 | 636.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 636.56 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | COMBUSTIBLE | 636.56 | 0.0 | 636.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 636.56 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('FERRETERIA',) | 6.48 | 0.0 | 6.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6.48 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 8" | 6.48 | 0.0 | 6.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6.48 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('MADERA',) | 1854.28 | 0.0 | 1854.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1854.28 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | TABLA 1" X 12" X 10' | 18.2 | 0.0 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 18.2 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | REGLA DE 3"X3"X10' | 616.46 | 0.0 | 616.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 616.46 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 1219.62 | 0.0 | 1219.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1219.62 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('MATERIALES',) | 352.28 | 0.0 | 352.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 352.28 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | MATERIALES | 352.28 | 0.0 | 352.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 352.28 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 2399.15 | 0.0 | 2399.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2399.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 2399.15 | 0.0 | 2399.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2399.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('SUBCONTRATOS',) | 93068.74 | 0.0 | 93068.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 93068.74 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('SUB. CONTRATOS',) | 79354.26 | 0.0 | 79354.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 79354.26 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 27231.1 | 0.0 | 27231.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 27231.1 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION DE DUCHA | 604.8 | 0.0 | 604.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 604.8 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | SUBCONTRATO RESANE DE ESTRUCTURA PRINCIPAL | 51518.36 | 0.0 | 51518.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 51518.36 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 13714.48 | 0.0 | 13714.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13714.48 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 1 | SUBCONTRATO HERRERIA GENERAL | 13714.48 | 0.0 | 13714.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13714.48 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | NIVEL 10 | 114700.09 | 0.0 | 114700.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 114700.09 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 86.4 | 0.0 | 86.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 86.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 86.4 | 0.0 | 86.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 86.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | ALQUILER PUNTAL METALICO | 86.4 | 0.0 | 86.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 86.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | ('MATERIALES',) | 27487.37 | 0.0 | 27487.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 27487.37 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | ('ACERO DE REFUERZO',) | 12055.11 | 0.0 | 12055.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12055.11 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | ALAMBRE DE AMARRE | 855.17 | 0.0 | 855.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 855.17 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 5768.18 | 0.0 | 5768.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5768.18 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 318.57 | 0.0 | 318.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 318.57 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1835.57 | 0.0 | 1835.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1835.57 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | CLAVO DE 3" | 1215.14 | 0.0 | 1215.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1215.14 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 2062.48 | 0.0 | 2062.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2062.48 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | ('ADITIVOS',) | 233.68 | 0.0 | 233.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 233.68 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 90.46 | 0.0 | 90.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 90.46 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | DESENCOFRANTE | 143.22 | 0.0 | 143.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 143.22 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | ('AGLOMERADOS',) | 5539.67 | 0.0 | 5539.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5539.67 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | LEVANTA MUROS 50 KG | 1061.15 | 0.0 | 1061.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1061.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 1322.03 | 0.0 | 1322.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1322.03 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | CEMENTO UGC | 3156.49 | 0.0 | 3156.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3156.49 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | ('AGREGADOS',) | 1141.0 | 0.0 | 1141.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1141.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | PIEDRIN DE 1/2" | 842.07 | 0.0 | 842.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 842.07 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | ARENA DE RIO | 298.93 | 0.0 | 298.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 298.93 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 3463.61 | 0.0 | 3463.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3463.61 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 66KG/CM2 | 398.67 | 0.0 | 398.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 398.67 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 3064.94 | 0.0 | 3064.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3064.94 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | ('COMBUSTIBLES',) | 431.88 | 0.0 | 431.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 431.88 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | COMBUSTIBLE | 431.88 | 0.0 | 431.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 431.88 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | ('CONCRETO',) | 52.95 | 0.0 | 52.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 52.95 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 52.95 | 0.0 | 52.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 52.95 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | ('FERRETERIA',) | 25.38 | 0.0 | 25.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25.38 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 8" | 25.38 | 0.0 | 25.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25.38 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | ('MADERA',) | 2123.61 | 0.0 | 2123.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2123.61 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | TABLA 1" X 12" X 10' | 301.48 | 0.0 | 301.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 301.48 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | REGLA DE 3"X3"X10' | 420.49 | 0.0 | 420.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 420.49 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 1401.64 | 0.0 | 1401.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1401.64 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | ('MATERIALES',) | 21.33 | 0.0 | 21.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 21.33 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | MATERIALES | 21.33 | 0.0 | 21.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 21.33 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 2399.15 | 0.0 | 2399.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2399.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 2399.15 | 0.0 | 2399.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2399.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | ('SUBCONTRATOS',) | 87126.32 | 0.0 | 87126.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 87126.32 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | ('SUB. CONTRATOS',) | 87126.32 | 0.0 | 87126.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 87126.32 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 27744.6 | 0.0 | 27744.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 27744.6 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 7.7 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7.7 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION DE DUCHA | 1814.4 | 0.0 | 1814.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1814.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 10 | SUBCONTRATO RESANE DE ESTRUCTURA PRINCIPAL | 57559.62 | 0.0 | 57559.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 57559.62 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | NIVEL 11 | 114721.59 | 0.0 | 114721.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 114721.59 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 86.4 | 0.0 | 86.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 86.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 86.4 | 0.0 | 86.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 86.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | ALQUILER PUNTAL METALICO | 86.4 | 0.0 | 86.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 86.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | ('MATERIALES',) | 27487.38 | 0.0 | 27487.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 27487.38 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | ('ACERO DE REFUERZO',) | 12055.11 | 0.0 | 12055.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12055.11 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | ALAMBRE DE AMARRE | 855.17 | 0.0 | 855.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 855.17 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 5768.18 | 0.0 | 5768.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5768.18 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 318.57 | 0.0 | 318.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 318.57 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1835.57 | 0.0 | 1835.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1835.57 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | CLAVO DE 3" | 1215.14 | 0.0 | 1215.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1215.14 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 2062.48 | 0.0 | 2062.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2062.48 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | ('ADITIVOS',) | 233.68 | 0.0 | 233.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 233.68 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 90.46 | 0.0 | 90.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 90.46 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | DESENCOFRANTE | 143.22 | 0.0 | 143.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 143.22 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | ('AGLOMERADOS',) | 5539.67 | 0.0 | 5539.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5539.67 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | LEVANTA MUROS 50 KG | 1061.15 | 0.0 | 1061.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1061.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 1322.03 | 0.0 | 1322.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1322.03 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | CEMENTO UGC | 3156.49 | 0.0 | 3156.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3156.49 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | ('AGREGADOS',) | 1141.0 | 0.0 | 1141.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1141.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | PIEDRIN DE 1/2" | 842.07 | 0.0 | 842.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 842.07 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | ARENA DE RIO | 298.93 | 0.0 | 298.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 298.93 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 3463.61 | 0.0 | 3463.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3463.61 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 66KG/CM2 | 398.67 | 0.0 | 398.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 398.67 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 3064.94 | 0.0 | 3064.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3064.94 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | ('COMBUSTIBLES',) | 431.88 | 0.0 | 431.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 431.88 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | COMBUSTIBLE | 431.88 | 0.0 | 431.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 431.88 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | ('CONCRETO',) | 52.95 | 0.0 | 52.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 52.95 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 52.95 | 0.0 | 52.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 52.95 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | ('FERRETERIA',) | 25.38 | 0.0 | 25.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25.38 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 8" | 25.38 | 0.0 | 25.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25.38 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | ('MADERA',) | 2123.61 | 0.0 | 2123.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2123.61 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | TABLA 1" X 12" X 10' | 301.48 | 0.0 | 301.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 301.48 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | REGLA DE 3"X3"X10' | 420.49 | 0.0 | 420.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 420.49 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 1401.64 | 0.0 | 1401.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1401.64 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | ('MATERIALES',) | 21.34 | 0.0 | 21.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 21.34 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | MATERIALES | 21.34 | 0.0 | 21.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 21.34 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 2399.15 | 0.0 | 2399.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2399.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 2399.15 | 0.0 | 2399.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2399.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | ('SUBCONTRATOS',) | 87147.81 | 0.0 | 87147.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 87147.81 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | ('SUB. CONTRATOS',) | 87147.81 | 0.0 | 87147.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 87147.81 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 27744.6 | 0.0 | 27744.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 27744.6 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 7.7 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7.7 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION DE DUCHA | 1814.4 | 0.0 | 1814.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1814.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 11 | SUBCONTRATO RESANE DE ESTRUCTURA PRINCIPAL | 57581.11 | 0.0 | 57581.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 57581.11 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | NIVEL 12 | 101001.52 | 0.0 | 101001.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 101001.52 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | ('EQUIPO',) | 16.89 | 0.0 | 16.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 16.89 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | ('EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 16.89 | 0.0 | 16.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 16.89 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | ANDAMIOS | 16.89 | 0.0 | 16.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 16.89 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | ('MATERIALES',) | 36018.57 | 0.0 | 36018.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 36018.57 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | ('ACERO DE REFUERZO',) | 12150.45 | 0.0 | 12150.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12150.45 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | ALAMBRE DE AMARRE | 934.51 | 0.0 | 934.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 934.51 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 3140.51 | 0.0 | 3140.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3140.51 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 381.25 | 0.0 | 381.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 381.25 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 6981.3 | 0.0 | 6981.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6981.3 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | CLAVO DE 3" | 342.82 | 0.0 | 342.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 342.82 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 370.06 | 0.0 | 370.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 370.06 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | ('ADITIVOS',) | 8640.09 | 0.0 | 8640.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8640.09 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 113.55 | 0.0 | 113.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 113.55 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | DESENCOFRANTE | 25.52 | 0.0 | 25.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25.52 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | SIKATOP SEAL 107, KIT 16.3 KG | 5508.22 | 0.0 | 5508.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5508.22 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | SIKAGARD 62, KIT 22 KG | 2992.8 | 0.0 | 2992.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2992.8 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | ('AGLOMERADOS',) | 6104.91 | 0.0 | 6104.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6104.91 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | LEVANTA MUROS 50 KG | 280.63 | 0.0 | 280.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 280.63 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 4941.52 | 0.0 | 4941.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4941.52 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | MONOCAPA GRIS | 339.41 | 0.0 | 339.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 339.41 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | CAL | 7.2 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7.2 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | CEMENTO UGC | 536.15 | 0.0 | 536.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 536.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | ('AGREGADOS',) | 178.7 | 0.0 | 178.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 178.7 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | PIEDRIN DE 1/2" | 127.86 | 0.0 | 127.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 127.86 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | ARENA DE RIO | 50.84 | 0.0 | 50.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 50.84 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 916.62 | 0.0 | 916.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 916.62 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 916.62 | 0.0 | 916.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 916.62 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | ('COMBUSTIBLES',) | 65.57 | 0.0 | 65.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 65.57 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | COMBUSTIBLE | 65.57 | 0.0 | 65.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 65.57 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | ('CONCRETO',) | 2956.55 | 0.0 | 2956.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2956.55 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 2838.92 | 0.0 | 2838.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2838.92 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 117.63 | 0.0 | 117.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 117.63 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | ('FERRETERIA',) | 31.85 | 0.0 | 31.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 31.85 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 8" | 31.85 | 0.0 | 31.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 31.85 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | ('MADERA',) | 3282.94 | 0.0 | 3282.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3282.94 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | TABLA 1" X 12" X 10' | 1515.52 | 0.0 | 1515.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1515.52 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | REGLA DE 3"X3"X10' | 152.23 | 0.0 | 152.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 152.23 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 1615.19 | 0.0 | 1615.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1615.19 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | ('MATERIALES',) | 171.71 | 0.0 | 171.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 171.71 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | MATERIALES | 171.71 | 0.0 | 171.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 171.71 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 1519.18 | 0.0 | 1519.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1519.18 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 1519.18 | 0.0 | 1519.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1519.18 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | ('SUBCONTRATOS',) | 64966.06 | 0.0 | 64966.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 64966.06 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | ('SUB. CONTRATOS',) | 64966.06 | 0.0 | 64966.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 64966.06 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 26500.89 | 0.0 | 26500.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 26500.89 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 419.15 | 0.0 | 419.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 419.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION DE DUCHA | 604.8 | 0.0 | 604.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 604.8 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 12 | SUBCONTRATO RESANE DE ESTRUCTURA PRINCIPAL | 37441.22 | 0.0 | 37441.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 37441.22 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | AZOTEA | AZOTEA | 25007.82 | 0.0 | 25007.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25007.82 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | AZOTEA | ('MATERIALES',) | 6104.29 | 0.0 | 6104.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6104.29 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | AZOTEA | ('CONCRETO',) | 6019.2 | 0.0 | 6019.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6019.2 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | AZOTEA | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 6019.2 | 0.0 | 6019.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6019.2 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | AZOTEA | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 85.09 | 0.0 | 85.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 85.09 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | AZOTEA | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 85.09 | 0.0 | 85.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 85.09 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | AZOTEA | ('SUBCONTRATOS',) | 18903.53 | 0.0 | 18903.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 18903.53 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | AZOTEA | ('SUB. CONTRATOS',) | 18903.53 | 0.0 | 18903.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 18903.53 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | AZOTEA | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION | 11942.85 | 0.0 | 11942.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11942.85 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | AZOTEA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 4715.11 | 0.0 | 4715.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4715.11 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | AZOTEA | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 875.41 | 0.0 | 875.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 875.41 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | AZOTEA | SUBCONTRATO RESANE DE ESTRUCTURA PRINCIPAL | 1370.16 | 0.0 | 1370.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1370.16 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | NIVEL2 | 113090.91 | 0.0 | 113090.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 113090.91 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 86.4 | 0.0 | 86.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 86.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 86.4 | 0.0 | 86.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 86.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | ALQUILER PUNTAL METALICO | 86.4 | 0.0 | 86.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 86.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | ('MATERIALES',) | 26585.45 | 0.0 | 26585.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 26585.45 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11608.69 | 0.0 | 11608.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11608.69 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | ALAMBRE DE AMARRE | 827.13 | 0.0 | 827.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 827.13 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 5511.51 | 0.0 | 5511.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5511.51 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 318.57 | 0.0 | 318.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 318.57 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1856.12 | 0.0 | 1856.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1856.12 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | CLAVO DE 3" | 1145.34 | 0.0 | 1145.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1145.34 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 1950.02 | 0.0 | 1950.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1950.02 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | ('ADITIVOS',) | 226.02 | 0.0 | 226.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 226.02 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 90.46 | 0.0 | 90.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 90.46 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | DESENCOFRANTE | 135.56 | 0.0 | 135.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 135.56 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | ('AGLOMERADOS',) | 5390.51 | 0.0 | 5390.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5390.51 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | LEVANTA MUROS 50 KG | 1019.95 | 0.0 | 1019.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1019.95 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 1379.28 | 0.0 | 1379.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1379.28 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | CEMENTO UGC | 2991.28 | 0.0 | 2991.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2991.28 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | ('AGREGADOS',) | 1081.28 | 0.0 | 1081.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1081.28 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | PIEDRIN DE 1/2" | 798.0 | 0.0 | 798.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 798.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | ARENA DE RIO | 283.28 | 0.0 | 283.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 283.28 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 3329.15 | 0.0 | 3329.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3329.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 66KG/CM2 | 381.65 | 0.0 | 381.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 381.65 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 2947.5 | 0.0 | 2947.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2947.5 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | ('COMBUSTIBLES',) | 409.27 | 0.0 | 409.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 409.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | COMBUSTIBLE | 409.27 | 0.0 | 409.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 409.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | ('CONCRETO',) | 52.95 | 0.0 | 52.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 52.95 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 52.95 | 0.0 | 52.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 52.95 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | ('FERRETERIA',) | 25.38 | 0.0 | 25.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25.38 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 8" | 25.38 | 0.0 | 25.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25.38 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | ('MADERA',) | 2041.75 | 0.0 | 2041.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2041.75 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | TABLA 1" X 12" X 10' | 316.23 | 0.0 | 316.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 316.23 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | REGLA DE 3"X3"X10' | 395.71 | 0.0 | 395.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 395.71 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 1329.81 | 0.0 | 1329.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1329.81 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | ('MATERIALES',) | 21.3 | 0.0 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 21.3 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | MATERIALES | 21.3 | 0.0 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 21.3 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 2399.15 | 0.0 | 2399.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2399.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 2399.15 | 0.0 | 2399.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2399.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | ('SUBCONTRATOS',) | 86419.06 | 0.0 | 86419.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 86419.06 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | ('SUB. CONTRATOS',) | 86419.06 | 0.0 | 86419.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 86419.06 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 27037.3 | 0.0 | 27037.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 27037.3 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 7.74 | 0.0 | 7.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7.74 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION DE DUCHA | 1814.4 | 0.0 | 1814.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1814.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL2 | SUBCONTRATO RESANE DE ESTRUCTURA PRINCIPAL | 57559.62 | 0.0 | 57559.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 57559.62 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 115095.15 | 0.0 | 115095.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 115095.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 86.4 | 0.0 | 86.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 86.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 86.4 | 0.0 | 86.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 86.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ALQUILER PUNTAL METALICO | 86.4 | 0.0 | 86.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 86.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('MATERIALES',) | 27113.5 | 0.0 | 27113.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 27113.5 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11964.98 | 0.0 | 11964.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11964.98 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ALAMBRE DE AMARRE | 845.77 | 0.0 | 845.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 845.77 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 5696.08 | 0.0 | 5696.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5696.08 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 318.57 | 0.0 | 318.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 318.57 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1856.12 | 0.0 | 1856.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1856.12 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | CLAVO DE 3" | 1213.54 | 0.0 | 1213.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1213.54 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 2034.9 | 0.0 | 2034.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2034.9 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('ADITIVOS',) | 230.88 | 0.0 | 230.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 230.88 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 90.46 | 0.0 | 90.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 90.46 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | DESENCOFRANTE | 140.42 | 0.0 | 140.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 140.42 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('AGLOMERADOS',) | 5474.38 | 0.0 | 5474.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5474.38 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | LEVANTA MUROS 50 KG | 1007.67 | 0.0 | 1007.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1007.67 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 1379.28 | 0.0 | 1379.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1379.28 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | CEMENTO UGC | 3087.43 | 0.0 | 3087.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3087.43 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('AGREGADOS',) | 1116.04 | 0.0 | 1116.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1116.04 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | PIEDRIN DE 1/2" | 823.65 | 0.0 | 823.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 823.65 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ARENA DE RIO | 292.39 | 0.0 | 292.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 292.39 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 3289.05 | 0.0 | 3289.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3289.05 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 66KG/CM2 | 381.65 | 0.0 | 381.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 381.65 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 2907.4 | 0.0 | 2907.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2907.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('COMBUSTIBLES',) | 422.43 | 0.0 | 422.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 422.43 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | COMBUSTIBLE | 422.43 | 0.0 | 422.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 422.43 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('CONCRETO',) | 52.95 | 0.0 | 52.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 52.95 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 52.95 | 0.0 | 52.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 52.95 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('FERRETERIA',) | 25.38 | 0.0 | 25.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25.38 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 8" | 25.38 | 0.0 | 25.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25.38 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('MADERA',) | 2116.9 | 0.0 | 2116.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2116.9 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | TABLA 1" X 12" X 10' | 316.23 | 0.0 | 316.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 316.23 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | REGLA DE 3"X3"X10' | 420.49 | 0.0 | 420.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 420.49 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 1380.18 | 0.0 | 1380.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1380.18 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('MATERIALES',) | 21.36 | 0.0 | 21.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 21.36 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | MATERIALES | 21.36 | 0.0 | 21.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 21.36 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 2399.15 | 0.0 | 2399.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2399.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 2399.15 | 0.0 | 2399.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2399.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('SUBCONTRATOS',) | 87895.25 | 0.0 | 87895.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 87895.25 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | ('SUB. CONTRATOS',) | 87895.25 | 0.0 | 87895.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 87895.25 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 27310.52 | 0.0 | 27310.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 27310.52 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 7.7 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7.7 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION DE DUCHA | 1814.4 | 0.0 | 1814.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1814.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 3 | SUBCONTRATO RESANE DE ESTRUCTURA PRINCIPAL | 58762.63 | 0.0 | 58762.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 58762.63 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | NIVEL 4 | 114293.92 | 0.0 | 114293.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 114293.92 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 86.4 | 0.0 | 86.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 86.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 86.4 | 0.0 | 86.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 86.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ALQUILER PUNTAL METALICO | 86.4 | 0.0 | 86.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 86.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('MATERIALES',) | 26585.49 | 0.0 | 26585.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 26585.49 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11608.69 | 0.0 | 11608.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11608.69 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ALAMBRE DE AMARRE | 827.13 | 0.0 | 827.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 827.13 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 5511.51 | 0.0 | 5511.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5511.51 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 318.57 | 0.0 | 318.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 318.57 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1856.12 | 0.0 | 1856.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1856.12 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | CLAVO DE 3" | 1145.34 | 0.0 | 1145.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1145.34 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 1950.02 | 0.0 | 1950.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1950.02 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('ADITIVOS',) | 226.02 | 0.0 | 226.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 226.02 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 90.46 | 0.0 | 90.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 90.46 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | DESENCOFRANTE | 135.56 | 0.0 | 135.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 135.56 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('AGLOMERADOS',) | 5390.51 | 0.0 | 5390.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5390.51 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | LEVANTA MUROS 50 KG | 1019.95 | 0.0 | 1019.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1019.95 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 1379.28 | 0.0 | 1379.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1379.28 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | CEMENTO UGC | 2991.28 | 0.0 | 2991.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2991.28 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('AGREGADOS',) | 1081.28 | 0.0 | 1081.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1081.28 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | PIEDRIN DE 1/2" | 798.0 | 0.0 | 798.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 798.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ARENA DE RIO | 283.28 | 0.0 | 283.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 283.28 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 3329.15 | 0.0 | 3329.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3329.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 66KG/CM2 | 381.65 | 0.0 | 381.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 381.65 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 2947.5 | 0.0 | 2947.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2947.5 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('COMBUSTIBLES',) | 409.27 | 0.0 | 409.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 409.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | COMBUSTIBLE | 409.27 | 0.0 | 409.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 409.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('CONCRETO',) | 52.95 | 0.0 | 52.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 52.95 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 52.95 | 0.0 | 52.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 52.95 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('FERRETERIA',) | 25.38 | 0.0 | 25.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25.38 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 8" | 25.38 | 0.0 | 25.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25.38 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('MADERA',) | 2041.75 | 0.0 | 2041.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2041.75 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | TABLA 1" X 12" X 10' | 316.23 | 0.0 | 316.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 316.23 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | REGLA DE 3"X3"X10' | 395.71 | 0.0 | 395.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 395.71 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 1329.81 | 0.0 | 1329.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1329.81 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('MATERIALES',) | 21.34 | 0.0 | 21.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 21.34 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | MATERIALES | 21.34 | 0.0 | 21.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 21.34 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 2399.15 | 0.0 | 2399.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2399.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 2399.15 | 0.0 | 2399.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2399.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('SUBCONTRATOS',) | 87622.03 | 0.0 | 87622.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 87622.03 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | ('SUB. CONTRATOS',) | 87622.03 | 0.0 | 87622.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 87622.03 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 27037.3 | 0.0 | 27037.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 27037.3 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 7.7 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7.7 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION DE DUCHA | 1814.4 | 0.0 | 1814.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1814.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 4 | SUBCONTRATO RESANE DE ESTRUCTURA PRINCIPAL | 58762.63 | 0.0 | 58762.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 58762.63 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | NIVEL 5 | 114854.36 | 0.0 | 114854.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 114854.36 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 86.4 | 0.0 | 86.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 86.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 86.4 | 0.0 | 86.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 86.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ALQUILER PUNTAL METALICO | 86.4 | 0.0 | 86.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 86.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('MATERIALES',) | 27487.36 | 0.0 | 27487.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 27487.36 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('ACERO DE REFUERZO',) | 12055.11 | 0.0 | 12055.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12055.11 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ALAMBRE DE AMARRE | 855.17 | 0.0 | 855.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 855.17 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 5768.18 | 0.0 | 5768.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5768.18 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 318.57 | 0.0 | 318.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 318.57 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1835.57 | 0.0 | 1835.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1835.57 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | CLAVO DE 3" | 1215.14 | 0.0 | 1215.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1215.14 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 2062.48 | 0.0 | 2062.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2062.48 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('ADITIVOS',) | 233.68 | 0.0 | 233.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 233.68 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 90.46 | 0.0 | 90.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 90.46 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | DESENCOFRANTE | 143.22 | 0.0 | 143.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 143.22 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('AGLOMERADOS',) | 5539.67 | 0.0 | 5539.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5539.67 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | LEVANTA MUROS 50 KG | 1061.15 | 0.0 | 1061.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1061.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 1322.03 | 0.0 | 1322.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1322.03 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | CEMENTO UGC | 3156.49 | 0.0 | 3156.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3156.49 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('AGREGADOS',) | 1141.0 | 0.0 | 1141.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1141.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | PIEDRIN DE 1/2" | 842.07 | 0.0 | 842.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 842.07 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ARENA DE RIO | 298.93 | 0.0 | 298.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 298.93 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 3463.61 | 0.0 | 3463.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3463.61 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 66KG/CM2 | 398.67 | 0.0 | 398.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 398.67 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 3064.94 | 0.0 | 3064.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3064.94 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('COMBUSTIBLES',) | 431.88 | 0.0 | 431.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 431.88 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | COMBUSTIBLE | 431.88 | 0.0 | 431.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 431.88 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('CONCRETO',) | 52.95 | 0.0 | 52.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 52.95 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 52.95 | 0.0 | 52.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 52.95 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('FERRETERIA',) | 25.38 | 0.0 | 25.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25.38 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 8" | 25.38 | 0.0 | 25.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25.38 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('MADERA',) | 2123.61 | 0.0 | 2123.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2123.61 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | TABLA 1" X 12" X 10' | 301.48 | 0.0 | 301.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 301.48 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | REGLA DE 3"X3"X10' | 420.49 | 0.0 | 420.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 420.49 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 1401.64 | 0.0 | 1401.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1401.64 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('MATERIALES',) | 21.32 | 0.0 | 21.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 21.32 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | MATERIALES | 21.32 | 0.0 | 21.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 21.32 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 2399.15 | 0.0 | 2399.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2399.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 2399.15 | 0.0 | 2399.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2399.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('SUBCONTRATOS',) | 87280.6 | 0.0 | 87280.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 87280.6 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | ('SUB. CONTRATOS',) | 87280.6 | 0.0 | 87280.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 87280.6 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 27744.6 | 0.0 | 27744.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 27744.6 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 7.7 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7.7 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION DE DUCHA | 1814.4 | 0.0 | 1814.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1814.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 5 | SUBCONTRATO RESANE DE ESTRUCTURA PRINCIPAL | 57713.9 | 0.0 | 57713.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 57713.9 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | NIVEL 6 | 114700.08 | 0.0 | 114700.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 114700.08 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 86.4 | 0.0 | 86.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 86.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 86.4 | 0.0 | 86.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 86.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ALQUILER PUNTAL METALICO | 86.4 | 0.0 | 86.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 86.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('MATERIALES',) | 27487.36 | 0.0 | 27487.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 27487.36 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('ACERO DE REFUERZO',) | 12055.11 | 0.0 | 12055.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12055.11 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ALAMBRE DE AMARRE | 855.17 | 0.0 | 855.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 855.17 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 5768.18 | 0.0 | 5768.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5768.18 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 318.57 | 0.0 | 318.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 318.57 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1835.57 | 0.0 | 1835.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1835.57 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | CLAVO DE 3" | 1215.14 | 0.0 | 1215.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1215.14 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 2062.48 | 0.0 | 2062.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2062.48 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('ADITIVOS',) | 233.68 | 0.0 | 233.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 233.68 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 90.46 | 0.0 | 90.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 90.46 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | DESENCOFRANTE | 143.22 | 0.0 | 143.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 143.22 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('AGLOMERADOS',) | 5539.67 | 0.0 | 5539.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5539.67 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | LEVANTA MUROS 50 KG | 1061.15 | 0.0 | 1061.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1061.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 1322.03 | 0.0 | 1322.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1322.03 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | CEMENTO UGC | 3156.49 | 0.0 | 3156.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3156.49 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('AGREGADOS',) | 1141.0 | 0.0 | 1141.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1141.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | PIEDRIN DE 1/2" | 842.07 | 0.0 | 842.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 842.07 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ARENA DE RIO | 298.93 | 0.0 | 298.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 298.93 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 3463.61 | 0.0 | 3463.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3463.61 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 66KG/CM2 | 398.67 | 0.0 | 398.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 398.67 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 3064.94 | 0.0 | 3064.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3064.94 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('COMBUSTIBLES',) | 431.88 | 0.0 | 431.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 431.88 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | COMBUSTIBLE | 431.88 | 0.0 | 431.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 431.88 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('CONCRETO',) | 52.95 | 0.0 | 52.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 52.95 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 52.95 | 0.0 | 52.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 52.95 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('FERRETERIA',) | 25.38 | 0.0 | 25.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25.38 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 8" | 25.38 | 0.0 | 25.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25.38 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('MADERA',) | 2123.61 | 0.0 | 2123.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2123.61 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | TABLA 1" X 12" X 10' | 301.48 | 0.0 | 301.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 301.48 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | REGLA DE 3"X3"X10' | 420.49 | 0.0 | 420.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 420.49 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 1401.64 | 0.0 | 1401.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1401.64 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('MATERIALES',) | 21.32 | 0.0 | 21.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 21.32 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | MATERIALES | 21.32 | 0.0 | 21.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 21.32 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 2399.15 | 0.0 | 2399.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2399.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 2399.15 | 0.0 | 2399.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2399.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('SUBCONTRATOS',) | 87126.32 | 0.0 | 87126.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 87126.32 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | ('SUB. CONTRATOS',) | 87126.32 | 0.0 | 87126.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 87126.32 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 27744.6 | 0.0 | 27744.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 27744.6 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 7.7 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7.7 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION DE DUCHA | 1814.4 | 0.0 | 1814.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1814.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 6 | SUBCONTRATO RESANE DE ESTRUCTURA PRINCIPAL | 57559.62 | 0.0 | 57559.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 57559.62 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | NIVEL 7 | 114700.08 | 0.0 | 114700.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 114700.08 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 86.4 | 0.0 | 86.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 86.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 86.4 | 0.0 | 86.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 86.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | ALQUILER PUNTAL METALICO | 86.4 | 0.0 | 86.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 86.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | ('MATERIALES',) | 27487.36 | 0.0 | 27487.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 27487.36 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | ('ACERO DE REFUERZO',) | 12055.11 | 0.0 | 12055.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12055.11 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | ALAMBRE DE AMARRE | 855.17 | 0.0 | 855.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 855.17 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 5768.18 | 0.0 | 5768.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5768.18 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 318.57 | 0.0 | 318.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 318.57 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1835.57 | 0.0 | 1835.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1835.57 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | CLAVO DE 3" | 1215.14 | 0.0 | 1215.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1215.14 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 2062.48 | 0.0 | 2062.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2062.48 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | ('ADITIVOS',) | 233.68 | 0.0 | 233.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 233.68 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 90.46 | 0.0 | 90.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 90.46 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | DESENCOFRANTE | 143.22 | 0.0 | 143.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 143.22 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | ('AGLOMERADOS',) | 5539.67 | 0.0 | 5539.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5539.67 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | LEVANTA MUROS 50 KG | 1061.15 | 0.0 | 1061.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1061.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 1322.03 | 0.0 | 1322.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1322.03 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | CEMENTO UGC | 3156.49 | 0.0 | 3156.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3156.49 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | ('AGREGADOS',) | 1141.0 | 0.0 | 1141.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1141.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | PIEDRIN DE 1/2" | 842.07 | 0.0 | 842.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 842.07 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | ARENA DE RIO | 298.93 | 0.0 | 298.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 298.93 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 3463.61 | 0.0 | 3463.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3463.61 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 66KG/CM2 | 398.67 | 0.0 | 398.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 398.67 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 3064.94 | 0.0 | 3064.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3064.94 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | ('COMBUSTIBLES',) | 431.88 | 0.0 | 431.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 431.88 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | COMBUSTIBLE | 431.88 | 0.0 | 431.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 431.88 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | ('CONCRETO',) | 52.95 | 0.0 | 52.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 52.95 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 52.95 | 0.0 | 52.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 52.95 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | ('FERRETERIA',) | 25.38 | 0.0 | 25.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25.38 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 8" | 25.38 | 0.0 | 25.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25.38 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | ('MADERA',) | 2123.61 | 0.0 | 2123.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2123.61 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | TABLA 1" X 12" X 10' | 301.48 | 0.0 | 301.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 301.48 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | REGLA DE 3"X3"X10' | 420.49 | 0.0 | 420.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 420.49 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 1401.64 | 0.0 | 1401.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1401.64 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | ('MATERIALES',) | 21.32 | 0.0 | 21.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 21.32 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | MATERIALES | 21.32 | 0.0 | 21.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 21.32 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 2399.15 | 0.0 | 2399.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2399.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 2399.15 | 0.0 | 2399.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2399.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | ('SUBCONTRATOS',) | 87126.32 | 0.0 | 87126.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 87126.32 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | ('SUB. CONTRATOS',) | 87126.32 | 0.0 | 87126.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 87126.32 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 27744.6 | 0.0 | 27744.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 27744.6 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 7.7 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7.7 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION DE DUCHA | 1814.4 | 0.0 | 1814.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1814.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 7 | SUBCONTRATO RESANE DE ESTRUCTURA PRINCIPAL | 57559.62 | 0.0 | 57559.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 57559.62 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | NIVEL 8 | 113090.92 | 0.0 | 113090.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 113090.92 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 86.4 | 0.0 | 86.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 86.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 86.4 | 0.0 | 86.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 86.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | ALQUILER PUNTAL METALICO | 86.4 | 0.0 | 86.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 86.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | ('MATERIALES',) | 26585.5 | 0.0 | 26585.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 26585.5 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11608.69 | 0.0 | 11608.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11608.69 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | ALAMBRE DE AMARRE | 827.13 | 0.0 | 827.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 827.13 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 5511.51 | 0.0 | 5511.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5511.51 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 318.57 | 0.0 | 318.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 318.57 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1856.12 | 0.0 | 1856.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1856.12 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | CLAVO DE 3" | 1145.34 | 0.0 | 1145.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1145.34 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 1950.02 | 0.0 | 1950.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1950.02 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | ('ADITIVOS',) | 226.02 | 0.0 | 226.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 226.02 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 90.46 | 0.0 | 90.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 90.46 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | DESENCOFRANTE | 135.56 | 0.0 | 135.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 135.56 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | ('AGLOMERADOS',) | 5390.51 | 0.0 | 5390.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5390.51 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | LEVANTA MUROS 50 KG | 1019.95 | 0.0 | 1019.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1019.95 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 1379.28 | 0.0 | 1379.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1379.28 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | CEMENTO UGC | 2991.28 | 0.0 | 2991.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2991.28 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | ('AGREGADOS',) | 1081.28 | 0.0 | 1081.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1081.28 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | PIEDRIN DE 1/2" | 798.0 | 0.0 | 798.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 798.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | ARENA DE RIO | 283.28 | 0.0 | 283.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 283.28 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 3329.15 | 0.0 | 3329.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3329.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 66KG/CM2 | 381.65 | 0.0 | 381.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 381.65 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 2947.5 | 0.0 | 2947.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2947.5 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | ('COMBUSTIBLES',) | 409.27 | 0.0 | 409.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 409.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | COMBUSTIBLE | 409.27 | 0.0 | 409.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 409.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | ('CONCRETO',) | 52.95 | 0.0 | 52.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 52.95 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 52.95 | 0.0 | 52.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 52.95 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | ('FERRETERIA',) | 25.38 | 0.0 | 25.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25.38 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 8" | 25.38 | 0.0 | 25.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25.38 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | ('MADERA',) | 2041.75 | 0.0 | 2041.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2041.75 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | TABLA 1" X 12" X 10' | 316.23 | 0.0 | 316.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 316.23 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | REGLA DE 3"X3"X10' | 395.71 | 0.0 | 395.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 395.71 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 1329.81 | 0.0 | 1329.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1329.81 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | ('MATERIALES',) | 21.35 | 0.0 | 21.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 21.35 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | MATERIALES | 21.35 | 0.0 | 21.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 21.35 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 2399.15 | 0.0 | 2399.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2399.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 2399.15 | 0.0 | 2399.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2399.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | ('SUBCONTRATOS',) | 86419.02 | 0.0 | 86419.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 86419.02 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | ('SUB. CONTRATOS',) | 86419.02 | 0.0 | 86419.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 86419.02 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 27037.3 | 0.0 | 27037.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 27037.3 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 7.7 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7.7 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION DE DUCHA | 1814.4 | 0.0 | 1814.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1814.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 8 | SUBCONTRATO RESANE DE ESTRUCTURA PRINCIPAL | 57559.62 | 0.0 | 57559.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 57559.62 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | NIVEL 9 | 113090.92 | 0.0 | 113090.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 113090.92 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 86.4 | 0.0 | 86.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 86.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 86.4 | 0.0 | 86.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 86.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | ALQUILER PUNTAL METALICO | 86.4 | 0.0 | 86.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 86.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | ('MATERIALES',) | 26585.5 | 0.0 | 26585.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 26585.5 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | ('ACERO DE REFUERZO',) | 11608.69 | 0.0 | 11608.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11608.69 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | ALAMBRE DE AMARRE | 827.13 | 0.0 | 827.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 827.13 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 5511.51 | 0.0 | 5511.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5511.51 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 318.57 | 0.0 | 318.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 318.57 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1856.12 | 0.0 | 1856.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1856.12 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | CLAVO DE 3" | 1145.34 | 0.0 | 1145.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1145.34 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 1950.02 | 0.0 | 1950.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1950.02 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | ('ADITIVOS',) | 226.02 | 0.0 | 226.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 226.02 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 90.46 | 0.0 | 90.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 90.46 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | DESENCOFRANTE | 135.56 | 0.0 | 135.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 135.56 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | ('AGLOMERADOS',) | 5390.51 | 0.0 | 5390.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5390.51 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | LEVANTA MUROS 50 KG | 1019.95 | 0.0 | 1019.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1019.95 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 1379.28 | 0.0 | 1379.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1379.28 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | CEMENTO UGC | 2991.28 | 0.0 | 2991.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2991.28 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | ('AGREGADOS',) | 1081.28 | 0.0 | 1081.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1081.28 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | PIEDRIN DE 1/2" | 798.0 | 0.0 | 798.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 798.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | ARENA DE RIO | 283.28 | 0.0 | 283.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 283.28 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 3329.15 | 0.0 | 3329.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3329.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 66KG/CM2 | 381.65 | 0.0 | 381.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 381.65 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | BLOCK DE 14X19X39 - 100 KGS/CM2 | 2947.5 | 0.0 | 2947.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2947.5 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | ('COMBUSTIBLES',) | 409.27 | 0.0 | 409.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 409.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | COMBUSTIBLE | 409.27 | 0.0 | 409.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 409.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | ('CONCRETO',) | 52.95 | 0.0 | 52.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 52.95 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 52.95 | 0.0 | 52.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 52.95 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | ('FERRETERIA',) | 25.38 | 0.0 | 25.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25.38 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 8" | 25.38 | 0.0 | 25.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25.38 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | ('MADERA',) | 2041.75 | 0.0 | 2041.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2041.75 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | TABLA 1" X 12" X 10' | 316.23 | 0.0 | 316.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 316.23 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | REGLA DE 3"X3"X10' | 395.71 | 0.0 | 395.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 395.71 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 1329.81 | 0.0 | 1329.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1329.81 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | ('MATERIALES',) | 21.35 | 0.0 | 21.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 21.35 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | MATERIALES | 21.35 | 0.0 | 21.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 21.35 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 2399.15 | 0.0 | 2399.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2399.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | ADHESIVO CAPA GRUESA 40 KG | 2399.15 | 0.0 | 2399.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2399.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | ('SUBCONTRATOS',) | 86419.02 | 0.0 | 86419.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 86419.02 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | ('SUB. CONTRATOS',) | 86419.02 | 0.0 | 86419.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 86419.02 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 27037.3 | 0.0 | 27037.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 27037.3 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 7.7 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7.7 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACION DE DUCHA | 1814.4 | 0.0 | 1814.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1814.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA SECUNDARIA | NIVEL 9 | SUBCONTRATO RESANE DE ESTRUCTURA PRINCIPAL | 57559.62 | 0.0 | 57559.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 57559.62 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS |  | ACABADOS | 3563970.46 | 0.0 | 3563970.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3563970.46 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | ACABADO EN MUROS | ACABADO EN MUROS | 452701.23 | 0.0 | 452701.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 452701.23 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | ACABADO EN MUROS | ('MATERIALES',) | 63617.43 | 0.0 | 63617.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 63617.43 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | ACABADO EN MUROS | ('FERRETERIA',) | 238.21 | 0.0 | 238.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 238.21 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | ACABADO EN MUROS | BANDEJA PARA PINTURA | 105.87 | 0.0 | 105.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 105.87 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | ACABADO EN MUROS | MANERAL PARA PINTURA | 132.34 | 0.0 | 132.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 132.34 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | ACABADO EN MUROS | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 63379.22 | 0.0 | 63379.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 63379.22 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | ACABADO EN MUROS | FELPA SIN RODILLO | 88.23 | 0.0 | 88.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 88.23 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | ACABADO EN MUROS | PINTURA MUROS MO | 63015.64 | 0.0 | 63015.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 63015.64 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | ACABADO EN MUROS | BROCHA DE 2" | 275.35 | 0.0 | 275.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 275.35 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | ACABADO EN MUROS | ('SUBCONTRATOS',) | 389083.8 | 0.0 | 389083.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 389083.8 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | ACABADO EN MUROS | ('SUB. CONTRATOS',) | 389083.8 | 0.0 | 389083.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 389083.8 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | ACABADO EN MUROS | SUBCONTRATO ACABADOS CEMENTICIOS | 227845.8 | 0.0 | 227845.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 227845.8 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | ACABADO EN MUROS | SUBCONTATO ACABADO PLASTICO EN MUROS | 161238.0 | 0.0 | 161238.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 161238.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | OBRAS COMPLEMENTARIAS | OBRAS COMPLEMENTARIAS | 49045.68 | 0.0 | 49045.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 49045.68 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('MATERIALES',) | 14044.14 | 0.0 | 14044.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14044.14 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 3825.54 | 0.0 | 3825.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3825.54 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ALAMBRE DE AMARRE | 376.88 | 0.0 | 376.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 376.88 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 1189.44 | 0.0 | 1189.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1189.44 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CLAVO DE 3" | 152.99 | 0.0 | 152.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 152.99 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 2106.23 | 0.0 | 2106.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2106.23 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('AGLOMERADOS',) | 3462.95 | 0.0 | 3462.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3462.95 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | OBRAS COMPLEMENTARIAS | CONCRETO 4001PSI MAXIPASTA | 3462.95 | 0.0 | 3462.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3462.95 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('MADERA',) | 1059.15 | 0.0 | 1059.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1059.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | OBRAS COMPLEMENTARIAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 1059.15 | 0.0 | 1059.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1059.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('MATERIALES',) | 208.69 | 0.0 | 208.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 208.69 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | OBRAS COMPLEMENTARIAS | MATERIALES | 208.69 | 0.0 | 208.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 208.69 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 2574.0 | 0.0 | 2574.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2574.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PINTURA PARA PARQUEO | 2574.0 | 0.0 | 2574.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2574.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 2913.81 | 0.0 | 2913.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2913.81 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PISO CERAMICO BRASILIA DE 43 X 43 | 779.14 | 0.0 | 779.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 779.14 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ESTUQUE | 95.78 | 0.0 | 95.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 95.78 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PEGAMIX 20KG | 461.9 | 0.0 | 461.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 461.9 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | OBRAS COMPLEMENTARIAS | PISO CERAMICO TIPO DUELA 20X60 | 1576.99 | 0.0 | 1576.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1576.99 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('SUBCONTRATOS',) | 35001.54 | 0.0 | 35001.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 35001.54 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 5670.0 | 0.0 | 5670.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5670.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 5670.0 | 0.0 | 5670.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5670.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | OBRAS COMPLEMENTARIAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 29331.54 | 0.0 | 29331.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 29331.54 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SUBCONTRATO ROTULOS DE SE?ALIZACION | 19607.84 | 0.0 | 19607.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 19607.84 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | OBRAS COMPLEMENTARIAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 9723.7 | 0.0 | 9723.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9723.7 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | TABLAYESO | TABLAYESO | 287665.85 | 0.0 | 287665.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 287665.85 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | TABLAYESO | ('SUBCONTRATOS',) | 287665.85 | 0.0 | 287665.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 287665.85 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 189358.16 | 0.0 | 189358.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 189358.16 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | TABLAYESO | SUB CONTRATO INSTALACION DE TABLAYESO MATERIALES Y MANO DE OBRA | 189358.16 | 0.0 | 189358.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 189358.16 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | TABLAYESO | ('SUB. CONTRATOS',) | 98307.69 | 0.0 | 98307.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 98307.69 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | TABLAYESO | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 98307.69 | 0.0 | 98307.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 98307.69 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | ACABADO EN CIELOS | ACABADO EN CIELOS | 63135.5 | 0.0 | 63135.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 63135.5 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | ACABADO EN CIELOS | ('SUBCONTRATOS',) | 63135.5 | 0.0 | 63135.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 63135.5 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | ACABADO EN CIELOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 63135.5 | 0.0 | 63135.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 63135.5 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | ACABADO EN CIELOS | SUBCONTRATO ACABADOS CEMENTICIOS | 5736.5 | 0.0 | 5736.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5736.5 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | ACABADO EN CIELOS | SUBCONTRATO ACABADO PLASTICO EN CIELOS | 57399.0 | 0.0 | 57399.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 57399.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | PISOS Y AZULEJOS | 555531.48 | 0.0 | 555531.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 555531.48 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | ('MATERIALES',) | 345904.61 | 0.0 | 345904.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 345904.61 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 345904.61 | 0.0 | 345904.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 345904.61 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO BRASILIA DE 43 X 43 | 95531.06 | 0.0 | 95531.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 95531.06 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | ESTUQUE | 10992.84 | 0.0 | 10992.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10992.84 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | PEGAMIX 20KG | 47031.11 | 0.0 | 47031.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 47031.11 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | AZULEJO CERAMICO 20X30 | 50276.42 | 0.0 | 50276.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 50276.42 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | ADHESIVO PEGAMIX AMU | 17456.75 | 0.0 | 17456.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 17456.75 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO 33X33 ANTIDESLIZANTE | 24787.15 | 0.0 | 24787.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 24787.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | PISO CERAMICO TIPO DUELA 20X60 | 99829.28 | 0.0 | 99829.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 99829.28 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | ('SUBCONTRATOS',) | 209626.87 | 0.0 | 209626.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 209626.87 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 209626.87 | 0.0 | 209626.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 209626.87 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | PISOS Y AZULEJOS | SUBCONTRATO COLOCACION DE PISO/AZULEJO | 209626.87 | 0.0 | 209626.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 209626.87 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | PUERTAS | PUERTAS | 355726.0 | 0.0 | 355726.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 355726.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | PUERTAS | ('SUBCONTRATOS',) | 355726.0 | 0.0 | 355726.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 355726.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | PUERTAS | ('SUB. CONTRATO DE CARPINTERIA',) | 281197.0 | 0.0 | 281197.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 281197.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | PUERTAS | SUBCONTRATO SUMINISTRO DE PUERTAS | 281197.0 | 0.0 | 281197.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 281197.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | PUERTAS | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 74529.0 | 0.0 | 74529.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 74529.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | PUERTAS | SUBCONTRATO SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON Y MOTOR ELECTRICO | 25025.0 | 0.0 | 25025.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 25025.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | PUERTAS | SUBCONTRATO - MAT + MO / PUERTA METALICA | 49504.0 | 0.0 | 49504.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 49504.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | HERRERIA | HERRERIA | 164704.03 | 0.0 | 164704.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 164704.03 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | HERRERIA | ('MATERIALES',) | 2500.0 | 0.0 | 2500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2500.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | HERRERIA | ('PLOMERIA',) | 2500.0 | 0.0 | 2500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2500.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | HERRERIA | REPOSADERA METALICA 2" | 2500.0 | 0.0 | 2500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2500.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | HERRERIA | ('SUBCONTRATOS',) | 162204.03 | 0.0 | 162204.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 162204.03 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | HERRERIA | ('SUB. CONTRATOS',) | 7486.14 | 0.0 | 7486.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7486.14 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | HERRERIA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 7486.14 | 0.0 | 7486.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7486.14 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | HERRERIA | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 154717.89 | 0.0 | 154717.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 154717.89 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | HERRERIA | SUBCONTRATO BARANDA ACERO INOXIDABLE | 64040.25 | 0.0 | 64040.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 64040.25 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | HERRERIA | PASAMANOS DE METAL | 33522.64 | 0.0 | 33522.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 33522.64 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | HERRERIA | SUBCONTRATO DE LOUVERS | 57155.0 | 0.0 | 57155.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 57155.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | VENTANERIA | VENTANERIA | 317900.0 | 0.0 | 317900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 317900.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | VENTANERIA | ('SUBCONTRATOS',) | 317900.0 | 0.0 | 317900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 317900.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | VENTANERIA | ('SUB. CONTRATO DE VENTANERIA',) | 317900.0 | 0.0 | 317900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 317900.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | VENTANERIA | SUBCONTRATO INSTALACION DE VENTANERIA | 317900.0 | 0.0 | 317900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 317900.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | ARTEFACTOS SANITARIOS | ARTEFACTOS SANITARIOS | 428360.69 | 0.0 | 428360.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 428360.69 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | ARTEFACTOS SANITARIOS | ('MATERIALES',) | 208658.0 | 0.0 | 208658.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 208658.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | ARTEFACTOS SANITARIOS | ('ELECTRICIDAD',) | 25600.0 | 0.0 | 25600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 25600.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | ARTEFACTOS SANITARIOS | EXTRACTOR OLORES | 25600.0 | 0.0 | 25600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 25600.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | ARTEFACTOS SANITARIOS | ('PLOMERIA',) | 183058.0 | 0.0 | 183058.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 183058.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | ARTEFACTOS SANITARIOS | LAVATRASTOS DE UNA FOSA | 32300.0 | 0.0 | 32300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 32300.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | ARTEFACTOS SANITARIOS | GRIFO TIPO MEZCLADORA P/LAVATRASTOS | 17100.0 | 0.0 | 17100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 17100.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | ARTEFACTOS SANITARIOS | LAVAMANOS DE PEDESTAL | 23100.0 | 0.0 | 23100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 23100.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | ARTEFACTOS SANITARIOS | REPOSADERA METALICA 2" | 8250.0 | 0.0 | 8250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8250.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | ARTEFACTOS SANITARIOS | INODORO 1 | 36850.0 | 0.0 | 36850.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 36850.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | ARTEFACTOS SANITARIOS | REPOSADERA 2584 | 8064.0 | 0.0 | 8064.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8064.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | ARTEFACTOS SANITARIOS | REPOSADERA 2714 | 6054.0 | 0.0 | 6054.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6054.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | ARTEFACTOS SANITARIOS | REPOSADERA 444-X | 3990.0 | 0.0 | 3990.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3990.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | ARTEFACTOS SANITARIOS | DESAGUE CON REJILLA CUADRADA P/DUCHA | 13000.0 | 0.0 | 13000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 13000.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | ARTEFACTOS SANITARIOS | DUCHA SENCILLA | 9600.0 | 0.0 | 9600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9600.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | ARTEFACTOS SANITARIOS | GRIFERIA LAVAMANOS LLAVE SENCILLA | 10890.0 | 0.0 | 10890.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 10890.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | ARTEFACTOS SANITARIOS | LLAVE SENCILLA DE DUCHA | 9600.0 | 0.0 | 9600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9600.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | ARTEFACTOS SANITARIOS | REPOSADERA | 1920.0 | 0.0 | 1920.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1920.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | ARTEFACTOS SANITARIOS | CHORRO 1/2" | 2340.0 | 0.0 | 2340.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2340.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | ARTEFACTOS SANITARIOS | ('SUBCONTRATOS',) | 219702.69 | 0.0 | 219702.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 219702.69 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | ARTEFACTOS SANITARIOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 219702.69 | 0.0 | 219702.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 219702.69 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | ARTEFACTOS SANITARIOS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 188502.69 | 0.0 | 188502.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 188502.69 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | ARTEFACTOS SANITARIOS | SUMINISTRO LAVATRAPEADOR PLATICO + ESTRUCTURA DE SOPORTE | 31200.0 | 0.0 | 31200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 31200.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | CARPINTERIA | CARPINTERIA | 889200.0 | 0.0 | 889200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 889200.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | CARPINTERIA | ('SUBCONTRATOS',) | 889200.0 | 0.0 | 889200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 889200.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | CARPINTERIA | ('SUB. CONTRATO DE CARPINTERIA',) | 889200.0 | 0.0 | 889200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 889200.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | CARPINTERIA | SUBCONTRATO DE FABRICACION INSTALACION CLOSETH | 281200.0 | 0.0 | 281200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 281200.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | ACABADOS | CARPINTERIA | SUBCONTRATO DE FABRICACION INSTALACION COCINAS | 608000.0 | 0.0 | 608000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 608000.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS |  | COMPLEMENTARIOS | 1028085.65 | 0.0 | 1028085.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1028085.65 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO | EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO | 357270.4 | 0.0 | 357270.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 357270.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO | ('SUBCONTRATOS',) | 357270.4 | 0.0 | 357270.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 357270.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO | ('SUB. CONTRATOS',) | 357270.4 | 0.0 | 357270.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 357270.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO | SUBCONTRATO ELEVADOR | 357270.4 | 0.0 | 357270.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 357270.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | 32215.93 | 0.0 | 32215.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 32215.93 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1578.77 | 0.0 | 1578.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1578.77 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 15.6 | 0.0 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 15.6 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | ALQUILER PUNTAL METALICO | 15.6 | 0.0 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 15.6 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | ('MOVIMIENTO DE TIERRA',) | 1563.17 | 0.0 | 1563.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1563.17 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | EXCAVACION | 733.25 | 0.0 | 733.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 733.25 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | SERVICIO DE DEMOLICION | 829.92 | 0.0 | 829.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 829.92 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 336.55 | 0.0 | 336.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 336.55 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 336.55 | 0.0 | 336.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 336.55 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | DESALOJO DE MATERIALES | 336.55 | 0.0 | 336.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 336.55 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | ('MATERIALES',) | 16213.07 | 0.0 | 16213.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 16213.07 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | ('ACERO DE REFUERZO',) | 4351.44 | 0.0 | 4351.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4351.44 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | ALAMBRE DE AMARRE | 323.51 | 0.0 | 323.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 323.51 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | ACERO DE 1/4 X 6 MT G40 LEG | 42.33 | 0.0 | 42.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 42.33 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 2219.67 | 0.0 | 2219.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2219.67 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 665.06 | 0.0 | 665.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 665.06 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 965.38 | 0.0 | 965.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 965.38 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | CLAVO DE 3" | 107.86 | 0.0 | 107.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 107.86 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | ACERO DE 1/4 X 6 MT G60 LEG | 27.63 | 0.0 | 27.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 27.63 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | ('ADITIVOS',) | 242.7 | 0.0 | 242.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 242.7 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | DESENCOFRANTE | 71.61 | 0.0 | 71.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 71.61 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | AQUASTOP | 169.39 | 0.0 | 169.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 169.39 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | SIKA MALLA 1X100M | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.7 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | ('AGLOMERADOS',) | 2611.68 | 0.0 | 2611.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2611.68 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | CAL | 53.96 | 0.0 | 53.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 53.96 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | CEMENTO UGC | 2557.72 | 0.0 | 2557.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2557.72 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | ('AGREGADOS',) | 979.12 | 0.0 | 979.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 979.12 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | PIEDRIN DE 1/2" | 582.09 | 0.0 | 582.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 582.09 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | SELECTO | 154.38 | 0.0 | 154.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 154.38 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | ARENA DE RIO | 242.65 | 0.0 | 242.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 242.65 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | ('COMBUSTIBLES',) | 298.54 | 0.0 | 298.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 298.54 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | COMBUSTIBLE | 298.54 | 0.0 | 298.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 298.54 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | ('CONCRETO',) | 5095.48 | 0.0 | 5095.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5095.48 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | CONCRETO CONVENCIONAL 5003 M3 | 878.74 | 0.0 | 878.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 878.74 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | CONCRETO CONVENCIONAL 5001 M3 | 4216.74 | 0.0 | 4216.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4216.74 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | ('FERRETERIA',) | 168.68 | 0.0 | 168.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 168.68 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | YOMBOLON 3-32 | 7.8 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7.8 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | NYLON NEGRO | 129.68 | 0.0 | 129.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 129.68 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | DISCO SEPARADORES PARA MUROS DE 15 CM | 31.2 | 0.0 | 31.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 31.2 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | ('MADERA',) | 1033.33 | 0.0 | 1033.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1033.33 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | TABLA 1" X 12" X 10' | 180.59 | 0.0 | 180.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 180.59 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | REGLA DE 3"X2"X8' | 14.33 | 0.0 | 14.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14.33 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | REGLA DE 2" X 2" X 10' | 540.77 | 0.0 | 540.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 540.77 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 297.64 | 0.0 | 297.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 297.64 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | ('MATERIALES',) | 23.8 | 0.0 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 23.8 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | MATERIALES | 23.8 | 0.0 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 23.8 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.92 | 0.0 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.92 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | CORTE DE SISA EN CONCRETO | 0.92 | 0.0 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.92 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | ('PLOMERIA',) | 1407.38 | 0.0 | 1407.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1407.38 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | TUBO DE CONCRETO DE 16" | 240.0 | 0.0 | 240.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 240.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | TUBERIA PVC 6" F949 | 1167.38 | 0.0 | 1167.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1167.38 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | ('SUBCONTRATOS',) | 14087.54 | 0.0 | 14087.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14087.54 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | ('SUB. CONTRATOS',) | 8087.54 | 0.0 | 8087.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8087.54 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | SUBCONTRATO ACABADOS CEMENTICIOS | 65.22 | 0.0 | 65.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 65.22 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 7953.42 | 0.0 | 7953.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7953.42 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | SUBCONTRATO RESANE DE ESTRUCTURA PRINCIPAL | 68.9 | 0.0 | 68.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 68.9 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 6000.0 | 0.0 | 6000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6000.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | DESFOGUE DE CONEXION FINAL | SUBCONTRATO TAPADERA HIERRO FUNDIDO | 6000.0 | 0.0 | 6000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6000.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | CISTERNA DE AGUA POTABLE | CISTERNA DE AGUA POTABLE | 145871.93 | 0.0 | 145871.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 145871.93 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 614.72 | 0.0 | 614.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 614.72 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 614.72 | 0.0 | 614.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 614.72 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ALQUILER PUNTAL METALICO | 614.72 | 0.0 | 614.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 614.72 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 269.1 | 0.0 | 269.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 269.1 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 269.1 | 0.0 | 269.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 269.1 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | CISTERNA DE AGUA POTABLE | DESALOJO DE MATERIALES | 269.1 | 0.0 | 269.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 269.1 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ('MATERIALES',) | 103349.99 | 0.0 | 103349.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 103349.99 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ('ACERO DE REFUERZO',) | 41740.88 | 0.0 | 41740.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 41740.88 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ALAMBRE DE AMARRE | 2588.64 | 0.0 | 2588.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2588.64 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 38753.53 | 0.0 | 38753.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 38753.53 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | CISTERNA DE AGUA POTABLE | CLAVO DE 3" | 398.71 | 0.0 | 398.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 398.71 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ('ADITIVOS',) | 9941.89 | 0.0 | 9941.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9941.89 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | CISTERNA DE AGUA POTABLE | DESENCOFRANTE | 207.73 | 0.0 | 207.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 207.73 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | CISTERNA DE AGUA POTABLE | AQUASTOP | 955.52 | 0.0 | 955.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 955.52 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | CISTERNA DE AGUA POTABLE | EMULSION ASFALTICA | 1508.8 | 0.0 | 1508.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1508.8 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | CISTERNA DE AGUA POTABLE | SIKATOP SEAL 107, KIT 16.3 KG | 4710.48 | 0.0 | 4710.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4710.48 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | CISTERNA DE AGUA POTABLE | SIKAGARD 62, KIT 22 KG | 2559.36 | 0.0 | 2559.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2559.36 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ('AGLOMERADOS',) | 1534.69 | 0.0 | 1534.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1534.69 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | CISTERNA DE AGUA POTABLE | MONOCAPA GRIS | 438.57 | 0.0 | 438.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 438.57 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | CISTERNA DE AGUA POTABLE | CAL | 123.12 | 0.0 | 123.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 123.12 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | CISTERNA DE AGUA POTABLE | CEMENTO UGC | 973.0 | 0.0 | 973.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 973.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ('AGREGADOS',) | 93.24 | 0.0 | 93.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 93.24 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ARENA DE RIO | 93.24 | 0.0 | 93.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 93.24 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ('CONCRETO',) | 30908.23 | 0.0 | 30908.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 30908.23 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | CISTERNA DE AGUA POTABLE | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 4427.83 | 0.0 | 4427.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4427.83 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | CISTERNA DE AGUA POTABLE | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 26480.4 | 0.0 | 26480.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 26480.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ('MADERA',) | 11431.06 | 0.0 | 11431.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11431.06 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | CISTERNA DE AGUA POTABLE | REGLA DE 2" X 2" X 10' | 6730.82 | 0.0 | 6730.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6730.82 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | CISTERNA DE AGUA POTABLE | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 4700.24 | 0.0 | 4700.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4700.24 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ('PREFABRICADOS',) | 7700.0 | 0.0 | 7700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7700.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ESCALONES | 7700.0 | 0.0 | 7700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7700.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ('SUBCONTRATOS',) | 41638.12 | 0.0 | 41638.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 41638.12 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ('SUB. CONTRATOS',) | 37638.12 | 0.0 | 37638.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 37638.12 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | CISTERNA DE AGUA POTABLE | SUB CONTRATO MANTENIMIENTO CISTERNA | 29853.46 | 0.0 | 29853.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 29853.46 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | CISTERNA DE AGUA POTABLE | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 3616.06 | 0.0 | 3616.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3616.06 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | CISTERNA DE AGUA POTABLE | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 4168.6 | 0.0 | 4168.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4168.6 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | CISTERNA DE AGUA POTABLE | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 4000.0 | 0.0 | 4000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4000.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | CISTERNA DE AGUA POTABLE | SUBCONTRATO TAPADERA HIERRO FUNDIDO | 4000.0 | 0.0 | 4000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4000.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | PLANTA DE TRATAMIENTO | PLANTA DE TRATAMIENTO | 411888.06 | 0.0 | 411888.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 411888.06 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | PLANTA DE TRATAMIENTO | ('EQUIPAMIENTO EDIFICIO',) | 81928.35 | 0.0 | 81928.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 81928.35 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | PLANTA DE TRATAMIENTO | ('EQUIPAMIENTO PTAR',) | 81928.35 | 0.0 | 81928.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 81928.35 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | PLANTA DE TRATAMIENTO | SUMINISTRO E INSTALACION DE PTAR | 81928.35 | 0.0 | 81928.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 81928.35 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | PLANTA DE TRATAMIENTO | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 1088.0 | 0.0 | 1088.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1088.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | PLANTA DE TRATAMIENTO | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 1088.0 | 0.0 | 1088.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1088.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | PLANTA DE TRATAMIENTO | ALQUILER PUNTAL METALICO | 1088.0 | 0.0 | 1088.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1088.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | PLANTA DE TRATAMIENTO | ('MATERIALES',) | 297326.04 | 0.0 | 297326.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 297326.04 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | PLANTA DE TRATAMIENTO | ('ACERO DE REFUERZO',) | 83013.93 | 0.0 | 83013.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 83013.93 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | PLANTA DE TRATAMIENTO | ALAMBRE DE AMARRE | 5345.36 | 0.0 | 5345.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5345.36 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | PLANTA DE TRATAMIENTO | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 76769.59 | 0.0 | 76769.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 76769.59 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | PLANTA DE TRATAMIENTO | CLAVO DE 3" | 898.98 | 0.0 | 898.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 898.98 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | PLANTA DE TRATAMIENTO | ('ADITIVOS',) | 62783.15 | 0.0 | 62783.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 62783.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | PLANTA DE TRATAMIENTO | DESENCOFRANTE | 468.37 | 0.0 | 468.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 468.37 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | PLANTA DE TRATAMIENTO | AQUASTOP | 2250.06 | 0.0 | 2250.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2250.06 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | PLANTA DE TRATAMIENTO | EMULSION ASFALTICA | 2125.0 | 0.0 | 2125.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2125.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | PLANTA DE TRATAMIENTO | SIKATOP SEAL 107, KIT 16.3 KG | 37541.94 | 0.0 | 37541.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 37541.94 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | PLANTA DE TRATAMIENTO | SIKAGARD 62, KIT 22 KG | 20397.78 | 0.0 | 20397.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 20397.78 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | PLANTA DE TRATAMIENTO | ('AGLOMERADOS',) | 9353.61 | 0.0 | 9353.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9353.61 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | PLANTA DE TRATAMIENTO | MONOCAPA GRIS | 617.68 | 0.0 | 617.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 617.68 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | PLANTA DE TRATAMIENTO | CAL | 981.25 | 0.0 | 981.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 981.25 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | PLANTA DE TRATAMIENTO | CEMENTO UGC | 7754.68 | 0.0 | 7754.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7754.68 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | PLANTA DE TRATAMIENTO | ('AGREGADOS',) | 743.13 | 0.0 | 743.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 743.13 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | PLANTA DE TRATAMIENTO | ARENA DE RIO | 743.13 | 0.0 | 743.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 743.13 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | PLANTA DE TRATAMIENTO | ('CONCRETO',) | 65537.06 | 0.0 | 65537.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 65537.06 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | PLANTA DE TRATAMIENTO | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 7836.86 | 0.0 | 7836.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7836.86 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | PLANTA DE TRATAMIENTO | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 57700.2 | 0.0 | 57700.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 57700.2 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | PLANTA DE TRATAMIENTO | ('MADERA',) | 69295.16 | 0.0 | 69295.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 69295.16 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | PLANTA DE TRATAMIENTO | REGLA DE 2" X 2" X 10' | 18354.64 | 0.0 | 18354.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 18354.64 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | PLANTA DE TRATAMIENTO | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 50940.52 | 0.0 | 50940.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 50940.52 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | PLANTA DE TRATAMIENTO | ('PREFABRICADOS',) | 6600.0 | 0.0 | 6600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6600.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | PLANTA DE TRATAMIENTO | ESCALONES | 6600.0 | 0.0 | 6600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6600.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | PLANTA DE TRATAMIENTO | ('SUBCONTRATOS',) | 31545.67 | 0.0 | 31545.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 31545.67 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | PLANTA DE TRATAMIENTO | ('SUB. CONTRATOS',) | 8834.1 | 0.0 | 8834.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8834.1 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | PLANTA DE TRATAMIENTO | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 8834.1 | 0.0 | 8834.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8834.1 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | PLANTA DE TRATAMIENTO | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 22711.57 | 0.0 | 22711.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 22711.57 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | PLANTA DE TRATAMIENTO | SUBCONTRATO TAPADERA DE FIBRA 12 TON | 22711.57 | 0.0 | 22711.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 22711.57 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | OTROS | OTROS | 44364.94 | 0.0 | 44364.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 44364.94 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | OTROS | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 8550.0 | 0.0 | 8550.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8550.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | OTROS | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 8550.0 | 0.0 | 8550.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8550.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | OTROS | DESALOJO DE MATERIALES | 8550.0 | 0.0 | 8550.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8550.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | OTROS | ('MATERIALES',) | 2557.73 | 0.0 | 2557.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2557.73 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | OTROS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 770.09 | 0.0 | 770.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 770.09 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | OTROS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 721.9 | 0.0 | 721.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 721.9 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | OTROS | ALAMBRE DE AMARRE | 47.64 | 0.0 | 47.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 47.64 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | OTROS | CLAVO DE 3" | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.55 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | OTROS | ('ADITIVOS',) | 1.68 | 0.0 | 1.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.68 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | OTROS | DESENCOFRANTE | 1.68 | 0.0 | 1.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.68 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | OTROS | ('AGLOMERADOS',) | 882.7 | 0.0 | 882.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 882.7 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | OTROS | CEMENTO UGC | 882.7 | 0.0 | 882.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 882.7 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | OTROS | ('AGREGADOS',) | 562.82 | 0.0 | 562.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 562.82 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | OTROS | PIEDRIN DE 1/2" | 235.48 | 0.0 | 235.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 235.48 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | OTROS | SELECTO | 243.75 | 0.0 | 243.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 243.75 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | OTROS | ARENA DE RIO | 83.59 | 0.0 | 83.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 83.59 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | OTROS | ('COMBUSTIBLES',) | 120.77 | 0.0 | 120.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 120.77 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | OTROS | COMBUSTIBLE | 120.77 | 0.0 | 120.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 120.77 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | OTROS | ('FERRETERIA',) | 204.75 | 0.0 | 204.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 204.75 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | OTROS | NYLON NEGRO | 204.75 | 0.0 | 204.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 204.75 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | OTROS | ('MADERA',) | 14.92 | 0.0 | 14.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14.92 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | OTROS | TABLA 1" X 12" X 10' | 14.92 | 0.0 | 14.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14.92 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | OTROS | ('SUBCONTRATOS',) | 33257.21 | 0.0 | 33257.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 33257.21 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | OTROS | ('SUB. CONTRATOS',) | 33257.21 | 0.0 | 33257.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 33257.21 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | OTROS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 2857.21 | 0.0 | 2857.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2857.21 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | OTROS | LIMPIEZA Y CHAPEO | 30400.0 | 0.0 | 30400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 30400.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | TANQUE DE RETENCION | TANQUE DE RETENCION | 36474.39 | 0.0 | 36474.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 36474.39 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | TANQUE DE RETENCION | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 153.68 | 0.0 | 153.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 153.68 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | TANQUE DE RETENCION | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 153.68 | 0.0 | 153.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 153.68 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | TANQUE DE RETENCION | ALQUILER PUNTAL METALICO | 153.68 | 0.0 | 153.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 153.68 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | TANQUE DE RETENCION | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 75.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 75.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | TANQUE DE RETENCION | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 75.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 75.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | TANQUE DE RETENCION | DESALOJO DE MATERIALES | 75.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 75.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | TANQUE DE RETENCION | ('MATERIALES',) | 25836.18 | 0.0 | 25836.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 25836.18 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | TANQUE DE RETENCION | ('ACERO DE REFUERZO',) | 10435.25 | 0.0 | 10435.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10435.25 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | TANQUE DE RETENCION | ALAMBRE DE AMARRE | 647.16 | 0.0 | 647.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 647.16 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | TANQUE DE RETENCION | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 9688.41 | 0.0 | 9688.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9688.41 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | TANQUE DE RETENCION | CLAVO DE 3" | 99.68 | 0.0 | 99.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 99.68 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | TANQUE DE RETENCION | ('ADITIVOS',) | 2485.96 | 0.0 | 2485.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2485.96 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | TANQUE DE RETENCION | DESENCOFRANTE | 52.5 | 0.0 | 52.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 52.5 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | TANQUE DE RETENCION | AQUASTOP | 239.0 | 0.0 | 239.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 239.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | TANQUE DE RETENCION | EMULSION ASFALTICA | 377.0 | 0.0 | 377.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 377.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | TANQUE DE RETENCION | SIKATOP SEAL 107, KIT 16.3 KG | 1177.62 | 0.0 | 1177.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1177.62 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | TANQUE DE RETENCION | SIKAGARD 62, KIT 22 KG | 639.84 | 0.0 | 639.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 639.84 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | TANQUE DE RETENCION | ('AGLOMERADOS',) | 383.55 | 0.0 | 383.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 383.55 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | TANQUE DE RETENCION | MONOCAPA GRIS | 109.61 | 0.0 | 109.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 109.61 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | TANQUE DE RETENCION | CAL | 30.77 | 0.0 | 30.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 30.77 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | TANQUE DE RETENCION | CEMENTO UGC | 243.17 | 0.0 | 243.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 243.17 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | TANQUE DE RETENCION | ('AGREGADOS',) | 23.24 | 0.0 | 23.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 23.24 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | TANQUE DE RETENCION | ARENA DE RIO | 23.24 | 0.0 | 23.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 23.24 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | TANQUE DE RETENCION | ('CONCRETO',) | 7725.23 | 0.0 | 7725.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7725.23 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | TANQUE DE RETENCION | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 1105.83 | 0.0 | 1105.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1105.83 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | TANQUE DE RETENCION | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 6619.4 | 0.0 | 6619.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6619.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | TANQUE DE RETENCION | ('MADERA',) | 2857.95 | 0.0 | 2857.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2857.95 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | TANQUE DE RETENCION | REGLA DE 2" X 2" X 10' | 1682.7 | 0.0 | 1682.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1682.7 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | TANQUE DE RETENCION | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 1175.25 | 0.0 | 1175.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1175.25 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | TANQUE DE RETENCION | ('PREFABRICADOS',) | 1925.0 | 0.0 | 1925.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1925.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | TANQUE DE RETENCION | ESCALONES | 1925.0 | 0.0 | 1925.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1925.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | TANQUE DE RETENCION | ('SUBCONTRATOS',) | 10409.53 | 0.0 | 10409.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10409.53 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | TANQUE DE RETENCION | ('SUB. CONTRATOS',) | 9409.53 | 0.0 | 9409.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9409.53 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | TANQUE DE RETENCION | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 8367.38 | 0.0 | 8367.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8367.38 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | TANQUE DE RETENCION | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 1042.15 | 0.0 | 1042.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1042.15 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | TANQUE DE RETENCION | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 1000.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1000.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | COMPLEMENTARIOS | TANQUE DE RETENCION | SUBCONTRATO TAPADERA HIERRO FUNDIDO | 1000.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1000.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 |  | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | 382828.12 | 0.0 | 382828.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 382828.12 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | NIVEL 2 ¦ MUROS | 237485.2 | 0.0 | 237485.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 237485.2 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 615.7 | 0.0 | 615.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 615.7 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 615.7 | 0.0 | 615.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 615.7 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 615.7 | 0.0 | 615.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 615.7 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 159090.28 | 0.0 | 159090.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 159090.28 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 93978.44 | 0.0 | 93978.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 93978.44 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ALAMBRE DE AMARRE | 5721.41 | 0.0 | 5721.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5721.41 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 13852.08 | 0.0 | 13852.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13852.08 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 70736.84 | 0.0 | 70736.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 70736.84 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 151.87 | 0.0 | 151.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 151.87 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 3516.24 | 0.0 | 3516.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3516.24 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ('CONCRETO',) | 62459.18 | 0.0 | 62459.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 62459.18 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 44365.64 | 0.0 | 44365.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 44365.64 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 18093.54 | 0.0 | 18093.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 18093.54 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 2652.66 | 0.0 | 2652.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2652.66 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | MATERIALES | 2652.66 | 0.0 | 2652.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2652.66 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ('SUBCONTRATOS',) | 77779.22 | 0.0 | 77779.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 77779.22 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | ('SUB. CONTRATOS',) | 77779.22 | 0.0 | 77779.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 77779.22 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 69064.1 | 0.0 | 69064.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 69064.1 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 8715.12 | 0.0 | 8715.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8715.12 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | NIVEL 2 ¦ LOSAS | 145342.92 | 0.0 | 145342.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 145342.92 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 4619.27 | 0.0 | 4619.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4619.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 4619.27 | 0.0 | 4619.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4619.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 4619.27 | 0.0 | 4619.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4619.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 83116.91 | 0.0 | 83116.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 83116.91 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 38273.67 | 0.0 | 38273.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 38273.67 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 388.72 | 0.0 | 388.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 388.72 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 2250.01 | 0.0 | 2250.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2250.01 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4/4 | 21649.7 | 0.0 | 21649.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 21649.7 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 4353.17 | 0.0 | 4353.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4353.17 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 412.96 | 0.0 | 412.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 412.96 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 9218.94 | 0.0 | 9218.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9218.94 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | CLAVO DE 3" | 0.17 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.17 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ('ADITIVOS',) | 58.62 | 0.0 | 58.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 58.62 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 23.41 | 0.0 | 23.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 23.41 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | DESENCOFRANTE | 35.21 | 0.0 | 35.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 35.21 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 1.14 | 0.0 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.14 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | CAL | 1.14 | 0.0 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.14 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ('CONCRETO',) | 40745.27 | 0.0 | 40745.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 40745.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 4083.08 | 0.0 | 4083.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4083.08 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 36662.19 | 0.0 | 36662.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 36662.19 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ('FERRETERIA',) | 1.64 | 0.0 | 1.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.64 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 8" | 1.64 | 0.0 | 1.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.64 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ('MADERA',) | 2008.37 | 0.0 | 2008.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2008.37 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 659.22 | 0.0 | 659.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 659.22 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | REGLA DE 3"X2"X8' | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 276.29 | 0.0 | 276.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 276.29 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 1071.86 | 0.0 | 1071.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1071.86 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 2028.2 | 0.0 | 2028.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2028.2 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | MATERIALES | 2028.2 | 0.0 | 2028.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2028.2 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 57606.74 | 0.0 | 57606.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 57606.74 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 57606.74 | 0.0 | 57606.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 57606.74 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 51712.92 | 0.0 | 51712.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 51712.92 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 2 | NIVEL 2 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 5893.82 | 0.0 | 5893.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5893.82 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 |  | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | 366215.35 | 0.0 | 366215.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 366215.35 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | NIVEL 3 ¦ MUROS | 220872.43 | 0.0 | 220872.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 220872.43 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 648.3 | 0.0 | 648.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 648.3 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 648.3 | 0.0 | 648.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 648.3 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 648.3 | 0.0 | 648.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 648.3 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 143554.51 | 0.0 | 143554.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 143554.51 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 85408.26 | 0.0 | 85408.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 85408.26 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ALAMBRE DE AMARRE | 5174.09 | 0.0 | 5174.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5174.09 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 9141.8 | 0.0 | 9141.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9141.8 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 67576.13 | 0.0 | 67576.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 67576.13 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 3516.24 | 0.0 | 3516.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3516.24 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ('CONCRETO',) | 55393.9 | 0.0 | 55393.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 55393.9 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 16152.18 | 0.0 | 16152.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 16152.18 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 39241.72 | 0.0 | 39241.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 39241.72 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 2752.35 | 0.0 | 2752.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2752.35 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | MATERIALES | 2752.35 | 0.0 | 2752.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2752.35 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ('SUBCONTRATOS',) | 76669.62 | 0.0 | 76669.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 76669.62 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | ('SUB. CONTRATOS',) | 76669.62 | 0.0 | 76669.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 76669.62 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 69107.36 | 0.0 | 69107.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 69107.36 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 7562.26 | 0.0 | 7562.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7562.26 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | NIVEL 3 ¦ LOSAS | 145342.92 | 0.0 | 145342.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 145342.92 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 4619.27 | 0.0 | 4619.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4619.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 4619.27 | 0.0 | 4619.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4619.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 4619.27 | 0.0 | 4619.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4619.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 83116.91 | 0.0 | 83116.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 83116.91 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 38273.67 | 0.0 | 38273.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 38273.67 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 388.72 | 0.0 | 388.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 388.72 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 2250.01 | 0.0 | 2250.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2250.01 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4/4 | 21649.7 | 0.0 | 21649.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 21649.7 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 4353.17 | 0.0 | 4353.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4353.17 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 412.96 | 0.0 | 412.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 412.96 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 9218.94 | 0.0 | 9218.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9218.94 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | CLAVO DE 3" | 0.17 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.17 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ('ADITIVOS',) | 58.62 | 0.0 | 58.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 58.62 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 23.41 | 0.0 | 23.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 23.41 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | DESENCOFRANTE | 35.21 | 0.0 | 35.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 35.21 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 1.14 | 0.0 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.14 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | CAL | 1.14 | 0.0 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.14 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ('CONCRETO',) | 40745.27 | 0.0 | 40745.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 40745.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 4083.08 | 0.0 | 4083.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4083.08 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 36662.19 | 0.0 | 36662.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 36662.19 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ('FERRETERIA',) | 1.64 | 0.0 | 1.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.64 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 8" | 1.64 | 0.0 | 1.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.64 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ('MADERA',) | 2008.37 | 0.0 | 2008.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2008.37 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 659.22 | 0.0 | 659.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 659.22 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | REGLA DE 3"X2"X8' | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 276.29 | 0.0 | 276.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 276.29 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 1071.86 | 0.0 | 1071.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1071.86 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 2028.2 | 0.0 | 2028.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2028.2 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | MATERIALES | 2028.2 | 0.0 | 2028.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2028.2 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 57606.74 | 0.0 | 57606.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 57606.74 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 57606.74 | 0.0 | 57606.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 57606.74 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 51712.92 | 0.0 | 51712.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 51712.92 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 3 | NIVEL 3 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 5893.82 | 0.0 | 5893.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5893.82 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 |  | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | 345587.66 | 0.0 | 345587.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 345587.66 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | NIVEL 4 ¦ MUROS | 200244.74 | 0.0 | 200244.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 200244.74 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 648.4 | 0.0 | 648.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 648.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 648.4 | 0.0 | 648.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 648.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 648.4 | 0.0 | 648.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 648.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 126264.46 | 0.0 | 126264.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 126264.46 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 67797.63 | 0.0 | 67797.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 67797.63 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | ALAMBRE DE AMARRE | 4089.87 | 0.0 | 4089.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4089.87 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 1710.12 | 0.0 | 1710.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1710.12 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 58481.4 | 0.0 | 58481.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 58481.4 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 3516.24 | 0.0 | 3516.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3516.24 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | ('CONCRETO',) | 55798.83 | 0.0 | 55798.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 55798.83 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 8755.62 | 0.0 | 8755.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 8755.62 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 47043.21 | 0.0 | 47043.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 47043.21 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 2668.0 | 0.0 | 2668.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2668.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | MATERIALES | 2668.0 | 0.0 | 2668.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2668.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | ('SUBCONTRATOS',) | 73331.88 | 0.0 | 73331.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 73331.88 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | ('SUB. CONTRATOS',) | 73331.88 | 0.0 | 73331.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 73331.88 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 65768.46 | 0.0 | 65768.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 65768.46 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 7563.42 | 0.0 | 7563.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7563.42 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | NIVEL 4 ¦ LOSAS | 145342.92 | 0.0 | 145342.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 145342.92 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 4619.27 | 0.0 | 4619.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4619.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 4619.27 | 0.0 | 4619.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4619.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 4619.27 | 0.0 | 4619.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4619.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 83116.91 | 0.0 | 83116.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 83116.91 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 38273.67 | 0.0 | 38273.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 38273.67 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 388.72 | 0.0 | 388.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 388.72 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 2250.01 | 0.0 | 2250.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2250.01 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4/4 | 21649.7 | 0.0 | 21649.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 21649.7 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 4353.17 | 0.0 | 4353.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4353.17 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 412.96 | 0.0 | 412.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 412.96 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 9218.94 | 0.0 | 9218.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9218.94 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | CLAVO DE 3" | 0.17 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.17 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ('ADITIVOS',) | 58.62 | 0.0 | 58.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 58.62 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 23.41 | 0.0 | 23.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 23.41 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | DESENCOFRANTE | 35.21 | 0.0 | 35.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 35.21 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 1.14 | 0.0 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.14 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | CAL | 1.14 | 0.0 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.14 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ('CONCRETO',) | 40745.27 | 0.0 | 40745.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 40745.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 4083.08 | 0.0 | 4083.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4083.08 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 36662.19 | 0.0 | 36662.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 36662.19 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ('FERRETERIA',) | 1.64 | 0.0 | 1.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.64 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 8" | 1.64 | 0.0 | 1.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.64 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ('MADERA',) | 2008.37 | 0.0 | 2008.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2008.37 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 659.22 | 0.0 | 659.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 659.22 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | REGLA DE 3"X2"X8' | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 276.29 | 0.0 | 276.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 276.29 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 1071.86 | 0.0 | 1071.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1071.86 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 2028.2 | 0.0 | 2028.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2028.2 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | MATERIALES | 2028.2 | 0.0 | 2028.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2028.2 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 57606.74 | 0.0 | 57606.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 57606.74 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 57606.74 | 0.0 | 57606.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 57606.74 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 51712.92 | 0.0 | 51712.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 51712.92 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 4 | NIVEL 4 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 5893.82 | 0.0 | 5893.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5893.82 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 |  | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | 328898.98 | 0.0 | 328898.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 328898.98 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | NIVEL 5 ¦ MUROS | 183556.06 | 0.0 | 183556.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 183556.06 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 619.8 | 0.0 | 619.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 619.8 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 619.8 | 0.0 | 619.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 619.8 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 619.8 | 0.0 | 619.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 619.8 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 114158.59 | 0.0 | 114158.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 114158.59 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 58116.97 | 0.0 | 58116.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 58116.97 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | ALAMBRE DE AMARRE | 3496.74 | 0.0 | 3496.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3496.74 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 51103.99 | 0.0 | 51103.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 51103.99 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 3516.24 | 0.0 | 3516.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3516.24 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | ('CONCRETO',) | 53513.72 | 0.0 | 53513.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 53513.72 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 5082.05 | 0.0 | 5082.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5082.05 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 48431.67 | 0.0 | 48431.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 48431.67 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 2527.9 | 0.0 | 2527.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2527.9 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | MATERIALES | 2527.9 | 0.0 | 2527.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2527.9 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | ('SUBCONTRATOS',) | 68777.67 | 0.0 | 68777.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 68777.67 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | ('SUB. CONTRATOS',) | 68777.67 | 0.0 | 68777.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 68777.67 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 61547.86 | 0.0 | 61547.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 61547.86 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 7229.81 | 0.0 | 7229.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7229.81 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | NIVEL 5 ¦ LOSAS | 145342.92 | 0.0 | 145342.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 145342.92 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 4619.27 | 0.0 | 4619.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4619.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 4619.27 | 0.0 | 4619.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4619.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 4619.27 | 0.0 | 4619.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4619.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 83116.91 | 0.0 | 83116.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 83116.91 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 38273.67 | 0.0 | 38273.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 38273.67 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 388.72 | 0.0 | 388.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 388.72 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 2250.01 | 0.0 | 2250.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2250.01 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4/4 | 21649.7 | 0.0 | 21649.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 21649.7 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 4353.17 | 0.0 | 4353.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4353.17 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 412.96 | 0.0 | 412.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 412.96 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 9218.94 | 0.0 | 9218.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9218.94 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | CLAVO DE 3" | 0.17 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.17 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ('ADITIVOS',) | 58.62 | 0.0 | 58.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 58.62 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 23.41 | 0.0 | 23.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 23.41 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | DESENCOFRANTE | 35.21 | 0.0 | 35.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 35.21 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 1.14 | 0.0 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.14 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | CAL | 1.14 | 0.0 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.14 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ('CONCRETO',) | 40745.27 | 0.0 | 40745.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 40745.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 4083.08 | 0.0 | 4083.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4083.08 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 36662.19 | 0.0 | 36662.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 36662.19 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ('FERRETERIA',) | 1.64 | 0.0 | 1.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.64 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 8" | 1.64 | 0.0 | 1.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.64 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ('MADERA',) | 2008.37 | 0.0 | 2008.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2008.37 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 659.22 | 0.0 | 659.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 659.22 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | REGLA DE 3"X2"X8' | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 276.29 | 0.0 | 276.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 276.29 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 1071.86 | 0.0 | 1071.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1071.86 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 2028.2 | 0.0 | 2028.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2028.2 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | MATERIALES | 2028.2 | 0.0 | 2028.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2028.2 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 57606.74 | 0.0 | 57606.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 57606.74 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 57606.74 | 0.0 | 57606.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 57606.74 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 51712.92 | 0.0 | 51712.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 51712.92 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 5 | NIVEL 5 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 5893.82 | 0.0 | 5893.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5893.82 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 |  | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | 324701.8 | 0.0 | 324701.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 324701.8 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | NIVEL 6 ¦ MUROS | 179358.88 | 0.0 | 179358.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 179358.88 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 615.6 | 0.0 | 615.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 615.6 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 615.6 | 0.0 | 615.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 615.6 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 615.6 | 0.0 | 615.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 615.6 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 110704.18 | 0.0 | 110704.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 110704.18 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 55341.91 | 0.0 | 55341.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 55341.91 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | ALAMBRE DE AMARRE | 3396.33 | 0.0 | 3396.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3396.33 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 5444.7 | 0.0 | 5444.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5444.7 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 38010.67 | 0.0 | 38010.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 38010.67 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 999.48 | 0.0 | 999.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 999.48 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 7490.73 | 0.0 | 7490.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7490.73 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | ('CONCRETO',) | 53009.82 | 0.0 | 53009.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 53009.82 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 7684.85 | 0.0 | 7684.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7684.85 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 45324.97 | 0.0 | 45324.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 45324.97 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 2352.45 | 0.0 | 2352.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2352.45 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | MATERIALES | 2352.45 | 0.0 | 2352.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2352.45 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | ('SUBCONTRATOS',) | 68039.1 | 0.0 | 68039.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 68039.1 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | ('SUB. CONTRATOS',) | 68039.1 | 0.0 | 68039.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 68039.1 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 60858.28 | 0.0 | 60858.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 60858.28 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 7180.82 | 0.0 | 7180.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7180.82 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | NIVEL 6 ¦ LOSAS | 145342.92 | 0.0 | 145342.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 145342.92 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 4619.27 | 0.0 | 4619.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4619.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 4619.27 | 0.0 | 4619.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4619.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 4619.27 | 0.0 | 4619.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4619.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 83116.91 | 0.0 | 83116.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 83116.91 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 38273.67 | 0.0 | 38273.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 38273.67 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 388.72 | 0.0 | 388.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 388.72 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 2250.01 | 0.0 | 2250.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2250.01 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4/4 | 21649.7 | 0.0 | 21649.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 21649.7 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 4353.17 | 0.0 | 4353.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4353.17 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 412.96 | 0.0 | 412.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 412.96 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 9218.94 | 0.0 | 9218.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9218.94 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | CLAVO DE 3" | 0.17 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.17 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ('ADITIVOS',) | 58.62 | 0.0 | 58.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 58.62 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 23.41 | 0.0 | 23.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 23.41 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | DESENCOFRANTE | 35.21 | 0.0 | 35.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 35.21 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 1.14 | 0.0 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.14 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | CAL | 1.14 | 0.0 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.14 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ('CONCRETO',) | 40745.27 | 0.0 | 40745.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 40745.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 4083.08 | 0.0 | 4083.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4083.08 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 36662.19 | 0.0 | 36662.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 36662.19 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ('FERRETERIA',) | 1.64 | 0.0 | 1.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.64 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 8" | 1.64 | 0.0 | 1.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.64 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ('MADERA',) | 2008.37 | 0.0 | 2008.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2008.37 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 659.22 | 0.0 | 659.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 659.22 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | REGLA DE 3"X2"X8' | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 276.29 | 0.0 | 276.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 276.29 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 1071.86 | 0.0 | 1071.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1071.86 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 2028.2 | 0.0 | 2028.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2028.2 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | MATERIALES | 2028.2 | 0.0 | 2028.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2028.2 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 57606.74 | 0.0 | 57606.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 57606.74 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 57606.74 | 0.0 | 57606.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 57606.74 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 51712.92 | 0.0 | 51712.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 51712.92 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 6 | NIVEL 6 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 5893.82 | 0.0 | 5893.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5893.82 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 |  | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | 309548.11 | 0.0 | 309548.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 309548.11 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ MUROS | NIVEL 7 ¦ MUROS | 164205.19 | 0.0 | 164205.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 164205.19 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ MUROS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 615.6 | 0.0 | 615.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 615.6 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ MUROS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 615.6 | 0.0 | 615.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 615.6 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ MUROS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 615.6 | 0.0 | 615.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 615.6 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 96129.41 | 0.0 | 96129.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 96129.41 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ MUROS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 42595.93 | 0.0 | 42595.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 42595.93 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ MUROS | ALAMBRE DE AMARRE | 3052.02 | 0.0 | 3052.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3052.02 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ MUROS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 7376.88 | 0.0 | 7376.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7376.88 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ MUROS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 17472.47 | 0.0 | 17472.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 17472.47 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ MUROS | ELECTROMALLA 6X6 3/3 | 4853.8 | 0.0 | 4853.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4853.8 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ MUROS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 9840.76 | 0.0 | 9840.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9840.76 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ MUROS | ('CONCRETO',) | 51602.23 | 0.0 | 51602.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 51602.23 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ MUROS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 33959.94 | 0.0 | 33959.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 33959.94 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ MUROS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 17642.29 | 0.0 | 17642.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 17642.29 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 1931.25 | 0.0 | 1931.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1931.25 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ MUROS | MATERIALES | 1931.25 | 0.0 | 1931.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1931.25 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ MUROS | ('SUBCONTRATOS',) | 67460.18 | 0.0 | 67460.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 67460.18 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ MUROS | ('SUB. CONTRATOS',) | 67460.18 | 0.0 | 67460.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 67460.18 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 60279.36 | 0.0 | 60279.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 60279.36 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 7180.82 | 0.0 | 7180.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7180.82 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ LOSAS | NIVEL 7 ¦ LOSAS | 145342.92 | 0.0 | 145342.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 145342.92 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 4619.27 | 0.0 | 4619.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4619.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 4619.27 | 0.0 | 4619.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4619.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 4619.27 | 0.0 | 4619.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4619.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 83116.91 | 0.0 | 83116.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 83116.91 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 38273.67 | 0.0 | 38273.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 38273.67 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 388.72 | 0.0 | 388.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 388.72 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 2250.01 | 0.0 | 2250.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2250.01 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4/4 | 21649.7 | 0.0 | 21649.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 21649.7 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 4353.17 | 0.0 | 4353.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4353.17 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 412.96 | 0.0 | 412.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 412.96 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 9218.94 | 0.0 | 9218.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9218.94 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ LOSAS | CLAVO DE 3" | 0.17 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.17 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ LOSAS | ('ADITIVOS',) | 58.62 | 0.0 | 58.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 58.62 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 23.41 | 0.0 | 23.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 23.41 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ LOSAS | DESENCOFRANTE | 35.21 | 0.0 | 35.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 35.21 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 1.14 | 0.0 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.14 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ LOSAS | CAL | 1.14 | 0.0 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.14 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ LOSAS | ('CONCRETO',) | 40745.27 | 0.0 | 40745.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 40745.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 4083.08 | 0.0 | 4083.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4083.08 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 36662.19 | 0.0 | 36662.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 36662.19 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ LOSAS | ('FERRETERIA',) | 1.64 | 0.0 | 1.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.64 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 8" | 1.64 | 0.0 | 1.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.64 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ LOSAS | ('MADERA',) | 2008.37 | 0.0 | 2008.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2008.37 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 659.22 | 0.0 | 659.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 659.22 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ LOSAS | REGLA DE 3"X2"X8' | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 276.29 | 0.0 | 276.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 276.29 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 1071.86 | 0.0 | 1071.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1071.86 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 2028.2 | 0.0 | 2028.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2028.2 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ LOSAS | MATERIALES | 2028.2 | 0.0 | 2028.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2028.2 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 57606.74 | 0.0 | 57606.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 57606.74 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 57606.74 | 0.0 | 57606.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 57606.74 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 51712.92 | 0.0 | 51712.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 51712.92 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 7 | NIVEL 7 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 5893.82 | 0.0 | 5893.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5893.82 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 |  | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | 415062.94 | 0.0 | 415062.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.79 | 86291.585226 | 86291.585226 | 86291.585226 | 4.810004810004810004810004810 | 415058.1299951899951899951900
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | NIVEL 1 ¦ LOSAS | 145342.9 | 0.0 | 145342.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 145342.9 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 4619.27 | 0.0 | 4619.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4619.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 4619.27 | 0.0 | 4619.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4619.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 4619.27 | 0.0 | 4619.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4619.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 83116.9 | 0.0 | 83116.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 83116.9 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 38273.67 | 0.0 | 38273.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 38273.67 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 7/7 | 388.72 | 0.0 | 388.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 388.72 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ALAMBRE DE AMARRE | 2250.01 | 0.0 | 2250.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2250.01 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ELECTROMALLA 6X6 DE 4/4 | 21649.7 | 0.0 | 21649.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 21649.7 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 4353.17 | 0.0 | 4353.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4353.17 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 412.96 | 0.0 | 412.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 412.96 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 9218.94 | 0.0 | 9218.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9218.94 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | CLAVO DE 3" | 0.17 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.17 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ('ADITIVOS',) | 58.62 | 0.0 | 58.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 58.62 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 1 KGS | 23.41 | 0.0 | 23.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 23.41 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | DESENCOFRANTE | 35.21 | 0.0 | 35.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 35.21 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ('AGLOMERADOS',) | 1.14 | 0.0 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.14 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | CAL | 1.14 | 0.0 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.14 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ('CONCRETO',) | 40745.27 | 0.0 | 40745.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 40745.27 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 4003 M3 | 4083.08 | 0.0 | 4083.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4083.08 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | CONCRETO CONVENCIONAL 3003 M3 | 36662.19 | 0.0 | 36662.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 36662.19 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ('FERRETERIA',) | 1.64 | 0.0 | 1.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.64 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | BROCAS PARA CONCRETO SDS 1/2 X 8" | 1.64 | 0.0 | 1.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.64 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ('MADERA',) | 2008.36 | 0.0 | 2008.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2008.36 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | TABLA 1" X 12" X 10' | 659.22 | 0.0 | 659.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 659.22 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | REGLA DE 3"X2"X8' | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | REGLA DE 3"X3"X10' | 276.28 | 0.0 | 276.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 276.28 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 1071.86 | 0.0 | 1071.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1071.86 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ('MATERIALES',) | 2028.2 | 0.0 | 2028.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2028.2 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | MATERIALES | 2028.2 | 0.0 | 2028.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2028.2 | 0.0
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ('SUBCONTRATOS',) | 57606.73 | 0.0 | 57606.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 57606.73 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | ('SUB. CONTRATOS',) | 57606.73 | 0.0 | 57606.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 57606.73 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 51712.92 | 0.0 | 51712.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 51712.92 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ LOSAS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 5893.81 | 0.0 | 5893.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5893.81 | 0.00
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | NIVEL 1 ¦ MUROS | 269720.04 | 0.0 | 269720.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 86310.4128 | 86310.4128 | 86310.4128 | 3.125 | 269716.915
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 648.4 | 0.0 | 648.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 207.488 | 207.488 | 207.488 | 3.125 | 645.275
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 648.4 | 0.0 | 648.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 207.488 | 207.488 | 207.488 | 3.125 | 645.275
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ALQUILER PUNTAL METALICO | 648.4 | 0.0 | 648.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 207.488 | 207.488 | 207.488 | 3.125 | 645.275
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ('SUBCONTRATOS',) | 84825.57 | 0.0 | 84825.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 27144.1824 | 27144.1824 | 27144.1824 | 3.125 | 84822.445
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ('SUB. CONTRATOS',) | 84825.57 | 0.0 | 84825.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 27144.1824 | 27144.1824 | 27144.1824 | 3.125 | 84822.445
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 75375.97 | 0.0 | 75375.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 24120.3104 | 24120.3104 | 24120.3104 | 3.125 | 75372.845
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | SUBCONTRATO DE BOMBEO DE CONCRETO | 9449.6 | 0.0 | 9449.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 3023.872 | 3023.872 | 3023.872 | 3.125 | 9446.475
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 184246.07 | 0.0 | 184246.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 58958.7424 | 58958.7424 | 58958.7424 | 3.125 | 184242.945
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ('MATERIALES',) | 2754.56 | 0.0 | 2754.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 881.4592 | 881.4592 | 881.4592 | 3.125 | 2751.435
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | MATERIALES | 2754.56 | 0.0 | 2754.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 881.4592 | 881.4592 | 881.4592 | 3.125 | 2751.435
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ('CONCRETO',) | 67446.11 | 0.0 | 67446.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 21582.7552 | 21582.7552 | 21582.7552 | 3.125 | 67442.985
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | CONCRETO CONVENCIONAL 3001 M3 | 53275.0 | 0.0 | 53275.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 17048.000 | 17048.000 | 17048.00 | 3.125 | 53271.875
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | CONCRETO CONVENCIONAL 4001 M3 | 14171.11 | 0.0 | 14171.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 4534.7552 | 4534.7552 | 4534.7552 | 3.125 | 14167.985
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ('ACERO DE REFUERZO',) | 114045.4 | 0.0 | 114045.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 36494.528 | 36494.528 | 36494.528 | 3.125 | 114042.275
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ALAMBRE DE AMARRE | 6944.19 | 0.0 | 6944.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 2222.1408 | 2222.1408 | 2222.1408 | 3.125 | 6941.065
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ACERO DE 1/2 X 6 MT G60 LEG | 21639.43 | 0.0 | 21639.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 6924.6176 | 6924.6176 | 6924.6176 | 3.125 | 21636.305
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ACERO DE 5/8 X 6 MT G60 LEG | 3229.95 | 0.0 | 3229.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 1033.5840 | 1033.5840 | 1033.584 | 3.125 | 3226.825
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ACERO DE 3/8 X 6 MT G60 LEG | 78651.16 | 0.0 | 78651.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 25168.3712 | 25168.3712 | 25168.3712 | 3.125 | 78648.035
APARTAMENTOS GIRONA | APARTAMENTOS GIRONA OBRA CIVIL | OBRA CIVIL - ESTRUCTURA PRINCIPAL ¦ NIVEL 1 | NIVEL 1 ¦ MUROS | ACERO DE ALTA RESISTENCIA 7.2 MM G70 | 3580.67 | 0.0 | 3580.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 1145.8144 | 1145.8144 | 1145.8144 | 3.125 | 3577.545