## Data_EVM
Proyecto | Modelo | Actividad | Tarea | Detalle/WBS | Presupuesto Base | Ajustes | Presupuesto Ajustado | Anticipos | Costo Real | Costo Ajustado | % Avance Fis | Valor Ganado | Variacion Costo | CPI | EAC | VAC
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO |  |  |  | EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | 143991.68 | 0.0 | 143991.68 | 0.0 | 95154.3 | 95154.3 | 0.0 | 0.00 | -95154.30 | 0.0 | 143991.68 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS |  |  | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | 143991.68 | 0.0 | 143991.68 | 0.0 | 95154.3 | 95154.3 | 0.0 | 0.00 | -95154.30 | 0.0 | 143991.68 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS |  | NIVEL 1 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | 11587.97 | 0.0 | 11587.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11587.97 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | 9318.4 | 0.0 | 9318.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9318.4 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('MANO DE OBRA',) | 9318.4 | 0.0 | 9318.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9318.4 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 9318.4 | 0.0 | 9318.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9318.4 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | PERSONAL DE OBRA | 9318.4 | 0.0 | 9318.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9318.4 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MATERIALES | 2269.57 | 0.0 | 2269.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2269.57 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 2269.57 | 0.0 | 2269.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2269.57 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 2269.57 | 0.0 | 2269.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2269.57 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MATERIALES | 2269.57 | 0.0 | 2269.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2269.57 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS |  | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77343.6 | 77343.6 | 0.0 | 0.0 | -77343.6 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61304.62 | 61304.62 | 0.0 | 0.0 | -61304.62 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58526.82 | 58526.82 | 0.0 | 0.0 | -58526.82 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58526.82 | 58526.82 | 0.0 | 0.0 | -58526.82 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | IGSS PATRONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3697.02 | 3697.02 | 0.0 | 0.0 | -3697.02 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | BONIF. DECRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8366.14 | 8366.14 | 0.0 | 0.0 | -8366.14 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | IRTRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 346.48 | 346.48 | 0.0 | 0.0 | -346.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | INTECAP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 346.48 | 346.48 | 0.0 | 0.0 | -346.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | BONO 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2887.39 | 2887.39 | 0.0 | 0.0 | -2887.39 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | AGUINALDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2887.39 | 2887.39 | 0.0 | 0.0 | -2887.39 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | INDEMNIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3367.85 | 3367.85 | 0.0 | 0.0 | -3367.85 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | MANO DE OBRA AYUDANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9427.27 | 9427.27 | 0.0 | 0.0 | -9427.27 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | MANO DE OBRA SEGURIDAD INDUSTRIAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 994.31 | 994.31 | 0.0 | 0.0 | -994.31 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | PROVISION PRESTACIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 683.9 | 683.9 | 0.0 | 0.0 | -683.9 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | MANO DE OBRA BODEGUERO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 549.69 | 549.69 | 0.0 | 0.0 | -549.69 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | MANO DE OBRA ELECTRICIDAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.05 | 74.05 | 0.0 | 0.0 | -74.05 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | SUELDOS ADMON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 171.48 | 171.48 | 0.0 | 0.0 | -171.48 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | VACACIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1444.85 | 1444.85 | 0.0 | 0.0 | -1444.85 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | MANO DE OBRA ALBAÑIL / MAESTRO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23282.52 | 23282.52 | 0.0 | 0.0 | -23282.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2777.8 | 2777.8 | 0.0 | 0.0 | -2777.8 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2777.8 | 2777.8 | 0.0 | 0.0 | -2777.8 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2777.8 | 2777.8 | 0.0 | 0.0 | -2777.8 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MATERIALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16038.98 | 16038.98 | 0.0 | 0.0 | -16038.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14661.68 | 14661.68 | 0.0 | 0.0 | -14661.68 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14661.68 | 14661.68 | 0.0 | 0.0 | -14661.68 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | IGSS PATRONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 950.96 | 950.96 | 0.0 | 0.0 | -950.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | BONIF. DECRETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2126.26 | 2126.26 | 0.0 | 0.0 | -2126.26 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | IRTRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.13 | 89.13 | 0.0 | 0.0 | -89.13 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | INTECAP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.13 | 89.13 | 0.0 | 0.0 | -89.13 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | BONO 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 742.71 | 742.71 | 0.0 | 0.0 | -742.71 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | AGUINALDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 742.71 | 742.71 | 0.0 | 0.0 | -742.71 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | INDEMNIZACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 866.3 | 866.3 | 0.0 | 0.0 | -866.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MANO DE OBRA AYUDANTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2203.2 | 2203.2 | 0.0 | 0.0 | -2203.2 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | VACACIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 371.65 | 371.65 | 0.0 | 0.0 | -371.65 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MANO DE OBRA ALBAÑIL / MAESTRO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6479.63 | 6479.63 | 0.0 | 0.0 | -6479.63 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1377.3 | 1377.3 | 0.0 | 0.0 | -1377.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1137.0 | 1137.0 | 0.0 | 0.0 | -1137.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MASKING TAPE DE 2'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | -34.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | RODILLO CON FELPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | -26.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | -51.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | SIKAFLEX 1A BLANCO SALCHICHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | -1000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | RODILLO CON FELPA 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | -26.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | -19.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | TOALLA DE MICROFIBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | -19.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | -75.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | THINNER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | -63.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | BROCHA DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | -12.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 146.3 | 146.3 | 0.0 | 0.0 | -146.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 1 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | LAZO TRENSADO DE 3/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 146.3 | 146.3 | 0.0 | 0.0 | -146.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 10 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS |  | NIVEL 10 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | 11587.97 | 0.0 | 11587.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11587.97 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 10 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | 9318.4 | 0.0 | 9318.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9318.4 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 10 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('MANO DE OBRA',) | 9318.4 | 0.0 | 9318.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9318.4 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 10 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 9318.4 | 0.0 | 9318.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9318.4 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 10 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | PERSONAL DE OBRA | 9318.4 | 0.0 | 9318.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9318.4 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 10 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MATERIALES | 2269.57 | 0.0 | 2269.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2269.57 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 10 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 2269.57 | 0.0 | 2269.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2269.57 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 10 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 2269.57 | 0.0 | 2269.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2269.57 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 10 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MATERIALES | 2269.57 | 0.0 | 2269.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2269.57 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 10 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS |  | NIVEL 10 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2612.3 | 2612.3 | 0.0 | 0.0 | -2612.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 10 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MATERIALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2612.3 | 2612.3 | 0.0 | 0.0 | -2612.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 10 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2612.3 | 2612.3 | 0.0 | 0.0 | -2612.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 10 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1137.0 | 1137.0 | 0.0 | 0.0 | -1137.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 10 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MASKING TAPE DE 2'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | -34.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 10 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | RODILLO CON FELPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | -26.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 10 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | -51.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 10 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | SIKAFLEX 1A BLANCO SALCHICHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | -1000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 10 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | RODILLO CON FELPA 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | -26.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 10 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | -19.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 10 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | TOALLA DE MICROFIBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | -19.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 10 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1310.0 | 1310.0 | 0.0 | 0.0 | -1310.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 10 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | IMPERMEABILIZANTE FASTYL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1295.0 | 1295.0 | 0.0 | 0.0 | -1295.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 10 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | BROCHA DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | -15.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 10 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 146.3 | 146.3 | 0.0 | 0.0 | -146.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 10 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | LAZO TRENSADO DE 3/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 146.3 | 146.3 | 0.0 | 0.0 | -146.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 11 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS |  | NIVEL 11 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | 5658.24 | 0.0 | 5658.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5658.24 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 11 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | 3852.8 | 0.0 | 3852.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3852.8 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 11 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('MANO DE OBRA',) | 3852.8 | 0.0 | 3852.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3852.8 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 11 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 3852.8 | 0.0 | 3852.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3852.8 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 11 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | PERSONAL DE OBRA | 3852.8 | 0.0 | 3852.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3852.8 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 11 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MATERIALES | 1805.44 | 0.0 | 1805.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1805.44 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 11 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 1805.44 | 0.0 | 1805.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1805.44 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 11 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 1805.44 | 0.0 | 1805.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1805.44 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 11 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MATERIALES | 1805.44 | 0.0 | 1805.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1805.44 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 11 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS |  | NIVEL 11 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1159.0 | 1159.0 | 0.0 | 0.0 | -1159.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 11 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MATERIALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1159.0 | 1159.0 | 0.0 | 0.0 | -1159.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 11 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1159.0 | 1159.0 | 0.0 | 0.0 | -1159.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 11 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.0 | 1026.0 | 0.0 | 0.0 | -1026.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 11 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | SIKAFLEX 1A BLANCO SALCHICHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | -1000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 11 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | RODILLO CON FELPA 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | -26.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 11 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 133.0 | 133.0 | 0.0 | 0.0 | -133.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 11 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | LAZO TRENSADO DE 3/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 133.0 | 133.0 | 0.0 | 0.0 | -133.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | FISURAS EXTERIORES EN FACHADA PRINCIPAL |  | FISURAS EXTERIORES EN FACHADA PRINCIPAL | 15975.68 | 0.0 | 15975.68 | 0.0 | 2089.0 | 2089.0 | 0.0 | 0.00 | -2089.00 | 0.0 | 15975.68 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | FISURAS EXTERIORES EN FACHADA PRINCIPAL | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | 8960.0 | 0.0 | 8960.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8960.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | FISURAS EXTERIORES EN FACHADA PRINCIPAL | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('MANO DE OBRA',) | 8960.0 | 0.0 | 8960.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8960.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | FISURAS EXTERIORES EN FACHADA PRINCIPAL | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 8960.0 | 0.0 | 8960.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8960.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | FISURAS EXTERIORES EN FACHADA PRINCIPAL | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | PERSONAL DE OBRA | 8960.0 | 0.0 | 8960.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8960.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | FISURAS EXTERIORES EN FACHADA PRINCIPAL | MATERIALES | MATERIALES | 7015.68 | 0.0 | 7015.68 | 0.0 | 2089.0 | 2089.0 | 0.0 | 0.00 | -2089.00 | 0.0 | 7015.68 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | FISURAS EXTERIORES EN FACHADA PRINCIPAL | MATERIALES | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 140.0 | 140.0 | 0.0 | 0.0 | -140.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | FISURAS EXTERIORES EN FACHADA PRINCIPAL | MATERIALES | ('HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 140.0 | 140.0 | 0.0 | 0.0 | -140.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | FISURAS EXTERIORES EN FACHADA PRINCIPAL | MATERIALES | PISTOLA PARA CALAFATEO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 140.0 | 140.0 | 0.0 | 0.0 | -140.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | FISURAS EXTERIORES EN FACHADA PRINCIPAL | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 7015.68 | 0.0 | 7015.68 | 0.0 | 1949.0 | 1949.0 | 0.0 | 0.00 | -1949.00 | 0.0 | 7015.68 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | FISURAS EXTERIORES EN FACHADA PRINCIPAL | MATERIALES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 354.0 | 354.0 | 0.0 | 0.0 | -354.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | FISURAS EXTERIORES EN FACHADA PRINCIPAL | MATERIALES | SIKAFLEX 1A BLANCO SALCHICHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 250.0 | 250.0 | 0.0 | 0.0 | -250.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | FISURAS EXTERIORES EN FACHADA PRINCIPAL | MATERIALES | RODILLO CON FELPA 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.0 | 104.0 | 0.0 | 0.0 | -104.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | FISURAS EXTERIORES EN FACHADA PRINCIPAL | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 7015.68 | 0.0 | 7015.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7015.68 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | FISURAS EXTERIORES EN FACHADA PRINCIPAL | MATERIALES | MATERIALES | 7015.68 | 0.0 | 7015.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7015.68 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | FISURAS EXTERIORES EN FACHADA PRINCIPAL | MATERIALES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1295.0 | 1295.0 | 0.0 | 0.0 | -1295.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | FISURAS EXTERIORES EN FACHADA PRINCIPAL | MATERIALES | IMPERMEABILIZANTE FASTYL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1295.0 | 1295.0 | 0.0 | 0.0 | -1295.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | FISURAS EXTERIORES EN FACHADA PRINCIPAL | MATERIALES | ('SUMINISTROS PARA HERRAMIENTAS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | -300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | FISURAS EXTERIORES EN FACHADA PRINCIPAL | MATERIALES | DISCO P/CORTE D/CONCRETO DE 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | -300.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | FISURAS EXTERIORES EN FACHADA LATERAL IZQUIERDA |  | FISURAS EXTERIORES EN FACHADA LATERAL IZQUIERDA | 6478.06 | 0.0 | 6478.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6478.06 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | FISURAS EXTERIORES EN FACHADA LATERAL IZQUIERDA | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | 4480.0 | 0.0 | 4480.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4480.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | FISURAS EXTERIORES EN FACHADA LATERAL IZQUIERDA | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('MANO DE OBRA',) | 4480.0 | 0.0 | 4480.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4480.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | FISURAS EXTERIORES EN FACHADA LATERAL IZQUIERDA | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 4480.0 | 0.0 | 4480.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4480.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | FISURAS EXTERIORES EN FACHADA LATERAL IZQUIERDA | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | PERSONAL DE OBRA | 4480.0 | 0.0 | 4480.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4480.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | FISURAS EXTERIORES EN FACHADA LATERAL IZQUIERDA | MATERIALES | MATERIALES | 1998.06 | 0.0 | 1998.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1998.06 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | FISURAS EXTERIORES EN FACHADA LATERAL IZQUIERDA | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 1998.06 | 0.0 | 1998.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1998.06 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | FISURAS EXTERIORES EN FACHADA LATERAL IZQUIERDA | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 1998.06 | 0.0 | 1998.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1998.06 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | FISURAS EXTERIORES EN FACHADA LATERAL IZQUIERDA | MATERIALES | MATERIALES | 1998.06 | 0.0 | 1998.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1998.06 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 2 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS |  | NIVEL 2 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | 11587.97 | 0.0 | 11587.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11587.97 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 2 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | 9318.4 | 0.0 | 9318.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9318.4 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 2 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('MANO DE OBRA',) | 9318.4 | 0.0 | 9318.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9318.4 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 2 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 9318.4 | 0.0 | 9318.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9318.4 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 2 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | PERSONAL DE OBRA | 9318.4 | 0.0 | 9318.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9318.4 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 2 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MATERIALES | 2269.57 | 0.0 | 2269.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2269.57 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 2 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 2269.57 | 0.0 | 2269.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2269.57 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 2 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 2269.57 | 0.0 | 2269.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2269.57 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 2 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MATERIALES | 2269.57 | 0.0 | 2269.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2269.57 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 2 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS |  | NIVEL 2 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1377.3 | 1377.3 | 0.0 | 0.0 | -1377.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 2 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MATERIALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1377.3 | 1377.3 | 0.0 | 0.0 | -1377.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 2 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1377.3 | 1377.3 | 0.0 | 0.0 | -1377.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 2 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1137.0 | 1137.0 | 0.0 | 0.0 | -1137.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 2 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MASKING TAPE DE 2'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | -34.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 2 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | RODILLO CON FELPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | -26.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 2 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | -51.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 2 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | SIKAFLEX 1A BLANCO SALCHICHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | -1000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 2 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | RODILLO CON FELPA 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | -26.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 2 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | -19.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 2 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | TOALLA DE MICROFIBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | -19.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 2 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | -75.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 2 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | THINNER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | -63.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 2 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | BROCHA DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | -12.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 2 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 146.3 | 146.3 | 0.0 | 0.0 | -146.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 2 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | LAZO TRENSADO DE 3/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 146.3 | 146.3 | 0.0 | 0.0 | -146.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 3 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS |  | NIVEL 3 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | 11587.97 | 0.0 | 11587.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11587.97 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 3 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | 9318.4 | 0.0 | 9318.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9318.4 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 3 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('MANO DE OBRA',) | 9318.4 | 0.0 | 9318.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9318.4 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 3 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 9318.4 | 0.0 | 9318.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9318.4 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 3 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | PERSONAL DE OBRA | 9318.4 | 0.0 | 9318.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9318.4 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 3 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MATERIALES | 2269.57 | 0.0 | 2269.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2269.57 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 3 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 2269.57 | 0.0 | 2269.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2269.57 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 3 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 2269.57 | 0.0 | 2269.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2269.57 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 3 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MATERIALES | 2269.57 | 0.0 | 2269.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2269.57 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 3 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS |  | NIVEL 3 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1377.3 | 1377.3 | 0.0 | 0.0 | -1377.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 3 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MATERIALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1377.3 | 1377.3 | 0.0 | 0.0 | -1377.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 3 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1377.3 | 1377.3 | 0.0 | 0.0 | -1377.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 3 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1137.0 | 1137.0 | 0.0 | 0.0 | -1137.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 3 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MASKING TAPE DE 2'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | -34.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 3 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | RODILLO CON FELPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | -26.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 3 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | -51.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 3 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | SIKAFLEX 1A BLANCO SALCHICHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | -1000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 3 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | RODILLO CON FELPA 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | -26.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 3 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | -19.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 3 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | TOALLA DE MICROFIBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | -19.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 3 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | -75.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 3 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | THINNER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | -63.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 3 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | BROCHA DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | -12.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 3 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 146.3 | 146.3 | 0.0 | 0.0 | -146.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 3 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | LAZO TRENSADO DE 3/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 146.3 | 146.3 | 0.0 | 0.0 | -146.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 4 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS |  | NIVEL 4 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | 11587.97 | 0.0 | 11587.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11587.97 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 4 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | 9318.4 | 0.0 | 9318.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9318.4 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 4 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('MANO DE OBRA',) | 9318.4 | 0.0 | 9318.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9318.4 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 4 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 9318.4 | 0.0 | 9318.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9318.4 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 4 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | PERSONAL DE OBRA | 9318.4 | 0.0 | 9318.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9318.4 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 4 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MATERIALES | 2269.57 | 0.0 | 2269.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2269.57 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 4 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 2269.57 | 0.0 | 2269.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2269.57 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 4 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 2269.57 | 0.0 | 2269.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2269.57 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 4 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MATERIALES | 2269.57 | 0.0 | 2269.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2269.57 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 4 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS |  | NIVEL 4 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1314.3 | 1314.3 | 0.0 | 0.0 | -1314.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 4 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MATERIALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1314.3 | 1314.3 | 0.0 | 0.0 | -1314.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 4 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1314.3 | 1314.3 | 0.0 | 0.0 | -1314.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 4 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1137.0 | 1137.0 | 0.0 | 0.0 | -1137.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 4 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MASKING TAPE DE 2'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | -34.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 4 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | RODILLO CON FELPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | -26.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 4 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | -51.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 4 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | SIKAFLEX 1A BLANCO SALCHICHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | -1000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 4 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | RODILLO CON FELPA 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | -26.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 4 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | -19.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 4 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | TOALLA DE MICROFIBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | -19.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 4 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | -12.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 4 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | BROCHA DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | -12.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 4 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 146.3 | 146.3 | 0.0 | 0.0 | -146.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 4 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | LAZO TRENSADO DE 3/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 146.3 | 146.3 | 0.0 | 0.0 | -146.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 5 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS |  | NIVEL 5 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | 11587.97 | 0.0 | 11587.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11587.97 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 5 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | 9318.4 | 0.0 | 9318.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9318.4 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 5 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('MANO DE OBRA',) | 9318.4 | 0.0 | 9318.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9318.4 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 5 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 9318.4 | 0.0 | 9318.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9318.4 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 5 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | PERSONAL DE OBRA | 9318.4 | 0.0 | 9318.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9318.4 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 5 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MATERIALES | 2269.57 | 0.0 | 2269.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2269.57 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 5 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 2269.57 | 0.0 | 2269.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2269.57 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 5 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 2269.57 | 0.0 | 2269.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2269.57 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 5 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MATERIALES | 2269.57 | 0.0 | 2269.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2269.57 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 5 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS |  | NIVEL 5 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1317.3 | 1317.3 | 0.0 | 0.0 | -1317.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 5 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MATERIALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1317.3 | 1317.3 | 0.0 | 0.0 | -1317.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 5 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1317.3 | 1317.3 | 0.0 | 0.0 | -1317.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 5 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1137.0 | 1137.0 | 0.0 | 0.0 | -1137.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 5 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MASKING TAPE DE 2'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | -34.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 5 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | RODILLO CON FELPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | -26.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 5 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | -51.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 5 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | SIKAFLEX 1A BLANCO SALCHICHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | -1000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 5 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | RODILLO CON FELPA 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | -26.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 5 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | -19.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 5 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | TOALLA DE MICROFIBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | -19.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 5 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | -15.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 5 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | BROCHA DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | -15.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 5 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 146.3 | 146.3 | 0.0 | 0.0 | -146.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 5 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | LAZO TRENSADO DE 3/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 146.3 | 146.3 | 0.0 | 0.0 | -146.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 6 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS |  | NIVEL 6 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | 11587.97 | 0.0 | 11587.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11587.97 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 6 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | 9318.4 | 0.0 | 9318.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9318.4 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 6 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('MANO DE OBRA',) | 9318.4 | 0.0 | 9318.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9318.4 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 6 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 9318.4 | 0.0 | 9318.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9318.4 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 6 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | PERSONAL DE OBRA | 9318.4 | 0.0 | 9318.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9318.4 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 6 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MATERIALES | 2269.57 | 0.0 | 2269.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2269.57 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 6 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 2269.57 | 0.0 | 2269.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2269.57 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 6 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 2269.57 | 0.0 | 2269.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2269.57 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 6 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MATERIALES | 2269.57 | 0.0 | 2269.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2269.57 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 6 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS |  | NIVEL 6 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1317.3 | 1317.3 | 0.0 | 0.0 | -1317.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 6 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MATERIALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1317.3 | 1317.3 | 0.0 | 0.0 | -1317.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 6 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1317.3 | 1317.3 | 0.0 | 0.0 | -1317.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 6 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1137.0 | 1137.0 | 0.0 | 0.0 | -1137.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 6 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MASKING TAPE DE 2'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | -34.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 6 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | RODILLO CON FELPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | -26.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 6 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | -51.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 6 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | SIKAFLEX 1A BLANCO SALCHICHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | -1000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 6 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | RODILLO CON FELPA 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | -26.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 6 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | -19.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 6 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | TOALLA DE MICROFIBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | -19.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 6 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | -15.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 6 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | BROCHA DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | -15.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 6 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 146.3 | 146.3 | 0.0 | 0.0 | -146.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 6 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | LAZO TRENSADO DE 3/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 146.3 | 146.3 | 0.0 | 0.0 | -146.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 7 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS |  | NIVEL 7 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | 11587.97 | 0.0 | 11587.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11587.97 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 7 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | 9318.4 | 0.0 | 9318.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9318.4 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 7 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('MANO DE OBRA',) | 9318.4 | 0.0 | 9318.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9318.4 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 7 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 9318.4 | 0.0 | 9318.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9318.4 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 7 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | PERSONAL DE OBRA | 9318.4 | 0.0 | 9318.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9318.4 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 7 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MATERIALES | 2269.57 | 0.0 | 2269.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2269.57 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 7 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 2269.57 | 0.0 | 2269.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2269.57 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 7 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 2269.57 | 0.0 | 2269.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2269.57 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 7 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MATERIALES | 2269.57 | 0.0 | 2269.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2269.57 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 7 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS |  | NIVEL 7 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1317.3 | 1317.3 | 0.0 | 0.0 | -1317.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 7 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MATERIALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1317.3 | 1317.3 | 0.0 | 0.0 | -1317.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 7 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1317.3 | 1317.3 | 0.0 | 0.0 | -1317.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 7 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1137.0 | 1137.0 | 0.0 | 0.0 | -1137.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 7 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MASKING TAPE DE 2'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | -34.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 7 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | RODILLO CON FELPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | -26.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 7 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | -51.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 7 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | SIKAFLEX 1A BLANCO SALCHICHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | -1000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 7 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | RODILLO CON FELPA 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | -26.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 7 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | -19.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 7 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | TOALLA DE MICROFIBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | -19.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 7 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | -15.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 7 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | BROCHA DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | -15.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 7 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 146.3 | 146.3 | 0.0 | 0.0 | -146.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 7 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | LAZO TRENSADO DE 3/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 146.3 | 146.3 | 0.0 | 0.0 | -146.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 8 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS |  | NIVEL 8 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | 11587.97 | 0.0 | 11587.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11587.97 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 8 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | 9318.4 | 0.0 | 9318.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9318.4 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 8 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('MANO DE OBRA',) | 9318.4 | 0.0 | 9318.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9318.4 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 8 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 9318.4 | 0.0 | 9318.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9318.4 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 8 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | PERSONAL DE OBRA | 9318.4 | 0.0 | 9318.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9318.4 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 8 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MATERIALES | 2269.57 | 0.0 | 2269.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2269.57 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 8 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 2269.57 | 0.0 | 2269.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2269.57 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 8 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 2269.57 | 0.0 | 2269.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2269.57 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 8 : REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MATERIALES | 2269.57 | 0.0 | 2269.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2269.57 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 8 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS |  | NIVEL 8 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1317.3 | 1317.3 | 0.0 | 0.0 | -1317.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 8 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MATERIALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1317.3 | 1317.3 | 0.0 | 0.0 | -1317.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 8 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1317.3 | 1317.3 | 0.0 | 0.0 | -1317.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 8 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1137.0 | 1137.0 | 0.0 | 0.0 | -1137.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 8 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MASKING TAPE DE 2'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | -34.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 8 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | RODILLO CON FELPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | -26.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 8 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | -51.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 8 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | SIKAFLEX 1A BLANCO SALCHICHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | -1000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 8 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | RODILLO CON FELPA 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | -26.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 8 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | -19.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 8 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | TOALLA DE MICROFIBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | -19.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 8 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | -15.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 8 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | BROCHA DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | -15.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 8 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 146.3 | 146.3 | 0.0 | 0.0 | -146.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 8 : REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | LAZO TRENSADO DE 3/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 146.3 | 146.3 | 0.0 | 0.0 | -146.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 9: REPARACION DE FISURAS EN MUROS |  | NIVEL 9: REPARACION DE FISURAS EN MUROS | 11587.97 | 0.0 | 11587.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11587.97 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 9: REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | 9318.4 | 0.0 | 9318.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9318.4 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 9: REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('MANO DE OBRA',) | 9318.4 | 0.0 | 9318.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9318.4 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 9: REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 9318.4 | 0.0 | 9318.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9318.4 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 9: REPARACION DE FISURAS EN MUROS | PERSONAL DE OBRA OPERATIVO | PERSONAL DE OBRA | 9318.4 | 0.0 | 9318.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9318.4 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 9: REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MATERIALES | 2269.57 | 0.0 | 2269.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2269.57 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 9: REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 2269.57 | 0.0 | 2269.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2269.57 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 9: REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 2269.57 | 0.0 | 2269.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2269.57 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 9: REPARACION DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MATERIALES | 2269.57 | 0.0 | 2269.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2269.57 | 0.00
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 9: REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS |  | NIVEL 9: REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2612.3 | 2612.3 | 0.0 | 0.0 | -2612.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 9: REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MATERIALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2612.3 | 2612.3 | 0.0 | 0.0 | -2612.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 9: REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2612.3 | 2612.3 | 0.0 | 0.0 | -2612.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 9: REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1137.0 | 1137.0 | 0.0 | 0.0 | -1137.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 9: REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | MASKING TAPE DE 2'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | -34.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 9: REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | RODILLO CON FELPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | -26.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 9: REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | -51.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 9: REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | SIKAFLEX 1A BLANCO SALCHICHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | -1000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 9: REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | RODILLO CON FELPA 4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | -26.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 9: REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | -19.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 9: REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | TOALLA DE MICROFIBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | -19.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 9: REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1310.0 | 1310.0 | 0.0 | 0.0 | -1310.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 9: REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | IMPERMEABILIZANTE FASTYL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1295.0 | 1295.0 | 0.0 | 0.0 | -1295.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 9: REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | BROCHA DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | -15.0 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 9: REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | ('SEGURIDAD INDUSTRIAL',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 146.3 | 146.3 | 0.0 | 0.0 | -146.3 | 0 | 0.0 | 0.0
EDIFICIO LARANDA LOFT MOVIMIENTO SISMICO | FISURAS INTERIORES EN MUROS DE FACHADAS | NIVEL 9: REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS | MATERIALES | LAZO TRENSADO DE 3/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 146.3 | 146.3 | 0.0 | 0.0 | -146.3 | 0 | 0.0 | 0.0