## Data_EVM
Proyecto | Modelo | Actividad | Tarea | Detalle/WBS | Presupuesto Base | Ajustes | Presupuesto Ajustado | Anticipos | Costo Real | Costo Ajustado | % Avance Fis | Valor Ganado | Variacion Costo | CPI | EAC | VAC
REMODELACION RUIPHARMA 2025 |  |  |  | REMODELACION RUIPHARMA 2025 | 237140.73 | 0.0 | 237140.73 | 0.0 | 296258.66 | 296258.66 | 0.0 | 0.00 | -296258.66 | 0 | 237140.73 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA |  |  | INDIRECTOS DE OBRA | 138860.6 | 0.0 | 138860.6 | 0.0 | 45201.58 | 45201.58 | 0.0 | 0.0 | -45201.58 | 0E+1 | 138860.6 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA |  | INDIRECTOS DE OBRA | 138860.6 | 0.0 | 138860.6 | 0.0 | 45201.58 | 45201.58 | 0.0 | 0.0 | -45201.58 | 0E+1 | 138860.6 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | INSTALACIONES PROVISIONALES | 31920.0 | 0.0 | 31920.0 | 0.0 | 4850.0 | 4850.0 | 0.0 | 0.0 | -4850.0 | 0 | 31920.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 31920.0 | 0.0 | 31920.0 | 0.0 | 4850.0 | 4850.0 | 0.0 | 0.0 | -4850.0 | 0 | 31920.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 31920.0 | 0.0 | 31920.0 | 0.0 | 4850.0 | 4850.0 | 0.0 | 0.0 | -4850.0 | 0 | 31920.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | INSTALACIONES PROVISIONALES | 31920.0 | 0.0 | 31920.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 31920.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4850.0 | 4850.0 | 0.0 | 0.0 | -4850.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL ADMINISTRATIVO | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 27000.0 | 0.0 | 27000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 27000.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL ADMINISTRATIVO | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 13000.0 | 0.0 | 13000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 13000.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL ADMINISTRATIVO | ('SERVICIOS CONTRATADOS',) | 13000.0 | 0.0 | 13000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 13000.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL ADMINISTRATIVO | HONORARIOS PROFESIONALES | 13000.0 | 0.0 | 13000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 13000.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL ADMINISTRATIVO | ('MANO DE OBRA',) | 14000.0 | 0.0 | 14000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 14000.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL ADMINISTRATIVO | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 14000.0 | 0.0 | 14000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 14000.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL ADMINISTRATIVO | MANO DE OBRA ALBA?IL / MAESTRO DE OBRA | 14000.0 | 0.0 | 14000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 14000.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | 33704.38 | 0.0 | 33704.38 | 0.0 | 20671.77 | 20671.77 | 0.0 | 0.00 | -20671.77 | 0 | 33704.38 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 11760.0 | 0.0 | 11760.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 11760.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 11760.0 | 0.0 | 11760.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 11760.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | SUPERVISOR SEGURIDAD INDUSTRIAL | 11760.0 | 0.0 | 11760.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 11760.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | ('MANO DE OBRA',) | 21944.38 | 0.0 | 21944.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 21944.38 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 21944.38 | 0.0 | 21944.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 21944.38 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | 9605.79 | 0.0 | 9605.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9605.79 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | MANO DE OBRA ALBA?IL / MAESTRO DE OBRA | 12338.59 | 0.0 | 12338.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12338.59 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20671.77 | 20671.77 | 0.0 | 0.0 | -20671.77 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20671.77 | 20671.77 | 0.0 | 0.0 | -20671.77 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | SERVICIOS DE MANO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20671.77 | 20671.77 | 0.0 | 0.0 | -20671.77 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | 23710.46 | 0.0 | 23710.46 | 0.0 | 9948.27 | 9948.27 | 0.0 | 0.00 | -9948.27 | 0 | 23710.46 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3600.0 | 3600.0 | 0.0 | 0.0 | -3600.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | ('SERVICIOS CONTRATADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3600.0 | 3600.0 | 0.0 | 0.0 | -3600.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | HONORARIOS PROFESIONALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3600.0 | 3600.0 | 0.0 | 0.0 | -3600.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | ('MANO DE OBRA',) | 23710.46 | 0.0 | 23710.46 | 0.0 | 6348.27 | 6348.27 | 0.0 | 0.00 | -6348.27 | 0 | 23710.46 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 23710.46 | 0.0 | 23710.46 | 0.0 | 6348.27 | 6348.27 | 0.0 | 0.00 | -6348.27 | 0 | 23710.46 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | PROVISION PRESTACIONES | 23710.46 | 0.0 | 23710.46 | 0.0 | 6348.27 | 6348.27 | 0.0 | 0.00 | -6348.27 | 0 | 23710.46 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS | VIATICOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1290.5 | 1290.5 | 0.0 | 0.0 | -1290.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1290.5 | 1290.5 | 0.0 | 0.0 | -1290.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS | VIATICOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS | ('GASTOS INDIRECTOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1290.5 | 1290.5 | 0.0 | 0.0 | -1290.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS | PARQUEOS Y PEAJES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1290.5 | 1290.5 | 0.0 | 0.0 | -1290.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | HERRAMIENTA Y EQUIPO | 19235.2 | 0.0 | 19235.2 | 0.0 | 8011.04 | 8011.04 | 0.0 | 0.0 | -8011.04 | 0E+1 | 19235.2 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('EQUIPO',) | 1560.0 | 0.0 | 1560.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1560.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('VEHICULO',) | 1560.0 | 0.0 | 1560.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1560.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ANDAMIO COLGANTE | 1560.0 | 0.0 | 1560.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1560.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 1000.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1000.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS',) | 1000.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1000.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS | 1000.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1000.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 10275.2 | 0.0 | 10275.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 10275.2 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 10275.2 | 0.0 | 10275.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 10275.2 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | HERRAMIENTAS Y EQUIPO | 10275.2 | 0.0 | 10275.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 10275.2 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 6400.0 | 0.0 | 6400.0 | 0.0 | 3000.0 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | -3000.0 | 0 | 6400.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 6400.0 | 0.0 | 6400.0 | 0.0 | 3000.0 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | -3000.0 | 0 | 6400.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | VIAJES DE RIPIO Y VARIOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | -3000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | FLETES | 6400.0 | 0.0 | 6400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6400.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5011.04 | 5011.04 | 0.0 | 0.0 | -5011.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('COMBUSTIBLES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5011.04 | 5011.04 | 0.0 | 0.0 | -5011.04 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | SUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2270.44 | 2270.44 | 0.0 | 0.0 | -2270.44 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | REGULAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1899.93 | 1899.93 | 0.0 | 0.0 | -1899.93 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | IDP REGULAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 386.96 | 386.96 | 0.0 | 0.0 | -386.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | IDP SUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 453.71 | 453.71 | 0.0 | 0.0 | -453.71 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | SEGURIDAD INDUSTRIAL | 3290.56 | 0.0 | 3290.56 | 0.0 | 430.0 | 430.0 | 0.0 | 0.00 | -430.00 | 0.0 | 3290.56 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 430.0 | 430.0 | 0.0 | 0.0 | -430.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('PAPELERIA Y UTILES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 430.0 | 430.0 | 0.0 | 0.0 | -430.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | PAPELERIA Y UTILES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 430.0 | 430.0 | 0.0 | 0.0 | -430.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 3290.56 | 0.0 | 3290.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3290.56 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 3290.56 | 0.0 | 3290.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3290.56 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | SEGURIDAD INDUSTRIAL | 3290.56 | 0.0 | 3290.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3290.56 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | TOPOGRAFIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('SUB CONTRATO MOVIMIENTO DE TIERRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | SUBCONTRATO SERVICIOS DE TOPOGRAFIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | LABORATORIO | LABORATORIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | LABORATORIO | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | LABORATORIO | ('CONCRETO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | LABORATORIO | SERVICIO DE LABORATORIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION |  |  | AREAS DE INTERVENCION | 79635.35 | 0.0 | 79635.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 79635.35 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | IMPRESION FOIL DE ALUMINIO |  | IMPRESION FOIL DE ALUMINIO | 16285.08 | 0.0 | 16285.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 16285.08 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | IMPRESION FOIL DE ALUMINIO | MATERIALES | MATERIALES | 3489.34 | 0.0 | 3489.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3489.34 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | IMPRESION FOIL DE ALUMINIO | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 3489.34 | 0.0 | 3489.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3489.34 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | IMPRESION FOIL DE ALUMINIO | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 3489.34 | 0.0 | 3489.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3489.34 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | IMPRESION FOIL DE ALUMINIO | MATERIALES | MATERIALES | 3489.34 | 0.0 | 3489.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3489.34 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | IMPRESION FOIL DE ALUMINIO | MANO DE OBRA DIRECTA | MANO DE OBRA DIRECTA | 2975.03 | 0.0 | 2975.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2975.03 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | IMPRESION FOIL DE ALUMINIO | MANO DE OBRA DIRECTA | ('MANO DE OBRA',) | 2975.03 | 0.0 | 2975.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2975.03 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | IMPRESION FOIL DE ALUMINIO | MANO DE OBRA DIRECTA | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 2975.03 | 0.0 | 2975.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2975.03 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | IMPRESION FOIL DE ALUMINIO | MANO DE OBRA DIRECTA | MANO DE OBRA ALBA?IL / MAESTRO DE OBRA | 2975.03 | 0.0 | 2975.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2975.03 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | IMPRESION FOIL DE ALUMINIO | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATOS | 9045.23 | 0.0 | 9045.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9045.23 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | IMPRESION FOIL DE ALUMINIO | SUBCONTRATOS | ('SUBCONTRATOS',) | 9045.23 | 0.0 | 9045.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9045.23 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | IMPRESION FOIL DE ALUMINIO | SUBCONTRATOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 9045.23 | 0.0 | 9045.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9045.23 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | IMPRESION FOIL DE ALUMINIO | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATOS | 9045.23 | 0.0 | 9045.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9045.23 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | IMPRESION FOIL DE ALUMINIO | IMPREVISTOS DE MATERIAL | IMPREVISTOS DE MATERIAL | 775.48 | 0.0 | 775.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 775.48 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | IMPRESION FOIL DE ALUMINIO | IMPREVISTOS DE MATERIAL | ('MATERIALES',) | 775.48 | 0.0 | 775.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 775.48 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | IMPRESION FOIL DE ALUMINIO | IMPREVISTOS DE MATERIAL | ('MATERIALES',) | 775.48 | 0.0 | 775.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 775.48 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | IMPRESION FOIL DE ALUMINIO | IMPREVISTOS DE MATERIAL | IMPREVISTOS | 775.48 | 0.0 | 775.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 775.48 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | LINEA 2000 |  | LINEA 2000 | 16060.48 | 0.0 | 16060.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 16060.48 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | LINEA 2000 | MATERIALES | MATERIALES | 1749.28 | 0.0 | 1749.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1749.28 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | LINEA 2000 | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 1749.28 | 0.0 | 1749.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1749.28 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | LINEA 2000 | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 1749.28 | 0.0 | 1749.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1749.28 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | LINEA 2000 | MATERIALES | MATERIALES | 1749.28 | 0.0 | 1749.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1749.28 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | LINEA 2000 | MANO DE OBRA DIRECTA | MANO DE OBRA DIRECTA | 6155.3 | 0.0 | 6155.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6155.3 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | LINEA 2000 | MANO DE OBRA DIRECTA | ('MANO DE OBRA',) | 6155.3 | 0.0 | 6155.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6155.3 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | LINEA 2000 | MANO DE OBRA DIRECTA | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 6155.3 | 0.0 | 6155.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6155.3 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | LINEA 2000 | MANO DE OBRA DIRECTA | MANO DE OBRA ALBA?IL / MAESTRO DE OBRA | 6155.3 | 0.0 | 6155.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6155.3 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | LINEA 2000 | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATOS | 7391.11 | 0.0 | 7391.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7391.11 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | LINEA 2000 | SUBCONTRATOS | ('SUBCONTRATOS',) | 7391.11 | 0.0 | 7391.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7391.11 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | LINEA 2000 | SUBCONTRATOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 7391.11 | 0.0 | 7391.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7391.11 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | LINEA 2000 | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATOS | 7391.11 | 0.0 | 7391.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7391.11 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | LINEA 2000 | IMPREVISTOS DE MATERIAL | IMPREVISTOS DE MATERIAL | 764.79 | 0.0 | 764.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 764.79 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | LINEA 2000 | IMPREVISTOS DE MATERIAL | ('MATERIALES',) | 764.79 | 0.0 | 764.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 764.79 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | LINEA 2000 | IMPREVISTOS DE MATERIAL | ('MATERIALES',) | 764.79 | 0.0 | 764.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 764.79 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | LINEA 2000 | IMPREVISTOS DE MATERIAL | IMPREVISTOS | 764.79 | 0.0 | 764.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 764.79 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | VENTANA DE METROLOGIA |  | VENTANA DE METROLOGIA | 2057.23 | 0.0 | 2057.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2057.23 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | VENTANA DE METROLOGIA | MATERIALES | MATERIALES | 528.66 | 0.0 | 528.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 528.66 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | VENTANA DE METROLOGIA | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 528.66 | 0.0 | 528.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 528.66 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | VENTANA DE METROLOGIA | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 528.66 | 0.0 | 528.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 528.66 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | VENTANA DE METROLOGIA | MATERIALES | MATERIALES | 528.66 | 0.0 | 528.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 528.66 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | VENTANA DE METROLOGIA | MANO DE OBRA DIRECTA | MANO DE OBRA DIRECTA | 529.17 | 0.0 | 529.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 529.17 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | VENTANA DE METROLOGIA | MANO DE OBRA DIRECTA | ('MANO DE OBRA',) | 529.17 | 0.0 | 529.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 529.17 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | VENTANA DE METROLOGIA | MANO DE OBRA DIRECTA | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 529.17 | 0.0 | 529.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 529.17 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | VENTANA DE METROLOGIA | MANO DE OBRA DIRECTA | MANO DE OBRA ALBA?IL / MAESTRO DE OBRA | 529.17 | 0.0 | 529.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 529.17 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | VENTANA DE METROLOGIA | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATOS | 901.45 | 0.0 | 901.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 901.45 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | VENTANA DE METROLOGIA | SUBCONTRATOS | ('SUBCONTRATOS',) | 901.45 | 0.0 | 901.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 901.45 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | VENTANA DE METROLOGIA | SUBCONTRATOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 901.45 | 0.0 | 901.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 901.45 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | VENTANA DE METROLOGIA | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATOS | 901.45 | 0.0 | 901.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 901.45 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | VENTANA DE METROLOGIA | IMPREVISTOS DE MATERIAL | IMPREVISTOS DE MATERIAL | 97.95 | 0.0 | 97.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 97.95 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | VENTANA DE METROLOGIA | IMPREVISTOS DE MATERIAL | ('MATERIALES',) | 97.95 | 0.0 | 97.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 97.95 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | VENTANA DE METROLOGIA | IMPREVISTOS DE MATERIAL | ('MATERIALES',) | 97.95 | 0.0 | 97.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 97.95 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | VENTANA DE METROLOGIA | IMPREVISTOS DE MATERIAL | IMPREVISTOS | 97.95 | 0.0 | 97.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 97.95 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | LAVANDERIA |  | LAVANDERIA | 45232.56 | 0.0 | 45232.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 45232.56 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | LAVANDERIA | MATERIALES | MATERIALES | 7976.83 | 0.0 | 7976.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7976.83 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | LAVANDERIA | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 7976.83 | 0.0 | 7976.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7976.83 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | LAVANDERIA | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 7976.83 | 0.0 | 7976.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7976.83 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | LAVANDERIA | MATERIALES | MATERIALES | 7976.83 | 0.0 | 7976.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7976.83 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | LAVANDERIA | MANO DE OBRA DIRECTA | MANO DE OBRA DIRECTA | 20435.79 | 0.0 | 20435.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 20435.79 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | LAVANDERIA | MANO DE OBRA DIRECTA | ('MANO DE OBRA',) | 20435.79 | 0.0 | 20435.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 20435.79 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | LAVANDERIA | MANO DE OBRA DIRECTA | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 20435.79 | 0.0 | 20435.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 20435.79 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | LAVANDERIA | MANO DE OBRA DIRECTA | MANO DE OBRA ALBA?IL / MAESTRO DE OBRA | 20435.79 | 0.0 | 20435.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 20435.79 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | LAVANDERIA | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATOS | 14666.0 | 0.0 | 14666.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 14666.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | LAVANDERIA | SUBCONTRATOS | ('SUBCONTRATOS',) | 14666.0 | 0.0 | 14666.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 14666.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | LAVANDERIA | SUBCONTRATOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 14666.0 | 0.0 | 14666.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 14666.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | LAVANDERIA | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATOS | 14666.0 | 0.0 | 14666.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 14666.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | LAVANDERIA | IMPREVISTOS DE MATERIAL | IMPREVISTOS DE MATERIAL | 2153.94 | 0.0 | 2153.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2153.94 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | LAVANDERIA | IMPREVISTOS DE MATERIAL | ('MATERIALES',) | 2153.94 | 0.0 | 2153.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2153.94 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | LAVANDERIA | IMPREVISTOS DE MATERIAL | ('MATERIALES',) | 2153.94 | 0.0 | 2153.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2153.94 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | LAVANDERIA | IMPREVISTOS DE MATERIAL | IMPREVISTOS | 2153.94 | 0.0 | 2153.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2153.94 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | ADICIONALES |  | ADICIONALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | ADICIONALES | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | ADICIONALES | MANO DE OBRA | ('MANO DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | ADICIONALES | MANO DE OBRA | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | ADICIONALES | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA ALBA?IL / MAESTRO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | ADICIONALES | MATERIALES | MATERIALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | ADICIONALES | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | ADICIONALES | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREAS DE INTERVENCION | ADICIONALES | MATERIALES | MATERIALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN |  |  | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 251057.08 | 251057.08 | 0.0 | 0.0 | -251057.08 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | IMPRESIÓN FOIL DE ALUMINIO |  | IMPRESIÓN FOIL DE ALUMINIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21630.43 | 21630.43 | 0.0 | 0.0 | -21630.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | IMPRESIÓN FOIL DE ALUMINIO | MATERIALES | MATERIALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1735.07 | 1735.07 | 0.0 | 0.0 | -1735.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | IMPRESIÓN FOIL DE ALUMINIO | MATERIALES | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 193.58 | 193.58 | 0.0 | 0.0 | -193.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | IMPRESIÓN FOIL DE ALUMINIO | MATERIALES | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 193.58 | 193.58 | 0.0 | 0.0 | -193.58 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | IMPRESIÓN FOIL DE ALUMINIO | MATERIALES | ESPATULA FLEXIBLE 5 TRUPER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.98 | 17.98 | 0.0 | 0.0 | -17.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | IMPRESIÓN FOIL DE ALUMINIO | MATERIALES | HILO NYLON P/ALBAÑIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175.6 | 175.6 | 0.0 | 0.0 | -175.6 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | IMPRESIÓN FOIL DE ALUMINIO | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1541.49 | 1541.49 | 0.0 | 0.0 | -1541.49 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | IMPRESIÓN FOIL DE ALUMINIO | MATERIALES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.96 | 19.96 | 0.0 | 0.0 | -19.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | IMPRESIÓN FOIL DE ALUMINIO | MATERIALES | CLAVO DE 1'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.96 | 19.96 | 0.0 | 0.0 | -19.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | IMPRESIÓN FOIL DE ALUMINIO | MATERIALES | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.98 | 57.98 | 0.0 | 0.0 | -57.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | IMPRESIÓN FOIL DE ALUMINIO | MATERIALES | CINTA DE AISLAR SCOTCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.98 | 57.98 | 0.0 | 0.0 | -57.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | IMPRESIÓN FOIL DE ALUMINIO | MATERIALES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 134.27 | 134.27 | 0.0 | 0.0 | -134.27 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | IMPRESIÓN FOIL DE ALUMINIO | MATERIALES | BROCHA DE 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.98 | 39.98 | 0.0 | 0.0 | -39.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | IMPRESIÓN FOIL DE ALUMINIO | MATERIALES | SIKAFLEX PRO GRIS 300 ML | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.29 | 94.29 | 0.0 | 0.0 | -94.29 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | IMPRESIÓN FOIL DE ALUMINIO | MATERIALES | ('LIMPIEZA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 212.34 | 212.34 | 0.0 | 0.0 | -212.34 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | IMPRESIÓN FOIL DE ALUMINIO | MATERIALES | ESCOBAS PLASTICAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.36 | 82.36 | 0.0 | 0.0 | -82.36 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | IMPRESIÓN FOIL DE ALUMINIO | MATERIALES | TRAPEADOR PARA MOPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.99 | 89.99 | 0.0 | 0.0 | -89.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | IMPRESIÓN FOIL DE ALUMINIO | MATERIALES | TOALLA DE MICROFIBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.99 | 39.99 | 0.0 | 0.0 | -39.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | IMPRESIÓN FOIL DE ALUMINIO | MATERIALES | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 396.94 | 396.94 | 0.0 | 0.0 | -396.94 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | IMPRESIÓN FOIL DE ALUMINIO | MATERIALES | CODO DE 1 1/4" X 90 PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 105.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | -105.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | IMPRESIÓN FOIL DE ALUMINIO | MATERIALES | UNION DE 1" PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.25 | 83.25 | 0.0 | 0.0 | -83.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | IMPRESIÓN FOIL DE ALUMINIO | MATERIALES | DESAGUE LAVAMANOS TIPO REJILLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.98 | 63.98 | 0.0 | 0.0 | -63.98 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | IMPRESIÓN FOIL DE ALUMINIO | MATERIALES | ESPUMA DE POLIURETANO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 144.71 | 144.71 | 0.0 | 0.0 | -144.71 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | IMPRESIÓN FOIL DE ALUMINIO | MATERIALES | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 720.0 | 720.0 | 0.0 | 0.0 | -720.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | IMPRESIÓN FOIL DE ALUMINIO | MATERIALES | DUROCK EXTERIOR 8' X 4' X 1/2" USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 720.0 | 720.0 | 0.0 | 0.0 | -720.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | IMPRESIÓN FOIL DE ALUMINIO | MANO DE OBRA DIRECTA | MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19895.36 | 19895.36 | 0.0 | 0.0 | -19895.36 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | IMPRESIÓN FOIL DE ALUMINIO | MANO DE OBRA DIRECTA | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19895.36 | 19895.36 | 0.0 | 0.0 | -19895.36 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | IMPRESIÓN FOIL DE ALUMINIO | MANO DE OBRA DIRECTA | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19895.36 | 19895.36 | 0.0 | 0.0 | -19895.36 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | IMPRESIÓN FOIL DE ALUMINIO | MANO DE OBRA DIRECTA | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 635.4 | 635.4 | 0.0 | 0.0 | -635.4 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | IMPRESIÓN FOIL DE ALUMINIO | MANO DE OBRA DIRECTA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19259.96 | 19259.96 | 0.0 | 0.0 | -19259.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LINEA 2000 |  | LINEA 2000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24362.51 | 24362.51 | 0.0 | 0.0 | -24362.51 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LINEA 2000 | MATERIALES | MATERIALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5156.9 | 5156.9 | 0.0 | 0.0 | -5156.9 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LINEA 2000 | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5156.9 | 5156.9 | 0.0 | 0.0 | -5156.9 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LINEA 2000 | MATERIALES | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 353.4 | 353.4 | 0.0 | 0.0 | -353.4 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LINEA 2000 | MATERIALES | MONOCAPA GRIS EXTRA FINO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135.0 | 135.0 | 0.0 | 0.0 | -135.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LINEA 2000 | MATERIALES | REPELLO FINO GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 132.5 | 132.5 | 0.0 | 0.0 | -132.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LINEA 2000 | MATERIALES | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.9 | 85.9 | 0.0 | 0.0 | -85.9 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LINEA 2000 | MATERIALES | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4803.5 | 4803.5 | 0.0 | 0.0 | -4803.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LINEA 2000 | MATERIALES | TORNILLO DE 2 1/2" PARA DUROCK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | -90.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LINEA 2000 | MATERIALES | POSTE DE 3 5/8" X 12´ (CAL 26) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 805.5 | 805.5 | 0.0 | 0.0 | -805.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LINEA 2000 | MATERIALES | PASTA SECADO RAPIDO EASY 90 (18 LIBRAS) USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3600.0 | 3600.0 | 0.0 | 0.0 | -3600.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LINEA 2000 | MATERIALES | TABLAYESO TORNILLO PUNTA BROCA 1/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 308.0 | 308.0 | 0.0 | 0.0 | -308.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LINEA 2000 | MANO DE OBRA DIRECTA | MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19205.61 | 19205.61 | 0.0 | 0.0 | -19205.61 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LINEA 2000 | MANO DE OBRA DIRECTA | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19205.61 | 19205.61 | 0.0 | 0.0 | -19205.61 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LINEA 2000 | MANO DE OBRA DIRECTA | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19205.61 | 19205.61 | 0.0 | 0.0 | -19205.61 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LINEA 2000 | MANO DE OBRA DIRECTA | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11837.79 | 11837.79 | 0.0 | 0.0 | -11837.79 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LINEA 2000 | MANO DE OBRA DIRECTA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7367.82 | 7367.82 | 0.0 | 0.0 | -7367.82 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | VENTANA DE METROLOGIA |  | VENTANA DE METROLOGIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55526.32 | 55526.32 | 0.0 | 0.0 | -55526.32 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | VENTANA DE METROLOGIA | MATERIALES | MATERIALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 844.43 | 844.43 | 0.0 | 0.0 | -844.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | VENTANA DE METROLOGIA | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 844.43 | 844.43 | 0.0 | 0.0 | -844.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | VENTANA DE METROLOGIA | MATERIALES | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.2 | 63.2 | 0.0 | 0.0 | -63.2 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | VENTANA DE METROLOGIA | MATERIALES | BLOCK DE 9X19X39 - 133KGS/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.2 | 63.2 | 0.0 | 0.0 | -63.2 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | VENTANA DE METROLOGIA | MATERIALES | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.51 | 87.51 | 0.0 | 0.0 | -87.51 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | VENTANA DE METROLOGIA | MATERIALES | CANALETA CON ADHESIVO 10X10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.51 | 43.51 | 0.0 | 0.0 | -43.51 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | VENTANA DE METROLOGIA | MATERIALES | CINTA DE AISLAR SCOTCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | -44.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | VENTANA DE METROLOGIA | MATERIALES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 318.0 | 318.0 | 0.0 | 0.0 | -318.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | VENTANA DE METROLOGIA | MATERIALES | ADHESIVO PARA BALDOSA (CONCREMIX 50KG GRIS) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 318.0 | 318.0 | 0.0 | 0.0 | -318.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | VENTANA DE METROLOGIA | MATERIALES | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 158.73 | 158.73 | 0.0 | 0.0 | -158.73 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | VENTANA DE METROLOGIA | MATERIALES | TEE DE 1 1/2" PVC AP. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 68.0 | 0.0 | 0.0 | -68.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | VENTANA DE METROLOGIA | MATERIALES | REDUCIDOR DE 3" X 1 1/2" PVC AP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.08 | 1.08 | 0.0 | 0.0 | -1.08 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | VENTANA DE METROLOGIA | MATERIALES | REDUCIDOR DE 2" X 1 1/4" PVC AP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | -14.7 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | VENTANA DE METROLOGIA | MATERIALES | TAPON MACHO DE 3" HG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.95 | 74.95 | 0.0 | 0.0 | -74.95 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | VENTANA DE METROLOGIA | MATERIALES | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 216.99 | 216.99 | 0.0 | 0.0 | -216.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | VENTANA DE METROLOGIA | MATERIALES | TORNILLO DE 1/2" PUNTA FINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.5 | 46.5 | 0.0 | 0.0 | -46.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | VENTANA DE METROLOGIA | MATERIALES | POSTE DE 1 5/8" X 10' (CAL 26) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 68.0 | 0.0 | 0.0 | -68.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | VENTANA DE METROLOGIA | MATERIALES | ESPONJA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.49 | 57.49 | 0.0 | 0.0 | -57.49 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | VENTANA DE METROLOGIA | MATERIALES | ANGULAR 1"X10' CAL 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | -45.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | VENTANA DE METROLOGIA | MANO DE OBRA DIRECTA | MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54681.89 | 54681.89 | 0.0 | 0.0 | -54681.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | VENTANA DE METROLOGIA | MANO DE OBRA DIRECTA | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54681.89 | 54681.89 | 0.0 | 0.0 | -54681.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | VENTANA DE METROLOGIA | MANO DE OBRA DIRECTA | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54681.89 | 54681.89 | 0.0 | 0.0 | -54681.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | VENTANA DE METROLOGIA | MANO DE OBRA DIRECTA | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 555.0 | 555.0 | 0.0 | 0.0 | -555.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | VENTANA DE METROLOGIA | MANO DE OBRA DIRECTA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54126.89 | 54126.89 | 0.0 | 0.0 | -54126.89 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA |  | LAVANDERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101767.28 | 101767.28 | 0.0 | 0.0 | -101767.28 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | MATERIALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35673.96 | 35673.96 | 0.0 | 0.0 | -35673.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | ('EQUIPO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | ('SUMINISTRO PARA HERRAMIENTA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | CUCHILLA PRECORTADA 18MM CON ESTUCHE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | -10.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 330.0 | 330.0 | 0.0 | 0.0 | -330.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 330.0 | 330.0 | 0.0 | 0.0 | -330.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | FLETES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 330.0 | 330.0 | 0.0 | 0.0 | -330.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24333.96 | 24333.96 | 0.0 | 0.0 | -24333.96 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | ('ACERO DE REFUERZO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 550.0 | 550.0 | 0.0 | 0.0 | -550.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | ALAMBRE DE AMARRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 225.0 | 225.0 | 0.0 | 0.0 | -225.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | CLAVO DE 2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 162.5 | 162.5 | 0.0 | 0.0 | -162.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | CLAVO DE 3" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 162.5 | 162.5 | 0.0 | 0.0 | -162.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | ('ADITIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1436.0 | 1436.0 | 0.0 | 0.0 | -1436.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | SIKADUR 31 HI-MOD GEL 5 KGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 122.0 | 122.0 | 0.0 | 0.0 | -122.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | SIKA LATEX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1314.0 | 1314.0 | 0.0 | 0.0 | -1314.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2470.3 | 2470.3 | 0.0 | 0.0 | -2470.3 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | LEVANTA MUROS 50 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 691.8 | 691.8 | 0.0 | 0.0 | -691.8 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | MONOCAPA BLANCO EXTRA FINO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1134.0 | 1134.0 | 0.0 | 0.0 | -1134.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 644.5 | 644.5 | 0.0 | 0.0 | -644.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | ('BLOCK LEVANTADOS EN MUROS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2276.68 | 2276.68 | 0.0 | 0.0 | -2276.68 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | MUROBLOCK PAM 14X20X73 66KG/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236.68 | 236.68 | 0.0 | 0.0 | -236.68 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | BLOCK 14X19X19.5 - 66KG/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 630.0 | 630.0 | 0.0 | 0.0 | -630.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | BLOCK "U" DE 14X19X39 - 100KG/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 352.5 | 352.5 | 0.0 | 0.0 | -352.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | BLOCK DE 19X19X39 - 100KGS/CM2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1057.5 | 1057.5 | 0.0 | 0.0 | -1057.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | ('ELECTRICIDAD',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 199.25 | 199.25 | 0.0 | 0.0 | -199.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | ESPIGAS DE HULE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.25 | 29.25 | 0.0 | 0.0 | -29.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | TOMACORRIENTE DE SOBRE PONER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | -78.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | ROLLO CAT 6 PARA EXTERIOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | -65.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | BOMBILLA NORMAL 100W | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | -27.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7004.43 | 7004.43 | 0.0 | 0.0 | -7004.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | TEPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4471.13 | 4471.13 | 0.0 | 0.0 | -4471.13 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | LIJA NO. 120 P/AGUA BASE DE LONA 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 130.0 | 0.0 | 0.0 | -130.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.75 | 58.75 | 0.0 | 0.0 | -58.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | NYLON NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 0.0 | -800.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | DISCO P/CORTE DE MADERA DE 9'' 3 1/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 291.15 | 291.15 | 0.0 | 0.0 | -291.15 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | CANDADO YALE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160.0 | 160.0 | 0.0 | 0.0 | -160.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | VARILLA ROSCADA DE 1/4 X 3.MTS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1093.4 | 1093.4 | 0.0 | 0.0 | -1093.4 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | ('MADERA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4416.19 | 4416.19 | 0.0 | 0.0 | -4416.19 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | PARALES DE 2" X 2" X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3096.19 | 3096.19 | 0.0 | 0.0 | -3096.19 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | PLYWOOD FENOLICO DE 4' X 8' X 3/4'' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1320.0 | 1320.0 | 0.0 | 0.0 | -1320.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | ('PINTURAS, SOLVENTES E IMPERMEABILIZANTE',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 280.0 | 0.0 | 0.0 | -280.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | THINNER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 280.0 | 0.0 | 0.0 | -280.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1932.4 | 1932.4 | 0.0 | 0.0 | -1932.4 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | ADHESIVO PEGAMIX EL ORIGINAL GRIS 20 KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 419.9 | 419.9 | 0.0 | 0.0 | -419.9 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | PEGAMIX 20KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1196.0 | 1196.0 | 0.0 | 0.0 | -1196.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | PEGAPISO PEGAMIX CONSTRUCTOR 20 KG CEMIX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 316.5 | 316.5 | 0.0 | 0.0 | -316.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2894.21 | 2894.21 | 0.0 | 0.0 | -2894.21 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | PEGAMENTO CPVC 1/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 144.99 | 144.99 | 0.0 | 0.0 | -144.99 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | TUBO DE 3" (250 PSI) PVC AGUA POTABLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101.52 | 101.52 | 0.0 | 0.0 | -101.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | TEFLON DE 3/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | -3.9 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | CODO PVC 3" X 90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.43 | 150.43 | 0.0 | 0.0 | -150.43 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | PEGAMENTO PARA PVC 1/8 DE GALON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1707.5 | 1707.5 | 0.0 | 0.0 | -1707.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | TUBO PVC DE 2" X 250 PSI A/P | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 507.6 | 507.6 | 0.0 | 0.0 | -507.6 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | CODO DE 2" X 90 PVC DRENAJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 116.76 | 116.76 | 0.0 | 0.0 | -116.76 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | TUBO PVC DE 1" (160 PSI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 161.51 | 161.51 | 0.0 | 0.0 | -161.51 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 874.5 | 874.5 | 0.0 | 0.0 | -874.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | CANAL DE 2 1/2"X 10' | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.5 | 85.5 | 0.0 | 0.0 | -85.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | CANAL SOPORTE 1 1/2" X 12' (CAL 26) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 659.5 | 659.5 | 0.0 | 0.0 | -659.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | ANGULAR 1"X10' CAL 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112.5 | 112.5 | 0.0 | 0.0 | -112.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | POSTE DE 2 1/2" X 10' (CAL 22) LMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | -17.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11000.0 | 11000.0 | 0.0 | 0.0 | -11000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11000.0 | 11000.0 | 0.0 | 0.0 | -11000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MATERIALES | SUB CONTRATO DE ESTRUCTURA METALICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11000.0 | 11000.0 | 0.0 | 0.0 | -11000.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MANO DE OBRA DIRECTA | MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44493.25 | 44493.25 | 0.0 | 0.0 | -44493.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MANO DE OBRA DIRECTA | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44493.25 | 44493.25 | 0.0 | 0.0 | -44493.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MANO DE OBRA DIRECTA | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44493.25 | 44493.25 | 0.0 | 0.0 | -44493.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MANO DE OBRA DIRECTA | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28516.25 | 28516.25 | 0.0 | 0.0 | -28516.25 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | MANO DE OBRA DIRECTA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15977.0 | 15977.0 | 0.0 | 0.0 | -15977.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21600.07 | 21600.07 | 0.0 | 0.0 | -21600.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | SUBCONTRATOS | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21600.07 | 21600.07 | 0.0 | 0.0 | -21600.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | SUBCONTRATOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21600.07 | 21600.07 | 0.0 | 0.0 | -21600.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | LAVANDERIA | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21600.07 | 21600.07 | 0.0 | 0.0 | -21600.07 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | ADICIONALES |  | ADICIONALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47770.54 | 47770.54 | 0.0 | 0.0 | -47770.54 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | ADICIONALES | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39444.17 | 39444.17 | 0.0 | 0.0 | -39444.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | ADICIONALES | MANO DE OBRA | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39444.17 | 39444.17 | 0.0 | 0.0 | -39444.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | ADICIONALES | MANO DE OBRA | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39444.17 | 39444.17 | 0.0 | 0.0 | -39444.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | ADICIONALES | MANO DE OBRA | SUBCONTRATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39444.17 | 39444.17 | 0.0 | 0.0 | -39444.17 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | ADICIONALES | MATERIALES | MATERIALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8326.37 | 8326.37 | 0.0 | 0.0 | -8326.37 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | ADICIONALES | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8326.37 | 8326.37 | 0.0 | 0.0 | -8326.37 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | ADICIONALES | MATERIALES | ('AGLOMERADOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1552.68 | 1552.68 | 0.0 | 0.0 | -1552.68 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | ADICIONALES | MATERIALES | CEMENTO BLACO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 163.0 | 163.0 | 0.0 | 0.0 | -163.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | ADICIONALES | MATERIALES | REPELLO FINO GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 960.18 | 960.18 | 0.0 | 0.0 | -960.18 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | ADICIONALES | MATERIALES | MONOCAPA GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 429.5 | 429.5 | 0.0 | 0.0 | -429.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | ADICIONALES | MATERIALES | ('FERRETERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 279.64 | 279.64 | 0.0 | 0.0 | -279.64 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | ADICIONALES | MATERIALES | LIJA NO. 80 BASE DE AGUA 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.35 | 51.35 | 0.0 | 0.0 | -51.35 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | ADICIONALES | MATERIALES | TARUGO PLASTICO 1/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.35 | 11.35 | 0.0 | 0.0 | -11.35 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | ADICIONALES | MATERIALES | WIPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | -23.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | ADICIONALES | MATERIALES | TORNILLO DE 6 X 2 1/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | -16.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | ADICIONALES | MATERIALES | CEDAZO METALICO 1/16" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.54 | 44.54 | 0.0 | 0.0 | -44.54 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | ADICIONALES | MATERIALES | LIJA NO. 220 BASE DE AGUA 3M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.0 | 79.0 | 0.0 | 0.0 | -79.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | ADICIONALES | MATERIALES | ABRAZADERA HANGLER DE 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.4 | 53.4 | 0.0 | 0.0 | -53.4 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | ADICIONALES | MATERIALES | ('PISOS Y AZULEJOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1445.75 | 1445.75 | 0.0 | 0.0 | -1445.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | ADICIONALES | MATERIALES | PEGAMIX 20KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1445.75 | 1445.75 | 0.0 | 0.0 | -1445.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | ADICIONALES | MATERIALES | ('PLOMERIA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 257.55 | 257.55 | 0.0 | 0.0 | -257.55 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | ADICIONALES | MATERIALES | TEE DE 1 1/4" PVC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.91 | 19.91 | 0.0 | 0.0 | -19.91 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | ADICIONALES | MATERIALES | TUBO PVC 1 1/4" (250 PSI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101.52 | 101.52 | 0.0 | 0.0 | -101.52 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | ADICIONALES | MATERIALES | CODO PVC 3" X 90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136.12 | 136.12 | 0.0 | 0.0 | -136.12 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | ADICIONALES | MATERIALES | ('TABLAYESO',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4790.75 | 4790.75 | 0.0 | 0.0 | -4790.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | ADICIONALES | MATERIALES | DECOPASTA EXTERIOR PARA TABLA ROCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 283.0 | 283.0 | 0.0 | 0.0 | -283.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | ADICIONALES | MATERIALES | BASECOAT DUROCK SACO 22 KG USG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3601.5 | 3601.5 | 0.0 | 0.0 | -3601.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | ADICIONALES | MATERIALES | TORNILLO DE 1" NO.10 GRIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.5 | 90.5 | 0.0 | 0.0 | -90.5 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | ADICIONALES | MATERIALES | TORNILLO DE 2 1/2" PARA DUROCK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.75 | 75.75 | 0.0 | 0.0 | -75.75 | 0E+1 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | ADICIONALES | MATERIALES | POSTE DE 1 5/8" X 10' (CAL 26) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 288.0 | 288.0 | 0.0 | 0.0 | -288.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | ADICIONALES | MATERIALES | ESPONJA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 58.0 | 0.0 | 0.0 | -58.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | ADICIONALES | MATERIALES | TABLAYESO 8'X4'X3/8" ULTRALIGHT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | -77.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | ÁREAS DE INTERVENCIÓN | ADICIONALES | MATERIALES | ANGULAR 3" X 3" X 1/4" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 317.0 | 317.0 | 0.0 | 0.0 | -317.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREA DE BLISTER |  |  | AREA DE BLISTER | 18644.78 | 0.0 | 18644.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 18644.78 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREA DE BLISTER | DEMOLICION DE MUROS |  | DEMOLICION DE MUROS | 18644.78 | 0.0 | 18644.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 18644.78 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREA DE BLISTER | DEMOLICION DE MUROS | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | 13861.74 | 0.0 | 13861.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13861.74 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREA DE BLISTER | DEMOLICION DE MUROS | MANO DE OBRA | ('MANO DE OBRA',) | 13861.74 | 0.0 | 13861.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13861.74 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREA DE BLISTER | DEMOLICION DE MUROS | MANO DE OBRA | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 13861.74 | 0.0 | 13861.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13861.74 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREA DE BLISTER | DEMOLICION DE MUROS | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA ALBA?IL / MAESTRO DE OBRA | 13861.74 | 0.0 | 13861.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13861.74 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREA DE BLISTER | DEMOLICION DE MUROS | MATERIALES | MATERIALES | 4783.04 | 0.0 | 4783.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4783.04 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREA DE BLISTER | DEMOLICION DE MUROS | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 4783.04 | 0.0 | 4783.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4783.04 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREA DE BLISTER | DEMOLICION DE MUROS | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 4783.04 | 0.0 | 4783.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4783.04 | 0.00
REMODELACION RUIPHARMA 2025 | AREA DE BLISTER | DEMOLICION DE MUROS | MATERIALES | MATERIALES | 4783.04 | 0.0 | 4783.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4783.04 | 0.00