## Data_EVM
Proyecto | Modelo | Actividad | Tarea | Detalle/WBS | Presupuesto Base | Ajustes | Presupuesto Ajustado | Anticipos | Costo Real | Costo Ajustado | % Avance Fis | Valor Ganado | Variacion Costo | CPI | EAC | VAC
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 |  |  |  | REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | 5912883.39 | 0.0 | 5912883.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5912883.39 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA |  |  | INDIRECTOS DE OBRA | 906091.58 | 0.0 | 906091.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 906091.58 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA |  | INDIRECTOS DE OBRA | 906091.58 | 0.0 | 906091.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 906091.58 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | INSTALACIONES PROVISIONALES | 109120.0 | 0.0 | 109120.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 109120.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 109120.0 | 0.0 | 109120.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 109120.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 109120.0 | 0.0 | 109120.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 109120.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | INSTALACIONES PROVISIONALES | 85120.0 | 0.0 | 85120.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 85120.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | INSTALACIONES PROVISIONALES | ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES | 24000.0 | 0.0 | 24000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 24000.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | LABORATORIO | LABORATORIO | 4005.0 | 0.0 | 4005.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4005.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | LABORATORIO | ('MATERIALES',) | 4005.0 | 0.0 | 4005.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4005.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | LABORATORIO | ('CONCRETO',) | 4005.0 | 0.0 | 4005.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4005.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | LABORATORIO | SERVICIO DE LABORATORIO | 4005.0 | 0.0 | 4005.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4005.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | 12204.72 | 0.0 | 12204.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12204.72 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 12204.72 | 0.0 | 12204.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12204.72 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | ('SERVICIOS BASICOS',) | 12204.72 | 0.0 | 12204.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12204.72 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL | 3051.18 | 0.0 | 3051.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 3051.18 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | FIANZAS, SEGUROS Y CONTRATOS | 9153.54 | 0.0 | 9153.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9153.54 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL ADMINISTRATIVO | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 240000.0 | 0.0 | 240000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 240000.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL ADMINISTRATIVO | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 156000.0 | 0.0 | 156000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 156000.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL ADMINISTRATIVO | ('SERVICIOS CONTRATADOS',) | 156000.0 | 0.0 | 156000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 156000.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL ADMINISTRATIVO | HONORARIOS PROFESIONALES | 156000.0 | 0.0 | 156000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 156000.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL ADMINISTRATIVO | ('SUBCONTRATOS',) | 84000.0 | 0.0 | 84000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 84000.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL ADMINISTRATIVO | ('SUB. CONTRATOS',) | 84000.0 | 0.0 | 84000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 84000.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL ADMINISTRATIVO | SUBCONTRATO SERVICIOS MATERIALES Y MANO DE OBRA | 84000.0 | 0.0 | 84000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 84000.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | 202226.3 | 0.0 | 202226.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 202226.3 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 70560.0 | 0.0 | 70560.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 70560.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 70560.0 | 0.0 | 70560.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 70560.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | SUPERVISOR SEGURIDAD INDUSTRIAL | 70560.0 | 0.0 | 70560.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 70560.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | ('MANO DE OBRA',) | 131666.3 | 0.0 | 131666.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 131666.3 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 131666.3 | 0.0 | 131666.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 131666.3 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PERSONAL DE OBRA | MANO DE OBRA ALBA?IL / MAESTRO DE OBRA | 131666.3 | 0.0 | 131666.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 131666.3 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | 172728.68 | 0.0 | 172728.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 172728.68 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | ('MANO DE OBRA',) | 172728.68 | 0.0 | 172728.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 172728.68 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | ('MANO DE OBRA PLANILLA',) | 172728.68 | 0.0 | 172728.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 172728.68 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | PRESTACIONES PERSONAL DE OBRA | PROVISION PRESTACIONES | 172728.68 | 0.0 | 172728.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 172728.68 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS | VIATICOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS | ('GASTOS ADMINISTRATIVOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | VIATICOS | VIATICOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | HERRAMIENTA Y EQUIPO | 155935.2 | 0.0 | 155935.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 155935.2 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('EQUIPO',) | 18720.0 | 0.0 | 18720.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 18720.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('VEHICULO',) | 18720.0 | 0.0 | 18720.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 18720.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ANDAMIO COLGANTE | 18720.0 | 0.0 | 18720.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 18720.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('GASTOS DE ADMINISTRACION',) | 4500.0 | 0.0 | 4500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4500.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS',) | 4500.0 | 0.0 | 4500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4500.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS | 4500.0 | 0.0 | 4500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4500.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 17515.2 | 0.0 | 17515.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 17515.2 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION',) | 17515.2 | 0.0 | 17515.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 17515.2 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | 17515.2 | 0.0 | 17515.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 17515.2 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 115200.0 | 0.0 | 115200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 115200.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | ('FLETES Y EXTRACCIONES',) | 115200.0 | 0.0 | 115200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 115200.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | HERRAMIENTA Y EQUIPO | FLETES | 115200.0 | 0.0 | 115200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 115200.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | SEGURIDAD INDUSTRIAL | 9871.68 | 0.0 | 9871.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9871.68 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 9871.68 | 0.0 | 9871.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9871.68 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | ('INDIRECTOS DE OBRA',) | 9871.68 | 0.0 | 9871.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9871.68 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | SEGURIDAD INDUSTRIAL | SEGURIDAD INDUSTRIAL | 9871.68 | 0.0 | 9871.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9871.68 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | TOPOGRAFIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | ('SUB CONTRATO MOVIMIENTO DE TIERRA',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | INDIRECTOS DE OBRA | INDIRECTOS DE OBRA | TOPOGRAFIA | SUBCONTRATO SERVICIOS DE TOPOGRAFIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION |  |  | REMODELACION Y AMPLIACION | 5006791.81 | 0.0 | 5006791.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5006791.81 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | PRELIMINARES |  | PRELIMINARES | 227519.18 | 0.0 | 227519.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 227519.18 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | PRELIMINARES | MATERIALES | MATERIALES | 31332.39 | 0.0 | 31332.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 31332.39 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | PRELIMINARES | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 31332.39 | 0.0 | 31332.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 31332.39 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | PRELIMINARES | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 31332.39 | 0.0 | 31332.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 31332.39 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | PRELIMINARES | MATERIALES | MATERIALES | 31332.39 | 0.0 | 31332.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 31332.39 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | PRELIMINARES | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | 181084.12 | 0.0 | 181084.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 181084.12 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | PRELIMINARES | MANO DE OBRA | ('SUBCONTRATOS',) | 181084.12 | 0.0 | 181084.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 181084.12 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | PRELIMINARES | MANO DE OBRA | ('SUB. CONTRATOS',) | 181084.12 | 0.0 | 181084.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 181084.12 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | PRELIMINARES | MANO DE OBRA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 181084.12 | 0.0 | 181084.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 181084.12 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | PRELIMINARES | IMPREVISTOS | IMPREVISTOS | 15102.67 | 0.0 | 15102.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15102.67 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | PRELIMINARES | IMPREVISTOS | ('MATERIALES',) | 15102.67 | 0.0 | 15102.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15102.67 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | PRELIMINARES | IMPREVISTOS | ('MATERIALES',) | 15102.67 | 0.0 | 15102.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15102.67 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | PRELIMINARES | IMPREVISTOS | IMPREVISTOS | 15102.67 | 0.0 | 15102.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15102.67 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ CALLES |  | URBANIZACION ¦ CALLES | 766111.39 | 0.0 | 766111.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 766111.39 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ CALLES | MATERIALES | MATERIALES | 293704.13 | 0.0 | 293704.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 293704.13 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ CALLES | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 293704.13 | 0.0 | 293704.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 293704.13 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ CALLES | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 293704.13 | 0.0 | 293704.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 293704.13 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ CALLES | MATERIALES | MATERIALES | 293704.13 | 0.0 | 293704.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 293704.13 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ CALLES | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | 125873.2 | 0.0 | 125873.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 125873.2 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ CALLES | MANO DE OBRA | ('SUBCONTRATOS',) | 125873.2 | 0.0 | 125873.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 125873.2 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ CALLES | MANO DE OBRA | ('SUB. CONTRATOS',) | 125873.2 | 0.0 | 125873.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 125873.2 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ CALLES | MANO DE OBRA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 125873.2 | 0.0 | 125873.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 125873.2 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ CALLES | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATOS | 295679.76 | 0.0 | 295679.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 295679.76 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ CALLES | SUBCONTRATOS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 211956.81 | 0.0 | 211956.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 211956.81 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ CALLES | SUBCONTRATOS | ('MOVIMIENTO DE TIERRA',) | 211956.81 | 0.0 | 211956.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 211956.81 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ CALLES | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATO MOVIMIENTO DE TIERRA | 211956.81 | 0.0 | 211956.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 211956.81 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ CALLES | SUBCONTRATOS | ('SUBCONTRATOS',) | 83722.95 | 0.0 | 83722.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 83722.95 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ CALLES | SUBCONTRATOS | ('SUB CONTRATO MOVIMIENTO DE TIERRA',) | 13070.68 | 0.0 | 13070.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13070.68 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ CALLES | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATO SERVICIOS DE TOPOGRAFIA | 13070.68 | 0.0 | 13070.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13070.68 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ CALLES | SUBCONTRATOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 70652.27 | 0.0 | 70652.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 70652.27 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ CALLES | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATO CONFORMACION DE RASANTE | 70652.27 | 0.0 | 70652.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 70652.27 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ CALLES | IMPREVISTOS | IMPREVISTOS | 50854.3 | 0.0 | 50854.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 50854.3 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ CALLES | IMPREVISTOS | ('MATERIALES',) | 50854.3 | 0.0 | 50854.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 50854.3 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ CALLES | IMPREVISTOS | ('MATERIALES',) | 50854.3 | 0.0 | 50854.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 50854.3 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ CALLES | IMPREVISTOS | IMPREVISTOS | 50854.3 | 0.0 | 50854.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 50854.3 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | CIMENTACION ESTRUCTUCTURAL |  | CIMENTACION ESTRUCTUCTURAL | 234835.65 | 0.0 | 234835.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 234835.65 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | CIMENTACION ESTRUCTUCTURAL | MATERIALES | MATERIALES | 131548.39 | 0.0 | 131548.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 131548.39 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | CIMENTACION ESTRUCTUCTURAL | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 131548.39 | 0.0 | 131548.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 131548.39 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | CIMENTACION ESTRUCTUCTURAL | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 131548.39 | 0.0 | 131548.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 131548.39 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | CIMENTACION ESTRUCTUCTURAL | MATERIALES | MATERIALES | 131548.39 | 0.0 | 131548.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 131548.39 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | CIMENTACION ESTRUCTUCTURAL | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | 87698.92 | 0.0 | 87698.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 87698.92 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | CIMENTACION ESTRUCTUCTURAL | MANO DE OBRA | ('SUBCONTRATOS',) | 87698.92 | 0.0 | 87698.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 87698.92 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | CIMENTACION ESTRUCTUCTURAL | MANO DE OBRA | ('SUB. CONTRATOS',) | 87698.92 | 0.0 | 87698.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 87698.92 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | CIMENTACION ESTRUCTUCTURAL | MANO DE OBRA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 87698.92 | 0.0 | 87698.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 87698.92 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | CIMENTACION ESTRUCTUCTURAL | IMPREVISTOS | IMPREVISTOS | 15588.34 | 0.0 | 15588.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15588.34 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | CIMENTACION ESTRUCTUCTURAL | IMPREVISTOS | ('MATERIALES',) | 15588.34 | 0.0 | 15588.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15588.34 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | CIMENTACION ESTRUCTUCTURAL | IMPREVISTOS | ('MATERIALES',) | 15588.34 | 0.0 | 15588.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15588.34 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | CIMENTACION ESTRUCTUCTURAL | IMPREVISTOS | IMPREVISTOS | 15588.34 | 0.0 | 15588.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15588.34 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | ESTRUCTURA PRINCIPAL |  | ESTRUCTURA PRINCIPAL | 803420.8 | 0.0 | 803420.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 803420.8 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | ESTRUCTURA PRINCIPAL | MATERIALES | MATERIALES | 487558.44 | 0.0 | 487558.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 487558.44 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | ESTRUCTURA PRINCIPAL | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 487558.44 | 0.0 | 487558.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 487558.44 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | ESTRUCTURA PRINCIPAL | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 487558.44 | 0.0 | 487558.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 487558.44 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | ESTRUCTURA PRINCIPAL | MATERIALES | MATERIALES | 487558.44 | 0.0 | 487558.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 487558.44 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | ESTRUCTURA PRINCIPAL | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | 262531.47 | 0.0 | 262531.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 262531.47 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | ESTRUCTURA PRINCIPAL | MANO DE OBRA | ('SUBCONTRATOS',) | 262531.47 | 0.0 | 262531.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 262531.47 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | ESTRUCTURA PRINCIPAL | MANO DE OBRA | ('SUB. CONTRATOS',) | 262531.47 | 0.0 | 262531.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 262531.47 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | ESTRUCTURA PRINCIPAL | MANO DE OBRA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 262531.47 | 0.0 | 262531.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 262531.47 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | ESTRUCTURA PRINCIPAL | IMPREVISTOS | IMPREVISTOS | 53330.89 | 0.0 | 53330.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 53330.89 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | ESTRUCTURA PRINCIPAL | IMPREVISTOS | ('MATERIALES',) | 53330.89 | 0.0 | 53330.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 53330.89 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | ESTRUCTURA PRINCIPAL | IMPREVISTOS | ('MATERIALES',) | 53330.89 | 0.0 | 53330.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 53330.89 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | ESTRUCTURA PRINCIPAL | IMPREVISTOS | IMPREVISTOS | 53330.89 | 0.0 | 53330.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 53330.89 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | OBRA SECUNDARIA (LEVANTADOS) |  | OBRA SECUNDARIA (LEVANTADOS) | 325017.0 | 0.0 | 325017.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 325017.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | OBRA SECUNDARIA (LEVANTADOS) | MATERIALES | MATERIALES | 197237.59 | 0.0 | 197237.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 197237.59 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | OBRA SECUNDARIA (LEVANTADOS) | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 197237.59 | 0.0 | 197237.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 197237.59 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | OBRA SECUNDARIA (LEVANTADOS) | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 197237.59 | 0.0 | 197237.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 197237.59 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | OBRA SECUNDARIA (LEVANTADOS) | MATERIALES | MATERIALES | 197237.59 | 0.0 | 197237.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 197237.59 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | OBRA SECUNDARIA (LEVANTADOS) | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | 106204.86 | 0.0 | 106204.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 106204.86 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | OBRA SECUNDARIA (LEVANTADOS) | MANO DE OBRA | ('SUBCONTRATOS',) | 106204.86 | 0.0 | 106204.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 106204.86 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | OBRA SECUNDARIA (LEVANTADOS) | MANO DE OBRA | ('SUB. CONTRATOS',) | 106204.86 | 0.0 | 106204.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 106204.86 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | OBRA SECUNDARIA (LEVANTADOS) | MANO DE OBRA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 106204.86 | 0.0 | 106204.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 106204.86 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | OBRA SECUNDARIA (LEVANTADOS) | IMPREVISTOS | IMPREVISTOS | 21574.55 | 0.0 | 21574.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 21574.55 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | OBRA SECUNDARIA (LEVANTADOS) | IMPREVISTOS | ('MATERIALES',) | 21574.55 | 0.0 | 21574.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 21574.55 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | OBRA SECUNDARIA (LEVANTADOS) | IMPREVISTOS | ('MATERIALES',) | 21574.55 | 0.0 | 21574.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 21574.55 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | OBRA SECUNDARIA (LEVANTADOS) | IMPREVISTOS | IMPREVISTOS | 21574.55 | 0.0 | 21574.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 21574.55 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | OBRA SECUNDARIA (COMPLEMENTOS) |  | OBRA SECUNDARIA (COMPLEMENTOS) | 228063.36 | 0.0 | 228063.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 228063.36 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | OBRA SECUNDARIA (COMPLEMENTOS) | MATERIALES | MATERIALES | 108468.06 | 0.0 | 108468.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 108468.06 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | OBRA SECUNDARIA (COMPLEMENTOS) | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 108468.06 | 0.0 | 108468.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 108468.06 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | OBRA SECUNDARIA (COMPLEMENTOS) | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 108468.06 | 0.0 | 108468.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 108468.06 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | OBRA SECUNDARIA (COMPLEMENTOS) | MATERIALES | MATERIALES | 108468.06 | 0.0 | 108468.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 108468.06 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | OBRA SECUNDARIA (COMPLEMENTOS) | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | 58405.88 | 0.0 | 58405.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 58405.88 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | OBRA SECUNDARIA (COMPLEMENTOS) | MANO DE OBRA | ('SUBCONTRATOS',) | 58405.88 | 0.0 | 58405.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 58405.88 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | OBRA SECUNDARIA (COMPLEMENTOS) | MANO DE OBRA | ('SUB. CONTRATOS',) | 58405.88 | 0.0 | 58405.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 58405.88 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | OBRA SECUNDARIA (COMPLEMENTOS) | MANO DE OBRA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 58405.88 | 0.0 | 58405.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 58405.88 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | OBRA SECUNDARIA (COMPLEMENTOS) | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATOS | 46050.63 | 0.0 | 46050.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 46050.63 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | OBRA SECUNDARIA (COMPLEMENTOS) | SUBCONTRATOS | ('SUBCONTRATOS',) | 46050.63 | 0.0 | 46050.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 46050.63 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | OBRA SECUNDARIA (COMPLEMENTOS) | SUBCONTRATOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 46050.63 | 0.0 | 46050.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 46050.63 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | OBRA SECUNDARIA (COMPLEMENTOS) | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATO PA?UELOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA | 46050.63 | 0.0 | 46050.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 46050.63 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | OBRA SECUNDARIA (COMPLEMENTOS) | IMPREVISTOS | IMPREVISTOS | 15138.79 | 0.0 | 15138.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15138.79 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | OBRA SECUNDARIA (COMPLEMENTOS) | IMPREVISTOS | ('MATERIALES',) | 15138.79 | 0.0 | 15138.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15138.79 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | OBRA SECUNDARIA (COMPLEMENTOS) | IMPREVISTOS | ('MATERIALES',) | 15138.79 | 0.0 | 15138.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15138.79 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | OBRA SECUNDARIA (COMPLEMENTOS) | IMPREVISTOS | IMPREVISTOS | 15138.79 | 0.0 | 15138.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15138.79 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | INSTALACIONES |  | INSTALACIONES | 204629.59 | 0.0 | 204629.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 204629.59 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | INSTALACIONES | SUBCONTRATO | SUBCONTRATO | 191046.33 | 0.0 | 191046.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 191046.33 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | INSTALACIONES | SUBCONTRATO | ('SUBCONTRATOS',) | 191046.33 | 0.0 | 191046.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 191046.33 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | INSTALACIONES | SUBCONTRATO | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 191046.33 | 0.0 | 191046.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 191046.33 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | INSTALACIONES | SUBCONTRATO | SUB CONTRATO SERVICIOS DE PLOMERIA | 191046.33 | 0.0 | 191046.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 191046.33 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | INSTALACIONES | IMPREVISTOS | IMPREVISTOS | 13583.26 | 0.0 | 13583.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13583.26 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | INSTALACIONES | IMPREVISTOS | ('MATERIALES',) | 13583.26 | 0.0 | 13583.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13583.26 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | INSTALACIONES | IMPREVISTOS | ('MATERIALES',) | 13583.26 | 0.0 | 13583.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13583.26 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | INSTALACIONES | IMPREVISTOS | IMPREVISTOS | 13583.26 | 0.0 | 13583.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 13583.26 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | ACABADOS |  | ACABADOS | 989608.53 | 0.0 | 989608.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 989608.53 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | ACABADOS | MATERIALES | MATERIALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | ACABADOS | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | ACABADOS | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | ACABADOS | MATERIALES | MATERIALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | ACABADOS | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | ACABADOS | MANO DE OBRA | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | ACABADOS | MANO DE OBRA | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | ACABADOS | MANO DE OBRA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | ACABADOS | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATOS | 923918.55 | 0.0 | 923918.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 923918.55 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | ACABADOS | SUBCONTRATOS | ('SUBCONTRATOS',) | 923918.55 | 0.0 | 923918.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 923918.55 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | ACABADOS | SUBCONTRATOS | ('SUB. CONTRATO DE CARPINTERIA',) | 72016.33 | 0.0 | 72016.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 72016.33 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | ACABADOS | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATO SUMINISTRO DE PUERTAS | 72016.33 | 0.0 | 72016.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 72016.33 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | ACABADOS | SUBCONTRATOS | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 247264.31 | 0.0 | 247264.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 247264.31 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | ACABADOS | SUBCONTRATOS | SUB CONTRATO INSTALACION DE TABLAYESO MATERIALES Y MANO DE OBRA | 247264.31 | 0.0 | 247264.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 247264.31 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | ACABADOS | SUBCONTRATOS | ('SUB. CONTRATO DE VENTANERIA',) | 133276.01 | 0.0 | 133276.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 133276.01 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | ACABADOS | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATO INSTALACION DE VENTANERIA | 133276.01 | 0.0 | 133276.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 133276.01 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | ACABADOS | SUBCONTRATOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 311758.67 | 0.0 | 311758.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 311758.67 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | ACABADOS | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATO INSTALACION DE PISO | 311758.67 | 0.0 | 311758.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 311758.67 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | ACABADOS | SUBCONTRATOS | ('SUB. CONTRATO MO. DE PLOMERIA',) | 36728.62 | 0.0 | 36728.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 36728.62 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | ACABADOS | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATO ARTEFACTOS SANITARIOS | 36728.62 | 0.0 | 36728.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 36728.62 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | ACABADOS | SUBCONTRATOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 87304.06 | 0.0 | 87304.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 87304.06 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | ACABADOS | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATO ACABADOS CEMENTICIOS | 87304.06 | 0.0 | 87304.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 87304.06 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | ACABADOS | SUBCONTRATOS | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 35570.55 | 0.0 | 35570.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 35570.55 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | ACABADOS | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATO - MAT + MO / PUERTA METALICA | 14492.77 | 0.0 | 14492.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14492.77 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | ACABADOS | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATO INSTALACION DE BARANDA | 21077.78 | 0.0 | 21077.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 21077.78 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | ACABADOS | IMPREVISTOS | IMPREVISTOS | 65689.98 | 0.0 | 65689.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 65689.98 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | ACABADOS | IMPREVISTOS | ('MATERIALES',) | 65689.98 | 0.0 | 65689.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 65689.98 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | ACABADOS | IMPREVISTOS | ('MATERIALES',) | 65689.98 | 0.0 | 65689.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 65689.98 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | ACABADOS | IMPREVISTOS | IMPREVISTOS | 65689.98 | 0.0 | 65689.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 65689.98 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | UPGRADES |  | UPGRADES | 431383.81 | 0.0 | 431383.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 431383.81 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | UPGRADES | MATERIALES | MATERIALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | UPGRADES | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | UPGRADES | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | UPGRADES | MATERIALES | MATERIALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | UPGRADES | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | UPGRADES | MANO DE OBRA | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | UPGRADES | MANO DE OBRA | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | UPGRADES | MANO DE OBRA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | UPGRADES | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATOS | 402748.65 | 0.0 | 402748.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 402748.65 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | UPGRADES | SUBCONTRATOS | ('SUBCONTRATOS',) | 402748.65 | 0.0 | 402748.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 402748.65 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | UPGRADES | SUBCONTRATOS | ('SUB. CONTRATO DE TABLAYESO',) | 63502.6 | 0.0 | 63502.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 63502.6 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | UPGRADES | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATO DE REVESTIMIENTO EN FACHADAS | 63502.6 | 0.0 | 63502.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 63502.6 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | UPGRADES | SUBCONTRATOS | ('SUB. CONTRATO INSTALACION DE PISO',) | 14147.71 | 0.0 | 14147.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14147.71 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | UPGRADES | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATO INSTALACION DE PISO | 14147.71 | 0.0 | 14147.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14147.71 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | UPGRADES | SUBCONTRATOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 197257.0 | 0.0 | 197257.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 197257.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | UPGRADES | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATOS | 197257.0 | 0.0 | 197257.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 197257.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | UPGRADES | SUBCONTRATOS | ('SUB. HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA',) | 127841.34 | 0.0 | 127841.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 127841.34 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | UPGRADES | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATO SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE TECHO | 93334.74 | 0.0 | 93334.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 93334.74 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | UPGRADES | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATO INSTALACION DE BARANDA | 34506.6 | 0.0 | 34506.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 34506.6 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | UPGRADES | IMPREVISTOS | IMPREVISTOS | 28635.16 | 0.0 | 28635.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28635.16 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | UPGRADES | IMPREVISTOS | ('MATERIALES',) | 28635.16 | 0.0 | 28635.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28635.16 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | UPGRADES | IMPREVISTOS | ('MATERIALES',) | 28635.16 | 0.0 | 28635.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28635.16 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | UPGRADES | IMPREVISTOS | IMPREVISTOS | 28635.16 | 0.0 | 28635.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28635.16 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | URBANIZACION ¦ MOVIMIENTO DE TIERRAS | 796202.5 | 0.0 | 796202.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 796202.5 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ MOVIMIENTO DE TIERRAS | MATERIALES | MATERIALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ MOVIMIENTO DE TIERRAS | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ MOVIMIENTO DE TIERRAS | MATERIALES | ('MATERIALES',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ MOVIMIENTO DE TIERRAS | MATERIALES | MATERIALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ MOVIMIENTO DE TIERRAS | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ MOVIMIENTO DE TIERRAS | MANO DE OBRA | ('SUBCONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ MOVIMIENTO DE TIERRAS | MANO DE OBRA | ('SUB. CONTRATOS',) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ MOVIMIENTO DE TIERRAS | MANO DE OBRA | SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA DIRECTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ MOVIMIENTO DE TIERRAS | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATOS | 743350.76 | 0.0 | 743350.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 743350.76 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ MOVIMIENTO DE TIERRAS | SUBCONTRATOS | ('HERRAMIENTA Y EQUIPO',) | 351006.19 | 0.0 | 351006.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 351006.19 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ MOVIMIENTO DE TIERRAS | SUBCONTRATOS | ('MOVIMIENTO DE TIERRA',) | 351006.19 | 0.0 | 351006.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 351006.19 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ MOVIMIENTO DE TIERRAS | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATO MOVIMIENTO DE TIERRA | 351006.19 | 0.0 | 351006.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 351006.19 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ MOVIMIENTO DE TIERRAS | SUBCONTRATOS | ('SUBCONTRATOS',) | 392344.57 | 0.0 | 392344.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 392344.57 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ MOVIMIENTO DE TIERRAS | SUBCONTRATOS | ('SUB CONTRATO MOVIMIENTO DE TIERRA',) | 7842.41 | 0.0 | 7842.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7842.41 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ MOVIMIENTO DE TIERRAS | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATO SERVICIOS DE TOPOGRAFIA | 7842.41 | 0.0 | 7842.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7842.41 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ MOVIMIENTO DE TIERRAS | SUBCONTRATOS | ('SUB. CONTRATOS',) | 384502.16 | 0.0 | 384502.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 384502.16 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ MOVIMIENTO DE TIERRAS | SUBCONTRATOS | SUBCONTRATO MURO DE CONTENCION | 384502.16 | 0.0 | 384502.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 384502.16 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ MOVIMIENTO DE TIERRAS | IMPREVISTOS | IMPREVISTOS | 52851.74 | 0.0 | 52851.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 52851.74 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ MOVIMIENTO DE TIERRAS | IMPREVISTOS | ('MATERIALES',) | 52851.74 | 0.0 | 52851.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 52851.74 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ MOVIMIENTO DE TIERRAS | IMPREVISTOS | ('MATERIALES',) | 52851.74 | 0.0 | 52851.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 52851.74 | 0.00
REMODELACION Y AMPLIACION RUIPHARMA 2026 | REMODELACION Y AMPLIACION | URBANIZACION ¦ MOVIMIENTO DE TIERRAS | IMPREVISTOS | IMPREVISTOS | 52851.74 | 0.0 | 52851.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 52851.74 | 0.00